## 工作表1
專案總進度表(RD/FAE/上海)
[15 empty] | 今天 | 2026-08-14
[23 empty] | 研發一處 | [7 empty] | 技術中心 | [11 empty] | 研一部 | [9 empty] | 研二部 | [7 empty] | 研三部 | [5 empty] | 產品開發 | [9 empty] | 離職人員 | [17 empty] | QA | [7 empty] | 行銷 |  |  |  | FAE |  |  |  | 上海 |  |  |  | 生管 |  | 自動化
專案類別 | 專案編號 | 專案名稱 | 專案名稱 | 部門名稱 | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 預計專案工期 | 專案(75%) 日期 | 專案(95%) 日期 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際專案工期 | 工期計算用 | 實際專案工期 | 專案總進度 | 專案是否 異常 | 總設計工時 (hr) |  | 總工(含其它單位) (hr) |  | 許慧芝 |  | 王淑瑤 |  | 賴慶樺 |  | 陳威諭 |  | 劉子明 |  | 蕭金椿 |  | 張文魁 |  | 張政崙 |  | 李奕澔 |  | 洪尚凰 |  | 張良琪 |  | 何昆達 |  | 劉益瑋 |  | 王楷權 |  | 陳彥名 |  | 黃胤綸 |  | 莊廉琯 |  | 彭志豪 |  | 李騏敬 |  | 陳俊儒 |  | 魏暉恩 |  | 蘇哲弘 |  | 葉宏政 |  | 鄭貫中 |  | 游雅雯 |  | 王瀚霆 |  | 胡張善坤 |  | 簡振芳 |  | 江俊毅 |  | 丁智軒 |  | 王俊博 |  | 許博元 |  | 鄭珅易 |  | 洪子芸 |  | 蔣永華 |  | 陳奕宏 |  | 王琇眉 |  | 余承翰 |  | 陳威宏 |  | 朱哲演 |  | 吳奎雍 |  | 吳志嘉 |  | 林宏銘 |  | 楊瑞洋 |  | 郑仁春 |  | 汪佳凯 |  | 周家儀 |  | 王志文 |  | 郭景成 |  | 陳威瑜 |  | 羅友彥 |  | 李育儒 |  | 蘇漢城
[19 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
D-協同 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | (D250101R1) AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 107 | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-24 07:36 | 2025-01-13 |  |  | 2026-08-14 | 578 | 98% | 專案延遲 472 天 | 695 | 1502 | 795 | 1502 | 18 | 65.5 |  |  | 60 |  |  | 67.5 | [6 empty] | 88 | 74 | [14 empty] | 201 | 333 |  |  |  |  | 188 | 718 | [8 empty] | 140 | 111.5 |  |  |  | 132.5 | [26 empty] | 100
D-協同 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | (D250301R1) EPD電磁流量計技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-05-05 16:00 | 275 | 2026-02-25 22:00 | 2026-04-21 22:00 | 2025-08-04 |  |  | 2026-08-14 | 375 | 64% | 專案延遲 101 天 | 未登入 | 0 | 779 | 0 | [90 empty] | 779
D-協同 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | (D250701R1) EGX5标准型技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-02-23 16:00 | 204 | 2026-01-03 16:00 | 2026-02-13 11:12 | 2025-08-04 |  |  | 2026-08-14 | 375 | 96% | 專案延遲 172 天 | 未登入 | 0 | 839 | 0 | [90 empty] | 839
M-養護 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | (D260103R1) HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 116 | 2026-04-29 16:00 | 2026-05-22 20:48 | 2023-02-23 |  |  | 2026-08-14 | 1268 | 87% | 專案延遲 78 天 | 728 | 22 | 728 | 22 | [10 empty] | 728 | 22
D-協同 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | (D260401R1) 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2026-03-31 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 212 | 2026-09-06 16:00 | 2026-10-19 01:36 | 2026-04-23 |  |  | 2026-08-14 | 113 | 71% |  | 730 | 357 | 1140 | 372 | 30 | 1 |  |  | 610 | 322 | [6 empty] | 90 | 24 | [17 empty] | 10 | [42 empty] | 120 | [25 empty] | 290 | 15
D-協同 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | (D260402R1) 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 152 | 2026-07-23 16:00 | 2026-08-23 01:36 | 2026-05-08 |  |  | 2026-08-14 | 98 | 26% | 專案即將異常 | 245 | 44 | 245 | 44 |  |  |  |  | 180 | 28 | [10 empty] | 50 | 11 | [28 empty] | 15 | 5
D-協同 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | (D260403R1) 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 126 | 2026-07-30 04:00 | 2026-08-24 08:48 | 2026-05-06 |  |  | 2026-08-14 | 100 | 43% | 專案即將異常 | 706 | 479 | 1070 | 479 |  | 32 | [8 empty] | 120 | [5 empty] | 120 |  |  |  | 66 | 143.5 |  |  |  | 163 |  | 65 |  | 9 | [16 empty] | 144 | 56.5 | [16 empty] | 256 | 10 | [6 empty] | 120 | [31 empty] | 160
D-協同 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | (D260405R1) EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | Active | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 126 | 2026-07-30 04:00 | 2026-08-24 08:48 | 2026-03-25 |  |  | 2026-08-14 | 142 | 56% | 專案即將異常 | 1128 | 306 | 1256 | 306 | [14 empty] | 184 | [27 empty] | 512 | 301.5 | 432 | 4.5 | [26 empty] | 128
D-協同 | D260406R1 | 阻旋式開關優化 | (D260406R1) 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | Active | 2026-04-26 16:00 | 2026-12-31 16:00 | 249 | 2026-10-30 10:00 | 2026-12-19 05:12 | 2025-05-21 |  |  | 2026-08-14 | 450 | 58% |  | 474 | 278 | 712 | 278 | [30 empty] | 116 | 12 | [12 empty] | 358 | 266 | [26 empty] | 58 | [25 empty] | 40 | [5 empty] | 56
D-協同 | D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | (D260502R1) 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | Active | 2026-05-12 16:00 | 2026-08-09 16:00 | 89 | 2026-07-18 10:00 | 2026-08-05 05:12 | 2026-04-17 |  |  | 2026-08-14 | 119 | 56% | 專案延遲 5 天 | 384 | 232.5 | 624 | 232.5 | [48 empty] | 384 | 232.5 | [22 empty] | 48 | [27 empty] | 192
D-協同 | D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | (D260601R1) FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | Active | 2026-06-25 16:00 | 2026-09-29 16:00 | 96 | 2026-09-05 16:00 | 2026-09-24 20:48 | 2026-06-01 |  |  | 2026-08-14 | 74 | 27% |  | 284 | 32 | 324 | 32 | [48 empty] | 284 | 32 | [22 empty] | 40
M-養護 | D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | (D260801R1) 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-08-09 16:00 | 2026-11-29 16:00 | 112 | 2026-11-01 16:00 | 2026-11-24 01:36 | 2026-08-10 |  |  | 2026-08-14 | 4 | 0% |  | 未登入 | 35 | 未登入 | 35 | [13 empty] | 32 |  | 3
E-設備 | E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | (E260601I1) 粉體流量可靠度測場 | 自動化 | 陳威瑜 | Active | 2026-06-07 16:00 | 2026-10-07 16:00 | 122 | 2026-09-07 04:00 | 2026-10-01 13:36 | 2026-06-08 |  |  | 2026-08-14 | 67 | 36% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 85.5 | [99 empty] | 85.5
D-協同 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | (K201002P2) (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-01-08 16:00 | 2026-03-31 16:00 | 447 | 2025-12-09 22:00 | 2026-03-09 07:36 | 2025-01-02 |  |  | 2026-08-14 | 589 | 40% | 專案延遲 136 天 | 400 | 227.7 | 1598 | 227.7 | [21 empty] | 167.7 | [24 empty] | 400 | 22 | [11 empty] | 38 | [12 empty] | 400 |  |  |  | 200 | [27 empty] | 598
D-協同 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | (K231101P1) 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-06-27 16:00 | 2026-07-30 16:00 | 763 | 2026-01-20 22:00 | 2026-06-22 12:24 | 2024-07-08 |  |  | 2026-08-14 | 767 | 80% | 專案延遲 15 天 | 108 | 1338 | 728 | 1338 |  |  | 8 | [8 empty] | 25 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 1019 | [29 empty] | 198.5 | [6 empty] | 100 | 28 | [7 empty] | 59.5 | [6 empty] | 300 | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 130
D-協同 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | (K240101P1) 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 684 | 2026-03-12 16:00 | 2026-07-27 11:12 | 2024-11-01 |  |  | 2026-08-14 | 651 | 32% | 專案即將異常 | 8 | 24 | 822 | 24 |  |  | 8 | [38 empty] | 8 |  | 16 | [32 empty] | 180 | [15 empty] | 50 | [11 empty] | 388
K-關鍵 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | (K240801R2) PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 166 | 2025-04-19 04:00 | 2025-05-22 08:48 | 2024-08-20 |  |  | 2026-08-14 | 724 | 100% |  | 1268 | 3549.7 | 1568 | 3549.7 | 26 | 80.3 | [10 empty] | 204 | 316 | [6 empty] | 376 | 406.4 |  | 103.5 |  | 134 |  | 31 |  | 11.5 | [15 empty] | 57 | [5 empty] | 21 | [6 empty] | 56 | 96 | 88 | 1077.5 |  |  | 440 | 686 | 78 | 491.5 |  |  |  | 38 | 20 |  |  |  | 160 | [5 empty] | 60 |  | 60
K-關鍵 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | (K250501R2) C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 302 | 2026-07-25 04:00 | 2026-09-23 13:36 | 2025-12-22 |  |  | 2026-08-14 | 235 | 43% | 專案即將異常 | 959 | 2629 | 1488 | 2773.5 | 40 | 127 | [7 empty] | 16 |  |  | 164 | 684 | [9 empty] | 62 | [7 empty] | 8 |  | 443 | 204 | 309.5 |  | 389.5 | [8 empty] | 551 | 587.5 |  |  |  | 2.5 | [22 empty] | 124 | [7 empty] | 40 | [9 empty] | 5 | [11 empty] | 200 | 144.5
K-關鍵 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | (K251001R1) EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | Active | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 217 | 2026-05-06 10:00 | 2026-06-18 19:36 | 2025-10-13 |  |  | 2026-08-14 | 305 | 41% | 專案延遲 46 天 | 947 | 678.5 | 1520 | 678.5 | 20 | 4 |  |  |  |  | 153 | 191 |  |  |  |  | 164 | [9 empty] | 458 | 156 | [7 empty] | 2 | [15 empty] | 49 |  |  | 152 | 276.5 | [26 empty] | 124 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 84
K-關鍵 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | (K251101R1) 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | Active | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 235 | 2026-06-25 22:00 | 2026-08-11 22:00 | 2025-10-13 |  |  | 2026-08-14 | 305 | 32% | 專案即將異常 | 2566 | 2301.5 | 3318 | 2353.5 | 200 | 106.5 | [8 empty] | 180 | 495.5 | [15 empty] | 81 |  | 159.5 |  | 2 | [8 empty] | 1462 | 937 |  | 28 | 724 | 319 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 64 | [5 empty] | 106 |  |  | 368 | [9 empty] | 192 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 184 | [12 empty] | 52
D-協同 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | (M240101P1) 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-04-01 16:00 | 533 | 2025-11-19 10:00 | 2026-03-06 00:24 | 2024-11-01 |  |  | 2026-08-14 | 651 | 52% | 專案延遲 135 天 | 50 | 107.5 | 1823 | 107.5 |  |  | 20 | [27 empty] | 30 | 26 | [5 empty] | 53 | [13 empty] | 18.5 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 7 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 200 | [15 empty] | 50 | [11 empty] | 788
D-協同 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | (M240703P1) 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2026-02-24 16:00 | 2026-08-10 16:00 | 167 | 2026-06-29 22:00 | 2026-08-02 07:36 | 2026-03-02 |  |  | 2026-08-14 | 165 | 40% | 專案延遲 4 天 | 35 | 0 | 693 | 0 | [34 empty] | 35 | [39 empty] | 220 | [29 empty] | 398
D-協同 | M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | (M240704P1) 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2026-05-03 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 179 | 2026-09-14 22:00 | 2026-10-20 17:12 | 2026-03-13 |  |  | 2026-08-14 | 154 | 37% |  | 60 | 0 | 658 | 0 |  |  | 20 | [35 empty] | 40 | [33 empty] | 200 | [19 empty] | 20 | [11 empty] | 88
M-養護 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | (M250201C1) 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 209 | 2025-08-01 10:00 | 2025-09-12 05:12 | 2025-02-25 |  |  | 2026-08-14 | 535 | 50% | 專案延遲 326 天 | 733 | 1278.5 | 793 | 1278.5 | 4 | 9.5 |  |  | 80 | [11 empty] | 32 | [13 empty] | 328 | 339 |  |  |  |  | 165 | 222.5 | [8 empty] | 124 | 663.5 |  |  |  | 44 | [20 empty] | 60
M-養護 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | (M250301C1) 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | Active | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 465 | 2026-02-21 10:00 | 2026-05-25 10:00 | 2025-03-11 |  |  | 2026-08-14 | 521 | 66% | 專案延遲 58 天 | 1033 | 1723.5 | 1113 | 1723.5 | 128 | 111.5 |  |  |  |  | 249 | 617.5 | [30 empty] | 192 | 191 |  | 7.5 |  |  | 188 | 562.5 | [5 empty] | 6.5 | [10 empty] | 276 | 218 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 80
M-養護 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | (M251001R1) SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | Active | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 162 | 2026-03-07 04:00 | 2026-04-08 13:36 | 2025-10-20 |  |  | 2026-08-14 | 298 | 70% | 專案延遲 120 天 | 553 | 2554.5 | 653 | 2554.5 | 10 | 122.5 |  |  |  |  | 60 | 298 | [23 empty] | 21 | 108 | 475.5 | 210 | 1081 |  | 166.5 | [7 empty] | 8.5 |  | 166.5 |  |  | 165 | 61.5 | [15 empty] | 120 |  | 33.5 |  |  | 60 | [25 empty] | 40
M-養護 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | (M240804R1) PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | Cancelled | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 367 | 2025-05-27 22:00 | 2025-08-09 07:36 | 2024-08-27 | 2026-07-28 | 700 | 2026-07-28 | 700 | 96% |  | 510 | 1235 | 532 | 1376 | 4 | [30 empty] | 1 | [12 empty] | 506 | 1127 |  | 7 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 94 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4
M-養護 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | (M250301R1) 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | Cancelled | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 261 | 2025-10-13 10:00 | 2025-12-04 14:48 | 2025-04-01 | 2026-06-24 | 449 | 2026-06-24 | 449 | 56% |  | 1182 | 1308.1 | 1370 | 1308.1 | 188 | 116.5 | [8 empty] | 128 | 159.1 | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 304 | 33.5 | 242 | 5 |  |  | 148 | 140 | [5 empty] | 2 |  |  | 172 | 380 | [7 empty] | 470 | [12 empty] | 152 | [9 empty] | 16 | [5 empty] | 4
D-協同 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | (D240902R1) EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | Closed | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 63 |  |  | 2024-09-23 | 2026-06-24 | 639 | 2026-06-24 | 639 | 100% |  | 220 | 1042 | 220 | 1042 | [7 empty] | 13.5 | [14 empty] | 80 | [22 empty] | 28.5 |  | 86 |  |  | 116 | 914 | [14 empty] | 24
M-養護 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | (D250702R1) 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | Closed | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 364 |  |  | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 229 | 2026-02-23 | 229 | 82% |  | 448 | 589.6 | 448 | 589.6 |  |  |  |  | 40 | 2 | 24 | 189.5 | [13 empty] | 7.6 | 40 | 4 | [7 empty] | 34 | 40 | 9.5 | 40 | 43.5 | 40 | 74 |  |  | 40 | 57.5 | 40 | 16 | [14 empty] | 40 | 34 |  | 5 | 24 | 48 | 40 | 32 |  |  |  |  | 40 | 33
D-協同 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | (D250703R1) EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 189 |  |  | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 183 | 2026-01-27 | 183 | 100% |  | 未登入 | 88 | 未登入 | 88 | [5 empty] | 88
D-協同 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | (D250801R1) SCX6标准/加长型技转 | 研发一部 | 郑仁春 | Closed | 2025-07-31 16:00 | 2026-01-13 16:00 | 166 |  |  | 2025-08-01 | 2026-07-03 | 336 | 2026-07-03 | 336 | 87% |  | 未登入 | 0 | 344 | 0 | [88 empty] | 339
D-協同 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | (D250802R1) 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | Closed | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 163 |  |  | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 165 | 2026-01-30 | 165 | 100% |  | 184 | 215.7 | 184 | 215.7 | [21 empty] | 23.7 | 184 | 192
D-協同 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | (D250803R1) 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 88 |  |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 91 | 2026-01-08 | 91 | 100% |  | 未登入 | 221.5 | 未登入 | 253.5 | [33 empty] | 46 | [9 empty] | 16 | [19 empty] | 159.5 | [41 empty] | 32
M-養護 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | (D260102R1) 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | Closed | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 100 |  |  | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 91 | 2026-05-15 | 91 | 100% |  | 530 | 605 | 530 | 605 | [9 empty] | 72 | 170 | 93 | 120 | 156 | 120 | 90 | 120 | 194
E-設備 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | (E250101I1) SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2025-05-11 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 233 |  |  | 2025-05-12 | 2026-03-06 | 298 | 2026-03-06 | 298 | 100% |  | 未登入 | 1 | 480 | 383 | [51 empty] | 1 | [44 empty] | 100 | 196 |  |  | 260 | 154 | 120 | 32
E-設備 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | (E251001I1) GPX8溫度校正設備 | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-19 16:00 | 96 |  |  | 2025-08-29 | 2026-03-06 | 189 | 2026-03-06 | 189 | 100% |  | 108 | 7 | 557 | 170 | [30 empty] | 108 | 6 | [19 empty] | 1 | [44 empty] | 120 | 74 |  |  | 201 | 35 | 128 | 54
E-設備 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | (E251003I1) 小口徑EPH測試台 | 自動化 | 蘇漢城 | Closed | 2025-10-22 16:00 | 2026-02-01 16:00 | 102 |  |  | 2025-10-23 | 2026-02-23 | 123 | 2026-02-23 | 123 | 100% |  | 未登入 | 0 | 64 | 437.5 | [102 empty] | 25 | 168 | 39 | 269.5
G-治具 | G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | (G260401I1) SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2026-04-28 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 30 |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-22 | 24 | 2026-05-22 | 24 | 100% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 20.5 | [101 empty] | 20.5
K-關鍵 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | (K250501R1) C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | Closed | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 67 |  |  | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 252 | 2026-02-10 | 252 | 100% |  | 462 | 855 | 462 | 855 |  | 2 | [29 empty] | 1 |  | 111 | 70 | 166 | [9 empty] | 37 | 328 | 393 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 55.5 | [8 empty] | 64 | 52.5 |  | 34
M-養護 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | (M240704R1) 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 219 |  |  | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 541 | 2026-02-25 | 541 | 100% |  | 1792 | 7866.1 | 1896 | 7866.1 | 80 | 126 |  |  | 12 |  |  | 272.5 |  |  |  | 85 | 320 | 920 | 360 | 1808 | 40 | [14 empty] | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 460.6 | 284 | 728 | 480 | 2838 |  | 28 |  | 75.5 |  |  | 208 | 408 | [11 empty] | 98.5 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 16 |  | 80 | [7 empty] | 8
D-協同 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | (M240803P1) EGX5防腐型技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Closed | 2025-11-02 16:00 | 2026-03-25 16:00 | 143 |  |  | 2025-10-31 | 2026-06-26 | 238 | 2026-06-26 | 238 | 100% |  | 10 | 0 | 648 | 0 | 10 | [89 empty] | 638
M-養護 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | (M251201C1) GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 92 |  |  | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 88 | 2026-03-31 | 88 | 100% |  | 306 | 264 | 306 | 264 |  |  |  |  | 306 | 264
M-養護 | M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | (M260401C1) EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 85 |  |  | 2026-04-15 | 2026-07-03 | 79 | 2026-07-03 | 79 | 100% |  | 250 | 20 | 250 | 20 |  |  |  |  | 210 | 14 | [38 empty] | 40 | 6
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-08-14 | 46248 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-08-14 | 46248 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-08-14 | 46248 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-08-14 | 46248 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
Formulas:
預計起始日 = [1]PLM014!H7
預計完成日 = [1]PLM014!I7
預計專案工期 = IF(ISERROR(DATEDIF([預計起始日],[預計完成日],"d")),"",DATEDIF([預計起始日],[預計完成日],"d"))
專案(75%) 日期 = [預計起始日]+([預計專案工期]*0.75)
專案(95%) 日期 = [預計起始日]+([預計專案工期]*0.95)
實際開始日 = IF(ISERROR([1]PLM014!L7),"",([1]PLM014!L7))
實際專案工期 = IF(ISERROR(DATEDIF([實際開始日],[實際完成日],"d")),"",IF(DATEDIF([實際開始日],[實際完成日],"d")=0,"",DATEDIF([實際開始日],[實際完成日],"d")))
實際專案工期 = IF(ISERROR(DATEDIF([實際開始日],[工期計算用],"d")),"",IF(DATEDIF([實際開始日],[工期計算用],"d")=0,"",DATEDIF([實際開始日],[工期計算用],"d")))
工期計算用 = IF([實際完成日]="",TODAY(),[實際完成日])
專案是否 異常 = IF(AND(TODAY()>[預計完成日],[專案總進度]<>100%,[專案狀態]="Active"),"專案延遲 "&DATEDIF([預計完成日],TODAY(),"d")&" 天",IF(AND(TODAY()>[專案(75%) 日期],[專案總進度]<75%,[專案狀態]="Active"),"專案即將異常",IF(AND(TODAY()>[專案(95%) 日期],[專案總進度]<95%,[專案狀態]="Active"),"專案即將異常","")))
實際完成日 = IF(IF(ISERROR([1]PLM014!N33),"",([1]PLM014!N33))=0,"",IF(ISERROR([1]PLM014!N33),"",([1]PLM014!N33)))