## 00_說明
研發戰情室 第一層
異常專案、風險矩陣（機率 × 衝擊）與各處級人力負荷 計算說明
資料基準日 | 2026-08-14
對應平台 | 研發戰情室_三層式專案戰情平台.html 第一層 圖表④ 風險矩陣、圖表⑤ 異常專案、圖表⑥ 各處級人力負荷
用途 | 提供 IT 於帆軟 FineBI 重建時逐格核對；所有計算欄皆為 Excel 公式，可改輸入值驗證邏輯
工作表 | 內容 | 資料筆數
01_輸入值來源 | 每一個黃色輸入格的來源檔案、工作表、欄位與取數方式（本檔的資料溯源總表） | 20 項
10_風險矩陣_評分規則 | P（發生機率）與 I（衝擊程度）的分項評分表、風險分級門檻 | —
11_風險矩陣_逐案計算 | 在製 26 件逐案：原始輸入 → 分項評分 → P、I → 風險值（含公式） | 26 件
12_風險矩陣_5x5統計 | 5×5 交叉統計表與各格件數（公式由 11 表統計） | 25 格
20_人力負荷_計算規則 | 負荷率、負荷分帶、專案工時率、四象限的定義與門檻 | —
21_人力負荷_逐人明細 | 納入計算之 30 人逐人：近半年工時、應出勤、負荷率、專案工時率、象限 | 30 人
22_人力負荷_處級彙總 | 平台⑥表格的每一格如何由 21 表加總而來（含公式） | 2 處 + 合計
23_未排入專案人員 | 以人員名冊比對專案指派，列出未排入專案者之職位名稱與姓名 | 8 人
30_異常專案_判定規則 | ⑤ 異常專案的範圍、六條判定規則與優先序 | —
31_異常專案_逐案判定 | 全 44 件逐案：範圍判定 → 六條規則逐條命中 → 主類別（含公式） | 44 件
40_欄位溯源與FineBI | 兩張圖用到的每個欄位對應到哪個檔案哪一欄，以及 FineBI 建置方式 | —
重要說明
1. 淺黃色儲存格＝原始輸入值；白色儲存格＝Excel 公式計算。每個黃色欄位的來源見「01_輸入值來源」，欄標題也附滑鼠註解。
2. 修改任一輸入值，右側的評分、P/I、風險值、負荷率與象限都會自動重算，可用來驗證判定邏輯。
3. 風險矩陣僅計「在製 Active」26 件；異常專案僅計「在製且進度 <100%」25 件；已結案與已取消案兩者皆不列入。
4. 人力負荷僅計「在職且累計工時 ≥ 100 hr」之 30 人（在職＝PLM002 最後回報月份 ≥ 2026-07）。
5. 21、23 表為具名資料（含個人負荷率與綜合績效百分位），與全員可見的平台不同，屬主管內部管理用途，請勿對外或全員發布。
6. 所有門檻（風險分數區間、負荷分帶、四象限切點）皆為內部標準，可由管理層調整，調整後兩張圖同步變動。
7. P 與 I 的四捨五入採 half-up（4.5 → 5），與 Excel／FineBI 的 ROUND 一致，本檔公式可直接重現平台數值。

## 01_輸入值來源
黃色輸入格的來源對照
本檔所有淺黃色儲存格皆為原始輸入，不含任何人工估計。下表逐欄說明其來源檔案、工作表、欄位與取數方式；其餘白色儲存格一律由這些輸入值以公式推導。
本檔工作表 | 欄 | 欄位名稱 | 來源檔案 | 來源工作表 / 欄 | 取數或計算方式 | 本期範例
11_風險矩陣_逐案計算 | E | 類別 | PLM014.xlsx | 工作表1 A 欄「專案類別」 | 取首字元：K-關鍵→K、D-協同→D、M-養護→M、E-設備→E、G-治具→G | D250101R1 → D
11_風險矩陣_逐案計算 | F | 逾期天數 | PLM014.xlsx | 工作表1 I 欄「預計完成日」 | 在製案＝MAX(0, 參考日 − I 欄)；參考日為資料基準日 2026-08-14。已結案案改用 N 欄結案日，但本表僅含在製案 | D250101R1 → 472 天
11_風險矩陣_逐案計算 | G | SPI | PLM014.xlsx | 工作表1 Q / J / L 欄 | SPI = Q 專案總進度 ÷ 時程消耗比；時程消耗比 = 已耗工作日 ÷ J 預計專案周期(工作日)；已耗工作日＝L 任務實際開始日 → 參考日之工作日數（週一至週五） | D250101R1 → 0.16
11_風險矩陣_逐案計算 | H | 即將異常 | 專案進度表.xlsx | 工作表1 S 欄「專案是否異常」 | 文字含「即將異常」→「是」，否則「否」。此欄是專案進度表在本平台唯一保留的專案層用途 | K250501R2 → 是
11_風險矩陣_逐案計算 | I | 累計費用(元) | (2026.7月份)研發專案預算與實際統計.xlsx | 2026年-專案費用統計(範圍) V 欄「專案總累計費用」 | 直接取用；A 欄部門為合併儲存格，讀取時需向下填滿才能正確對應 | D250101R1 → 2,549,601
11_風險矩陣_逐案計算 | J | 投入人力 | 專案進度表.xlsx | 工作表1 Y 欄起（每人 2 欄：預計／實際） | 該專案中「預計或實際設計工時 > 0」之人數。第 3 列為單位群組、第 4 列為姓名、第 5 列為預計／實際 | D250101R1 → 7 人
31_異常專案_逐案判定 | F | 狀態 | PLM014.xlsx | 工作表1 G 欄「專案狀態」 | Active／Closed／Cancelled；範圍判定用 | D250101R1 → Active
31_異常專案_逐案判定 | G | 進度% | PLM014.xlsx | 工作表1 Q 欄「專案總進度」 | 直接取用，不重估。進度 =100% 者不納入⑤ | D250101R1 → 98
31_異常專案_逐案判定 | H | 逾期天數 | PLM014.xlsx | 工作表1 I 欄「預計完成日」 | MAX(0, 參考日 2026-08-14 − I 欄) | D250101R1 → 472
31_異常專案_逐案判定 | I | SPI | PLM014.xlsx | 工作表1 Q / J / L 欄 | 同 11 表 G 欄之算法 | D250101R1 → 0.16
31_異常專案_逐案判定 | J | 即將異常 | 專案進度表.xlsx | 工作表1 S 欄「專案是否異常」 | 文字含「即將異常」→ 是 | K250501R2 → 是
31_異常專案_逐案判定 | K / L | 預計／實際設計工時 | 專案進度表.xlsx | 工作表1 Y 欄起（每人 2 欄） | 逐人加總；用於「工時未登錄」判定（預計 >0 且實際 =0） | M240704P1 → 368 / 0
31_異常專案_逐案判定 | M / N | 預算／實際費用 | (2026.7月份)研發專案預算與實際統計.xlsx | (預計)專案費用統計 R 欄；2026年-專案費用統計(範圍) V 欄 | 用於「預算超支」判定（N ÷ M > 150%）；M = 0 者不判定 | M251001R1 → 687,370 / 4,962,281
20_人力負荷_計算規則 | B | 標準月工時 | 參數（內部設定） | — | 176 hr／月＝每日 8 小時 × 月平均 22 個工作日，依《勞動基準法》第 30 條之正常工時 | 176
20_人力負荷_計算規則 | B | 計算月數 | 參數（內部設定） | — | 負荷率採近 6 個月滾動視窗（本期 2026-03 ~ 2026-08） | 6
20_人力負荷_計算規則 | B | 末月可出勤／全月工作日 | 參數（依基準日計算） | — | 2026-08-01 ~ 基準日 2026-08-14 之工作日 10 日；2026 年 8 月全月工作日 21 日。換基準日時須更新 | 10 / 21
20_人力負荷_計算規則 | B | 飽和／過載／適中門檻 | 參數（內部標準） | — | 85%／110%／60%。非法規值，可由管理層調整，調整後 21、22 表同步變動 | 85 / 110 / 60
20_人力負荷_計算規則 | B | 績效切點 | 參數（內部標準） | — | 四象限縱軸切點，取第 50 百分位（中位數） | 50
21_人力負荷_逐人明細 | F | 近半年工時(hr) | PLM002.xlsx | 工作表1 C / I / J 欄 | 該人於 I 欄工作日期落在 2026-03-01 ~ 2026-08-31 之 J 欄工作時數加總（含休假，因分母為應出勤工時） | 許慧芝 → 331.5
21_人力負荷_逐人明細 | G | 應出勤(hr) | 研發處人員資料.xlsx + 參數 | 員工簡易表 E 欄「到職日期」＋ 20 表參數 | 176 hr/月 × 該人在視窗內可出勤工作日 ÷ 全月工作日，逐月加總。全期在職者＝964 hr（176×5＋176×10/21）；到職日在 2026-03 後者只計到職後工作日，避免新進人員負荷率被低估 | 洪尚凰（7/15 到職）→ 183.3
21_人力負荷_逐人明細 | J | 淨工時(hr) | PLM002.xlsx | 工作表1 E / J 欄 | 該人全期（2024-06-27 ~ 2026-08-12）J 欄工時加總，扣除 E 欄工時類別＝「休假」者 | 許慧芝 → 2,041.0
21_人力負荷_逐人明細 | K | 專案工時(hr) | PLM002.xlsx | 工作表1 E / J 欄 | 該人全期 E 欄工時類別＝「一般專案」之 J 欄工時加總。實測僅此類別 100% 填有專案編號，其餘 14 類皆低於 26% | 許慧芝 → 1,791.3
21_人力負荷_逐人明細 | M | 綜合績效百分位 | 多來源（衍生指標） | — | 九項指標之百分位加權後輸出 0–100 分位，定義見《研發戰情室_計算與評估方式說明.md》§5。非本檔可回推之原始值 | 許慧芝 → 65.4
21_人力負荷_逐人明細 | C/D/E | 處／部門／職稱 | 研發處人員資料.xlsx + PLM002.xlsx | 員工簡易表 C/D/G 欄；PLM002 A/D 欄 | 處別由部門代號對應（RD11xx→研發一處…）；職稱以名冊「職位名稱」為準 | 許慧芝 → 研發一處 / 研發一處直屬 / 工程師
21_人力負荷_逐人明細 | Q/R | 在製案／逾期未結 | 專案進度表.xlsx / PLM001.xlsx | 進度表 Y 欄起；PLM001 H / L / O / Q 欄 | 在製案＝該人有工時之在製專案數；逾期未結＝PLM001 中該人為任務負責人、已過 L 欄預計結束日且 O 欄狀態非 Complete 之任務數 | 許慧芝 → 10 案 / 13 項
23_未排入專案人員 | B/C/D/G | 工號／姓名／職位名稱／到職日 | 研發處人員資料.xlsx | 工作表1 A / B / G / E 欄（第 6 列起） | 官方員工簡易表，列印日期 2026-08-13。排除職位名稱含「工讀」者 | 王志文 / 處長 / 1998-07-16
23_未排入專案人員 | E/F | 處／部門 | 研發處人員資料.xlsx | 工作表1 C / D 欄 | 以部門代號（RD1000~RD2300）對應處別，不使用部門簡稱文字 | RD2000 → 研發二處
23_未排入專案人員 | J/K | 累計工時／最後回報月 | PLM002.xlsx | 工作表1 C / I / J 欄 | 以姓名比對；名冊有而 PLM002 無回報者顯示「無回報」 | 鄭華瑜 → 無回報
共通說明
1. 上表「來源檔案」皆位於 C:\Git-Data\工作報表\研發戰情室\，共 6 個檔案（PLM014、專案進度表、PLM001、PLM002、預算與實際統計、研發處人員資料）。
2. 標示「參數（內部設定／內部標準）」者不是從系統取得的資料，而是本平台的計算前提，已集中放在 20 表的參數區，修改後全檔自動重算。
3. 「綜合績效百分位」是唯一無法從本檔輸入值回推的欄位（需九項指標的完整母體排序），故以結果值帶入並標為輸入。
4. 工作日定義：週一至週五，不扣國定假日 —— 與 PLM014 原生「預計專案周期（工作日）」的口徑一致。

## 10_風險矩陣_評分規則
風險矩陣 評分規則
風險值 = P（發生機率 1–5） × I（衝擊程度 1–5），僅評在製專案。門檻為依桓達 44 件專案分佈校準之內部標準（IEC 31010:2019 Annex B 僅規範矩陣形式，不規定門檻）。
縱軸 P 分項 | 評分規則 | 分數 | 來源欄位
逾期天數 | > 180 天 | 5 | PLM014 I 預計完成日 → 參考日
| 91 – 180 天 | 4
| 31 – 90 天 | 3
| 1 – 30 天 | 2
| 未逾期 | 1
SPI 時程績效 | < 0.40 | 5 | PLM014 Q ÷（已耗工作日 ÷ J）
| 0.40 – 0.59 | 4
| 0.60 – 0.79 | 3
| 0.80 – 0.94 | 2
| ≥ 0.95 | 1
即將異常標記 | 進度表 S 欄標記為即將異常 → 加 2 分 | 2 | 專案進度表 S 欄
| 未標記 → 加 0 分 | 0
P 合成公式 | P = ROUND( (逾期分 + SPI分 + 即將異常加分) / 2 , 0 )，上限 5、下限 1
橫軸 I 分項 | 評分規則 | 分數 | 權重 / 來源
專案類別 | K－關鍵 | 5 | 權重 40% PLM014 A 欄
| D－協同 | 4
| M－養護 | 3
| E－其他 | 2
| G－一般 | 1
累計費用 | > 500 萬 | 5 | 權重 40% 費用表 V 欄
| 200 – 500 萬 | 4
| 80 – 200 萬 | 3
| 20 – 80 萬 | 2
| ≤ 20 萬 | 1
投入人力 | ≥ 8 人 | 5 | 權重 20% 專案進度表逐人工時 >0 之人數（含預計）
| 6 – 7 人 | 4
| 4 – 5 人 | 3
| 2 – 3 人 | 2
| ≤ 1 人 | 1
I 合成公式 | I = ROUND( 類別分 × 0.4 + 費用分 × 0.4 + 人力分 × 0.2 , 0 )，上限 5、下限 1
風險分級 | 風險值區間 | 本期件數 | 管理意義
極高 | ≥ 20 |  | 列入決策佇列，須明確處置決議
高 | 12 – 19 |  | 週會逐案追蹤
中 | 6 – 11 |  | 部門自行控管
低 | < 6 |  | 例行回報即可

## 11_風險矩陣_逐案計算
風險矩陣 逐案計算（在製 26 件）
淺黃欄（E~J）＝原始輸入，來源見「01_輸入值來源」或滑鼠停在欄標題上的註解；其餘為公式。修改輸入值可即時驗證判定邏輯，門檻參照 10 表。
# | 專案編號 | 專案名稱 | 處 / 部門 | 類別 | 逾期天數 | SPI | 即將異常 | 累計費用(元) | 投入人力 | 逾期分 | SPI分 | 異常加分 | P | 類別分 | 費用分 | 人力分 | I | 風險值 | 等級
1 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發一處 / 研一部 | K | 441 | 0.21 | 否 | 5095861 | 18 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 極高
2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研發一處 / 研二部 | D | 472 | 0.16 | 否 | 2549601 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | 極高
3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發一處 / 研二部 | M | 326 | 0.19 | 否 | 2443934 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 極高
4 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 研發二處 / 自動化 | D | 136 | 0.28 | 否 | 866748 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 | 極高
5 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研發一處 / 研二部 | M | 120 | 0.35 | 否 | 4962281 | 13 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 極高
6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發二處 / 產品開發 | K | 0 | 0.51 | 是 | 8040110 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 極高
7 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發一處 / 研三部 | K | 0 | 0.23 | 是 | 4763845 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | 極高
8 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 / 研發一處直屬 | M | 58 | 0.56 | 否 | 5913818 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 | 高
9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與 | 研發一處 / 研一部 | K | 46 | 0.27 | 否 | 1255295 | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 16 | 高
10 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 研發二處 / 自動化 | D | 135 | 0.4 | 否 | 489060 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 高
11 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 研發二處 / 自動化 | D | 15 | 0.75 | 否 | 1062354 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 高
12 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 / 研發一處直屬 | D | 0 | 0.39 | 是 | 222444 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 高
13 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研發一處 / 研一部 | D | 0 | 0.53 | 是 | 448461 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 高
14 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研發一處 / 研三部 | D | 0 | 0.48 | 是 | 346129 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 高
15 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 研發二處 / 自動化 | D | 0 | 0.32 | 是 | 266242 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 高
16 | D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 研發二處 / 產品開發 | D | 5 | 0.41 | 否 | 477624 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 中
17 | D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 研發二處 / 產品開發 | D | 0 | 0.31 | 否 | 323556 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 中
18 | M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 研發二處 / 自動化 | D | 0 | 0.42 | 否 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 中
19 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 海外／上海 / 研发一部 | D | 172 | 0.48 | 否 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 中
20 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 海外／上海 / 研发一部 | D | 101 | 0.43 | 否 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 中
21 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | 研發一處 / 技術中心 | M | 78 | 0.07 | 否 | 188337 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 中
22 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 研發二處 / 自動化 | D | 4 | 0.38 | 否 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 中
23 | D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 研發二處 / 產品開發 | D | 0 | 0.33 | 否 | 66548 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 中
24 | D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 研發一處 / 技術中心 | M | 0 | 0 | 否 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 中
25 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 / 研發一處直屬 | D | 0 | 1.26 | 否 | 1073075 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 低
26 | E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 研發二處 / 自動化 | E | 0 | 0.62 | 否 | 152566 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 低
| 合計 / 統計 | [6 empty] | 41007889 | [9 empty] | 12.5385 | 15 件≥12
| 高風險（≥12）累計費用 | [6 empty] | 38726183 |  | ← 平台第一層⑤下方文字所引用之金額
| 驗證：件數應為 26 | [6 empty] | 26
Note on E4: 來源：PLM014.xlsx 工作表1 A 欄「專案類別」，取首字元（K/D/M/E/G）。
Note on F4: 來源：PLM014.xlsx 工作表1 I 欄「預計完成日」。 逾期天數 = MAX(0, 參考日 2026-08-14 − I 欄)。
Note on G4: 來源：PLM014.xlsx 工作表1 Q / J / L 欄。 SPI = Q 專案總進度 ÷ (已耗工作日 ÷ J 預計專案周期)。 已耗工作日由 L 任務實際開始日算至參考日（週一至週五）。
Note on H4: 來源：專案進度表.xlsx 工作表1 S 欄「專案是否異常」，文字含「即將異常」→ 是。
Note on I4: 來源：(2026.7月份)研發專案預算與實際統計.xlsx →「2026年-專案費用統計(範圍)」V 欄「專案總累計費用」。
Note on J4: 來源：專案進度表.xlsx 工作表1 Y 欄起（每人 2 欄）。 該案中預計或實際設計工時 > 0 之人數。

## 12_風險矩陣_5x5統計
風險矩陣 5×5 交叉統計
格內數字＝落在該（P, I）組合的在製案件數，由 11 表以 COUNTIFS 統計。右上角為需優先處理區。
衝擊程度 I →
| P ＼ I | 1 極低 | 2 低 | 3 中 | 4 高 | 5 極高 | 列小計
| 5 極高 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5
| 4 高 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13
| 3 中 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6
| 2 低 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 極低 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 欄小計 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26
風險分級統計
| 等級 | 件數 | 累計費用 | 占在製比
| 極高 ≥20 | 7 | 28722380 | 26.92%
| 高 12–19 | 8 | 10003803 | 30.77%
| 中 6–11 | 9 | 1056065 | 34.62%
| 低 <6 | 2 | 1225641 | 7.692%
| 合計 | 26 | 41007889

## 20_人力負荷_計算規則
各處級人力負荷 計算規則
母體：在職且累計工時 ≥ 100 hr 之研發人員，本期 30 人。在職＝PLM002 最後一筆回報月份 ≥ 2026-07。
項目 | 定義 / 公式 | 門檻與參數 | 來源欄位
納入母體 | 在職 且 累計回報工時 ≥ 100 hr | 標準工時 176 hr/月 | PLM002 C 回報人員、I 日期、J 時數
近半年工時 | 2026-03 ~ 2026-08 之回報工時加總 | 滾動 6 個月視窗 | PLM002 I / J
應出勤工時 | 176 × 6 個月；當月未過完者按工作日折算 | 2026-08 折算係數 12/22 | 參數（可調）
負荷率 | 近半年工時 ÷ 應出勤工時 × 100 | — | 計算欄
負荷分帶 | 過載 >110%／飽和 85–110%／適中 60–85%／低度 <60% | 85% 為飽和門檻 | 計算欄
淨工時 | 全期回報工時扣除「休假」類別 | 期間 2024-06-27 ~ 2026-08-12 | PLM002 E 工時類別
專案工時 | 工時類別＝「一般專案」之工時（該類別 100% 掛專案編號） | 其餘 14 類均低於 26% | PLM002 E / F
專案工時率 | 處內人員專案工時加總 ÷ 淨工時加總 × 100 | 先加總再相除，非個人比率取平均 | 計算欄
綜合績效百分位 | 九項指標之百分位加權，輸出 0–100 | 見說明文件 §5 | 多來源
四象限 | 以負荷 85% 與績效第 50 百分位切分 | 高效主力／過勞低效／量能未滿／需輔導 | 計算欄
參數區（黃色＝可調參數，修改後 21 / 22 表自動重算；來源見「01_輸入值來源」）
標準月工時 | 176 | hr/月
計算月數 | 6 | 月
末月可出勤工作日 | 10 | 日（8/1~8/14）
末月全月工作日 | 21 | 日（2026-08）
飽和門檻 | 85 | %
過載門檻 | 110 | %
適中門檻 | 60 | %
績效切點 | 50 | 百分位
應出勤工時（全期在職者） | 963.8095 | ＝176 × 5 ＋ 176 × 10/21
新進人員之應出勤 | 逐人折算 | 到職日在視窗內者，僅計到職日之後的工作日（見 21 表 G 欄）
Note on A17: 每日 8 小時 × 月平均 22 個工作日，依《勞動基準法》第 30 條之正常工時。內部參數，非系統取數。
Note on A18: 負荷率採近 6 個月滾動視窗（本期 2026-03 ~ 2026-08）。內部設定。
Note on A19: 2026-08-01 ~ 基準日 2026-08-14 之間的週一至週五天數 = 10 日。換基準日時須更新。
Note on A20: 2026 年 8 月整月的週一至週五天數 = 21 日。
Note on A21: 85%。內部標準，非法規值，可由管理層調整。
Note on A22: 110%。內部標準。
Note on A23: 60%。內部標準。
Note on A24: 四象限縱軸切點，取第 50 百分位（中位數）。內部標準。
Note on A26: 到職日落在 2026-03 之後者，應出勤依「到職日 → 基準日」的實際工作日折算，不以完整 6 個月為分母；否則新進人員的負荷率會被系統性低估。 若到職月之前已有工時回報，代表該日期為調任日而非首次到職，仍以全期計。

## 21_人力負荷_逐人明細
各處級人力負荷 逐人明細（30 人）
淺黃欄（F、G、J、K、M）＝原始輸入，來源見「01_輸入值來源」或欄標題註解；其餘為公式。本表含具名之個人負荷與績效百分位，屬內部管理用途，請勿轉為全員可見文件。
# | 姓名 | 處 | 部門 | 職稱 | 近半年工時(hr) | 應出勤(hr) | 負荷率 | 負荷分帶 | 淨工時(hr) | 專案工時(hr) | 非專案占比 | 綜合績效百分位 | 負荷≥門檻 | 績效≥切點 | 四象限 | 在製案 | 逾期未結
1 | 李騏敬 | 研發一處 | 研二部 | 副工程師 | 946 | 963.8 | 98.15% | 飽和 | 4120 | 2924.5 | 29.02% | 37.4 | 1 | 0 | 過勞低效 | 5 | 7
2 | 張文魁 | 研發一處 | 技術中心 | 高級工程師 | 924 | 963.8 | 95.87% | 飽和 | 4028 | 3552 | 11.82% | 62.4 | 1 | 1 | 高效主力 | 5 | 2
3 | 陳威諭 | 研發一處 | 研發一處直屬 | 高級工程師 | 920 | 963.8 | 95.46% | 飽和 | 2880.5 | 1560 | 45.84% | 58.3 | 1 | 1 | 高效主力 | 4 | 15
4 | 莊廉琯 | 研發一處 | 研二部 | 副工程師 | 913 | 963.8 | 94.73% | 飽和 | 3464 | 2201 | 36.46% | 46.9 | 1 | 0 | 過勞低效 | 2 | 11
5 | 黃胤綸 | 研發一處 | 研二部 | 主任工程師 | 912 | 963.8 | 94.63% | 飽和 | 3798 | 1225 | 67.75% | 55.5 | 1 | 1 | 高效主力 | 9 | 27
6 | 彭志豪 | 研發一處 | 研二部 | 高級工程師 | 912 | 963.8 | 94.63% | 飽和 | 4025 | 3620.5 | 10.05% | 52.1 | 1 | 1 | 高效主力 | 3 | 6
7 | 魏暉恩 | 研發一處 | 研三部 | 工程師 | 911.5 | 963.8 | 94.57% | 飽和 | 4084 | 3000.5 | 26.53% | 53.7 | 1 | 1 | 高效主力 | 3 | 46
8 | 賴慶樺 | 研發一處 | 研發一處直屬 | 高級工程師 | 908 | 963.8 | 94.21% | 飽和 | 3720 | 1748 | 53.01% | 66.7 | 1 | 1 | 高效主力 | 4 | 21
9 | 蘇哲弘 | 研發一處 | 研三部 | 高級工程師 | 908 | 963.8 | 94.21% | 飽和 | 4055 | 3831.5 | 5.512% | 42 | 1 | 0 | 過勞低效 | 3 | 14
10 | 劉子明 | 研發一處 | 技術中心 | 經理 | 908 | 963.8 | 94.21% | 飽和 | 1640 | 88 | 94.63% | 34.9 | 1 | 0 | 過勞低效 | 1 | 0
11 | 張良琪 | 研發一處 | 研一部 | 副理 | 906 | 963.8 | 94% | 飽和 | 4293.4 | 2716.5 | 36.73% | 43.1 | 1 | 0 | 過勞低效 | 4 | 14
12 | 張政崙 | 研發一處 | 技術中心 | 資深工程師 | 904 | 963.8 | 93.8% | 飽和 | 3439 | 3011 | 12.45% | 43.7 | 1 | 0 | 過勞低效 | 4 | 4
13 | 李奕澔 | 研發一處 | 技術中心 | 工程師 | 901 | 963.8 | 93.48% | 飽和 | 2649 | 317.5 | 88.01% | 31.7 | 1 | 0 | 過勞低效 | 3 | 5
14 | 蕭金椿 | 研發一處 | 技術中心 | 主任工程師 | 898 | 963.8 | 93.17% | 飽和 | 4291.9 | 1315.3 | 69.35% | 61 | 1 | 1 | 高效主力 | 4 | 5
15 | 王楷權 | 研發一處 | 研一部 | 助理工程師 | 240 | 259.8 | 92.38% | 飽和 | 240 | 207 | 13.75% | 34.4 | 1 | 0 | 過勞低效 | 3 | 0
16 | 劉益瑋 | 研發一處 | 研一部 | 助理工程師 | 888 | 963.8 | 92.14% | 飽和 | 1344 | 1321 | 1.711% | 45 | 1 | 0 | 過勞低效 | 2 | 0
17 | 洪尚凰 | 研發一處 | 技術中心 | 高級工程師 | 168 | 183.3 | 91.65% | 飽和 | 164 | 0 | 100% | 22.9 | 1 | 0 | 過勞低效 | 0 | 0
18 | 何昆達 | 研發一處 | 研一部 | 主任工程師 | 880 | 963.8 | 91.31% | 飽和 | 3476 | 1546.5 | 55.51% | 53.3 | 1 | 1 | 高效主力 | 3 | 12
19 | 陳彥名 | 研發一處 | 研一部 | 高級工程師 | 200 | 221.5 | 90.29% | 飽和 | 200 | 181.5 | 9.25% | 34.8 | 1 | 0 | 過勞低效 | 3 | 0
20 | 鄭珅易 | 研發一處 | 研一部 | 助理工程師 | 800 | 963.8 | 83% | 適中 | 3921 | 3097.5 | 21% | 42.8 | 0 | 0 | 需輔導 | 2 | 20
21 | 許慧芝 | 研發一處 | 研發一處直屬 | 工程師 | 331.5 | 963.8 | 34.4% | 低度 | 2041 | 1791.3 | 12.23% | 64.6 | 0 | 1 | 量能未滿 | 10 | 13
22 | 葉宏政 | 研發二處 | 產品開發 | 高級工程師 | 1005.5 | 963.8 | 104.3% | 飽和 | 4303 | 3764.5 | 12.51% | 70.5 | 1 | 1 | 高效主力 | 6 | 14
23 | 鄭貫中 | 研發二處 | 產品開發 | 工程師 | 993 | 963.8 | 103% | 飽和 | 3629.5 | 2899.5 | 20.11% | 55 | 1 | 1 | 高效主力 | 8 | 18
24 | 羅友彥 | 研發二處 | 自動化 | 工程師 | 913 | 963.8 | 94.73% | 飽和 | 2415.6 | 222.5 | 90.79% | 71.6 | 1 | 1 | 高效主力 | 2 | 8
25 | 郭景成 | 研發二處 | 自動化 | 副課長 | 904 | 963.8 | 93.8% | 飽和 | 2862 | 826 | 71.14% | 63.7 | 1 | 1 | 高效主力 | 1 | 2
26 | 蘇漢城 | 研發二處 | 自動化 | 工程師 | 895 | 963.8 | 92.86% | 飽和 | 2415 | 1014 | 58.01% | 45.9 | 1 | 0 | 過勞低效 | 11 | 49
27 | 游雅雯 | 研發二處 | 產品開發 | 資深工程師 | 743.5 | 803.8 | 92.5% | 飽和 | 743.5 | 263.5 | 64.56% | 42.5 | 1 | 0 | 過勞低效 | 2 | 18
28 | 陳威瑜 | 研發二處 | 自動化 | 課長 | 856.5 | 963.8 | 88.87% | 飽和 | 2422.6 | 570 | 76.47% | 51.2 | 1 | 1 | 高效主力 | 3 | 8
29 | 李育儒 | 研發二處 | 自動化 | 工程師 | 800 | 963.8 | 83% | 適中 | 3787 | 1583 | 58.2% | 56.4 | 0 | 1 | 量能未滿 | 0 | 13
30 | 王瀚霆 | 研發二處 | 產品開發 | 主任工程師 | 557.5 | 963.8 | 57.84% | 低度 | 4149.5 | 3104 | 25.2% | 56.1 | 0 | 1 | 量能未滿 | 10 | 10
| 合計 / 平均 |  |  |  | 23947 |  | 90.37% |  | 88601.5 | 53503.1 | 39.61%
| 註 | 「近半年工時」為 PLM002 於 2026-03 ~ 2026-08 之回報工時加總；「淨工時／專案工時」為全期（2024-06-27 ~ 2026-08-12）加總，兩者期間不同，勿互相換算。
Note on F4: 來源：PLM002.xlsx 工作表1 C / I / J 欄。 該人 I 欄工作日期落在 2026-03 ~ 2026-08 之 J 欄工時加總。
Note on G4: 逐人折算：176 hr/月 × 該人在視窗內可出勤工作日 ÷ 該月全月工作日，逐月加總。 全期在職者＝964 hr（176×5 ＋ 176×10/21）。 到職日在 2026-03 之後者只計到職後的工作日，來源為研發處人員資料.xlsx E 欄「到職日期」。
Note on J4: 來源：PLM002.xlsx 工作表1 E / J 欄。 全期（2024-06-27 ~ 2026-08-12）工時加總，扣除 E 欄類別＝「休假」。
Note on K4: 來源：PLM002.xlsx 工作表1 E / J 欄。 全期 E 欄類別＝「一般專案」之工時加總（僅此類別 100% 掛專案編號）。
Note on M4: 衍生指標：九項指標之百分位加權，輸出 0–100 分位。 定義見《研發戰情室_計算與評估方式說明.md》§5。

## 22_人力負荷_處級彙總
各處級人力負荷 處級彙總（＝平台⑥表格）
本表每一格皆由 21 表以 COUNTIFS / SUMIFS 統計，可逐格核對平台畫面。
處別 | 人數 | 平均負荷 | 過載 >110% | 飽和 85–110% | 適中 60–85% | 低度 <60% | 專案工時率 | 高效主力 | 過勞低效 | 量能未滿 | 需輔導
研發一處 | 21 | 90.49% | 0 | 19 | 1 | 1 | 63.45% | 8 | 11 | 1 | 1
研發二處 | 9 | 90.11% | 0 | 7 | 1 | 1 | 53.3% | 5 | 2 | 2 | 0
研發處合計 | 30 | 90.37% | 0 | 26 | 2 | 2 | 60.39% | 13 | 13 | 3 | 1
交叉驗證
檢核項目 | 本表計算 | 應等於 | 結果
人數加總 = 30 | 30 | 30 | ✓ 通過
四個負荷分帶加總 = 30 | 30 | 30 | ✓ 通過
四象限加總 = 30 | 30 | 30 | ✓ 通過
平台顯示：研發一處 21 人 / 90% | 21 人 / 90% | 21 人 / 90% | ✓ 通過
平台顯示：研發二處 9 人 / 90% | 9 人 / 90% | 9 人 / 90% | ✓ 通過
平台顯示：合計 30 人 / 90% | 30 人 / 90% | 30 人 / 90% | ✓ 通過
平台顯示：專案工時率 63% / 53% / 60% | 63% / 53% / 60% | 63% / 53% / 60% | ✓ 通過

## 23_未排入專案人員
未排入專案人員名單（研發一處 / 研發二處）
母體＝研發處人員名冊（員工簡易表）36 人，已排除工讀生 1 人。比對專案進度表逐人設計工時，找出名冊在編但未被排進 44 件專案者。
類型 | 員工工號 | 姓名 | 職位名稱 | 處 | 部門 | 到職日 | 參與案 | 在製案 | 累計工時(hr) | 最後回報月 | 說明
完全未排入專案 | 1150711 | 洪尚凰 | 高級工程師 | 研發一處 | 技術中心 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 168 | 2026-08 | 新進（到職 2026-07-15，年資 30 天）
完全未排入專案 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 研發二處 | 生技 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 1120 | 2025-04 | 最後工時回報 2025-04，已停止回報
完全未排入專案 | 0870403 | 鄭華瑜 | 資深工程師 | 研發二處 | 生技 | 1998-04-07 | 0 | 0 | 0 | 無回報 | 名冊在編，但 PLM002 無工時回報紀錄
完全未排入專案 | 1150807 | 胡張善坤 | 副工程師 | 研發二處 | 產品開發 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 8 | 2026-08 | 新進（到職 2026-08-12，年資 2 天）
完全未排入專案 | 1110305 | 楊振民 | 專員 | 研發二處 | 研發二處 | 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 無回報 | 主管／幕僚職，未直接掛專案
完全未排入專案 | 0870702 | 王志文 | 處長 | 研發二處 | 研發二處 | 1998-07-16 | 0 | 0 | 0 | 無回報 | 主管／幕僚職，未直接掛專案
僅參與已結案專案 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 研發二處 | 自動化 | 2016-03-01 | 3 | 0 | 3839 | 2026-08 | 待指派
已排入但實際工時 0 | 1070611 | 王淑瑤 | 副工程師 | 研發一處 | 研發一處 | 2018-06-11 | 4 | 4 | 0 | 無回報 | 名冊在編，但 PLM002 無工時回報紀錄
小計 |  | 8 人
判定規則
完全未排入專案 ：名冊在編，但 44 件專案的逐人設計工時中，預計與實際皆為 0（等於從未被排進任何專案）。
僅參與已結案專案：有參與紀錄，但所參與的案子全部已結案或已取消，目前無在製案可做。
已排入但實際工時 0：已排進在製案且有預計工時，但實際設計工時為 0 —— 可能是尚未開工，也可能是工時未登錄。
「說明」欄依到職日、職位名稱與工時回報狀況自動判定：到職 ≤ 60 天→新進；處長／協理／經理／副理／課長／副課長／專員→主管幕僚職；無 PLM002 回報→名冊在編但無回報；其餘→待指派。
注意：本表母體是「人員名冊」，與 21／22 表的「有工時回報之 30 人」母體不同，兩者人數不會相等。
名冊統計
研發一處（不含工讀生） | 22
研發二處（不含工讀生） | 14
兩處合計 | 36
工讀生（已排除） | 1
名冊中不屬兩處者（研發處直屬等，已排除） | 1

## 30_異常專案_判定規則
⑤ 異常專案 判定規則
範圍：只分析進行中的專案 —— 狀態＝Active 且 專案總進度 < 100%，本期 25 件（在製 26 件中扣除 1 件進度已達 100% 者）。已結案／已取消與進度 100% 者不列入；那類問題屬結案作業與資料品質範疇，改由第三層「資料品質問題」呈現。
優先序 | 異常類型 | 判定條件 | 來源欄位 | 主類別件數 | 命中件數
1 | 結案延宕 | 狀態=Active 且 進度 ≥99%（但 <100%）且 逾期天數 >0 | PLM014 G / Q / I | 0 | 0
2 | 逾期 | 狀態=Active 且 進度 <99% 且 逾期天數 >0 | PLM014 G / Q / I | 13 | 13
3 | 即將異常 | 進度表 S 欄標記「即將異常」，且上兩類皆未命中 | 專案進度表 S 欄 | 6 | 6
4 | 進度落後 | SPI < 0.6 | PLM014 Q / J / L | 4 | 22
5 | 工時未登錄 | 預計設計工時 >0 但實際設計工時 =0 | 專案進度表 Y 欄起 | 0 | 4
6 | 預算超支 | 預算執行率 >150%（實際累計費用 ÷ 核定預算） | 費用檔 V ÷ R | 0 | 4
| 合計 |  |  | 23 | 49
兩個件數欄的差別
命中件數：各規則實際觸發的案數。一案可同時命中多類，故合計（49）大於異常案數（23）。
主類別件數：依上表優先序，每案只取最前面命中的那一類，用來決定卡片主色與籌碼分類，合計等於 23。
例：M251001R1 同時命中「逾期」「進度落後」「預算超支」三類，主類別歸為優先序較前的「逾期」。
為什麼不直接用進度表的「異常」欄
該欄有漏標：K240801R2 進度 100%、已逾預計完成日 441 天，但「專案是否異常」欄為空白。
因此改由 PLM014 的狀態、進度、日期自動推導，人工標記只作為「即將異常」這一條的補充輸入。
本期範圍外 19 件（已結案 16、已取消 2、在製但進度 100% 者 1）中，仍有 5 件結案日早於任務完成日、1 件進度 100% 未結案 —— 這些列在第三層資料品質，不在⑤。

## 31_異常專案_逐案判定
⑤ 異常專案 逐案判定（全 44 件）
淺黃欄＝原始輸入；K 欄起為公式。列出全部 44 件並以 K 欄標示是否納入範圍，方便核對「為什麼某案沒出現在⑤」。
# | 專案編號 | 名稱 | 處 / 部門 | 負責人 | 狀態 | 進度% | 逾期天數 | SPI | 即將異常 | 預計工時 | 實際工時 | 預算(元) | 實際費用(元) | 納入範圍 | 結案延宕 | 逾期 | 即將異常 | 進度落後 | 工時未登錄 | 預算超支 | 命中數 | 主類別
1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研發一處 / 研二部 | 黃胤綸 | Active | 98 | 472 | 0.16 | 否 | 795 | 1502 | 1940350 | 2549601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發一處 / 研一部 | 張良琪 | Active | 100 | 441 | 0.21 | 否 | 1568 | 3549.7 | 3661400 | 5095861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發一處 / 研二部 | 黃胤綸 | Active | 50 | 326 | 0.19 | 否 | 793 | 1278.5 | 2144570 | 2443934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 海外／上海 / 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 96 | 172 | 0.48 | 否 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 逾期
5 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一 | 研發二處 / 自動化 | 蘇漢城 | Active | 40 | 136 | 0.28 | 否 | 1598 | 227.7 | 1087820 | 866748 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
6 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 研發二處 / 自動化 | 蘇漢城 | Active | 52 | 135 | 0.4 | 否 | 1488 | 107.5 | 919420 | 489060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
7 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研發一處 / 研二部 | 彭志豪 | Active | 70 | 120 | 0.35 | 否 | 653 | 2554.5 | 687370 | 4962281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 逾期
8 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 海外／上海 / 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 64 | 101 | 0.43 | 否 | 779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 逾期
9 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | 研發一處 / 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 87 | 78 | 0.07 | 否 | 728 | 22 | 939120 | 188337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
10 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 陳威諭 | Active | 66 | 58 | 0.56 | 否 | 1113 | 1723.5 | 5389370 | 5913818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
11 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結 | 研發一處 / 研一部 | 何昆達 | Active | 41 | 46 | 0.27 | 否 | 1240 | 678.5 | 3199390 | 1255295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
12 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 研發二處 / 自動化 | 蘇漢城 | Active | 80 | 15 | 0.75 | 否 | 558 | 1338 | 259420 | 1062354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 逾期
13 | D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 研發二處 / 產品開發 | 游雅雯 | Active | 56 | 5 | 0.41 | 否 | 624 | 232.5 | 714480 | 477624 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逾期
14 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 研發二處 / 自動化 | 蘇漢城 | Active | 40 | 4 | 0.38 | 否 | 653 | 0 | 471970 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 逾期
15 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發二處 / 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 43 | 0 | 0.51 | 是 | 1328 | 2773.5 | 2723310 | 8040110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 即將異常
16 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發一處 / 研三部 | 魏暉恩 | Active | 32 | 0 | 0.23 | 是 | 3318 | 2353.5 | 2832940 | 4763845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 即將異常
17 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 賴慶樺 | Active | 26 | 0 | 0.39 | 是 | 245 | 44 | 267050 | 222444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 即將異常
18 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研發一處 / 研一部 | 張良琪 | Active | 43 | 0 | 0.53 | 是 | 986 | 479 | 981140 | 448461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 即將異常
19 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研發一處 / 研三部 | 蘇哲弘 | Active | 56 | 0 | 0.48 | 是 | 1256 | 306 | 1266320 | 346129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 即將異常
20 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 研發二處 / 自動化 | 蘇漢城 | Active | 32 | 0 | 0.32 | 是 | 626 | 24 | 431640 | 266242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 即將異常
21 | D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 研發二處 / 產品開發 | 葉宏政 | Active | 58 | 0 | 0.31 | 否 | 628 | 278 | 652500 | 323556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 進度落後
22 | M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 研發二處 / 自動化 | 蘇漢城 | Active | 37 | 0 | 0.42 | 否 | 368 | 0 | 169320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 進度落後
23 | D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 研發二處 / 產品開發 | 游雅雯 | Active | 27 | 0 | 0.33 | 否 | 324 | 32 | 299280 | 66548 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 進度落後
24 | D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 研發一處 / 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 進度落後
25 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 賴慶樺 | Active | 71 | 0 | 1.26 | 否 | 1140 | 372 | 1111800 | 1073075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
26 | E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 研發二處 / 自動化 | 陳威瑜 | Active | 36 | 0 | 0.62 | 否 | 0 | 85.5 | 0 | 152566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
27 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 研發二處 / 產品開發 | 王瀚霆 | Closed | 100 | 577 | 0.45 | 否 | 220 | 1042 | 939000 | 1336782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
28 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發二處 / 產品開發 | 葉宏政 | Cancelled | 96 | 335 | 1.11 | 否 | 532 | 1235 | 555900 | 514101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
29 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發一處 / 研發一處直屬 | 陳俊儒 | Closed | 100 | 323 | 0.43 | 否 | 1896 | 7866.1 | 2709480 | 2772098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
30 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 陳俊儒 | Cancelled | 56 | 189 | 0.48 | 否 | 1354 | 1308.1 | 2591180 | 1925478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
31 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發二處 / 產品開發 | 鄭貫中 | Closed | 100 | 180 | 0.28 | 否 | 462 | 855 | 807080 | 702382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
32 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 海外／上海 / 研发一部 | 郑仁春 | Closed | 87 | 171 | 0.43 | 否 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
33 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 海外／上海 / 研发一部 | 汪佳凯 | Closed | 100 | 93 | 0.58 | 否 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
34 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 研發二處 / 自動化 | 羅友彥 | Closed | 100 | 66 | 0.74 | 否 | 480 | 383 | 523200 | 590284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
35 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研發一處 / 研二部 | 黃胤綸 | Closed | 82 | 55 | 1.57 | 否 | 448 | 589.6 | 496320 | 296145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
36 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 研發二處 / 自動化 | 羅友彥 | Closed | 100 | 46 | 0.52 | 否 | 557 | 170 | 628730 | 445080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
37 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 陳俊儒 | Closed | 100 | 42 | 0.97 | 否 | 0 | 253.5 | 0 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
38 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 研發二處 / 自動化 | 蘇漢城 | Closed | 100 | 22 | 0.84 | 否 | 64 | 437.5 | 69760 | 278391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
39 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 研發一處 / 技術中心 | 蕭金椿 | Closed | 100 | 17 | 1.07 | 否 | 530 | 605 | 635700 | 1783183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
40 | M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 賴慶樺 | Closed | 100 | 4 | 1.05 | 否 | 250 | 20 | 272500 | 34598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
41 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研發一處 / 研一部 | 何昆達 | Closed | 100 | 3 | 0.87 | 否 | 184 | 215.7 | 237360 | 257931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
42 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 賴慶樺 | Closed | 100 | 1 | 1.04 | 否 | 306 | 264 | 747540 | 967567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
43 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 / 研發一處直屬 | 賴慶樺 | Closed | 100 | 0 | 1.02 | 否 | 0 | 88 | 0 | 79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
44 | G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 研發二處 / 自動化 | 羅友彥 | Closed | 100 | 0 | 1.4 | 否 | 0 | 20.5 | 0 | 51218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
| 合計 | [12 empty] | 25 | 0 | 13 | 6 | 22 | 4 | 4 | 49 | 23 件異常
交叉驗證
檢核項目 |  | 本表計算 | 應等於 | 結果
專案總數 |  | 44 | 44 | ✓ 通過
納入範圍（Active 且進度 <100%） |  | 25 | 25 | ✓ 通過
範圍外（已結案／已取消／進度 100%） |  | 19 | 19 | ✓ 通過
異常件數（主類別 ≠ —） |  | 23 | 23 | ✓ 通過
主類別：逾期 |  | 13 | 13 | ✓ 通過
主類別：即將異常 |  | 6 | 6 | ✓ 通過
主類別：進度落後 |  | 4 | 4 | ✓ 通過
命中總次數（一案可多類） |  | 49 | 49 | ✓ 通過
Note on F4: 來源：PLM014.xlsx 工作表1 G 欄「專案狀態」。
Note on G4: 來源：PLM014.xlsx 工作表1 Q 欄「專案總進度」。
Note on H4: 來源：PLM014.xlsx 工作表1 I 欄；逾期天數 = MAX(0, 參考日 2026-08-14 − I 欄)。
Note on I4: 衍生：SPI = Q 專案總進度 ÷ (已耗工作日 ÷ J 預計專案周期)，見 11 表與說明文件 §1.3。
Note on J4: 來源：專案進度表.xlsx 工作表1 S 欄「專案是否異常」。
Note on K4: 來源：專案進度表.xlsx Y 欄起逐人「預計設計工時」加總。
Note on L4: 來源：專案進度表.xlsx Y 欄起逐人「實際設計工時」加總。
Note on M4: 來源：費用檔「(預計)專案費用統計」R 欄「總費用」。
Note on N4: 來源：費用檔「2026年-專案費用統計(範圍)」V 欄「專案總累計費用」。

## 40_欄位溯源與FineBI
欄位溯源與 FineBI 建置對應
兩張圖用到的每一個輸入欄位，以及在 FineBI 的建置方式。
圖表 | 欄位 / 指標 | 來源檔案 | 工作表 / 欄 | 清洗或計算 | FineBI 建置
④ 風險矩陣 | 專案編號 | PLM014.xlsx | 工作表1 B 欄 | TRIM；僅取狀態＝Active 之 26 件 | DWD 專案明細表主鍵
④ 風險矩陣 | 專案類別 | PLM014.xlsx | 工作表1 A 欄 | 取首字元 K/D/M/E/G | 新增公式列：類別分
④ 風險矩陣 | 專案狀態 | PLM014.xlsx | 工作表1 G 欄 | 過濾 Active | 儀表板過濾器或資料集條件
④ 風險矩陣 | 逾期天數 | PLM014.xlsx | 工作表1 I 預計完成日 | 參考日 − I 欄；下限 0 | DATEDIF(I, 參考日,"D")；參考日設為參數
④ 風險矩陣 | SPI | PLM014.xlsx | 工作表1 Q / J / L | Q ÷ (已耗工作日 ÷ J)；已耗工作日由 L 起算至參考日 | 需工作日曆維度表 join 計數
④ 風險矩陣 | 即將異常 | 專案進度表.xlsx | 工作表1 S 欄 | 文字含「即將異常」→ 是 | 左合併帶入；新增公式列轉 0/2
④ 風險矩陣 | 累計費用 | 費用統計.xlsx | 2026年-專案費用統計(範圍) V 欄 | A 欄部門為合併儲存格需向下填滿 | 左合併至專案明細表
④ 風險矩陣 | 投入人力 | 專案進度表.xlsx | 工作表1 Y 欄起（每人 2 欄） | 預計或實際工時 >0 之人數；需先由寬轉長 | FineBI「行列轉換」後 COUNT_AGG
⑤ 異常專案 | 狀態 / 進度 | PLM014.xlsx | 工作表1 G / Q 欄 | 範圍＝狀態 Active 且 進度 <100%；其餘不判定 | DWM 專案寬表新增公式列「納入範圍」
⑤ 異常專案 | 六條判定 | PLM014 / 專案進度表 / 費用檔 | 見 30、31 表 | 每條各建一個 0/1 公式列，再以優先序取主類別 | 六個公式列＋一個主類別列，勿在元件內判斷
⑥ 人力負荷 | 回報人員 / 部門 | PLM002.xlsx | 工作表1 C / A 欄 | TRIM；以姓名 join（建議日後改工號） | 人員維度表
⑥ 人力負荷 | 工時類別 | PLM002.xlsx | 工作表1 E 欄 | 對照 15 類 → 7 個歸屬桶；休假排除 | DWD 新增公式列：歸屬桶
⑥ 人力負荷 | 工作日期 | PLM002.xlsx | 工作表1 I 欄 | 切近 6 個月視窗（2026-03 ~ 2026-08） | 日期維度＋相對時間過濾
⑥ 人力負荷 | 工作時數 | PLM002.xlsx | 工作表1 J 欄 | 加總 | SUM_AGG
⑥ 人力負荷 | 應出勤工時 | 參數 | — | 176 × (5 + 12/22)；當月按工作日折算 | 設為儀表板參數，勿寫死
⑥ 人力負荷 | 綜合績效百分位 | 多來源 | — | 九項指標百分位加權（說明文件 §5） | DWM 人員寬表預先算好
⑥ 未排入名單 | 員工工號／姓名／職位名稱 | 研發處人員資料.xlsx | 工作表1 A~G 欄（第 6 列起） | 部門代號→處別；排除職位名稱含「工讀」者 | 人員維度表主檔，與 PLM002 以姓名 join
建置提醒
1. 風險矩陣的 P、I 兩個分數建議建成 DWM 專案寬表的欄位，不要在儀表板元件內用條件格式硬算 —— 否則第二層的處級矩陣會與第一層不一致。
2. 「投入人力」需先把專案進度表由「每人 2 欄」的寬表轉為長表（專案編號／人員／預計／實際），FineBI 用「行列轉換」處理，這是本次資料整併最花工的一步。
3. 負荷率的分母是參數不是資料，換月份時只要改參數；把它寫死在公式裡是最常見的維護債。
4. 21 表的姓名已遮蔽。若 FineBI 要保留姓名欄位，請設欄位權限，僅主管角色可見。