## 工作表1
專案編號 | 專案名稱 | WBS層級名稱 | 專案負責人 | 任務名稱 | 描述/延遲原因 | 部門名稱 | 任務負責人 | 專案指派 | 任務完成度 | 預計開始日 | 預計結束日 | 工期 | 預計工時 | 任務狀態 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際天數 | 實際工時 | 結案日期
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | MT107-L100135D0001 組合圖與BOM派料不同 加長管長度公式為L+1.5mm 派料沒有加1.5mm | 生技 | 鄭華瑜 |  | 100 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 6 | 20 | Complete | 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2
Q240703G1 | 委測,N/A,PT,1ˋ吋FG可繞,可繞FG,3,20240709 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/06/28 | 2024/07/17 | 14 | 0 | Complete | 2024/06/28 | 2024/08/15 | 35 |  | 2025/01/16
Q240701G1 | 送樣,奇鋐科技,RD1,EPT,熱質流量計,1,2024/07/04 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/04 | 2024/07/23 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/04 | 2024/07/15 | 8 |  | 2025/01/16
Q240702G1 | 委測,壽命比對,RD2,MS1,微動開關,20,20240705 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 長時間測試 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/05 | 2024/07/24 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/05 | 2025/02/14 | 153 |  | 2025/02/13
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 100 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2 | 8 | Complete | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 1
Q240701R1 | DVT,M240201R,RD,EPD,電磁式流量計,5,20240708 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/08 | 2024/07/25 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/10 | 2024/12/30 | 122 |  | 2025/01/16
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 6/24開立工單TB7-24060166，預計7/24完工 | 生管課 | 周家儀 |  | 100 | 2024/07/10 | 2024/07/23 | 10 | 20 | Complete | 2024/07/08 | 2024/11/12 | 90
Q240704G1 | 委測,台灣矽微,RD1,AC,Pressure Sensor,10,20240711 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/11 | 2024/07/30 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/15 | 2024/11/07 | 82 |  | 2025/01/16
Q240701A1 | TAF,3853,君宬,EPD10400,電磁式流量計,10,TA3-24050607 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/12 | 2024/07/31 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/12 | 2024/11/18 | 90 |  | 2025/01/16
Q240702A1 | TAF,3853,君宬,EPD10400,電磁式流量計,1,TA3-24060456 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/12 | 2024/07/31 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/12 | 2024/11/18 | 90 |  | 2025/01/16
Q240705G1 | 送樣,茂生,RD4,EPV,EPV渦接流量計,2,20240712 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/12 | 2024/07/31 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/14 | 2024/07/23 | 7 |  | 2025/01/16
Q240706G1 | DVT-QA,桓達,RD2,SDL,液體漏液偵測器,2,20240716 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/16 | 2024/08/02 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/16 | 2024/07/16 | 1 |  | 2025/01/16
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案目標、時程與人力規劃 | 完成專案排程 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/07/17 | 2024/07/30 | 10 | 40 | Complete | 2024/07/17 | 2024/08/16 | 23 | 27 | 2024/09/18
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Design Verification Test | 蘇哲弘 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/08 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 工況試煉送樣 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/01 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 軟/韌體設計 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/08 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | Placement規劃 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 樣品製作(PCBA) |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/01 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0 | 23
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 研發內部審查會議記錄 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 產品開發風險評估表 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  |  |  |  | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
Q240707G1 | 送樣,台榮,RD4,EPV,EPV渦接流量計,1,20240719 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/19 | 2024/08/07 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/19 | 2024/07/31 | 9 |  | 2025/01/16
Q240708G1 | 送樣,金瑛發,RD4,EPV,EPV渦接流量計,1,20240719 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/19 | 2024/08/07 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/19 | 2024/07/31 | 9 |  | 2025/01/16
Q240709G1 | 送樣,流亞,RD4,EPV,EPV渦接流量計,1,20240719 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/19 | 2024/08/07 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/19 | 2024/07/31 | 9 |  | 2025/01/16
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級 | 已確認認證需求 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2 | 12 | Complete | 2024/07/22 | 2024/08/08 | 14 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/08/02 | 10 | 40 | Complete | 2024/07/30 | 2024/08/08 | 8 | 32 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 3 | 10 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級、認證資料準備 | 已確認認證需求 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2 | 12 | Complete | 2024/07/22 | 2024/08/08 | 14 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-EPD產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/08/02 | 10 | 40 | Complete | 2024/07/30 | 2024/08/08 | 8 | 6 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 3 | 10 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2024/11/28
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 產品驗證企劃書 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/22 | 2024/08/09 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構設計 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/22 | 2024/08/09 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0 | 2.5
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電路設計 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/22 | 2024/08/09 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 產品性能驗證 | 丁智軒 | DVT-QA測試(功能與安全性測試) | Q240704G1-AC205-01-D2-001 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/15 | 2024/08/20 | 27 |  | 2024/11/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電路Layout圖 |  |  |  |  | 0 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) | 6/24缺料HP411-AIR001A212與EPTCE1M-0001。6/25研發入庫EPTCE1M-0001共3PCS，7/4 料件HP411-AIR001A212入庫300PCS。EPTBM1S-MB02060001延長管7/12精機車製完成。製一焊接7/15完成 | 資材課 | 曾瑞琳 |  | 100 | 2024/07/24 | 2024/09/03 | 30 | 50 | Complete | 2024/07/22 | 2024/11/12 | 80
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 產品性能驗證 | 丁智軒 | DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/25 | 2024/07/29 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/15 | 2024/08/20 | 27 |  | 2024/11/05
Q240710G1 | DVT,桓達,RD4,EPV,渦街流量計,1,20240726 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/26 | 2024/08/14 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 1 |  | 2025/01/16
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 時程規劃/人員安排 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/07/29 | 2024/08/23 | 20 | 16 | Complete | 2024/07/29 | 2024/08/28 | 23 | 2 | 2025/10/20
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | PCB製作 (外包) |  |  |  |  | 0 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 3
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 產品性能驗證 | 丁智軒 | DVT-QA測試(測試報告撰寫) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/30 | 2024/08/01 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/15 | 2024/08/20 | 27 |  | 2024/11/05
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/07/31 | 2024/08/27 | 20 | 80 | Complete | 2024/08/01 | 2024/09/10 | 29 | 90 | 2024/09/18
Q240702R1 | DVT,K230901R1,RD1,ECP系列,顯示型壓力表,10,20240731 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/31 | 2024/08/19 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/31 | 2024/11/18 | 77 |  | 2025/01/16
Q240703A1 | TAF,3853,泰然科技,EPD10400,電磁式流量計,5,TA3-24070460(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/07/31 | 2024/08/19 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/31 | 2024/11/18 | 77 |  | 2025/01/16
Q240704A1 | TAF,3853,君宬環保,EPD10400,電磁式流量計,10,TA3-24060142 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/31 | 2024/08/19 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/31 | 2024/08/15 | 12 |  | 2025/01/16
Q240711G1 | 送樣,上海凡宜,RD1,EPT,AI伺服器用熱質流量計,3,20240731 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/07/31 | 2024/08/19 | 14 | 0 | Complete | 2024/07/31 | 2024/08/26 | 19 |  | 2025/01/16
Q240801A1 | TAF,3853,殷聖節能,EPD30系列,電磁式流量計,1,TA3-24070523(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/08/01 | 2024/08/20 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/01 | 2024/11/18 | 76 |  | 2025/01/16
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT認證報價 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/08 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 1 |  | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-EPD產品報價 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/08 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/27 | 3 |  | 2024/11/28
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 技術文件製作 | 丁智軒 | 型錄、DM(發起PLM提供給FAE) | 已提供給FAE，10/4已發行 | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/08 | 5 | 30 | Complete | 2024/08/08 | 2024/09/30 | 37 | 8 | 2024/11/05
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 成品檢驗治具設計 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 10 | 40 | Complete | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 5 | 1 | 2024/11/05
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 開案準備文件 | 張良琪 | 研發內部審查會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/08/05 | 2024/08/23 | 15 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Project preparation needs | 簡振芳 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/08/05 | 2024/08/05 | 1 | 8 | Complete | 2024/08/05 | 2024/08/08 | 4 | 12 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構設計 | 於8/7設計完成，零件發給供應商做詢價 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/05 | 2024/08/09 | 5 | 50 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 軟體/韌體設計 | 簡振芳 | 軟/韌體設計 | 1.新增外掛四線式LCD顯示模組 2 調試軟體修正頁面功能如下 ０ 所有功能共分四頁，系統狀態，參數設定，系統設定，工程設定 1. 未輸入密碼時，只會顯示第一頁(系統狀態) 2. 輸入密碼為vortex，顯示第一頁(系統狀態)~第三頁(系統設定) 3. 輸入密碼為8013，顯示全部頁數 4. 第一頁(系統狀態)只能顯示無法進行寫入 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/08/05 | 2024/09/30 | 40 | 40 | Complete | 2024/08/10 | 2024/09/25 | 32 | 24 | 2025/03/05
Q240801G1 | 送樣,上海凡宜,RD2,SDL,漏液感測器,5,20240802 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/08/05 | 2024/08/22 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/05 | 2024/11/18 | 74 |  | 2025/01/16
Q240802G1 | 送樣,力致科技,RD2,SDL,漏液感測器,2,20240802 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/08/05 | 2024/08/22 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/05 | 2024/11/18 | 74 |  | 2025/01/16
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Design Verification Test | 簡振芳 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/08/06 | 2024/08/26 | 15 | 16 | Complete | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2 |  | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電子新零件承認 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 電路設計 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 5 | 40 | Complete | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 6 | 16 | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 軟/韌體審查單 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 | 8 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT產品組合圖、零件圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 | 10 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT材質證明 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 | 4 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT硬體線路圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT測試樣機製作 | 已將EPT相關零件交付給專案負責人 | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/29 | 15 | 60 | Complete | 2024/10/16 | 2024/10/28 | 9 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT零件清單(EOM or BOM) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 20 | Complete | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 1 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 | 16 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL產品組合圖、零件圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL材質證明 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL硬體線路圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 | 8 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX產品組合圖、零件圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 | 4 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX材質證明 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX硬體線路圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX測試樣機製作 | SD20/SD21/SDX5 UL認證樣品 2024/10/25寄出;目前SD20還有2種形式尚未提供,預計2024/11/7提供. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/29 | 15 | 60 | Complete | 2024/09/30 | 2024/10/25 | 19 | 14 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX零件清單(EOM or BOM) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | SDX/SDL/EPT簽訂認證合約 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/13 | 3 | 10 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/28 | 6 |  | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD產品目錄或DM、編碼原則、操 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/27 | 6 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD產品組合圖、零件圖 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2 | 10.5 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD材質證明 | EDP改善零件所使用皆為與原本相同，無須更新材質證明。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 40 | Active | 2024/08/26 |  | 0 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD硬體線路圖 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 6 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/27 | 6 | 4 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD測試樣機製作 | 9/12 完成並交給CSA | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/29 | 15 | 60 | Complete | 2024/09/01 | 2024/09/19 | 13 | 16 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD零件清單(EOM or BOM) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 8 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/27 | 5 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | EPD簽訂認證合約 | CSA正是報價尚未提供 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/13 | 3 | 10 | Complete | 2024/08/13 | 2024/08/30 | 14 |  | 2024/11/28
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構審查單 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/09 | 2024/08/09 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 硬體審查單 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/09 | 2024/08/09 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  |  |  |  | 0 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0 | 11
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 技術文件製作 | 丁智軒 | 操作手冊(發起PLM提供給FAE) | ECX8 配線方式繪製於承認圖面上，無須手冊 | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 5 | 30 | Complete | 2024/08/29 | 2024/09/30 | 22 |  | 2024/11/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構圖面修改 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/12 | 2024/08/13 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
Q240801R1 | DVT,M230705R1,RD3,PVD1AA00-250PG21230000A,PVD,5,20240812 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/08/12 | 2024/08/29 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/14 | 2024/09/04 | 16 |  | 2024/09/03
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電子半成品 EOM |  |  |  |  | 0 | 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 硬體審查單 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2 | 8 | Complete | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2 | 25 | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構新零件承認 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 产品防爆型式及认证等级确定 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/20 | 4 | 11 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 市售产品规格调查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/15 | 2024/08/15 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/15 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | Placement規劃 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2 | 8 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 3 | 48 | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構半成品 EOM |  |  |  |  | 0 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 4 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 成品檢驗治具製作 | 完成 且確定功能沒問題 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/29 | 10 | 40 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/15 | 4 |  | 2024/11/05
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 竞品规格及工艺比对 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 研发开案计划书 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 设计专案人员分配 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構審查單 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/19 | 2024/08/19 | 1 | 4 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 1.5 | 2025/03/05
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 研发专案设计任务书制定 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/19 | 2024/08/19 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/19 | 2024/08/18 | 0 | 1 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 设计可行性方案（技术/市场/成本） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/19 | 2024/08/19 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/19 | 2024/08/18 | 0 | 3.5 | 2025/10/30
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構件打樣製作 | 零件於10/1全部進料 9/23 委外廠商川正回覆預計10/2完成 9/13 固定座.法蘭.阻流器已到廠，導管預計9/20廠內蔡師傅做完前製程車加工，再委外給廠商銑加工 8/16 零件發包加工請購單送簽 8/7 零件請廠商報價打樣費用 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/20 | 2024/10/01 | 30 | 16 | Complete | 2024/08/07 | 2024/10/17 | 50 | 62 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 5 | 24 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/23 | 4 |  | 2025/03/05
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 料件清单确认（BOM） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 3 | 6 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 3 | 8 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 送样厂商及数量确认（客户调查） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2 | 4 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2 | 4 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构设计 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 1 | 13 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构图面绘制 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 1 | 1 | 2025/10/30
Q240804G1 | 送樣,朋億,RD2,SDL,漏液感測器,1,20240821 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/08/21 | 2024/09/09 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/21 | 2024/09/04 | 11 |  | 2025/01/16
Q240805G1 | 送樣,朋億,RD2,SDL,漏液感測器,1,2024821 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/08/21 | 2024/09/09 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/21 | 2024/09/04 | 11 |  | 2025/01/16
Q240806G1 | 送樣,台灣矽科宏晟科技,RD2,SDL,漏液感測器,2,20240821 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/08/21 | 2024/09/09 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/21 | 2024/09/04 | 11 |  | 2025/01/16
Q240807G1 | 送樣,台灣矽科宏晟科技,RD2,SDL,漏液感測器,2,2024821 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/08/21 | 2024/09/09 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/21 | 2024/09/04 | 11 |  | 2025/01/16
Q240808G1 | 送樣,全智通科技,RD2,SDL,漏液感測器,1,20240821 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/08/21 | 2024/09/09 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/21 | 2024/09/04 | 11 |  | 2025/01/16
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構開模 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/22 | 2024/09/27 | 26 | 0 | Pending |  |  | 0 | 23.5
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 专案排程规划 | 专案排程规格表即PLM里面的专案计划 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 1 | 5 | 2025/05/18
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | DVT-QA樣機EOM建立 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/23 | 2024/08/23 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 认证产品型号/规格确认 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 16 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 4 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 制定零部件《请购单》 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 4 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/27 | 3 | 4 | 2025/10/30
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 法規申請文件清單 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 5 |  | 2025/12/04
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品目錄或DM |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 5 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4 |  | 2025/12/04
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品編碼原則 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4 |  | 2025/12/04
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品操作手冊 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4 |  | 2025/12/04
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品組合圖 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 1 |  | 2025/12/04
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品零件圖 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2 |  | 2025/12/04
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 開案準備文件 | 張良琪 | 提案審查會議紀錄-跨部門 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 開發企劃書 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 24 | Complete | 2024/08/12 | 2024/09/05 | 19 |  | 2025/10/20
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  |  |  |  | 0 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 研發內部審查會議記錄 | 9/5 會議召開 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/05 | 2024/11/11 | 46 | 9 | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/09/06 | 10 | 8 | Complete | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 1 |  | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構審查單 | 10/28 會議召開 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 1 | 4 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/11 | 11 |  | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構設計 | 10/28 請新廠商報價中 10/21 DN40設計完成 9/30 DN40設計中，DN15/20報價中 9/25 DN15/20設計完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/26 | 2024/10/18 | 38 | 150 | Complete | 2024/09/20 | 2024/11/11 | 36 | 324 | 2026/07/27
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | PCB製作(外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/08/27 | 2024/09/06 | 9 | 4 | Complete | 2024/08/23 | 2024/09/24 | 22 |  | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Design Verification Test | 蘇哲弘 | DVT-QA測試 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/27 | 2024/09/16 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Design Verification Test | 蘇哲弘 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  |  |  |  | 0 | 2024/08/27 | 2024/09/16 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 预算书 | SIS2隔爆取证预算表 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/26 | 3 | 2 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 采购样机所需零件并验收 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/08/27 | 2024/09/13 | 14 | 18 | Complete | 2024/08/27 | 2024/09/13 | 14 | 18 | 2025/10/30
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) | DN15、DN20、DN40其操作方式、外觀造型及材質選用，皆與DN25相同，就沒特別在重新召開會議說明產品規格，只通知新規格在開發ˋ中。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 | 4 | Complete | 2024/08/27 | 2025/02/19 | 119 |  | 2026/07/27
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發內部審查會議記錄 | 9/2研發會議決議, 該專案先停案封存 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 4 | Active | 2024/09/10 |  | 0 |  | 2024/09/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品原理图（or方块图） |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 2 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品零件图 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/09/10 | 10 | 60 | Complete | 2024/08/27 | 2024/09/05 | 8 | 6 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品组合图 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/09/10 | 10 | 60 | Complete | 2024/08/28 | 2024/09/05 | 7 | 19 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品铭牌图 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 | 1.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品说明书/操作手册 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 | 2.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品企业标准 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/09/03 | 5 | 30 | Complete | 2024/09/03 | 2024/09/03 | 1 | 3 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 防爆电气产品CCC认证产品描述报告 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2 | 12 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 2.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | SITIIAS_NEPSI CCC工厂检查调查问卷 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2 | 12 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 3.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 公司营业执照 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 |  | 2025/05/18
Q240802A1 | TAF,3853,立亞工程,EPD10400,電磁式流量計,1,TA3-24070259(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/08/28 | 2024/09/16 | 14 | 0 | Complete | 2024/08/28 | 2024/11/18 | 57 |  | 2025/01/16
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/08/29 | 2024/09/03 | 4 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/25 | 4 |  | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 |  | 2024/11/28
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查EPT | 賴慶樺 | EPT文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 64 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查EPT | 賴慶樺 | EPT 機構相關文件修訂 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/12 | 2024/09/12 | 1 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDL | 賴慶樺 | SDL 文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 80 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDL | 賴慶樺 | SDL 機構相關文件修訂 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/12 | 2024/09/12 | 1 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDX | 賴慶樺 | SDX 文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 56 | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 48 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 機構相關文件修訂 | 11/19 修改成品工程圖，將電源板從AC改成DC 11/1 修改成品工程圖，新增Viton材質O-ring 8/2 完成防爆認證用相關工程圖(英文版) | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/01 | 2024/11/20 | 78 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 硬體相關文件修訂 | 9/25 應CSA要求，提供相關文件做修改 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 5 |  | 2024/11/28
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 產品檢驗基準 | 完成 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 1 |  | 2024/11/05
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/2 宜蘭製二 FG指撥切換8P轉6P轉接頭 不良 | 指撥開關更換 斷線接回 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 1 | 2 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 開案準備文件 | 張良琪 | 預算書 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 3 | 4 | Complete | 2024/09/05 | 2024/09/05 | 1 | 2 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 3 | 2 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發企劃書 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/12/03 | 65 |  | 2026/02/24
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 震動盤控制器已更換完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/03 | 2024/10/31 | 41 | 0 | Complete | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 63 | 2025/03/11
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 產品檢驗記錄 | 完成 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2024/09/03 | 2024/09/03 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2 |  | 2024/11/05
Q240901A1 | TAF,3853,國倫水電,AXW,電磁式流量計,5,TA3-24080437 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/09/03 | 2024/09/23 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/11/18 | 54 |  | 2025/01/16
Q240902A1 | TAF,3086,國倫水電,AXW,電磁式流量計,5,TA3-24080437(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/09/03 | 2024/09/23 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/11/18 | 54 |  | 2025/01/16
Q240903A1 | TAF,3853,美達食品,EPU系列,超音波流量計,1,TA3-24080605(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/09/03 | 2024/09/23 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/11/18 | 54 |  | 2025/01/16
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 3D圖面設計 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/09/04 | 2024/09/13 | 8 | 0 | Complete | 2024/09/04 | 2024/09/24 | 14 |  | 2024/11/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/4 水錶壓鉛封治具 | 控制箱已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/04 | 2024/09/06 | 3 | 0 | Complete | 2024/09/04 | 2024/10/11 | 26 | 14 | 2025/03/11
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | PC312-22316B6501線材7/4檢驗完成入庫。EPTBM1S-MB02060001加長管7/11精機加工檢驗完成入庫。HP411-AIR001A212快速接頭7/17檢驗完成入庫。 | 品檢部 | 許宏旭 |  | 100 | 2024/09/04 | 2024/10/02 | 20 | 30 | Complete | 2024/07/29 | 2024/11/12 | 75 | 4
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/09/04 | 2024/10/02 | 20 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 0 | 2024/09/04 | 2024/10/02 | 20 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構設計(DN25) |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 0 | 2024/09/04 | 2024/10/17 | 30 | 120 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 液晶LCD規格書與界面定義(設計審查) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 10 | 64 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | SOP | 完成 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2024/09/04 | 2024/09/10 | 5 | 40 | Complete | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 5 |  | 2024/11/05
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 跨部門會議 | 此專案是光電液位開關進行低壓射出型的展型，針對SD20系列與SD21，會採取設計變更的方式，產品規格維持原來，不會變動。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/09/05 | 2024/09/09 | 3 | 8 | Complete | 2024/09/09 | 2024/10/09 | 22 | 1 | 2025/10/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构图面修改 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/05 | 2024/09/05 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 3 | 2025/10/30
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案時程與人力規劃 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/06 | 2024/09/10 | 3 | 12 | Complete | 2024/09/06 | 2024/09/30 | 16 | 14 | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/9 TAB2110電測治具插頭 | 已完成給製一 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/09 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/09 | 2024/09/11 | 3 | 4 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | 電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 | 16 | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 產品結構設計 | 9/3 完成三款插入式外型設計 9/10 完成方形插入ˋ式初版外型與機構設計 9/18 完成卡盤ECP1內部機構設計，因只能賣給一間客戶，開會討論將現有ECP1庫存直接加工修改 9/24 完成加工修改版，正在發包階段 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/23 | 10 | 0 | Complete | 2024/09/03 | 2024/09/25 | 16 | 149 | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 底層元件驅動 | 專案重啟後狀態立即已delay，造成專案未進行時，狀態已delay，且欄位只能修改實際開始日期，完成百分比，實際完成日期欄位，無法修改，無法反映實際工作狀態 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/14 | 2024/11/18 | 26 |  | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | PCBA樣品製作 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2 | 16 | Complete | 2024/09/02 | 2024/09/24 | 16 |  | 2025/03/05
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化電路設計 | 2024/9/19完成電路設計 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 7 | 8 | Complete | 2024/09/10 | 2024/09/27 | 13 | 16 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化電路設計 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 7 | 0 | Complete | 2024/09/10 | 2024/12/23 | 73 |  | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Design Verification Test | 陳俊儒 | 產品驗證企劃書 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計 驗證計畫 | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/24 | 10 | 16 | Complete | 2025/02/01 | 2025/08/08 | 131 |  | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/24 | 10 | 8 | Complete | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 1 |  | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電路設計 | 確認線路及使用物料 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 20 | 120 | Complete | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 1 |  | 2026/02/24
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Project preparation needs | 黃胤綸 | RMA記錄問題整理 | 已上傳RMA/廠務/上海所反應SEX異常整理內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/11 | 2024/09/13 | 3 | 16 | Complete | 2024/09/11 | 2025/01/09 | 84 | 10.5 | 2025/09/23
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 填写网上申请资料并上传附件 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/09/11 | 2024/09/11 | 1 | 6 | Complete | 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2 | 2 | 2025/05/18
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 無貼紙，以雷雕取代，已在電二雷雕機建立檔案 檔名:ECX8 | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/09/11 | 2024/09/13 | 3 | 20 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/11 | 2 |  | 2024/11/05
Q240901P1 | PVT,K231101P1,自動化,EPT系列,AI伺服器熱質流量計,5,20240911 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/09/11 | 2024/10/01 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/10 | 2024/11/18 | 48 |  | 2025/01/16
Q240904A1 | TAF,3853,墨西哥,EPD10400,電磁式流量計,50,TA4-24090010 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/09/11 | 2024/10/01 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/11 | 2024/11/18 | 47 |  | 2025/01/16
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 认证申请受理 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/09/12 | 2024/09/19 | 5 | 20 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 |  | 2025/05/18
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 10/30 CSA拜訪並驗證完成。 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2024/09/13 | 2024/10/14 | 20 | 100 | Complete | 2024/10/25 | 2024/11/01 | 6 | 70.5 | 2024/11/28
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SE38機構設計修改 | 10/07 SE3X全系列3D相關零件、半成品、成品圖面已繪製並彙整完成。 11/01 現況因EPH改善良率、夾管式超音波、SD21系列低壓射出結構相關設計修改，尚未有空檔進行SE38模具修改。 2025/2/14 機構部分修改, 經會議討論另由機構開案執行, 該專案只變更電路 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 5 | 24 | Complete | 2024/10/07 | 2025/07/14 | 190 | 50.5 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5硬體設計修改 | 1. 將微動開關變更為DIP式 2. 移除FUSE | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/16 | 2024/09/19 | 3 | 16 | Complete | 2024/10/04 | 2025/02/13 | 88 | 17 | 2025/09/23
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證單位文件審查 | 楊瑞洋 | 文件上網及審查 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/09/16 | 2024/12/31 | 75 | 8 | Complete | 2025/11/13 | 2025/11/12 | 0 |  | 2025/12/04
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | 硬體審查 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/09/16 | 2024/09/16 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 通訊功能開發 | 專案重啟後狀態立即已delay，造成專案未進行時，狀態已delay，且欄位只能修改實際開始日期，完成百分比，實際完成日期欄位，無法修改，無法反映實際工作狀態 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/09/16 | 2024/09/26 | 8 | 0 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/18 | 16 |  | 2024/11/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构新零件承认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/16 | 2024/09/16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 1 | 2025/10/30
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/09/18 | 2024/09/25 | 6 | 0 | Complete | 2024/09/06 | 2024/09/24 | 12 |  | 2024/11/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | Placement | 10/14尚未收到資料,10/17收電路圖佈圖完成 待工程師確認 10/28LAYOUT完成 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/18 | 2024/09/20 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/17 | 2024/10/25 | 7 |  | 2024/11/20
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  |  |  |  | 0 | 2024/09/18 | 2024/10/08 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | QC工程表 |  |  |  |  | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 進料檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 產品檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 產品檢驗記錄 |  |  |  |  | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 电路规划 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/18 | 2024/09/18 | 1 | 1 | Complete | 2024/09/18 | 2024/09/18 | 1 | 25 | 2025/10/30
Q240901G1 | 委測,桓達科技,RD2,SCX,SC174X電源座,6,20240918 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/09/18 | 2024/10/07 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/18 | 2024/10/04 | 13 |  | 2025/01/16
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/19 粉塵測場馬達換位子 | 線路修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 | 2 | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 電路設計(電池/MCU/感測電路/探頭) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/09/19 | 2024/10/09 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 液晶LCD確認供應商與開模 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/09/19 | 2024/10/24 | 25 | 24 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 產品韌體功能技術文件 |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2024/09/19 | 2024/10/02 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL測試樣機製作 | 11/5已送出樣品 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/19 | 2024/10/31 | 30 | 60 | Complete | 2024/11/01 | 2025/01/09 | 49 | 139.5 | 2025/05/22
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構設計 | 11/01 完成表頭相關零件設計3D圖面。 11/21完成感測器外殼個零件工程圖面。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/09/19 | 2024/10/09 | 15 | 120 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/21 | 19 | 169.5 | 2026/02/24
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 电子新零件承认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2 | 4 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 | 2 | 2025/10/30
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5硬體審查 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 1 | 4 | Complete | 2024/10/15 | 2025/02/13 | 82 |  | 2025/09/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5與SDX201優化硬體審查單 | 2024/9/26召開硬體審查會議 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 1 | 4 | Complete | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2 | 1 | 2025/10/20
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 认证申请书打印盖章上传 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 1 | 6 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 | 1.5 | 2025/05/18
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 3 |  | 2024/11/05
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5 PCB佈局與走線 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 3 | 16 | Complete | 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2 | 8 | 2025/09/23
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 生產不穩定問題釐清 | 9/09 新增M12內襯外插式新結構模具修改。 09/18 完成電子塑膠表頭模具修改。 10/14 完成DN13~DN25葉片模具修改。 10/30 完成電子塑膠表頭用POM軸承模具修改。 11/01 完成上感測片增加配重片模具修改。 11/01 完成上下感測片超音波熔接頭。 整體專案整併至K251001R1-EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/10/14 | 15 | 60 | Complete | 2024/09/23 | 2024/11/01 | 29 | 494.5 | 2026/06/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/23 製一FG熱縮設備 不會動 | 電腦抓不到COM，USB重插OK | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 1 | 1 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB Layout | 10/26完成 10/28詢價中 11/1發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/23 | 2024/10/25 | 3 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/06 | 2024/09/26 | 14 | 5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 1 | 0 | Complete | 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2 |  | 2025/10/20
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 资料审核 | 9/27到防爆站与老师确认产品资料，10/8按老师要求做修改，资料已符合要求。网站上的进度与和老师确认最后才会更新。 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/10/25 | 24 | 132 | Complete | 2024/09/27 | 2024/10/24 | 19 | 33 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 电路感测半成品及元件确认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 1 | 2 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/22 | 0 | 11 | 2025/10/30
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SE38模具修改 | 10/07 SE3X全系列3D相關零件、半成品、成品圖面已繪製並彙整完成。 11/01 現況因EPH改善良率、夾管式超音波、SD21系列低壓射出結構相關設計修改，尚未有空檔進行SE38模具修改。 2025/2/14 機構部分修改, 經會議討論另由機構開案執行, 該專案只變更電路 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/10/22 | 20 | 8 | Complete | 2024/10/07 | 2025/07/14 | 190 | 29 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SEX2硬體設計修改 | 電路未變更, 主要異動的是微動開關變換footprint包裝 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/26 | 3 | 16 | Complete | 2025/04/01 | 2025/06/26 | 60 | 11 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5機構設計修改 | SEX5現況結構並無須變更 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/30 | 5 | 24 | Complete | 2024/09/26 | 2024/11/01 | 26 | 14 | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 電力錶加工安裝 馬達啟動線路修改 電料確認購買 線規規畫線 路圖繪製 1/3 設備佈線 馬達壓力溫度訊號已連線 1/8 配線已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/12/31 | 70 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/13 | 41 | 101 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 機構審查 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/26 | 4 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/26 | 3 | 8 | Complete | 2024/09/05 | 2024/09/26 | 15 | 31 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化電路圖Layout |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/26 | 3 | 0 | Complete | 2025/02/12 | 2025/02/12 | 1 | 5 | 2025/10/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 样品系统验证,测试及问题 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 1 | 1 | Complete | 2024/09/24 | 2024/09/23 | 0 | 1 | 2025/10/30
Q240901O1 | ECO,N/A,生管課,SQX,SQ自動組裝機台_物料測試,3,20240925 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/10/14 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/25 | 2024/10/21 | 18 |  | 2025/01/16
Q240902G1 | 送樣,N/A,RD2,SCX,SCX6展型-高溫型(200℃),2,2024/9/25 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/09/24 | 2024/10/14 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/25 | 2024/10/04 | 8 |  | 2025/01/16
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 拆圖發詢價 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/06 | 2024/10/28 | 35 |  | 2024/11/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/25 去台大搬設備 去南港搬展座 | 搬東西 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 1 | 5 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/25 電一SE馬達電源測試治具220V電壓不良 | 保險絲更換OK | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 1 | 2 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 樣品製作 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2024/09/25 | 2024/10/09 | 11 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 模具製作 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2024/09/25 | 2024/10/23 | 20 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體設計 | 完成, 後續有bug再修改 | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2024/09/25 | 2024/11/20 | 40 | 352 | Complete | 2024/10/09 | 2025/06/18 | 170 | 429 | 2026/02/24
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  |  |  |  | 0 | 2024/09/25 | 2024/10/08 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 型录、DM与操作手册 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/27 | 3 | 3 | Complete | 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2 | 3 | 2025/10/30
Q240903G1 | 送樣,N/A,RD2,SDX,SDX光電液位開關,3,20240925 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/09/25 | 2024/10/15 | 14 | 0 | Complete | 2024/09/25 | 2024/10/18 | 17 |  | 2025/01/16
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5 PCB送洗 | 1. SEX5 AC版2025/1/22送洗 2. SEX5 DC版2025/2/12送洗 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/26 | 2024/10/09 | 10 | 4 | Complete | 2025/01/22 | 2025/02/13 | 12 | 1 | 2025/09/23
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 零件加工 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/09/26 | 2024/10/15 | 13 | 0 | Complete | 2024/09/10 | 2024/10/29 | 34 |  | 2024/11/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 製作 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/26 | 2024/10/02 | 5 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 |  | 2024/11/20
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SEX2硬體審查 | 電路未變更, 主要異動是微動開關變更footprint包裝 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/09/27 | 2024/09/27 | 1 | 4 | Complete | 2025/04/01 | 2025/06/26 | 60 |  | 2025/09/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化PCB製作(外包) | 1. SDX2低壓射出版,11/12已回廠,功能驗證OK，搭配低壓射出模具，PCB板連片方式需變更，避免拆板後毛邊影響。 2. SDX2低壓射出版,11/13已回廠,功能驗證OK，搭配低壓射出模具，PCB板連片方式需變更，避免拆板後毛邊影響。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/09/27 | 2024/12/09 | 51 | 1 | Complete | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 23 | 8.5 | 2025/10/20
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SEX2 PCB佈局與走線 | 1/14 收新版電路圖伂圖完成待工程師確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 3 | 16 | Complete | 2024/10/25 | 2024/11/08 | 11 |  | 2025/09/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Design Verification Test | 汪佳凯 | 制作样机 | 9/30研發會議决议，产品开发调整，电路部分须重新设计 | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/09/30 | 2024/12/17 | 56 | 40 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/27 | 19 | 28.5 | 2025/10/30
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX4(SE29)優化 | 黃胤綸 | SE29機構設計修改 | 已啟ECO-24080181變更簽核完成 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 5 | 24 | Complete | 2024/08/26 | 2024/11/01 | 48 |  | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5模具修改 | SEX5現況結構並無須變更 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/01 | 2024/10/29 | 20 | 8 | Complete | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 4 |  | 2025/09/23
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 軟/韌體審查 | 軟體 功能已完成，目前先以舊硬體測試，等新版硬體更新後，再進行整合測試，待問題後，再進行韌體 審查。 | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 7 | 0 | Active | 2024/12/31 |  | 0 |  | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 軟體/韌體設計 | 簡振芳 | 軟/韌體審查單 | 如期完成,因展型延用EPV-K241414R1-C1-01文件 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 1 | 4 | Complete | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 1 |  | 2025/03/05
Q240803G1 | 送樣,上海華勤,RD2,SDL,漏液感測器,5,20240821 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/10/01 | 2024/10/21 | 14 | 0 | Complete | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 10 |  | 2025/01/16
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 樣品加工組裝 | DN65 40K於10/17完成組裝確認 DN40/80/100 10K於10/16組裝確認完成 製一於10/11完成半成品焊接並入庫，預計10/14領出做組裝 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/10/02 | 2024/10/16 | 10 | 24 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 6 |  | 2025/03/05
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SEX2 PCB送洗 | 交期5/10 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/03 | 2024/10/17 | 10 | 4 | Complete | 2025/04/28 | 2025/06/26 | 43 |  | 2025/09/23
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 8/8生產完成入庫 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2024/10/03 | 2024/10/31 | 20 | 30 | Complete | 2024/08/05 | 2024/11/12 | 70 | 43.5
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 韌體設計(水錶功能) |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2024/10/03 | 2024/11/14 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 樣品製作 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 0 | 2024/10/03 | 2024/10/09 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | SPX測場修改增加EPR功能 | 配線移交給王文泉 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/04 | 2024/12/02 | 41 | 0 | Complete | 2024/10/01 | 2024/11/25 | 39 | 12 | 2025/03/11
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX4(SE29)優化 | 黃胤綸 | SE29模具修改 | 已啟ECO-24080181變更簽核完成，無須修改相關模具。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/08 | 2024/11/05 | 20 | 8 | Complete | 2024/10/21 | 2024/11/01 | 10 |  | 2025/09/23
Q241001G1 | 送樣,桓達科技,RD4,EPR,樸輪流量計,3,20241008 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/10/08 | 2024/10/28 | 14 | 0 | Complete | 2024/10/08 | 2024/10/24 | 12 |  | 2025/01/16
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 規劃專案人員與任務 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/09 | 2024/10/11 | 2 | 8 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 1 | 9 | 2025/11/18
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 硬體審查單 | 確認硬體線路及用料 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 1 |  | 2026/02/24
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 工程試製 or 工況分析報告 |  |  |  |  | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  |  |  |  | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  |  |  |  | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | PCB 圖面 |  |  |  |  | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 3
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  |  |  |  | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  |  |  |  | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  |  |  |  | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5電路板焊接 | 3/7 送DVT-QA樣品已完成焊接 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2 | 16 | Complete | 2025/03/03 | 2025/04/08 | 25 | 16 | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/16 測漏自動化設備 | 11/16 電料購買 線路規劃 11/27 PLC程式編輯 2025/3/12 移交宜蘭廠 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/11 | 2024/12/31 | 58 | 0 | Complete | 2024/11/16 | 2025/03/12 | 76 | 155 | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 硬體審查單 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/10/11 | 2024/10/24 | 10 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 產品整合測試 |  |  |  |  | 0 | 2024/10/11 | 2024/10/24 | 10 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | Placement規劃 | 10/29收哲弘電路圖,中間有卡SEX2專案無法一直處理佈圖事宜/11/1 哲弘佈圖完成待工程師確認,11/8通知零件內 縮及IC位置變更重新佈圖 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/11 | 2024/10/17 | 5 | 24 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 4 | 2026/02/24
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 電源座修改方案會議紀錄 | 11/5 發起ECR-24110001調研 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/05 | 2025/04/08 | 102 |  | 2025/11/18
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 討論會議 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 設計圖面 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 拆圖發外 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 電路\程式設計 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 機構組裝測試 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 配電箱\電路\程式設計 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/11/29 | 35 | 0 | Complete | 2024/10/14 | 2024/11/19 | 27 | 38 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 | 軟體 功能已完成，目前先以舊硬體測試，等新版硬體更新後，再進行整合測試 | 技術中心 | 張文魁 |  | 99 | 2024/10/14 | 2024/10/25 | 10 | 0 | Active | 2024/10/14 | 2024/10/28 | 11 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 開案準備文件 | 張良琪 | 研發內部審查會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDX | 賴慶樺 | SDX 機構相關文件修訂 | 依據先前UL送審結構圖面送審，現況無須修改 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/30 | 13 | 40 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 3 |  | 2025/05/22
M241001R1 | ECP 優化案 | Project Development | 張良琪 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/15 | 2025/08/08 | 204 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發內部審查會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 1 |  | 2025/10/08
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 修改相關結構零組件設計 | ECO-24100239變更相關EPH成品、半成品、零件工程圖面 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/21 | 5 | 40 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 190.5 | 2026/06/23
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座優化 | 黃胤綸 | SCX1雙叉電路設計優化 | 10/30完成 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 3 | 24 | Complete | 2024/10/14 | 2024/10/30 | 13 | 34 | 2025/11/18
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 已安裝完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/31 | 13 | 0 | Complete | 2024/10/15 | 2024/11/04 | 15 | 28 | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 開案準備文件 | 張良琪 | 提案審查會議紀錄-跨部門 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 草稿確認中 內容應有錯誤 與csa工程師聯繫中 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/21 | 5 | 10 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 4 | 48 | 2024/11/28
M241001R1 | ECP 優化案 | Project preparation needs | 張良琪 | 提案審查會議紀錄-跨部門 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2 | 16 | Complete | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 1 |  | 2025/10/08
Q241001A1 | TAF,3853,華友材料科技,EPD系列,電磁式流量計,1,TA3-24100054(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/10/15 | 2024/11/01 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2025/07/08 | 168 |  | 2025/07/07
Q241002A1 | TAF,3853,東元電機,EPD系列,電磁式流量計,1,TA3-24080399(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/10/15 | 2024/11/01 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/12 | 2025/07/08 | 161 |  | 2025/07/07
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2024/10/16 | 2024/11/15 | 23 | 80 | Complete | 2025/01/08 | 2025/02/14 | 23 | 93 | 2026/06/23
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 6 | 0 | Complete | 2024/10/21 | 2024/10/29 | 7 |  | 2024/11/11
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | BOM取替代特性=>要改為可取替代 進料檢驗須修正EPVAM1E-MD01000002, EPVBM1P-MA04000001, EPVBM1P-MA00650002 EPVBM1P-MA06000001料號規格M24=>需更新為M27 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/18 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | EBOM主板派料與組合圖不同 熱縮套用量與組合圖不同 SDLCE1M-0001~04加工重點版號: SDL11M1001 BOM電路板派PC308-SDL12M1001 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/18 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1
Q241002G1 | 送樣,N/A,力致科技,SDL,SDL液體洩漏偵測器,2,20241016 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/10/16 | 2024/11/04 | 14 | 0 | Complete | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 5 |  | 2025/01/16
Q241003G1 | 送樣,N/A,FINETEK PTE LTD.(SINGAPORE),SDL,SDL液體洩漏偵測器,1,20241016 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/10/16 | 2024/11/04 | 14 | 0 | Complete | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 5 |  | 2025/01/16
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 開案準備文件 | 張良琪 | 預算書 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構新零件承認 | 10/22進料檢驗基準完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2 | 8 | Complete | 2024/10/17 | 2024/11/11 | 18 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/10/17 | 2024/11/13 | 20 | 160 | Complete | 2024/10/16 | 2024/11/18 | 24 | 270 | 2025/03/05
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構審查單 | 11/01 完成表頭相關零件設計3D圖面預計11/04進行結構審查。 2/08完成機構審查 2/26完成第二次機構審查 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 4 | 5 | 2026/02/24
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  |  |  |  | 0 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M241001R1 | ECP 優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 產品結構設計 | 10/7 設計完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/30 | 2024/10/24 | 18 | 3 | 2025/10/08
Q241003A1 | TAF,3853,TAF現場評鑑,電磁式流量計(小流),1,20241017 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/10/17 | 2024/11/05 | 14 | 0 | Complete | 2024/10/17 | 2024/11/18 | 23 |  | 2025/01/16
Q241004A1 | TAF,3853,TAF現場評鑑,電磁式流量計(大流),1,20241017 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/10/17 | 2024/11/05 | 14 | 0 | Complete | 2024/10/17 | 2024/11/18 | 23 |  | 2025/01/16
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SEX2電路板焊接 | 騏敬完成電路板焊接與電源座組裝共9 PCS | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2 | 16 | Complete | 2025/05/14 | 2025/06/26 | 31 | 16 | 2025/09/23
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座優化 | 黃胤綸 | 硬體審查(SCX1雙叉電路) | 11/5完成硬體審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2 | 4 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 3 |  | 2025/11/18
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 設計 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/22 | 3 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 拆圖 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/25 | 6 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 發外 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/08 | 16 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 組裝 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/15 | 21 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 測試 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/20 | 24 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 技轉 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/22 | 26 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構審查單 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 0 | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2 | 4 | Pending |  |  | 0 | 2 | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | 感測板電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 高溫型產品結構設計 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2024/10/18 | 2024/10/22 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0 | 86.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構圖面修改 | 11/07-依據11/04專案討論會議內容修改相關外觀結構已完成待確認。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/31 | 10 | 24 | Complete | 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2 | 125 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電路Layout圖 | 第1組11.18完成,DISPLAY板11/20中午收第2組電路圖,11.22LAYOUT完成待工程師確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/28 | 7 | 48 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/27 | 1 | 12 | 2026/02/24
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 樣品製作(PCBA) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/31 | 10 | 0 | Complete | 2024/10/07 | 2024/11/05 | 21 |  | 2025/03/09
M241001R1 | ECP 優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 機構審查 | 9/24 完成機構設計-舊ECP修改成陶瓷傳感器 並完成發包 10/8 完成修模機構設計、機構審查 10/14 收到修模報價 10/24 完成修模請購申請單 11/12 收到T1試模品 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/23 | 2024/11/18 | 40 |  | 2025/10/08
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 100 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/04 | 2024/11/04 | 1
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | 硬體審查 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 100 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構圖面修改 | 12/31 相關模具件及閥體圖面繪製完成 11/25 上蓋.氣動開關閥.閥體.膜片壓合塊上/下座完成繪圖 11/8 工程圖開始繪製 11/1 設計修改完成 10/29 圖面設計修改 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/10/21 | 2024/11/01 | 10 | 30 | Complete | 2024/10/29 | 2025/01/21 | 60 | 118 | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 模具廠評估報價 | 1/20 以本體.上蓋.氣動座(PA6+GF30%)給恆宇，閥體(PVC)給寧波KAT水錶座開發 1/13 會議同意先開發DN15.20規格 12/30 請寧波KAT水錶進行報價 12/27 PP材質報價中 12/19請可以射出PP材質的供應商進行報價 12/18詢問供應商能否改設PP材質 12/11 詢問新廠商能否製作DN40 PVC閥體 12/2已整理完成現有模具廠的報價，與王處廠討論，發現PVC DN40只有一家廠商能做，需另尋其他PVC廠商做評估。 11/28 三甲提供報價 11/22 招德提供報價 11/19 隆廷報價提供，請三甲報價 11/11 恆宇報價提供 11/6 隆廷/招德聯繫中 11/6 鋼譽報價提供 11/1 請新供應商報價 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/10/21 | 2025/01/20 | 65 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2025/01/21 | 57 | 2.5 | 2026/07/27
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 機構設計 | 9/30 拆圖，報價。10/4 改圖，報價。 10/7 打樣，報價。10/9開模打單:TJ7-24100002 ，申請料號:FGXAM1S-MG00050001 10/15 確認紙本簽核完成，已通知廠商備料。增加鍍錫重新報價。6.5元 10/17 鍍錫降0.5，預計11/8試模 11/8 T1樣品OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/10/21 | 2024/11/08 | 15 | 0 | Complete | 2024/09/30 | 2024/11/12 | 31 |  | 2025/03/09
M241001R1 | ECP 優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 模具修改 | 10/24 完成修模請購申請單 11/4 開始修模 11/12 收到T1試模品 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/10/21 | 2024/11/15 | 20 | 32 | Complete | 2024/11/04 | 2024/11/18 | 11 | 2.5 | 2025/10/08
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 機構模具修改 | 9/09 新增M12內襯外插式新結構模具修改。 09/18 完成電子塑膠表頭模具修改。 10/14 完成DN13~DN25葉片模具修改。 10/30 完成電子塑膠表頭用POM軸承模具修改。 11/01 完成上感測片增加配重片模具修改。 11/01 完成上下感測片超音波熔接頭。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2024/10/22 | 2024/11/25 | 25 | 16 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 123 | 2026/06/23
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座優化 | 黃胤綸 | SCX1振棒電路設計優化 | 10/30完成 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/22 | 2024/10/24 | 3 | 24 | Complete | 2024/10/28 | 2024/10/30 | 3 | 3.5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座優化 | 黃胤綸 | PCB佈局與PCB Layout(SCX1雙叉電路) | 10/25空間不足線路修改測試,佈圖修改中,10/30LAYOUT完成第1組,11/1佈圖完成第二組振棒黑端佈圖待工程師確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/22 | 2024/10/24 | 3 | 24 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 6 | 2.5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座優化 | 黃胤綸 | SCX1雙叉電源座機構設計 | 4/1 將2D/3D工程圖完成並上傳PLM工程圖 6/6 更新電源座LOGO(去掉箭頭) | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/10/22 | 2024/11/15 | 19 | 24 | Complete | 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2 | 17 | 2025/11/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構圖面修改 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 0 | 2024/10/22 | 2024/10/28 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | Placement |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/10/22 | 2024/10/23 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 取證 | 賴慶樺 | EPD CSA取證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/10/22 | 2024/10/28 | 5 | 10 | Complete | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 1 |  | 2024/11/28
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/22 | 2024/10/28 | 5 | 0 | Complete | 2024/09/26 | 2024/11/05 | 28 | 4 | 2025/03/09
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2(SE38)優化 | 黃胤綸 | SE38產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 6/2 機構部分修改, 經會議討論另由機構開案執行, 該專案只變更電路. 電路驗證PASS, 送DVT-QA | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/23 | 2024/10/29 | 5 | 32 | Complete | 2025/06/02 | 2025/07/14 | 31 | 6 | 2025/09/23
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/10/23 | 2024/10/25 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/21 | 2024/11/01 | 10 | 32 | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 標準錶請購 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/10/23 | 2025/01/15 | 60 | 0 | Complete | 2024/10/23 | 2025/01/14 | 59 | 24 | 2025/03/04
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 機構審查 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 13
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 配電箱設計與製作 | 電箱已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/24 | 2024/10/30 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 3 |  | 2024/11/11
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 100 | 2024/10/24 | 2024/11/01 | 7 | 50 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 8
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | PCB製作 (外包) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/10/24 | 2024/11/06 | 10 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB Layout |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/10/24 | 2024/10/24 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 樣品製作 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2024/10/24 | 2024/11/06 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0 | 2
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 100 | 2024/10/24 | 2024/11/01 | 7 | 50 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 8
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 顯示劃面及選單設計 | 程式建構進行中，原本只能90度旋轉，目前經修正後，可0，90，180，270度旋轉。 硬體電路版至今已提供(2025/01/15)，可正常運行，畫面ui進行實際測試，畫面字体及顏色調整及微調 按鍵功能已完成 ， 通信功能已完成，整合測試 UI介面微調，整合測試 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/10/24 | 2024/12/18 | 40 | 320 | Complete | 2024/10/30 | 2025/02/24 | 78 |  | 2026/02/24
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座優化 | 黃胤綸 | 硬體審查(SCX1振棒電路) | 11/5完成硬體審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2 | 4 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 3 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座優化 | 黃胤綸 | PCB送洗(SCX1雙叉電路) | 11/21回廠 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/25 | 2024/11/07 | 10 | 2 | Complete | 2024/11/06 | 2024/12/04 | 21 |  | 2025/11/18
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/25 電二三軸焊錫機 出錫馬達插頭接觸不良 | 插頭更換重接 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 1 | 0 | Complete | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 1 | 1 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | DM/手冊初版提供至FAE |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
Q241004G1 | 送樣,強盛,RD4,EPV,渦接流量計,1,20241025 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/10/25 | 2024/11/13 | 14 | 0 | Complete | 2024/10/25 | 2024/10/30 | 4 |  | 2025/01/16
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 9/20 討論，9/23 2D圖面規劃(土城)，交研發確認 9/25修改圖面交研發確認 10/1、10/4、10/7 切換管徑加棘輪機構，規劃中。 10/9、11 增加壓力計位置。變更進氣管設計，取消整流段，總長縮短200mm。 10/14 棘輪版3D圖示OK 10/15 增加規劃無轉輪版本，管道6支放在一台設備上 10/16 三組版本提供研發 10/21-22 改用第二版方案三，修改，取消電動比例閥，進氣口改10K法蘭，增加籠車，3D圖提供研發 10/22-25 管路零件圖面提供廠商報價 10/25-11/1 控制台圖面提供廠商報價 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/10/28 | 2024/11/01 | 5 | 0 | Complete | 2024/09/20 | 2024/11/04 | 31 |  | 2025/03/04
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 製作 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/10/28 | 2024/11/01 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 样品准备 | 原M12*1的结构不符合隔爆要求，重新改直接出线的结构与老师确认隔爆符合性，结构设计，沟通延期 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/10/28 | 2024/11/15 | 15 | 90 | Complete | 2024/11/05 | 2025/03/21 | 92 | 17 | 2025/05/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座優化 | 黃胤綸 | PCB佈局與PCB Layout(SCX1振棒電路) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 3 | 24 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 6 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座優化 | 黃胤綸 | SCX1振棒電源座機構設計 | 4/1 將2D/3D工程圖完成並上傳PLM工程圖 6/6 更新電源座LOGO(去掉箭頭) | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/11/22 | 19 | 24 | Complete | 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2 | 3 | 2025/11/18
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 定案討論會議 | 9/20 討論，9/23 2D圖面規劃(土城)，交研發確認 9/25修改圖面交研發確認 10/14 棘輪版3D圖示OK 10/15 增加規劃無轉輪版本，管道6支放在一台設備上 10/16 三組版本提供研發 10/22 確認規劃版本，開始拆圖報價 10/22 請研發提供流程圖，確認需要控制台 11/1 研發提供流程圖 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/20 | 2024/11/04 | 31 |  | 2025/03/04
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/29 電一治具申請-U線桌子用燈架*3 | 板金發中方製作 配件安裝佈線 製作完成 移給電一 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/12/02 | 25 | 0 | Complete | 2024/10/29 | 2024/11/20 | 17 | 13 | 2025/03/11
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 2D/3D組合圖面 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 0 | Active | 2024/10/29 | 2024/11/04 | 5 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 2D零件尺寸圖面 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/05 | 2024/11/07 | 3 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 發外詢價 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/08 | 2024/11/12 | 3 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 機構組裝測試 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 組裝測試 |  |  |  |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2 |  | 2024/10/28
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 樣品車製與機構開模 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 0 | 2024/10/29 | 2024/12/09 | 30 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-外觀與內部檢查 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | PCB製作 (外包) | 第1組發包完成12/3交,LCD已發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/11/08 | 9 | 4 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/27 | 1 | 1 | 2026/02/24
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | PCB製作 (外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/10/29 | 2024/11/04 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/24 | 2024/11/05 | 9 |  | 2025/03/09
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Design Verification Test | 黃胤綸 | SE38 DVT-QA測試驗證 | 尚未收到測試案 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 5 | 40 | Complete | 2025/05/29 | 2025/07/14 | 32 |  | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5優化 | 黃胤綸 | SEX5產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 5/2 機構部分修改, 經會議討論另由機構開案執行, 該專案只變更電路 電路驗證PASS, 送DVT-QA | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 5 | 32 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/14 | 51 | 12.5 | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/30 電二舊音叉燒機設備補線路圖 | 已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/10/30 | 2024/11/11 | 9 | 0 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/11 | 9 | 4 | 2025/03/11
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 1 | 0 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/13 | 11 |  | 2024/11/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-功能與安全性測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/10/31 | 2024/11/06 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座優化 | 黃胤綸 | PCB送洗(SCX1振棒電路) | 11/21回廠 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 10 | 2 | Complete | 2024/11/06 | 2024/12/04 | 21 |  | 2025/11/18
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/1 SPX測場 SPX柴油測場 搬移拉線 | 設備搬移 拆線 拉線 接線 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 7 | 2025/03/11
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 | 9/3送PVT-QA驗證。10/30報告送出簽核。12/3報告格式錯誤，終止流程。12/4重新送簽，12/10簽核完成 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/11/01 | 2025/03/17 | 90 | 300 | Complete | 2024/09/10 | 2024/12/13 | 67 | 80
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 10/23，24 零件拆圖，發外報價 10/22-25 管路零件圖面提供廠商報價 10/25-11/1 控制台圖面提供廠商報價 11/6鼓風機平台圖面提供廠商報價 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/24 | 2024/11/07 | 11 |  | 2025/03/04
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) |  | 資材課 | 曾瑞琳 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/29 | 20 | 100 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 樣品製作 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) |  | 資材課 | 曾瑞琳 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/29 | 20 | 150 | Complete | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 1
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 11/13 SDX2結構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 15 | 40 | Complete | 2024/11/11 | 2025/01/21 | 51 | 145 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼_M12出線式_機構設計 | 11/13完成機構設計 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 15 | 0 | Complete | 2024/11/11 | 2025/01/02 | 38 | 2 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 11/20機構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 15 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/02 | 34 | 10.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 11/20機構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 15 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/02 | 34 | 23.5 | 2025/10/20
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 零件備料 | 3/14 彈簧到貨 3/10 埋射螺母已到貨 2/24 背拖環已到貨 2/19 彈簧下單購買 2/18 O-ring下單購買 2/11 埋射螺母下單購買 1/21 模具開發送出後，配件會一同發包 11/8 零件料號申請中 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 15 | 10 | Complete | 2024/11/08 | 2025/02/19 | 68 | 41.5 | 2026/07/27
Q241101A1 | TAF,3853,財團法人中華民國消防技術顧問基金會,EPD系列,電磁式流量計,1,TY1-24090043 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/21 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/21 | 2025/07/08 | 154 |  | 2025/07/07
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Design Verification Test | 黃胤綸 | SEX5 DVT-QA測試驗證 | 尚未收到測試案 | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/19 | 2025/07/22 | 87 | 1 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具規劃與製作 | PCBA電測後續會延用現有治具改版, 待庫存消完後修改 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/11/06 | 2024/11/26 | 15 | 60 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/22 | 57 |  | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX4(SE29)優化 | 黃胤綸 | SE29產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 5/2 機構部分修改, 經會議討論另由機構開案執行, 該專案只變更電路, SE29微動開關不變動, 所以電路不進行優化 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 5 | 32 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/14 | 51 |  | 2025/09/23
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | 10/25 明發提供報價 10/29 中方提供報價 10/30 IT申請電腦螢幕鍵盤滑鼠 11/1 全祥提供報價 11/1 IT提供螢幕OK 11/4 請購單 TJ4-24110001，TJ4-24110002 11/5 IT提供主機OK 11/6報價OK 11/6 請購單 TJ4-24110006，TJ4-24110007 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/25 | 2024/11/07 | 10 |  | 2025/03/04
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 樣品製作(PCBA) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-干擾耐受性與環境測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 探頭組裝試產 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2024/11/07 | 2024/11/20 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座優化 | 黃胤綸 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 11/21 備好料 11/22 SCXBE1M-0010 焊接 4 PCS 11/25 SCXBE1M-0010 焊接 4 PCS (缺PC305-B8K2523C01、AC200-LHEF401001) 11/26 SCXBE1M-0010 焊接 6 PCS + 4 PCS (缺PC305-B8K2523C01、AC200-LHEF401001) 11/27 SCXBE1M-0010 焊接 6 PCS + 4 PCS (缺PC305-B8K2523C01、AC200-LHEF401001) 11/28 SCXBE1M-0010 焊接10 PCS (缺PC305-B8K2523C01、AC200-LHEF401001) 12/5 完成 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/08 | 2024/11/12 | 3 | 24 | Complete | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2 | 50.5 | 2025/11/18
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/8 宜蘭製二自走熱縮設備 馬達不良 | 馬達訊號斷線 拖鏈控制線重新更換 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/08 | 2024/11/08 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2 | 6 | 2025/03/11
Q241101G1 | 送樣,全智通科技,RD2,SDL,漏液感測器,1,20241108 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/11/08 | 2024/11/27 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/08 | 2024/11/14 | 5 |  | 2025/01/16
Q241102G1 | 送樣,SENSORSYSTEM,RD2,SDL,漏液感測器,2,20241108 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/11/08 | 2024/11/27 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/08 | 2024/11/14 | 5 |  | 2025/01/16
Q241103G1 | 送樣,上海華勤,RD2,SDL,漏液感測器,5,20241108 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/11/08 | 2024/11/27 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/08 | 2024/11/14 | 5 |  | 2025/01/16
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/11 電二三防膠點膠機位置跑掉 | 程式修改 一段一段調整回來 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1 | 4 | 2025/03/11
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品製作(PCBA) | 物料交期延後， 20250103打件回廠。 20250421 修改線路，二次打件， 20250520 50pcs打件完成 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/22 | 10 | 16 | Complete | 2024/12/05 | 2025/08/07 | 166 | 12 | 2026/02/24
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 機構圖面修改 | 10/23 圖面依廠商建議修改，R角1=>0.6，0.5=>0.2，C0.2=>R0.2 FGXAM1S-MG00050001 11/8 T1樣品OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/12 | 2 | 0 | Complete | 2024/10/23 | 2024/11/12 | 15 |  | 2025/03/09
Q241104G1 | DVT-QA,桓達科技,RD4,EPV,渦接流量計展型(DN40、DN80、DN100),5,20241111 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/28 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/11 | 2024/12/05 | 19 |  | 2025/01/16
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | 11/4 請購單 TJ4-24110001，TJ4-24110002。尚未送出 11/6 請購單 TJ4-24110006，TJ4-24110007。尚未送出 11/13 請購單補簽核 11/19 請購單補簽OK>採購 11/22全祥交期回覆12/20 EPV 控制箱因烤漆廠塞車，交期延至11/29 控制台11/29已交件， 控制箱預計12/20完成，管路預計12/20交件 測試紀錄, 控制，12/6研發已提供資訊，軟體程式介面已規劃。 12/16全祥交件(管件、減震管、夾套) 12/17全祥交件(管件、支架台車) 研發標準件請購未到，預計2025/2/11(2024/12/23已到) 12/23-25組裝。 軟體預計 1/15 測試，預計1/22完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/11/12 | 2024/12/20 | 29 | 0 | Complete | 2024/11/04 | 2024/12/27 | 40 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 電料購買 11/3 測台已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/12 | 2024/12/20 | 29 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/03 | 35 |  | 2025/03/04
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Design Verification Test | 黃胤綸 | SE29 DVT-QA測試驗證 | 5/2 機構部分修改, 經會議討論另由機構開案執行, 該專案只變更電路, SE29微動開關不變動, 所以電路不進行優化 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/11/13 | 2024/11/19 | 5 | 40 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/14 | 51 |  | 2025/09/23
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座優化 | 黃胤綸 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 12/06 Q1 先以廠內規格相同的MOS測試 2Relay / 1Relay 耗電流 各個測試點 12/09 量測比對件輸入電壓/電流 12/10 Q1 AC202-MFCD260N01 寄出 12/11 AC202-MFCD260N01 還未寄到 12/13 AC202-MFCD260N01 寄到 、測試基本功能、耗電流、測試點、CLOCK訊號、與 AC200-PLM431BI01 比對溫度 12/16 發現SSR 多上了造成延遲、更換R50、R51、R53 結決Relay電流過小不切的狀況 12/17 SCXBE1M-0010 ~ 11 測試功能、耗電流 共 6 PCS量測完成 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/13 | 2024/11/15 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/06 | 2024/12/20 | 11 | 65 | 2025/11/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/11/14 | 2024/12/25 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-測試報告撰寫 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構開模 | 12/3 銘板蓋及固定座上蓋已完成模具驗收。 11/21收到T2樣品，試鎖確認功能沒有問題。 11/5 收到銘板蓋T1試模品，但按鍵開孔尺寸有誤，請模具廠在進行修正，在進行T2送樣 模具品為K240101R1的模具開發，移至此任務進行回覆 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/11/14 | 2025/01/09 | 40 | 32 | Complete | 2024/11/05 | 2024/12/12 | 28 | 30.5 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 電子新零件承認 | 11/13 展型案目前無使用到新料 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/11/14 | 2024/11/18 | 3 | 24 | Complete | 2024/11/13 | 2024/11/18 | 4 |  | 2025/03/05
Q241105G1 | 送樣,PRECISION FlUID CONTROLS SPA,RD2,SDL,漏液感測器,3,20241114 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/11/14 | 2024/12/03 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 6 |  | 2025/01/16
Q241106G1 | 送樣,沈陽芯源,RD2,SDL,漏液感測器,1,20241114 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/11/14 | 2024/12/03 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 6 |  | 2025/01/16
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座優化 | 黃胤綸 | PCBA製作10 PCS(SCX1振棒電路) | 11/29 SCXBE1M-0012、SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS 12/02 SCXBE1M-0012、SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS 12/03 SCXBE1M-0012、SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS 12/04 SCXBE1M-0012、SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS 12/05 焊完 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 3 | 24 | Complete | 2024/11/29 | 2024/11/25 | 0 | 24 | 2025/11/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 軟體設計(PC軟體調整與校正功能) |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2024/11/15 | 2024/12/26 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 5 | 30 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/21 | 4 | 48 | 2025/03/05
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電子新零件承認 | 11/18 整理相關新料，並取得承認書等資料 11/26 已將新電子料建立並承認，看後續還有無需要增加 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 5 | 16 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 1 |  | 2026/02/24
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 機構圖面變更(ECO設變) | ECO-24070063 EPH水表葉片相關工程圖面變更申請 ECO-24070130 EPH-DN13~DN50銅本體加工圖面變更申請 ECO-24070284 新增EPH錶頭用平墊片與支撐環工程圖面申請 ECO-24070285 EPH銅上蓋保護蓋回位彈簧工程突變更申請 ECO-24080078 EPH銅上蓋與葉片組合相關工程圖面變更申請 ECO-24080283 EPH電子錶頭用平墊片規格變更申請 ECO-24080284 EPH電子錶頭用平墊片工程圖面變更申請 ECO-24090178 EPH塑膠表頭本體工程圖面變更申請 ECO-24090244 EPH-DN13~DN25銅上蓋工程圖面變更申請 ECO-24100086 EPH感測葉輪軸心工程圖面變更申請 ECO-24100113 新增EPH銅本體鑽雙孔氣密用平墊片圖面申請 ECO-24100239 EPH成品、半成品、零件工程圖面變更申請 ECO-24110040 EPH上感測片工程圖面變更申請 ECO-24110151 新增EPH-PTFE配重片工程圖面申請 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 70.5 | 2026/06/23
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | QW01Mod00100002102 06-1106 銘牌NEPSI-SA27(D型)防爆接線盒(HP414-ESXSAXUS01) QW01Mod00100002137 EPDAM1E-MH02000008-進料檢驗基準 QW01Mod00100002123 EPHAM1E-010010001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002062 EPHAM1E-0113MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002063 EPHAM1E-0120MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002064 EPHAM1E-0125MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002065 EPHAM1E-0140MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002076 EPHAM1E-0200MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002127 EPHAM1E-0200MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002077 EPHAM1E-0200MG002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002054 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002078 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002142 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002055 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002079 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002143 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002058 EPHCA1X-0002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002082 EPHCA1X-0002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002059 EPHCA1X-0003-進料檢驗基準 QW01Mod00100002083 EPHCA1X-0003-進料檢驗基準 QW01Mod00100002060 EPHCA1X-0004-進料檢驗基準 QW01Mod00100002084 EPHCA1X-0004-進料檢驗基準 QW01Mod00100002056 EPHCM1S-011301002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002080 EPHCM1S-011301002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002057 EPHCM1S-014001002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002081 EPHCM1S-014001002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002101 HP403-C040804301-進料檢驗基準 QW01Mod00100002073 HP406-G014US0001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002087 MOTBM1T-MB18AF0002 馬達線圈組110Vac(SEB-0641-1) QW01Mod00100002088 MOTBM1T-MB18AG0002 馬達線圈組220Vac(SEB-0642-1) QW01Mod00100002089 MOTBM1T-MB18AH0002 馬達線圈組240Vac(SEB-0643-1) QW01Mod00100002085 MOTBM1T-MB18AK0002 馬達線圈組24Vac(SEB-0640-1) QW01Mod00100002086 SEXAM1P-301201A001-馬達線圈電線24Vac 黃色(SEA-6050) | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 8 | 2026/06/23
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 相關BOM表變更(ECO設變) | ECO-24070295 EPH錶頭支撐環新增BOM表申請 ECO-24080075 EPH-DN40通用型成品BOM表變更申請 ECO-24080231 EPH葉片感測片組合BOM表變更申請 ECO-24080282 EPH錶頭半成品與成品BOM表變更申請 ECO-24090193 EPH-DN25通用型成品BOM表變更申請 ECO-24100114 EPH全系列成品、半成品BOM表變更申請 ECO-24100117 EPH-M12接頭線材組BOM表變更申請 ECO-24100263 新增EPH上感測固定片委外料號與BOM表 ECO-24110230 新增EPH-DN40上感測片組合BOM表 ECO-24110238 新增EPH-DN40葉片組合BOM表 ECO-24110239 EPH-DN13上感測片與葉片組合BOM表變更申請 ECO-24120163 EPH-DN25規格通用型成品BOM表變更申請 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 3 | 2026/06/23
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Design Verification Test | 黃胤綸 | SCX1雙叉電源座優化DVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 5 | 20 | Complete | 2025/01/02 | 2025/06/26 | 117 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 生產與測試治具 | 黃胤綸 | SCX1雙叉電路板連板電測治具硬體設計 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/12/06 | 15 | 40 | Complete | 2025/02/27 | 2025/02/27 | 1 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 生產與測試治具 | 黃胤綸 | SCX1雙叉電路板連板電測治具軟體設計 | 8/6 軟體完成&上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 80 | Complete | 2025/08/06 | 2025/09/09 | 25 |  | 2025/11/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 送樣樣機製作 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/11/18 | 2024/11/29 | 10 | 0 | Active |  |  | 0 | 8 | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 | 104 | 2024/11/20
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 送样 | 样品重新设计，按直接出线方式生产，请购胶水及相关零部件 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 5 | 20 | Complete | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2 | 12.5 | 2025/05/18
M241001R1 | ECP 優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | PCBA修整 | 11/29 完成50pcs PCBA修整 | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 5 | 40 | Complete | 2024/11/21 | 2024/11/29 | 7 | 14.5 | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 樣品製作 | 11/12 收到T1試模品 11/14 完成T1試模報告 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 5 | 40 | Complete | 2024/11/12 | 2024/11/18 | 5 |  | 2025/10/08
Q241102A1 | TAF,3853,聯陽氣體,EPD10400,電磁式流量計,1,TA3-24110283(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/11/18 | 2024/12/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/09 | 2025/07/08 | 120 |  | 2025/07/07
E241101I1 | SDX5電測治具 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 3D圖面設計 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 4 |  | 2024/12/17
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖文件設變 | SE29-已啟ECO-24080181變更簽核完成。 SEX5現況結構無須修改。 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/26 | 5 | 24 | Complete | 2024/10/15 | 2025/07/22 | 191 | 59 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 研發送樣製作 | 無送樣需求 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/26 | 5 | 20 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/22 | 57 | 28 | 2025/09/23
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座優化 | 黃胤綸 | SCX1振棒電路功能整合測試 | 12/10 開工單製作振棒 2 PCS 預計 12/20 製作完成 12/20 測試無法震動、量測測試點有量出該有的電壓，振棒問題還沒找出問題點 2025/1/2 測試功能、耗電流、量測測試點 4 PCS 1/3 測試功能、耗電流、量測測試點 2 PCS | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/22 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/20 | 2025/01/03 | 10 | 36 | 2025/11/18
E241101I1 | SDX5電測治具 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 2D尺寸圖面 | 11/20已完成 | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/22 | 3 | 0 | Complete | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2 |  | 2024/12/17
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/20 電二燈具漏氣 | 氣管破損 接頭不良 更換OK | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 1 | 2 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/21 漢諾威展座整理 | 11/27 LED板金加工安裝 不良浮球送修回來安裝 長時間通電測試 展座已裝箱 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/21 | 2024/12/31 | 29 | 0 | Complete | 2024/11/21 | 2025/01/03 | 31 | 22 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 產品整合測試 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2024/11/21 | 2024/11/27 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體審查單 | 撰寫軟/韌體審查技術手冊 | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 2 | 8 | Complete | 2024/11/27 | 2025/01/15 | 35 |  | 2026/02/24
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 機構開模 | 10/9開模打單:TJ7-24100002 10/15 確認紙本簽核完成，已通知廠商備料。 10/23 模具圖面完成 10/29 模具腺切割完成，開始組裝，預計11/8試模 11/8 T1樣品OK 11/12 WB00A0341模具 驗收資料處理 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/11/21 | 2024/12/26 | 26 | 0 | Complete | 2024/10/09 | 2024/12/10 | 44 |  | 2025/03/09
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-外觀與內部檢查 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 送樣樣機製作 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/11/22 | 2024/11/28 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/11/22 | 2024/12/05 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Design Verification Test | 簡振芳 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/11/22 | 2024/12/05 | 10 | 80 | Complete | 2024/11/11 | 2024/12/05 | 19 | 48 | 2025/03/05
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Design Verification Test | 黃胤綸 | SCX1振棒電源座優化DVT-QA測試驗證 | 尚未收到測試案 | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/29 | 5 | 20 | Complete | 2025/01/20 | 2025/06/26 | 105 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 生產與測試治具 | 黃胤綸 | SCX1振棒電路板連板電測治具硬體設計 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/12/13 | 15 | 40 | Complete | 2025/02/27 | 2025/02/27 | 1 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 生產與測試治具 | 黃胤綸 | SCX1振棒電路板連板電測治具軟體設計 | 8/6 軟體完成&上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/12/27 | 25 | 80 | Complete | 2025/08/06 | 2025/09/09 | 25 |  | 2025/11/18
E241101I1 | SDX5電測治具 | 詢價與發外加工 | 林羽萱 | 詢價 | 11/19 氣缸.配件詢價(11/19已報價) 11/20 鈑金.軸心軸承.壓克力詢價 11/20 鈑金(中方).軸心軸承(高境).壓克力(天生)已報價 | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2 | 0 | Complete | 2024/11/19 | 2024/11/21 | 3 |  | 2024/12/17
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-功能與安全性測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0 | 1
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | 機構審查單 | 11/15 SDX2-M12機構設計完成 11/25 SDX5機構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/25 | 1 | 6 | Complete | 2024/11/14 | 2025/02/13 | 60 | 8 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 需調整訊號強度及數據穩定性 | 研三部 | 蘇哲弘 | 魏暉恩 Huien Wei | 100 | 2024/11/25 | 2025/01/09 | 33 | 176 | Complete | 2025/03/06 | 2026/01/07 | 0 | 346 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 需調整訊號強度及數據穩定性 | 研三部 | 蘇哲弘 | 蘇哲弘 Chehung Su | 100 | 2024/11/25 | 2025/01/09 | 33 | 176 | Complete | 2025/03/06 | 2026/01/07 | 0 | 346 | 2026/02/24
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 样品测试 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2024/11/25 | 2025/03/31 | 84 | 120 | Complete | 2024/11/24 | 2025/03/21 | 78 | 31 | 2025/05/18
M241001R1 | ECP 優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/12/06 | 10 | 40 | Complete | 2024/11/25 | 2025/08/07 | 174 | 128 | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 產品整合測試 | 組裝OK 氣密實驗： 第一台，測試充10的氣壓2小時，放水裡沒冒泡 第二台，測試充10的氣壓3小時，放水裡沒冒泡 第三台，測試充10的氣壓12小時，放水裡沒冒泡 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/29 | 5 | 40 | Complete | 2024/11/20 | 2024/11/28 | 7 | 7 | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 | 配合硬體需求，修改程式 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/29 | 5 | 10 | Complete | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 4 |  | 2025/10/08
E241101I1 | SDX5電測治具 | 詢價與發外加工 | 林羽萱 | 發外加工 | 11/19 氣缸.配件訂購→11/25氣缸.配件到貨 11/20 鈑金請購(TJ2-24110018)→交期：12/13 ※12/13 中方告知鈑金烤漆尚未完成，12/16(中方)向烤漆廠詢問後再回覆最新交期。※ 12/18 鈑金到貨 11/21 軸心.軸承訂購→12/3 軸心.軸承到貨 11/21 壓克力水盤訂購→11/27壓克力水盤到貨 | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/11/26 | 2024/12/06 | 9 | 0 | Complete | 2024/11/19 | 2024/12/18 | 22 |  | 2024/12/17
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | 機構圖面修改 | 樣品已製作且正在測試故無需修改 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/11/26 | 2024/12/02 | 5 | 24 | Complete | 2024/11/18 | 2025/02/13 | 58 | 74 | 2025/10/20
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 加工重點 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 5 | 16 | Complete | 2025/08/04 | 2025/08/04 | 1 | 13.5 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具測試軟體 | PCBA電測後續會延用現有治具改版, 待庫存消完後修改 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 5 | 32 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/22 | 57 | 3 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 | 7/14 上傳資料 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 5 | 8 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/14 | 1 | 31 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準與記錄 | 7/14 上傳文件 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 5 | 8 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/14 | 1 | 46 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB圖面 | 還有其它微動開關板子要改待工程師提供資訊2/24 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 5 | 1 | Complete | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 1 | 4 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | SEX-SOP | 7/17 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/17 | 2025/07/17 | 1 | 8 | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/27 PFA熔接治具 | 已完成 移給研發測試 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/31 | 25 | 0 | Complete | 2024/11/27 | 2025/01/08 | 30 | 21 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/27 綠色產品生產線 接地拉線 | 接地拉線安裝 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/20 | 18 | 0 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 3 | 8 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/27 宜蘭製二可繞6P 8P轉接治具 | 已完成給資材送宜蘭 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/31 | 25 | 0 | Complete | 2024/11/27 | 2025/01/13 | 33 | 13 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-干擾耐受性與環境測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/11/28 | 2024/12/02 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2024/11/28收到測試件 | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/11/28 | 2024/12/12 | 11 | 24 | Complete | 2024/11/28 | 2025/01/09 | 30 | 21.5 | 2025/10/20
Q241101R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX201,SDX201光電液位開關,9,20241128 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/11/28 | 2024/12/17 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/28 | 2024/12/16 | 13 |  | 2025/01/16
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/29 電二烘烤設備 指示燈不良 風扇馬達不良 馬達控制器不良 | 指示燈已更換備品 馬達控制器已向東立電機下單 12/16已更換完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/11/29 | 2024/12/31 | 23 | 0 | Complete | 2024/11/29 | 2024/12/16 | 12 | 7 | 2025/03/11
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 法蘭11/26入庫。導管11/19入庫。固定座11/18入庫。阻流器11/11入庫。顯示板固定座11/27入庫。 | 品檢部 | 杜至 |  | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 8 | 56 | Complete | 2024/11/05 | 2025/01/08 | 46
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 工程試製 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 11/8全部零件入庫 | 品檢部 | 杜至 |  | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 8 | 60 | Complete | 2024/11/04 | 2025/01/08 | 47 | 2.5
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDL | 賴慶樺 | SDL 硬體相關文件修訂 | 9/20提供 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/16 | 2024/09/25 | 7 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDX | 賴慶樺 | SDX 硬體相關文件修訂 | 已提供相關資料給UL認證單位 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 10 | 40 | Complete | 2024/12/13 | 2024/12/18 | 4 | 7 | 2025/05/22
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/24 | 17 | 1 | Complete | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 1 | 4 | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 沿用先前專案M211001R1之治具，已在土城二廠無須移交 | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 1 | 12.5 | 2025/10/08
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/3 綠色產線接地修改 | 接地線修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 1 | 4 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-測試報告撰寫 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 11/27廠商完成報價 12/10模具申請單送簽完成 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/12/03 | 2024/12/31 | 21 | 6 | Complete | 2024/11/25 | 2025/02/05 | 47 | 38 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/12/03 | 2024/12/31 | 21 | 0 | Complete | 2024/12/25 | 2025/02/05 | 25 | 65.5 | 2025/10/20
Q241201G1 | DVT,台灣矽微,RD1,AC,Pressure Sensor,10,20241203 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/12/03 | 2024/12/20 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/03 | 2024/12/12 | 8 |  | 2025/01/16
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/4 宜蘭廠EPD小測場線路修改 | EPD測場線路修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/12/04 | 2024/12/04 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2 | 10 | 2025/03/11
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 11/13 已先請慶樺規劃連板治具 12/12 廠商將新測試治具製作完畢，現進行治具配線作業 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/12/04 | 2024/12/31 | 20 | 100 | Complete | 2024/11/13 | 2025/02/14 | 62 | 7 | 2025/03/05
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 12/18 3+3DVT-QA驗證，1+1寄Oleumtech 預計12/30開始~1/13完成 12/18 電測治具機構完成，12/23-24配線，12/24完成 12/19-20 SOP修改第一次，待12/23確認，預計12/27完成 12/25 SOP設變 12/31完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/12/04 | 2024/12/24 | 15 | 0 | Complete | 2024/12/18 | 2025/01/06 | 13 |  | 2025/03/09
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/5 宜蘭EPD測場線路修改 線路圖修改 | 線路圖修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 1 | 4 | 2025/03/11
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 工程試製 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/12/05 | 2025/02/26 | 54 | 16 | Complete | 2025/01/17 | 2025/01/24 | 6 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | QC工程表 (預計1份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
Q241202G1 | 委測,桓達科技,RD2,M12,PCL改低壓設備製作產品驗證,5,20241205 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/12/05 | 2024/12/24 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/05 | 2024/12/31 | 19 |  | 2025/01/16
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/6 粉塵濃度測場-新增下游風速傳感器 | 預留風速計M12接頭拉線 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 1 | 4 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/6 二廠EPH測場線槽橫移加蓋 | 線槽橫移修改 協助測場加蓋 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 1 | 4 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 工程試製 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/12/06 | 2024/12/10 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 工況試煉送樣 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/19 | 10 | 80 | Complete | 2024/12/11 | 2024/12/24 | 10 | 64 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | QC工程表 | 12/6 新增電路板的加工重點至QC工程表，確認無須再修改內容會發起ECO更新PLM上的QC工程表 12/19 ECO流程走完，變更好PLM上的文件 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 5 | 40 | Complete | 2024/12/06 | 2025/02/24 | 51 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 進料檢驗基準 | 11/13 已上傳進料檢驗，待後續有無需要做修改 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 5 | 15 | Complete | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 1 | 15.5 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 產品檢驗基準 | 12/6 展型案的產品檢驗基準會和先前EPV專案的文件一致，會再進行確認是否有需要修改的部分 12/19 ECO流程走完，變更好PLM上的文件 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 5 | 15 | Complete | 2024/12/06 | 2025/02/24 | 51 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 產品檢驗記錄 | 12/6 展型案的產品檢驗紀錄會和先前EPV專案的文件一致，會再進行確認是否有需要修改的部分 12/19 ECO流程走完，變更好PLM上的文件 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 5 | 10 | Complete | 2024/12/06 | 2025/02/24 | 51 |  | 2025/03/05
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 送審流程序號 QWNew00100001246 / QWNew00100001245 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 1 | 6 | 2025/10/08
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | SEX設變會議 | SEX5發起ECR-25060015 SEX2發起ECR-25070010 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/09/24 | 67 | 9 | 2025/09/23
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 生產與測試治具 | 黃胤綸 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 3/27 SCX1 雙叉 連板治具配線 3/28 SCX1 雙叉 連板治具配線 3/31 SCX1 雙叉 連板治具配線 4/1 SCX1 雙叉 連板治具配線 4/2 SCX1 雙叉連板治具功能測試 4/7 SCX1 雙叉連板治具 訊號端測試、功能測試 4/10 SCX1 雙叉連板治具 耗電流電阻匹配測試 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/20 | 10 | 80 | Complete | 2025/03/27 | 2025/04/17 | 14 | 78 | 2025/11/18
E241101I1 | SDX5電測治具 | 組裝測試 | 林羽萱 | 機構組裝 | 12/18 鈑金到貨、組裝完成 | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/09 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 1 |  | 2024/12/17
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | QC工程表 (預計1份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 0 | 2024/12/09 | 2024/12/09 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-外觀與內部檢查 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 送樣樣機製作 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/20 | 10 | 40 | Complete | 2025/05/12 | 2025/08/07 | 63 | 9.5 | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗基準 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/09 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 控制台11/29已交件， 控制箱預計12/20完成 管路預計12/20交件 測試紀錄, 控制，12/6研發已提供資訊，軟體程式介面已規劃。 12/16全祥交件(管件、減震管、夾套) 12/17全祥交件(管件、支架台車) 研發標準件請購未到，預計2025/2/11(2024/12/23已到) 12/23-25組裝。 軟體預計 1/15 測試，預計1/22完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2025/01/06 | 19 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 設備佈線 馬達壓力溫度訊號已連線 1/8配線已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2025/01/13 | 24 | 24 | 2025/03/04
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 樣品試作驗證 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 0 | 2024/12/10 | 2024/12/25 | 12 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 進料檢驗基準 (預計2份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 0 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | SDX2低壓射出電路板已打件，已於12/20回廠 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 14 | 16 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/25 | 12 | 300.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化PCB製作(外包) | 12/17,SDX5 PCB板已回廠 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 6 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/23 | 10 | 1 | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗記錄 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
Q241201A1 | TAF,3853,國倫水電,EPD,電磁式流量計,2,TA3-24110426(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2025/07/14 | 145 |  | 2025/07/13
Q241202A1 | TAF,3086,國倫水電,EPD,電磁式流量計,2,TA3-24110254(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2025/07/14 | 145 |  | 2025/07/13
E241101I1 | SDX5電測治具 | 組裝測試 | 林羽萱 | 整機測試驗證 | 12/18 鈑金到貨、組裝完成 12/19 技轉 | 自動化 | 林羽萱 |  | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 3 |  | 2024/12/17
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗基準 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 0 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗記錄 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 0 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | QC工程表 (預計1份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | PCB圖面 | PC308-FGX11S1013-D0-K2,尚無連片資料可上傳 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/24 | 10 | 0 | Complete | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 3 |  | 2025/03/09
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-功能與安全性測試 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/13 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/12 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/31 | 2025/01/03 | 3 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | PCB 圖面 | 2025/8/20才新增PCB任務 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/20 | 2025/08/20 | 1 | 4 | 2025/10/08
Q241203G1 | 委測,桓達科技,國外部,SCX6,振棒音叉物位開關,1,20241211 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/30 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/11 | 2024/12/13 | 3 |  | 2025/01/16
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖提供 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 6 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 | 2025/1/8已完成初版轉交給研發四 | 自動化 | 郭景成 |  | 100 | 2024/12/12 | 2025/01/15 | 24 | 0 | Complete | 2024/12/20 | 2025/01/06 | 11 |  | 2025/03/04
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 12/5表頭組裝。1/2本體焊接。1/22研發通知電路板有問題，退回總公司更換電容。2/25到宜蘭廠軟體更新 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2024/12/12 | 2025/04/29 | 90 | 150 | Complete | 2024/12/05 | 2025/03/05 | 58
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 0 | 2024/12/12 | 2024/12/18 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 進料檢驗基準 (預計2份) |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 14
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 11/19完工入庫 | 電二課 | 林俊伸 |  | 100 | 2024/12/12 | 2024/12/24 | 9 | 65 | Complete | 2024/11/13 | 2025/01/08 | 40 | 28
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗基準 (預計3份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 11/13 完成電路板的加工重點，製程履歷須等連板測試治具完成後進行修改 12/12 新連板測試治具廠商已製作完畢，正進行治具配線和測試軟體的製作 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/12/13 | 2024/12/17 | 3 | 16 | Complete | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 1 |  | 2025/03/05
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 只有三張新圖面 修改後的本體與鎖固螺母跟成品圖 待pcb確認後會把成品圖的零件表補上 ECO發行單號 ECO-25010208 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2 | 12 | 2025/10/08
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 生產與測試治具 | 黃胤綸 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 4/16 振棒 治具配線 4/17 振棒 治具配線 4/18 振棒 治具配線 4/22 振棒 治具配線 4/23 振棒 治具配線、黑端樣品製作 4/24 振棒 功能驗證 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/27 | 10 | 80 | Complete | 2025/04/16 | 2025/04/28 | 9 | 56 | 2025/11/18
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 | 20 | Complete | 2024/12/31 | 2026/06/18 | 358
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/03 | 2025/01/03 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 | 60 | Complete | 2024/12/05 | 2026/01/23 | 281
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 先導樣機性能報告 (樣機A) |  | FAE | 林宏銘 |  | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 | 60 | Complete | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 6
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 8/20 完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/13 | 20 | 10 | Complete | 2024/08/20 | 2025/01/21 | 108 | 6
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構設計 | 12/16 下午開會機構審查，修改小東西 12/17 完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 1 | 4 | Complete | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 3 | 104.5
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/02 | 2024/12/19 | 14 | 24
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 1 | 2 | Complete | 2024/10/30 | 2024/12/18 | 36 | 4
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 技術文件撰寫 | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/27 | 10 | 40 | Complete | 2024/12/24 | 2025/01/03 | 8 | 3
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗記錄 (預計3份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | SDX2電路圖與測試點已提供。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/26 | 13 | 27 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板治具子模報價/發外製作 | 1. SDX201 新版連片PCB,已於12/9回廠。 2. SDX5 新版連片PCB,預計12/17回廠。 3. SDX201 半成品治具,預計12/11開始製作。 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/07 | 16 | 4 | Complete | 2024/11/11 | 2025/02/26 | 72 |  | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-干擾耐受性與環境測試 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
Q241201R1 | DVT,M241001R1,RD1,ECP,壓力計,5,20241204 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/03 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/13 | 2025/07/08 | 138 |  | 2025/07/07
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/12/17 | 2025/01/14 | 20 | 10 | Complete | 2025/01/01 | 2025/01/20 | 13
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構圖面修改 | 12/17 完成機構圖面修改 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/17 | 2024/12/19 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/17 | 2024/12/20 | 4 | 29.5
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 1 | 2 | Complete | 2024/10/30 | 2024/12/18 | 36 | 24.3
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) (預計3份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | SDX5電路圖與測試點已提供，實際量測數值尚未提供。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/23 | 10 |  | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 消銀龍貼紙料號:06110-010001 | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
Q241204G1 | 送樣,流亞科技,RD4,EPV,渦接流量計,8,20241217 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/12/17 | 2025/01/06 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/17 | 2024/12/24 | 6 |  | 2025/01/16
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | PCB製作 (外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 1 | 2 | Complete | 2024/10/30 | 2024/12/18 | 36 | 10
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Design Verification Test | 汪佳凯 | 样机测试 | 样机测试随样机制作进度，同步延后 | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2024/12/18 | 2024/12/31 | 10 | 15 | Complete | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 3 | 21 | 2025/10/30
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Design Verification Test | 羅友彥 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/12/18 | 2025/01/13 | 18 | 0 | Complete | 2024/12/26 | 2025/03/10 | 46 |  | 2025/03/09
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2 | 16 | Complete | 2025/08/07 | 2025/08/07 | 1 |  | 2025/10/08
Q241205G1 | 委測,N/A,自動化,MOTBM1T-MB18AG0004,組旋物料開關-同步馬達,50,20241218 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/12/18 | 2025/01/07 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/18 | 2025/01/15 | 20 |  | 2025/01/16
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 硬體審查單 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/30 | 2025/01/03 | 4
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 樣品製作(PCBA) | 2/27 已組裝完成並電測功能正常5pcs | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/19 | 2024/12/25 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/24 | 2025/02/27 | 4 | 18.5
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-測試報告撰寫 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
Q241202R1 | DVT,M241001C1,RD2200,FGB-SSS-9448R+TU,浮球連續式指示器,6,2024/12/19 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2024/12/19 | 2025/01/08 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/26 | 2025/01/15 | 14 |  | 2025/01/16
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 提案審查會議記錄 (跨部門) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/12/20 | 2024/12/25 | 4 | 20 | Complete | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構新零件打樣 | 12/25 第一套打樣已經回來了 1/3 確認後又再發了6套，等待回廠 1/10 3D列印6套回廠 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/20 | 2024/12/30 | 7 | 8 | Complete | 2024/12/18 | 2025/01/13 | 18 | 3
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 11/27廠商完成報價 12/10模具申請單送簽完成 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/12/20 | 2025/01/17 | 20 | 0 | Complete | 2024/11/25 | 2025/02/05 | 47 | 9 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 11/27廠商完成報價 12/10模具申請單送簽完成 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/12/20 | 2025/01/17 | 20 | 0 | Complete | 2024/11/25 | 2025/02/05 | 47 | 15 | 2025/10/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 測試治具流程與量測範圍 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2024/12/23 | 2025/03/04 | 45 | 80 | Complete | 2025/08/06 | 2026/01/23 | 117 | 387
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構審查單 | 1/24 開機構審查會議 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 0 | 4 | Complete | 2025/01/24 | 2024/12/27 | 0 | 14
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電子新零件承認 | AC201-E914000001已建立料號 | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 3 | 8 | Complete | 2024/12/16 | 2024/12/30 | 11
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/12/23 | 2025/01/23 | 23 | 69 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/03 | 2025/01/03 | 1 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 提案審查會議記錄 (跨部門) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 1 | 4 | Complete | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 1 |  | 2025/07/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板治具子模報價/發外製作 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2024/12/23 | 2025/01/10 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/11 | 2025/02/26 | 72 |  | 2025/10/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 半成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 0 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 2 | 2024/11/20
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 模具估價 | 12/26 發出開模估價信件 1/3 收到報價-佳里興 1/7 收到報價-泫泰 1/9 收到報價-中國张家港 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/02 | 7 | 8 | Complete | 2024/12/26 | 2025/01/13 | 12
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 24
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 0 | 2024/12/24 | 2025/01/14 | 15 | 80 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/07 | 10 | 80 | Complete | 2025/01/01 | 2025/01/20 | 13 |  | 2025/07/23
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/12/24 | 2024/12/30 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/16 | 2025/01/16 | 1 | 16 | 2025/03/05
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 目前由李騏敬協助進行軟體修改,連版測試軟體已完成. | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/07 | 10 | 40 | Complete | 2025/04/14 | 2025/08/12 | 86 | 17.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板測試軟體開發 | 目前由李騏敬協助進行軟體修改,連版測試軟體已完成. | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/07 | 10 | 0 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/22 | 29 |  | 2025/10/20
Q241206G1 | 委測,桓達科技,國外部,SCX6,振棒音叉物位開關,1,2041224 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/13 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/24 | 2024/12/25 | 2 |  | 2025/01/16
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | PCB 圖面 (1片PCB空板) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | PCB 圖面 (1片PCB空板) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/12/25 | 2025/02/12 | 30 | 200 | Complete | 2024/12/27 | 2025/01/10 | 10 | 7.5
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 工程試製 or 工況分析報告 | 1/2開完工程試製會議 | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 5 | 16 | Complete | 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2 | 16 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 5 | 20 | Complete | 2024/12/12 | 2024/12/24 | 9 | 45.5 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 12/30 展型無新增標籤，與先前共用 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 5 | 16 | Complete | 2024/12/30 | 2024/12/30 | 1 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 5 | 16 | Complete | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 1 |  | 2025/03/05
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | ECO-24120161 2024/12/25 已設變 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 5 | 0 | Complete | 2024/12/17 | 2024/12/27 | 9 |  | 2025/03/09
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(外觀與內部檢查) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2024/12/26 | 2025/02/06 | 25 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 測試治具軟體程式設計與驗證 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2024/12/26 | 2025/02/06 | 25 | 80 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 模具驗收 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/30 | 3 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/26 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2024/12/26 | 2025/01/09 | 10 | 40 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電子半成品 EOM |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2 | 8 | Complete | 2024/12/30 | 2024/12/30 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 硬體功能驗證 | 對ECP產品進行電路測試模組化驗證 | 國內北區 | 王俊博 |  | 100 | 2024/12/26 | 2025/01/03 | 6 | 48 | Complete | 2025/02/25 | 2025/02/27 | 3
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/26 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 軟/韌體審查單 |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2024/12/27 | 2024/12/31 | 3 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | SDX2低壓射出電路板已發料，12/11進行打件，12/19回廠。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/12/27 | 2025/01/10 | 10 | 0 | Complete | 2024/12/11 | 2024/12/26 | 12 | 58.5 | 2025/10/20
Q241207G1 | PVT,桓達科技,自動化技術,SDL,液體洩漏偵測器,5,20241227 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2024/12/27 | 2025/01/16 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/27 | 2025/01/10 | 10 |  | 2025/01/16
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SCX1設變會議 | 11/18完成ECR-25070014執行 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 3 | 8 | Complete | 2025/08/01 | 2025/11/19 | 75 |  | 2025/11/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(功能與安全性測試) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2024/12/30 | 2025/01/20 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 產品整合測試 | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2024/12/30 | 2025/02/10 | 25 | 160 | Complete | 2025/01/03 | 2025/11/04 | 205
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 1. SDX2低壓射出電路板，連片打件於12/19回廠，搭配金屬外殼(Cable出線式)功能驗證OK。 2. SDX2金屬外殼M12出線式，2025/2/10進行DVT-QA送測。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2024/12/30 | 2025/01/13 | 10 | 40 | Complete | 2024/10/25 | 2025/02/14 | 75 | 583.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2/5 SDX2-M12 IP67測試通過 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2024/12/30 | 2025/01/13 | 10 | 8 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/13 | 14 | 62.5 | 2025/10/20
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 | 工研院現在才做好 | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 58 | 3 | Complete | 2025/10/29 | 2025/11/13 | 12 |  | 2025/12/04
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 取得防爆證書及BPM發行 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 58 | 3 | Complete | 2025/11/12 | 2025/11/13 | 2 |  | 2025/12/04
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 58 | 3 | Complete | 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2 |  | 2025/12/04
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 | 8 | Complete | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 1 | 8 | 2025/03/05
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | 工程試製 or 工況分析報告 | 12/16 單排電路板跨接>熱縮套>PT1000固定>電測，完成4PCS 12/17 雙排電路板跨接>熱縮套>PT1000固定>電測，完成4PCS 12/18 至宜蘭廠完成4+4PCS，3+3DVT-QA驗證，1+1寄Oleumtech 12/18 電測治具機構完成，12/23-24配線，12/24完成 12/19-20 SOP修改第一次，待12/23確認，預計12/27完成 12/25 SOP設變 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 |  | 2025/03/09
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 雷達波FMCW-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 9 | 4 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/07/09 | 2025/09/23 | 55 | 29 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/09/04 | 2026/01/07 | 84 | 10.5 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0 | 34 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2026/1/9發行文件DCO-26010003,進行簽核. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/09 | 64 | 43.5 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | TPS79333 LDO電源模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65 | 32 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | LTC3621 Step-down電源模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65 |  | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | ADM8660 負電壓轉換模組模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65 |  | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0 | 8 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2026/01/02 | 45 | 24 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | TPS54140 Buck電源模組 | -已補充內文資訊 -已添加規格驗證實驗資訊 測試電壓(20V, 15V, 9.8V, 7V), 測試負載效率 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/08/01 | 2026/01/05 | 106 | 64 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | LM317 LDO電源模組 | -已補充報告內文資訊 -已添加規格驗證實驗 Output 電壓 ≦15V 提供負載電流確認效率(Min 500mA~Typ 900mA) Output 電壓 ≧15V 提供負載電流確認效率(Min 150mA~Typ 250mA) 測試電壓(20V, 15V, 9.8V, 7V) 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/07/15 | 2026/01/05 | 119 | 14 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | BU9795+LCD 顯示模組 | -已補充內文資訊 -已添加規格驗證實驗 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/09/01 | 2026/01/05 | 85 | 56 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/09 | 7 | 74 | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 超音波(TOF)流量計-感測原理與感測電路設計 | 報告已在12/30上傳 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2026/01/08 | 49 |  | 2026/02/22
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 溫度傳感器-感測原理與感測電路設計 | ELE-251205001 EVM-GPX-Temperature sensor-01 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/17 | 2026/01/02 | 11 |  | 2026/02/22
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 3 | 24 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 16 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 1/16模具完成 1/21完成參數調整及樣品製作 2/5 IP67測試通過 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 3 | 0 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 48.5 | 2025/10/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Design Verification Test | 汪佳凯 | DVT-QA驗證 | 电路感测部分零件及电路板改制，DVT验证延后 目前二次送样测试，雷击防突破测试及功能测试两项，待出具报告 | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/01/02 | 2025/04/30 | 77 | 45 | Complete | 2025/02/19 | 2025/07/31 | 113 |  | 2025/10/30
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | MP發行 | 蕭金椿 | 結案文件審查 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | MP發行 | 蕭金椿 | MP發行 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件修改審查 | 蕭金椿 | 設變 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件修改審查 | 蕭金椿 | SOP修正 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件審查 | 蕭金椿 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件審查 | 蕭金椿 | PVT技轉會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 結案資料準備 | 蕭金椿 | 結案會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/02 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 結案資料準備 | 蕭金椿 | 結案報告 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/15 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 缺料採購(採購單) |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/15 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/13 | 8 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 首次生產(生產管制表) |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 9 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 驗證測試 | 蕭金椿 | PVT-QA測試驗證 |  |  |  |  | 0 | 2025/01/02 | 2025/02/19 | 30 | 0 | Pending |  |  | 0
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-QC工程表 | 2/26 音叉、振棒 QC 工程表製作 2/27 音叉、振棒 QC 工程表製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/26 | 2025/03/17 | 13 | 10 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(零件/組合圖) | 5/15 發行工程圖 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 8 | Complete | 2025/04/16 | 2025/05/27 | 30 | 108 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB圖面 | 改版PCB 2/24回 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 2 | Complete | 2025/02/21 | 2025/02/21 | 1 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SCX1雙叉與振棒的目錄與操作手冊修改 | 8/7已將草稿資料提供FAE請他們修改 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 4 | Complete | 2025/08/07 | 2025/08/13 | 5 | 5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 新增發行-進料檢驗基準 | 2/20 PC308-SCX10M1007 進料檢驗基準 製作 (缺板廠承認書) 2/21 PC308-SCX10M1007 進料檢驗基準 製作 2/26 PC308-SCX10M1008 ~ 9 進料檢驗基準 製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/20 | 2025/02/26 | 5 | 15 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-產品檢驗基準 | 2/12 QW-04-SC09-Q3 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/13 QW-04-SC09-Q3 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/17 QW-04-SC08-Q3 新增 優化電源座電路板半成品檢查項目 3/6 QW-04-SCXxE1x-xxxx-Q3 電路板半成品 產品檢驗基準製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/12 | 2025/03/17 | 23 | 10.5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-產品檢驗記錄 | 2/12 QR-09-SC09-Q4 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/13 QR-09-SC09-Q4 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/17 QR-09-SC08-Q4 新增 優化電源座電路板檢查項目 3/6 QR-09-SCXxE1x-xxxx-Q4 電路板半成品 產品檢驗紀錄 製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/12 | 2025/03/17 | 23 | 19.5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2/10 增加 SC21XX/SC14XX 優化電源座 組裝 SOP P109~114 2/11 增加 SC21XX/SC14XX 優化電源座 組裝 SOP P109~114 (SOPMod00100001043) 2/11 QW-03-SCXBA1X-N1文件 新增 SCXBA1X-0078、79、84、85 半成品組裝 P53~54 (SOPMod00100001045) 2/11 QW-03-SCXBE1X-N1 缺少連板治具 6/19 QW-03-SCXBE1X-N1 作業標準書 新增連板ˊ治具測試流程 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 40 | Complete | 2025/02/10 | 2025/06/19 | 90 | 70 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 新增發行-加工重點 | 2/24 製作完成 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/24 | 2025/03/26 | 22 | 16 | 2025/11/18
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構開模 | 3/13 模具請購單發出 3/19 被總經理退件，改了有牙小圈機構設計(微調) 3/20 重新送簽 3/25 收到總經理的核准，上海的可以直接請購，台灣廠商的配件需要再詢價(上海紹晴)，確認後再送出請購單 3/27 兩張請購單都送出去了，廠商卻認為張家港(上海)、佳里興(台灣) | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/02/20 | 30 | 20 | Complete | 2025/03/13 | 2025/03/31 | 13 | 112
Q250101A1 | TAF,3853,殷聖節能,EPD10000,電磁式流量計,1,TA3-24120089(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/22 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/07/08 | 113 |  | 2025/07/07
Q250101R1 | DVT,D241001R1,RD2,SCX,音叉電源座優化,7,20250103 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/22 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/02 | 2025/07/08 | 125 |  | 2025/07/07
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發送樣單 | 研發送樣單號: RDNew0100000607 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/01/06 | 2025/01/06 | 1 | 2 | Complete | 2025/01/06 | 2025/03/06 | 38 |  | 2025/03/11
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 1.硬體:PCBA電路板已完成7PCS，電測與功能性皆無異常 2.韌體:輸出模式待修正，其餘檢測皆為正常 3.機構:暫用3D列印組裝測試*5(非正式材質) | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/01/06 | 2025/02/07 | 20 | 160 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/27 | 19 | 8
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | 硬體設計 | 魏暉恩 | PCB元件規劃 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2 | 8 | Complete | 2025/01/13 | 2025/03/03 | 30 |  | 2025/03/11
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2025/01/07 | 2025/01/07 | 0 | 4 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
Q250101G1 | 委測,廣達科技,RD2,SDX,光電液位開關,8,20250107 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/01/07 | 2025/01/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/07 | 2025/02/04 | 16 |  | 2025/02/03
Q250102G1 | 委測,KANSAI,RD2,SE38,物液位開關KANSAI專用接線盒,3,20250107 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/01/07 | 2025/01/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/07 | 2025/01/21 | 11 |  | 2025/01/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構設計 | 11/28 開始設計，陸陸續續改圖 12/27 設計完成，開始製作樣品 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/01/08 | 2025/01/16 | 7 | 56 | Complete | 2024/11/28 | 2025/01/17 | 36 | 104.5 | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2025/01/08 | 2025/01/21 | 10 | 80 | Complete | 2025/01/07 | 2025/01/20 | 10 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 底層元件驅動 |  | 技術中心 | 吳政鴻 |  | 75 | 2025/01/08 | 2025/01/21 | 10 | 80 | Active | 2025/01/10 |  | 0 |  | 2025/07/23
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | TB7-23080136/TB7-23080137/TB7-23080138/TB7-23080141，2024/12重新領料生產，已組裝完成待回總公司水測。1/23送QA測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/01/09 | 2025/01/21 | 9 | 40 | Complete | 2025/01/02 | 2025/03/05 | 39
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Design Verification Test | 簡振芳 | DVT-QA測試項目討論會議 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2025/01/09 | 2025/01/09 | 1 | 4 | Complete | 2025/01/09 | 2025/01/14 | 4 |  | 2025/03/05
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 電路設計 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 6 | 16 | Complete | 2025/01/13 | 2025/03/03 | 30 |  | 2025/03/11
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構開模 | 3/17相關模具請購簽核完成。 3/10 橡膠模具簽核完成。(雨秋) 3/18中凱討論鋁外殼開模問題點，預計5/09-T1試模。 4/14橡膠試模完成6/10進行模具驗收。 5/22中凱樣品收到，5/28進行模具驗收。 4/09 LCD透明顯示板模具簽核完成。(慈溪大豐) 6/02 LCD透明顯示板收到樣品，剩餘透明顯示處有流痕問題尚待處理。 7/11 收到慈溪大豐樣品T3樣品，配合尺寸依舊不合格 9/02針對T3樣品進行確認無誤並模具驗收 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/01/10 | 2025/03/14 | 40 | 40 | Complete | 2025/03/10 | 2025/11/24 | 179 | 36.5 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 連板測試治具配線規劃 | 4/21 硬體方面知會可進行治具製作 治具規劃配線 轉交陳威諭進行 目前電路轉交工程師 工程師進行修改 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/01/10 | 2025/01/10 | 1 | 8 | Complete | 2025/04/21 | 2025/09/01 | 95 | 231.5 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 5 | 40 | Complete | 2025/12/16 | 2026/01/08 | 16 |  | 2026/02/24
Q250102A1 | TAF,3853,基鼎,EPD10400,電磁式流量計,2,TA3-24050478(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/01/10 | 2025/02/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/14 | 2025/07/08 | 117 |  | 2025/07/07
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 內部開案審查會議 | 1/17完成開案審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/14 | 2 | 8 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案時程人力與任務規劃 | 1/21完成專案排程 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/13 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/13 | 2025/01/22 | 8 | 8
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 圖面缺少HP401-TAA2MU0001 PVDCM1P-PG11D80001, PVDCM1P-PG11D80002進料檢驗與圖面不符 PVDAM1P-PG05D80001進料檢驗F & G位置標示相反 PVDAM1P-MA10D80001進料檢驗G & H 角度相反 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/14 | 2025/01/14 | 1 |  | 2025/08/19
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工況試煉送樣 | 貝鑫不需要低壓射出版,所以目前無進行工況試煉. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 16 | Complete | 2025/04/23 | 2025/05/22 | 22 | 229 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | QC工程表 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/05/27 | 92 | 26.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 進料檢驗基準 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/03/20 | 46 | 5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 加工重點 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/03/12 | 40 | 28.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 因重新設計IP67對策，工程圖需更新。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 16 | Complete | 2025/04/07 | 2025/04/11 | 5 | 110 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 1. 貼紙版型已定義完成並上傳系統. 2. SDX201系列,本體標籤版型為SDX23A00500,SDX23A00600 內盒/外箱標籤版型為SDX20000101 3. SDX5系列,本體標籤版型SDX50000100,SDX50000200,SDX50000300,SDX50000400 內盒/外箱標籤版型為SDX50000101 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 1 | Complete | 2025/03/24 | 2025/05/22 | 42 |  | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 32 | Complete | 2025/02/18 | 2025/05/27 | 68 | 180 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 0 | Complete | 2025/03/26 | 2025/03/31 | 4 | 73.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 1. SDX5與SDX201高溫異常問題已確認真因與對策，庫存品PCBA安排重工並指定應用於標準品。 2. SDX201電路與PCB已變更，預計5/15送洗PCB。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/05/12 | 73 | 850.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 因發現做完冷熱沖後IP67失效，重新設計對策。 4/08測試完成IP67通過。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/04/11 | 52 | 322.5 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具發包 | 陳威諭 已於5/5聯繫治具商 並進行報價 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 4 | Complete | 2025/05/05 | 2025/07/29 | 61 | 22 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具軟體撰寫 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/18 | 2025/12/29 | 91 |  | 2026/02/24
Q250102R1 | DVT,D241001R1,RD2,SCXBA1X,SCX1雙叉與振棒電源座優化,6,20250113 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/01/13 | 2025/02/06 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/26 | 23 |  | 2025/02/25
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/01/14 | 2025/01/14 | 0 | 4 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | 進料檢驗基準 | QW-01-FGXAM1S-MG00050001-Q2 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 1 |  | 2025/03/09
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | 產品驗證計劃 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/01/15 | 2025/02/04 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/28 | 17
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體設計(2塊電路) | 1/15完成電路設計 2/14改版 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2 | 16 | Complete | 2025/01/15 | 2025/04/08 | 52 | 37
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構設計 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/22 | 2025/01/22 | 1 | 85
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/24 | 8 | 0 | Complete | 2025/01/24 | 2025/02/18 | 13 | 48 | 2025/03/04
E250102I1 | EPT測試台 | A.系統功能規劃 | 蘇漢城 | 功能規格討論會議(瞭解需要哪幾種功能、現場狀況實際瞭解(RQ分析表) | 水溫三機一體，流速1200cm/s，每一個被測件之間要有溫度計 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/15 | 1 | 2 | Complete | 2025/01/15 | 2025/02/17 | 19 |  | 2025/07/29
Q250103G1 | 送樣,N/A,奇綋,SDL80000,SDL液體洩漏偵測器,5,20250115 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/01/15 | 2025/02/10 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/15 | 2025/01/20 | 4 |  | 2025/01/19
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 請深圳億翔智能設備有限公司製作 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/01/16 | 2025/02/12 | 15 | 80 | Complete | 2025/01/15 | 2025/02/17 | 19 |  | 2025/07/29
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 100 | 2025/01/16 | 2025/01/20 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/20 | 2025/01/20 | 1 |  | 2025/08/19
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳附清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/8/11 請淑瑤進行審查 2025/11/18 完成 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 1 | 4 | Complete | 2025/08/11 | 2025/11/19 | 69 |  | 2025/11/18
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體審查 | 1/17完成硬體審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/13 | 15 | 4
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構審查單 | 1/24 開完機構審查會議 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 1 | 4 | Complete | 2025/01/24 | 2025/01/24 | 1 | 10 | 2025/07/23
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Design Verification Test | 陳俊儒 | DVT-QA測試 | 7/30 委測 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/01/17 | 2025/02/06 | 10 | 80 | Complete | 2025/07/30 | 2025/11/10 | 70 |  | 2026/02/24
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | PCB佈局與走線(2塊) | 2/20改版完成但空間不足待工程師和機構確認相關事宜中,2/27送洗文件整理中 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/21 | 2 | 16 | Complete | 2025/02/20 | 2025/02/27 | 6 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 韌體設計 | Firmware初版完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2025/01/20 | 2025/02/07 | 10 | 80 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/14 | 15
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 研發2/11完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/01/20 | 2025/02/14 | 15 | 0 | Complete | 2025/02/08 | 2025/02/17 | 6 |  | 2025/03/04
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構圖面修改 | 1/24 機構審查，放9天年假 2/3 修改完畢 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/24 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 4 | 22.5 | 2025/07/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 1/16模具完成 1/21樣品製作完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/22 | 3 | 0 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 22.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 1/16模具完成 1/21樣品製作完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/22 | 3 | 0 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 5.5 | 2025/10/20
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/01/21 | 2025/02/05 | 7 | 16 | Complete | 2025/02/08 | 2025/02/27 | 14 |  | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 3 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 試產工單TB7-24120152~153 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/20 | 2025/03/05 | 27 |  | 2025/08/19
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/01/21 | 2025/01/21 | 1 | 0 | Complete | 2025/01/22 | 2025/10/01 | 171 |  | 2025/10/20
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構開模 | 2/3 模具請購申請單總經理簽核中 1/22 模具請購申請單簽核中 1/21 提出模具請購申請單 1/13 周一會議同意先開發DN15.20 因尋射出PVC的新廠商而延至到目前才開模 11/1 請新供應商報價模具費 10/28 請廠商報價模具費 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/01/21 | 2025/05/28 | 84 | 20 | Complete | 2024/10/28 | 2025/02/05 | 67 | 289 | 2026/07/27
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | PCB送洗(2塊) | 1/20電路板回廠 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2 | 1 | Complete | 2025/01/15 | 2025/02/05 | 11 | 15
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構審查 | 1/17完成結構設計 2/7製作機構審查報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 5 | 24 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19 | 8.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構樣品製作 | 1/22 發包製作相關零件樣品，預計2/07完成 2/08 樣機組裝完成 3/20收到客戶樣品需求 3/24樣品零件製作完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 5 | 20 | Complete | 2025/01/22 | 2025/04/11 | 50 | 31
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 | 3/3測試報告送簽核 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/01/22 | 2025/03/12 | 30 | 200 | Complete | 2025/01/23 | 2025/03/05 | 24
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 硬體審查單 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | 1 | 4 | Complete | 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 軟/韌體技術手冊 |  | 技術中心 | 吳政鴻 |  | 15 | 2025/01/22 | 2025/03/12 | 30 | 60 | Active | 2025/02/07 |  | 0 |  | 2025/07/23
Q250104G1 | 委測,廣達科技,RD2,SDX5,光電液位開關,6,20250122 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/01/22 | 2025/02/17 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 5 |  | 2025/02/03
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2 | 8 | Complete | 2025/01/08 | 2025/01/22 | 11 | 8 | 2025/07/23
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 1/21 焊接 GPXBE8M-0001 1 PCS 1/22 焊接 GPXBE8M-0001 4 PCS | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2 | 16 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/08 | 10 | 53
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/14 | 11 | 0 | Complete | 2025/02/17 | 2025/03/05 | 12 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 報價單已上傳 流程圖已上傳 圖面已上傳 驗收單已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/14 | 11 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/17 | 16 |  | 2025/03/04
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(測試報告撰寫) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/01/24 | 2025/02/04 | 3 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) | HP412-A140900703預計1/23入廠，DN25閥體2/11入廠63PCS | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/13 | 10 | 50 | Complete | 2025/01/23 | 2025/03/05 | 24 |  | 2025/08/19
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 產品打樣(5套) | 2/14 發出請購單 2/27 本體樣品 回廠 3/4 焊接完成、5台樣品組裝+測漏 3/5 組裝PCB，樣品測試有問題，需要修改治具內徑 3/6 修改治具 3/7 取回修改好的治具，並組裝完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 7 | 14 | Complete | 2025/02/14 | 2025/03/10 | 16 | 11 | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電路Layout圖 | 6/9 給改版佈圖 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 | 25 | Complete | 2025/01/13 | 2025/01/22 | 8 | 15 | 2025/07/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 | 0 | Complete | 2025/02/14 | 2025/03/19 | 23 | 71 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/04/15 | 62 | 3.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/04/15 | 62 | 8 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 製程履歷 | SDX5與SDX201製程履歷,5/9已完成. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 | 8 | Complete | 2025/04/28 | 2025/05/22 | 19 | 33.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工程試製 or 工況分析報告 | 1. 專案M240703R1(SDX光電系列整併與優化案)工程試製會議已於8/14召開,可進行PVT試產. 2. SDX201系列,研發試產成品型號為SDX20100-AAA401MAAPAAA2000與SDX20100- AAA503MAAPBAA0000,共兩種,數量各為50PCS. 3. SDX5系列,研發試產成品型號為SDX50000-AAA403MAAPAA2000與SDX50000- AAI37811ANAB2000,共兩種,數量各為50PCS. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2 | 8 | Complete | 2025/04/23 | 2025/08/20 | 85 | 171.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 測試治具設計及製作/移交清單 | SDX5與SDX201電路板半成品測試治具,5/9已完成. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/14 | 10 | 3 | Complete | 2025/04/14 | 2025/08/07 | 83 | 73.5 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具配線與功能驗證 | 4/21 開始評估連板測試治具的製作，與電路板電測知電壓與功能 4/28 提供相關製作資料給威諭，協助治具的製作 5/6 初步討論出治具的規格和功能，預計這周會和廠商討論 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 | 40 | Complete | 2025/04/21 | 2025/05/06 | 12 | 27 | 2026/02/24
Q250201A1 | TAF,3853,台達電子,EPD10000,電磁式流量計,2,TA3-24120521(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/04 | 2025/07/08 | 107 |  | 2025/07/07
Q250201G1 | 委測,桓達科技,秘書室,SCX,音叉開關,1,20250203 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 |  | 2025/02/06
Q250201R1 | DVT,M241001C1,RD2200,FGX10100,浮球連續式指示器,6,20250203 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/26 | 18 |  | 2025/02/25
Q250202A1 | TAF,3853,河見電機,YOKO,電磁式流量計,2,TA3-25010307(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/05 | 2026/08/04 | 351
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 1/23 測試RS 485 功能(U2、U3重新焊接)、PT1000 功能正常 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/02/04 | 2025/02/10 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/23 | 2025/02/08 | 7 | 71
Q250203A1 | TAF,3853,亞特蘭提斯,EPD10400,電磁式流量計,8,TA3-24120003(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/04 | 2025/02/21 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/24 | 2025/07/08 | 93 |  | 2025/07/07
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構圖面修改 | 依照2/26機構審查會議紀錄，修改相關結構，2/27完成修改並請廠商進行估價。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/27 | 2025/03/17 | 12 | 14
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2/11 Sample 3 、 Sample 4 溫度校正 2/12 Sample 4 溫度校正、溫度驗證 2/13 Sample 3 溫度校正、溫度複驗 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/11 | 2025/02/20 | 8 | 299
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 流量測場設計 | 王仁舜 | 設計方案討論&確認 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 0 | Active |  |  | 0
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 2/13圖繪製完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/11 | 2025/02/24 | 10 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 工況試煉送樣 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/18 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | QC工程表 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 2 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/18 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 8 | 16 | Pending |  |  | 0 | 7 | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 8 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 8 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 8 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
Q250202G1 | PVT,桓達科技,自動化技術部,SPX,數位熱質式開關-DC一體型,5,20250205 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/05 | 2025/03/04 | 19 |  | 2025/02/23
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | 硬體設計 | 魏暉恩 | PCB製作(外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/02/06 | 2025/02/14 | 7 | 4 | Complete | 2025/02/08 | 2025/02/27 | 14 |  | 2025/03/11
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 1. 因應ULˊ61010認證,需要修正相關規格書,與新增SDX8 Order code,目前進行中. 2. 新增SDX5低壓射出到SDX目錄,資料已提供給FAE,修正中 3. 新增SDX201低壓射出到SDX目錄,資料已提供給FAE,已完成修正 4. SDX5與SDX2操作手冊,資料已提供給FAE,已完成修正 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/02/06 | 2025/02/06 | 1 | 4 | Complete | 2024/11/18 | 2025/07/23 | 168 | 51.5 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工況試煉送樣 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/04/08 | 40 | 80 | Complete | 2025/11/27 | 2026/01/08 | 29 | 9 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/11 | 3 | 4 | Complete | 2025/11/21 | 2026/01/09 | 34 | 46.5 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | QC工程表 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/11/14 | 2026/01/08 | 38 | 9 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/08/25 | 2025/09/15 | 16 | 8.5 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/09/11 | 2025/09/12 | 2 | 12.5 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 1 | 12.5 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 提前備料，補齊缺料後，9/9完成打件50套 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/27 | 15 | 4 | Complete | 2025/08/25 | 2026/01/08 | 93 |  | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | PCB 圖面 | 4/21PCB重新發包中5/8交MAIIN板,待測試OK後再製作圖面 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 1 |  | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 延遲原因:模具評估與相關需求設計修改問題導致相關結構變更修改與開模。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/20 | 2025/06/06 | 13 | 65.5 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 本體版型料號：EPU20000100 外箱版型料號：EPU20000110 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/10/29 | 2026/01/08 | 50 |  | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準(機構) | 延遲原因:模具評估與相關需求設計修改問題導致相關結構變更修改與開模。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/22 | 2025/06/06 | 11 | 10 | 2026/02/24
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 韌體審查 | 審查完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2 | 8 | Complete | 2025/02/12 | 2025/09/10 | 147
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/03/10 | 20 | 160 | Complete | 2025/03/05 | 2025/06/18 | 73
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 1 | 8 | Complete | 2026/01/23 | 2026/01/23 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 軟/韌體審查單 |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 0 | 4 | Complete | 2025/02/26 | 2025/08/21 | 123 | 16
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | PCB製作 (外包) | 2/5交貨 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/14 | 5 | 4 | Complete | 2025/01/14 | 2025/01/22 | 7 | 7 | 2025/07/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/14 | 5 | 0 | Complete | 2025/02/24 | 2025/03/19 | 17 | 15 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式_DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/14 | 5 | 0 | Complete | 2025/02/24 | 2025/03/19 | 17 |  | 2025/10/20
Q250203G1 | 送樣,M230901R1,RD1,ECP,壓力錶,48,20250210 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/27 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/07 | 2025/07/08 | 104 |  | 2025/07/07
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工況試煉送樣 | 2/12提供1 PCS樣品, 由郭經理帶給和碩 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 131.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 模具設計與開模(本體/配件) | 向佳里興估價模具費用，已回復。 向慈溪大丰估價模具費用，未回覆。 5/6給慈溪大丰製作模具 6/25第一次試模、7/9第二次試模 7/30完成模具驗收 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/02/12 | 2025/03/19 | 25 | 8 | Complete | 2025/03/27 | 2025/08/04 | 90 | 5.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | DM與手冊草稿 | 2/6提供產品DM內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/13 | 2 | 8 | Complete | 2025/02/06 | 2025/02/13 | 6 | 12
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 流量測場設計 | 王仁舜 | 技術規格確認 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/02/12 | 2025/02/13 | 2 | 0 | Active |  |  | 0
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 | 2/17拆圖完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/13 | 2025/02/24 | 8 | 8 | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構測試 | 3/4 5台樣品組裝+測漏 3/5 組裝PCB，樣品測試有問題，需要修改治具內徑 3/6 修改治具 3/7 取回修改好的治具，並組裝完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/04 | 2025/03/10 | 5 | 16 | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 軟/韌體設計 |  | 技術中心 | 吳政鴻 |  | 5 | 2025/02/12 | 2025/03/05 | 15 | 175 | Active | 2025/02/12 |  | 0 |  | 2025/07/23
Q250202R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX20100,SDX201金屬外殼M12出線式,7,20250212 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/12 | 2025/03/04 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/14 | 2025/03/07 | 15 |  | 2025/03/06
Q250204G1 | 送樣,D250101R1,RD2,GPX,AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器,2,20250212 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/12 | 2025/03/04 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/11 | 2025/07/08 | 102 |  | 2025/07/07
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 廠區工作準備 | 王仁舜 | 舊隔牆&燈具拆除 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 20 | 2025/02/13 | 2025/02/20 | 6 | 0 | Active | 2025/02/10 |  | 0
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 研發2/11完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2 | 0 | Complete | 2025/02/08 | 2025/02/17 | 6 |  | 2025/03/04
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 | 2/52D圖完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/13 | 2025/02/19 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/24 | 16 |  | 2025/07/29
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第二次製作 | 7/2製作完成，送QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/13 | 2025/07/08 | 100 | 200 | Complete | 2025/07/02 | 2025/10/02 | 66
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | GPX8 DVT-QA |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/27 | 10 | 60 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/28 | 17 | 4
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 流量測場設計 | 王仁舜 | 估/議價 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/02/14 | 2025/02/18 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | HP412-A140900703於1/24檢驗入庫。DN25閥體2/11檢驗入庫 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/25 | 8 | 60 | Complete | 2025/01/24 | 2025/03/05 | 23 |  | 2025/08/19
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/27 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/25 | 2025/09/15 | 16 | 73 | 2026/02/24
Q250204A1 | TAF,3853,新時代,EPU10400,超音波流量計,1,TA3-25020205(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/14 | 2025/03/06 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/12 | 2025/07/08 | 101 |  | 2025/07/07
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/19 | 3 | 8 | Complete | 2025/02/20 | 2025/03/03 | 7 |  | 2025/03/11
E250203I1 | SPX測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 2/17 舊版修改3D圖修改完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/21 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/13 | 2025/02/24 | 8
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 模具估價 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2025/02/17 | 2025/02/25 | 7 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電子新零件承認 | AC201-LSP240MQ01 | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/02/17 | 2025/02/19 | 3 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 樣品製作(PCBA) | 從2/3下午開始焊接，到2/7焊接完成並上電測試各電壓否正常，MCU是否能燒錄。 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/02/17 | 2025/03/03 | 10 | 80 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 6 |  | 2025/07/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 1. 7/25已確認會議時間7/31,7/30完成簡報與考題內容. 2. 7/31完成新產品說明會. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/19 | 3 | 8 | Complete | 2025/07/24 | 2025/07/31 | 6 | 117 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 資料內容審查完成, 已上傳繳付清單. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/19 | 3 | 2 | Complete | 2025/05/02 | 2025/08/20 | 78 | 3 | 2025/10/20
Q250205A1 | TAF,3853,君宬,EPD10400,電磁式流量計,50,TA3-24090480(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/18 | 2025/03/10 | 14 | 0 | Complete | 2025/01/07 | 2026/08/04 | 386
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 流量測場設計 | 王仁舜 | 廠商簽約 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/02/19 | 2025/02/19 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 測場設備製作(廠商) | 王仁舜 | 動力櫃發包製作 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/02/19 | 2025/03/19 | 20 | 0 | Active |  |  | 0
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 | 1/22會議決議測試DN13~DN25口徑，每個口徑Q1~Q7個走一個管道，一次測試20PCS | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/19 | 2025/02/21 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/22 | 2025/02/24 | 19 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/02/19 | 2025/02/21 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/02/19 | 2025/02/25 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
Q250203R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX50000,SDX5低壓版(金屬、塑膠外殼),10,20250217 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/19 | 2025/03/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/24 | 2025/03/07 | 9 |  | 2025/03/06
Q250205G1 | 委測,N/A,台達電,SDX8003A,SDX8光電液位開關,3,20250219 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/19 | 2025/03/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/19 | 2025/02/24 | 4 |  | 2025/02/23
Q250206A1 | TAF,3853,國內君宬環保,EPF系列,超音波流量計,1,TA6-25020302(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/19 | 2025/03/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/02/18 | 2025/07/08 | 97 |  | 2025/07/07
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 測場設備製作(廠商) | 王仁舜 | 廠商設備生產 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/02/20 | 2025/03/27 | 25 | 0 | Active |  |  | 0
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/02/20 | 2025/02/20 | 1 | 8 | Complete | 2025/02/21 | 2025/03/03 | 6 |  | 2025/03/11
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 零件表及成本分析表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/20 | 2025/02/26 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/25 | 2025/05/12 | 52 |  | 2025/07/29
K241201R1 | 三合一感測器 | 硬體設計 | 張良琪 | 電子半成品 EOM |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/02/20 | 2025/02/24 | 3 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 廠區工作準備 | 王仁舜 | 環氧地坪施工 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/02/21 | 2025/03/28 | 25 | 0 | Active |  |  | 0
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Design Verification Test | 魏暉恩 | DVT-QA測試(出貨測試) |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 5 | 24 | Complete | 2025/03/12 | 2025/03/31 | 14 |  | 2025/03/11
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 工況試煉送樣 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/02/21 | 2025/03/07 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/04 | 2025/08/28 | 19 | 118
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | QC工程表 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 4/8自製測台與控制台回廠，開始組裝機構 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/24 | 2025/04/09 | 30 | 240 | Complete | 2025/04/09 | 2025/05/12 | 24 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/02/24 | 2025/03/10 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/02/24 | 2025/03/03 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
Q250207A1 | TAF,3853,台達電子,EPD10000,電磁式流量計,1,TA3-25020395(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/02/24 | 2025/03/14 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/12 | 2026/08/04 | 346
Q250302G1 | 委測,N/A,自動化,MOTBMIT-MB18AG0004,阻旋物料開關-同步馬達,53,20250303 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/02/25 | 2025/03/17 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 |  | 2025/03/06
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2025/02/26 | 2025/03/05 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構開模 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2025/02/26 | 2025/04/25 | 40 | 10 | Active |  |  | 0 | 4 | 2025/07/23
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 4/21生產完成，4/22送PVT-QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/26 | 2025/04/25 | 40 | 65 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/12 | 21 | 14 | 2025/08/19
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案任務排程與人力規劃 | 3/3完成規劃 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/02/26 | 2025/03/03 | 3 | 8 | Complete | 2025/02/25 | 2025/03/05 | 6 | 8
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/02/27 | 2025/03/04 | 3 | 20 | Complete | 2025/02/27 | 2025/05/12 | 50 |  | 2025/07/29
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | 1 | 8 | Complete | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 1 |  | 2025/10/08
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具規劃與製作 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/21 | 15 | 60 | Complete | 2025/08/04 | 2025/12/10 | 89 | 100.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | QC工程表 | 8/26 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/26 | 1 | 10
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 | 5/15 進料檢驗基準製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1 | 12
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 | 08/11 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 2 | Complete | 2025/08/11 | 2025/08/11 | 1 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 | 08/11 完成 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 2 | Complete | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1 | 4
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 因將原本PT1000感測器換成PCB板，等研二的測試結果。 將探棒改為與EPT相同的結構 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 8 | Complete | 2025/03/31 | 2025/10/20 | 140 | 37
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB圖面 | 板子3/14回廠尚未電測確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 2 | Complete | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 1 | 16
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 標籤貼紙(回覆標籤料號) | 已確認標籤貼紙格式 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/15 | 2026/01/21 | 131
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品規格比一覽表 | 比較Wenglor與Sika同類型產品 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 3 | 16 | Complete | 2025/04/14 | 2025/08/14 | 88
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 研發送樣 | 3/5 客戶確定好規格，將領出庫存成品做修改 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2 |  | 2025/03/11
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 進料檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 3 | 20 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1 | 17
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 3/3 開始繪製工程圖 3/28 正式發包給模具廠開模 後續因有修模陸陸續續做調整 | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 30 | Complete | 2025/03/03 | 2025/07/03 | 86 | 98.5
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 20 | Complete | 2025/03/06 | 2025/03/06 | 1 | 5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | 1 | 8 | Complete | 2025/12/22 | 2026/01/08 | 12 | 28 | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/10/15 | 2026/01/08 | 59 |  | 2026/02/24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 8 | Complete | 2025/03/20 | 2026/01/08 | 202 |  | 2026/02/24
Q250301G1 | 委測,桓達科技,秘書室,SCX,Oleumtech,1,20250303 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 製作測試治具 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/03 | 2025/04/08 | 25 |  | 2025/04/07
Q250302A1 | TAF,3853,品保處,EPD系列,標準錶校正,7,20250301 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/01 | 2025/07/08 | 89 |  | 2025/07/07
E250203I1 | SPX測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/03/04 | 2025/03/31 | 20 | 240 | Active |  |  | 0 | 1 | 2025/07/23
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發開案企劃書 | 3/11完成研發企劃書 3/19更新內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/04 | 2025/03/10 | 5 | 32 | Complete | 2025/02/27 | 2025/03/12 | 9 | 39
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 冷熱水交換箱給億翔製作，機價與管路請上海凡宜製作 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/03/05 | 2025/04/01 | 20 | 160 | Complete | 2025/03/27 | 2025/05/12 | 31 |  | 2025/07/29
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗基準 | 無須新增測項，使用QW-04-EP09即可 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 | 2 | Complete | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 |  | 2025/03/11
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗記錄 | 無須新增新的測項，使用QR-09-EP09即可 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 | 2 | Complete | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 |  | 2025/03/11
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 進料檢驗基準 | 因設變案PLM不進行簽核，6/11 已上傳至BPM | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 | 2 | Complete | 2025/03/07 | 2025/03/11 | 3 |  | 2025/03/11
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 因設變案PLM不進行簽核，6/11 已上傳至BPM | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 | 8 | Complete | 2025/03/07 | 2025/03/11 | 3 |  | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/03/06 | 2025/03/11 | 4 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 1 | 8
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗記錄 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 1
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 機構半成品 EOM |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2025/03/06 | 2025/03/11 | 4 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 彩色面板整合 |  | 技術中心 | 吳政鴻 |  | 0 | 2025/03/06 | 2025/03/26 | 15 | 112 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/03/07 | 2025/03/20 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 技轉文件新增/設變 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/11 | 2 | 8 | Complete | 2025/06/11 | 2025/06/16 | 4 |  | 2025/03/11
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 研發內部審查會議記錄 | 1212 | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 10 | 40 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/31 | 15 | 4
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 防爆認證報價單 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/11 | 1 | 5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 企劃開案企畫書 | M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證第一次撰寫企劃書 , 進度100% 1. 第一次企劃書基本資訊撰寫(2025/03/10~2025/03/14) 2. 設計討論會議(2025/03/14) 3. 第二次企劃書修改撰寫(2025/03/17~2025/03/21) 4. 研發內部會議(2025/03/24) 5. 第三次企劃書修改撰寫(2025/03/24~2025/03/31) | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 10 | 4 | Complete | 2025/03/31 | 2025/03/31 | 1 | 52
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 企劃開案企畫書 |  |  |  |  | 0 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 10 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 研發內部審查會議記錄 |  |  |  |  | 0 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 防爆認證報價單 |  |  |  |  | 0 | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
Q250304G1 | 委測,M240702R1,研四,EPV10000,EPV,6,202503010 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/27 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/12 | 2025/03/25 | 10 |  | 2025/03/24
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 |  | 自動化 | 郭景成 |  | 0 | 2025/03/11 | 2025/03/24 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | TB7-25120196 ECP13000-2432AAAA508 30pcs TB7-25120197 ECP13000-2432ABAA508 20pcs | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/03/11 | 2025/04/09 | 20 | 8 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/23 | 17
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發內部審查會議記錄 | 3/12完成審查會議 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/11 | 2025/03/11 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/12 | 2 | 4
Q250303G1 | DVT,K240801R2,研一,ECP,直立型壓力表,5,20250305 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/03/11 | 2025/03/28 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/26 | 12 |  | 2025/03/25
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 1 | 4 | Active | 2025/06/26 |  | 0 |  | 2025/03/11
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 提案審查會議記錄-跨部門 | 3/17完成會議討論 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 8
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構設計 | 3/18完成防爆對策規劃、超高溫型設計。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/18 | 5 | 32 | Complete | 2025/03/14 | 2025/03/18 | 3 | 56.5
Q250301A1 | TAF,3086,西安景揚電子,EPD,電磁式流量計,1,20250312 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/31 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/13 | 2026/08/04 | 345
Q250305G1 | 送樣,D250201R1,凡宜,EPD10000,EPD客製品-研發送樣,1,20250312 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/31 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/12 | 2025/03/13 | 2 |  | 2025/03/12
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次首次生產 | 蘇漢城 | 第二次生產 | 5/28生產完成，送QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/03/13 | 2025/05/23 | 50 | 200 | Complete | 2025/05/23 | 2025/10/02 | 93
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | TB7-25120196 ECP13000-2432AAAA508 30pcs TB7-25120197 ECP13000-2432ABAA508 20pcs | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/03/13 | 2025/04/11 | 20 | 40 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/23 | 17
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | SOP目前僅含組裝部分 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/03/13 | 2025/04/11 | 20 | 100 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1 | 11
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 5/15 已與TUV確認暫行的目錄/手冊內容, 待測試完後進行增修 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/13 | 64 | 38.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)電路圖(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 經評估後電路圖不用變更, 也不用提供給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 經評估後電路板不用變更, 也不用提供給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59 | 5.5
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 操作/維護人員培訓 | 王仁舜 | 教育訓練培訓 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/03/14 | 2025/04/28 | 30 | 0 | Pending |  |  | 0
Q250301R1 | DVT,D240901R1,RD2,SEXBA5X,SEX全系列產品優化(不含防爆款),11,20250314 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/03/14 | 2025/04/02 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/19 | 2025/04/08 | 13 |  | 2025/04/07
Q250306G1 | 送樣,N/A,台達電,SDX8003A,SDX8光電液位開關,1,20250314 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/03/14 | 2025/04/02 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2 |  | 2025/03/16
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL零件清單(EOM or BOM) | 9/20提供 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 5 | 20 | Active | 2024/09/16 |  | 0 |  | 2025/05/22
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 機構設計 | 4/18 防爆殼體設計完成，導管厚度先不變更，測試水壓試試，若無法通過再考慮變更尺寸，否則導管一改，其他零件皆要變更，就無法公用零件。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/03/17 | 2025/04/08 | 15 | 80 | Complete | 2025/03/24 | 2025/04/18 | 18 | 64
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 電路設計 | 與CSA防爆設計確認溝通 | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 100 | 2025/03/17 | 2025/04/08 | 15 | 80 | Complete | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 5
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 機構設計 |  |  |  |  | 0 | 2025/03/17 | 2025/04/08 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 電路設計 |  |  |  |  | 0 | 2025/03/17 | 2025/04/08 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
Q250307G1 | DVT,上海汎宜,研一,SIS,阻抗普感測器,3,20250317 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 待測試治具返回 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/03/17 | 2025/04/07 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/17 | 2025/04/16 | 21 |  | 2025/04/15
Q250308G1 | DVT,上海汎宜,研一,EGX,半導體製程應用物液位計,3,20250317 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/03/17 | 2025/04/07 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/17 | 2025/04/08 | 15 |  | 2025/04/07
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 | 依照首產建議進行設變 | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2025/03/18 | 2025/04/30 | 30 | 50 | Complete | 2024/12/23 | 2025/01/08 | 12 | 115
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 認證公司只需要防爆相關零件的材質證明，後續如有需求再提供其他證明。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/03/19 | 2025/03/28 | 8 | 8 | Complete | 2025/03/21 | 2025/04/15 | 16 | 17.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構審查單 | 3/18完成防爆對策設計，3/19完成機構審查。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/03/19 | 2025/03/19 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/19 | 2025/03/19 | 1 | 7.5
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | D.技術轉移/量產測試 | 陳威瑜 | 試俥 |  |  |  |  | 100 | 2025/03/20 | 2025/03/26 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/03/20 | 2025/04/02 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構圖面修改 | 依照3/19機構審查會議紀錄，修該相關結構。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/03/20 | 2025/03/21 | 2 | 8 | Complete | 2025/03/20 | 2025/03/26 | 5 | 42
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具測試軟體設計 | 1/13 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 5 | 40 | Complete | 2025/09/09 | 2026/01/13 | 85 | 59
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/22 | 20 | 100 | Complete | 2025/04/22 | 2025/05/07 | 12 | 152 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 1. SDL電纜線實測10磅拉力PASS 2. SDL溫昇測試UL測試PASS | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/22 | 20 | 100 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19 | 118 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 1. SDX1(SD20)塑膠外殼M12接續,28Vdc的溫升測試FAIL,操作溫度(環境溫度)已修正為 -10 ℃ ~ 100 ℃ 2. 測試FAIL原因,目前尚未得知. 3. 相關測試資料,已通知UL協助提供. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/22 | 20 | 100 | Complete | 2024/12/12 | 2025/05/07 | 96 | 440.5 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查EPT | 賴慶樺 | EPT 硬體相關文件修訂 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/08 | 10 | 40 | Complete | 2025/04/15 | 2025/05/07 | 17 |  | 2025/05/22
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38) BOM | 無需提供BOM給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 6/11~6/30與TUV來回討論圖面問題 7/2圖面與TUV確認完成 9/5在與TUV確認焊接部位的細節 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 5 | 16 | Complete | 2025/05/26 | 2025/10/20 | 102 | 147
Q250309G1 | 送樣,N/A,廣達,SDX8003A,SDX8光電液位開關(SD20 PES 塑膠外殼),10,20250324 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/14 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/24 | 2025/03/25 | 2 |  | 2025/03/24
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 0 | 2025/03/25 | 2025/04/09 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/03/25 | 2025/04/09 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 |  | 自動化 | 郭景成 |  | 0 | 2025/03/25 | 2025/04/09 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
K241201R1 | 三合一感測器 | 軟體設計 | 張良琪 | 軟/韌體審查單 |  | 技術中心 | 吳政鴻 |  | 0 | 2025/03/27 | 2025/03/27 | 1 | 4 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 測場設備製作(廠商) | 王仁舜 | 設備組裝測ˋ試 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/03/28 | 2025/04/02 | 4 | 0 | Pending |  |  | 0
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | D.技術轉移/量產測試 | 陳威瑜 | 技轉 |  |  |  |  | 100 | 2025/03/28 | 2025/03/28 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 | 8 | 2025/03/11
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/03/28 | 2025/04/14 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 0 | 2025/03/28 | 2025/04/14 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | A組裝用工作台 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(組裝用工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/03/28 | 2025/04/07 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/28 | 2025/04/18 | 14 | 26 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | B線性測試工作台 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(線性測試工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/03/28 | 2025/04/07 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/28 | 2025/04/18 | 14 | 24.5 | 2025/06/29
Q250302R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX50000,SDX5低壓版(塑膠外殼),4,20250328 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/03/28 | 2025/04/18 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/31 | 2025/05/05 | 24 |  | 2025/05/04
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 4/1 GPXBE8I-0001、GPXBE8M-0001 加工重點製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/03/31 | 2025/04/08 | 5 | 40 | Complete | 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2 | 121
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 廠區工作準備 | 王仁舜 | 承重鋼梁架設安裝 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | 6 | 0 | Pending |  |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 廠區工作準備 | 王仁舜 | 塗料 / 空調安裝 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/03/31 | 2025/04/22 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 廠區工作準備 | 王仁舜 | 廢氣、壓縮空氣管道配置 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/03/31 | 2025/04/15 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 250624- K-type 製作,叉體灌膠,樣機組裝 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/03/31 | 2025/04/15 | 10 | 40 | Complete | 2025/06/24 | 2026/06/25 | 247 | 188
Q250401O1 | ECO,D240901R1,產品開發部,SEX20000,SE38阻旋式開關-世代2-標準型,3,20250331 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/03/31 | 2025/04/21 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/21 | 2025/07/31 | 9 |  | 2025/07/31
K241201R1 | 三合一感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 20 | 160 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 测试实验报告 | 防爆站内部测试报告走流程时被退回4次更正 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 7 | 20 | Complete | 2025/04/01 | 2025/05/09 | 27 | 16 | 2025/05/18
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 1 | 8 | Complete | 2025/04/01 | 2025/05/16 | 32 | 94 | 2026/06/23
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 認證申請(文件準備) | 王琇眉 | 認證簽呈 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 20 | 16 | Active | 2025/11/28 |  | 0
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 認證申請(文件準備) | 王琇眉 | 歐淘合約 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/16 | 10 | 8 | Active | 2025/11/28 |  | 0
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 認證申請(文件準備) | 王琇眉 | 說明書/操作手冊 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/07 | 3 | 8 | Active | 2025/12/01 |  | 0
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 認證申請(文件準備) | 王琇眉 | 測試計畫 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 20 | 8 | Active | 2025/12/01 |  | 0
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 認證申請(文件準備) | 王琇眉 | SLM合約 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 20 | 8 | Active | 2025/12/05 |  | 0
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 | 4/28程式完成 5/16完成 | 自動化 | 郭景成 |  | 100 | 2025/04/02 | 2025/05/01 | 20 | 160 | Complete | 2025/04/28 | 2025/05/12 | 11 |  | 2025/07/29
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/04/02 | 2025/04/08 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/04/02 | 2025/04/24 | 15 | 32 | Complete | 2025/05/07 | 2025/05/15 | 7 |  | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構設計 | 5/7 完成第三版設計 5/5 開會討論要再改為第二片PCB固定在上蓋的方式 4/29 完成第二版設計(顯示板固定插入式金屬板型) 4/28 開會討論要修改顯示板固定方式 4/21 完成第一版設計(顯示板固定長板金屬片型) | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/02 | 2025/04/24 | 15 | 100 | Complete | 2025/04/16 | 2025/05/08 | 17 | 61.5 | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體設計 | 陳俊儒 | 電路設計 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2025/04/02 | 2025/05/01 | 20 | 160 | Complete | 2025/04/02 | 2025/05/07 | 24 | 184 | 2026/06/23
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 廠區工作準備 | 王仁舜 | 電力線路重新配置 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/04/07 | 2025/04/16 | 8 | 0 | Pending |  |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 測場設備製作(廠商) | 王仁舜 | 設備運輸 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | C阻值測試治具(共四台) | 陳威瑜 | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/04/07 | 2025/05/23 | 35 | 40 | Active |  |  | 0 | 29 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | A組裝用工作台 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(組裝用工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/11 | 4 | 8 | Active |  |  | 0 | 3 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | B線性測試工作台 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(線性測試工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/11 | 4 | 8 | Active |  |  | 0 | 1.5 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(線性測試機構) |  |  |  |  | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 20.5 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | L軟管放置治具台車 | 陳威瑜 | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) |  |  |  |  | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/21 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 28 | 2025/06/29
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工程試製 | 1/28: 召開工程試製會議 3/19: 齊料排線生產 4/30: 匯整直通率與良率, 請QC提供Cpk, 請電一提供RQ表, 請QA告知要送測數量, 完成後召開結案會議. | 研二部 | 黃胤綸 |  | 80 | 2025/04/09 | 2025/04/22 | 10 | 60 | Active | 2026/01/28 |  | 0 | 98.5
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/04/09 | 2025/05/20 | 30 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/04/09 | 2025/04/09 | 1 | 4 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 6 |  | 2026/02/24
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 機構審查單 | 5/6 機構審查會議完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 5 | 16 | Complete | 2025/05/06 | 2025/05/06 | 1 | 7
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 硬體審查單 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 100 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 5 | 24 | Complete | 2025/05/02 | 2025/06/16 | 31
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 機構審查單 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 硬體審查單 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 5 | 24 | Pending |  |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備安裝(凡宜) | 王仁舜 | 水槽/泵浦安裝 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/04/10 | 2025/04/14 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 | 4/23程式安裝到控制台上並測試程式 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/04/10 | 2025/05/07 | 20 | 140 | Complete | 2025/04/25 | 2025/05/12 | 12 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/10 | 2025/04/14 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/10 | 2025/04/14 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | D.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/10 | 2025/04/14 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
Q250401G1 | 委測,N/A,上海凡宜,TC,FG變送氣,2,20250410 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | Q250401G1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/10 | 2025/04/29 | 14 | 0 | Complete | 2025/03/25 | 2025/07/08 | 73 |  | 2025/07/07
Q250402G1 | 送樣,D250101R1,RD2,GPX,AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器,5,20250410 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | Q250402G1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/10 | 2025/04/29 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/02 | 2025/07/08 | 67 |  | 2025/07/07
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/11 | 2025/04/24 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 2.詢價發外(線性測試機構) |  |  |  |  | 100 | 2025/04/14 | 2025/05/09 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | K擴孔治具 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(擴孔治具) |  |  |  |  | 100 | 2025/04/14 | 2025/04/18 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 27 | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2026/1/21開始製作至1/30完成50PCS 2026/4/20/開始製作至5/08完成20PCS | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/04/14 | 2025/05/02 | 15 | 100 | Complete | 2026/01/21 | 2026/03/12 | 31 | 48
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/04/14 | 2025/04/18 | 5 | 20 | Complete | 2026/01/23 | 2026/01/23 | 1
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 缴费 | 证书费用是5/9（周五）出来的，来不及在这天付款，公司规定，每周周五付一次款，故延期到5/16付款 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 3 | 20 | Complete | 2025/05/16 | 2025/05/22 | 5 |  | 2025/05/18
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備安裝(凡宜) | 王仁舜 | 流量管道設備安裝 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/04/15 | 2025/04/23 | 7 | 0 | Pending |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構開模 | 6/26半成品準備完成開始測試灌膠流程 7/7與TUV確認樣品數量 7/10請廠商報價 7/30請廠商開模 8/11拿到樣品準備試模 8/26跟中凱索取模具資料 9/17完成模具驗收 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/04/15 | 2025/05/26 | 30 | 40 | Complete | 2025/07/07 | 2025/09/26 | 60 | 21.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 250819-掛假負載 測試產品功能 250820-掛假負載燒機測試 250825-空載燒機測試 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/04/16 | 2025/04/22 | 5 | 40 | Complete | 2025/08/19 | 2026/06/25 | 207 | 44
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 機構圖面修改 | 5/7 3D修改完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/16 | 2025/04/18 | 3 | 16 | Complete | 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2 | 47
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | Placement規劃 | 4/22收到電路圖, | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/04/16 | 2025/04/22 | 5 | 40 | Complete | 2025/04/22 | 2025/04/25 | 4 | 13
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 機構圖面修改 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/16 | 2025/04/18 | 3 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | Placement規劃 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/16 | 2025/04/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
Q250403G1 | 送樣,N/A,日立,SDX2013A-AAA401MAANACA2000,SDX201光電液位開關,5,20250416 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/04/16 | 2025/05/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/16 | 2025/04/16 | 1 |  | 2025/04/15
E250203I1 | SPX測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/17 | 2025/04/22 | 4 | 20 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/17 | 2025/04/22 | 4 | 20 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 网上电子证书确认 | 前面流程延期 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/04/17 | 2025/04/18 | 2 | 6 | Complete | 2025/05/09 | 2025/05/12 | 2 |  | 2025/05/18
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | D摩天輪轉盤治具 | 陳威瑜 | 詢價採購(摩天輪轉盤治具) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/04/21 | 2025/05/09 | 15 | 8 | Active |  |  | 0 | 15.5 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | L軟管放置治具台車 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(軟管放置台車) |  |  |  |  | 100 | 2025/04/21 | 2025/05/16 | 20 | 16 | Active |  |  | 0 | 9.5 | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 消銀龍貼紙料號:06110-010005,06110-010006 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/19 | 2025/08/21 | 3 | 8
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 网上电子证书发放 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/04/21 | 2025/04/24 | 4 | 20 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1 |  | 2025/05/18
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 樣品打樣(10套) | 10/22 組裝完成並包裝寄出 待通知後安排打樣 7/16 CSA回覆機構設計沒有問題，但電路設計需要修改，才能進行打樣 6/10 提供相關圖面材質給專案負責人 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/21 | 2025/05/02 | 10 | 8 | Complete | 2025/10/13 | 2025/11/04 | 16 | 295
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 機構零件圖 | 5/7 零件工程圖完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/21 | 2025/04/22 | 2 | 8 | Complete | 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2 | 37
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 樣品打樣(10套) |  |  |  |  | 0 | 2025/04/21 | 2025/05/02 | 10 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 機構零件圖 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/21 | 2025/04/22 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
Q250401A1 | TAF,3853,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-25040005(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | Q250401A1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/16 | 2025/07/08 | 17 |  | 2025/07/07
Q250401R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX20100,SDX201金屬外殼M12出線式,4,20250422 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/22 | 2025/05/05 | 10 |  | 2025/05/04
Q250402A1 | TAF,3086,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-25040005(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/19 | 2025/07/08 | 14 |  | 2025/07/07
Q250402R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX50000,SDX5低壓版(金屬外殼),4,20250422 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/22 | 2025/05/05 | 10 |  | 2025/05/04
Q250403A1 | TAF,3853,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-25040024(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | Q250403A1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/19 | 2025/07/08 | 14 |  | 2025/07/07
Q250404A1 | TAF,3086,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-25040024(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | Q250404A1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/19 | 2025/07/08 | 14 |  | 2025/07/07
Q250404G1 | 委測,Quanta 廣達,RD1,EPT8,AI熱質式流量計,1,20250422 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/22 | 2025/04/23 | 2 |  | 2025/04/22
Q250405A1 | TAF,3853,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-25040025(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | Q250405A1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/19 | 2025/07/08 | 14 |  | 2025/07/07
Q250405G1 | 委測,元鈦科技,RD1,EPT1,AI熱質式流量計,2,20250422 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/22 | 2025/04/28 | 5 |  | 2025/04/27
Q250406A1 | TAF,3086,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-25040025(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | Q250406A1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/19 | 2025/07/08 | 14 |  | 2025/07/07
Q250407A1 | TAF,3853,常鴻機電,EPD10400系列,電磁式流量計-世代1-分離型,2,TA3-25040147(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  |  |  |  | 100 | 2025/04/22 | 2025/05/09 | 14 | 0 | Active | 2024/04/23 |  | 0 |  | 2025/05/15
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 新產品技術說明會 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3 | 16 | Complete | 2026/01/08 | 2026/05/14 | 82
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 廠區工作準備 | 王仁舜 | 新隔牆(可拆卸式) / 燈具照明架設 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/04/23 | 2025/05/08 | 12 | 0 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | D.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPT 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/07 | 18 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDL 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | CSA報告製作中 尚未完成 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/30 | 2025/05/07 | 6 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/07 | 18 | 19 | 2025/05/22
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2026/6/9 已將含多重列名資料提供, 就等TUV回覆測試報告, 證書與多重列名證書結果 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/04/23 | 2025/07/24 | 66 | 80 | Complete | 2025/03/31 | 2026/06/24 | 304 | 147
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 電路Layout圖 | 2026.7.29 PC308-EPD11P1006-D0-K2改版未洗無排版資料 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/04/23 | 2025/05/06 | 10 | 80 | Complete | 2025/04/30 | 2025/05/13 | 10 | 34
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 機構組合圖 | 5/13 成品圖完成 5/8 成品爆炸圖 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2 | 8 | Complete | 2025/05/08 | 2025/05/13 | 4 | 32
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 電路Layout圖 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/23 | 2025/05/06 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 機構組合圖 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備安裝(凡宜) | 王仁舜 | 馬達動力櫃安裝 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 取證 | 賴慶樺 | SDX UL取證 | CSA報告製作中 尚未完成 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/30 | 2025/05/07 | 6 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 取證 | 賴慶樺 | SDL UL取證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/17 | 2025/05/07 | 15 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 取證 | 賴慶樺 | EPT UL取證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/17 | 2025/05/07 | 15 |  | 2025/05/22
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試 | 尚未收到測ˋ試案 | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/04/24 | 2025/05/13 | 14 | 60 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 250827-黏k-type,與製作k-type位置示意圖 250828-架設測試環境 250910-高溫測試 250911-高溫測試 250912-高溫測試 250915-高溫測試 250916-高溫測試 250917-高溫測試 250924-高溫測試 251106-高溫測試 251107-高溫測試 251111-高溫測試 251112-高溫測試 251113-高溫測試 251114-高溫測試 251115-高溫測試 251117-高溫測試 251118-高溫測試 251119-高溫測試 | 研二部 | 李騏敬 |  | 100 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/11 | 2026/06/25 | 213 | 296.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2025/04/24 | 2025/05/14 | 15 | 80 | Active |  |  | 0
Q250401P1 | PVT,K240101P1,自動化,EPV系列,渦接流量計,5,20250424 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/04/24 | 2025/05/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 12 |  | 2025/05/08
Q250408A1 | TAF,3853,殷聖節能,EPD10000,電磁式流量計,1,TA3-25030512(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/04/24 | 2025/05/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/16 | 2025/07/08 | 37 |  | 2025/07/07
E250203I1 | SPX測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/04/25 | 2025/04/30 | 4 | 20 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 证书发行 | 费用5/12申请，5/16号付费，（财务每周五付一次），付费后防爆站依付费的先后顺序上传证书附件，5/19拿到证书附件 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/04/25 | 2025/04/28 | 2 | 12 | Complete | 2025/05/09 | 2025/05/22 | 10 |  | 2025/05/18
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 銘牌圖 | 5/14 銘板刻字內容討論，並完成第一版圖面 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 1 | 4 | Complete | 2025/05/14 | 2025/05/14 | 1 | 4
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構審查單 | 5/21 召開機構設計審查會議 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 1 | 8 | Complete | 2025/05/21 | 2025/05/21 | 1 | 5.5 | 2026/06/23
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 銘牌圖 |  |  |  |  | 0 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
Q250409A1 | TAF,3853,三錦機器股份有限公司,EPD,電磁式流量計,4,TA3-25030489 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 報告內容需修改 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/04/25 | 2025/05/14 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/25 | 2025/06/10 | 32 |  | 2025/06/09
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 80 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3 | 16 | Active | 2026/04/30 |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備安裝(凡宜) | 王仁舜 | 計量系統安裝 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/04/28 | 2025/05/01 | 4 | 0 | Pending |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | K擴孔治具 | 陳威瑜 | 2.發外製作(擴孔治具) |  |  |  |  | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/23 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/08 | 2025/08/08 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 5 | 20 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 張良琪 | 試模 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/04/28 | 2025/06/09 | 30 | 200 | Complete | 2025/05/08 | 2025/06/06 | 21 | 5 | 2025/08/19
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構圖面修改 | 5/8 殼體加工工程圖完成 5/7 完成第三版設計 5/5 開會討論要再改為第二片PCB固定在上蓋的方式 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2 | 16 | Complete | 2025/05/05 | 2025/05/08 | 4 | 56 | 2026/06/23
Q250402P1 | PVT,M230705P1,自動化技術部,PVD1AA00,二口二位膜片閥(DN25),9,20250428 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/15 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/08 | 2025/05/26 | 13 |  | 2025/05/25
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 操作/維護人員培訓 | 王仁舜 | 人員實操測驗 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/04/29 | 2025/05/12 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
Q250407G1 | 送樣,N/A,日立,SDX2013A-AAA401MAANACA2000,SDX201光電開關,13,20250429 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/04/29 | 2025/05/16 | 14 | 0 | Complete | 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2 |  | 2025/04/29
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/04/30 | 2025/06/11 | 30 | 150 | Complete | 2025/04/24 | 2025/05/12 | 13
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構新零件承認 | 5/21 零件及半成品料號申請 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2 | 16 | Complete | 2025/05/21 | 2025/06/24 | 24 | 13.5 | 2026/06/23
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 | 依照首產狀況，更改製程履歷 | 研一部 | 丁智軒 |  | 100 | 2025/05/01 | 2025/06/12 | 30 | 50 | Complete | 2024/12/23 | 2025/01/08 | 12 | 1
K241201R1 | 三合一感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/28 | 20 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 工況試煉送樣 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/14 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | QC工程表 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 進料檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗記錄 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 进料检验基准 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 5 | 1 | Complete | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 4 |  | 2025/10/30
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 認證申請(文件準備) | 王琇眉 | 認證申請書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/14 | 10 | 8 | Active | 2025/11/28 |  | 0
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備安裝(凡宜) | 王仁舜 | 系統電氣配線/測試 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 | 5/12通水測試，5/16更換蒸餾水，5/21加裝卸壓閥 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 10 | 50 | Complete | 2025/05/07 | 2025/07/01 | 39 | 110.5 | 2025/07/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(包裝轉盤治具) |  |  |  |  | 100 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構開模(銘板開模) | 12/24 收到樣品，安裝沒有問題 11/21完成模具 10/31 通知廠商執行開模 10/27 專案負責人通知開模需求 待PCB打件安裝測試確認後，完全確定格式才會進行銘版開模 5/27 銘版設計完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 7 | 8 | Complete | 2025/10/27 | 2025/11/24 | 21 | 7.5 | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體設計 | 陳俊儒 | 硬體審查單 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 100 | 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2 | 4 | Complete | 2025/05/05 | 2025/05/16 | 10 | 26 | 2026/06/23
Q250501A1 | TAF,3853,殷聖節能,EPD30系列,電磁式流量計,2,TA3-25040568(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/05/02 | 2025/05/21 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/16 | 2025/07/08 | 37 |  | 2025/07/07
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | Sensor板與線材低壓射出結構設計 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 5 | 24 | Complete | 2025/05/09 | 2025/07/25 | 55 | 12 | 2025/11/20
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 1.圖面設計/拆圖(自動熱風機) |  |  |  |  | 100 | 2025/05/05 | 2025/05/16 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 15 | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 1 | 8 | Complete | 2026/07/09 | 2026/07/09 | 1 | 1
Q250501G1 | 送樣,N/A,東富龍,SDX50000-AAA403MAAPAA2000,SDX5光電液位開關,2,20250505 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/05/05 | 2025/05/22 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 1 |  | 2025/05/04
Q250502A1 | TAF,3853,墨西哥,EPD10400,電磁式流量計,50,TA4-25040177 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/05/05 | 2025/05/22 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/14 | 2025/07/08 | 39 |  | 2025/07/07
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備安裝(凡宜) | 王仁舜 | 系統運作 / 調試 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體設計 | 陳俊儒 | Placement規劃(PCB x 2) | 5/7下午3點收電路圖 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/05/06 | 2025/05/12 | 5 | 24 | Complete | 2025/05/13 | 2025/05/13 | 1 | 53 | 2026/06/23
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | PCB製作 (外包) | 5/7 LAYOUT完成,目前待陳經理確認EPD11M1007/EPD11P1006 尚未發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2025/05/07 | 2025/05/20 | 10 | 8 | Complete | 2025/04/17 | 2025/05/28 | 30 | 5.5
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | PCB製作 (外包) |  |  |  |  | 0 | 2025/05/07 | 2025/05/20 | 10 | 8 | Pending |  |  | 0
Q250501O1 | ECO,桓達科技,RD3,EPR,EPR1顯示型錶頭,1,20250507 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/05/07 | 2025/05/26 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/07 | 2025/05/21 | 11 |  | 2025/05/20
Q250503A1 | TAF,3853,葡萄王生技,EPD36系列,電磁式流量計,1,TA3-25050004(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/05/07 | 2025/05/26 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/21 | 2026/08/04 | 53
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備驗收 | 王仁舜 | 問題整改 |  | 海外事業部-上海 | 王仁舜 |  | 0 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 | 4/14出水端28個流量點流道與控制閥已安裝完畢。4/23水端28個流量點流道、控制閥氣動設備與控制台操控切換測試完成。5/12穩壓桶到貨。5/13穩壓桶測台之間的管路安裝完畢。5/14裝設夾錶器與固定水表連接 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/05/08 | 2025/06/05 | 20 | 140 | Complete | 2025/05/14 | 2025/07/01 | 34 | 162 | 2025/10/01
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/05/08 | 2025/06/05 | 20 | 160 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 产品检验基准 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/05/08 | 2025/05/14 | 5 | 6 | Complete | 2025/06/21 | 2025/06/26 | 4 |  | 2025/10/30
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | D摩天輪轉盤治具 | 陳威瑜 | 組裝/配電(摩天輪轉盤治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/05/09 | 2025/05/29 | 15 | 40 | Active |  |  | 0 | 22 | 2025/06/29
D250102R1 | 上海流量測場建置 | 設備驗收 | 王仁舜 | 測場驗收 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 機構審查 | 5/20機構審查報告以撰寫完成。因人員疏失導致延後至6/27審查完畢。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1 | 8 | Complete | 2025/06/27 | 2025/07/25 | 21 | 1 | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論會議(機構審查) | 5/12已完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2 | 1 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/28 | 13 | 2 | 2026/03/05
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖 | 5/12已完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2 | 1 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/28 | 13 |  | 2026/03/05
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | A組裝用工作台 | 陳威瑜 | 3.廠商組裝(組裝用工作台) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/14 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 | 3 | 2025/06/29
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 機構模具開模 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/05/13 | 2025/06/20 | 28 | 32 | Complete | 2025/05/15 | 2025/07/25 | 51 | 11.5 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 專案時程排列 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2 | 8 | Complete | 2025/05/14 | 2025/07/25 | 52 | 2.5 | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 5/5 配電盤改到側邊 5/6 3D修改 5/12 機構審查會議。 確認氣缸規格DN80x50-FA，氣缸使用4kg/cm2壓力可否耐住20kg/cm2調校壓力。(已確認OK，無洩漏) 5/12-15 2D拆圖 5/21 測試2PCS規劃 3D 5/23 3D共用底座規劃 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/29 | 13 | 100 | Complete | 2025/05/12 | 2025/06/05 | 18 | 7 | 2026/03/05
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 5/12、13、15、19 2D拆圖 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/29 | 13 | 30 | Complete | 2025/05/12 | 2025/06/05 | 18 | 11 | 2026/03/05
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體設計 | 陳俊儒 | 電路Layout圖(PCB x 2) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/05/13 | 2025/06/10 | 20 | 160 | Complete | 2025/05/13 | 2025/06/10 | 20 | 101 | 2026/06/23
Q250502O1 | ECR,桓達科技,RD3,EPD,一體型電磁式流量計錶頭半成品,2,20250513 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/05/13 | 2025/06/02 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/07 | 2025/05/21 | 11 |  | 2025/05/20
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | B線性測試工作台 | 陳威瑜 | 3.廠商組裝(線性測試工作台) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/05/14 | 2025/05/16 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 | 1.5 | 2025/06/29
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | QC工程表 | 260625-等待防爆證書 | 研二部 | 李騏敬 |  | 10 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active | 2026/06/25 |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 | 260625-等待防爆證書 | 研二部 | 李騏敬 |  | 10 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active | 2026/06/25 |  | 0 | 1.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 | 260625-等在防爆證書 | 研二部 | 李騏敬 |  | 10 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active | 2026/06/25 |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 | 260625-等待防爆證書 | 研二部 | 李騏敬 |  | 10 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active | 2026/06/25 |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB 圖面 | 5/28相關資料待工程師提供後才會進行 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Complete | 2025/06/06 | 2025/06/10 | 3 | 4
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 产品检验记录 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/05/15 | 2025/05/21 | 5 | 1 | Complete | 2025/06/21 | 2025/06/26 | 4 |  | 2025/10/30
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2025/05/15 | 2025/05/21 | 5 | 32 | Active |  |  | 0
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 | 配線已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/05/16 | 2025/05/29 | 10 | 50 | Complete | 2025/05/01 | 2025/05/22 | 16 | 91 | 2025/07/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 2.拆2D圖(包裝轉盤治具) |  |  |  |  | 100 | 2025/05/16 | 2025/05/20 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(自動熱風機) |  |  |  |  | 100 | 2025/05/16 | 2025/06/11 | 18 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
Q250502G1 | 委測,N/A,秘書室,FS750E,FS750E,1,20250516 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/05/16 | 2025/06/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/16 | 2025/05/22 | 5 |  | 2025/05/21
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | L軟管放置治具台車 | 陳威瑜 | 3.回廠組裝(軟管放置台車) |  |  |  |  | 100 | 2025/05/19 | 2025/06/09 | 15 | 16 | Active |  |  | 0 | 6.5 | 2025/06/29
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | PCB 電路設計 | 王瀚霆 | 電路設計 | 電路不變, 但要修改PCB LAYOUT | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/05/20 | 2025/05/20 | 1 | 8 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/13 | 64 |  | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | PCB 電路設計 | 王瀚霆 | PCB-Layout | 印象中7月初還沒看到此任務,5月送洗板子也尚未提供專案代號, | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/05/21 | 2025/05/22 | 2 | 8 | Complete | 2025/07/30 | 2025/07/30 | 1 |  | 2025/11/20
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 3.詢價採購(包裝轉盤治具) |  |  |  |  | 100 | 2025/05/21 | 2025/06/11 | 15 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 3.機構組裝(線性測試機構) |  |  |  |  | 100 | 2025/05/21 | 2025/05/27 | 5 | 24 | Active |  |  | 0 | 37 | 2025/06/29
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 防爆零件測試 | 11/28 水壓20bar測試，膠體測試pass | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/05/21 | 2025/05/27 | 5 | 16 | Complete | 2025/11/28 | 2025/12/19 | 16 | 43
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 因優先處理 EPH通訊測試軟體,目前已完成硬體人員測試中。 | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2025/05/21 | 2025/06/11 | 15 | 120 | Active | 2025/06/13 |  | 0 | 77.5 | 2026/06/23
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | F成品放置台車(成品放置台車) | 陳威瑜 | 詢價採購 |  |  |  |  | 100 | 2025/05/22 | 2025/06/19 | 20 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 工装治具设计及制作 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/05/22 | 2025/06/11 | 14 | 20 | Complete | 2024/11/14 | 2025/03/11 | 77 | 12 | 2025/10/30
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 260625-等待防爆證書 | 研二部 | 李騏敬 |  | 10 | 2025/05/22 | 2025/05/28 | 5 | 40 | Active | 2026/06/25 |  | 0 | 51
Q250503G1 | DVT,上海凡宜,研發一部,EGX,半導體製程應用物液位計,3,2025522 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 樣品重新送宜蘭校正 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/05/22 | 2025/06/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/22 | 2025/07/23 | 44 |  | 2025/07/22
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | PCB 電路設計 | 王瀚霆 | PCB樣品打樣 | 樣品手焊50 PCS | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/05/29 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/26 | 2025/08/13 | 57 |  | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | 5/20、22、23、26、27 、28報價 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/06 | 10 | 30 | Complete | 2025/05/20 | 2025/06/05 | 12 | 9 | 2026/03/05
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | I電路板扭轉治具 | 陳威瑜 | 發外/組裝-電路板扭轉治具 |  |  |  |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/13 | 15 | 24 | Active |  |  | 0 | 25.5 | 2025/06/29
Q250502R1 | DVT,桓達科技,RD2,SEX,SEX(SE38)產品優化,6,20250523 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/29 | 2025/06/13 | 11 |  | 2025/06/12
Q250504G1 | 送樣,力致,RD3,EPU,EPU夾管式超音波流量計支架,2,20250523 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/23 | 2025/06/06 | 10 |  | 2025/06/05
Q250505G1 | 送樣,M240703R1,日立,SDX2013A,SDX201光電液位開關,5,20250523 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/27 | 2025/06/02 | 4 |  | 2025/06/01
Q250506G1 | 送樣,M240703R1,日立,SDX2013A,SDX201光電液位開關,3,20250523 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/27 | 2025/06/02 | 4 |  | 2025/06/01
Q250507G1 | 送樣,M240703R1,日立,SDX2013A,SDX201光電液位開關,10,20250523 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/27 | 2025/06/02 | 4 |  | 2025/06/01
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | C阻值測試治具(共四台) | 陳威瑜 | 測試驗證(阻值測試治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/05/26 | 2025/05/29 | 4 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | K擴孔治具 | 陳威瑜 | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/05/26 | 2025/06/16 | 15 | 24 | Active |  |  | 0 | 45 | 2025/06/29
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次首次生產 | 蘇漢城 | 第二次PVT-QA測試驗證 | 6/30測試完畢 7/17測試報告簽核完成 | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2025/05/26 | 2025/07/07 | 30 | 200 | Complete | 2025/06/13 | 2025/10/02 | 79
K241201R1 | 三合一感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 0 | 2025/05/26 | 2025/06/23 | 20 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
Q250504A1 | TAF,3853,品保處,Tokyo Keiki UFP-20(1962),超音波流量計,1,20250508 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/05/26 | 2025/06/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/25 | 2025/07/08 | 10 |  | 2025/07/07
Q250505A1 | TAF,3853,品保處,PDFM5.1(74164),都卜勒夾管式超音波流量計,1,20250508 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/05/26 | 2025/06/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/24 | 2025/07/08 | 11 |  | 2025/07/07
Q250506A1 | TAF3853,品保處,Yokogawa AXF025G,電磁式流量計,1,20250520 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/05/26 | 2025/06/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/24 | 2025/07/08 | 11 |  | 2025/07/07
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 4.電控箱配電(線性測試機構) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/05/27 | 2025/06/17 | 15 | 40 | Active |  |  | 0 | 59 | 2025/06/29
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 測試樣品組裝 | 6/18 DN15發現膜片壓合塊下座安裝膜片螺絲會卡住，已請模具廠進行調正 6/12 樣品組裝 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/05/29 | 2025/06/03 | 3 | 10 | Complete | 2025/06/13 | 2025/06/24 | 8 | 24.5 | 2026/07/27
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | HP414-EHXSCXUSXX-D0-G1 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/05/29 | 2025/06/05 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/02 | 2026/01/14 | 135
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | H熱縮套固定夾具 | 陳威瑜 | 單排-熱縮套固定夾具 |  |  |  |  | 100 | 2025/05/30 | 2025/06/27 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 | 2 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | H熱縮套固定夾具 | 陳威瑜 | 雙排-熱縮套固定夾具 |  |  |  |  | 100 | 2025/05/30 | 2025/06/27 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 | 5/12通水測試，5/16更換蒸餾水，5/21加裝卸壓閥，5/26請研發測試機台穩定性 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/06/02 | 2025/06/13 | 10 | 50 | Complete | 2025/06/03 | 2025/07/01 | 21 | 8 | 2025/07/29
Q250602G1 | 委測,桓達,RD4,EPF,EPF探頭,18,20250602 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 報告內容修改 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/06/02 | 2025/06/19 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/02 | 2025/06/24 | 17 |  | 2025/06/23
Q250603G1 | 委測,廣達,RD2,SDX5,光電液位開關,8,20250603 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/06/03 | 2025/06/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/05/26 | 2025/07/08 | 31 |  | 2025/07/07
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 6/19 DN15測試管道氣密性，原膜片NG，膜片凸點修改後，測試OK，無洩漏。 6/13 DN20測試管道氣密性，原膜片NG，膜片凸點修改後，測試OK，無洩漏。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/04 | 2025/06/17 | 10 | 40 | Complete | 2025/06/13 | 2025/06/24 | 8 | 94.5 | 2026/07/27
Q250601G1 | 送樣,M240703R1,日立,SDX2013A,SDX201光電液位開關,20,20250602 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/06/04 | 2025/06/23 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/04 | 2025/06/09 | 4 |  | 2025/06/05
Q250601A1 | TAF,3853,國內台灣肥料,EPD30系列,電磁式流量計,1,TA3-25050384(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/06/05 | 2025/06/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/12 | 2025/07/08 | 19 |  | 2025/07/07
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 | 4/25氣動球閥、水表傳送器、馬達......控制元件配電完畢。5/14穩壓桶壓力表接線完畢 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/06/06 | 2025/06/19 | 10 | 140 | Complete | 2025/05/15 | 2025/07/01 | 33 | 150 | 2025/10/01
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/06/06 | 2025/06/26 | 15 | 80 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 請購單簽核 | TJ4-25050009 明發預計6/27交件。 TJ4-25050010 宏常預計6/26交件。 TJ4-25050011 羅昇/台達-伺服馬達已到 減速機6/26 驅動器插頭8/20 TJ4-25050012 全祥6/20已交件。 6/17 氣立已交件。 6/3-4 圖面尺寸標示修正，人機支架修改 6/5 簽核處長>協理>總經理 6/9轉電子簽核，已通知廠商備料。 6/11 五金請購。6/12收到創捷支架。 6/12採購單據尚未送出待議價。6/13採購已傳訂單。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 3 | 2 | Complete | 2025/05/27 | 2025/06/30 | 24 | 14.5 | 2026/03/05
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 6/10完成初版 6/19完成-新增新版型式認證內容 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 3 | 20 | Complete | 2025/06/09 | 2025/07/04 | 20 | 52 | 2026/02/09
Q250602A1 | TAF,3853,君宬環保,EPD10400,電磁式流量計,50,TA3-25060030(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/06/09 | 2025/06/26 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/26 | 2025/11/10 | 51 |  | 2025/11/09
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA第二次驗證 | 7/14完成 | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/06/10 | 2025/07/07 | 20 | 0 | Complete | 2025/07/14 | 2025/08/07 | 19 |  | 2025/08/19
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 3.組裝/配電(自動熱風機) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/06/11 | 2025/06/24 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 39 | 2025/06/29
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體設計 | 陳俊儒 | PCB製作 (外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/06/11 | 2025/07/01 | 15 | 4 | Complete | 2025/06/02 | 2025/07/01 | 22 | 40.5 | 2026/06/23
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 4.組裝/配電(包裝轉盤治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/06/12 | 2025/06/25 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 18 | 2025/06/29
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 展型案製作 | 蘇漢城 | 第一次製作 | 9/29製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/06/12 | 2025/10/13 | 85 | 90 | Complete | 2025/09/17 | 2025/10/02 | 11
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 研發內部審查會議 | 6/27召開開案審查會議 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1 | 4 | Complete | 2025/06/12 | 2025/07/04 | 17 | 4 | 2026/02/09
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | SOP/加工重点(半成品/成品/组装/测试) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/06/12 | 2025/06/18 | 5 | 10 | Complete | 2025/06/25 | 2025/06/29 | 3 |  | 2025/10/30
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | 6/11 五金請購。6/12收到創捷支架。 6/17 氣立已交件。 TJ4-25050011 羅昇/台達-伺服馬達已到 減速機6/26 驅動器插頭8/20 TJ4-25050012 全祥6/20已交件。 TJ4-25050009 明發預計6/27，6/30交件。 TJ4-25050010 宏常預計6/26，6/30交件。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/06/13 | 2025/06/27 | 11 | 0 | Complete | 2025/06/11 | 2025/07/01 | 15 | 2.5 | 2026/03/05
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 配線已完成 配合後續修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/11 | 21 | 60 | Complete | 2025/05/27 | 2025/08/15 | 58 | 2 | 2026/03/05
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 | 初版功能已驗證完畢 | 自動化 | 郭景成 |  | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/18 | 26 | 100 | Complete | 2025/09/01 | 2025/09/01 | 1 |  | 2026/03/05
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 配線已完成 後續配合修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/11 | 21 | 60 | Complete | 2025/05/27 | 2025/08/15 | 58 | 30 | 2026/03/05
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 | 目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 50 | 2025/06/13 | 2026/07/03 | 260 | 50 | Active | 2025/01/15 |  | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 專利收尋(台灣) | 6/27審查會議決議新增錶頭分析，後續尋找跟錶頭相關的專利 7/21進行彙整 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/06/13 | 2025/06/17 | 3 | 24 | Complete | 2025/06/13 | 2025/07/25 | 31 | 17 | 2026/02/09
Q250601P1 | PVT,桓達科技,自動化技術部,SPX,SP數位熱質式開關_DC 一體型,6,20250613 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/02 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/13 | 2025/06/30 | 12 |  | 2025/06/29
E250102I1 | EPT測試台 | D.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/06/16 | 2025/06/24 | 7 | 45 | Complete | 2025/06/13 | 2025/07/01 | 13 |  | 2025/07/29
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN80樣機拆解報告 | 7/2收到要製作文件的通知 7/3 完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2 |  | 2026/02/09
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | DN50、DN80樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 請宜蘭製一協助測試7/22收到測試結果 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/06/17 | 2025/06/26 | 8 | 64 | Complete | 2025/06/17 | 2025/07/23 | 27 | 1 | 2026/02/09
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 5.測試(線性測試機構) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/24 | 5 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN80樣機逆向 | 7/2 逆向完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/25 | 6 | 48 | Complete | 2025/06/03 | 2025/07/03 | 23 | 78.5 | 2026/02/09
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Design Verification Test | 葉宏政 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2025/06/18 | 2025/06/24 | 5 | 10 | Active |  |  | 0 |  | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 6/23 提供給FAE相關DM及操作手冊擴充內容用資料，DN25版本再進行擴充 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 1 | 4 | Complete | 2025/06/23 | 2025/06/24 | 2 | 6 | 2026/07/27
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 样机功能测试表 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | 1 | 2 | Complete | 2025/03/30 | 2025/03/31 | 1 |  | 2025/10/30
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 | 跟2號線做比對，EN值小於1，在允收範圍 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/06/20 | 2025/07/17 | 20 | 60 | Complete | 2025/07/07 | 2025/10/02 | 63 | 117 | 2025/10/01
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN50樣機拆解報告 | 6/20拆解樣機 6/25完成拆解報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | 2 | 16 | Complete | 2025/06/20 | 2025/07/04 | 11 | 9 | 2026/02/09
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 机构图面（零件/组合） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/06/20 | 2025/06/20 | 1 | 2 | Complete | 2025/03/03 | 2025/03/29 | 20 |  | 2025/10/30
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 測試樣品組裝打樣 | 7/16針對DVT-QA測試樣品組裝完成 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/06/23 | 2025/06/27 | 5 | 24 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/25 | 10 | 60.5 | 2025/11/20
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/06/23 | 2025/06/27 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 标签贴纸 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/06/23 | 2025/06/23 | 1 | 2 | Complete | 2025/03/30 | 2025/03/31 | 1 |  | 2025/10/30
Q250603A1 | TAF,3853,亞特蘭提斯,EPD10400,電磁式流量計,1,TA3-25060184(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/06/23 | 2025/07/10 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/25 | 2025/09/01 | 27 |  | 2025/08/31
Q250604A1 | TAF,3853,君宬環保,EPD10400,電磁式流量計,3,TA3-25060207(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/06/23 | 2025/07/10 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/08 | 2025/11/10 | 86 |  | 2025/11/09
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 4.測試(自動熱風機) |  |  |  |  | 100 | 2025/06/24 | 2025/06/30 | 5 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2025/06/24 | 2025/06/30 | 5 | 64 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 0 | 2025/06/24 | 2025/06/30 | 5 | 64 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN50樣機逆向 | 6/18完成DN50逆向建檔 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/06/24 | 2025/07/01 | 6 | 48 | Complete | 2025/06/12 | 2025/07/23 | 30 | 113 | 2026/02/09
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 送样客户规格承认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/06/24 | 2025/06/26 | 3 | 6 | Complete | 2025/03/03 | 2025/03/29 | 20 |  | 2025/10/30
Q250604G1 | 委測,M240703R1,RD2,SDX2013A,SDX光電開關(日立承認料號)進行鹽霧與耐濕,6,20250624 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/06/24 | 2025/07/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/25 | 2025/08/17 | 38 |  | 2025/08/17
Q250605G1 | 委測,M240703R1,RD2,SDX20100,SDX201工程試製_IP67驗證,10,20250624 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/06/24 | 2025/07/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/26 | 3 |  | 2025/06/25
E250102I1 | EPT測試台 | D.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 | 請研一測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/03 | 7 | 45 | Complete | 2025/06/27 | 2025/07/01 | 3 |  | 2025/07/29
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗基準 | 共用M230705R1(DN25)的產品檢驗基準 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 4 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1 |  | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗記錄 | 共用M230705R1(DN25)的產品檢驗紀錄 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 4 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1 |  | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 通用型版型料號PVD10000300 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 5 | 4 | Complete | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 3 |  | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026/7/13 已完成設備，進行驗收流程 2025/11/24 開始組裝設備。 11/24 已請全祥報價，9PCS球閥報價20340，但威瑜告知董事長要求閥類報價，除了全祥還要報其他家，請採購協助，取得其他家後再做比價，才能發出，已請採購協助詢價中。 11/25 擺放產品的底座，會卡住，產品無法正常擺放進去測試，底座及入水口治具需要再加工，預計11/28加工完成。 11/25 因機架增加地輪，所以機架上多肋條，而肋條會卡到板金，導致板金無法完全平放，已通知明發，明發會協助加工，11/27送去加工並當場完成。 12/2 零件加工圖面繪製，再請精機協助加工。 12/18 精機協助金工完成零件，預計12/22完成設備結構安裝。 1/14 氣缸與閥體高度有2.5mm的落差，將擺放閥體的治具零件都銑2.5mm，來配合氣缸高度，請精機協助加工。 1/20 治具零件精機尚未協助完成加工。 1/29 治具零件精機加工完成，組裝完成。 轉由羅友彥執行 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/15 | 15 | 40 | Active | 2025/11/24 |  | 0 | 73.5 | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 7/11 完成SOP修改，修改治具使用方式及增加DN15規格安裝方式 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 5 | 16 | Complete | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 1 | 6.5 | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 進料檢驗基準 | 7/2 製作進料檢驗基準 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 5 | 40 | Complete | 2025/07/02 | 2025/07/02 | 1 | 16 | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | QC工程表 | 共用M230705R1(DN25)的QC工程表 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 4 | 4 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1 | 2 | 2026/07/27
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 5.測試(包裝轉盤治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/06/26 | 2025/06/30 | 3 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/06/26 | 2025/06/30 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 6/30料件未齊，6/30已其料 7/1機構組裝 7/3-4 定位底座&儲氣瓶氣密測試20kg/cm2 7/4 調整起子結構加高，圖面零件製作。 7/7-8 配件組裝，配管 一字起子頭 ø5x80L 7/8本城五金 沒有 7/10佳里興 1000/PCS 7/11三光 180/PCS 120/PCS (10支可做) 7/16 電路配電。 7/16 伺服馬達安裝干涉，改機構加工(宏常)預計7/18完成。 7/16 2D圖加工面更新 7/16-18 電路配電。 7/17-18 宏常取件，零件組裝調整。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/06/27 | 2025/07/11 | 11 | 50 | Complete | 2025/06/30 | 2025/08/11 | 31 | 28 | 2026/03/05
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | PCB 圖面 | 5/28工程師需再改版圖面暫不製作 6/19LAYOUT完成7/1尚未發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 10 | 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2 | 16 | Complete | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 0 | 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 工況試煉送樣 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/06/27 | 2025/08/07 | 30 | 14 | Complete | 2025/04/01 | 2025/04/06 | 2 |  | 2025/10/30
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 驗證測試 | 王瀚霆 | QA測試驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/06/30 | 2025/07/17 | 14 | 64 | Complete | 2025/07/22 | 2025/11/10 | 76 | 14.5 | 2025/11/20
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2025/06/30 | 2025/06/30 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN100樣機拆解報告 | 因周一研發會議報告內容，先逆向DN100，再製作拆解報告 7/11完成拆解報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/10 | 2025/07/11 | 2 | 4.5 | 2026/02/09
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 0 | 2025/07/02 | 2025/07/02 | 1 | 4 | Active |  |  | 0 | 41 | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 7/3 表格增加DN15.DN20的產品規格資料 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2 | 4 | Complete | 2025/07/03 | 2025/07/03 | 1 | 1 | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 6/20 業務郭處長與研發廖協理提議要先行招開產品說明會，讓業務同仁了解產品，再去詢問客戶需求，所以在6/20已經先行招開二口二位閥的產品說明會 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/08 | 5 | 4 | Complete | 2025/06/20 | 2025/06/24 | 3 |  | 2026/07/27
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 7/1 模具零件工程圖公差依試模報告檢驗放寬修改 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/08 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 3 | 29.5 | 2026/07/27
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/07/02 | 2025/07/22 | 15 | 10 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
Q250701G1 | 送樣,N/A,台達電,SDX8003A,SDX8光電液位開關,6,20250702 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/21 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/04 | 2025/07/03 | 0 |  | 2025/07/03
Q250701R1 | DVT,桓達科技,研發一部,ECP,壓力表-世代1-直立型,5,20250702 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/21 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2 |  | 2025/07/02
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | ECO-25100275 ECO-25100277 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/10 | 6 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2025/11/19 | 15 | 59 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | ECR變更通知 | 7/17 進DVT-QA測試中，需等候QA測試無誤後再進行ECR通知。 9/19發起ECR-25090011變更通知，並於10/29-ECR-25090011簽核完成。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/03 | 1 | 5 | Complete | 2025/09/19 | 2025/10/30 | 26 | 5 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 模具驗收 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/03 | 1 | 8 | Complete | 2025/07/03 | 2025/07/25 | 17 |  | 2025/11/20
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN100樣機逆向 | 7/21完成樣機逆向 後續會將檔案歸檔於機構共用區 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/10 | 6 | 48 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/25 | 10 | 50.5 | 2026/02/09
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 工況試煉送樣 | 閥體樣品目前來料30PCS待確認功能性，廠商才能繼續生產，預計6/30完成驗證功能性。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 80 | 2025/07/03 | 2025/08/27 | 40 | 80 | Active | 2026/02/11 |  | 0 | 9.5 | 2026/07/27
E250102I1 | EPT測試台 | E.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/04 | 2025/07/14 | 7 | 45 | Complete | 2025/07/21 | 2025/07/30 | 8 |  | 2025/07/29
Q250702G1 | 送樣,M240703R1,日立,SDX20100,SDX201光電液位開關,6,20250704 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/04 | 2025/07/23 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/04 | 2025/07/04 | 1 |  | 2025/07/03
Q250703G1 | 送樣,廣達電腦,RD1,EPT,AI熱質是流量計,5,20250707 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/07/07 | 2025/07/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/07 | 2025/07/15 | 7 |  | 2025/07/14
Q250704G1 | 送樣,大訊科技,RD1,EPT,AI熱質是流量計,5,20250707 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/07/07 | 2025/07/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/07 | 2025/07/18 | 10 |  | 2025/07/17
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | IP67改善 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2025/07/08 | 2025/11/28 | 100 | 400 | Active |  |  | 0 | 20
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 | 8/5 尋找鎖蓋機廠商來訪討論 7/24 確認鎖上蓋治具可以鎖到底，但無法停止繼續轉動，導致上蓋受傷，需尋找符合的機台設備 6/24 研發會議討論鎖上蓋治具修改加工方式，需要修改設計 6/22 水測治具設計完成 6/18 鎖上蓋治具(卡上蓋造型設計)設計完成 4/22 水測治具設計中 4/22 鎖上蓋治具安裝完成 4/17 鎖上蓋治具加工完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/08 | 2025/07/14 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/25 | 2025/10/02 | 134 | 331.5 | 2025/08/19
Q250701A1 | OPTILFUX4300C(H15206154)_電磁式流量計_2025量測稽核 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 | TAF Q250701A1 | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/08 | 2025/07/25 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/25 | 2025/09/01 | 27 |  | 2025/08/31
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第二次PVT-QA | 7/25測試完畢 8/1測試報告送出簽核 | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2025/07/09 | 2025/08/19 | 30 | 200 | Complete | 2025/08/01 | 2025/10/02 | 44
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 7/21開始分析與其他競品的差異 7/24完成報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/21 | 2025/07/25 | 5 | 92 | 2026/02/09
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 錶頭分析報告 | 錶頭結案報告編寫中,弓銓使用MR senosr. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/07/11 | 2025/08/13 | 24 | 70 | Complete | 2025/07/11 | 2026/01/30 | 140 | 269.5 | 2026/02/09
Q250701P1 | PVT,M230705P1,自動化技術部,PVD1AA00,二口二位膜片閥(DN25),3,20250711 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/11 | 2025/07/30 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/14 | 1 |  | 2025/07/13
Q250701O1 | ECR,桓達科技,宜蘭製一,SEX,阻旋式開關_世代2_標準型,3,20250714 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 紙本簽核時間較長 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/07/14 | 2025/07/31 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/14 | 2025/08/08 | 20 |  | 2025/07/20
Q250705G1 | 送樣,N/A,大訊,GPX80100,GPX8感溫棒測試,30,20250711 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/14 | 2025/07/31 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/18 | 5 |  | 2025/07/18
Q250706G1 | 委測,N/A,廠務,FA,電纜浮球原磁簧開關改微動開關,3,20250714 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/14 | 2025/07/31 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/30 | 13 |  | 2025/07/29
Q250707G1 | 送樣,M240703R1,維諦公司,SDX20100,SDX201光電液位開關,4,20250714 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/14 | 2025/07/31 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2 |  | 2025/07/14
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 | 7/30製程履歷修改包裝內容送簽核送簽核 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/15 | 2025/07/21 | 5 | 40 | Complete | 2025/07/30 | 2025/08/07 | 7 | 1 | 2025/08/19
Q250702A1 | TAF,3853,亞特蘭提斯,EPD10400,電磁式流量計,6,TA3-25070258(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/15 | 2025/08/01 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/15 | 2025/11/10 | 37 |  | 2025/11/09
Q250708G1 | 送樣,D250101R1,RD2,GPX,AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器,2,20250715 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/16 | 2025/08/04 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/15 | 2025/07/30 | 12 |  | 2025/07/29
Q250709G1 | 送樣,大訊,GPX,GPX8送樣,10,20250717 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/17 | 2025/08/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/17 | 2025/07/25 | 7 |  | 2025/07/24
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | BOM表變更(ECO單號) | ECO-25100276 ECO-25100279 ECO-25100282 ECO-25100290 ECO-25100291 ECO-25100293 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/07/18 | 2025/07/31 | 10 | 56 | Complete | 2025/10/30 | 2025/11/19 | 15 | 21 | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 | 7/28-30 程式軟體安裝測試 8/8 考克漏氣，更換針閥 8/7 測試1PCS約30~40秒，複測值偏高，原因待查。 8/13-15 調整複測紀錄。 8/15 送10PCS 宜蘭run-in測試 8/21通知完成送回 8/25-26 run-in後複測 8/26 啟動按鈕無作用，部分軟體修改。 8/27高鹿比例閥送修，9/1收到$500。 9/4-5 調校測試 9/9 調校測試，寄宜蘭廠復測Run-in測試。 9/12 宜蘭回覆尚未測試，預計9/16~18 9/16 宜蘭回傳測試數據，PPT製作 9/17 資料整理，移轉前會議通知 9/18 打包整理 9/19 移轉會議，打包，送二廠調撥 宜蘭回覆預計10/13-17 試產。 10/14 至宜蘭廠教學新設備使用 嘉怡請在本週五前提供三台設備的比對數據 10/17100PCS分析資料 10/21 請宜蘭重測100PCS 10/30 2廠拉回測試，11/6 100PCS領回 11/6-11/7測試，調整流程重新規劃 11/6部門會議處長指示EPT，EPH先行，SQ設備待重新驗證 此項暫結，重新新增整機測試驗證 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/07/18 | 2025/07/25 | 6 | 20 | Complete | 2025/07/28 | 2025/11/18 | 78 | 53.5 | 2026/03/05
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 | 7/22操作說明製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/18 | 2025/07/24 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/21 | 2025/10/02 | 53 |  | 2025/10/01
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體設計 | 陳俊儒 | 電子新零件承認 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/07/18 | 2025/07/24 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 | 40 | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體審查單 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 50 | 2025/07/18 | 2025/07/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
Q250702P1 | PVT,桓達科技,自動化技術部,SDL,液體洩漏偵測器,8,20250718 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/07/18 | 2025/08/06 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/18 | 2025/07/25 | 6 |  | 2025/07/24
Q250702R1 | DVT,D250501R1,產品開發部,EST10000,EST多點位儲倉溫度感測線,3,20250718 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/18 | 2025/08/06 | 14 | 0 | Active | 2025/07/22 |  | 0 |  | 2025/08/03
Q250710G1 | 委測,金運,研三,EPU,EPU2超音波流量計,1,20250718 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/07/18 | 2025/08/06 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/18 | 2025/07/31 | 10 |  | 2025/07/30
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | DN100、DN150樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 請宜蘭製一協助測試 7/24完成DN100、DN150性能測試，但把其中一種規格當成C級表的標準測試，還需另外進行Q1~Q3的測試 8/8重新測試完畢 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/07/21 | 2025/08/06 | 13 | 40 | Complete | 2025/07/21 | 2025/08/11 | 16 |  | 2026/02/09
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 樣機性能分析報告 | 樣機性能測試請宜蘭製一協助 7/24 DN100、DN150測試完成，但Q1~Q3還需再測試 7/25整理測試數據 8/11宜蘭製一提供測試數據 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/07/22 | 2025/08/08 | 14 | 16 | Complete | 2025/07/22 | 2025/08/11 | 15 | 28.5 | 2026/02/09
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 | 8/1結案報告送簽 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/22 | 2025/07/22 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 5 |  | 2025/08/19
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | SOP修正(ECO單號) | SOPMod00100001143 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 100 | 2025/07/23 | 2025/07/29 | 5 | 32 | Complete | 2025/09/25 | 2025/11/19 | 36 | 7.5 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 驗證測試 | 王瀚霆 | QA測試報告簽核 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/23 | 2025/07/29 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/22 | 2025/11/10 | 76 |  | 2025/11/20
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 | 8/1結案報告送簽 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/23 | 2025/08/05 | 10 | 50 | Complete | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 5 |  | 2025/08/19
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 100 | 2025/07/23 | 2025/08/12 | 15 | 120 | Complete | 2025/10/13 | 2026/01/30 | 77 | 215.5 | 2026/06/23
Q250703R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX20100,SDX201(低壓射出版本)成品驗證,20,2025/7/23 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/23 | 2025/08/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/21 | 2025/08/05 | 12 |  | 2025/08/04
Q250704R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX50000,SDX5(低壓射出版本)成品驗證,26,2025/7/23 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/23 | 2025/08/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/28 | 2025/07/28 | 1 |  | 2025/07/27
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價 | 賴慶樺 | 報價單 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/07/25 | 2025/07/29 | 3 | 0 | Complete | 2025/07/28 | 2025/07/29 | 2 | 8 | 2026/01/26
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 尚未執行 8/12草稿 9/12上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/07/25 | 2025/08/08 | 11 | 20 | Complete | 2025/08/12 | 2025/09/12 | 24 |  | 2026/03/05
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/25 | 2025/07/29 | 3 | 20 | Complete | 2025/07/24 | 2025/10/02 | 50 |  | 2025/10/01
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 9/5與TUV確認完結構後，先組裝測試樣品，確認結構沒問題後才出圖。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/07/25 | 2025/08/07 | 10 | 16 | Complete | 2025/09/25 | 2025/10/20 | 15 | 112
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 防爆測試報告 | 2026/6/18 TUV回覆還在等德國審核官回覆. | 研二部 | 黃胤綸 |  | 90 | 2025/07/25 | 2025/08/07 | 10 | 8 | Active | 2026/01/03 |  | 0 | 2
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 2D/3D組合圖面 |  |  |  |  | 100 | 2025/07/28 | 2025/08/08 | 10 | 40 | Active | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 6 | 27 | 2025/10/14
Q250711G1 | 送樣,N/A,駿齊精密有限公司,SDX5003A,SDX5光電液位開關,2,20250728 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/28 | 2025/08/14 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2 |  | 2025/07/30
Q250705R1 | DVT,D250101R1,RD2,GPX80000,AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器,3,20250729 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/07/29 | 2025/08/15 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/14 | 7 |  | 2025/08/13
Q250712G1 | 委測,金豐,RD3,EPU,EPU夾管式超音波流量計,1,20250729 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 簽核延遲 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/07/29 | 2025/08/15 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/29 | 2025/08/13 | 12 |  | 2025/07/29
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/07/30 | 2025/08/05 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/01 | 2025/10/02 | 44 |  | 2025/10/01
Q250706R1 | DVT,M240704R1,研三,EPU20000,EPU2超音波流量計,10,20250730 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/30 | 2025/08/18 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/30 | 2025/11/11 | 71 |  | 2025/11/10
Q250703A1 | TAF,3853,國內金豐工業儀錶,EPU系列,超音波流量計,5,TA3-25070468(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/07/31 | 2025/08/19 | 14 | 0 | Complete | 2025/07/25 | 2025/11/11 | 74 |  | 2025/11/10
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 電路設計 | 賴慶樺 | 電路板重新layout確認 | 已確認增加探測點 確認是否須開會審核後 治具再行發出 電路板LAYOUT 已完成 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/21 | 15 | 0 | Complete | 2025/08/18 | 2025/11/07 | 56 |  | 2026/01/26
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件審查 | 郑仁春 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 6 | 35 | Complete | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 5 |  | 2026/07/02
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 尚未執行 9/19 移轉會議完成，打包，送二廠調撥 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 5 | 1 | Complete | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 1 | 1 | 2026/03/05
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 | 2/5 測試20PCS，2/10-12 80PCS測試 2/23 80PCS複測，送宜蘭廠 2/26 測OK，3/2打包至二廠調撥區，預計3/3調撥宜蘭 3/3王處長指示請再開立100PCS製作驗證 已開立工單EB7-26030027，預計3/11進行生產 ，延至3/18 宜蘭3/20生產100PCS，數據回傳良率99% | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 7 | 1 | Complete | 2026/03/03 | 2026/03/30 | 20 |  | 2026/03/05
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 圖面，報價，採購紀錄已上傳 說明書已上傳 測試數據已上傳 10/1 驗收單已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 7 | 4 | Complete | 2025/08/11 | 2025/10/01 | 37 |  | 2026/03/05
Q250801A1 | TAF,3086,品保處實驗室,接線盒,1,測試一致性 IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/12 | 2025/12/18 | 89 |  | 2025/12/17
Q250802A1 | TAF,3853,品保處實驗室,EPD,電磁式流量計,1,20250812 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/20 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/12 | 2025/12/18 | 89 |  | 2025/12/17
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 14 | 4 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 14 | 4 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68 |  | 2026/02/23
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 产品导入方案评估 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 14 | 20 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68 |  | 2026/02/23
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/08/04 | 2025/09/01 | 21 | 60 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68 |  | 2026/02/23
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | D.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/08 | 2025/10/02 | 39 |  | 2025/10/01
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 | 8/20結案 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/08/06 | 2025/08/08 | 3 | 24 | Complete | 2025/07/30 | 2025/10/02 | 46 |  | 2025/08/19
Q250801O1 | 委測,桓達科技,RD3,EPR,EPR1顯示型錶頭,1,2025806 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/08/06 | 2025/08/25 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/18 | 9 |  | 2025/08/17
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 设计输出综合评审 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/08/08 | 2025/08/08 | 1 | 2 | Complete | 2025/04/07 | 2025/04/13 | 5 |  | 2025/10/30
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2025/08/08 | 2025/09/18 | 30 | 160 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 防爆證書 | 2026/6/18 TUV回覆還在等德國審核官回覆 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/08/08 | 2025/08/21 | 10 | 8 | Complete | 2026/01/03 | 2026/07/14 | 127 | 1
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 物料采购 | 因总部缺料，实际到材料时间为10/17 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/08/11 | 2025/10/17 | 47 | 12 | Complete | 2025/08/08 | 2025/10/16 | 47 |  | 2026/07/02
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 2D零件尺寸圖面 |  |  |  |  | 100 | 2025/08/11 | 2025/08/20 | 8 | 32 | Active | 2025/09/17 | 2025/09/18 | 2 | 6 | 2025/10/14
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 | 8/20結案 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/08/11 | 2025/08/13 | 3 | 24 | Complete | 2025/07/30 | 2025/10/02 | 46 |  | 2025/08/19
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 设计资料的技术转移及相关工艺文件的发行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/08/11 | 2025/08/12 | 2 | 6 | Complete | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 4 |  | 2025/10/30
Q250802G1 | 送樣,桓達科技,RD3,EPU2,EPU2超音波流量計,4,20250812 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/08/12 | 2025/08/29 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/12 | 2025/08/18 | 5 |  | 2025/08/17
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/08/13 | 2025/08/13 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
Q250803A1 | TAF,3853,品保部,Yokogawa AXF025g,電磁式流量計,1,20250813 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/13 | 2025/09/01 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/08 | 2025/11/11 | 64 |  | 2025/11/10
Q250804A1 | TAF,3853,品保部,EPD,電磁式流量計,1,20250813 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/13 | 2025/09/01 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/19 | 2025/09/01 | 10 |  | 2025/08/31
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案 | 鄭貫中 | 先期研究結案會議 | 1/30收到硬體的資料，整合並放入結案報告內 2/5在部門會議時順便開結案會議 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2 | 16 | Complete | 2026/01/26 | 2026/02/05 | 9 | 8.5 | 2026/02/09
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/08/14 | 2025/08/20 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 量桶量槽製作資格申請評估 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/18 | 2025/08/18 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/18 | 2025/08/29 | 10 |  | 2026/01/29
Q250803G1 | 送樣,K240801R2,嵩台資訊,ECP,PCB濕製程用插入式壓力感測器,1,20250818 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/18 | 2025/09/04 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/18 | 2025/08/21 | 4 |  | 2025/08/21
Q250804G1 | 委測,N/A,RD3,EPDBA1X-0051,EPD紀錄型韌體修改驗證,1,20250818 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/18 | 2025/09/04 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/21 | 2025/08/21 | 1 |  | 2025/08/20
Q250805A1 | TAF,3853,國倫水電,AXW,電磁式流量計,3,TA3-25080258(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/18 | 2025/09/04 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/30 | 2026/05/06 | 143
Q250806A1 | 委測,N/A,國倫水電,AXW,電磁式流量計,3,TA3-25080258(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/18 | 2025/09/04 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/05 | 2025/11/11 | 44 |  | 2025/11/10
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 購置標準器(量桶5L、10L、20L、50L) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/19 | 2025/08/19 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/19 | 2025/08/29 | 9 |  | 2026/01/29
Q250805G1 | 送樣,M240804R1,景碩科技股份有限公司,PVD1AA00,PVD二口二位閥,1,20250819 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/19 | 2025/09/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/20 | 2025/08/20 | 1 |  | 2025/08/19
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 標準量桶取得校正報告 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/20 | 2025/08/20 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/20 | 2025/08/29 | 8 |  | 2026/01/29
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 熱縮套脫落改善 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/08/20 | 2025/12/01 | 70 | 300 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 申請標準器(流量計1m3/h及10m3/h以上各一只) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/21 | 2025/08/25 | 3 | 12 | Complete | 2025/08/21 | 2025/08/29 | 7 | 4 | 2026/01/29
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 0 | 2025/08/21 | 2025/09/10 | 15 | 120 | Active |  |  | 0 | 16 | 2026/06/23
Q250807A1 | TAF,3853,東元電機,EPD系列,電磁式流量計,1,TA3-25070575(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/08/21 | 2025/09/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/02 | 2025/12/18 | 74 |  | 2025/12/17
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 产品导入方案评估 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/08/22 | 2025/09/10 | 14 | 20 | Complete | 2025/08/22 | 2025/11/11 | 54
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價 | 賴慶樺 | 發外製作 | 謙和單已簽核完畢 待電路板完成後再與廠商洽談 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 15 | 0 | Complete | 2025/07/29 | 2025/11/07 | 70 | 8 | 2026/01/26
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 零件加工 |  |  |  |  | 100 | 2025/08/25 | 2025/08/29 | 5 | 24 | Active | 2025/09/30 |  | 0 | 16.5 | 2025/10/14
Q250806G1 | 送樣,M240703R1,工業技術研究院,SDX2013A,SDX201光電液位開關,12,20250818 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/25 | 2025/09/11 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2 |  | 2025/08/27
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 標準流量計取得校正報告 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/26 | 2025/08/26 | 1 | 4 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/29 | 4 |  | 2026/01/29
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 評估首產及送樣規格及套數 |  | 國內業務處 | 郭俊元 |  | 0 | 2025/08/26 | 2025/09/15 | 15 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
Q250807G1 | 送樣,N/A,元鈦科技,SDX5003A,SDX5光電液位開關,4,20250826 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/26 | 2025/09/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/26 | 1 |  | 2025/08/25
Q250808G1 | 送樣,N/A,奇鋐,GPX80100,GPX8感溫棒,2,20250826 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/26 | 2025/09/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/28 | 3 |  | 2025/08/27
Q250809G1 | 送樣,桓達科技,RD3,EPU,EPU2超音波流量計,5,20240826 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/08/26 | 2025/09/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/29 | 2025/08/29 | 1 |  | 2025/08/28
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 申請度量衡業營業許可程序評估 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/27 | 2025/08/27 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/27 | 2025/08/29 | 3 | 4 | 2026/01/29
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可項目變更相關資料匯整及申請 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2 | 16 | 2026/01/29
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 1 | 2 | Active |  |  | 0 |  | 2026/07/27
Q250810G1 | 送樣,N/A,台達電,SDX80000,SDX5光電液位開關,3,20250828 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/28 | 2025/09/16 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 1 |  | 2025/08/27
Q250811G1 | 委測,N/A,RD3,EPDAM1E,EPD支架鹽霧測試,6,20250828 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/28 | 2025/09/16 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/28 | 2025/09/03 | 5 |  | 2025/09/02
Q250813G1 | 送樣,M240804R1,景碩,PVD1AA00-150PG2123BA00A,PVD二口二位閥,1,20250828 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/08/28 | 2025/09/16 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2 |  | 2025/08/28
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/08/29 | 2025/08/29 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 7 | 16 | 2026/01/29
Q250812G1 | 委測,桓達科技,RD1,SPX,SPX2數位熱值式開關,1,20250829 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/08/29 | 2025/09/17 | 14 | 0 | Complete | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 6 |  | 2025/09/04
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可項目變更申請文件審核(標檢局) | 標檢局查核檢附資料，部分資料需修改 待修正後再重新提出申請 | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/09/01 | 2025/09/12 | 10 | 20 | Complete | 2025/10/03 | 2025/10/29 | 16 |  | 2026/01/29
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 台大超音波㨲頭貼合技術技轉案 | 陳俊儒 | 台大超音波㨲頭貼合技術技轉案 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2025/09/01 | 2025/09/01 | 1 | 0 | Complete | 2025/10/09 | 2026/01/08 | 62 |  | 2026/01/07
Q250901A1 | TAF,3853,國倫水電,AXW,電磁式流量計,1,TA3-25080405(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/09/01 | 2025/09/18 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/30 | 2026/05/06 | 143
Q250902A1 | 委測,N/A,,國倫水電,AXW,電磁式流量計,1,TA3-25080405(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/09/01 | 2025/09/18 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/30 | 2026/05/06 | 143
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产，制作样品 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/09/02 | 2025/10/16 | 30 | 150 | Complete | 2025/09/02 | 2025/11/11 | 47 |  | 2026/02/23
Q250901G1 | 送樣,M240703R1,OHMIUM OPERATIONS,SDX201,SDX2光電液位開關,8,202509002 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/09/02 | 2025/09/19 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/03 | 2025/09/03 | 1 |  | 2025/09/02
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 機構組裝測試 |  |  |  |  | 100 | 2025/09/03 | 2025/09/09 | 5 | 24 | Active |  |  | 0 | 14.5 | 2025/10/14
Q250902G1 | 送樣,桓達科技,RD3,EPU,EPU2超音波流量計,2,20250904 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/09/04 | 2025/09/23 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/04 | 2025/09/09 | 4 |  | 2025/09/09
Q250903A1 | TAF,3853,傑和,EPD34系列,電磁式流量計,3,TA3-25070272(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/09/04 | 2025/09/23 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/01 | 2025/12/18 | 54 |  | 2025/12/17
Q250903G1 | 送樣,桓達科技,RD1,PCB,濕製程用插入式壓力感測器,1,20250905 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/09/05 | 2025/09/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 5 |  | 2025/09/04
Q250904A1 | TAF,3086,傑和,EPD10400,電磁式流量計,3,TAˋ3-25070272(1),IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/09/05 | 2025/09/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/01 | 2025/12/18 | 54 |  | 2025/12/17
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 配電箱設計與製作 |  |  |  |  | 100 | 2025/09/10 | 2025/09/19 | 8 | 40 | Active |  |  | 0 | 2 | 2025/10/14
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/09/11 | 2025/10/01 | 14 | 40 | Complete | 2025/09/11 | 2025/11/11 | 40
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/11 | 1 | 4 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/22 | 8 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/22 | 8 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/09/11 | 2025/10/13 | 20 | 100 | Active |  |  | 0 | 110.5 | 2026/06/23
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 實地查核(標檢局) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 1 | 8 | Complete | 2025/10/31 | 2025/11/20 | 15 | 8 | 2026/01/29
Q250904G1 | 委測,桓達科技,RD1,SPX2,SP數位熱質式開關,2,20250915 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/09/15 | 2025/10/03 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/15 | 2025/09/26 | 10 |  | 2025/09/25
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 核發度量衡業營業許可執照(標檢局) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/09/16 | 2025/09/30 | 10 | 8 | Complete | 2025/11/11 | 2025/11/20 | 8 |  | 2026/01/29
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工況試煉送樣 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/09/16 | 2025/09/30 | 10 | 80 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
Q250905G1 | 送樣,N/A,A PLUS FINE TEK SENSOR,SDX50000,SDX5光電液位開關,3,20250916 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/09/16 | 2025/10/07 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 1 |  | 2025/09/16
Q250901R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX50000,SDX5成品驗證,8,20250917 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/09/17 | 2025/10/08 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 1 |  | 2025/09/18
Q250902R1 | DVT,M240703R1,RD2,SDX20100,SDX201成品驗證,2,20250917 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/09/17 | 2025/10/08 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 1 |  | 2025/09/18
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | QC工程表 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | 8 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | 8 | 16 | Active |  |  | 0 | 3 | 2026/06/23
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 260625-等待防爆證書 | 研二部 | 李騏敬 |  | 10 | 2025/09/19 | 2025/09/23 | 3 | 8 | Active | 2026/06/25 |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 證書上傳BPM | 260625-等待防爆證書 | 研二部 | 李騏敬 |  | 10 | 2025/09/19 | 2025/09/23 | 3 | 1 | Active | 2026/06/25 |  | 0
Q250905A1 | TAF,3853,品保部,EPD,電磁式流量計,2,20250919 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/09/19 | 2025/10/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/02 | 2026/08/04 | 204
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 整機測試驗證 |  |  |  |  | 100 | 2025/09/22 | 2025/09/24 | 3 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/10/14
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/09/23 | 2025/09/30 | 5 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
Q250906G1 | 送樣,Fine Autom,RD2,SDX,光電液位開關,4,20250923 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/09/23 | 2025/10/15 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/23 | 2025/09/26 | 4 |  | 2025/09/25
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 簡單的操作說明書(1頁) |  |  |  |  | 100 | 2025/09/25 | 2025/09/26 | 2 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/10/14
Q250907G1 | 送樣,盈聯通,RD1,EPT,AI熱值式流量計,2,20250925 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/09/25 | 2025/10/17 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/25 | 2025/09/26 | 2 |  | 2025/09/25
Q250908G1 | 送樣,M240703R1,TSTEK,SDX20100,SDX201光電液位開關,2,20250925 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/09/25 | 2025/10/17 | 14 | 0 | Complete | 2025/09/25 | 2025/09/26 | 2 |  | 2025/09/25
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 組裝測試/技轉 |  |  |  |  | 100 | 2025/09/30 | 2025/09/30 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/10/14
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 樣機準備及驗證 | 王琇眉 | 認證單位測試報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/09/30 | 2026/03/31 | 120 | 8 | Active | 2025/12/08 |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可執照正本繳交至財務處(玉香)保管 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/10/01 | 2025/10/01 | 1 | 4 | Complete | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 4 |  | 2026/01/29
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 5 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
Q251001G1 | 委測,N/A,RD,SCXBM6A-MA0000C002,SCX6振棒半成品變更為止動螺母,2,20251001 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/10/01 | 2025/10/22 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/02 | 2025/10/06 | 2 |  | 2025/10/06
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 樣機準備及驗證 | 王琇眉 | 樣機製作 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/10/01 | 2025/11/14 | 30 | 40 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产：产品（旧款）拆装换新作业 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/10/02 | 2025/10/09 | 5 | 30 | Complete | 2025/09/22 | 2025/11/11 | 33
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽標定及校正 | 何昆達 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/10/02 | 2025/12/01 | 40 | 40 | Complete | 2025/12/01 | 2025/12/10 | 8 | 24 | 2026/01/29
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/10/08 | 2025/10/08 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/10/08 | 2025/10/08 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 電子半成品 EOM |  |  |  |  | 0 | 2025/10/08 | 2025/10/09 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
Q251001P1 | PVT,K240101P1,自動化,EPV系列,渦接流量計,6,20251008 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/10/08 | 2025/10/29 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/09 | 2026/05/06 | 137
Q251002G1 | 委測,桓達科技,RD3,EPV1,EPV韌體更新-新增總累積UINT32,1,20251008 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/10/08 | 2025/10/29 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/08 | 2025/10/14 | 4 |  | 2025/10/13
Q251003G1 | 送樣,桓達科技,研發3,EPU,EPU2超音波流量計,3,20251008 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/10/08 | 2025/10/29 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/08 | 2025/10/14 | 4 |  | 2025/10/14
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構設計 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/10/09 | 2025/11/07 | 20 | 160 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 硬體設計 | 魏暉恩 | Placement規劃 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/10/09 | 2025/10/13 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
Q251004G1 | 送樣,M240703R1,日立,SDX,SDX201光電液位開關,5,20251009 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/10/09 | 2025/10/30 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/09 | 2025/10/12 | 1 |  | 2025/10/12
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 旧品换新作业标准建立 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/10/13 | 2025/10/31 | 14 | 20 | Complete | 2025/09/26 | 2025/11/11 | 29
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 關鍵零件材質證明 |  |  |  |  | 0 | 2025/10/13 | 2025/10/17 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 展型案測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 | 12/18PVT-QA測試完成 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/10/14 | 2025/11/25 | 30 | 30 | Complete | 2025/12/18 | 2026/06/25 | 124
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/10/14 | 2025/10/23 | 8 | 32 | Active |  |  | 0 | 16 | 2026/06/23
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 電子新零件承認 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/10/15 | 2025/10/21 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
Q251002A1 | TAF,3853,華友材料科技,EPD系列,電磁式流量計,1,TA3-25100142(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/10/16 | 2025/11/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/31 | 2025/12/18 | 35 |  | 2025/12/17
Q251005G1 | 送樣,K240801R2,嵩台,ECP13000,PCB濕製程用插入式壓力傳感器,4,20251016 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/10/16 | 2025/11/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/16 | 2025/10/20 | 3 |  | 2025/10/19
Q251006G1 | 送樣,K240801R2,金元福,ECP13100,PCB濕製程用插入式壓力傳感器,1,20251016 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/10/16 | 2025/11/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/16 | 2025/10/20 | 3 |  | 2025/10/19
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 50 | 2025/10/17 | 2025/10/21 | 3 | 50 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/19 | 1 |  | 2026/02/23
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論會議(機構審查) | 10/16 建專案E251001I1 10/17 機構審查會議 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2 | 4 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/22 | 4 | 4 | 2026/03/05
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 产品试生产（研发生产、样品制做） |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 50 | 2025/10/20 | 2025/11/07 | 14 | 96 | Complete | 2025/10/20 | 2025/11/10 | 15 |  | 2026/07/02
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/10/20 | 2025/10/21 | 2 | 4 | Complete | 2025/08/29 | 2026/01/14 | 93 |  | 2026/03/05
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 電路圖 |  |  |  |  | 0 | 2025/10/20 | 2025/10/21 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖 | 9/2-5 第4版規劃，報價預估 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 9/18 圖面更新拆圖。中方交件。 9/22 圖面調整 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/10/21 | 2025/10/23 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7 |  | 2026/03/05
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/10/22 | 2025/11/05 | 10 | 150 | Complete | 2025/10/22 | 2025/12/06 | 32 |  | 2026/02/23
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 產品說明書 |  |  |  |  | 0 | 2025/10/22 | 2025/10/23 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 9/2-5 第4版規劃，報價預估 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 9/18 圖面更新拆圖。中方交件。 9/22 圖面調整 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/10/23 | 2025/10/28 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7 |  | 2026/03/05
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 三合一模溫機預計11月底到港 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/10/23 | 2025/12/04 | 30 | 100 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 0 | 2025/10/23 | 2025/12/04 | 30 | 100 | Active |  |  | 0 | 15
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 零件製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/10/23 | 2025/11/20 | 20 | 20 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/19 | 13 | 2 | 2026/02/22
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/10/23 | 2025/11/20 | 20 | 20 | Complete | 2025/10/23 | 2026/01/15 | 58 |  | 2026/02/22
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 0 | 2025/10/27 | 2025/12/10 | 33 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 本安電路等效電路圖 |  |  |  |  | 0 | 2025/10/27 | 2025/10/30 | 4 | 16 | Pending |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | TJ4-25100013凱挺 TJ4-25100014中方 TJ4-25100015明發 TJ4-25100016宏庫 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/10/28 | 2025/10/30 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7 | 4 | 2026/03/05
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 請購單簽核 | TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 TJ4-25100015明發 10/30 11/4詢問進度 11/5已到 TJ4-25100016宏庫 10/30 10/29已到 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/10/30 | 2025/11/04 | 4 | 32 | Complete | 2025/10/20 | 2025/11/18 | 21 | 3 | 2026/03/05
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | D sub 25P的連接器 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/10/30 | 2025/12/26 | 41 | 32 | Complete | 2025/10/22 | 2026/01/14 | 58 |  | 2026/03/05
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 關鍵電子零件承認書 |  |  |  |  | 0 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | 5 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 旧品换新作业移转车间生产 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/03 | 2025/11/20 | 14 | 30 | Complete | 2025/11/20 | 2026/04/22 | 100
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 3 | 20 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 4 |  | 2026/06/25
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 TJ4-25100015明發 10/3011/4詢問進度 11/5已到 TJ4-25100016宏庫 10/29已到 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/11/04 | 2025/11/10 | 5 | 40 | Complete | 2025/10/27 | 2025/11/18 | 17 |  | 2026/03/05
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/11/04 | 2025/12/15 | 30 | 24 | Complete | 2025/11/04 | 2026/01/15 | 51 | 8 | 2026/03/05
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 | 1.GPX感溫棒型式校正軟體初版完成 2.第二階段帶RS485功能預計3月完成 | 自動化 | 郭景成 |  | 100 | 2025/11/04 | 2025/12/26 | 38 | 120 | Complete | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 1 |  | 2026/03/05
Q251101A1 | OPTILFUX4300C(H15206154)_電磁式流量計_20251105量測稽核 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/05 | 2025/11/24 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/12 | 2025/12/18 | 27 |  | 2025/12/17
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/17 | 8 | 60 | Complete | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 1 |  | 2026/02/23
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/11/06 | 2025/12/15 | 28 | 104 | Complete | 2025/11/06 | 2026/01/15 | 49 | 46 | 2026/03/05
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 电路Layout图 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/10 | 3 | 10 | Complete | 2026/01/07 | 2026/01/07 | 1 |  | 2026/06/25
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 時程規劃/人員安排 | 已完成時程規劃及人員安排 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2 | 8 | Complete | 2025/11/06 | 2025/11/06 | 1 | 6.5
Q251102A1 | TAF,3853,殷聖節能,EPD30系列,電磁式流量計,1,TA3-25100452(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/25 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/10 | 2025/12/18 | 29 |  | 2025/12/17
Q251103A1 | TAF,3853,品保處,EPD系列,標準錶校正,7,20251106 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/25 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/22 | 2026/07/14 | 37
Q251104A1 | TAF,3853,彩力染整,EPD10400系列,電磁式流量計-世代1-分離型,1,TA3-25100376(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/25 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/24 | 2025/12/18 | 19 |  | 2025/12/17
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 型錄/編碼原則 |  |  |  |  | 0 | 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2 | 4 | Pending |  |  | 0
Q251101G1 | 送樣,N/A,維諦公司,SDX5003A,SDX5光電液位開關,5,20251107 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/11/07 | 2025/11/26 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 1 |  | 2025/11/09
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | Copy of 物料采购 |  |  |  |  | 0 | 2025/11/10 | 2025/11/21 | 10 | 5 | Active | 2025/11/12 | 2025/12/02 | 15 |  | 2026/07/02
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 10/27-31 機構組裝 11/5 配電箱安裝，11/7 載具配線解焊協助 11/17機構已完成，待電腦安裝電控箱配線。 11/6部門會議處長指示EPT，EPH先行 11/28 電腦安裝定位，更換掛線螺絲 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/11/10 | 2025/11/28 | 15 | 40 | Complete | 2025/10/27 | 2025/12/12 | 35 | 24 | 2026/03/05
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 6 | 48 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構審查單 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 開發企劃書 | 已完成開發企畫書 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/10 | 2025/11/21 | 10 | 40 | Complete | 2025/11/10 | 2025/12/01 | 16 | 96.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/11 | 2025/11/13 | 3 | 8 | Complete | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 0 |  | 2026/06/25
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構圖面修改 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/11/11 | 2025/11/17 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 關鍵零件清單 |  |  |  |  | 0 | 2025/11/11 | 2025/11/12 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 樣機準備及驗證 | 王琇眉 | 樣品測試報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/11/11 | 2025/11/24 | 10 | 8 | Active | 2025/12/03 |  | 0
Q251101O1 | ECR,桓達科技,RD2,SCX,雙音叉棒電路板,5,20251111 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/11/11 | 2025/11/28 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/11 | 2025/11/20 | 8 |  | 2025/11/19
Q251101P1 | PVT,桓達科技,RD1,SPX2,SPX2熱質式開關,10,20251111 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/11/11 | 2025/11/28 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/11 | 2025/11/14 | 4 |  | 2025/11/13
Q251102G1 | 送樣,D250101R1,奇鋐,GPX80000,AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器,20,20251111 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/11 | 2025/11/28 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/10 | 2026/05/06 | 117
Q251103G1 | 送樣,桓達科技,研發3,EPU,EPU2超音波流量計,1,20251111 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/11 | 2025/11/28 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/13 | 2025/11/12 | 0 |  | 2025/11/12
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證文件審查 | 陳威諭 | CSA文件初審 |  |  |  |  | 0 | 2025/11/13 | 2025/11/26 | 10 | 16 | Pending |  |  | 0
Q251101R1 | DVT,M240704R1,研三,EPU20000,EPU2超音波流量計,3,20251113 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/13 | 2025/12/02 | 14 | 0 | Complete | 2025/10/16 | 2026/01/23 | 69
Q251105A1 | TAF3853,升宏,EPD10400-A080,電磁式流量計-世代1-分離型,TA3-25110104(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/13 | 2025/12/02 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/26 | 2025/12/18 | 17 |  | 2025/12/17
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 3 | 30 | Complete | 2025/11/13 | 2025/11/17 | 3 |  | 2026/06/25
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證文件審查 | 陳威諭 | CSA文件初審 | 1. 80246918 - Test sample Flame Path Analysis before shipment 自檢表確認.(Ongoing) 2. 80246918 Construction Review Report 迴路/機構 Checklist 確認.(Ongoing) 3. 膠體備料中, 待膠體老化測試完後再上前蓋使用膠材, 提供廠商(CSA)進行防爆測試. 提供品項:膠體, Sample 膠體:DOWSIL (7091, EA4100, EA9189), 預計12/E提供. Sample: A-2, A-3, A-5 整個樣品(前蓋膠材待定), B-17, B-18 樣品. 預計1/B提供. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/11/14 | 2025/11/27 | 10 | 16 | Complete | 2025/09/01 | 2025/12/10 | 69 | 28.5
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | 9 | 65 | Complete | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 0 |  | 2026/02/23
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/11/18 | 2025/11/19 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構新零件承認 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/11/18 | 2025/11/24 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
Q251102O1 | ECO,桓達科技,RD1,EPT,EPT熱質式流量計,3,20251118 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 簽和延遲 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/11/18 | 2025/12/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/18 | 2026/01/05 | 33
Q251102R1 | DVT,M250301R1,RD3,EPU10100,軌道型顯示器夾管式超音波流量計,5,20251118 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/11/18 | 2025/12/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/02 | 2025/12/19 | 14 |  | 2025/12/18
Q251201G1 | 委測,K240801R2,RD1,ECP,顯示型壓力計,6,20251118 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/11/18 | 2025/12/05 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/18 | 2026/05/06 | 111
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/19 | 2025/12/02 | 10 | 100 | Complete | 2025/11/27 | 2025/12/04 | 6 |  | 2026/06/25
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 3 | 24 | Pending |  |  | 0
Q251104G1 | 送樣,N/A,力致科技,SDX5003A-AAA401MAANAB2000,SDX5光電液位開關,2,20251120 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/11/20 | 2025/12/09 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/20 | 2025/11/20 | 1 |  | 2025/11/19
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产，制作样品（全新产品） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/10 | 14 | 30 | Complete | 2025/12/10 | 2026/04/22 | 86
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 | 12/15~16 安裝水槽到測試台之間管路 12/17 工研院量筒校正 12/26組裝測試台出水道量筒間的管道 12/30機構組裝完成，待整體機台測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/26 | 25 | 5 | Complete | 2025/12/01 | 2026/01/15 | 32 | 206.5 | 2026/02/22
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/26 | 25 | 5 | Complete | 2025/11/21 | 2026/01/15 | 38 | 168 | 2026/02/22
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/11/24 | 2025/12/18 | 19 | 196 | Complete | 2025/12/04 | 2026/07/03 | 140 |  | 2026/07/02
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/11/24 | 2026/01/12 | 34 | 40 | Complete | 2026/01/05 | 2026/01/14 | 8 |  | 2026/03/05
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 彭志豪 | 機構設計 | 10/30(四)因無收到開案企劃書，無法執行，故專案延遲。 12/26 完成機構設計，塑膠3款牙、金屬1款牙。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/11/24 | 2025/11/28 | 5 | 24 | Complete | 2025/11/25 | 2025/12/01 | 5 | 116.5
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 電路設計-Power Block | 電源電路完成 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/24 | 2025/11/26 | 3 | 1 | Complete | 2025/11/19 | 2025/12/01 | 9 | 85
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 電路設計-Output Block | 輸出電路完成 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/24 | 2025/11/26 | 3 | 1 | Complete | 2025/11/19 | 2025/12/01 | 9
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 電路設計-IR/PT Sensor Block | IR/PT Sensor電路完成 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/24 | 2025/11/26 | 3 | 1 | Complete | 2025/11/19 | 2025/12/01 | 9
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 電路設計-整合功能設計 | 整合功能確認 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/24 | 2025/11/26 | 3 | 5 | Complete | 2025/11/19 | 2025/12/01 | 9 | 128
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 陳威諭 | 防爆零件測試 |  |  |  |  | 0 | 2025/11/24 | 2025/11/28 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 何昆達 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 已詢問水公司，待回覆 | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 60 | 2025/11/25 | 2025/12/30 | 25 | 40 | Active | 2026/01/12 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 何昆達 | 專案時程規劃 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/11/25 | 2025/11/25 | 1 | 8 | Active | 2026/01/05 |  | 0 | 10.5
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Design Verification Test | 魏暉恩 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/11/25 | 2025/12/15 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構半成品 EOM |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/11/25 | 2025/12/03 | 7 | 56 | Pending |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 驗證未過修改測試 | 蘇漢城 | 修改測試 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/11/26 | 2026/07/23 | 160 | 0 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 何昆達 | CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/11/26 | 2025/12/08 | 9 | 8 | Active | 2026/03/11 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 何昆達 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/11/27 | 2025/12/02 | 4 | 25 | Active | 2026/01/05 |  | 0 | 12
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 硬體審查 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2 | 4 | Complete | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2 | 3
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證文件審查 | 陳威諭 | 電子相關文件修訂 |  |  |  |  | 0 | 2025/11/27 | 2025/12/03 | 5 | 24 | Pending |  |  | 0
Q251105G1 | 送樣,N/A,廣運機械工程,SDX3003A,SDX3光電液位開關(SD23分離型),5,20251127 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/11/27 | 2025/12/16 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1 |  | 2025/11/27
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具設計 | 賴慶樺 | 設計資料 | 沿用舊版資料 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/11/28 | 2025/12/11 | 10 | 0 | Complete | 2025/11/19 | 2025/12/10 | 16 |  | 2026/01/26
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 1/14 完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/11/28 | 2026/01/12 | 30 | 8 | Complete | 2026/01/14 | 2026/01/14 | 1 | 6 | 2026/03/05
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證文件審查 | 陳威諭 | 電子相關文件修訂 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/11/28 | 2025/12/04 | 5 | 24 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1 | 2 | Complete | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2 | 1
Q251106G1 | 送樣,M240804R1,景碩科技,PVD1AA00150PG2123AD00A,PVD二口二位閥,1,20251128 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/11/28 | 2025/12/17 | 14 | 0 | Complete | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1 |  | 2025/11/27
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/12/01 | 2026/01/13 | 30 | 200 | Complete | 2025/12/19 | 2026/01/15 | 18 |  | 2026/02/23
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | 第三次生產 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/12/01 | 2026/01/12 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Design Verification Test | 魏暉恩 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 國內業務處 | 郭俊元 |  | 0 | 2025/12/01 | 2025/12/19 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | Placement規劃 | 10/20己給初步佈圖,11/19未收到進一步指示,無機構圖無法進一步執行,電路好像也還要改,11/21佈圖完成機構待確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/12/01 | 2025/12/01 | 1 | 4 | Complete | 2025/10/20 | 2025/10/31 | 9 | 10
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽標定及校正 | 何昆達 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/12/02 | 2026/01/28 | 40 | 40 | Complete | 2026/02/03 | 2026/02/26 | 13 | 8 | 2026/01/29
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第三次製作 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/12/02 | 2026/01/13 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 彭志豪 | 機構審查 | 10/30(四)因無收到開案企劃書，無法執行，故專案延遲。 11/14人員離職導致延誤 1/05新進人員接手後進行機構審查完成。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/12/02 | 2025/12/02 | 1 | 1 | Complete | 2026/01/15 | 2026/02/11 | 20 | 14.5
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 電路圖Layout | 10/20己給初步佈圖,11/19未收到進一步指示,無機構圖無法進一步執行11/26機構圖第5次修改,12/1電路修改 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/12/02 | 2025/12/02 | 1 | 4 | Complete | 2025/10/20 | 2025/10/31 | 9 | 65.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/12/03 | 2025/12/12 | 8 | 60 | Complete | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 1 |  | 2026/06/25
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 跨部門會議 | SDX501緊湊型光電液位開關進行DM草稿,塑膠殼體具有外部LED狀態指示燈,是產品特色,故低壓射出使用琥珀色原料. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 1 | 2 | Active | 2026/02/06 |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 彭志豪 | 機構圖面修改 | 11/14人員離職導致延誤 1/12新進人員離職，導致延誤 1/21針對全系列零件圖面進行審查會修改繪製完成 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 1 | 4 | Complete | 2026/01/21 | 2026/02/11 | 16 | 21
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | PCB製作(外包) | PCB板已於12/16回廠 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/12/03 | 2025/12/16 | 10 | 1 | Complete | 2025/12/16 | 2025/12/26 | 8 | 7
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 何昆達 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/12/04 | 2025/12/04 | 1 | 3 | Active | 2026/01/09 |  | 0 | 3.5
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構開模 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/12/04 | 2026/01/22 | 35 | 280 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 彭志豪 | 機構開模(塑膠本體模具) | 12/05發包模具。 1/05模具完成。 1/09 T1試模完成。 1/20 整體模具修改確認完成。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/12/04 | 2026/01/23 | 35 | 32 | Complete | 2026/01/19 | 2026/02/11 | 18 | 76
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 彭志豪 | 機構開模(塑膠探頭) | 12/05發包模具。 1/05模具完成。 1/09 T1試模完成。 1/20 整體模具修改確認完成。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/12/04 | 2026/01/23 | 35 | 32 | Complete | 2025/12/05 | 2026/02/11 | 47 | 16
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 彭志豪 | 機構開模(低壓射出模具) | 12/05發包模具。 1/06模具完成。 1/09 T1試模完成。 1/16 整體模具修改確認完成。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/12/04 | 2026/01/23 | 35 | 32 | Complete | 2026/01/16 | 2026/02/11 | 19 | 24
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證文件審查 | 陳威諭 | 機構相關文件修訂 |  |  |  |  | 0 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 5 | 24 | Pending |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 68
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 39
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 何昆達 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/12/05 | 2025/12/05 | 1 | 3 | Active | 2026/01/09 |  | 0 | 2
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證文件審查 | 陳威諭 | 機構相關文件修訂 | 6/26 樣品寄出給CSA 6/18 完成樣品自檢表 4/10 完成圖面修改 3/26 修改設計完成 因前蓋原膠體(黑膠)測試驗證失敗，更換Silicone膠，但因流動性太好，原點膠位置容易溢膠，會增加擦拭的工時，修改設計改善溢膠問題。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 5 | 24 | Complete | 2026/03/26 | 2026/06/29 | 64 | 20
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 關鍵電子零件承認書 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 5 | 8 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 彭志豪 | 機構樣品製作(金屬型零件車製20PCS) | 12/18已收到啟軸金屬外殼樣品50PCS | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2025/12/05 | 2025/12/18 | 10 | 16 | Complete | 2025/11/18 | 2026/02/11 | 60 | 3
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 調整流程重新規劃驗證 | 1/27-29，2/2 景成程式修改 2/5 測試20PCS，2/10-12 80PCS測試 2/23 80PCS複測，送宜蘭廠 2/26 複測OK，設備預計3/3調撥宜蘭 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/12/08 | 2025/12/16 | 7 | 0 | Complete | 2026/01/27 | 2026/03/02 | 19 | 24 | 2026/03/05
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 設備改善 | 何昆達 | 生產設備提升 | 5.6號線能測試新版規範 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/12/08 | 2026/01/14 | 26 | 80 | Complete | 2025/10/13 | 2026/06/25 | 171
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 設備改善 | 何昆達 | 生產設備韌體改善 | 修正第4、5及6套氣動球閥控制流量校正系統 1.北水模式 2.台水模式 | 自動化 | 郭景成 |  | 100 | 2025/12/08 | 2026/01/14 | 26 | 40 | Complete | 2026/06/01 | 2026/07/13 | 30
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 產品說明書 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2 | 16 | Active |  |  | 0
Q251202G1 | 委測,研三,EPV10000,EPV韌體更新,1,20251208 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/12/08 | 2025/12/26 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/08 | 2026/05/06 | 97
Q251203G1 | 送樣,M240804R1,台光電子材料股份有限公司,PVD1AA00,二口二位閥(DN20NC型),1,20251209 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2025/12/09 | 2025/12/29 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/09 | 2025/12/09 | 1 |  | 2025/12/08
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/12/11 | 2025/12/29 | 12 | 50 | Complete | 2026/02/10 | 2026/04/22 | 44
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 專案時程規劃 | 1/16完成專案排程 因4月份董事長希望先做樣品測試有再更新時程 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/12/11 | 2025/12/11 | 1 | 8 | Complete | 2026/01/12 | 2026/06/24 | 108 | 24.5
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/17 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 0.5 | 2026/06/23
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 樣品準備(防爆) |  |  |  |  | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/17 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/18 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 45.5
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/16 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2/9下班前收到硬體的相關資料 2/10補齊企畫書內容、更新專案排程 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2025/12/12 | 2026/01/26 | 30 | 20 | Complete | 2026/01/26 | 2026/04/17 | 52 | 48
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 樣品準備(防爆) |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/12/12 | 2025/12/18 | 5 | 16 | Complete | 2025/12/01 | 2026/01/12 | 29
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具製作 | 賴慶樺 | 治具配置 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/12/15 | 2026/01/13 | 20 | 0 | Complete | 2026/01/06 | 2026/01/27 | 16 | 28 | 2026/01/26
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 何昆達 | 測試項目規劃彙整 | 依新版型式認證CNPA49第4版技術規範項目 | 研一部 | 何昆達 |  | 100 | 2025/12/15 | 2025/12/19 | 5 | 16 | Active | 2026/01/12 |  | 0 | 4.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | 9 | 80 | Complete | 2025/12/15 | 2025/12/23 | 7 |  | 2026/06/25
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | QC工程表 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/30 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0 | 2
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 進料檢驗基準(機構件) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 產品開發風險評估表 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | C.結案 | 蘇漢城 | 驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/19 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體設計 | 鄭貫中 | 電路設計 | 1. Hall senosr功耗太大,不採用. 2. TMR sensor功耗很小,目前傾向使用. 3. 2/26完成電路設計 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/12/17 | 2026/01/23 | 26 | 20 | Complete | 2025/12/22 | 2026/06/22 | 119 | 321.5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 電子半成品 EOM |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2 | 8 | Complete | 2026/01/12 | 2026/02/02 | 16 | 8
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/12/17 | 2026/01/19 | 22 | 16 | Complete | 2025/12/29 | 2026/01/14 | 12 | 4.5
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 1. NPN型第二版,試作20PCS,功能驗證OK. 2. PNP型第一版,試作20PCS,功能驗證OK. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/12/17 | 2025/12/19 | 3 | 24 | Complete | 2025/12/17 | 2026/02/06 | 36 | 292
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 樣品製作(PCBA) |  |  |  |  | 0 | 2025/12/17 | 2026/01/19 | 22 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 提案審查會議記錄-跨部門 (推廣型號及數量) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2026/06/23
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 樣品準備(一般安規) |  |  |  |  | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 產品功能驗證計畫 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 樣品請購(塑膠*3、金屬*4) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2025/12/18 | 2026/01/09 | 15 | 20 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 驗證治具設計(DN10、DN15、DN20、DN25、DN32夾具) |  |  |  |  | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
Q251204G1 | 送樣,N/A,RD2,SDX8003A,SDX光電開關-光寶需求電纜線耐燃等級VW-1,4,20251218 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2025/12/18 | 2026/01/08 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/19 | 2025/12/18 | 0 |  | 2025/12/18
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 驗證測試 | 郑仁春 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 5 | 0 | Complete | 2026/01/23 | 2026/07/03 | 106 |  | 2026/07/02
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 代客戶申請ML及TR | 待一般安規測項(關鍵零件確認, 待提供樣品補拍照) & 耐壓防爆測項(待測試)檢測完畢, 會向認證廠商(CSA)代客戶申請ML & TR. 待上述確認完成執行此任務, 目前工作任務尚未執行. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 5 | 8 | Active | 2025/12/23 |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 樣品準備(一般安規) |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 5 | 16 | Complete | 2025/12/01 | 2026/01/12 | 29
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 防爆零件測試 |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/12/19 | 2026/01/05 | 10 | 40 | Complete | 2025/12/01 | 2026/01/12 | 29 | 49
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 關鍵零件材質證明 | 20250529~0603 已 mail RD(陳俊儒 & 葉宏政 ) 協助提供關鍵零件材質證明, RD尚未提供. 20250604~0605 RD已提供, 彙整資料中, 後續請採購提供廠商資訊, 並提供廠商關鍵料件材質確認 . 20250606 已向採購提出關鍵零件材質需求, 機構件部分; 電子件部分因電路尚未核對完成, 還無法進行定關鍵零件材質部分. 20250609~0612採購提供機構件部分關鍵零件材質資訊, 同步提供廠商(CSA)確認資訊,待廠商(CSA)確認後回覆; 電子件部分將確定好的零部件規格書提供廠商確認, 電路尚未核對完成, 持續追蹤廠商電路核對狀況. 20250613 已得到廠商(CSA) 確認後資訊, 同步將檔案上傳至公司檔案槽存放(\\twfs\Q6產品認證資訊) | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 5 | 16 | Complete | 2025/06/02 | 2025/06/13 | 10 | 18
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 代客戶申請ML及TR |  |  |  |  | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 5 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 硬體設計 | 陳威諭 | 防爆零件測試 |  |  |  |  | 0 | 2025/12/19 | 2026/01/05 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 | 試俥TB3-26020002(40 PCS)驗證結果PASS | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2025/12/22 | 2026/01/19 | 19 | 32 | Complete | 2026/02/06 | 2026/03/06 | 15 | 1 | 2026/03/05
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 何昆達 | 產品驗證企劃書 | 除型式認證技術規範(CNPA49第4版)外，需增加考量水公司標案的特殊需求 | 品保部 | 朱哲演 |  | 60 | 2025/12/22 | 2026/01/15 | 17 | 40 | Active | 2026/02/11 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 何昆達 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 長時間磨耗仍持續改善 | 研一部 | 何昆達 |  | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/13 | 15 | 96 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計 | 何昆達 | 編碼原則建立 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 60 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 1 | 8 | Active | 2026/03/17 |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 12/26 收到任務資訊, 已向專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題. 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. Sample & Gerber File 已準備完成, 已 mail 廠商(泱科) 2/10(二) 進行治具討論完成, 最快預計 3/13 領到治具驗收. I. Gerber File:(NPN-SDX50M1004PAL)(PNP-SDX50M1005-Work) II. Sample 確認 (NPN-SDX50M1004)(PNP-SDX50M1005) c. 規劃治具製作: I. 料件確認(轉板,排線,電阻). II. Sample 確認 (NPN-SDX50M1004)(PNP-SDX50M1005) III. 參考前板治具製作(SDX15M1001) 2. 目前狀況: 治具製作中. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 20 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 20 | 60 | Active | 2025/12/26 |  | 0 | 126
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | QC工程表 | 4/8 完成 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 8 | Complete | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 5 | 9
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 進料檢驗基準 | 2/11 機構提供機構進料檢驗 2/12 PCB進料檢驗完成 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 8 | Complete | 2026/02/12 | 2026/04/14 | 36 | 3
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗基準 | 3/23 完成PCBA產品檢驗基準 4/8 完成成品產品檢驗基準 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 4 | Complete | 2026/03/23 | 2026/04/14 | 15 | 49
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗記錄 | 3/23 完成PCBA檢驗紀錄 4/8 完成成品檢驗紀錄 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 4 | Complete | 2026/03/23 | 2026/04/14 | 15 | 9
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCB 圖面 | 待2/4測完不再 改再做圖面,2/12上傳完成,6/24修改未洗板所以無-K2圖面,7/1改誤差圖面重新整理 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 2 | Complete | 2026/02/12 | 2026/06/24 | 85 | 18
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 本體貼紙,標籤版型代號為SDX500101 外箱貼紙,標籤版型代號為SDX50000100,SDX50000200,SDX50000300,SDX50000200 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 1 | Complete | 2026/02/23 | 2026/04/24 | 42 | 1
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 20 | 60 | Active |  |  | 0 | 60
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 20 | 40 | Complete | 2026/01/05 | 2026/01/15 | 9 | 8
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | SDX501緊湊型光電開關DM與操作手冊草稿提供給FAE,進行編修. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2025/12/22 | 2025/12/24 | 3 | 24 | Complete | 2025/12/30 | 2026/02/06 | 28 | 35
Q251205G1 | 送樣,N/A,RD2,SDX2013A,SDX201光電液位開關,3,20251222 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2025/12/22 | 2026/01/12 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/22 | 2025/12/23 | 2 |  | 2025/12/22
Q251201A1 | TAF,3853,河見電機,YOKO,電磁式流量計,2,TA3-25120255(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/12/23 | 2026/01/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/18 | 2026/05/06 | 89
Q251201P1 | PVT,桓達科技,RD1,SPX,SP數位熱值式開關,9,20251223 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2025/12/23 | 2026/01/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/23 | 2026/01/07 | 10
Q251202A1 | TAF,3853,奇穎科技,EPD系列,電磁式流量計,2,TA3-25120396(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2025/12/23 | 2026/01/13 | 14 | 0 | Complete | 2025/12/23 | 2026/05/06 | 86
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件修改審查 | 郑仁春 | 設變 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/12/26 | 2025/12/29 | 2 | 0 | Complete | 2025/12/26 | 2026/07/03 | 125 |  | 2026/07/02
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 溫昇測試、絕緣測試 |  |  |  |  | 0 | 2025/12/26 | 2026/01/02 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 驗證治具製作 |  |  |  |  | 0 | 2025/12/26 | 2026/01/09 | 10 | 8 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 資料已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/12 | 10 | 5 | Complete | 2026/01/15 | 2026/03/06 | 31 |  | 2026/03/05
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 | 1/2跑水測試 1/6管件漏水補焊接 1/13 六號線昆達DN20長時間測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/12 | 10 | 5 | Complete | 2026/01/02 | 2026/01/15 | 10 | 61 | 2026/02/22
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/12/29 | 2026/02/09 | 30 | 200 | Complete | 2025/12/25 | 2026/07/03 | 125 |  | 2026/06/25
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 溫昇測試、絕緣測試 |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/05 | 5 | 40 | Complete | 2025/12/26 | 2026/01/27 | 22 | 25
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 電路圖 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 100 | 2025/12/29 | 2025/12/30 | 2 | 8 | Complete | 2025/05/05 | 2025/06/16 | 30
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/07 | 7 | 10 | Complete | 2026/01/02 | 2026/01/08 | 5 | 16 | 2026/03/30
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2025/12/30 | 2026/01/13 | 10 | 150 | Complete | 2026/02/01 | 2026/04/22 | 50
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件修改審查 | 郑仁春 | SOP修正 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2 | 0 | Complete | 2025/12/30 | 2026/07/03 | 123 |  | 2026/07/02
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 電子新零件承認 |  | 研三部 | 許博元 |  | 100 | 2025/12/30 | 2026/01/06 | 5 | 16 | Complete | 2025/12/01 | 2026/01/12 | 29
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 電子新零件承認 |  |  |  |  | 0 | 2025/12/30 | 2026/01/06 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 耐壓防爆測試 | 1. 1/20(二) CSA目擊溫昇測試已完成, 待 CSA 後續製作報告中.(Ongoing) 2. 膠體 2/10(二) 全數檢測已完成, 只有 Silicon(SYLGARD 160) 通過有害物質氣體老化測試.(Close) (Silicon(SYLGARD 160)-Pass)(7091, EA 4100, EA9189, PU-MULTIPURP-BLACK, AREMCO Ceramacast™ 586-Fail) 3. 1/28(三)提供爆炸參考壓力量測數值, 4/9(四)內部 Pre-Test 溫度老化+過水壓測試完成.(Close) 4. 機構件設計變更樣品準備 & 自檢表資訊確認j完成, 樣品已於 7/6(一)送達 CSA(美國-克里夫蘭), 目前進行測試前審核申請, 測試排隊中.(Ongoing) 待 CSA 反饋確認檢測安排 Schedule, 持續追蹤以上進度. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 40 | 2025/12/31 | 2026/05/19 | 90 | 8 | Active | 2026/06/01 |  | 0 | 25
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/01/02 | 2026/01/02 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 提案審查會議記錄 (跨部門) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/01/02 | 2026/01/02 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
Q260101P1 | PVT,M240803P1,RD1,EGX50000,EGX5防腐型,3,20260102 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2026/01/02 | 2026/01/21 | 14 | 0 | Complete | 2026/01/02 | 2026/01/13 | 8 |  | 2026/07/02
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體設計 | 鄭貫中 | LCD開模 | 向晴提供LCD規格書,目前已確認OK,1/22進行開模,預計2月中旬到廠. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2026/01/05 | 2026/02/13 | 30 | 32 | Complete | 2026/01/06 | 2026/06/22 | 110
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | TS COC | 楊瑞洋 | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | TS COC | 楊瑞洋 | 取得防爆證書及BPM發行 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | TS COC | 楊瑞洋 | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證單位文件審查 | 楊瑞洋 | 文件上網及審查 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 法規申請文件清單 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品目錄或DM |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品編碼原則 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品操作手冊 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品組合圖 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品零件圖 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 本安電路等效電路圖 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 100 | 2026/01/05 | 2026/01/08 | 4 | 16 | Complete | 2025/05/08 | 2025/06/16 | 27
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 耐壓防爆測試 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/05 | 2026/05/21 | 90 | 8 | Pending |  |  | 0
Q260101A1 | TAF3853,金居開發, KEYENCE FD-Q32C,超音波流量計, TA3-25120476(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/01/05 | 2026/01/22 | 14 | 0 | Complete | 2026/01/05 | 2026/05/06 | 79 |  | 2026/01/12
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 先導樣機性能報告 (樣機A) |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 100 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | 1 | 8 | Complete | 2025/10/13 | 2026/01/29 | 76
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2026/01/06 | 2026/01/08 | 3 | 24 | Complete | 2025/12/01 | 2026/06/24 | 136 | 1
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/01/07 | 2026/01/07 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2 | 6 | Complete | 2026/01/08 | 2026/01/08 | 1 | 12 | 2026/03/30
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2026/01/09 | 2026/01/12 | 2 | 0 | Complete | 2026/01/09 | 2026/07/03 | 116 |  | 2026/07/02
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/01/09 | 2026/01/13 | 3 | 24 | Active |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/01/12 | 2026/01/16 | 5 | 10 | Complete | 2026/01/16 | 2026/02/05 | 15 | 8 | 2026/03/30
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-GPX認證報價 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/01/12 | 2026/01/16 | 5 | 10 | Complete | 2026/01/16 | 2026/02/05 | 15 |  | 2026/03/30
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | GPX簽訂認證合約 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/01/12 | 2026/01/14 | 3 | 6 | Complete | 2026/01/14 | 2026/02/05 | 17 |  | 2026/03/30
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 樣品性能驗證 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/23 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
Q260101O1 | ECR,桓達科技,RD1,EPT8,EPT熱質式流量計,6,20260112 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 | 簽核延遲 | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2026/01/12 | 2026/01/29 | 14 | 0 | Complete | 2026/01/12 | 2026/02/05 | 19 |  | 2026/01/20
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具製作 | 賴慶樺 | 功能驗證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/01/13 | 2026/01/26 | 10 | 0 | Complete | 2026/01/23 | 2026/01/27 | 3 | 4 | 2026/01/26
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | MP發行 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 100 | 2026/01/13 | 2026/01/14 | 2 | 0 | Complete | 2026/01/13 | 2026/07/03 | 114 |  | 2026/07/02
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/01/13 | 2026/01/19 | 5 | 3 | Complete | 2026/01/13 | 2026/02/25 | 27 |  | 2026/02/22
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | 第三次PVT-QA驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/01/13 | 2026/02/23 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/01/13 | 2026/01/13 | 0 | 4 | Active |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/01/14 | 2026/01/23 | 8 | 60 | Complete | 2026/01/19 | 2026/04/22 | 60
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/01/14 | 2026/01/22 | 7 | 30 | Complete | 2026/01/02 | 2026/07/03 | 121 |  | 2026/02/23
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計 | 何昆達 | 機構設計改善 | 長時間磨耗仍持續改善中 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 60 | 2026/01/14 | 2026/01/23 | 8 | 48 | Active | 2026/03/10 |  | 0 | 168.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | 電路設計 | 依新增定之要求，所有測試位置都需要增加探點. 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 3 | 16 | Complete | 2026/01/14 | 2026/07/23 | 127
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 軟體設計 | 何昆達 | 軟/韌體設計 | 規劃程式OTA及各儲存空間分配 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/01/14 | 2026/02/12 | 22 | 160 | Complete | 2026/01/14 | 2026/06/25 | 107
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構設計 | 2/2 零件估價完成 1/13 修改設計 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/01/14 | 2026/02/24 | 25 | 200 | Complete | 2026/01/13 | 2026/04/01 | 51 | 276
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 電路設計 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2026/01/14 | 2026/01/22 | 7 | 40 | Complete | 2025/12/24 | 2026/06/24 | 119 | 111.5
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟體設計 | 魏暉恩 | 軟/韌體設計 | 顯示板OLED已可點亮 | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 40 | 2026/01/14 | 2026/02/12 | 22 | 176 | Active | 2026/02/02 |  | 0 | 485.5
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第三次PVT-QA |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/01/14 | 2026/02/24 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 一般安規測試 | 1. 6/M 檢測完成, 7/B提供關鍵零組件資訊, 待提供設變後樣品給認證廠商(補拍照使用)(預計7/M提供), 持續追蹤. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 90 | 2026/01/14 | 2026/03/18 | 40 | 8 | Active | 2026/06/01 |  | 0 | 60
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-GPX產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/01/14 | 2026/01/27 | 10 | 40 | Complete | 2026/01/21 | 2026/02/12 | 17 | 32 | 2026/03/30
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | 陳威諭 | 一般安規測試 |  |  |  |  | 0 | 2026/01/14 | 2026/03/18 | 40 | 8 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/01/15 | 2026/02/23 | 23 | 184 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | 硬體審查單 | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/16 | 2026/01/16 | 0 | 3 | Complete | 2026/01/16 | 2026/07/23 | 125
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 型錄/編碼原則 | 確認最終編碼 Certification 型名完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/16 | 2026/01/19 | 2 | 4 | Complete | 2025/06/26 | 2025/06/27 | 2
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | EPD30 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/01/19 | 2026/01/23 | 5 | 40 | Complete | 2026/02/25 | 2026/03/24 | 19 |  | 2026/05/14
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | Placement規劃 | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/19 | 2026/01/20 | 2 | 10 | Complete | 2026/01/20 | 2026/07/23 | 123
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | 電子新零件承認 | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/19 | 2026/01/23 | 5 | 8 | Complete | 2026/01/19 | 2026/07/23 | 124
Q260101G1 | 委測,N/A,SciCan Ltd.,FCM10000,連桿浮球液位開關,5,20260119 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/01/19 | 2026/02/05 | 14 | 0 | Complete | 2026/01/20 | 2026/01/19 | 0 |  | 2026/01/19
Q260102P1 | PVT,K240101P1,研三,EPV系列,EPV提高電路負載,6,20260119 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/01/19 | 2026/02/05 | 14 | 0 | Complete | 2026/01/18 | 2026/05/06 | 69
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/01/20 | 2026/01/26 | 5 | 3 | Complete | 2026/01/21 | 2026/02/25 | 21 |  | 2026/02/22
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project Development | 陳威諭 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 許博元 |  | 75 | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 10 | 60 | Active | 2025/12/08 |  | 0 | 49
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 認證資料準備 | 陳威諭 | 關鍵零件清單 | 關鍵零件清單與廠商確認後, 已將資訊擺放到公司內部系統 路徑: \\twfs\Q6產品認證資訊 | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/20 | 2026/01/21 | 2 | 8 | Complete | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2 | 2
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project Development | 陳威諭 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  |  |  |  | 0 | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/01/21 | 2026/01/23 | 3 | 16 | Active | 2026/01/21 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | 電子半成品 EOM | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/21 | 2026/01/26 | 4 | 8 | Complete | 2026/01/21 | 2026/07/23 | 122
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/01/23 | 2026/02/02 | 7 | 30 | Complete | 2026/01/23 | 2026/07/03 | 106 |  | 2026/02/23
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | Placement規劃 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2026/01/23 | 2026/01/27 | 3 | 21 | Complete | 2026/02/27 | 2026/06/24 | 79 | 90
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/01/26 | 2026/02/05 | 9 | 65 | Complete | 2026/03/06 | 2026/04/22 | 32
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | EPH | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 5 | 40 | Complete | 2026/04/22 | 2026/05/15 | 17 | 32 | 2026/05/14
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體設計 | 鄭貫中 | 硬體審查單 | 2/26進行硬體審查 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | 1 | 4 | Complete | 2025/12/22 | 2026/06/22 | 119 | 6.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計 | 何昆達 | 機構審查單 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 0 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | 1 | 2 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | PCB製作 (外包) | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 5 | 4 | Complete | 2026/01/26 | 2026/07/23 | 119
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 硬體審查單 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | 1 | 8 | Complete | 2026/03/09 | 2026/06/24 | 74 | 20
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 硬體設計 | 彭志豪 | 整合測試(電子與機構) | SDX501緊湊型功能測試 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2026/01/26 | 2026/01/28 | 3 | 24 | Complete | 2026/01/13 | 2026/04/24 | 66 | 342.5
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Design Verification Test | 陳奕宏 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/01/26 | 2026/02/06 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
Q260102A1 | TAF,3853,新時代,EPU10400,超音波流量計,1,TA3-26010386(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/01/26 | 2026/02/12 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/23 | 2026/08/04 | 93
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | C.結案 | 蘇漢城 | 驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/01/27 | 2026/02/02 | 5 | 3 | Complete | 2026/01/29 | 2026/02/25 | 15 |  | 2026/02/22
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體設計 | 鄭貫中 | Placement規劃 | 1/28收SENSOR板電路己佈圖完成,2/6 SENSOR電路修改佈圖修改,2/9 SENSOR LAYOUT完成,2/26MAIN電路圖,3/23 第二版layout完待工程師確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/01/27 | 2026/02/05 | 8 | 10 | Complete | 2026/02/26 | 2026/03/30 | 22 | 18.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計 | 何昆達 | 機構圖面修改 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 30 | 2026/01/27 | 2026/01/28 | 2 | 16 | Active | 2026/06/15 |  | 0 | 14.5
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX認證資料準備 | 賴慶樺 | GPX產品資料整理提供及更新 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/01/27 | 2026/02/23 | 15 | 60 | Complete | 2026/01/28 | 2026/02/26 | 17 | 16 | 2026/03/30
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 電路Layout圖 | 2/25收SENSOR POWER電路圖另有3組電路,2/26 power佈圖完成,3/3SENSOR佈圖完成,收MAIN板電路圖,3/9電路圖持續修改中,3/10SENSOR 完成,3/18收DISPLAY 電路圖 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/01/28 | 2026/02/10 | 10 | 80 | Complete | 2026/02/26 | 2026/03/16 | 12 | 66.5
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 11/14人員離職導致延誤 1/12新進人員離職，導致延誤 1/21針對全系列零件圖面進行審查會修改繪製完成 1/26研發專案討論會議決議外觀安裝O-Ring全系列變更為華司墊片 2/11針對相關零件、半成品、成品修改完成 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 100 | 2026/01/28 | 2026/02/03 | 5 | 24 | Complete | 2026/02/11 | 2026/02/11 | 1 | 22
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2/6 SDXCE5M-0022、SDXCE5M-0023完成(打件需要) 3/18 其餘加工重點完成 4/9 SOP完成 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 100 | 2026/01/28 | 2026/01/30 | 3 | 24 | Complete | 2026/02/06 | 2026/04/14 | 40 | 42
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 何昆達 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 | 先進行DN25驗證，已完成器差驗證，後續尚有逆流、擾流、水壓、壓損等測試 | 研一部 | 何昆達 |  | 10 | 2026/01/29 | 2026/02/25 | 15 | 96 | Active | 2026/06/29 |  | 0 | 8
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計 | 何昆達 | 機構模具評估 | DN13、DN20、DN25、DN40葉輪桶、葉片仍在持續優化改善 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 30 | 2026/01/29 | 2026/02/02 | 3 | 6 | Active | 2026/06/22 |  | 0 | 18.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計 | 何昆達 | 機構半成品 EOM |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 0 | 2026/01/29 | 2026/01/30 | 2 | 8 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Design Verification Test | 彭志豪 | DVT-QA測試 | 尚未收到測ˋ試案 | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/01/29 | 2026/02/11 | 10 | 60 | Active |  |  | 0 | 12.5
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | EPR | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/02/02 | 2026/02/06 | 5 | 40 | Complete | 2026/04/30 | 2026/05/15 | 11 | 8 | 2026/05/14
D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd-file先期準備 | 蕭金椿 | HART dd file文件蒐集閱讀 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 15 | 120 | Complete | 2026/02/16 | 2026/04/10 | 32 | 2
D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd-file先期準備 | 蕭金椿 | HART dd file工具列表請購 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 15 | 120 | Complete | 2023/02/23 | 2026/03/24 | 763
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體設計 | 何昆達 | 樣品製作(PCBA) | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 100 | 2026/02/02 | 2026/02/13 | 10 | 48 | Complete | 2026/02/02 | 2026/07/23 | 114
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查GPX | 賴慶樺 | GPX文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 15 | 45 | Complete | 2026/02/09 | 2026/02/26 | 9 | 24 | 2026/03/30
D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/02/03 | 2026/02/05 | 3 | 10 | Complete | 2026/02/03 | 2026/07/03 | 99 |  | 2026/02/23
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計 | 何昆達 | 機構開模 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 0 | 2026/02/03 | 2026/03/31 | 35 | 24 | Active |  |  | 0 | 54
Q260201P1 | PVT,研三,EPV系列,EPV電路/韌體修改-解決白屏現象,6,20260205 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/02/05 | 2026/03/04 | 14 | 0 | Complete | 2026/02/05 | 2026/05/06 | 56
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 0 | 2026/02/06 | 2026/03/27 | 30 | 200 | Active |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/02/06 | 2026/02/24 | 8 | 10 | Complete | 2026/02/06 | 2026/07/03 | 96 |  | 2026/02/23
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 機構設計 |  |  |  |  | 0 | 2026/02/06 | 2026/03/06 | 15 | 100 | Active |  |  | 0 | 14
Q260201A1 | TAF3853,金居開發, KEYENCE FD-Q32C,超音波流量計, TA3-26020065(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/02/06 | 2026/03/05 | 14 | 0 | Complete | 2026/02/05 | 2026/05/06 | 56 |  | 2026/02/25
Q260201G1 | 委測,M260201R1,產品開發部,SEX20000,5,20260210 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2026/02/06 | 2026/03/05 | 14 | 0 | Complete | 2026/02/06 | 2026/05/06 | 55 |  | 2026/02/05
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | EPT | Critical Issues修改完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2026/02/09 | 2026/02/13 | 5 | 40 | Complete | 2026/03/31 | 2026/04/14 | 9 | 29 | 2026/05/14
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查GPX | 賴慶樺 | GPX 相關文件修訂 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/02/09 | 2026/03/02 | 10 | 45 | Complete | 2026/02/12 | 2026/02/26 | 6 | 32 | 2026/03/30
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 工況試煉送樣 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2026/02/09 | 2026/02/13 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | QC工程表 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體設計 | 鄭貫中 | 電路Layout圖 | 2/9 SENSOR LAYOUT完成,2/26MAIN工程師提供,3/23 第二版layout完待工程師確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 5 | 16 | Complete | 2026/02/26 | 2026/03/30 | 22 | 112.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 5 | 30 | Complete | 2026/02/10 | 2026/07/03 | 94 |  | 2026/06/25
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | PCB製作 (外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/02/11 | 2026/03/04 | 10 | 80 | Complete | 2026/03/13 | 2026/03/30 | 12 | 1
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/02/11 | 2026/02/11 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Project preparation needs | 葉宏政 | 開案企劃書 |  |  |  |  | 0 | 2026/02/11 | 2026/03/04 | 10 | 40 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發內部審查會議記錄 | 2/12因許多主管不在改2/26開會審查 2/26開完研發內部審查，修改產品規格直管段改為U0,D0、工作壓力(常態):10Kgf/cm2，各項測試需加嚴，如IPXX、長時間磨耗、靜壓、器差...等等 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 1 | 4 | Complete | 2026/02/12 | 2026/04/17 | 39 | 5.5
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工況試煉送樣 | 1. RDNew0100000873, SDX50100-AAA203MADNAA0152T01, 仁寶電腦需求2PCS, 國內北區需求. 2. RDNew0100000882, SDX50100-AAI378MADNAB0152T01, 力致科技需求2PCS, 國內北區需求. 上述研發送樣已於4/14入庫 | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2026/02/12 | 2026/03/05 | 10 | 16 | Complete | 2026/04/07 | 2026/04/24 | 14 | 232
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工程試製 or 工況分析報告 | 1. 5/13召開SDX501工程試製會議,成品料號為SDX50100-AAI378MAENAB2000T01,工單為TB7-26050064 配合元鈦訂單,試製數量250PCS. 2. 因為配合重要尺寸量測,成品BOM有做修正,工單為TB7-26060091,預計6/26~7/6進行試產. | 研二部 | 彭志豪 |  | 60 | 2026/02/12 | 2026/04/09 | 33 | 40 | Active | 2026/05/11 |  | 0 | 334
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品檢驗記錄 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
Q260202G1 | 送樣,K240801R2,正盛電機行,ECP13100,PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/02/12 | 2026/03/11 | 14 | 0 | Complete | 2026/02/11 | 2026/05/06 | 52 |  | 2026/02/11
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 流量測廠建立 | 鄭貫中 | DN80、DN100測廠規劃 | 3/16研發會議決議暫不製作測廠 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/02/13 | 2026/05/06 | 50 | 100 | Active |  |  | 0 | 2
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 軟體設計 | 何昆達 | 軟/韌體審查單 |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/02/13 | 2026/02/13 | 1 | 4 | Complete | 2026/02/13 | 2026/06/25 | 85
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | SOP (測試) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/02/13 | 2026/02/23 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | EPU1D01_Dinrail |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/02/16 | 2026/03/02 | 5 | 40 | Complete | 2026/03/09 | 2026/03/24 | 12 |  | 2026/05/14
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | DVT-QA測試 | 尚未收到委測 | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/02/23 | 2026/03/13 | 14 | 80 | Active |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | DVT-QA測試 |  |  |  |  | 0 | 2026/02/23 | 2026/03/13 | 14 | 80 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | 電路設計 |  |  |  |  | 0 | 2026/02/23 | 2026/03/16 | 15 | 100 | Active |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 軟體設計 | 葉宏政 | 軟/韌體設計 |  |  |  |  | 0 | 2026/02/23 | 2026/03/16 | 15 | 100 | Active |  |  | 0
Q260203G1 | 送樣,K240801R2,ECP1,ECP13000-2432BAAA508,20260223 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2026/02/23 | 2026/03/13 | 14 | 0 | Complete | 2026/02/23 | 2026/05/06 | 49 |  | 2026/02/22
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/02/24 | 2026/03/02 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體設計 | 鄭貫中 | PCB製作 (外包) | 主板與感測板PCB已於3/6回廠. | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2026/02/24 | 2026/03/16 | 14 | 4 | Complete | 2026/02/26 | 2026/06/22 | 78 | 1
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構審查單 | 2/10 已召開機構設計審查 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/02/24 | 2026/02/24 | 0 | 4 | Complete | 2026/02/10 | 2026/02/10 | 1 | 8.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/02/24 | 2026/03/03 | 5 | 30 | Complete | 2026/02/24 | 2026/07/03 | 89 |  | 2026/06/25
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) | 3/6已發出mail請業務、行銷提供產品鎖定的目標產業資料與預估銷售數量，3/16還未收到資料有請廖協理協助詢問 4/8開跨部門審查會議 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2026/02/25 | 2026/02/25 | 1 | 4 | Complete | 2026/03/06 | 2026/04/17 | 29 | 2.5
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構圖面修改 | 2/12 依設計審查完成修改零件 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/02/25 | 2026/03/04 | 5 | 40 | Complete | 2026/02/11 | 2026/04/01 | 30 | 46
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 8.5
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 4 | 30 | Complete | 2026/03/02 | 2026/05/14 | 51
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 100 | 2026/02/26 | 2026/04/02 | 25 | 40 | Complete | 2026/08/04 | 2026/08/04 | 1
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/02/26 | 2026/03/23 | 17 | 40 | Complete | 2026/07/17 | 2026/07/30 | 10
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | 編碼原則建立 | 3/3跑BPM申請料號規則 3/9詢問IT進度，預計3/13會完成建立 3/16已確認功能正常 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2026/02/26 | 2026/02/26 | 1 | 4 | Complete | 2026/03/03 | 2026/04/17 | 32 | 8.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 何昆達 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 0 | 2026/02/26 | 2026/03/31 | 23 | 5 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 何昆達 | DVT-QA樣機EOM建立 | 先準備DN25 5PCS | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 0 | 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2 | 8 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 2026/02/26 | 2026/02/26 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
Q260201R1 | DVT,M251001R1,RD2,SDX50100,緊湊型光電液位開關,20260226 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2026/02/26 | 2026/03/18 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/03 | 2026/04/08 | 25
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | DN80、錶頭機構設計 | 3/10完成初版機構設計 4/2修改軸承材質 4/6修改入水口面積 4/21與李總廠長重新看結構並重新設計 4/27發寶給廠商製作樣品 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 80 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 6 | 40 | Active | 2026/03/09 |  | 0 | 85.5
Q260303O1 | ECO,N/A,RD3,EPDBA1X-0086T,EPD電磁流量計,8,20260302 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/03/02 | 2026/03/19 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/02 | 2026/04/08 | 26 |  | 2026/03/19
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | EPU2 | Critical Issues修改完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2026/03/03 | 2026/03/09 | 5 | 40 | Complete | 2026/03/19 | 2026/04/14 | 17 | 40 | 2026/05/14
D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd-file先期準備 | 蕭金椿 | HART dd file開發環境工具架設 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/03/03 | 2026/03/30 | 20 | 160 | Complete | 2026/03/26 | 2026/04/10 | 10 | 4
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/09 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 何昆達 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 先送DN25 5PCS進行委測。先評估規範第8章電氣性能測試項目 | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/23 | 15 | 80 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 何昆達 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/05 | 3 | 16 | Active |  |  | 0
Q260301O1 | ECO/ECR,研三,EPV1,EPV韌體修改-提高Pulse輸出精度,3,20260302 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/03/03 | 2026/03/20 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/02 | 2026/05/06 | 45 |  | 2026/03/05
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/04 | 2026/03/10 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 34
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/03/04 | 2026/03/09 | 4 | 30 | Complete | 2026/03/02 | 2026/05/14 | 51
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案資料準備 | 汪佳凯 | 結案會議紀錄 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/03/04 | 2026/03/04 | 1 | 30 | Complete | 2026/03/03 | 2026/07/03 | 85 |  | 2026/06/25
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | GPX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/03/04 | 2026/03/24 | 15 | 30 | Complete | 2026/02/09 | 2026/02/12 | 4 |  | 2026/03/30
Q260302O1 | ECR,桓達科技,RD2,EGX,EGX2(EG36)韌體修改驗證,4,20260304 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2026/03/04 | 2026/03/23 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/04 | 2026/03/20 | 13 |  | 2026/03/12
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構新零件承認 | 3/31 機構組裝測試OK 3/30 打樣零件全部到廠 2/23 零件工程圖繪製及發包 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 5 | 40 | Complete | 2026/02/23 | 2026/04/01 | 27 | 56
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2026/03/05 | 2026/03/18 | 10 | 80 | Complete | 2026/03/26 | 2026/06/24 | 61 | 89
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案資料準備 | 汪佳凯 | 結案報告 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/03/05 | 2026/03/18 | 10 | 30 | Complete | 2026/03/05 | 2026/07/03 | 83 |  | 2026/06/25
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Project preparation needs | 葉宏政 | 研發內部審查會議記錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/05 | 2026/03/05 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
Q260301A1 | TAF,3853,國倫水電,EPD,電磁式流量計,2,TA3-26030031(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/03/05 | 2026/03/24 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/02 | 2026/07/14 | 30
Q260302A1 | TAF,3086,國倫水電,EPD,電磁式流量計,2,TA3-26030034(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/03/05 | 2026/03/24 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/04 | 2026/08/04 | 43
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Project preparation needs | 葉宏政 | 跨部門會議 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/06 | 2026/03/06 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
Q260301G1 | 送樣,K240801R2,研一,ECP13000,PCB濕製程用插入式壓力感測器,2,20260306 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2026/03/06 | 2026/03/25 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/06 | 2026/05/06 | 41 |  | 2026/03/05
Q260302G1 | 送樣,D250101R1,上海凡宜,GPX20000,AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器,15,20260306 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/03/06 | 2026/03/25 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/06 | 2026/05/06 | 41 |  | 2026/03/10
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | 機構樣品&組裝&測試 | 3/16將殼體模具發包 5/2將內部結構發包製作樣品 5/11收到模具樣品拿去給廠商加工 5/20收到內部結構樣品 5/27殼體加工完成開始組裝 6/1開始做器差測試 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 50 | 2026/03/09 | 2026/03/16 | 6 | 20 | Active | 2026/03/16 |  | 0 | 141.5
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 機構審查單 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/09 | 2026/03/09 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/10 | 2026/03/10 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | DN100機構設計 | 3/20完成初版機構設計 4/21與李總廠長重新看結構並重新設計 4/27發包給廠商製作樣品 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 50 | 2026/03/10 | 2026/03/17 | 6 | 40 | Active | 2026/03/20 |  | 0 | 58
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) | TB7-25120211、TB7-25120213、TB7-25120214、TB7-25120216、TB7-25120220、TB7-25120221 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/03/10 | 2026/03/12 | 3 | 20 | Complete | 2026/03/10 | 2026/05/14 | 45
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 機構設計修改 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/10 | 2026/03/11 | 2 | 12 | Active |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/11 | 2026/03/24 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 電子新零件承認 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2026/03/11 | 2026/03/12 | 2 | 16 | Complete | 2026/03/25 | 2026/06/24 | 62 | 31
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/11 | 2026/03/11 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構半成品 EOM |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/03/12 | 2026/03/17 | 4 | 40 | Complete | 2026/03/26 | 2026/06/29 | 64
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/12 | 2026/03/25 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/12 | 2026/04/10 | 20 | 60 | Active |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 打樣樣品製作 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/12 | 2026/03/25 | 10 | 20 | Active |  |  | 0 | 3
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體設計 | 魏暉恩 | 電子半成品 EOM |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 100 | 2026/03/13 | 2026/03/16 | 2 | 16 | Complete | 2026/02/27 | 2026/06/24 | 79 | 16
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) | 無缺料，可上線組裝 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/03/13 | 2026/03/26 | 10 | 75 | Complete | 2026/03/20 | 2026/05/14 | 37
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 研三部 | 許博元 |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 樣品提供給CSA進行防暴及一般安規測試確認中, 後續規劃治具, 目前工作任務尚未執行. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/04/07 | 15 | 80 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | QC工程表 |  | 研三部 | 許博元 |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 許博元 |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 許博元 |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 許博元 |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研三部 | 許博元 |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 機構圖面 | 7/9 完成圖面上傳至PLM 7/6 圖面提供給專案負責人轉寄給CSA | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 8 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/09 | 7 | 5
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/04/07 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | QC工程表 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 進料檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 機構圖面 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗記錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  |  |  |  | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | EPV | debug pulse<=1會有雜訊問題 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/03/17 | 2026/03/23 | 5 | 40 | Complete | 2026/03/18 | 2026/05/15 | 40 | 8 | 2026/05/14
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | SBX |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 100 | 2026/03/17 | 2026/03/23 | 5 | 40 | Complete | 2026/04/13 | 2026/05/20 | 27 |  | 2026/05/14
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | 機構新零件承認 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/03/17 | 2026/03/23 | 5 | 10 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體設計 | 鄭貫中 | 樣品製作(PCBA) | 1. 主板完成12PCS 2. 感測板完成20PCS | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2026/03/17 | 2026/03/18 | 2 | 48 | Complete | 2026/03/06 | 2026/06/22 | 73 | 186.5
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟體設計 | 魏暉恩 | 軟/韌體審查單 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/03/17 | 2026/03/17 | 0 | 4 | Active |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | 硬體審查單 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/17 | 2026/03/17 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 軟體設計 | 葉宏政 | 軟/韌體審查單 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/17 | 2026/03/17 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
Q260301P1 | PVT,桓達科技,RD1,SPX,SPX2 數位熱質式開關,8,20260317 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2026/03/17 | 2026/04/07 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/17 | 2026/03/19 | 3 |  | 2026/03/17
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | 機構審查單 | 3/26開機構審查會議 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2026/03/18 | 2026/03/18 | 1 | 4 | Complete | 2026/03/26 | 2026/06/24 | 61 | 5.5
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 軟體設計 | 鄭貫中 | 軟/韌體設計 | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/03/18 | 2026/05/15 | 40 | 160 | Complete | 2026/03/08 | 2026/05/15 | 47 | 220
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 魏暉恩 | 機構開模 | 8/6 請精機協助加工素材 8/3 收到模具試模品，但因視窗造型打凹，會拉料，造成總長度不符合圖面標準，經討論素材原管會再加長，再後加工整修，以達到標準長度 7/1 廠商已取走零件去進行模具開發設計 6/24 已請廠內精機協助裁切及車修兩端，預計7/3前完成30PCS 6/18 已下單請桐順送圓管進來，再請廠內做裁切及車修兩端 6/16 廠商(捷華)沒有不鏽鋼圓管廠商及車床廠，請我們協助代料及車加工圓管，才能以來料做模具設計 6/8 採購發出訂單給廠商執行開模 5/19 採購已跑採購單簽核，模具開發預計1個月。 5/15 已完成電子簽核。 5/13 紙本請購單重新向上送簽(董事長) | 產品開發 | 葉宏政 |  | 80 | 2026/03/18 | 2026/05/22 | 45 | 360 | Active | 2026/05/13 |  | 0 | 10
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | Placement規劃 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/18 | 2026/03/19 | 2 | 12 | Active |  |  | 0
Q260303G1 | 委測,M230401R1,RD1,EPHBA1X-0022,9,20260318 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2026/03/18 | 2026/04/08 | 14 | 0 | Complete | 2026/03/17 | 2026/05/06 | 34
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | 機構圖面修改 | 4/3依照機構審查的建議修改圖面完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 100 | 2026/03/19 | 2026/03/26 | 6 | 32 | Complete | 2026/03/26 | 2026/06/24 | 61 | 34.5
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | ~6/24 硬體方面發現顯示板負載太大，導致電源異常 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 30 | 2026/03/19 | 2026/04/17 | 20 | 160 | Active | 2026/04/10 |  | 0 | 599.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 3 | 10 | Complete | 2026/03/10 | 2026/07/03 | 80 |  | 2026/06/25
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | 電路Layout圖 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/20 | 2026/03/23 | 2 | 12 | Active |  |  | 0 | 17
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 許博元 |  | 0 | 2026/03/23 | 2026/04/07 | 10 | 40 | Active |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  |  |  |  | 0 | 2026/03/23 | 2026/04/07 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | SBX2 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 100 | 2026/03/24 | 2026/03/30 | 5 | 40 | Complete | 2026/04/20 | 2026/05/20 | 22 |  | 2026/05/14
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 流量測廠建立 | 鄭貫中 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 6/17請購旋渦產生器，7/7請購壓損測試管，7/15干擾片到廠 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 50 | 2026/03/24 | 2026/05/07 | 30 | 50 | Active | 2026/06/15 |  | 0 | 136.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 何昆達 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/05/21 | 40 | 160 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 何昆達 | DVT-QA測試報告簽核 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/03/26 | 3 | 4 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 3/19將EPH測試台5.6號線移交電一 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/03/24 | 2026/05/07 | 30 | 4 | Complete | 2026/05/12 | 2026/06/25 | 32
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | EPH2QC工程表 | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 新零件進料檢驗基準 | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | EPH2產品檢驗記錄 | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | EPH2-SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 24 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | EPH2產品檢驗基準 | 待與昆達(Ken)再確認. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Active |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 100 | 2026/03/24 | 2026/03/26 | 3 | 10 | Complete | 2026/03/24 | 2026/07/03 | 70 |  | 2026/06/25
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | GPX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/03/24 | 2026/03/30 | 5 | 40 | Complete | 2026/02/11 | 2026/03/31 | 29 | 120 | 2026/03/30
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | PCB製作 (外包) |  |  |  |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/08 | 10 | 4 | Pending |  |  | 0
Q260303A1 | TAF,3853,君宬環保,EPD10400,電磁式流量計,2,TA3-26010500(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/03/24 | 2026/04/14 | 14 | 0 | Complete | 2026/07/23 | 2026/08/04 | 9
Q260304A1 | TAF,3853,君宬環保,EPD10400,電磁式流量計,50,TA3-26020075(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/14 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/25 | 2026/03/27 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/03/26 | 2026/03/30 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 打樣樣品組裝測試 |  |  |  |  | 0 | 2026/03/26 | 2026/04/01 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0 | 2.5
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project Development | 鄭貫中 | 生產設備建立 | 3/16研發會議確認暫不建立新測廠，在暫時總廠1F與2F流量測廠測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/03/27 | 2026/04/27 | 20 | 50 | Complete | 2026/03/16 | 2026/06/25 | 70
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | 機構模具評估 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/03/27 | 2026/04/02 | 5 | 10 | Active |  |  | 0 | 5.5
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/03/27 | 2026/04/09 | 8 | 60 | Complete | 2026/05/08 | 2026/05/14 | 5
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 證書取得 | 王琇眉 | 証書上傳BPM |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/03/27 | 2026/03/31 | 3 | 8 | Active | 2026/04/01 |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 0 | 2026/03/30 | 2026/04/09 | 7 | 30 | Active |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/03/30 | 2026/04/01 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | 證書上傳BPM |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/03/30 | 2026/03/30 | 1 | 4 | Complete | 2026/03/23 | 2026/03/31 | 7 |  | 2026/03/30
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | SC38 | 程式碼品質稽核報告_M1421_SC38_20260415.md | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2026/03/31 | 2026/04/08 | 5 | 40 | Complete | 2026/04/07 | 2026/04/22 | 12 | 21 | 2026/05/14
D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd 製作 | 蕭金椿 | HART dd file製作 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/03/31 | 2026/05/14 | 30 | 240 | Complete | 2026/03/31 | 2026/06/26 | 60
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/03/31 | 2026/04/02 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
Q251101C1 | EPD1X系列 OIML認證申請 | 證書取得 | 王琇眉 | 証書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/03/31 | 2026/03/31 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
M260301R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink | 問題改善與RMA追蹤 | 賴慶樺 | 客訴現象分析 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/01 | 2026/04/02 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M260302R1 | 音叉式開關 優化 | 問題改善與RMA追蹤 | 賴慶樺 | 客訴現象分析 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/01 | 2026/04/02 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 機構開模 |  |  |  |  | 0 | 2026/04/02 | 2026/06/01 | 40 | 10 | Pending |  |  | 0
Q260402O1 | ECO,N/A,研三,EPDBA1X-0086T/EPDBA1X-0076,EPD電磁流量計,17,20260402 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/04/02 | 2026/04/23 | 14 | 0 | Complete | 2026/04/02 | 2026/04/09 | 4 |  | 2026/04/06
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構設計 | 鄭貫中 | 機構開模 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/04/07 | 2026/06/02 | 40 | 40 | Active |  |  | 0 | 37
M260301R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink | 問題改善與RMA追蹤 | 賴慶樺 | 原因調查 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/07 | 2026/04/13 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
M260301R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink | 問題改善與RMA追蹤 | 賴慶樺 | 改善及預防方式確認 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/07 | 2026/05/05 | 20 | 30 | Pending |  |  | 0 | 8
M260301R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink | 產品優化執行 | 賴慶樺 | EST2 世代驗證導入生產 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/07 | 2026/05/19 | 30 | 80 | Pending |  |  | 0
M260302R1 | 音叉式開關 優化 | 問題改善與RMA追蹤 | 賴慶樺 | 原因調查 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/07 | 2026/04/13 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
M260302R1 | 音叉式開關 優化 | 問題改善與RMA追蹤 | 賴慶樺 | 改善及預防方式確認 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/07 | 2026/05/05 | 20 | 30 | Pending |  |  | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-EPD產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/07 | 2026/04/13 | 5 | 20 | Complete | 2026/04/15 | 2026/05/22 | 27 |  | 2026/07/02
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/07 | 2026/04/13 | 5 | 10 | Complete | 2026/05/15 | 2026/05/22 | 6 |  | 2026/07/02
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級、認證資料準備 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/08 | 2026/04/21 | 10 | 20 | Complete | 2026/04/24 | 2026/05/22 | 20 |  | 2026/07/02
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 5 | 10 | Complete | 2026/04/16 | 2026/05/22 | 26 |  | 2026/07/02
Q260401O1 | ECO/ECR,研三,EPV1,EPV韌體修改-提高Pulse輸出精度與白屏,5,20260408 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/04/08 | 2026/04/27 | 14 | 0 | Complete | 2026/04/20 | 2026/08/04 | 75
Q260401P1 | PVT,M240703P1,自動化,SDX50000,10,20260327 | 測試案 | 余承翰 | 1&2產品確認 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/08 | 2026/04/08 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260401P1 | PVT,M240703P1,自動化,SDX50000,10,20260327 | 測試案 | 余承翰 | 3.功能測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/08 | 2026/04/08 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260401P1 | PVT,M240703P1,自動化,SDX50000,10,20260327 | 測試案 | 余承翰 | 4.安全性測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/08 | 2026/04/08 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260401P1 | PVT,M240703P1,自動化,SDX50000,10,20260327 | 測試案 | 余承翰 | 5.EMS Test 干擾耐受性測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/08 | 2026/04/08 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260401P1 | PVT,M240703P1,自動化,SDX50000,10,20260327 | 測試案 | 余承翰 | 6.環境測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/08 | 2026/04/08 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260401P1 | PVT,M240703P1,自動化,SDX50000,10,20260327 | 測試案 | 余承翰 | 報告 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/08 | 2026/04/08 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | SC2428 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 100 | 2026/04/09 | 2026/04/15 | 5 | 40 | Complete | 2026/04/27 | 2026/05/20 | 17 |  | 2026/05/14
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | 樣品製作(PCBA) |  |  |  |  | 0 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 0 | 2026/04/10 | 2026/04/20 | 7 | 30 | Active |  |  | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | SDX2013A-AAA401MAAPABA2000組裝後2PCS動作測試不良。2/13重新組裝後動作正常 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/04/10 | 2026/04/22 | 9 | 65 | Complete | 2026/04/17 | 2026/05/14 | 19
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 100 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 1 | 4 | Complete | 2026/04/30 | 2026/06/24 | 38
Q260401G1 | 委測,國外二部,SDX1,GMS光電開關,10,20260410 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/04/10 | 2026/04/29 | 14 | 0 | Complete | 2026/04/08 | 2026/05/06 | 20 |  | 2026/04/20
Q260402G1 | 送樣,M251001R1,RD2,SDX50100,5,202260408 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/10 | 2026/04/29 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260403G1 | 送樣,M251001R1,RD2,SDX50100,2,20260410 | 測試案 | 邱柏傑 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 100 | 2026/04/10 | 2026/04/29 | 14 | 0 | Complete | 2026/04/14 | 2026/05/08 | 18 |  | 2026/04/13
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | EST線材多芯線改單芯線 改善低壓射出錫裸露 | 單心線可使用 廖浩以建立 後續設變BOM表 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/13 | 2026/06/23 | 50 | 20 | Complete | 2026/04/28 | 2026/07/02 | 46
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 1-WIRE 100PCS 半成品收納治具& 電路板焊接治具 | 5/7收到MAIL通知 尚未收到提供相關資訊，樣品或圖片 5/27 3D圖面規劃提供電一確認 6/1 提供第二版 6/2 拆圖報價，宏常-5500 6/8 宏茂-5600，修改第三版宏常議價5000通知製作1PCS 慶樺通知收納治具不製作。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/04/13 | 2026/06/08 | 40 | 20 | Complete | 2026/05/27 | 2026/06/24 | 20 | 14
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | 整機測試(機構含硬體) |  |  |  |  | 0 | 2026/04/13 | 2026/04/24 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0
M260301R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink | 產品優化執行 | 賴慶樺 | EST2 ISO文件製作 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/13 | 2026/05/25 | 30 | 80 | Pending |  |  | 0
M260302R1 | 音叉式開關 優化 | 產品優化執行 | 賴慶樺 | SCX 系列ISO文件 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/13 | 2026/05/25 | 30 | 80 | Pending |  |  | 0
M260302R1 | 音叉式開關 優化 | 產品優化執行 | 賴慶樺 | SCX 改良方案導入 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/13 | 2026/05/25 | 30 | 100 | Pending |  |  | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | EPD簽訂認證合約 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/13 | 2026/04/17 | 5 | 5 | Complete | 2026/04/22 | 2026/05/22 | 22 |  | 2026/07/02
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 報告初稿已完成,待新產品說明會召開. | 研二部 | 彭志豪 |  | 75 | 2026/04/14 | 2026/04/14 | 1 | 4 | Active | 2026/05/20 |  | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 0 | 2026/04/14 | 2026/04/17 | 4 | 8 | Active |  |  | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | SE29 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/04/16 | 2026/04/22 | 5 | 40 | Complete | 2026/04/07 | 2026/04/10 | 4 |  | 2026/05/14
Q260404G1 | 委測,K251001R1,RD1,EPH100M0-050XAA3Q0350MGM00,DN50,5,2026/4/16 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/04/16 | 2026/05/06 | 14 | 0 | Complete | 2026/04/16 | 2026/04/22 | 5 |  | 2026/04/20
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/04/20 | 2026/04/20 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M260301R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink | 韌體穩定性 | 賴慶樺 | 連線穩定性測試 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/04/20 | 2026/05/18 | 20 | 16 | Pending |  |  | 0
M260301R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink | 韌體穩定性 | 賴慶樺 | DVT-QA 驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/04/20 | 2026/05/18 | 20 | 20 | Pending |  |  | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD產品組合圖、零件圖 | 已完成衛生型成品圖並提供給專案負責人 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/04/20 | 2026/04/24 | 5 | 20 | Complete | 2026/04/30 | 2026/06/25 | 39 | 6 | 2026/07/02
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD零件清單(EOM or BOM) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/20 | 2026/04/24 | 5 | 20 | Complete | 2026/04/23 | 2026/05/22 | 21 |  | 2026/07/02
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 0 | 2026/04/21 | 2026/04/23 | 3 | 10 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | EST生產半成品，收納治具 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/21 | 2026/06/24 | 45 | 30 | Complete | 2026/06/05 | 2026/06/24 | 13 | 16
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | EST半成品 1米以外線材長度需自行裁切,剝線,吃錫,耗費工時 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/21 | 2026/06/16 | 40 | 30 | Complete | 2026/05/11 | 2026/06/24 | 32
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 再提供一組，電路板讀取IC資訊治具 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/21 | 2026/05/19 | 20 | 30 | Complete | 2026/05/15 | 2026/06/24 | 28
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 電路板連接電纜線焊接治具提供 | 5/7收到MAIL通知 尚未收到提供相關資訊，樣品或圖片 5/27 3D圖面規劃提供電一確認 6/1 提供第二版 6/2 拆圖報價，宏常-5500 6/8 宏茂-5600，修改第三版宏常議價5000通知製作1PCS 6/9通知製作(宏常)，預計6/18，7/1完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/04/21 | 2026/06/16 | 40 | 30 | Complete | 2026/05/07 | 2026/07/06 | 42
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/04/21 | 2026/04/23 | 3 | 21 | Active |  |  | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | SPX2 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/04/23 | 2026/04/29 | 5 | 40 | Complete | 2026/02/13 | 2026/04/10 | 33 |  | 2026/05/14
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/04/23 | 2026/05/05 | 8 | 4 | Active | 2026/01/21 |  | 0 | 4
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 0 | 2026/04/23 | 2026/05/21 | 20 | 8 | Active |  |  | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/04/23 | 2026/07/03 | 50 | 220 | Active |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/06 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Design Verification Test | 魏暉恩 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) | 尚未收到測ˋ試案 | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/27 | 23 | 184 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Design Verification Test | 魏暉恩 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/27 | 23 | 184 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 工況試煉送樣(DN25) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/08 | 10 | 80 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 開案計劃 | 張良琪 | A.產品改善計劃(包含改善標的細項) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/05/14 | 13 | 50 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 1 | 24
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 開案計劃 | 蘇哲弘 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/04/27 | 1 | 8 | Active | 2026/05/08 |  | 0 |  | 2026/08/30
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 硬體改善 | 葉宏政 | 電路板測試時會有某零件電阻冒煙 | 於5/29完成宜蘭廠寄回的異常板維修, 並於6/5調播回去宜蘭, 請宜蘭廠安排複驗. | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/04/27 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/26 | 2026/07/14 | 35
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 開案計劃 | 葉宏政 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) | 5/7 宜蘭廠更新問題清單 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/04/27 | 1 | 8 | Complete | 2026/05/07 | 2026/06/26 | 36 | 2
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 開案計劃 | 葉宏政 | 開案會議紀錄 | 5/7 召開會議 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/04/27 | 1 | 8 | Complete | 2026/05/07 | 2026/06/26 | 36
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | 電子新零件承認 |  |  |  |  | 0 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD材質證明 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 5 | 20 | Complete | 2026/04/30 | 2026/06/25 | 39 |  | 2026/07/02
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 5 | 10 | Complete | 2026/04/23 | 2026/05/22 | 21 |  | 2026/07/02
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD產品目錄或DM、編碼原則、操 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/27 | 2026/05/11 | 10 | 20 | Complete | 2026/04/24 | 2026/05/22 | 20 |  | 2026/07/02
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 開案計劃 | 賴慶樺 | 開案會議紀錄 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/28 | 2026/05/12 | 10 | 10 | Complete | 2026/05/08 | 2026/05/22 | 11 | 2
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 開案計劃 | 賴慶樺 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/04/28 | 2026/05/12 | 10 | 20 | Complete | 2026/05/08 | 2026/05/22 | 11 | 39
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 硬體改善 | 蘇哲弘 | DN15金屬管無法有良好回波進行量測 | 需確認最終弧度是要共用還是分開 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 80 | 2026/04/28 | 2026/07/03 | 47 | 376 | Active | 2026/04/01 |  | 0 |  | 2026/08/30
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | 彈簧復歸卡頓-結構變更設計 | 完成初步設計 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/04/28 | 2026/04/30 | 3 | 20 | Complete | 2026/04/30 | 2026/06/26 | 40
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 2026年第一次程式碼審查 | 蕭金椿 | 結案報告 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 10 | Complete | 2026/04/29 | 2026/05/15 | 12 |  | 2026/05/14
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 葉宏政 | 產品驗證計劃 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/30 | 2 | 8 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 硬體改善 | 葉宏政 | 電路板變更 - PCB板框提供 | 已提供版框圖 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/05/13 | 10 | 40 | Complete | 2026/04/30 | 2026/06/26 | 40 | 12
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 現場狀況實際瞭解 | 完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/04/28 | 2026/04/29 | 2 |  | 2026/05/21
Q260402P1 | PVT,M240803P1,上海,EGX50000EGX5防腐型,3,20260430 | 測試案 | 邱柏傑 | 5.EMS Test 干擾耐受性測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/12 | 2026/07/03 | 38 |  | 2026/07/13
Q260402P1 | PVT,M240803P1,上海,EGX50000EGX5防腐型,3,20260430 | 測試案 | 邱柏傑 | 6.環境測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/18 | 2026/07/03 | 34 |  | 2026/07/13
Q260402P1 | PVT,M240803P1,上海,EGX50000EGX5防腐型,3,20260430 | 測試案 | 邱柏傑 | 7.報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/20 | 2026/07/03 | 32 |  | 2026/07/13
Q260402P1 | PVT,M240803P1,上海,EGX50000EGX5防腐型,3,20260430 | 測試案 | 邱柏傑 | 1&2產品確認 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/04/29 | 2026/07/03 | 46 |  | 2026/07/13
Q260402P1 | PVT,M240803P1,上海,EGX50000EGX5防腐型,3,20260430 | 測試案 | 邱柏傑 | 3.功能測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/06 | 2026/07/03 | 42 |  | 2026/07/13
Q260402P1 | PVT,M240803P1,上海,EGX50000EGX5防腐型,3,20260430 | 測試案 | 邱柏傑 | 4.安全性測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/16 | 2026/07/03 | 34 |  | 2026/07/13
Q260403P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX2013A-AAA401MAAPABA2000,20260430 | 測試案 | 余承翰 | 1&2產品確認 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260403P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX2013A-AAA401MAAPABA2000,20260430 | 測試案 | 余承翰 | 3.功能測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260403P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX2013A-AAA401MAAPABA2000,20260430 | 測試案 | 余承翰 | 4.安全性測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260403P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX2013A-AAA401MAAPABA2000,20260430 | 測試案 | 余承翰 | 5.EMS Test 干擾耐受性測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260403P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX2013A-AAA401MAAPABA2000,20260430 | 測試案 | 余承翰 | 6.環境測試 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260403P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX2013A-AAA401MAAPABA2000,20260430 | 測試案 | 余承翰 | 報告 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260404P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX50000-AAI37811APAB2000,20260430 | 測試 | 余承翰 | 報告 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260405G1 | 送樣,MST VIETNAM CORPORATION,RD1,ECP,PCB濕製程用插入式壓力感測器,30,202604 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/05/19 | 14 | 0 | Complete | 2026/04/29 | 2026/05/13 | 10 |  | 2026/05/07
Q260405P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX2013A-AAA401MAANACA2000T01,20260430 | 測試 | 邱柏傑 | 報告 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
Q260406G1 | 委測,GMS LGE,國外二部,SDX1003A,SDX光電開關 世代1,3,20260430 | 測試 | 邱柏傑 | 報告 | 測試完成未上傳 | 品保部 | 王琇眉 |  | 100 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/04/29 | 2026/07/14 | 53 |  | 2026/07/13
Q260406P1 | PVT,M240703P1,SDX,SDX5003A-AAA401MAANAA2000,20260430 | 測試 | 余承翰 | 報告 |  | 品保部 | 邱柏傑 |  | 0 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 2D/3D組合圖面 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/04 | 2026/05/06 | 3 | 5 | 2026/05/21
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/05 | 2026/05/06 | 2 |  | 2026/05/21
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 工程試製(RD主導) | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢, 後續安排工程試製, 目前工作任務尚未執行. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/04/30 | 2026/06/16 | 33 | 40 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 機構改善 | 賴慶樺 | EST拉力SGS測試機台縮須治具 | 尚未收到提供相關資訊，樣品或圖片 5/20 7.9圓棒，長度待確認 6/4 HSS圓棒8x114L 6支-本城 6/5已提供 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/06/29 | 40 | 30 | Complete | 2026/05/20 | 2026/06/08 | 14 | 4
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 機構改善 | 賴慶樺 | EST2 低壓射出投入生產確認 | 已導入 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/06/12 | 30 | 30 | Complete | 2026/06/24 | 2026/06/24 | 1
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | FINE-LINK 1-WIRE 改善打件廠位置偏移&電路板漏錫問題 進行電路板LAYOUT調整 | 因未洗板只能先上傳K1待有新連片再進行-K2發行 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/15 | 10 | 20 | Complete | 2026/05/08 | 2026/05/28 | 15
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | 1-WIRE ID排序，須先進行排序，才可作業，問題處理方案 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/15 | 10 | 20 | Complete | 2026/05/11 | 2026/06/24 | 32
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | EST210 韌體修改 | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/15 | 10 | 20 | Complete | 2026/05/03 | 2026/05/15 | 10 | 24
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | FINE-LINK 1TO8 韌體修改 | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/15 | 10 | 20 | Complete | 2026/05/05 | 2026/05/15 | 9 | 8
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | FINE-LINK 1TO4 韌體修改 | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/15 | 10 | 20 | Complete | 2026/04/25 | 2026/05/15 | 14 | 32
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 機構改善 | 蘇哲弘 | 各口徑適用外徑範圍調整到19mm~51mm中間沒有空缺 | 5/27 已發出請購購買DN20使用的螺絲 4/24 已完成各規格適合螺絲清單 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/07/03 | 44 | 352 | Complete | 2026/04/24 | 2026/07/01 | 47 |  | 2026/08/30
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 製程改善 | 蘇哲弘 | 銘版會鼓包或者凹陷 | 7/9 評估開孔可行性，發現開孔與螺絲孔撞到，形成螺絲孔貫穿的狀況，目前再施考改善對策 7/13 對手件無規格更小的，所以只能以螺絲膠來達到IP65 7/25 提供加工圖給專案負責人 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/15 | 10 | 80 | Complete | 2026/07/09 | 2026/08/07 | 22 | 4 | 2026/08/30
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 軟韌體改善 | 蘇哲弘 | 依韌體改善計劃，完成 Critical Bug 歸零 |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/06/03 | 23 | 184 | Complete | 2026/03/25 | 2026/07/08 | 72 |  | 2026/08/30
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | 彈簧復歸卡頓-3D列印樣品結構測試-1 | 初步測試結構性能，功能性OK，有部分設計廠長級董事長有提出要進行修改 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/12 | 7 | 20 | Complete | 2026/05/04 | 2026/06/26 | 39 | 7.5
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 100 | 2026/05/04 | 2026/05/06 | 3 | 20 | Complete | 2026/07/03 | 2026/07/03 | 1
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 工程試製(RD主導) |  |  |  |  | 0 | 2026/05/04 | 2026/06/17 | 33 | 40 | Pending |  |  | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 開案計劃 | 賴慶樺 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/05 | 2026/05/18 | 10 | 20 | Complete | 2026/06/08 | 2026/06/24 | 12 | 12
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 零件表及成本分析表 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/05 | 2026/05/05 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/05 | 2026/05/06 | 2 | 1 | 2026/05/21
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 硬體設計 | 葉宏政 | 電子半成品 EOM |  |  |  |  | 0 | 2026/05/05 | 2026/05/06 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 開案計劃 | 賴慶樺 | 開案會議紀錄 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/06 | 2026/05/13 | 6 | 10 | Complete | 2026/05/08 | 2026/06/24 | 33
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | DVT-QA產品驗證 | 陳俊儒 | DVT-QA驗證通過 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/05/06 | 2026/05/06 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
Q260502A1 | TAF,3853,殷聖節能,EPD30系列,電磁式流量計,2,TA3-26040464(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/06 | 2026/05/25 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/18 | 2026/08/04 | 33
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 開案計劃 | 陳俊儒 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  | 研二部 | 黃胤綸 | 陳俊儒 Eric Chen | 85 | 2026/05/07 | 2026/05/20 | 10 | 20 | Active |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 開案計劃 | 陳俊儒 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  | 研二部 | 黃胤綸 | 黃胤綸 Mark Huang | 85 | 2026/05/07 | 2026/05/20 | 10 | 50 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 機構改善 | 賴慶樺 | EST2因鎧裝電纜尺寸變更, 生產壓合設備的參數已有不同, 要再次驗證拉力測試必須大於1000 kgf ，確認結構設計 | 5/25 修改倒角，請宜蘭製作樣品測試 6/1宜蘭樣品送回 6/9倉溫線壓合牙頭的製程調整，宜蘭廠已協助使用 3.5bar 與 3.2bar 的壓力參數，各完成 1pcs 的樣品壓合製作。 實際量測數值果回饋如下： 倉溫線（3.5bar，1pcs）： 壓合高度為 4.84mm 倉溫線（3.2bar，1pcs）： 壓合高度為 5.94mm 經現場實際裝配確認，接線盒目前依然面臨干涉、無法順利鎖上的狀況。 6/24 修改零件圖面，宜蘭車製測試，使用3.2bar，高度6mm，外牙不變型 6/25確認圖面MAIL宜蘭執行。6/30加工進度確認， 7/3 編號一測試: 原先依照測試以3.2bar壓合的高度定再6mm， 外牙不變型為標準試試看，測試第一試壓得到高度為9.3mm，與優驗溝通後，想知道壓到多少壓力會塞頭高度為6mm，所以我先更改壓力表盤改大，讓數值較好調整，調壓力3.2 kg 在做壓合，結果塞頭高度為6.4 mm 編號二測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為9 mm ，所以再陸續增壓，測試多少壓力可以讓塞頭壓到高度6mm，壓力增加後續也發現高度變化不大 編號三測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為8.6 mm，因為編號二測試時，壓力增大沒有變，所以想說是不是零件有問題，所以編號三壓力調大一點壓合是否高度會變化大一點， 結果也是沒有變化太大 8/11回覆 1. 問題釐清： 目前瀚霆、書典廠長已順利找出壓合異常的原因。 2. 設計修正： 針對改善方案，瀚霆已設計初步規劃出幾個尺寸版本。 3. 驗證與定義： 待 SGS 拉力測試完成後，會依據測試結果確立最終尺寸規格 | 自動化 | 羅友彥 |  | 20 | 2026/05/11 | 2026/07/06 | 40 | 30 | Active | 2026/05/25 |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 機構改善 | 賴慶樺 | EST2要灌膠，因為鋼索與本體組合後，高度約比本體出線口高，導致無法灌膠一次到位，必須兩段作業，如果能一次到位，需確認結構設計 | 5/25 修改倒角，請宜蘭製作樣品測試 6/1宜蘭樣品送回 6/9倉溫線壓合牙頭的製程調整，宜蘭廠已協助使用 3.5bar 與 3.2bar 的壓力參數，各完成 1pcs 的樣品壓合製作。 實際量測數值果回饋如下： 倉溫線（3.5bar，1pcs）： 壓合高度為 4.84mm 倉溫線（3.2bar，1pcs）： 壓合高度為 5.94mm 經現場實際裝配確認，接線盒目前依然面臨干涉、無法順利鎖上的狀況。 6/24 修改零件圖面，宜蘭車製測試，使用3.2bar，高度6mm，外牙不變型 6/25確認圖面MAIL宜蘭執行。6/30加工進度確認， 7/3 編號一測試: 原先依照測試以3.2bar壓合的高度定再6mm， 外牙不變型為標準試試看，測試第一試壓得到高度為9.3mm，與優驗溝通後，想知道壓到多少壓力會塞頭高度為6mm，所以我先更改壓力表盤改大，讓數值較好調整，調壓力3.2 kg 在做壓合，結果塞頭高度為6.4 mm 編號二測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為9 mm ，所以再陸續增壓，測試多少壓力可以讓塞頭壓到高度6mm，壓力增加後續也發現高度變化不大 編號三測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為8.6 mm，因為編號二測試時，壓力增大沒有變，所以想說是不是零件有問題，所以編號三壓力調大一點壓合是否高度會變化大一點， 結果也是沒有變化太大 8/11回覆 1. 問題釐清： 目前瀚霆、書典廠長已順利找出壓合異常的原因。 2. 設計修正： 針對改善方案，瀚霆已設計初步規劃出幾個尺寸版本。 3. 驗證與定義： 待 SGS 拉力測試完成後，會依據測試結果確立最終尺寸規格 | 自動化 | 羅友彥 |  | 20 | 2026/05/11 | 2026/07/06 | 40 | 30 | Active | 2026/05/25 |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | 1-WIRE ID排序，若電腦當機處理，資料將遺失處理方案 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/05/22 | 10 | 20 | Complete | 2026/05/11 | 2026/06/24 | 32
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | 1-WIRE ID排序，若排錯，無法確認，將提供防呆機制 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/05/22 | 10 | 20 | Complete | 2026/05/11 | 2026/06/24 | 32
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | EST提供包裝設計治具 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/05/11 | 2026/07/20 | 50 | 30 | Active |  |  | 0 | 8
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | EST鋼索提供溫度SENSER之放線治具，穿入電纜鋼索管內 並具備黏貼功能 | 不執行 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/06/05 | 20 | 30 | Complete | 2026/06/24 | 2026/06/24 | 1
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | EST半成品餘料問題管制處理方案 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/06/05 | 20 | 30 | Complete | 2026/05/29 | 2026/06/24 | 18
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 提供電纜鋼纜放線治具 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/05/11 | 2026/07/20 | 50 | 30 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | EST長度30米，增加桌面，降低產放至地面 | 經討論為宜蘭廠自行增加 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/06/05 | 20 | 30 | Complete | 2026/06/05 | 2026/06/24 | 13
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 電纜鋼索管與接續牙壓合機台，需可以移動，提升現場作業靈活性 | 慶樺回覆不執行 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/06/22 | 30 | 30 | Complete | 2026/06/05 | 2026/06/24 | 13
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 尾部壓合油壓機機台線安裝移動輪，以利配合EST 作業長度移位置，減少管子的拉動 | 6/1 規劃 紅色為追加的鋁擠型 40x40x620L ， 2支 藍色為追加的活動輪 4個 會附上配件要請宜蘭廠自己安裝 6/2 報價-凱挺-2000 6/3 配件調撥至宜蘭廠 6/5 宜蘭回覆已完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/06/22 | 30 | 30 | Complete | 2026/06/05 | 2026/06/24 | 13
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | FINE-LINK 初始上電偶發少讀取一點 重新掃描即恢復 | 應為後台讀取問題 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/06/05 | 20 | 30 | Complete | 2026/05/11 | 2026/06/24 | 32
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | EST操溫線排序100PCS 序號驗證 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/05/22 | 10 | 0 | Complete | 2026/05/25 | 2026/06/24 | 22
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | DVT-QA產品驗證 | 蘇哲弘 | 產品驗證計劃 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/05/11 | 2026/05/15 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 開案計劃 | 蘇哲弘 | 開案會議紀錄 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/05/11 | 1 | 4 | Active | 2026/05/08 |  | 0 |  | 2026/08/30
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 零件加工 | 5/5 通知廠商排程加工 5/13完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/05/19 | 7 | 0 | Complete | 2026/05/05 | 2026/05/13 | 7 | 1.5 | 2026/05/21
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 | 上傳PLM | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/05/13 | 3 | 20 | Complete | 2026/05/11 | 2026/07/03 | 39
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 文件初審 | CSA文件已審核通過 但初審報告須修正 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/11 | 2026/05/29 | 15 | 45 | Complete | 2026/05/25 | 2026/05/29 | 5 |  | 2026/07/02
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 機構設計 | 游雅雯 | 結構改善完成 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/12 | 2026/05/12 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | 彈簧復歸卡頓-設計再修改 | 1. 第一次設計完成，5/21完成 2. 會議中討論進行修改，6/9完成修改並計算拉力值 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/13 | 2026/06/09 | 20 | 40 | Complete | 2025/05/21 | 2026/06/26 | 271 | 5.5
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 開案計劃 | 游雅雯 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/13 | 2026/05/14 | 2 | 8 | Complete | 2026/04/17 | 2026/06/30 | 51
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | SE29 馬達作業異常 | 6/10馬達分析完成，長時間測試ok。 等待宜蘭廠有再發在安排成品寄回來進行分析。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/06/10 | 20 | 20 | Complete | 2026/06/10 | 2026/06/26 | 12
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | C扣組裝不易改善對策 | 5/19請製成高階主管加強人員作業上訓練，讓新手能夠符合生產效率，達到熟手的熟練度。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/05/20 | 5 | 8 | Complete | 2026/05/19 | 2026/06/26 | 28
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | SE38螺母安裝不順暢問題改善 | 1. 請宜蘭廠協助檢驗目前樣品尺寸，數量30PCS。-預計5/27完成。 2. 外徑尺寸為26.14~26.18，已經低於標準尺寸0.3mm，不建議再放低，目前發現螺牙毛邊過大，先請廠商修螺牙毛邊來做改善。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/05/27 | 10 | 16 | Complete | 2026/05/14 | 2026/06/26 | 31
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 硬體改善 | 葉宏政 | 電路板變更 - PCB Layout | 6/5已依機構變更懸吊後的PCB完成走線, 但機構未回覆變更後PCB的確認結果, 目前機構決定先延用舊版PCBA驗證, 新版PCB先PENDING | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/06/30 | 33 | 80 | Complete | 2026/03/26 | 2026/07/01 | 66
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 開立工單TB7-26030154、TB7-26030155、TB7-26030156、TB7-26030157、TB7-26030158 | 生管課 | 周家儀 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/05/18 | 3 | 20 | Complete | 2026/03/13 | 2026/07/07 | 79
Q260501G1 | 委測,國外二部,SDX1,GMS光電開關,3,20260514 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/06/02 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/14 | 2026/08/04 | 58
Q260501O1 | ECR,桓達科技,RD1,ECP,PCB濕製程用插入式壓力感測器,10,20260514 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/06/02 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/14 | 2026/05/22 | 7 |  | 2026/05/19
Q260502G1 | 委測,國外二部,SDX1,GMS光電開關,10,20260514 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/14 | 2026/06/02 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/14 | 2026/08/04 | 58
D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd 製作 | 蕭金椿 | HART dd file整合測試 | 只透過HART 勾表測試裝置,無主機載入DD File測試 | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 1 | 2026/05/15 | 2026/05/29 | 11 | 88 | Active | 2026/05/22 |  | 0 | 16
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 開案計劃 | 張良琪 | A.開案會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2026/05/15 | 2026/05/15 | 1 | 8 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 1 | 2
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 開案計劃 | 游雅雯 | 開發會議紀錄 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/15 | 2026/05/18 | 2 | 10 | Complete | 2026/04/17 | 2026/06/30 | 51
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | 型錄、DM與操作手冊新版確認 *7份 | DM/手冊以修為2世代發行 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 10 | 20 | Complete | 2026/04/23 | 2026/05/29 | 26
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | SC38無標註防水註釋 手冊加入接線盒鎖固警示 改善進水 產品無法作動問題 | 經查現有技術文件，SC 系列中僅 SC38 尚未進行相關標註。 為避免後續現場應用或檢驗時產生疑慮，目前已安排進行手冊修改，將該型號標註補足。 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 10 | 10 | Complete | 2026/05/08 | 2026/06/24 | 33
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 張良琪 | F.產品驗證計劃 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/05/18 | 2026/05/22 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 機構改善 | 張良琪 | D.機構優化設計 | 5/6與王處長討論結構，先設計兩版來測試看看功能 5/8完成結構設計 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 80 | 2026/05/18 | 2026/06/05 | 15 | 80 | Active | 2026/05/06 |  | 0 | 59
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 硬體改善 | 張良琪 | B.Relayout 避免連接器鬆脫 | 目前已打版回來，後續會組裝整合測試。 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 80 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 10 | 80 | Active |  |  | 0 | 42.5
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 製程改善 | 張良琪 | E.感測板組裝方式 | 7/1尚未討論到感測板組裝方式 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 59
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 軟韌體改善 | 張良琪 | C.依韌體改善計劃，完成 Critical Bug 歸零 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 10 | 80 | Complete | 2026/05/29 | 2026/06/26 | 20
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 軟韌體改善 | 張良琪 | C.SPX2測廠校正軟體自動化 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 30 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 10 | 80 | Active | 2026/06/15 |  | 0 | 5
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 製程改善 | 蘇哲弘 | 製程改善完成 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/05/18 | 2026/05/18 | 0 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 軟體設計 | 鄭貫中 | 軟/韌體審查單 | 已完成 | 技術中心 | 張文魁 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/05/18 | 1 | 4 | Complete | 2026/05/20 | 2026/06/12 | 18
Q260503A1 | TAF,3853,住電,EPD34-40,電磁式流量計,1,TA3-26040488(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/06/04 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/20 | 2026/08/04 | 54
Q260504A1 | TAF,3853,住電,EPD34-50,電磁式流量計,1,TA3-26040488(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/06/04 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/20 | 2026/08/04 | 54
Q260505A1 | TAF,3853,工業技術研究院,EPD系列,電磁式流量計,3,TA3-26040283(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/06/04 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/24 | 2026/08/04 | 30
Q260506A1 | TAF,3853,殷聖節能,EPD30系列,電磁式流量計,1,TA3-26050170(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/06/04 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/15 | 2026/08/04 | 36
Q260507A1 | TAF,3853,三錦機械,EPD34系列,電磁式流量計,4,TA3-26030016(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/05/18 | 2026/06/04 | 14 | 0 | Complete | 2026/07/08 | 2026/08/04 | 20
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | By pass本體管、浮球 | 游雅雯 | 本體管結構設計-50.8mm |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/19 | 2026/05/25 | 5 | 16 | Complete | 2026/05/19 | 2026/06/29 | 29 | 5.5
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | By pass本體管、浮球 | 游雅雯 | 浮球結構設計 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/19 | 2026/05/22 | 4 | 8 | Complete | 2026/05/19 | 2026/07/28 | 50
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | Ø60.5mm 沖拉孔機治具 | 游雅雯 | 開孔尺寸重新設計 | 原18x24橢圓 改 17.3x25.3橢圓 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/19 | 2026/07/07 | 35 | 40 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 1
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 製程改善 | 游雅雯 | 新增C-C連接管 焊接輔助治具 | 暫不改善 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/19 | 2026/06/15 | 20 | 30 | Complete | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 1
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 高溫陶瓷色片 | 游雅雯 | 評估既有結構設計 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/19 | 2026/05/22 | 4 | 16 | Complete | 2026/04/17 | 2026/06/30 | 51
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) | 電子料件卻料：EPUCE2D-0001、EPUCE2M-0001、AC201-LSP240MQ01、PC301-G4022U5901約5月底完成 | 採購課 | 廖儒民 |  | 100 | 2026/05/19 | 2026/06/01 | 10 | 70 | Complete | 2026/05/29 | 2026/07/07 | 27
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 機構改善 | 賴慶樺 | SC28延長型結構評估管材長度一致 改善因加長管延伸 內部有時遺忘加工擴寬 使後段組裝工序發現而重工 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/05/20 | 2026/06/16 | 20 | 15 | Active |  |  | 0 | 5
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | SC24/28 兩線/三線式IO-LINK 調試軟件評估合併 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 50 | 2026/05/20 | 2026/07/01 | 30 | 50 | Active | 2026/06/01 |  | 0
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 5/13組裝測試 5/15 組裝完成，請現場協助測試驗收 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/20 | 2026/05/20 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/13 | 2026/05/15 | 3 | 6 | 2026/05/21
Q260503G1 | 送樣,桓達,RD1,ECP,PCB濕製程用插入式壓力感測器,30,20260520 | 測試案 | 陳威宏 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 100 | 2026/05/20 | 2026/06/08 | 14 | 0 | Complete | 2026/05/20 | 2026/05/26 | 5 |  | 2026/05/21
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | DVT-QA產品驗證 | 陳俊儒 | 產品驗證計劃 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 機構改善 | 陳俊儒 | 入口處的PTFE翻口粘不住,導致內部入水 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 機構改善 | 陳俊儒 | 結構改善完成 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 硬體改善 | 陳俊儒 | 電路板上R222的電阻與U31的IC損壞分析改善 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 硬體改善 | 陳俊儒 | 硬體改善完成 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 製程改善 | 陳俊儒 | LCM板出現黑屏、畫面缺陷 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 製程改善 | 陳俊儒 | 製程改善完成 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 軟韌體改善 | 陳俊儒 | 依韌體改善計劃，完成 Critical Bug 歸零 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 軟韌體改善 | 陳俊儒 | 韌體改善完成 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 開案計劃 | 陳俊儒 | 開案會議紀錄 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 證書取得並上傳(BPM) | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司確認完畢提供認證報告後, 後續請認證公司提供證書, 目前工作尚未執行. 機構防爆部分: 7/B 提供樣品, 認證公司(CSA)申請工單及安排測試時間, 持續追蹤. 一般安規部分: 6/M 檢測完成, 7/B提供關鍵零組件資訊, 待提供設變後樣品給認證廠商(補拍照使用)(預計7/M提供), 持續追蹤. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/29 | 7 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 取得防爆認證測試報告 | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢並提供認證測試報告, 目前工作尚未執行. 機構防爆部分: 7/B 提供樣品, 認證公司(CSA)申請工單及安排測試時間, 持續追蹤. 一般安規部分: 6/M 檢測完成, 7/B提供關鍵零組件資訊, 待提供設變後樣品給認證廠商(補拍照使用)(預計7/M提供), 持續追蹤. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/29 | 7 | 4 | Active |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | DVT-QA產品驗證 | 陳俊儒 | 整合測試驗證 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/05/22 | 2026/05/22 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | DVT-QA產品驗證 | 游雅雯 | 產品驗證計劃 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/05/22 | 2026/05/25 | 2 | 8 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 製程改善 | 游雅雯 | 測漏試壓設備可調式(適用不鏽鋼、塑膠) | 5/7 會議，高低壓測試分開 金屬型測4KG，塑膠型測2公斤。 5/11 高低壓切換機構安裝，測試 5/13-15原機構有微漏，待修復 切換機構5/15已完成 PLC程式待修改(陳義雄) 5/19 程式測試，洩漏維修 5/21 程式更新完成，微漏維修完成。待現場測試。 待6/1測試 6/1 現場已確認，EF塑膠型2公斤氣壓測試正常。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/22 | 2026/05/26 | 3 | 16 | Complete | 2026/06/01 | 2026/06/29 | 20
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 整機測試驗證 | 5/15 組裝完成，請現場協助測試驗收 5/19 現場試製使用OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/22 | 2026/05/22 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/15 | 2026/05/19 | 3 |  | 2026/05/21
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 工程試製與生產良率統計DN13-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 40 | 2026/05/22 | 2026/05/28 | 5 | 40 | Active | 2026/04/07 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 工程試製與生產良率統計DN20-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 40 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 10 | 80 | Active | 2026/04/13 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 工程試製與生產良率統計DN25-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 40 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 10 | 80 | Active | 2026/04/17 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | EPH2-機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 10 | 24 | Active |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 證書取得並上傳(BPM) |  |  |  |  | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/01 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 取得防爆認證測試報告 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/01 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | FINE-LINK 1 TO 4 32套 RS485連線驗證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/25 | 2026/06/12 | 15 | 20 | Complete | 2026/05/29 | 2026/06/24 | 18 | 16
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | 倉溫料位計 32套 RS485連線驗證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/25 | 2026/06/12 | 15 | 30 | Complete | 2026/05/29 | 2026/06/24 | 18
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | FINE-LINK 1 TO 4& 1 TO 8 32套 RS485連線驗證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/25 | 2026/06/12 | 15 | 30 | Complete | 2026/05/18 | 2026/06/24 | 27 | 8
D260402R1 | 音叉式開關優化 | Products produced Specification | 賴慶樺 | 文件修改 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/05/25 | 2026/08/31 | 70 | 60 | Active |  |  | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | SCX6導振 評估改善方案 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/05/25 | 2026/08/17 | 60 | 80 | Active |  |  | 0 | 8
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | DVT-QA產品驗證 | 陳俊儒 | 產品測試報告 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/25 | 2026/05/25 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | QC工程表 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/05/25 | 2026/05/25 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 高溫陶瓷色片 | 游雅雯 | 量測色片尺寸並放寬公差 | 不修改此項 原因: 5/21 已 "重新修訂公差" 給供應商-開宙，但廠商回覆就算修訂，不良率還是很高 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/25 | 2026/05/25 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/18 | 2026/06/30 | 31
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 文件修訂 | 證書草稿需修改 修改後將再提供CSA | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/25 | 2026/06/12 | 15 | 45 | Complete | 2026/05/26 | 2026/06/25 | 22 | 8 | 2026/07/02
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | 製程管制履歷 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/05/26 | 2026/05/26 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | By pass本體管、浮球 | 游雅雯 | 零件2D圖 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/05/26 | 2026/05/27 | 2 | 8 | Complete | 2026/05/26 | 2026/06/29 | 24
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 近接開關(改良版) | 游雅雯 | 縮短組裝工時(接線盒導線口與轉接頭需水平) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 80 | 2026/05/26 | 2026/05/26 | 1 | 0 | Active | 2026/05/13 |  | 0 | 0.5
M260302R1 | 音叉式開關 優化 | 方案驗證確認 | 賴慶樺 | SCX系列 方案驗證確認 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/05/26 | 2026/06/23 | 20 | 30 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | 產品檢驗基準 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/05/27 | 2026/05/27 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 小量試產(產線驗收) | 5/19 現場試製使用OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/27 | 2026/05/27 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/19 | 2026/05/19 | 1 | 5 | 2026/05/21
M260302R1 | 音叉式開關 優化 | 方案驗證確認 | 賴慶樺 | DVT-QA 驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/05/27 | 2026/06/24 | 20 | 30 | Pending |  |  | 0
Q260508A1 | TAF,3853,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-26050266(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/05/27 | 2026/06/15 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260509A1 | TAF,3086,國倫水電,EPD,電磁式流量計,1,TA3-26050267(1)IP | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/05/27 | 2026/06/15 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | SE38/SE29彈簧銷差異 | 7/3 目前評估不影響SE38的功能性，提出ECR進行修改，看是否有其他疑慮，導致當初只設變SE29。 SE29當初因成本考量製造提出-20070011修改材質，但SE38沒有同時處理，造成有兩種物料同時使用。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/05/28 | 2026/07/02 | 25 | 16 | Complete | 2026/06/25 | 2026/07/03 | 7 | 2
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | 進料檢驗基準 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | By pass本體管、浮球 | 游雅雯 | 製作樣品(零件加工,焊接及組裝) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 90 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 5 | 8 | Active | 2026/06/05 |  | 0 | 0.5
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Design Verification Test | 魏暉恩 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/30 | 23 | 184 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/05/28 | 2026/07/09 | 30 | 240 | Active |  |  | 0 | 52
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | QC工程表 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | 韌體改善完成 | 韌體已送入QA季進行驗證 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 0 | 0 | Complete | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 1
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | 工程試製會議紀錄 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | DVT-QA產品驗證 | 鄭貫中 | DVT-QA驗證通過 |  |  |  |  | 0 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 治具 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 5/19已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/19 | 2026/05/19 | 1 | 2 | 2026/05/21
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | QC工程表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/06/01 | 2026/06/05 | 5 | 10 | Complete | 2026/05/12 | 2026/06/24 | 31 | 4
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | SOP、製程履歷 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/06/01 | 2026/07/31 | 44 | 60 | Complete | 2026/06/25 | 2026/07/06 | 8 | 124
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 硬體改善 | 張良琪 | B.M12接頭+四色線端子半成品快插 | 目前已找安川廠商協助製作，後續需要組合成成品進行測試，並建立料號 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2026/06/01 | 2026/06/05 | 5 | 40 | Complete | 2026/06/29 | 2026/07/02 | 4 | 11
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 製程改善 | 張良琪 | E.本體管與牙頭管銲接增加測漏治具 | 使用現有熱水槽，不須另外製作治具 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/06/01 | 2026/06/12 | 10 | 40 | Complete | 2026/06/29 | 2026/07/01 | 3
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 軟韌體改善 | 張良琪 | C.增加溫升上限，避免空燒溫升導致時間延遲 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/06/01 | 2026/06/05 | 5 | 40 | Complete | 2026/05/18 | 2026/06/26 | 29 | 2
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 軟韌體改善 | 張良琪 | C.SPX2測廠整合PNP輸出驗證功能 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/06/01 | 2026/06/05 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | 工程試製 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/01 | 2026/06/12 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 開案計劃 | 鄭貫中 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/01 | 2026/06/01 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0 | 8
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | OTC送樣承認 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/06/01 | 2026/06/12 | 10 | 16 | Active |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | DVT-QA產品驗證 | 鄭貫中 | 產品驗證計劃 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/08 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | 六角本體鉚合破損問題解決(機構設計、治具ˋ改善) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/15 | 10 | 25 | Pending |  |  | 0 | 4.5
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | 結構改善完成(含製作樣品留存) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/02 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 開案計劃 | 鄭貫中 | 開案會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/02 | 1 | 2 | Pending |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 4/13進料檢驗完畢 | 品檢部 | 杜至 |  | 100 | 2026/06/02 | 2026/06/11 | 8 | 60 | Complete | 2026/04/07 | 2026/07/07 | 64
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | OTC送樣承認 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/15 | 10 | 16 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 模具驗收 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/08 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 模具樣品組裝測試 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/15 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0
Q260603G1 | 送樣,M251001R1,國外部1082GMS,SDX50100,SDX501緊湊型光電液位開關,10,20260602 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 | 6/6~6/15 因等待治具暫停。 | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/06/02 | 2026/06/22 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/05 | 2026/06/23 | 12
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 軟韌體改善 | 蘇哲弘 | 韌體改善完成 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/06/03 | 2026/06/03 | 0 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | 低壓射出模具統一性(請廠商協助修改) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/03 | 2026/06/24 | 15 | 5 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 製程改善 | 鄭貫中 | 自動焊錫設備優化 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/03 | 2026/06/24 | 15 | 50 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 製程改善 | 鄭貫中 | 成品測試平台改善 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/03 | 2026/06/24 | 15 | 50 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 製程改善 | 鄭貫中 | 自動貼紙機治具優化 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/03 | 2026/06/24 | 15 | 50 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project Development | 鄭貫中 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 1. 感測板測試,從3/11開始. 2. 主板與感測板整合測試,從4/17開始. | 研二部 | 彭志豪 |  | 60 | 2026/06/03 | 2026/06/24 | 15 | 96 | Active | 2026/04/20 |  | 0 | 589
Q260601O1 | ECO,N/A,RD2,SDX8003A,修正SDX200距反射面應≦30mm接液要動作正常驗證,3,20260603 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/06/03 | 2026/06/23 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | By pass本體管、浮球 | 游雅雯 | 整合測試驗證 | final版測試驗證預計8/11~8/13 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 80 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | 1 | 4 | Active | 2026/06/15 |  | 0 | 16.5
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 近接開關(改良版) | 游雅雯 | 測試磁簧開關AT值 | 現階段沿用AT75~85磁簧開關，並搭配廠內磁鐵。 若使用AT70~80需變更磁鐵長度，有待測試確認。 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/04 | 2026/07/06 | 22 | 40 | Complete | 2026/06/17 | 2026/08/06 | 36 | 7.5
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/06/04 | 2026/07/09 | 25 | 200 | Active |  |  | 0
Q260601A1 | TAF3853,國聯,EPD10400,電磁式流量計-世代1-分離型,TA3-26050414(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/06/04 | 2026/06/24 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/16 | 2026/08/04 | 35
Q260601G1 | 送樣,大訊,RD1,ATP溫溼度傳感器,1,20260604 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/06/04 | 2026/06/24 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260601R1 | DVT,K251001R1,RD2,EPH100M0-050XAA3Q0350MGM00,DN50,5,20260604 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/06/04 | 2026/06/24 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260602G1 | 送樣,D250101R1,奇鋐,GPX,溫度傳感器,1,20260604 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/06/04 | 2026/06/24 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 軟韌體改善 | 張良琪 | C.測廠改善完成 | 6/19 PC軟體完成待測試 7月電二試用完成 | 研一部 | 張良琪 |  | 90 | 2026/06/05 | 2026/06/05 | 0 | 0 | Complete | 2026/06/01 | 2026/06/25 | 18
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 塑膠塞頭(旗板用) | 游雅雯 | 結構設計 | 2026/6/15會議中決議-塑膠塞頭不開模 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/05 | 2026/06/09 | 3 | 8 | Complete | 2026/06/15 | 2026/06/29 | 10
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 工程試製與生產良率統計DN40-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 0 | 2026/06/05 | 2026/06/11 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 工程試製與生產良率統計DN50-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 0 | 2026/06/05 | 2026/06/11 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
Q260604G1 | 送樣,M251001R1,元鈦科技,SDX50100,SDX501緊湊型光電液位開關,2,20260605 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/06/05 | 2026/06/25 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/08 | 2026/06/10 | 3
Q260605G1 | 送樣,M251001R1,力致科技,SDX50100,SDX501緊湊型光電液位開關,2,20260605 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 | 6/8~6/22因牙頭異常導致無法鎖固在治具上，需重新攻牙 | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/06/05 | 2026/06/25 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/25 | 2026/07/03 | 7
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 機構改善 | 張良琪 | D.M12內襯固定 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/06/08 | 2026/06/10 | 3 | 0 | Active |  |  | 0 | 4
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 硬體改善 | 張良琪 | B.供電電壓由19~36Vdc 提升設計至12~36Vdc | 將打件回來的板子組合，並使用12~36V供電測試使用無異常，可正常啟動並記錄耗電流，可供後續客訴檢修參考。 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 100 | 2026/06/08 | 2026/06/10 | 3 | 24 | Complete | 2026/07/02 | 2026/07/02 | 1 | 7
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 軟韌體改善 | 張良琪 | C.韌體改善完成 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 100 | 2026/06/08 | 2026/06/08 | 0 | 0 | Complete | 2026/07/02 | 2026/07/02 | 1
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 軟韌體改善 | 張良琪 | C.增加空氣中判斷ADC值高於設定值自動切加熱Duty |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 100 | 2026/06/08 | 2026/06/08 | 1 | 0 | Complete | 2026/05/18 | 2026/06/26 | 29
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | 低壓射出氣泡問題 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/08 | 2026/06/22 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0 | 1.5
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | IR/PT等元件撞件問題 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/08 | 2026/06/22 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0 | 1.5
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 2D/3D圖面 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2026/06/08 | 2026/07/13 | 25 | 0 | Active | 2026/06/08 |  | 0 | 64
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 硬體改善 | 張良琪 | B.硬體改善完成 | 6/22 PCBA打件完成 | 研一部 | 張良琪 |  | 70 | 2026/06/10 | 2026/06/10 | 0 | 0 | Complete | 2026/06/01 | 2026/06/25 | 18
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | 彈簧復歸卡頓-3D列印樣品結構測試-2 | 7/17 QA提出要增加新測項。 7/15 完成成品組裝組裝。 7/9 物料調撥到總部。 7/2 請宜蘭廠重工SE38 3PCS良品成品調撥給我(要更換成3D列印零件做測試)。 7/1 已取得3D列印樣品 6/23 已發包做3D列印，預計6/30完成。 6/22 研發會議討論先進行3D列印確認，再做模具開發。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/06/10 | 2026/07/15 | 25 | 30 | Complete | 2026/06/22 | 2026/07/28 | 27 | 41
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 塑膠塞頭(旗板用) | 游雅雯 | 模具發包3D及2D圖 | 2026/6/15會議中決議-塑膠塞頭不開模 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/10 | 2026/06/11 | 2 | 16 | Complete | 2026/06/15 | 2026/06/29 | 10
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | SDX5探頭漏水問題解決(機構設計改善) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/10 | 2026/06/12 | 3 | 15 | Pending |  |  | 0 | 26
Q260602A1 | TAF,3853,宜陽牧場,EPD10000,電磁式流量計-標準型,1,TA3-26060150 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/06/10 | 2026/06/30 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/10 | 2026/07/29 | 35 |  | 2026/07/19
Q260602O1 | ECO,N/A,RD2,SDX5003A,SDX5金屬殼+PES探頭 水珠影響測試,6,20260610 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 | 6/5~6/12 因修改樣品暫停 | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/06/10 | 2026/06/30 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260602R1 | DVT,M251001R1,RD2,SDX50100,SDX501緊湊型光電液位開關,5,20260610 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/06/10 | 2026/06/30 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 機構改善 | 張良琪 | D.各展型圖面及治具 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/06/11 | 2026/06/25 | 10 | 40 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | 硬體改善完成 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/06/12 | 2026/06/12 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 0 | 2026/06/12 | 2026/06/24 | 8 | 24 | Active |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) |  | 電二課 | 林俊伸 |  | 100 | 2026/06/12 | 2026/06/25 | 9 | 60 | Complete | 2026/05/26 | 2026/07/03 | 28
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 製程改善 | 張良琪 | E. 探頭測漏治具優化 | 6/30完成，拿給俊伸使用 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/06/15 | 2026/06/29 | 10 | 40 | Complete | 2026/06/02 | 2026/07/01 | 21 | 1
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | 工程試製檢討紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/15 | 2026/06/15 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 機構改善 | 賴慶樺 | 機構改善完成 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/06/16 | 2026/06/16 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | 列印專案繳付清單 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 0 | 2026/06/16 | 2026/06/16 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 工程試製階段 | 陳俊儒 | DVT通過(結案) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/16 | 2026/06/16 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | 機構樣品(成品) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/16 | 2026/06/23 | 5 | 10 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 機構半成品 EOM |  |  |  |  | 0 | 2026/06/16 | 2026/06/17 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | DVT-QA樣機組裝(3PCS) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/16 | 2026/06/16 | 1 | 6 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢. 待完成前項任務後續進行此項任務清單(列印專案繳付清單(簽核)), 目前工作任務尚未執行. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/06/17 | 2026/06/17 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 證書上傳BPM | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢, 目前工作任務尚未執行. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 0 | 2026/06/17 | 2026/06/17 | 1 | 1 | Active |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/17 | 2026/06/24 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | 機構設計 | 葉宏政 | 型錄、DM與操作手冊草稿修改 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/17 | 2026/06/17 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
Q260603A1 | TAF,3853,台肥,EPD10000,電磁式流量計-標準型,1,TA3-26060044(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/06/17 | 2026/07/07 | 14 | 0 | Complete | 2026/07/16 | 2026/08/04 | 14
Q260604A1 | TAF3853,安華,EPD10400,電磁式流量計-世代1-分離型,TA3-26060231(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/06/17 | 2026/07/07 | 14 | 0 | Complete | 2026/07/27 | 2026/08/04 | 7
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | DVT-QA產品驗證 | 游雅雯 | 產品測試報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/06/18 | 2026/07/16 | 20 | 40 | Active |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/18 | 2026/06/18 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Design Verification Test | 葉宏政 | DVT-QA測試 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/18 | 2026/07/09 | 15 | 100 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Design Verification Test | 葉宏政 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/18 | 2026/07/09 | 15 | 100 | Pending |  |  | 0
Q260702G1 | 送樣,M251001R1,元鈦科技,SDX50100,SDX501緊湊型光電液位開關,5,20260618 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/06/18 | 2026/07/08 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 高溫陶瓷色片 | 游雅雯 | 評估指示器背面加斷熱材 | 高溫型為下一個階段再改善 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/22 | 2026/07/03 | 10 | 8 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/16 | 12 | 1.5
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | 需重新定義產品安裝扭力規格(產品規格實測) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/22 | 2026/06/24 | 3 | 15 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 機構改善 | 鄭貫中 | 機構圖面 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/22 | 2026/06/23 | 2 | 10 | Pending |  |  | 0
Q260701G1 | 送樣,M240704R1,1084ECO,EPU20000-015D00,EPU2超音波流量計,9,20260622 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/06/22 | 2026/07/09 | 14 | 0 | Complete | 2026/06/25 | 2026/07/03 | 7
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 製程改善完成 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/06/23 | 2026/06/23 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 取證 | 賴慶樺 | EPD CSA取證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/06/23 | 2026/06/25 | 3 | 5 | Complete | 2026/06/08 | 2026/07/02 | 18 |  | 2026/07/02
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 製程改善 | 鄭貫中 | 製程改善完成(含製作樣品留存) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/24 | 2026/06/24 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | DVT-QA產品驗證 | 鄭貫中 | 整合測試驗證 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/25 | 2026/07/01 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/06/25 | 2026/07/15 | 15 | 80 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 何昆達 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 0 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | 1 | 3 | Active |  |  | 0
Q260605A1 | TAF,3853,品保處,PDFM5.1(74164),都卜勒夾管式超音波流量計,1,20260625 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/06/25 | 2026/07/14 | 14 | 0 | Complete | 2026/07/22 | 2026/08/04 | 10
Q260606A1 | TAF,3853,品保處,Tokyo Keiki UFP-20(1962),超音波流量計,1,20260625 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 100 | 2026/06/25 | 2026/07/14 | 14 | 0 | Complete | 2026/07/22 | 2026/08/04 | 10
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 機構改善 | 張良琪 | D.結構組裝 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/06/26 | 2026/07/09 | 10 | 24 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 開案計劃 | 游雅雯 | 產品改善計劃(包含改善標細項) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | 1 | 0 | Complete | 2026/06/09 | 2026/06/30 | 15
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 開案計劃 | 游雅雯 | 開發會議紀錄 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | 1 | 0 | Complete | 2026/06/09 | 2026/06/30 | 15
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/06/26 | 2026/08/06 | 30 | 200 | Active |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | DVT-QA產品驗證 | 汪佳凯 | DVT-QA驗證通過 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | 加工重點 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/06/29 | 2026/07/03 | 5 | 10 | Complete | 2026/06/11 | 2026/07/06 | 17
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | EST20000200/EST20000100標籤版型 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 100 | 2026/06/29 | 2026/07/03 | 5 | 10 | Active | 2026/06/15 |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 機構改善 | 賴慶樺 | 機構改善完成 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/06/29 | 2026/06/29 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 製程改善 | 游雅雯 | 塑膠塞頭鑽孔治具 | 暫時不改善，原因: 廠內料已全數加工完，無法進行治具確認。 有待和垵下批交貨進來時，會再通知楊良經理確認治具。 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/29 | 2026/07/10 | 10 | 16 | Complete | 2026/06/29 | 2026/07/16 | 14
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 接線盒上蓋結構設計-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/29 | 2026/07/01 | 3 | 16 | Complete | 2026/06/09 | 2026/07/01 | 16 | 2
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 接線盒本體結構設計-(For SUS316) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/29 | 2026/07/01 | 3 | 16 | Complete | 2026/06/01 | 2026/08/03 | 45 | 6
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-本體-(For ADC) | 游雅雯 | 接線盒本體結構設計-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/06/29 | 2026/07/01 | 3 | 16 | Complete | 2026/07/08 | 2026/08/06 | 22
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 開案計劃 | 汪佳凯 | 產品改善計劃(包含改善標的細項) |  |  |  |  | 0 | 2026/06/29 | 2026/06/29 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 開案計劃 | 汪佳凯 | 預算書 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/29 | 2026/06/29 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 製程改善 | 張良琪 | E. 雷射焊接機軸向壓合治具優化 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/06/30 | 2026/07/13 | 10 | 40 | Active |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | DVT-QA產品驗證 | 汪佳凯 | 產品驗證計劃 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/30 | 2026/06/30 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 製程改善 | 汪佳凯 | 导入OEM传感器 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/30 | 2026/06/30 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 製程改善 | 汪佳凯 | 製程改善完成 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/30 | 2026/06/30 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 開案計劃 | 汪佳凯 | 開案會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/06/30 | 2026/06/30 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 韌體改善 | 賴慶樺 | 韌體改善完成 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | (中途新增)SE38/29本體鉚合設計修改 | 7/22 與漢城去做鉚合測試，都可以鉚住，依鉚合狀況，建議修改為60度或R角造型，鉚合面積比較大。 7/21 精機提供修改好樣品 7/8 測試發現只有60度可以鉚住，45~55度的都鉚不緊，請精機再修，修改為65~75度，用來做比較。 7/6 精機已加工完成鉚合設計修改後的本體，預計7/8與漢城一同去測試鉚合狀況。 7/3 請精機協助加工零件設計，自動化修改鉚合治具 7/2 鉚合設計完成 7/1 請宜蘭廠調撥物料過來加工修改鉚合設計 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/07/01 | 2026/07/07 | 5 | 20 | Complete | 2026/07/02 | 2026/07/23 | 16 | 15
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 硬體改善 | 葉宏政 | 電路板變更 - PCB 發包 | 7/1 機構決定先延用舊版PCBA驗證, 新版PCB先PENDING | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2026/07/01 | 2026/07/08 | 6 | 16 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 1
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 製程改善 | 葉宏政 | (中途新增)SE38、29油封封口治具調整 | 7/8測試60度角鉚合OK，之後會測試65~75度角。7/14底座車製完成。7/22測試65~75度角與圓角OK。 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 100 | 2026/07/01 | 2026/07/14 | 10 | 16 | Complete | 2026/07/08 | 2026/07/22 | 11
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 游雅雯 | 產品驗證計劃 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | DVT-QA產品驗證 | 汪佳凯 | 整合測試驗證 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | DVT-QA產品驗證 | 鄭貫中 | 產品測試報告 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/02 | 2026/07/15 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | QC工程表 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/02 | 2026/07/08 | 5 | 10 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | 製程管制履歷 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/02 | 2026/07/08 | 5 | 10 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | 產品檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/02 | 2026/07/08 | 5 | 10 | Pending |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | 進料檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/02 | 2026/07/08 | 5 | 10 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 模具開發-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/07/02 | 2026/08/12 | 30 | 16 | Complete | 2026/06/24 | 2026/08/07 | 33
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 模具開發-(For SUS316) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 50 | 2026/07/02 | 2026/08/12 | 30 | 16 | Active | 2026/07/07 |  | 0 | 2
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 素材製樣-確認本體與上蓋牙適配度 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/07/02 | 2026/07/08 | 5 | 4 | Complete | 2026/06/29 | 2026/08/06 | 29 | 5.5
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-本體-(For ADC) | 游雅雯 | 模具開發-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 10 | 2026/07/02 | 2026/08/12 | 30 | 16 | Active | 2026/08/05 |  | 0 | 0.5
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | DVT-QA產品驗證 | 汪佳凯 | 產品測試報告 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/02 | 2026/07/02 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | QC工程表 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/02 | 2026/07/02 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | 產品檢驗紀錄 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/07/03 | 2026/07/09 | 5 | 10 | Complete | 2026/06/18 | 2026/07/06 | 12 | 8
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | 產品檢驗基準 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 100 | 2026/07/03 | 2026/07/09 | 5 | 10 | Complete | 2026/06/24 | 2026/07/06 | 9 | 8
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 機構改善 | 蘇哲弘 | 結構改善完成 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/07/03 | 2026/07/03 | 0 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | Ø60.5mm 沖拉孔機治具 | 游雅雯 | 新增C-C下端H高度設定(3個尺寸) | 暫不改善 若外部要新增3個尺寸可調整，需大改，建議現場人員沿用既有板材高度來設定H高度。 | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/07/03 | 2026/07/09 | 5 | 24 | Complete | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 1
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | 製程管制履歷 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/03 | 2026/07/03 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
Q260701R1 | DVT,M251001R1,RD2,SDX50100,SDX501緊湊行光電液位開關,5,20260703 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/07/03 | 2026/07/22 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | DVT-QA產品驗證 | 蘇哲弘 | 整合測試驗證 |  | 研三部 | 蘇哲弘 | 許博元 Anders Hsu | 0 | 2026/07/06 | 2026/08/06 | 24 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | DVT-QA產品驗證 | 蘇哲弘 | 整合測試驗證 |  | 研三部 | 蘇哲弘 | 蘇哲弘 Chehung Su | 0 | 2026/07/06 | 2026/08/06 | 24 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 硬體改善 | 蘇哲弘 | 硬體改善完成 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/07/06 | 2026/07/06 | 0 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/07/06 | 2026/07/17 | 10 | 50 | Active |  |  | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 0 | 2026/07/06 | 2026/07/10 | 5 | 35 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | 產品檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/06 | 2026/07/06 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | 進料檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/07 | 2026/07/07 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | Ø60.5mm 沖拉孔機治具 | 游雅雯 | 沖孔機上、下模治具2D圖面修改 | 6/16-17 拉孔機零件修改製圖2D 6/22 拆圖廠商報價 7/13廠商報價約36400元 目前報價的為大孔的沖孔配件 與改善更換沖頭方式(從前方更換) 小孔的確定尺寸後要再製作應要再加 1萬7 左右 7/21 通知暫停 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/07/08 | 2026/07/15 | 6 | 32 | Complete | 2026/06/16 | 2026/07/21 | 25
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 新增Ø50.8mm 本體管沖拉孔治具 | 游雅雯 | 開孔尺寸設計 | 拉孔機現況整改後再執行 | 自動化 | 羅友彥 |  | 0 | 2026/07/08 | 2026/07/14 | 5 | 16 | Active |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | 工程試製會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/08 | 2026/07/08 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 機構改善 | 張良琪 | D.結構改善完成 | 6/25 3D列印樣品已打樣完成 | 研一部 | 張良琪 |  | 10 | 2026/07/09 | 2026/07/09 | 0 | 0 | Complete | 2026/06/01 | 2026/06/25 | 18
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 硬體改善 | 葉宏政 | 電路板焊接與測試 | 7/1 機構決定先延用舊版PCBA驗證, 新版PCB先PENDING | 研二部 | 黃胤綸 |  | 100 | 2026/07/09 | 2026/07/23 | 11 | 20 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/01 | 1
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | 工程試製 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/09 | 2026/07/22 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 製程改善 | 游雅雯 | 製程完成改善 | 未接獲相關資訊 | 自動化 | 羅友彥 |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/10 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/08/11 | 23 | 184 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 8 | 40 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 8 | 40 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | PCB 圖面 | 8/5電路尚在測試中後續還會再改版非 FINAL版技轉圖面暫不上傳 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 8 | 40 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 8 | 40 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 8 | 40 | Active |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  |  |  |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/16 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | QC工程表 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/16 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/16 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗記錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/16 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) |  |  |  |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/16 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  |  |  |  | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/16 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 製程改善 | 張良琪 | E.製程改善完成 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 80 | 2026/07/13 | 2026/07/13 | 0 | 0 | Complete | 2026/07/01 | 2026/08/10 | 29
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/07/13 | 2026/07/17 | 5 | 35 | Pending |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 張良琪 | F.整合測試驗證 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/07/14 | 2026/07/27 | 10 | 80 | Active |  |  | 0
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 討論會議 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 100 | 2026/07/14 | 2026/07/20 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 | 7.5
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 新增Ø50.8mm 本體管沖拉孔治具 | 游雅雯 | 結構設計 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 0 | 2026/07/15 | 2026/07/21 | 5 | 16 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | (中途新增)彈簧復歸卡頓-成品拉力測試設備 | 7/28 提供給自動化二廠推拉力計資訊及測試樣品。 7/24 部門會議討論改用二廠推拉力計推動葉片來做設計。 7/23 尋找小扭力電子式扭力板手 7/22 與QA/自動化討論設計方式，目前需要先協助找到可用的小扭力電子式扭力板手，才有辦法下去進行改裝 7/20 於研發會議提出，設備或治具就下去開發 7/17 請QA測試樣品(比重測試)，QA提出因客戶KANSAI之前有提出過彈簧各孔位拉力值數據，希望有專門的設備或治具來做測試 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/07/16 | 2026/07/29 | 10 | 8 | Complete | 2026/07/17 | 2026/08/07 | 16 | 8.5
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | DVT-QA產品驗證 | 游雅雯 | DVT-QA驗證通過 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | Ø60.5mm 沖拉孔機治具 | 游雅雯 | 上、下模治具估價/發包 | 7/13廠商報價約36400元 目前報價的為大孔的沖孔配件 與改善更換沖頭方式(從前方更換) 小孔的確定尺寸後要再製作應要再加 1萬7 左右 7/21 通知暫停 | 自動化 | 羅友彥 |  | 100 | 2026/07/16 | 2026/07/20 | 3 | 16 | Complete | 2026/07/21 | 2026/08/11 | 16
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | 工程試製會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | DVT-QA測試報告、簽核 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/07/20 | 3 | 4 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/07/22 | 5 | 16 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | QC工程表 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/08/05 | 15 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 進料檢驗基準(表單QR-B-15) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/08/05 | 15 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/08/05 | 15 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品檢驗記錄 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/08/05 | 15 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/08/05 | 15 | 32 | Active |  |  | 0 | 4
Q260703G1 | 委測,RD1,ATP溫溼度傳感器,2,20260515 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/07/16 | 2026/08/04 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | DVT-QA產品驗證 | 賴慶樺 | FINL-LINK 1TO 4 32套 RS485連線驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/07/17 | 2026/08/06 | 15 | 20 | Active |  |  | 0 | 16
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | DVT-QA產品驗證 | 賴慶樺 | FINL-LINK 1 TO 4 DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/07/17 | 2026/07/30 | 10 | 20 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | QC工程表 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/07/17 | 2026/07/17 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 | 6.5
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | 工程試製 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/17 | 2026/08/06 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 工程試製 or 工況分析報告 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/17 | 2026/07/23 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 製程管制履歷 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/07/20 | 2026/07/20 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/07/20 | 2026/07/24 | 5 | 35 | Active |  |  | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/07/20 | 2026/07/20 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/07/21 | 2026/07/21 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 | 6
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 編制新目錄(EFT) | 游雅雯 | 建立成品/半成品規則結構表及配方表 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/07/21 | 2026/07/24 | 4 | 16 | Complete | 2026/07/22 | 2026/08/03 | 9 | 3
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 60 | 2026/07/21 | 2026/08/03 | 10 | 0 | Active |  |  | 0 | 14
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 100 | 2026/07/21 | 2026/08/20 | 23 | 5 | Active | 2026/07/01 |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | CNPA49第4版型式認證送測(DN80、DN100)各5只 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/07/21 | 2026/09/14 | 40 | 160 | Active |  |  | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/07/21 | 2026/08/03 | 10 | 75 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | (中途新增)外殼差異比較 | 7/24 經會議討論，經濟型殼體(重量減少)設計上再去滿足即可。 7/23 SE29沒有空間改得跟SE38相同，所以只能從SE38向SE29做修改，但SE38要改跟SE29相同的話，會需要修改SE38本體模具。 7/24 經會議討論改共用單價較低的油封，故統一使用SE29油封。 SE38油封 單價: $NTD 8.70 (HP410-S080150701) SE29油封 單價: $NTD 6.58 (HP410-S080200701) 7/22 比對SE29/SE38使用的零件差異，發現兩款只差在油封，且油封以設計來比對，是可以共用的，經單價比較SE29油封比較便宜。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/07/22 | 2026/07/24 | 3 | 8 | Complete | 2026/07/22 | 2026/07/28 | 5 | 12
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 進料檢驗基準 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/07/22 | 2026/07/22 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 新增Ø50.8mm 本體管沖拉孔治具 | 游雅雯 | 治具零件發包3D/2D圖 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 0 | 2026/07/22 | 2026/08/04 | 10 | 32 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 編制新目錄(EFT) | 游雅雯 | 新型錄內容修改/提供示意圖給FAE |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 100 | 2026/07/22 | 2026/07/27 | 4 | 8 | Complete | 2026/07/22 | 2026/08/03 | 9
Q260704G1 | 送樣,K240801R2,1084ECO,ECP13000,PCB濕製程用插入式壓力感測器,4,20260722 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 100 | 2026/07/22 | 2026/08/10 | 14 | 0 | Complete | 2026/07/22 | 2026/07/29 | 6
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 硬體改善 | 葉宏政 | 硬體改善完成 | 7/1 機構決定先延用舊版PCBA驗證, 新版PCB先PENDING | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/07/23 | 2026/07/23 | 0 | 0 | Complete | 2026/07/01 | 2026/07/02 | 2
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 工程試製會議紀錄 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/07/23 | 2026/07/23 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | 工程試製檢討紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/23 | 2026/07/23 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 工程試製 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/07/24 | 2026/08/06 | 10 | 80 | Active |  |  | 0 | 5.5
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 零件加工 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 0 | 2026/07/24 | 2026/08/27 | 25 | 0 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/07/24 | 2026/07/30 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
M260201R1 | SEX2產品設計優化 | Products produced Specification | 葉宏政 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | 列印專案繳付清單 |  |  |  |  | 0 | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M260501R1 | EPD电磁流量计制程优化专案 | 工程試製階段 | 汪佳凯 | DVT通過(結案) |  |  |  |  | 0 | 2026/07/24 | 2026/07/24 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | (中途新增)經濟型殼體設計 | 7/29 設計經濟型殼體。 7/31 完成經濟型殼體設計 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/07/27 | 2026/07/31 | 5 | 16 | Complete | 2026/07/29 | 2026/08/07 | 8 | 28.5
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 編制新目錄(EFT) | 游雅雯 | 建立成品/半成品/零件料號及E-BOM |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/07/27 | 2026/08/10 | 11 | 16 | Active |  |  | 0
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/07/27 | 2026/07/31 | 5 | 35 | Active |  |  | 0
Q260701A1 | TAF,3853,國倫水電工程行,EPD10400,電磁式流量計-世代1-分離型,3,TA3-26070349 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/07/27 | 2026/08/13 | 14 | 0 | Pending |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 電測治具-1-WIRE 一次讀取完成 並且進行排列 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/09/21 | 40 | 30 | Active |  |  | 0 | 24
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善 | 賴慶樺 | 電測治具-RS485 32套連線測試並進行通道滿載驗證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/09/21 | 40 | 30 | Active |  |  | 0 | 8
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 張良琪 | F.產品測試報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/08/10 | 10 | 80 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.QC工程表 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
Q260701P1 | PVT,M240704P1,自動化技術部,EPU20000-015,EPU一體式夾管超音波流量計,3,20260728 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/08/14 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260702P1 | PVT,M240704P1,自動化技術部,EPU20000-025,EPU一體式夾管超音波流量計,3,20260728 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/08/14 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260703P1 | PVT,M240704P1,自動化技術部,EPU20000-032,EPU一體式夾管超音波流量計,3,20260728 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/08/14 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260704P1 | PVT,M240704P1,自動化技術部,EPU20000-040,EPU一體式夾管超音波流量計,3,20260728 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/08/14 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260705P1 | PVT,M240704P1,自動化技術部,EPU20000-020,EPU一體式夾管超音波流量計,3,20260728 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/07/28 | 2026/08/14 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.製程管制履歷 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.產品檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/07/30 | 2026/07/30 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 製程改善 | 葉宏政 | (中途新增)成品拉力測試設備 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 0 | 2026/07/30 | 2026/08/26 | 20 | 40 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.進料檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 0 | 2026/07/31 | 2026/07/31 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/07/31 | 2026/08/06 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | (中途新增)經濟型殼體估價 | 8/5 模具估價 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 100 | 2026/08/03 | 2026/08/07 | 5 | 8 | Complete | 2026/08/05 | 2026/08/07 | 3 | 7
Q260801G1 | 委測,RD,JMW,FINE-LINK 1 TO 4,32,20260803 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/03 | 2026/08/20 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 請購 | 劉士魁 | 購買桌上型車床 |  |  |  |  | 45 | 2026/08/04 | 2026/08/19 | 12 | 0 | Active | 2026/08/04 |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 請購 | 劉士魁 | 購買馬達+控制器 |  |  |  |  | 45 | 2026/08/04 | 2026/08/20 | 13 | 0 | Active | 2026/08/04 |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 請購 | 劉士魁 | 購買氣缸 |  |  |  |  | 45 | 2026/08/04 | 2026/08/13 | 8 | 0 | Active | 2026/08/04 |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 請購 | 劉士魁 | 購買電控箱+電料 |  |  |  |  | 45 | 2026/08/04 | 2026/08/13 | 8 | 0 | Active | 2026/08/04 |  | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/08/04 | 2026/08/06 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 新增Ø50.8mm 本體管沖拉孔治具 | 游雅雯 | 治具修改 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 0 | 2026/08/05 | 2026/08/07 | 3 | 16 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 8/5工程師尚未申請 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2026/08/06 | 2026/08/17 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/08/06 | 2026/08/17 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | PCB 圖面 | 8/5改版 尚未測試完成無法發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 0 | 2026/08/06 | 2026/08/17 | 8 | 4 | Pending |  |  | 0
Q260802G1 | 送樣,M251001R1,光寶科技,SDX501,SDX501緊湊型光電液位開關,2,20260729 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/06 | 2026/08/25 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | QC工程表 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/07 | 2026/08/07 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 工程試製檢討紀錄 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/07 | 2026/08/07 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | 工程試製檢討紀錄 |  |  |  |  | 0 | 2026/08/07 | 2026/08/11 | 3 | 4 | Pending |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/08/07 | 2026/08/07 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/08/07 | 2026/08/11 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 張良琪 | F.DVT-QA驗證通過 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | 製程管制履歷 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 列印專案繳付清單 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | DVT通過(結案) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 新增Ø50.8mm 本體管沖拉孔治具 | 游雅雯 | 結構性能測試 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | 單元測試達10% |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/24 | 11 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | 單元測試達10% | 進行單元測試，進行中 | 技術中心 | 張文魁 |  | 20 | 2026/08/10 | 2026/08/24 | 11 | 0 | Active | 2026/08/10 |  | 0 | 32
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | 單元測試達10% |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/24 | 11 | 0 | Active |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | 單元測試達10% |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/24 | 11 | 0 | Active |  |  | 0 | 3
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | 單元測試達10% |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/24 | 11 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | 單元測試達25% |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/21 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/21 | 10 | 40 | Active |  |  | 0
Q260801O1 | ECO,K231101P1,自動控制部,EPT8003A,AI伺服器用熱質流量計,10,20260810 | 測試案 | 朱哲演 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/27 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260801R1 | DVT,D260401R1,研發一處,EST,倉溫物料雙感測器,2,20260803 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/27 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260803G1 | 委測,RD,JMW+EST,FINE-LINK 1 TO 4+EST210,10,20260810 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/27 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260804G1 | 委測,KANSAI,國外業務,SC174,SCX174系列,6,20260810 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/10 | 2026/08/27 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.工程試製會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.工程試製 |  | 電二課 | 林俊伸 |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/25 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/12 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | 列印專案繳付清單 |  |  |  |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/13 | 2 | 4 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/21 | 8 | 40 | Pending |  |  | 0
Q260801A1 | TAF,3853,國內業務,泉能開發,EPD10000,電磁式流量計,1,TA3-26070533 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/31 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260802A1 | TAF,3853,君宬環保,EPD10400,電磁式流量計,1,TA3-26080206(1) | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/31 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260805G1 | 送樣,M240704R1,研三,EPU20000,EPU2超音波流量計,2,20260812 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/31 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
Q260806G1 | 委測,RD2,SDX,SDX光電開關,10,20260812 | 測試案 | 余承翰 | 測試進度與報告交付 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/31 | 14 | 0 | Active |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | 工程試製會議紀錄 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260503R1 | SDX光電開關系列製程優化 | 工程試製階段 | 鄭貫中 | DVT通過(結案) |  |  |  |  | 0 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 模具樣品結構測試-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 模具樣品結構測試-(For SUS316) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-本體-(For ADC) | 游雅雯 | 模具樣品結構測試-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | 工程試製 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/14 | 2026/08/27 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 模具驗收-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/14 | 2026/08/20 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 模具驗收-(For SUS316) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/14 | 2026/08/20 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-本體-(For ADC) | 游雅雯 | 模具驗收-(For ADC) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/14 | 2026/08/20 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 電控箱接線 |  |  |  |  | 0 | 2026/08/14 | 2026/08/25 | 8 | 0 | Pending |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | DVT-QA產品驗證 | 賴慶樺 | FINL-LINK 1 TO 8 DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/17 | 2026/08/28 | 10 | 20 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | DVT-QA產品驗證 | 賴慶樺 | EST220 DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/17 | 2026/08/28 | 10 | 20 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | DVT-QA產品驗證 | 賴慶樺 | EST220 32套 RS485連線驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 15 | 20 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | DVT-QA產品驗證 | 賴慶樺 | FINL-LINK 1TO 4& 1TO8 32套 RS485連線驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 0 | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 15 | 20 | Active |  |  | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 硬體改善 | 賴慶樺 | 硬體改善完成 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/08/17 | 2026/08/17 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | DVT-QA產品驗證 | 蘇哲弘 | 產品測試報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/08/17 | 2026/08/31 | 11 | 88 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 結構改善完成(含製作樣品留存)-For SUS316 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/20 | 2026/08/20 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-上蓋(ADC) & 本體(SUS316) | 游雅雯 | 結構改善完成(含製作樣品留存)-For ADC |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/20 | 2026/08/20 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 機構改善-本體-(For ADC) | 游雅雯 | 結構改善完成(含製作樣品留存)-For ADC |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/08/20 | 2026/08/20 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 設計前端、焊頭夾具與機構 |  |  |  |  | 0 | 2026/08/20 | 2026/08/21 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 游雅雯 | 產品測試報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/08/21 | 2026/09/03 | 10 | 32 | Pending |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 製作前端、焊頭夾具與機構 |  |  |  |  | 0 | 2026/08/24 | 2026/08/27 | 4 | 0 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | 3 | 20 | Active |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 0 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | 單元測試達25% |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/08/25 | 2026/09/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | 單元測試達25% |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2026/08/25 | 2026/09/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | 單元測試達25% |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/08/25 | 2026/09/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | 單元測試達25% |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/08/25 | 2026/09/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | 單元測試達40% |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/08/25 | 2026/09/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.工程試製檢討紀錄 |  | 電二課 | 林俊伸 |  | 0 | 2026/08/26 | 2026/08/28 | 3 | 4 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 製程改善 | 葉宏政 | 製程改善完成 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/08/26 | 2026/08/26 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | 彈簧復歸卡頓-模具開發 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/08/27 | 2026/10/27 | 40 | 16 | Active |  |  | 0
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 0 | 2026/08/27 | 2026/09/16 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 100 | 2026/08/27 | 2026/08/31 | 3 | 20 | Active | 2026/06/25 | 2026/06/25 | 1
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | 工程試製檢討紀錄 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 電路\程式設計 |  |  |  |  | 0 | 2026/08/28 | 2026/09/10 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 0 | 2026/08/28 | 2026/09/03 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 設計後端夾具與機構 |  |  |  |  | 0 | 2026/08/28 | 2026/08/31 | 2 | 0 | Active |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.列印專案繳付清單 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 0 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 工程試製階段 | 張良琪 | G.DVT通過(結案) |  |  |  |  | 0 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | DVT-QA產品驗證 | 蘇哲弘 | DVT-QA驗證通過 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | 列印專案繳付清單 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 0 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 工程試製階段 | 蘇哲弘 | DVT通過(結案) |  |  |  |  | 0 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2026/08/30
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 製作後端夾具與機構 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/01 | 2026/09/04 | 4 | 0 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 游雅雯 | DVT-QA驗證通過 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/09/03 | 2026/09/03 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | DVT-QA產品驗證 | 賴慶樺 | DVT-QA驗證通過 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/09/04 | 2026/09/04 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | QC工程表 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/04 | 2026/09/04 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 製程管制履歷 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/07 | 2026/09/07 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 車床與電控箱連接線 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/07 | 2026/09/08 | 2 | 0 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/08 | 2026/09/08 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | 單元測試達40% |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/09/08 | 2026/09/21 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | 單元測試達40% |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2026/09/08 | 2026/09/21 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | 單元測試達40% |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/09/08 | 2026/09/21 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | 單元測試達40% |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/09/08 | 2026/09/21 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | 單元測試達55% |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/09/08 | 2026/09/21 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 進料檢驗基準 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/09 | 2026/09/09 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 安裝機構件 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/09 | 2026/09/10 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 工程試製會議紀錄 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/10 | 2026/09/10 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 工程試製 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/11 | 2026/09/24 | 10 | 80 | Active |  |  | 0
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | D.技術轉移/量產測試 | 陳威瑜 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 0 | 2026/09/11 | 2026/09/14 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 製作 | 劉士魁 | 寫PLC程式 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/11 | 2026/09/16 | 4 | 0 | Pending |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | 工程試製(小批量生產) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/09/14 | 2026/10/29 | 30 | 60 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | DN80工程試製 or 工況分析報告(包含備料) |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 0 | 2026/09/15 | 2026/10/07 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | DN100工程試製 or 工況分析報告 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 0 | 2026/09/15 | 2026/09/21 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/09/15 | 2026/09/30 | 10 | 24 | Pending |  |  | 0 | 2
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 測試、交機 | 劉士魁 | 調機、校正 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/17 | 2026/09/17 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 測試、交機 | 劉士魁 | 電控箱送電前檢查 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/18 | 2026/09/18 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 研發一處 | 陳俊儒 |  | 0 | 2026/09/18 | 2026/09/24 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 測試、交機 | 劉士魁 | 試機+除錯 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/21 | 2026/09/22 | 2 | 0 | Active |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | 單元測試達55% |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/09/22 | 2026/10/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | 單元測試達55% |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2026/09/22 | 2026/10/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | 單元測試達55% |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/09/22 | 2026/10/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | 單元測試達55% |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/09/22 | 2026/10/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | MISRA合規度30% |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/09/22 | 2026/10/07 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/09/22 | 2026/10/05 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
E260801I1 | 浮球自動氬焊設備 | 測試、交機 | 劉士魁 | 交機 |  |  |  |  | 0 | 2026/09/23 | 2026/09/23 | 1 | 0 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 工程試製檢討紀錄 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/29 | 2026/09/29 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 0 | 2026/09/29 | 2026/10/05 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | 列印專案繳付清單 |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 工程試製階段 | 游雅雯 | DVT通過(結案) |  | 產品開發 | 游雅雯 |  | 0 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | E.結案 | 陳威瑜 | 驗收報告 |  |  |  |  | 0 | 2026/10/01 | 2026/10/05 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 0 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 1 | 3 | Pending |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/10/06 | 2026/10/06 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/10/07 | 2026/10/21 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | MISRA合規度30% |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/10/08 | 2026/10/22 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | MISRA合規度30% |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2026/10/08 | 2026/10/22 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | MISRA合規度30% |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/10/08 | 2026/10/22 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | MISRA合規度30% |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/10/08 | 2026/10/22 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | MISRA合規度60% |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/10/08 | 2026/10/22 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/10/22 | 2026/10/27 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | MISRA合規度60% |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/10/23 | 2026/11/06 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | MISRA合規度60% |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2026/10/23 | 2026/11/06 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | MISRA合規度60% |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/10/23 | 2026/11/06 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | MISRA合規度60% |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/10/23 | 2026/11/06 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | MISRA合規度85% |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/10/23 | 2026/11/06 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | 彈簧復歸卡頓-模具驗收 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/10/28 | 2026/11/13 | 13 | 16 | Active |  |  | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 0 | 2026/10/28 | 2026/10/30 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 工程試製階段 | 賴慶樺 | DVT通過 結案 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 0 | 2026/10/29 | 2026/10/29 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | MISRA合規度85% |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/11/09 | 2026/11/20 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | MISRA合規度85% |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2026/11/09 | 2026/11/20 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | MISRA合規度85% |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/11/09 | 2026/11/20 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | MISRA合規度85% |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/11/09 | 2026/11/20 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 機構改善 | 葉宏政 | 結構改善完成 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/11/13 | 2026/11/13 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 葉宏政 | 整合測試驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/11/16 | 2026/11/17 | 2 | 10 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 葉宏政 | 產品測試報告 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 0 | 2026/11/18 | 2026/12/22 | 25 | 40 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | QC工程表 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/11/18 | 2026/11/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 治具設計 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 0 | 2026/11/18 | 2026/12/15 | 20 | 40 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 製程管制履歷 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/11/19 | 2026/11/19 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/11/20 | 2026/11/20 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 進料檢驗基準 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/11/23 | 2026/11/23 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPD1 | 蕭金椿 | 報告總結 |  | 技術中心 | 蕭金椿 |  | 0 | 2026/11/23 | 2026/11/30 | 6 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPH | 蕭金椿 | 報告總結 |  | 技術中心 | 張文魁 |  | 0 | 2026/11/23 | 2026/11/30 | 6 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | EPR 1/5 | 蕭金椿 | 報告總結 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 0 | 2026/11/23 | 2026/11/30 | 6 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SC38 | 蕭金椿 | 報告總結 |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 0 | 2026/11/23 | 2026/11/30 | 6 | 0 | Pending |  |  | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | SPX2 | 蕭金椿 | 報告總結 |  | 技術中心 | 洪尚凰 |  | 0 | 2026/11/23 | 2026/11/30 | 6 | 0 | Pending |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 工程試製會議紀錄 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/12/16 | 2026/12/16 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 工程試製 |  | 宜蘭廠 | 吳品宏 |  | 0 | 2026/12/17 | 2026/12/30 | 10 | 80 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | DVT-QA產品驗證 | 葉宏政 | DVT-QA驗證通過 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2026/12/22 | 2026/12/22 | 0 | 0 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 工程試製檢討紀錄 |  | 宜蘭廠 | 吳品宏 |  | 0 | 2026/12/31 | 2026/12/31 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | 列印專案繳付清單 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 0 | 2027/01/01 | 2027/01/01 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 工程試製階段 | 葉宏政 | DVT通過(結案) |  |  |  |  | 0 | 2027/01/01 | 2027/01/01 | 0 | 0 | Active |  |  | 0