## 工作表1
桓達科技股份有限公司
專案年度統計表
列印日期: | 2026-08-13 09:11 | [10 empty] | 製表人: |  | shuyao.wang | 王淑瑤 Shuyao Wang
專案類別 | 專案編號 | 專案名稱 | 部門代號 | 部門名稱 | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 預計專案周期 | 預計工期月數(日曆天) | 任務實際開始日 | 任務實際完成日 | 專案結案日期 | 實際專案周期 | 實際工期月數(日曆天) | 專案總進度 | 工況試煉送樣時間
D-協同 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 69 | 3.5667 | 2025-01-13 |  |  | 325 |  | 98 | 2025-02-12
D-協同 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-05-05 16:00 | 182 | 9.1667 | 2025-08-04 |  |  | 174 |  | 64
D-協同 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-02-23 16:00 | 135 | 6.8 | 2025-08-04 |  |  | 224 |  | 96
M-養護 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | RD1600 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 75 | 3.8667 | 2023-02-23 |  |  | 827 |  | 87
D-協同 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2026-03-31 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 144 | 7.0667 | 2026-04-23 |  |  | 51 |  | 71
D-協同 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 104 | 5.0667 | 2026-05-08 |  |  | 33 |  | 26
D-協同 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | RD1100 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 88 | 4.2 | 2026-05-06 |  |  | 68 |  | 43
D-協同 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | RD1300 | 研三部 | 蘇哲弘 | Active | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 88 | 4.2 | 2026-03-25 |  |  | 94 |  | 56
D-協同 | D260406R1 | 阻旋式開關優化 | RD2300 | 產品開發 | 葉宏政 | Active | 2026-04-26 16:00 | 2026-12-31 16:00 | 173 | 8.3 | 2025-05-21 |  |  | 301 |  | 58
D-協同 | D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | RD2300 | 產品開發 | 游雅雯 | Active | 2026-05-12 16:00 | 2026-08-09 16:00 | 62 | 2.9667 | 2026-04-17 |  |  | 81 |  | 56
D-協同 | D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | RD2300 | 產品開發 | 游雅雯 | Active | 2026-06-25 16:00 | 2026-09-29 16:00 | 66 | 3.2 | 2026-06-01 |  |  | 49 |  | 27
M-養護 | D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | RD1600 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-08-09 16:00 | 2026-11-29 16:00 | 76 | 3.7333 | 2026-08-10 |  |  | 0 |  | 0
E-設備 | E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | RD2200 | 自動化 | 陳威瑜 | Active | 2026-06-07 16:00 | 2026-10-07 16:00 | 85 | 4.0667 | 2026-06-08 |  |  | 0 |  | 36
D-協同 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-01-08 16:00 | 2026-03-31 16:00 | 298 | 14.9 | 2025-01-02 |  |  | 186 |  | 40
D-協同 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-06-27 16:00 | 2026-07-30 16:00 | 517 | 25.4333 | 2024-07-08 |  |  | 130 |  | 80
D-協同 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 462 | 22.8 | 2024-11-01 |  |  | 404 |  | 32
K-關鍵 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | RD1100 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 110 | 5.5333 | 2024-08-20 |  |  | 465 |  | 100 | 2025-02-21
K-關鍵 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 202 | 10.0667 | 2025-12-22 |  |  | 150 |  | 43
K-關鍵 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | RD1100 | 研一部 | 何昆達 | Active | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 143 | 7.2333 | 2025-10-13 |  |  | 191 |  | 41
K-關鍵 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | RD1300 | 研三部 | 魏暉恩 | Active | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 156 | 7.8333 | 2025-10-13 |  |  | 173 |  | 32 | 2026-04-24
D-協同 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-04-01 16:00 | 359 | 17.7667 | 2024-11-01 |  |  | 229 |  | 52
D-協同 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2026-02-24 16:00 | 2026-08-10 16:00 | 114 | 5.5667 | 2026-03-02 |  |  | 51 |  | 40
D-協同 | M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2026-05-03 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 124 | 5.9667 | 2026-03-13 |  |  | 79 |  | 37
M-養護 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 145 | 6.9667 | 2025-02-25 |  |  | 341 |  | 50
M-養護 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | RD1000 | 研發一處 | 陳威諭 | Active | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 315 | 15.5 | 2025-03-11 |  |  | 329 |  | 66
M-養護 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | RD1200 | 研二部 | 彭志豪 | Active | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 106 | 5.4 | 2025-10-20 |  |  | 165 |  | 70 | 2026-02-12
M-養護 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | RD2300 | 產品開發 | 葉宏政 | Cancelled | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 251 | 12.2333 | 2024-08-27 |  | 2026-07-28 | 217 |  | 96
M-養護 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Cancelled | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 180 | 8.7 | 2025-04-01 |  | 2026-06-24 | 210 |  | 56
D-協同 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | RD2300 | 產品開發 | 王瀚霆 | Closed | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 44 | 2.1 | 2024-09-23 | 2025-02-14 03:03 | 2026-06-24 | 98 | 4.8 | 100
M-養護 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Closed | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 245 | 12.1333 | 2025-07-09 | 2026-01-12 07:27 | 2026-02-23 | 128 | 6.23 | 82
D-協同 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 129 | 6.3 | 2025-07-28 | 2026-01-27 09:11 | 2026-01-27 | 126 | 6.1 | 100
D-協同 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 郑仁春 | Closed | 2025-07-31 16:00 | 2026-01-13 16:00 | 112 | 5.5333 | 2025-08-01 | 2026-07-03 09:10 | 2026-07-03 | 225 | 11.2 | 87
D-協同 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | RD1100 | 研一部 | 何昆達 | Closed | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 111 | 5.4333 | 2025-08-18 | 2026-02-26 08:26 | 2026-01-30 | 128 | 6.4 | 100
D-協同 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 60 | 2.9333 | 2025-10-09 | 2026-01-08 09:01 | 2026-01-08 | 62 | 3.03 | 100
M-養護 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | RD1600 | 技術中心 | 蕭金椿 | Closed | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 64 | 3.3333 | 2026-02-13 | 2026-05-20 10:11 | 2026-05-15 | 60 | 3.2 | 100
E-設備 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2025-05-11 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 161 | 7.7667 | 2025-05-12 | 2026-03-30 00:46 | 2026-03-06 | 218 | 10.73 | 100
E-設備 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-19 16:00 | 65 | 3.2 | 2025-08-29 | 2026-03-06 09:01 | 2026-03-06 | 124 | 6.3 | 100
E-設備 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Closed | 2025-10-22 16:00 | 2026-02-01 16:00 | 69 | 3.4 | 2025-10-23 | 2026-02-25 00:18 | 2026-02-23 | 82 | 4.17 | 100
G-治具 | G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2026-04-28 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 21 | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-19 05:53 | 2026-05-22 | 15 | 0.7 | 100
K-關鍵 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Closed | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 49 | 2.2333 | 2025-06-03 | 2026-02-05 09:44 | 2026-02-10 | 172 | 8.23 | 100
M-養護 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 146 | 7.3 | 2024-09-02 | 2026-01-09 05:34 | 2026-02-25 | 337 | 16.47 | 100
D-協同 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Closed | 2025-11-02 16:00 | 2026-03-25 16:00 | 95 | 4.7667 | 2025-10-31 | 2026-07-03 09:22 | 2026-06-26 | 164 | 8.17 | 100
M-養護 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 59 | 3.0667 | 2026-01-02 | 2026-03-31 01:09 | 2026-03-31 | 57 | 2.93 | 100
M-養護 | M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 58 | 2.8333 | 2026-04-15 | 2026-07-02 10:44 | 2026-07-03 | 55 | 2.6 | 100