## 1_戰情平台
▶ 前往 2_專案異常回覆
研發處 專案戰情平台 （以週為角度）
分析期間 2026/08/20 當週 · 基準週 20260820 · 今日 2026-08-23 · 僅列進行中專案（Closed / Cancelled 不列）；不含上海等非研發兩處單位（已排除 4 案） · 排序：風險分數 R 由高至低 · 明細欄位與甘特圖時間軸（年／季／月／週）皆可用欄號上方 ＋／− 展開收合
二、風險矩陣 資源風險（費用／人力取高）× 時程風險
一、專案數統計 |  |  | 進行中 | 已結案 | 取消 | 合計 | 時程異常 | 人力異常 | 費用異常 | 準時率% | [17 empty] | 資源 ↓ ／ 時程 → | [8 empty] | 時程1 未逾期 | [5 empty] | 時程2 輕微/預警 | [5 empty] | 時程3 中度 | [5 empty] | 時程4 嚴重 | [5 empty] | 時程5 極嚴重
研發處（一處＋二處） |  |  | 24 | 14 | 2 | 40 | 18 | 11 | 10 | 25 | [17 empty] | 資源5 嚴重超支 | [8 empty] | – (R5) | [5 empty] | 4 案 (R10) | [5 empty] | – (R15) | [5 empty] | 1 案 (R20) | [5 empty] | 1 案 (R25)
研發一處 |  |  | 13 | 8 | 1 | 22 | 11 | 6 | 7 | 15 | [17 empty] | 資源4 超支 | [8 empty] | – (R4) | [5 empty] | – (R8) | [5 empty] | 1 案 (R12) | [5 empty] | 1 案 (R16) | [5 empty] | 2 案 (R20)
研發二處 |  |  | 11 | 6 | 1 | 18 | 7 | 5 | 3 | 36 | [17 empty] | 資源3 待補/偏高 | [8 empty] | 3 案 (R3) | [5 empty] | – (R6) | [5 empty] | – (R9) | [5 empty] | – (R12) | [5 empty] | – (R15)
[28 empty] | 資源2 略高 | [8 empty] | – (R2) | [5 empty] | 1 案 (R4) | [5 empty] | – (R6) | [5 empty] | 1 案 (R8) | [5 empty] | – (R10)
[28 empty] | 資源1 正常 | [8 empty] | 3 案 (R1) | [5 empty] | 4 案 (R2) | [5 empty] | 2 案 (R3) | [5 empty] | – (R4) | [5 empty] | – (R5)
格內＝該格進行中專案數；括號為風險分數 R＝時程 × 資源。綠=低、青=中、黃=中高、橘=高、紅=極高。
三、各專案列表（含進度甘特圖 / 費用 / 工時 / 人力） — 依風險由高至低
排名 | R | 風險 | 專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 負責人 | 總進度% | 對期落差 | 異常面向 | 延遲/逾期天數 | 現行預計完成 | 專案類別 | 處 | 應有進度% | 時程等級 | 人力等級 | 費用等級 | 預計工時 | 實際工時 | 工時達成% | 核定預算 | 實際費用 | 費用執行% | 預計人數 | 實際人數 | 預計起始日 | 實際開始日 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23 Q1 | 23 Q2 | 23 Q3 | 23 Q4 | 24 Q1 | 24 Q2 | 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | 26 Q3 | 26 Q4 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2/20 | 2/27 | 3/06 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/03 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/01 | 5/08 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/05 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/03 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/07 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/04 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/02 | 10/09 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 12/25 | 1/01 | 1/08 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/05 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/04 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/01 | 4/08 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/06 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/03 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/01 | 7/08 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/05 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/02 | 9/09 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/07 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/04 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/02 | 12/09 | 12/16 | 12/23 | 12/30 | 1/06 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/03 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/03 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/07 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/05 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/02 | 6/09 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/07 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/04 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/01 | 9/08 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/06 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/03 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/01 | 12/08 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 1/05 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/02 | 2/09 | 2/16 | 2/23 | 3/02 | 3/09 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/06 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/04 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/01 | 6/08 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/06 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/03 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/07 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/05 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/02 | 11/09 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/07 | 12/14 | 12/21 | 12/28
1 | 25 | 極高 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 100 | 0 | 時程/人力/費用 | 447 | 2025-05-30 | K-關鍵 | 研發一處 | 100 | 5 | 5 | 4 | 1268 | 3564.7 | 281 | 3661400 | 5095861.2 | 139 | 11 | 14 | 2024-12-15 | 2024-08-20 | bar: 12/09 to 5/26; 8/17
2 | 20 | 極高 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 100 | 0 | 時程/人力/費用 | 478 | 2025-04-29 | D-協同 | 研發一處 | 100 | 5 | 4 | 4 | 695 | 1504.5 | 216 | 1940350 | 2549600.7 | 131 | 7 | 7 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | bar: 1/06 to 4/28; 8/17
3 | 20 | 極高 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 50 | -50 | 時程/人力/費用 | 332 | 2025-09-22 | M-養護 | 研發一處 | 100 | 5 | 4 | 4 | 733 | 1321.5 | 180 | 2144570 | 2443934.4 | 114 | 7 | 5 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | bar: 2/24 to 9/22; 8/17
4 | 20 | 極高 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 70 | -30 | 時程/人力/費用 | 126 | 2026-04-16 | M-養護 | 研發一處 | 100 | 4 | 5 | 5 | 553 | 2580 | 467 | 687370 | 4962280.9 | 722 | 7 | 11 | 2025-11-05 | 2025-10-20 | bar: 11/03 to 4/13; 8/17
5 | 16 | 高 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | 蘇漢城 | 52 | -48 | 時程/人力 | 141 | 2026-04-01 | D-協同 | 研發二處 | 100 | 4 | 4 | 1 | 50 | 107.5 | 215 | 919420 | 489060 | 53 | 6 | 5 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | bar: 10/14 to 3/30; 8/17
6 | 12 | 中高 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處(直屬) | 陳威諭 | 66 | -34 | 時程/人力/費用 | 64 | 2026-06-17 | M-養護 | 研發一處 | 100 | 3 | 4 | 4 | 1033 | 1728.5 | 167 | 5389370 | 5913817.9 | 110 | 6 | 8 | 2025-03-09 | 2025-03-11 | bar: 3/03 to 6/15; 8/17
7 | 10 | 中高 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | 80 | -20 | 時程/人力/費用 | 21 | 2026-07-30 | D-協同 | 研發二處 | 100 | 2 | 5 | 5 | 108 | 1338 | 1239 | 259420 | 1062353.5 | 410 | 5 | 6 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | bar: 6/24 to 7/27; 8/17
8 | 10 | 中高 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 43 | -42 | 時程/人力/費用 | 0 | 2026-10-08 | K-關鍵 | 研發二處 | 85 | 2 | 5 | 5 | 959 | 2663.5 | 278 | 2723310 | 8040110.3 | 295 | 8 | 11 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | bar: 12/08 to 10/05
9 | 10 | 中高 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | 蘇漢城 | 32 | -67 | 時程/人力 | 0 | 2026-08-30 | D-協同 | 研發二處 | 99 | 2 | 5 | 1 | 8 | 24 | 300 | 431640 | 266241.6 | 62 | 4 | 2 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | bar: 10/14 to 8/24
10 | 10 | 中高 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 32 | -68 | 時程/費用 | 0 | 2026-08-23 | K-關鍵 | 研發一處 | 100 | 2 | 1 | 5 | 2566 | 2396.5 | 93 | 2832940 | 4763844.6 | 168 | 8 | 12 | 2025-12-31 | 2025-10-13 | bar: 12/29 to 8/17
11 | 8 | 中 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | 蘇漢城 | 40 | -60 | 時程 | 142 | 2026-03-31 | D-協同 | 研發二處 | 100 | 4 | 1 | 2 | 400 | 227.7 | 57 | 1087820 | 866748.4 | 80 | 4 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-02 | bar: 1/06 to 3/30; 8/17
12 | 4 | 低 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 26 | -69 | 時程 | 0 | 2026-08-30 | D-協同 | 研發一處 | 95 | 2 | 1 | 2 | 245 | 44 | 18 | 267050 | 222443.9 | 83 | 3 | 3 | 2026-03-31 | 2026-05-08 | bar: 3/30 to 8/24
13 | 3 | 低 | E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 自動化 | 陳威瑜 | 36 | -27 | 人力/費用 | 0 | 2026-10-07 | E-設備 | 研發二處 | 63 | 1 | 3 | 3 | 未登入 | 0 | 無法計算 | 未登入 | 152565.6 | 無法計算 | 未派工 | 1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | bar: 6/01 to 10/05
14 | 3 | 低 | D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | 蕭金椿 | 0 | -13 | 人力/費用 | 0 | 2026-11-29 | M-養護 | 研發一處 | 13 | 1 | 3 | 3 | 未登入 | 83 | 無法計算 | 未登入 | 0 | 無法計算 | 未派工 | 3 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | bar: 8/03 to 11/23
15 | 3 | 低 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 93 | -7 | 時程 | 84 | 2026-05-28 | M-養護 | 研發一處 | 100 | 3 | 1 | 1 | 728 | 27 | 4 | 939120 | 188337.2 | 20 | 1 | 1 | 2026-02-01 | 2023-02-23 | bar: 1/26 to 5/25; 8/17
16 | 3 | 低 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | 41 | -59 | 時程 | 52 | 2026-06-29 | K-關鍵 | 研發一處 | 100 | 3 | 1 | 1 | 947 | 753.5 | 80 | 3199390 | 1255295.2 | 39 | 10 | 6 | 2025-11-24 | 2025-10-13 | bar: 11/24 to 6/29; 8/17
17 | 3 | 低 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 71 | 3 | 正常 | 0 | 2026-10-29 | D-協同 | 研發一處 | 68 | 1 | 1 | 3 | 730 | 365 | 50 | 1111800 | 1073074.7 | 97 | 5 | 5 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | bar: 3/30 to 10/26
18 | 2 | 低 | D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 55 | -45 | 時程 | 11 | 2026-08-09 | D-協同 | 研發二處 | 100 | 2 | 1 | 1 | 390 | 245 | 63 | 712380 | 477624.4 | 67 | 3 | 1 | 2026-05-12 | 2026-04-17 | bar: 5/11 to 8/03; 8/17
19 | 2 | 低 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 自動化 | 蘇漢城 | 72 | -28 | 時程 | 10 | 2026-08-10 | D-協同 | 研發二處 | 100 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 471970 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | bar: 2/23 to 8/17
20 | 2 | 低 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 43 | -51 | 時程 | 0 | 2026-08-30 | D-協同 | 研發一處 | 94 | 2 | 1 | 1 | 706 | 547 | 77 | 981140 | 448460.5 | 46 | 7 | 7 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | bar: 4/20 to 8/24
21 | 2 | 低 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | 56 | -38 | 時程 | 0 | 2026-08-30 | D-協同 | 研發一處 | 94 | 2 | 1 | 1 | 1128 | 306 | 27 | 1266320 | 346129.1 | 27 | 4 | 2 | 2026-04-26 | 2026-03-25 | bar: 4/20 to 8/24
22 | 1 | 低 | D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | 58 | 10 | 正常 | 0 | 2026-12-31 | D-協同 | 研發二處 | 48 | 1 | 1 | 1 | 474 | 279 | 59 | 652500 | 323555.6 | 50 | 5 | 2 | 2026-04-26 | 2025-05-21 | bar: 4/20 to 12/28
23 | 1 | 低 | M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | 37 | -26 | 正常 | 0 | 2026-10-29 | D-協同 | 研發二處 | 63 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 169320 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2026-05-03 | 2026-03-13 | bar: 4/27 to 10/26
24 | 1 | 低 | D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 27 | -34 | 正常 | 0 | 2026-09-29 | D-協同 | 研發二處 | 61 | 1 | 1 | 1 | 284 | 32 | 11 | 366360 | 66548.2 | 18 | 2 | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-01 | bar: 6/22 to 9/28
▸ 圖例與異常判定說明（點左側 ＋ 展開）
甘特圖檢視切換：本表同時附「月（預設顯示）／季／年／週」四組時間軸，季、年、週三組預設收合，點欄號上方的 ＋ 即可展開切換；亦可用左上角大綱層級鈕 1／2 一次全收或全開。 圖例：淺藍＝計畫區間；深藍＝已完成比例；紅＝已完成比例（時程異常案）；粉底欄＝今日所在期間（2026-08-23）。「應有進度」＝依計畫起訖推算至今日之理論進度；「對期落差」＝實際進度 − 應有進度（負值代表落後）。
異常判定：時程異常—系統判定延遲 > 0 天，或現行預計完成日已過（逾期），或系統標記「專案即將異常」。 工時異常（人力）—實際設計工時 ÷ 預計設計工時 ≥ 1.10；或預計工時未登入（無基準可管控，列為異常待補）。 費用異常—專案總累計費用 ÷ 核定預算 ≥ 1.00（超支）；或費用已達 85% 而總進度 < 70%（燒錢快於進度）；或核定預算未登入（無基準可管控，列為異常待補）。

## 2_專案異常回覆
▶ 前往 1_戰情平台
專案異常回覆表 — ① 延長多久可以完成 ② 是什麼原因造成
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 負責人 | ① 延長多久可以完成 | ② 是什麼原因造成
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 預計 8/25 召開 PVT 試產會議，並配合謝老師 PVT 生產課程，安排於 9/17 進行組裝。 | 機構件的供應商來料不穩，此次採以特材方式入料。
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 1. 2026-08-14 召開工程試製，結案會議結果通過。 2. 技轉文件審查中, 預計8/底前完成 | 工程試製
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 預計2026/8/31發行設變文件，目前文件製作中負責人：黃胤綸、李騏敬、鄭貫中 | 4/27 審查官要求重測棒底移除壓電片組的爆炸壓力值, TUV實測38 bar, 加1.5倍為58 bar, 研發二處預計4/29驗證老化後灌膠對策.
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 |  | 工程試製失敗，直通率無法通過。
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | 蘇漢城 | 2026/8/31日將召開跨部門會議，請行銷/業務/廠務/品質，針對技轉結果召開討論會議，有條件式導入量測(PP)材質。至於PFA如果還有市場，因現在的作法無法達到，看是否要退回研發重新進行結構上的設計改善優化。 | 研發二處 王志文處長告知PFA無解。
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | 蘇漢城
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | 蘇漢城
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | 蘇漢城
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 自動化 | 陳威瑜
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | 蕭金椿
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 自動化 | 蘇漢城
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘