## 0_目錄
研發處 專案戰情室 決策報表
分析期間：2026/08/20 當週 · 組織範圍：研發處（全部單位） · 基準週次：20260820 · 產出：2026-08-23
目錄（點選分頁名稱可直接跳轉） | 內容 | 用途
1_決策摘要 | 整體 KPI、風險等級分布、主要延遲原因 | 先看這頁
2_風險矩陣 | 5×5 彩色風險矩陣 ＋ 全部進行中專案風險清單 | 風險定位
3_風險熱力圖 | 單位 × 期間 風險色階熱力圖 | 風險演變
4_進行中進度說明 | 每個進行中專案的進度、工時、異常說明 | 進度交代
5_未完成延長與原因 | 未完成專案延長多久、什麼原因、建議處置 | 核心交辦
6_延遲任務明細 | 任務層級的延遲明細與原因 | 追根究柢
7_部門彙總 | 各部門專案數、延遲率、工時、費用 | 單位比較
8_預算與實際 | 專案核定預算 vs 實際累計、月度費用 | 費用管控
9_週進度熱力圖 | 各專案 33 週進度色階熱力圖 | 趨勢回顧
10_主管回報_ActionItem | 處級會議 20 項 Action Item（右側三欄待各主責回填） | 會議追蹤
11_週報vsPLM交叉比對 | 部門週報 vs PLM 管控表 進度／工時／結案日差異 | 數字校正
12_部門週報摘要 | 三部門週報逐案執行敘事與人力投入結構 | 執行細節
13_週報說明稿 | 可直接複製呈報的四段式文稿 | 呈報用
圖例說明
待補 | 黃底＝資料缺漏或未填報，需請責任單位補齊 | 貫穿全部分頁
極高風險 | 風險分數 R 20–25
高風險 | 風險分數 R 15–19
中高風險 | 風險分數 R 10–14
中風險 | 風險分數 R 5–9
低風險 | 風險分數 R 1–4
本期速覽 | 數值（含資料橫條）
進行中專案 | 26
延遲專案 | 12
即將異常 | 6
進度停滯(≥4週) | 14
高風險以上專案 | 4
延遲任務未填原因 | 158
資料注意事項
2026/4月與2026/7月之專案費用統計，來源檔案內部參照仍指向前一月(2026/3/E、2026/6/E)，金額與前月完全相同，判定為來源檔尚未更新，分析時已標註。
2026年度週報表缺少 20260219 該週資料夾(春節)，共33個週次。
20260820 主管回報（處級會議記錄 + 研一/二/三部週報 W34）已納入分析；會議記錄為草稿版，Action Item 狀態欄全數留白待回填。

## 1_決策摘要
◀ 回目錄
研發處 專案戰情室 決策摘要
報表資訊
分析期間 | 2026/08/20 當週
分析粒度 | 週
組織範圍 | 研發處（全部單位）
基準週次 | 20260820
涵蓋週次 | 20260820
產出日期 | 2026-08-23
關鍵指標 | 數值（含資料橫條） | 說明
進行中專案 | 26 | 本期基準週狀態為 Active
已結案專案 | 16
取消專案 | 2
延遲專案 | 12 | 占進行中 46%
即將異常專案 | 6 | 系統預警，尚未判定延遲
平均專案總進度(%) | 55.4 | 進行中專案平均
進度停滯專案(≥4週) | 14 | 連續 4 週以上總進度無變化
延遲任務項數 | 220
其中未填寫原因 | 158 項 | 占 72%，須責成補齊
本期投入設計工時(hr) | 406 | 1 個週次合計
所屬月費用(元) | 尚未結帳 | 研發費用月結至 7 月
風險等級分布 | 案數（含資料橫條） | 風險分數 R = 延遲風險 L × 衝擊 I
極高風險 | 1 | R 20–25
高風險 | 3 | R 15–19
中高風險 | 0 | R 10–14
中風險 | 6 | R 5–9
低風險 | 16 | R 1–4
預算未登入(影響評分) | 4 案 | 需請專案主提報核定預算
主要延遲原因 | 任務數（含資料橫條）
外部認證/驗證單位 | 18
其他(已說明) | 17
測試/驗證未完成 | 12
技術/設計問題 | 7
供應商/待料/外包 | 5
未說明(待補) | 158 項 | 須責成責任單位補齊
主管回報（20260820 主管回報（W34 · 8/17–8/23）） | 數值（含資料橫條） | 說明
Action Item 總數 | 20 | 處級會議 2026-08-21
狀態未回填 | 20 項 | 右側三欄全數留白，須各主責回填
即刻處置 | 3 | 最高優先，無期限緩衝
14 天內到期 | 3 | 8/31 三項閘門
週報 vs PLM 重大不一致 | 3 | 進度差 ≥15 個百分點
週報 vs PLM 其他不一致 | 7 | 工時／結案日／部門歸屬
會議機種無 PLM 專案編號 | 9 項 | 含 EPD3、EPU 兩件會議指定重點案
部門工時數字矛盾 | 1 個部門 | 專案工時加總超過部門總投入
資料注意事項
2026/4月與2026/7月之專案費用統計，來源檔案內部參照仍指向前一月(2026/3/E、2026/6/E)，金額與前月完全相同，判定為來源檔尚未更新，分析時已標註。
2026年度週報表缺少 20260219 該週資料夾(春節)，共33個週次。
20260820 主管回報（處級會議記錄 + 研一/二/三部週報 W34）已納入分析；會議記錄為草稿版，Action Item 狀態欄全數留白待回填。

## 2_風險矩陣
◀ 回目錄
風險矩陣 衝擊 I × 延遲風險 L
格內數字＝該格專案數；括號為風險分數 R＝L×I。顏色：綠=低、青=中、黃=中高、橘=高、紅=極高。
衝擊 ↓ ／ 延遲 → | L1 無延遲 | L2 輕微 | L3 中度 | L4 嚴重 | L5 極嚴重
I5 >500萬 | – (R5) | – (R10) | 2 案 (R15) | 1 案 (R20) | – (R25)
I4 300–500萬 | – (R4) | 2 案 (R8) | – (R12) | – (R16) | – (R20)
I3 150–300萬 | – (R3) | – (R6) | 1 案 (R9) | – (R12) | 1 案 (R15)
I2 50–150萬 | 2 案 (R2) | 4 案 (R4) | – (R6) | 3 案 (R8) | – (R10)
I1 <50萬 | 3 案 (R1) | 4 案 (R2) | 1 案 (R3) | 2 案 (R4) | – (R5)
風險專案清單（依 R 由高至低）
R | 風險等級 | 專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 負責人 | L 延遲風險 | I 衝擊 | 總進度% | 延遲天數 | 逾期天數 | 停滯週數 | 核定預算(元) | 評分依據 | 現行預計完成日 | 狀態備註
20 | 極高 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 4 | 5 | 100 | 0 | 447 | 6 | 3661400 | 逾期 447 天｜停滯 6 週｜預算 366.1萬｜K-關鍵 | 2025-05-30 | 進度 100% 未結案，請確認結案作業
15 | 高 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 5 | 3 | 50 | 332 | 332 | 8 | 2144570 | 延遲 332 天｜停滯 8 週｜預算 214.5萬｜M-養護 | 2025-09-22
15 | 高 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處(直屬) | 陳威諭 | 3 | 5 | 66 | 64 | 64 | 4 | 5389370 | 延遲 64 天｜停滯 4 週｜預算 538.9萬｜M-養護 | 2026-06-17
15 | 高 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | 3 | 5 | 41 | 52 | 52 | 7 | 3199390 | 延遲 52 天｜停滯 7 週｜預算 319.9萬｜K-關鍵 | 2026-06-29 | 本期未填說明
9 | 中 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 3 | 3 | 100 | 0 | 478 | 0 | 1940350 | 逾期 478 天｜本期有進展｜預算 194.0萬｜D-協同 | 2025-04-29 | 進度 100% 未結案，請確認結案作業
8 | 中 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | 蘇漢城 | 4 | 2 | 40 | 142 | 142 | 32 | 1087820 | 延遲 142 天｜停滯 32 週｜預算 108.8萬｜D-協同 | 2026-03-31 | 本期未填說明
8 | 中 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | 蘇漢城 | 4 | 2 | 52 | 141 | 141 | 32 | 919420 | 延遲 141 天｜停滯 32 週｜預算 91.9萬｜D-協同 | 2026-04-01 | 本期未填說明
8 | 中 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 4 | 2 | 70 | 126 | 126 | 8 | 687370 | 延遲 126 天｜停滯 8 週｜預算 68.7萬｜M-養護 | 2026-04-16
8 | 中 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2 | 4 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2723310 | 無延遲｜停滯 2 週｜預算 272.3萬｜K-關鍵 | 2026-10-08 | 本期未填說明
8 | 中 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2832940 | 無延遲｜停滯 1 週｜預算 283.3萬｜K-關鍵 | 2026-08-23 | 本期未填說明
4 | 低 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 上海研发 | 汪佳凯 | 4 | 1 | 96 | 178 | 178 | 10 | 預算待補 | 延遲 178 天｜停滯 10 週｜預算未登入(以工時推估)｜D-協同 | 2026-02-23 | 本期未填說明
4 | 低 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 上海研发 | 汪佳凯 | 4 | 1 | 64 | 107 | 107 | 17 | 預算待補 | 延遲 107 天｜停滯 17 週｜預算未登入(以工時推估)｜D-協同 | 2026-05-05 | 本期未填說明
4 | 低 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2 | 2 | 93 | 84 | 84 | 0 | 939120 | 延遲 84 天｜本期有進展｜預算 93.9萬｜M-養護 | 2026-05-28 | 本期未填說明
4 | 低 | D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2 | 2 | 55 | 11 | 11 | 0 | 712380 | 延遲 11 天｜本期有進展｜預算 71.2萬｜D-協同 | 2026-08-09 | 本期未填說明
4 | 低 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 6 | 981140 | 無延遲｜停滯 6 週｜預算 98.1萬｜D-協同 | 2026-08-30 | 本期未填說明
4 | 低 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | 2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1266320 | 無延遲｜停滯 1 週｜預算 126.6萬｜D-協同 | 2026-08-30 | 本期未填說明
3 | 低 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | 3 | 1 | 80 | 21 | 21 | 32 | 259420 | 延遲 21 天｜停滯 32 週｜預算 25.9萬｜D-協同 | 2026-07-30 | 本期未填說明
2 | 低 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 自動化 | 蘇漢城 | 2 | 1 | 72 | 10 | 10 | 0 | 471970 | 延遲 10 天｜本期有進展｜預算 47.2萬｜D-協同 | 2026-08-10 | 本期未填說明
2 | 低 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | 蘇漢城 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 4 | 431640 | 無延遲｜停滯 4 週｜預算 43.2萬｜D-協同 | 2026-08-30 | 本期未填說明
2 | 低 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1111800 | 無延遲｜停滯 2 週｜預算 111.2萬｜D-協同 | 2026-10-29 | 本期未填說明
2 | 低 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 267050 | 無延遲｜停滯 8 週｜預算 26.7萬｜D-協同 | 2026-08-30 | 本期未填說明
2 | 低 | D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | 1 | 2 | 58 | 0 | 0 | 1 | 652500 | 無延遲｜停滯 1 週｜預算 65.3萬｜D-協同 | 2026-12-31
2 | 低 | M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 6 | 169320 | 無延遲｜停滯 6 週｜預算 16.9萬｜D-協同 | 2026-10-29 | 本期未填說明
1 | 低 | E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 自動化 | 陳威瑜 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 3 | 預算待補 | 無延遲｜停滯 3 週｜預算未登入(以工時推估)｜E-設備 | 2026-10-07 | 本期未填說明
1 | 低 | D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 366360 | 無延遲｜停滯 1 週｜預算 36.6萬｜D-協同 | 2026-09-29 | 本期未填說明
1 | 低 | D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | 蕭金椿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 預算待補 | 無延遲｜停滯 1 週｜預算未登入(以工時推估)｜M-養護 | 2026-11-29 | 本期未填說明

## 3_風險熱力圖
◀ 回目錄
風險熱力圖 單位 × 週
格內為該單位當期「最高風險分數 R」。色階：綠→黃→紅，越紅風險越高；空白表示該期間無進行中專案。
單位 | 01/02 | 01/08 | 01/15 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | 02/26 | 03/05 | 03/12 | 03/19 | 03/26 | 04/02 | 04/09 | 04/16 | 04/23 | 04/30 | 05/07 | 05/14 | 05/21 | 05/28 | 06/04 | 06/11 | 06/18 | 06/25 | 07/02 | 07/09 | 07/16 | 07/23 | 07/30 | 08/06 | 08/13 | 08/20
研二部 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
上海研发 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
自動化 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
研一部 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
產品開發 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
研發一處(直屬) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
研三部 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
技術中心 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
單位 | 01/02 | 01/08 | 01/15 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | 02/26 | 03/05 | 03/12 | 03/19 | 03/26 | 04/02 | 04/09 | 04/16 | 04/23 | 04/30 | 05/07 | 05/14 | 05/21 | 05/28 | 06/04 | 06/11 | 06/18 | 06/25 | 07/02 | 07/09 | 07/16 | 07/23 | 07/30 | 08/06 | 08/13 | 08/20
研二部（高風險案數） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
上海研发（高風險案數） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自動化（高風險案數） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
研一部（高風險案數） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
產品開發（高風險案數） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
研發一處(直屬)（高風險案數） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
研三部（高風險案數） | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
技術中心（高風險案數） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4_進行中進度說明
◀ 回目錄
進行中專案 進度說明（依風險分數排序）
專案編號 | 專案名稱 | 類別 | 處 | 部門 | 負責人 | 風險R | 燈號(0正常1預警2延遲) | 總進度% | 本期進度變化% | 年初基準完成日 | 現行預計完成日 | 排程延長(天) | 系統延遲(天) | 逾期(天) | 停滯週數 | 本期投入工時 | 累計實際工時 | 預計總工時 | 工時達成率% | 本期進度說明 / 異常說明 | 需要的協助
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | K-關鍵 | 研發一處 | 研一部 | 張良琪 | 20 | 0 | 100 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 447 | 6 | 15 | 3564.7 | 1268 | 281 | 12/1, 200PCS結構已到上海，本週海運寄出，預計兩週到土城 11/20, 本週已準備6PCS樣品供上海展覽使用 本週拜訪永煜機械，為PCB製程末端電鍍設備製造商，壓力表材質可使用陶瓷+PVDF，目前使用表頭直徑2"，我司83mm安裝於過濾桶上空間不足。 12/19, 12/16工程試製會議完成,本周一會議決議修改文件及製程,生管開單生產50套安排於月底進行
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | M-養護 | 研發一處 | 研二部 | 黃胤綸 | 15 | 2 | 50 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 332 | 332 | 8 | 43 | 1321.5 | 733 | 180 | 4/27 審查官要求重測棒底移除壓電片組的爆炸壓力值, TUV實測38 bar, 加1.5倍為58 bar, 研發二處預計4/29驗證老化後灌膠對策.
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | M-養護 | 研發一處 | 研發一處(直屬) | 陳威諭 | 15 | 2 | 66 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 64 | 64 | 4 | 5 | 1728.5 | 1033 | 167 | 9/26 CSA對於本安隔離柵的變壓器認定與過去的IECEX及NEPSI認定不同，會造成需要多3組zener 8W的保護零件，嚴重影響電路設計及空間需求。已請CSA工程師重新審視。 10/28 電路板發包打件、膠塊耐候性測試樣品CSA已收到。 11/4 膠體耐受性測試矽膠通過，黑色橡膠沒過，前蓋膠體更新後送件做耐壓測試。 11/14 目前合適的膠體正在確認。 11/14 電路板打件，預計11/19備料完成，12/3 打件回廠。
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | K-關鍵 | 研發一處 | 研一部 | 何昆達 | 15 | 2 | 41 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 52 | 52 | 7 | 75 | 753.5 | 947 | 80 | 長時間磨耗仍持續改善
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | D-協同 | 研發一處 | 研二部 | 黃胤綸 | 9 | 0 | 100 | 2 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 478 | 0 | 2.5 | 1504.5 | 695 | 216 | 4/27 1. 工程試製試做50 PCS, 有7 PCS不良, 各站最低良率93%, 直通率86%. 2. 此工程試製將請QA安排驗證.
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | D-協同 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 8 | 2 | 40 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 142 | 142 | 32 | 未填工時 | 227.7 | 400 | 57 | 本期未填進度說明
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | D-協同 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 8 | 2 | 52 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 141 | 141 | 32 | 未填工時 | 107.5 | 50 | 215 | 本期未填進度說明
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | M-養護 | 研發一處 | 研二部 | 彭志豪 | 8 | 2 | 70 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | 126 | 126 | 8 | 25.5 | 2580 | 553 | 467 | 4/27 1. 4/28完成耐壓測試環治具, 進行第2次DVT-QA中. 2. 4/21提出需要24VDC展型, 經驗證後需要重新設計電路與PCB, 預計本週PCB送洗.
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | K-關鍵 | 研發二處 | 產品開發 | 鄭貫中 | 8 | 1 | 43 | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-08 | -21 | 0 | 0 | 2 | 64.5 | 2663.5 | 959 | 278 | 3/16研發會議決議暫不製作測廠
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | K-關鍵 | 研發一處 | 研三部 | 魏暉恩 | 8 | 1 | 32 | 0 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 2396.5 | 2566 | 93 | 顯示板OLED已可點亮
D250701R1 | EGX5标准型技转 | D-協同 | 支援/其他 | 上海研发 | 汪佳凯 | 4 | 2 | 96 | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 8 | 178 | 178 | 10 | 未填工時 | 0 | 未登入 | 無法計算 | 本期未填進度說明
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | D-協同 | 支援/其他 | 上海研发 | 汪佳凯 | 4 | 2 | 64 | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 14 | 107 | 107 | 17 | 未填工時 | 0 | 未登入 | 無法計算 | 本期未填進度說明
D260103R1 | HART dd先期研究案 | M-養護 | 研發一處 | 技術中心 | 蕭金椿 | 4 | 2 | 93 | 6 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | 84 | 84 | 0 | 未填工時 | 27 | 728 | 4 | 1. 只透過HART 勾表測試裝置,無主機載入DD File測試 2. 已找到主機替代方案,需要購買AMS HARt7的流量計裝置,參考設計。
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | D-協同 | 研發二處 | 產品開發 | 游雅雯 | 4 | 2 | 55 | -1 | 2026-08-17 | 2026-08-09 | -8 | 11 | 11 | 0 | 12.5 | 245 | 390 | 63 | final版測試驗證預計8/11~8/13
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | D-協同 | 研發一處 | 研一部 | 張良琪 | 4 | 1 | 43 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-30 | 32 | 0 | 0 | 6 | 68 | 547 | 706 | 77 | 目前已打版回來，後續會組裝整合測試。
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | D-協同 | 研發一處 | 研三部 | 蘇哲弘 | 4 | 1 | 56 | 0 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未填工時 | 306 | 1128 | 27 | 需確認最終弧度是要共用還是分開
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | D-協同 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 3 | 2 | 80 | 0 | 2025-12-30 | 2026-07-30 | 212 | 21 | 21 | 32 | 未填工時 | 1338 | 108 | 1239 | 目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | D-協同 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 2 | 2 | 72 | 32 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 28 | 10 | 10 | 0 | 未填工時 | 0 | 35 | 0 | 本期未填進度說明
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | D-協同 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 2 | 1 | 32 | 0 | 2026-01-01 | 2026-08-30 | 241 | 0 | 0 | 4 | 未填工時 | 24 | 8 | 300 | 本期未填進度說明
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | D-協同 | 研發一處 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 2 | 0 | 71 | 0 | 2026-07-30 | 2026-10-29 | 91 | 0 | 0 | 2 | 8 | 365 | 730 | 50 | 5/25 修改倒角，請宜蘭製作樣品測試 6/1宜蘭樣品送回 6/9倉溫線壓合牙頭的製程調整，宜蘭廠已協助使用 3.5bar 與 3.2bar 的壓力參數，各完成 1pcs 的樣品壓合製作。 實際量測數值果回饋如下： 倉溫線（3.5bar，1pcs）： 壓合高度為 4.84mm 倉溫線（3.2bar，1pcs）： 壓合高度為 5.94mm 經現場實際裝配確認，接線盒目前依然面臨干涉、無法順利鎖上的狀況。 6/24 修改零件圖面，宜蘭車製測試，使用3.2bar，高度6mm，外牙不變型 6/25確認圖面MAIL宜蘭執行。6/30加工進度確認， 7/3 編號一測試: 原先依照測試以3.2bar壓合的高度定再6mm， 外牙不變型為標準試試看，測試第一試壓得到高度為9.3mm，與優驗溝通後，想知道壓到多少壓力會塞頭高度為6mm，所以我先更改壓力表盤改大，讓數值較好調整，調壓力3.2 kg 在做壓合，結果塞頭高度為6.4 mm 編號二測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為9 mm ，所以再陸續增壓，測試多少壓力可以讓塞頭壓到高度6mm，壓力增加後續也發現高度變化不大 編號三測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為8.6 mm，因為編號二測試時，壓力增大沒有變，所以想說是不是零件有問題，所以編號三壓力調大一點壓合是否高度會變化大一點， 結果也是沒有變化太大 8/11回覆 1. 問題釐清： 目前瀚霆、書典廠長已順利找出壓合異常的原因。 2. 設計修正： 針對改善方案，瀚霆已設計初步規劃出幾個尺寸版本。 3. 驗證與定義： 待 SGS 拉力測試完成後，會依據測試結果確立最終尺寸規格
D260402R1 | 音叉式開關優化 | D-協同 | 研發一處 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 2 | 1 | 26 | 0 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 未填工時 | 44 | 245 | 18 | 本期未填進度說明
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | D-協同 | 研發二處 | 產品開發 | 葉宏政 | 2 | 0 | 58 | 0 | 2026-11-04 | 2026-12-31 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 279 | 474 | 59 | DN13改善: 多孔式噴嘴(縮小入水孔高度)、氣密墊圈 DN20改善: 多孔式噴嘴(8孔改7孔入水孔、縮小入水孔距離)、氣密墊圈 DN25改善: 多孔式噴嘴(更換為舊DN20)、氣密墊圈、葉片(更換為舊DN20) DN40改善: 多孔式噴嘴(11孔改10孔入水孔、入水孔加大)、支撐環、氣密墊圈
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | D-協同 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 未填工時 | 0 | 60 | 0 | 本期未填進度說明
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | E-設備 | 研發二處 | 自動化 | 陳威瑜 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 未填工時 | 0 | 未登入 | 無法計算 | 本期未填進度說明
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | D-協同 | 研發二處 | 產品開發 | 游雅雯 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 未填工時 | 32 | 284 | 11 | 本期未填進度說明
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | M-養護 | 研發一處 | 技術中心 | 蕭金椿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 未填工時 | 83 | 未登入 | 無法計算 | 本期未填進度說明

## 5_未完成延長與原因
◀ 回目錄
未完成 / 延遲專案 — 延長多久？什麼原因？
優先序 | 風險R | 專案編號 | 專案名稱 | 處 | 部門 | 負責人 | 總進度% | 系統延遲(天) | 排程延長(天) | 逾期(天) | 年初基準完成日 | 現行預計完成日 | 完成日變更次數 | 變更歷程 | 停滯週數 | 主要原因分類 | 延遲原因說明 | 需要的協助 | 延遲任務數 | 建議處置
1 | 20 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發一處 | 研一部 | 張良琪 | 100 | 0 | 0 | 447 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 |  | 6 | 無任務層級紀錄 | 12/1, 200PCS結構已到上海，本週海運寄出，預計兩週到土城 11/20, 本週已準備6PCS樣品供上海展覽使用 本週拜訪永煜機械，為PCB製程末端電鍍設備製造商，壓力表材質可使用陶瓷+PVDF，目前使用表頭直徑2"，我司83mm安裝於過濾桶上空間不足。 12/19, 12/16工程試製會議完成,本周一會議決議修改文件及製程,生管開單生產50套安排於月底進行 |  | 0 | 進度已達 100%，請確認結案作業是否卡關；連續無進度，請責任主管說明
2 | 15 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發一處 | 研二部 | 黃胤綸 | 50 | 332 | 0 | 332 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 |  | 8 | 外部認證/驗證單位 | 4/27 審查官要求重測棒底移除壓電片組的爆炸壓力值, TUV實測38 bar, 加1.5倍為58 bar, 研發二處預計4/29驗證老化後灌膠對策. |  | 12 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案；延遲逾半年，建議重訂基準時程並檢討責任
3 | 15 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 研發一處(直屬) | 陳威諭 | 66 | 64 | 0 | 64 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | 4 | 未說明(待補) | 9/26 CSA對於本安隔離柵的變壓器認定與過去的IECEX及NEPSI認定不同，會造成需要多3組zener 8W的保護零件，嚴重影響電路設計及空間需求。已請CSA工程師重新審視。 10/28 電路板發包打件、膠塊耐候性測試樣品CSA已收到。 11/4 膠體耐受性測試矽膠通過，黑色橡膠沒過，前蓋膠體更新後送件做耐壓測試。 11/14 目前合適的膠體正在確認。 11/14 電路板打件，預計11/19備料完成，12/3 打件回廠。 |  | 22 | 連續無進度，請責任主管說明；延遲逾兩個月，需提出趕工計畫
4 | 15 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發一處 | 研一部 | 何昆達 | 41 | 52 | 0 | 52 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 7 | 未說明(待補) | 長時間磨耗仍持續改善 |  | 31 | 連續無進度，請責任主管說明
5 | 9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研發一處 | 研二部 | 黃胤綸 | 100 | 0 | 0 | 478 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0 |  | 0 | 無任務層級紀錄 | 4/27 1. 工程試製試做50 PCS, 有7 PCS不良, 各站最低良率93%, 直通率86%. 2. 此工程試製將請QA安排驗證. |  | 0 | 進度已達 100%，請確認結案作業是否卡關
6 | 8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 40 | 142 | 0 | 142 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 |  | 32 | 未說明(待補) | 未填報延遲原因 |  | 1 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案；延遲逾兩個月，需提出趕工計畫；未填報原因，須於次週報前補齊
7 | 8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 52 | 141 | 0 | 141 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 |  | 32 | 未說明(待補) | 未填報延遲原因 |  | 1 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案；延遲逾兩個月，需提出趕工計畫；未填報原因，須於次週報前補齊
8 | 8 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研發一處 | 研二部 | 彭志豪 | 70 | 126 | 0 | 126 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 |  | 8 | 未說明(待補) | 4/27 1. 4/28完成耐壓測試環治具, 進行第2次DVT-QA中. 2. 4/21提出需要24VDC展型, 經驗證後需要重新設計電路與PCB, 預計本週PCB送洗. |  | 6 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案；延遲逾兩個月，需提出趕工計畫
9 | 8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發二處 | 產品開發 | 鄭貫中 | 43 | 0 | -21 | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-08 | 1 | 03/26 2026-10-29→2026-10-08 | 2 | 未說明(待補) | 3/16研發會議決議暫不製作測廠 |  | 21 | 持續追蹤
10 | 8 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發一處 | 研三部 | 魏暉恩 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 0 |  | 1 | 未說明(待補) | 顯示板OLED已可點亮 |  | 28 | 持續追蹤
11 | 4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 支援/其他 | 上海研发 | 汪佳凯 | 96 | 178 | 8 | 178 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | 01/08 2026-02-15→2026-02-23 | 10 | 無任務層級紀錄 | 未填報延遲原因 |  | 0 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案；延遲逾兩個月，需提出趕工計畫；未填報原因，須於次週報前補齊
12 | 4 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 支援/其他 | 上海研发 | 汪佳凯 | 64 | 107 | 14 | 107 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 1 | 01/08 2026-04-21→2026-05-05 | 17 | 未說明(待補) | 未填報延遲原因 |  | 4 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案；延遲逾兩個月，需提出趕工計畫；未填報原因，須於次週報前補齊
13 | 4 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | 研發一處 | 技術中心 | 蕭金椿 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 |  | 0 | 測試/驗證未完成 | 1. 只透過HART 勾表測試裝置,無主機載入DD File測試 2. 已找到主機替代方案,需要購買AMS HARt7的流量計裝置,參考設計。 |  | 1 | 延遲逾兩個月，需提出趕工計畫
14 | 4 | D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 研發二處 | 產品開發 | 游雅雯 | 55 | 11 | -8 | 11 | 2026-08-17 | 2026-08-09 | 1 | 07/23 2026-08-17→2026-08-09 | 0 | 未說明(待補) | final版測試驗證預計8/11~8/13 |  | 23 | 持續追蹤
15 | 4 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研發一處 | 研一部 | 張良琪 | 43 | 0 | 32 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-30 | 1 | 07/02 2026-07-29→2026-08-30 | 6 | 未說明(待補) | 目前已打版回來，後續會組裝整合測試。 |  | 17 | 連續無進度，請責任主管說明
16 | 4 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研發一處 | 研三部 | 蘇哲弘 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 0 |  | 1 | 未說明(待補) | 需確認最終弧度是要共用還是分開 |  | 8 | 持續追蹤
17 | 3 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 80 | 21 | 212 | 21 | 2025-12-30 | 2026-07-30 | 2 | 01/29 2025-12-30→2026-03-05 06/25 2026-03-05→2026-07-30 | 32 | 未說明(待補) | 目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率 |  | 4 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案
18 | 2 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 72 | 10 | 28 | 10 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 1 | 06/25 2026-07-13→2026-08-10 | 0 | 未說明(待補) | 未填報延遲原因 |  | 6 | 未填報原因，須於次週報前補齊
19 | 2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 研發二處 | 自動化 | 蘇漢城 | 32 | 0 | 241 | 0 | 2026-01-01 | 2026-08-30 | 1 | 06/25 2026-01-01→2026-08-30 | 4 | 未說明(待補) | 未填報延遲原因 |  | 5 | 連續無進度，請責任主管說明；未填報原因，須於次週報前補齊
20 | 2 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 71 | 0 | 91 | 0 | 2026-07-30 | 2026-10-29 | 1 | 08/06 2026-07-30→2026-10-29 | 2 | 未說明(待補) | 5/25 修改倒角，請宜蘭製作樣品測試 6/1宜蘭樣品送回 6/9倉溫線壓合牙頭的製程調整，宜蘭廠已協助使用 3.5bar 與 3.2bar 的壓力參數，各完成 1pcs 的樣品壓合製作。 實際量測數值果回饋如下： 倉溫線（3.5bar，1pcs）： 壓合高度為 4.84mm 倉溫線（3.2bar，1pcs）： 壓合高度為 5.94mm 經現場實際裝配確認，接線盒目前依然面臨干涉、無法順利鎖上的狀況。 6/24 修改零件圖面，宜蘭車製測試，使用3.2bar，高度6mm，外牙不變型 6/25確認圖面MAIL宜蘭執行。6/30加工進度確認， 7/3 編號一測試: 原先依照測試以3.2bar壓合的高度定再6mm， 外牙不變型為標準試試看，測試第一試壓得到高度為9.3mm，與優驗溝通後，想知道壓到多少壓力會塞頭高度為6mm，所以我先更改壓力表盤改大，讓數值較好調整，調壓力3.2 kg 在做壓合，結果塞頭高度為6.4 mm 編號二測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為9 mm ，所以再陸續增壓，測試多少壓力可以讓塞頭壓到高度6mm，壓力增加後續也發現高度變化不大 編號三測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為8.6 mm，因為編號二測試時，壓力增大沒有變，所以想說是不是零件有問題，所以編號三壓力調大一點壓合是否高度會變化大一點， 結果也是沒有變化太大 8/11回覆 1. 問題釐清： 目前瀚霆、書典廠長已順利找出壓合異常的原因。 2. 設計修正： 針對改善方案，瀚霆已設計初步規劃出幾個尺寸版本。 3. 驗證與定義： 待 SGS 拉力測試完成後，會依據測試結果確立最終尺寸規格 |  | 15 | 持續追蹤
21 | 2 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 0 |  | 8 | 未說明(待補) | 未填報延遲原因 |  | 5 | 長期停滯，建議專案檢討會確認續行/縮減/結案；未填報原因，須於次週報前補齊
22 | 2 | D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 研發二處 | 產品開發 | 葉宏政 | 58 | 0 | 57 | 0 | 2026-11-04 | 2026-12-31 | 2 | 07/09 2026-11-04→2026-11-12 07/30 2026-11-12→2026-12-31 | 1 | 未說明(待補) | DN13改善: 多孔式噴嘴(縮小入水孔高度)、氣密墊圈 DN20改善: 多孔式噴嘴(8孔改7孔入水孔、縮小入水孔距離)、氣密墊圈 DN25改善: 多孔式噴嘴(更換為舊DN20)、氣密墊圈、葉片(更換為舊DN20) DN40改善: 多孔式噴嘴(11孔改10孔入水孔、入水孔加大)、支撐環、氣密墊圈 |  | 2 | 持續追蹤
23 | 1 | D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 研發二處 | 產品開發 | 游雅雯 | 27 | 0 | 27 | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 1 | 08/13 2026-09-02→2026-09-29 | 1 | 未說明(待補) | 未填報延遲原因 |  | 3 | 未填報原因，須於次週報前補齊

## 6_延遲任務明細
◀ 回目錄
延遲任務明細（任務層級）
專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 負責人 | 單位 | 職級 | 原訂完成日 | 完成% | 延遲天數 | 原因分類 | 延遲原因說明
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2025/05/13 | 0 | 484 | 其他(已說明) | 尚未收到測ˋ試案
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2025/05/14 | 0 | 484 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | 2025/05/21 | 0 | 463 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | 2025/05/27 | 10 | 451 | 外部認證/驗證單位 | 260625-等待防爆證書
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | 2025/05/27 | 10 | 451 | 外部認證/驗證單位 | 260625-等在防爆證書
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | 2025/05/27 | 10 | 451 | 外部認證/驗證單位 | 260625-等待防爆證書
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | 2025/05/27 | 10 | 451 | 外部認證/驗證單位 | 260625-等待防爆證書
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | 2025/05/28 | 10 | 450 | 外部認證/驗證單位 | 260625-等待防爆證書
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2025/11/28 | 0 | 409 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | 2025/08/07 | 90 | 379 | 外部認證/驗證單位 | 2026/6/18 TUV回覆還在等德國審核官回覆.
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | 2025/09/18 | 0 | 378 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 熱縮套脫落改善 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2025/12/01 | 0 | 366 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 證書上傳BPM | 李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | 2025/09/23 | 10 | 332 | 外部認證/驗證單位 | 260625-等待防爆證書
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | 2025/09/23 | 10 | 332 | 外部認證/驗證單位 | 260625-等待防爆證書
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 修改測試 | 陳俊儒 | 研發一處(直屬) | 處長 | 2026/07/23 | 0 | 268 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電子相關文件修訂 | 陳俊儒 | 研發一處(直屬) | 處長 | 2025/12/04 | 0 | 266 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵電子零件承認書 | 陳俊儒 | 研發一處(直屬) | 處長 | 2025/12/11 | 0 | 259 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品說明書 | 陳俊儒 | 研發一處(直屬) | 處長 | 2025/12/09 | 0 | 256 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 編碼原則建立 | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2025/12/22 | 60 | 242 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | 2026/01/13 | 0 | 242 | 技術/設計問題 | 長時間磨耗仍持續改善
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | 2026/01/20 | 0 | 242 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 代客戶申請ML及TR | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2025/12/26 | 0 | 238 | 外部認證/驗證單位 | 待一般安規測項(關鍵零件確認, 待提供樣品補拍照) & 耐壓防爆測項(待測試)檢測完畢, 會向認證廠商(CSA)代客戶申請ML & TR. 待上述確認完成執行此任務, 目前工作任務尚未執行.
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 行銷處 | 特別助理 | 2025/12/30 | 60 | 234 | 客戶/需求變更 | 已詢問水公司，待回覆
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/01/02 | 0 | 231 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/01/02 | 0 | 231 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 行銷處 | 特別助理 | 2026/01/05 | 0 | 228 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/01/13 | 0 | 224 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發企劃會議紀錄 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/01/13 | 0 | 220 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品驗證企劃書 | 朱哲演 | 品保部 | 工程師 | 2026/01/15 | 60 | 218 | 外部認證/驗證單位 | 除型式認證技術規範(CNPA49第4版)外，需增加考量水公司標案的特殊需求
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/02/23 | 0 | 218 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/01/20 | 20 | 213 | 供應商/待料/外包 | 12/26 收到任務資訊, 已向專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題. 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. Sample & Gerber File 已準備完成, 已 mail 廠商(泱科) 2/10(二) 進行治具討論完成, 最快預計 3/13 領到治具驗收. I. Gerber File:(NPN-SDX50M1004PAL)(PNP-SDX50M1005-Work) II. Sample 確認 (NPN-SDX50M1004)(PNP-SDX50M1005) c. 規劃治具製作: I. 料件確認(轉板,排線,電阻). II. Sample 確認 (NPN-SDX50M1004)(PNP-SDX50M1005) III. 參考前板治具製作(SDX15M1001) 2. 目前狀況: 治具製作中.
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計改善 | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/01/23 | 60 | 210 | 技術/設計問題 | 長時間磨耗仍持續改善中
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構審查單 | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/01/26 | 0 | 207 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構圖面修改 | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/01/28 | 30 | 205 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/02/11 | 0 | 204 | 其他(已說明) | 尚未收到測ˋ試案
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構半成品 EOM | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/01/30 | 0 | 204 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/02/02 | 75 | 200 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構模具評估 | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/02/02 | 30 | 200 | 技術/設計問題 | DN13、DN20、DN25、DN40葉輪桶、葉片仍在持續優化改善
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構開模 | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/03/31 | 0 | 199 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 上海研发 | 副课长 | 2026/03/27 | 0 | 196 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟/韌體設計 | 蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | 2026/02/12 | 40 | 190 | 其他(已說明) | 顯示板OLED已可點亮
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、DN100測廠規劃 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/05/06 | 0 | 189 | 其他(已說明) | 3/16研發會議決議暫不製作測廠
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/03/13 | 0 | 179 | 其他(已說明) | 尚未收到委測
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 | 何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | 2026/02/25 | 10 | 177 | 測試/驗證未完成 | 先進行DN25驗證，已完成器差驗證，後續尚有逆流、擾流、水壓、壓損等測試
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA樣機EOM建立 | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/03/02 | 0 | 176 | 其他(已說明) | 先準備DN25 5PCS
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 生管課 | 課長 | 2026/03/31 | 0 | 176 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 朱哲演 | 品保部 | 工程師 | 2026/03/23 | 0 | 171 | 測試/驗證未完成 | 先送DN25 5PCS進行委測。先評估規範第8章電氣性能測試項目
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | 2026/03/05 | 0 | 171 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/03/09 | 80 | 165 | 供應商/待料/外包 | 3/10完成初版機構設計 4/2修改軸承材質 4/6修改入水口面積 4/21與李總廠長重新看結構並重新設計 4/27發寶給廠商製作樣品
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/03/16 | 50 | 158 | 供應商/待料/外包 | 3/16將殼體模具發包 5/2將內部結構發包製作樣品 5/11收到模具樣品拿去給廠商加工 5/20收到內部結構樣品 5/27殼體加工完成開始組裝 6/1開始做器差測試
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗基準 | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/03/20 | 0 | 158 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | QC工程表 | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/03/20 | 0 | 158 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/03/20 | 0 | 158 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗記錄 | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/03/20 | 0 | 158 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/03/16 | 0 | 158 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 進料檢驗基準 | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/03/20 | 0 | 158 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/04/07 | 0 | 158 | 外部認證/驗證單位 | 樣品提供給CSA進行防暴及一般安規測試確認中, 後續規劃治具, 目前工作任務尚未執行.
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/03/17 | 50 | 157 | 供應商/待料/外包 | 3/20完成初版機構設計 4/21與李總廠長重新看結構並重新設計 4/27發包給廠商製作樣品
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構新零件承認 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/03/23 | 0 | 157 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟/韌體審查單 | 蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | 2026/03/17 | 0 | 157 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 一般安規測試 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/03/18 | 90 | 156 | 外部認證/驗證單位 | 1. 6/M 檢測完成, 7/B提供關鍵零組件資訊, 待提供設變後樣品給認證廠商(補拍照使用)(預計7/M提供), 持續追蹤.
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 許博元 | 研三部 | 副工程師 | 2026/04/07 | 0 | 151 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試報告簽核 | 朱哲演 | 品保部 | 工程師 | 2026/03/26 | 0 | 150 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 | 何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | 2026/05/21 | 0 | 150 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新零件進料檢驗基準 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/04/22 | 0 | 150 | 其他(已說明) | 待與昆達(Ken)再確認.
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2QC工程表 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/04/22 | 0 | 150 | 其他(已說明) | 待與昆達(Ken)再確認.
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗基準 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/04/22 | 0 | 150 | 其他(已說明) | 待與昆達(Ken)再確認.
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/04/22 | 0 | 150 | 其他(已說明) | 待與昆達(Ken)再確認.
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗記錄 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/04/22 | 0 | 150 | 其他(已說明) | 待與昆達(Ken)再確認.
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構模具評估 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/04/02 | 0 | 147 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 設變 | 汪佳凯 | 上海研发 | 副课长 | 2026/04/09 | 0 | 144 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構開模 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/06/02 | 0 | 136 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | 2026/04/09 | 60 | 134 | 測試/驗證未完成 | 1. 5/13召開SDX501工程試製會議,成品料號為SDX50100-AAI378MAENAB2000T01,工單為TB7-26050064 配合元鈦訂單,試製數量250PCS. 2. 因為配合重要尺寸量測,成品BOM有做修正,工單為TB7-26060091,預計6/26~7/6進行試產.
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 上海研发 | 副课长 | 2026/04/20 | 0 | 133 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | 2026/04/14 | 75 | 129 | 文件/流程作業 | 報告初稿已完成,待新產品說明會召開.
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | 2026/04/17 | 0 | 129 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/04/17 | 30 | 126 | 技術/設計問題 | ~6/24 硬體方面發現顯示板負載太大，導致電源異常
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/04/20 | 0 | 123 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 上海研发 | 副课长 | 2026/04/23 | 0 | 122 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/04/23 | 0 | 122 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | 2026/05/21 | 0 | 120 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/05/27 | 0 | 119 | 其他(已說明) | 尚未收到測ˋ試案
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 行銷處 | 特別助理 | 2026/05/27 | 0 | 119 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工況試煉送樣(DN25) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/05/08 | 0 | 119 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品驗證計劃 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/04/30 | 0 | 114 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 工程試製(RD主導) | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/06/16 | 0 | 113 | 外部認證/驗證單位 | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢, 後續安排工程試製, 目前工作任務尚未執行.
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/05/07 | 50 | 106 | 技術/設計問題 | 6/17請購旋渦產生器，7/7請購壓損測試管，7/15干擾片到廠
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 產品驗證計劃 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/05/15 | 0 | 102 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 提供電纜鋼纜放線治具 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/07/20 | 0 | 102 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | EST提供包裝設計治具 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/07/20 | 0 | 102 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.產品驗證計劃 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/05/22 | 0 | 95 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | B.Relayout 避免連接器鬆脫 | 鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | 2026/05/29 | 80 | 95 | 測試/驗證未完成 | 目前已打版回來，後續會組裝整合測試。
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 製程改善完成 | 蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | 2026/05/18 | 0 | 95 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | E.感測板組裝方式 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/05/29 | 0 | 95 | 其他(已說明) | 7/1尚未討論到感測板組裝方式
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 耐壓防爆測試 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/05/19 | 40 | 94 | 外部認證/驗證單位 | 1. 1/20(二) CSA目擊溫昇測試已完成, 待 CSA 後續製作報告中.(Ongoing) 2. 膠體 2/10(二) 全數檢測已完成, 只有 Silicon(SYLGARD 160) 通過有害物質氣體老化測試.(Close) (Silicon(SYLGARD 160)-Pass)(7091, EA 4100, EA9189, PU-MULTIPURP-BLACK, AREMCO Ceramacast™ 586-Fail) 3. 1/28(三)提供爆炸參考壓力量測數值, 4/9(四)內部 Pre-Test 溫度老化+過水壓測試完成.(Close) 4. 機構件設計變更樣品準備 & 自檢表資訊確認j完成, 樣品已於 7/6(一)送達 CSA(美國-克里夫蘭), 目前進行測試前審核申請, 測試排隊中.(Ongoing) 待 CSA 反饋確認檢測安排 Schedule, 持續追蹤以上進度.
D260402R1 | 音叉式開關優化 | SC28延長型結構評估管材長度一致 改善因加長管延伸 內部有時遺忘加工擴寬 使後段組裝工序發現而重工 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/06/16 | 0 | 93 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 證書取得並上傳(BPM) | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/05/29 | 0 | 92 | 外部認證/驗證單位 | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司確認完畢提供認證報告後, 後續請認證公司提供證書, 目前工作尚未執行. 機構防爆部分: 7/B 提供樣品, 認證公司(CSA)申請工單及安排測試時間, 持續追蹤. 一般安規部分: 6/M 檢測完成, 7/B提供關鍵零組件資訊, 待提供設變後樣品給認證廠商(補拍照使用)(預計7/M提供), 持續追蹤.
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 取得防爆認證測試報告 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/05/29 | 0 | 92 | 外部認證/驗證單位 | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢並提供認證測試報告, 目前工作尚未執行. 機構防爆部分: 7/B 提供樣品, 認證公司(CSA)申請工單及安排測試時間, 持續追蹤. 一般安規部分: 6/M 檢測完成, 7/B提供關鍵零組件資訊, 待提供設變後樣品給認證廠商(補拍照使用)(預計7/M提供), 持續追蹤.
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構開模 | 葉宏政 | 產品開發 | 高級工程師 | 2026/05/22 | 80 | 91 | 供應商/待料/外包 | 8/6 請精機協助加工素材 8/3 收到模具試模品，但因視窗造型打凹，會拉料，造成總長度不符合圖面標準，經討論素材原管會再加長，再後加工整修，以達到標準長度 7/1 廠商已取走零件去進行模具開發設計 6/24 已請廠內精機協助裁切及車修兩端，預計7/3前完成30PCS 6/18 已下單請桐順送圓管進來，再請廠內做裁切及車修兩端 6/16 廠商(捷華)沒有不鏽鋼圓管廠商及車床廠，請我們協助代料及車加工圓管，才能以來料做模具設計 6/8 採購發出訂單給廠商執行開模 5/19 採購已跑採購單簽核，模具開發預計1個月。 5/15 已完成電子簽核。 5/13 紙本請購單重新向上送簽(董事長)
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品驗證計劃 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/05/25 | 0 | 91 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | 2026/06/04 | 0 | 91 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 文件修改 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/08/31 | 0 | 88 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260402R1 | 音叉式開關優化 | SCX6導振 評估改善方案 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/08/17 | 0 | 88 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 縮短組裝工時(接線盒導線口與轉接頭需水平) | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/05/26 | 80 | 87 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN13-100只 | 陳義雄 | 製造處 | 特別助理 | 2026/05/28 | 40 | 85 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 生管課 | 課長 | 2026/06/30 | 0 | 85 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/06/03 | 0 | 85 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/06/03 | 0 | 85 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/07/09 | 0 | 85 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/06/03 | 0 | 85 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | QC工程表 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/06/03 | 0 | 85 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file整合測試 | 蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | 2026/05/29 | 50 | 84 | 測試/驗證未完成 | 1. 只透過HART 勾表測試裝置,無主機載入DD File測試 2. 已找到主機替代方案,需要購買AMS HARt7的流量計裝置,參考設計。
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | C.SPX2測廠校正軟體自動化 | 李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | 2026/05/29 | 30 | 84 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | C.SPX2測廠整合PNP輸出驗證功能 | 李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | 2026/06/05 | 0 | 81 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | OTC送樣承認 | 陳俊儒 | 研發一處(直屬) | 處長 | 2026/06/12 | 0 | 81 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 製作樣品(零件加工,焊接及組裝) | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/06/03 | 90 | 79 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 韌體改善完成 | 蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | 2026/06/03 | 0 | 79 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN20-100只 | 陳義雄 | 製造處 | 特別助理 | 2026/06/04 | 40 | 78 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN25-100只 | 陳義雄 | 製造處 | 特別助理 | 2026/06/04 | 40 | 78 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 整合測試驗證 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/06/04 | 80 | 78 | 測試/驗證未完成 | final版測試驗證預計8/11~8/13
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/07/09 | 0 | 78 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | D.機構優化設計 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/06/05 | 80 | 77 | 測試/驗證未完成 | 5/6與王處長討論結構，先設計兩版來測試看看功能 5/8完成結構設計
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN50-100只 | 陳義雄 | 製造處 | 特別助理 | 2026/06/11 | 0 | 77 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN40-100只 | 陳義雄 | 製造處 | 特別助理 | 2026/06/11 | 0 | 77 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | D.M12內襯固定 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/06/10 | 0 | 74 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | D.各展型圖面及治具 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/06/25 | 0 | 71 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | 2026/06/24 | 0 | 70 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 硬體改善完成 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/06/12 | 0 | 70 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 機構改善完成 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/06/16 | 0 | 66 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品測試報告 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/07/15 | 0 | 65 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/06/17 | 0 | 65 | 外部認證/驗證單位 | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢. 待完成前項任務後續進行此項任務清單(列印專案繳付清單(簽核)), 目前工作任務尚未執行.
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 證書上傳BPM | 陳威諭 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/06/17 | 0 | 65 | 外部認證/驗證單位 | 樣品提供認證公司(CSA)測項檢測中, 待認證公司測試完畢, 目前工作任務尚未執行.
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 製程改善完成 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/06/23 | 0 | 59 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | 2026/06/24 | 60 | 58 | 測試/驗證未完成 | 1. 感測板測試,從3/11開始. 2. 主板與感測板整合測試,從4/17開始.
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | 2026/06/25 | 0 | 57 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/07/15 | 0 | 57 | 測試/驗證未完成 | 未收到樣品
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/08/06 | 0 | 56 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | D.結構組裝 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/07/09 | 0 | 56 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 機構改善完成 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/06/29 | 0 | 53 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | E. 雷射焊接機軸向壓合治具優化 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/13 | 0 | 52 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260402R1 | 音叉式開關優化 | SC24/28 兩線/三線式IO-LINK 調試軟件評估合併 | 李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | 2026/07/01 | 50 | 51 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品驗證計劃 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/07/01 | 0 | 51 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/03 | 50 | 49 | 其他(已說明) | 目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | DN15金屬管無法有良好回波進行量測 | 蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | 2026/07/03 | 80 | 49 | 其他(已說明) | 需確認最終弧度是要共用還是分開
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 結構改善完成 | 蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | 2026/07/03 | 0 | 49 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | EST2要灌膠，因為鋼索與本體組合後，高度約比本體出線口高，導致無法灌膠一次到位，必須兩段作業，如果能一次到位，需確認結構設計 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/06 | 20 | 46 | 技術/設計問題 | 5/25 修改倒角，請宜蘭製作樣品測試 6/1宜蘭樣品送回 6/9倉溫線壓合牙頭的製程調整，宜蘭廠已協助使用 3.5bar 與 3.2bar 的壓力參數，各完成 1pcs 的樣品壓合製作。 實際量測數值果回饋如下： 倉溫線（3.5bar，1pcs）： 壓合高度為 4.84mm 倉溫線（3.2bar，1pcs）： 壓合高度為 5.94mm 經現場實際裝配確認，接線盒目前依然面臨干涉、無法順利鎖上的狀況。 6/24 修改零件圖面，宜蘭車製測試，使用3.2bar，高度6mm，外牙不變型 6/25確認圖面MAIL宜蘭執行。6/30加工進度確認， 7/3 編號一測試: 原先依照測試以3.2bar壓合的高度定再6mm， 外牙不變型為標準試試看，測試第一試壓得到高度為9.3mm，與優驗溝通後，想知道壓到多少壓力會塞頭高度為6mm，所以我先更改壓力表盤改大，讓數值較好調整，調壓力3.2 kg 在做壓合，結果塞頭高度為6.4 mm 編號二測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為9 mm ，所以再陸續增壓，測試多少壓力可以讓塞頭壓到高度6mm，壓力增加後續也發現高度變化不大 編號三測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為8.6 mm，因為編號二測試時，壓力增大沒有變，所以想說是不是零件有問題，所以編號三壓力調大一點壓合是否高度會變化大一點， 結果也是沒有變化太大 8/11回覆 1. 問題釐清： 目前瀚霆、書典廠長已順利找出壓合異常的原因。 2. 設計修正： 針對改善方案，瀚霆已設計初步規劃出幾個尺寸版本。 3. 驗證與定義： 待 SGS 拉力測試完成後，會依據測試結果確立最終尺寸規格
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | EST2因鎧裝電纜尺寸變更, 生產壓合設備的參數已有不同, 要再次驗證拉力測試必須大於1000 kgf ，確認結構設計 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/06 | 20 | 46 | 技術/設計問題 | 5/25 修改倒角，請宜蘭製作樣品測試 6/1宜蘭樣品送回 6/9倉溫線壓合牙頭的製程調整，宜蘭廠已協助使用 3.5bar 與 3.2bar 的壓力參數，各完成 1pcs 的樣品壓合製作。 實際量測數值果回饋如下： 倉溫線（3.5bar，1pcs）： 壓合高度為 4.84mm 倉溫線（3.2bar，1pcs）： 壓合高度為 5.94mm 經現場實際裝配確認，接線盒目前依然面臨干涉、無法順利鎖上的狀況。 6/24 修改零件圖面，宜蘭車製測試，使用3.2bar，高度6mm，外牙不變型 6/25確認圖面MAIL宜蘭執行。6/30加工進度確認， 7/3 編號一測試: 原先依照測試以3.2bar壓合的高度定再6mm， 外牙不變型為標準試試看，測試第一試壓得到高度為9.3mm，與優驗溝通後，想知道壓到多少壓力會塞頭高度為6mm，所以我先更改壓力表盤改大，讓數值較好調整，調壓力3.2 kg 在做壓合，結果塞頭高度為6.4 mm 編號二測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為9 mm ，所以再陸續增壓，測試多少壓力可以讓塞頭壓到高度6mm，壓力增加後續也發現高度變化不大 編號三測試: 調壓力3.2 kg 在做壓合發現高度為8.6 mm，因為編號二測試時，壓力增大沒有變，所以想說是不是零件有問題，所以編號三壓力調大一點壓合是否高度會變化大一點， 結果也是沒有變化太大 8/11回覆 1. 問題釐清： 目前瀚霆、書典廠長已順利找出壓合異常的原因。 2. 設計修正： 針對改善方案，瀚霆已設計初步規劃出幾個尺寸版本。 3. 驗證與定義： 待 SGS 拉力測試完成後，會依據測試結果確立最終尺寸規格
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 設變 | 彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | 2026/07/10 | 0 | 46 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 整合測試驗證 | 蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | 2026/08/06 | 0 | 46 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 硬體改善完成 | 蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | 2026/07/06 | 0 | 46 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案報告 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/17 | 0 | 46 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 研發一處(直屬) | 工程師 | 2026/07/21 | 0 | 42 | 測試/驗證未完成 | 8/5電路尚在測試中後續還會再改版非 FINAL版技轉圖面暫不上傳
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 葉宏政 | 產品開發 | 高級工程師 | 2026/07/21 | 0 | 42 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/07/21 | 0 | 42 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/08/11 | 0 | 42 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/07/21 | 0 | 42 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | 2026/07/21 | 0 | 42 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 製程完成改善 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/10 | 0 | 42 | 其他(已說明) | 未接獲相關資訊
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | SOP修正 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/17 | 0 | 39 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 開孔尺寸設計 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/14 | 10 | 38 | 文件/流程作業 | 拉孔機現況整改後再執行 7/27 舊設備圖面確認整理 8/3-4拉孔機調撥事項確認 8/12-13宜蘭拉孔機送回，送電整理 8/13-14 治具圖面修改報價
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.整合測試驗證 | 鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | 2026/07/27 | 0 | 38 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | DVT-QA驗證通過 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/07/15 | 0 | 37 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 結構設計 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/21 | 0 | 37 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試報告、簽核 | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/07/20 | 0 | 36 | 測試/驗證未完成 | 未收到樣品
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | QC工程表 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/07/16 | 0 | 36 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/08/05 | 0 | 36 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗記錄 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/08/05 | 0 | 36 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 進料檢驗基準(表單QR-B-15) | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/08/05 | 0 | 36 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | QC工程表 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/08/05 | 0 | 36 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/07/22 | 0 | 36 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗基準 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/08/05 | 0 | 36 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | FINL-LINK 1TO 4 32套 RS485連線驗證 | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/08/06 | 0 | 35 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | FINL-LINK 1 TO 4 DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/07/30 | 0 | 35 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 製程管制履歷 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/07/17 | 0 | 35 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案文件審查 | 余依錚 | 資訊技術處 | 工程師 | 2026/07/24 | 0 | 32 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品檢驗基準 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/07/20 | 0 | 32 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/20 | 0 | 32 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 2D零件尺寸圖面 | 陳威瑜 | 自動化 | 課長 | 2026/08/03 | 60 | 31 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 進料檢驗基準 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/07/21 | 0 | 31 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | CNPA49第4版型式認證送測(DN80、DN100)各5只 | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/09/14 | 0 | 31 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案報告 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/08/03 | 0 | 31 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製-承認圖(FOR大震) | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/07/22 | 0 | 30 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 治具零件發包3D/2D圖 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/08/04 | 0 | 30 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製會議紀錄 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/07/23 | 0 | 29 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 零件加工 | 陳威瑜 | 自動化 | 課長 | 2026/08/27 | 0 | 28 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/08/06 | 0 | 28 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 設變 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/07/30 | 0 | 28 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 余依錚 | 資訊技術處 | 工程師 | 2026/07/31 | 0 | 25 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 建立成品/半成品/零件料號及E-BOM | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/08/10 | 0 | 25 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.產品測試報告 | 王琇眉 | 品保部 | 課長 | 2026/08/10 | 0 | 24 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.QC工程表 | 鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | 2026/07/28 | 0 | 24 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 電測治具-RS485 32套連線測試並進行通道滿載驗證 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/09/21 | 0 | 24 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 電測治具-1-WIRE 一次讀取完成 並且進行排列 | 賴慶樺 | 研發一處(直屬) | 高級工程師 | 2026/09/21 | 0 | 24 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.製程管制履歷 | 鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | 2026/07/29 | 0 | 23 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | (中途新增)成品拉力測試設備 | 陳威瑜 | 自動化 | 課長 | 2026/08/26 | 0 | 22 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.產品檢驗基準 | 鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | 2026/07/30 | 0 | 22 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.進料檢驗基準 | 鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | 2026/07/31 | 0 | 21 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | SOP修正 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/08/06 | 0 | 21 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案文件審查 | 余依錚 | 資訊技術處 | 工程師 | 2026/08/06 | 0 | 17 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 治具修改 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/08/07 | 0 | 16 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 許慧芝 | 研發一處(直屬) | 工程師 | 2026/08/17 | 0 | 15 | 其他(已說明) | 8/5工程師尚未申請8/17有詢問工程師是否需製作
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 研發一處(直屬) | 工程師 | 2026/08/17 | 0 | 15 | 測試/驗證未完成 | 8/5改版8/17 尚未測試完成無法發包
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | 2026/08/17 | 0 | 15 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | MP發行 | 余依錚 | 資訊技術處 | 工程師 | 2026/08/11 | 0 | 14 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 工程試製檢討紀錄 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/08/07 | 0 | 14 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | QC工程表 | 蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | 2026/08/07 | 0 | 14 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/08/07 | 0 | 14 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 單元測試達10% | 李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | 2026/08/24 | 0 | 11 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.DVT-QA驗證通過 | 張良琪 | 研一部 | 副理 | 2026/08/10 | 0 | 11 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 單元測試達10% | 張政崙 | 技術中心 | 資深工程師 | 2026/08/24 | 0 | 11 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | DVT通過(結案) | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/08/10 | 0 | 11 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 列印專案繳付清單 | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/08/10 | 0 | 11 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 結構性能測試 | 羅友彥 | 自動化 | 工程師 | 2026/08/10 | 0 | 11 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案報告 | 蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | 2026/08/21 | 0 | 11 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 模具開發-(For ADC) | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/08/12 | 10 | 9 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 模具開發-(For SUS316) | 游雅雯 | 產品開發 | 資深工程師 | 2026/08/12 | 50 | 9 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | EST220 32套 RS485連線驗證 | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/09/04 | 0 | 4 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | FINL-LINK 1 TO 8 DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/08/28 | 0 | 4 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | EST220 DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/08/28 | 0 | 4 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | FINL-LINK 1TO 4& 1TO8 32套 RS485連線驗證 | 余承翰 | 品保部 | 高級工程師 | 2026/09/04 | 0 | 4 | 未說明(待補) | 未填寫延遲原因

## 7_部門彙總
◀ 回目錄
部門彙總
處 | 部門 | 進行中 | 延遲 | 即將異常 | 已結案 | 平均進度% | 延遲率% | 累計延遲天數 | 最高風險R | 本期投入工時 | 本期部門費用(元)
研發二處 | 自動化 | 7 | 4 | 1 | 4 | 49.9 | 57 | 314 | 8 | 0 | 尚未結帳
研發二處 | 產品開發 | 4 | 1 | 1 | 2 | 45.8 | 25 | 11 | 8 | 78 | 尚未結帳
研發一處 | 研二部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73.3 | 67 | 458 | 15 | 71 | 尚未結帳
研發一處 | 研發一處(直屬) | 3 | 1 | 1 | 3 | 54.3 | 33 | 64 | 15 | 13 | 尚未結帳
研發一處 | 研一部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61.3 | 33 | 52 | 20 | 158 | 尚未結帳
支援/其他 | 上海研发 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | 100 | 285 | 4 | 0 | 尚未結帳
研發一處 | 研三部 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 8 | 86 | 尚未結帳
研發一處 | 技術中心 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46.5 | 50 | 84 | 4 | 0 | 尚未結帳
合計 |  | 26 | 12 | 6 | 16 | 55.4 | 46 | 1268 |  | 406

## 8_預算與實際
◀ 回目錄
專案別 核定預算 vs 實際累計
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 狀態 | 任務實際開始 | 預計完成 | 結案日 | 核定預算(元) | 2025結算(元) | 2026累計(元) | 專案總累計(元) | 執行率% | 預計總設工(hr) | 實際工時(hr) | 工時達成率% | 超支金額(元)
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 2025-12-22 | 2026-10-08 |  | 2723310 | 955639.8 | 7084470.5 | 8040110.3 | 295 | 1159 | 2818 | 243 | 5316800
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 2025-03-11 | 2026-06-17 |  | 5389370 | 4196392.4 | 1717425.5 | 5913817.9 | 110 | 1033 | 2052 | 199 | 524448
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 2024-08-20 | 2025-05-30 |  | 3661400 | 2474105.2 | 2621755.9 | 5095861.2 | 139 | 1268 | 5062.4 | 399 | 1434461
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 2025-10-20 | 2026-04-16 |  | 687370 | 217372.8 | 4744908.1 | 4962280.9 | 722 | 593 | 2751.5 | 464 | 4274911
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 2025-10-13 | 2026-08-23 |  | 2832940 | -148957 | 4912801.5 | 4763844.6 | 168 | 2566 | 1835.5 | 72 | 1930905
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Closed | 2024-09-02 | 2025-04-08 | 2026-02-25 | 2709480 | 1172266.3 | 1599831.6 | 2772097.9 | 102 | 1792 | 6467.5 | 361 | 62618
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 2025-01-13 | 2025-04-29 |  | 1940350 | 1421052.2 | 1128548.5 | 2549600.7 | 131 | 695 | 1673 | 241 | 609251
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 2025-02-25 | 2025-09-22 |  | 2144570 | 1813390.2 | 630544.3 | 2443934.4 | 114 | 733 | 1607 | 219 | 299364
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Cancelled | 2025-04-01 | 2025-12-17 | 2026-06-24 | 2591180 | 954376.2 | 971102.1 | 1925478.3 | 74 | 1182 | 1609 | 136 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Closed | 2026-02-13 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 635700 | -61325.6 | 1844508.4 | 1783182.7 | 281 | 530 | 581 | 110 | 1147483
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Closed | 2024-09-23 | 2024-11-24 | 2026-06-24 | 939000 | 668601.2 | 668181.2 | 1336782.4 | 142 | 220 | 850 | 386 | 397782
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | Active | 2025-10-13 | 2026-06-29 |  | 3199390 | 217205.5 | 1038089.7 | 1255295.2 | 39 | 1071 | 533.5 | 50 | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | Active | 2026-04-23 | 2026-10-29 |  | 1111800 | 203051.5 | 870023.2 | 1073074.7 | 97 | 1020 | 464.5 | 46 | 0
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | Active | 2024-07-08 | 2026-07-30 |  | 259420 | 34928.5 | 1027425.1 | 1062353.5 | 410 | 238 | 2152.6 | 904 | 802934
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 2026-01-02 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 747540 | -268087.7 | 1235654.5 | 967566.8 | 129 | 306 | 236 | 77 | 220027
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | Active | 2025-01-02 | 2026-03-31 |  | 1087820 | 600238.8 | 266509.6 | 866748.4 | 80 | 998 | 906.4 | 91 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 2025-06-03 | 2025-08-14 | 2026-02-10 | 807080 | 560120 | 142261.9 | 702381.9 | 87 | 462 | 1057.5 | 229 | 0
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 自動化 | Closed | 2025-05-12 | 2025-12-30 | 2026-03-06 | 523200 | 273030 | 317254.4 | 590284.4 | 113 | 480 | 3194 | 665 | 67084
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Cancelled | 2024-08-27 | 2025-08-27 | 2026-07-28 | 555900 | 281411.2 | 232690.1 | 514101.3 | 92 | 510 | 1186 | 233 | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | Active | 2024-11-01 | 2026-04-01 |  | 919420 | 489060 | 0 | 489060 | 53 | 838 | 440 | 53 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 2025-10-09 | 2025-11-27 | 2026-01-08 | 預算未登入 | -126000 | 604000 | 478000 | 無預算基準 | 未登入 | 0 | 無法計算 | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | Active | 2026-04-17 | 2026-08-09 |  | 712380 | 26093.4 | 451531 | 477624.4 | 67 | 582 | 201 | 35 | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | Active | 2026-05-06 | 2026-08-30 |  | 981140 | 283163 | 165297.5 | 448460.5 | 46 | 866 | 216.5 | 25 | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 自動化 | Closed | 2025-08-29 | 2026-01-19 | 2026-03-06 | 628730 | 319770 | 125309.9 | 445079.9 | 71 | 557 | 166 | 30 | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | Active | 2026-03-25 | 2026-08-30 |  | 1266320 | -63919.1 | 410048.2 | 346129.1 | 27 | 1128 | 175 | 16 | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | Active | 2025-05-21 | 2026-12-31 |  | 652500 | 13546.8 | 310008.8 | 323555.6 | 50 | 570 | 170.5 | 30 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 2025-07-09 | 2025-12-30 | 2026-02-23 | 496320 | 278160 | 17985.1 | 296145.1 | 60 | 448 | 631 | 141 | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 自動化 | Closed | 2025-10-23 | 2026-02-01 | 2026-02-23 | 69760 | 36480 | 241910.5 | 278390.5 | 399 | 64 | 444 | 694 | 208631
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | Active | 2024-11-01 | 2026-08-30 |  | 431640 | 185198.4 | 81043.1 | 266241.6 | 62 | 396 | 1563 | 395 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 2025-08-18 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 237360 | 44399.3 | 213531.3 | 257930.6 | 109 | 184 | 487 | 265 | 20571
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | Active | 2026-05-08 | 2026-08-30 |  | 267050 | -20426.1 | 242870 | 222443.9 | 83 | 245 | 88.5 | 36 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 2023-02-23 | 2026-05-28 |  | 939120 | 79262.5 | 109074.7 | 188337.2 | 20 | 728 | 78 | 11 | 0
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 自動化 | Active | 2026-06-08 | 2026-10-07 |  | 預算未登入 | -108047.8 | 260613.4 | 152565.6 | 無預算基準 | 未登入 | 64.5 | 無法計算 | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 2025-07-28 | 2026-01-29 | 2026-01-27 | 預算未登入 | 0 | 79392.1 | 79392.1 | 無預算基準 | 未登入 | 32 | 無法計算 | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | Active | 2026-06-01 | 2026-09-29 |  | 366360 | 27288.2 | 39260.1 | 66548.2 | 18 | 284 | 28.5 | 10 | 0
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 自動化 | Closed | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 2026-05-22 | 預算未登入 | 14065.9 | 37151.7 | 51217.7 | 無預算基準 | 未登入 | 20.5 | 無法計算 | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | Closed | 2026-04-15 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 272500 | -8722.6 | 43321 | 34598.4 | 13 | 250 | 14 | 6 | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | Active | 2026-08-10 | 2026-11-29 |  | 預算未登入 | 0 | 0 | 0 | 無預算基準 | 未登入 | 0 | 無法計算 | 0
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 自動化 | Active | 2026-03-02 | 2026-08-10 |  | 471970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 自動化 | Active | 2026-03-13 | 2026-10-29 |  | 169320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0
月度費用（依部門）
月份 | 研發一處 | 技術中心 | 研一部 | 研二部 | 研三部 | 產品開發 | 自動化 | 分攤處級及管理費用 | 研究發展費 | 月度總費用 | 備註
1月 | 159752.6 | 28028.6 | 155977.8 | 100355.4 | 169558.3 | 280724.7 | 95883 | 3159053.7 | 402466 | 4551799.7
2月 | 492875.1 | 378076.5 | 316139.9 | 467470.2 | 187927.8 | 308206 | 70801.6 | 5122104.2 | 115442 | 7459043
3月 | 306289.2 | 209013.3 | 154364.7 | 171011.9 | 208457.4 | 174684.9 | 0 | 3928607.9 | 553002 | 5705431.4
4月 | 306289.2 | 209013.3 | 154364.7 | 171011.9 | 208457.4 | 174684.9 | 0 | 3928607.9 | 553002 | 5705431.4 | 來源檔參照仍指向前一月，數值與前月相同，判定未更新
5月 | 182218.9 | 144421.8 | 135372 | 206361 | 101039.4 | 135871.6 | 23178.2 | 2980084.6 | 266091 | 4174637.9
6月 | 148914.9 | 130753.8 | 143769 | 172753.1 | 140154.2 | 275691.2 | 105820.7 | 2974262.2 | 352877 | 4444995.3
7月 | 148914.9 | 130753.8 | 143769 | 172753.1 | 140154.2 | 275691.2 | 105820.7 | 2974262.2 | 352877 | 4444995.3 | 來源檔參照仍指向前一月，數值與前月相同，判定未更新

## 9_週進度熱力圖
◀ 回目錄
各專案總進度 % 週歷程熱力圖（2026 年度）
色階：紅(低)→黃→綠(高)。空白＝該週該專案未列於管控表。
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 負責人 | 01/02 | 01/08 | 01/15 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | 02/26 | 03/05 | 03/12 | 03/19 | 03/26 | 04/02 | 04/09 | 04/16 | 04/23 | 04/30 | 05/07 | 05/14 | 05/21 | 05/28 | 06/04 | 06/11 | 06/18 | 06/25 | 07/02 | 07/09 | 07/16 | 07/23 | 07/30 | 08/06 | 08/13 | 08/20
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 82 | 82 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 上海研发 | 汪佳凯 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 上海研发 | 汪佳凯 | 48 | 70 | 70 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 15 | 52 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 上海研发 | 郑仁春 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 自動化 | 羅友彥 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 自動化 | 羅友彥 | 32 | 32 | 72 | 72 | 72 | 72 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 自動化 | 蘇漢城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 自動化 | 蘇漢城 | 30 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | 蘇漢城 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | 蘇漢城 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | FAE | 楊瑞洋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 75 | 75 | 75 | 75 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 82 | 82 | 92 | 92 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | 蘇漢城 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處(直屬) | 陳威諭 | 46 | 46 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 59 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 65 | 95 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 上海研发 | 汪佳凯 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | 陳奕宏 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 30 | 51 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 93
M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 自動化 | 蘇漢城 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 72
G260401I1 | SE電源座保護殼+電源板壓合治具 | 自動化 | 羅友彥 | [16 empty] | 6 | 25 | 70 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | [17 empty] | 0 | 3 | 14 | 19 | 25 | 36 | 36 | 64 | 64 | 74 | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 71
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
D260501R1 | [測試]同任務掛2個以上的負責人 | 研三部 | 陳俊儒 | [18 empty] | 0 | 22 | 22 | 22
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處(直屬) | 賴慶樺 | [20 empty] | 45 | 67 | 67 | 67 | 67 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
E260601I1 | 粉體流量可靠度測場 | 自動化 | 陳威瑜 | [22 empty] | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | [25 empty] | 39 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | [25 empty] | 51 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 58 | 58
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | [25 empty] | 28 | 28 | 28 | 36 | 38 | 39 | 56 | 55
M240704P1 | 首次生產-EPU一體式夾管超音波流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | [25 empty] | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | [26 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 27 | 27
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | 蕭金椿 | [31 empty] | 0 | 0

## 10_主管回報_ActionItem
◀ 回目錄
處級會議 Action Item 追蹤表 FT-RD-MIN-20260821 2026-08-21
v1.0（草稿 · 待回填）｜記錄人：Dennis Liu｜本記錄依會議白板照片與口述內容整理，屬草稿版；留白欄位待各主責填寫後定版。 ※ 右側三欄請各主責直接填寫
編號 | 分組 | 期限 | 期限日 | 剩餘天數 | Action Item | 主責 / 執行人 | 完成判準 | 對應 PLM 專案 | 狀態(□未完成/✓已完成) | 實際完成日 | 回覆 / 說明
A01 | A 期限已定 | 8/31 | 2026-08-31 | 8 | EPH 申請型式認證送件 | 昆達 KEN（Eric 督導） | 取得受理／送件證明 | K251001R1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A02 | A 期限已定 | 8/31 | 2026-08-31 | 8 | GPX800 溫度傳感器 D0 審查 | 胤綸 Mark | D0 審查通過紀錄 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A03 | A 期限已定 | 8/31 | 2026-08-31 | 8 | SCX5 防爆 D0 文件完成 | 貫中（Mark 督導） | D0 文件定版 | M250201C1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A04 | A 期限已定 | 9/17 | 2026-09-17 | 25 | ECP13 PVT 執行 | 良琪 Roger | PVT 報告產出 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A05 | A 期限已定 | 12/31 | 2026-12-31 | 130 | EPH 全案結案（重點案） | 昆達 KEN（Eric 督導） | 結案審查通過；具備投標文件 | K251001R1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A06 | A 期限已定 | 12/31 | 2026-12-31 | 130 | EPD3 全案結案（重點案） | 俊儒 Eric（執行人待指定） | 結案審查通過；具備投標文件 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A07 | A 期限已定 | 12/E | 2026-12-31 | 130 | 精巧型電磁流量計進入量產 | 彥銘、廉琯（Eric 督導） | 空管驗證完成、開案核准、量產放行 | K251101R1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A08 | B 即刻處置 | 即刻 | 待訂 | 無期限 | EPU EFT 未通過改善 | 俊儒 Eric（Mark、Roger 協助） | EFT 複測通過報告 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A09 | B 即刻處置 | 即刻 | 待訂 | 無期限 | EPD3 競爭規格對照表（採集率／取樣率／發射頻率，對比 EPD2） | 俊儒 Eric | 對照表三項參數填實並比對競品 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A10 | B 即刻處置 | 即刻 | 待訂 | 無期限 | EPD3 樣品加速交付（AI 端需使用） | 俊儒 Eric | 樣品交付至使用單位 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A11 | C 待決議 | 待提報 | 待訂 | 無期限 | EPT Go / No-Go 決議（放行 或 停案） | 良琪 Roger | 決議紀錄明載放行或停案 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A12 | C 待決議 | 待提報 | 待訂 | 無期限 | SDL 材料 PP / PFA 決議會議（執行與否） | 胤綸 Mark | 會議決議紀錄 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A13 | C 待決議 | 待提報 | 待訂 | 無期限 | SCX 全系列優化 承認會議 | 胤綸 Mark | 承認紀錄 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A14 | C 待決議 | 待提報 | 待訂 | 無期限 | 是否採納 11/E 內部預定案日（保留 1 個月修正期） | 各主責 | 決議並更新時程 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A15 | C 待決議 | 儘速 | 待訂 | 無期限 | 各案負責人提報會議時間 | 全體主責 | 會議時間回覆完成 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填
A16 | D 待補時程 | 儘速 | 待訂 | 無期限 | SEX5 / SDX501 / SDX 時程補列 | 胤綸 Mark | 三案完整時程表提交 | M251001R1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A17 | D 待補時程 | 儘速 | 待訂 | 無期限 | EST 韌體剩餘變更範圍確認；QA 驗證不得停住 | 胤綸 Mark | 變更清單確認，且 QA 驗證持續進行 | D260401R1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A18 | D 待補時程 | 待訂 | 待訂 | 無期限 | EPU2 金屬管問題 正向列表建立 | 俊儒 Eric | 正向列表文件定版 | D260405R1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A19 | D 待補時程 | 待訂 | 待訂 | 無期限 | CID1 防爆電磁流量計 送 QA 驗證認可 | 慶樺 | QA 受理並排入驗證 | M250301C1 | 待回填 | 待回填 | 待回填
A20 | D 待補時程 | 進行中 | 待訂 | 無期限 | EPD2 PVT — QA 驗證 | 俊儒 Eric | QA 驗證完成報告 | 未對應 PLM | 待回填 | 待回填 | 待回填

## 11_週報vsPLM交叉比對
◀ 回目錄
部門週報 vs PLM 專案管控表 交叉比對
基準週 20260820 · 進度差異＝週報−PLM（正值表示週報自評較高）；結案日差異＝PLM−週報（正值表示 PLM 日期較晚）
專案編號 | 專案名稱 | 回報部門 | PLM 部門 | 週報進度% | PLM 進度% | 進度差異(百分點) | 週報週工時 | PLM 本週工時 | 工時差異 | 週報結案日 | PLM 預計完成 | 結案日差異(天) | 判讀 | 嚴重度
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 研一部 | 40 | 43 | -3 | 60 | 68 | -8 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | -1 | 週工時差異 -8.0 hr；結案日差異 -1 天 | 不一致
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 研一部 | 100 | 100 | 0 | 3 | 15 | -12 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 25 | 週工時差異 -12.0 hr；結案日差異 +25 天 | 不一致
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 研二部 | 69 | 50 | 19 | 20.5 | 43 | -22.5 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | -1 | 進度差異 +19 個百分點；週工時差異 -22.5 hr；結案日差異 -1 天 | 重大不一致
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 研二部 | 89 | 70 | 19 | 18 | 25.5 | -7.5 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | -1 | 進度差異 +19 個百分點；週工時差異 -7.5 hr；結案日差異 -1 天 | 重大不一致
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研二部 | 研發一處(直屬) | 67 | 71 | -4 | 8 | 8 | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 一致 | 一致
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 研二部 | 100 | 100 | 0 | 0.5 | 2.5 | -2 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | -1 | 結案日差異 -1 天 | 不一致
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研二部 | 研發一處(直屬) | 35 | 26 | 9 | 0 | PLM 未填 | 無法比對 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | -1 | 進度差異 +9 個百分點；結案日差異 -1 天 | 不一致
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 研三部 | 37 | 32 | 5 | 70 | 86 | -16 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | -1 | 進度差異 +5 個百分點；週工時差異 -16.0 hr；結案日差異 -1 天 | 不一致
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研三部 | 研一部 | 48 | 41 | 7 | 46.5 | 75 | -28.5 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 4 | 進度差異 +7 個百分點；週工時差異 -28.5 hr；結案日差異 +4 天；部門歸屬不同（週報：研三部／PLM：研一部） | 不一致
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研三部 | 研發一處(直屬) | 60 | 66 | -6 | 4 | 5 | -1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 進度差異 -6 個百分點 | 不一致
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 研三部 | 24 | 56 | -32 | 0 | PLM 未填 | 無法比對 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | -1 | 進度差異 -32 個百分點；結案日差異 -1 天 | 重大不一致
部門工時數字自洽性檢查
部門 | 總投入(hr) | 類別加總(hr) | 產品專案類別(hr) | 專案週工時加總(hr) | 判讀
研一部 | 160 | 160 | 101.5 | 63 | 專案週工時加總 63.0hr 與「產品專案」類別 101.5hr 不一致，差異 -38.5hr
研二部 | 112 | 112 | 36 | 47 | 專案週工時加總 47.0hr 與「產品專案」類別 36.0hr 不一致，差異 +11.0hr
研三部 | 56.5 | 56.5 | 19.5 | 120.5 | 專案週工時加總 120.5hr 已超過部門總投入 56.5hr，數字互相矛盾

## 12_部門週報摘要
◀ 回目錄
部門週報 專案執行敘事摘要 W34（8/17–8/23）
來源：部門週報_研一部_W34_2026.pdf；部門週報_研二部_W34_260821.pdf；部門週報_研三部_W34_2026.pdf
部門 | 專案編號 | 專案名稱 | 負責人 | 週投入工時 | 週報進度% | 週趨勢 | 週報結案日 | 關卡狀態 | 工作分類 | 執行內容
研一部 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 張良琪 | 60 | 40 | 與上週持平 | 2026/8/31 | DVT 0% | 測試驗證 | 探頭（SPX軟排／黑色／白色／新白色結構）響應時間數據整理比對完成（8/17）
[9 empty] | 測試驗證 | 10PCS 於 EPT 測場進行不同流速解析度測試；軟排結構在 >100cm/s 後解析度不足（8/18）
[9 empty] | 測試驗證 | PCBA 發現 ADC 值異常跳動 40CNT，調整濾波電容 C13、C14、C16 後降至 <10CNT（8/19）
[9 empty] | 硬體設計 | PCBA BOM 將 C13、C14、C16 電容更換為 0.1uF（8/19）
[9 empty] | 硬體設計 | 10PCS 電路板換裝 0.1uF 電容後，重新進行重複性測試（8/20）
[9 empty] | 文件・認證 | 提出 ECR-26080005：現行生產 SPX2 上蓋 IPXX 問題調研
[9 empty] | 文件・認證 | 8/21 提出 ECO 進行變更：SPXAM2E-1102000001（庫存 165PCS）需重工為 SPXBM2E-1102000002；SPXAM2E-MA01000001（庫存 170PCS）需重工為 SPXBM2E-MA01000001；SPXAM2E-MA0200002 金屬上蓋需請購
研一部 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 張良琪 | 3 | 100 | 與上週持平 | 2025/5/5 | DVT ✓ | 測試驗證 | 2026-08-14 IP67 測試：上蓋+銘版 5PCS 有 3PCS 漏水；點膠封住後 5PCS 均通過；漏水位置確認在銘版貼合處
[9 empty] | 測試驗證 | 2026-08-17 IP67 驗證：第一批 5PCS 2PCS Fail（交換上蓋後 Pass）；第二批 5PCS 3PCS Fail（點膠後 2PCS Pass、1PCS Fail，膠點到 O-Ring）；第三批 5PCS 1PCS Fail（點膠後 Pass）
[9 empty] | 測試驗證 | 漏水根因確認為上蓋銘版貼合處
[9 empty] | 測試驗證 | 8/17 研發會議決議：規格 IP65 可依現況生產
[9 empty] | 測試驗證 | 預計 8/25 召開 PVT 試產會議；配合謝老師 PVT 生產課程，安排 9/17 進行組裝
研二部 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 黃胤綸 | 20.5 | 69 | 與上週持平 | 2025/9/23 | DVT 0% | 機構設計 | 與研二討論後確認需增加料件，啟動 2D/3D 圖面修改
[9 empty] | 機構設計 | 陸續完成成品、半成品、零件之 2D/3D 圖面修改，並上傳 PLM
[9 empty] | 文件・認證 | 依圖面資料對照舊有 SC38，確認防爆版 BOM 各細節，完成標準型業務需求 BOM 及 II 型接線盒上蓋 BOM 建立，並拋轉提供業務
[9 empty] | 文件・認證 | 8/20 TUV 寄出多重列名證書，同時請 OTC 確認
研二部 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 彭志豪 | 18 | 89 | 與上週持平 | 2026/4/17 | DVT 0% | 測試驗證 | 光寶樣品 5PCS 製作中，預計 8/25 完成
研二部 | D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 賴慶樺 | 8 | 67 | 與上週持平 | 2026/10/29 | DVT 0% | 測試驗證 | EST 系列功能確認
[9 empty] | 測試驗證 | THT 溫溼度計連線驗證測試
[9 empty] | 採購・物料 | 採購單替代料件找尋
[9 empty] | 文件・認證 | 08/18 SGS 拉力測試聯繫進度追蹤
研二部 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 黃胤綸 | 0.5 | 100 | ▲ +1% 較上週 | 2025/4/30 | DVR ✓、DVT ✓ | 文件・認證 | 2026-08-14 召開工程試製結案會議，結果通過
[9 empty] | 文件・認證 | 技轉文件審查中，預計 8/底前完成
研二部 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | 賴慶樺 | 本週 0 hr | 35 | 與上週持平 | 2026/8/31 | 未載 | 本週狀態 | 本週沒有人力投入
研二部 |  | 協助 (K250501R2) C級奧多曼電子水量計 | 彭志豪 |  |  | 2026-01-30 ~ 2026-12-30 |  | 執行中 | 重要執行事項 | 8/14 主板依法規驗證 Impulse Test，先測 250V（法規 1kV），已增保護元件，電路板不會損壞，但確認會因干擾造成測試期間總量跳動；目前在進行濾波電路的驗證。
研二部 |  | SAX 空氣電容製程材質變更測試 | 黃胤綸 |  |  | 2026-08-17 ~ 2026-08-21 |  | 已完成 | 重要執行事項 | 8/21 空氣式電容改成 PEEK 底座：線性度 OK（與陶瓷底座相同）；等效電容值 OK（依 SOP 定義，4PCS 樣品有 1PCS 超出定義規格）；判斷變更材質後特性相同。
研三部 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 魏暉恩 | 70 | 37 | 與上週持平 | 2026/8/24 | DVT 0% | 測試驗證 | EPD3 空管機制造成無法量測流量問題，Jack 已找到問題（APB1 clock 設定問題），已提供修正後韌體，下週安排驗證
[9 empty] | 測試驗證 | 零點飄移，經確認發現線圈直流阻抗不同造成，原因分析中
研三部 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 何昆達 | 46.5 | 48 | 與上週持平 | 2026/6/25 | DVT 0% | 樣品製作 | DN25 葉輪桶 3D 列印樣品，預計 8 月底收到，含 (A) 仿 DN20 10PCS、(B) 仿弓銓 10PCS
[9 empty] | 樣品製作 | 上感測片模具修改，預計 8/25 試模
[9 empty] | 測試驗證 | DN13 長時間運轉測試已完成 330Hr，Q1 有 1 台不良、Q3 有 2 台不良；感測片無破裂，1 台表頭底部軸承磨損嚴重
[9 empty] | 測試驗證 | DN20 長時間運轉測試已完成 500Hr，Q1 有 1 台不良、Q3 有 1 台不良；感測片皆無破裂，1 台表頭底部軸承磨損嚴重
[9 empty] | 測試驗證 | DN25 累計 162 小時後量測，有 1 台 Q6、Q7 不良；感測片皆無破裂，安裝回 4 號線繼續測試
[9 empty] | 測試驗證 | DN40 累計 160 小時後量測，皆無不良，繼續測試
研三部 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 陳威諭 | 4 | 60 | 與上週持平 | 2026/6/17 | DVT 0% | 文件・認證 | 一般安規測試進行中
[9 empty] | 文件・認證 | 防爆測試：樣品 6/26 寄出（UPS: 1ZA046940454596363），7/6 CSA 收件，待 CSA 安排測試排程（Ongoing）
研三部 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 蘇哲弘 | 本週 0 hr | 24 | 與上週持平 | 2026/8/31 | DVR 0%、DVT 0% | 測試驗證 | 管段 (24mm) 波形訊號在激發訊號電壓提升至 27.8 後，使用安裝支架量測，波形訊號仍然不佳，原因分析中
[9 empty] | 測試驗證 | 安排其他管段 (29mm、32mm) 量測
[9 empty] | 本週狀態 | 本週沒有人力投入
部門人力投入類別（hr）
部門 | 總投入 | 產品專案 | 舊產品維護 | 跨部門支援 | 會議 | 休假 | 其它 | 產品專案占比%
研一部 | 160 | 101.5 | 0 | 6 | 10 | 20 | 22.5 | 63
研二部 | 112 | 36 | 1 | 20 | 9 | 40 | 6 | 32
研三部 | 56.5 | 19.5 | 4 | 1 | 9.5 | 4 | 18.5 | 35

## 13_週報說明稿
◀ 回目錄
週報說明稿（可直接複製呈報）
2026/08/20 當週 · 研發處（全部單位）
週報說明稿（可直接複製呈報）
2026/08/20 當週 · 自動生成，請主管覆核後送出
一、整體進度
本期研發處共 26 件專案進行中，平均總進度 55%；
期間投入設計工時 406 小時（研發費用月結尚未涵蓋本期）。
其中正常 8 件、
即將異常 6 件、已判定延遲 12 件
（占進行中 46%），累計延遲 1,268 天。
二、未完成 / 落後專案交代
M250201C1 工業爆炸環境防爆型音叉感測器（研二部／黃胤綸）—
目前進度 50%，延遲 332 天，現行預計完成日 2025-09-22，且已連續 8 週無進度。
原因：4/27
審查官要求重測棒底移除壓電片組的爆炸壓力值, TUV實測38 bar, 加1.5倍為58 bar, 研發二處預計4/29驗證老化後灌膠對策。D250701R1 EGX5标准型技转（上海研发／汪佳凯）—
目前進度 96%，延遲 178 天，完成日已自 2026-02-15 展延至 2026-02-23（+8 天），且已連續 10 週無進度。
原因：尚未填報，已要求責任單位補齊。K201002P2 (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II（自動化／蘇漢城）—
目前進度 40%，延遲 142 天，現行預計完成日 2026-03-31，且已連續 32 週無進度。
原因：尚未填報，已要求責任單位補齊。M240101P1 首次生產-液體洩漏偵測器（自動化／蘇漢城）—
目前進度 52%，延遲 141 天，現行預計完成日 2026-04-01，且已連續 32 週無進度。
原因：尚未填報，已要求責任單位補齊。M251001R1 SDX緊湊型光電開關設計（研二部／彭志豪）—
目前進度 70%，延遲 126 天，現行預計完成日 2026-04-16，且已連續 8 週無進度。
原因：4/27
1. 4/28完成耐壓測試環治具, 進行第2次DVT-QA中.
2. 4/21提出需要24VDC展型, 經驗證後需要重新設計電路與PCB, 預計本週PCB送洗。D250301R1 EPD電磁流量計技转（上海研发／汪佳凯）—
目前進度 64%，延遲 107 天，完成日已自 2026-04-21 展延至 2026-05-05（+14 天），且已連續 17 週無進度。
原因：尚未填報，已要求責任單位補齊。D260103R1 HART dd先期研究案（技術中心／蕭金椿）—
目前進度 93%，延遲 84 天，現行預計完成日 2026-05-28。
原因：1. 只透過HART 勾表測試裝置,無主機載入DD File測試
2. 已找到主機替代方案,需要購買AMS HARt7的流量計裝置,參考設計。M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證（研發一處(直屬)／陳威諭）—
目前進度 66%，延遲 64 天，現行預計完成日 2026-06-17，且已連續 4 週無進度。
原因：9/26 CSA對於本安隔離柵的變壓器認定與過去的IECEX及NEPSI認定不同，會造成需要多3組zener 8W的保護零件，嚴重影響電路設計及空間需求。已請CSA工程師重新審視。
10/28 電路板發包打件、膠塊耐候性測試樣品CSA已收到。
11/4 膠體耐受性測試矽膠通過，黑色橡膠沒過，前蓋膠體更新後送件做耐壓測試。
11/14 目前合適的膠體正在確認。
11/14 電路板打件，預計11/19備料完成，12/3 打件回廠。K251001R1 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善（研一部／何昆達）—
目前進度 41%，延遲 52 天，現行預計完成日 2026-06-29，且已連續 7 週無進度。
原因：長時間磨耗仍持續改善。K231101P1 首次生產-AI伺服器用熱質流量計（自動化／蘇漢城）—
目前進度 80%，延遲 21 天，完成日已自 2025-12-30 展延至 2026-07-30（+212 天），且已連續 32 週無進度。
原因：目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率。D260502R1 磁性浮子式液面計優化（產品開發／游雅雯）—
目前進度 55%，延遲 11 天，現行預計完成日 2026-08-09。
原因：final版測試驗證預計8/11~8/13。M240703P1 首次生產-SDX光電系列整併與優化案（自動化／蘇漢城）—
目前進度 72%，延遲 10 天，完成日已自 2026-07-13 展延至 2026-08-10（+28 天）。
原因：尚未填報，已要求責任單位補齊。
三、延遲原因結構
本期共 220 項任務落後。
主要成因為 外部認證/驗證單位（18 項）、其他(已說明)（17 項）、測試/驗證未完成（12 項）。
另有 158 項（72%）未填寫延遲原因，已要求各部門於次週報前補齊，以利研判是否需跨單位調度資源。
四、主管回報與數字校正（20260820 主管回報（W34 · 8/17–8/23））
處級會議（2026-08-21）共列 20 項 Action Item，
狀態欄 全數 20 項未回填；
其中即刻處置 3 項、14 天內到期 3 項（8/31 閘門）。
三大結論為：EPH／EPD3 須 12/E 前結案（由 1 月標案倒推之硬期限）、EPT PVT 良率未達 95% 待 Go／No-Go 決議、EPU EFT 未通過列最高優先並跨處支援。
交叉比對部門週報與 PLM 專案管控表，
3 案進度數字差異達 15 個百分點以上
（最大為 D260405R1，
差 32 個百分點），
另 7 案在工時、結案日或部門歸屬上不一致；
且有 1 個部門之專案工時加總超過該部門總投入，數字互相矛盾。
會議所列機種另有 9 項在 PLM 專案管控表查無專案編號，含 EPD3 與 EPU 兩件會議指定重點案。
五、需決策層裁示事項
連續 4 週以上無進度之專案共 14 件（D250301R1、D250701R1、K201002P2、K231101P1、K240101P1 等），建議召開專案檢討會確認是否續行、縮減範圍或結案。
最長延遲已達 332 天，建議重新核定基準時程並檢討責任歸屬。
會議指定重點案 EPD3、EPU 於 PLM 尚未立案，無工時／預算／進度可追蹤，建議限期補立案後納入管控。
部門週報與 PLM 管控表進度數字落差達 32 個百分點，建議統一以 PLM 為準並要求週報引用系統值。
Action Item 20 項狀態全數未回填，建議訂定回填期限（如次週報前）並列入部門考核。
費用面：研發費用月結至 7 月，本期尚未結帳。
※ 本說明稿由戰情室依週報表原始資料自動彙整；語句可再依報告場合調整。