## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 914.5 | 415.7% | Active | 專案延遲 410 天
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1193 | 171.7% | Active | 專案延遲 254 天 | 2025-02-12
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 |  | 488 | 576 | 118% | Active | 專案延遲 9 天
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 |  | 未登入 | 56 | #VALUE! | Active | 專案即將異常
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 |  | 184 | 154.1 | 83.75% | Active
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 |  | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 798 | 2627.2 | 329.2% | Active | 專案延遲 223 天 | 2025-02-21
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 |  | 462 | 816 | 176.6% | Active | 專案延遲 147 天
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-29 16:00 |  |  | 461 | 112.5 | 24.4% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 |  |  | 558 | 24.5 | 4.391% | Active
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 |  | 1792 | 7233.1 | 403.6% | Active | 專案延遲 275 天 | 2025-02-07
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1298.5 | 254.6% | Active | 專案延遲 134 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 648 | 1006.5 | 155.3% | Active | 專案延遲 108 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 336 | 1219.5 | 362.9% | Active
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 534 | 1164.1 | 218% | Active | 專案延遲 22 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 319 | 654.5 | 205.2% | Active | 專案即將異常 | 2026-02-12
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 |  | 未登入 | 36 | #VALUE! | Active | 專案即將異常
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | 陳奕宏 | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 |  |  | 278 | 0 | 0% | Active | 專案即將異常 | 2026-02-09
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
陳俊儒 | 處長
魏暉恩 | 副工程師 | 68.57% | 31.43%
蘇哲弘 | 高級工程師 | 100% | 0%
許博元 | 副工程師 | 100% | 0%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 89.52% | 10.48%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
Note on D25: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E25: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-01-01
結束日期 | 2026-01-07
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 陳俊儒 |  |  |  | 魏暉恩 |  |  |  | 蘇哲弘 |  |  |  | 許博元
[7 empty] | 處長 |  |  |  | 副工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 副工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Active | 40 | 57.5 | 143.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57.5 | 0 | 57.5 | 40 | 16 | 0 | 16 | 24 | 48 | 0 | 48
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 159.5 | 0 | 159.5
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Active | 292 | 1188.6 | 407.1% | 8 | 460.6 | 0 | 460.6 | 284 | 728 | 0 | 728 | 480 | 2236 | 24 | 2260 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 198.5 | #DIV/0! | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | 128
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Active | 526 | 38.5 | 7.319% | 304 | 33.5 | 0 | 33.5 | 222 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.5 | 0 | 326.5
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
許博元 | 研三部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LTC3621 Step-down電源模組 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 16 |  | Active | 0% | 專案延遲372天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS79333 LDO電源模組 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 16 | 32 | Active | 0% | 專案延遲372天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | ADM8660 負電壓轉換模組模組 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 16 |  | Active | 0% | 專案延遲372天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 80 | 8 | Active | 0% | 專案延遲372天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 2025/06/30 | 320 |  | Active | 20% | 專案延遲358天 | 細節確認修改中
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | 請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 2025/02/07 | 2025/02/27 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲336天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | 工況試煉送樣 | 2025/02/07 | 2025/04/08 |  | 640 | 8 | Active | 0% | 專案延遲336天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | QC工程表 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025/07/21 | 32 | 9 | Active | 60% | 專案延遲330天 | 因Debug需修改零件值
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025/03/03 | 2025/03/07 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲312天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/03/03 | 2025/03/03 |  | 64 | 27 | Active | 0% | 專案延遲312天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2025/03/03 | 2025/03/07 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲312天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/04/09 | 2025/04/09 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲275天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025/07/02 | 2025/07/22 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲191天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025/07/18 | 2025/07/24 |  | 160 | 40 | Active | 0% | 專案延遲175天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025/07/23 | 2025/08/12 |  | 960 | 158.5 | Active | 0% | 專案延遲170天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 2025/08/13 | 2025/08/13 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲149天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/08/14 | 2025/08/20 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲148天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗記錄 | 2025/09/11 | 2025/09/22 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲120天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗基準 | 2025/09/11 | 2025/09/22 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲120天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025/09/11 | 2025/10/13 |  | 800 | 24 | Active | 0% | 專案延遲120天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工況試煉送樣 | 2025/09/16 | 2025/09/30 |  | 640 |  | Active | 0% | 專案延遲115天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 進料檢驗基準 | 2025/09/18 | 2025/09/30 |  | 128 | 3 | Active | 0% | 專案延遲113天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | QC工程表 | 2025/09/18 | 2025/09/30 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲113天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/09/23 | 2025/09/30 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲108天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2025/10/01 | 2025/10/08 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲100天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/10/14 | 2025/10/23 |  | 256 | 16 | Active | 0% | 專案延遲87天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電子相關文件修訂 | 2025/11/28 | 2025/12/04 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲42天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵電子零件承認書 | 2025/12/05 | 2025/12/11 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲35天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品說明書 | 2025/12/08 | 2025/12/09 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025/12/11 | 2025/12/17 |  | 320 | 0.5 | Active | 0% | 專案延遲29天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品準備(防爆) | 2025/12/12 | 2025/12/18 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲28天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品製作(PCBA) | 2025/12/17 | 2026/01/19 |  | 160 | 4.5 | Active | 0% | 專案延遲23天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電子半成品 EOM | 2025/12/17 | 2025/12/18 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲23天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/12/18 | 2025/12/18 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲22天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025/12/19 | 2026/01/05 |  | 400 | 41 | Active | 0% | 專案延遲21天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品準備(一般安規) | 2025/12/19 | 2025/12/26 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲21天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 溫昇測試、絕緣測試 | 2025/12/29 | 2026/01/05 |  | 400 | 8 | Active | 0% | 專案延遲11天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電子新零件承認 | 2025/12/30 | 2026/01/06 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲10天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 超音波(TOF)流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025/10/29 | 80 |  | Active | 80% | 專案延遲9天 | 報告已在12/30上傳

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研三部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 陳俊儒 | 92 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | 電路設計 | Design Verification Test | 機構設計 | 軟軔體設計 | 連板測試治具 | Products produced Specification
研三部 項目: 任務進度; 研三部 資料內容: 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42
研三部 項目: 預計開始日; 研三部 資料內容: 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 2025-01-10 | 2025-02-07
研三部 項目: 預計結束日; 研三部 資料內容: 2024-09-24 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | 2025-03-14 | 2024-12-18 | 2025-02-07 | 2025-04-09
研三部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/01/16/型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE)/蘇哲弘/20% |  |  |  |  | 2025/02/13/QC工程表/蘇哲弘/60% 2025/02/27/請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) /蘇哲弘/0%
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 陳俊儒 | 45 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Design Verification Test | 軟體設計 | Products produced Specification
研三部 項目: 任務進度; 研三部 資料內容: 100 | 70 | 94 | 100 | 18 | 65 | 0
研三部 項目: 預計開始日; 研三部 資料內容: 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-09-11
研三部 項目: 預計結束日; 研三部 資料內容: 2025-04-01 | 2025-08-20 | 2025-07-24 | 2025-05-12 | 2025-09-15 | 2025-07-18 | 2025-12-18
研三部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/07/22/樣品製作(PCBA)/魏暉恩/0% 2025/08/12/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/陳俊儒/0% | 2025/07/24/電子新零件承認/魏暉恩/0% |  | 2025/09/10/DVT-QA測試/陳威宏/0% 2025/09/11/開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) /周家儀/0% | 2025/06/11/軟/韌體設計(mcu x2)/蕭金椿/70% 2025/07/18/軟/韌體審查單/蕭金椿/0% | 2025/09/22/產品檢驗記錄/魏暉恩/0% 2025/09/22/產品檢驗基準/魏暉恩/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/01/08 09:51 | 部門: |  |  |  |  | RD1300
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  |  | 非專案 |  |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 會議 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研三部 | 許博元 | 100% | 0% | 0 | 8 | 0% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
研三部 | 魏暉恩 | 68.57% | 31.43% | 0 | 12 | 0% | 21.43% | 2025年度-硬體模組化專案 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0.5 | 5.5 | 17.5
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研三部 | 蘇哲弘 | 100% | 0% | 0 | 24 | 0% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24