## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 925 | 420.5% | Active | 專案延遲 417 天
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1226.5 | 176.5% | Active | 專案延遲 261 天 | 2025-02-12
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 |  | 488 | 587.6 | 120.4% | Active | 專案延遲 16 天
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 |  | 未登入 | 64 | #VALUE! | Active | 專案即將異常
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 |  | 184 | 167.7 | 91.14% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 798 | 2738.3 | 343.1% | Active | 專案延遲 230 天 | 2025-02-21
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 |  | 462 | 824 | 178.4% | Active | 專案延遲 154 天
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 2025-12-22 |  | 461 | 166 | 36.01% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 |  |  | 558 | 24.5 | 4.391% | Active
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 |  | 1792 | 7265.1 | 405.4% | Active |  | 2025-02-07
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1317.5 | 258.3% | Active | 專案延遲 141 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 648 | 1020 | 157.4% | Active | 專案延遲 115 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 336 | 1279.5 | 380.8% | Active
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 534 | 1172.6 | 219.6% | Active | 專案延遲 29 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 319 | 734 | 230.1% | Active |  | 2026-02-12
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 |  | 未登入 | 36 | #VALUE! | Active | 專案即將異常
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | 陳奕宏 | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 |  |  | 278 | 1 | 0.3597% | Active | 專案即將異常 | 2026-02-09
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
黃胤綸 | 主任工程師 | 40% | 60%
莊廉琯 | 副工程師 | 71.08% | 28.92%
彭志豪 | 高級工程師 | 100% | 0%
李騏敬 | 副工程師 | 90% | 10%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 75.27% | 24.73%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D25: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E25: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-01-08
結束日期 | 2026-01-14
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 王仁舜 |  |  |  | 黃胤綸 |  |  |  | 莊廉琯 |  |  |  | 彭志豪 |  |  |  | 李騏敬
[7 empty] | #N/A |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 副工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 副工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 197 | 283.5 | 143.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 275.5 | 8 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 514 | 21 | 535
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Active | 80 | 85 | 106.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 40 | 9.5 | 0 | 9.5 | 40 | 37.5 | 4 | 41.5 | 40 | 74 | 0 | 74
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Active | 70 | 268 | 382.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 111 | 70 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 122.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 29.5 | 71 | 0 | 41 | 10.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Active | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 328 | 274.5 | 83.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 266.5 | 8 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 199.5 | 0 | 199.5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | Active | 77 | 409.5 | 531.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 24 | 36.5 | 0 | 36.5 | 53 | 329.5 | 25.5 | 355 | 0 | 52 | 15 | 67
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 46 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
江俊毅 | 研二部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 光電開關-感測原理與感測電路設計 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲379天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 標籤貼紙(回覆標籤料號) | 2025/03/03 | 2025/03/07 |  | 20 |  | Active | 0% | 專案延遲319天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025/03/31 | 2025/04/15 |  | 240 | 148.5 | Active | 0% | 專案延遲291天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 2025/04/09 | 2025/04/22 |  | 300 | 7 | Active | 0% | 專案延遲282天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025/04/16 | 2025/04/22 |  | 240 | 15 | Active | 0% | 專案延遲275天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025/04/23 | 2025/07/24 | 2025/03/30 | 480 | 126 | Active | 90% | 專案延遲176天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 新產品技術說明會 | 2025/04/23 | 2025/04/25 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲268天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025/04/24 | 2025/04/30 |  | 120 | 296.5 | Active | 0% | 專案延遲267天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/04/28 | 2025/04/30 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲263天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲247天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲247天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲247天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲247天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/05/22 | 2025/05/28 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲239天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025/07/11 | 2025/08/13 | 2025/07/10 | 280 | 259.5 | Active | 80% | 專案延遲156天 | 錶頭結案報告編寫中,弓銓使用MR senosr.
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 2025/07/25 | 2025/08/07 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲175天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/08/08 | 2025/09/18 |  | 960 |  | Active | 0% | 專案延遲161天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆證書 | 2025/08/08 | 2025/08/21 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲161天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/09/19 | 2025/09/23 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲119天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 跨部門會議 | 2025/12/03 | 2025/12/03 |  | 14 |  | Active | 0% | 專案延遲44天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025/12/17 | 2025/12/19 | 2025/12/16 | 168 | 95 | Active | 75% | 專案延遲28天 | 1. NPN型目前試作20PCS,電路板半成品搭配外殼功能驗證OK. 2. PNP型預計1/15進行送洗.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025/12/22 | 2025/12/26 | 2025/12/21 | 180 | 51.5 | Active | 20% | 專案延遲21天 | 1. Hall senosr功耗太大,不採用. 2. TMR sensor功耗很小,目前傾向使用.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/12/22 | 2025/12/24 | 2025/12/29 | 168 |  | Active | 10% | 專案延遲23天 | 操作手冊初版參考GEMS
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 2025/12/22 | 2026/01/20 |  | 420 |  | Active | 0% | 專案延遲25天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品檢驗基準 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 28 |  | Active | 0% | 專案延遲25天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | QC工程表 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 56 |  | Active | 0% | 專案延遲25天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品檢驗記錄 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 28 | 4 | Active | 0% | 專案延遲25天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 進料檢驗基準 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 56 |  | Active | 0% | 專案延遲25天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 7 | 1 | Active | 0% | 專案延遲25天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 小量試產/產線驗收 | 2025/12/22 | 2026/01/19 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲25天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體審查單 | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 2025/12/21 | 36 |  | Active | 20% | 專案延遲18天 | 由於先期研究尚未結束,所以硬體審查無法進行.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB製作 (外包) | 2026/01/07 | 2026/01/13 |  | 36 |  | Active | 0% | 專案延遲9天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品製作(PCBA) | 2026/01/14 | 2026/01/27 |  | 432 |  | Active | 0% | 專案延遲2天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研二部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 黃胤綸 | 87 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 69
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-02-12
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-01-14 | 2025-03-19 | 2025-02-27 | 2025-04-30
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  | 2025/03/07/標籤貼紙(回覆標籤料號)/李騏敬/0% 2025/04/22/工程試製/黃胤綸/0%
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 黃胤綸 | 75 | Active |  | 任務名稱 | 硬體模組
[6 empty] | 任務進度 | 75
[6 empty] | 預計開始日 | 2025-01-02
[6 empty] | 預計結束日 | 2025-12-31
[6 empty] | 延遲項目/負責人/進度 | 2025/12/31/電磁流量計-感測原理與感測電路設計/魏暉恩/0% 2025/12/31/熱質式流量計-感測原理與感測電路設計/丁智軒/0%
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 黃胤綸 | 34 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 機構設計 | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 61 | 100 | 45 | 6
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-04-24
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-03-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 2025-09-23
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/04/15/防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證)/李騏敬/0% 2025/04/22/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/李騏敬/0% |  | 2025/04/30/SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試/李騏敬/0% 2025/05/13/DVT-QA測試/王琇眉/0% | 2025/05/14/PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/賴慶樺/0% 2025/05/21/PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/李奕澔/0%
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 彭志豪 | 25 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Products produced Specification | Design Verification Test
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 96 | 32 | 57 | 17 | 13 | 0
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 2026-01-29
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-12-03 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 2026-04-17 | 2026-02-11
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研二部 資料內容: 2025/12/03/跨部門會議/彭志豪/0% |  | 2025/12/19/樣品製作(PCBA)(20PCS)/彭志豪/75% 2025/12/24/型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE)/彭志豪/10% | 2025/12/02/機構審查/蔣永華/0% 2025/12/03/機構圖面修改/蔣永華/0% | 2025/12/29/產品檢驗記錄/莊廉琯/0% 2025/12/29/進料檢驗基準/莊廉琯/0% | 2026/02/11/DVT-QA測試/王琇眉/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/01/15 14:26 | 部門: |  |  |  |  | RD1200
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 | [5 empty] | 非專案 |  |  |  |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 2025年度-硬體模組化專案 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | C級奧多曼電子水量計 | SDX光電開關微型化設計 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 小計 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 會議 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研二部 | 黃胤綸 | 40% | 60% | 0 | 16 | 0% | 10% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 GPX8溫度校正設備 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 首次生產-液體洩漏偵測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研二部 | 彭志豪 | 100% | 0% | 0 | 40 | 0% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 C級奧多曼電子水表先期研究 C級奧多曼電子水量計 SDX光電開關微型化設計 |  | 4 | 0 | 10.5 | 25.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研二部 | 李騏敬 | 90% | 10% | 15 | 36 | 41.67% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40
研二部 | 莊廉琯 | 71.08% | 28.92% | 29.5 | 29.5 | 100% | 18.92% | 2025年度-硬體模組化專案 SDX光電開關微型化設計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 41.5