## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 936.5 | 425.7% | Active | 683.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1258 | 181% | Active | 1258 | 2025-02-12
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 |  | 488 | 589.6 | 120.8% | Active | 專案延遲 23 天
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 |  | 未登入 | 76 | #VALUE! | Active | 專案即將異常
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 |  | 184 | 172.7 | 93.86% | Active | 專案即將異常
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 798 | 2762.3 | 346.2% | Active | 專案延遲 237 天 | 2025-02-21
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 |  | 462 | 840.5 | 181.9% | Active | 專案延遲 161 天
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 2025-12-22 |  | 461 | 258.5 | 56.07% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-01-14 |  | 558 | 24.5 | 4.391% | Active
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 |  | 1792 | 7306.6 | 407.7% | Active |  | 2025-02-07
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1318.5 | 258.5% | Active | 專案延遲 148 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 648 | 1030 | 159% | Active | 專案延遲 122 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 336 | 1314.5 | 391.2% | Active
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 534 | 1172.6 | 219.6% | Active | 專案延遲 36 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 319 | 794 | 248.9% | Active |  | 2026-02-12
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 |  | 未登入 | 36 | #VALUE! | Active | 專案即將異常
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | 陳奕宏 | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 |  |  | 278 | 1 | 0.3597% | Active | 專案即將異常 | 2026-02-09
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
劉子明 | 經理 | #N/A | #N/A
蕭金椿 | 主任工程師 | 34.15% | 65.85%
張政崙 | 資深工程師 | #N/A | #N/A
張文魁 | 高級工程師 | 100% | 0%
李奕澔 | 工程師 | 0% | 100%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | #N/A | #N/A
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D25: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E25: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-01-15
結束日期 | 2026-01-21
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 劉子明 |  |  |  | 蕭金椿 |  |  |  | 張文魁 |  |  |  | 張政崙 |  |  |  | 李奕澔
[7 empty] | 經理 |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 資深工程師 |  |  |  | 工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 新增 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 新增 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 88 | 74 | 84.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 316 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 48 | #DIV/0! | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Active | 720 | 2802 | 389.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 320 | 920 | 0 | 920 | 360 | 1797 | 0 | 1797 | 40 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Active | 0 | 159.1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 0 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 2025/05/15 | 2025/05/21 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲253天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025/05/21 | 2025/06/11 | 2025/06/12 | 960 | 77.5 | Active | 70% | 專案延遲226天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體審查單 | 2025/07/18 | 2025/07/18 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲189天
張文魁 | 技術中心 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 軟/韌體設計 | 2026/01/02 | 2026/02/02 |  | 1440 |  | Active | 0% | 專案延遲21天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 技術中心
負責專案已完成

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/01/22 13:55 | 部門: |  |  |  |  | RD1600
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  | 非專案 |  |  |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | C級奧多曼電子水量計 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 小計 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 其他 | 會議 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
技術中心 | 李奕澔 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 40 | 40
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
技術中心 | 蕭金椿 | 34.15% | 65.85% | 14 | 14 | 100% | 15.85% | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 14 | 14 | 5 | 20 | 2 | 27 | 41
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
技術中心 | 張文魁 | 100% | 0% | 0 | 40 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40