## 總表
查詢範圍 | 2025-01-01 | 2026-01-22
研發一處
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 (來源PLM) | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 |  | 未登入 | 76 | 76 | 專案即將異常
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | Active | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 416 | 1314.5 | 1314.5 |  |  | 9/26 CSA對於本安隔離柵的變壓器認定與過去的IECEX及NEPSI認定不同，會造成需要多3組zener 8W的保護零件，嚴重影響電路設計及空間需求。已請CSA工程師重新審視。 10/28 電路板發包打件、膠塊耐候性測試樣品CSA已收到。 11/4 膠體耐受性測試矽膠通過，黑色橡膠沒過，前蓋膠體更新後送件做耐壓測試。 11/14 目前合適的膠體正在確認。 11/14 電路板打件，預計11/19備料完成，12/3 打件回廠。
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 |  | 未登入 | 36 | 36 | 專案即將異常
技術中心
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 |  | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
M230701R1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 未登入 | #REF! |  | #N/A | #N/A
M230102R1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 未登入 | #REF! |  | #N/A | #N/A
RD1
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | Active | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 |  | 184 | 172.7 | 172.7 | 專案即將異常 |  | 1. 已取得電子天平校正報告 2. 電磁流量計校正9/26日完成，10/2日報告審查簽核完成。 3. 10/3日提供至標檢局文件覆核 10/17, 標檢局通知已經完成文件審核，待通知實地查核的時間，預定10/30進行。 10/31,標檢局31日已完成實地查核，預計兩周後發證。 11/13日已取得證書 4. 本周提交標準局標定文件，安排量筒標定日期 12/1, 今日申請量桶標定付款，安排12/8日標定 工研院校正安排於12/17~18日，預計12月份可完成量桶導入使用。 12/19, 工研院量筒校正已完成
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 1146 | 2762.3 | 2649.3 | 專案延遲 237 天 | 2025-02-21 | 12/1, 200PCS結構已到上海，本週海運寄出，預計兩週到土城 11/20, 本週已準備6PCS樣品供上海展覽使用 本週拜訪永煜機械，為PCB製程末端電鍍設備製造商，壓力表材質可使用陶瓷+PVDF，目前使用表頭直徑2"，我司83mm安裝於過濾桶上空間不足。 12/19, 12/16工程試製會議完成,本周一會議決議修改文件及製程,生管開單生產50套安排於月底進行 |  | 預計9月份進行工程試製10月份技轉關案。 9/5,備料延至9/30，工程試製時間延後製10月份 外殼預計11/7日到200套，工程試製延至11月 供應商尺寸製作錯誤，延至12/5日到貨，工程試製延至12月份。
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | 陳奕宏 | Active | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 |  |  | 436 | 1 | 1 | 專案即將異常 | 2026-02-09
RD2
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 795 | 1258 | 1258 | 專案延遲 268 天 | 2025-02-12 | 1/19 1. GPX8具RS485功能治具, 使用WIKA恆溫水槽, 安排工程試製, 預計1月底召開行前會議. 2. GPX8-PT1000量產設備試俥, 設備器差與軟體整合已測試完成, SOP已完成, 本週試俥之前170 PCS不良品同時, 請電一派人來學習使用. | GPX8成品校驗治具自動化已確認, 簽核後購買設備, 預計3週後開始組裝. | 工程試製預估1個月, 完成後再2週技轉。
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 |  | 488 | 589.6 | 589.6 | 專案延遲 23 天
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 708 | 1030 | 1030 | 專案延遲 122 天 |  | 1/19 1. 溫昇測試11/20完成. 2. 高溫220度C/高壓200bar測試完成. 3. 老化測試後IP67 1/16測試PASS, 剩水壓與非傳測試, 預計1/23前完成. |  | 預計2026/2月底取證
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | 彭志豪 | Active | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 419 | 794 | 794 |  | 2026-02-12 | 1/19 1. 開模(太陽片)預計2026/1/23回廠. 2. 電路已驗證完成, 會再改一版與新增PNP型. 3. 本週試低壓射出模具並試裝成品測功能. |  | 樣品預計2026/2/12提供
RD3
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 |  | 1896 | 7306.6 | 5536.1 |  | 2025-02-07 | 10/20 目前進度：探頭PEI + 壓電壓貼合後的訊號量測作業。 10/28 目前進度：背膠層灌膠後等待乾燥。目前確認損壞的樣品為4/60 = 7% 11/14 已完成試作，目前正在完善文件及測試結果統計分析。 11/22 資料已整理完成，待台大做結案報告(日期待定。) | 11/18公司確認時間，讓台大做結案報告。 | 2025-11-30
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 722 | 1172.6 | 1172.6 | 專案延遲 36 天 | 2025-09-16 | 9/26 召開規格變更會議，確認EUT-POWER 2KV接地也要通過。環境溫度標示，若在常溫，並且水溫80℃時可正常工作，型錄的環境溫度維持60℃的標示。 10/20 已確定高溫80℃的水溫，可以正常工作。 10/28 預計11/6投入工程試製。50PCS 11/14 外殼11/17到貨，預計11/18進產線。 11/14 DN15量測訊號問題，目前尋求探頭更改型式的方式嘗試解決。 | 1.EPU2生產專用測場重新建置。 2.探頭組裝防水膠體填充耗時問題處理 | 2025-12-30
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 253.5 | 253.5 |  |  | 9/26 電路已可正常工作，本週進行實際訊號測試。 10/20 電路測試正常，但EFT 3KV異常處理中。 10/28 EFT 3KV時電源12V異常，尚未查明。 11/4 目前EFT 測試已改善到畫面黑白對調，但產品運作正常的情況，預計本週可以處理完成。 11/14 已送進DVT-QA 11/25 準備Relayout 作業。 | 目前人力不足Debug速度較慢 | 2025-12-30
產品開發
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 936.5 | 683.5 | 專案延遲 424 天 |  | DN13改善: 多孔式噴嘴(縮小入水孔高度)、氣密墊圈 DN20改善: 多孔式噴嘴(8孔改7孔入水孔、縮小入水孔距離)、氣密墊圈 DN25改善: 多孔式噴嘴(更換為舊DN20)、氣密墊圈、葉片(更換為舊DN20) DN40改善: 多孔式噴嘴(11孔改10孔入水孔、入水孔加大)、支撐環、氣密墊圈 |  | DN13~DN40 相關模具、已修改完成。 圖面修改完成(7/31) BOM表變更完成(7/31)
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 |  | 462 | 840.5 | 840.5 | 專案延遲 161 天 |  | 結案報告撰寫中
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 2025-12-22 |  | 840 | 258.5 | 258.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-01-14 |  | 1011 | 24.5 | 24.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | Active | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 532 | 1318.5 | 745.5 | 專案延遲 148 天 | 2025-07-03
FAE
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | FAE | 楊瑞洋 | Active | 2024-08-22 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2024-08-29 |  | 37 | 0 | 未投入
上海
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-05-05 16:00 | 2025-08-04 |  | 779 | 0 | 未投入
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-02-23 16:00 | 2025-08-04 |  | 839 | 0 | 未投入
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 研发一部 | 郑仁春 | Active | 2025-07-31 16:00 | 2025-11-09 16:00 | 2025-08-01 |  | 未登入 | 0 | 未投入 | 專案延遲 74 天
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-11-02 16:00 | 2026-03-25 16:00 | 2025-10-31 |  | 未登入 | 0 | 未投入
自動化
專案編號 | 專案名稱 |  | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工時 | 實際設計工時 | 本週投入設工 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明 | 需要的協助 | 預計完成日
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-05-11 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-05-12 |  | 480 | 304 | 304 | 專案延遲 23 天
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-19 16:00 | 2025-08-29 |  | 557 | 163 | 163 | 專案延遲 3 天
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-10-22 16:00 | 2025-12-22 16:00 |  |  | 350 | 190.7 | 190.7 | 專案延遲 31 天
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-10-22 16:00 | 2026-02-01 16:00 | 2025-10-23 |  | 64 | 432.5 | 432.5
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-01-08 16:00 | 2026-03-31 16:00 | 2025-01-02 |  | 1598 | 145.8 | 145.8 | 專案即將異常
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-06-27 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2024-07-08 |  | 728 | 1076.9 | 1032.4 | 專案延遲 23 天
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-01-01 16:00 | 2024-11-01 |  | 822 | 8 | 未投入 | 專案延遲 21 天
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-04-01 16:00 | 2024-11-01 |  | 1823 | 107.5 | 52.5 | 專案即將異常
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],專案進度表!$B:$DT,7,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],專案進度表!$B:$DT,8,FALSE)
實際開始日 = IF(VLOOKUP([專案編號],專案進度表!$B:$DT,12,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],專案進度表!$B:$DT,12,FALSE))
工況試煉送樣 (來源PLM) = IF(VLOOKUP([專案編號],'PLM014'!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],'PLM014'!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = IF(VLOOKUP([專案編號],專案進度表!$B:$DT,13,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],專案進度表!$B:$DT,13,FALSE))

## 專案進度表
專案總進度表(RD/FAE/上海)
[15 empty] | 今天 | 2026-01-22
[23 empty] | 研發一處 | [9 empty] | 技術中心 | [9 empty] | 研一部 | [9 empty] | 研二部 | [7 empty] | 研三部 | [7 empty] | 產品開發 | [5 empty] | 離職人員 | [23 empty] | QA | [7 empty] | 行銷 |  |  |  | FAE |  |  |  | 上海 |  |  |  | 生管 |  | 自動化
專案類別 | 專案編號 | 專案名稱 | 專案名稱 | 部門名稱 | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 預計專案工期 | 專案(75%) 日期 | 專案(95%) 日期 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際專案工期 | 工期計算用 | 實際專案工期 | 專案總進度 | 專案是否 異常 | 總設計工時 (hr) |  | 總工(含其它單位) (hr) |  | 許慧芝 |  | 林逸舒 |  | 王淑瑤 |  | 賴慶樺 |  | 陳威諭 |  | 劉子明 |  | 蕭金椿 |  | 張文魁 |  | 張政崙 |  | 李奕澔 |  | 張良琪 |  | 何昆達 |  | 鄭珅易 |  | 陳奕宏 |  | 劉益瑋 |  | 黃胤綸 |  | 莊廉琯 |  | 彭志豪 |  | 李騏敬 |  | 陳俊儒 |  | 魏暉恩 |  | 蘇哲弘 |  | 許博元 |  | 王瀚霆 |  | 葉宏政 |  | 鄭貫中 |  | 陳冠銘 |  | 許凱崴 |  | 陳子揚 |  | 楊浩德 |  | 黃价利 |  | 黎育誠 |  | 簡振芳 |  | 江俊毅 |  | 丁智軒 |  | 王俊博 |  | 洪子芸 |  | 蔣永華 |  | 王琇眉 |  | 余承翰 |  | 陳威宏 |  | 朱哲演 |  | 吳奎雍 |  | 吳志嘉 |  | 林宏銘 |  | 楊瑞洋 |  | 郑仁春 |  | 汪佳凯 |  | 周家儀 |  | 王志文 |  | 郭景成 |  | 陳威瑜 |  | 羅友彥 |  | 李育儒 |  | 蘇漢城
[19 empty] | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際
D-協同 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | (D240902R1) EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 63 | 2024-11-08 22:00 | 2024-11-21 12:24 | 2024-09-23 |  |  | 2026-01-22 | 486 | 97% | 專案延遲 424 天 | 220 | 936.5 | 220 | 936.5 | [9 empty] | 13.5 | [12 empty] | 80 | [23 empty] | 116 | 818.5 |  | 18.5 |  | 86 | [20 empty] | 24
D-協同 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | (D250101R1) AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 107 | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-24 07:36 | 2025-01-13 |  |  | 2026-01-22 | 374 | 88% | 專案延遲 268 天 | 695 | 1258 | 795 | 1258 | 18 | 57.5 |  |  |  |  | 60 |  |  | 66.5 | [6 empty] | 88 | 74 | [12 empty] | 201 | 283.5 |  |  |  |  | 188 | 555 | [9 empty] | 127 |  |  | 140 | 94.5 | [30 empty] | 100
D-協同 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | (D250301R1) EPD電磁流量計技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-05-05 16:00 | 275 | 2026-02-25 22:00 | 2026-04-21 22:00 | 2025-08-04 |  |  | 2026-01-22 | 171 | 18% |  | 未登入 | 0 | 779 | 0 | [94 empty] | 779
D-協同 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | (D250701R1) EGX5标准型技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-02-23 16:00 | 204 | 2026-01-03 16:00 | 2026-02-13 11:12 | 2025-08-04 |  |  | 2026-01-22 | 171 | 87% |  | 未登入 | 0 | 839 | 0 | [94 empty] | 839
M-養護 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | (D250702R1) 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 364 | 2025-09-30 16:00 | 2025-12-12 11:12 | 2025-07-09 |  |  | 2026-01-22 | 197 | 75% | 專案延遲 23 天 | 488 | 589.6 | 488 | 589.6 | [6 empty] | 40 | 2 | 24 | 189.5 | [11 empty] | 7.6 | 40 | 4 | 40 | 32 | 40 | 33 |  |  |  | 34 | 40 | 9.5 | 40 | 43.5 | 40 | 74 |  |  | 40 | 57.5 | 40 | 16 | 24 | 48 | [20 empty] | 40 |  | 40 | 34 |  | 5
D-協同 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | (D250703R1) EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 189 | 2025-12-13 10:00 | 2026-01-20 05:12 | 2025-07-28 |  |  | 2026-01-22 | 178 | 58% | 專案即將異常 | 未登入 | 76 | 未登入 | 76 | [7 empty] | 76
D-協同 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | (D250801R1) SCX6标准/加长型技转 | 研发一部 | 郑仁春 | Active | 2025-07-31 16:00 | 2025-11-09 16:00 | 101 | 2025-10-15 10:00 | 2025-11-04 14:48 | 2025-08-01 |  |  | 2026-01-22 | 174 | 33% | 專案延遲 74 天 | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
D-協同 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | (D250802R1) 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | Active | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 163 | 2025-12-17 22:00 | 2026-01-19 12:24 | 2025-08-18 |  |  | 2026-01-22 | 157 | 78% | 專案即將異常 | 184 | 172.7 | 184 | 172.7 | [21 empty] | 23.7 | 184 | 149
E-設備 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | (E250101I1) SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-05-11 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 233 | 2025-11-02 10:00 | 2025-12-19 00:24 | 2025-05-12 |  |  | 2026-01-22 | 255 | 90% | 專案延遲 23 天 | 未登入 | 1 | 480 | 304 | [47 empty] | 1 | [52 empty] | 100 | 140 |  |  | 259 | 131 | 120 | 32
E-設備 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | (E251001I1) GPX8溫度校正設備 | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-19 16:00 | 96 | 2025-12-26 16:00 | 2026-01-14 20:48 | 2025-08-29 |  |  | 2026-01-22 | 146 | 72% | 專案延遲 3 天 | 108 | 1 | 557 | 163 | [30 empty] | 108 | [16 empty] | 1 | [52 empty] | 120 | 74 |  |  | 201 | 34 | 128 | 54
E-設備 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | (E251002I1) EPT測試台-400cm/s | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-10-22 16:00 | 2025-12-22 16:00 | 61 | 2025-12-07 10:00 | 2025-12-19 14:48 | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% | 專案延遲 31 天 | 未登入 | 23.2 | 350 | 190.7 | [21 empty] | 23.2 | [84 empty] | 130 | 54 | 220 | 113.5
E-設備 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | (E251003I1) 小口徑EPH測試台 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-10-22 16:00 | 2026-02-01 16:00 | 102 | 2026-01-07 04:00 | 2026-01-27 13:36 | 2025-10-23 |  |  | 2026-01-22 | 91 | 85% |  | 未登入 | 0 | 64 | 432.5 | [106 empty] | 25 | 168 | 39 | 264.5
D-協同 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | (K201002P2) (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-01-08 16:00 | 2026-03-31 16:00 | 447 | 2025-12-09 22:00 | 2026-03-09 07:36 | 2025-01-02 |  |  | 2026-01-22 | 385 | 40% | 專案即將異常 | 400 | 145.8 | 1598 | 145.8 | [21 empty] | 93.3 | [28 empty] | 400 | 14.5 | [17 empty] | 38 | [6 empty] | 400 |  |  |  | 200 | [27 empty] | 598
D-協同 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | (K231101P1) 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-06-27 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 551 | 2025-08-14 22:00 | 2025-12-03 02:48 | 2024-07-08 |  |  | 2026-01-22 | 563 | 80% | 專案延遲 23 天 | 108 | 1076.9 | 728 | 1076.9 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 19 |  |  |  | 8 |  |  |  | 776.4 | [25 empty] | 186 | [20 empty] | 100 | 28 |  |  |  | 59.5 |  |  |  |  | 300 | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 130
D-協同 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | (K240101P1) 首次生產-渦街流量計商品化 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-01-01 16:00 | 443 | 2025-09-12 22:00 | 2025-12-10 12:24 | 2024-11-01 |  |  | 2026-01-22 | 447 | 75% | 專案延遲 21 天 | 48 | 8 | 822 | 8 |  |  |  |  | 8 | [36 empty] | 8 | [22 empty] | 40 | [11 empty] | 30 |  |  |  | 150 | [15 empty] | 50 | [11 empty] | 328
K-關鍵 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | (K240801C1) TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | FAE | 楊瑞洋 | Active | 2024-08-22 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 585 | 2025-11-04 10:00 | 2026-03-01 10:00 | 2024-08-29 |  |  | 2026-01-22 | 511 | 100% |  | 未登入 | 0 | 37 | 0 | [90 empty] | 31 | [17 empty] | 6
K-關鍵 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | (K240801R2) PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 166 | 2025-04-19 04:00 | 2025-05-22 08:48 | 2024-08-20 |  |  | 2026-01-22 | 520 | 75% | 專案延遲 237 天 | 798 | 2762.3 | 1146 | 2762.3 | 20 | 71.3 | [13 empty] | 316 |  |  |  |  | 448 | 270 |  | 103.5 |  | 208 |  | 30 |  | 64 | [17 empty] | 21 |  | 13.5 | [18 empty] | 160 | 96 | 160 | 1077.5 | 10 | 491.5 |  |  | 20 |  |  |  | 160 | [5 empty] | 100 |  | 60 | [7 empty] | 8
K-關鍵 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | (K250501R1) C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 67 | 2025-07-28 22:00 | 2025-08-11 07:36 | 2025-06-03 |  |  | 2026-01-22 | 233 | 92% | 專案延遲 161 天 | 462 | 840.5 | 462 | 840.5 |  | 2 | [29 empty] | 1 |  | 111 | 70 | 160 | [11 empty] | 3 |  | 37 | 328 | 384.5 | [15 empty] | 55.5 |  |  |  |  | 64 | 52.5 |  | 34
K-關鍵 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | (K250501R2) C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 323 | 2026-08-09 22:00 | 2026-10-13 12:24 | 2025-12-22 |  |  | 2026-01-22 | 31 | 1% |  | 461 | 258.5 | 840 | 258.5 | 14 | 1 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 48 | [17 empty] | 102.5 | 96 | 64.5 | [11 empty] | 1 |  |  | 351 | 33.5 | [30 empty] | 124 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 5 | [11 empty] | 50
K-關鍵 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | (K251001R1) EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 217 | 2026-05-06 10:00 | 2026-06-18 19:36 | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-22 | 8 | 1% |  | 558 | 24.5 | 1011 | 24.5 | 4 | [21 empty] | 376 | [8 empty] | 2 | [14 empty] | 122 | 22.5 | [24 empty] | 56 | [9 empty] | 124 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 5 | [11 empty] | 4
D-協同 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | (M240101P1) 首次生產-液體洩漏偵測器 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-04-01 16:00 | 533 | 2025-11-19 10:00 | 2026-03-06 00:24 | 2024-11-01 |  |  | 2026-01-22 | 447 | 52% | 專案即將異常 | 50 | 107.5 | 1823 | 107.5 |  |  |  |  | 20 | [25 empty] | 30 | 26 | [5 empty] | 53 | [9 empty] | 18.5 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 7 |  |  | 400 |  |  |  | 200 | [15 empty] | 50 | [11 empty] | 788
M-養護 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | (M240704R1) 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 219 | 2025-02-12 22:00 | 2025-03-28 17:12 | 2024-09-02 |  |  | 2026-01-22 | 507 | 100% |  | 1792 | 7306.6 | 1896 | 7306.6 | 80 | 126 |  |  |  |  | 12 |  |  | 272.5 |  |  |  | 85 | 320 | 920 | 360 | 1797 | 40 | [12 empty] | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 460.6 | 284 | 728 | 480 | 2332 |  | 98.5 | 208 | 393.5 |  |  |  | 75.5 | [21 empty] | 9 |  |  | 16 |  | 80 | [7 empty] | 8
D-協同 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | (M240803P1) EGX5防腐型技转 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-11-02 16:00 | 2026-03-25 16:00 | 143 | 2026-02-17 22:00 | 2026-03-18 12:24 | 2025-10-31 |  |  | 2026-01-22 | 83 | 50% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
M-養護 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | (M240804R1) PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | Active | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 367 | 2025-05-27 22:00 | 2025-08-09 07:36 | 2024-08-27 |  |  | 2026-01-22 | 513 | 87% | 專案延遲 148 天 | 510 | 1318.5 | 532 | 1318.5 | 4 | [30 empty] | 1 | [15 empty] | 6 | 506 | 1069.5 |  | 7 | [9 empty] | 141 | [11 empty] | 94 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4
M-養護 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | (M250201C1) 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 209 | 2025-08-01 10:00 | 2025-09-12 05:12 | 2025-02-25 |  |  | 2026-01-22 | 331 | 34% | 專案延遲 122 天 | 648 | 1030 | 708 | 1030 | 4 | 9.5 |  |  |  |  | 80 | [11 empty] | 32 | [11 empty] | 328 | 282.5 |  |  |  |  | 164 | 199.5 | [9 empty] | 44 |  |  | 40 | 494.5 | [24 empty] | 60
M-養護 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | (M250301C1) 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | Active | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 465 | 2026-02-21 10:00 | 2026-05-25 10:00 | 2025-03-11 |  |  | 2026-01-22 | 317 | 62% |  | 336 | 1314.5 | 416 | 1314.5 |  | 106.5 | [6 empty] | 188 | 454.5 | [28 empty] | 16 | 191 |  | 7.5 |  |  | 124 | 144 |  | 6.5 | 8 | 395.5 | [23 empty] | 9 |  |  | 80
M-養護 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | (M250301R1) 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 261 | 2025-10-13 10:00 | 2025-12-04 14:48 | 2025-04-01 |  |  | 2026-01-22 | 296 | 45% | 專案延遲 36 天 | 534 | 1172.6 | 722 | 1172.6 |  | 116.5 | [11 empty] | 159.1 | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 304 | 33.5 | 222 | 5 |  |  |  | 334.5 |  | 2 |  | 140 | [14 empty] | 8 | 380 | [14 empty] | 152 | [9 empty] | 16 | [5 empty] | 4
M-養護 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | (M251001R1) SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | 彭志豪 | Active | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 162 | 2026-03-07 04:00 | 2026-04-08 13:36 | 2025-10-20 |  |  | 2026-01-22 | 94 | 25% |  | 319 | 794 | 419 | 794 | 2 | 39.5 | [6 empty] | 60 | 10 | [21 empty] | 18 | 108 | 36.5 | 125 | 368 |  | 67 | [9 empty] | 53 |  | 6.5 |  | 42 | [21 empty] | 120 | 24 | 33.5 | 60 | [25 empty] | 40
M-養護 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | (M251201C1) GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 92 |  |  | 2026-01-02 |  |  | 2026-01-22 | 20 | 9% | 專案即將異常 | 未登入 | 36 | 未登入 | 36 | [7 empty] | 36
M-養護 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | (M251201R1) 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | 陳奕宏 | Active | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 74 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% | 專案即將異常 | 278 | 1 | 436 | 1 | [24 empty] | 48 |  | 230 | [20 empty] | 1 | [28 empty] | 110
D-協同 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | (D250803R1) 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 88 |  |  | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 91 | 2026-01-08 | 91 | 100% |  | 未登入 | 221.5 | 未登入 | 253.5 | [33 empty] | 46 | [9 empty] | 16 |  | 159.5 | [63 empty] | 32
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
0 |  | 0 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2026-01-22 | 46044 | 0% |  | 未登入 | 0 | 未登入 | 0
Formulas:
預計專案工期 = IF(ISERROR(DATEDIF([預計起始日],[預計完成日],"d")),"",DATEDIF([預計起始日],[預計完成日],"d"))
專案(75%) 日期 = [預計起始日]+([預計專案工期]*0.75)
專案(95%) 日期 = [預計起始日]+([預計專案工期]*0.95)
實際專案工期 = IF(ISERROR(DATEDIF([實際開始日],[實際完成日],"d")),"",IF(DATEDIF([實際開始日],[實際完成日],"d")=0,"",DATEDIF([實際開始日],[實際完成日],"d")))
實際專案工期 = IF(ISERROR(DATEDIF([實際開始日],[工期計算用],"d")),"",IF(DATEDIF([實際開始日],[工期計算用],"d")=0,"",DATEDIF([實際開始日],[工期計算用],"d")))
工期計算用 = IF([實際完成日]="",TODAY(),[實際完成日])
專案是否 異常 = IF(AND(TODAY()>[預計完成日],[專案總進度]<>100%,[專案狀態]="Active"),"專案延遲 "&DATEDIF([預計完成日],TODAY(),"d")&" 天",IF(AND(TODAY()>[專案(75%) 日期],[專案總進度]<75%,[專案狀態]="Active"),"專案即將異常",IF(AND(TODAY()>[專案(95%) 日期],[專案總進度]<95%,[專案狀態]="Active"),"專案即將異常","")))

## 工作狀態表
桓達科技股份有限公司
PLM001專案執行進度總表(依部門)
列印日期: | 2026-01-22 11:40 |  |  |  |  | 製表人: | 王淑瑤 Shuyao Wang
部門名稱: | 研發一處
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 陳威諭 | 62 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | 認證資料準備 | 認證文件審查 | Design Verification Test | 實驗項目測試CSA(依據認證種類) | Products produced Specification
研發一處 項目: 任務進度; 研發一處 資料內容: 100 | 91 | 96 | 100 | 75 | 25 | 37 | 75 | 0
研發一處 項目: 預計開始日; 研發一處 資料內容: 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-21 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 2025-12-19
研發一處 項目: 預計結束日; 研發一處 資料內容: 2025-03-21 | 2026-02-02 | 2026-01-19 | 2025-05-27 | 2026-01-21 | 2025-12-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18
研發一處 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2026/02/02/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/許博元/75% | 2025/05/20/PCB製作 (外包)/許慧芝/0% 2025/12/18/電子半成品 EOM/許博元/80% |  | 2025/12/09/產品說明書/陳俊儒/0% 2025/12/11/關鍵電子零件承認書/陳俊儒/0% | 2025/12/04/電子相關文件修訂/陳俊儒/0% 2025/12/11/機構相關文件修訂/葉宏政/0% | 2026/03/13/DVT-QA測試/王琇眉/0% 2026/03/16/開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) /許博元/0% | 2026/01/05/溫昇測試、絕緣測試/許博元/75% 2026/03/18/一般安規測試/陳威諭/0% | 2025/12/26/代客戶申請ML及TR/陳威諭/0% 2026/03/20/QC工程表/許博元/0%
部門名稱: | 研一部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 張良琪 | 75 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | 軟體設計 | Products produced | Design Verification Test
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 65 | 90 | 100 | 100 | 100 | 60 | 76
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-02-10
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2025-01-14 | 2025-02-20 | 2025-01-03 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-05-05 | 2025-04-11
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研一部 資料內容: 2025/01/06/商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19)/吳志嘉/0% | 2025/01/06/產品驗證企劃書/王琇眉/0% 2025/02/07/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/丁智軒/80% |  |  |  | 2025/03/04/測試治具設計及製作/移交清單/張良琪/80% 2025/04/11/SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試)/張良琪/30% | 2025/04/09/開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) /周家儀/0% 2025/04/11/行銷確認首產及送樣規格及套數/吳志嘉/0%
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 陳奕宏 | 0 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | Products produced Specification | Design Verification Test
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 0 | 0 | 0 | 0
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-26
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2025-12-18 | 2026-01-23 | 2026-02-26 | 2026-02-06
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研一部 資料內容: 2025/12/15/研發內部審查會議記錄/陳奕宏/0% 2025/12/16/產品開發風險評估表/陳奕宏/0% |  | 2025/12/19/標籤貼紙 (回覆標籤版型料號)/鄭珅易/0% 2026/02/10/QC工程表/陳奕宏/0% | 2026/02/06/DVT-QA測試/王琇眉/0%
部門名稱: | 研二部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 黃胤綸 | 88 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 70
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-02-12
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-01-14 | 2025-03-19 | 2025-02-27 | 2025-04-30
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  | 2025/04/22/工程試製/黃胤綸/0% 2025/04/25/新產品技術說明會/黃胤綸/0%
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 黃胤綸 | 75 | Active |  | 任務名稱 | 硬體模組
[6 empty] | 任務進度 | 75
[6 empty] | 預計開始日 | 2025-01-02
[6 empty] | 預計結束日 | 2025-12-31
[6 empty] | 延遲項目/負責人/進度 | 2025/12/31/電磁流量計-感測原理與感測電路設計/魏暉恩/0% 2025/12/31/熱質式流量計-感測原理與感測電路設計/丁智軒/0%
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 黃胤綸 | 34 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 機構設計 | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 61 | 100 | 45 | 6
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-04-24
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-03-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 2025-09-23
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/04/15/防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證)/李騏敬/0% 2025/04/22/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/李騏敬/0% |  | 2025/04/30/SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試/李騏敬/0% 2025/05/13/DVT-QA測試/王琇眉/0% | 2025/05/14/PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/賴慶樺/0% 2025/05/21/PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/李奕澔/0%
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 彭志豪 | 25 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Products produced Specification | Design Verification Test
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 96 | 32 | 57 | 17 | 13 | 0
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 2026-01-29
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-12-03 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 2026-04-17 | 2026-02-11
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研二部 資料內容: 2025/12/03/跨部門會議/彭志豪/0% |  | 2025/12/19/樣品製作(PCBA)(20PCS)/彭志豪/75% 2025/12/24/型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE)/彭志豪/10% | 2025/12/02/機構審查/蔣永華/0% 2025/12/03/機構圖面修改/蔣永華/0% | 2025/12/29/產品檢驗記錄/莊廉琯/0% 2025/12/29/進料檢驗基準/莊廉琯/0% | 2026/02/11/DVT-QA測試/王琇眉/0%
部門名稱: | 研三部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 陳俊儒 | 45 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Design Verification Test | 軟體設計 | Products produced Specification
研三部 項目: 任務進度; 研三部 資料內容: 100 | 70 | 94 | 100 | 18 | 65 | 0
研三部 項目: 預計開始日; 研三部 資料內容: 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-09-11
研三部 項目: 預計結束日; 研三部 資料內容: 2025-04-01 | 2025-08-20 | 2025-07-24 | 2025-05-12 | 2025-09-15 | 2025-07-18 | 2025-12-18
研三部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/07/22/樣品製作(PCBA)/魏暉恩/0% 2025/08/12/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/陳俊儒/0% | 2025/07/24/電子新零件承認/魏暉恩/0% |  | 2025/09/10/DVT-QA測試/陳威宏/0% 2025/09/11/開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) /周家儀/0% | 2025/06/11/軟/韌體設計(mcu x2)/蕭金椿/70% 2025/07/18/軟/韌體審查單/蕭金椿/0% | 2025/09/22/產品檢驗記錄/魏暉恩/0% 2025/09/22/產品檢驗基準/魏暉恩/0%
部門名稱: | 自動化
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 羅友彥 | 90 | Active |  | 任務名稱 | A.系統功能規劃 | B.機構圖面設計繪圖 | C.組裝測試 | D.技術轉移/量產測試 | E.結案
自動化 項目: 任務進度; 自動化 資料內容: 100 | 100 | 100 | 26 | 100
自動化 項目: 預計開始日; 自動化 資料內容: 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 2025-08-01
自動化 項目: 預計結束日; 自動化 資料內容: 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-07-25 | 2025-12-16 | 2025-08-11
自動化 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  | 2025/08/11/小量試產/產線驗收/李嘉怡/0% 2025/12/16/調整流程重新規劃驗證/羅友彥/0%
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 羅友彥 | 72 | Active |  | 任務名稱 | A.系統功能規劃 | B.機構圖面設計繪圖 | C.組裝測試 | D.技術轉移/量產測試 | E.結案
自動化 項目: 任務進度; 自動化 資料內容: 100 | 100 | 72 | 20 | 90
自動化 項目: 預計開始日; 自動化 資料內容: 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-12-29
自動化 項目: 預計結束日; 自動化 資料內容: 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-12
自動化 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  | 2025/12/26/控制軟體設計/郭景成/0% | 2026/01/19/小量試產/產線驗收/黃胤綸/0% | 2026/01/12/圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告/羅友彥/90%
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 蘇漢城 | 85 | Active |  | 任務名稱 | A.組裝測試 | B.技術轉移/量產測試 | C.結案
自動化 項目: 任務進度; 自動化 資料內容: 100 | 0 | 0
自動化 項目: 預計開始日; 自動化 資料內容: 2025-10-23 | 2026-01-13 | 2026-01-27
自動化 項目: 預計結束日; 自動化 資料內容: 2026-01-12 | 2026-01-26 | 2026-02-02
自動化 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2026/01/19/操作說明書/蘇漢城/0% 2026/01/26/小量試產/產線驗收/蘇漢城/0% | 2026/02/02/驗收報告/蘇漢城/0%
部門名稱: | 產品開發
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 鄭貫中 | 92 | Active |  | 任務名稱 | 專案文件 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 先期研究結案
產品開發 項目: 任務進度; 產品開發 資料內容: 100 | 94 | 0
產品開發 項目: 預計開始日; 產品開發 資料內容: 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-08-14
產品開發 項目: 預計結束日; 產品開發 資料內容: 2025-08-08 | 2025-08-13 | 2025-08-15
產品開發 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/08/13/錶頭分析報告/彭志豪/80% | 2025/08/15/先期研究結案會議/鄭貫中/0%
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 鄭貫中 | 1 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 機構設計 | 硬體設計 | 流量測廠建立 | 軟體設計 | Design Verification Test | Products produced
產品開發 項目: 任務進度; 產品開發 資料內容: 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
產品開發 項目: 預計開始日; 產品開發 資料內容: 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-02 | 2026-04-15 | 2026-05-07
產品開發 項目: 預計結束日; 產品開發 資料內容: 2026-01-23 | 2026-04-14 | 2026-03-11 | 2026-02-10 | 2026-03-11 | 2026-02-03 | 2026-07-07 | 2026-08-13
產品開發 項目: 延遲項目/負責人/進度; 產品開發 資料內容: 2025/12/11/專案時程規劃/鄭貫中/0% 2025/12/15/研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07)/鄭貫中/0% | 2026/02/04/生產設備建立/蘇漢城/0% 2026/04/14/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/彭志豪/0% | 2025/12/19/編碼原則建立/鄭貫中/0% 2025/12/19/DN100機構設計/葉宏政/0% | 2025/12/26/電路設計/彭志豪/20% 2025/12/29/硬體審查單/彭志豪/20% | 2026/03/06/測試治具設計及製作/移交清單/蘇漢城/0% 2026/03/11/DN80、DN100測廠規劃/蘇漢城/0% | 2026/02/02/軟/韌體設計/張文魁/0% 2026/02/03/軟/韌體審查單/張文魁/0% | 2026/05/06/DVT-QA測試(CNPA49第4版)/朱哲演/0% 2026/05/11/DVT-QA測試報告、簽核/朱哲演/0% | 2026/05/27/產品檢驗記錄/鄭貫中/0% 2026/05/27/產品檢驗基準/鄭貫中/0%
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 王瀚霆 | 1 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 設備改善 | 機構設計 | 硬體設計 | 軟體設計 | Design Verification Test | Products produced
產品開發 項目: 任務進度; 產品開發 資料內容: 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
產品開發 項目: 預計開始日; 產品開發 資料內容: 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-26 | 2026-03-24
產品開發 項目: 預計結束日; 產品開發 資料內容: 2025-12-30 | 2026-03-31 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-05-21 | 2026-06-25
產品開發 項目: 延遲項目/負責人/進度; 產品開發 資料內容: 2025/11/25/專案時程規劃/王瀚霆/0% 2025/12/02/研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07)/王瀚霆/0% | 2025/12/08/CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作/王瀚霆/0% 2026/01/13/世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)/何昆達/0% | 2026/01/14/生產設備韌體改善/郭景成/0% 2026/01/14/生產設備提升/蘇漢城/0% | 2025/12/22/編碼原則建立/王瀚霆/0% 2026/01/23/機構設計改善/王瀚霆/0% | 2026/01/16/電路設計/何昆達/0% 2026/01/16/硬體審查單/何昆達/0% | 2026/02/12/軟/韌體設計/張文魁/10% 2026/02/13/軟/韌體審查單/張文魁/0% | 2026/03/23/DVT-QA測試(CNPA49第4版)/朱哲演/0% 2026/03/26/DVT-QA測試報告簽核/朱哲演/0% | 2026/04/22/EPH2產品檢驗記錄/洪子芸/0% 2026/04/22/新零件進料檢驗基準/洪子芸/0%
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 葉宏政 | 87 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | 機構設計及測試 | Design Verification Test | Products produced Specification
產品開發 項目: 任務進度; 產品開發 資料內容: 100 | 100 | 0 | 46
產品開發 項目: 預計開始日; 產品開發 資料內容: 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-06-18 | 2025-06-25
產品開發 項目: 預計結束日; 產品開發 資料內容: 2024-09-06 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-08-28
產品開發 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  | 2025/06/24/DVT-QA測試/朱哲演/0% | 2025/07/02/工程試製 or 工況分析報告 /楊瑞洋/0% 2025/07/15/測試治具設計及製作/移交清單/葉宏政/0%
部門名稱: | 研发一部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 汪佳凯 | 18 | Active |  | 任務名稱 | 前期工作 | 文件審查 | 产品试生产 | 首次生產 | 驗證測試 | 文件修改審查 | MP發行
研发一部 項目: 任務進度; 研发一部 資料內容: 100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
研发一部 項目: 預計開始日; 研发一部 資料內容: 2025-08-04 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2026-03-30 | 2026-04-21
研发一部 項目: 預計結束日; 研发一部 資料內容: 2025-09-10 | 2025-10-01 | 2025-12-10 | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 2026-05-06
研发一部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  | 2025/11/20/旧品换新作业移转车间生产/汪佳凯/0% | 2025/12/29/開立工單(工單、預計生產時間)/汪佳凯/0% 2026/01/13/缺料採購(採購單)/汪佳凯/0% | 2026/03/27/PVT-QA測試驗證/汪佳凯/0% | 2026/04/09/設變/汪佳凯/0% 2026/04/20/SOP修正/汪佳凯/0% | 2026/04/23/結案文件審查/汪佳凯/0% 2026/05/06/MP發行/汪佳凯/0%
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 汪佳凯 | 87 | Active |  | 任務名稱 | 前期工作 | 文件審查 | 产品试生产 | 首次生產 | 驗證測試 | 文件修改審查 | MP發行
研发一部 項目: 任務進度; 研发一部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 0 | 0
研发一部 項目: 預計開始日; 研发一部 資料內容: 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 2026-01-14 | 2026-02-03
研发一部 項目: 預計結束日; 研发一部 資料內容: 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2026-02-24
研发一部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  | 2025/10/21/開立工單(工單、預計生產時間)/汪佳凯/50% |  | 2026/01/22/設變/汪佳凯/0% 2026/02/02/SOP修正/汪佳凯/0% | 2026/02/05/結案文件審查/汪佳凯/0% 2026/02/24/MP發行/汪佳凯/0%
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 郑仁春 | 33 | Active |  | 任務名稱 | 文件審查 | 首次生產 | 文件修改審查 | 結案資料準備 | MP發行 | 驗證測試
研发一部 項目: 任務進度; 研发一部 資料內容: 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
研发一部 項目: 預計開始日; 研发一部 資料內容: 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 2025-11-06
研发一部 項目: 預計結束日; 研发一部 資料內容: 2025-08-08 | 2025-11-10 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-10
研发一部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/11/10/首次生產(生產管制表)/郑仁春/0% | 2025/10/13/設變/郑仁春/0% 2025/10/17/SOP修正/郑仁春/0% | 2025/10/23/結案會議紀錄/郑仁春/0% 2025/10/31/結案報告/郑仁春/0% | 2025/11/05/結案文件審查/郑仁春/0% 2025/11/10/MP發行/郑仁春/0% | 2025/11/10/PVT-QA測試驗證/郑仁春/0%

## 部門立項追蹤表 (hidden)
●工作項目追蹤列表●
提出人 | 任務 屬性 | 立案日期 | 立案項目 | 優先順序 | 計劃 完成時間 | 執行人 | 執行 狀態 | 進度說明
Peter | 研發送樣 | 2021-03-18 | Oleumtech 需求，韌體修改。 第一階段 1.選單用字重字義，刪除公制選項，單位英制化。 2.Flow SPAN顯示位數及初始值重新撰寫。 3.新增BBL單位。 4.MODBUS whole Register格式變更。 5.將Modbus內所有Float64變數降改成float32 第二階段 1.選單自動區分公制、英制顯示模式。 2.選單自動區分EPD30/EPD34選單 3.計算6.25hz的SNR比 5.新增每日總量記錄功能(HW) EPD10000-A080C48MD21MCADHMC00T01 | 高 | 2021-04-20 | 蕭金椿 陳俊儒 | CLOSE | 3/17 Oleumtech完成選單用字重字義，刪除公制選項，單位英制化。 3/25 Modbus通訊要增加6種資料格式。 3/29 變更Modbus通訊位址，以符合6種資料格式的需求。(與ken確認中) 3/29 第一階段預計從4/6號投入到完成時間4/20 4/12 完成BootLoader 4/12 新增通訊6種通訊格式、LCM字元調整。 4/19 預計4/20完成程式撰寫，預計4/22完成debug正式完成。 4/23 完成軟體修改，並將樣品寄出。 (但FlowSPAN自動初始值設定因為與系統設計衝突，待與ken協調。) 6/4 Ken回報軟體測試結果，已逐條回覆，預計再2天的時間進行修改。(趕上這次的樣品訂單。) 6/4 回報Ken關於DC版本降低功耗的測試結果，ken希望DC版本為降功耗版，AC版本保留原始硬體設計。(趕上這次的樣品訂單。) (Ken原先希望純pulse outout 功耗 < 2w ，全功能輸出時功耗 < 4w) 6/10 Peter 轉述Ken說安裝低功耗版於此次訂單 6/11 針對Ken提出的問題，進行FW改善，並提交給Ken做驗證 6/18 降電流版本已出貨。 7/19 Ken 來信希望FlowSPAN可以依照之前談的內容進行各別設定。目前與其協調中。 7/26 預計7/28提供新版F.W. 7/28 新版F.W.已提供 8/4 Oleumtech需要調整選單捲動方式，由游標向下移動，改成選項向上捲動。 8/11 已提供給客戶。 9/11 調整EPD30成品鐵牌位置，改為70*35自動標籤，鐵牌隨貨附在出貨報告夾鍊袋中 9/23 宜蘭廠品宏發現空管警報關閉後，當重新再開啟，實際上的功能未啟動。 | (範例)

## 專案延遲項目
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
王琇眉 | 品保部 | 課長 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品驗證企劃書 | 2024/12/16 | 2025/01/06 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲403天
吳志嘉 | 行銷處 | 特別助理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 2024/12/16 | 2025/01/06 |  | 480 |  | Active | 0% | 專案延遲403天
丁智軒 | 研一部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 80 | 34 | Active | 0% | 專案延遲386天
江俊毅 | 研二部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 光電開關-感測原理與感測電路設計 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲386天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 80 | 8 | Active | 0% | 專案延遲386天
張良琪 | 研一部 | 副理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | DVT-QA樣機EOM建立 | 2025/02/10 | 2025/02/10 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲347天
張良琪 | 研一部 | 副理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024/12/23 | 2025/03/04 | 2025/08/05 | 640 | 387 | Active | 80% | 專案延遲325天 | 測試治具流程與量測範圍
周家儀 | 生管課 | 課長 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 2025/03/11 | 2025/04/09 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲318天
吳志嘉 | 行銷處 | 特別助理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | 2025/03/13 | 2025/04/11 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲316天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025/03/31 | 2025/04/15 |  | 240 | 150.5 | Active | 0% | 專案延遲298天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 2025/04/09 | 2025/04/22 |  | 300 | 7 | Active | 0% | 專案延遲289天
張良琪 | 研一部 | 副理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/04/14 | 2025/05/02 |  | 800 |  | Active | 0% | 專案延遲284天
張良琪 | 研一部 | 副理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 2025/04/14 | 2025/04/18 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲284天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025/04/16 | 2025/04/22 |  | 240 | 15 | Active | 0% | 專案延遲282天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 新產品技術說明會 | 2025/04/23 | 2025/04/25 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲275天
王琇眉 | 品保部 | 課長 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | DVT-QA測試 | 2025/04/24 | 2025/05/13 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲274天 | 尚未收到測ˋ試案
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025/04/24 | 2025/04/30 |  | 120 | 296.5 | Active | 0% | 專案延遲274天
賴慶樺 | 研發一處 | 高級工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 2025/04/24 | 2025/05/14 |  | 480 |  | Active | 0% | 專案延遲274天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/04/28 | 2025/04/30 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲270天
張良琪 | 研一部 | 副理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/05/05 | 2025/05/05 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲263天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲254天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲254天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲254天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲254天
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 2025/05/15 | 2025/05/21 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲253天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/05/22 | 2025/05/28 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲246天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025/05/21 | 2025/06/11 | 2025/06/12 | 960 | 77.5 | Active | 70% | 專案延遲226天
朱哲演 | 品保部 | 副工程師 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | DVT-QA測試 | 2025/06/18 | 2025/06/24 |  | 50 |  | Active | 0% | 專案延遲219天
葉宏政 | 產品開發 | 高級工程師 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025/06/25 | 2025/07/15 |  | 200 | 72.5 | Active | 0% | 專案延遲212天
楊瑞洋 | FAE | 工程師 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/07/02 | 2025/07/02 |  | 20 |  | Active | 0% | 專案延遲205天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025/07/02 | 2025/07/22 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲205天
葉宏政 | 產品開發 | 高級工程師 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工況試煉送樣 | 2025/07/03 | 2025/08/27 |  | 400 | 9.5 | Active | 0% | 專案延遲204天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025/07/08 | 2025/11/28 |  | 3200 | 14.5 | Active | 0% | 專案延遲199天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體審查單 | 2025/07/18 | 2025/07/18 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲189天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025/07/18 | 2025/07/24 |  | 160 | 40 | Active | 0% | 專案延遲189天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025/07/23 | 2025/08/12 |  | 960 | 158.5 | Active | 0% | 專案延遲184天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025/04/23 | 2025/07/24 | 2025/03/30 | 480 | 134 | Active | 90% | 專案延遲183天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 2025/07/25 | 2025/08/07 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲182天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/08/08 | 2025/09/18 |  | 960 |  | Active | 0% | 專案延遲168天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆證書 | 2025/08/08 | 2025/08/21 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲168天
李嘉怡 | 宜蘭製二 | 課長 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 小量試產/產線驗收 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 2025/08/12 | 6 |  | Active | 0% | 專案延遲165天 | 尚未收到設備
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025/07/11 | 2025/08/13 | 2025/07/10 | 280 | 263.5 | Active | 80% | 專案延遲163天 | 錶頭結案報告編寫中,弓銓使用MR senosr.
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 2025/08/13 | 2025/08/13 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲163天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/08/14 | 2025/08/20 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲162天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案會議 | 2025/08/14 | 2025/08/15 |  | 64 | 8.5 | Active | 0% | 專案延遲162天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 熱縮套脫落改善 | 2025/08/20 | 2025/12/01 |  | 2700 |  | Active | 0% | 專案延遲156天
陳威宏 | 品保部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA測試 | 2025/08/21 | 2025/09/10 |  | 960 | 16 | Active | 0% | 專案延遲155天
郭俊元 | 國內業務處 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 評估首產及送樣規格及套數 | 2025/08/26 | 2025/09/15 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲150天
葉宏政 | 產品開發 | 高級工程師 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/08/28 | 2025/08/28 |  | 10 |  | Active | 0% | 專案延遲148天
周家儀 | 生管課 | 課長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 2025/09/11 | 2025/09/11 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲134天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗記錄 | 2025/09/11 | 2025/09/22 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲134天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025/09/11 | 2025/10/13 |  | 800 | 32 | Active | 0% | 專案延遲134天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗基準 | 2025/09/11 | 2025/09/22 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲134天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工況試煉送樣 | 2025/09/16 | 2025/09/30 |  | 640 |  | Active | 0% | 專案延遲129天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 進料檢驗基準 | 2025/09/18 | 2025/09/30 |  | 128 | 3 | Active | 0% | 專案延遲127天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | QC工程表 | 2025/09/18 | 2025/09/30 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲127天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/09/19 | 2025/09/23 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲126天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/09/23 | 2025/09/30 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲122天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2025/10/01 | 2025/10/08 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲114天
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 設變 | 2025/10/08 | 2025/10/13 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲107天
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SOP修正 | 2025/10/13 | 2025/10/17 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲102天
魏暉恩 | 研三部 | 副工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/10/14 | 2025/10/23 |  | 256 | 16 | Active | 0% | 專案延遲101天
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產(生產管制表) | 2025/10/14 | 2025/11/10 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲101天
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案會議紀錄 | 2025/10/20 | 2025/10/23 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲95天
李育儒 | 自動化 | 工程師 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 電路\程式設計 | 2025/10/23 | 2025/12/04 |  | 400 | 15 | Active | 0% | 專案延遲92天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 零件加工 | 2025/10/23 | 2025/12/04 |  | 400 |  | Active | 0% | 專案延遲92天 | 三合一模溫機預計11月底到港
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案報告 | 2025/10/24 | 2025/10/31 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲91天
楊瑞洋 | FAE | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/10/27 | 2025/12/10 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲88天
汪佳凯 | 研发一部 | 副课长 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 旧品换新作业移转车间生产 | 2025/11/03 | 2025/11/20 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲81天
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案文件審查 | 2025/11/03 | 2025/11/05 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲81天
郭景成 | 自動化 | 副課長 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 控制軟體設計 | 2025/11/04 | 2025/12/26 |  | 720 |  | Active | 0% | 專案延遲80天
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 2025/11/06 | 2025/11/10 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲78天
郑仁春 | 研发一部 | 副理 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | PVT-QA測試驗證 | 2025/11/06 | 2025/11/10 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲78天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 專案時程規劃 | 2025/11/25 | 2025/11/25 |  | 72 | 7 | Active | 0% | 專案延遲59天
吳志嘉 | 行銷處 | 特別助理 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 2025/11/25 | 2025/12/30 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲59天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作 | 2025/11/26 | 2025/12/08 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲58天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025/11/27 | 2025/12/02 |  | 225 | 12 | Active | 0% | 專案延遲57天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電子相關文件修訂 | 2025/11/28 | 2025/12/04 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲56天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案會議紀錄 | 2025/01/10 | 2025/12/02 | 2025/01/14 | 350 |  | Active | 50% | 專案延遲52天 | 目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 | 2025/12/02 | 2026/01/28 |  | 120 | 8 | Active | 0% | 專案延遲52天
蔣永華 | 產品開發 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構審查 | 2025/12/02 | 2025/12/02 |  | 7 | 14.5 | Active | 0% | 專案延遲52天 | 10/30(四)因無收到開案企劃書，無法執行，故專案延遲。
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 跨部門會議 | 2025/12/03 | 2025/12/03 |  | 14 |  | Active | 0% | 專案延遲51天
蔣永華 | 產品開發 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面修改 | 2025/12/03 | 2025/12/03 |  | 28 | 21 | Active | 0% | 專案延遲51天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案報告 | 2025/12/03 | 2025/12/16 |  | 350 |  | Active | 0% | 專案延遲51天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發內部審查會議記錄 | 2025/12/04 | 2025/12/04 |  | 27 | 3.5 | Active | 0% | 專案延遲50天
蔣永華 | 產品開發 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2025/12/04 | 2026/01/23 |  | 224 | 16 | Active | 0% | 專案延遲50天
蔣永華 | 產品開發 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(低壓射出模具) | 2025/12/04 | 2026/01/23 |  | 224 | 10.5 | Active | 0% | 專案延遲50天
蔣永華 | 產品開發 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025/12/04 | 2026/01/23 |  | 224 | 63 | Active | 0% | 專案延遲50天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發企劃會議紀錄 | 2025/12/05 | 2025/12/05 |  | 27 | 2 | Active | 0% | 專案延遲49天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵電子零件承認書 | 2025/12/05 | 2025/12/11 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲49天
葉宏政 | 產品開發 | 高級工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構相關文件修訂 | 2025/12/05 | 2025/12/11 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲49天
蔣永華 | 產品開發 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構樣品製作(金屬型零件車製20PCS) | 2025/12/05 | 2025/12/18 |  | 112 | 3 | Active | 0% | 專案延遲49天
郭景成 | 自動化 | 副課長 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 生產設備韌體改善 | 2025/12/08 | 2026/01/14 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲46天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品說明書 | 2025/12/08 | 2025/12/09 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲46天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 生產設備提升 | 2025/12/08 | 2026/01/14 |  | 720 |  | Active | 0% | 專案延遲46天
汪佳凯 | 研发一部 | 副课长 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 2025/12/11 | 2025/12/29 |  | 400 |  | Active | 0% | 專案延遲43天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025/12/11 | 2025/12/17 |  | 320 | 0.5 | Active | 0% | 專案延遲43天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 專案時程規劃 | 2025/12/11 | 2025/12/11 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲43天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025/12/12 | 2025/12/15 |  | 180 | 23 | Active | 0% | 專案延遲42天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 測試項目規劃彙整 | 2025/12/15 | 2025/12/19 |  | 144 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研發內部審查會議記錄 | 2025/12/15 | 2025/12/15 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
葉宏政 | 產品開發 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2025/12/15 | 2025/12/19 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2025/12/15 | 2025/12/19 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品開發風險評估表 | 2025/12/16 | 2025/12/16 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲38天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025/12/16 | 2025/12/16 |  | 36 |  | Active | 0% | 專案延遲38天
余依錚 | 資訊技術處 | 工程師 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案文件審查 | 2025/12/17 | 2025/12/23 |  | 245 |  | Active | 0% | 專案延遲37天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 提案審查會議記錄-跨部門 (推廣型號及數量) | 2025/12/17 | 2025/12/17 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲37天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) | 2025/12/17 | 2025/12/17 |  | 36 |  | Active | 0% | 專案延遲37天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電子半成品 EOM | 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/11 | 80 |  | Active | 80% | 專案延遲36天
王琇眉 | 品保部 | 課長 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品驗證企劃書 | 2025/12/18 | 2025/12/24 |  | 150 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
朱哲演 | 品保部 | 副工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品驗證企劃書 | 2025/12/18 | 2026/01/13 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
吳志嘉 | 行銷處 | 特別助理 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 2025/12/18 | 2026/01/23 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
陳俊儒 | 研發一處 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/12/18 | 2025/12/18 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品功能驗證計畫 | 2025/12/18 | 2025/12/24 |  | 150 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 2025/12/18 | 2025/12/18 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 樣品請購(塑膠*3、金屬*4) | 2025/12/18 | 2026/01/09 |  | 100 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/12/18 | 2025/12/18 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲36天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 編碼原則建立 | 2025/12/18 | 2025/12/19 |  | 90 | 4.5 | Active | 0% | 專案延遲36天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025/12/17 | 2025/12/19 | 2025/12/16 | 168 | 95 | Active | 75% | 專案延遲35天 | 1. NPN型目前試作20PCS,電路板半成品搭配外殼功能驗證OK. 2. PNP型預計1/15進行送洗.
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/12/19 | 2025/12/19 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲35天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 編碼原則建立 | 2025/12/22 | 2025/12/22 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
朱哲演 | 品保部 | 副工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品驗證企劃書 | 2025/12/22 | 2026/01/15 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 2025/12/22 | 2026/01/13 |  | 864 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 2025/12/22 | 2026/01/20 |  | 420 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品檢驗基準 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 28 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | QC工程表 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 56 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品檢驗記錄 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 28 | 4 | Active | 0% | 專案延遲32天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 進料檢驗基準 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 56 | 3 | Active | 0% | 專案延遲32天
許慧芝 | 研發一處 | 工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCB 圖面 | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 14 |  | Active | 0% | 專案延遲32天 | 1/20 npn 送洗待電路測完再進行PCB圖面,pnp 尚未送洗
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 7 | 1 | Active | 0% | 專案延遲32天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 小量試產/產線驗收 | 2025/12/22 | 2026/01/19 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構審查單 | 2025/12/22 | 2025/12/22 |  | 36 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、DN100測廠規劃 | 2025/12/22 | 2026/03/11 |  | 900 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面修改(開模零件工程圖) | 2025/12/23 | 2025/12/29 |  | 288 |  | Active | 0% | 專案延遲31天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/12/22 | 2025/12/24 | 2025/12/29 | 168 |  | Active | 10% | 專案延遲30天 | 操作手冊初版參考GEMS
余依錚 | 資訊技術處 | 工程師 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 2025/12/24 | 2025/12/31 |  | 245 |  | Active | 0% | 專案延遲30天
陳威諭 | 研發一處 | 高級工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 代客戶申請ML及TR | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 2025/12/22 | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲28天 | 因前期 Schedule Delay(電路設計變更, 機構防爆測試前期 Sample 準備 & 部分項目自行檢測 ), 後續會更新及追上 Schedule 進度.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025/12/22 | 2025/12/26 | 2025/12/21 | 180 | 96 | Active | 20% | 專案延遲28天 | 1. Hall senosr功耗太大,不採用. 2. TMR sensor功耗很小,目前傾向使用.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體審查單 | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 2025/12/21 | 36 |  | Active | 20% | 專案延遲25天 | 由於先期研究尚未結束,所以硬體審查無法進行.
汪佳凯 | 研发一部 | 副课长 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 缺料採購(採購單) | 2025/12/30 | 2026/01/13 |  | 1200 |  | Active | 0% | 專案延遲24天
許慧芝 | 研發一處 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Placement規劃 | 2025/12/30 | 2025/12/31 |  | 90 | 1 | Active | 0% | 專案延遲24天 | 1/20尚未收到電路圖
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構模具評估 | 2025/12/30 | 2026/01/06 |  | 90 |  | Active | 0% | 專案延遲24天
陳威諭 | 研發一處 | 高級工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 耐壓防爆測試 | 2025/12/31 | 2026/05/19 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲23天 | 1. RD Test 變壓器 OK, update schematic & PCB Layout 請 CSA 再確認完成, 待發包打樣空板確認, 預計 10/E . (Ongoing) 2. 8/E CSA提出檢測Sample需求,機構籌備中,預11/E提供完. (Ongoing) a. 膠體(矽橡膠塞環套-NBR,PU-NBR)--10/14 提供.(Close) b. 膠體(環氧樹酯陶瓷膠)+防爆測試Sample(矽橡膠塞環套)(艙室*9pcs, 前/後蓋*6pcs, 連桿*6pcs)--1023提供.(Close) c.防爆測試Sample(矽橡膠塞環套)(連桿*6pcs)&防爆測試Sample(環氧樹酯陶瓷膠)(連桿*6pcs)--預計11/E寄出 持續追蹤以上進度.
張文魁 | 技術中心 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 軟/韌體設計 | 2026/01/02 | 2026/02/02 |  | 1440 |  | Active | 0% | 專案延遲21天
許慧芝 | 研發一處 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路Layout圖 | 2026/01/02 | 2026/01/06 |  | 144 |  | Active | 0% | 專案延遲21天 | 1/20尚未收到電路圖
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 溫昇測試、絕緣測試 | 2025/12/29 | 2026/01/05 | 2025/12/25 | 400 | 8 | Active | 75% | 專案延遲18天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB製作 (外包) | 2026/01/07 | 2026/01/13 |  | 36 |  | Active | 0% | 專案延遲16天
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構開模 | 2026/01/07 | 2026/03/11 |  | 360 |  | Active | 0% | 專案延遲16天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 生產設備建立 | 2026/01/08 | 2026/02/04 |  | 450 |  | Active | 0% | 專案延遲15天
羅友彥 | 自動化 | 工程師 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 2025/12/29 | 2026/01/12 | 2026/01/14 | 30 |  | Active | 90% | 專案延遲11天 | 資料已上傳
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 操作說明書 | 2026/01/13 | 2026/01/19 |  | 12 |  | Active | 0% | 專案延遲10天
王瀚霆 | 產品開發 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 機構設計改善 | 2026/01/14 | 2026/01/23 |  | 432 |  | Active | 0% | 專案延遲9天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 電路設計 | 2026/01/14 | 2026/01/16 |  | 144 |  | Active | 0% | 專案延遲9天
汪佳凯 | 研发一部 | 副课长 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 設變 | 2026/01/14 | 2026/01/22 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲9天
陳威諭 | 研發一處 | 高級工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 一般安規測試 | 2026/01/14 | 2026/03/18 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲9天 | 1. RD Test 變壓器 OK, update schematic & PCB Layout 請 CSA 再確認完成, 待發包打樣空板確認, 預計 10/E . (Ongoing) 2. 8/E CSA提出檢測Sample需求,機構籌備中,預11/E提供完.(Ongoing) a. 膠體(矽橡膠塞環套-NBR,PU-NBR)--10/14提供.(Close) b. 膠體(環氧樹酯陶瓷膠)+防爆測試Sample(矽橡膠塞環套)(艙室*9pcs, 前/後蓋*6pcs,連桿*6pcs)--1023提供.(Close) c.防爆測試Sample(矽橡膠塞環套) (連桿*6pcs) & 防爆測試Sample(環氧樹酯陶瓷膠) (連桿*6pcs) & 找尋符合前蓋使用膠才的膠體製作--預計11/E寄出 持續追蹤以上進度.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品製作(PCBA) | 2026/01/14 | 2026/01/27 |  | 432 |  | Active | 0% | 專案延遲9天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體審查單 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |  | 27 |  | Active | 0% | 專案延遲7天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026/01/16 | 2026/03/06 |  | 450 |  | Active | 0% | 專案延遲7天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 電子新零件承認 | 2026/01/19 | 2026/01/23 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲4天
陳威諭 | 研發一處 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 2025/12/25 | 420 | 10 | Active | 0% | 專案延遲3天 | 12/26 才收到任務資訊, 向專案負責人確認治具需求中.(Ongoing) 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀,PCBa板子,探針位置,耗材(外接轉板,線材),操作手冊(前一版). b. 待 Sample 定版需聯繫廠商(泱科)進行治具合模確認製作.(TBD) (需製作 report 探針位置及方向性)(提供Sample給廠商合模) 2. 目前狀況: 系統顯示專案任務,但 PCBa尚未確定, 待Allen(志豪)提供Samplec.後續向廠商提治具需求.
鄭貫中 | 產品開發 | 工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構新零件承認 | 2026/01/20 | 2026/01/26 |  | 90 |  | Active | 0% | 專案延遲3天
蘇漢城 | 自動化 | 工程師 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 小量試產/產線驗收 | 2026/01/20 | 2026/01/26 |  | 12 |  | Active | 0% | 專案延遲3天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 電子半成品 EOM | 2026/01/21 | 2026/01/26 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲2天

## PLM001-Active
專案編號 | 專案名稱 | WBS層級名稱 | 專案負責人 | 任務名稱 | 描述/延遲原因 | 部門名稱 | 任務負責人 | 專案指派 | 人員 | 任務完成度 | 預計開始日 | 預計結束日 | 工期 | 預計工時 | 任務狀態 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際天數 | 實際工時 | 結案日期
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | MT107-L100135D0001 組合圖與BOM派料不同 加長管長度公式為L+1.5mm 派料沒有加1.5mm | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 100 | 2024/06/28 | 2024/07/02 | 3 | 20 | Complete | 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 王淑瑤 | 100 | 2024/07/03 | 2024/07/03 | 1 | 8 | Complete | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 1
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 6/24開立工單TB7-24060166，預計7/24完工 | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 100 | 2024/07/04 | 2024/07/08 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/08 | 2024/11/12 | 90
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) | 6/24缺料HP411-AIR001A212與EPTCE1M-0001。6/25研發入庫EPTCE1M-0001共3PCS，7/4 料件HP411-AIR001A212入庫300PCS。EPTBM1S-MB02060001延長管7/12精機車製完成。製一焊接7/15完成 | 採購課 | 曾瑞琳 |  | 曾瑞琳 | 100 | 2024/07/09 | 2024/07/22 | 10 | 50 | Complete | 2024/07/22 | 2024/11/12 | 80
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | PC312-22316B6501線材7/4檢驗完成入庫。EPTBM1S-MB02060001加長管7/11精機加工檢驗完成入庫。HP411-AIR001A212快速接頭7/17檢驗完成入庫。 | 品檢部 | 許宏旭 |  | 許宏旭 | 100 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 5 | 30 | Complete | 2024/07/29 | 2024/11/12 | 75 | 4
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 8/8生產完成入庫 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 5 | 30 | Complete | 2024/08/05 | 2024/11/12 | 70 | 43.5
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 | 9/3送PVT-QA驗證。10/30報告送出簽核。12/3報告格式錯誤，終止流程。12/4重新送簽，12/10簽核完成 | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/08/06 | 2024/12/11 | 90 | 300 | Complete | 2024/09/10 | 2024/12/13 | 67 | 80
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 法規申請文件清單 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 5
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品目錄或DM |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 5 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品編碼原則 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品操作手冊 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品組合圖 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 1
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品零件圖 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 研發內部審查會議記錄 | 9/5 會議召開 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/05 | 2024/11/11 | 46 | 9
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 100 | 2024/08/26 | 2024/09/06 | 10 | 8 | Complete | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構審查單 | 10/28 會議召開 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 1 | 4 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/11 | 11
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構設計 | 10/28 請新廠商報價中 10/21 DN40設計完成 9/30 DN40設計中，DN15/20報價中 9/25 DN15/20設計完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/26 | 2024/10/18 | 38 | 150 | Complete | 2024/09/20 | 2024/11/11 | 36 | 324
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) | DN15、DN20、DN40其操作方式、外觀造型及材質選用，皆與DN25相同，就沒特別在重新召開會議說明產品規格，只通知新規格在開發ˋ中。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 | 4 | Complete | 2024/08/27 | 2025/02/19 | 119
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 3 | 2
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發企劃書 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/12/03 | 65
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Design Verification Test | 陳俊儒 | 產品驗證企劃書 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計 驗證計畫 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/24 | 10 | 16 | Complete | 2025/02/01 | 2025/08/08 | 131
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/24 | 10 | 8 | Complete | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 1
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電路設計 | 確認線路及使用物料 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 20 | 120 | Complete | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 1
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證單位文件審查 | 楊瑞洋 | 文件上網及審查 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/09/16 | 2024/12/31 | 75 | 8 | Complete | 2025/11/13 | 2025/11/12 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構設計 | 11/01 完成表頭相關零件設計3D圖面。 11/21完成感測器外殼個零件工程圖面。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/09/19 | 2024/10/09 | 15 | 120 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/21 | 19 | 167.5
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 生產不穩定問題釐清 | 9/09 新增M12內襯外插式新結構模具修改。 09/18 完成電子塑膠表頭模具修改。 10/14 完成DN13~DN25葉片模具修改。 10/30 完成電子塑膠表頭用POM軸承模具修改。 11/01 完成上感測片增加配重片模具修改。 11/01 完成上下感測片超音波熔接頭。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 90 | 2024/09/23 | 2024/10/14 | 15 | 60 | Complete | 2024/09/23 | 2024/11/01 | 29 | 450
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體設計 | 完成, 後續有bug再修改 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2024/09/25 | 2024/11/20 | 40 | 352 | Complete | 2024/10/09 | 2025/06/18 | 170 | 418
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 硬體審查單 | 確認硬體線路及用料 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 1
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | Placement規劃 | 10/29收哲弘電路圖,中間有卡SEX2專案無法一直處理佈圖事宜/11/1 哲弘佈圖完成待工程師確認,11/8通知零件內 縮及IC位置變更重新佈圖 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/11 | 2024/10/17 | 5 | 24 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 4
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 修改相關結構零組件設計 | ECO-24100239變更相關EPH成品、半成品、零件工程圖面 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/21 | 5 | 40 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 167.5
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2024/10/16 | 2024/11/15 | 23 | 80 | Complete | 2025/01/08 | 2025/02/14 | 23 | 93
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | BOM取替代特性=>要改為可取替代 進料檢驗須修正EPVAM1E-MD01000002, EPVBM1P-MA04000001, EPVBM1P-MA00650002 EPVBM1P-MA06000001料號規格M24=>需更新為M27 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/18 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | EBOM主板派料與組合圖不同 熱縮套用量與組合圖不同 SDLCE1M-0001~04加工重點版號: SDL11M1001 BOM電路板派PC308-SDL12M1001 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/18 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構審查單 | 11/01 完成表頭相關零件設計3D圖面預計11/04進行結構審查。 2/08完成機構審查 2/26完成第二次機構審查 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 4 | 5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電路Layout圖 | 第1組11.18完成,DISPLAY板11/20中午收第2組電路圖,11.22LAYOUT完成待工程師確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/28 | 7 | 48 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/27 | 1 | 12
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構圖面修改 | 11/07-依據11/04專案討論會議內容修改相關外觀結構已完成待確認。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/31 | 10 | 24 | Complete | 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2 | 125
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 王淑瑤 | 100 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/04 | 2024/11/04 | 1
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 王淑瑤 | 100 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構圖面修改 | 12/31 相關模具件及閥體圖面繪製完成 11/25 上蓋.氣動開關閥.閥體.膜片壓合塊上/下座完成繪圖 11/8 工程圖開始繪製 11/1 設計修改完成 10/29 圖面設計修改 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/10/21 | 2024/11/01 | 10 | 30 | Complete | 2024/10/29 | 2025/01/21 | 60 | 118
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 模具廠評估報價 | 1/20 以本體.上蓋.氣動座(PA6+GF30%)給恆宇，閥體(PVC)給寧波KAT水錶座開發 1/13 會議同意先開發DN15.20規格 12/30 請寧波KAT水錶進行報價 12/27 PP材質報價中 12/19請可以射出PP材質的供應商進行報價 12/18詢問供應商能否改設PP材質 12/11 詢問新廠商能否製作DN40 PVC閥體 12/2已整理完成現有模具廠的報價，與王處廠討論，發現PVC DN40只有一家廠商能做，需另尋其他PVC廠商做評估。 11/28 三甲提供報價 11/22 招德提供報價 11/19 隆廷報價提供，請三甲報價 11/11 恆宇報價提供 11/6 隆廷/招德聯繫中 11/6 鋼譽報價提供 11/1 請新供應商報價 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/10/21 | 2025/01/20 | 65 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2025/01/21 | 57 | 2.5
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 機構模具修改 | 9/09 新增M12內襯外插式新結構模具修改。 09/18 完成電子塑膠表頭模具修改。 10/14 完成DN13~DN25葉片模具修改。 10/30 完成電子塑膠表頭用POM軸承模具修改。 11/01 完成上感測片增加配重片模具修改。 11/01 完成上下感測片超音波熔接頭。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/22 | 2024/11/25 | 25 | 16 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 101.5
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 100 | 2024/10/24 | 2024/11/01 | 7 | 50 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 8
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 100 | 2024/10/24 | 2024/11/01 | 7 | 50 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 8
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 顯示劃面及選單設計 | 程式建構進行中，原本只能90度旋轉，目前經修正後，可0，90，180，270度旋轉。 硬體電路版至今已提供(2025/01/15)，可正常運行，畫面ui進行實際測試，畫面字体及顏色調整及微調 按鍵功能已完成 ， 通信功能已完成，整合測試 UI介面微調，整合測試 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 100 | 2024/10/24 | 2024/12/18 | 40 | 320 | Complete | 2024/10/30 | 2025/02/24 | 78
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | PCB製作 (外包) | 第1組發包完成12/3交,LCD已發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/29 | 2024/11/08 | 9 | 4 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/27 | 1 | 1
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) |  | 採購課 | 曾瑞琳 |  | 曾瑞琳 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/29 | 20 | 100 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) |  | 採購課 | 曾瑞琳 |  | 曾瑞琳 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/29 | 20 | 150 | Complete | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 零件備料 | 3/14 彈簧到貨 3/10 埋射螺母已到貨 2/24 背拖環已到貨 2/19 彈簧下單購買 2/18 O-ring下單購買 2/11 埋射螺母下單購買 1/21 模具開發送出後，配件會一同發包 11/8 零件料號申請中 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 15 | 10 | Complete | 2024/11/08 | 2025/02/19 | 68 | 41.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品製作(PCBA) | 物料交期延後， 20250103打件回廠。 20250421 修改線路，二次打件， 20250520 50pcs打件完成 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/22 | 10 | 16 | Complete | 2024/12/05 | 2025/08/07 | 166 | 12
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電子新零件承認 | 11/18 整理相關新料，並取得承認書等資料 11/26 已將新電子料建立並承認，看後續還有無需要增加 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 5 | 16 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 1
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 機構圖面變更(ECO設變) | ECO-24070063 EPH水表葉片相關工程圖面變更申請 ECO-24070130 EPH-DN13~DN50銅本體加工圖面變更申請 ECO-24070284 新增EPH錶頭用平墊片與支撐環工程圖面申請 ECO-24070285 EPH銅上蓋保護蓋回位彈簧工程突變更申請 ECO-24080078 EPH銅上蓋與葉片組合相關工程圖面變更申請 ECO-24080283 EPH電子錶頭用平墊片規格變更申請 ECO-24080284 EPH電子錶頭用平墊片工程圖面變更申請 ECO-24090178 EPH塑膠表頭本體工程圖面變更申請 ECO-24090244 EPH-DN13~DN25銅上蓋工程圖面變更申請 ECO-24100086 EPH感測葉輪軸心工程圖面變更申請 ECO-24100113 新增EPH銅本體鑽雙孔氣密用平墊片圖面申請 ECO-24100239 EPH成品、半成品、零件工程圖面變更申請 ECO-24110040 EPH上感測片工程圖面變更申請 ECO-24110151 新增EPH-PTFE配重片工程圖面申請 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 59
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | QW01Mod00100002102 06-1106 銘牌NEPSI-SA27(D型)防爆接線盒(HP414-ESXSAXUS01) QW01Mod00100002137 EPDAM1E-MH02000008-進料檢驗基準 QW01Mod00100002123 EPHAM1E-010010001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002062 EPHAM1E-0113MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002063 EPHAM1E-0120MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002064 EPHAM1E-0125MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002065 EPHAM1E-0140MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002076 EPHAM1E-0200MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002127 EPHAM1E-0200MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002077 EPHAM1E-0200MG002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002054 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002078 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002142 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002055 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002079 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002143 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002058 EPHCA1X-0002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002082 EPHCA1X-0002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002059 EPHCA1X-0003-進料檢驗基準 QW01Mod00100002083 EPHCA1X-0003-進料檢驗基準 QW01Mod00100002060 EPHCA1X-0004-進料檢驗基準 QW01Mod00100002084 EPHCA1X-0004-進料檢驗基準 QW01Mod00100002056 EPHCM1S-011301002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002080 EPHCM1S-011301002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002057 EPHCM1S-014001002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002081 EPHCM1S-014001002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002101 HP403-C040804301-進料檢驗基準 QW01Mod00100002073 HP406-G014US0001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002087 MOTBM1T-MB18AF0002 馬達線圈組110Vac(SEB-0641-1) QW01Mod00100002088 MOTBM1T-MB18AG0002 馬達線圈組220Vac(SEB-0642-1) QW01Mod00100002089 MOTBM1T-MB18AH0002 馬達線圈組240Vac(SEB-0643-1) QW01Mod00100002085 MOTBM1T-MB18AK0002 馬達線圈組24Vac(SEB-0640-1) QW01Mod00100002086 SEXAM1P-301201A001-馬達線圈電線24Vac 黃色(SEA-6050) | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 8
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 相關BOM表變更(ECO設變) | ECO-24070295 EPH錶頭支撐環新增BOM表申請 ECO-24080075 EPH-DN40通用型成品BOM表變更申請 ECO-24080231 EPH葉片感測片組合BOM表變更申請 ECO-24080282 EPH錶頭半成品與成品BOM表變更申請 ECO-24090193 EPH-DN25通用型成品BOM表變更申請 ECO-24100114 EPH全系列成品、半成品BOM表變更申請 ECO-24100117 EPH-M12接頭線材組BOM表變更申請 ECO-24100263 新增EPH上感測固定片委外料號與BOM表 ECO-24110230 新增EPH-DN40上感測片組合BOM表 ECO-24110238 新增EPH-DN40葉片組合BOM表 ECO-24110239 EPH-DN13上感測片與葉片組合BOM表變更申請 ECO-24120163 EPH-DN25規格通用型成品BOM表變更申請 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 3
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體審查單 | 撰寫軟/韌體審查技術手冊 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 2 | 8 | Complete | 2024/11/27 | 2025/01/15 | 35
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 需調整訊號強度及數據穩定性 | 研三部 | 蘇哲弘 | 魏暉恩 Huien Wei | 魏暉恩 | 100 | 2024/11/25 | 2025/01/09 | 33 | 176 | Complete | 2025/03/06 | 2026/01/07 | 0 | 346
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 需調整訊號強度及數據穩定性 | 研三部 | 蘇哲弘 | 蘇哲弘 Chehung Su | 蘇哲弘 | 100 | 2024/11/25 | 2025/01/09 | 33 | 176 | Complete | 2025/03/06 | 2026/01/07 | 0 | 346
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 法蘭11/26入庫。導管11/19入庫。固定座11/18入庫。阻流器11/11入庫。顯示板固定座11/27入庫。 | 品檢部 | 杜至 |  | 杜至 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 8 | 56 | Complete | 2024/11/05 | 2025/01/08 | 46
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 11/8全部零件入庫 | 品檢部 | 杜至 |  | 杜至 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 8 | 60 | Complete | 2024/11/04 | 2025/01/08 | 47 | 2.5
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 | 依照首產建議進行設變 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/12/12 | 2024/12/25 | 10 | 50 | Complete | 2024/12/23 | 2025/01/08 | 12 | 102.5
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 12/5表頭組裝。1/2本體焊接。1/22研發通知電路板有問題，退回總公司更換電容。2/25到宜蘭廠軟體更新 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/12/12 | 2025/04/29 | 90 | 150 | Complete | 2024/12/05 | 2025/03/05 | 58
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 11/19完工入庫 | 電二課 | 林俊伸 |  | 林俊伸 | 100 | 2024/12/12 | 2024/12/24 | 9 | 65 | Complete | 2024/11/13 | 2025/01/08 | 40 | 28
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 | 20 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/03 | 2025/01/03 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 | 60 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 先導樣機性能報告 (樣機A) |  | FAE | 林宏銘 |  | 林宏銘 | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 | 60 | Complete | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 6
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 8/20 完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/13 | 20 | 10 | Complete | 2024/08/20 | 2025/01/21 | 108 | 3
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/17 | 2025/01/14 | 20 | 10 | Complete | 2025/01/01 | 2025/01/20 | 13
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 提案審查會議記錄 (跨部門) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/20 | 2024/12/25 | 4 | 20 | Complete | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 測試治具流程與量測範圍 | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 80 | 2024/12/23 | 2025/03/04 | 45 | 80 | Active | 2025/08/06 |  | 0 | 387
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2024/12/25 | 2025/02/12 | 30 | 200 | Complete | 2024/12/27 | 2025/01/10 | 10 | 7.5
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 | 依照首產狀況，更改製程履歷 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/12/26 | 2025/01/09 | 10 | 50 | Complete | 2024/12/23 | 2025/01/08 | 12
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/26 | 2025/01/09 | 10 | 40 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 | 工研院現在才做好 | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 58 | 3 | Complete | 2025/10/29 | 2025/11/13 | 12
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 取得防爆證書及BPM發行 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 58 | 3 | Complete | 2025/11/12 | 2025/11/13 | 2
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 58 | 3 | Complete | 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 雷達波FMCW-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 9 | 4
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/07/09 | 2025/09/23 | 55 | 29
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/09/04 | 2026/01/07 | 84 | 10.5
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0 | 34
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2026/1/9發行文件DCO-26010003,進行簽核. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/09 | 64 | 43.5
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | TPS79333 LDO電源模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65 | 32
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | LTC3621 Step-down電源模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | ADM8660 負電壓轉換模組模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0 | 8
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2026/01/02 | 45 | 24
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | TPS54140 Buck電源模組 | -已補充內文資訊 -已添加規格驗證實驗資訊 測試電壓(20V, 15V, 9.8V, 7V), 測試負載效率 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/08/01 | 2026/01/05 | 106 | 64
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | LM317 LDO電源模組 | -已補充報告內文資訊 -已添加規格驗證實驗 Output 電壓 ≦15V 提供負載電流確認效率(Min 500mA~Typ 900mA) Output 電壓 ≧15V 提供負載電流確認效率(Min 150mA~Typ 250mA) 測試電壓(20V, 15V, 9.8V, 7V) 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/07/15 | 2026/01/05 | 119 | 14
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | BU9795+LCD 顯示模組 | -已補充內文資訊 -已添加規格驗證實驗 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 8 | Complete | 2025/09/01 | 2026/01/05 | 85 | 56
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/09 | 7 | 74
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 超音波(TOF)流量計-感測原理與感測電路設計 | 報告已在12/30上傳 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2026/01/08 | 49
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 光電開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 江俊毅 | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 溫度傳感器-感測原理與感測電路設計 | ELE-251205001 EVM-GPX-Temperature sensor-01 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/17 | 2026/01/02 | 11
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 1.硬體:PCBA電路板已完成7PCS，電測與功能性皆無異常 2.韌體:輸出模式待修正，其餘檢測皆為正常 3.機構:暫用3D列印組裝測試*5(非正式材質) | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 80 | 2025/01/06 | 2025/02/07 | 20 | 160 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/27 | 19
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | TB7-23080136/TB7-23080137/TB7-23080138/TB7-23080141，2024/12重新領料生產，已組裝完成待回總公司水測。1/23送QA測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/01/09 | 2025/01/21 | 9 | 40 | Complete | 2025/01/02 | 2025/03/05 | 39
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 | 目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 50 | 2025/01/10 | 2025/12/02 | 220 | 50 | Active | 2025/01/15 |  | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 連板測試治具配線規劃 | 4/21 硬體方面知會可進行治具製作 治具規劃配線 轉交陳威諭進行 目前電路轉交工程師 工程師進行修改 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/01/10 | 2025/01/10 | 1 | 8 | Complete | 2025/04/21 | 2025/09/01 | 95 | 231.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 5 | 40 | Complete | 2025/12/16 | 2026/01/08 | 16
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構開模 | 3/17相關模具請購簽核完成。 3/10 橡膠模具簽核完成。(雨秋) 3/18中凱討論鋁外殼開模問題點，預計5/09-T1試模。 4/14橡膠試模完成6/10進行模具驗收。 5/22中凱樣品收到，5/28進行模具驗收。 4/09 LCD透明顯示板模具簽核完成。(慈溪大豐) 6/02 LCD透明顯示板收到樣品，剩餘透明顯示處有流痕問題尚待處理。 7/11 收到慈溪大豐樣品T3樣品，配合尺寸依舊不合格 9/02針對T3樣品進行確認無誤並模具驗收 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/01/10 | 2025/03/14 | 40 | 40 | Complete | 2025/03/10 | 2025/11/24 | 179 | 32.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 內部開案審查會議 | 1/17完成開案審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/14 | 2 | 8 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案時程人力與任務規劃 | 1/21完成專案排程 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/13 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/13 | 2025/01/22 | 8 | 8
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具發包 | 陳威諭 已於5/5聯繫治具商 並進行報價 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 4 | Complete | 2025/05/05 | 2025/07/29 | 61 | 22
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具軟體撰寫 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 李奕澔 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/18 | 2025/12/29 | 91
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2025/01/14 | 2025/01/14 | 0 | 4 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | 產品驗證計劃 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/01/15 | 2025/02/04 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/28 | 17
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體設計(2塊電路) | 1/15完成電路設計 2/14改版 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2 | 16 | Complete | 2025/01/15 | 2025/04/08 | 52 | 37
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構設計 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/22 | 2025/01/22 | 1 | 77.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體審查 | 1/17完成硬體審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/13 | 15 | 4
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Design Verification Test | 陳俊儒 | DVT-QA測試 | 7/30 委測 | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2025/01/17 | 2025/02/06 | 10 | 80 | Complete | 2025/07/30 | 2025/11/10 | 70
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | PCB佈局與走線(2塊) | 2/20改版完成但空間不足待工程師和機構確認相關事宜中,2/27送洗文件整理中 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/21 | 2 | 16 | Complete | 2025/02/20 | 2025/02/27 | 6 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 韌體設計 | Firmware初版完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2025/01/20 | 2025/02/07 | 10 | 80 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/14 | 15
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構開模 | 2/3 模具請購申請單總經理簽核中 1/22 模具請購申請單簽核中 1/21 提出模具請購申請單 1/13 周一會議同意先開發DN15.20 因尋射出PVC的新廠商而延至到目前才開模 11/1 請新供應商報價模具費 10/28 請廠商報價模具費 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/01/21 | 2025/05/28 | 84 | 20 | Complete | 2024/10/28 | 2025/02/05 | 67 | 287
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | PCB送洗(2塊) | 1/20電路板回廠 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2 | 1 | Complete | 2025/01/15 | 2025/02/05 | 11 | 15
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構審查 | 1/17完成結構設計 2/7製作機構審查報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 5 | 24 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19 | 8.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構樣品製作 | 1/22 發包製作相關零件樣品，預計2/07完成 2/08 樣機組裝完成 3/20收到客戶樣品需求 3/24樣品零件製作完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 5 | 20 | Complete | 2025/01/22 | 2025/04/11 | 50 | 28
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 | 3/3測試報告送簽核 | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/01/22 | 2025/03/12 | 30 | 200 | Complete | 2025/01/23 | 2025/03/05 | 24
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 1/21 焊接 GPXBE8M-0001 1 PCS 1/22 焊接 GPXBE8M-0001 4 PCS | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2 | 16 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/08 | 10 | 34
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具配線與功能驗證 | 4/21 開始評估連板測試治具的製作，與電路板電測知電壓與功能 4/28 提供相關製作資料給威諭，協助治具的製作 5/6 初步討論出治具的規格和功能，預計這周會和廠商討論 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 5 | 40 | Complete | 2025/04/21 | 2025/05/06 | 12 | 27
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 1/23 測試RS 485 功能(U2、U3重新焊接)、PT1000 功能正常 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/02/04 | 2025/02/10 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/23 | 2025/02/08 | 7 | 63
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構圖面修改 | 依照2/26機構審查會議紀錄，修改相關結構，2/27完成修改並請廠商進行估價。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/27 | 2025/03/17 | 12 | 14
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2/11 Sample 3 、 Sample 4 溫度校正 2/12 Sample 4 溫度校正、溫度驗證 2/13 Sample 3 溫度校正、溫度複驗 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/11 | 2025/02/20 | 8 | 275
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工況試煉送樣 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/04/08 | 40 | 80 | Complete | 2025/11/27 | 2026/01/08 | 29 | 8
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/11 | 3 | 4 | Complete | 2025/11/21 | 2026/01/09 | 34 | 46.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | QC工程表 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/11/14 | 2026/01/08 | 38 | 9
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/08/25 | 2025/09/15 | 16 | 8.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/09/11 | 2025/09/12 | 2 | 12.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 1 | 12.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 提前備料，補齊缺料後，9/9完成打件50套 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/27 | 15 | 4 | Complete | 2025/08/25 | 2026/01/08 | 93
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | PCB 圖面 | 4/21PCB重新發包中5/8交MAIIN板,待測試OK後再製作圖面 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 1
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 延遲原因:模具評估與相關需求設計修改問題導致相關結構變更修改與開模。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/20 | 2025/06/06 | 13 | 56
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 本體版型料號：EPU20000100 外箱版型料號：EPU20000110 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 4 | Complete | 2025/10/29 | 2026/01/08 | 50
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準(機構) | 延遲原因:模具評估與相關需求設計修改問題導致相關結構變更修改與開模。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/22 | 2025/06/06 | 11 | 10
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 韌體審查 | 審查完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2 | 8 | Complete | 2025/02/12 | 2025/09/10 | 147
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/02/10 | 2025/03/10 | 20 | 160 | Complete | 2025/03/05 | 2025/06/18 | 73
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工況試煉送樣 | 2/12提供1 PCS樣品, 由郭經理帶給和碩 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 131.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 模具設計與開模(本體/配件) | 向佳里興估價模具費用，已回復。 向慈溪大丰估價模具費用，未回覆。 5/6給慈溪大丰製作模具 6/25第一次試模、7/9第二次試模 7/30完成模具驗收 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/02/12 | 2025/03/19 | 25 | 8 | Complete | 2025/03/27 | 2025/08/04 | 90 | 5.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | DM與手冊草稿 | 2/6提供產品DM內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/13 | 2 | 8 | Complete | 2025/02/06 | 2025/02/13 | 6 | 12
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第二次製作 | 7/2製作完成，送QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/13 | 2025/07/08 | 100 | 200 | Complete | 2025/07/02 | 2025/10/02 | 66
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | GPX8 DVT-QA |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/27 | 10 | 60 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/28 | 17 | 4
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/27 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/25 | 2025/09/15 | 16 | 73
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 工況試煉送樣 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/02/21 | 2025/03/07 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/04 | 2025/08/28 | 19 | 113
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | QC工程表 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案任務排程與人力規劃 | 3/3完成規劃 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/02/26 | 2025/03/03 | 3 | 8 | Complete | 2025/02/25 | 2025/03/05 | 6 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具規劃與製作 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/21 | 15 | 60 | Complete | 2025/08/04 | 2025/12/10 | 89 | 80.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | QC工程表 | 8/26 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/26 | 1 | 10
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 | 5/15 進料檢驗基準製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1 | 10
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 | 08/11 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 2 | Complete | 2025/08/11 | 2025/08/11 | 1 | 7
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 | 08/11 完成 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 2 | Complete | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1 | 3
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 因將原本PT1000感測器換成PCB板，等研二的測試結果。 將探棒改為與EPT相同的結構 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 8 | Complete | 2025/03/31 | 2025/10/20 | 140 | 27
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB圖面 | 板子3/14回廠尚未電測確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 2 | Complete | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 1 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 標籤貼紙(回覆標籤料號) | 已確認標籤貼紙格式 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/15 | 2026/01/21 | 131
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品規格比一覽表 | 比較Wenglor與Sika同類型產品 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 3 | 16 | Complete | 2025/04/14 | 2025/08/14 | 88
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 進料檢驗基準 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 3 | 20 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1 | 13
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 3/3 開始繪製工程圖 3/28 正式發包給模具廠開模 後續因有修模陸陸續續做調整 | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 30 | Complete | 2025/03/03 | 2025/07/03 | 86 | 95
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 20 | Complete | 2025/03/06 | 2025/03/06 | 1 | 4
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | 1 | 8 | Complete | 2025/12/22 | 2026/01/08 | 12 | 27
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 4 | Complete | 2025/10/15 | 2026/01/08 | 59
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 5 | 8 | Complete | 2025/03/20 | 2026/01/08 | 202
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發開案企劃書 | 3/11完成研發企劃書 3/19更新內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/04 | 2025/03/10 | 5 | 32 | Complete | 2025/02/27 | 2025/03/12 | 9 | 39
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗基準 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 1 | 8
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗記錄 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 1
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 研發內部審查會議記錄 | 1212 | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 10 | 40 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/31 | 15 | 4
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 防爆認證報價單 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/11 | 1 | 5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 企劃開案企畫書 | M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證第一次撰寫企劃書 , 進度100% 1. 第一次企劃書基本資訊撰寫(2025/03/10~2025/03/14) 2. 設計討論會議(2025/03/14) 3. 第二次企劃書修改撰寫(2025/03/17~2025/03/21) 4. 研發內部會議(2025/03/24) 5. 第三次企劃書修改撰寫(2025/03/24~2025/03/31) | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 10 | 4 | Complete | 2025/03/31 | 2025/03/31 | 1 | 52
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2025/03/11 | 2025/04/09 | 20 | 8 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發內部審查會議記錄 | 3/12完成審查會議 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/11 | 2025/03/11 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/12 | 2 | 4
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 提案審查會議記錄-跨部門 | 3/17完成會議討論 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 8
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次首次生產 | 蘇漢城 | 第二次生產 | 5/28生產完成，送QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/03/13 | 2025/05/23 | 50 | 200 | Complete | 2025/05/23 | 2025/10/02 | 93
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2025/03/13 | 2025/04/11 | 20 | 40 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | SOP目前僅含組裝部分 | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 30 | 2025/03/13 | 2025/04/11 | 20 | 100 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1 | 11
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 5/15 已與TUV確認暫行的目錄/手冊內容, 待測試完後進行增修 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/13 | 64 | 13
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)電路圖(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 經評估後電路圖不用變更, 也不用提供給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 經評估後電路板不用變更, 也不用提供給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59 | 5.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 認證公司只需要防爆相關零件的材質證明，後續如有需求再提供其他證明。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/03/19 | 2025/03/28 | 8 | 8 | Complete | 2025/03/21 | 2025/04/15 | 16 | 17.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具測試軟體設計 | 1/13 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 5 | 40 | Complete | 2025/09/09 | 2026/01/13 | 85 | 59
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38) BOM | 無需提供BOM給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 6/11~6/30與TUV來回討論圖面問題 7/2圖面與TUV確認完成 9/5在與TUV確認焊接部位的細節 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 5 | 16 | Complete | 2025/05/26 | 2025/10/20 | 102 | 147
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 4/1 GPXBE8I-0001、GPXBE8M-0001 加工重點製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/31 | 2025/04/08 | 5 | 40 | Complete | 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2 | 73
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/03/31 | 2025/04/15 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 150.5
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 1 | 8 | Complete | 2025/04/01 | 2025/05/16 | 32 | 94
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/04/02 | 2025/04/24 | 15 | 32 | Complete | 2025/05/07 | 2025/05/15 | 7
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工程試製 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/04/09 | 2025/04/22 | 10 | 60 | Active |  |  | 0 | 7
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/04/09 | 2025/04/09 | 1 | 4 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 6
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/04/14 | 2025/05/02 | 15 | 100 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/04/14 | 2025/04/18 | 5 | 20 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/04/16 | 2025/04/22 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 15
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 消銀龍貼紙料號:06110-010005,06110-010006 | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/19 | 2025/08/21 | 3 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 新產品技術說明會 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 3 | 16 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | 防爆單位驗證進度追蹤 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 90 | 2025/04/23 | 2025/07/24 | 66 | 80 | Active | 2025/03/31 |  | 0 | 134
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試 | 尚未收到測ˋ試案 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/04/24 | 2025/05/13 | 14 | 60 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 | 296.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2025/04/24 | 2025/05/14 | 15 | 80 | Active |  |  | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 3 | 16 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/08 | 2025/08/08 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 5 | 20 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/04/30 | 2025/06/11 | 30 | 150 | Complete | 2025/04/24 | 2025/05/12 | 13
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論會議(機構審查) | 5/12已完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2 | 1 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/28 | 13 | 2
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖 | 5/12已完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2 | 1 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/28 | 13
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 5/5 配電盤改到側邊 5/6 3D修改 5/12 機構審查會議。 確認氣缸規格DN80x50-FA，氣缸使用4kg/cm2壓力可否耐住20kg/cm2調校壓力。(已確認OK，無洩漏) 5/12-15 2D拆圖 5/21 測試2PCS規劃 3D 5/23 3D共用底座規劃 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/29 | 13 | 100 | Complete | 2025/05/12 | 2025/06/05 | 18 | 7
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 5/12、13、15、19 2D拆圖 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/29 | 13 | 30 | Complete | 2025/05/12 | 2025/06/05 | 18 | 11
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | QC工程表 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB 圖面 | 5/28相關資料待工程師提供後才會進行 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 10 | 4 | Complete | 2025/06/06 | 2025/06/10 | 3 | 4
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 李奕澔 | 0 | 2025/05/15 | 2025/05/21 | 5 | 32 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/22 | 2025/05/28 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | 5/20、22、23、26、27 、28報價 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/06 | 10 | 30 | Complete | 2025/05/20 | 2025/06/05 | 12 | 9
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次首次生產 | 蘇漢城 | 第二次PVT-QA測試驗證 | 6/30測試完畢 7/17測試報告簽核完成 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 100 | 2025/05/26 | 2025/07/07 | 30 | 200 | Complete | 2025/06/13 | 2025/10/02 | 79
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 測試樣品組裝 | 6/18 DN15發現膜片壓合塊下座安裝膜片螺絲會卡住，已請模具廠進行調正 6/12 樣品組裝 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/05/29 | 2025/06/03 | 3 | 10 | Complete | 2025/06/13 | 2025/06/24 | 8 | 23
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | HP414-EHXSCXUSXX-D0-G1 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/05/29 | 2025/06/05 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/02 | 2026/01/14 | 135
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 6/19 DN15測試管道氣密性，原膜片NG，膜片凸點修改後，測試OK，無洩漏。 6/13 DN20測試管道氣密性，原膜片NG，膜片凸點修改後，測試OK，無洩漏。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/04 | 2025/06/17 | 10 | 40 | Complete | 2025/06/13 | 2025/06/24 | 8 | 94.5
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 請購單簽核 | TJ4-25050009 明發預計6/27交件。 TJ4-25050010 宏常預計6/26交件。 TJ4-25050011 羅昇/台達-伺服馬達已到 減速機6/26 驅動器插頭8/20 TJ4-25050012 全祥6/20已交件。 6/17 氣立已交件。 6/3-4 圖面尺寸標示修正，人機支架修改 6/5 簽核處長>協理>總經理 6/9轉電子簽核，已通知廠商備料。 6/11 五金請購。6/12收到創捷支架。 6/12採購單據尚未送出待議價。6/13採購已傳訂單。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 3 | 2 | Complete | 2025/05/27 | 2025/06/30 | 24 | 14.5
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 6/10完成初版 6/19完成-新增新版型式認證內容 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 3 | 20 | Complete | 2025/06/09 | 2025/07/04 | 20 | 52
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 展型案製作 | 蘇漢城 | 第一次製作 | 9/29製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/06/12 | 2025/10/13 | 85 | 90 | Complete | 2025/09/17 | 2025/10/02 | 11
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 研發內部審查會議 | 6/27召開開案審查會議 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 1 | 4 | Complete | 2025/06/12 | 2025/07/04 | 17 | 4
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | 6/11 五金請購。6/12收到創捷支架。 6/17 氣立已交件。 TJ4-25050011 羅昇/台達-伺服馬達已到 減速機6/26 驅動器插頭8/20 TJ4-25050012 全祥6/20已交件。 TJ4-25050009 明發預計6/27，6/30交件。 TJ4-25050010 宏常預計6/26，6/30交件。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/06/13 | 2025/06/27 | 11 | 0 | Complete | 2025/06/11 | 2025/07/01 | 15 | 2.5
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 配線已完成 配合後續修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/11 | 21 | 60 | Complete | 2025/05/27 | 2025/08/15 | 58 | 2
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 | 初版功能已驗證完畢 | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/18 | 26 | 100 | Complete | 2025/09/01 | 2025/09/01 | 1
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 配線已完成 後續配合修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/11 | 21 | 60 | Complete | 2025/05/27 | 2025/08/15 | 58 | 30
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 專利收尋(台灣) | 6/27審查會議決議新增錶頭分析，後續尋找跟錶頭相關的專利 7/21進行彙整 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/13 | 2025/06/17 | 3 | 24 | Complete | 2025/06/13 | 2025/07/25 | 31 | 17
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN80樣機拆解報告 | 7/2收到要製作文件的通知 7/3 完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | DN50、DN80樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 請宜蘭製一協助測試7/22收到測試結果 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/17 | 2025/06/26 | 8 | 64 | Complete | 2025/06/17 | 2025/07/23 | 27 | 1
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN80樣機逆向 | 7/2 逆向完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/25 | 6 | 48 | Complete | 2025/06/03 | 2025/07/03 | 23 | 78.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Design Verification Test | 葉宏政 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2025/06/18 | 2025/06/24 | 5 | 10 | Active |  |  | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 6/23 提供給FAE相關DM及操作手冊擴充內容用資料，DN25版本再進行擴充 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 1 | 4 | Complete | 2025/06/23 | 2025/06/24 | 2 | 6
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN50樣機拆解報告 | 6/20拆解樣機 6/25完成拆解報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | 2 | 16 | Complete | 2025/06/20 | 2025/07/04 | 11 | 9
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN50樣機逆向 | 6/18完成DN50逆向建檔 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/24 | 2025/07/01 | 6 | 48 | Complete | 2025/06/12 | 2025/07/23 | 30 | 113
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗基準 | 共用M230705R1(DN25)的產品檢驗基準 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 4 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗記錄 | 共用M230705R1(DN25)的產品檢驗紀錄 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 4 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 通用型版型料號PVD10000300 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 5 | 4 | Complete | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 3
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/06/25 | 2025/07/15 | 15 | 40 | Active |  |  | 0 | 72.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 7/11 完成SOP修改，修改治具使用方式及增加DN15規格安裝方式 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 5 | 16 | Complete | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 1 | 6.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 進料檢驗基準 | 7/2 製作進料檢驗基準 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 5 | 40 | Complete | 2025/07/02 | 2025/07/02 | 1 | 16
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | QC工程表 | 共用M230705R1(DN25)的QC工程表 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 4 | 4 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1 | 2
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 6/30料件未齊，6/30已其料 7/1機構組裝 7/3-4 定位底座&儲氣瓶氣密測試20kg/cm2 7/4 調整起子結構加高，圖面零件製作。 7/7-8 配件組裝，配管 一字起子頭 ø5x80L 7/8本城五金 沒有 7/10佳里興 1000/PCS 7/11三光 180/PCS 120/PCS (10支可做) 7/16 電路配電。 7/16 伺服馬達安裝干涉，改機構加工(宏常)預計7/18完成。 7/16 2D圖加工面更新 7/16-18 電路配電。 7/17-18 宏常取件，零件組裝調整。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/06/27 | 2025/07/11 | 11 | 50 | Complete | 2025/06/30 | 2025/08/11 | 31 | 28
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN100樣機拆解報告 | 因周一研發會議報告內容，先逆向DN100，再製作拆解報告 7/11完成拆解報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/10 | 2025/07/11 | 2 | 4.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 0 | 2025/07/02 | 2025/07/02 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 7/3 表格增加DN15.DN20的產品規格資料 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2 | 4 | Complete | 2025/07/03 | 2025/07/03 | 1 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 6/20 業務郭處長與研發廖協理提議要先行招開產品說明會，讓業務同仁了解產品，再去詢問客戶需求，所以在6/20已經先行招開二口二位閥的產品說明會 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/08 | 5 | 4 | Complete | 2025/06/20 | 2025/06/24 | 3
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 7/1 模具零件工程圖公差依試模報告檢驗放寬修改 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/08 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 3 | 29.5
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/07/02 | 2025/07/22 | 15 | 10 | Active |  |  | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN100樣機逆向 | 7/21完成樣機逆向 後續會將檔案歸檔於機構共用區 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/10 | 6 | 48 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/25 | 10 | 50.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 工況試煉送樣 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/07/03 | 2025/08/27 | 40 | 80 | Active |  |  | 0 | 9.5
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | IP67改善 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/07/08 | 2025/11/28 | 100 | 400 | Active |  |  | 0 | 14.5
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第二次PVT-QA | 7/25測試完畢 8/1測試報告送出簽核 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 100 | 2025/07/09 | 2025/08/19 | 30 | 200 | Complete | 2025/08/01 | 2025/10/02 | 44
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 7/21開始分析與其他競品的差異 7/24完成報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/21 | 2025/07/25 | 5 | 83.5
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 錶頭分析報告 | 錶頭結案報告編寫中,弓銓使用MR senosr. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 80 | 2025/07/11 | 2025/08/13 | 24 | 70 | Active | 2025/07/11 |  | 0 | 263.5
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 | 7/28-30 程式軟體安裝測試 8/8 考克漏氣，更換針閥 8/7 測試1PCS約30~40秒，複測值偏高，原因待查。 8/13-15 調整複測紀錄。 8/15 送10PCS 宜蘭run-in測試 8/21通知完成送回 8/25-26 run-in後複測 8/26 啟動按鈕無作用，部分軟體修改。 8/27高鹿比例閥送修，9/1收到$500。 9/4-5 調校測試 9/9 調校測試，寄宜蘭廠復測Run-in測試。 9/12 宜蘭回覆尚未測試，預計9/16~18 9/16 宜蘭回傳測試數據，PPT製作 9/17 資料整理，移轉前會議通知 9/18 打包整理 9/19 移轉會議，打包，送二廠調撥 宜蘭回覆預計10/13-17 試產。 10/14 至宜蘭廠教學新設備使用 嘉怡請在本週五前提供三台設備的比對數據 10/17100PCS分析資料 10/21 請宜蘭重測100PCS 10/30 2廠拉回測試，11/6 100PCS領回 11/6-11/7測試，調整流程重新規劃 11/6部門會議處長指示EPT，EPH先行，SQ設備待重新驗證 此項暫結，重新新增整機測試驗證 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/07/18 | 2025/07/25 | 6 | 20 | Complete | 2025/07/28 | 2025/11/18 | 78 | 53.5
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | DN100、DN150樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 請宜蘭製一協助測試 7/24完成DN100、DN150性能測試，但把其中一種規格當成C級表的標準測試，還需另外進行Q1~Q3的測試 8/8重新測試完畢 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/21 | 2025/08/06 | 13 | 40 | Complete | 2025/07/21 | 2025/08/11 | 16
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 樣機性能分析報告 | 樣機性能測試請宜蘭製一協助 7/24 DN100、DN150測試完成，但Q1~Q3還需再測試 7/25整理測試數據 8/11宜蘭製一提供測試數據 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/22 | 2025/08/08 | 14 | 16 | Complete | 2025/07/22 | 2025/08/11 | 15 | 28.5
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/07/23 | 2025/08/12 | 15 | 120 | Active |  |  | 0 | 158.5
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價 | 賴慶樺 | 報價單 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/07/25 | 2025/07/29 | 3 | 0 | Complete | 2025/07/28 | 2025/07/29 | 2 | 8
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 尚未執行 8/12草稿 9/12上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/07/25 | 2025/08/08 | 11 | 20 | Complete | 2025/08/12 | 2025/09/12 | 24
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 9/5與TUV確認完結構後，先組裝測試樣品，確認結構沒問題後才出圖。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/25 | 2025/08/07 | 10 | 16 | Complete | 2025/09/25 | 2025/10/20 | 15 | 63
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 防爆測試報告 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/07/25 | 2025/08/07 | 10 | 8 | Active |  |  | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 電路設計 | 賴慶樺 | 電路板重新layout確認 | 已確認增加探測點 確認是否須開會審核後 治具再行發出 電路板LAYOUT 已完成 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/21 | 15 | 0 | Complete | 2025/08/18 | 2025/11/07 | 56
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件審查 | 郑仁春 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 6 | 0 | Complete | 2025/08/01 | 2025/11/11 | 69
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 尚未執行 9/19 移轉會議完成，打包，送二廠調撥 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 5 | 1 | Complete | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 1 | 1
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 | 尚未收到設備 | 宜蘭製二 | 李嘉怡 |  | 李嘉怡 | 0 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 7 | 1 | Active | 2025/08/13 |  | 0
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 圖面，報價，採購紀錄已上傳 說明書已上傳 測試數據已上傳 10/1 驗收單已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 7 | 4 | Complete | 2025/08/11 | 2025/10/01 | 37
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 14 | 4 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/09/01 | 21 | 60 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 14 | 4 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 产品导入方案评估 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 14 | 20 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/08/08 | 2025/09/18 | 30 | 160 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 防爆證書 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/08/08 | 2025/08/21 | 10 | 8 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 物料采购 | 因总部缺料，实际到材料时间为10/17 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/08/11 | 2025/10/17 | 47 | 0 | Complete | 2025/08/08 | 2025/11/11 | 64
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/08/13 | 2025/08/13 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案 | 鄭貫中 | 先期研究結案會議 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2 | 16 | Active |  |  | 0 | 8.5
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/08/14 | 2025/08/20 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 量桶量槽製作資格申請評估 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/18 | 2025/08/18 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/18 | 2025/08/29 | 10
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 購置標準器(量桶5L、10L、20L、50L) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/19 | 2025/08/19 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/19 | 2025/08/29 | 9
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 標準量桶取得校正報告 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/20 | 2025/08/20 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/20 | 2025/08/29 | 8
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 熱縮套脫落改善 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/08/20 | 2025/12/01 | 70 | 300 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 申請標準器(流量計1m3/h及10m3/h以上各一只) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/21 | 2025/08/25 | 3 | 12 | Complete | 2025/08/21 | 2025/08/29 | 7 | 4
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 0 | 2025/08/21 | 2025/09/10 | 15 | 120 | Active |  |  | 0 | 16
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 产品导入方案评估 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/22 | 2025/09/10 | 14 | 20 | Complete | 2025/08/22 | 2025/11/11 | 54
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價 | 賴慶樺 | 發外製作 | 謙和單已簽核完畢 待電路板完成後再與廠商洽談 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 15 | 0 | Complete | 2025/07/29 | 2025/11/07 | 70 | 8
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 標準流量計取得校正報告 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/26 | 2025/08/26 | 1 | 4 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/29 | 4
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 評估首產及送樣規格及套數 |  | 國內業務處 | 郭俊元 |  | 郭俊元 | 0 | 2025/08/26 | 2025/09/15 | 15 | 16 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 申請度量衡業營業許可程序評估 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/27 | 2025/08/27 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/27 | 2025/08/29 | 3 | 4
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可項目變更相關資料匯整及申請 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2 | 16
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 1 | 2 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/29 | 2025/08/29 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 7 | 16
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可項目變更申請文件審核(標檢局) | 標檢局查核檢附資料，部分資料需修改 待修正後再重新提出申請 | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/09/01 | 2025/09/12 | 10 | 20 | Complete | 2025/10/03 | 2025/10/29 | 16
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产，制作样品 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/09/02 | 2025/10/16 | 30 | 150 | Complete | 2025/09/02 | 2025/11/11 | 47
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/09/11 | 2025/10/01 | 14 | 40 | Complete | 2025/09/11 | 2025/11/11 | 40
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/11 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/22 | 8 | 16 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/22 | 8 | 16 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/11 | 2025/10/13 | 20 | 100 | Active |  |  | 0 | 32
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 實地查核(標檢局) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 1 | 8 | Complete | 2025/10/31 | 2025/11/20 | 15 | 8
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 核發度量衡業營業許可執照(標檢局) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/09/16 | 2025/09/30 | 10 | 8 | Complete | 2025/11/11 | 2025/11/20 | 8
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工況試煉送樣 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/09/16 | 2025/09/30 | 10 | 80 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | QC工程表 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | 8 | 16 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | 8 | 16 | Active |  |  | 0 | 3
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/09/19 | 2025/09/23 | 3 | 8 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/23 | 2025/09/30 | 5 | 8 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可執照正本繳交至財務處(玉香)保管 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/10/01 | 2025/10/01 | 1 | 4 | Complete | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 4
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 5 | 16 | Active |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产：产品（旧款）拆装换新作业 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/10/02 | 2025/10/09 | 5 | 30 | Complete | 2025/09/22 | 2025/11/11 | 33
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽標定及校正 | 何昆達 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/10/02 | 2025/12/01 | 40 | 40 | Complete | 2025/12/01 | 2025/12/10 | 8 | 24
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件修改審查 | 郑仁春 | 設變 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/08 | 2025/10/13 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 旧品换新作业标准建立 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/10/13 | 2025/10/31 | 14 | 20 | Complete | 2025/09/26 | 2025/11/11 | 29
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件修改審查 | 郑仁春 | SOP修正 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/13 | 2025/10/17 | 5 | 0 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/14 | 2025/11/10 | 19 | 0 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 产品试生产（研发生产、样品制做） |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 50 | 2025/10/14 | 2025/11/10 | 19 | 0 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/11 | 7
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 展型案測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/10/14 | 2025/11/25 | 30 | 30 | Pending |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/10/14 | 2025/10/23 | 8 | 32 | Active |  |  | 0 | 16
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 50 | 2025/10/17 | 2025/10/21 | 3 | 50 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/19 | 1
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論會議(機構審查) | 10/16 建專案E251001I1 10/17 機構審查會議 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2 | 4 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/22 | 4 | 4
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案資料準備 | 郑仁春 | 結案會議紀錄 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/20 | 2025/10/23 | 4 | 0 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/10/20 | 2025/10/21 | 2 | 4 | Complete | 2025/08/29 | 2026/01/14 | 93
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖 | 9/2-5 第4版規劃，報價預估 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 9/18 圖面更新拆圖。中方交件。 9/22 圖面調整 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/21 | 2025/10/23 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/10/22 | 2025/11/05 | 10 | 150 | Complete | 2025/10/22 | 2025/12/06 | 32
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 9/2-5 第4版規劃，報價預估 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 9/18 圖面更新拆圖。中方交件。 9/22 圖面調整 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/23 | 2025/10/28 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 三合一模溫機預計11月底到港 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/10/23 | 2025/12/04 | 30 | 100 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 0 | 2025/10/23 | 2025/12/04 | 30 | 100 | Active |  |  | 0 | 15
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 零件製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/10/23 | 2025/11/20 | 20 | 20 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/19 | 13 | 2
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/10/23 | 2025/11/20 | 20 | 20 | Complete | 2025/10/23 | 2026/01/15 | 58
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案資料準備 | 郑仁春 | 結案報告 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/24 | 2025/10/31 | 5 | 0 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 0 | 2025/10/27 | 2025/12/10 | 33 | 16 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | Copy of 物料采购 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/10/28 | 2025/11/10 | 10 | 0 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | TJ4-25100013凱挺 TJ4-25100014中方 TJ4-25100015明發 TJ4-25100016宏庫 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/28 | 2025/10/30 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7 | 4
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 請購單簽核 | TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 TJ4-25100015明發 10/30 11/4詢問進度 11/5已到 TJ4-25100016宏庫 10/30 10/29已到 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/30 | 2025/11/04 | 4 | 32 | Complete | 2025/10/20 | 2025/11/18 | 21 | 3
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | D sub 25P的連接器 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/10/30 | 2025/12/26 | 41 | 32 | Complete | 2025/10/22 | 2026/01/14 | 58
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 旧品换新作业移转车间生产 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2025/11/03 | 2025/11/20 | 14 | 30 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 3 | 0 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 4
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 TJ4-25100015明發 10/3011/4詢問進度 11/5已到 TJ4-25100016宏庫 10/29已到 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/11/04 | 2025/11/10 | 5 | 40 | Complete | 2025/10/27 | 2025/11/18 | 17
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/11/04 | 2025/12/15 | 30 | 24 | Complete | 2025/11/04 | 2026/01/15 | 51 | 8
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 |  | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 0 | 2025/11/04 | 2025/12/26 | 38 | 120 | Active |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/17 | 8 | 60 | Complete | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 1
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | MP發行 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/11/06 | 2025/11/10 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 驗證測試 | 郑仁春 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/11/06 | 2025/11/10 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/11/06 | 2025/12/15 | 28 | 104 | Complete | 2025/11/06 | 2026/01/15 | 49 | 46
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 电路Layout图 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/10 | 3 | 0 | Complete | 2026/01/07 | 2026/01/07 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 時程規劃/人員安排 | 已完成時程規劃及人員安排 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2 | 8 | Complete | 2025/11/06 | 2025/11/06 | 1 | 6.5
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 10/27-31 機構組裝 11/5 配電箱安裝，11/7 載具配線解焊協助 11/17機構已完成，待電腦安裝電控箱配線。 11/6部門會議處長指示EPT，EPH先行 11/28 電腦安裝定位，更換掛線螺絲 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/11/10 | 2025/11/28 | 15 | 40 | Complete | 2025/10/27 | 2025/12/12 | 35 | 24
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 開發企劃書 | 已完成開發企畫書 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/11/10 | 2025/11/21 | 10 | 40 | Complete | 2025/11/10 | 2025/12/01 | 16 | 96.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/11 | 2025/11/13 | 3 | 0 | Complete | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 3 | 0 | Complete | 2025/11/13 | 2025/11/17 | 3
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | 9 | 65 | Complete | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/19 | 2025/12/02 | 10 | 0 | Complete | 2025/11/27 | 2025/12/04 | 6
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产，制作样品（全新产品） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/10 | 14 | 30 | Active | 2025/12/10 |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 | 12/15~16 安裝水槽到測試台之間管路 12/17 工研院量筒校正 12/26組裝測試台出水道量筒間的管道 12/30機構組裝完成，待整體機台測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/26 | 25 | 5 | Complete | 2025/12/01 | 2026/01/15 | 32 | 201.5
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/26 | 25 | 5 | Complete | 2025/11/21 | 2026/01/15 | 38 | 168
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/11/24 | 2026/01/12 | 34 | 40 | Complete | 2026/01/05 | 2026/01/14 | 8
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2025/11/25 | 2025/12/30 | 25 | 40 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 專案時程規劃 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/11/25 | 2025/11/25 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 | 7
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 0 | 2025/11/26 | 2025/12/02 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/11/26 | 2025/12/08 | 9 | 8 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/11/27 | 2025/12/02 | 4 | 25 | Active |  |  | 0 | 12
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具設計 | 賴慶樺 | 設計資料 | 沿用舊版資料 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/11/28 | 2025/12/11 | 10 | 0 | Complete | 2025/11/19 | 2025/12/10 | 16
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 1/14 完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/11/28 | 2026/01/12 | 30 | 8 | Complete | 2026/01/14 | 2026/01/14 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 1 | 2 | Complete | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2 | 1
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/12/01 | 2026/01/13 | 30 | 200 | Complete | 2025/12/19 | 2026/01/15 | 18
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | 第三次生產 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/01 | 2026/01/12 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽標定及校正 | 何昆達 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2025/12/02 | 2026/01/28 | 40 | 40 | Active |  |  | 0 | 8
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第三次製作 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/02 | 2026/01/13 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/03 | 2025/12/16 | 10 | 50 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/03 | 2025/12/09 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/12/03 | 2025/12/12 | 8 | 0 | Complete | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 跨部門會議 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 1 | 2 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 研發內部審查會議記錄 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/12/04 | 2025/12/04 | 1 | 3 | Active |  |  | 0 | 3.5
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 68
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 39
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 研發企劃會議紀錄 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/05 | 1 | 3 | Active |  |  | 0 | 2
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 調整流程重新規劃驗證 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 0 | 2025/12/08 | 2025/12/16 | 7 | 0 | Pending |  |  | 0 | 1
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/10 | 2025/12/10 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/29 | 12 | 50 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/24 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 專案時程規劃 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/11 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/17 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 0.5
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/18 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 45.5
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/16 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2 | 20 | Active |  |  | 0 | 23
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具製作 | 賴慶樺 | 治具配置 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2025/12/15 | 2026/01/13 | 20 | 0 | Pending |  |  | 0 | 20
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 測試項目規劃彙整 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/12/15 | 2025/12/19 | 5 | 16 | Active |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | 9 | 0 | Complete | 2025/12/15 | 2025/12/23 | 7
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發內部審查會議記錄 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 產品開發風險評估表 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | C.結案 | 蘇漢城 | 驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/19 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/23 | 5 | 35 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 提案審查會議記錄-跨部門 (推廣型號及數量) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2025/12/18 | 2026/01/23 | 25 | 40 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2025/12/18 | 2026/01/13 | 17 | 40 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 產品功能驗證計畫 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 樣品請購(塑膠*3、金屬*4) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/18 | 2026/01/09 | 15 | 20 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 驗證治具設計(DN10、DN15、DN20、DN25、DN32夾具) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 代客戶申請ML及TR | 因前期 Schedule Delay(電路設計變更, 機構防爆測試前期 Sample 準備 & 部分項目自行檢測 ), 後續會更新及追上 Schedule 進度. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 5 | 8 | Active | 2025/12/23 |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/19 | 19 | 32 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/15 | 17 | 40 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/13 | 15 | 96 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 12/26 才收到任務資訊, 向專案負責人確認治具需求中.(Ongoing) 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. 待 Sample 定版需聯繫廠商(泱科)進行治具合模確認製作.(TBD) (需製作 report 探針位置及方向性)(提供Sample給廠商合模) 2. 目前狀況: 系統顯示專案任務,但 PCBa尚未確定, 待Allen(志豪)提供Samplec.後續向廠商提治具需求. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 20 | 60 | Active | 2025/12/26 |  | 0 | 10
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | QC工程表 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 8 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 進料檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 8 | Active |  |  | 0 | 3
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 4 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 4 | Active |  |  | 0 | 4
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCB 圖面 | 1/20 npn 送洗待電路測完再進行PCB圖面,pnp 尚未送洗 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 2 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 5 | 1 | Active |  |  | 0 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 20 | 60 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 20 | 40 | Complete | 2026/01/05 | 2026/01/15 | 9 | 8
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/24 | 2025/12/31 | 5 | 35 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/26 | 2025/12/30 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 驗證治具製作 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/12/26 | 2026/01/09 | 10 | 8 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 資料已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 90 | 2025/12/29 | 2026/01/12 | 10 | 5 | Active | 2026/01/15 |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 | 1/2跑水測試 1/6管件漏水補焊接 1/13 六號線昆達DN20長時間測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/12 | 10 | 5 | Complete | 2026/01/02 | 2026/01/15 | 10 | 61
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 30 | 2025/12/29 | 2026/02/09 | 30 | 0 | Active | 2025/12/25 |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/07 | 7 | 0 | Complete | 2026/01/02 | 2026/01/08 | 5 | 16
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2025/12/30 | 2026/01/13 | 10 | 150 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project Development | 鄭貫中 | 生產設備建立 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/08 | 2026/02/04 | 20 | 50 | Active |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2 | 0 | Complete | 2026/01/08 | 2026/01/08 | 1 | 12
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-GPX認證報價 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | GPX簽訂認證合約 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/14 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 樣品性能驗證 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/23 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具製作 | 賴慶樺 | 功能驗證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/13 | 2026/01/26 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/13 | 2026/01/19 | 5 | 3 | Active |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | 第三次PVT-QA驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/13 | 2026/02/23 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/14 | 2026/01/23 | 8 | 60 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/14 | 2026/01/22 | 7 | 30 | Active |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第三次PVT-QA |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/14 | 2026/02/24 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-GPX產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/14 | 2026/01/27 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/20 | 2026/01/26 | 5 | 3 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project Development | 陳威諭 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 75 | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 10 | 60 | Active | 2025/12/08 |  | 0 | 32
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/23 | 2026/02/02 | 7 | 30 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/26 | 2026/02/05 | 9 | 65 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Design Verification Test | 陳奕宏 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/26 | 2026/02/06 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | C.結案 | 蘇漢城 | 驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/27 | 2026/02/02 | 5 | 3 | Active |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX認證資料準備 | 賴慶樺 | GPX產品資料整理提供及更新 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/27 | 2026/02/23 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 蔣永華 |  | 蔣永華 | 0 | 2026/01/28 | 2026/02/03 | 5 | 24 | Pending |  |  | 0 | 2
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2026/01/28 | 2026/01/30 | 3 | 24 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/01/29 | 2026/02/25 | 15 | 96 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Design Verification Test | 彭志豪 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/29 | 2026/02/11 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查GPX | 賴慶樺 | GPX文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/03 | 2026/02/05 | 3 | 10 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/06 | 2026/03/27 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/06 | 2026/02/24 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查GPX | 賴慶樺 | GPX 相關文件修訂 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/02/09 | 2026/03/02 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 工況試煉送樣 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/09 | 2026/02/13 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | QC工程表 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/11 | 2026/02/11 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工況試煉送樣 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/02/12 | 2026/03/05 | 10 | 16 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/02/12 | 2026/04/09 | 33 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品檢驗記錄 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | SOP (測試) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/13 | 2026/02/23 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | DVT-QA測試 | 尚未收到委測 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/02/23 | 2026/03/13 | 14 | 80 | Active |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/02/24 | 2026/03/02 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/24 | 2026/03/03 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 8.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2026/02/26 | 2026/03/31 | 23 | 5 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/26 | 2026/02/26 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/09 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/23 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/05 | 3 | 16 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/04 | 2026/03/10 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 34
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案資料準備 | 汪佳凯 | 結案會議紀錄 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/04 | 2026/03/04 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | GPX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/03/04 | 2026/03/24 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案資料準備 | 汪佳凯 | 結案報告 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/05 | 2026/03/18 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/10 | 2026/03/10 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/11 | 2026/03/24 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/11 | 2026/03/11 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/12 | 2026/03/25 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/03/16 | 2026/04/07 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | QC工程表 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 機構圖面 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 5 | 8 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project Development | 鄭貫中 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/03/23 | 2026/04/14 | 15 | 96 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/23 | 2026/04/07 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/03/24 | 2026/05/21 | 40 | 160 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | DVT-QA測試報告簽核 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/03/24 | 2026/03/26 | 3 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/24 | 2026/05/07 | 30 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2QC工程表 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 新零件進料檢驗基準 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2產品檢驗記錄 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2-SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 24 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/24 | 2026/03/26 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | GPX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/03/24 | 2026/03/30 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/25 | 2026/03/27 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2026/03/26 | 2026/03/30 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/30 | 2026/04/09 | 7 | 30 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/30 | 2026/04/01 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2026/03/31 | 2026/04/02 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/04/10 | 2026/04/20 | 7 | 30 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/04/14 | 2026/04/14 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/04/14 | 2026/04/17 | 4 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/04/15 | 2026/05/06 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/04/21 | 2026/04/23 | 3 | 10 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2026/04/23 | 2026/05/05 | 8 | 4 | Active | 2026/01/21 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/04/23 | 2026/05/21 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/06 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 工程試製(RD主導) |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/05/04 | 2026/06/17 | 33 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | DVT-QA測試報告、簽核 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/11 | 3 | 4 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | QC工程表 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 進料檢驗基準(表單QR-B-15) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品檢驗記錄 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 15 | 32 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2026/05/12 | 2026/06/11 | 23 | 5 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | CNPA49第4版型式認證送測(DN80、DN100)各5只 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/12 | 2026/07/07 | 40 | 160 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 證書取得並上傳(BPM) |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/29 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 取得防爆認證測試報告 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/29 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN13-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/05/22 | 2026/05/28 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN20-500只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN25-500只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2-機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 10 | 24 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/08 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/08 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/08 | 8 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | OTC送樣承認 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2026/06/01 | 2026/06/12 | 10 | 16 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN40-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/06/05 | 2026/06/11 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN50-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/06/05 | 2026/06/11 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/06/12 | 2026/06/24 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/06/18 | 2026/06/18 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | 1 | 3 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | DN80工程試製 or 工況分析報告(包含備料) |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/07/08 | 2026/07/28 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/07/08 | 2026/07/21 | 10 | 24 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | DN100工程試製 or 工況分析報告 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/07/22 | 2026/07/28 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/08/03 | 2026/08/12 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 1 | 3 | Pending |  |  | 0

## PLM001-財務計算用
專案編號 | 專案名稱 | WBS層級名稱 | 專案負責人 | 任務名稱 | 描述/延遲原因 | 部門名稱 | 任務負責人 | 專案指派 | 人員 | 任務完成度 | 預計開始日 | 預計結束日 | 日期轉換 | 工期 | 預計工時 | 任務狀態 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際天數 | 實際工時 | 結案日期
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | MT107-L100135D0001 組合圖與BOM派料不同 加長管長度公式為L+1.5mm 派料沒有加1.5mm | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 100 | 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024-07-02 | 3 | 20 | Complete | 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 王淑瑤 | 100 | 2024/07/03 | 2024/07/03 | 2024-07-03 | 1 | 8 | Complete | 2024/08/01 | 2024/08/01 | 1
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 6/24開立工單TB7-24060166，預計7/24完工 | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 100 | 2024/07/04 | 2024/07/08 | 2024-07-08 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/08 | 2024/11/12 | 90
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) | 6/24缺料HP411-AIR001A212與EPTCE1M-0001。6/25研發入庫EPTCE1M-0001共3PCS，7/4 料件HP411-AIR001A212入庫300PCS。EPTBM1S-MB02060001延長管7/12精機車製完成。製一焊接7/15完成 | 採購課 | 曾瑞琳 |  | 曾瑞琳 | 100 | 2024/07/09 | 2024/07/22 | 2024-07-22 | 10 | 50 | Complete | 2024/07/22 | 2024/11/12 | 80
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案目標、時程與人力規劃 | 完成專案排程 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/07/17 | 2024/07/30 | 2024-07-30 | 10 | 40 | Complete | 2024/07/17 | 2024/08/16 | 23 | 27 | 2024/09/18
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Design Verification Test | 蘇哲弘 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/08 | 2024-08-08 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 工況試煉送樣 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/01 | 2024-08-01 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 軟/韌體設計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/08 | 2024-08-08 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | Placement規劃 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024-07-22 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 樣品製作(PCBA) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/08/01 | 2024-08-01 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0 | 23
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 研發內部審查會議記錄 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2024-07-19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 產品開發風險評估表 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2024-07-19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2024-07-19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project preparation needs | 蘇哲弘 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/19 | 2024/07/19 | 2024-07-19 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 2024-07-24 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 2024-07-24 | 3 | 10 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級 | 已確認認證需求 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2024-07-23 | 2 | 12 | Complete | 2024/07/22 | 2024/08/08 | 14 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/08/02 | 2024-08-02 | 10 | 40 | Complete | 2024/07/30 | 2024/08/08 | 8 | 32 | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 2024-07-24 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 2024-07-24 | 3 | 10 | Complete | 2024/07/24 | 2024/08/08 | 12 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級、認證資料準備 | 已確認認證需求 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2024-07-23 | 2 | 12 | Complete | 2024/07/22 | 2024/08/08 | 14 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-EPD產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/07/22 | 2024/08/02 | 2024-08-02 | 10 | 40 | Complete | 2024/07/30 | 2024/08/08 | 8 |  | 2024/11/28
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 產品驗證企劃書 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/22 | 2024/08/09 | 2024-08-09 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構設計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/22 | 2024/08/09 | 2024-08-09 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0 | 2.5
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電路設計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/22 | 2024/08/09 | 2024-08-09 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 產品性能驗證 | 丁智軒 | DVT-QA測試(功能與安全性測試) | Q240704G1-AC205-01-D2-001 | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 2024-07-24 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/15 | 2024/08/20 | 27 |  | 2024/11/05
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | PC312-22316B6501線材7/4檢驗完成入庫。EPTBM1S-MB02060001加長管7/11精機加工檢驗完成入庫。HP411-AIR001A212快速接頭7/17檢驗完成入庫。 | 品檢部 | 許宏旭 |  | 許宏旭 | 100 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 2024-07-29 | 5 | 30 | Complete | 2024/07/29 | 2024/11/12 | 75 | 4
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電路Layout圖 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 2024-07-29 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 產品性能驗證 | 丁智軒 | DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/07/25 | 2024/07/29 | 2024-07-29 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/15 | 2024/08/20 | 27 |  | 2024/11/05
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 時程規劃/人員安排 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/07/29 | 2024/08/23 | 2024-08-23 | 20 | 16 | Complete | 2024/07/29 | 2024/08/28 | 23 | 2 | 2025/10/20
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 8/8生產完成入庫 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 2024-08-05 | 5 | 30 | Complete | 2024/08/05 | 2024/11/12 | 70 | 43.5
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | PCB製作 (外包) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 2024-08-05 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 3
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 產品性能驗證 | 丁智軒 | DVT-QA測試(測試報告撰寫) |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/07/30 | 2024/08/01 | 2024-08-01 | 3 | 20 | Complete | 2024/07/15 | 2024/08/20 | 27 |  | 2024/11/05
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/07/31 | 2024/08/27 | 2024-08-27 | 20 | 80 | Complete | 2024/08/01 | 2024/09/10 | 29 | 90 | 2024/09/18
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT認證報價 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/08 | 2024-08-08 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 1 |  | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-EPD產品報價 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/08 | 2024-08-08 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/27 | 3 |  | 2024/11/28
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 技術文件製作 | 丁智軒 | 型錄、DM(發起PLM提供給FAE) | 已提供給FAE，10/4已發行 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/08 | 2024-08-08 | 5 | 30 | Complete | 2024/08/08 | 2024/09/30 | 37 | 8 | 2024/11/05
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 成品檢驗治具設計 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 100 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 10 | 40 | Complete | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 5 | 1 | 2024/11/05
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 開案準備文件 | 張良琪 | 研發內部審查會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/08/05 | 2024/08/23 | 2024-08-23 | 15 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Project preparation needs | 簡振芳 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/08/05 | 2024/08/05 | 2024-08-05 | 1 | 8 | Complete | 2024/08/05 | 2024/08/08 | 4 | 12 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 軟體/韌體設計 | 簡振芳 | 軟/韌體設計 | 1.新增外掛四線式LCD顯示模組 2 調試軟體修正頁面功能如下 ０ 所有功能共分四頁，系統狀態，參數設定，系統設定，工程設定 1. 未輸入密碼時，只會顯示第一頁(系統狀態) 2. 輸入密碼為vortex，顯示第一頁(系統狀態)~第三頁(系統設定) 3. 輸入密碼為8013，顯示全部頁數 4. 第一頁(系統狀態)只能顯示無法進行寫入 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 100 | 2024/08/05 | 2024/09/30 | 2024-09-30 | 40 | 40 | Complete | 2024/08/10 | 2024/09/25 | 32 | 24 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構設計 | 於8/7設計完成，零件發給供應商做詢價 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 2024-08-16 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/05 | 2024/08/09 | 5 | 50 | 2025/03/05
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 | 9/3送PVT-QA驗證。10/30報告送出簽核。12/3報告格式錯誤，終止流程。12/4重新送簽，12/10簽核完成 | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/08/06 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 90 | 300 | Complete | 2024/09/10 | 2024/12/13 | 67 | 80
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Design Verification Test | 簡振芳 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2024/08/06 | 2024/08/26 | 2024-08-26 | 15 | 16 | Complete | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2 |  | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電子新零件承認 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 2024-08-12 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 電路設計 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 2024-08-13 | 5 | 40 | Complete | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 6 | 16 | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 軟/韌體審查單 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 2024-08-08 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 | 8 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT產品組合圖、零件圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 | 10 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT材質證明 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 | 4 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT硬體線路圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT測試樣機製作 | 已將EPT相關零件交付給專案負責人 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/29 | 2024-08-29 | 15 | 60 | Complete | 2024/10/16 | 2024/10/28 | 9 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT零件清單(EOM or BOM) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 20 | Complete | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 1 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 | 16 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL產品組合圖、零件圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL材質證明 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL硬體線路圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 | 8 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX產品組合圖、零件圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 | 4 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX材質證明 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/28 | 5 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX硬體線路圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX測試樣機製作 | SD20/SD21/SDX5 UL認證樣品 2024/10/25寄出;目前SD20還有2種形式尚未提供,預計2024/11/7提供. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/29 | 2024-08-29 | 15 | 60 | Complete | 2024/09/30 | 2024/10/25 | 19 | 14 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX零件清單(EOM or BOM) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/28 | 10 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | SDX/SDL/EPT簽訂認證合約 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/13 | 2024-08-13 | 3 | 10 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/28 | 6 |  | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD產品目錄或DM、編碼原則、操 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/27 | 6 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD產品組合圖、零件圖 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2 | 10.5 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD材質證明 | EDP改善零件所使用皆為與原本相同，無須更新材質證明。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 40 | Active | 2024/08/26 |  | 0 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD硬體線路圖 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 6 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD PCB Layout 圖 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/27 | 6 | 4 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD測試樣機製作 | 9/12 完成並交給CSA | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/29 | 2024-08-29 | 15 | 60 | Complete | 2024/09/01 | 2024/09/19 | 13 | 16 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD零件清單(EOM or BOM) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 8 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD 鐵牌or貼紙 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 10 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/27 | 5 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | EPD簽訂認證合約 | CSA正是報價尚未提供 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/13 | 2024-08-13 | 3 | 10 | Complete | 2024/08/13 | 2024/08/30 | 14 |  | 2024/11/28
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構審查單 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/09 | 2024/08/09 | 2024-08-09 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 硬體審查單 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/09 | 2024/08/09 | 2024-08-09 | 0 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/09 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0 | 11
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 技術文件製作 | 丁智軒 | 操作手冊(發起PLM提供給FAE) | ECX8 配線方式繪製於承認圖面上，無須手冊 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/08/09 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 5 | 30 | Complete | 2024/08/29 | 2024/09/30 | 22 |  | 2024/11/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構圖面修改 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/12 | 2024/08/13 | 2024-08-13 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 電子半成品 EOM |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024-08-14 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 硬體審查單 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 2 | 8 | Complete | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2 | 25 | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構新零件承認 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 产品防爆型式及认证等级确定 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 2024-08-21 | 5 | 20 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/20 | 4 | 11 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 市售产品规格调查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/15 | 2024/08/15 | 2024-08-15 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/15 | 2024/08/15 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | Placement規劃 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024-08-19 | 2 | 8 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 3 | 48 | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構半成品 EOM |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 2024-08-21 | 4 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 成品檢驗治具製作 | 完成 且確定功能沒問題 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/29 | 2024-08-29 | 10 | 40 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/15 | 4 |  | 2024/11/05
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 竞品规格及工艺比对 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 2024-08-16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 研发开案计划书 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 2024-08-16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 设计专案人员分配 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 2024-08-16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/16 | 2024/08/16 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構審查單 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/19 | 2024/08/19 | 2024-08-19 | 1 | 4 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 1.5 | 2025/03/05
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 研发专案设计任务书制定 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/19 | 2024/08/19 | 2024-08-19 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/19 | 2024/08/18 | 0 | 1 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 设计可行性方案（技术/市场/成本） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/19 | 2024/08/19 | 2024-08-19 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/19 | 2024/08/18 | 0 | 3.5 | 2025/10/30
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 2024-08-26 | 5 | 24 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/23 | 4 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構件打樣製作 | 零件於10/1全部進料 9/23 委外廠商川正回覆預計10/2完成 9/13 固定座.法蘭.阻流器已到廠，導管預計9/20廠內蔡師傅做完前製程車加工，再委外給廠商銑加工 8/16 零件發包加工請購單送簽 8/7 零件請廠商報價打樣費用 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/20 | 2024/10/01 | 2024-10-01 | 30 | 16 | Complete | 2024/08/07 | 2024/10/17 | 50 | 62 | 2025/03/05
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 料件清单确认（BOM） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 3 | 6 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 3 | 8 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project preparation needs | 汪佳凯 | 送样厂商及数量确认（客户调查） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2024-08-21 | 2 | 4 | Complete | 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2 | 4 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构设计 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 2024-08-21 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 1 | 13 | 2025/10/30
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构图面绘制 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 2024-08-21 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/21 | 2024/08/21 | 1 | 1 | 2025/10/30
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 機構開模 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/22 | 2024/09/27 | 2024-09-27 | 26 | 0 | Pending |  |  | 0 | 23.5
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 专案排程规划 | 专案排程规格表即PLM里面的专案计划 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024-08-22 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 1 | 5 | 2025/05/18
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | DVT-QA樣機EOM建立 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/23 | 2024/08/23 | 2024-08-23 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 认证产品型号/规格确认 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024-08-26 | 2 | 16 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2 | 4 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 制定零部件《请购单》 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024-08-26 | 2 | 4 | Complete | 2024/08/23 | 2024/08/27 | 3 | 4 | 2025/10/30
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 法規申請文件清單 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 5
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品目錄或DM |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 5 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品編碼原則 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品操作手冊 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/09/04 | 4
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品組合圖 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 1
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品零件圖 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 3 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 開案準備文件 | 張良琪 | 提案審查會議紀錄-跨部門 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 開發企劃書 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 5 | 24 | Complete | 2024/08/12 | 2024/09/05 | 19 |  | 2025/10/20
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Project Development | 蘇哲弘 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 2024-08-26 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 研發內部審查會議記錄 | 9/5 會議召開 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 2024-08-26 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/05 | 2024/11/11 | 46 | 9
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 100 | 2024/08/26 | 2024/09/06 | 2024-09-06 | 10 | 8 | Complete | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構審查單 | 10/28 會議召開 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/26 | 2024/08/26 | 2024-08-26 | 1 | 4 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/11 | 11
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構設計 | 10/28 請新廠商報價中 10/21 DN40設計完成 9/30 DN40設計中，DN15/20報價中 9/25 DN15/20設計完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/26 | 2024/10/18 | 2024-10-18 | 38 | 150 | Complete | 2024/09/20 | 2024/11/11 | 36 | 324
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | PCB製作(外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/08/27 | 2024/09/06 | 2024-09-06 | 9 | 4 | Complete | 2024/08/23 | 2024/09/24 | 22 |  | 2025/03/05
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Design Verification Test | 蘇哲弘 | DVT-QA測試 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/27 | 2024/09/16 | 2024-09-16 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Design Verification Test | 蘇哲弘 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/08/27 | 2024/09/16 | 2024-09-16 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 前期防爆相关信息收集 | 郑仁春 | 预算书 | SIS2隔爆取证预算表 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 2024-08-27 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/22 | 2024/08/26 | 3 | 2 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 采购样机所需零件并验收 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/08/27 | 2024/09/13 | 2024-09-13 | 14 | 18 | Complete | 2024/08/27 | 2024/09/13 | 14 | 18 | 2025/10/30
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Project preparation needs | 葉宏政 | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) | DN15、DN20、DN40其操作方式、外觀造型及材質選用，皆與DN25相同，就沒特別在重新召開會議說明產品規格，只通知新規格在開發ˋ中。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 2024-08-27 | 1 | 4 | Complete | 2024/08/27 | 2025/02/19 | 119
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發內部審查會議記錄 | 9/2研發會議決議, 該專案先停案封存 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 2024-08-28 | 1 | 4 | Active | 2024/09/10 |  | 0 |  | 2024/09/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品原理图（or方块图） |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 2024-08-28 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 2 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品零件图 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/09/10 | 2024-09-10 | 10 | 60 | Complete | 2024/08/27 | 2024/09/05 | 8 | 6 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品组合图 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/09/10 | 2024-09-10 | 10 | 60 | Complete | 2024/08/28 | 2024/09/05 | 7 | 19 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品铭牌图 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 2024-08-28 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 | 1.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品说明书/操作手册 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 2024-08-28 | 1 | 6 | Complete | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 | 2.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 产品企业标准 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/09/03 | 2024-09-03 | 5 | 30 | Complete | 2024/09/03 | 2024/09/03 | 1 | 3 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 防爆电气产品CCC认证产品描述报告 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024-08-29 | 2 | 12 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 2.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | SITIIAS_NEPSI CCC工厂检查调查问卷 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024-08-29 | 2 | 12 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 3.5 | 2025/05/18
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆技术资料准备 | 郑仁春 | 公司营业执照 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 2024-08-28 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 1 |  | 2025/05/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/08/29 | 2024/09/03 | 2024-09-03 | 4 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT認證資料準備 | 賴慶樺 | EPT Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 2024-09-11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 2024-09-11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX認證資料準備 | 賴慶樺 | SDX Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 2024-09-11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/25 | 4 |  | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD認證資料準備 | 賴慶樺 | EPD Critical Component 清單列表 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/29 | 2024/09/11 | 2024-09-11 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 |  | 2024/11/28
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查EPT | 賴慶樺 | EPT文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 64 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查EPT | 賴慶樺 | EPT 機構相關文件修訂 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/12 | 2024/09/12 | 1 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDL | 賴慶樺 | SDL 文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 80 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDL | 賴慶樺 | SDL 機構相關文件修訂 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/12 | 2024/09/12 | 1 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDX | 賴慶樺 | SDX 文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 56 | 2025/05/22
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 20 | Complete | 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2 | 48 | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 機構相關文件修訂 | 11/19 修改成品工程圖，將電源板從AC改成DC 11/1 修改成品工程圖，新增Viton材質O-ring 8/2 完成防爆認證用相關工程圖(英文版) | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 40 | Complete | 2024/08/01 | 2024/11/20 | 78 |  | 2024/11/28
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 認證單位文件審查EPD | 賴慶樺 | EPD 硬體相關文件修訂 | 9/25 應CSA要求，提供相關文件做修改 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2024/08/30 | 2024/09/12 | 2024-09-12 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 5 |  | 2024/11/28
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 產品檢驗基準 | 完成 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 100 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024-08-30 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 1 |  | 2024/11/05
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/2 宜蘭製二 FG指撥切換8P轉6P轉接頭 不良 | 指撥開關更換 斷線接回 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 2024-09-02 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 1 | 2 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 開案準備文件 | 張良琪 | 預算書 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 2024-09-06 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 2024-09-04 | 3 | 4 | Complete | 2024/09/05 | 2024/09/05 | 1 | 2 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 2024-09-02 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 3 | 2
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發企劃書 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 100 | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 2024-09-02 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/02 | 2024/12/03 | 65
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 震動盤控制器已更換完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/03 | 2024/10/31 | 2024-10-31 | 41 | 0 | Complete | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 1 | 63 | 2025/03/11
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 產品檢驗記錄 | 完成 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 100 | 2024/09/03 | 2024/09/03 | 2024-09-03 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2 |  | 2024/11/05
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 3D圖面設計 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/09/04 | 2024/09/13 | 2024-09-13 | 8 | 0 | Complete | 2024/09/04 | 2024/09/24 | 14 |  | 2024/11/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/4 水錶壓鉛封治具 | 控制箱已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/04 | 2024/09/06 | 2024-09-06 | 3 | 0 | Complete | 2024/09/04 | 2024/10/11 | 26 | 14 | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/09/04 | 2024/10/02 | 2024-10-02 | 20 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2024/09/04 | 2024/10/02 | 2024-10-02 | 20 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 液晶LCD規格書與界面定義(設計審查) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 2024-09-18 | 10 | 64 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構設計(DN25) |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 徐崇耀 | 0 | 2024/09/04 | 2024/10/17 | 2024-10-17 | 30 | 120 | Active |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | SOP | 完成 | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 100 | 2024/09/04 | 2024/09/10 | 2024-09-10 | 5 | 40 | Complete | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 5 |  | 2024/11/05
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project preparation needs | 彭志豪 | 跨部門會議 | 此專案是光電液位開關進行低壓射出型的展型，針對SD20系列與SD21，會採取設計變更的方式，產品規格維持原來，不會變動。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/09/05 | 2024/09/09 | 2024-09-09 | 3 | 8 | Complete | 2024/09/09 | 2024/10/09 | 22 | 1 | 2025/10/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构图面修改 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/05 | 2024/09/05 | 2024-09-05 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 1 | 3 | 2025/10/30
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案時程與人力規劃 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/09/06 | 2024/09/10 | 2024-09-10 | 3 | 12 | Complete | 2024/09/06 | 2024/09/30 | 16 | 14 | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/9 TAB2110電測治具插頭 | 已完成給製一 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/09 | 2024-09-09 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/09 | 2024/09/11 | 3 | 4 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 底層元件驅動 | 專案重啟後狀態立即已delay，造成專案未進行時，狀態已delay，且欄位只能修改實際開始日期，完成百分比，實際完成日期欄位，無法修改，無法反映實際工作狀態 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 2024-09-13 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/14 | 2024/11/18 | 26 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | 電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 2024-09-13 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 | 16 | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 產品結構設計 | 9/3 完成三款插入式外型設計 9/10 完成方形插入ˋ式初版外型與機構設計 9/18 完成卡盤ECP1內部機構設計，因只能賣給一間客戶，開會討論將現有ECP1庫存直接加工修改 9/24 完成加工修改版，正在發包階段 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/23 | 2024-09-23 | 10 | 0 | Complete | 2024/09/03 | 2024/09/25 | 16 | 149 | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | PCBA樣品製作 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024-09-10 | 2 | 16 | Complete | 2024/09/02 | 2024/09/24 | 16 |  | 2025/03/05
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化電路設計 | 2024/9/19完成電路設計 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 2024-09-19 | 7 | 8 | Complete | 2024/09/10 | 2024/09/27 | 13 | 16 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化電路設計 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 2024-09-19 | 7 | 0 | Complete | 2024/09/10 | 2024/12/23 | 73 |  | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Design Verification Test | 陳俊儒 | 產品驗證企劃書 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計 驗證計畫 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 10 | 16 | Complete | 2025/02/01 | 2025/08/08 | 131
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Project preparation needs | 陳俊儒 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 100 | 2024/09/10 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 10 | 8 | Complete | 2024/11/29 | 2024/11/29 | 1
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電路設計 | 確認線路及使用物料 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024-10-08 | 20 | 120 | Complete | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 1
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Project preparation needs | 黃胤綸 | RMA記錄問題整理 | 已上傳RMA/廠務/上海所反應SEX異常整理內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/09/11 | 2024/09/13 | 2024-09-13 | 3 | 16 | Complete | 2024/09/11 | 2025/01/09 | 84 | 10.5 | 2025/09/23
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 填写网上申请资料并上传附件 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/09/11 | 2024/09/11 | 2024-09-11 | 1 | 6 | Complete | 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2 | 2 | 2025/05/18
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 無貼紙，以雷雕取代，已在電二雷雕機建立檔案 檔名:ECX8 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/09/11 | 2024/09/13 | 2024-09-13 | 3 | 20 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/11 | 2 |  | 2024/11/05
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 认证申请受理 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/09/12 | 2024/09/19 | 2024-09-19 | 5 | 20 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 |  | 2025/05/18
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 10/30 CSA拜訪並驗證完成。 | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2024/09/13 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 20 | 100 | Complete | 2024/10/25 | 2024/11/01 | 6 | 70.5 | 2024/11/28
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證單位文件審查 | 楊瑞洋 | 文件上網及審查 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/09/16 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 75 | 8 | Complete | 2025/11/13 | 2025/11/12 | 0
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 通訊功能開發 | 專案重啟後狀態立即已delay，造成專案未進行時，狀態已delay，且欄位只能修改實際開始日期，完成百分比，實際完成日期欄位，無法修改，無法反映實際工作狀態 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 100 | 2024/09/16 | 2024/09/26 | 2024-09-26 | 8 | 0 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/18 | 16 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | 硬體審查 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/09/16 | 2024/09/16 | 2024-09-16 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 机构新零件承认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/16 | 2024/09/16 | 2024-09-16 | 1 | 1 | Complete | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 1 | 1 | 2025/10/30
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/09/18 | 2024/09/25 | 2024-09-25 | 6 | 0 | Complete | 2024/09/06 | 2024/09/24 | 12 |  | 2024/11/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | Placement | 10/14尚未收到資料,10/17收電路圖佈圖完成 待工程師確認 10/28LAYOUT完成 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/09/18 | 2024/09/20 | 2024-09-20 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/17 | 2024/10/25 | 7 |  | 2024/11/20
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/09/18 | 2024/10/08 | 2024-10-08 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | QC工程表 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 進料檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 產品檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 產品檢驗記錄 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 电路规划 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/18 | 2024/09/18 | 2024-09-18 | 1 | 1 | Complete | 2024/09/18 | 2024/09/18 | 1 | 25 | 2025/10/30
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/19 粉塵測場馬達換位子 | 線路修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 2024-09-19 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 | 2 | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 產品韌體功能技術文件 |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 0 | 2024/09/19 | 2024/10/02 | 2024-10-02 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 電路設計(電池/MCU/感測電路/探頭) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/09/19 | 2024/10/09 | 2024-10-09 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 液晶LCD確認供應商與開模 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/09/19 | 2024/10/24 | 2024-10-24 | 25 | 24 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL測試樣機製作 | 11/5已送出樣品 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/09/19 | 2024/10/31 | 2024-10-31 | 30 | 60 | Complete | 2024/11/01 | 2025/01/09 | 49 | 139.5 | 2025/05/22
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構設計 | 11/01 完成表頭相關零件設計3D圖面。 11/21完成感測器外殼個零件工程圖面。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/09/19 | 2024/10/09 | 2024-10-09 | 15 | 120 | Complete | 2024/10/28 | 2024/11/21 | 19 | 167.5
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 电子新零件承认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024-09-20 | 2 | 4 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 | 2 | 2025/10/30
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5與SDX201優化硬體審查單 | 2024/9/26召開硬體審查會議 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2024-09-20 | 1 | 4 | Complete | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2 | 1 | 2025/10/20
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 认证申请书打印盖章上传 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2024-09-20 | 1 | 6 | Complete | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 1 | 1.5 | 2025/05/18
M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 檢驗文件/治具製作 | 丁智軒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2024-09-20 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 3 |  | 2024/11/05
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 生產不穩定問題釐清 | 9/09 新增M12內襯外插式新結構模具修改。 09/18 完成電子塑膠表頭模具修改。 10/14 完成DN13~DN25葉片模具修改。 10/30 完成電子塑膠表頭用POM軸承模具修改。 11/01 完成上感測片增加配重片模具修改。 11/01 完成上下感測片超音波熔接頭。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 90 | 2024/09/23 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 15 | 60 | Complete | 2024/09/23 | 2024/11/01 | 29 | 450
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/23 製一FG熱縮設備 不會動 | 電腦抓不到COM，USB重插OK | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2024-09-23 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 1 | 1 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB Layout | 10/26完成 10/28詢價中 11/1發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 2024-09-25 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/23 | 2024/10/25 | 3 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2024-09-23 | 1 | 8 | Complete | 2024/09/06 | 2024/09/26 | 14 | 5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2024-09-23 | 1 | 0 | Complete | 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2 |  | 2025/10/20
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 网上申请及资料审核 | 郑仁春 | 资料审核 | 9/27到防爆站与老师确认产品资料，10/8按老师要求做修改，资料已符合要求。网站上的进度与和老师确认最后才会更新。 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/09/23 | 2024/10/25 | 2024-10-25 | 24 | 132 | Complete | 2024/09/27 | 2024/10/24 | 19 | 33 | 2025/05/18
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 电路感测半成品及元件确认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2024-09-23 | 1 | 2 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/22 | 0 | 11 | 2025/10/30
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 電力錶加工安裝 馬達啟動線路修改 電料確認購買 線規規畫線 路圖繪製 1/3 設備佈線 馬達壓力溫度訊號已連線 1/8 配線已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/24 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 70 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/13 | 41 | 101 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 機構審查 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/23 | 2024/09/26 | 4 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/26 | 2024-09-26 | 3 | 8 | Complete | 2024/09/05 | 2024/09/26 | 15 | 31 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化電路圖Layout |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/26 | 2024-09-26 | 3 | 0 | Complete | 2025/02/12 | 2025/02/12 | 1 | 5 | 2025/10/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 样品系统验证,测试及问题 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/24 | 2024/09/24 | 2024-09-24 | 1 | 1 | Complete | 2024/09/24 | 2024/09/23 | 0 | 1 | 2025/10/30
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 拆圖發詢價 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2024-09-25 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/06 | 2024/10/28 | 35 |  | 2024/11/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/25 去台大搬設備 去南港搬展座 | 搬東西 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2024-09-25 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 1 | 5 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 9/25 電一SE馬達電源測試治具220V電壓不良 | 保險絲更換OK | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2024-09-25 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/25 | 2024/09/25 | 1 | 2 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 樣品製作 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2024/09/25 | 2024/10/09 | 2024-10-09 | 11 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 模具製作 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2024/09/25 | 2024/10/23 | 2024-10-23 | 20 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體設計 | 完成, 後續有bug再修改 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2024/09/25 | 2024/11/20 | 2024-11-20 | 40 | 352 | Complete | 2024/10/09 | 2025/06/18 | 170 | 418
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/09/25 | 2024/10/08 | 2024-10-08 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Project Development | 汪佳凯 | 型录、DM与操作手册 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/25 | 2024/09/27 | 2024-09-27 | 3 | 3 | Complete | 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2 | 3 | 2025/10/30
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 零件加工 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/09/26 | 2024/10/15 | 2024-10-15 | 13 | 0 | Complete | 2024/09/10 | 2024/10/29 | 34 |  | 2024/11/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 製作 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/09/26 | 2024/10/02 | 2024-10-02 | 5 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化PCB製作(外包) | 1. SDX2低壓射出版,11/12已回廠,功能驗證OK，搭配低壓射出模具，PCB板連片方式需變更，避免拆板後毛邊影響。 2. SDX2低壓射出版,11/13已回廠,功能驗證OK，搭配低壓射出模具，PCB板連片方式需變更，避免拆板後毛邊影響。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/09/27 | 2024/12/09 | 2024-12-09 | 51 | 1 | Complete | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 23 | 8.5 | 2025/10/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Design Verification Test | 汪佳凯 | 制作样机 | 9/30研發會議决议，产品开发调整，电路部分须重新设计 | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/09/30 | 2024/12/17 | 2024-12-17 | 56 | 40 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/27 | 19 | 28.5 | 2025/10/30
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 軟/韌體審查 | 軟體 功能已完成，目前先以舊硬體測試，等新版硬體更新後，再進行整合測試，待問題後，再進行韌體 審查。 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 0 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 2024-10-09 | 7 | 0 | Active | 2024/12/31 |  | 0 |  | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 軟體/韌體設計 | 簡振芳 | 軟/韌體審查單 | 如期完成,因展型延用EPV-K241414R1-C1-01文件 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 100 | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2024-10-01 | 1 | 4 | Complete | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 1 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 樣品加工組裝 | DN65 40K於10/17完成組裝確認 DN40/80/100 10K於10/16組裝確認完成 製一於10/11完成半成品焊接並入庫，預計10/14領出做組裝 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/10/02 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 10 | 24 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 6 |  | 2025/03/05
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 韌體設計(水錶功能) |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 0 | 2024/10/03 | 2024/11/14 | 2024-11-14 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 樣品製作 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 0 | 2024/10/03 | 2024/10/09 | 2024-10-09 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | SPX測場修改增加EPR功能 | 配線移交給王文泉 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/04 | 2024/12/02 | 2024-12-02 | 41 | 0 | Complete | 2024/10/01 | 2024/11/25 | 39 | 12 | 2025/03/11
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 規劃專案人員與任務 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/10/09 | 2024/10/11 | 2024-10-11 | 2 | 8 | Complete | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 1 | 9 | 2025/11/18
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 硬體審查單 | 確認硬體線路及用料 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2024-10-09 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 1
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 工程試製 or 工況分析報告 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/09 | 2024-10-09 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | PCB 圖面 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 3
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/16 測漏自動化設備 | 11/16 電料購買 線路規劃 11/27 PLC程式編輯 2025/3/12 移交宜蘭廠 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/11 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 58 | 0 | Complete | 2024/11/16 | 2025/03/12 | 76 | 155 | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 硬體審查單 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/10/11 | 2024/10/24 | 2024-10-24 | 10 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 結構設計 | 張良琪 | 產品整合測試 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/11 | 2024/10/24 | 2024-10-24 | 10 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | Placement規劃 | 10/29收哲弘電路圖,中間有卡SEX2專案無法一直處理佈圖事宜/11/1 哲弘佈圖完成待工程師確認,11/8通知零件內 縮及IC位置變更重新佈圖 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/11 | 2024/10/17 | 2024-10-17 | 5 | 24 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 4
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 電源座修改方案會議紀錄 | 11/5 發起ECR-24110001調研 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/05 | 2025/04/08 | 102 |  | 2025/11/18
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 討論會議 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 設計圖面 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | A.機構圖面設計繪圖 | 陳威瑜 | 拆圖發外 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 電路\程式設計 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 機構組裝測試 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | B.組裝測試 | 陳威瑜 | 配電箱\電路\程式設計 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/14 | 2024/11/29 | 2024-11-29 | 35 | 0 | Complete | 2024/10/14 | 2024/11/19 | 27 | 38 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 軟韌體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 | 軟體 功能已完成，目前先以舊硬體測試，等新版硬體更新後，再進行整合測試 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 99 | 2024/10/14 | 2024/10/25 | 2024-10-25 | 10 | 0 | Active | 2024/10/14 | 2024/10/28 | 11 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 開案準備文件 | 張良琪 | 研發內部審查會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDX | 賴慶樺 | SDX 機構相關文件修訂 | 依據先前UL送審結構圖面送審，現況無須修改 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/30 | 2024-10-30 | 13 | 40 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 3 |  | 2025/05/22
M241001R1 | ECP 優化案 | Project Development | 張良琪 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 8 | Complete | 2024/10/15 | 2025/08/08 | 204 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發內部審查會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2024-10-14 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 1 |  | 2025/10/08
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 修改相關結構零組件設計 | ECO-24100239變更相關EPH成品、半成品、零件工程圖面 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/21 | 2024-10-21 | 5 | 40 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 167.5
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 已安裝完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/31 | 2024-10-31 | 13 | 0 | Complete | 2024/10/15 | 2024/11/04 | 15 | 28 | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | Placement規劃 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 開案準備文件 | 張良琪 | 提案審查會議紀錄-跨部門 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 草稿確認中 內容應有錯誤 與csa工程師聯繫中 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/21 | 2024-10-21 | 5 | 10 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 4 | 48 | 2024/11/28
M241001R1 | ECP 優化案 | Project preparation needs | 張良琪 | 提案審查會議紀錄-跨部門 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024-10-16 | 2 | 16 | Complete | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 1 |  | 2025/10/08
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2024/10/16 | 2024/11/15 | 2024-11-15 | 23 | 80 | Complete | 2025/01/08 | 2025/02/14 | 23 | 93
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 2024-10-23 | 6 | 0 | Complete | 2024/10/21 | 2024/10/29 | 7 |  | 2024/11/11
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | BOM取替代特性=>要改為可取替代 進料檢驗須修正EPVAM1E-MD01000002, EPVBM1P-MA04000001, EPVBM1P-MA00650002 EPVBM1P-MA06000001料號規格M24=>需更新為M27 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/18 | 2024-10-18 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | EBOM主板派料與組合圖不同 熱縮套用量與組合圖不同 SDLCE1M-0001~04加工重點版號: SDL11M1001 BOM電路板派PC308-SDL12M1001 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 100 | 2024/10/16 | 2024/10/18 | 2024-10-18 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 2024-10-23 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 開案準備文件 | 張良琪 | 預算書 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2024-10-17 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/10/17 | 2024/11/13 | 2024-11-13 | 20 | 160 | Complete | 2024/10/16 | 2024/11/18 | 24 | 270 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構新零件承認 | 10/22進料檢驗基準完成 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024-10-18 | 2 | 8 | Complete | 2024/10/17 | 2024/11/11 | 18 |  | 2025/03/05
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構審查單 | 11/01 完成表頭相關零件設計3D圖面預計11/04進行結構審查。 2/08完成機構審查 2/26完成第二次機構審查 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2024-10-17 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 4 | 5
M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | Products produced Specification | 蘇哲弘 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 2024-10-17 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 設計 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/22 | 2024-10-22 | 3 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 拆圖 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/25 | 2024-10-25 | 6 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 發外 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/08 | 2024-11-08 | 16 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 組裝 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/15 | 2024-11-15 | 21 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 測試 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/20 | 2024-11-20 | 24 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
G241002I1 | SDX光電鉚合治具 | 治具 | 陳威瑜 | 技轉 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/18 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 26 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/21
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構審查單 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 徐崇耀 | 0 | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024-10-21 | 2 | 4 | Pending |  |  | 0 | 2 | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | 感測板電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 2024-10-18 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 高溫型產品結構設計 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 0 | 2024/10/18 | 2024/10/22 | 2024-10-22 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0 | 86.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電路Layout圖 | 第1組11.18完成,DISPLAY板11/20中午收第2組電路圖,11.22LAYOUT完成待工程師確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/28 | 2024-10-28 | 7 | 48 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/27 | 1 | 12
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構圖面修改 | 11/07-依據11/04專案討論會議內容修改相關外觀結構已完成待確認。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/31 | 2024-10-31 | 10 | 24 | Complete | 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2 | 125
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 樣品製作(PCBA) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/18 | 2024/10/31 | 2024-10-31 | 10 | 0 | Complete | 2024/10/07 | 2024/11/05 | 21 |  | 2025/03/09
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 王淑瑤 | 100 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 2024-10-23 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/04 | 2024/11/04 | 1
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | 硬體審查 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2024-10-21 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 王淑瑤 | 100 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 2024-10-23 | 3 | 20 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構圖面修改 | 12/31 相關模具件及閥體圖面繪製完成 11/25 上蓋.氣動開關閥.閥體.膜片壓合塊上/下座完成繪圖 11/8 工程圖開始繪製 11/1 設計修改完成 10/29 圖面設計修改 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/10/21 | 2024/11/01 | 2024-11-01 | 10 | 30 | Complete | 2024/10/29 | 2025/01/21 | 60 | 118
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 模具廠評估報價 | 1/20 以本體.上蓋.氣動座(PA6+GF30%)給恆宇，閥體(PVC)給寧波KAT水錶座開發 1/13 會議同意先開發DN15.20規格 12/30 請寧波KAT水錶進行報價 12/27 PP材質報價中 12/19請可以射出PP材質的供應商進行報價 12/18詢問供應商能否改設PP材質 12/11 詢問新廠商能否製作DN40 PVC閥體 12/2已整理完成現有模具廠的報價，與王處廠討論，發現PVC DN40只有一家廠商能做，需另尋其他PVC廠商做評估。 11/28 三甲提供報價 11/22 招德提供報價 11/19 隆廷報價提供，請三甲報價 11/11 恆宇報價提供 11/6 隆廷/招德聯繫中 11/6 鋼譽報價提供 11/1 請新供應商報價 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/10/21 | 2025/01/20 | 2025-01-20 | 65 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2025/01/21 | 57 | 2.5
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 機構設計 | 9/30 拆圖，報價。10/4 改圖，報價。 10/7 打樣，報價。10/9開模打單:TJ7-24100002 ，申請料號:FGXAM1S-MG00050001 10/15 確認紙本簽核完成，已通知廠商備料。增加鍍錫重新報價。6.5元 10/17 鍍錫降0.5，預計11/8試模 11/8 T1樣品OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/10/21 | 2024/11/08 | 2024-11-08 | 15 | 0 | Complete | 2024/09/30 | 2024/11/12 | 31 |  | 2025/03/09
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 機構模具修改 | 9/09 新增M12內襯外插式新結構模具修改。 09/18 完成電子塑膠表頭模具修改。 10/14 完成DN13~DN25葉片模具修改。 10/30 完成電子塑膠表頭用POM軸承模具修改。 11/01 完成上感測片增加配重片模具修改。 11/01 完成上下感測片超音波熔接頭。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2024/10/22 | 2024/11/25 | 2024-11-25 | 25 | 16 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 101.5
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 機構圖面修改 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 徐崇耀 | 0 | 2024/10/22 | 2024/10/28 | 2024-10-28 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | Placement |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/10/22 | 2024/10/23 | 2024-10-23 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | 取證 | 賴慶樺 | EPD CSA取證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/10/22 | 2024/10/28 | 2024-10-28 | 5 | 10 | Complete | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 1 |  | 2024/11/28
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 電路Layout圖 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/22 | 2024/10/28 | 2024-10-28 | 5 | 0 | Complete | 2024/09/26 | 2024/11/05 | 28 | 4 | 2025/03/09
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/10/23 | 2024/10/25 | 2024-10-25 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/21 | 2024/11/01 | 10 | 32 | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 標準錶請購 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/10/23 | 2025/01/15 | 2025-01-15 | 60 | 0 | Complete | 2024/10/23 | 2025/01/14 | 59 | 24 | 2025/03/04
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 機構審查 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 0 | 2024/10/23 | 2024/10/23 | 2024-10-23 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 13
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 配電箱設計與製作 | 電箱已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/24 | 2024/10/30 | 2024-10-30 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 3 |  | 2024/11/11
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 100 | 2024/10/24 | 2024/11/01 | 2024-11-01 | 7 | 50 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 8
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | PCB製作 (外包) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/10/24 | 2024/11/06 | 2024-11-06 | 10 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB Layout |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/10/24 | 2024/10/24 | 2024-10-24 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 樣品製作 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 0 | 2024/10/24 | 2024/11/06 | 2024-11-06 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0 | 2
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 100 | 2024/10/24 | 2024/11/01 | 2024-11-01 | 7 | 50 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 8
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 顯示劃面及選單設計 | 程式建構進行中，原本只能90度旋轉，目前經修正後，可0，90，180，270度旋轉。 硬體電路版至今已提供(2025/01/15)，可正常運行，畫面ui進行實際測試，畫面字体及顏色調整及微調 按鍵功能已完成 ， 通信功能已完成，整合測試 UI介面微調，整合測試 | 技術中心 | 張文魁 |  | 張文魁 | 100 | 2024/10/24 | 2024/12/18 | 2024-12-18 | 40 | 320 | Complete | 2024/10/30 | 2025/02/24 | 78
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/25 電二三軸焊錫機 出錫馬達插頭接觸不良 | 插頭更換重接 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2024-10-25 | 1 | 0 | Complete | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 1 | 1 | 2025/03/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 硬體開發 | 張良琪 | DM/手冊初版提供至FAE |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024-10-28 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 9/20 討論，9/23 2D圖面規劃(土城)，交研發確認 9/25修改圖面交研發確認 10/1、10/4、10/7 切換管徑加棘輪機構，規劃中。 10/9、11 增加壓力計位置。變更進氣管設計，取消整流段，總長縮短200mm。 10/14 棘輪版3D圖示OK 10/15 增加規劃無轉輪版本，管道6支放在一台設備上 10/16 三組版本提供研發 10/21-22 改用第二版方案三，修改，取消電動比例閥，進氣口改10K法蘭，增加籠車，3D圖提供研發 10/22-25 管路零件圖面提供廠商報價 10/25-11/1 控制台圖面提供廠商報價 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/10/28 | 2024/11/01 | 2024-11-01 | 5 | 0 | Complete | 2024/09/20 | 2024/11/04 | 31 |  | 2025/03/04
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 製作 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/10/28 | 2024/11/01 | 2024-11-01 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 样品准备 | 原M12*1的结构不符合隔爆要求，重新改直接出线的结构与老师确认隔爆符合性，结构设计，沟通延期 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/10/28 | 2024/11/15 | 2024-11-15 | 15 | 90 | Complete | 2024/11/05 | 2025/03/21 | 92 | 17 | 2025/05/18
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 定案討論會議 | 9/20 討論，9/23 2D圖面規劃(土城)，交研發確認 9/25修改圖面交研發確認 10/14 棘輪版3D圖示OK 10/15 增加規劃無轉輪版本，管道6支放在一台設備上 10/16 三組版本提供研發 10/22 確認規劃版本，開始拆圖報價 10/22 請研發提供流程圖，確認需要控制台 11/1 研發提供流程圖 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024-10-29 | 1 | 0 | Complete | 2024/09/20 | 2024/11/04 | 31 |  | 2025/03/04
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/29 電一治具申請-U線桌子用燈架*3 | 板金發中方製作 配件安裝佈線 製作完成 移給電一 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/29 | 2024/12/02 | 2024-12-02 | 25 | 0 | Complete | 2024/10/29 | 2024/11/20 | 17 | 13 | 2025/03/11
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 2D/3D組合圖面 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024-10-29 | 1 | 0 | Active | 2024/10/29 | 2024/11/04 | 5 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 2D零件尺寸圖面 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024-10-29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/05 | 2024/11/07 | 3 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 發外詢價 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024-10-29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/08 | 2024/11/12 | 3 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 機構組裝測試 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024-10-29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2 |  | 2024/10/28
G241003I1 | SDX21出線壓入本體治具 | 治具 | 陳威瑜 | 組裝測試 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024-10-29 | 1 | 0 | Active | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2 |  | 2024/10/28
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 樣品車製與機構開模 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 徐崇耀 | 0 | 2024/10/29 | 2024/12/09 | 2024-12-09 | 30 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-外觀與內部檢查 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024-10-30 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | PCB製作 (外包) | 第1組發包完成12/3交,LCD已發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/29 | 2024/11/08 | 2024-11-08 | 9 | 4 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/27 | 1 | 1
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | PCB製作 (外包) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/10/29 | 2024/11/04 | 2024-11-04 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/24 | 2024/11/05 | 9 |  | 2025/03/09
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Design Verification Test | 黃胤綸 | SE38 DVT-QA測試驗證 | 尚未收到測試案 | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 2024-11-05 | 5 | 40 | Complete | 2025/05/29 | 2025/07/14 | 32 |  | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 10/30 電二舊音叉燒機設備補線路圖 | 已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/10/30 | 2024/11/11 | 2024-11-11 | 9 | 0 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/11 | 9 | 4 | 2025/03/11
E240901I1 | JTR2-PFA熔接設備 | 組裝/測試/技轉 | 林羽萱 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024-10-31 | 1 | 0 | Complete | 2024/10/30 | 2024/11/13 | 11 |  | 2024/11/11
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-功能與安全性測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/10/31 | 2024/11/06 | 2024-11-06 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/1 SPX測場 SPX柴油測場 搬移拉線 | 設備搬移 拆線 拉線 接線 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 2024-11-01 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/01 | 2024/11/01 | 1 | 7 | 2025/03/11
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 10/23，24 零件拆圖，發外報價 10/22-25 管路零件圖面提供廠商報價 10/25-11/1 控制台圖面提供廠商報價 11/6鼓風機平台圖面提供廠商報價 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 2024-11-06 | 3 | 0 | Complete | 2024/10/24 | 2024/11/07 | 11 |  | 2025/03/04
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) |  | 採購課 | 曾瑞琳 |  | 曾瑞琳 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/29 | 2024-11-29 | 20 | 100 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | PCB 樣品製作 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 2024-11-06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) |  | 採購課 | 曾瑞琳 |  | 曾瑞琳 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/29 | 2024-11-29 | 20 | 150 | Complete | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 1
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 11/13 SDX2結構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 15 | 40 | Complete | 2024/11/11 | 2025/01/21 | 51 | 145 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼_M12出線式_機構設計 | 11/13完成機構設計 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 15 | 0 | Complete | 2024/11/11 | 2025/01/02 | 38 | 2 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 11/20機構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 15 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/02 | 34 | 10.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 11/20機構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 15 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/02 | 34 | 23.5 | 2025/10/20
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 零件備料 | 3/14 彈簧到貨 3/10 埋射螺母已到貨 2/24 背拖環已到貨 2/19 彈簧下單購買 2/18 O-ring下單購買 2/11 埋射螺母下單購買 1/21 模具開發送出後，配件會一同發包 11/8 零件料號申請中 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/11/04 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 15 | 10 | Complete | 2024/11/08 | 2025/02/19 | 68 | 41.5
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Design Verification Test | 黃胤綸 | SEX5 DVT-QA測試驗證 | 尚未收到測試案 | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 2024-11-12 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/19 | 2025/07/22 | 87 | 1 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具規劃與製作 | PCBA電測後續會延用現有治具改版, 待庫存消完後修改 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/11/06 | 2024/11/26 | 2024-11-26 | 15 | 60 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/22 | 57 |  | 2025/09/23
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | 10/25 明發提供報價 10/29 中方提供報價 10/30 IT申請電腦螢幕鍵盤滑鼠 11/1 全祥提供報價 11/1 IT提供螢幕OK 11/4 請購單 TJ4-24110001，TJ4-24110002 11/5 IT提供主機OK 11/6報價OK 11/6 請購單 TJ4-24110006，TJ4-24110007 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 2024-11-12 | 5 | 0 | Complete | 2024/10/25 | 2024/11/07 | 10 |  | 2025/03/04
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 樣品製作(PCBA) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 2024-11-13 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-干擾耐受性與環境測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 2024-11-13 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 探頭組裝試產 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 0 | 2024/11/07 | 2024/11/20 | 2024-11-20 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/8 宜蘭製二自走熱縮設備 馬達不良 | 馬達訊號斷線 拖鏈控制線重新更換 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/08 | 2024/11/08 | 2024-11-08 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2 | 6 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/11 電二三防膠點膠機位置跑掉 | 程式修改 一段一段調整回來 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2024-11-11 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 1 | 4 | 2025/03/11
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品製作(PCBA) | 物料交期延後， 20250103打件回廠。 20250421 修改線路，二次打件， 20250520 50pcs打件完成 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 10 | 16 | Complete | 2024/12/05 | 2025/08/07 | 166 | 12
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 機構圖面修改 | 10/23 圖面依廠商建議修改，R角1=>0.6，0.5=>0.2，C0.2=>R0.2 FGXAM1S-MG00050001 11/8 T1樣品OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/11/11 | 2024/11/12 | 2024-11-12 | 2 | 0 | Complete | 2024/10/23 | 2024/11/12 | 15 |  | 2025/03/09
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | 11/4 請購單 TJ4-24110001，TJ4-24110002。尚未送出 11/6 請購單 TJ4-24110006，TJ4-24110007。尚未送出 11/13 請購單補簽核 11/19 請購單補簽OK>採購 11/22全祥交期回覆12/20 EPV 控制箱因烤漆廠塞車，交期延至11/29 控制台11/29已交件， 控制箱預計12/20完成，管路預計12/20交件 測試紀錄, 控制，12/6研發已提供資訊，軟體程式介面已規劃。 12/16全祥交件(管件、減震管、夾套) 12/17全祥交件(管件、支架台車) 研發標準件請購未到，預計2025/2/11(2024/12/23已到) 12/23-25組裝。 軟體預計 1/15 測試，預計1/22完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/11/12 | 2024/12/20 | 2024-12-20 | 29 | 0 | Complete | 2024/11/04 | 2024/12/27 | 40 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 電料購買 11/3 測台已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/12 | 2024/12/20 | 2024-12-20 | 29 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2025/01/03 | 35 |  | 2025/03/04
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Design Verification Test | 黃胤綸 | SE29 DVT-QA測試驗證 | 5/2 機構部分修改, 經會議討論另由機構開案執行, 該專案只變更電路, SE29微動開關不變動, 所以電路不進行優化 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/11/13 | 2024/11/19 | 2024-11-19 | 5 | 40 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/14 | 51 |  | 2025/09/23
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/11/14 | 2024/12/25 | 2024-12-25 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-測試報告撰寫 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024-11-15 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 電子新零件承認 | 11/13 展型案目前無使用到新料 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/11/14 | 2024/11/18 | 2024-11-18 | 3 | 24 | Complete | 2024/11/13 | 2024/11/18 | 4 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 簡振芳 | 機構開模 | 12/3 銘板蓋及固定座上蓋已完成模具驗收。 11/21收到T2樣品，試鎖確認功能沒有問題。 11/5 收到銘板蓋T1試模品，但按鍵開孔尺寸有誤，請模具廠在進行修正，在進行T2送樣 模具品為K240101R1的模具開發，移至此任務進行回覆 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/11/14 | 2025/01/09 | 2025-01-09 | 40 | 32 | Complete | 2024/11/05 | 2024/12/12 | 28 | 30.5 | 2025/03/05
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 軟體設計(PC軟體調整與校正功能) |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 0 | 2024/11/15 | 2024/12/26 | 2024-12-26 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 硬體開發 | 張良琪 | 產品整合測試 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 2024-11-21 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體設計 | 簡振芳 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 2024-11-21 | 5 | 30 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/21 | 4 | 48 | 2025/03/05
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 電子新零件承認 | 11/18 整理相關新料，並取得承認書等資料 11/26 已將新電子料建立並承認，看後續還有無需要增加 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 2024-11-21 | 5 | 16 | Complete | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 1
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 機構圖面變更(ECO設變) | ECO-24070063 EPH水表葉片相關工程圖面變更申請 ECO-24070130 EPH-DN13~DN50銅本體加工圖面變更申請 ECO-24070284 新增EPH錶頭用平墊片與支撐環工程圖面申請 ECO-24070285 EPH銅上蓋保護蓋回位彈簧工程突變更申請 ECO-24080078 EPH銅上蓋與葉片組合相關工程圖面變更申請 ECO-24080283 EPH電子錶頭用平墊片規格變更申請 ECO-24080284 EPH電子錶頭用平墊片工程圖面變更申請 ECO-24090178 EPH塑膠表頭本體工程圖面變更申請 ECO-24090244 EPH-DN13~DN25銅上蓋工程圖面變更申請 ECO-24100086 EPH感測葉輪軸心工程圖面變更申請 ECO-24100113 新增EPH銅本體鑽雙孔氣密用平墊片圖面申請 ECO-24100239 EPH成品、半成品、零件工程圖面變更申請 ECO-24110040 EPH上感測片工程圖面變更申請 ECO-24110151 新增EPH-PTFE配重片工程圖面申請 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 2024-11-20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 59
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | QW01Mod00100002102 06-1106 銘牌NEPSI-SA27(D型)防爆接線盒(HP414-ESXSAXUS01) QW01Mod00100002137 EPDAM1E-MH02000008-進料檢驗基準 QW01Mod00100002123 EPHAM1E-010010001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002062 EPHAM1E-0113MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002063 EPHAM1E-0120MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002064 EPHAM1E-0125MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002065 EPHAM1E-0140MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002076 EPHAM1E-0200MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002127 EPHAM1E-0200MG001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002077 EPHAM1E-0200MG002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002054 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002078 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002142 EPHAM1S-011301001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002055 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002079 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002143 EPHAM1S-014001001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002058 EPHCA1X-0002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002082 EPHCA1X-0002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002059 EPHCA1X-0003-進料檢驗基準 QW01Mod00100002083 EPHCA1X-0003-進料檢驗基準 QW01Mod00100002060 EPHCA1X-0004-進料檢驗基準 QW01Mod00100002084 EPHCA1X-0004-進料檢驗基準 QW01Mod00100002056 EPHCM1S-011301002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002080 EPHCM1S-011301002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002057 EPHCM1S-014001002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002081 EPHCM1S-014001002-進料檢驗基準 QW01Mod00100002101 HP403-C040804301-進料檢驗基準 QW01Mod00100002073 HP406-G014US0001-進料檢驗基準 QW01Mod00100002087 MOTBM1T-MB18AF0002 馬達線圈組110Vac(SEB-0641-1) QW01Mod00100002088 MOTBM1T-MB18AG0002 馬達線圈組220Vac(SEB-0642-1) QW01Mod00100002089 MOTBM1T-MB18AH0002 馬達線圈組240Vac(SEB-0643-1) QW01Mod00100002085 MOTBM1T-MB18AK0002 馬達線圈組24Vac(SEB-0640-1) QW01Mod00100002086 SEXAM1P-301201A001-馬達線圈電線24Vac 黃色(SEA-6050) | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 2024-11-20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 8
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | Products produced Specification | 王瀚霆 | 相關BOM表變更(ECO設變) | ECO-24070295 EPH錶頭支撐環新增BOM表申請 ECO-24080075 EPH-DN40通用型成品BOM表變更申請 ECO-24080231 EPH葉片感測片組合BOM表變更申請 ECO-24080282 EPH錶頭半成品與成品BOM表變更申請 ECO-24090193 EPH-DN25通用型成品BOM表變更申請 ECO-24100114 EPH全系列成品、半成品BOM表變更申請 ECO-24100117 EPH-M12接頭線材組BOM表變更申請 ECO-24100263 新增EPH上感測固定片委外料號與BOM表 ECO-24110230 新增EPH-DN40上感測片組合BOM表 ECO-24110238 新增EPH-DN40葉片組合BOM表 ECO-24110239 EPH-DN13上感測片與葉片組合BOM表變更申請 ECO-24120163 EPH-DN25規格通用型成品BOM表變更申請 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 2024-11-20 | 3 | 8 | Complete | 2024/11/18 | 2024/12/20 | 25 | 3
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Design Verification Test | 黃胤綸 | SCX1雙叉電源座優化DVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 5 | 20 | Complete | 2025/01/02 | 2025/06/26 | 117 |  | 2025/11/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 送樣樣機製作 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/11/18 | 2024/11/29 | 2024-11-29 | 10 | 0 | Active |  |  | 0 | 8 | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2024-11-19 | 2 | 0 | Active |  |  | 0 | 104 | 2024/11/20
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 送样 | 样品重新设计，按直接出线方式生产，请购胶水及相关零部件 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 5 | 20 | Complete | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2 | 12.5 | 2025/05/18
E241101I1 | SDX5電測治具 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 3D圖面設計 |  | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2024-11-19 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 4 |  | 2024/12/17
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖文件設變 | SE29-已啟ECO-24080181變更簽核完成。 SEX5現況結構無須修改。 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/26 | 2024-11-26 | 5 | 24 | Complete | 2024/10/15 | 2025/07/22 | 191 | 59 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 研發送樣製作 | 無送樣需求 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/26 | 2024-11-26 | 5 | 20 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/22 | 57 | 28 | 2025/09/23
E241101I1 | SDX5電測治具 | 機構圖面設計繪圖 | 林羽萱 | 2D尺寸圖面 | 11/20已完成 | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 3 | 0 | Complete | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2 |  | 2024/12/17
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/20 電二燈具漏氣 | 氣管破損 接頭不良 更換OK | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2024-11-20 | 1 | 0 | Complete | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 1 | 2 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/21 漢諾威展座整理 | 11/27 LED板金加工安裝 不良浮球送修回來安裝 長時間通電測試 展座已裝箱 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/21 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 29 | 0 | Complete | 2024/11/21 | 2025/01/03 | 31 | 22 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 結構設計 | 張良琪 | 產品整合測試 |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 0 | 2024/11/21 | 2024/11/27 | 2024-11-27 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟軔體設計 | 陳俊儒 | 軟/韌體審查單 | 撰寫軟/韌體審查技術手冊 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 2 | 8 | Complete | 2024/11/27 | 2025/01/15 | 35
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Project Development | 羅友彥 | 機構開模 | 10/9開模打單:TJ7-24100002 10/15 確認紙本簽核完成，已通知廠商備料。 10/23 模具圖面完成 10/29 模具腺切割完成，開始組裝，預計11/8試模 11/8 T1樣品OK 11/12 WB00A0341模具 驗收資料處理 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/11/21 | 2024/12/26 | 2024-12-26 | 26 | 0 | Complete | 2024/10/09 | 2024/12/10 | 44 |  | 2025/03/09
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 送樣樣機製作 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/11/22 | 2024/11/28 | 2024-11-28 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/11/22 | 2024/12/05 | 2024-12-05 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-外觀與內部檢查 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2024-11-22 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Design Verification Test | 簡振芳 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2024/11/22 | 2024/12/05 | 2024-12-05 | 10 | 80 | Complete | 2024/11/11 | 2024/12/05 | 19 | 48 | 2025/03/05
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Design Verification Test | 黃胤綸 | SCX1振棒電源座優化DVT-QA測試驗證 | 尚未收到測試案 | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/29 | 2024-11-29 | 5 | 20 | Complete | 2025/01/20 | 2025/06/26 | 105 |  | 2025/11/18
E241101I1 | SDX5電測治具 | 詢價與發外加工 | 林羽萱 | 詢價 | 11/19 氣缸.配件詢價(11/19已報價) 11/20 鈑金.軸心軸承.壓克力詢價 11/20 鈑金(中方).軸心軸承(高境).壓克力(天生)已報價 | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2024-11-26 | 2 | 0 | Complete | 2024/11/19 | 2024/11/21 | 3 |  | 2024/12/17
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-功能與安全性測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 2024-11-27 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0 | 1
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | 機構審查單 | 11/15 SDX2-M12機構設計完成 11/25 SDX5機構設計完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/11/25 | 2024/11/25 | 2024-11-25 | 1 | 6 | Complete | 2024/11/14 | 2025/02/13 | 60 | 8 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 需調整訊號強度及數據穩定性 | 研三部 | 蘇哲弘 | 魏暉恩 Huien Wei | 魏暉恩 | 100 | 2024/11/25 | 2025/01/09 | 2025-01-09 | 33 | 176 | Complete | 2025/03/06 | 2026/01/07 | 0 | 346
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 需調整訊號強度及數據穩定性 | 研三部 | 蘇哲弘 | 蘇哲弘 Chehung Su | 蘇哲弘 | 100 | 2024/11/25 | 2025/01/09 | 2025-01-09 | 33 | 176 | Complete | 2025/03/06 | 2026/01/07 | 0 | 346
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 样品测试 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2024/11/25 | 2025/03/31 | 2025-03-31 | 84 | 120 | Complete | 2024/11/24 | 2025/03/21 | 78 | 31 | 2025/05/18
E241101I1 | SDX5電測治具 | 詢價與發外加工 | 林羽萱 | 發外加工 | 11/19 氣缸.配件訂購→11/25氣缸.配件到貨 11/20 鈑金請購(TJ2-24110018)→交期：12/13 ※12/13 中方告知鈑金烤漆尚未完成，12/16(中方)向烤漆廠詢問後再回覆最新交期。※ 12/18 鈑金到貨 11/21 軸心.軸承訂購→12/3 軸心.軸承到貨 11/21 壓克力水盤訂購→11/27壓克力水盤到貨 | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/11/26 | 2024/12/06 | 2024-12-06 | 9 | 0 | Complete | 2024/11/19 | 2024/12/18 | 22 |  | 2024/12/17
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | 機構圖面修改 | 樣品已製作且正在測試故無需修改 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/11/26 | 2024/12/02 | 2024-12-02 | 5 | 24 | Complete | 2024/11/18 | 2025/02/13 | 58 | 74 | 2025/10/20
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 加工重點 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 2024-12-03 | 5 | 16 | Complete | 2025/08/04 | 2025/08/04 | 1 | 13.5 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具測試軟體 | PCBA電測後續會延用現有治具改版, 待庫存消完後修改 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 2024-12-03 | 5 | 32 | Complete | 2025/05/02 | 2025/07/22 | 57 | 3 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 | 7/14 上傳資料 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 2024-12-03 | 5 | 8 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/14 | 1 | 31 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準與記錄 | 7/14 上傳文件 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 2024-12-03 | 5 | 8 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/14 | 1 | 46 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB圖面 | 還有其它微動開關板子要改待工程師提供資訊2/24 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 2024-12-03 | 5 | 1 | Complete | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 1 | 4 | 2025/09/23
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | SEX-SOP | 7/17 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 2024-12-03 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/17 | 2025/07/17 | 1 | 8 | 2025/09/23
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/27 PFA熔接治具 | 已完成 移給研發測試 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 25 | 0 | Complete | 2024/11/27 | 2025/01/08 | 30 | 21 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/27 綠色產品生產線 接地拉線 | 接地拉線安裝 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/20 | 2024-12-20 | 18 | 0 | Complete | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 3 | 8 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/27 宜蘭製二可繞6P 8P轉接治具 | 已完成給資材送宜蘭 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/27 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 25 | 0 | Complete | 2024/11/27 | 2025/01/13 | 33 | 13 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-干擾耐受性與環境測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/11/28 | 2024/12/02 | 2024-12-02 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2024/11/28收到測試件 | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2024/11/28 | 2024/12/12 | 2024-12-12 | 11 | 24 | Complete | 2024/11/28 | 2025/01/09 | 30 | 21.5 | 2025/10/20
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 11/29 電二烘烤設備 指示燈不良 風扇馬達不良 馬達控制器不良 | 指示燈已更換備品 馬達控制器已向東立電機下單 12/16已更換完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/11/29 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 23 | 0 | Complete | 2024/11/29 | 2024/12/16 | 12 | 7 | 2025/03/11
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 法蘭11/26入庫。導管11/19入庫。固定座11/18入庫。阻流器11/11入庫。顯示板固定座11/27入庫。 | 品檢部 | 杜至 |  | 杜至 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 8 | 56 | Complete | 2024/11/05 | 2025/01/08 | 46
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 工程試製 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 2024-12-06 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 11/8全部零件入庫 | 品檢部 | 杜至 |  | 杜至 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 8 | 60 | Complete | 2024/11/04 | 2025/01/08 | 47 | 2.5
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDL | 賴慶樺 | SDL 硬體相關文件修訂 | 9/20提供 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 2024-12-13 | 10 | 40 | Complete | 2024/09/16 | 2024/09/25 | 7 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查SDX | 賴慶樺 | SDX 硬體相關文件修訂 | 已提供相關資料給UL認證單位 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 2024-12-13 | 10 | 40 | Complete | 2024/12/13 | 2024/12/18 | 4 | 7 | 2025/05/22
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/24 | 2024-12-24 | 17 | 1 | Complete | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 1 | 4 | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 沿用先前專案M211001R1之治具，已在土城二廠無須移交 | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 2024-12-04 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 1 | 12.5 | 2025/10/08
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/3 綠色產線接地修改 | 接地線修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 2024-12-03 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 1 | 4 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 品保驗證/測試 | 張良琪 | DVT-QA測試-測試報告撰寫 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024-12-04 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 11/27廠商完成報價 12/10模具申請單送簽完成 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/12/03 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 21 | 6 | Complete | 2024/11/25 | 2025/02/05 | 47 | 35 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/12/03 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 21 | 0 | Complete | 2024/12/25 | 2025/02/05 | 25 | 65.5 | 2025/10/20
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/4 宜蘭廠EPD小測場線路修改 | EPD測場線路修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/12/04 | 2024/12/04 | 2024-12-04 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2 | 10 | 2025/03/11
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 11/13 已先請慶樺規劃連板治具 12/12 廠商將新測試治具製作完畢，現進行治具配線作業 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/12/04 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 20 | 100 | Complete | 2024/11/13 | 2025/02/14 | 62 | 7 | 2025/03/05
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 12/18 3+3DVT-QA驗證，1+1寄Oleumtech 預計12/30開始~1/13完成 12/18 電測治具機構完成，12/23-24配線，12/24完成 12/19-20 SOP修改第一次，待12/23確認，預計12/27完成 12/25 SOP設變 12/31完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/12/04 | 2024/12/24 | 2024-12-24 | 15 | 0 | Complete | 2024/12/18 | 2025/01/06 | 13 |  | 2025/03/09
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/5 宜蘭EPD測場線路修改 線路圖修改 | 線路圖修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 2024-12-05 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 1 | 4 | 2025/03/11
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 工程試製 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/05 | 2025/02/26 | 2025-02-26 | 54 | 16 | Complete | 2025/01/17 | 2025/01/24 | 6 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | QC工程表 (預計1份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/05 | 2024/12/05 | 2024-12-05 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/6 粉塵濃度測場-新增下游風速傳感器 | 預留風速計M12接頭拉線 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 2024-12-06 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 1 | 4 | 2025/03/11
G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 治具/維修 | 李育儒 | 12/6 二廠EPH測場線槽橫移加蓋 | 線槽橫移修改 協助測場加蓋 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 2024-12-06 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 1 | 4 | 2025/03/11
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 工程試製 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/12/06 | 2024/12/10 | 2024-12-10 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 工況試煉送樣 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/19 | 2024-12-19 | 10 | 80 | Complete | 2024/12/11 | 2024/12/24 | 10 | 64 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | QC工程表 | 12/6 新增電路板的加工重點至QC工程表，確認無須再修改內容會發起ECO更新PLM上的QC工程表 12/19 ECO流程走完，變更好PLM上的文件 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 2024-12-12 | 5 | 40 | Complete | 2024/12/06 | 2025/02/24 | 51 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 進料檢驗基準 | 11/13 已上傳進料檢驗，待後續有無需要做修改 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 2024-12-12 | 5 | 15 | Complete | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 1 | 15.5 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 產品檢驗基準 | 12/6 展型案的產品檢驗基準會和先前EPV專案的文件一致，會再進行確認是否有需要修改的部分 12/19 ECO流程走完，變更好PLM上的文件 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 2024-12-12 | 5 | 15 | Complete | 2024/12/06 | 2025/02/24 | 51 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 產品檢驗記錄 | 12/6 展型案的產品檢驗紀錄會和先前EPV專案的文件一致，會再進行確認是否有需要修改的部分 12/19 ECO流程走完，變更好PLM上的文件 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 2024-12-12 | 5 | 10 | Complete | 2024/12/06 | 2025/02/24 | 51 |  | 2025/03/05
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 送審流程序號 QWNew00100001246 / QWNew00100001245 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/12/06 | 2024/12/06 | 2024-12-06 | 1 | 8 | Complete | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 1 | 6 | 2025/10/08
D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | Products produced Specification | 黃胤綸 | SEX設變會議 | SEX5發起ECR-25060015 SEX2發起ECR-25070010 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024-12-10 | 2 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/09/24 | 67 | 9 | 2025/09/23
E241101I1 | SDX5電測治具 | 組裝測試 | 林羽萱 | 機構組裝 | 12/18 鈑金到貨、組裝完成 | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/09 | 2024-12-09 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 1 |  | 2024/12/17
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | QC工程表 (預計1份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 0 | 2024/12/09 | 2024/12/09 | 2024-12-09 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-外觀與內部檢查 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024-12-10 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 送樣樣機製作 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/20 | 2024-12-20 | 10 | 40 | Complete | 2025/05/12 | 2025/08/07 | 63 | 9.5 | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗基準 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/09 | 2024/12/09 | 2024-12-09 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 控制台11/29已交件， 控制箱預計12/20完成 管路預計12/20交件 測試紀錄, 控制，12/6研發已提供資訊，軟體程式介面已規劃。 12/16全祥交件(管件、減震管、夾套) 12/17全祥交件(管件、支架台車) 研發標準件請購未到，預計2025/2/11(2024/12/23已到) 12/23-25組裝。 軟體預計 1/15 測試，預計1/22完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 2024-12-27 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2025/01/06 | 19 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 設備佈線 馬達壓力溫度訊號已連線 1/8配線已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 2024-12-27 | 14 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2025/01/13 | 24 | 24 | 2025/03/04
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 樣品試作驗證 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 徐崇耀 | 0 | 2024/12/10 | 2024/12/25 | 2024-12-25 | 12 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 進料檢驗基準 (預計2份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 0 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 2024-12-10 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | SDX2低壓射出電路板已打件，已於12/20回廠 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/27 | 2024-12-27 | 14 | 16 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/25 | 12 | 300.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化PCB製作(外包) | 12/17,SDX5 PCB板已回廠 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 2024-12-17 | 6 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/23 | 10 | 1 | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗記錄 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 2024-12-10 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
E241101I1 | SDX5電測治具 | 組裝測試 | 林羽萱 | 整機測試驗證 | 12/18 鈑金到貨、組裝完成 12/19 技轉 | 自動化 | 林羽萱 |  | 林羽萱 | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/18 | 2024/12/20 | 3 |  | 2024/12/17
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗基準 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 0 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗記錄 (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 0 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | QC工程表 (預計1份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | PCB圖面 | PC308-FGX11S1013-D0-K2,尚無連片資料可上傳 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/24 | 2024-12-24 | 10 | 0 | Complete | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 3 |  | 2025/03/09
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-功能與安全性測試 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/13 | 2024-12-13 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/12 | 2024-12-12 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/31 | 2025/01/03 | 3 |  | 2025/10/08
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | PCB 圖面 | 2025/8/20才新增PCB任務 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2024/12/11 | 2024/12/11 | 2024-12-11 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/20 | 2025/08/20 | 1 | 4 | 2025/10/08
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖提供 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024-12-13 | 2 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 6 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 | 2025/1/8已完成初版轉交給研發四 | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 100 | 2024/12/12 | 2025/01/15 | 2025-01-15 | 24 | 0 | Complete | 2024/12/20 | 2025/01/06 | 11 |  | 2025/03/04
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 | 依照首產建議進行設變 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/12/12 | 2024/12/25 | 2024-12-25 | 10 | 50 | Complete | 2024/12/23 | 2025/01/08 | 12 | 102.5
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 12/5表頭組裝。1/2本體焊接。1/22研發通知電路板有問題，退回總公司更換電容。2/25到宜蘭廠軟體更新 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2024/12/12 | 2025/04/29 | 2025-04-29 | 90 | 150 | Complete | 2024/12/05 | 2025/03/05 | 58
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) (預計3份) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 0 | 2024/12/12 | 2024/12/18 | 2024-12-18 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 進料檢驗基準 (預計2份) |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 0 | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 2024-12-12 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 14
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 11/19完工入庫 | 電二課 | 林俊伸 |  | 林俊伸 | 100 | 2024/12/12 | 2024/12/24 | 2024-12-24 | 9 | 65 | Complete | 2024/11/13 | 2025/01/08 | 40 | 28
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗基準 (預計3份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 2024-12-13 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 11/13 完成電路板的加工重點，製程履歷須等連板測試治具完成後進行修改 12/12 新連板測試治具廠商已製作完畢，正進行治具配線和測試軟體的製作 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/12/13 | 2024/12/17 | 2024-12-17 | 3 | 16 | Complete | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 1 |  | 2025/03/05
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 只有三張新圖面 修改後的本體與鎖固螺母跟成品圖 待pcb確認後會把成品圖的零件表補上 ECO發行單號 ECO-25010208 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024-12-16 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2 | 12 | 2025/10/08
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 15 | 20 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 2024-12-16 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/03 | 2025/01/03 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 15 | 60 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 先導樣機性能報告 (樣機A) |  | FAE | 林宏銘 |  | 林宏銘 | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 15 | 60 | Complete | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 6
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 8/20 完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/13 | 2025-01-13 | 20 | 10 | Complete | 2024/08/20 | 2025/01/21 | 108 | 3
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 產品檢驗記錄 (預計3份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 2024-12-16 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | SDX2電路圖與測試點已提供。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/16 | 2024-12-16 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/26 | 13 | 25.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板治具子模報價/發外製作 | 1. SDX201 新版連片PCB,已於12/9回廠。 2. SDX5 新版連片PCB,預計12/17回廠。 3. SDX201 半成品治具,預計12/11開始製作。 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/12/16 | 2025/01/07 | 2025-01-07 | 16 | 4 | Complete | 2024/11/11 | 2025/02/26 | 72 |  | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-干擾耐受性與環境測試 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 2024-12-18 | 3 | 24 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/17 | 2025/01/14 | 2025-01-14 | 20 | 10 | Complete | 2025/01/01 | 2025/01/20 | 13
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) (預計3份) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 2024-12-23 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | SDX5電路圖與測試點已提供，實際量測數值尚未提供。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 2024-12-17 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/23 | 10 |  | 2025/10/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 消銀龍貼紙料號:06110-010001 | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 2024-12-17 | 1 | 8 | Complete | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 1 |  | 2025/10/08
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Design Verification Test | 汪佳凯 | 样机测试 | 样机测试随样机制作进度，同步延后 | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2024/12/18 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 10 | 15 | Complete | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 3 | 21 | 2025/10/30
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Design Verification Test | 羅友彥 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2024/12/18 | 2025/01/13 | 2025-01-13 | 18 | 0 | Complete | 2024/12/26 | 2025/03/10 | 46 |  | 2025/03/09
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2024-12-19 | 2 | 16 | Complete | 2025/08/07 | 2025/08/07 | 1 |  | 2025/10/08
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024-12-20 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
M241001R1 | ECP 優化案 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試-測試報告撰寫 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024-12-20 | 2 | 16 | Complete | 2024/12/13 | 2025/01/15 | 23 |  | 2025/10/08
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 提案審查會議記錄 (跨部門) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/20 | 2024/12/25 | 2024-12-25 | 4 | 20 | Complete | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 1
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 11/27廠商完成報價 12/10模具申請單送簽完成 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/12/20 | 2025/01/17 | 2025-01-17 | 20 | 0 | Complete | 2024/11/25 | 2025/02/05 | 47 | 9 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 由於給廠商的樣品製作時間有延後，導致模具製作時間延長 11/27廠商完成報價 12/10模具申請單送簽完成 1/16模具已完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/12/20 | 2025/01/17 | 2025-01-17 | 20 | 0 | Complete | 2024/11/25 | 2025/02/05 | 47 | 10 | 2025/10/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2024-12-23 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 測試治具流程與量測範圍 | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 80 | 2024/12/23 | 2025/03/04 | 2025-03-04 | 45 | 80 | Active | 2025/08/06 |  | 0 | 387
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/12/23 | 2025/01/23 | 2025-01-23 | 23 | 69 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | 2024-12-25 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/03 | 2025/01/03 | 1 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 提案審查會議記錄 (跨部門) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/23 | 2024/12/23 | 2024-12-23 | 1 | 4 | Complete | 2025/01/08 | 2025/01/08 | 1 |  | 2025/07/23
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板治具子模報價/發外製作 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2024/12/23 | 2025/01/10 | 2025-01-10 | 14 | 0 | Complete | 2024/11/11 | 2025/02/26 | 72 |  | 2025/10/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 半成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 0 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2024-12-24 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 2 | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 0 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2024-12-24 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 | 24
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2024/12/24 | 2025/01/14 | 2025-01-14 | 15 | 80 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/07 | 2025-01-07 | 10 | 80 | Complete | 2025/01/01 | 2025/01/20 | 13 |  | 2025/07/23
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/12/24 | 2024/12/30 | 2024-12-30 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/16 | 2025/01/16 | 1 | 16 | 2025/03/05
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 目前由李騏敬協助進行軟體修改,連版測試軟體已完成. | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/07 | 2025-01-07 | 10 | 40 | Complete | 2025/04/14 | 2025/08/12 | 86 | 17.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板測試軟體開發 | 目前由李騏敬協助進行軟體修改,連版測試軟體已完成. | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2024/12/24 | 2025/01/07 | 2025-01-07 | 10 | 0 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/22 | 29 |  | 2025/10/20
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | PCB 圖面 (1片PCB空板) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2024-12-25 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | PCB 圖面 (1片PCB空板) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2024-12-25 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2024/12/25 | 2025/02/12 | 2025-02-12 | 30 | 200 | Complete | 2024/12/27 | 2025/01/10 | 10 | 7.5
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 工程試製 or 工況分析報告 | 1/2開完工程試製會議 | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 5 | 16 | Complete | 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2 | 16 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 5 | 20 | Complete | 2024/12/12 | 2024/12/24 | 9 | 45.5 | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 12/30 展型無新增標籤，與先前共用 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 5 | 16 | Complete | 2024/12/30 | 2024/12/30 | 1 |  | 2025/03/05
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 5 | 16 | Complete | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 1 |  | 2025/03/05
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | ECO-24120161 2024/12/25 已設變 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/12/25 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 5 | 0 | Complete | 2024/12/17 | 2024/12/27 | 9 |  | 2025/03/09
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 | 依照首產狀況，更改製程履歷 | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2024/12/26 | 2025/01/09 | 2025-01-09 | 10 | 50 | Complete | 2024/12/23 | 2025/01/08 | 12
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(外觀與內部檢查) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024-12-27 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2024/12/26 | 2025/02/06 | 2025-02-06 | 25 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 測試治具軟體程式設計與驗證 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 李奕澔 | 0 | 2024/12/26 | 2025/02/06 | 2025-02-06 | 25 | 80 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 硬體設計 | 黃胤綸 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/30 | 2024-12-30 | 3 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構設計 | 黃胤綸 | 模具驗收 |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 徐崇耀 | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024-12-27 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/26 | 2024-12-26 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2024/12/26 | 2025/01/09 | 2025-01-09 | 10 | 40 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2024/12/26 | 2024/12/26 | 2024-12-26 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 軟/韌體設計 | 黃胤綸 | 軟/韌體審查單 |  | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 0 | 2024/12/27 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 3 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2024-12-30 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2024-12-30 | 2 | 0 | Pending |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | SDX2低壓射出電路板已發料，12/11進行打件，12/19回廠。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/12/27 | 2025/01/10 | 2025-01-10 | 10 | 0 | Complete | 2024/12/11 | 2024/12/26 | 12 | 58.5 | 2025/10/20
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SCX1設變會議 | 11/18完成ECR-25070014執行 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 2025-01-02 | 3 | 8 | Complete | 2025/08/01 | 2025/11/19 | 75 |  | 2025/11/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(功能與安全性測試) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2024/12/30 | 2025/01/20 | 2025-01-20 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 1. SDX2低壓射出電路板，連片打件於12/19回廠，搭配金屬外殼(Cable出線式)功能驗證OK。 2. SDX2金屬外殼M12出線式，2025/2/10進行DVT-QA送測。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2024/12/30 | 2025/01/13 | 2025-01-13 | 10 | 40 | Complete | 2024/10/25 | 2025/02/14 | 75 | 583.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2/5 SDX2-M12 IP67測試通過 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2024/12/30 | 2025/01/13 | 2025-01-13 | 10 | 8 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/13 | 14 | 62.5 | 2025/10/20
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 | 工研院現在才做好 | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025-03-31 | 58 | 3 | Complete | 2025/10/29 | 2025/11/13 | 12
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 取得防爆證書及BPM發行 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025-03-31 | 58 | 3 | Complete | 2025/11/12 | 2025/11/13 | 2
K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | TS COC | 楊瑞洋 | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 100 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025-03-31 | 58 | 3 | Complete | 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2
K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 技轉文件 | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/11/20
K241001R1 | SPX2產品優化案 | 技轉文件 | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Products produced Specification | 簡振芳 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 1 | 8 | Complete | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 1 | 8 | 2025/03/05
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | 工程試製 or 工況分析報告 | 12/16 單排電路板跨接>熱縮套>PT1000固定>電測，完成4PCS 12/17 雙排電路板跨接>熱縮套>PT1000固定>電測，完成4PCS 12/18 至宜蘭廠完成4+4PCS，3+3DVT-QA驗證，1+1寄Oleumtech 12/18 電測治具機構完成，12/23-24配線，12/24完成 12/19-20 SOP修改第一次，待12/23確認，預計12/27完成 12/25 SOP設變 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2024-12-31 | 1 | 0 | Complete | 2024/12/16 | 2025/01/06 | 15 |  | 2025/03/09
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 雷達波FMCW-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 9 | 4
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/07/09 | 2025/09/23 | 55 | 29
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/09/04 | 2026/01/07 | 84 | 10.5
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0 | 34
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2026/1/9發行文件DCO-26010003,進行簽核. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/09 | 64 | 43.5
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | TPS79333 LDO電源模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65 | 32
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | LTC3621 Step-down電源模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | ADM8660 負電壓轉換模組模組 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 8 | Complete | 2025/10/08 | 2026/01/12 | 65
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0 | 8
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2026/01/02 | 45 | 24
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | TPS54140 Buck電源模組 | -已補充內文資訊 -已添加規格驗證實驗資訊 測試電壓(20V, 15V, 9.8V, 7V), 測試負載效率 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 8 | Complete | 2025/08/01 | 2026/01/05 | 106 | 64
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | LM317 LDO電源模組 | -已補充報告內文資訊 -已添加規格驗證實驗 Output 電壓 ≦15V 提供負載電流確認效率(Min 500mA~Typ 900mA) Output 電壓 ≧15V 提供負載電流確認效率(Min 150mA~Typ 250mA) 測試電壓(20V, 15V, 9.8V, 7V) 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 8 | Complete | 2025/07/15 | 2026/01/05 | 119 | 14
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | BU9795+LCD 顯示模組 | -已補充內文資訊 -已添加規格驗證實驗 20260105 系統流程簽核完成. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 8 | Complete | 2025/09/01 | 2026/01/05 | 85 | 56
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/09 | 7 | 74
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 超音波(TOF)流量計-感測原理與感測電路設計 | 報告已在12/30上傳 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2026/01/08 | 49
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 光電開關-感測原理與感測電路設計 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 江俊毅 | 0 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Active |  |  | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 硬體模組 | 黃胤綸 | 溫度傳感器-感測原理與感測電路設計 | ELE-251205001 EVM-GPX-Temperature sensor-01 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/01/02 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 246 | 40 | Complete | 2025/12/17 | 2026/01/02 | 11
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 3 | 24 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 16 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 1/16模具完成 1/21完成參數調整及樣品製作 2/5 IP67測試通過 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 3 | 0 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 48.5 | 2025/10/20
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Design Verification Test | 汪佳凯 | DVT-QA驗證 | 电路感测部分零件及电路板改制，DVT验证延后 目前二次送样测试，雷击防突破测试及功能测试两项，待出具报告 | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/01/02 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 77 | 45 | Complete | 2025/02/19 | 2025/07/31 | 113 |  | 2025/10/30
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | MP發行 | 蕭金椿 | 結案文件審查 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | MP發行 | 蕭金椿 | MP發行 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件修改審查 | 蕭金椿 | 設變 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 2025-01-08 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件修改審查 | 蕭金椿 | SOP修正 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 2025-01-08 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件審查 | 蕭金椿 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 文件審查 | 蕭金椿 | PVT技轉會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 缺料採購(採購單) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/15 | 2025-01-15 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/13 | 2025-01-13 | 8 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 首次生產 | 蕭金椿 | 首次生產(生產管制表) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 2025-01-14 | 9 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 結案資料準備 | 蕭金椿 | 結案會議紀錄 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/02 | 2025-01-02 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 結案資料準備 | 蕭金椿 | 結案報告 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/01/15 | 2025-01-15 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M251101R1 | 2025年度-韌體模組化 | 驗證測試 | 蕭金椿 | PVT-QA測試驗證 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/01/02 | 2025/02/19 | 2025-02-19 | 30 | 0 | Pending |  |  | 0
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-QC工程表 | 2/26 音叉、振棒 QC 工程表製作 2/27 音叉、振棒 QC 工程表製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/26 | 2025/03/17 | 13 | 10 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(零件/組合圖) | 5/15 發行工程圖 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 8 | Complete | 2025/04/16 | 2025/05/27 | 30 | 108 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB圖面 | 改版PCB 2/24回 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 2 | Complete | 2025/02/21 | 2025/02/21 | 1 |  | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SCX1雙叉與振棒的目錄與操作手冊修改 | 8/7已將草稿資料提供FAE請他們修改 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 4 | Complete | 2025/08/07 | 2025/08/13 | 5 | 5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 新增發行-進料檢驗基準 | 2/20 PC308-SCX10M1007 進料檢驗基準 製作 (缺板廠承認書) 2/21 PC308-SCX10M1007 進料檢驗基準 製作 2/26 PC308-SCX10M1008 ~ 9 進料檢驗基準 製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/20 | 2025/02/26 | 5 | 15 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-產品檢驗基準 | 2/12 QW-04-SC09-Q3 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/13 QW-04-SC09-Q3 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/17 QW-04-SC08-Q3 新增 優化電源座電路板半成品檢查項目 3/6 QW-04-SCXxE1x-xxxx-Q3 電路板半成品 產品檢驗基準製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/12 | 2025/03/17 | 23 | 10.5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-產品檢驗記錄 | 2/12 QR-09-SC09-Q4 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/13 QR-09-SC09-Q4 新增 優化電源座檢查項目、成品耗電流 2/17 QR-09-SC08-Q4 新增 優化電源座電路板檢查項目 3/6 QR-09-SCXxE1x-xxxx-Q4 電路板半成品 產品檢驗紀錄 製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/12 | 2025/03/17 | 23 | 19.5 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2/10 增加 SC21XX/SC14XX 優化電源座 組裝 SOP P109~114 2/11 增加 SC21XX/SC14XX 優化電源座 組裝 SOP P109~114 (SOPMod00100001043) 2/11 QW-03-SCXBA1X-N1文件 新增 SCXBA1X-0078、79、84、85 半成品組裝 P53~54 (SOPMod00100001045) 2/11 QW-03-SCXBE1X-N1 缺少連板治具 6/19 QW-03-SCXBE1X-N1 作業標準書 新增連板ˊ治具測試流程 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 40 | Complete | 2025/02/10 | 2025/06/19 | 90 | 70 | 2025/11/18
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 新增發行-加工重點 | 2/24 製作完成 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 10 | 8 | Complete | 2025/02/24 | 2025/03/26 | 22 | 16 | 2025/11/18
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發送樣單 | 研發送樣單號: RDNew0100000607 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/01/06 | 2025/01/06 | 2025-01-06 | 1 | 2 | Complete | 2025/01/06 | 2025/03/06 | 38 |  | 2025/03/11
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 1.硬體:PCBA電路板已完成7PCS，電測與功能性皆無異常 2.韌體:輸出模式待修正，其餘檢測皆為正常 3.機構:暫用3D列印組裝測試*5(非正式材質) | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 80 | 2025/01/06 | 2025/02/07 | 2025-02-07 | 20 | 160 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/27 | 19
K241201R1 | 三合一感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/01/07 | 2025/01/07 | 2025-01-07 | 0 | 4 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | TB7-23080136/TB7-23080137/TB7-23080138/TB7-23080141，2024/12重新領料生產，已組裝完成待回總公司水測。1/23送QA測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/01/09 | 2025/01/21 | 2025-01-21 | 9 | 40 | Complete | 2025/01/02 | 2025/03/05 | 39
M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Design Verification Test | 簡振芳 | DVT-QA測試項目討論會議 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2025/01/09 | 2025/01/09 | 2025-01-09 | 1 | 4 | Complete | 2025/01/09 | 2025/01/14 | 4 |  | 2025/03/05
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 | 目前水測直通率約70%，依會議決議要到直通率95%才能結案，持續觀察直通率 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 50 | 2025/01/10 | 2025/12/02 | 2025-12-02 | 220 | 50 | Active | 2025/01/15 |  | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 連板測試治具配線規劃 | 4/21 硬體方面知會可進行治具製作 治具規劃配線 轉交陳威諭進行 目前電路轉交工程師 工程師進行修改 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/01/10 | 2025/01/10 | 2025-01-10 | 1 | 8 | Complete | 2025/04/21 | 2025/09/01 | 95 | 231.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 陳俊儒 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 5 | 40 | Complete | 2025/12/16 | 2026/01/08 | 16
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 陳俊儒 | 機構開模 | 3/17相關模具請購簽核完成。 3/10 橡膠模具簽核完成。(雨秋) 3/18中凱討論鋁外殼開模問題點，預計5/09-T1試模。 4/14橡膠試模完成6/10進行模具驗收。 5/22中凱樣品收到，5/28進行模具驗收。 4/09 LCD透明顯示板模具簽核完成。(慈溪大豐) 6/02 LCD透明顯示板收到樣品，剩餘透明顯示處有流痕問題尚待處理。 7/11 收到慈溪大豐樣品T3樣品，配合尺寸依舊不合格 9/02針對T3樣品進行確認無誤並模具驗收 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/01/10 | 2025/03/14 | 2025-03-14 | 40 | 40 | Complete | 2025/03/10 | 2025/11/24 | 179 | 32.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 內部開案審查會議 | 1/17完成開案審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/14 | 2025-01-14 | 2 | 8 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案時程人力與任務規劃 | 1/21完成專案排程 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/13 | 2025-01-13 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/13 | 2025/01/22 | 8 | 8
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件審查 | 蘇漢城 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 圖面缺少HP401-TAA2MU0001 PVDCM1P-PG11D80001, PVDCM1P-PG11D80002進料檢驗與圖面不符 PVDAM1P-PG05D80001進料檢驗F & G位置標示相反 PVDAM1P-MA10D80001進料檢驗G & H 角度相反 | 生技 | 鄭華瑜 |  | 鄭華瑜 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 2025-01-15 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/14 | 2025/01/14 | 1 |  | 2025/08/19
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工況試煉送樣 | 貝鑫不需要低壓射出版,所以目前無進行工況試煉. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 16 | Complete | 2025/04/23 | 2025/05/22 | 22 | 229 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | QC工程表 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 江俊毅 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/05/27 | 92 | 26.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 進料檢驗基準 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/03/20 | 46 | 5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 加工重點 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 江俊毅 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/03/12 | 40 | 28.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 因重新設計IP67對策，工程圖需更新。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 16 | Complete | 2025/04/07 | 2025/04/11 | 5 | 102.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 1. 貼紙版型已定義完成並上傳系統. 2. SDX201系列,本體標籤版型為SDX23A00500,SDX23A00600 內盒/外箱標籤版型為SDX20000101 3. SDX5系列,本體標籤版型SDX50000100,SDX50000200,SDX50000300,SDX50000400 內盒/外箱標籤版型為SDX50000101 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 1 | Complete | 2025/03/24 | 2025/05/22 | 42 |  | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 江俊毅 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 32 | Complete | 2025/02/18 | 2025/05/27 | 68 | 180 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 0 | Complete | 2025/03/26 | 2025/03/31 | 4 | 73.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 1. SDX5與SDX201高溫異常問題已確認真因與對策，庫存品PCBA安排重工並指定應用於標準品。 2. SDX201電路與PCB已變更，預計5/15送洗PCB。 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/05/12 | 73 | 850.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 因發現做完冷熱沖後IP67失效，重新設計對策。 4/08測試完成IP67通過。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/04/11 | 52 | 322.5 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具發包 | 陳威諭 已於5/5聯繫治具商 並進行報價 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 4 | Complete | 2025/05/05 | 2025/07/29 | 61 | 22
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具軟體撰寫 |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 李奕澔 | 100 | 2025/01/13 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/18 | 2025/12/29 | 91
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project preparation needs | 張良琪 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2025/01/14 | 2025/01/14 | 2025-01-14 | 0 | 4 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | Products produced Specification | 羅友彥 | 進料檢驗基準 | QW-01-FGXAM1S-MG00050001-Q2 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025-01-15 | 2 | 0 | Complete | 2024/12/10 | 2024/12/10 | 1 |  | 2025/03/09
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | 產品驗證計劃 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/01/15 | 2025/02/04 | 2025-02-04 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/28 | 17
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體設計(2塊電路) | 1/15完成電路設計 2/14改版 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025-01-16 | 2 | 16 | Complete | 2025/01/15 | 2025/04/08 | 52 | 37
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構設計 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 2025-01-21 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/22 | 2025/01/22 | 1 | 77.5
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/24 | 2025-01-24 | 8 | 0 | Complete | 2025/01/24 | 2025/02/18 | 13 | 48 | 2025/03/04
E250102I1 | EPT測試台 | A.系統功能規劃 | 蘇漢城 | 功能規格討論會議(瞭解需要哪幾種功能、現場狀況實際瞭解(RQ分析表) | 水溫三機一體，流速1200cm/s，每一個被測件之間要有溫度計 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/01/15 | 2025/01/15 | 2025-01-15 | 1 | 2 | Complete | 2025/01/15 | 2025/02/17 | 19 |  | 2025/07/29
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 請深圳億翔智能設備有限公司製作 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/01/16 | 2025/02/12 | 2025-02-12 | 15 | 80 | Complete | 2025/01/15 | 2025/02/17 | 19 |  | 2025/07/29
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件審查 | 蘇漢城 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研發一處 | 王淑瑤 |  | 王淑瑤 | 100 | 2025/01/16 | 2025/01/20 | 2025-01-20 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/20 | 2025/01/20 | 1 |  | 2025/08/19
D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳附清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/8/11 請淑瑤進行審查 2025/11/18 完成 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 2025-01-17 | 1 | 4 | Complete | 2025/08/11 | 2025/11/19 | 69 |  | 2025/11/18
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體審查 | 1/17完成硬體審查 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/17 | 2025/01/17 | 2025-01-17 | 1 | 8 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/13 | 15 | 4
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Design Verification Test | 陳俊儒 | DVT-QA測試 | 7/30 委測 | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2025/01/17 | 2025/02/06 | 2025-02-06 | 10 | 80 | Complete | 2025/07/30 | 2025/11/10 | 70
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | PCB佈局與走線(2塊) | 2/20改版完成但空間不足待工程師和機構確認相關事宜中,2/27送洗文件整理中 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/21 | 2025-01-21 | 2 | 16 | Complete | 2025/02/20 | 2025/02/27 | 6 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 韌體設計 | Firmware初版完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2025/01/20 | 2025/02/07 | 2025-02-07 | 10 | 80 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/14 | 15
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 研發2/11完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/01/20 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 15 | 0 | Complete | 2025/02/08 | 2025/02/17 | 6 |  | 2025/03/04
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 1/16模具完成 1/21樣品製作完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/22 | 2025-01-22 | 3 | 0 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 22.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 1/16模具完成 1/21樣品製作完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/20 | 2025/01/22 | 2025-01-22 | 3 | 0 | Complete | 2025/01/17 | 2025/02/05 | 9 | 4.5 | 2025/10/20
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(干擾耐受性與環境測試) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 2025-01-23 | 3 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 試產工單TB7-24120152~153 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 2025-01-23 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/20 | 2025/03/05 | 27 |  | 2025/08/19
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/01/21 | 2025/01/21 | 2025-01-21 | 1 | 0 | Complete | 2025/01/22 | 2025/10/01 | 171 |  | 2025/10/20
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 機構開模 | 2/3 模具請購申請單總經理簽核中 1/22 模具請購申請單簽核中 1/21 提出模具請購申請單 1/13 周一會議同意先開發DN15.20 因尋射出PVC的新廠商而延至到目前才開模 11/1 請新供應商報價模具費 10/28 請廠商報價模具費 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/01/21 | 2025/05/28 | 2025-05-28 | 84 | 20 | Complete | 2024/10/28 | 2025/02/05 | 67 | 287
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | PCB送洗(2塊) | 1/20電路板回廠 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025-01-23 | 2 | 1 | Complete | 2025/01/15 | 2025/02/05 | 11 | 15
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構審查 | 1/17完成結構設計 2/7製作機構審查報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 2025-02-04 | 5 | 24 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19 | 8.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構樣品製作 | 1/22 發包製作相關零件樣品，預計2/07完成 2/08 樣機組裝完成 3/20收到客戶樣品需求 3/24樣品零件製作完成 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 2025-02-04 | 5 | 20 | Complete | 2025/01/22 | 2025/04/11 | 50 | 28
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 | 3/3測試報告送簽核 | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/01/22 | 2025/03/12 | 2025-03-12 | 30 | 200 | Complete | 2025/01/23 | 2025/03/05 | 24
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 1/21 焊接 GPXBE8M-0001 1 PCS 1/22 焊接 GPXBE8M-0001 4 PCS | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025-02-03 | 2 | 16 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/08 | 10 | 34
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 11 | 0 | Complete | 2025/02/17 | 2025/03/05 | 12 |  | 2025/03/04
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 報價單已上傳 流程圖已上傳 圖面已上傳 驗收單已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 11 | 0 | Complete | 2025/01/20 | 2025/02/17 | 16 |  | 2025/03/04
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試(測試報告撰寫) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/01/24 | 2025/02/04 | 2025-02-04 | 3 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 缺料採購(採購單) | HP412-A140900703預計1/23入廠，DN25閥體2/11入廠63PCS | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/01/24 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 10 | 50 | Complete | 2025/01/23 | 2025/03/05 | 24 |  | 2025/08/19
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 2025-02-07 | 5 | 0 | Complete | 2025/02/14 | 2025/03/19 | 23 | 71 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 江俊毅 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 2025-02-07 | 5 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/04/15 | 62 | 3.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 江俊毅 |  | 江俊毅 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 2025-02-07 | 5 | 1 | Complete | 2025/01/08 | 2025/04/15 | 62 | 8 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 製程履歷 | SDX5與SDX201製程履歷,5/9已完成. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 2025-02-07 | 5 | 8 | Complete | 2025/04/28 | 2025/05/22 | 19 | 33.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工程試製 or 工況分析報告 | 1. 專案M240703R1(SDX光電系列整併與優化案)工程試製會議已於8/14召開,可進行PVT試產. 2. SDX201系列,研發試產成品型號為SDX20100-AAA401MAAPAAA2000與SDX20100- AAA503MAAPBAA0000,共兩種,數量各為50PCS. 3. SDX5系列,研發試產成品型號為SDX50000-AAA403MAAPAA2000與SDX50000- AAI37811ANAB2000,共兩種,數量各為50PCS. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025-02-04 | 2 | 8 | Complete | 2025/04/23 | 2025/08/20 | 85 | 170.5 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 測試治具設計及製作/移交清單 | SDX5與SDX201電路板半成品測試治具,5/9已完成. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 10 | 3 | Complete | 2025/04/14 | 2025/08/07 | 83 | 73.5 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具 | 陳俊儒 | 治具配線與功能驗證 | 4/21 開始評估連板測試治具的製作，與電路板電測知電壓與功能 4/28 提供相關製作資料給威諭，協助治具的製作 5/6 初步討論出治具的規格和功能，預計這周會和廠商討論 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 2025-02-07 | 5 | 40 | Complete | 2025/04/21 | 2025/05/06 | 12 | 27
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 1/23 測試RS 485 功能(U2、U3重新焊接)、PT1000 功能正常 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/02/04 | 2025/02/10 | 2025-02-10 | 5 | 40 | Complete | 2025/01/23 | 2025/02/08 | 7 | 63
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 機構圖面修改 | 依照2/26機構審查會議紀錄，修改相關結構，2/27完成修改並請廠商進行估價。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/27 | 2025/03/17 | 12 | 14
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2/11 Sample 3 、 Sample 4 溫度校正 2/12 Sample 4 溫度校正、溫度驗證 2/13 Sample 3 溫度校正、溫度複驗 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/11 | 2025/02/20 | 8 | 275
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 2/13圖繪製完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/11 | 2025/02/24 | 10 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 工況試煉送樣 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/18 | 2025-02-18 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | QC工程表 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 2 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/18 | 2025-02-18 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 研三部 | 徐崇耀 |  | 徐崇耀 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 8 | 16 | Pending |  |  | 0 | 7 | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 8 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 8 | 4 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 8 | 8 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Project Developoment | 彭志豪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 1. 因應ULˊ61010認證,需要修正相關規格書,與新增SDX8 Order code,目前進行中. 2. 新增SDX5低壓射出到SDX目錄,資料已提供給FAE,修正中 3. 新增SDX201低壓射出到SDX目錄,資料已提供給FAE,已完成修正 4. SDX5與SDX2操作手冊,資料已提供給FAE,已完成修正 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/02/06 | 2025/02/06 | 2025-02-06 | 1 | 4 | Complete | 2024/11/18 | 2025/07/23 | 168 | 50 | 2025/10/20
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工況試煉送樣 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 40 | 80 | Complete | 2025/11/27 | 2026/01/08 | 29 | 8
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 3 | 4 | Complete | 2025/11/21 | 2026/01/09 | 34 | 46.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | QC工程表 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 4 | Complete | 2025/11/14 | 2026/01/08 | 38 | 9
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 4 | Complete | 2025/08/25 | 2025/09/15 | 16 | 8.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 4 | Complete | 2025/09/11 | 2025/09/12 | 2 | 12.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 4 | Complete | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 1 | 12.5
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 提前備料，補齊缺料後，9/9完成打件50套 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/27 | 2025-02-27 | 15 | 4 | Complete | 2025/08/25 | 2026/01/08 | 93
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | PCB 圖面 | 4/21PCB重新發包中5/8交MAIIN板,待測試OK後再製作圖面 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 1
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 延遲原因:模具評估與相關需求設計修改問題導致相關結構變更修改與開模。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/20 | 2025/06/06 | 13 | 56
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 本體版型料號：EPU20000100 外箱版型料號：EPU20000110 | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 4 | Complete | 2025/10/29 | 2026/01/08 | 50
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準(機構) | 延遲原因:模具評估與相關需求設計修改問題導致相關結構變更修改與開模。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/22 | 2025/06/06 | 11 | 10
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 韌體審查 | 審查完成 | 技術中心 | 張政崙 |  | 張政崙 | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025-02-11 | 2 | 8 | Complete | 2025/02/12 | 2025/09/10 | 147
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/02/10 | 2025/03/10 | 2025-03-10 | 20 | 160 | Complete | 2025/03/05 | 2025/06/18 | 73
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Project Development | 張良琪 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025-02-10 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 5 | 0 | Complete | 2025/02/24 | 2025/03/19 | 17 | 15 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Design Verification Test | 彭志豪 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式_DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/02/10 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 5 | 0 | Complete | 2025/02/24 | 2025/03/19 | 17 |  | 2025/10/20
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工況試煉送樣 | 2/12提供1 PCS樣品, 由郭經理帶給和碩 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 2025-02-18 | 5 | 40 | Complete | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 5 | 131.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | 模具設計與開模(本體/配件) | 向佳里興估價模具費用，已回復。 向慈溪大丰估價模具費用，未回覆。 5/6給慈溪大丰製作模具 6/25第一次試模、7/9第二次試模 7/30完成模具驗收 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/02/12 | 2025/03/19 | 2025-03-19 | 25 | 8 | Complete | 2025/03/27 | 2025/08/04 | 90 | 5.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Project Development | 黃胤綸 | DM與手冊草稿 | 2/6提供產品DM內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/13 | 2025-02-13 | 2 | 8 | Complete | 2025/02/06 | 2025/02/13 | 6 | 12
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 | 2/17拆圖完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 2025-02-18 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/13 | 2025/02/24 | 8 | 8 | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/02/12 | 2025/02/18 | 2025-02-18 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 研發2/11完成驗收。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025-02-14 | 2 | 0 | Complete | 2025/02/08 | 2025/02/17 | 6 |  | 2025/03/04
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 | 2/52D圖完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/13 | 2025/02/19 | 2025-02-19 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/03 | 2025/02/24 | 16 |  | 2025/07/29
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第二次製作 | 7/2製作完成，送QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/13 | 2025/07/08 | 2025-07-08 | 100 | 200 | Complete | 2025/07/02 | 2025/10/02 | 66
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | GPX8 DVT-QA |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/27 | 2025-02-27 | 10 | 60 | Complete | 2025/08/06 | 2025/08/28 | 17 | 4
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | HP412-A140900703於1/24檢驗入庫。DN25閥體2/11檢驗入庫 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/25 | 2025-02-25 | 8 | 60 | Complete | 2025/01/24 | 2025/03/05 | 23 |  | 2025/08/19
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/14 | 2025/02/27 | 2025-02-27 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/25 | 2025/09/15 | 16 | 73
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/19 | 2025-02-19 | 3 | 8 | Complete | 2025/02/20 | 2025/03/03 | 7 |  | 2025/03/11
E250203I1 | SPX測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 2/17 舊版修改3D圖修改完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/21 | 2025-02-21 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/13 | 2025/02/24 | 8
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 1. 7/25已確認會議時間7/31,7/30完成簡報與考題內容. 2. 7/31完成新產品說明會. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/19 | 2025-02-19 | 3 | 8 | Complete | 2025/07/24 | 2025/07/31 | 6 | 117 | 2025/10/20
M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | Products produced Specification | 彭志豪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 資料內容審查完成, 已上傳繳付清單. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/02/17 | 2025/02/19 | 2025-02-19 | 3 | 2 | Complete | 2025/05/02 | 2025/08/20 | 78 | 3 | 2025/10/20
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 | 1/22會議決議測試DN13~DN25口徑，每個口徑Q1~Q7個走一個管道，一次測試20PCS | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/19 | 2025/02/21 | 2025-02-21 | 3 | 20 | Complete | 2025/01/22 | 2025/02/24 | 19 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/02/19 | 2025/02/21 | 2025-02-21 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/02/19 | 2025/02/25 | 2025-02-25 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/02/20 | 2025/02/20 | 2025-02-20 | 1 | 8 | Complete | 2025/02/21 | 2025/03/03 | 6 |  | 2025/03/11
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 零件表及成本分析表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/20 | 2025/02/26 | 2025-02-26 | 5 | 30 | Complete | 2025/02/25 | 2025/05/12 | 52 |  | 2025/07/29
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Design Verification Test | 魏暉恩 | DVT-QA測試(出貨測試) |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 2025-02-27 | 5 | 24 | Complete | 2025/03/12 | 2025/03/31 | 14 |  | 2025/03/11
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 工況試煉送樣 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/02/21 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 10 | 40 | Complete | 2025/08/04 | 2025/08/28 | 19 | 113
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | QC工程表 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 2025-02-27 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 4/8自製測台與控制台回廠，開始組裝機構 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/24 | 2025/04/09 | 2025-04-09 | 30 | 240 | Complete | 2025/04/09 | 2025/05/12 | 24 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/02/24 | 2025/03/10 | 2025-03-10 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 2D零件尺寸圖面 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/02/24 | 2025/03/03 | 2025-03-03 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/02/26 | 2025/03/05 | 2025-03-05 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產 | 蘇漢城 | 首次生產(生產管制表) | 4/21生產完成，4/22送PVT-QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/26 | 2025/04/25 | 2025-04-25 | 40 | 65 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/12 | 21 | 14 | 2025/08/19
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 專案任務排程與人力規劃 | 3/3完成規劃 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/02/26 | 2025/03/03 | 2025-03-03 | 3 | 8 | Complete | 2025/02/25 | 2025/03/05 | 6 | 8
E250102I1 | EPT測試台 | B.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/02/27 | 2025/03/04 | 2025-03-04 | 3 | 20 | Complete | 2025/02/27 | 2025/05/12 | 50 |  | 2025/07/29
M241001R1 | ECP 優化案 | Products produced | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | 2025-02-27 | 1 | 8 | Complete | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 1 |  | 2025/10/08
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具規劃與製作 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/21 | 2025-03-21 | 15 | 60 | Complete | 2025/08/04 | 2025/12/10 | 89 | 80.5
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | QC工程表 | 8/26 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 4 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/26 | 1 | 10
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 | 5/15 進料檢驗基準製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1 | 10
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 | 08/11 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 2 | Complete | 2025/08/11 | 2025/08/11 | 1 | 7
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 | 08/11 完成 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 2 | Complete | 2025/05/15 | 2025/05/15 | 1 | 3
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 因將原本PT1000感測器換成PCB板，等研二的測試結果。 將探棒改為與EPT相同的結構 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 8 | Complete | 2025/03/31 | 2025/10/20 | 140 | 27
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB圖面 | 板子3/14回廠尚未電測確認 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 2 | Complete | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 1 | 8
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 標籤貼紙(回覆標籤料號) | 已確認標籤貼紙格式 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/15 | 2026/01/21 | 131
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品規格比一覽表 | 比較Wenglor與Sika同類型產品 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 2025-03-05 | 3 | 16 | Complete | 2025/04/14 | 2025/08/14 | 88
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 研發送樣 | 3/5 客戶確定好規格，將領出庫存成品做修改 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2 |  | 2025/03/11
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 進料檢驗基準 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 2025-03-05 | 3 | 20 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1 | 13
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 3/3 開始繪製工程圖 3/28 正式發包給模具廠開模 後續因有修模陸陸續續做調整 | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 30 | Complete | 2025/03/03 | 2025/07/03 | 86 | 95
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 20 | Complete | 2025/03/06 | 2025/03/06 | 1 | 4
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | 2025-03-03 | 1 | 8 | Complete | 2025/12/22 | 2026/01/08 | 12 | 27
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 4 | Complete | 2025/10/15 | 2026/01/08 | 59
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 5 | 8 | Complete | 2025/03/20 | 2026/01/08 | 202
E250203I1 | SPX測試機 | A.機構圖面設計繪圖 | 蘇漢城 | 定案討論會議 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/03/04 | 2025/03/06 | 2025-03-06 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/03/04 | 2025/03/31 | 2025-03-31 | 20 | 240 | Active |  |  | 0 | 1 | 2025/07/23
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發開案企劃書 | 3/11完成研發企劃書 3/19更新內容 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/04 | 2025/03/10 | 2025-03-10 | 5 | 32 | Complete | 2025/02/27 | 2025/03/12 | 9 | 39
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 冷熱水交換箱給億翔製作，機價與管路請上海凡宜製作 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/03/05 | 2025/04/01 | 2025-04-01 | 20 | 160 | Complete | 2025/03/27 | 2025/05/12 | 31 |  | 2025/07/29
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗基準 | 無須新增測項，使用QW-04-EP09即可 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 2 | 2 | Complete | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 |  | 2025/03/11
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗記錄 | 無須新增新的測項，使用QR-09-EP09即可 | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 2 | 2 | Complete | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2 |  | 2025/03/11
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 進料檢驗基準 | 因設變案PLM不進行簽核，6/11 已上傳至BPM | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 2 | 2 | Complete | 2025/03/07 | 2025/03/11 | 3 |  | 2025/03/11
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 因設變案PLM不進行簽核，6/11 已上傳至BPM | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025-03-07 | 2 | 8 | Complete | 2025/03/07 | 2025/03/11 | 3 |  | 2025/03/11
K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | Products produced | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/03/06 | 2025/03/11 | 2025-03-11 | 4 | 16 | Pending |  |  | 0 |  | 2024/09/18
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗基準 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 2025-03-12 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 1 | 8
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗記錄 |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 2025-03-12 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/09 | 2025/07/09 | 1
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/03/07 | 2025/03/20 | 2025-03-20 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 技轉文件新增/設變 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/11 | 2025-03-11 | 2 | 8 | Complete | 2025/06/11 | 2025/06/16 | 4 |  | 2025/03/11
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 研發內部審查會議記錄 | 1212 | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 2025-03-21 | 10 | 40 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/31 | 15 | 4
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 防爆認證報價單 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 2025-03-10 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/11 | 1 | 5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 企劃開案企畫書 | M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證第一次撰寫企劃書 , 進度100% 1. 第一次企劃書基本資訊撰寫(2025/03/10~2025/03/14) 2. 設計討論會議(2025/03/14) 3. 第二次企劃書修改撰寫(2025/03/17~2025/03/21) 4. 研發內部會議(2025/03/24) 5. 第三次企劃書修改撰寫(2025/03/24~2025/03/31) | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 100 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 2025-03-21 | 10 | 4 | Complete | 2025/03/31 | 2025/03/31 | 1 | 52
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 企劃開案企畫書 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 2025-03-21 | 10 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 研發內部審查會議記錄 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/03/10 | 2025/03/21 | 2025-03-21 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project preparation needs | 陳威諭 | 防爆認證報價單 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/03/10 | 2025/03/10 | 2025-03-10 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 |  | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 0 | 2025/03/11 | 2025/03/24 | 2025-03-24 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2025/03/11 | 2025/04/09 | 2025-04-09 | 20 | 8 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 研發內部審查會議記錄 | 3/12完成審查會議 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/11 | 2025/03/11 | 2025-03-11 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/11 | 2025/03/12 | 2 | 4
D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2025-03-12 | 1 | 4 | Active | 2025/06/26 |  | 0 |  | 2025/03/11
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project preparation needs | 黃胤綸 | 提案審查會議記錄-跨部門 | 3/17完成會議討論 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2025-03-12 | 1 | 4 | Complete | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 5 | 8
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次首次生產 | 蘇漢城 | 第二次生產 | 5/28生產完成，送QA驗證 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/03/13 | 2025/05/23 | 2025-05-23 | 50 | 200 | Complete | 2025/05/23 | 2025/10/02 | 93
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2025/03/13 | 2025/04/11 | 2025-04-11 | 20 | 40 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | SOP目前僅含組裝部分 | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 30 | 2025/03/13 | 2025/04/11 | 2025-04-11 | 20 | 100 | Complete | 2025/08/05 | 2025/08/05 | 1 | 11
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 5/15 已與TUV確認暫行的目錄/手冊內容, 待測試完後進行增修 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 2025-03-19 | 5 | 8 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/13 | 64 | 13
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)電路圖(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 經評估後電路圖不用變更, 也不用提供給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 2025-03-19 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 經評估後電路板不用變更, 也不用提供給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/13 | 2025/03/19 | 2025-03-19 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59 | 5.5
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL認證資料準備 | 賴慶樺 | SDL零件清單(EOM or BOM) | 9/20提供 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 2025-03-21 | 5 | 20 | Active | 2024/09/16 |  | 0 |  | 2025/05/22
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 認證公司只需要防爆相關零件的材質證明，後續如有需求再提供其他證明。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/03/19 | 2025/03/28 | 2025-03-28 | 8 | 8 | Complete | 2025/03/21 | 2025/04/15 | 16 | 17.5
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | D.技術轉移/量產測試 | 陳威瑜 | 試俥 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/03/20 | 2025/03/26 | 2025-03-26 | 5 | 0 | Active |  |  | 0 |  | 2025/03/11
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/03/20 | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 連板測試治具測試軟體設計 | 1/13 上傳 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 2025-03-28 | 5 | 40 | Complete | 2025/09/09 | 2026/01/13 | 85 | 59
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/22 | 2025-04-22 | 20 | 100 | Complete | 2025/04/22 | 2025/05/07 | 12 | 152 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 1. SDL電纜線實測10磅拉力PASS 2. SDL溫昇測試UL測試PASS | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/22 | 2025-04-22 | 20 | 100 | Complete | 2025/01/13 | 2025/02/13 | 19 | 118 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 1. SDX1(SD20)塑膠外殼M12接續,28Vdc的溫升測試FAIL,操作溫度(環境溫度)已修正為 -10 ℃ ~ 100 ℃ 2. 測試FAIL原因,目前尚未得知. 3. 相關測試資料,已通知UL協助提供. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/22 | 2025-04-22 | 20 | 100 | Complete | 2024/12/12 | 2025/05/07 | 96 | 440.5 | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查EPT | 賴慶樺 | EPT 硬體相關文件修訂 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 100 | 2025/03/24 | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 10 | 40 | Complete | 2025/04/15 | 2025/05/07 | 17 |  | 2025/05/22
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38) BOM | 無需提供BOM給TUV | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 2025-03-28 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/06 | 59
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 6/11~6/30與TUV來回討論圖面問題 7/2圖面與TUV確認完成 9/5在與TUV確認焊接部位的細節 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/03/24 | 2025/03/28 | 2025-03-28 | 5 | 16 | Complete | 2025/05/26 | 2025/10/20 | 102 | 147
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 0 | 2025/03/25 | 2025/04/09 | 2025-04-09 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/03/25 | 2025/04/09 | 2025-04-09 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 |  | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 0 | 2025/03/25 | 2025/04/09 | 2025-04-09 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | D.技術轉移/量產測試 | 陳威瑜 | 技轉 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/03/28 | 2025/03/28 | 2025-03-28 | 1 | 0 | Active |  |  | 0 | 8 | 2025/03/11
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/03/28 | 2025/04/14 | 2025-04-14 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 0 | 2025/03/28 | 2025/04/14 | 2025-04-14 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | A組裝用工作台 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(組裝用工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/03/28 | 2025/04/07 | 2025-04-07 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/28 | 2025/04/18 | 14 | 26 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | B線性測試工作台 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(線性測試工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/03/28 | 2025/04/07 | 2025-04-07 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/28 | 2025/04/18 | 14 | 24.5 | 2025/06/29
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 4/1 GPXBE8I-0001、GPXBE8M-0001 加工重點製作 | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 100 | 2025/03/31 | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 5 | 40 | Complete | 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2 | 73
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/03/31 | 2025/04/15 | 2025-04-15 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 150.5
K241201R1 | 三合一感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 20 | 160 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 2025-04-01 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 郑仁春 | 测试实验报告 | 防爆站内部测试报告走流程时被退回4次更正 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 2025-04-11 | 7 | 20 | Complete | 2025/04/01 | 2025/05/09 | 27 | 16 | 2025/05/18
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project preparation needs | 陳俊儒 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 100 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 2025-04-01 | 1 | 8 | Complete | 2025/04/01 | 2025/05/16 | 32 | 94
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 | 4/28程式完成 5/16完成 | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 100 | 2025/04/02 | 2025/05/01 | 2025-05-01 | 20 | 160 | Complete | 2025/04/28 | 2025/05/12 | 11 |  | 2025/07/29
K241201R1 | 三合一感測器 | Project Development | 張良琪 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/04/02 | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/04/02 | 2025/04/24 | 2025-04-24 | 15 | 32 | Complete | 2025/05/07 | 2025/05/15 | 7
E250202I1 | EPT自動測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | 2025-04-09 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | C阻值測試治具(共四台) | 陳威瑜 | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/04/07 | 2025/05/23 | 2025-05-23 | 35 | 40 | Active |  |  | 0 | 29 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | A組裝用工作台 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(組裝用工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/11 | 2025-04-11 | 4 | 8 | Active |  |  | 0 | 3 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | B線性測試工作台 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(線性測試工作台) | 4/7決議 工作桌尺寸修改(6+6改為3+3+3+3) | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/11 | 2025-04-11 | 4 | 8 | Active |  |  | 0 | 1.5 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(線性測試機構) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 2025-04-14 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 20.5 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | L軟管放置治具台車 | 陳威瑜 | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/04/08 | 2025/04/21 | 2025-04-21 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 28 | 2025/06/29
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工程試製 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/04/09 | 2025/04/22 | 2025-04-22 | 10 | 60 | Active |  |  | 0 | 7
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/04/09 | 2025/05/20 | 2025-05-20 | 30 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Products produced Specification | 陳俊儒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/04/09 | 2025/04/09 | 2025-04-09 | 1 | 4 | Complete | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 6
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 | 4/23程式安裝到控制台上並測試程式 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/04/10 | 2025/05/07 | 2025-05-07 | 20 | 140 | Complete | 2025/04/25 | 2025/05/12 | 12 |  | 2025/10/01
E250202I1 | EPT自動測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/10 | 2025/04/14 | 2025-04-14 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/10 | 2025/04/14 | 2025-04-14 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
E250202I1 | EPT自動測試機 | D.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/10 | 2025/04/14 | 2025-04-14 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/11 | 2025/04/24 | 2025-04-24 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 2.詢價發外(線性測試機構) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/04/14 | 2025/05/09 | 2025-05-09 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | K擴孔治具 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(擴孔治具) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/04/14 | 2025/04/18 | 2025-04-18 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 27 | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/04/14 | 2025/05/02 | 2025-05-02 | 15 | 100 | Active |  |  | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/04/14 | 2025/04/18 | 2025-04-18 | 5 | 20 | Active |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 缴费 | 证书费用是5/9（周五）出来的，来不及在这天付款，公司规定，每周周五付一次款，故延期到5/16付款 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 2025-04-16 | 3 | 20 | Complete | 2025/05/16 | 2025/05/22 | 5 |  | 2025/05/18
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Project Development | 黃胤綸 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/04/16 | 2025/04/22 | 2025-04-22 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 15
E250203I1 | SPX測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/17 | 2025/04/22 | 2025-04-22 | 4 | 20 | Pending |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/17 | 2025/04/22 | 2025-04-22 | 4 | 20 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 网上电子证书确认 | 前面流程延期 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/04/17 | 2025/04/18 | 2025-04-18 | 2 | 6 | Complete | 2025/05/09 | 2025/05/12 | 2 |  | 2025/05/18
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | D摩天輪轉盤治具 | 陳威瑜 | 詢價採購(摩天輪轉盤治具) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/04/21 | 2025/05/09 | 2025-05-09 | 15 | 8 | Active |  |  | 0 | 15.5 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | L軟管放置治具台車 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(軟管放置台車) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/04/21 | 2025/05/16 | 2025-05-16 | 20 | 16 | Active |  |  | 0 | 9.5 | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 消銀龍貼紙料號:06110-010005,06110-010006 | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/04/21 | 2025/04/25 | 2025-04-25 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/19 | 2025/08/21 | 3 | 8
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 网上电子证书发放 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/04/21 | 2025/04/24 | 2025-04-24 | 4 | 20 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 1 |  | 2025/05/18
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 新產品技術說明會 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 2025-04-25 | 3 | 16 | Active |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | D.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/23 | 2025/04/25 | 2025-04-25 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | EPT 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 2025-04-29 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/07 | 18 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDL 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | CSA報告製作中 尚未完成 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 2025-04-29 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/30 | 2025/05/07 | 6 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 2025-04-29 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/14 | 2025/05/07 | 18 | 19 | 2025/05/22
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | 防爆單位驗證進度追蹤 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 90 | 2025/04/23 | 2025/07/24 | 2025-07-24 | 66 | 80 | Active | 2025/03/31 |  | 0 | 134
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 取證 | 賴慶樺 | SDX UL取證 | CSA報告製作中 尚未完成 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/30 | 2025/05/07 | 6 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 取證 | 賴慶樺 | SDL UL取證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/17 | 2025/05/07 | 15 |  | 2025/05/22
M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | 取證 | 賴慶樺 | EPT UL取證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 5 | 10 | Complete | 2025/04/17 | 2025/05/07 | 15 |  | 2025/05/22
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | DVT-QA測試 | 尚未收到測ˋ試案 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/04/24 | 2025/05/13 | 2025-05-13 | 14 | 60 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Design Verification Test | 黃胤綸 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/04/24 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 | 296.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2025/04/24 | 2025/05/14 | 2025-05-14 | 15 | 80 | Active |  |  | 0
E250203I1 | SPX測試機 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/04/25 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 4 | 20 | Pending |  |  | 0
M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 取证 | 郑仁春 | 证书发行 | 费用5/12申请，5/16号付费，（财务每周五付一次），付费后防爆站依付费的先后顺序上传证书附件，5/19拿到证书附件 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/04/25 | 2025/04/28 | 2025-04-28 | 2 | 12 | Complete | 2025/05/09 | 2025/05/22 | 10 |  | 2025/05/18
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 2025-04-30 | 3 | 16 | Active |  |  | 0
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | K擴孔治具 | 陳威瑜 | 2.發外製作(擴孔治具) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/23 | 2025-05-23 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 國內北區 | 王俊博 |  | 王俊博 | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 2025-05-02 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/08 | 2025/08/08 | 1
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 100 | 2025/04/28 | 2025/05/02 | 2025-05-02 | 5 | 20 | Complete | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 1
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/04/28 | 2025/06/09 | 2025-06-09 | 30 | 200 | Complete | 2025/05/08 | 2025/06/06 | 21 | 5 | 2025/08/19
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 100 | 2025/04/30 | 2025/06/11 | 2025-06-11 | 30 | 150 | Complete | 2025/04/24 | 2025/05/12 | 13
K241201R1 | 三合一感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/28 | 2025-05-28 | 20 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 工況試煉送樣 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/14 | 2025-05-14 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | QC工程表 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 2025-05-07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 進料檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 2025-05-07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 2025-05-07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品檢驗記錄 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 2025-05-07 | 5 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 进料检验基准 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 2025-05-07 | 5 | 1 | Complete | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 4 |  | 2025/10/30
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 | 5/12通水測試，5/16更換蒸餾水，5/21加裝卸壓閥 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 2025-05-15 | 10 | 50 | Complete | 2025/05/07 | 2025/07/01 | 39 | 110.5 | 2025/07/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 1.圖面設計(包裝轉盤治具) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 2025-05-15 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | Sensor板與線材低壓射出結構設計 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/05/05 | 2025/05/09 | 2025-05-09 | 5 | 24 | Complete | 2025/05/09 | 2025/07/25 | 55 | 12 | 2025/11/20
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 1.圖面設計/拆圖(自動熱風機) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/05 | 2025/05/16 | 2025-05-16 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 15 | 2025/06/29
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | Products produced | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/05/05 | 2025/05/05 | 2025-05-05 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 | 4/14出水端28個流量點流道與控制閥已安裝完畢。4/23水端28個流量點流道、控制閥氣動設備與控制台操控切換測試完成。5/12穩壓桶到貨。5/13穩壓桶測台之間的管路安裝完畢。5/14裝設夾錶器與固定水表連接 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/05/08 | 2025/06/05 | 2025-06-05 | 20 | 140 | Complete | 2025/05/14 | 2025/07/01 | 34 | 162 | 2025/10/01
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/05/08 | 2025/06/05 | 2025-06-05 | 20 | 160 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 产品检验基准 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/05/08 | 2025/05/14 | 2025-05-14 | 5 | 6 | Complete | 2025/06/21 | 2025/06/26 | 4 |  | 2025/10/30
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | D摩天輪轉盤治具 | 陳威瑜 | 組裝/配電(摩天輪轉盤治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/05/09 | 2025/05/29 | 2025-05-29 | 15 | 40 | Active |  |  | 0 | 22 | 2025/06/29
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 機構審查 | 5/20機構審查報告以撰寫完成。因人員疏失導致延後至6/27審查完畢。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/12 | 2025-05-12 | 1 | 8 | Complete | 2025/06/27 | 2025/07/25 | 21 | 1 | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論會議(機構審查) | 5/12已完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2025-05-13 | 2 | 1 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/28 | 13 | 2
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖 | 5/12已完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/13 | 2025-05-13 | 2 | 1 | Complete | 2025/05/12 | 2025/05/28 | 13
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | A組裝用工作台 | 陳威瑜 | 3.廠商組裝(組裝用工作台) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/05/12 | 2025/05/14 | 2025-05-14 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 | 3 | 2025/06/29
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 機構模具開模 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/05/13 | 2025/06/20 | 2025-06-20 | 28 | 32 | Complete | 2025/05/15 | 2025/07/25 | 51 | 11.5 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 專案時程排列 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2025-05-14 | 2 | 8 | Complete | 2025/05/14 | 2025/07/25 | 52 | 2.5 | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 5/5 配電盤改到側邊 5/6 3D修改 5/12 機構審查會議。 確認氣缸規格DN80x50-FA，氣缸使用4kg/cm2壓力可否耐住20kg/cm2調校壓力。(已確認OK，無洩漏) 5/12-15 2D拆圖 5/21 測試2PCS規劃 3D 5/23 3D共用底座規劃 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/29 | 2025-05-29 | 13 | 100 | Complete | 2025/05/12 | 2025/06/05 | 18 | 7
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 5/12、13、15、19 2D拆圖 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/13 | 2025/05/29 | 2025-05-29 | 13 | 30 | Complete | 2025/05/12 | 2025/06/05 | 18 | 11
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | B線性測試工作台 | 陳威瑜 | 3.廠商組裝(線性測試工作台) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/05/14 | 2025/05/16 | 2025-05-16 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 | 1.5 | 2025/06/29
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | QC工程表 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2025-05-27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 進料檢驗基準 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2025-05-27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2025-05-27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2025-05-27 | 10 | 4 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCB 圖面 | 5/28相關資料待工程師提供後才會進行 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2025-05-27 | 10 | 4 | Complete | 2025/06/06 | 2025/06/10 | 3 | 4
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 产品检验记录 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/05/15 | 2025/05/21 | 2025-05-21 | 5 | 1 | Complete | 2025/06/21 | 2025/06/26 | 4 |  | 2025/10/30
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) |  | 技術中心 | 李奕澔 |  | 李奕澔 | 0 | 2025/05/15 | 2025/05/21 | 2025-05-21 | 5 | 32 | Active |  |  | 0
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 | 配線已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/05/16 | 2025/05/29 | 2025-05-29 | 10 | 50 | Complete | 2025/05/01 | 2025/05/22 | 16 | 91 | 2025/07/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 2.拆2D圖(包裝轉盤治具) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/16 | 2025/05/20 | 2025-05-20 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 2.詢價採購(自動熱風機) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/16 | 2025/06/11 | 2025-06-11 | 18 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | L軟管放置治具台車 | 陳威瑜 | 3.回廠組裝(軟管放置台車) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/19 | 2025/06/09 | 2025-06-09 | 15 | 16 | Active |  |  | 0 | 6.5 | 2025/06/29
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | PCB 電路設計 | 王瀚霆 | 電路設計 | 電路不變, 但要修改PCB LAYOUT | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/05/20 | 2025/05/20 | 2025-05-20 | 1 | 8 | Complete | 2025/05/15 | 2025/08/13 | 64 |  | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | PCB 電路設計 | 王瀚霆 | PCB-Layout | 印象中7月初還沒看到此任務,5月送洗板子也尚未提供專案代號, | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/05/21 | 2025/05/22 | 2025-05-22 | 2 | 8 | Complete | 2025/07/30 | 2025/07/30 | 1 |  | 2025/11/20
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 3.詢價採購(包裝轉盤治具) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/21 | 2025/06/11 | 2025-06-11 | 15 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 3.機構組裝(線性測試機構) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/21 | 2025/05/27 | 2025-05-27 | 5 | 24 | Active |  |  | 0 | 37 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | F成品放置台車(成品放置台車) | 陳威瑜 | 詢價採購 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/22 | 2025/06/19 | 2025-06-19 | 20 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 工装治具设计及制作 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/05/22 | 2025/06/11 | 2025-06-11 | 14 | 20 | Complete | 2024/11/14 | 2025/03/11 | 77 | 12 | 2025/10/30
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/05/22 | 2025/05/28 | 2025-05-28 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | PCB 電路設計 | 王瀚霆 | PCB樣品打樣 | 樣品手焊50 PCS | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/05/23 | 2025/05/29 | 2025-05-29 | 5 | 4 | Complete | 2025/05/26 | 2025/08/13 | 57 |  | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | 5/20、22、23、26、27 、28報價 6/4修正OK | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/06 | 2025-06-06 | 10 | 30 | Complete | 2025/05/20 | 2025/06/05 | 12 | 9
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | I電路板扭轉治具 | 陳威瑜 | 發外/組裝-電路板扭轉治具 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/23 | 2025/06/13 | 2025-06-13 | 15 | 24 | Active |  |  | 0 | 25.5 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | C阻值測試治具(共四台) | 陳威瑜 | 測試驗證(阻值測試治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/05/26 | 2025/05/29 | 2025-05-29 | 4 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | K擴孔治具 | 陳威瑜 | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/05/26 | 2025/06/16 | 2025-06-16 | 15 | 24 | Active |  |  | 0 | 45 | 2025/06/29
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次首次生產 | 蘇漢城 | 第二次PVT-QA測試驗證 | 6/30測試完畢 7/17測試報告簽核完成 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 100 | 2025/05/26 | 2025/07/07 | 2025-07-07 | 30 | 200 | Complete | 2025/06/13 | 2025/10/02 | 79
K241201R1 | 三合一感測器 | Design Verification Test | 張良琪 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2025/05/26 | 2025/06/23 | 2025-06-23 | 20 | 20 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 4.電控箱配電(線性測試機構) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/05/27 | 2025/06/17 | 2025-06-17 | 15 | 40 | Active |  |  | 0 | 59 | 2025/06/29
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 測試樣品組裝 | 6/18 DN15發現膜片壓合塊下座安裝膜片螺絲會卡住，已請模具廠進行調正 6/12 樣品組裝 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025-06-03 | 3 | 10 | Complete | 2025/06/13 | 2025/06/24 | 8 | 23
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | HP414-EHXSCXUSXX-D0-G1 | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/05/29 | 2025/06/05 | 2025-06-05 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/02 | 2026/01/14 | 135
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | H熱縮套固定夾具 | 陳威瑜 | 單排-熱縮套固定夾具 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/30 | 2025/06/27 | 2025-06-27 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 | 2 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | H熱縮套固定夾具 | 陳威瑜 | 雙排-熱縮套固定夾具 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/05/30 | 2025/06/27 | 2025-06-27 | 20 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
E250102I1 | EPT測試台 | C.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 | 5/12通水測試，5/16更換蒸餾水，5/21加裝卸壓閥，5/26請研發測試機台穩定性 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/06/02 | 2025/06/13 | 2025-06-13 | 10 | 50 | Complete | 2025/06/03 | 2025/07/01 | 21 | 8 | 2025/07/29
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 6/19 DN15測試管道氣密性，原膜片NG，膜片凸點修改後，測試OK，無洩漏。 6/13 DN20測試管道氣密性，原膜片NG，膜片凸點修改後，測試OK，無洩漏。 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/04 | 2025/06/17 | 2025-06-17 | 10 | 40 | Complete | 2025/06/13 | 2025/06/24 | 8 | 94.5
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 | 4/25氣動球閥、水表傳送器、馬達......控制元件配電完畢。5/14穩壓桶壓力表接線完畢 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/06/06 | 2025/06/19 | 2025-06-19 | 10 | 140 | Complete | 2025/05/15 | 2025/07/01 | 33 | 150 | 2025/10/01
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/06/06 | 2025/06/26 | 2025-06-26 | 15 | 80 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 請購單簽核 | TJ4-25050009 明發預計6/27交件。 TJ4-25050010 宏常預計6/26交件。 TJ4-25050011 羅昇/台達-伺服馬達已到 減速機6/26 驅動器插頭8/20 TJ4-25050012 全祥6/20已交件。 6/17 氣立已交件。 6/3-4 圖面尺寸標示修正，人機支架修改 6/5 簽核處長>協理>總經理 6/9轉電子簽核，已通知廠商備料。 6/11 五金請購。6/12收到創捷支架。 6/12採購單據尚未送出待議價。6/13採購已傳訂單。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 2025-06-11 | 3 | 2 | Complete | 2025/05/27 | 2025/06/30 | 24 | 14.5
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 6/10完成初版 6/19完成-新增新版型式認證內容 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 2025-06-11 | 3 | 20 | Complete | 2025/06/09 | 2025/07/04 | 20 | 52
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 驗證測試 | 蘇漢城 | PVT-QA第二次驗證 | 7/14完成 | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 100 | 2025/06/10 | 2025/07/07 | 2025-07-07 | 20 | 0 | Complete | 2025/07/14 | 2025/08/07 | 19 |  | 2025/08/19
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 3.組裝/配電(自動熱風機) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/11 | 2025/06/24 | 2025-06-24 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 39 | 2025/06/29
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 4.組裝/配電(包裝轉盤治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/12 | 2025/06/25 | 2025-06-25 | 10 | 40 | Active |  |  | 0 | 18 | 2025/06/29
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 展型案製作 | 蘇漢城 | 第一次製作 | 9/29製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/06/12 | 2025/10/13 | 2025-10-13 | 85 | 90 | Complete | 2025/09/17 | 2025/10/02 | 11
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 研發內部審查會議 | 6/27召開開案審查會議 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | 2025-06-12 | 1 | 4 | Complete | 2025/06/12 | 2025/07/04 | 17 | 4
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | SOP/加工重点(半成品/成品/组装/测试) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/06/12 | 2025/06/18 | 2025-06-18 | 5 | 10 | Complete | 2025/06/25 | 2025/06/29 | 3 |  | 2025/10/30
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | 6/11 五金請購。6/12收到創捷支架。 6/17 氣立已交件。 TJ4-25050011 羅昇/台達-伺服馬達已到 減速機6/26 驅動器插頭8/20 TJ4-25050012 全祥6/20已交件。 TJ4-25050009 明發預計6/27，6/30交件。 TJ4-25050010 宏常預計6/26，6/30交件。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/06/13 | 2025/06/27 | 2025-06-27 | 11 | 0 | Complete | 2025/06/11 | 2025/07/01 | 15 | 2.5
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 配線已完成 配合後續修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/11 | 2025-07-11 | 21 | 60 | Complete | 2025/05/27 | 2025/08/15 | 58 | 2
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 | 初版功能已驗證完畢 | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/18 | 2025-07-18 | 26 | 100 | Complete | 2025/09/01 | 2025/09/01 | 1
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 配線已完成 後續配合修改 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/13 | 2025/07/11 | 2025-07-11 | 21 | 60 | Complete | 2025/05/27 | 2025/08/15 | 58 | 30
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 專利收尋(台灣) | 6/27審查會議決議新增錶頭分析，後續尋找跟錶頭相關的專利 7/21進行彙整 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/13 | 2025/06/17 | 2025-06-17 | 3 | 24 | Complete | 2025/06/13 | 2025/07/25 | 31 | 17
E250102I1 | EPT測試台 | D.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/06/16 | 2025/06/24 | 2025-06-24 | 7 | 45 | Complete | 2025/06/13 | 2025/07/01 | 13 |  | 2025/07/29
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN80樣機拆解報告 | 7/2收到要製作文件的通知 7/3 完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025-06-17 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | DN50、DN80樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 請宜蘭製一協助測試7/22收到測試結果 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/17 | 2025/06/26 | 2025-06-26 | 8 | 64 | Complete | 2025/06/17 | 2025/07/23 | 27 | 1
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | J線性測試機構 | 陳威瑜 | 5.測試(線性測試機構) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/24 | 2025-06-24 | 5 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN80樣機逆向 | 7/2 逆向完成 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/25 | 2025-06-25 | 6 | 48 | Complete | 2025/06/03 | 2025/07/03 | 23 | 78.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Design Verification Test | 葉宏政 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2025/06/18 | 2025/06/24 | 2025-06-24 | 5 | 10 | Active |  |  | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計及測試 | 葉宏政 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 6/23 提供給FAE相關DM及操作手冊擴充內容用資料，DN25版本再進行擴充 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/18 | 2025/06/18 | 2025-06-18 | 1 | 4 | Complete | 2025/06/23 | 2025/06/24 | 2 | 6
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 样机功能测试表 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | 2025-06-19 | 1 | 2 | Complete | 2025/03/30 | 2025/03/31 | 1 |  | 2025/10/30
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | B.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 | 跟2號線做比對，EN值小於1，在允收範圍 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/06/20 | 2025/07/17 | 2025-07-17 | 20 | 60 | Complete | 2025/07/07 | 2025/10/02 | 63 | 117 | 2025/10/01
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN50樣機拆解報告 | 6/20拆解樣機 6/25完成拆解報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | 2025-06-23 | 2 | 16 | Complete | 2025/06/20 | 2025/07/04 | 11 | 9
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 机构图面（零件/组合） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/06/20 | 2025/06/20 | 2025-06-20 | 1 | 2 | Complete | 2025/03/03 | 2025/03/29 | 20 |  | 2025/10/30
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 測試樣品組裝打樣 | 7/16針對DVT-QA測試樣品組裝完成 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/06/23 | 2025/06/27 | 2025-06-27 | 5 | 24 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/25 | 10 | 60.5 | 2025/11/20
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/06/23 | 2025/06/27 | 2025-06-27 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 标签贴纸 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/06/23 | 2025/06/23 | 2025-06-23 | 1 | 2 | Complete | 2025/03/30 | 2025/03/31 | 1 |  | 2025/10/30
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | G自動熱風機 | 陳威瑜 | 4.測試(自動熱風機) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/06/24 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 5 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2025/06/24 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 5 | 64 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2025/06/24 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 5 | 64 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN50樣機逆向 | 6/18完成DN50逆向建檔 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/06/24 | 2025/07/01 | 2025-07-01 | 6 | 48 | Complete | 2025/06/12 | 2025/07/23 | 30 | 113
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 送样客户规格承认 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/06/24 | 2025/06/26 | 2025-06-26 | 3 | 6 | Complete | 2025/03/03 | 2025/03/29 | 20 |  | 2025/10/30
E250102I1 | EPT測試台 | D.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 | 請研一測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/03 | 2025-07-03 | 7 | 45 | Complete | 2025/06/27 | 2025/07/01 | 3 |  | 2025/07/29
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗基準 | 共用M230705R1(DN25)的產品檢驗基準 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 4 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品檢驗記錄 | 共用M230705R1(DN25)的產品檢驗紀錄 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 4 | 8 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 通用型版型料號PVD10000300 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 2025-07-01 | 5 | 4 | Complete | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 3
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/06/25 | 2025/07/15 | 2025-07-15 | 15 | 40 | Active |  |  | 0 | 72.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 7/11 完成SOP修改，修改治具使用方式及增加DN15規格安裝方式 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 2025-07-01 | 5 | 16 | Complete | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 1 | 6.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 進料檢驗基準 | 7/2 製作進料檢驗基準 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 2025-07-01 | 5 | 40 | Complete | 2025/07/02 | 2025/07/02 | 1 | 16
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | QC工程表 | 共用M230705R1(DN25)的QC工程表 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/06/25 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 4 | 4 | Complete | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 1 | 2
E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | E包裝轉盤治具 | 陳威瑜 | 5.測試(包裝轉盤治具) |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/06/26 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 3 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/06/29
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/06/26 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 3 | 24 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 6/30料件未齊，6/30已其料 7/1機構組裝 7/3-4 定位底座&儲氣瓶氣密測試20kg/cm2 7/4 調整起子結構加高，圖面零件製作。 7/7-8 配件組裝，配管 一字起子頭 ø5x80L 7/8本城五金 沒有 7/10佳里興 1000/PCS 7/11三光 180/PCS 120/PCS (10支可做) 7/16 電路配電。 7/16 伺服馬達安裝干涉，改機構加工(宏常)預計7/18完成。 7/16 2D圖加工面更新 7/16-18 電路配電。 7/17-18 宏常取件，零件組裝調整。 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/06/27 | 2025/07/11 | 2025-07-11 | 11 | 50 | Complete | 2025/06/30 | 2025/08/11 | 31 | 28
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | PCB 圖面 | 5/28工程師需再改版圖面暫不製作 6/19LAYOUT完成7/1尚未發包 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 10 | 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 2 | 16 | Complete | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2 |  | 2025/07/23
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 丁智軒 |  | 丁智軒 | 0 | 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 2 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 工況試煉送樣 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/06/27 | 2025/08/07 | 2025-08-07 | 30 | 14 | Complete | 2025/04/01 | 2025/04/06 | 2 |  | 2025/10/30
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 驗證測試 | 王瀚霆 | QA測試驗證 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2025/06/30 | 2025/07/17 | 2025-07-17 | 14 | 64 | Complete | 2025/07/22 | 2025/11/10 | 76 | 12.5 | 2025/11/20
K241201R1 | 三合一感測器 | Products produced | 張良琪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 張良琪 |  | 張良琪 | 0 | 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025-06-30 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/07/23
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN100樣機拆解報告 | 因周一研發會議報告內容，先逆向DN100，再製作拆解報告 7/11完成拆解報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025-07-02 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/10 | 2025/07/11 | 2 | 4.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 0 | 2025/07/02 | 2025/07/02 | 2025-07-02 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 7/3 表格增加DN15.DN20的產品規格資料 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2025-07-03 | 2 | 4 | Complete | 2025/07/03 | 2025/07/03 | 1 | 1
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 6/20 業務郭處長與研發廖協理提議要先行招開產品說明會，讓業務同仁了解產品，再去詢問客戶需求，所以在6/20已經先行招開二口二位閥的產品說明會 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/08 | 2025-07-08 | 5 | 4 | Complete | 2025/06/20 | 2025/06/24 | 3
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 7/1 模具零件工程圖公差依試模報告檢驗放寬修改 | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 100 | 2025/07/02 | 2025/07/08 | 2025-07-08 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 3 | 29.5
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/07/02 | 2025/07/22 | 2025-07-22 | 15 | 10 | Active |  |  | 0
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | ECO-25100275 ECO-25100277 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/10 | 2025-07-10 | 6 | 40 | Complete | 2025/10/30 | 2025/11/19 | 15 | 37 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | ECR變更通知 | 7/17 進DVT-QA測試中，需等候QA測試無誤後再進行ECR通知。 9/19發起ECR-25090011變更通知，並於10/29-ECR-25090011簽核完成。 | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/03 | 2025-07-03 | 1 | 5 | Complete | 2025/09/19 | 2025/10/30 | 26 | 5 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構設計 | 王瀚霆 | 模具驗收 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/03 | 2025-07-03 | 1 | 8 | Complete | 2025/07/03 | 2025/07/25 | 17 |  | 2025/11/20
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓DN100樣機逆向 | 7/21完成樣機逆向 後續會將檔案歸檔於機構共用區 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/03 | 2025/07/10 | 2025-07-10 | 6 | 48 | Complete | 2025/07/14 | 2025/07/25 | 10 | 50.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 工況試煉送樣 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/07/03 | 2025/08/27 | 2025-08-27 | 40 | 80 | Active |  |  | 0 | 9.5
E250102I1 | EPT測試台 | E.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/04 | 2025/07/14 | 2025-07-14 | 7 | 45 | Complete | 2025/07/21 | 2025/07/30 | 8 |  | 2025/07/29
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | IP67改善 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/07/08 | 2025/11/28 | 2025-11-28 | 100 | 400 | Active |  |  | 0 | 14.5
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 | 8/5 尋找鎖蓋機廠商來訪討論 7/24 確認鎖上蓋治具可以鎖到底，但無法停止繼續轉動，導致上蓋受傷，需尋找符合的機台設備 6/24 研發會議討論鎖上蓋治具修改加工方式，需要修改設計 6/22 水測治具設計完成 6/18 鎖上蓋治具(卡上蓋造型設計)設計完成 4/22 水測治具設計中 4/22 鎖上蓋治具安裝完成 4/17 鎖上蓋治具加工完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/08 | 2025/07/14 | 2025-07-14 | 5 | 40 | Complete | 2025/03/25 | 2025/10/02 | 134 | 331.5 | 2025/08/19
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第二次PVT-QA | 7/25測試完畢 8/1測試報告送出簽核 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 100 | 2025/07/09 | 2025/08/19 | 2025-08-19 | 30 | 200 | Complete | 2025/08/01 | 2025/10/02 | 44
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 7/21開始分析與其他競品的差異 7/24完成報告 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025-07-14 | 2 | 16 | Complete | 2025/07/21 | 2025/07/25 | 5 | 83.5
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶樣機逆向 | 鄭貫中 | 錶頭分析報告 | 錶頭結案報告編寫中,弓銓使用MR senosr. | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 80 | 2025/07/11 | 2025/08/13 | 2025-08-13 | 24 | 70 | Active | 2025/07/11 |  | 0 | 263.5
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 | 7/30製程履歷修改包裝內容送簽核送簽核 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/15 | 2025/07/21 | 2025-07-21 | 5 | 40 | Complete | 2025/07/30 | 2025/08/07 | 7 | 1 | 2025/08/19
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | BOM表變更(ECO單號) | ECO-25100276 ECO-25100279 ECO-25100282 ECO-25100290 ECO-25100291 ECO-25100293 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/07/18 | 2025/07/31 | 2025-07-31 | 10 | 56 | Complete | 2025/10/30 | 2025/11/19 | 15 | 6 | 2025/11/20
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 | 7/28-30 程式軟體安裝測試 8/8 考克漏氣，更換針閥 8/7 測試1PCS約30~40秒，複測值偏高，原因待查。 8/13-15 調整複測紀錄。 8/15 送10PCS 宜蘭run-in測試 8/21通知完成送回 8/25-26 run-in後複測 8/26 啟動按鈕無作用，部分軟體修改。 8/27高鹿比例閥送修，9/1收到$500。 9/4-5 調校測試 9/9 調校測試，寄宜蘭廠復測Run-in測試。 9/12 宜蘭回覆尚未測試，預計9/16~18 9/16 宜蘭回傳測試數據，PPT製作 9/17 資料整理，移轉前會議通知 9/18 打包整理 9/19 移轉會議，打包，送二廠調撥 宜蘭回覆預計10/13-17 試產。 10/14 至宜蘭廠教學新設備使用 嘉怡請在本週五前提供三台設備的比對數據 10/17100PCS分析資料 10/21 請宜蘭重測100PCS 10/30 2廠拉回測試，11/6 100PCS領回 11/6-11/7測試，調整流程重新規劃 11/6部門會議處長指示EPT，EPH先行，SQ設備待重新驗證 此項暫結，重新新增整機測試驗證 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/07/18 | 2025/07/25 | 2025-07-25 | 6 | 20 | Complete | 2025/07/28 | 2025/11/18 | 78 | 53.5
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 | 7/22操作說明製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/18 | 2025/07/24 | 2025-07-24 | 5 | 20 | Complete | 2025/07/21 | 2025/10/02 | 53 |  | 2025/10/01
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | DN100、DN150樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 請宜蘭製一協助測試 7/24完成DN100、DN150性能測試，但把其中一種規格當成C級表的標準測試，還需另外進行Q1~Q3的測試 8/8重新測試完畢 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/21 | 2025/08/06 | 2025-08-06 | 13 | 40 | Complete | 2025/07/21 | 2025/08/11 | 16
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專案文件 | 鄭貫中 | 樣機性能分析報告 | 樣機性能測試請宜蘭製一協助 7/24 DN100、DN150測試完成，但Q1~Q3還需再測試 7/25整理測試數據 8/11宜蘭製一提供測試數據 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/22 | 2025/08/08 | 2025-08-08 | 14 | 16 | Complete | 2025/07/22 | 2025/08/11 | 15 | 28.5
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 | 8/1結案報告送簽 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/22 | 2025/07/22 | 2025-07-22 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 5 |  | 2025/08/19
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 圖面文件修改ECO | 王瀚霆 | SOP修正(ECO單號) | SOPMod00100001143 | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 100 | 2025/07/23 | 2025/07/29 | 2025-07-29 | 5 | 32 | Complete | 2025/09/25 | 2025/11/19 | 36 | 7.5 | 2025/11/20
D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 驗證測試 | 王瀚霆 | QA測試報告簽核 |  | 品保部 | 余承翰 |  | 余承翰 | 100 | 2025/07/23 | 2025/07/29 | 2025-07-29 | 5 | 4 | Complete | 2025/07/22 | 2025/11/10 | 76 |  | 2025/11/20
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 | 8/1結案報告送簽 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/23 | 2025/08/05 | 2025-08-05 | 10 | 50 | Complete | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 5 |  | 2025/08/19
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/07/23 | 2025/08/12 | 2025-08-12 | 15 | 120 | Active |  |  | 0 | 158.5
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價 | 賴慶樺 | 報價單 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/07/25 | 2025/07/29 | 2025-07-29 | 3 | 0 | Complete | 2025/07/28 | 2025/07/29 | 2 | 8
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 尚未執行 8/12草稿 9/12上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/07/25 | 2025/08/08 | 2025-08-08 | 11 | 20 | Complete | 2025/08/12 | 2025/09/12 | 24
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/25 | 2025/07/29 | 2025-07-29 | 3 | 20 | Complete | 2025/07/24 | 2025/10/02 | 50 |  | 2025/10/01
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 9/5與TUV確認完結構後，先組裝測試樣品，確認結構沒問題後才出圖。 | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 100 | 2025/07/25 | 2025/08/07 | 2025-08-07 | 10 | 16 | Complete | 2025/09/25 | 2025/10/20 | 15 | 63
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 防爆測試報告 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/07/25 | 2025/08/07 | 2025-08-07 | 10 | 8 | Active |  |  | 0
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 2D/3D組合圖面 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/07/28 | 2025/08/08 | 2025-08-08 | 10 | 40 | Active | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 6 | 27 | 2025/10/14
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | C.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/07/30 | 2025/08/05 | 2025-08-05 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/01 | 2025/10/02 | 44 |  | 2025/10/01
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 電路設計 | 賴慶樺 | 電路板重新layout確認 | 已確認增加探測點 確認是否須開會審核後 治具再行發出 電路板LAYOUT 已完成 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/21 | 2025-08-21 | 15 | 0 | Complete | 2025/08/18 | 2025/11/07 | 56
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件審查 | 郑仁春 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025-08-08 | 6 | 0 | Complete | 2025/08/01 | 2025/11/11 | 69
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 尚未執行 9/19 移轉會議完成，打包，送二廠調撥 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 2025-08-07 | 5 | 1 | Complete | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 1 | 1
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 | 尚未收到設備 | 宜蘭製二 | 李嘉怡 |  | 李嘉怡 | 0 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 2025-08-11 | 7 | 1 | Active | 2025/08/13 |  | 0
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 圖面，報價，採購紀錄已上傳 說明書已上傳 測試數據已上傳 10/1 驗收單已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 2025-08-11 | 7 | 4 | Complete | 2025/08/11 | 2025/10/01 | 37
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 2025-08-21 | 14 | 4 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/09/01 | 2025-09-01 | 21 | 60 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 2025-08-21 | 14 | 4 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 产品导入方案评估 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/04 | 2025/08/21 | 2025-08-21 | 14 | 20 | Complete | 2025/08/04 | 2025/11/11 | 68
E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | D.結案 | 蘇漢城 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 2025-08-12 | 5 | 20 | Complete | 2025/08/08 | 2025/10/02 | 39 |  | 2025/10/01
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 | 8/20結案 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/08/06 | 2025/08/08 | 2025-08-08 | 3 | 24 | Complete | 2025/07/30 | 2025/10/02 | 46 |  | 2025/08/19
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 设计输出综合评审 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/08 | 2025/08/08 | 2025-08-08 | 1 | 2 | Complete | 2025/04/07 | 2025/04/13 | 5 |  | 2025/10/30
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/08/08 | 2025/09/18 | 2025-09-18 | 30 | 160 | Active |  |  | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 防爆證書 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/08/08 | 2025/08/21 | 2025-08-21 | 10 | 8 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 物料采购 | 因总部缺料，实际到材料时间为10/17 | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 100 | 2025/08/11 | 2025/10/17 | 2025-10-17 | 47 | 0 | Complete | 2025/08/08 | 2025/11/11 | 64
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 2D零件尺寸圖面 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/08/11 | 2025/08/20 | 2025-08-20 | 8 | 32 | Active | 2025/09/17 | 2025/09/18 | 2 | 6 | 2025/10/14
M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 | 8/20結案 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/08/11 | 2025/08/13 | 2025-08-13 | 3 | 24 | Complete | 2025/07/30 | 2025/10/02 | 46 |  | 2025/08/19
M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | Products produced Specification | 汪佳凯 | 设计资料的技术转移及相关工艺文件的发行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/11 | 2025/08/12 | 2025-08-12 | 2 | 6 | Complete | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 4 |  | 2025/10/30
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/08/13 | 2025/08/13 | 2025-08-13 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案 | 鄭貫中 | 先期研究結案會議 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025-08-15 | 2 | 16 | Active |  |  | 0 | 8.5
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Project Development | 陳俊儒 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/08/14 | 2025/08/20 | 2025-08-20 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 量桶量槽製作資格申請評估 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/18 | 2025/08/18 | 2025-08-18 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/18 | 2025/08/29 | 10
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 購置標準器(量桶5L、10L、20L、50L) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/19 | 2025/08/19 | 2025-08-19 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/19 | 2025/08/29 | 9
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 標準量桶取得校正報告 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/20 | 2025/08/20 | 2025-08-20 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/20 | 2025/08/29 | 8
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 熱縮套脫落改善 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/08/20 | 2025/12/01 | 2025-12-01 | 70 | 300 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 申請標準器(流量計1m3/h及10m3/h以上各一只) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/21 | 2025/08/25 | 2025-08-25 | 3 | 12 | Complete | 2025/08/21 | 2025/08/29 | 7 | 4
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 陳威宏 |  | 陳威宏 | 0 | 2025/08/21 | 2025/09/10 | 2025-09-10 | 15 | 120 | Active |  |  | 0 | 16
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 前期工作 | 汪佳凯 | 产品导入方案评估 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/08/22 | 2025/09/10 | 2025-09-10 | 14 | 20 | Complete | 2025/08/22 | 2025/11/11 | 54
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價 | 賴慶樺 | 發外製作 | 謙和單已簽核完畢 待電路板完成後再與廠商洽談 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 2025-09-12 | 15 | 0 | Complete | 2025/07/29 | 2025/11/07 | 70 | 8
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 零件加工 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/08/25 | 2025/08/29 | 2025-08-29 | 5 | 24 | Active | 2025/09/30 |  | 0 | 16.5 | 2025/10/14
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 標準流量計取得校正報告 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/26 | 2025/08/26 | 2025-08-26 | 1 | 4 | Complete | 2025/08/26 | 2025/08/29 | 4
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 評估首產及送樣規格及套數 |  | 國內業務處 | 郭俊元 |  | 郭俊元 | 0 | 2025/08/26 | 2025/09/15 | 2025-09-15 | 15 | 16 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 申請度量衡業營業許可程序評估 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/27 | 2025/08/27 | 2025-08-27 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/27 | 2025/08/29 | 3 | 4
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可項目變更相關資料匯整及申請 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 2025-08-28 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2 | 16
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | Products produced Specification | 葉宏政 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/08/28 | 2025/08/28 | 2025-08-28 | 1 | 2 | Active |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025-08-29 | 1 | 8 | Complete | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 7 | 16
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可項目變更申請文件審核(標檢局) | 標檢局查核檢附資料，部分資料需修改 待修正後再重新提出申請 | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/09/01 | 2025/09/12 | 2025-09-12 | 10 | 20 | Complete | 2025/10/03 | 2025/10/29 | 16
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 台大超音波㨲頭貼合技術技轉案 | 陳俊儒 | 台大超音波㨲頭貼合技術技轉案 |  | 研三部 | 蘇哲弘 |  | 蘇哲弘 | 100 | 2025/09/01 | 2025/09/01 | 2025-09-01 | 1 | 0 | Complete | 2025/10/09 | 2026/01/08 | 62 |  | 2026/01/07
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产，制作样品 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/09/02 | 2025/10/16 | 2025-10-16 | 30 | 150 | Complete | 2025/09/02 | 2025/11/11 | 47
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 機構組裝測試 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/09/03 | 2025/09/09 | 2025-09-09 | 5 | 24 | Active |  |  | 0 | 14.5 | 2025/10/14
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 配電箱設計與製作 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/09/10 | 2025/09/19 | 2025-09-19 | 8 | 40 | Active |  |  | 0 | 2 | 2025/10/14
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/09/11 | 2025/10/01 | 2025-10-01 | 14 | 40 | Complete | 2025/09/11 | 2025/11/11 | 40
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Design Verification Test | 陳俊儒 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/11 | 2025-09-11 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/22 | 2025-09-22 | 8 | 16 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/11 | 2025/09/22 | 2025-09-22 | 8 | 16 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/11 | 2025/10/13 | 2025-10-13 | 20 | 100 | Active |  |  | 0 | 32
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 實地查核(標檢局) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 2025-09-15 | 1 | 8 | Complete | 2025/10/31 | 2025/11/20 | 15 | 8
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 核發度量衡業營業許可執照(標檢局) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/09/16 | 2025/09/30 | 2025-09-30 | 10 | 8 | Complete | 2025/11/11 | 2025/11/20 | 8
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工況試煉送樣 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/09/16 | 2025/09/30 | 2025-09-30 | 10 | 80 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | QC工程表 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | 2025-09-30 | 8 | 16 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | 2025-09-30 | 8 | 16 | Active |  |  | 0 | 3
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | Products produced Specification | 黃胤綸 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 李騏敬 |  | 李騏敬 | 0 | 2025/09/19 | 2025/09/23 | 2025-09-23 | 3 | 8 | Active |  |  | 0
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 整機測試驗證 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/09/22 | 2025/09/24 | 2025-09-24 | 3 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/10/14
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/09/23 | 2025/09/30 | 2025-09-30 | 5 | 8 | Active |  |  | 0
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 簡單的操作說明書(1頁) |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/09/25 | 2025/09/26 | 2025-09-26 | 2 | 16 | Active |  |  | 0 |  | 2025/10/14
G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 治具 | 陳威瑜 | 組裝測試/技轉 |  |  |  |  | 0 | 100 | 2025/09/30 | 2025/09/30 | 2025-09-30 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 |  | 2025/10/14
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請 | 何昆達 | 度量衡業營業許可執照正本繳交至財務處(玉香)保管 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/10/01 | 2025/10/01 | 2025-10-01 | 1 | 4 | Complete | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 4
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025-10-08 | 5 | 16 | Active |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产：产品（旧款）拆装换新作业 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/10/02 | 2025/10/09 | 2025-10-09 | 5 | 30 | Complete | 2025/09/22 | 2025/11/11 | 33
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽標定及校正 | 何昆達 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 100 | 2025/10/02 | 2025/12/01 | 2025-12-01 | 40 | 40 | Complete | 2025/12/01 | 2025/12/10 | 8 | 24
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件修改審查 | 郑仁春 | 設變 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/08 | 2025/10/13 | 2025-10-13 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/10/08 | 2025/10/08 | 2025-10-08 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/10/08 | 2025/10/08 | 2025-10-08 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 旧品换新作业标准建立 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/10/13 | 2025/10/31 | 2025-10-31 | 14 | 20 | Complete | 2025/09/26 | 2025/11/11 | 29
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件修改審查 | 郑仁春 | SOP修正 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/13 | 2025/10/17 | 2025-10-17 | 5 | 0 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/14 | 2025/11/10 | 2025-11-10 | 19 | 0 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | 产品试生产（研发生产、样品制做） |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 50 | 2025/10/14 | 2025/11/10 | 2025-11-10 | 19 | 0 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/11 | 7
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 展型案測試 | 蘇漢城 | PVT-QA測試驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/10/14 | 2025/11/25 | 2025-11-25 | 30 | 30 | Pending |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/10/14 | 2025/10/23 | 2025-10-23 | 8 | 32 | Active |  |  | 0 | 16
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品製作(PCBA) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/10/15 | 2025/10/21 | 2025-10-21 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 50 | 2025/10/17 | 2025/10/21 | 2025-10-21 | 3 | 50 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/19 | 1
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 功能規格討論會議(機構審查) | 10/16 建專案E251001I1 10/17 機構審查會議 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2025-10-20 | 2 | 4 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/22 | 4 | 4
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案資料準備 | 郑仁春 | 結案會議紀錄 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/20 | 2025/10/23 | 2025-10-23 | 4 | 0 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | A.系統功能規劃 | 羅友彥 | 流程圖 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/10/20 | 2025/10/21 | 2025-10-21 | 2 | 4 | Complete | 2025/08/29 | 2026/01/14 | 93
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D組合圖面及3D爆炸圖 | 9/2-5 第4版規劃，報價預估 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 9/18 圖面更新拆圖。中方交件。 9/22 圖面調整 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/21 | 2025/10/23 | 2025-10-23 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/10/22 | 2025/11/05 | 2025-11-05 | 10 | 150 | Complete | 2025/10/22 | 2025/12/06 | 32
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 2D零件尺寸圖面 | 9/2-5 第4版規劃，報價預估 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 9/18 圖面更新拆圖。中方交件。 9/22 圖面調整 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/23 | 2025/10/28 | 2025-10-28 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 三合一模溫機預計11月底到港 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/10/23 | 2025/12/04 | 2025-12-04 | 30 | 100 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 0 | 2025/10/23 | 2025/12/04 | 2025-12-04 | 30 | 100 | Active |  |  | 0 | 15
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 零件加工 | 零件製作完成 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/10/23 | 2025/11/20 | 2025-11-20 | 20 | 20 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/19 | 13 | 2
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 電路\程式設計 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/10/23 | 2025/11/20 | 2025-11-20 | 20 | 20 | Complete | 2025/10/23 | 2026/01/15 | 58
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案資料準備 | 郑仁春 | 結案報告 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/10/24 | 2025/10/31 | 2025-10-31 | 5 | 0 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 0 | 2025/10/27 | 2025/12/10 | 2025-12-10 | 33 | 16 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產 | 郑仁春 | Copy of 物料采购 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/10/28 | 2025/11/10 | 2025-11-10 | 10 | 0 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | B.機構圖面設計繪圖 | 羅友彥 | 報價，零件表及成本分析表 | TJ4-25100013凱挺 TJ4-25100014中方 TJ4-25100015明發 TJ4-25100016宏庫 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/28 | 2025/10/30 | 2025-10-30 | 3 | 24 | Complete | 2025/10/17 | 2025/10/28 | 7 | 4
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 請購單簽核 | TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 TJ4-25100015明發 10/30 11/4詢問進度 11/5已到 TJ4-25100016宏庫 10/30 10/29已到 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/10/30 | 2025/11/04 | 2025-11-04 | 4 | 32 | Complete | 2025/10/20 | 2025/11/18 | 21 | 3
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | D sub 25P的連接器 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/10/30 | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 41 | 32 | Complete | 2025/10/22 | 2026/01/14 | 58
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 旧品换新作业移转车间生产 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2025/11/03 | 2025/11/20 | 2025-11-20 | 14 | 30 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 2025-11-05 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 2025-11-05 | 3 | 0 | Complete | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 4
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 零件加工 | TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 TJ4-25100015明發 10/3011/4詢問進度 11/5已到 TJ4-25100016宏庫 10/29已到 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/11/04 | 2025/11/10 | 2025-11-10 | 5 | 40 | Complete | 2025/10/27 | 2025/11/18 | 17
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 電路\程式設計 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/11/04 | 2025/12/15 | 2025-12-15 | 30 | 24 | Complete | 2025/11/04 | 2026/01/15 | 51 | 8
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 控制軟體設計 |  | 自動化 | 郭景成 |  | 郭景成 | 0 | 2025/11/04 | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 38 | 120 | Active |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/17 | 2025-11-17 | 8 | 60 | Complete | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 1
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | MP發行 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/11/06 | 2025/11/10 | 2025-11-10 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 驗證測試 | 郑仁春 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 郑仁春 |  | 郑仁春 | 0 | 2025/11/06 | 2025/11/10 | 2025-11-10 | 3 | 0 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 配電箱設計與製作 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/11/06 | 2025/12/15 | 2025-12-15 | 28 | 104 | Complete | 2025/11/06 | 2026/01/15 | 49 | 46
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | 电路Layout图 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/10 | 2025-11-10 | 3 | 0 | Complete | 2026/01/07 | 2026/01/07 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 時程規劃/人員安排 | 已完成時程規劃及人員安排 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025-11-07 | 2 | 8 | Complete | 2025/11/06 | 2025/11/06 | 1 | 6.5
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 機構組裝測試 | 10/27-31 機構組裝 11/5 配電箱安裝，11/7 載具配線解焊協助 11/17機構已完成，待電腦安裝電控箱配線。 11/6部門會議處長指示EPT，EPH先行 11/28 電腦安裝定位，更換掛線螺絲 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/11/10 | 2025/11/28 | 2025-11-28 | 15 | 40 | Complete | 2025/10/27 | 2025/12/12 | 35 | 24
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 2025-11-17 | 6 | 48 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 開發企劃書 | 已完成開發企畫書 | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/11/10 | 2025/11/21 | 2025-11-21 | 10 | 40 | Complete | 2025/11/10 | 2025/12/01 | 16 | 96.5
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 | 汪佳凯 | PVT技轉會議紀錄 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/11 | 2025/11/13 | 2025-11-13 | 3 | 0 | Complete | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/14 | 2025/11/18 | 2025-11-18 | 3 | 0 | Complete | 2025/11/13 | 2025/11/17 | 3
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | 2025-11-28 | 9 | 65 | Complete | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/11/18 | 2025/11/19 | 2025-11-19 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/19 | 2025/12/02 | 2025-12-02 | 10 | 0 | Complete | 2025/11/27 | 2025/12/04 | 6
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Project Development | 魏暉恩 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/11/20 | 2025/11/24 | 2025-11-24 | 3 | 24 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品试生产 | 汪佳凯 | 研发试产，制作样品（全新产品） |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/10 | 2025-12-10 | 14 | 30 | Active | 2025/12/10 |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 | 12/15~16 安裝水槽到測試台之間管路 12/17 工研院量筒校正 12/26組裝測試台出水道量筒間的管道 12/30機構組裝完成，待整體機台測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 25 | 5 | Complete | 2025/12/01 | 2026/01/15 | 32 | 201.5
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 | 配電已完成 | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 100 | 2025/11/21 | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 25 | 5 | Complete | 2025/11/21 | 2026/01/15 | 38 | 168
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | C.組裝測試 | 羅友彥 | 整機測試驗證 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 100 | 2025/11/24 | 2026/01/12 | 2026-01-12 | 34 | 40 | Complete | 2026/01/05 | 2026/01/14 | 8
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2025/11/25 | 2025/12/30 | 2025-12-30 | 25 | 40 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 專案時程規劃 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/11/25 | 2025/11/25 | 2025-11-25 | 1 | 8 | Active |  |  | 0 | 7
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Design Verification Test | 魏暉恩 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/11/25 | 2025/12/15 | 2025-12-15 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 研三部 | 簡振芳 |  | 簡振芳 | 0 | 2025/11/26 | 2025/12/02 | 2025-12-02 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/11/26 | 2025/12/08 | 2025-12-08 | 9 | 8 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/11/27 | 2025/12/02 | 2025-12-02 | 4 | 25 | Active |  |  | 0 | 12
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具設計 | 賴慶樺 | 設計資料 | 沿用舊版資料 | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/11/28 | 2025/12/11 | 2025-12-11 | 10 | 0 | Complete | 2025/11/19 | 2025/12/10 | 16
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 操作說明書 | 1/14 完成 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 100 | 2025/11/28 | 2026/01/12 | 2026-01-12 | 30 | 8 | Complete | 2026/01/14 | 2026/01/14 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 100 | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2025-11-28 | 1 | 2 | Complete | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2 | 1
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/12/01 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 30 | 200 | Complete | 2025/12/19 | 2026/01/15 | 18
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | 第三次生產 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/01 | 2026/01/12 | 2026-01-12 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Design Verification Test | 魏暉恩 | 行銷評估首產及送樣規格及套數 |  | 國內業務處 | 郭俊元 |  | 郭俊元 | 0 | 2025/12/01 | 2025/12/19 | 2025-12-19 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽標定及校正 | 何昆達 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2025/12/02 | 2026/01/28 | 2026-01-28 | 40 | 40 | Active |  |  | 0 | 8
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第三次製作 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/02 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/03 | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 10 | 50 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/03 | 2025/12/09 | 2025-12-09 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/12/03 | 2025/12/12 | 2025-12-12 | 8 | 0 | Complete | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Project preparation needs | 彭志豪 | 跨部門會議 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2025/12/03 | 2025/12/03 | 2025-12-03 | 1 | 2 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 研發內部審查會議記錄 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/12/04 | 2025/12/04 | 2025-12-04 | 1 | 3 | Active |  |  | 0 | 3.5
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 機構組裝測試 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 2025-12-11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 68
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 配電箱設計與製作 |  | 自動化 | 李育儒 |  | 李育儒 | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 2025-12-11 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 39
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 研發企劃會議紀錄 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/12/05 | 2025/12/05 | 2025-12-05 | 1 | 3 | Active |  |  | 0 | 2
E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 調整流程重新規劃驗證 |  | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 0 | 2025/12/08 | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 7 | 0 | Pending |  |  | 0 | 1
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/10 | 2025/12/10 | 2025-12-10 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 開立工單(工單、預計生產時間) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/29 | 2025-12-29 | 12 | 50 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 專案時程規劃 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/11 | 2025-12-11 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/12/11 | 2025/12/17 | 2025-12-17 | 5 | 40 | Active |  |  | 0 | 0.5
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/18 | 2025-12-18 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 45.5
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025-12-15 | 2 | 20 | Active |  |  | 0 | 23
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具製作 | 賴慶樺 | 治具配置 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2025/12/15 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 20 | 0 | Pending |  |  | 0 | 20
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project preparation needs | 王瀚霆 | 測試項目規劃彙整 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2025/12/15 | 2025/12/19 | 2025-12-19 | 5 | 16 | Active |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 100 | 2025/12/15 | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 9 | 0 | Complete | 2025/12/15 | 2025/12/23 | 7
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | 2025-12-15 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發內部審查會議記錄 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | QC工程表 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/30 | 2025-12-30 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 進料檢驗基準(機構件) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 2025-12-22 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 產品開發風險評估表 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 2025-12-16 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | C.結案 | 蘇漢城 | 驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/19 | 2025-12-19 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/23 | 2025-12-23 | 5 | 35 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 2025-12-17 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 提案審查會議記錄-跨部門 (推廣型號及數量) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 2025-12-17 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2025/12/18 | 2026/01/23 | 2026-01-23 | 25 | 40 | Active |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project preparation needs | 鄭貫中 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2025/12/18 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 17 | 40 | Active |  |  | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Products produced Specification | 陳俊儒 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 2025-12-18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 產品功能驗證計畫 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 5 | 30 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 樣品請購(塑膠*3、金屬*4) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/18 | 2026/01/09 | 2026-01-09 | 15 | 20 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 驗證治具設計(DN10、DN15、DN20、DN25、DN32夾具) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/24 | 2025-12-24 | 5 | 40 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 2025-12-18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project preparation needs | 陳奕宏 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2025/12/18 | 2025/12/18 | 2025-12-18 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 2025-12-23 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 代客戶申請ML及TR | 因前期 Schedule Delay(電路設計變更, 機構防爆測試前期 Sample 準備 & 部分項目自行檢測 ), 後續會更新及追上 Schedule 進度. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 5 | 8 | Active | 2025/12/23 |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 代客戶申請ML及TR |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 2025-12-26 | 5 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 2025-12-19 | 1 | 8 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | D.技術轉移/量產測試 | 羅友彥 | 小量試產/產線驗收 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/19 | 2026-01-19 | 19 | 32 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/15 | 2026-01-15 | 17 | 40 | Active |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 15 | 96 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 12/26 才收到任務資訊, 向專案負責人確認治具需求中.(Ongoing) 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. 待 Sample 定版需聯繫廠商(泱科)進行治具合模確認製作.(TBD) (需製作 report 探針位置及方向性)(提供Sample給廠商合模) 2. 目前狀況: 系統顯示專案任務,但 PCBa尚未確定, 待Allen(志豪)提供Samplec.後續向廠商提治具需求. | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 2026-01-20 | 20 | 60 | Active | 2025/12/26 |  | 0 | 10
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | QC工程表 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 2025-12-29 | 5 | 8 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 進料檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 2025-12-29 | 5 | 8 | Active |  |  | 0 | 3
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗基準 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 2025-12-29 | 5 | 4 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品檢驗記錄 |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 2025-12-29 | 5 | 4 | Active |  |  | 0 | 4
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | PCB 圖面 | 1/20 npn 送洗待電路測完再進行PCB圖面,pnp 尚未送洗 | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 2025-12-29 | 5 | 2 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 2025-12-29 | 5 | 1 | Active |  |  | 0 | 1
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 2026-01-20 | 20 | 60 | Active |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) |  | 自動化 | 陳威瑜 |  | 陳威瑜 | 100 | 2025/12/22 | 2026/01/20 | 2026-01-20 | 20 | 40 | Complete | 2026/01/05 | 2026/01/15 | 9 | 8
K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/24 | 2025/12/31 | 2025-12-31 | 5 | 35 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/26 | 2025/12/30 | 2025-12-30 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 驗證治具製作 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025/12/26 | 2026/01/09 | 2026-01-09 | 10 | 8 | Active |  |  | 0
E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | E.結案 | 羅友彥 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 資料已上傳 | 自動化 | 羅友彥 |  | 羅友彥 | 90 | 2025/12/29 | 2026/01/12 | 2026-01-12 | 10 | 5 | Active | 2026/01/15 |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | A.組裝測試 | 蘇漢城 | 整機測試驗證 | 1/2跑水測試 1/6管件漏水補焊接 1/13 六號線昆達DN20長時間測試 | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/12 | 2026-01-12 | 10 | 5 | Complete | 2026/01/02 | 2026/01/15 | 10 | 61
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 30 | 2025/12/29 | 2026/02/09 | 2026-02-09 | 30 | 0 | Active | 2025/12/25 |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 專案排程 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2025/12/29 | 2026/01/07 | 2026-01-07 | 7 | 0 | Complete | 2026/01/02 | 2026/01/08 | 5 | 16
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 缺料採購(採購單) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2025/12/30 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 10 | 150 | Active |  |  | 0
K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026-01-02 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | 2026-01-06 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發內部審查會議記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/01/02 | 2026/01/02 | 2026-01-02 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 提案審查會議記錄 (跨部門) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/01/02 | 2026/01/02 | 2026-01-02 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | TS COC | 楊瑞洋 | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | TS COC | 楊瑞洋 | 取得防爆證書及BPM發行 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | TS COC | 楊瑞洋 | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 法規申請文件清單 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品目錄或DM |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品編碼原則 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品操作手冊 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品組合圖 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證文件準備 | 楊瑞洋 | 產品零件圖 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K260101C1 | TS認證申請-IECEx轉TS-SEX5 | 認證單位文件審查 | 楊瑞洋 | 文件上網及審查 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 先導樣機性能報告 (樣機A) |  | FAE | 楊瑞洋 |  | 楊瑞洋 | 0 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | 2026-01-06 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/01/06 | 2026/01/08 | 2026-01-08 | 3 | 24 | Pending |  |  | 0 | 1
M250901R1 | EPD接線盒小型化 | Products produced Specification | 魏暉恩 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/01/07 | 2026/01/07 | 2026-01-07 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project Development | 鄭貫中 | 生產設備建立 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/08 | 2026/02/04 | 2026-02-04 | 20 | 50 | Active |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 開案 | 賴慶樺 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 100 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2026-01-09 | 2 | 0 | Complete | 2026/01/08 | 2026/01/08 | 1 | 12
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/01/09 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 3 | 24 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | 確認認證等級 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/16 | 2026-01-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0 | 8
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-GPX認證報價 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/16 | 2026-01-16 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | GPX簽訂認證合約 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/14 | 2026-01-14 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Project Development | 陳奕宏 | 樣品性能驗證 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/01/12 | 2026/01/23 | 2026-01-23 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具製作 | 賴慶樺 | 功能驗證 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/13 | 2026/01/26 | 2026-01-26 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 操作說明書 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/13 | 2026/01/19 | 2026-01-19 | 5 | 3 | Active |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次首次生產 | 蘇漢城 | 第三次PVT-QA驗證 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/13 | 2026/02/23 | 2026-02-23 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project preparation needs | 魏暉恩 | 研發企劃會議紀錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/01/13 | 2026/01/13 | 2026-01-13 | 0 | 4 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/14 | 2026/01/23 | 2026-01-23 | 8 | 60 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/14 | 2026/01/22 | 2026-01-22 | 7 | 30 | Active |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA驗證 | 蘇漢城 | 第三次PVT-QA |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/14 | 2026/02/24 | 2026-02-24 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證等級(標示)評估與報價 | 賴慶樺 | CSA認證單位-GPX產品討論 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/14 | 2026/01/27 | 2026-01-27 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | 產品驗證企劃書 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/15 | 2026/02/23 | 2026-02-23 | 23 | 184 | Pending |  |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | B.技術轉移/量產測試 | 蘇漢城 | 小量試產/產線驗收 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/20 | 2026/01/26 | 2026-01-26 | 5 | 3 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project Development | 陳威諭 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 75 | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 2026-02-02 | 10 | 60 | Active | 2025/12/08 |  | 0 | 32
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Project Development | 陳威諭 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 2026-02-02 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/23 | 2026/02/02 | 2026-02-02 | 7 | 30 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產 | 汪佳凯 | 首次生產(生產管制表) |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/01/26 | 2026/02/05 | 2026-02-05 | 9 | 65 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Design Verification Test | 陳奕宏 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/26 | 2026/02/06 | 2026-02-06 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | C.結案 | 蘇漢城 | 驗收報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/01/27 | 2026/02/02 | 2026-02-02 | 5 | 3 | Active |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX認證資料準備 | 賴慶樺 | GPX產品資料整理提供及更新 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/01/27 | 2026/02/23 | 2026-02-23 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 蔣永華 |  | 蔣永華 | 0 | 2026/01/28 | 2026/02/03 | 2026-02-03 | 5 | 24 | Pending |  |  | 0 | 2
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研二部 | 莊廉琯 |  | 莊廉琯 | 0 | 2026/01/28 | 2026/01/30 | 2026-01-30 | 3 | 24 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/01/29 | 2026/02/25 | 2026-02-25 | 15 | 96 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Design Verification Test | 彭志豪 | DVT-QA測試 |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/01/29 | 2026/02/11 | 2026-02-11 | 10 | 60 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查GPX | 賴慶樺 | GPX文件初審 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 2026-03-02 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/03 | 2026/02/05 | 2026-02-05 | 3 | 10 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 驗證測試 | 汪佳凯 | PVT-QA測試驗證 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/06 | 2026/03/27 | 2026-03-27 | 30 | 200 | Pending |  |  | 0
D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/06 | 2026/02/24 | 2026-02-24 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 認證單位文件審查GPX | 賴慶樺 | GPX 相關文件修訂 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/02/09 | 2026/03/02 | 2026-03-02 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 工況試煉送樣 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/09 | 2026/02/13 | 2026-02-13 | 5 | 20 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | QC工程表 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026-02-10 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/10 | 2026/02/23 | 2026-02-23 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/11 | 2026/02/11 | 2026-02-11 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工況試煉送樣 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/02/12 | 2026/03/05 | 2026-03-05 | 10 | 16 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/02/12 | 2026/04/09 | 2026-04-09 | 33 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品檢驗基準 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 2026-02-12 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品檢驗記錄 |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/12 | 2026/02/12 | 2026-02-12 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | SOP (測試) |  | 研一部 | 鄭珅易 |  | 鄭珅易 | 0 | 2026/02/13 | 2026/02/23 | 2026-02-23 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | DVT-QA測試 | 尚未收到委測 | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/02/23 | 2026/03/13 | 2026-03-13 | 14 | 80 | Active |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | DVT-QA測試 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/02/23 | 2026/03/13 | 2026-03-13 | 14 | 80 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/02/24 | 2026/03/02 | 2026-03-02 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/02/24 | 2026/03/03 | 2026-03-03 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026-02-25 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026-02-25 | 2 | 16 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | 設變 |  | 研二部 | 黃胤綸 |  | 黃胤綸 | 0 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026-03-03 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 8.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2026/02/26 | 2026/03/31 | 2026-03-31 | 23 | 5 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026-03-02 | 2 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | Products produced Specification | 陳奕宏 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研一部 | 陳奕宏 |  | 陳奕宏 | 0 | 2026/02/26 | 2026/02/26 | 2026-02-26 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/09 | 2026-03-09 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/23 | 2026-03-23 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Project Development | 王瀚霆 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/03/03 | 2026/03/05 | 2026-03-05 | 3 | 16 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件修改審查 | 蘇漢城 | SOP修正 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/04 | 2026/03/10 | 2026-03-10 | 5 | 30 | Pending |  |  | 0 | 34
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案資料準備 | 汪佳凯 | 結案會議紀錄 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/04 | 2026/03/04 | 2026-03-04 | 1 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | GPX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/03/04 | 2026/03/24 | 2026-03-24 | 15 | 0 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案資料準備 | 汪佳凯 | 結案報告 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/05 | 2026/03/18 | 2026-03-18 | 10 | 0 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/10 | 2026/03/10 | 2026-03-10 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/11 | 2026/03/24 | 2026-03-24 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案會議紀錄 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/11 | 2026/03/11 | 2026-03-11 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案資料準備 | 蘇漢城 | 結案報告 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/12 | 2026/03/25 | 2026-03-25 | 10 | 50 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 2026-03-16 | 1 | 4 | Active |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/03/16 | 2026/04/07 | 2026-04-07 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | QC工程表 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 進料檢驗基準 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 機構圖面 |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Design Verification Test | 陳威諭 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 2026-03-16 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/04/07 | 2026-04-07 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | QC工程表 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 進料檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗基準 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 機構圖面 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 8 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 產品檢驗記錄 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | 2026-03-20 | 5 | 4 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/03/19 | 2026/04/17 | 2026-04-17 | 20 | 160 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/19 | 2026/03/23 | 2026-03-23 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Project Development | 鄭貫中 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/03/23 | 2026/04/14 | 2026-04-14 | 15 | 96 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 許博元 |  | 許博元 | 0 | 2026/03/23 | 2026/04/07 | 2026-04-07 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/03/23 | 2026/04/07 | 2026-04-07 | 10 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/03/24 | 2026/05/21 | 2026-05-21 | 40 | 160 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Design Verification Test | 王瀚霆 | DVT-QA測試報告簽核 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/03/24 | 2026/03/26 | 2026-03-26 | 3 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/24 | 2026/05/07 | 2026-05-07 | 30 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2QC工程表 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026-04-22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 新零件進料檢驗基準 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026-04-22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2產品檢驗記錄 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026-04-22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2-SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026-04-22 | 20 | 24 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 洪子芸 |  | 洪子芸 | 0 | 2026/03/24 | 2026/04/22 | 2026-04-22 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/24 | 2026/03/26 | 2026-03-26 | 3 | 0 | Pending |  |  | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX實驗項目測試(需依據認證種類/等級做測試項目增減) | 賴慶樺 | GPX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 |  | 研發一處 | 賴慶樺 |  | 賴慶樺 | 0 | 2026/03/24 | 2026/03/30 | 2026-03-30 | 5 | 0 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/25 | 2026/03/27 | 2026-03-27 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 蘇漢城 | 結案文件審查 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2026/03/26 | 2026/03/30 | 2026-03-30 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | 設變 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/03/30 | 2026/04/09 | 2026-04-09 | 7 | 30 | Pending |  |  | 0
K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 自動化 | 蘇漢城 |  | 蘇漢城 | 0 | 2026/03/30 | 2026/04/01 | 2026-04-01 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 蘇漢城 | MP發行 |  | 資訊技術處 | 余依錚 |  | 余依錚 | 0 | 2026/03/31 | 2026/04/02 | 2026-04-02 | 3 | 20 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件修改審查 | 汪佳凯 | SOP修正 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/04/10 | 2026/04/20 | 2026-04-20 | 7 | 30 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 2026-04-10 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/04/14 | 2026/04/14 | 2026-04-14 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Products produced Specification | 彭志豪 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研二部 | 彭志豪 |  | 彭志豪 | 0 | 2026/04/14 | 2026/04/17 | 2026-04-17 | 4 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/04/15 | 2026/05/06 | 2026-05-06 | 15 | 80 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | DVT-QA樣機EOM建立 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/04/20 | 2026/04/20 | 2026-04-20 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 結案文件審查 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/04/21 | 2026/04/23 | 2026-04-23 | 3 | 10 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Project Development | 魏暉恩 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/04/21 | 2026/04/23 | 2026-04-23 | 3 | 21 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 100 | 2026/04/23 | 2026/05/05 | 2026-05-05 | 8 | 4 | Active | 2026/01/21 |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研一部 | 何昆達 |  | 何昆達 | 0 | 2026/04/23 | 2026/05/21 | 2026-05-21 | 20 | 8 | Pending |  |  | 0
D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | MP發行 |  | 研发一部 | 汪佳凯 |  | 汪佳凯 | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/06 | 2026-05-06 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Design Verification Test | 魏暉恩 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) |  | 品保部 | 王琇眉 |  | 王琇眉 | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/27 | 2026-05-27 | 23 | 184 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Design Verification Test | 魏暉恩 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 |  | 行銷處 | 吳志嘉 |  | 吳志嘉 | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/27 | 2026-05-27 | 23 | 184 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 工況試煉送樣(DN25) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/04/24 | 2026/05/08 | 2026-05-08 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 工程試製(RD主導) |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/05/04 | 2026/06/17 | 2026-06-17 | 33 | 40 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 工程試製(RD主導) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/05/04 | 2026/06/17 | 2026-06-17 | 33 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | DVT-QA測試報告、簽核 |  | 品保部 | 朱哲演 |  | 朱哲演 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/11 | 2026-05-11 | 3 | 4 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 2026-05-13 | 5 | 16 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | QC工程表 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 2026-05-27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 進料檢驗基準(表單QR-B-15) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 2026-05-27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品檢驗基準 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 2026-05-27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品檢驗記錄 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 2026-05-27 | 15 | 8 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/07 | 2026/05/27 | 2026-05-27 | 15 | 32 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2026/05/12 | 2026/06/11 | 2026-06-11 | 23 | 5 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Design Verification Test | 鄭貫中 | CNPA49第4版型式認證送測(DN80、DN100)各5只 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/12 | 2026/07/07 | 2026-07-07 | 40 | 160 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 證書取得並上傳(BPM) |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/29 | 2026-05-29 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 取得防爆認證測試報告 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/05/21 | 2026/05/29 | 2026-05-29 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN13-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/05/22 | 2026/05/28 | 2026-05-28 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN20-500只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 2026-06-04 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN25-500只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 2026-06-04 | 10 | 80 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | EPH2-機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/04 | 2026-06-04 | 10 | 24 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 證書取得並上傳(BPM) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/01 | 2026-06-01 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 取得防爆認證測試報告 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/05/22 | 2026/06/01 | 2026-06-01 | 7 | 4 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/08 | 2026-06-08 | 8 | 10 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/08 | 2026-06-08 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/08 | 2026-06-08 | 8 | 4 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Design Verification Test | 魏暉恩 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) |  | 生管課 | 周家儀 |  | 周家儀 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/30 | 2026-06-30 | 23 | 184 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 測試治具設計及製作/移交清單 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/05/28 | 2026/07/09 | 2026-07-09 | 30 | 240 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | QC工程表 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 2026-06-03 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 2026-06-03 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 產品檢驗基準 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 2026-06-03 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 產品檢驗記錄 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/05/28 | 2026/06/03 | 2026-06-03 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | OTC送樣承認 |  | 研三部 | 陳俊儒 |  | 陳俊儒 | 0 | 2026/06/01 | 2026/06/12 | 2026-06-12 | 10 | 16 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | OTC送樣承認 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/06/02 | 2026/06/15 | 2026-06-15 | 10 | 16 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/06/04 | 2026/07/09 | 2026-07-09 | 25 | 200 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN40-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/06/05 | 2026/06/11 | 2026-06-11 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 工程試製與生產良率統計DN50-100只 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/06/05 | 2026/06/11 | 2026-06-11 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/06/12 | 2026/06/24 | 2026-06-24 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研發一處 | 陳威諭 |  | 陳威諭 | 0 | 2026/06/18 | 2026/06/18 | 2026-06-18 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
M251201C2 | Copy of 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Products produced Specification | 陳威諭 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026/06/18 | 2026/06/18 | 2026-06-18 | 1 | 4 | Pending |  |  | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | Products produced | 王瀚霆 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 王瀚霆 |  | 王瀚霆 | 0 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | 2026-06-25 | 1 | 3 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | DN80工程試製 or 工況分析報告(包含備料) |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/07/08 | 2026/07/28 | 2026-07-28 | 15 | 120 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/07/08 | 2026/07/21 | 2026-07-21 | 10 | 24 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 工程試製 or 工況分析報告 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/07/10 | 2026/08/11 | 2026-08-11 | 23 | 184 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) |  | 產品開發 | 葉宏政 |  | 葉宏政 | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 2026-07-21 | 8 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 2026-07-21 | 8 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | PCB 圖面 |  | 研發一處 | 許慧芝 |  | 許慧芝 | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 2026-07-21 | 8 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 2026-07-21 | 8 | 40 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/07/10 | 2026/07/21 | 2026-07-21 | 8 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | DN100工程試製 or 工況分析報告 |  | 製造處 | 陳義雄 |  | 陳義雄 | 0 | 2026/07/22 | 2026/07/28 | 2026-07-28 | 5 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/08/03 | 2026/08/12 | 2026-08-12 | 8 | 24 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/08/12 | 2026/08/21 | 2026-08-21 | 8 | 40 | Pending |  |  | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Products produced | 鄭貫中 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 產品開發 | 鄭貫中 |  | 鄭貫中 | 0 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2026-08-13 | 1 | 3 | Pending |  |  | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Products produced | 魏暉恩 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 |  | 研三部 | 魏暉恩 |  | 魏暉恩 | 0 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2026-08-24 | 1 | 8 | Pending |  |  | 0
Formulas:
日期轉換 = DATEVALUE([預計結束日])

## PLM002
部門 | 員工工號 | 回報人員 | 職稱 | 工時類別 | 專案編號 | 專案名稱 | 專案任務 | 工作日期 | 日期轉換 | 工作時數 | 內容描述 | 表單/單據編號 | 進度 | 標準工時
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | PCB 圖面 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2 | EPD11I1006 技轉圖面資料整理 |  | 190% | 10
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | PCB 圖面 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2 | EPD11D1005 技轉圖面資料整理 |  | 190% | 10
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路Layout圖 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 4 | 機構干涉LAYOUT修改,圖面設變發行 |  | 337.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | PCB 圖面 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 6 | EPV10A1002/EPV10M1002技轉圖面資料整理 |  | 60% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | PCB 圖面 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 6 | EPV10P1002/EPV10D1002技轉圖面資料整理 |  | 60% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | PCB 圖面 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 6 | EPD11P1004/EPD11P1005技轉圖面資料整理 |  | 190% | 10
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | PCB 圖面 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 6 | EPD11M1005/EPD11I1007技轉圖面資料整理 |  | 190% | 10
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | GPX10S1002 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | SEX50M1002 換SW1,SW2 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | MS1-06Z0-L045-0208/MS1-06Z0-R045-0208 FOOTPRINT建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | eph改epr LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2 | FGX10S1020 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2 | EPR11M1008 發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化Placement規劃 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2 | SDA-2201-A 佈圖改版 |  | 62.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 5 | FGX10S1022 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 3 | EPD11A1003 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | FGX10S1021 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2 | PC308-SDX12M1004-D3-K1圖面 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | EPD11P1004 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1.5 | SDX12M1004-D3 R2 修改 0805 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | PCB製作(外包) | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2 | EPD11A1003 發包圖面資料整理 |  | 270% | 5
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2 | FGX10S1021 發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 5 | EPD11P1005 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | PCB製作(外包) | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 6 | EPD11P1005/EPD11P1004發包gerber出圖資料,比價資料整理 |  | 270% | 5
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化Placement規劃 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 3 | SDA-2210-A 佈圖修改 |  | 62.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | PCB 圖面 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 3 | EPD11P1004-00-K1/EPD11P1005-D0-K1改版技轉資料整理僅有K1 |  | 190% | 10
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 7 | SDA-2210-A LAYOUT |  | 387.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | EPD11A1003 排版資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | EPT11S1001 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2 | EPD11P1004/EPD11P1005-D0-K2技轉圖面資料更新 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 4 | SDA-2210-A LAYOUT 完成 |  | 387.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2 | LAYOUT修改 |  | 387.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | SD 發包出圖底片資料整理 |  | 387.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2 | 零件PADS/ORCAD包裝資料建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化PCB製作(外包) | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 4 | 送洗簽核資料整理發包比價疊構資料 |  | 850% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Placement規劃 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 佈圖 |  | 600% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 拉線完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2 | 發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 5 | SD 佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 6 | SD拉線完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 7 | 佈圖60% |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 3 | 佈圖完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | EPV10P1002-K2/EPV10D1002-K2技轉圖面資料整理及排版資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 3 | 佈圖完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | EPV11M1008 拉線完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 4 | SDA-210C改版 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 4 | SDX20換機構重新佈圖拉線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 電路Layout圖 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 4 | LAYOUT修改底片整理 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 電路Layout圖 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 4 | CABLE 改CONN LAYOUT修改 詢價 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化PCB製作(外包) | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 3 | 發包流程圖面資料整理 |  | 850% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | PCB製作 (外包) | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 3 | 發包流程圖面資料整理 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 4 | SDX21 IR.PT改雙LAYOUT |  | 387.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化PCB製作(外包) | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 排版資料確認 |  | 850% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 4 | FGX1021改版,FGX11A1003,FGX11A1004 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 4 | FGX10S1021改版 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2 | FGX10S1023LAYOUT改版 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 4 | FGX11S1010 LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | FGX11S1010/FGX10S1023重LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2 | BGA484/BGA96C80 pads包裝建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5 PCB佈局與走線 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2 | SEX5佈圖修改 |  | 50% | 16
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 6 | DISPLAY板佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2 | FPC-30PIN-P0.5MMZIF\BGA100C80P10X10_800X800X110 orcad pads包裝建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2 | FG單排發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5 PCB佈局與走線 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 6 | SEX5佈圖LAYOUT修改完成 |  | 50% | 16
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 4 | DISPLAY LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | DSP-OPD-Q562B ORCAD PADS包裝建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2 | SDX20M1001 PCB LAYOUT完成 |  | 387.5% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5 PCB送洗 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | SEX51M1002發包圖面資料整理 |  | 25% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 7 | SDX20M1002/SDX50M1001 PCB LAYOUT 修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | FPCB LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 4 | SDX20M1002/SDX20M1001發包出圖底片確認整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | ORCAD 包裝建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 6 | SEX2試佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2 | FGX單排第三組LAYOUT,雙排主板佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | EPD11D1006發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 6 | FG雙排LAYOUT3組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 6 | ECP31M1001佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1.5 | SEX2試佈圖 1017AB |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化PCB製作(外包) | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.5 | 排版資料確認 |  | 850% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 6 | 佈圖15%長庚大產學學合作案 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2 | SEX2佈圖1018A |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 佈圖36%長庚大產學學合作案 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 7 | 佈圖60%長庚大產學學合作案 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | FG發包資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 7 | 拉線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 7 | 走線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 7 | LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1 | 工程師追加測點LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 7 | SEX2佈圖 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 7 | SEX2 LAYOUT完成第一組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 1 | SDX50M1001 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | sex2 net 變更 layout修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 6 | 佈圖40% NET點數925 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2.5 | SDX20M1002/SDX20M1001 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2.5 | 佈圖完成待工程師確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2 | sex2 振棒黑端佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 佈圖70%長庚大產學合作案 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 3 | 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 5 | 佈圖95%長庚大產學學合作案 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 4.5 | SEX2 黑端 LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0.5 | 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2.5 | 長庚大產學合作案 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | SCX10M1008 LAYOUT 修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 3 | BGA 打孔出線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 5 | SCX10M1009 LAYOUT/scx10m100789底片資料整理 3組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2 | BGA出線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 5.5 | BGA /DDR3出線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2.5 | SCX10M1007/1008/1009 發包資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 佈圖重佈IC位置變化太大 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 4 | 佈圖修改完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.5 | 連版資料確認3組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 4 | BGA拉線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 6.5 | BGA拉線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | J1換包裝干涉佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 3 | BGA拉線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 4 | 長庚大產學合作案 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | PCB 圖面 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 4 | 技轉圖面資料整理3組 |  | 400% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2 | 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Placement規劃 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 4 | LCD佈圖 |  | 16.67% | 24
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | PCB製作 (外包) | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 | MAIN板發包出圖資料整理 |  | 25% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | 長庚大產學合作案 佈圖修改90% |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | LCD LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 3 | 佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2 | 長庚大產學合作案 佈圖完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 3 | LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.5 | 新零件包裝建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 | 排版確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 5.5 | 走線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 3 | PCB外型修改LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2 | 發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | EG 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.5 | SDX2 PCB 排版示易圖繪製 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.5 | 連片資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 7 | 拉線餘1600點 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1 | EG PCB外型修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 7 | 長庚大產學合作案 餘1200點 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 餘800點 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 餘400點 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 走線完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 鋪銅整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 文字面整理完成70% |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 6.5 | LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1.5 | 小板LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1.5 | PCB外型變更技轉圖面重新製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 5 | 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 3.5 | LAYOUT修改發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 1.5 | 發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 4 | FG 單排技轉圖面資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | PCB製作 (外包) | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1.5 | SDL11M1003 發包資料整理 |  | 550% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 3 | 長庚大產學合作案 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 6 | FG 單排 技轉資料整理3組料號6個檔案 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 6 | 長庚大產學合作案 LAYOUT修改 GERBER 整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | FGX10A1003 SENSOR板技轉資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 文字面修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 3 | 長庚大產學合作案 發包比價資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 4 | SDL13M1001 PCB 技轉圖面資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 6 | 佈圖60% |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2 | PADS ORCAD包裝建立HF49FD/005-1H12T |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 伂圖完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 6 | 佈圖修改拉線50% |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 6 | 拉線完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 4 | 鋪地文字整理 LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2.5 | 佈圖2組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 6 | LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | PCB製作 (外包) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | PCB發包資料整理 |  | 175% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 7 | 佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 7 | LAYOUT完成SEX5 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | GPX發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2 | EPT13S1001圖面發行資料整理 | ECO-25010219 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 4 | EPT13S100-D0-K1/K2 PCB 技轉圖面資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | SEX5比價資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 6 | SDX5 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 6 | FGX10S1025/FGX11S1010 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | SEX5發包出圖資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 6 | SCX1008/SCX1009 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2 | 設變資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2 | 連版GERBER確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2 | PAD改 楕圓 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | io板layout完成 | 送樣單號RDNew0100000607 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | MAIN LAYOUT完成 | 送樣單號RDNew0100000607 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | SCX1008/SCX1009 出GERBER詢價 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | 底片資料整理詢價 | 送樣單號RDNew0100000607 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | SA-190-A設變資料整理 | 25020065 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | SDX12M1003設變排版確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 佈圖30% |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | SCX1008/SCX1009 發包相關資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | EPD11A1003圖面發行資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | EPD11I1008發包資料整理 | 送樣單號RDNew0100000607 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 1 | EPD11M1006發包資料整理 | 送樣單號RDNew0100000607 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 7 | 佈圖完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | SDX201 研發送樣LABEL 2組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4 | SDX12M1003-D1-K2發行 圖面資料整理 | ECO-25020101 |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | J3,J4變更LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | ORCAD包裝建立 2PCS 微動開關R/微動開關L KW4A |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 7 | SEX52M1001 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 4 | EPD11D1006技轉資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2 | EPD11I1008 排版資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2 | SCX1009/SCX1008 連版資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3 | SCX1007 技轉圖面資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3 | 微動開關R SW-AX3KSR150A1/SW-AX3KSL150A1 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2 | EPD11M1006排版資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 5 | SEX52M1001 排版確認/SEX26M1002換SW LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | SDX50M1001 排版確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2 | GPX PA1 NET 布圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | SDX8 研發送樣LABEL 4張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 4 | GPX PA1 NET 走線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 文書處理7張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | EPD11A1004技轉圖面 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 3.5 | EPD11M1005/EPD11P1005 7張PDF重轉 主管簽核異動 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.5 | SDX8003A-AAA403B1BNCAA00008002GB11GBT01 LABEL |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | 拉線50% |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.5 | oleum tech SCX50000100Tx |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 7.5 | LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 3.5 | EPD11A1003/P1004/D1005/I1006 7張PDF重轉 主管簽核異動 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 3.5 | SCX1008/SCX1009 技轉圖面資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.5 | SPX20000201T |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.5 | 文書處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.5 | 文書處理請款請購單 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 3.5 | GPX DIN板 走線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | SEX51M1002/SEX52M1001技轉圖面 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.5 | 文書處理請購請款 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 5.5 | GPX80I1001/GPX80M1001 機構圖修改LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2 | GERBER資料整理ECP12M1002 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 6 | sex微動開關L/R zippy雙layout包裝建立 SEX26M PCB修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2 | SDX50M1001改版技轉圖面整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | GPX80I1001/GPX80M1001 GERBER整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | 換CONNECT NET變更LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB送洗(2塊) | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 5 | GPX80I1001/GPX80M1001 發包比價資料整理 |  | 1500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB製作 (外包) | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 3 | ECP12M1002發包比價資料整理 |  | 500% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 7 | EPD11I1008/EPD11M1006技轉資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 文書處理單據5張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 7 | EPU20D1001 LAYOUT修改機構變更 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 114文件銷毀清單整理/YQC文件入庫申請 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 文書處理單據4張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 7 | ECP12M1002連板工作檔資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 文書處理單據4張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB送洗(2塊) | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 7 | GPX80I1001/GPX80M1001 排版確認 |  | 1500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 請購單4張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5 | GPX80I1001/GPX80M1001 技轉圖面整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2 | ECP12M1002技轉圖面整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | . |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 6.5 | 標籤6張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1.5 | 文書處理7張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 7 | PC308-SAX10M1010-D0-K2圖面製作ECO發行 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 支出單3張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.5 | 請購單2PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 7.5 | EPT13M3001 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 3 | PVD10000300自動標籤修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 支出單4PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | EPT13M3001 發包比價資料及GERBER整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | PVD10000300雷雕資料版型建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | 文書處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 4 | EPV10000101自動標籤修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 4 | 文書處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 支出單4PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3 | EPT13A00200T LABEL |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 4 | FGM10A1002 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 7 | 標籤7張SDL UL LABEL 自動標籤X2雷雕X1SCX5000100T/JTR10000200T 自動標籤/雷雕 修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 文書處理4張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.5 | 文書處理2張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 7.5 | FGM10A1004 LAYOUT 修改發包出圖比價資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3.5 | 114年銷毀清單銷毀日期回填 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | RD台灣之星SIM卡用量查詢50筆 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.5 | 請購單2張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 | 電路Layout圖 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 4 | FGM10A1004 LAYOUT 排版資料確認 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路Layout圖 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 4 | PC308-EPT13M3001 排版資料確認 |  | 337.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 5 | FGM10A1005 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2 | FGX 討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | SDX UL LABEL SDX23A00101X |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 7 | 佈圖試擺 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | SPB09B-24零件包裝建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4 | EPU20M1001 F1,F2,U15FOOTPRINT包裝修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1 | SD M12 NPN LABEL SDX53A00500 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 3 | FGX10A1005/FGX11S1013 發包出圖比價資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | MAIN佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 6.5 | DISPLAY板LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1.5 | 文書處理7張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3 | 佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 5 | SDX5LABEL製圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 拉線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 5 | 拉線完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 3 | EGX50 DWG檔資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | sex換微動開關y雙layout修改 DC |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 文書處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 7 | FGX10A1005 PCB技轉資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 3 | EST10S1006 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 5 | FGX11S1013 PCB技轉資料整理 資料上傳 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001C1 | OTC FGX 改善案2024 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2 | FGX10S1023 LAYOUT修改技轉資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4 | SEX27M1002 LAYOUT AC |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2 | SD M12 NPN 研發送樣LABEL 10張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | EPU20D1001 LAYOUT修改發包出圖比價資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 5 | EPU20M1001 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1 | SPX21M1002/SPX22D1001/SPX22P1001協助轉單GERBER確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2 | 文書處理10張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | 文書處理4張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4 | 發包出圖比價資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | MAIN佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | POWER LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | SEX27M1001/SEX27M1002 發包出圖比價 資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | EPU20M1001連版gerber確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 7 | MAIN佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6 | POWER LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2 | PAD 16PIN FOOTPRINT 2PCS資料建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 6 | MAIN佈圖修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2 | SEX27M1001/SEX27M1002 連版GERBER確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | MAIN 拉線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | LAYOUT完成 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1 | 支出單5張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 7 | SDX2M1003 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | EPU20M1001/EPU20D1001 技轉圖面整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | EPD11M1007/EPD11P1006底片資料出圖詢價 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 特休排休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | SDX20M1003 NET變更LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 3 | SPX22P1002 PDF修改/PC308-SAX11M1008-D0-K1圖面發行 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | CX會議 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 支出單6張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Placement規劃(PCB x 2) | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 7 | SENSOR板佈圖30% |  | 220.8% | 24
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Placement規劃(PCB x 2) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 7 | SENSOR伂圖70% |  | 220.8% | 24
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化PCB製作(外包) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 發包出圖資料整理 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | SPX21M1003 LAYOUT修改治具用 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Placement規劃(PCB x 2) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 7 | SENSOR佈圖100% |  | 220.8% | 24
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Placement規劃(PCB x 2) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | MCU佈圖100% |  | 220.8% | 24
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | SIS10000110T業務向客戶送樣本需求 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | EST10S1006 LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 6 | sensor走線20% |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 5 | SENSOR TUNE等距距 BGA打孔 40% |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | PCB Layout | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 治具需求增加探點 |  | 11.67% | 30
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1.5 | 文書處理6張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 6.5 | SENSOR 拉線60% |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 拉線80% |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | EDX13M1001 VR LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 支出單8張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.5 | 更換板廠SDX15M1002 排版確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 5 | SENSOR 走線 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | SENSOR LAYOUT完成 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.5 | 請購單 2PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | SDX2013A-AAA401MAANACA2000T01/AAA401MAAPACA2000T01 LABEL 4PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 6.5 | MCU 機構變更 LAYOUT拉線 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.5 | SDX8003A-AAA403A59PAAA20008003GD09MET02 LABEL |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 7 | MCU LAYOUT完成 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | PCB Layout | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.5 | SPX21M1003 排版確認 |  | 11.67% | 30
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.8 | 新SDX53A 本體LABEL SDX53A00200X~00400X LABEL*3PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.7 | 發票3張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | PCBA修整 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 6.5 | ECP12M1001改版ECP12M1003方型 LAYOUT 修改 |  | 36.25% | 40
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.5 | 文書處理2張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路Layout圖 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 7.5 | ECP12M1002 改版ECP13M1001圓型LAYOUT修改 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | SDX LABEL 標籤修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 7 | EPU11S1001/EPU11M1001發包底片出圖資料整理 |  | 1012% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.7 | 文書處理3張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路Layout圖 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3.8 | ECP13M1001/ECP12M1003發包底片資料整理 |  | 1015% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | EPU11S1001/EPU11M1001發包比價簽核資料整理2 組 |  | 1012% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | Placement規劃 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | PA1 佈圖 659點 |  | 100% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | SDX53A00201,SDX53A00500~SDX53A00800 LABEL 5張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | SCX50S2001 軟排LAYOUT |  | 137.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 請購單3PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | PCBA修整 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 7 | ECP13M1001/ECP12M1003發包比價簽核資料整理 |  | 36.25% | 40
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 支出單4PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化電路圖Layout | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5 | SDX20M1003技轉資料整理 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2 | 排版資料確認 |  | 1012% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2.5 | 支出單8PCS 請購單2PCS 國外匯款單1PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1.5 | SCX50S2001 軟排詢價資料整理 |  | 137.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路Layout圖 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4 | ECP13M1001機構修改LAYOUT修改 |  | 1015% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCB 圖面 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | SCX50S2001 技轉資料整理 |  | 100% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路Layout圖 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | ECP13M1001 LAYOUT修改 |  | 1015% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電路Layout圖 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | EPU11M1001 GERBER 整理FOR CSA |  | 36.25% | 80
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | EPU11S1001排版資料確認 |  | 1012% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 文書處理5PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 電路Layout圖 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 7 | 第二版拉線40% |  | 60% | 25
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 特休排休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2 | BDV10000301T修改 清查所有日期標籤 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | PCBA修整 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | ECP12M1003排版確認 |  | 36.25% | 40
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 電路Layout圖 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 第二版LAYOUT完成 |  | 60% | 25
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4 | GPX LAYOUT修改 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB製作 (外包) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4 | ECP13M1001排版確認 |  | 500% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 文書處理7張 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | PCB製作 (外包) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 6 | 發包底片簽核表資料整理詢價 |  | 175% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 補金橙子標籤10pcs |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2 | 文書處理4pcs |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6 | GPX 第二組LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 報廢流程 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2 | 文書處理4PCS |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2 | 報廢流程WORD檔 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 3 | 補金橙子標籤5PCS/OLD FDX10000700 修正 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路Layout圖 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3 | EPT14S1001TEST 共7組 |  | 337.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | PCB圖面 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4 | SEX27M1001/SEX27M1002 PCB技轉圖面 |  | 400% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路Layout圖 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.5 | ADD 8PCS TEST PIN |  | 1015% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB佈局與走線(2塊) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | ADD TVS1 TVS2 LAYOUT 修改 |  | 50% | 16
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB送洗(2塊) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2 | GPX81M1001發包 |  | 1500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB製作 (外包) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2 | 發包ECP13M1002 資料整理 |  | 500% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 4 | EPT14S1001詢價發包資料整理 |  | 281.2% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB製作 (外包) | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | ECP13M1002連片資料確認 |  | 500% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB送洗(2塊) | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1 | GPX81M1001連版資料確認 |  | 1500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1.5 | pcb技轉圖面資料整理 |  | 92.5% | 40
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2 | GPX80S1001/GPX80S1002詢價GERBER整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 6 | SD KODIAK客製品試佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2 | GPX80S1001/GPX80S1002發包文件資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | SD KODIAK客製品LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | LAYOUT修改補8/7 |  | 2500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB 圖面 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | PC308-ECP13M1002 技轉資料整理 |  | 20% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路Layout圖 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | LAYOUT修改PA2 |  | 25% | 48
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | PCB 圖面 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 4 | ECP12M1001 技轉資料整理 |  | 50% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路Layout圖 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | layout修改EPU20M1001 |  | 25% | 48
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2 | 連版GERBER確認 |  | 2500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB 圖面 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2 | EPT14S1001技轉圖面 |  | 62.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路Layout圖 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | 發包底片資整理 |  | 25% | 48
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Placement規劃 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 7 | POWER 伂圖 |  | 32.5% | 40
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | Placement規劃 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6 | POWER佈圖 |  | 32.5% | 40
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路Layout圖 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | LAYOUT EPT15S1001 修改 |  | 337.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 發包資料整理 |  | 281.2% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電路Layout圖 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 7 | EPD11M1007 LAYOUT修改/MAIN LAYOUT 共兩組 |  | 36.25% | 80
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電路Layout圖 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | EPD11P1006 LAYOUT POWER板 |  | 36.25% | 80
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 排版資料確認 |  | 281.2% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電路Layout圖 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | LAYOUT修改 |  | 36.25% | 80
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | FC-SS LAYOUT四組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 6 | FS-SS 轉GERBER DXF檔資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | PCB製作 (外包) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 4 | EPD11M1007/EPD11P1006發包出圖資料整理 |  | 68.75% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 電路Layout圖 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 電感移位LAYOUT修改EPH12M1002 |  | 135.4% | 24
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | PCB製作 (外包) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.5 | 排版資料確認 |  | 68.75% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | 試佈圖 |  | 8500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 電路Layout圖 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | 電感改雙LAYOUT LAYOUT修改 |  | 135.4% | 24
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 8/16電路變更重新佈圖拉線 |  | 8500% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 | EPH12M1002/GPX80S1003發包資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2 | GPX80S1003 LAYOUT |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | PCB製作 (外包) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | EPD11M1007排版確認 |  | 68.75% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 佈圖 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路Layout圖 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | LAYOUT 2個版本 |  | 337.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路Layout圖 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | GPX80S1003/EPT16S1001機構修改LAYOUT修改 |  | 337.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.5 | GPX80S1001排版確認 |  | 281.2% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | EPH12M1002排版資料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | PCB 圖面 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.5 | EPH12M1002 座標資料整理 改版 |  | 25% | 10
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.5 | EPT16S1001排版資料確認 |  | 281.2% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | Placement規劃 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2 | 佈圖機構修改 |  | 50% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 | LAYOUT |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 機構變更LAYOUT修改 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 電路第三次修改layout修改 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | MCU LAYOUT修改 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 6 | SENSOR LAYOUT修改完成 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | 上海FC醫療電路板技轉圖面資料整理5組料號 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 第四次電路修改 LAYOUT修改 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2 | 發包資料整理 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | 機構修改LAYOUT修改 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電路Layout圖 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 6 | MCU SENSOR LAYOUT修改 |  | 36.25% | 80
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | Placement規劃 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | STM32L073 ORCAD LIBRARY建立 |  | 10% | 10
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | PCB Layout | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 外型變更LAYOUT修改詢價資料整理 |  | 11.67% | 30
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 4 | EPU11M1002/EPU11S1002發包資料整理 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | IR/PT PAD 修改,NET變更LAYOUT修改完成 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | EPU11S1002/EPU11M1002技轉圖面整理 |  | 63.12% | 160
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | SDX10M1006 外型變更LAYOUT修改 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB製作 (外包) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.5 | EPT16S1001重新排版資料確認 |  | 281.2% | 8
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.5 | EPU11S1002排版確認 |  | 1012% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2 | PDU3616Z SOT323FOOTPRINT建立,SDX10M1004 LAYOUT修改 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路Layout圖 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1.5 | PAD加大LAYOUT修改發包資料整理 |  | 337.5% | 20
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | PCB製作 (外包) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 軟板發包資料整理 |  | 25% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1.5 | SDX10M1004發包資料整理 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 | EPT16S1001變更技轉圖面整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 | SDX10M1005 PNP LAYOUT |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Placement規劃 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2 | 新零件包裝建立ORCAD PADS各3PCS |  | 9.524% | 21
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | NET變更LAYOUT修改 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路圖Layout | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2 | 鋪地底片資料整理 |  | 637.5% | 4
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCB製作(外包) | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2 | SDX10M1005 PNP 發包簽核資料整理 |  | 200% | 1
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB圖面 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 4 | GPX80I1001/GPX81M1001 技轉圖面資料理 |  | 400% | 2
研發一處 | 0920604 | 許慧芝 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB圖面 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | GPX80S1002/GPX80S1003技轉資料整理 |  | 400% | 2
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 13.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 19.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | D230801R1 | 宜蘭流量測場擴增量測通道 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 6.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 91.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M221005R1 | EPD30電池供電型電磁流量計 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 32 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | D230801R1 | 宜蘭流量測場擴增量測通道 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 112 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 149.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 10 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | D230801R1 | 宜蘭流量測場擴增量測通道 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 10 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 10 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 19.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 9.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 9.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 9.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 104.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 56.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 11.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 65.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 35.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 56.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | D230801R1 | 宜蘭流量測場擴增量測通道 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 18.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 94.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 5.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M230606R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD2] |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 11.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 22.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 5.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 61.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | D230801R1 | 宜蘭流量測場擴增量測通道 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 5.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 54.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | D230801R1 | 宜蘭流量測場擴增量測通道 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 13.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 54.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 13.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 84.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 67.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 149.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 17.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 65.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 65.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 24.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 5.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 22.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 62.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 22.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 109.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 16.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 42 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 10.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 30.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 120.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 40.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 28.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 9.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 114.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 0951201 | 陳俊儒 | 處長 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 38.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 1.EPT連板治具測試 2.中區 遠端視頻工況 EST120 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 4 | 1.TR160 會同QA確認 2.替代料變壓器驗證測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | 1.1.台中 遠端mms系統異常問題查詢排除 2.OTC FG 前往打件廠討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | 1.FGX 生管協助製作打件 2.OTC FG 前往打件廠討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | 1.台東 遠端mms系統異常問題查詢排除 2.FGX 前往勵捷進行 清洗及絕緣阻抗測試 3.AI 感溫棒升溫爐 設備廠商聯繫 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 1.上海mms展覽電腦系統安裝 2.FGX電路板打件確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | 1.AI感測棒組裝測試 2.OTC FG 前往打件廠討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | 1.AI感測棒組裝測試 2.OTC FG 前往打件廠討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | 1.AI感測棒組裝測試 2.OTC FG 前往打件廠討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | 1.EPT連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 1.EPT連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | 1.AI感測棒組裝測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 1.EPD連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 1.EPD連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | SIS2連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 1.重捶測試 2.TR160 更換料件測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | EPD連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | SIS2連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | EPD連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 1.sex設變資料整理 2.sa旋鈕問題整理 3.epd認證資料回覆 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 1.sex設變資料整理 2.sa旋鈕問題整理 3.epd認證資料回覆 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 1.上海eg bom表確認 2.sex設變文件製作發行、bom表設變 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 1.上海eg bom表確認 2.eex變壓器測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 1.宜蘭廠 JMH 1-WIRE 驗證 2.SEX設遍資料確認 3.FGX打件料件確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | EPH協助韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 1.JMH 電路板測試 2.EE重捶電路板驗證 3.SC連板治具驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | EPH協助韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | EPH協助韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | epd連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | epd連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 1.EE重捶電路板驗證 2.SC連板治具驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 1.上海eg bom表確認 2.sex設變文件製作發行、bom表設變 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | 1.EE重捶電路板驗證 2.SC連板治具驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 1.EE重捶電路板驗證 2.SC連板治具驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | EPV連板治具驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | EPV連板治具驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | epd連板治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | EPV連板治具驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板子模治具、軟體整合測試 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | 治具驗證 |  | 35.71% | 56
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板子模治具、軟體整合測試 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 4 | 治具驗證 |  | 35.71% | 56
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板子模治具、軟體整合測試 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 治具驗證 |  | 35.71% | 56
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具、軟體整合測試 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 治具驗證 |  | 57.14% | 56
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具、軟體整合測試 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 治具驗證 |  | 57.14% | 56
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具、軟體整合測試 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 治具驗證 |  | 57.14% | 56
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具、軟體整合測試 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 治具驗證 |  | 57.14% | 56
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | UL認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 |  | 80% | 40
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | UL認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 |  | 80% | 40
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | UL認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 |  | 80% | 40
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | UL、CSA認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | UL認證單位-SDX/SDL/EPT產品討論 |  | 80% | 40
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 認證資料整理 |  | 80% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 認證資料整理 |  | 40% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 認證資料整理 |  | 40% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 文件初審 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 認證資料整理 |  | 280% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 認證資料整理 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 文件初審 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 認證資料整理 |  | 280% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 文件初審 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | 認證資料整理 |  | 280% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 文件初審 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | 認證資料整理 |  | 280% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 文件初審 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | 認證資料整理 |  | 240% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 文件初審 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | 認證資料整理 |  | 240% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 文件初審 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | 認證資料整理 |  | 240% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 文件初審 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 認證資料整理 |  | 240% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 文件初審 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 認證資料整理 |  | 240% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 文件初審 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 認證資料整理 |  | 240% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 文件初審 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 認證資料整理 |  | 280% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 工況 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | 台東 遠端視訊工況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 認證資料整理 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 認證資料整理 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 認證資料整理 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 文件初審 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 認證資料整理 |  | 280% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 宜蘭廠驗證連板治具 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 認證資料整理 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 認證資料整理 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 認證資料整理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 文件初審 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 認證資料整理 |  | 280% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT文件初審 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 認證資料整理 |  | 320% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 文件初審 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 認證資料整理 |  | 400% | 20
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 認證資料整理 |  | 480% | 10
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 認證資料整理 |  | 480% | 10
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | 認證資料整理 |  | 480% | 10
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 認證資料整理 |  | 480% | 10
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 認證資料整理 |  | 480% | 10
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 認證資料整理 |  | 480% | 10
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 4 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 工況 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 新竹/苗栗 EEX重捶工況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 4 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | scx6導振處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | scx6導振處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 加油站系統工況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | scx6導振處理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 認證資料整理 |  | 118% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | 認證資料整理 |  | 152% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 認證資料整理 |  | 440.5% | 100
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | SCX6測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 1.台云SCX6 異常問題查詢 2.大朋所需SDS實體物質聯繫廠商 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 1.台云SCX6 異常問題查詢 2.大朋所需SDS實體物質聯繫廠商 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 1.台云SCX6 異常問題查詢 2.大朋所需SDS實體物質聯繫廠商 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 1.台云SCX6 異常問題查詢 2.大朋所需SDS實體物質聯繫廠商 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 1.EPV連板治具規劃 2.EPD燒錄連線異常 回廠偕同RD3進行分析 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 1.EPV連板治具規劃 2.EPD燒錄連線異常 回廠偕同RD3進行分析 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 1.大朋所需SDS實體物質聯繫廠商 2.EPH半成品治具測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 1.EPH治具回廠配線 2.上海EG異常問題查詢 3.SE連板治具異常查詢 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 1.EPH治具回廠配線 2.上海EG異常問題查詢 3.SE連板治具異常查詢 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 1.EPH治具回廠配線 2.上海EG異常問題查詢 3.SE連板治具異常查詢 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | SEX5 產線治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | SEX5 產線治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | SEX5 產線治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | SEX5 產線治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | EPH治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | EPH治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | EPH治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | EPH治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | EPH治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | epu 治具規劃 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | GPX8 送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | GPX8 送樣 樣品 空氣30PCS 水10PCS 製作並驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價單 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 1.治具所需規格確認及供應商約談報價 2立格老化雞排搬運拆解 3.SA產品 測試驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 發外製作 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | 1.EPH發包製作 2.SA鋼索型產品驗證 3.SB見校正功能確認 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 計量人員乙級線上課程 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | sa靜電容問題分析*3pcs |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 1.SCX6 連板治具線常使用異常處理 2.SA靜電容 電二製作異常處理 3.SA上海工況問題分析測試 4.宜蘭廠EG問題處理回覆 5.宜蘭廠EPD SE電路板問題處理 6.宜蘭廠溫度較正器功能確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 1.sa27 治具整修 2.gpx8 樣品資料確認 3.立格老話機台整頓 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 1.EST 工況遠端協助處理 2.ECR 溫度控制器零件測試驗證 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 1.EST 台東 工況遠端協助處理 2.GPX8 治具問題協助排除 3.PM表資料及電路板查詢 4.老化設備設定及確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | 1.sa產限制具整修 2.eex重捶維修狀況確認 3.gpx8治具號電流異常分析 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 1.SA治具整修 2.GPX連板治具問題排除 3.EPD連板治具問題查詢 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | 1.上海所需SCX6連線制具製作 2.GPX連板治具問題排除 3.EG上海BOM表查詢 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | 1.GPX連板治具問題排除 2.EPD連板治具問題查詢 3.上海BOM表所需料號建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 1.GPX連板治具問題排除 2.EPD連板治具問題查詢 3.上海BOM表所需料號建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | 1.GPX連板治具問題排除 2.EPD連板治具問題查詢 3.上海BOM表所需料號建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 1.GPX連板治具問題排除 2.EPD連板治具問題查詢 3.上海BOM表所需料號建立 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.上海EG 設變處理 3.ECP治具電路確認 4.替代料建測試 5.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 6.SA27產線治具 前往排除 7.EEX重捶 異常問題確認 排除 8.EST 中區遠端連線配合處理 9.GPX8 送樣圖面確認回簽 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.上海EG 設變處理 3.ECP治具電路確認 4.替代料建測試 5.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 6.SA27產線治具 前往排除 7.EEX重捶 異常問題確認 排除 8.EST 中區遠端連線配合處理 9.GPX8 送樣圖面確認回簽 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.上海EG 設變處理 3.ECP治具電路確認 4.替代料建測試 5.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 6.SA27產線治具 前往排除 7.EEX重捶 異常問題確認 排除 8.EST 中區遠端連線配合處理 9.GPX8 送樣圖面確認回簽 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.上海EG 設變處理 3.ECP治具電路確認 4.替代料建測試 5.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 6.SA27產線治具 前往排除 7.EEX重捶 異常問題確認 排除 8.EST 中區遠端連線配合處理 9.GPX8 送樣圖面確認回簽 10.GPX樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.上海EG 設變處理 3.ECP治具電路確認 4.替代料建測試 5.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 6.SA27產線治具 前往排除 7.EEX重捶 異常問題確認 排除 8.EST 中區遠端連線配合處理 9.GPX8 送樣圖面確認回簽 10.GPX文件製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.ECP治具電路確認 3.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 4.EST 中區遠端連線配合處理 5.GPX8 送樣圖面確認回簽 6.GPX文件製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.ECP治具電路確認 3.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 4.EST 中區遠端連線配合處理 5.GPX8 送樣圖面確認回簽 6.GPX文件製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.ECP治具電路確認 3.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 4.EST 中區遠端連線配合處理 5.GPX8 送樣圖面確認回簽 6.GPX文件製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | 1.EPD認證資料處理 2.ECP治具電路確認 3.GPX8 送樣PCB版 回廠確認 4.EST 中區遠端連線配合處理 5.GPX8 送樣圖面確認回簽 6.GPX文件製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 上海PLM系統操作流程撰寫 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | 上海PLM系統操作流程撰寫 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 1.宜蘭SEX電路板檢驗整修 2.SDX UL認證單位聯繫 3.EST 中區業務 產品遠端工況確認 4.SAX替代立建建立 5.SDL治具問題分析處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 1.宜蘭SEX電路板檢驗整修 2.FC替代料零件找尋 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 6 | 1.FD替代料找尋 2.EG上海事項項處理 3.產線AE問題排除 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 硬體模組化 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 1.上海所需sex料件領取及整備 2.gpx8治具確認及申請 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | 1.上海EGX 打件事項處理 2.上海機台模組2憲改4線電路分析 3.EEX產線問題排除 4.SA問題分析處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | 1.上海機台模組2線改4線電路分析 2.TAB電路分析處理 4.SA問題分析處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | 1.GPX感溫棒 指導產線人員生產 2.上海機台模組2線改4線 3.SA問題分析 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | 1.上海老化機台模組備料 2.SA初始動作狀態分析 3.EPH連板治具操作說明 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 1.上海老化機台模組執行修改 2.gpx8生產事項處理 3.溫度開關 替代料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 1.上海老化機台模組執行修改 2.gpx8生產事項處理 3.溫度開關 替代料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 1.上海老化機台模組執行修改 2.gpx8生產事項處理 3.溫度開關 替代料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 1.上海老化機台模組執行修改 2.gpx8生產事項處理 3.溫度開關 替代料確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 1.上海老化機台文件製作 2.gpx8 480pcs 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | GPX8 生產驗證T90 測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | GPX8 生產驗證T90 測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | GPX8 生產驗證T90 測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | GPX8 生產驗證T90 測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | 治具整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 專案排程 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | gpx8 規格及資料提供與csa確認 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 8 | gpx8 預算試算 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | gpx8 生產事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 專案排程 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | gpx8 規格及資料提供與csa確認 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 | gpx8 規格及資料提供與csa確認 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | gpx8 規格及資料提供與csa確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 確認認證等級 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 與csa討論 gpx8認證需求樣品 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 宜蘭sp治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 宜蘭sp治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 宜蘭sp治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 宜蘭sp治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | 宜蘭sp治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | 宜蘭sp治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具配置 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具配置 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | 治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 宜蘭SE治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 宜蘭SE治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 宜蘭SE治具查詢整修 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1001102 | 賴慶樺 | 高級工程師 | 一般專案 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具配置 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 4 | 治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 3 | 20250217 新人報到 1. HR 報到個人資料填寫, 公司福利制度及簡介介紹.(組織架構,環境,福利,假期,應用系統) 2. 財產確認(主機, 螢幕), 網站系統確認(TT ERP, BPM, Open PLM, EEP, SMQ) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2 | 20250217 新人報到 防爆測試認證確認熟悉(EPD 產品 Zone 0) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 3 | 20250217 新人報到 治具確認熟悉(EG50)(連板治具) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | 20250218 確認事項 防爆測試認證確認熟悉(EPD 產品 Zone 0) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | 20250218 確認事項 職業安全衛生教育訓練(一般職業安全衛生教育課程(上)(下)) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | 20250218 確認事項 1. 網站系統確認(TT ERP, Open PLM, SMQ) 2. TT ERP 標註常用資訊. 3. Open PLM 工時資訊確認填寫. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | 20250218 確認事項 治具確認熟悉(EG50)(連板治具) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2 | 20250219 確認事項 防爆測試(防爆標準)規範熟悉. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 6 | 20250219 確認事項 1.開系統料件申請EGXCE5P-0002, EGXCE5M-0002領料, 到二廠遞交簽核申請單, 認識二廠位置 & 對應人員. 2.插件位置確認 (EBXCE1M-0007 AC200-CLTC690601 PC300-C503C00002), 及 BOM List 重拋申請.熟悉公司 PLM 系統申請. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2 | 20250220 確認事項 防爆測試(防爆標準)規範熟悉. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 4 | 20250220 確認事項 治具確認熟悉(EG50)(連板治具), 領用表單申請(TG6-25020032). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2 | 20250220 確認事項 PLM 申請流程確認( BOM list 重拋-ECO-25020274). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4 | 20250221 確認事項 1.治具確認熟悉(EG50) a. power board RS485(Tx/Rx/En)無對應接 System board (follow QW-03-EGX5XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-N1) b. 提供廠商製作治具前資訊報告 2. 承1.點, BMP 機種(GB50)查詢資料熟悉.(成品組裝報告). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2 | 20250221 確認事項 3. check OrCAD & Layout(view) 下載確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2 | 20250221 確認事項 防爆測試(防爆標準)規範熟悉 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 20250224 確認事項 Search OrCAD & Layout(view) 下載確認, 因為無法執行安裝, 請IT協助開放權限. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 20250224 確認事項 GB50 治具待確認事項...check Schematic, 認識廠商(泱科)請廠商重作治具先行報價. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4 | 20250225 確認事項 1. GE50 零件查詢. 綠色端子(10Pin & 2Pin) PLM: 產品管理-->料號建立-->找尋零件資訊(正式料號, 品名, 規格) TT ERP: TT ERP-->我的最愛[料件數量明細查詢-動態資料(aimq102)]-->搜尋 2. 承1. 點, 零件(綠色端子-10Pin & 2Pin)領料申請(TT ERP-倉庫雜項發料作業(aimt301)) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4 | 20250225 確認事項 D241001R1 (SCX1雙叉與振棒電源座優化)-PCBA連板治具需求確認 20250225 Kyle mail:連板治具製作需求, 資料確認及規劃初版測試功能. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 20250226 確認事項 1. GE50 治具到二廠領料? (MP506-B10B050801-10 pin 綠端電子)(MP506-B02B050801-2 pin 綠端電子)及其排線材料. 2. 熟悉連板治具(架構)(Schematic). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 6 | 20250226 確認事項 1. D241001R1 (SCX1雙叉與振棒電源座優化)-PCBA連板治具需求確認 20250225 Kyle mail:有連板治具需製作, 確認資料並規劃初版測試功能. 振棒 SCXBE1M-0012-D0-J1(US) SCXBE1M-0013-D0-J1(EU) 雙叉 SCXBE1M-0010-D0-J1. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 20250226 確認事項 HR(Gigi-嚴湘琪)提出新人電子報使用需求, 要繳交生活照(電子檔)及附上一段自我介紹(興趣/愛好). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2 | 20250227 確認事項 Search OrCAD & Layout(view) 下載確認, 因為無法執行安裝, 請IT協助開放權限. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 6 | 20250227 確認事項 1. 熟悉連板治具(架構)(Schematic) 2. Double check EGXBE5M-0002(System board), EGXBE5P-0002(Power board) Sample check test. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 4 | 20250303 確認事項 PS 機種修改加工作業指導書(智慧型布頭位置檢知器操作說明) a. 申請需求SOP文件變更申請(QW-03-PSXBA1X-00XX)/加工重點(委外)文件變更申請(QW-03-PSXCE1S-0006, QW-03-PSXCE1S-0007). b. update 設變 Form, 待流程走完, 下載更新表單後續上傳表單資訊. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 20250303 確認事項 插件位置確認 (EBXCE1M-0007 AC200-CLTC690601 PC300-C503C00002)-Double check BOM 重拋資訊, 請 IT Head()協助系統更新狀況. ECO Part Number: ECO-25020274. 確認狀況: (EBXBE1M-0007)( EBXCE1M-0007) a. 核對 EBXBE1M-0007 TT ERP & PLM, 發現 TT ERP 系統缺 C21 料件資訊. b. 核對 EBXCE1M-0007 TT ERP & PLM, 發現 TT ERP 系統 U11 & J4 插件位置沒有標示. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 20250303 確認事項 Search OrCAD & Layout(view) 下載確認, 因為無法執行安裝. 向IT(鍾仕偉)提出開放權限需求, 並詢問截圖權限狀況. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 3 | 20250304 確認事項 PLM 申請流程確認( BOM list 重拋-ECO-25020274) Double check BOM List: (EBXB1M-0007) & (EBXC1M-0007) a. 核對 EBXBE1M-0007 TT ERP & PLM, 發現 TT ERP 系統缺 C21 料件資訊. b. 核對 EBXCE1M-0007 TT ERP & PLM, 發現 TT ERP 系統 U11 & J4 插件位置沒有標示 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 20250304 確認事項 熟悉連板治具(架構)(Schematic) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 4 | 20250304 確認事項 PS 機種修改加工作業指導書(智慧型布頭位置檢知器操作說明)申請確認...(已完成系統上傳文檔到下一關) a. 申請加工重點文件變更及SOP文件變更需求. b. 附上加工重點文件變更及SOP文件變更檔案. c. 呈遞至下一關. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | 20250305 確認事項 1. ECO Part Number: ECO-25020274, 請 IT (Jacky Yeh) 確認 BOM 重拋狀況. BOM 拋轉操作狀況(EBXCE1M-0007 AC200-CLTC690601 PC300-C503C00002) ECO設變單要開2次. 先讓 PLM 及 TT ERP BOM information 一樣, 再將 BOM 重拋, 再請 IT 人員確認拋轉一致性, 後續再開一次設變單, 把原先 BOM 缺的料件補上拋過去. 新開的設變單 FORM Part Number: ECO-25030049 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | 20250305 確認事項 熟悉連板治具(架構)(Schematic) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 4 | 20250306 確認事項 1. BOM 拋轉操作狀況(EBXCE1M-0007 AC200-CLTC690601 PC300-C503C00002) ECO FORM Part Number: ECO-25030049 ( 修改 BOM Information NO.8 C21 消除) 2. 到二廠了解 PM/PB 場內修改需求. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 4 | 20250306 確認事項 1. 熟悉連板治具(架構)(Schematic) 2. EGB50 治具 review 後續檢測方式. (QW-03-EGXBEXX-N1) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 4 | 20250307 確認事項 1. PM/PB 電表輸出版打件改善方向. 2.熟悉連板治具(架構)(Schematic). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 4 | 20250307 確認事項 1. M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 a. 向廠商(CSA)及 Eric(俊儒) 資料訊息.(檢測項目 & 機種資訊規格) b. 規劃確認企劃書製作方向及問題.Eric(俊儒) |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2 | 20250310 確認事項 3. 軟體下載: PSAD, Modbus Poll(EG50), USB-RS485(EG50), FDAS(EG50), Link(EG50). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2 | 20250310 確認事項 1. PB / PM BOM 料況釐清確認. 2. PS 機種修改加工作業指導書(智慧型布頭位置檢知器操作說明) 流程確認. PSXCE1-0006/0007 加工重點, PSXBA1X-00XX 作業標準書 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4 | 20250310 確認事項 M250301C1 防爆認證專案, 企劃書撰寫, 報價單準備. |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3 | 20250311 確認事項 規劃 EG50 治具接線狀況. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3 | 20250311 確認事項 1. PM/PB 電表輸出版打見改善, 向廠內確認料況由來. 2. MT107 到二廠確認一卷料件長度規格, 後續統整虛設變料件規格設定. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 20250311 確認事項 企劃書目前撰寫15% |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆認證報價單 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 20250311 確認事項 PLM上傳報價單 |  | 125% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 3 | 20250312 確認事項 EG50 接線規劃彙整 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2 | 20250312 確認事項 ECO 設變單需求(ECO Part number: ECO-25030139). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 3 | 20250312 確認事項 企劃書目前撰寫15% 詢問廠商協助提供產品驗證重點項目重點資訊. |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 20250313 確認事項 EG50 治具接線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 5 | 20250313 確認事項 1. ECO 設變單需求(ECO Part number: ECO-25030139). 變更線材資訊 正式料號: a. GX10100-A50BAAH8801AMA1050AT01 b. GX10100-A50BAAH8801AMA1450AT01 c. GX10100-A50BAAH8801AMA1850AT01 6.0 d. GX10100-A50BAAH8801AMA2000AT01 e. GX10100-A50BAAH8801AMA2300AT01 f. GX10100-A50BAAH8801AMA3000AT01 g. GX10100-A50BAAH8801AMA5500AT01 h. GX10100-A50BAAH8801AMA6000AT01 原線材-單股單芯線(MT107-1103924D0001) 變更為線材-電纜線-無隔離網(MT107-4325024C0001). 2. 提出資訊系統作業申請單需求, 後續提出ECO單. 修改需求: EBXBE1M-0007& EBXCE1M-0007 TT_ERP BOM 表刪除, 將PLM BOM 改成正確的資訊,後續進行 BOM 拋轉動作. 原因: 先前 BOM 表轉拋失敗, 重新確認 EBXBE1M-0007& EBXCE1M-0007 分別發現 TT_ERP & PLM Bom 表部分各別的項目資訊不符合, 所以需要刪除 TT_ERP 的 BOM 表資訊, 後續進行 BOM 轉拋動作. 修改流程: 資料流程申請單(BPM)->ECO Form(PLM)->進行 BOM 拋轉. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 20250313 確認事項 企劃書目前撰寫15% 詢問廠商協助提供產品驗證重點項目重點資訊. |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 20250314 確認事項 EG50 治具接線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 20250314 確認事項 資訊系統作業申請需求進度追蹤, 後續提出ECO單. 修改需求: EBXBE1M-0007& EBXCE1M-0007 TT_ERP BOM 表刪除, 將PLM BOM 改成正確的資訊,後續進行 BOM 拋轉動作. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 3 | 20250314 確認事項 a. 企劃書目前撰寫15% b. 會議設計討論(外型結構設計, 電路方向, 企劃書進度) c. 詢問廠商協助提供產品驗證重點項目重點資訊. |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 20250317 確認事項 EG50 接線實作 初階配線完成, 待後續 Double check 走線及軟體燒錄. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 20250317 確認事項 a. 企劃書目前撰寫40% b. 詢問廠商協助提供產品驗證重點項目重點資訊. |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5 | 20250318 確認事項 EG50 接線實作 . Double check 走線及軟體燒錄 .彙整治具驗收資訊，提供驗收單及發票給採購(賴宜君) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 3 | 20250318 確認項目 企劃書目前撰寫40% |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 3 | 20250319 確認事項 EG50 接線實作 Double check 走線 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2 | 20250319 確認事項 原客戶要求粗線改為電纜線 (MT107-1103924D0001 修改為 MT107-4325024C0001) , 因生產技術部找出單位有誤, 所以提出修改需求.重新開ECO單(ECO-25030215) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 3 | 20250319 確認事項 企劃書目前撰寫50% |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 20250320 確認事項 EG50 接線實作 Double check 走線 Double check 按作業標準書方式確認治具檢測狀況. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | 20250320 確認事項 1. 原客戶要求粗線改為電纜線 (MT107-1103924D0001 修改為 MT107-4325024C0001) , 因生產技術部找出單位有誤, 所以提出修改需求.重新開ECO單(ECO-25030215) 持續追蹤狀況 2. 【ECO-25030052】BOM List 重拋需求(EBXBE1M-0007 & EBXCE1M-0007) 持續追蹤狀況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 4 | 20250320 確認事項 企劃書目前撰寫80% |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3 | 20250321 確認事項 EG50 接線實作 (因板子TP點脫落無法正常量測, 待後續再執行a~d點) a. Double check 走線. (電流無法量測確認AD5422 DI/DO 接錯誤, 已修正完成) b. Double check 按作業標準書方式確認治具檢測狀況. c. 有再申請(Power board(EGXCE5P-0002) & System board(EGXCE5M-0002))待廠內提供後, 後續再一次檢測治具操作SOP. d. 整線. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2 | 20250321 確認事項 1. 原客戶要求粗線改為電纜線 (MT107-1103924D0001 修改為 MT107-4325024C0001) , 因生產技術部找出單位有誤, 所以提出修改需求.重新開ECO單(ECO-25030215) 持續追蹤狀況 2. 【ECO-25030052】BOM List 重拋需求(EBXBE1M-0007 & EBXCE1M-0007) 持續追蹤狀況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆認證報價單 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3 | 20250321 確認事項 企劃書目前撰寫95% 後續開完專案會議後上傳企劃書檔案 |  | 125% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2 | 20250324 確認事項 1. 原客戶要求粗線改為電纜線 (MT107-1103924D0001 修改為 MT107-4325024C0001) , 因生產技術部找出單位有誤, 所以提出修改需求.重新開ECO單(ECO-25030215) 持續追蹤狀況 2. 【ECO-25030052】BOM List 重拋需求(EBXBE1M-0007 & EBXCE1M-0007) 持續追蹤狀況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 3 | 20250324 確認事項 EG50 接線實作 (c & d 待確認) a. Double check 走線. (電流無法量測確認AD5422 DI/DO 接錯誤, 已修正完成) b. Double check 按作業標準書方式確認治具檢測狀況. c. 有再申請(Power board(EGXCE5P-0002) & System board(EGXCE5M-0002))待廠內提供後, 後續再一次檢測治具操作SOP. d. 整線. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 3 | 20250324 確認事項 1. M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 meeting 9:00~10:00-->Close. 2. 會議後企劃書修改及確認方向. (已 mail 後續與 Eric 討論)(企劃書尚未上傳系統) a. PLM 專案進度排程表時間節點確認. b. 向 IT 確認 PLM 系統是否可以進行跨一年度專案安排. c. 專案 Schedule 部分需要再新增及修改. EX: 專案的防爆測試報告上傳系統. d. 針對技術部分找廠商與會討論. e. 競品資訊找尋來源 |  | 10% | 40
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3 | 20250325 確認事項 1. EG50 接線實作 a. 有再申請(Power board(EGXCE5P-0002) & System board(EGXCE5M-0002))待廠內提供後, 後續再一次檢測治具操作SOP. b. 整線. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3 | 20250325 確認事項 1. 原客戶要求粗線改為電纜線 (MT107-1103924D0001 修改為 MT107-4325024C0001) , 因生產技術部找出單位有誤, 所以提出修改需求.重新開ECO單(ECO-25030215) 已跑完流程, 更新完畢. 2. 【ECO-25030052】BOM List 重拋需求(EBXBE1M-0007 & EBXCE1M-0007) 已跑完流程, 更新完畢. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2 | 20250325 確認事項 1. 會議後企劃書修改及確認方向. (已 mail 後續與 Eric 討論)(企劃書尚未上傳系統) a. PLM 專案進度排程表時間節點確認. (IT 回覆下一年度行事曆未公布) b. 向 IT 確認 PLM 系統是否可以進行跨一年度專案安排.(後續與 Eric 討論 Schedule 進度) c. 專案 Schedule 部分需要再新增及修改. EX: 專案的防爆測試報告上傳系統.(持續進行中) d. 針對技術部分找廠商與會討論.(已請廠商 4/1 來討論 ) e. 競品資訊找尋來源.(與 Eric 討論中) |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 20250326 確認事項 EG50 接線實作 a. 申請料件有誤, 有再申請(Power board(EGXBE5P-0002) & System board(EGXBE5M-0002))待廠內提供後, 後續再一次檢測治具操作SOP. b. 整線. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 20250326 確認事項 1. 會議後企劃書修改及確認方向. (已 mail 後續與 Eric 討論)(企劃書尚未上傳系統) a. 專案 Schedule 部分需要再新增及修改. EX: 專案的防爆測試報告上傳系統.(修改完畢) b. 針對技術部分找廠商與會討論.(已請廠商 4/1 來討論 ) c. 競品資訊找尋來源.(與 Eric 討論中新增修改規格) |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2 | 20250327 確認事項 1. EG50 接線實作 a. 申請料件有誤, 有再申請(Power board(EGXBE5P-0002) & System board(EGXBE5M-0002))待廠內提供後, 後續再一次檢測治具操作SOP. b. 整線. 2. 連板治具 Study. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 6 | 20250327 確認事項 1. 會議後企劃書修改及確認方向. (企劃書尚未上傳系統) a. 專案 Schedule 部分需要再新增及修改. EX: 專案的防爆測試報告上傳系統.(修改完畢) b. 針對技術部分找廠商與會討論.(已請廠商 4/1 來討論 ) c. 競品資訊找尋來源.(出版修改完成, 待與 Eric 討論新增修改規格) |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 20250328 確認事項 1. EG50 治具製作 a. 接線製作-(Close) b. 走線 Double check-(Close) c. 上電確認-(Close) d. 電壓/電流確認-(Close) e. 軟體燒錄確認-(Close) f. 已再申請板子(Power board & System board)待廠內提供後, 再一次檢測一下廠內 SOP. PS:因料件申請錯誤, 重新申請一次, 已領取板子.-(Close) 結果: 已按照sop進行操作進行. 在燒錄前燒錄後量測電流均在 20mA(SOP 規格在 18mA), Code 讀取時沒有顯示異常, 在讀取欄位上"-1". g. 整線(履線) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 20250328 確認事項 1. 會議後企劃書修改及確認方向. (企劃書尚未上傳系統) a. 專案 Schedule 部分需要再新增及修改. EX: 專案的防爆測試報告上傳系統.(修改完畢) b. 針對技術部分找廠商與會討論.(已請廠商 4/1 來討論 ) c. 競品資訊找尋來源.(修改完成) 2. 在 PLM 系統分派工作項目"研發內部審查會議"信息有誤, 確認中. (在PLM系統上的研發審查會議紀錄我原本想上傳企畫書檔案, 之後發現說只有個會議紀錄檔案. 想說是發會議紀錄就好; 還是兩個一起發) |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 6 | 20250331 確認事項 EG50 治具資訊 (2025/03/10~2025/03/31) 1. 確認治具功能狀態完成.(2025/03/10~2025/03/28)(接線製作,走線 Double check, 上電確認, 軟體燒錄確認, 整線 ) 2. 移交治具資訊轉給宜蘭廠同仁.(2025/03/31) 宜蘭廠調回 PC308-FGD10A1003 料件轉交給(許慧芝) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | 20250331 確認事項 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證-企劃書及會議紀錄確認資訊 1. 第一次企劃書基本資訊撰寫(2025/03/10~2025/03/14) 2. 設計討論會議(2025/03/14) 3. 第二次企劃書修改撰寫(2025/03/17~2025/03/21) 4. 研發內部會議(2025/03/24) 5. 第三次企劃書修改撰寫(2025/03/24~2025/03/31) 6. 補件研發內部會議記錄資訊(2025/03/31) |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 5 | 20250401 確認事項 1. 承認書製作確認(Kyle mail:202503311628) a. 根據 mail 所提供承認書編號找尋對應正式料號, 到 TT_ERP 系統(倉庫雜項發料作業(aimt301))提出 Sample 申請 . (Close) b. 料件申請領料需求, 參考承認/認證書編號其他料件, 編列出對應檢測項目. (On going) c. 待檢測完後編撰承認書, 上傳PLM系統. (待執行) 領料Part Number 01. AC200-SP1K080501-->IC-Sensor products; 02. AC203-B16V200004-->二極體-稽納二極體(ZENER DIODE); 03. AC205-D707201214-->購模組-感測; 04. PC305-G002M03101-->電阻-可變電阻; 05. AC202-BMJD117001-->電晶體-BJT; 06. AC200-PTOP243P01-->IC-電源管理( Power Management); 07. PC309-C160050002-->開關-選擇開關(SELECT SW)-旋鈕開關; 08. MP505-A01D2G6DN01-->繼電器-PCB使用; 09. AC201-D911000003-->光電元件-SMD 的 LED; 10. PC308-EPR11M1007-->PCB-蹼輪式流量計; |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 3 | 20250401 確認事項 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證技術討論會議 2025/04/01 14:00 (Close) 1. 電路設計(電路圖, 等效電路圖) 2. 機構設計 3. 防爆設計 (增安, 本安, 隔爆) |  | 1300% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | 20250402 確認事項 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證技術討論會後彙整 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 7 | 20250402 確認事項 1. 承認書製作確認(Kyle mail:202503311628) a. 根據 mail 所提供承認書編號找尋對應正式料號, 到 TT_ERP 系統(倉庫雜項發料作業(aimt301))提出 Sample 申請 . (Close) b. 料件申請領料需求, 參考承認/認證書編號其他料件, 編列出對應檢測項目. (On going) c. 待檢測完後編撰承認書, 上傳PLM系統. (待執行) 領料Part Number 01. AC200-SP1K080501-->IC-Sensor products; 02. AC203-B16V200004-->二極體-稽納二極體(ZENER DIODE); 03. AC205-D707201214-->購模組-感測; 04. PC305-G002M03101-->電阻-可變電阻; 05. AC202-BMJD117001-->電晶體-BJT; 06. AC200-PTOP243P01-->IC-電源管理( Power Management); 07. PC309-C160050002-->開關-選擇開關(SELECT SW)-旋鈕開關; 08. MP505-A01D2G6DN01-->繼電器-PCB使用; 09. AC201-D911000003-->光電元件-SMD 的 LED; (X)10. PC308-EPR11M1007-->PCB-蹼輪式流量計; 11. PC308-EPR11M1005-->PCB-蹼輪式流量計; 執行 "b" 項目, 因 Part Number(PC308-EPR11M1007) No.10 PCB-蹼輪式流量計已有使用需求, 後續改申請 Part Number(PC308-EPR11M1005) No.10 PCB-蹼輪式流量計完成領料, 待整理對應檢測項目. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 20250407 確認事項 1. 承認書製作確認(Kyle mail:202503311628) a. 根據 mail 所提供承認書編號找尋對應正式料號, 到 TT_ERP 系統(倉庫雜項發料作業(aimt301))提出 Sample 申請 . (Close) b. 料件申請領料需求, 參考承認/認證書編號其他料件, 編列出對應檢測項目. (On going) c. 待檢測完後編撰承認書, 上傳PLM系統. (待執行) 領料Part Number 01. AC200-SP1K080501-->IC-Sensor products; 02. AC203-B16V200004-->二極體-稽納二極體(ZENER DIODE); 03. AC205-D707201214-->購模組-感測; 04. PC305-G002M03101-->電阻-可變電阻; 05. AC202-BMJD117001-->電晶體-BJT; 06. AC200-PTOP243P01-->IC-電源管理( Power Management); 07. PC309-C160050002-->開關-選擇開關(SELECT SW)-旋鈕開關; 08. MP505-A01D2G6DN01-->繼電器-PCB使用; 09. AC201-D911000003-->光電元件-SMD 的 LED; (X)10. PC308-EPR11M1007-->PCB-蹼輪式流量計; 11. PC308-EPR11M1005-->PCB-蹼輪式流量計; 統整檢測項目及後續準備製作承認書資訊 2. 誠陽----PC302-2310111001 高頻變壓器報價 mail:202504071403 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 20250408 確認事項 1. 製作承認書並上傳執行方法 Follow Kyle mail:202503311628 a. 根據 mail 所提供承認書編號找尋對應正式料號, 到 TT_ERP 系統(倉庫雜項發料作業(aimt301)), 借出 Sample(3~5 pcs) .(Close) b. 參考承認/認證書編號其他料件, 編列出對應檢測項目, 待領料過後進行檢測.(On going) c. 待檢測完後編撰承認書, 上傳PLM系統.(尚未執行) 領料Part Number 01. AC200-SP1K080501-->IC-Sensor products; 02. AC203-B16V200004-->二極體-稽納二極體(ZENER DIODE); 03. AC205-D707201214-->購模組-感測; 04. PC305-G002M03101-->電阻-可變電阻; 05. AC202-BMJD117001-->電晶體-BJT; 06. AC200-PTOP243P01-->IC-電源管理( Power Management); 07. PC309-C160050002-->開關-選擇開關(SELECT SW)-旋鈕開關; 08. MP505-A01D2G6DN01-->繼電器-PCB使用; 09. AC201-D911000003-->光電元件-SMD 的 LED; (x)10. PC308-EPR11M1007-->PCB-蹼輪式流量計; 11. PC308-EPR11M1005-->PCB-蹼輪式流量計; #: 彙整承認書報告.(On going) 2. 誠陽----PC302-2310111001 高頻變壓器報價 mail:202504071403 a. 彙整承認書報告.(On going) b. 使用自動變壓器測試儀檢測直流電阻 & 電感測試.(Close) c. 使用耐壓絕緣儀檢測耐壓測試.(尚未執行) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 20250409 確認事項 1. 製作承認書並上傳執行方法 Follow Kyle mail:202503311628 a. 根據 mail 所提供承認書編號找尋對應正式料號, 到 TT_ERP 系統(倉庫雜項發料作業(aimt301)), 借出 Sample(3~5 pcs) .(Close) b. 參考承認/認證書編號其他料件, 編列出對應檢測項目, 待領料過後進行檢測.(On going) c. 待檢測完後編撰承認書, 上傳PLM系統.(尚未執行) 領料Part Number 01. AC200-SP1K080501-->IC-Sensor products; 02. AC203-B16V200004-->二極體-稽納二極體(ZENER DIODE); 03. AC205-D707201214-->購模組-感測; 04. PC305-G002M03101-->電阻-可變電阻; 05. AC202-BMJD117001-->電晶體-BJT; 06. AC200-PTOP243P01-->IC-電源管理( Power Management); 07. PC309-C160050002-->開關-選擇開關(SELECT SW)-旋鈕開關; 08. MP505-A01D2G6DN01-->繼電器-PCB使用; 09. AC201-D911000003-->光電元件-SMD 的 LED; 11. PC308-EPR11M1005-->PCB-蹼輪式流量計; #: 彙整承認書報告.(On going) 2. 誠陽----PC302-2310111001 高頻變壓器報價 mail:202504071403 a. 彙整承認書報告.(On going) b. 使用自動變壓器測試儀檢測直流電阻 & 電感測試.(Close) c. 使用耐壓絕緣儀檢測耐壓測試.(尚未執行) d. 另用產品(SCXBA3X-0005)進行變壓功能檢測.(已領用, 待量測) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 3 | 20250410 確認事項 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證技術討論會後項目追蹤彙整 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 5 | 20250410 確認項目 誠陽----PC302-2310111001 高頻變壓器報價 mail:202504071403 a. 彙整承認書報告.(On going) b. 使用自動變壓器測試儀檢測直流電阻 & 電感測試.(Close) c. 使用耐壓絕緣儀檢測耐壓測試.(尚未執行) d. 產品(SCXBA3X-0005)已封膠無法進行檢測.(已以退還) e. 另尋用產品(SCXBE1A-0009)進行變壓功能檢測.( 待後續申請物料及量測) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 4 | 20250411 確認事項 新人訓練上課新版料號編碼結構介紹及料號建立說明, QP-32、QP-33、QP-34 開發流程及設變流程說明, 技轉流程規範說明, 樣機借調管理, 標籤制作流程及需提供資訊說明, 部門報表查詢. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 4 | 20250411 確認事項 1. 統整下列資訊統整 01. AC200-SP1K080501-->IC-Sensor products; 02. AC203-B16V200004-->二極體-稽納二極體(ZENER DIODE); 03. AC205-D707201214-->購模組-感測; 04. PC305-G002M03101-->電阻-可變電阻; 05. AC202-BMJD117001-->電晶體-BJT; 06. AC200-PTOP243P01-->IC-電源管理( Power Management); 07. PC309-C160050002-->開關-選擇開關(SELECT SW)-旋鈕開關; 08. MP505-A01D2G6DN01-->繼電器-PCB使用; 09. AC201-D911000003-->光電元件-SMD 的 LED; 11. PC308-EPR11M1005-->PCB-蹼輪式流量計; 2. SCXBE1A-0009 物料確認領用檢測變壓器及碳棒. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 20250414 確認事項 1. 量測 11. PC308-EPR11M1005-->PCB-蹼輪式流量計; (短路開路測試) 2. SCXBE1A-0009 點燈確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 20250415 確認事項 1. 量測 11. PC308-EPR11M1005-->PCB-蹼輪式流量計; (短路開路測試)(承認書製作) 2. SCXBE1A-0009 點燈確認.(確認測試方向) a. 負載測試: I. 量測電壓電表切 DC 檔位量測電容電壓 C3(1-2), C7(3-4), C15(5-6), C25(7-8) II. 在 Fuse (F1) 端解焊一腳位接上電錶(DC電流檔位)量測耗電流. III. 用 Power Supply 供電 DC 供電(??V), 用三用電表 or 數位電表(六位半)量測耗電流. 確定哪種狀態耗電流大? (接探棒) or (沒有接探棒) IV. 換變壓器重複上述(II-III)動作確認 b. 燒機測試: 換變壓器後進行燒機測試 約2~3天 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 20250416 確認事項 1. SCXBE1A-0009 點燈確認.(確認測試方向) a. 負載測試結果: 更換5 pcs 變壓器替代料(PC302-2310111001(BC934PV0012))與原料(01. 原料PC302-2310111001)檢測負載耗電無明顯差異. b. 燒機測試: 換變壓器後進行燒機測試 約1~2天. I. 製作 2pcs SCXBE1A-0009, 變更變壓器後分別進行燒機確認. 2. 4/17 預計進行替代料 PC302-2310111001(BC934PV0012) 料號申請.後續將報告文件與料號連結. 然後再與逸舒申請系統料號相互替代. 3. 承1. 點, 後續 PC302-2310111001(BC934PV0012)更新承認書資訊. 4. 電壓電容替代料件資訊彙整, 預計下週進行檢測製作. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 20250417 確認事項 1. SCXBE1A-0009 點燈確認.(確認測試方向) a. 負載測試結果: 更換5 pcs 變壓器替代料(PC302-2310111001(BC934PV0012))與原料(01. 原料PC302-2310111001)檢測負載耗電無明顯差異.--Close. b. 燒機測試: 換變壓器後進行燒機測試 約1~2天. I. 製作 2pcs SCXBE1A-0009, 變更變壓器後分別進行燒機確認. II. 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 116 mA 左右. 2. 替代料 PC302-2310111001(BC934PV0012) 料號申請完成(跑流程中) .後續將報告文件與料號連結. 然後再與逸舒申請系統料號相互替代. 3. 承1. 點, 後續 PC302-2310111001(BC934PV0012)更新承認書資訊. 4. 電壓電容替代料件資訊彙整, 預計下週進行檢測製作. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 20250418 確認事項 1. SCXBE1A-0009 點燈確認.(確認測試方向) a. 負載測試結果: 更換5 pcs 變壓器替代料(PC302-2310111001(BC934PV0012))與原料(01. 原料PC302-2310111001)檢測負載耗電無明顯差異.--Close. b. 燒機測試: 換變壓器後進行燒機測試 約1~2天. I. 製作 2pcs SCXBE1A-0009, 變更變壓器後分別進行燒機確認.--Close. II. 變壓器 NO.1 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 116.6 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. 變壓器 NO.5 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FLS 接探棒情況下耗電流在 113.5 mA 左右.(NO.3 pcs)--Close. 2. 承1. 點, 後續 PC302-2310111001(BC934PV0012)更新承認書資訊. 3. 針對每一顆變壓器組裝SCXBE1A-0009後, 用數位電表重新確認耗電流.(共6顆變壓器-原x1; 替代料x5)--Close. 4. 電壓電容替代料件資訊彙整, 預計下週進行檢測製作. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4 | 20250421 確認事項 1. SCXBE1A-0009 點燈確認. a. 負載測試結果: 更換5 pcs 變壓器替代料(PC302-2310111001(BC934PV0012))與原料(01. 原料PC302-2310111001)檢測負載耗電無明顯差異.--Close. b. 燒機測試: 換變壓器後進行燒機測試 約2天. I. 製作 2pcs SCXBE1A-0009, 變更變壓器後分別進行燒機確認.--Close. II. 變壓器 NO.1 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 116.6 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. 變壓器 NO.5 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSL 接探棒情況下耗電流在 113.5 mA 左右.(NO.3 pcs)--Close. III. 變壓器 NO.2 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSL 接探棒情況下耗電流在 110.5 mA 左右.(NO.3 pcs)--Close. 變壓器 NO.4 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 118.5 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. IV. 2. 承1. 點, PC302-2310111002(BC934PV0012)更新承認書資訊, 先行上傳系統, 後續實驗持續補上.--Close. (缺-產品功能檢測補足實驗 Sample 數量及耐壓檢測) 3. 針對每一顆變壓器組裝SCXBE1A-0009後, 用數位電表重新確認耗電流.(共6顆變壓器-原x1; 替代料x5)--Close. 4. 申請替代料號 & 上傳承認書資訊(Part number: PC302-2310111002)--Close. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | 20250421 確認事項 1. 新人 Report 製作. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 3 | 20250421 確認事項 EPU2 半成品電測需求, 向 RD(蘇哲弘)(魏暉恩)確認需求資訊... 我 Mail: 202504211613 a. PCBa 預計洗板時間在哪時? b. 治具數量 3pcs 嗎? c. 治具他們要怎麼樣的檢測功能? d. Schematic, PCB外型, 機構外型圖 f. 預計何時開始檢測? |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 20250422 確認事項 1. SCXBE1A-0009 點燈確認. a. 負載測試結果: 更換5 pcs 變壓器替代料(PC302-2310111001(BC934PV0012))與原料(01. 原料PC302-2310111001)檢測負載耗電無明顯差異.--Close. b. 燒機測試: 換變壓器後進行燒機測試 約2天. I. 製作 2pcs SCXBE1A-0009, 變更變壓器後分別進行燒機確認.--Close. II. 變壓器 NO.1 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 116.6 mA 左右. (NO.2 pcs)--Close. 變壓器 NO.5 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSL 接探棒情況下耗電流在 113.5 mA 左右.(NO.3 pcs)--Close. III. 變壓器 NO.2 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSL 接探棒情況下耗電流在 110.5 mA 左右. (NO.3 pcs)--Close. 變壓器 NO.4 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 118.5 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 20250422 產品課程 1. 新人 Report 製作. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆認證報價單 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 20250422 確認事項 M250301C1 確認 CSA 報價單確認回簽廠商訊息. EPD防爆認證 新增CSA Division系統美國地區認證的報價 (Eric HEFM Electromagnetic flow meter for zone1/0 mail: 202504221419) |  | 125% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2 | 20250422 確認事項 EPU2 半成品電測需求, 向 RD(蘇哲弘)(魏暉恩)確認需求資訊... 我 Mail: 202504211613 a. PCBa 預計洗板時間在哪時? b. 治具數量 3pcs 嗎? c. 治具他們要怎麼樣的檢測功能? d. Schematic, PCB外型, 機構外型圖 e. 預計何時開始檢測? |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | 20250423 確認事項 1. SCXBE1A-0009 點燈確認. a. 負載測試結果: 更換5 pcs 變壓器替代料(PC302-2310111001(BC934PV0012))與原料(01. 原料PC302-2310111001)檢測負載耗電無明顯差異.--Close. b. 燒機測試: 換變壓器後進行燒機測試 約2天. I. 製作 2pcs SCXBE1A-0009, 變更變壓器後分別進行燒機確認.--Close. II. 變壓器 NO.1 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 116.6 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. 變壓器 NO.5 實驗第一天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSL 接探棒情況下耗電流在 113.5 mA 左右.(NO.3 pcs)--Close. III. 變壓器 NO.2 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSL 接探棒情況下耗電流在 110.5 mA 左右.(NO.3 pcs)--Close. 變壓器 NO.4 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 118.5 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. IV. 變壓器 NO.3 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 116.7 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. 變壓器 NO.5 實驗第二天結果 SCXBE1A-0009 Sample 在 FSH 接探棒情況下耗電流在 107.8 mA 左右.(NO.2 pcs)--Close. c. 後續等待QA耐壓儀校正送回後檢測.(Wait) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | 20250423 產品課程 ECR 工變更申請 SDXCE1M-0013(SDB-210P)-加工重點照片修訂(漆色一致性) 1. 系統上確認 SDXCE1M-0013(SDB-210P) 漆色狀況為紅色, 後續到 2 廠實際確認 PCB 板況如 ECO 變更申請狀況一樣(加工重點漆色紅色, 實際板子為綠色), 最後進行加工重點加註漆色部分.(On going) 2. 同步確認統計 SDX 系列(SDXCE1M-00..)漆色狀況, 如與第1點相同情況, 進行加工重點備註.(On going) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 20250423 確認事項 1. 新人 Report 製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 20250424 確認事項 1. 新人 Report 製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 5 | 20250424 確認事項 ECR 工變更申請 SDXCE1M-0013(SDB-210P)-加工重點照片修訂(漆色一致性) 1. SDXCE1M-0013(SDB-210P) PCB板漆色確認(加工重點書, PLM系統, 2廠Sample(半成品/空板)), 完成加工重點標示(漆色部分(紅-->綠)), 完成開單動作(走簽核流程中), 後續回覆ECR單.(Ongoing) 2. 同步確認統計 SDX 系列(SDXCE1M-00..)漆色狀況, 因大部分(半成品, 空板)無料狀況, 針對現有料況進行確認, 沒有發現色漆不同狀況.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2 | 20250424 確認事項 EPU半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 | 20250425 確認事項 1. 新人 Report 製作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 | 20250425 確認事項 OrCad 下再申請需求, 電腦軟硬體維修申請單 Part Number:ITNew0200000572.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 3 | 20250425 確認事項 ECR 工變更申請 SDXCE1M-0013(SDB-210P)-加工重點照片修訂(漆色一致性) 1. SDXCE1M-0013(SDB-210P) PCB板漆色確認(加工重點書, PLM系統, 2廠Sample(半成品/空板)), 完成加工重點標示(漆色部分(紅-->綠)), 加工重點(委外)文件變更申請單 Part Number:QW03Mod00100000266, 4/24 被退件修改加工重點品項以重新上傳系統, 後續回覆ECR單.(Ongoing) 2. 同步確認統計 SDX 系列(SDXCE1M-00..)漆色狀況, 因大部分(半成品, 空板)無料狀況, 針對現有料況進行確認, 沒有發現色漆不同狀況.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 3 | 20250425 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 20250428 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2 | 20250428 確認事項 OrCad 下再申請需求, 電腦軟硬體維修申請單 Part Number:ITNew0200000572.(Close) 電腦軟硬體維修申請單( Part Number:ITNew0200000572) 已回覆IT. 後續向慶樺詢問 OrCAD 公司繪製板規及設定. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 5 | 20250428 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求尚未回覆 .(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | 20250429 確認事項 OrCad 下再申請需求, 電腦軟硬體維修申請單 Part Number:ITNew0200000572.(Close) 電腦軟硬體維修申請單( Part Number:ITNew0200000572) 已回覆IT. 後續向慶樺詢問 OrCAD 公司繪製板規及設定. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 20250429 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 5 | 20250429 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 因還須評估, 後續統整需求再另行確認 .(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 20250430 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 7 | 20250430 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 因還須評估, 後續統整需求再另行確認 .(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | 20250501 5/1勞動節休假 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2 | 20250502 M250301C1-一體型電磁流量計北美多重防爆認證 HW Check List meeting-Close |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1 | 20250502 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 5 | 20250502 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 因還須評估, 後續統整需求再另行確認 .(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 20250505 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 7 | 20250505 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求, 已約聯繫廠商(泱科)2025/05/08領取樣品資訊進行評估報價, 資料蒐集中待提供廠商 .(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 20250506 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 20250506 M250301C1-一體型電磁流量計北美多重防爆認證機構 Check List meeting-Close |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 6 | 20250506 確認事項EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求, 已約聯繫廠商(泱科)2025/05/08領取樣品資訊進行評估報價, 資料蒐集中待提供廠商 .(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | 20250507 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 7 | 20250507 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求, 已約聯繫廠商(泱科)2025/05/08領取樣品資訊進行評估報價, 資料蒐集中待提供廠商 .(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 20250508 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 7 | 20250508 確認事項EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/08廠商(泱科)已領取樣品資訊待後續進行報價評估回覆.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 20250509 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 7 | 20250509 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/08廠商(泱科)已領取樣品資訊待後續進行報價評估回覆.(Ongoing) 3. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 20250512 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材 09:00~14:00 4Hr (Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 20250512 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 3 | 20250512 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/08廠商(泱科)已領取樣品資訊待後續進行報價評估回覆.(Ongoing) 3. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 20250513 產品課程 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材 09:00~14:00 4Hr-20250512 (Close) 2. EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.-20250513 (Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 20250513 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 3 | 20250513 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/08廠商(泱科)已領取樣品資訊待後續進行報價評估回覆.(Ongoing) 3. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 20250514 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 20250514 產品課程 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材 09:00~14:00 4Hr-20250512 (Close) 2. EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.-20250513 (Close) 3. SA靜電容物液位開關,SB導納式物位開關-20250514 09:00~12:00 3Hr.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 3 | 20250514 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/08廠商(泱科)已領取樣品資訊待後續進行報價評估回覆.(Ongoing) 3. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 20250515 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 7 | 20250515 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程.(Ongoing) 3. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) 4. 流程圖確認.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3 | 20250516 產品課程 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材 09:00~14:00 4Hr-20250512 (Close) 2. EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.-20250513 (Close) 3. SA靜電容物液位開關,SB導納式物位開關-20250514 09:00~12:00 3Hr.(Close) 4. SC音叉物液為開關, SCX振棒物液為開關-20250516 09:00~12:00 3Hr.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 20250516 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | 20250516 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程.(Ongoing) 3. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) 4. 流程圖確認.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.5 | 20250519 確認事項 CSA (Eddie) 詢問客端產品管線可揮發流體物質是可燃 or不可燃, 後續請我提供EDP30等資訊.(On going) 1. 火焰路徑參數及剖面圖. 2. 隔爆外殼的各部件.(含公差的尺寸圖) 3. 所有固定用螺絲的建議固鎖扭力值. 4. 各金屬外殼材質及成分表. 5. EPD30預計宣稱的可適用環溫範圍. 6. 其他相關設計圖面. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 20250519 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1.5 | 20250519 產品課程 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材 09:00~14:00 4Hr-20250512 (Close) 2. EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.-20250513 (Close) 3. SA靜電容物液位開關,SB導納式物位開關-20250514 09:00~12:00 3Hr.(Close) 4. SC音叉物液為開關, SCX振棒物液為開關-20250516 09:00~12:00 3Hr.(Close) 5. FG浮球連續式液位傳送器-20250519 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 6.5 | 20250519 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) a. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) b. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程.(Ongoing) c. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) d. 流程圖確認.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | 20250520 產品課程 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材20250512 09:00~14:00 4Hr.(Close) 2. EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.(Close) 3. SA靜電容物液位開關,SB導納式物位開關-20250514 09:00~12:00 3Hr.(Close) 4. SC音叉物液為開關, SCX振棒物液為開關-20250516 09:00~12:00 3Hr.(Close) 5. FG浮球連續式液位傳送器-20250519 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 6. FDM小浮球液位開關-20250520 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 20250521 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 20250520 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成.(Close) 3. 繪製 Schematic 架構.(Ongoing) 4. 流程圖確認.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3 | 20250520 確認事項 SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Ongoing) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 20250521 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) a. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) b. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成, 採購已向廠商發出請購需求.(Close) c. 繪製 Schematic 架構, 20250522 提供 Main board 給研三(暉恩).(Close) d. 流程圖確認, 20250522 提供流程圖給研二(騏敬)..(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2 | 20250521 確認事項 SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 20250521 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) a. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) b. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成, 採購已向廠商發出請購需求.(Close) c. 繪製 Schematic 架構, 20250522 提供 Main board 給研三(暉恩).(Close) d. 流程圖確認, 20250522 提供流程圖給研二(騏敬)..(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 20250521 確認事項 SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 20250522 確認事項 SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3 | 20250522 產品課程 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材20250512 09:00~14:00 4Hr.(Close) 2. EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.(Close) 3. SA靜電容物液位開關,SB導納式物位開關-20250514 09:00~12:00 3Hr.(Close) 4. SC音叉物液為開關, SCX振棒物液為開關-20250516 09:00~12:00 3Hr.(Close) 5. FG浮球連續式液位傳送器-20250519 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 6. FDM小浮球液位開關-20250520 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 7. FA電纜浮球液位開關-20250522 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 8. 料號編碼原則及常出錯誤-20250522 13:30~16:00 2.5Hr.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 20250522 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2 | 20250522 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) a. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) b. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成, 採購已向廠商發出請購需求.(Close) c. 繪製 Schematic 架構, 20250522 提供 Main board 給研三(暉恩).(Close) d. 流程圖確認, 20250522 提供流程圖給研二(騏敬)..(Close) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 20250523 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1.5 | 20250523 產品課程 1. 初階產品課程教育訓練-基本教材20250512 09:00~14:00 4Hr. (Close) 2. EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.(Close) 3. SA靜電容物液位開關,SB導納式物位開關-20250514 09:00~12:00 3Hr.(Close) 4. SC音叉物液為開關, SCX振棒物液為開關-20250516 09:00~12:00 3Hr.(Close) 5. FG浮球連續式液位傳送器-20250519 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 6. FDM小浮球液位開關-20250520 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 7. FA電纜浮球液位開關-20250522 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 8.料號編碼原則及常出錯誤-20250522 13:30~16:00 2.5Hr.(Close) 9.消防課程暨演習-20250523 13:00~14:30 1.5Hr.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1.5 | 20250523 確認事項 SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 20250523 確認事項 SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 3 | 20250523 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) a. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) b. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成, 採購已向廠商發出請購需求.(Close) c. 繪製 Schematic 架構, 20250522 提供 Main board 給研三(暉恩).(Close) d. 流程圖確認, 20250522 提供流程圖給研二(騏敬)..(Close) |  | 550% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 3 | 20250526 產品課程 1.初階產品課程教育訓練-基本教材20250512 09:00~14:00 4Hr.(Close) 2.EFX阻旋式葉片開關, EFX磁性浮子式液位計-20250513 09:00~14:00 4Hr.(Close) 3.SA靜電容物液位開關,SB導納式物位開關-20250514 09:00~12:00 3Hr.(Close) 4.SC音叉物液為開關, SCX振棒物液為開關-20250516 09:00~12:00 3Hr.(Close) 5.FG浮球連續式液位傳送器-20250519 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 6.FDM小浮球液位開關-20250520 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 7.FA電纜浮球液位開關-20250522 09:00~10:30 1.5Hr.(Close) 8.料號編碼原則及常出錯誤-20250522 13:30~16:00 2.5Hr.(Close) 9.消防課程暨演習-20250523 13:00~14:30 1.5Hr.(Close) 10.FF側裝浮球一位開關, FD/FC連趕浮球液位開關-20250526 09:00~12:00 3Hr.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 20250526 確認事項 SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2 | CSA (Eddie) 詢問客端產品管線可揮發流體物質是可燃 or不可燃, 後續請我提供EDP30等資訊.(Ongoing) 1. 火焰路徑參數及剖面圖.(Close) 2. 隔爆外殼的各部件.(含公差的尺寸圖)(Close) 3. 所有固定用螺絲的建議固鎖扭力值.-->扭力值需要再提供給CSA數值.(Ongoing) 4. 各金屬外殼材質及成分表. -->待找尋資料, 提供給 CSA.(Ongoing) 5. EPD30預計宣稱的可適用環溫範圍.(Close) 6. 其他相關設計圖面. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 20250526 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成, 採購已向廠商發出請購需求.(Close) 3. 繪製 Schematic 架構, 20250522 提供 Main board 給研三(暉恩).(Close) 4. 流程圖製作, 20250522 提供流程圖給研二(騏敬)..(Close) 4. SC38確認狀況 1. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) 2. 確認使用儀器規格(數位電表, 示波器).(Ongoing) 3. 規劃治具架構.(Ongoing) 4. 確認傳輸介面.(Ongoing) 5. 向自動控制部提出治具機構外型部件設計需求, Mail: 202505261512(Ongoing) |  | 550% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 20250526 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) a. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) b. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成, 採購已向廠商發出請購需求.(Close) c. 繪製 Schematic 架構, 20250522 提供 Main board 給研三(暉恩).(Close) d. 流程圖製作, 20250522 提供流程圖給研二(騏敬)..(Close) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 20250527 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2 | 20250527 確認事項 SC38確認狀況 1. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) 2. 確認使用儀器規格(數位電表, 示波器).(Ongoing) 3. 規劃治具架構.(Ongoing) 4. 確認傳輸介面.(Ongoing) 5. 向自動控制部提出治具機構外型部件設計需求, Mail: 202505261512(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 20250527 確認事項 CSA (Eddie) 詢問客端產品管線可揮發流體物質是可燃 or不可燃, 後續請我提供EDP30等資訊.(Ongoing) 1. 火焰路徑參數及剖面圖.(Close) 2. 隔爆外殼的各部件.(含公差的尺寸圖)(Close) 3. 所有固定用螺絲的建議固鎖扭力值.-->扭力值需要再提供給CSA數值.(Ongoing) 4. 各金屬外殼材質及成分表. -->待找尋資料, 提供給 CSA.(Ongoing) 5. EPD30預計宣稱的可適用環溫範圍.(Close) 6. 其他相關設計圖面. |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 20250527 確認事項 EPU2 半成品電測需求 ...(Study Schematic, 確認需求) 1. Schematic study display board, main board, 連板.(Ongoing) (m240704r1_display_board, )(m240704r1_main_board)(SCHEMATIC1 _ PAGE1) 2. 2025/04/21 Mail RD(蘇哲弘) 需求詢問治具功能需求已回覆, 初步規劃測試點位及其品項需求,2025/05/14廠商(泱科)已提供報價資訊, 待上長簽核跑流程, 上傳電子簽核完成, 採購已向廠商發出請購需求.(Close) 3. 繪製 Schematic 架構, 20250522 提供 Main board 給研三(暉恩).(Close) 4. 流程圖製作, 20250522 提供流程圖給研二(騏敬)..(Close) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 20250528 確認事項 SEX24Vdc(D240901R1-全系列產品優化(不含防爆款))電測治具異常查看 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 20250528 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 5 | 20250528 確認事項 向協理討論 a. SEX24Vdc(D240901R1-全系列產品優化(不含防爆款))電測治具異常查看確認. b. E241001I1(EPD自動化測漏設備)電路及資料準備確認方向. c. M250301C1(一體型電磁流量計北美多重防ˊ爆認證) 關鍵零件材質證明準備方向 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | 20250529 確認事項 領料確認及領用 a. TG6-25050042-(SC38 測料電阻) b. TG6-25050043-(EPU2 連接器 & 轉版)(34Pin & 40Pin) 3. 修正及更新工時卡訊息 20250519~20250529 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 20250529 確認事項 新人 Report 製作(On going-已提供出版給慶樺, 後續討論) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2 | 20250529 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認 2 廠示波器供應商, 後續詢問命令列的控制清單(Command List)需求. c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 20250529 確認事項 1. 05/29, 關鍵零組件清單 Eric(陳俊儒) & David(葉宏政)尚未提供, 已 mai & 口頭l詢問. |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 20250529 確認事項 與廠商討論治具進度狀況及提供打件好的 Sample 合模. |  | 550% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 3 | 20250602 確認事項 1. 20250602 新人評核簡報報告 2. 修正/新增報告內容. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | 20250602 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認 2 廠示波器供應商, 6/2(一)詢問示波器( Tektronix TDS 2012C)命令列的控制清單(Command List)需求. b2. 確認 iDAQ-751 規格. c. 規劃治具架構.(Ongoing) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | 20250602 確認事項 1. 2廠領用所需線材. 2. 擴充板轉板焊接. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 20250602 確認事項 1. 06/02, 關鍵零組件清單 Eric(陳俊儒) & David(葉宏政)尚未提供, 已 mai & 口頭l詢問. |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3 | 20250603 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認 2 廠示波器供應商, 6/2(一)詢問示波器( Tektronix TDS 2012C)命令列的控制清單(Command List)需求. b2. 確認 iDAQ-751 規格. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成. d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2 | 20250603 確認事項 到2廠確認擴充板所需Pin針材料. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3 | 20250603 確認事項 修正/新增新人簡報內容. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3 | 20250604 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認 2 廠示波器供應商, 6/2(一)詢問示波器( Tektronix TDS 2012C)命令列的控制清單(Command List)需求. b2. 確認 iDAQ-751 規格使用狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成. d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 20250604 確認事項 修正/新增新人簡報內容. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 20250604 確認事項 到2廠確認擴充板所需Pin針材料. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3 | 20250604 確認事項 6/4 已請RD提供相關關鍵零組件材料清單, 彙整完資料後續請採購提供廠商資訊, 提供廠商關鍵料件確認. |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2 | 20250605 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認 2 廠示波器供應商, 6/2(一)詢問示波器( Tektronix TDS 2012C)命令列的控制清單(Command List)需求. b2. 確認 iDAQ-751 規格使用狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成. d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2 | 20250605 確認事項 與協理討論 SC38, M250301C1 ,EPU 機種 Review. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3 | 20250605 確認事項 6/5 已請RD提供相關關鍵零組件材料清單, 彙整完資料後續請採購提供廠商資訊, 提供廠商關鍵料件確認. |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.5 | 20250605 確認事項 廠商反饋治具合板 Connector 對應頂針無法支援. 確認該 Connector 無使用, 回覆廠商該 Connector 不上頂針. Display board CN(J2). |  | 550% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.5 | 20250605 確認事項 確認線材 & 元零件材料 |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 20250606 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成. d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(找尋中) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | 20250606 確認事項 重新彙整理Display board OrCad 繪圖. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 3 | 20250606 確認事項 1. 與廠商討論材質認證需求品項 2. Mail 向 QC & 採購提出機構件資料需求. |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 | 20250609 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成. d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(找尋中) g. 料件確認(On going) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 | 20250609 Mail CSA 1. 提供強化玻璃 & 上下殼材質證明給 CSA 2. NBR & Peek 資訊再請採購協助與廠商協調 (提供不是認證商提出需求品項) |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | 20250609 確認事項 1. 向生館提出料件需求及領用料件 a. EPU2 連板測試治具設備品項需求-20250609 (Adapter , USB to RS485) b. 領用排針(PC300-C104E00001)(PC300-C130E00001)(PC300-C130E00002)(PC300-C208C00002)(PC300-C108C00002)(PC300-C209C00002) 2. 焊接轉版 & Rework 0Ohm 電阻. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1.5 | 20250610 確認事項 EPH(B/C)E1M-0002 & EPH(B/C)E1D-0001 產品維修 (上課). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.5 | 20250610 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成. d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(找尋中) g. 料件確認(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | 20250610 確認事項 20250610 Mail CSA 1. 提供 NBR & Peek 材質證明給 CSA. 2. CSA 反饋提供 PCB Layout Gerber File 板層位置偏掉, 已將訊息轉給俊儒(Eric), 待後續提供給CSA確認. |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 20250610 確認事項 廠商(泱科)提供Main board & Display board 治具, 確認治具壓合狀況, 外觀, 數量...等. |  | 550% | 4
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 20250610 確認事項 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 20250611 確認事項 20250611 Mail CSA 1. 20250610 廠商(CSA)反饋 Gerber位置有偏掉狀況, 已將 Gerber file update 給廠商確認. 2. 20250610 廠商(CSA)提出 Main board Check List 項目問題確認, 已回覆廠商. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 20250611 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成. d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(找尋中) g. 料件確認(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6 | 20250611 確認事項 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. 3. Main board TX & RX 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作 |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 20250612 確認事項 確認治具需求 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Ongoing) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作(Ongoing) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 20250612 確認事項 20250610 詢問廠商(CSA)反饋確認結果, 待廠商反饋.SPHC,Silicone膠, PEEK, NBR |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 6 | 20250612 確認事項 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. 3. Main board TX & RX 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作 4. 治具配線製作(Display board J1 & J4 x 6) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件材質證明 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | 20250613 確認事項 20250612 詢問廠商(CSA)反饋確認結果, 廠商反饋 OK.SPHC,Silicone膠, PEEK, NBR |  | 112.5% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 7 | 20250613 確認事項 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. 3. Main board TX & RX 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作 4. 治具製作(Display board 2*3 連板) J1 & J4 轉板佈線製作. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2 | 20250616 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(已領取) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(已領取) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(已製作完成, 待後續列印給廠商) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(已拿到檔案) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(2025/06/20 14:00 的時間點) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2 | 20250616 確認事項 SDX(C/B)E1M-0013-加工重點-->QC反饋需修改 BOM(R2插件處) & 加工重點修正(刪除R2不上件) 1. 已申請加工重點(委外)文件變更申請需求. 變更加工重點內文(R2不上件要刪除).(Onging-跑流程中) 2. BOM 修改補拋轉. 因 QC ECO Form 申請中, 後續進行拋轉動作.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | 20250616 確認事項 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. 3. Main board TX & RX 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作 4. 治具製作(Display board 2*3 連板) J1 & J4 轉板佈線製作. 5. 修正(Display board 2*3 連板) 3.3V & 5V 佈線製作. 6. 治具製作(Display board 2*3 連板) TX & RX 轉板佈線製作. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 20250617 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(已領取) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(已領取) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(已製作完成, 待後續列印給廠商) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(已拿到檔案) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(2025/06/20 14:00 的時間點) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 20250617 確認事項 製作防爆進度 Report. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 20250617 確認事項 SDX(C/B)E1M-0013-加工重點-->QC反饋需修改 BOM(R2插件處) & 加工重點修正(刪除R2不上件) 1. 已申請加工重點(委外)文件變更申請需求. 變更加工重點內文(R2不上件要刪除).(Onging-跑流程中) 2. BOM 修改補拋轉. 研二(江俊毅)申請 ECO重新新增該插件位置後拋轉申請. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 20250617 確認事項 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. 3. Main board TX & RX 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作 4. 治具製作(Display board 2*3 連板) J1 & J4 轉板佈線製作. 5. 修正(Display board 2*3 連板) 3.3V & 5V 佈線製作. 6. 治具製作(Display board 2*3 連板) TX & RX 轉板佈線製作. 7. 確認接線路徑.(Short)(Double check) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 20250618 確認事項 ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 3 | 20250618 確認事項 1. 製作防爆進度 Report. 2. 確認 CSA 電路核對進度. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 3 | 20250618 確認事項 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. 3. Main board TX & RX 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作 4. 治具製作(Display board 2*3 連板) J1 & J4 轉板佈線製作. 5. 修正(Display board 2*3 連板) 3.3V & 5V 佈線製作. 6. 治具製作(Display board 2*3 連板) TX & RX 轉板佈線製作. 7. 確認接線路徑.(Short)(Double check) 8. 製作燒錄 Display board 傳輸線 |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1.5 | 20250620 確認事項 1. 製作防爆進度 Report. 2. 確認 CSA 電路核對進度. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1.5 | 20250620 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1 | 20250620 確認事項 請假申請 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4 | 20250620 確認事項 治具製作 1. 接擴充板的轉接板製作 & 確認. 2. Main board Power(3.3V & 5V) 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作. 3. Main board TX & RX 1 對 6 Display board (6連板)擴充製作 4. 治具製作(Display board 2*3 連板) J1 & J4 轉板佈線製作. 5. 修正(Display board 2*3 連板) 3.3V & 5V 佈線製作. 6. 治具製作(Display board 2*3 連板) TX & RX 轉板佈線製作. 7. 確認接線路徑.(Short)(Double check) 8. 試點 Sample 確認.(不透過擴充板) 9. 提供擴充板開關流程給 Victor, 後續協助治具製作. 其他工作事項 1. 採購(Michelle-賴宜君)提出驗收單需求, 已確認完成提交回採購.(Close) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | 20250623 確認事項 1. 製作防爆進度 Report. 2. 確認 CSA 電路核對進度. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 3 | 20250623 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Ongoing-跑流程中) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 20250623 確認事項 重新表示軟體流程需求 |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1.5 | 20250624 確認事項 2025年度硬體模組化會議題目確認 1. BU9795+LCD 顯示模組 2. LM317 LDO電源模組 3. TPS54140 Buck電源模組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2.5 | 20250624 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4 | 20250624 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board) 2. 軟體下載. (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3 | 20250625 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2 | 20250625 確認事項 2025年度硬體模組化會議題目確認 1. BU9795+LCD 顯示模組 2. LM317 LDO電源模組 3. TPS54140 Buck電源模組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3 | 20250625 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 燒錄 Double check.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2 | 20250626 確認事項 1. 開關類產品-產品原理與應用 2. 開關類產品-測場實際操作 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 20250626 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 5 | 20250626 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Ongoing) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V) b. MCU 燒錄有連接不到 COM port 狀況. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1.5 | 20250627 確認事項 型錄/編碼原則確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | 20250627 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 5.5 | 20250627 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Ongoing) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 20250630 確認事項 Schematic Check list 確認進度(CSA-Eddie). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件清單 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 20250630 確認事項 關鍵零件清單確認 |  | 25% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 6 | 20250630 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Ongoing) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一pcs), 無法連接 Com port 連接點.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵零件清單 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | 20250701 確認事項 關鍵零件清單確認 |  | 25% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 7 | 20250701 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Ongoing) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一pcs), 無法連接 Com port 連接點.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 | 20250702 確認事項 CSA 電路確認中 |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 7 | 20250702 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Ongoing) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一pcs), 無法連接 Com port 連接點.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 20250703 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Ongoing) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Ongoing) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2.5 | 20250704 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N. 二廠領料 -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | 20250704 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250704 提供 IEC60079-11 checklist. 2. 剩餘Ex ‘db’ + CID1的火焰路徑分析整理與繼續完成各標準的結構審核checklists 會再跟CSA確認完成時間點. |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 4.5 | 20250704 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7. 向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8. 二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9. 後續治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(尚未開始) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 7 | 20250707 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N. 二廠領料 -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 O. 繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 20250707 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250704 提供 IEC60079-11 checklist. 2. 剩餘Ex ‘db’ + CID1的火焰路徑分析整理與繼續完成各標準的結構審核checklists 會再跟CSA確認完成時間點. |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1 | 20250708 確認事項 EPH水錶三個口徑累計值-20250708 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2 | 20250708 確認事項 CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting. 1. PCB Layout Zener 間距確認 & Connector 位置修正. 2. 電阻元器件 間距確認.(R58, R6 & R264, R265, R72) 3. 提供電感規格書.(L2, FB2) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2 | 20250708 確認事項. D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N. 二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 O. 繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1 | 20250708 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250704 提供 IEC60079-11 checklist. 2. 剩餘Ex ‘db’ + CID1的火焰路徑分析整理與繼續完成各標準的結構審核checklists 會再跟CSA確認完成時間點. |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2 | 20250708 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7. 向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8. 二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9. 後續治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | 20250709 確認事項 EPH水錶三個口徑累計值-20250709 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | 20250709 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N. 二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 O. 繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 3 | 20250709 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7. 向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8. 二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9. 治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 20250710 確認事項 Weekly report 1. EPU2 進度. 2. GPX 設計狀況 3. 硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 20250710 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N. 二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 O. 繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 20250710 確認事項 EPH水錶三個口徑累計值--2廠20250710 EPH水錶累計值-1廠-20250710 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 20250710 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250708-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核, 待後續更新回覆請 CSA再確認. (Ongoing) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 20250710 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7. 向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8. 二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9. 治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程(Ongoing)-Victor已經測試完成, 預計 7/11 or 7/14 找研三協助確認執行狀況. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 3 | 20250711 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a. 檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b. 10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d. 已拿到 Schematic & Layout.(Close) e. 領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f. 製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h. 打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i. 找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j. 詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k. 廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l. 廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M. 規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N. 二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 O. 繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2 | 20250711 確認事項 EPH水錶累計值-1廠-20250711 EPH水錶累計值-1廠-加10pcs-20250711 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2 | 20250711 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 20250711提供電感規格書,待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250708-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核, 待後續更新回覆請 CSA再確認. (Ongoing) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1 | 20250711 確認事項 1. 更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2. 軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3. 討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4. 治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1 對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5. 承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6. 接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7. 向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8. 二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9. 治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程(Ongoing)-Victor已經測試完成, 實際確認流程無誤, 後續請 Victor 彙整轉檔提供給研三部(暉恩)確認 . |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1.5 | 20250714 確認事項 EPH水錶累計值-1廠-加10pcs-20250714(共127Pcs) 紀錄水錶值 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 20250714 確認事項 2025年度硬體模組化資料彙整 1. LM317 LDO電源模組 2. TPS54140 Buck電源模組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 20250714 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250708-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核, 待後續更新回覆請 CSA再確認. (Ongoing) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4.5 | 20250714 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程(Ongoing)-Victor已經測試完成, 預計 7/11 or 7/14 找研三協助確認執行狀況. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 | 20250715 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 O.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) P. 治具製作(轉板-24V) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.5 | 20250715 確認事項 2025年度硬體模組化資料彙整 1. LM317 LDO電源模組 2. TPS54140 Buck電源模組 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2 | 20250715 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250708-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核, 20250715更新回覆請 CSA再確認. (Ongoing) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 4.5 | 20250715 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 後續軟體包裝收尾(Ongoing). 10.治具整線製作(Double check) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2 | 20250716 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) M.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) N.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 O.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) P. 治具製作(轉板-24V)(Double check Schematic PCB Layout) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1.5 | 20250716 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250708-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核, 20250715更新回覆請 CSA再確認. (Ongoing) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 4.5 | 20250716 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 後續軟體包裝收尾(Ongoing). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 4 | 20250717 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2) q. 驗收單確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2 | 20250717 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250708-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核, 20250715更新回覆請 CSA再確認. (Ongoing) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2 | 20250717 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 後續軟體包裝收尾(Ongoing). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 已向治具廠商(泱科)反饋, 後續進行調整. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2 | 20250718 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2) q. 驗收單確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 3 | 20250718 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 預計7/21(一)領料, 後續進行電路測試.(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 | 20250718 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 後續軟體包裝收尾(Ongoing). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 已請治具廠商(泱科)帶回確認, 預計7/22提供. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2 | 20250718 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Ongoing) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 後續軟體包裝收尾(Ongoing). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 已請治具廠商(泱科)帶回確認, 預計7/22提供. |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | 20250721 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250710-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核, 20250715更新回覆請 CSA再確認. (Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | 20250721 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 後續預計進行電路測試.(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | 20250721 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 後續軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 已請治具廠商(泱科)帶回確認, 預計7/22提供. 12. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 | 20250722 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 | 20250722 確認事項 CSA 廠商電路確認中. 1. 20250708-CSA Compliance Verification Checklist Conf. meeting 完成, 待後續更新 PCB Layout 請 CSA再確認. (Ongoing) 2. 20250710-CSA提供火焰路徑分析整理 & 各標準的結構審核. 機構反饋更新後, 20250722 CSA 再提出確認項目, 待機構回覆CSA. (Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 20250722 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2) q. 驗收單確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 20250722 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Ongoing) |  | 2894% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 5 | 20250723 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2 | 20250723 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核. 2. 確認 Test point, Sample 標註確認.(後續提供給廠商) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485). |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1 | 20250723 確認事項 Labview撰寫程式之後轉出的執行檔下載確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 7 | 20250724 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試.(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) SC35 領料需求 1.協助領 5pcs FPCa Sample 給客戶.(Close) 向廠商(研華)提出 iDAQ-817 黑端子需求, 目前跑內部流程中, 已回簽廠商品項資訊, 待匯款及提供 Sample.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1 | 20250724 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic).(Ongoing) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 20250725 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試.(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2 | 20250725 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 20250725 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核.(跑流程中)(Ongoing) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 20250725 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. update report. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 20250728 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. update report. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 20250728 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線 q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 20250728 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Ongoing) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 20250728 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核.(跑流程中)(Ongoing) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LM317 LDO電源模組 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 20250728 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試.(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 175% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1 | 20250729 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1 | 20250729 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線 q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | 20250729 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2 | 20250729 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試.(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 20250730 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線 q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 3 | 20250730 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 20250730 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LM317 LDO電源模組 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 3 | 20250730 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(Power supply)(負載量測).(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 175% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 20250731 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 20250731 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2 | 20250731 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LM317 LDO電源模組 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | 20250731 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) 輸入電壓 24V/0.5A a. 輸出: 20.1V 負載 0.4A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. c. 輸出: 7V 負載 0.1A 以上檢測電壓電流就掛掉. 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 175% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | 20250801 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | 20250801 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | 20250801 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LM317 LDO電源模組 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 5 | 20250801 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) 輸入電壓 24V/1A a. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. c. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. d. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 175% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | 20250804 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2 | 20250804 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Ongoing) 7.確認接線方式.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 20250804 確認事項 D250101R1 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LM317 LDO電源模組 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 20250804 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) 輸入電壓 24V/1A a. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. c. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. d. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 175% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2 | 20250805 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4 | 20250805 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Ongoing) 7.確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code.(Ongoing) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 20250805 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 20250805 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) 輸入電壓 24V/1A a. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. c. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. d. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 20250806 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 20250806 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 5 | 20250806 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Ongoing) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Ongoing) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code.(Ongoing) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 20250806 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 20250807 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分討論細節. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 6 | 20250807 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Ongoing) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 20250807 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 | 20250808 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 | 20250808 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分討論細節. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 | 20250808 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 | 20250808 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Ongoing) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 4 | 20250808 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4 | 20250811 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 20250811 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 20250811 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) Main board 製作履歷管制標準.(暉恩)(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | 20250811 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 20250812 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 20250812 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Ongoing) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->請 Victor 佈線後續搭配軟體驗證功能性. -燒錄檢測 Pass.(Close) -治具點燈擴充板燒掉, 確認原因中.(Victor) (Ongoing) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 20250812 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) Main board 製作履歷管制標準.(暉恩)(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 5 | 20250812 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) 確認公板電路(Ongoing) 領用公板電路(Close) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | 20250813 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Close) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->單片測項測試 OK, 待新產出連板(10連板)後針對連板進行測試.(Victor) -燒錄檢測 Pass.(Close) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.5 | 20250813 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) Main board 製作履歷管制標準.(暉恩)(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4 | 20250813 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.5 | 20250813 確認事項 亞東醫護人員臨場服務-被諮詢對象, 確認身心狀況. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | 20250813 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) 確認公板電路(Ongoing) 領用公板電路(Close) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2 | 20250814 確認事項 專業課程 1. 粉塵度偵側器原理與應用 2. 蹼輪流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 20250814 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 20250814 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Close) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->單片測項測試 OK, 待新產出連板(10連板)後針對連板進行測試.(Victor) -燒錄檢測 Pass.(Close) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 20250814 確認事項 Weekly meeting |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 3 | 20250814 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.5A 以上 檢測電壓電流就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.05A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) 確認公板電路(Ongoing) 領用公板電路(Close) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2 | 20250815 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | 20250815 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Close) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->單片測項測試 OK, 待新產出連板(10連板)後針對連板進行測試.(Victor) -燒錄檢測 Pass.(Close) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5 | 20250815 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) I. 輸出: 20.1V 負載 尚未檢測. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) d. 預計再領用電阻元件(3.6kohm) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) 確認公板電路(Ongoing) 領用公板電路(Close) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3 | 20250818 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | 20250818 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Close) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->單片測項測試 OK, 待新產出連板(10連板)後針對連板進行測試.(Victor) -燒錄檢測 Pass.(Close) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 4 | 20250818 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) I. 輸出: 20.1V 負載 0.75A 元件冒煙. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 20250819 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Close) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->單片測項測試 OK, 待新產出連板(10連板)後針對連板進行測試.(Victor) -燒錄檢測 Pass.(Close) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 20250819 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) Main board 製作履歷管制標準.(暉恩)(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2 | 20250819 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論. 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行. 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴. 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | 20250819 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.75A 檢測電壓電流約21秒就掛掉(元件冒煙). II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉(Noise-Inductor元件冒煙). III. 輸出: 7V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). IV. 輸出: 9.8V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). b. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | 20250820 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Close) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->單片測項測試 OK, 待新產出連板(10連板)後針對連板進行測試.(Victor) -燒錄檢測 Pass.(Close) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 3 | 20250820 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | 20250820 確認事項 1.更新表示軟體流程需求(Main board)(Display board)--(Ongoing) 2.軟體下載, 已下載完成.(Close) (需求申請單:ITNew0200000585)-->(軟體下載)-->(Display board 燒錄確認). 3.討論治具外型歸納.(確認料件)(Ongoing) 4.治具燒錄確認, 不透過擴充板狀況下, 點亮 Display board, 及燒錄確認.(Close) a. 1對 6 Display board 點亮 5V 電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. MCU 燒錄驗證(逐一pcs).(Close) 5.承4.點, 驗證後收尾.(Close) 6.接擴充板再次確認驗證燒錄狀況及點燈狀況. a. 1 對 6 Display board 點亮, 逐一開啟畫面電壓在5V; 6pcs 全開電壓有下降狀況(4.6V)(Close-最後檢查畫面不看電壓) b. Modbuss 測試 MCU 燒錄驗證(逐一 pcs 測試), 可確認燒錄.(Close) (將燒錄 Pin 腳5 (SWCLK) 短路, 由外部燒錄器供應) 7.向RD(暉恩)說明燒錄接線方式, 後續 main board 比照 Display board 燒錄方式接. mail: 20250704.(Close) 8.二廠領料(Close) Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 USB to RS485.AC205-ARS2524001 9.治具+擴充板+ iiDAQ 搭配 LabView 測試.(Close) -燒錄Test(Close) -測試流程-Victor已經測試完成, 軟體包裝收尾(Close). 10.治具整線製作(Double check)(整束帶-5V & 3.3V)(箱子擺放)(上膠固定) a.測試點燈.(Close) b.燒錄.(Close) 11. Main board 功能驗證測試 RD(暉恩)反饋1區塊 -5V 功能頂針無法 short, 7/18 請治具廠商(泱科)帶回確認, 7/22已歸還.(Close) 12. Main board 接線完後設計有問題, 耗電流連接器接上擴充板後, 後端電壓會接吃上一些負載, 把電壓拉下來狀況, 還在排查中.(Ongoing) a. 逐一確認治具頂針(Short). b. 將耗電流的電阻連接到擴充板 J4 Comport(分壓電阻).(Ongoing) c. 協助分析確認接線電路.(Ongoing) 13. 線材製作-軟排線+ 壓合接頭.(Close) 14. Display board 製作履歷管制標準.(Close) Main board 製作履歷管制標準.(暉恩)(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 3 | 20250820 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.75A 檢測電壓電流約21秒就掛掉(元件冒煙). II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉(Noise-Inductor元件冒煙). III. 輸出: 7V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). IV. 輸出: 9.8V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). b. 壓差對應使用電感感值試算(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2.5 | 20250821 確認事項 硬體化模組會議 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3.5 | 20250821 確認事項 CSA Group 防護設計與品質系統實務網路直播課程 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2 | 20250821 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.75A 檢測電壓電流約21秒就掛掉(元件冒煙). II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉(Noise-Inductor元件冒煙). III. 輸出: 7V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). IV. 輸出: 9.8V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). b. 壓差對應使用電感感值試算(Ongoing) I. 確認公板電感元件規格.(LRC 量測-Ongoing) II. 確認廠內電感元件規格(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2 | 20250822 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | 20250822 確認事項 GXPCE8M-0001(半成品)電測治具 a.檢測品項: 耗電流, 系統電源 (3.3V, 5V), MCU燒錄, 通訊測試(RS485), 溫度功能測試(1k ohm). b.10 連板(2*5). c. MCU is MSP430FR2476. d.已拿到 Schematic & Layout.(Close) e.領料半成品 PC308-GPX80M1001 *10pcs(2*5),會領到一整塊連板尚未打件.(Close) f.製作 PPT 後續提供廠商治具製作.(Close) g. Cathy 已提供 Gerber File, 後續聯繫廠商進行打件製作.(Close) h.打給廠商預約時間領取 Sample 進行合模製作.(Close) i.找尋 1k ohm (1% or 0.5%)*20 pcs(Close-已領料) Part Number: PC305-A001K11C01 (1%) 1/4W 2N1B2A05 20 Pcs (O) j.詢問研二實際量測耗電流多少? (Max. 30mA)(騏敬-5mA-2pcs) k.廠商(泱科)討論製作治具事宜.(Close) l.廠商(泱科)提供報價資訊, 申請內部請購流程(Close) m.規劃治具架構(走線規劃).(Close) n.二廠領料(Close) -Adaptor(110Vac to 24Vdc).AC205-ARS2524001 -USB to RS485.AC205-ARS2524001 -10ohm.PC305-A10R021C01 o.繪製 OR Cad 走線規劃(Schematic)提供給 Victor Lee.(Close) p. 治具製作(轉板-24V)(轉板-3V3 & 5V)(RTD1 & 2)-->單片測項測試 OK, 待新產出連板(10連板)後針對連板進行測試.(Victor) -燒錄檢測 Pass.(Close) q. 驗收單確認 20250723 提供採購驗收單.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 5 | 20250822 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 報告新增.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.75A 檢測電壓電流約21秒就掛掉(元件冒煙). II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉(Noise-Inductor元件冒煙). III. 輸出: 7V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). IV. 輸出: 9.8V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3.5 | 20250825 確認事項 研發處-基礎課程 1. 元件規格介紹. 2. 課後問題彙整(請教) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 20250825 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2.5 | 20250825 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 20250825 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.75A 檢測電壓電流約21秒就掛掉(元件冒煙). II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉(Noise-Inductor元件冒煙). III. 輸出: 7V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). IV. 輸出: 9.8V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 20250826 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 3 | 20250826 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 20250826 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載持續1Min20Sec狀況 I. 輸出: 20.1V 負載 0.75A 檢測電壓電流約21秒就掛掉(元件冒煙). II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉(Noise-Inductor元件冒煙). 負載 0.7A 檢測電壓電流約55秒就掛掉(檢測不出值).(20250826) III. 輸出: 7V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). IV. 輸出: 9.8V 負載 0.1A 以上 檢測電壓電流就掛掉(檢測不出數值). b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Ongoing) c. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 3 | 20250827 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | 20250827 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 3 | 20250827 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.((Efficiency) I. 輸出: 20.1V 尚未檢測. II. 輸出: 15V 第一測效率持續遞減需再重測, Efficiency 50% 左右. III. 輸出: 7V 尚未檢測. IV. 輸出: 9.8V 因板子壞掉無法檢測. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Ongoing) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Ongoing) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 20250828 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 20250828 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 6 | 20250828 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.((Efficiency) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V 因板子壞掉無法檢測. III. 輸出: 7V 因板子壞掉無法檢測. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Ongoing) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Ongoing) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 20250829 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 20250829 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 6 | 20250829 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.((Efficiency) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Ongoing) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Ongoing) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | 20250901 確認事項 確認進度 1. 電路更新設計中, 請元件廠商叫貨中(變壓器), 待後續驗證與廠商(CSA)討論.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Ongoing) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 3 | 20250901 確認事項 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | 20250901 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 3 | 20250901 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.((Efficiency) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Ongoing) (Rework 後 Test 1pcs ok, 還有1 pcs TBD) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  | 800% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | 20250902 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 4 | 20250902 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 3 | 20250902 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Ongoing) (Rework 後 Test 1pcs ok, 還有1 pcs TBD) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 5 | 20250903 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Ongoing) (Rework 後 Test 1pcs ok, 還有1 pcs TBD) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) b. 確認領料資訊(Ongoing-需再回憶與誰對應) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 20250903 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2 | 20250903 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 20250904 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 20250904 確認事項 硬體化模組會議 1. EVM-EPR-Paddlewheel Flow Meter-01_250904 2. EVM-SPX-Thermal Dispersion Flow Switch-01(0903) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 20250904 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 4 | 20250904 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Ongoing) (Rework 後 Test 1pcs ok, 還有1 pcs TBD) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2 | 20250905 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 3 | 20250905 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 3 | 20250905 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(TBD) a. 報告整理(Ongoing) |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 3 | 20250908 確認事項 研發處-基礎課程 1. IC 規格介紹.(ADC-AD7172-2, LDO-TPS709, Buck-TPS54061) 2. 課後問題彙整(請教) a. 詢問施加負載越大與 IC元件/被動元件(電感)溫度關係.(Close) b. 詢問輸入/輸出電壓在不同條件下, 可承受負載問題. (Limit test) (條件: Vin=24V, Vout=20V, 14.75V, 9.8V, 6.98V)(施加負載 Max=0.9A, 以後 IC 掛掉) (建議更改 RT 電阻元件(237kohm)調小, 看可承受負載是否能增加) (Close) c. 討論 Fixed(固定) & Adjustable(可調)規格應用範圍及使用說明. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 非生產性質的跨部門協助 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 20250908 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認.(Close) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 20250908 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 1pcs ok, 還有1 pcs TBD) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 20250909 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 20250909 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2 | 20250909 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 20250909 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 1pcs ok, 還有1 pcs TBD) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 20250910 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 20250910 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | 20250910 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 20250910 確認事項 研發課程-熱質式感測器介紹 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 3 | 20250910 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 20250911 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 20250911 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4 | 20250911 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2 | 20250911 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 4 | 20250912 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | 20250912 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 3 | 20250912 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | 20250915 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.5 | 20250915 確認事項 研發處-基礎課程 1. IC 規格介紹.(OPA_LM324, Linear OP, MOSEFT_2N7002K) 2. 課後問題彙整(請教) a. 詢問施加負載越大與 IC元件/被動元件(電感)溫度關係.(Close) b. 詢問輸入/輸出電壓在不同條件下, 可承受負載問題. (Limit test) (條件: Vin=24V, Vout=20V, 14.75V, 9.8V, 6.98V)(施加負載 Max=0.9A, 以後 IC 掛掉) (建議更改 RT 電阻元件(237kohm)調小, 看可承受負載是否能增加) (Close) c. 討論 Fixed(固定) & Adjustable(可調)規格應用範圍及使用說明.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2.5 | 20250915 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 20250916 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 20250916 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 20250916 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 5 | 20250916 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1.5 | 20250917 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(下載iDAQ-934 操作) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Ongoing) g. 料件確認(On going) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 20250917 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 待後續更新電路及 Layout, 與廠商(CSA)確認電路狀況.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 20250917 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4.5 | 20250917 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3 | 20250918 確認事項 .會報請教工作進度 1. 硬體化模組報告-LM317, TPS54140, BU9795+ LCD Module 2. 一體型電磁流量計北美多重防爆認證進度 提供Schematic & PCB Layout Information 3. SC38 進度 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 20250918 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3 | 20250918 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 20250918 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2 | 20250919 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 3 | 20250919 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 20250919 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況, 待廠商回覆.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 20250919 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2 | 20250919 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 20250922 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 20250919 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況, 待廠商回覆.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 20250922 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 20250922 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1.5 | 20250922 確認事項 研發處-基礎課程 1. IC 規格介紹.(OPA_LM324, AD5412,) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1.5 | 20250922 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.5 | 20250923 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2.5 | 20250923 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4 | 20250923 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1 | 20250923 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 20250919 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況, 待廠商回覆.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 20250924 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 3 | 20250924 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2 | 20250924 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 20250919 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況, 待廠商回覆.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2 | 20250924 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 20250925 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 4 | 20250925 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 20250925 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 20250919 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況, 待廠商回覆.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | 20250925 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3 | 20250926 確認事項 SAXBA1X-0125 電路模擬軟體測試 NE555 確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3 | 20250926 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2 | 20250926 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 20250919 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況, 待廠商回覆.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 8 | 教師節(國定假日) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4 | 20250930 確認事項 SAXBA1X-0125 電路模擬軟體測試 NE555 確認. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2 | 20250930 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 20250919 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況, 待廠商回覆.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論. I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 20250930 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 20250930 確認事項 EST 治具需求 1. 20250722提供報價單, 已轉給 Cathy Hsu協助製單簽核, 報價表單以上傳至系統.(Close) 2. Report 製作確認 Test point, Sample 標註確認.(Close) 3. 向生管提出治具設備品項需求, AC205-ARS2524001(110Vac to 24Vds), AC205-K000000001(USB RS485).(Close) 4. 提供廠商治具資訊 & 產品 Sample.(Close) 5. 領料確認 (Close) a. MP506-B02C050801(綠端子2P) b. JMWBE1M-0004(電路板) 6. 請廠商協助治具製作完成後提供確認圖.(Close) 7. 確認接線方式, JMWBE1M-0004 PCB 板確認 code, 治具功能確認.(Close) 8. 廠商提供治具進行確認.(Close) 9. 驗收單製作.(Close) 10. 製程管制履歷.(Close) 11. double check 治具功能.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 7.5 | 20251001 確認事項 EPT 協確認測線材, 感測器 & 包裝彙整. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0.5 | 20251001 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 20251002 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 20251002 確認事項 類逆向 benchmark 工作類別: ?? 專案[...]: ?? 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Ongoing) 3. 拆除競品外殼.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 6 | 20251002 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 20251003 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 20251003 確認事項 類逆向 benchmark 工作類別: ?? 專案[...]: ?? 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Ongoing) 3. 拆除競品外殼.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 8 | 中秋節 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2 | 20251007 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(TBD) c. 承b.點所示, 確認元件規格(開關元件), 後續領取製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3 | 20251007 確認事項 水錶逆向進度確認進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Ongoing) 3. 拆除競品外殼.(Ongoing) 4. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3 | 20251007 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2 | 20251008 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 | 20251008 確認事項 硬體化模組會議 1. EVM-EPD-Electromagnetic Flow Meter-01_251008 2. EVM-EPT-Thermal Mass Flow Sensor-01 3. EVM-EPV-Vortex Flow Meter-01_251001 4. EVM-SA-SAX Capacitance Level Switch-01_251008a |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | CSA文件初審 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 | 20251008 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  | 128.1% | 16
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4 | 20251009 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | 20251009 確認事項 Weekly report 1. 類逆向(外觀, Specification, Schematic) 2. SAXBA1-0125 3. SC38 (Double check) a. 先行測試項目 b. 治具品項購買 c. 聯繫內容 4. 硬體模組化 5. 防爆專案M250301C1 (膠體寄件資訊) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | 20251009 確認事項 膠體 & Sample 準備討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8 | 雙十節 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 20251013 確認事項 研發處-基礎課程 1. AD5412/22 SPEC |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 20251013 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(TBD) c. 承b.點所示, 確認元件規格(開關元件), 後續領取製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2.5 | 20251013 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 20251013 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) 9. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 20251013 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 20251014 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 20251014 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(TBD) c. 承b.點所示, 確認元件規格(開關元件), 後續領取製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 20251014 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)寄出時間預計10/22(三).(TBD) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) 9. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 20251014 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 20251015 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3 | 20251015 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間確認, 推算需要元件數值及實測.(Ongoing) d.承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件), 後續領取製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3 | 20251015 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 20251016 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 5 | 20251016 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 20251016 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)寄出時間預計10/22(三).(TBD) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.請機構提供料號, 待向採購向廠商提出規格訊息.(TBD) 9. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 20251016 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Ongoing) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Ongoing) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Ongoing) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Ongoing) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 20251017 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)寄出時間預計10/22(三).(TBD) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.請機構提供料號, 待向採購向廠商提出規格訊息.(TBD) 9. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 20251017 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 6 | 20251017 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 20251020 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 20251020 確認事項 研發處-基礎課程 1. 複習規格內容 電容, 電感, TPS54061(DC-DC Converter), TPS709, AD7172-2, OPA-LM324, ADM3485 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 3 | 20251020 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)寄出時間預計10/22(三).(TBD) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.請機構提供料號, 待向採購向廠商提出規格訊息.(Ongoing) 9. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 20251020 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Close) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Close) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Close) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Close) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 | 20251021 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)寄出時間預計10/22(三).(TBD) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 更新自檢表資訊, 待後續 Sample 寄出前請機構確認.(Close) 9. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 6 | 20251021 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 5 | 20251022 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 3 | 20251022 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)寄出時間預計10/22(三).(TBD) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 更新自檢表資訊, 待後續 Sample 寄出前請機構確認.(Close) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Ongoing) 10. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | 20251023 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | 20251023 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 8 | 光復節連續假期(補假) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 20251027 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向, 進度彙整.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | 20251027 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認.(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 20251027 確認事項 研發處-基礎課程 1. 複習規格內容 Study( 電容, 電感, TPS54061(DC-DC Converter), TPS709, AD7172-2, OPA-LM324, ADM3485) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 20251027 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 20251028 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 20251028 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 5 | 20251028 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向, 進度彙整.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 20251028 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Close) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Close) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Close) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Close) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | 20251029 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 20251029 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向, 進度彙整.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | 20251029 確認事項 2025年度硬體模組化資料確認 1. LM317 電路材料確認, 電路模擬 ,7/21(一)領料完成, 7/24(四)ˊ電路製作,後續預計進行電路測試(多功能檢測儀)(電子負載量測).(Close) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(Close) 負載持續1Min20Sec狀況.(Efficiency & 類 Limit test)(Close) I. 輸出: 20.1V 負載 0.9A 檢測電壓電流約21秒就掛掉. II. 輸出: 15V 負載 0.35A 以上 檢測電壓電流就掛掉. III. 輸出: 7V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. IV. 輸出: 9.8V 負載 0.15A 以上 檢測電壓電流就掛掉. b. 繪製統計圖表(Close) c. 報告整理(Close) d. Study SPEC. LM317 information. 2. TPS54140 公板確認.(Ongoing) a. 公板測試品項:輸入電壓 24V/1A(On going) 負載效率狀況.(Efficiency)(Close) I. 輸出: 20.1V Efficiency 80% 左右. II. 輸出: 15V Efficiency 60% 左右. III. 輸出: 7V Efficiency 20% 左右. IV. 輸出: 9.8V Efficiency 40% 左右. b. 壓差對應使用電感感值試算, 電感材料篩選, 檢測舊電感元件阻值&感值確認.(Close) c. 更換IC, 更換被動元件(電阻電感)條件, 維修公板 Rework IC.(Close) (Rework 後 Test 2pcs ok) d. 報告整理(Close) e. Study SPEC.TPS54140 information. 3. BU9795+LCD 顯示模組.(Ongoing) a. 報告整理(Close) b. Study SPEC.BU9795 & 6PX1-1133-1 information. c. BU9795規格確認.(Close) -Power Save Mode1/2區別. -向廠商詢問規格定義. |  | 700% | 8
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 20251030 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 20251030 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向, 進度彙整.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2 | 20251030 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表) 11. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 20251030 確認事項 2025年度硬體模組化會議報告完成資料更新 1. LM317 2. TPS54140 3. BU9795+ LCD Module |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 20251030 確認事項 硬體化模組會議 1. EVM-PLM317MD01-02-20251030 2. EVM-PTP5414001-02-20251030 3. EVM-DBU9795A01-02_BU9795+LCD模組說明_V2.0-20251030 4. EVM-SEX-Rotary Paddle Level Switch-01 5. EVM-EVM-SCX-Tuning Fork Level Switch-01_251030 6. EVM-EPU-Ultrasonic Flow Meter-01_251030 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 20251031 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向, 進度彙整.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3 | 20251031 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認膠體檢測結果.(Ongoing) 12.Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2 | 20251031 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2 | 20251031 確認事項 2025年度硬體模組化會議報告完成資料更新 1. LM317 2. TPS54140 3. BU9795+ LCD Module |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 20251103 確認事項 研發處-基礎課程 1. 複習規格內容 Study( 電容, 電感, TPS54061(DC-DC Converter), TPS709, AD7172-2, OPA-LM324, ADM3485) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 20251103 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認膠體檢測結果.(Ongoing) 12.Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | 20251103 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向, 進度彙整.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | 20251103 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2 | 20251104 確認事項 水錶逆向進度確認 1. 討論執行方向, 拆除方式, 檢測品向, 進度彙整.(Ongoing) 2. 確認外觀(Close) 3. 拆除競品外殼.(Close) 4. Cathy Hsu 協助建立 OrCad Symbol & footprint 確認.(Close) 5. 電路 OrCad 繪製.(Ongoing) 6. 確認 PCBa (電路走線, 元件數量, IC功能).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 20251104 確認事項 研發處-基礎課程 1. 複習規格內容 Study( 電容, 電感, TPS54061(DC-DC Converter), TPS709, AD7172-2, OPA-LM324, ADM3485) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 20251104 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 20251104 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認膠體檢測結果.(Ongoing) 12.Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 20251105 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認膠體檢測結果.(Ongoing) 12.Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 6 | 20251105 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認Deley Time.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 20251105 確認事項 研華《RMA 報價 iDAQ-817 Terminal block 黑色端子確認申請.(跑流程中-Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 20251106 確認事項 研發處-基礎課程 1. 複習規格內容 Study( 電容, 電感, TPS54061(DC-DC Converter), TPS709, AD7172-2, OPA-LM324, ADM3485) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 5 | 20251106 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認Deley Time.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 | 20251106 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Ongoing) 13.Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 20251107 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 20251107 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Ongoing) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Ongoing) 14. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 出差 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 6 | 20251107 確認事項 到客戶端(國立師範大學)協助 Ken(何昆達)一起針對水錶維護及修復. 維護: 更換掃描擷取時間.(Scan Time:12Hr)(Retry Count:1-->10) 修復: 更換主板 LED 燈光顯示NG.(換主板) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 20251110 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Ongoing) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Ongoing) 14. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 20251110 確認事項 專案會議(M250301C1-一體式電磁流量計北美多重防爆認證) 防爆測試前檢測執行方向(膠體) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 20251110 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 20251110 確認事項 研發處-基礎課程(考試) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 20251111 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 20251111 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Ongoing) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Ongoing) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Ongoing) 15. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 20251111 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Ongoing) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3 | 20251112 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2 | 20251112 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112 CSA更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Ongoing) 15. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3 | 20251112 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Ongoing) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2 | 20251113 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112 CSA更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Ongoing) 15. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3 | 20251113 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3 | 20251113 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Ongoing) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2 | 20251114 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112 CSA更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4 | 20251114 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Ongoing) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2 | 20251114 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 4 | 20251117 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Close) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Close) j.實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time(接電阻, 電容, Diode).(Ongoing) k. 元件申請 Diode (100V/1A-1N4148).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2 | 20251117 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2 | 20251117 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112 CSA更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | 20251118 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | 20251118 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112 CSA更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 4 | 20251118 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Close) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Close) j.實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time(接電阻, 電容, Diode).(Close) k. 元件申請 Diode (100V/1A-1N4148).(Close) 4. 確認可變電阻的 OPA 電路, 來延遲時間範圍.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 20251119 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Close) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Close) j.實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time(接電阻, 電容, Diode).(Close) k. 元件申請 Diode (100V/1A-1N4148).(Close) 4. 確認可變電阻的 OPA 電路, 來延遲時間範圍.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 6 | 20251119 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書. 與俊儒處ˋ長(Eric)討論過, 先行追交期, 如不行再另行修改.(TBD) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 6 | 20251120 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Ongoing) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 檢測項目資訊.(Ongoing) 17.Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 20251120 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 20251120 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Close) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Close) j.實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time(接電阻, 電容, Diode).(Close) k. 元件申請 Diode (100V/1A-1N4148).(Close) 4. 確認可變電阻的 OPA 電路, 來延遲時間範圍.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1 | 20251121 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Close) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Close) j.實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time(接電阻, 電容, Diode).(Close) k. 元件申請 Diode (100V/1A-1N4148).(Close) 4. 確認可變電阻的 OPA 電路, 來延遲時間範圍.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 7 | 20251121 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 6 | 20251124 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 20251124 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 20251124 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Close) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Close) j.實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time(接電阻, 電容, Diode).(Close) k. 元件申請 Diode (100V/1A-1N4148).(Close) 4. 確認可變電阻的 OPA 電路, 來延遲時間範圍.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 20251125 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 6 | 20251125 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Ongoing) 19. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 20251125 確認事項 SAXBA1X-0125 1. 電路模擬軟體測試 NE555 確認.(Ongoing) 2. 因 Power on 尚未充飽電有誤動作狀況, 確認 Sample 復現濾波(Ripple)狀況.(Ongoing) 3. Rework NE555 走線電路(Ongoing) a. Disch pin 接 Delay time 走線, 誤動作確認依舊出現, 按壓感測棒發現繼電器(RY)無動作. (Close) b. Reset Pin 外接 GND & VCC 後確認誤動作狀況.(Close) c. 用示波器確認 Sample Power on 延遲時間增加電阻電容確認, 是IC本身的問題.(Close) d. 承C點所示, 需確認延遲電路使用方式(除了 RC Delay Time 電路).(Ongoing) e. 承b.c.點所示, 確認元件規格(開關元件, 電阻, 電容)製作測試.(Ongoing) f. 元件申請(BJT, Reset IC(Max810), 電阻(1kΩ, 100Ω, 150Ω, 300Ω), NPN).(Close) g. 實驗測試 Max810 確認 Deley Time(8.3ms).(Close) h. 實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time.(Close) i. 元件申請(Reset IC(Max810), 電阻(1.72MΩ, 1MΩ, 160kΩ, 82kΩ)).(Close) j.實驗測試 Max810 接續產品確認 Deley Time(接電阻, 電容, Diode).(Close) k. 元件申請 Diode (100V/1A-1N4148).(Close) 4. 確認可變電阻的 OPA 電路, 來延遲時間範圍.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 6 | 20251126 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Close) 19. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 20251126 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 20251127 確認事項 進度討論 1. 專案進度追蹤更新-0.04 xlsx file 2. 專案進度管控表, PLM專案變更申請單 3. 防爆檢測項目report. 4. 溫昇測試事前準備資訊. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | 20251127 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Close) 19. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 20251127 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 20251127 確認事項 硬體化模組會議 EVM-GPX-Temperature sensor-01_251127 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4 | 20251128 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成, 後續進行內部溫昇測試.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Close) 19. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4 | 20251128 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3 | 20251201 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 預計會再申請Sample進行測試.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5 | 20251201 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Ongoing) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Close) 19. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2 | 20251202 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 4.5 | 20251202 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Close) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Close) 19. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Ongoing) 20. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1.5 | 20251202 確認事項 會議討論 1. 設備儀器借用.(向廠商確認) 2. 設備重新校正時間性. 3. 待向廠商確認樣品(B-4, A-4)爆炸壓力測試結果. 4. 向廠商確認測項後續哪些有檢測水壓部分. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 6 | 20251203 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Close) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Close) 19. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Ongoing) 20. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2 | 20251203 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 5 | 20251204 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/11領取樣品.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3 | 20251204 確認事項 確認進度 1. 變壓器元件檢測完成, 更新電路及 Layout完成, 提供元件規格請廠商(CSA)確認電路狀況及發包可行性.(Close) 2. 請機構確認膠體材質, 已請廠商(CSA)確認過無誤, 實際裝填膠體厚度需要打樣後才能執行.(Close) 3. 電路更新會影響 PCBa 規格, 機構部分需確認產品艙室內部淨容積不超過 2000 cm3 , 廠商認證規範就不會加嚴.(Close) 4. 8/11(一)與廠商確認機構部分會議討論.(Close) I. CSA確認部分(鑽孔徑規格, 檢測防爆測項 & 統計Sample數量需求, 防爆測試時間, 火焰路徑製檢表).(Close) II. 機構部分(火焰傳導路徑檢驗方式選擇, CSA 鑽孔位置, 膠體檢驗, 倉體鎖蓋).(Close) 5. 與廠商確認機構部分檢測規範(測項、膠體)、產品環境溫度(Ambient Temperature)、流體溫度(Fluid Temperature )、易燃液體的溫度範圍(Flammable liquid)及提供樣品數量確認會議.(Close) 6. 與 Eric 確認機構先行檢測方向.(Ongoing) 7. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 8. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 ).(Ongoing) 9. 回覆 CSA 10/B Construction Review Report Information.(Close) 10. 寄美國 Sample 被退件, Conf. 討論修改部分.(Sample & 自檢表)(Close) 11. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) PU & Silicone.(Close) 環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款膠體一起檢測) 12. 確認膠體 cost & 測試時間.(Close) 13. Update weekly report 2025/ 11/ 10 機構膠體防爆測試.(Close) 14. 詢問螺絲廠商鎖連桿部位的螺絲屈服應力值.(Close) 15. 專案進度表彙整.(Close) 16. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 17. 承1點, 電路部分廠商(CSA)確認完成, PCBa 原件上件預計12/B 完成.(Ongoing) 18. 承16點, 與廠商(CSA)確認防爆檢測資訊 meeting.(Close) 19. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Ongoing) 20. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3 | 20251205 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2 | 20251205 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/11領取樣品.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3 | 20251205 確認事項 修正工時. 研發專案人員績效考核表. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4 | 20251208 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/11領取樣品.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2 | 20251208 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2 | 20251208 確認事項 修正工時. 研發專案人員績效考核表. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 20251209 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 20251209 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 20251209 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/11領取樣品.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 20251209 確認事項 進度確認 1. 專案進度追蹤. 2. 專案進度管控表, PLM專案變更申請單. 3. 溫昇測試事前確認 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 20251209 確認事項 修正工時. 研發專案人員績效考核表. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 3 | 20251210 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 20251210 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/11領取樣品.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 3 | 20251210 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. Update 專案 Schedule, 撰寫專案變更申請書.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 20251211 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 20251211 確認事項 SC38 Meeting 討論 1. 連接方式 2. 樣品狀態 3. 準備品項 4. 協助狀況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 | 20251211 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Ongoing) 4. 向軟體提出示波器(TDS2012C) to Lab View 連接需求.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 4 | 20251211 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 將專案Schedule更新資訊(專案變更Schedule & 專案變更申請書)至上長簽核.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 20251212 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 20251212 確認事項 向 IT 提申請需求(資訊申請單) 原因: 之前有部分工時資訊填寫不夠完善, 請用此份 Excecl 表單填寫回填回去. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 20251212 確認事項 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) b1. 確認示波器( Tektronix TDS 2012C)總廠零件狀況, 後續規劃需求請軟體(奕澔)協助實現.(示波器, USB to USB Type-B)(pending) b2. 確認 iDAQ-817 規格使用波形.(Ongoing) b21.下載iDAQ-934 操作 b22.確認測試連接方式.(TBD) c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Pending) g. 料件確認(Close) h. 彙整待辦資料(On going) i. 製作接線(On going) j. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Ongoing) 4. 向軟體提出示波器(TDS2012C) to Lab View 連接需求.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 20251212 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 將專案Schedule更新資訊(專案變更Schedule & 專案變更申請書)至上長簽核.(Ongoing) 8. 協助機構向廠商(喬越)追料(EA 9189), 預計下週確認領取.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3 | 20251215 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 20251215 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | 20251215 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 將專案Schedule更新資訊(專案變更Schedule & 專案變更申請書)至上長簽核, 先行至PLM系統時成變更確認.(Ongoing) 8. 協助機構向廠商(喬越)追料(EA 9189), 預計下週確認領取.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2 | 20251216 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2 | 20251216 確認事項 工時卡系統資訊修改(PLM系統) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 20251216 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 3 | 20251216 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV. 提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V. 找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI. 新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII. 向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 將專案Schedule更新資訊(專案變更Schedule & 專案變更申請書)至上長簽核, 先行至PLM系統時成變更確認.(Ongoing) 8. 協助機構向廠商(喬越)追料(EA 9189), 預計下週確認領取.(Ongoing) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 20251217 確認事項 工時卡系統資訊修改(PLM系統) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 3 | 20251217 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 20251217 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 20251217 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2 | 20251218 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 3 | 20251218 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 將專案Schedule更新資訊(專案變更Schedule & 專案變更申請書)至上長簽核, 先行至PLM系統時成變更確認.(Ongoing) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 20251218 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2 | 20251218 確認事項 工時卡系統資訊修改(PLM系統) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3 | 20251219 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 將專案Schedule更新資訊(專案變更Schedule & 專案變更申請書)至上長簽核, 先行至PLM系統時成變更確認.(Ongoing) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2 | 20251219 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 20251219 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2 | 20251219 確認事項 SC38 meeting. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 4 | 20251222 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 將專案Schedule更新資訊(專案變更Schedule & 專案變更申請書)至上長簽核, 先行至PLM系統時成變更確認.(Ongoing) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 20251222 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 3 | 20251222 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 3 | 20251223 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 4 | 20251223 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 20251223 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 5 | 20251224 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2 | 20251224 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 20251223 確認事項 硬體化模組上傳資訊 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2 | 20251226 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 4 | 20251226 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 1 | 20251226 確認事項 硬體化模組上傳資訊 (重新上傳) 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 1 | 20251226 確認事項 12/26(五)得知有此專案治具需求, 已 mail 專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題.(TBD) |  | 16.67% | 60
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 20251229 確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 20251229 確認事項 硬體化模組上傳資訊 (重新上傳) 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 20251229 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 20251229 確認事項 12/26(五)得知有此專案治具需求, 已 mail 專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題.(TBD) |  | 16.67% | 60
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 3 | 20251230確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1 | 20251230 確認事項 硬體化模組上傳資訊 (重新上傳-跑流程中) 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 | 20251230 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | 20251231確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試 .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Ongoing) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | 20251231 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 20260102 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 7 | 20260102確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Ongoing) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA.(Close) II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 尚未回覆CSA.(Ongoing) 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設.(Ongoing) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認寄件需求.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 20260105 確認事項 硬體化模組上傳資訊 (重新上傳系統設變完成)(Close) 1. 統整上傳資訊(LM317, TPS54140, BU9795+LCD顯示模組) 2. PLM資訊上傳*3. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 6 | 20260105確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Ongoing) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 待CSA收到後進行檢測.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 | 20260106確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Ongoing) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 待CSA收到後進行檢測.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2 | 20260106 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 20260107 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 4 | 20260107確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Ongoing) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 待CSA收到後進行檢測.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 20260107 確認事項 12/26(五)得知有此專案治具需求, 已 mail 專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題.(Ongoing) 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. 待 Sample 定版需聯繫廠商(泱科)進行治具合模確認製作.(TBD) (需製作 report 探針位置及方向性)(提供Sample給廠商合模) 2. 目前狀況: 系統顯示專案任務,但 PCBa尚未確定. |  | 16.67% | 60
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 7 | 20260108確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Close) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認, 待後續確認完成再邀請廠商進行目擊測試.(Ongoing) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 20260108 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 7 | 20260109確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Close) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認, 待後續確認完成再邀請廠商進行目擊測試.(Ongoing) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 20260109 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 6 | 20260112 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) 8. 六位半規格搜尋(原:Agilent 34401A-->更新為:IWATSU VOAC7602)(Ongoing) 原因: 因提供錯誤型號給YiHao, 外加2廠六位半型號變更, 目前六位半資料蒐集中. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2 | 20260112 確認事項 12/26(五)得知有此專案治具需求, 已 mail 專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題.(Ongoing) 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. 待 Sample 定版需聯繫廠商(泱科)進行治具合模確認製作.(TBD) (需製作 report 探針位置及方向性)-(Ongoing) (提供Sample給廠商合模)-(TBD) 2. 目前狀況: 系統顯示專案任務,但 PCBa尚未確定. |  | 16.67% | 60
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 | 20260113 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) 8. 六位半規格搜尋(原:Agilent 34401A-->更新為:IWATSU VOAC7602)(Ongoing) 原因: 因提供錯誤型號給YiHao, 外加2廠六位半型號變更, 目前六位半資料蒐集中. |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | SC38 會報進度狀況 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 5 | 20260113確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Ongoing) 21.6V(Close) 26.4 (Ongoing) 輸入電鴨及功號確認21.6V, 24V, 26.4V(Ongoing) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認 OK, 一般安規CSA(Lysa)置前確認中, 待後續確認完成再邀請廠商進行目擊測試.(Ongoing) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA).(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | 20260114 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) 8. 六位半規格搜尋(原:Agilent 34401A-->更新為:IWATSU VOAC7602)(Ongoing) 原因: 因提供錯誤型號給YiHao, 外加2廠六位半型號變更, 目前六位半資料蒐集中. 9. 向產線確認燒錄狀況.(Ongoing) 10.六位半傳輸線確認&購買..(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 7 | 20260114確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Ongoing) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Ongoing) 21.6V(Close) 26.4 (Ongoing) 輸入電鴨及功號確認21.6V, 24V, 26.4V(Ongoing) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認 OK, 一般安規CSA(Lysa)置前確認中, 待後續確認完成再邀請廠商進行目擊測試.(Ongoing) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA), 待後續提供 CSA(Lysa) 溫昇測試26.4V檢測結果.(Ongoing) 14. Update Order Code to CSA(Eddie, Lysa).(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 | 20260115 確認事項 SC38 1. SC38確認狀況 a. 至 2 廠確認成品 & 半成品操作方式及確認設計需求.(Close) b. 確認使用儀器規格.(Ongoing) 確認 iDAQ-817 規格使用波形, 待 Yihao 協助確認波型狀況. c. 規劃治具架構.(Ongoing) c1. 向自動控制單位蘇漢城(Frank Su)確認設計已向廠商進行發包製作, 預計6/13(五)完成.(Close) d. 確認傳輸介面.(Ongoing) e. 降壓電阻測試-測試輸出, 尚未接 iDAQ.(On going) f. 領出成品試點狀況.(Close) g. 料件確認(Close) h. USB to RS232 Pin 確認(Close) 2. 請廠內提出治具需求單申請.(Close) 3. 測試示波器與 Sample 檢測狀況, 因 QA Sample 無法檢測波型, 已向生管(Chiayi Chou)提出樣品需求, 預計12/15領取樣品.(Close) 4. 向軟體提出連接需求(iDAQ(817)(934) to Lab View ).(Ongoing) 5. 到二廠確認供電偵測器 Relay(No/Nc)輸出端電壓.(Close) 6. 協調 iDAQ 儀器, 確認 Zener Diode 規格後續領用(5.1V or 5V).(Close) 7. 接線測試(Ongoing) 8. 六位半規格搜尋(原:Agilent 34401A-->更新為:IWATSU VOAC7602)(Ongoing) 原因: 因提供錯誤型號給YiHao, 外加2廠六位半型號變更, 目前六位半資料蒐集中. 9. 向產線確認燒錄狀況.(Ongoing) 10.六位半傳輸線確認&購買.(Ongoing) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 | 20260115確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Close) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Close) 21.6V(Close) 26.4 (Close) 輸入電鴨及功號確認21.6V, 24V, 26.4V(Close) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認 OK, 一般安規CSA(Lysa)置前確認中, 同步提供 CSA(Eddie) 溫昇測試26.4V檢測結果, 待後續確認完成再邀請廠商進行目擊測試.(Ongoing) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA), 同步提供 CSA(Lysa) 溫昇測試26.4V檢測結果.(Close) 14. Update Order Code to CSA(Eddie, Lysa).(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 7 | 20260116確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Close) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Close) 21.6V(Close) 26.4 (Close) 輸入電鴨及功號確認21.6V, 24V, 26.4V(Close) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認 OK, 一般安規CSA(Lysa)置前確認中, 同步提供 CSA(Eddie) 溫昇測試26.4V檢測結果, 待後續確認完成再邀請廠商進行目擊測試.(Ongoing) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA), 同步提供 CSA(Lysa) 溫昇測試26.4V檢測結果.(Close) 14. Update Order Code to CSA(Eddie, Lysa).(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | 20260116 一般安規會議討論 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 7 | 20260119確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Close) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Close) 21.6V(Close) 26.4 (Close) 輸入電鴨及功號確認21.6V, 24V, 26.4V(Close) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認 OK, 一般安規CSA(Lysa)置前確認中, 同步提供 CSA(Eddie) 溫昇測試26.4V檢測結果, 1/20(二)邀請廠商(CSA-Eddie)進行目擊測試.(Ongoing) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA), 同步提供 CSA(Lysa) 溫昇測試26.4V檢測結果.(Close) 14. Update Order Code to CSA(Eddie, Lysa).(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 20260119 溫昇測試置前會議討論 1. 時間 2. 確認品項/測試流程 3. ISO17025 Check list 4. 膠體測試 & 爆炸參考壓力測試 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 會議 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 3 | 20260120溫昇測試討論 1. 溫昇測試規範討論 2. 樣品需求討論 3. 其他測試項目確認 4. 溫昇測試結果說明 |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 20260120確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Close) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Close) 21.6V(Close) 26.4 (Close) 輸入電鴨及功號確認21.6V, 24V, 26.4V(Close) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認 OK, 一般安規CSA(Lysa)置前確認中, 同步提供 CSA(Eddie) 溫昇測試26.4V檢測結果, 1/20(二)邀請廠商(CSA-Eddie)進行目擊測試.(Close) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA), 同步提供 CSA(Lysa) 溫昇測試26.4V檢測結果.(Close) 14. Update Order Code to CSA(Eddie, Lysa).(Close) 15. 協助溫昇測試, 彙整資料, 提供測試結果訊息.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 20260120 確認事項 12/26(五)得知有此專案治具需求, 已 mail 專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題.(Ongoing) 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. 待 Sample 定版需聯繫廠商(泱科)進行治具合模確認製作.(TBD) (需製作 report 探針位置及方向性)-(Ongoing) (提供Sample給廠商合模)-(TBD) 2. 目前狀況: 系統顯示專案任務,但 PCBa尚未確定. |  | 16.67% | 60
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5 | 20260121確認事項 確認進度 1. CSA Construction Review Report 確認.(Close) I.20251003 CSA 提出確認事項, 20251022 回覆 CSA. II.20251112, 20251119 CSA 更新確認事項, 已回覆CSA. 2. 確認防爆 Sample & 膠體寄件品項.(Ongoing) I.20251014-膠體寄出.(Close) II.Sample(1) & 膠體(2)協助機構統整樣品, 已於10/23(四)寄出.(Close) III.Sample(2)寄出時間.(TBD) IV.提供膠體2(環氧樹酯陶瓷膠)資訊安全資料表&規格書.(Close) V.找尋膠體(1) PU 膠資料.採ˋ購提供安全資料表.(Close) VI.新增報價單回簽資訊 & 自檢表更新資訊, 同步回饋 CSA.(Close) VII.向 CSA 問題確認(膠體, 防爆 Sample 測試) .(Ongoing) 3. 確認CSA膠體檢測結果.(Ongoing) I. PU & Silicone.(Close) II.環氧樹酯陶瓷膠.(TBD-待其他三款(7091)(EA 4100)(EA9189)膠體一起檢測) 4. 彙整廠商(CSA)防爆檢測項目資訊.(Ongoing) 5. 請QA將準備進行溫昇測試的儀器重新校正, 待校正廠商回覆校正報告.(Close) I.待校正品項:電表,碼錶,資料搜集器(需150℃),ISO17025規範. II.校正時間點反饋待確認.(送測到發證 2Week UP, TAF Logo不能要求 SGS 進行急件校正確認) 6. 向廠商確認儀器借用, 爆炸壓力測試 & 機構測項詢問(是否有水的部分).(Close) I. 機構測項詢問膠材檢測Fail才會有灌水進行過水壓測試,Pass則不用測試水的部分.(Close) 7. 專案Schedule更新資訊簽核結束, 已至PLM系統時成變更完成.(Close) 8. 領取膠材(EA 9189). 廠商:喬越實業股份有限公司(工廠端:五股); 地址:新北市五股區五工三路113-1號.(Close) 9. 確認熱成像儀購買資訊.(Close) 10. 確認溫昇檢測品項, 準備儀器, 環境架設, 設備統整維護, 實驗測試.(Close) 21.6V(Close) 26.4 (Close) 輸入電鴨及功號確認21.6V, 24V, 26.4V(Close) 11. 三款膠體(7091)(EA 4100)(EA9189)確認1/5(一)寄件完成, 1/8(四)CSA膠體已收到.(Close) 12. 內部溫昇測試彙整請廠商(CSA-Eddie)確認 OK, 一般安規CSA(Lysa)置前確認中, 同步提供 CSA(Eddie) 溫昇測試26.4V檢測結果, 1/20(二)邀請廠商(CSA-Eddie)進行目擊測試.(Close) 13.一般安規資訊提供廠商(CSA-Lysa)進行資料審查, 已 mail 廠商(CSA), 同步提供 CSA(Lysa) 溫昇測試26.4V檢測結果.(Close) 14. Update Order Code to CSA(Eddie, Lysa).(Close) 15. 協助溫昇測試, 彙整資料, 提供測試結果訊息.(Close) |  |  | 尚未填寫
研發一處 | 1140207 | 陳威諭 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 3 | 20260121 確認事項 12/26(五)得知有此專案治具需求, 已 mail 專案負責人(彭志豪-Allen)治具確認問題.(Ongoing) 1. 確認功能.(Ongoing) a. 確認前一版本治具外觀, PCBa板子, 探針位置, 耗材(外接轉板, 線材), 操作手冊(前一版). b. 待 Sample 定版需聯繫廠商(泱科)進行治具合模確認製作.(TBD) (需製作 report 探針位置及方向性)-(Ongoing) (提供Sample給廠商合模)-(TBD) 2. 目前狀況: 系統顯示專案任務,但 PCBa尚未確定. |  | 16.67% | 60
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 15.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 79 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 94.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 65.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 32.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 65.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 30.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 45.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 45.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 15.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 15.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 34.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 17 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 34.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 68.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 42.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 28.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 14.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 56.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 48 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 96 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 96 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 48 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 7.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 51.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 7.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 29.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 29.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 7.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 14.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 65.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 9.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 18.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 37.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 37.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 18.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 18.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 64.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 73.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 9.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 18.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 69.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 17.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 60.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 35.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 17.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 17.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 61.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 35.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 51.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 17.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 17.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 85.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 18.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 74.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 55.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 37.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 16 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 80.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 56.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 17 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 17 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 51.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 85.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 49.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 24.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 82.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 31.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 23.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 78 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 15.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 7.8 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 7.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 45.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 15.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 60.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 7.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 7.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 0961102 | 張良琪 | 副理 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 7.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 文耀有組裝42+30PCS的DN40，已送至一廠。 因文耀告知人力不足，故原本DN40測試前的LC驗證及開機校正由一廠處理。 協助處理以下事項： (1) 韌體更新至A1049 (2) LC訊號強度檢測 (3) 開機校正 (4) 寫入器號並設定K值 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 文耀有組裝42+30PCS的DN40，已送至一廠。 因文耀告知人力不足，故原本DN40測試前的LC驗證及開機校正由一廠處理。 協助處理以下事項： (1) 韌體更新至A1049 (2) LC訊號強度檢測 (3) 開機校正 (4) 寫入器號並設定K值 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 3 | 文耀有組裝42+30PCS的DN40，已送至一廠。 因文耀告知人力不足，故原本DN40測試前的LC驗證及開機校正由一廠處理。 協助處理以下事項： (1) 韌體更新至A1049 (2) LC訊號強度檢測 (3) 開機校正 (4) 寫入器號並設定K值 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 3 | 專案進度報告製作 (1) 同步工程-水表量產測場建置 (2) EPD製程優化 (3) 北水FOT.0標案於一廠協助測試的評估說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | 北水FOT2.0標案廠商自行抽驗的測試資料，小朱告知，北水看過後， 對表格內容有意見，要求修改： (1) 增加契約編號 (2) 增加檢驗日期 (3) 增加檢驗標準值，包含通水流量、檢驗水量、通水時間等 (4) 增加測試的通水時間 針對上述要求，檢視目前東A的4個口徑測試資料。 並修正表格格式，以符合北水要求。 另外，DN13、DN20、DN25的測試通水時間，告知阿堯需要協助填寫。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | 北水FOT2.0標案廠商自行抽驗的測試資料，小朱告知，北水看過後， 對表格內容有意見，要求修改： (1) 增加契約編號 (2) 增加檢驗日期 (3) 增加檢驗標準值，包含通水流量、檢驗水量、通水時間等 (4) 增加測試的通水時間 針對上述要求，檢視目前東A的4個口徑測試資料。 並修正表格格式，以符合北水要求。 另外，DN13、DN20、DN25的測試通水時間，告知阿堯需要協助填寫。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 北水FOT2.0標案。 東A DN40 100PCS已完成。 繼續進行南A DN40 100PCS測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | 北水FOT2.0標案。 東A DN40 100PCS已完成。 繼續進行南A DN40 100PCS測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 3 | 專案進度報告製作 (1) EPD製程優化 (2) 北水FOT.0標案於一廠協助測試的評估說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 3 | 北水FOT2.0標案。 東A DN40 100PCS已完成。 繼續進行南A DN40 100PCS測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | 北水FOT2.0標案，DN40目前使用創線塑膠件。 經過測試發現，其器差結果的穩定性及重現性不佳。 要求家儀用億豪塑膠料開工單，預計數量100PCS。 驗證億豪塑膠件之狀況，若可行，則將南A都改成用億豪塑膠件。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | DN40億豪塑膠件，經測試後，良率有8成。 比原先的創維塑膠件的良率好很多。 已請家儀再加一張50PCS DN40工單。 後續南A會改採億廉塑膠件。 但億豪塑膠件雖然成品的器差重現性較好，但組裝上有很大的問題。 感測訊號強度無法達到要求(55)的數量很多。 目前尚無法解決此問題。 故請文耀針對不良的部分直接更換葉輪桶。 並請文耀將換下來的葉輪桶個別保存，後續需要將葉輪桶的軸心調高。 這部分的調整治具已請漢城協助，預計週五前可以拿到調整治具。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 北水FOT2.0標案，一廠協助測試DN40。 針對DN40使用創維塑膠件重現性不好的問題。 瀚霆提出改善方案：(1) 葉片軸心φ徑變更為1.6mm，(2) 葉片軸心調整0.2mm 針對上述改善方案，製作10pcs樣品，並進行測試。 驗證程序為：(1) 校正Q1、Q3、Q6 (2) 複測Q6、Q3、Q1 經驗證，複測Q6、Q3、Q1的器差誤差值都小於±1%。 但有2台測試過程中發生葉片不轉動的情形。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | 昨天修改後，驗證器差都在±1%內 再驗證重現性，確認Q1、Q3、Q6複測3次的狀況。 經過驗證，重現性也很好。 與瀚霆討論，預計再準備20PCS調整過的葉片進行測試。 看看此改善方式是否可行。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 至南港水表場，東A水表驗收會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 至南港水表場，東A水表驗收會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 3 | 北水FOT2.0標案，東A第一批交貨已完成驗收。 和鄭博、小朱討論有關驗收結果，並針對驗收的測試資料評估後續驗證。 因驗收的測試資料，所有口徑皆不符合規格，但測試數據差異甚大。 這部分討論並列出各項驗證方式。 且南港水表場的測試備件為入口端壓力為2.5~3.0KG，與我司在測試的條件有差異。 驗證此項條件之差異，以判斷後續處理方式 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 5 | 針對DN13、DN20、DN25、DN40等，挑選東A的成品， 驗證2.5KG入口端壓力備件下之器差。 看看是否和南港水表場的測試結果相同。 經驗證並無法重現南港水表場的測試結果。 但後續仍然先把東A的成品再作一次篩選。 規格為： A級品： Q1：-2.50%≦Q1≦2.5% ， Q3, Q6：-1.00%≦Q3,Q6≦1.00% B級品： Q1：-4.00%≦Q1<-2.5%(不包含) ，2.5%(不包含)<Q1≦4% Q3, Q6：-1.50%≦Q3, Q6<-1.00%(不包含) ，1.00%(不包含)<Q3, Q6≦1.50% 重工： Q1：-Q1<-4.00%(不包含) Q1>4.00%(不包含) Q3, Q6：Q3, Q6<-1.50%(不包含) ，Q3, Q6>1.50%(不包含) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 北水FOT2.0標案，抽驗結果已出來，因器差沒有通過。 但依北水的量測數據來看，測試條件入口端壓力比較低，只有2.3KG， 而我們的測試條件，在二廠的入口端壓力是設定6.5KG，一廠的入口端壓力為5.2KG。 依決議，預計將東A的成品全部先改用2.3KG的入口端壓力進行測試。 驗證Q1、Q3、Q6。 確認是否能重現北水的問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | 針對北水報告中器差-100%的，有水表不轉的情形， 修改濾網，將DN40濾網修改跟小口徑相同，將濾網底部封部， 重新驗證器差 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | 上週五已收到北水抽驗的22PCS樣品。 先針對22PCS，進行外觀檢查， 再取2台DN25進行拆解，並全程錄影。 並請QC量測各項零件尺寸。 後續再針對器差進行驗證。 DN13*1、DN20*8，DN25*12，DN40*1 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 北水標案，協助dn40測試，包含東a和南a |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 至南港，進行水表測試比對。 包含dn13、dn20、dn25、dn40。 每個口徑各5pcs。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 北水標案，協助dn40測試，包含東a和南a |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 北水標案，協助dn40測試，包含東a和南a |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 北水標案，協助dn40測試，包含東a和南a |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 經會議決議，針對北水標案，東a各個口徑全部拆解，並重新組裝後再重新校正測試 更換部分包含： 1. 葉輪桶 2. 平墊片 3. o-ring 4. 螺絲、華司 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 經會議決議，針對北水標案，東a各個口徑全部拆解，並重新組裝後再重新校正測試 更換部分包含： 1. 葉輪桶 2. 平墊片 3. o-ring 4. 螺絲、華司 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | DN40因創維塑膠件部分，複測後不良率太高，之前決議已組成品的部分都要全部拆解重組，並重新校正複測。 DN40除了這部分外，同步測試億豪塑膠件，以確保有良品產出。 之前億豪約有60PCS，這60PCS先進行複測。 並再領100套億豪塑膠件，預計將東A拆解後，更換成億豪塑膠件。 今天完成40PCS測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | DN40因創維塑膠件部分，複測後不良率太高，之前決議已組成品的部分都要全部拆解重組，並重新校正複測。 DN40除了這部分外，同步測試億豪塑膠件，以確保有良品產出。 之前億豪約有60PCS，這60PCS先進行複測。 並再領100套億豪塑膠件，預計將東A拆解後，更換成億豪塑膠件。 今天完成20PCS測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 與北水排訂，明天(8/13)至南港水表場，驗證DN20及DN13。 目前二廠已各準備5PCS。 鄭博希望在一廠再次驗證，確認器差。 經過確認，DN13預計用2台進行測試，DN20預計用4台進行測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | DN40因創維塑膠件部分，複測後不良率太高，之前決議已組成品的部分都要全部拆解重組，並重新校正複測。 DN40除了這部分外，同步測試億豪塑膠件，以確保有良品產出。 之前億豪約有60PCS，這60PCS先進行複測。 並再領100套億豪塑膠件，預計將東A拆解後，更換成億豪塑膠件。 今天完成40PCS測試 目前DN40已完成100PCS良品。 會議討論時，決議先針對這批良品再進行一次複測，沒問題的就送二廠安排雷雕及鉛封。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 1. 複測DN40 8/13-1 2. 開始協助複測DN20，共有89PCS 另外還有3PCS是廠長修改，要一併進行測試 因廠長3PCS，故測試程序為「校正Q6、Q3、Q1」→「複測Q6、Q3、Q1」 校正為標準測試水量，複測則Q3、Q1用E+H當標準作，以比對表法進行測試 複測數量：17PCS + 3PCS廠長 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 開始協助複測DN20，共有89PCS 今天完成2批共40pcs複測。 依據會議決議，先寫入調整後K值，再進行複測。 並依複測結果判別A級、B級、範圍內及重工等4個項目 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 3 | 專案進度報告製作 (1) 同步工程-水表量產測場建置 (2) EPD製程優化 (3) 北水FOT.0標案於一廠協助測試的評估說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 3 | 原本要複測DN20，依決議變更，B級和範圍內也一併放入北水交貨。 故不需再進行複測。 二廠送一批DN25，共240PCS，協助進行校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 3 | 原本要複測DN20，依決議變更，B級和範圍內也一併放入北水交貨。 故不需再進行複測。 二廠送一批DN25，共240PCS，協助進行校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 5 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 協助二廠進行DN25校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | 協助二廠進行DN25校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230302R1 | 研發與自動化同步工程 - 粉物料整合測場 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 協助二廠進行DN25校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 3 | 協助二廠進行DN25校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 3 | 專案進度報告製作 (1) 同步工程-水表量產測場建置 (2) EPD製程優化 (3) 北水FOT.0標案於一廠協助測試的評估說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 協助二廠安排擺放標案4個口徑水表。 依會議決議擺放。 並協助作鉛封 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 北水安排今日進行東A第一批交貨驗收。 並至南港水表場協同會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 北水安排今日進行東A第一批交貨驗收。 並至南港水表場協同會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 瀚霆和總廠修改DN25塑膠件，改善穩定性。 共組裝20PCS樣機，協助驗證測試。 這批20PCS，因俊儒需要先驗證部分特性。 故先依俊儒需求進行測試。 修改內容： (1) 表頭底頭拉高 (2) 葉片軸心為5.4mm (3) 葉片改成DN20的葉片 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 3 | 專案進度報告製作 (1) 同步工程-水表量產測場建置 (2) EPD製程優化 (3) 北水FOT.0標案於一廠協助測試的評估說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 3 | 瀚霆和總廠修改DN25塑膠件，改善穩定性。 共組裝20PCS樣機，協助驗證測試。 這批20PCS，因俊儒需要先驗證部分特性。 故先依俊儒需求進行測試。 修改內容： (1) 表頭底頭拉高 (2) 葉片軸心為5.4mm (3) 葉片改成DN20的葉片 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 依俊儒需求進行相關測試已完成，且已複測。 目前看來穩定性不錯。 正式進行校正及複測。 共複測3次。第1次和第2次複測，水表維持架設在測台上。 第3次測試前將水表拆下後重新架設，再進行測試。 數據穩定性OK。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 4 | 科氏力流量計驗收。 之前搭配水表測試時同步驗證科氏力流量計準確性。 但誤差約在0.5%。 專案會議討論後，決議將另外2台科氏力流量計也架設於水表測台上一同驗證。 預計量測DN13、DN20、DN25的Q1和Q3。 分析其誤差值。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 4 | 依俊儒需求進行相關測試已完成，且已複測。 目前看來穩定性不錯。 正式進行校正及複測。 共複測3次。第1次和第2次複測，水表維持架設在測台上。 第3次測試前將水表拆下後重新架設，再進行測試。 數據穩定性OK。 後續安排至二廠進行量測，比對器差。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | 北水FOT2.0標案，協助二廠進行DN25及DN20 東A 範圍內的複測。 執行方式： (1) 依二廠測試結果作K值調整 (2) 複測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 北水FOT2.0標案，協助二廠進行DN25及DN20 東A 範圍內的複測。 執行方式： (1) 依二廠測試結果作K值調整 (2) 複測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 3 | 專案進度報告製作 (1) 同步工程-水表量產測場建置 (2) EPD製程優化 (3) 北水FOT.0標案於一廠協助測試的評估說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 3 | 北水FOT2.0標案，協助二廠進行DN25及DN20 東A 範圍內的複測。 執行方式： (1) 依二廠測試結果作K值調整 (2) 複測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 4 | 北水FOT2.0標案，協助二廠進行DN25及DN20 東A 範圍內的複測。 執行方式： (1) 依二廠測試結果作K值調整 (2) 複測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 北水FOT2.0標案，協助二廠進行DN25及DN20 東A 範圍內的複測。 執行方式： (1) 依二廠測試結果作K值調整 (2) 複測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 東A DN20，鄭博組裝80PCS，用新對策 (1) 葉片軸心5.4mm (2) O-ring改用雨秋 (3) 葉片及葉輪桶為創維 另外，因加工不及，故表頭底部並未車修。 針對這80pcs進行測試： (1) 耐壓 21.5kg，1分鐘 (2) 校正Q6、Q3、Q1 (3) 複測Q6、Q3、Q1(5公升) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 東A DN20，鄭博組裝80PCS，用新對策 (1) 葉片軸心5.4mm (2) O-ring改用雨秋 (3) 葉片及葉輪桶為創維 另外，因加工不及，故表頭底部並未車修。 針對這80pcs進行測試： (1) 耐壓 21.5kg，1分鐘 (2) 校正Q6、Q3、Q1 (3) 複測Q6、Q3、Q1(5公升) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 針對北水FOT2.0標案，東A第一批交貨，預計明天提出申請， 故今天中華電信前來，仿照北水抽驗方式進行抽驗測試。 今天進行DN13抽驗。 中華電信決定抽10PCS DN13進行測試。 測試方式依照南港水表場之測試程序， (1) 進行Q6、Q3、Q1的器差測試。 (2) 耐壓測試 (3) 壓損測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | 經中華電信執行抽驗測試後，發現3個口徑都有漏水情形。 針對這個情形，經討論後，決議安排複測。 DN13及DN20、DN25，先進行DN13耐壓複測，並同時測試Q3。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 經中華電信執行抽驗測試後，發現3個口徑都有漏水情形。 針對這個情形，經討論後，決議安排複測。 DN13及DN20、DN25，先進行DN13耐壓複測，並同時測試Q3。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | DN20東A共850PCS，經過耐壓複測及Q3複測。 其中540PCS已完成測試。 其中不轉及漏水約20PCS，這部分已請文耀先行更換，並修正報告。 其他不良約100PCS。 這部分決議送至一廠進行K值調整及複測。 經過討論，因一廠科氏力流量計已可以使用，故決定Q3和Q1重新校正及複測。 且測試水量為5公升，以縮短測試所需時間。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | DN20東A共850PCS，經過耐壓複測及Q3複測。 其中540PCS已完成測試。 其中不轉及漏水約20PCS，這部分已請文耀先行更換，並修正報告。 其他不良約100PCS。 這部分決議送至一廠進行K值調整及複測。 經過討論，因一廠科氏力流量計已可以使用，故決定Q3和Q1重新校正及複測。 且測試水量為5公升，以縮短測試所需時間。 送至一廠總數為97PCS，經重新校正及複測，以有60PCS A級。 其他37PCS為B級、範圍內及不良重工，且其中有2PCS不轉。 針對此情形重新再作一次校正及複測，看看能不能補救。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 東A第二次複驗結束。 此次複驗3個口䀴(DN13、DN20、DN25)皆未通過。 且DN13還是發生漏水情事。 經討論後，決議DN13 144PCS全部再複測耐壓(21.5KG 1分鐘) 另外，一廠也安排人員開始協助測試南A的DN25。 之前已組裝完成約200PCS，本週會開始進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 南A DN40，數量為100PCS。 開始進行組裝及測試。 這批100PCS由一廠進行 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 南A DN40，數量為100PCS。 開始進行組裝及測試。 這批100PCS由一廠進行。 此次皆使用億豪塑膠件(葉輪桶及葉片組合)。 後續因億豪塑膠件已無庫存，會改用創維塑膠件。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 北水FOT2標案, DNˋ40 南A預計100PCS 已組裝共260pcs。 此次dn40安排於一廠進行生產及測試。 目前共組裝260pcs。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 北水FOT2標案, DNˋ40 南A預計100PCS 已組裝共260pcs。 此次dn40安排於一廠進行生產及測試。 目前共組裝260pcs。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 針對北水標案，東a第一批申請複驗一事，中華安排今天與明天進行預先抽驗。 依據抽驗結果再決定是否行文申請複驗。 另外，南a部分，依先前決定，先以小量進行申請驄收，以提高通過驗收之機率。 今天預計先進行dn40、dn25、dn20的抽驗。 dn13則安排於明天進行。 安排說明： (1) 東A與南A一起抽，一同上線測試。 (2) 抽驗數量： 東A → DN13：5PCS、DN20：15PCS、DN25：15PCS 南A → DN13：5PCS、DN20：5PCS、DN25：5PCS，DN40：5PCS (3) 預計使用二廠小系統進行測試，大系統可以繼續生產。 (4) 時間安排：明天10/15，上午進行DN25測試，下午進行DN20測試。DN40於一廠進行。後天10/16進行DN13測試。 (5) 請文耀準備東A與南A的清冊，中華電信會由清冊上選擇抽驗的水表。 (6) 中華電信要求，此次抽驗要100%通過，才會安排發文申請複驗。若沒有通過，後續會再安排時間進行抽驗 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 昨天已完成dn40、dn25和dn20抽驗。 dn40 5pcs皆通過測試。 dn25 東a抽15pcs，有6pcs未通過。南a抽5pcs，有1pcs未通過 dn20 東a抽15pcs，有2pcs未通過。南a抽5pcs，皆通過測試 今天抽測dn13，東a抽5pcs，有1pcs未通過。南a抽5pcs，皆通過測試 另外，因昨天dn25抽驗結果不佳，故今天中華再抽一次dn25。 東a抽15pcs，有1pcs不良。南a抽5pcs，有3pcs不良。 dn25第二次抽驗，南a的情況更差。 將數據整理完成後，提供給中華電信。 中華電信明天會召開會議，討論後續申請複驗的執行方式。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 中華電信臨時來電，要求針對南A DN25要再抽驗一次。 以利後續討論是否南A要提出驗收測試申請。 協助中華電信，抽驗南A DN25，一次抽驗5PCS，共抽驗4批，20PCS。 狀況仍然沒有很多： (1) 第一批5PCS有1PCS不良 (2) 第二批5PCS有3PCS不良 (3) 第三批5PCS有1PCS不良 (4) 第四批5PCS皆無不良。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 南A DN40已複測完成120PCS，總共只有64PCS為A級，良率約5成。 故此次DN40良率仍然不佳。 針對此問題，需要再多組裝一些進行測試。 後續已請生管備料200PCS，使用創維塑膠料，下週安排組裝及測試。 至於南A部分，預計將複測的B及範圍內再重新校正複測，並取A級品作為南A使用。 數量不夠部分則會由重工的維修品再進行校正複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 廠長修改dn13，共20pcs。 感測片修改成配重設計，其他最新對策也包含在內。 針對這一批dn13進行耐壓測試、校正Q1、Q3、Q6並複測Q1、Q3、Q6。 這一批測試結果很好，20PCS都是A級品。 為確認重現性，將此批DN13安排於二廠進行複測。 經複測後，二廠測試結果僅有2PCS不是A級。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 南A DN25 200PCS，二廠安排複測， 複測結果不佳，A級僅20%，約46PCS。 經會議討論，將這批二廠複測後為B、範圍內和重工的部分 送至一廠進行複測，確認是否二廠系統有問題。 經過一廠複測，結果也很差，而且B和範圍內的部分， 於一廠測試也是超過5成是重工。 這部分結果進行討論，決定不要花時間在非A級的部分。 要求二廠儘快再組裝DN25，重新進行校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 二廠提供60PCS新組裝成品。 於一廠進行校正及回測。 測試60PCS，A級的良率約為50%。 與之前一廠組裝共200PCS的結果有7成來看，差異還是很大。 這部分也需要再確認。 經會議決議，請文耀找出之前一廠測試200PCS的A級良品102PCS， 挑選20PCS再送回一廠複測。 驗證是否二廠系統有問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 協助確認二廠DN25良率變差的問題。 之前送回二廠共102PCS的DN25，經過確認，只有18PCS用於南A。 其他皆用於東A 。 故先取這18PCS進行測試。於一廠複測後，結果與二廠測試情況相仿， 良率也不佳。 將其中3PCS較差的，拿給QC分析。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 目前一廠有之前瀚霆作驗證的DN25共有60PCS，其中20PCS目前仍然驗證中，保留不移動。 另外40PCS再加上之前俊儒驗證的20PCS DN25，共有60PCS。 這60PCS DN25安排重新測試耐壓，校正並複測。 依測試結果分類後，安排送至二廠進行歸位。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 4 | 電二反應，JFR3生產時發生無顯示問題。 QC開立品質異常單(TQ4-24090002)。 協助處理此項問題。 經分析後發現， PCB來料問題。 PCB貫孔製程異常，造成top layer和bottom layer不導通。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 4 | 協助瀚霮，驗證DN25重現性。 將原本20PCS已校正的DN25再重新複測，包含Q6、Q3、Q1。 依數據看來，穩定的其重現性就沒問題。 但有問題的就很容易發生跳動問題。 經決議，這部分挑選2台不良及2台A級保留，其他送回二廠歸位。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 北水標案FOT2.0，南A四個口徑皆已準備完成。 後續DN40還有需求數量，故請文耀安排DN40組裝。 目前億豪塑膠件已無庫存，故此次安排200PCS DN40皆使用創維塑膠件。 目前已組裝完成60PCS。 迗到一廠，開始安排耐壓測試、校正及複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 北水標案，東a第一批複驗，至南港會測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 北水標案，東a第一批複驗，至南港會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 北水標案，南a第一批驗收，已安排11/6進行。 協助二廠確認南a第一批驗收準備。 另外，東a第一批複驗已完成，此次3個口徑皆未通過。 驗收的水表已帶回公司。安排於一廠進行再次複測， 確認南港水表場與公司測場之差異。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 東a第一批複驗已完成。 此次3個口䀴皆未通過。 安排於一廠水表測場進行複測。 並整理桓達測試數值與南港測試數據。 提供給小朱及中華電信。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 北水標案，南a第一批驗收，北水人員至公司抽驗。 4個口徑各抽1個。 後續送至南港水表測進行驗收測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | 北水FOT2.0標案。 南A申請驗收。到南港水表場協助北水人員進行會測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4 | 北水FOT2.0南A驗收完畢。 整理測試資料。 此次驗收4個口徑，僅DN13通過測試。 DN20、DN25、DN40等3個口徑皆未通過。 後續安排於公司一廠水表測場進行複測。 與南港水表場的數據進行比對。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4 | 至標檢局參加「印尼水量計型式認證說明」。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 北水FOT2.0標案，南A申請驗收共4個口徑已於南港水表場完成測試。 將抽驗的水表於一廠水表測場進行複測。 比對與南港水表測場的數值差異。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 基帆處長召開EPH 問題討論及良率改善 。 主要針對目前北水FOT2.0標案，東A及南A驗收不通過之各項不良原因進行討論。 並針對各項不良原因討論改善對策。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 專案進度報告製作 (1) 同步工程-水表量產測場建置 (2) EPD製程優化 (3) 北水FOT.0標案於一廠協助測試的評估說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 專案會議。 代替良琪，參與討論EPT各個立項。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 北水FOT2.0標案，南A申請驗收共4個口徑已於南港水表場完成測試。 將抽驗的水表於一廠水表測場進行複測。 比對與南港水表測場的數值差異。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 6 | 與鄭博、小朱一同前往北水技術科，討論北水FOT2.0標案東A及南A器差檢驗問題。 主題：桓達FOT2.0器差檢驗討論事宜 時間：113年11月12日上午10時 地點：北水技術科會議室 北水處出席人員:科長、黃正、股長、蔡裕國 桓達出席人員:鄭兆凱副總、朱培鑫經理、(技術)昆達 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | DN40之前組裝200PCS創維塑膠件，測試結果A級僅有1成。 良率非常差。 依據小口徑(DN13、DN20、DN25)之修改狀況， 廠長亦製作40PCS有增加配重片的葉片組合。 此葉片組合為送至宜蘭廠作超音波。 安排時間進行這40PCS的校正及回測。 今天已先完成20PCS，A級品良率達到9成，比之前未修改的良率好非常多。 後續再安排測試其他20PCS。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | dn40器差驗證。 使用創維塑膠件，感測片增加配重，且葉片軸心調整為5.4mm。 共組裝40pcs。 驗證器差(q3、q6、q1)，且預計驗證重現性。 測試方式為： (1) 校正及回測 (2) 下架後再上架，共再測試2次，站位不變 (3) 變更站位，彺後移5個站位，分3次測試 (a) 第一次由站位1移到站位6 (b) 第二次由站位6移到站位11 (c) 第三次由站位11移到站位16 預計由上述測試，驗證重現性及站位的影響。 測試數量共40pcs，分2批進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 4 | dn40器差驗證。 使用創維塑膠件，感測片增加配重，且葉片軸心調整為5.4mm。 共組裝40pcs。 驗證器差(q3、q6、q1)，且預計驗證重現性。 測試方式為： (1) 校正及回測 (2) 下架後再上架，共再測試2次，站位不變 (3) 變更站位，彺後移5個站位，分3次測試 (a) 第一次由站位1移到站位6 (b) 第二次由站位6移到站位11 (c) 第三次由站位11移到站位16 預計由上述測試，驗證重現性及站位的影響。 測試數量共40pcs，分2批進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 4 | 中華電信水表訂單，共dn40 *1pcs，dn50*5pcs。 因通訊方式設定錯誤，應該要設定成「中華電信」，但廠數設定為「桓達」 造成中華電信無法和水表通訊。 與業務(小朱)討論後，除1台dn40已安裝於現場外，其他皆可寄回公司修正。 已安裝於現場的dn40，安裝於板橋信義路，故前往安裝現場進行修改。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | 中華電信通知，北水反應東a交貨的dn40 100pcs，於10月安裝完成後， 有2只水表的總累積值不會增加，但確定水有流動。 安排今日至安裝現場了解狀況。 經了解狀況，用pc軟體連接，查看lc感測訊號。 這兩只水表的lc感測訊號確實都沒有波形，即葉片沒有轉動。 水表拆下後，吹氣後葉片確實不會轉動，且推葉片感覺很緊，不易轉動。 拆除時觀察用水的狀況，水質乾淨，並沒雜質的現象。 告知北水，這2只水表需要帶回分析。北水東區承辦人員有安排2只b級表暫時替代。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 6 | dn40器差驗證。 使用創維塑膠件，感測片增加配重，且葉片軸心調整為5.4mm。 共組裝40pcs。 驗證器差(q3、q6、q1)，且預計驗證重現性。 測試方式為： (1) 校正及回測 (2) 下架後再上架，共再測試2次，站位不變 (3) 變更站位，彺後移5個站位，分3次測試 (a) 第一次由站位1移到站位6 (b) 第二次由站位6移到站位11 (c) 第三次由站位11移到站位16 預計由上述測試，驗證重現性及站位的影響。 測試數量共40pcs，分2批進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2 | 分析昨天到水表安裝現場攜回的2只dn40水表。 經過拆解後發現，葉片軸承中的紅寶石脫落，造成葉片不轉動。 這2只為使用創維塑膠件。 經查證，東a第一批的dn40 100pcs，主要都是使用億豪塑膠件， 使用創維塑膠件為少數，大約2成左右，這部分是 當時瀚霆和廠長有針對錯維作修改，且測試後為a級的部分。 故億豪塑𠐋件部分是沒有問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | 標檢局通知，安排於11/22至公司，進行自行檢定資格的查核。 針對標檢局提供的查核項目，進行各項準備工作及資料確認。 包含： (1) 乙級計量技術人員證書 (2) 甲級計量技術人員證書 (3) iso9001證書 (4) tad證書 (5) 自檢報告確認 (6) 自檢費用繳納收據確認 (7) 設備保瑼及履歷 (8) 設備校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | 標檢局通知，安排於11/22至公司，進行自行檢定資格的查核。 針對標檢局提供的查核項目，進行各項準備工作及資料確認。 包含： (1) 乙級計量技術人員證書 (2) 甲級計量技術人員證書 (3) iso9001證書 (4) tad證書 (5) 自檢報告確認 (6) 自檢費用繳納收據確認 (7) 設備保瑼及履歷 (8) 設備校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 標檢局自行檢定查核 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 驗證a1053新板韌體 水表中有一項「靜止天數」數值，依功能定義為： 當水表持續24小時靜止時，靜止天數+1，若未滿24小時，則不累計。 目前東a已有100pcs dn40安裝於現場，依david反應， 查看上傳資料發現，靜止天數的數值計算異常。 請tc協助查證水表韌體，確認此功能有錯誤。 目前韌體作法是只要累計滿24小時靜止，靜止天數就會+1 針對此問題，已請tc修正韌體功能，更新至a1053。 另外，於a1053版本中，也新增微調流率的功能。 此功能針對4個口徑有不同的流率判斷。 故需要驗證4個口徑。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | 驗證a1053水表韌體，包含靜止天數計算錯誤問題及微調流率的更新功能。 今天完成dn40驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 驗證a1053水表韌體，包含靜止天數計算錯誤問題及微調流率的更新功能。 今天完成dn25和dn20。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 目前DN40感測片加配重，且軸承更換成和紅寶石一體的型式 預計組裝200PCS，已先完成80PCS。 但下週一要提交報告準備南A複驗。但數量尚不足。 因時間部分無法延後，經會議決議，原本南A驗收的那100PCS直接再送驗一次。 之前這100PCS已重新複測過，A級僅有34%，且還有24%漏水。 雖然決議是直接再送，但為增加複驗通過的機率，將漏水全數更換。 另外，重工25PCS中，挑選K值較合理的20PCS，重新校正回測。 經處理後，共更換27PCS，18PCS重新校正。 將小白貼號碼與北水器號對應表製作完成並提供給廠務， 以利後續的雷雕與鉛封。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 目前DN40感測片加配重，且軸承更換成和紅寶石一體的型式 預計組裝200PCS，已先完成80PCS。 但下週一要提交報告準備南A複驗。但數量尚不足。 因時間部分無法延後，經會議決議，原本南A驗收的那100PCS直接再送驗一次。 之前這100PCS已重新複測過，A級僅有34%，且還有24%漏水。 雖然決議是直接再送，但為增加複驗通過的機率，將漏水全數更換。 另外，重工25PCS中，挑選K值較合理的20PCS，重新校正回測。 經處理後，共更換27PCS，18PCS重新校正。 將小白貼號碼與北水器號對應表製作完成並提供給廠務， 以利後續的雷雕與鉛封。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | 南A第一批複驗，準修今天提供報告給中華電信。 共有DN20、DN25、DN40等3個口徑。 針對上週複測的狀況，更正DN40的測試報告，包含Q3/Q6的全檢報告 以及廠商自行抽驗的測試資料。 另外，DN20及DN25也協助檢查文耀提供的報告， 以避免發生資料錯誤。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 目前DN40感測片加配重，且軸承更換成和紅寶石一體的型式 預計組裝200PCS，已先完成80PCS。 目前測試方式修正為：校正完後回測兩次，兩次結果都是A才予收。 針對已組裝完成的80PCS進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 目前DN40感測片加配重，且軸承更換成和紅寶石一體的型式 預計組裝200PCS，已先完成80PCS。 目前測試方式修正為：校正完後回測兩次，兩次結果都是A才予收。 針對已組裝完成的80PCS進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 4 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 4 | 小朱告知，DN50有3只訂單，查看庫存只有2只。 將手上的DN50料件進行組裝，共5只。 並進行耐壓及器差測試。 因DN50的量測數據較少，故作Q1~Q7的校正及回測。 但實際時發現無法達到Q7流量，故調整為Q1~Q6校正樂回測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 4 | 至中華電信協助處理EPH工況。 小朱告知，中華電信美食街有一只DN20無顯示。 判斷可能沒電，攜帶一只DN20前往更換。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 4 | 小朱告知，DN50有3只訂單，查看庫存只有2只。 將手上的DN50料件進行組裝，共5只。 並進行耐壓及器差測試。 因DN50的量測數據較少，故作Q1~Q7的校正及回測。 但實際時發現無法達到Q7流量，故調整為Q1~Q6校正樂回測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 4 | 協助DN40測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 4 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 針對DN40感測片加配，且軸承更換成和紅寶石一體的型式 預計組裝200PCS，之前已完成組裝80PCS，剩下的120PCS，已完成118PCS。 廠務告知剩餘尾數無法完成，故先針對此198PCS進行測試。 測試程序與廠務相同，校正完後回測兩次，兩次結果都是A才予收。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 6 | 小朱告知，有DN50訂單共3PCS。 之前11月已入庫9PCS，目前庫存剩下2PCS。 故請文耀再提供10套料件，由一廠協助進行DN50組裝及測試。 因DN50訂單很急，故先拿一廠原有的DN50料件組裝成5PCS樣品。 並依檢定檢查規範，作校正(Q6/Q3)，並回測Q6及Q3。 共有3PCS良品，先提供給文耀入庫及後續出貨事宜。 2PCS不良品預計連同文耀提供的10套料件一起處理。 再組裝成品並校正及回測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 4 | DN50組裝10台，進行器差測試。 測試包含： (1) 耐壓 16kg 1分鐘 (2) 器差Q6、Q3 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 4 | 北水FOT2.0標案，東A及南A申請複驗(第一批) 下午進行抽驗。數量為： 東A：DN13 1PCS、DN20 8PCS、DN25 12PCS 南A：DN20 1PCS、DN25 1PCS、DN40 1PCS。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 北水FOT2.0標案，東A及南A申請複驗。 至南港進行驗收測試會測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | 北水FOT2.0標案，東A及南A申請複驗。 至南港進行驗收測試會測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | DN40葉輪桶入水口改小，經測試後發現效果不好，20PCS只有2台A級。 確認分界值後，發現分界值需要調整。 調整分界值並重新測試。 依目前程序：校正，第一次回測，第二次回測。 良率很好。A級良率有75%。 經過會議討論，決議再作40PCS驗證特性。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 4 | 測試dn40葉輪桶入水口改小，共40pcs。 修正分界值。 進行校正，第一次回測，第二次回測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 測試dn40葉輪桶入水口改小，共40pcs。 修正分界值。 進行校正，第一次回測，第二次回測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | dn13、dn20、dn25在回測時，發現q6會變差。 研判可能是葉輪桶上的oring與銅本體壓合不完全造成。 針對此情形，修改葉輪桶上的oring，將厚度加厚再進行測試。 預計dn13*40pcs、dn20*40pxs、dn25*20pcs進行測試。 驗證q6是否能夠改善。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | dn13、dn20、dn25在回測時，發現q6會變差。 研判可能是葉輪桶上的oring與銅本體壓合不完全造成。 針對此情形，修改葉輪桶上的oring，將厚度加厚再進行測試。 預計dn13*40pcs、dn20*40pxs、dn25*20pcs進行測試。 驗證q6是否能夠改善。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 北水驗收時，發生水表總累積值會跳動的情形。 驗收人員及承辦人員認為跳動情形為異常，會判驗收不合格。 針對此現象，軟體人員修正韌體。 另外，東A DN40 100PCS安裝後，中華電信對靜止天數有疑慮。 經過討論後，發現目前EPH韌體的靜止天數計算方式與原本的定義不同。 故請軟體人員修正靜止天數的計算方式。 針對上述兩項修正，軟體更新至A1054。 經副總指示，安排研發人員協助廠務進行EPH韌體更新。 包含已完成組裝成品並測試完成的水表約１５００ｐｃｓ。 另外表頭部分包含之前拆解待維修組裝的，約有２０００ｐｃｓ。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 北水南A第二批預計1/3提交報告。 交貨數量為dn13、dn20、dn25各200pcs。 dn40因葉輪桶修改還來不及，故第二批暫不交。 針對南a第二批，協助二廠進行測試。 主要協助dn25，二廠共送來280pcs。 依會議決議，抽其中2批共40pcs作兩次回測。 其他只作一次回測。 目前已完成160pcs測試，a級良率有9成。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 二廠於生產eph過程，有部分表頭不良，數量約200pcs。 協助分析不良表頭，將不可維修的區分出來，後續交給文耀協助處理。 可維修部分協助維修，後續再由一廠協助更新韌體後，再交給二廠使用。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 依會議決議，dn25 東A 1350只要全部重作。 使用新的對策。 二廠提供260PCS，由一廠協助進行校正及回測。 另外，表頭部分，因韌體更新至A1054，故二廠將部分表頭送至一廠。 由一廠協助進行韌體更新。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | 瀚霆提供5PCS DN25，使用競品(肯特)的葉輪桶。 協助進行測試。 (1) 韌體更新至A1054 (2) 設定相關參數且設定器號：170001~170005。 (3) 執行水表開機校正 (4) 檢查LC感測訊號 (5) 測試耐壓 21.5KG 5分鐘 (6) 校正Q6、Q3、Q1 (7) 回測Q6、Q3、Q1 (回測3次) (8) 測試壓損 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 4 | 協助二廠測試DN25，北水東A |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 4 | 協助廠務生產測試DN50。 共組裝9PCS，並進行測試。 (1) 校正Q6、Q5、Q4、Q3、Q2、Q1 (2) 回測Q6、Q5、Q4、Q3、Q2、Q1 (3) 耐壓 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 4 | 協助廠務生產測試DN50。 共組裝9PCS，並進行測試。 (1) 校正Q6、Q5、Q4、Q3、Q2、Q1 (2) 回測Q6、Q5、Q4、Q3、Q2、Q1 (3) 耐壓 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 4 | 協助二廠測試dn25，東a 第一批1350pcs，決議全部更換成新的改善對策。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 之前dn20使用dn13葉輪桶，雖然器差穩定性變好，但是壓損無法達到規格要求。 會大於1kg。 故總廠長修改葉輪桶，使用dn20葉輪桶，入水口遮2mm，且葉輪桶外徑修改為53mm。 葉輪桶墊片使用cr oring。 驗證此項對策的穩定性。 預計處理： (1) 耐壓 (2) 校正Q6、Q3、Q1 (3) 回測2次Q6、Q3、Q1。 (4) 壓損 經驗證，器差穩定性部分，第一次回測，20PCS全部A，第二次回測有17PCS為A。 良率為85%。 壓損部分約為0.7KG，符合規格要求。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 針對DN40，總廠長有修改一個版本，將葉輪桶入水口遮2mm，葉輪桶外徑修改為68mm。 共組裝20pcs送至一廠進行測試。 測試耐壓，有4pcs會漏水，這部分還需要再看看如何改善。 後續測試器差及穩定性。再接著測試壓損。 在作Q6穩流時，發現當入口端壓力5KG時，無法達到Q6流量。 表示壓損比之前的0.95還大。 故改成先測試壓損。 經測試壓損為1.17KG，超過規格。故後續器差就不測試。 總廠長又改一版，葉輪桶入水口遮2mm+入水口寬度加大1mm 經過測試後，壓損為0.85kg，符合規格要求。 後續預計安排組裝20pcs再作器差及穩定性測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | 小朱告知，中華電信反應，有4PCS水表異常需要協助解決。 1台狀況為總累積值顯示負值，回傳讀值為0 此問題為之前DN50型式認證時就有發現，為韌體問題，已於A1045版本修正。 故此水表需要更新韌體。 另一台則為M12接頭斷裂，此水表需要更換表頭。 另外2台無顯示，於現場查看時，發現此2PCS為之前借給中華電信研究院作通訊測試用。 於現場與守棠討論是否還有需求，若無需求就不需要再進行更換。 經守棠與其主管討論後，決議不需更換。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | 北水東A DN20共850PCS，之前決議要整批更新成新的對策。 但上週會議討論時，因廠務反應850PCS來不及產出，故改變決議。 用現有已完成的850PCS進行送驗，只針對自檢及之前抽過的器碼作更換。 針對此項決議，原本DN20的韌體版本為舊版的A1049，因不改換， 故至二廠將這850PCS DN20全數進行韌體更新至A1054。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 目前DN40尚無可行之對策。 故廠長決定還是先用現有的創維塑膠件進行組裝， 但ORING部分調整硬度，期望可以改善Q6不穩定的情況。 這部分大雄會安排組裝，預計週三可以提供。 另外，總廠長有手工修改DN40葉輪桶， 將入水口寬度放大1mm。期望可以減低壓損並提高穩定性。 這個條件測試結果，兩次回測都是A級。雖然Q6的跳動還是比Q3大， 但穩定性還算不錯。 因此條件需要修模具，故總廠長預計會再多作一此樣品測試， 確認看看狀況。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 6 | 王處長告知，預計要跟杭州中沛採購水表的測試系統。 故協助看看對方現有的測試系統的操作流程，並依 桓達的測試備件調整操作流程。 提供調整後的操作流程給王處長。 會再和杭州中沛討論修改事宜。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 6 | 北水FOT2.0標案，南A第二批驗收。 至南港進行會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2 | 北水標案南A第二批抽驗。 DN13、DN20、DN25各抽一PCS。 抽驗器號： DN13：A114-220185 DN20：B114-200038 DN25：C114-220047 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | 北水FOT2.0標案，南A第二批驗收。 至南港進行會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | EPH DN40穩定性不佳，廠長手工修改。 修改內容為： (1) 葉輪桶入水孔遮2mm (2) 葉輪桶入水口寬度增加1mm 葉輪桶外徑無修改。 針對此對策，驗證壓損為0.75KG，符合規格。 進行器差量測。 回測兩次，都是A。 此次廠長只作1台樣品。 請廠長再多作幾PCS，後續再安排測後！ |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | DN20的器差穩定性一直無法有效改善。 廠長修改20PCS，修改對策為： DN20葉輪桶，修改入水孔外徑，入水孔遮2mm D5(加大) 針對這20PCS，因有修改入水口，故需要重新確認分界值， 修改分界值並確認Q1、Q3、Q6的判斷是正確的。 後續進行器差量測，與之前相同，校正後作兩次回測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | EPH韌體中有增加流率微調功能。 針對此功能，於水量計測場進行驗證。 主要先針對DN20和DN25進行驗證。 包含Q1、Q3、Q6。 測試條件為依先前訂定的流率進行量測，確認器差可以符合預期規定。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 北水FOT2.0標案 東A第一批複驗(第五次)，至南港會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | 北水FOT2.0標案 東A第一批複驗(第五次)，至南港會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | 北水FOT2.0標案，東A第一批複驗(第五次)於1/23及1/24進行驗收測試。 DN25已通過驗收，DN20未通過。 經分析驗收的測試資料，Q3於南港測試皆為負器差。 經討論決議，先將現有的DN20 850PCS於Q3點作K值補償(1%)，Q1及Q6不需變動。 並於K值補償修改後，再作Q3回測，驗證Q3器差是否如期望可以符合規格。 預計先取100PCS進行驗證。若Q3器差如預期，則整批DN20 850PCS皆照此辦理。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | 北水FOT2.0標案，東A第一批複驗(第五次)於1/23及1/24進行驗收測試。 DN25已通過驗收，DN20未通過。 經分析驗收的測試資料，Q3於南港測試皆為負器差。 經討論決議，先將現有的DN20 850PCS於Q3點作K值補償(1%)，Q1及Q6不需變動。 並於K值補償修改後，再作Q3回測，驗證Q3器差是否如期望可以符合規格。 預計先取100PCS進行驗證。若Q3器差如預期，則整批DN20 850PCS皆照此辦理。 經驗證，100PCS DN20 Q3經過K值補償後，Q3器差回測僅有24PCS符合規格(A級)。 故會議討論決議，將DN20 850PCS全部拆解重組。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 5 | 熟悉ECP自動化測試系統的操作。 並了解ECP的校正程序。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 3 | 經會議討論後，後續東A及南A的交貨數量已決定。 DN13和DN25的數量沒有問題。 但DN20除東A第一批的850PCS外，為符合直總表的數量要求，尚需要1000PCS。 這部分預計2/28前要完成，並提出驗收申請。 期望在3月初可以完成東A及南A的直總表數量安裝。 針對上述目標，後續一廠要協助進行DN20測試。 二廠已先送120PCS DN20，開始進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | DN20目前穩定性尚可，但每一批在測試時的良率有落差， 好的時候有8成，差的時候只有6成。 針對DN20，廠長有修改葉輪桶，於入水口處遮住一個入水口， 並將葉輪桶外徑修改為54mm. 針對此對策，已於二廠測試，結果有95%良率，只有1只重工。 因此項修改需要修模，故廠長決定將這批20pcs DN20再送到一廠複測，看看狀況如何。 經一廠複測兩測，雖然有範圍內和B級，但兩次回測的穩定性不錯。 故決定於一廠重新校正後再複測2次。 上述測試條件，A級有90%。 後續應該可以進行修模，以提升DN20的良率。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 處長交辦事項： 總經理決定要自行製作量桶量槽，針對此項需求， 處長告知，需評估申請的相關事宜及需求。 查詢相關法規及需求。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 3.5 | 專案會議。 (1) 量桶量槽製造之申請評估 (2) ECP，插入式ECP |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4.5 | 良琪交辦，目前插入式ECP的壓力ADC值跳動很大， 分析狀況。 實際量測3台樣品，壓力ADC值跳動約40~50CNT。 用示波器量測ADC波形，雜訊很大。 更換R123=0Ω，ADC波形改善，且壓力ADC值跳動約6CNT。 將手上共6PCS樣品皆修改。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 5 | 昨天專案會議決議，要申請量桶量槽製造。 包含量桶和量槽。 標準器部分，量槽部分決議用EPD。量桶部分決議用標準衡器。 針對標準衡器，法規並沒有詳細列出規格需求。 針對此項需要查詢其他法規，並詢問標準局。 經各方面了解後，訂訊標準衡器的規格需求，並將資料轉交給漢城， 由漢城處理後續採購事宜。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 3 | DN20廠長修改葉輪桶20PCS。 已完成兩次回測，良率很好，有90% A級。 經討論後，決議再回測兩次，驗證DN20此項修改的穩定性。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 5 | 薄膜式ECP預計交敘豐44PCS。 原預計昨天交貨，但在準備時發現ECP由測試架上拆下後發生數值偏掉的情形。 且螺牙鎖固在拆下時會發生鬆動。 經會議決議，要作一個插銷固定，但需要先確認是否有漏氣。 故準備66PCS，以6KG壓力先於水下進行漏氣測試。 經測試共有15PCS漏氣，將這15PCS再次加強鎖固後，再次進行漏氣測試。 仍有2PCS會漏氣。 故共有64PCS可用。 此64PCS已交由大雄處理，預計明天中午完成插銷固定。 交貨時程部分，處長告知，需要於2/24前交貨，時間不能延遲。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 3 | 插入式ECP已安裝3台樣品於測試系統上。 經過兩天的自動校正，其校正的ADC值差異不大。 為驗證特性，量測壓力ADC的曲線。 故由0.5KG ~ 9.0KG，每0.1KG記錄一次壓力ADC。 待完成後，後續分析壓力ADC值的曲線及線性度， 確認目前的壓力校正點是否合適。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2 | 北水FOT標案，協助DN20生產 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 6 | 膜片式ECP原訂週二(2/11)交貨予敘豐共44PCS。 但發生顯示數值不穩定的情形。 經分析發現，ECP於安裝拆除過程中造成結構轉動進而影響量測數值。 經會議決議，於結構處加裝固定插銷，避免轉動。 二廠協助加裝固定插銷後，進行後續測試： 測漏 檢查韌體(更新至2119)，無需更新的要檢查OFFSET 清空恆溫恆濕箱，前置準備 安裝至測試牆作衝擊測試 安裝至恆溫恆濕箱 進行自動校正及電流校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 5 | 膜片式ECP原訂週二(2/11)交貨予敘豐共44PCS。 但發生顯示數值不穩定的情形。 經分析發現，ECP於安裝拆除過程中造成結構轉動進而影響量測數值。 經會議決議，於結構處加裝固定插銷，避免轉動。 二廠協助加裝固定插銷後，進行後續測試： 測漏 檢查韌體(更新至2119)，無需更新的要檢查OFFSET 清空恆溫恆濕箱，前置準備 安裝至測試牆作衝擊測試 安裝至恆溫恆濕箱 進行自動校正及電流校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3 | 匯整奧多曼水量計現況，整理億豪提供資料。 製作報告 準備下週一專案會議進行報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 3 | 專案會議。 (1) 量桶量槽製造之申請評估 (2) ECP，插入式ECP (3) 奧多曼現況報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 5 | 膜片式ECP原訂週二(2/11)交貨予敘豐共44PCS。 但發生顯示數值不穩定的情形。 經分析發現，ECP於安裝拆除過程中造成結構轉動進而影響量測數值。 經會議決議，於結構處加裝固定插銷，避免轉動。 二廠協助加裝固定插銷後，進行後續測試： 測漏 檢查韌體(更新至2119)，無需更新的要檢查OFFSET 清空恆溫恆濕箱，前置準備 安裝至測試牆作衝擊測試 安裝至恆溫恆濕箱 進行自動校正及電流校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 協助膜片式ECP敘豐交貨事宜。 ECP經4個溫度、5個壓力點校正後，複測壓力值會超出規格±0.02KG 量測結果不穩定。查看校正流程和壓力測試程序。 協助確認測試程式的執行程序。 匯整校正及量測資料，分析挑選穩定性較佳的樣品。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 5 | 協助膜片式ECP敘豐交貨事宜。 ECP經4個溫度、5個壓力點校正後，複測壓力值會超出規格±0.02KG 量測結果不穩定。查看校正流程和壓力測試程序。 協助確認測試程式的執行程序。 匯整校正及量測資料，分析挑選穩定性較佳的樣品。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 3 | 北水FOT標案，協助DN20生產 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | 敘豐準備出貨70pcs。 針對此事宜，目前因自動化測試程式的自動校正功能無法確定其正確性， 故決定手動方式進行校正。 校正內容包含4個溫度、5個壓力點。 溫度：10℃、20℃、30℃、40℃ 壓力：0.4kg、1.5kg、2.5kg、3.5kg 每個溫度需等待穩定時間為90分鐘。 今天完成40℃、30℃、20℃的5個壓力點。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | 有關敘豐交貨70PCS事宜，因擔心良品數量不夠，故良琪又交待製作組裝30PCS ECP。 針對這30PCS，再請二廠協助車製(鑽孔)。 再後續安裝玻璃纖維材質的插銷，並再測試漏水。 這30PCS確認OK後，再挑選34PCS，共64PCS準備再作一次手動校正。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 敘豐交貨ECP事宜。 預計交貨數量為70PCS。 經測試挑選後，共完成76PCS。 已交給小朱。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2 | 匯整「量桶量槽製造申請許可」相關資料。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 3 | 北水FOT2.0標案，南A第三批DN40需要交貨100PCS。 因目前DN40良率僅有5成，故二廠準備組裝200PCS進行測試及挑選。 目前二廠已完成120PCS組裝並送至一廠進行測試。 協助二廠進行DN40測試及資料匯整。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 5 | PCB濕製程ECP壓力特性驗證與量測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 北水FOT2.0標案，東A第一批複驗(第六次)。 此次需要抽驗DN20，至南港進行會測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 北水FOT2.0標案，DN40良率尚需要再改善。 總廠長製作5台樣品，2台為3D列印，3台為修改葉輪桶。 協助驗證DN40，作校正及二次回測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 6 | 驗證濕製程ECP的壓力特性。 先於固定溫度條件，量測0~9KG的壓力ADC。 分析量測資料，找出合適的校正壓力點。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 6 | 驗證濕製程ECP的溫度特性，包含壓力ADC及溫度ADC。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 基帆交辦，查詢精波雷達波相關資料。 找尋合適的型號。 比對目標為KEYENCE的雷達波(FR-SH01) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 協助北水FOT2.0標案，DN40預計南區第三批要交貨100PCS。 因目前DN40良率約5成，故二廠已送230PCS至一廠進行測試。 此部分預計明天完成測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 3 | 電二反應JTR RF電測異常，協助排除問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 3 | 驗證濕製程ECP的壓力特性和溫度特性。 分析相關資料，初步判斷， 使用陶瓷傳感器，校正的壓力點需要6個點。 目前韌體只開放5個壓力點可供校正，請TC協助修改。 另外自動校正軟體目前只支援5個壓力點，故請奕澔增加第6個壓力點。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 濕製程ECP使用陶瓷型傳感器，之前測試壓力特性發現在壓力為1.0~2.0範圍內， 其壓力ADC並非線性。 針對5PCS濕製程ECP樣品，量測0.5~9.0kg/cm2，並記錄其壓力adc。 找出合適的校正壓力點。 量測壓力範圍包含： (1) 0.5kg/cm2 ~ 9.0kg/cm2，step為0.5kg/cm2 (2) 0.5kg/cm2 ~ 2.5kg/cm2，step為0.1kg/cm2 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 針對濕製程ECP壓力特性在1~2kg/cm2非線性的情況， 懷疑WIKA壓力控制器有異常。 針對WIKA壓力控制器，確認狀況。 針對架設部分，分成兩種條件進行驗證： (1) 有連接穩壓瓶及待測物時 (2) 無連接穩壓瓶及待測物時 經量測驗證，發現不連接穩壓瓶及待測物時，前端壓力計和後端壓力計的差值就很大 研判可能WIKA設備有問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5 | 針對基帆交辦，比對基恩斯的雷達波和精波的雷達波，找出合適的型號 精波部分，最小尺寸的雷達波型號為PWRD86A。 但此型號的尺寸與基恩斯FR-SH01相比，至少大上一倍。 與基帆討論後，此部分先請Jarvis協助，請精波提供此型號雷達波 的內部結構、電路板尺寸及電路板疉構等資料。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 3 | 北水預計今年下半年會再開出標案需求。 預計下週三會和中華電信開會討論後續標案的執行狀況。 先了解目前的生產測試狀況，並與小朱、大雄討論。 有關後續的產能及測場擴充的執行狀況及時程。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 針對WIKA壓力控制器在1.0~2.0kg/cm2範圍有異常的情形， 量測各種架設條件，以確認是架設環境的問題還是WIKA壓力控制器設備的問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 5 | 驗證盤面式ECP，使用陶瓷型傳感器。 自動校正及壓力點精確度測試。共33PCS樣品 並將33PCS樣品架設於測試牆上，持壓長時間驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 3 | DN20葉輪桶修模完成並已提供樣品。 二廠送60PCS至一廠進行測試。 初步測試完成1批20PCS，良率為8成。 後續還有40PCS，持續進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 3 | 下午準備至敘豐看看之前交貨的盤面式ECP共70PCS的上線測試情形。 良琪要求一併準備使用陶瓷型傳感器的ECP，帶去敘豐，問問敘豐是否願意留著作測試。 目曾已完成33PCS的校正，再拿到測試牆上驗證各個壓力點的狀況， 挑出異常品。 經檢查，共有12PCS異常，準備帶21PCS至敘豐。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 5 | 和小朱至敘豐，查看之前交貨的70PCS盤面式ECP的上線測試情形。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 昨天至敘豐拿回4PCS ECP。 預計下週要再準備好4PCS給敘豐，膜片式的。 另外陶瓷型的依敘豐要求，希望能夠容易辨識。 經與基帆和良琪討論後，發現EPR5有黃色上蓋。 故決議將陶瓷型先更換成黃色上蓋。 針對上述情形，將之前的淘汰的膜片ECP再作一次篩選， 找出一批再重新校正及測試步階。 想辦法找出一批可以給敘豐更換用的備品。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2 | 針對總經理要求，找出精波雷達波系列中，尺寸規格能夠和基恩斯雷達波FR-SH01相似。 經查詢精波雷達波系列資料，最小尺寸型號為PWRD86A， 但此型號仍然比基恩斯雷達波大上3倍有余。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 針對要更換成黃色外殼的盤面式ECP(使用陶瓷傳感器)， 目前庫存只剩26PCS，請俊博將所需料件都領出來。 目前數量總共有21PCS可用，先將這21PCS更換成黃色上蓋。 後續會和膜片型ECP一起進行校正及測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2 | 專𡨀會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 濕製程ECP，目前樣機共5PCS，已送DVT-QA。 目前除破壞性測試外，其他都已經測試完成。 尚差壓力步階測試數據。 在測試時發現壓力部分一直異常。 經過查找後，發現有1PCS的濕製程ECP樣品會漏氣很嚴重。 故先將此台濕製程ECP挑出不進行測試。 先維持4PCS樣品進行校正。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | 要提供給敘豐的樣品，目前已準備膜片式ECP共23PCS， 陶瓷式ECP(盤面型)共21PCS。 另外包含4PCS濕製程ECP樣品。 針對這些樣品進行校正及步階測試。 校正壓力點和之前提供給敘豐樣品的校正點相同。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 要提供給敘豐的樣品，目前已準備膜片式ECP共23PCS， 陶瓷式ECP(盤面型)共21PCS。 另外包含4PCS濕製程ECP樣品。 針對這些樣品進行校正及步階測試。 校正壓力點和之前提供給敘豐樣品的校正點相同。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 要提供給敘豐的樣品，目前已準備膜片式ECP共23PCS， 陶瓷式ECP(盤面型)共21PCS。 另外包含4PCS濕製程ECP樣品。 針對這些樣品進行校正及步階測試。 校正壓力點和之前提供給敘豐樣品的校正點相同。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 至敘豐了解ECP的試車狀況。 並帶膜片式ECP11PCS，陶瓷式ECP13PCS至敘豐。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | 與中華電信一同前往北水FOT2.0的安裝現場處理工況。 包含(1) 自動分配ID問題解決 (2) 電量不足天數的數值異常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | DN40良率不好問題，瀚霆提供的2PCS 葉輪桶為3D列印。 將葉輪桶更換方向後再測試一次。 仍然有一台為重工。原本廠長想要更換表頭再測試一次。 跟廠長建議，要先量測LC感測訊號，確認訊號是否異常。 若有異常的話，再更換表頭。 經驗證量測，發現LC感測訊號都>60。 且葉片轉動看來也沒有問題。 將資料匯整後提供給廠長參考。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 之前DN20的不良品經廠長反應，總累積值會有停止計數的情形。 經分析發現為LC感測訊號過低，不符合規格要求60。 後續調整組裝時的LC訊號檢查的程序，以邀免不良品流入測場。 今天將調整程序後的水表，經測試發生重工的挑出， 並檢查LC感測訊號， 重工品數量共11PCS，經分析，LC感測訊號皆>60，不良原因已無LC感測訊號過小的情況。 故可以確認，調整程序後確實可以改善LC感測訊號過小的水表流入測試的情形。 經統計，目前良率已達到91%。和DN25已差不多了。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 協助北水FOT2.0。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 協助北水FOT2.0標案 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 中華電信反應，北水FOT2.0，安裝現場有2台水表發生器號異常。 另外，之前發現電量不足天數異常過多問題，數量增加至105台。 上午和Jack、俊儒討論狀況及可能原因。 並和小朱一同前往案場，查看水表狀況。 查看狀況為： 水錶錶號異常及低電量顯示異常，初步排查。 排查時間：4/2 錶號：C114-220071 反應現象：原始錶號異常，導致資料回傳後抓不到數據(00140300220071FF變成00143300220071FF) F.W.版號：1054 異常發生時間：3/19 現場情況： 1.錶號異常 2.顯示各種天數紀錄異常 3.k值正常 4.總量正常 5.電池電壓正常3.6V 現場處置：保留現場，申請更換。 錶號：D113-210010 反應現象：原始錶號異常(00130400210010FF變成 12030000000D0FF ) F.W.版號：1049 異常發生時間：3/24 現場情況： 1.錶號異常-恢復出廠值 2.顯示各種天數紀錄正常 3.k值異常-恢復出廠值 4.總量正常(總count正常) 5.電池電壓正常3.6V 現場處置：保留現場，申請更換。 錶號：A113-210012 反應現象：低電壓警報 F.W.版號：1051 異常發生時間：3/25 現場情況： 1.錶號正常 2.顯示各種天數紀錄異常 3.k值正常 4.總量正常 5.電池電壓正常3.6V 現場處置：保留現場，待後續更新。 以上3顆資料異常部份，確定皆為水錶本身紀錄發生異常。平台的數值與錶內顯示的數值一致。 技術中心先架設模擬通訊環境。因為問題現象類似，再排查相關參數是否有可能被串改的風險。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2 | ECP試產，協助確認41PCS的測試狀況。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4 | 中華電信反應，北水的水表安裝現場反應有2個水表的器差異常，另外有105PCS的電量不足天數異常過多， 上週已至現場查看狀況。 整理相關資料，並與軟體人員討論。 預計於公司架設一套模擬環境，以重現問題。 因子機為中華電信開發，無法更改，故預計監控子機與水表的通訊內容。 模擬子機傳送的指令，縮短通訊間隔時間，以期能盡快重現問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 協助水表合作案。 與雅企合作，由雅企開發通訊子機及後端上傳等。 雅企已合作一段時間，近期對於通訊部分有反應問題。 雅企反應問題： 目前我們用水表模擬器，把一秒問一台meterid ，如果有沒問到的話，會等三秒重新問一次，目前會遇到會問到三次才會回來，這是正常現象嗎？ 我們發現如果水表模擬器重新上電，則又沒有這狀況，跑一段時間就會開始，還是我們使用有什麼要注意的嗎？ 我們原本想說是問太快，時間拉到煎個三秒問一次也是會有這樣的現象，但是這問題在實際接一顆水表的時候是沒有發生的． 這現象要在模擬水表重新上殿後，原本問不到的那個meter id 3 才會恢復正常．如果不清楚，或許明天我們可以在討論細節 針對雅企反應之情形，於廠內無法重現，故與雅企確認清楚測試條件： (1) 這是指8台，每一台都是這樣的情形，每一台都要問3次才會回嗎? (2) 實際接一顆水表是指只問1對8模擬器中的其中一台嗎? 待雅企回覆。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 協助水表合作案。 與威力工業合作。由我司提供水表，威力工業負責子機及資料上傳等。 已於4/7提供通訊協助資料給威力工業。 對於整體的運作方式，威力工業尚不了解。 針對此方面進行說明，並解釋通訊的執行流程。 以便威力工業進行後續通訊子機及後端之開發。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4 | 協助FAE進行超音波水表測試。 瑞洋告知，所需測試連接管已製作完成。 故協助瑞洋於一樓測試進行架設。 確認超音波水表可以正確架設，且確認漏水。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | 阿昇反應一樓水表測試的測試有異常。 協助確認並解決問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | 協助威力工業解決有關水表通訊上遇到的問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6 | 中華電信反應，北水FOT2.0安裝案場有發生水表器號異常以及電力不足天數異常過多的情形。 已經利用軟體監控中華電信子機與水表的通訊指令。 今天進行模擬環境的安裝及架設。 共架設3台水表，搭配JACK寫好的模擬子機指令的軟體。 今天開始進行模擬測試。重現北水案場發生的情形。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2 | 協助FAE進行超音波水表的測試。 幫忙確認測試環境及解決測試時發生的異常情形。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 中華電信反應，北水FOT2.0安裝案場有發生水表器號異常以及電力不足天數異常過多的情形。 已經利用軟體監控中華電信子機與水表的通訊指令。 今天進行模擬環境的安裝及架設。 共架設3台水表，搭配JACK寫好的模擬子機指令的軟體。 今天開始進行模擬測試。重現北水案場發生的情形。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 4/11重現問題後，預計再跑六日兩天，應該可以重現問題。 但檢查時發現，水表的485通訊異常。 發現有一台水表沒有顯示，將其拆除後，其餘2台就可以正常通訊。 研判應該是異常水表造成通訊異常。檢查其餘2台也沒有重現問題。 但因有異常水表，所以不確定485通訊是何時異常。 決定今天再架設20台水表，10台用A1054版本，10台用A1056版本， 再驗證並重現問題 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 北水fot2.0，南a第三批驗收，至南港水表場會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 北水fot2.0，南a第三批驗收，至南港水表場會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 北水fot2.0，南a第三批驗收，至南港水表場會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4 | 北水反應，安裝現場的水表發生電力不足天數異常過多的情形。 jack協助，架設測試環境，嘗試重現問題。 經測試一週後，測試的10只a1054版本之水表，皆發生天數數值異常的 情形。 另一個對照組，版本a1056的10只水表，皆正常，並無異常發生。 研判記憶體記置不足造成問題。 將a1054版本只修改記憶體配置，再次進行驗證。 預計測試一週，觀察問題是否解決。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2 | 上週4/16~4/18已完成南a第三批之驗收。 匯證會測資料。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 6 | dn50有訂單需求，教導阿昇(電二)如何組裝dn50。 共完成11只dn50組裝。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2 | 南a第三批驗收完成，總數為3260只。 今天出貨1200只。 協助出貨事宜。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 5 | 中華電信有採購dn50及dn40，安裝於中華電信學院板橋院本部。 小朱告知，中華電信反應，dn50發生總累積值歸0的情形。 原本預計至現場更新韌體。 但至現場查看狀況，發現該水表(dn50)一直重覆重新開機。 應該是韌體執行異常，造成watch dog執行而重新開機。 嘗試在這種情況進行韌體更新，但無法成功。 且利用pc軟體作load default也無法改善。 請小朱通知中華電信，更換此dn50水表。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | dn40目前良率仍然不佳，僅4成左右。 廠長修改葉輪桶，入水孔塞1孔，且入水孔加大。 協助驗證壓損，確認壓損有符合規格後，再作樣品進行器差驗證。 經量測，此修改之壓損為0.78，符合規格。 已將測試結果告知廠長及潮霆。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 協助北水FOT2.0，東A標案。 預計交貨： (1) DN13：500PCS (2) DN20：1750PCS (3) DN40：100PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 北水反應，目前安裝案場的水表發生電力不足天數異常過多的情形。 針寸此問題，協助架設並分析問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 北水FOT2.0 東A第三批，至南港驗收。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 北水FOT2.0 東A第三批，至南港驗收。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 協助EPT架設於水表測試，進行流速及瞬時流量測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 協助DN40驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 驗證水表韌體更新OTA |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 8 | 驗證水表韌體更新OTA |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 測試EPH韌體OTA。 因應北水反應電池電量不足天數異常過多，目前韌體已修改至A1058。 後續需要處理已安裝於現場的水表的韌體更新。 此部分需要搭配子機進行水表韌體OTA。 於上週四安裝於一廠一樓，但今天檢查時發現皆更新失敗。 單獨架設一台子機及一台水表，驗證發現傳送封包至90左右， 水表就會跳回至總累積值畫面。 分析問題原因。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 針對水表韌體OTA問題，並接RS-485，觀察通訊內容。 發現傳送到90時，水表跳掉，但子機仍然持續傳送資料。 與中華電信討論OTA流程，確認問題原因。 後續在查看監控的通訊內容時，發現用子機作韌體OTA時，傳送全部封包需要4分40秒。 但用廠內PC軟體，只需要2分50秒。 請中祭電信確認水表韌體OTA是否有時間限制。 也請文魁一併確認EPH韌體。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 扲續驗證水表韌體OTA問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 北水針對安裝現場水表回覆有電力不足天數異常過多的問題。 原本規劃搭配中華電信子機進行水表韌體更新。 但中華電信子機的韌體需要先更新才能進行。 但中華電信回覆，子機韌韌需要至8月初才能完成。 針對此問題，決定先派人至現場處理一些，避免北水認為我司沒有改善。 至現場進行OTA需要使用EPH0019及筆電進行。 與jACK討論後，協助用EPH002可以進行OTA，不需要使用筆電。 驗證JACK完成的EPH0022功能。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 驗證EPH0022進行水表韌體OTA的功能。 因目前安裝現場有A1049、A1051、A1054、A1056等不同韌體版本。 故針對上述韌體版本，每個版本皆進行3PCS驗證，確保功能沒有問題。 驗證完成後，再複製3組，供後續人員前往現場時使用。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 北水FOT2.0標案，東A第四批複驗。 至南港進行複驗會測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 分析北水FOT2.0退回返修的不良水表。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 北水FOT2.0，南A第四批驗收 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 北水FOT2.0，南A第四批驗收 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 北水FOT2.0，南A第四批驗收 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | 分析北水FOT2.0退回返修的不良水表。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 北水FOT2.0，東A第四批第二次覆驗，DN13。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | 北水FOT2.0驗收，於抽驗時發現水表總累積值為負值。 經驗證分析後，與TSM開機校正有關。 協助TC驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 北水FOT2.0，南A第四批(最後一批)預計7/17提交報告，下週進行驗收。 目前仍有總累積值跳動問題，經會議決議。 此批DN20 1600PCS、DN25 3109PCS、DN40 480PCS，安排人員全數檢查總累積值， 另外，之前(7/3)全檢後挑出127PCS，更新韌體至A1060後，觀察總累積值狀況。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 南A第四批(最後一批)總累積值全數檢查完成， 依訂定之要求，總累積值不可差超過±0.0002， 共挑出41PCS：DN20 20PCS、DN25 20PCS、DN40 1PCS。 經會議決議，這批41PCS總累積值異常部分，處理方式： (1) 全數更新韌體至A1060 (2) 現在總累積值與雷雕時記錄之總累積值比較，差異超過±0.001，則將總累積值修正為雷雕記錄之總累積值。 (3) 觀察至週五(7/18)，若無異常則歸位待下週驗收。 另外，127PCS已更新韌體至A1060，經過一週的觀察，處理方式： (1) 有一個水表的總累積值仍然跳動過大(0.00038)，此水表通知文耀更換 (2) 其餘126PCS水表，比對雷雕時記錄之總累積值，若差異超過±0.001，則修正總累積值。 (3) 再觀察總累積值至週五(7/18)，若無異常則歸位待下週驗收。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 確認北水南A第四批共5189PCS的總累積值。 並協助文耀確認驗收報告(DN20、DN25、DN40) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 4 | 至北水處討論目前EPH安裝使用現場反應的問題，並提出說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 4 | 至中華電信協助處理水表問題 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | 北水FOT2.0，南A第四批驗收，至桓達進行抽表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3 | 製作專案進度報告. |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 北水FOT2.0，南A第四批驗收，至南港進行會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 北水FOT2.0，南A第四批驗收，至南港進行會測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 南A第四批第一次複驗，DN25未通過，因有一台(222474)誤差為-25%。 針對此水表進行分析，找出原因。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 南A第四批第一次複驗，DN25未通過，因有一台(222474)誤差為-25%。 針對此水表進行分析，找出原因。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2 | 專案進度報告製作 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 南A第四批第一次複驗，DN25未通過，因有一台(222474)誤差為-25%。 針對此水表進行分析，找出原因。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 北水FOT2.0，南A第四批已再提交驗收報告。 預計安排7/30-7/31進行驗收。 上次驗收發生-25%器差問題，研判是更新至A1060造成。 經會議決議，將之前第一次複驗中，DN25和DN40已更新至A1060的部分， 退版至A1058，韌體退版後，再上測場測試Q6，確認無器差異常的情形。 後續歸位時，再將DN25及DN40的總累積值全部再檢查一次， 確認無負值或小於1顎的情形。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | 北水FOT2.0第四批第二次複驗，至南港進行會測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | 北水FOT2.0第四批複驗第二次完成，DN20合格，DN40不合格。 針對不合格水表進行分析。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | 中華電信反應，北水告知有一只水表回傳數值為13度，但水表顯示為17度。 與小朱至現場了解狀況並協助處理。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 北水FOT2.0第四批複驗第二次完成，DN20合格，DN40不合格。 針對不合格水表進行分析。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | 協助驗證新版水表韌體A1061 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2 | 專案進度報告製作 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 中華電信反應有2只水表異常，至現場協助處理(板橋會館) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 協助處理北水FOT2.0相關事宜。 (1) 協助瀚霆檢查CNPA49新版及舊版之差異。 (2) 協助採購確認水表表頭的LCD規格 (3) 協助A1061相關測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | 為昇科雷達波驗證。 架設於一廠水量計測場。搭配EG，驗證為昇科雷達波的量測狀況。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 中華電信反應，2022年底安裝於中華電信總公司的水表，有8PCS發生無回傳的狀況。 針對這8PCS需要更換安裝。 依中華電信提供的器號，找出測試資料，並準備8個水表表頭，將器號及K值先行寫入。 此次提供的表頭，韌體決議使用A1058版本。 並重新開機作TSM校正，檢查LC感測訊號是否正確。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3 | 研發專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | 南A第四批DN40 480PCS，一廠測試的良率突然變差，只有50%。 協助確認狀況及分析原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3 | 整理水表相關事宜進度： (1) A1061韌體測試狀況 (2) 南A第四批DN40目前測試進度 (3) EPH電感燒線架修模事宜 (4) EPH水量計測試系統追溯方式評估 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 南A第四批DN40 480PCS，一廠測試的良率突然變差，只有50%。 協助確認狀況及分析原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 一廠水量計測場，DN40測試有異常。 請漢城協助將管路拆下查看是否有異物。 安排阿昇清洗水槽。 再查看測試Q6、Q3、Q1時的瞬時流率。 確認水量計測試系統的Q6、Q3、Q1的流率穩定性。 並將墊片更新。 再測試一批DN40，於現場持續查看測試過程的狀況。 經查看並沒任何異常。 測試一批結果為3PCS不良(重工、範圍內)，良率與二廠相近。 安排阿昇繼續測試，持續觀𡪤狀況。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | 針對北水返修水表，需要上傳的歷史資料，這部分之前都是請中華電信協助提供。 與子強討論後，中華電信可以提供後台的API接口，供桓達自行下載資料。 子強提供文件，根據此文件，確認操作的程序及下載資料的內容。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 雷達波FMCW-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | 硬體模組化 |  | 10% | 40
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 北水fot2.0，南A第四批驗收，尚差DN40 480PCS。 協助驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | 製作水表相關事宜進度報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 4 | 榮團會立項事宜處理。 (1) 水表PC軟體，表號寫入時間太長，需時50秒。 現行PC軟體版本20250620，已更新版本至20250722，表號寫入 (2) EPH的廠内ID設定+標籤 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | 研發專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | 申請量桶量槽製作資格。 匯整相關需求文件及報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 6 | 至中華電信研究院，與中華電信人員討論議題 (1) 水表韌體經由OTA方式更新的進行及時程安排。 因現場數量不少，如可經由OTA的方式進行，可節省現場更新韌體的時間及時效。 (2) ID分配建立在中華子機內的可行性。 初期安裝時，安裝子機的廠家可以現場執行後就可離開，節省安裝工時。 在水表故障時，也可執行此方式恢復連線，因為分表會有ID分配的問題，雖初期可以用資料找到ID，但時間一久會找不到當時的ID，只要換表就要到現場一趙增加人力成。 (3) 補回傳的數量及速度。 因目前的資料補數及回傳時間太久，在現場要等很久，故是否可修正此部份以節省後續維護的時間。 (4) 負值的回傳要求。 因北水目前要求如有負值要倒數，例如負一度，水表要顯示99999，負二度，水表要顯示99998，以此類推，目前建議作法是因我司會回傳負的度數，是否可由中華這邊在後續的程式用99999去加上負的度數去顯示，再煩請評估。 (5) 是否增加記憶體在子機中。 因台水的案子目前都會在標案中要求可在子機中存90000筆的資料，此部份之前有跟台水釋疑過，但台水不願修正，故後續如有要承接台水的案子，比須符合其目前的規範。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2 | 申請量桶量槽製作資格。 匯整相關需求文件及報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | 申請量桶量槽製作資格。 匯整相關需求文件及報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | EPH韌體A1061版本驗證測試： 間歇性跑水測試，確認總累積值是否會跳動 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | 至北水開會，討論FOT2.0現場安裝水表問題及下次FOT2.0第2次的要求內容說明 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 4 | EPH韌體A1061版本驗證測試： 間歇性跑水測試，確認總累積值是否會跳動 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2 | 製作水表相關事宜進度報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4 | 北水FOT2.0，南A第四批驗收。 DN40 480PCS將韌體更新至A1061，並重新複測Q3。 共有16PCS超出規格。 經會議討論，決議將不良品重新校正後再複測。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4 | 申請量桶量槽製作資格。 匯整相關需求文件及報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | EPH A1061韌體測試。 搭配中華電信子機，驗證OTA 並確認參數是否異常或跳變 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | 北水FOT2.0南A第四批複驗第二次。 DN40抽驗 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | EPH A1061韌體測試。 搭配中華電信子機，驗證OTA 並確認參數是否異常或跳變 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 製作水表相關事宜進度報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請標準器(流量計1m3/h及10m3/h以上各一只) | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 4 | 申請製作資格申請所需之各項標準件。 |  | 33.33% | 12
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 北水返修水表處理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 北水FOT2.0第二次之標案的說明會 至北水安裝現場處理中華電信反應之水表問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | DN40一廠不良過多問題分析及驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 因應台水驗收要求需要驗收Q1~Q7，驗證DN25 Q1~Q7 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 製作水表相關事宜進度報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請度量衡業營業許可程序評估 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 評估申請度量衡業營業許可所需各項檢附資料 |  | 50% | 8
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 至北水開會。 【技術科開會通知】 開會事由：東區FOT2.0複查案追縱水表廠商改善會議 時 間：114年9月9日(星期二) 地 點：技術科會議室 備註： 一、依114年8月26日東區小區巡迴會議鈞長栽示辦理。 二、檢附會議資料。 三、本次會議為瞭解水表廠商各批次缺失改善情形，邀請廠商桓達至本處說明各批次改善情形(不作紀錄)，以利追縱改善。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 北水FOT2.0標案，返修水表問題分析驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可項目變更相關資料匯整及申請 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | 匯整相關檢附資料。 |  | 200% | 8
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | 目前EPH電路板的電感安裝位置為120度。 修改成90度。驗證此方式是否增加水表的穩定性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | DN25 Q6器差異常，分析此問題原因。 目前狀況發現，這一批20PCS DN25，Q6有5PCS不良，但Q1和Q3皆無問題 針對此問題分析原因。 原本研判銅本體有異常，但廠長和瀚霆協助量測，發現尺寸並無異常。 後續再將不良品與良品的表頭互換，驗證是否有影響。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 製作水表相關事宜進度報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | 標檢局回覆審核檢資料結果。 根據回覆內容，修正檢附資料。 |  | 200% | 8
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | DN25 Q6器差異常，分析此問題原因。 目前狀況發現，這一批20PCS DN25，Q6有5PCS不良，但Q1和Q3皆無問題 針對此問題分析原因。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | 標檢局回覆審核檢資料結果。 根據回覆內容，修正檢附資料。 |  | 200% | 8
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 處理北水反應的EPH工況 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | EPH電路板電感擺放位置由現行120度改成90度。 驗證對器差穩定性的影響。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可項目變更相關資料匯整及申請 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 量桶量槽製作資格申請，相關檢附文件匯整 |  | 200% | 8
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 北水fot2.0，南A第四批第二次複驗 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | DN25漏CNT問題原因分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | DN25漏CNT問題原因分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | DN25一批20pcs進行測試，發現5pcs器差未合格。 經查證發現，其cnt計量異常。針對此問題進行驗證測試及分析。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | DN25一批20pcs進行測試，發現5pcs器差未合格。 經查證發現，其cnt計量異常。針對此問題進行驗證測試及分析。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | EPH電路板上2個電感位置為120度。 調整成90度進行驗證。 經驗證，器差測試部分沒有問題。 一個4個cnt的時間佔比較之前好。 廠務回覆有關LC LEVEL的兩個問題： (1) 葉片不轉動時，LC LEVEL約10，這部分經驗證同樣條件下電感位置120度也是相同，故沒有問題 (2) 葉片轉動時，LC LEVEL>100，這部分經驗證同樣條件下電感位置120度，也是相同，故研判應該是電路板安裝時 電感並沒有抵到表頭塑膠殼底部。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 北水FOT2.0退回水表問題分析驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 考量後續台水標案，因台水標案要求驗收為Q1~Q7。 故先行安排DN13、DN20、DN25、DN40進行Q1~Q7測試，了解水表目前狀況 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 申請度量衡業營業許可執照，整合匯整相關檢附文件 |  | 200% | 8
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 北水FOT2.0退回水表問題分析驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 針對北水標案，現已安裝於現場之水表， 北水反應有慢轉或不轉狀況，此部分數量很多。 針對此問題，經會議討論，決議先挑選40PCS， 並安排至二廠進行測試，確認器差狀況如何。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 北水FOT2.0退回水表問題分析驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | 北水FOT2.0退回水表問題分析驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | 北水退回返修水表，除了針對東A和南A進行區分外， 也要針對交貨驗收的批次進行分類 依會議決議，因第一批、第二批交貨的都是舊的機構和韌體， 問題都已經於新版本中解決。 故不良品就直接安排維修即可，不需要再花時間分析。 若為新機構和新韌體，則需要分析原因。 另外，也請瀚霆對每一批交貨的機構修改情形一一列出，以便後續分析問題 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 之前驗證中沛的水表測試系統，發生器差差異很大的情形。 但俊儒在中沛進行驗收時，並無此問題。 針對此情形，使用之前在中沛驗收的水表，也確實沒有此問題。 研判應該是韌體版本造成的影響。 針對此情形進行分析，發現情況為： (1) 水表韌體為A1054時，直接寫入modbus table中的K值後，總累積值會變化 (2) 水表韌體為A1062時，直接寫入modbus table中的K值後，總累積值不會變化 Note: 測場的測試程式，寫入K值的方式是直接寫入K值的modbus位置。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 北水退回返修水表檢查 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 3 | 北水退回返修水表檢查 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 驗證各口徑(DN13、DN20、DN25)於Q1~Q5的COUNT計量驗證測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 驗證各口徑(DN13、DN20、DN25)於Q1~Q5的COUNT計量驗證測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | 驗證各口徑(DN13、DN20、DN25)於Q1~Q5的COUNT計量驗證測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | DN20長時間運轉測試完成，器差不符規格，進行拆解。 分析問題原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | EPH0019及EPH0022問題協助分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | dn40穩定性驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | dn40穩定性驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 北水返修水表狀況分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | 北水返修水表分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | 北水返修水表分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 南區漢城提出人力支援需求，因北部師大安裝水表，需要修改傳訊器參數，數量為50PCS。 協同北區業務前往現場處理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 3 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 北水返修水表分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 水表長時間運轉測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 北水返修水表分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3 | 北水返修水表分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 5 | 南區業務漢城提出人力支援需求，至師大公館校區，協助處理EPH0019工況問題 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | 北水返修水表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 北水返修水表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 實地查核(標檢局) | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | 標檢局實地查垓 |  | 100% | 8
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | EPH耗電電驗證 包含 (1) 通訊時 (2) 喚醒時 (3) 休眠 (4) OTA |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | EPH耗電電驗證 包含 (1) 通訊時 (2) 喚醒時 (3) 休眠 (4) OTA |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 3 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 5 | 至標檢局汐止度量衡實驗室參加說明會 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 4 | 至為昇科討論雷達波合作案 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 4 | 準備相關資料，提出量桶量槽檢定申請 |  | 60% | 40
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | 準備相關資料，提出量桶量槽檢定申請 |  | 60% | 40
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4 | 驗證表頭count計量的測試治具已完成。 進行驗證，預計測試各口徑的q1~q7 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4 | 驗證dn40穩定性。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4 | 申請量桶量槽檢定，準備相關資料並與標檢局人員討論 |  | 60% | 40
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 北水返修水表拆解與分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 針對量桶量槽檢定，準備相關事宜 至汐止載運標準量桶，10L*1、20L*1、100L*1 |  | 60% | 40
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 水表DN40穩定性驗證，比對一廠、二廠差異 確認測試系統的瞬時流率穩定性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 標檢局派員至公司進行量桶量槽檢定。協助檢定進行 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 載運歸還量桶量槽標準件至標檢局汐止度量衡實驗室 EPH電感修改項目(上緣厚度縮小為0.7mm、電感位置改為90度)已完成。 針對現有EPH討論各項改善對策及方式 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 北水FOT2.0返修壞表分析及拆解 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2 | dn25長時間運轉問題分析驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3 | 製作專案報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 量桶量槽進行校正(工研院) 共6個桶槽 量桶(50L) *3 量槽(300L) *3 |  | 20% | 40
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | 驗證凱特葉輪桶和葉片： (1) 壓損 (2) Q1 測試前需先完成： (1) 確認韌體版本為A1062 (2) 確認器號 (3) 總累積值歸零 (4) K值重置 (5) 重新開機校正 (6) 量測LC感測訊號 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 標檢局至桓達，進行114年水量計自行檢定查核 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 3 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 磨耗問題改善驗證。 驗證使用凱特葉輪桶和葉片 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 3 | 製作水表相關事宜報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 排休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 驗證EPH電路板的電感位置120度。 搭配葉輪桶軸心錐頭材質改為尼龍，組裝DN25 20PCS進驗證。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 北水FOT2.0返修水表處理分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 製作專案報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 北水返修水表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 3 | 北水返修水表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 5 | 標準局召開會議，前往標檢局參與會議 議主題為：機械式水量計加裝讀表及裝置之型式認證作業座談會 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 中華電信許子強反應，於中華電信總公司poc案安裝於中華電信總公司的水表， 已有20具水表失聯。要求協助解決。 經討論後，決議更換水表表頭即可。 小朱已協助領出水表表頭半成品，依目前安裝之水表各項參數，先行寫入至表頭， 以加速至現場更換之進度。 (1) 水表韌體更新至A1062 (2) 水表總累積值修正為1m3 (3) 更換對應器號 (4) 修正K值 (5) 修正分界值，因案場水表之塑膠件為億豪塑膠件，故需修正。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 | 匯整至中華電信總公司處理poc案相關資料及換表情形 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 | 製作專案報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | 北水返修壞表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 北水返修壞表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 北水返修壞表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 北水返修壞表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 3 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 3 | 製作專案報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2 | 北水返修壞表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 5 | 主管會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 3 | DN20長時間運轉測試驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 北水-自來水配管(給、配水管)技能訓練講習 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | 北水-自來水配管(給、配水管)技能訓練講習 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | EPH優化 DN25葉輪桶軸心錐頭材質更換為PEEK和PPS進行長時間運轉測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3 | 北水返回壞表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3 | 製作專案報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 一般專案 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 北水返回壞表拆解分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1051001 | 何昆達 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | EPH優化，長時間運轉測試。DN20 5PCS，架設於5號線進行測試 另外，15PCS作精確度及穩定性測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 9 | 加工M12線材長度與手邊適配器，確保符合客戶要求 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 9 | 前往二廠，協助廠長製作EPT1探棒素材加工、組裝 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9 | 1.包裝已完成的7PCS EPT1，將外箱標籤貼紙補齊，並提供給QC照片 2.前往二廠領料，領取EPT所需料件 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 9 | 將EPT1電路板補上5422輸出零件，並將其不良品修復完成 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 9 | 1.協助瀚霆前往二廠組裝EPT1 10PCS探頭 2.加工EPT1主板，將干涉到機構外殼零件修改完成7PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 9 | 1.與QC會測 EPT1 3PCS完成 2.將須出貨的10PCS鎖上是配器並且包裝完成 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 9 | 1.前往二廠，借調出EPT1機構件加工 2.與QA會測EPT1，奇鋐科技研發送樣1PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 9 | 1.將奇鋐送樣1PCS數據整理完成 2.將擴充板修復完成 3.將上海送樣3PCS組裝完成 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 9 | 1.協助產線技轉SPX2生產 2.EPT治具協助處理 3.帶新人前往二廠領料，並介紹環境 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 9 | 1.將EPT1上海送樣3PCS，放置於1F測場校正 2.協助產線技轉SPX2校正測試 3.測試EPT1 SURGE，5422是否正常 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 1.量測EPT1 SURGE，250、500、1000、1500V，突波波型與電壓變化觀察 2.協助電二與QC檢驗SPX2 3.校正EPT1上海送樣3PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工況試煉送樣 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 9 | 1.架設臺灣矽微壓力感測器長時間測試治恆溫箱內 2.校正EPT1測場上1PCS樣品高低溫，並持續記錄測場變動情形 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 9 | 1.測試臺灣矽微樣機2.5kg壓力高低溫測試 2.EPT高低溫測試 3PCS |  | 265% | 40
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 9 | 1.測試臺灣矽微壓力表0.5kg高低溫數據 2.EPT surge 250V測試 3.協助技轉EPT1產線 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 9 | 協助EPT技轉導入產線，製作首產50PCS |  | 145% | 30
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 工況試煉送樣 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 1.將SPX 10PCS 參數校正為新加坡客戶 2.將完成測試的SPX2 10PCS提供給電二包裝出貨 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 工況 | M220603R1 | 家戶水表傳訊器 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 4 | 前往中誠金屬，處理EPH-0019通訊異常狀況排除 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P1 | 首次生產-SP數位熱質式開關-DC一體型 | 首次生產(生產管制表) | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 4 | 協助修復首產不良品2PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 9 | 1.將校正完成的ECP 挑選出偏差±0.01的樣機，且功能與外觀正常，並記錄高低壓力 2.更新ECP韌體並將高低點重新寫入，長時間測試壓力2.5kg |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 1.統整ECP 長時間2.5kg數據，並確認校正點是否有偏差 2.將ECP校正點紀錄下來，並更新韌體，寫入校正點，並重新測試各點壓力誤差 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 1.將ECP 6PCS長時間3.5kg測試數據整理完整 2.前往二廠拿取ECP 5PCS包材，並包裝完成，提供給業務出貨 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 9 | 1.協助測試ECP校正情形，驗證誤差狀況 2.挑選出10PCS ECP 填寫委測單測試DVT-QA一致性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 1.校正首產EPT1 高低點 2.測試新型測場特性冷水閥門變化 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 9 | 校正首產EPT 15PCS，並準備明天出貨 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 1.與QC會測EPT 12PCS 出貨(雙鴻)並指導產線人員測試 2.協助產線後續包裝，並記錄不良情形並補上良品(測試數據與包裝) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 9 | 1.統整研發會議報告 2.測試景成更新完成校正EPT軟體 3.協助校正EPT 16PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 1.至SPX測場校正出貨 EPT1 10PCS 高低溫測試確認精度 2.與QC會測EPT 10PCS 出貨，並提供給產線包裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 1.測試EPT流場特性 2.校正EPT 15PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 9 | 1.測試EPT流場特性 2.校正EPT 15PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 9 | 1.進行新測場步階測試 30、60度數據 2.驗證ECP校正後樣機偏差量 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 校正上海樣機EPT 30度 60度 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 9 | 1.驗證ECP環境溫度誤差 2.與QA會測EPT1 出貨數據 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 9 | 測試ECP與競品特性比較，並架設環溫測場 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 10 | 1.包裝上海送樣EPT 3PCS、ECP 10PCS 2.與QA會測EPT 3PCS重現性與一致性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 1.進行舊測場步階測試 30、60度數據 2.進行每周油品劣化實驗數據紀錄 3.與景成協調EPT校正測試手法 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 9 | 1.整理周末測試ECP數據 2.前往二廠，入庫EPT 3PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 9 | 1.將丙二醇與水1:3比例調和，並將測場介質改為丙二醇，準備後續實驗 2.測試丙二醇30、60度高低流變化，並記錄競品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 進行第二次ECP校正，並確認奕澔更新韌體是否有異常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | 測試水表錫箔紙干擾狀況 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 與奕澔確認EPH通訊不良原因與分配ID狀況 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 9 | 將不良EPT 車開後，確認異常情形 驗證ECP校正系統 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 9 | 1.EPT SURGE耐受性測試 2.修復EPT不良品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 9 | 1.驗證EPT測場，景成更新後韌體校正情形 2.確認探頭進水原因與狀況分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 9 | 協助技轉，將EPT電測治具維修，並找出測試異常情形 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 9 | 1.協助確認氣瓶氣壓閥是否正常 2.確認EPT校正偏差，並包裝完成，DVT-QA送驗 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9 | 1.驗證EPT校正完成後，偏差是否在規格內 2.處理EPH客訴案，驗證一對多通訊是否正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 1.前往二廠檢驗EPT校正治具 2.協助處理EPH傳訊器客訴案 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 9 | 1.前往二廠架設EPT測試治具，並確認使用情形 2.調整油品劣化實驗溫度 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1.將EPH傳訊器ID設定回出貨設定，並確認各台樣機耗電流是否正常 2.將EPH進行包裝，共28PCS，並前往二廠拿取包材 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 協助處理FGX檢修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 9 | 測試EPT測場校正異常原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 9 | 1.測試EPT測場校正異常原因 2.還原SPX測場，並測試新治具使用是否會漏水 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 9 | 1.修改ECO，將傳訊器B料號建立正式BOM 2.驗證EPT異常情形 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 10 | 1.依照EPT異常情形，開會討論修改方向 2.測試陶瓷壓力元件特性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 架設陶瓷壓力感測器長時間溫度測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 9 | 測試陶瓷壓力感測器步階測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8.5 | 1.整理昨日測試陶瓷元件長時間溫度變化 2.確認EPT長時間測試與異常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 11 | 1.統整假日長時間測試壓力元件與EPT異常數據 2.協助奕澔驗證EPT自動校正測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 11 | 1.架設壓力元件 2.協助奕澔驗證EPT自動校正測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8.5 | 1.協助奕澔驗證EPT自動校正測試 2.測試SPX客訴不良品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 9.5 | 更新EPT韌體3PCS至30T版本，並架設夜間長時間測試數據，驗證通道切換錯誤情形 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 1.整理昨日測試陶瓷元件長時間溫度變化 2.確認EPT長時間測試與異常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 9 | 前往二廠，協助EPT首產技轉(電測) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 9 | 1.前往二廠，協助EPT首產技轉(探頭端組裝) 2.協助架設壓力表元件測試環境 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 11 | 1.前往二廠領料(更換壓力表零件) 2.協助加工壓力元件外殼組裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 9 | 調整感測器輸入電壓，並確認adc值是否符合預期 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 10 | 1.前往二廠，協助首產技轉(EPT與SPX) 2.修復EPT不良品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 10 | 1.前往二廠，協助首產技轉(EPT與SPX) 2.修復EPT不良品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 1.前往二廠領料並使用雷雕機測試模板 2.將EPT 7PCS雷焊完成架設至測場 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 10 | 協助驗證EPT雙輸出7PCS，並同步驗證自動校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 10 | 協助驗證EPT雙輸出7PCS，並同步驗證自動校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8.5 | 1.前往二廠，協助驗證雷雕測試 2.驗證奕澔程式校正情形 3.將校正完成的EPT 提供給慶樺送UL認證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 9 | 1.教育訓練，協助技轉EPT自動校正系統 2.驗證SPX改善後良率驗證，並確認是否可使用 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 9 | 1.協助準備送認證樣機5PCS 2.驗證EPT流場特性與校驗系統 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 10 | 1.前往二廠領取送測所需零件 2.焊接EPTCE1M-0001*5 5422 3.包裝EPT零件送驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002R1 | SP數位熱質式開關 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 9 | 1.分析SPX2不良品15PCS 2.確認6PCS不良原因與改善方向討論 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 10 | 1.前往二廠雷雕 2.確認包材與貼紙 3.更改EPT技轉文件 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 1.前往二廠，協助產線生產SPX 2.驗證EPT自動校正流程 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9 | 1.協助驗證SPX改善後良率 2.進行SPX油測校正，並確認響應速度 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 9 | 1.回覆UL認證相關文件補上，並確認BOM是否正確 2.整理1F測場，並將相關稽核文件補上 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 10 | 1.EPT空氣管工況(桃園) 2.依照客戶提供EPT空壓氣管進行分析與紀錄 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 9 | 1.SPX2油線校正 18PCS 2.撰寫SPX2 油線測場校正手法與流程 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 1.1F測場整理 2.撰寫SPX2 油線測場校正手法與流程 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 9 | 1.EPT 工況(中壢) 2.SPX2油線校正SOP撰寫 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8.5 | 1.前往二廠，協助技轉SPX 2.製作高溫型SPX所需探頭 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4.5 | 1.上午請假 2.EPT首產會議 3.外出詢價(扭力起子) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P1 | 首次生產-SP數位熱質式開關-DC一體型 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 9 | 1.產線SPX不良品修復 2.前往二廠領料 3.與俊伸共同量適配器扭力值 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8.5 | 1.廣達稽核 2.確認EPT測試不良(燒壞保險絲)異常情形為何 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 旅遊 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | 旅遊 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 旅遊 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 旅遊 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 9 | 1.EPT電路板異常品維修並確認功能 2.架設空氣式模擬用EPT樣機 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 9 | 測試各種加熱電壓風速差異 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 9 | 1.研一周會 2.測試風速樣機加熱時長差異性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 9 | 校正EPT，並驗證良率 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 9 | 1.校正EPT，並驗證良率 2.焊接高溫型SPX探頭電路板 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 9 | 1.模擬探頭異常各種情形，確認參數差異 2.將不良品EPT送往二廠剖開分析異常原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 9 | EPT異常品分析原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 9 | 1.EPT水線測試 2.EPT重現性測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8.5 | EPT1漏水相關驗證 SPX技轉文件修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8.5 | 1.研一周會 2.EPT空氣式改善探討會議 3.EPT烤箱吹乾，並用熱水確認有無氣泡 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9 | 1.前往二廠領料、EPT 54 PCS重新加工 2.KPI填寫 3.研究EPT 32mm測試手法 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 9 | 1.ECO修改EPT產品檢驗機準紀錄 2.高溫型SPX組裝探頭(不良品修復) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 9 | 修正並補上SPX SOP接線手法與位置(更新俊伸提出修改處) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 10 | 確認EPT風速韌體修改情形並測試可行性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 9 | 1.前往二廠EPT電測治具程式更新，並確認是否改善 2.確認EPT自動校驗系統異常情形是否修復 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 9 | 1.統整油線SPX製程履歷並發行 2.確認3.2mm EPT校正狀況與位置差別 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 1.EPT1 24PCS校正(TB1-24110709 35%) 2.處理上海SPX客訴PNP輸出異常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 9 | 1.EPT1 水線校正(TB1-24110709) 50% 2.確認報告異常原因與分析 3.EPT風速驗證 4.確認SPX電路板輸出異常原因分析，並確認電源板零件 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 10 | 1.威卡儀器設備架設 2.威卡壓力校正器教育訓練 3.EPT1 水線校正(TB1-24110709) 100% 4.統整EPT校驗系統異常狀況 5.統整PCB製程壓力表開案工作進度報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 10 | 1.外出購買壓力校正系統所需零件 2.壓力校正系統通訊盒全部取出重新布線 3.驗證EPT 32mm治具，並校正出貨3PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 1.更新週報表 2.複測EPT校正不良品25PCS 3.統整校正報告(不良品) 4.統整EPT 1現況報表(良率93%) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 9 | 1.EPT1 水線校正(TB1-24110710) 100% 2.分析產線製作EPT不良品 14PCS(已初步檢驗異常原因，4PCS已完成修復) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P1 | 首次生產-SP數位熱質式開關-DC一體型 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 9 | 1.處理SPX上海樣機異常情形 2.與QA共同會測SPX輸出狀態 3.與奕澔溝通優化EPT測場 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 1.安排三合一計畫排程 2.製作熱質式流量教育訓練講義 3.統整TB1-24110710 100PCS 校正報告與數量 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 9 | 1.畫ECP3主板電路圖 2.EPT1 水線校正(TB1-24110711) 9% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 9.5 | 1.研一週會 2.教育訓練授課-熱質式感測器原理與應用 3.三合一開案說明會 前往二廠處理EPT生產異常情形 1.本體焊接前電測異常 2.治具不良原因分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 9 | 1.前往產線，拿回EPT電測異常原因分析 2.EPT相關零件秤重 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 9 | 1.年末固資盤點 2.協助維修ECP電路板 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 1.EPTCE1M-0001 BOM表插件位置ECO修正 2.測試濕製程電路板功能 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 9 | 1.確認濕製程ECP輸出4~20mA 2.調整EPT校正測廠流速與閥門開度數值 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 1.組裝濕製程ECP樣品 2.規格耗電流負載測試 3.報告統整 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 9 | 1.焊接模組化樣品 2.EPT校正測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 1.將EPT 20PCS送回產線 2.更換水線EPT樣機，確認研發端是否有足夠的測試樣品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 9 | 1.EPT電路板移植(更改新PCB板)40% 2.模組化測試報告-轉換效率 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 11 | 1.研一週會 2.確認ECP版本，並更新舊版 3.維修ECP異常樣品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | EPT電路板移植(更改新PCB板)80% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 9 | ECP步階測試，確認樣品誤差為多少 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 9 | ECP電路與韌體測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 9 | ECP電路與韌體測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | 統整ECP測試數據 1.衝擊測試 2.長時間持壓測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | 1.測試盤面式壓力表內部測漏 2.測試直立式壓力表競品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 9 | 1.確認tios101X零件應用，並與韌體工程師溝通改善方向 2.驗證PCS濕製程壓力表無NPN/PNP輸出原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 9 | 1.手動校正壓力值(30、40度) 2.確認手動校正，各壓力點誤差並拍照記錄 3.統整近期壓力表穩定性報告 4.請Mark製作ECP壓力表控制輸出，並利用示波器確認控制狀態與硬體是否有異常情形 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | 1.指導產線人員架設EPT測試水線與方法 2.補上EPT資料TB1-24120087、TB1-24120103 3.驗證PCS濕製程壓力表無NPN/PNP輸出原因 4.TB1-25010023 EPT校正並提供報告" |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 9 | 1.TB1-24110711校正EPT 10% 2.測試測場不穩定與校正直通濾與濾波關係 3.硬體審查-三合一 4.ECP改善案 工程試製 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 9 | 1.TB1-24110711校正EPT 100% 2.驗證SPX輸出異常原因 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 9 | 1.TB1-24120088校正EPT 100% 2.統整校正報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 9 | SPX輸出異常，協助產線人員驗證 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | 1.確認產線電路板是否異常 2.大掃除 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 9 | 1.準備工況使用樣機1PCS 2.修復SPX異常品(產線電測NG) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 5 | 1.依照工況需求，與韌體工程師溝通修改韌體 2.協助銘板貼合，外觀組裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 工況 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4 | 和碩工況(北投區) EPT |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 9 | 修復SPX 13PCS電路板(更換零件) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 確認修復完成的SPX電路板，顯示、輸出、通訊是否正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 確認PVT-QA 樣機測試狀況 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 1.將庫房SPX2成品領出20PCS 2.TB7-25010198 EPT校正包裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 9 | 1.前往二廠 準備ECP所需包材 2.列印SPX正確規格料號 並更新標籤與規格 3.處理ECP包裝前置作業 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 1.統整SPX規格與入庫數量 2.PCB濕製程ECP韌體與硬體功能確認 3.前往二廠 入庫SPX 26PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 9 | 1.修復SPX電路板 並交還給產線 2.確認治具使用情形 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 9 | 1.研一周會 2.驗證EPT退貨樣機數據測試 3.前往二廠，領取EPT成品24PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 1.將複測不良樣品EPT 8PCS重新校正 2.將完成複測樣品18PCS送往二廠包裝 3.前往二廠領取18PCS樣品，並提供給郭經理出貨至廣達 4.複測EPT競品 並記錄誤差 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 10.5 | 1.架設ECP充油設備環境 2.EPT位置更換實驗 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 9 | 1.SPX新加坡客訴 11PCS 反應速度確認 2.將退回的EPT放回水線測試，確認異常原因與長時間狀態 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 9 | 1.TB7-25020080 EPT報告統整 2.EPT重新校正並出報告 3.ECO SPXCE1M-0004 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 12 | 1.協ˋ助ECP組裝 2.ECP充油 38PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | 1.SPX確認樣品反應速度 2.EPT水線校正更新確認 3.協助ECP壓力表產出 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9 | 1.協助ECP包裝，並挑選出敘豐送樣70PCS 2.前往二廠，協助產線驗證SPX2輸出 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 9 | 1.校正EPT(原版校正點)，各點測試，並記錄偏差 2.修復SPX電路板 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 9 | 1.校正EPT(新版校正點)，各點測試，並記錄偏差 2.統整實驗校正點前後誤差 3.修復產線生產水線異常品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 1.組裝SPX12V 5PCS所需樣機 2.測試SPX電壓12V功能 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 9.5 | 1.協助產線確認SPX與EPT異常原因 2.更換EPT水線水，確保水質正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 工況 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 9.5 | 廣達工況-EPT |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 9 | 1.校正EPT 4PCS出貨，各點測試 2.前往二廠領料 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 9 | 1.測試EPT熱插拔-5422是否會異常，並使用示波器量測上電突波 2.準備EPT 出貨4PIN線材檢驗治具 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 9 | 1.驗證關於EPT濾波與穩定判斷所影響狀態 2.與Ricky共同測試EPT演算法，並確認可行性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 9 | 1.協助產線確認SPX異常排除 2.統整EPT測試數據，並整理PPT |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 9 | 1.協助產線確認SPX異常排除 2.統整EPT測試數據，並整理PPT |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 1.測試EPT精度測試，依照檢驗報告測試5次 2.校正EPT 15PCS，並確認新校正點可行性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 9 | 1.驗證Ricky 所提供的韌體 2.校正EPT 確認低點校正可行性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 1.準備EPT競品所需線材治具 2.架設低流校正樣品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 下午請假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 9 | 1.與奕澔溝通校正程式修改方向，並與Ricky確認韌體架構 2.測試EPT個點流速(20度，60度) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 9 | 1.統整EPT測試報告與表差百分比為多少 2.確認管徑(EPT測場)內徑是否合規 3.驗證Ricky程式 4.與奕澔溝通校正系統修正方向 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 9 | 1.測試口徑19、22mm，與EPT相關性 2.與奕澔溝通校正系統修正方向 3.確認EPT Address 並提供給奕澔 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 10.5 | 校正EPT 3溫層(20 40 60)度 各點流速值 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 校正EPT 2溫層(30 60)度 400cm/s內各點流速值，準備提供給元太 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 10.5 | 測試競品各個位置2min穩定後數據 確認位置相關性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 9.5 | 1.廣達稽核 2.測試廣達提供競品10PCS，並檢驗出表差(%) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 9.5 | 1.協助驗證回波圖形 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 9 | 1.與奕澔溝通校正系統所需修正 2.EPT校正3PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 9 | 1.驗證EPT校正完成後，表差多少 2.驗證減少校正點EPT一致性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 9 | 1899-12-31 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 1.驗證EPT位置數據(上下更換)-35度 2.第二次驗證EPT(上下更換)-35度 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 9 | 1.校正第二批EPT-16PCS 20度 2.校正第二批EPT-16PCS 35 50度 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4 | 1.複測EPT 第二批 20 35 50度，並確認表差為多少 2.下午請假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 10 | 1.前往宜蘭驗證EPT，確認總部校正數據與宜蘭測場差異 2.利用宜蘭測場，校正5PCS EPT |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 1.將拆除後的EPT水線治具安裝回水線上，並確保不會漏水之情形 2.驗證宜蘭校正後的EPT，並確認表差，並比較前後差別 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 9 | 1.上午請假 2.統整內巡檢資料 3.統整EPT class A樣機校正資料 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 1.新增SPX NPN/PNP校正手法至SOP 2.修改EPT製程履歷雷焊前操作手法 3.前往二廠領料，提交內巡檢報告，拍攝SOP素材 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 9 | 1.提供5PCS 第三批手動校EPT，交付郭處長給廣達測試 2.統整出貨樣機數據5PCS 3.製作ECP操作手冊 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 9.5 | 1.針對氣瓶稽核缺失進行改善 2.修正ECP濕製程操作手冊，並增加通訊協定 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 9.5 | 1.6S-整理環境 2.統整近期工作項目報告內容 3.驗證EPT韌體新版功能 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 9 | 1.統整提供給廣達EPT電流誤差 2.重新挑選出EPT樣品給廣達、元鈦 3.驗證EPT治具(含適配器)，並請漢城協助修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 9 | 1.前往二廠領料，並包裝EPT，提供給郭處長出貨 2.統整EPT數據，提供給QA |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 9 | 1.與QA會測EPT，提供元鈦科技的樣品數據給QA 2.完成後將樣品包裝完成 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 9 | 1.利用新版校正程式，重新校正16PCS EPT，並確認程式是否有缺失 2.校正完成後將校正數值進行分析與報告 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 1.協助校正EPT雙輸出1PCS(展覽用) 2.分析產線異常品(SPX 主板、顯示板、電源板)共14PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 1.分析產線異常品(SPX 主板、顯示板、電源板)共14PCS 2.協助驗證EPT校正後數據表差為何 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 9 | 1.驗證EPT新韌體，並利用示波器確認變化量 2.確認EPT各流速，ADC變化量與穩定性是否可行 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 1.將校正完成的EPT，架設至EPH水測測場試驗流速偏差 2.將wenglor與EPT架設至水錶測場，並前後交換確認位置偏差量 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 9 | 1.更新部分EPT韌體至3.8版，並將所有量測週期改為2s+2s 2.依照調整情形，校正各溫層，確認低流狀態 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 9 | 製作SPXCE2S-0001加工重點 驗證EPT長時間升溫情形(30cm/s) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 9 | 驗證EPT長時間升溫情形(70cm/s) 統整30、70cm/s長時間數據 驗證EPT重現性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 9 | 1.製作流場環境報告 2.協助拆除恆溫箱包裝並移至3F 3.與廠商洽談(芝程) |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 4 | 驗證EPT校正後重現性 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 9 | 測試EPT重現性(重複3次)，並與上周數據比較 前往二廠維修治具(EPT) |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 9 | 校正EPT 75mm 並提供報告，回產線入庫出貨 將EPT重新更新韌體，並將加熱時間設定為1300ms |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 9 | 校正EPT20、50度，並確認35度偏差量為多少 抓取20、50度資料，確認偏差量與35度偏差比例為多少 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 9 | 抓取20、50度資料，確認偏差量與35度偏差比例為多少 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | EPT韌體異常分析 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 9 | 1.EPT新舊測場差異比較 2.元鈦異常分析 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | EPT長時間測試，確認升溫變化 EPT手動校正，確認穩定性與一致性 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 9.5 | 1.驗證EPT手動校正偏差量 2.校正程式校正EPT |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 9.5 | 1.確認第一批手動校正與第二批程式校正差異 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 9 | 校正第三批EPT(新測場) 驗證EPT 第三批差異性 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 9 | 校正第四批EPT(三溫層) |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 9.5 | 複測第四批EPT，確認一致性與重現性 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 9.5 | 將競品EPT放至水線，與EPT共同複測 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 將EPT與競品更換位置，上下顛倒與固定孔位，確認差異性 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 校正EPT 48PCS 第一批 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 9 | 校正EPT 48PCS 第二批 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 10 | 校正EPT 48PCS 第二批 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 11.5 | 校正EPT 48PCS 第二批 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 11.5 | 校正EPT 48PCS 第三批 |  | 245% | 80
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 9.5 | 第三批校正 16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 9.5 | 複測EPT 48PCS 位置1，確保一致性 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 1.與QC會測20PCS EPT 2.包裝20PCS EPT 3.雙鴻科技工況 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 9 | 複測20PCS送樣不良品異常分析 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 校正第五批16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 9.5 | 校正第六批16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 9 | 校正第七批16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 9 | 校正第八批16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 9 | 校正第九批16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 複測第九批16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 9 | 複測第4、5、6批校正完成的EPT相同位置偏差量 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 9 | 1.複測第5批，位置一複測 2.協助QA架設SPX測試環境(PVT) |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 1.複測第6批，位置一複測 2.前往二廠領料(EPT主板) |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 複測第7批，位置一複測 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 9 | 1.複測EPT10PCS 紀錄每日偏差狀態 2.與奕澔共同測試自動校正狀態 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 9 | 1.與QA會測EPT(抽檢10PCS) 2.複測EPT10PCS 紀錄每日偏差狀態 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 9 | 1.前往二廠，請車床師傅協助切開EPT 2.複測自動校正完成的EPT，確保校正流程 3.與奕澔協調自動校正流程修改方向 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 9 | 1.恆溫箱教育訓練-台裕黃經理 2.協助一樓測試機台搬運至3F 3.分析自動校正後，不良品原因與統整溫層變化數據 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 1.複測良品2%內的EPT(20PCS) 2.統整良品測試數據，並填寫會測單，以利後續廣達送樣 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 18 | 7/7號 9H 7/8號9H 1.複測20度不良品重新校正後偏差數據 2.複測35、50度不良品重新校正後偏差數據 3.與QA會測EPT，並將良品入庫 4.包裝廣達送樣數EPT 5PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 9 | 1.確認校正流程與狀態是否正常 2.複測第一批重新校正EPT位置一偏差量 3.更換第2批需重新校正樣品 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 9 | 1.複測20度不良品第二批重新校正後偏差數據 2.複測35、50度不良品第二批重新校正後偏差數據 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 1.複測第二批重新校正EPT位置一偏差量 2.焊接第三批探頭 3.測試第三批探頭特性 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 9 | 1.與QA協調會測報告內容 2.驗證EPT探頭，隔熱設計與原版差異 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 1.包裝大訊EPT樣機 2.驗證方形粗 方形細 原版 感測端差異性 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 9 | 驗證EPT方形粗 方形細 原版 感測端差異性 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 組裝方粗型感測板，並驗證SPAN，旋轉角度測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 9.5 | 1.研發會議 2.測試EPT第五批數據 3.製作研發會議簡報 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 9 | 1.統整會後數據 2.安排EPT 50PCS 產線生產 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 1.驗證廣達退貨樣機 2.重新校正EPT(退貨品) |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 9 | 1.驗證EPT 產線製作樣品，確認SPAN與一致性 2.確認廣達退貨樣品70、130cm/s 一致性與偏差量 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 9 | 1.分析並處理EPT測場停機原因 2.將燒機後EPT退貨樣品重新校正 3.協助恆溫箱配線 4.確認校正完畢EPT校正與驗證數據 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 9 | 1.確認校正完畢EPT 偏差量與一致性是否改善 2.與QA會測 EPT退貨樣品70、130cm/s流速 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 9.5 | 1.校正產線製作EPT 50PCS工單 16PCS 2.將校正完成EPT 統整SPAN與一致性是否符合預期 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 1.校正產線製作EPT 50PCS工單 16PCS 2.週五定期確認EPT測場水箱水量(本周需確認蒸餾水是否進貨) |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 9 | EPT新測場維護(清潔水箱) |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 9 | 1.EPT校正測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 9 | 1.新測場校正並驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 9 | 1.新測場校正並驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 4 | 1.新測場校正並驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 26 | 8/11 9H 協助驗證方形PCB板 8/12 9H 校正方形EPT 確認EPT不良品，泡水前後差異與異常分析 校正EPT 確認自動校正步驟 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | 確認EPT不良品，泡水前後差異與異常分析 校正EPT 確認自動校正步驟 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 1.校正EPT樣品-沖壓與車製差異 2.校正麥拉片樣品8PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 9.5 | 1.校正EPT樣品-沖壓與車製差異 2.校正麥拉片樣品8PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 9 | 將圓形不良品探頭，安排重新校正 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 9 | 將圓形不良品探頭，安排重新校正 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | 清點EPT 方形、圓形總數與良率 重新校正不良品 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 統整入庫報告 清點EPT 方形、圓形總數與良率 重新校正不良品 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 9 | 1.SPX客訴案處理與分析 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 9 | 1.將雙鴻、晟銘退貨EPT拆封 2.將退貨的EPT 367PCS 進行絕緣耐壓測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 9 | 1.將退貨的EPT 67PCS安排重新校正 2.確認SPX開關輸出異常分析原因 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 9 | 1.協助生產EPT 2.校正廣達退貨EPT |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 1.協助生產EPT 2.校正EPT方形 3.協助EPT電路板更新韌體 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 9 | 1.協助生產EPT 2.校正EPT方形 3.與QA會測SPX韌體 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 4 | 1.發起ECR更新SPX韌體 2.校正EPT方形 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 10 | 1.更新SPX產品檢驗基準與紀錄 2.校正EPT方形 3.協助技轉EPT校正系統 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 9 | 1.邁科-EPT工況 2.模組化報告 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 1.與奕澔溝通，優化EPT自動校正與電測治具 2.校正EPT方形 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 9 | 1.統整上周EPT時程縮減資料 2.前往二廠，協助技轉 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 9 | 1.複測EPT 確認偏差量 2.協助組裝EPT |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 9 | 1.教育訓練-熱質式流量計 2.複測EPT 確認偏差量 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 9 | 1.抽測EPT良品 2.分析不良品原因與偏差狀況 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 1.抽測EPT良品 2.分析不良品原因與偏差狀況 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 9 | 1.抽測EPT良品 2.分析不良品原因與偏差狀況 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 公假-演訓召集 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 公假-演訓召集 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | 公假-演訓召集 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 公假-演訓召集 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 9 | 灌膠良品EPT 50PCS複測 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 9 | 灌膠良品EPT 50PCS複測 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 9 | 1F協助生產EPT探頭灌膠 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 9 | 1F協助生產EPT探頭灌膠 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 1F協助生產EPT探頭灌膠 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 硬體模組化報告與測試 |  | 85% | 40
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9 | 硬體模組化報告與測試 |  | 85% | 40
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 硬體模組化報告與測試 |  | 85% | 40
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 硬體模組化報告與測試 |  | 85% | 40
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5 | 協助確認綠膏報告 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 硬體模組化報告 |  | 85% | 40
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 測試SPX灌膠差異性 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 樣機組裝 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | 更換SPX探頭(新金屬結構探頭) |  | 114.3% | 35
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | 驗證EPT BUG修復後韌體 確認無出現異常 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 驗證EPT BUG修復後韌體 確認無出現異常 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 將不良品EPT，全數複測 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 9 | 協助製作EPT 大訊訂單 75mm長度 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 協助調整大訊校正手法與流程 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 確認大訊高流速校正樣品 一致性與穩定性是否正常 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1110806 | 丁智軒 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 使用LabView修改程式 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | SD21光電LABVIEW程式ˋ修改練習 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | SD21光電和EPT Labview程式修改練習 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | LabVIEW EPT程式修改練習 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | 協助焊接EPV端子版 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 研發新進人員教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | SDL1液體洩漏偵測器LabVIEW程式修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | SDL1液體洩漏偵測器成品電測 LabVIEW程式修改和Modbus研讀 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | 協助焊接EPT主板零件更換 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | SPX檢修不良品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | P51組裝前測試電流值與壓力值並記錄 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | P51組裝前測試電流值與壓力值並記錄與拉線 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D240202R1 | TR160 XTR料件替代 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 協助換版焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D240202R1 | TR160 XTR料件替代 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 協助換版焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D240202R1 | TR160 XTR料件替代 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | 協助換版焊接以及領料，量測電壓與電流 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D240202R1 | TR160 XTR料件替代 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 協助換版焊接以及領料，量測電壓與電流與燒錄MCU，解決空焊，及電路問題。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D240202R1 | TR160 XTR料件替代 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | 燒錄MCU，解決空焊，及電路問題。 完成端子 外殼組裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | 協助焊接EPR5流量計無顯示型 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 協助焊接EPR5流量計無顯示型 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 協助焊接EPR5流量計無顯示型 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 一點點的EPR5流量計無顯示型的除錯焊接，和協助智軒用出貨標籤，協助燒入EVB Firmware code。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 測量ECP已上油產品的壓力值數值與輸出是否異常，和壓力值的燈光顯示是否正常。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M220603R1 | 家戶水表傳訊器 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 量測epth水表的rs485電壓值與功能是否異常，連線是否有問題，讀值是否正常，貼線材的銀龍貼紙 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M220603R1 | 家戶水表傳訊器 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 維修SP200的LED燈不亮問題，量測LED電壓是否正確，與U1和U2是否正常，以及Q4,Q5,Q2電晶體是否正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 去二廠epth水表更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 去二廠epth水表更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 去二廠epth水表更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 去二廠epth水表更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M220603R1 | 家戶水表傳訊器 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 維修SP200的LED燈不亮問題，量測LED電壓是否正確，與U1和U2是否正常，以及Q4,Q5,Q2電晶體是否正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 測修SP200的LED燈不亮問題，量測LED電壓是否正確，與U1和U2是否正常，以及Q4,Q5,Q2電晶體是否正常，測試EPT熱質流量計在相同的溫度下，相同流速的準確性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D240202R1 | TR160 XTR料件替代 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 測試EPT在各個流速下跑30分鐘，看與競品溫度上升的速率與流速之間是否太大的有差異，。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 測試EPT在各個流速下跑30分鐘，看與競品溫度上升的速率與流速之間是否太大的有差異，。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | 測試EPT在各個流速下跑30分鐘，看與競品溫度上升的速率與流速之間是否太大的有差異，。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 進行壓力計出貨量良率選擇，ept流速資料整理。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 學習一樓測廠家用水表的檢測方式，和調整溫度看壓力器的變化 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 學習一樓測廠家用水表的檢測方式。 將ECP以上油的壓力計進行上電測試看是否不良並進行校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | ecp壓力計在相同的壓力下進行溫度循環測試，ept在相同溫度不同流速測速30分鐘 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | ecp壓力計在相同的壓力下進行溫度循環測試，ept在相同溫度不同流速測速30分鐘100% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | EPH水表25口徑，將電感用鋁波紙包起來測量流速變化 協助修改EPT作業指導書 協助修改EPT SOP流程新增治具相關訊息 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | ECP壓力感測器進行布階測試 協助修改EPT SOP流程新增治具相關訊息100% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 測修EPT損壞不良品 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 一樓測廠校正和回測DN25水表以及DN50水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 在舊測廠校正完回到新測廠進行30度與60度各個流速下的表現測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 在舊測廠校正完回到新測廠進行30度與60度各個流速下的表現測試 重新進行校正並跑5分鐘觀察校正前與校正後的差異 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 更換EPT流速介質，並使用新軟體校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | EPT新軟體校正完後進行30度與60度各個流速下的表現測試 以及EPT校正後的合格率 EPT出貨包裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 一樓測廠，校正和回測DN25 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | EPT_SOP製程履歷製作校正部分 EPH通訊系統測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | EPT_SOP 製程履歷新增校正部分 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | EPH_RS-485一對多通訊測試 EPH電流測試及出貨準備 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 二場測水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 二場測水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 二場測水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 二場測水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 二場測水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 基礎ECP零件長時間5公斤 跑溫度壓力測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | 基礎零件ECP架設，與溫度感測器和ECP，ECP基礎零件各個溫度下的步階測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | ECP基礎零件長時間溫度測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | EPT校正與步階測試 ECP基礎零件接線 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | 一廠水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | ECP基礎零件 溫度步階與ECP壓力零件更換 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | ECP挑選優良80台，和ECP零件電阻更換 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | ECP零件電阻更換 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | EPT_IC更換*10 ECP跑長時間的溫度數據整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | ECP基礎感測器組裝零件替換*30 和剝線*96 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | ECP感測器與新結構組裝*30 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | EPH通訊器量測LED燈電流與通訊功能和更換電阻後的測試 EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試維修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試維修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試維修以及重新燒綠MCU新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 家裡有事 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試維修以及重新燒綠MCU新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試維修以及重新燒綠MCU新韌體 將EPH*35個送到2廠出貨區 ECX8治具製作和製成履歷製作 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | ECX8產品檢驗基準與產品檢驗紀錄製作 和ECX8_SOP Powerpoint製作 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 去二場領取EPT送樣機4個，處理EPT出貨包裝，協助印出中文說明書 發起SPXCE2P-0001_BOM_ECO變更申請 查看SPXCE2P-0001_BOM表錯誤 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試維修以及重新燒綠MCU新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | EPH通訊器客訴退回與通訊功能測試 ECX8測試雷雕 SPX_ECO更改料號 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | ECX8外觀雷射雕刻調整 EPH通訊器BOM表更改 SPX BOM表更改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 領EPHˋ48PCS EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試 剝24條5米長的線 模擬客訴環境 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | EPH通訊器客訴退回LED燈電流與通訊功能測試和RS-485一對多連線測試 ECP濕度製程壓力計測試 接上水表 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | ECP24V 5V 3.3V 15V電流測量 測試ECP壓力濕度製成 壓力精確度 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | EPH*24台的剝線 EPH*24台重新燒綠軟體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | EPH24台的上升電阻拔除和LED燈的電阻更換680歐姆 EPH24台重新燒綠韌體。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | EPH L2電感換成電阻 將C19,C21加上稽納二極體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | SPX協助包裝 SPX軟板焊接*8 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | EPH傳訊器*21 進行RS-485_ID更改與更新韌體 EPH傳訊器*23 加上中繼器測電流電壓與RS-485通訊 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | EPH傳訊器*21 測量電流電壓與485通訊 ECP缺化問題尋找 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | EPH傳訊器*21 重新燒綠版本軟體進行RS-485測試 ECP維修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | EPH客訴*21測量電流與電壓。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | EPH客訴*21測量無中繼器電流與電壓與EPH通訊器維修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | EPH硬體電阻更改，將上升與下拉電阻拔除，LED燈電阻更換680歐姆。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | EPH韌體版本測試水表通訊與電腦通訊 EPH維修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 測試EPH傳訊器韌體10版本 協助更換ECP結構 EPT校正測試時長 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | EPH傳訊器*41韌體更改測試13版 EPT校正時間測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 維修EPH傳訊器板子*3 協助EPT熱質流量計組裝*1 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | EPH傳訊器*65PCS重新燒綠並更改ID後進行組裝 ECX8_SOP更改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | ECP新結構硬體更換*14 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | ECP新結構硬體更換 EPT利用超級終端機更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | EPT更新韌體與入水前測試和入水後測試 EPT校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | EPT更新韌體與入水前測試和入水後測試 EPT校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | EPT未車開上電測試*30 EPT車開上電測試*20 EPT未車開接口與金屬外殼阻抗測量 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | EPT未車開接口與金屬外殼阻抗測量*29 Ecp換新結構焊接*4 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | EPT軟排擠壓測試 EPT濾波改10，和探棒插入長度流速測試 ECP換新結構測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | ECP更換新結構硬體焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | ECP更換新結構電路焊接*10 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | ECP更換新結構電路焊接*10 ECP更換新結構組裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | ECP更換配源線整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | EPT不量切開後重新上電測試53PCS ECP新結構組裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | EPT燒綠新韌體 EPT治具焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | EPT治具焊接 ECP電源線和連結盒測試20% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | ECP電線與通訊接線盒測試*48 ECP實驗系統櫃子整合 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | ECP實驗系統櫃子整合100% ECP實驗系統測試氣管組裝" |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | ECP ADAM除錯100% ECP電源除錯100% EPT校正_FQC報告良品檢測" ECP溼製程樣品焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | ECP系統櫃理線 EPT校正_FQC報告良品檢測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | ECP電源線和IO_Link連結盒重新整理50% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | ECP系統櫃測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | ECP_COM埠測試100% ECP_COM除錯 ECP溼製程焊接5% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | ECP溼製程樣品焊接30% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | ECP溼製程樣品焊接60% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | ECP溼製程樣品焊接85% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | ECP溼製程樣品焊接100% 燒綠MCU100% RS-485測試5% |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 去二廠更新水表韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 去二廠更新水表韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | ECP熱敏電阻固定，與ECP整體組裝*18 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | ECP50顆焊接組裝，到樓下校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | ECPCE1M-0004 主板料號建立 ECP 10度校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | ECP_SOP文件製作 ECP溼製程24V轉5V電路焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | ECP溼製程電路模組測試 ECP缺化資料整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | DC-DC Converter 電源濂波測試 TPS79333 電源濂波測試 模組電路焊接 ADP1612模組電路焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | ADP1612 DC-to-DC模組焊接與測試 MIC5233 感測電源濂波模組焊接與測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | MIC5233 感測電源濂波模組測試 4~20mA輸出線性驗證焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 4~20mA輸出線性驗證測試 4~20mA輸出負載測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 開關輸出NPN_PNP_Out模組焊接 開關輸出NPN_PNP_Out模組測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | ECP溼製程樣品維修*1 io_link版換線 ECP溼製程樣品測試耗電流與RS-485通訊和NPN_PNP測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | TPS54061_24轉5v模組電源濂波重新測試 TPS79333_5v轉3v模組電源濂波充新測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 架設示波器查看ECP溼製程NPN與PNP從MCU出來的訊號 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | 整理三合一感測器料件請資材協助調換料 ECP溼製程將R97移除測試MCU H跟L訊號使否正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | 將ECP溼製程U3移除改用線連接測試七段顯示器亮度 EPT不良品量測與通訊檢修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | 測試更改腳位NPN與PNP的HL訊號 協助EPT校正生產 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | ECP溼製程ADC線性測試和穩定性測試 SPX2_NPN與PNP測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | ECP溼製程組裝*5 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | ECP溼製程組裝*1 ECP溼製程放到1樓恆溫箱測漏之後開始校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | SPX2_NPN與PNP輸出測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | SPX2_NPN與PNP開關測試 大掃除 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | EPT治具修改整理 三合一焊接IC |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | SPX NPN與PNP輸出測試 ECP溼製程1PCS故障檢修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | EPT治具組裝彈簧 三合一板子焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | K241201R1三合一6PCS焊接 ECP溼製程架設5PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | ECP溼製程裝上後測漏 三合一感測器焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 三合一焊接與ECP溼製程RS-485更換鮑率測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | K241201R1三合一1PCS焊接 PCB溼製程感測訊號穩定性測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | ECP電流校正*24 PCB溼製程NPN_PNP功能測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 將壓力牆45與挑選的24pcs ECP加強鎖緊至80par 將陶瓷傳感器移置治具上 上電測試正常是否 去二廠協助ECP測漏 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | 研一會議 確認ECP韌體BIN檔版本 ECP確認韌體版本*64 ECP架到壓力衝擊牆*64 EPT65流速測試FQC報告*2 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | PCB溼製程NPN與PNP警告功能5個模式功能測試 ECP拔金屬插銷和測漏 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | PCB溼製程NPN與PNP警告功能5個模式功能測試 ECP按鈕與電流測試 ECP測漏 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | ECP將板子拆卸更換板子*6 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8 | 使用示波器觀看PCB溼製程OUT1_WAKE的HL是否有異常 EPT更換位置測試 三合一感測棒焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | 去二廠領ECP組裝料件*39 組裝和焊接ECP*39 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | PCB溼製程按鈕基本功能和警報功能測試 PCB低濾綠波測試 PCB PNP與NPN測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | ECP出貨貼紙黏貼，牙口確認，上電確認壓力顯示值和電流校正值及低點濾波*70 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | PCB溼製程硬體更改*5 PCB溼製程測試環境線材除錯*2 PCB溼製程競品接到ADAM 三合一MCU更換*2 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 三合一測試樣品 焊接壓力Sensor 和流速與溫度Sensor |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | PCB溼製程NPN與PNP功能測試 ECP組裝與架設 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | PCB溼製程4~20師出線材焊接 PCB溼製程NPN與PNP功能測試 ECX8 5bar雷雕 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | EPT重現性30 60 90流速各跑三次測試*3 PCB溼製程NPN與PNP測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | EPT重現性10~ 120流速測試*3 三合一感測器組裝*2 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | EPT AI熱質式流量計 低流與高流閥門開度0,10,20,50流速測試*4 EPT韌體更改後測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | EPT AI熱質式流量計 低流與高流閥門開度0,15,30,50,50,30,15,0流速測試*3 EPT AI熱質式流量計 墊高6次測試流速與競品差異 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | EPT墊高10塊的高度6次跑90流速測試*2 ECX8輸出測試，雷射雕刻*4 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 三合一PCB版焊接*3 SPX_SPX傑力膠_EPT冷熱水探棒測試 PCB溼製程交給QA測試前置準備 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | EPT,EPT加長,EPT超級加長,SPX,SPX傑地膠,探棒冷熱水測試 EPT墊高測試流速 PCB溼製程異常排錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 與威卡一同測試壓力系統測漏 協助ECP生產校正與架設 PCB溼製程RS-485連線異常處理*1 EPT不良品探頭冷熱水測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | PCB溼製程打Surges測試 三合一PCB版焊接*3 EPT40度在各流速下與競品電流輸出差異測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | PCB溼製程電流輸出線焊接*3 PCB溼製程架設*3 PCB溼製程電流輸出測試4~20mA*5 三合一PCB版焊接*3 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 三合一感測版焊接和架設示波器查看加熱與環溫通道切換 三合一電路修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | 三合一感測版焊接和架設示波器查看加熱與環溫通道切換 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 三合一PCB版焊接*1 EPT新校正點後20度測試資料整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | PCB溼製程換版後測試電流輸出與RS-485通訊*2 三合一PCB版焊接*1 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 三合一PCB版MCU焊接*4 EPT更新韌體*16 EPT20度8個流速孝正 EPT40度8個流速孝正 EPT60度8個流速孝正 EPT測場測試流量與EPT擺放位置 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | EPT轉接線焊接*14 EPT測場安裝位置流速測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 三合一組裝與通電和RS-485測試*3 架設示波器確認三合一正常作動 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | EPT轉接線焊接*2 三合一PCB版MCU焊接*3 去二廠給校正好的EPT 和領SPX2加長版 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | EPT架設示波器與電源和電流輸出與RS-485測試 水表傳訊器_電源與RS-485測試*10pcs 送給二廠5pcs |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 水表傳訊器RS-485上拉與下拉移除1PCS EPT測場測試加熱與不加熱區別資料整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | EPT韌體更新33版*17PCS EPT資料整理 PCB溼製程NC_PNP_OUT1測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 4 | 下午請特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 4 | 試用期報告整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 35度換位置後30~110流速復測資料整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | SPX2領料與更換電路料件 PCB溼製程新版子除錯 EPT資料整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | PCB溼製程新版子除錯 EPT測試線材準備與RS-485測試 競品電流輸出測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | PCB溼製程新版子7段顯示缺化除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | EPT測廠架設3支競品與5支EPT和RS-485通訊 PCB溼製程新版子除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | EPT3個溫度24個流速校正 PCB溼製程新版子除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | EPT2個溫度16個流速校正 EPT3個溫度24個流速回測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | EPT資料整理和EPT2個溫層16個流速回測*16PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | EPT3個溫度24個流速校正 EPT2個溫度16個流速回測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 6PIN轉4PIN線材焊接 EPT競品電流輸出測試 EPT2個溫度16個流速回測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | EPT測廠治具更換*6PCS與測漏 EPT測試新治具與舊治具流速的差異性 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | EPT測試新治具與舊治具測試資料整理 EPT_MCU拉線與加熱端拉線 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | EPT新測廠管道測量 EPT高流速元鈦回測8個流速 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | EPT_8個流速復測 EPT測廠更換O-RING和測試治具 EPT測試新LaView程式校正 測試壓力計 歸零,與缺畫 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | EPT_2個溫層16個流速校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | EPT_3個溫層24個流速校正以及回測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | EPT_更換位置流速測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | EPT 50流速測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | EPT20溫度8個流速校正 去二廠更新EPH水錶韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 去二廠更新EPH水錶韌體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 去二廠更新EPH水錶韌體 一樓測廠更新水表任體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 一摟ˊ測廠更新水表任體 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | EPT資料整理 EPT測廠穩定性測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | EPT資料整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 去二廠拿取EPT探頭和SPX電測治具 EPT探頭阻值測量 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | EPT_20度水溫探頭加熱電組與環溫電阻測量 去二廠拿取SPX_75個探頭 SPX_75個探頭冷熱測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 產品檢驗記錄 (預計3份) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | SPX2探頭量測記錄 EPT測廠標準表與EPT測量記錄 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | EPT_1個溫層_400流速校正 EPT探頭冷熱溫度測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 校正EPT_2個溫層_16個流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | EPT30度與60度高流速復測 EPT200流速30度到60測試 EPT更新韌體後複測 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 更換邁科客訴EPT到水線上*2 EPT_8個校正點流速復測 EPT探頭焊接*10 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 測試麥柯退回來的EPT16個流速 協助QA測試EPT測廠加上EPT後的穩定性 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 配合QA測試EPT測廠與EPT地的穩定性 接洽恆溫箱廠商 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 清除一樓測場積水 配合QA測試EPT測廠與EPT地的穩定性 切開EPT_75mm探頭進行熱測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 更新A分類和B分類EPT共16韌體 將16PCS_EPT探頭與本體和在一起 16PCS更新韌體並放到水線上校正3個溫層21個流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | EPT校正3個流速 EPT複測8個流速 複測資料整理 EPT探頭冷熱水測試*15PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 16PCS_EPT探頭與本焊在一起 校正一個溫層與8個流速 再取得EPT_C1~C15校正資料 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | EPT校正2個溫層與16個流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 新增EPT新測場的SOP校正流程 EPT_C1~C15探頭拍照 更新EPT_16PCS的韌體至43版 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 新增EPT新測場的SOP校正流程 EPT測試資料整理 |  | 26.25% | 80
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 去二廠拿取EPT出貨包裝線材與紙盒和貼紙 組裝紙盒*11PCS 更新EPT韌體至44版本*32 電流校正*48 鎖EPT適配器*16 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 去二廠拿取EPT出貨包裝線材與紙盒和貼紙 組裝紙盒*30PCS 學習EPT新測廠流程 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | EPT出貨20PCS給廣達外觀清潔整理與包裝 EPT復測資料整理 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | EPT更新韌體*30PCS至44版 EPT鎖上適配器*30PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | EPT*9PCS校正60度8個流速 以及4個75mmEPT進行FQC報告 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | EPT絕緣耐壓測試203PCS EPT燒機治具線材製作*32PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | EPT燒機治具線材焊接 EPT探棒各個角度流速測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 更新EPT韌體*100PCS 校正邁科退回EPT校正 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 校正邁科退回EPT10度流速重新校正 EPT新測廠校正後放到舊測廠測試 EPT_30度到80度破壞性測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 在一樓恆溫箱架設EPT破壞性測試30度到80度加熱電阻 EPT新測廠校正後拿到舊測廠單位置65與130流速測試 鎖適配器EPT16PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | 在三樓恆溫箱架設EPT破壞性測試80度到100度加熱電阻 從新校正EPT邁科2個溫層16個流速 鎖適配器EPT16PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 收拾在三樓恆溫箱架設EPT破壞性測試80度到100度加熱電阻和整理測試資料 EPT_三個溫層24個流速 高流校正*16PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 請漢城協助處理EPT測廠流速問題 EPT高流速35度復測共3次 20度復測一次 50度復測一次 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | EPT_PT1000新增1K1.1K,1.2K電阻測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | EPT_50度高流跑3分鐘復測 EPT_PT1000新增1.1K,80PCS資料LOG1分鐘 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 校正EPT高流3個溫層與24個流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 復測EPT高流4個溫層與32個流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | EPT高流復測 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | EPT轉角度測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | EPT與競品對比測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | EPT與競品轉角度測試和恆溫箱教育訓練 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 75mm_EPT校正 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | EPT加熱電壓測試77PCS EPT復測 EPT20度校正 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | EPT重新校正35和50度流速與復測 測試廠商要求40度流速10 66 197 329 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | EPT_16PCS組裝與焊接 EPT_75長復測 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | EPT特定流速測試 去二廠印EPT貼紙與拿EPT切開後的和領料 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | EPT高流重新校正 EPT組裝*13PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | EPT廠商使用特定流速10/65/200/400在溫度10/20/40進行測試 校正點在20/35/50溫度復測 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | EPT測試資料整理 EPT_75mm出貨準備 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | EPT_10度測試 ECP 架設 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | EPT10度資料整理 ECP3樓測廠線材架設 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材架設 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材架設測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | ECP壓力計3樓測廠線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | 協助ECP壓力計3樓測廠架設與測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | EPT_35度重新校正 60 130 流速各測5次 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | EPT 24個流速3個溫層重新校正 70與130流速復測 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | EPT_70與130流速測試 EPT換水線位置1測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | EPT校正20度8個流速 EPT換水線位置1測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | EPT換水線位置1測試 EPT校正3個溫層24個流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 舊測廠EPT換水線位置1測試 新測廠EPT換水線位置1測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 5 | EPT舊測廠安裝溫度與壓力傳感器 EPT高流校正 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | EPT高流復測 Ept復測資料整理 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | EPT復測流速資料整理 協助ECP壓力測ˋ是架設 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | EPT舊測廠搬遷 EPT舊測廠接線與功能測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | EPT新測廠測試70與130流速 2樓倉庫清理 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | EPT新測廠測試70與130流速 EPT舊測廠測試黃金樣品 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | 特休一天 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 廣達退貨EPT更新韌體300PCS |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | 拋光後不良EPT檢測與絕緣耐壓測試 SPX2領取與測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 3樓水表燒機重新配線 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 3樓水表燒機重新配線 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 3樓水表燒機重新配線 EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 EPT高流速出貨測試 去二場借出50PCS_EPT |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 協助EPT生產 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 EPT競品位置測試 模組化報告 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | EPT版本確認與硬體模組化報告 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 阻旋開關測試與資料整理 |  | 60% | 40
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 阻旋開關維修與ECX8壓力計測廠架設 |  | 60% | 40
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | EPT舊測廠測試70與130流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 送樣樣機製作 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | ECP插入式濕製程RS-485 Table Address位置測試 硬體模組化報告 阻旋式模組化製作 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 阻旋開關測試與資料整理 |  | 60% | 40
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 測廠位置測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | 測廠位置測試 與測試資料整理 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | EPT插拔後入水跑140流速測試5次 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 測廠位置測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 測廠位置測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 協助EPT生產 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | EPT在舊測廠100與270流速測試 EPT高留在舊測廠測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | EPT高流在舊測廠測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | EPT複測指導 EPT高流大訊出貨線材準備 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | EPT校正 Ept校正設定與環境清理 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | EPT舊測廠位置一測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 硬體模組化報告 EPT校正與資料整理 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | EPT舊測廠復測270流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | EPT舊測廠復測270流速 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | ECP測廠校正RS-485線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | ECP測廠校正RS-485線材焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | EPT不良品數量分析 EPT在水表測廠測試 ECP壓力校正通訊線材焊接 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | ECP壓力校正通訊線材焊接 ECP校正COMPort測試 ECP插入式校正 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | EPT校正 研發處-基礎課程考試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | EPT第二次校正資料整理 SPX2送驗 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | QC工程表 (預計1份) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | SPX EVP測試NG不良品查修 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | ECP校正IO/LINK_COMPort調整測試 SPX2功能測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | SPX2摔落測試與IP67測試資料整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | EPT電流校正除錯 EPT韌體版本除錯 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | EPT韌體更新 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | EPT在舊測廠270流速測試 |  | 532.2% | 160
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | EPT_ADC過高異常品分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | EPT在舊測廠270流速測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | EPT_50mm測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | EPT_50mm測試 EPT75mm校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | ECP治具測試與除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | ECP治具測試與除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | ECP治具測試與除錯和焊接 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | ECP治具測試與新增RS-485 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | Ecp治具除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | Ecp治具除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | ECP_SOP製作 ECP三顯示料號建立RS-485與4~20mA |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 水表工況 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 模組化資料上傳 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | ECP測漏與校正 ECP領料 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | ECP組裝料號領料 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | ECP_M12接頭塗接地膠 ECP_4聯版*2功能測試與燒錄和塗三防膠 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | ECP測廠M12接頭金屬環破壞 ECP電測治具測試 ECP組裝時間測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | ECP測廠清潔整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | ECP工程會議 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | ECP治具燒錄問題除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | ECP治具燒錄問題除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | ECP治具燒錄問題除錯與技轉文件製作 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | 0 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | ECP技轉文件製作 ECP在二廠電測測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | ECP技轉文件製作 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | ECP13系列組裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | ECP_測驗陶瓷感測器治具治具，與測試 電測治具擴充版維修 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 協助ECP_OUT1與OUT2輸出測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | ECP電測NG電路板測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | ECP修復好的電路板入庫 SPX2去二廠功能測試 ECP老化測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | ECP插入式老化實驗 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | ECP插入式老化實驗 ECP電流輸出異常查詢 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | ECP技轉文件製作 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | ECP電流校正測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | ECP_K240801R2_SOP修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | ECP_K240801R2_SOP修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | 協助EPT更新韌體50版本_QA測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 協助EPT更新韌體51版本 協助ECP組裝本體與M12接頭組裝 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | ECP老化實驗數據整理 ECP_ADAM損壞機台更換 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | ECP_WIKA電流輸出ADAM設備除錯 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1130603 | 鄭珅易 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | SPX客訴 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 1.電路量測 2.電路修改與量測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 1.系統操作學習 2.SPX 過程修改紀錄 3.電路檢查 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 1.更改後測試單一樣品 2.耗電流等量測 3.電路修改等 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 1.電路除錯 熱值流量計柴油速度慢問題 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 1.電路除錯 熱值流量計柴油速度慢問題 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 1.不同柴油流速數據量測與紀錄 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 柴油流速數據量測與紀錄 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 1.柴油反應速度問題 2.校正測試 3.進行樣機校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 1.柴油反應速度問題 2.校正測試 3.進行樣機校正 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 量測 柴油溫度 對速率的影響 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | SPX 柴油校正 41台 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | SPX 柴油反應慢的探頭油線量測 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | SPX 柴油校正 速度慢的樣機重測數據讀取分析等 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | SPX2 12V 樣品製作 SPX柴油 反應速度測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | SPX2 12V 樣品製作 與測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | SPX2 12V 樣品 測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | SPX 柴油反應 整理 報告 樣品等 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | SPX2 12V 樣品製作 與測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | SPX 探頭冷熱 測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | SPX2 12V 樣品製作 與測試 SPX探頭冷熱測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | SPX 品保客製不良品/異常品 電路檢驗 SPX Surge 異常品 電路檢驗 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | SPX 柴油校正 燈號校正 查驗反應速度 32 PCS |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 測試EPT 探頭 冷熱水測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 測試EPT 探頭 冷熱水測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 柴油校正技轉與SOP 修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 探頭測試報告整理 柴油校正SOP |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | SPX 12V 義大利展型 樣機測試與修改 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | EPT 探頭 資料整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | EPT 探頭 新一批 冷熱水測試 整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 新人教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | EPT 探頭 冷熱水測試 1.純電路板 冷風23度 熱水90度測試 2.新探頭冷熱水測試 冷水15度 熱水80度 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | SPX2破壞性測試 Surge SPX2 + - 1000 PASS SPX2 + - 1500V 1台(-1500V 重啟) |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | EPT 探頭冷熱水測試 空氣校正器與 熱水90度 測試探頭數次 E系列*2 F系列*2 報告整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 先前SPX2實驗 12V展型 柴油 數據 補充與處理文件 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | EPT探頭 冷熱水測試 F-導熱膠 G-陶瓷導熱粉 探頭冷熱水測試 數據整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | EPT探頭 冷熱水測試 F-導熱膠 G-陶瓷導熱粉 探頭冷熱水測試 新環境測試 鐵盤測試 熱冷鐵盤 數據整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | EPT探頭 冷熱鐵盤測試 F-導熱膠 G-陶瓷導熱粉 探頭冷熱水測試 新環境測試 鐵盤測試 熱冷鐵盤 數據整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 6 | EPT探頭 冷熱鐵盤測試 F-導熱膠 G-陶瓷導熱粉 探頭冷熱水測試 新環境測試 鐵盤測試 熱冷鐵盤 數據整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | EPT 冷熱盤 數據整理 熱盤溫度尋找新電料 溫度控制器 與4~20mA |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | EPT 冷熱盤 數據整理 熱盤溫度 溫度控制器 調整PID 模式 進行熱盤溫度穩定度量測 數據紀錄等等 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | SPX 複測電二提供反應速度較慢的SPX2,確認功能正常僅反應速度慢 測試柴油 重新校正等等 測試是否有其他功能性問題 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | SPX 電路板異常品 檢查與修護 SPX電路板異常品 電源板:電源短路，經檢驗後發現有電容損壞。 主板:數台，造成顯示板燈號異常。 經查驗治具可能沒有確實接觸到， 與MCUI2C 訊ˋ號異常所致。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | SPX 電路板異常品 檢查與修護 SPX電路板異常品 電源板:電源短路，經檢驗後發現有電容損壞。 主板:數台，造成顯示板燈號異常。 1.經查驗治具可能沒有確實接觸到， 2.與MCUI2C 訊ˋ號異常所致。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | 勞動節 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | SPX 電路板異常品 檢查與修護 SPX電路板異常品 電源板:電源短路，經檢驗後發現有電容損壞。 主板:數台，造成顯示板燈號異常。 1.經查驗治具可能沒有確實接觸到。治具測試時好時壞。 2.與MCUI2C 訊ˋ號異常所致。SDA 腳拉LOW。 顯示板: 中間燈號不顯示 一台 TCA9539PWR IC 異常 與好的更換後正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | SPX 電路板異常品 檢查與修護 SPX電路板異常品 電源板: 1.電源短路，經檢驗後發現有電容損壞。 2.電源板上電有一台左右紅燈會閃爍一下。 主板:數台，造成顯示板燈號異常。 1.經查驗治具可能沒有確實接觸到。治具測試時好時壞。 2.與MCUI2C 訊ˋ號異常所致。SDA 腳拉LOW。 顯示板: 中間燈號不顯示 一台 TCA9539PWR IC 異常 與好的更換後正常 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | SPX 電源板測試 上電瞬間 可能發生 左右燈閃一下。 測試 與移除可能發生的零件 如電容 繼電器TVS 等。 後測試 應該為同時上電零件有偏差 MCU可能誤動作所造成。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | CX 軟體 教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | SPX主板測試 數台SPX 主板異常問題 進行檢查 進行阻抗測試，量測與確認零件問題 結果經檢查幾乎都是MCU 異常所致。 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | SPX 治具問題 建立料號 提出修改LAYOUT 等文件整理&處理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | EPT 測試場穩定度測試 測試EDP 在不同時間 馬達休息時間 不同流速等觀察與紀錄其穩定度。 |  | 245% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | SPX 測試治具調整 PCB調整 電路圖調整 系統建立等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 初階產品課程教育訓練 基本教材 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | SPX 測試治具調整 電路調整與LAYOUT確認 PCB調整 電路圖調整 系統建立等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 初階產品課程教育訓練 SEX阻旋式葉片開關 EFX磁性浮子式液位計 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 處理SPX 修改電路圖 等流程 文件處理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 初階產品課程教育訓練 SA靜電容物液位開關 SB導納式物位開關 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | SPX 探頭 雛型治具 進行溫度控制器更改調整與樣品測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 產品檢驗基準 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | SPX 探頭 雛型治具 進行溫度控制器更改調整與樣品測試 進行數據整理 紀錄等 規範出治具標準 |  | 85% | 20
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | 初階產品課程教育訓練 SC音叉 SC振棒 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 產品檢驗記錄 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | SPX 探頭 雛型治具 進行溫度控制器更改調整與樣品測試 75台 SPX2 探頭冷熱測試 與紀錄 |  | 20% | 20
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2 | 初階產品課程教育訓練 FG浮球連續式液位傳送器 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 產品檢驗基準 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 6 | SPX 探頭 雛型治具 進行溫度控制器更改調整與樣品測試 75台 SPX2 探頭冷熱測試 與紀錄 訊號量測分類 制定標準 |  | 85% | 20
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3 | 初階產品課程教育訓練 FDM小浮球液位開關 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 產品檢驗基準 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3 | 探頭 雛型治具 低溫環境溫度測試 冷盤新增溫度控制器 進行測試冷盤穩定性 |  | 85% | 20
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路設計 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 電路圖修改， 新增測試點，提供治具使用 TP7:+5V TP8:+3.3V TP9:+15V TP10:Vsensing(+9.5V) TP11:OUT1 TP12:OUT2 TP13:ADC_Singnal TP14:DAC |  | 91.67% | 24
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 修改後的雛型機制具 有殼測試 有支撐架測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路設計 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 電路修改 測試點 新增 連接器測試等 |  | 91.67% | 24
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3 | 初階產品課程教育訓練 FA電纜浮球液位開關 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3 | 初階產品課程教育訓練 料號編碼原則及常出錯誤 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2 | 測試探頭 導熱膠測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 3 | 消防教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 5 | EPT 探頭測試 黃銅探頭 導熱膠測試 PT1000測試 比較測試等等 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 3 | 初階產品課程教育訓練 FDX連桿浮球液位開關 FF側裝浮球液位開關 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路設計 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 5 | 重新整理需修改得ECP 電路 之後發出RELAYOUT 1. 方版ECP:修改J4 改成連接器 修改的PCB料號: PC308-ECP12M1001 220504 PC308-ECP11M1001-D0-J1.asc 2. 圓版ECP:新增測試點給治具使用、連接器J2-1、J2-2 順序相反 修改的PCB料號: PC308-ECP12M1002 250220 此版有建新的料號與方版區分: PC308-ECP13M1001 PC308-ECP13M1001-D0-J1.asc 連接器J2-1、J2-2 順序相反 |  | 91.67% | 24
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 5 | SPX 與EPT 探頭 冷熱水測試 SPX探頭-A級最好的探頭與EPT 75mm 探頭進行冷熱水測試 SPX探頭NG 探頭冷熱水測試 報告整理，疑點複測等 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路設計 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3 | ECP 方版 更改 連接器 ECP 圓版 更改 連結器反向 新增治具測試點 LAYOUT 檢查 以及新建PCB料號等 |  | 91.67% | 24
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | EPT 探頭製成 冷熱水測試 黃銅與探頭外殼比較 導熱膏與導熱墊 不同導熱係數比較 冷熱水測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | EPT 探頭 15 台 冷熱水測試 比較各探頭的反應速度 冷熱水測試 之後冷熱盤測試、上流速測廠時測試 比較其數據有無關聯 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | EPT 探頭 15 台 冷熱水測試 比較各探頭的反應速度 冷熱水測試 之後冷熱盤測試、上流速測廠時測試 比較其數據有無關聯 報告數據整理。 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | EPT 冒蓋 12 PCS 冷熱水測試 測試1.導熱墊12種的穩定性 與 測試2.導熱膏12種的穩定性 並且與同樣品冷熱測試12次的比較 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 6 | EPT 冒蓋 12 PCS 冷熱水測試 測試1.導熱墊12種的穩定性 與 測試2.導熱膏12種的穩定性 並且與同樣品冷熱測試12次的比較 數據整理 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 半成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2 | ECP圓板 建立新BOM BOM 整理上系統 系統操作與學習等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | EPT 冒蓋 12 PCS 冷熱水測試 測試1.導熱墊12種的穩定性 與 測試2.導熱膏12種的穩定性 並且與同樣品冷熱測試12次的比較 數據整理 之後以冷熱盤進行規測試其穩定性 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 冷熱盤測試- 新組合好的控制器測試 組合電源溫控等配線 進行溫控設定與測試 冷熱盤接線測試 測試導熱膏CTG8、CTG10測試 以及導熱墊測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | EPT 帽蓋 不良品模擬與測試 測試帽蓋在組裝過程中 導熱墊破損 或 導熱膏多寡情形等 進行冷熱盤測試 冷熱盤PC軟體讀取測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | 冷熱盤測試 測試冷熱盤控制器的軟體以及測試 測試探頭穩定性 如導熱膏 導熱墊比較等 重複測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路Layout圖 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | ECP 圓板 PCB 機構調整電路圖RELAYOUT進行檢查 整理後給慧芝調整 |  | 1015% | 2
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | 冷熱盤測試 測試冷熱盤控制器的軟體以及測試 測試探頭穩定性 如導熱膏 導熱墊比較等 重複測試 報告整理 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路Layout圖 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | 機構調整後 LAYOUT 走線檢查 整理後回報給慧芝 再次檢查確認 |  | 1015% | 2
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路設計 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 電路走線 訊號量測 調整與測試熱插拔問題 嘗試除錯熱插拔問題 ˋ熱插拔測試等 探頭燒機測試 加熱電阻 阻抗量測 |  | 30% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路設計 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 電路走線 訊號量測 調整與測試熱插拔問題 嘗試除錯熱插拔問題 ˋ熱插拔測試等 探頭燒機測試 加熱電阻 阻抗量測 修改工程變更BOM 修改加工重點 文件 |  | 30% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 電路設計 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 電路走線 訊號量測 調整與測試熱插拔問題 嘗試除錯熱插拔問題 ˋ熱插拔測試等 探頭燒機測試 加熱電阻 阻抗量測 修改工程變更BOM 修改加工重點 文件 |  | 30% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2 | ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 上課日期：6月18日(三)下午16:00-18:00 授課講師：黃胤綸 上課地點：三樓教育訓練會議室 (會先在會議室上課, 後續會帶到1F的測場實際操作) |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6 | SPXBA2X-0004 SPX2探頭半成品,Ø16*18.3L,SUS316L X 50pcs 同上一次實驗方式進行冷熱衝擊實驗，比對組裝手法與探頭特性是否有關 冷熱盤軟體架設 冷熱盤設定 SPX2探頭 測試 50PCS 冷熱衝擊實驗 數據紀錄與讀取 資料整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | SPXBA2X-0004 SPX2探頭半成品,Ø16*18.3L,SUS316L X 50pcs 同上一次實驗方式進行冷熱衝擊實驗，比對組裝手法與探頭特性是否有關 冷熱盤軟體架設 冷熱盤設定 SPX2探頭 測試 50PCS 冷熱衝擊實驗 數據紀錄與讀取 資料整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | EPT 加熱電阻對PT1000的影響 探頭加熱電阻對探頭溫度感測的影響 測試各探頭的反應 良品 正常品 異常品 數值偏高品 差異 以及紀錄比較等 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | EPT 加熱電阻對PT1000的影響 加熱板緩慢升溫對探頭溫度感測的影響 測試各探頭的反應 良品 正常品 異常品 數值偏高品 差異 以及紀錄比較等 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | EPT 探頭測試 EPT 加熱阻抗量測測試 探頭PCBA 加熱電阻 量測與紀錄 EPT 加熱電阻加熱測試 內PT1000溫度量測與外殼PT1000量測 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | EPT 探頭測試 EPT 加熱阻抗量測測試 探頭PCBA 加熱電阻與PT1000阻抗量測 3個連版(60*5*3)=900顆電阻 量測與紀錄 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | EPT 探頭測試 EPT 加熱阻抗量測測試 探頭PCBA 加熱電阻與PT1000阻抗量測 3個連版(60*5*3)=900顆電阻 量測與紀錄 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2 | 教育訓練 課程名稱：開關類產品-產品原理與應用 上課日期：6月26日(四)下午15:00-16:00 課程名稱：開關類產品-測場實際操作 上課日期：6月26日(四)下午16:00-17:00 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | EPT 探頭測試 比較良品 / 正常/ 偏高 品加熱電阻對內外溫度的影響 仔細量測 測試PCBA 加熱電阻影響比較 測試不同介質對加熱電阻導熱影響 等 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | EPT 探頭測試 比較良品 / 正常/ 偏高 品加熱電阻對內外溫度的影響 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | EPT 探頭測試 比較良品 / 正常/ 偏高 品加熱電阻對內外溫度的影響 探頭焊線與製作數台 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | EPT 探頭測試 導熱墊 與封口塞 測試不同高度的封口塞 PCBA導熱膠印痕的深度 16PCS |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  | 其他 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | 驗智慧水表 協助搬運 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 6 | EPT 探頭測試 16PCS 不同探頭樣品 探頭組裝 標記等 協助機構雷焊 冷熱盤接線測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2 | ESPEC GPU-2 恆溫箱， 將於今日7/3 下午15:00 進行教育訓練 針對恆溫箱的操作、性能等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | EPT探頭測試 冷熱盤測試， 測試疑慮，機構調整 冷熱盤16PCS 冷熱盤測試 紀錄 加熱電阻 探頭溫度測試內外溫差測試 數據整理等 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | SPX2 柴油探頭 反應慢的 4 台 測試 拆下探頭測試冷熱衝擊測試 加熱探頭與環境溫探頭 SPX2 燈不亮問題 電路除錯 經電路量測 為顯示板 一電容 發生脆裂C21 導致電短路所造成的 SPX2 空氣校正 水中校正 觀察其反應速度 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | SPX2 4台測試柴油反速度慢問題 冷熱盤測試數據 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | EPT 探頭製作與測試 絕緣阻抗測試 以及紀錄等 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | EPT 探頭製作與測試 電路板 焊線 測試隔塑膠 熱水測試 雷射焊接探頭 16PCS |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | EPT 探頭製作與測試 新一批 電路板 焊線 測試不同導熱膠墊， 導熱係數較差但黏性更加 測試兩種個8PCS 雷射焊接探頭 共 16PCS |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | EPT 探頭製作與測試 新一批 EPT 探頭 新電路板 焊線 共 16PCS |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 電路設計 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 專案: K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 新PCB料號申請中 NET檔如附件 更改如下： 治具生產留探測點新增: TP15:ADC_CH1+ TP16:ADC_CH1- TP17:ADC_CH2+ TP18:VIN+ TP19:VIN- TP20:I_out+ TP21:A_D+ TP22:B_D- |  | 91.67% | 24
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | EPT 探頭製作與測試 新一批 EPT 探頭 新電路板 焊線 雷射焊接 絕緣阻抗測試 9 PCS 測試與紀錄 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | EPT 探頭製作與測試 新一批 EPT 探頭 新電路板 (方形PCB板框 走粗線)焊線 探頭製作 雷射焊接 組成探頭成品進行測試 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | EPT 探頭製作與測試 新一批 20 PCS 空PCB 零件 焊接 焊線 EPT 探頭 新電路板 (方形PCB板框 走粗線)焊線 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | EPT 探頭製作與測試 新一批 20 PCS 空PCB 零件 焊接 焊線 EPT 探頭 新電路板 (方形PCB板框 走粗線)焊線 電路信號紀錄 電阻值量測、加熱電阻、溫度pt1000量測 |  | 603.8% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | EPT 探頭製作與測試 新一批 30 PCS(共50PCS) 空PCB 零件 焊接 EPT 探頭 新電路板 (方形PCB板框 走粗線) 電子零件上件 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 電路設計 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 治具生產留探測點新增: TP15:ADC_CH1+ TP16:ADC_CH1- TP17:ADC_CH2+ TP18:VIN+ TP19:VIN- TP20:I_out+ TP21:A_D+ TP22:B_D- 電路圖 更新 給慶樺做治具等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | EPT 工廠試組 過程記錄 與 修改SOP 如新雷焊等等 加入新的注意事項等 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | EPT 工廠試組 過程記錄 與 修改SOP 如新雷焊等等 加入新的注意事項等 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | EPT 工廠 過程記錄 與 修改SOP 如新雷焊等等 測試 加入新的注意事項等 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 電路設計 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 壓力SESNOR 電子零件尋找 規格晶片IC版本 其規格達10KG 的規格 很少 SPX 探頭 生產 問題 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 6 | 冷熱盤測試 測試方式 方法 探頭評斷標準 操作以及紀錄 治具CABLE 線材重新整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  | 其他 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2 | 2廠 內巡檢 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | 冷熱盤測試 測試方式 方法 探頭評斷標準 操作以及紀錄 治具CABLE 線材重新整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 冷熱盤測試 軟體修改 探頭評斷標準 操作以及紀錄 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 冷熱盤測試 軟體修改 探頭評斷標準 操作以及紀錄 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 治具資料 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 冷熱盤測試與作業標準書修改 測試方式 方法 探頭評斷標準 操作以及紀錄 軟體調整 50PCS SPX2探頭 軟體 搭配冷熱衝擊測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測場性能驗證 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | EPT 絕緣耐壓除錯 EPT 絕緣耐壓測試以及除錯、文書報告等 並找廠商 解決問題 |  | 245% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | 感測板 PCB 方版感測版 電路上件60PCS 電路量測 |  | 281.2% | 8
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 10台樣品組裝 方版PCB零件焊接 車製 探頭 與壓合探頭 電路板焊接 電銲探頭 燒機測試 絕緣耐壓測試 |  | 20% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | 10台樣品組裝 方版PCB零件焊接 車製 探頭 與壓合探頭 電路板焊接 電銲探頭 燒機測試 絕緣耐壓測試 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 10台樣品組裝 2台出現漏水問題進行 測試以及除錯 絕緣耐壓測試 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 16台樣品組裝 16PSCS 壓盒探頭， 耐熱膠帶絕緣 新增絕緣耐壓本體測試 焊接 雷射焊接 組裝測試等 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  | 其他 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2 | 8月14日(四)下午15:00-17:00 粉塵度偵側器原理與應用、蹼輪流量計設計與應用 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 6 | 16台樣品組裝 16PSCS 壓盒探頭， 耐熱膠帶絕緣 新增絕緣耐壓本體測試 焊接 雷射焊接 組裝測試等 生產履歷 文件修改 漏水測試 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 10台新樣品組裝 10PSCS 壓盒探頭， 麥拉片絕緣 絕緣耐壓本體測試 焊接 雷射焊接 組裝測試等 生產履歷 文件新增修改 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 2台新樣品組裝 壓製封口塞 麥拉片絕緣 絕緣耐壓本體測試 焊接 雷射焊接 組裝測試等 生產履歷 文件新增修改 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  | 其他 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | CX 軟體教育訓練 電路圖輔助軟體 廠商 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | 2EPT 漏水探頭 測試， 氣密測試 改成10KG 測試以及紀錄等 絕緣耐壓測試 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | 2EPT 漏水探頭 車制 測試， 氣密測試 改成10KG 新增 打氣測試 皆出現漏水情況 測試以及紀錄等 EPT 絕緣耐壓測試 分類 良品與不良品 |  | 26.25% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 5 | 依照俊伸建議以及調整SOP 作業指導書修改調整與確認 |  | 26.25% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | 硬體模組化會議 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  | 其他 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | CX 軟體教育訓練 電路圖輔助軟體 軟體操作 以及紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | SPX 模組化 電路重新排列 嘗試使用CX 軟體測試 PPT建構 |  | 72.5% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | SPX 模組化 電路圖整理 電路分割 文件處理 |  | 72.5% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | EPT 退貨品367台 協助拆機、絕緣耐壓測試分類 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | SPX 模組化 簡報文件整理 資料處理等 |  | 72.5% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 作業標準書(半成品/成品/加工重點) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 3 | 協助處理SPX 量測SPX訊號 SOP 加工過程(矽利康) 新增文件 等 |  | 241.2% | 80
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  | 其他 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 慶生餐會 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 處理SPX 文件 與量測訊號 等 |  | 72.5% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 新EPT 生產 流程調整 以及查看生產問題 並調整與修改生產履歷 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | SPX 探頭 領5PCS 領料 主管交辦事項 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 7 | 新EPT 生產 流程調整 以及查看生產問題 並調整與修改生產履歷 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 工程試製 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | 總公司1樓 同指導生產EPT 生產問題除錯等 微調整生產履歷 |  | 265% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | SPX 探頭製作 20PCS 去2廠製作SPX探頭 進烤箱 冷熱衝擊測試 測試後面數據整理資料 |  | 156.2% | 8
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 樣機組裝 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3 | SPX 領料清單 零件尋找以及確認 |  | 114.3% | 35
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 4 | CircuiteXpert軟體 心得報告 後續整理資料 Q&A等等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | EPT 不良品處理 製程履歷 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | 2025年度硬體模組化會議 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 主管 審查 以及修改審查後文件 |  | 72.5% | 40
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | SPX 調整製程履歷 SPX探頭製作 以及 樣品製作 烘烤 紀錄等 修正製成履歷 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | SPX 調整製程履歷 3樣品製作 塗膠與紀錄 SPX製作 樣品製作 紀錄等 修正製成履歷 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 樣機製作 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6 | SPX 修改製程履歷 本體管以及泡棉等 電路維修 斷線修護 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2 | 修改電解液清洗 製成履歷 處理EPT 絕緣麥拉片問題 入庫 等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 樣機製作 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | 3樣機製作 FOR 摔落測試 該測試新增加墊泡棉 電路板家矽利康固定 3樣品 本體組裝 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機製作 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | EPT探頭製作 FOR EPT拋光問題 EPT探頭灌膠 捷地膠灌膠固定 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 課程名稱：研發-熱質式感測器介紹 上課日期：09月10日 (三) 下午16:00-17:00 授課講師：丁智軒 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | CX Pilot Run 試用心得問題 9/10 下午 2:00~3:00 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | EPT 樣品生產協助 生產 監督 並且協助生產 回收品探頭 測試 試組裝 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | EPT PCBA 感測版 更換零件 嘗試更換PT1000 R0603=>R0402 產線協助等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | EPT 探頭 雷焊 與拍攝 FOR 雷焊損害PCBA 疑慮 EPT 探頭 導熱膏製作6PCS 3PCS 導熱膏 絕緣耐壓問題 3PCS 進行後續測試 灌膠 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | EPT 製作 導熱膠版 以及 封口塞灌捷地膠 新組探頭測試 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 7 | 導熱膏 探頭製作 導熱膏壓合 捷地膠封 等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 會議 |  |  | 其他 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 9/17(三) 下午16:00-17:00舉辦【SDX/SDL光電開關原理與應用】課程 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | EPT 樣品製作 探測 測試 清潔 組裝成品 調整製程履歷 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 探頭不良品測試 量測 拍攝紀錄 產線製作 調整製程履歷 1.新增玻璃檢測 2.PCB 版邊 調整與修 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | EPT 試產 調整製程履歷 新增冠捷地膠 PCB感測版修邊 以及封口塞檢驗等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 7 | EPT 校正 EPT重新包裝等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 其他 |  |  | 其他 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1 | 電子零件廠商拜訪 凱恩 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 其他 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | SPX 衰落測試問題 電路量測 電路分析 報告文件 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機製作 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | EPT 探頭 焊線以及製作 60PCS 協助產線生產 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機製作 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | EPT 探頭 焊線以及製作 60PCS 協助產線生產 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 8 | 教師節補假 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機製作 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 協助生產探頭60PCS 探頭異常品去勵捷打件去照X光 PCBA 感測板給勵捷和焊線 嘗試焊線生產 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 探頭異常品去勵捷打件去照X光 做紀錄 探頭測試6PCS 磨封口塞 4.1mm左右 產線技轉 導熱膏版本 封口塞 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 探頭封口塞測試 封口塞壓合，6pcs 測試導熱膏 導熱墊 封口塞高度變低 破壞電路板的情況 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機製作 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 處理1.6厚度 感測版事項。 TVS 、ESD 元件廠商 介紹 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 8 | 中秋節 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | EPT 綠色導熱膏 找出未灌膠3PCS 以及天平儀量測重量 99PCS 校正問題處理等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 丁智軒 2025/10/8 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 彭志豪 2025/10/8 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 許博元 2025/10/8 渦街流量計-感測原理與感測電路設計 魏暉恩 2025/10/8 調整PPT 內容 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 | 整理樣機 導熱膏 導熱墊等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB測試 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 測試厚版 EPT PCB 焊漆包線測試 因厚板可以將漆包線插入孔洞 焊接 測試焊線情況以及紀錄 模擬測試 H 橋電路 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8 | 雙十節 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | EPT 感測版 焊接事項 感測版注意事項 漆包顯 錫尖等問題 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 | 樣機整合測試 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | SPX 探頭新機構 2廠測試 以及學習水線測廠 校正操作 等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | EPT 感測版 焊接事項 感測版注意事項 漆包顯 錫尖等問題 文件製作與整理 建立新料號-客製 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | EPT 測試 新韌體 5PCS 測試 目前 皆無發現發生跳動情形 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 其他 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | EPT SOP 作業標準書 導熱膏版本 新增以及修改 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | EPT 協助測試 測試同EPT 在不同測廠位置的影響 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機製作 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | EPT 75mm 加長管 製作 28pcs 探頭組裝雷射焊接等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機製作 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | EPT 導熱膏版本 產獻技轉 以及協助生產32PCS 處理SPX2 SOP 建置料號等問題 新增以及修改 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 處理ECO 文件問題 EPT線材驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 8 | 國定假日 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 新增SOP 本體管與連接器 調整 與新增 大訊400PCS 數據整理 SPX171電路除錯 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | EPT 產線生產 測廠校正與 驗證紀錄 不良品分析 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 X RAY 常溫水測 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | EPT 產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 大訊400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 新400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 新400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 新400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 新400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 新400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 新400PCS 數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱膏測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | EPT 新測試產線生產 不良品分析 測廠校正與 驗證紀錄 PCBA 不良品分析等 新導熱墊測試紀錄等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | EPT 韌體 同流速溫升與溫降測試 競品測試 不良品長時間燒機測試 長時間流速測試等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | EPT 韌體 同流速溫升與溫降測試 競品測試 不良品長時間燒機測試 長時間流速測試等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | EPT 韌體 同流速溫升與溫降測試 競品測試 不良品長時間燒機測試 長時間流速測試等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | EPT 韌體 同流速溫升與溫降測試 競品測試 不良品長時間燒機測試 長時間流速測試等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | EPT 韌體 同流速溫升與溫降測試 競品測試 不良品長時間燒機測試 長時間流速測試等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | EPT 韌體 同流速溫升與溫降測試 競品測試 不良品長時間燒機測試 長時間流速測試等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1140208 | 陳奕宏 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣機整合測試 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | EPT 韌體 同流速溫升與溫降測試 競品測試 不良品長時間燒機測試 長時間流速測試等 |  | 0% | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | EPT燒機後測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | EPH水表LCD板焊接和領料，窩街樣品測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | EPT燒機治具線材焊接，領料，ECO-25120045EPT設變 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 小口徑渦街拆解電路分析，學習料件承認簽審單流程，PLM專案管理使用，RD產品標籤製作流程，新版料號編碼結構介紹及料號建立說明。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 小口徑渦街拆解電路分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 小口徑渦街拆解電路分析 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 小口徑渦街拆解電路分析，領取EPT工程試製料件。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 小口徑渦街拆解電路分析。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 高流EPT不良品校正測試，ORCAD繪製小口徑渦街電路。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 測試ECP壓力表產品組裝所需時間，ORCAD繪製小口徑渦街電路。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | EPT長時間流速測試，ORCAD繪製小口徑渦街電路。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | ECP治具測試PCBA板子電測及ECP組裝，EPT流速測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | EPT長時間流速測試，對兩次測試製作比較表分析。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | M230605R1 | DN50 智慧家戶水表 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | ECP組裝及測漏上恆溫箱測試，EPT長時間Delta比較圖。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | EPT長時間兩次測試Delta比較圖，EPT抽真空第一次測試Delta圖表，更換ECP電路板MCU。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | EPT抽真空長時間兩次測試比較圖，銘版入庫，更換ECP電路板的MCU。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 焊接PT1000電路 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 焊接PT1000電路 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 焊接PT1000電路，製作ECP的SOP流程。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | ECP組裝及測試將警報調為0，更換燒錄失敗ECP板子零件 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | ECP陶瓷感測器治具測試 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | EPT新製程導熱墊+綠膏不良品在30度，270流速下測試統計delta值圖表。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | ECP警報模式OUT1 OUT2測試，計算EPT新製程各流速數值。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | ECP工程試製NG電路板和二場電測不良品再測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | ECP上治具長時間壓力log及長時間老化測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 申請設變熱質式流量計專案內料號EPTCE1S-0001的pcb版，製作HMTBA1X-0009產品檢驗基準和產品檢驗紀錄。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | ECP長時間LOG輸出電流及平均壓力，長時間老化測試溫度及輸出電流，移動壓力治具氣瓶位置 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | EPT長時間LOG數據整理計算平均delta差值和平均流速差值，BPM申請EMT系列產品檢驗紀錄和產品檢驗基準，製作ECP內陶瓷感測器檢測治具，修改ECP陶瓷感測器檢測作業標準書。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | ECP72小時LOG數據計算五公斤持壓下ADAM電流平均值和老化機台平均電流值和平均溫度，EPT導熱墊LOG數據在20溫層和30溫層下測試開度270和開度300時的流量及各支EPT流速狀況。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | EPT長時間LOG導熱墊及綠膏數據分析Delta差值，以及針對EPT新舊韌體進行150流速和300流速的溫升溫降驗證比較，焊接結合電纜線及M12接頭。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 新韌體設定不同開度後測試SPX的流速和輸出電流，借調領出EPT熱質流量計4pcs進行更新韌體重新校正，PC軟體測試新製程導熱墊在不同溫層和流速下的狀態。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | PC軟體及測廠測試新製程導熱墊EPT 5pcs在20度和30度溫層下14種流速的數據。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | EPT測試50度溫層，新製程導熱墊的流速數據，和測試150跟300流速下20度到60度的溫升溫降變化。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 更換ECP測試機台ADAM故障位置，整理EPT長時間測試LOG數據並替換掉不良品進行燒機，更換燒機完成的EPT進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 整理EPT長時間LOG數據及校正EPT，測試SPX在不同角度下的流速狀態。 |  |  | 尚未填寫
研一部 | 1141201 | 劉益瑋 | 助理工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | 測試SPX在90度的流速狀態，焊接EPT治具所需的M12連接線x3。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1 | 2024年度 Q1 重要六個專案進度及工作協調 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 4 | TE的FPS2800B12C4 油性感測器, 確認介面並架設can-bus |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 3 | 1. 確認技轉文件內容 2. 討論包裝方式, 明天請志豪去2廠詢問建議 |  | 139.6% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 5 | TE的FPS2800B12C4 油性感測器, 架設can-bus並連線成功, 確認資料格式並進行計算數據, 量測空氣/水/礦物油...等數據結果. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 3 | 1. 討論防水對策, 並請志豪協助實測IPx7, 熱縮套管塗silicone膠在套上, 試1 PCS有效. 2. 確認縮板的PCB, 可裝上PFA外殼. 3. 請騏敬進行新版PCB焊接事宜. |  | 139.6% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 3 | TE的FPS2800B12C4 油性感測器, 架設can-bus並連線成功, 確認資料格式並進行計算數據, 量測空氣/水/礦物油...等數據結果. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 5 | 1. 整理DVT-QA不符合測項的內容. 2. 整理技轉文件完成進度. 3. 研發會議. 4. 確認PFA模具重開一組內容. |  | 139.6% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2 | 週三專案小組(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 量產測試治具設計及製作(連板測試治具/生產加工治具) | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 6 | 1. 提出SDL1成品電測治具需求, 請自動化威瑜協助. 2. 整理成品電測軟體流程, 預計明天提供給奕澔. 3. 確認包裝方式. |  | 378.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 4 | 1. SCX6發現有導振問題, 切開封口塞, 調整振棒比重塊, 確認可以改善導振現象. 請志豪協助確認看是否可以在振棒半成品校正時進行確認. 2. SD21成品電測治具軟體功能確認. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 4 | 整理SD8與SDX8成品配方表內容, 提供給逸舒. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2.5 | 至精林企業拍競品油品偵測器的X ray. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 5.5 | 1. SCX6發現有導振問題, 切開封口塞, 調整振棒比重塊, 確認可以改善導振現象. 請志豪協助確認看是否可以在振棒半成品校正時進行確認. 2. SD21成品電測治具軟體功能確認. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 3 | 1. 請提出7/8日至7/E，工程師(含)以下人員每天進度規劃表 2. 2024年度下半年開立專案討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 5 | 1. 工程試製資料準備 2. 研發會議 |  | 106.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2 | SD21成品電測治具驗證與調整參數. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | csa來訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 5 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | 1. 週三專案小組(SDX/SDL) 2. 產品結構規則定義討論 3. SE產品會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1 | M2M展品架設 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 5 | 工程試製資料準備 |  | 106.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | 架設TE油品偵測器, 連線監測在持溫60度長時間特徵變化. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 7 | 工程試製與會後文件修改 |  | 106.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | SDX/SDL/EPT 產品申請UL508及UL61010 (北美/加拿大認證) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 7 | 1. 主管會議簡報更新. 2. 整理規劃直管式超音波專案的初期資料, 與人力/時程規劃 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | 2024下半年開案專案及投入人力討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 7 | 1. 確認技轉文件內容正確. 2. 更新EBOM. 3. 確認料況內容, 會請生管安排打件. |  | 475% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2 | 1. 移交SD21成品電測治具給電二. 2. SIS2內巡檢. 3. SC24/28, SIS2治具問題處理. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 專案目標、時程與人力規劃 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 6 | 1. 確認初期規格. 2. 確認依循法規. 3. 進行專案時程與人力規劃. |  | 67.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 專案目標、時程與人力規劃 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | 1. 確認初期規格. 2. 確認依循法規. 3. 進行專案時程與人力規劃. |  | 67.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 3 | Review 各專案查核點及勵獎金名單 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 專案目標、時程與人力規劃 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 5 | 1. 專案會議. 2. 法規查詢. 3. 時程規劃. 4. SEX產品系改善討論. 5. AI需求EG/FGM討論評估. 6. SD21低壓射出版本討論. |  | 67.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | ECO 拋轉失敗議題及如何改善 會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 7 | 1. 新產品說明會簡報製作與出考題. 2. 製程屐歷確認寫的內容. 3. PFA樣品T3測試. 4. PCB與線材拉力測試. 5. 電路板溫昇測試. 6. 技轉文件審查有錯誤的地方修改更新. |  | 150% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假(凱米) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假(凱米) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 整理SEX5微動開關測試資料與更換東南電子用料的重工方式. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | EG更改接線盒, 符合技鋼客戶的需求進行評估 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 新產品說明會. |  | 150% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 專案目標、時程與人力規劃 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 5 | 規劃專案時程, 任務與工作內容安排 |  | 67.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2 | 1. 專案會議報告晶亮與博凡玻璃探頭的承認進度 2. SEX的LED驅動器零件確認, 並請廠商提供樣品. 3. 微動開關東南測試結果與成本, 重工說明. 4. EG客製的進度說明. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 6 | 1. 確認專案完成度並補齊相關技轉資料. 2. 專案會議. |  | 475% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 1 | 請志豪與騏敬完成晶亮/博凡玻璃探頭的測試驗證, 提供QC報告結果, PASS. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 專案目標、時程與人力規劃 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 1 | 規劃專案時程, 任務與工作內容安排 |  | 67.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 6 | 1. 完成專案任務進度 2. 變更成品訂購代碼, 已申請的設phase out, 另新增正確料號, 並請FAE同時修改DM與手冊. |  | 475% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | PFA樣品手上有分較霧與較透明兩種不同透光度, 測試IR匹配值有差, 一個206R, 一個400R. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 3 | 1. SC24/28電測治具確認異常點(進行中) 2. EG客製評估可放入李總廠長提供的接線盒中, 預計先出圖確認後, 再進行內部佈局設計. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2 | 1. 2024年度 Q1 重要六個專案進度及工作協調 2. SDL/SDX會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 專案目標、時程與人力規劃 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2 | 規劃專案時程, 任務與工作內容安排 |  | 67.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3 | 1. EE-ERP 鎖定物料功能 會議 2. 茂綸拜訪, 討論LED driver與EL driver. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3 | SC24/28連板治具問題處理, 電源板部分第1塊FUSE壞了要換新. OUTPUT電壓範圍要重設成3~4.2V. 主板問題還要再找. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | 開發企劃書撰寫與規劃, 同時整理競品規格比對, 法規查詢 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 3 | 1. SEX5微動開關, 輸出位置重工成東南電子的方式, 與李總廠長討論, 不執行, 直接導入PCB焊接版的. 2. EG放入接線盒(技鋼需求)評估. 3. SDX台達需求評估. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 5 | 開發企劃書撰寫與規劃, 同時整理競品規格比對, 法規查詢 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2 | EPH工作分配與支援 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 4 | 1. PES外殼明顯從外觀, 在探頭三角錐處與前一批庫存品用料的透光度不同, 導致原電路已匹配好的IR阻值不適用. 此批PES外殼來料外觀透光度更好. 2. 重新匹配R3阻值, 從470R調整到750R, 試做5 PCS成品, 功能正常. 請電二協助重工R3再進行生產. 3. 請QC協助向廠商確認此批外殼與之前外殼所使用的材料批號, 確認是否相同. 同時也詢問廠商在塑膠射出時的參數是否有差異? | TQ4-24080001 |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2 | 1. 研發會議. 2. 列項報告 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2 | 研發內部開案審查-M240702R1 EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100) |  | 150% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 6 | 開發企劃書(回溯) |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 1 | 美超微需求產品及所提供的油品測試方法及方向討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 3 | 現況： 1. 電一成品在水於探棒凹槽處校正動作點調整VR1調不出來，電源座退回電二用電二成品治具校正VR1可調適成功，變成問題。 2. 電一調不出來會更換電源座重校，一直換到可校正成功為止。 真因： 1. 已確認VR1是在調整電路頻率動作點，電路為類比電路設計，可調整範圍與鑑頻器匹配值有關。 2. 當雙叉自然共振頻率超出電路匹配範圍，就會造成調不出動作點的情形。目前推測此批雙叉頻率偏高導致，因為水再超過探棒凹槽處就可以校正，符合推測結果。 對策： 1. 本週要出貨工單的已都正常。 2. 後續重新檢視電路可校正的頻率範圍，還要計算能放寬到多少後進行ECR變更。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 4 | 開發企劃書(回溯) |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | UL來訪 EPT/SDX/SDL |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | 現況： 1. 電一成品在水於探棒凹槽處校正動作點調整VR1調不出來，電源座退回電二用電二成品治具校正VR1可調適成功，變成問題。 2. 電一調不出來會更換電源座重校，一直換到可校正成功為止。 真因： 1. 已確認VR1是在調整電路頻率動作點，電路為類比電路設計，可調整範圍與鑑頻器匹配值有關。 2. 當雙叉自然共振頻率超出電路匹配範圍，就會造成調不出動作點的情形。目前推測此批雙叉頻率偏高導致，因為水再超過探棒凹槽處就可以校正，符合推測結果。 對策： 1. 本週要出貨工單的已都正常。 2. 後續重新檢視電路可校正的頻率範圍，還要計算能放寬到多少後進行ECR變更。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 6 | 1. 研發會議 2. 開發企劃書 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 7 | 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體審查單 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1 | 硬體審查 |  | 312.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2 | 現況： 1. 電一成品在水於探棒凹槽處校正動作點調整VR1調不出來，電源座退回電二用電二成品治具校正VR1可調適成功，變成問題。 2. 電一調不出來會更換電源座重校，一直換到可校正成功為止。 真因： 1. 已確認VR1是在調整電路頻率動作點，電路為類比電路設計，可調整範圍與鑑頻器匹配值有關。 2. 當雙叉自然共振頻率超出電路匹配範圍，就會造成調不出動作點的情形。目前推測此批雙叉頻率偏高導致，因為水再超過探棒凹槽處就可以校正，符合推測結果。 對策： 1. 本週要出貨工單的已都正常。 2. 後續重新檢視電路可校正的頻率範圍，還要計算能放寬到多少後進行ECR變更。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 6 | 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 1. 研發會議 2. 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | SEX產品優化專案, 檢視過往5年RMA內容, 列出SE29/SE38/SEX5要優化工作事項 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 台達要找2'nd source, 業務推光電開關, 將客製製程接續M12x1.5樣品, 先用PES探頭與金屬外殼, 輸出NPN進行樣品驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 4 | 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 1. 處理OTC SC174X生產時電一水校無法校正問題, 目前對策是因叉體自振380HZ, 比2年前340HZ高, 要重調R32/R33匹配. 2. SC24/28主板連板電測治具問題處理. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2 | 1. 出考題 2. HazLoc 防爆品質系統 ISO 80079-34 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 6 | 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 請俊毅焊BP5138DI驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 新人試用期轉正工作簡報 - 蘇哲弘 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 6 | 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 6 | 2024下半年專案排程討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2 | 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | EPH調整, 確認偵測原理, 看是否有方式可以增加LC的感應距離, 至少增加0.5MM. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 3 | 1. 茂承廠商合作會議. 2. 週三專案會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 5 | EPH調整, 確認偵測原理, 看是否有方式可以增加LC的感應距離, 至少增加0.5MM. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4 | 1. SC24/28的PCBA電測治具處理完成, MCU燒錄問題暫不處理. 2. SIS調520MHZ要同步請韌體修改指令. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4 | 規格定義與開發企劃書撰寫 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 開案審查 |  | 25% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 7 | 1. 規格定義與開發企劃書撰寫. 2. 做成本分析. 3. 研發會議. |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2 | 整理騏敬與俊毅新人考評資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 6 | 會議決議此專案先停案封存, 整理現有資料完整後上傳PLM, 申請停案. |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 週三專案小組(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 7 | 9月份研發處主管會議資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 5 | 匯整開發企劃書內容 |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 研發內部審查會議記錄 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | 內部開案審查會議 |  | 50% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | 內部開案審查會議 |  | 112.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1. 至昇佳電子拜訪. 2. 標籤版型與ERP料號的結合，降低生技單位選擇錯誤 3. 牧原集团雷达样品申请方案-討論會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 專案時程與人力規劃 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 1. 研發會議. 2. 匯整RMA資料, 排專案時間 |  | 116.7% | 12
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 4 | 1. 自動化+RD3工作任務討論 2. 提供王經理需要的時間更新內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 研發開發企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 4 | 完成開發企劃書內容, 上傳PLM並提出停案申請. |  | 112.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2 | 1. 週三SDX/SDL會議. 2. 牧原集团雷达样品申请方案 討論. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 專案時程與人力規劃 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 6 | 1. 專案排程. 2. 請宜蘭書典廠長提供SEX生產的問題內容, 加入改善專案中. 3. 新巨來訪, 已提出新的需求並反應現況問題, 業務提及目前出給我司的所有微動開關都是沒有鍍金的 |  | 116.7% | 12
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 4 | 1. 安馳拜訪 2. 牧原集团, 客戶直接視訊討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 4 | 【PVT會議】M240101R1-液體洩漏偵測器 |  | 150% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 6 | 至汐止柔洋試PCL與EPR5模具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | RMA記錄問題整理 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2 | 匯整SEX的RMA與宜蘭廠問題 |  | 65.62% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 5 | 辦公室搬動 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | RMA記錄問題整理 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 3 | 1. 研發會議. |  | 65.62% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 李騏敬-江俊毅新人評鑑 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 3 | 李騏敬-江俊毅新人資料匯整 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | RMA記錄問題整理 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 4 | 匯整SEX的RMA與宜蘭廠問題 |  | 65.62% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL產品目錄或DM、編碼原則、操作手冊 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | SDL1要進行UL61010認證資料匯整, 提供慶樺寄給UL |  | 80% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 協助業務進行SDX8的客製料號規格確認與領號, 並提供. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 3 | 1. 研發會議. 2. UL樣品料號確認, 並請騏敬執行. |  | 232.5% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2硬體設計修改 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 4 | 1. 請新巨提供SM1微動開關針腳折彎型與快接端子110型式的樣品. 2. 電路修改. |  | 68.75% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 週三會議(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 3 | 業務綋家反應富士康需求 1. 預計會在墨西哥組裝, 以QR CODE掃手冊方式建議業務以ESG名義去說明不附紙張, 請當地資安部門掃描後提供手冊印出給現場人員了解. 2. 手冊目前只有中文版, 請FAE新增英文版整合中文變成1份PDF手冊, 檔案提供行銷放在線上. 3. 包裝整箱請QA測試, 報告提供給業務. 4. 客戶要包裝式樣書, 大箱包裝內容數量要改為整數, 不要用現在66 PCS的數量. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 4 | 1. SDX8台達研發樣品確認. 2. SCX6研發送樣樣品確認. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 4 | 1. 新人考核資料填寫上交(騏敬/俊毅). 2. 與志豪討論SDX電路LDO熱的問題對策, 確認PCB預排空間與電路說明. 3. 提出人力需求單. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 3 | 1. 停產會議. 2. ISO 17025:2017執行要求與內部稽核員訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5與SDX201優化硬體審查單 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 硬體審查 |  | 25% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 4 | 1. EEX2侑惟反應RCU上功能不清楚, 與JACK確認後, 加算=距離; 減算=物料高度. 2. EEX2客訴-設手動但會無預警自行放線問題, 可從幅射干擾驗證重現, 在主板上, 主板與顯示板中軟排連接器雙地中間, 焊100N/0603/50V. 驗證3 PCS不會有異音與誤動作. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M220301C1 | SEX5(SE1X)大阻旋開關_IECEx、北美、ATEX_粉塵防爆認證 | Zone/Division證書(Ex ta/tb IIIC T200 °C …T85 °C、Zone 20/21 AEx ta/tb IIIC T200 °C …T85 °C) | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 4 | 確認CSA給的北美防爆測試報告草稿內容, 並回覆CSA, 取得證書草稿 |  | 50% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 6 | 1. EEX2客訴問題驗證-手動模式下受干擾會異常放線驗證, 於外部地與系統地中間串聯100N/50V/0603. 2. SC174X塑膠柱換金屬柱ESD不通過, 討論後要改PCB. 3. SEX5的北美防爆證書上傳. 4. 上海需求SIS2認證資料提供. 5. 研發會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2 | 1F積水清理. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5硬體設計修改 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 完成SEX5電路修改. |  | 106.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 山陀兒颱風 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 山陀兒颱風 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 3.5 | 1. 匹配PFA外殼的電路數據浮動大, 試做1 PCS從200R至370R均可, 挑330R試其餘6 PCS外殼, 結果是3 PCS可以, 另4 PCS不良. 2. 先以期望匹配值做樣品提供, 請機構帶去射出廠做QC. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2.5 | 研發至2027年度計劃方向討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2 | SEX5更新PCB佈局確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0.5 | 2024年下半年專案清單，填寫說明會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 4.5 | 1. SC14/SC21領實體電源座, 確認差異性與後續要優化的目標 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2硬體設計修改 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 3 | PCB佈局完成, 走線與零件擺放不進去有限空間, 進行電路修改對應 |  | 68.75% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5機構設計修改 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 6 | PCB佈局完成, 走線與零件擺放不進去有限空間, 進行電路修改對應 1. 共用BP5138的BUS電容, 但廠商告知建議是2.2U ~ 10U, 耐壓400V的電容, 目前只能放進100N/275V的規格. 2. 走線調整 |  | 58.33% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 規劃專案人員與任務 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2 | 滙總開案資料與開案排時程 |  | 112.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 週三會議(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 規劃專案人員與任務 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 7 | 完成開案專案規劃與任務安排 |  | 112.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路設計優化 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 |  | 141.7% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 5 | 主持研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路設計優化 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 3 | 電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 |  | 141.7% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1.5 | 1. SC24P內巡檢. 2. SDL的PFA熱熔試做. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路設計優化 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 6.5 | 電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 |  | 141.7% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.5 | 週三會議(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路設計優化 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 7.5 | 電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 |  | 141.7% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路設計優化 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 6 | 電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 |  | 141.7% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5硬體設計修改 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2 | 電路功能測試異常, 確認電路繪錯, 迴路短路, 進行修改設計 |  | 106.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1.5 | 行銷提供市調資料討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCB佈局與PCB Layout(SCX1雙叉電路) | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2.5 | 電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 |  | 10.42% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5硬體設計修改 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 | 電路功能測試異常, 確認電路繪錯, 迴路短路, 進行修改設計 |  | 106.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 5 | 1. 2025預算提出. 2. 9/28教育訓練作業交付. 3. 請助/副工協詢料件. 4. 指導志豪整理SDX1/SDX5電路板使用規劃. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5硬體設計修改 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 3 | 1. 電路功能測試異常, 確認電路繪錯, 迴路短路, 進行修改設計 2. 研發會議. |  | 106.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 4 | 製作漏油檢知器產品簡介報告, 提出2025上半年該專案的評估. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | 本次ISO稽核對於PLM專案排程有些建議項，召開此會議與各位進行說明。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路設計優化 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 3 | 因PCB空間不足, 更換Q3包裝, 實際驗證轉換效率與熱, 確認在高壓220VAC/250VAC效率變差, 且Q3溫昇有150度C, 要再改料. |  | 141.7% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 4.5 | 1. Q3包裝變小造成效率與熱的問題(高壓), 另找零件替代. 2. 請慧芝依佈局走線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 10月慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0.5 | 週三會議(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2 | 匯整PFA熱熔資料與條件, 控制變因進行後續試驗. |  | 232.5% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 特休(員旅) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 特休(員旅) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2 | PFA熱熔資料統計分析與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 6 | 1. SCX1振棒電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | SCX1振棒電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 1. SCX1振棒電路圖原檔太舊, 要進行重繪與優化 2. SCX1雙叉PCB走線確認並改善 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | 1. 振棒PCB佈局確認, 還需要修改電路錯誤部分. 2. 申請振棒料號與半成品料號. 3. POWER MOSFET詢問暐晉供料需求, 因友尚無法提供. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | 2025年新增人力需求計畫表 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 7 | 1. 研發會議 2. 確認2塊PCB走線與電路圖修正 3. 新料料件追蹤 4. 匯整硬體審查內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 | 1. 請志豪與騏敬, 帶SDL PFA熱熔治具至2廠請教李總廠長與蔡師傅, 熱熔失敗會進水, 會再做一付治具. 2. UL樣品先用膠黏提供, 完成UL樣品將於11/6寄出. |  | 232.5% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2 | 提供部門主管會議報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 6 | 1. 完成硬體審查. 2. 硬認PCB走線並請慧芝修改. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.5 | 週三會議(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2 | 空板PCB直接在L, N電源提供50VAC, 在微動開關後會出現20VAC左右電壓, 確認此電壓的來源. 已試過加電阻對地端放電無效. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 5.5 | 1. 確認PCB, 共有3塊, 請慧芝進行報價. 2. 新料zener diodes零件承認, 請俊毅進行, 一併說明測試內容與儀器使用(負載機). |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 5 | 1. 三塊PCB確認完, 請慧芝進行請購流程發外 2. 建立EBOM |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 3 | 廣達稽核 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 1. SD20內巡檢. 2. 針對上海申請SIS2生產治具, 王處理建議只提供半成品階, 經與上海王特助討論後可以, 會後將整理資料提供哪些半成品與其對應治具. 3. SDX8料號申請與BOM建立, 協助業務以利開單報價. 4. 整理SC38資料, OTC需求Ex d ZONE 1的IECEx與CSA報價, 提供慶樺. 5. 確認SDX5 UL認證的塑膠外殼料有綁定供應商, 需於圖面注明. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 5 | 1. 廣達Audit會議. 2. 研發會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 3 | 1. 更新專案進度. 2. PCBA成本整理. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 6 | 廣達Audit 1. 協助確認SDX5生產輔具種類 2. 整理SDX5 BOM, 調查FDM物質 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 超音波流量計原理(林老師) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2 | 1. 週三會議 2. 內訓-粉塵濃度計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 3 | 廣達Audit 1. 協助確認SDX5生產輔具種類 2. 整理SDX5 BOM, 調查FDM物質 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 3 | SDL1於電二PVT首產, 現場協助說明 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 6 | 1. SDX5 FMD資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | 廣達AUDIT事項討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2 | 研發2025 KPI討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 6 | SDX5 FMD資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | 1. SDX低壓射出模具討論 2. 廣達AUDIT事項討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | 1. 研發會議 2. PFA熱熔結果報告 3. SCX1與SEX改善進度報告 4. 整理PVT首產資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 5 | PVT首產資料整理-問題分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 3 | 1. 研發2025 KPI討論 2. 关于牧原供应链产品验证项目事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 | 週三會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 | EE310侑惟在客戶現場問題分析, 確認異常無法遠端處理, 會先查QA樣機另備一組電源座補給侑惟更換 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 6 | PVT首產資料整理-問題分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 5 | PVT首產資料整理-問題分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 3 | 1. 研發企劃書範本編修 2. 11/20日，總經理臨時會議題討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 3 | PVT首產資料整理-問題分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 4 | SDX5 FMD資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1 | 11/20 總經理告知，需建立電路板供應商能力評核表 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2 | 研發企劃書範本編修 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 6 | 1. 大朋SDX8 2. 廣達外部稽核 改善事項 討論會議(3) 3. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 3 | 1. 113年度績效評核總表 - 撰寫說明會議 2. 宜大產學合作可用經費說明會議 3. 榮團會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 | 1. EE310客戶現場實際距離5.1米, 放線量測會多約2倍距離, 現場2台只有1台異常, 更換新品一樣. 2. 更換EE300量測距離OK, 但電流輸出差異過大. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 4 | 研發企劃書範本編修 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 7 | 1. 尋找無鹵線材 2. 撰寫SDX8的產品檢驗基準/記錄 3. 評估OTC SC38樣品做zone 1 d的做法, 確認標準型長度76mm不用另外灌膠, 通知生管照做. 4. SIS1生產問題處理, 應是打錯件. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 1. UL來訪討論 2. 週三會議(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1 | 2024年度Q3專案激勵獎金考評會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 7 | 1. SDX2貝鑫成品組裝LED異常問題分析 異常真因 數量 LED沒對到燈罩 (有灌膠, 但小圓板還可以轉動) 4 主板與小圓板連接器插錯 1 LED零件鍚裂 7 4芯線吃鍚不確實 1 4芯線斷 (還無法分析) 1 總和 14 2. SDX8產品檢驗基準/記錄發行 3. 請協助安排EVMCE1A-0003打件 4. 協尋無鹵線材 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2 | 個人KPI自評完成, 提供廖處長 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 6 | 1. 大朋SDX8 進度追踨會議 2. 研發會議(2025年度) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 長虹塑膠EE310使用異常, 放線距離會比實際多1倍, 在總公司粉塵濃度測場高干擾環境測試, 還無法重現客戶現場問題. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 4 | 1. 與採購討論FMD內容需求. 2. 針對PCB板廠商調查其製程能力。 3. 流量計超音波電路系統設計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 1. 修改SDX8產品檢驗基準/記錄 2. 整理FMD清單, 要提供採購 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1 | 週三會議(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 7 | 1. 部門KPI複評. 2. 無鹵電纜線規格確認. 3. 用閃頻器測EPH葉片測試(測不到). 4. SDL成品電測治具改SDX5. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 補休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 部門KPI考核 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 1. D240901R1 SEX全系列產品優化(不含防爆款) - 專案時程人員變更討論 2. 榮團會立項 - 研發企畫(A/K 專案) 內容變更Final確認會議 3. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2 | 長虹塑膠12/11至現場工況, 事前樣機確認準備. a. 於2024/12/11早上從公司出發, 預計0900~0930到客戶現場. b. 長虹現場2個桶槽均使用EE310, 現況只有1個桶槽位置安裝EE310出現計算放線長度時多1倍, 更換了另1個電源座, 或更換整台新EE310均相同問題; 另更換EE300放線長度計算OK, 但遠端放線與4-20mA被嚴重干擾也無法使用. 將由研發黃胤綸與賴慶樺至現場確認處理. 將會準備以下對策至現場: 1. 電源干擾隔離對策. 2. 大地接地干擾對策. 3. 相關組裝工具. 4. 電源座備品與NB. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 1 | 2025 KPI 討論會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 5 | 1. 廉琯KPI視訊考核 2. 部門KPI考核資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 工況 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 長虹塑膠至現場工況 a. 長虹現場2個桶槽均使用EE310, 現況只有1個桶槽位置安裝EE310出現計算放線長度時多1倍, 更換了另1個電源座, 或更換整台新EE310均相同問題; 另更換EE300放線長度計算OK, 但遠端放線與4-20mA被嚴重干擾也無法使用. 將由研發黃胤綸與賴慶樺至現場確認處理. 1. 現場人員說有接PE, 但測試過程一直被電(每個人). 2. 現場EE310均有電源高頻音. 3. 此次安裝後無法重現異常, 但EE系統地與桶殼有27VAC壓差, 有串100N處理至1VAC以下. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 廣達SDX5的FMD全物質調查表資料匯整清查 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 廣達SDX5的FMD全物質調查表資料匯整清查 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | 1. 尾牙活動 - 表揚優秀團隊提案討論 2. 簡報製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 5 | 1. 研發會議 2. 廣達SDX5的FMD全物質調查表資料匯整清查 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2 | 評估和碩需求GPX加RS485輸出電路所需空間尺寸給研發二處 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 3 | 廣達SDX5的FMD全物質調查表資料匯整清查 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 5 | 顧小孩 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 工況 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 3 | 至廣達龜山廠了解SDX光電在他們TANK中的異常情形, 並借出一組TANK 回公司複驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1.5 | 1. SDX/EPT全物質調查表進度會議 2. 瀋陽芯源微電子研發送樣進度 (SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 工況 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 6.5 | 12/17客戶反應SDX5(低壓射出版)安裝在TANK低位時出現異常(有料報無料)，後來改用SDX1(灌膠版)安裝於低位時動作正常。 1. 廣達工程師有借我們一組TANK，廣達工廠實驗室RACK上有一組TANK，共兩組。 2. 廣達工程師借我們的TANK安裝SDX5於高/低位，液體為PG25，功能正常。 3. RACK上的TANK安裝SDX5於低位，有重現異常，原墊片1mm厚，有測試墊片增加到6mm，功能正常。另驗證低位改裝SDX1功能正常(墊片標準1mm)。 對策: a. SDX5安裝後受到桶壁距離近，會影響功能進行改善，12/26提出報告改善對策，目前是將影響縮短到10mm以內(現況約17mm)。 b. 廣達2組TANK的測試結果不同，目前客戶說RACK上的TANK有經過酸洗，工程師提供的TANK沒此製程；目視RACK上TANK內部桶壁有較亮，工程師提供的TANK桶壁較偏黑。 c. 現在廣達出貨的低位改用SDX1，高位維持SDX5。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 7 | 廣達SDX5的FMD全物質調查表資料匯整清查 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1 | 2024年度Q3專案激勵獎金考評會議 (各專案查核點，11月進度考評) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 7 | 廣達SDX5改善內壁近距離會誤動作問題, 從17~20mm要縮到10mm以內匹配驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 廣達SDX5改善內壁近距離會誤動作問題, 從17~20mm要縮到10mm以內匹配驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 工況 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 3 | 元鈦工況, SDX1 PC殼M12接續電路燒燬短路, 牙銷裂至客戶端了解情況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 5 | 廣達SDX5改善內壁近距離會誤動作問題, 從17~20mm要縮到10mm以內匹配驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 廣達SDX5改善內壁近距離會誤動作問題, 從25mm要縮到10mm以內匹配驗證, 目前對策1方案做了4 PCS, 距離約15mm. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 1. 驗證廣達工程新箱體限制的影響, SDX5工作正常. 2. SDX5的FMD資料提供業務. 3. 上海SCX6導振樣品驗證, 確實會有導振現象, 需等1/2請2廠師傅協助再進一步分析真因. 4. SDX5驗證新的匹配值, 1/2做成品確認距離影響. 5. 研發會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 4 | 1. 調整專案時程 2. SEX5電路修改 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 整理電源座面板需求資訊, 請行銷協助設計ID樣式 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 認證 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 提供上海NEPSI徐海江, SC38本安電源板與控制板的BOM, 並標示可靠元件 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 3.5 | 驗證廣達工程新箱體限制的影響, SDX5工作正常. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2.5 | 1. 2024年度Q3專案激勵獎金考評會議 (各專案查核點，12月進度考評) 2. 共識營 - 產品開發 商機評鑑 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 元鈦客訴SDX1 M12牙規問題, 牙鎖後斷裂, 除膠電源晶體燒燬. 分析是否有零件過熱失效造成異常的可能性, 使用熱風吹130度C吹各功能電路, 均無異常, 只有電流增約3倍, 且功能正常 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座機構設計 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 與行銷ID設計討論, 面板的變動性不高, 直接延用SCX6樣式即可 |  | 70.83% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2.5 | 1. 研一開案內部審查會議 2. 研一新人成果評鑑 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 5.5 | 驗證廣達工程新箱體限制的影響, SDX5工作正常(對策2/對策3). |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 5 | 1. 研發會議 2. 驗證廣達工程新箱體限制的影響, SDX5工作正常(對策2/對策3). |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 3 | 和碩需求, GPX8感溫輸出要RS485電路設計與PCB尺寸確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 3 | 面試(呂家毅) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 5 | 和碩需求, GPX8感溫輸出要RS485電路設計與PCB尺寸確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 3.5 | 和碩需求, GPX8感溫輸出要RS485電路設計與PCB尺寸確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 4 | 上海SCX6導振17 PCS問題處理進度 (如預期): - 驗證人員: Mark, 琇眉, 慶樺, 承瀚, 桂玉 - 短暫對策: 由李總廠與陳特助提供, 在靠近棒底的加長管內部加焊一配重塊焊在內部, 探棒全部都切掉重上新的, 新的探棒內止付螺絲都會上缺氧膠. - 應用: 已問到客戶要測的物料是鐵粉/活性炭/蛭石 (暖暖包的內容) 1. 1/8(三), 最長(1000/1100mm)共5 PCS, 驗證無導振, 最終會以麵粉確認功能 (以接近客戶物料比重判定). 保麗龍球也會測並記錄. 2. 明天1/9(四)剩餘12 PCS重工方式會一致, 再確認導振與功能性. 主要新增配重塊缺料, 明天會有. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.5 | 週三SDX/SDL會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 4 | 上海SCX6導振17 PCS問題處理進度 (如預期) - 結果: 17 PCS重工後驗證無導振, 測保麗龍球與麵粉, 目前在燒機, 明天中午前協助包裝出貨. - 後續: 1. 17 PCS重工後還是有1 PCS再次重工. 2. 管內加了配重塊, 發現振動力太強, 測保麗龍球變成有風險, 後續要再確認. 3. 後面還要再試做看未來要如何進行改善 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 4 | 1. 研華 WISE-IoT Suite 落地測試需求訪談 2. 2025年度Q1專案討論 3. 茂泰來訪-介紹 CX 軟體 (整合Orcad / Power PCB 資料庫) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2 | 尾牙提早離開 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 和碩需求, GPX8感溫輸出要RS485電路設計與PCB尺寸確認 |  | 231.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | 1. 研發會議 2. PCB走線確認 |  | 231.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 大朋需求之前提供的FMD表, 要連結環保報告文件整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 4 | 1. 週三會議(SDL/SDX) 2. 和碩與元鈦需求會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 4 | 和碩需求, GPX8感溫輸出要RS485電路設計與PCB尺寸確認 |  | 231.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 3 | 車床反應SCX6延伸管BOM派30.2無法加工，需改OD28.6*2t外徑不需加工，請幫忙確認是否為SCX6全系列修正還是部份長度要改？ 1. 生管提供工單材質均304，加長管統一使用OD28.6, 2T進行。 參考VXGX競品加長管的尺寸如下表，與我們使用的近乎相同。另競品焊接觀查應是填料焊，並沒做滲透焊，與我們目前做法也一樣。所以初判競品也是最終調整配重塊方式。 2. 因配重塊需留在成品時進行調整，所以說明與現行SOP不同處如下，後續確認方案後再進行設變 I. 探棒半成品做好時，止付螺絲不上膠，封口塞不焊接 II. 做到成品時(含接線)，再進行導振加嚴驗證，如有導振現象，從棒底調整配重塊並接上封口塞驗證。調好後止付螺絲上缺氧膠與固定封口塞再次確認後，再焊接封口塞。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 5 | 和碩需求, GPX8感溫輸出要RS485電路設計與PCB尺寸確認並送洗 |  | 231.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 4 | 1. 大朋需求之前提供的FMD表, 要連結環保報告文件整理並提供 2. SCX6導振製程改善確認做法驗證, 成品時再調配重塊, 目前可行. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體審查 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 4 | 硬體審查 |  | 50% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 專案時程人力與任務規劃 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | 1. 專案時程人力與任務規劃 2. 研發會議 |  | 100% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2 | 電路修改與確認PCB, 並確認送洗廠商發外 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2 | SCX6比對VEGA, 配重塊總重不同, 在調整時有差異 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 共識營 - 產品Roadmap 議題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 3 | PCB回廠, 請騏敬焊接5 PCS. 確認電源正常 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 5 | 排除焊接問題, 韌體已可通訊並讀到PT1000結果 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 週三會議(SDL/SDX) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2 | 整理2F |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 確認與驗證韌體與硬體功能, RS485與PT1000讀值. 後續將針對演算法與校正進行 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 5 | 年終掃除 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 3 | 確認與驗證韌體與硬體功能, RS485與PT1000讀值. 後續將針對演算法與校正進行 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 5 | 研發會議, 討讑2025年專案 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3 | 確認與驗證韌體與硬體功能, RS485與PT1000讀值. 後續將針對演算法與校正進行 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | 延續昨天專案議題，將已確認專案進行人力投入配置討論。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 6 | 1. 確認與驗證韌體與硬體功能, RS485與PT1000讀值. 後續將針對演算法與校正進行 2. 與韌體說明對功能與參數的需求 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 3 | 1. CSA SC38申請IECEx Ga/Gb 防爆 - 技術討論會 2. 優化生產/首產進行精實生產推動(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 5 | 1. 確認與驗證韌體與硬體功能, RS485與PT1000讀值. 後續將針對演算法與校正進行 2. 與韌體說明對功能與參數的需求 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 1. 驗證RS485通訊功能. 2. 驗證Bootloader功能. 3. 驗證韌體. 4. 驗證溫度與校正. 5. 處理組裝的干涉影響 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 1. 驗證RS485通訊功能. 2. 驗證Bootloader功能. 3. 驗證韌體. 4. 驗證溫度與校正. 5. 處理組裝的干涉影響 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 5 | 研發處人員考核績效，規劃成自動報表統整 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 3 | 成品驗證溫度與校正. |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 1. 成品驗證溫度與校正. 2. 提供DM資料. 3. 研發會議. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | TUV 防爆技術討論會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 7 | 成品驗證溫度與校正. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 成品驗證溫度與校正. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 5 | 大朋FDM無ROHS與無鹵資料至官網再搜尋補充 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 3 | 電路修改, 支援矽微壓力界面 |  | 231.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 4 | 1. 面試-何秋明 2. 產品具有RS485輸出，應用到 Modebus 需提供的必要資訊會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2硬體設計修改 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 4 | 變更微動開關確認佈局 |  | 68.75% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | 1. 研發會議 2. 路修改, 支援矽微壓力界面 |  | 231.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 1. SDL力致要FMD, 請騏敬整理 2. SIS2上海半成品電測治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | 1. SDL力致要FMD, 請騏敬整理 2. SIS2上海半成品電測治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 3 | 1. 榮團會立項討論 - 研發處人員考核績效，規劃成自動報表統整 (第二次討論會) 2. 週三SDX/SDL會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 威健拜訪(ESD) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2 | SDL力致要FMD, 請騏敬整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB佈局與走線(2塊) | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 5 | 整理零件尺寸資料, 請機構協助建立, 以確認佈局是否干涉 |  | 50% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4 | 1. 廣達FDM 議題追蹤確認 2. 面試-何秋明 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4 | 1. SDL力致要FMD, 請騏敬整理 2. 廣達FDM 3. 確認原廠要不到SGS的刪除, 只留必要外觀看的到的, 進行SGS送驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 7 | 1. 2025年度Q1專案時程及人員分配 (接研機構審查之後) 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB佈局與走線(2塊) | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1 | 確認產品3D, 修改PCB配合機構 |  | 50% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 專案任務排程與人力規劃 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | 專案時程任務與人員規劃 |  | 100% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 6.5 | 1. 113年度_外部稽核_建議事項與不符合事項 (1131030-04 NCR-討論) 2. 郁高拜訪 3. 週三產品精實(SDX/SDL) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.5 | 機構審查 |  | 35.42% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB佈局與走線(2塊) | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 確認完成, 請慧芝進行PCB報價送洗 |  | 50% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 2025年度1月份專案各專案查核點，激勵獎金考評會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 7 | 撰寫研發企劃書 |  | 121.9% | 32
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 1. 撰寫研發企劃書 2. 研發會議 |  | 121.9% | 32
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 3 | 1. 文件發行流程確認會議 2. KPI討論會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 5 | 3月研發一處主管會議資料匯整 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 1. 優化生產/首產進行精實生產推動(SDX/SDL/SCX) 2.SDX8 FMD資料與SDX8 外殼送SGS檢測結果討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 6 | 撰寫研發企劃書 |  | 121.9% | 32
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 6 | 主管會議-FMD簡報整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | KPI討論會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 4 | 1. SDL客製固定底座開模前討論 2. 讀書會第二組 3. ISO14001 環境考量面鑑別技巧與演練&組織背景風險機會評估 - 撰寫說明 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 4 | 主管會議-FMD簡報整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 1. 完成研發企劃書 2. 研發會議 |  | 121.9% | 32
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 第二組讀書會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 6 | 1. 更新SDX與SDL的FMD格式資料 2. SDL客製底座樣品請玟慧本週寄給上海 3. SCX6客訴韌體未更新問題確認 4. 讀書會資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5 DVT-QA測試驗證 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 整理樣品與填寫委測單, 送DVT-QA |  | 2.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | 1. 研發處人員考核績效，規劃成自動報表統整 (第三次討論會) 2. 優化生產/首產進行精實生產推動 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | 1. 研發開案審查會議 2. 企劃書內容修改與PLM時程變更 |  | 100% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | 第2組讀書會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | 撰寫ISO14001 環境考量面鑑別技巧與演練&組織背景風險機會評估 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 3 | 第1次讀書會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | AI伺服器水冷散熱小組專家養成會議SDL與EGX簡報整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 工程試製行前會議 |  | 2131% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 提案審查會議記錄-跨部門 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | 1. 召開跨部門會議, 經Peter副總告知, 要調整規格與目標. 2. 研發會議. 3. 增加rosemount 2120/2130競品比對, 閱讀規格. |  | 200% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 經Peter副總告知, 要調整規格與目標. 增加rosemount 2120/2130競品比對, 閱讀規格.並修改企劃書內容 |  | 121.9% | 32
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 3 | 提供相關資料給何秋明, 並先告知後續要開案的超音波水錶貼牌專案的方向與產品應用. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 3 | AI伺服器水冷散熱小組專家養成會議SDL與EGX簡報整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2 | 完成研發企劃書修改, 並寄出跨部門開案會議記錄 |  | 121.9% | 32
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | 專家養成計畫(AI伺服器水冷散熱) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 5 | 1. 確認送樣規格與需求數量, 請機構進行備料. 2. 請騏敬驗證PCBA功能, 確認沒問題, 準備8 PCS. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 阿米巴讀書會-第2組 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2 | 何秋明提出離職, 另有規劃, 協助進行離職流程與本週他整理後的資料交接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5 | 確認B1高溫爐, 請騏敬協助進行SC38機構在散熱管120mm時, K-TYPE熱耦線的準備與固定 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證-內部開案審查會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 3 | 廣達SDX的FMD退件, 針對大朋的建議進行內容修改 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 4 | 1. 研發會議 2. 修改目錄內容 |  | 162.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3 | 1. SDL力致要的FMD匯整完成, 提供QA. 2. 修正SDX的FMD內容. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 4 | 研華AI伺服器地端POC測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | Tp設定260度C, 散熱管與SC35一樣120mm, 測接線盒處與環溫, 溫昇5度左右, 初版高溫型與超高溫型散熱管一樣長 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2 | 榮團會立項討論 - 研發處人員考核績效，規劃成自動報表統整 (第四次討論會) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3 | 修正SDX的FMD內容. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2 | 機構完成, PT1000也灌沙固定, 使用感溫棒標準件與GPX8樣品一樣探棒長20mm深入校正爐, 校正爐設60度C, 發現GPX8量到58度C, 但標準件只量到44度C, 差異過大, 已聯繫廠商要與他確認標準件的溫度感應位置在何處? |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 5 | 第2場讀書會資料整理, 對研發新品與改善生產的內容整理, 加入報告中 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 3 | 修改英文版SC38手冊, 統一更新為SCX5名稱, 並修改溫度/耐壓規格, 提供FAE |  | 162.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 1. 研發會議. 2. 進行送樣5 PCS樣品製作, 請騏敬協助雷焊/校正/記錄參數. 3. 溫度校正爐用標準件在相對樣品的插入探度, 溫差過大, 重新先定義校正方式. 4. 討論雷雕於本體的文字方向. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6 | 1. 與郭處長確認和碩客戶代碼要做區分, 進行相關8世代產品代碼變更. 2. SDL的UL認證已取得, 開放選碼功能. 3. 溫度校正爐廠商元正來說明插入深度與溫度差異過大的說明, 建議改用濕式, 連假後可一併借我們1台先用. 4. 請志豪產生SDX1/2/5/8世代的產品對應清單. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2 | 榮團會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1.5 | 1. 週三SDL/SDX會議. 2. 讀書會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | 1. 協調請秘書室購買金發PES低滷塑料25KG. 2. SCX6客訴品重工, 與生管說明. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 5.5 | 1. 整理PCBA打件文件, 請生管安排各打100 PCS. 2. GPX8 5PCS研發送樣樣品測試一致性. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 5 | 研發處會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | DM與手冊草稿 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 3 | 編輯GPX8操作手冊內容, 提供FAE |  | 150% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2 | SDL已通過UL, 更新操作手冊內容, 提供FAE |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3 | 第2場讀書會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3 | 進行GPX8送樣5 PCS樣品複驗 |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 5 | 1. 研二部門會議. 2. 週三SDL/SDX會議 3. 研華AI會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 3 | 確認了Wenglor規格response time T90<2 sec的說明, 驗證GPX8樣品, T63約6秒, T90約11秒 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 針對響應時間T90, 進行PT1000與置外探棒中驗證, 並測試EPT1感測板的差異比對 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | EST感測板要改為低壓射出版本, 確認零件尺寸與PCB尺寸 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 7 | 針對響應時間T90, 進行PT1000與置外探棒中驗證, 並測試EPT1感測板的差異比對 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 3 | FGX生產製程優化討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 5 | 1. 針對響應時間T90, 進行PT1000與置外探棒中驗證, 並測試EPT1感測板的差異比對 2. 研發會議 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 了解FGX生產流程, 與過程中檢驗項目與成品檢驗項目, 並整理確認資料, 規劃要提供給宜蘭廠生產時的記錄表單格式 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4 | 1. 了解FGX生產流程, 與過程中檢驗項目與成品檢驗項目, 並整理確認資料, 規劃要提供給宜蘭廠生產時的記錄表單格式 2. 請宜蘭QC雅妙協助確認表單內容格式, 會先導入以手填方式進行記錄 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4 | 1. OTC ECO設變流程討論 2. SCX6台耘客訴視訊討論 3. 週三SDX/SDL/SCX5生產立項 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 台灣日立視訊討論SDX201 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 7 | 1. FGX表格內容公式修改更新 2. 說明用有鉛焊跨接銅片 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 7 | 上海特友粉體客戶反應SCX6異常, 依回報現象判振動太強, 造成有料報無料, 或有料時輸出時有時無. 1. 通知生管協助緊急全部重做 2. 發ECR進行管制 3. 請上海業務協助整理異常資訊 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1 | 光電FMD 問題討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | CCCEx防爆認證, UL人員稽核SC35 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 3 | 日立SDX201樣品檢討出貨規格錯誤的原因, 並向工程師宣導確認的方式 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 3 | 上海特友粉體客戶反應SCX6異常, 依回報現象判振動太強, 造成有料報無料, 或有料時輸出時有時無. 1. 通知生管協助緊急全部重做 2. 發ECR進行管制 3. 請上海業務協助整理異常資訊 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 實測SDX5 3/8"PF牙, 配標準NBR, 鎖8kgf*cm可以做到防水, 並回覆郭處長 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 榮團會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 5 | 週三SDX/SDL/SCX5生產立項 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2 | 討論問題作法, 發起(ECR-25040012)SCX6延長型與加長型長度定義變更 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | NEPSI NCR內容討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 7 | FGX表格內容公式修改更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 1. 台灣日立4/24會後會議 2. 資料中心散熱液流速/測漏超聲波元件介紹(詠業) 3. 『大朋』客户要求提供產品進行 XRF 元素成分分析 ，除理討論會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 客户要求提供產品進行 XRF 元素成分分析，與大朋進行討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 3 | SCX6台耘異常品2 PCS測試, 無導振現象, 功能穩定 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 4 | 1. 研發報告. 2. 整理TUV問題清單 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 南區已約好客戶千戶, 要進行FSE節能相關應用, 匯整報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 4 | 1. SCX6另領出單支做給上海要補的300mm長樣品, 確認有導振, 經調整配重塊可改善. 2. SCX6架於1F粉粒體測場 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 3 | 1. SEX5的CSA防爆鐵牌問題, 向SEAN提問確認 2. SEX5要在上海生產與FUSE取消變更, 整理資料詢問SEAN |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3 | 1. 南區已約好客戶千戶, 要進行FSE節能相關應用報告 2. 週三SDX/SDL/SCX5報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2 | 『大朋』均質報告處理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3 | SCX6架於1F粉粒體測場, 用飛灰測試台耘樣品正常, 於斗昇機系統測試功能正常, 後續安排長時間TEST |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 4 | SDX的FMD資料更新匯整V7版, 提供業務 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 4 | 主管會議-SD低壓射出款銷售切換說明資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 5 | SCX6架於測場, 實測300分鍾自循環測試, 先以塑膠粒驗證. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 3 | 主管會議-SD低壓射出款銷售切換說明資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 針對TUV立項內容回覆, 逐一確認回覆內容 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 專案任務與實際工時對應討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | SCX6架於1F粉粒體測場, 下位裝台耘樣品, 上位裝上海樣品, 進行長時間驗證, 塑膠粒測試尚無異常 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 3 | FG硬桿生產時發生掉點問題, 至2廠與QA確認異常情形, 推測磁簧開關可能出問題. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 至宜蘭廠進行FGX與EGX內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 1. FGX改善製程, 總經理提供手稿與建議, 整理內容. 2. EST串聯焊接測試OK. 3. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 6 | 1. 整理主管會議主題報告 2. 整理主管會議部門報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2 | 整理FGX內巡檢與總經理討論的優化部分, 建立立項提供宜蘭與相關人員 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 總經理會議 1. 討論SE38微動開關, 聯碩打件, EST替代IC 2. FGX與宜蘭廠 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | 1. SCX6內巡檢 2. 台耘SCX6調校影片提供客戶 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體審查單 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 硬體審查 |  | 650% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 開案審查 |  | 1175% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | 完成TUV立項問題回覆 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 1. 整理FGX內巡檢與總經理討論的優化部分, 建立立項提供宜蘭與相關人員 2. 更新現場記錄表D3 3. 驗證申矽凌的1-wire溫度傳感器 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 1. 研發會議. 2. 整理EST替代料驗證結果 3. AOI光學檢測設備資料整理 4. 大朋討論SDX FMD補充內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 1. SDX FMD資料重整. 2. 溫度校正爐驗收有問題, 通知廠商處理 3. 配合QA測試FS750E |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 1. SDX FMD資料重整. 2. 確認EST的替代料可用, 提出請購單 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 1. RD2部門與個人KPI 2. FSE8電二出貨測試資料整理與確認回覆. 3. EDX使用的VR可變電阻變更細節影響確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 1. 台耘SCX6測粗糠結果整理, 功能正常. 2. GPX8樣品於EPT新測場溫度測試, 與標準件比對. 3. EPH更新韌體人員調度支援 4. 研發會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 1F打掃(水) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | RD2部門與個人KPI |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 安馳(Bourns)拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 7 | 1. SCX5(SC38), 8/16mA二線式協助電二架設環境與規格定義說明. 2. SDL1的PFA熱熔問題處理, 電纜線外被要再多剥6mm, 才不會與PCBA干涉. 3. 40mm叉體導振不良品, 安排後續驗證. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 元正EG60客戶反應浮球在某一點時, 電流會跳到20mA的異常. 於5月初有回宜蘭廠維修, 反回客戶問題還是未解決. 請業務寄回, 並開RMA, 由QA先重現異常, 異常現象應是內管鎳線有問題, 要重做. | 元正EG60 |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 7 | 1. 發起ECR處理SDL1的PFA熱熔問題改善. 2. 回覆品質異常, 40mm叉體導振後續工作. 3. EDX的VR停產, 先發出MAIL通知生管作業變更內容, 後續再執行ECO. 4. 提供SCX5 (SC38) 各款式耗電流規格給QC. 5. 回覆SC174X燒機前後的微調耗電流規格. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 1. UV雷雕機架機與驗證. 2. SDX的FMD針對大朋提供建議整理回覆 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 陳威諭 入職資料報告及考核 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 1. 專案會議. 2. UV雷雕機設定調整SCX面板. |  | 175% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | SCX1面板於UV雷雕機台, 請廉琯編輯資料, 並建立操作手冊與保養文件 |  | 175% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | 針對5/21 TUV回覆事項整理匯總, 預計本週完成資料修訂與回覆 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2 | 規劃2025硬體模組化主題內容與時程. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2 | 1. 條料熔鑄的叉體不良品, 請生管開單製成探棒半成品驗證. 2. EG60正合客訴, 請宜蘭廠先檢測暫時無法重現異常, 請他們明天調播回土城. 3. 請俊毅整理SDX成品電測結果, 轉換回正常量測值的EXCEL工具. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 4 | 1. GPX8導熱更換成EPT在用的導熱膏, PT1000換成FGX在用的, 不加氧化鎂砂比加氧化鎂砂導熱時間快1-2秒, 目前平均約10秒左右. 2. 從AI查詢, 如果是流速40cm/s的90度熱水, 熱傳導時間會比靜置90度熱水快約3-5秒, 預計會縮短響應時間. |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4 | 1. SCX6出現導振時, 定義調配重塊的方式與判別手法, 提供電二, 同時告知不符標準的打入不良品. 2. 雷雕機試雕出現一區域無法有文字, 經確認鏡頭有指紋, 處理完即正常. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4 | 整理TUV立項回覆資料 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 1. 整理SDX FMD剩餘問題與回覆. 2. EG60正合異常品測試. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3 | 正合EG60翻轉後出現雜訊, 隨機出現無法消除, 預計明天去宜蘭廠處理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | 1. 研發會議. 2. 認證進度報告, 超高溫預計會下降至220度C |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 1.FGX了解製程, 定義測PT1000與磁簧的檢驗週期 2. EGX異常, 無法排除雜訊, 且途中一小區段訊號會異常衰減問題. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 匯整硬體模組化資料, 發起2025年硬體模組化會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | 1. EG宜蘭廠對策驗證結果分析, 並提供後續做法, 目標6/12中午出貨 2. FGX定義檢驗方式提供宜蘭廠 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 總經理討論後續大量生產AI應用產品, SDX, SDL, EPT, GPX與EPU2, 如何控制品質, 備料與治具等注意事項 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 正合EG60成品校驗確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1.5 | 【上課通知】6月12日(四)下午14:30-16:00 ISO 17025:2018 自訂方法程序實務 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1.5 | 整理GPX8主板電測資料, 提供給威諭安排設計 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 至高雄與正合系統在工藝館進行EG60安裝驗證, 功能OK, 但正合希望浮球能更小 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.5 | Orcad Cx軟體是否要進行討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 7.5 | 1. 整理近期EG產品問題, 週二至宜蘭廠內巡檢時確認 2. FG的記錄表整理 3. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 1. 至宜蘭廠做EG內巡檢 2. SCX6台耘工況行前會議. 3. SMC樣品需求討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6 | 1. NICOLE採購要的電容替代料回覆 2. SMC樣品規格確認回覆生技 3. QA要追蹤的FG磁簧驗證OK回覆 4. SCX6客訴特友粉體對策追蹤, 目前OK 5. 東富龍樣品追蹤, 6月剛送到 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | RD2部門KPI複評 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 6 | RD2 KPI複評部門人員約談 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2 | 與TUV工程討論尚缺要補的資料與測試需求 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 研發會議(SCX6/EGX) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 1. GPX8送樣與探棒規格討論. 2. SCX5認證與樣品進度報告. 3. 電纜線關稅問題報告 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1.5 | SIS2專利會議討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1.5 | 匯整資料, 發起ECR-25060015, SEX5全系列電路板變更微動開關 (防爆款不改) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 5 | 請騏敬製作SCX5灌膠防爆樣品, 同步確認是否會膠中毒. |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | SCX5灌膠防爆溫昇測試樣機, 架設與確認內容, 進行實測確認 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2 | 內訓-開關類產品-產品原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 匯整TUV立項問題與資料更新, 提供給TUV工程確認 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3 | SC280國外客戶反應在接24VDC的RELAY正常, 220VAC的RELAY無法正常動作, 下週領出電路板先取QA的RELAY實際驗證, 先確認是否原本可用的是否有異常, 先進行備料組裝. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3 | SCX5灌膠防爆溫昇測試樣機, 架設與確認內容, 進行實測確認 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發內部審查會議 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | C級奧多曼電子水表先期研究_研發開案審查會議 |  | 100% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | EST溫度驗證, 結果OK |  | 252.1% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2 | SC280國外客戶反應在接24VDC的RELAY正常, 220VAC的RELAY無法正常動作: 實測在220VAC的RELAY動作切換異常, 將進行真因分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 6 | 雲端資料更新20250701，說明如下: 1. 圖面更新您補充的以下4點錯誤內容，並且在環溫與製程溫度，經今天會議討論，環溫上限先定75度C，製程溫度上限均比T code先低5度C。並且超高溫型補T2，上限為220度C 超高溫型圖面 (含延長, 加長):補上Epoxy號碼38110-000045 HSGBM1E-MHTCTQ0003-D0-G1, 刪除point 6 (該圖面包含白色跟銀色漆), 或者修改為 silver gray or white. HSGBM1E-MHTCTQ0004-D3-G1, 新增螺牙相對位置標註 (1/2”NPT牙及接地螺絲) HSGBM1E-MHTCTQ0009-D0-G2, item 4 O-ring材料應更換成S7000AB 2. 在鐵牌溫度資訊如第1點說明更新 3. 於討論立項的最後一點，之前回覆超高溫型是200度C，改為220度C |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | 1. 針對台達電送樣, 完成8D內容. 2. 電二反應廣達加遮光罩生產, 220 PCS在電路方面有29 PCS異常, 殼體破有22 PCS, PAD掉有1 PCS, 不良率23.6%, 將針對電路不良的29 PCS分析. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2 | SC280國外客戶反應在接24VDC的RELAY正常, 220VAC的RELAY無法正常動作: 實測在220VAC的RELAY動作切換異常, 將測在U2上的1N電容解焊; 與重燒韌體還是異常, 下一步會確認參數與耗電 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2 | 董事長召開FGX會議, 討論取消灌膠的機構修改做法. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 1. SDX8廣達做220 PCS有29 PCS功能問題異常, 安排俊毅進行真因分析 2. SC280的二線式原繼電器支援性複驗. 3. FGX的新版出貨報告調整 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | 1. TUV視訊會議討論測試計劃. 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 7 | 7月主管會議報告匯整 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1 | 許博元試用轉正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 7月主管會議報告匯整 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | 廣達量產訂單製作不良率過高, PCB尺寸干涉與IR/PT歪斜問題處理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | DVT-QA與補送樣機製作, 雷焊作業. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | 1. 廣達量產訂單製作不良率過高, PCB尺寸干涉與IR/PT歪斜問題處理 2. SDX手冊修改通知FAE. 3. SCX6技轉上海製作通知. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | DVT-QA與補送樣機製作, 雷焊作業. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 5 | SC280國外客戶反應在接24VDC的RELAY正常, 220VAC的RELAY無法正常動作: 實測原本支援於手冊中的RELAY沒問題, 會請FAE再補充上建議的RELAY功耗規格 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | 研二專案會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 3 | 電路於PT1000新增TVS保護, 並請慧芝修改確認進行報價 |  | 231.2% | 16
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 5 | 1. GPX8標籤貼紙定義. 2. 與騏敬確認驗證結果. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 至宜蘭廠試作EST低壓射出版, 並預計要變更的製程與需求治具 |  | 252.1% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 5.5 | 與宜蘭業務一同至南港廣運說明SDX相關原理與應用注意事項, 並了解廣運後續的期望需求 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2.5 | RD2部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 3 | 與威瑜確認宜蘭廠FGX做PT1000測試的方式與表格內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 5 | 更新GPX8材料成本內容 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 | 1. 2025年度Q3 激勵專案提出 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | 整理廣運SDX客製需求, 評估可行性與差異性, 後續交由業務端提出是否要執行? |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 協助上海驗證DVT-QA異常品, 有零件損壞, 組裝時發現有嚴重干涉問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 1. 整理專家養成-空污產業的簡報資料, 協助業務補充週四上課 2. 整理研發處2025下半成專案 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 3 | 提供給廣達CPK值以、光寶生產製程管制、光寶 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX設變會議 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 5 | 確認SE38的24VAC之前一次ECR未包含到, 此次改微動開關要重新調整設計來共用PCB |  | 112.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2 | 幫業務上專家養成-空污相關課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 6 | 確認廠內大負載(250VAC/6A)設備與高溫爐替代方案, 後續會在重載機旁架電磁爐先確認能燒矽油到220度C, RELAY抽載250VAC/6A驗證溫昇. |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2 | 1. 填寫2025下半年計劃. 2. 填寫現有專案異常與延誤說明. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 1. 評估SDX客製開發成本. 2. SA140上海工況模擬測試, 客戶反應動作點會偏移. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2 | 1. 研發委託請廠務進行測試 工單開立及工時紀錄討論 2. EST工況人力協調 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 3 | 1. RD2部門會議. 2. 研發會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 5 | SDX客製規格, KODIAK與廣運需求的確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 整理提供楊老師基礎常用的零件規格書 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | SDX5-GEMS客製品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 6 | 1. 針對俄羅斯SC2X0問題討論並回覆. 2. 針對SDL客戶問題回覆業務. 3. 廣達客訴的情形進行追蹤 4. EDX日本客戶反應的旋鈕干涉問題確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2.5 | 零件加工重點撰寫規範 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 5.5 | 1. 回覆OTC SC38動作點問題 2. 確認ECO與ECR的回覆事項 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 3 | 定義與提出範本 - 零件加工重點撰寫規範 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉與振棒的目錄與操作手冊修改 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 5 | 1. 匯整電源座資料提供FAE 2. 成品配方新增電源座展型定義碼與說明 |  | 125% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 6 | 1. 排出模組化專案與任務 2. 發出模組化會議預約 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2 | PMX的U8異常, 返回原廠分析為異常電壓電流, 同時也確認到U8料已停產超過6年, 懷疑零件品質也有風險, 所以查廠內用料, 全部更換成替代料. | TU2-25060003 |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 5 | 1. 2025年下半年專案開案討論 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3 | 整理2025/8月主管會議簡報 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | 已從光寶來供應商稽核知道未來都要符合RoHS與HF, 先進行光寶要的樣品BOM清查, 能更換料的也先詢問 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX設變會議 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | SEX2設變確認對策後的PCBA料如何與現有的對應, 並保持的BOM小幅度調整, 不變動其餘零件. 再次確認發現有要再調整之處, 請騏敬發ECO處理, 之後就大量設變. |  | 112.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | 1. SCX5組裝時判異常的壓電片8 PCS(2組), 單/組-測試無異常, 請現場人員下次發現要留整組. 2. 寰宸提供測壓電片極性的是D33 meter, 型號為Sino ceramics YE2730A, 資料提供QC. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 6 | 1. 修改成品配方代碼, 定義與條件, 發出請淑瑤修改 2. 準備溫昇測試樣品與環境 |  | 162.5% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | SDX光電液位開關(低壓射出)工程試製會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 7 | 1. 粉塵度偵側器原理與應用資料整備 2. 粉塵度偵側器原理與應用上課 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5 | 整SDX光電全系列, 主要以灌膠版的機構件匯整, 調查無鉛無鹵REACH等資料確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2 | 1. 二樓暫放區物料上架討論 2. 搬移上架 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | Oleumtech 退運183 pc 可繞 - 成立專案小組 8月14日 PM2:00 召開第一次會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | 整SDX光電全系列, 主要以灌膠版的機構件匯整, 調查無鉛無鹵REACH等資料確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 6 | 完成版簽核測試計劃TUV提供, 進行翻譯與匯整, 8/19與TUV視訊討論細節 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | 1. 修改硬體模組規則內容 2. 整理粉塵濃度計資料, 進行首產硬體模組報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3 | 1. 整SDX光電全系列, 主要以灌膠版的機構件匯整, 調查無鉛無鹵REACH等資料確認 2. PCL內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 與TUV工程視訊確認樣機細節, 開始準備樣機與測試 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | 1. 修改硬體模組規則內容 2. 整理粉塵濃度計資料, 進行首產硬體模組報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | 硬體模組化 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2 | CSA Group 防爆設計與品質系統實務 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | SDX 廣達產能需排程時討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | 1. 董事長臨時會議(EPT、SDX出貨相關). 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 1. 與電一確認, 提供目前SDX8日產能資料. 2. GPX8的PT1000用在FGX上沒問題. 3. 上海電纜線詢到2家, 先進行回報 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 8月慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 7 | 1. 與TUV工程師討論借用設備與測試方法. 2. 依TUV測試計劃, 以實際量測位置整理文件, 與TUV工程確認. |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2 | RD2部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2 | 定義審查單內容確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 與TUV確認儀器借用與測試方法, 先進行溫昇測試確認 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 先進行溫昇測試確認 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 3 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 5 | GPX8成品治具改為手動, 同時3套使用 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 整理SDX系列機構件的FMD資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 整理SDX系列機構件的FMD資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 3 | 硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 5 | 收到TUV寄來的J-type線, 請騏敬製線並開始灌膠做樣品, 同時拍照做測試計劃與TUV確認. |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | EST與GPX8 DVT-QA不符合項目討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 7 | 收到TUV寄來的J-type線, 請騏敬製線並開始灌膠做樣品, 同時拍照做測試計劃與TUV確認. |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 1. 廣達客製樣式變更討論, 產出會議記錄 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | SDX8廣達生產不良品分析歸類, 請俊毅分析後資料匯整, 進行主因歸類與責任單位劃分. 並同時告知相關人員改善方式. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 規劃GPX8成品電測治具架構與所需設備, 匯整後會請購準備 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | TUV人員一同進行溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | CX Pilot Run 討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 7 | SCX5溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 3 | 鴻呈SDX8客訴會議-電纜線文字不清 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1.5 | ISO 9001：2015 、 ISO 14064-1:2018 、ISO 17025:2017 、ISO14001：2015 、IEC 60079-34:2018 內部稽核教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 3.5 | SCX5 A1 溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 3.5 | 董事長召開, EPT/SDX/FGX生產現況與不良問題分析改善討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | 大朋SDX8客訴會議-產品個案異常 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 3.5 | SCX5 A1 溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 5 | SCX5 A2 溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | GPX8成品治具組件變更搜尋找料 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | 1. SDL庫存品異常, 確認有空焊, 請生管安排重工或報廢處理. 2. 請騏敬去政聯買其他材質熱縮套管, SDL的PP材質試別種熱縮套確認是否可加強黏性. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 6 | SCX5 A2 溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 3 | 1. 請騏敬去政聯買其他材質熱縮套管, SDL的PP材質試別種熱縮套確認是否可加強黏性. 確認黏性佳. 2. 回覆柏毅GPX8問題與SDL測試影片. 3. 回覆許特助FSE探棒資訊. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 大訊需求產品，生產排程討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | SCX5 A2 溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3 | 支援業務與嵩台客戶會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 5 | SCX5 A2 溫昇測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 3 | 1. QC工程表討論 2. 2025下半年開案討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 5 | 中階主管共識營資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 5 | 1. SDX8不良品分析確認. 2. 廣達客訴樣品配合QA分析 (線斷). 3. BOLI的XLPE電纜線, 請郭處長提供廣達確認. 4. BOLI線加工連接器圖面, 請李總廠長確認, 再讓上海去詢加工費. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 3 | 研發會議, 同時說明三合同飛需求 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 3 | 1. EST DVT-QA不符合項目討論 2. 防爆產品 ISO內稽 - 研發設計文件 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 5 | 部門人員職務說明書 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 6 | 2025年中階主管共識營 課後作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2 | 防爆產品 ISO內稽- EPD |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 防爆產品 ISO內稽 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3 | NVIDIA CDU System Requirements |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 5 | 1. 整理NVIDIA CDU System Requirements對應產品資料. 2. 整理XLPE料況確認時程表. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 7 | 1. 整理NVIDIA CDU System Requirements對應產品資料. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 了解低壓料烘烤後對良率的影響與保存方式整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2 | 1. 協助購買符合UL的銷銀龍貼紙與碳帶. 2. 博利的XLPE線材資料提供. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3 | 大訊交期確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3 | 1. 奇鋐客製樣品需求, 確認客戶規格, 提供2D承認圖面與3D檔給業務, 待業務簽回承認圖面後進行備料. 2. GPX8治具的治具端子下單備料. |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 3 | AI交貨 SDX / EPT / GPX 生產所遇問題討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 撰寫國外業務需要的SC38 SIL2安全操作手冊草稿, 並提供FAE編輯後續. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 | 硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5 | 1. SRP17與SEX5共用微動開關, 生管提醒SEX5已更換成DIP插件式, 原本微動開關型式只剩SRP17在使用, 但OTC年用量預估100套, 微動開關MOQ 2500 PCS, 下單一次預估10年也用不完. 與瀚霆討論共用DIP插件式的做法可行, 下週一研發會議討論決議後發起ECR執行對策. 2. 測試D33 meter, 填寫驗收單. 3. 大訊GPX8測液體變更電纜線芯線, 從AWG24改成AWG20, 請採購協尋用料. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 5 | 10月主管會議報告整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | 奇鋐感溫棒樣式討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 大訊測液感溫棒臨時想改20AWG (原24AWG), 找廠商尋料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | 大訊測液感溫棒臨時想改20AWG (原24AWG), 找廠商尋料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | DM與手冊草稿 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 5 | 1. 整理至今GPX8系列展型結構, 延申至GPX2料號定義 2. 研發會議 3. SRP17不改微動 |  | 150% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 5 | 提供志豪最小型光電, 變更硬體架構, 以MCU為核心的動作方式, 請他先進行初版電路設計, PCB佈局, 軟體流程, 成本預估, 系統方塊圖等同步執行 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 | GPX8大訊1680PCS生產不良品分析會議, 流程/做法討論(請慶樺/騏敬協助) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 1. SCX6內巡檢 2. d33 meter至2廠教QC使用. 3. ECR停產EEX2, SEX3, SCL, FSE1回覆 4. 回覆郭處長技鋼GPX需求無法提供原因 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3 | 1. 鴻呈SDX 印字脫落問題, 客戶開會 2. 董事長召開電纜線變更會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 5 | GPX8不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 6 | 行銷發起停產ECR: SCL, FSE1, EEX2, 查找料號匯整回覆ECR. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2 | 大訊來訪, 討論治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 1. 董事長召開, GPX8感測板與SDX遮光罩改善討論. 2. 研發會議 3. 大訊交期會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 7 | 1. 2026年度部門預算提出 2. 2026年度教育訓練計劃提出 3. ISO內稽11409-03, 工程試製格式定義與缺失內容回覆 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 離職交接會議-江俊毅 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 1. 小型化光電評估討論. 2. 奧多曼+發電機結構討論 3. 提出市調問卷給行銷, GPX/SDX/SAX 4. SIS2的IO-Link連線問題, 提供測試波形給TI FAE 5. 回覆業務維諦樣品的時程選擇做法 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 1. 至北投UL討論產品認證問題. 2. 研發會議(SDL/SDX客製/GPX/EST/SDX迷你型/SAX評估) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 3 | 1. SDX系列灌膠版本(非金屬件/電子件)RoHS與無鹵清查結果討論 2. 維諦SDX客製需求討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 5 | 高頻高速新世代 研討會 @台北場 (品勛) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 1. 嘉聯益拜訪 2. 貿聯拜訪 3. EST韌體問題除錯討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | DM與手冊草稿 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 修改GPX8的DM, 要改成GPX2並將所有款示加入 |  | 150% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 共識營第三組 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 | GPX-PT1000的驗證治具接線定義, 程序流程與軟體執行規劃 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1.5 | 2025下半年開案 - 董事長手搞 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 6.5 | GPX-PT1000的驗證治具接線定義, 程序流程與軟體執行規劃 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 5 | 1. TUV溫昇測試問題討論(要補測) 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | GPX-PT1000的驗證治具接線定義, 程序流程與軟體執行規劃 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 大朋SDX8異常品配合QA分析測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 7 | 奇鋐GPX8樣品14 PCS, 齊料延誤, 趕工, 與電一討論恆溫水槽借用, 進行校正3點(17/41/65) |  | 328.8% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2 | AI液冷NVIDIA的CDU規格需求討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 6 | SCX5補測TUV要求增加的2點點位, 進行量測點位確認, 進行測試. A1有3個; A2有4個 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 1. AI 行業產品將進行物料/制程上管控 2. SDX PVT首產會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | SCX5補測TUV要求增加的2點點位, 進行量測點位確認, 進行測試. A1有3個; A2有4個 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1.5 | 共識營第三組 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 6.5 | SCX5補測TUV要求增加的2點點位, 進行量測點位確認, 進行測試. A1有3個; A2有4個 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | 1. 實驗室外部稽核行前會議 2. AI 行業產品將進行物料/制程上管控 (第二次會議) 3. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 5 | 11月份主管會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 3 | 主管會議簡報整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 5.5 | 1. 專案M251001R1討論 2. 2026 - KPI 討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2.5 | SCX5補測TUV要求增加的2點點位, 進行量測點位確認, 進行測試. A1有3個; A2有4個 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | SCX5補測TUV要求增加的2點點位, 進行量測點位確認, 進行測試. A1有3個; A2有4個 |  | 1482% | 20
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 4 | 拆解逆向GEMS ELS-950樣機 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 4 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 4 | 與廖協理, 郭處長, 至桃園大訊討論CSA認證問題, O-ring要做CSA 62368-1的G15.2.2與G15.2.3, 後來大訊與CSA討論就不放ORING, 而我司評估是否要送 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 4 | 1. SDX不良品請騏敬分析 2. 電一需求電測治具, 請騏敬提供 3. 配合QA的TAF評鑑, 請廉琯測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 3 | 1. SDX微型化專案工作與時程討論 2. 防爆SOP經驗傳承資料 3. EPH葉輪磨耗 4. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 5 | 分析QA協助補測資料, CHAMBER昇溫斜率變緩一樣有跳點, 但金椿改1111版韌體結果PASS, 後續應要再送第2次DVT-QA驗證, 並與比對組確認 |  | 19.53% | 64
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | 1. 光電微型化, 與志豪確認電路設計, 機構規格確認, PCB尺寸與用料料況. 2. 奧多曼水錶, 與志豪和貫中確認電路設計, 目前感測電路的實測流程, 發電機測試的方法與流程, LCM內容確認等. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 高階主管共識營活動 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 1. 與鄭博討論SC38 SIL2的FMEDA文件撰寫方式. 2. AI 行業產品將進行物料/制程上管控 (第三次會議) 3. 研發會議. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 3 | 檢視電路設計, 再次確認開發規格完全照競品規格定義 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 6 | 1. SE38導入新微動開關, 於PCB電測治具無法檢測出, 組裝到成品時無法複歸問題, 請瀚霆協助並與李總廠討論後, 要變更扭力彈簧. 2. EG36客戶反應問題, 架設環境確認現象. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 時程規劃/人員安排 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 重新討論實際工作任務與時程內容 |  | 81.25% | 8
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | 1. SDX光電液位開關電纜線線材與UL貼紙變更 2. 研發一處會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | EG36於LCM面板上對量程的設定，都只會反應在輸出電流，顯示不會同步。 | EG36 |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4 | SC38 SIL2 FMEDA草稿提出 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 硬體審查 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | SDX緊湊型硬體審查 |  | 75% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | SDX緊湊型開案內部審查 |  | 50% | 2
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2 | EPH開案內部審查 |  | 116.7% | 3
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5 | SDX/GPX/SDL生產不良品問題分析與對策執行. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 6 | 1. SE38宜蘭廠反應的, 直流或交流電測治具無法檢測問題, 實際確認, 不會因為PCB改版有影響. 其中交流電測治具上的LED, 亮與不亮和PCBA是否有LED驅動有關, 所以要修改SOP的說明以避免誤會. 2. SDX的UL標籤貼紙內容確認, 並試適合的格式大小. 3. 3F綠色產線, 確認SDX在低壓射出模具放置時, 很有機會有撞件情形, 請大雄告知現場人員要增加目測檢視. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2 | 與TUV確認至測試報告中間的測試時程 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 1. SEX5電二生產發生異常, 電源座上電不會轉, 經確認24VDC電源座, PCBA打件回廠的BOM有錯, 漏建韌體, 所以廠內的24VDC PCBA均無韌體, 已提供韌體燒錄方式, 先讓電二可正常生產, 研發後續要設變並新增一MCU委外代燒韌體的BOM. 2. 確認SDX的UL標籤貼紙格式與張貼位置. 3. 提醒志豪與子芸於SDX緊湊型, 機構與硬體後續要注意用料與備料時間, 以順利在12/19左右可以先進行功能測試. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 12月RD2主管會議簡報整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 5 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 3 | 與貫中確認測試治具200bar與220度C, 實際測試與評估, 高壓測試可以, 但安全性要再注意; 高溫測試有問題, 會造成壓力傳感器的損壞風險, 所以要加散熱管再確認溫度才行. |  | 37.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 3 | 定義與確認UL貼於SDX本體殼上標籤貼紙內容, 發起ECR, 向永茂確認規格與要報價單 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 5 | 自動化已完成GPX-PT1000的成品驗證治具的接線與DAQ連接, 後續會先由RD處理, 確認查核件與相關設備的合理誤差與一致性加穩定性測試, 待確認相關設備數據後, 再請自動化加入測試軟體中. |  | 147.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 3 | 1. AI 行業產品將進行物料/制程上管控 (第四次會議) 2. 共識營 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3 | 因 董事長 提醒告知, 微動開關有一焊點與要焊線的鋪銅連成一片, 會導致現場加工不易, 所以已改好此問題, 並進版料號做變更 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 | 1. 114年研發處績效評核辦法說明 2. SD光電 UL認證 標籤、溫度、線材 確認項目及討論 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3 | 與貫中確認測試治具200bar與220度C, 實際測試與評估, 高壓測試可以, 但安全性要再注意; 高溫測試已增加散熱管. |  | 37.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 5.5 | 1.請採購重開請購, 下單PCB為改版後 2.RD2今天會發起此ECR調研, 之後設變 3.請購出去, 還請採購通知慧芝, 因第一次洗板慧芝會幫忙確認連板規格 4.宜蘭廠在焊接SE38微動開關, 因為已改成DIP插件式, 所以要改焊接在插件後面, 已請自動化威瑜進行治具的製作, 短期如要焊接, 請依DIP焊接零件的方式執行 5.修改後對應料號如下, 先提供, 到時會BOM設變 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.5 | TUV來一同會測SCX5在220度C時加壓200bar持續1分鐘以上正常驗證 |  | 37.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2 | 自動化測試GPX8-PT1000設備完成配線, 開始進行資料數據收集, 與騏敬討論, 主要要分為水槽與標準件的一致性, 和6支查核件的重現性為主. |  | 147.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | SDX8不良品持續有線斷, 主因是上週還在用製一自製的加工線. SDX8不良品持續有撞件, 看了全部製程, 還未有明確的目標, 目前有4處有風險 1. PCBA一次射 2. 裝遮光罩組入外殼 3. 二次射出 4. 運送振動撞擊 以上, 暫無想出重現方式. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2 | PCB板回廠, 先焊3 PCS上件給機構去給射出廠, 再補料焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6 | 1. 目前測試水槽有問題, 同時向友彥反應. 2號水槽只能自動降溫, 1/3號水槽持溫80度C後十多分鐘後會突然無法持溫. 2. 因水槽異常問題, 目前驗證數據還有缺一些, 將會補充記錄, 後續會確認查核件的重現性要一致, 然後各水槽上面設的溫度差不能太大, 就可以和景成進行下一步匯整實測. |  | 147.5% | 40
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 2025下半年部門KPI |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 3 | 部門KPI約談 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5 | 輔助志豪與騏敬電路除錯, 與匹配值建議 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3 | 匯整部門KPI上交處長 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5 | 整理設備測試數據, 確認設備整體誤差與查核件的標準, 約0.8歐姆. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 1. RMA _ SDX異常討論與管制措施 2. 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 1. SDX不良品流出回廠主要分3種情形, 外殼裂, 線斷與撞件錫裂. 2. 依研發會議討論內容, 列出追蹤事項議題, 排出時程執行 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 5 | 1. 確認PCBA連板治具不會撞件 2. 確認線斷風險存在, 要控制折線的次數 3. 撞件的可能加工, 要先增加目視檢查. 4. 已入庫良品, 要安排複驗檢查線斷的風險. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | RMA _ SDX異常討論與管制措施 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 5 | 與貫中確認SDX追蹤改善立項進度 1. 壓遮光罩治具改善OK 2. 射出治具新增放電纜線平台 3. 錫裂的電子顯微鏡治具可再買一台 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 6 | 陸幹來台產品教育訓練簡報, GPX2與SDL撰寫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2 | 1. QC工程表討論會議 (第二次會議) 2. 考績面談 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | GPX-PT1000設備器差驗證完成, 匯整資料確認各段設備誤差與器差數據, 本週五提供給景成 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 7 | 1. 壓遮光罩治具改善OK. 2. 射出治具新增放電纜線平台. 3. 錫裂的電子顯微鏡治具已新增1台. 4. 製程中功能測試治具已提供2組. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | SDX異常討論與管制措施 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 6 | 宜蘭SPX1治具異常, 進行查線除錯(先學SPX電路與功能). |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 3 | 宜蘭SPX1治具異常, 進行查線除錯(先學SPX電路與功能). 尚查不出是板子問題還是治具問題, 因為沒有功能正常的板子來DEBUG. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 5 | SDX生產流程改善與管制 1. 導入新焊線設備, 架設起來明天試產. 2. 各站不良品箱擺放確認 3. 班長實際操作一次, 確認流程與站位 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 宜蘭SPX1治具異常, 進行查線除錯(先學SPX電路與功能). 尚查不出是板子問題還是治具問題, 因為沒有功能正常的板子來DEBUG. 目前確認 SP 電路板搭配治具測試時，治具與電路板皆存在異常狀況，仍需進一步確認與排除問題。 因此，治具及電路板短時間內恐無法立即提供。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 5 | SDX改善管制100 PCS試做工單上線 1. 焊線設備不良率29%. 2. 成品射出異常, QA拿5 PCS測IPX7, 有1 PCS進水所以停線, 召開會議討論後決議, 機構射出機調整好參數後, 以此參數做100 PCS全部給QA測IPX7確認風險. 3. 焊線時外被有折痕, 確定沒傷到芯線, 可用. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | SC28內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3 | 上海陸幹來台-產品教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 5 | SDX廣達QA測試IPX7發生進水問題, 射出機台參數調整, 分批確認風險機率, 匯整資料與各管制工站的生產記錄 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 5 | 1. SC28內巡檢, 外殼改透明色研發沒收到通知, QC處理方式沒問題, 但因此為外觀件, 請QC補ECR, 並先告知Shelley俄羅斯客戶收到貨時會有此現象. 2. EF內巡檢. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 3 | 整理SDX追蹤立項, 焊接設備不良, 進水問題改善, 電測治具的檢出率確認. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2 | 1. SP20的測試治具, 請慶樺協助確認, 除了治具本身POGO PIN腳問題外, 治具上的VR板也損壞. 打件回廠的輸出板主要是LED異常造成. 2. GPX8-PT1000量產測試設備已在進行軟體整合驗證中. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 6 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | QC工程表 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | 更新GPX200的QC工程表 |  | 250% | 4
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | SCX5防爆測試項目匯整 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | 完成SDX5與GPX2的QC工程表內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 完成現階段防爆清單歷程與經驗的表格內容 |  | 167.5% | 80
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3 | 完成SDL的QC工程表內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 5 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 1. 電子天平校驗未過, 聯繫全華, 他們可以幫忙校正但無法出報告. 2. 協助QA確認客訴智邦, SDX5從探頭塑膠探頭漏液進內部問題, 要改黑色內部殼與O-ring溝設計. 3. 採購榮團會立項協助確認7款線替代料規格回覆. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2 | 奧多曼硬體系統方塊圖說明, 並分解功能方塊圖的定義, 將電路圖分派給騏敬與廉琯設計, 本週完成, 最後交由志豪匯整. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2 | 6S環境整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 討論1/23廣達稽核事項 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5 | 整理EG50/EG60電路各功能, 分析列出差異與需求, 目的是確認能否整合將EG60也加入到EG50的電路與機構空間中. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1030802 | 黃胤綸 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | 廣達外稽現場巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1 | 會議 EPD生產革新計劃 - 生產小組會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2 | 異常EPD主板debug |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1.5 | 處理國外客戶對EPD產品的疑問 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 3.5 | 協助振宇測試他廠超音波樣機 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 處理約旦客戶讀取MODBUS的問題 客制韌體測ˋ試，測試其編碼原則是否為客戶所需 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 4 | 擬定主板測試計畫 4-20mA輸出 RS485輸出 激磁電流 電極空管準位 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 處理EPD有接線圈卻跳出線圈沒接錯誤訊息的問題 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 3.5 | 測試EPR無顯示加濾網，測0.5、1、2、3米流速 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 4.5 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 4 | DC電源板24V輸出DEBUG |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 4 | 擬定主板測試計畫 4-20mA輸出 RS485輸出 激磁電流 電極空管準位 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2 | 伯東拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1 | EPD生產革新計劃 - 生產小組會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 5 | 主板測試計畫 4-20mA輸出 RS485輸出 激磁電流 電極空管準位 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 6.5 | 整理EPR精度測試的報告 (金屬葉片/塑膠葉片、有/無濾網、有/無擾流交叉測試，測試0.5米、1米、3米流速) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 4 | 主板測試計畫 4-20mA輸出 RS485輸出 激磁電流 電極空管準位 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2 | 整理EPR精度測試的報告 (金屬葉片/塑膠葉片、有/無濾網、有/無擾流交叉測試，測試0.5米、1米、3米流速) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1.5 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 4.5 | 整理EPD電源板報告 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8.5 | 主板測試計畫_激磁電流驗證 因電流大小不足125mA(116~120)，領取新電阻並調整阻值，使電流大小滿足要求，調整後做溫偏測試(25度、70度) |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 4.5 | 鴻海EPR_底座墊高差異 測試0.5、1、3米流速精度差異 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 3 | 修改EPR主板，通訊改為1線式 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1.5 | EPR非顯示型-精實生產推動執行計劃 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | EPD生產革新計劃 - 生產小組會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 5 | 測試EPR單線UART通訊是否能正常運作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 3.5 | 成品流量測試 測試感測端有無對地100M電阻的精度差異，測試0,0.5,1,2 m/s，每筆60秒 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3.5 | 測試EPR單線UART通訊是否能正常運作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 4.5 | 成品流量測試 測試感測端有無對地100M電阻的零點穩定性 發現pulse輸出及modbus有問題 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 3.5 | EPD成品流量測試 測試0.5、1、2米流速 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 3.5 | 整理EPD資料 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | EPD主板測試計畫 線圈負載能力測試 測試上不上100M電阻，電極在零點的情況 成品流量測試，找出為甚麼成品在零點飄移過大的問題 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2.5 | 鴻海EPR_磨過底座測試，與標準、墊高2mm比較誤差 測試0.5、1、3米流速，並LOG流速，查看穩定性 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2.5 | 整理加工重點進料檢驗基準的資料給其他工程師協助製作 建立新料號 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具配線 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 3 | 完成剩餘配線 |  | 46.25% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 9 | 改善EPD主板感測零點飄移的問題 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 3.5 | 改善EPD主板感測零點飄移的問題 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 4.5 | 改善EPD主板感測零點飄移的問題 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | SOP/加工重點-表頭半成品 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 3.5 | 處理資料，整理文件進度 |  | 166.7% | 15
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 9 | 改善EPD主板感測零點飄移的問題 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 改善EPD主板感測零點飄移的問題 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 決定主板感測端回授電容大小與激磁電流電路電阻大小(影響調節比例、上下限、解析度) |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | 處理相關文件，整理防爆認證新舊區別 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 4 | 防爆文件整理與準備 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 4 | 鴻海EPR無顯示蹼輪功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | EPD流量精度測試，測試0.5、1、2米流速的誤差(100M電阻上件與不上件) 整合主板測試報告 整理防爆所需文件 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 9.5 | 鴻海EPR無顯示蹼輪流量測試，進行多點校正 因時常有無法通訊的問題，嘗試解決通訊問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 5.5 | 鴻海EPR無顯示蹼輪流量測試，進行多點校正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 3.5 | 測試EPD新韌體是否解決總累積量與即時流量的誤差 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 5.5 | 學習操作EPH測場、協助校驗EPH |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 5.5 | 鴻海無顯示EPR多點校正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 4 | 鴻海無顯示EPR組裝低壓射出，遇到射出填不滿的問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 軟體功能驗證報告 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 4 | 撰寫韌體驗證測試 |  | 10% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1.5 | 鴻海EPR低壓射出測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 7 | 驗證EPD韌體 1. 500ms與250ms更新頻率的差異 2. 累積量與即時流率的誤差 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 鴻海EPR無顯示樣機低壓射出測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 成品BOM變更 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 處理文件資料 整理成品BOM |  | 40% | 10
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 鴻海EPR無顯示樣機低壓射出後測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 3.5 | 協助生產EPH |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 4 | 整理EPR無顯示射出問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | QC工程表 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 3.5 | 撰寫QC工程表 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 產品檢驗基準-表頭半成品 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 4 | 撰寫產品檢驗基準 |  | 175% | 4
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 產品檢驗記錄-表頭半成品 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 4 | 撰寫產品檢驗紀錄 |  | 100% | 4
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 4 | 協助測試四線式顯示板TX傳輸問題，是否插拔後會RESET，不會錯位 修復損壞顯示板與主板 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 設變作業執行 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 4 | ERP工程BOM確認與整理 EPDBE1M-0014、EPDBE1D-0007、EPDBE1P-0009、EPDBE1P-0010、EPDBE1I-0012、EPDBE1I-0014、EPDBE1I-0003 |  | 231.2% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD PCB Layout 圖 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 4 | 建立記錄型主板半成品料澔 整理硬體電路圖與layout圖 |  | 40% | 10
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | SOP/加工重點-表頭半成品 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 4 | 製作EPDBE1P-0009、EPDBE1P-0010加工重點 |  | 166.7% | 15
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD零件清單(EOM or BOM) | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 建立新料號 整理OTC用BOM表 整理EPD製程優化文件 |  | 40% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具配線 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 因測試問題，重新配線 |  | 46.25% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2.5 | 更新表頭並測試 | RDNew0100000565 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具配線 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 4.5 | 因測試問題，重新配線 |  | 46.25% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1.5 | 上課_HazLoc 防爆品質系統 ISO 80079-34 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 6.5 | 單線式通訊異常問題查找 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 設變作業執行 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2 | 設變_候補已有的承認書 |  | 231.2% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD硬體線路圖 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 6 | 整理硬體電路圖 整理BOM表 |  | 60% | 10
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4 | EPR研發送樣樣品校驗 | RDNew0100000565 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4 | 韌體變更_按鍵控制演算法變更，改善操作的流暢度 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | AC電源板治具配線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 3.5 | DC電源板治具製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | 上課_壓力感測器原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD測試樣機製作 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 4 | 修改傳感器接線 討論送成品規格 |  | 26.67% | 60
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | EPD/EPR/EPU流量計應用概要 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2.5 | 蹼輪新測場測試用樣機組裝 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板連板治具製程履歷 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4.5 | 連板治具驗證測試 |  | 57.5% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | 教宜蘭旻毅安裝工單燒錄軟體並進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 3 | 6S |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板連板治具製程履歷 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 3 | 製程履歷撰寫 |  | 57.5% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD測試樣機製作 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 4 | 確認需求與料件，請宜蘭協助生產 |  | 26.67% | 60
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板連板治具製程履歷 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 4 | 整合主板電測製程履歷至EPD組裝製程履歷 |  | 57.5% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 7 | 一樓EPR測場驗證測場精確度，測試不同口徑下不同位置的精度 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | EPR研發送樣樣機入庫 | RDNew0100000565 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | EPR於二樓測場測試，並與一樓數據整合比較，找出其適合用於廠務出貨使用的方案 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 7 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | 發外打件電源板領出 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 於一樓EPR測場測試DN40口徑數據，測試四種流速，每個流速每個位置各三筆數據 一樓測試完後再於二樓測場測試四種流速各一筆數據 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 於一樓EPR測場測試DN25/20/15口徑數據，測試四種流速，每個流速每個位置各三筆數據 一樓測試完後再於二樓測場測試四種流速各一筆數據 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 於一樓EPR測場測試DN25/20/15口徑數據，測試四種流速，每個流速每個位置各三筆數據 一樓測試完後再於二樓測場測試四種流速各一筆數據 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | EPR5非顯示型-精實生產推動執行計劃 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 3.5 | 整理EPR測場測試資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD測試樣機製作 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 4.5 | 送樣樣機組裝 |  | 26.67% | 60
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD測試樣機製作 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 3.5 | 防爆送樣樣機組裝&包裝 |  | 26.67% | 60
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 設變作業執行 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 4.5 | 整理非防爆技轉後成本的影響 |  | 231.2% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 8 | 放假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8.5 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 5.5 | 討論並整理EPR測場(原SPX測場)變更項目，整理硬體軟體內容後並交給自動化 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2.5 | 協助業務處理客戶表示EPD錶頭顯示OVER_RNG的問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2 | 整頓座位 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 6 | DC電源板連板治具製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | 製作EPD表頭樣品，向電一借拉力計測驗端子抗拉力程度 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2.5 | CSA要求資料整理並提供 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2.5 | 協助測驗軟體取樣2s改250ms的問題 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示連板治具製程履歷 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 3 | 宜蘭要求治具用PC軟體安裝測試 |  | 72.5% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 4.5 | 查找客戶反映零流量時，類比輸出非4mA的問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | SOP/加工重點-表頭半成品 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2.5 | DC/AC電源板加工重點更新，加入點膠流程 |  | 166.7% | 15
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 4.5 | 因用料MOQ問題，尋找新的4 channel mosfets元件做替代料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示連板治具製程履歷 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 3.5 | EPD顯示板連板測試治具測試 |  | 72.5% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示連板治具製程履歷 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | EPD顯示板連板測試治具製程履歷撰寫 |  | 72.5% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 3 | 協助清理一樓淹水 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 5 | 準備溫昇測試用樣機，確認溫昇測試流程 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 3.5 | 協助測試新EPR |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 3.5 | 使用熱顯像儀確認高溫處是否與上次認證時一致，確認測試點 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 測試治具移交清單 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1 | 搬運治具及設備至三樓會議室 |  | 225% | 2
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | 協助測驗新無顯示EPR |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | 料號敘述修正 分離型顯示板layout guide提供給慧芝 |  | 209.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 準備溫升測試用器具、製作K type線、製作錶頭樣機 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4.5 | 提供奕澔樣機來做長時間modbus並聯測試(五大變量) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 3.5 | 確認顯示板布局(預防耐受性測驗FAIL) |  | 43.75% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1.5 | 協助振民處理總部二樓流量測場的探照燈不亮的問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2 | 去二廠借點焊機製作K type感溫線 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 3.5 | 溫升測試用樣機製作 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 測試治具移交清單 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 文件整理上傳 |  | 225% | 2
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 測試不同電壓之最大功耗/平均功耗 安排測試點位、測試流程 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2 | 架設新EPR管線，先提供給暉恩測試台大超音波探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 設變作業執行 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 3.5 | 提供設遍資料給家儀先做確認_新舊板錶頭替換料號 |  | 231.2% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 測試治具移交清單 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2.5 | 治具使用教學與治具改善討論 |  | 225% | 2
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 出遊 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 出遊 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 出遊 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 3.5 | 因MOQ問題，測試ZXMHC10A07N8作為AC202-MEMB99A001的替代料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1.5 | 協助振芳架設二樓測場，測試EPV |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 設變作業執行 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 3 | 對比設變前後BOM，那些原件能停購或保留 |  | 231.2% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2 | 查找料件並申請打件用樣品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 3.5 | 一樓EPR測場架設與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1.5 | 協助架設測場來測試超音波流量計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 3.5 | 跟Gina確認規格並申請打件用樣品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 5.5 | 溫升測試設備架設 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 6.5 | 溫升測試設備架設 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 10 | 溫升測試架設&測試 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD 溫升測試、IP測試..... | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | CSA拜訪，檢驗溫升測試 |  | 70.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 3 | 北水替換電路板焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1.5 | 京政拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | EPR客訴品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2.5 | CSA回覆報告草稿確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 協助並測試EPR客訴_485連線問題，查找原因即決定解決方式 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 於二樓測試EPR線性度 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | 於一樓測試測場線性度及不同位置的誤差 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 分離型顯示板PCBA製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 7 | 北水 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1 | PCBA製作 |  | 1878% | 16
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2.5 | 尋找合適繼電器並評估 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 粉塵濃度監測器原理與方法 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 世平拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 3.5 | PCBA製作 |  | 1878% | 16
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | SDX2 PCBA焊接 |  | 1878% | 16
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 4.5 | SDX2 PCBA測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | SDX2 PCBA焊接 |  | 1878% | 16
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | SDX2 PCBA焊接 |  | 1878% | 16
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 7.5 | SDX2 PCBA焊接&測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | 職災事項處理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | 混和型超音波 EPUCE1M-0003 元件樣品清點入庫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | 職災事項處理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1.5 | 混和型超音波 EPUCE1M-0003 元件樣品清點入庫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4.5 | 混和型超音波 EPUCE1M-0003加工重點製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | EPD生產流程加入激磁電流校正 產品檢驗基準紀錄、製程履歷更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 輔助生產SC21電源座問題分析(33PCS) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 公傷假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 3.5 | ISO文件修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4.5 | 協助志豪研發SDX 台達電客製 研發送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 4 | 協助志豪研發SDX 台達電客製 研發送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 4 | 協助振芳製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 4 | 協助志豪研發SDX 台達電客製 研發送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 4 | 協助振芳製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 3.5 | 處理EPR測場無法測試EPR1的問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 4.5 | 專案文件整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 協助志豪研發SDX 台達電客製 研發送樣樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | 複製SDX_UL認證溫升測試失敗的原因 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 4 | 專案文件修正、更新 |  | 100% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 4 | 複製SDX_UL認證溫升測試失敗的原因、協助志豪焊接SDX_PCBA |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | 專案文件修正、更新 |  | 100% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | 複製SDX_UL認證溫升測試失敗的原因 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | 找出UL測試失敗之原因 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | 找出UL測試失敗之原因，做溫昇測試 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 3.5 | 使用新版SDX5做溫昇測試 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4.5 | 樣品灌膠製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 3.5 | 使用新版SDX5做溫昇測試 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 3.5 | 輔助生產SC21電源座問題分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 4.5 | 製作SDX5 PCBA(20PCS) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 製作SDX5 PCBA(20PCS) 樣品灌膠製作 加工重點撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 製作SDX5 PCBA(20PCS) 樣品灌膠製作 加工重點撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 製作SDX5 PCBA 樣品灌膠製作 樣品低壓射出 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 製作SDX5 PCBA |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 製作SDX5 PCBA 樣品灌膠製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 台達電樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 台達電樣品製作 製作SDX5 PCBA |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 調整SDX5_IR端電阻並量測OP端電壓，固定OP端阻值後調整IR電阻 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 製作SDX5 PCBA |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | 製作SDX5 PCBA |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2 | 協助QA處理EPR客訴問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 6 | SDX廣達樣品製作(PES塑膠外殼低壓射出版) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 9 | SDX廣達樣品製作(PES塑膠外殼低壓射出版) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 領料、SDX低壓射出版廣達樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | SDX5(低壓射出版、塑膠外殼)第二次DVT_QA樣品製作、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | SDX5半成品測試治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | SDX5半成品測試治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | SDX5半成品測試治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | SDX5半成品測試治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | SDX5半成品測試治具探點接觸測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 6 | SDX5 SOP撰寫 |  | 418.8% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | SDX5(金屬外殼_M12_玻璃探頭_射出版) 感測阻值調配 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | SDX5(金屬外殼_M12_玻璃探頭_射出版) 感測阻值調配 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_塑膠玻璃探頭) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3.5 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_塑膠玻璃探頭) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 | RD2部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2.5 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_塑膠玻璃探頭) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4.5 | 東富榮、DVT-QA用SDX5樣品領料並製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 了解預代理的超音波水錶其測試、校驗流程，並協助測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_M12玻璃探頭) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_M12玻璃探頭) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_M12玻璃探頭) SDX5 M12玻璃灌膠版製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_M12玻璃探頭_灌膠板) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | SDX2 日立送樣樣品製作 | RDNew0100000653 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | SDX2 日立送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | SDX2 日立送樣樣品製作 | RDNew0100000653 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | SDX2 日立送樣樣品製作 | RDNew0100000653 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 5.5 | SDX2 日立送樣樣品製作 | RDNew0100000653 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2.5 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_M12玻璃探頭_灌膠板) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 5.5 | SDX2 日立送樣樣品製作 | RDNew0100000653 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 3.5 | SDX5 電路板半成品測試治具修改與測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | SDX5 電路板半成品測試治具修改與測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | SDX5 感測阻值調配(金屬外殼_M12玻璃探頭_灌膠板) |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 公傷假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | SDX2 高低位延遲輸出模式確認、延遲時間阻值確認 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 公傷假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | SDX5、SDX2庫存電路板重工 準備日立樣品 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | SDX5 連板測試治具功能驗證後交給奕澔設計 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | SDX5、SDX2庫存電路板重工 準備日立樣品 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | SDX5、SDX2庫存電路板重工 準備日立樣品 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | SDX5、SDX2庫存電路板重工 準備日立樣品 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 4.5 | SDX5 連板測試治具測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 3.5 | SDX5、SDX2庫存電路板重工 準備日立樣品 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4.5 | EPD主板連板測試治具修復 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 3.5 | SDX5連板測試治具 軟體測試、擴充板修復 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | EPD主板連板測試治具修復 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | SDX2日立樣品製作(50PCS) |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | SDX2日立送樣樣品製作 | RDNew0100000671 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 5.5 | SDX2日立送樣樣品製作 | RDNew0100000671 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1.5 | RD2 部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 粉塵濃度測廠操作使用學習 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | SDX2日立樣品製作(50PCS) | RDNew0100000671 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 成品測試治具測試，拍攝操作影片 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 3.5 | 協助研三去二樓測廠測試EPU |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4.5 | 更新產品檢驗基準、紀錄，SDXCE5M-0005、SDXCE5M-0010重工 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 協助更新EPH韌體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 協助更新EPH韌體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4.5 | 協助更新EPH韌體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 產品檢驗基準 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 3.5 | 更新SDX2、SDX5產品檢驗基準、紀錄 |  | 350% | 1
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 協助更新EPH韌體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 6 | 協助更新EPH韌體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 更新SDX2 SOP |  | 418.8% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3.5 | 更新SDX5 SOP |  | 418.8% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | 協助業務處理客戶反映的EPD問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 6 | 更新SDX5 SOP |  | 418.8% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 學習使用新雷雕機，並製作設備保養基準及開關機保養SOP |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 4.5 | SCX外殼面板進行雷雕調整及試做 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3.5 | 學習使用新雷雕機，並製作設備保養基準及開關機保養SOP |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | SCX外殼面板進行雷雕調整及試做 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 撰寫雷射雕刻機設備保養基準&履歷表、開關機&保養SOP |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 因擴充板阻值變更，更新SDX5 SOP |  | 418.8% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 部門會議簡報與個人績效考核表撰寫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | 上課_ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | RD2部門報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2.5 | 日立樣品測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 3.5 | SDX2、SDX5治具移轉 日立樣品測試 |  | 2450% | 3
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 電解電容規格確認並修正 | ECO-25060240 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | RD2部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | UL送樣樣品料號建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2.5 | 低壓射出用樣品製作 |  | 252.1% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3.5 | 低壓射出用樣品製作 |  | 252.1% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4.5 | UL送樣樣品EOM建立 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 1.UL送樣樣品EOM建立 2.樣品製作備料 3.UL送樣樣品用PCBA焊接修改 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 低壓射出用樣品製作(更換線材) |  | 252.1% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1.5 | 上課 開關類產品-產品原理與應用 開關類產品-測場實際操作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6.5 | SDX台達電送樣樣品製作並測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | SDX台達電送樣樣品製作並測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3.5 | 協助廠務排除SDX5生產問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3 | 新SDX2板子功能驗證 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1.5 | SDX台達電送樣樣品製作並測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | SDXCE2M-0005重工，並優先提供給生產使用 |  | 2131% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | SDX2 DVT-QA用樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | SDX2日立送樣樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 3.5 | SEX阻旋的MCU燒錄驗證結果, 測試OK請告知採購宜君並將2 PCS樣品(白點)給宜君 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 4.5 | 液冷客戶客製SDX2因感測距離較大，阻值需調配 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | DVT-QA用SDX2樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 3.5 | DVT-QA用SDX2 M12型樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 5.5 | EST樣品製作 |  | 252.1% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2 | SDX2 國外客戶客製品送樣製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 7 | EST樣品製作 |  | 252.1% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | EST感測線樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | 國外液冷客戶客製SDX2 使用新外殼進行阻值調配，並製作樣品 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 國外液冷客戶客製SDX2 使用新外殼進行阻值調配，並製作樣品 |  | 1459% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | SD21客訴原因查找 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | SD21輸出異常問題查找 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | SC38壓電片測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 工程試製樣品IP67測試，確認測試前後耗電流與功能是否有差異(39PCS) |  | 2131% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 工程試製樣品IP67測試，確認測試前後耗電流與功能是否有差異(39PCS) |  | 2131% | 8
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3.5 | 協助產線處理EPD治具問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4.5 | 協助北水抽驗，搬動EPH |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 因音叉用陶瓷絕緣片要找替代品，協助採購檢驗替代料是否能使用。 製作音叉並測試功能 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 3.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4.5 | 協助QA檢驗SC21與SC14的客訴 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | UL送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 研發送樣樣品製作 | RDNew0100000721 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | ECR-25060015設變內容進行 SEX優化 | ECR-25060015 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 協助上海整理技術文件需求(EGX) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | SC14客訴問題排除 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4.5 | SC客訴問題排除 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 3.5 | 協助上海整理技術文件需求(EGX) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 4.5 | 協助宜蘭處理EPD治具問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3.5 | 音叉陶瓷墊片替代料高溫振動測試架設 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | ECR-25060015設變內容進行 | ECR-25060015 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 3.5 | 上海技術文件需求整理(EGX) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4.5 | 客製化樣品測試(12V直接供電) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 4.5 | SDX2工研院送樣樣品製作 | RDNew0100000745 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2 | SCB-3504加工重點變更 | ECR-25070003 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1.5 | 處理EPD DC電源板異常原因 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | 工研院送樣樣品製作(12PCS) | RDNew0100000745 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 工研院送樣樣品製作(12PCS) | RDNew0100000745 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4.5 | 協助研三重工EPD電路板 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3.5 | PC301-B7022U8A03元件測試 | ECR-25070015 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 3.5 | PC301-B7022U8A03料號建立並承認 | ECR-25070015 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2.5 | 檢驗異常壓電片 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2 | 陶瓷絕緣片替代料測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 3.5 | 檢驗異常壓電片 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4.5 | CZT853零件測試，CZT122替代料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 蹼輪流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 粉塵度偵側器原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 6 | CZT122替代料_CZT853測試、承認、替代 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2 | EPD主板異常排除 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 7 | 工研院送樣樣品製作(外殼、貼紙、外箱) | RDNew0100000745 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 4.5 | 協助研三重工EPD電路板 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | SOP修正(ECO單號) | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3.5 | EST撰寫作業標準書用樣品製作 |  | 23.44% | 32
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4.5 | SEX2電源板PCBA設變 | ECR-25070010 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | SEX2電源板PCBA設變 | ECR-25070010 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 6 | RDNew0100000745送樣樣品製作並測試 | RDNew0100000745 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4.5 | 協助研三測試重工後EPD電源板 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 3.5 | RDNew0100000745送樣樣品製作並測試 | RDNew0100000745 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 6.5 | RDNew0100000746送樣樣品備料及製作 | RDNew0100000746 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | RD2部門會議報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 於SDX5塑膠外殼上進行雷雕 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4 | RDNew0100000746樣品製作 | RDNew0100000746 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4 | SDX5 SOP文件修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 3 | RDNew0100000746送樣樣品備料及製作 | RDNew0100000746 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | RD2部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計撰寫 |  | 26.25% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 專案文件修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | BOM修正 | ECR-25070010 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | RDNew0100000766送樣樣品製作 | RDNew0100000766 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | BOM修正 | ECR-25070010 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2.5 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 5.5 | 蹼輪流量計報告內容修正 |  | 26.25% | 40
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 3.5 | SC240 & SC280兩線式M12接頭設變_拋轉失敗還原 | ECR-25080007 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4.5 | 專案文件修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6.5 | 提供雷雕用SDX8治具規格給自動化 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2 | 專案文件修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6 | 上海訂單轉送樣樣品製作TA6-25090006 | TA6-25090006 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 研發-熱質式感測器介紹 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 協助測試SPX客訴異常 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4.5 | DVT-QA樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1.5 | 璞石科技拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 5.5 | DVT-QA用樣品製作、協助貫中修理低壓射出機 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2.5 | ISO 9001：2015 、 ISO 14064-1:2018 、ISO 17025:2017 、ISO14001：2015 、IEC 60079-34:2018 內部稽核教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 4.5 | SDX8雷雕SOP製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 3.5 | DVT-QA用樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 5 | SC21客訴檢測維修 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 上課_研發- SDX/SDL光電開關原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3 | 協助測試奧多曼水錶 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 5 | SC21客訴檢測維修 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 6.5 | SDX2送樣樣品製作 | TA6-25090006 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | 凱恩傑拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4 | CZT4033替代料測試，替代料: GSBCP53-16 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | ECR-25090004設變內容進行 | ECR-25090004 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4.5 | ECR-25090004設變內容進行 | ECR-25090004 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 3.5 | SDX2送樣樣品製作 | RDNew0100000771 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 設變內容進行_大量BOM修正 | ECR-25070010 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 設變內容進行_大量BOM修正 | ECR-25070010 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1.5 | 上海訂單，重工電路板再交由產線生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3 | 雷雕機治具測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 上海訂單，重工電路板再交由產線生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 7 | 協助組裝包裝EPT |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | SDX2送樣樣品製作 | RDNew0100000781 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 電阻替代料建立、替代料樣品測試 | ECR-25090012 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3.5 | DVT_QA樣品測試，找出感測點位順序 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 4.5 | 請假看病 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2.5 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4.5 | DVT_QA樣品測試，找出感測點位順序 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | EDP客制銘版進料檢驗基準製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 3.5 | DVT_QA樣品測試，找出感測點位順序 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | DVT_QA樣品測試，找出感測點位順序 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3.5 | 陶瓷絕緣片替代料。 領料、製作測試用半成品。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3.5 | 陶瓷絕緣片替代料。 領料、製作測試用半成品。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3.5 | 陶瓷絕緣片替代料。 領料、製作測試用半成品。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3 | 陶瓷絕緣片替代料。 領料、製作測試用半成品。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | 上課_研四部-超音波流量計電路設計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3.5 | 協助測試客訴SC |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 3 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 修正SISB-P000加工重點、BOM | ECR-25090014 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | 協助測試EPD競品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3.5 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4.5 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3.5 | 協助將霍爾元件加工埋入葉片之下 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 3樓燒機測台改機作業 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 3.5 | 於二樓測場測試競品樣機 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3.5 | 協助拆卸競品，分離電路板 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2.5 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 測試陶瓷絕緣墊片環溫測試後結果 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 9 | 協助進行sensor電路板逆向分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 協助QA檢修SCX客訴 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 協助QA檢修SCX客訴 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 3.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 3.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 客製樣品協助製作 | RDNew0100000798 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 3.5 | 協助於二樓流量測場測試奧多曼水表 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4.5 | 學習製作EPU探頭 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 樣品功能測試驗證 | RDNew0100000798 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | SC14 (雙叉), 晶體輸出型, 上海凡宜測出來的問題與對策複驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 提供SDX重工SOP給生管 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 7 | SC14 (雙叉), 晶體輸出型, 上海凡宜測出來的問題與對策複驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 3.5 | 葉輪感測電路板測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4.5 | 因上海凡宜測出來的問題，協助進行SC14(雙叉)晶體輸出型對策複驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 粉塵濃度測廠定期維護及檢驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 6 | 因上海凡宜測出來的問題，協助進行SC14(雙叉)晶體輸出型對策複驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 6 | SDX大鵬客訴維修 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2 | 協助製程履歷的修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | SCX客訴問題查找與排除 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 3.5 | 粉塵濃度測廠定期維護及檢驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3.5 | 粉塵濃度測廠定期維護及檢驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 4.5 | SDX5送樣樣品製作 | RDNew0100000801 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3.5 | SDX5送樣樣品製作 | RDNew0100000801 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 4.5 | 粉塵濃度測廠定期維護及檢驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 9.5 | 粉塵濃度測廠定期維護及檢驗 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | 水錶試做葉片底座組裝 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 水錶試做葉片底座於二樓測場進行流量測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 水錶試做葉片底座組裝 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 9 | 水錶試做葉片底座組裝並測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 7 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | SDX廣達新樣品製作 治具材料製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | EPH水表現場勘查 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4.5 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3.5 | PCBA備料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 替代用Senson IC測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 設變內容進行 | ECR-25110011 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 3.5 | 設變內容進行 | ECR-25110011 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 4.5 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 設變內容進行_BOM內線材變更 | ECR-25110011 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 3.5 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2 | 送樣樣品備料 | RDNew0100000824 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 6 | MCU腳位功能定義 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2 | PCBA焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6 | SDX2客製樣品製作 | RDNew0100000824 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 設變內容進行_BOM內線材變更 | ECR-25110011 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 4 | SDX2客製樣品製作 | RDNew0100000824 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 改用EPH感測方式，進行初步測試、 MCU腳位功能定義 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5 | SDX線材變更設變進行 | ECR-25110011 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2 | MCU腳位功能定義 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 績效考評 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | SDX2客製樣品製作 | RDNew0100000824 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | PCBA樣品製作 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 4.5 | 水錶試做葉片底座測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 3.5 | PCBA樣品製作 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 6.5 | PCBA樣品功能測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | SDX線材變更設變進行 | ECR-25110011 |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 3 | 機構樣品協助加工 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 5 | PCBA樣品測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | PCBA樣品測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品檢驗記錄 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | ISO文件撰寫 |  | 100% | 4
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 底座組合件流量測試(葉輪+sensor) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | 底座組合件流量測試(葉輪+sensor) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 底座組合件流量測試(葉輪+sensor) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2 | 製作SDX5重工標準 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 6 | Sensor比較測試(TMAG5231 vs TMR1340) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 9.5 | Sensor比較測試(TMAG5231 vs TMR1340) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 7 | Sensor&磁鐵擺放方式、擺放距離測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | SD20光電測試治具2維修 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 7 | Sensor&磁鐵擺放方式、擺放距離測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | SD20光電測試治具2維修 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 | Sensor&磁鐵擺放方式、擺放距離測試(TMR1302S) |  | 480% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 | 於二樓流量測場進行流量測試，測試SENSOR功能與機構配合(TMR1340) |  | 480% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | Sensor&磁鐵擺放方式、擺放距離測試(TMR1302S) |  | 480% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2 | PC308-SCX50P1001進料檢驗基準文件修正、 PC301-B6024PC801替代料規格確認並建立料號、 SDX8003A-AAA403A5BNAAA16008002GB11GBT01料號規格修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 6 | Sensor&磁鐵擺放方式、擺放距離測試(TMR1302S) |  | 480% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 奧多曼水錶電路規劃與設計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | second source線材規格確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1.5 | 6S |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1.5 | 類比輸出SENSOR功能、耗電流測試 |  | 480% | 20
研二部 | 1110805 | 莊廉琯 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | SENSOR板電路設計 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 1.技轉文件揝寫 2.技轉文件上傳 3.IP67測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 1.技轉文件揝寫 2.技轉文件上傳 3.IP67測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 1.技轉文件揝寫 2.IP67測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 6 | 樣品打件相關事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 4 | PFA樣品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | SD21生產線產出測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 3 | 樣品打件相關事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 4 | 樣品打件相關事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 3 | SD21生產線產出測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1 | PFA樣品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 4 | 樣品打件相關事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 4 | 研發送樣-SCX6展型(高溫型)問題驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1 | 樣品打件相關事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 7 | 研發送樣-SCX6展型(高溫型)問題驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 6 | 1.IP67防水測試 2.技轉文件更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2 | 樣品打件相關事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | 樣品打件相關事宜 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 7 | 1.IP67防水測試 2.技轉文件更新 3.DFMEA文件準備.DVT-QA第二次送樣 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | 打件資料更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 6 | 1.技轉文件更新 2.DFMEA文件準備.DVT-QA第二次送樣 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 1.技轉文件更新 2.工程試製會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 7 | 1.技轉文件更新 2.相關料號申請 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | PCBA樣品驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 請假一天,到新竹與苗栗旅遊. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 6 | 1.技轉文件更新 2.相關料號申請 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2 | SD20,SD21,SD50光電液位開關相關資料了解 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 6 | 1.技轉資料更新 2.送樣樣品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2 | SD20,SD21,SD50光電液位開關相關資料了解 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 6 | 技轉資料更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2 | SD20,SD21,SD50光電液位開關相關資料了解 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | SD20,SD21,SD50光電液位開關相關資料了解 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 參加教育訓練,課程:流量計簡介 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 6 | 技轉資料更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 3 | 專案資料文件審查更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 5 | 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2 | 1. LED導光材料詢問 2. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 6 | 1. 專案資料文件審查更新 2. UL拉力測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2 | 1. LED導光材料詢問 2. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 6 | 專案資料文件審查更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2 | 1. LED導光材料詢問 2. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 6 | 專案資料文件審查更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 3 | 南陽晶亮與南陽博凡的玻璃探頭測試驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 4 | 1.專案資料文件審查更新 2.成品BOM表更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 1 | 1. LED導光材料詢問 2. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 專案資料文件審查更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 6 | 1.成品BOM表更新 2.新增標籤結構貼紙內容 3.PFA樣品溫度測試 4.PFA外殼測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | SCX6展型(高溫型)導振問題驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 6 | 1.成品BOM表更新 2.PFA樣品溫度測試 3.PFA外殼測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | 1. LED導光材料詢問 2. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 7 | 1.成品BOM表更新 2.PFA樣品溫度測試 3.PFA外殼測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 6 | 協助TB1-24060672工單進行,調整SDXBE1M-0033半成品PCBA,R3由470R改成750R. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2 | 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2 | 專案規劃，開發企劃書撰寫。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 6 | 1. PFA樣品熱熔製作 2. 技轉資料更新 3. 成品BOM表更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2 | 將玻璃探頭 (晶亮/博凡)組裝為成品，晶亮2組與博凡2組，進行chember高低溫衝擊測試(-20℃ ~ 100℃)。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 6 | 1. PFA樣品熱熔製作 2. PFA樣品(研發送樣)與QA進行會測 3. 成品BOM表更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 5 | OTC SC，協助廠務調整靈敏度功能，短期對策為調整R32，由20K改為18K。 因為結構外殼都已組裝成成品準備出貨，所以先驗證1PCS，測試OK。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 3 | 1. PFA樣品(研發送樣)入庫 2. 成品BOM表建立與更新 3. 技轉資料更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 3.5 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 電路準備，電源是否要使用Synchronous Buck Converter。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2 | 1. SCX6展型(高溫型)製作講解，請俊毅協助。 2. 將玻璃探頭 (晶亮/博凡)組裝為成品，晶亮2組與博凡2組，進行chember高低溫衝擊測試(第二次測試) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2.5 | 1. PFA研發送樣，相關BOM表建立與更新。 2. 成品測試治具驗證。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 7 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 電路準備，電源部分沿用舊電路， 不使用Synchronous Buck Converter，所需要的電感，包裝太大，價格也不便宜。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | 將玻璃探頭 (晶亮/博凡)組裝為成品，晶亮2組與博凡2組，進行chember高低溫衝擊測試(第二次測試)，結果整理。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 6 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2 | 成品治具調整。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 5 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 3 | OTC,因應廠務生產問題，針對電路進行量測與驗證，待下一批量廠務生產時，再進行參數驗證。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 5 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 3 | OTC,因應廠務生產問題，針對電路進行量測與驗證，待下一批量廠務生產時，再進行參數驗證。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2 | OTC,因應廠務生產問題，針對電路進行量測與驗證，待下一批量廠務生產時，再進行參數驗證。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 5 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | SDL PFA樣品研發送樣製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 6 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2 | SDL PFA樣品研發送樣製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 5 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 3 | SDL PFA樣品研發送樣製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 3 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 3 | OTC,因應廠務生產問題，針對電路進行量測與驗證，待下一批量廠務生產時，再進行參數驗證。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | 1.SDL PFA樣品研發送樣製作 2.SD光電樣品研發送樣製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1.5 | OTC廠務生產15pcs，提供成品1組與電源座2個，搭配上有出現無法水校的情形 目前預計調整R32從20K改100K， R34從1.2M改1M,，來改善380HZ無法水校的情形. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2.5 | SDL PFA樣品研發送樣製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 4 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 3 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 5 | 1.SDL PFA樣品研發送樣製作 2.SCX6高溫型研發送樣 3.SD20研發送樣 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | 1.SCX6高溫型研發送樣 2.SD20研發送樣 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 4 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 4 | SCX6高溫型研發送樣 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2 | SDL PFA樣品研發送樣製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 6 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 7 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | SDL PFA樣品研發送樣製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1.5 | 1.SDL PFA樣品與PP樣品研發送樣製作 2.SCX6高溫型加長型研發送樣準備 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 6.5 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 認證 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2 | SDX 光電液位開關(SDX1系列,SDX2系列,SDX5系列)，UL認證資料提供。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 6 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案電路設計。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 1. 專案規劃，開發企劃書撰寫。 2. 進行專案PCB Layout。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 6.5 | 1. 開發企劃書更新。 2. 電路圖完成，進行PCB Layout。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1.5 | SDX5生產協助 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1. 開發企劃書更新。 2. 電路圖完成，進行PCB Layout。 3. 整理UL認證資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 1. 開發企劃書更新。 2. 整理UL認證資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 1. 開發企劃書更新。 2. 整理UL認證資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 4 | 請假半天,維修汽車大燈與保養. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 4 | 1. 開發企劃書更新。 2. 整理UL認證資料。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1 | SCX6高溫型,研發送樣樣品廠務協助. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 7 | 1. 開發企劃書更新。 2. 整理UL認證資料。 3. 硬體審查準備。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 1. 整理UL認證資料。 2. 硬體審查準備。 3. SD20金屬光電殼鉚合。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 請假一天，到宜蘭旅遊。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 1. 整理UL認證資料。 2. 硬體審查準備。 3. SD21(SDX2)低壓版貝鑫客製版本驗證。 4. SD20(SDX1)，PCBA直接放入金屬外殼(+PES探頭)驗證。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2 | 1. SCX6高溫型延長型，研發送樣樣品測試。 2. SD20 M12接續，研發送樣樣品製作。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 6 | 1. 整理UL認證資料。 2. 硬體審查準備。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | 1. 整理UL認證資料。 2. 硬體審查準備。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2 | 參加教育訓練，課程名稱：防爆基礎課程。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2 | 1. SCX6高溫型延長型，研發送樣樣品測試。 2. SD20 M12接續，研發送樣樣品測試。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 7 | 1. 整理UL認證資料。 2. 硬體審查準備。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 1. SCX6高溫型延長型，研發送樣樣品測試。 2. SD20 M12接續，研發送樣樣品測試。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2 | 1. SD20 M12接續，研發送樣樣品測試。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 6 | 1. 整理UL認證資料。 2. 硬體審查準備。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 5 | 1. 整理UL認證資料。 2. 硬體審查準備。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 3 | 1. SCX6高溫型延長型，研發送樣樣品與QA會測。 2. SD20 M12接續，研發送樣樣品與QA會測。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | 1. 整理UL認證資料與送測樣品準備。 2. 硬體審查完成，進行電路修正與PCB Layout。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 1. 整理UL認證資料與送測樣品準備。 2. 硬體審查完成，進行電路修正與PCB Layout。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 1. 整理UL認證資料與送測樣品準備。 2. 硬體審查完成，進行電路修正與PCB Layout。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 1. 整理UL認證資料與送測樣品準備。 2. 硬體審查完成，進行電路修正與PCB Layout。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 防災假,休假一天. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 防災假,休假一天. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 1. 整理UL認證資料與送測樣品準備。 2. 硬體審查完成，進行電路修正與PCB Layout。 3. SDX2 PCBA驗證與除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 1. 進行電路修正與PCB Layout。 2. SDX2 PCBA驗證與除錯。 3. SD20溫昇測試。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | 1. 進行電路修正與PCB Layout。 2. SDX2 PCBA驗證與除錯。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 1. SDX5(SD20 NEW)進行電路修正與PCB Layout。 2. SDX2(SD21 NEW)進行電路修正與PCB Layout。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 8 | 雙十節,放假一天. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 1. SDX5(SD20 NEW)進行電路修正與PCB Layout。 2. SDX2(SD21 NEW)進行電路修正與PCB Layout。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 4 | 因為小孩發燒,帶小孩下課後去看診,請假半天. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 4 | 1. SDX2 PCB Layout確認，貝鑫客製版(NPN BJT輸出)與通用版(TIOS三線輸出)，兩種版本。 2. SDX5 PCB Layout確認，通用版(TIOS三線輸出)，一種版本。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路圖Layout | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 1. SDX2 PCB Layout確認，貝鑫客製版(NPN BJT輸出)與通用版(TIOS三線輸出)，兩種版本。 2. SDX5 PCB Layout確認，通用版(TIOS三線輸出)，一種版本。 |  | 387.5% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 5 | 1. SDL1系列Cable線規格敘述變更，料號:SDLBM1P-C123A00004與料號:SDLBM1P-C123A00005，發出ECO-24100116進行變更。 2. SD21系列，小圓板改版，發出ECO-24100128進行變更。 3. SCX6高溫型BOM表修正，發出ECO-24100132進行變更。 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 3 | 準備 SDX2 相關物料與PCBA，因為SDX2低壓射出模具今天回廠。 |  | 1878% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 1. SDX2(SD21 New)低壓射出PCBA製作 2. SDX2(SD21 New)低壓射出PCBA搭配舊外殼進行功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 1. SDX2(SD21 New)低壓射出PCBA製作 2. SDX2(SD21 New)低壓射出PCBA搭配舊外殼進行功能測試 3. SDX光電系列整併與優化案專案進度報告撰寫 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 1. SDX光電系列整併與優化案專案進度報告撰寫 2. SDX2(SD21 New)低壓射出PCBA搭配舊外殼進行功能測試 3. SDX2(SD21 New)打件資料準備 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1.5 | SC音叉式開關成品,在水於探棒凹槽處校正動作點,調整VR1調不出來,原因在於目前生產雙叉結構自然共振頻率較高,所以進行匹配電路的調整(R34由1.2M變更為1M). |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 6.5 | 1. SDX2(SD21 New)打件資料準備與EBOM建立 2. SDX2(SD21 New)低壓射出PCBA搭配舊外殼進行功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路設計 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 1. 整理UL認證資料與送測樣品準備。 2. SDX2(SD21 New)低壓射出PCBA搭配舊外殼進行功能測試 |  | 200% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 5 | SDX2低壓射出PCBA搭配舊外殼進行功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 硬體相關文件修訂 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 3 | 整理UL認證資料與送測樣品準備 |  | 17.5% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 1. SDX2低壓射出PCBA搭配舊外殼進行功能測試 2. SDX5 PCB Layout確認與送洗 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | 1. SDX2低壓射出PCBA(第二版)搭配舊外殼進行功能測試 2. SDX5第一版電源線路修正,修正後再進行送洗 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化電路設計 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 1. SDX2低壓射出PCBA(第二版)搭配舊外殼進行功能驗證 2. SDX2低壓射出電路與新外殼組裝進行IP67測試 |  | 200% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 1. SDX2低壓射出PCBA(第二版)搭配舊外殼進行功能驗證 2. SDX2 第二版電源線路修正 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 1. SDX2低壓射出PCBA(第二版)進行功能驗證 2. SDX2 第二版電源線路修正 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 1. SDX2低壓射出PCBA(第二版)進行功能驗證 2. SDX5第一版電源線路修正 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 7 | 1. SDX2功能驗證計畫 2. SDX2 IP67測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 | SDL(PFA材質)熱熔治具與使用方式 |  | 987.5% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 1. SDX2功能驗證計畫 2. SDX2成品配方表確認 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | 1. SDX2成品配方表新增 2. SDX2低壓射出版,成本BOM Cost估算 3. SDX光電液位開關-模具與生產治具整理表 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | 1. SDX2成品配方表新增 2. SDX2低壓射出版,成本BOM Cost估算 3. SDX光電液位開關-模具與生產治具整理表 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 1. SDX5低壓射出板測試與驗證 2. SDX2低壓射出版,成本BOM Cost估算 3. SDX光電液位開關-模具與生產治具整理表 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 1. SDX5低壓射出板測試與驗證 2. SDX2低壓射出版,成本BOM Cost估算 3. SDX光電液位開關-模具與生產治具整理表 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 參加教育訓練,課程名稱：超音波相關. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 6 | 1. SDX2低壓射出版,成本BOM Cost估算 2. SDX光電液位開關-模具與生產治具整理表 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | SDX2低壓射出版(第三版),樣品除錯與測試. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | SDX2低壓射出版(第三版),樣品除錯與測試. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | SDX2低壓射出版(第三版),樣品除錯與測試. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | 1. SDX2低壓射出版(第三版),樣品除錯與測試. 2. SDX2與SDX5打件資料確認 3. SDX光電開關,低壓射出模具共四組. SDX5模具共兩組,機構設計中(塑膠殼模具Cable出線式與金屬殼模具CABLE出線式) SDX2模具共兩組,Cable出線式已開模;M12出線式,機構設計中. LED會議決定使用DIP型式,燈光顯示較好;但是LED加工需固定,故須提出LED加工治具的申請. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | 1. SDX2低壓射出版(第三版),樣品除錯與測試. 2. SDX2與SDX5打件資料確認 3. SDX2 Cable出線式 DVT-QA測試資料確認 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | 1. SDX2低壓射出版(第三版),樣品除錯與測試. 2. SDX2 Cable出線式 DVT-QA測試資料確認 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | 1. SDX2低壓射出電路板搭配新外殼,進行測試與驗證 2. SDX5電路板搭配就外殼,進行測試與驗證 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 1. SDX2低壓射出電路板搭配新外殼,進行測試與驗證 2. SDX5電路板搭配就外殼,進行測試與驗證 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 1. SDX2低壓射出電路板搭配新外殼,進行測試與驗證 2. SDX5電路板搭配就外殼,進行測試與驗證 3. SDX2連片排版方式確認 4. SDX5連片排版方式確認 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | 1. SDX2低壓射出電路板製作,進行測試與驗證 2. SDX2低壓射出製程進行製作,與再進行本體組裝,再測試與驗證 3. SDX2連片排版方式與機構討論 4. SDX5連片排版方式與機構討論 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 1. SDX2低壓射出製程進行製作,與再進行本體組裝,再測試與驗證 2. SDX2連片排版方式與機構討論,目前已出圖與板廠確認 3. SDX5連片排版方式與機構討論 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 1. SDX2低壓射出製程進行製作,與再進行本體組裝,再測試與驗證 2. SDX2連片排版方式與機構討論,目前已出圖與板廠確認 3. SDX5連片排版方式與機構討論 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 4 | 113年下半年績效考核表填寫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 4 | 1. SDX2低壓射出製程進行製作,與再進行本體組裝,再測試與驗證 2. SDX2連片排版方式與機構討論,目前已出圖與板廠確認 3. SDX5連片排版方式與機構討論 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | 1. SDX2低壓射出製程進行製作,與再進行本體組裝,再測試與驗證 2. SDX5連片排版方式與機構討論 3. SDX光電開關無鹵Cable料件詢問,日進,大越,裕泰等供應商 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 4 | 請假半天,新電視進行壁掛安裝. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 4 | 1. SDX2低壓射出製程進行製作,與再進行本體組裝,再測試與驗證 2. SDX5連片排版方式與機構討論 3. SDX光電開關無鹵Cable料件詢問,日進,大越,裕泰等供應商 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 6 | 1. SDX2低壓射出製程進行製作,與再進行本體組裝,再測試與驗證 2. SDX5連片排版方式已出圖與板廠確認 3. SDX光電開關無鹵Cable料件詢問,日進,大越,裕泰等供應商 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2 | 與QA哲演進行產品壓力測試與拉力測試 |  | 89.58% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 4 | 1. 無鹵線材詢問,與料號申請 2. SDX5連片排版方式已出圖與板廠確認 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | 1. SD20與SD21溫升測試樣機灌膠 2. SD50溫升測試樣機低壓射出與組裝 |  | 118% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | 1. 與QA哲演進行負載過電流保護測試 2. 因應高低溫循環測試,協助QA哲演進行產品輸出設定 |  | 89.58% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 1. 無鹵線材詢問,與料號申請 2. SDX2打件資料提供 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 5 | 1. 無鹵線材詢問,與料號申請 2. SDX2打件資料提供 3. SDX5打件資料整理 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試樣機製作 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 3 | 1. SD20與SD21溫升測試樣機,功能再確認 2. SD50溫升測試樣機,功能再確認 |  | 23.33% | 60
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試樣機製作 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 4 | 1. SD20與SD21溫升測試樣機,功能再確認 2. SD50溫升測試樣機,功能再確認 |  | 23.33% | 60
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 4 | 1. 先提供SDX2連版PCB共兩種(通用版與客製版),正反兩面都上最高元件.給治具廠商評估 2. SDX2 測試流程與測試點討論 |  | 318.8% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 6 | 1. 無鹵資料詢問 2. SDX2打件資料確認 3. SDX5打件資料整理 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2 | SDX5 測試流程與測試點討論 |  | 318.8% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6 | 1. 無鹵電纜線資料詢問 2. SDX5打件資料整理 3. SDX2與SDX5生產相關治具製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | 1. SDX2 測試流程與測試點討論 2. SDX5 測試流程與測試點討論 |  | 318.8% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 1. 無鹵電纜線資料詢問 2. SDX5打件資料整理 3. SDX2與SDX5生產相關治具製作 4. XLPE材質電纜線測試 5. SDX2新版PCB連片與低壓射出模具是否干涉 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 1. 無鹵電纜線資料詢問 2. SDX5打件資料整理 3. SDX2與SDX5生產相關治具製作 4. SDX2新版PCB連片與低壓射出模具是否干涉 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | 1. 大朋(廣達) SDX5客訴問題,進行會議討論. 2. 與QA會測SDX5客訴樣機 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試樣機製作 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | 1. 驗證PC與PES外殼的溫度 2. 驗證SD20 PCBA在溫度125度的情形 |  | 23.33% | 60
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | 1. 大朋(廣達) SDX5客訴問題,與大朋借了相同Tank來做測試,與QA會測SDX5客訴樣機. 2. 據了解,現行拿到的Tank與美國端的Tank沒有完全一樣. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | 1. 測試SD20 PCBA在環溫50度,60度.70度,80度.90度,100度的情形 2. 與UL認證單位討論,溫升測試的條件. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 1. 上午準備SDX1與SDX5相關樣機,下午要過去廣達測試. 2. 下午在廣達進行測試,實際了解相關問題點. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 7 | 1. SDX5進行變更與測試 2. 搭配廣達客戶TANK進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 時程規劃/人員安排 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1 | 1. SDX光電系列整併與優化案,專案變更單已核准,進行變更. 2. 無鹵電纜線(XL-PE)詢問,目前日進有相關電纜線. |  | 12.5% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 7 | 1. SDX5進行變更與測試 2. 搭配廣達客戶TANK進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 時程規劃/人員安排 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 1. SDX光電系列整併與優化案,專案變更單已核准,進行變更. 2. 無鹵電纜線(XL-PE)詢問,目前日進有相關電纜線. |  | 12.5% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 1. SDX5進行變更與測試 2. 搭配廣達客戶TANK進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 1. SDX5進行變更與測試 2. 搭配廣達客戶TANK進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 1. SDX5進行變更與測試. 2. 將SDX5修改的地方,做成成品樣機,進行測試. 3. 搭配廣達客戶TANK進行測試. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2 | 1. 將SDX5 IR限流電阻(R3)與PT測試點進行跳線,做成成品樣機,進行測試. 2. R3:2.6K,PT電壓:2.884V,探頭在空氣中 R3:2.73K,PT電壓:3V,探頭在空氣中 R3:2.8K,PT電壓:3.071V,探頭在空氣中 R3:3.0K,PT電壓:3.28V,探頭在空氣中 R3:2.6K,PT電壓:3.81V,探頭在水中,探頭距離鋁箔面15mm R3:2.6K,PT電壓:3.322V,探頭在水中,探頭距離鋁箔面13mm R3:2.6K,PT電壓:2.811V,探頭在水中,探頭距離鋁箔面11mm R3:2.5K,PT電壓:3.71V,探頭在水中,探頭距離鋁箔面15mm R3:2.5K,PT電壓:3.24V,探頭在水中,探頭距離鋁箔面13mm |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 6 | 1. 打件回廠SDX201電路板驗證,再去低壓射出共2pcs,功能驗證OK 2. SDX5金屬外殼鉚合治具請自動化協助製作 3. SDX201金屬外殼請生管請購製作 |  | 1878% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5 | 1. 將SDX5 IR限流電阻R3變更為3.0K與R4變更為20K,量測PT電壓, A.樣機在空氣中 B.樣機探頭入水時 C.樣機探頭有水珠時 2. 對策2,R3為3.0K,R4為20K,其餘不變動. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 3 | 1. SDX光電系列整併與優化案,研發報告準備 2. SDX201金屬外殼出線式外殼鉚接治具驗證與試作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 5 | 1. 將SDX5 IR限流電阻R3變更為3.7K與R4變更為30K,量測PT電壓, A.樣機在空氣中 B.樣機探頭入水時 C.樣機探頭有水珠時 2. 對策3,R3為3.9K,R4為30K,其餘不變動. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 3 | 1. 無鹵電纜線XLPE材質,進行請購. 2. SDX5金屬外殼搭配PES探頭,請機構協助製作,共10組. 3. SDX201金屬外殼出線式製作,成品驗證. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 6 | 1. 將對策2、對策3的樣機同時與SD20、SDX5進行比對測試 2. 光電開關側裝在側裝治具,白塑膠杯+鋁箔紙反射,液體為水或PG25時進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2 | 1. SDX201金屬外殼出線式製作,成品驗證. 2. SDX光電開關更換為無鹵電纜線,發行ECO進行設變. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 6 | 1. 將對策2、對策3的樣機同時與SD20、SDX5進行比對測試 2. 光電開關側裝在側裝治具,白塑膠杯+鋁箔紙反射,液體為水或PG25時進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2 | SDX201金屬外殼出線式製作,成品驗證. |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 3 | 1. 將對策2、對策3的樣機同時與SD20、SDX5進行比對測試 2. 光電開關側裝在側裝治具,白塑膠杯+鋁箔紙反射,液體為水或PG25時進行測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 5 | 1. SDX光電系列整併與優化案,研發報告準備 2. SDX5電路板搭配金屬外殼進行測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | SDX5電路板搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 3 | 製作對策3樣機5組,預計1/10到廣達測試. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 5 | SDX5電路板搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 6 | 進行其他對策的實驗與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2 | SDX5電路板搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 進行其他對策的實驗與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2 | SDX5電路板搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 6 | 進行其他對策的實驗與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 | 1. 準備研發會議的專案報告 2. SDX5電路板搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 1. 進行其他對策的實驗與測試 2. 製作2pcs樣機 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | 1. 進行其他對策的實驗與測試 2. 製作3pcs樣機 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 6 | 進行其他對策的實驗與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2 | SDX5電路板搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | 1. SDX5與SDX201共三組模具回廠. 2. 進行SDX201 M12出線式,低壓射出電路板與成品樣品製作. 3. 進行SDX5 金屬外殼+PES探頭,低壓射出電路板與成品樣品製作. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 4 | 1. 原設定值加遮光罩,遮光罩對策進行比對與測試. 2. 對策2設定值加遮光罩,雙對策都有情況下,進行比對與測試. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 4 | 1. SDX5與SDX201共三組模具回廠. 2. 進行SDX201 M12出線式,低壓射出電路板與成品樣品製作. 3. 進行SDX5 金屬外殼+PES探頭,低壓射出電路板與成品樣品製作. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | 1. 對策2設定值加遮光罩,製作為成品樣機,共3組. 2. 原設定值加遮光罩,製作為成品樣機,共1組. 3. 上述4個成品與SDX1與SDX5同時進行比對與測試 . |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 1. 對策2設定值加遮光罩,共3組成品與原設定值加遮光罩,共1組成品. 2. 上述4組成品,已完成測試,驗證PASS. 3. 上述4組成品已發出QA委託測試,請第三方驗證. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 7 | 1. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. 2. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼M12出線式進行測試. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 1. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼進行測試,使用白塑膠杯、鋁箔紙反射(原反射面)、水,進行參數調整. 2. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼M12出線式進行測試. 3. SDX5 PCB Layout修改. 4. SDX2金屬外殼與探頭確認 5. 低壓射出電路板與外殼組裝治具確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2 | 打掃環境,個人與公共區域. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 6 | 1. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼進行測試. 2. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼M12出線式進行測試. 3. SDX2金屬外殼與探頭確認 4. 低壓射出電路板與外殼組裝治具確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試樣機製作 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 領料,進行樣機測試 |  | 23.33% | 60
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 7 | 1. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼進行測試 2. SDX2低壓射出電路板,搭配金屬外殼M12出線式進行測試 3. SDX5 PCB Layout確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試樣機製作 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 1. 樣機測試 2. 溫升測試問題,與UL認證單位確認 |  | 23.33% | 60
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 7 | 1. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼進行測試 2. SDX2低壓射出電路板,搭配金屬外殼M12出線式進行測試 3. SDX5 PCB Layout確認 4. SDX5低壓射出(現型),廣達問題對策,相關料件申請 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試樣機製作 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 溫升測試問題,與UL認證單位確認 |  | 23.33% | 60
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 7 | 1. SDX5低壓射出電路板,搭配金屬外殼進行測試 2. SDX2低壓射出電路板,搭配金屬外殼M12出線式進行測試 3. SDX5 PCB Layout確認 4. SDX5低壓射出(現型),廣達問題對策,相關料件申請 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 請假一天,因為小孩感冒帶他看診,看診後在家照顧. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 6 | 1. 修正廣達問題,SDX8成品BOM建立 2. 發行ECO進行設變半成品BOM,因為R3與R4會變更 3. 無鹵線材替代料建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | SDX5 PCB Layout確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2 | 1. 修正廣達問題,ECO進行設變半成品BOM,因為R3與R4會變更 2. 無鹵線材替代料建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 6 | 1. SDX5 PCB Layout修改與確認 2. SD20灌膠版,台達電樣品測試與試作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | 台達電研發送樣樣品,進行備料與製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 6 | 1. 研發會議報告準備 2. SDX5低壓射出版(搭配金屬外殼),進行樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 3 | 台達電研發送樣樣品,進行製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 5 | SDX5低壓射出版(搭配金屬外殼),進行樣品製作與測試驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2 | 台達電研發送樣樣品,進行製作與驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 6 | 1. SDX5低壓射出版(搭配金屬外殼),進行樣品製作與測試驗證 2. IP67測試OK |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 5 | 台達電研發送樣樣品,進行製作與驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 3 | SDX5低壓射出版(搭配金屬外殼),進行DVT-QA樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 6 | 台達電研發送樣樣品,進行製作與驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | SDX5低壓射出版(搭配金屬外殼),DVT-QA樣品送測 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 1. SDX1(SD20),28Vdc的溫升測試,操作溫度(環境溫度)為 -10 ℃ ~ 100 ℃,測試FAIL 2. 測試FAIL原因,目前尚未得知. 3. 相關測試資料,已通知UL協助提供. |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2 | 台達電研發送樣樣品,進行製作與驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 5 | 1. 準備研發會議報告 2. SDX5成品配方表變更 3. SDX目錄變更,新增低壓射出部分 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 確認SDX201金屬外殼M12出線式,側裝測試與過電流保護側試. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | 台達電研發送樣樣品,進行製作與驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 6 | 1. SDX5成品配方表變更,新增低壓射出部分 2. SDX目錄變更,新增低壓射出部分 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 3 | 1. 台達電研發送樣樣品,進行製作與驗證. 2. 台達電樣品委託測試,協同QA一起會測. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 5 | 1. SDX5成品配方表變更,新增低壓射出部分 2. SDX目錄變更,新增低壓射出部分 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2 | 1. SDX5成品配方表變更,新增低壓射出部分 2. SDX目錄變更,新增低壓射出部分 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 3 | 1. DVT-QA測試,高低溫搭配輸入電源定時開關,此測項驗證有問題 目前已查出原因,TIOS101 VCC輸入端由1.1K改為100R,常溫驗證OK. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 3 | SD20電路板(灌膠版)放置於恆溫機(設定溫度100度),同時電源提供28V,負載抽載50mA,模擬UL溫昇測試. 測時結果PASS |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 3 | 1. DVT-QA測試,高低溫搭配輸入電源定時開關,此測項測試FAIL 目前已查出原因,TIOS101 VCC輸入端,R16由1.1K改為100R,常溫驗證OK. 2. R16由1.1K改為100R,經過高低溫循環,在高溫時FAIL 3. R16預計下修至10R或0R |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 5 | SD20電路板(灌膠版)放置於恆溫機(設定溫度105度),同時電源提供28V,負載抽載50mA,模擬UL溫昇測試. 測試結果FAIL |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 1. DVT-QA測試,高低溫搭配輸入電源定時開關,此測項測試FAIL 目前已查出原因,TIOS101 VCC輸入端,R16由1.1K改為100R,常溫驗證OK. 2. R16由1.1K改為100R,經過高低溫循環,在高溫時FAIL |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | SDX5電路板(低壓射出版)放置於恆溫機(設定溫度100度),同時電源提供28V,負載抽載50mA,模擬UL溫昇測試. 測試結果PASS |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 5 | 1. DVT-QA測試,高低溫搭配輸入電源定時開關,此測項測試FAIL 目前已查出原因,TIOS101 VCC輸入端,R16由1.1K改為0R與10R,常溫驗證OK. 2. R16由1.1K改為10R,經過高低溫循環,在高溫時FAIL 3. R16預計下修至0R |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 3 | SDX5電路板(低壓射出版)放置於恆溫機(設定溫度120與130度),同時電源提供28V,負載抽載50mA,模擬UL溫昇測試. 測試結果PASS |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 5 | 1. DVT-QA測試,高低溫搭配輸入電源定時開關,此測項測試FAIL 目前已查出原因,TIOS101 VCC輸入端,R16由1.1K改為0R,常溫驗證OK. 2. R16由1.1K改為0R,經過高低溫循環,目前測試正常,待明天在檢視結果. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 3 | 1. SD20電路板(灌膠版)放置於恆溫機(設定溫度80度),同時電源提供28V,負載抽載60mA,模擬UL溫昇測試. 測試中,現況有1pcs已損壞. 2. SDX5電路板使用灌膠方式,調整IR限流電阻 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2 | SDX5電路板使用灌膠方式,調整IR限流電阻,測試與驗證功能. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | 下午請假,參加小孩幼兒園的活動. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2 | SD20電路板(灌膠版)共2pcs放置於恆溫機(設定溫度80度),同時電源提供28V,負載抽載50mA,模擬UL溫昇測試. 測試時間6小時後,功能驗證PASS |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 1.研發會議報告準備 2.SDX201與SDX5電源連續開關測試,確認電源進入TIOS101 VCC PIN的串聯電阻，修正為0歐姆。 3.SDX研發小批量生產的報告準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 1. SDX研發小批量生產的報告準備 2. SDX5電路板使用灌膠方式,調整IR限流電阻,測試與驗證功能. |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 1. SDX研發小批量生產的報告準備 2. SDX5電路板使用灌膠方式,調整IR限流電阻,測試與驗證功能. |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 1. SDX研發小批量生產的報告準備 2. SDX5電路板使用灌膠方式,調整IR限流電阻,測試與驗證功能. |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 3 | 1. SDX5電源連續開關測試搭配高低溫循環(電源進入TIOS101 VCC PIN的串聯電阻為0歐姆) 2. IP67測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5 | 1. SDX研發小批量生產的報告準備 2. SDX5電路板使用灌膠方式,調整IR限流電阻,測試與驗證功能. |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4 | 1. SDX5電源連續開關測試搭配高低溫循環(電源進入TIOS101 VCC PIN的串聯電阻為0歐姆) 2. IP67測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4 | SDX研發小批量生產的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 4 | 1. SDX5電源連續開關測試搭配高低溫循環(電源進入TIOS101 VCC PIN的串聯電阻為0歐姆) 2. IP67測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 4 | SDX研發小批量生產的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | SDX研發小批量生產的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | 1. 準備樣品,修改與測試相關工具,預防UL樣品有問題. 2. 到北投協助UL認證單位,把修改後的樣品,可以進行溫升測試. |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | SDX研發小批量生產的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 5 | 1. SDX研發小批量生產的報告準備 2. SDX光電系列整併與優化案，研發試產會議 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 3 | SDX201與SDX5低壓射出版的溫升測試 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 7 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX光電開關簡介與應用的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | SDX201與SDX5低壓射出版的溫升測試 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 6 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX光電開關簡介與應用的報告準備 3. SDX低壓射出版,協助機構IP67測試 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2 | SDX201與SDX5低壓射出版的溫升測試 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 6 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX光電開關簡介與應用的報告準備 3. SDX低壓射出版,協助機構IP67測試 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2 | SDX201與SDX5低壓射出版的溫升測試 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | UL認證資料更新與提供 |  | 190% | 10
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | SDX2與SDX5低壓射出版,協助IP67測試. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX產品成果與技術說明的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3 | UL認證資料更新與提供 |  | 190% | 10
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2 | SDX2與SDX5低壓射出版,協助IP67測試. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX產品成果與技術說明的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 3 | UL認證資料更新與提供 |  | 190% | 10
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2 | SDX2與SDX5低壓射出版,協助IP67測試. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 3 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX產品成果與技術說明的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3 | UL認證資料更新與提供 |  | 190% | 10
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2 | SDX2與SDX5低壓射出版,協助IP67測試. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX產品成果與技術說明的報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3 | 1. SDX研發小批量生產的前置作業 2. SDX產品成果與技術說明的報告準備 |  | 190% | 10
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2 | SDX2與SDX5低壓射出版,協助IP67測試. |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3 | UL認證資料更新與提供 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 6 | 1. SDX2與SDX5低壓射出版,進行IP67測試. 2. SDX研發小批量生產的前置作業 3. SDX產品成果與技術說明的報告準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2 | UL認證資料更新與提供 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 6 | 1. SDX2與SDX5低壓射出版,進行IP67測試. 2. SDX研發小批量生產的前置作業 3. SDX研發專案報告準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2 | UL認證資料更新與提供 |  | 440.5% | 100
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 1. SDX2與SDX5低壓射出版,進行IP67測試. 2. SDX研發小批量生產的前置作業 3. SDX研發專案報告準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2 | UL認證資料更新與提供 |  | 190% | 10
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6 | 1. SDX2與SDX5低壓射出版,進行IP67測試. 2. SDX研發小批量生產的前置作業 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2 | UL認證資料更新與提供 |  | 190% | 10
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6 | 1. SDX2與SDX5低壓射出版,進行IP67測試. 2. SDX研發小批量生產的前置作業 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 8 | 兒童節與清明連假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 8 | 兒童節與清明連假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4 | 1. SDX2與SDX5低壓射出版,進行IP67測試. 2. SDX研發小批量生產的前置作業 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4 | 1. UL認證資料更新與提供 2. 專案結案文件彙整 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 1. SDX2與SDX5低壓射出版,進行IP67測試. 2. SDX研發小批量生產的前置作業 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 1. UL認證資料更新與提供 2. 專案結案文件彙整 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 6 | 1. SDX5低壓射出版,進行IP67測試 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX5金屬外殼Cable型與SDX201金屬外殼M12接頭型,第二次DVT-QA送樣樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 硬體相關文件修訂 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | UL認證資料更新與提供 |  | 17.5% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6 | 1. SDX5低壓射出版,進行IP67測試 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX5金屬外殼Cable型與SDX201金屬外殼M12接頭型,第二次DVT-QA送樣樣品製作 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX 硬體相關文件修訂 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2 | UL認證資料更新與提供 |  | 17.5% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2 | 型錄,操作手冊資料更新 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 6 | 1. SDX5低壓射出版,進行IP67測試 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX5金屬外殼Cable型與SDX201金屬外殼M12接頭型,第二次DVT-QA送樣樣品製作 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2 | 型錄,操作手冊資料更新 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 6 | 1. SDX光電優化案,研發報告準備 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX5金屬外殼Cable型與SDX201金屬外殼M12接頭型,第二次DVT-QA送樣樣品製作 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 1. SDX光電開關成品測試治具架設,協助廠務進行成品測試 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX5金屬外殼Cable型與SDX201金屬外殼M12接頭型,第二次DVT-QA送樣樣品製作 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 1. SDX201光電開關研發送樣製作與驗證 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX201金屬外殼IP67測試 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 1. SDX201光電開關研發送樣製作與驗證 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX201金屬外殼IP67測試 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 1. SDX201光電開關研發送樣製作與驗證 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX201金屬外殼IP67測試 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 1. SDX201光電開關研發送樣製作與驗證 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX201金屬外殼IP67測試 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 1. SDX201光電開關研發送樣製作與驗證 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX201金屬外殼IP67測試 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | 1. SDX201光電開關研發送樣製作與驗證 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. SDX201金屬外殼IP67測試 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證 3. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證 3. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證 3. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證 3. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證;針對對策進行高低溫可靠度驗證 3. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | 5/1勞動節,放假一天. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證;針對對策進行高低溫可靠度驗證 3. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 1. 研發會議報告準備 2. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 3. 安規測試Fail,對策驗證;針對對策進行高低溫可靠度驗證 4. 專案結案文件彙整 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證;針對對策進行高低溫可靠度驗證 3. SDX201 PCB Layout修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 請假半天 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證;針對對策進行高低溫可靠度驗證 3. SDX201 PCB Layout修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 1. SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2. 安規測試Fail,對策驗證;針對對策進行高低溫可靠度驗證 3. SDX201 PCB Layout修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 4 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX成品BOM表修正 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 4 | 1.SDX5操作手冊修改 2.SDX UL報告確認 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX成品BOM表修正 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 1.SDX5操作手冊修改 2.SDX UL報告確認 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX成品BOM表修正 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 1.SDX2操作手冊修改 2.SDX UL報告確認 |  | 1250% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX成品BOM表修正 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 1.SDX2操作手冊修改 2.SDX UL報告確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX成品BOM表修正 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 5 | 1.SDX2操作手冊修改 2.SDX UL報告確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | 請假半天 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | 1.SDX2操作手冊修改 2.SDX UL報告確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 感冒身體不適,請假一天. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3 | 1.台耘RMA樣機架設於1F測場 2.粉物料測場換料,與台耘RMA樣機測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX201日立樣品製作 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 1.SDX2操作手冊修改 2.SDX8成品編碼修改 3.SDX UL報告確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX201日立樣品製作 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 1.SDX2操作手冊修改 2.SDX8成品編碼修改 3.SDX UL報告確認 4.SDX5現型搭配無鹵PES外殼驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX201日立樣品製作 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 5 | 1.SDX UL報告確認與修改 2.SDX5現型搭配無鹵PES外殼驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 6 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX201日立樣品製作 3.SDX201日立承認書撰寫 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2 | SDX UL報告確認與修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX201日立樣品製作 3.SDX201日立承認書撰寫 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 1.研發報告準備 2.SDX UL報告確認與修改 3.SDX成品測試治具驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX201日立承認書撰寫 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 5 | SDX UL報告確認與修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 3 | 1.SDX5與SDX201研發小批量生產的前置作業 2.SDX201日立承認書撰寫 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 5 | SDX UL報告確認與修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | SDX UL報告確認與修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 1.研發報告準備 2.SDX UL報告確認與修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 請假一天,參加小孩國中畢業典禮 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | SDX UL報告確認與修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 1.SDX UL報告確認與修改 2.SDX專案工程試製協助 3.台達電研發送樣,改為低壓射出版本進行測試與驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 1.SDX專案工程試製協助 2.台達電研發送樣,改為低壓射出版本進行測試與驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 1.研發報告準備 2.SDX專案工程試製協助 3.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找 2.SDX成品料號設變 3.SDX光電開關第二階段認證準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找 2.SDX工程試製 3.SDX成品料號設變 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找 2.SDX工程試製 3.SDX成品料號設變 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找 2.SDX工程試製 3.SDX光電開關第二階段認證準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 1.研發報告準備 2.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找 3.SDX工程試製 4.SDX光電開關第二階段認證準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 到宜蘭廠,EGX產品生產作業了解 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | 參加教育訓練,課程名稱：ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 7 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.台達電競品SICK(GRF18S-N234EV)對應成品料號與競品接線圖確認 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.台達電競品SICK(GRF18S-N234EV)對應成品料號與競品接線圖確認 4.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 1.SDX所需XLPE無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 1.SDX所需無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 1.SDX所需無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4 | 1.SDX所需無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX無鹵電纜線測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4 | 1.研發報告準備 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 1.SDX所需無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX201與SDX5低壓射出版,第三次DVT-QA驗證,樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 1.SDX所需無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX201與SDX5低壓射出版,第三次DVT-QA驗證,樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 1.SDX所需無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX201與SDX5低壓射出版,第三次DVT-QA驗證,樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 休假一天 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | 1.研發報告準備 2.SDX所需無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 3.SDX光電開關第二階段認證準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 6 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2 | 國外客戶維諦公司研發送樣製作 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 休假一天 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 5 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 3 | 國外客戶維諦公司研發送樣製作 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | 國外客戶維諦公司研發送樣製作 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 弓銓專利文件研讀 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 5 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證文件準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 3 | 弓銓專利文件研讀 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證文件準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 5 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證文件準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 3 | 弓銓專利文件研讀 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 6 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段認證文件準備 3.SDX工程試製進度跟催 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2 | 弓銓專利文件研讀 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.研發報告準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3 | 錶頭訊號量測 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 5 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段UL認證,樣品準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 錶頭訊號量測 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 5 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段UL認證,樣品準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 3 | 錶頭訊號量測 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 4 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段UL認證,資料整理與樣品準備 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 4 | 錶頭訊號量測 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 1.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 2.SDX光電開關第二階段UL認證,資料整理與樣品準備 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 錶頭訊號量測 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 6 | 1.研發專案報告準備 2.無鹵電纜線,second source來源尋找,規格確認 3.SDX8客訴問題處理,大朋與鴻呈反應電纜線不良,外被印字會掉漆 4.SDX光電開關第二階段UL認證,樣品準備 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2 | 1.錶頭訊號量測 2.錶頭外殼拆解,錶頭電路板電路逆向 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2 | 1.SDX光電開關第二階段UL認證,樣品準備 2.SDX8客訴問題處理,大朋與鴻呈反應電纜線不良,外被印字會掉漆 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 6 | 新產品說明會報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | kodiakcontrols客製評估,主要料件確認(IR與PT) |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 7 | 新產品說明會報告準備 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2 | 1. kodiakcontrols客製評估,主要料件確認(IR與PT) 2. NPR-25070231 SDX5-GEMS客製品,圖面確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 6 | 1. 新產品說明會報告準備 2. 新產品說明會議完成召開 |  | 1462% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 5 | 1. kodiakcontrols客製評估,主要料件確認(IR與PT) 2. 繪製電路圖,請慧芝擺放零件 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3 | 錶頭電路逆向分析 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 5 | 1. 研發專案報告準備 2. kodiakcontrols客製評估,料件確認,電路圖修改 3. NPR-25070231 kodiakcontrols客製,圖面確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 3 | 錶頭電路逆向分析 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 1. kodiakcontrols客製評估,料件確認,電路圖修改 2. NPR-25070231 kodiakcontrols客製,圖面確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 1. kodiakcontrols客製評估,料件確認,PCB Layout確認 2. NPR-25070231 kodiakcontrols客製,圖面確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | kodiakcontrols客製評估,料件確認,PCB Layout確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | kodiakcontrols客製評估,料件確認,PCB Layout確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 7 | 1. 研發專案報告準備 2. kodiakcontrols客製評估,料件確認,PCB Layout確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 研發專案報告準備 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 6 | 1. kodiakcontrols客製評估,料件確認,PCB Layout確認 2. CX Pilot Run相關資料提供 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2 | 1.錶頭電路逆向分析 2.Hall Sensor IC尋找(DRV5032) |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4 | 請假半天,處理小孩安親班問題. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4 | 1. 研發送樣備料 2. UL61010認證資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 3 | SDX光電系列整併與優化案工程試製會議召開與報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 5 | 1. kodiakcontrols客製評估,料件確認,PCB Layout確認 2. CX Pilot Run相關資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 3 | SDX光電系列整併與優化案工程試製結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5 | 1. kodiakcontrols客製評估,料件確認,PCB Layout確認 2. CX Pilot Run相關資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 1. 研發專案報告準備 2. SDX光電系列整併與優化案工程試製會議召開與報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3 | SDX光電系列整併與優化案工程試製結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2 | kodiakcontrols客製,PCB Layout確認. |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3 | Hall Sensor IC(DRV5032)測試與實驗 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 3 | 專案資料結案整理 |  | 150% | 2
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 5 | 1. Hall Sensor IC(DRV5032)測試與實驗 2. 與TI申請雙極性感應的 Hall Sensor IC |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | SDX光電系列整併與優化案工程試製結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | SDX光電系列整併與優化案工程試製結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | SDX光電開關研發送樣製作(台達電需求) |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 6 | 1. 研發專案報告準備 2. UL Product iQ查詢,針對拿到UL21402認證的供應商,進行資料收集,請上海凡宜協助尋找 3. 研發送樣資料回覆 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2 | Hall Sensor IC(DRV5032)測試與實驗 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 3 | SDX光電系列整併與優化案結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2 | XLPE電纜線(UL21402認證),規格書與相關問題回覆 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 3 | 1. SAX產品操作手冊了解 2. SAX使用的振盪電路 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 5 | SDX光電系列整併與優化案結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | 研發送樣樣品IP67測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 1. SAX產品操作手冊了解 2. SAX使用的振盪電路 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2 | 研二部部門會議與學習分享 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | SDX光電系列整併與優化案結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2 | 1. SAX產品操作手冊了解 2. SAX使用的振盪電路 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | SDX光電系列整併與優化案結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | Hall Sensor IC(DRV5032)測試與實驗 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2 | SAX使用的振盪電路 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | 請假一天 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2 | CX Pilot Run試用心得報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 4 | SDX光電系列整併與優化案結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2 | 光寶客製相關工作與資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | CX Pilot Run試用心得報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3 | SDX光電系列整併與優化案結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2 | 光寶客製相關工作與資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2 | Hall Sensor IC(LF21115TMR)測試與實驗 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 5 | SDX光電系列整併與優化案結案報告整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 光寶客製相關工作與資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | Hall Sensor IC(LF21115TMR)測試與實驗 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 5 | SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 3 | 1.光寶客製相關工作與資料提供 2.上海凡宜研發送樣協助 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 5 | 1.研發報告準備 2.光寶客製相關工作與資料提供 3.上海凡宜研發送樣協助 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 研發報告準備 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 1. SAX產品操作手冊了解 2. SAX使用的振盪電路 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 5 | 1.SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 2.光寶客製相關工作與資料提供 3.上海凡宜研發送樣協助 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 3 | 1.SAX使用的振盪電路 2.硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6 | 1.光寶客製相關工作與資料提供 2.上海凡宜XLPE電纜線確認 3.廣達客製品製程履歷修改與增加產品檢驗基準/記錄 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 3 | SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 5 | 1.光寶客製相關工作與資料提供 2.上海凡宜XLPE電纜線確認 3.廣達客製品製程履歷修改與增加產品檢驗基準/記錄 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6 | 1.光寶客製相關工作與資料提供 2.上海凡宜XLPE電纜線確認 3.廣達客製品製程履歷修改與增加產品檢驗基準/記錄 4.UL第二階段認證協助 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2 | 1.SAX使用的振盪電路 2.硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 5 | 1.研發報告準備 2.上海凡宜XLPE電纜線確認 3.廣達客製品製程履歷修改與增加產品檢驗基準/記錄 4.UL第二階段認證協助 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 1. 研發報告準備 2. Hall Sensor IC(DRV5032)測試與實驗 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 7 | 1.上海凡宜XLPE電纜線確認 2.廣達客製品製程履歷修改與增加產品檢驗基準/記錄 3.UL第二階段認證協助 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 5 | 1.XLPE電纜線確認 2.UL第二階段認證協助 3.研發送樣相關作業 4.元太客製資料確認與提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 3 | 1. 葉輪部分拍照資料確認 2. 錶頭電路與葉輪訊號確認與分析 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | 小孩在校跌倒受傷,請假上午帶小孩看診. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | 2F流量測廠進行實驗與測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 1.XLPE電纜線確認 2.UL第二階段認證協助 3.研發送樣相關作業 4.元太客製資料確認與提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 內部稽核資料研讀 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 5 | 1.研發報告準備 2.研發送樣相關作業 3.UL第二階段認證協助 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 研發報告準備 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 3 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1 | 錶頭電路與葉輪訊號確認與分析 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | 1.SAX使用的振盪電路 2.硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 1. 奧多曼水表X-Ray拍照,針對葉輪部分 2. 錶頭電路與葉輪訊號確認與分析 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2 | 1.SAX使用的振盪電路 2.硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | 錶頭電路與葉輪訊號確認與分析 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 4 | 1.SAX使用的振盪電路 2.硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2 | SDX光電系列整併與優化案結案資料整理 |  | 2131% | 8
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 3. 陽明電機光電開關分析 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2 | 錶頭電路與葉輪訊號確認與分析 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 3. 陽明電機光電開關分析 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2 | 硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 6 | 硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 3. UL61010第二階段認證資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 6 | 1. 研發送樣協助 2. 灌膠版與低壓射出版對照表建立 3. UL61010第二階段認證資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2 | 硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 | UL61010第二階段認證資料提供 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3 | 硬體模組化報告準備 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5.5 | 1.競品陽明光電量測 2.億光IR/PT模組測試 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2.5 | 1. 硬體模組化報告-靜電容開關 2. 硬體模組化會議 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 1. 電路規劃與設計 2. MCU選用,因為打擊方式改為PWM 3. 客製需求協助 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 因為感冒發燒與全身痠痛,請假一天. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 6 | 1. 電路規劃與設計 2. MCU選用PIC12F1572,準備資料給韌體 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 使用TMAG5231C1G模擬葉輪訊號 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 5 | 1. 電路規劃與設計 2. MCU選用PIC12F1572,準備資料給韌體 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3 | 使用TMAG5231C1G模擬葉輪訊號 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3 | 開發企劃書撰寫 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 5 | 1. 電路規劃與設計 2. MCU選用PIC12F1572,準備資料給韌體 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3 | 開發企劃書撰寫 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 5 | 1. 電路規劃與設計 2. 提供PCB尺寸進行擺件,確認零件是否可以放入 3. MCU選用PIC12F1572,準備資料給韌體 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | 開發企劃書撰寫 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | 葉輪電路除膠 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 | 開發企劃書撰寫 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3 | PCB佈線確認 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3 | 葉輪電路除膠 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | 請假半天,因為小孩在校行為不當,需要與社工進行討論諮詢. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | 開發企劃書撰寫 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5 | 開發企劃書撰寫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3 | 葉輪電路除膠 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | 開發企劃書撰寫 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | 葉輪電路除膠 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 1. 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. 2. 搭配5V電源,整體光電開關電路共用性. 3. 使用SDX現有電路板半成品進行修改,來符合維諦公司研發送樣需求 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 1. 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. 2. 搭配5V電源,整體光電開關電路共用性. 3. 使用SDX現有電路板半成品進行修改,來符合維諦公司研發送樣需求;初步驗證修改後的電路板半成品,符合客戶維諦需求. |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 1. 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. 2. 搭配5V電源,整體光電開關電路共用性. 3. 使用SDX現有電路板半成品進行修改,來符合維諦公司研發送樣需求;初步驗證修改後的電路板半成品,符合客戶維諦需求.進行研發送樣樣品製作. |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 4 | 1. 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. 2. 搭配5V電源,整體光電開關電路共用性. 3. 維諦公司研發送樣樣品製作 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 4 | 葉輪電路逆向 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | 1. 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. 2. 搭配5V電源,整體光電開關電路共用性. 3. 使用SDX現有電路板半成品進行修改,來符合維諦公司研發送樣需求;初步驗證修改後的電路板半成品,符合客戶維諦需求. |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | 葉輪電路逆向與確認 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | 1. 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. 2. 搭配5V電源,整體光電開關電路共用性. 3. 維諦公司研發送樣樣品製作 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4 | 1. 搭配10~28V電源,整體光電開關電路共用性. 2. 搭配5V電源,整體光電開關電路共用性. 3. 維諦公司研發送樣樣品製作 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4 | 1. 在2樓流量測場,DN50,流率1.31(流速0.185),機構設計的葉輪可以進行動作 2. 使用TMAG5231C1G(MR IC)與機構葉輪同步進行測試,流率21.34(流速3.02)時或更高流率,葉輪訊號會變形. |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 因為小孩感冒發燒,請假半天帶小孩去看診. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 1. 維諦公司研發送樣樣品製作 2. 搭配5V電源,整體光電開關共用性 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 4 | 1. 維諦公司研發送樣樣品製作 2. 搭配5V電源,整體光電開關共用性 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 4 | 1. 葉輪電路逆向與確認 2. 整機電路方塊圖規劃 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 開發企劃書撰寫 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-Power Block | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 6 | 1. 研發專案報告準備 2. UL61010第二階段認證報告確認 |  | 8500% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 1. 開發企劃書撰寫 2. UL61010第二階段認證報告確認 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 1. 葉輪電路逆向與確認 2. 整機電路方塊圖規劃 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | 1. 開發企劃書撰寫 2. UL61010第二階段認證報告確認 3. 競品樣機ELS-950測試 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | 1. 開發計劃書撰寫 2. UL61010第二階段認證確認 3. 競品樣機ELS-950測試 4. 參考競品電路,進行電路規劃 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4 | 1. 開發計劃書撰寫 2. UL61010第二階段認證確認 3. 競品樣機ELS-950測試 4. 參考競品電路,進行電路規劃 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4 | 機構葉輪零件實際測試,流率大於0.2,葉輪訊號才有訊號 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 6 | 1. 研發報告準備 2. UL61010第二階段認證確認 3. 參考競品電路,進行電路規劃 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2 | 葉輪帶動發電模組測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 6 | 1. 開發計劃書撰寫 2. 參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | 葉輪帶動發電模組測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 4 | 1. 開發計劃書撰寫 2. 參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 4 | 葉輪帶動發電模組測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 3 | 1. 開發計劃書撰寫 2. 參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 5 | 葉輪帶動發電模組測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 4 | 1. 開發計劃書撰寫 2. 參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 4 | 葉輪帶動發電模組測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 4 | 1.研發報告準備 2.開發計劃書撰寫 3.參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認與備料 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 4 | 1.葉輪帶動發電模組測試 2.研發報告準備 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 5 | 1.開發計劃書撰寫 2.參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認與備料 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 3 | 光寶送樣需求,協助備料與確認 |  | 1431% | 16
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | 1.開發計劃書撰寫 2.參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認與備料 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | 葉輪帶動發電模組測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | 1.開發計劃書撰寫 2.參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認與備料 |  | 241.2% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 硬體審查 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2 | 1.研發內部審查 2.硬體審查 |  | 75% | 4
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 6 | 1.開發計劃書撰寫 2.參考競品電路,進行電路規劃,使用零件確認與備料 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 研發報告準備 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | 1.硬體審查,電路進行更新. 2.提供電路進行PCB佈線 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 1.研發報告準備 2.LCD模組評估 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 6 | 1.PCB佈線確認 2.SDX5成品配方表新增 3.零件確認與備料 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2 | LCD模組製作評估 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 4 | 1.PCB佈線確認 2.零件確認與備料 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 4 | LCD模組製作評估 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4 | 1.PCB佈線確認 2.零件確認與備料 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4 | 1.LCD模組製作評估 2.MCU共用性評估,參考EPH與GPX8 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | 1.PCB佈線確認 2.零件確認與備料 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | 1.LCD模組製作評估 2.MCU共用性評估,參考EPH與GPX8(MSP430系列) |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 光寶研發送樣樣品協助 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 3 | 1.研發報告準備 2.零件確認與備料 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4 | 1.研發報告準備 2.LCD模組製作評估 3.MCU共用性評估,參考EPH與GPX8(MSP430系列) |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 3 | SDX光電開關,低溫-40度測試.(Kodoak需求,低溫-40度條件) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 5 | 結案報告撰寫 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1.5 | 1. IR與PT零件確認 2. 研發送樣備料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 5 | 1. 結案報告撰寫 2. LCD模組製作評估 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1.5 | 零件確認與備料 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1.5 | 1. IR與PT零件確認 2. 研發送樣被料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 | 1. 結案報告撰寫 2. LCD模組製作評估 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 4.5 | 1. TPE電子線規格確認 2. 維諦規格書確認 3. 研發送樣協助與製作 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2 | 1. 結案報告撰寫 2. LCD模組製作評估 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 6 | 1. TPE電子線規格確認 2. 維諦規格書確認 3. 研發送樣協助與製作 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5.5 | 1. 研發報告準備 2. TPE電子線規格確認 3. 維諦規格書確認 4. 研發送樣協助與製作 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2.5 | 1. 研發報告準備 2. LCD模組製作評估 3. MCU選用與電路圖規劃 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 5.5 | 1. TPE電子線規格確認 2. 維諦規格書確認 3. 研發送樣協助與製作 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2.5 | 1. LCD模組製作評估 2. MCU選用與電路圖規劃 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 5 | 1. 電路板半成品功能確認 2. TPE電子線規格確認 3. 維諦規格書確認 4. 研發送樣協助與製作 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 3 | 1. LCD模組製作評估 2. MCU選用測試,與EPH共用MCU 3. 電路圖規劃 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | PCBA製作與單板測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | PCBA製作與單板測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 7 | 1. 研發報告準備 2. PCBA製作與單板測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 研發報告準備 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 6 | 1. PCBA製作與單板測試 2. 搭配金屬外殼,整機測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2 | Q1低流測試 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 1. PCBA製作與單板測試 2. 搭配金屬外殼,整機測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 6 | 1. PNP型輸出規劃 2. PCBA製作與單板測試 3. 搭配金屬外殼,整機測試 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2 | 1. LCD模組製作評估 2. 電路圖規劃 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 6 | 1. 研發報告準備 2. PNP型輸出規劃 3. 搭配金屬外殼,整機測試 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2 | 1. 研發報告準備 2. 電路圖規劃 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 6 | 1. 研發報告準備 2. PNP型輸出規劃 3. 搭配金屬外殼,整機測試 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2 | 1. 電路圖規劃 2. 整機耗電流計算 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | 請假一天,到南投旅遊. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 請假一天,到南投旅遊. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 1. 研發報告準備 2. PNP型輸出規劃 3. 搭配金屬外殼,整機測試 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 | 1. PNP型輸出規劃 2. 搭配金屬外殼,整機測試 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2 | 1. 電路圖規劃 2. 整機耗電流計算 3. DN80葉輪測試 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | SDX5光電開關(3/8" PF PES外殼)庫存品,協助廠務檢測. |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 5 | 1. PNP型輸出規劃 2. 搭配金屬外殼,整機測試 3. NPN型PCB Layou修改 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 1. 電路圖規劃 2. TMR Sensor 尋料 3. DN80葉輪測試 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3 | 搭配塑膠外殼,整機測試 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2 | 結案報告整理 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3 | PNP型輸出電路規劃與測試 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 3 | 搭配塑膠外殼,整機測試 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2 | 結案報告整理 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 3 | 1. PNP型輸出電路規劃與測試 2. NPN型輸出,PCB Layout確認 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 標籤版型參考SDX53A00900,貼於外殼. |  | 100% | 1
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 3 | 1. PNP型輸出電路規劃與測試 2. NPN型輸出,PCB Layout確認 |  | 2520% | 5
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 | 1. Hall sensor 功耗太高,目前改用TMR senosor. 2. 目前使用TMR1340進行測試 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 4 | 1. PNP型輸出,PCB Layout確認 2. 電路板半成品BOM表建立 3. 維諦成品BOM表建立(金屬外殼與NPN NO電路板) 4. DVT-QA驗證,所需樣品與數量 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 4 | 1. 目前使用TMR1340進行測試 2. 與多維科技索取TMR樣品,預計1/17到廠 3. 與杰碩科技索取TMR樣品,目前尚未回覆提供時間. |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 5.5 | 1. PNP型輸出,PCB Layout確認 2. 電路板半成品BOM表建立 3. 維諦成品BOM表建立(金屬外殼與NPN NO電路板) 4. DVT-QA驗證,所需樣品與數量 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2.5 | 1. 目前使用TMR1340進行測試 2. LCD顯示圖示修改 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 6 | 1. 電路板半成品BOM表建立 2. 維諦成品BOM表建立(金屬外殼與NPN NO電路板) 3. DVT-QA驗證,所需樣品與數量 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2 | 報告整理與後補資料 |  | 108.7% | 40
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4 | 結案報告整理 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4 | 1. 目前使用TMR1340進行測試 2. 與向晴確認LCD模組規格與顯示方式 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3 | 1. 低壓射出模具與電路板合模 2. 低壓射出電路板與塑膠外殼整合測試 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 5 | 1. 研發報告準備 2. TMR1340進行測試 3. 與向晴確認LCD模組規格與修改顯示圖示 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 1. 低壓射出電路板與塑膠外殼整合測試 2. DVT-QA驗證,所需樣品與數量,相關料件確認 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 1. 主板電路圖規劃 2. 感測板電路圖規劃 |  | 480% | 20
研二部 | 1121002 | 彭志豪 | 高級工程師 | 工況 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | 到廣運瑞芳廠,協助業務確認SDX光電開關異常問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 10 | DN40水表測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 產品驗證及製作報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | 樣品試做焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | SDXCE2M-0002電路板電測 了解 EST-糧倉管理系統 了解 EPR蹼輪流量計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 10 | DN40水表測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 教育訓練 QP-32、QP-33、QP-34 開發流程及設變流程說明 技轉流程規範說明、樣機借調管理 標籤制作流程及需提供資訊說明、部門報表查詢 新版料號編碼結構介紹及料號建立說明 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | DN40水表測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 10 | 漏夜感測器PCB焊接和Debug |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 3 | PC308-SIS21M1001和PC308-SIS21M1002的PCB零件承認報告製作及測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1.5 | SDXCE2M-0002電路板電測及重新焊接IR及R2 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 3.5 | 漏夜感測器PCB 重新把沒焊好的部分再焊接直到功能正常 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 4.5 | SDXCE2M-0002 PCB剩餘7片電測 修復PCB上有缺少的零件、空焊和短路之問題 打掃1F測廠環境 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 3.5 | 協助二廠DN20水表編寫器號 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 整理EPV資料 M240101R1新版電路板資料整理 了解EST-糧倉管理系統 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | DN40水表ˋ測試及更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | AC201-NIR1621301 零件承認製作報告及測試功能 AC201-MPT1921B01 零件承認製作報告及測試功能 整理EPV資料 了解SCX6振棒音叉開關設計概要 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 整理EPV資料 了解SCX6工作原理 製作測試治具標籤 搬測試治具及電腦去二場和領SCX6半成品 了解SCX6組裝及測試手法 焊接SC6半成品的排針及電源線和如何不用牙口復現共振問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | 整理EPV資料 使用SC6半成品測試導振問題是否可以再現 SC6半成品拿去二廠找蔡師傅切封口蓋(禮拜五好) 上傳PC308-SIS22M1001、PC308-SIS21M1002 Gerber File 製作PC308-SIS22M1001、PC308-SIS21M1002進料驗證書 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 1. ECR-24050023SIS1 電路板 二場重新焊接傳輸街口 2. 整理EPV資料 3. 漏夜感測器舊電路板加工5.6R 4. RD迎新會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 9 | 1. 整理EPV資料 2. DN40水表測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | 1. 整理EPV資料 2. SCX6 半成品量測配重塊低中高和沒有配重塊的波形 3. 成果報告製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 3 | 1. 整理EPV資料 2. 製作成果報告 3. 安排SCX6半成品與牙口焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 5 | 1. 舊PCB加上5.6R134PCS |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 1. 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 1. 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 1. 整理EPV資料 2. DN40水表覆測 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 7 | 1. 製作2.4m線材 2. 焊接5.6R 3. 組裝成半成品 4. 領機構 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 1 | 1. 整理EPV資料 2. 領SCX6牙口焊接半成品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 1. 整理EPV資料 2. SD21替代料與機構鉚合 3. SCX6 半成品導振問題重現 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 5 | 1. 整理EPV資料 2. SCX6 壓電片拆除 3. SCX6 檢查壓電片有無損壞 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 3 | 1. 製作4m線半成品 2. 製作 PFA 2.4m半成品 3.測試 PFA 較透明機殼功能性與較霧機殼功能性 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 4 | 1. 整理EPV資料 2. 了解SCX6 高溫型壓電片組裝 3. 了解SCX6 高溫型半成品組裝重點 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | 1. 製作2.4m11條 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5 | 1. 水表開會 2. 水表更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 1. 水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 1. 整理EPV資料 2. SDL PFA 樣機製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | 1. 個人試用期評鑑資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 1. 二廠EPH韌體更新 2. 了解SIS1工作原理 3. 熟悉SIS1電路圖 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 1. (前期驗證)SIS1修改工作平率至520MHz驗證油品特性 2. 完成個人試用期評鑑資料整理 3. 整理環境 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | 1. (前期驗證)SIS1修改工作平率至520MHz驗證油品特性 2. 完成個人試用期評鑑資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1. 完成個人試用期評鑑資料整理 2. 討論個人試用期評鑑資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 1. 完成個人試用期評鑑資料整理 2. 協助振芳焊接and解焊 3. 漏夜感測器換外殼、更改IR限流電阻 4. 討論協助2廠事宜 5. 學習OrCad基本操作、畫線路圖 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D230201R1 | 研發與自動化同步工程 - 水錶量產測場建置 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 1. 2廠支援EPH測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 8 | 1. 中秋節 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 1. 完成個人試用期評鑑資料整理 2. 製作SCX6高溫型SOP |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | 1. SDX領料 2. 試用期報告 3. SDX製作成品 4. SCX6高溫型成品領料 5. SCX6高溫型功能性驗證、導正問題驗證、測試耗電流 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 1. SCX6高溫型2廠點缺氧膠 2. SDX灌膠 3. SCX6高溫型導振問題驗證*4 4. 防爆標示教育訓練 5. 研發處4F辦公區搬動 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 樣品製作(PCBA) | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 9.5 | 1. EPR電路板焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 樣品製作(PCBA) | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 9.5 | 1. EPR電路板焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1.5 | 1. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 樣品製作(PCBA) | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 4 | 1. EPR電路板焊接 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2.5 | 1. SDL*16 領料 2. SDL*8 更改IR限流電阻阻值 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2 | 1. ISO 17025:2017執行要求與內部稽核員訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2 | 1. 更改試用期報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 4 | 1. 線材製作 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2 | 1. 教育訓練(渦街流量計設計與應用) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 6 | 1. SDL組裝半成品 2. SDL NPN功能測試、Relay作動 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 4 | 1. 清理1樓積水 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 4 | 1. 調整IR 限流電阻 & 功能性測試 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 9 | 1. SDL製作可供機構射出調配比例樣機 2. SDL 發現IR 打件是沒有與PCB貼平，重新焊接至平整 3. SDL 重新匹配IR 限流電阻 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 1. 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 1. 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 1. SDL IR 沒有貼平PCB重工 2. SDL IR 限流電阻重新匹配 3. SDL IR 驗證新的匹配值在其他殼是否可以正常使用 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 8 | 1. EPH 測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 4 | 1. 初步了解IR / PT 工作原理及電路分析 2. 熟悉BPM SOP 文件變更操作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 4 | 1. SDL PP 外殼IR 重工貼平 2. SDL 功能測試 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2 | 1. SCX6高溫型 SOP 新增內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 6 | 1. SDL PP材質上殼熔接 2. SDL 熔接完功能測試 3. SDL 接線處點膠 4. SDL 點完膠功能測試 5. SDL 提供PFA 外殼基本功能測試影片 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 1. SCX6高溫型電源座拆除 2. SCX6高溫型有無電源座是否會有導振問題 3. SCX6高溫型有無散熱管是否會有導振問題 4. 散熱管裝SCX6一般型是否會有導振問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 8 | 1. 國慶日 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 1. SCX6高溫型SOP新增內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 4 | 1. EPH二廠支援 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 1. SCX6 高溫型SOP 新增內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 1. SDL PFA 二廠熔接*5 2. SDL 熔接後功能驗證 3. SDL 點膠 4. SDL 點膠後功能驗證 5. SDL 泡水測試*3 進水 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 1. SCX6高溫型 切除封口塞後 調整配重塊 導振驗證 2. SCX6高溫型 搭配有無散熱管、有無接線盒、各種擺放方式 驗證有無導振 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1 | 1. SDXCE2M-0001 加工重點製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 7 | 1. SEX5 新PCB 焊接 2. SEX5 新PCBA 電路功能性測試 3. 共陽極LED 更改共陰極LED |  | 140% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 | 1. 修改SDXCE2M-0001加工重點內容 2. SEX5更改電路跳線焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 | 1. SDL PFA 外殼熔接測試 2. 熔接後泡水測試有無漏水 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1. 確認SCX6 SOP 新增內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 3 | 1. SEX5 AC 220V 電源座移植到新PCB 2. SEX5 AC 220V 電路測試 |  | 140% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 4 | 1. SDL PFA 樣品領料 2. SDL PFA 組裝半成品 * 2 3. SDL PFA 上蓋熔接 * 2 4. SDL PFA 泡水測試 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | 1. QW-03-SCXBM6A-N1確認內容 2. QW-03-SCXBM6A-N1 文件變更上傳 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 1. SCX1 量測AC 110V/60Hz & 220V/60Hz & DC 24V 一次測輸入電壓及電流輸入 2. 量測二次測端R7 電流 & C25 電壓輸出 3. AC202-MSP11N8001跟換AC202-MSTD7NK401在重複1 跟2 的流程 4. 使用熱顯像儀觀察電路板溫度變化 |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 1. SDL PFA 外殼熔接 SOP & 熔接條件 彙整 2. SDL PFA 外殼熔接 Case 4 試做 3. SDL PFA Case 4 泡水測試 4. 熔接治具增加控制加溫塊開關 5. 測試加熱塊熔接N秒後迅速離開 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | 1. SEX5 電源座 LED 二極體更換 100R 2. SEX5 更換100R 電路測試 3. SEX5 量測電路電壓 |  | 140% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | 1. SDL PFA 外殼 與蔡師傅測試熔接條件 2. 蔡師傅詳細了解熔接手法 3. 蔡師傅熔接2個空殼與一條成品 4. 蔡師傅熔接成品泡水測試 Fail |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4 | 1. 教育訓練 產品的精密與準確(製程能力分析) 2. SEX EBOM 建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4 | 1. SDL PFA 限流電阻匹配 2. SDL PFA IR位置調整 & 匹配限流電阻 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | 1. 確認SDXCE2M-0015 要焊接的零件 2. SDXCE2M-0015 焊接 *2 3. SDXCE2M-0015電路測試 4. 發現SDXCE2M-0015 電路圖 Q8 腳位錯誤 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 9 | 1. SDL 量測PFA外殼IR330R & 490R PT接收到的電壓 & 測試更換成39K(R20)與PFA相容性 2. SDL 重工IR 3. SDL 更改限流電阻 & R20 4. SDL 製作2.4m 電纜線 * 6 5. SDL 製作 UL 認證需求樣機 * 1 6. SDL 製作驗證 PFA 外殼樣機 * 3 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 1. PFA 外殼 R20 39K IR 限流電阻 490R 測試PFA外殼 2. PFA UL 樣機制做 * 5 3. PFA 外殼熔接條件測試 * 3 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 1. 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | 1. SDXCE1I-0003 加工重點製作 & BPM上傳 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | 1. UL認證PFA 外殼熔接 * 3 2. PFA 外殼熔接 & 泡水測試 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 1. SDL AB膠測試 2. SDL UL認證 PFA 黏熱縮套管 * 3 3. SDL 熱熔治具 二廠 廠長 & 蔡師傅 熔接測試 4. SDL 上海 PFA樣品 製作 * 2 5. SDL 線材製作 * 2 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 1. SDL 熔接 工單 TA6-24090003 樣品 * 2 2. SDL 熔接失敗 先 改用AB膠將上蓋黏住 * 2 3. SDL 外殼與熱縮套管用AB膠黏起來 * 2 4. IP67測試 * 1 5. SDL 產品DC 24/12V 耗電流與Relay是否與輸出模式相對應 6. 整理測試資料 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2 | 1. 修改 SDXCE2M-0001 加工重點 IR/PT 照片重新拍清晰照片 2. 熟悉負載機基本功能 3. SDX6高溫型SOP 修改內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 1. 量測空板 AC 50 open short 2. 量測電源輸入端加1M電阻open short 3. 量測電源輸入端加1M電阻 正常電路 4. 量測電源輸入端加0.5M電阻 正常電路 5. 量測加入二極體LED紅燈時綠燈不會亮 |  | 140% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2 | 1. SDL 上海 NPN NO * 5 樣品製作 |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.5 | 1. SDXBE5M-0005 EBOM 建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 7.5 | 1. SDL 重工IR 限流電阻490R 39k 更換PNP NO NC 好的 * 6 壞的 * 6 2. SDL 組裝半成品 3. SDL 上蓋用AB膠黏接 * 9 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 1. PFA 上蓋黏起來後功能性驗證 * 8 2. PFA 黏熱縮套管 * 8 3. 測試PP 外殼在原本設定的阻值 將R10 跟換成與PFA外殼設定的39k 4. 測試PP 外殼IR 限流電阻在39k用預設值&62R更換100R與887R 下是否會引響功能性 5. PFA 樣品泡水測試 * 2 |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 5 | 1. SDXBE5M-0005 焊接 * 3 2. 功能性驗證 & 問題排除 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 5 | 1. SDL PCBA IR重工 更換限流電阻 949R * 3 2. 製作 SDL10000-0PA18002200 樣品 * 3 3. 功能性測試 |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 1. 教育訓練 超音波相關 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.5 | 1. SDXCE2M-0001 加工重點 更改 日期 審查人 2. SCXBM6A-作業標準書 更改 日期 審查人 3. SCX60000-作業標準書 更改 日期 審查人 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 4 | 1. SDXBE5M-0005 重新焊接 TIOS 3 PCS 2. 確認 IR/PT 正確極性 3. SDXBE5M-0005 調整 IR 限流電阻 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1 | 1. 測試SDL PP 20kR 換39kR 功能 3 PCS 2. 測試12/24V耗電流 3 PCS |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1.5 | 1. 製作 SDL PFA 熔接樣品 5 PCS 2. 重工 IR 限流電阻 490R 39kR |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 1. 教育訓練 粉塵濃度監測器原理與方法 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 7 | 1. 協助首次生產過程中找出作業標準書中需要修改與不足的地方 2. 彙整不足與需要修改的問題 |  | 43.08% | 65
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2.5 | 1. SDXBE5M-0005 焊接 3PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 4.5 | 1. RDNew0100000606 研發送樣製作 1 PCS 2. RDNew0100000610 研發送樣製作 3 PCS 3. 超音波熔接 4 PCS 4. 黏熱縮套管 5. DC 12/24 耗電流 & DC 24 Relay 輸出測試 |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 1. 製作 PFA 熱熔樣品 2. 基本功能測試 |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 5 | 1. SDXBE5M-0005 3PCS 2. 測試 DC 10 24 28 TP1 電壓 3. 測試 DC 10 24 28 耗電流 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 3 | 1. 首產Fail 機台 27 PCS 用成品治具再次驗證問題 2. 總廠 Fail 機台 27 PCS用一般測試治具再次驗證問題 3. 統整 Fail 機台有那些問題點 |  | 43.08% | 65
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 7 | 1. 量測 R1 237R 改 10R 0R 56R, D7 6V2 改 5V6 DC 10/24/28 輸出電壓、耗電流 2. 量測 R1 改成 0R D7 改回 6V2 R16 0R 改 1k 10k 的輸入電壓、耗電流、R16 跨壓 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1 | 1. 彙整首產期間需要修改的問題 |  | 43.08% | 65
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | 1. 二廠電測治具測試總廠測ˋ試OK的機台 只有2台是誤判 2. 機台問題分析 |  | 43.08% | 65
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 | 1. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 加工重點 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 7 | 1. SDXCE5M-0005、SDXCE5M-0006、SDXCE5M-0007、SDXCE5M-0008 焊接共 4 PCS 2. SDXCE5M-0005 製作加工重點 |  | 2850% | 1
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 7 | 1. 測試IR 限流電阻 301R 330R 接液功能 2. 測試DC 10 24 28耗電流 TP1電壓 限電流 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 1. 量測微動開關在焊接時的溫度 |  | 140% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 1. SCX1振棒電路 焊接 4 PCS |  | 210.4% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 1. SCXBE1M-0010 4 PCS 焊接 |  | 210.4% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | 1. SCXBE1M-0010 6 PCS 焊接 |  | 210.4% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 1. SCXBE1M-0010 6 PCS 焊接 |  | 210.4% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.5 | 1. 寫績效表單 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 7.5 | 1. SCXBE1M-0010 6 PCS 焊接 |  | 210.4% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 6 | 1. SDX2 產線問題 尋找原因 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1振棒電路) | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2 | 1. SCXBE1M-0012 SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS |  | 100% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 樣品製作(PCBA) | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | 1. 塑膠外殼 測試入水功能 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1振棒電路) | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 7 | 1. SCXBE1M-0012 SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS |  | 100% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 1. 教育訓練 超音波相關 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1振棒電路) | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 7 | 1. SCXBE1M-0012 SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS |  | 100% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1振棒電路) | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 1. SCXBE1M-0012 SCXBE1M-0013 焊接 10 PCS |  | 100% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 5 | 1. SCXBE1M-0010 了解部分電源電路 2. 修改 SDXBE5M-0005 加工重點 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 3 | 1. SCXBE1M-0010 10 PCS 焊接 缺少零件 |  | 210.4% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2 | 1. 績效考核討論會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6 | 1. SCXBE1M-0012 、 SCXBE1M-0013 焊接缺少零件 10 PCS 2. SCXBE1M-0010 、 SCXBE1M-0011 用替代料先測試 部分功能 2 PCS |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 1. 製作SCX1 測試項目 2. 測試比對件DC 24 AC 110/60Hz 220/60Hz 輸入電壓跟耗電流 3. 測試SCXBE1M-0010 Q1 以 AC200-PLM431BI01 來做 DC 24 AC 110/60Hz 220/60Hz 輸入電壓跟耗電流測試 |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 1. 量測比對件輸入電壓 DC 24 AC 110/60Hz 220/60Hz 的量測點 VCC1、VREF1、R90V1、D24V1、D8V1、CLOCK1 2. 量測比對件輸入電壓 DC 24 AC 110/60Hz 220/60Hz 功能測試 3. 量測 SCXBE1M-0010 輸入電壓 DC 24 AC 110/60Hz 220/60Hz 的量測點 VCC1、VREF1、R90V1、D24V1、D8V1、CLOCK1 4. 量測 SCXBE1M-0010 輸入電壓 DC 24 AC 110/60Hz 220/60Hz 功能測試 5. 製作 SCXBE1M-0010 加工重點 |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 1. 製作 SCXBE1M-0011 、 SCXBE1M-0012 、 SCXBE1M-0013 加工重點 2. 修改 SCXBE1M-0010、SCXBE1M-0011、SCXBE1M-0012、SCXBE1M-0013、SCXBE1M-0014、SCXBE1M-0015、SCXBE1M-0016、SCXBE1M-0017 EBOM |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 1. SEX5 量測 U1_BUS 、U2_BUS 電壓 2. SEX5 LED 1、3腳 兩端加 二極體 測試 3. SEX5 2 腳 加二極體 測試 4. SEX5 恢復最原始電路 量測LED 3 腳不接 U1、U2(DRAIN、BUS、CS) 電壓 |  | 39.06% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 5 | 1. 焊接AC202-MFCD260N01 2. 測試基本功能、測試點、CLOCK訊號、耗電流、與AC200-PLM431BI01 比對溫度 |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5電路板焊接 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 3 | 1. 焊接單邊的電路零件 2. 測試只有單邊的電路U1各腳位電壓、LED各腳位電壓 |  | 100% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 1. 發現SSR 多上了造成延遲、更換R50、R51、R53 結決Relay電流過小不切的狀況 |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | 1. SCXBE1M-0010 ~ 11 測試功能、耗電流 共 6 PCS |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | 1. 請假看醫生 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | 1. SCXBE1M-0011 音叉不震，彈一下後恢復震動，推測音叉那邊電路有上錯零件 |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 1. 請病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路功能整合測試 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 1. SCXBE1M-0012 功能性驗證、找振棒不振的問題 |  | 150% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | PCBA製作10 PCS(SCX1雙叉電路) | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 1. 準備 DVT-QA 雙叉 單Relay、雙Relay 6 PCS 樣機、機構 2. 修改 EBOM 3. 修改加工重點 4. 尋找振棒不振的問題 |  | 210.4% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 1. 水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 1. 水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路功能整合測試 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 1. 修改R42 成 1M 2. 用水校正雙叉工作點 6 PCS 3. 申請電源座料號 |  | 270.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1 | 1. 電源座 EBOM 建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 3 | 1. 製作 冷卻液桶槽 各方面的數據量測與紀錄 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 4 | 1. 製作金屬外殼 20 PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路功能整合測試 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 1. 準備DVT-QA 樣品 2. SCXBE1M-0012 ~ 13 問題發現Q4 沒上導致振棒不動 3. SCXBE1M-0012 ~ 13 基本功能測試 6 PCS (有一台電源座不振) |  | 150% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 1. 補修 10/6 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 8 | 1. 元旦休假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路功能整合測試 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 1. SCXBE1M-0012 ~ 13 振棒 耗電流、量測點電壓、波型 |  | 150% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路功能整合測試 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | 1. SCXBE1M-0012 ~ 13 振棒 耗電流、量測點電壓、波型 |  | 150% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 5 | 1. 製作 奇紘 PFA樣品 5PCS 2. 修改IR 限流電阻 490R 跟 R10 39K 3. 重工 IR 4. 基本功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 3 | 1. 修改 SDLCE1M-0005 ~ 8 、 SDLBE1M-0005 ~ 8 EBOM 2. 重工 IR 限流電阻 490R 跟 R10 39K |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 量產測試治具設計及製作(連板測試治具/生產加工治具) | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 3 | 1. 確認SDL PFA 熱熔治具 熱熔後的樣品品質、調整治具是否有對其中心 |  | 378.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品製作(PCBA) | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 5 | 1. SDLCE1M-0005 電路板 跟換IR 限流電阻 、 R10 39k 36 PCS 2. SDLCE1M-0005 IR LED 重新焊接到貼平PCB |  | 528.1% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 1. 領SDL1 成品PFA外殼 與 熱縮套管 2. 奇鋐PFA 樣品 熱熔 5 PCS 3. 黏熱縮套管 4. IP67 測試 5 PCS 5. 樣品基本功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 9 | 1. 奇鋐 客制線才製作 5 PCS 2. 更改IR 限流電阻 R10 電阻 3. 領料 PP 外殼 、 線材 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 3 | 1. 奇鋐 樣品超音波熔接 5 PCS (超音波熔接有問題須重新製作) 2. 奇鋐 樣品基本功能測試 5 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 3.5 | 1. 三線式 測試板 韌體燒入 & 功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 5 | 1. 奇鋐 客制線才製作 5 PCS 2. 更改IR 限流電阻 R10 電阻 3. 製作成品、基本功能測試 4. 超音波卯合、基本功能測試 5. 黏熱縮套管 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 3 | 1. 三線式治具 配線 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 1. 製作 奇綋 樣機測試治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2 | 1. 領SCXBE1A-0001 功能異常 33 PCS 2. 確認 SCXBE1A-0001 產線測試條件 3. 三線式治具 配線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 5 | 1. 修改 SOP 部分流程 2. 新增 超音波熔接 前置作業 3. 新增 PFA 組裝與熔接作業 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | 1. 裝粉塵濃度測場 測風速的感測器 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | 1. 協助QA 測試 奇綋 樣機基本功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 6 | 1. 三線式治具 配線 與 整理線 2. 使用程式確認治具是否可以工作 3. 貼標示與功能切換確認圖 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | 1. 晶焱廠商介紹 IC 2. 分塵濃度測場 教育訓練 3. 修改 SEXCE1P-0025 加工重點 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 1. 粉塵濃度測場 教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 3 | 1. 成品治具 配線 與 製作標示 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 4 | 1. 新增 PFA 組裝過程 與 熱熔治具 設定條件 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | 1. SDL SOP 新增 成品熔接設備架設完，首批要先測試空殼是否會漏氣項目 2. SDL QC工程表 修改部分檢查項目與新增PFA外殼的檢驗基準 3. SDL 產品檢驗基準 修改部分檢查項目與新增PFA外殼的檢驗基準 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 6.5 | 1. 領料 2. 焊接 GPXBE8M-0001 1 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 3 | 1. SDL 完善新增內容與修改內容 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 1.焊接 GPXBE8M-0001 4 PCS 2. 功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1 | 1. 整理座位與治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2 | 1. SDL 修改PFA外殼內容完整性 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 5 | 1. GPXBE8M-0001 重新焊接 U2、U3 2. 測試RS485連線功能 |  | 212.5% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | 1. 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | 1. GPXBE8M-0001 測試 10、24、28 VDC 下的耗電流，TP2、TP3節點電壓、RS485 通訊4 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 1. SC38 熟悉產品功能 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3 | 1. 熟悉 Labview 操作功能ˇ |  | 43.75% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 7.5 | 1. SC38 連線功能測試 2. SC38 製作 2Pin 可供示波器量測線材 3. SC38 觀察示波器入水、未入水的波型變化 4. 找 SC38 規格表給QA 5. 二廠測試140Bar、200Baar 耐壓測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0.5 | 1. 熟悉 Labview For 迴圈功能 |  | 43.75% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 1. 確認需要修改的SOP、作業基準、QC工程表 |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2.5 | 1. SDL PP 超音波熔接 測試 熔接參數 2. SDL 新參數測試 耐壓 3. SDL 成品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 5.5 | 1. GPX8 TN1 改成小包裝 4 PCS 2. J1、J3改成 3 Pin 針腳對接 3. 製作樣品 1 PCS 4. PT1000 焊接 兩條線 1 PCS 5. 將PT1000 塞進感溫棒 加入 鎂 用快乾膠封口 |  | 212.5% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 5 | 1. 修改SDL 新增內容說明 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3 | 1. 將 PT1000 塞進機構裡 倒滿氧化鎂 使用速乾膠 封口 2 PCS 2. 製作 成品 2 PCS 3. 二廠 將半成品 雷焊 2 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 6 | 1. 寫出出CRC功能 |  | 43.75% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2 | 1. 確認SOP需要新增的內容項目(缺少電源座可製作相關內容) |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 1. QW-03-SCX10000-N1 新增 優化電源座成品組裝過程 |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 3 | 1. QW-03-SCXBA1X-N1 新增 電源座半成品組裝內容 2. QW-03-SCX10000-N1 新增 優化電源座成品組裝過程 |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 6.5 | 1. GPX8 溫度校正 40 60 2. GPX8 溫度複驗 40 60 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗基準 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 4 | 1. QR-09-SC09-Q4 增加 優化電源座 檢查項目、成品耗電流 |  | 131.2% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 5 | 1. GPX8 Sample 4 溫度校正 40 50 度 2. 反覆驗證 GPX8 溫度 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 5 | 1. PMXCE1I-0016-加工重點 樣品製作 2. 製作 PMXCE1I-0016-加工重點 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗基準 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 1.QW-03-SC09-Q3 增加 優化電源座 檢查項目、成品耗電流 |  | 131.2% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 3.5 | 1. GPX8 Sample 3 溫度校正 2. 反覆驗證 40 50 60 80 100 溫度 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 5 | 1. SDL1 奇鋐 產線生產問題處理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5電路板焊接 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3 | 1. SEX5 樣品製作 1 PCS |  | 100% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 4 | 1. 上海需求治具 製作 1 PCS 2. 測試功能 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗基準 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 4 | 1. SCX1 雙叉 電路板 基本檢驗基準 修改 |  | 131.2% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 9 | 1. SDL1 SMD 文件整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 6 | 1. 上海需求治具 問題處理 2. 上海需求治具 測試功能 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 3 | 1. SDL1 SMD 文件整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 4 | 1. SCX10M1007 進料基準資料準備 2. SCX10M1007 進料基製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 送樣樣機製作 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 5 | 1. ECP 組裝 39 PCS |  | 6.25% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 3 | 1. SDLCM1P-C123A00004 修改電纜線規格、使用量 2. FMD 資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-進料檢驗基準 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 5 | 1. PC308-SCX10M1007 雙叉電路板 進料基準製作 |  | 187.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 1. 雙叉、振棒 SSR 輸出 加工重點 製作 |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2電路板焊接 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 1. SEXBA1X-0033 焊接 2 PCS 2. SEXBA1X-0034 焊接 3 PCS |  | 100% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 9 | 1. SCXBE1M-0012 ~ 15 加工重點 製作 |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.5 | 1. Labview 了解 結構 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.5 | 1. 功能測試 |  | 39.06% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-QC工程表 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 4 | 1. 製作 優化電源座 QC 工程表 |  | 125% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-進料檢驗基準 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 3 | 1. PC308-SCX10M1008、PC308-SCX10M1009 零件承認製作 |  | 187.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-QC工程表 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | 1. 製作 優化電源座 QC 工程表 |  | 125% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路功能整合測試 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | 1. PC308-SCX10M1008 ~ 9 新電路板 功能測試 |  | 150% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 8 | 1. 228 放假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5電路板焊接 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 9 | 1. SEXBA1X-0032、SEXBA5X-0001 DVT-QA 樣品製作 5 PCS 2. SEXBA1X-0032、SEXBA5X-0001 功能測試 |  | 100% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 3 | 1. 協助電二SDL 處理 連版測試治具 軟體問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 進料檢驗基準 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 3 | 1. PC308-SEX51M1002、PC308-SEX52M1001 進料基準製作 2. PC308-SEX51M1002、PC308-SEX52M1001 承認書製作 |  | 387.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | 1. DVT-QA 樣品準備 |  | 140% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 6 | 1. SDL 連板治具 測試軟體修改 2. SDL 連板治具 功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 1. GPXBE8I-0001 EBOM 建立 2. GPXBE8M-0001 EBOM 建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5電路板焊接 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 1. SEXBA5X-0001 電路板更換成 SEXBA1X-0032 2. DVT-QA 比對件準備 |  | 100% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 3 | 1. SEXBE5P-0003 ~ SEXBE5P-0005 EBOM 建立 2. SEXBA5X-0018 ~ SEXBA5X-0021 EBOM 建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 3 | 1. 線材 裁減 10 PCS 2. IR 重工 5 PCS 3. PFA 樣品製作 1 PCS |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | 1. SC2100 電路板半成品 產品檢驗基準與紀錄 製作 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDL測試樣機製作 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 1. 成品製作 10 PCS 2. 半成品功能驗證 10 PCS 3. PFA樣品熱熔 5 PCS 4. PP 超音波熔接 5 PCS 5. 成品功能驗證 10 PCS 6. 黏熱縮套管 10 PCS |  | 232.5% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 1. SD 成品測試治具 軟體 功能測試 2. SD 成聘測試治具 設定值調整 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3 | 1. SC21 問題分析 33 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5 | 1. SEXBE5P-0003 ~ 5、SEXBE5M-0009 加工重點製作 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 1. SC21 問題分析 33 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 1. SC21 問題分析 33 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗基準 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1.5 | 1. 修改 SC2100 成品產品檢驗基準 內容新增 優化電源座檢查項目 |  | 131.2% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 3 | 1. 廣達樣品使用成品測試 驗證是否能檢測出 改良前與改良後的樣品 2. 調整治具 參數與測試平台高度 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2 | 1. 電路板恆溫測試 80 ~ 90 度 2. 拆除 TVS 恆溫測試 80 ~ 90 度 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗記錄 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1.5 | 1. 修改 SC2100 成品產品檢驗基準紀錄 內容新增 優化電源座檢查項目 |  | 243.8% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-QC工程表 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2 | 1. 新增 黑色面板 流程 |  | 125% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2 | 1. GPXBE8M-0001 備料 |  | 212.5% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-進料檢驗基準 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 1. SCXBM1P-N311J00001 ~ 8 進料基準製作 |  | 187.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 9.5 | 1. GPXBE8I-0001、GPXBE8M-0001 焊接 8 PCS |  | 212.5% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2 | 1. GPXBE8M-0001 重工連接器 2. GPXBE8M-0001 U3、U2 重工 |  | 212.5% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 6 | 1. 韌體燒入完功能測試 2. 耗電流測試 3. RS485 測試 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 4 | 1. 音叉 高溫測試 環境介紹 2. 測溫線 製作 3. 無紙紀錄器 熟悉操作 4. 無紙紀錄器 測溫線配線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | 1. SD20 連版測試軟體 功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | 1. RS 485 功能測試 2 PCS 2. 量測耗電流、TP2、TP6電壓 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 1. SD21 連版測試 Labview 編寫流程 2. SD21 連版測試 Labview 功能修改 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 6 | 1. PC305-B003K23C01、MT107-4361824A0001 承認書 補齊工作 2. SCXBE5M-0002 加工重點 修改 3. SCX 音叉 高溫測試 架設 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2 | 1. PT 1000 料號申請 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2 | 1. 感測棒機構 與 PT 1000 放進最底 填沙 封口 6 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2 | 1. SC38 測試溫度 260度 2. SC38 資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 1. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 1. 修改 測試範圍 與 測試結果 無法正確相應的判斷值 |  | 43.75% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3 | 1. 修改 Report 資料排序 |  | 43.75% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 1. 更換連接器 6 PCS 2. 組裝成品 6 PCS 3. 溫度測試 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 1. SCX1雙叉 連板治具 配線 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 1. SCX1雙叉 連板治具 配線 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 1. 溫度校正 2 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 4 | 1. 連板治具配線 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 4 | 1. 二廠 雷焊 6 PCS 2. 溫度校正 2 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 1. 連板治具配線 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1 | 1. 溫度校正 6 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6 | 1. 連板治具 功能測試 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2 | 1. 溫度複測 50度、40度 6 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4 | 1. 連板治具 訊號產生器 功能測試 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4 | 1. 溫度複測 40、50度 6 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 | 1. 雙叉 EBOM 修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 1. QA 會測 0、40、80度 溫度 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 9 | 1. 連板治具 耗電流功能測試 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2 | 1. SD201 連板治具 問題驗證 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6 | 1. SCX1 雙叉 治具 耗電流 電阻匹配 測試 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 4 | 1. SCXCE1M-0012、SCXCE1M-0014、SCXCE1M-0013、SCXCE1M-0015 BOM 修改成正確的所有零件 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 4 | 1. 連版測試治具 NPN 電源驗證 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2 | 1.SCXBE1M-0011、SCXCE1M-0016 BOM 修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 6 | 1. 連版測試治具 NPN 電源端 問題驗證 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 9 | 1. 連版測試治具 NPN NO、NC 量測問題驗證 2. 擴充版 異常修理 3. NC端測試會燒擴充板多工器 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 9 | 1. SCX1 單棒 連版治具配線 |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 9 | 1. SCX1 振棒連板 測試治具 配線 |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 4 | 1. SCX1 振棒連板 測試治具 配線 |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 4 | 1. SDX201 NPN 輸出 功能測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 1. SD201 連板治具 耗電流重新配線、功能驗證 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 9 | 1. SCX1 振棒 連板治具 配線 |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | 1. SCX1 振棒 連板治具 配線 2.SCX1 振棒 連板治具 黑端 測試樣品 製作 1 PCS |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 1. SCX1 振棒 連板治具 黑端 測試樣品 製作 1 PCS 2. SCX1 振棒 連板治具 功能測試 |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 1. SCX1 振棒 連板治具 綠端 測試樣品 製作 1 PCS |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 4 | 1. TB7-25020163 生產問題分析 6 PCS 2. 製作異常品 分析 報表 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 1. SCX1 振棒 PCBA 連板治具 配線圖 修改 |  | 70% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 1. SCX1 雙叉 PCBA 連板治具 配線圖 修改 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2 | 1. SDL SOP、產品檢驗基準與紀錄 新增 PFA 成品 熱縮套管 熱縮作業 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 3 | 1. TB7-25020163 生產問題 PCBA 軟體 測試是否會檢出 異常品 3 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 5 | 1. SCX6 粉立體測場 測試前準備 2. SCX6 上海送樣 倒振 驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 1. SCX6 客訴問題 產品驗證 2. SCX6 客訴問題 粉立體測場架設 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 1. SCX6 客訴問題 產品驗證 2. SCX6 客訴問題 物料測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2 | 1. SDL SOP設變 修改 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 6 | 1. SEX5 QW-03-SEX5-N1 作業標準書 新增 新的電源座料號 2. 新增 新的電源座與電路板半成品 產品檢驗基準與紀錄 3. 確認 QW-03-SEXBAXX-N1、QW-03-SEXBEXX-N1 需要修改內容 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 5 | 1. SCX6 物料測場 功能測試與驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 3 | 1. 1. SDL SOP設變 修改 |  | 113.3% | 30
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | 1. SCX6 測試數據整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 1. EPH 韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 1. EPH 韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 1. 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 1. EST 溫度IC焊接&裁線 6 PCS 2. EST 功能驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 1. 身體不適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 5 | 1. SDL PFA 熱熔治具 樣品製作 5 PCS 2. SDL PFA 熱熔治具 功能測試 5 PCS 3. SDL PFA 熱熔與新AB膠 IP67 測試 5 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 3 | 1. EBOM 數量 修改 2. 加工重點 修正錯誤 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 | 1. EST1 26 PCS 連線功能測試 2. EST1 26 PCS + 100M 線 連線測試 3. EST1 26 PCS 耗電流測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2 | 1. 元正 溫度校正爐 交接 功能教學 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 | 1. PC308-GPX80I1001、 PC308-GPX80M1001 零件承認 製作 2. PC308-GPX80I1001、 PC308-GPX80M1001 進料基準 製作 |  | 250% | 4
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 1. EST 新溫度IC 焊接 30 PCS 2. EST 新溫度IC 耗電流測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2電路板焊接 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 1. SE38 DVT-QA 樣品製作 6 PCS 2. SE38 功能驗證 6 PCS |  | 100% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 1. EST 30 PCS 溫度測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 6 | 1. GPX8 主板 韌體燒入 2 PCS 2. GPX8 主板與IO板 功能驗證 2 PCS 3. 成品主裝 2 PCS |  | 157.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 1. EST 30 PCS 塗三防膠 2. EST 恆溫 測試 85度 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 1. GPX8 溫度感測棒 封口 2 PCS 2. GPX8 雷焊後 功能驗證 2 PCS 3. GPX8 溫度校正(20、35、50) 2 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 6 | 1. GPX8 韌體燒入 20 PCS 2. GPX8 PT1000 焊接 20 PCS 3. GPX8 485連線測試 20 PCS 4. GPX8 成品組裝 10 PCS |  | 212.5% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 1. GPX8 成品組裝 8 PCS 2. GPX8 感溫棒 填氧化鎂 18 PCS 3. GPX8 感溫棒 封口 18 PCS 4. GPX8 功能驗證 18 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 1. 1樓場地整理 2. EST1 AC200-SCT1820B01 零件承認 3. GPX8 1樓測場 測試 2 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 1. SEX5 成品 電源座料號整理 2. SEX5 電源座與電路板半成品 EBOM 確認 3. SEX5 電源座 作業標準 修改 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 6 | 1. GPX8 溫度校正 18 PCS(4 PCS) 2. GPX8 溫度驗證 4 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 1. SEX5 QW-03-SEXBAXX-N1 文件 新增 SEXBA5X-0018 ~ 27 電源座 組裝流程 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 1. 慶生會 2. 雷雕機 測試功能 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 1. GPX8 溫度校正 2 PCS 2. GPX8 溫度驗證 2 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | 1. SCX1 面板 雷雕機 面板雕刻 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 6 | 1. GPX8 測場 測試資料整理 2 PCS 2. GPX8 溫度校正 2 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 1. GPX8 溫度校正 4 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 9 | 1. GPX8 新PT1000 測試 2. GPX8 溫度校正 2 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-加工重點 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4 | 1. SCX1 面板雷雕 作業標準制做 |  | 200% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-加工重點 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4 | 1. SCX1 面板雷雕機 功能教學 2. SCX1 面板雷雕 3. SCX1 雷雕面板 與 電源座 組裝測試文字是否對齊 |  | 200% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 1. GPX8 新PT1000 使用散熱膏 溫度響應測試 2. GPX8 溫度響應測試 資料整理 3. GPX8 ESD 測試 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 1. GPX8 新PT1000 溫度響應測試資料 整理 2. GPX8 溫度響應測試 3. GPX8 ESD 測試 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | 1. SCX1 電源座半成品 作業標準書製作 |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 1. GPX8 ESD 功能驗證 2.GPX8 EFT 功能驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試軟體開發 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 1. SDX201 成品治具 更改延遲流程、報告抬頭寫入 |  | 43.75% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 1. SCX1 黑色面板 雷雕流程製作 |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 1. SDX201 成品治具 延遲流程與CSV抬頭修改 2. SDX201 成品治具 功能驗證 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 1. SCX1 連版測試治具 軟體流程驗證 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 1. SCX1 雙叉連版 治具問題 連版測試時 8V異常、訊號產生器提供訊號無法正常動作 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 1. ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6 | 1. SCX1 雙叉 連板治具 異常問題解決 訊號與8V測試點 配線錯誤 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 1. RD2 部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電路板連板電測治具配線製作與驗證 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 6 | 1. SCX1 製作連板 作業標準書 |  | 97.5% | 80
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 1. GPX8 溫度響應測試 使用EPT溫度碳棒結構測試 2 PCS 2. GPX8 ESD 6kv 問題驗證 與 加對策後 ESD 6 kv 驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 1. EPU2 顯示板測試軟體 製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 1. SCX5 防爆音叉 驗證是否有導振 15 PCS 2. SCX5 測溫線製作 5 PCS 3. SCX5 試灌防爆膠 1 PCS 4. SCX5 矽利康 與 防爆膠 測試膠中毒 5. 高溫爐 測試流程 製作 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 1. SCX5 高溫測試 環境架設 2. SCX5 高溫初次測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2 | 1. 教育訓練 開關類產品-產品原理與應用 2. 教育訓練 開關類產品-測場實際操作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 1. SCX5 整理6/25 高溫測試資料 2. SCX5 高溫正式測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | 1. SEX2 料號申請 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2 | 1. SCX5 高溫測試 新增 溫度對應點 進行二次 驗證 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-加工重點 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 4 | 1. SCX1 電路板 半成品 新增黑端組裝方式 2. SCX1 確認 加工重點 內容有無 錯誤 |  | 200% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3 | 1. 協助 EPU 顯示板 連板治具 功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 5 | 1. SEX5 成品作業標準書 修改 2. SEX5 電源座 作業標準書 修改 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 3 | 1. SDX201 連板測試治具 問題查證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2 | 1. SCX2 高溫測試 環境架設 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 進料檢驗基準 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 3 | 1. SEX5 設便資料 整理 |  | 387.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 1. 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 1. 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 1. 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-SOP與製程屐歷修改 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 5 | 1. SCX1 雷雕面板 軟體設定完善 2. SCX1 雷雕面板 黃金樣品製作 8 PCS |  | 175% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 1. GPX8 R18,R20 0R -> 12R ESD 測試 Fail |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2 | 1. SEX2 EBOM 建立 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 1. SEX2 EBOM 建立 2. SEX2 PCBA 產品檢驗基準與紀錄 製作 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | 1. SCX2 矽油 高溫測試 環境架設與測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | 1. SEX2 電路板連板 作業標準書 修改 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | 1. 協助 EPU 顯示板 連板治具 燒入功能 測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 1. GPX8 R18,R20 12R -> 50R ESD 測試 Fail |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | 1. GPX8 MCU 韌體燒入 10 PCS 2. GPX8 主板 RTD1, RTD2 加工 TVS 保護元件 10 PCS 3. GPX8 主板 與 感溫棒 焊接 10 PCS |  | 212.5% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | 1. GPX8 成品組裝 功能測試 10 PCS 2. GPX8 成品外殼 雷焊 10 PCS 3. GPX8 雷焊後 功能測試 10 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 9 | 1. GPX8 成品溫度校正 25 60 85 度 10 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 1. GPX8 成品溫度校正 25 60 85 度 10 PCS 2. GPX8 成品溫度複測 25 60 85 度 10 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 1. SEX2 PCB 進料基準&零件承認 製作 |  | 157.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2 | 1. 協助慶樺 GPX8 研發送樣 樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 進料檢驗基準 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 6 | 1. SEX2 PCB 進料基準&零件承認 製作 |  | 387.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 4 | 1. 協助慶樺 GPX8 研發送樣 樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 加工重點 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 4 | 1. SEX2 加工重點 製作 |  | 84.38% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 1. 協助 EPU 顯示板 連板治具 燒入功能 測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 | 1. GPX8 成品 EBOM 建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 進料檢驗基準 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 1. SEX2 設變文件 確認 |  | 387.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-進料檢驗基準 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 1. SEX2 設變文件 確認 |  | 187.5% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4 | 1. GPX8 成品組裝 作業標準書 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX2電路板焊接 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4 | 1. SEX2 AC 24V 電源座 焊接 2. SEX2 AC 24V 功能驗證 |  | 100% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 1. GPX8 作業標準書 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 1.1. GPX8 作業標準書 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 1. GPX8 連板治具 配線圖 修改 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 1. SCX5 電磁爐 升溫測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 1. GPX8 PCBA連板 治具 配線圖修改 2. GPX8 PCBA連板 治具 電源 部分配線 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 1. GPX8 PCBA連板 治具 3.3V, 5V, 燒入 配線 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | 1. GPX8 PCBA連板 治具 配線 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | 1. GPX8 PCBA 連板治具 電源、燒入 順序錯誤 重新整理 2. GPX8 PCBA 連板治具 燒入功能經擴充板 燒入功能驗證 3. GPX8 PCBA 連板治具 量測點 測試 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 1. GPX8 PCBA連板治具 耗電流 區塊 接上擴充板 耗電流異常 問題解決 2. GPX8 PCBA連板治具 測試流程 編寫 3. GPX8 PCBA連板治具 軟體測試 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 加工重點 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 3 | 1. SEX2 電源座 有LED 電路 加工重點&產品檢驗基準&紀錄 製作 |  | 84.38% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 5 | 1. SEX2 電源座 有LED 電路 功能測試 |  | 18.75% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4 | 1. GPX8 作業標準書 感測棒組裝步驟 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4 | 1. GPX8 PCBA治具 測試軟體 製作 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 1. GPX8 PCBA治具 測試軟體 RS485通訊 測試功能 製作&驗證 2. GPX8 PCBA治具 問題分析 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 1. SDL1 客製 BOM建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | 1. GPX8 PCBA治具 燒入器 導致耗電流量測異常 在尋找如何解決問題 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 3 | 1. GPX8 DVT-QA 舊的樣品校正環境與現在的校正環境不同，所以重新校正 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 1. GPX8 PCBA 連板治具 燒入功能方案 定型 2. GPX8 PCBA 連板治具 內部整理 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗記錄 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3 | 1. GPX8 成品&半成品 產品檢驗記錄製作 |  | 150% | 2
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | 1. GPX8 PCB 零件承認書&進料檢驗基準 製作 |  | 250% | 4
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗基準 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3 | 1. GPX8 成品&半成品 產品檢驗基準製作 |  | 350% | 2
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | 1. SDL1 產線異常品分析 2 PCS U2焊接異常, 1 PCS 缺料, 1 PCS 功能正常但是裝上外殼異常目前無法排除問題 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | 1. SEX2 PCBA電源座 規格敘述變更,BOM變更 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 1. GPX8 連板測試作業標準書 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2 | 1. 教育訓練 粉塵度偵側器原理與應用 2. 教育訓練 蹼輪流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | 1. SEX2 全電壓耗電流測試 3 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 1. SCX1 雙叉 連接器 尋找供應商 2. SCX1 雙叉 連接器 諮詢供應商是否有帶線的連接器 公座 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | GPX8 DVT-QA | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 1. GPX8 製作 DVT-QA ESD 樣品 1 PCS |  | 6.667% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 1. 休假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 5 | 1. GPX8 感測探棒 製作流程 製作 2. GPX8 成品組裝 組裝流程 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | GPX8 DVT-QA | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3 | 1. GPX8 DVT-QA ESD樣品 2 PCS製作 2. GPX8 DVT-QA ESD 測試 |  | 6.667% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | 1. GPX8 成品組裝 組裝流程 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | 1. SCX5 高溫型 壓電片組裝 2. SCX5 高溫型 端子 接線 製作 3. SCX5 假負載 功能測試 |  | 376.2% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | 1. SCX5 假負載 10k 並聯 製作 2. SCX5 耗電流+假負載 測試是否能達到原本耗電流+10%的耗電流,經過測試耗電流會隨時間下降 3. SCX5 組裝 高溫壓電片 1 PCS 4. SCX5 高溫壓電片 功能測試 5. SCX5 製作 K type 30 PCS |  | 376.2% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2 | 1. 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | 1. GPX8 連板治具 作業標準書 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | 1. SCX5 熱偶線 電焊 30 PCS |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2 | 1. SCX1 雙叉振棒連接器7P轉接4P製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 6 | 1. SCX5 AC電源供應器 架設 2. SCX5 假負載 + 控制端250V/6A 燒機測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3 | 1. 教育訓練 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2 | 1. SCX1 雙叉 連接器轉接 裝入測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3 | 1. SCX5 無假負載 燒機測試 2. SCX5 加假負載 燒機測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2 | 1.GPX8 連板測試流程 製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | QC工程表 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2 | 1. GPX8 QC工程表流程製作 |  | 250% | 4
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗基準 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 1. GPX8 進料檢驗基準&紀錄修改 |  | 350% | 2
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4 | 1. SCX1 專案文件審查 不OK文件修改 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | 1. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | 1. SCX5 高溫測試 熱偶線黏接位置示意圖 製作 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 1. 部門會議 2. 準備部門會議用資料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 1. SCX5 溫度測試 環境架設與測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | 1. SCX1 設變文件 修改 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2 | 1. 振動式 音叉 熟悉 工作原理 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 1. 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 6 | 1. GPX8 連板治具 連板功能測試 2. GPX8 連板治具 RS485 連練功能製作 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 1. GPX8 連板治具 基本功能測試 2. GPX8 連板治具 有時燒入會失敗 問題排除 原因485 D+ 串接 導致 3.3V會漏電到其他 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 1. GPX8 連板治具 測試燒入器地走多公器切換 2. GPX8 連板治具 測試485 D+ 全部斷開用繼電器做切換 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 1. 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 2. 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 4 | 1. SCX5 熱偶線 剝線、電焊 12 PCS 2. SCX5 高溫測試樣機 一般型、超高溫型 製作 2 PCS |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 1. GPX8 連板治具 RS485 D+ 跟換Relay 做切換通訊 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 6 | 1. SCX5 高溫測試 樣基準備 2. SCX5 黏高溫測試點 3. SCX5 高溫測試點配線 4. SCX5 高溫測試 燒機、正式測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2 | 1. GPX8 連板治具 軟體功能測試 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 1. SCX5 高溫測試 樣品 準備 熱電偶製作 灌膠 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 1. GPX8 連板Debug 2. GPX8 連板治具 功能修改 |  | 147.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 1. GPX8 連板測試流程製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 1. SCX5 高溫測試 熱偶線配線 2. SCX5 高溫測試 環境架設 3. SCX5 高溫測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | 1. GPX8 連板測試流程製作 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | 1. SCX5 高溫測試 80度 2. SCX5 高溫測試 95度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 9 | 1. SCX5 高溫測試 130度 2. SCX5 高溫測試 145度 3. SCX5 高溫測試 80度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 9 | 1. SCX5 高溫測試 A1 130 145 2. SCX5 A2 樣品 拍照 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.5 | 1. 基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6.5 | 1. SCX5 A2 高溫測試 架設 2. SCX5 A2 高溫測試 Step1~3 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | 1. 政聯 買SDL 熱縮套管替代料 2. 小北 買SDL AB膠 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 6 | 1. SCX5 A2 高溫測試 Step4~6 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.5 | 1. GPX8 連板測試治具 燒入線製作 |  | 134.2% | 60
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 1. 教育訓練- SDX/SDL光電開關原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 7 | 1. SCX5 A2 高溫測試 Step7 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2 | 1. SDL PVT首產 庫存品異常 PNP NO 異常狀態 上電Relay動作會先NC但是LED燈號會是綠燈，需要先作動才會功能正常 問題已查出，當初首產時的電路板是PNP NC改電路來的，電路板上的R6、R11焊接不良導致功能異常 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 6 | 1. SCX5 防爆樣品電源座 4 PCS 領料 2. SCX5 防爆樣品電源座 4 PCS 組裝 |  | 376.2% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 6 | 1. SCX1 振棒 RMA 異常分析 1 PCS 2. 政聯 買SDL 熱縮套管替代料 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2 | 1. SCX5 防爆樣品電源座 4 PCS 灌膠 |  | 376.2% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 1. 整理焊接區 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1.5 | 1. 基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 加工重點 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 6.5 | 1. 上傳BPM加工重點 |  | 84.38% | 16
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | 1. 政聯購買SDL工單使用熱縮套管 2. SDL內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | 1. SCX5 A1高溫測試樣品 環境架設 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 產品檢驗基準與記錄 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4 | 1. 上傳BPM產品檢驗基準與紀錄 |  | 575% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX-SOP | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 1. SEX5 上傳電路板組裝作業流程 2. SEX5 修改電路板組裝作業流程 |  | 40% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 1. SCX5 A1 95C 測試 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 1. TB1-25090203 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 5 | 1. 電路分析 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | 1. SCX5 3M防爆樣品 線焊接 |  | 376.2% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1.5 | 1. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3.5 | 1. SCX1 雙叉 RC項移電路 工作原理 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3 | 1. SCX5 電源座灌膠 2 PCS 2. SCX5 3M樣品組裝 |  | 376.2% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 8 | 1. 教師節 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 1. SCX6 音叉訊號拍照 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | 1. SCX1 音叉訊號 電路分析、訊號模擬、量測訊號 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 6 | 1. EPT 出貨 包裝 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2 | 1. SCX1 分析 單穩態震盪器 訊號分析 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗記錄 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 1. SCX1 設變文件 修改淑瑤檢查異常問題 |  | 243.8% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 1. SDX FMD資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 1. SCX1 單穩態多協震盪器 訊號量測 2. 單穩態多協震盪器 工作原理 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2 | 1. GPX8 研發送樣 奇鋐 BOM建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 | 1. 春祐來訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 5 | 1. SDL 熱縮套管、AB膠替代品查詢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | 1. SCX5 高溫測試環境整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2.5 | 1. 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 2. 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 3. 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 4. 渦街流量計-感測原理與感測電路設計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4.5 | 1. SDL 熱縮套管、AB膠替代品查詢 2. SDL PCBA半成品 IR點膠異常問題分析 3. IR因點膠導致空焊 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 1. SCX1 硬體模組化 報告製作 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8 | 1. 國慶日 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 1. 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4.5 | 1. 修改 SDLCE1M-0001~SDLCE1M-0008 PT 標示 2. 新增SDLCE1M-0009 無LED版 加工重點 |  | 139.6% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 產品檢驗記錄 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 1. 新增SDL 8世代 UL認證 產品檢驗基準&紀錄 |  | 100% | 2
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 6 | 1. GPX8 產線異常品分析 68 PCS 2. GPX8 討論生產良率、異常產品如何收斂 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗記錄 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 1. 修改淑瑤審查完有問題的SC09、SC08產品檢驗基準&紀錄 |  | 243.8% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 1. TB1-25090203 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 產品檢驗基準 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 1. 修改SDL8世代 UL認證 產品檢驗基準&紀錄 |  | 300% | 2
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 1. SDL PP外殼與PFA熱縮套管、EVA熱縮套管ˋ 是否黏的住 |  | 987.5% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 1. 製作報告 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3 | 1. 協助慶樺去勵捷，GPX8異常品拍X-Ray |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 5 | 1. 修改SDL 作業標準書 |  | 139.6% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 | 1. SDX8 異常品分析 離職交接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 | 1. 硬體模組化 報告製作 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 1. 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6.5 | 1. 製作模組化報告 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 | 1. 事假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 | 1. 協助慶樺紀錄GPX8新製程T90 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 1. 協助Mark量測SIS連線波型 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 6 | 1. 製作模組化報告 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | 1. 協助慶樺製作SDX附載配線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2 | 1. GPX8研發送樣 PT1000感測板 漆包線焊接 |  | 140% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2 | 1. 製作硬體模組化報告 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 8 | 光復節 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 1. 修改SDL作業標準書 新增依照成品編號使用的熱縮套管料號 2. 與PFA熱縮套管 熱縮規範 3. 成品熔接後的漏水測試規範 4. 修改黏熱縮套管製成 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 1. 製作硬體模組化報告 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 產品檢驗基準 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | 1. SDL 產品檢驗基準 新增熱縮套管相關注意事項 |  | 300% | 2
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗記錄 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | 1. 修改SCX1 電路板半成品產品檢驗基準&紀錄 |  | 243.8% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 1. 修改模組化PPT |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 設變-產品檢驗記錄 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 1. 修改SCX1 電源座 產品檢驗基準&紀錄 |  | 243.8% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 TPS54140 Buck電源模組 LM317 LDO電源模組 BU9795+LCD 顯示模組 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 超音波(TOF)流量計-感測原理與感測電路設計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 5 | 1. 研發送樣樣品製作20 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 1. 研發送樣樣品製作20 PCS |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 1. 研發送樣樣品製作20 PCS |  | 328.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 1. 測試環境架設 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 1. 1. 研發送樣樣品校正20 PCS |  | 328.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | 1. 研發送樣樣品製作20 PCS |  | 328.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | 1. GPX8 研發送樣 溫度校正 20 PCS |  | 328.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 1. SC38 溫昇測試 90度、130度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | 1. GPX8 研發送樣 QC 會測 17、41、65度 溫度 2. GPX8 研發送樣 QC 會測 功能驗證 3. GPX8 研發送樣 QC 會測 耗電流 |  | 328.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 1. 工單 TB1-25100208 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 1. SC38 溫昇測試 145度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 1. GPX8 研發送樣 樣品ID重設 2. GPX8 研發送樣 樣品黏貼標籤貼紙 |  | 328.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 7 | 1. SC38 A2 溫昇環境架設 2. SC38 A2 溫昇測試 80度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | 1. GPX8 研發送樣 包裝 14 PCS |  | 328.8% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | 1. SC38 A2樣品 溫昇測試 95 度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 1. SC38 A2 溫昇測試 95 130 度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | 1. SC38 A2 溫昇測試 145 195 度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 1. SC38 A2 溫昇測試 195度 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 1. SDX8 異常品分析 11/11 15 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 6 | 1. SC38 A2 溫昇測試 220度 |  | 1482% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | 1. SDX8 異常品分析 11/7、11/10、11/17 27 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 1. SDX8 異常品分析 11/17 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 1. SDX8 異常品分析 20 PCS 2. SEX2 優化微動開關 電路板 異常品分析 3. SDX8 客訴 異常分析 3 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 4 | 1. SDX5 電路板半成品治具 軟體數值異常 2. SDX5 電路板半成品治具 軟體製作暫行板 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 4 | 1. SEX5 成品組裝 異常品問題分析 |  | 39.06% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | 1. SDX8 異常品分析 11/17 11 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4 | 1. SDX8 異常品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 溫度傳感器-感測原理與感測電路設計 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 1. 填寫2025下半年度KPI表格 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 1. SEX2 生產異常品分析 2. SEX2 治具與新微動開關電路板測試功能 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5 | 1. SDX8 成品電測治具 架設異常(目前需要注意成品擺放區與成水槽需要使用水平儀量測左右跟前後是否有成水平) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 連板測試治具測試軟體 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3 | 1. SEX5 AC電路板治具 功能驗證 |  | 9.375% | 32
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 1. SDX8 成品電測治具 架設異常(目前需要注意成品擺放區與成水槽需要使用水平儀量測左右跟前後是否有成水平) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 1. SEX5 產線異常分析(電路板半成品沒有建到韌體) 2. SDX8 異常良品使用電測治具測試, 看能不能檢測出不良品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3 | 1. 依照 ECR-25110016 修改SCX1 晶體輸出BOM |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2 | 1. 製作三線式 PNP 簡易治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | 1. 新增委外燒入韌體電路板半成品料號 2. 修改SEXCE5M-0009 新增韌體料號 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2 | 1. 依照 ECR-25110018 變更SDL PP外殼使用熱縮套管 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | 1. 協助電二設定SEX5 DC韌體燒入程式 2. SDX8 異常品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX-SOP | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | 1. SEX2 作業標準書 新增LED與無LED測試方式 2. SEX2 作業標準書 修改AC測試電壓 |  | 40% | 20
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 1. SDX8 產線異常品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4 | 1. 硬體模組化 報告內容修改 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 新增發行-加工重點 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4 | 1. 依照 ECR-25110016 變更內容修改加工重點 |  | 200% | 8
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 1. 協助冠中測試溫度 |  | 37.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 4 | 1. 硬體模組化 報告內容修改 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 1. GPX8成品電測治具 了解功能與測試流程 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 1. GPX8 成品測試治具 參考件 溫度驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 1. GPX8 成品測試治具 參考件 溫度驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 1. GPX8 成品測試治具 參考件 溫度驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2 | 1. SDX8 產線生產異常品分析 20 PCS |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 6 | 1. GPX8 成品測試治具 參考件 溫度驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 1. GPX8 成品測試治具 參考件 溫度驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 1. SDX 樣品焊接 10 PCS 2. SDX 功能測試 |  | 395.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 樣品製作(PCBA)(20PCS) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | 1. SDX 樣品製作 10 PCS |  | 395.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | 1. SDX 功能測試 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 1. SDX IR限流電阻調整 2. SDX VCC限流電阻ˋ測量 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 1. SDX 異常品 照XRAY |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 6 | 1. SDX IR限流電阻調整 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 1. SDX 金屬外殼 金屬反射面 電路調整 測試 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 3 | 1. 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 5 | 1. SDX 基本功能測試 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 4 | 1. SDX小型化5VNPN NC、NO 功能驗證 10 PCS |  | 345.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 4 | 1. 新增音叉振動頻率計算 2. 新增感測器工作原理 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 1. GPX8 成品治具 功能驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 1. GPX8 成品治具 功能驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | 1. SCX 硬體模組化 報告完善 |  | 185% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 6 | 1. GPX8 成品治具 量測 接線端到DAQ中的內阻 2. 清潔WIKA恆溫爐 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 1. 修改 ECO-25120185 內容 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 1. 製作 SDX 5 PNP 簡易功能測試 治具 2. 全檢 SDX5 廣達庫存品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 4 | 1. 電二架設 SDX5庫存全檢 測試環境 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 4 | 1. PNP 功能設計 2. 比對廠商提供的新料是否符合產品需求 |  | 2520% | 5
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 5 | 1. SDX5 生產 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 1. ESD測試 |  | 345.8% | 24
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 1. GPX8 成品電測治具 功能測試 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 4 | 1. GPX8 成品治具 軟體功能驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 4 | 1. PNP 晶體開關 功能設計 |  | 2520% | 5
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 1. PNP 電路功能測試 |  | 2520% | 5
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 1. 協助電一架設SDX8成品測試治具 2. 巡檢SDX8工單不良與作業人員操作流程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 5 | 1. GPX8標準型作業標準書新增包裝流程 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2 | 1. 測試新探頭結構是否會引響IRPT的接收 |  | 2520% | 5
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | 1. 協助QA 分析SDL客訴異常品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 | 1. SDLBE1M-0002 異常電路板分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 4 | 1. 新增成品校正流程 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 電路設計-整合功能設計 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | 1. SDX PNP level shifter 電路 架構 增加上拉電阻 |  | 2520% | 5
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3 | 1. GPX8 作業標準書 定義GPX8 485 溫度校正設備 架設與校正標準 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 5 | 1. GPX8 成品測試治具 功能測試 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 | 1. 協助電二修改SDX5 PCBA測試治具軟體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 | 1. GPX8 成品測試治具 DAQ9600 讀值 問題驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 1. GPX8 作業標準書 新增 WIKA 校正與複測 流程標準 |  | 182.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 1.SDX成品測試治具 設計DC12 to 10V or 28V 電路 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 1. SDX 治具 焊接12 to 10V 電路 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 1.成品測試治具 功能驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 4 | 1. SDX 治具 測試12 to 10V 電路 2. SDX 治具 焊接 12 to 28V 電路 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130503 | 李騏敬 | 副工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 4 | 1. 成品測試治具 重複性驗證 |  | 687.5% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板子模治具配線 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 10 | M240201R1_主板連板治具焊接 |  | 25% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1 | 職業安全衛生教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板子模治具規劃 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 7 | M240201R1_主板連板治具焊接 |  | 258.3% | 12
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 主件料號下階料號06120-040005狀態修正 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD主板子模治具規劃 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | M240201R1主板連板治具焊接 |  | 258.3% | 12
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | 1.熟悉產品功能規格SFX/SCX 2.SD21光電液位開關測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | SD21生產量產治具 成品電測治具組裝與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 研發新進人員教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1 | SD21生產量產治具成品電測治具組裝與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具規劃 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1 | M240201R1主板連板治具焊接 |  | 145.8% | 12
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 3 | EPD電池供電主板零件移植焊接測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | EPD顯示板子模治具規劃 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 5 | M240201R1主板連板治具焊接 |  | 145.8% | 12
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 6 | EPD電池供電主板零件移植焊接測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2 | M240201R1主板連板治具焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10 | EPD電池供電主板零件移植焊接測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | EPD電池供電主板零件移植焊接測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1 | 協助更換一樓粉塵測場管路 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 4 | 熟悉EPD產品功能規格 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 4 | EPD電池供電主板零件移植焊接測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 6 | M240101R1SDL加工重點文件製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2 | 協助更換一樓粉塵測場管路 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2 | PC308-SDL12M1001 PCB承認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 5 | PC308-SDL12M1001 PCB承認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | ECO-24070007SDX 光電系列炭帶(06120-040005)改為非必要 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | EPD電池供電主板零件移植焊接測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | 熟悉EPD產品功能規格 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 5 | EPD電池供電主板電路功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | SOP/加工重點-表頭半成品 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 3 | EPDCE1M-0014 加工重點製作 |  | 166.7% | 15
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | SOP/加工重點-表頭半成品 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5 | EPDCE1M-0014 加工重點製作 |  | 166.7% | 15
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | D240202R1 | TR160 XTR料件替代 | DVT-QA測試(功能與安全性測試) | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 3 | D240202R1電路除錯 |  | 10.71% | 28
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 4 | 熟悉SIS1阻抗譜感測器產品功能規格 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 流量計簡介 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 產品檢驗基準-表頭半成品 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 3 | PC308-EPD11P1004、PC308-EPD11P1005、PC308-EPD11P1006 進料檢驗基準製作 |  | 175% | 4
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | SOP/加工重點-表頭半成品 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 6 | 1.焊接EPDCE1I-0014樣品 2.EPDCE1I-0014 加工重點製作 |  | 166.7% | 15
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 進料檢驗基準-表頭半成品 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2 | EPDCE1M-0014 進料檢驗基準製作 |  | 287.5% | 4
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 熟悉SIS1/2阻抗譜感測器產品介紹 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 4 | M240101R1 液體洩漏偵測器成品電測治具電路除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 4 | 熟悉SIS1/2阻抗譜感測器產品介紹 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | ECR-24050023 SIS1電路板與韌體功能測試驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 5 | ECR-24050023 SIS1電路板與韌體功能測試驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 3 | 熟悉SC2428連板製具配線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 9 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 5 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3 | 熟悉SCX音叉式料液位開關產品規格 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 3 | 二廠支援水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 7 | 支援水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 5 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 3 | 二廠支援水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 9 | 二廠支援水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 6 | 液體洩漏偵測器成品電測治具配線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2 | 二廠支援水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | 液體洩漏偵測器成品電測治具配線 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 10 | 協助北水FOT2.0標案DN40校驗、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 3 | 協助北水FOT2.0標案DN40校驗、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 液體洩漏偵測器成品電測治具功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 5 | SCX6(高溫型)探棒半成品製作與導振問題測試與驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 3 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 4 | 液體洩漏偵測器成品電測治具功能測試、標籤及SOP製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 4 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 3 | 協助北水FOT2.0標案DN40校驗、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 液體洩漏偵測器成品電測治具功能測試、標籤及SOP製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 3 | 協助北水FOT2.0標案DN40校驗、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 液體洩漏偵測器成品電測治具SOP製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 液體洩漏偵測器送樣，樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 液體洩漏偵測器送樣，樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 6 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | BP5138XJ LED驅動驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | HazLoc 防爆品質系統 ISO 80079-34 教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 3 | 協助北水FOT2.0標案DN25校驗、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | BP5138XJ LED驅動驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 3 | 協助北水FOT2.0標案DN25校驗、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 5 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 3 | BP5138XJ LED驅動驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | BP5138XJ LED驅動驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | SD20、SDL1、SCX6研發送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | 教育訓練-測器原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | 教育訓練-EPD/EPR/EPU流量計應用概要 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4 | SDL1研發送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 3 | SC2428連板製具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 9 | SC2428連板治具協助設定測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 3 | SDL1研發送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 5 | 二廠支援水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 個人試用期評鑑資料整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 9 | 個人試用期評報告製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 4 | 身體不適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 4 | 個人試用期評報告製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 身體不適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 5 | SDL1研發送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 3 | SD21光電液位開關_客製版 轉出EBOM |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 5 | 1.個人試用期報告製作 2.SCXBE1A-0006 試驗機制做、QA委託測試申請 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 3 | SDL1研發送樣樣品測試、入庫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 6 | SDX2低壓版電路焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 4 | 電阻系列候補承認書 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | SDX2低壓版電路焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 6 | SDX2低壓版電路焊接 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2 | 研發處4F辦公區搬動 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 8 | 中秋節 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | SDX2低壓版電路除錯、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 3 | SDX2低壓版電路測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 試用期轉正工作簡報 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 4 | SCX6 高溫型產品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2 | 研發處4F辦公區搬動 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 6 | 1.SCX6高溫行測試 2.SDL研發送樣 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 5 | SCX6高溫型重工 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 3 | SDX2電路功能驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 4 | 支援EPH組裝 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 4 | SDX2電路功能驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2 | SCX6高溫型、SDL，QA會側研發送樣樣品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 5 | SDX2電路功能驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2 | 教育訓練:ISO 17025:2017執行要求與內部稽核員訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 6 | SDX2(低壓版)電路功能驗證(延遲型功能確認) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 6 | SDX2(低壓版)電路功能驗證(延遲型功能確認) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2 | 教育訓練:渦街流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | SDL1研發送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2 | 協助一樓測場清除積水 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 6 | SDX2(低壓版)電路功能驗證(混濁型功能確認) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 9 | SDX2(低壓版)電路功能驗證(混濁型功能確認) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | SDX2(低壓版)耗電流、延遲功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | SDX2(低壓版)玻璃探頭、動作模式測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 5 | SDL研發送樣樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 4 | SDX2(低壓版) 輸出負載過電流保護測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 8 | 國慶 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 4 | SDL研發送樣樣品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 4 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 5 | SDL 研發送樣 超音波熔接、測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 4 | SDX2低壓版電路除錯 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 樣品製作(PCBA) | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | SDX2(SD21)半成品料號與EBOM建立 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2 | SDL 研發送樣QA委託測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 7 | 1.SDX2(SD21)半成品料號與EBOM建立 2.SDX2樣品測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 4 | SDL 研發送樣QA會測 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 4 | SD20取消熱縮套功能驗證 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 | 輔助生產 SC2428連板治具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 | SD20取消熱縮套功能驗證 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 4 | 輔助生產 SC2428連板治具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 4 | SD20取消熱縮套灌膠樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 4 | SDX成品電測治具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 4 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 9 | SD20取消熱縮套灌膠樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 1.SDX2(SD21)半成品料號與EBOM建立 2.SD20取消熱縮套灌膠功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 教育訓練-產品的精密與準確(製程能力分析) |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 7 | SDX2低壓版-成品組裝與功能驗證 5 PCS |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | SDX2低壓版 電路焊接 2PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 9 | 1.SDX2低壓版 電路焊接 2PCS 2.SDX2低壓版 電路除錯 2PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 9 | SDX2低壓版 電路焊接、測試 2PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 加工重點 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | SDX2 低壓版 EBOM建立 |  | 2850% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 4 | SDX/SDL成品測試治具軟體更新功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 加工重點 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 4 | SDX2 低壓版(貝鑫客製版) 加工重點製作 |  | 2850% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | SDX/SDL成品測試治具軟體更新功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | AC203-B291V00004、AC203-B591V00001零件承認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 7 | AC203-B291V00004、AC203-B591V00001零件承認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | SDX2 低壓版零件整理、領料 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 5 | SDXBE2M-0001、SDXCE2M-0001 BOM設變 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 3 | 1.SCX1雙叉/振棒目錄2.設變供應商與料號 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 教育訓練-超音波相關 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | SDX2低壓版 電路焊接、測試 3PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 教育訓練-粉塵濃度監測器原理與方法 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 9 | 1.SDX2低壓版 電路功能測試 2.加工重點製作 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 11 | 1.加工種點製作 2.SDX2低壓版 電路焊接、測試 4PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | SDX2低壓版 電路除錯、功能測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | SDX2低壓版 功能測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | SDX2低壓版 功能驗證、測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | SDX2低壓版 低壓射出 功能驗證、測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | SDX2低壓版 低壓射出 功能驗證、測試 |  | 781.2% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1 | 1設變-候補承認書 2.SCX1 雙叉/振棒 EBOM建立 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 7 | 1.SDX2低壓版 低壓射出 功能驗證、測試 2.SDX2低壓版 EBOM修改 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | SDX2低壓版 DVT-QA樣機製作 功能驗證、測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | SDX2低壓版 DVT-QA樣機製作 電路焊接 2PCS |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | SDX2 低壓版 DVT-QA樣機製作 低壓射出、成品測試 |  | 89.58% | 24
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 5 | SD20更換CZT4003功能驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 3 | 個人績效考核表填寫 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 1.EVM10M1001 open/short test 2.EVM10M1001 加工重點製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | QC工程表 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | SDX2低壓版 產品檢驗基準 、產品檢驗紀錄. |  | 2650% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 身體不適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2 | 連絡AB膠廠商提供樣品 |  | 43.08% | 65
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 6 | 1.SDL成品測試治具共用SDX 功能驗證(SDX8) 2.設變EOL料件 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 1.SDX單板、整機測試項目討論與製作 2.設變EOL料件 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 1.SDX5低壓版 產品檢驗基準 、產品檢驗紀錄、Q C 工程表製作 2.SDX2拉力測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | QC工程表 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 9 | 1.CZT122、CZT127 EOL 執行設變更改替代料件 2. SDX單板、整機測試報告製作 |  | 2650% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 9.5 | 1.SDX2 低壓版連板治具PCBA樣品製作 2.SDX2 低壓版測試報告製作 |  | 318.8% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | AB膠樣品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8.5 | 1.SDL成品測試治具共用SDX 功能測試 2.SDX5 QC工程表修改 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 1.SDX5 測試報告製作 2.SDL成品測試治具共用SDX 功能測試 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 1.SDX2低壓版 PCB承認 2.SDL成品測試治具共用SDX功能驗證 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | TZMC6V2 零件承認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 1.SDL成品測試治具共用SDX功能調適 2.SDX PCB承認 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | TZMC6V2 零件承認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 7 | 1.CZT122、CZT127 EOL 執行設變更改替代料件 2.SDX5 塑膠外殼與單板環溫測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板測試流程規劃與治具配線圖 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 1.SDX5、SD21 環溫測試 2.SDX5 低壓版連板治具PCBA樣品製作 3.SDX5 大鵬客訴測試 |  | 318.8% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | QC工程表 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 9.5 | 1.大鵬客訴SDX5 、SD20樣品製作與測試 2.SDX連板治具除錯 3.SDX5 QC工程表、 測試報告修改 |  | 2650% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 7 | 1.UL 送樣 SDX5樣品製作、功能測試 2.SDX5負載、環溫測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1 | 教育訓練-熱質式感測器原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 身體不適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 支援EPH水錶韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 10 | 1.SDX5 樣品製作、功能測試 2.CZT122、CZT127 EOL 執行設變更改替代料件 3.SDX 低壓版 QA工程表修改 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 1.SDX2電路焊接、功能測試 2.SDX2低壓射出 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 1.SDX2 低壓版加工重點製作 2.SDX2 低壓版 低壓射出、成品卯接組裝 |  | 781.2% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | SDX2 成品 入水動作點測試、光源干擾測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 8 | 元旦 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 加工重點 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 1.SDX2 加工重點製作 2.SDX2 成品工時紀錄 3.SDX2 連版樣品焊接 |  | 2850% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2 | 連絡VR廠商提供樣品 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 6 | 1.M240703R1 SDX2 低壓版 入水誤動作功能驗證 2.SDX2 低壓版 加工重點製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 1.SDX2 加工重點修改 2.建立SDX2產品檢驗基準、產品檢驗紀錄 DCO |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | 連絡VR廠商、樣品測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 產品檢驗記錄 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 1.SDX5加工重點製作 2.建立SDX5產品檢驗基準、產品檢驗紀錄 DCO 3.SDX5 PCB承認 |  | 800% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 1.SDX2 低壓版 入水誤動作功能驗證 2.SDX5 低壓版 入水誤動作功能驗證樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 9 | 1.SDX5 低壓版 入水誤動作功能驗證樣品製作 2.SDX5 低壓版 入水誤動作功能驗證樣品調值、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 9 | SDX5 低壓版 入水誤動作功能驗證樣品測試、製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | 發起ECO 候補零件承認書 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 7 | SDX5 低壓版 入水誤動作調值功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 廠商-晶焱拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 7 | 1.SDX5 低壓版 入水誤動作調值功能測試 2.SDX5 低壓版 RQ表修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 9 | 1.SDX5 低壓版 低壓射出樣品製作 2.SDX2 M12型低壓射出 3.SDX5 低壓射出 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | SDX5 低壓版 電路修改、調值功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 9 | SDX 5 低壓版 功能測試、低壓射出功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 9 | SDX 5 低壓射出 調值、功能驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 1.SDX5 低壓版 調值低壓射出樣品製作 2.SDX2 M12型功能驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 4 | 大掃除 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 4 | SDX5 低壓版 調值低壓射出樣品功能驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | 1.SDX5 低壓版 塑膠外殼 低壓射出樣品製作、測試 2..SDX2 低壓版 M12型 低壓射出樣品製作、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4 | 協助電二檢修SC2428連板治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4 | 1.SDX2 低壓版、SDX 5低壓版料號申請 2.SDX2 M12型功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 4 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 5 | 協助電二檢修SC2428連板治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 9 | 1.SDX 2 低壓版 M12型 配值、功能測試 2.SDX 2 低壓版 M12型 成品組裝卯接測試 |  | 781.2% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | SDX2 M12 型 DVT-QA樣品製作、功能驗證、低壓射出 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 1.SDX2 低壓版 E BOM修改 2.SDX2 M12 型 DVT-QA樣品低壓射出、成品組裝、功能驗證 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 9.5 | 1.SDX2 M12 型 DVT-QA樣品功能測試 2..SDX2 M12 型DVT-QA送測 3.SDX2 低壓版 成品料號建立 |  | 89.58% | 24
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 9.5 | 1.SDX5低壓版 塑膠外殼配值 2.SDX5 低壓版 DVT-QA樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 1.SDX5 低壓版功能測試、低壓射出 2.SDX5 功能驗證、動作點測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 9 | 1.SDX5 低壓版 塑膠外殼QVT-QA 成品組裝、低壓射出、功能測試 2.SDX2 半成品治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | SDX5 低壓版 DVT-QA樣品測試、填寫QA委測單、成品貼紙列印 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 10 | 1.SDX2 M12型 DVT-QA 反射面測試 2.SDX2 連板治具配線 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 9 | SDX2 連板治具配線 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 10 | 1.SDX2 連板治具配線 2.SDX2 M12型拉力測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | SDX2 M12型 高低溫啟動測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9.5 | SDX2 連板治具配線 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 9 | 1.SDX2 連板治具配線 2.SDX2 M12型 高低溫測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 1.SDX2 連板治具配線 2.SDX2 M12型 高低溫測試 樣品製作、低壓射出 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 1.SDX2 連板治具配線 2.SDX2 M12型 高低溫測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 8 | 228連假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | SDX5 IP67樣品製作、低壓射出 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 9.5 | SDX 5增加 遮光罩樣品製作、低壓射出、功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 9 | SDX 5增加 遮光罩樣品製作、低壓射出、功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 9 | SDX 2 M12型 第二次DVT-QA樣品製做、低壓射出、功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | SDX2 連板治具配線、除錯測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 1.修改 SDX2 低壓版 EBOM 2.SDX2 半成品測試治具除錯、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 1.SDX2 低壓版 跟換線材樣品製作 2.SDX5 低壓射出功能驗證測試 |  | 781.2% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 1.SDX5 金屬外殼 IP67測試 2.SDX2 M12型 鉚合 成品功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 1.SDX5 金屬外殼 IP67測試 2.SDX2 半成品測試治具除錯、測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 9.5 | SDX2 半成品治具除錯、功能測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 9 | 1.SDX2 半成品治具除錯、功能測試 2.SDX 成品測試治具功能測試 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 9 | SDX2 半成品 測試SOP製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 1.SDX5 2低壓射出樣品製作 2.SDX2 半成品 測試SOP製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 1.SDX2 半成品測試治具 測試樣品製作 2.SDX2 SOP製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | SDX2 成品測試SOP製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | 1.SDX2 成品測試治具功能測試 2.SDX2 SOP製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 1.SDX2 SOP 製作 2.SDX2 成品測試治具功能測試 3.SDX2 低壓射出 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 1.SDX2 SOP 製作 2.SDX2 成品測試治具功能測試 3.低壓射出樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 1.SDX2 成品測試治具功能測試 2.低壓射出樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 3 | PC300-1108000002 替代料承認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5 | 1.SDX2 低壓版 M12型 SOP製作 2.SDX2 低壓射出盎品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 1.SDX 2 研發送樣樣品製作、功能測試 2.SDX 2 低壓射出樣品製作、功能測試 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 1.SDX 2 低壓射出樣品功能測試 2.2.SDX2 M12型 SOP 製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 1.SDX2 研發送樣樣品製作、低壓射出 2.SDX2 半成品測試治具除錯 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 1.SDX2 M12型 SOP製作 2.SDX2 半成品測試治具除錯 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼M12出線式_DVT-QA測試 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 1.SDX2 M12型DVT-QA樣品製作 2.SDX2 半成品測試治具除錯 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 1.SDX2 半成品測試治具除錯、功能測試 2.SDX2 M12型DVT-QA樣品製作 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 1.SDX2 M12型SOP修改 2.SDX2 半成品測試治具除錯、測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | SDX2 半成品測試治具除錯、測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4 | SDX2 半成品測試治具除錯、測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | SDX2 半成品測試治具除錯、測試 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 1.SDX5 塑膠外殼壓力測試 2.SDX5 調值、功能驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 1.SDX2 M12型DVT-QA送驗 2.SDX2 半成品測試治具除錯、測試 3.SDX5 調值，功能驗證 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21) 連板治具配線與功能驗證 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 1.SDX2 半成品測試治具除錯、測試 2.SDX2 半成品測試SOP修改 |  | 562.5% | 32
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 1.SDX2 半成品測試SOP修改 2.SDX2 加工重點修改 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 1.SDX2 IP 67測試、功能驗證 2.SDX2、SDX5 樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | SDX5 DVT-QA樣品製作、低壓射出、功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | 勞動節 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 喪假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 9 | 1.詢問VR、連接器替代料 2.SDX2 連版重工 |  | 781.2% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 支援EPH韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 支援EPH韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | SDX2 連版重工 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | SDX2 連版重工 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 1.SDX2 連版重工、量測 2..連接器替代料樣品測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 1.SDX201 EBOM修改 2.VR廠商-甲蟲興業樣品測試及拜訪 3.SDX2成品測試治具SOP修改 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | 1.SDX2 半成品測試 2.SDX2 研發送樣樣品製作 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | SDX2 研發送樣樣品製作、測試、低壓射出 |  | 1459% | 40
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 6.5 | 1.SDX201 更換IR/PT 功能驗證 2.連接器替代承認，零件測試報告製作 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 7 | 1.連接器領料號 2.替代料承認VR、旋鈕領料號 3.EDX顯示板樣式確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | BOM修正 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | SDX2 BOM表更新轉正式BOM |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1.5 | EDX顯示面板修改確認 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 6.5 | SDX201、SDX5 成品測試治具、功能驗證 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)優化樣品製作(PCBA) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 1.SDX5 廣達樣機更換PES六腳本體樣機製作、測試 2.SDX201、SDX5 技轉文件更新、上傳 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 1..SDX5 廣達樣機更換PES六腳本體樣機低壓射出、功能測試 2.SDX201、SDX5 技轉文件更新、上傳 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 1.SDX201日立樣品成品組裝 2.SDX成品電測治具軟體更新功能測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | SDX成品電測治具軟體更新功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 6 | 零件測試報告製作、零件特性測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2 | 1.SDX201日立樣品 QA會測 2.SDX5、SDX201 QC工程表修改 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | SDX5、SDX201成絣測試治具參數調整、功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 1.SDX201 SOP修改 2.SDX成品電測治具軟體更新功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 1.SDL、SDX成品電測治具軟體更新功能測試 2.SDX5廣達無鹵PES樣品 無輸出debug 3.執行設變 變更EDX BOM |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | 1.廣達SDX5遮光罩SOP製作 2.SDX8綠色產線輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | 1.SDX5廣達無鹵PES樣品 無輸出debug 2.SDX5 灌膠版客訴除膠 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 7 | 1.SDX8綠色產線輔助生產 2.SEX更換MCU功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 發起設變EDX BOM同步 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 執行EDX BOM表同步設變 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2 | EDX輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 5 | SDX201 PCB 焊接 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 1.SDX成品電測治具、半成品測試治具標籤製作 2.SDX201 PCB焊接、功能測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 1.SDX201 高低位延遲、M12型功能驗證 2.SDX201、EDX 設變發起 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 9 | SDX5 台達電樣品、DVTQA樣品製作、低壓射出、功能測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 1.執行設變 變更EDX BOM 2.執行設變 變更SDX BOM |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 7 | SDX5 台達電樣品、DVTQA樣品製作、低壓射出、功能測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 3 | 考核表製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5 | 1.SDX5 低壓射出、功能測試 2.協助小批量試產解決SDX成品測試治具操測試問題 3.SDX2加工重點製作 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 1.SDX201加工重點製作 2.SDX5 低壓射出測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 1.SDX201 日立樣品製作、低壓射出、功能測試 2.SDX8廣達導入遮光罩輔助生產 3.SDXBOM發起設變 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4 | 協助電二debug SDX半成品測試治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | 教育訓練 - ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | RD2部門會議簡報製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 3 | SDX201 日立樣品 低壓射出、功能測試 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 6.5 | 協助電二debug SDX半成品測試治具、成品電測治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | RD2部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4 | 1.SDX成品電測治具標籤貼紙製作 2.SDX成品電測治具調整 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | SDX成品電測治具、半成品測試治具調整 |  | 2450% | 3
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | SDX5 UL 認證樣品製作、測試 |  | 1431% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 7 | 1.SDX5 UL 認證樣品製作、測試 2.SDX5 台達電樣品測試 |  | 1431% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷製作 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | SDX8 製成履歷製作 |  | 4.167% | 24
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | SDX5 日立樣品製作、低壓射出 |  | 1431% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 1.SDX201 M12型小批量協助生產2.SC2428半成品治具除錯 |  | 2131% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2 | SC280 Relay 切換測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 6 | SDX201 M12型小批量協助生產 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 1.SDX201樣品製作 2.SDX201半成品測試治具除錯 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2 | SC24285半成品測試治具除錯、進版測試軟體 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 6 | SDX8導入遮光罩不良品分析 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | SDX8導入遮光罩不良品分析、紀錄 31PCS |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 1.SDX8導入遮光罩 2.SDX8 PT歪斜安裝遮光罩測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 1.SDX8 PT歪斜安裝遮光罩測試 2.SC2428連板治具更新軟體測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | SDX8 PT歪斜安裝遮光罩數據整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 5 | 1.SDX5 UL樣品製作、功能測試 2.SDX 小批量試產數據整理 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 3 | SDX8導入遮光罩生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 5 | SDX5 UL 認證樣品製作、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 5 | 1.SDX8 IR、PT歪斜安裝遮光罩測試 2..SDX8 導入遮光罩生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | SDX5 UL 認證樣品製作、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 6 | 1.SDX5 加工重點修改 2.成品測試治具除錯 3.廠商昱統拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 3 | 工程試製 Xbar-R管制圖製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 1.SDX5 加工重點修改 2.成品測試治具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 1.成品測試治具除錯 2.SDX8不良品品分析 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 4 | 1.工程試製 Xbar-R管制圖製作 2.成品測試除錯 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 1.SDX成品測試除錯 2.SDX8 不良品分析 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 1.輔助生產SDX8 2.SDX8不良品分析 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 1.SD20半成品測試治具除錯 2.SDX5半成品測試不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 1.輔助生產SDX8 2.SDX8不良品分析 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 1.輔助生產SDX8 2.SDX8不良品分析 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 6 | 1.協助電二除錯產品電側治具 2.成品電側治具增加不鏽鋼片功能調整與測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 3 | 1.SDX201製程履歷製作 2.SDX8增加點膠製程試樣測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2.5 | 協助電二除錯產品電側治具 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 6.5 | 1.SDX8增加點膠製程樣品製作、低壓射出、功能測試 2.SDX8不良品分析 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | SDX201 CABLE型、M12型、半成品測試製程履歷製作 |  | 418.8% | 8
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 廠商:仲駿拜訪 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | SDX5 半成品測試不良驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 3 | 1.SDX201成品測試製程履歷製作 2.SDX5半成品測試、製程履歷製作 |  | 120.8% | 24
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2 | SDX5 半成品測試不良驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 製程履歷 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 6 | SDX201金屬型、塑膠型、製程履歷製作 |  | 120.8% | 24
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 1.SDX8 輔助生產 2.SDX8不良半成品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 1.SDX8輔助生產 2.SDX8 外觀包裝客訴 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 6 | 1.SDX8輔助生產 2.SDX8 不良品分析 3.SDX成品測試治具調適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2 | SDX5高低溫測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | 1.SDX8輔助生產 2.SDX8入水點與反射面測試 3.SDX8不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | SDX8成品測試治具調適入水點、功能測試 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4 | 1.SDX5 老化後IP67測試 2.IR/PT零件協尋 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 1.輔助生產SDX8 2.SDX8不良半成品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 1.研發送樣樣品製作 2.SDX成品電測治具除錯 |  | 1431% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 6 | SDX5 台達電研發送樣入水點測試、功能驗證 |  | 1878% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 3 | 1.輔助生產測試EDX 2.SDX8 不良品分析 3.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5 | SDX5 台達電研發送樣入水點測試、功能驗證 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 5 | 1.SDX8新增點膠製程不良品分析 2.SDX8重工不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3 | SDX5 台達電研發送樣樣品製作、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3 | SDX8不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 台達電樣品低壓射出、功能測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | Hall sensor IC測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 5 | 1.SDX5成品測試治具除錯 2.SDX8不良品分析 3.廠商昱統拜訪討論SDX5PCBA改善對策 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 3 | Hall sensor IC測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4 | Hall sensor IC測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2 | 教育訓練:研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 4 | SDX5 研發送樣 樣品成品組裝、測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 3.SDX8重工不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 3 | 1.慶生會 2.RD2部門會議簡報製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 5 | Hall sensor IC測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 5 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 3 | 1.RD2部門會議簡報製作 2.RD2部門會議 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | SDX8 不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 6 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 教育訓練:研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 5 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 3 | Hall sensor IC測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3.5 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 4.5 | Hall sensor IC測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 硬體模組化 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 4.5 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 加工重點 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1.5 | SDX201加工重點修改 |  | 2850% | 1
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 6 | Hall sensor IC測試 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 教育訓練:研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 5 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 3 | SDX5 研發送樣樣品製作 |  | 1431% | 16
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 研發教育訓練-熱質式感測器介紹 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 3 | SDX8 不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | SDX5 研發送樣樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | 1.SDX5 研發送樣樣品製作 2.SDX5 DVT-QA樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | 教育訓練PPT製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 教育訓練:研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 3 | Hall sensor IC測試、紀錄 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 3.5 | 教育訓練PPT製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 6 | SDX5 DVT-QA低壓射出、成品組裝測試 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 6 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | SDX光電開關教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | 病假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | SDX5 研發送樣樣品製作 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 3.SDX成品測試治具除錯 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 教育訓練-研發處:基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 3 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 3 | 奧多曼水表電路圖更新 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 6 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 3.SDX成品測試治具調適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | 奧多曼水表電路圖更新 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 1.SDX8 廣達客訴分析 2.SDX8不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 5 | 1.SDX8 廣達客訴分析 2.SDX8不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 3 | 光電開關竟品功能害電流測試、紀錄 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | SDL打件異常分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2.5 | SDX8不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 1.SDL打件異常分析 2.SDX8 不良品分析 3.SDX8輔助生產 4.SDX成品測試治具調適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 3.SDX8成品測試治具調適 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 1.SDX8 不良品分析 2.SDX8輔助生產 3.FGX加工重點製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 億光IR/PT模組驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 億光IR/PT模組驗證 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 研發模組化報告 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 6 | 1.FGX產品檢驗基準、產品檢驗紀錄製作 2.SDX5不良品分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | SDX5金屬型探頭卯合成品組裝 |  | 0% | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | 教育訓練-研發處:基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | SD21連板治具debug |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 1.SD21連板治具debug 2. SDX8 大鵬客訴分析 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 6 | Hall sensor IC測試、紀錄 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | Hall sensor IC測試、紀錄 |  | 376.4% | 70
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 4 | 離職交接檔案整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 4 | EDX SOP修改 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 1.離職交接檔案整理 2.離職交接報告製作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | 離職交接檔案整理 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | 樣機除膠 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 辦理離職手續 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1130614 | 江俊毅 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 5 | 1. 認識公司產品 2.設計工具安裝 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 3 | 1. 新人報到個人資料填寫 2. 公司簡介 3. 公司環境認識 4.新人教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2 | 職業安全教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 6 | 1. 產品認識 2.公司流程熟悉 3. 公司系統操作 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2 | 產品認識 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 6 | 直管式超音波水錶study 1. 原理 2. 開案所需資訊 3.各式水表study 4.法規查詢 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | 中沛 超音波水表評估 1. 規格確認 2.使用手冊 3. 紅外線傳輸確認功能 |  |  | 尚未填寫
研二部 | 1140304 | 何秋明 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 5 | 1. 法規 GBT778.1 GBT778-2 GBT778-3 2. 【技術規範】水量計型式認證技術規範 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 至宜蘭廠處理台灣銅箔出貨事宜 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 1.處理EPV工況資料回傳 2.代理經理休假工作安排 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | 1.處理EPV工況資料回傳 2.代理經理休假工作安排 3.研發週會 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | 1.至美加利進行EPV安裝測試 2.至強盛染整確認工況狀況 2.至永利確認工況狀況 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | 1.至流亞客戶儒鴻評估EPV工況 2.調整工況EXCEL圖表 3.討論治具功能 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 1.工況excel匯整 2.參訪紡研所 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | 1.工況excel匯整 2.流亞(儒鴻)工況評估資料製作 3.專案文件日程確認 4.EPF韌體異常確認 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | 1.製作產品規格比較一覽表 2.研發週會 3.調整工況Excel表 |  | 40% | 20
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | 1.至宜蘭廠處理台灣銅箔出貨事宜 2.測試EPD DN200 300磅耐壓 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | 1.測試EPU新探頭雷雕效果 2.修改EPV工況匯整方式 3.因應EPV SOP進行流量測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 上海樣品組裝 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | 1.粉塵測場管道更換為空氣測場提供給台大學生使用 2.協助台大學生安裝浮子式流量計測試架及風速計 3.移除空氣測場提供自動化測試鼓風機 4.協調EPV工程試製人員、地點，確認相關文件 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 1.簡報製作 2.研發週會 |  | 25% | 64
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 1.測試修改面板按鍵問題 2.上海送樣K值校正 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | 1.工程試製 2.成本更新計算 3.規劃展型日程表、開發成本 |  | 61.25% | 40
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 1.組裝台榮、金瑛發、流亞研發送樣樣品 2.協助FAE進行陸製小口徑夾管式超音波測試 3.台灣銅箔連線設定問題處置 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | 組裝台榮、金瑛發、流亞研發送樣樣品K值校正 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | 1.修改工況數據異常問題 2.整理展型的開案企劃書 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 1.新產品說明會 2.組裝送測IP防水樣品 3.工況樣機銘板雷雕組裝 |  | 25% | 64
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 1.資料文件更新 2.資料文件追蹤 |  | 700% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 型錄、DM與操作手冊 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 1.系統文件資料追蹤 2.半成品備料 3.英文操作手冊LCM畫面擷取 4.研發週會 |  | 30% | 40
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 1.系統文件追蹤 2.治具焊線 |  | 27.92% | 120
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 1.系統文件追蹤 2.治具焊線 |  | 27.92% | 120
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 系統文件追蹤更新 |  | 700% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 支援水表重工作業 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M220703R1 | Doppler超音波流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | PVT異常維修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M220703R1 | Doppler超音波流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 1.PVT異常維修 2.ESD對策處理 3.EPV開發企劃書內部審查會議 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 1.開發企劃書內容修訂 2.會議記錄撰寫 3.EPF PVT異常維修 |  | 150% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 電路設計 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 電路繪製 |  | 40% | 40
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 電路設計 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 電路繪製 |  | 40% | 40
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體審查單 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 審查資料匯整 |  | 312.5% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 到三家染整廠確認狀況 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體審查單 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | 硬體審查資料匯整 |  | 312.5% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 硬體審查單 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 1.硬體審查會議 2.硬體電路修改 3.工況資料EXCEL圖表修改 |  | 312.5% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Placement規劃 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 1.LAYOUT規劃、討論 2.電路修改 3.治具討論 |  | 600% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Placement規劃 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 1.電路修改 2.治具討論 |  | 600% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Placement規劃 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 1.治具零件搜尋 2.LAYOUT佈線確認 3.工況資料匯整 |  | 600% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Placement規劃 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 1.Layout佈線確認核對 2.工況資料匯整 3.EPU探頭ECO切換方式討論 |  | 600% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | 身體不適休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 1.強盛DN65 JIS40K料號申請 2.展型案PCB請購 3.確認振盪器替代料確認 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 1.工況資料匯整 2.氣體(其它介質)資料查詢 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 1.EPU Flash程式確認 2.氣體流量測場測試 |  | 27.92% | 120
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | Placement規劃 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 1.工況資料匯整 2.氣體流量測場測試 3.17:00-19:00 壓力感測器原理與應用 |  | 600% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 1.EPU Flash程式替代料處理 2.氣體流量測場測試 3.16:30流量計課程 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 1.工況資料匯整 2.氣體流量測場測試數據整理 3.6S活動 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | 1.永利工況樣機拆解分析 2.專案進度簡報製作 3.技轉文件確認簽核 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 1.至桃園儒鴻(流亞客戶)確認工況 2.指導助理焊接 3.6s整理 |  | 2900% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 補休9/1 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | 1.整理工況資料 2.確認EPU FPGA FLASH替代料設定 3.EPV首產會議簡報整理 |  | 700% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1.整理工況資料 2.EPV首產會議簡報整理 3.新人指導焊接 |  | 700% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | FGX檢修重工 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | FGX檢修重工 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 1.整理工況資料 2.EPV首產會議簡報整理 3.工況樣機整理 |  | 700% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 1.整理工況資料 2.空氣測場量測 3.EPV首產會議 |  | 700% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 1.整理工況資料 2.分析空氣測場量測值 3.追蹤物料狀況 |  | 387.5% | 16
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 1.整理工況資料 2.搬遷工作桌、置物櫃 3.資料整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 1.整理工況資料 2.至台大討論探頭測試事宜 3.氣體測場規劃討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | 1.整理工況資料 2.氣體測場規劃討論 3.鼓風機測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 1.週會報告 2.座位搬遷 3.教學文件製作 4.Gina專案支援 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認封裝、料號 3.研發週會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認封裝、料號 3.討論空氣測場設計方案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 3.至台大搬運設備 4.慶生會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 3.上海返修品處理 4.週會簡報 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 3.一樓積水清除 4.研發週會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 3.整理EPV成本 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 | 電路圖 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 | 電路圖 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 3.整理週會簡報 4.研發週會 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 | 電路圖 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 3.整理空氣測場簡報 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 | 電路圖 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 1.整理工況資料 2.協助Gina確認零件封裝、料號 3.與工研院-何大哥討論空氣測場 4.討論美加利軟體格式 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 員旅規劃 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 員旅規劃 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV管道組裝 3.測場規劃討論 4.台灣銅箔現場軟體討論 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV管道組裝 3.測場規劃討論 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV組裝 3.韌體功能討論修改 4.EPU客退檢測(瑞洋) |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV組裝 3.機構、軟體、硬體整合測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 1.工況資料整理 2.機構、軟體、硬體整合測試 3.DN80 X2 流量測試 4.健檢 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 1.工況資料整理 2.機構、軟體、硬體整合測試 3.DN40 流量測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 功能規格討論 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 1.工況資料整理 2.空氣測場資訊整理 3.EPV首產BOM討論 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 至宜蘭廠 1.EPV強盛染整DN65 JIS40K進行耐壓測試 2.承上，進行組裝K值校正測試 3.DN40口徑在二樓閥門全開時誤差偏高，至宜蘭廠進行數據比對 4.DN100口徑至宜蘭廠進行K值校正測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 1.工況資料整理 2.空氣測場資訊整理 3.EPV測試資料匯整 4.專案簡報製作 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | 1.工況資料整理 2.空氣測場資訊整理 3.EPV測試資料匯整 4.專案簡報製作 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 功能規格討論 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 1.工況資料整理 2.空氣測場資訊整理 3.EPV測試資料匯整 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 至宜蘭廠 1.DN40口徑在二樓閥門全開時誤差偏高，至宜蘭廠進行數據比對 2.DN80口徑在二樓閥門全開時誤差偏高，至宜蘭廠進行數據比對 3.DN100口徑至宜蘭廠進行K值校正測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 功能規格討論 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 1.工況資料整理 2.空氣測場資訊整理 3.EPV測試資料匯整 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 功能規格討論 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 1.工況資料整理 2.空氣測場資訊整理 3.EPV測試資料匯整 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 1.工況資料整理 2.空氣測場資訊整理 3.EPV DVT-QA測試品物料領料 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV 研發送樣測試品物料領料 3.樣機組裝 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV樣機組裝 3.EPV樣機基本功能測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV樣機DN40、DN80樣機K值校正 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV樣機DN40、DN80樣機K值校正 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV樣機DN100參數設定 3.銘板雷雕 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 至宜蘭廠： 1.量測EPV DN100精度，K值校正 2.半成品治具教學 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 1.工況資料整理 2.EPV樣機DN100參數設定 3.銘板雷雕 |  | 160% | 30
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | 1.工況資料整理 2.操作手冊修改內容整理 3.協助DVT-QA測試 |  | 160% | 30
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | 1.工況資料整理 2.操作手冊修改內容整理 3.協助DVT-QA測試 4.與業務至儒鴻確認工況安裝事宜 |  | 160% | 30
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | 身體不適，請病假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | 1.工況資料整理 2.操作手冊修改內容整理 3.協助DVT-QA測試 |  | 160% | 30
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | DVT-QA測試 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 1.工況資料整理 2.協助DVT-QA測試 |  | 60% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | DVT-QA測試 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 1.工況資料整理 2.協助DVT-QA測試 3.製作LDO教學文件 |  | 60% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | DVT-QA測試 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | 1.工況資料整理 2.協助DVT-QA測試 3.績效考核表 4.分析Grundfos渦街規格 |  | 60% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | DVT-QA測試 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 1.工況資料整理 2.協助DVT-QA測試 3.三合一流量計會議討論 |  | 60% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | DVT-QA測試 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 1.工況資料整理 2.協助DVT-QA測試 3.空氣測場報告格式討論制定 |  | 60% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 至儒鴻(流亞客戶)處理EPV工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | 1.研發週會資料 2.研發週會 3.EPV流亞工況問題對策處置 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 至儒鴻(流亞客戶)處理EPV工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 1.空氣測場軟體規劃 2.混合型超音波夾管式流量計樣品確認及申請 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 至宜蘭廠參與EPV首產半成品組裝/測試 |  | 700% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 1.空氣測場軟體規劃 2.混合型超音波夾管式流量計樣品確認及申請 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 1.工況資料整理 2.混合型超音波樣品申請、請購 3.研發週會報告製作 4.研發週會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 | 電路圖 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 1.工況資料整理 2.混合型超音波樣品申請、請購 3.混合型超音波BOM核對 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 1.工況資料整理 2.電路修改 3.韌體重工燒錄 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 1.工況資料整理 2.組裝樣品重工作業 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 身體不適請假就醫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 1.組裝樣品重工作業 2.研發週會簡報 3.尾牙優秀團隊簡報 4.查詢亞磯EPV需求遠端表頭 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | 1.工況送樣樣品測試 2.LDO教學文件製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 工況送樣樣品與QA進行會測 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 1.核對操作手冊修改內容 2.工況樣機標籤列印 3.混合型超音波樣品追蹤 |  | 160% | 30
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 1.EPD 4G無線模組重工 2.EPV工況樣品包裝處理 3.LDO教學文件製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 1.工況樣機包裝入庫 2.測場標準件領取 3.新人公板解說教學 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 標準錶請購 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 1.固資盤點 2.標準拆箱確認 3.驗收清單撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 標準錶請購 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 1.固資盤點 2.標準拆箱確認 3.驗收清單撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 標準錶請購 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 1.標準錶確認 2.尾牙成果簡報 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 1.新產品說明會文件製作 2.LDO教育訓練 |  | 40% | 40
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 1.新產品說明會文件製作 2.研發週會報告 3.混合型超音波物料現貨查詢 |  | 40% | 40
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 測試EPU-DN80固定Z型支架 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 1.試製會議 2.測場討論 3.混合型超音波樣品確認 |  | 100% | 16
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | 1.協助試製會議記錄上傳 2.空氣測場設備調整 3.固資清單製作 4.EPU工況問題 5.EPV總量問題處理 |  | 100% | 16
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | 1.協助標準錶配線問題 2.固資驗收單處理 3.研發週會簡報製作 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 1.協助標準錶配線問題 2.標準錶驗收單處理 3.Gina混合型超音波bom比對 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 1.協助標準錶配線問題 2.標準錶驗收單處理 3.Gina混合型超音波bom比對 4.首產優化會議 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 | 電路圖 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 1.EPV規格調整會議 2.Gina混合型超音波新料料號申請、規格書索取核對 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 | 電路圖 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 1.Gina混合型超音波新料料號申請、規格書索取核對 2.Bom表整理匯入系統 3.EPV Connector板改良評估 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | DVT-QA測試 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | 1.EPV高溫對比失真測試驗證、DFMEA 2.新產品說明會簡報及會議召集 3.FPGA請購作業 4.PULSE錶測試 |  | 60% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 1.整理更新DVT-QA複測測試內容上傳PLM 2.整理DM、操作手冊需修改內容給FAE 3.測試Pulse表頭連EPV功能驗證 4.空氣測場Pulse推估 |  | 160% | 30
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | 流亞工況問題處置 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 整機測試驗證 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | RS485連線問題排除 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 整機測試驗證 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | 1.DN65及DN80測場測試 2.上海EPF問題處理 3.與QA進行測場程序書製作討論 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 整機測試驗證 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | 測場雜訊問題測試 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 整機測試驗證 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | 1.測場雜訊問題測試 2.展型案PLM專案繳付清單核對 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 請假一天，處理個人事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 整機測試驗證 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 1.測場雜訊問題測試 2.探頭共振點確認 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | 1.探頭共振點確認 2.大掃除 3.歲未談話 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 | 整機測試驗證 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | 1.探頭共振點確認 2.討論測試用韌體 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | 1.測試更換探頭共振點 2.共振點問題解決方案測試驗證 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 進行DN80空氣測場對策 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 1.進行DN100空氣測場對策測試 2.進行DN65空氣測場對策測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 1.進行DN50空氣測場對策測試 2.進行DN40空氣測場對策測試 3.進行DN25空氣測場對策測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 請特休一天：處理個人事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 進行水測場對策測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 共振對策測試、韌體討論 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | DN65、DN80、DN100低流量、放大門檻值測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | DN50、DN40、DN25低流量、放大門檻值測試 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 請特休一天：處理個人事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | 祖母辭世，請喪假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 韌體功能測試驗證 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8 | EPV成品重工、更新韌體 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | EPV成品重工、更新韌體 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4 | 祖母辭世，請喪假半天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4 | EPV成品重工、更新韌體 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | 變更單位，固資移轉作業 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | 至宜蘭廠進行重工作業及測試教學 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 生產問題處置 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 生產問題處置 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 祖母辭世，請喪假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 1.業務樣品重工處理 2.EPU工況材料處理 |  | 80% | 80
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 1.EPV展型首產會議 2.EPV首產精實會議 3.軌道型EPU專案日程初步規劃 |  | 100% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 軌道型EPU專案日程規劃 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 1.軌道型EPU專案日程規劃 2.DIN Rail廠商搜尋 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 1.DIN Rail廠商搜尋 2.DIN Rail外型尺寸選型 3.匯整東武參訪資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 東武參訪宜蘭廠、總廠 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 1.軌道型EPU專案日程修改 2.EPV測場報告格式修改 3.EPF簡體字LCM畫面擷取 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 1.軌道型EPU款體樣品申請 2.分析電源電路 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 1.分析電源電路 2.尋找合適的現成隔離式電源 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 祖母辭世，請喪假半天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | 祖母辭世，請喪假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 資料整理 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | 資料整理 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 1.內部審查文件製作 2.DIN RAIL外殼請購 3.電源模組請購 4.AI伺服器測試 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 1.內部審查文件製作 2.繪製專案執行流程圖、電路方塊圖 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 1.內部審查文件製作 2.繪製專案執行流程圖、電路方塊圖 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | 1.尋找軌道型外殼 2.一體型夾管式超音波電路了解 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 1.尋找軌道型外殼 2.一體型夾管式超音波電路了解 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 1.尋找軌道型外殼 2.超音波電路了解 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 祖母辭世，請喪假半天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 1.軌道型外殼空間評估 2.超音波電路了解 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 1.軌道型外殼空間評估 2.電路評估 3.開案審查資料整理 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 1.軌道型外殼空間評估 2.電路評估 3.開案審查資料整理 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 1.軌道型外殼空間評估 2.電路評估 3.開案審查資料整理 |  | 1175% | 8
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 3.協助上海進行簡體版操作手冊畫面擷取 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 至桃園精林進行X-ray攝影 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 1.電路繪製 2.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 3.分析探頭 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | 分析doppler探頭 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | 祖母辭世，請喪假半天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 3.拆解IFA電磁式流量計 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 3.尋找Connector型式 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 4 | 請半天特休，處理個人事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 4 | 1.電路繪製 2.新人指導 3.尋找Connector型式 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 3.與機構討論connector空間 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 1.電路繪製 2.新人指導 3.與機構討論connector空間 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | 1.處理epv重工作業(台中樣品) 2.ORCAD CX接洽 3.新人指導 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | 請特休半天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 進行拆板評估 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 1.電路板拆板繪製 2.結構圖面對焦 3.Connector、Fuse樣品申請 4.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 1.電路板拆板繪製 2.結構圖面對焦 3.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 1.電路板拆板繪製 2.結構圖面對焦 3.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 1.電路板拆板繪製 2.結構圖面對焦 3.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 請假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 1.電路板拆板繪製修改 2.結構圖面修改 3.新人指導 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 1.電路板拆板繪製修改 2.結構圖面修改討論 3.connector、線材零件查詢 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 1.ORCAD CX廠商教育訓練 2.結構圖面修改討論 3.Layout Guide討論 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 請假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Placement規劃(PCB x 2) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 1.結構圖面修改討論 2.Layout Guide討論 |  | 220.8% | 24
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體審查單 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 審查資料撰寫 |  | 650% | 4
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體審查單 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 1.審查資料撰寫 2.layout placement規劃確認 |  | 650% | 4
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體審查單 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | 1.進行內部開案審查會議 2.進行硬體審查會議 3.修正開案企劃書 4.修正電路 |  | 650% | 4
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Placement規劃(PCB x 2) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | 1.審查資料修改 2.layout placement規劃確認 3.內稽受稽 |  | 220.8% | 24
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | Placement規劃(PCB x 2) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 1.layout討論，電路調整修改 2.治具測試點討論 3.開案內容、硬體審查資料整理上傳 |  | 220.8% | 24
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 1.帶暉恩至亞東急診 2.討論規劃銘板設計 3.研發週會 |  | 63.12% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 1.Kpi會議 2.面試 3.成本整理、庫存清查 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 1.EPU力致支架測試 2.上海EPF工況討論 3.料號建立教學 4.LAYOUT確認 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 1.上海EPF調適軟體討論 2.layout討論 |  | 63.12% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 身體不適，請假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 處理個人事務，請假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 1.EPU力致支架與QA測試扭力值 2.Layout確認 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | 1.LAYOUT確認 2.成本分析查詢及匯整 |  | 63.12% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 處理個人事務，請假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路Layout圖(PCB x 2) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 1.確認pcb洗板資訊 2.確認銘板排版內容 3.BOM確認 |  | 63.12% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 1.電路確認 2.修改工程BOM 3.修改成本分析 |  | 115% | 160
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 1.通知生管備料 2.測試vortex空氣測試間距 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 測試空氣測場測試間距 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 測試空氣測場測試間距 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 1.製作半成品加工重點 2.研發週會 |  | 1012% | 4
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 1.確認半成品加工重點 2.查找小型渦街資料 |  | 1012% | 4
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 查找小型渦街資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 尋找EPD接線盒規格 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 尋找EPD接線盒規格 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | PCB製作 (外包) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 1.PCB進廠確認 2.PCB & 樣品入庫 3.研發週會 |  | 1012% | 4
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 1.查找中凱殼體 2.稽核問題報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 查找EPD殼體詢價 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | 處理個人事務，請特休假一天 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 考核內容撰寫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 1.週會報告 2.模組化教學 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 治具討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 1.處理流亞-亞青亞磯工況問題 2.拆解E+H小型電磁流量計 3.確認飽和蒸汽密度值 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 1.與慶樺確認治具配線方式 2.處理QA回饋EPU客訴問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 請特休一天，處理個人事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 1.研發週會 2.E+H小型電磁流量計拆解 3.EPU客訴分析 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 1.EPU DIN RAIL銘板討論 2.標籤規劃 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 1.討論E+H 小型電磁流量計 2.處理客戶PULSE異常問題 3.整理EPU DIN RAIL測試計劃 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 4 | 整理EPU DIN RAIL 測試計劃 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 4 | 請特休半天，處理個人事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 1.硬體電路測試驗證 2.小型電磁流量計專利查詢 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | 1.硬體電路測試驗證 2.上海EPU、EPF工況問題處理 3.研發週會 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 1.硬體電路測試驗證 2.上海EPU、EPF工況問題處理 3.渦街選型表研究 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 1.硬體電路測試驗證 2.渦街選型表研究 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | EPV渦街選型表資料收集 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | EPV渦街選型表整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | EPV渦街選型表整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | EPV渦街選型表整理及FAE教學 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 工作交接資料整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 固資移交資料整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 固資移交資料整理、工作交接資料整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1110719 | 簡振芳 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 固資移交資料整理、工作交接資料整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | EPU-LORA設定: 到宜蘭設定出貨給台灣銅箔EPU的LORA並測試連線功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 超音波流量計外購品測試: 協助FAE測試外購的超音波流量計的精度和其他需要的資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | EPD-DC電源板測試，將先前紀錄的資料整理成報告，並增加測試舊版DC電源板的相關波形與資料。 EPV新端子板焊接，領取端子板需要使用的元件並將其焊接上去。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | EPV工況試煉，到美加利進行現場的樣機配線與測試，並將收集環境資料方便我們做後續的判斷 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | "EPD新版DC電源板焊接: 將手上缺料的電源板焊接" "EPD新版DC電源板焊接: 將手上缺料的電源板焊接並進行測試確認好壞 EPD客訴案件處理: 測試12顆OTC異常和1顆EPD" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | "EPV進料檢驗基準製作: 探頭的進料檢驗基準文件製作 EPV加工重點製作: 端子板的加工重點製作" "EPV半成品/成品檢驗基準與紀錄製作: EPV半成品/成品檢驗基準與紀錄文件製作" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | "EPV1製成履歷文件製作: 製作成品組裝部分的製成履歷" "EPV1製成履歷文件製作: 製作成品測試部分的製成履歷" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | EPV1製成履歷文件製作，製作成品精度測試的部分，並使用測場驗證精度測試的方法 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | 台灣銅箔EPU出貨設定，到宜蘭設定LORA並連線測試沒問題。 EPD耐壓測試，測試DN300的耐壓是否能夠達到要求的條件，並將過程中遇到的問題紀錄 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | EPV1製程履歷製作，製作包裝與校正精度的部分並補充先前組裝缺失的部分。 EPU探頭雷雕，測試探頭雷雕的狀況。 OTC客訴-無法燒錄，將燒錄異常的OTC找出原因並將結果紀錄下來 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | EPV-PCBˋ進料檢驗基準、QC工程表製作，將5份文件製作完成上傳至PLM。 EPV空氣測場設備測試，測試新買的鼓風機得效能如何。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | EPV-PCBA組合總成組裝，組裝10台PCBA組合總成。 EPV四台樣機I/O功能測試，和QA一起測試2台要送樣的I/O，測試2台測試樣機的I/O確認無異常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | EPV半成品-PCBA組合總成組裝，組裝手上能組的10組PCBA組合 EPD-MCU測試，測試代燒的MCU有沒有異常 EPV樣機精度校正，校正兩台DN25並測試提高門檻值對量測訊號的影響 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | EPV工程試製，和產線主管討論有關EPV製程上的流程並記錄需要修改文件的部分。 EPV文件修改，依會議內容修改相關生產文件。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | EPV代燒MCU測試，對代燒的MCU測試。 EPV樣機鐵牌雷雕，將樣機所需要的鐵牌內容進行雷雕並鎖固於樣機上。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | EPV技轉文件修改，將先前提到需要變更的部分進行修改。 EPV樣機精度測試，校正4台DN50和1台DN65的精度 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | EPD客訴處理，分析異常的EPD無法顯示流量之問題並且修復 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | EPV鐵牌雷雕: 依測試內容雷雕5片EPV鐵牌並印製外箱貼紙 EPV樣機測試: 和QA一起測試5台樣機的I/O是否功能正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | EPV技轉文件修改，依照有誤的地方進行修改並上傳文件。 EPD客訴處裡，分析異常的EPD並將問題點記錄下來。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | EPV技轉文件修改，對錯誤的部分進行修改並上傳文件。 EPV樣機入庫，將研發送樣的樣機進行包裝後入庫。 EPD警報訊息LCM截圖，對需要的畫面進行截圖。 EPV電路板測試治具製作，將治具所需要的部件進行準備和焊接。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | EPV主板&顯示板連板測試治具製作，對連板治具進行配線並確認配線是否有問題。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | EPV主板&顯示板連板測試治具測試，對連板治具的配線進行確認。 EPU燒錄線製作，製作2條生產遺失的8PIN燒錄線。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 11 | EPV技轉文件修改，對錯誤的部分進行修改並上傳文件。 上海EPU/EPF樣機測試，針對上海提出的異常進行測試並將結果紀錄。 EPH韌體更新，將生產那邊的EPH進ˋ行韌體更新。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | EPH韌體更新，將生產那邊的EPH進ˋ行韌體更新。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | EPV工單庫存紀錄，將缺料的部分記錄下來並提供相關廠商資訊給生管。 EPH韌體更新，協助更新EPH韌體 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 9 | EPH庫存品更新韌體，將庫存內舊版韌體的半成品進行更新 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 9 | EPH庫存品更新韌體，將庫存內舊版韌體的半成品進行更新 EPH校正測試，對需求之EPH使用測場進行校正。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | EPV半成品/成品測試治具設計，設計測試用治具提供給產線使用 EPV空氣測場設備測試，對測場建置的設備進行初步測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | EPV電路修改，將現有電路修改為4線式顯示板電路。 EPV調適軟體設計，將功能整理成方便使用的樣式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2 | EPD代燒MCU測試，測試2PCS MCU是否正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 6 | EPV調適軟體設計，對調適軟體進行優化並將功能整理好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | EPV空氣測場設備測試，測試各流速點的變頻器對應頻率，測試超出標準標量測範圍會發生什麼事。 EPV調適軟體設計，對先前設計的方案進行修改，增加或移除一些功能。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 3 | EPH校正測試，對DN40的水錶進行複測並記錄相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | EPV調適軟體修改，對應要求進行修改。 EPV打件電路板缺料整理，將缺料的部分記錄並提供給廠務進行購買。 EPV半成品/成品測試治具製作，設計相關電路和測試使否能夠如預期做動。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | EPV測試治具製作，繪製測試治具電路圖並測試是否能夠如預期一致 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 北水工況維護材料製作，製作一條EPD打擊線和一條訊號線。 EPV測試治具製作，討論和找材料/設備進行簡易板測試治具製作。 EPV電路板打件庫存清查，查詢展型使用的電路板的相關庫存並記錄下來。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | EPV測試治具製作，設計測試治具的樣式和測試電路的可行性 EPU探頭材質變更，發行ECO進行成品BOM的變更，從POM變更為PP |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 3 | EPH校正測試，對DN25的水錶進行複測並記錄相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | EPV測試治具製作，繪製測試治具的電路圖並規劃後續需要專案要使用的測試治具。 EPV展型案庫存清查，整理記錄後續展型要打件的料有無庫存並提供給廠務進行買料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | EPV測試治具製作，測試購買的計數器功能是否正常。 EPV電路測試，測試替代料能否真的替代主料的使用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | EPD客訴處理，分析兩台分離式EPD故障的原因並將其修好。 EPU記憶體代燒測試，將程式碼提出後進行燒錄並測試看有沒有問題。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | EPU記憶體代燒測試，更換FPGA對應的記憶體測試一般功能是否異常，到流量測場進行測試看幾個流率下是否有異常。 EPV空氣測場設備測試，測試未來要建置測場的設備的重複性和精度是否在範圍內。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | EPV空氣測場測試資料整理，將昨日測試的資料整理成需要的格式並把有誤的部分進行修正 EPV空氣測場設備測試，測試高流訊號丟失的問題並嘗試修復，測試增加導流管對於整體的精度和重複性影響。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | EPU探頭替代料變更作業，將需要設替代料的料件進行紀錄並作業。 EPV測場設備測試，將昨日未完成的測試並把兩天的測試資料整理。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | EPV連板測試治具測試，測試看看連板治具在操作上有沒有什麼問題並把需要變更的部分進行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | EPH葉輪測試，測試葉輪於正反轉後輸出訊號是否與標準值一致並將結果紀錄下來 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | EPH韌體更新，協助更新EPH韌體 EPH葉輪測試，測試葉輪於正反轉後輸出訊號是否與標準值一致並將結果紀錄下來 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | EPH葉輪測試，改善於葉輪正反轉時造成的偏差問題導致輸出訊號比標準值還多，最後再將相關資料整理成測試報告。 EPV連板測試治具測試，測試主板+LCM板的測試治具在功能上有沒有什麼問題，並對異常的部分進行修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | EPV半成品/成品測試治具製作，將治具盒依需求洗出洞來並安裝好相關測試設備和配線。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | EPV連板測試治具測試: 將主板連板測試異常的部分修好，並拍攝過測試過程 EPV半成品/成品製程履歷修改: 依連板電測流程增加於製程履歷中，並修改半成品/成品測試過程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | EPV1製成履歷修改，增加電路板測試部分和半成品/成品測試修改 協助慶樺處理FGX重工問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | FGX異常品檢修與重工 EPV成品製程履歷修改，新增電路板連板測試治具的部分和半成品/成品測試治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | EPV舊料領出，將先前製作的渦街傳感器管道領出避免和未來生產的混料 北水電路板檢修，對北水工況換下來的電路板進行檢修，並保存好的 EPV空氣測場測試，測試解決管道回風的因素後對於整體的量測精度和重複性的各項數據和先前的資料有什麼影響 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 9 | 協助EPH-DN25之校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | EPD客訴處理，分析異常品的問題並測試有無解決該異常問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | EPD客訴處理，分析異常品的問題並測試有無解決該異常問題 EPU探頭SOP修改，因探頭外殼樣式變更，故依新版組裝方式進行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | EPU探頭SOP修改，因探頭外殼樣式變更，故依新版組裝方式進行修改 EPU探頭產品檢驗紀錄/基準修改，因探頭製程變更，故依SOP內容進行修改 EPD打擊線生產異常，協助處理EPD打擊線因圖面和BOM對不起來的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | EPD打擊線生產異常，協助處理EPD打擊線因圖面和BOM對不起來的問題 EPV空氣測場測試，測試鼓風機從送風改抽風對於整體的測試環境之影響 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | EPD訊號線圖面變更作業，將相關需要變更的圖面進行整理並提供給機構變更 OTC韌體測試，看有無辦法在現出客戶端異常的原因。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M230604R1 | Oleumtech 電磁流量計公制模式功能新增[RD4] |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | OTC韌體測試，測試V622版本的韌體回不會發生總流量異常，於V522再現總流量異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240701R1 | 台灣大學-聲學傳感器耐候性測試合作計劃[RD4] |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | 台大探頭測試，使用阻抗分析儀將五個探頭樣品進行測試並紀錄資料，將探頭水下回波測試的相關設備準備好，整理探頭測試報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 台大探頭水下回波測試和環溫測試，將五個探頭樣品與水下回波測試完送入恆溫箱進行環溫測試 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 1ˋ樓測場環境整潔，清除因意外導致水淹的到處都是。 TIOL1115測試，測試控制EN腳開關產生頻率使CQ腳輸出對應頻率 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240701R1 | 台灣大學-聲學傳感器耐候性測試合作計劃[RD4] |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 台大探頭測試，測試阻抗分析儀和水下回波 EPD客訴處理，處理兩台總量累積異常的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | EPD客訴處理，嘗試再現客訴異常的原因並將過程記錄下來 EPV四線式韌體測試，測試初版四線式韌體在使用上有什麼問題並將其記錄下來後修改 EPV加工重點修改，將各電路板的加工重點進行部分修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240701R1 | 台灣大學-聲學傳感器耐候性測試合作計劃[RD4] |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 台大探頭測試，測試水下回波和阻抗分析並且將目前廠內所使用的探頭也同樣進行測試做為比對件 TIOL1115輸出脈波頻率測試，依Datasheet進行腳位的設定並輸入相應頻率後，量測是否頻率正確 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | TIOL1115輸出脈波頻率測試，依Datasheet進行腳位的設定並輸入相應頻率後，量測是否頻率正確 EPV電路板焊接，將30電路板打件時缺料的部分進行後焊 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | EPV電路板測試，將目前領出的10套電路板進行測試各節點電壓是否正常。 宜蘭廠連板治具教育訓練，教導宜蘭廠務人員使用電路板連板測試治具並看有無需要修改的地方。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | EPD客訴處理，測試郭經理提供的EPD功能是否正常。 嘉康探頭樣品測試，測試探頭的阻抗分析和水下回波。 EPD客訴處裡，將異常的EPD錶頭架設在流量測場上測試有無異常，並對傳感器測試確認有無異常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3 | EPV樣機組裝，組裝4台機構樣機的部分看是否有任何異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240701R1 | 台灣大學-聲學傳感器耐候性測試合作計劃[RD4] |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3 | 台大探頭測試，焊接隔離線於兩顆台大探頭上並測試是否能夠正常的輸出波形 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2 | 嘉康探頭測試資料整理，將競品和先前測試的測試資料進行整理成報告。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240701R1 | 台灣大學-聲學傳感器耐候性測試合作計劃[RD4] |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2 | 台大探頭測試，測試兩個台大探頭和一個EPF探頭架設於管道上的波形情況是否符合我們的預期。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 5 | EPV新料整理和建立料號，將新料整理記錄後建立相關料號並將之前新料號的承認書補齊 EPV連板測試治具教學，教導宜蘭廠務人員如何使用連板測試治具，並針對提出的問題進行修正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 4 | 健康檢查 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 4 | OTC客訴處理，到流量測場測試異常品是否還是異常並將過程紀錄 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240701R1 | 台灣大學-聲學傳感器耐候性測試合作計劃[RD4] |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 4 | 台大探頭測試，將兩個台大探頭和EPF探頭架設於管道上測試波形並且記錄相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2 | EPV半成品BOM變更，將半成品有錯誤的部分進行變更，並將電路板B料建立BOM |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2 | OTC客訴處理，測試OTC回來的異常品I/O是否有異常，並測試解決異常後還有沒有其他問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | EPV樣機測試，到宜蘭廠驗證兩台DN100的相關數據並將其記錄。 EPV耐壓測試，測試40K法蘭的DN65是否能夠承受40Kg壓力並進行校正。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 補休，9/1 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 4 | 嘉康&詠業探頭測試: 重新對兩家探頭進行水下回測試後，送入恆溫箱進行高低溫循環測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 4 | EPV多台連線測試: 架設18台EPV並進行RS-485的連線測試 US5C模組測試: 測試該超音波模組的功能 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | EPD&EPV工況: 到美加利工況現場進行RS-4852的架設並測試開發的軟體沒問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | EPD電路板維修: 將從宜蘭帶回的異常電路進行維修並測試功能正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | 嘉康&詠業探頭測試: 測試經過五輪高低溫循環的探頭進行水下回波和阻抗分析並整理相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | EPV多台連線測試:架設14台EPV到原先18台的測試環境中，並測試有無異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 6 | EPV連板測試治具測試，測試兩台連板測試治具確認無任何異常並把脆弱的部分進行加固，沒問題後轉至宜蘭提供廠務生產 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2 | 嘉康/詠業探頭測試:將經過十輪高低溫循環的探頭進行阻抗分析和水下回波測試，紀錄結果後整理成報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | EPV樣機組裝:領取11套樣機的材料並將電路板燒錄韌體後組裝成半成品，並將測試過程中異常的電路板維修好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | EPV多台連線測試報告製作，將先前測試的資料進行整理並製作成報告。 嘉康/詠業探頭測試報告製作，將先前的測試資料整理我們需要的格式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | EPV樣機校正，將4台DN40、4台DN80進行校正並記錄相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 4 | EPV製程履歷修改，將生產日期和S/N碼的寫入流程加入至製程履歷當中。 超音波相關課程，上超音波設計的課程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240701R1 | 台灣大學-聲學傳感器耐候性測試合作計劃[RD4] |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 4 | 台大探頭報告製作，將先前探頭架設於管道上的測試資料加入進報告裡。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | EPV展型文件製作: 將EPV展型案缺少的文件進行製作 EPV樣機鐵牌雷雕: 依先前所設計的鐵排樣式進行雷雕鐵牌 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | EPV連板治具教學: 到宜蘭廠測試連板測試治具是否有問題 EPV連板治具教學: 到宜蘭指導廠務使用連板測試治具並記錄問題 EPV樣機校正: 校正4台DN100樣機並記錄資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | EPV展型案相關文件製作，將製程履歷、產品檢驗基準與紀錄等文件進行修改並增加進料檢驗、加工重點。 北水4G模組板備料，將庫房內15台EPD39的4G模組板[進行拆除後入回進庫房 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | EPV韌體異常測試，測試是否能再現於客戶那邊出現的問題並對其進行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | EPV韌體測試，對修改的部分進行測試看是否有達到我們的需求。 EPV連板測試治具設備測試，將買來的ST-LINK進行測試確認是否功能正常，並且製作治具使用的燒錄線 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | EPV連板測試治具設備測試: 解決治具連線異常問題 EPV連板測試治具設備測試: 測試製作的4條燒錄線和USB HUB是否能夠正常使用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 上海EPU樣機異常分析，準備裝滿水的不銹鋼管並裝設EPU探頭，測試異常問題是否能夠在現並且分析異常原因。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | 上海EPU樣品分析，將有異常的部分進行維修並且將分析的結果整理成報告。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 5 | EPD客訴處裡: 分析異常品不會顯示的問題並將其解決 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2 | 超音波探頭廠商會議: 和廠商討論未來產品的應用與可行性 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2.5 | 4G模組板異常檢修: 對備品的電路板進行檢測確認是否有異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | 超音波探頭樣品測試: 測試嘉康第二批探頭的阻抗分析看是否比第一批好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 4 | EPD客訴處裡: 和QA到流量測場架設異常品並測試功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | EPV韌體測試: 測試20線式版韌體功能是否與4線式一致 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 6.5 | EPV異常測試: 測試工況無法顯示流量的情況 EPV連板測試治具設計，對購買的治具盒進行設備擺放規劃，並設計配線 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1.5 | 超音波探頭樣品測試: 測試嘉康第二批探頭的水下回波看是否比第一批好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | EPV電路修改，因工況所遇到的雜訊問題進行電路的修改並且測試修改後的結果是否是我們所預想的。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | EPV製程履歷新增/修改，對展型案不一樣的部分進行修改並新增相關流程。 超音波電路設計課程，上 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | EPV首產，到宜蘭指導廠務人員對於EPV的生產流程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | EPD客訴處理: 分析與測試異常品 EPV主板異常維修: 將宜蘭異常的主板進行維修 EPD主板異常維修: 將宜蘭異常的主板進行維修 EPV/EPD連板測試治具製作: 依先前所規劃的設計進行治具盒的鑽孔與組裝 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | EPD設變內容整理，將會影響的料號進行整理並且規劃需要變更的內容。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | EPD設變內容整理，將會影響的料號進行整理並且規劃需要變更的內容。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | EPD設變內容整理，將會影響的料號進行整理並且規劃需要變更的內容。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | OTC樣機組裝，使用改善案的組件組裝兩台OTC的樣機並測試韌體是否正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | EPU韌體測試，測試修改訊號強度後的顯示有無異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | EPV測試治具製作，教導育誠焊接EPV連板測試治具。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | EPU韌體測試，測試修改訊號強度後的顯示有無異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 4 | OTC樣機組裝，使用改善案的組件組裝兩台OTC的樣機並測試韌體是否正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | EPV測試治具製作，教導育誠焊接EPV連板測試治具。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | EPD成品SOP修改，修改SOP中絕緣耐壓及絕緣阻抗測試並將產品檢驗紀錄與產品檢驗基準也一併修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | EPD成品SOP修改，對絕緣阻抗測項進行修改並增加絕緣耐壓測項並且修改產品檢驗紀錄與基準 EPD設變清單整理，將設變料號分別依變更需求進行紀錄並完整 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | EPD料號建立，建立缺少的韌體料號和半成品料號 EPD設變料號變更內容整理，將需要設變的內容逐項整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | EPD設變料號變更內容整理，將需要設變的內容逐項整理並發起ECR EPV連板測試治具設備盒製作，將設備盒依需求將其開孔並進行配線 EPDDC電源板檢測，分析/測試廠務提供的電源板 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | EPD-DC電源板異常分析，分析廠務提供的電源板電流異常的原因 EPU韌體更新，協助南區業務更新客戶的EPU。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | EPD電源板異常分析，分析並解決DC電源板電流異常的原因 EPU探頭測試，測試不塗耦合劑改墊矽橡膠2mm、1.5mm、1mm於管道上的量測訊號 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | EPD電源板異常分析，分析並解決DC電源板電流異常的原因 EPV工程試製，依工程試製相關內容修正SOP流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 9 | EPV工程試製，依工程試製相關內容修正SOP流程 橡膠墊聲速量測，使用ufp-20 量測橡膠墊的聲速紀錄結果並將其製作成報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | EPD電源板異常分析，使用DC電源板測試治具還原廠務的使用情況推論是哪部分出了問題並以舊的電路板做為比對件。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | EPV主板與顯示板連板測試治具測試，將慶樺測試好的治具進行整線和塗熱熔膠並修改燒錄線的腳位 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | "EPD設變清單清查: 清查需要設變的料號是否有PLM與ERP BOM不同步之問題" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | "EPD設變作業: 將電路板半成品進行設變作業" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | EPD樣品電路修改，依客戶需求進行電路的修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | EPV半成品測試治具設備測試，使用Arduino製作RS-485通訊的設備並測試功能無異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | EPU探頭耦合材質變更設計，將提供給客戶的探頭夾具進行測試以找出最佳的安裝距離並測試不使用夾具的情況下的最佳安裝距離 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | "EPV半成品測試治具設計: 對塑膠盒進行設計並開孔" EPD樣機電路修改: 依討論後的結果修改電路 EPD連板測試治具測試: 分析並測試AC電源板的異常原因 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 9 | EPV連板測試治具測試，測試治具的功能是否正常，需不需要額外增加功能，重複測試下的良率有多少。 EPV半成品測試治具製作，將漢城開好孔的塑膠盒無法使用铣床開孔的部分進行開孔。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 9 | EPD連板治具測試，將要移轉的四台治具進行測試，確認每台治具的功能是正常的。 EPD客製品電路圖修改，製作MCU和Connector板的Layout Guide並確定好元件的擺放位置。 EPV半成品測試治具製作，將所需的設備塞入至塑膠盒所開好的孔中並打磨尺寸不合的部分。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 9 | EPD客製品電路圖修改，製作MCU和Connector板的Layout Guide並提供給慧芝進行Layout。 EPD連板治具測試，將要移轉的四套連板測試治具設備確認使用上沒有太大的問題。 EPV半成品測試治具製作，將所需的設備塞入至塑膠盒所開好的孔中並打磨尺寸不合的部分。 EPV半成品測試治具配線，依設備接線需求進行配線 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | EPV半成品測試治具配線，依設備接線需求進行配線並測試功能無異常後修改SOP。 EPD主板測試治具異常分析，尋找治具異常的原因並試看看有無方法修好。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | EPD主板測試治具異常分析，尋找治具異常的原因並將其修好。 EPU錶頭異常分析，將宜蘭生產過程中異常的錶頭修好。 大掃除 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | EPU錶頭維修，將宜蘭送來的錶頭針對異常進行維修。 EPD客製品LAYOUT修改與確認，確認I/O板的佈線沒有問題並將主板的電路圖再行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4.5 | EPU錶頭維修，將宜蘭送來的錶頭針對異常進行維修。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 3.5 | EPV1製程履歷修改，將新的半成品測試治具使用和測試流程更新於文件上並將先前會議中提到的部分進行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | EPD/EPD擴充板治具製作，依新的設備對塑膠盒進行重新的開孔和裝設。 EPD變更文件確認和檢查，確認有無錯誤的內容及需要再增加的流程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | EPV訊號強度測試，用水測試探頭變更後的各口徑各流速訊號強度 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 6 | EPV替代料測試，測試AB21RS的替代料並記錄相關數據 EPV訊號強度測試，用水測試探頭變更後的各口徑各流速訊號強度 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | EPD客製品相關文件製作，製作主板得加工重點和建立該料的料號和E-BOM |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | EPV訊號強度測試，用水測試探頭變更後的各口徑各流速訊號強度 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 4套IDQA設備盒組裝，將購買的USB HUB組裝至盒內，並且包裝好設備盒和治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | EPV韌體測試，依修改的內容驗證韌體功能是否有異常。 EPV/EPD連板治具搬運至二廠，然後調撥至宜蘭。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | EPD-OTC相關文件製作，建立OTC主板的加工重點、傳感器端子板的進料檢驗和加工重點。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | EPD主板修改: 依客製品需求對主板進行跳線、焊接 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2 | EPD主板修改: 依客製品需求對主板進行跳線、焊接 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 6 | EPD不同步料號整理: 將不同步BOM的料號、ECO紀錄整理出來 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 4 | "EPD不同步料號整理: 將不同步BOM的料號、ECO紀錄整理出來並發起流程變更" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 4 | "EPV文件修改: 依有誤的部分進行修改並重新上傳至PLM" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2 | EPD客訴分析，分析客訴的EPD |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 6 | EPD客製品電路焊接和測試: 焊接一塊端子板並組成一台錶頭測試 EPD客製品測試: 依客戶需求測試相關功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | "EPD客訴分析維修 : 分析2PCS上電異常的EPD" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | "電源板替代料測試: 測試誠陽的變壓器並記錄相關資料" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 4 | "電源板替代料測試: 測試誠陽的變壓器並記錄相關資料" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 4 | "EPD客訴測試: 對5PCS異常品進行跑水測試" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | "EPD客訴分析: 分析異常的電路那部分異常並修好它" "EPD客訴測試: 對異常品進行跑水測試並進行校正" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 5 | "EPV電路板維修: 維修RS-485異常的電路板" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 3 | "EPD客訴測試: 對異常品進行跑水測試並進行校正" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 4 | EPU2備料100套，聯絡新料的廠商詢價 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 4 | "EPD設變: 對各料號進行變更作業" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 3 | "EPD設變: 對各料號進行變更作業" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5 | EPU2備料100套，聯絡新料的廠商詢價 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | "EPD客訴分析維修 : 分析2PCS上電異常的EPD" |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | EPD AC電源板替代料測試，測試主料與替代料負載情況與漣波 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 3 | EPU2備料清單整理，依現有的資料整理備料清單並將廠內使用但缺料的原件購買 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5 | EPD AC電源板替代料測試，測試主料與替代料的瞬態負載 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3 | EPV探頭測試，思考在組裝環節的探頭測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5 | EPD AC電源板替代料測試，替代料耐受性測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | EPD客製品組裝與測試，將領出的成品修改成客製品的規格並測試輸出入功能是否正常。 EPD客製品校正，將客製品進行校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | EPV誤差測試，教QA使用流量測場，並測試各口徑不同流速點的誤差。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 3 | EPD研發送樣QA測試，和QA共同會測送樣的EPD。 EPD鐵牌銘板雷雕，依對應內容雷雕鐵牌 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 3 | EPD AC電源板替代料測試，增加一些負載測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | EPV借出測試，借出DN80、100的EPV並確認是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.5 | EPD AC電源板替代料測試，測試在全負載的情況下變壓器本身的升溫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | EPD研發送樣，將EPD包裝好後寄件至上海 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2.5 | EPU2被料清單製作，將備料的總表進行整理。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | EPU2備料清單整理，將料件庫存總表整理出來，並將機構件缺料的部分進行採購。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | EPV測場誤差測試，協助QA於流量測場測試不同口徑在各流速點的誤差。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | EPV測場誤差測試，協助QA於流量測場測試不同口徑在各流速點的誤差，並且將各口徑的EPV架設於空氣測場上。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | EPD主板維修，分析與維修生產中出現異常的電路板*5，並測試確認功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | EPD主板維修，分析與維修生產中出現異常的電路板*7，並測試確認功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | EPU2備料更新，依廠商提出的內容給更新備料清單。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | 電磁流量計紀錄，將競品細節進行紀錄 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 4 | EPV製程履歷修改，依會議中提出的內容修改包裝流程的內容。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1.5 | 混合超音波流量計支援: 協助學生解決測試問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1.5 | 電磁流量樣品測試，測試DN80的樣品於流量測場之誤差 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5 | EPV測場精度測試，協助QA於空氣測場測試各口徑不同流速點之誤差 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1.5 | EPU2備料，針對缺料的部分尋找廠商並索取樣品。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 6.5 | 電磁流量樣品測試，測試DN80和兩個ˊDN25的樣品於流量測場之誤差並製作成報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2 | EPD客訴，針對EPD工況異常現象進行分析並準備相關工具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 4 | EPH拆機，協助廠務將重工的EPH進行拆機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2 | 電磁流量樣品測試，測試四個樣品的線圈阻抗為何，並加入至報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | EPD客訴，協助業務到流亞處理EPD異常問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | EPU電測治具維修，維修EPU電路板測試治具，並且測試一片異常的電路板。 EPD半成品測試治具維修，解決分離式測試治具輸入接點接觸不良的因素，測試一體型測試治具功能是否正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2 | 混合超音波協助，協助學生處理相關事情 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 3 | EPU2備料清單更新，依這周的備料狀態更新內容 EPU2料號建立，將目前有缺的料號進行建立 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 3 | EPV1製程履歷修改，依ECO終止原因修改文件內容。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 6 | EPD客製案文件確認: 將與專案相關的文件整理確認，並且修改部分內容 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | EPD防爆樣品組裝: 組裝一台EPD樣品 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | KBB樣品測試，將KBB傳感器配上FT錶頭紀錄零點資料，並收集誤差資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 4 | 混合超音波流量計，協助學生處理相關事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 4 | KBB樣品測試，將EPD主板主板的零點電路修改，調整電容值測試零點的影響 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 流亞異常品分析，測試相關功能確認是否正常。 KBB樣品分析報告製作，將先前測試的相關資料整理成報告。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | 混合超音波流量計，協助學生處理相關事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 6 | EPD客訴分析，分析/維修3台分離式EPD錶頭異常原因 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 混合超音波流量計，協助學生處理相關事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | EPD-AC電源板替代料測試，測試誠陽第二次提供的樣品各項參數是否符合電路需求 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | EPU2韌體功能測試，測試選單、按鍵、功能是否有異常並將異常的部分記錄下來 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | EPU2備料清單重製，依需求修改文件。 EPU2韌體測試，測試按鍵、I/O、功能是否有異常並記錄相關資料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | EPD-AC電源板替代料測試，測試誠陽第二次送樣的變壓器是否符合電路需求 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | EPU2韌體測試，測試按鍵、I/O、功能是否有異常並記錄相關資料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6 | EPU2韌體測試，測試按鍵、I/O、功能是否有異常並記錄相關資料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2 | EPD-AC電源板替代料測試，補測試誠陽其他樣品的漣波資料並加入至報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2 | 混合超音波流量計，協助學生處理相關事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 6 | EPU2韌體測試，測試按鍵、I/O、功能是否有異常並記錄相關資料。 ML1220電池放電測試，測試樣品的放電曲線 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 5 | EPD客訴分析，將一台OTC、兩台分離式EPD架設於測場上，測試是否存在客戶反映的問題。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1.5 | ML1220電池放電測試，測試樣品的放電曲線 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1.5 | EPD-AC電源板替代料測試，測試誠陽替代料裝設於流量計上於測場的零點飄移 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2 | EPD客訴分析，分析兩台異常品的原因為何，並修理好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 6 | EPU2韌體測試，測試按鍵、I/O、功能是否有異常並記錄相關資料。 ML1220電池放電測試，使用電源供應器對電池進行充電，確認充飽後再進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | EPU2韌體測試，測試按鍵、I/O、功能是否有異常並記錄相關資料，pulse輸出驗證。 ML1220電池放電測試，使用電源供應器對電池進行充電，確認充飽後再進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | EPV替代料確認，將採購提供的電容替代料的規格進行確認，沒問題進行料號的建立和替代料的設定 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2 | EPD客訴分析，分析EPD客訴品並將其維修好。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | 混合超音波流量計，協助學生處理相關事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | EPD客訴分析，分析兩台零點異常的分離式錶頭和一台顯示異常的分離式錶頭，並將其維修好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 混合超音波流量計，協助學生處理相關事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | EPD客制結案，將相關文件更新後進行結案流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2 | 混合超音波流量計，協助學生處理相關事務 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 5 | EPU2備料清單更新，依現有資訊更新清單 EPU2連板治具規劃，規劃其測試點、功能及其流程。 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | EPU2韌體功能測試，測試先前異常的部分是否修改好並記錄異常的部分 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2 | EPU連板測試治具製作，討論治具製作的相關事宜。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 6 | 長庚大學產學合作，協助學生到2樓架設流量計和量測相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | EPU2韌體測試，複測先前修改的部分是否仍有問題並把異常紀錄下來 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 長庚大學產學合作，協助學生到2樓架設流量計和量測相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2 | EPD製程履歷修改，針對電源板增加相關的測試流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 6 | EPU2韌體測試，測試先前修改的異常並記錄其異常的部分 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 新板EPD連板治具教學，到宜蘭教學連板治具，並且對異常的治具進行維修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | EPU韌體測試，測試功能是否正常並將有誤的部分記錄下來 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 5 | EPD客訴分析，分析兩台流量異常的EPD並將其維修好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 3 | EPU韌體測試，測試功能是否正常並將有誤的部分記錄下來 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | EPD連板測試治具維修，將異常的部分修好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | EPD客訴分析，分析兩台流量異常的EPD並將其維修好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | EPD客訴分析，將異常的兩個EPD修好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | 長庚大學產學合作，協助學生到1樓架設流量計和量測相關資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | EPD客訴分析，分析流量異常的錶頭的原因 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 5 | EPD客訴分析，分析流量異常的錶頭的原因 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 3 | EPD異常品處理，將激磁電流異常品的檢測方式製作成報告提供給產線做檢驗 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | EPD主板治具維修，針對治具的異常進行維修並多次測試確認功能正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | EPD主板維修，將維修治具燒壞的6塊主板維修並測試沒問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | EPD客訴分析，分析OTC流量異常的EPD錶頭並維修好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | epu2韌體測試，對所有異常功能進行複測。 epu2探頭測試，和QA一起測試購買的探頭 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 北水工況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | EPU2韌體測試，對先前異常進行複測並且將測試結果紀錄，然後也把新的異常紀錄。 EPV半成品BOM錯誤處理，針對該問題進行討論並執行相關作業流程 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | EPD錶頭組裝說明，拍攝錶頭組裝的影片提供給宜蘭生產使用，並且解答相關問題，最後製作該製程的製程履歷 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 5.5 | EPU韌體測試，複測相關異常問題，確認是否被解決或是有其他異常 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | EPD連板治具檢修，針對宜蘭使用上的疑問遠端進行解答並且測試沒問題 新版EPD組裝製程履歷製作，將錶頭的組裝流程加入至製程履歷 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | EPU2韌體測試，複測先前的異常確認是否解決或其他新的異常，測試警報功能是否正常 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | EPU2韌體測試，測試警報功能是否正常，如有異常將其記錄下來 EPU2重複性測試，測試各流速點不同Damping Time的重複性並整理相關資料。 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3 | 新版EPD錶頭異常分析，分析宜蘭生產有異常的錶頭問題出在哪邊 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 6 | EPU2重複性測試，測試不同流速不同Damping Time的重複性並整理成報告 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240302R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD4]-part3 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 3 | 混和超音波流量計支援，協助長庚學生更換SPX測場管道與安裝測試件的相關物品 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | EPF探頭復測，將高低溫環測後的探頭挑選三顆(正常、快異常、異常)的探頭架設於管道上量測回波，觀察回波資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | 新版EPD錶頭異常分析，分析宜蘭生產有異常的錶頭問題出在哪邊 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M220703P1 | 首次生產-Doppler 超音波流量計商品化 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | EPF探頭異常報告整理，將先前測試的資料整理成報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3 | EPU2測試，將EPH測場上的EPU2拉進測場電腦裡準備測試 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | EPD生產協助，協助處理宜蘭生產發生的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | EPU2重複性測試，將EPU2校正後進行重複性測試並整理相關資料 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | EPV生產協助，協助處理EPV生產的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | EPD客訴，測試OTC客訴的異常品有無方法再現流量不準的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | EPU2重複性測試，將EPU2進行重複性測試並整理相關資料 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2 | EPD客訴分析，分析OTC異常的EPD是哪邊有問題，並解決激磁電流異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2 | EPV治具維修，將輸出電壓異常的治具進行檢修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 4 | EPU2重複性測試，將EPU2進行重複性測試並整理相關資料 |  | 168.8% | 160
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | EPV治具維修，將電路板的定位柱進行打磨使顯示板可以正常放置 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | EPU2重複性測試，將測試好的資料進行整理 EPU2韌體測試，針對先前修改的異常進行測試並測試有沒有什麼奇怪的地方 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | EPU2韌體測試，將異常功能在測試後確認有無異常或新的BUG |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | OTC客訴分析，對異常品進行測試與分析確認是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5 | EPU2韌體測試，將異常功能在測試後確認有無異常或新的BUG |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | EPU2架設，將EPU2架設於EPT測場並進行測試，確認是否有異常的部分 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 10 | EPU2驗證，將架設於測場的資料進行整理，查看是哪部分出了問題導致流量異常 EPU2架設，架設4台長時間跑水的EPU2於測場上 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | EPU2測場資料整理，將兩個測場的資料整理並找出共通性 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | EPU2測試，收集於EPT測場上的訊號並將資料整理在進行分析異常原因 EPU2長時間測試，驗證EPU2互相干擾的想法，確認是互相干擾的問題 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | EPU2長時間測試，驗證EPU2互相干擾的想法，確認是互相干擾的問題 EPU2測試，多次量測EPT測場的資料確認有無異常的特徵 EPD製程履歷修改，將退回的文件增加激磁電路的檢驗流程 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | EPD治具異常處理，解決宜蘭生產時所遇到的治具問題 EPD製程履歷修改，新增分離式錶頭激磁電流校正與測試的流程 EPU2長時間測試異常狀況驗證，確認收集的資料是否和猜想一致 EPU2測試，將EPT測場上的EPU2重新配電，更換成電源供應器後，再進行資料的收集與分析 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | EPD連板測試治具處理，分析並解決宜蘭廠務測試EPD電路板所遇到的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2 | EPU2韌體測試，測試異常的部分有無修改好或是否有其他異常 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | EPU2韌體測試，測試異常的部分有無修改好或是否有其他異常 EPU2長時間測試，測試修改好的電路其流量變化 EPU2-EPT測場測試，測試是否都沒有再出現問題 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | "EPU2測試資料整理與文件製作 EPU2韌體功能測試" "EPV生產異常-處理連板測試治具量測異常 研發會議 EPU工況協助" |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 4 | EPD客訴分析，將異常原因找出並解決 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 4 | EPV連板治具異常處理，分析/解決生產所遇到的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | KBB傳感器+EPD錶頭零點測試與電路修改 EPD生產協助，協助處理產線的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250201R1 | EPD客製-哈爾濱電機廠 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | EPD生產異常分析，驗證生產所提供的異常是否存在 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5 | 新板EPD測試，測試生產激磁電流有問題的錶頭是否正常，有無解決方法 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 3 | KBB傳感器+EPD錶頭零點測試與電路修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 10.5 | EPD2相互干擾測試，因距離太近導致異常發生，故測試在多遠的安裝距離下，可以不受其他台的干擾， KEYENCE干擾測試，對競品也做相同的測試確認是否會與EPU2相互干擾 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 10 | KEYENCE干擾測試，對競品也做相同的測試確認是否會與EPU2相互干擾 EPU2測試報告製作，將上周的測試資料整理成報告 研發會議 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 9 | EPU2溫度測試資料整理 EPU2流速raw data紀錄與分析 EPD異常電路板測試確認 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | EPD連板測試治具異常分析，分析宜蘭生產治具異常並設法解決 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | EPU2測試資料整理，將昨日測試的資料整理 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 5 | EPD連板測試治具異常分析，分析宜蘭生產治具異常並設法解決 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 3 | EPU2測試資料整理 EPU2測試方式調整與紀錄 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | EPV連板治具維修與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | EPU2測試資料整理 EPU2調整測試項目並記錄過程 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | EPU2測試，於測場LOG DATA觀察其流量變化並針對期間發生的異常進行改善 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | EPU2測試，於測場LOG DATA觀察其流量變化並針對期間發生的異常進行改善 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 3 | EPV連板治具異常處裡，解決異常的原因並確認可以正常使用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 5 | EPU2測試，於測場LOG DATA觀察其流量變化並針對期間發生的異常進行改善 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 4 | EPV連板治具異常處裡，解決異常的原因並確認可以正常使用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 4 | EPU2測試，於測場LOG DATA觀察其流量變化並針對期間發生的異常進行改善 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | EPU2主板測試治具測試，測試配好線的治具有沒有問題，並解決測試過程中所遇到的異常 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | EPV連板測試治具檢修，針對異常的部分檢修並於處理後確認功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | EPU2測試，於測場LOG DATA觀察其流量變化並針對期間發生的異常進行改善 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 7 | EPD電源板連板測試治具檢修，檢修治具是否正常，並對於異常的部分進行維修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 | EPU2測試，於測場LOG DATA觀察其流量變化並針對期間發生的異常進行改善 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4 | EPV連板測試治具測試，使用治具模擬生產人員測試40片電路板是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4 | EPU2測試，於測場LOG DATA觀察其流量變化並針對期間發生的異常進行改善 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 4 | EPV連板治具異常，協助宜蘭解決治具使用上異常的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 4 | EPU2主板測試治具測試與修改，對耗電流增加、二次側電壓壓降進行分析、測試與修改 |  | 67.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 5 | EPU2主板測試治具測試與修改，對耗電流增加、二次側電壓壓降進行分析、測試與修改 |  | 67.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | EPU2溫度測試，將上周製作的溫度測試資料整理成報告 EPU2主板測試治具測試與修改，對耗電流增加、二次側電壓壓降進行分析、測試與修改 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 6 | EPD主板連板治具維修，嘗試維修主板治具，在無法修好的情況下將治具進行重新配線的作業 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 | EPU2主板測試治具測試與修改，對耗電流增加、二次側電壓壓降進行分析、測試與修改 |  | 67.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1.5 | EPD客訴測試，協助QA測試客訴品，其流量是否會異常亂跳 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 6.5 | EPU2溫度測試，測試多台流量計於流體溫度變化的時候，對於流量的影響。 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 3.5 | EPD連板測試治具維修，將治具進行重新配線 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4.5 | EPU2溫度測試，測試多台流量計於流體溫度變化的時候，對於流量的影響。 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | EPU2氣泡測試，架設好測場後量測不同流速，氣泡量的大小對於劉素的影響 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | EPD主板治具重做，將配線重新整理、拉線。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | EPU2測試資料整理，將先前測試資料整理好並製作成報告 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 6 | EPD主板治具重做，將配好線的治具配合軟體進行測試，確認功能是否正常，有無需要修改的地方。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 7 | EPD主板治具重做，將配好線的治具配合軟體進行測試，確認功能是否正常，有無需要修改的地方。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 3 | EPD主板治具重做，將配好線的治具配合軟體進行測試，確認功能是否正常，有無需要修改的地方。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 3.5 | EPV主板+顯示板連板測試治具檢修，檢修異常的治具並測試新版軟體的穩定性 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1.5 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2 | EPV主板+顯示板連板測試治具檢修，檢修異常的治具並測試新版軟體的穩定性 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 6 | EPU2測場換管，換管並進行測試。 EPU2溫度變化測試，紀錄原始流速在溫度變化的情況下會有怎樣的影響。 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 6 | EPD主板連板測試治具測試，對該治具進行重複性驗證 EPV主板&顯示板連板測試治具測試，對該治具進行重複性驗證 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | EPV首產展型生產異常處裡，協助生產 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2.5 | EPD端子重工 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 5.5 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 3 | EPD客訴分析與測試，針對異常部分進行分析與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 5 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 6 | EPV主板&顯示板連板測試治具異常處理，協助解決產線無法正常使用治具的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | 協助產線設定EPD連板測試治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 6.5 | EPD主板異常分析，分析新主板於組裝錶頭時會造成其中一顆MCU不會做動的問題。 EPD主板MCU通訊異常分析，分析其中一片電路板的MCU無法正常通訊 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2.5 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 6 | EPD主板異常檢驗，因上周五發現異常電路板的異常原因是MCU元件造成，讓產線檢驗上周所遇到的狀況是否一致 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷，針對其中生產流程進行細微的修改與調整 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | EPD主板異常檢驗，經測試後發現是組裝錶頭中所使用的一條帶線接頭品質異常出現接觸不良 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | EPU2製程履歷製作，將手邊的樣品用組裝流程的順序照相，並整理成製程履歷，針對其中生產流程進行細微的修改與調整 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | EPV工況處裡，協助業務到現場測試及解決客戶所遇到的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | QC工程表 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | EPU2的QC工程表製作，將該表製作完成 2樓樣機盤點與整理 |  | 225% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | EPDBE1M-0010主板維修，將宜蘭產線有異常的電路板進行測試與維修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | EPD客訴-分析異常原因 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3 | EPU2技轉文件製作-加工重點 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | QC工程表 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | EPU2技轉文件修改-QC工程表 |  | 225% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2.5 | EPU2技轉文件-進料檢驗 |  | 212.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 6 | EPU2技轉文件製作-PCBA加工重點 EPU2技轉文件修改-製程管制履歷 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2 | EPU2技轉文件-進料檢驗 |  | 212.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 5 | EPU2技轉文件製作-PCBA加工重點 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 3 | EPU2連板測試治具測試-EPU2主板 |  | 67.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | EPU2連板測試治具測試-EPU2主板 |  | 67.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | EPU2連板測試治具-EPU2主板軟體功能優化 |  | 67.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2.5 | EPD電源板與治具調撥 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 5.5 | EPD支架測試-鹽霧 EPU2技轉文件-製程履歷修改 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2 | EPD元件測試，協助變壓器測試 |  | 268.8% | 16
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 6 | EPU2技轉文件-製程履歷修改 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3.5 | EPU2技轉文件-產品檢驗基準 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | EPD元件測試，協助變壓器測試 |  | 122.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3.5 | EPU2技轉文件-產品檢驗紀錄 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 4 | 硬體模組化報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 4 | EPU2技轉文件-製程履歷修改 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4 | 硬體模組化報告製作-渦街流量計-感測原理與感測電路設計 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4 | EPU2測試-更新EPT測場上的樣機並測量流量 EPU2技轉文件-製程履歷修改 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | EPD接線盒小型化開案-研發企劃書 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6 | EPD接線盒小型化開案-研發企劃書 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2 | EPD客訴分析與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | EPU2技轉文件-製程履歷修改 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | EPU2技轉文件-進料檢驗修改 |  | 212.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4 | EPU2技轉文件-製程履歷修改 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4 | EPU2技轉文件-產品檢驗基準製作 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 4 | EPU2技轉文件-製程履歷修改-製作流程調整 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 4 | EPU2技轉文件-產品檢驗紀錄製作 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | EPU2技轉文件-製程履歷修改-製作流程調整 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | EPU2技轉文件-產品檢驗基準修改 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | EPU2技轉文件-產品檢驗紀錄修改 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 6 | EPV硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | 新阻抗分析儀的軟體安裝與協助處裡軟體無法使用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | EPV硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | EPV硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3.5 | EPV渦街成品組裝異常處裡 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3.5 | EPD客製品BOM降版 EPD電源版BOM設變 紀錄型EPD派料異常處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1.5 | EPV渦街成品組裝異常處裡 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2 | EPV硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品製作(PCBA) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4.5 | EPD多重防爆認證PCBA備料並採買新料 |  | 28.12% | 16
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | EPR測場軟體的操作與截圖並對EPU2測場的使用上填寫修改需求 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 4.5 | EPV工況分析現場異常原因和協助處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2.5 | 內稽會議 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 5.5 | EPU2測場拆卸與整理，待後續運至二廠進行測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2.5 | 內稽資料整理與翻閱內容有無錯誤 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 內部稽核-土城製一和精機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | EPU2測場搬運與測試-測場推至二廠並簡單測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | EPU2測場測場-調整測場管道組裝方式並測試校正流程，將有需要修改的部分記錄下來 EPU2測場軟體規劃及配線-依測試過程中的不便整理並整理成列表 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | EPV硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | EPU2測場軟體規劃及配線-依測試過程中的不便整理並整理成列表 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4 | EPR標準錶校正-對兩顆EPR5進行校正用作後續較正測場的標準件 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4 | EPV硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 6 | EPR-DN50測場校正-對不同流速的四個位置進行校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2 | EPV硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | EPR-DN50測場校正-對不同流速的四個位置進行校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2 | 檢驗有異常的探頭並設法再現，生產時所遇到的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2 | OTC韌體更新測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | EPR-DN50測場校正-對不同流速的四個位置進行校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M250901R1 | EPD接線盒小型化 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 6 | 專案時程編排與研發企劃書修改 電源指示燈料件尋找 EPD小型接線盒尺寸、外觀檢查 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2 | 氣體流量測場溫度計安裝 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 硬體模組化報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 工程試製前，資料準備與整理 |  | 337.5% | 8
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | EPV韌體更新，QA委測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 製作缺少的電路板產品檢驗基準 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 6 | 工程試製開會，並依會議提出的內容記錄於表格中 |  | 337.5% | 8
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 製作缺少的電路板產品檢驗紀錄 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M250901R1 | EPD接線盒小型化 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 專案時程編排與研發企劃書修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 依工程試製內容，修改對應流程 |  | 182.5% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 製作缺少的電路板產品檢驗基準 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 製作缺少的電路板產品檢驗紀錄 |  | 312.5% | 4
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 依工程試製內容，修改對應流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 | OTC顯示板組裝與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 | EPD錶頭半成品測試治具測試與修改，錶頭測試與增加輸入接口 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3 | EPD錶頭半成品測試治具測試與修改，錶頭測試與增加輸入接口 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 5 | EPU2高溫流體測試 EPU2製程履歷修改與內容補充 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | EPU2製程履歷修改與內容補充 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | EPU2製程履歷修改與內容補充 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | EPU2製程履歷/產品檢驗紀錄與基準修改，依工程試製會議內容修正相關流程敘述與製程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | EPU2主板連板測試治具測試與修改，測試新打件的電路板於治具使用上有無困難並進行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | EPU2主板連板測試治具測試與修改，測試新打件的電路板於治具使用上有無困難並進行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | EPU2主板連板測試治具修改，針對Option Byte設定功能進行驗證，並對過程中發生的異常進行檢修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | EPU2主板連板測試治具修改，對於使用上進行軟體流程微調並多次測試驗證其穩定性 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | EPU2顯示板連板測試治具測試，更新測試軟體並驗證功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | EPD-OTC客製激磁電流異常檢修，檢修測試電路板激磁電流無法達到規定範圍值 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | EPU2製程流程測試與修改，探頭連接器焊接流程優化、製程履歷對應文件修改、顯示板測試治具軟體微調 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 | 硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 | EPU2文件修改，製程履歷、產品檢驗紀錄、產品檢驗基準 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 4 | 小型電磁流量計結構分析，用X Ray拍攝競品並分析結果 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 4 | EPU2文件修改，製程履歷、產品檢驗紀錄、產品檢驗基準 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 5.5 | EPV功能測試，測試上電時會導致LCM不顯示畫面，使用Python模擬濾波器對於60Hz雜訊的處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2.5 | EPU2文件修改，製程履歷、產品檢驗紀錄、產品檢驗基準 探頭治具雷雕，對不同口徑的探頭治具進行標記 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | EPU2文件修改，製程履歷、產品檢驗紀錄、產品檢驗基準 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 科霸傳感器+EPD錶頭零點飄移測試，測試有什麼方法可以降低飄移 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | 硬體模組化報告修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 5.5 | EPU2PVC測試，組裝一個DN20下蓋並到二廠測試是否能夠正常跑 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2.5 | 硬體模組化報告修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | 研發處課程考試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | 新版QC工程表製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 硬體模組化報告修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 6 | 新版QC工程表製作 製程履歷、產品檢驗基準/紀錄修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4 | EPD顯示板治具維修，對可能斷掉的線材進行更換與加固 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4 | 產品檢驗紀錄/基準內容確認 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | EPD電路模擬分析 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | EPD電路模擬分析 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | EPU2燒機線準備與焊接香蕉頭 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 精巧型EPD規格比ˋ較 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 4 | 精巧型EPD專案時程規劃 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 4 | EPU2工程試製，相關治具測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 研三內部會議，專案進度/週事項 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 3 | 精巧型EPD競品拆解與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | EPU2工程試製跟線 |  | 337.5% | 8
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | EPU2工程試製跟線 |  | 337.5% | 8
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | EPV-Pulse異常，客戶亞磯使用EPV時，Pulse會有異常現象，經測試發現於累積總量重置會導致Pulse輸出異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | EPD電源板測試異常，測試與分析 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 緊湊型電磁流量計競品電路測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 硬體模組化報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3.5 | EPD連板測試治具異常測試與分析 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | 緊湊型電磁流量計競品電路測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.5 | 研三內部會議，專案進度/週事項 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 緊湊型電磁流量計競品傳感器搭配EPD電路板精度測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 緊湊型電池流量計拆解報告製作 EPD電路板+Supmea傳感器零點測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | EPD電路板+Supmea傳感器零點測試與電路修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 5 | EPD電路板+Supmea傳感器零點測試與電路修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 3 | 協助QA對EPU進行校正測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3.5 | EPV工況4~20mA輸出異常分析與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4 | EPD電路板+Supmea傳感器電路修改後，精度測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.5 | 研三內部會議，專案進度/週事項 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4.5 | 緊湊型EPD開發企畫書製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2 | EPU-DVP-QA的485異常檢修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1.5 | EPV工況Pulse輸出異常處裡。 亞磯EPV測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 5 | OTC客製品標籤之版型、內容變更，與鐵牌內容變更 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 精巧型EPD開發企畫書製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2 | QA委測-EPV韌體BUG修正-總量累積重置，導致Pulse輸出異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | OTC客製品標籤之版型、內容變更，與鐵牌內容變更 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 6 | 精巧型EPD開發企畫書製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 電路方塊圖繪製與競品電路逆向 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 競品電路逆向與企劃書修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | EPD顯示板畫面顯示異常，通過更換LCD判定來料異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | 精巧型EPD開發企劃書修改與專利查詢 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 精巧型EPD相關競品專利查詢 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 9 | EPD顯示板顯示異常檢測，檢測40PCS電路板的異常並且針對其進行分析 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | EPD企劃書修改，並新增內容 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | LCD退料檢驗合格入庫 EPD顯示板焊接異常，到勵捷照X-RAY看是否能夠看出一些問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 精巧型EPD開發企劃書修改 修改電路架構圖，並且修改電路圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2.5 | EPD顯示板異常品*40PCS包裝，調撥宜蘭 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 6.5 | 精巧型電路方塊圖&電路圖修改 精巧型EPD專案進度報告製作 研發專案會議 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 10 | EPV工況-展志，Pulse訊號輸出異常、4~20mA異常、流量異常 EPV工況-亞磯，遠端印度進行EPV韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 3 | 針對EPV工況所發現的異常，和韌體討論其突然飆高的可能性 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 精巧型EPD料件尋找 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 9 | 精巧型EPD專案進度報告製作 精巧型EPD用料尋找 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 精巧型EPD用料尋找 精巧型EPD電路修改繪製 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 3 | EPV工況異常品測試，到氣體測場測試兩台拿回來的異常品是否有流量異常的狀況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | EPV顯示板異常無畫面，經確認發現電源開關會導致異常現象發生 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 精巧型EPD用料尋找 精巧型EPD電路修改繪製 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2 | EPV顯示板異常無畫面，經確認發現電源開關會導致異常現象發生 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0.5 | 部門週會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 6.5 | 精巧型EPD專案進度報告製作 精巧型EPD電路修改繪製 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 | EPV顯示板異常分析與測試，經過修改MCU-RESSET電容可以改善電壓波動，導致無法正常做動的原因 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 6 | 電路圖修改 精巧型EPD找料 精巧型EPD專案報告進度製作 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 3 | EPV工況-展志流量異常，重新驗證計算公式並將環境參數也考慮進去，進行全面的驗證作業 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 5 | 修改電路圖與調整電路 相關元件用料詢問與尋找 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 5 | 修改電路圖與調整電路 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | EPV顯示板異常分析與測試，找出真因與修改電路進行測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | EPV工況-展志流量異常，推測因現場環境因素導致量測結果前不一致，與客戶確認中 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3 | EPV工況-展志流量異常，經客戶確認測試時，閥門沒有全開導致壓損，進而使測試溫度不一致，導致流量計算產生差別 EPV工況異常說明報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | OIML認證DN50-BOM表整理與爆炸圖用料比較 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 4 | 上海幹部產品教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電子新零件承認 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 新料樣品測試與詢問 |  | 93.75% | 16
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | EPV工況異常說明報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 研三周會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電子新零件承認 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 6 | 線圈鐵芯材質檢測、線圈匝數計算、拆解 OLED用料討論 |  | 93.75% | 16
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 10 | 精巧型EPD專案進度報告製作 精巧型EPD電路圖繪製 新料討論與尋找 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 3 | EPV韌體更新，協助台灣/印度客戶進行韌體更新並且解決現場使用上的問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 | EPV委測-電路修改，修改PVT-QA的成品電路*6 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 3 | 電路圖拆板與更換用料 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2 | EPV委測-電路修改，修改PVT-QA的成品電路*6 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 6 | 電路圖拆板與細節修改 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 9 | 精巧型EPD連接器與板之間得連接、溫度SENSOR製作 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 精巧型EPD連接器與板之間得連接、溫度SENSOR製作 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電子新零件承認 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 精巧型EPD專案報告 尋找新料與建立料號 精巧型EPD電路圖板與板連接設計 |  | 93.75% | 16
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 6 | EPV顯示板異常分析與測試，針對修改電路後宜蘭仍然會發生顯示板畫面缺失的狀況，進行分析與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 3 | 依會議上討論的內容，修改電路圖並且刪去用料 |  | 183.8% | 40
研三部 | 1120403 | 魏暉恩 | 副工程師 | 工況 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 9 | EPV工況-展志，到宜蘭進行流量計電路板的安裝與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 依測項測試，並統整測試數據，提供給同仁 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 【新進人員教育訓練】職業安全衛生教育訓練 查看其他電源板功能是否正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | 提供3pcs AC電源板，並檢查功能是否正常。 查看蹼輪顯示器異常狀況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | 查看DC電源板的異常為電源端的一顆共模電感GND開路， 補錫尚未改善，拆下查看，發現3 4斷路， 重新領料，重焊，功能回復正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | AC電源板10psc送電抽載正常，修改未焊好的元件 觀看DC電源板線路 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 研發新進人員教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | 新EPR無顯示底座測試5pcs，領料、組裝、焊測量線 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | 整理EPR5蹼輪流量計_無顯示型變更的開發企劃書 DC電源板異常，帶載200mA無法開機，需確認原因 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | DC電源板帶載200mA無法開機，查明後為LM43600輸出端電容略大， 無法在開機時同時將電容充電及負荷負載 將輸出電容從220uF降至100uF，可以帶載300mA開機。 並查看Ripple數值 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | 修改EPR5蹼輪流量計_顯示型，改為非顯示型，刪減功能，新增UART通訊。 查看DC電源板新舊板Ripple差異 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 確認最終線路，整理資料提供給Layout佈局，並整理物料且申請領料單。 修改DC電源板尋找造成Ripple過大問題。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | 撰寫產品開發計畫書， DC電源板，修改輸出電容可以改善空載時的Ripple， 但加載後Ripple數值依然過大 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 備EPR5蹼輪流量計_無顯示型的機構件， 了解成品組裝結構，及了解需備什麼樣的物料。 將DC電源板回復成舊板時用料(電容、電感)，Ripple加載時依舊過大。 預計更換周邊線路的原件，看差異。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 整理DC電源板LT8302周圍線路元件物料，到二場領料。 修改AC電源板輸入的突波吸收器，改小，降低高度。 打雷擊測試，正負1.5KV各5下，測試通過，可以修改用料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | 更換周邊線路，Ripple有改善，但依然很大， 拿另外一塊DC電源板測試(未上LT8301 6V輸出 IC)，Rippel皆正常 再將原先DC電源板拆掉LT8301(6V),Ripple Pass， 再拿第三塊DC電源板做驗證，發現只要LT8301上件，就會干擾24V輸出Ripple 看Layout，跟前一版比較，兩顆IC(LT8302、LT8301)剛好重疊在正反面， 推測是干擾。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 6V輸出Ripple也會因24V抽載而受影響，但數值都還在範圍內。 另外查看DC電源板是否因輸入端供電不足導致輸出漣波大， 經測試後，輸入端供電是足夠的，但在重載時，輸入電壓會輕微震盪。 直接對IC供電，發現輸入電壓不會震盪，可能是輸入端配置問題還需查看。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | 確認DC電源板負載能力，修改DC電源板線路圖(輸出電容修改) 修改AC電源板線路圖(增加TP點跟修改零件封裝) 上課_流量計簡介 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | 整理Layout所需資料，並提供給Layout工程師。 至二廠拿EPR5蹼輪流量計_無顯示型的元件物料，並開始焊接。 協助焊MCU(較難上件的零件)。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 確認Layout佈局佈線，並洗板空板。 確認治具文件資料。 至二廠拿缺料零件及蹼輪連接管。 請坤易焊接，並在一旁檢查焊點及補焊。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 申請AI編碼資訊， 確認焊好的PCB電源， 3.3V電源異常，輸出不到3.3V，約只有1.56V 查看周邊元件是否掉件，特別看0402封裝 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 經查看後，發現是鉭電容極性焊反 修正後電源正常，但進行程式燒錄失敗， 查看後是周邊0402元件沒有焊好， 程式已燒好三片，且有進行通訊確認。 其餘兩片還在查看原因。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 三台組裝測試葉片感測電壓， 測試後發現葉片材質領錯料，需從金屬材改為PP， 重測葉片感測電壓後，測試Pulse是否正常， 兩台Pulse正常，一台異常，問題查看中。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 先將兩台樣品組裝，還需要修改軟體， 組裝樣品時，螺孔(M3)跟螺絲(M4)對不上， 反應給機構，先用M3螺絲進行測場測試。 熟悉測場操作。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 修改樣品出線長度，改為規格需求， 並更新軟體，復測軟體功能， 更換孔徑為M4的連接管，由於測場他人使用中， 先查看其他樣品異常狀態，已修好第4台。 其餘未能燒錄及pulse無信號預計更換MCU。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 測場測試，調整校正值， 但常讀不到資料，無法寫入， 查看RX有丟，但無回傳TX， 高機率復現，但看不出復現條件為何? |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 將通訊的地焊到靠近MCU，即可改善通訊斷線問題， 但還是有機率出現讀不到的情況，但機率小很多。 到測場測試，一台已調ˊ整好校正值，但讀取資料時需將pulse線移除， 另一台測原始值準備輸入校正數據時，無法讀取寫入，還需ˋ查看。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 至測場測試，將樣品2pcs校正值調整好， 準備至二廠射出 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 至二廠射出測試，發現射出不完全， 無法覆蓋整體，查看後， 發現跟舊板差異為底座高度，導致異常， 還須調整射出設定，但產線急出貨，安排時間進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 整理個人工作簡報， 至二廠調整射出條件，看量是否足夠， 已更新條件，因產線急出貨， 需明日下午再進行最後的微調確認 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 整理打件資料，請生管協助發外打件。 整理個人工作簡報，至二廠確認射出狀況， 發現與前日所設定的量不相符，再調整數據測試， 需討論如何改善每次射出的誤差。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 複測射出後樣品數據， 可能是因為不同天測試，及架設時沒有治具固定， 數據與前幾日測試的不符，所以需再調整校正參數， 已調整完畢。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 將樣品修改成出貨的樣子， 將出線焊上端子，至二廠拿包裝紙箱及泡泡袋， 觀看公版相關資訊。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | 通訊斷線問題，發現可能跟溫度有關係， 拿小風扇吹的時候，通訊可以維持很長一段時間， 將風扇移除，並蓋上紙張後(擋風)，通訊就會斷， 但目前還不確定是哪個元件發熱會影響通訊。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 學會使用Modbus Poll，設定通訊時間。 發熱元件為輸入24V轉5V的LM317， 跳過此模組，直接送電，板子溫度不會明顯上升， 通訊就不會斷。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 寫硬體模組化考題，並詢問不懂的地方。 修改電阻值看對通訊也無幫助， 持續送電時，拿烙鐵加熱元件， 發現對MCU加熱時，通訊就會斷， 另外拿顯示型的板子測試，則通訊正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 確認LM317及TPS54140的效率差異， LM317的效率極差，是導致板子溫升的原因， 但若另外送5V，環溫升高也是會造成通訊異常， 所以請Mark協助查看。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 與Mark一同查看，發現線路中拿掉的模組， 軟體功能還有留著，所以改掉， 架設另外一組來驗證，目前是通訊正常的頻率變高， 但持續一段時間後依舊會斷開，但斷電後立即啟動， 就可以繼續通訊，比之前的狀況好很多， 但目前Mike還在察看為什麼通訊持續一段時間後會斷開。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 查看後發現，有些功能還沒有拿掉， 修改後放過夜，發現通訊可以維持2-3小時， 但依然會斷，只是狀況好很多， 可是同一支程式在兩塊樣板上，有一塊會很容易斷訊， 需修好第三塊再進行查看。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | 勾石英震盪器的訊號，在通訊異常時，石英震盪器的電壓會往下掉。 上課_HazLoc 防爆品質系統 ISO 80079-34 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 新人試用期工作簡報。 修改程式改為內部震盪，依然會斷訊， 拿雙線通訊來測試，釐清是程式問題還是元件發熱問題。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 改雙線通訊後，通訊能持續一天多，但還是會異常 另外請Mark改用內部震盪，一樣會發生通訊異常 拿顯示型的樣機也跑看看，是否會產生問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 顯示型跑到下班還沒問題， 但勾線路上的RESET pin發現會有異常的掉電狀況， 在通訊異常時，石英震盪器掉電的時間跟RESET掉電的時間一樣， 修改RESET線路配置，將電容從1u改為2u，掉電電壓沒有電那麼深， 目前這樣的配置做長時間的通訊，看是否還會異常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 修改RESET電容後，到下班時都沒有斷訊， 再持續通訊， 另外有請Mark提供存通訊的韌體， 燒錄後發現RESET pin就沒有掉電， 需等Mark回來後確認韌體。 與人資晤談。 因低壓射出問題，所以調整了PCB尺寸，需提供給慧芝試排看空間是否足夠。 上壓力感測器原理與應用課程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 提供修改尺寸的PCB DXF檔及Layout所需文件(有修改部分線路)給慧芝姐 測試葉片停轉後到pulse訊號停止時間，約6秒，時間有點久，需調整 至二廠領料，並將QC借的LCR METER領回， 公司內部課程_EPD/EPR/EPU流量計應用概要 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 查看Layout佈局， 另外請Mark修改程式，讓pulse反應速度加快 修改程式與RESET電容，做長時間通訊測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | 連續通訊了一個周末，沒有通訊異常 另外請Mark修改pulse的取樣週期，從2s改為250ms， 當葉片轉動或停止，pulse的反應速度約1秒左右， 至一樓協助架設測廠， 查看Layout佈局(已修改尺寸)，並請慧芝姐佈線。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 複測Mark修改過後的程式， 目前不會讓RESET訊號Drop的只有純Uart功能， 另外將PCB空板剪裁成修改過後的尺寸，預計明日測試射出狀況， 教導震時銲接所需的技巧及烙鐵的保養。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | Mark修改一個加了power on delay功能的程式， RESET pin就不會Drop，目前長時間通訊測試中。 至二廠測試修改PCB板尺寸的低壓射出狀況， 結果還算可以，但還需調整模具跟PCB尺寸。 整理環境 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | Mark最後修改一個Final版本，預計長時間測試， 但因驅動時不時更新，導致無法用電腦讀取狀態， 向IT申請RD共用帳號，後續就能使用。 教導震時焊接該注意的東西， 另外因低壓測出機需樣板，也請他焊線， 但因不熟悉，最後讓他在一旁練習，我將樣板完成。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 測試打件回來的AC電源板，目前輸出都正常， 教震時領料的過程及系統的操作，並實際帶他到二廠領料。 蹼輪流量計無顯示型，其他客戶需4-20mA功能，電路修改， 並key領料單準備領料。 機構將蹼輪流量計射出模具修改好了，須至二廠測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 測試打件回來的DC 電源版，送電抽輕載後能正常輸出， 後續會測試電性。 因力致月底需要3pcs樣品，所以修改Layout，將4-20mA功能加回， 並檢查走線及鋪銅，並請慧芝姐向廠商詢價， 請震時開始焊蹼輪無顯示型的空板，許多東西還需複習。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 與慧芝姐確認Layout，Connect需更新， 目前請慧芝姐排排看新的連接器是否有空間能放， 測試DC電源板電性，重新佈局後，兩輸出抽載時不會相互干擾， 目前在兩輸出抽滿載下，Ripple數據約低於30mV. 請震時備缺料的元件，目前焊接進度緩慢，且狀況不良。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | DC電源板，修改佈局後，確認Ripple兩輸出不會相互干擾， 已交給慶樺做治具測試， 確認無顯示板的Connect後，送出打樣，預計9/24回來， 開會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 將蹼輪流量計的4-20mA功能所需的元件焊上， 並提供給Mark，請他更改程式。 查看DC電源板6V為什麼帶載開機會異常， 開機後抽載無異常，查看與前版差異。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | DC電源板將其中一路Snubber拆掉(TVS)， 輸出就可正常帶滿載啟動，所以先從TVS那路看起， 將TVS那路用跳線浮高，依舊會發生異常， 後續將TVS焊回去，並查看另一路Snubber(RC)， 發現將電阻從75 ohm調為56 ohm，輸出即可正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 將實驗區的桌子及層架移動，更改配置。 因要重新配置配電，無法使用儀器烙鐵， 所以教震時怎麼看目前他焊的板子線路圖， 並大概說明線路圖的連接及電源， 先請他查看元件的規格書。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 整理下週所需的料件，請Mark提供未修改ADC取樣時間的程式(通訊不會斷掉)， 並教導震時如何焊MCU及該注意的事項， 但許多東西都沒有注意到，元件浮高，鑷子夾的位置不對導致出腳歪斜， 還需加強練習。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | 測試用調適軟體修改程式，但目前無法使用， 需更改Bootloader Code，已請Mark協助修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 確認通訊GND會不會像之前一樣需要特定的GND， 查驗後，因程式已修改，不需接在特定的GND， 調換位置，移動辦公桌位置， 上防爆基礎課程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | Relayout的PCB回來了，將MCU焊定位後， 後續請騏敬協助焊接。 Mark修改Bootloader Code後測試，有高機率會失敗，不穩定 經查看後，需填整調適軟體的傳送時間， 目前測試下來都可以透過調適軟體更換程式， 已裝上連接管，明日測試Pulse的取樣時間快慢，是否有差異。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | 測試不同取樣時間的誤差比較，但一開始測試數據異常， 請Mark協助調整程式，修改pulse輸出時間，數據即可正常， 目前測試下來2s及250ms取樣時間，誤差相近， 但250ms取樣時間過短，在低流速下會導致pulse停止， 經討論後，若需滿足力致需求，改取樣時間1s測試看看。 建立成品料號及半成品料號。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | 申請料號，並建立E-BOM， 目前8塊板子已焊好，檢查電源， 有3塊電源異常，需查看狀況， 慶生會。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | 上ISO相關課程， 查看異常電源，已修復一塊，因焊接讓輸出短路 另一塊因輸入共模電感短路，缺料，需領料才能修復， 教震時如何初測電路板，先從電源確認開始， 但許多觀念及線路架構需多次說明才能明白， 邏輯觀念需再加強。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 目前修護好兩塊，總共有七塊板子可以進行測試， 韌體程式及通訊都能正常運作， 將感測器焊上，準備測試pulse跟電流， 上渦街流量計設計與應用課程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 將出線焊上板子，測試Pulse及電流功能是否正常， 目前先組4套進行測試， 已在2樓測場測試1套，之後將其餘3套測好。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 二樓測場測試，將其餘三套樣品測好， 因夾管問題，K值變動大，所以調整了一下， 然後因為要校正電流，所以學習如何校正電流， 目前測試時，皆讀不到電流， 但進測場測試前，有確認過，明日再進行確認。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 上午測試4-20mA，發現異常，量不到電流， 電路前後檢查，發現電壓都正常， 後續才發現是三用電錶量測電流有問題，換一台電錶即可， 下午研究將E-BOM拋轉PLM， 樣品其中一台通訊異常，後來發現是TVS損壞，導致3.3V被拉掉， 更換後即正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 準備空板加上蓋去二廠做射出測試， 早上9點請阿哲將低壓射出機開機預熱， 10點到現場時，測試第一顆發現膠量少很多(參數不變)， 宏政判斷為可能剛開機前端的料還不穩定， 所以先操作機台將一些塑料膠流出， 但後來發現，可能是預熱時間不足導致膠量偏少， 下午1點再過去測，膠量正常了，但需微調參數， 增加射出時間(4.4)及射出壓力(32)， 將四組樣品射出完畢，回總部二樓測場進行測試， 通訊正常功能正常，因K值會隨架設環境及手法不同會有差異， 所以只做功能性測試。 參考之前樣品的標籤格式，並做修改， 提供給阿哲，請他明日協助列印。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | 至二廠拿取標籤貼紙，並在現場做修改， 將標籤貼紙裁剪後貼上，並填寫委測單提供給QA， 與威宏會測，測試通訊、輸出電流，並紀錄及擷取資料。 QA測試過後，整理樣品，並填寫入庫單提供給郭經理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 整理其餘樣品3pcs，申請UL用 將出線焊上， 並修改程式版本(可進行輸出電流模擬)， 測試通訊、pulse、4-20mA是否正常， 3pcs皆測試OK |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 聯絡廠商提供線材資料， 整理一體式夾管式超音波流量計資料， 與經理交接下周預辦事項， 並了解超音波流量計原理。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 統整主板BOM的物料封裝、單價、取替代， 詢問廠商4MHz的石英振盪器，請廠商提供規格書， 至一樓測場看新管材，並請翰霆哥協助打樣連接管。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 尋找新用料規格，及寄信詢問價錢， 整理打件資料並提供給採購-燕琼。 依BOM修改線路圖。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 因電路需求，原先的規格負載不足， 修改電源用料，修改電路圖。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 修改線路後，重新整理BOM， 因修改幅度不小，所以編號有跑掉或重複， 重新編碼並把相同物料但不同的說明統一， BOM整理後，並將單價及庫存更新。 鴻海樣品拿力致製樣的修改， 改輸出線材及主程式(250mS)， 預計明日將2pcs樣品射出，並測場做測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 將PCB空板入庫， 協同振芳哥架設渦接式流量計， 接法跟蹼輪有些許差異， 至二廠低壓射出，低壓射出機射出參數很不穩定， 同樣參數下，膠量會忽多忽少， 導致樣品螺絲孔堵住。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 將溢量的膠移除， 並統整主板缺的物料成本， 詢問4MHz振盪器產品， 整理顯示板的BOM及成本。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 將線路多的電容NC， 檢查線路， 並重新詢問廠商是否有相關同等品， 看價錢會不會比較好。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 至測場測試鴻海樣品2pcs，其中1pcs K值還未調整好， 但有同仁急出貨，下午測廠給他用， 幫忙架設一樓測場測試， 更新線路用料(TI建議的同等品) 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 線路圖疑問釋疑，修改線路， 整理硬體審查資料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 修正審查資料， 硬體審查開會， 以開會內容修改線路。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | 將鴻海樣品進測場測試，並進行校正， 但可能是架設問題，導致K值浮動， K值穩定後，已完成校正值寫入， 出線長度改為客戶要求的規格。 整理一體式夾管超音波線路圖， 準備進Layout |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 線路圖進行DRC遇到封裝問題， 詢問後修改，DRC錯誤0項， 提供相關資料給慧芝姐，請她協助佈局， 查看顯示板PCB， 準備備料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 進行備料， 新用料請各廠商提供樣品， 有料號無庫存，請生管課長協助處理， Layout還尚在佈局中，板子空間太小， 需等擺得差不多後，再評估PCB尺寸。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 物料確認， 線路修改， Layout佈局修改確認。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 因PCB板框尺寸確認，請慧芝姐修改 另外布局應該與電路順序一致， 也請慧芝姐一併修改， 同步處理索樣事物。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 因高度限制，尋找適合的連接器， 並查看慧芝姐修改過後的佈局， 還需請她微調。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | 調整後，檢查整體佈局， 已經需修改項目再反映給慧芝姐， 請她協助修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | 檢查佈局，請經理過目 發現功能有缺，需增加零件， 並建議調整位置。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 依建議修改佈局，先查看後再請慧芝姐調整， 另外線路MCU增加石英振盪器，需增加元件， 注意距離及零件位置 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 統整新料索樣狀況，並請廠商更新交期。 將打件回來的板子上電測試， 5pcs電源正常，後續測試燒錄軟體， 將感測器上件。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | 將電源輸入線及感測器上件， 還需測試通訊及燒錄功能。 超音波流量計相關課程。 修改PCB板框尺寸，請慧芝姐調整。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 請慧芝姐微調佈局， 了解組合結構，並選用適合的連接器， 顯示板連接器需替換。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 將需注意的地方標記給慧芝姐， 請她協助走線， 因空間限制所以要改成薄膜式按鍵， 而對應的連接器是FPC連接器， 以前沒有聽說過，查看公司原有產品才了解FPC連接器是什麼。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 檢查線路後，發現顯示板上的LED需用5V電源， 尋找5pin的連接器，並請慧芝姐協助建立封裝， 準備建新料的料號。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | 新料建立料號，並向廠商索要相關文件 檢查Layout佈線。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | 檢查Layout最終佈線， 建立新料料號，並發出簽審ˋ需求， 建立電子類半成品料號，並送出簽審， 預計物料料號及半成品料號完成後， 開始建立E-BOM，以供後續打件使用。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | 主板送洗資料確認， 顯示板線路修改，增加元件， 慶生會 請慧芝姐協助佈局建立封裝， 有幾處還須確認。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | 修改顯示板線路， 並搜尋系統上可匹配的元件， 新料號完成簽審，建立E-BOM， 線路修改後，請慧芝姐布局 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 新的線材已收到，測試是否合適， 線徑相對之前找的樣品，較適合。 檢查料況，目前缺件的已請廠商提供， 顯示板初步佈線完成，需查看 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 因顯示面板背後是全金屬， 所以顯示面板底部不能擺放零件， 甚至其他走線及Via， 折衷方式為設置一個禁制區擺放， 其餘範圍為DGND。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | 確認佈線及鋪銅狀況， 請慧芝姐向板廠詢價。 建立料號及將承認書產生關聯後送簽， 發現在同一份簽審單所有料號都混在一起， 已反映給逸舒姐了，待回覆。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 顯示板送出洗板， 建立顯示板半成品料號， 並建立E-BOM， 建立新物料料號及索樣。 EPR顯示型客訴問題， 使用一段時間後，RS485會斷掉， 還須評估及重現狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 建立顯示板所需新料料號、承認書 但因系統問題，簽審單還須請IT查驗問題， 等問題解決後，再送出簽審。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 觀看線路架構，看各零件特性， 新用料已經到料，整理後準備入庫， 主板空板交期預期12/3到， 空板到後，檢查並撰寫加工重點指導書 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | 物料樣品有誤，趕快請廠商提供正確樣品， 新人報到，教導系統基本操作及訂便當、請假事宜。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 追蹤顯示板新料交期， 上流量計超音波電路系統設計課程， 到一樓測廠學習EPR軟硬體操作， 因同仁不便，召開會議平攤工作進度。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 查看同仁先前做的測試紀錄， 一樓測廠數據，但有些問題需打電話問本人， 另外主板空板已到，將作業指導書做好， 預計明日一同與物料入庫，並申請打件10pcs。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 偕同育誠至二廠將新物料入庫， 並大概講解程序，及領料位置， 顯示板新物料簽審有異常，請IT處理， 新物料料號已建立完成，更新E-BOM， 詢問廉琯測試條件及疑問處， 預計明日開始測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 教導育誠如何建立領料單，及領料的流程， 並帶到去二廠領料。 另外因薄膜按鍵樣品回來，發現金手指裸露部分錯誤， 需和廠商協調。 一同開軟體進度會議，了解目前進度及燒錄軟體流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 顯示板PCB空板到貨， 檢查下來發現，絲印跑掉、 Via沒有塞到孔，變成黃金孔，會有短路風險， 請板廠收回檢查並修復，預計最晚週三回來。 提供顯示板資料請生管採購進行打件詢價， 目前還需一顆料，預計週五能收到。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 顯示面板排線金手指方向有誤， 整理資料跟對方討論後續如何處理。 顯示板新物料到廠，請育誠協助建立入庫單， 廠商回覆新要料的MCU明天能到，一同入庫， 至一樓測場測試，因有疑問，需向同仁詢問。 與經理績效晤談。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 主板MCU今天供應商送來對的用料， 請育誠開入庫單，跟顯示板新物料一同入庫， 顯示板PCB空板今日下午也回來了，檢查後無誤， 一同入庫，待採購回覆交期。 至一樓測場將蹼輪流量計按照報告測完。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 提供連接器及顯示板空板給薄膜按鍵廠商確認。 一樓測場，測試在一米校正後的數據， 整理資料，發現有些疑問，修改報告。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 請育誠發行ECO將一些物料描述有誤的部分作修改， 發現顯示板打件備料數量有誤， 請採購及生管協調修改， 詢問資材備料狀況，尚未回覆。 薄膜按鍵廠商將樣品帶回，待回覆， 詢問其他連接器廠商是否有up side的同等品。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 追蹤打件工單，但目前資材人力短缺， 備料速度跟不上工單需求。 薄膜按鍵廠商堅持修改為雙面金手指， 或替換up side連接器，但連接器廠商up side已停產， 與薄膜按鍵廠商約明日九點半協調。 確認新測廠測試流程，需用標準表在二樓測過， 再到一樓測場做補償，看數據是否OK |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | 與薄膜按鍵廠商開會， 最後協調為，請廠商提供配合的連接器廠商， 並找尋up side連接器(pin to pin)， 若找不到，將金手指裸銅面改為雙面。 在二樓測場測試蹼輪顯示型標準錶DN20數據， 需熟悉一下，明日將其餘3pcs測好 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 至二樓測廠測試3pcs標準顯示型錶數據， 但其中有1pcs讀不到pulse輸出， 剛好也沒庫存無法領出， 找了一下才剛好找到相同S/N的樣品， 3pcs已測試完成， 預計日後與一樓測場做為校正依準。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 整理測試數據，並發信出來，以供後續銜接。 查看備料狀況，但今日採購休假， 轉問生管課長及資材同仁，但皆尚未回覆， 已將相關作業交代給育誠，有需要再請他轉發信息。 另外有詢問薄膜按鍵提供的連接器廠商樣品， 廠商回覆預計交期為1/3，但因對方非公司配合廠商， 所以有另外詢問智宜相關資訊並請他提供樣品， 交期尚未回覆。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 上午休假。 整理信件，回覆信件， 慶生會。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 連接器廠商(喬訊)拜訪， 拿取上接式連接器樣品， 接上薄膜按鍵，很牢固不會脫落。 半成品打件，資材備料完成， 預計20250103回廠， 廠商反映其中L3、L4實體與封裝不符， 需修改用料，已提供料號給採購， 後續看是請廠商後焊或是回廠後我們補焊。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | L3、L4改用對的物料， 採購說明直接倉庫出貨給廠商打件， 請連接器廠商提供樣品給弘力確認規格。 基本電路應用集(LDO)課程， 廠商打件來料1pcs錯誤需更改， 看是直接提供樣品給採購轉交給廠商或是入庫領料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 打件廠反映元件與板上絲印不符， 看過實體後發現電源模組物料未更新成新料， 因先前資料直接代入舊有料號，沒注意這顆也需修改為新料， 請打件廠商先不上件，並向代理商原廠尋料， 明緯(原廠)尚未回覆，贊翔(代理)交期過長， 請慧芝姐直接在貿澤請購現貨。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 外購物料需送簽請購單， 但因沒有附上說明郵件及錯誤的幣別被退了兩次， 後續成功送件，採購協助購買，交期待回復。 一樓測場架設PVC標準管時，因沒架設過， 所以詢問同仁，最後終於架設成功， 但因連接線材是在另一座治具上， 所以線要隔個治具接，目前送電OK， 修改了在DN20時的K值，預計周四開始測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 一樓測場環境架設後進行DN20的測試， 先測原本數值，再將誤差調整K Factor， 看誤差是否下降? 參與夾管式超音波流量計軟體修改會議。 提供財務樣品單價，以便結算成本。 整理一樓測場數據，並請經理查看， 還需增加欄位修改補償值。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 4 | 打件板子已回廠， 但因為近期關帳的關係， 跟資材協調後， 需等到下午才能領料。 請景成協助修改一樓測場軟體項目， 增加可以輸入補償的格子。 下午請病假。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | 板子回來了，確認組裝結構 顯示板尺寸需修正，會跟上殼干涉， 支架螺絲需修改，預先使用的無法鎖固， 確認電源，目前送電1pcs 12V輸出只有7.4V左右，預計明日查看原因。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 將相關元件拆除後，12V依然維持異常的7.5V 缺料的物料也到廠了，上件後先確認5V及3.3V是否正常， 確認OK後，跟顯示板供電連接，提供給Mark測試顯示板功能 後續拿其它片查看電源是否正常， |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 將與12V有關的元件先斷開， 送電後，電源正常，並把元件逐一焊回， 也正常，可能是單片個案問題， 但發現有元件封裝建錯，未件開窗封裝， 需將底部綠漆刮除，再上件。 10pcs電源修改並檢查完畢，其中2pcs異常， 1pcs 12V異常已供MARK使用， 1pcs -5V異常，後續有時間再細看。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 進行硬體測試，目前1pcs測好5V及12V， 途中因政崙反應線路輸出有問題， 查看了一下，發現振盪器用錯，規格跟線路不匹配， 後續改為8Mhz震盪器，但線路不動，即可正常測試， 將後續的3.3V及提供MCU的電源做測試，電壓及Ripple皆正常， 之後需配合調適軟體測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | 將其餘樣品的震盪器改為8Mhz，並測試電性 目前看電源Ripple皆在要求內， 因應軟體需求需修改線路，修改項目待確認。 其中1pcs -5V電源異常，查看週邊線路沒有焊錯或連錫， 與其他正常板子比對下，發現-5V 電源IC實體印字不一樣， 尋找正確物料，更換後，電源正常。 EPR1錶頭總量顯示需修改為Liter，請Mark協助修改。 尾牙 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | 用modbus poll將EPR1錶頭的顯示總量單位修改為Liter， 請Mark協助說明及教導， 透過點位表找尋到對應功能，再進行修正儲存。 主板線路修改，更改零件值及增加元件， 請育誠領料後，一同修改， 測試輸出訊號。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 接下來項目都沒有測過，花了些時間研究， 了解了訊號產生器的使用方法， 跟政崙哥拿目前的調適軟體做測試， 因有些使用上問題有反饋回去，後續可能會再調整， 某些測項需確認後再繼續測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | 將剩餘項目測完， 但有一項測項需詢問釋疑， 另外在測輸出電流4-20mA時，沒有輸出， 還需查看原因。 顯示板目前使用OK，請薄膜按鍵廠商將其餘樣品寄回， 並把其他5pcs顯示板的連接器修改為上接式。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | 顯示板確認可以使用薄膜按鍵後，已請廠商將其餘樣品送回， 但因金額較高，所以要跑採購流程，但當初購買時未經流程， 後續如果有相同需求，應照流程走，後續處理才比較沒有爭議。 硬體測試其中一項測項(Iout)沒輸出， 查看後是因頻率過高導致光耦合器來不及反應， 將頻率從160K調整至5K後，光耦合器動作了，但duty開的不對， 請政崙協同修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | 因光耦合器特性的關係，所以需將頻率從160K往下調整， 請政崙哥協助調整， 先從5K開始試，但依波型來看，開關時間跟不上5K頻率， 後續改為1K，duty開的時間才會跟MCU出來的訊號一致， 但光耦合器需要更換物料，已請生管協助備料。 其中有一項測項需調整調適軟體及程式， 請請政崙哥協助修改。 電路會受負電壓影響，所以需調整線路， 需要割線並跳線從DGND接到-5V，需花時間修改， 修改後，確認已不會受負電壓影響。 後續要調整政崙哥的板子 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | 需將確認後的主板與顯示板組裝起來， 發現有地方會干涉，需修改螺絲改為扁平頭螺絲， 另外因內部高度問題，連接器加上線材後會需要出點力鎖固， 導致顯示螢幕有點被擠壓到，會有白霧現象， 後續增加墊片即可改善。 將政崙哥的板子作割線跳線修正。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | 修改政崙哥使用的板子，因測試點略多 所以花了點時間復原及穩固跳線位置， 協助經理修改線路，增加線路電容容值， 一樓測場已經調整好，待景成做最後確認， 確認後確定可以使用，預計明日驗證測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 驗證一樓測場的測試軟體， 可以將之前廉琯測試的補償值填入， 並分不同管徑及流速調整， 先測DN20，確認後方向及數據OK， 明後天請育誠協助測試其他管徑數據。 主板放大後的訊號會抖，需查看是什麼原因造成的。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 經查看發現前端訊號若沒有放的足夠大， 可能雜訊會一起在後端放大變得明顯， 導致訊號抖動， 將前端訊號放大倍率從1倍調整約10倍後， 後端訊號有被放大，也相對穩定多， 後續需將政崙哥的板子也做修正復驗。 一樓測場請育誠協助測試，遇到漏水問題， 原來是管材間的環形墊片沒有組裝，導致漏水， 但有一管鎖太緊，徒手無法轉開， 詢問後發現可以用虎鉗及皮帶板手處理， 固定後轉開就變得很輕鬆，明日將其餘管徑測好。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | 修改政崙哥的板子， 並加該加的電容補上， 確認訊號後請政崙哥測試， 目前改善許多，還是希望震盪能低於1us， 協助育誠排除測試一樓測場問題。 打掃， 歲末年終。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | 整理一樓測場測試數據寄出。 查看晃動問題， 想要另一片主板看，但發現沒有波形， 可能是修改開關線路的時候沒有改好。 將改善晃動後的主板組裝起來，準備測流量， 須更新顯示板及主板程式， 組裝時因怕會干涉所以花了點時間調整， 目前直接上電會有異常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | 統整教育訓練的資料， 參考過往超音波流量計資料做修改。 查看主板訊號問題，可能需要修改數值， 明日詢問經理是否有修改線路。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 提供經理駔裝好的樣機做測試， 修改3+1pcs樣品， 確認修改前是否有訊號波型， 修改後狀況，因吹焊問題導致短路， 所以修改耗了些時間， 需確認修改零件數值。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 修改項目與經理確認後開始進行修改， 並修正程式，目前訊號OK， 修改其餘板子， 與機構確認組裝問題， 需將顯示板的螺絲改為平頭螺絲， 才不會跟輸入線材干涉。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 修改電源板， 需調整元件數值，及刮漆增加元件， 割線及跳線，所耗時間較長， 目前已修改3pcs，後續會再修改1pcs， 再進行電測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 將電源板修改完畢後，需組裝進外殼內 因螺絲需另外領出，所以目前只組裝好1pcs， 組裝時為避免感測線受電感干擾，需避開電感， 並將線材纏繞銅箔及絕緣膠帶，達到遮蔽效果。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 將其餘2pcs依注意事項進行修改組裝， 已完成。 查看光耦合器替代料特性_AB46S， 目前4-20mA皆可輸出，但精準度略差， 可能需要校正。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 跟政崙哥確認過，是可以透過校正將電流的精準度拉高， 但若校其中兩點，中間的誤差也超過0.5% 需再查看Duty. 另外蹼輪EPR1上次送回的樣機，有無法通訊問題， 將adress ID調整後就可以用modbus通訊， 已提供同時兩台(其中一台是對照組)同時通訊的照片給經理。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 說明一樓測場使用方式給阿哲， 讓他進行產品測試。 另外以2mA為單位測試Iout duty曲線， 目前看起來在某些點會大於標準誤差， 需拿六位半電錶進行確認(精密度較高)。 阿哲測試後發現EPR1跟EPR5的接線方式不同， 所以還要查看EPR1要如何接線才能使用一樓測場。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | 使用六位半儀器時，因小電流孔洞裡的FUSE斷掉， 需尋找新的用料，後來在QA那邊有料，後續若有需求可以詢問QA 另外客戶那邊有1pcs EPR1通訊不良的問題， 目前在廠通訊接為正常，看總流量也可以， 還須跟客戶釐清方向。 一樓測場因產品別不同，接線方式需修改， 後來請廉琯協助確認，將EPR1的pulse-接到GND即可使用。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 調整光耦合器附近元件的值，看差異 在電晶體供電地方調整電阻組值，沒有看到明顯差異， 但調整了LED端的電阻阻值，數據會有明顯變化， 原先為100 ohm，有將電阻調大調小， 後來測試後，阻值落在1K~1.5K是比較適合的阻值。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | 上午整理上周測試狀況給經理了解， 後續需拿3pcs主板當基準， 測試在原始元件在同樣條件下數據是否相同， 但因之前修改電路的板子以用完， 需在修改1pcs樣品，進行改值、刮漆、跳線、斷線的修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 因修改步驟有些地方難改，造成短路， 所以今天在進行最後收尾，修改完成，開始進行測試 測試後，3pcs數據相近，需進行補償後，看誤差是否能在要求內 並進入恆溫箱測試溫度變化。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8 | 3台修改回程原先配置後，測試各個數據， 再取平均，增加誤差值進去後進行複測， 目前數據看起來都有滿足要求的誤差值， 後續將數據提供給政崙哥，再麻煩他調整程式， 將補償加進去，同時複驗在恆溫箱的數據。 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | 進恆溫箱測試高低溫及常溫狀況， 目前數據統整下來，滿量程誤差不會超過0.5% 後續請政崙哥協助修改。 EPR1由於有新舊版的關係，所以點位需要修正。 但因為有分新舊PCB還有分程式架構的差異， 花了些時間來釐清，若PCB燒錄孔為8pin必為EPR1 但若PCB修改日期為230727為新版架構，需參考新的點位表。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | 客戶那邊需要讀總流量的資訊，但address是舊點位表的位置， 所以在新版EPR1讀不到，而且無法讀Float64的格式， 後續請Mark協助新增相關功能至新版EPR，並新增address， 新增驗證後已確認OK，後續會將相關資料會更新。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | 詢問廉琯若需將程式更新要走怎麼樣的流程， 並修改目前系統上EPR1的型錄及操作手冊， 因系統上版本過舊，需將之前的資料一並整理進去。 並將產線紀錄的K值更新。 下午準備架設1樓測廠，將示波器架設好看波型， 由於還有別組在進行出貨測試，所以延至明天架設。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | 早上詢問過他組一樓測場是否已使用完畢， 確認後，將管線更換，並將示波器勾好， 確認有訊號訊號、及流水測試，通知經理。 下午因需確認比較器前後差異， 所以還要架設一套在實驗區， 但示波器及電源供應器皆為他人使用， 去找尋其他的示波器及電源做測試。 架設後搭配調適軟體，並修改周邊線路查看數據變化， 和經理討論後，需另外改，並查看狀況。 淮洋來訪 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 修改EPR1系統上的型錄及操作手冊， 需另外新增本體管PP+葉片PP的資料， 發行ECR，更新程式，簽核中。 修改小精靈主板線路，並覆測實驗， 確認後，再改另一樣品。 業務拿兩台EPR1需做修改， 這兩台為舊版PCB及舊版程式，是follow舊的點位表， 需做修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 整理修改項目，並將線路圖修改， 需將新物料料號在線路圖中補上， 申請更換物料的料號。 確認EPR1的版本為舊版，後續提供給業務， 如需更換電路板，需請QA協助。 至FEA查看EPR1狀況，讀取格式確認。 至一樓測場了解如何測試穩定性， 並測試一輪數據。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 覆測一樓測場狀況，數據是否有跑掉， 因GND接觸不良導致沒有波型， 調整後即可看到波型。 整理相關資料，並暫停測試，供產線出貨測試。 修改線路圖。 與晨帆通話後，確認EPR1狀況並膠帶標記， 提供給昭妃做後續處理。 並提供修改後的目錄及操作手冊給FAE瑞洋進行修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 將線路整理好後，匯出BOM， 請暉恩協助索樣100套。 下午將一樓測場復原，並測試數據是否與昨日相同， 目前測下來的數據與昨日相近， 更換樣機測試，可能因為方向不同導致數值為負， 後續詢問確認， 將裸板程式修改為自動抓首波時間測試， 目前測下來跟先前的程式差異甚多， 需與政崙哥討論方向。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 與政崙哥查看一樓測場更換新程式後的狀況， 發現測試時，若把環境條件回復到之前的狀況， 數據會跟之前的對不上，反覆查驗後發現是算法不同， 更換複驗後確定是算法不同， 後續會統一算法，並調整補償值，再進行測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 調整線路元件值，看差異性變化， 目前可能因環境問題，變化不大。 在一樓測場測試自動抓開窗時間的新程式， 因計算公式變化，所以要重新寫入補償及調整K值， 若以程式自動抓取，數據誤差會變得相對大， 但若只將開窗時間固定，數據會跟前一版測試結果相近。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 調整設定參數，確認如果在我們需要的開窗時間， 流量數據會是準確的，但目的是需要程式自動抓取開窗時間， 但目前開窗時間都偏早，需和政崙哥討論現在參考數據是怎麼樣? 測試在相同流速下，在不同位置放上振動源， 看數據是否會有影響跟變化， 設置錄影實驗後，振動前後數據變化不大，近乎沒有。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 整理上週測試報告，做成曲線圖 並附上波形說明。 編輯下週要報告的資料， 參考EPU1資料進行編改， 還需尺寸圖、安裝方式、按鍵使用方式。 檢查修改後的EPR1型錄及操作手冊， 但目前跟我所提供的資訊不符， 請FAE確認中。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 確認FAE修改過後的型錄及操作手冊， 發現有些 地方跟提供的資料有出入， 好像是混到其他產品的資訊， 但FAE那說，是存檔的資料也是之前研發提供， 看修改內容覺得有疑慮，所以還請FAE照我提供的資料做修改。 至一樓測場確認程式，增加濾波功能並調整取樣資料後， 精準度OK，後續測試其他樣品。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 確認ˋ另一台樣品測試數據， 因硬體配置不同(短路)，所以要進行測試， 更換程式、調整參數， 後續發現PGA GAIN不同，再微調參數， 數據較精準且穩定， 複測原先樣機的數據，將線路修改(短路)， 發現精準度較更且穩定， 硬體可能就以這個方向進行修改， PGA GAIN的問題還需看一下。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 整理報告資料，查看電容對線路的影響， 因目前產線在使用一樓測場，無法進行程式確認。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 因PGA GAIN不同，所以兩台設定參數略有不同， 將裸版的參數調整跟詠業1一樣， 測試下來準確度與穩定性都OK， 另外政崙哥有改一版程式，增加首波穩定度， 但目前測下來，因改變了方法， 首波時間會往後跳並固定在那，測試數據就會不準確。 下午開會確認接下來的排程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | 統整上週測試資料，並與經理討論線路修改事項， 因產線須使用一樓測場測試，所以待明日測試狀況。 上海需簡體的操作畫面，請Mark協助教導如何取得畫面， 並提供給上海同仁。 EPR1因485通訊問題，需更換之前3pcs的舊產品， 所以需驗證並更新程式，新增總量位置， 已提供給產線進行後續流程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 修改線路的倍率至一樓進行測試， 目前側下來穩定度與精準度偏差， 還需釐清是什麼問題， 整理週四需報告的資料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | 確認波形後，將高低通濾波復原， ˊ至一樓測場測試，數據依然存在偏差， 測試嘉康探頭，精準度都還OK， 將其與外殼組裝，測試結果。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 將其裝進外殼後數據穩定且準確， 後續將其他樣品也進行組裝測試。 對系統上EPR1的型錄及操作手冊， 發現有些內容沒有補上且資料無法對齊， 目前已請FAE處理釋疑。 進行EPU2報告。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 組裝1pcs樣品提供給業務， 測試其他樣品的數據，除了原先裸板那片， 其餘樣品皆會偏差隨著流速降低而增加，呈現非線性。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 上BPM新舊版差異課程。 調整不同的參數進行測試， 取樣的波數也會影響是否為線性， 目前還看不出規律差異在哪 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | 將三台樣品皆測出數據來，目前只有嘉康2數據穩定且準確。 下午測場產線在使用， 進行EPR1產品分析，發現無法通訊， 拆開分析，發現電阻異常斷路，導致無法通訊， 更換後功能皆正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 確認EPR1線路零件值，確認無誤 提供給業助，請她寄回給業務。 查看EPR1規格差異，因FAE那的存檔為EPR5 所以最終需改回EPR1的規格。 更換比較器看波型差異。 慶生會。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 修改比較器，因另一端比較器未更改， 所以需要斷開，單純看一端比較器狀況， 需接正負電壓，波型才能是想要狀態， 將電路修改成能進CASE的情況， 下一樓測場測試，發現固定開窗時間， 且調整不同的取樣波，會有比例上的差異。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 整理EPR1修改部分，提供給FAE進行修改， 因先前資料有誤是抓到EPR5的資料， 後續統整為EPR1資料，已向FAE說明。 整理一樓測場測試報告，因一樓測場產線使用， 無法進行測試，下週進行新程式的驗證， 及氣泡的實驗。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 測試政崙哥寫的新程式， 修改抓取位置， 但重新架設後，數據參數盡量調成與上周相同， 但還是需要更改零點校正跟K值補償。 下午測試氣泡測試， 測試下來，氣泡不太會影響流量數據。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 修改線路圖，提供給慧芝姐修改Layout， 有些零件更換需建立新封裝， 舊有零件封裝有誤，也需重建封裝， 並提供PCB尺寸一並修改。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 與layout討論修改細節。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 查看佈局，並反饋需要修改的地方 請慧芝姐做調整。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 查看佈局，並詢問顯示板尺寸疑慮。 下午請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 確認佈局，並請layout開始佈線， 測試新程式穩定度，目前測起來狀況還行， 精準及穩定度都不錯。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 請暉恩協助測試功能是否有異常並記錄， 但因程式有異常，需調整， 等下午政崙哥到後才能進行調整， 並測試各輸出電壓損耗。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 程式更新後請暉恩進行測試， 發現3.3V耗能較高，請政崙哥協助調整頻率看差異， 加入顯示板後，耗能增加1W左右， 降低顯示螢幕亮度，大約可以省0.3W 後續查看溫度變化。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 進外殼看溫度變化， 目前進外殼量測到的溫度約33.5度， 將顯示板電源斷開，溫度約28.5度， 將螢幕降低及調整頻率後， 耗能有減少，但溫度變化不大， 以人體感受，另一台樣機溫升較高， 需查看原因。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 另一台目前側下來狀況相同， 只是環境不同， 剛好較熱的時候是在較熱且無風的環境。 再將螢幕電流調低，溫升會好一些， 但目前還是不夠。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 降低顯示板MCU頻率，也能有效地降低溫升 將所有對策導入，跟原本相比能省約0.8W， 可以開始查看Layout佈線狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 查看Layout佈局，將需修改的項目提供給慧芝姐， 請她協助修改，並將顯示板降低亮度的線路修改， 並一併向廠商詢問報價與交期。 統整是否能再生出3pcs樣品，月底需提供。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 統整PCB分佈，目前應該可以提供3pcs樣品 但尚未組裝， 有塊顯示板異常，經查看還尚未發現異常點。 確認主板Layout，請慧芝姐送出洗板。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 查看顯示板，異常點查不出， 推測是在MCU上，但因為特別的封裝， 難重工，後續有時間再試試看。 整理修改後的BOM，並修改系統上的E-BOM， 提供相關資料給生管，協助日後打件。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 整理主板BOM的缺料狀況，提供給生管進行打件的備料。 統整測試點提供給暉恩進行流程編排。 顯示板MCU重焊後，異常況狀一樣， 先組裝兩台樣品。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | 組裝外殼，試裝且反應問題點， 確認EPR1修改後的程式是否能用，因客戶發現有顯示錯誤的問題。 慶生會。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 組裝外殼，將電路板裝上，並裝上顯示板及薄膜按鍵， 上電測試，可正常顯示，編組裝邊拍照，以便後續做加工重點使用， 完成組裝2pcs |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 詢問打件廠是否能協助前加工，確認可以後， 修改加工重點，提供給採購，請重新報價。 將EPR1新程式發行ECR，並開委測單。 須測試DN25的狀況，但探頭距離要調整， 須換新外殼，線材須拆解並重新組裝， 預計下周測試，目前二樓測場有人使用。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 追蹤物料狀況， 架設二樓測場進行量測實驗， 目前無數據，請政崙哥協助幫忙。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 整理已到物料，並開入庫單準備入庫， 顯示板PCB到後，檢查確認沒上次絲印及裸銅問題後一同入庫。 二樓測場勾出訊號，訊號看起來OK，但抓的位置不對， 還需調整程式。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 因入庫單填錯類別，做廢後， 再申請一份新的入庫單， 昨天入庫的物料已入庫。 因GINA也需使用二樓測場， 先給她使用，並觀看是如何測試的。 暉恩功能性測試大致上OK了， 跟他換主板，提供給日後樣品3pcs其中一樣。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 4 | 將流量計換個方向後，可以測到流量 也更新測試程式，先固定PGA看開窗位置是否正確 目前看起來是正確的，後續會調整成自動抓值 下午請假。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 將今日到廠的物料入庫， EPUCE2D-0001，無缺料，待資材備料以便送出打件 下午 EPUCE2M-0001 PCB也到了，待明日入庫。 二樓測場測試，目前程式取樣點相對不穩定，導致數值也不穩定， 待政崙哥更新程式。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 將EPUCE2M-0001 PCB入庫， 查詢備料狀況，資材將 EPUCE2D-0001已備好， 請採購協助看是否今日可發外打件。 因程式尚未完成，先試試通訊(換筆電) 目前modbus無法讀取，可能跟版本有關，但會顯示出錯誤。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 確認顯示板交期5/20交貨， 另外主板物料確認， 這週五會再進一物料，請採購先備料， 會有兩物料後續研發手焊。 討論治具設計方向，並釋疑。 測試一樓測場狀況，資料明日確認。 EPR1需調整總流量單位，先試用，發現需要儲存， 明日連線操作。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 二樓測場測試，新程式測起來準確度可以， 長時間擺放看重複性如何。 遠端協助業務更改EPR1總流量單位。 與QA一同會測，測試委測單內容， 因流量顯示會錯誤，更改軟體後即可正確。 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 物料到廠，請採購資材協助備料，並送出打件。 二樓測場測試重複性，數據結果與昨日相近， 並測試pulse與測場系統是否準確， 詢問pulse測試注意事項，且接線測試， 數據測下來誤差都在容許範圍內。 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 請採購確認打件交期， 筆電需給他人使用， 連接測場系統儲存Log， 但因位置偏遠，需加線材連接， 測試後，可以正常通訊及Log |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 先測一次測場數據， 依數據來看，精準度與前兩日相同， 後續需開會，討論功能測試的方向及統整。 接著測試第二第三輪，數據看起來也相同， pulse誤差相較之前有略多一點，但還在範圍內。 更新展場樣品2pcs的程式。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | 將參展樣品整理，發現總流量為清零， 請政崙哥協同處理， 更新後並將線材整理提供給自動化同仁。 將二樓測場打開看EPU2狀況，目前數據穩定沒跑掉。 後續因展場樣品需求，需將時間更新到目前時間， 並模擬流量，所以需要放置電池及修改程式， 修改過後已提供。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | 因展示品有橫向展示， 所以需修改軟體更改顯示方向， 但目前Mark評估後須改動的範圍很大， 來不及改，所以先維持原始狀態。 讓二樓測場續跑，看Log數值蠻穩定。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 因探頭回來了，需要QC協助廠驗， 但沒有測過，詢問暉恩後，已提供相關資料給QC 顯示板打件已完成，待IQC檢查入庫後即可領出。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 測試外殼溫度狀況， 先測原始金屬外殼溫度， 再將5V隔離電源拆除並另外送電的外殼溫度， 也加測塑膠外殼溫度狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 塑膠外殼預測可能因為比較薄，所以溫度較高一度左右， 外殼測試完成後，用熱像儀檢視裸板溫度， 因熱像儀無法校驗，所以只看高溫分布。 請Mark提供燒錄顯示板相關資料及流程， 將回廠的顯示板燒錄程式，並觀看是否有異常。 EPR5因客戶那也測到流量總量顯示問題， 所以也須進行修正，但EPR5有分版本， 所以花了些時間釐清了解，也將程式更新並提供給業助了。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 協同QA檢測探頭數據， 因都未操作過，所以請暉恩協助說明， 但也因為長時間未操作，需要花點時間釐清設定， 先測了一些數據後，請QA人員協助測試， 因需全檢，總數有240pcs，預計周三完成檢驗。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 將剩餘的顯示板程式都進行燒錄， 全數50pcs，目前都可燒錄及顯示。 因有斷電阻抗分析儀需重新設定及校正， 協助QA測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | 追打件PCB是否已入庫，以便領出 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 組裝2pcs |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 請政崙哥協助修改程式， 因在滿管或空管流體不動時，數值會有異常， 需調整反向流體的設定。 並提供一台夾空管的樣品給他測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 因後續需測試其他管徑，所以需製作其他樣品， 將隔離電源補上及需要修改的電容， 並至二廠領料。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 將不同管徑的樣品組裝送電燒錄程式， 至一樓測場測試， 因有製作對應的管徑，但因為缺件先測試DN40的數據。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 將一台DN25組裝起來，並測試在常溫30分鐘下各零件的溫度， 並記錄起來，送進高溫烤箱中，環溫設定60度，進行burning測試， 24小時後，紀錄Mosbus讀到的MCU溫度，預計明日下午完成。 將DN32組裝，並至二樓測場測試，因DN32的管不好找， 只有其中一段為DN32，架設並測試紀錄。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 因策展需求，需再組裝一台DN25樣品， 並更新主板程式，提供給業務。 60度環溫已測試24小時，紀錄溫度變化， 及推算各零件溫度大約落在幾度。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 整理報告，並查詢各零件溫度 將電源板整理一下，修改零件值， 燒錄程式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 組裝DN15樣品，並使用削過的探頭做組裝， 查看5V電壓穩定度 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 5V電壓會受到負載影響導致在探頭訊號接收發送時會掉電， 察看是哪個部分造成掉電較嚴重，並補上電容進行差異分析。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 目前將5V輸出外加電容，需增加到220u 及12V輸出增加220uF電解電容，5V電壓才會改善， 但以上狀態已先將5V隔離電源短路， 再將隔離電源裝回時，5V需增加至440u(220u*2) 電壓與原始的相比，已改善許多。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 將外加的電容上板，因高度限制， 需將電容躺平，躺平後組裝進CASE， 並進測場測試，目前測起來感受不大， 後續若需更改，可將220u*2改為470u*1 經實驗勾波形，也是有效的， 但體積就少了一半，比較有機會放進電路中。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 整理報告， 因重工步驟繁雜， 所以看是否能用SMD Cap替代電解電容， 需要額外加多顆電容才有效果， 明日上機測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 組裝測試，目前在15-19的迴波數據相較不穩定 改用8-12，數據穩定，擺放長時間看0點變化 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 整理成本， 需另外組裝4pcs DN25樣品做長時間測試。 上課：ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | 組裝前置作業已完成，將下蓋探頭安裝位置點膠 要防止進水，有四個模式， 需評估哪個方式方便生產，且不會漏水。 修改主板零件值，將倍率調大約100倍， 過夜測試看狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 詢問替代的隔離電源廠商是否可以free sample提供， 因不是公司合作廠商，若走報價流程需先申請合格廠商， 再申請料號，最後才能申請報價單詢價索樣， 程序時間太過冗長，所以跟廠商討論後，可以提供5pcs free sample 查看修改零件差異為何，協助修改政崙哥手邊測試板。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 準備4pcs樣品， 領料，修改零件， 前加工 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 探頭請機構協助修改邊角， 以便組裝，底座灌膠， 4pcs組裝完成，程式燒錄。 治具功能討論。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 查看一樓測場長時間測試狀況， 需穩定回波波型，電容值修改， 須將電容值改大，修改後回波波型漂亮許多， 長時間放置，看狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 查看紀錄數據，數據相對穩定， 把對策導入即將出貨的樣品上， 修改零件值並更新程式， 顯示板程式因使用終端機燒錄會有異常， 所以來來回回修改版本。 更新完程式後，進二樓測場校正測試， DN25 2pcs已校正完成，數據也已寄出。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 將DN40 2cps樣品校正及精準度測試，數據看起來OK 需修改主板程式，對電流輸出做優化 將輸出電流校正，並填寫委測單，及附上送樣單 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 修改標籤樣式，提供圖檔給慧芝姐， 請她協助建立檔案， 至二廠印標籤，確認內容及大小後， 提供委測單給琇瑂。 確認元冊物料狀況，目前測下來， 電壓有穩定一點，但溫度較高， 後續看零點數據如何? |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 將剩餘的主板PCB修改， 缺料元件補上，修改項目一並修改， 並請博元協同修改， 先準備樣品3pcs 目前已點好膠。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 組裝3pcs樣品，並協助修改10pcs主板 測試EUT power及ESD，目前依廠內規範皆pass |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 10pcs樣品備好， 測試Surge狀況，目前打+500V 畫面會重啟 打-500V時，24V轉5V元件會損壞， 需測試其他TVS元件 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | 至二廠領料，及列印標籤， 使用不同的TVS測試Surge，狀況一樣 還需想對策 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 換電壓低一點的TVS，並修改封裝，從SMC改為SMB 因要手焊，所以要改封裝， 將TVS移到最前端，+-500V過了，但在打1KV時，TVS擊穿短路， 輸入線材燒毀，看來還是需要用SMC封裝 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 至二廠領料， 更換TVS換成SMC_30CA，並修改線路， 但還是會有異常，換成20CA依舊有異常 還須想想看 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 由前面的經驗，發現TVS需要在最前端， 要在Fuse前，並要保留二極體， 修改線路後，Surge測到1.5KV都可以Pass |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 測試更好後加工的方式， 確認OK，測試也Pass後就把10pcs樣品一同修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | 領取探頭，請翰霆哥協助後加工以便組裝， 樣品修改完成後進行組裝。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 組裝並燒錄顯示板最新程式， 並進行點膠，但黑膠乾掉需將乾掉部分挖掉， 但好像內部也有乾，擠不出來，導致矽膠槍損壞， 後續先用熱溶膠點。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 買了新的矽膠槍，將乾掉的膠清除後 可以點膠，將剩餘的底座點好， 並組裝，主板更新至最新程式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 提供國內樣品給QA檢測， 但需更新程式並將雷擊對策導入， QA已驗證過，雷擊測試1.5KV Pass 申請各管徑成品料號，並建立EBOM |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 成品料號release，建立各管徑EBOM 協助找尋合適的Bobbin |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 將先前樣品修改零件值及更新程式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 10pcs樣品提供給QA， 並詢問樣品委測進度，規格需釋疑 協助博元架設測廠 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 規格與QA討論後，已將樣品入庫， 查看後續樣品需求，並修改需修改的項目 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 將手邊的樣品都更新， EPR1在轉換單位時，顯示會有異常 經確認後，發現是密度參數沒有設定， 請韌體協助修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | EPR1程式更新，驗證功能是OK 單位轉換沒有異常，並提供給產線複驗。 測試EPU2 Main Board在不同位置，標準差是否會受影響， 因政崙哥請假，需確認相關調適軟體， 確認後，標準差在不同的位置下會有差異但不明顯 週一需Log紀錄。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | 測試主板在不同位置下標準差的差異 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 樣品需求 DN20*1 DN25*2 DN32*1 DN40*1 查看目前手邊樣品，並做修改且點膠 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | 將程式更新後，至二樓進行校正測試 架設到一半時，QA需使用一下，先提供給他使用。 已校正好一台樣品，慶生會。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | 繪製外箱用標籤，修改線路圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 架設一樓DN32管徑做校正測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 更換一樓測場進行DN20校正測試， 因管徑需求，連同標準表也需更換， 更換後上錶頭發現無訊號， 後續發現是訊號過弱的原因， 調整韌體程式後，可以測到訊號， 再進行校正測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | DN20在進行校正測試時，數據會飄盪相對不穩定 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 請政崙哥一同協助查看DN20量不到訊號的狀況， 需將PGA上限再放大，才有訊號， 但數據相對不穩定，後續先查看DN15是否也同樣情況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | 與QA一同會測EPR更改程式的狀況， 已複測完畢，待ECR簽核。 DN15也是量不到訊號，有將底部墊片改厚依然量不到， 但使用耦合劑可以量到訊號，但不能使用出貨。 查看資料，最一開始是在DN20管上做測試的， 日後會到二廠看狀況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 將出貨樣品DN25*2 DN32*1 DN40*1整理後提供給QA 修改線路圖，並匯出相關資料提供給慧芝姐協助relayout |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | 因先前最一開始測試時，是測試DN20的數據。 但設備已移至二廠，需去二廠確認是否有訊號， 在二廠測試時，確實訊號滿格，且校正完畢， 推測應該是管子的平滑度有差。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 準備樣品，DN25*2、DN40*2 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 樣品陸續準備，與QA一同會測前次委測的樣品 並查看修改後的Layout |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | 上週送委測的樣品已完成，至二廠入庫。 查看DVT QA 測試Fail的項目，要調整韌體程式， EUT POWER測試死機，查看後為隔離電源損壞， 但顯示板好像抓不到主板的訊號。 上課 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 主板MCU與顯示板溝通的訊號電壓偏低，導致異常。 與QA確認測試手法，每台樣機測試狀況不一，需討論。 功能測試已更新程式，覆驗確定有改，還需微調一些功能。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 將輸入線材移動位置，遠離顯示板輸入線 狀況有變好，但畫面還是會偏移 將輸入線材改短，測試OK |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | 後續發現樣機在測試2-6分鐘時，會黑畫面 原以為是測試途中干擾導致，結果發現純送電也會， 後續到實驗區查看，發現輸入電流偏高，電路板異常高溫， 經查看後為TIOL111半殘，更換後正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | 修復好後，再拿去打，測試PASS 準備驗證另一台，更壞損壞的零件並改短輸入線材後，測試OK 提供給QA覆測時又有異常，後續拿未測試過的樣機進行測試， 打到3KV都OK，但QA告知需接地測試，但產品接地測試後狀況變差， 還需其他方向解決 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | 上課_硬體模組化 接地到外殼不短路改接電容，狀況變差 還須逐一確認接地夾哪裡會受影響 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 送樣樣品需整理，更新主程式 進測場測試，寫入校正值 完成後提供給QA委測 QA有些問題反饋，需查看 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 4 | 高溫啟動異常，分別確認後，初步判斷顯示板有異常 因換成正常顯示板即可使用。 下午請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 查看後發現顯示板程式重新燒入即正常 請TC協助查看，發現顯示板主程式被洗掉 容易覆現，在高溫輸入電壓切換幾次就會重現 準備展出樣機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 8 | 將顯示板與主板通訊現斷開， 發現過段時間後顯示板螢幕會異常， 另外勾電源出來看，5V & 3.3V 發現5V電壓過段時間後會掉電 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | 送樣5pcs與QA協同會測， 組裝展場用樣品1pcs，並入庫。 查看5V電壓掉電原因， 示波器勾隔離電源兩端，在輸出端會掉電， 將輸出電容減少無效。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 查看隔離電源SPEC，元件溫度達到90度後，輸出特性會異常。 點元件溫度，在60度環溫時，隔離電源過段時間溫度會陡升， 導致輸出異常。 將環溫設定在55度，長時間測試下，通訊正常畫面正常， 元件溫度也維持在85度左右。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | 準備2pcs樣品，至二廠領取所需用料， 組裝點膠，並更新程式。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 因要測試不同管材材質是否能量測，還需準備一台樣機。 出貨兩台樣機已準備好，下午至二樓進行校正。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 將樣品提供給QA委測功能性測試。 再另外準備一台樣機展出用。 測試不同管材材質的量測狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | 硬體模組化課程 EPR1客戶異常樣品測試， 客戶反映無流量數字再跑， 回廠測試皆正常，請客戶修改安裝方式。 測試DN20、DN15不同表面的狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 確認連接管表面是否有影響量測狀況， DN20在最光滑表面時，量測不到，但管徑偏小 DN15皆量不到。 統整DVT QA狀況。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | 流量模擬時，輸出電流沒有相對應變化， 請政崙哥協助修改程式。 高溫連續開關機，將環溫降至55度即可正常， IP65需點黑膠重新復測。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | EUT POWER還需驗證， 目前已有1台打3KV接地都OK， 需有3台樣品佐證才會判定PASS， 目前測到第2台樣品，2KV OK，3KV會有元件損傷。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | EUT POWER有第二台打3KV接地OK， 將出貨樣品2PCS入庫， 找尋第三台EUT TEST PASS的樣機。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | EUT POWER目前只有2pcs接地打3K PASS 其餘的接地打2KV PASS，3KV會有異常。 測試精準度數據提供給QA |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 測試在DN20管上，探頭不同的安裝距離差異為何 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 抓在各個不同光滑面上的波型 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 再次複驗DN32距離是否可行，拿其他組探頭測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 義芳化學廠EPU2安裝測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | 抓取三組不同的探頭在DN20的管，然後DN32距離的數據 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 用DN32的距離去測試一樓測場的數值， 目前測下來沒有訊號， 用耦合劑測試也沒有。 開內部研發會議。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 測試在塑膠管上的狀況， 本來拿在二廠的塑膠管要來測，但長度不夠， 只好自行剪一段DN20的塑膠管測試， 並將其一邊封住，不讓水流出， 測試後，PGA只有800，頂到下限，因設定的接收波範圍為8-12 但在塑膠管上會多達20，所以程式會判定尚未穩定，所以沒有相關數值出現。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 複測EUT POWER，增加TVS作保護，但沒有效果 畫面依然會抖動，跟測試狀況較好的樣機交叉比對測試結果， 提供EPU2按鍵給大陸。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 主板PCB入庫。 EUT POWER測試下來，發現原先打2KV接地畫面會偏移的樣機 將顯示板與下蓋跟PASS過的樣機交換，即能PASS |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 測試樣機狀況，並複驗增加TVS時線路是否會損壞 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 開EPU2規格修改會議， 還需測試來決議最終規格。 慶生會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 想辦法通過2KV接地的測試， 準備DN25樣品2pcs |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 反覆測試後，發現接地接觸的地方接地性不好 導致有電弧干擾，將烤漆刮開後測試即可PASS |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 準備出貨樣機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 多準備一台出貨樣機，共3pcs 至二樓進行校正測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 至二廠測試流量並校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 硬體模組化課程， 發起會議通知、準備資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 工程試製會議，台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 領主板回來檢查修改項目，並進行修改 因為將委外C料號修改，所以元件未替換 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | 進行零件修改， 台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 樣品統整，因標籤錯誤，修改標籤，樣品入庫 主板修改，台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 修改已打件主板， 台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 修改主板，工程試製項目討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 修改主板 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 修改主板，台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 準備DN25樣品，並在EPT測場測試校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | 至嘉祿進行安裝EPU2工作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 修改EPU2主板零件 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 準備EPU2 展品 台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 製作硬體模組化報告， 台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 硬體模組化報告， 台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 製作生產工時表， 工程試製狀況追蹤 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 測試台大超音波探頭狀況， 看是否固化前化數據是否有差異? 經測試後，差異不大，進烤箱環測。 協助整理數據 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | 準備EPU2 DN20 樣品， 台大超音波探頭技轉案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | 整理前一天測試數據， 台大超音波探頭技轉案_課程結束 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | 協助整理數據， 並協助查看EUT POWER問題 請暉恩過去二廠測試塑膠管 本以為流體方向錯誤，無法量測， 但回來後經詢問，是記錯方向 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 至二廠測試DN20塑膠管數據， 經測試時，鎖固方式須注意訊號強弱， 並不是鎖緊就可以， 目前訊號滿格，但PGA會跳動，導致數據偏差 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | 準備DN40樣品，準備送樣 因電流模擬出現問題，需調整程式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | 樣品水測並整理，提供給QA |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | 檢查業務樣機，硬體及軟體狀況， 並水測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | 與QA確認委測項目，準備水測的樣機及資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 至二廠測試DN20不銹鋼管的數據 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | 等韌體更新，至二廠水測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 因將PGA放大後數據還是會失真，所以要看一下波型 與詠業開會討論小管徑訊號微弱的狀況 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | 波型看起來組裝在下蓋時訊號就會有點雜訊， 測試到後面，突然沒有回波，換探頭後即可正常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | 工程試製，與現場人員配合， 在前加工的地方哪裡需要改進， 黑膠改為產線常用的白膠，廠長提出要氣密測試， 顯示板治具測試50pcs完成 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 主板治具電測，將首批下蓋點膠， 並進入燒機48小時階段。 討論簡易氣密治具如何實現。 下午請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 主板製據測試有異常，因已被分板所以後面進行單板測試， 未復現異常，後續若連板測試有異常時，再通知分析， 測場架設，並測試，精準度會超出規範還需查看原因。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 製作韌體程式更新文件並提供給上海。 進行水測，發現若在同側會造成校正干擾， 後續將其分開即可正常寫入校正值， 氣密測試治具完成，進行測試，在氣壓調到0.1KG的情況， 會有冒泡的現象，但不是在點膠的位置， 在下蓋螺絲的地方會冒泡，後續討論用洩氣時間做測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | 標籤版號提供，支架組裝螺絲異常，DN20水測，標準表數據讀不到 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | 硬體模組化課程，至二廠水測DN20 上午確認2 pcs OK， 下午再確認測試流程，再2 pcs OK 並向產線人員說明如何操作，1 pcs OK 現場看產線人員操作一輪OK，2 pcs OK 4-20mA有一台異常，無電流輸出， 拿回查看發現是線序錯誤，修正後已排除異常。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 業務反映EPR5清除累積量後無法進行流量量測， 需更新軟體測試，更新後功能正常。 整理EPU2工程試製資料，紀錄異常點。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 整理表格並詢問產線生產狀況，修正資料 產線反映問題，並測試手邊拿回來的樣機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 產線有一台樣機異常，經查看分析後為主板程式沒有燒錄， 重新燒錄後即能正常使用， 下午過去看產線生產狀況，目前因校正時間過長， 需再將校正時間縮短 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 分析在小管徑上如何增加PGA但不增加雜訊 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 至二廠測試是否能改善校正時間， 經過反覆測試後，發現程式及標準表計算公式不一樣， 還需調整測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 至二廠測試，本來要接另外一顆標準表， 但接上去通電時，測場系統跳掉， 初步分析為PLC損壞，需維修後才能使用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 整理工程試製狀況，目前前加工都完成， 剩水測後入庫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 上海反映EPU2異常狀況， 無人操作時，畫面會自動跳轉 初步分析為受到干擾，現在在一樓測場粉塵測廠看是否能複現 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 異常狀況未複現，但客戶端程式偏舊，所以預計請客戶更新 至二廠看水測狀況，目前DN25已完成12PCS，剩3PCS要進行校正就可入庫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | DN25已入庫，2PCS不良(滑牙、K值嚴重偏大)，測試DN40(用新公式測，目前測起來比較不需要調整 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | DN40入庫，測試剩餘的DN20 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | DN20入庫，1PCS不良(無法讀取流速) 協助上海更新韌體程式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 修改零件值，看是否能降低訊躁比 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 因二廠SPX測廠無法使用， 協助查看線路問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | 測試PG25水測，至二廠將丙二醇調至流體中， 測試準確度及穩定性 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 整理測試數據，並做相關報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 協助業務回覆客戶問題， 客戶希望用RS232接頭， 但我沒有使用過，上網找了資料， 有轉貼頭可以使用，並提供相關資訊給業務反饋 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 上海回來的樣機已收到， 總共收到2PCS， 1PCS為DN25 更新顯示板程式後無異常，隨客訴單回台 1PCS為DN40 上海反映更新程式後依舊會有跳畫面的異常， 但在土城長時間運作，未發現異常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 至二廠測試DN15訊號，目前都沒有回波訊號 導致無法測量流速 耶誕慶生會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 客戶返回1PCS樣品，反映無法測試流量 無顯示流速，看回饋照片，沒有訊號， 至二廠複測，發現管徑、聲速有被修改， 但是讀得到數據，只是因為聲速管徑不同結果異常， 更改回預設後，能正常讀取且數值正常 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 整理硬體模組化報告，補充資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 補充資料並抓取相關波型，整理報告並上傳 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 整理研發新品訓練課程資料 下午請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 整理EPU2文件資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 確認端子頭規格，需請購回來確認 整理EPU2文件資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | 修正製程履歷，並提供給俊伸確認 修改硬體模組化報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 客戶回傳所需端子，已請購15PCS 整理PLM文件資料 測試直管段在滿管及非滿管下的狀態 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 陸幹會議，介紹產品簡介 整理PLM文件資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 請威諭協助提供治具相關文件， PLM文件資料確認編碼， 請淑瑤協助審查 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | 確認工程試製修正項目，上蓋及上支架開孔需調整，預計周三完成 俊伸課長回傳製程履歷相關訊息，準備修正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | 統整工程試製異常樣機狀況，待二廠測場空檔時進行確認， 撰寫新產品規格 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 請病假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | RS232端子接頭到貨，線材試焊反饋給客戶， 修改測試樣機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 淑瑤回傳文件資料，很多地方需要修改 修改整理文件資料，並請相關負責人一同修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 文件資料有些因版本太舊需更新， 找尋最新版本，並依現行編碼原則進行修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130506 | 蘇哲弘 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 在能完成修改的部分幾乎都已修改， 檢查其他相關人員修改部分，並提醒該如何修改 因遺漏資料，所以後續要開課補齊資料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 5 | 二口二位膜片照片整理 製作sop |  | 68.75% | 24
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 3 | 精實改善/EPV矽鋼帶,矽鋼片繪製 2D檔彙整確認/寄信詢價 |  | 897.5% | 20
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1 | 1.詢問採購鋁合金電鍍鉻的廠商2.聯繫廠商 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 7 | EPD-DN400 零件整合 BOM表 |  | 897.5% | 20
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.5 | 詢問電鍍鉻的廠商追蹤進度 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 6 | EPV零件展行繪製 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.5 | 二廠樣品領料 |  | 815.6% | 16
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 電鍍廠取樣品 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2 | EPD成品 發行ECO M6螺絲12L變更16L BOM表更改 40筆 零組件送簽進版 | ECR-2405001 |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 5 | 協助EPV零件展型繪製->DN40 / 80 / 100 阻流器 法蘭 |  | 0% | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2 | 發票有誤,外出更換 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 6 | EPD成品 發行ECO M6螺絲12L變更16L BOM表更改 50筆 零組件送簽進版 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 研發教育訓練 成品/半成品/原物料料號建置 PLM ECO流程教育 研發流程教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1.5 | 職業安全衛生教育訓練 線上課程包含測驗 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 6.5 | EPD銲接管繪製 3D/2D DN200 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2 | EPV法蘭繪製2D 工程圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 4 | EPD成品 發行ECO M6螺絲12L變更16L BOM表更改 50筆 零組件送簽進版 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2 | EPD接線盒前蓋及後蓋加工繪製工程圖面 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | 休假一日 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.5 | 協助工程師側錄壓力值 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 3 | EPD銲接管DN200 3D/2D 圖面修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.5 | 協助工程師EPV1 零件料號建立 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 4 | EPD成品 發行ECO M6螺絲12L變更16L BOM表更改 零組件 進版內容修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 4 | EPD DN200 鋼管 / 支撐環 / 法蘭 3D/2D 圖面修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 4 | EPD成品 發行ECO M6螺絲12L變更16L BOM表更改零組件 進版內容修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3.5 | EPD成品 發行ECO M6螺絲12L變更16L BOM表更改 50筆 零組件送簽進版 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.5 | 協助工程師跑ECO流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 4 | EPV製成履歷 固定座上蓋.連接管焊接加工位置說明 無縫管.阻流器.固定座焊接加工位置說明 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 4 | EPD成品 發行ECO M6螺絲12L變更16L BOM表更改剩餘筆數 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 4 | EPV展型 DN40結構分析 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 生理假1日 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 4 | EPV展型 DN40 導管 阻流器 固定座 3D繪製 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 4 | ECO-24070018_拋轉失敗_文件處理共13筆 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 3 | EPV展型 DN40 導管 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | 迎新會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 4 | EPV DN50 爆炸圖 EPV DN40 碳棒 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 7 | EPV_DN40 阻流器 固定座 導管 工程圖繪製 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 流量計技術課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 4 | ECO-24070018_拋轉失敗_文件處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 3 | EPD DN200 2D工程圖 新增公差圖表 法蘭/導管/支撐環/內襯 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | 協助工程師料號建立流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | ECO-24070018 ECO-24070051 ECO-24070034 ECO-24070081 四筆拋轉失敗文件彙整 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 拿競品拆件分析+逆向工程+基恩斯掃描 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 4.5 | 基恩斯競品掃描圖彙整 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.5 | ECO-24070034-拋轉失敗，主管教更改流程。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 3.5 | 拿競品拆件分析+逆向工程+基恩斯掃描 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 二口二位膜片閥(DN15) 掃描檔案彙整-繪製3D氣閥 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 二口二位膜片閥(DN15) 掃描檔案彙整-繪製3D上蓋 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 二口二位膜片閥(DN15) 掃描檔案彙整-繪製3D底座70% 軸80% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 二口二位膜片閥(DN15) 掃描檔案彙整-繪製3D連接座30% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 二口二位膜片閥(DN15) 掃描檔案彙整-繪製3D連接座30% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 二口二位膜片閥(DN15) 掃描檔案彙整-繪製3D連接座40% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 7 | 二口二位膜片閥(DN15) 掃描檔案彙整-繪製3D連接上部 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.5 | 協助良齊哥 2D圖面繪製 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.5 | 8月亞東醫護人員臨場服務通知 公司委由板橋亞東醫院辦理臨場健康服務，由專業的職業醫學科醫師及護理人員， 來保護勞工的健康，進行員工健康管理、預防職業災害及職業病的發生， 以提升勞工的身心、健康與工作能力為目的。 希望能夠實質提升同仁的健康情形~ |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 6 | DN15 逆向 組合件 干涉處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2 | 協助工程師 ECP數值測試 9台物件測試數0-10之變化 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2 | 協助工程師 ECP數值測試 9台物件測試數0-10之變化 (0.5倍數) |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 6 | DN15 逆向 組合件 干涉處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | DN15 逆向 組合件 干涉處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 6 | 協助針對業務需求, 繪製整理相關3D外觀圖面,3D檔案轉出ifc檔案 EDP 65 完成度 20% EDP 80 完成度 100% EDP 100 完成度 100% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 協助量測T2,樣品尺寸 完成度10% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 二口二位膜片閥(DN15) -繪製3D連膜片10% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 3 | 協助量測T2,樣品尺寸 完成度80% 剩餘 三樣 尺寸需用高度規測量 兩樣 M2深度測量 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 4 | 協助針對業務需求, 繪製整理相關3D外觀圖面,3D檔案轉出ifc檔案 EDP 65 完成度 100% EDP 80 完成度 100% EDP 100 完成度 100% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 6 | 二口二位膜片閥(DN15) -繪製3D連膜片80% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 協助量測T2,樣品尺寸 完成度85% 4種尺寸需高度規 量測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 迎新/生日會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1.5 | 協助量測T2,樣品尺寸 完成度100% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 3.5 | 二口二位膜片閥(DN15) -繪製3D連膜片95% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 基恩斯第二次教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0.5 | 協助針對業務需求, 繪製整理相關3D外觀圖面,3D檔案轉出 prt->step->ifc EDP 65 完成度 100% EDP 80 完成度 100% EDP 100 完成度 100% 因檔案較大 耗時較久 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 5.5 | DN15 組合件 干涉處理50% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.5 | 協助針對業務需求, 繪製整理相關3D外觀圖面,3D檔案轉出 prt->step->ifc EDP 65 完成度 100% EDP 80 完成度 100% EDP 100 完成度 100% 因檔案較大 耗時較久 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.5 | 協助量測T2,樣品尺寸 完成度100% 二次修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.5 | HazLoc 防爆品質系統 ISO 80079-34 教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | 宏政,繪圖教學 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 7 | DN15組合件 確認卻少物件70% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 王經理 鉚合模 開會討論製作方法 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 主管會談工作內容與進程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 7.5 | DN15組合件 確認卻少物件80% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | DN15 組合件 干涉處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | DN15 組合件 干涉處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | EPD/EPR/EPU流量計應用概要 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 7 | DN15 組合件 3D檔案完成90% |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130609 | 黃价利 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | DN15 組合件 3D檔案完成,已給工程師 核對物件! |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 9 | 散熱膏治具 出2D圖，報價用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2 | 繪製散熱膏治具組合圖 ，報價用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 3 | 繪製鉚合治具與打樣出圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2.5 | 新案逆向工程繪製 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 充油管路配置(含針閥) | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.5 | 測試自動充油系統 |  | 26.67% | 30
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.5 | SDX2報告 EPT治具討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 5 | 鉚合治具修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 新案逆向工程繪製 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 6 | 依圖檔規範，重繪製圖檔 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1.5 | 測試充油組裝流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 | 機構圖面修改 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1.5 | 依會議修改圖面 打樣 |  | 987.5% | 8
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 4 | 依圖檔規範，重繪製圖檔 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 3 | 設計閃線 鉚合治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 充油管路配置(含針閥) | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1 | 與亦浩進行充油測試 |  | 26.67% | 30
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 7 | 研發新進人員教育訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1 | 再測試充油流程，程式流程沒問題，可以進行量產。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 3 | 修改 ECP-SOP 第一版 等 奕浩 完成最後版本介面 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2 | 測試鉚合治具，因操作不當，需重新車洗治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2.5 | 繪製設計閃線治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1 | 測試IP67 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.5 | 跟蔡師傅討論樣品製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1.5 | 周報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 4 | 氣壓無法降下，測試發現原因，電磁閥有一個故障造成漏氣 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2 | SOP 製作與修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.5 | 討論後修改SOP |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 3 | 壓力測試治具繪製+出圖，氣壓調節器選用購買組裝 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 3 | SDX-M12鉚合 固定構思 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1.5 | 閃線治具，討論後修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 5 | SDX-M12鉚合固定構思 繪製3D |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 3 | SDX2樣品鉚合試鉚 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1.5 | 2D圖檔不符合規範，修改規範 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1.5 | IP68測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 5 | 請事假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 6 | 尋找漏油漏氣原因，拆解問題品 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2 | 遞交打樣文件與跑ECO流程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 5 | 送修回來電磁閥測試，還是有問題，再寄回去 將不良品12PCS，重新灌油清潔，測試5KG中 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 3 | 繪製閃線治具，2D出圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 3 | ECP漏油問題探討與解決。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | PCB板尺寸修改，3D結構討論修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1.5 | 壓力5kg測試15小時，數個漏油 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.5 | 協助蔡師傅購買材料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | 報告用，3D圖檔修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | 雨秋橡膠試模成品量測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0.5 | 協助蔡師傅購買材料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1.5 | ECP漏油問題探討與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2 | ECP漏油問題探討與測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | 閃線治具，2D出圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構審查單 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2 | 了解超音波水表，競品分析表 |  | 50% | 4
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 系統測漏 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1 | ECP漏油問題探討 |  | 13.33% | 30
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | RD迎新會 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 系統測漏 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | ECP漏油問題探討 |  | 68.75% | 8
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 系統測漏 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2 | ECP漏油問題探討 |  | 68.75% | 8
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 5 | Option 逆向工程 |  | 43.75% | 16
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 介紹 流量計簡介 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 | 機構圖面修改 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 低壓成型外殼樣品製作 出圖 |  | 987.5% | 8
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 系統測漏 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | ECP漏油問題測試 |  | 68.75% | 8
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2 | Option 逆向工程 |  | 43.75% | 16
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 系統測漏 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 3 | ECP漏油問題測試 |  | 13.33% | 30
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1.5 | 周會報 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 | 機構圖面修改 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 5 | 閃線治具2D出圖與低壓模具申請流程 |  | 987.5% | 8
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 系統測漏 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1.5 | ECP漏油問題測試 |  | 68.75% | 8
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 3 | 低壓成型模具討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 5 | 事假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2.5 | ECP漏油問題測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 5.5 | 依會議討論結果，設計樣品出圖打樣 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 1 | ECP漏油問題測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 5 | 與主管討論後修改的圖檔 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2 | 零件繪製 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 3 | 突然找不到機車鑰匙，找到時已經9:05分，詢問同事需請半天，故請事假。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 3 | 分離式超音波 外觀設計 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 3 | PCB版討論修改，樣品問題處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2.5 | 分離式超音波 外觀設計 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 5.5 | 依照會議結果，對閃線鉚合治具構思 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | ECP數據測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 6 | 繪製閃線鉚合治具A |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 5.5 | 修改圖面、低壓設備追蹤、閃線治具B款繪製、報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2.5 | ECP數據測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1 | 樣品討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2 | 數據討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2.5 | 構思特性穩定的機構方案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2.5 | 鉚合測試與低壓模具協商 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.5 | 外觀設計修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2 | 1.低壓鉚合樣品討論 2.Mark 新專案，客戶需求 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2.5 | Mark客戶需求 繪製圖檔 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 1 | 測試各種壓力 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 7 | 客戶需求修改、討論，繪製圖檔，出圖。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | 鉚合SDX2後端 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | 測試氣壓 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 6 | 樣品討論，修改，出圖討論加工，採買材料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2 | 鉚合治具修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 5 | 有預約洗冷氣師傅來家裡施工。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 1 | 協調ECP校正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 7 | 組裝散熱膏治具，加工廠製作出問題，送回去請再加工，再組裝。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | 鉚合治具修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2 | 測試解決殘料黏上模問題構思繪製 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 6 | 鉚合治具修改，討論，再修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 3.5 | 測試後數據有差距，討論問題 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | 會議+會議後整理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 3.5 | 除料機構，繪製出圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2 | 散熱膏治具除料機構，繪製出圖。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2 | 鉚合治具修改 出圖 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 4 | 會後處理事宜+客製M12樣品製作問題處理。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 4 | 數據測量，重用膜片測試。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 4 | 測試與樣品處理事宜 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1.5 | 討論專案 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 周報告報告準備 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2 | 周報告討論 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 客製化 M12頭 鉚合 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1.5 | 宜得世設備 來訪 討論低壓成形射出機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1.5 | 除料治具組裝 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 岳母生日，全家去南部玩 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 岳母生日，全家去南部玩 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1.5 | 防爆課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | 組裝測試治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 3 | 報價事宜處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2 | 分離式超音波水表，依照行銷提供兩款面板版本繪製3D圖檔。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | 了解與討論SDX6 PCB |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 3 | 繪製外觀 零件 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 3 | 執行模具採購單流程，溝通柔洋設備，SDX6-PCB討論出圖。 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 討論閃線鉚合ˊ治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 組裝散熱治具 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4 | 繪製3款外觀 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 除料治具測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2.5 | 修改開模2D圖檔 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | 修改開模2D圖檔 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 3 | 測試找問題點 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 5 | 懿塑圖檔再確認，客製M12產品問題處理修改，柔洋詢問問題處理， |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 5 | 處理M12客製化問題，再討論再修改，與報價事宜 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 除料治具測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1130610 | 徐崇耀 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 壓力感測器原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 04/07 新人教育 軟體安裝: Modbus Poll STM32 ST-Link Utility PADSViewer Orcad 17.4 閱讀: 08-EPU操作手冊 K180702R1_超音波流量計電路圖 Block_Diagram #所有電源輸入輸出電流 找出量測點 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 04/08 #EPU電流實測 量測輸入輸出實際電流 解焊電阻後焊接上兩條電線方便測量 使用儀器 DMM7510 7 1/2 實測後製作Excel表格上交 檔案名稱-EPU電流實測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 04/09 #EPU 認識電路圖 各項元件功能查詢 STM32F765 MCU LCD 液晶顯示器 DAC D/A轉換器:數位訊號轉成類比訊號 SSR 固態繼電器:電流開關控制 FPGA 可彈性使用，用來加速運算過程的電腦工具 Power Control Switch 電源切換器 OSC 振盪器 Flash 快閃記憶體 SSRAM 靜態隨機存取記憶體 ADC 類比轉數位轉換器 FDA 差動放大器:是一種把兩個輸入端電壓的差以一個固定增益放大的電子器 PGA 程控放大器:增益調節可手動或dac輸出程控 Band Pass Filter 帶通濾波器:只允許一定範圍內的號通過。 T/R Switch 是一種在「發射器」與「接收器」之間切換共用天線或感測器的開關電路。它的作用是防止發射器和接收器同時連接到同一通道，避免干擾或損壞。 SPDT 較為特殊的固態繼電器 ex設備AB工作在相反狀態。如SPDT開關開通則設備A開通B斷開，相反SPDT斷開則A斷開B開通。 Gate Driver 閘極驅動器:一種功率放大器。 H Bridge 一種電子電路，可使其連接的負載或輸出端兩端電壓反相/電流逆相。 誤判昨天量測數據有誤，複查無誤。 閱讀 EVM連續量公板使用手冊 EVM開關類公板使用手冊 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 04/10 閱讀: EVM開關類公板使用手冊 4.7 繼電器控制模組 理解原理 D6 LL4148(二極體)存在意義 功能: 抑制反向感應電壓 當繼電器斷電時線圈內會產生反向高電壓尖峰(反向感應電流) 這會傷害控制晶體 所以 D6 LL4148的作用就是 快速倒通 把這股反向電流短路回線圈 保護Q2(晶體管)不被高壓燒壞 小結論: D6 LL4148 = 保護二極體 吸收線圈斷電產生的高壓 避免損壞下方控制電路 Q2 CMPT2222A(NPN晶體管) 主要功能: Q2 = 電子開關 用來控制繼電器線圈的導通 讓小電流的控制訊號去驅動大電流的繼電器 892HN-1CH-F-S(繼電器) 主要功能: 利用小電流控制大電流的開關 當沒啟動時(線圈沒電):COM接NC 常閉路徑導通 當啟動時(線圈通電):COM接NO 常開路徑導通 以上可以用一個微控制器腳位透過Q2控制RY1 進而切換不同電源/訊號的接點 *探頭實測學習* #都卜勒效應#聲波 廠商寄回說有問題 經實測後為探頭NG 一般職業安全衛生教育訓練課程 (上)-90 一般職業安全衛生教育訓練課程 (下)-100 測驗/考試 回報 了解不同流量計及其運作原理: 超音波流量計 浮子流量計 科氏力流量計 蹼輪式流量計 容積式流量計 渦流式流量計 渦輪式流量計 差壓式流量計 層留式流量計 電磁式流量計 熱質式流量計 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 04/11 #新人教育訓練 路徑:06研發\研發文管資料表\04研發報告\研發專案報告\2025年度 #料號 研發處程序文件 PLM專案管制 ECU ECO TTERP BPM BOM表 #標籤 路徑:\\twfs\01公共資料\KM\標籤自動化 發票:已付款的要沖帳! 閱讀: EVM開關類公板使用手冊 4.8 ADM3485 RS-485通訊模組 小總結： 非隔離式 RS-485 通訊模組 使用 ADM3485EAR 控制差動通訊 上拉/下拉固定通訊邏輯狀態 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 04/14 WANPTEK直流穩壓電源 測量數據精準度 生成Excel檔 公板開關類實測 4.1數據實測 #ERROR 排除DC直流電源供應器and直流電子負載 儀器問題 輸入電壓與電流皆穩定 輸出電壓與電流有時穩定有時不穩定 #疑似電路板問題???(尚未釐清) #高精密度LCR錶使用 測量電阻電感電容(理解為高級三用電表) X探頭測量(OK NG比對) LCR錶無法測量(?) 公板開關類實測 4.2準備實測數據 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 04/15 #阻抗分析儀ZX80A Doopler探頭測試 正常-OK 長庚-異常 侑惟-異常 #實際量測數據異常! 尋找與排解異常原因 正常-異常(超出誤差值) 長庚-異常(超出誤差值) 侑惟-異常(EPF無反應) 開關類公板4.1/4.2 電壓量測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 04/16 #開關類公板 4.1 & 4.2 電流量測 #製作 SM6120電磁流量計拆解組裝報告 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 04/17 #製作 SM6120電磁流量計拆解組裝報告 拆解更詳細 尋找所有電路板上 零件 Marking Code 與 Dara Sheet |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 04/18 #製作 SM612電磁流量計拆解組裝報告 找出所有零部件的 Marking Code & Dara Sheet #資料整理 照片(含X-Ray) SM6120產品規格書 #量測 STM32L100與顯示器腳位連接 #延伸 SM6120 Screen & MCU 連接溝通方式 & 腳位連接方式 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 04/21 #SM6120製作整理報告資料 #Doppler車間安裝量測與拆解(正常) #開關類公板4.7 發現公板有電阻錯誤 更正公板上電阻 電源供應器與負載器量測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 04/22 #開關類公板4.4 #送異常探頭至土城二廠 認識土城二廠 包裝 領料 採購 QC 大致位置與人物 #二樓車間 EPU 韌體更新後測試 !!!操作學習!!! !!!重要!!! 電腦控制閥門開關順序 管線實際閥門開關順序 水槌效應 危險!!! |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | 04/23 #EPV拆裝更新韌體 拆解學習 韌體安裝學習 打包寄回 EPV & EPF & EPF探頭寄回 寄件學習 二廠領料學習 #公板連續量 閱讀 數位類比訊號傳輸相關知識學習 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 04/24 #開關類公板 4.1 & 4.2數據異常重測 計算轉換效率 & 電壓穩定關係 #EPD 韌體更新操作學習 STM32 ST-LINK Utility學習 hypertrm.exe 學習 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 04/25 #連接器料號查詢 接腳 & 長寬高比對 聯繫廠商 樣品需求數量 預計交期 報價 MOQ 電路反向推理 量測 & 推估 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 04/28 #SM6120電路反向推理 量測 & 推估 連接點有脫落量測困難 拆解時部分零件受損 #Pulse量測 協助品保部門示波器量測 #震盪器原理學習 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 04/29 #SM6120電路反向推理 量測 & 推估 & 繪製 搜尋元件功能 尋找是否有相似模組 #TT ERP 操作重點學習 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 04/30 #SM6120電路反向推理 量測 & 推估 & 繪製 #ORCAD操作學習 BOM表匯出 Eecel表格製作 #新建料號流程學習 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 05/02 #SM6120電路板反向推理 量測 & 推估 & 繪製 (手繪正面完成) #ORCAD匯出EXCEL檔 EXCEL表個整理 #M12符合規格料件查詢 A-Code & 5Pin X2(6Pin?) #二廠領貨 #系統流程與軟體操作學習(哲弘哥的筆記) |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 05/05 #EPU料號查詢 #二廠協助韌體更新 |  | 115% | 160
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 05/06 #二廠協助水錶韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 05/07 #二廠協助水錶韌體更新 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 05/08 #EPU-DIN RAIL Orcad BOM表匯出 MCU & SENSOR BOM表整理 & 製作ECXEL EBOM格式匯出 工程BOM模擬維護作業 EPUCE1S-0001 & EPUBE1S-0001 EPUCE1M-0004 & EPUBE1M-0004 更新 料件數量查詢 & 料件庫存位置(土城or宜蘭) 打件不用特別看庫存料件位置(生管會處理) 生成Excel檔案 Phase Out? 取代料件 or 取消Phase Out? |  | 115% | 160
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 05/09 #示波器調撥 #EPU BOM更新整理重新上傳 #SM6120電路圖繪製(ORCAD) |  | 115% | 160
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 05/12 #SM6120 ORCAD電路繪製 零部件功能推測查詢 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 05/13 #新進人員產品教育訓練課程內訓 初階產品課程教育訓練 SEX阻旋式葉片開關 EFX磁性浮子式液位計 #SM6120 ORCAD電路推估繪製 零部件功能推測查詢 (錯誤修正) |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | 05/14 #新進人員產品教育訓練課程內訓 初階產品課程教育訓練 SA靜電容物液位開關 SB導納式物位開關 #SM6120 ORCAD電路繪製 零部件功能推測 & 查詢 #新人晤談 #EPU_DIN RAIL BOM修改後整理 MCU & SENSOR EXCEL上傳檔生成 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | 05/15 ###今日教訓### 養成存檔好習慣 突然登出沒儲存的就沒了:) #SM6120 ORCAD電路繪製 零部件功能推測查詢 (終於完成) #竣豪電子 廠商來訪 #二廠拿水錶 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電路設計 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 05/16 #新進人員產品教育訓練課程內訓 初階產品課程教育訓練 SC音叉 SC振棒 課後問卷 #EPU_DIN RAIL BOM修改後整理 MCU & SENSOR EXCEL生成 & 上傳 #二廠補單 6顆水錶 #EPD燒錄測試 協助恩哥測試燒綠EPD |  | 115% | 160
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 05/19 #新進人員產品教育訓練課程內訓 初階產品課程教育訓練 FG浮球連續式液位傳送器 #二廠領料 EPUCE2D-0001 一體式夾管超音波流量計,Display Board PCBA.含MCU #初步整理_試用期報告製作所需資料 試用期報告開始製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 05/20 #新進人員產品教育訓練課程內訓 初階產品課程教育訓練 FDM小浮球液位開關 #EPU流量計 成本資料計算&查詢 製作EXCEL報表 #料號建立學習 ###ERROR### 工程BOM建立成功(54筆資料) 料號:EPUCE1M-0004 但TT ERP 工程BOM成本明細表列(abmr212) 產出的庫存數量&成本卻少一筆資料(53筆資料) 缺少的那筆資料經對比為 料號:PC301-E4001U7901 原因未知 |  | 200% | 20
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 05/21 #EPU軌道型顯示器夾管式超音波流量計 二樓測場 測試新的夾管 換管學習 DN80 & DN65 OK #料號建立後續 建立成功{ MCU板 PCB SENSOR板 PCB & 電源 & 保險絲 } CN-9-13P-->???端子為部分零件不知如何建立 |  | 200% | 20
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 05/22 #新進人員產品教育訓練課程內訓 初階產品課程教育訓練 FA電纜浮球液位開關 料號編碼原則及常出錯誤-->!超難! #料件廠商承認書索取 已送出mail索取: 電源模組(明緯) 保險絲(比利迦) 未確定: PCB-MCU PCB-SENSOR 料號尚未建立: CN-9-13P(端子) #QA委測單建立學習 { 專案編號:??? 數量:一組??? 2??? 試驗件名稱:EPU軌道型顯示器夾管式超音波流量計??? 試驗類型:研發送樣???委託測試??? 樣品處理:申請單位回收??? 說明欄: 送樣單號??? QR-B-28是什麼意思??? 檔名中的B5 & QR-B-28 & QR-B-21 又是什麼意思?要修改?修改成什麼? } 以上問題已解決且了解， 並送交QA部門琇眉姐! |  | 200% | 20
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 05/23 ###QA 力致支架後續### 問題點: 量測結果誤差大於2%_推測原因K值跑掉 QA反映數據無可信度 QA報告主要是要證實舊支架與新支架功能一樣 錯誤點: 應該比對的不是量測數據問題 而是比對兩組支架之間的數據是否相同。 !!!待討論!!! 寫的方式錯誤!應填寫清楚避免造成誤會! 解決方法: #因今天期末考最後一天上課且發現問題時已接近下班時間，固預計5/26周一解決# 先校正EPU儀器與探頭(韌體是否燒錄舊版待商確) 再次量測!這次主要比對舊支架與新支架數據上是否有出入!!! 確保無誤後QA報告看是要重新寫一份還是修改舊的! 寫的時候注意填寫說明清楚避免造成誤會! #恩哥EPF探頭處理 二廠領四個宜蘭調撥來的探頭 順便幫採購拿電線去二廠 領回後一樓測廠測試探頭功能是否正常(兩個) 測試功能正常後拿去二廠交由阿源哥包裝寄出(上海)。 小問題: 滑鼠電池沒電(找總務)雖然最後是摳旁邊滑鼠的電池來換 #BPM系統(流程管理系統) 文管首頁操作學習 如何找自己要的操作手冊 EX: EPF都卜勒超音波流量計操作手冊 #BOM表料號 & 成本整理 EPU_DIN RAIL EXCEL表格_庫存&成本更新 工程BOM表更新 MCU板已完成 SENSOR版缺端子(CN-9-13P) #消防課程暨演習 |  | 200% | 20
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 05/26 #新進人員產品教育訓練課程內訓 初階產品課程教育訓練 FF側裝浮球液位開關 FC/FD連桿浮球開關 #協助韌體更新 一樓測廠協助水錶更新 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 05/27 #協助韌體更新 一樓測廠協助水錶更新 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | 05/28 #協助韌體更新 一樓測廠協助水錶更新 #EPU料號建立 機構件料號申請建立 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 9.5 | 05/29 #EPU機構建料號建立 四個機構件送審 塑膠接線盒(主體) 塑膠卡扣(主體卡扣) 端子台 端子台透明上蓋 #EPF探頭複測 儀器:ZX80A EPF探頭(18PCS) LCRMETER檢測(諧振點 & 反諧振點) 數據資料EXCEL報表製作 送恆溫相待下周一再次複測 #EPU一樓測廠架設 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 06/02 #ECO工程變更命令學習 PC308-EPV10D1003變更日期&新增廠商送審 #EPF探頭複測 再次複測 儀器:ZX80A EPF探頭(18PCS) LCRMETER檢測(諧振點 & 反諧振點) 數據資料EXCEL報表製作 #EPU軌道型顯示器夾管式超音波流量計 打件資料準備報表整理 更新LCM板&總成本更新&修正錯誤 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 06/03 #EPF探頭複測 儀器:ZX80A EPF探頭(18PCS) LCRMETER檢測(諧振點 & 反諧振點) 數據資料EXCEL後續報表製作 更新諧振點與反諧振點阻抗值 #ECO工程變更命令學習 還不太熟悉! #ABMI6041 可以直接查到替代料 #EPU-DIN RAIL_軌道型顯示器夾管式超音波流量計 EPU_MCU & SENSOR & LCM-零件庫存數量&成本 重新撈資料 & EXCEL整理 --彙整所有資料準備打件-- |  | 200% | 20
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構新零件承認 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 06/04 #EPU_DIN RAIL 後補(保險絲&電源模組)承認書&機構件承認書 排除錯誤送審 #EPV渦街流量計 相關知識 & 原理查詢學習 一樓測廠架設&照片拍攝 #個人試用期報告資料整理 #廠商探頭異常檢測 看是機器異常還是探頭異常 阻抗分析儀 探頭為異常 |  | 84.38% | 16
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 06/05 #廠商探頭異常檢測 看是機器異常還是探頭異常 阻抗分析儀 探頭為異常 複測&EXCEL表格製作 #EPV渦街流量計 相關知識 & 原理查詢學習 一樓測廠架設&照片拍攝 管道架設&設備開關機學習&注意事項 實測校正數值對比&架設管道比對數據 看兩個EPV之件最短架設距離 目前實測距離6D數據誤差介於 0.12%~2.86% 需要複測10D數據比對 EXCEL表格製作&整理 |  | 61.25% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 06/06 #EPU_DIN RAIL 打件準備領料&EXCEL表格整理 #注意事項 備註把專案編號也打上去比較好! 像次最後的備註也打一下專案編號 #EPV渦街流量計 一樓測廠架設&照片拍攝 12D管長架設後測量 數據比對 6D&12D Range: 1.48% & 1.15% 數據存在差異所以再測18D #EPF探頭測量 測量結果放研三下周製作EXCEL表格 |  | 61.25% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 06/09 ##EPV渦街流量計 上週測完18D後數據比對 & EXCEL表格製作 發現數據怪怪的 18D平均值趨近STD但誤差值最大最小直依然接近6D&12D 表格製作 & 找解法 #EPU_DIN RAIL 加工重點資料整理 & Word檔建立 加工作業指導書圖片製作 |  | 50% | 32
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 06/10 #EPU_DIN RAIL 加工重點資料整理 & Word檔建立 加工作業指導書圖片製作 修正 & 新增 #涡街液体水流量传感器 競品搜尋樣品零部件搜尋 EXCEL表格製作 & 整理 |  | 50% | 32
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 06/11 #涡街传感器 競品搜尋樣品零部件搜尋 EXCEL表格製作 & 整理 #個人工作簡報 資料整理 & 簡報製作 #M240704R1 治具製作 |  | 1162% | 4
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 06/12 #一體式夾管超音波流量計 治具製作 |  | 1162% | 4
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 06/13 #一體式夾管超音波流量計 治具製作 #二樓測廠 數據探測 |  | 1162% | 4
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 06/16 #一體式夾管超音波流量計 治具製作 #EPU-DIN RAIL軌道型顯示器夾管式超音波流量計 零部件入庫流程 & 打件準備 |  | 1162% | 4
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 06/17 #EPU-DIN RAIL軌道型顯示器夾管式超音波流量計 零部件入庫_補件 #EPU-DIN RAIL軌道型顯示器夾管式超音波流量計 殼體尋找比較 長河 & 中凱 EXCEL報表製作 規格書內徑 & 外徑 比對 & 尋找適合的 IP** 耐溫** #KPI報告 相關模組題目搜尋 尋找有興趣的題目 & 選定 相關知識搜尋 & 學習 有興趣的題目: BUCK電源模組 STM32 MCU模組 Butterworth低通濾波器模組 負電壓轉換模組 可調控放大器模組 RS-485通訊模組 Step-down電源模組 Step-up電源模組 LDO電源模組 RF Power Control電路模組 #個人試用期報告製作 入職資料整理 & 排序 |  | 61.5% | 100
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 06/18 #EPU相關資料整理 #KPI報告 暫定選擇題目: TPS54140 Buck電源模組 LM43600 Step-down電源模組 LTC3621 Step-down電源模組 #個人試用期報告製作 入職資料整理 & 排序 PPT開始製作: 目錄大致項目 環境軟體安裝&功能簡介 #M240704R1_架設測場使用 調撥 PC301-G4022U5901 100PCS #上課 ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | 06/19 #個人試用期報告製作 入職資料整理 & 排序 PPT開始製作: 環境軟體安裝&功能簡介(修改) 系統功能簡介&工具簡介 學習&工作內容 競品SM6120:拆解&電路推測 #KPI報告 選擇題目: TPS79333 LDO電源模組 ADM8660 負電壓轉換模組模組 LTC3621 Step-down電源模組 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 06/20 #個人試用期報告製作 PPT製作: 學習&工作內容 EPU電流實測 二樓測廠 更新水錶 BOM表打件準備 初階產品課程教育訓練 EPV_渦街流量計 EPU-DIN RAIL_加工重點 M240701R1_治具製作 #KPI報告 選擇題目: TPS79333 LDO電源模組 ADM8660 負電壓轉換模組模組 LTC3621 Step-down電源模組 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 06/23 #RS-485 標籤列印學習 二廠三樓列印 #請購RS-485 料號:AC205-K000000001 5PCS 備註: 專案編號:M250301R1 到貨後請通知慶樺 水錶治具用 #EPF探頭分析 上海寄回EPF-3PCS 阻抗分析儀 檢測結果: 640KHz向位角 範圍內 諧振點向位角 範圍內 反諧振點向位角 範圍內 打包準備送二廠入庫 入庫後送宜蘭校驗 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 06/24 #EPF探頭分析 探頭數據整理&修正 #外出 取 花 & Pizza #試用期個人工作簡報 #幫哲弘哥領料 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 06/25 #E+H拆解報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 06/26 #E+H拆解報告 #上課 開關類產品-產品原理與應用 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 06/27 #EPU客訴維修 #E+H元件搜尋 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 06/30 #治具維修 EPD治具維修寄回 #E+H拆解報告 修正 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 0701 #E+H拆解報告 關鍵零部件搜尋 #個人試用期簡報製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 9 | 0702 #EPU_DIN RAIL 電路板領取測試準備 #小精靈PCB修改 換零件 #請購M12接頭 #協助水錶出貨 搬運 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 9.5 | 0703 #小精靈PCB修改 換零件 #新的恆溫箱操作學習 #EPD客訴 與恩哥討論後推測是客人AC/DC接錯 燒掉了Power 更換損壞的零部件後上電測試--->已修復歸還QC |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 0704 #EPU_DIN RAIL 電路測試 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | 0707 #EPD_DIN RAIL PCB打件回來後測試 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 0708 #EPD_DIN RAIL PCB打件回來後測試 #個人試用期報告 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 0709 #EPD_DIN RAIL PCB打件回來後初步測試完成 #EPU2 治具商討更改維修 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 0710 #個人試用期報告修正 #EPU2治具 修改電路圖 檢修治具 & Rework |  | 1162% | 4
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 6.5 | 0711 #早上請半天 腸胃炎兩周未完全痊癒 去照超音波 #EPU2治具 修改電路圖 檢修治具 & Rework |  | 1162% | 4
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 9 | 0714 #EPD客訴 EPD客訴電路板損壞原因尋找檢修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 0715 #EPU2_Main Board治具 檢修重製整線討論配線 #EPD客訴 EPD客訴電路板損壞原因尋找檢修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 0716 #EPU2_Main Board治具 檢修重製整線討論配線(完成) #台大探頭技轉 備料預計備料200套+20%備用料 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | #EPU2_Main Board治具 檢修重製整線討論配線 #台大探頭技轉 備料預計備料200套+20%備用料 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 0718 #台大探頭技轉 備料預計備料200套+20%備用料 聯繫廠商細節 & 蝦皮購買 #EPU2_Main Board治具 檢修重製整線討論配線 測試 #EPU_DIN RAIL 機構修改 PCB_Main Board-M2孔改M3 端子台兩端討論是否有治具可以避免焊接歪斜 外殼螺絲孔(自攻螺絲)是否有替代品(現在的很一拜) #客訴 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 0721 #客訴 #台大技轉 廠商聯繫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 9.5 | 0722 #EPU2_Main Board治具 檢修重製整線討論配線 測試 #EPU二樓測廠測試 探頭介質測試 橡皮墊 & 偶合計 #台大探頭技轉 備料預計備料200套+20%備用料 聯繫廠商細節 & 蝦皮購買 |  | 196.6% | 176
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 0723 #EPU二樓測廠測試 探頭介質測試 橡皮墊 & 偶合計 #台大探頭技轉 備料預計備料200套+20%備用料 聯繫廠商細節 & 蝦皮購買 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 9 | 0724 #EPU 測試EPU1客製軟體 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 0725 #EPU新韌體測試 發現VZ型切換不會更改 #客訴 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | 0728 #客訴 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 0729 #客訴 #治具檢修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | 0730 #客訴 #EPU_QA送檢新韌體 F6T10 #EPD_主板治具Rework |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 0801 #EPD_主板治具Rework #客訴 #台大技轉備料 廠商聯繫出貨 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | 0804 #EPD_主板治具Rework #下午請假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 0805 #力致支架 數據比對EXCEL製作 比對探頭橡皮墊&偶合計數據 #客訴 #台大技轉備料 蝦皮訂購 #治具 EPD_主板治具Rework |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 0806 #治具檢修完成 測試有無錯誤 #客訴 #水錶示波器量測 #新接觸儀器 MC5 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | 0807 #水錶示波器量測 #EPD嘗試電路修改 運算放大器(OPA)優化 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 0808 #EPD嘗試電路修改 運算放大器(OPA)優化 #EPD Power板Rework |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 9 | 0811 #EPD Power板Rework #EPD嘗試電路修改 運算放大器(OPA)優化 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 9.5 | 0812 #EPD Power板Rework 先寄回修改完畢的102PCS #CX 導入測試資料 資料閱讀 #客訴 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 0813 #EPD 端子板Rework #協助QA 二樓測廠測試客訴 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 9.5 | 0814 #EPD 端子板Rework(完成) #CX 導入測試資料 資料閱讀 #內部課程 粉塵度偵側器原理與應用 蹼輪流量計設計與應用 #EPD嘗試電路修改 運算放大器(OPA)優化 Excel數據表格生成 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 0815 #EPD Power板Rework |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 0818 #EPD Power板Rework #聯繫壓電片廠商生產 #CX 導入測試資料 資料閱讀 #EPD嘗試電路修改 運算放大器(OPA)優化 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | 0819 #CX 導入測試資料 資料閱讀 #CX教育訓練 #客訴 開機不斷重啟Loop 24V 6V 3.3V 5V 電壓皆正常 初步判斷為內部參數錯亂 File:TU2-23030018_PT. FineTek Automation Indonesia_EPD_開機異常 #探頭進料檢驗基準 修改升級 #EPD端子版 二極體更換料件查詢(將原本單向的改成雙向的) 查詢規格 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | 0820 #EPD端子板_TVS21 由原本的更換為 料號:PC304-1C2003V302 上件實測_確認沒問題後再發起ECO更改元件 由原本的單向更改為雙向突波吸收器 #測試之前EPD_Rework 使用熱風槍造成燒焦痕跡的端子板功能還是否正常 #CX教育訓練 筆記整理&報告PPT準備製作 (需要花時間熟悉&摸索CX使用方式) #台大備料 備料情況整理Excel 蝦皮先加入購物車 待台大大雄確認後下單 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | 0821 #硬體模組化會議 #EPD客戶維修 韌體重新燒錄 #EPD端子版_還入&領出 EPDBE1I-0014 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 0822 #台大備料 夾具討論&設計 蝦皮下單剩餘料件 #二廠 研磨EPU2支架 EPD端子板銷帳 #EPD端子板 ECR & ECO 發起 #週報製作 #進料檢驗基準檢視 #損壞三用電表修復 #產線EPD_端子版_TVS21_Rework 聯繫後續 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 9 | 0821 #硬體模組化會議 #EPD客戶維修 韌體重新燒錄 #EPD端子版_還入&領出 EPDBE1I-0014 協助QA二樓測廠測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 0826 台大技轉 壓電片&楔型塊相關資訊重點整理 支架&夾具討論用報告修改 機治具申請表製作 與二廠人員確認治具相關事宜 協同QA二樓測廠測試君呈異常品複測 燒錄更新韌體 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 10 | EPU2_Power版_Rework |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | 0828 EPU2_Power版_Rework |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 0829 台大探頭技轉 治具修改 協助處長量測 電壓電流轉換效率EXCEL表格製作 進料檢驗基準修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | 0901 研發處基礎訓練課程 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 - 電源電路測試 電壓電流轉換效率EXCEL表格修改 &後續電容修改測試 EPU_DINRAIL 程式燒錄&損壞元件更換 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 0902 CX導入報告製作 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 - 電源電路測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 0903 CX導入報告 會後彙整報告製作 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 - 電源電路測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | 0904 模組化會議 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 - 電源電路測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 0905 EPU_DinRail_電路量測 EPU_DinRail_打擊波形確認 台大技轉備料追蹤 線材領取&壓電片規格問題處理 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 9.5 | 0908 EPU_DinRail_打擊波形確認 研發處基礎訓練課程 台大技轉備料資料修改 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 9 | 0909 EPU_DinRail測試 1號版 疑似FPGA燒毀 換3號板燒錄測試 台大技轉 治具修改 客訴*4 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | 0910 客訴*4 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 電源電路測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | 0911 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 電源電路測試 EPD電磁流量計-電路問題確認 翻譯 EPD模組化會議報告製作 壓電片請購 台大技轉線材備料重選 |  | 122.5% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 0912 EPD模組化會議報告製作 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 EPD新舊版轉接頭製作 台大壓電片廠商聯繫 EXCEL備料表格情況更新並加上數量 客訴 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 0915 EPD模組化會議報告製作 研發處基礎訓練課程 敬富-轉接頭製作聯繫 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 0916 EPD模組化會議報告製作 敬富-轉接頭製作聯繫&請購 客訴*3_修復 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS79333 LDO電源模組 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 0917 EPD模組化會議報告製作 防爆轉接頭_請購&料號建立 承認書 交期 收件人&地址 廠商料號 建半成品 示波器報廢處理 【SDX/SDL光電開關原理與應用】課程 |  | 400% | 8
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS79333 LDO電源模組 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | 0918 EPD_OTC 轉接線正式料號申請建立 半成品料號申請建立 工程BOM轉正式BOM 建立完成後回覆 領取轉接頭用料-寄出廠商 轉接頭總成本計算 EPD模組化會議報告製作 |  | 400% | 8
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS79333 LDO電源模組 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 0919 EPD模組化會議報告製作 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 - 電路板出BOM備料 出BOM & 備料 BOM表整理 缺料確認 建立料號 & 聯繫廠商請購 |  | 400% | 8
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS79333 LDO電源模組 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 0922 EPD模組化會議報告製作 研發處基礎訓練課程 EPD_主板維修 |  | 400% | 8
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 0923 EPD_主板維修&檢測 客訴*1 EPD模組化會議報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 0924 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 轉接頭 - 聯繫敬富能否9/30到貨 if no 調撥料 明天製作 這禮拜製作完畢 25條 出BOM備料廠商聯繫樣品需求 比利迦 奇邦 艾睿 硬體模組化報告製作 EPU2測廠 - 搬運至二場 & 安裝測量 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 0925 M250301C1 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 打件 - EBOM匯入製作 樣品_廠商聯繫索取 備料請求 硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 0926 宜蘭 EPD_MainBoard維修*3 EPU_MainBoard維修*4 調撥回宜蘭 客訴*1 硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 0930 硬體模組化報告製作 台大技轉日期規劃&料件工具確認 EPU_DinRail_AD603_OUT 實際上電量測_波型確認&截圖_EXCEL報告製作 宜蘭_EPD_MainBoard維修*14 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 1001 EPU_DinRail 實際測廠量測測試 電阻值_關注PGA相關數值 實際流速數據報告製作 二廠_協助出貨轉接頭裝貨 防爆BOM表_備料替代料件更換 AC202-MEMB99A001_料件停產&元件異常 ECO & ECR 發起 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 1002 EPD_MainBoard維修*14 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 1003 EPU_DinRail 二樓測廠實測 電阻值更改後EXCEL數據報告製作 下午請假 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 1007 EPU_DinRail實裝準備 EPU_MainBoard擴孔送機構 EPU_DinRail & EPU_1打擊撥型實測 EPD出貨_+專接線 EPD北美_打件準備BOM表更新生管所需資料 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 1008 模組化報告 EPU_DinRail打擊波形確認 |  | 20% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 1009 EPU_DinRail 二樓測廠實測 DN25 無信號 換回 DN50測試 台大技轉課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 1013 ECO Q3變更 繼續派送 1009台大技轉細項報告製作 EXCEL PPT 研發處-基礎課程 EPU_DinRail_組裝 鑽孔 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | 1014 台大技轉細項報告製作 EXCEL PPT 台大超音波探頭技轉課程 EPU_二樓測廠實測 打擊波行接收量測 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 1015 10/14台大技轉課程PPT製作 台大超音波探頭貼合技轉 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 1016 EPU_DinRail 打擊波形接收 EFT測試 - 3000K 掛掉 台大超音波探頭貼合技轉 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 1017 EPU_DinRail EFT測試 二樓測廠測試 與EPU_1打擊波行接收比較 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 1020 EPU_DINRAIL 二樓測廠打擊波型比對 與EPU1進行比對 更改電阻R56 1K 改 49R9 再次比對 研發處-基礎課程 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 1021 EPU_DINRAIL 二樓測廠打擊波型比對 與EPU1進行比對 更改電阻R61 220R 改 49R9 再次比對 沒有變好 改回220R 台大超音波探頭技轉課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 1022 建立EPD北美防爆轉接頭 半成品料號 半成品料號放當初給敬富的料 後把BOM裡的料號換成新的半成品料號 台大技轉製成履歷報告製作 客訴*2 EPD-BOM打件 樣品料號建立 奇邦 電阻 15.4K，1% MELF-1/2W-WS 電阻 200R，1% MELF-1/2W-WS 比利迦 電阻 1.6K，0.5% R0603 艾睿_樣品催促 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | 1023 台大治具修改商討 台大製成履歷報告整理製作 加工重點製作 EPD11M1007 EPD11P1006 下午請半天特休 拆牙套 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 1027 北美EPD 加工重點完成 Gerber檔案 座標檔 料號建立: 保險絲 & 二極體 變壓器 BOM更新 艾睿 樣品催促 樣品入庫 : 電阻 三種都入 台大技轉數據整理上傳 脈波發射接收器 & 阻抗分析儀 目前數據統整上傳 EPD_DinRail 鑽孔外殼取回 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 1028 台大技轉資料 數據整理 PPT報告製作 台大技轉課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 1029 EPU_DinRail 送回QC銷帳再拿回來 C3 C2 C6 電容 領料 3種 100p 3KV 1812 MLCC-NPO 1n 3KV 1808 MLCC-X7R 2.2n 3KV 1812 MLCC-X7R C3 C2 C6 - 2.2n 3KV 1812 MLCC-X7R 實裝 1000V就掛了 當下重開打不開 台大超音波技轉 外殼螺絲領300顆 台大技轉課程 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 1030 EPU_DinRail 外殼開單領出問題處理 EFT測試 - 昨天1000V打死 當下無法開機 - 今日早上開機正常 台大課程 領料螺絲 10/28~29資料整理&報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 1031 台大課程 10/28~31資料整理&報告製作 EPU_DinRail 更改 SENSOR BOARD: C4 C5 電容 改成 EPD11P1005的 C8 - GPL 220 50V L1 電桿 改成 EPD11P1005的 L1 - 470 C2 C3 C6 改成 EPD11P1005的 C13 C14 C15 C3上件 C13的時候外加焊接 C16 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 1103 台大技轉 送恆溫箱 溫度程式設定 EPU_DinRail 更改 SENSOR BOARD: C4 C5 電容 改成 EPD11P1005的 C8 - GPL 220 50V L1 電桿 改成 EPD11P1005的 L1 - 470 C2 C3 C6 改成 EPD11P1005的 C13 C14 C15 C3上件 C13的時候外加焊接 C16 打EFT 結果: 1000 POS Pass 1000 Neg 螢幕反黑 2000 POS 打完的瞬間 螢幕亮 沒畫面 重開機 2000 Neg Pass 3000 POS Pass 3000 Neg Pass 台大數據資料 阻抗分析儀-補足&新增 報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | 1104 EPU_DinRail 組裝 組裝損壞修復 L3電桿損壞 鎖螺絲時容易損壞 台大技轉課程 課後數據整理報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 10 | 1105 EPU_DinRail MCU BOARD: R7 並聯一顆0.1uF/50v的MLCC電容 C9上件0.1uF/50v的MLCC電容 R11短路到地 - 100K 改 0K 完整產品組裝備料 五套組裝準備送件 EFT測試 台大技轉 台大課程_Ending 技轉資料_實驗數據EXCEL & WORD 檔案製作彙整 製成履歷製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | 1106 EPU_DinRail MCU BOARD: C9 改回NC C9上件會造成緩啟動 SS 開不了機 C8 並 2.2uF 16V C5 上件 C5 - 上件會打不開 1000V POS - PASS 1000V NEG - PASS 2000V POS - 螢幕亮著 白屏 RESTART 2000V NEG - PASS 3000V POS - PASS 3000V NEG - PASS ------------------------------ SENSORD BOARD: C4 C5 C17 並 1uF 16V 1000V POS - PASS 1000V NEG - PASS 2000V POS - 螢幕亮著 白屏 C17短路可重新開機 2000V NEG - PASS 3000V POS - PASS 3000V NEG - PASS ------------------------------ MCU BOARD: C4 C5 割線斷路 C4 C5 焊接47uH 1000V POS - PASS 1000V NEG - PASS 2000V POS - 螢幕亮著 白屏 C17短路可重新開機 2000V NEG - PASS 3000V POS - PASS 3000V NEG - PASS ------------------------------ MCU BOARD: C17縮小 1000V POS - PASS 1000V NEG - 螢幕亮著 白屏 2000V POS - 螢幕亮著 白屏 2000V NEG - 螢幕亮著 白屏 3000V POS - 螢幕亮著 白屏 3000V NEG - 螢幕亮著 白屏 ------------------------------ 大家討論下 哲宏 暉恩 廉琯 MCU BOARD: R15 改 NC R14 上件 0K 無法開機 ------------------------------ IT 3F 恆溫設備廠商軟體 CLG下載 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 1107 EPU_DinRail 繼續看電路修改EFT打不過的問題 ------------------------------ MCU BOARD: C17 - 改回 1uF 16V R14 - 改 1MK R15 - NC 上電 ------------------------------ 與俊儒討論後 預計動作: U1 8腳位 & R8 & R12 的紅點 對地 應該要是 6V if 量測是: R15 - NC R14 - NC U2 3腳位 接到 8腳位 & R8 & R12 的紅點 上電量測: U1 8腳位 & R8 & R12 的紅點 對地 - 6.042V 改完上電 - 可正常開機 EFT 實測: 1000 POS Pass 1000 NEG Pass 閃爍 自己重開機 2000 POS Pass 2000 NEG Pass 螢幕反黑 3000 POS Pass逼逼聲明顯增大 且忽大忽小 螢幕瘋狂閃爍 打完恢復正常 3000 NEG Pass 情況同上 打完基本上都恢復正常 除了螢幕反黑 螢幕反黑 韌體處理 ------------------------------ 五套都同樣修改 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA測試 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | 1110 EPU_DinRail 五套送樣機_電路修改 2025研發教育訓練_考試 北美EBOM錯誤修改 EPU_DinRail ESD 打擊測試 EPU-軌道型顯示器夾管式超音波流量計操作手冊_初稿製作 EOM料號建立 - 展形碼相關問題 台大技轉 脈波發射接收器 - 資料彙整 阻抗分析儀 - 資料彙整 |  | 13.33% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | 1111 台大技轉 製成履歷報告製作 EPU_DinRail 暫時銘版製作剪貼 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 9.5 | 1112 台大技轉 製成履歷報告製作 - 完成 資料上傳: 物料相關資料 恆溫測試相關資料 備料相關資料 照片&影片 預計上課日期 製程履歷 製程實測數據 數據紀錄表範本 課程講義&細項 ---目前只剩--- 阻抗分析儀 & 脈波發射接收器 數據彙整 圖表製作 就全部完成 EPU_DinRail EOM建立 - 展形碼 - 建立需求 EFT 再次測試 以更新韌體 看還會不會有反白反黑的情況 C11 C12 並聯 R1 Bead 上件 R2 680K R7 並聯 1u 16V DinRail第五套掛了 開不了機 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 4 | 1113 EPU_DinRail 昨天打壞第五套 今天嘗試修復 推測U1壞掉 換完後還是無法開機 24V - 正常 12V - 沒東西 12V 後方全部斷開 SW12V正常 BIAS PGOOD 6V不見 下午請假 - 特休 道路交通安全演講 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 9 | 1114 EPU_DinRail展型碼 新增 - 01 軌道型 U1 換新 R2 改 680K R6 對地 0V R1 對地 24V R4 對地 12V R12 對地 0V (應該要6V) 段開後面12V - R4不能斷 R4斷會影響R12 0V R4上件正常 R13上件 - 本身吃12V PASS 應該是SENSOR BOARD 12V拉到 SENSOR BOARD R5 斷路 就正常 目前推測應該是 R5 - ADC_12V 後續造成問題 發現原因!!! 電源供應器 外借 電流被限制在100mA 調回後全部正常 :) 目前推測應該是 11/12 3000V 打壞 U1 U1更新後 即正常 ------------------------------ SENSOR BOARD: R56 1K 改 49R9 C4 C5 改成 GPL 220 50V C4 C5 割線斷路 C4 C5 焊接47uH L1 電桿 改成 47uH C2 C3 C6 上件 10u 50V C3 外加 100N 50V MCU BOARD: R7 並聯一顆0.1uF/50v的MLCC電容 R11短路到地 - 100K 改 0K C8 並 2.2uF 16V R14 R15 - NC R12 右腳 - 飛線 - R14 右腳 C11 C12 並聯 22uF / 25V R1 Bead 上件 R2 680K R7 並聯 0.1u 50V C7 換去 C6 並聯 原先 C7 位置 上一顆 Sensor Board TVS5 的突波吸收器 以上目前總結 暫定這樣送QA 其餘四台送樣機修改 韌體燒錄 QA委測單填寫 部門會議 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | 1117 EPU_DinRail QA送驗 台大技轉 製成履歷PPT完善 阻抗分析儀數據彙整報告製作 脈波發射接收器數據彙整報告製作 EPD北美打件 預計打件用料入庫後被別人領走 追回 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 1118 EPD北美打件 預計打件用料入庫後被別人領走 追回 入庫 EPU_DinRail 展行碼相關需求 EXCEL表格更改送出申請 成品&半成品料號建立申請 台大技轉 二樓換管 桓達探頭&台大自製探頭數據比對 - 二樓測廠實測 數據比對 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | 1119 台大技轉案 製成履歷PPT 阻抗分析儀數據彙整EXCEL 脈波發射接收器數據彙整EXCEL 全部完成 EPU_DinRail 成品 & 半成品 料號建立 BOM建立 放入 成品 & 半成品物件 成品EOM建立完成 半成品剩餘 螺絲 等機構鎖件已交由 宏政新增 ------------------------------ EPU_DinRail電路圖修改 PCB板-Main Board擴孔 SENSOR BOARD: R56 1K 改 49R9 C4 C5 改成 GPL 220 50V C4 C5 割線斷路 C4 C5 焊接47uH L1 電桿 改成 47uH C2 C3 C6 上件 10u 50V C3 外加 100N 50V MCU BOARD: R7 並聯一顆0.1uF/50v的MLCC電容 R11短路到地 - 100K 改 0K C8 並 2.2uF 16V R14 R15 - NC R12 右腳 - 飛線 - R14 右腳 C11 C12 並聯 22uF / 25V R1 Bead 上件 R2 680K R7 並聯 0.1u 50V C7 換去 C6 並聯 原先 C7 位置 上一顆 Sensor Board TVS5 的突波吸收器 ------------------------------ 個人工作項目清單更新 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | 1120 EPU_DinRail 電路修改 MCU BOARD: V R7 並聯一顆0.1uF/50v的MLCC電容 V R11短路到地 - 100K 改 0K V C8 並 2.2uF 16V V R14 R15 - NC ! R12 右腳 - 飛線 - R14 右腳 V C11 C12 並聯 22uF / 25V ! R1 Bead 上件 ! R2 680K V C7 換去 C6 並聯 V 原先 C7 位置 上一顆 Sensor Board TVS5 的突波吸收器 部門週會 製成履歷PPR - 不良品異常分析 阻抗分析儀EXCEL - 新增直通率 & 環測前後良率 EPU_DinRail QA送樣問題回覆 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 1121 EPU_DinRail 電路修改 SENSOR BOARD: R56 1K 改 49R9 C4 C5 改成 GPL 220 50V C4 C5 割線斷路 C4 C5 焊接47uH L1 電桿 改成 47uH C2 C3 C6 上件 10u 50V C3 外加 100N 50V MCU BOARD: R7 並聯一顆0.1uF/50v的MLCC電容 R11短路到地 - 100K 改 0K C8 並 2.2uF 16V R14 R15 - NC R12 右腳 - 飛線 - R14 右腳 C11 C12 並聯 22uF / 25V R1 Bead 上件 R2 680K C7 換去 C6 並聯 原先 C7 位置 上一顆 Sensor Board TVS5 的突波吸收器 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 生病發燒 特休 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 1125 EPU_DinRail 銘版更換 EPU_DinRail 電路圖修改 DRC SENSOR版 過不了 線重新拉 元件重新放 ORCAP-1349 ORCAP-1805 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 客訴 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | 1126 EPU_DinRail 電路圖修改完成 DRC - PASS Net List - 完成 PDF - 完成 LayOut Guide - 完成 二樓測廠測試 EPU - 準確度 EPD客訴 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | 1127 部門週會 硬體模組化會議 EPU_DinRail 電路重新修改完成 二廠領料 EPDAM1S-0350B0E001T EPDAM1S-2150B0E001 放二樓測場 EPD 維修 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 1128 協助輝恩EPD治具維修 宜蘭EPD電路板H橋(Q3)重工 年度KPI績效表填寫 EPU_DinRail 電路修改 +5V -5V 錯誤 Fix |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 1201 EPD-H橋(Q3)更換檢修*90 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 1202 EPU-DinRail軌道型顯示器夾管式超音波流量計 BOM匯出整理送打件 EPU-DinRail 電路設計完成 打件準備 樣品需求查找 EPU_DinRail 二樓測廠協助測試 EPD-北美防爆 領出缺料自行上件 電測 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 1203 陪同QA二樓測廠測試 9號機掛掉 發現這次打件回來有兩台有再沒有任何改動的情況下 FPGA無反應 將三號修復號 預計明早繼續測試流量 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 1204 陪同QA二樓測廠測試 9號機掛掉 發現這次打件回來有兩台有再沒有任何改動的情況下 FPGA無反應 將三號修復號 測試PASS 部門週會 EPD北美防爆 樣品請購聯繫 打請購單 EPD北美防爆 打件電測 輸出端連波過大 EXCE報告製作 |  | 268.8% | 16
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | 1205 二樓測廠測試 EPU1功能性測試 低流量屏蔽功能 下午休假 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 1208 EPD北美防爆 打件電測 輸出端連波過大 EXCE報告製作&修改 MCU測試韌體燒綠 使用正常的電源版測試 MCU版可正常使用 EPU1韌體確認 版本確認 低流量屏蔽問題 |  | 268.8% | 16
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 1209 EPU_DinRail 協助QA測試各參數設定功能 LayOut TP點修改回前版 EPD北美防爆 打件第二次電測 提升接線品質&接地 輸出端連波依然過大-但有明顯改善 EXCE報告製作 明天加上電容看看情況是否改善 注意!D13斷開! EPU_DinRail 恆溫測試 會有水氣 會故障 暫停測試 預計明天 開機測試看有無異常(電路板已經碰到水珠) 如果無異常-塗上三防膠 再進行後續測試 |  | 53.33% | 60
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 1210 EPD_北美防爆 輸出端Ripple過大-嘗試解決 C47 + 1 uF電容 - 疑似改善? C45 + 10 uF電容 - 無改善 C47 再+ 1 uF電容 - 無改善 使用之前老方法 新增電容連接器濾波明顯改善 但線路容易接觸不良 EPU_DinRail QA - 環溫測試 水氣損壞3台(編號5 6 7) 編號5: U1損壞 - 更換後修復 編號6: 螢幕損壞 - 更換螢幕 編號7: U1損壞 - 更換後修復 修復後全部塗上三防膠 |  | 132.1% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 1211 部門週會 EPU_DinRail 三防膠晾乾 - 組裝&韌體重新燒錄 解決 警報電流設定 顯示3.5999 問題 (顯示3.6) 整理QA桌子 台大案子 - 結案? 桌子空間歸還 試製樣品 & 器具移置2F倉庫 研三置物架 EPD-北美防爆 輸出端Ripple嘗試解決 R34換 680歐姆 - 無明顯改善 懷疑電容量過大C45去除 - 無明顯改善 C54NC - 無明顯改善 R34改1k - 無明顯改善 C53 上一顆100nF - 無明顯改善 |  | 53.33% | 60
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA測試 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 1212 EPU_DinRail 專案報告進度更新 - 上傳12/15報告區 BOM建立 EBOM更新 準備請生館備料50套 高低溫設備積水 異常 EPU 1台死機 修復 EPD-北美防爆 輸出端Ripple嘗試解決 C53 上一顆1uF - 無明顯改善 C53 上一顆4.4uF - 無明顯改善 C53 上一顆10uF - 無明顯改善 |  | 13.33% | 120
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 12/15 EPU_DinRail 上週恆溫箱測試積水造成濕度過高 EPU損壞-維修後換一台恆溫箱測試(原本的積水) 今早看Pass無異常 另外兩台也拿去測 工程EBOM - 更新完畢 請生管先備料 遠端協助業務韌體更新&問題排除 業務小唐 - 台南EPU任體更新 設備讀取不到客戶流量 異常排除 原因排查 最後解決 客戶沒有按照操作手冊安裝方式安裝 在轉彎處安裝 且管內都是氣泡 EPD-北美防爆 輸出端Ripple嘗試解決 EXCEL報告製作 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 1216 EPD-北美防爆 輸出端Ripple嘗試解決 1號機看起來還行? 複製2號機嘗試 2號機開機保險司就燒 - F1 複製3號無問題 EPU_DinRail 請生管先備料問題 替代料查詢 & 回覆 治具 - 初期的配線準備開始 領料&領線 - 彈簧 |  | 53.33% | 60
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 12/17 EPU_DinRail 打件問題 發現U15料號錯誤更換 AC200-YMX25L6401 回覆打件問題&替代料查詢後回覆 EPD-北美防爆 輸出端Ripple嘗試解決 複製4號&5號機 4號正常 5號機開機就掛 目前正常: 134正常 25有地方短路(一上電就燒保險絲) |  | 53.33% | 60
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | 1218 部門週會 EPD 脖子樣品 打包寄送給OTC EPD北美防爆 將其中一台好的電源板直接裝上MCU板實測 量測功能 / 流量正常 / 485正常 硬體測試計畫Word檔案製作 & 實測 |  | 268.8% | 16
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 1219 期末盤點 EPD-北美防爆 硬體測試計畫Word檔案製作 & 實測 K-type線 焊接 & 固定點黏上 EPU_DinRail DVT-QA - Pass |  | 122.5% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 1222 EPU_DinRail PPT報告製作 治具設計 & 製作 EPD_北美防爆 溫升測試安裝 電熱棒找尋 電熱棒廠商聯繫請購 |  | 32% | 100
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 1223 EPD北美防爆 電熱棒廠商聯繫請購 EPU_DinRail 治具設計 & 製作 |  | 32% | 100
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 1224 EPD北美防爆 樣品完成寄宜蘭 EPU_DinRail 治具設計 & 製作 |  | 32% | 100
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 1226 EPD_北美防爆 溫升測試安裝 EPU_DinRail 治具設計 & 製作 |  | 122.5% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 1229 EPU_DinRail 治具設計 & 製作 EPD_北美防爆 溫升測試安裝 |  | 122.5% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 1230 EPU_DinRail 治具設計 & 製作 EPD_北美防爆 溫升測試安裝 接上激磁電路無法開機問題排解 硬體模組化報告上傳 |  | 122.5% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | 1231 EPU_DinRail 治具設計 & 製作 EPD_北美防爆 溫升測試安裝 接上激磁電路無法開機問題排解 問題排解完成 - 再修改一片給宜蘭 台大探頭前後對比報告製作 |  | 268.8% | 16
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 溫昇測試、絕緣測試 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 0102 部門週會 EPU_DinRail 編碼會議 會議記錄報告製作 EPD_北美防爆 溫升測試安裝 實測溫升環境溫度50度 電熱棒60度 |  | 20% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 0105 EPU_DinRail 治具設計 & 製作 EPD_北美防爆 溫升測試安裝 80度C測試 K-Type線 突然感測不到電熱棒 問題排解中 EPU_DinRail 治具製作 編碼會議記錄報告修改 修改前後的編碼比較報告製作 選型相關的規格，出來的料號範例前後對比報告製作 LCM 異常測試 測試報告製作 快慢速開關機測試 長時間開機測試 |  | 32% | 100
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | 0106 LCM 異常測試 測試報告製作 快慢速開關機測試 長時間開機測試 EPU_DinRail 治具製作 EPD-北美防爆 電路修改 溫升測試安裝-溫度異常-問題排解 80度C測試 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 9 | 0107 EPU_DinRail 治具製作 EPD-北美防爆 溫升測試安裝 - 120度C測試 LCM 異常測試 測試報告製作 & 回覆 長時間開機測試功能 - 臨時測廠建立 長時間開機測試 * 3 |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 0108 EPD-北美防爆 溫升測試 Ktype線安裝點 紅外線熱像儀檢測 PPT製作 LCM 異常測試 長時間開機測試 * 3 EPU_DinRail 治具製作 |  | 122.5% | 40
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | 0112 EPU_DinRail 加工重點製作 寄出等廠商報價 EPD北美防爆 OTC樣品領出轉交宏政脖子灌膠(防爆) LCM螢幕板 0086T領出組裝測試 |  | 268.8% | 16
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | 0113 LCM螢幕板測試 編號 5 6 9 測試完畢 更換 2 3 10 進度回覆(Mail Everyone) EPD北美防爆 宜蘭樣品灌膠完成打包寄出-OTC EOM建立 樣機預計可能要在生產兩台CSA要求 嘗試修改Power板 26.4V - 溫升測試60度C |  |  | 尚未填寫
研三部 | 1140404 | 許博元 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 0114 EPD北美防爆 EOM料號建立 EPD展型碼+認證碼新增 EPD 出貨OTC 補單 OrCAD檔案更新 新增當初樣品料號 & 更改電路 EPU_DinRail EBOM打件準備 - EBOM差件位置錯誤修正 威健實業 廠商會議 LCM螢幕更換繼續測試 QA & 廠商反映LCM電路板更換MCU後 異常問題 轉移至更換的MCU板 兩片拿回來實測 將MCU內程式碼比對 無差異(與正式發行版比對) 後續與正常的比對 Option Bytes 於是 將 MCU換回來發現並非MCU問題 後續發現是LCM螢幕連接觸問題 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | 1.報到，從人資那裡填各種資料，了解公司制度與資訊、參觀公司各種環境2.觀看教育訓練資料了解到超音波流量計、電磁流量計、蹼輪流量計的原理與應用、認識各種電子零件、基本儀器的操作 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 抄寫舊的料號到BOM表，由於沒有焊接的經驗，所以練習焊接，從中了解到焊接的烙鐵要先下才能放錫絲，熔化錫絲須以烙鐵刀子側面來用 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 1.練習焊接從中了解到如何把零件焊在上面，並且知道且如何把零件焊的平整2.整理櫃子，搬運物品 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | 1.練習焊接從中了解到如何把零件上多餘的錫膏修掉，並且知道能用液體把電路板上黑色的部分洗掉2.剪電線、剝電線，練習把電線焊在電路板上 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1.了解料件領取流程，並去2廠領料件2.電路板上蓋3.撥電線4.練習拆電路板上的零件 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 1.檢查BOM上缺少零件並且開領料單2.焊接專案的電路板 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 焊接專案的電路板 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 1.去2廠領料2.焊接專案的電路板，避免錫量過多 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 焊接電路板剩下的元件 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 1.領料2.在焊接電路時候吸錫的工具有時候會撞歪，後來作法是稍微的改變角度 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 1.領料2.搬運物品3..由於沒辦法焊接所以先看規格書 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 電路板上元件除了MCU其他都焊好了，所以正在學習MCU焊接 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | 成功焊上一片MCU，另一片MCU完成固定 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 1.今天繼續焊mcu比昨天順手2.搬座位3.防爆基礎課程 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | 今天焊接三塊MCU比昨天能焊的更多塊 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 10 | 今天主要是組裝流量計 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | 1.焊接電路板剩下drv5056跟OSCIL 8MzSMD 5X3.2 2.慶生會 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | 今天測試電路板並且DEBUG |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1130901 | 羅震時 | 助理工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 今天測試LDO並DEBUG |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | 報到 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 聽流量計超音波電路設計課程、 學測廠操作、流量計基礎知識 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 學習流量計相關知識 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 學習流量計相關知識 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 學習流量計相關知識、 協助領料 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 學習流量計相關知識 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 學習流量計相關知識、 二廠領料、學習入庫 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 學習流量計相關知識、 二廠入庫、 協助測廠、 協助4G模組板測試 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 學習流量計相關知識、 協助測廠、 協助4G模組板測試 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 學習流量計相關知識、 協助設變 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 學習流量計相關知識、 協助4G模組板測試 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | EPV連版測試治具製作 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | EPV連版測試治具製作 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | EPV連版測試治具製作 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 二廠領料、EPD4G模組板重工、4G模組板測試 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 學習連續量公板、開關類公板 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 二廠更新水錶韌體 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 二廠更新水錶韌體 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 4G模組板、電源板、北水控制中心電路板測試 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 學習連續量公板、開關類公板 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | EPD電源板、主板檢修、二廠領料 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 4G模組板更新、學習二樓測廠操作、支援QA |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 學習連續量公板、開關類公板 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | EPD電源板、主板檢修 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | IDAQ設備驗收、 EPD電源板、 主板檢修 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | EPD電源板、主板檢修、二廠領料 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | EPU探頭夾具SOP製作 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 協助EPD改善案設變作業、二廠領料 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | 協助EPD改善案設變作業 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | 二廠領料、EPD改善案設變作業 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | EPD電源板SOP變更、 EPD改善案設變作業 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | EPD改善案設變作業 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | EPV連板治具測試、二廠領料 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | EPD改善案設變作業、EPU異常分析 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | EPD連板治具測試、二廠領料 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | EPV、EPD治具組裝、二廠領料、建立樣品料號 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | EPV、EPD治具組裝測試、整理2樓倉庫 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | EPV、EPD治具組裝測試、EPR一樓測廠覆驗 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | EPR一樓測廠覆驗、大掃除 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | EPU夾具測試DN65、DN80 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | EPU夾具測試DN65、更新夾具測試報告、整理共振點數據 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 協助EPV訊號測試 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | DN65、DN80Z型支架料號建立、EPD客製品_主板加工重點指導書、EPD主板檢修 |  |  | 尚未填寫
研四部 | 1131202 | 黎育誠 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | EPD主板檢修 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | 1. 開發環境架設 2. 研讀電路圖 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | 1. MCU Datasheet研讀 2. Source Code研讀及驗証 3. 專案規格研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | 1. Master Bootloader Firmware修改 2. 新舊版電路圖修改地方確認 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 1. Master MCU Application Firmware研讀及測試 2. 修改GPIO PC3為FM_UART_INT2功能 in Master MCU Application Firmware |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 8 | 1. Slave MCU Application Firmware研讀及測試驗証 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 1. 研讀STM32CubeMX軟體並用來新建一個Slave MCU Application專案 2. 將相關Source code建入上述之專案 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 1. 利用STM32CubeMX建立專案練習撰寫Master Bootloader firmware 2. 接到指示先暫停開發 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | 1. 直管式超音波水錶樣品MAX35103EVKIT2資料研讀 2. 競品廠商相關產品研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M221005R2 | EPD30電池供電型電磁流量計電路優化 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 3 | 1. 直管式超音波水錶量測樣品MAX35103 Datasheet研讀 2. 搜尋網路了解超音波水錶的動作原理及測量方式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 3 | 1. 直管式超音波水錶量測樣品MAX35103 Datasheet研讀 2. 網路搜尋相關超音波水錶感測器及流量運算公式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | 1. 直管式超音波水錶網路上競品了解及分析 2. 熟悉IAR coding環境 3. 練習在IAR上進行UART(RS-485)通訊coding, 以節省後續開發時間 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 1. 直管式超音波水錶, 使用VS2015撰寫RS485通訊程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | 1. 直管式超音波水錶, RS485測試軟體精進(使用Visual 2015) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 1. 直管式超音波水錶, 撰寫firmware Update韌體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 1. 直管式超音波水錶, 撰寫firmware Update韌體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 1. 直管式超音波水錶, 撰寫firmware Update韌體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 1. 直管式超音波水錶, 撰寫firmware Update韌體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 1. 撰寫Sample code來了解及熟悉韌體模組化 2. MAX35103相關文件研讀, AN6106.pdf(MAX35101, MAX35102, MAX35103 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 1. 連續量公板Modbus source code研讀(預計8/5 ~ 8/6),後續將進行實作練習(預計8/7 ~ 8/9) 2. MAX35103相關文件研讀, AN6106.pdf(MAX35101, MAX35102, MAX35103 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)(預計8/7完成) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 1. 連續量公板Modbus source code研讀結束(8/5 ~ 8/6),後續將進行實作練習(預計8/7 ~ 8/9) 2. MAX35103相關文件研讀, AN6106.pdf(MAX35101, MAX35102, MAX35103 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)(預計8/7完成) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 1. 連續量公板Modbus coding練習(預計8/7 ~ 8/9) 2. MAX35103相關文件研讀, AN6106.pdf(MAX35101, MAX35102, MAX35103 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)完成(8/7), 後續將研讀configuring-the-max35101-timetodigital-converter-as-an-ultrasonic-water-meter.pdf(預計8/8~8/9) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 1. 連續量公板Modbus coding練習(預計8/7 ~ 8/9) Modbus MCU接收部份己完成, 目前是練習HBTC部份初始化TIM9讓接收到的資料可以在TIM9 timeout後確認接收完成後以便經過處理後回傳相對應的資料給PC 2. MAX35103相關文件研讀, configuring-the-max35101-timetodigital-converter-as-an-ultrasonic-water-meter.pdf(預計8/8~8/9) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 1. 連續量公板Modbus coding練習(8/7 ~ 8/9) Modbus通訊功能已練習完成, Source code放在資料夾\\twfs\AA暫存區\技術中心\Study_Modbus_STM32L151_V001 2. MAX35103相關文件研讀, configuring-the-max35101-timetodigital-converter-as-an-ultrasonic-water-meter.pdf完成(8/8~8/9), 下星期將研讀dealing-with-bubbles.pdf(預計8/12~8/13) 3. 下星期將繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 9 | 1. 在繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board之前, 先研究了STM32的低功耗模式, 希望能有相關的模擬軟體能模擬低功耗, 但找了一天找到了stm32cubemonpwr這套軟體, 但這套軟體是在量測功耗並沒有模擬的功能, 目前先結束尋找(8/12) 2. 在尋找上述的軟體時發現ST出了一款STM32U0系列的ARM-M0+, 是針對超低功耗所設計的MCU, 用途包含meter https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32u0-series.html (8/12) 3. MAX35103相關文件研讀, dealing-with-bubbles.pdf完成(8/12), 文章內容主要是說明在流體內含有雜質時(包含氣泡), 會造成量測波形的衰減, 進而導致量測時間的誤差及計算出錯誤的流速, 文章中提出三種方式來確認出錯誤的波形以免誤用而導致流速計算錯誤 1. 將量測到的飛行時間值與預期值進行比較, 預期值可以是來自最近有效 TOF 操作的值, 如果差異對應於整數個換能器振盪器週期的突然增加, 則樣本應被認為是可疑的 2. 比較 TOF 差值(上下 TOF 測量值之間的差值, 與流經流動體的流體流量成正比)是否負值產生, 負值產生是可能的, 因為氣泡引起的衰減在兩個方向上不一定(而且通常不是)相同 3. 將 t1/t2 比值與預期值進行比較, 此比率通常隨著訊號變得更加衰減而降低, 前兩種方法在檢測衰減方面更穩健, 但這是一種快速且簡單的補充檢查 而當確認出錯誤的波形時則必須將其放棄並重新取得新的波形, 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀calibration-of-water-flow-rate-in-an-ultrasonic-flow-meter-using-the-max35101.pdf (預計8/13~8/14) 4. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, calibration-of-water-flow-rate-in-an-ultrasonic-flow-meter-using-the-max35101.pdf完成(8/13), 文章內容主要是說明如何校正MAXREFDES70(ADI出產的超音波流量計), 文章內說明使用 22 點補償曲線對流量計進行校準, 校準完成後精度都不會低於 ±1%, 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀2011-12-How-Accurate-are-Ultrasonic-Flowmeters-in-Practical-Conditions-Hogendoorn-Krohne.pdf (預計8/14~8/15) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. 已申請權限安裝EV board軟體(8/13) B. 研讀MAX35103EVKIT2.pdf完成, 了解EV board上的硬體架構及安裝方式, 待軟體安裝完成再看如何進行EV board測試驗証(8/13) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, 2011-12-How-Accurate-are-Ultrasonic-Flowmeters-in-Practical-Conditions-Hogendoorn-Krohne.pdf (預計8/14~8/15), 文章內容主要是說明超音波流量計在設計時需考慮的因素以及會影響量測經度的因素及解決的方式 1. 流量計的初始測量性能: 線性度, 重複性, 再現性, 長期穩定性(8/14) 2. 影響流量計靈敏度的因素: 製程, 安裝, 環境, 重要零件替換(8/14) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. EV board軟體已安裝(8/14) B. 已發mail請教代理商如何使用EV board, 明天繼續追蹤(8/14) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, 2011-12-How-Accurate-are-Ultrasonic-Flowmeters-in-Practical-Conditions-Hogendoorn-Krohne.pdf (預計8/14~8/15), 文章內容主要是說明超音波流量計在設計時需考慮的因素以及會影響測量經度的因素及解決的方式 1. 流量計的初始測量性能: 線性度, 重複性, 再現性, 長期穩定性(8/14) 2. 影響流量計靈敏度的因素: 製程, 安裝, 環境, 重要零件替換(8/14) 3. 上述的性能及因素皆會影響測量經度, 其中線性度, 長期穩定性和安裝這三種因素為影響測量經度的主要因素(8/15) 4. 透過驗証程序可大幅提升測量經度, 驗証程序可分為以下幾項: (8/15) a. 硬體檢查: 電纜連接、序號、感測器 b. 安裝檢查: 法蘭對準、電纜密封套 c. 電氣檢查: 等電位聯結、電源、聲音訊號 d. 軟體檢查: 軟體版本、校驗、設定 e. 程序檢查: 調零、聲速分佈、警報分析 f. 輸入和輸出檢查: 類比輸入和輸出以及頻率輸出的校準 g. 週期檢查: 所有週期將會被檢查 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀Calibration_of_an_ultrasonic_flow_meter_for_hot_water.pdf (預計8/16~8/20) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. EV board軟體已安裝(8/14) B. 已發mail請教代理商如何使用EV board, 明天繼續追蹤(8/14) C. 代理商回覆將請原廠提供使用手冊(8/15) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, Calibration_of_an_ultrasonic_flow_meter_for_hot_water.pdf (預計8/16~8/20), 文章內容主要是說明超音波流量計在高溫時會造成量測誤差變大並建議如何改善 1. 可追溯性是測量準確性的關鍵。如果沒有可追溯性，就無法發現系統錯誤。(8/16) 2. 測量不確定度包括隨機誤差和系統誤差（偏差）。(8/16) 3. 影響超音波流量計測量速度的關鍵因素。溫度 T、壓力 p 和雷諾數 Re必須被視為主要影響因素。(8/16) 4. 減少流動干擾(8/16) (1) 採用五弦流量計，對流動擾動的敏感度較小。 (2) 儀表安裝在儀表運轉組件中，具有固定的入口和出口部分以及流量調節器，以減少安裝條件的變化。 (3) 儀表運轉組件應安裝在選定的位置，最好是在減速機後面。 (4) 現場使用流量計的診斷資訊來檢查速度擾動是否夠小。 5. 水流中的磁鐵礦等物質會產生沉積物，導致壓力差流量儀表出現 1% 的偏差(8/16) 6. 感測器和訊號鏈（例如電纜和放大器）上的機電效應甚至會在訊號穿過流體之前就對其產生影響。由此產生的系統誤差主要取決於訊號延遲時間的變化，導致所謂的零點誤差。(8/16) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. EV board軟體已安裝(8/14) B. 已發mail請教代理商如何使用EV board, 明天繼續追蹤(8/14) C. 代理商回覆將請原廠提供使用手冊, 等待回覆中(8/16) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, Calibration_of_an_ultrasonic_flow_meter_for_hot_water.pdf (預計8/16~8/20), 文章內容主要是說明超音波流量計在高溫時會造成量測誤差變大並建議如何改善 1. 可追溯性是測量準確性的關鍵。如果沒有可追溯性，就無法發現系統錯誤。(8/16) 2. 測量不確定度包括隨機誤差和系統誤差（偏差）。(8/16) 3. 影響超音波流量計測量速度的關鍵因素。溫度 T、壓力 p 和雷諾數 Re必須被視為主要影響因素。(8/16) 4. 減少流動干擾(8/16) (1) 採用五弦流量計，對流動擾動的敏感度較小。 (2) 儀表安裝在儀表運轉組件中，具有固定的入口和出口部分以及流量調節器，以減少安裝條件的變化。 (3) 儀表運轉組件應安裝在選定的位置，最好是在減速機後面。 (4) 現場使用流量計的診斷資訊來檢查速度擾動是否夠小。 5. 水流中的磁鐵礦等物質會產生沉積物，導致壓力差流量儀表出現 1% 的偏差(8/16) 6. 感測器和訊號鏈（例如電纜和放大器）上的機電效應甚至會在訊號穿過流體之前就對其產生影響。由此產生的系統誤差主要取決於訊號延遲時間的變化，導致所謂的零點誤差。(8/16) 7. 稱重系統是封閉的並裝有空調，以使其免受環境熱力學的影響。透過加熱器將外殼內的熱條件穩定在高於環境溫度的溫度。(8/19) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. EV board軟體已安裝(8/14) B. 已發mail請教代理商如何使用EV board, 明天繼續追蹤(8/14) C. 代理商回覆將請原廠提供使用手冊, 等待回覆中(8/16 ~ 8/19) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, Calibration_of_an_ultrasonic_flow_meter_for_hot_water.pdf (8/16~8/20), 文章內容主要是說明超音波流量計在高溫時會造成量測誤差變大並建議如何改善 1. 可追溯性是測量準確性的關鍵。如果沒有可追溯性，就無法發現系統錯誤。(8/16) 2. 測量不確定度包括隨機誤差和系統誤差（偏差）。(8/16) 3. 影響超音波流量計測量速度的關鍵因素。溫度 T、壓力 p 和雷諾數 Re必須被視為主要影響因素。(8/16) 4. 減少流動干擾(8/16) (1) 採用五弦流量計，對流動擾動的敏感度較小。 (2) 儀表安裝在儀表運轉組件中，具有固定的入口和出口部分以及流量調節器，以減少安裝條件的變化。 (3) 儀表運轉組件應安裝在選定的位置，最好是在減速機後面。 (4) 現場使用流量計的診斷資訊來檢查速度擾動是否夠小。 5. 水流中的磁鐵礦等物質會產生沉積物，導致壓力差流量儀表出現 1% 的偏差(8/16) 6. 感測器和訊號鏈（例如電纜和放大器）上的機電效應甚至會在訊號穿過流體之前就對其產生影響。由此產生的系統誤差主要取決於訊號延遲時間的變化，導致所謂的零點誤差。(8/16) 7. 稱重系統是封閉的並裝有空調，以使其免受環境熱力學的影響。透過加熱器將外殼內的熱條件穩定在高於環境溫度的溫度。(8/19) 8. 儀表中包含的溫度補償被認為是適當且必要的，因為未經校正的值將導致校準變化在 4 至 90 °C 的溫度範圍內變化 0.3%，在 230 °C 時變化最多 1% 。(8/20) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀2007-19-An-Ultrasonic-Flowmeter-for-Custody-Transfer-Measurement-of-LNG-Hogendoorn-KROHNE.pdf (預計8/21~8/23) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. EV board軟體已安裝(8/14) B. 已發mail請教代理商如何使用EV board, 明天繼續追蹤(8/14) C. 代理商回覆將請原廠提供使用手冊, 等待回覆中, 8/20有發mail, 但還未回覆(8/16 ~ 8/20) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, 2007-19-An-Ultrasonic-Flowmeter-for-Custody-Transfer-Measurement-of-LNG-Hogendoorn-KROHNE.pdf (預計8/21~8/23), 文章內容主要是說明如何就下列的幾個方向來設計在低溫下的LNG超音波流量計: A. 感測器設計, B. 流量計本體設計, C. 校準概念, D. 液態氮測試結果 (8/21) 1. 在低溫(-196度)下, 壓電感測器的電阻及頻寛都會下降 (8/21) 2. 在本文中新設計的壓電感測器其電阻及頻寛下降的幅度都減低, 更適合於低溫下使用 (8/21) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. EV board軟體已安裝(8/14) B. 已發mail請教代理商如何使用EV board, 明天繼續追蹤(8/14) C. 代理商回覆將請原廠提供使用手冊, 等待回覆中, 8/20有發mail, 但還未回覆(8/16 ~ 8/21) D. 研讀文件MAX32625PICO.pdf, 它是EV board上的一個元件, 在EV board上的主要功能是USB轉Comport, 為EV board上做通訊的模組(8/21) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, 2007-19-An-Ultrasonic-Flowmeter-for-Custody-Transfer-Measurement-of-LNG-Hogendoorn-KROHNE.pdf (8/21~8/22), 文章內容主要是說明如何就下列的幾個方向來設計在低溫下的LNG超音波流量計: A. 感測器設計, B. 流量計本體設計, C. 校準概念, D. 液態氮測試結果 (8/21) 1. 在低溫(-196度)下, 壓電感測器的電阻及頻寛都會下降 (8/21) 2. 在本文中新設計的壓電感測器其電阻及頻寛下降的幅度都減低, 更適合於低溫下使用 (8/21) 3. 到目前為止，世界上還沒有（實驗室）測試設施可以對直徑大於 4 英吋的流量計進行 LNG 或液態氮測試，並提供可靠的參考 (8/22) 4. 為了正確推斷，必須考慮以下現象：(8/22) • 證明流量計線性度僅是雷諾茲的函數 • 線性曲線在高雷諾數時變得水平 • 表體的熱膨脹 • 延遲時間 5. 雷諾數是平均流速 (V)、內管直徑 (D) 和運動黏度 (ν) 的函數：Re = (V x D) / ν (8/22) 6. 用水來校準的流量計的結果可以轉移到其他不同類型的介質上，只要它們處於相同的雷諾數區域 (8/22) 7. 在極低溫度下進行測量時，還需要考慮另一個關鍵面向。由於溫度變化較大，流量計的幾何尺寸會改變 (8/22) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀2009-19-High-viscosity-hydrocarbon-flow-measurement-a-challenge-for-ultrasonic-flow-meters-Hogendoorn.pdf (預計8/23~8/27) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) A. EV board軟體已安裝(8/14) B. 已發mail請教代理商如何使用EV board, 明天繼續追蹤(8/14) C. 代理商回覆將請原廠提供使用手冊, 等待回覆中, 8/20有發mail, 但還未回覆(8/16 ~ 8/21) D. 研讀文件MAX32625PICO.pdf, 它是EV board上的一個元件, 在EV board上的主要功能是USB轉Comport, 為EV board上做通訊的模組(8/21) E. 因為代理商尚未提供資料, 所以今日有試著通電與軟體溝通, 但失敗, 聯絡代理商FAE也未聯絡上 (8/22) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀,2009-19-High-viscosity-hydrocarbon-flow-measurement-a-challenge-for-ultrasonic-flow-meters-Hogendoorn.pdf (預計8/23~8/27), 文章內容主要是說明如何設計高黏度流體的超音波流量計 (8/23) 1. 導致超音波儀表測量不確定度增加的主要問題是: (8/23) • 聲音訊號的衰減 • 黏度對溫度的強烈依賴性 • 層流-湍流過渡區域的非定常流剖面 2. 使用透過時間測量高黏度產品的超音波流量測量技術的關鍵因素是: (8/23) • 超音波訊號的聲學衰減 • 串擾 • 低雷諾數的影響，即層流分佈 • 溫度偏差對液體黏度的影響 3. 聲音訊號的阻尼與流量計直徑直接相關，並且對於大尺寸會增加 (8/23) 4. 串擾被定義為透過管道壁傳輸的超音波訊號。介質的黏性越大，串擾訊號與接收訊號相比就越強 (8/23) 5. 可以透過使用較低黏度的產品並透過調節流速來建立所需的雷諾數來校準用於高黏度應用的超音波流量計 (8/23) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(預計8/12~8/15) Old: 因為代理商尚未提供資料, 所以今日有試著通電與軟體溝通, 但失敗, 聯絡代理商FAE也未聯絡上 (8/22) New: FAE回覆原廠尚未有回應, 已加FAE的line以方便後續聯絡 (8/23) 3. 與Mark討論專案的規格並提供stm32U0系列MCU給Mark參考 (8/23) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀,2009-19-High-viscosity-hydrocarbon-flow-measurement-a-challenge-for-ultrasonic-flow-meters-Hogendoorn.pdf (預計8/23~8/27), 文章內容主要是說明如何設計高黏度流體的超音波流量計 (8/23) 1. 導致超音波儀表測量不確定度增加的主要問題是: (8/23) • 聲音訊號的衰減 • 黏度對溫度的強烈依賴性 • 層流-湍流過渡區域的非定常流剖面 2. 使用透過時間測量高黏度產品的超音波流量測量技術的關鍵因素是: (8/23) • 超音波訊號的聲學衰減 • 串擾 • 低雷諾數的影響，即層流分佈 • 溫度偏差對液體黏度的影響 3. 聲音訊號的阻尼與流量計直徑直接相關，並且對於大尺寸會增加 (8/23) 4. 串擾被定義為透過管道壁傳輸的超音波訊號。介質的黏性越大，串擾訊號與接收訊號相比就越強 (8/23) 5. 可以透過使用較低黏度的產品並透過調節流速來建立所需的雷諾數來校準用於高黏度應用的超音波流量計 (8/23) 6. 可以透過降低產生的頻率來增加聲音訊號的強度:頻率越低，接收到的訊號的強度越高 (8/26) 2. 繼續研究MAX35103EVKIT2 EV board, 最近有找到一些新的資料包含官方提供用於EV board上的軟體(8/12~8/26) Old: FAE回覆原廠尚未有回應, 已加FAE的line以方便後續聯絡 (8/23) New: Mark告知將使用TI TDC1000+TDC7200來做TOF開發, 所以MAX35103EVKIT2 EV board這部份就停止(8/26) 3. TDC1000相文件研讀, TDC1000 Ultrasonic Sensing Analog Front End (AFE) for Level Sensing, Flow Sensing, Concentration Sensing, and Proximity Sensing Applications_snas648c.pdf (預計8/26 ~ 8/29) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀,2009-19-High-viscosity-hydrocarbon-flow-measurement-a-challenge-for-ultrasonic-flow-meters-Hogendoorn.pdf (8/23~8/27), 文章內容主要是說明如何設計高黏度流體的超音波流量計 (8/23) 1. 導致超音波儀表測量不確定度增加的主要問題是: (8/23) • 聲音訊號的衰減 • 黏度對溫度的強烈依賴性 • 層流-湍流過渡區域的非定常流剖面 2. 使用透過時間測量高黏度產品的超音波流量測量技術的關鍵因素是: (8/23) • 超音波訊號的聲學衰減 • 串擾 • 低雷諾數的影響，即層流分佈 • 溫度偏差對液體黏度的影響 3. 聲音訊號的阻尼與流量計直徑直接相關，並且對於大尺寸會增加 (8/23) 4. 串擾被定義為透過管道壁傳輸的超音波訊號。介質的黏性越大，串擾訊號與接收訊號相比就越強 (8/23) 5. 可以透過使用較低黏度的產品並透過調節流速來建立所需的雷諾數來校準用於高黏度應用的超音波流量計 (8/23) 6. 可以透過降低產生的頻率來增加聲音訊號的強度:頻率越低，接收到的訊號的強度越高 (8/26) 7. 透過使用較低黏度產品對基於雷諾的高黏度超音波流量計進行校準已得到廣泛認可 (8/27) 8. 熱邊界層確實會顯著影響邊界層中的黏度。這導致層流剖面發生變化 (8/27) 9. 錐形測量部分對熱邊界層和速度邊界層都有正面的影響。厚度減小，型材更加均勻 (8/27) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀2004-12-ALTOSONIC-III-–-A-Dedicated-Three-Beam-Ultrasonic-Flowmeter-Hogendoorn-KROHNE.pdf (預計8/28~8/30) 2.TDC1000相文件研讀, TDC1000 Ultrasonic Sensing Analog Front End (AFE) for Level Sensing, Flow Sensing, Concentration Sensing, and Proximity Sensing Applications_snas648c.pdf (預計8/26 ~ 8/29) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, 2004-12-ALTOSONIC-III-–-A-Dedicated-Three-Beam-Ultrasonic-Flowmeter-Hogendoorn-KROHNE.pdf (預計8/28~8/30), 文章內容主要是說明超音波流量計量的技術發展, 檢驗超音波流量計的新概念和使用超音波流量計在現場進行的測試結果 (8/28) 1. 精度、可重複性和可靠性的顯著提高是帶有濕式感測器的超音波流量計在貿易交接應用中取得成功的主要原因 (8/28) 2. 先進的訊號處理包括複雜的濾波技術、改進的訊號檢測和其他技術。試驗證明該流量計具有 (8/28) • 更高的準確度， • 更穩健的測量，允許更惡劣的條件，例如氣泡、黏度和顆粒， • 更好的零穩定性，以及 • 流量計具有更高的可靠性和穩定性。 3. 實施的自我診斷測試包括:記憶體檢查, 參數有效性檢查, 合理性檢查, 測量值的有效性檢查, 聲速檢查 (8/28) 2.TDC1000相文件研讀, TDC1000 Ultrasonic Sensing Analog Front End (AFE) for Level Sensing, Flow Sensing, Concentration Sensing, and Proximity Sensing Applications_snas648c.pdf (預計8/26 ~ 8/29) 3. 伯東代理商來訪, 請他針對直管式超音波水錶提供合適的MCU |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, 2004-12-ALTOSONIC-III-–-A-Dedicated-Three-Beam-Ultrasonic-Flowmeter-Hogendoorn-KROHNE.pdf (預計8/28~8/30), 文章內容主要是說明超音波流量計量的技術發展, 檢驗超音波流量計的新概念和使用超音波流量計在現場進行的測試結果 (8/28) 1. 精度、可重複性和可靠性的顯著提高是帶有濕式感測器的超音波流量計在貿易交接應用中取得成功的主要原因 (8/28) 2. 先進的訊號處理包括複雜的濾波技術、改進的訊號檢測和其他技術。試驗證明該流量計具有 (8/28) • 更高的準確度， • 更穩健的測量，允許更惡劣的條件，例如氣泡、黏度和顆粒， • 更好的零穩定性，以及 • 流量計具有更高的可靠性和穩定性。 3. 實施的自我診斷測試包括:記憶體檢查, 參數有效性檢查, 合理性檢查, 測量值的有效性檢查, 聲速檢查 (8/28) 4. 在有經過認證和認可的內部校準設施以及穩定電子裝置的情況下, 可以用低流速的水進行校準以模擬具有較高黏性液體的應用 (8/29) 5. 機械流量計的內部部件受到例如壓力的影響。製程條件，導致磨損，從而導致 k 因子變化 (8/29) 2.TDC1000相關文件研讀, TDC1000 Ultrasonic Sensing Analog Front End (AFE) for Level Sensing, Flow Sensing, Concentration Sensing, and Proximity Sensing Applications_snas648c.pdf (預計8/26 ~ 8/29) A. Mark告知將改用其他超音波sensor solution, 所以TDC1000文件的研讀取消 3. 伯東代理商建議使用STM32L073V8T6來做為直管式超音波水錶的MCU, 有請代理商提供其EV board |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, 2004-12-ALTOSONIC-III-–-A-Dedicated-Three-Beam-Ultrasonic-Flowmeter-Hogendoorn-KROHNE.pdf (8/28~8/30), 文章內容主要是說明超音波流量計量的技術發展, 檢驗超音波流量計的新概念和使用超音波流量計在現場進行的測試結果 (8/28) 1. 精度、可重複性和可靠性的顯著提高是帶有濕式感測器的超音波流量計在貿易交接應用中取得成功的主要原因 (8/28) 2. 先進的訊號處理包括複雜的濾波技術、改進的訊號檢測和其他技術。試驗證明該流量計具有 (8/28) • 更高的準確度， • 更穩健的測量，允許更惡劣的條件，例如氣泡、黏度和顆粒， • 更好的零穩定性，以及 • 流量計具有更高的可靠性和穩定性。 3. 實施的自我診斷測試包括:記憶體檢查, 參數有效性檢查, 合理性檢查, 測量值的有效性檢查, 聲速檢查 (8/28) 4. 在有經過認證和認可的內部校準設施以及穩定電子裝置的情況下, 可以用低流速的水進行校準以模擬具有較高黏性液體的應用 (8/29) 5. 機械流量計的內部部件受到例如壓力的影響。製程條件，導致磨損，從而導致 k 因子變化 (8/29) 6. 新的證明方法要成功必須滿足許多要求。首先，即使在低流速下，流量計也必須非常穩定；其次，即使在低流速下，也必須有高精度的校準裝置 (8/30) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀Study of the accuracy of ultrasonic flowmeters for liquid.pdf (預計9/2~9/4) 2.TDC-GP22相關文件研讀, TDC-GP22_AN249 laser rangefinder.pdf 3. 伯東業務回報STM32L073的EV board需採購, 後續將會報價給我司 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀,Study of the accuracy of ultrasonic flowmeters for liquid.pdf (預計9/2~9/4), 文章內容主要是提出一種改進的Spline-Based演算法以在保持精度的同時降低計算成本並進行實驗以確認提出的演算法有效 (9/2) A. 絕對傳播時間(上行和下行傳輸時間)始終包含發射和接收電路引起的延遲以及訊號在牆壁和聲楔中傳播時的傳輸時間 (9/2) B. 通過時間(transit time)的差異。我們可以透過多種方式得到它: (9/2) a. 第一個是互相關演算法(cross-correlation algorithm) b. 第二個是樣本追蹤演算法(sample tracking algorithm) c. 第三種是基於樣條的演算法(Spline-Based algorithm) 2. TI MSP430FR6043相關文件研讀, Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Reference Design for Water Flow Measurement_tidues5a.pdf (預計9/2 ~ 9/5) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀,Study of the accuracy of ultrasonic flowmeters for liquid.pdf (9/2~9/3), 文章內容主要是提出一種改進的Spline-Based演算法以在保持精度的同時降低計算成本並進行實驗以確認提出的演算法有效 (9/2) A. 絕對傳播時間(上行和下行傳輸時間)始終包含發射和接收電路引起的延遲以及訊號在牆壁和聲楔中傳播時的傳輸時間 (9/2) B. 通過時間(transit time)的差異。我們可以透過多種方式得到它: (9/2) a. 第一個是互相關演算法(cross-correlation algorithm) b. 第二個是樣本追蹤演算法(sample tracking algorithm) c. 第三種是基於樣條的演算法(Spline-Based algorithm) C. 改進的Spline-Based方法可以有效減少運行時間，並且環境結果顯示其穩定性略優於互相關演算法 (9/3) D. 應更加注意感測器的安裝位置，因為它會嚴重影響結果的準確性 (9/3) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀ULTRASONIC FLOW METERS – PART 1.pdf (預計9/4~9/6) 2. TI MSP430FR6043相關文件研讀, Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Reference Design for Water Flow Measurement_tidues5a.pdf (預計9/2 ~ 9/5) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, ULTRASONIC FLOW METERS – PART 1.pdf (預計9/4~9/6), 文章總共分為兩部份, 第一部份涵蓋了使用者應具備的有關超音波流量計基本操作的基本知識, 第二部份提供有關超音波流量計的診斷和操作效果的更多詳細資訊, 本篇為第一部份 (9/4) A.早期使用超音波訊號進行流量測量始於 20 世紀 50 年代，當時美國國家標準局（美國國家標準技術研究院 (NIST) 的前身）首次建議將多普勒超音波流量計用於血流監測 (9/4) B. 時差超音波流量計的工作原理是測量超音波能量脈衝透過待測流體從一個超音波換能器傳播到另一個超音波換能器所需的時間 (9/4) C. 由於測量是在上游和下游方向進行的，因此不需要知道聲速即可求解流體速度 (9/4) D. 透過使用多路徑在多個位置對速度剖面進行取樣，可以提高超音波流量計的精度 (9/4) E. 超音波儀表的主要部件包括儀表主體、超音波換能器和電子裝置 (9/4) F. 儀表電子設備還計算並提供可用於確定儀表是否正常工作的診斷資訊 (9/4) 2. TI MSP430FR6043相關文件研讀, Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Reference Design for Water Flow Measurement_tidues5a.pdf (預計9/2 ~ 9/5) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | 1. MAX35103相關文件研讀, ULTRASONIC FLOW METERS – PART 1.pdf (9/4~9/5), 文章總共分為兩部份, 第一部份涵蓋了使用者應具備的有關超音波流量計基本操作的基本知識, 第二部份提供有關超音波流量計的診斷和操作效果的更多詳細資訊, 本篇為第一部份 (9/4) A.早期使用超音波訊號進行流量測量始於 20 世紀 50 年代，當時美國國家標準局（美國國家標準技術研究院 (NIST) 的前身）首次建議將多普勒超音波流量計用於血流監測 (9/4) B. 時差超音波流量計的工作原理是測量超音波能量脈衝透過待測流體從一個超音波換能器傳播到另一個超音波換能器所需的時間 (9/4) C. 由於測量是在上游和下游方向進行的，因此不需要知道聲速即可求解流體速度 (9/4) D. 透過使用多路徑在多個位置對速度剖面進行取樣，可以提高超音波流量計的精度 (9/4) E. 超音波儀表的主要部件包括儀表主體、超音波換能器和電子裝置 (9/4) F. 儀表電子設備還計算並提供可用於確定儀表是否正常工作的診斷資訊 (9/4) G. 低流量誤差往往是由不穩定的速度分佈和不準確的溫度測量決定的，這些可能會受到環境條件的影響 (9/5) H. 先以較高的流速進行測試，然後逐漸降低流量以涵蓋校準範圍，因為這通常可以提供最佳的穩定性 (9/5) I. AGA-9 建議校準流量等於最大流量的 100%、75%、50%、25%、10%、5% 和 2.5% (9/5) J. 在每個流速下，記錄了許多離散的測試點，其中每個測試點由 90 秒到 300 秒的採樣週期內的平均值組成 (9/5) K. AGA-9 中指出了三種常見的調整儀表方法： a. 根據流量加權平均誤差進行調整 b. 使用多項式演算法進行調整 c. 使用多點線性化進行調整 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀ULTRASONIC FLOW METERS – PART 2.pdf (預計9/6~9/10) 2. TI MSP430FR6043相關文件研讀, Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Reference Design for Water Flow Measurement_tidues5a.pdf 完成(9/2 ~ 9/5) 3. 今日被告知直管式超音波水錶專案暫停, 將改負責"一體式夾管超音波流量計 DN25)"專案的韌體開發 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: ULTRASONIC FLOW METERS – PART 2.pdf (預計9/6~9/10), 文章總共分為兩部份, 第一部份涵蓋了使用者應具備的有關超音波流量計基本操作的基本知識, 第二部份提供有關超音波流量計的診斷和操作效果的更多詳細資訊, 本篇為第二部份 (9/6) A. 多路徑流量計旨在減輕現場安裝使用的許多標準管道配置中出現的扭曲速度剖面的影響 (9/6) B. 處理速度分佈畸變的典型方法是利用穿孔板流量調節器來盡可能消除畸變 (9/6) C. 數位通訊允許在流量計外部累積有關速度、聲速和其他診斷的逐路徑資訊 (9/6) D. 在大多數情況下，診斷資料的記錄頻率應高於每小時一次，以提供有用的診斷 (9/6) E. 追蹤儀表從工廠到流量實驗室再到現場的配置和特性是儀表軟體的重要功能 (9/6) F. 將路徑速度的特徵與先前記錄的值進行比較，以確定流量計的操作方式是否發生變化，從而表明操作問題或流量計效能下降 (9/6) G. 輪廓係數(profile factor)的變化可能表示儀表和管道壁上的污染增加 (9/6) H.正常流動條件下，非 100% 的性能值可能表示存在污染、不穩定的流量/脈動、超音波雜訊或即將發生的感測器故障等問題 (9/6) I. 應調查無法以操作變化解釋的增益值變化，以確定變化的原因以及所需的任何潛在糾正措施（例如，儀表清潔和感測器更換）(9/6) 2. 開發企劃書研讀完成 3. TDC-GP22-Evaluation-Kit-User-Guide.pdf研讀完成 4. GP22-EVA-KIT software測試驗証 (預計9/6~9/10) 5. 安裝IAR EW for Arm 9.32.1開發軟體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: ULTRASONIC FLOW METERS – PART 2.pdf (9/6~9/9), 文章總共分為兩部份, 第一部份涵蓋了使用者應具備的有關超音波流量計基本操作的基本知識, 第二部份提供有關超音波流量計的診斷和操作效果的更多詳細資訊, 本篇為第二部份 (9/6) A. 多路徑流量計旨在減輕現場安裝使用的許多標準管道配置中出現的扭曲速度剖面的影響 (9/6) B. 處理速度分佈畸變的典型方法是利用穿孔板流量調節器來盡可能消除畸變 (9/6) C. 數位通訊允許在流量計外部累積有關速度、聲速和其他診斷的逐路徑資訊 (9/6) D. 在大多數情況下，診斷資料的記錄頻率應高於每小時一次，以提供有用的診斷 (9/6) E. 追蹤儀表從工廠到流量實驗室再到現場的配置和特性是儀表軟體的重要功能 (9/6) F. 將路徑速度的特徵與先前記錄的值進行比較，以確定流量計的操作方式是否發生變化，從而表明操作問題或流量計效能下降 (9/6) G. 輪廓係數(profile factor)的變化可能表示儀表和管道壁上的污染增加 (9/6) H.正常流動條件下，非 100% 的性能值可能表示存在污染、不穩定的流量/脈動、超音波雜訊或即將發生的感測器故障等問題 (9/6) I. 應調查無法以操作變化解釋的增益值變化，以確定變化的原因以及所需的任何潛在糾正措施（例如，儀表清潔和感測器更換）(9/6) J. 最著名的超音波噪音源來自於用於壓力調節的閥門，為了避免壓降產生大量可聽噪聲，需要使用降噪閥內件 (9/9) K. 超音波流量計出現脈動誤差的兩個主要原因是：(9/9) a. 由於取樣頻率太低而導致速度分佈混疊 b. 與脈動流相關的速度分佈畸變 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀A Novel Mathematical Model for Transit-time Ultrasonic Flow Measurement.pdf (預計9/10~9/12) 2. GP22-EVA-KIT software測試驗証 (預計9/6~9/11) A. 測試研究software內的"Setup & General Setting"頁面 (9/9) 3. GP22 Datasheet研讀 (預計9/9~9/12) 4. stm32g474re.pdf研讀完成 (9/9) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: A Novel Mathematical Model for Transit-time Ultrasonic Flow Measurement.pdf (預計9/10~9/12), 文章主要提出一個新數學模型以改善舊有模型的流决精度, 尤其是在高流速時 (9/6) A. 在高速（如超過20 m/s）流量測量應用中，由於聲束漂移效應，會引入誤差 (9/10) B. 在超音波ToF測量過程中，感測器和電子系統在絕對ToF測量中會引入時間延遲 (9/10) C. 測量中存在機械噪聲和電噪聲，難以準確識別超音波的即時到達時間 (9/10) 2. GP22-EVA-KIT software測試驗証 (預計9/6~9/11) A. 測試研究software內的"Setup & General Setting"頁面 (9/9) B. 測試研究software內的"Measurement Setting"頁面 (9/10) 3. GP22 Datasheet研讀 (預計9/9~9/12) 4. um2577-discovery-kit-with-stm32g474re-mcu-stmicroelectronics.pdf研讀完成 5. Bootloader coding (預計9/10~9/19) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: A Novel Mathematical Model for Transit-time Ultrasonic Flow Measurement.pdf (預計9/10~9/12), 文章主要提出一個新數學模型以改善舊有模型的流速精度, 尤其是在高流速時 A. 在高速（如超過20 m/s）流量測量應用中，由於聲束漂移效應，會引入誤差 (9/10) B. 在超音波ToF測量過程中，感測器和電子系統在絕對ToF測量中會引入時間延遲 (9/10) C. 測量中存在機械噪聲和電噪聲，難以準確識別超音波的即時到達時間 (9/10) D. 與傳統模型相比，基於所提出的新模型利用相對ToF資訊計算路徑平均流速更加可靠且準確 (9/11) E. 利用相對ToF來預測流速傳統模型可能會給高流速流量測量帶來誤差 (9/11) F. 當流速超過15 m/s時，基於傳統模型的相對ToF和絕對ToF分別計算的流速差異逐漸增大 (9/11) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀Design and Implementation of an Ultrasonic Flowmeter Based on the Cross-Correlation Method.pdf (預計9/12~9/18) 2. GP22-EVA-KIT software測試驗証完成 (9/6~9/11) A. 測試研究software內的"Setup & General Setting"頁面 (9/9) B. 測試研究software內的"Measurement Setting"頁面 (9/10) C. 測試研究software內的"Standard TDC Measurement, Ultrasonic Time-of-Flight Measurement, Graphic"頁面 (9/11) 3. GP22 Datasheet研讀 (預計9/9~9/12) 4. Bootloader coding (預計9/10~9/19) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: Design and Implementation of an Ultrasonic Flowmeter Based on the Cross-Correlation Method.pdf (預計9/12~9/18), 文章說明使用 Cross-Correlation Method設計一款流量計具有測量精度高、重複性好、穩定性強、適用範圍廣的特性 A. 此流量計具有在高流速(26 m/s)、管徑在DN6~DN1600範圍內測試流量的能力,相對顯示誤差絕對值不超過0.815%，重複性不超過0.150% (9/12) B. 超音波流量計具有安裝方便、工作原理簡單、對管徑適應性強、測量精度高、反應速度快等優點 (9/12) C. 超音波流量計的測量原理有: (9/12) a. 頻差法: 此方法根據流體中固體顆粒運動產生的聲波的多普勒頻移來測量流體速度，並且要求流體中含有顆粒或氣泡，因此不適合測量純水 b. 石英振子法: 透過與壓電晶體和電抗串聯或並聯的振盪器進行檢測。此方法靈敏度強、溫度補償好 c. 波束偏轉法: 透過超音波偏轉角度實現流量的測量，在低流速情況下精度較低，因此適用於高流速環境 d. 時間差法: 是根據超音波訊號沿下游和上游方向一定距離內的飛行時間（TOF）來測量流體速度。此方法因其原理簡單、實用性強而廣泛應用 D. 測量TOF的兩種常用方法是過零檢測法(zerocrossing detection)和互相關法(cross-correlation) (9/12) E. 隨著管道外徑的增加，超音波傳播時間變長，聲壓變小 (9/12) 2. GP22 Datasheet研讀完成 (9/9~9/12) 3. Bootloader coding (預計9/10~9/19) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: Design and Implementation of an Ultrasonic Flowmeter Based on the Cross-Correlation Method.pdf (9/12~9/16), 文章說明使用 Cross-Correlation Method設計一款流量計具有測量精度高、重複性好、穩定性強、適用範圍廣的特性 A. 此流量計具有在高流速(26 m/s)、管徑在DN6~DN1600範圍內測試流量的能力,相對顯示誤差絕對值不超過0.815%，重複性不超過0.150% (9/12) B. 超音波流量計具有安裝方便、工作原理簡單、對管徑適應性強、測量精度高、反應速度快等優點 (9/12) C. 超音波流量計的測量原理有: (9/12) a. 頻差法: 此方法根據流體中固體顆粒運動產生的聲波的多普勒頻移來測量流體速度，並且要求流體中含有顆粒或氣泡，因此不適合測量純水 b. 石英振子法: 透過與壓電晶體和電抗串聯或並聯的振盪器進行檢測。此方法靈敏度強、溫度補償好 c. 波束偏轉法: 透過超音波偏轉角度實現流量的測量，在低流速情況下精度較低，因此適用於高流速環境 d. 時間差法: 是根據超音波訊號沿下游和上游方向一定距離內的飛行時間（TOF）來測量流體速度。此方法因其原理簡單、實用性強而廣泛應用 D. 測量TOF的兩種常用方法是過零檢測法(zerocrossing detection)和互相關法(cross-correlation) (9/12) E. 隨著管道外徑的增加，超音波傳播時間變長，聲壓變小 (9/12) F. 超音波流量計的硬體架構: 控制模組, 感測器驅動模組, 回波訊號調理模組, 時間測量模組, 通訊、顯示和儲存模組 (9/13) G. 嵌入式微處理器主要完成互相關演算法和二次插值演算法 (9/13) 2. Bootloader coding (預計9/10~9/19) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: Design and Implementation of an Ultrasonic Flowmeter Based on the Cross-Correlation Method.pdf (9/12~9/16), 文章說明使用 Cross-Correlation Method設計一款流量計具有測量精度高、重複性好、穩定性強、適用範圍廣的特性 A. 此流量計具有在高流速(26 m/s)、管徑在DN6~DN1600範圍內測試流量的能力,相對顯示誤差絕對值不超過0.815%，重複性不超過0.150% (9/12) B. 超音波流量計具有安裝方便、工作原理簡單、對管徑適應性強、測量精度高、反應速度快等優點 (9/12) C. 超音波流量計的測量原理有: (9/12) a. 頻差法: 此方法根據流體中固體顆粒運動產生的聲波的多普勒頻移來測量流體速度，並且要求流體中含有顆粒或氣泡，因此不適合測量純水 b. 石英振子法: 透過與壓電晶體和電抗串聯或並聯的振盪器進行檢測。此方法靈敏度強、溫度補償好 c. 波束偏轉法: 透過超音波偏轉角度實現流量的測量，在低流速情況下精度較低，因此適用於高流速環境 d. 時間差法: 是根據超音波訊號沿下游和上游方向一定距離內的飛行時間（TOF）來測量流體速度。此方法因其原理簡單、實用性強而廣泛應用 D. 測量TOF的兩種常用方法是過零檢測法(zerocrossing detection)和互相關法(cross-correlation) (9/12) E. 隨著管道外徑的增加，超音波傳播時間變長，聲壓變小 (9/12) F. 超音波流量計的硬體架構: 控制模組, 感測器驅動模組, 回波訊號調理模組, 時間測量模組, 通訊、顯示和儲存模組 (9/13) G. 嵌入式微處理器主要完成互相關演算法和二次插值演算法 (9/13) H. 軟體模組可分為系統功能切換及參數配置模組和流量測量模組 (9/16) I. 靜水拖曳法(still water dragging method)的基本原理是將被測設備懸掛固定在拖車上，拖車承載著被測設備在水槽導軌上直線移動 (9/16) J. 動態容積法(dynamic volume method)的基本原理是透過高精度液位感測器測量容器內液位的下降速度並將測量結果乘以橫截面積得到標準流量，從而檢測流量計的測量性能 (9/16) K. 現場比較法(field comparison method)中，採用多通道超音波流量計作為參考標準 (9/16) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀FUNDAMENTALS OF ULTRASONIC FLOW METERS.pdf (預計9/18~9/20) 2. Bootloader coding (預計9/10~9/19) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 8 | 中秋節 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: FUNDAMENTALS OF ULTRASONIC FLOW METERS.pdf (預計9/18~9/20), 本篇文章從聲學阻抗的角度進行分析；考慮了從零到十幾個噴嘴數量的設計；並列出了有助於高精度的因素與對高精度有害的因素，即導致不確定性的因素。 A. 氣體的上游和下游時間差通常比液體大，因為氣體的聲速遠低於液體 (9/18) B. 聲學阻抗（Acoustic Impedance, 簡稱 Z）是描述介質對聲波傳播的阻力的一個重要物理量 (9/18) C. 對流法（contrapropagation method）是一種用於測量流體流速的超聲波技術。其基本原理是利用超聲波在流體中傳播的時間差來計算流速 (9/18) D. 根據使用斯涅爾折射定律(Snell’s Law of Refraction)的計算，在夾式安裝中，折射到氣體中的聲束的角度很小，例如 5 到 8 度 (9/18) E. 氣體中的衰減係數通常遠高於液體中的衰減係數 (9/18) F. 由於阻抗不匹配，氣體中的超音波頻率被限制為 < 1 MHz，而液體中的 f > 1 MHz 很常見 (9/18) 2. GP22-EVA-KIT及其調適軟體測試驗証 A. 利用示波器確認Fire out and Fire in的波型 3. Bootloader coding (預計9/10~9/20) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 3 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: FUNDAMENTALS OF ULTRASONIC FLOW METERS.pdf (9/18~9/19), 本篇文章從聲學阻抗的角度進行分析；考慮了從零到十幾個噴嘴數量的設計；並列出了有助於高精度的因素與對高精度有害的因素，即導致不確定性的因素。 A. 氣體的上游和下游時間差通常比液體大，因為氣體的聲速遠低於液體 (9/18) B. 聲學阻抗（Acoustic Impedance, 簡稱 Z）是描述介質對聲波傳播的阻力的一個重要物理量 (9/18) C. 對流法（contrapropagation method）是一種用於測量流體流速的超聲波技術。其基本原理是利用超聲波在流體中傳播的時間差來計算流速 (9/18) D. 根據使用斯涅爾折射定律(Snell’s Law of Refraction)的計算，在夾式安裝中，折射到氣體中的聲束的角度很小，例如 5 到 8 度 (9/18) E. 氣體中的衰減係數通常遠高於液體中的衰減係數 (9/18) F. 由於阻抗不匹配，氣體中的超音波頻率被限制為 < 1 MHz，而液體中的 f > 1 MHz 很常見 (9/18) G. 兩個換能器位於管道同一側的 V 形路徑在流體為氣體時很難使用，因為聲串擾太大。有時串擾被稱為聲學短路噪音 (9/19) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀AStudy on an Ultrasonic Flow Meter.pdf (預計9/20~9/23) 2. GP22-EVA-KIT及其調適軟體測試驗証 A. Fire Up/Down波型確認 B. DIV_FIRE => pulse的寬度設定 C. ANZ_FIRE => pulse的數量設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 5 | 病假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 更動座位 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1.5 | 上課: 防爆基礎課程 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 5.5 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀:A Study on an Ultrasonic Flow Meter.pdf (預計9/20~9/23), 本篇文章透過流量計安裝效果測試，實現了非常穩定的超音波傳播時間測量。此外，透過將測量管設計為方管導管的收縮，實現了非常穩定的流量測量 A. 超音波流量計分為三種不同類型 (9/20) a. 傳輸流量計(Transmission flow meters)可分為直列式（侵入式、濕式）和外夾式（非侵入式）類型 b. 使用多普勒頻移的超音波流量計稱為反射或多普勒流量計(Reflection or Doppler flow meters) c. 明渠流量計(Open-Channel flow meter) 2. GP22-EVA-KIT及其調適軟體測試驗証 A. 使用示波器量測Fire up/down的輸出訊號及Stop 1/2的輸入訊號, 目前只能量測到輸出訊號而量測不到輸入訊號, 還在找原因中 (9/20) 3. Bootloader coding (預計9/10~9/23) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀:A Study on an Ultrasonic Flow Meter.pdf (9/20~9/23), 本篇文章透過流量計安裝效果測試，實現了非常穩定的超音波傳播時間測量。此外，透過將測量管設計為方管導管的收縮，實現了非常穩定的流量測量 A. 超音波流量計分為三種不同類型 (9/20) a. 傳輸流量計(Transmission flow meters)可分為直列式（侵入式、濕式）和外夾式（非侵入式）類型 b. 使用多普勒頻移的超音波流量計稱為反射或多普勒流量計(Reflection or Doppler flow meters) c. 明渠流量計(Open-Channel flow meter) B. 縮小管的形狀自然地由圓形縮小為方形，這也帶來了超音波流量計截面由圓形變為方形而引起的閥門效應的減小 (9/23) C. 方管導管在小直徑時的誤差表現優於圓形導管 (9/23) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀Ultrasonic Flowmeter using Cross-Correlation Technique.pdf (預計9/24~9/25) 2. GP22-EVA-KIT及其調適軟體測試驗証 A. 使用示波器量測Fire up/down的輸出訊號及Stop 1/2的輸入訊號, 目前只能量測到輸出訊號而量測不到輸入訊號, 目前懷疑管線內沒有裝水導致沒有訊號, 另外將詢問經理之前量測到的訊號其量測點為何處 (9/23) B. 研讀TDC-GP22-Application-Note-Water-heat-metering.pdf文件 (預計9/23~9/25) 3. Bootloader coding (預計9/10~9/24) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 3.5 | 重工 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 4.5 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: Ultrasonic Flowmeter using Cross-Correlation Technique.pdf (預計9/24~9/25), 本文提出了一種僅利用自然不均勻性（即速度、壓力和密度的波動）的流量計。與夾在管道外部的感測器相結合，建立了一種靈活且堅固的流量計，可應用於腐蝕性、磨蝕性和非導電電流體的測量以及不得中斷的過程 A. 感測裝置通常採用兩個感測器來獲取標記訊號的傳輸時間，並據此進行互相關計算(cross-correlation calculation) (9/24) B. 在氣體和多相液體中，光束是振幅和相位調製的，但在低速單相液體中，由於湍流渦流而進行的相位調製占主導地位，並且幅度數據通常很小以至於無法使用 (9/24) C. 超音波互相關測量儀相對於脈衝傳播時間測量儀的優點在於它能夠承受光束中聲音衰減的巨大變化 (9/24) D. 在連續波互相關測量儀中，感測器必須與管壁聲學隔離，以消除短路效應 (9/24) E. 超音波流量測量過程具有一些優點： (9/24) a. 線性、精確、測量範圍寬 b. 無磨損、免維護、長期穩定 c. 為適合製程管道公稱直徑的每個測量任務分配較好的參數 d. 在這裡，過程產品透過聲速的並行輸出傳達附加訊息 e. 沒有額外的壓力降，因此擁有成本更低 2. GP22-EVA-KIT及其調適軟體測試驗証 A. 使用示波器量測Fire up/down的輸出訊號及Stop 1/2的輸入訊號, 目前只能量測到輸出訊號而量測不到輸入訊號, 目前懷疑管線內沒有裝水導致沒有訊號, 與經理討論後先寫code將GP22與MCU的SPI通訊建立起來, 量測不到訊號的問題後續經理再找時間測試 (9/24) B. 研讀TDC-GP22-Application-Note-Water-heat-metering.pdf文件完成 (9/23~9/24) 3. Bootloader coding (預計9/10~9/25) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: Ultrasonic Flowmeter using Cross-Correlation Technique.pdf (9/24~9/25), 本文提出了一種僅利用自然不均勻性（即速度、壓力和密度的波動）的流量計。與夾在管道外部的感測器相結合，建立了一種靈活且堅固的流量計，可應用於腐蝕性、磨蝕性和非導電電流體的測量以及不得中斷的過程 A. 感測裝置通常採用兩個感測器來獲取標記訊號的傳輸時間，並據此進行互相關計算(cross-correlation calculation) (9/24) B. 在氣體和多相液體中，光束是振幅和相位調製的，但在低速單相液體中，由於湍流渦流而進行的相位調製占主導地位，並且幅度數據通常很小以至於無法使用 (9/24) C. 超音波互相關測量儀相對於脈衝傳播時間測量儀的優點在於它能夠承受光束中聲音衰減的巨大變化 (9/24) D. 在連續波互相關測量儀中，感測器必須與管壁聲學隔離，以消除短路效應 (9/24) E. 超音波流量測量過程具有一些優點： (9/24) a. 線性、精確、測量範圍寬 b. 無磨損、免維護、長期穩定 c. 為適合製程管道公稱直徑的每個測量任務分配較好的參數 d. 在這裡，過程產品透過聲速的並行輸出傳達附加訊息 e. 沒有額外的壓力降，因此擁有成本更低 F. 互相關器(Cross correlator)通常用於訊號處理，被定義為一個序列與另一個序列的相關性，該相關性由特定數量的觀測值或樣本偏移 (9/25) G. 互相關方法(cross-correlation method)速度較快，但在使用相位調變時，需要連續監測和頻率調整以消除相位誤差 (9/25) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀THE ULTRASONIC CROSS-CORRELATION FLOW METER – NEW INSIGHTS INTO THE PHYSICAL BACKGROUND.pdf (預計9/26~9/30) 2. Bootloader coding完成 (9/10~9/25) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: THE ULTRASONIC CROSS-CORRELATION FLOW METER – NEW INSIGHTS INTO THE PHYSICAL BACKGROUND.pdf (預計9/26~9/30), 本文提出新的超音波與流體之間相互作用的物理原理 A. CCF(cross-correlation-function)的最大值表示輸入訊號的任意單位的最大相似度。通常它們被標準化為 –1 和 1 之間的最大範圍 (9/26) B. 超音波的特性定義與修改如下： (9/26) a. 振幅表示「能量含量」。功率密度也會因原子摩擦的吸收以及波前的擴展而降低。 b. 相位取決於聲速定義的傳播特性。 C. 採用新的解調原理，與先前的原理相比，散射可以大大減少 (9/26) 2. 分析GP22 Register 0~6的SPI設定方式, 以便後續使用STM32G474進行相同設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 7 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: THE ULTRASONIC CROSS-CORRELATION FLOW METER – NEW INSIGHTS INTO THE PHYSICAL BACKGROUND.pdf (9/26~9/27), 本文提出新的超音波與流體之間相互作用的物理原理 A. CCF(cross-correlation-function)的最大值表示輸入訊號的任意單位的最大相似度。通常它們被標準化為 –1 和 1 之間的最大範圍 (9/26) B. 超音波的特性定義與修改如下： (9/26) a. 振幅表示「能量含量」。功率密度也會因原子摩擦的吸收以及波前的擴展而降低。 b. 相位取決於聲速定義的傳播特性。 C. 採用新的解調原理，與先前的原理相比，散射可以大大減少 (9/26) D. 關於互相關流量計及其確切的工作原理仍然存在許多迷思。儘管形成了大量模型，但由於超音波和流體的相互作用非常複雜，因此無法給出物理背景的解釋 (9/27) E. 互相關測量原理充分利用了將訊號分離為振幅和相位的優點 (9/27) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀An Enhanced Technique for Ultrasonic Flow Metering Featuring Very Low Jitter and Offset.pdf (預計9/30~10/2) 2. 分析GP22 Register 0~6的SPI設定方式, 以便後續使用STM32G474進行相同設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 上課: 渦街流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: An Enhanced Technique for Ultrasonic Flow Metering Featuring Very Low Jitter and Offset.pdf (預計9/30~10/2), 本文提出了一種新的、改良的水流量計量方法。它適用於時差超音波流量計裝置,與以前的技術相比，這使我們能夠達到更小的最小可偵測流量 (9/30) A. 超音波流量計已在工業應用中成功運行了數十年。它們在髒水或乾淨水、石化產品和天然氣等廣泛計量應用中獲得了認可 (9/30) B. 上游和下游傳輸時間之間的任何延遲偏移都會直接轉換為零流量誤差。此誤差越小，流量計就越準確 (9/30) C. 文獻中提出了多種方法來準確檢測超音波流量計的傳輸時間差（TTD）。零交叉方法(zero-crossing)是常用的方法 (9/30) 2. Bootloader code modify A. 測試flash BANK 1, 2 : Application code可放在BANK1或 BANK2或橫跨Bank1及2, 皆可以正常運作 B. 將Bootloader code縮減至24GB : 目前朝向減少使用HAL Driver的方向來減少code size, 已縮減至23.7KB C. 將dual bank flash改為single bank flash : 還在上網找解決方案, 目前知道MCU預設是dual bank, 要改成single bank後可能要重新上電 https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/problem-with-writing-the-dbank-option-byte-on-stm32g474re/td-p/81950 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: An Enhanced Technique for Ultrasonic Flow Metering Featuring Very Low Jitter and Offset.pdf (預計9/30~10/2), 本文提出了一種新的、改良的水流量計量方法。它適用於時差超音波流量計裝置,與以前的技術相比，這使我們能夠達到更小的最小可偵測流量 (9/30) A. 超音波流量計已在工業應用中成功運行了數十年。它們在髒水或乾淨水、石化產品和天然氣等廣泛計量應用中獲得了認可 (9/30) B. 上游和下游傳輸時間之間的任何延遲偏移都會直接轉換為零流量誤差。此誤差越小，流量計就越準確 (9/30) C. 文獻中提出了多種方法來準確檢測超音波流量計的傳輸時間差（TTD）。零交叉方法(zero-crossing)是常用的方法 (9/30) D. 訊號擷取路徑包含許多額外的抖動源，例如由於不完善的保持電路同步、ADC 的量化誤差以及電纜之間的串擾而可能出現的取樣時間抖動 (10/1) E. 確定 TTD 的精確度會受到兩個參數的影響：接收訊號的幅度和擬合演算法中使用的樣本數 (10/1) 2. Bootloader code modify : 將dual bank flash改為single bank flash修改完成, 已可支持signle bank; 在第一次改變bank後(dual改single, single改dual)後firmware會當機, 需重新重新送電或按RESET, 後續就可正常使用 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀: An Enhanced Technique for Ultrasonic Flow Metering Featuring Very Low Jitter and Offset.pdf (9/30~10/4), 本文提出了一種新的、改良的水流量計量方法。它適用於時差超音波流量計裝置,與以前的技術相比，這使我們能夠達到更小的最小可偵測流量 (9/30) A. 超音波流量計已在工業應用中成功運行了數十年。它們在髒水或乾淨水、石化產品和天然氣等廣泛計量應用中獲得了認可 (9/30) B. 上游和下游傳輸時間之間的任何延遲偏移都會直接轉換為零流量誤差。此誤差越小，流量計就越準確 (9/30) C. 文獻中提出了多種方法來準確檢測超音波流量計的傳輸時間差（TTD）。零交叉方法(zero-crossing)是常用的方法 (9/30) D. 訊號擷取路徑包含許多額外的抖動源，例如由於不完善的保持電路同步、ADC 的量化誤差以及電纜之間的串擾而可能出現的取樣時間抖動 (10/1) E. 確定 TTD 的精確度會受到兩個參數的影響：接收訊號的幅度和擬合演算法中使用的樣本數 (10/1) F. 理想情況下上行和下行傳輸時間應相同，但除非採取特殊預防措施，否則情況可能並非如此 (10/4) G. 由於每個流向都表現出與另一個流向略有不同的電阻抗，這導致上游和下游訊號路徑之間的不對稱並導致上行和下行兩個傳輸訊號的幅度不同 (10/4) H. 介質的溫度變化是零流量TTD偏移漂移的主要原因 (10/4) I. 換能器的電阻抗可以透過強制頻率來控制。我們使用此功能來消除兩個方向之間的電阻抗不匹配 (10/4) j. 透過使用正弦擬合技術(sine-fitting technique)，抖動的標準差大大減少 (10/4) K. 根據特定的策略不斷調整換能器諧振工作區域附近的強制頻率，將零流量TTD偏移降至零 (10/4) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION.pdf (預計10/7~10/9) 2. 電路圖Study, 確認電路圖中MCU各pin腳的功能, 為後續寫code做準備 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀:ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION.pdf (預計10/7~10/9), 本文提出了一種差分同步流量測量方法。同時感測器被激勵並記錄波包中的脈衝。這樣就可以測量一個測量週期中的幾個時間間隔 (10/7) A. 超音波流量計是一種發展非常快速的流量測量設備。儘管測量原理在十九世紀末已廣為人知，但第一批設備出現在二十世紀下半葉 (10/7) B. 大範圍的測量需要相對高解析度的TIMS(時間間隔測量系統)。通常，高解析度 TIMS 的特點是解析度優於 1 ns (10/7) C. 為了測量約 6 cm/s 的小流量，必須使用解析度優於 50 ps 的 TIMM(時間間隔測量模組) (10/7) 2. 了解IO-Link的規範及運作方式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀:ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION.pdf (預計10/7~10/9), 本文提出了一種差分同步流量測量方法。同時感測器被激勵並記錄波包中的脈衝。這樣就可以測量一個測量週期中的幾個時間間隔 (10/7) A. 超音波流量計是一種發展非常快速的流量測量設備。儘管測量原理在十九世紀末已廣為人知，但第一批設備出現在二十世紀下半葉 (10/7) B. 大範圍的測量需要相對高解析度的TIMS(時間間隔測量系統)。通常，高解析度 TIMS 的特點是解析度優於 1 ns (10/7) C. 為了測量約 6 cm/s 的小流量，必須使用解析度優於 50 ps 的 TIMM(時間間隔測量模組) (10/7) D. 單一測量週期由三個步驟組成：激勵過程、期望和暫存器脈衝(時間戳記)以及資料傳輸過程(資料傳送到電腦) (10/8) E. 毫無疑問，溫度對超音波速度的測量有很大的影響。這個問題是眾所周知的 (10/8) F. 約0.1℃的溫度變化會造成20ns水準的時間傳播變化 (10/8) G. 當交替測量超音波傳播時間時，溫度和標準時脈的類型當然都會影響流量測量結果 (10/8) H. 為了減少溫度影響，必須採用傳播時間的微分法。這樣，順流向和逆流向的傳播時間都會增加相同的貢獻。使用微分法(differential method)，可以減少溫度的影響 (10/8) 2. 修改Bootloader的RS485 IO pin |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀:ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION.pdf (10/7~10/9), 本文提出了一種差分同步流量測量方法。同時感測器被激勵並記錄波包中的脈衝。這樣就可以測量一個測量週期中的幾個時間間隔 (10/7) A. 超音波流量計是一種發展非常快速的流量測量設備。儘管測量原理在十九世紀末已廣為人知，但第一批設備出現在二十世紀下半葉 (10/7) B. 大範圍的測量需要相對高解析度的TIMS(時間間隔測量系統)。通常，高解析度 TIMS 的特點是解析度優於 1 ns (10/7) C. 為了測量約 6 cm/s 的小流量，必須使用解析度優於 50 ps 的 TIMM(時間間隔測量模組) (10/7) D. 單一測量週期由三個步驟組成：激勵過程、期望和暫存器脈衝(時間戳記)以及資料傳輸過程(資料傳送到電腦) (10/8) E. 毫無疑問，溫度對超音波速度的測量有很大的影響。這個問題是眾所周知的 (10/8) F. 約0.1℃的溫度變化會造成20ns水準的時間傳播變化 (10/8) G. 當交替測量超音波傳播時間時，溫度和標準時脈的類型當然都會影響流量測量結果 (10/8) H. 為了減少溫度影響，必須採用傳播時間的微分法。這樣，順流向和逆流向的傳播時間都會增加相同的貢獻。使用微分法(differential method)，可以減少溫度的影響 (10/8) I. 當使用低穩定度標準時脈振盪器和平均模式時獲得最佳結果。這也透過輸入抖動訊號減少了量化誤差的影響 (10/9) 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀High-precision time-of-flight determination algorithm for ultrasonic flow measurement.pdf (預計10/11~10/15) 2. 修改Bootloader的RS485 IO pin完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 8 | 國慶日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀High-precision time-of-flight determination algorithm for ultrasonic flow measurement.pdf (預計10/11~10/15), 在本文中，提出了一種計算精確 TOF 的演算法。結果表明，該演算法可在寬動態範圍內提供高精度測量 (10/11) A. 該演算法具有便攜性和多功能性：它可以適應不同類型的感測器，無需額外的測量，從而可以動態調整參數，以獲得超音波流量計系統的最佳性能 (10/11) B. TOF UFM 在液壓計量領域中越來越重要，因為它們允許非侵入式流量測量(導致低壓降)，需要非常低的維護(由於沒有移動部件)，同時在廣泛的範圍內提供高測量精度 (10/11) C. 準確測量聲速是一項真正具有挑戰性的任務，因為它可能受到溫度、化學成分、雜質存在等的影響 (10/11) D. 基於過零技術(zero-crossing technique)，目前使用時間數字轉換器（TDC）的方法可以提供十分​​之幾皮秒的精度 (10/11) E. 最準確的策略需要在測量精度和系統複雜性之間進行權衡 (10/11) F. 儘管互相關方法需要較高的計算成本，但它具有在抑制噪音干擾的同時是非常穩健的方案的優點 (10/11) 2. Application firmware新增CRC module完成 3. Application firmware新增BTC module進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀High-precision time-of-flight determination algorithm for ultrasonic flow measurement.pdf (預計10/11~10/15), 在本文中，提出了一種計算精確 TOF 的演算法。結果表明，該演算法可在寬動態範圍內提供高精度測量 (10/11) A. 該演算法具有便攜性和多功能性：它可以適應不同類型的感測器，無需額外的測量，從而可以動態調整參數，以獲得超音波流量計系統的最佳性能 (10/11) B. TOF UFM 在液壓計量領域中越來越重要，因為它們允許非侵入式流量測量(導致低壓降)，需要非常低的維護(由於沒有移動部件)，同時在廣泛的範圍內提供高測量精度 (10/11) C. 準確測量聲速是一項真正具有挑戰性的任務，因為它可能受到溫度、化學成分、雜質存在等的影響 (10/11) D. 基於過零技術(zero-crossing technique)，目前使用時間數字轉換器（TDC）的方法可以提供十分​​之幾皮秒的精度 (10/11) E. 最準確的策略需要在測量精度和系統複雜性之間進行權衡 (10/11) F. 儘管互相關方法需要較高的計算成本，但它具有在抑制噪音干擾的同時是非常穩健的方案的優點 (10/11) G. 平均方法在各種操作條件下都非常穩健。儘管如此，它仍然存在一系列缺點，例如： (10/14) 1. 在指定適當的參考波之前需要對每個聲路徑實現多次測量 2. UFM 需要不時地重新校準且參考波可能需要更新。這大大增加了UFM系統的維護成本 3. 應為每個聲音路徑取得參考波，這表示針對特定條件進行一組大量測量 H. 平均方法缺乏可移植性和通用性 (10/14) I. 一般來說，所有流量計都無法準確測量靜態條件下(接近零流量)的流量 (10/14) J. 現代流量計的動態範圍定義為比率 R = Q3/Q1，其中 Q3 為標稱流量，Q1 為可測量誤差為 5% 或更小的最小流量 (10/14) 2.Application firmware新增BTC module完成, 有萬年曆功能, 能產生62.5 ms及1 s中斷並能輸出1 Hz的頻輸出 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀High-precision time-of-flight determination algorithm for ultrasonic flow measurement.pdf (10/11~10/15), 在本文中，提出了一種計算精確 TOF 的演算法。結果表明，該演算法可在寬動態範圍內提供高精度測量 (10/11) A. 該演算法具有便攜性和多功能性：它可以適應不同類型的感測器，無需額外的測量，從而可以動態調整參數，以獲得超音波流量計系統的最佳性能 (10/11) B. TOF UFM 在液壓計量領域中越來越重要，因為它們允許非侵入式流量測量(導致低壓降)，需要非常低的維護(由於沒有移動部件)，同時在廣泛的範圍內提供高測量精度 (10/11) C. 準確測量聲速是一項真正具有挑戰性的任務，因為它可能受到溫度、化學成分、雜質存在等的影響 (10/11) D. 基於過零技術(zero-crossing technique)，目前使用時間數字轉換器（TDC）的方法可以提供十分​​之幾皮秒的精度 (10/11) E. 最準確的策略需要在測量精度和系統複雜性之間進行權衡 (10/11) F. 儘管互相關方法需要較高的計算成本，但它具有在抑制噪音干擾的同時是非常穩健的方案的優點 (10/11) G. 平均方法在各種操作條件下都非常穩健。儘管如此，它仍然存在一系列缺點，例如： (10/14) 1. 在指定適當的參考波之前需要對每個聲路徑實現多次測量 2. UFM 需要不時地重新校準且參考波可能需要更新。這大大增加了UFM系統的維護成本 3. 應為每個聲音路徑取得參考波，這表示針對特定條件進行一組大量測量 H. 平均方法缺乏可移植性和通用性 (10/14) I. 一般來說，所有流量計都無法準確測量靜態條件下(接近零流量)的流量 (10/14) J. 現代流量計的動態範圍定義為比率 R = Q3/Q1，其中 Q3 為標稱流量，Q1 為可測量誤差為 5% 或更小的最小流量 (10/14) K. 參考訊號被確定為聲學強制欠阻尼振盪器模型的解析解，其包括： 1. 計算穿過流動介質的聲波的形式，將發射器換能器視為欠阻尼振盪器 2. 解先前計算的聲波所驅動的欠阻尼振盪器方程式 3. 假設目標換能器接收到的訊號可以透過此強制欠阻尼振盪器方程式的解來近似，並將其解析解指定為參考訊號 L. 本文所提出的系統比平均方法具有許多優點: 1. 不需要實現多次測量來確定參考波 2. UFM的維護不受影響：不需要重新校準或額外測量來更新參考波 3. 所提出的演算法可以移植到使用各種不同感測器的多種類型的 UFM 系統 4. 可即時調整參考波特徵參數以獲得最佳性能 以上為這篇文章的大概重點, 後續將研讀HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT.pdf (預計10/16~10/18) 2.Application firmware新增TDC-GP22 module進行中, 預計10/18前完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT.pdf (預計10/16~10/18), 本文介紹了在 FPGA 結構中實現的高解析度時間數位轉換器以及其中出現的錯誤類型。也描述了最小化和處理數據以減少誤差對測量的影響的方法 (10/16) A. 高解析度時間間隔測量系統的設計過程產生了許多需要消除的問題。問題包括：鎖存誤差、非線性轉換、時脈訊號的佔空比係數不同、時脈訊號抖動 (10/16) 2.Application firmware新增TDC-GP22 module進行中, 預計10/18前完成, 今天完成register coding及STM32G474開發板和TDC-GP22開發板SPI線路連接, 準備porting function code |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 1. 超音波流量計相關技術文件研讀HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT.pdf (預計10/16~10/18), 本文介紹了在 FPGA 結構中實現的高解析度時間數位轉換器以及其中出現的錯誤類型。也描述了最小化和處理數據以減少誤差對測量的影響的方法 (10/16) A. 高解析度時間間隔測量系統的設計過程產生了許多需要消除的問題。問題包括：鎖存誤差、非線性轉換、時脈訊號的佔空比係數不同、時脈訊號抖動 (10/16) B. TIMM中的主要誤差來源,例如：同樣遵循可程式FPGA結構構造的TDL非線性誤差、計數器誤差、TDL延遲波動的單元件、亞穩態和參考時脈訊號穩定性 (10/17) 2.Application firmware新增TDC-GP22 module進行中, 預計10/18前完成, 今天完成Power_On_Reset及register setting功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 1.Application firmware新增TDC-GP22 module進行中, 今天完成SPI read/write功能及check SPI通訊和retry機制 2. 超音波流量計相關技術文件研讀HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT.pdf (10/16~10/18), 本文介紹了在 FPGA 結構中實現的高解析度時間數位轉換器以及其中出現的錯誤類型。也描述了最小化和處理數據以減少誤差對測量的影響的方法 (10/16) A. 高解析度時間間隔測量系統的設計過程產生了許多需要消除的問題。問題包括：鎖存誤差、非線性轉換、時脈訊號的佔空比係數不同、時脈訊號抖動 (10/16) B. TIMM中的主要誤差來源,例如：同樣遵循可程式FPGA結構構造的TDL非線性誤差、計數器誤差、TDL延遲波動的單元件、亞穩態和參考時脈訊號穩定性 (10/17) C. 參考時鐘的穩定性也會影響測量結果。當參考時鐘改變或測量方法改變時，此因素的影響被最小化 (10/18) D. 本文提出的解決方案的優點是在考慮所有誤差源時減少了時間間隔測量的不確定性 (10/18) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 1.Application firmware新增TDC-GP22 module進行中, 今天完成Start_Cal_Resonator功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 1.Application firmware新增TDC-GP22 module進行中, 今天完成Start_Temp及Start_TOF_Restart功能, 等硬體到位後再做實際溫度和TOF驗証 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 1.Application firmware新增Modbus module進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 1.Application firmware新增Modbus module進行中 2. 試用期滿審查會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 1.Application firmware新增Modbus module完成 2. 參加硬體審查會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | 1.Application firmware測試波形抓取功能, 初步測試大於1MHz的波形會發生錯誤無法量測, 將繼續驗証 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 1.Application firmware測試波形抓取功能, 經過修改及測試, 目前使用Timer Input Capture DMA的方式已經可以量測15M Hz以下頻率的波型並可以算出量測頻率及波型寬度 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 1.Application firmware測試波形抓取功能, 經過修改及測試, 目前己可以每8ms量測一次, 每次量測500us的波型訊號, 而利用PWM模擬信號可以算出每個量測到的波型的波型寬度 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 1.Application firmware測試波形抓取功能, 將測試版的code轉移到正式版本的code上, 目前發生在正式版本上量測到的數值不正確, 正在確認問題為何 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 1.Application firmware測試波形抓取功能, 之前發生正式版本上量測到的數值不正確的問題已解決, 問題在於STM32CubeMX設定值錯誤而導致 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 1. Application firmware波形抓取功能初版完成 2. Application firmware Modbus表建置coding進行中, 今天完成Header的部份 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | 1. Application firmware Modbus表建置coding進行中, 今天完成Read Only的部份 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | 1. Application firmware Modbus表建置coding進行中, 今天進行Read/Write的部份, 預計最晚(11/11)完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4 | 1. Application firmware Modbus表建置coding進行中, 今天進行Read/Write的部份, 預計最晚(11/11)完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4 | 消防動態演練會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 1. Application firmware Modbus表建置coding初版完成, 後續依情況再做修改 2. 調整Modbus表 3. Application firmware combine GP22/MS1022 及 MCU wave capture功能coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 6 | 1. Application firmware combine GP22/MS1022 及 MCU wave capture功能coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 上課 : 流量計超音波電路系統設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 1. Application firmware combine GP22/MS1022 及 MCU wave capture功能增加first wave time功能 2. 研讀有關超音波在遇到氣泡時的專利文件, 預計於下星期一報告 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 1. 研讀有關超音波在遇到氣泡時的專利文件製作投影片, 預計於下星期一報告 2. coding調適軟體進行中 3. Modbus表調整排列方式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 1.製作超音波在遇到氣泡時的專利文件投影片完成 2. coding調適軟體進行中 3. Modbus表調整排列方式完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | 1. 依照經理要求加上TOF測試功能, 可設定只打Up或Down的訊號, 目前coding中, 預計11/20連同調適軟體的部份皆可完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | 1. 依照經理要求加上TOF測試功能, 可設定只打Up或Down的訊號, 目前coding中, 預計11/20連同調適軟體的部份皆可完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | 1. 依照經理要求加上TOF測試功能, 可設定只打Up或Down的訊號的功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | 1.切換量測通道功能完成 2.製作EPU專利說明投影片 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 1.切換觸發準位設定功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 1. 設定接收回路放大倍率firmware coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | 1. 設定接收回路放大倍率及觸發準位設定測試調適軟體功能coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | 1. MS1022 Configuration Register設定調適軟體coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | 1. MS1022 Configuration Register設定調適軟體coding完成 2. 撰寫韌體技術手冊 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 1. Wave capture delay調適軟體設定功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | 特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 上課 : 流量計超音波電路系統設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6 | 1. LCM UART通訊功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 1. 4-20 mA PWM firmware coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 1. MS1022 Configuration Register Parameter設定調適軟體coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 1. 脈波輸出Firmware Coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 1. MS1022 Configuration Register Parameter設定調適軟體coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 1. 4-20 mA PWM firmware修改完成 2. 4-20 mA PWM調適軟體設定功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 1. 脈波輸出frequency simulation Firmware Coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 1. MS1022 Configuration Register Parameter設定調適軟體coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 2. 研讀MS1022 datasheet |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1 | 電池供電電磁式流量計韌體開發會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 7 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 1. 飛行時間firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | 十二月慶生會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 7 | 1. 飛行時間firmware coding完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding進行中 2. 韌體技術手冊撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 8 | 元旦 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 1. 時間濾波處理firmware coding完成 2. 韌體審查會議完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 1. 電路板功能驗証 : MCU, RS485 workable, MS1022驗証中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 1. 電路板功能驗証 : MS1022控制workable, PWM 4-20 mA workable |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 1. 電路板功能驗証 : 脈沖及接收波硬體驗証 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2 | 尾牙提早下班 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 4 | 1. Firmware濾波功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 4 | 1. GPX8 firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 1. GPX8 firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 7 | 1. Firmware濾波功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 3 | 1. GPX8 firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 5 | 1. Firmware濾波功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | 1. Firmware濾波功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2 | 1. GPX8 firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 6 | 1. Firmware濾波功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 4 | 1. Firmware濾波功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 4 | 1. GPX8 firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 4 | 1. GPX8專案MAX31865 firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 出差 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 4 | 1. 濾波電路驗証測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 1. GPX8專案Application firmware初版完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 5 | 病假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 3 | 1. GPX8專案Bootloader firmware初版完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2 | 過年提早下班 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 3 | 1. Application Firmware新增顯示小數點位數及更新間隔時間 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2.5 | 大掃除 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.5 | 總經理談話 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3 | 1. Application Firmware新增溫度補償功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 5 | 請特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | 1. Modbus Table調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 6 | 1. Application Firmware新增溫度補償功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 4 | 1. Application Firmware新增溫度紀錄功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 4 | 1. 新增萬年曆功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 4 | 1. 新增FRAM功能進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 4 | 1. Application Firmware Debug |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3 | 1. 新增FRAM功能進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 5 | 1. Application Firmware Debug |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4 | 1. 新增FRAM功能進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4 | 1. Application Firmware修改BaudRate 2. Application Firmware新增送電即顯示正確溫度值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 1. 濾波功能函數撰寫中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 1. 濾波功能函數撰寫中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | 1. 濾波功能函數完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 1. 參數儲存功能進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | 1. 參數儲存功能進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 1. 參數儲存功能進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8 | 1. 參數儲存功能進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | 1. iFlash參數儲存功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 3 | 1. TOF time量測研究 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 5 | 特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | 1. TOF time量測研究 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | 1. TOF time量測研究 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5 | 病假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 3 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 1. 流速計算演算法程式撰寫完成 2. Bootloader顯示版firmware Update功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 1. Bootloader顯示版firmware Update功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | 1. Pulse Out功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 1. Pulse Out功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | 1. Pulse Out功能撰寫完成 2. 4-20 mA功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | 1. 4-20 mA功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 1. 4-20 mA功能撰寫完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 1. 穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | 1. 流速計算穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 1. 流速計算穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 1. 流速計算穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 1. 流速計算穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 1. 流速計算穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 1. 流速計算穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 1. 流速計算穩定度改善 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 1. 頻率輸出功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6 | 1. 關閉負流量顯示功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2 | 1. 研讀source code |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 1. 警報功能完成 2. 流速模擬功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 1. 模擬流速功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2 | 1. MCU頻率降速功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 6 | 1. 新人教育訓練 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 1. Daily Run功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | 1. Daily Run功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | 1. 研讀source code |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 1. 研讀source code |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 1. 研讀source code |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 1. 修改下降斜率低於200時後再計算流速功能完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 1. 修改不加熱下降斜率量測時間為可調(Modbus address : 4293) 2. 增加不加熱下降斜率上限值(Modbus address : 4294) 3. 增加ADS1115切換channel的成功率 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 1. 下降斜率程式修改驗証 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | 1. ADC取值方式修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 1. 中位數功能撰寫 2. 量測通道切換功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2 | 1. 下降斜率取值的範圍改為取最後的250 ms的範圍 2. AD5245 R值調整的範圍一律改為+/-2000 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 6 | 1. Pulse Out功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 1. Pulse Out功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 1. 首波抓取及計算功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 1. 首波抓取及計算功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 1. 首波抓取及計算功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 1. 首波抓取及計算功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 5 | 1. 新增溫度及流速外插功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 3 | 1. 首波抓取及計算功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 1. 新增溫度及流速外插功能 |  | 584.4% | 80
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 1. 新增溫度及流速外插功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 1. 新增讀取MCU溫度功能 2. 新增ADC median filter功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 3 | 1. 韌體V2.1.39版完成, 調適軟體V2.1.24版完成 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 5 | 1. Singal quality功能撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | Debug流速突然變0的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 6 | 1. Singal quality功能撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 5 | 1. Bug List問題修正 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 | 1. 修改低流速時數值不穩定的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2 | 1. 修改計算流速的流程 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 6 | 1. bootloader增加LCD board firmware update功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 1. bootloader增加LCD board firmware update功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 1. bootloader增加LCD board firmware update功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2 | 1. Ratio Window數值顯示在調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 6 | 1. bootloader增加LCD board firmware update功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 1. PA11改為PWM mode 2. 修改Flow Velocity的上限及下限值 3. 調整判斷流速穩定的條件 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 1. 水溫量測功能撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 1. 板溫量測功能撰寫 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | 1. Bug Fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | 1. 修改Modbus Table文件 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4.5 | 1. 修改Modbus Table文件 2. 提供V2.1.43版Firmware |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 3.5 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 6 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2 | 1. 新增流速轉換比功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 6 | 1. Bug fix 2. 發行V15版 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2 | 1. 修改當打ESD後有機率會讀不到MAX31865的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3 | 1. 發行V4版Firmware |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | 1. Modbus文件修改 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 出差 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 1. 增加流速校正功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 1. 撰寫測試探棒的功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 6 | 1. 增加流速校正功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4 | 1. 撰寫測試探棒的功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 1. 發行V18 Firmware |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 1. Bug fix |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 1. 修改流體溫度不正確的問題 2. 修改PGA上限為1200 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 1. 發行V19 Firmware |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 1. 發行V20 Firmware |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 1.撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 1. 發行V21 Firmware 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 1. 發行V22 Firmware 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 1. 發行V23 Firmware 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | 1. 新增流速cut off以替代流量cut off 2. 修改Fluid temperature的計算方式且改為1秒更新一次temperature |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 1. 發行V24 Firmware 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 1. 發行V25 Firmware 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 1. 發行V26 Firmware 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 1. 數據分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 1. 數據分析 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 1. 發行V28 Firmware 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 1. 發行V29 Firmware |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | 1. 量測資料分析 2. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 1. 量測資料分析 2. 修改在重新抓取首波時間時流速會上昇的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | 1. 病假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4 | 1. 特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4 | 1. 修改水溫變動時流速偏移的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 1. 修改水溫變動時流速偏移的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | 1. 修改水溫變動時流速偏移的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 1. 修改水溫變動時流速偏移的問題已完成 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 4 | 1. 量測資料分析 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 4 | 1. 撰寫韌體審查報告 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 6 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 軟/韌體設計 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 1. 撰寫韌體審查報告完成 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 1. 修改TOF時間會向前或向後跳的問題完成 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | 1. Firmware V33測試驗証 2. 發行Firmware V33 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 1. 新增流速線性變化功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1.5 | 1. 專案進度會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 1. 增加在模擬流量功能時, 流速, 4-20 mA, Frequency輸出等連動功能 2. 發行Fiemware V34 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2.5 | 1. 新增流速線性變化功能 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 5 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 3 | 1. 新增流速線性變化功能完成 2. 發行V2.1.46 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1. GPX8韌體審查會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 7 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1.5 | 1. 技術中心部門會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 6.5 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 1. 撰寫調適軟體 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 1. 調適軟體新增校正功能, 釋出V1.0版 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 1. 修改在溫度58~60度流速會跳動的問題 2. 發行V2.1.47 Firmware |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 1. EPH文件研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 1. EPH文件研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 1. EPH文件研讀 2. Mark Firmware source code研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | 1. 部門會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 6.5 | 1. EPH Mark Firmware source code研讀 2. EPH firmware coding硬體環境建置 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 1. EPH Firmware IAR專案建制 2. Git建立EPH專案 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 1. 建立main.c, main.h 2. 測試驗証硬體環境 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 技術中心例會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 調適軟體增加日期校正功能 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 測試驗証流速不正確的問題 |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 調適軟體增加日期校正功能 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 5 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 3 | 調適軟體增加日期校正功能完成 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 6 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2 | 1. 發行Firmware V36 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 3 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 | 技術中心例會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 3 | 韌體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 7 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 修改當在空管通電時4-20 mA電流一直為0的問題 發行V37 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | 修改流速會驟降的問題 發行V2.1.49 |  | 584.4% | 80
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4 | 修改流速會突然降為0的問題, 發行V2.1.49 |  | 584.4% | 80
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 5 | 病假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 6 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2 | 顯示流速為0的問題 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2 | 韌體模組化文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | 早上特休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | 顯示流速為0的問題, PGA需到達1350才會有流速 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | TC例會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | 韌體模組化文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | V48 and V49的Firmware BIN檔比對 |  | 584.4% | 80
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 4 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 3 | 韌體模組化文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1.5 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 韌體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2.5 | 技術中心例會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 3 | 修改流速會突然降為0的問題, 發行V2.2.49 |  | 584.4% | 80
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 5 | 事假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 3 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 40 | 家庭照顧假 11/24 - 11/28 共五天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 6.5 | 1. EPH Firmware coding |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 0990711 | 張政崙 | 資深工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1.5 | TC例會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 4 | EPT電測治具軟體撰寫 EPT通訊流程整理 EPT通訊流程撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 4 | ECP自動化流程 充油流程撰寫(進行中) 充油流程測試(進行中) |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | ECP自動化流程 充油流程撰寫(進行中) 充油流程測試(進行中) 充油流程錯誤修正(進行中) |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | ECP自動化流程 充油流程撰寫(進行中) 充油流程測試(進行中) 充油流程錯誤修正(進行中) |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 4 | 自動分配ID功能測試 分配8倍數+1測試 分配異常分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 4 | ECP自動化流程 充油流程測試(進行中) 充油流程錯誤修正(進行中) |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 3 | 自動分配ID功能測試 分配8倍數+1測試 分配異常分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 5 | ECP自動化流程 充油流程測試(進行中) 充油介面修改(進行中) 充油流程錯誤修正(進行中) |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | ECP自動化流程 充油流程測試(進行中) 充油介面修改(進行中) 充油流程錯誤修正(進行中) |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 4 | 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | EPT電測治具軟體撰寫 EPT通訊流程整理(進行中) EPT通訊流程撰寫(進行中) SDL1流程撰寫(已完成) SDL1流程測試(已完成) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | EPT電測治具軟體撰寫 EPT通訊流程整理(進行中) EPT通訊流程撰寫(進行中) EPT燒錄測試(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | EPT電測治具軟體撰寫 EPT通訊流程整理(進行中) EPT通訊流程撰寫(進行中) EPT燒錄測試(進行中) EPF 電流模擬功能錯誤修改(已完成) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | EPT電測治具軟體撰寫 EPT通訊流程整理(進行中) EPT通訊流程撰寫(進行中) EPT燒錄測試(進行中) EPF電流輸出異常修正 協助更新舊版程式(進行中) 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 7.5 | 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.5 | ECP自動化流程 修改驗證報告功能(進行中) 整體流程測試(進行中) |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | 台灣銅箔 軟體更新(進行中) 設定檔更新(進行中) EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 8 | 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) 五大變量 EPH0021連線測試(進行中) 傳訊器通訊架構研究(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 五大變量 EPH0021連線測試(進行中) 傳訊器通訊架構研究(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | EPD軟體撰寫 UART通訊測試(進行中) EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | EPD電源板軟體撰寫 EPD電源板通訊流程整理(進行中) EPD電源板通訊流程撰寫(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | EPH水錶更新 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) EPD軟體測試(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 5 | EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) EPD軟體測試(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類SC2428 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 3 | 五大變量 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) 顯示介面優化(進行中) 多執行續研究(進行中) 資料庫架構優化(進行中) |  | 215% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類SC2428 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 五大變量 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) 顯示介面優化(進行中) 多執行續研究(進行中) 資料庫架構優化(進行中) |  | 215% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | EPD軟體撰寫 EPD通訊流程整理(進行中) EPD通訊流程撰寫(進行中) EPD軟體測試(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類SC2428 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 五大變量 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) 顯示介面優化(進行中) 多執行續研究(進行中) 資料庫架構優化(進行中) |  | 215% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類SC2428 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 五大變量 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) 顯示介面優化(進行中) 多執行續研究(進行中) 資料庫架構優化(進行中) |  | 215% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類EG50/60 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 五大變量 EG50參數整理 EG50介面規劃 |  | 80% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類EG50/60 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 五大變量 EG50參數整理 EG50介面規劃 JFR3參數整理 JFR3介面規劃 |  | 80% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | ECP校正流程 新增單次校正記錄功能 撰寫64台讀取sub vi |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 7 | EPV電測軟體流程撰寫 DAQ讀取方式修改 測試流程整理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 控制介面開發 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1 | ECP校正流程 新增單次校正記錄功能 撰寫64台讀取sub vi |  | 424.4% | 80
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | EPV電測軟體流程撰寫 DAQ讀取方式修改 DAQ讀取測試 測試流程整理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | EPV電測軟體流程撰寫 DAQ讀取方式修改 DAQ讀取測試 燒錄測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | EPV電測軟體流程撰寫 DAQ讀取方式修改 DAQ讀取測試 燒錄測試 EPV電源板電測軟體流程撰寫 測試流程整理 流程撰寫 介面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 6 | EPV電源板電測軟體流程撰寫 測試流程整理 流程撰寫 介面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類JFR3 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | 五大變量 JFR3參數整理 JFR3介面規劃 |  | 65% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 5 | EPH分配ID測試 分配異常分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類JFR3 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 3 | 五大變量 JFR3參數整理 JFR3介面規劃 |  | 65% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | EPH分配ID測試 分配異常分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | EPV電源板電測軟體流程撰寫 測試流程整理 流程撰寫 介面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | EPV電源板電測軟體流程撰寫 測試流程整理 流程撰寫 介面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 | 物液位類JFR3 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 五大變量 EPV參數整理 EPV介面規劃 JFR3參數整理 JFR3介面規劃 |  | 65% | 20
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 五大變量 EPV參數整理 EPV介面規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | EPV電測軟體流程撰寫 功能測試 異常狀況排除 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 6 | 五大變量 EPV參數整理 EPV介面規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | EPD顯示板電測軟體流程撰寫 測試流程整理 流程撰寫 介面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2 | EPD顯示板電測軟體流程撰寫 測試流程整理 流程撰寫 介面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 6 | EPH韌體更新 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 8 | 中秋節 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 8 | 國慶 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 台灣銅箔 軟體更新(進行中) 設定檔更新(進行中) 五大變量 程式架構閱讀(進行中) 參數結構研究(進行中) 程式優化研究(進行中) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 美加利 五大變量軟硬體架設 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 能資源網站 新增電子材料室溫濕度計(已完成) 警報郵件功能測試(已完成) 報表功能設定(已完成) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | EPH測試製具 步進馬達控制 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 自動分配ID 新增分配測試功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | ECP校正軟體 加入校正報告 自動分配ID 軟體自動測試流程設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 自動分配ID 軟體自動測試流程設計 EPH測試製具 步進馬達控制 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | EPH治具 tb6600步進馬達驅動器測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | EPT 測廠 1.新增EPD addr 4146與4124切換功能 2.增加平均溫度累積功能 EPH治具 2dm556步進馬達驅動器測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | EPH治具 2dm556步進馬達驅動器測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | EPT 測廠 新增紀錄4141位置功能 EPH治具 2dm556步進馬達驅動器測試 AMMS架構規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | AMMS架構規劃 modbus讀取功能設計 TCP server與client通規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | AMMS架構規劃 modbus讀取功能設計 TCP server與client通規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | EPH LC測試 馬達控制調適 測試軟體開發 EPT測廠控制交接 了解新水線控制流程 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | EPT 測廠軟體介面調整 移除就控制項目 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | EPH LC測試 測試軟體開發 EPT 測廠軟體介面調整 移除就控制項目 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | EPH LC測試 測試軟體開發 TI C2000 產品培訓課程 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | EPH LC測試 測試軟體開發 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | EPT 測廠軟體介面調整 移除就控制項目 新循環水箱控制 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | EPH LC測試 軟體新增切換模式 EPH自動分配IP 非配異常問題分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | EPH自動分配IP 非配異常問題分析 新增輪巡器號確認 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | EPH自動分配IP 非配異常問題分析 修改等待時間60S增加為300S 檢查階段未回應重新設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | EPH自動分配IP 分配32台測試 ECP測試報告 範本檔撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | EPT 測廠軟體介面調整 新增冷水閥控制 歷史資料修改 新增感溫棒讀取 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | ESG能資源網站 新增綠色產線溫濕度 趨勢報表設定 IAR license server安裝 EPT測廠 流速切換修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | IAR license server安裝 AMMS架構設計 流程圖規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | EPH LC測試 整合測試 ECP 報告格式修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | AMMS socket server功能設計 josn資料傳輸測試 client端解包測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | ESG能資源網站 顯示單位修改 新增QA溫濕度計 QA溫濕度計設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | ESG能資源網站 二場水錶檢查 連線異常確認 EPH LC測試 通訊記錄功能修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | ADAM-6015 讀取紀錄軟體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | 電測軟體流程修改 控制流程修改 流程設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 電測軟體流程修改 控制流程修改 流程設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 電測軟體流程修改 控制流程修改 流程設計 EPT測廠 新增KEYENCE參數 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 電子負載機通訊測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | EPU測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 EPT測廠 新增KEYENCE參數儲存 KEYENCE電流紀錄功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | EPU測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | EPU測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 測試流程軟體新增485測試 DAQ讀取位置異常問題重現嘗試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | EPU測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 測試流程軟體新增485測試 DAQ讀取位置異常問題重現嘗試 DAQ讀取位置異常處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | EPU測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 DAQ讀取位置異常處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | EPU測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | EPD測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | EPD測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 冷熱盤軟體(ADAM6015) 新增自動判斷功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 冷熱盤軟體(ADAM6015) 新增等待時間調整 新增判定值設定 新增enter啟動測試 SA27連板電測治具檢修 EPD測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | EPD測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 EPV測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | EPD測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 EPV測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | EPD測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 EPV測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | EPD測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 EPV測試治具設計 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 ESG系統 新增一般物料溫濕度計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | EPD測試治具設計 測試流程軟體測試修改 EPV測試治具設計 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | 協助電測治具異常排除 EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 教育訓練 粉塵度偵側器原理與應用 蹼輪流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 4 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 功能測試驗證 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 功能測試驗證 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 功能測試驗證 AMMS 資料庫規劃 流程規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 功能測試驗證 AMMS 資料庫規劃 流程規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 功能測試驗證 AMMS 資料庫規劃 流程規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 功能測試驗證 AMMS 資料庫規劃 流程規劃 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 8 | AMMS 資料庫規劃 流程規劃 連版測試模組測試修改 測試流程軟體測試修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | AMMS 資料庫規劃 流程規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | EPT舊測廠 自動校正流程撰寫 功能測試驗證 AMMS 資料庫規劃 流程規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | EPH LC 測試軟體 新增reboot按鍵 EPT 新測廠 流速控制調整 標準錶讀取修改 AT溫濕度傳感器 溫溼度讀取 baudrate設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | EPT 新測廠 流速控制調整 標準錶讀取修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | EPT 新測廠 流速控制調整 標準錶讀取修改 新增驗證流程設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | EPT 新測廠 流速控制調整 標準錶讀取修改 氣動閥自動控制流程修改 AT溫濕度傳感器 加入CLCD-9700恆溫箱讀取紀錄功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | ESG 網站 警報功能測試 AT溫濕度傳感器 CLCD-9700恆溫箱讀取紀錄調適 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | AMMS 資料庫架構規劃整理 AMMS 資料整理 EPT 新測廠 加入校正結束提示 修改紀錄清除功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | AMMS 資料庫架構規劃整理 AMMS 資料整理 EPT 新測廠 新增定時啟動水箱功能 修改紀錄清除功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | AMMS 架構討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6 | node.js serial通訊功能測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | node.js serial通訊功能測試 Modbus 通訊測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | node.js serial通訊功能測試 Modbus 通訊測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | node.js serial通訊功能測試 Modbus 通訊測試 解碼功能實作 主控程式開發 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | node.js serial通訊功能測試 Modbus 通訊測試 解碼功能實作 主控程式開發 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | Android 藍芽開發 藍芽搜尋功能 藍芽連線功能 頁面跳轉功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | Android 藍芽開發 藍芽搜尋功能 藍芽連線功能 頁面跳轉功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | EPH自動分配ID軟體 軟體流程優化 驗ˊ正功能調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 電子負載RS232通訊功能驗證 AMMS通訊架構 主從控制規劃 架構實作驗證 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | AMMS通訊架構 主從控制規劃 架構實作驗證 資料庫架構調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 自動分配ID 修改通訊架構 功能測試 Android 藍芽開發 通訊測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 自動分配ID 修改通訊架構 功能測試 Android 藍芽開發 通訊測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 自動分配ID 修改通訊架構 功能測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 自動分配ID 修改通訊架構 功能測試 新增繼續分配功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 恆溫箱GPU-2通訊測試 通訊異常問題分析 自動分配ID 功能測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 3332F RS232 通訊測試 EPT 測廠 軟體問題修正 Android 藍芽開發 modbus通訊功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 3332F RS232 通訊測試 二廠水錶問題分析排除 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | ECP測廠 修改按鈕功能跳過測試流程 不進行電流校正 環境設定載入異常問題分析 二廠水錶問題分析 修改器號 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | ECP測廠 環境設定載入異常問題分析 Android 藍芽開發 modbus 解碼功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | Android 藍芽開發 modbus 解碼功能 EPH半成品治具 馬達轉速控制 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | ESG 宜蘭廠電錶問題分析 Android 藍芽開發 modbus 解碼功能 回傳資料解碼 頁面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | Android 藍芽開發 modbus 解碼功能 回傳資料解碼 頁面設計 ECP測廠 GPU-2 4線式485通訊測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | Android 藍芽開發 modbus 解碼功能 回傳資料解碼 頁面設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | ESG警報功能 警報點位整理 MPLAB環境安裝 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 7 | ESG警報功能 警報點位整理 警報功能設定 通訊異常處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | ESG警報功能 警報點位整理 警報功能設定 ECP 恆溫箱控制 校正流程修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 連板電測軟體 EPU2 測試 Cube option byte設定 介面優化 操作手冊撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 連板電測軟體 EPU2 測試 介面優化 操作手冊撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 | 連板電測軟體 EPU2 測試 介面優化 操作手冊撰寫 PIC12F1572 環境設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 連板電測軟體 操作手冊撰寫 EPU2 顯示板測試 PIC12F1572 環境設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 連板電測軟體 操作手冊撰寫 多電源開啟功能修改 EPU2 顯示板測試 GIT環境安裝 Codeserver推送 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 連板電測軟體 操作手冊撰寫 多電源開啟錯誤修正 EPH0022 修改版本號碼 修改循環時間預設300s，修改為43200s(12h) Modbus 寫入修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 7 | 連板電測軟體 操作手冊撰寫 PIC12F1572 PWM3 設定 ADC功能設定 輸出腳位設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | AMMS 底層通訊規劃 資料庫模組設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | AMMS 底層通訊規劃 資料庫模組設計 README 撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | PIC12F1572 PWM 輸出測試 AMMS 底層通訊規劃 底層通訊實作 底層通訊測試 README 撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | AMMS 資料庫模組設計 README 撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 6 | AMMS 資料庫模組設計 README 撰寫 EPT 測廠第三條線軟體 氣動閥控制 自動校正設定修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 | TC週會 模組化會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | EPT 測廠第三條線軟體 氣動閥控制 自動校正設定修改 ECP 測廠 迴圈時序調整 載入路徑修改 AMMS 資料上傳測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | EPT 測廠第二條線軟體 流速調整超過設定次數，使喇叭警報 ECP 載入設定異常 載入順序調整 AMMS 資料庫操作模組 查詢功能建立 初始化功能 清除資料庫功能 加入初始測試資料 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | ECP 測廠 新增累積比數存檔 AMMS 控制端整合 資料庫查詢 啟動通訊程式 通訊程式狀態監控 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 6 | AMMS 主控系統整合 控制流程確認 文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2 | TC週會 模組化會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | AMMS 主控系統整合 控制流程確認 網站後端模擬 文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | EPT測廠 閥門控制調整 讀取修改 AMMS 主控系統整合 控制流程確認 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 5 | EPT測廠 水箱ID修改 閥門1、2對調 AMMS 主控系統整合 控制流程確認 網站後端模擬 文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | 臨時會議 AMMS討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | EPT測廠 水箱ID恢復 閥門控制恢復 AMMS 設定網頁規劃 設定網頁實做 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2 | TC週會 模組化會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 6 | EPT 第2條線異常 問題分析 AMMS 設定網頁規劃 設定網頁實做 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | EPT 第2條線異常 問題分析 AMMS 設定網頁實做 server端API實做 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | AMMS 設定網頁實做 server端API實做 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | ECP電側治具 介面規劃 協助測試 EPT測廠 第3條線 自動校正閥門控制修改 AMMS 設定網頁實做 server端API實做 資料庫模組修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 7 | ECP電側治具 介面規劃 協助測試 AMMS 設定網頁實做 server端API實做 資料庫模組修改 AMMS系統規格撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | AMMS 設定網頁實做 server端API實做 資料庫模組修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | AMMS 設定網頁實做 server端API實做 規格撰寫 ECP電側治具 485功能調整 ECP測廠 自動校正加入恆溫箱控制 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | AMMS 控制端模組規格確認與修正 規格撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | AMMS 控制端模組規格確認與修正 規格撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 7 | AMMS 控制端模組規格確認與修正 規格撰寫 架設Gitlab 設定群組 創建使用者 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | AMMS 控制端模組規格確認與修正 規格撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | AMMS 討論 1. Use case文件製作 2. MMS系統功能列出文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 6 | AMMS 控制端模組規格確認與修正 規格撰寫 USECASE文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | AMMS USECASE文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | Gitlab runner 新增 runner runner 測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | Gitlab runner 新增 runner runner 測試 虛擬機環境語言修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | Gitlab runner 新增 runner runner 測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | Gitlab runner 新增 runner runner 測試 EPH傳訊器 ECO |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | Gitlab runner 新增 runner runner 測試 C環境設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | Gitlab runner 新增 runner runner 測試 虛擬機環境語言修改 EPH 藍芽APP 新增表號轉器號 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 4 | Gitlab runner 新增 runner runner 測試 虛擬機環境語言修改 EPH 藍芽APP 新增表號轉器號 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | AMMS use case整理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | AMMS use case整理 ESG網站 水表異常確認 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | AMMS use case整理 ESG網站 水表異常確認 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | AMMS use case整理 整理GitLab CI job YAML語法文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | AMMS use case整理 整理GitLab CI job YAML語法文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | AMMS use case整理 整理GitLab CI job YAML語法文件 整理EPT 自動校正流程文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 4 | 整理EPT 自動校正流程文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 7 | 整理GitLab CI job YAML語法文件 整理EPT 自動校正流程文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 整理GitLab CI job YAML語法文件 Runner C compiler測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | Runner C 單元驗證測試 FineLink_One_Wire_8Port_Hub |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | Runner C 單元驗證測試 FineLink_One_Wire_8Port_Hub SC音叉平台 功能能測試 流程改動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 6 | SC音叉平台 功能能測試 流程改動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | SC音叉平台 功能能測試 流程改動 分析高精密度實驗室斷線原因 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | SC音叉平台 功能能測試 流程改動 分析高精密度實驗室斷線原因 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 程式碼品質稽核及CR3檢查的報告模組覆蓋率提升 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | ESG 警報功能 discord 轉推功能研究 python撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6 | ESG 警報功能 discord 轉推功能研究 python撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1050614 | 李奕澔 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | TC週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 42.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M230606R1 | [Pre-study]Hybrid Ultrasonic System Development[RD2] |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 51 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 76.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 35.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 143.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 29.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 159.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 10 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 126.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 54.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 34.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 3.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 170.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 3.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | D240101R1 | 五大變量-MODBUS DD設計 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 46.1 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 129 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 9.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 30.9 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 123.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 102.5 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 46.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 37.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 91.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 91.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 91.5 | EPH模擬中華Gateway環境測試軟體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 9.2 | LMS-300客訴處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 18.3 | JFR4的AMMS系統軟體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 9.2 | 北水最後驗收,軟體模擬發送軟體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 54.9 | SIS2新的調適軟件(客訴無法執行在英文 或簡體中文Windows上) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 9.2 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 18.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 156.4 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 18.3 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 165 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 10.6 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 200.7 | 主管回報工時 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | (雲宇宙案)-調適軟件撰寫,設定&讀取EPH參數功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | (雲宇宙案)-調適軟件撰寫,設定&讀取EPH參數功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | (雲宇宙案)-調適軟件撰寫,設定&讀取EPH參數功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | (雲宇宙案)-調適軟件撰寫,設定&讀取EPH參數功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | (雲宇宙案)-調適軟件撰寫,設定&讀取EPH參數功能。已測試出版完成。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | EPH測試軟件撰寫-讀取 總量相關值,ESI相關暫存器值存檔。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | EPH測試軟件撰寫-讀取 總量相關值,ESI相關暫存器值存檔。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | EPH測試軟件撰寫-讀取 總量相關值,ESI相關暫存器值存檔。 已完成初版,在3F測試區20+40台EPH靜止測試,讀取參數,待一周後比對參數值。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | 製作調適軟件-中華電信伺服器下載EPH量測資訊 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 韌體 : 分析無法修改紀錄器EPD3的時間問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3 | 網路搜尋HART dd相關資料, HART手抄器廠商。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 4 | 整理EPH加密通訊測試數據,修改云宇宙案的設定調適軟件。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | 1. 修改EPD30韌體 : 由於硬體更換為4線式LCD板,按鍵腳位位匹配,造成紀錄器的時間設定無法執行 ... 已改善 2. 連板生產需求,Modbus 加入參數,指示主板Master/Slave MCU firmware version ... 已完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 6 | SIS2調適軟件新增紀錄參數模板功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3 | 抓取60台EPH靜止時的參數資料存檔 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2 | SIS2調適軟件新增紀錄參數模板功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | 60台EPH靜止時的參數資料整理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 6 | 到桃園中華電信,討論EPH功能技術性問題會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | 1. SIS2調適軟件-新增模板存檔,載入模板參數到裝置功能 2. 面試新人 3. 2F雜物間處理樣品歸位登記 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2 | EPH靜止測試:3F的39台,1. 更新韌體為v1061, 2.讀取內部計量相關的值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 6 | SIS2調適軟件-新增模板存檔,載入模板參數到裝置功能,測試驗證 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3 | 1. 編寫 EPH靜止測試讀取的檔案做整合轉檔CSV 2. 分析EPH自動分配iID的流程命令,預備植入EPH0022韌體實現,給現場安裝使用 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 5 | 由EPU1韌體專案移植到EPU3(Dinrail)硬體 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 3 | SIS2調適軟件-新增模板存檔,載入模板參數到裝置功能,測試驗證,製作操作手冊 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 6 | EPU3軌道型超音波流量計-韌體:移植EPU1程式碼, 修改LCD顯示程序 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | SPI2 : 修改按鍵Reset功能 => 恢復出廠參數值, 修改調適軟件, 測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1.5 | 愛瑞德科技廠商拜訪(藍牙模組製造商) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 8月份慶生會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4.5 | EPU3軌道型超音波流量計-韌體:, 修改LCD顯示(內部設定TXRX GPIO交換), 修改按鍵偵測功能 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | EPH靜止測試:3F的39台,再次讀取內部計量相關的值,合併8/22數據整理比較異常 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2 | EPH水錶現場安裝多功能工具: (EPH0022)韌體版本-新增自動分配ID流程 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | EPU3軌道型超音波流量計-韌體撰寫完成初版,實機測試中 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | EPH水錶現場安裝多功能工具: (EPH0022)韌體版本-新增自動分配ID流程,新增掃描串接EPH的所有ID。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | 面試新人 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 7 | EPH水錶現場安裝多功能工具: (EPH0022)韌體版本- 1. 新增自動分配ID流程, 2. 新增掃描串接EPH的所有ID。 3. 新增Modbus table。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | EPH水錶現場安裝多功能工具: (EPH0022)韌體版本- 1. 新增自動分配ID流程, 2. 新增掃描串接EPH的所有ID。 3. 新增Modbus table。 4. 傳寫調適軟件 => 讀取器號表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 3 | EPH水錶現場安裝多功能工具: (EPH0022)韌體版本- 1. 新增自動分配ID流程, 2. 新增掃描串接EPH的所有ID。 3. 新增Modbus table。 4. 傳寫調適軟件 => 讀取器號表 已完成初版,測試正常! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 5 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2 | EPH水錶V1061問題討論! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 6 | HART DD File開發工具搜尋,EDDL文件研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 5 | EPH00222對水錶的自動分配ID,掃描ID功能,韌體&調適軟件測試, 修改問題 : 掃描 ID遇到為回應的跳過,使用下一個 ID繼續掃描 製作操作手冊,Modbus table |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 3 | HART DD-IDE在WinXP下測試編譯,研讀文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 3 | 1. HART DD-IDE V5.0編譯DDL檔案 ... 已可編 譯 2. 搜尋 Simulate dd file的主機&從機執行方式 3. 研讀HART ddl file的製作方式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 5 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 3 | 新專案AMMS: 架構討論會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M190302R3 | JTR30 低介電物料特徵強化改善案-機構改善設計 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 5 | 因為電流量測儀器停產,新購買儀器VOAC7602,造成調適軟件無法運作。 連線測試VOAC7602 Remote Port command |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 6 | HART製作dd file的文件研讀, DD-IDE操作測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2 | ISO 9001：2015 、 ISO 14064-1:2018 、ISO 17025:2017 、ISO14001：2015 、IEC 60079-34:2018 內部稽核教育訓練 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6 | 1. 測試HART475藍芽下載dd file功能 2. 研讀 HART通訊協議文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2 | AMMS專案,測試PostgreSQL資料庫操作功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 支援3F壓力計測廠電腦設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6 | 分析V1061韌體在新硬體發生計量問題(不計量或直接跑高流量不停止) 確認原因: 在新版TSM校正找中心點時發生,移除後正常,準備檢討校正函式程序。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 桃園地下水(國聯矽業)工況處理-查線 EPD30&Gateway通訊問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | HART手操器廠商來訪,討論HART手操器購買與相關技術問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 3 | 處理OTC提出功能問題 1. FlowRateUnit由Modbus設定超過範圍值(~16),發生當機問題 ... 測試未發生,會回到出場預設值 2. DampingTime由Modbus設定超過範圍值(0~100),發生當機問題 ... 韌體V9版已修正為最多設定到100 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M220402R1 | SIS2與EDX2改用IO-Link Device 2nd Source |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | 分析Finetek IO-LINK Master(鐵盒子)通訊問題 : 1. 與SIS1通訊 : 廠內板子都正常可通訊 2. 與SIS2通訊 : 廠內部分板子可通訊, 部分板子無法通訊 以互換韌體 : 正常通訊的板子仍然正常 無法通訊的板子仍然無法通訊 初步判定與韌體無關係 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | 比對V1060 & V1061差異: 原因 : V1060斷電開機後,計量正常 V1061斷電開機後,計量回直接跑在高流速累增 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 6 | 1. 驗證v1061修改ESI-RAM寫入預定16個值後,斷電開啟計量正常。 2. 下載TI Flow-ESI GUI軟體包,練習產生初始程式碼包 3. 比對TI MSP430FR5989相關ESI功能文件與韌體的對應關係。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2 | HART模組韌體運作流程研讀! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 測試資料庫PostgreSQL的寫入讀取功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 6 | EPD30電磁式流量計(OTC版) : 1. 修正從MODBUS輸入值超過範圍,造成記憶體溢位發收當機問題 ... 已完成 PFC_IO_SIGNAL_SET_DAMPING_TIME 2. 自動零點校正,加入液體阻抗請平均值輸出到 Modbus table上 ... 進行中 gb_pfc_liquid_resistance |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 韌體更新到V1062, 準備通訊測試(中華 & 桓達 加密模式) ... 已完成更新! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 3 | 架設測試 EPH水錶(V1062)通訊測試,讀取ESI Register值 ... 已架設完成,測試中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 5 | 1. 整理現場設定工具EPH0022 3 Pcs ... 燒錄新韌體,測試設定,自動分配ID,掃描ID韌體更新 ... 等功能。 2. 分析EPH韌體程式碼,查詢可能發生計量精確度誤差過大問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 1. 會議EPH議題進度追蹤會議 2. EPH0022加入設定傳訊器模式 3. EPH0022+藍芽製作手機App ... 初步測試硬體正常,奕澔製作App中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 5 | 1. 更換EPH通訊測試項目為讀取歷史資料一天(60分鐘間隔)資料 2. 下載FlowESI GUI工具&閱讀線上文件操作 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 客訴 | K1505 | 分離式電磁流量計[RD4] |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3 | 分析EPD30(FINETEK版)發生LCD選單消失問題: 分析原因: 疑似客戶透過Modbus部正常寫入造成參數值超出範圍! 如 : 語系 = 3 , Modbus slave ID = 492 .. 等錯誤值! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3 | 分析JTR3調適軟件的電流校正功能,準備更換設備 VOAC7602 1. 修改調適軟件符合VOAC7602通訊方式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 客訴 | K1505 | 分離式電磁流量計[RD4] |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3 | 讀取內部參數表紀錄成檔案,恢復出廠預設值請QA再次測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2 | 1. EPH通訊更換測試項目 2. 更新韌體V1062 (Date 2025/9/30) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 客訴 | K1505 | 分離式電磁流量計[RD4] |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 3 | 分析EPD30(FINETEK版)發生LCD選單消失問題: 1. 讀取內部程式存檔 2. 恢復出廠值 => Modbus才能通訊 (LCD操作Modbus設定,仍然無法通訊) 3. 分析參數值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 與技術中心新主管討論部門狀況! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 4 | 分析調適軟件抓波形,下行波形抓不完整問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 分析調適軟件無法讀取完整波形問題! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 分析調適軟件無法讀取完整波形問題! 疑似原廠函式庫無法一次傳太長資料,規劃分批傳送資料 調整韌體&調適軟件中! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 分析調適軟件無法讀取完整波形問題! 疑似原廠函式庫無法一次傳太長資料,規劃分批傳送資料 調整韌體&調適軟件中! |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | TC部門會議! |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 7 | 分析調適軟件無法讀取完整波形問題! 疑似原廠函式庫無法一次傳太長資料,規劃分批傳送資料 已完成初版測試中 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 撰寫EPH新版調適軟件,驗證通訊&設定模式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | EPD30(OTC版)分析主板韌體更新時出現Finetek logo問題。 原因 : LCD板韌體開機時會先顯示Finetek logo後再刷新畫面 處理方式 : 開機後,移除顯示Finetek logo,並清除顯示Buffer。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | EPD30 顯示板 => UART DMA接收部分優化,並精簡程式碼&測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 處理回傳波形部正常問題! 分析原因: 1. 因更新原廠函式庫 => 無法回傳完整波形 2. 記憶體位址計算錯誤 => 波形不正確 進度 : 已修正韌體 & 調適軟件 待時機測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | EPU1修改韌體 => 解決回傳波形問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 | 分析客戶反應,傳訊器模式下,讀取傳訊器參數表無法對應數據問題: 原因 : 疑似未設定正確加密模式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2 | ST原廠拜訪 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | TC部門會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 練習Tortoise Git管理Code Server |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3 | 安裝Markdown,學習編寫語法(韌體發行版本說明) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 5 | 使用Tortoise Git新建EPD30(ˋ4線式LCD)相關專案,並推入Code Server |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 編寫新版調適軟件,做通訊除錯用途。 加入中華/桓達/傳訊器等加密通訊碼顯示&解析功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | EPD30 4線式LCD顯示板韌體-新增韌體更新功能 1. Bootloader韌體修改,通訊協議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | EPD30 4線式LCD顯示板韌體-新增韌體更新功能 1. Bootloader韌體修改,通訊協議 2. 撰寫調適軟件 => 設定LCD畫面 & 韌體膯新 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | EPD30 4線式LCD顯示板韌體-新增韌體更新功能 1. Bootloader韌體修改,通訊協議 2. 撰寫調適軟件 => 設定LCD畫面 & 韌體膯新 3. 測試&修正通訊 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1.5 | 文曄科技拜訪 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.5 | EST One-wire讀取溫度值錯誤問題討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 6 | EPD30 4線式LCD顯示板韌體-新增韌體更新功能 1. Bootloader韌體修改,通訊協議 2. 撰寫調適軟件 => 設定LCD畫面 & 韌體膯新 3. 測試&修正通訊 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | TC部門例行性會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 栢東(STM32代理商)訪問 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 6 | EPD30 4線式LCD顯示板韌體-新增韌體更新功能 1. Bootloader韌體修改,通訊協議 2. 撰寫調適軟件 => 設定LCD畫面 & 韌體膯新 3. 測試&修正通訊 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | EPD30 4線式LCD顯示板韌體-新增韌體更新功能 1. Bootloader韌體修改,通訊協議 2. 撰寫調適軟件 => 設定LCD畫面 & 韌體膯新 3. 測試&修正通訊 4. 已完成LCD 4線式韌體更新功能 => 準備做成模組化 2個 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.5 | RD專案會議EPH |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 6.5 | EPH功耗量測調適軟件撰寫: 1. 建立軟體專案 2. 測試電流表VOAC7602通訊命令 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.5 | 與Dennis討論Code server & FRTOS事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 撰寫EPH耗電流量測軟體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 5 | EPD30 4線式LCD顯示板韌體 製作技術手冊文件,準備開韌體模組化會議. |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1.5 | 欣宏電子拜訪 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | 桃園地下水: 分析宮前五金,大洋塑膠,國聯實業的流量計資料無法傳到平台問題 宮前五金 => MSI Gateway (4G Module)故障無法連線基地台 大洋塑膠 => Sim Card更換,未製作對應檔案, 紀錄檔案過大,記憶體不足無法處理 國聯實業 => 平台與流量計總量誤差10%, 業務聯絡桃園市政府處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | TC部門每周專案進度會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 6 | 桃園地下水: 分析宮前五金,大洋塑膠,國聯實業的流量計資料無法傳到平台問題 宮前五金 => MSI Gateway (4G Module)故障無法連線基地台 大洋塑膠 => Sim Card更換,未製作對應檔案, 紀錄檔案過大,記憶體不足無法處理 修改軟體後,持續測試2台MSI Gateway。 國聯實業 => 平台與流量計總量誤差10%, 業務聯絡桃園市政府處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 韌體模組化會議 1. EPD30顯示板(LCD 4線式)-Bootloader 2. EPD30顯示板(LCD 4線式)-Application |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 6 | 桃園地下水: 分析宮前五金,大洋塑膠,國聯實業的流量計資料無法傳到平台問題 宮前五金 => MSI Gateway (4G Module)故障無法連線基地台 大洋塑膠 => Sim Card更換,未製作對應檔案, 紀錄檔案過大,記憶體不足無法處理 修改軟體後,持續測試2台MSI Gateway。 經一天測試 => 1台會重新開機, 1台會發生4G模組發生連線錯誤失聯 國聯實業 => 平台與流量計總量誤差10%, 業務聯絡桃園市政府處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2 | EPH功耗軟體 : 電流表VOAC7602的Remote control command測試 電流Sample設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 客訴 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | 分析電磁式流量計(LCD四線式, OTC版本)2台問題: 1. 開機後LCD無畫面 分析結果 : 主板的主程式未完整,無法執行。 2. 更新韌體時LCD背光關閉 分析結果 : 顯示板的主程式式舊版,所以行為不一致。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | EPH功耗量測軟體撰寫: 模擬中華電信子機隊32台EPH讀取的狀況 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | EPH功耗量測軟體撰寫: 模擬中華電信子機隊32台EPH讀取的狀況 ... 完成。 電流表VOAC7602自動控制取消改為手動,由於資料回傳時間過久。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4 | Code Server整理四線式單色顯示板,程式碼。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1.5 | 興德電子拜訪 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.5 | 支援EPH韌體更新 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2 | 修改ˋ四線式LCD單色顯示板韌體 : 新增LCD顯示模式命令,改善ESD測試時畫面像素發生反相問題。 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | TC部門會議 : 報告個人每周工作進度 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2 | 韌體模組化 : 彩色LCD顯示板 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 5 | EPU調適軟件撰寫 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 6 | EPU調適軟件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2 | 支援量測EPH功耗的軟件修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | 支援EPH水錶功號量測 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5 | EPU調適軟件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | 主管會議指示項目討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 4.5 | EPU調適軟件撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1.5 | AMMS討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | TC部門週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 韌體模組化 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2 | 支援EPH水錶功號量測 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | 調適軟件撰寫 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 調適軟件撰寫 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 1. 協助業務回答客戶Modbus protocol問題 2. 使用ChatGPT製作Code review範本項目 3. 使用Gemini製作Code review AI代理檢查項目 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 3 | 1. 支援桃園地下水-國聯1,2號井的流量計設定參數&總量誤差問題排除 2. 使用ChatGPT重建傳送封包的checksum計算方式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 4 | 調適軟件撰寫-加入序號日期讀寫, &韌體資訊讀取功能 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2 | 支援桃園地下水-國聯實業的流量計與平台數值誤差太大問題。 已與平台商中興工程討論: 決議現場更改流量計為雙向模式。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2 | 支援業務回覆 GPX8客戶關於Modbus讀寫問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 4 | 調適軟件撰寫 : 1. 加入序號&製造日期的讀寫功能 2. 新增讀取EPU1波形視窗 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | AI使用規範及Code review流程討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | 整理個人電腦硬碟資料,安裝 AI工具Antigravity: 操作HART dd file的建立。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 栢東-ST代理商拜訪, 藍芽模組討論。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 興德電子拜訪,4G-Lte模組討論。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 調適軟件撰寫 : 實現讀取EPU1的波形資料功能。 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 技術中心部門會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 研讀HART通訊命令文件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | 製作EPD0019設定軟件 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2 | 調適軟件撰寫 : 實現讀取EPU1的波形資料功能。 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | 搜尋&安裝EG36的韌體開發平台IAR EWARM v5.50 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | EPU1-Dinrel調適軟件初版功能完成 ... 與硬體測試正常。 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 3 | 搜尋製作HART dd file 1. 編譯&模擬工具 FDI-IDE 2. EDD的語法 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 3 | 新版調適軟件開發工具 - 微軟Visual Studio 2026 : 下載 & 測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2 | 欣宏電子拜訪, EPH架設無線方案的模組教育訓練 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 軟/韌體設計 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | EPT1簡易調適軟件撰寫 ... 完成。 |  | 584.4% | 80
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4 | 使用 AI工具搜尋HART dd file撰寫的語法和架構。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3 | 學習操作AI工具製作EPU1-D01 Dinrail執行Code Review |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | TC部門例行專案進度周會。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 7 | 處理桃園地下水-大洋塑膠: MSI Gateway程式安裝&測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 協助新加坡業務Howard)處理客戶關於EPU1的通訊問題(順時流量 & 累積總量) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 使用AI工具做 EPD30, EPU1D01, SE29的程式碼審查 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 6 | 處理桃園地下水-宮前五金: MSI Gateway程式安裝&測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 簡易監控調適軟件-新增新的項目顯示。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | AMMS專案進度討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 公司產品新的韌體更新機制討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 佳普(無線模組代理商)拜訪 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | TC部門例行專案進度周會。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 4 | 到大潭電廠參訪HART儀器使用狀況。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 操作AI工具比較奧多曼水表的MCU選項比較。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 | 操作AI工具搜尋EPD1-D01 Dinrail在模擬流量輸出時,輸入3.6再次進入選項卻顯示3.599問題。 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 操作AI工具比較奧多曼水表的MCU選項再次比較(MSP430F4731, STM32L073)。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5 | 學習操作 AI工具的程式碼檢驗流程&Prompt, EPU2 Code Server轉Git。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2 | 依據AI工具提供的方案,修改韌體浮點小數顯示誤差問題。 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | ST代理商-栢東訪問 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 3 | 尋找IAR EWARM v5.50安裝並測試編譯EG36 無法編譯,在WinXP安裝 IAR可編譯。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體設計(mcu x2) | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 5 | 根據AI提供方式處理浮點小數顯示問題 ... 韌體修改完成。 加入浮點小數轉換函式 |  | 64.58% | 120
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 使用 AI工具分析EG36客訴問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | TC部門例行專案進度周會。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 3 | 準備桃園地下水-大洋塑膠工具: MSI-Gateway備品, 筆記型電腦安裝相關除錯軟體。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3 | 尋找EG36 source code,查詢4~20mA工作的程式碼。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5 | 支援業務部桃園地下水-大洋塑膠的故障排除。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 亞矽(Microchip代理商)訪問 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 6 | 撰寫桃園地下水MSI-Gateway搜尋的調適軟件,幫助快速除錯。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 4 | 嵾訪南亞塑膠的HART使用。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2 | 簡易監控調適軟件-新增新的項目顯示。 依據提案改善單 => 修改確認參數值,合格背景綠色, 不合格背景紅色。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2 | 桃園地下水MSI-Gateway,準備除錯的硬體工具,測試運作狀況。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 工況 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 桃園地下水-大洋塑膠:現場故障排除。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 4 | 1. EG36比對Source code組譯後的bin file與公司PLM下載的bin file內容 => 部分不同 2. 分析EG36程式架構 => 運作流程 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 4 | 簡易監控調適軟件-新增新的項目顯示。 依據提案改善單 => 修改確認參數值,合格背景綠色, 不合格背景紅色。 修改完畢 => 已寄出請提案人測試中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1 | 參考 EPH紀錄資料記憶體容量 => 比對奧多曼水錶的紀錄容量。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 7 | EG36修改韌體4~20mA / 20~4mA的LCD顯示錯誤功能, 顯示模式已能改變,但數值仍待查詢。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4 | EPT1客訴問題討論演算法。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4 | EPH0022現場設定器韌體,新增測試連線功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | EPT1客訴問題,韌體演算法調整。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | EPT1客訴問題,韌體演算法調整。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | EPT1客訴問題,韌體演算法調整。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | EPT1韌體分析流速ADC raw data讀取的流程。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 操作AI Copiler韌體審查SPX2。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | EPT1韌體修改流速ADC raw data輸出。 EPT1調適軟件修改接收流速ADC raw data。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | EPT1韌體修改流速ADC raw data輸出。 EPT1調適軟件修改接收流速ADC raw data。 已完成初版,新韌體搭配新調適軟件,已可 log周期的raw data & 計算值。 已寄出給硬體人員測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | 威建訪問(ESD/EOS元件介紹) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 7 | EPT1韌體:修改補償演算法 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2 | 架設HART開發環境, EG36開發環境 => Windows-XP 32bits下安裝DD-IDE, IAR EWARM v5.5。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 5 | EPT1韌體:修改補償演算法(參考最低點和開始第5點的斜率補償) 完成新版韌體&調適軟件,待測廠紀錄資料完成再分析。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2 | 操作AI工具執行Code Review( EPU1D01_Dinraill程式碼審查。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | EPT1韌體:修改補償演算法(參考最低點和開始第5點的斜率補償) 1. 韌體修正計算使用參數錯誤問題,關閉超過滿流速濾波,調整濾波比例為0.1 2. 調適軟件修正接收Raw Data資料發生錯誤問題(新舊韌體輸出修改問題) 已提供硬體人員測試分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3 | EG36韌體修改,物位的顯示&電流輸出模式已可調整(4~20mA或20~4mA) 但發生最高位或最低位對應模式,發生一端錯誤 1. Source code與生產版本不同 2. 校正參數為預設(未校正) 準備製作調適軟件複製Modbus可讀寫區參數到新的韌體上,做測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 5 | 操作AI製作小型化電磁式流量計的韌體開發規格書。 操作AI審查EPD30的程式碼。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | EG36韌體修改,物位的顯示&電流輸出模式已可調整(4~20mA或20~4mA) 但發生最高位或最低位對應模式,發生一端錯誤 1. Source code與生產版本不同 2. 校正參數為預設(未校正) 準備製作調適軟件複製Modbus可讀寫區參數到新的韌體上,做測試。 調適軟件撰寫中:完成部分功能 Modbus讀取,存檔 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6 | EPT1韌體:演算法改ADC積分方式 修改韌體+調適軟件 => 紀錄Raw data + 計算值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1060404 | 蕭金椿 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | TC部門週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | A150100C2 | 阻抗譜感測試IO-LINK認證 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 阻抗譜感測器io_link 測試環境架設 1.阻抗譜感測器io_link 測試環境架設 2.IO-Link TS通訊測試系統，已展延12個月的授權維護使用, 軟體設定 3.TMG IO_LINK測試工具軟體架設功能操作及測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | A150100C2 | 阻抗譜感測試IO-LINK認證 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 阻抗譜感測器io_link 測試:使用TMG IO_LINK測試工具測試，產出報告 1.研究如何操作測試工具及操作 2.IO-Link TS通訊測試系統，已展延12個月的授權維護使用, 軟體設定 3.TMG IO_LINK測試工具軟體架設功能操作及測試。 4.使用TMG IO_LINK測試工具測試，報告結果如下 Testreport Overview (1) TC_Device_Identification ok Data Layer Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0034 TCD_DLPC_STUP_CYCTIME ok SDCI_TC_0035 TCD_DLPC_STUP_STUPOPER1 ok SDCI_TC_0306 TCD_DLPC_CHCK_OVERRIDOK ok SDCI_TC_0036 TCD_DLPC_STUP_STUPOPER2 ok SDCI_TC_0037 TCD_DLPC_OPER_OPERSTUP1 ok SDCI_TC_0038 TCD_DLPC_STAR_OPERSTAR2 ok SDCI_TC_0039 TCD_DLPC_PREO_READDPP1 ok SDCI_TC_0040 TCD_DLPC_PREO_WRITEDPP1 ok SDCI_TC_0041 TCD_DLPC_PROP_SHORT_MESSAGE ok SDCI_TC_0043 TCD_DLPC_PROP_SIMRESET ok SDCI_TC_0044 TCD_DLPC_PROP_MSEQFAULT ok SDCI_TC_0045 TCD_DLPC_OPER_READ ok SDCI_TC_0046 TCD_DLPC_OPER_WRITE ok SDCI_TC_0047 TCD_DLPC_OPER_NEGWRITE ok SDCI_TC_0049 TCD_DLPC_OPER_SIMRESET ok SDCI_TC_0312 TCD_DLPC_OPER_OUTINVALID ok SDCI_TC_0313 TCD_DLPC_OPER_CONNECTIONLOSS ok ISDU Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0052 TCD_DLPC_ISDU_AVAILMSEQCAP ok SDCI_TC_0053 TCD_DLIC_ISDU_IDLEBUSYCHECK ok SDCI_TC_0054 TCD_DLIC_ISDU_READINDEX8 ok SDCI_TC_0055 TCD_DLIC_ISDU_READ8EXTLENGTH ok SDCI_TC_0056 TCD_DLIC_ISDU_WRITE8 ok SDCI_TC_0057 TCD_DLIC_ISDU_READ8RESERVED ok SDCI_TC_0058 TCD_DLIC_ISDU_READ8NOSUBINDEX ok SDCI_TC_0059 TCD_DLIC_ISDU_READ16 ok SDCI_TC_0060 TCD_DLIC_ISDU_WRITE16 ok SDCI_TC_0061 TCD_DLIC_ISDU_READ16RESERVED ok SDCI_TC_0062 TCD_DLIC_ISDU_READ16NOSUBINDEX ok SDCI_TC_0063 TCD_DLIC_ISDU_WRITE8LENOVERRUN ok SDCI_TC_0064 TCD_DLIC_ISDU_WRITE8WRONGLEN ok SDCI_TC_0065 TCD_DLIC_ISDU_WRITE8WRONGCHECKSUM ok SDCI_TC_0066 TCD_DLIC_ISDU_WRITE8ROINDEX ok SDCI_TC_0067 TCD_DLIC_ISDU_ABORTREADREQ ok SDCI_TC_0068 TCD_DLIC_ISDU_ABORTREADRESP ok SDCI_TC_0309 TCD_DLIC_ISDU_ELEMENT_RETRY ok Event Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0069 TCD_DLIC_EVNT_OPERSINGLEEVENT ok SDCI_TC_0070 TCD_DLIC_EVNT_PROPSINGLEEVENT ok SDCI_TC_0071 TCD_DLIC_EVNT_OPEREVENTCLEAR ok SDCI_TC_0072 TCD_DLIC_EVNT_OPERCOMMINTERRUPT ok SDCI_TC_0073 TCD_DLIC_EVNT_OPERPOWERINTERRUPT ok SDCI_TC_0074 TCD_DLIC_EVNT_OPERAPPEARDISAPPEAR ok (c) Copyright 2007-2024 TMG TE GmbH Overview Page 4 IO-Link Device Test Report SIS10000-A 2024-06-28 Testreport Overview (2) SDCI_TC_0075 TCD_DLIC_EVNT_OPERMULTEVENT ok SDCI_TC_0076 TCD_DLIC_EVNT_OPERSHORTEVENT ok Data Storage Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0077 TCD_APPS_DSUP_NOFLAG ok SDCI_TC_0078 TCD_APPS_DSUP_VIADOWNLOADSTORE ok SDCI_TC_0079 TCD_APPS_DSUP_VIADOWNLOADSTORENOWRITE ok SDCI_TC_0080 TCD_APPS_DSUP_VIALOCALCHANGE ok SDCI_TC_0081 TCD_APPS_DSUP_PARABREAKABORT ok SDCI_TC_0082 TCD_APPS_DSDN_PARAMODIFICATION ok SDCI_TC_0083 TCD_APPS_DSDN_FACTORYRESET ok SDCI_TC_0084 TCD_APPS_DSDN_PARABREAKABORT ok SDCI_TC_0321 TCD_APPS_DSBP_APPLDSSINGLEPARAM ok SDCI_TC_0322 TCD_DS_APP_IDLEFLAGCLEAR ok Legacy Master Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0085 TCD_DLIC_COMP_STARTUP ok SDCI_TC_0086 TCD_DLIC_COMP_TYPE1INTERLEAVE ok SDCI_TC_0087 TCD_DLIC_COMP_PDINVALIDEVENT ok Direct Parameter Page 1 Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0089 TCD_DLPC_STDP_MASTERCYCLETIME ok SDCI_TC_0090 TCD_DLPC_STDP_MINCYCLETIME ok SDCI_TC_0091 TCD_DLPC_STDP_MSEQCAPABILITY ok SDCI_TC_0092 TCD_DLPC_STDP_REVISIONID ok SDCI_TC_0093 TCD_DLPC_STDP_PDIN ok SDCI_TC_0094 TCD_DLPC_STDP_PDOUT ok SDCI_TC_0095 TCD_DLPC_STDP_VENDORID ok SDCI_TC_0096 TCD_DLPC_STDP_DEVICEID ok SDCI_TC_0097 TCD_DLPC_STDP_FUNCTIONID ok SDCI_TC_0100 TCD_DLPC_STDP_READRESPAR ok SDCI_TC_0101 TCD_DLPC_STDP_WRITERESPAR ok Predefined Device Parameter Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0104 TCD_DLIC_DEFP_SYSCMDRES ok SDCI_TC_0107 TCD_DLIC_DEFP_DSINDEX ok SDCI_TC_0108 TCD_DLIC_DEFP_DSRECORD ok SDCI_TC_0323 TCD_DLIC_DEFP_DSRECORDMARKER ok SDCI_TC_0109 TCD_DLIC_DEFP_ACCESSLOCKSVAL ok SDCI_TC_0110 TCD_DLIC_DEFP_ACCESSLOCKSINVAL ok SDCI_TC_0111 TCD_DLIC_DEFP_PROFILCHARAC ok SDCI_TC_0112 TCD_DLIC_DEFP_PDINDESC ok SDCI_TC_0113 TCD_DLIC_DEFP_PDOUTDESC ok SDCI_TC_0114 TCD_DLIC_DEFP_VENDORNAM ok SDCI_TC_0115 TCD_DLIC_DEFP_VENDORTEXT ok SDCI_TC_0116 TCD_DLIC_DEFP_PRODUCTNAM ok SDCI_TC_0117 TCD_DLIC_DEFP_PRODUCTID ok SDCI_TC_0118 TCD_DLIC_DEFP_PRODUCTTEXT ok SDCI_TC_0119 TCD_DLIC_DEFP_SERNUM ok (c) Copyright 2007-2024 TMG TE GmbH Overview Page 5 IO-Link Device Test Report SIS10000-A 2024-06-28 Testreport Overview (3) SDCI_TC_0120 TCD_DLIC_DEFP_HARDREV ok SDCI_TC_0121 TCD_DLIC_DEFP_FIRMREV ok SDCI_TC_0122 TCD_DLIC_DEFP_TAGVALID ok SDCI_TC_0123 TCD_DLIC_DEFP_TAGINVALID ok SDCI_TC_0124 TCD_DLIC_DEFP_ERRCOUNT ok SDCI_TC_0128 TCD_DLIC_DEFP_DEVSTAT ok SDCI_TC_0129 TCD_DLIC_DEFP_DETAILDEVSTAT ok SDCI_TC_0131 TCD_DLIC_DEFP_DETAILDEVSTATACTIVE ok SDCI_TC_0132 TCD_DLIC_DEFP_PDIN ok SDCI_TC_0133 TCD_DLIC_DEFP_PDOUT ok SDCI_TC_0134 TCD_DLIC_DEFP_OFFTIMEVALID ok SDCI_TC_0136 TCD_DLIC_DEFP_PROFILEPARREAD ok SDCI_TC_0137 TCD_DLIC_DEFP_PROFILEPARWRITE ok SDCI_TC_0140 TCD_DLIC_DEFP_WRITETOREADONLY ok SDCI_TC_0141 TCD_DLIC_DEFP_WRITETOOSHORT ok SDCI_TC_0142 TCD_DLIC_DEFP_WRITETOOLONG ok Block Parameter Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0143 TCD_DSBP_APPL_BPDOWNLOAD ok SDCI_TC_0144 TCD_DSBP_APPL_BPBREAKCMD ok SDCI_TC_0145 TCD_DSBP_APPL_BPBREAKRESET ok SDCI_TC_0146 TCD_DSBP_APPL_BPBREAKILLPARAM ok SDCI_TC_0147 TCD_DSBP_APPL_BPBREAK2DOWNLOADS ok SDCI_TC_0148 TCD_DSBP_APPL_BPBREAKLOCALLOCK ok SDCI_TC_0324 TCD_DSBP_APPL_UNEXPECTEDINIDLE ok SDCI_TC_0325 TCD_DSBP_APPL_WRITEINUPLOAD ok SDCI_TC_0326 TCD_DSBP_APPL_READINDOWNLOAD ok SDCI_TC_0327 TCD_DSBP_APPL_UNEXPINUPLOAD ok SDCI_TC_0328 TCD_DSBP_APPL_SWITCHSTATES ok SDCI_TC_0329 TCD_DSBP_APPL_UPBREAKRESET ok SDCI_TC_0330 TCD_DSBP_APPL_DNENDBYUPLOAD ok Parameter verification tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0149 TCD_IODD_PARV_IDENT ok SDCI_TC_0150 TCD_IODD_PARV_COMPROFILE ok SDCI_TC_0151 TCD_IODD_PARV_READVERIFY ok SDCI_TC_0152 TCD_IODD_PARV_WRITEVERIFY ok SDCI_TC_0157 TCD_IODD_PARV_INDEXCONSISTENT ok Functional System Tests V5.1.1.8956 SDCI_TC_0156 TCD_IODD_PARV_ACCESSLOCK ok SDCI_TC_0316 TCD_IODD_PARV_DEVICERESET ok SDCI_TC_0317 TCD_IODD_PARV_APPLRESET ok SDCI_TC_0155 TCD_IODD_PARV_FACTORYSETTINGS ok SDCI_TC_0318 TCD_IODD_PARV_BACKTOBOX ok SDCI_TC_0314 TCD_DLPC_DID_OVERWRITE_COMP ok SDCI_TC_0315 TCD_DLPC_DID_OVERRIDE_INCOMP ok support of Physical Layer Tests V5.1.1.8956 (c) Copyright 2007-2024 TMG TE GmbH Overview Page 6 IO-Link Device Test Report SIS10000-A 2024-06-28 Testreport Overview (4) SDCI_TC_0304 TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY ok SDCI_TC_0305 TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME ok SDCI_TC_0319 TCD_PHYL_INTF_TRANSMISSIONERRORS ok Common Profile V5.1.1.8956 CP_TC_0001_TCD_CMPR_ID_ASCENDID ok CP_TC_0002_TCD_CMPR_ID_HIDDEN_I_D ok CP_TC_0003_TCD_CMPR_ID_LEASTPROFILE ok CP_TC_0004_TCD_CMPR_ID_EXTENSION ok CP_TC_0005_TCD_CMPR_ID_PDOUTDESCR ok CP_TC_0006_TCD_CMPR_ID_LOCATOR ok Test Report Statistics: Number of test cases overall : 133 Number of test cases ok : 133 Number of test cases failed : 0 Number of test cases skipped : 0 Test Operation : single |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，規劃桓達模式通信加密模式 1.使用調試軟體撰寫中華電信協定模擬測試 2.研讀中華電信通信協定加密相關文件 3.規劃桓達模式通信加密模式。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，撰寫桓達模式通信加密模式 1.使用調試軟體撰寫中華電信協定模擬測試 2.撰寫傳訊器模式， pc解密通信協定相關程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，桓達模式加密方式，測試方法待驗証 1.使用調試軟體撰寫中華電信協定模擬測試,經測試即時值已可成功解封包內容 2.加入桓達模式加密方式，測試方法待驗証 3.測試傳訊器加密方式，經測試即時值已可成功解封包內容 4..測試傳訊器加密方式，經測試15分鐘內容經解析，封包仍有問題，持續debug中。 4..測試舊版程式傳訊器加密方式，經測試15分鐘內容經解析，封包仍有問題，持續debug中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，桓達模式加密調試軟體解析程式撰寫 1.使用調試軟體撰寫桓達模式加密模擬測試,經測試即時值已可成功解封包內容 2..測試傳訊器加密方式，經測試15分鐘內容經解析，封包仍有問題，原因為傳訊器會將封包送錯 3.測試舊版程式傳訊器加密方式，經測試15分鐘內容經解析原因為，傳訊器會將封包送錯 4.修改傳訊器程式，將原本uart buffer大小由256調整至1050 bytes，如此一來便可正確送出封包 5.撰寫桓達模式加密相關文件。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，中華模式加密調試軟體解析程式撰寫 1.使用調試軟體撰寫中華模式加密模擬測試,經測試即時值已可成功解封包內容 2.使用調試軟體撰寫桓達模式加密模擬測試,經測試即時值已可成功解封包內容 3.使用調試軟體撰寫傳訊器模式加密模擬測試,經測試即時值已可成功解封包內容 4.修改傳訊器程式，將原本uart buffer大小由256調整至1050 bytes，如此一來便可正確送出封包 5.撰寫桓達模式加密相關文件。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 新增 modbus addr 可設定底層計量CNT 1. 新增 modbus addr 可設定底層計量CNT 2. 新增最大流率防呆機制(delta_count<= 2*PFC_Q7_DELTACNT_UPPER)才為正常計量流率 3. 調整stack size 由160=>370 4. 新增桓達加密模式 5.新增調試軟體，總量設定功能 6.調試軟體，即時LC波形繪製程式修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，新增自動掃描表號及modbus_id功能 1.新增調試軟體，自動掃描表號及modbus_id功能，使用加密模式 2.加密模式，自動解密掃描表號及modbus_id功能 3.規劃使用加密模式，設定modbus_id |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，調試軟體新增自動分配，手動分配，掃描所有id功能 1.調試軟體新增自動分配，手動分配，掃描所有id功能 2.上述功能皆使用加密模式相關command 進行 3.撰寫顯示資訊表格，顯示表號及modbus id 對照欄位 4.debug，整合測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，debug 1.調試軟體新增自動分配，手動分配，掃描所有id功能 2.上述功能皆使用加密模式相關command 進行 3.撰寫顯示資訊表格，顯示表號及modbus id 對照欄位 4.debug，發現有時自動分配id會有些水錶無法設定，由於設定id command並無回應，還需進一步確認設定結果。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 4 | 特休0.5日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 4 | 1.硬体修改一線式uart傳輸，軟体配合debug測試 2.配合修改調試軟体有關於雜訊接收端處理。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 1.硬体修改一線式uart傳輸，調試軟體追加echo cancel 2.配合修改調試軟体有關於雜訊接收端處理, 目前調試軟體追加echo cancel 功能。 3.整合測試，配合硬体修改電阻值，目前一線式通訊已可成功通訊 4.燒錄線頭修理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 新增最大流率防呆機制(delta_count<= 2*PFC_Q7_DELTACNT_UPPER)才為正常計量流率 VERSION :A1050 1. 新增 modbus addr 可設定底層計量CNT 2. 新增最大流率防呆機制(delta_count<= 2*PFC_Q7_DELTACNT_UPPER)才為正常計量流率 3. 調整stack size 由160=>370 4. 新增桓達加密模式 5.新增調試軟體，總量設定功能 6.調試軟體，即時LC波形繪製程式修正 7.調試軟體新增，傳訊器模式加密解析功能。 8.調試軟體新增，中華模式加密解析功能。 9.調試軟體新增，桓達模式加密解析功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M220101R1 | EPR蹼輪優化版本 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | EPR5顯示型.蹼輪優化案 1。新增密度設定功能 2。調試軟体同步修正 3。debug 舊版通信問題，經追查測試，通信數值問題為舊版本問題引起，經更新新版本後，所有功能正常。 4。修正pulse1 輸出最高可至500Hz |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，Q值計量程式及ESI計量程式研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，ESI計量及LC adc 波形輸出 1。調試軟體，ESI計量及LC adc 波形輸出程式撰寫 2。目前規劃每10秒輸出一csv檔， 3。每秒20筆資料，目前波形無法連貫，考慮增加筆數修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，傳訊器自動分配id程式研讀 1.傳訊器自動分配id程式研讀 2. 智慧家戶水錶Auto-TSM Calibration，相關程序程式修改測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假，休息一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假，休息一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，傳訊器自動分配id程式修改 1.傳訊器自動分配id程式撰寫 2. 使用ota 進行韌体更新時，會發生當機現象，經測試此為韌体舊版，現已更新為最新版，持續觀察中。 3。新增自動掃描id功能，目前程式撰寫中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，傳訊器自動分配id程式debug 1.傳訊器自動分配id程式撰寫, 使用bypass 方式設定。 2.並接一起，使用ota更新時，無法100%完成更新，但若單一台連接時，可100%更新fw 3。新增自動掃描id功能，此功能已完成， 4。自動分配時，有時會有不同水錶設定至相相id情況發生，相關log如下: 18:55:19.77 [RX] - 00 06 10 5F 00 00 BC C9 05 3F 00 3F 7F 80 18:55:21.80 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:55:21.83 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 31 00 00 00 01 52 6B 18:55:24.92 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:55:24.95 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 31 00 00 00 01 52 3E 18:55:26.07 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 31 00 00 00 02 BA E2 18:55:26.57 [RX] - 02 00 00 00 00 00 00 00 C1 D2 18:55:26.70 [RX] - 02 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 31 00 00 00 02 21 0C 18:55:28.50 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:55:28.53 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 30 32 00 00 00 01 17 BA 18:55:29.66 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 30 32 00 00 00 03 3E A6 18:55:30.15 [RX] - 03 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 18:55:30.28 [RX] - 03 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 30 32 00 00 00 03 B5 99 18:55:30.59 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 33 32 00 00 00 01 17 89 18:55:31.74 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 33 32 00 00 00 04 7F 57 18:55:32.24 [RX] - 04 00 00 00 00 00 00 00 41 F8 18:55:32.36 [RX] - 04 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 33 32 00 00 00 04 82 DF 18:55:32.66 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 36 32 00 00 00 01 17 DC 18:55:33.81 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 36 32 00 00 00 05 BE C2 18:55:34.31 [RX] - 05 00 00 00 00 00 00 00 80 34 18:55:34.43 [RX] - 05 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 36 32 00 00 00 05 53 9B 18:55:34.73 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 38 31 00 00 00 01 52 F2 18:55:35.89 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 38 31 00 00 00 06 BB ED 18:55:36.39 [RX] - 06 00 00 00 00 00 00 00 C0 21 18:55:36.51 [RX] - 06 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 38 31 00 00 00 06 65 87 18:55:36.82 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:55:36.85 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 31 00 00 00 01 52 6B 18:55:37.98 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 31 00 00 00 07 7A B4 18:55:38.47 [RX] - 07 00 00 00 00 00 00 00 01 ED 18:55:38.60 [RX] - 07 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 31 00 00 00 07 B4 0F 18:55:38.89 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 35 30 00 00 00 01 6E 2F 18:55:40.05 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 35 30 00 00 00 08 06 F4 18:55:40.55 [RX] - 08 00 00 00 00 00 00 00 41 AD 18:55:40.67 [RX] - 08 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 35 30 00 00 00 08 37 B0 18:55:40.98 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 39 31 00 00 00 01 53 23 18:55:42.13 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 39 31 00 00 00 09 FA 38 18:55:42.63 [RX] - 09 00 00 00 00 00 00 00 80 61 18:55:42.75 [RX] - 09 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 39 31 00 00 00 09 DB AD 18:55:43.05 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 30 31 00 00 00 01 53 BA 18:55:46.18 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 32 31 00 00 00 01 52 58 18:55:47.33 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 32 31 00 00 00 0A BB 42 18:55:47.83 [RX] - 0A 00 00 00 00 00 00 00 C0 74 18:55:47.94 [RX] - 0A 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 32 31 00 00 00 0A A9 E4 18:55:49.76 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 32 32 00 00 00 01 16 58 18:55:50.93 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 32 32 00 00 00 0B 3E 82 18:55:51.42 [RX] - 0B 00 00 00 00 00 00 00 01 B8 18:55:51.53 [RX] - 0B 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 32 32 00 00 00 0B 3C F5 18:55:51.85 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 30 00 00 00 01 6F AB 18:55:53.00 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 30 00 00 00 0C 06 B3 18:55:53.50 [RX] - 0C 00 00 00 00 00 00 00 40 5E 18:55:53.54 [RX] - 0C 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 37 31 00 00 00 0C 4F D5 18:55:53.93 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 35 32 00 00 00 01 17 EF 18:55:55.08 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 35 32 00 00 00 0D BF 37 18:55:55.58 [RX] - 0D 00 00 00 00 00 00 00 81 92 18:55:55.70 [RX] - 0D 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 35 32 00 00 00 0D DB 26 18:55:56.01 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:55:56.06 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 33 31 00 00 00 01 53 89 18:55:57.16 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 33 31 00 00 00 0E BB 50 18:55:57.65 [RX] - 0E 00 00 00 00 00 00 00 C1 87 18:55:57.81 [RX] - 0E 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 33 31 00 00 00 0E EC 72 18:55:58.08 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:55:58.19 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 38 30 00 00 00 01 6F 32 18:55:59.23 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 38 30 00 00 00 0F 46 2B 18:55:59.73 [RX] - 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 18:55:59.94 [RX] - 0F 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 38 30 00 00 00 0F 01 D8 18:56:00.16 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:56:00.19 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 30 00 00 00 01 6F FE 18:56:01.31 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 30 00 00 00 10 07 2F 18:56:01.81 [RX] - 10 00 00 00 00 00 00 00 41 07 18:56:01.95 [RX] - 10 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 30 00 00 00 10 AD B2 18:56:02.24 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:56:02.33 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 30 31 00 00 00 01 53 BA 18:56:03.39 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 30 31 00 00 00 11 FA AB 18:56:03.88 [RX] - 11 00 00 00 00 00 00 00 80 CB 18:56:04.08 [RX] - 11 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 30 31 00 00 00 11 40 E7 18:56:04.31 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 18:56:04.35 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 32 00 00 00 01 16 6B 18:56:05.47 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 32 00 00 00 12 FF 7B 18:56:05.97 [RX] - 12 00 00 00 00 00 00 00 C0 DE 18:56:06.10 [RX] - 12 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 31 32 00 00 00 12 76 04 仍debug中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，傳訊器自動分配id程式debug 關於自動分配id問題，目前有問題(有時二個表號設定同一id)，解析 問題描述: 自動分配id，發現 00130200210008 id=2 // 有問題 00130200210004 id=2 // 正確設定 經解析通訊log 10:50:17.90 [RX] - 01 00 00 00 00 00 00 00 81 C7 // 詢問表號 10:50:17.93 [RX] - 01 00 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 30 00 00 00 01 6F FE // 回應表號 10:50:19.06 [RX] - 01 01 00 00 00 09 12 30 30 33 31 32 30 30 30 31 32 30 30 34 30 00 00 00 02 87 22 // 設定表號id=2 通訊封包沒有錯。 程式i設定id debug 無問題，目前仍追查原因中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案:儲存資料由EEPROM=>FLASH 1.版本V0027 2.修正pulse1 輸出最高可至500Hz 3.新增儲存資料由EEPROM=>FLASH 4.預設值設定由嶟幩25==> DN20, 5.修改pulse 1 輸出由葉輪直輸出==>120pulses/L |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，software download 功能撰寫 1。software download 功能撰寫，及測試\ 2。當多台時，會有最後一封包無法接收造成更新失敗，持續debug中 3。調試軟体同步增加相關功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 醫院探病，特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，software download 功能測試 1。software download 測試，發現當並接多台時，當因最後一封包未收到，造成更新失敗 2。當因最後一封包未收到，造成更新失敗，調試體，追加手動送出最後一封包功能 3。分析封包，最後一封包是因各台水錶reboot 時間不相同，造成command 碰撞問題。 4。debug reboot 時機調整。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型 1.重新規劃程式架構，使用cubemx。 2。規劃程式模組 MODBUS_MASTER。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 4 | 醫院探病，特休半日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 4 | M240702R1 EPV渦街流量計展型 1.重新規劃程式架構，使用cubemx。 2。規劃程式模組 MODBUS_MASTER。 3。規劃程式模組 hbtc。 4。規劃程式模組 crc。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 醫院探病，特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 8 | 醫院探病，特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 醫院探病，特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型 1.重新規劃程式架構，使用cubemx。 2。規劃程式模組 MODBUS_MASTER。 3。規劃程式模組 hbtc。 4。規劃程式模組 crc。 4。規劃程式模組 fk。 4。規劃程式模組key。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:直接傳輸 lcd 螢幕 1028點資料方式顯示 1.重新規劃程式架構，使用直接傳輸 lcd 螢幕 1028點資料方式顯示。 2。規劃程式模組 按鍵使用直接接收傳輸輸入接鍵方式資料方式。 3。新增uart 4 傳輸相關程式模式 3。修正gdm 傳輸 lcd 螢幕 1028點資料相關程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:直接傳輸 lcd 螢幕 1028點資料方式顯示 1.重新規劃程式架構，使用直接傳輸 lcd 螢幕 1028點資料方式顯示。 2。規劃程式模組 按鍵使用直接接收傳輸輸入接鍵方式資料方式。 3。新增uart 4 傳輸相關程式模式 4。gdm 傳輸 lcd 螢幕 1028點資料相關程式撰寫 5。gdm 傳輸 lcd 螢幕 1028點資料目前已可正常顯示 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:修改按鍵處理程序 1.重新規劃程式架構，修改按鍵處理程序 2。規劃程式模組 按鍵使用直接接收傳輸輸入接鍵方式資料方式。 3。gdm 傳輸 lcd 螢幕 1028點資料目前已可正常顯示 4。新增按鍵，長按鍵及複合鍵等功能。 5。整合測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:新增長按鍵功能 1.重新規劃程式架構，修改按鍵處理程序 2。規劃程式模組 按鍵使用直接接收傳輸輸入接鍵方式資料方式。 3。gdm 傳輸 lcd 螢幕 1028點資料目前已可正常顯示 4。新增按鍵，長按鍵及複合鍵等功能。 5。整合測試，目前測試已可成功按鍵及顯示。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案:修正程式將無需的程式模組移除 1.修正程式將無需的程式模組移除 2。新增一型號為EPR5非顯示型 3。重新測試通信，發現有時會無法接收到資料 4。修正程式將傳送資料時關閕接收中斷，等傳送完後，再次開啟接收中斷。 4。壓力測試 1 WIRE 通訊 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案:壓力測試，不同硬体，一台通訊較穩定 1.修正程式將無需的程式模組移除 2。新增一型號為EPR5非顯示型 3。重新測試通信，發現有時會無法接收到資料 4。修正程式將傳送資料時關閕接收中斷，等傳送完後，再次開啟接收中斷。 5。壓力測試 1 WIRE 通訊 6. 目前有二台機版，相同軟体，不同硬体，一台通訊較穩定，每秒通訊經長時間測試可達4小時通訊 另一台只能通訊約1分鐘，目前仍DEBUG中 7。使用模擬器則通訊較穩定，每秒通訊經長時間測試可達8小時通訊仍無問題，另一台有時無法debug，可能硬体電源上仍有問題，debug中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: 使用示波器量測發現當osc 出現雜訊時，此時通訊會異常 1.修正程式將無需的程式模組移除 2。重新測試通信，發現有時會無法接收到資料 3。修正程式將傳送資料時關閕接收中斷，等傳送完後，再次開啟接收中斷。 4。壓力測試 1 WIRE 通訊 5。使用模擬器則通訊較穩定，每秒通訊經長時間測試可達8小時通訊仍無問題，另一台有時無法debug，可能硬体電源上仍有問題，debug中 6. 使用示波器量測發現當osc 出現雜訊時，此時通訊會異常，仍與硬體共同debug中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: 使用內部8mhz 頻率，情況仍相同，初頻判斷應與溫度有關 1.修正程式將無需的程式模組移除 2。重新測試通信，發現有時會無法接收到資料 3。修正程式將傳送資料時關閕接收中斷，等傳送完後，再次開啟接收中斷。 4。壓力測試 1 WIRE 通訊 5。使用模擬器則通訊較穩定，每秒通訊經長時間測試可達8小時通訊仍無問題，另一台有時無法debug，可能硬体電源上仍有問題，debug中 6. 使用示波器量測發現當osc 出現雜訊時，此時通訊會異常，仍與硬體共同debug中。 7. 量測出現異常頻率，約1.16sec，將所有time 程式關閉，仍有出現 8.使用模擬器debug，關閉uart ，timer ，發現一直reset，原因不明 9. 使用內部8mhz 頻率，情況仍相同，初頻判斷應與溫度有關。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: 重新規劃，只留下通訊功能 1.修正程式將無需的程式模組移除 2。壓力測試 1 WIRE 通訊 3. 使用示波器量測發現當osc 出現雜訊時，此時通訊會異常，使用模擬器，仍無法解決 4. 量測出現異常頻率，約1.16sec，使用斷點，此時通訊會異常，使用模擬器，仍無法解決 5. 使用內部8mhz 頻率，情況仍相同，初頻判斷應與溫度有關。 6. 查看RESER 狀態暫存器RCC_CSR, 仍無法得知是何問題造成，仍debug中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | K200501R1 智慧家戶水錶，新增ratio window 設定功能 VERSION :A1051 1. 改善自動分配 ID時間, 調整回應時間副程式 modbus_slave_receiving_and_checking() // gl_modbus_slave_reset_value=((meter_end_number+TA1R)*5)+4; // Timer1_A3 600Sec gl_modbus_slave_reset_value=((meter_end_number+TA1R)*25)+4; // Timer1_A3 111 SEC 2. 新增ratio_value 設 定 modbus addr 3. 修正瞬間流量 UIF_MENU_TIMEOUT 數值 30==> 90 4. 修正PFC_RATIO_VALUE 0.1==>0.3 且可由modbus addr 設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | 請喪假半天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 請喪假一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8 | 請喪假一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: 修改pulse1反應時間 1. 修改pulse1反應時間 2。規劃使用規劃adc 取樣時間為50us共8000筆，共計需400ms完成取樣時間 3.程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 4 | 請喪假0.5天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 4 | M240705R1 EPR5 客製案: 修改pulse1反應時間 1. 修改pulse1反應時間 2。規劃使用規劃adc 取樣時間為100us共2500筆，共計需250ms完成取樣時間 3.程式撰寫完成，經測試pulse1 約有一秒的反應時間。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: 修改power on delay time反應時間 1. 一上電，量測reset 信號，發現一直有雜訊，造成系統不穩定 2。通訊不穩定，經修改為one way 傳送時關閉接收，已稍有改善 3.通訊不穩定，經修改為計算頻率程序從timer7移至main_loop，通訊問題有改善 4. 一上電，加上一power on delay , 量測reset 信號，初步測試，發現未有雜訊，持續測試中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: 加入watch dog time out=16sec 1. 一上電，量測reset 信號，發現一直有雜訊，造成系統不穩定 2。通訊不穩定，經修改為one way 傳送時關閉接收，接收已稍有改善 3.通訊不穩定，經修改為計算頻率程序從timer7移至main_loop，通訊問題有改善 4. 一上電，加上一power on delay , 量測reset 信號，初步測試，發現未有雜訊，持續測試中。 5. 加上watch dog time out=16sec 測試另台， 量測reset 信號，初步測試，發現未有雜訊，持續測試中。 5. 目前測試機台有二台， 量測reset 信號，經測試，未有reset雜訊訊號，通訊正常，持續長時間測試中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: EPR5_NODISPLAY定版 此次修改功能如下: 0.版本V1310 1.ADC 取樣週期=250ms 2.watch dog time out =16 sec 3.預設值設 定 DN20, 4.預設 pulse 1 輸出由葉輪直輸出==>125pulses/L 5. 預設 FILTER LEVEL=1 6．預設 k=70 7 . 加上power on delay . ==>解決RESET 信號雜訊問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，修正自動設定afe2 bias 偏壓功能 VERSION :A1052 1. 改善設定afe2 bias 徧壓功能 2.原先使用時機為每250ms自動校正信號，但於低流時，會有誤設定疑慮。 3。修正當轉盤致少轉一圈才自動校正偏壓信號 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: EPR5_NODISPLAY 新增電流輸出功能 1. 新增電流輸出模組功能 2. 預設 FILTER LEVEL=1，預設 k=70 ，pulse1=125 pulses/L 3. 當FILTER LEVEL設定為1時，且PFC_PULSE_OUT_UNIT設定為0時，於timer中斷中，每250ms直接計算頻率 4. 規劃計算完頻率後，輸出pulse1=tof_Vmax_freq*125.0/70.0); // DN 20 , K=70, pulse1=125 pulses/L 5 . pulse1 輸出程式架構調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，修改ADC 波形圖輸出連續問題 VERSION :A105X 1. 測試ADC 波形圖輸出共20筆，發現每秒輸出250ms 間的波形圖，若長𥻵間觀測，會有波形無法連續問題 2.測試ADC 波形圖輸出共20筆，發現0.5秒輸出250ms 間的波形圖，若長𥻵間觀測，波形仍無法連續 3.測試ADC 波形圖輸出共20筆，發現0.25秒輸出250ms 間的波形圖，波形仍無法連續 4.若修ADC 波形圖輸出共40筆，程式記憶體容量不足，程式無法正常運行。 5.修改調試軟體 ，，另在一新檔，每30秒記錄adc波形圖。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，一對八模擬治具程式修正 VERSION :A1052 1. 研讀原本治具程式，了解功能後，嘗試加入新功能至新專案中。 2.以新版程式為架構，新增專案一機型為模擬輸入。 3。查詢硬體電路設計，搭配程式，修正相關io 設定。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，修改ADC 自動校正程式修改 VERSION :A105X 1. 測試ADC 波形圖輸出共20筆，發現於低流速時adc 自動校正偏移量不在波形上下限中心 2. 修改ADC 自動校正程式修改，詳見void pfc_esi_recalibration_task()副程式 3.新增當偵測到 信號> PFC_SIGNAL_2_EVENT, PFC_SIGNAL_3_EVENT 才啟動自動校正 4.使用調試體讀出adc波形圖，進行測試。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，一對八模擬治具程式整合測試 VERSION :A1052 1. 研讀原本治具程式，了解功能後，嘗試加入新功能至新專案中，目前新增adc模擬讀取值。 2.以新版程式為架構，新增專案一機型為模擬輸入, 程式已撰寫完成。 3.依硬體電路設計，搭配程式，修正相關io 設定, 新增方向開關判斷。 4.通信測試，整合測試，初步測試並無問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:傳輸 lcd 螢幕 1028點資料方式顯示修正 1。傳輸 lcd 螢幕 1028點資料方式顯示修正 2。研讀目前lcd顯示底層驅動程式 3。gdm 傳輸 lcd 螢幕 1028點資料相關程式撰寫 4。造字字型庫，相關程式模組程式研讀。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，一對八模擬治具程式整合測試 VERSION :A1052 1. 研讀原本治具程式，了解功能後，嘗試加入新功能至新專案中，目前新增adc模擬讀取值。 2.以新版程式為架構，新增專案一機型為模擬輸入, 程式已撰寫完成。 3.依硬體電路設計，搭配程式，修正相關io 設定, 新增方向開關判斷。 4.通信測試，整合測試，初步測試並無問題 5. 撰寫相關通信協定文件說明。 6. 調試軟體整合測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: EPR5_NODISPLAY 修正software download 功能 1.修改，於timer中斷中，分別每250ms直接計算頻率及2000ms計算頻率，測試精度 2. 配合通信實體層one way , 修正software download 功能, 嘗試加入echo cancel功能。 3.修改boot 程式， 嘗試加入echo cancel功能，程式撰寫中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案: EPR5_NODISPLAY 調試軟體新增y_modem function。 1. 配合通信實體層one way , 修正software download 功能, 嘗試加入echo cancel功能。 2.修改boot 程式， 嘗試加入echo cancel功能，程式撰寫中。 3.調試軟體新增y_modem function。 4。程式撰寫中，請參考public bool YmodemUploadFile()副程式。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:調試軟體功能修正 1. 未輸入密碼時，只會顯示第一頁(系統狀態) 2. 輸入密碼為vortex，顯示第一頁(系統狀態)~第三頁(系統設定) 3. 輸入密碼為8013，顯示全部頁數 4. 第一頁(系統狀態)只能顯示無法進行寫入 5 所有功能共分四頁，系統狀態，參數設定，系統設定，工程設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:調試軟體ui修正 1. 未輸入密碼時，只會顯示第一頁(系統狀態) 2. 輸入密碼為vortex，顯示第一頁(系統狀態)~第三頁(系統設定) 3. 輸入密碼為8013，顯示全部頁數 4. 第一頁(系統狀態)只能顯示無法進行寫入 5 所有功能共分四頁，系統狀態，參數設定，系統設定，工程設定 6. 調試軟體ui 介面修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:密碼權限, 整合測試 1. 未輸入密碼時，只會顯示第一頁(系統狀態) 2. 輸入密碼為vortex，顯示第一頁(系統狀態)~第三頁(系統設定) 3. 輸入密碼為8013，顯示全部頁數 4. 第一頁(系統狀態)只能顯示無法進行寫入 5 所有功能共分四頁，系統狀態，參數設定，系統設定，工程設定 6. 調試軟體ui 介面修改 7. 密碼權限, 整合測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 1. 研讀color 相關檔案格式 2. 研讀STM32 MCU上的LCD-TFT显示控制器相關控制文件 3. 練習使用TouchGFX操作介面 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :撰寫有關於ui頁面相關程式 1. 研讀color 相關檔案格式 2. 研讀STM32 MCU上的LCD-TFT显示控制器相關控制文件 3. 練習使用TouchGFX操作介面 4. 撰寫有關於ui頁面相關程式 4. 撰寫有關於時間相關程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :撰寫有關於RTCi頁面相關程式 1. 研讀STM32 MCU上的LCD-TFT显示控制器相關控制文件 2. 練習使用TouchGFX操作介面 3. 撰寫有關於ui頁面相關程式 4. 撰寫有關於時間相關程式, 目前已可顯示時間 5. 加入rtc 模組, 目前程式建構中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:密碼權限, 整合測試 1. 第一頁(系統狀態)只能顯示無法進行寫入 2. 所有功能共分四頁，系統狀態，參數設定，系統設定，工程設定 3. 調試軟體ui 介面修改 4. 密碼權限, 整合測試 5. 渦街流量計韌體技術手冊-20241001.docx 文件撰寫 6 . M240702R1 EPV渦街流量計展型韌體審查 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入rtc 模組, 可正常顯示及運作 1. 練習使用TouchGFX操作介面 2. 撰寫有關於ui頁面相關程式 3. 撰寫有關於時間相關程式, 目前已可顯示時間 4. 加入rtc 模組, 目前程式建構中,經測試目前已可正常顯示運作。 5. 加入中文字型，但LCD顯示???,目前只支援英文字型，還需加入中文，持續debug中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入多國語系 模組 1. 加入rtc 模組, 目前程式建構中,經測試目前已可正常顯示運作。 2. 加入簡体中文字型，繁體中文字型，英文字型。 3. 簡單設定一頁面，可每秒更新相關參數數值 4.加上三國語系選擇，操作畫面同頻更新。 5.研究圖形化 ui相關元件用法。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入UI介面，多國語系設定 1. 加入簡体中文字型，繁體中文字型，英文字型。 2. 簡單設定一頁面，可每秒更新相關參數數值 3.加上三國語系選擇，操作畫面同頻更新。 4.研究圖形化 ui相關元件用法。 5.研究有關於圖形式儀表相關用法。 6.製作TouchFGX操作相關說明文件。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:程式研讀 1.PCB溼製程用的插入式壓力感測器:程式研讀 2.程式目前使用空間已接近100%，修改程式將io_link相關程式刪除，節省程式空間 3.配合未來硬體改版，查看相關程式控制。 4.查看新手冊，以原程式為基底，規劃加上新功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:整理通信協定文件 1.PCB溼製程用的插入式壓力感測器:程式研讀 2.程式目前使用空間已接近100%，修改程式將io_link相關程式刪除，節省程式空間 3.配合未來硬體改版，查看有關於io_link相關io控制。 4.查看新手冊，整理新功能，規劃程式架構。 5. 撰寫有關 out1，out2 延時功能。 6.規劃out1，out2 io 輸出功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:規劃ui 使用階層架構程式 1.配合未來硬體改版，查看有關於io_link相關io控制。 2.查看新手冊，整理新功能，規劃程式架構。 3. 撰寫有關 out1，out2 延時功能。 4.規劃out1，out2 io 輸出功能, 撰寫有關於out 1 out2 delay相關副程式 。 5.加入長按鍵複合鍵功能。 6.規劃ui 使用階層架構程式。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:lcd UI介面顯示速度調整 1. 調整複合鍵，當長按3秒時，為save 功能，當短按sw2,Sw3時為跳出數值輸入功能 2. 原本四線式lcd使用uart 中斷方式送出顯示資料，修改為dma 送出資料顯示 3. 按鍵雜訊處理 4. ui介面，按鍵及lcd顯示速度, 整合測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:修正顯示方式為DMA方式傳輸 1. 調整複合鍵，當長按3秒時，為save 功能，當短按sw2,Sw3時為跳出數值輸入功能 2. 原本四線式lcd使用uart 中斷方式送出顯示資料，修改為dma 送出資料顯示 3. 按鍵雜訊處理 4. ui介面，按鍵及lcd顯示速度, 整合測試 5. 修正顯示方式為DMA方式傳輸 6.修正KEY SCAN 作法，加快按鍵速度 7.修正管徑實際直徑 73.9, // DN80 97.1, // DN100 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:電流輸出功能及參數設定 1.規劃out1，out2 io 輸出功能, 撰寫有關於out 1 out2 delay相關副程式 。 2.規劃ui 使用階層架構程式。 3. 撰寫電流輸出功能及參數設定，顯示目前輸出電流(4~20mA) current=4.0+16.0*CV/R 設定壓力範圍 ( R ) unit=Mpa,kPa,bar,psi, kgf/cm2 顯示目前量測壓力(CV) unit=Mpa,kPa,bar,psi,kgf/cm2 4.設定ＯＵＴ１輸出 delay time=0~99 SEC 5.撰寫有關於ui壓力微調功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:alarm 模式輸出功能及參數設定 1.撰寫out1，out2 io 輸出功能, 撰寫有關於out 1 out2 delay相關副程式 。 2.設定ＯＵＴ１輸出 delay time=0~99 SEC 3.撰寫有關於alarm mode 設定，共有5種模式 4.撰寫有關於應差輸入及功能(hys) 5.整理ui 輸入階層及功能規劃如下: "(1)OUT1" "(2)OUT2" "(3)FST" "(4)DAMP" "(5)ALT" "(6)HYS" "(7)RL" "(8)RV" "(9)產品資訊(VER)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:通信baudrate，parity功能設定 1.撰寫有關於alarm mode 設定，共有5種模式，詳見手冊說明。 2.撰寫有關於應差輸入及功能(hys) 3.整理ui 輸入階層及功能撰寫程式如下: "(1)OUT1" "(2)OUT2" "(3)FST" "(4)DAMP" "(5)ALT" "(6)HYS" "(7)RL" "(8)RV" "(9)產品資訊(VER)" 4.加入同時按"ESC"+"UP"可設定通信相關參數規劃如下: (1)設定baud:9600，19200，38400，57600 (2)設定parity stop bit 8N1: _8_None_1, 8O1: _8_Odd_1, 8E1: _8_Even_1, 8N2: _8_None_2, |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:modbus addr 通信點位規畫 1.加入同時按"ESC"+"UP"可設定通信相關參數規劃如下: (1)設定baud:9600，19200，38400，57600 (2)設定parity stop bit 8N1: _8_None_1, 8O1: _8_Odd_1, 8E1: _8_Even_1, 8N2: _8_None_2, 2.MODBUS ADDR Address(Dec) Variable Name 4096 gt_modbus_slave_fine_tek_id 4097 gt_modbus_slave_fine_tek_id 4098 gt_modbus_slave_fine_tek_id 4099 gt_modbus_slave_fine_tek_id 4100 PFC_PRODUCT_TYPE 4101 PFC_PRODUCT_NUMBER 4102 PFC_PRODUCT_VERSION 4103 PFC_DISPLAY_VALUE, 4104 PFC_DISPLAY_VALUE+1 4105 gw_modbus_slave_unit_type 4106 PFC_DISPLAY_VALUE, 4107 PFC_DISPLAY_VALUE+1, 4108 gw_modbus_slave_unit_type 4109 PFC_DISPLAY_VALUE, 4110 PFC_DISPLAY_VALUE+1 4111 gw_modbus_slave_unit_type, 4112 PFC_DISPLAY_VALUE, 4113 PFC_DISPLAY_VALUE+1, 4114 gw_modbus_slave_unit_type, 4115 gw_modbus_slave_ddf_start_address, 4116 gw_modbus_slave_readonly_remap_addr, 4117 gw_modbus_slave_readonly_number, 4118 gw_modbus_slave_readwrite_remap_addr, 4119 gw_modbus_slave_readwrite_number, 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, 4134 PFC_ERROR_CODE, 4135 PFC_PRESSURE_ADC, 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," 4140 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" 4142 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC 4147 gw_pfc_fw_ver, 4148 gf_pfc_fw_date, 4149 gf_pfc_fw_date+1, 4150 gf_pfc_fw_time, 4151 gf_pfc_fw_time+1, |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:modbus addr 通信點位規畫 1.加入同時按"ESC"+"UP"可設定通信相關參數規劃如下: (1)設定baud:9600，19200，38400，57600 (2)設定parity stop bit 8N1: _8_None_1, 8O1: _8_Odd_1, 8E1: _8_Even_1, 8N2: _8_None_2, 2.MODBUS ADDR Address(Dec) Variable Name 4160 PFC_OUT1_MODE, UINT16 4161 PFC_OUT2_MODE, UINT16 4162 PFC_OUT1_TYPE, UINT16 4163 PFC_OUT2_TYPE, UINT16 4164 PFC_OUT1_HI_POINT, UINT16 4165 PFC_OUT1_HI_POINT+1, UINT16 4166 PFC_OUT2_HI_POINT, UINT16 4167 PFC_OUT2_HI_POINT+1, UINT16 4168 PFC_OUT1_LO_POINT, UINT16 4169 PFC_OUT1_LO_POINT+1, UINT16 4170 PFC_OUT2_LO_POINT, UINT16 4171 PFC_OUT2_LO_POINT+1, UINT16 4172 PFC_DISPLAY_UNIT, UINT16 4173 PFC_SETTING_STATUS, UINT16 4174 &PFC_CURRENT_LOCK, UINT16 4175 PFC_CURRENT_LOCK_VALUE UINT16 4176 PFC_OUT1_DELAY, UINT16 4177 PFC_OUT2_DELAY UINT16 4178 PFC_MODBUS_ID UINT16 4179 PFC_MODBUS_BAUDRATE UINT16 4180 PFC_MODBUS_BITS_MODE, UINT16 4181 PFC_FIRMWARE_VERSION, UINT16 4182 PFC_FIRMWARE_VERSION+1, UINT16 4183 PFC_HARDWARE_VERSION, UINT16 4184 PFC_HARDWARE_VERSION+1, UINT16 4185 PFC_PRODUCT_SERIAL, UINT16 4186 PFC_PRODUCT_SERIAL+1, UINT16 4187 PFC_PRODUCT_SERIAL+2, UINT16 4188 PFC_PRODUCT_SERIAL+3, UINT16 4189 PFC_PRODUCT_SERIAL+4, UINT16 4190 PFC_PRODUCT_SERIAL+5, UINT16 4191 PFC_PRODUCT_SERIAL+6, UINT16 4192 PFC_PRODUCT_DATE, UINT16 4193 PFC_PRODUCT_DATE+1, UINT16 4194 PFC_PRODUCT_DATE+2, UINT16 4195 PFC_PRODUCT_DATE+3, UINT16 4196 PFC_PRODUCT_DATE+4, UINT16 4197 PFC_PRODUCT_DATE+5, UINT16 4198 PFC_PRODUCT_NAME, UINT16 4199 PFC_PRODUCT_NAME+1, UINT16 4200 PFC_PRODUCT_NAME+2, UINT16 4201 PFC_PRODUCT_NAME+3, UINT16 4202 PFC_SAVE_SYSTEM_VAR_TO_EEPROM UINT16 4203 PFC_LOAD_DEFAULT_SETTING, UINT16 4204 PFC_LOAD_FIRMWARE_SETTING, UINT16 4205 PFC_SAVE_CALIBRATION_SETTING, UINT17 參數設定-可讀寫區 4206 PFC_ENGR_ADC_HI_POINT, UINT16 4207 PFC_ENGR_ADC_LO_POINT, UINT16 4208 PFC_ENGR_ADC_HI_PRESSURE, UINT16 4209 PFC_ENGR_ADC_HI_PRESSURE+1, UINT16 4210 PFC_ENGR_ADC_LO_PRESSURE, UINT16 4211 PFC_ENGR_ADC_LO_PRESSURE+1, UINT16 4212 PFC_ENGR_DAC_4MA, UINT16 4213 PFC_ENGR_DAC_20MA, UINT16 4214 PFC_ENGR_CURRENT_HI_POINT, UINT16 4215 PFC_ENGR_CURRENT_HI_POINT+1, UINT16 4216 PFC_ENGR_CURRENT_LO_POINT, UINT16 4217 PFC_ENGR_CURRENT_LO_POINT+1, UINT16 4218 PFC_ENGR_SPAN, UINT16 4219 PFC_ENGR_HYS UINT16 4220 PFC_ENGR_TRLV_HI_PRESSURE+1, UINT16 4221 PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE, UINT16 4222 PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE+1, UINT16 4223 PFC_NTC_FACTOR, UINT16 4224 PFC_NTC_FACTOR+1, UINT16 4225 PFC_NTC_OFFSET, UINT16 4226 PFC_NTC_OFFSET+1, UINT16 4227 PFC_TEMP_COMPENSATE_FACTOR, UINT16 4228 PFC_TEMP_COMPENSATE_FACTOR+1, UINT16 4229 PFC_TEMP_20C_REFERENCE, UINT16 4230 PFC_RESISTANCE_LEVEL UINT16 4231 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL, UINT16 4232 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+1, UINT16 4233 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+2, UINT16 4234 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+3, UINT16 4235 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+4, UINT16 4236 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+5, UINT16 4237 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+6, UINT16 4238 PFC_SF_PRODUCT_DATE, UINT16 4239 PFC_SF_PRODUCT_DATE+1, UINT16 4240 PFC_SF_PRODUCT_DATE+2, UINT16 4241 PFC_SF_PRODUCT_DATE+3, UINT16 4242 PFC_SF_PRODUCT_DATE+4, UINT16 4243 PFC_SF_PRODUCT_DATE+5, UINT16 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:調試軟体功能撰寫 1.撰寫調試軟体 MODBUS ADDR:規劃如下 Address(Dec) Variable Name 4160 PFC_OUT1_MODE, UINT16 4161 PFC_OUT2_MODE, UINT16 4162 PFC_OUT1_TYPE, UINT16 4163 PFC_OUT2_TYPE, UINT16 4164 PFC_OUT1_HI_POINT, UINT16 4165 PFC_OUT1_HI_POINT+1, UINT16 4166 PFC_OUT2_HI_POINT, UINT16 4167 PFC_OUT2_HI_POINT+1, UINT16 4168 PFC_OUT1_LO_POINT, UINT16 4169 PFC_OUT1_LO_POINT+1, UINT16 4170 PFC_OUT2_LO_POINT, UINT16 4171 PFC_OUT2_LO_POINT+1, UINT16 4172 PFC_DISPLAY_UNIT, UINT16 4173 PFC_SETTING_STATUS, UINT16 4174 &PFC_CURRENT_LOCK, UINT16 4175 PFC_CURRENT_LOCK_VALUE UINT16 4176 PFC_OUT1_DELAY, UINT16 4177 PFC_OUT2_DELAY UINT16 4178 PFC_MODBUS_ID UINT16 4179 PFC_MODBUS_BAUDRATE UINT16 4180 PFC_MODBUS_BITS_MODE, UINT16 4181 PFC_FIRMWARE_VERSION, UINT16 4182 PFC_FIRMWARE_VERSION+1, UINT16 4183 PFC_HARDWARE_VERSION, UINT16 4184 PFC_HARDWARE_VERSION+1, UINT16 4185 PFC_PRODUCT_SERIAL, UINT16 4186 PFC_PRODUCT_SERIAL+1, UINT16 4187 PFC_PRODUCT_SERIAL+2, UINT16 4188 PFC_PRODUCT_SERIAL+3, UINT16 4189 PFC_PRODUCT_SERIAL+4, UINT16 4190 PFC_PRODUCT_SERIAL+5, UINT16 4191 PFC_PRODUCT_SERIAL+6, UINT16 4192 PFC_PRODUCT_DATE, UINT16 4193 PFC_PRODUCT_DATE+1, UINT16 4194 PFC_PRODUCT_DATE+2, UINT16 4195 PFC_PRODUCT_DATE+3, UINT16 4196 PFC_PRODUCT_DATE+4, UINT16 4197 PFC_PRODUCT_DATE+5, UINT16 4198 PFC_PRODUCT_NAME, UINT16 4199 PFC_PRODUCT_NAME+1, UINT16 4200 PFC_PRODUCT_NAME+2, UINT16 4201 PFC_PRODUCT_NAME+3, UINT16 4202 PFC_SAVE_SYSTEM_VAR_TO_EEPROM UINT16 4203 PFC_LOAD_DEFAULT_SETTING, UINT16 4204 PFC_LOAD_FIRMWARE_SETTING, UINT16 4205 PFC_SAVE_CALIBRATION_SETTING, UINT17 參數設定-可讀寫區 4206 PFC_ENGR_ADC_HI_POINT, UINT16 4207 PFC_ENGR_ADC_LO_POINT, UINT16 4208 PFC_ENGR_ADC_HI_PRESSURE, UINT16 4209 PFC_ENGR_ADC_HI_PRESSURE+1, UINT16 4210 PFC_ENGR_ADC_LO_PRESSURE, UINT16 4211 PFC_ENGR_ADC_LO_PRESSURE+1, UINT16 4212 PFC_ENGR_DAC_4MA, UINT16 4213 PFC_ENGR_DAC_20MA, UINT16 4214 PFC_ENGR_CURRENT_HI_POINT, UINT16 4215 PFC_ENGR_CURRENT_HI_POINT+1, UINT16 4216 PFC_ENGR_CURRENT_LO_POINT, UINT16 4217 PFC_ENGR_CURRENT_LO_POINT+1, UINT16 4218 PFC_ENGR_SPAN, UINT16 4219 PFC_ENGR_HYS UINT16 4220 PFC_ENGR_TRLV_HI_PRESSURE+1, UINT16 4221 PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE, UINT16 4222 PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE+1, UINT16 4223 PFC_NTC_FACTOR, UINT16 4224 PFC_NTC_FACTOR+1, UINT16 4225 PFC_NTC_OFFSET, UINT16 4226 PFC_NTC_OFFSET+1, UINT16 4227 PFC_TEMP_COMPENSATE_FACTOR, UINT16 4228 PFC_TEMP_COMPENSATE_FACTOR+1, UINT16 4229 PFC_TEMP_20C_REFERENCE, UINT16 4230 PFC_RESISTANCE_LEVEL UINT16 4231 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL, UINT16 4232 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+1, UINT16 4233 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+2, UINT16 4234 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+3, UINT16 4235 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+4, UINT16 4236 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+5, UINT16 4237 PFC_SF_PRODUCT_SERIAL+6, UINT16 4238 PFC_SF_PRODUCT_DATE, UINT16 4239 PFC_SF_PRODUCT_DATE+1, UINT16 4240 PFC_SF_PRODUCT_DATE+2, UINT16 4241 PFC_SF_PRODUCT_DATE+3, UINT16 4242 PFC_SF_PRODUCT_DATE+4, UINT16 4243 PFC_SF_PRODUCT_DATE+5, UINT16 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:調試軟体功能撰寫 1.撰寫調試軟体 MODBUS ADDR:規劃如下 Address(Dec) Variable Name 4244 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID, UINT16 4245 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+1, UINT16 4246 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+2, UINT16 4247 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+3, UINT16 4248 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+4, UINT16 4249 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+5, UINT16 4250 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+6, UINT16 4251 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+7, UINT16 4252 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+8, UINT16 4253 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+9, UINT16 4254 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+10, UINT16 4255 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+11, UINT16 4256 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+12, UINT16 4257 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+13, UINT16 4258 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+14, UINT16 4259 PFC_IOLINK_PRODUCT_ID+15, UINT16 4260 PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION, UINT16 4261 PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION+1, UINT16 4262 PFC_ENGR_GRADUAL_RATIO, UINT16 4263 PFC_ENGR_GRADUAL_RATIO+1, UINT16 4264 PFC_ENGR_GRADUAL_OFFSET, UINT16 4265 PFC_ENGR_GRADUAL_OFFSET+1, UINT16 4266 PFC_ENGR_PRESSURE_OFFSET, UINT16 4267 PFC_ENGR_PRESSURE_OFFSET+1, UINT16 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | K240801R1 PCB溼製程用的插入式壓力感測器:調試軟体讀取功能撰寫完成 1.撰寫調試軟体 MODBUS ADDR:規劃如下 4260 PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION, UINT16 4261 PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION+1, UINT16 4262 PFC_ENGR_GRADUAL_RATIO, UINT16 4263 PFC_ENGR_GRADUAL_RATIO+1, UINT16 4264 PFC_ENGR_GRADUAL_OFFSET, UINT16 4265 PFC_ENGR_GRADUAL_OFFSET+1, UINT16 4266 PFC_ENGR_PRESSURE_OFFSET, UINT16 4267 PFC_ENGR_PRESSURE_OFFSET+1, UINT16 2.調試軟体追加若干modbus addr 讀取功能，詳見手冊功能描述，目前讀取功能已完成。 2.調試軟体追加若干modbus addr 寫入功能，目前寫入設定功能已正撰寫中。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :建立io專案檔 1.研究圖形化 ui相關元件用法。 2.研究有關於圖形式儀表相關用法。 3.製作TouchFGX操作相關說明文件。 4.重新使用cubemx 建立專案檔 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :建立io專案檔 1.研究圖形化 ui相關元件用法。 2.研究有關於圖形式儀表相關用法。 3.製作TouchFGX操作相關說明文件。 4.重新使用cubemx 建立專案檔 5.加入背景圖片，重新建立專案檔 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :研究modbus 加入rtos 1.研究圖形化 ui相關元件用法。 2.研究有關於圖形式儀表相關用法。 3.製作TouchFGX操作相關說明文件。 4.重新使用cubemx 建立專案檔 5.重新設定task，研讀如何加入modbus task。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入按鍵，顯示不同頁面功能。 1.研究圖形化 ui相關元件用法。 2.製作TouchFGX操作相關說明文件。 3.重新設定task，研讀如何加入modbus task。 4.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 5.使用模擬功能，發現模擬功能只限軟體畫面，若有任何硬體功能，則無法進行模擬功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入UART 模組 1.研究圖形化 ui相關元件用法。 2.製作TouchFGX操作相關說明文件。 3.重新設定task，研讀如何加入modbus task。 4.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 5.使用模擬功能，發現模擬功能只限軟體畫面，若有任何硬體功能，則無法進行模擬功能。 6.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入使用平均流速計算總流量機制，比較與來原計cnt計量差異。 VERSION :A1053 1.加入使用平均流速計算總流量機制，比較與來原計cnt計量差異。 2.新增最大流率防呆機制(delta_count<= 2*PFC_Q7_DELTACNT_UPPER)才為正常計量流率 3. 調整stack size 由370=>300 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入sensor 雜訊過大的問題防治問題。 VERSION :A1053 1.加入使用平均流速計算總流量機制，比較與來原計cnt計量差異。 2.新增最大流率防呆機制(delta_count<= 2*PFC_Q7_DELTACNT_UPPER)才為正常計量流率 3. 調整stack size 由370=>300 4. 經分析無運轉時，讀出sensor波形圖，發現雜訊有過大的問題，新版軟體有追加防制機制(正反轉間隔時間至少2秒)，此版同時加上平均流率計算總累計值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃，撰寫選單程式 1.撰寫加入modbus task READ WRITE模組功能。 2.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 3.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 4.撰寫按鍵切換頁面功能 5.重整modbus addr 點位功能。 6. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 7.撰寫選單程式如下 "裝置位號(2.1) (Tag Number)" "流量計口徑(2.2) (Tube Size)" "瞬時流率單位(2.3) (Flow Rate Unit)" "流率滿量程(2.4) (Flow Span)" "流體方向(2.5) (Flow Direction)" "負流量測(2.6) (Flow Direction)" "總量累積單位(2.7) (Total Unit)" "總量累積模式(2.8) (Total Mode)" "總量重置設定(2.9) (Total Reset)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入modbus 模組 1.研究圖形化 ui相關元件用法。 2.製作TouchFGX操作相關說明文件。 3.重新設定task，研讀如何加入modbus task。 4.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 5.使用模擬功能，發現模擬功能只限軟體畫面，若有任何硬體功能，則無法進行模擬功能。 6.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 7.撰寫modbus_master 程式模組 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入KEYIN模組 1.撰寫加入modbus task READ WRITE模組功能。 2.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 3.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 4.撰寫按鍵切換頁面功能 5.重整modbus addr 點位功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入水錶加入低流率屏蔽功能，調試軟體同步修正。 VERSION :A1053 1.加入使用平均流速計算總流量機制，比較與來原計cnt計量差異。 2.新增最大流率防呆機制(delta_count<= 2*PFC_Q7_DELTACNT_UPPER)才為正常計量流率 3. 調整stack size 由370=>300 4. 經分析無運轉時，讀出sensor波形圖，發現雜訊有過大的問題，新版軟體有追加防制機制(正反轉間隔時間至少2秒)，此版同時加上平均流率計算總累計值 5.水錶加入低流率屏蔽功能，調試軟體同步修正 6.新增可設定總流量功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃，程式撰寫 1.撰寫加入modbus task READ WRITE模組功能。 2.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 3.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 4.撰寫按鍵切換頁面功能 5.重整modbus addr 點位功能。 6. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入水錶加入低流率自動調整功能 VERSION :A1053 1.新增顯示總 計量以平均流速， 處理後計算值，原總 流量 通信通信點 位保留原本計量作法，以分別比較 二者 差異 2.有追加防制機制(正反轉間隔時間至少2秒) 3.新增低流量屏蔽，預設 計量CNT 時間 65535秒 , 該值 若小於Q1 ==> disable 4.新增Q1,Q3,Q6 自動調整機制(1% <x <20%) ==>調整至1 %內 ，使用變數 gw_CAL_ADJ_FLOW_ena A modbus addr :4231 預設 disable |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃，撰寫選單程式 1.撰寫加入modbus task READ WRITE模組功能。 2.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 3.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 4.撰寫按鍵切換頁面功能 5.重整modbus addr 點位功能。 6. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 7.撰寫選單程式如下 "裝置位號(2.1) (Tag Number)" "流量計口徑(2.2) (Tube Size)" "瞬時流率單位(2.3) (Flow Rate Unit)" "流率滿量程(2.4) (Flow Span)" "流體方向(2.5) (Flow Direction)" "負流量測(2.6) (Flow Direction)" "總量累積單位(2.7) (Total Unit)" "總量累積模式(2.8) (Total Mode)" "總量重置設定(2.9) (Total Reset)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃，撰寫選單程式 1.撰寫加入modbus task READ WRITE模組功能。 2.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 3.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 4.撰寫按鍵切換頁面功能 5.重整modbus addr 點位功能。 6. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 7.撰寫選單程式如下 "流量零點調整(3.1) (Zero Cal.)" "流量系數K(3.2) (K-Factor)" "低流量屏避(3.3) (Low Flow Cutoff)" "順向總量起始值(3.4) (Fwd. Total Init.)" "反向總量起始值(3.5) (Rev. Total Init.)" "流量零点调整(3.1) "流量系数K(3.2) "低流量屏避(3.3) "顺向总量起始值(3.4) "反向总量起始值(3.5) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃，撰寫選單程式 1.撰寫加入modbus task READ WRITE模組功能。 2.加入按鍵，顯示不同頁面功能。 3.使用模擬板，加入uart 模組，實際測試uart 功能，目前已可簡單送收資料。 4.撰寫按鍵切換頁面功能 5.重整modbus addr 點位功能。 6. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 7.撰寫選單程式如下 "輸入訊號平均時間(4.1) (Damping Time)" "顯示更新率(4.2) (Display Reflash Rate)" "量測模式(4.3) (Measuring Mode)" "DO輸出模式(4.4) (Digital Out Mode)" "脈波單位設定(4.5) (Pulse Out Unit)" "頻率設定(4.6) (Max. Frequency)" "電流輸出模式設定(4.7) (Curr. Mode)" "電流輸出4mA微調(4.8) (4mA Fine-Tune)" "電流輸出20mA微調(4.9) (20mA Fine-Tune)" "濾波視窗變化率(4.10) (Filter Variation)" 濾波視窗權重(4.11) (Filter Weight) 中位數濾波(4.12) (Median Filter) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃裝置位號(2.1)，撰寫選單程式 1. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 2.撰寫選單程式如下 "裝置位號(2.1) (Tag Number)" "流量計口徑(2.2) (Tube Size)" "瞬時流率單位(2.3) (Flow Rate Unit)" "流率滿量程(2.4) (Flow Span)" "流體方向(2.5) (Flow Direction)" "負流量測(2.6) (Flow Direction)" "總量累積單位(2.7) (Total Unit)" "總量累積模式(2.8) (Total Mode)" "總量重置設定(2.9) (Total Reset)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃"輸入訊號平均時間(4.1)，撰寫選單程式 1. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 2.撰寫選單程式如下 "輸入訊號平均時間(4.1) (Damping Time)" "顯示更新率(4.2) (Display Reflash Rate)" "量測模式(4.3) (Measuring Mode)" "DO輸出模式(4.4) (Digital Out Mode)" "脈波單位設定(4.5) (Pulse Out Unit)" "頻率設定(4.6) (Max. Frequency)" "電流輸出模式設定(4.7) (Curr. Mode)" "電流輸出4mA微調(4.8) (4mA Fine-Tune)" "電流輸出20mA微調(4.9) (20mA Fine-Tune)" "濾波視窗變化率(4.10) (Filter Variation)" 濾波視窗權重(4.11) (Filter Weight) 中位數濾波(4.12) (Median Filter) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃"流率警報點(5.1)，撰寫選單程式 1. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 2.撰寫選單程式如下 "流率警報點(5.1) (Alarm Flow Rate)" "流率警報點遲滯帶(5.2) (Alarm Hysteresis)" "流率警報點復歸時間(5.3) (Alarm reset time)" "空管檢測(5.4) (Empty Tube Set)" "警報功能(5.5) (Alarm Func.)" "系統語言(6.1) (System Language)" "Modbus 通訊(6.2) (ModBus Comm.)" "系統資訊(6.3) (System Info.)" "LCM亮度(6.4) (LCM Brightness)" "恢復出廠設定值(6.5) (Set Factory Default)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃""現在時間(7.1)，撰寫選單程式 1. 撰寫user 使用畫面建立，嘗試使用模擬方法 2.撰寫選單程式如下 ""現在時間(7.1) Current Time" "時間設定(7.2) Time Setting" "換日-時間(7.3 ) Contract Time (hour)" "昨日累積總量(7.4) Daily Run" "紀錄清除(7.5) Delete Log" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃""現在時間(7.1)，撰寫選單程式 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui 介面規劃流量顯示動畫 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入測試畫面旋轉機制 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入測試不同字體大小動態顯示值debug中 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前正debug中 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入測試不同字體大小動態顯示值修正完成 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入旋轉功能，研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入旋轉功能，研究 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入旋轉功能，研究 加入x-cube 元件，不支援旋轉功能 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入svg 向量圖形 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 15.:加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入svg 向量圖形, 格式只支援SVG Tiny 1.2,SIZE: width :488,hight: 488 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 15.:加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 16.成功加入svg圖檔， 格式只支援SVG Tiny 1.2,SIZE: width :488,hight: 488 17.整合若干svg圖檔至ui 介面中，調整字體版面大小及動態顯示 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :調整menu有關於90度旋轉顯示版面 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 15.:加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 16.成功加入svg圖檔， 格式只支援SVG Tiny 1.2,SIZE: width :488,hight: 488 17.整合若干svg圖檔至ui 介面中，調整字體版面大小及動態顯示 18。調整menu有關於90度旋轉顯示版面 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | 特休半天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :調整ui 介面 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 15.:加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 16.成功加入svg圖檔， 格式只支援SVG Tiny 1.2,SIZE: width :488,hight: 488 17.整合若干svg圖檔至ui 介面中，調整字體版面大小及動態顯示 18。調整menu有關於90度旋轉顯示版面 19.調整ui 介面 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入動態設定介面 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 15.:加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 16.成功加入svg圖檔， 格式只支援SVG Tiny 1.2,SIZE: width :488,hight: 488 17.整合若干svg圖檔至ui 介面中，調整字體版面大小及動態顯示 18。調整menu有關於90度旋轉顯示版面 19.調整ui 介面 20.加入動態設定介面 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入SVG動態元件設定介面 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 15.:加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 16.成功加入svg圖檔， 格式只支援SVG Tiny 1.2,SIZE: width :488,hight: 488 17.整合若干svg圖檔至ui 介面中，調整字體版面大小及動態顯示 18。調整menu有關於90度旋轉顯示版面 19.調整ui 介面 20.加入動態設定介面 21.加入SVG動態元件設定介面 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入按鍵及spi模組 1. 畫面所有數量最多只支援64畫面，目前已超過，刪除超過數量畫面，才能正確編譯程式 2. 研究使用message 方式傳各參數。 3. 研究動態產生畫面方式， 4, 加入ui 介面規劃流量顯示箭頭動畫 5。使用色塊方式顯示流量百分比。 6。加入測試畫面旋轉機制，目前只支援90度旋轉機制。 7。加入測試不同字體大小動態顯示值，有時會數值顯示????，目前已解決此問題 8。若使用測試不同字體大小靜態顯示值，數值顯示正常。 9。加入旋轉功能，還無法顯示180，270度，debug中 10. 研究使用DMA2D是否能達成旋轉功能 11. 加入x-cube 元件，看lcd driver是否支援旋轉功能 12.目前LTDC 介面只支援0度，90度旋轉功能，180，270度並不支援 13.加入svg 向量圖形，目前svg 43*46 圖形格式不支援所造成，更改svg 格式大小如486*463可正確顯示 14.變更圖形格式由png改為svg，以利未來旋轉功能時使用 15.:加入svg 向量圖形, 目前經測試svg格式只支援SVG Tiny 1.2 16.成功加入svg圖檔， 格式只支援SVG Tiny 1.2,SIZE: width :488,hight: 488 17.整合若干svg圖檔至ui 介面中，調整字體版面大小及動態顯示 18。調整menu有關於90度旋轉顯示版面 19.調整ui 介面 20.加入動態設定介面 21.加入SVG動態元件設定介面 22。加入按鍵及spi模組 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入水錶加入流率自動調整功能 VERSION :A1054 1.新增顯示總 計量以平均流速， 處理後計算值，原總 流量 通信通信點 位保留原本計量作法，以分別比較 二者 差異 2.有追加防制機制(正反轉間隔時間至少2秒) 3.新增低流量屏蔽，預設 計量CNT 時間 65535秒 , 該值 若小於Q1 ==> disable 4.新增Q1,Q3,Q6 自動調整機制(1% <x <10%) ==>調整至1 %內 ， |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入水錶加入流率自動調整功能 version:A1055 1. 修正 gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能改為自動方式 2.當 Q1~Q7 各量測點 測試量至一半時，開始啟動微調機制 3.微調機制Q1, Q2 10%範圍內，Q3~Q7 4% 範圍內 4. 停正時 微調機制計量值與原本計量值同步處理 5.gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能以fwd total 流速閃爍 表示 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入水錶加入流率自動調整功能 version:A1055 1. 修正 gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能改為自動方式 2.當 Q1~Q7 各量測點 測試量至一半時，開始啟動微調機制 3.微調機制Q1, Q2 10%範圍內，Q3~Q7 4% 範圍內 4. 停正時 微調機制計量值與原本計量值同步處理 5.gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能以fwd total 流速閃爍 表示 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入水錶加入流率自動調整功能, 整合測試 version:A1055 1. 修正 gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能改為自動方式 2.當 Q1~Q7 各量測點 測試量至一半時，開始啟動微調機制 3.微調機制Q1, Q2 10%範圍內，Q3~Q7 4% 範圍內 4. 停正時 微調機制計量值與原本計量值同步處理 5.gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能以fwd total 流速閃爍 表示 6.程式已撰寫完成，加入整合測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加入水錶加入流率自動調整功能, 整合測試 version:A1055 1. 修正 gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能改為自動方式 2.當 Q1~Q7 各量測點 測試量至一半時，開始啟動微調機制 3.微調機制Q1, Q2 10%範圍內，Q3~Q7 4% 範圍內 4. 停正時 微調機制計量值與原本計量值同步處理 5.gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 致能以fwd total 流速閃爍 表示 6.程式已撰寫完成，加入整合測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :研究加入boot loader 功能 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :研究加入boot loader 功能 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 4. 加入y-modem 模組功能， 5。研究有關於hex 轉 bin相關設定及程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器, 技術文件撰寫 1，重新整理modbus 協定相關文件 2。撰寫韌体技術文件 3。debug 壓力顯示值不準問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器, 校正程式修正加入外差功能校正程式修正加入外差功能 1，重新整理modbus 協定相關文件 2。撰寫韌体技術文件 3。debug 壓力顯示值不準問題。 4.校正程式修正加入外差功能，程式修正。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器,調試軟體 校正程式修正 1，重新整理modbus 協定相關文件 2。撰寫韌体技術文件 3。debug 壓力顯示值不準問題。 4.校正程式修正加入外差功能，程式修正。 5. 調試軟體追加點位功能，程式修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :DEBUG 硬体顯示版問題 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 4. 加入y-modem 模組功能， 5。研究有關於hex 轉 bin相關設定及程式 6.DEBUG 硬体顯示版問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :DEBUG 硬体顯示版問題 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 4. 加入y-modem 模組功能， 5。研究有關於hex 轉 bin相關設定及程式 6.DEBUG 硬体顯示版問題 7.加入原廠提供lcd spi 初始化控制，經測試仍無法點亮color lcd 8。加入背光控制，reset 控制，經測試仍無法點亮color lcd，debug 中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :TASK 行程管理 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 4. 加入y-modem 模組功能， 5。研究有關於hex 轉 bin相關設定及程式 6.DEBUG 硬体顯示版問題 7.加入原廠提供lcd spi 初始化控制，經測試仍無法點亮color lcd 8。加入背光控制，reset 控制，經測試仍無法點亮color lcd，debug 中 9。TASK 行程管理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :TASK 行程管理 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 4. 加入y-modem 模組功能， 5。研究有關於hex 轉 bin相關設定及程式 6.DEBUG 硬体顯示版問題 7.加入原廠提供lcd spi 初始化控制，經測試仍無法點亮color lcd 8。加入背光控制，reset 控制，經測試仍無法點亮color lcd，debug 中 9。TASK 行程管理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器, UI 介面程式撰寫 1，按鍵長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" 功能撰寫 2，按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下依序切換單位" "kgf/cm2，MPa，Kpa,Bar,Psi" 3，警報功能選單設定 A:警報模式" B:警報延遲模式" C:延遲時間" D:警報1設定" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :LCD 顯示debug 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 4. 加入y-modem 模組功能， 5。研究有關於hex 轉 bin相關設定及程式 6.DEBUG 硬体顯示版問題 7.加入原廠提供lcd spi 初始化控制，經測試仍無法點亮color lcd 8。加入背光控制，reset 控制，經測試仍無法點亮color lcd，debug 中 9。TASK 行程管理 10。加入lcd spi driver 撰寫初始化程序。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器, 通信及測試程式撰寫 1，按鍵長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" 功能撰寫 2，按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下依序切換單位" "kgf/cm2，MPa，Kpa,Bar,Psi" 3，警報功能選單設定 A:警報模式" B:警報延遲模式" C:延遲時間" D:警報1設定" 4。modbus 通信協定模組程式撰寫 5。配合硬體測試需求撰寫測試程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入ui第一層相關畫面程式 1。加入按鍵及spi模組 2。研究加入boot loader 功能 3。加入timer 6，uart4 模組功能 4. 加入y-modem 模組功能， 5。研究有關於hex 轉 bin相關設定及程式 6.DEBUG 硬体顯示版問題 7.加入原廠提供lcd spi 初始化控制，經測試仍無法點亮color lcd 8。加入背光控制，reset 控制，經測試仍無法點亮color lcd，debug 中 9。TASK 行程管理 10。加入lcd spi driver 撰寫初始化程序。 11. 加入ui第一層相關畫面程式如下: "量測參數設定(1) (Measuring Setting)" "基楚設定(2) (Basic Setting)" "進階設定(3) (Advanced Setting)" "輸出入訊號設定(4) (I/O Signal Setting)" "警報設定(5) (Alarm Setting)" "系統設定(6) (System Setting)" "資料紀錄(7) (Data History)" "訊號模擬(8) (Simulation)" "產品資訊(9) (Information)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入第二層ui介面如下 1。加入lcd spi driver 撰寫初始化程序。 2. 加入ui第一層相關畫面程式如下: "量測參數設定(1) (Measuring Setting)" "基楚設定(2) (Basic Setting)" "進階設定(3) (Advanced Setting)" "輸出入訊號設定(4) (I/O Signal Setting)" "警報設定(5) (Alarm Setting)" "系統設定(6) (System Setting)" "資料紀錄(7) (Data History)" "訊號模擬(8) (Simulation)" "產品資訊(9) (Information)" 3.加入第二層ui介面如下 "量測流體類型(1.1) (Fluid Type)" "管道外徑(1.2) (Tube OD.)" "管道厚度(1.3) (Tube Thickness)" "管道材質(1.4) (Tube Material)" "流體聲速(1.5) (Fluid Sound Speed)" "管道聲速(1.6) (Tube Sound Speed)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入第二層ui介面如下 1。加入lcd spi driver 撰寫初始化程序。 2. 加入第二層ui介面如下 "裝置位號(2.1) (Tag Number)" "流量計口徑(2.2) (Tube Size)" "瞬時流率單位(2.3) (Flow Rate Unit)" "流率滿量程(2.4) (Flow Span)" "流體方向(2.5) (Flow Direction)" "負流量測(2.6) (Flow Direction)" "總量累積單位(2.7) (Total Unit)" "總量累積模式(2.8) (Total Mode)" "總量重置設定(2.9) (Total Reset)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入第二層ui介面如下 1。加入lcd spi driver 撰寫初始化程序。 2. 加入第二層ui介面如下 "流量零點調整(3.1) (Zero Cal.)" "流量系數K(3.2) (K-Factor)" "低流量屏避(3.3) (Low Flow Cutoff)" "順向總量起始值(3.4) (Fwd. Total Init.)" "反向總量起始值(3.5) (Rev. Total Init.)" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入第二層ui介面如下 1。加入lcd spi driver 撰寫初始化程序。 2. 加入第二層ui介面如下 "輸入訊號平均時間(4.1) (Damping Time)" "顯示更新率(4.2) (Display Reflash Rate)" "量測模式(4.3) (Measuring Mode)" "DO輸出模式(4.4) (Digital Out Mode)" "脈波單位設定(4.5) (Pulse Out Unit)" "頻率設定(4.6) (Max. Frequency)" "電流輸出模式設定4.7) (Curr. Mode)" "電流輸出4mA微調(4.8) (4mA Fine-Tune)" "電流輸出20mA微調(4.9) (20mA Fine-Tune)" "濾波視窗變化率(4.10) (Filter Variation)" 濾波視窗權重(4.11) (Filter Weight) 中位數濾波(4.12) (Median Filter) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入第二層ui介面如下 1。加入lcd spi driver 撰寫初始化程序。 2. 加入第二層ui介面如下 "流率警報點(5.1) (Alarm Flow Rate)" "流率警報點遲滯帶(5.2) (Alarm Hysteresis)" "流率警報點復歸時間(5.3) (Alarm reset time)" "空管檢測(5.4) (Empty Tube Set)" "警報功能(5.5) (Alarm Func.)" "系統語言(6.1) (System Language)" "Modbus 通訊(6.2) (ModBus Comm.)" "系統資訊(6.3) (System Info.)" "LCM亮度(6.4) (LCM Brightness)" "恢復出廠設定值(6.5) (Set Factory Default)" "設定顯示旋轉角度(6.6) " |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入第二層ui介面如下 "現在時間(7.1) Current Time" "時間設定(7.2) Time Setting" "換日-時間(7.3 ) Contract Time (hour)" "昨日累積總量(7.4) Daily Run" "紀錄清除(7.5) Delete Log" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入第二層ui介面如下 "流量模擬(8.1) Flow Rate" "電流輸出模擬(8.2) Output Curr." "輸出接點1狀態(8.3) Output1 Status" "韌體版本(9.1) F.W. Version" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :加入畫面旋轉 0，90 ，180，270功能。 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，尚待debug。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，尚待整合測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 加入modbus addr 通信如下所示 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，尚待debug。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，尚待整合測試 ˋ4. 加入modbus addr 通信如下所示 0x1010 4112 PFC_PRODUCT_VERSION UINT16 0x1011 4113 PFC_SIGNAL_QUALITY UINT16 0x1012 4114 PFC_YEAR UINT16 0x1013 4115 PFC_MONTH UINT16 0x1014 4116 PFC_DAY UINT16 0x1015 4117 PFC_HOUR UINT16 0x1016 4118 PFC_MIN UINT16 0x1017 4119 PFC_SEC UINT16 0x1030 4144 PFC_FLOWTOTAL_FWD_VAL FLOAT32 0x1031 4145 0x1032 4146 PFC_FLOWTOTAL_FWD_ROLL_OVER_VAL FLOAT32 0x1033 4147 0x1034 4148 PFC_FLOWTOTAL_REV_VAL FLOAT32 0x1035 4149 0x1036 4150 PFC_FLOWTOTAL_REV_ROLL_OVER_VAL FLOAT32 0x1037 4151 0x1038 4152 PFC_FLOWTOTAL_BI_VAL FLOAT32 0x1039 4153 0x103A 4154 PFC_FLOWTOTAL_BI_ROLL_OVER_VAL FLOAT32 0x103B 4155 0x103C 4156 PFC_FLOWRATE_MAIN_VAL FLOAT32 0x103D 4157 0x103E 4158 PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL FLOAT32 0x103F 4159 0x1040 4160 MODBUS_NULL_DATA FLOAT32 0x1041 4161 0x1042 4162 PFC_CURRENT_OUT_VAL FLOAT32 0x1043 4163 0x1044 4164 PFC_FLOW_HOUR24_FWD_VAL FLOAT32 0x1045 4165 0x1046 4166 PFC_FLOW_HOUR24_REV_VAL FLOAT32 0x1047 4167 0x1048 4168 PFC_FLOW_HOUR48_FWD_VAL FLOAT32 0x1049 4169 0x104A 4170 PFC_FLOW_HOUR48_REV_VAL FLOAT32 0x104B 4171 0x104C 4172 PFC_FLOWTOTAL_HOUR24_FWD_VAL FLOAT32 0x104D 4173 0x104E 4174 PFC_FLOWTOTAL_HOUR24_REV_VAL FLOAT32 0x104F 4175 0x1050 4176 PFC_FLOWTOTAL_HOUR48_FWD_VAL FLOAT32 0x1051 4177 0x1052 4178 PFC_FLOWTOTAL_HOUR48_REV_VAL FLOAT32 0x1053 4179 0x1054 4180 PFC_TEMPERATURE_BOARD_NOW FLOAT32 0x1055 4181 0x1056 4182 PFC_UPSTREAM_TIME_FIRST FLOAT32 0x1057 4183 0x1058 4184 PFC_UPSTREAM_TIME_SECOND FLOAT32 0x1059 4185 0x105A 4186 PFC_UPSTREAM_TIME_THIRD FLOAT32 0x105B 4187 0x105C 4188 PFC_DOWNSTREAM_TIME_FIRST FLOAT32 0x105D 4189 0x105E 4190 PFC_DOWNSTREAM_TIME_SECOND FLOAT32 0x105F 4191 0x1060 4192 PFC_DOWNSTREAM_TIME_THIRD FLOAT32 0x1061 4193 0x1062 4194 PFC_DELTA_TIME_FIRST FLOAT32 0x1063 4195 0x1064 4196 PFC_DELTA_TIME_SECOND FLOAT32 0x1065 4197 0x1066 4198 PFC_DELTA_TIME_THIRD FLOAT32 0x1067 4199 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 加入modbus addr 通信如下所示 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，尚待debug。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，尚待整合測試 ˋ4. 加入modbus addr 通信如下所示 0x1120 4384 PFC_ENG_MODE_FLOW_SPAN_CAL_SW UINT16 0x1121 4385 PFC_ENG_MODE_ZERO_CURR_4MA UINT16 0x1122 4386 PFC_ENG_MODE_SPAN_CURR_20MA UINT16 0x1123 4387 PFC_YEAR UINT16 0x1124 4388 PFC_MONTH UINT16 0x1125 4389 PFC_DAY UINT16 0x1126 4390 PFC_HOUR UINT16 0x1127 4391 PFC_MIN UINT16 0x1128 4392 PFC_SEC UINT16 0x1129 4393 PFC_IO_SIGNAL_SET_TEMPOVER_ALARM_FLAG UINT16 0x112A 4394 pfc_clean_system_log_memory_data_flag UINT16 0x112B 4395 pfc_icm_chksum_error_times UINT16 0x112C 4396 pfc_icm_timeout_error_times UINT16 0x112D 4397 PFC_ENG_MODE_MEDIAN_FILTER_NUM UINT16 0x112E 4398 PFC_ENG_MODE_MEDIAN_FILTER_ENABLE UINT16 0x112F 4399 PFC_MODBUS_RESPONSE_DELAYTIME UINT16 0x1130 4400 PFC_ENG_MODE_STARTUP_LOGO_DISPLAY_FLAG UINT16 0x1131 4401 PFC_WAVE_CAPTURE_UPSTREAM_DELAY UINT16 0x1132 4402 PFC_WAVE_CAPTURE_DOWNSTREAM_DELAY UINT16 0x1133 4403 PFC_WAVE_CAPTURE_UPSTREAM_DURATION UINT16 0x1134 4404 PFC_WAVE_CAPTURE_DOWNSTREAM_DURATION UINT16 0x1135 4405 PFC_PROBE_SOUND_SPEED UINT16 0x1136 4406 PFC_LINING_SOUND_SPEED UINT16 0x1137 4407 PFC_TOF_SELECT_RESULT_TIME UINT16 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | M240801R2-顯示型壓力傳感器, UI 介面程式撰寫 1，按鍵長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" 功能撰寫 2，按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下依序切換單位" "kgf/cm2，MPa，Kpa,Bar,Psi" 3，警報功能選單設定 A:警報模式" B:警報延遲模式" C:延遲時間" D:警報1設定" 4. ID1~99需可通訊 5. 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 6. 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2/7O1/7E1 需可選擇 工作進度 ID1~99需可通訊 ok 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 mcu 115200 不支援，其它已完成 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2需可選 mcu /7O1/7E1 不支援，其它已完成 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 特休半天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器, UI 介面程式撰寫 1，按鍵長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" 功能撰寫 2，按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下依序切換單位" "kgf/cm2，MPa，Kpa,Bar,Psi" 3，警報功能選單設定 A:警報模式" B:警報延遲模式" C:延遲時間" D:警報1設定" 4. ID1~99需可通訊 5. 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 6. 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2/7O1/7E1 需可選擇 工作進度 ID1~99需可通訊 ok 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 mcu 115200 不支援，其它已完成 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2需可選 mcu /7O1/7E1 不支援，其它已完成 7. 調試軟體追加相關通訊點位功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器,調試軟體追加相關通訊點位功能撰寫 1，按鍵長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" 功能撰寫 2，按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下依序切換單位" "kgf/cm2，MPa，Kpa,Bar,Psi" 3，警報功能選單設定 A:警報模式" B:警報延遲模式" C:延遲時間" D:警報1設定" 4. ID1~99需可通訊 5. 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 6. 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2/7O1/7E1 需可選擇 工作進度 ID1~99需可通訊 ok 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 mcu 115200 不支援，其它已完成 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2需可選 mcu /7O1/7E1 不支援，其它已完成 7. 調試軟體追加相關通訊點位功能撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:。 1.調適軟體及韌體：ADC_FUNC預設改為DSP_FFT_10K 2.工程模式增加FFT門檻值設定(100~500)；中英文介面皆用FFT LEVEL 3.FFT門檻值預設100 (原350=>100) 4.工程模式增加電阻門檻值設定(1~50) ；中英文介面皆用R LEVEL 5."介質=水時，電阻門檻值設定30 6.介質=空氣/蒸汽時，電阻門檻值設定1" 7.數位電阻值可寫入(0~50)目前功能失效；需可寫入 8.各口徑的通道設定(參閱表A) DN 低通濾波通道(Hz) 25 482 (CH1) 40 482 (CH1) 50 234 (CH2) 65 234 (CH2) 80 234 (CH2) 100 234 (CH2) 9.各口徑對應介質頻率上限設定(參閱表B) DN "水 "空氣/蒸汽 25 35.5 500 4000 40 23.1 350 2600 50 18.3 275 2100 65 16 250 1800 80 13.2 200 1500 100 9.88 150 1100 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:各口徑的通道設定 1.調適軟體及韌體：ADC_FUNC預設改為DSP_FFT_10K 2.工程模式增加FFT門檻值設定(100~500)；中英文介面皆用FFT LEVEL 3.FFT門檻值預設100 (原350=>100) 4.工程模式增加電阻門檻值設定(1~50) ；中英文介面皆用R LEVEL 5."介質=水時，電阻門檻值設定30 6.介質=空氣/蒸汽時，電阻門檻值設定1" 7.數位電阻值可寫入(0~50)目前功能失效；需可寫入 8.各口徑的通道設定(參閱表A) DN 低通濾波通道(Hz) 25 482 (CH1) 40 482 (CH1) 50 234 (CH2) 65 234 (CH2) 80 234 (CH2) 100 234 (CH2) 9.各口徑對應介質頻率上限設定(參閱表B) DN "水 "空氣/蒸汽 25 35.5 500 4000 40 23.1 350 2600 50 18.3 275 2100 65 16 250 1800 80 13.2 200 1500 100 9.88 150 1100 10. 調試軟體同步修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器顯示畫面 (按 > 鍵) 基本設定功能程式撰寫如下所示: 1，按鍵長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" 功能撰寫 2，按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下依序切換單位" "kgf/cm2，MPa，Kpa,Bar,Psi" 3，警報功能選單設定 A:警報模式" B:警報延遲模式" C:延遲時間" D:警報1設定" 4. ID1~99需可通訊 5. 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 6. 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2/7O1/7E1 需可選擇 工作進度 ID1~99需可通訊 ok 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 mcu 115200 不支援，其它已完成 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2需可選 mcu /7O1/7E1 不支援，其它已完成 7. 調試軟體追加相關通訊點位功能撰寫 8.顯示畫面 (按 > 鍵) 基本設定功能程式撰寫如下所示: 1選單鎖定 2""Offset setting偏移量調整 3""Filter Weight顯示及輸出率波權重 4""Ratio Level 視窗濾波範圍 5""Ratio Weight視窗率波權重 6"Communication ID通訊ID 7""Communication Speed通訊速率 8"Communication bit通訊資料結構" 9"F.W Version韌體版本" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 4 | M240801R2-顯示型壓力傳感器,快捷鍵設定功能程式撰寫如下所示 1，按鍵長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" 功能撰寫 2，按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下依序切換單位" "kgf/cm2，MPa，Kpa,Bar,Psi" 3，警報功能選單設定 A:警報模式" B:警報延遲模式" C:延遲時間" D:警報1設定" 4. ID1~99需可通訊 5. 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 6. 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2/7O1/7E1 需可選擇 工作進度 ID1~99需可通訊 ok 速率9600/19200/38400/57600 需可通訊 mcu 115200 不支援，其它已完成 資料結構8n1/8O1/8E1/8n2需可選 mcu /7O1/7E1 不支援，其它已完成 7. 調試軟體追加相關通訊點位功能撰寫 8.顯示畫面 (按 > 鍵) 基本設定功能程式撰寫如下所示: 1選單鎖定 2""Offset setting偏移量調整 3""Filter Weight顯示及輸出率波權重 4""Ratio Level 視窗濾波範圍 5""Ratio Weight視窗率波權重 6"Communication ID通訊ID 7""Communication Speed通訊速率 8"Communication bit通訊資料結構" 9"F.W Version韌體版本" 9 快捷鍵設定功能程式撰寫如下所示 a.長按 返回鍵 3秒 0 "於顯示畫面下 b.壓力值小於0.3時，將低點切除設定設定為該壓力" c.按壓 OK 鍵 kgf/cm2 "於顯示畫面下 d.依序切換單位" e.按壓Home 鍵 N/A "於非顯示畫面下 f.快速脫離選單返回顯示畫面" g.按壓>鍵 進入基本設定選單 h按壓Home鍵 "於顯示畫面下進入警報設定畫面" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 4 | 特休半天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 加入modbus addr 通信如下所示 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4. 加入modbus addr 通信如下所示 0x1198 4504 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_FIRST_1 FLOAT32 0x1199 4505 0x119A 4506 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_SECOND_1 FLOAT32 0x119B 4507 0x119C 4508 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_THIRD_1 FLOAT32 0x119D 4509 0x119E 4510 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_FIRST_1 FLOAT32 0x119F 4511 0x11A0 4512 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_SECOND_1 FLOAT32 0x11A1 4513 0x11A2 4514 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_THIRD_1 FLOAT32 0x11A3 4515 0x11A4 4516 PFC_REC_DELTA_TIME_FIRST_1 FLOAT32 0x11A5 4517 0x11A6 4518 PFC_REC_DELTA_TIME_SECOND_1 FLOAT32 0x11A7 4519 0x11A8 4520 PFC_REC_DELTA_TIME_THIRD_1 FLOAT32 0x11A9 4521 0x11AA 4522 PFC_REC_UPSTREAM_FIRST_WAVE_RISING_TIME_1 FLOAT32 0x11AB 4523 0x11AC 4524 PFC_REC_DOWNSTREAM_FIRST_WAVE_RISING_TIME_1 FLOAT32 0x11AD 4525 0x11AE 4526 PFC_REC_UDSTREAM_FIRST_WAVE_WIDTH_1 FLOAT32 0x11AF 4527 0x11B0 4528 PFC_REC_DOWNSTREAM_FIRST_WAVE_WIDTH_1 FLOAT32 0x11B1 4529 0x11B2 4530 PFC_REC_FLOWRATE_MAIN_VAL_1 FLOAT32 0x11B3 4531 0x11B4 4532 PFC_REC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL_1 FLOAT32 0x11B5 4533 0x11B6 4534 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_FIRST_2 FLOAT32 0x11B7 4535 0x11B8 4536 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_SECOND_2 FLOAT32 0x11B9 4537 0x11BA 4538 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_THIRD_2 FLOAT32 0x11BB 4539 0x11BC 4540 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_FIRST_2 FLOAT32 0x11BD 4541 0x11BE 4542 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_SECOND_2 FLOAT32 0x11BF 4543 0x11C0 4544 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_THIRD_2 FLOAT32 0x11C1 4545 0x11C2 4546 PFC_REC_DELTA_TIME_FIRST_2 FLOAT32 0x11C3 4547 0x11C4 4548 PFC_REC_DELTA_TIME_SECOND_2 FLOAT32 0x11C5 4549 0x11C6 4550 PFC_REC_DELTA_TIME_THIRD_2 FLOAT32 0x11C7 4551 0x11C8 4552 PFC_REC_UPSTREAM_FIRST_WAVE_RISING_TIME_2 FLOAT32 0x11C9 4553 0x11CA 4554 PFC_REC_DOWNSTREAM_FIRST_WAVE_RISING_TIME_2 FLOAT32 0x11CB 4555 0x11CC 4556 PFC_REC_UDSTREAM_FIRST_WAVE_WIDTH_2 FLOAT32 0x11CD 4557 0x11CE 4558 PFC_REC_DOWNSTREAM_FIRST_WAVE_WIDTH_2 FLOAT32 0x11CF 4559 0x11D0 4560 PFC_REC_FLOWRATE_MAIN_VAL_2 FLOAT32 0x11D1 4561 0x11D2 4562 PFC_REC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL_2 FLOAT32 0x11D3 4563 0x11D4 4564 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_FIRST_3 FLOAT32 0x11D5 4565 0x11D6 4566 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_SECOND_3 FLOAT32 0x11D7 4567 0x11D8 4568 PFC_REC_UPSTREAM_TIME_THIRD_3 FLOAT32 0x11D9 4569 0x11DA 4570 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_FIRST_3 FLOAT32 0x11DB 4571 0x11DC 4572 PFC_REC_DOWNSTREAM_TIME_SECOND_3 FLOAT32 0x11DD 4573 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 加入時間設定(7.2)Time Setting 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4. 加入ui介面功能如下: a"現在時間(7.1)Current Time" b"時間設定(7.2)Time Setting" c"換日-時間(7.3 )Contract Time (hour)" d"昨日累積總量(7.4)Daily Run" e"紀錄清除(7.5)Delete Log" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :流量模擬(8.1)UI介面程式撰寫 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4. 加入ui介面功能如下: "流量模擬(8.1) Flow Rate" "電流輸出模擬(8.2) Output Curr." "輸出接點1狀態(8.3) Output1 Status" "韌體版本(9.1) F.W. Version" |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :流量模擬(8.1)UI介面程式撰寫 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4。加上modbus 設定變數功能如下: 0x109A 4250 PFC_MATERIAL UINT16 0x109B 4251 PFC_BASIC_SET_PIPE_DIAMETER UINT16 0x109C 4252 PFC_BASIC_SET_PIPE_THICKNESS UINT16 0x109D 4253 PFC_BASIC_SET_PIPE_MATERIAL UINT16 0x109E 4254 PFC_FLUID_SOUND_SPEED UINT16 0x109F 4255 PFC_PIPE_SOUND_SPEED UINT16 0x10A0 4256 PFC_TAG_NUM UINT16 0x10A1 4257 PFC_BASIC_SET_TUBE_SIZE UINT16 0x10A2 4258 PFC_BASIC_SET_FLOW_TOTAL_UNIT UINT16 0x10A3 4259 PFC_BASIC_SET_TOTAL_MODE UINT16 0x10A4 4260 PFC_BASIC_SET_TOTAL_RESET UINT16 0x10A5 4261 PFC_BASIC_SET_FLOW_RATE_UNIT UINT16 0x10A6 4262 PFC_BASIC_SET_FLOW_DIR UINT16 0x10A7 4263 PFC_NEGATIVE_FLOW_MEASURE UINT16 0x10A8 4264 PFC_MEDIAN_FILTER UINT16 0x10A9 4265 PFC_MOVING_AVG_SEC UINT16 0x10AA 4266 PFC_DISPLAY_REFLASH_RATE UINT16 0x10AB 4267 PFC_MEASURING_MODE UINT16 0x10AC 4268 PFC_Max_Freq UINT16 0x10AD 4269 PFC_CURRENT_TOP_BOTTOM UINT16 0x10AE 4270 PFC_4mA_offset INT16 0x10AF 4271 PFC_20mA_offset INT16 0x10B0 4272 PFC_DIGITAL_OUT_MODE UINT16 0x10B1 4273 PFC_ALARM_SET_CURR_FUNC UINT16 0x10B2 4274 PFC_ALARM_SET_ALARM_1_FUNC UINT16 0x10B3 4275 PFC_ALERM_RESET_TIME UINT16 0x10B4 4276 PFC_ALERM_SET_HYSTERESIS UINT16 0x10B5 4277 PFC_LANGUAGE UINT16 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :設定參數程式撰寫 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4。加上modbus 設定變數功能如下: 0x10E0 4320 PFC_BASIC_SET_FLOW_SPAN FLOAT32 Display Value 0x10E1 4321 0x10E2 4322 PFC_ADVANCED_SET_ZERO_ADJ FLOAT32 m/s 0x10E3 4323 0x10E4 4324 PFC_ADVANCED_SET_K_FACTOR FLOAT32 none 0x10E5 4325 0x10E6 4326 PFC_DISPLAY_SWITCH_LOW_LIMIT FLOAT32 % 0x10E7 4327 0x10E8 4328 PFC_FWD_TOTAL_FLOW_INIT FLOAT64 Liter 0x10E9 4329 0x10EA 4330 0x10EB 4331 0x10EC 4332 PFC_REV_TOTAL_FLOW_INIT FLOAT64 Lieter 0x10ED 4333 0x10EE 4334 0x10EF 4335 0x10F0 4336 PFC_FILTER_VARIATION FLOAT32 m/s 0x10F1 4337 0x10F2 4338 PFC_FILTER_WEIGHT FLOAT32 % 0x10F3 4339 0x10F4 4340 PFC_PULSE_OUT_UNIT FLOAT32 Liter 0x10F5 4341 0x10F6 4342 PFC_ALARM_SET_MAX_FLOW_RATE FLOAT32 Display Value 0x10F7 4343 0x10F8 4344 PFC_SIMULATION_FLOW_RATE FLOAT32 Display value 0x10F9 4345 0x10FA 4346 PFC_SIMULATION_OUTPUT_CURR FLOAT32 mA 0x10FB 4347 0x10FC 4348 PFC_SIMULATION_PULSE_OUT_FREQUENCY FLOAT32 Hz 0x10FD 4349 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | M240801R2-顯示型壓力傳感器顯示畫面 (按 > 鍵) 基本設定功能程式撰寫如下所示: 1. 單次按壓>並未進入選單 已修正 2. 長按壓> lock /unlk 切換? 已修正 3. 進入offset 選項後 按ok循環並沒有lock 已修正 4. 按鍵掃描時間太久，按起來不順暢 修正 5 新增按壓UP鍵 畫面顯示LoCK時 ， 6 新增長按UP鍵進入UnLK狀態 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 1.重建程式模組，使用cubemx，mcu選定為stm32jf151re 2.使用cubemx 重建程式低層模組 3.IAR使用8.22版，程式建立 4.重新建立所有io_定義 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 1.重建modbus 通信模組 2.重建hbtc timer 模組 3.重新iflash 模組 4.重新ssd_io IO模組 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 debug ALT0~ALT4 相關動作程序 1.debug ALT0~ALT4 相關動作程序 原因: 希望一開始將OUT1，OUT2的EN,IN腳預設為LOW,LOW 並且在NO時，不管NPN和PNP也是LOW,LOW。 在OUT1,OUT2相同設置下，OUT1紅燈在警告模式1,2，不應該與OUT2燈一起亮 解決對策: 此問題，程式已修正，原因為程式固定每二秒會強迫 設定out1，out2狀態為初始值(為何如此設定還需澄清)，造成誤動作 main loop 部份程式碼如下: if(PFC_GET_TCA9539_REINIT_TIMER_CNT >= PFC_TIMER_2000MS) { PFC_TCA9539_REINIT_TIMER_RESET(); //===== 新增電流校正旗標以及電流校正模式, Ver1.1.05 ===== PFC_TCA9539_SN74LV_OE_INIT(); PFC_TCA9539_SN74LV_OE_LOW(); PFC_LED_OUT1_INIT(); PFC_LED_OUT2_INIT(); //===== Ver1.0.02 ===== PFC_LED_MPA_INIT(); PFC_LED_KPA_INIT(); PFC_LED_BAR_INIT(); PFC_LED_PSI_INIT(); PFC_LED_KFGCM2_INIT(); // PFC_SET_OUT1_TASK_FLAG_API(); // PFC_SET_OUT2_TASK_FLAG_API(); // PFC_SET_OUT2_TASK_FLAG_API(); } 每二秒一直在初始化io，並不是好的設計，暫時先取消部份io初始後，需討論後再決定解決之策 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 1.重建led7seg顯示模組 2.重建ioc 模組 3.重建fk 模組 4.重建pfc模組 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .重建hbtc模組 1.重建led7seg顯示模組 2.重建ioc 模組 3.重建fk 模組 4.重建pfc模組 5.重建crc模組 6 .重建hbtc模組 7.重建iflash模組 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .重建adc ，dac模組 1.重建led7seg顯示模組 2.重建ioc 模組 3.重建fk 模組 4.重建pfc模組 5.重建crc模組 6 .重建hbtc模組 7.重建iflash模組 8.重建adc 模組 9.重建dac模組 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .uif 模組程式 1.重建led7seg顯示模組 2.重建ioc 模組 3.重建fk 模組 4.重建pfc模組 5.重建crc模組 6 .重建hbtc模組 7.重建iflash模組 8.重建adc 模組 9.重建dac模組 10.加入uif 模組程式 11。加入tca9539模組程式 12。加入ssd_io 模組程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .新增adc 校正相關程式，目前deug中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，目前deug中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .新增software download 功能 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .調試軟體同步新加，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，debug 傳訊器自動分配id 功能 bypass流程: 1，廣播設定所有水表modbus_id為預設值 0x01 000100000001020001AAC0000000000000000000000000000000 2. 廣播查詢所有水表id為1 的表號及modbus_id 09:46:11.29 [Tx]- 010000000000000081C7 09:46:11.90 [Rx]- 0100123030333132303030323534303737000000010DC1 3．依回應的表號設定新的modbus_id 例如設定modbus_id為0x02(使用中華電信格式command) 09:46:12.42 [Tx]- 01010000000912303033313230303032353430373700000002E5 4．再次確認設定新的modbus_id是否有正確回應 09:46:12.92 [Tx]- 0200000000000000C1D2 09:46:13.35 [Rx]- 0200123030333132303030323534303737000000027EF3 重覆動作2~4直到所有水表皆已分配新的modbus_id 5.標準版: 切換至modbus 格式後再變更modbus _id 流程較煩索，所需時間很長，32台約需10分鐘以上 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，協助分析esi 相關動作及影響 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，新增LC信號校準格數設定 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3.新增LC信號校準格數設定，新增點位如下: 10A9 4265 PFC_TSM_VOLTAGE_DIFFERENT 4. 調試軟體同步修正功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，分析中華電信報表，有關於電池偵測相關解析 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3.新增LC信號校準格數設定，新增點位如下: 10A9 4265 PFC_TSM_VOLTAGE_DIFFERENT 4. 調試軟體同步修正功能。 5。分析中華電信報表，有關於電池偵測相關解析 報表中的電力不足天數資料應為每10秒偵測的結果共有14筆(曾量測電池電壓<= 3.4V)，當時水表電力為3.6V(每日即時讀表當時的電池電壓值), 由報表中得知電池電力可能已快沒電了(先假設水錶，機構，硬体，傳訊器皆無問題的前提下)，電量低下，剛好位在臨界值發生，至於原因還需進一步分析。 水表號簡寫 水表號 電力不足天數 漏水天數 水表受磁天數 過載次數 水表電力 水表版本號 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 14 32 28 1 3.6 1054 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，分析中華電信報表，有關於電池偵測相關解析 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3.新增LC信號校準格數設定，新增點位如下: 10A9 4265 PFC_TSM_VOLTAGE_DIFFERENT 4. 調試軟體同步修正功能。 5。分析中華電信報表，有關於電池偵測相關解析 報表中的電力不足天數資料應為每10秒偵測的結果共有14筆(曾量測電池電壓<= 3.4V)，當時水表電力為3.6V(每日即時讀表當時的電池電壓值), 由報表中得知電池電力可能已快沒電了(先假設水錶，機構，硬体，傳訊器皆無問題的前提下)，電量低下，剛好位在臨界值發生，至於原因還需進一步分析。 水表號簡寫 水表號 電力不足天數 漏水天數 水表受磁天數 過載次數 水表電力 水表版本號 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 14 32 28 1 3.6 1054 6。分析一LC信號較小的水錶，發現該水錶有時因雜訊造成計量上不穩定，經調整每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能，已有改善。 7。修正電池偵測頻率由每10秒偵測一次改由每15分鐘偵測一次。 8。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 9。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 10。新增每圍幾秒計算功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，新增每圍幾秒計算功能。 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3.新增LC信號校準格數設定，新增點位如下: 10A9 4265 PFC_TSM_VOLTAGE_DIFFERENT 4. 調試軟體同步修正功能。 5。分析中華電信報表，有關於電池偵測相關解析 報表中的電力不足天數資料應為每10秒偵測的結果共有14筆(曾量測電池電壓<= 3.4V)，當時水表電力為3.6V(每日即時讀表當時的電池電壓值), 由報表中得知電池電力可能已快沒電了(先假設水錶，機構，硬体，傳訊器皆無問題的前提下)，電量低下，剛好位在臨界值發生，至於原因還需進一步分析。 水表號簡寫 水表號 電力不足天數 漏水天數 水表受磁天數 過載次數 水表電力 水表版本號 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 0 0 0 1 3.6 1054 C113210117 北水 C113-210117 14 32 28 1 3.6 1054 6。分析一LC信號較小的水錶，發現該水錶有時因雜訊造成計量上不穩定，經調整每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能，已有改善。 7。修正電池偵測頻率由每10秒偵測一次改由每15分鐘偵測一次。 8。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 9。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 10。新增每圍幾秒計算功能。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 4。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 5。新增每圍幾秒計算功能。 6. 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 調整記憶体配置，BOOT 程式RAM 配置 由 77EE==> 7AAE 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 4。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 5。新增每圍幾秒計算功能。 6. 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 7. 調整記憶体配置，BOOT 程式RAM 配置 由 77EE==> 7AAE Project--Options--General Options---Stack/Heap 將Stack size設置大一些。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，若需即時回 應，封包還應維持中斷判斷處理機制， 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 4。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 5。新增每圍幾秒計算功能。 6. 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 7. 調整記憶体配置，BOOT 程式RAM 配置 由 77EE==> 7AAE Project--Options--General Options---Stack/Heap 將Stack size設置大一些。 8。modbus_slave_timeout_isr 取消判斷modbus 功能，由main loop 處理，經長時間測試，通信會容易不回應，若需即時回 應，封包還應維持中斷判斷處理機制。 9。boot 程式程式研讀 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .調試軟体重新撰寫讀取程式，進行中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式，進行中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .配合電路板，debug 程式，進行中 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .配合電路板，debug 程式，debug reset 問題 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 26。debug reset 問題， |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 .修改七段顯示模式 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 26。debug reset 問題， 27。修改七段顯示模式，目𦕪規劃為0.4ms顯示一位數字，共12個字。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 撰寫ECP31M調試軟體 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 26。debug reset 問題， 27。修改七段顯示模式，目𦕪規劃為0.4ms顯示一位數字，共12個字。 28。修正iic 時脈改為400khz，以提高顯示速度 29。撰寫ECP31M調試軟體 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器 30。撰寫調試軟体有關於校正模組程式 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 26。debug reset 問題， 27。修改七段顯示模式，目𦕪規劃為0.4ms顯示一位數字，共12個字。 28。修正iic 時脈改為400khz，以提高顯示速度 29。撰寫ECP31M調試軟體 30。撰寫調試軟体有關於校正模組程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:撰寫調試軟体有關於韌体更新相關程式 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入讀取 modbus addr 點位如下 0x1020 4128 PFC_PRESSURE_VOLTAGE, UINT16 0x1021 4129 PFC_PRESSURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1022 4130 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE, UINT16 0x1023 4131 PFC_DISPLAY_PRESSURE_VALUE+1, UINT16 0x1024 4132 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE, UINT16 0x1025 4133 PFC_TEMPERATURE_VOLTAGE+1, UINT16 0x1026 4134 PFC_ERROR_CODE, UINT16 0x1027 4135 PFC_PRESSURE_ADC, UINT16 0x1028 4136 PFC_TEMPERATURE_ADC, UINT16 0x1029 4137 PFC_OUTPUT_CURRENT, FLOAT32 0x102A 4138 PFC_OUTPUT_CURRENT+1, 0x102B 4139 "PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE, PFC_LAW_PRESSURE_VOLTAGE+1," FLOAT32 0x102C 4140 0x102D 4141 "PFC_COMPENSATE_PRESSURE, PFC_COMPENSATE_PRESSURE+1" FLOAT32 0x102E 4142 0x102F 4143 PFC_COMPENSATE_PRESSURE_ADC UINT16 0x1030 4144 PFC_INNER_TEMPERATURE, UINT16 0x1031 4145 PFC_INNER_TEMPERATURE+1, UINT16 0x1032 4146 PFC_INNER_TEMPERATURE_ADC UINT16 0x1033 4147 gw_pfc_fw_ver, UINT16 0x1034 4148 gf_pfc_fw_date, UINT16 0x1035 4149 gf_pfc_fw_date+1, UINT16 0x1036 4150 gf_pfc_fw_time, UINT16 0x1037 4151 gf_pfc_fw_time+1, UINT16 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 26。debug reset 問題， 27。修改七段顯示模式，目𦕪規劃為0.4ms顯示一位數字，共12個字。 28。修正iic 時脈改為400khz，以提高顯示速度 29。撰寫ECP31M調試軟體 30。撰寫調試軟体有關於校正模組程式 31。撰寫調試軟体有關於韌体更新相關程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:撰寫調試軟体有關於韌体更新相關程式 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入若干 modbus addr 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 26。debug reset 問題， 27。修改七段顯示模式，目𦕪規劃為0.4ms顯示一位數字，共12個字。 28。修正iic 時脈改為400khz，以提高顯示速度 29。撰寫ECP31M調試軟體 30。撰寫調試軟体有關於校正模組程式 31。撰寫調試軟体有關於韌体更新相關程式 32。撰寫調試軟体有關於初始測試程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :設定參數程式撰寫 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4。新增正向，逆向總量相關程序程式 5。修正osc為140mhz，以降低功秏。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :韌体更新程式撰寫 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4。新增正向，逆向總量相關程序程式 5。修正osc為140mhz，以降低功秏。 6。:韌体更新程式相關程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:撰寫繪出校正參數圖形參數等相關功能 1.新增led7seg顯示模組 2.新增ioc 模組 3.新增fk 模組 4.新增pfc模組 5.新增crc模組 6 .新增hbtc模組 7.新增iflash模組 8新增adc 模組 9.新增dac模組 10.新增加入uif 模組程式 11。新增加入tca9539模組程式 12。新增加入ssd_io 模組程式 13。新增adc 校正相關程式，新架構已完成，進行測試中 14。溫度，壓力 校正相關程式，內插法，外插法，新架構已完成，進行測試中 15。新增software download 功能，使用boot loader。 16。調試軟體同步增加此一功能。 17。新增adc模組，調試軟體同步更新，可設定觀看壓力，溫度，內溫等設定功能 18。調試軟体新增adc模組，調試軟體同步更新，可同步畫出溫度，壓力校正曲線。 19。調試軟体新增顯示通信log頁面，新增若干元件，現程式撰寫中 20。模擬校正參數，及溫度，壓力adc值，看顯示值是否正確。 21.調試軟体重新撰寫，現程式撰寫中 23。調試軟体加入若干 modbus addr 24。撰寫有關於讀取參數相關調試軟體程式 25。.配合電路板，debug 程式，進行中 26。debug reset 問題， 27。修改七段顯示模式，目𦕪規劃為0.4ms顯示一位數字，共12個字。 28。修正iic 時脈改為400khz，以提高顯示速度 29。撰寫ECP31M調試軟體 30。撰寫調試軟体有關於校正模組程式 31。撰寫調試軟体有關於韌体更新相關程式 32。撰寫調試軟体有關於初始測試程式 33。撰寫可設定儲存設定檔config 等相關功能。 34。撰寫繪出校正參數圖形參數等相關功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，將總量變數由ram 移至fram 以保持reset 時總量計值不會被清零 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 4。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 5。新增每圍幾秒計算功能。 6. 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 7. 調整記憶体配置，BOOT 程式RAM 配置 維持原案77EE Project--Options--General Options---Stack/Heap 將Stack size設置大一些300==>800 bytes。 8。將總量變數由ram 移至fram 以保持reset 時總量計值不會被清零 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，記憶體調整。 問題點:產線反映有三台水錶發生有信號但計量不準問題 分析原因:由esi 波形圖初步分析，信號有但不計量原因為總計量暫存器 PFC_TOTAL_CNT = ESICNT1 計量累計值有問題，仍需進一步分析問題為何。 調試軟體:配合debug，新增reboot，重新追頻command，顯示PFC_TOTAL_CNT計量數值顯示等若干command 追加每30秒判斷是否啟動自動追頻機制。 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 4。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 5。新增每圍幾秒計算功能。 6. 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 7. 調整記憶体配置，BOOT 程式RAM 配置 維持原案77EE Project--Options--General Options---Stack/Heap 將Stack size設置大一些300==>800 bytes。 8。將總量變數由ram 移至fram 以保持reset 時總量計值不會被清零 9。version:A1057 a.調整記憶体配置至FRAM: 變數如下:oneday[TOTAL_DAY], usage_times 10。撰寫調拭軟體，調整即時讀表狀態表示。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，reset 問題分析。 問題點: 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 4。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 5。新增每圍幾秒計算功能。 6. 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 7. 調整記憶体配置，BOOT 程式RAM 配置 維持原案77EE Project--Options--General Options---Stack/Heap 將Stack size設置大一些300==>800 bytes。 8。將總量變數由ram 移至fram 以保持reset 時總量計值不會被清零 9。version:A1057 a.調整記憶体配置至FRAM: 變數如下:oneday[TOTAL_DAY], usage_times 10。撰寫調拭軟體，調整即時讀表狀態表示。 11。reset 問題分析。 12。水錶秏電程式分析。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加密模式下，加入通訊crc 錯誤，自動進入加密模式，及啟動省電模式設定 問題點: 程式發版: version:A1056 1.新增重追 頻功能，pfc_tsm_reinit() 2.新增每秒重新設定ADC 中心點，去雜訊功能。 pfc_esi_recalibration_task() 3。修正平均流率計算由每6秒結算改由每12秒結算，使誤差更小。 4。modbus addr 點位新增電池測試電壓顯示 5。新增每圍幾秒計算功能。 6. 修正轉盤 停止時，SENSOR 雜訊問題處理 7. 調整記憶体配置，BOOT 程式RAM 配置 維持原案77EE Project--Options--General Options---Stack/Heap 將Stack size設置大一些300==>800 bytes。 8。將總量變數由ram 移至fram 以保持reset 時總量計值不會被清零 9。version:A1057 a.調整記憶体配置至FRAM: 變數如下:oneday[TOTAL_DAY], usage_times 10。撰寫調拭軟體，調整即時讀表狀態表示。 11。reset 問題分析。 12。水錶秏電程式分析。 13. 加入modbus 模式進續12小時未通信時，自動進入加密模式，及啟動省電模式設定 14。加密模式下，加入通訊crc 錯誤，自動進入加密模式，及啟動省電模式設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :流量計口徑(2.2) 當機 按下OK後會當機，功能修正ok 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4。新增正向，逆向總量相關程序程式 5。修正osc為140mhz，以降低功秏。 6。:韌体更新程式相關程式撰寫 7. 進入選單畫面時，可以使用選單鍵和返回鍵回到主畫面會導致長按選單鍵時，畫面會來回切換 8。流量計口徑(2.2) 當機 按下OK後會當機，所有功能鍵都無法使用，重新開機會好，功能修正 9。管道外徑(1.2) 參數範圍 規格範圍0 ~ 1000，實際範圍0 ~ 10000，，功能修正 10。瞬時流率單位(2.3) 單位顯示異常 "當瞬時流量單位太長時，會導致部分內容顯示異常，功能修正 11。流量零點調整(3.1) 零點調整範圍異常 範圍為 -5 ~ 5 m/s，，功能修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :選項的位元太多，累加/遞減太慢，只有個、十、百位的速度會變快 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3。加入modbus 通信功能，目前可讀取即時值，已整合測試，讀取即時值ok 4。新增正向，逆向總量相關程序程式 5。修正osc為140mhz，以降低功秏。 6。:韌体更新程式相關程式撰寫 7. 進入選單畫面時，可以使用選單鍵和返回鍵回到主畫面會導致長按選單鍵時，畫面會來回切換 8。流量計口徑(2.2) 當機 按下OK後會當機，所有功能鍵都無法使用，重新開機會好，功能修正 9。管道外徑(1.2) 參數範圍 規格範圍0 ~ 1000，實際範圍0 ~ 10000，，功能修正 10。瞬時流率單位(2.3) 單位顯示異常 "當瞬時流量單位太長時，會導致部分內容顯示異常，功能修正 11。流量零點調整(3.1) 零點調整範圍異常 範圍為 -5 ~ 5 m/s，，功能修正 12。選單顯示捲動功能程式修正。 13。自定義在往下會變成不鏽鋼，標題-基礎設定，名稱錯誤，程式修正 14。當瞬時流量單位太長時，會導致部分內容顯示異常，如:m3/m、m3/h、gal/m、gal/h，程式修正 15，按鍵功能調整，因該該選項的位元太多，累加/遞減太慢，只有個、十、百位的速度會變快，程式修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加密模式下，加入解決下錯命令造成reset 問題。 問題點: 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 請假，特休一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，修正總量計算使用倍精度計算程式 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: function stack fk_timer_interrupt_enable() 42 fk_adc_functions() 48 modbus_slave_write_multi_register() 52 lcd4419_dis_num() 60 pfc_esi_recalibration_task() 76 pfc_oneday_parameter_calculate() 20 pfc_calculate_total_task() 20 pfc_refresh_total_flow() 20 pfc_bubble_sort() 20 Timer_A10() 20 lcd4419_dis_symbol() 20 pfc_time_hex2bcd() 26 //============================================= pfc_loop() 4 hbtc_timer_isr() 12 modbus_slave_timeout_isr() 4 modbus_slave_timeout_task() 38 modbus_slave_read_input_registers() 76 modbus_slave_cht_parameter_encrypt() 62 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: function stack fk_timer_interrupt_enable() 42 fk_adc_functions() 48 modbus_slave_write_multi_register() 52 lcd4419_dis_num() 60 pfc_esi_recalibration_task() 76 pfc_oneday_parameter_calculate() 20 pfc_calculate_total_task() 20 pfc_refresh_total_flow() 20 pfc_bubble_sort() 20 Timer_A10() 20 lcd4419_dis_symbol() 20 pfc_time_hex2bcd() 26 //============================================= pfc_loop() 4 hbtc_timer_isr() 12 modbus_slave_timeout_isr() 4 modbus_slave_timeout_task() 38 modbus_slave_read_input_registers() 76 modbus_slave_cht_parameter_encrypt() 62 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: function stack fk_timer_interrupt_enable() 42 fk_adc_functions() 48 modbus_slave_write_multi_register() 52 lcd4419_dis_num() 60 pfc_esi_recalibration_task() 76 pfc_oneday_parameter_calculate() 20 pfc_calculate_total_task() 20 pfc_refresh_total_flow() 20 pfc_bubble_sort() 20 Timer_A10() 20 lcd4419_dis_symbol() 20 pfc_time_hex2bcd() 26 //============================================= pfc_loop() 4 hbtc_timer_isr() 12 modbus_slave_timeout_isr() 4 modbus_slave_timeout_task() 38 modbus_slave_read_input_registers() 76 modbus_slave_cht_parameter_encrypt() 62 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: function stack fk_timer_interrupt_enable() 42 fk_adc_functions() 48 modbus_slave_write_multi_register() 52 lcd4419_dis_num() 60 pfc_esi_recalibration_task() 76 pfc_oneday_parameter_calculate() 20 pfc_calculate_total_task() 20 pfc_refresh_total_flow() 20 pfc_bubble_sort() 20 Timer_A10() 20 lcd4419_dis_symbol() 20 pfc_time_hex2bcd() 26 //============================================= pfc_loop() 4 hbtc_timer_isr() 12 modbus_slave_timeout_isr() 4 modbus_slave_timeout_task() 38 modbus_slave_read_input_registers() 76 modbus_slave_cht_parameter_encrypt() 62 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，重新配置fram 記憶体規劃如下設定 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，分析有異常的水錶問題分析 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# 10。分析有異常的水錶問題分析 讀出水錶有異常的水錶，發現皆有program 資料被覆蓋的情況，boor 區，main 區分布皆有，且資料空間及內容皆無規則，目前debug中。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，改寫調試軟體 捉log 相關程式，新增若crc錯誤相關顯示及計算 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# 10。分析有異常的水錶問題分析 讀出水錶有異常的水錶，發現皆有program 資料被覆蓋的情況，boor 區，main 區分布皆有，且資料空間及內容皆無規則，目前debug中。 11.改寫調試軟體 捉log 相關程式，新增若crc錯誤相關顯示及計算 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，分析ＬＯＧ，及相關ＤＲＩＶＥＲ 程式解析，持續ＤＥＢＵＧ中 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# 10。分析有異常的水錶問題分析 讀出水錶有異常的水錶，發現皆有program 資料被覆蓋的情況，boor 區，main 區分布皆有，且資料空間及內容皆無規則，目前debug中。 11.改寫調試軟體 捉log 相關程式，新增若crc錯誤相關顯示及計算 12.針對通信異常，分析ＬＯＧ，及相關ＤＲＩＶＥＲ 程式解析，持續ＤＥＢＵＧ中 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 新增若外部中斷產生時，重新規劃uart 中斷功能 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# 10。分析有異常的水錶問題分析 讀出水錶有異常的水錶，發現皆有program 資料被覆蓋的情況，boor 區，main 區分布皆有，且資料空間及內容皆無規則，目前debug中。 11.改寫調試軟體 捉log 相關程式，新增若crc錯誤相關顯示及計算 12.針對通信異常，分析ＬＯＧ，及相關ＤＲＩＶＥＲ 程式解析，持續ＤＥＢＵＧ中 13. 新增若外部中斷產生時，重新規劃uart 中斷功能。 14. 新增重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制 15. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， . 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# 10。分析有異常的水錶問題分析 讀出水錶有異常的水錶，發現皆有program 資料被覆蓋的情況，boor 區，main 區分布皆有，且資料空間及內容皆無規則，目前debug中。 11.改寫調試軟體 捉log 相關程式，新增若crc錯誤相關顯示及計算 12.針對通信異常，分析ＬＯＧ，及相關ＤＲＩＶＥＲ 程式解析，持續ＤＥＢＵＧ中 13. 新增若外部中斷產生時，重新規劃uart 中斷功能。 14. 新增重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制 15. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM 16 version:A1058 . 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 17.分析svsctl 相關控制 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 撰寫不良品分析結果相關文件 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# 10。分析有異常的水錶問題分析 讀出水錶有異常的水錶，發現皆有program 資料被覆蓋的情況，boor 區，main 區分布皆有，且資料空間及內容皆無規則，目前debug中。 11.改寫調試軟體 捉log 相關程式，新增若crc錯誤相關顯示及計算 12.針對通信異常，分析ＬＯＧ，及相關ＤＲＩＶＥＲ 程式解析，持續ＤＥＢＵＧ中 13. 新增若外部中斷產生時，重新規劃uart 中斷功能。 14. 新增重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制 15. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM 16 version:A1058 . 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 17.分析svsctl 相關控制 18. 撰寫不良品分析結果相關文件 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 撰寫不良品分析結果相關文件, vcc電源約有0.8v的雜訊產生 程式發版: version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8。整理各function stack 如下: 當讀取中華加密資料時，stack 至少需求空間 計算如下 4+12+4+38+76+62=196 有問題的水錶，無論boot 程式及main app 程式，均有被改寫狀態，debug中(ver_1056) 撰寫測試程式，可支援任意command，每2 秒輸出水測平台校正相關連續command。 撰寫測試程式，rs_485，監聽所有command，相關測試程式 9.重新配置fram 記憶体規劃如下設定: // RAM memory -Z(DATA)TINYRAM=0006-001F -Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I=1C00-23FF -Z(DATA)CODE_I -Z(DATA)DATA20_I,DATA20_Z,DATA20_N -Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE# 10。分析有異常的水錶問題分析 讀出水錶有異常的水錶，發現皆有program 資料被覆蓋的情況，boor 區，main 區分布皆有，且資料空間及內容皆無規則，目前debug中。 11.改寫調試軟體 捉log 相關程式，新增若crc錯誤相關顯示及計算 12.針對通信異常，分析ＬＯＧ，及相關ＤＲＩＶＥＲ 程式解析，持續ＤＥＢＵＧ中 13. 新增若外部中斷產生時，重新規劃uart 中斷功能。 14. 新增重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制 15. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM 16 version:A1058 . 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 17.分析svsctl 相關控制 18. 撰寫不良品分析結果相關文件 19. 版本:A1056發現有一台不良品經量測試，vcc電源約有0.8v的雜訊產生，產生機率相當低，量了一天才出現3次狀況。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 撰寫不良品分析表號(故障品) 1 version:A1058 . 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 2. 撰寫不良品分析結果相關文件 3. 版本:A1056發現有一台不良品經量測試，vcc電源約有0.8v的雜訊產生，產生機率相當低，量了一天才出現3次狀況。 4。 表號(故障品) 版本 Boot check Main check 529042 EPH_A1058 ok ok 541465 EPH_A1056 ok ok 541472 EPH_A1056 ok ok 541467 EPH_A1056 NG NG 541466 EPH_A1056 ok ok 512225 EPH_A1056 ok NG 5。 韌體版本 Stack size fram 可用ram大小 影響 EPH_A1054 300<640 (資料覆蓋) 7EE(h) 366-300=66 記憶體會被覆蓋 EPH_A1056 800>640 (無資料覆蓋) 7EE(h) + 1024(64k外 stack) 328-0=328 程式會被覆蓋 EPH_A1058 700>640 (無資料覆蓋) 7EE(h) +1024(64k內且非stack) 746-700=46 目前暫無問題 6。 /* 2025/04/24 version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times (0xfb00~0xff70) 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8. 新增重開機 ESI 信號新增磁鐵 跳離 機制 9. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM長度為700 10．變動記憶體配置 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 撰寫不良品分析表號(故障品) 1 version:A1058 . 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 2. 撰寫不良品分析結果相關文件 3. 版本:A1056發現有一台不良品經量測試，vcc電源約有0.8v的雜訊產生，產生機率相當低，量了一天才出現3次狀況。 4。 表號(故障品) 版本 Boot check Main check 529042 EPH_A1058 ok ok 541465 EPH_A1056 ok ok 541472 EPH_A1056 ok ok 541467 EPH_A1056 NG NG 541466 EPH_A1056 ok ok 512225 EPH_A1056 ok NG 5。 韌體版本 Stack size fram 可用ram大小 影響 EPH_A1054 300<640 (資料覆蓋) 7EE(h) 366-300=66 記憶體會被覆蓋 EPH_A1056 800>640 (無資料覆蓋) 7EE(h) + 1024(64k外 stack) 328-0=328 程式會被覆蓋 EPH_A1058 700>640 (無資料覆蓋) 7EE(h) +1024(64k內且非stack) 746-700=46 目前暫無問題 6。 /* 2025/04/24 version:A1057 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times (0xfb00~0xff70) 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8. 新增重開機 ESI 信號新增磁鐵 跳離 機制 9. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM長度為700 10．變動記憶體配置 11. a1056 故障品分析結果如下: 關於故障水錶分析boot 及main 程式段，結果如下，詳見附件 版本 表號 BOOT MAIN EPH_A1056 123456 OK NG EPH_A1056 541021 OK OK EPH_A1056 541022 OK OK EPH_A1056 541031 OK NG EPH_A1056 541039 OK NG EPH_A1056 541045 OK NG EPH_A1056 541053 OK NG EPH_A1056 541057 OK NG EPH_A1056 541062 OK NG EPH_A1056 541064 OK NG EPH_A1056 541074 OK NG EPH_A1056 541076 OK NG EPH_A1056 541085 OK NG EPH_A1056 541091 OK NG EPH_A1056 541097 OK NG EPH_A1056 541102 OK NG EPH_A1056 541103 OK NG EPH_A1056 541104 OK NG EPH_A1056 541110 OK NG EPH_A1056 541111 OK NG EPH_A1056 541113 OK NG EPH_A1056 541123 OK NG EPH_A1056 541124 OK NG EPH_A1056 541125 OK NG EPH_A1056 541128 OK NG EPH_A1056 541131 OK NG EPH_A1056 541132 OK NG EPH_A1056 541136 NG NG EPH_A1056 541137 NG NG EPH_A1056 541158 OK NG EPH_A1056 541159 OK NG EPH_A1056 541160 OK NG EPH_A1056 541165 OK NG EPH_A1056 541167 OK NG EPH_A1056 541168 NG NG EPH_A1056 541172 NG NG EPH_A1056 541177 OK NG EPH_A1056 541181 OK NG EPH_A1056 541183 OK NG EPH_A1056 541193 OK NG EPH_A1056 541198 OK NG EPH_A1056 541201 OK NG EPH_A1056 541202 NG NG EPH_A1056 541204 OK NG EPH_A1056 541207 OK NG EPH_A1056 541209 OK NG EPH_A1056 541220 OK NG EPH_A1056 541223 NG NG EPH_A1056 541224 OK NG EPH_A1056 541227 OK NG EPH_A1056 541232 OK NG EPH_A1056 541234 OK NG EPH_A1056 541236 NG NG EPH_A1056 541237 NG NG |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶， 修正重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制 1 version:A1058 . 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 2. 撰寫不良品分析結果相關文件 3. 版本:A1056發現有一台不良品經量測試，vcc電源約有0.8v的雜訊產生，產生機率相當低，量了一天才出現3次狀況。 4。 表號(故障品) 版本 Boot check Main check 529042 EPH_A1058 ok ok 541465 EPH_A1056 ok ok 541472 EPH_A1056 ok ok 541467 EPH_A1056 NG NG 541466 EPH_A1056 ok ok 512225 EPH_A1056 ok NG 5。 韌體版本 Stack size fram 可用ram大小 影響 EPH_A1054 300<640 (資料覆蓋) 7EE(h) 366-300=66 記憶體會被覆蓋 EPH_A1056 800>640 (無資料覆蓋) 7EE(h) + 1024(64k外 stack) 328-0=328 程式會被覆蓋 EPH_A1058 700>640 (無資料覆蓋) 7EE(h) +1024(64k內且非stack) 746-700=46 目前暫無問題 6。 /* 2025/05/24 version:A1058 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times (0xfb00~0xff70) 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8. 新增重開機 ESI 信號新增磁鐵 跳離 機制 9. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM長度為700 10．變動記憶體配置 11 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 12 修正重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，撰寫問題分析報告 2025/05/24 version:A1059 1.調整記憶体配置至FRAM:變數如下oneday[TOTAL_DAY], usage_times (0xfb00~0xff70) 2。調整秏電問題:CRC 異常 時 ，30 秒後自動進 入 省電模式。 3。調整秏電問題:若外部信號觸發，無法啟動UART 接收時，30 秒後自動進 入 省電模式。 4。增加 加密模式下相關防呆問題，解決下錯命令造成reset 問題。 5. 新增總累積量>=100000m3 時，清除計量，翻表處理。 6. 修正韌体更新OTA時，若有轉盤轉動，更新容易失敗問題。 7. 修正總量計算使用倍精度計算程式 8. 新增重開機 ESI 信號新增磁鐵 跳離 機制 9. 調整記憶体配置，調整stack 配置至RAM長度為700 10．變動記憶體配置 11 增加 外部中斷強 迫重新規劃 UART 中斷 12 修正重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制 13. 撰寫問題分析報告， |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :開機預設顯示角度設定及debug 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: 最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 10. 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示如下 "[PAGE 1] Flow Velocity: xx.xxx m/s Fluid Temp: xxx ℃" "[PAGE 2] Flow Velocity: xx.xxx m/s Signal Q: Tup Time: xxx us Tdn Time: xxx us Delta Time : xxx ns Singal Max. level: Singal Gain:" |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 10. 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示如下 "[PAGE 1] Flow Velocity: xx.xxx m/s Fluid Temp: xxx ℃" "[PAGE 2] Flow Velocity: xx.xxx m/s Signal Q: Tup Time: xxx us Tdn Time: xxx us Delta Time : xxx ns Singal Max. level: Singal Gain:" 11. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: svg 格式只支援Svg tiny 1.2規格 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 10. 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示如下 "[PAGE 1] Flow Velocity: xx.xxx m/s Fluid Temp: xxx ℃" "[PAGE 2] Flow Velocity: xx.xxx m/s Signal Q: Tup Time: xxx us Tdn Time: xxx us Delta Time : xxx ns Singal Max. level: Singal Gain:" 11. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 12. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 13。svg 格式只支援Svg tiny 1.2規格 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: 參數設定小數位初始值顯示修正 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 10. 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示如下 "[PAGE 1] Flow Velocity: xx.xxx m/s Fluid Temp: xxx ℃" "[PAGE 2] Flow Velocity: xx.xxx m/s Signal Q: Tup Time: xxx us Tdn Time: xxx us Delta Time : xxx ns Singal Max. level: Singal Gain:" 11. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 12. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 13。svg 格式只支援Svg tiny 1.2規格 14. 參數設定小數位初始值顯示修正 15. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: 新增未屏敝前的流率功能 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 10. 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示如下 "[PAGE 1] Flow Velocity: xx.xxx m/s Fluid Temp: xxx ℃" "[PAGE 2] Flow Velocity: xx.xxx m/s Signal Q: Tup Time: xxx us Tdn Time: xxx us Delta Time : xxx ns Singal Max. level: Singal Gain:" 11. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 12. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 13。svg 格式只支援Svg tiny 1.2規格 14. 參數設定小數位初始值顯示修正 15. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 16. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 17. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 18。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 10. 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示如下 "[PAGE 1] Flow Velocity: xx.xxx m/s Fluid Temp: xxx ℃" "[PAGE 2] Flow Velocity: xx.xxx m/s Signal Q: Tup Time: xxx us Tdn Time: xxx us Delta Time : xxx ns Singal Max. level: Singal Gain:" 11. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 12. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 13。svg 格式只支援Svg tiny 1.2規格 14. 參數設定小數位初始值顯示修正 15. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 16. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 17. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 18。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 19. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]: Debug開機畫面顯示問題。 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 1. 使用當預設值為90 ，270度時，初始畫面狀態 箭頭顯示會不顯示，經切換畫面才顯示，程式debug， 2。加入開機畫面。 3。menu 設定階層程式撰寫。 4. 於數值調整返回時，不會返回至上一階而是主選單問題修正 5。參數儲存後，重新上電無法儲存問題修正 6. 調整版面色塊旋轉後顯示不正常等問題。 7。不管甚麼單位，最高顯示只有100.00 顯示超出範圍值會顯示9999.999等問題修正 8。手動儲存參數有機率失敗，程式已修正 9. 有關8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，debug中 10. 新增系統資訊(6.3)(System Info.)相關顯示如下 "[PAGE 1] Flow Velocity: xx.xxx m/s Fluid Temp: xxx ℃" "[PAGE 2] Flow Velocity: xx.xxx m/s Signal Q: Tup Time: xxx us Tdn Time: xxx us Delta Time : xxx ns Singal Max. level: Singal Gain:" 11. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 12. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 13。svg 格式只支援Svg tiny 1.2規格 14. 參數設定小數位初始值顯示修正 15. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 16. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 17. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 18。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 19. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 20。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 特休請假一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 軟/韌體審查單 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:協助adc 數值debug 1。修正adc 模組debug，目前由電源輸入可調整範圍測試adc數值，測試結果皆可正常讀取adc 值。 2。經接上sensor 後，發現adc 數讀取有異，經量測，發現輸入電壓超過最高可量測輸入3.3v，已請硬體修政相關電路 |  | 400% | 4
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 軟/韌體審查單 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:協助壓力 adc debug 1。修正adc 模組debug，目前由電源輸入可調整範圍測試adc數值，測試結果皆可正常讀取adc 值。 2。經接上sensor 後，發現adc 數讀取有異，經量測，發現輸入電壓超過最高可量測輸入3.3v，已請硬體修政相關電路 3。讀取即時值測試，調試軟體程式撰寫 4。燒錄機板，整合測試 |  | 400% | 4
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:修改按鍵反映時間。加快按鍵按鈕及ui 顯示 1。修正adc 模組debug，目前由電源輸入可調整範圍測試adc數值，測試結果皆可正常讀取adc 值。 2。經接上sensor 後，發現adc 數讀取有異，經量測，發現輸入電壓超過最高可量測輸入3.3v，已請硬體修政相關電路 3。讀取即時值測試，調試軟體程式撰寫 4。燒錄機板，整合測試 5. 按鍵及ui 介面debug，按鍵定義重設， 6. 修改按鍵反映時間。加快按鍵按鈕及ui 顯示 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]:debug menu time out 問題，debug中 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 2. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 3. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 4. 參數設定小數位初始值顯示修正 5. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 6. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 7. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 8。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 9. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 10。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 11。debug menu time out 問題，debug中 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]:RTC時間顯示更新時間的問題，問題解決。 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 2. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 3. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 4. 參數設定小數位初始值顯示修正 5. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 6. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 7. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 8。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 9. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 10。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 11。debug menu time out 問題，debug中 12. RTC時間顯示更新時間的問題，問題解決。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:修改校正調試軟體 1。修正adc 模組debug，目前由電源輸入可調整範圍測試adc數值，測試結果皆可正常讀取adc 值。 2。經接上sensor 後，發現adc 數讀取有異，經量測，發現輸入電壓超過最高可量測輸入3.3v，已請硬體修政相關電路 3。讀取即時值測試，調試軟體程式撰寫 4。燒錄機板，整合測試 5. 按鍵及ui 介面debug，按鍵定義重設， 6. 修改按鍵反映時間。加快按鍵按鈕及ui 顯示 7。:修改校正調試軟體，當未使用溫度時，也要可以寫入校正值。 8。debug 經校正值後，數值誤差過大的問題。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器: 修正溫度即時值校正相關程式 1。修正adc 模組debug，目前由電源輸入可調整範圍測試adc數值，測試結果皆可正常讀取adc 值。 2。經接上sensor 後，發現adc 數讀取有異，經量測，發現輸入電壓超過最高可量測輸入3.3v，已請硬體修政相關電路 3。讀取即時值測試，調試軟體程式撰寫 4。燒錄機板，整合測試 5. 按鍵及ui 介面debug，按鍵定義重設， 6. 修改按鍵反映時間。加快按鍵按鈕及ui 顯示 7。:修改校正調試軟體，當未使用溫度時，也要可以寫入校正值。 8。debug 經校正值後，數值誤差過大的問題。 9. 修正溫度即時值校正相關程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器: 修正壓力，溫度校正外差法防呆機制。 1。修正adc 模組debug，目前由電源輸入可調整範圍測試adc數值，測試結果皆可正常讀取adc 值。 2。經接上sensor 後，發現adc 數讀取有異，經量測，發現輸入電壓超過最高可量測輸入3.3v，已請硬體修政相關電路 3。讀取即時值測試，調試軟體程式撰寫 4。燒錄機板，整合測試 5. 按鍵及ui 介面debug，按鍵定義重設， 6. 修改按鍵反映時間。加快按鍵按鈕及ui 顯示 7。:修改校正調試軟體，當未使用溫度時，也要可以寫入校正值。 8。debug 經校正值後，數值誤差過大的問題。 9. 修正溫度即時值校正相關程式 10. 修正壓力，溫度校正外差法防呆機制。 11。新增壓力溫度補償計算相關程式撰寫。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]:調整rtos下各task stack 大小 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 2. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 3. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 4. 參數設定小數位初始值顯示修正 5. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 6. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 7. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 8。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 9. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 10。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 11。debug menu time out 問題，debug中 12. RTC時間顯示更新時間的問題，問題解決。 13，調整rtos下各task stack 大小。 14。debug menu time out 問題，目前仍測試debug中。 15。調整 PFC_TASK_API(); vTaskDelay(tick1) 為20ms; |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]:debug software download 不穩定問題 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 2. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 3. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 4. 參數設定小數位初始值顯示修正 5. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 6. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 7. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 8。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 9. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 10。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 11。debug menu time out 問題，debug中 12. RTC時間顯示更新時間的問題，問題解決。 13，調整rtos下各task stack 大小。 14。debug menu time out 問題，目前仍測試debug中。 15。調整 PFC_TASK_API(); vTaskDelay(tick1) 為20ms; 16，debug software download 不穩定問題，舊版無問題，新版產生問題，程式若以燒錄後重上電，則運作正常。 17。比較新舊版程式，目前並無明顯差異設定值，持續debug 中。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]:debug正透過面板進行模擬，不會有相對應的行為 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 2. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 3. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 4. 參數設定小數位初始值顯示修正 5. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 6. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 7. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 8。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 9. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 10。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 11。debug menu time out 問題，debug中 12. RTC時間顯示更新時間的問題，問題解決。 13，調整rtos下各task stack 大小。 14。debug menu time out 問題，目前仍測試debug中。 15。調整 PFC_TASK_API(); vTaskDelay(tick1) 為20ms; 16，debug software download 不穩定問題，舊版無問題，新版產生問題，程式若以燒錄後重上電，則運作正常。 17。比較新舊版程式，目前並無明顯差異設定值，持續debug 中。 18. 修正選項選到自定義時，其反灰不會消失 19。修正透過面板進行模擬，不會有相對應的行為 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器: 以excel 撰寫溫度壓力校正，使用內插法，外插法計算出溫度，壓力值。 1。修正adc 模組debug，目前由電源輸入可調整範圍測試adc數值，測試結果皆可正常讀取adc 值。 2。經接上sensor 後，發現adc 數讀取有異，經量測，發現輸入電壓超過最高可量測輸入3.3v，已請硬體修政相關電路 3。讀取即時值測試，調試軟體程式撰寫 4。燒錄機板，整合測試 5. 按鍵及ui 介面debug，按鍵定義重設， 6. 修改按鍵反映時間。加快按鍵按鈕及ui 顯示 7。:修改校正調試軟體，當未使用溫度時，也要可以寫入校正值。 8。debug 經校正值後，數值誤差過大的問題。 9. 修正溫度即時值校正相關程式 10. 修正壓力，溫度校正外差法防呆機制。 11。新增壓力溫度補償計算相關程式撰寫。 12。以excel 撰寫溫度壓力校正，使用內插法，外插法計算出溫度，壓力值。 13。修正壓力溫度外插法算式。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]:修正software download 不穩定的問題， 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 2. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 3. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 4. 參數設定小數位初始值顯示修正 5. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 6. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 7. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 8。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 9. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 10。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 11。debug menu time out 問題，debug中 12. RTC時間顯示更新時間的問題，問題解決。 13，調整rtos下各task stack 大小。 14。debug menu time out 問題，目前仍測試debug中。 15。調整 PFC_TASK_API(); vTaskDelay(tick1) 為20ms; 16，debug software download 不穩定問題，舊版無問題，新版產生問題，程式若以燒錄後重上電，則運作正常。 17。比較新舊版程式，目前並無明顯差異設定值，持續debug 中。 18. 修正選項選到自定義時，其反灰不會消失 19。修正透過面板進行模擬，不會有相對應的行為 20. 修正software download 不穩定的問題 21.追加長時間觀察流速，溫度變化，相關顯示，並畫成圖形相關程式。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4]:修正流速，溫度變化，相關顯示ui圖形界面 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 2. "進入選單時，會記憶上次設定的選項，而不是從頭開始 會造成選單不會往下拉，需先將選項往上後在往下" 修正調整顯示方式 3. 設定8-3狀態圖顯示，經旋轉後顯示不正確，改變作法，使用svg向量圖，已可正常顯示旋轉後的圖示: 4. 參數設定小數位初始值顯示修正 5. 2.4流率滿量程修正動態顯示出設定單位 6. 新修正8-1模擬流率功能，目前測試，已送出正確command，但功能仍未見，debug中 7. 新增未屏敝前的流率功能，點位如下0x107A 4218 "gs_pfc_total.s_Flowrate_rawdata_VAL(PFC_FLOWRATE_RAWDATA_VAL1)" 8。新增修正工程模式下，輸入密碼判斷功能 9. Debug 畫面旋轉後圖形殘留問題，已修正ok 10。debug 開機畫面問題，若使用其中一台硬体，可正常啟動，但若使用其它一台則會當機，原因不明，debug中 11。debug menu time out 問題，debug中 12. RTC時間顯示更新時間的問題，問題解決。 13，調整rtos下各task stack 大小。 14。debug menu time out 問題，目前仍測試debug中。 15。調整 PFC_TASK_API(); vTaskDelay(tick1) 為20ms; 16，debug software download 不穩定問題，舊版無問題，新版產生問題，程式若以燒錄後重上電，則運作正常。 17。比較新舊版程式，目前並無明顯差異設定值，持續debug 中。 18. 修正選項選到自定義時，其反灰不會消失 19。修正透過面板進行模擬，不會有相對應的行為 20. 修正software download 不穩定的問題 21.追加長時間觀察流速，溫度變化，相關顯示，並畫成圖形相關程式。 22，修正流速，溫度變化，相關顯示ui圖形界面 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，累積量問題分析: 2025/07/04 version:A1059 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，累積量問題分析:噪音水平的根本性問題 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，累積量問題分析:加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，累積量問題分析:程式調整tsm 非中心點問題 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，累積量問題分析:新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 12。調校tsm 中心點相關程式，新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，累積量問題分析:規劃靜態誤差校正tsm 作法。 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 12。調校tsm 中心點相關程式，新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新。 13. 測試多台發現tsm 並無法馬上校正至中心點，以正偏差及負偏差計算取平均值並不穩定，需另處理 14。下週規劃靜態誤差校正tsm 作法。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，累積量問題分析:檢查lc 波形delta誤差。 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 12。調校tsm 中心點相關程式，新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新。 13. 測試多台發現tsm 並無法馬上校正至中心點，以正偏差及負偏差計算取平均值並不穩定，需另處理 14。下週規劃靜態誤差校正tsm 作法。 15 。tsm靜態校正作法如下;' 當轉盤處於停止狀態時，檢查lc 波形delta誤差，當誤差過大(>10)時，往中心點0x8000位置位移五格 16。每日只於凌晨02:00~04:00檢查，且每日至多只會校正一次。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，撰寫校正tsm於中心點演算法。 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 12。調校tsm 中心點相關程式，新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新。 13. 測試多台發現tsm 並無法馬上校正至中心點，以正偏差及負偏差計算取平均值並不穩定，需另處理 14。下週規劃靜態誤差校正tsm 作法。 15 。tsm靜態校正作法如下;' 當轉盤處於停止狀態時，檢查lc 波形delta誤差，當誤差過大(>10)時，往中心點0x8000位置位移五格 16。每日只於凌晨02:00~04:00檢查，且每日至多只會校正一次。 17。撰寫校正tsm於中心點演算法。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，PC調試軟體撰寫校正tsm相關程式。 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 12。調校tsm 中心點相關程式，新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新。 13. 測試多台發現tsm 並無法馬上校正至中心點，以正偏差及負偏差計算取平均值並不穩定，需另處理 14。下週規劃靜態誤差校正tsm 作法。 15 。tsm靜態校正作法如下;' 當轉盤處於停止狀態時，檢查lc 波形delta誤差，當誤差過大(>10)時，往中心點0x8000位置位移五格 16。每日只於凌晨02:00~04:00檢查，且每日至多只會校正一次。 17。撰寫校正tsm於中心點演算法。 18. 使用PC調試軟體撰寫校正tsm相關程式 19。新增若干modbus 點位如下: 10AA 4266 ESITSM3 uint16 10AB 4267 ESITSM4 uint16 10AC 4268 ESITSM5 uint16 10AD 4269 ESITSM6 uint16 10AE 4270 ESITSM7 uint16 10AF 4271 ESITSM8 uint16 10B0 4272 ESITSM15 uint16 10B1 4273 ESITSM16 uint16 10B2 4274 ESITSM17 uint16 10B3 4275 ESITSM18 uint16 10B4 4276 ESITSM19 uint16 10B5 4277 ESITSM20 uint16 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶，加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 12。調校tsm 中心點相關程式，新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新。 13. 測試多台發現tsm 並無法馬上校正至中心點，以正偏差及負偏差計算取平均值並不穩定，需另處理 14。下週規劃靜態誤差校正tsm 作法。 15 。tsm靜態校正作法如下;' 當轉盤處於停止狀態時，檢查lc 波形delta誤差，當誤差過大(>10)時，往中心點0x8000位置位移五格 16。每日只於凌晨02:00~04:00檢查，且每日至多只會校正一次。 17。撰寫校正tsm於中心點演算法。 18. 使用PC調試軟體撰寫校正tsm相關程式 19。新增若干modbus 點位如下: 10AA 4266 ESITSM3 uint16 10AB 4267 ESITSM4 uint16 10AC 4268 ESITSM5 uint16 10AD 4269 ESITSM6 uint16 10AE 4270 ESITSM7 uint16 10AF 4271 ESITSM8 uint16 10B0 4272 ESITSM15 uint16 10B1 4273 ESITSM16 uint16 10B2 4274 ESITSM17 uint16 10B3 4275 ESITSM18 uint16 10B4 4276 ESITSM19 uint16 10B5 4277 ESITSM20 uint16 20。. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 21. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:修正重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制，以防因 硬體LC故障，無法通信讀取相關狀態功能 1。分析累積量問題分析 2。水表靜態未有水量時，有些仍會有計是，造成總量不準 3. LC 波形問題分析，發現靜態LC 波形delta會有20~30的變動，造成計量不準。 4。大量燒錄使用ice 清空燒錄，重新設定原本tsm 及parameter，問題仍出現。 5。分析tsm 相關設定及意義。 6. TSM 延遲的優化不足: o ESI 模塊中的 TSM (Time-Sequenced Measurement) 參數（例如 ESITSM0 到 ESITSM23）定義了感應週期中的時間延遲和操作步驟。這些延遲直接影響 ESI 如何精確地捕捉 LC 諧振電路的振盪週期，進而影響轉換出的數位計數值的準確性和穩定性。 7. 噪音水平的根本性問題: o DAC 校正可以幫助過濾一些噪音，但如果環境噪音本身大幅增加（例如，來自電源線、附近電機等），或者傳感器 Q 值下降導致信號信噪比變差，單純調整 DAC 閾值可能不足以恢復良好的信號品質。這種情況可能需要重新優化 TSM 以更好地捕捉微弱信號，甚至可能需要硬體層面的濾波或屏蔽改進。 8. 整體計數範圍的漂移: o 如果 LC 傳感器由於元件老化或其他原因，其諧振特性發生了變化，導致 ESI 輸出計數的整體範圍（例如，以前是 1000-2000，現在變成 800-1800）發生了偏移，那麼僅調整 DAC 閾值可能只能適應這個範圍內的中心點，而不能從根本上解決計數值與實際物理量（如旋轉角度）的線性關係問題。 9. 加上delta cnt 消除彈跳處理，以防止因雜訊造成誤計量問題。 10，讀取tms 相關參數，發現程式調整tsm 非中心點問題。 11。撰寫調整tsm 中心點相關程式 12。調校tsm 中心點相關程式，新增若干 即值adc 點位值，調試軟体同步更新。 13. 測試多台發現tsm 並無法馬上校正至中心點，以正偏差及負偏差計算取平均值並不穩定，需另處理 14。下週規劃靜態誤差校正tsm 作法。 15 。tsm靜態校正作法如下;' 當轉盤處於停止狀態時，檢查lc 波形delta誤差，當誤差過大(>10)時，往中心點0x8000位置位移五格 16。每日只於凌晨02:00~04:00檢查，且每日至多只會校正一次。 17。撰寫校正tsm於中心點演算法。 18. 使用PC調試軟體撰寫校正tsm相關程式 19。新增若干modbus 點位如下: 10AA 4266 ESITSM3 uint16 10AB 4267 ESITSM4 uint16 10AC 4268 ESITSM5 uint16 10AD 4269 ESITSM6 uint16 10AE 4270 ESITSM7 uint16 10AF 4271 ESITSM8 uint16 10B0 4272 ESITSM15 uint16 10B1 4273 ESITSM16 uint16 10B2 4274 ESITSM17 uint16 10B3 4275 ESITSM18 uint16 10B4 4276 ESITSM19 uint16 10B5 4277 ESITSM20 uint16 20。. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 21. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 22. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 23.新增每日靜態校正TSM功能。 24。修正重開機 ESI 信號若 磁鐵 跳離 機制，以防因 硬體LC故障，無法通信讀取相關狀態功能 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 7.修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 8. 更新水錶fw至最新版，重新tsm 校正，重新測試靜態是否有濳動計量發生。 9。重新測試水錶共40顆，長時間觀察測試之。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: . LC波形雜訊分析及對策改善 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 7.修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 8. 更新水錶fw至最新版，重新tsm 校正，重新測試靜態是否有濳動計量發生。 9。重新測試水錶共40顆，長時間觀察測試之。 10. LC波形雜訊分析及對策改善 11。tsm 若干參數校正及測試 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:顯示值變動超過2 CNT 計量才顯示更新 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 7.修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 8. 更新水錶fw至最新版，重新tsm 校正，重新測試靜態是否有濳動計量發生。 9。重新測試水錶共40顆，長時間觀察測試之。 10. LC波形雜訊分析及對策改善 11。tsm 若干參數校正及測試 12.顯示值變動超過2 CNT 計量才顯示更新。 13.修正Q1,Q2,Q3 計量問題(DELTA>2... ) |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:顯示值變動改為依各管徑大小不同而改變 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 7.修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 8. 更新水錶fw至最新版，重新tsm 校正，重新測試靜態是否有濳動計量發生。 9。重新測試水錶共40顆，長時間觀察測試之。 10. LC波形雜訊分析及對策改善 11。tsm 若干參數校正及測試 12.顯示值變動超過2 CNT 計量才顯示更新。 13.修正Q1,Q2,Q3 計量問題(DELTA>2... ) 14. 顯示值變動改為依各管徑大小不同而改變，設定值如下 K1 CNT total(M3) [DN13] 0.301 2 0.000013545 [DN20] 0.58964 2 2.65338E-05 [DN25] 0.63684 2 2.86578E-05 [DN40] 1.5556 2 0.000070002 [DN50] 2.72669 2 0.000122701 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:AFE2波形看起來「正常」不代表數位計數正確 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 7.修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 8. 更新水錶fw至最新版，重新tsm 校正，重新測試靜態是否有濳動計量發生。 9。重新測試水錶共40顆，長時間觀察測試之。 10. LC波形雜訊分析及對策改善 11。tsm 若干參數校正及測試 12.顯示值變動超過2 CNT 計量才顯示更新。 13.修正Q1,Q2,Q3 計量問題(DELTA>2... ) 14. 顯示值變動改為依各管徑大小不同而改變，設定值如下 K1 CNT total(M3) [DN13] 0.301 2 0.000013545 [DN20] 0.58964 2 2.65338E-05 [DN25] 0.63684 2 2.86578E-05 [DN40] 1.5556 2 0.000070002 [DN50] 2.72669 2 0.000122701 15. （1）AFE2波形看起來「正常」不代表數位計數正確 AFE2是類比前端放大與濾波，波形正常表示信號的放大與濾波階段沒有嚴重異常。 但ESICNT1是數位計數器，計數結果依賴於特定閾值、邊緣偵測與時序設定，這些設定若不正確，計數會大幅錯誤。 （2）TSM delay和校正參數失配 ESICNT1計數高度依賴TSM（時序延遲）設定，若TSM延遲設定不合適，即使信號波形正常，計數時間窗錯誤導致漏計或多計，產生誤差。 TSM錯誤會造成「錯過信號邊緣」或「信號重疊」，計數結果不準。 （3）雜訊或干擾導致計數器跳動異常 雖然波形看起來正常，但微弱雜訊可能讓邊緣偵測誤觸發。 造成計數器錯誤累加或漏計，數值誤差加大。 （4）DAC校正參數（ESIDAC1R0等）偏移或漂移 AFE2波形可能仍正常，但DAC設定不佳會影響ESICNT1的觸發點，造成計數異常。 DAC設定錯誤會造成計數窗口與信號不同步。 （5）TSM狀態寄存器或中斷狀態未正確清除 計數器可能因中斷或旗標未清導致計數累積異常 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:AFE1波形導出，加上移動平均算法於即時流率上。 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 7.修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 8. 更新水錶fw至最新版，重新tsm 校正，重新測試靜態是否有濳動計量發生。 9。重新測試水錶共40顆，長時間觀察測試之。 10. LC波形雜訊分析及對策改善 11。tsm 若干參數校正及測試 12.顯示值變動超過2 CNT 計量才顯示更新。 13.修正Q1,Q2,Q3 計量問題(DELTA>2... ) 14. 顯示值變動改為依各管徑大小不同而改變，設定值如下 K1 CNT total(M3) [DN13] 0.301 2 0.000013545 [DN20] 0.58964 2 2.65338E-05 [DN25] 0.63684 2 2.86578E-05 [DN40] 1.5556 2 0.000070002 [DN50] 2.72669 2 0.000122701 15. （1）AFE2波形看起來「正常」不代表數位計數正確 AFE2是類比前端放大與濾波，波形正常表示信號的放大與濾波階段沒有嚴重異常。 但ESICNT1是數位計數器，計數結果依賴於特定閾值、邊緣偵測與時序設定，這些設定若不正確，計數會大幅錯誤。 （2）TSM delay和校正參數失配 ESICNT1計數高度依賴TSM（時序延遲）設定，若TSM延遲設定不合適，即使信號波形正常，計數時間窗錯誤導致漏計或多計，產生誤差。 TSM錯誤會造成「錯過信號邊緣」或「信號重疊」，計數結果不準。 （3）雜訊或干擾導致計數器跳動異常 雖然波形看起來正常，但微弱雜訊可能讓邊緣偵測誤觸發。 造成計數器錯誤累加或漏計，數值誤差加大。 （4）DAC校正參數（ESIDAC1R0等）偏移或漂移 AFE2波形可能仍正常，但DAC設定不佳會影響ESICNT1的觸發點，造成計數異常。 DAC設定錯誤會造成計數窗口與信號不同步。 （5）TSM狀態寄存器或中斷狀態未正確清除 計數器可能因中斷或旗標未清導致計數累積異常 15。將有問題的tsm參數水錶(誤差達2=30%) 利用AFE1波形導出，並無異常。 16。將有問題的tsm參數水錶(誤差達2=30%) 利用AFE2波形導出，並無異常。 17。加上移動平均算法於即時流率上。 18，拆開有問題水錶，發現有一電阻元件(R31)破裂, 不知是否有影響計量，已轉交硬體分析 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 1. 加上tsm 校正中心功能(約30SEC)，Reboot 時啟動, 2. tsm 校正啟動時顯示"F"，OTA 不啟動, 且轉盤必須靜止不動一段時間。 3. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 10==>15; 4. 新增LC sensor 偵測，偵測時機為REBOOT 後，TSM校正時。當LC ADC 數值<1600 顯示，表示有問題，此時顯示訊息為 "LC x F" , 其中x=0,1,表示LC SENSOR CH0, CH1 有問題 5. 新增功 能可設定計量及顯示控制，位址如下: modbus_addr(hex) modbus_addr(dec) 點位名稱() EPH 資料型態 UNIT Range Define 10A8 4264 PFC_TSM_Enable uint16 1 81 A1061 Disable:0x55aa Enable:非0x55aa任意值 6.調試軟體追加可設定計量及顯示控制相關功能 7.修正計量值顯示，若總計量值<-0.00001 m3 時才顯示負值，否則即使為負，仍顯示為正值。 8. 更新水錶fw至最新版，重新tsm 校正，重新測試靜態是否有濳動計量發生。 9。重新測試水錶共40顆，長時間觀察測試之。 10. LC波形雜訊分析及對策改善 11。tsm 若干參數校正及測試 12.顯示值變動超過2 CNT 計量才顯示更新。 13.修正Q1,Q2,Q3 計量問題(DELTA>2... ) 14. 顯示值變動改為依各管徑大小不同而改變，設定值如下 K1 CNT total(M3) [DN13] 0.301 2 0.000013545 [DN20] 0.58964 2 2.65338E-05 [DN25] 0.63684 2 2.86578E-05 [DN40] 1.5556 2 0.000070002 [DN50] 2.72669 2 0.000122701 15. （1）AFE2波形看起來「正常」不代表數位計數正確 AFE2是類比前端放大與濾波，波形正常表示信號的放大與濾波階段沒有嚴重異常。 但ESICNT1是數位計數器，計數結果依賴於特定閾值、邊緣偵測與時序設定，這些設定若不正確，計數會大幅錯誤。 （2）TSM delay和校正參數失配 ESICNT1計數高度依賴TSM（時序延遲）設定，若TSM延遲設定不合適，即使信號波形正常，計數時間窗錯誤導致漏計或多計，產生誤差。 TSM錯誤會造成「錯過信號邊緣」或「信號重疊」，計數結果不準。 （3）雜訊或干擾導致計數器跳動異常 雖然波形看起來正常，但微弱雜訊可能讓邊緣偵測誤觸發。 造成計數器錯誤累加或漏計，數值誤差加大。 （4）DAC校正參數（ESIDAC1R0等）偏移或漂移 AFE2波形可能仍正常，但DAC設定不佳會影響ESICNT1的觸發點，造成計數異常。 DAC設定錯誤會造成計數窗口與信號不同步。 （5）TSM狀態寄存器或中斷狀態未正確清除 計數器可能因中斷或旗標未清導致計數累積異常 15。將有問題的tsm參數水錶(誤差達2=30%) 利用AFE1波形導出，並無異常。 16。將有問題的tsm參數水錶(誤差達2=30%) 利用AFE2波形導出，並無異常。 17。加上移動平均算法於即時流率上。 18，拆開有問題水錶，發現有一電阻元件(R31)破裂, 不知是否有影響計量，已轉交硬體分析 19.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 20. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 21。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 特休一天 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:規劃 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題，需重新tsm校正。 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 6. 波形週期或峰谷時間作為參考基準， 7. 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題， 8. 系統觸發校正、告警或自動修正時序。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:實際波形週期 = 3.03 μs 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 6. 波形週期或峰谷時間作為參考基準， 7. 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題， 8. 系統觸發校正、告警或自動修正時序。 對比LC波長： 實際波形週期 = 3.03 μs ESITSM10 時窗 = 2.50 μs 少了 0.5 μs，約短 17%，這表示： 有 機率會錯過整個波形！ 這就能解釋目前遇到的狀況：「AFE2 波形正常，但 ESICNT1 計量誤差高達 20%」 9. 修正ch0，ch1 信號間隔由60us==>90us，測試看看是否穩定度有增加。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:修正ch0，ch1 信號間隔由60us==>90us，測試看看是否穩定度有增加。 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 6. 波形週期或峰谷時間作為參考基準， 7. 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題， 8. 系統觸發校正、告警或自動修正時序。 對比LC波長： 實際波形週期 = 3.03 μs ESITSM10 時窗 = 2.50 μs 少了 0.5 μs，約短 17%，這表示： 有 機率會錯過整個波形！ 這就能解釋目前遇到的狀況：「AFE2 波形正常，但 ESICNT1 計量誤差高達 20%」 9. 修正ch0，ch1 信號間隔由60us==>90us，測試看看是否穩定度有增加。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:ch0，ch1 信號間隔由60us==>90u， 測試結果，計量變正常。 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 6. 波形週期或峰谷時間作為參考基準， 7. 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題， 8. 系統觸發校正、告警或自動修正時序。 對比LC波長： 實際波形週期 = 3.03 μs ESITSM10 時窗 = 2.50 μs 少了 0.5 μs，約短 17%，這表示： 有 機率會錯過整個波形！ 這就能解釋目前遇到的狀況：「AFE2 波形正常，但 ESICNT1 計量誤差高達 20%」 9. 修正ch0，ch1 信號間隔由60us==>90us，測試看看是否穩定度有增加。 10. 測試2台有計量問題水錶(動態誤差，靜態誤差皆符合規範)，ch0，ch1 信號間隔由60us==>90u， 測試結果，計量變正常，仍需多方測試。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:新增修改tsm參數如下所示 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 6. 波形週期或峰谷時間作為參考基準， 7. 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題， 8. 系統觸發校正、告警或自動修正時序。 對比LC波長： 實際波形週期 = 3.03 μs ESITSM10 時窗 = 2.50 μs 少了 0.5 μs，約短 17%，這表示： 有 機率會錯過整個波形！ 這就能解釋目前遇到的狀況：「AFE2 波形正常，但 ESICNT1 計量誤差高達 20%」 9. 修正ch0，ch1 信號間隔由60us==>90us，測試看看是否穩定度有增加。 10. 測試2台有計量問題水錶(動態誤差，靜態誤差皆符合規範)，ch0，ch1 信號間隔由60us==>90u， 測試結果，計量變正常，仍需多方測試。 11. 新增修改tsm參數如下所示，以利後續測試 10AA 4266 ESITSM3 uint16 10AB 4267 ESITSM4 uint16 10AC 4268 ESITSM5 uint16 10AD 4269 ESITSM6 uint16 10AE 4270 ESITSM7 uint16 10AF 4271 ESITSM11 uint16 10B0 4272 ESITSM15 uint16 10B1 4273 ESITSM16 uint16 10B2 4274 ESITSM17 uint16 10B3 4275 ESITSM18 uint16 10B4 4276 ESITSM19 uint16 10B5 4277 ESITSM12 uint16 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:修正有關於中電電信total總計量通信格式由uint32==>int32 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 6. 波形週期或峰谷時間作為參考基準， 7. 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題， 8. 系統觸發校正、告警或自動修正時序。 對比LC波長： 實際波形週期 = 3.03 μs ESITSM10 時窗 = 2.50 μs 少了 0.5 μs，約短 17%，這表示： 有 機率會錯過整個波形！ 這就能解釋目前遇到的狀況：「AFE2 波形正常，但 ESICNT1 計量誤差高達 20%」 9. 修正ch0，ch1 信號間隔由60us==>90us，測試看看是否穩定度有增加。 10. 測試2台有計量問題水錶(動態誤差，靜態誤差皆符合規範)，ch0，ch1 信號間隔由60us==>90u， 測試結果，計量變正常，仍需多方測試。 11. 新增修改tsm參數如下所示，以利後續測試 10AA 4266 ESITSM3 uint16 10AB 4267 ESITSM4 uint16 10AC 4268 ESITSM5 uint16 10AD 4269 ESITSM6 uint16 10AE 4270 ESITSM7 uint16 10AF 4271 ESITSM11 uint16 10B0 4272 ESITSM15 uint16 10B1 4273 ESITSM16 uint16 10B2 4274 ESITSM17 uint16 10B3 4275 ESITSM18 uint16 10B4 4276 ESITSM19 uint16 10B5 4277 ESITSM12 uint16 12.修正有關於中電電信total總計量通信格式由uint32==>int32 13。調試軟体同頻修改。 14，新增統計由狀態機判斷當有異常時，統計計量異常計數變數加一，以觀察計量狀態。 15。LC Ch0, CH1, 間隔時間調整由60us==>90us，綜合測試。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:將esitsm Q6相關時序分析 1。加上移動平均算法於即時流率上。 2.修正LC 波形上下限於delta=250不更新上下限bug，修改為每4秒 統計更新上下限值，後為新中心點計算。 3. 研究有關於TSM校正與ESICNT1關系相關暫存器。 4。導出若干暫存器，如ESIDEBUG2... SYSRSTIV... 方便debug。 5。修正調試軟體有關於總累積量設定方法及command。 6. 波形週期或峰谷時間作為參考基準， 7. 若 ESICNT1 突然異常變化，但波形無異，判定為計數精度問題， 8. 系統觸發校正、告警或自動修正時序。 對比LC波長： 實際波形週期 = 3.03 μs ESITSM10 時窗 = 2.50 μs 少了 0.5 μs，約短 17%，這表示： 有 機率會錯過整個波形！ 這就能解釋目前遇到的狀況：「AFE2 波形正常，但 ESICNT1 計量誤差高達 20%」 9. 修正ch0，ch1 信號間隔由60us==>90us，測試看看是否穩定度有增加。 10. 測試2台有計量問題水錶(動態誤差，靜態誤差皆符合規範)，ch0，ch1 信號間隔由60us==>90u， 測試結果，計量變正常，仍需多方測試。 11. 新增修改tsm參數如下所示，以利後續測試 10AA 4266 ESITSM3 uint16 10AB 4267 ESITSM4 uint16 10AC 4268 ESITSM5 uint16 10AD 4269 ESITSM6 uint16 10AE 4270 ESITSM7 uint16 10AF 4271 ESITSM11 uint16 10B0 4272 ESITSM15 uint16 10B1 4273 ESITSM16 uint16 10B2 4274 ESITSM17 uint16 10B3 4275 ESITSM18 uint16 10B4 4276 ESITSM19 uint16 10B5 4277 ESITSM12 uint16 12.修正有關於中電電信total總計量通信格式由uint32==>int32 13。調試軟体同頻修改。 14，新增統計由狀態機判斷當有異常時，統計計量異常計數變數加一，以觀察計量狀態。 15。LC Ch0, CH1, 間隔時間調整由60us==>90us，綜合測試。 16. 將esitsm Q6相關時序分析如下: ESISTOP 中斷：500Hz ¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦▲¦ (固定周期，每完成一輪 TSM) Q6 中斷： ▲ ▲ ▲ ▲ (旋轉或狀態改變時才觸發，不固定) 說明： • ESISTOP：每完成一輪 TSM 都會觸發 → 高頻且固定 • Q6：只有 PSM 狀態順時針變化時才觸發 → 低頻，可變 • 在停轉或低速流場時，Q6 幾乎不觸發 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修正設定(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3. 修正設定(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 4。修正(4.2)功能無法點入，進不了修改設定畫面 5。. 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修正6.3板溫顯示位置. 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3. 修正設定(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 4。修正(4.2)功能無法點入，進不了修改設定畫面 5。. 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 6．修正6.3板溫顯示位置. |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :撰寫韌體技術文件 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3. 修正設定(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 4。修正(4.2)功能無法點入，進不了修改設定畫面 5。. 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 6．修正6.3板溫顯示位置. 7. 撰寫韌體技術文件 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :改善畫面有時會閃動問題 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3. 修正設定(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 4。修正(4.2)功能無法點入，進不了修改設定畫面 5。. 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 6．修正6.3板溫顯示位置. 7. 撰寫韌體技術文件 8、 取消開機畫面 9、 顯示總量的L 改到與總量平行的位置。目前規劃 8.2格式共10碼數字 10、 持續改善畫面有時會閃動問題。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :新版程式修正如下 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3. 修正設定(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 4。修正(4.2)功能無法點入，進不了修改設定畫面 5。. 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 6．修正6.3板溫顯示位置. 7. 撰寫韌體技術文件 8、 取消開機畫面 9、 顯示總量的L 改到與總量平行的位置。目前規劃 8.2格式共10碼數字 10、 持續改善畫面有時會閃動問題。 12. 新版程式修正如下: /* Verion:V0.04 1. 修正(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 2. 追加 (4.2)功能。 3 . 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 4。新增(6.3) 溫度，流速 長時間觀測功能 5。按鍵功能依設定顯示角度，上下鍵功能即時調整。 6. 修正顯示flow==>V 7. 取消一開機顯示畫面 8. 調整流速顯示位置，及總量位置 */ |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:撰寫韌體技術文件 1。撰寫韌體技術文件 2。修正壓力溫度外插法算式。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 撰寫韌體技術文件 1。加入設定畫面旋轉 0，90 ，180，270功能，經測試已ok。 2。經測試，目前0，180 顯示ok，但90，270會畫面有殘留問題，已解決。 3. 修正設定(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 4。修正(4.2)功能無法點入，進不了修改設定畫面 5。. 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 6．修正6.3板溫顯示位置. 7. 撰寫韌體技術文件 8、 取消開機畫面 9、 顯示總量的L 改到與總量平行的位置。目前規劃 8.2格式共10碼數字 10、 持續改善畫面有時會閃動問題。 12. 新版程式修正如下: /* Verion:V0.04 1. 修正(3.4)及(3.5)功能使用實體按鍵設定時上限只到16711936 2. 追加 (4.2)功能。 3 . 修正(4.8)、(4.9)若調到負值，回到上一頁再進入設定畫面，當前數值不會是先前設定的負值，而是一個正的數值 4。新增(6.3) 溫度，流速 長時間觀測功能 5。按鍵功能依設定顯示角度，上下鍵功能即時調整。 6. 修正顯示flow==>V 7. 取消一開機顯示畫面 8. 調整流速顯示位置，及總量位置 */ 13. 撰寫韌體技術文件 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修正ram配置如下所示 1. 撰寫韌體技術文件 2、 取消開機畫面 3、 顯示總量的L 改到與總量平行的位置。目前規劃 8.2格式共10碼數字 4、 持續改善畫面有時會閃動問題。 5.修正ram配置如下所示: 區域 位址範圍 大小 特性 適合放置 ITCM 0x0000_0000 ~ 0x0001_FFFF 64KB DTCM 0x2000_0000 ~ 0x2001_FFFF 128KB 僅 CPU 可存取，DMA 無法用 主 Stack、ISR Stack、臨界變數 (flag, counter) AXI SRAM (SRAM1+2) 0x2400_0000 ~ 0x2407_FFFF 512KB 高速 AXI 匯流排，CPU + DMA 可存取 Heap、RTOS物件、全域變數、DMA buffer |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修改RTC時間秒數顯示問題 1. 撰寫韌體技術文件 2、 取消開機畫面 3、 顯示總量的L 改到與總量平行的位置。目前規劃 8.2格式共10碼數字 4、 持續改善畫面有時會閃動問題。 5.修正ram配置如下所示: 區域 位址範圍 大小 特性 適合放置 ITCM 0x0000_0000 ~ 0x0001_FFFF 64KB DTCM 0x2000_0000 ~ 0x2001_FFFF 128KB 僅 CPU 可存取，DMA 無法用 主 Stack、ISR Stack、臨界變數 (flag, counter) AXI SRAM (SRAM1+2) 0x2400_0000 ~ 0x2407_FFFF 512KB 高速 AXI 匯流排，CPU + DMA 可存取 Heap、RTOS物件、全域變數、DMA buffer 6. 修改RTC時間秒數顯示問題 7。修正程式中有關於ram位址用法如下 • 程式碼分布 o 臨界時間程式 (ISR, DSP) → ITCM o 一般程式碼 → Flash (帶 cache)，搬部分到 AXI SRAM • 資料分布 o Stack / 變數 / 演算法暫存 → DTCM o DMA buffer (USART, SPI, ETH, LTDC, USB) → AXI SRAM / SRAM1~3 • RTOS 系統 o Heap 可以放 AXI SRAM 或 SRAM3 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修改.電流輸出20mA微調(4.9)， 20mA微調 1、 取消開機畫面 2. 設定值有些可調整至9999999999，長按 去調整，數字的增幅到後面會越來越快，很難調到想要的設定值，很容易按過頭，不然就是要長按一下，停一下，一直來回，才能按到想要的設定值，如果1.無法修改，建議數字的增幅能慢些。 3.選項確認OK後，立即跳回上一頁選單，打錯要重新修改，還要重選項目，建議OK後(功能生效)停留在原畫面，要修改可以立即修改。 選單回到上一層的時候，留在當初進去的選項，例如：進入選單3→3.3→3.3.4。退出選單3.3.4→3.3→3 4.電流輸出20mA微調(4.9)， 20mA微調後，需至電流輸出模擬(8.2)設定20mA輸出確認，會一直在(4.9)與(8.2)兩個選單來回多次選擇，建議修改。Eric:4mA,20mA輸出微調及流量零點調整的部份，建議要邊調就要真的設定到輸出(可以每250ms~500ms更新1次), 如果取消設定，及要恢復原本的值。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 於item 9 information 新增QR Code 功能。 1、 取消開機畫面 2. 設定值有些可調整至9999999999，長按 去調整，數字的增幅到後面會越來越快，很難調到想要的設定值，很容易按過頭，不然就是要長按一下，停一下，一直來回，才能按到想要的設定值，如果1.無法修改，建議數字的增幅能慢些。 3.選項確認OK後，立即跳回上一頁選單，打錯要重新修改，還要重選項目，建議OK後(功能生效)停留在原畫面，要修改可以立即修改。 選單回到上一層的時候，留在當初進去的選項，例如：進入選單3→3.3→3.3.4。退出選單3.3.4→3.3→3 4.電流輸出20mA微調(4.9)， 20mA微調後，需至電流輸出模擬(8.2)設定20mA輸出確認，會一直在(4.9)與(8.2)兩個選單來回多次選擇，建議修改。Eric:4mA,20mA輸出微調及流量零點調整的部份，建議要邊調就要真的設定到輸出(可以每250ms~500ms更新1次), 如果取消設定，及要恢復原本的值。 5. 於item 9 information 新增QR Code 功能。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | 特休0.5天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 微調顯示畫面跳動問題。 1、 取消開機畫面 2. 設定值有些可調整至9999999999，長按 去調整，數字的增幅到後面會越來越快，很難調到想要的設定值，很容易按過頭，不然就是要長按一下，停一下，一直來回，才能按到想要的設定值，如果1.無法修改，建議數字的增幅能慢些。 3.選項確認OK後，立即跳回上一頁選單，打錯要重新修改，還要重選項目，建議OK後(功能生效)停留在原畫面，要修改可以立即修改。 選單回到上一層的時候，留在當初進去的選項，例如：進入選單3→3.3→3.3.4。退出選單3.3.4→3.3→3 4.電流輸出20mA微調(4.9)， 20mA微調後，需至電流輸出模擬(8.2)設定20mA輸出確認，會一直在(4.9)與(8.2)兩個選單來回多次選擇，建議修改。Eric:4mA,20mA輸出微調及流量零點調整的部份，建議要邊調就要真的設定到輸出(可以每250ms~500ms更新1次), 如果取消設定，及要恢復原本的值。 5. 於item 9 information 新增QR Code 功能。 6. 微調顯示畫面跳動問題。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 1. 修正CH0, CH1 間隔由2ACLK , 增加至3ACLK , 以防干擾問題影響計量。 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 4. 開啟watch dog 功能。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 調試軟体加上表號自動加一功能 1. 修正CH0, CH1 間隔由2ACLK , 增加至3ACLK , 以防干擾問題影響計量。 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 4. 開啟watch dog 功能。 5. 調試軟体加上表號自動加一功能 6。調試軟体修正總量顯示問題，只顯示到小數位下五位，第六位不四捨五入 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 加上水錶計量>=100000度時計量自動歸零重新計量。 1. 修正CH0, CH1 間隔由2ACLK , 增加至3ACLK , 以防干擾問題影響計量。 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 4. 開啟watch dog 功能。 5. 調試軟体加上表號自動加一功能 6。調試軟体修正總量顯示問題，只顯示到小數位下五位，第六位不四捨五入 7。修正水錶韌体顯示負值問題 8。加上水錶計量>=100000度時計量自動歸零重新計量。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:分析tsm校正相關參數及流程 1. 修正CH0, CH1 間隔由2ACLK , 增加至3ACLK , 以防干擾問題影響計量。 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 4. 開啟watch dog 功能。 5. 調試軟体加上表號自動加一功能 6。調試軟体修正總量顯示問題，只顯示到小數位下五位，第六位不四捨五入 7。修正水錶韌体顯示負值問題 8。加上水錶計量>=100000度時計量自動歸零重新計量。 9. 分析tsm校正相關參數及流程 10。tsm 校正時相關參數如下 ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? 但經過校正後參數如下 ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 尚未知作用為何為何 原文如下: At point 2, ESITSM1 is to make an excitation pulse for the channel 0 with timing last for 5 clock of ESI internal oscillation. The length of the pulse must be long enough to ensure the first shot of oscillation to reach the voltage of VCC + Vdiode ( an internal protection diode of I/O). This makes every oscillation identical. |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:分析 ESI RAM 狀態機內容測試 1. 修正CH0, CH1 間隔由2ACLK , 增加至3ACLK , 以防干擾問題影響計量。 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 4. 開啟watch dog 功能。 5. 調試軟体加上表號自動加一功能 6。調試軟体修正總量顯示問題，只顯示到小數位下五位，第六位不四捨五入 7。修正水錶韌体顯示負值問題 8。加上水錶計量>=100000度時計量自動歸零重新計量。 9. 分析tsm校正相關參數及流程 10。tsm 校正時相關參數如下 ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? 但經過校正後參數如下 ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 尚未知作用為何為何 原文如下: At point 2, ESITSM1 is to make an excitation pulse for the channel 0 with timing last for 5 clock of ESI internal oscillation. The length of the pulse must be long enough to ensure the first shot of oscillation to reach the voltage of VCC + Vdiode ( an internal protection diode of I/O). This makes every oscillation identical. 11. 分析 ESI RAM 狀態機內容測試結果如下。 a.SOFTWARE RESET 資料內容不清零 b. HARDWARE RESET 資料內容不清零。 c. 若執行tsm 後定斷點，發現ESI RAM 讀值為零。 d. 若拔除電池後，再次上電，a1061版 esi ram 無法保持原有值完整。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:客訴問題分析 1.問題點 D113-210010 器號跳掉，韌体版本 EPH_A1049 所有參數值因恢復預設值，造成器號不對，程式檢查機制為一開機後，檢查check sum 有問題後，自動載入(DN40)預設值。早期版本(1056前)曾發生ram 記憶體覆蓋問題。 2。C113-211259 水表當機 使用磁鐵，ui 介面有變化，水錶並未當機，計量正常，通信正常，電池電量過低只有3.4v，研判應是電池電量過低 3。C113-210048 度數越來越少 判定結果:: 目前這30天內資料皆相同，已過問題發生時間點，目前無法分析問題原因 4. C113-210500 子機會一直要到3/27當天的數值 原因判讀 水錶儲存記憶體無問題，問題出在RTC 時間計數出問題。 通信校時後，約30分鐘後，就會有2~3分鐘的時間誤差，有時分時間還會到退。 分析應是硬體因素造成居多，量測32.738 osc信號，該信號vpp只有90mv，遠小於一般140mv |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:新增總量讀取點位及uint32 格式如下 1.開啟watch dog 功能 2. 新增modbus_addr 如下 0x105F 4191 PFC_FlowTotal_FRAM_FWD_VAL_H UINT32 10000000 0x1060 4192 0x1061 4193 PFC_FlowTotal_FRAM_FWD_VAL_L UINT32 0.01 0x1062 4194 0x1063 4195 PFC_FlowTotal_FRAM_FWD_VAL_NL_H UINT32 10000000 0x1064 4196 0x1065 4197 PFC_FlowTotal_FRAM_FWD_VAL_NL_L UINT32 0.01 0x1066 4198 0x1067 4199 PFC_FlowTotal_FRAM_FWD_KG_H UINT32 10000000 0x1068 4200 0x1069 4201 PFC_FlowTotal_FRAM_FWD_KG_L UINT32 0.01 |  | 60% | 40
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 加入cursor 游標功能，當按下save 鍵為移動cursor 功能，長按save 時(>3sec) 為儲存功能。 1. 修正BOOT程式，追加software download 收到第一封包檢查crc 正確後，再erase所有main_app，以防因高溫雜訊，通信雜訊造成顯示版程式被erase 2. 加入cursor 游標功能，當按下save 鍵為移動cursor 功能，長按save 時(>3sec) 為儲存功能。 3。當游標位於最小位數時，按上下鍵為數值累加，或累減功能。 4。當游標不位於最小位數時，按上下鍵為該位數0~9 變化。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:LC計量訊號分析，程式發版。 1. 修正CH0, CH1 間隔由2ACLK , 增加至3ACLK , 以防干擾問題影響計量。 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 4. 開啟watch dog 功能。 5. 取消Q1,Q3,Q6 自動調整機制 6. 加上顯示值調整理，小口徑(<= DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上10000.0 , 最大計量超過10000.0 自動歸零翻表 7. 加上顯示值調整理，大口徑(> DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上100000.0 , 最大計量超過100000.0 自動歸零翻表 8。LC計量訊號分析，將計量數目由io輸出， 量測LC sensor 分別為90度，120度，查看二者量測波形導出。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:修正顯示值當壓力變化量<1kg/cm2, 且> PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION ，顯示值不更新問題 1。修正壓力溫度外插法算式。 2。修正低壓力校正不準問題。 3。修正若重新燒 程式，預設baudrate=38400 4。修正權重計算誤差問題 5. 修正顯示值當壓力變化量<1kg/cm2, 且> PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION ，顯示值不更新問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修正當設定顯示角度為90度，270度時，會出現畫面殘留問題。 1. 修正當設定顯示角度為90度，270度時，會出現畫面殘留問題。 2。 加入cursor 游標功能，當按下save 鍵為移動cursor 功能，長按save 時(>3sec) 為儲存功能。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 加入reboot 相關功能，以提供不斷電fw 更新使用 1. 修正當設定顯示角度為90度，270度時，會出現畫面殘留問題。 2。 加入cursor 游標功能，當按下save 鍵為移動cursor 功能，長按save 時(>3sec) 為儲存功能。 3. 加入reboot 相關功能，以提供不斷電fw 更新使用 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 撰寫工程模式密碼輸入驗證功能 1. 修正當設定顯示角度為90度，270度時，會出現畫面殘留問題。 2。 加入cursor 游標功能，當按下save 鍵為移動cursor 功能，長按save 時(>3sec) 為儲存功能。 3. 加入reboot 相關功能，以提供不斷電fw 更新使用 4. 撰寫工程模式密碼輸入驗證功能 5。user 參數，flash 儲存位址功能性驗証。(使用模擬器debug) |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:修正低點濾除功能， 1。修正壓力溫度外插法算式。 2。修正低壓力校正不準問題。 3。修正若重新燒 程式，預設baudrate=38400 4。修正權重計算誤差問題 5. 修正顯示值當壓力變化量<1kg/cm2, 且> PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION ，顯示值不更新問題 6。修正低點濾除功能 7。新增PFC_ENGR_DAMPING_SEC modbus addr 如下 4384 PFC_ENGR_DAMPING_SEC UINT16 8。修正預設值PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE=0.3; 9。調試軟體同步修正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:重新定義alt0~alt4工作模式 1。修正壓力溫度外插法算式。 2。修正低壓力校正不準問題。 3。修正若重新燒 程式，預設baudrate=38400 4。修正權重計算誤差問題 5. 修正顯示值當壓力變化量<1kg/cm2, 且> PFC_ENGR_GRADUAL_VARIATION ，顯示值不更新問題 6。修正低點濾除功能 7。新增PFC_ENGR_DAMPING_SEC modbus addr 如下 4384 PFC_ENGR_DAMPING_SEC UINT16 8。修正預設值PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE=0.3; 9。調試軟體同步修正 10.重新定義alt0~alt4工作模式， 11。 修正ALARM OUT1輸出由PFC_OUT1_LO_POINT 決定點 OUT2輸出由PFC_OUT1_HI_POINT決定點 12。 修正只要有OUT1, OUT2任一輸出，則壓力顯示值為紅色， |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:調試軟体加入模擬功能(溫度adc，壓力adc) 1。修正低點濾除功能 2。新增PFC_ENGR_DAMPING_SEC modbus addr 如下 4384 PFC_ENGR_DAMPING_SEC UINT16 3。修正預設值PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE=0.3; 4. 修正ALARM OUT1輸出由PFC_OUT1_LO_POINT 決定點 OUT2輸出由PFC_OUT1_HI_POINT決定點 5, 修正只要有OUT1, OUT2任一輸出，則壓力顯示值為紅色， 6.調試軟体加入模擬功能(溫度adc，壓力adc) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器:追加調試軟体相關功能及顯示，讀取時，顯示狀態bar 滾動顯示 1。修正低點濾除功能 2。新增PFC_ENGR_DAMPING_SEC modbus addr 如下 4384 PFC_ENGR_DAMPING_SEC UINT16 3。修正預設值PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE=0.3; 4. 修正ALARM OUT1輸出由PFC_OUT1_LO_POINT 決定點 OUT2輸出由PFC_OUT1_HI_POINT決定點 5, 修正只要有OUT1, OUT2任一輸出，則壓力顯示值為紅色， 6.調試軟体加入模擬功能(溫度adc，壓力adc) 7. 追加調試軟体相關功能及顯示，讀取時，顯示狀態bar 滾動顯示。 8。修正程式npn，pnp ，alarm 信號預設值。 9。信號輸出延時設定，power up=3sec，alarm=1~128sec |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器: 新增主畫面，溫度顯示功能 1。修正低點濾除功能 2。新增PFC_ENGR_DAMPING_SEC modbus addr 如下 4384 PFC_ENGR_DAMPING_SEC UINT16 3。修正預設值PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE=0.3; 4. 修正ALARM OUT1輸出由PFC_OUT1_LO_POINT 決定點 OUT2輸出由PFC_OUT1_HI_POINT決定點 5, 修正只要有OUT1, OUT2任一輸出，則壓力顯示值為紅色， 6.調試軟体加入模擬功能(溫度adc，壓力adc) 7。新增預設 PFC_OUT_1_ENABLE_HIGH，PFC_OUT_2_ENABLE_HIGH 8. 新增主畫面，溫度顯示功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:LC計量訊號分析， 1. LC計量訊號分析， 量測LC sensor 分別為90度，120度，查看二者量測波形導出。 2. TSM 參數分析目前初始參數如下: ESITSM0 = 0X0400; // DAC=off, CA=off, 1xACLK for ACLK sync ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? // ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // ESITSM2 = 0x0404; // DAC=off, CA=off, 1xACLK CH.0 ESITSM3 = 0x0024; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.0 ESITSM4 = 0x0024; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.0 ESITSM5 = 0x0024; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.0 ESITSM6 = 0x0024; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.0 ESITSM7 = 0x0024; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.0 ESITSM8 = 0x0024; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.0 ESITSM9 = 0xF134; // DAC=on, CA=on, 31xESIFCLK, CH.0 ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 // ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 ESITSM11 = 0X0400; // DAC=off, CA=off, 1xACLCK, Internally damped CH.0 // ESITSM11 = 0X0C00; // DAC=off, CA=off, 2xACLCK, Internally damped CH.0 for test ESITSM12 = 0X0400; // DAC=off, CA=off, 1xACLCK, Internally damped CH.0 ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM14 = 0x0485; // DAC=off, CA=off, 1xACLK CH.1 ESITSM15 = 0x00A5; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.1 ESITSM16 = 0x00A5; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.1 ESITSM17 = 0x00A5; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.1 ESITSM18 = 0x00A5; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.1 ESITSM19 = 0x00A5; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.1 ESITSM20 = 0x00A5; // DAC=off, CA=off, 1xESIFCLK , delay tunable CH.1 ESITSM21 = 0xF1B5; // DAC=on, CA=on, 31xESIFCLK CH.1 ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 //ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 ESITSM23 = 0x0200; // stop |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | 特休半天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | K200501R1 智慧家戶水錶:LC計量訊號分析， state00 0x0400 → 1 × ACLK ≈ 30.5176 µs (ACLK) state01 0x502C → 11 × HF ≈ 2.2917 µs state02 0x0404 → 1 × ACLK ≈ 30.5176 µs state03..08 0x0024 → 各 1 × HF ≈ 0.2083 µs（短） state09 0xF134 → 31 × HF ≈ 6.4583 µs state10 0x5974 → 12 × HF ≈ 2.5 µs state11 0x0400 → 1 × ACLK ≈ 30.5176 µs state12 0x0400 → 1 × ACLK ≈ 30.5176 µs state13 0x50AD → 11 × HF ≈ 2.2917 µs state14 0x0485 → 1 × ACLK ≈ 30.5176 µs state15..20 0x00A5 → 各 1 × HF ≈ 0.2083 µs state21 0xF1B5 → 31 × HF ≈ 6.4583 µs state22 0x59F5 → 12 × HF ≈ 2.5 µs state23 0x0200 (stop) → 1 × HF (stop) ≈ 0.2083 µs |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:新增版本日期 1. 加入 Fill in ESIRAM TABLE for PSM 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上顯示值調整理，小口徑(<= DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上10000.0 , 最大計量超過10000.0 自動歸零翻表 4. 加上顯示值調整理，大口徑(> DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上100000.0 , 最大計量超過100000.0 自動歸零翻表 5. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 15==>10; 6.新增版本日期 格式為uint32 1007 4103 PFC_FIRMWARE_DATE (年月日) 0x20250930 1008 4104 7. 調試軟體同步更新功能 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器: 修正gb_power_on_delay 預設為三秒，當開機超過三秒，gb_power_on_delay=0; 1。修正低點濾除功能 2。新增PFC_ENGR_DAMPING_SEC modbus addr 如下 4384 PFC_ENGR_DAMPING_SEC UINT16 3。修正預設值PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE=0.3; 4. 修正ALARM OUT1輸出由PFC_OUT1_LO_POINT 決定點 OUT2輸出由PFC_OUT1_HI_POINT決定點 5, 修正只要有OUT1, OUT2任一輸出，則壓力顯示值為紅色， 6.調試軟体加入模擬功能(溫度adc，壓力adc) 7。新增預設 PFC_OUT_1_ENABLE_HIGH，PFC_OUT_2_ENABLE_HIGH 8. 新增主畫面，溫度顯示功能 9. 修正當壓力adc=0 時，不處理計算的問題。 10。修正若千預設值及 輸入時，該位數閃樂顯示。 11. 修正PFC_ENGR_FILTER_NUMBER 數值11==>2，使顯示值更新為30*3*5*2 * Damping 12. 修正gb_power_on_delay 預設為三秒，當開機超過三秒，gb_power_on_delay=0; |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 修正 TSM 參數如下 1. 加入 Fill in ESIRAM TABLE for PSM 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上顯示值調整理，小口徑(<= DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上10000.0 , 最大計量超過10000.0 自動歸零翻表 4. 加上顯示值調整理，大口徑(> DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上100000.0 , 最大計量超過100000.0 自動歸零翻表 5. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 15==>10; 6.新增版本日期 格式為uint32 1007 4103 PFC_FIRMWARE_DATE (年月日) 0x20250930 1008 4104 7. 調試軟體同步更新功能 8. 取消，main loop 一直設定 ESITSM1, ESITSM13 機制 9. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 10. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 特休半天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | K200501R1 智慧家戶水錶: 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 1. 加入 Fill in ESIRAM TABLE for PSM 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上顯示值調整理，小口徑(<= DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上10000.0 , 最大計量超過10000.0 自動歸零翻表 4. 加上顯示值調整理，大口徑(> DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上100000.0 , 最大計量超過100000.0 自動歸零翻表 5. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 15==>10; 6.新增版本日期 格式為uint32 1007 4103 PFC_FIRMWARE_DATE (年月日) 0x20250930 1008 4104 7. 調試軟體同步更新功能 8. 取消，main loop 一直設定 ESITSM1, ESITSM13 機制 9. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 10. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 11. 取消自動校正調整功能。相關參數:: gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 12. 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 表示預設值 居中校正中。 13. 新增一般模式下，每4秒重追 設 LC 上下限，LC WAVE 模式下，維持每一秒重設 ，相關參數:gb_afe2_scan_cnt 14. 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限 1. 加入 Fill in ESIRAM TABLE for PSM 2. 中華電信，桓達加密模式中有關於TOTAL VALUE 通信格式由原本UINT32==>INT32, 當淨值為負值，可顯示負值。 3. 加上顯示值調整理，小口徑(<= DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上10000.0 , 最大計量超過10000.0 自動歸零翻表 4. 加上顯示值調整理，大口徑(> DN25)， 當總計量值為負值時， 顯示值加上100000.0 , 最大計量超過100000.0 自動歸零翻表 5. PFC_ESI_NOISE_LEVE由 15==>10; 6.新增版本日期 格式為uint32 1007 4103 PFC_FIRMWARE_DATE (年月日) 0x20250930 1008 4104 7. 調試軟體同步更新功能 8. 取消，main loop 一直設定 ESITSM1, ESITSM13 機制 9. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 10. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 11. 取消自動校正調整功能。相關參數:: gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 12. 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 表示預設值 居中校正中。 13. 新增一般模式下，每4秒重追 設 LC 上下限，LC WAVE 模式下，維持每一秒重設 ，相關參數:gb_afe2_scan_cnt 14. 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() 15. 新增一般模式下，每4秒重追 設 LC 上下限，LC WAVE 模式下，維持每一秒重設 ，相關參數:gb_afe2_scan_cnt 16. 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() 17。修改預設靜止時，PFC_KQ_STATE=PFC_KQ1; 18. 修正副程式 pfc_tsm_reinit() ，設定LC 上下限值. 19. 重定義debug 相關資訊 (UINT16*)&PFC_SYSRSTIV, // 0x101D==> 0x101A |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | K240801R2 PCB濕製程用插入式壓力感測器: 修正權重作法(PFC_ENGR_GRADUAL_RATIO) 1。修正低點濾除功能 2。新增PFC_ENGR_DAMPING_SEC modbus addr 如下 4384 PFC_ENGR_DAMPING_SEC UINT16 3。修正預設值PFC_ENGR_TRLV_LO_PRESSURE=0.3; 4. 修正ALARM OUT1輸出由PFC_OUT1_LO_POINT 決定點 OUT2輸出由PFC_OUT1_HI_POINT決定點 5, 修正只要有OUT1, OUT2任一輸出，則壓力顯示值為紅色， 6.調試軟体加入模擬功能(溫度adc，壓力adc) 7。新增預設 PFC_OUT_1_ENABLE_HIGH，PFC_OUT_2_ENABLE_HIGH 8. 新增主畫面，溫度顯示功能 9. 修正當壓力adc=0 時，不處理計算的問題。 10。修正若千預設值及 輸入時，該位數閃樂顯示。 11. 修正PFC_ENGR_FILTER_NUMBER 數值11==>2，使顯示值更新為30*3*5*2 * Damping 12. 修正gb_power_on_delay 預設為三秒，當開機超過三秒，gb_power_on_delay=0; 13. 修正權重作法(PFC_ENGR_GRADUAL_RATIO) ，詳見副程式 caluate_PRESSURE_VOLTAGE_process1 () |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 1. 取消，main loop 一直設定 ESITSM1, ESITSM13 機制 2. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 3. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 4. 取消自動校正調整功能。相關參數:: gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 5. 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 表示預設值 居中校正中。 6.測試用，==> 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() 7。修改預設靜止時，PFC_KQ_STATE=PFC_KQ1; 8. 修正副程式 pfc_tsm_reinit() ，設定LC 上下限值. 9. 重定義debug 相關資訊 (UINT16*)&PFC_SYSRSTIV, // 0x101D==> 0x101A |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 1. 取消，main loop 一直設定 ESITSM1, ESITSM13 機制 2. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 3. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 4. 取消自動校正調整功能。相關參數:: gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 5. 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 表示預設值 居中校正中。 6.測試用，==> 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() 7。修改預設靜止時，PFC_KQ_STATE=PFC_KQ1; 8. 修正副程式 pfc_tsm_reinit() ，設定LC 上下限值. 9. 重定義debug 相關資訊 (UINT16*)&PFC_SYSRSTIV, // 0x101D==> 0x101A 10。分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 11。分析NOISE_LEVEL =10 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 分析新硬體(sensor 相隔90度)析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 1. 取消，main loop 一直設定 ESITSM1, ESITSM13 機制 2. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 3. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 4. 取消自動校正調整功能。相關參數:: gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 5. 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 表示預設值 居中校正中。 6.測試用，==> 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() 7。修改預設靜止時，PFC_KQ_STATE=PFC_KQ1; 8. 修正副程式 pfc_tsm_reinit() ，設定LC 上下限值. 9. 重定義debug 相關資訊 (UINT16*)&PFC_SYSRSTIV, // 0x101D==> 0x101A 10。分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 11。分析NOISE_LEVEL =10 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 12. 分析新硬體(sensor 相隔90度)析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 驗證NOISE_LEVEL =15，於有問題的機台(120度)容易造成漏計數 1. 取消，main loop 一直設定 ESITSM1, ESITSM13 機制 2. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 3. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 4. 取消自動校正調整功能。相關參數:: gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 5. 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 表示預設值 居中校正中。 6.測試用，==> 計算波形有經上下限門檻，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() 7。修改預設靜止時，PFC_KQ_STATE=PFC_KQ1; 8. 修正副程式 pfc_tsm_reinit() ，設定LC 上下限值. 9. 重定義debug 相關資訊 (UINT16*)&PFC_SYSRSTIV, // 0x101D==> 0x101A 10。分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 11。分析NOISE_LEVEL =10 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 12. 分析新硬體(sensor 相隔90度)析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 13. 加上狀態機Q7錯誤次數 計數累加，加開Q7 中斷，此版為測試，驗證當漏計數時，Q7可由中斷狀態得知。 14。依Q7狀態機狀態，動態調整noise level，當靜態時，noise level=15，轉盤轉動時，noise level=10，此為測試版，驗證啟動時，noise level=15，容易造成計量漏計數。 15。驗證NOISE_LEVEL =15，於有問題的機台容易造成漏計數 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 測試不同故微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均，目前以向下微調5格為最佳。 1。分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 2。分析NOISE_LEVEL =10 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 3. 分析新硬體(sensor 相隔90度)析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 4. 加上狀態機Q7錯誤次數 計數累加，加開Q7 中斷，此版為測試，驗證當漏計數時，Q7可由中斷狀態得知。 5。依Q7狀態機狀態，動態調整noise level，當靜態時，noise level=15，轉盤轉動時，noise level=10，此為測試版，驗證啟動時，noise level=15，容易造成計量漏計數。 6。驗證NOISE_LEVEL =15，於有問題的機台容易造成漏計數 7. 觀察LC 波形發現LC波形呈現非對稱性，故需微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均 8。測試不同故微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均，目前以向下微調5格為最佳。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive() 副程式 加上delay 1。分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 2。分析NOISE_LEVEL =10 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 3. 分析新硬體(sensor 相隔90度)析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 4. 加上狀態機Q7錯誤次數 計數累加，加開Q7 中斷，此版為測試，驗證當漏計數時，Q7可由中斷狀態得知。 5。依Q7狀態機狀態，動態調整noise level，當靜態時，noise level=15，轉盤轉動時，noise level=10，此為測試版，驗證啟動時，noise level=15，容易造成計量漏計數。 6。驗證NOISE_LEVEL =15，於有問題的機台容易造成漏計數 7. 觀察LC 波形發現LC波形呈現非對稱性，故需微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均 8。測試不同故微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均，目前以向下微調5格為最佳。 9. pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive() 副程式 加上delay. 10. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: 分析ch0 波形問題，發現計量有問題原因為ch0無信號，原因分析中 1。分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 2。分析NOISE_LEVEL =10 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 3. 分析新硬體(sensor 相隔90度)析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 4. 加上狀態機Q7錯誤次數 計數累加，加開Q7 中斷，此版為測試，驗證當漏計數時，Q7可由中斷狀態得知。 5。依Q7狀態機狀態，動態調整noise level，當靜態時，noise level=15，轉盤轉動時，noise level=10，此為測試版，驗證啟動時，noise level=15，容易造成計量漏計數。 6。驗證NOISE_LEVEL =15，於有問題的機台容易造成漏計數 7. 觀察LC 波形發現LC波形呈現非對稱性，故需微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均 8。測試不同故微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均，目前以向下微調5格為最佳。 9. pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive() 副程式 加上delay. 10. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 11. 分析ch0 波形問題，發現計量有問題原因為ch0無信號，原因分析中。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: AFE2 取樣時取消一直開關相關中斷如下所示，目前測試無問題，持續30台測試中 1。分析NOISE_LEVEL =15 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，會有機會漏計數的現象。 2。分析NOISE_LEVEL =10 , 分析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 3. 分析新硬體(sensor 相隔90度)析LC波形圖，轉成狀態機，發現有問題的機台，不會有機會漏計數的現象。 4. 加上狀態機Q7錯誤次數 計數累加，加開Q7 中斷，此版為測試，驗證當漏計數時，Q7可由中斷狀態得知。 5。依Q7狀態機狀態，動態調整noise level，當靜態時，noise level=15，轉盤轉動時，noise level=10，此為測試版，驗證啟動時，noise level=15，容易造成計量漏計數。 6。驗證NOISE_LEVEL =15，於有問題的機台容易造成漏計數 7. 觀察LC 波形發現LC波形呈現非對稱性，故需微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均 8。測試不同故微調中心點，使水盤轉動時狀態機分佈較平均，目前以向下微調5格為最佳。 9. pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive() 副程式 加上delay. 10. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 11. 分析ch0 波形問題，發現計量有問題原因為ch0無信號，原因分析中。 12. CH0經過一段時間後，有時ch0無信號，原因為main_loop無一直設定esitsm1參數，經復原後，操作正常。 13。AFE2 取樣時取消一直開關相關中斷如下所示，目前測試無問題，持續30台測試中 // ESI_disableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP); //Disable ESISTOP(tsm) 中斷 // ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_Q6_BIT_SET);//清除 Q6 中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_Q6_BIT_SET); //Enable Q6 中斷 // ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_ESISTOP); //清除 ESISTOP(tsm) 的正緣觸發中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP); //Enable |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修正3.1 微調時即時流速 顯示 Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | 特休半天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | K200501R1 智慧家戶水錶:LC 中心點向下調整 5 。 version:A1063 1. pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive() 副程式 加上delay. 2. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 3. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 4.LC 中心點向下調整 5 。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶: version:A1063 1. pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive() 副程式 加上delay. 2. 加上可重新設定重新tsm校正功能_無需重新轉動水盤 3. 修正 TSM 參數如下 // ESITSM1 = 0x502C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // 202C?????? ESITSM1 = 0x202C; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.0 // // ESITSM10 = 0x5974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.0 ESITSM10 = 0x6974; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.0 // ESITSM13 = 0x50AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? ESITSM13 = 0x20AD; // DAC=off, CA=off, 5xESICLK, excitation CH.1 // 20AD??? // ESITSM22 = 0x59F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 12xESICLK CH.1 ESITSM22 = 0x69F5; // DAC=on, CA=on, OUTPUT LATCHES ENABLED, 14xESICLK CH.1 4. 取消自動校正調整功能。相關參數:: gw_CAL_ADJ_FLOW_ena 5. 設限TSM 校正只校 ESITSM3,4,5 ;15,16, 17, 不校6，7，8 ，18，19，20，若無法校正時，載入預設值後，開機後於第一次TSM居中校正，LCD 顯示"F", 及"R" 表示預設值 居中校正中。 6.測試用，==> 計算波形有經上下限門檻(0.7*(MAX-MIN))，才再重新設定上下限， 相關程式:pfc_esi_recalibration_task() 7。修改預設靜止時，PFC_KQ_STATE=PFC_KQ1; 8. 修正副程式 pfc_tsm_reinit() ，設定LC 上下限值. 9. 重定義debug 相關資訊 (UINT16*)&PFC_SYSRSTIV, // 0x101D==> 0x101A 10 取消Q6中斷功能, PFC_task.c , 如下所示。 // ESI_disableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Disable ESISTOP(tsm) 中斷 // ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_Q6_BIT_SET);//清除 Q6 中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_Q6_BIT_SET);//Enable Q6 中斷 ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_ESISTOP);//清除 ESISTOP(tsm) 的正緣觸發中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Enable ESISTOP(tsm) 中斷 11.修正pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive()副程式 12.LC 中心點向下調整 5 。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:調試軟體 新增可調整 LC 波形呈現 縮放功能。 1 取消Q6中斷功能, PFC_task.c , 如下所示。 // ESI_disableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Disable ESISTOP(tsm) 中斷 // ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_Q6_BIT_SET);//清除 Q6 中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_Q6_BIT_SET);//Enable Q6 中斷 ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_ESISTOP);//清除 ESISTOP(tsm) 的正緣觸發中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Enable ESISTOP(tsm) 中斷 2.修正pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive()副程式 3.取消 LC 中心點向下調整 5 功能。 4。調試軟體 新增可調整 LC 波形呈現 縮放功能。 5。測試 中心點有無向下調整 5，對於計量準確性並無太大改善。 6。三台計量不準水錶，當noise_level 調整由15至10，計量準確度會提高。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 5.新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:LC 波形分析 1 取消Q6中斷功能, PFC_task.c , 如下所示。 // ESI_disableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Disable ESISTOP(tsm) 中斷 // ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_Q6_BIT_SET);//清除 Q6 中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_Q6_BIT_SET);//Enable Q6 中斷 ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_ESISTOP);//清除 ESISTOP(tsm) 的正緣觸發中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Enable ESISTOP(tsm) 中斷 2.修正pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive()副程式 3.取消 LC 中心點向下調整 5 功能。 4。調試軟體 新增可調整 LC 波形呈現 縮放功能。 5。測試 中心點有無向下調整 5，對於計量準確性並無太大改善。 6。三台計量不準水錶，當noise_level 調整由15至10，計量準確度會提高。 7。提昇adc 波形取樣數量由原本20修改至40，相關記憶体重新規劃。 8。LC 波形正反轉波形分析。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:.正反轉波形判斷程式分析。 1 取消Q6中斷功能, PFC_task.c , 如下所示。 // ESI_disableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Disable ESISTOP(tsm) 中斷 // ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_Q6_BIT_SET);//清除 Q6 中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_Q6_BIT_SET);//Enable Q6 中斷 ESI_clearInterrupt(ESI_INTERRUPT_FLAG_ESISTOP);//清除 ESISTOP(tsm) 的正緣觸發中斷旗標 // ESI_enableInterrupt(ESI_INTERRUPT_ESISTOP);//Enable ESISTOP(tsm) 中斷 2.修正pfc_esi_afe2_find_dac_fast_successive()副程式 3.取消 LC 中心點向下調整 5 功能。 4。調試軟體 新增可調整 LC 波形呈現 縮放功能。 5。測試 中心點有無向下調整 5，對於計量準確性並無太大改善。 6。三台計量不準水錶，當noise_level 調整由15至10，計量準確度會提高。 7。提昇adc 波形取樣數量由原本20修改至40，相關記憶体重新規劃。 8。LC 波形正反轉波形分析。 9.正反轉波形判斷程式分析。 10。調試軟體整合測試 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :修正2.9 總量歸零功能，debug Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 5.新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 6.修正2.9 總量歸零功能，debug |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :程式性能測試及微調 Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 5.新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 6.修正2.9 總量歸零功能，debug 7。RTOS 程式性能測試及微調 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :重新整理程式調整中斷優先權 Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 5.新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 6.修正2.9 總量歸零功能，debug 7。RTOS 程式性能測試及微調 8.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :分析秏電及工作模式 Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 5.新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 6.修正2.9 總量歸零功能，debug 7。RTOS 程式性能測試及微調 8.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) 9. 分析秏電及工作模式 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 特休一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:程式整理 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2. 其它功能並不影響，維持原案。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:重新定義有關於tsm 暫存器寫法 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2. 其它功能並不影響，維持原案。 3.重新定義有關於tsm 暫存器寫法如下: #define ESI_WRITE_GATED(reg, value) do { \ __bic_SR_register(GIE); \ while (ESIDEBUG2_H != 0x00); \ (reg) = (value); \ __bis_SR_register(GIE); \ } while(0) // ESIAFE = ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN; // AVCC/2 enable, Excitation enable ESI_WRITE_GATED(ESIAFE, ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN); // AVCC/2 enable, Excitation enable |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :. 於省電模式中，RTOS 系統base timer由TMR1改至systick，重新測試省電功能是否正常。 Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 5.新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 6.修正2.9 總量歸零功能，debug 7。RTOS 程式性能測試及微調 8.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) 9. 分析秏電及工作模式 10.將 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)等副程移至fk_task程式中，以防使用cumbmx重新產生程式碼，造成該程式不見，當機。 11. 於省電模式中，RTOS 系統base timer由TMR1改至systick，重新測試省電功能是否正常。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :. 12. 撰寫韌體模組化技術文件 Verion:V0.06 Date:2025/10/22 1. 修正3.1 微調時即時流速 顯示 2.修正當日，昨日 顯示值 3.產品資訊(9)加上顯示日期例如(251022) 4新增於工程模式新增流速 模擬功能，若欲取消，需於進入訊號模擬(8)後，按ESC , 即為取消所有模擬功能 5.新增15 分鐘記錄功能 ，且於7-4 顯示相關資訊 6.修正2.9 總量歸零功能，debug 7。RTOS 程式性能測試及微調 8.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) 9. 分析秏電及工作模式 10.將 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)等副程移至fk_task程式中，以防使用cumbmx重新產生程式碼，造成該程式不見，當機。 11. 於省電模式中，RTOS 系統base timer由TMR1改至systick，重新測試省電功能是否正常。 12. 撰寫韌體模組化技術文件 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 新增watch dog 功能，time out 為10 sec ，每秒 餵 狗。 Verion:V0.06 Date:2025/11/17 1. 新增watch dog 功能，time out 為10 sec ，每秒 餵 狗。 2. 新增節電功能，顯示頻率由8Mhz==> 6.4MHz 3. 新增IDLE sleep mode，降低功秏 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:重新整理記憶体，有關menu 程式，重新定義結構体 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2. 其它功能並不影響，維持原案。 3.重新定義有關於tsm 暫存器寫法如下: #define ESI_WRITE_GATED(reg, value) do { \ __bic_SR_register(GIE); \ while (ESIDEBUG2_H != 0x00); \ (reg) = (value); \ __bis_SR_register(GIE); \ } while(0) // ESIAFE = ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN; // AVCC/2 enable, Excitation enable ESI_WRITE_GATED(ESIAFE, ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN); // AVCC/2 enable, Excitation enable 4。重新定義結構体如下，刪除未用到的，簡省變數定義。 typedef struct { UINT8 state_chg:1; UINT8 level_chg:1; UINT8 null:6; INT16 menu_ptr; } STC_UIF_STATUS; typedef struct { const STC_UIF_STATE *state; INT16 menu_ptr; } STC_UIF_STATE_STACK; |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:重新整理記憶体，有關menu 程式， 取消及整理未使用程式 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2. 其它功能並不影響，維持原案。 3.重新定義有關於tsm 暫存器寫法如下: #define ESI_WRITE_GATED(reg, value) do { \ __bic_SR_register(GIE); \ while (ESIDEBUG2_H != 0x00); \ (reg) = (value); \ __bis_SR_register(GIE); \ } while(0) // ESIAFE = ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN; // AVCC/2 enable, Excitation enable ESI_WRITE_GATED(ESIAFE, ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN); // AVCC/2 enable, Excitation enable 4。重新定義結構体如下，刪除未用到的，簡省變數定義。 typedef struct { UINT8 state_chg:1; UINT8 level_chg:1; UINT8 null:6; INT16 menu_ptr; } STC_UIF_STATUS; typedef struct { const STC_UIF_STATE *state; INT16 menu_ptr; } STC_UIF_STATE_STACK; 5。有關menu 程式， 取消及整理未使用程式(uif 模組所有程式) |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:重新整理若干uif 使用副程式，因顯示部份變數結構體改變，需重新修正所有有關顯示部份程式。 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2. 其它功能並不影響，維持原案。 3.重新定義有關於tsm 暫存器寫法如下: #define ESI_WRITE_GATED(reg, value) do { \ __bic_SR_register(GIE); \ while (ESIDEBUG2_H != 0x00); \ (reg) = (value); \ __bis_SR_register(GIE); \ } while(0) // ESIAFE = ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN; // AVCC/2 enable, Excitation enable ESI_WRITE_GATED(ESIAFE, ESIDAC2EN + ESICA2EN + ESICA1INV + ESICA2INV + ESIVCC2 + ESITEN); // AVCC/2 enable, Excitation enable 4。重新定義結構体如下，刪除未用到的，簡省變數定義。 typedef struct { UINT8 state_chg:1; UINT8 level_chg:1; UINT8 null:6; INT16 menu_ptr; } STC_UIF_STATUS; typedef struct { const STC_UIF_STATE *state; INT16 menu_ptr; } STC_UIF_STATE_STACK; 5。有關menu 程式， 取消及整理未使用程式(uif 模組所有程式) 6。因顯示部份變數結構體改變，需重新修正所有有關顯示部份程式。 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 請假特休一天 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式 1。RTOS 程式性能測試及微調 2.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) 3. 分析秏電及工作模式 4. 於省電模式中，RTOS 系統base timer由TMR1改至systick，重新測試省電功能是否正常。 5. 撰寫韌體模組化技術文件 6. 加上watch dog 功能， 7。撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :,使用格式為rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec 1。RTOS 程式性能測試及微調 2.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) 3. 分析秏電及工作模式 4. 於省電模式中，RTOS 系統base timer由TMR1改至systick，重新測試省電功能是否正常。 5. 撰寫韌體模組化技術文件 6. 加上watch dog 功能， 7。撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式 8. 撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式,使用格式為rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :撰寫韌体端有關於螢幕擷取相關程式,使用格式為rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec，目前仍有色偏問題 2.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) 3. 分析秏電及工作模式 4. 於省電模式中，RTOS 系統base timer由TMR1改至systick，重新測試省電功能是否正常。 5. 撰寫韌體模組化技術文件 6. 加上watch dog 功能， 7。撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式 8. 撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式,使用格式為rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec 9.撰寫韌体端有關於螢幕擷取相關程式,使用格式為rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec，目前仍有色偏問題 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型: 1. 修正總量重置時，需重新載入計算PULSE 輸出初始 值。 void uif_reset_total_state_task():: gf_pfc_old_flow_total=PFC_FlowTotal_FRAM_FWD_VAL; 2. 修正當PULSE累積至2個以上時，再輸出, 以免因 輸出過小，造成誤差,目前仍debug中。 |  | 60% | 40
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :解決色偏問題 rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec，目前仍有色偏問題 2.重新整理程式調整中斷優先權如下 優先權高 ──────────▶ 優先權低 Preempt = 5 ── PVD_PVM_IRQn Preempt = 7 ── TIM6_DAC_IRQn Preempt = 8 ── TIM7_IRQn Preempt = 9 ── USART3_IRQn Preempt = 12 ── JPEG_IRQn Preempt = 13 ── DMA2D_IRQn Preempt = 14 ── LTDC_IRQn Preempt = 15 ── PendSV_IRQn (最低，RTOS任務切換) 3. 分析秏電及工作模式 4. 於省電模式中，RTOS 系統base timer由TMR1改至systick，重新測試省電功能是否正常。 5. 撰寫韌體模組化技術文件 6. 加上watch dog 功能， 7。撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式 8. 撰寫pc端有關於螢幕擷取相關程式,使用格式為rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec 9.撰寫韌体端有關於螢幕擷取相關程式,使用格式為rgb888，baudrate=115200，傳送一張圖約需50sec，目前仍有色偏問題 10。解決色偏問題， Windows Bitmap 是 B G R 格式 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :目前仍有時會接收到上一階圖層問題。 1。目前仍有時會接收到上一階圖層問題，問題debug中。 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] :已解決會接收到上一階圖層問題。 1。目前仍有時會接收到上一階圖層問題，問題debug中。 2。已解決會接收到上一階圖層問題。原因出在sync 信號，只能完成時再擷取buffer 資料，即可解決問題 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 軟/韌體設計 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案:評估舊版功能是否加上可設定uif_total_setting_state功能比較 關於EPR 舊版(adc 16 bit)，ui 量測介面設定有二版本 最舊的 UNIT_TYPE_PROMPT ,&uif_unit_type_state, FLOW_TOTAL_UNIT_PROMPT,&uif_total_setting_state, K_FACTOR_PROMPT ,&uif_k_factor_state, PIPE_DIAMETER_PROMPT ,&uif_pipe_diameter_state, FILTER_SET_PROMPT ,&uif_filter_set_state, RESET_TOTAL_PROMPT ,&uif_reset_total_state, 承接的最新版(取消total_unit 設定，加上小數位設定) UNIT_TYPE_PROMPT ,&uif_unit_type_state, K_FACTOR_PROMPT ,&uif_k_factor_state, PIPE_DIAMETER_PROMPT ,&uif_pipe_diameter_state, FILTER_SET_PROMPT ,&uif_filter_set_state, DECIMAL_PLACE_PROMPT ,&uif_decimal_placed_set_state, // 舊版新功能，客制化 RESET_TOTAL_PROMPT ,&uif_reset_total_state, //================================================================================ EPR 新版(adc 12 bit)，ui 量測介面設定只有一版本 UNIT_TYPE_PROMPT ,&uif_unit_type_state, FLOW_TOTAL_UNIT_PROMPT,&uif_total_setting_state, K_FACTOR_PROMPT ,&uif_k_factor_state, PIPE_DIAMETER_PROMPT ,&uif_pipe_diameter_state, FILTER_SET_PROMPT ,&uif_filter_set_state, RESET_TOTAL_PROMPT ,&uif_reset_total_state, //===================================================================== |  | 0% | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:SUB 1G 通信模組測試 1. 資料傳上行，或下行，皆需知對方ip，才可，目前已知每一leader ip 皆固定，所以料傳上行無問題 2。通信資料長度超過udp 設定245bytes時，建議作法為何。或是可增長udp最大長度，或其它方式…如分包… 3。關於leader send data to child 如何主動得知chid <ip> ?，測試中 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:重新整理若干uif 使用副程式。 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2。 void pfc_strcpy(UINT8 *target, UINT8 *src) { UINT16 i; for (i=0; *(src+i); i++) *(target+i) = *(src+i); // ❌ 沒有檢查 target 緩衝區大小 } #### 風險: - **記憶體破壞**: 可能覆蓋相鄰的記憶體區域 - **程式崩潰**: 導致系統不穩定或重啟 - **安全漏洞**: 可能被利用執行任意程式碼 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | M240704R1 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] : 新增消按鍵彈跳功能，按鍵按下至少200ms以上才承認 該按鍵 1。目前仍有時會接收到上一階圖層問題，問題debug中。 2。已解決會接收到上一階圖層問題。原因出在sync 信號，只能完成時再擷取buffer 資料，即可解決問題 Verion:V0.07 3. 新增消按鍵彈跳功能，按鍵按下至少200ms以上才承認 該按鍵 4. 新增watch dog 功能，time out 為10 sec ，每秒 餵 狗。 5. 新增節電功能，顯示頻率由8Mhz==> 6.4MHz 6. 取消 IDLE sleep mode 7. 整合擷取LCD SCREEN 功能 |  | 118.8% | 352
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:封包過短，忽略或報錯, 程式檢視 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2。 void pfc_strcpy(UINT8 *target, UINT8 *src) { UINT16 i; for (i=0; *(src+i); i++) *(target+i) = *(src+i); // ❌ 沒有檢查 target 緩衝區大小 } #### 風險: - **記憶體破壞**: 可能覆蓋相鄰的記憶體區域 - **程式崩潰**: 導致系統不穩定或重啟 - **安全漏洞**: 可能被利用執行任意程式碼 ### 3.1 修復 CRC 下溢與長度檢查 在 `modbus_slave_timeout_task` 中，於計算 CRC 之前加入長度檢查。 **建議修復代碼**: if (MODBUS_SLAVE_MODE==MODBUS_SLAVE_RTU_MODE) { // [FIX] 增加最小長度檢查，防止下溢 ### 3.2 強化結構體存取驗證 在各個處理函數 (Action Functions) 中，或在調用 `action()` 之前，驗證 `gb_modbus_slave_ptr` 是否大於等於目標結構體的大小。 **範例**: ```c // 在 action 函數開頭 if (gb_modbus_slave_ptr < sizeof(STC_MODBUS_SLAVE_READ_WRITE_REGISTER_PACKAGE)) { // 封包過短，忽略或報錯 return; } |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:封包過短， 程式檢視 1，使用cppcheck 工具，檢查程式碼，發現uif_show_system_date_state_task 有濳在問題 區域變數長度不宣造不夠。 INT8 date_string[10]={0};==> INT8 date_string[11]={0}; sprintf(date_string,"%04d-%02d-%02d", PFC_YEAR,PFC_MONTH,PFC_DAY); 2。 void pfc_strcpy(UINT8 *target, UINT8 *src) { UINT16 i; for (i=0; *(src+i); i++) *(target+i) = *(src+i); // ❌ 沒有檢查 target 緩衝區大小 } #### 風險: - **記憶體破壞**: 可能覆蓋相鄰的記憶體區域 - **程式崩潰**: 導致系統不穩定或重啟 - **安全漏洞**: 可能被利用執行任意程式碼 ### 3.1 修復 CRC 下溢與長度檢查 在 `modbus_slave_timeout_task` 中，於計算 CRC 之前加入長度檢查。 **建議修復代碼**: if (MODBUS_SLAVE_MODE==MODBUS_SLAVE_RTU_MODE) { // [FIX] 增加最小長度檢查，防止下溢 ### 3.2 強化結構體存取驗證 在各個處理函數 (Action Functions) 中，或在調用 `action()` 之前，驗證 `gb_modbus_slave_ptr` 是否大於等於目標結構體的大小。 **範例**: ```c // 在 action 函數開頭 if (gb_modbus_slave_ptr < sizeof(STC_MODBUS_SLAVE_READ_WRITE_REGISTER_PACKAGE)) { // 封包過短，忽略或報錯 return; } ### 🔴 高優先級 (需立即確認) - [ ] **PENDING-001**: `pfc_task.c:988` 的 `PFC_PERIOD_CNT_MAX_TIME` 未在 header 中明確定義,需確認初始化位置 (可能在 `pfc_udef.h:362` 的 `gf_period_cnt_max_time`) - [ ] **PENDING-002**: 魔術數字 `0x55AA` (TSM 校正禁用標誌) 與 `0x8012` (TSM 重新初始化標誌) 缺乏巨集定義,建議定義為命名常數 - [ ] **PENDING-003**: DN13~DN50 的 `CAL_ADJ_FLOW` 與 `MIN_OFFSET_VALUE` 常數表 (`pfc_task.c:43-57`) 物理意義需領域專家確認 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 家中有事，特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:封包過短， 程式檢視安全性漏洞 ### CRIT-004: 緩衝區溢出風險 - `modbus_slave_receiving_and_checking` 函式 #### 問題描述 `modbus_slave_receiving_and_checking` 函式中,雖然已有部分邊界檢查,但在 `gb_modbus_slave_ptr++` 之前的檢查條件不夠嚴謹,仍存在緩衝區溢出風險。 /K200501R1_EPH_A1046/MODBUS_SLAVE/c_src/modbus_slave_task.c#L745-L832) - **函式**: `modbus_slave_receiving_and_checking()` #### 根本原因 1. 邊界檢查條件應該是 `>=` 而非 `> MODBUS_SLAVE_MAX_BUFFER_SIZE - 1` 2. 應該在寫入前檢查,而非依賴取模運算 #### 風險評估 - **嚴重性**: 🔴 **Critical** - **觸發條件**: 當接收到超長的 Modbus 封包時 - **可能後果**: - 緩衝區溢出 - Stack Overflow - 系統崩潰或重啟 - 可能被惡意利用 (安全性漏洞) |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 | 軟/韌體設計 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | K200501R1 智慧家戶水錶:封包過短， 程式檢視安全性漏洞，修正所有critical的問題點 ### CRIT-004: 緩衝區溢出風險 - `modbus_slave_receiving_and_checking` 函式 #### 問題描述 `modbus_slave_receiving_and_checking` 函式中,雖然已有部分邊界檢查,但在 `gb_modbus_slave_ptr++` 之前的檢查條件不夠嚴謹,仍存在緩衝區溢出風險。 /K200501R1_EPH_A1046/MODBUS_SLAVE/c_src/modbus_slave_task.c#L745-L832) - **函式**: `modbus_slave_receiving_and_checking()` #### 根本原因 1. 邊界檢查條件應該是 `>=` 而非 `> MODBUS_SLAVE_MAX_BUFFER_SIZE - 1` 2. 應該在寫入前檢查,而非依賴取模運算 #### 風險評估 - **嚴重性**: 🔴 **Critical** - **觸發條件**: 當接收到超長的 Modbus 封包時 - **可能後果**: - 緩衝區溢出 - Stack Overflow - 系統崩潰或重啟 - 可能被惡意利用 (安全性漏洞) ----修正所有critical的問題點 |  | 1934% | 56
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 軟/韌體設計 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | M240702R1 EPV渦街流量計展型:修正所有程式漏洞 ### 專案品質評估 **本專案的程式碼品質優秀，已達到工業級標準！** 主要優點： - ✅ **防呆機制完善**：所有關鍵操作都有邊界檢查 - ✅ **記憶體安全**：無動態分配，無洩漏風險 - ✅ **初始化正確**：流程清晰，無重複 - ✅ **中斷安全**：處理正確，無競態 建議改善項目都是**可選的優化**，不影響系統安全性與穩定性。 ### 部署建議 **可以安全部署到生產環境** ✅ 建議： 1. 持續監控系統運作狀況 2. 收集現場數據以驗證穩定性 3. 根據實際需求考慮是否實作可選改善項目 在先前的報告中，我錯誤地將以下已有防呆機制的程式碼標記為「未檢查邊界」： 1. ❌ **MODBUS 暫存器存取** - 實際上有完整範圍檢查 2. ❌ **PFC 濾波器陣列** - 實際上有上限保護 |  | 60% | 40
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案:分析程式碼漏洞，並逐步修正 #### CIT-005: 陣列存取缺少邊界檢查 **位置**: 多個 UIF 模組檔案 **問題**: 陣列存取前未驗證索引範圍 **風險**: 陣列越界 → 記憶體污染 **MISRA 違規**: Rule 18.1 ### 3.2 Issue Type 2: MISRA C 違規 (MISRA C Violations) ``` 總數: 20+ 處確認的 MISRA 違規 嚴重性: 🔴 CRITICAL 影響範圍: 全專案，約 55% 代碼不合規 根本原因: 缺少 MISRA 合規檢查、未導入靜態分析工具 統計分布: ¦ MISRA Rule ¦ 違規數 ¦ 嚴重度 ¦ 影響 ¦ ¦-----------¦--------¦--------¦------¦ ¦ Rule 18.1 (指標運算) ¦ 8+ ¦ Mandatory ¦ 🔴 極高 ¦ ¦ Rule 21.3 (動態記憶體) ¦ 2 ¦ Required ¦ 🔴 高 ¦ ¦ Rule 1.3 (未定義行為) ¦ 5+ ¦ Required ¦ 🔴 高 ¦ ¦ Rule 2.2 (死代碼) ¦ 1 ¦ Required ¦ 🟡 中 ¦ ¦ Rule 14.2 (迴圈格式) ¦ 3+ ¦ Required ¦ 🟡 中 ¦ MISRA 合規度: ~45% 預計需修正: 20+ 處 最常見的 MISRA 違規: 1. Rule 18.1: 指標運算未檢查邊界 (8+ 次違規) 2. Rule 21.3: 使用動態記憶體配置 (2 次違規) 3. Rule 1.3: 未定義行為 (5+ 次違規) 修正策略: - 導入靜態分析工具 (Cppcheck, PC-Lint) - 建立 MISRA 合規檢查流程 - 逐步修正高優先級違規 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | M240705R1 EPR5 客製案:分析程式碼漏洞，已修正程式漏洞 ## ✅ 已修正的 Critical Issues ### ✅ CIT-001: pfc_strcpy 函式 - 已修正或移除 **狀態**: ✅ **已解決** **掃描結果**: 函式定義未找到（可能已重構或移除） **原問題**: 缺少 NULL 終止符處理 **驗證**: 使用 grep 掃描 `void pfc_strcpy.*{` 無結果 ### ✅ CIT-003: pfc_moving_average_function - 已移除 **狀態**: ✅ **已解決**（使用者確認） **掃描結果**: 函式已完全移除 **原問題**: 陣列越界風險 **驗證**: 使用 grep 掃描 `pfc_moving_average_function` 無結果 ### ✅ CIT-004: fn_bubble_sort_f32 - 已修正或移除 **狀態**: ✅ **已解決** **掃描結果**: 函式定義未找到（可能已重構） **原問題**: 未檢查指標 NULL **驗證**: 使用 grep 掃描 `void fn_bubble_sort_f32.*{` 無結果 **備註**: 函式呼叫仍存在於 `pfc_task.c:446`，可能已移至其他檔案或重構 ### ✅ CIT-005: modbus_slave_task.c 迴圈條件錯誤 - 已修正 **狀態**: ✅ **已解決** **掃描結果**: 逗號運算子錯誤已修正 **原問題**: `for(i=0;i<32,chr[i];i++)` 使用逗號運算子 **驗證**: 使用 grep 掃描 `for.*,.*chr[i]` 無結果 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 無線模組 Thread / BLE to UART Protocol 測試 ## 2. 命令分類統計 ¦ Cmd ¦ 功能類別 ¦ 發送命令 ¦ 接收通知 ¦ 小計 ¦ ¦-----¦---------¦---------¦---------¦------¦ ¦ 0x01 ¦ Thread 網路通訊 ¦ 18 ¦ 3 ¦ 21 ¦ ¦ 0x02 ¦ Thread 參數配置 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 16 ¦ ¦ 0x04 ¦ 一般應用 ¦ 8 ¦ 0 ¦ 8 ¦ ¦ 0x05 ¦ UART 參數配置 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ ¦ 0x07 ¦ BLE 應用 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ ¦ 0x08 ¦ BLE 參數配置 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 4 ¦ ¦ 0x09 ¦ 讀取當前 BLE 參數 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ **總計** ¦ ¦ **57** ¦ **3** ¦ **60** ¦ |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 無線模組 Thread / BLE to UART Protocol 測試 : LED控制 (Index 0x00) #### 3.1.1 查詢模組角色 (Index 0x00) ``` 命令: 55 04 01 00 5A 簡易: 01 00 功能: 詢問當前模組的角色 回應: 模組角色 (Leader/Router/End Device) ``` #### 3.1.2 查詢模組ID (Index 0x01) ⭐ ``` 命令: 55 04 01 01 5B 簡易: 01 01 功能: 查詢模組ID 回應: 模組ID ``` #### 3.1.3 查詢模組IP(MLEID) (Index 0x02) ⭐ ``` 命令: 55 04 01 02 5C 簡易: 01 02 功能: 查詢模組IP(MLEID) 回應: 模組MLEID (8 Bytes) ``` #### 3.1.4 查詢ID固定IP (Index 0x03) ``` 命令: 55 06 01 03 00 01 60 簡易: 01 03 00 01 功能: 查詢指定ID的裝置固定IP (Leader專屬) 參數: ID=0x0001 (2 Bytes, 範圍: 0x0000~0x03FF) 回應: 56 05 01 03 00 5F - 未加入網路 56 0C 01 03 [MLEID 8 Bytes] XX - 已加入,有此裝置 56 05 01 03 02 61 - 不是Leader 56 05 01 03 03 62 - 無此裝置 ``` #### 3.1.5 Leader用ID傳送(舊版) (Index 0x04) ``` 命令: 55 0A 01 04 00 01 11 22 33 44 0F 簡易: 01 04 00 01 11 22 33 44 功能: Leader使用ID傳送資料(舊版) 參數: ID (2 Bytes) + Data (最長245 Bytes) 回應: 00=未加入 / 01=成功 / 02=不是Leader / 03=無此裝置 使用者: Leader專屬 ``` #### 3.1.6 資料廣播(舊版) (Index 0x05) ``` 命令: 55 10 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 33 44 15 簡易: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 33 44 功能: 廣播資料給全部網路裝置 參數: MLEID=全0 (8 Bytes) + Data 回應: 00=未加入 / 01=成功 / 04=失敗 ``` #### 3.1.7 傳送指定裝置(舊版) (Index 0x05) ``` 命令: 55 10 01 05 50 38 33 39 30 45 69 2E 11 22 33 44 15 簡易: 01 05 50 38 33 39 30 45 69 2E 11 22 33 44 功能: 傳送資料給指定MLEID 參數: MLEID (8 Bytes) + Data ``` #### 3.1.8 RSSI廣播 (Index 0x09) ``` 命令: 55 13 01 09 FF FF FF FF FF FF FF FF 11 22 33 44 55 66 77 46 簡易: 01 09 FF FF FF FF FF FF FF FF 11 22 33 44 55 66 77 功能: RSSI廣播給所有裝置 參數: MLEID=全F (8 Bytes) + RSSI Data (7 Bytes) ``` #### 3.1.9 RSSI傳送指定裝置 (Index 0x09) ``` 命令: 55 13 01 09 50 38 33 39 30 45 69 2E 11 22 33 44 55 66 77 4E 簡易: 01 09 50 38 33 39 30 45 69 2E 11 22 33 44 55 66 77 功能: RSSI傳送給指定MLEID 參數: MLEID (8 Bytes) + RSSI Data (7 Bytes) ``` #### 3.1.10 Leader用ID傳送(新版) (Index 0x0B) ``` 命令: 55 0A 01 0B 00 01 11 22 33 44 0F 簡易: 01 0B 00 01 11 22 33 44 功能: Leader使用ID傳送資料(新版) 參數: ID (2 Bytes) + Data 回應: 00=未加入 / 01=成功 / 02=不是Leader / 03=無此裝置 使用者: Leader專屬 ``` #### 3.1.11 Router傳送給Leader (Index 0x0C) ``` 命令: 55 10 01 0C 00 00 00 FF FE 00 FC 00 11 22 33 44 0E 簡易: 01 0C 00 00 00 FF FE 00 FC 00 11 22 33 44 功能: Router傳送資料給Leader(不需知道Leader MLEID) 參數: MLEID=00 00 00 FF FE 00 FC 00 (固定) + Data 使用者: Router ``` #### 3.1.12 資料廣播(新版) (Index 0x0C) ``` 命令: 55 10 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 33 44 15 簡易: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 33 44 功能: 廣播資料給全部網路裝置(新版) 參數: MLEID=全0 (8 Bytes) + Data ``` #### 3.1.13 廣播喚醒10秒 (Index 0x0C) ``` 命令: 55 10 01 0C FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 27 10 15 簡易: 01 0C FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 27 10 功能: 廣播喚醒命令持續10秒 參數: MLEID=全F (8 Bytes) + Time=0x2710 (10000ms) ``` #### 3.1.14 Leader傳送指定裝置(新版) (Index 0x0C) ``` 命令: 55 10 01 0C 50 38 33 39 30 45 69 2E 11 22 33 44 15 簡易: 01 0C 50 38 33 39 30 45 69 2E 11 22 33 44 功能: Leader傳送給指定MLEID(新版) 參數: MLEID (8 Bytes) + Data ``` #### 3.1.15 關閉LED (Index 0x10) ``` 命令: 55 05 01 10 00 6B 簡易: 01 10 00 功能: 關閉LED 參數: 00=關閉 回應: 00=失敗 / 01=成功 ``` #### 3.1.16 開啟LED (Index 0x10) ``` 命令: 55 05 01 10 01 6C 簡易: 01 10 01 功能: 開啟LED 參數: 01=開啟 回應: 00=失敗 / 01=成功 ``` #### 3.1.17 查詢FTD Neighbor數量 (Index 0x13) ``` 命令: 55 04 01 13 6D 簡易: 01 13 功能: 查詢FTD的neighbor數量 (FTD專屬) 回應: Neighbor數量 使用者: FTD專屬 ``` #### 3.1.18 查詢FTD Neighbor詳細資訊 (Index 0x14) ``` 命令範例 1: 55 06 01 14 00 01 71 (查詢第 1 號 neighbor) 命令範例 2: 55 06 01 14 00 00 70 (查詢第 0 號 neighbor) 簡易: 01 14 00 XX (XX = neighbor 編號) 功能: 查詢FTD底下neighbor的角色、RSSI、固定IP (FTD專屬) 參數: ID=0x0000~0x00XX (2 Bytes Big-Endian, neighbor編號) 回應: 角色、RSSI、固定IP 使用者: FTD專屬 ``` **Neighbor Table 回應格式範例**: ``` ¦ Role ¦ RLOC16 ¦ Age ¦ Avg RSSI ¦ Last RSSI ¦ Max RSSI ¦ Min RSSI ¦R¦D¦N¦ Extended MAC ¦ Version ¦ +------+--------+-----+----------+-----------+----------+----------+-+-+-+------------------+---------+ ¦ C ¦ 0xf001 ¦ 1 ¦ -12 ¦ -13 ¦ -10 ¦ -14 ¦0¦0¦0¦ a044f30200001915 ¦ 4 ¦ ¦ C ¦ 0xf003 ¦ 2 ¦ -22 ¦ -24 ¦ -21 ¦ -24 ¦0¦0¦0¦ a044f30200001914 ¦ 4 ¦ ¦ R ¦ 0xc000 ¦ 258 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -14 ¦ -20 ¦1¦1¦1¦ a044f30200001912 ¦ 4 ¦ ``` **欄位說明**: - **Role**: 角色 (C=Child, R=Router) - **RLOC16**: 16-bit 路由定位器 - **Age**: 存活時間 (秒) - **Avg RSSI**: 平均 RSSI 值 - **Last RSSI**: 最後一次 RSSI 值 - **Max RSSI**: 最大 RSSI 值 - **Min RSSI**: 最小 RSSI 值 - **R/D/N**: 狀態旗標 (Router/Device/Network) - **Extended MAC**: 64-bit MAC 位址 - **Version**: Thread 版本 --- ### 3.2 接收通知命令 (3 個) #### 3.2.1 Router→Leader接收通知 (Index 0x06) ``` 接收: 56 10 01 06 50 38 33 39 30 45 69 2E 11 22 33 44 17 說明: Leader接收到Router傳送的資料 參數: MLEID=Router (8 Bytes) + Data 觸發: Router使用Index 0x0C傳送時 ``` #### 3.2.2 RSSI資料接收通知 (Index 0x0A) ``` 接收: 56 14 01 0A 50 38 33 39 30 45 39 23 11 22 33 44 55 66 77 F3 08 說明: 接收到RSSI資料 參數: MLEID (8 Bytes) + RSSI Data (7 Bytes) + RSSI值 (1 Byte) 觸發: 其他裝置使用Index 0x09發送時 ``` #### 3.2.3 一般資料接收通知 (Index 0x0D) ``` 接收: 56 10 01 0D 50 38 33 39 30 45 39 23 11 22 33 44 DC 說明: 接收到一般資料 參數: MLEID (8 Bytes) + Data 觸發: Leader使用Index 0x0B或廣播時 ``` --- ## 4. Cmd 0x02 - Thread 參數配置 (16 個) > **重要**: 所有設置後需執行「模組重置」(0x02 0xFF) ### 寫入參數 **設定Network Name** (Index 0x01) ``` 命令: 55 12 02 01 53 49 47 4E 41 4C 5F 54 68 72 65 61 64 C3 簡易: 02 01 53 49 47 4E 41 4C 5F 54 68 72 65 61 64 參數: ASCII, 最長16 Bytes ``` **設定Pan ID** (Index 0x02) ``` 命令: 55 06 02 02 AB CD 74 簡易: 02 02 AB CD 參數: 2 Bytes Big-Endian ``` **設定Channel** (Index 0x03) ``` 命令: 55 05 02 03 0F 6E 簡易: 02 03 0F 參數: 1~20 ``` **設定Network Key** (Index 0x04) ``` 命令: 55 14 02 04 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 67 簡易: 02 04 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 參數: 16 Bytes ``` **設定搜索Leader時間** (Index 0x06, MTD專屬) ``` 命令: 55 08 02 06 00 00 EA 60 AF 簡易: 02 06 00 00 EA 60 參數: 4 Bytes Big-Endian ms ``` **設定心跳短時間** (Index 0x09, MTD專屬) ``` 命令: 55 08 02 09 00 00 03 E8 53 簡易: 02 09 00 00 03 E8 參數: 4 Bytes Big-Endian ms ``` **設定Leader優先權** (Index 0x0A) ``` 命令: 55 05 02 0A 01 62 簡易: 02 0A 01 參數: 數值越大優先權越高 ``` ### 讀取參數 **讀取Network Name** (Index 0x81): `55 04 02 81 DC` **讀取Pan ID** (Index 0x82): `55 04 02 82 DD` **讀取Channel** (Index 0x83): `55 04 02 83 DE` **讀取Network Key** (Index 0x84): `55 04 02 84 DF` **讀取搜索Leader時間** (Index 0x86): `55 04 02 86 E1` **讀取心跳短時間** (Index 0x89): `55 04 02 89 E4` **讀取Leader優先權** (Index 0x8A): `55 04 02 8A E5` ### 系統控制 **恢復初始值** (Index 0xFE): `55 04 02 FE 59` **模組重置** (Index 0xFF): `55 04 02 FF 5A` --- ## 5. Cmd 0x04 - 一般應用 (8 個) ### LED控制 (Index 0x00) > LED顯示3秒後自動恢復至角色燈號 **紅**: `55 07 04 00 FF 00 00 57` (簡易: `04 00 FF 00 00`) **綠**: `55 07 04 00 00 FF 00 58` (簡易: `04 00 00 FF 00`) **藍**: `55 07 04 00 00 00 FF 59` (簡易: `04 00 00 00 FF`) **白**: `55 07 04 00 FF FF FF 5A` (簡易: `04 00 FF FF FF`) **關**: `55 07 04 00 00 00 00 56` (簡易: `04 00 00 00 00`) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 無線模組 Thread / BLE to UART Protocol 測試 : **設定心跳短時間** (Index 0x09, MTD專屬) ``` **設定心跳短時間** (Index 0x09, MTD專屬) ``` 命令: 55 08 02 09 00 00 03 E8 53 簡易: 02 09 00 00 03 E8 參數: 4 Bytes Big-Endian ms ``` **設定Leader優先權** (Index 0x0A) ``` 命令: 55 05 02 0A 01 62 簡易: 02 0A 01 參數: 數值越大優先權越高 ``` ### 讀取參數 **讀取Network Name** (Index 0x81): `55 04 02 81 DC` **讀取Pan ID** (Index 0x82): `55 04 02 82 DD` **讀取Channel** (Index 0x83): `55 04 02 83 DE` **讀取Network Key** (Index 0x84): `55 04 02 84 DF` **讀取搜索Leader時間** (Index 0x86): `55 04 02 86 E1` **讀取心跳短時間** (Index 0x89): `55 04 02 89 E4` **讀取Leader優先權** (Index 0x8A): `55 04 02 8A E5` ### 系統控制 **恢復初始值** (Index 0xFE): `55 04 02 FE 59` **模組重置** (Index 0xFF): `55 04 02 FF 5A` --- ## 5. Cmd 0x04 - 一般應用 (8 個) ### LED控制 (Index 0x00) > LED顯示3秒後自動恢復至角色燈號 **紅**: `55 07 04 00 FF 00 00 57` (簡易: `04 00 FF 00 00`) **綠**: `55 07 04 00 00 FF 00 58` (簡易: `04 00 00 FF 00`) **藍**: `55 07 04 00 00 00 FF 59` (簡易: `04 00 00 00 FF`) **白**: `55 07 04 00 FF FF FF 5A` (簡易: `04 00 FF FF FF`) **關**: `55 07 04 00 00 00 00 56` (簡易: `04 00 00 00 00`) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 無線模組 Thread / BLE to UART Protocol 測試 : ### 系統控制 ### 系統控制 **恢復初始值** (Index 0xFE): `55 04 02 FE 59` **模組重置** (Index 0xFF): `55 04 02 FF 5A` --- ## 5. Cmd 0x04 - 一般應用 (8 個) ### LED控制 (Index 0x00) > LED顯示3秒後自動恢復至角色燈號 **紅**: `55 07 04 00 FF 00 00 57` (簡易: `04 00 FF 00 00`) **綠**: `55 07 04 00 00 FF 00 58` (簡易: `04 00 00 FF 00`) **藍**: `55 07 04 00 00 00 FF 59` (簡易: `04 00 00 00 FF`) **白**: `55 07 04 00 FF FF FF 5A` (簡易: `04 00 FF FF FF`) **關**: `55 07 04 00 00 00 00 56` (簡易: `04 00 00 00 00`) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 無線模組 Thread / BLE to UART Protocol 測試 : 開啟LED (Index 0x10) #### 3.1.16 開啟LED (Index 0x10) ``` 命令: 55 05 01 10 01 6C 簡易: 01 10 01 功能: 開啟LED 參數: 01=開啟 回應: 00=失敗 / 01=成功 ``` #### 3.1.17 查詢FTD Neighbor數量 (Index 0x13) ``` 命令: 55 04 01 13 6D 簡易: 01 13 功能: 查詢FTD的neighbor數量 (FTD專屬) 回應: Neighbor數量 使用者: FTD專屬 ``` #### 3.1.18 查詢FTD Neighbor詳細資訊 (Index 0x14) ``` 命令範例 1: 55 06 01 14 00 01 71 (查詢第 1 號 neighbor) 命令範例 2: 55 06 01 14 00 00 70 (查詢第 0 號 neighbor) 簡易: 01 14 00 XX (XX = neighbor 編號) 功能: 查詢FTD底下neighbor的角色、RSSI、固定IP (FTD專屬) 參數: ID=0x0000~0x00XX (2 Bytes Big-Endian, neighbor編號) 回應: 角色、RSSI、固定IP 使用者: FTD專屬 ``` **Neighbor Table 回應格式範例**: ``` ¦ Role ¦ RLOC16 ¦ Age ¦ Avg RSSI ¦ Last RSSI ¦ Max RSSI ¦ Min RSSI ¦R¦D¦N¦ Extended MAC ¦ Version ¦ +------+--------+-----+----------+-----------+----------+----------+-+-+-+------------------+---------+ ¦ C ¦ 0xf001 ¦ 1 ¦ -12 ¦ -13 ¦ -10 ¦ -14 ¦0¦0¦0¦ a044f30200001915 ¦ 4 ¦ ¦ C ¦ 0xf003 ¦ 2 ¦ -22 ¦ -24 ¦ -21 ¦ -24 ¦0¦0¦0¦ a044f30200001914 ¦ 4 ¦ ¦ R ¦ 0xc000 ¦ 258 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -14 ¦ -20 ¦1¦1¦1¦ a044f30200001912 ¦ 4 ¦ ``` **欄位說明**: - **Role**: 角色 (C=Child, R=Router) - **RLOC16**: 16-bit 路由定位器 - **Age**: 存活時間 (秒) - **Avg RSSI**: 平均 RSSI 值 - **Last RSSI**: 最後一次 RSSI 值 - **Max RSSI**: 最大 RSSI 值 - **Min RSSI**: 最小 RSSI 值 - **R/D/N**: 狀態旗標 (Router/Device/Network) - **Extended MAC**: 64-bit MAC 位址 - **Version**: Thread 版本 --- ### 3.2 接收通知命令 (3 個) #### 3.2.1 Router→Leader接收通知 (Index 0x06) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 特休半日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 規劃未來水錶以stm32l073vz程式空間 program 大小 起始位址 結束位址 Bootloader 6KB 0x08000000 0x080017FF 資料儲存區 24KB 0x08001800 0x080077FF 變數儲存區(保留) 2KB 0x08007800 0x08007FFF 主程式A 80KB 0x08008000 0x0801FFFF 主程式B 80KB 0x08020000 0x0802FFFF |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 特休一日 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 規劃未來水錶以stm32l073vz程式若使用hall sensor，預計規劃每四秒讀取計數器 1。program 大小 起始位址 結束位址 Bootloader 6KB 0x08000000 0x080017FF 資料儲存區 24KB 0x08001800 0x080077FF 變數儲存區(保留) 2KB 0x08007800 0x08007FFF 主程式A 80KB 0x08008000 0x0801FFFF 主程式B 80KB 0x08020000 0x0802FFFF 2。若使用hall sensor，預計規劃每四秒讀取計數器。 3。規劃watch dog time out=16sec 4。規劃timer有250ms及4ms中斷。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | 規劃未來水錶以stm32l073vz程式，重新規劃，program 大小 起始位址 結束位址 1。program 大小 起始位址 結束位址 Bootloader 8KB 0x08000000 0x08001FFF 資料儲存區 24KB 0x08002000 0x08007FFF 主程式A 80KB 0x08008000 0x0801FFFF 主程式B 80KB 0x08020000 0x0802FFFF 變數儲存區USER(EEPROM) 1K 0x08080000 0x080803FF 變數儲存區FACTORY(EEPROM) 1K 0x08080400 0x080807FF 2。若使用hall sensor，預計規劃每四秒讀取計數器。 3。規劃watch dog time out=16sec 4。規劃timer有250ms及4ms中斷。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 規劃未來水錶以stm32l073vz程式，撰寫有關於uart2相關低層程式 1。program 大小 起始位址 結束位址 Bootloader 8KB 0x08000000 0x08001FFF 資料儲存區 24KB 0x08002000 0x08007FFF 主程式A 80KB 0x08008000 0x0801FFFF 主程式B 80KB 0x08020000 0x0802FFFF 變數儲存區USER(EEPROM) 1K 0x08080000 0x080803FF 變數儲存區FACTORY(EEPROM) 1K 0x08080400 0x080807FF 2。若使用hall sensor，預計規劃每四秒讀取計數器。 3。規劃watch dog time out=16sec 4。規劃timer有250ms及4ms中斷。 5.規劃有關於modbus 協定，預計使用uart2。 6。撰寫有關於uart2相關低層程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 規劃未來水錶以stm32l073vz程式，撰寫有關於MODBUS相關低層程式 1。program 大小 起始位址 結束位址 Bootloader 8KB 0x08000000 0x08001FFF 資料儲存區 24KB 0x08002000 0x08007FFF 主程式A 80KB 0x08008000 0x0801FFFF 主程式B 80KB 0x08020000 0x0802FFFF 變數儲存區USER(EEPROM) 1K 0x08080000 0x080803FF 變數儲存區FACTORY(EEPROM) 1K 0x08080400 0x080807FF 2。若使用hall sensor，預計規劃每四秒讀取計數器。 3。規劃watch dog time out=16sec 4。規劃timer有250ms及4ms中斷。 5.規劃有關於modbus 協定，預計使用uart2。 6。撰寫有關於uart2相關低層程式 7.撰寫有關於MODBUS相關低層程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 規劃未來水錶以stm32l073vz程式，規劃stop mode 相關程式 1。program 大小 起始位址 結束位址 Bootloader 8KB 0x08000000 0x08001FFF 資料儲存區 24KB 0x08002000 0x08007FFF 主程式A 80KB 0x08008000 0x0801FFFF 主程式B 80KB 0x08020000 0x0802FFFF 變數儲存區USER(EEPROM) 1K 0x08080000 0x080803FF 變數儲存區FACTORY(EEPROM) 1K 0x08080400 0x080807FF 2。若使用hall sensor，預計規劃每四秒讀取計數器。 3。規劃watch dog time out=16sec 4。規劃timer有250ms及4ms中斷。 5.規劃有關於modbus 協定，預計使用uart2。 6。撰寫有關於uart2相關低層程式 7.撰寫有關於MODBUS相關低層程式 8.規劃stop mode 相關程式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | ### 完成度分析 ``` 高優先級問題處理狀態: ✅ 已修復: 8/12 (66.7%) ├─ CIT-001: Buffer Overflow Protection ⭐⭐⭐⭐⭐ ├─ CIT-003: Watchdog Race Condition ⭐⭐⭐⭐⭐ ├─ CIT-004: ISR Volatile Syntax ⭐⭐⭐⭐⭐ ├─ CIT-006: Watchdog Counter (Atomic) ⭐⭐⭐⭐⭐ ├─ CIT-009: Array Index Protection ⭐⭐⭐⭐⭐ ├─ CIT-012: Magic Numbers ⭐⭐⭐⭐ ├─ CIT-010: Function Length (部分) └─ CIT-011: Unused Parameters (部分) 🟢 架構已驗證: 2/12 (16.7%) ├─ CIT-005: ESI ISR (volatile UINT16 + single-writer) ⭐⭐⭐⭐⭐ └─ CIT-007: Buffer Volatile (RAM constraints + FRAM) ⭐⭐⭐⭐⭐ ⚠️ 協定限制: 2/12 (16.7%) ├─ CIT-002: OTA Security (Modbus 固定協定) └─ CIT-008: Encryption Clearing (中華電信加密協定) 📊 有效完成率: 10/12 = 83.3% |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | VORTEX 程式修正如下: ¦ 規則編號 ¦ 規則描述 ¦ 修正狀態 ¦ 位置 ¦ ¦---------¦---------¦---------¦------¦ ¦ Rule 2.5 ¦ 避免未使用的巨集 ¦ ✅ 已合規 ¦ 魔術數字常數化 ¦ ¦ Rule 12.4 ¦ 避免整數除法誤用 ¦ ✅ 已合規 ¦ Lines 310-319 ¦ ¦ Rule 12.5 ¦ 函式參數應驗證 ¦ ✅ 已合規 ¦ 5 個函式 ¦ ¦ Rule 13.3 ¦ 避免浮點數直接比較 ¦ ✅ 已合規 ¦ Line 440 ¦ ¦ Rule 14.1 ¦ 避免除零錯誤 ¦ ✅ 已合規 ¦ Lines 462, 612 ¦ ¦ Rule 16.4 ¦ switch 應有 default ¦ ✅ 已合規 ¦ Lines 117, 388 ¦ ¦ Rule 18.1 ¦ 避免陣列越界 ¦ ✅ 已合規 ¦ Line 489 ¦ ### B. 關鍵函式列表 ¦ 函式名稱 ¦ 行數 ¦ 複雜度 ¦ 狀態 ¦ ¦---------¦------¦--------¦------¦ ¦ `pfc_volumetric_flow_rate_transform()` ¦ 218 ¦ 45 ¦ ⚠️ 建議重構 ¦ ¦ `calibration_point_adj()` ¦ 58 ¦ 12 ¦ ✅ 已優化 ¦ ¦ `kalmanFilter()` ¦ 12 ¦ 3 ¦ ✅ 已優化 ¦ ¦ `pfc_kalman_filter_init()` ¦ 8 ¦ 1 ¦ ✅ 新增 ¦ ¦ `fn_bubble_sort_f32()` ¦ 25 ¦ 8 ¦ ✅ 已優化 ¦ ¦ `pfc_pipe_diameter_to_area_func()` ¦ 8 ¦ 2 ¦ ✅ 已優化 ¦ |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 規劃程式空間如下: ## 📋 系統架構 ### 記憶體分區 ``` 地址範圍 大小 用途 功能模組 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0x08000000-0x08001FFF 8KB Bootloader 判斷、驗證、跳轉 0x08002000-0x08007FFF 24KB 資料儲存區 應用程式使用 0x08008000-0x0801FFFF 80KB 主程式A (Bank 1) 應用程式 + OTA 0x08020000-0x08037FFF 80KB 主程式B (Bank 2) 應用程式 + OTA 0x08080000-0x080803FF 1KB EEPROM USER 應用程式使用 0x08080400-0x080807FF 1KB EEPROM FACTORY 應用程式使用 ### 核心檔案 ``` Core/ ├── Src/ │ ├── main.c - Bootloader 入口 (254行) │ ├── bootloader_bfb2.c - 判斷與跳轉邏輯 (209行) │ └── ota_bfb2_ram.c - OTA 完整實現 (620行，應用程式中) ├── Inc/ │ ├── bootloader_bfb2.h - Bootloader API │ └── ota_bfb2_ram.h - OTA API └── README.md - 本文檔 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | 分析每15分鐘總量記錄結果如下 方案 A：每 4 筆批次寫入（1 小時） ```c /******************************************************************************* * 方案 A 配置 ******************************************************************************/ RAM_BUFFER_SIZE: 4 筆 批次寫入間隔: 1 小時 (4 × 15 分鐘) EEPROM 更新間隔: 4 小時 (16 筆) // Flash 操作 每次寫入筆數: 4 筆 Flash 寫入頻率: 24 次/天 Flash 年寫入次數: 24 × 365 = 8,760 次 Flash 年循環次數: 8,760 / 192 pages = 45.6 次 Flash 壽命: 10,000 / 45.6 = 219 年 ✅ // EEPROM 操作 EEPROM 更新頻率: 6 次/天 (24 / 4) EEPROM 年更新次數: 2,190 次 EEPROM 壽命: 100,000 / 2,190 = 45.7 年 ✅✅ // 斷電風險 最大數據丟失: 4 筆 (1 小時) 年斷電丟失率: 4 / 96 = 4.17% ✅ 可接受 // RAM 使用 RAM 需求: 4 × 8 = 32 bytes ✅ 極低 // 功耗 Flash 寫入功耗: 24 次/天 EEPROM 寫入功耗: 6 次/天 總體降低: 75% ✅ ### RAM 緩存結構 ```c /******************************************************************************* * RAM 緩存配置 ******************************************************************************/ #define RAM_BUFFER_SIZE 4 // 緩存 4 筆（1 小時） #define FLASH_WRITE_THRESHOLD 4 // 每 4 筆寫入一次 #define EEPROM_UPDATE_INTERVAL 16 // 每 16 筆更新 EEPROM（4 小時） // 數據記錄結構 typedef struct { uint32_t timestamp; uint32_t total_flow; } DataRecord_t; // 8 bytes // RAM 緩存（全域變數） static DataRecord_t g_ram_buffer[RAM_BUFFER_SIZE]; // 32 bytes static uint32_t g_ram_count = 0; // 4 bytes static uint32_t g_flash_write_count = 0; // 4 bytes ### 時間軸範例 ``` 時間 動作 RAM Flash EEPROM ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 00:00 產生數據 #1 [1] - - 00:15 產生數據 #2 [2] - - 00:30 產生數據 #3 [3] - - 00:45 產生數據 #4 [4] - - 01:00 產生數據 #5 → 寫 Flash [1] 寫4筆 - 01:15 產生數據 #6 [2] - - 01:30 產生數據 #7 [3] - - 01:45 產生數據 #8 [4] - - 02:00 產生數據 #9 → 寫 Flash [1] 寫4筆 - ... 04:00 產生數據 #17 → 全寫 [1] 寫4筆 更新 ⭐ 結論： - 每小時寫入 Flash 1 次（4 筆） - 每 4 小時更新 EEPROM 1 次 - 斷電最多丟失 1 小時（4 筆） |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | # OTA 雙 Bank 架構重構總結 ## 概述 本次重構將 OTA 固件升級函數改寫為使用 STM32L073VZ 內部 Flash 雙 Bank 架構，實現向量表地址自動重定位，並保留原有 Modbus 通信協定和雙重校驗和機制。 ## 主要改動 ### 1. 新增 OTA 模組 (`ota_bfb2_ram.c` 和 `ota_bfb2_ram.h`) **位置**: - `Core/Src/OTA/ota_bfb2_ram.c` (576 行) - `Core/Inc/OTA/ota_bfb2_ram.h` (334 行) **核心功能**: - **Bank 檢測**: 通過 VTOR (SCB->VTOR) 或 RTC 備份寄存器自動檢測當前運行的 Bank - **向量表地址重定位**: 自動處理向量表前 192 bytes (48 個向量 × 4 bytes) 的地址轉換 - **Bank 切換**: 通過 RTC 備份寄存器和系統重啟實現 Bank A ↔ Bank B 切換 - **完整性驗證**: 檢查 Stack Pointer、Reset Handler、魔術字 (0x53544D32) **關鍵 API**: ```c OTA_StatusTypeDef OTA_Init(RTC_HandleTypeDef *hrtc); OTA_StatusTypeDef OTA_StartUpgrade(uint32_t firmware_size, uint32_t checksum); OTA_StatusTypeDef OTA_ReceiveData(uint8_t *data, uint16_t len); void OTA_CompleteAndReboot(void); uint8_t OTA_GetCurrentBank(void); uint32_t OTA_GetTargetBankAddress(void); bool OTA_VerifyBankFirmware(uint32_t bank_addr); ``` **記憶體配置**: ``` 0x08000000-0x08001FFF: Bootloader (8KB) 0x08002000-0x08007FFF: 資料儲存區 (24KB) 0x08008000-0x0801FFFF: Bank A (80KB) 0x08020000-0x08037FFF: Bank B (80KB) ``` ### 2. 重構 `pfc_cht_OTAprocess()` 函數 **位置**: `Core/Src/PFC/c_src/pfc_task.c` **主要變更**: #### 移除的舊代碼 - ❌ `OTA_WriteFlash()` - 簡化的 Flash 寫入函數 - ❌ `OTA_EraseBank()` - 固定 Bank B 地址的擦除函數 - ❌ `OTA_SwitchBank()` - 簡化的 Bank 切換邏輯 - ❌ `BANK_B_BASE_ADDR` 等硬編碼地址常量 #### 新增的功能 - ✅ 使用 `OTA_StartUpgrade()` 自動檢測 Bank 並擦除目標 Bank - ✅ 使用 `OTA_ReceiveData()` 自動處理向量表地址重定位 - ✅ 使用 `OTA_VerifyBankFirmware()` 驗證固件完整性 - ✅ 使用 `OTA_CompleteAndReboot()` 完成升級並重啟 **狀態流程對比**: ¦ 狀態 ¦ 舊實作 ¦ 新實作 ¦ ¦------¦--------¦--------¦ ¦ `ERASE_BLOCK64K` ¦ 固定擦除 Bank B ¦ 自動檢測並擦除目標 Bank ¦ ¦ `PROGRAM` ¦ 直接寫入 Flash ¦ 使用 `OTA_ReceiveData()` 自動重定位 ¦ ¦ `DATA_CHECKSUM` ¦ 簡單校驗 ¦ 增加固件完整性驗證 ¦ **保留的原有特性**: 1. ✅ Modbus 通信協定 (512 bytes = 2 × 256) 2. ✅ 雙重 Checksum: - 中華電信: 32-bit XOR (每 4 bytes) - 桓達: byte 累加 3. ✅ FRAM 參數儲存 (TSM TABLE、校正參數、CNT 值) 4. ✅ 錯誤處理邏輯 ### 3. 系統初始化 **位置**: `Core/Src/PFC/c_src/pfc_init.c` **新增內容**: ```c #include "../../../Inc/OTA/ota_bfb2_ram.h" extern RTC_HandleTypeDef hrtc; void pfc_init() { pfc_sfr_init(); pfc_glb_vars_init(); PFC_DataStorage_Init(); // 新增：初始化 OTA 模組 OTA_Init(&hrtc); } ``` ## 技術細節 ### 向量表地址重定位機制 **原理**: STM32 Cortex-M0+ 通過 VTOR (Vector Table Offset Register) 支持向量表偏移。同一份 .bin 檔可以在不同 Bank 運行，但向量表中的函數地址需要重定位。 **實作位置**: `ota_bfb2_ram.c` → `OTA_WriteFlashData()` **處理邏輯**: ```c // 檢測前 192 bytes 的向量表區域 if (write_offset < OTA_VECTOR_TABLE_SIZE) { // 逐 Word 處理 for (uint32_t i = 0; i < len; i += 4) { uint32_t word_value = *((uint32_t*)&data[i]); // 跳過 Stack Pointer (不需要重定位) if (word_offset == 0) continue; // 檢查是否為 Flash 地址 if (OTA_IsAddressInFlashRange(word_value)) { // Bank A → Bank B: addr + 0x18000 // Bank B → Bank A: addr - 0x18000 uint32_t relocated_addr = OTA_RelocateAddress(word_value, from_bank, to_bank); word_value = relocated_addr; } // 寫入重定位後的地址 HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, target_addr + i, word_value); } } ``` **地址計算**: - Bank A → Bank B: `addr + 0x18000` (0x08008000 → 0x08020000) - Bank B → Bank A: `addr - 0x18000` (0x08020000 → 0x08008000) ### Bank 檢測與切換 **檢測方法**: 1. **優先**: 讀取 VTOR 寄存器 (`SCB->VTOR`) - `0x08008000` → Bank A - `0x08020000` → Bank B 2. **備用**: 讀取 RTC 備份寄存器 (`RTC_BKP_DR2`) **切換流程**: ```c OTA_CompleteAndReboot(): 1. 鎖定 Flash 2. 設置 RTC_BKP_DR1 = 0xA5A5 (升級旗標) 3. NVIC_SystemReset() 4. Bootloader 檢測旗標 5. 切換 VTOR 到目標 Bank 6. 跳轉執行 ``` ### 固件完整性驗證 **驗證項目** (`OTA_VerifyBankFirmware`): 1. **Stack Pointer** (`vectors[0]`): - 必須在 RAM 範圍 (0x20000000 - 0x20005000) 2. **Reset Handler** (`vectors[1]`): - 必須在 Flash 範圍 - 最低位為 1 (Thumb 模式) 3. **魔術字** (offset 0x100): - 值為 0x53544D32 ("STM2") ## 優勢分析 ### 與舊實作的對比 ¦ 特性 ¦ 舊實作 ¦ 新實作 ¦ ¦------¦--------¦--------¦ ¦ Bank 地址 ¦ 硬編碼 Bank B ¦ 自動檢測並計算 ¦ ¦ 向量表處理 ¦ ❌ 未處理 ¦ ✅ 自動重定位 ¦ ¦ Bank 切換 ¦ 單向 (A → B) ¦ 雙向 (A ↔ B) ¦ ¦ 固件驗證 ¦ 只檢查 Checksum ¦ Checksum + 結構完整性 ¦ ¦ 模組化 ¦ ❌ 緊耦合 ¦ ✅ 獨立 OTA 模組 ¦ ¦ 可測試性 ¦ 低 ¦ 高 (獨立 API) ¦ ### 可靠性提升 1. **向量表重定位**: 確保固件在目標 Bank 正確運行 2. **完整性驗證**: 多層檢查防止損壞固件啟動 3. **Bank 檢測**: 自動適應當前運行的 Bank 4. **錯誤處理**: 失敗時可取消升級，系統回到原 Bank ### 程式碼品質 1. **模組化**: OTA 功能獨立於業務邏輯 2. **可維護**: 清晰的 API 邊界 3. **可擴展**: 易於添加新功能 (如壓縮、加密) 4. **文件化**: 完整的註解和文件 ## 測試建議 ### 單元測試 ```c // 測試 Bank 檢測 uint8_t bank = OTA_GetCurrentBank(); assert(bank == 1 ¦¦ bank == 2); // 測試地址重定位 uint32_t relocated = OTA_RelocateAddress(0x08008100, 1, 2); assert(relocated == 0x08020100); // 測試固件驗證 bool valid = OTA_VerifyBankFirmware(OTA_BANK_A_BASE); assert(valid == true); ``` ### 整合測試 1. 從 Bank A 升級到 Bank B 2. 驗證向量表地址正確重定位 3. 從 Bank B 升級回 Bank A 4. 測試 Checksum 錯誤處理 5. 測試中途取消升級 ### 現場測試 1. 通過 Modbus 下載完整固件 2. 驗證升級後系統正常運行 3. 測試多次來回切換 4. 斷電保護測試 ## 相容性說明 ### Bootloader 要求 Bootloader 需支援: 1. 讀取 `RTC_BKP_DR1` 升級旗標 2. 設置 `SCB->VTOR` 到目標 Bank 3. 跳轉到 Reset Handler ### 固件製作要求 .bin 檔需包含: 1. 正確的向量表 (前 192 bytes) 2. 魔術字 0x53544D32 在 offset 0x100 3. 完整的累加校驗和 (byte sum) ## 檔案變更總結 ¦ 檔案 ¦ 變更類型 ¦ 說明 ¦ ¦------¦----------¦------¦ ¦ `Core/Src/OTA/ota_bfb2_ram.c` ¦ 新增 ¦ OTA 模組實作 (576 行) ¦ ¦ `Core/Inc/OTA/ota_bfb2_ram.h` ¦ 新增 ¦ OTA 模組標頭檔 (334 行) ¦ ¦ `Core/Src/PFC/c_src/pfc_task.c` ¦ 重構 ¦ 改寫 `pfc_cht_OTAprocess()` ¦ ¦ `Core/Src/PFC/c_src/pfc_init.c` ¦ 修改 ¦ 添加 `OTA_Init()` 調用 ¦ ## 參考文件 - `Core/OTA_APPLICATION_GUIDE.md` - OTA 應用指南 (1426 行) - `Core/OTA_IMPLEMENTATION_NOTES.md` - 實作筆記 (414 行) - `Core/Src/OTA/README.md` - 模組說明 (335 行) ## 版本歷程 - v1.0 (2026-01-15): 完成雙 Bank 架構重構 - 實現向量表地址重定位 - 添加固件完整性驗證 - 保留原 Modbus 通信協定和雙重 Checksum |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 規劃 LCD 符號顯示 ## 符號映射表 所有符號已完成映射，可同時顯示多個符號： ¦ 符號名稱 ¦ 編號 ¦ SEG ¦ COM ¦ 說明 ¦ ¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦ ¦ BATTERY_1 ¦ 0 ¦ SEG36 ¦ COM1 ¦ 電池符號 1 ¦ ¦ BATTERY_2 ¦ 1 ¦ SEG36 ¦ COM2 ¦ 電池符號 2 ¦ ¦ BATTERY_3 ¦ 2 ¦ SEG36 ¦ COM3 ¦ 電池符號 3 ¦ ¦ BATTERY_4 ¦ 3 ¦ SEG36 ¦ COM4 ¦ 電池符號 4 ¦ ¦ LEAK ¦ 4 ¦ SEG37 ¦ COM2 ¦ 漏水符號 ¦ ¦ MAGNETIC ¦ 5 ¦ SEG37 ¦ COM1 ¦ 磁力開關 ¦ ¦ SIGNAL_1 ¦ 6 ¦ SEG22 ¦ COM1 ¦ 訊號強度 1 ¦ ¦ SIGNAL_2 ¦ 7 ¦ SEG22 ¦ COM2 ¦ 訊號強度 2 ¦ ¦ SIGNAL_3 ¦ 8 ¦ SEG22 ¦ COM3 ¦ 訊號強度 3 ¦ ¦ FLOWRATE_1 ¦ 9 ¦ SEG23 ¦ COM1 ¦ 流率 1 ¦ ¦ FLOWRATE_2 ¦ 10 ¦ SEG23 ¦ COM2 ¦ 流率 2 ¦ ¦ FLOWRATE_3 ¦ 11 ¦ SEG23 ¦ COM3 ¦ 流率 3 ¦ ¦ ARROW_LEFT ¦ 12 ¦ SEG3 ¦ COM1 ¦ 水流方向_順 ¦ ¦ ARROW_RIGHT ¦ 13 ¦ SEG3 ¦ COM2 ¦ 水流方向_逆 ¦ ¦ UNIT_HOUR ¦ 14 ¦ SEG3 ¦ COM3 ¦ 每小時 (/h) ¦ ¦ UNIT_M3 ¦ 15 ¦ SEG3 ¦ COM4 ¦ 立方米 (m³) ¦ ¦ ERROR ¦ 16 ¦ SEG37 ¦ COM3 ¦ 錯誤符號 ¦ ## 使用範例 ### 1. 單一符號顯示 ```c // 顯示磁力開關符號 lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_MAGNETIC, TRUE); // 隱藏磁力開關符號 lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_MAGNETIC, FALSE); ``` ### 2. 同時顯示多個符號 ```c void display_multiple_symbols(void) { // 顯示電池電量 (4格全滿) lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_1, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_2, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_3, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_4, TRUE); // 顯示訊號強度 (3格全滿) lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_SIGNAL_1, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_SIGNAL_2, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_SIGNAL_3, TRUE); // 顯示流率指示 (2格) lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_FLOWRATE_1, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_FLOWRATE_2, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_FLOWRATE_3, FALSE); // 顯示單位 m³ lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_M3, TRUE); // 顯示磁力開關 lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_MAGNETIC, TRUE); } ``` ### 3. 電池電量指示 ```c // 根據電池電壓顯示電量 void display_battery_level(UINT8 level) { // level: 0-4 (0=空, 4=滿) lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_1, (level >= 1)); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_2, (level >= 2)); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_3, (level >= 3)); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_BATTERY_4, (level >= 4)); } // 使用範例 display_battery_level(3); // 顯示 3 格電量 ``` ### 4. 訊號強度指示 ```c // 根據 LoRa 訊號強度顯示 void display_signal_strength(UINT8 rssi) { // rssi: 訊號強度值 UINT8 level = 0; if (rssi > -80) level = 3; // 強訊號 else if (rssi > -95) level = 2; // 中訊號 else if (rssi > -110) level = 1; // 弱訊號 else level = 0; // 無訊號 lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_SIGNAL_1, (level >= 1)); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_SIGNAL_2, (level >= 2)); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_SIGNAL_3, (level >= 3)); } ``` ### 5. 流率等級指示 ```c // 顯示流率等級 (低/中/高) void display_flow_rate_level(UINT8 level) { // level: 0-3 (0=無流量, 1=低, 2=中, 3=高) lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_FLOWRATE_1, (level >= 1)); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_FLOWRATE_2, (level >= 2)); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_FLOWRATE_3, (level >= 3)); } ``` ### 6. 水流方向指示 ```c // 顯示水流方向 void display_flow_direction(INT8 direction) { if (direction > 0) // 順流 { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ARROW_LEFT, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ARROW_RIGHT, FALSE); } else if (direction < 0) // 逆流 { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ARROW_LEFT, FALSE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ARROW_RIGHT, TRUE); } else // 無流動 { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ARROW_LEFT, FALSE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ARROW_RIGHT, FALSE); } } ``` ### 7. 單位顯示 ```c // 切換顯示單位 void display_unit(UINT8 unit_type) { switch (unit_type) { case UNIT_M3: // 立方米 lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_M3, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_HOUR, FALSE); break; case UNIT_M3_PER_HOUR: // m³/h lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_M3, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_HOUR, TRUE); break; default: lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_M3, FALSE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_HOUR, FALSE); break; } } ``` ### 8. 錯誤/警告指示 ```c // 顯示系統狀態 void display_system_status(void) { // 檢查各種錯誤狀態 UINT8 has_error = FALSE; // 檢查漏水 if (is_leak_detected()) { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_LEAK, TRUE); has_error = TRUE; } else { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_LEAK, FALSE); } // 檢查其他錯誤 if (has_system_error()) { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ERROR, TRUE); has_error = TRUE; } else { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ERROR, FALSE); } } ``` ### 9. 完整顯示範例（水表應用） ```c void pfc_update_lcd_display(void) { // 1. 顯示累積流量 (數字) lcd_display_number(gul_total_flow, 3); // 顯示 XXX.XXXXXX // 2. 顯示單位 m³ lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_M3, TRUE); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_UNIT_HOUR, FALSE); // 3. 顯示電池電量 UINT8 battery_level = get_battery_level(); display_battery_level(battery_level); // 4. 顯示訊號強度 INT8 rssi = get_lora_rssi(); display_signal_strength(rssi); // 5. 顯示流率等級 UINT8 flow_level = get_current_flow_level(); display_flow_rate_level(flow_level); // 6. 顯示水流方向 INT8 direction = get_flow_direction(); display_flow_direction(direction); // 7. 顯示磁力開關狀態 UINT8 valve_open = is_magnetic_valve_open(); lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_MAGNETIC, valve_open); // 8. 顯示異常狀態 if (is_leak_detected()) lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_LEAK, TRUE); else lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_LEAK, FALSE); if (has_system_error()) lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ERROR, TRUE); else lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ERROR, FALSE); } ``` ### 10. 符號閃爍效果 ```c // 在 lcd_task() 中實作符號閃爍 void lcd_task(void) { static UINT16 blink_counter = 0; static UINT8 blink_state = 0; // 每 500ms 切換一次閃爍狀態 if (++blink_counter >= 500) { blink_counter = 0; blink_state = !blink_state; // 錯誤符號閃爍 if (has_system_error()) { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_ERROR, blink_state); } // 漏水符號閃爍 if (is_leak_detected()) { lcd_set_symbol(LCD_SYMBOL_LEAK, blink_state); } } } ``` ## 注意事項 1. **同時顯示**：可同時顯示所有 18 個符號，互不衝突 2. **獨立控制**：每個符號可獨立開啟/關閉 3. **自動更新**：調用 `lcd_set_symbol()` 後會自動設定更新旗標 4. **狀態儲存**：符號狀態儲存在 `gba_lcd_symbol_state[]` 陣列中 5. **RAM 映射**：直接操作 LCD RAM 緩衝區，硬體刷新在 `lcd_update_ram()` 中進行 ## SEG 資源分配 已使用的 SEG： - **SEG3**：箭頭、單位符號 (4個符號) - **SEG22**：訊號強度 (3個符號) - **SEG23**：流率指示 (3個符號) - **SEG36**：電池電量 (4個符號) - **SEG37**：磁力開關、漏水、錯誤 (3個符號) 共使用 5 個 SEG，17 個符號，還剩 3 個位置可擴展。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 新增專案目前目錄結構整理 UIF 模組樹狀圖（含 c_src / drv_src / uif_udef.h）。 Core/Src/UIF/ ├─ uif_udef.h ├─ drv_src/ │ ├─ uif_drv.c │ └─ uif_drv.h └─ c_src/ ├─ state_maker.pl ├─ uif_glb_vars.c ├─ uif_glb_vars.h ├─ uif_idef.h ├─ uif_init.c ├─ uif_init.h ├─ uif_task.c ├─ uif_task.h ├─ uif_welcome_state.c ├─ uif_welcome_state.h ├─ uif_show_value_state.c ├─ uif_show_value_state.h ├─ uif_plus_total_flow_state.c ├─ uif_plus_total_flow_state.h ├─ uif_minus_total_flow_state.c ├─ uif_minus_total_flow_state.h ├─ uif_flow_rate_state.c ├─ uif_flow_rate_state.h ├─ uif_show_information_state.c ├─ uif_show_information_state.h ├─ uif_show_firmware_version_state.c ├─ uif_show_firmware_version_state.h ├─ uif_show_system_date_state.c ├─ uif_show_system_date_state.h ├─ uif_show_system_time_state.c ├─ uif_show_system_time_state.h ├─ uif_show_usage_times_state.c ├─ uif_show_usage_times_state.h ├─ uif_show_overload_times_state.c ├─ uif_show_overload_times_state.h ├─ uif_show_n_day_state.c ├─ uif_show_n_day_state.h ├─ uif_show_o_day_state.c ├─ uif_show_o_day_state.h ├─ uif_show_u_day_state.c ├─ uif_show_u_day_state.h ├─ uif_show_l_day_state.c ├─ uif_show_l_day_state.h ├─ uif_show_h_day_state.c ├─ uif_show_h_day_state.h ├─ uif_show_b_day_state.c ├─ uif_show_b_day_state.h ├─ uif_bootloader_process_state.c ├─ uif_bootloader_process_state.h ├─ MFC7872616F.tmp └─ MFCAD8B52DB.tmp ``` ## 簡介 - `uif_udef.h`：UIF 對外 API 與巨集入口。 - `drv_src/`：UIF 底層驅動介面（目前僅 uif_drv）。 - `c_src/`：UIF 狀態機與顯示狀態實作。 - `uif_init.*` / `uif_task.*`：初始化與任務主流程。 - `uif_glb_vars.*` / `uif_idef.h`：全域變數與內部定義。 - `uif_*_state.*`：各顯示/功能狀態。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1110408 | 張文魁 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | STM32L073VZ 雙 Bank OTA 升級模組規劃 ## 📂 模組結構 ``` Core/ ├── Inc/OTA/ │ ├── ota_bfb2_ram.h - OTA 主模組 API │ └── ota_checksum.h - 校驗和計算 API └── Src/OTA/ ├── ota_bfb2_ram.c - OTA 主模組實作（含地址重定位） ├── ota_checksum.c - 校驗和計算實作 └── ota_magic.c - 魔術字定義 ``` ## 🎯 功能特性 ### ota_bfb2_ram 模組 - ✅ 自動檢測當前運行的 Bank - ✅ 向量表地址自動重定位（Bank A ↔ Bank B） - ✅ Flash 擦除和寫入 - ✅ 累加校驗和驗證 - ✅ RTC 備份寄存器管理 - ✅ 完整的錯誤處理 - ✅ 調試輸出支援 ### ota_checksum 模組 - ✅ 累加校驗和計算 - ✅ Flash 直接計算 - ✅ 分頁計算（節省 RAM） - ✅ 增量更新 - ✅ 驗證功能 ### ota_magic 模組 - ✅ 魔術字定義（0x53544D32） - ✅ 自動放置在 offset 0x100 ## 🧠 程式空間與雙 Bank 作法摘要 ### 程式空間配置 ``` Bootloader: 0x08000000-0x08001FFF (8KB) 資料區: 0x08002000-0x08007FFF (24KB) Bank A: 0x08008000-0x0801FFFF (80KB) Bank B: 0x08020000-0x08037FFF (80KB) EEPROM: 0x08080000-0x080807FF (2KB) ``` - 單一 Bank 可用程式空間：**80KB** - 魔術字位置：`FLASH + 0x100` - 向量表位置：`FLASH + 0x0000` ### Dual Bank 切換流程 1. 開機由 Bootloader 判定目前運行 Bank 2. OTA 寫入到「另一個 Bank」 3. 寫入過程對向量表做地址重定位 4. 完成後更新備份寄存器並重啟 5. Bootloader 切換 VTOR 至新 Bank ## 🚀 快速開始 ### 1. 在 STM32CubeIDE 中添加模組 #### 步驟 1：添加 Include 路徑 ``` Project Properties → C/C++ Build → Settings → MCU GCC Compiler → Include paths 添加： ../Core/Inc/OTA ../Core/Inc ``` #### 步驟 2：確認源檔案已包含 CubeIDE 會自動掃描 `Core/Src/OTA/` 目錄下的 .c 文件並編譯。 ### 2. 在 main.c 中整合 ```c /* Includes */ #include "OTA/ota_bfb2_ram.h" /* Private variables */ extern RTC_HandleTypeDef hrtc; int main(void) { /* 初始化 */ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_RTC_Init(); MX_USART1_UART_Init(); // 用於調試輸出 /* 初始化 OTA 模組 */ OTA_Init(&hrtc); /* 顯示當前狀態 */ OTA_PrintStatus(); /* 主迴圈 */ while (1) { /* 檢查 OTA 狀態 */ OTA_StateTypeDef state = OTA_GetCurrentState(); switch (state) { case OTA_STATE_SUCCESS: printf("OTA 升級成功！\r\n"); HAL_Delay(2000); OTA_CompleteAndReboot(); // 不會返回 break; case OTA_STATE_ERROR: printf("OTA 升級失敗！錯誤碼: %d\r\n", OTA_GetLastError()); OTA_CancelUpgrade(); break; default: break; } HAL_Delay(100); } } ``` ### 3. OTA 升級流程範例 ```c /** * @brief 開始 OTA 升級（應用程式調用） */ void App_StartOTA(uint32_t firmware_size, uint32_t checksum) { OTA_StatusTypeDef status = OTA_StartUpgrade(firmware_size, checksum); if (status == OTA_OK) { printf("OTA 升級已開始\r\n"); } else { printf("OTA 啟動失敗\r\n"); } } /** * @brief 接收 OTA 數據包（通過 UART/BLE 等接收） */ void App_OnReceiveOTAData(uint8_t *data, uint16_t len) { OTA_StatusTypeDef status = OTA_ReceiveData(data, len); if (status != OTA_OK) { printf("OTA 數據接收失敗\r\n"); } // 狀態會在接收完成後自動變為 SUCCESS 或 ERROR } /** * @brief UART 接收回調範例 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { static uint8_t rx_buffer[256]; static uint16_t rx_len = 0; if (huart->Instance == USART1) { // 根據你的通信協議解析數據 // ... // 傳遞給 OTA 模組 App_OnReceiveOTAData(rx_buffer, rx_len); } } ``` ### 4. 發送端計算校驗和 ```c /** * @brief 計算要發送的固件校驗和（PC 端 或 發送端） */ uint32_t Calculate_Firmware_Checksum(uint8_t *firmware_data, uint32_t firmware_size) { uint32_t checksum = 0; for (uint32_t i = 0; i < firmware_size; i++) { checksum += firmware_data[i]; } return checksum; } // 使用範例 uint32_t firmware_size = 75000; // 實際固件大小 uint8_t *firmware = read_bin_file("myapp.bin"); uint32_t checksum = Calculate_Firmware_Checksum(firmware, firmware_size); // 傳送給設備 send_ota_start_command(firmware_size, checksum); ``` ## 📊 API 參考 ### 初始化和控制 ¦ 函數 ¦ 說明 ¦ ¦------¦------¦ ¦ `OTA_Init()` ¦ 初始化 OTA 模組（必須先調用） ¦ ¦ `OTA_StartUpgrade()` ¦ 開始 OTA 升級流程 ¦ ¦ `OTA_ReceiveData()` ¦ 接收固件數據包 ¦ ¦ `OTA_CompleteAndReboot()` ¦ 完成升級並重啟 ¦ ¦ `OTA_CancelUpgrade()` ¦ 取消升級 ¦ ### 查詢和狀態 ¦ 函數 ¦ 說明 ¦ ¦------¦------¦ ¦ `OTA_GetCurrentState()` ¦ 獲取當前 OTA 狀態 ¦ ¦ `OTA_GetCurrentBank()` ¦ 獲取當前運行的 Bank ¦ ¦ `OTA_GetTargetBankAddress()` ¦ 獲取目標 Bank 地址 ¦ ¦ `OTA_GetProgress()` ¦ 獲取進度（0-100%） ¦ ¦ `OTA_GetBytesReceived()` ¦ 獲取已接收字節數 ¦ ¦ `OTA_GetLastError()` ¦ 獲取最後錯誤代碼 ¦ ### 校驗和 ¦ 函數 ¦ 說明 ¦ ¦------¦------¦ ¦ `OTA_CalculateChecksum()` ¦ 計算累加校驗和 ¦ ¦ `OTA_CalculateFlashChecksum()` ¦ 從 Flash 計算校驗和 ¦ ¦ `OTA_VerifyFirmwareChecksum()` ¦ 驗證固件校驗和 ¦ ### 驗證和調試 ¦ 函數 ¦ 說明 ¦ ¦------¦------¦ ¦ `OTA_VerifyBankFirmware()` ¦ 驗證 Bank 固件完整性 ¦ ¦ `OTA_PrintStatus()` ¦ 列印 OTA 狀態（需要 printf） ¦ ¦ `OTA_PrintVectorTable()` ¦ 列印向量表資訊 ¦ ## 🔧 配置選項 ### ota_bfb2_ram.h 中的配置 ```c #define OTA_BANK_A_BASE 0x08008000 // Bank A 起始地址 #define OTA_BANK_B_BASE 0x08020000 // Bank B 起始地址 #define OTA_BANK_SIZE 0x00014000 // Bank 大小 (80KB) #define OTA_BUFFER_SIZE 1024 // RAM 緩衝區大小 #define OTA_FLASH_PAGE_SIZE 128 // Flash 頁面大小 #define OTA_MAGIC_WORD 0x53544D32 // 魔術字 #define OTA_MAGIC_OFFSET 0x100 // 魔術字偏移 ``` ### 調試輸出控制 在 `ota_bfb2_ram.c` 中： ```c #define OTA_DEBUG_ENABLE 1 // 1=啟用調試輸出, 0=禁用 ``` ## ⚠️ 重要注意事項 ### 1. RTC 初始化 OTA 模組依賴 RTC 備份寄存器，必須確保： ```c // 在 main.c 中 MX_RTC_Init(); // 必須調用 OTA_Init(&hrtc); // 傳入 RTC 句柄 ``` ### 2. printf 重定向 如果需要調試輸出，必須實作 `_write()` 函數： ```c // syscalls.c 或 main.c extern UART_HandleTypeDef huart1; int _write(int file, char *ptr, int len) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)ptr, len, HAL_MAX_DELAY); return len; } ``` ### 3. 數據長度對齊 傳遞給 `OTA_ReceiveData()` 的數據長度必須是 4 的倍數： ```c // ✓ 正確 OTA_ReceiveData(data, 256); // 256 是 4 的倍數 // ✗ 錯誤 OTA_ReceiveData(data, 255); // 255 不是 4 的倍數 ``` ### 4. Flash 解鎖 OTA 模組內部自動處理 Flash 解鎖/鎖定，應用程式不需要手動操作。 ## 🔍 故障排查 ### 問題 1：編譯錯誤 "找不到 OTA/ota_bfb2_ram.h" **解決**： 1. 檢查 Include 路徑是否包含 `../Core/Inc/OTA` 2. 確認檔案存在於正確位置 ### 問題 2：OTA_GetCurrentBank() 返回 0 **原因**：RTC 未初始化或 VTOR 未設置 **解決**： ```c // 確保調用順序 MX_RTC_Init(); OTA_Init(&hrtc); ``` ### 問題 3：校驗和驗證失敗 **原因**： 1. 發送端和接收端計算方法不一致 2. 傳輸過程中數據損壞 3. 固件大小不匹配 **解決**： 1. 確認雙方使用相同的累加校驗和算法 2. 添加傳輸層校驗（如 Modbus CRC） 3. 比對固件大小 ### 問題 4：重啟後沒有切換到新 Bank **原因**：Bootloader 未正確設置 RTC 旗標 **解決**： 確認 Bootloader 正確讀取 `RTC_BKP_DR1` 並設置 VTOR。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 8 | 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9.5 | 修改調適及FW 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8.5 | 修改調適及FW 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 9.5 | 修改調適及FW 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 9.5 | 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 4 | 新增 激磁電流設定 在工程模式下調整數值不經過確認鍵可以直接輸出 按下確認後將數值存入 若中途離開 則將數值變回剛進來的數值 modbus以正常溝通 新增 激磁電流設定 PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 工程模式 9.10 EXC Current Set 新增 uif_eng_mode_exc_curr_set_state頁面 範圍從0~4096 (3.3/4096)=0.0008 電壓0.0008 * PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 預設PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET = 500 0.0008 * 500 = 0.4 V 新增EXC_A腳設定電壓輸出，將來配合OTC跟FINETEK版共用同一塊板子使用 預計加入到工程模式下設定值 到時候會跟廉琯確認輸入規格及範圍 FINETEK版 加入四線式 預排新腳位 主板已好進行測試 顯示板無法顯示 顯示板的4線式與主板上的腳位 線還需要調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 5.5 | 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 9.5 | 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 8.5 | 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 9.5 | 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 9.5 | 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 9 | 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 9.5 | 激磁電流超過設定值為0輸出 才不會卡住 新增 激磁電流設定 在工程模式下調整數值不經過確認鍵可以直接輸出 按下確認後將數值存入 若中途離開 則將數值變回剛進來的數值 modbus以正常溝通 新增 激磁電流設定 PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 工程模式 9.10 EXC Current Set 新增 uif_eng_mode_exc_curr_set_state頁面 範圍從0~4096 (3.3/4096)=0.0008 電壓0.0008 * PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 預設PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET = 500 0.0008 * 500 = 0.4 V 新增EXC_A腳設定電壓輸出，將來配合OTC跟FINETEK版共用同一塊板子使用 預計加入到工程模式下設定值 到時候會跟廉琯確認輸入規格及範圍 FINETEK版 加入四線式 預排新腳位 主板已好進行測試 顯示板無法顯示 顯示板的4線式與主板上的腳位 線還需要調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 9.5 | 激磁電流EXC_B設定為ADC2的通道13 ADC_RegularChannelConfig(ADC2,ADC_Channel_13,1,ADC_SampleTime_71Cycles5); 量測EXC_A所送出電壓 激磁電流超過設定值為0輸出 才不會卡住 新增 激磁電流設定 在工程模式下調整數值不經過確認鍵可以直接輸出 按下確認後將數值存入 若中途離開 則將數值變回剛進來的數值 modbus以正常溝通 新增 激磁電流設定 PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 工程模式 9.10 EXC Current Set 新增 uif_eng_mode_exc_curr_set_state頁面 範圍從0~4096 (3.3/4096)=0.0008 電壓0.0008 * PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 預設PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET = 500 0.0008 * 500 = 0.4 V 新增EXC_A腳設定電壓輸出，將來配合OTC跟FINETEK版共用同一塊板子使用 預計加入到工程模式下設定值 到時候會跟廉琯確認輸入規格及範圍 FINETEK版 加入四線式 預排新腳位 主板已好進行測試 顯示板無法顯示 顯示板的4線式與主板上的腳位 線還需要調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 9.5 | 斷電資料不會回歸初始值 未將Ver2.1.28新增的參數納入chksum 導致開機chksum檢查錯誤，故斷電資料會回歸初始值 已經將參數納入chksum檢查，斷電資料不會回歸初始值 原取250筆數不夠，改取1000筆MODBUS 位置4452-5451，取ADC值將ADS1115取通道3 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 8.5 | 斷電資料不會回歸初始值 未將Ver2.1.28新增的參數納入chksum 導致開機chksum檢查錯誤，故斷電資料會回歸初始值 已經將參數納入chksum檢查，斷電資料不會回歸初始值 原取250筆數不夠，改取1000筆MODBUS 位置4452-5451，取ADC值將ADS1115取通道3 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 7 | 9.10 EXC Current Set可直接在調數值時輸出 從0~4096 (3.3/4096)=0.0008 電壓0.0008 * PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 預設PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET = 500 0.0008 * 500 = 0.4 V 超過預設值會變回0的數值 激磁電流EXC_B設定為ADC2的通道13 ADC_RegularChannelConfig(ADC2,ADC_Channel_13,1,ADC_SampleTime_71Cycles5); 量測EXC_A所送出電壓 激磁電流超過設定值為0輸出 才不會卡住 新增 激磁電流設定 在工程模式下調整數值不經過確認鍵可以直接輸出 按下確認後將數值存入 若中途離開 則將數值變回剛進來的數值 modbus以正常溝通 新增 激磁電流設定 PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 工程模式 9.10 EXC Current Set 新增 uif_eng_mode_exc_curr_set_state頁面 範圍從0~4096 (3.3/4096)=0.0008 電壓0.0008 * PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 預設PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET = 500 0.0008 * 500 = 0.4 V 新增EXC_A腳設定電壓輸出，將來配合OTC跟FINETEK版共用同一塊板子使用 預計加入到工程模式下設定值 到時候會跟廉琯確認輸入規格及範圍 FINETEK版 加入四線式 預排新腳位 主板已好進行測試 顯示板無法顯示 顯示板的4線式與主板上的腳位 線還需要調整 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 課程名稱：流量計簡介 更新上課日期：7/19(五) 16:30-17:30 授課講師：陳俊儒 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 9.5 | FlowValueWithFilter 數值與使用Excel 權重運算 按照程式裡的算式使用不同 window size if(velocity_value<150) window_range=10; else if(velocity_value<250) window_range=18; else if(velocity_value<450) window_range=25; 會推算不出FlowValueWithFilter 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | FlowValueWithFilter 數值與使用Excel 權重運算 按照程式裡的算式使用不同 window size if(velocity_value<150) window_range=10; else if(velocity_value<250) window_range=18; else if(velocity_value<450) window_range=25; 會推算不出FlowValueWithFilter 修改調適及FW //Ver2.1.28版 加上ADC modbus table 有無流速時 歸零機制新增 上升跟下降斜率判斷 需要再修改 版本 EPT1Ver2.1.25 modbus ID設定為42時無法通訊 版本改成EPT1Ver2.1.26 modbus ID設定為42時可通訊 版本EPT1Ver2.1.26 無流速，顯示出0流速，但在有流速情況下，也顯示出0流速 版本改成EPT1Ver2.1.27 有流速下，不會顯示出0流速 歷史資料 > 上升斜率補償 在無流速下 或是 感測器泡在水裡(0流速) //Ver2.1.27版 { if(up>=up_threshold) {up_repeat++;} else {up_repeat=0;} if(down>=down_threshold) {down_repeat++;} else {down_repeat=0;} if(down_repeat>=2¦¦up_repeat>=2) { PFC_FILTER_FLOW_VALUE=0; PFC_FLOW_VALUE=0; PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE=0; PFC_UNSTABLE_FLOW_VALUE=0; PFC_SMOOTH_VELOCITY_VALUE=0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 9.5 | 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 9.5 | 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8.5 | 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1.5 | //=========防脈射測試 不會出現白螢幕============================ ST7565S_SET_COMMON_OUTPUT_MODE_API(0x00); // Just 0 / 1 two options : 0x80 -> normal 0x00 -> reverse ST7565S_SET_BIAS_API(1); // Just 0 / 1 two options : 1=> 1/9 bias 0=> 1/7 bias ST7565S_SET_POWER_CONTROL_MODE_API(0x0F); // please info the datasheet of ST7565 ST7565S_SET_RESISTANCE_API(4); ST7565S_SET_ELECTRONIC_VOLUME_API(PFC_LCM_BRIGHTNESS_VAL); ST7565S_SET_START_LINE_API(0); ST7565S_SET_DISPLAY_DIRECTION_NORMAL_API(); ST7565S_DISPLAY_ON_API(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 7 | 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 9.5 | 測試流率與總量累積 STM32G070_48P程式裡加 //=========防脈射測試 不會出現白螢幕============================ ST7565S_SET_COMMON_OUTPUT_MODE_API(0x00); // Just 0 / 1 two options : 0x80 -> normal 0x00 -> reverse ST7565S_SET_BIAS_API(1); // Just 0 / 1 two options : 1=> 1/9 bias 0=> 1/7 bias ST7565S_SET_POWER_CONTROL_MODE_API(0x0F); // please info the datasheet of ST7565 ST7565S_SET_RESISTANCE_API(4); ST7565S_SET_ELECTRONIC_VOLUME_API(PFC_LCM_BRIGHTNESS_VAL); ST7565S_SET_START_LINE_API(0); ST7565S_SET_DISPLAY_DIRECTION_NORMAL_API(); ST7565S_DISPLAY_ON_API(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 9 | 測試流率與總量累積 100秒 200秒 300秒 總累積增加 100 200 300 STM32G070_48P程式裡加 //=========防脈射測試 不會出現白螢幕============================ ST7565S_SET_COMMON_OUTPUT_MODE_API(0x00); // Just 0 / 1 two options : 0x80 -> normal 0x00 -> reverse ST7565S_SET_BIAS_API(1); // Just 0 / 1 two options : 1=> 1/9 bias 0=> 1/7 bias ST7565S_SET_POWER_CONTROL_MODE_API(0x0F); // please info the datasheet of ST7565 ST7565S_SET_RESISTANCE_API(4); ST7565S_SET_ELECTRONIC_VOLUME_API(PFC_LCM_BRIGHTNESS_VAL); ST7565S_SET_START_LINE_API(0); ST7565S_SET_DISPLAY_DIRECTION_NORMAL_API(); ST7565S_DISPLAY_ON_API(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 9.5 | 1. 硬體更改電阻值 預設PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET = 500改成90 2. lcm_data_sendbytes()改成250ms執行 測試流率與總量累積 100秒 200秒 300秒 總累積增加 100 200 300 STM32G070_48P程式裡加 //=========防脈射測試 不會出現白螢幕============================ ST7565S_SET_COMMON_OUTPUT_MODE_API(0x00); // Just 0 / 1 two options : 0x80 -> normal 0x00 -> reverse ST7565S_SET_BIAS_API(1); // Just 0 / 1 two options : 1=> 1/9 bias 0=> 1/7 bias ST7565S_SET_POWER_CONTROL_MODE_API(0x0F); // please info the datasheet of ST7565 ST7565S_SET_RESISTANCE_API(4); ST7565S_SET_ELECTRONIC_VOLUME_API(PFC_LCM_BRIGHTNESS_VAL); ST7565S_SET_START_LINE_API(0); ST7565S_SET_DISPLAY_DIRECTION_NORMAL_API(); ST7565S_DISPLAY_ON_API(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 9.5 | 激磁電流設定 PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 抓取adc_pc3 工程模式 9.10 EXC_B 可在調整EXC_A時在畫面上直接看到EXC_B的mv 1. 硬體更改電阻值 預設PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET = 500改成90 2. lcm_data_sendbytes()改成250ms執行 測試流率與總量累積 100秒 200秒 300秒 總累積增加 100 200 300 STM32G070_48P程式裡加 //=========防脈射測試 不會出現白螢幕============================ ST7565S_SET_COMMON_OUTPUT_MODE_API(0x00); // Just 0 / 1 two options : 0x80 -> normal 0x00 -> reverse ST7565S_SET_BIAS_API(1); // Just 0 / 1 two options : 1=> 1/9 bias 0=> 1/7 bias ST7565S_SET_POWER_CONTROL_MODE_API(0x0F); // please info the datasheet of ST7565 ST7565S_SET_RESISTANCE_API(4); ST7565S_SET_ELECTRONIC_VOLUME_API(PFC_LCM_BRIGHTNESS_VAL); ST7565S_SET_START_LINE_API(0); ST7565S_SET_DISPLAY_DIRECTION_NORMAL_API(); ST7565S_DISPLAY_ON_API(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8.5 | 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 8 | 請智軒在一樓架設示波器比對實際抓的值與波型 連同測試Ver2.1.30與EPT1_Software_Ver2122 LOGadc資料Excel改變成一個Excel 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 9.5 | LOGadc多增加可變電阻有無變化 請智軒在一樓架設示波器比對實際抓的值與波型 連同測試Ver2.1.30與EPT1_Software_Ver2122 LOGadc資料Excel改變成一個Excel 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8.5 | 確認參數功能是否與Log資料中的Excel 資訊相同 LOGadc多增加可變電阻有無變化 請智軒在一樓架設示波器比對實際抓的值與波型 連同測試Ver2.1.30與EPT1_Software_Ver2122 LOGadc資料Excel改變成一個Excel 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8.5 | 數據中發現有不同時間但數據相同被LOG下來兩筆 試著更改調適軟件的觸發時間試試看 確認參數功能是否與Log資料中的Excel 資訊相同 LOGadc多增加可變電阻有無變化 請智軒在一樓架設示波器比對實際抓的值與波型 連同測試Ver2.1.30與EPT1_Software_Ver2122 LOGadc資料Excel改變成一個Excel 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 8 | 數據中發現有不同時間但數據相同被LOG下來兩筆 試著更改調適軟件的觸發時間試試看 確認參數功能是否與Log資料中的Excel 資訊相同 LOGadc多增加可變電阻有無變化 請智軒在一樓架設示波器比對實際抓的值與波型 連同測試Ver2.1.30與EPT1_Software_Ver2122 LOGadc資料Excel改變成一個Excel 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 9.5 | 取樣周期內放大後訊號ADC值最小值 位址由4136變為4187 因為 //===== 紀錄歷史資料 ===== pfc_arrange_measurement(PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE, &PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0], 10); PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE這邊位址改成4187 數據中發現有不同時間但數據相同被LOG下來兩筆 試著更改調適軟件的觸發時間試試看 確認參數功能是否與Log資料中的Excel 資訊相同 LOGadc多增加可變電阻有無變化 請智軒在一樓架設示波器比對實際抓的值與波型 連同測試Ver2.1.30與EPT1_Software_Ver2122 LOGadc資料Excel改變成一個Excel 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 在一樓測廠測試 按照excel內的濾波試算 測試程式內部與實際跑出的數據做比對 連同測試Ver2.1.29與EPT1_Software_Ver2121 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 9.5 | HAL_UART_DMAStop(&huart1); 更改為： HAL_UART_AbortReceive(&huart1); 即可關閉了DMA |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 8.5 | 顯示器 短按維持0x01~0x07 跟mark討論後將 長按變成0x81~0x87 到時候維持顯示板的FW共用 HAL_UART_DMAStop(&huart1); 更改為： HAL_UART_AbortReceive(&huart1); 即可關閉了DMA |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 8.5 | 確認跟原版本的K1505-Master-STM32F105RC-P64-IAR_V7.2相容 顯示器 短按維持0x01~0x07 跟mark討論後將 長按變成0x81~0x87 到時候維持顯示板的FW共用 HAL_UART_DMAStop(&huart1); 更改為： HAL_UART_AbortReceive(&huart1); 即可關閉了DMA |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | 課程名稱：HazLoc 防爆品質系統 ISO 80079-34 上課日期：8/22(四) 17:00-18:00 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | HAL_UART_AbortReceive 中止UART接收過程，停止接收資料。 可以在接收資料過程中隨時中止接收操作 中止接收後，可以通過調用HAL_UART_Receive_DMA重新開始接收資料 確認跟原版本的K1505-Master-STM32F105RC-P64-IAR_V7.2相容 顯示器 短按維持0x01~0x07 跟mark討論後將 長按變成0x81~0x87 到時候維持顯示板的FW共用 HAL_UART_DMAStop(&huart1); 更改為： HAL_UART_AbortReceive(&huart1); 即可關閉了DMA |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 9.5 | LCM_4Wires_IAR9v32p1將跟渦階的顯示版本共用 目前會按鍵卡卡的(反應頓頓的樣子) HAL_UART_AbortReceive 中止UART接收過程，停止接收資料。 可以在接收資料過程中隨時中止接收操作 中止接收後，可以通過調用HAL_UART_Receive_DMA重新開始接收資料 確認跟原版本的K1505-Master-STM32F105RC-P64-IAR_V7.2相容 顯示器 短按維持0x01~0x07 跟mark討論後將 長按變成0x81~0x87 到時候維持顯示板的FW共用 HAL_UART_DMAStop(&huart1); 更改為： HAL_UART_AbortReceive(&huart1); 即可關閉了DMA |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8.5 | 目前用LCM_4Wires_IAR9v32p1(1.05)將跟文魁案子的顯示版本共用 將判斷式修改後已經順暢 另請廉琯安排進行2樓測廠實際跑水測試 LCM_4Wires_IAR9v32p1將跟渦階的顯示版本共用 目前會按鍵卡卡的(反應頓頓的樣子) HAL_UART_AbortReceive 中止UART接收過程，停止接收資料。 可以在接收資料過程中隨時中止接收操作 中止接收後，可以通過調用HAL_UART_Receive_DMA重新開始接收資料 確認跟原版本的K1505-Master-STM32F105RC-P64-IAR_V7.2相容 顯示器 短按維持0x01~0x07 跟mark討論後將 長按變成0x81~0x87 到時候維持顯示板的FW共用 HAL_UART_DMAStop(&huart1); 更改為： HAL_UART_AbortReceive(&huart1); 即可關閉了DMA |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 7 | 驗證EPD OTC跑長時間會不會出現異常總量量值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1.5 | 課程名稱：壓力感測器原理與應用 上課日期：8/28(三) 17:00-19:00 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | 課程名稱：EPD/EPR/EPU流量計應用概要 上課日期：8/29(四) 16:30-17:30 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | A150100C1 | 阻抗譜感測器NEPSI粉塵防爆認證 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 8.5 | 原本是對ADG4002控制，目前會換成使用ADF4111 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | A150100C1 | 阻抗譜感測器NEPSI粉塵防爆認證 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8.5 | 原本是對ADG4002控制，目前會換成使用ADF4111 ADF4002暫存器目前的設定值已先提給mark 硬體會測試ADF4111，會先改出一測試ADF41111版做測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 9.5 | 驗證EPD OTC跑長時間會不會出現異常總量量值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | A150100C1 | 阻抗譜感測器NEPSI粉塵防爆認證 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8.5 | 按照mark給的ADF4111暫存器值做修改及測試 原本是對ADG4002控制，目前會換成使用ADF4111 ADF4002暫存器目前的設定值已先提給mark 硬體會測試ADF4111，會先改出一測試ADF41111版做測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | 改一版UART有拉電阻的版本 MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // Description : 1. 未接EPD3紀錄器時, 因UART3 RXD受干擾一直接收資料 => 造成操作儲存參數(如語言選項)時發生錯誤問題 // 新增定義MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // 1-1. 若未接EPD3紀錄器,操作儲存參數時,只寫入MCU內部Flash,不再對EPD3紀錄器下命令程序, // 避免因為一直收到UART3資料中斷,而停在EPD3紀錄器的程序內,造成無法再操作儲存參數 // void epd3_recorder_writedata_function(UINT16 paramid, UINT8 *pdata, UINT16 passwd_id) // 新增if(gb_pfc_epd3record_connect_background_result_flag == FALSE) { return; } // 1-2. 設定PB11 (UART3 RX) Pin為IPU(內部提升電阻) // 修改函式fk_uart_init()內容 // if(comport == FK_UART3_DEFAULT) // HART_RX, EPD_Recorder_RX // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; } // else // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; } // 1-3. UART3 RXEN interrupt ... Disable. // void pfc_epd3record_connect_background_task(void) // => gb_pfc_epd3record_connect_background_state == 0xFE : // Add USART_ITConfig(USART3_BASE, USART_IT_RXNE, DISABLE); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 9.5 | 分別測試有無電池 驗證EPD OTC跑長時間會不會出現異常總量量值 改一版UART有拉電阻的版本 MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // Description : 1. 未接EPD3紀錄器時, 因UART3 RXD受干擾一直接收資料 => 造成操作儲存參數(如語言選項)時發生錯誤問題 // 新增定義MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // 1-1. 若未接EPD3紀錄器,操作儲存參數時,只寫入MCU內部Flash,不再對EPD3紀錄器下命令程序, // 避免因為一直收到UART3資料中斷,而停在EPD3紀錄器的程序內,造成無法再操作儲存參數 // void epd3_recorder_writedata_function(UINT16 paramid, UINT8 *pdata, UINT16 passwd_id) // 新增if(gb_pfc_epd3record_connect_background_result_flag == FALSE) { return; } // 1-2. 設定PB11 (UART3 RX) Pin為IPU(內部提升電阻) // 修改函式fk_uart_init()內容 // if(comport == FK_UART3_DEFAULT) // HART_RX, EPD_Recorder_RX // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; } // else // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; } // 1-3. UART3 RXEN interrupt ... Disable. // void pfc_epd3record_connect_background_task(void) // => gb_pfc_epd3record_connect_background_state == 0xFE : // Add USART_ITConfig(USART3_BASE, USART_IT_RXNE, DISABLE); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8.5 | 分別測試有無電池 驗證EPD OTC跑長時間會不會出現異常總量量值 改一版UART有拉電阻的版本 MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // Description : 1. 未接EPD3紀錄器時, 因UART3 RXD受干擾一直接收資料 => 造成操作儲存參數(如語言選項)時發生錯誤問題 // 新增定義MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // 1-1. 若未接EPD3紀錄器,操作儲存參數時,只寫入MCU內部Flash,不再對EPD3紀錄器下命令程序, // 避免因為一直收到UART3資料中斷,而停在EPD3紀錄器的程序內,造成無法再操作儲存參數 // void epd3_recorder_writedata_function(UINT16 paramid, UINT8 *pdata, UINT16 passwd_id) // 新增if(gb_pfc_epd3record_connect_background_result_flag == FALSE) { return; } // 1-2. 設定PB11 (UART3 RX) Pin為IPU(內部提升電阻) // 修改函式fk_uart_init()內容 // if(comport == FK_UART3_DEFAULT) // HART_RX, EPD_Recorder_RX // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; } // else // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; } // 1-3. UART3 RXEN interrupt ... Disable. // void pfc_epd3record_connect_background_task(void) // => gb_pfc_epd3record_connect_background_state == 0xFE : // Add USART_ITConfig(USART3_BASE, USART_IT_RXNE, DISABLE); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 9.5 | 測試時間9/6到9/9目前沒看到異常情況 分別測試有無電池 驗證EPD OTC跑長時間會不會出現異常總量量值 改一版UART有拉電阻的版本 MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // Description : 1. 未接EPD3紀錄器時, 因UART3 RXD受干擾一直接收資料 => 造成操作儲存參數(如語言選項)時發生錯誤問題 // 新增定義MY_UART3_TURN_OFF_BY_NO_EPD3_RECORDER // 1-1. 若未接EPD3紀錄器,操作儲存參數時,只寫入MCU內部Flash,不再對EPD3紀錄器下命令程序, // 避免因為一直收到UART3資料中斷,而停在EPD3紀錄器的程序內,造成無法再操作儲存參數 // void epd3_recorder_writedata_function(UINT16 paramid, UINT8 *pdata, UINT16 passwd_id) // 新增if(gb_pfc_epd3record_connect_background_result_flag == FALSE) { return; } // 1-2. 設定PB11 (UART3 RX) Pin為IPU(內部提升電阻) // 修改函式fk_uart_init()內容 // if(comport == FK_UART3_DEFAULT) // HART_RX, EPD_Recorder_RX // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; } // else // { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; } // 1-3. UART3 RXEN interrupt ... Disable. // void pfc_epd3record_connect_background_task(void) // => gb_pfc_epd3record_connect_background_state == 0xFE : // Add USART_ITConfig(USART3_BASE, USART_IT_RXNE, DISABLE); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 9.5 | 低點及ZERO出處 pfc_arrange_measurement(PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE, &PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0], 10); 從歷史資料區PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0]得知 最小值由PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE產生 量測週期結束前多讀取一次流速ADC, 使ADC當作流速最低點, 判斷停止時間到達下一次加熱時間前85ms, 就開始讀取ADS1115 AIN3 的ADC當最小值 每150ms pfc_recusive_adjust_zero_signal(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 低點及ZERO出處 pfc_arrange_measurement(PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE, &PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0], 10); 從歷史資料區PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0]得知 最小值由PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE產生 量測週期結束前多讀取一次流速ADC, 使ADC當作流速最低點, 判斷停止時間到達下一次加熱時間前85ms, 就開始讀取ADS1115 AIN3 的ADC當最小值 每150ms pfc_recusive_adjust_zero_signal(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 9.5 | 低點及ZERO出處 pfc_arrange_measurement(PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE, &PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0], 10); 從歷史資料區PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0]得知 最小值由PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE產生 量測週期結束前多讀取一次流速ADC, 使ADC當作流速最低點, 判斷停止時間到達下一次加熱時間前85ms, 就開始讀取ADS1115 AIN3 的ADC當最小值 每150ms pfc_recusive_adjust_zero_signal(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 9.5 | 低點及ZERO出處 pfc_arrange_measurement(PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE, &PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0], 10); 從歷史資料區PFC_AD_ADC_MIN_TBL[0]得知 最小值由PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE產生 量測週期結束前多讀取一次流速ADC, 使ADC當作流速最低點, 判斷停止時間到達下一次加熱時間前85ms, 就開始讀取ADS1115 AIN3 的ADC當最小值 每150ms pfc_recusive_adjust_zero_signal(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 3 | 選項 5.7 System Log 及 選項 7 Data Log 及 主畫面中按中間按鍵 直接移除 更改客戶提出的需求 1. “System Log” Menu still remains and would need to be removed (same method as Data Log). 2. Totalizer value would randomly drop out before recovering automatically (see picture attached). 3. Rollover value would become a large negative number when it was time to rollover. Note: user was using kgal units. Please verify if rollover is allowed for use for kgal totalizer unit (see picture attached). |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2.5 | 確認大小值，取樣中斷時間，ADS1115切換通道 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 4 | 搬東西 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 9.5 | ADC取值異常 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 9.5 | ADC取值異常 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 9 | 測試3隻 觀察ZERO值沒有高值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 9.5 | 加上切通道錯誤檢查 也沒出現錯誤檢查 測試3隻 觀察ZERO值沒有高值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 5 | 0秒開始存250筆，暫存 3.85s將在暫存裡的250筆取最大值 3.92s取最小值 3.94s取溫度 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 4 | 試著將以下function 加入OTC電磁流量計V0422版。 客戶需於於9/26下班前拿到測試的程式，他們要同步送到他們的客戶端驗證。 • Able to edit Flow Span(選單設定要能改) • Remove “System Log” and “Data Log” menu (與RTC相關的CODE都不要進去) • All of 0522 features that we added (0-5 K-Factor, TX Delay, 5 ~ 8 digit selection) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 7 | 試著將以下function 加入OTC電磁流量計V0422版。 客戶需於於9/26下班前拿到測試的程式，他們要同步送到他們的客戶端驗證。 • Able to edit Flow Span(選單設定要能改) • Remove “System Log” and “Data Log” menu (與RTC相關的CODE都不要進去) • All of 0522 features that we added (0-5 K-Factor, TX Delay, 5 ~ 8 digit selection) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8.5 | 目前觀察已無發現到極大或極小值出現 若通道檢查有誤 再次切換通道 將通道錯誤PFC_ADS1115_CHANNEL_ERR分成 PFC_ADS1115_CHANNEL2_ERR跟PFC_ADS1115_CHANNEL3_ERR 若有切換錯誤時可觀察是溫度轉換還是最大最小值轉換錯誤 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 7 | 首產先用EPT1Ver2.1.31版 即時響應功能關閉 濾波範圍為0的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=50 濾波範圍功能開啟 濾波範圍為大於1的話 150以下 濾波值=10 250以下 濾波值=20 350以下 濾波值=30 950以下 濾波值=輸入的濾波 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 課程名稱：渦街流量計設計與應用 上課日期：9/27(五) 16:30-17:30 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8.5 | EPT1 Modbus Table-20241001 4130 1 UINT16 PFC_ZERO_ADC_VALUE 歷史ZERO (扣除偏壓後電壓值) 4135 1 UINT16 PFC_AD_ADC_MAX_VALUE 歷史高點 取樣周期內放大後訊號ADC值最大值 4187 1 UINT16 PFC_VELOCITY_ZERO_ADC_VALUE 歷史低點 取樣周期內放大後訊號ADC值最小值 4192 10 UINT16 PFC_AD_ADC_DOWN_GRADIENT_TBL[10] 歷史資料下降 4202 10 UINT16 PFC_ZERO_ADC_TBL[10] 歷史資料zero 4285 1 UINT16 PFC_ZERO_R_SETTING 偏壓調整電阻設定 4286 1 UINT16 PFC_GAIN_R_SETTING 倍率調整電阻設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 4137 2 FLOAT32 PFC_FLOW_VALUE 取樣周期流速值 4139 2 FLOAT32 PFC_TEMP_VALUE 取樣周期溫度值 4141 2 FLOAT32 PFC_FILTER_FLOW_VALUE 濾波後流速值 4143 2 FLOAT32 PFC_FILTER_TEMP_VALUE 濾波後溫度值 4228 18 UINT8 PFC_PRODUCT_NAME[36] 產品型號 4246 10 UINT8 PFC_PRODUCT_SERIAL[20] 產品序號 4256 6 UINT8 PFC_FIRMWARE_VERSION[12] 韌體版本 4262 11 UINT8 PFC_HARDWARE_VERSION[22] 硬體版本 4273 6 UINT8 PFC_PRODUCT_DATE[12] 產品生產日期 4279 1 UINT8 PFC_HEAT_PULSE_LEVEL 加熱器加熱旗標 4280 1 UINT16 PFC_LOAD_FIRMWARE_SETTING 載入出廠預設值並存入FACTORY DATA及USER DATA 4281 1 UINT16 PFC_SAVE_SYSTEM_VAR_TO_EEPROM 儲存參數至USER DATA的FLAG 4282 1 UINT16 PFC_MODBUS_ID 設定Modbus ID 4283 1 UINT16 PFC_ZERING_ROUND N量測週期才做零點校正的功能 4284 1 UINT16 PFC_FILTER_LEVEL 濾波等級設定 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8.5 | 四線式STM32G070_48P程式 目前修改將EPV跟EPD使用同一個FW LCM_4Wires_IAR9v32p1_V1.0_20241004 bin檔已給暉恩跟廉琯分別對EPV(新的對EPV的顯示板剛焊好) 跟EPD進行測試 (EPV測試後的反應速度感覺有點慢)會再與文魁確認EPV的主板程式 檔案已上程式碼管理系統 //=========防脈射測試 不會出現白螢幕====== ST7565S_SET_COMMON_OUTPUT_MODE_API(0x00); // Just 0 / 1 two options : 0x80 -> normal 0x00 -> reverse ST7565S_SET_BIAS_API(1); // Just 0 / 1 two options : 1=> 1/9 bias 0=> 1/7 bias ST7565S_SET_POWER_CONTROL_MODE_API(0x0F); // please info the datasheet of ST7565 ST7565S_SET_RESISTANCE_API(4); ST7565S_SET_ELECTRONIC_VOLUME_API(PFC_LCM_BRIGHTNESS_VAL); ST7565S_SET_START_LINE_API(0); ST7565S_SET_DISPLAY_DIRECTION_NORMAL_API(); ST7565S_DISPLAY_ON_API(); //=============================== |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 9.5 | OTC極大值 QNAN（Quiet NAN）和SNAN（Singaling NAN）。 QNAN與SNAN的不同之處在於，QNAN的尾數部分最高位定義為1，SNAN最高位定義為0; QNAN一般表示未定義的算術運算結果，最常見的莫過於除0運算; SNAN一般被用於標記未初始化的值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8.5 | 嘗試把總量/0模擬客戶端的問題是否可以重現 QNaN 是設置了最高有效分數位的 NaN。QNaN 在大多數算術運算中自由傳播。當結果未以數學方式定義時，這些值會從操作中彈出。 SNaN 是具有最高有效分數位清除的 NaN。它用於在操作中使用時發出異常信號。SNaN 可以方便地分配給未初始化的變數，以防止過早使用。 從語義上講，QNaN 表示不確定的操作，而 SNaN 表示無效的操作。如果返回值為 QNaN，則表示無法確定操作的結果，SNaN 表示操作無效。 這樣的特殊浮點數還有INF和IND：INF就是Infinity，表示一個無窮大的數，包括正無窮和負無窮;IND則表示無限小，但不確定。如1.0/0.0會產生一個INF無窮大，-1.0/0.0會產生一個負無窮大 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8.5 | 位址4430新增PFC_ADS1115_CHANNEL2_ERR 4431新增 PFC_ADS1115_CHANNEL3_ERR 檢查切換通道取ADC值是否未在正確通道 若通道檢查有誤再次切換通道 將通道錯誤PFC_ADS1115_CHANNEL_ERR分成 PFC_ADS1115_CHANNEL2_ERR跟PFC_ADS1115_CHANNEL3_ERR 若有切換錯誤時可觀察是3.94秒取溫度轉換還是3.85秒最大值3.92秒最小值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 0秒開始存250筆，暫存 3.85s將在暫存裡的250筆取最大值 3.92s取最小值 3.94s取溫度 修改Modbus Tabl名子改為EPT1 Modbus Table-20241001 從浚伸那邊拿回7隻(有一隻送電測試就出現不正常工作) 所以先請智宣跑六隻測試校正 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 9.5 | OTC因加入epd3_recorder程式太大編譯不過 有用優化編譯過 到時候將用不到的程式碼砍掉 嘗試不用優化編譯看看 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8.5 | ADS1115切換通道跟取ADC值會有太快取值 將用嘗試用其他的方式取值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 9.5 | 智宣測試軟體在400流速的時候，數值取回值不在400正負5%內 他懷疑濾波方面是不是有沒濾到 目前濾波方面如下 if(velocity_value<150) //溫度補償後流速值PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE window_range=10; else if(velocity_value<250) window_range=20; else if(velocity_value<350) window_range=30; else if(velocity_value<950) window_range=50; 往濾波方面去找 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8.5 | 將濾波範圍值修改測試看看 if(inward_range==10000) { window_range=0; } else if(11000>inward_range & inward_range>10000) { window_range=inward_range-10000; } else { if(velocity_value<150) //溫度補償後流速值PFC_COMPENSATE_FLOW_VALUE window_range=10; else if(velocity_value<250) window_range=20; else if(velocity_value<350) window_range=30; else if(velocity_value<950) window_range=inward_range; } 輸入10000時不會有濾波效果 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 四線式STM32G070_48P程式 目前修改將EPV跟EPD使用同一個FW LCM_4Wires_IAR9v32p1_V1.0_20241004 bin檔已給暉恩跟廉琯分別對EPV(新的對EPV的顯示板剛焊好) 跟EPD進行測試 (EPV測試後的反應速度感覺有點慢)會再與文魁確認EPV的主板程式 文魁已將按鍵方面更改過 畫面顯示方式要再測試看看STM32G070_48P程式是否要再進行更改 達到畫面顯示較為順暢 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 9.5 | 將用不到的RTC分頁，關掉以減少空間 SYSTEM_LOG_SYSTEM_LOG_INFO_PROMPT這分頁關閉時會出現無法進入主畫面(整面黑畫面) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8.5 | Error[Lp011]: section placement failed unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x3c352 bytes (max align 0x8) in <[0x08003000-0x0803eff0]> (total uncommitted space 0x3bea1). 空間超出 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8.5 | 宜蘭生產OTC(V622版本) 100片有32片出現總量有異狀 往Fram跟程式查詢 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 9 | 四線式LCM_4Wires_IAR9v32p1按鍵模式在200ms下去掃鍵盤模擬的話會出現反應太慢 改善成在1~5ms內掃描按鍵可大幅提升反應度太慢的情況 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9.5 | 增加介質轉換功能 填入10參數(每個介質5個)與一個轉換功能點位 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 9.5 | 增加介質轉換功能 填入10參數(每個介質5個)與一個轉換功能點位 //公式 (介質2相減/介質1相減)*(實際值-介質1初始)+介質2初始 最大值設為1000 超過為0 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 增加介質轉換功能 填入10參數(每個介質5個)與一個轉換功能點位 //公式 (介質2相減/介質1相減)*(實際值-介質1初始)+介質2初始 最大值設為1000 超過為0 改32T版 測試風壓空氣 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8.5 | 調適軟件 新增點位 (UINT16*)&PFC_DUT_CHECK, // 5452 檢查待測物 0:水 1:油 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_1, // 5453 水 第一點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_1+1, // 5454 水 第一點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_2, // 5455 水 第二點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_2+1, // 5456 水 第二點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_3, // 5457 水 第三點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_3+1, // 5458 水 第三點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_4, // 5459 水 第四點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_4+1, // 5460 水 第四點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_5, // 5461 水 第五點 (UINT16*)&PFC_DUT_WATER_5+1, // 5462 水 第五點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_1, // 5463 油 第一點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_1+1, // 5464 油 第一點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_2, // 5465 油 第二點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_2+1, // 5466 油 第二點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_3, // 5467 油 第三點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_3+1, // 5468 油 第三點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_4, // 5469 油 第四點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_4+1, // 5470 油 第四點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_5, // 5471 油 第五點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_5+1, // 5472 油 第五點 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_FILTER_FLOW_VALUE, // 5473 (UINT16*)&PFC_DUT_OIL_FILTER_FLOW_VALUE+1, // 5474 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 9.5 | 從modbus上讀的到值，但從調適軟件上讀不出值 // ======================================= 檢查待測物, start address = 5452 =========================================== List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_uint, false)); //===== 5452 PFC_DUT_CHECK,檢查待測物 0:水 1:油 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5453 ~ 5454 PFC_DUT_WATER_1 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5455 ~ 5456 PFC_DUT_WATER_2 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5457 ~ 5458 PFC_DUT_WATER_3 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5459 ~ 5460 PFC_DUT_WATER_4 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5461 ~ 5462 PFC_DUT_WATER_5 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5463 ~ 5464 PFC_DUT_OIL_1 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5465 ~ 5466 PFC_DUT_OIL_2 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5467 ~ 5468 PFC_DUT_OIL_3 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5469 ~ 5470 PFC_DUT_OIL_4 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5471 ~ 5472 PFC_DUT_OIL_5 List_cell.Add(new modbus_cell(ref address, ref count, m_float, false)); //===== 5473 ~ 5474 PFC_DUT_OIL_FILTER_FLOW_VALUE // ======================================= 檢查待測物, end address = 5474 =========================================== |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8.5 | Zone_List.Add(new address_zone(4128, 100)); // readonly Zone_List.Add(new address_zone(4228, 100)); // readwrite Zone_List.Add(new address_zone(4328, 124)); // readwrite2 看起來是讀100筆後用其他方式讀值 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8.5 | enum zone_info : int { Readonly_Zone, ReadWrite_Zone, ReadWrite_Zone_1, //2.1.32 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ReadWrite_Zone_DUT, //切換介質 //2.1.32 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ }; 需加入 ReadWrite_Zone_DUT才能讀出資料 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8.5 | //2.1.32↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓加這才可以將值存入 if (!modbus_ept1_table.write_data_by_word_count(modbus_obj, modbus_id, Zone_List[(int)zone_info.ReadWrite_Zone_DUT].Start, Zone_List[(int)zone_info.ReadWrite_Zone_DUT].Length)) { System.Windows.MessageBox.Show("寫入失敗", "警告", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.OK); return; } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 9 | PFC_CHECK_AD_PT, // 4432 檢測圖形 0:AD+PT 1:AD 2:PT 為了測試空氣須將PT溫度單獨讀出調適軟件也會跟改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 9.5 | <!-- 第1格區塊頭 //2.1.32 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓--> <StackPanel Grid.Row="0" Orientation="Horizontal" Margin="0,20,0,0" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left"> <GroupBox Style="{StaticResource GroupBoxStyleEmpty1}" Header="介質參數設定" Margin="5,5,5,0" materialDesign:ColorZoneAssist.Mode="PrimaryLight" Padding="4,4,4,4" UseLayoutRounding="True" SnapsToDevicePixels="True" Foreground="Black" IsHitTestVisible="True" FontSize="10" BorderThickness="2" Background="{x:Null}" FontWeight="Normal" > <StackPanel> <StackPanel Orientation="Horizontal" > <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="60">切換介質</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_CHECK" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="65" Margin="5,0,0,0">介質2流速</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_OIL_FILTER_FLOW_VALUE" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> <TextBlock VerticalAlignment="Center" Margin="5,0,0,0" >cm/s</TextBlock> </StackPanel> <StackPanel Orientation="Horizontal" > <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="60">介質1_1</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_WATER_1" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="65" Margin="5,0,0,0">介質2_1</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_OIL_1" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> </StackPanel> <StackPanel Orientation="Horizontal" > <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="60">介質1_2</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_WATER_2" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="65" Margin="5,0,0,0">介質2_2</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_OIL_2" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> </StackPanel> <StackPanel Orientation="Horizontal" > <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="60">介質1_3</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_WATER_3" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="65" Margin="5,0,0,0">介質2_3</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_OIL_3" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> </StackPanel> <StackPanel Orientation="Horizontal" > <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="60">介質1_4</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_WATER_4" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="65" Margin="5,0,0,0">介質2_4</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_OIL_4" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> </StackPanel> <StackPanel Orientation="Horizontal" > <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="60">介質1_5</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_WATER_5" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> <TextBlock VerticalAlignment="Center" Width="65" Margin="5,0,0,0">介質2_5</TextBlock> <TextBox Name="textboxPFC_DUT_OIL_5" Margin="0,0,0,0" BorderThickness="1" Width="40" HorizontalContentAlignment="Right" Padding="0">0</TextBox> </StackPanel> </StackPanel> </GroupBox> </StackPanel> <!-- 第1格區塊尾 //2.1.32 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑--> |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8.5 | 新增第三頁面 可調介質參數 但不確定是否是位址ˋ有錯誤 還需查一下 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8.5 | 第三頁面 增加切換介質1跟2， 10點位傳換介質1跟2， 介質2的流速與電流輸出， 補償後的流速 上限預設400， 檢測圖形 1:AD 2:PT |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 電流A輸出點因介質不同相對應的輸出電流點PFC_CURRENT_OUT_A也要有不同的對應點輸出 才能讓電流輸出有有變化 //==================2.1.32================== if(PFC_DUT_CHECK==1)//介質為1 電流輸出 { PFC_CURRENT_OUT_A=pfc_current_output_task(0,PFC_FILTER_FLOW_VALUE,&PFC_VELOCITY_SPAN,&PFC_VELOCITY_ZERO,20,4); } else if(PFC_DUT_CHECK>= 2)//介質為2 電流輸出 { PFC_CURRENT_OUT_A=pfc_current_output_task(0,PFC_DUT_OIL_FILTER_FLOW_VALUE,&PFC_VELOCITY_SPAN,&PFC_VELOCITY_ZERO,20,4); } //========================================== |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 調適軟件Ver2.1.23EPT1搭配Ver2.132T 因為新增了點位，故不能與Ver2.1.31共用 實際在測場上跑流速測試 補償後的流速 上限用成數值可輸入式 可隨時更改 下星期將會測試測空氣 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 9.5 | FW進版為2.1.33版 測試首產第一批100隻 已交給智軒 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 9.5 | 測風壓 預計作法 量測PT 設定加熱PT點 與 停止加熱PT點 計時從開始加熱到停止加熱的時間 並將每筆時間存下來 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 9.5 | 測風壓 預計作法 量測PT 設定加熱PT點 與 停止加熱PT點 計時從開始加熱到停止加熱的時間 並將每筆時間存下來 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 9 | 測風壓 預計作法 量測PT 設定加熱PT點 與 停止加熱PT點 計時從開始加熱到停止加熱的時間 並將每筆時間存下來 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 9 | 畫面打高壓測試會黑屏 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 9.5 | 畫面打高壓測試會黑屏 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 9 | LCM_HW_RESET_ENABLE(); for(delayStick=5;delayStick!=0;delayStick--); //硬體PB2的重置 LCM_HW_RESET_DISABLE(); for(delayStick=100;delayStick!=0;delayStick--); ST7565S_RESET_LCD_API(); ST7565S_SET_COMMON_OUTPUT_MODE_API(0x00); // Just 0 / 1 two options : 0x80 -> normal 0x00 -> reverse ST7565S_SET_BIAS_API(1); // Just 0 / 1 two options : 1=> 1/9 bias 0=> 1/7 bias // With internal resistor ST7565S_SET_POWER_CONTROL_MODE_API(0x0F); // please info the datasheet of ST7565 ST7565S_SET_RESISTANCE_API(4); ST7565S_SET_ELECTRONIC_VOLUME_API(PFC_LCM_BRIGHTNESS_VAL); ST7565S_SET_START_LINE_API(0); ST7565S_SET_DISPLAY_DIRECTION_NORMAL_API(); ST7565S_DISPLAY_ON_API(); |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 9 | 一開始用設定高低溫度點 抓取裡面從低點溫度到高點溫度的時間差 但是環境溫度會隨著風壓大小而有所變動(變化量不大) 難以用此分辨氣壓 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 9.5 | 測空氣 改另一種方式用設定ADC到達某設定值時停止加熱並擷取時間差 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9.5 | 測空氣 溫度設定值到達時候會有變動，要從程式內部去做ADC值(變化的內容) |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 9.5 | 測空氣 已改一版先進行測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6 | 測空氣 調適軟件修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 課程名稱：流量計超音波電路系統設計 上課日期：12/3(二) 14:00-16:00 授課講師：長庚大學 林韋丞老師 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 9.5 | 看示波器圖形 加熱時間與停止加熱時間 跟ADC是否能對的上 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 9.5 | //2.1.34 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ //=========================================================================================================== //比較何時要關加熱 //=========================================================================================================== if(gb_pfc_heatProcedure_state==PFC_HEATEDPROCEDURE_HEATED) //for(i=0;i<252;i++) { if( gw_ads1115_adc_value[gw_ads1115_adc_ptr] >= (gs_pfc_vars.wind_set_max_pt+gs_pfc_status.zeroAdcValue ) )//與歷史ZERO(扣除偏壓後電壓值)+這PFC_WIND_SET_MAX_PT為停止加熱ADC { gs_pfc_vars.wind_set_min_pt = gw_ads1115_adc_value[gw_ads1115_adc_ptr]; //大於暫停加熱的ADC值 //gs_pfc_vars.wind_set_min_pt = gw_ads1115_adc_value[i]-(gs_pfc_vars.wind_set_max_pt+gs_pfc_status.velocity_zero_adc_value ); gs_pfc_vars.wind_show_pt_ms = gw_ads1115_adc_ptr*15; //第幾格 x15ms 秒數給出 } else if( (gs_pfc_vars.wind_set_max_pt+gs_pfc_status.zeroAdcValue ) > gs_pfc_status.adAdcMaxValue ) //設定值>最大值 { gs_pfc_vars.wind_set_min_pt = 0; gs_pfc_vars.wind_show_pt_ms = 0; } } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8.5 | if(heater_control_timerout > (activity_sequence[1]+ PFC_ON_LASTING_TIME - gs_pfc_vars.wind_show_pt_ms) &&heater_control_timerout<=activity_sequence[0] ) // 目前 > 2500 且 目前 < 4000 + PFC_ON_LASTING_TIME - gs_pfc_vars.wind_show_pt_ms //原設定的加熱時間(1500)PFC_ON_LASTING_TIME 設定指定到達ADC的時間gs_pfc_vars.wind_show_pt_ms |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 9.5 | 一開始的時候剛送電時 第一筆無法在想要的ADC值停止 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 9 | 用於量測空氣 K231101R1 AI伺服器用熱質流量計 在同步取ADS1115裡判斷目前值有沒有跟停止設定值 如果有就停止 這樣第一筆就不會無法在預計設定值停止加熱 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8.5 | 四線式顯示板 EPV與EPD會分成兩個FW程式 會請硬體那的工程圖要各別一個名稱 OTC版 將準備改成與四線式顯示板可以使用 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 9 | OTC改成四線式顯示板 必須新增激磁電流 新增8.7.1激磁電流EXC Current Set Modbus位址 PFC_ENG_MODE_EXC_VOLT_SET 位址 3081 PFC_ENG_MODE_EXC_CURR_SET 位址3082 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 9 | OTC改成四線式顯示板 改寫中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8.5 | OTC改成四線式顯示板 Version V0722 先請暉恩測試功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8.5 | OTC改成四線式顯示板 螢幕亮度修改 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 三合一感測器前期規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 三合一感測器前期規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 9.5 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8.5 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 3 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 9.5 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | 三合一感測器前期規劃 研發企劃書需求韌體/程式流程圖，程式參數列表 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 9.5 | 協助確認，以下OTC的問題。 客戶主要是反應改了Tag Number從1改成2之後流量計就會當機。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | 在modbus_slave_task.c程式裡modbus_slave_presetmultipleregisters_response_func裡 2025/01/07改成 MODBUS_SLAVE_32BITS_RW_START_ADDRESS 改成 MODBUS_SLAVE_16BITS_RW_START_ADDRESS 才不會 用指令 01 10 寫入值時造成當機 data_ptr1=(UINT16*)gt_modbus_slave_16bits_readwrite[g_regStartAddr-MODBUS_SLAVE_16BITS_RW_START_ADDRESS+i]; data_ptr2=(UINT16*)gt_modbus_slave_16bits_readwrite[g_regStartAddr-MODBUS_SLAVE_16BITS_RW_START_ADDRESS+i+1]; |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8.5 | //2025/01/08 //MODBUS_SLAVE_32BITS_RW_START_ADDRESS 改成 MODBUS_SLAVE_16BITS_RW_START_ADDRESS 才不會 用指令01 10 寫入值時造成當機 //↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ for(i=0;i<g_wordCount;i++) { data_ptr1=(UINT16*)gt_modbus_slave_16bits_readwrite[g_regStartAddr-MODBUS_SLAVE_16BITS_RW_START_ADDRESS+i]; db_buf[0]=pData[7+i*2]; db_buf[1]=pData[7+i*2+1]; if(PFC_MODBUS_16BITS_DATA_MODE == PFC_Modbus_DATAMODE_AB) // 0:Big endian { *data_ptr1 = (UINT16)((db_buf[0]<<8)+db_buf[1]); } } //↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8.5 | OTC的問題。客戶主要是反應改了Tag Number從1改成2之後流量計就會當機 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2 | 尾牙 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 底層元件驅動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 9.5 | 底層元件驅動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 底層元件驅動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8.5 | 底層元件驅動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8.5 | 底層元件驅動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8.5 | 底層元件驅動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 9 | //================== //壓力轉換公式 // CalData[0]裡放0x06、CalData[1]裡放0x07、CalData[2]裡放0x08 有關壓力參數 //Pressure_input模擬 //================== Pressure_dec = CalData[0]*65536 + CalData[1]*256 + CalData[2]+Pressure_input; if(Pressure_dec > 8388607)//2的23次方 Pressure = 0;//Pressure = ((Pressure - 16777216) /8388607) *k +b ; else Pressure = (Pressure_dec -838861) /1342180;//壓力轉換公式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8.5 | //================== //壓力轉換公式 // CalData[0]裡放0x06、CalData[1]裡放0x07、CalData[2]裡放0x08 有關壓力參數 //Pressure_input模擬 //================== Pressure_dec = CalData[0]*65536 + CalData[1]*256 + CalData[2]+Pressure_input; if(Pressure_dec > 8388607)//2的23次方 Pressure = 0;//Pressure = ((Pressure - 16777216) /8388607) *k +b ; else { Pressure = (Pressure_dec -838861) /1342180;//壓力轉換公式(範圍0-5Pa) PFC_PRESSURE_NSA2302= Pressure; } //================== //溫度轉換公式 //0x09、0x0A有關溫度參數 //================== Temperature = CalData[3]*65536 + CalData[4]*256; if(Temperature > 8388607) Temperature = 0;//Temperature = (Temperature - 16777216) /256; else { Temperature = Temperature /65536;//溫度轉換公式 PFC_TEMPERATURE_NSA2302=Temperature; } |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8.5 | 底層元件驅動 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | 更改4線式FW(未發行) K1505_OleumTech_MV7_HV2_20250123_163201 為4線式 K1505_OleumTech_MV7_HV1_20250123_163201為20線式 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | 建立modbus位址 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | 建立modbus位址 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | OTC客戶反應問題，處理中 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 3 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 3 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | 程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 3 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 3 | 處理交接事項 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1120404 | 吳政鴻 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 報到及教育訓練 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 內部教育訓練 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | Code Server環境 工具試用 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 內部資訊分享文件準備 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 準備內部會議文件 會後整理 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 尋找及測試hg2git方法 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 開發hg2git工具 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | #HG2Git軟體開發 #測試 #程式使用說明 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | Git上推測試 Pull Request for HG2GIT |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 工具測試 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 增加新功能(檢查安裝Git) 測試 教學準備 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | Git 教學 x2 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | Git->CD/CI->韌體品質提升規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | Gitlab導入規劃 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | 公開資訊之公用空間建立 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 教育訓練文獻整理準備 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 軟韌體品質計劃資料整理, Git員工一對一教學 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | MCU廠商拜訪, 案件討論及資料分析, 整理預定架構, Code Review Check List |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 部門週會, EST案調查, 源碼分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 進行EST case程式修改 (Fine Link), 後續要整理測試資訊 EPH討論, 季專案項目討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 測試現有可用免費的Code Assistant in VS Code 取得EPT1案例程式, 進行程式碼分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | 一對一教學, Pull Request and Code Review 流程 EST問題解決, 事情處理的格式, 流程 AI工具Survey |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | Tool Survey, Code Review |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | 模組審查, 部門週會, 修正中文轉檔的問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 測試案例實作, 通訊強化 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | 程式碼分析, EST溫度感測問題錯誤檢出 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | 程式碼分析自動化規則, 程式重構 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | EST Build Test, 實機測試, code issue 檢查 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3 | 部門週會及Code Review技巧分享 模組化審查會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 5 | JTR3 程式碼分析 by AI Assistance |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 新系統規劃, 可能的升級需求分析。 人力資源計劃。 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5 | AI工具選用報告, 單元測試框架評估 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 會議 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | 主管會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 主管會議事項宣達, AI助手設定討論會議, 流程定義的討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | Git Commit 使用率程式開發 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 5 | 不同LLM固定模式結果測試, 專案Git轉換, 分析 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 3 | 部門週會及模組化審查 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 12 | BLM, 主管共識營 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 8 | BLM, 主管共識營 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | AI使用規範及Code Review流程設計 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 模擬器開發, 試用新的IDE for Coding with AI Assists |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | 規範討論會議、準備。議後文件整理，Git上傳 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | 部門會議, 研發KPI會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 5 | 整理新案例, 協作Prompt指導 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 撰寫目前流程適用之範本, 已上Git |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 製作逆向工程程序, 程序碼轉規格 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 試行EPH韌體規格逆向工程, |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 範本管理工具開發 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 完成範本管理工具, 部門週會 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | SC38 韌體程式碼解析, 範本除錯 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 更新範本, 增加大型專案輪詢機制, 主管會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 準備GitLab上線用工具, 擷取報告範本教學, 主管會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 設定GitLab連線測試, Runner準備 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 更新CR2流程, 測試Web UI 進行Merge 確認可進行自動化 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 建立Runner自動化指引 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 建立自動化報告產生工具 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 增加Code Review在硬體實現部份的表達及主管會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 解決範本工具支援最後版本Rhodecode上下載的問題 協助與指導Runner架設及功能實現 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | 修改倉溫分層時顯示的問題, 部門週會, 藍圖提示, Runner的做法 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 討論SC38工廠端測試的問題, 解決分層問題 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 測試軟體專案在新VM上Runner的狀態 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 轉移技術中心Git管理相關工具至管理軟體, 董事長面談 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 整理筆記文件, 討論EPT1熱質流量計的補償方法 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 在職績效報告, BLM文件更新及報告方式討論 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 在職績效報告簡報版本 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 調整管理介面, 加入GitLab統計計算, 立項會議, 測試功能 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | 整理奧多曼MCU及韌體架構重構的資訊 |  | 115% | 20
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 休假 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 熱質式流量計, 補償演算法 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | BLM簡報告修正說明,與組員討論, 下午進行本次BLM會議 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | EPT Signal Filter討論, 準備Q1教育訓練用文件, 修改報告轉檔工具 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 準備Q1教育訓練之文件, 整理C級奧多曼執行路線評估 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 測試GitHub Copilot在GHE中的API, 無法使用API進行圖表匯整, 另請IT協助 |  |  | 尚未填寫
技術中心 | 1141001 | 劉子明 | 經理 | 其他 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | 韌體品質改善相關Dashboard建立 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 4 | 新人報到 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 4 | EPDBM1E-2310000502-D1與EPA-1257-LXX、EPA-1257-L10整合為EPDBM1E-2310000502-D2 |  | 120% | 20
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | HP414-ESX000US02-D0-G1空白防爆鐵牌圖面新增 HP414-ESX000US05-D0-G1空白防爆鐵牌圖面新增 | ECO-24100033 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | EPDBM1E-2310000502-D1與EPA-1257-LXX、EPA-1257-L10整合為EPDBM1E-2310000502-D2 |  | 120% | 20
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | EPDAM1S-MA20C50001 EPDAM1S-MA20C50002 EPDAM1S-MA22C50001 重新製作3D工程圖檔,新增材質勾選表 | ECO-24100040 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2 | EPDAM1S-MA20C50001 EPDAM1S-MA20C50002 EPDAM1S-MA22C50001 重新製作3D工程圖檔,新增材質勾選表 | ECO-24100040 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 6 | 繪製SPX2螺牙頭的3D、2D零件圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 繪製SPX2螺牙頭的3D、2D零件圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 繪製SPX2螺牙頭的3D、2D零件圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 調整完善SPX2螺牙頭的3D、2D零件圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 調整完善SPX2螺牙頭的3D、2D零件圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 調整完善SPX2螺牙頭的3D、2D零件圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 新增發行DIN 2501-PN16,SUS304,DN125法蘭正式圖面 FLAAM1C-MAD2E65801版次D0 | ECO-24100158 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | K201002R2 | SP 數位熱質式開關-DC 一體型 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2 | 繪製SPX2螺牙頭的3D、2D零件圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 4 | 新增發行DN100,7.5K法蘭正式圖面 EPDBM1C-MD01A0I001版次D0 | ECO-24100176 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2 | 跑樣品加工流程(到二廠領料及找師傅協助加工) |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 6 | 繪製EPRAM1C-MAE200D001T蹼輪連接管客製3D、2D圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2 | 修整DN100,7.5K法蘭圖面EPDBM1C-MD01A0I001-D0-G1 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 6 | 新增法蘭規格尺寸ANSI B16.5-300LBS-RF 2-1/2"(DN65)RF/EPD標準盲孔法蘭加工圖面 FLABM1C-MDC2B44901版次D0 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2 | 修改ECB-011*客製圖面 依據ECR-24040002變更管長計算公式 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.5 | 機構模組化教育訓練 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | 協助承認圖NPR-24100126進行改版 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | 調整修改 FLAAM1C-MAD2E65801-D0-G1 EPDBM1C-MD01A0I001-D0-G1 FLABM1C-MDC2B44901-D0-G1 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 週會 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | 協助承認圖NPR-24100124進行改版 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.5 | 協助繪製BRCAM1E-MHNABB6502的3D、2D發行圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.5 | 去二廠取回樣品 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 協助繪製NPR-24100135需求英文版承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1.5 | 產品的精密與準確(製程能力分析) 教育課程 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 修改整理 FLAAM1C-MAD2E65801-D0-G1 EPDBM1C-MD01A0I001-D0-G1 FLABM1C-MDC2B44901-D0-G1 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4 | 協助修改BRCAM1E-MHNABB6502客製圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 4 | 協助繪製NPR-24100135 英文版承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3 | 協助繪製NPR-24100142中文版承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1 | NPR-24100151協助修改發行承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 7 | 繪製SD20機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 1 | 協助歸檔NPR-24100135英文版承認圖 協助歸檔NPR-24100142中文版承認圖 協助歸檔NPR-24100151承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 協助修改NPR-24100169承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2 | 協助修改NPR-24100155承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2 | 繪製SD20機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 協助修改NPR-24100167承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 協助修改EFG35B2S2+TA02承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 協助修改NPR-24100170英文版承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2 | 協助繪製NPR-24100182承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2 | 協助繪製NPR-24100181承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2 | 協助繪製NPR-24100177承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2 | 協助繪製NPR-24100171承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 4 | 繪製SD20機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0.5 | 協助繪製NPR-24100186承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2 | 協助繪製NPR-24100185承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1.5 | 協助繪製NPR-24100171承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 4 | 繪製SD20機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 4 | 協助繪製NPR-24110011承認圖 協助繪製NPR-24100184承認圖 協助繪製NPR-24110030承認圖 協助繪製NPR-24110021承認圖 協助繪製NPR-24110005承認圖 協助繪製NPR-24100187承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 協助繪製NPR-24110025承認圖 協助繪製NPR-24110035承認圖 協助繪製NPR-24110039承認圖 協助繪製NPR-24110036承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 繪製SD20機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 4 | 協助繪製NPR-24110045承認圖 協助繪製NPR-24110051承認圖 協助繪製NPR-24110044承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 4 | 繪製SD20機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4 | 繪製SD20機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4 | 協助繪製承認圖 NPR-24110057 新增材質表內容 EPDAM1S-MC22A00001 EPDAM1S-MC20650001 EPDAM1S-MC20650002 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1 | 聯繫IT協助處理PTF系統BUG |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 5 | 繪製SD20機構工程圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-24110065 修改圖面公式內容 SE3800+TA0 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 5 | 修繕SD20機構設計3D圖 繪製SD20機構工程圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 3 | 協助繪製承認圖 NPR-24110079 HSGBM1E-MHTMTQ0016 HSGCM1E-MHTCTQ0009 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2 | 繪製SD20機構工程圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 6 | 協助繪製承認圖 HSGAM1E-MHTCTQSA05T 【提案128】提案改善通過執行 共374筆 協助系列設變,管長依新公式更新,刪除單階BOM項目:FCA-4501. 已建立ECO變更單:20筆/組,共7組 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | 繪製SD20機構工程圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 6 | 【提案128】提案改善通過執行 共:374筆 協助系列設變,管長依新公式更新,刪除單階BOM項目:FCA-4501. 已建立ECO變更單:20筆/組,共12組 已送審:60筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 4 | 【提案128】提案改善通過執行 共:374筆 協助系列設變,管長依新公式更新,刪除單階BOM項目:FCA-4501. 已送審:40筆 協助繪製FAB-1600-2-HX (PN16)2孔法蘭承認圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 4 | 繪製SD20(M12客製牙頭)低壓射出機構設計圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8 | 【提案128】提案改善通過執行 共:374筆 協助系列設變,管長依新公式更新,刪除單階BOM項目:FCA-4501. 已送審:134筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 | 繪製HSGBM1E-MHTMTQ0004接線盒本體2D、3D正式發行圖面與料號 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 7 | 【提案128】提案改善通過執行 共:374筆 協助系列設變,管長依新公式更新,刪除單階BOM項目:FCA-4501. 已送審:140筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 7.5 | 協助繪製正式發行2D、3D圖面 HSGAM1E-MHTMTQ0004 EPDAM1S-MC20650002 EPDAM1S-MC20650001 EPDAM1S-MC22A00001 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.5 | 11月慶生會 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 6 | 繪製FLABM1C-MDA2E94201設變發行圖 EPB-1002-250-C設變料號為FLABM1C-MDA2E94201版次D2 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-24110160 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 協助繪製承認圖 DN15 Clamp(ISO 2852 ) DN40 Clamp(ISO 2852 ) 協助繪製客製圖 SAF-24110465 正式發行 EPDAM1S-MC20650001 EPDAM1S-MC22A00001 EPDAM1S-MC20650002 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 4 | FGA-CU4-02新增規格勾選表 修正發行圖 EPDAM1S-MC20650002 EPDAM1S-MC20650001 EPDAM1S-MC22A00001 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 4 | 拋轉BOM SAF-24110496、SAF-24110497、SAF-24110498、SAF-24110499、SAF-24110500、SAF-24110501、 SAF-24110506、SAF-24110512 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 5.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24110180、NPR-24110184、NPR-24110190 領料號 SAF-24110523 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | 修正發行圖 EPDAM1S-MC20650002 EPDAM1S-MC20650001 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.5 | 主管約談 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 3.5 | 繪製FLAAM1C-MAA2A94201正式發行圖 新增發行FLAAM1C-MAA2A94201版次D0 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 協助領料,拋轉BOM SAF-24110565 SAF-24110569 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1.5 | 協助標註SPX2組合圖尺寸 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2 | 協助繪製客製加工零件圖 JTR301+TA03 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 建立BOM表清單 SAF-24110555 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 3.5 | 領料號 SAF-24110616、SAF-24110617、SAF-24110614、SAF-24110615、SAF-24110613 SAF-24110612、SAF-24110611、SAF-24110607、SAF-24110606、SAF-24110618 SAF-24110597、SAF-24110620 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 3 | 協助繪製承認圖 NPR-24110203 NPR-24110205 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 6.5 | 領料號,建立BOM表. |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24110206 NPR-24110216 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | 繪製正式發行圖面 BRCAM1E-MHNBBF2002 BRCAM1E-MHNBBK4002 BRCAM1E-MHNBBK5002 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 3.5 | 領料號,建立BOM表:12筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24110212 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:26筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24120017 NPR-24120014 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 7 | 領料號,建立BOM表:33筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24120026 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.5 | 新人晤談 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 7 | 領料號,建立BOM表:28筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24120030 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:22筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-24120045 NPR-24120047 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.5 | 主管晤談 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24120055 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:30筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 7 | 領料號,建立BOM表:26筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-24120057 FDX100E0-ABANB5482AMAS33B1380UN |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 繪製加工圖 FAA-1050+TB01 FBBM4P4+TB01 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 6 | 領料號,建立BOM表:24筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-24120071 NPR-24120072 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:22筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-24120075 NPR-24120076 FDXAM1P-MBA4005801T |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2.5 | 協助繪製承認圖 NPR-24120083 NPR-24120090 NPR-24120091 協助發行 SEXAM1P-MA0401B002 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 5.5 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 7 | 領料號,建立BOM表:31筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-24120082 NPR-24120096 NPR-24120097 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | 協助繪製承認圖 NPR-241200105 NPR-241200114 NPR-241200113 NPR-241200115 NPR-241200116 NPR-241200117 NPR-241200118 NPR-241200119 NPR-241200120 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | 領料號,建立BOM表:15筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:28筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-241200121 NPR-241200128 NPR-241200129 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 4.5 | 領料號,建立BOM表:16筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-241200130 NPR-241200131 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2 | 協助設變 HSGAM1E-MBTMTQ0002 版次D0->D1 40-A216 版次D0->HSGAM1E-MBTMTQ0001版次D1 外徑84mm該小為83.5+/-0.5mm | ECR-24120002 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1.5 | 協助設變 CESA-1001 版次D0->ESXAM1S-1820070001版次D1 刻字內容旋轉180度 | ECR-24120006 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 6 | 領料號,建立BOM表:16筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-241200135 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 7 | 領料號,建立BOM表:22筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-241200156 NPR-241200162 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-241200164 NPR-241200169 NPR-241200170 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 7 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | 生日會 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | 協助新增發行 FDXAM1P-MBA4005801T版次D0 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 6 | 領料號,建立BOM表:16筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 7 | 領料號,建立BOM表:19筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-241200184 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:26筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.5 | 協助繪製加工圖: FAB-1600-1-HW FAB-1600-4-HW |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 領料號,建立BOM表:27筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 整理本機承認圖檔資料,彙整SAF單BOM表建立相關筆記 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 6 | 領料號,建立BOM表:14筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 3 | 領料號,建立BOM表:12筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 4 | ECO發行零件工程圖 FLAAM1C-MAD2E65801-D0 BRCAM1E-MHNABB6502-D0-G1 SEXAM1P-MA1701AA02-D0 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2 | 領料號,建立BOM表:14筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 3 | ECR-24120015 繪製HP405-H080180001工程圖 FAA-1341圖面尺寸83.6±0.3改為64.3±0.3 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 4 | 協助繪製承認圖 NPR-25010006 NPR-25010007 NPR-25010008 NPR-25010009 NPR-25010010 NPR-25010013 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 6 | ECR-24120015 繪製HP405-G080180001工程圖 FAA-1340外徑60+0/-0.1改為63.7+/-0.2;溝槽寬度1.7修改為1.85 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2 | 領料號,建立BOM表:5筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-25010027 NPR-25010028 NPR-25010029 NPR-25010030 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 6 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 4 | 繪製新增發行FAS電纜式浮球零件3D工程圖: FAXBM1S-MB01005001主管 FAXBM1S-MA01000201封口塞 FAXBM1S-2102304801-PTFE管 FAXBM1P-MA02502501浮球固定螺母 FAXBM1T-MH03009501外管 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 4 | 領料號,建立BOM表:17筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 3 | 繪製新增發行FAS電纜式浮球零件3D工程圖: FAXBM1S-MB01005001主管 FAXBM1S-MA01000201封口塞 FAXBM1S-2102304801-PTFE管 FAXBM1P-MA02502501浮球固定螺母 FAXBM1T-MH03009501外管 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 4.5 | 領料號,建立BOM表:19筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 4.5 | 領料號,建立BOM表:15筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 3.5 | 繪製新增發行FAS電纜式浮球零件3D工程圖: FAXBM1S-MB01005001主管 FAXBM1S-MA01000201封口塞 FAXBM1S-2102304801-PTFE管 FAXBM1P-MA02502501浮球固定螺母 FAXBM1T-MH03009501外管 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 4 | 領料號,建立BOM表:14筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 撰寫新進員工入職訓練心得暨工作報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 | 繪製新增發行FAS電纜式浮球零件3D工程圖: HP405-B580MB0001滿浮外殼 HP405-A580MB0002浮外殼 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25010059 NPR-25010060 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1.5 | 撰寫新進員工入職訓練心得暨工作報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 4 | 領料號,建立BOM表:13筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2.5 | 繪製新增發行FAS電纜式浮球零件3D工程圖: HP406-E050US0003 HP413-B25005TD03 HP418-A020TE0001 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.5 | 撰寫新進員工入職訓練心得暨工作報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 6 | 領料號,建立BOM表:20筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25010074 NPR-25010078 NPR-25010082 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 撰寫新進員工入職訓練心得暨工作報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25010085 NPR-25010086 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 6 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1.5 | 撰寫新進員工入職訓練心得暨工作報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:22筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 5 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 3 | 繪製內置盒型金屬蓋(無開孔)工程圖並發行ECR-25010001 HSGAM1E-MBTCTQ0002 | ECR-25010001 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1.5 | 撰寫新進員工入職訓練心得暨工作報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2 | 繪製FLAAM1C-MAA2F14101法蘭加工圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 6 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-25010121 NPR-25010123 NPR-25010126 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 6 | 領料號,建立BOM表:20筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2.5 | 大掃除 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25010128 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1.5 | 年終談話集會 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 3.5 | 領料號,建立BOM表:11筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-2502002 NPR-2502005 NPR-2502006 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:25筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020017 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020022 NPR-25020023 繪製SPXBM2S-MA02000002高溫加長型延長管加工圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 繪製SPXBM2C-MAA2072703高溫加長型牙頭加工圖 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 7 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-25020036 NPR-25020037 NPR-25020038 NPR-25020052 NPR-25020053 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 6 | 領料號,建立BOM表:20筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2.5 | 法蘭圖面修改M4改圓徑5貫穿孔 FLABM1C-MDD2B75801 FLAAM1C-MDC2B74803 FLABM1C-MDC2B74802 EPDBM1C-MD01A0I001 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 5.5 | 領料號,建立BOM表:16筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 5.5 | 領料號,建立BOM表:16筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020056 NPR-25020057 NPR-25020061 NPR-25020062 法蘭圖面修改M4改圓徑5貫穿孔 FLABM1C-MDA2B84201 FLAAM1C-MAD2E65801 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020063 NPR-25020064 NPR-25020066 NPR-25020073 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:21筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:29筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020084 NPR-25020089 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:27筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020094 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 6 | 領料號,建立BOM表:20筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-25020098 NPR-25020100 NPR-25020102 NPR-25020103 NPR-25020104 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 7 | 領料號,建立BOM表:21筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 法蘭圖面修改M4改圓徑5貫穿孔 FLABM1C-MDC2B94801 FLAAM1C-MDC2B94802 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:33筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020121 NPR-25020122 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020125 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:27筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020142 NPR-25020130 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:39筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:24筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020139 NPR-25020141 NPR-25020147 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | ECR-25020007 繪製FCXAM1C-182AA50301-D1-G1工程圖 | ECR-25020007 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25020148 NPR-25020150 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 3 | 領料號,建立BOM表:13筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020158 NPR-25020168 繪製加工圖: SA130AEQ+TA01 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 5.5 | 領料號,建立BOM表:15筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25020156 NPR-25010078 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 7 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-25020125 NPR-25020184 NPR-25020190 NPR-25020191 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 6 | 領料號,建立BOM表:17筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:22筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25020195 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0.5 | 製作試用期報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:29筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.5 | 製作試用期報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:32筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 3 | 領料號,建立BOM表:11筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 5 | 繪製加工圖: SA160BFP+TA01、2、3、4 SA130AEQ+TA01、2、3 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:27筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0.5 | 製作試用期報告 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:34筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030052 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5.5 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030052 NPR-25030053 NPR-25030054 NPR-25030055 NPR-25030056 NPR-25030064 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | ECR-25020005 繪製FLTCM1E-2425025001-D1-G1工程圖 | ECR-25020005 |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030049 NPR-25030065 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 3.5 | 領料號,建立BOM表:15筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030072 NPR-25030073 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030091 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:28筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030096 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.5 | 協助繪製加工圖 FAB-1606-2 FAB-1606-4 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:26筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 7 | 領料號,建立BOM表:20筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25030109 NPR-25030107 NPR-25030110 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030117 NPR-25030126 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25030131 NPR-25030136 NPR-25030137 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 7 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030148 NPR-25030147 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:28筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 4 | 至二廠,協助拆卸水表 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25030152 NPR-25030154 NPR-25030155 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3 | 領料號,建立BOM表:16筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 至二廠,協助拆卸水表 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2 | 協助繪製承認圖 NPR-25030149 NPR-25030150 NPR-25030160 NPR-25030170 NPR-25030172 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 4 | 至二廠,協助拆卸水表 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2 | 領料號,建立BOM表:12筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.5 | 協助繪製加工圖 FC-AR0-01 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:25筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.5 | 協助更新承認圖 NPR-25030155 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:25筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030194 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6.5 | 領料號,建立BOM表:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1.5 | 協助繪製加工圖 SPXBM2C-MAA50127 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25040015 NPR-25040016 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 7 | 領料號,建立BOM表:20筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 7.5 | 領料號,建立BOM表:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25040023 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:32筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25040036 NPR-25040037 NPR-25040044 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 7 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 5 | 研發一處/研發二處 新人教育訓練 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25040046 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1.5 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:7筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25040058 NPR-25040059 NPR-25040060 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 7 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:18筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 7 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:22筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25040066 NPR-25040067 協助繪製加工圖 FCB-5016-1 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25040068 NPR-25040070 NPR-25040072 NPR-25040077 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6.5 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:19筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25040071 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 5 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:13筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2.5 | 變更發行,FLTCM1E-2425025001浮球殼-P2 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 7.5 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:23筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25030160 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 7.5 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:33筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25040101 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25040102 NPR-25040105 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 7.5 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:27筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 8 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:32筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 協助繪製承認圖 NPR-25040122 NPR-25040124 協助繪製加工圖 SCXBM6A-MA0000C001+TA |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 7 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:27筆 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.5 | 協助繪製承認圖 NPR-25040128 |  |  | 尚未填寫
生技 | 1131002 | 林光宇 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 7.5 | 領料號,建立BOM表,ECO變更申請單:35筆 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | EPH民生水表校正程式修正 1.新增宇田環境溫濕度計(類比輸出及RS485) 2.科隆質量量式流量計測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | EPH民生水表校正程式修正 1.新增宇田環境溫濕度計(類比輸出及RS485) 2.科隆質量量式流量計測試及功能確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 8 | EPH民生水表校正程式修正 1.新增宇田環境溫濕度計(類比輸出及RS485) 2.科隆質量量式流量計測試及功能確認 3.修正小數點位數 4.新增EPH順時流率 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 4 | EPH民生水表校正程式修正 1.新增宇田環境溫濕度計(類比輸出及RS485) 2.科隆質量量式流量計測試及功能確認 3.修正小數點位數 4.新增EPH順時流率 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 4 | 9/5下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | EPH民生水表校正程式修正 1.新增宇田環境溫濕度計(類比輸出及RS485) 2.科隆質量量式流量計測試及功能確認 3.修正小數點位數 4.新增EPH順時流率 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 9/10休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | EPH民生水表校正程式修正二廠大/小系統 1.修正小數點位數 2.新增EPH順時流率 3.新增科隆質量式流量計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | EPH民生水表校正程式修正二廠大/小系統 1.修正小數點位數 2.新增EPH順時流率 3.新增科隆質量式流量計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 9/13補休一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 協助EPH轉速控制治具 1.PLC 2.步進馬達 3.HMI 使用HMI控制步進馬達轉速 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 協助EPH轉速控制治具 1.PLC 2.步進馬達 3.HMI 使用HMI控制步進馬達轉速 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 4 | 協助EPH轉速控制治具 1.PLC 2.步進馬達 3.HMI 使用HMI控制步進馬達轉速 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 4 | 9/19下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | 座位搬遷 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | 9/20下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 4 | 9/23下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 4 | 宜蘭流量測場一對八 擴充專案軟體修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | 宜蘭流量測場一對八 擴充專案軟體修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 8 | SPX測場改EPR系統規劃PLC IO點 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 8 | SPX測場改EPR系統規劃PLC IO點 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | SPX測場改EPR系統規劃PLC IO點 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 4 | SPX測場改EPR系統規劃PLC IO點 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 4 | 協助雷達測場復原 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 8 | 宜蘭流量測場一對八 擴充專案軟體修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 8 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 8 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 8 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 8 | 至宜蘭EPD流量測場查線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 二廠EPH民生水表校正程式修改 1.移除ifm標準件 2.針對生產線需求修正程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 二廠EPH民生水表校正程式修改 1.移除ifm標準件 2.針對生產線需求修正程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 二廠EPH民生水表校正程式修改 1.移除ifm標準件 2.針對生產線需求修正程式 3.質量式流量計安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 8 | 二廠EPH民生水表校正程式修改 1.移除ifm標準件 2.針對生產線需求修正程式 3.質量式流量計安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.PLC IO規劃 2.校正程式 3.線路查線 4.電路規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.PLC IO規劃 2.校正程式 3.線路查線 4.電路規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.PLC IO規劃 2.校正程式 3.線路查線 4.電路規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.PLC IO規劃 2.校正程式 3.線路查線 4.電路規劃 5.試運行 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.PLC IO規劃 2.校正程式 3.線路查線 4.電路規劃 5.試運行 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.PLC IO規劃 2.校正程式 3.線路查線 4.電路規劃 5.試運行 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 二廠EPH民生水表校正程式修改 1.移除ifm標準件 2.針對生產線需求修正程式 3.質量式流量計安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | EPV渦接流量測場 1.PLC IO規劃 2.校正軟體規劃 3.PLC、變頻器、溫溼度計及大氣壓力..等連線規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 8 | EPV渦接流量測場 1.PLC IO規劃 2.校正軟體規劃 3.PLC、變頻器、溫溼度計及大氣壓力..等連線規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | EPV渦接流量測場 1.PLC IO規劃 2.校正軟體規劃 3.PLC、變頻器、溫溼度計及大氣壓力..等連線規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 8 | EPV渦接流量測場 1.PLC IO規劃 2.校正軟體規劃 3.PLC、變頻器、溫溼度計及大氣壓力..等連線規劃 4.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | EPV渦接流量測場 1.PLC IO規劃 2.校正軟體規劃 3.PLC、變頻器、溫溼度計及大氣壓力..等連線規劃 4.功能驗證 5.程式修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | EPV渦接流量測場 1.PLC IO規劃 2.校正軟體規劃 3.PLC、變頻器、溫溼度計及大氣壓力..等連線規劃 4.功能驗證 5.程式修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 7 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E241002I1 | EPV渦街流量計測試設備 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 8 | EPV渦接流量測場 1.PLC IO規劃 2.校正軟體規劃 3.PLC、變頻器、溫溼度計及大氣壓力..等連線規劃 4.功能驗證 5.程式修正 6.程式使用教學 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 4 | 2025/1/15下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 4 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 8 | 粉塵濃度測場 1.新增風速計 2.修改PLC 3.修改程式 4.調整及驗證功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 8 | 粉塵濃度測場 1.新增風速計 2.修改PLC 3.修改程式 4.調整及驗證功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 8 | 粉塵濃度測場 1.新增風速計 2.修改PLC 3.修改程式 4.調整及驗證功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 4.依照研發需求修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 4.依照研發需求修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | SPX測場改EPR 1.系統規劃PLC IO點 2.PLC 程式修正 3.校正程式版面規劃 4.依照研發需求修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 4 | 年終大掃除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 4 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.PLC IO規劃 2.校正程式 3.線路查線 4.電路規劃 5.試運行 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.依照宜蘭廠需求進行軟體修正 2.新系統被測件參數設定新增脈波單位及傳感器係數K並納入測試結果換算 3.新系統報告空白欄位自動填入應有參數 4.新系統原始資料轉換成出貨報告時誤差計算有誤 5.新系統報告頁面準確度等級無法顯示、精準度界線曲線無法顯示 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.依照宜蘭廠需求進行軟體修正 2.新系統被測件參數設定新增脈波單位及傳感器係數K並納入測試結果換算 3.新系統報告空白欄位自動填入應有參數 4.新系統原始資料轉換成出貨報告時誤差計算有誤 5.新系統報告頁面準確度等級無法顯示、精準度界線曲線無法顯示 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.依照宜蘭廠需求進行軟體修正 2.新系統被測件參數設定新增脈波單位及傳感器係數K並納入測試結果換算 3.新系統報告空白欄位自動填入應有參數 4.新系統原始資料轉換成出貨報告時誤差計算有誤 5.新系統報告頁面準確度等級無法顯示、精準度界線曲線無法顯示 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 8 | 宜蘭EPD流量測場擴充專案軟體修正 1.依照宜蘭廠需求進行軟體修正 2.新系統被測件參數設定新增脈波單位及傳感器係數K並納入測試結果換算 3.新系統報告空白欄位自動填入應有參數 4.新系統原始資料轉換成出貨報告時誤差計算有誤 5.新系統報告頁面準確度等級無法顯示、精準度界線曲線無法顯示 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 8 | 可繞式FG熱縮套熱烘治具軟體修正 1.軟體功能確認 2.PLC連線 3.選單修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 可繞式FG熱縮套熱烘治具軟體修正 1.軟體功能確認 2.PLC連線 3.選單修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | SQ自動調壓規劃 1.流程規劃 2.PLC IO規劃 3.HMI或PC BASE規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | SQ自動調壓規劃 1.流程規劃 2.PLC IO規劃 3.HMI或PC BASE規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | 1.協助上海廠EG平台故障排除 2.印尼展座故障排除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 8 | 1.協助上海廠EG平台故障排除 2.印尼展座故障排除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 4 | 3/4下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 4 | EPT 第二套設備 1.PLC IO規劃 2.設備規劃 3.功能流程規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | EPT 第二套設備 1.PLC IO規劃 2.設備規劃 3.功能流程規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | EPT 第二套設備 1.PLC IO規劃 2.設備規劃 3.功能流程規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 PLC程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 PLC程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.PLC程式撰寫 2.PLC功能驗證 3.開關閥作動邏輯確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 至宜蘭廠更新EPD一對八程式及PLC |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.PLC程式撰寫 2.PLC功能驗證 3.開關閥作動邏輯確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | EPT 第二套設備及氣動球閥控制EPH校驗設備 1.電腦系統更新 2.ComPort擴充 3.資料庫安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | EPT 第二套設備及氣動球閥控制EPH校驗設備 1.電腦系統更新 2.ComPort擴充 3.資料庫安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | EPT 第二套設備及氣動球閥控制EPH校驗設備 1.電腦系統更新 2.ComPort擴充 3.資料庫安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.PLC程式撰寫 2.PLC功能驗證 3.開關閥作動邏輯確認 4.溫溼度計程式軟體 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.PLC程式撰寫 2.PLC功能驗證 3.開關閥作動邏輯確認 4.校正程式版面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 校正程式版面規劃及程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 校正程式版面規劃及程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 PLC IO規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 校正程式版面規劃及程式撰寫 1.流道切換 2.不同口徑Q1-Q7電磁閥 3.PLC修正 4.校正程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.流道切換 2.不同口徑Q1-Q7電磁閥 3.PLC修正 4.校正程式版面規劃及程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.流道切換 2.不同口徑Q1-Q7電磁閥 3.PLC修正 4.校正程式版面規劃及程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | EPT 第二套設備及氣動球閥控制EPH校驗設備 1.電腦系統更新 2.ComPort擴充 3.資料庫安裝 4.校正程式版面規劃 5.PLC IO規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 4 | 4/18下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 4 | EPT 第二套設備及氣動球閥控制EPH校驗設備 1.電腦系統更新 2.ComPort擴充 3.資料庫安裝 4.校正程式版面規劃 5.PLC IO規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.PLC IO規劃 2.設備清單規劃 3.詢價及採購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.PLC IO規劃 2.設備清單規劃 3.詢價及採購 4.PLC程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.伺服馬達功能測試及驗證調教 2.PT1000溫度模組程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.伺服馬達功能測試及驗證調教 2.PT1000溫度模組程式撰寫 3.壓力測試模組程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 協助規劃廣達EPT測試治具 1.PLC IO規劃 2.EPT連線 3.客戶需求確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 協助規劃廣達EPT測試治具 1. 要使用幾吋的HMI Patrick 請問有那些尺寸可以選擇 ? 由於要顯示的數值不多，可以選擇小的價格便宜的型式。 (可以面版輸入值) 2. 需要幾套? Patrick 請先執行 1套先給客戶。 3. 一次要連幾台EPT Patrick 只需連接一台 4. 連線方式RS485即可?4-20mA需要一併抓取嗎 Patrick 連結要能抓取1個RS485 以及 2組的 4~20mA (配合EPT 的輸出定義) 5. 版面配置要顯示那些資訊及預計什麼時候要提供樣品給你們確認時間…等資訊即可 Patrick (一) 面板顯示要求： 顯示 ： 1) 流速 2) 溫度 3) 流量 (顯示的流量 = 流速 * 口徑 (輸入值)) 輸入值： 口徑 (可進行輸入) ; RS485 設定值 (可進行輸入) ; <最後一次的輸入值在離開時請進行存檔，當為下一次開機時的預設值> (具體方式請與良琪進行討論) (二) 設備可正常工作之要求： 1. 設備通電，按下”開始連線” 按鍵。 2. 與EPT 先以RS485與EPT進行通訊，確認連接的為EPT產品才可以執行 ; 否則 pop-up Screen “連接產品異常” 。 3. 顯示出讀到的4~20mA數值，並將流速轉換成流量數值，進行顯示。(每1秒更新一次) 4. 產品測試結束，需下”結束連線” 按鍵。 <營幕輸入值在離開時請進行存檔，當為下一次開機時的預設值> ※需求時間 5 /14日前 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 1. 要使用幾吋的HMI Patrick 請問有那些尺寸可以選擇 ? 由於要顯示的數值不多，可以選擇小的價格便宜的型式。 (可以面版輸入值) 2. 需要幾套? Patrick 請先執行 1套先給客戶。 3. 一次要連幾台EPT Patrick 只需連接一台 4. 連線方式RS485即可?4-20mA需要一併抓取嗎 Patrick 連結要能抓取1個RS485 以及 2組的 4~20mA (配合EPT 的輸出定義) 5. 版面配置要顯示那些資訊及預計什麼時候要提供樣品給你們確認時間…等資訊即可 Patrick (一) 面板顯示要求： 顯示 ： 1) 流速 2) 溫度 3) 流量 (顯示的流量 = 流速 * 口徑 (輸入值)) 輸入值： 口徑 (可進行輸入) ; RS485 設定值 (可進行輸入) ; <最後一次的輸入值在離開時請進行存檔，當為下一次開機時的預設值> (具體方式請與良琪進行討論) (二) 設備可正常工作之要求： 1. 設備通電，按下”開始連線” 按鍵。 2. 與EPT 先以RS485與EPT進行通訊，確認連接的為EPT產品才可以執行 ; 否則 pop-up Screen “連接產品異常” 。 3. 顯示出讀到的4~20mA數值，並將流速轉換成流量數值，進行顯示。(每1秒更新一次) 4. 產品測試結束，需下”結束連線” 按鍵。 <營幕輸入值在離開時請進行存檔，當為下一次開機時的預設值> ※需求時間 5 /14日前 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8 | 協助規劃廣達EPT測試治具 1.PLC IO規劃 2.EPT連線測試 3.HMI功能驗證 4.接線確認(育儒) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 協助規劃廣達EPT測試治具 1.PLC IO規劃 2.EPT連線測試 3.HMI功能驗證 4.接線確認(育儒) 5.程式功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | EPT 第二套設備試俥 1.億翔冷熱水機功能驗證 2.EPD設定 3.THS30溫濕度計設定 4.PLC IO驗證確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | EPT 第二套設備試俥 1.億翔冷熱水機功能驗證 2.EPD設定 3.THS30溫濕度計設定 4.PLC IO驗證確認 5.Modbus poll設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | EPT 第二套設備試俥 1.億翔冷熱水機功能驗證 2.EPD設定 3.THS30溫濕度計設定 4.PLC IO驗證確認 5.Modbus poll設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 8 | 土城廠可撓式生產建置_熱縮套自走熱烘系統 1.PLC程式 2.校正程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.流道切換 2.不同口徑Q1-Q7電磁閥 3.PLC修正 4.校正程式版面規劃及程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 二廠EPH大系統電腦換新 1.安裝校正軟體 2.電腦驅動 3.資料庫安裝及備份 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.流道切換 2.不同口徑Q1-Q7電磁閥 3.PLC修正 4.校正程式版面規劃及程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.流道切換 2.不同口徑Q1-Q7電磁閥 3.PLC修正 4.校正程式版面規劃及程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 5/22休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 協助修改楚域光電雷射焊接機PLC程式及HMI程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 協助修改楚域光電雷射焊接機PLC程式及HMI程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 協助規劃廣達EPT測試治具 1.HMI程式撰寫 2.PLC程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 協助規劃廣達EPT測試治具 1.HMI程式撰寫 2.PLC程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 協助規劃廣達EPT測試治具 1.HMI程式撰寫 2.PLC程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 土城廠可撓式生產建置_熱縮套自走熱烘系統 1.PLC程式 2.校正程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 土城廠可撓式生產建置_熱縮套自走熱烘系統 1.PLC程式 2.校正程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 訊號異常線路查修 1.變頻器 2.PLC 3.MOXA |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | 2025/6/10下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 訊號異常線路查修 1.變頻器 2.PLC 3.MOXA |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 訊號異常線路查修 1.變頻器 2.PLC 3.MOXA |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.校正軟體撰寫 2.調整馬達 3.試俥 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.校正軟體撰寫 2.調整馬達 3.試俥 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.校正軟體撰寫 2.調整馬達 3.試俥 4.馬達程式補償修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.校正軟體撰寫 2.調整馬達 3.試俥 4.馬達程式補償修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.校正軟體撰寫 2.調整馬達 3.試俥 4.馬達程式補償修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | 土城廠可撓式生產建置 1.校正軟體撰寫 2.調整馬達 3.試俥 4.馬達程式補償修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 第5版試驗排氣流程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 第6版試驗排氣流程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 自動排氣流程規劃撰寫程式及測試驗證 第6版試驗排氣流程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 3.伺服馬達參數設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 3.伺服馬達參數設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.Q1複測功能加入 2.評估依照產線需求修改資料庫 3.初報告格式修正 4.程式修正及驗證功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.Q1複測功能加入 2.評估依照產線需求修改資料庫 3.初報告格式修正 4.程式修正及驗證功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 3.伺服馬達參數設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 3.伺服馬達參數設定 4.PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 3.伺服馬達參數設定 4.PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC IO規劃 2.電料採購清單規劃 3.伺服馬達參數設定 4.PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.Q1複測功能加入 2.評估依照產線需求修改資料庫 3.初報告格式修正 4.程式修正及驗證功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.Q1複測功能加入 2.評估依照產線需求修改資料庫 3.初報告格式修正 4.程式修正及驗證功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | 協助修改土城二廠OleumTech硬桿平台出貨報告格式 新增華氏溫度表單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 協助修改土城二廠OleumTech硬桿平台出貨報告格式 新增華氏溫度表單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | 協助修改宜蘭廠OleumTech可繞平台出貨報告格式 新增華氏溫度表單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 協助修改宜蘭廠OleumTech可繞平台出貨報告格式 新增華氏溫度表單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 修正分段電阻搭配34970A資料收集器PT1000電阻值量測功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | 修正分段電阻搭配34970A資料收集器PT1000電阻值量測功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.校正Q6、Q3及K值截圖功能程式撰寫 2.驗證Q6、Q3及Q1截圖功能程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 氣動球閥控制EPH校驗設備 1.校正Q6、Q3及K值截圖功能程式撰寫 2.驗證Q6、Q3及Q1截圖功能程式撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 4.新增Runin功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 4.新增Runin功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 出差 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | 參觀自動化展 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 4.新增Runin功能 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 4.新增Runin功能 5.Runin功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 4.新增Runin功能 5.Runin功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 8 | SQ壓力開關調壓設備 1.PLC程式功能驗證 2.HMI程式功能驗證 3.系統除錯 4.新增Runin功能 5.Runin功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 8 | 1.協助確認SPX測場及EPR測場報表輸出功能 2.SPX2程式整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 第二套EPT測場改氣動球閥控制 1.PLC IO規劃 2.PLC程式修正 3.更換E+H標準件IO規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | 第二套EPT測場 調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 1.PLC IO規劃 2.PLC程式修正 3.APP功能設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 第二套EPT測場 調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 1.PLC IO規劃 2.PLC程式修正 3.APP功能設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 第二套EPT測場 調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 1.PLC IO規劃 2.PLC程式修正 3.APP功能設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 8 | 第二套氣動球閥控制EPH水錶測場 1.PLC IO規劃 2.設備規劃清點 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 第二套氣動球閥控制EPH水錶測場 1.PLC IO規劃 2.設備規劃清點 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | GPX8校驗測場 1.GPX8校正儀器規格確認 2.GPX8校正儀器詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | 第二套氣動球閥控制EPH水錶測場 1.PLC IO規劃 2.設備規劃清點 3.E+H流量計手冊及功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | 第二套氣動球閥控制EPH水錶測場 1.PLC IO規劃 2.設備規劃清點 3.E+H流量計手冊及功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | 協助電一及電二 1.六位半電錶詢價 2.34401A連線測試 3.GDM-8261A連線測試 4.產線需求確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 9/12休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 協助電一及電二 1.六位半電錶詢價 2.34401A連線測試 3.GDM-8261A連線測試 4.產線需求確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 協助電一及電二 1.六位半電錶詢價 2.34401A連線測試 3.GDM-8261A連線測試 4.產線需求確認 5.程式整合及繪出報表功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 協助電一及電二 1.六位半電錶詢價 2.34401A連線測試 3.GDM-8261A連線測試 4.產線需求確認 5.程式整合及繪出報表功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 協助電一及電二 1.六位半電錶詢價 2.34401A連線測試 3.GDM-8261A連線測試 4.產線需求確認 5.程式整合及繪出報表功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 出差 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 2025/09/22-2025/09/24至上海出差參加工博會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 出差 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 2025/09/22-2025/09/24至上海出差參加工博會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 出差 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 至上海出差參加工博會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 第二套氣動球閥控制EPH水錶測場 1.PLC IO規劃 2.設備規劃清點 3.PLC程式修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 第二套氣動球閥控制EPH水錶測場 1.PLC IO規劃 2.設備規劃清點 3.PLC程式修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 第二套及第三套EPT測場 1.調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 2.PLC IO規劃 3.PLC程式撰寫及修正 4.E+H標準件設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 1.協助固緯DAQ9600資料收集器固定資產驗收 2.資料收集卡確認 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 1.協助固緯DAQ9600資料收集器固定資產驗收 2.資料收集卡確認 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 1.上海出差報告撰寫 2.中高階主管作業撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 2025_10_07 休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 1.協助固緯DAQ9600資料收集器固定資產驗收 2.資料收集卡確認 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 第二套及第三套EPT測場 1.調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 2.PLC IO規劃 3.PLC程式撰寫及修正 4.E+H標準件設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | 2025_10_13 下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | 第二套及第三套EPT測場 1.調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 2.PLC IO規劃 3.PLC程式撰寫及修正 4.E+H標準件設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | 協助產線修改GPX8用6位半電表記錄程式格式樣板 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 協助產線修改GPX8用6位半電表記錄程式格式樣板 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 8 | 第二套及第三套EPT測場 1.調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 2.PLC IO規劃 3.PLC程式撰寫及修正 4.E+H標準件設定 5.電腦安裝及設定COMPORT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 第二套及第三套EPT測場 1.調節閥改氣動球閥控制及更換E+H標準件 2.PLC IO規劃 3.PLC程式撰寫及修正 4.E+H標準件設定 5.電腦安裝及設定COMPORT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 2025_10_20休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 協助產線修改GPX8用6位半電表記錄程式格式樣板 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | EPH氣動球閥控制測場程式修正 增加負cnt暫存器的數值讀取 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 8 | EPH氣動球閥控制測場程式修正 增加負cnt暫存器的數值讀取 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 1.協助固緯DAQ9600資料收集器固定資產驗收 2.資料收集卡確認 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 10/27下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 1.協助固緯DAQ9600資料收集器固定資產驗收 2.資料收集卡確認 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 6 | 協助電二OleumTech接線盒上蓋點膠 福士黑膠更換SB-4568W UL環保矽膠 PLC程式修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | 1.協助固緯DAQ9600資料收集器固定資產驗收 2.資料收集卡確認 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 協助修改OleumTech接線盒點膠PLC程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 1.協助修改OleumTech接線盒點膠PLC程式 2.更換電動點槍測試 3.氣動點膠槍更換回吸功能測試 4.塗膠口縮口測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 1.協助GPX8 PT1000量測34401A兩線式電阻量測改四線式 2.EPH第三套及第四套EG設定 3.手動膠槍縮口測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 協助GPX8 PT1000量測34401A兩線式電阻量測改四線式程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 1.協助修改OleumTech接線盒點膠PLC程式 2.更換電動點槍測試 3.氣動點膠槍更換回吸功能測試 4.塗膠口縮口測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4 | 1.協助修改OleumTech接線盒點膠PLC程式 2.塗膠口縮口測試及協助產線測式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4 | EPT測場 1.億翔冷熱水機線路查修 2.RS485設定及調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 8 | 1.協助修改OleumTech接線盒點膠PLC程式 2.塗膠口縮口測試及協助產線測式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 1.協助修改OleumTech接線盒點膠PLC程式 2.塗膠口縮口測試及協助產線測式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | EPT測場 1.億翔冷熱水機線路查修 2.RS485設定及調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | 11/10下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250202I1 | EPT自動測試機 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | EPT測場 1.億翔冷熱水機線路查修 2.RS485設定及調整 3.系統設定及調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | EPT測場 1.億翔冷熱水機線路查修 2.RS485設定及調整 3.系統設定及調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | 協助GPX8 PT1000量測34401A兩線式電阻量測改四線式程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 協助GPX8 PT1000量測34401A兩線式電阻量測改四線式程式 GPX測場連線測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | 11/17休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 協助撰寫馬達轉速控制校正EPH水表程式 1.校正程式 2.接線 3.驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 8 | EPT測場 1.億翔冷熱水機線路查修 2.RS485設定及調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | EPT測場 1.億翔冷熱水機線路查修 2.RS485設定及調整 3.PLC程式修改 4.歐姆龍電表修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | EPT測場 1.億翔冷熱水機線路查修 2.RS485設定及調整 3.PLC程式修改 4.歐姆龍電表修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | 11/26休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4 | 11/28下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | 12/1下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 12/5休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 12/8休假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | EPR測場電路燒毀協助檢修 更換PLC |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 6 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 4.恆溫水槽驗證溫度誤差 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 8 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 4.EG設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 4.EG設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 4 | 考績評核表撰寫及修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 4 | 協助EPT封閉式雷射焊接機 1.修改PLC程式 2.修改人機介面程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 4.EG設定 5.氣動球閥控制點數修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 4.EG設定 5.氣動球閥控制點數修正 6.E+H電磁式流量計輸出IO針對PLC修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4 | 12/19下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 4.EG設定 5.氣動球閥控制點數修正 6.E+H電磁式流量計輸出IO針對PLC修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 12/22休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 12/23休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 12/24休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 4.EG設定 5.氣動球閥控制點數修正 6.E+H電磁式流量計輸出IO針對PLC修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 協助產線修改EPT用封閉式雷射焊接機PLC程式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 第二、三套氣動球閥控制EPH測場 1.軟體電腦安裝 2.MOXA驅動 3.ID確認及設定 4.EG設定 5.氣動球閥控制點數修正 6.E+H電磁式流量計輸出IO針對PLC修正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 協助GPX8校正生產系統 1.labview軟體規劃 2.資料收集器程式撰寫 3.功能驗證 4.恆溫水槽驗證溫度誤差 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 12/31下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 補償功能驗證 EPH測場 協助查線及Debug |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 4 | 協助GPX8校正生產系統 補償功能程式撰寫及功能驗證 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 4 | 1.協助QA架設EG50校正平台 2.EG校正軟體教學 3.EG接線教學(loop power) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | EPH測場 1.更換USB擴充卡 2.修正變頻器啟動回授訊號 3.修正壓力傳送器範圍補償10>16Bar |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 氣動球閥控制EPH測場 1.修正壓力傳送器範圍補償10>16Bar 2.修正E+H順時流率程式 3.修正E+H總量程式 4.2nd標準桶EG校正(20-50L及100-300L) 5.3rd標準桶EG校正(20-50L及100-300L) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 氣動球閥控制EPH測場 1.修正壓力傳送器範圍補償10>16Bar 2.修正E+H順時流率程式 3.修正E+H總量程式 4.2nd標準桶EG校正(20-50L及100-300L) 5.3rd標準桶EG校正(20-50L及100-300L) 6.更換電腦 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.補償功能程式撰寫及功能驗證 2.新增工單號碼及操作者欄位 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 | 1.協助QA架設上海EG50 2.校正軟體教學 3.接線教學 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 | 氣動球閥控制EPH測場 1.修正壓力傳送器範圍補償10>16Bar 2.修正E+H順時流率程式 3.修正E+H總量程式 4.2nd標準桶EG校正(20-50L及100-300L) 5.3rd標準桶EG校正(20-50L及100-300L) 6.更換電腦 7.軟體安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.補償功能程式撰寫及功能驗證 2.新增工單號碼及操作者欄位 3.報表輸出功能 4.定時器模式設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.補償功能程式撰寫及功能驗證 2.新增工單號碼及操作者欄位 3.報表輸出功能 4.定時器模式設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8 | 1.安捷倫34970A及固緯DAQ9600操作手冊及連線差異比較 2.資料收集器資料規格比對 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.補償功能程式撰寫及功能驗證 2.新增工單號碼及操作者欄位 3.報表輸出功能 4.定時器模式設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.補償功能程式撰寫及功能驗證 2.新增工單號碼及操作者欄位 3.報表輸出功能 4.定時器模式設定 5.長時間紀錄比較差異 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0980102 | 郭景成 | 副課長 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 協助GPX8校正生產系統 1.補償功能程式撰寫及功能驗證 2.新增工單號碼及操作者欄位 3.報表輸出功能 4.定時器模式設定 5.長時間紀錄比較差異 6.USB連線模式測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E241001I1 | EPD自動化測漏設備 | 技轉 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 技術轉移 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試工作台) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 圖面設計 |  | 61.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(組裝用工作台) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 6 | 圖面設計 |  | 65% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試工作台) | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 8 | 圖面繪製2D詢價 |  | 61.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(組裝用工作台) | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 8 | 圖面繪製 |  | 65% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 3 | 研發會議15:00~18:00 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(組裝用工作台) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 6 | 圖面整理 |  | 65% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3 | 讀書會(阿米巴經營) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(組裝用工作台) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2 | 原6米+6米照4/7會議決議改成3+3+3+3 修改圖面結構並拆2D詢價 |  | 65% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(組裝用工作台) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 原6米+6米照4/7會議決議改成3+3+3+3 修改圖面結構並拆2D詢價 |  | 65% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 5 | 加工組裝展品 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | 討論調整EPH自動化上下料設備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 | 展前會議-展區設計及內容討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6.5 | ISO14001導入課程會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.5 | LED燈增加配件修改測試亮度(待確認) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 1.浸沒式產品固定配件板金拆圖發外製作 2.修改調整靜態展做LED燈 3.機架進廠檢查外觀尺寸 4.管路進廠比對組裝尺寸 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2 | SQ自動組裝機(2313)運作教學(譽麒操作) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1.5 | ISO14001 液體容器整理存放 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.5 | 上週工作匯報 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 3.5 | 加工組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 5 | 浸沒式壓克力與慶隆討論貼膠模式 並修改壓克力拆圖發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | SQ設備驗收2313號機台 異常排除:抓取銀接點頂針夾爪撞針導致變形拆除調整設備 並請譽麒量測頂針尺寸後續發外更換 2316號開機觸控異常(聯繫廠商排除) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 2.詢價採購(線性測試工作台) | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1.5 | 與廠商協調圖面修改調整 請購流程及簽核 |  | 18.75% | 8
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 | SQ設備驗收2314及2316號機台(譽麒操作)協助教學異常排除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4 | 1.浸沒式展座組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 2.詢價採購(組裝用工作台) | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 3 | 1.線性傳動圖面拆圖確認皮帶規格及齒輪規格並詢價. 2.線性滑軌詢價 |  | 37.5% | 8
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 自動化部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2 | SQ設備驗收輔助譽麒 2316設備循環運作異常協調廠商排除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2 | 菲律賓回廠展座整理(液位系統/流量系統) 預計下週送至新加玻 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(擴孔治具) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 3 | 擴孔機構圖面繪製 |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1 | SQ設備驗收輔助譽麒 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 7 | 靜態展座 圖面設計(ESG/AI流量)完成-待確認後拆圖發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 7.5 | 靜態展座 圖面設計(小浮球/壓力溫度主題)未完成 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.5 | 專案進度報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | EPT測場進廠拆箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 7.5 | 1.ESG/AI流量拆圖發外製作 2.小浮球/溫度壓力設計(未完成) 3.機櫃組裝異常協助排除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | SDX(線材修改過)鉚合治具協助判斷製作異常 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3.5 | 1.組裝浸沒式(LED登為測試鑽孔固定(未完成) 2.配件加工安裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2 | SQ設備驗收 浮動片鉚銀接點變形設消更換測試(不順暢需微調) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1.5 | 1F EPT測廠區域搬遷 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | EPD測漏密封治具追加(DN15/DN25) 圖面設計/購買ORING |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 6 | SDX6客訴案 研二申請粉料位測場治具共三個規格(1 1/4"&2"5K&2 1/2"5K) 設計完成發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 4 | 圖面設計 |  | 70% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試機構) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 4 | 圖面繪製 |  | 51.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | SQ壓力開關設備驗收 異常排除浮動片卡料異常 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 整理1F EPD內襯成形設備內管送至二廠(安排送至宜蘭廠) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 6 | 1.圖面設計 2.廠商(凱挺)來廠討論機架相關組裝問題 |  | 70% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 7 | 組裝浸沒式(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1.5 | 整理SQ設備驗收資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 擴孔台車/軟管台車設計(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3 | 機櫃展台組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 整理SQ驗收資料與供應商聯繫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2 | 部門專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | 背部不適請半天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 3 | 圖面設計 |  | 70% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 5.5 | 機櫃展座加工組裝(未完成/缺SD展品) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 2.詢價採購(軟管放置台車) | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 3 | 圖面設計 |  | 59.38% | 16
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 6.5 | 浮球開關展座工組裝(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2 | SCX測試治具加工(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 3.5 | 2F夾層整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 3.5 | 加工組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 6.5 | 加工組裝溫度壓力展座(完成) 機櫃SD安裝加整理(缺壓克力掛牌) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1.5 | 1.COMPUTEX展前會議 2.產說會用展品討論會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | SQ壓力開關自動調壓設備(小羅) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 7.5 | 1.追加壓克力件發外 2.加工配件 3.組裝AI流量 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 3.5 | 組裝整理展座(缺EPU2) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1.5 | 明緯來訪討論EPH自動上下料系統 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2 | 新加玻展座整理(液位系統/流量展台)預計明日送出 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1.5 | 專案工時整理(工期/工時)統計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | 設備開發週期規劃統計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | 部門人員考核表整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 外出購買PP料 EPH測場配件加工用 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 3 | 加工組裝(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.5 | 部門專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1.5 | 2F夾層整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C241001E1 | Computex Taipei 2025 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2 | 加工修改配件壓克力 整理展台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | 圖面設計 |  | 70% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1.5 | 一樓部分搬遷(5/17施工區移除) 二樓報份品整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 2.詢價採購(軟管放置台車) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 6.5 | 圖面設計(完成)待5/19會議討論確認 |  | 59.38% | 16
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試工作台) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 5 | 1.線性傳動配件拆圖發外 2.電控箱拆圖發外 |  | 61.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.廠商組裝(組裝用工作台) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3 | 協助廠商定位及組裝細節 |  | 12.5% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1.5 | 部門人員考核表整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試機構) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 7.5 | 1.傳動配件圖面設計拆圖轉蔡師傅加工(完成) 2.軟管台車軸承配件選用/固定板金/軸心設計(未完成) 3.氣密治具圖面(5/21拆2D圖)/叫料待送來轉蔡師傅加工 |  | 51.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(擴孔治具) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 5.5 | 圖面設計/場內自製加工拆圖(未完成) |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 3 | 加工組裝線性滑軌(線性測試端) |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | SDX壓和治具(調整後板金會移動)/修改板金圖面發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.5 | 工作報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.廠商組裝(線性測試工作台) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1.5 | 線性滑軌組裝(架設機架待加工件回廠定位) |  | 6.25% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(擴孔治具) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 5 | 1.控制箱板金修改完成/拆2D圖發外製作 2.自製加工治具拆圖(完成80%) |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試機構) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 線性測試磁鐵固定座設計 |  | 51.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2 | 一樓整理(積水清除) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1.5 | 上週專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試機構) | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 5 | 1.電腦螢幕架選配詢價(未完成/廠商未回覆) 2.線性測試磁鐵座委外加工配件設計/拆2D圖詢價(完成) 3.線性測試台座固定配件板金板金拆圖(完成) |  | 51.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 一樓展品整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(擴孔治具) | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 6 | 1.擴孔加熱治具/成型治具/軟管定位治具拆圖轉蔡師傅加工(完成) 2.擴孔台車鎖定板金/2D拆圖(完成)及治具設計(完成)2D拆圖未完成 |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1.5 | 線性機構組裝(未完成) |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 圖面繪製拆圖與廠商討論 |  | 70% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(擴孔治具) | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 6.5 | 1.擴孔台車桌板拆圖發外(完成) 2.熱風測試治具拆圖發外(完成) 3.熱風加熱器拆圖發外(完成) |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(自動熱風機) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 6.5 | 3D圖面設計(與育儒討論) |  | 37.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | 廠商討論後調整(請購發外) |  | 70% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(自動熱風機) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 5.5 | 圖面設計 |  | 37.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3 | 加工組裝 |  | 187.5% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(自動熱風機) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3 | 2D圖面拆圖發外/轉蔡師傅加工 |  | 37.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2 | 加工組裝 |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 詢價採購(摩天輪轉盤治具) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5 | 圖面設計 |  | 193.8% | 8
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3.5 | 組裝調整軌道 |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 詢價採購(摩天輪轉盤治具) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3 | 圖面設計 |  | 193.8% | 8
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4.5 | 1.軌道水平架設 2.線性測試治具加工 3.時歸皮帶安裝 |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 工作簡報資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 3 | 擴孔台車鎖定治具無法鎖固/加工修改安裝後測試可鎖固(完成) |  | 187.5% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 詢價採購(摩天輪轉盤治具) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | 2D拆圖(未完成) |  | 193.8% | 8
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 詢價採購(摩天輪轉盤治具) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3.5 | 2D拆圖(完成) |  | 193.8% | 8
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.回廠組裝(軟管放置台車) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4.5 | 轉盤軸心加工組裝預計6/10請廠商(凱挺)取走組裝成軟管台車轉盤 |  | 40.62% | 16
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8.5 | 1.氣密治具*5加工(完成)組裝(未完成-缺鈑金件) 2.機架配件組裝 3.擴孔治具加工(未完成) |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 1.個人專案進度追蹤 2.展覽展品是項交辦譽麒 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計/拆圖(軟管放置台車) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 7 | 1.軟管台車引導拉伸治具設計(完成)/2D拆圖發外(完成) |  | 70% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2 | 股東會人力支援 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 6 | 1.線性傳動調整校正皮帶拉力調整 2.擴孔台車加工組裝(未完成) |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | E250301I1資料整理上傳PLM |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1.5 | 專案進度報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(線性測試工作台) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 3.5 | 1.金屬管套筒治具設計拆圖發外製作(已完成) |  | 61.25% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2 | 1.加工組裝擴孔治具(中心距調整) 2.氣密測試組裝(未完成) |  | 187.5% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 1.圖面設計(擴孔治具) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | 防燙治具壓克力設計拆圖發外 |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.機構組裝(線性測試機構) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 1.POM加工去除毛邊 2.安裝軟管支撐架 |  | 154.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 出差 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 宜蘭錄影紀錄生產可撓式 現場清點製程使用工、治具並帶回土城廠建立圖面 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1 | 擴孔測試 |  | 187.5% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 發外/組裝-電路板扭轉治具 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 7.5 | 1.圖面設計/拆圖發外 |  | 106.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4 | 菲律賓辦事處展座整理測試 移轉業務確認出貨日期(待確認) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4 | 1.修改加工擴孔治具並拋光 2.測試參數 |  | 187.5% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電(自動熱風機) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 加工組裝(完成) 耐高溫桌面貼皮 |  | 97.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1.5 | 討論可撓活動式標準測台需求 申請電腦主機 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電(自動熱風機) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 7 | 1.加工PVC彎管 2.熱風機修改並測試 |  | 97.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 組裝/配電(摩天輪轉盤治具) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 加工/組裝(未完成) |  | 55% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 組裝/配電(摩天輪轉盤治具) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 4 | 1.加工組裝摩天輪治具 2.控制器配件板金繪製發外 |  | 55% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C250502E1 | 2025 越南河內水處理 (Vietwater) |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 6 | 展品加工組裝 替換展品板金配件設計發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 組裝/配電(摩天輪轉盤治具) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2 | 自走熱縮防燙蓋設計並發外 |  | 55% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 7.5 | 越南展展品組裝加工整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.回廠組裝(軟管放置台車) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 配件加工組裝 (未完成) |  | 40.62% | 16
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 3 | SQ自動化設備驗收異常點查檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 發外/組裝-電路板扭轉治具 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 5.5 | 裁切管件後車床加工吹氣治具/並組裝 |  | 106.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2 | 可撓式簡報整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.回廠組裝(軟管放置台車) | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 | 組裝軟管台車配件滾輪(完成) |  | 40.62% | 16
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 發外/組裝-電路板扭轉治具 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 5 | 1.吹氣治具電磁閥固定板金加工/組裝(完成) 2.組裝扭轉測試治具 |  | 106.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 部門工作檢討 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5.5 | 展品概念製作(紙板製作) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1.5 | 討論EPV/EPU2展座概念 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 4 | 精品獎 EPU2展座草圖(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 發外/組裝-電路板扭轉治具 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 7.5 | 1.自製加工出線金屬接頭鎖付治具*2PCS(完成) 2.浮球測試治具加工(完成) |  | 106.2% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 越南河內展 1.液位系統展品加工組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 菲律賓展座 整理拆解裝箱-完成 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 偕同董事長檢視4F生產線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2.5 | 液位系統/PCB展座 整理裝箱(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 夾管機進場拆卸/鑽孔定位(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 組裝/配電(摩天輪轉盤治具) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 上級指示轉方向 重新組裝摩天輪扣件結構並將板金去毛邊(完成) |  | 55% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 1.銅鑼帽鎖附板手加工製作(完成) 2.夾管機定位啟動開關延伸管製作 |  | 187.5% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1.5 | 新進人員晤談(蔡譽麒) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 7 | 1.精品獎EPU2展品設計(草圖)(未完成) 2.水霧機測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2 | 展箱調度整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 4 | EPU2展座設計(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 單排-熱縮套固定夾具 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2 | 銅螺帽鎖付治具(加工)-剩焊接 |  | 8.333% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | 越南展座整理裝箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1.5 | 部門專案會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 6.5 | EPU2展座草圖完成(待討論) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 1.可撓式試產 追蹤 2.與MARK討論後續阻值檢驗標準 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | Q3部門專案時程整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1.5 | 會議討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | SQ自動化組裝設備優化 2315設備吸料治具圖面修改發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 可撓式試產追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 精品獎 EPV展座蒸氣呈現方式構想測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 5 | 可撓式試產異常處理排除 修復黑管刮傷以及砂紙加強治具光滑 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 6 | 可撓式試產追蹤 1.安裝固定耐壓測試機 2.修改出現接頭鎖付治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2 | 自動化2025下半年專案統整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1 | 專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 7 | 可撓試產追蹤 1.加熱器廠商來場討論恆溫裝置 2.氣密測試調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 可撓式試產追蹤 1.加裝照明機構(待配電) 2.輔助焊接板金圖面設計發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8.5 | 可撓式生產異常排除 1.氣密測漏調校(加工配件支撐) 2.夾管機治具加工組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | 可撓式生產異常排除 1.出線接頭鎖付治具加工 2.因生產兩米(最短)底座滑軌長度無法卡尾端 製作配件提供出貨用(後續安排加長軌道) 3.出線接頭焊接治具改版發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2.5 | 展座設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 3.5 | 可撓式包裝工作台製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 展品討論會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 3 | 8/7研討會展品整理準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 與董事長及協理討論可撓檢驗程序 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 3 | 1.恆溫加熱器圖面討論發外製作 2.出線接頭鎖付治具修改完成 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 可撓式異常排除 1.金屬出現接頭尺寸大小不一將鎖付治具加大 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2 | 精品獎展座設計(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | 8/7研討會展品整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1.5 | 上海申請攀線治具圖面 1.圖面確認整理 2.市購品確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1.5 | 主管會議資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 5 | 精品獎展座設計 1.EPU2 8/5第二版設計完成討論後須再改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2 | 北區研討會展品整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 6 | 精品獎展座設計 1.EPU2展作修改(第三版) 2.EPV展座設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 可撓式金屬出現接頭外徑尺寸落差過大 加工放大治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.5 | 專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 6.5 | 精品獎展座 1.EPU2展座拆圖(未完成) 2.EPV展座第一版完成(待確認) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3.5 | 可撓生產異常排除: 1.測試平台ˊ軌道延伸加長 2.恆溫箱測試 3.3.維修摩天輪 (軸心板金焊接點焊段開拆解摩天輪重新焊整圈) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4.5 | 精品獎 EPV展座設計(完成) 拆圖發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2 | 可撓式生產追蹤: 1.恆溫箱測試(加裝配件集中待測物溫度) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2 | DLC展座組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | 精品獎展座 1.EPV展座拆圖發外(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2.5 | 外出-設備商(新碩達瓶裝系統) 二口二位鎖蓋設備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | 恆溫箱加裝陶瓷配件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4.5 | DLC展座加工組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | DLC展座加工組裝(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 介紹PDM系統 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 1.專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | 2F整理搬運至地下室 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5 | DLC展座整理組裝(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2 | 秘書室4F展間輸送系統需求技術資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | 研發會議報告資料統整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | 可撓生產相關 1.熱縮套治具加工加裝 2.宜蘭安排人員至土城生產教學追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 4 | 1.DLC展座清潔整理裝箱 2.水系統展架組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 7 | 液位系統展座組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 榮團會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2.5 | 公祭 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 5.5 | 浸沒式展座圖面修改整理傳廠商確認報價後發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4 | 流量系統配件車床加工 組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 3.5 | 一樓整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4.5 | 自動化展參觀 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 4 | 輸送系統/液位系統 開箱整理檢查測試動作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1.5 | 34週 工作資料整理(簡報/EXCEL) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1.5 | 可撓工作區地墊布置 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 可撓工作區地墊壓入工作桌下 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 會議討論 1.壓電片水測治具 2.探頭水測治具 3.探頭冠交整平治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 6.5 | 超音波探頭治具設計 1.壓電片水測治具(設計完成)-發外 2.探頭水測治具(設計完成)-發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 7 | 超音波探頭 灌膠整平治具設計拆圖發外(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 1.精品獎 EPV展座組裝(完成)轉行銷 2.延三急件:超音波探頭生產治具 1.壓電片水測治具(組裝完成轉研發) 2.探頭水測治具(組裝完成轉研發) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | 液位系統展座/輸送系統展座 整理裝箱(9/4中區研討會用) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | GPX設備流程討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2 | 精品獎展座: EPU2展座加工組裝(缺ˋ展品) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2 | 異常排除: 1.烘烤輸送帶溫度表更換資料確認 2.SD測漏治具耐壓規格確認(產線加壓至12KG導致氣剛異常) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1.5 | 超音波探頭治具調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 簡報整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 9/4中區研討會 展品開箱追加配件(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2.5 | 超音波探頭治具加工 套筒取放溝槽銑床加工*20PCS |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 4 | 流量展台加工組裝(80%) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1.5 | 半導體展追加展品配件設計發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 6 | 超音波探頭治具 加工彈簧/組裝配件 共四組 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 部門會議+SQ設備移動 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 6 | 半導體展品整理 1.9/4研討會展品開箱整理 2.DLC展台整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 2D/3D組合圖面 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2 | 草圖繪製 |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 9/3君帆參訪簡報整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 5 | 半導體展品整理 液位系統展座 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1.5 | 半導體展展品異常排除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 2D/3D組合圖面 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 7 | 圖面設計(未完成) |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 3F後段清空協助 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 2D/3D組合圖面 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 7 | 圖面設計(未完成) |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.5 | 專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1.5 | 內訓 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 提案改善評估 綠色生產線射出成形機排風改善 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 2D/3D組合圖面 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 5 | 圖面設計(完成) |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2 | 備用展座加工組裝(貼壓克力貼紙) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 2D零件尺寸圖面 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6 | 鋁擠2D圖發外詢價 加工件2D拆圖發外詢價 |  | 18.75% | 32
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | SDX雷雕治具 設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 2D/3D組合圖面 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 6 | 鋁擠架設計經研發會議決議後改回易立架結構 1.圖面重新繪製並拆解零件數量請生管協助備料 2.木板尺寸拆圖發外詢價 3.板金件拆圖 |  | 67.5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 3 | SDX雷雕治具 設計 拆圖發外(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 上海需求展座 壓克力貼貼紙 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 人資需求 部門底下人員職務說明書編制 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 進度追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3 | SDX測裝測漏治具初步規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 零件加工 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | 自製配件車製加工 |  | 68.75% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 與宜蘭場視訊會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 7 | 4F展示間靜態展品設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 出差 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 上海出差 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 出差 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 上海出差 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 出差 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 上海出差 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | EPD內襯加熱器異常排除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | 9/20課後作業 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2 | 出差報告整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 零件加工 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3 | 木板加工 管材修改加工 |  | 68.75% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 機構組裝測試 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 5 | 組裝架子 |  | 60.42% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2.5 | SDX雷雕治具修改(重新設計發外) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 零件加工 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 5.5 | 1.板金圖面發外 2.水桶加工 3.機架調整 |  | 68.75% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 外出尋找防撞泡棉 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3.5 | SDX組裝治具 圖面整理修改發外發產線製做 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.5 | 工作進度追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 機構組裝測試 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3 | 加工組裝(未完成) |  | 60.42% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1.5 | 董事長交辦可撓相關改善 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 機構組裝測試 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 6.5 | 加工組裝(未完成) |  | 60.42% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 宜蘭廠熱縮自走結構設計(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 零件加工 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 轉盤加工組裝(完成) |  | 68.75% | 24
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | 熱縮自走板金圖面設計調整發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | G250701I1 | 可撓式包裝轉盤台車 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | 控制箱加工安裝 |  | 5% | 40
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | 部門工作進度統整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | 熱縮自走配件圖面設計拆圖發外(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 展座整理(10/28水展用) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | PT1000模組治具設計(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 | 熱縮控制箱設計發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | PT1000模組治具設計(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | 浸沒式展座組裝(未完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | 組裝浸沒是展台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 5 | PT1000模組治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.5 | 進度追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | GPX8測試平台機構審查 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2.5 | 討論出貨用治具提供 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4.5 | PT1000模組治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3 | SQ調壓後參數分析: 請產線更新測試記錄方式 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 5 | 浸沒式展台組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 6 | 浸沒式展台組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 水展展品整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | EPT箱用定量載具設計 先以紙板打樣與董事長確認完成 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 進度追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3 | 超音波灌膠整平治具優化 加工配件優化壓平治具拉伸順暢度 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2.5 | 國際水週水展展品整理完成10/28提貨 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 5 | 圖面繪製並詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 董事長現場探勘紀錄需整理環境內容 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 3 | PT1000模組板金拆圖發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 3 | EPT定量容器設計改為EPE包材發外詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | 浸沒式展台加工組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 一樓工作區域整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | EPT用EPE包材設計與廠商討論(待報價) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.5 | 專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 5 | EPT電路板壓合治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | EPE包材修改圖面與廠身詢價 開兩刀模8000+8000 EPE定量容器140元/SET |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 浸漠式展台組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3 | EPE泡棉設計修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 | 浸沒式展台組裝整理(待測試裝箱) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2 | 11/3會議決議後再修改EPE泡棉配置並與廠商討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 11/6南區產說會展品整備 (水系統/輸送系統/流量系統/延長線相關備品) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2 | SDX出線壓合組裝治具加工組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 作業討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 7 | 視覺檢測機台座設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 共識營作業 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 5 | 壓合治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 3 | 浸沒展台整理裝箱(預計11/11送出) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 浸沒式展台裝箱提貨 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 共識營前導作業檢視 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 摩天輪配件加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 壓合治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 簡報資料彙整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 會議資料檢視 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 共識營會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 3 | EPT電路板壓合治具設計完成 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 壓合治具拆圖發外詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 加工PT1000治具零件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | EG平台定位 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | EPT視覺檢測治具組裝技轉 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3 | 廠內設備較驗盤點清單彙整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3 | PT1000一對五軸心治具車製加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 壓合治具板金拆圖發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3 | EG平台機構設計(量測) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2 | 量測加工防腐型EG測試平台配件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 6 | 防腐型EG測試平台修改件設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 4 | 舊摩天輪拆解 加工配件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | 部門資料統整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | PT1000一對五治具加工組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 現有展座清單簡報整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 展示間靜態櫥窗展示設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 電路板ˋ壓合治具加工組裝測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 自走熱縮加工組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1.5 | 展品呈現討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 面試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.5 | 修改壓合治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 12 | 上課+簡報製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 7 | SHOWCASE草圖規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 至宜蘭廠安裝自走熱風+PT1000治具測試(需修改) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | EG防腐型平台配件加工/組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 6 | 設計修改PT1000一對五治具並製作配件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1.5 | 現有展座修改/SHOWCASE討論ˋ |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 5.5 | SHOWCASE草圖規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3 | SHOWCASE草圖設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 專案進度報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | 部門工作資料統整確認時程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1.5 | 整理一樓區域 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 3.5 | SHOWCASE設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 3 | 榮團會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2.5 | 1.SDX壓合治具修改教產線使用 2.董事長檢視組裝製程追加剪電路板ˋ治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 3 | 修改/加工/測試 PT1000治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1.5 | SHOWCASE設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 簡報檢討 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | EPT第二條測場水槽破裂協助 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4 | 草圖設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3 | 一樓展品區域整理(研發會議董事長指示) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | EPT剪電路板治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 4 | SHOWCASE草圖設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 會議資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 6 | SHOWCASE草圖設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 6 | 剪電路板治具設計/發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | SHOWCASE報告資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 9 | 宜蘭廠檢視EG製程異常 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.8 | 處級考核評鑑會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.8 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3 | EG平台圖面整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3.5 | EG製程異常紀錄改善檢討簡報製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 展品呈現討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 3 | EG生產異常排除簡報 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 4 | 剪切電路板治具加工修改並測試技轉 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5.5 | SHOWCASE草圖(第二版) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1.5 | 研發報告資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | SHOWCASE第二版設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 部門考核表評比 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 3 | SHOWCASE第二版草圖設計(完成) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 3 | 紙板打樣1:1 SHOWCASE機構外觀(以便下週會議討論) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 8 | 至宜蘭廠執行新活動任務:獵鷹計畫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 4.5 | SE38焊接微動開關治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 一樓整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2.5 | 代理出席 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | SE38電路板焊接治具繪圖拆圖發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 微調確認後即可製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 4 | 獵鷹計畫活動執行 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.5 | EPD300製程討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | SHOWCASE第三版圖面修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 休假 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 4 | 家庭照顧假陪診 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.5 | 考核評鑑 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1.5 | 活動檢討 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2 | 部門資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 第三版SHOWCASE設計(待確認) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 現場巡視+MEETING |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2.5 | 明年度工作追蹤制度規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1.5 | 一樓區域整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 一般專案 | C260101E1 | 攜帶式行動展示櫃 |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 3 | 外觀確認圖完成-圖面細部設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 5 | 1.一樓工作區域整理 2.分公司回廠展品木箱拆箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2.5 | SE電路板焊接微動開關治具組裝測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2.5 | 獵鷹計畫機治具申請過濾並討論治具申請內容 目前已有6件機治具申請 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1.5 | 會議檢討 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1.5 | 專案報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 | GPX8灌膠攀線治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2 | SD微型組裝治具討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 3 | 獵鷹計畫 巡檢+資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 圖面設計+發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 3 | GPX8灌澆治具 討論後確認 修改圖面完成 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2 | GPX8灌膠治具修改拆圖發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1.5 | 部門工作進度資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 與宜蘭場視訊會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2.5 | SDX微型光電壓合治具配件板金加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1.5 | 駿融灌膠治具 隔離線扣規格確認詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2 | 獵鷹計畫ˊ/提案改善 內容確認工作分派 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2 | OTC 8PIN拔模治具加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 治具製作需求 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1.5 | 開會檢討 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4.5 | 奧多曼水錶測試治具設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 簡報資料統整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | 8pin快速接頭拔模治具技轉 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 7 | 奧多曼測試治具討論後修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | 奧多曼測試治具圖面修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 5 | SEX微動開關焊接治具修改(第二版) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5 | 專案追蹤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2 | 可撓生產檢視 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5 | 討論設計方向 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1.5 | 獵鷹計畫 自走熱所昨日異常排除今日檢視生產狀況 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4 | 奧多曼測試治具 昨日與董事長討論後須修改加裝微調機構 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2.5 | EPD內襯管尺寸變更 治具需重新製作尺寸確認與廠商討論修改或重做 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 奧多曼治具拆圖發外詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 0990404 | 陳威瑜 | 課長 | 其他 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8 | 獵鷹計畫-至宜蘭廠巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 馬達支架-FG水平測試用 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 5 | EPT+SPX冷熱測試規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2 | 自動焊錫機新程式編寫測試 FGX0073 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3 | EPU2測場水測管道報價清單整理 報價整理 請購單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2 | FGX模組焊接治具圖面修改調整，重新請購 FGX電路板跨接治具圖面修改調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2 | ECR-25020003 SOP補發行 QW-03-HSGBM1E-MHMCTLSC02-N1 | ECR-25020003 |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 | 找矽膠加熱片樣品 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 3 | FGX電路板跨接治具圖面修改調整 重新報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 3 | 和垵確認34B-Q07W浮球製程狀況處理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2 | EPT+SPX冷熱測試規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.5 | 敦陽科技 AOI檢測 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6 | FGX製程履歷修改 FGXSOP修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.5 | 09122-080005 圖面設變D0=>D1 厚度變更 5mm=>3mm | ECO-25040121 |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1.5 | TJ7-25020001 WF00B0010 模具T1-MT113-DEWFLAMB04(FFC-2010) T1尺寸檢驗 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.5 | 週報，工作事項紀錄處理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 5.5 | EPH四連板電測治具規劃 廠商聯絡，事項確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.5 | 6PIN接頭測壓事項測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | EPH四連板電測治具規劃 廠商聯絡，事項確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2.5 | FGX 可繞製程履歷整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.5 | 馬達支架-FG水平測試用 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 4 | FGX製程履歷修改 FGXSOP修改 SOP變更SOPMod00100001083-86 | SOPMod00100001083-86 |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | FGX會議(總經理) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2.5 | EPH PCBA連板LC感測訊號檢測治具 報價預計 2天 交期約10天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | 週報更新 採購單據轉電子簽核 治具採購進度追蹤更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1.5 | 6PIN接頭測壓事項測試 第二樣品焊接灌膠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 3 | 馬達支架-FG水平測試用 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 3 | 馬達支架-FG水平測試用 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 | ECO-25040175 HP404-U002MVGD02-D2-G1 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 | 週報更新 採購單據轉電子簽核 治具採購進度追蹤更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 3 | EPT+SPX冷熱測試設備機構組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2 | 週報更新 採購進度追蹤更新 採購課事項處理 4/17 禾譯停業，採購詢問烙鐵頭廠商 4/17 和垵FC-SSS-TA04反應有脫模傷痕，佳里興評估是否需修模報價 4/17 採購 煜益閒置模具詢問處理 4/17 模具資料更新2件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 5 | 提案改善015 FG本體管雷雕治具，圖面規劃 提案改善026小浮球出現貼紙，貼紙對折機報價評估 4/17 詢問廠商 利緻有限公司 QA FG水平測試迴轉支架 測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 提案改善015 FG本體管雷雕治具，圖面規劃 宏庫報價 1200，素材500 提案改善026 利緻 貼紙對折機過2天報價，標準機8成可用，無樣機，要2個月，台南 垣昌 BradyPrinter A5500 旗幟印表機貼標機 EPU2測場水測管道 4/18 廠商還沒收到訂單，採購單未完成簽核，簽核進度確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 4/21AC42001006馬達上蓋鉚合專用機滑塊會卡住 更換滑塊#2，潤滑，清潔 SQ壓力開關調校設備 3D圖面修改 FG跨接治具第6板新規劃，翹曲對策，增加壓平結構 提案改善026 小浮球出線貼紙，貼紙對折機 要提供貼紙規格要印的字，線材規格 利緻 貼紙對折機，標準機8成可用，無樣機，要2個月，台南 $460000 垣昌 BradyPrinter A5500 旗幟印表機貼標機 $650000 吉碼(希愛比科技) 旗標式貼標手臂 4712 口頭40~50萬，訂製機。 上海代購 環聯 自動電線折疊貼標機 UBL-T-107 人民幣$15000 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 提案改善026 小浮球出線貼紙，貼紙對折機 要提供貼紙規格要印的字，線材規格 利緻 貼紙對折機，標準機8成可用，無樣機，要2個月，台南 $460000 垣昌 BradyPrinter A5500 旗幟印表機貼標機 $650000 吉碼(希愛比科技) 旗標式貼標手臂 4712 口頭40~50萬，訂製機。 上海代購 環聯 自動電線折疊貼標機 UBL-T-107 人民幣$15000 4/22 WA09A0067模具維修 TJ2-25040025 SQ壓力開關調校設備 3D圖面修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 7.5 | 提案改善026 小浮球出線貼紙，貼紙對折機 要提供貼紙規格要印的字，線材規格 利緻 貼紙對折機，標準機8成可用，無樣機，要2個月，台南 $460000 垣昌 BradyPrinter A5500 旗幟印表機貼標機 $650000 吉碼(希愛比科技) 旗標式貼標手臂 4712 $600000，訂製機。 上海代購 環聯 自動電線折疊貼標機 UBL-T-107 人民幣$15000 PPT製作 SQ壓力開關調校設備 3D圖面修改 週報更新 採購進度追蹤更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 7 | 小浮球出線貼紙，貼紙對折機 PPT製作 廠商試樣事項確認，報價確認 週報更新 採購進度追蹤更新 EPH PCBA連板LC感測訊號檢測治具 治具圖面確認 FGX跨接治具 雲科大 AOI設備評估事項處理 不良品照片提供 EPU2測場水測管道廠商交貨，全祥 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6 | 雲科大 AOI設備評估事項處理 不良品照片提供 ECR-25040014 和垵反應生產34B-Q07W時磁鐵5000PCS有約916PCS和垵反應磁鐵組裝過度干涉...事項 EPU2測場水測管道組裝確認 明發支架製作追蹤 採購進度追蹤更新 EPH PCBA連板LC感測訊號檢測治具。轉電子簽核，通知廠商執行。後補訂單。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2 | 內巡檢 FGX TB7-25040136 FGXBE1S-0072 浮球連續式指示器-自製-電子類-世代1-感測 可彎電路板-單主板,T=1.0 L=609.5(21"),12.7mm,20Ω,模組數 47 百容 SOP更新設變 SOPMod00100001087 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | FGX跨接治具 交期確認，預計4/29 EPU2 明發支架交期確認，預計5/6 EPH PCBA連板LC感測訊號檢測治具 鴻達電機 4/28出貨 慶祥 交期再確認(10天) EPV測場DN25增加-5D-10D-15D管路 圖面規劃 SQ壓力開關調校設備 3D圖面修改 模具資料更新 3件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 媽媽開刀照護，特休1天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 8 | 媽媽開刀照護，特休1天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 爸爸車禍照護，特休1天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2.5 | 協助拆箱 週報更新 採購進度追蹤 模組焊接治具 EPH四連板電測治具 EPU2測場明發支架進度 小浮球出線貼紙，貼紙對折機 上海代購 環聯 自動電線折疊貼標機 UBL-T-107 人民幣$15000 5/5 購買上海設備 TJ4-25050003 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2.5 | FG三軸錫焊機，中海通錫焊機，剪腳機教育訓練教學 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 圖面轉檔STEP HSGAM1E-MHTCTS0001 40-A158模具圖找不到 WA09A0067 模具維修(羅)FC-SSS+TA04 T1驗收事項處理，脫模不良，廠商對策討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | EPV測場DN25增加-5D-10D-15D管路-20250505報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | 協助拆箱 週報更新 採購進度追蹤 模組焊接治具 EPH四連板電測治具 EPU2測場明發支架進度 1F，2F無用物料整理 WF00B0010 模具開發(羅)-MT113-DEWFLAMB04(FFC-2010) T2驗收事項，尺寸量測 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | SQ壓力開關調校設備 3D圖面修改 SE馬達上蓋鉚合設備控制及油壓單元拆開 油壓單元拆除，清潔 鋁擠支架規劃報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 5 | 模具圖歸檔 恆宇 T1 WA00A0308-FCXAM1C-161CA10703 FCV3六角浮球管 佳里興修模T2事項 封閉式焊接機到貨，拆箱 廢鐵協助清運 週報更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0.5 | 電一申請模組焊接治具 6.25+12.7各2組 到貨 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2.5 | FG硬桿線性測試有問題 協助了解與測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | 申請追加模組焊接治具6.25+12.7各2組 川正交貨組裝 跨接治具中間固定POM改電木 10PCS 磁鐵組裝 調撥宜蘭，電二，製一 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2 | EPU2測場水測管道 明發 支架交貨 管路安裝固定，DN32~DN15支撐架製作錯誤，通知廠商重新製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 2F物料整理 封閉試焊接設備拆箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 自動焊接機，焊接溫度記錄，烙鐵頭使用紀錄和設備維護紀錄 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 4 | WA09A0067 模具維修(羅)FC-SSS+TA04\驗收資料 WF00B0010 模具開發(羅)-MT113-DEWFLAMB04(FFC-2010)\驗收資料 WA00A0308 模具開發(羅)-FCXAM1C-161CA10703 試模問題\廠商 1. 關於開模材料[1]，從報價評估、圖面備註到合約都是規定使用PSU S2010，還請協助釐清確認! 原料物性表請參見附件。 2. 針對進點處的毛邊問題，後續我們將會進行調整優化。 3. 關於表面刮傷部分，開模前已經有在 DFM 報告中提及因為不允許拔模角，所以成品外觀會有輕微刮傷現象，該外觀不影響產品功能，還請協助允收。 (目前模具結構無鐵料可以再增加拔模斜度，所以需更換整塊模仁進行重製，這部分會有成本產生。) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | TB1-25040784_測試異常 會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1.5 | 封閉試焊接設備拆箱 雷雕機拆箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.5 | STEP轉檔 40-A106 40-A104 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 主管會議資料更新 週報更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.5 | IPQC-2025-0509-1~2(FGX&EGX-黃胤綸)-內巡檢異常事項回覆 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 3 | EPU2測場水測管道支架組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D零件尺寸圖面 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1.5 | 2D拆圖 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 功能規格討論會議(機構審查) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2 | 機構審查會議 1. 決議先製作一台，拆圖報價 2. 確認氣缸規格DN80x50-FA，氣缸使用4kg/cm2壓力可否耐住20kg/cm2調校壓力。(已確認OK，無洩漏) 3. 三點組合前安裝逆止閥 4. O-ring規格為ID5x3T，更換頻率暫定6個月一次 5. 馬達使用步進馬達60MR245F4-300，報價 970元，減速機WH60-L1， 報價4680元 6. 宜蘭廠同步測試，單獨僅調整測試NO，再測試出貨NO/NC檢測是否可達允收標準。(自動化提供12PCS) 7. 人離機作業，目標設備調整工時在60秒內。 8. 共用測試座設計 9. 後續擴充設計 |  | 200% | 1
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0.5 | 慶祥科技 EPH 表頭半成品LC感測訊號 檢測治具 交貨 已轉交慶樺 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0.5 | 主管會議資料更新 週報更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 電一活動牙頭壓合機組裝異常。治具螺絲鬆，鎖緊調整，試車 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1.5 | 明緯-廠商會議-水錶檢測自動化設備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0.5 | 恆宇試模事項處理 如電話討論回覆如下 : 問題1.我可以提供你PES E1010，用這個料幫我試模嗎?要幾公斤? 是否可以協助幫忙提供5KG原料進行試模。 問題3. 之前DFM Q9 不是就包括在裡面了嗎? 為何還要費用? 希望進行整方式是否如下圖表示，還請協助幫忙確認一下! |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D零件尺寸圖面 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 2D拆圖 |  | 36.67% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.3 | 模具資料建立 模具編號: WA00A0319 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.3 | FG跨接治具第五版圖面修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1.5 | EPU2測場水測管道支架組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 主管會議資料更新 週報更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 治具維修 29-S001PIN橡膠鉚合機(B) 8PIN定位治具橡膠更換 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 下午請假 帶爸爸回診檢查 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | 下午請假 帶爸媽回診檢查 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3 | 主管會議資料更新 週報更新 FGX SOP更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D零件尺寸圖面 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 2D拆圖 |  | 36.67% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | EPU2測場水測管道支架組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 治具維修 29-S001PIN橡膠鉚合機(B) 現場反應組裝問題 8PIN定位治具調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 週報更新 治具進度追蹤 EPH PCBA連板LC感測訊號檢測治具預計交期5/19(星期一) ECO-25050190 ECR-25050003 進料檢驗基準QW-01-FCXAM1C-161CA10703-Q2 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2 | WF00B0010模具驗收資料處理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2 | 週報更新 FGX SOP更新 | SOPMod00100001093 |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D零件尺寸圖面 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 6 | 2D拆圖 |  | 36.67% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 電二三軸錫焊機調整 Z軸，烙鐵溫度校正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 週報更新 FGX SOP更新 | SOPMod00100001094 |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3 | 馬達上蓋鉚合設備共用電控箱分開增加油壓單元 舊管路拆除，改配新管路接頭。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | 報價 |  | 30% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2 | 封閉式雷射焊接機定位拆包裝配管組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 6 | 測試2PCS規劃 3D |  | 7% | 100
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | SOPMod00100001096 SOPMod00100001095 | SOPMod00100001095 |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 5 | 封閉式雷射焊接機 定位、送電、試機 5/22 健康檢查諮詢 0.5H 5/22 AOI廠商至二廠測試攝影機1.5H 5/22 採購3D轉檔協助 2 件 週報整理，PPT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1.5 | 報價追蹤整理 氣立 明發 宏常 宏茂 輝奈 |  | 30% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 馬達上蓋鉚合設備共用電控箱分開增加油壓單元 至二廠改裝。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2 | 採購3D轉檔協助 1 件 SOP修改，重啟流程 SOPMod00100001096 SOPMod00100001095 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 3D共用底座規劃 |  | 7% | 100
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 報價更新，跟催 |  | 30% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | EPH四連板電測治具 修改，廠商報價。$2300回簽，通知廠商 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 馬達上蓋鉚合設備共用電控箱分開增加油壓單元 試車，油壓電磁閥故障，北安零件寄出待更換，連座蓋板 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.5 | 模具資料更新 廠商異動 和垵轉協輝2件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2 | 1F協助清除積水 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.5 | 報價更新，跟催 |  | 30% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2 | 氣動壓床 API-500 BC42002007 下模板定位異常 更換緩衝器(氣立-8SAT0806C) 2支，位置校正 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.5 | 廠商事項聯絡-慶祥 預計5/28取回修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 馬達上蓋鉚合設備共用電控箱分開增加油壓單元 試車，更換，連座蓋板 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1.5 | TJ4-25050009 TJ4-25050010 TJ4-25050011 TJ4-25050012 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3 | 報價更新，跟催 廠商圖面確認 全祥 明發 宏常 宏茂 氣立零件交件 |  | 30% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 馬達上蓋鉚合設備共用電控箱分開增加油壓單元 試車，更換，連座蓋板 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 6 | 提案改善 FGX三軸錫焊機更換烙鐵頭後焊接座標調校改善 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 請購單圖面明細修改 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2 | FCXAM1C-161CA10703 圖面設變 D0=>D1 依試模對策變更 材質更正PSU=>PES。肋尺寸0.9增加公差+/-0.1。咬花MT-11010。 | ECO-25050342 |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 馬達上蓋鉚合設備共用電控箱分開增加油壓單元 剛商更換油路板，電磁線圈，試車 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2 | 請購單圖面明細修改 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 5/31 媽媽車禍開刀住院需照護 請假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 | 恆宇模具驗收資料 WA00A0308 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2 | 磁簧模組焊接治具修改，定位槽加寬不分方向可焊接 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 請購單圖面明細修改 圖面尺寸標示修正，人機支架修改 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 4 | 封閉式焊接機 6/4試製驗收 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2 | 磁簧彎腳治具-間距22 圖面修改整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2 | 請購單圖面明細修改 圖面尺寸標示修正，人機支架修改 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1.5 | 磁簧彎腳治具-間距22 線切割廠商協助詢價 佳里興 4PCSx1200=4800元 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4 | 模具資料更新與驗收資料歸檔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | FG可繞客訴協助拆解 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.5 | 請購單簽核 6/5 簽核處長>協理>總經理 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | 6/6 媽媽移轉照護機構事項處理 請假一日 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 | AC42001007 蔽及馬達上蓋鉚合機，鉚合不良，上蓋鬆 油壓壓力調整，80~100㎏/㎝²，試車。 1H 下極限開關調整，散熱風扇過熱電源段開，加循環油。1H |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | FGX三軸錫焊機更換烙鐵頭後焊接座標調校改善 拆圖，尺寸標註，報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 | 請購單轉電子簽核 通知廠商備料 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 7 | 34B-F03浮球磁鐵組裝改善 6/10 3D規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 模具資料更新與驗收資料歸檔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 3 | 磁簧彎腳治具-間距22 6/11 組裝調整測試OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | 34B-F03浮球磁鐵組裝改善 6/11 3D規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 模具異動資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3.5 | 提案改善成案通知NO.049 圖面 報價 請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 4 | 6/12下午休假 待爸爸回診 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.5 | 電子簽核進度 採購待議價 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 6/13 2D 圖面規劃，報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2 | 6/13 模具事項處理2件。資料更新1件。 煜益轉金捷紳 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2 | 6/13 拉孔機維修 調整，沖頭研磨 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 7 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 6/16 蔡師傅車製零件，叫料 6/16 拉孔機維修零件加工修改(宏茂) 6/16 金捷紳移模事項處理 6/16 模具資料歸檔WA00A0308模具保管單-恆宇精密 週報整理更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | 採購進度追蹤 |  | 725% | 2
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6 | 提案改善NO.049 FGX三軸錫焊機更換烙鐵頭後焊接座標調校改善 盈達6/17交件收到 EPU2測場水測管道 連結最左側小系統長時間測試用 6/17 討論規劃，五金零件叫貨 6/17 模具資料歸檔2件WA00A0311、WA00A0315 EPH四連板電測治具葉片轉動歪，通知慶祥取回修改 6/17 通知慶祥修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 114年上半年_研發一般人員績效考核表_羅友彥 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 零件加工 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 加工進度追蹤 TJ4-25050009 明發預計6/XX交件。 TJ4-25050010 宏常預計6/26交件。 TJ4-25050011 羅昇/台達-伺服馬達已到 減速機6/26 驅動器插頭8/20 TJ4-25050012 全祥預計6/20交件。 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 6/18 報價宏常13600，宏茂23800 6/18提供蔡師傅車製零件。 EPU2測場水測管道 連結最左側小系統長時間測試用 6/18 修改安裝試水完成 EPH四連板電測治具葉片轉動歪，通知慶祥取回修改 6/18 說明修改方向，廠商取回 FGX跨接治具製作 6/18圖面整理發宏茂製作12.7、6.35各1組 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 7 | EPU2測場水測管道 連結最左側小系統長時間測試用 6/18-19 修改安裝試水完成 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 6/19 請購單TJ2-25060014 6/19 模具資料建立2件WA00B0272、WA00B0274 6/19 模具資料歸檔2件WG00A0108~9 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 7.5 | 提案改善NO.049 FGX三軸錫焊機更換烙鐵頭後焊接座標調校改善 宏茂-6/20收到 6/20組裝更換完成 GPX8 3溫度校正水槽規劃 6/20 3D草圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 零件加工 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.5 | SQ壓力開關調校設備: TJ4-25050012 全祥預計6/20交件。 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6 | EPU2測場水測管道 連結最左側小系統長時間測試用 6/23 DN15流量計接續修改，強淞叫料， 6/23 模具資料歸檔WA00A0261 異動單WC00A0070 益成>佳宏 GPX8 3溫度校正水槽規劃 6/23 3D草圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 零件加工 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | SQ壓力開關調校設備: 加工進度確認 TJ4-25050009 明發預計6/27交件。 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 8 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 6/24 3D草圖。6/24 MAIL確認，水槽一套搬至4F QA測試室待研發驗證 FGX三軸錫焊機規劃分段焊接用的吹錫動作 6/24 3D草圖。 EPH四連板電測治具葉片轉動歪，通知慶祥取回修改 6/24 修改事項處理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3.5 | EPU2測場水測管道 連結最左側小系統長時間測試用 6/23 DN15流量計接續修改，強淞叫料， 6/25收到，車床協助加工待焊接， FGX三軸錫焊機規劃分段焊接用的吹錫動作 6/25 3D草圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 4 | 帶二寶至台北馬偕回診 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.5 | 6月慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 7 | EPH四連板電測治具葉片轉動歪，通知慶祥取回修改 6/26廠商無法處理偏擺部分，通知送回廠內調整。6/26 止推軸承叫料(本城) FGX跨接治具製作 6/26 交件，磁鐵組裝，完成 FGX三軸錫焊機規劃分段焊接用的吹錫動作 6/26 3D草圖 6/26 景成協助修改配線，程式測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 6/16 蔡師傅車製零件6/27收到。 6/18 報價宏常$13600，宏茂$23800。6/19 請購單TJ2-25060014、6/27進度追問 EPH四連板電測治具葉片轉動歪，通知慶祥取回修改 6/27 聯軸器零件請蔡師傅車製，廠商送回、拆解尺寸量測 FGX三軸錫焊機規劃分段焊接用的吹錫動作 6/27 吹氣配件規劃，加工，程式編寫測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 6 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 6/18 報價宏常$13600，6/19 請購單TJ2-25060014、6/27進度追問，6/30交件。 EPU2測場水測管道 連結最左側小系統長時間測試用 6/25車床協助加工待焊接，6/30焊接完成。 EPH四連板電測治具葉片轉動歪，通知慶祥取回修改 6/30 蔡師傅車製軸心零件。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2 | TJ4-25050009 明發 6/30交件。 TJ4-25050010 宏常 6/30交件。 6/30機構零件組裝。 |  | 56% | 50
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 5 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 6/18 報價宏常$13600。6/19 請購單TJ2-25060014、6/27進度追問，6/30交件。7/1 機構零件組裝。 EPU2測場水測管道 連結最左側小系統長時間測試用 7/1更換組裝OK。 EPH四連板電測治具葉片轉動歪，通知慶祥取回修改 7/1 機構零件組裝、調整完成。已交研發。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 3 | SQ壓力開關調校設備: 7/1 機構零件組裝。 7/1宏常零件修改1件 |  | 56% | 50
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | SQ壓力開關調校設備: 6/30-7/2 機構零件組裝。 7/1-2宏常零件修改2件 |  | 56% | 50
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 7/3 機構零件組裝。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5 | SQ壓力開關調校設備: 6/30-7/3 機構零件組裝。 7/1-3宏常零件修改2件 7/3-4 定位底座&儲氣瓶氣密測試20kg/cm2 |  | 56% | 50
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 4 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 7/4 機構零件組裝。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 4 | SQ壓力開關調校設備: 7/3-4 定位底座&儲氣瓶氣密測試20kg/cm2 7/4 調整起子結構加高，圖面零件製作。 |  | 56% | 50
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2.5 | 週報更新 部門支出單 提案改善NO.049 提案改善成效評估表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1.5 | 7/7 禾宇錫焊機，程式異常不會動。 開錯程式。程式NO71 座標位置調整，錫量調整。1H |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4 | SQ壓力開關調校設備: 7/7-8 配件組裝，配管 |  | 56% | 50
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2 | FGX三軸錫焊機規劃分段焊接用的吹錫動作 7/8 吹錫盒完成，程式測試OK，3分51秒。 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 機構零件請蔡師傅車製 (宏常報價1萬2) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 4 | 週報更新 主管會議資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2 | SQ壓力開關調校設備: 7/7-8 配件組裝，配管 |  | 56% | 50
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 提案改善NO.50 6PIN接頭壓PIN治具改善 7/9 試製，調整OK。 7/9 敝級馬達上蓋鉚合設備協助拆除油壓管、斷電。1H 7/9 29S-003快速接頭活動牙頭組裝治具調整。1.5H EPU2 氣泡產生器管路DN25x500L-法蘭DN50-10K 7/9 2D圖面製圖。MAIL待研發確認。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 3 | 週報更新 主管會議資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | EPU2 氣泡產生器管路DN25x500L-法蘭DN50-10K 7/10 MAIL回覆報價製作 29S-003快速接頭活動牙頭組裝治具 備品製作，報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | SQ壓力開關調校設備: 一字起子頭 ø5x80L 詢價 7/8本城五金 沒有 7/10佳里興 1000/PCS 7/11三光 180/PCS 120/PCS (10支可做) |  | 30% | 30
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | 保母請假，回家顧小孩 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | EPU2 氣泡產生器管路DN25x500L-法蘭DN50-10K 7/11 報價 $3800，已通知廠商製作(全祥)，交期預計7/16 SQ壓力開關調校設備: 一字起子頭 ø5x80L 7/8本城五金 沒有 7/10佳里興 1000/PCS 7/11三光 180/PCS 120/PCS (10支可做) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4 | 7/14 模具資料歸檔 WA00A0319、WC00A0077、WC00A0078模具資料、WG00A0105模具維修資料。 WG00A0110新開模資料建立。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4 | 7/14 許特助FG舊版電路板跨接3D示意圖PTT製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 6 | 34B-F03浮球磁鐵組裝改善(未提案) 7/14-15 2D拆圖尺寸標註。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2 | 7/14-15 許特助FG舊版電路板跨接3D示意圖PTT製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | EPU2 氣泡產生器管路DN25x500L-法蘭DN50-10K 7/16 交件。廠商交件發現做錯，插管焊接太深擋到1吋管的內徑凸出3mm左右，請廠商帶回修改。 7/16 備品零件加工進度確認。29S-003快速接頭活動牙頭組裝治具。 SQ壓力開關調校設備: 7/16 電路配電。 7/16 伺服馬達安裝干涉，改機構加工(宏常)預計7/18完成。 7/16 2D圖加工面更新 7/16-18 電路配電。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 7 | SQ壓力開關調校設備: 7/16-18 電路配電。 7/17 宏常取件，零件組裝調整。 EPU2 氣泡產生器管路DN25x500L-法蘭DN50-10K 7/17 已完成，交俊儒經理。 7/17 廠商(金捷紳)回覆模具無法使用，預計7/18(五)送回一廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 7 | SQ壓力開關調校設備: 7/16-18 電路配電。 7/17-18 宏常取件，零件組裝調整。 29S-003快速接頭活動牙頭組裝治具零件磨損更換。 7/18 廠商(金捷紳)模具送回，報廢流程處理。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 | 週報更新，支出單據處理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 6 | 34B-F03浮球磁鐵組裝改善(未提案) 7/14-21 2D拆圖尺寸標註。 7/21 叫素材 GPX8 3溫度校正水槽規劃 待研發驗證 7/21 控制台3D草圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | 7/21 回覆上海申請SCX6技術文件，工治具清單及照片。 7/21 請宜蘭協助調撥可繞FG黑色外管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 4 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 待研發驗證 7/21-22 控制台3D草圖 7/22模具資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 4 | 7/22 EPH協助標準桶驗證 4H |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 7/23 電二自動焊錫機參數新增調整，FGX0078，2H 7/23 模具資料新增 WG00A0111 GPX8 3溫度校正水槽規劃 7/21-23 控制台3D草圖 SQ 245+275深度鉚合治具 7/23 圖面整理。 FG PTFE外管測試 抗靜電 抗拉 繞度 氣密、氣泡產生速度 7/23 五金叫料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 7 | SQ 245+275深度鉚合治具 7/24報價 7/24 宏常14000x2SET SQ245+275 ECP 壓力控制箱-數據機支架 7/24製圖發外製作。 7/24 模具設變資料歸檔WG00A0107 7/24 驗收資料歸檔 WA00B0272、WA00B0274 7/24 EPH協助標準桶驗證 2.5H |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2 | 7/25 頂技抗靜電外管標準會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 6 | FG PTFE外管測試 7/25 氣密測試，攝影機架設、抗靜電測試、繞度測試。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 8 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 7/28 MAIL詢問，未回覆 SQ 245+275深度鉚合治具 7/28 宏茂 8830x2SET SQ245+275 FG PTFE外管測試 (一)抗靜電測試 導電度-105~109，使用表面電阻測試儀 (二)繞度測試 比較自然狀態與捲曲時的直徑大小 (三)氣密測試 加壓後沒入水中觀察表面氣泡產生程度 1. 加壓2KG 4小時 2. 加壓1KG 8小時 (四)拉伸度測試 吊掛入烤箱，下方垂掛配重3.42KG。 確認加熱前後長度。 1. 加熱60℃ 4小時 2. 加熱80℃ 4小時 7/25-29 氣密測試，拉伸度測試，PPT製作。 7/28-29 ECR-25070002圖面事項確認、回覆 7/28 三軸錫焊機參數校正 FGX4072 1.5H SQ壓力開關調校設備: 7/28-30 程式軟體安裝測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | SQ壓力開關調校設備: 7/28-30 程式軟體安裝測試 34B-F03浮球磁鐵組裝改善(未提案) 7/29 圖面素材交蔡師傅加工 FG PTFE外管測試 (一)抗靜電測試 導電度-105~109，使用表面電阻測試儀 (二)繞度測試 比較自然狀態與捲曲時的直徑大小 (三)氣密測試 加壓後沒入水中觀察表面氣泡產生程度 1. 加壓2KG 4小時 2. 加壓1KG 8小時 (四)拉伸度測試 吊掛入烤箱，下方垂掛配重3.42KG。 確認加熱前後長度。 1. 加熱60℃ 4小時 2. 加熱80℃ 4小時 7/25-29 氣密測試，拉伸度測試，PPT製作。 7/28-29 ECR-25070002圖面事項確認、回覆 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | SQ壓力開關調校設備: 7/28-30 程式軟體安裝測試 SQ 245+275深度鉚合治具 7/30 請購單TJ2-25070020 簽核中 FG PTFE外管測試 (一)抗靜電測試 導電度-105~109，使用表面電阻測試儀 (二)繞度測試 比較自然狀態與捲曲時的直徑大小 (三)氣密測試 加壓後沒入水中觀察表面氣泡產生程度 1. 加壓2KG 4小時 2. 加壓1KG 8小時 (四)拉伸度測試 吊掛入烤箱，下方垂掛配重3.42KG。 確認加熱前後長度。 1. 加熱60℃ 4小時 2. 加熱80℃ 4小時 7/25-29 氣密測試，拉伸度測試，PPT製作。 ECP 壓力控制箱-數據機支架 7/30 交件，安裝OK。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 7 | QA LED折腳治具 7/31 2D圖面規劃，睿城折腳設備詢問報價 FG PTFE外管測試 7/25-31 氣密測試，拉伸度測試，PPT製作。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | 8/1頂技抗靜電外管樣品確認會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 7 | FG PTFE外管測試 7/25-31 、8/1氣密測試，拉伸度測試，PPT製作。 SQ 245+275深度鉚合治具 8/1 追報價-金展 QA LED折腳治具 7/31-8/1 2D圖面規劃，睿城折腳設備詢問報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/4 機構架設，支架規劃製作。 QA LED折腳治具 8/4 睿城報價$90000. 8/4 1F 架上無用物料整理1H |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 8 | QA LED折腳治具 8/5 2D拆圖尺寸標註 8/5 歸還監視器主機、螢幕 8/5 1F、2F物料整理、料架協助組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 8/6 請假1天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 7 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/7確認繼續執行，報價整理 FG PTFE外管測試 8/7支架安裝，待配電，完成。要架設4PCS，五金配件叫料。 34B-F03浮球磁鐵組裝改善(未提案) 8/7通知加工完成。 QA LED折腳治具 8/6MAIL通知，樣品提供 1mm、2.5mm、6.3mm QA LED折腳治具 8/7 2D圖面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | SQ壓力開關調校設備: 8/8 考克漏氣，更換針閥 34B-F03浮球磁鐵組裝改善(未提案) 8/7通知加工完成。8/8機構組裝。 GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/7-8確認繼續執行，報價整理 SQ 245+275深度鉚合治具 8/8 TJ2-25080003 FG PTFE外管測試 8/7-8支架安裝，待配電，完成。要架設4PCS，五金配件叫料。 QA LED折腳治具 8/7-8 2D圖面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 6 | 34B-F03浮球磁鐵組裝改善(未提案) 8/11機構修改、組裝。 SQ 245+275深度鉚合治具 8/11 王處長通知暫停，請購單取消 FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/11 架設4PCS完成。 QA LED折腳治具 8/11 報價-宏茂-6800+佳里興-4800+中方-160=$11760 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | SQ壓力開關調校設備: 8/7-11 測試1PCS約30~40秒，複測值偏高，原因待查。 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/12-13 通知改電動滑軌或電動缸，3D重新規劃。報價整理。 FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/12 馬達控制器壞掉，重新修復送電。 加測電路板跨接結構強度，2.5米，負重1.1KG QA LED折腳治具 8/12 通知廠商製作。 EPH錶頭電測治具，錶頭會晃動增加固定機構 8/12 廠商寄回，交昆達 8/12 中海通自動焊錫機，焊接不良，烙鐵送錫調整。 1Hr |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/12-13 通知改電動滑軌或電動缸，3D重新規劃。報價整理。 FG PTFE外管測試 8/13 運作正常。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 6 | SQ壓力開關調校設備: 8/13 調整複測紀錄。 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2 | 8/14 協助拆解FG 2Hr |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 5 | SQ壓力開關調校設備: 8/14 調整複測紀錄。 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2.5 | 8/15 FGX4071 程式編寫，試車2.5H |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 5.5 | SQ壓力開關調校設備: 8/15 調整複測紀錄。 送10PCS 宜蘭run-in測試 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | 8/18請假1天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/19 改氣缸版本放後面或上面 FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/19 運作正常。 QA LED折腳治具 8/19 加工件完成，組裝，LED放不進去，干涉修改，佳里興協助，圖面修改 EPU2 測試用管件報價 8/18 DN15、DN20x400L 8/19 全祥報價 不拋光 900+880 外拋光 1150+1100 衛生級管 1650+1750 盲板、夾接、墊片 (340+360)x6=4200 總金額=11630 盲板、夾接、墊片 改買2組=1400 總金額=11630>8830 8/19 良琪詢價氣瓶用中壓錶$4800，永湖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 4 | 8/20 下午，南港自動化展 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 4 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/20 改氣缸版本放後面或上面 FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/20 運作正常。 QA LED折腳治具 8/20 調整完成，提供琇眉。後續圖面修改，2.5mm零件發外製作。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7 | EPU2 測試用管件報價 8/21盲板、夾接、墊片 改買2組=1400 總金額=11630>8830 QA LED折腳治具 8/21 圖面修改，2.5mm零件發外製作。 GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/21 改氣缸版本放後面或上面 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 8/22 電二自動焊錫空焊多，參數調整 GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/22 改氣缸版本放後面或上面-3D 8/22 1F2F物件整理。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 7 | FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/25 運作正常。 QA LED折腳治具 8/25 圖面修改，6.3mm零件發外製作。 8/25 TJ2-25080020 WA00A0070模具毛邊修繕 HP405-H018180003 (FCA-2402) 8/25 EF拉孔機 27.2沖孔會卡住，下模損壞，更換、位置校正，1Hr |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 8/25 run-in後複測 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 8/26 模具資料歸檔 8/26 協助組裝EPT用管路 QA LED折腳治具 8/26 廠商零件製作錯誤。下午重新交件組裝測試2.5mmOK。 34B-F03浮球磁鐵組裝改善 8/26 磁鐵無法直接下壓，治具無法使用，干涉壓不下去，治具高度較高，手壓台高度不足。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 8/25-26 run-in後複測 8/26 啟動按鈕無作用，部分軟體修改。 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 7 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/27 3.1版修改 3D |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 8/27高鹿比例閥送修 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 7 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/28 3.1版修改 3D QA LED折腳治具 8/28 6.3mm用零件廠商交件。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 8/29 3.1版修改 3D QA LED折腳治具 8/29 6.3mm治具組裝。 EPU2 測試用管件報價 8/29 交件，欠4組管件，預計9/1交 提案改善077 SCX6街線治具，宏庫製作2個。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 8 | FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/25-9/1 運作正常。 QA LED折腳治具 8/6MAIL通知，樣品提供 1mm、2.5mm、6.3mm 8/20 1mm完成。8/26 2.5mm完成。 9/1 6.3mm完成。 EPU2 測試用管件報價 8/29 交件，欠4組管件，9/1已交 8/26 良琪真空吸盤需求 9/1 兆勗報價 9/1 40-A508+TB中凱送樣檢驗 9/1 WB00A0175 修模資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/2 第4版規劃 9/2 WB00A0177 WB00A0175 模具維修資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 6 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/3 第4版規劃，報價預估 8/26 良琪真空吸盤需求 9/3購買 吸筆*1 彎頭吸桿*1 吸墊3mm&4mm種尺寸各2 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2 | 9/3 協助下貨櫃 中沛水表測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 5 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/4 第4版規劃，報價預估 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 9/4 測試 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.5 | 主管會議資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 7.5 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/5 第4版規劃，報價預估 GPX8 灌膠治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 9/8 運作正常。 真空吸盤需求 9/8已交 FG 剝熱縮套治具 9/8治具製作，測試。寄宜蘭廠 9/8主管會議資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | FG 剝熱縮套治具 9/8 -9治具製作，測試。寄宜蘭廠 9/8-9主管會議資料更新 9/9 協助組裝 中沛水表測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 9/9 調校測試，寄宜蘭廠復測Run-in測試。 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | 提案改善077 SCX6街線治具，8/29宏庫製作2個。 9/10接線確認 9/10灌膠機整理清潔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 7 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 9/8-12 運作正常。 9/12 WA00A0284模具驗收資料歸檔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/11-12拆圖報價，中方，宏庫 9/12 WA00A0284模具驗收資料歸檔 9/12 模具維修WA01A0082 TJ2-25090017 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 9/15 FG PTFE外管測試 氣密測試 加壓後沒入水中觀察表面氣泡產生程度 1. 加壓5KG 4小時 9/15葉片下模放電加工 佳里興9/15完成 9/15 客訴FG 拆解 硬桿x1。可繞x1。 週報更新 GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/5圖面更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 6 | 9/16 FGX 可繞SOP修改 FG PTFE外管測試 氣密測試 加壓後沒入水中觀察表面氣泡產生程度 1. 加壓5KG 4小時 9/16 頂技20小時，掉0.2，大陸的20小時，掉0.4 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | SQ壓力開關調校設備: 9/16 宜蘭回傳測試數據，PPT製作 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 9/17 FGX雙排電路板樣品試製。狀態回報。 SQ壓力開關調校設備: 9/17 資料整理，移轉前會議通知 GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/17 圖面更新拆圖。 FG PTFE外管測試 9/17 頂技2天，掉0.4，大陸的2天，掉0.8 模具資料歸檔，更新 王處長資料提供 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 7 | SQ壓力開關調校設備: 9/18 打包整理 GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/18 圖面更新拆圖。中方交件。 9/18 8PIN 壓PIN治具更換定位橡膠。 9/18 王處長資料提供 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 7 | FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 加測電路板跨接結構強度，2.5米，負重1.1KG 9/15-19 運作正常。 9/19 FGX雙排電路板樣品試製。狀態回報。 GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/19 圖面更新拆圖。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | SQ壓力開關調校設備: 9/19 移轉會議，打包，送二廠調撥 |  | 100% | 1
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.5 | 9/22 品質系統 內部稽核 行前會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 7.5 | 程序書確認，稽核紀錄表確認 9/22 週報更新，PPT更新 9/22 王處長資料提供，接線盒圖面，檢驗標準，SOP |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 9/23 程序書確認，稽核紀錄表確認 9/23 ISO內稽，行銷處，國外業務 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 9/24 ISO內稽，國內業務，內部稽核紀錄表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 9/24 載台支架組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.5 | 9/25 內部稽核閉幕會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 7.5 | 9/25 QP-15模治具管理程序B0更新 9/25 FGXAM1S-MG00050001圖面設變D3 9/25 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | 9/26下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4 | 9/26 SOP修改 QW-03-FGX10X00-N1 SQ壓力開關調校設備: 宜蘭回覆預計10/13-17 試產。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 8 | 9/28教師節補假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8 | 8PIN接頭灌膠樣品-壓橡膠治具 9/30 圖面規劃，宏常製作1PCS急 FG 電路板焊接治具確認(模組間隙)，回覆，現場請精機修0.1mm。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 10/1，6組樣品製作，預計10/3寄送 E250101I1 專案驗收 FG 模組焊接治具改善(模組間隙) 10/1治具圖面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 7 | FG 模組焊接治具改善(模組間隙) 10/1治具圖面規劃 8PIN接頭灌膠樣品 10/2，6組樣品製作，預計10/3寄送 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 8PIN接頭灌膠樣品 10/3，6組樣品製作，10/3寄送 10/3 可繞FG跨接治具，佳里興報價一組2千。統計數量土城4組，宜蘭組 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 8 | 10/6中秋節 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | FG 模組焊接治具改善(模組間隙) 10/1 治具圖面規劃 10/7 治具圖面規劃(下頂針) 可繞FG跨接治具 佳里興修補中間支撐機構 10/3報價一組2千 10/7 宜蘭6個，土城4個 10/7處長指示下週處理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | SQ壓力開關調校設備: 10/8 宜蘭回覆預計10/14試產。 10/8 秘書室索要傑地膠物性表(38-0038)(38-0018)英文版 10/8 模具開模WG00A0113 O-ring 69.6x3.5-繼茂-暫停待下週一確認。 全封閉鐳射焊接機CY-WY300-C 10/3 TJ4-25100006 ，10/8 董事長未簽，氬氣要做固定座。 FG 模組焊接治具改善(模組間隙) 10/7-8 治具圖面規劃(下頂針) |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | EPU2測場PVC管道圖 DN15，DN20規劃製作 10/9 備料，PVC管路組裝 10/9 模具維修驗收WA01A0082-FCA-2207毛邊 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8 | 10/10雙十節放假一天 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 10/13小孩腸病毒居家照護 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | EPU2測場PVC管道圖 DN15，DN20規劃製作 10/9 備料，PVC管路組裝 10/14 完成 10/14 WA01A0082模具維修樣品入庫-FCA-2207毛邊 部門支出3筆 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 6 | SQ壓力開關調校設備: 宜蘭回覆預計10/13-17 試產。 10/8 宜蘭回覆預計10/14試產。 10/14 至宜蘭廠教學新設備使用 嘉怡請在本週五前提供三台設備的比對數據 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 10/15小孩腸病毒居家照護 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 6 | 10/16 空氣式可變電容陶瓷座，2025/10/15採購通知模具不堪使用，要重新開模。2000-2025 已生產36000PCS 2025/10/16新開模，WL00D0007 10/16 ECO-25100037圖面設變，改新料號 10/16 WB00A0333模具維修資料歸檔 可繞FG跨接治具 佳里興修補中間支撐機構 10/3報價一組2千 10/7 宜蘭6個，土城4個 10/16 放電加焊鍵或板金，已給佳里興 預計10/20 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 功能規格討論會議(機構審查) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2 | 10/16專案建立 10/16圖面轉檔報價 |  | 100% | 4
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3 | 設備的比對數據 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 報價，零件表及成本分析表 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 請購單 TJ4-25100013凱挺 TJ4-25100014中方 TJ4-25100015明發 TJ4-25100016宏庫 |  | 16.67% | 24
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 功能規格討論會議(機構審查) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 機構審查會議 |  | 100% | 4
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 7 | 可繞FG跨接治具 佳里興修補中間支撐機構 10/20 放電OK，待焊接，已完成 EPD 申請 OIML認證樣機 - 管道需求 10/20 DN100xDX125x150L 2PCS 圖面，報價4800x2PCS 空氣式可變電容陶瓷座，2025/10/15採購通知模具不堪使用，要重新開模。2000-2025 已生產36000PCS 10/20 圖面設變ECO-25100165 ，模具編號:WL00C0007>WL00D0007。 氧化鋁陶瓷95%>99.5% 10/20 ECO-25100156 BKC-1400 圖面設變 D1=>D2 依小瑜MAIL指示 加註整支素材未裁切料號:BVKAM1E-0002000003 圖面改為新料號:BVKCM1E-0002000001 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 請購單簽核 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 請購單 TJ4-25100013凱挺 TJ4-25100014中方 TJ4-25100015明發 TJ4-25100016宏庫 10/20 電子簽核進度確認 |  | 9.375% | 32
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 7 | 空氣式可變電容陶瓷座，2025/10/15採購通知模具不堪使用，要重新開模。2000-2025 已生產36000PCS 10/21 圖面材質變更取消，廠商筆誤，正確為95% 小浮球旋轉焊接台，旋轉缸異常 10/21 氣立報價 EPH 電測治具修改連結軸心，圖面請精機車製 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 請購單簽核 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 請購單 TJ4-25100013凱挺 TJ4-25100014中方 TJ4-25100015明發 TJ4-25100016宏庫 10/21 電子簽核進度確認 10/21 載台2座接線 |  | 9.375% | 32
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 10/22模具資料建立 WG00A0114 ED斜角平墊片 小浮球旋轉焊接台，旋轉缸異常 10/22 氣立報價 EPD 申請 OIML認證樣機 - 管道需求 10/22變更規格DN100x150LbxDX125x10Kx130L圖面更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 機構組裝測試 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 6 | GPX8 3溫度校正水槽規劃 請購單 TJ4-25100013凱挺 TJ4-25100014中方 10/27 TJ4-25100015明發 10/30 TJ4-25100016宏庫 10/30 10/20-22 電子簽核進度確認 10/21 載台2座接線 10/22 載台支架製作 |  | 60% | 40
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3 | EPD 申請 OIML認證樣機 - 管道需求 10/23變更規格DN100x150LbxDX125x10Kx130L圖面更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 請購單簽核 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 請購進度確認 |  | 9.375% | 32
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3 | 數據分析 1.新調整設備請安排送回土城1廠，這邊重新檢視自動調整流程 2.請再重新開單100PCS，不調整不點膠的SQ再送回土城1廠 3.現在的98PCS，請再用6軸重新調整(數據紀錄)> 終站複測設備(數據紀錄)。請再協助記錄數據。 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | EPD 申請 OIML認證樣機 - 管道需求 10/27廠商報價，宜蘭報價回簽確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 文件資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 機構組裝測試 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 6 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 10/17 機構審查會議 請購單 TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 10/27-28 機構組裝 |  | 60% | 40
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | EPD 申請 OIML認證樣機 - 管道需求 10/28宜蘭報價回簽確認 10/28 模具資料建立WA00C0241 提案改善20250003 PB-PM焊接固定治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 機構組裝測試 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 6 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 10/17 機構審查會議 請購單 TJ4-25100013凱挺 10/27 已到 TJ4-25100014中方 10/27 已到 10/28 機構組裝 |  | 60% | 40
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3 | 1F整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3 | 小浮球旋轉焊接台，旋轉缸異常 10/22 氣立報價 $9801，已確認電二部門支出。 10/29 更換迴轉缸，夾取缸，位置校正，試車 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 機構組裝測試 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 TJ4-25100016宏庫 10/29已到 10/27-29 機構組裝 |  | 60% | 40
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 | 10/30 PC308-FGX10A1005. PC308-FGX10S1023進料檢驗基準 提案改善20250003 PB-PM焊接固定治具 10/29-30圖面規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 10/30 2廠拉回測試 宜蘭數據分析 1. 一字起子頭寬度模小一半。 2. 復測程序確認，要先洩壓再充氣抓值。 3. 程式加入NC調整程序與選型按鈕。 4. 調整值與復測值分開顯示，加上判定燈號。 5. 原使用高鹿比例閥抓值，改用壓力傳送器抓值。(這點要討論一下是否可行) |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 4 | 10/31 下午休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 4 | 提案改善20250003 PB-PM焊接固定治具 10/29-31圖面規劃 10/31 治具組裝 灌膠機重新整理 10/31 電腦測試，軟體測試，機構除膠清潔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 灌膠機重新整理 10/31-11/3 整線，電腦測試，軟體測試，機構除膠清潔 11/3 禾宇錫焊機XY參數調整，FGX0074 EPD 申請 OIML認證樣機 - 管道需求 10/23 6.6T大小頭重新確認報價，10/27 6680/PCSx2 10/28宜蘭報價回簽確認，11/3完成調撥宜蘭廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | 提案改善20250003 PB-PM焊接固定治具 10/29-30圖面規劃，10/31、11/4 治具組裝 灌膠機重新整理 10/31-11/4 整線，電腦測試，軟體測試，機構除膠清潔 11/4 主管會議報告資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4 | 11/5上午休假，帶爸爸至中興醫院檢查 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 灌膠機重新整理 11/5配件詢價，維修詢價 1. 請問機台多久沒用了 2. 若要回來確認, 預估檢查費,拆解費,清潔費不含維修大概要1~2天, 需收費NT$9,000(不含運費) 3. 要等全部拆解後, 再看哪些零件需要更換, 才能報價. 目前粗估至少要3~5萬以上(不含運費). |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 機構組裝測試 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 3 | 11/5 配電箱安裝 |  | 60% | 40
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 6 | 11/6灌膠機重新整理 11/6封閉式鐳焊機吹氣機構修改 11/6 電二課內巡檢 EPT 協助 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | SQ壓力開關調校設備: 11/6 100PCS領回 11/6測試 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2 | EPT協助 提案改善20250003 11/7 PB治具組裝調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 5 | SQ壓力開關調校設備: 11/7測試，調整流程重新規劃 |  | 267.5% | 20
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 機構組裝測試 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 11/7 載具配線解焊協助 |  | 60% | 40
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | 爸爸至亞東醫院手術照護 11/10入院~11/15出院 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | 爸爸至亞東醫院手術照護 11/10入院~11/15出院 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | 爸爸至亞東醫院手術照護 11/10入院~11/15出院 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 8 | 爸爸至亞東醫院手術照護 11/10入院~11/15出院 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 爸爸至亞東醫院手術照護 11/10入院~11/15出院 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | 11/17 電源座終檢治具氣缸漏氣維修更換 3H 11/17 預付741-25110027工研院U02防爆電氣型式檢定申請全系列報告 模具資料歸檔 WA00A0303 WA00A0306 WA00B0241 WG00A0114 提案改善20250003 PB-PM焊接固定治具 11/17完成交電二課使用 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | FG 模組焊接治具改善(模組間隙) (下頂針) 上海報價 0.35/PCS (RMB)，請購單TJ2-25110015 11/18機構拆圖報價 川正 11/18 EPH氣動閥管道協助組裝 11/18 預付741-25110027工研院U02防爆電氣型式檢定申請全系列報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 7.5 | 11/18-19 EPH氣動閥管道協助組裝 11/19 EPH半成品電測治具更換馬達調整，機構加工 北京賽斯頓 SD-205 台式液壓源 漏油維修(宜蘭廠) 11/19 油封備品詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | 11/20 下午請假，身體不適看醫生 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | 11/18-20 EPH氣動閥管道協助組裝 11/20 模具資料建立WA00A0321 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 爸爸術後發燒，帶至亞東醫院回診 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 灌膠機重新整理 11/24 機構拆解 11/24 ECP 焊接氮氣檢測改管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 11/25 QA用SQ M10x1/8Pt轉接頭加工 11/25 EPT氣動閥管道協助組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 8 | 8" 150lbs電磁流量計內襯負壓測試治具 11/26 圖面，五金零件備料 11/24 永湖中壓錶，報警器詢價38500+4800+500 11/25-26 EPT氣動閥管道協助組裝 11/26 模具資料更新 WF00A0012 WA00A0309 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 7 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 11/28 電腦安裝定位，更換掛線螺絲 11/25-27 EPT氣動閥管道協助組裝 8" 150lbs電磁流量計內襯負壓測試治具 11/26-27 圖面，五金零件備料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 8" 150lbs電磁流量計內襯負壓測試治具 11/28 接頭組裝，真空泵測試 11/28 電腦安裝定位，更換掛線螺絲 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 北京賽斯頓 SD-205 台式液壓源 漏油維修(宜蘭廠) 12/1 收到廠商寄送油封，銅墊片 EPH測試用旁通管 12/1圖面規劃 WL00D0007模具開發-HP407-E01025G501-海德-樣品驗收 8" 150lbs電磁流量計內襯負壓測試治具 12/1完成。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | EPH測試用旁通管 12/2圖面規劃 ECP 焊接氮氣檢測改管 至永湖取壓力錶墊片，壓力錶配管組裝，測試 EPH 試水協助 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | EPH 試水協助 WL00D0007模具開發-HP407-E01025G501-海德-樣品驗收 EPH 測試用旁路管 12/1-3 EPH 測試用旁路管規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 12/1-4 EPH 協助試水 12/3-4 WL00D0007模具開發-HP407-E01025G501-海德-樣品驗收 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 12/5 模具資料建立WA00A0322-WA02A0322 WA00A0323 WB00A0347 WA00A0324 12/1-4 EPH 協助試水 12/5 補焊協助 12/5 EPH 測試用旁路管規劃 績效考核表 e-learning 線上教育訓練 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | EPH 測試用旁路管 12/8 請上海詢價 12/8 EPH 協助試水量筒標定 12/8 主管會議資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 12/9 EPH 協助試水量筒標定，復原 12/9 主管會議資料更新 OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 12/9 膠類物性表提供(英)，承認圖初版確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 12/9-10 膠類物性表提供(英)，承認圖初版確認，橡膠開模圖面 E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 8-11軟體測試 週報資料更新 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 7 | WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 12/11 3D，2D圖面，廠商報價 OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 12/11 承認圖確認歸檔 EPH 測試用旁路管 12/11上海回覆旁通管無法製作，報價整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 8 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 8-12軟體測試 12/12 標準件固定支架，圖面 北京賽斯頓 SD-205 台式液壓源 漏油維修(宜蘭廠) 12/12 調撥至宜蘭廠自行更換 WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 12/11-12 3D，2D圖面，廠商報價 全封閉鐳射焊接機CY-WY300-C 12/12到貨開箱，訂位組裝配管配件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 灌膠機重新整理 12/15螺桿機構拆解，維修詢價 全封閉鐳射焊接機CY-WY300-C 12/15 試機參數調整。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 全封閉鐳射焊接機CY-WY300-C 12/15-16 試機參數調整。 EPH 測試用旁路管 12/16 圖面修改更新mail上海 E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 12/12 標準件固定支架，圖面 12/16標準件支架完成 12/16 禾宇錫焊機參數調整，FGX-0074XY調整，錫量減 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 12/17 請購單簽核TJ2-25120018，已送出，7工作天 全封閉鐳射焊接機CY-WY300-C 12/17偏心問題調整0.3mm>0.02mm。 提案改善2025014 SA接地鉚釘鉚合治具規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 7 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 12/17 Mark反應加熱與製冷問題。12/18已釐清，加熱時不可同時打開製冷開關。 全封閉鐳射焊接機CY-WY300-C 12/18 試機參數調整。 灌膠機重新整理 12/18 依指示暫停 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 全封閉鐳射焊接機CY-WY300-C 12/18-19 試機參數調整。 EPH 測試用旁路管 12/19 上海報價OK報價整理更新 OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 12/19 改長牙本體，修改承認圖 12/19 模具資料更新，歸檔12筆 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 永湖中壓錶，報警器詢價38500+4800+500 12/22 修改為使用一組警報器規劃，廠商重新報價。 提案改善2025014 SA接地鉚釘鉚合治具 12/22 3D規劃 12/22 EPH 協助管路組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | FG 模組焊接治具改善(模組間隙) 12/11 宏常報價，$23300 12/23 川正報價，$8100 EPH 測試用旁路管 12/23 生管排單製作，五金請購TJ2-25120025 12/23 模具資料建立1件，模具維修1件，資料歸檔1件 12/23 橡膠輪子固定器購買，上海報價10.5RMB，請購單號TJ2-25120031 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 7 | 提案改善2025014 SA接地鉚釘鉚合治具 12/17、22-24 3D規劃 研發扭力扳手詢價，開口32，5~20KG |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 請假一日 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 12/29 增加6PIN接頭灌膠承認圖，橡膠零件重新設計，模具重新報價 提案改善2025014 SA接地鉚釘鉚合治具 12/29 3D規劃，拆圖報價， 12/29 WA00A0085重新開模事項. 12/29 RD扭力扳手(東日)詢價事項 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 12/30詢問 器差測試，線組確認，程式要在更新。 FG PTFE外管測試 (五)甩動測試 8/13，加測電路板跨接結構強度，2.5米，負重1.1KG 12/22~31 運作正常。 EPH 測試用旁路管 12/30生管排程預計1月中 OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 12/29 增加6PIN接頭灌膠承認圖，橡膠零件重新設計，模具重新報價 12/30~31橡膠與PIN結構重新設計 WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 12/30 修模進度追蹤 提案改善2025014 SA接地鉚釘鉚合治具 12/29 宏常報價$13500 12/30 宏茂報價$15500 12/29-30 WA00A0085重新開模事項. 12/30 中海通自動焊錫機更換烙鐵頭 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 8 | OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 12/30~31橡膠與PIN結構重新設計 WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 12/31試模進度追蹤 1週維修 12/31 WC00B0009重新開模事項. |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4 | 1/2 WC00B0009重新開模事項.素材圖面重畫。 1/2 主管會議資料更新。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 Mark回覆預計數據完成時間在12/24那週提供 12/30詢問 器差測試，線組確認，程式要在更新。 1/2 提出校驗程式軟體修正，器差，線組，溫度補正 EPH 測試用旁路管 12/30生管排程預計1月中，12/31已料齊。 1/5 製一製作中 OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 1/5 橡膠與PIN結構重新設計 提案改善2025014 SA接地鉚釘鉚合治具 1/5 電二已下單TJ7-26010001 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 8 | EPH 測試用旁路管 1/6 請購銅水表由令TJ2-26010002 WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 1/6進度追蹤，修模尚未完成，和垵回覆下週一(1/12)試模送樣 1/6 模具報廢資料處理，3組。驗收資料歸檔，1組。 1/6 良琪卜申3D圖檔繪製 SCX測試治具加保護蓋 1/6 製圖，尋價廠商製作。 EFX，接線盒測壓治具加壓力錶保護緩衝 全祥報價1350 / 1PCS 本城報價680 / 1PCS，1/6 已購買3PCS |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 1/7 SOP整合更新 王處長SDX樣品拆解1PCS |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 6 | FG 模組焊接治具改善(模組間隙) 1/8 回傳川正報價，製作一組 OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 1/7-8 SOP整合更新 EPH 測試用旁路管 1/5-8 製一製作中 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 調整流程重新規劃驗證 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | SQ調壓設備優化調整程序與驗證 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 8 | 週報更新 主管會議資料更新 1/9 模具保管單歸檔，1件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | FG 模組焊接治具改善(模組間隙) 預計交期:1/23-26。交期確認 EPH 測試用旁路管 1/5-13 製一製作中，加工進度確認 WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 1/12 收到樣品，尺寸檢驗，驗收資料，ECO圖面設變 獵鷹計畫 SAXBA1X-0131焊錫+組裝治具底座 1/12 製圖 1/12 EPH管道調整協助 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | WA00A0132模具設變-HP405-H018180001(34-7180-P) 1/13 宜蘭試製樣品20PCS 獵鷹計畫EFX，接線盒測壓治具加壓力錶保護緩衝 1/12 收到，1/13安裝完成。 獵鷹計畫 SAXBA1X-0131焊錫+組裝治具底座 1/13 製圖，尋價廠商。 1/13 製一SOP修改流程說明 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 8 | EPH 測試用旁路管 1/5-16 製一製作中 OTC 8PIN接頭灌膠樣品轉承認圖 1/13 增加雨秋報價 獵鷹計畫 SAXBA1X-0131焊錫+組裝治具底座 1/13 製圖，尋價廠商。 1/14 宏常報價3800 1/14-15 名研磁鐵事項處理TJ2-26010014 E251001I1 GPX8 3溫度校正水槽規劃 1/14 設備使用說明書 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 6.5 | EPH 測試用旁路管 1/5-16 製一製作中 獵鷹計畫 SAXBA1X-0131焊錫+組裝治具底座 1/15 宏庫報價2500 1/14-15 名研磁鐵事項處理TJ2-26010014 獵鷹計畫 SCX測試治具加保護蓋 獵鷹計畫 EFX，接線盒測壓治具加壓力錶保護緩衝 製一效益回覆 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5 | 新廠商鐿富企業有限公司 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 1/16 工研院U02防爆電氣形式檢定申請全系列報告(11455C02497)事項 1/16 世恭通知處長下列模具要送回桓達，事項處理 模具開模 "WG00A0117開模 40-A154+169螺牙遮噴治具 1/16 圖面，報價-雨秋，請購單TJ7-26010003 模具重新開模 WA00A0085重新開模 1/15-16LOGO改Fine，圖面重畫 1/16 上海報價確認，報價整理 獵鷹計畫 SAXBA1X-0131焊錫+組裝治具底座 1/15 宏庫報價2500 1/16 宏茂報價3800 通知宏庫製作 鐿富事項，PIN樣品領用寄出 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8 | 瀚霆哥治具 EPH複合式軸心壓合治具進行設計與製作 1/16-20 圖面規劃 模具修模 "ECR-25120024 WA00A0143修模報價" 1/19 報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1001106 | 羅友彥 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | EPH複合式軸心壓合治具 1/16-20 圖面規劃 1/20 王處長接線盒塞頭事項確認 1/20 TRNBM1P-MBA7A7CC01T(29-S009-1) 檢具提供精機 1/20 ECO-26010173 HP403-D030251501 圖面設變D0=>D1 1/20 WJ00B0001模具維修驗收OK WA00A0085重新開模 1/20報價完成，重新送件" |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2 | 測試PFA熱熔治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2 | 撰寫研發會議報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4 | 組裝測試台 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 拆水表測台E+H流量計，並組裝回去通水測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 移動控制台與測試桌至定位並安裝零組件 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2.5 | 二廠EPH測台測試大流時發現穩壓桶升壓過慢，經查馬達入水口處濾網塞住，清除後已正常。 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 3 | 優化生產/首產進行精實生產推動 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1.5 | 調整二廠EPH測台針閥，並觀察流速 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 7 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 2D零件尺寸圖面 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 繪製測試台前半部管路 |  | 26.67% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.5 | 資深員工訪談 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 4 | 組裝SPX2治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2.5 | 組裝EPT測試治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2 | 組裝EPT測試治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 6 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2 | 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1.5 | 繪製SDL熱熔治具安全罩並發外報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2.5 | 修改EPT測台含適配器固定治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2 | 包裝二口二位閥並領出 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 提案改善-EPH測場排氣管換管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 6 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2.5 | 繪製FF15接線盒 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 7 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 4 | 繪製FF15接線盒 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 3 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6 | 繪製FF15素材與上傳PLM簽核 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1.5 | 更換EPT測試台上的流量計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8 | 測試SDL熱溶治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 測試SDL熱溶治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2.5 | 生產會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1.5 | 維修單顆SDL熱熔治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | 拆明泰EPH量筒與測試台海運鐵箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | 拆解海運鐵箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | 修改FF15圖面 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 整理2F東西 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 6 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 5.5 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 6 | 機構組裝 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 8 | 機構組裝測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 7 | 機構組裝會議 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8 | 協助換水與機台測試 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 8 | 通水測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 9.5 | 修改測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 7.5 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 7.5 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 機構組裝 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2.5 | 1F積水清除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 3.5 | SDL熱熔治具維修 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 3 | 流量點調整 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | SDL熱熔治具維修 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 5.5 | 機構調整與流量點調整 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.5 | 領取磁簧開關製作折腳治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | SPX2成品領料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 6 | 機構組裝測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 修改SPX2延長型測試治具與SC38測試治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | 機構測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 整機測試驗證 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 修改含市配器測試座 |  | 16% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 4.5 | 協助EPT測試台測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3 | 修改水錶測台防水墊片 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 8 | EPH機台測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | EPH機台測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 9 | EPH機台測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 7.5 | EPH機台測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 修改EPT測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 組裝磁簧折腳治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2 | 維修二廠EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | Q1.Q3點測試 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | 撰寫考核表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | EPH機台測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 4 | 撰寫考核表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5.5 | EPH機台測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2 | EPH測試台穩定性數據整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 6 | 機台穩定性測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 7 | 自動排氣測試與更換馬達排水閥 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 5 | 跑偏拉繩TS認證圖面修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 3 | 自動排氣測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3 | 跑偏拉繩TS認證圖面與銘版修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 5 | 自動排氣測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 5 | 規劃1廠EPH測廠4條線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 出差 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3 | 自動排氣測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 規劃1廠EPH測廠4條線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8 | 新舊系統驗證 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1.5 | 報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1.5 | 設變修改HP403-C040600703 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 6 | 新舊系統驗證 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 3 | 二口二位閥重新包裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 5 | 新舊系統驗證 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2 | 組裝OTC客製治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1.5 | 寫二口二位閥PFMEA送測報告與申請單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.5 | 尋找ICEC跑偏與拉繩防爆報告 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4 | 新舊系統驗證 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1 | SDL第二次送測 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1 | 扭力板手治具製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 6 | 排氣試驗 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2 | TS認證樣品製做準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 5.5 | 排氣測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.5 | 會議資料準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 寫WG00A0105修模資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.5 | TS認證樣品製做準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.5 | 領取SDL準備送測 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 5 | 測試DN13穩定性 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4 | 測試DN20穩定性 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2 | 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2 | 整理DN13.DN25測試資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4 | 一廠EPH測廠LAYOUT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 一廠EPH測廠LAYOUT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2 | 周會報告整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2 | 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 3.5 | 一廠EPH測廠LAYOUT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 6 | 一廠EPH測廠LAYOUT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 部門會議資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 一廠EPH測廠LAYOUT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 8 | 一廠EPH測廠LAYOUT |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8 | 量桶校正 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 3 | EPH周會資料準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4 | 一廠EPH測廠LAYOUT規劃 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 整機測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | 規劃兩條EPH測試線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | EPH電磁閥維修 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 整機測試驗證 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | DN25測試 |  | 195% | 60
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4 | EPT測試台自動加水裝置 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4 | DN20測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 6 | 規劃兩條線EPH測試線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 周會準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 會議準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 6.5 | 規劃兩條EPH測試線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | EPH測試線拆圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | 整理EPH測試台2號線與4號線測試數據 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | EPH測試線拆圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4 | EPH測試線拆圖與發外報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 3 | 拆解3號線檢查內部是否有異物 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 3 | EPRDN50測試管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 3.5 | 觀察EPH3號線狀況 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1.5 | 部門會議&SOLIDWORKS PDM資料管理系統說明 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0.5 | EPH會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | EPH測試線拆圖與發外報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | 整理1號線與3號現不同之處 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 4 | 量測4號線不確定度 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 4 | 南港自動化展看展 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0.5 | 移動銑床到另外一個位置 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2.5 | 量測4號線不確定度 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | 量測4號確定度 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7.5 | EPH測試線拆圖與發外報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 部門會議&會議前準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4 | 組裝EPT測台12管道 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 5 | 整理1F與2F物品 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 3 | 修改EPH測試線2D&3D圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 4 | 確認規格與購買EPH測台5.6條線料件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 4 | 組裝EPT測台12管道 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 組裝SC38電測治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 組裝EPT測台12管道 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 3 | 提案改善-EPD分離型錶頭電源線快拆治具繪圖與發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4 | 組裝EPT測台12管道 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2 | 處理SRS加工失誤後續處置 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 3 | 組裝EPT測台12管道 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2 | 將背板支架送到廠商修改 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 維修2號線玻轉式流量計浮子下不來問題 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | EPH2號線不確定度測試方式教導 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4 | 組裝EPT測台12管道 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | SP測試台溫度sensor異常，測試維修 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 中沛測台進廠前1F測廠空間清理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 機構組裝測試 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 4 | 組裝EPT測台12管道 |  | 221% | 50
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 新的EPT測試台規劃與請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 中沛測試台進廠拆箱與組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.5 | 3F壓力開關組立機設備移機 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 7 | 繪製EPT測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2 | 繪製EPT測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2 | 拜拜準備與協助供品發放 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4 | 修改跑偏拉繩毛胚與成品圖檔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 7 | 繪製EPT測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 廠商拜訪 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 繪製EPT測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 組裝中沛EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | 溫度表接頭漏水，更換接頭 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.5 | 更換EPH1號線溫度表與壓力表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.5 | 雙向拉繩開關試作指導 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4.5 | 組裝中沛EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.5 | 電子水表流量測操作訓練 課程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2 | 繪製EPT測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.5 | 部門會議事前準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4.5 | 測試中沛EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 測試中沛EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 測試中沛EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 7 | 測試中沛EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | EPH三號線不確定度與EN值說明會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 5 | 測試中沛EPH測試台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.5 | EPH周會事前準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | 繪製穩壓桶玻璃管保護蓋 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2 | 領料與組裝帶燈拉繩上蓋 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.5 | 部門會議資料整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 5 | 中沛EPH測試台更換DN25水表測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 幫瀚霆尋找EPH測試台水表連接管與替代管圖面 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 更換帶燈拉繩上蓋 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1.5 | 更改葉片鉚合治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.5 | 教導氣壓配管方式與所需的零件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | 流道5回水管破裂，拿給阿仁補洞 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1 | 雷焊機保護氣體漏氣，更換保護管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 3 | 中沛測試台DN25水表測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 修改葉片鉚合治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.5 | EPH周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 5.5 | 繪製EPD線圈成型治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 2號線管路漏水，維修管路 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 協助QA處理溫度計、壓力計與電子秤送校驗事宜 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | EPH會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 6 | 繪製EPD線圈成型治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 6 | 繪製EPT在中沛測試台測試的治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.5 | 處理EPH中沛測試台應用程式無法開啟問題 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | 繪製EPT探棒75mm墊高塊 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3 | 中沛測試台測試DN20水表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2 | 可繞式電路板內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 3 | 請購第四台EPT設備與料件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 可繞式電路板內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 確認第四台EPT物料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0.5 | 領取渦街流量計送QA測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0.5 | 更換塑膠浮球熱融機氣管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 5 | 明泰量筒到貨，下貨、拆箱與組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | PLM專案設置 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 5.5 | EPT測試台彎管設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.5 | 部門會議事前準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 3 | EPT彎管設計與發外製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 可繞式電路板內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 中沛測試台測試DN20水表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 組裝EPH測試台 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 組裝EPH測試台 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1.5 | EPU2工程試製 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2.5 | 組裝EPH測試台 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 修改SE葉片鉚合治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | 頂樓架設EPH圖面設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3 | 修改SE葉片鉚合治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 組裝夾錶器 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 水表會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 | SE葉片鉚合治具現品修改與測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 繪製EPT測壓治具50mm修改75mm |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2 | 水槽與穩壓桶進廠與定位 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | SE葉片鉚合治具現品修改與測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 更換1號線與2號線溫度計與壓力計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.5 | 更換EPT測試治具增高塊 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 機構組裝測試 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 組裝EPH測試台 |  | 115.7% | 140
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 | 製作EPU2接頭焊線治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 組裝EPH測試台 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | EPU2工程試製前置作業執行追踨 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1.5 | SRS雙向開關組裝教學 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4.5 | 組裝EPH測試台 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 組裝EPH測試台 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 零件加工 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 量筒銘牌設計與製作 |  | 10% | 20
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3 | 1F工作區域清理與搬家 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | EPU2工程試製前置檢討會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 | 超音波探頭教學製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3.5 | 組裝機台 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 4 | 量筒銘牌設計與製作 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.5 | EPU2工程試製前置檢討會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | EPH會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2 | 繪製與發外詢價EPT在EPH測台測試治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 整理氣轉油壓合機請購資料，並申請財編 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | 組裝機台 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | 組裝機台 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8 | 組裝機台 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | 組裝機台 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | SDX光電系列整併與優化案技轉會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 6.5 | 組裝機台 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 組裝機台 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | 管件補洞焊接與整機測試 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2.5 | 更換EPH1.2號線電磁流量計與2號線溫度計、壓力計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 5.5 | 管件套保溫棉與程式除錯 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.5 | 更換EPH3號線電磁流量計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 7.5 | 跑水整機測試 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 因SDL熱熔後有毛邊，調整熱熔治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.5 | 將DN25架設在中沛測試台做長時間測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 6.5 | 跑水整機測試 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | EPH雙周會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 7 | 更換蒸餾水與測試 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | 程式跑水測試 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | EPT1號機流速變慢，尋找原因。清理回水管慮網 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 6 | 程式跑水測試 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 繪製75mm成品(含適配器)測試治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.5 | 更換EPH1.2號機壓力表 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 5.5 | 程式跑水測試 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | 測試管包覆泡棉 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2 | 協助二廠EPH測台Q6測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 6 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 3 | 組裝EPU2塗膠測漏治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 組裝SC38內置盒快速接頭治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 協助測試ˋ奧多曼 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.5 | 更換EPT模溫機冷水電磁閥 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.5 | 部門會議事前準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.5 | SR系列成品規則結構表與成品配方表討論會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 5.5 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | EG 量筒安裝與水槽裝水 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 100L與300L量筒倒水測試 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3 | 模溫機水箱爆裂維修 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 5 | 20L與50L量筒倒水測試與銘板雕刻 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2 | 模溫機水箱爆裂焊接與測試 |  | 151.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 6 | 量筒標定事前準備 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 量筒標尺標定作業 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 量筒標尺標定作業 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 7.5 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 寫考核卡 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2 | 拆解上海寄回來的木箱 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 5 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 機構組裝 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 機構組裝 |  | 226.7% | 30
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 協助工研院量筒校正 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.5 | 水表測試台1號線漏水維修 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 拉繩開關角度測試治具維修 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 6 | 機構組裝治具 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2 | 準備拜拜東西 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1.5 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 6.5 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | 組裝SC38產品固定支撐架 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | 修改SE28鋁底座鉚合治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 機構組裝 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4 | 整理EPT與EPH專案結案資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4 | 跑水測試 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 繪製與發外報價SE28鋁底座鉚合治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 整理EPH第四座測試台與EPT第一座測試台結案資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 4 | 跑水測試 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 4 | 跑水測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 4 | 管件漏水焊接 |  | 4030% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 8 | 跑水測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 協助EPH中沛測試台長時間測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 6 | 跑水測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 協助架設中沛EPH測試台長時間測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 7 | 跑水測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 | 協助調整DN20長時間測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 | 建立溫度計、壓力計、量筒、量槽與衡器設備固資單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 6 | 協助調整DN20長時間測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3 | EPH後端第6.7號線水管支撐環 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2 | 建立溫度計、壓力計、量筒、量槽與衡器設備固資單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3 | SCB-0400燒機治具繪圖與發外報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 部門會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 3 | EPU2塗膠測漏治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 | 跑水測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2 | EPU2塗膠測漏治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 3 | EPD測場測試線連接治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 3 | DN20流量測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3 | EPU2塗膠測漏治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 5 | DN20流量測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 整理SPX2資料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | DN25Q7流量測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | 協助中沛測試台遊校 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050101 | 蘇漢城 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6 | DN20與DN13流量測試 |  | 1220% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 6/13 測漏治具 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 8 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 10 | 支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 6/25 粉塵測場增加25HP馬達 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 8 | 現有配電盤復原 主電路拉線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 3/29 AI伺服器用熱質流量計 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 8 | RS485查線 4~20mA測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 9.5 | 協助支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/5 1F水恆溫水槽更換抽水馬達 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 8 | 馬達拉線 協助跑水測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 6/25 粉塵測場增加25HP馬達 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 4 | 主線路接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/8 展台修改抽水馬達 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 4 | 規劃討論 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2 | 規劃討論 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 6/25 粉塵測場增加25HP馬達 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 3 | 馬達測試用電線拆除 協助組裝馬達配件 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/9 機櫃展示座 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 3 | 規劃討論 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8 | 至宜蘭場安裝電箱 溫溼度傳感器 預留訊號線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 6/25 粉塵測場增加25HP馬達 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 4 | 馬達接線 通電測試 變頻器詢價 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/12 水錶壓鉛封治具 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 4 | 規劃討論 電料購買 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/8 展台修改抽水馬達 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 變頻器詢價請購 電料確認叫料 規劃討論 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/12 水錶壓鉛封治具 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 8 | 電箱鑽孔加工 配線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/12 水錶壓鉛封治具 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 8 | 設備配線 線路圖繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 3/29 AI伺服器用熱質流量計 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 4 | 協助485查線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/19 ECP充油設備加裝超音波傳感器 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 4 | 超音波傳感器拉線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 8 | 支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 6/25 粉塵測場增加25HP馬達 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 8 | 電箱加工固定 變頻器安裝接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 6/25 粉塵測場增加25HP馬達 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 4 | 開關訊號拉線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/8 展台修改抽水馬達 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 4 | 馬達更換接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/8 展台修改抽水馬達 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 8 | 展台修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/8 展台修改抽水馬達 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 8 | 更換EPR展台修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | EPH組裝檢查程序要求説明會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/1 二廠EPH大流測場增加E+H流量計 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 6 | E+H流量計接線準備 M12接頭焊線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/1 二廠EPH大流測場增加E+H流量計 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 協助安裝流量計 拉線 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/6 大陸SQ自動設備 拆箱 接電 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 設備拆箱 確認電料叫料 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/8 大陸SQ自動組裝設備 修改出線口 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 板金加工 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/8 二廠EPH測場加裝E+H流量計 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 流量計安裝拉線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/9 大陸設備商組裝回來的SQ半成品篩選入庫 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 篩選入庫 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/8 二廠EPH測場加裝E+H流量計 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/9 機櫃展示座 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 展座板金加工 電控規劃 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/13 精品獎展座 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 4 | 展台配電 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/13 研發 AI伺服器用熱質流量計設備 EPT不過電 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2 | 有一台EPT不良導致導保險絲燒毀不過電 排除OK |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/13 浮球夾爪翻轉設備 不能啟動 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2 | 氣缸卡到浮球焊接上蓋，導致感應器沒就位，排除OK |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/13 精品獎展座 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 6 | 展作配線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/14 二廠EPH測廠高鹿比例閥關不緊 協助更換 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2 | 協助更換比例閥 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/15 SQ自動組裝設備 震動盤換控制器 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 8 | 中國寄來的控制器測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/16 電一U線110V開關不良 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 政聯叫料 開關更換 拉線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/15 SQ自動組裝設備 震動盤換控制器 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 震動盤控制器更換拉線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/9 機櫃展示座 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 展台配線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/28 SPX柴油測試設備 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 馬達接電測試跑水 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/28 二廠EPH測場 走道線路改到上面 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 6 | 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 6 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/28 SPX柴油測試設備 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 變頻器安裝 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 8/13 精品獎展座 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 6 | 展台接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/2 宜蘭製二 FG指撥切換8P轉6P轉接頭 不良 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2 | 指撥開關更換 斷線接回 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 震動盤控制器更換 調整 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/4 水錶壓鉛封治具 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 控制箱加工 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 6 | 震動盤控制器調整 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 10 | 支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/4 水錶壓鉛封治具 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 電箱配線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 4 | 印控制器標籤 協助測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/9 TAB2110電測治具插頭 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 4 | 插頭接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/4 水錶壓鉛封治具 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 4 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 3 | 協助驗收測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240501I1 | 2024自動化李育儒5~8月維修統計用 | 7/9 機櫃展示座 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | 協助搬運上貨車 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 4 | 規劃確認 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 4 | 協助測試驗收 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 10 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 協助設備測試驗收 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 6 | 協助拆裝屏風 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/19 粉塵測場馬達換位子 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2 | 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 5 | 部門搬家 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 3 | 協助測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 協助二廠生技搬家 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 6 | 震動盤清理 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/23 製一FG熱縮設備 不會動 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 電腦抓不到COM，USB重插OK |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 4 | 震動盤清料 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 會議討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/25 去台大搬設備 去南港搬展座 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 5 | 去台大搬設備 去南港搬展台 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/25 電一SE馬達電源測試治具220V電壓不良 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2 | 保險絲燒毀 更換OK |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | SPX測場修改增加EPR功能 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | 規劃討論 電料確認購買 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | 將設備上的料件清掉 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 規劃討論 確認查線時間 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 7 | 協助試產 故障問題排除測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 3 | 規劃準備 工具材料準備 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | 確認設備是否又有異常狀況 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 12 | 至宜蘭廠查線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | SPX測場修改增加EPR功能 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 接線盒加工 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 4 | 板金加工 配件安裝 人機程式安裝 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 9/3 SQ自動組裝設備 震動盤控制器調整 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2 | 銀接點組裝 振動測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 4 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 4 | 規劃討論 MOXA UPort RS485插頭製作 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2 | 支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 7 | 配件安裝 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 9 | 安裝科氏力流量計 拉線 測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 8 | 支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2 | 健康檢查 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 4 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 設備佈線 配件安裝加工 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 7 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1.5 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | MOXA 電源修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 7 | 規劃討論 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/25 電二三軸焊錫機 出錫馬達插頭接觸不良 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 馬達接頭更換重接 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/14 塑膠浮球熔接機(大陸) | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 4 | 加熱器接線 通電測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/29 電一治具申請-U線桌子用燈架*3 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 4 | 規劃討論 電料購買 板金詢價 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 3 | 規劃討論 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/30 電二舊音叉燒機設備補線路圖 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 4 | 設備查線 線路圖繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | MOXA UPort 1650-8 電源改用原廠電源供應器 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/29 電一治具申請-U線桌子用燈架*3 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 電料配件組裝 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/1 SPX測場 SPX柴油測場 搬移拉線 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 7 | 測場ˋ搬移 拆線 拉線 接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 | 內巡檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 EC燒機治具 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 7 | 線路圖修改 電盤配件安裝 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 線路修改 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 8 | 規劃討論 電料確認詢價購買 IO規劃 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/8 宜蘭製二自走熱縮設備 馬達不良 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 6 | 馬達訊號斷線，托鏈控制線整條重新更換 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G231201I1 | 2024自動化李育儒1~4月維修統計用 | 1/18 宜蘭流量測場擴增量測通道 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 6 | 宜蘭EPD測場線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 4 | 電料購買 線路圖繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/11 電二三防膠點膠機位置跑掉 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 4 | 程式位置跑掉 一段一段修正回去 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 線路圖規畫繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 7 | 規劃修改 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 板金加工 馬達電力錶安裝 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 | 電子水表流量測操作訓練 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/29 電一治具申請-U線桌子用燈架*3 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 7 | 燈具佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/29 電一治具申請-U線桌子用燈架*3 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 | 配件安裝 移給電一 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/20 電二燈具漏氣 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2 | 氣管破損 接頭不良 更換OK |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 5 | 電力錶訊號接線 設定調整 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 會議討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/21 漢諾威展座整理 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 5 | 展座組裝整理 故障排除 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2 | 電力表設定 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2 | 線路IO規劃 PLC程式編輯 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/21 漢諾威展座整理 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 6 | 故障排除 漏水 LED損壞 浮球不良等 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 4 | 考核錶編寫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 4 | PLC程式編輯 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8 | PLC程式編輯 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 綠色產品生產線 產線接地討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 宜蘭製二可繞6P 8P轉接治具 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 宏庫詢價 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 綠色產品生產線 接地拉線 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 接地線端子等電料購買 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/21 漢諾威展座整理 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 4 | 防浸水LED板金加工安裝 不良浮球送修回來更換 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 PFA熔接治具 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 規劃討論 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | 支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 綠色產品生產線 接地拉線 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 7 | 接地拉線安裝 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/29 電二烘烤設備 指示燈不良 風扇馬達不良 馬達控制器不良 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 4 | 不良馬達已更換備品 指示燈已向政聯叫料 馬達控制器已向東力電機詢價 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/21 漢諾威展座整理 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2 | 破損板金更換 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2 | 線路圖規畫繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 8 | 支援EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 9 | 協助SQ自動組裝設備試產 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 12/3 綠色產線接地修改 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 4 | 接地線修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 4 | 線路圖繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 12/4 宜蘭廠EPD小測場線路修改 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 10 | EPD測場線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 12/5 宜蘭EPD測場線路修改 線路圖修改 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 4 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 3 | 線路圖繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 12/6 粉塵濃度測場-新增下游風速傳感器 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 4 | 新增風速計預留M12接頭拉線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 12/6 二廠EPH測場線槽橫移加蓋 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 4 | 線槽線路橫移修改 協助測場加蓋 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 板金加工 配件安裝佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6 | 板ˋ金加工 插座配件安裝佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/21 漢諾威展座整理 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 3 | 展座不良抽水馬達更換 漏油ECP更換 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 PFA熔接治具 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2 | 線路圖繪製 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 3 | 測台訊號插座佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 宜蘭製二可繞6P 8P轉接治具 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 3 | 接頭領料加工組裝 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/29 電二烘烤設備 指示燈不良 風扇馬達不良 馬達控制器不良 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 3 | 馬達控制器更換 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/21 漢諾威展座整理 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2 | EPU波音波流量計顯示不良 拆卸給研發處裡 處理好復原回去 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 宜蘭製二可繞6P 8P轉接治具 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 3 | PP本體修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 3 | 手動開關盒加工 配件安裝 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 PFA熔接治具 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | 線路圖修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 10/15 二廠EPH測場修改增加科式力流量計 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 測台PLC接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | FG電路板量測治具 治具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | FG電路板量測治具 治具佈線 12/20 3V LED指示燈更改為12V 已向政聯叫料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 5 | FG電路板量測治具 治具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 3 | 協助安裝EPV |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 3 | 協助更換AI伺服器用熱質流量計測場EPD |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2 | 自走式熱烘設備修改 規劃確認討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 3 | 插座加工拉線 協助管件安裝 配件安裝 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 7 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 7 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 PFA熔接治具 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 6 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 PFA熔接治具 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 6 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2 | 除錯查線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 PFA熔接治具 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 4 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 4 | 除錯查線 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 PFA熔接治具 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 4 | 壓力傳送器安裝配線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/15 空氣測場設備 EPV渦街流量計測試設備 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 4 | 設備佈線 線路修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 7 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 1 | 菲律賓展座整理 展ˋ座馬達不良 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 | 不良馬達更換 通電測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/27 宜蘭製二可繞6P 8P轉接治具 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 6 | 治具配線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 菲律賓展座整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 7 | 板金加工 配件安裝 線路圖修改 PLC程式編輯 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 4 | 設備接線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 3 | 自走熱縮設備修改 線路圖修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | 配件安裝佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2 | U線工作桌燈具4組 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2 | EPH測場50L液位開關沒反應 液位開關線扯斷 接回OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 4 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2 | 燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 6 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2 | U線燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2 | 上海SC SIS開關治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 4 | 設備佈線 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2 | U線燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 6 | 設備不佈線 PLC程式編輯 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 4 | 上海SC SIS開關治具 配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 4 | U線燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3 | 自走式熱烘設備(熱縮套用)修改 拆卸舊設備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2 | 氣管安裝接線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3 | 上海SC SIS開關治具 配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 8 | 自走式熱烘設備(熱縮套用)修改 PLC程式修改 設備佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 自走式熱烘設備(熱縮套用)修改 設備佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 會議討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 上海SC SIS開關治具 入庫 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 6 | 自走式熱烘設備(熱縮套用)修改 PLC程式編輯 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 自走式熱烘設備(熱縮套用)修改 PLC程式編輯 動作測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 手動測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 自動程式編輯測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 協助測試 PLC程式修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 自走式熱烘設備(熱縮套用)修改 PLC程式修改 設備安裝拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 自走式熱烘設備(熱縮套用)修改 設備安裝拉線 動作測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 7 | PLC程式修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2 | AI熱質流量計設備 加裝溫濕度計 溫溼度計鑽孔安裝拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 6 | 設備修改 動作測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 3 | 展覽電料詢價請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 5 | 保持壓力測試 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 4 | 電一自動熱縮治具 治具接線改長做快插 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 4 | PLC程式修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 8 | PLC程式修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 會議討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 5 | PFA熔接治具一台兩組 板金加工配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2 | PLC程式修改 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 8 | PFA熔接治具一台兩組 設備佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 8 | 協助EPH生產測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8 | EPT測試台 SPX測試機 土城一廠EPH自動測試 變頻器 連線用UPORT 比例閥等設備詢價請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 3 | 液位浮球接線 PLC程式修改 按鍵標籤製作 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 4 | EPT測試台 ADAM詢價請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 宜蘭烘烤箱加熱器不良 向亞洲電熱購買加熱器 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 3 | 電二燈具6組 板金請購 電料購買 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | 土城一廠EPH自動測試 規劃討論 設備電料詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | SC整合測試治具插頭不良 插頭更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 6 | 土城一廠EPH自動測試 規劃討論 IO確認 詢價請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 線路圖繪製 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 7 | QA FG水平測試迴轉支架 控制箱配電 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 土城一廠EPH自動測試 溫溼度計及壓力傳送器請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | EPT測試台 溫溼度計請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | QA FG水平測試迴轉支架 馬達更換 馬達規格確認詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 拆卸打包固定 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 7 | 019 提案改善通過執行 改善SP測場換管灑水 接水用推車組裝加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 電二恆溫烤箱單組電源輸出不足 保險絲不良 更換ok |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3 | 1F烤箱恢復接電測試 送電測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 4 | 019 提案改善通過執行 改善SP測場換管灑水 接水用推車組裝加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 設備上車送宜蘭 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | G240901I1 | 2024自動化李育儒9~12月維修統計用 | 11/16 測漏自動化設備 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8 | 至宜蘭廠交接設備 |  | 0% | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 1F烤箱恢復接電測試 溫度錶詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 恆溫燒機設備 門關不起來 門邊磨損，調整扣住的螺絲OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | 土城一廠EPH自動測試 水槽板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 水槽板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 土城一廠EPH自動測試 電盤板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2 | 1F烤箱恢復接電測試 溫度錶更換設定 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2 | 巴謝爾槽拆卸 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5 | PFA熔接治具 一台兩組 氣缸加熱器配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 3 | 1F烤箱恢復接電測試 溫度錶設定測試 更換電壓錶 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | PFA熔接治具 一台兩組 溫控錶設定測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | 土城一廠EPH自動測試 電盤配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 7 | 土城一廠EPH自動測試 電盤配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 測台配線 水槽佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 資訊技術處舉辦BPM 新舊版差異 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 7 | 土城一廠EPH自動測試 水槽配線 傳送器配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 8 | FG可繞土城廠工作桌 至宜蘭確認治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | FG可繞土城廠工作桌 材料設備確認詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 土城一廠EPH自動測試 EPH傳送器接線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 3 | 土城一廠EPH自動測試 變頻器安裝 鑽孔固定 拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 4 | FG可繞土城廠工作桌 料件領料 組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | FG可繞土城廠工作桌 配件組裝 電料詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 8 | FG可繞土城廠工作桌 設備詢價請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4 | FG可繞土城廠工作桌 材料確認詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4 | 電二生產線燈具6組 燈具配件組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 4 | FG可繞土城廠工作桌 電料設備詢價請購 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 4 | 電二生產線燈具6組 燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 6 | 電二生產線燈具6組 燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2 | 土城一廠EPH自動測試 水槽鑽孔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 7 | 土城一廠EPH自動測試 水槽測台佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 | 電二生產線燈具6組 配件安裝 送二廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 水槽測台佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 水槽 閥門安裝 電磁閥佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 水槽 電磁閥安裝佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 水槽電磁閥配線 電源拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 電源接線 通電測試 IO接線測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 7 | 土城一廠EPH自動測試 電磁閥氣動閥接氣管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 電磁閥氣動閥拉氣管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 電磁閥氣動閥氣管接續修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 土城一廠EPH自動測試 電磁閥氣動閥氣管接續修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | QA FG水平測試迴轉支架 控制箱加工 加裝馬達控制器 拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | EPT測試台 冷熱水機拆箱 14平方電源線 長度確認詢價 測台螢幕安裝 配件安ˋ裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 燒機恆溫間 溫度錶顯示不良 感溫線不良 更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2 | 冷熱機電源線長度確認購買 測台配件安裝 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 5 | 氣壓配件組裝 6p 8p轉接頭焊線組裝 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 | 測台板金加工鑽孔 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 7 | 6P8P轉接頭接線組裝 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 4 | Computex Taipei 2025 電腦展 展台配線 配件鑽孔安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2 | 廠內溫溼度測設備安裝 配件安裝 牆壁鑽孔安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 電一產線燈具 配件組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 氣壓配件組裝 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Computex Taipei 2025 電腦展 展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 4 | 冷熱水機拉電源 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | 6P8P轉接頭焊線 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3 | 廣達客戶工廠需求我司提供 - EPT 進料檢驗測試台 電箱加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3 | 增加16組溫度計 板金鑽孔 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2 | 6P8P轉接頭焊線 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 3 | 廣達客戶工廠需求我司提供 - EPT 進料檢驗測試台 人機RS485插頭製作 線路圖繪製 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 5 | Computex Taipei 2025 電腦展 展座板金加工 拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 電一生產線燈具3組 燈具佈線 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 3 | Computex Taipei 2025 電腦展 展座加工 配件安裝 拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 3 | 電一生產線燈具3組 燈具佈線 完成送電一 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2 | 協助通電測試 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | SDX測漏治具 電料確認 板金加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2 | 廣達客戶工廠需求我司提供 - EPT 進料檢驗測試台 電箱加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2 | Computex Taipei 2025 電腦展 小型展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 3 | 2樓夾層整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | 廣達客戶工廠需求我司提供 - EPT 進料檢驗測試台 電箱配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 3 | Computex Taipei 2025 電腦展 小型展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 3 | SE馬達鉚合治具修改一分為二 電料確認購買 線路圖修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2 | 出線編號標示 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 量筒排水閥拉線 液位開關安裝拉線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 冷熱水機接線 通電測試 除錯查線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8 | 量筒液位開關安裝拉線 EG預留拉線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | SE馬達鉚合治具修改一分為二 線路圖修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | Computex Taipei 2025 電腦展 小型展座配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 自走熱縮設備 熱風槍修改 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | EPT測試台 冷熱水機 控制板沒過電 壓力開關跳脫 復歸OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3 | 通電測試 液位開關調整 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4 | FG電阻測試治具 電箱加工 配件安裝 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | 加裝抽水馬達功能 PLC IO接線 EG安裝固定拉線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 配電箱設計與製作(阻值測試治具) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | FG電阻治具電錶安裝配線 |  | 72.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 6 | EPT 進料檢驗測試台 廠內用 電箱加工 配件安裝配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2 | 抽水馬達安裝拉線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 7 | SE馬達鉚合治具修改一分為二 電箱加工配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | SE馬達鉚合治具修改一分為二 設備線路修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | SE馬達鉚合治具修改一分為二 設備配線修改 線路圖修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | EPT 進料檢驗測試台 廠內用 配線完成 移給研發 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2 | 伺服馬達詢價請購 |  | 50% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2 | 線路圖修改 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 2025越南河內水處理展 線路圖修改 材料購買 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 6 | 線路圖修改 配電盤鑽孔加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | SE馬達鉚合治具修改一分為二 線路修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | 電盤配電 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | 2025越南河內水處理展 板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 6 | 電盤配電 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | 2025越南河內水處理展 電盤配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | 電箱加工 配件安裝 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.組裝/配電(包裝轉盤治具) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 校正系統電盤配線 |  | 45% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3 | 土城一廠EPH自動測試 增加科氏力流量計拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4 | 電箱安裝配電 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | 協助EPH測場查干擾問題 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | 系統電源拉電 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1 | SE馬達鉚合設備 油壓單元風扇燒掉 風扇線拆除OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 7 | 設備佈線 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | EPH測場復原 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6 | FG工作桌拉電 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 8 | FG工作桌拉電 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 7 | 工作桌拉電 托練安裝 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 托ˋ練安裝拉線 配件安裝配線 |  | 187.5% | 24
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 8 | 設備配電 |  | 187.5% | 24
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電/測試(擴孔治具) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 設備配線 拉氣管 |  | 187.5% | 24
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電(自動熱風機) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 熱風槍修改 配件組裝 |  | 97.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電(自動熱風機) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 7 | 自動熱縮電箱配電 |  | 97.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.組裝/配電(包裝轉盤治具) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 電箱配電 極限開關拉線 |  | 45% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4 | 2025越南河內水處理展 配件配安裝拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電(自動熱風機) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4 | 設備配電 動作測試 |  | 97.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 8 | 2025越南河內水處理展覽 配電 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2 | 土城一廠EPH自動測試 增加抽水泵回流電磁閥拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2 | 2025越南河內水處理展 展台佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電(自動熱風機) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 3 | 托練更換接線 動作測試 |  | 97.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 2025越南河內水處理展 展台配件安裝 配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 8 | 2025越南河內水處理展 展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 6 | 2025越南河內水處理展 展台跑水 JTR調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.組裝/配電(包裝轉盤治具) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2 | 腳踏吹氣 電磁閥拉線 腳踏開關拉線 |  | 45% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2 | NO/NC測台不良 整流器接腳斷掉 向政聯叫料 待料更換 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 組裝/配電(摩天輪轉盤治具) | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 6 | 摩天輪捲線 馬達控制器安裝配線 穿熱縮套吹氣電磁閥拉線 氣源源頭兩點組合安裝 絕緣電焊機用110V電源插座拉線 |  | 55% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 3 | 冷熱恆溫機搬進3F門口卡住 門拆卸 線路拆卸 搬進3F後復原 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 4 | SC整合治具 QC用 線路規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 6 | SE馬達蔽極壓台控制線路增加中繼接頭 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2 | QC NC/NO測台不良 整流器壞掉 更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 6 | 2025越南河內水處理展 展品調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 電路\程式設計 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2 | 伺服馬達臨時接線測試 |  | 3.333% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | SD光電開關測漏治具 治具配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | SE馬達鉚合設備 蔽極壓台 協助拆卸 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 7 | SD光電開關測漏治具 板金加工 配件安裝 配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 4 | SD光電開關測漏治具 治具配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 4 | 夾管機拉電 三相220V改380V 線路修改 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 4 | 板金加工配件安裝 |  | 50% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 4.電控箱配電(線性測試機構) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 4 | 夾管機拉電 |  | 147.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 7 | 電盤配電 |  | 50% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 設備拉線 |  | 50% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | SC開關功能整合治具 QC用 線路規劃 線路圖繪製 電料購買 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | 設備拉線 |  | 50% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 協助量桶注水測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250301I1 | 可撓生產區建置(土城廠) | 3.組裝/配電(自動熱風機) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 | 依現場人員要求 將移動方向修改反向 |  | 97.5% | 40
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | ECP不良 請研發協助處裡 處裡完成 |  | 50% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | SC開關功能整合治具 QC用 電箱加工 設備配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 7 | SC開關功能整合治具 QC用 電箱加工 設備配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 電二SPX EPR測試台增加一組EPR測台 電料確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 7 | SC開關功能整合治具 QC用 電箱加工 設備配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | A B接點指示燈不良，更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 8 | SC開關功能整合治具 QC用 電箱配線 完成移給QC |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 4 | EPT測試台 增加電磁閥控制 模組詢價下單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 3 | SPX測場 增加EPR測台接頭 電料確認購買 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 電二 浮球旋轉焊接設備 氣壓調速接頭不良 更換接頭 氣缸調整OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 6 | 展台整理 通電確認 動作調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 自走熱縮設備不會動 極限開關被手套擋住 導致動作錯誤 一啟動馬上停止 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | SPX測場 增加EPR測台接頭 電料確認購買 電箱加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | SPX測試台加裝EPR測台訊號接頭 配件加工安ˋ裝 設備拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 電一總廠EPH水錶測場 洩水電磁閥不良 更換電磁閥OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 3 | AE710A集塵控制器 確認能否加裝計時器 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 3 | FG PTFE外管旋轉治具 線路圖規劃 馬達尺寸規格確認 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 土城廠可繞FG測場 加熱吹風部分拆除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 內襯熔接設備及SD測漏設備 移送二廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 土城一廠1F增加兩條EPH生產線 PLC 變頻器等電料詢價請購 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 7 | FG PTFE外管旋轉治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 1F恆溫水槽跳電 無熔絲跳脫 復原OK 翹板開關接點黏住無法關閉 待料更換 直接用無熔絲開關開關電源 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3 | 電料設備詢價請購 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4 | 設備接線復原 |  | 50% | 60
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | SC開關功能整合治具 QC用 二線式治具修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4 | AE710A集塵控制器治具 加裝計時器 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | 1F恆溫水槽跳電 無熔絲跳脫 復原OK 翹板開關接點黏住無法關閉 待料更換 直接用無熔絲開關開關電源 翹板開關更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | SC開關功能整合治具 QC用 二線式治具修改 已完成給QC |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4 | 宇田科技溫濕度計 壓力傳送器 溫度傳送器等電料詢價請購 TAF校正報告確認討論 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | EPT測台 冷熱水機 搬移接電 協助水槽清理換水 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 3 | 宇田科技 傳送器等電料請購 TAF校正報告確認下單 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 浸沒式展台 展台拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | FG可繞工作桌(土城廠) 摩天輪加裝開關 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 6 | 土城總廠1F增加兩台EPH生產線 水槽板金加工 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | 水槽走線用板金加工 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | FG可繞工作桌(土城廠) 校正設備增加熱風槍用電源插座 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4 | 水槽板金加工 配件安裝 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | 電二桌上沖床電磁閥不良 更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4 | 1F工作區整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | FG可繞工作桌(土城廠) 校正設備前端加裝熱風槍用電源插座 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2 | 加裝抽水泵回流電磁閥延時啟動TIMER |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2 | 展台檢查整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 6 | 設備電料詢價請購 EPH傳送器開單領料 閥件協助組裝 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | EPT測試台增加電磁閥 氣動閥配件安裝 電磁閥加工安裝 線路圖修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 6 | EPT測試台 配件安裝 訊號線預留 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | 變頻器詢價請購 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | FG自走熱縮 清單價格確認整理 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 6 | 電磁閥拉氣管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | 展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2 | GPX8治具討論 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | 印尼展台JTR連不上 聯絡排除問題 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 7 | EPT測試台 增加E+H流量計 規劃討論 預留接線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | 電二 SPX測場 管道前後溫度不一致 PT100訊號線接觸不良 解開重接OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 板金加工 配件安裝 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3 | 中沛流量測場 搬運進廠拆箱等 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 6 | 板金加工 配件安裝 EPH傳送器配線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 精品獎 EPU展座配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 3F SQ自動組裝設備拆裝搬移 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | SQ調壓設備-單顆 加裝臨時壓力傳送器比對用電錶 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 3 | EPH傳送器電源配線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 廠商歐迪爾拜訪 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 電二燈具漏氣 氣管改走燈具外 拉新氣管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 3 | 中沛流量測場拉電 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 3 | EPH傳送器RS485插頭ˊˋ製作 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 中沛流量測場拉電 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | 水槽板金加工安裝 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | SC音叉治具插頭焊線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6 | EPH傳送器 RS485插頭製作 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 電子水表流量測操作訓練 課程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 中沛流量測場 EPH傳送器 M12接頭螺帽拆除 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 5 | EPH傳送器 RS485插頭製作拉線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | EPH傳送器 MOXA RS485拉線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6 | EPH傳送器RS485接線 走線板金加工 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 電料確認詢價 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | 板金加工 配件安裝 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | 設備電料詢價請購 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 8 | 電盤配線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 | 備用 液位展座 流量展座 配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3 | 電盤配線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 5 | 備用展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 3 | 4F FG測場 雷雕機拉電源氣源 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 5 | 備用展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 4F FG測場 雷雕機拉電源 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 螢幕安裝調整 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 測台配線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | PVD水測壓治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | 測台配線 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 7 | 測台螢幕安裝 電控板金加工 配件安裝 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 8 | 電盤配件安裝佈線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4 | 第三台EPT電料詢價請購 線路圖修改 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 第二套EPT測試台配電 第三套EPT測試台電料詢價請購 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 7 | 第二台EPT測試台配電 第三台EPT測試台設備零件詢價請購 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 6 | FG可繞工作桌用 FG成品捲線設備 電料購買 線路圖繪製 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2 | 增加PNP轉NPN模組 線路圖修改 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 4 | FG成品捲線設備 線路規劃 電箱加工 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250201I1 | 土城一廠EPH自動測試 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 4 | 增加E+H流量計用 PNP轉NPN轉換器 線路修改 |  | 107.1% | 140
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2 | 電一產線燈具16組 插座配件組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 6 | FG成品捲線設備 電箱配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 5 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 規劃修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 3 | 協助研發EPT葉片治具 步進馬達查問題 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 6 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 規劃修改 電料購買 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 電腦安裝接線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 展座整理 通電測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 規劃修改 線路圖修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 電腦訊號拉線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 PLC程式修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 6 | 水槽EPT訊號線拉線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 7 | 水槽EPT訊號線拉線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | FG成品捲線設備 電源拉線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6 | EPT訊號接線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 電路\程式設計 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 | 端子板金接線 |  | 33.33% | 24
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 6 | EPT訊號線接線 壓力傳送器 溫度傳送器 預留訊號線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | 浸沒式展台配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E250102I1 | EPT測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | 電磁閥接線 |  | 182% | 50
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 電箱板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 4 | 水表表頭半成品的測試治具找馬達 暫定選用伺服馬達 馬達詢價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | 電一產線燈具16組 板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 6 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 電箱佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 電一產線燈具16組 板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 電一產線燈具16組 燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | 1F整理給產線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 7 | 電一產線燈具16組 燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 電一產線燈具16組 燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 6 | 電一產線燈具16組 燈具佈線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 電路\程式設計 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 | 翠盤佈線 |  | 33.33% | 24
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 電路\程式設計 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 翠盤佈線 |  | 33.33% | 24
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 電路\程式設計 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 7 | 冷熱水機及測試台拉電源 |  | 15% | 100
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 電路\程式設計 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 6 | 冷熱水機訊號線拉線 EPD拉線 |  | 15% | 100
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2 | 翠盤佈線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 電路\程式設計 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 | 冷熱水機RS485查線 |  | 15% | 100
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 5 | 翠盤配線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4 | QA用EG測台 電源供應器 電箱加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 冷熱水機查線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 翠盤布線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 冷熱水機查線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4 | 翠盤佈線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3 | 總廠EPH測場 二廠EPH測廠 EPD流量計更換 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | 風扇查線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4 | 翠盤佈線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 4 | 宜蘭廠自走熱縮設備修改 托練拉線 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 電二小浮球旋轉焊接台 現場反映每次都要覆歸急停才能啟動 感應浮球的光電開關位置跑掉，調整OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 電路\程式設計 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3 | 協助電阻接線測試 |  | 33.33% | 24
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 托練佈線 馬達插頭焊線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | 電二SE電源座測試測設備 氣缸漏氣 更換氣缸OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 6 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 人機介面程式編輯 PLC人機接線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | 協助查線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 5 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 人機介面程式編輯 PLC人機接線 通電測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 協助查線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 六位半電表拉線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8 | 六位半電表拉線測試 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 電箱板金加工 配件安裝 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 配件材料準備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 6 | 板金加工 配件安裝 電盤佈線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 宜蘭廠自走式熱烘設備修改 前往宜蘭廠安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | PVD水測壓治具 IO規劃 線路圖繪製 電料購買 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | SC38測試治具焊線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 5 | 板金加工 配件安裝 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | SC38測試治具焊線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 6 | 配件安裝 電盤配線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 6 | 設備佈線 馬達接線預留 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 板金加工 插座安裝拉線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 設備佈線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 電二SE電源座測試設備 氣缸調速接頭夾不住 電磁閥接頭鬆脫 更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 3 | 板金加工 電磁閥等配件安裝 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 4 | 設備佈線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 電磁閥安裝接線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 電磁閥安裝佈線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 配電盤佈線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 設備佈線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8 | 設備佈線 電源接線 馬達接線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 7 | 設備佈線 EG接線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | EPH冷熱水機風扇震動過大 更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 | 設備佈線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 設備佈線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 設備佈線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 4 | PVD水測壓設備 PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 4 | 協助校驗 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 7 | 設備佈線 氣管拉線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 4 | PVD水測壓設備 PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 4 | 壓力傳送器更換接線 氣動閥拉氣管 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 氣動閥拉氣管 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 氣動閥拉氣管 EPD接線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 氣動閥拉氣管 流量計接線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 氣動閥拉氣管 E+H流量計拉線 抽水馬達接線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 請假 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 氣動閥接頭漏氣 更換氣壓快速接頭 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4 | PVD水測壓設備 PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4 | 跑水測試 EPH傳送器查線 兩個傳送器不良 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 4 | PVD水測壓設備 PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 4 | 不良EPH傳送器更換 水錶連線測試 編號標籤黏貼 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 4 | 總廠3F綠色產線工作桌接地 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 3 | PVD水測壓設備 PLC程式規劃 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | 協助設備電腦加裝USB3.0擴充卡 測試馬達是否干擾 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 總廠3F綠色產線工作桌接地 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 6 | 液位開關調整 跑水測試 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3 | 板金加工 配件安裝 電盤配線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 4 | 跑水查線 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 6 | 測台配線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2 | EPH傳送器接地 後續收尾 |  | 3360% | 5
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | 電磁閥鑽孔安裝拉線 氣動閥拉氣管 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2 | 配件安裝 EPT插頭拉線 |  | 130% | 30
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 6 | 翠盤佈線 |  | 44.23% | 104
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2 | 自走式熱烘設備(熱縮套用) 現場反應會卡住 托練固定位置更換 板金加工 螺絲調整 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 5 | 線路規劃 PLC程式編輯 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | 電二產線舊燈具不良 更換新燈具OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 7 | PVD水測壓設備 板金加工 配件安裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 7 | PVD水測壓設備 電箱配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 電二點油治具 氣缸卡住 電磁閥不良 更換OK |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | PVD水測壓設備 電箱配線 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6 | PVD水測壓設備 PLC程式編輯 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1050301 | 李育儒 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | EPH M12接頭 出線長度修改 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 組裝展座 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 8 | 組裝展座 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 組裝鉚合測漏設備_配件組合ver2 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | 組裝鉚合測漏設備 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 6 | 新人教育訓練 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 展作零件噴漆 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 組裝鉚合測漏設備和收拾垃圾 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 3 | 處理冷卻板 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 5 | SQ機台驗收2313 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | SQ機台驗收2314 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | SQ機台驗收2316 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 8 | SQ機台驗收2316 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | SQ機台驗收2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | SQ機台驗收2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 展做組裝、展作鑽孔攻牙 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | SQ機台驗收2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 4月慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 測廠搬移 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 6.5 | SQ機台驗收2313 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 5.5 | sq機台2313 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2 | SQ機台2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | SQ機台2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 6 | SQ機台2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 肥水抽檢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 清點檢查2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 5 | 清點檢查2315 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | 冷熱機水管攻牙 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | SQ簡報 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2 | 去二廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2 | 冷熱機水管攻牙 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 思考和繪製支撐零件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 6 | 冷熱送風機管子攻牙 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2 | DraftSight 設定出圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | 幫漢城拆中國來的新機器 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | 冷熱空氣機管子清洗和重新包管子 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 6 | 幫漢城拆中國來的新機器 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2 | O-ring套進塑膠溝槽 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 8 | O-ring套進塑膠溝槽 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 3.5 | 整理2樓雜物 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | 協助漢城做事 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2 | 下貨雷射雕刻機 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.5 | 搬蓄水塔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 5 | 協助漢城冷熱機組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.5 | 新進晤談 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 協助漢城組裝其他機件 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 初階產品課程教育訓練-基本教材 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 零件組裝，纏止洩帶 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4 | 初階產品課程教育訓練-SEX阻旋式葉片開關，EFX磁性浮子式液位計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 5 | 組裝測台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 3 | 初階產品課程教育訓練-SA靜電容物液位開關、SB導納式物位開關 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 5 | 協助漢城組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2.5 | 接水盤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | sax快速接頭 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3 | 初階產品課程教育訓練-SC音叉、SC振棒 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 去二廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3 | 繪製探針、快速接頭的圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1.5 | 初階產品課程教育訓練-FG浮球連續式液位傳送器 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3 | 拆和安裝水盤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.5 | 去二廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | 修改快速接頭的圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3 | 用浮球熔接機強化接點 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 初階產品課程教育訓練-FDM小浮球液位開關 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 去二場測量浮球熔接機台尺寸 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 搬雷射雕刻機去二廠 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 3 | 完成固定浮球熔接機強化接點的圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 完成和發外快速接頭的圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2.5 | 初階產品課程教育訓練-料號編碼原則及常出錯誤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3 | 改八通水管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2 | 初階產品課程教育訓練-FA電纜浮球液位開關 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | SPX第二套系統-加一個桌子、跟組合 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 測量桌子跟直立測試架尺寸 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 3 | 修改直立測試架 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 修改spx圖面 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 清理淹水 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 3 | 初階產品課程教育訓練-FA電纜浮球液位開關、料號編碼原則及常出錯誤 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 處裡異常和裝浮球熔接機台 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 拆浮球熔接機台處裡異常 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 6 | 浮球熔接機台拆下來鑽孔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 快速接頭有問題，修改尺寸 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2 | 檢查尺寸和發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.5 | 5月慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 5 | 改成spx 4x3的水管 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 修改SPX第二套系統的組合圖和新增夾具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 7 | spx拆圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 修改SPX和給處長檢查 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 7.5 | spx拆圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 6 | 幫忙可撓連續式製程優化 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2 | spx檢查尺寸和發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6 | 設計回收線材台車 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 | 組裝快速接頭 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | sax快速接頭裝磁鐵測試 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | 可繞.回收線機構 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.5 | 亞東醫院身體檢查諮詢 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 7.5 | 修改圖面 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 4 | 可繞式馬達設計 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | 電腦展組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | spx前後交換修改、發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 3 | 電腦展組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | 幫忙下貨模子 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 3 | 電腦展組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5 | 檢查圖面資料和轉檔，申請請購流程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 修整放軟管的塑膠固定座 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 申請請購流程 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 4 | 把2樓的展座展品搬下來組裝 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 氣立報價 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 請購流程變更 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4 | 4種圓柱機構量測和繪製2d圖面 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.5 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 5.5 | 建立手動治具2D、3D模型檔案 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 購買氣力、更改慶購項目 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 量測和繪製手動電測治具 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 電測治具問題修改發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 電測治具檢查尺寸和發外 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 打出料單 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 6 | 製作治具(可繞 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 去2廠找適合的料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 生日慶生會 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 4 | 繪製手動治具加工圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3 | 手動治具打領料單、領料、備料 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 3 | 手動治具用的焊接件加工圖 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 4 | 展覽用的攻牙鑽孔 |  |  | 尚未填寫
自動化 | 1140401 | 蔡譽麒 | 助理工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2 | 2024年度 Q1 重要六個專案進度及工作協調討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1 | 副工程師現況問題點面談 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 3.5 | PFA材質上下殼3D結構圖面構思與繪製。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40機構圖面(元件/組裝/銘版)設變 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2.5 | 雨秋平墊片T1試模全尺寸量測。 雨秋平墊片T1試模報告撰寫。 針對支撐環固定尺寸問題前往雨秋討論與修改模具。 |  | 114.6% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.5 | 適配器樣品尺寸量測與確認。 |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K220401R2 | 短量程導波雷達 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1.5 | PFA材質上下蓋融合結構圖面設計與繪製。 |  | 355% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2 | 研發送樣樣品零件長度計算。 成品、半成品探棒長度初始位置變更後相關工程圖面變更。 |  | 196.9% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 研三新進副工程師軟體設定與說明相關工作內容。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 研發專案討論會議。 本體鉚合結構討論與確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.5 | 研發專案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.5 | 研發專案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.5 | EPD設變內容相關成品料號整理。 測試SmatQ比對內容問題點。 | ECR-24050017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 修改與繪製SDL上蓋與本體結構。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品製作(機構) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.5 | EPT研發送樣樣品零件整修問題確認。 EPT研發送樣樣品組裝與庫存數量查詢。 |  | 112.5% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] | 機構圖面修改(葉片軸承環改陶瓷) | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.5 | 慈禧大豐無顯示葉片固定座T1樣品零件確認。 慈禧大豐無顯示葉片固定座T1樣品零件尺寸量測。 |  | 1750% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2 | 教導ECO變更流程與相關核對內容。 | ECR-24050017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2 | 繪製7/1專案討論會議中討論上下蓋融合結構。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K220401R2 | 短量程導波雷達 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2 | 查詢語彙至上海客製品3A盲板3D圖面。 |  | 355% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40-DVT-QA測試 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2.5 | 確認銅保護蓋與回位彈簧複規問題點。 修改回位彈簧3D、2D結構圖面並發包打樣。 |  | 27.08% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 確認加長管重工問題與零件加工進度與後續氬焊協助。 |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2.5 | 每周EPH電子水表進度追蹤討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K220401R2 | 短量程導波雷達 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2 | 1-1/2"-3A法蘭2D工程圖面繪製與素材備料加工問題處理。 |  | 355% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 5 | 研發送樣樣機相關零件組裝焊接。 |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1 | 金鐸科技Creo (Pro/E)拜訪 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 3.5 | PFA材質上蓋、本體2D工程圖面繪製與整理。 確認PP材質本體與PFA材質扣件是否可確實扣緊。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K220401R2 | 短量程導波雷達 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1 | 修改與繪製PFA-3A盲板2D工程圖面。 |  | 355% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 4 | 檢視DN40組裝過程問題點: 確認現況因相關零件公差，同心圓問題導致葉片軸承會有偏移歪斜問題 將葉片軸心由2.0更換為1.6增大軸心與軸承間隙避免因零件公差同心圓問題偏斜，7/05進行實際水場測試 DN40用支撐環零件整修 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2.5 | PFA本體結構修改3D、2D圖面繪製。 PFA扣件3D圖面尺寸確認。 PFA扣件2D圖面繪製。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2 | DN40水表更換葉片軸心組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40進料檢驗基準設變 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1.5 | EPH葉片相關半成品進料檢驗基準修改與變更。 | ECO-24070063 | 134.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40機構圖面(元件/組裝/銘版)設變 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2.5 | EPH葉片相關半成品3D圖面修改。 EPH葉片相關半成品2D圖面修改繪製。 | ECO-24070063 | 114.6% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] | 機構圖面修改(葉片軸承環改陶瓷) | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1 | 鴻海客製品成品3D與T-finting-3D圖面繪製。 |  | 1750% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1 | 工程師(含)以下人員每天進度規劃表討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1.5 | 2024年度下半年開立專案討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1.5 | 研三部門人員現況工作內容檢討 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 3 | 力致科技需求: SDL8系列外觀圖面繪製。 EGX5系列外觀圖面繪製。 EPR5系列外觀圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1.5 | 加長管2D工程圖面公差修正。 加長管、本體管上殼進料檢驗基準修改撰寫。 |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1 | 超音波探頭外觀顏色確認討論。 超音波探頭封板T2全尺寸量測與試模報告撰寫。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | ECO 拋轉失敗議題及如何改善會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1.5 | EPH-DN40葉片結構問題確認與測試樣品零件修改灌膠。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | PVT試產相關零件內容確認與更新相關零件。 |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 6 | EPU探頭塑膠本體T2試模全尺寸量測。 EPU探頭塑膠本體T2試模報告撰寫。 EPU探頭塑膠本體3D、2D圖面修改繪製。 EPU探頭半成品組合3D、2D圖面繪製。 相關興曾零件料號申請。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | EPH電子水表進度追蹤討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1 | 週三專案小組立項討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.5 | 週三專案小組立項討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.5 | 週三專案小組立項討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.5 | 週三專案小組立項討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1 | 產品結構規則定義討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] | 機構圖面修改(葉片軸承環改陶瓷) | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1.5 | EPR5-DN25鴻海客製品金屬本體管3D零件結構圖面繪製。 |  | 1750% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2.5 | EPU封板刻印內容確認與繪製相關刻印文字圖面檔案。 ECO變更相關BOM表。 ECO新增相關工程圖面。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 3 | EPH-DN13~DN50銅本體加工圖面3D、2D工程圖面變更繪製修改。 EPH-DN13~DN50銅本體加工進料檢驗基準修改撰寫。 | ECO-24070130 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2 | PFA材質T2樣品尺寸內容確認核對縮水率問題。 PFA材質本體新模具開模相關文件撰寫。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | EPU外殼射出零件進料檢驗基準撰寫。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K180702R1 | 超音波流量計[RD4] | 機構開模 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2.5 | EPU外殼射出零件模具驗收相關文件撰寫。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | 導熱膏生產治具沖子圖面內容去認與工程圖面繪製發包。 |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3 | PFA本體與扣具底座配合結構尺寸確認。 PFA本體與扣具底座配合結構尺寸量測。 修改PFA本體與扣具底座配合結構尺寸3D圖面檔案。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3.5 | DN50組裝測試相關零件干涉問題與軸心過高問題整修。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] | 機構圖面修改(葉片軸承環改陶瓷) | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3 | EPR5鴻海改規格後繪製DN25金屬本體3D、2D圖面。 EPR5鴻海改規格後繪製DN25成品承認圖面。 |  | 1750% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | 研發專案進度討論會議: EPR5無顯示鴻海客製品規格內容討論。 ERP5金屬型連接管發外打樣問題確認與評估。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2.5 | EPD成品BOM表內容核對與變更32筆。 | ECO-24070036 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.5 | EPD成品BOM表內容核對32筆。 | ECO-24070035 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | EPD成品BOM表內容核對50筆。 | ECO-24070051 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 4.5 | 北水標案需求游標卡尺誤差問題討論與修改內容。 DN25規格長度整修樣品確認。 前往南港水錶廠檢驗與討論量具規範與檢測相關修改後尺寸與牙型。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1.5 | 北水EPH抽驗異常對策檢討 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40塑膠零組件模具開模 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2 | 感測片軸心調高0.2mm半成品3D圖面修改。 感測片軸心調高0.2mm半成品2D圖面修改。 雨秋錶頭平墊片T2樣品厚度尺寸3D、2D圖面修改。 |  | 762.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 6 | DN13不良品領出修改錶頭軸心、葉片感測片軸心高度調整與灌膠作業。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2 | 每周EPH電子水表進度追蹤 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 4 | DN13修改錶頭軸承、感測片高度測試樣品組裝。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 3.5 | 修改感測片軸心高度3D、2D圖面。 修改葉片組合軸心高度3D、2D圖面。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 9.5 | EPH水錶Q1點停滯問題分析討論，並修改相關零件組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 9.5 | EPH水錶Q1點停滯問題分析討論，並修改相關零件組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 9.5 | EPH水錶Q1點停滯問題分析討論，並修改相關零件組裝測試。 EPH-北水退回樣品檢測。 EPH北水退回相關問題點研發討論會議說明。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 9.5 | EPH水錶Q1點停滯問題分析討論，並修改相關零件組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 4.5 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 4 | 繪製多孔式噴嘴全系列加工圖面。 撰寫錶頭墊片進料檢驗基準。 發行墊片相關工程圖片。 變更回位彈簧工程圖面。 變更相關零件進料檢驗基準。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8.5 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 8.5 | DN13、DN20、DN25、DN40多孔式噴嘴加工整修，確認相關尺寸並重新整修。 討論現況修改進度與後續測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 1.5 | ECO-24070051拋轉失敗內容原因查詢與修改。 | ECO-24070051 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2 | ECO-24070034拋轉失敗內容原因查詢與修改。 | ECO-24070034 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 6 | DN25修改多孔式噴嘴測試數據整理。 研發專案討論會議: a.針對銅本體與銅上蓋鎖固位置進行限位(限位墊片) b.交叉比對有無修改多孔式噴嘴與限位墊片比較 繪製DN40濾網封口塞工程圖面。 確認與比對DN13、DN20、DN25、DN40相對限位高度尺寸。 繪製DN13、DN20、DN25、DN40限位墊片工程圖面。 討論現況測試手法與相關進度問題討論。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 9.5 | DN13、DN40修改樣品增加平墊圈樣品拆卸與組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1.5 | 電二SD20鉚合治具現況問題點討論。 a.現況鉚合治具無確實限高 b.充新討論相關鉚合治具修改，需共用兩款 討論現況治具逆向圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 週三專案小組 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.5 | 2024年度 Q1 重要六個專案進度及工作協調討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 週三專案小組 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 1 | 週三專案小組 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 4.5 | DN40樣品零件壓力測試漏水問題討論與零件修改組裝。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1.5 | MOT鉚合治具破裂，前往雄業討論後續製作備品問題。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8 | 錶頭墊片修模或是新開模具，繪製相關平墊片結構2D、3D圖面。 雨秋評估修模與新開模具相關價格與進度確認。 組裝DN40上改修改後結構測試耐壓問題。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 9.5 | DN40-20kg漏水問題解決: 取修銅上蓋整修與金屬平墊片 直接更換支撐環後即可防漏水。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 9.5 | DN13、DN20、DN25、DN40在無裝橡膠平墊片情況下，總體縫隙尺寸差異量測。 DN40測試樣品組裝。 DN25生產組裝內容確認。 DN25平墊片組裝測漏問題確認。 DN25錶頭組裝歪斜問題拆卸與重新組裝。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 9.5 | DN40樣品組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 9.5 | DN40樣品組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 9.5 | 葉片軸心變更，修改相關零件、半成品工程圖面、3D檔案、進料檢驗基準。 銅上蓋修改加深0.5mm工程圖面、3D檔案、進料檢驗基準。 DN40測試樣品組裝。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 3.5 | MOT線圈與線材全系列資料核對確認與ECO變更 | ECR-24070011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 9.5 | DN40樣品組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2.5 | DN40不良品樣品拆卸與針對感測片表面做刮痕後組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 7 | 討論感測片相關距離位置與結構問題。 繪製針對現況感測片黏著問題結構改善3D圖面。 繪製DN13葉片結構位置與增大葉片。 確認與多孔式噴嘴相關對應位置尺寸與修改軸心高度。 繪製DN13修改後相關零組件3D誠品組合圖面檔案。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1.5 | MOS蔽極馬達內巡檢。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 5 | EPH生產週會與研發進度週會討論會議。 EPH-DN13、DN20修改結構零件組裝測試。 EPH-DN40修改結構零件組裝測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 3 | 感測葉片結構3D圖面修改繪製。 感測葉片2D工程圖面繪製。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 9.5 | DN13、DN25不良品樣品拆卸。 組裝DN13測試樣品。 平墊片發包確認。 感測片工程圖面繪製。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 9.5 | 表頭本體M12處射出變形問題，修改結構與確認各廠牌M12鎖入距離。 M12接頭內襯正面組裝結構，依據現況模具可否修改。 確認IEC 61076-2法規內容針對PIN針距離與深度規範。 繪製M12接頭內襯正面組裝結構3D結構與2D工程圖面檔案。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 6 | DN40測試樣品不順問題，樣品拆卸與確認相關問題點原因。 組裝相關不良品與測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 3.5 | 討論相關現況問題點與預計改善位置與尺寸。 修改DN13、DN20葉輪桶軸心高度位置相關工程圖面。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 9.5 | DN13、DN20多孔式噴嘴重工將軸心降低0.5mm，總數量384PCS DN13、DN20感測葉片重工將軸心調高0.2mm，總數量220PCS |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 8月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 4 | DN25現況未測試成品確認與修改相關零件結構重新組裝。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 4.5 | 現況問題點報告撰寫。 多孔式噴嘴2D工程圖面繪製修改。 樣品零件前往供應商取回。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 3 | 力致科技外觀3D圖面整理。 力致科技承認圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2.5 | DN25測試樣品組裝與不良品拆卸分析。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 4 | EPH相關半成品表頭零件3D、2D圖面修改繪製。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 9.5 | DN25錶頭零件組裝。 DN25錶頭半成品加工。 DN25成品組裝60PCS。 DN50誠品零件組裝。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 研發專案會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 研發專案會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 研發專案會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | 研發專案會議，討論相關結構與規格成本問題。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | 研發專案會議，討論相關結構與規格成本問題。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | 現況測試問題與改善相關零件問題討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 研發專案會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 研發專案會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1.5 | 2024年度Q3專案時程及人員分配會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240701R1 | 直管式超音波水錶(DN25) |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.5 | 研發專案會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2.5 | 修改全系列表頭半成品3D結構圖面。 修改表頭零件3D、2D工程圖面。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2 | 散熱膏組裝治具問題典確認與修改相關零組件問題。 |  | 603.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2 | 蹼輪無顯示葉片固定座，慈禧大豐T2試模零件尺寸覆驗與確認。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1 | DN40漏水樣品拆卸與相關零組件更換後組裝。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 3.5 | M12內襯-外接式6PIN規格圖面設計與工程圖面繪製。 電子塑膠表頭底部結構圖面設計變更，開立相關模具請修與2D圖面修改繪製。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40成品、半成品BOM設變 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1 | 針對相關半成品、成品BOM表內容變更為現況新零件。 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40塑膠零組件模具開模 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | 雨秋平墊片模具驗收相關資料撰寫。 |  | 762.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 成品檢驗治具設計 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | 測試治具結構內容確認與討論。 修改相關結構問題。 |  | 2.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | PFA-T1是模樣品尺寸量測。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2.5 | 電子塑膠表頭模具整修相關圖面與文件撰寫修改。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | PCB 圖面 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 3 | PCB板寬圖面因低壓射出問題，討論相關可變更結構與位置功能。 繪製PCB板寬圖面3D、2D圖面。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1.5 | 研三部門人員現況進度討論會議。 高級工程師離職面談。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1.5 | EPH現況問題結構討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 3.5 | EPH葉片組合重量量測。 EPH-DN25研發測試重點問題與手法討論與測試。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 3 | PFA上蓋依據試模樣品修改相關結構尺寸3D、2D工程圖。 PFA本體試模樣品尺寸量測。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | 研三高級工程師離職職務交接討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | 環境整理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 3.5 | EPH-DN25測試樣品組裝。 EPH-DN25測試問題討論。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 3 | PFA-T1試模全尺寸量測。 PFA-T1試模3D圖面依據現況尺寸修改。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | MOS馬達內巡檢與齒輪箱壓合治具校正。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 高級工程師離職手續簽核 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | M12六角牙頭結構3D圖面構思確認。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 研發內部開案審查 |  | 25% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 8/30測試DN25相關測試樣品收尋與回一廠覆測問題處理。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2 | PFA-T1試模全尺寸量測。 PFA-T1試模3D圖面依據現況尺寸修改。 PFA-T1試模報告撰寫。 PFA-本體2D工程圖面依據現況尺寸修改。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9.5 | SDX1客製品相關3D零組件與鉚合治具結構設計。 SDX1客製品相關零組件2D工程圖面繪製。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 生產週會討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 6S環境整潔整理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.5 | 生產週會討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | EPH生產週會討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 生產週會討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1.5 | SPX2本體工程圖面漏標內徑尺寸須新增相關尺寸 工程圖面與進料檢驗基準修改。 | ECO-24090036 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1.5 | 相關零件加工圖面繪製。 確認相關加工方式與素材零件。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | 研發內部審查開案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | 研發內部審查開案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | 研三現況承接專案進度彙整表撰寫與資料查詢。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1.5 | O-Ring、平墊片-EPDM材質相關廠商與採購交貨時間、單價。 修改M12接續相關結構與鉚合治具。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | POM軸承相關尺寸修改內容2D、3D。 模具修改評估。 現況生產進度討論會議。 塑膠表頭修改模具進度確認。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | 確認低壓射出模具結構。 前往模具廠討論模具修改內容。 模具移往模具廠修改模具。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | HR面談 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1.5 | 研三專案目前進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | M12接續鉚合治具素材取回。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40塑膠零組件模具開模 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | M12內襯外接式4PIN-T1試模全尺寸量測與試模報告撰寫。 |  | 762.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | 低壓射出模具整修後取回與組裝教學。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 3 | 修改相關成品、半成品、零件3D、2D工程圖面。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | PFA熱熔治具送電鍍。 |  | 196.9% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40塑膠零組件模具開模 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1.5 | M12內襯外插式-6PIN式T1全尺寸量測與試模報告撰寫。 |  | 762.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構設計 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2.5 | 專案討論會議 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1.5 | 前往穎德拿取PFA熔接電鍍治具: 因外型電鍍層被磨損需重新電鍍 |  | 987.5% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1.5 | 自動化,研三工作排程討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 5 | SDX2低壓射出結構3D圖面確認與設計。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1.5 | 討論現況測試問題點與後續須修改內容。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1.5 | 前往穎德拿取PFA熔接電鍍治具 |  | 987.5% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | 力致科技研發送樣現況進度討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 3.5 | SDX2成品2D工程圖面繪製與相關3D零件圖面確認與修改。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 5 | EPH-DN13-Q1測試問題點與樣品拆卸。 EPH-DN20重工樣品組裝。 週報進度與現況討論。 億豪協助確認問題點樣品挑選與後續相關事項處理。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | SDX產品組合圖、零件圖 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 4 | SDL、EPT零件成品UL認證圖面繪製與上傳PLM。 |  | 10% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 5.5 | DN20出貨成品組裝。 EPH現況問題點內容報告撰寫。 塑膠表頭軸承模具變更相關圖面與請修文件撰寫。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1.5 | 績效能理管理作業撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 6 | 前往柔洋測試柔洋低壓射出設備與現況模具是否符合與相關樣品實物測試是否符規範。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2 | 9/13現況測試交貨進度與相關變更內容確認討論。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0.5 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2 | 台科大 陳明志 院長 和 北科大 王謹誠教授討論EPH現況問題點。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2 | 修改懿塑建議內容3D、2D圖面修改。 M12接續客製品樣品零件組裝。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 9/16現況進度討論會議與確認現況進度。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2 | 前往懿塑討論SD21開模重點。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 3.5 | 前往柔洋針對M12接頭低壓模具試模。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 3.5 | 台達電M12接續樣品鉚合模具組裝校正與鉚合測水壓。 |  | 1459% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2.5 | 電子塑膠表頭模具修改相關驗收文件撰寫。 M12內襯外插式模具修改相關驗收文件撰寫。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 研三現況專案任務內容進度說明討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 3.5 | 針對葉片軸承由POM改為銅軸承，整體比重1.075樣品組裝。 9/19現況進度討論會議與後續南A組裝順序。 |  | 1217% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | 機構圖面修改 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 5 | DN20葉片3D、2D圖面修改。 葉片銅軸承重量結構確認。 DN40葉片與POM軸承3D、2D圖面繪製修改。 感測片軸心結構變更3D、2D圖面修改。 |  | 712.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1.5 | SC音叉棒(100mm)素材圖面內容須增加生產時須使用市購圓棒為素材進行生產。 3D、2D圖面修改繪製並啟ECO變更圖面檔案。 | ECO-24090168 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | EPU探頭封板3D、2D圖面修改並啟ECO變更。 | ECO-24090156 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2.5 | 9/20生產排程問題討論。 專利申請內容討論。 專案內容排程排定。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 3 | 夾管式超音波PEI探頭結構內容確認。 夾管式超音波PEI探頭3D、2D圖面繪製並發包估價。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 研發專案討論會議 | 研發專案討論會議 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1.5 | 研發專案討論會議 | 研發專案討論會議 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 研發專案討論會議 | 研發專案討論會議 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2.5 | 2024下年度各專案機構/測場投入人力討論與相關資料事前彙整。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.5 | 研發專案討論會議 | 研發專案討論會議 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.5 | 研發專案討論會議 | 研發專案討論會議 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2.5 | EPH-DN25更換葉片為億豪版本葉片組合樣品組裝。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 6.5 | 現況生產問題點討論。 DN13葉片模具修改內容問題與創維討論相關細項並發包。 修改繪製DN13葉片3D、2D圖面。 撰寫模具請修文件。 組裝DN25成品，組裝葉片組合(POM軸承與葉片感測片黏合固定)。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 3 | PFA熱熔治具問題相關尺寸逆向與2D工程圖面繪製。 電鍍硬鉻廠商收尋。 PFA熱熔治具重新車製發包。 |  | 196.9% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 每周EPT進度追蹤討論會議。 電二生產零件問題確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 每周SDL進度追蹤討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1.5 | ECP因壓力傳感器-於研發會議告知決議暫停試產 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1.5 | SPX2 首產良率過低，首產問題討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 每周EPH電子水表進度追蹤討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2 | SDX21低壓射出六角本體3D、2D圖面繪製。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 導熱膏生產治具問題確認與治具拆卸。 |  | 603.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.5 | 每周EPR5進度追蹤討論會議。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2 | ISO 17025:2017執行要求與內部稽核員訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2.5 | SDX2六角本體3D、2D圖面繪製與料號建立。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 5 | 專利說明3D圖面繪製。 DN25修改葉片感測片平衡樣品，組裝測試樣品。 EPH現況問題點彙整與相關測試資料彙整。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 弘力科技來訪 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2 | 導熱膏生產治具PTFE樣品試組裝與確認。 導熱膏生產治具PTFE推料板與防黏板結構3D、2D圖面繪製。 |  | 603.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | EPH現況生產問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 3.5 | PFA材質相關新開模具與修改模具相關文件內容撰寫。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2 | LED燈罩結構模具圖面確認。 LED燈罩模具修改可行性評估。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 部門專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 研發專案進度討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | PFA零件工程圖面內容確認與發行。 |  | 220.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 9/28生產DN13不良率90%問題釐清: DN13葉片組合錯誤，組成DN25葉片組合。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2 | SE37軸保護管成品組合3D圖面繪製。 SE38鋁上蓋成品組合3D圖面繪製。 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 進料檢驗基準 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2.5 | PFA材質零件進料檢驗基準新增文件撰寫與發行。 |  | 400% | 2
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2 | 研發專案人員討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1.5 | 新進研發助理工程師面談 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2 | 北水測試結果總檢討。 葉片配重測試數據討論。 平墊片漏水問題結構修改討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1.5 | EPD電擊線材修改與彙整問題討論。 EPD電擊線材修改內容與重點教學。 |  | 120% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2.5 | SE38間隙問題討論修改內容與位置。 SE38標準軸保護管型3D組合圖面繪製。 SEX5客製品轉接3/4"牙結構問題確認與相關圖面資料查詢。 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | SE380全系列3D組合圖面繪製。 SE381全系列3D組合圖面繪製。. SE37全系列3D組合圖面繪製。 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 9.5 | EPH-南A用DN40組裝零件備料。 討論一廠DN40現況分類。 EPH現況結構穩定性與結構專利討論。 EPH-南A用DN40成品組ˋ裝。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 8 | EPH-南A用DN40成品組ˋ裝。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 5 | EPH現況漏水問題改善對策討論。 EPH現況漏水問題加工治具結構討論。 EPH現況漏水問題加工治具結構繪製。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 3 | SE3系列馬達固定座結構補強修改。 SE3系列麻達懸吊位置參考SE29模式。 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 研發二處目前進度統整討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 5 | EPH-10/08生產組裝進度討論會議。 EPH銅本體定位孔補足問題與樣品討論。 EPH-DN40南A成品組裝。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2 | SE38馬達固定座修改補強結構3D圖面修改繪製。 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1.5 | SPX2高溫型與3/8"牙結構零件拆圖內容解說相關繪製重點。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.5 | 週三生產討論周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 週三生產討論周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 週三生產討論周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 4 | 週三生產討論周會 EPH-DN40南A成品組裝。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構設計 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1.5 | PFA熔接治具送電鍍與取回電鍍後治具。 |  | 129.7% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1.5 | 葉片感測片配重結構3D圖面繪製。 葉片感測片配重片2D工程圖面繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5機構設計修改 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 4.5 | SEX5系列上海客製品3/4"PF牙相關零件結構圖面設計與3D圖面繪製。 |  | 58.33% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面修改 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | 液體洩漏感測器Cable線材工程圖面與進料檢驗基準變更。 |  | 312.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 4 | EPH感測片配重結構相關零件、半成品圖面3D、2D修改繪製。 10/11-EPH現況生產進度討論會議。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SEX5機構設計修改 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 3.5 | SEX5客製品3/4"牙相關零組件結構3D圖面繪製。 SEX5客製品3/4"牙相關結構專案討論會議。 |  | 58.33% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1 | 液體洩漏感測器-PFA材質熱熔測試。 |  | 196.9% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 5 | 感測葉片結構圖面修改與繪製。 DN13~25葉片修模驗收相關資料撰寫。 感測葉片與配重片模具評估彙整。 專案進度討論會議。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3.5 | 1/4"、高溫散熱管結構3D、2D圖面內容修改繪製與教學助理工程師繪圖技巧與重點。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3 | 電子表頭氣密平墊片前往雨秋試模。 平墊片模具驗收相關文件撰寫。 配重片模具開發相關文件撰寫。 感測片創維修模相關文件撰寫。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3 | 修改相關半成品、成品3D、2D圖面內容繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.5 | 研三部門進度討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | 週三生產工時與相關問題點討論會議 |  | 43.08% | 65
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | 週三生產工時與相關問題點討論會議 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 跨部門會議 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | 週三生產工時與相關問題點討論會議 |  | 12.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 3 | DN25~DN50-3D成品組合圖面修改。 DN25~DN40-2D成品組合圖面繪製。 全系列半成品、成品BO表內容修改。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 機構圖面修改 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 3 | 討論力致科技承認圖內容修改重點 繪製力致科技承認圖依據討論內容繪製 |  | 143.8% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 8 | 員工旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 員工旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 8 | 員工旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 8 | 員工旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 週三生產管制討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 週三生產管制討論會議 |  | 43.08% | 65
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2.5 | 感測片超音波融接頭評估。 週三生產管制討論會議。 創維葉片組合樣品組裝。 模得發表頭軸承修改模具後樣品組裝確認。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2.5 | 週三生產管制討論會議 低壓射出後尺寸量測修改 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2.5 | 週三生產管制討論會議 EPT封口塞雷射焊接相關參數調整與試焊。 EPT相關製程履歷需求照片拍攝與討論相關順序。 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | EPD電磁流量計傳送器後蓋工程圖與進料檢驗基準變更繪製撰寫。 | ECO-24100224 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 機構模組化教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 研三部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | EPH修改內容進度與測試數據內容討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 低壓射出成型後尺寸量測與成品圖面3D、2D修改。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 3.5 | 前往高翊討論感測片超音波融接頭製作重點。 EPH現況組裝平墊片規格內容確認與模具修改確認。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 無顯示葉片固定柱素材模具驗收相關資料撰寫。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | EPH生產問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2.5 | SDX2低壓射出模具驗收相關資料撰寫。 SDX2低壓射出全尺寸量測。 SDX2低壓射出試模報告撰寫。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 協助電二針對封口塞雷射焊接測試。 封口塞導熱膏治具驗收。 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4 | EPH全系列零件、半成品、成品圖面內容修改與ECO變更。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1 | 周一專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 8.5 | 夾管式超音波外殼本體結構構思與結構設計3D圖面繪製。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 9.5 | 夾管式超音波外殼本體結構構思與結構設計3D圖面繪製。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 7 | 夾管式超音波外殼本體結構構思與結構設計3D圖面繪製。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2.5 | 感測片模具第二供應商問題討論與模具請購相關文件撰寫。 創維感測片模具移模問題聯繫。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1.5 | 討論與收尋EPD-DN500所需相關參考零件圖面與結構。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 繪製SD20-PCB板寬圖與相關零件3D圖面。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 3 | 修改整體外殼高度差異。 繪製PCB受限高度工程圖面。 繪製非穩流器零件3D圖。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | 前往高翊測試感測片超音波熔接頭熔接現況。 確認創維模具試模現況進度。 確認創維採購單內容數量與正確性。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 | 專案討論會議: a.銘版方式確認用薄膜按鍵型式。 b.外殼M12出線位置修改為圓弧角。 c.外殼於薄膜按鍵銘版位置做協角造型。 d.外殼凸型結構新增與基恩斯相同不做凸型做前後協角造型。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2 | SDX1金屬型低壓射出結構設計繪製。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 4.5 | 外殼結構設計與修改。 薄膜按鍵銘版2D工程圖面繪製。 M12接頭規格資料收尋。 專案進度報告撰寫。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2 | 創維感測片相關零件試模情況確認與跟催。 淵興配重片試模膠其進度確認。 高翊超音波融接頭電鍍進度確認。 創維感測片T1樣品外觀融合線確認。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 4.5 | SDX1金屬型結構3D圖面設計繪製。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 5 | EPH上下感測片超音波融接樣品200PCS相關零件備料。 前往高翊EPH上下感測片超音波融接樣品200PCS。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2.5 | PFA融接治具與方式討論。 繪製PFA融接治具結構圖面。 治具製作素材備料。 |  | 196.9% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | EPH下感測片超音波熔接位置改善圖面修改。 EPH-DN40葉片、POM軸承結構圖面修改。 EPH下感測片進膠口修剪問題點確認與聯繫創維修改。 EPH上感測片超音波熔接位置不夠光滑問題點確認與聯繫創維修改。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | EPH上感測片工程圖面修改與變更。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1.5 | EPH上感測片進料檢驗基準修改。 |  | 100% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.5 | 機構審查會議紀錄撰寫。 |  | 62.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.5 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | EPH生產每日討論會 查詢EPH成品BOM表內容正確性。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 6 | 依據11/04專案討論會議內容: 繪製相關結構與外型圖面。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 3 | 修改與繪製EPH-DN40葉片相關3D、2D工程圖面。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2 | PCB板與外殼結構配合確認與修改。 進度報告撰寫。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1.5 | DN40葉片軸承3D、2D圖面修改繪製。 評估模具修改費用。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1.5 | 產品開發部2025年度預算編列。 產品開發部2025年度教育訓練編列。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1.5 | PFA熱熔治具相關問題點討論會議。 決議: |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1.5 | 外形結構討論會議: 決議: a.做凸行銷斜度外型。 b.預留裝出線結構外型。 c.銘板背膠確認高低溫後不可翹區。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2.5 | EPH上下感測片與DN40葉片修改結構內容討論。 EPH現況生產不良原因問題討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1.5 | EPT電二現況生產問題討論會議: a.封口塞不良品零件挑出後報廢處理。 b.焊接組裝前重點配合尺寸量測確認。 c.針對挑選後零件進行焊接確認良率。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1 | 銘版工程圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1.5 | 機構高級工程師面試。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 討論與確認SD20金屬型低壓與M12接頭型式相關節結構圖面。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 3.5 | 依據11/11專案討論會議內容修改腕關結構圖面。 繪製Display、Power板寬與受限區域。 繪製銘版修改後2D工程圖面。 繪製相關連接connector-3D圖面。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 量產測試治具設計及製作(連板測試治具/生產加工治具) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1.5 | PFA熔接治具3D、2D圖面繪製。 |  | 378.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1 | 生產日程進度討論。 DN40用POM軸承加工圖面繪製與評估。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 3 | SDX5外殼工程圖面新增塑膠材質牌號規格內容2D圖面繪製修改。 SPX2延長管現況生產問題確認與討論。 SPX2延長管工程圖面繪製修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2 | SD20出線式結構圖面內容確認與討論。 SD21-M12接頭低壓射出設計內容討論。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1.5 | PCB組合相關零件繪製。 LCD緩衝材料結構問題討論與確認。 外殼本體2D工程圖面排版。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | EPH周會討論會議。 POM軸承材質問題澄清。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 協助針對現況封口塞焊接參數與治具試焊接。 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | SE38結構修改內容說明。 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 產品開發部週會 助理工程師面談 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1.5 | SD21-M12結構結構審查。 SD21-M12結構零件工程圖面繪製。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1.5 | 外殼本體2D工程圖面排版配置。 外殼本體3D圖面修改。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1.5 | PFA熱熔治具測試。 PFA熱熔治具送電鍍。 |  | 43.08% | 65
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 日生產討論會議。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1.5 | 協助電二封口塞雷射焊接參數與設備確認設定。 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1.5 | DN40-POM軸承模具修改請修相關文件撰寫。 EPH上感測片第二供應商模具請購簽核。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 3.5 | 取回PFA熔接電鍍後治具。 測試PFA熔接治具熔接效果與氣密性。 PFA熔接治具圖面討論。 |  | 43.08% | 65
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 6 | EPH上感測片第二供應商模具開模檢討。 依據討論內容繪製EPH上感測片第二供應商3D、2D圖面與料號建立。 創維上感測片樣品確認與問題點回覆。 EPH生產日會討論會議。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1 | 針對封口塞現況電二生產問題點討論。 封口塞與討熱膏治距問題討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2 | SD全系列結構低壓射出共用行討論會議。 SD全系列低壓射出模具現況需求專案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1 | 薄膜按鍵估價內容彙整與相關資訊聯繫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1.5 | 研發專案討論會議: a.MOT、MOS馬達結構與齒輪齒型討論會議。 b.SE38間隙問題結構討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1.5 | SD全系列結構低壓射出共用行討論會議。 SD全系列低壓射出模具現況需求專案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1 | 研發專案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | RMA記錄問題整理 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1.5 | SE38電源座3D結構問題確認與修改。 |  | 65.62% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1.5 | 柔洋低壓射出機進貨事項處理與聯繫。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1.5 | 針對斷料問題點聯繫廠商交貨事項。 創維DN40葉面修改進度確認。 弓銓採購樣品料號與請購單建立簽核。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 3 | EPU外殼3D列印樣品 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2 | SPX2沖壓探頭模具修改問題聯繫與確認修改內容。 SPX21/2"接續結構焊接不良問題修改。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1.5 | 塑膠零件UL材質厚度與黃卡資料查詢與確認。 |  | 25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1.5 | SD20低壓射出結構審查與討論。 SD21燈罩鉚合治具3D修改。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 3 | EPH生產周會報討論現況生產問題點與備料料況問題。 EPH上感測片第二供應商模具開發事項與配合零件備料確認。 創維DN40上感測片、下感測片、葉片交貨與模具現況進度確認與討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 5 | 外殼本體素材2D工程圖面標註繪製。 外殼本體加工2D工程圖面標註繪製。 外殼下殼素材2D工程圖面標註繪製。 外殼下殼加工2D工程圖面佈置。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1.5 | 研發開案企畫書內容討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.5 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1.5 | EPR5無顯示低壓設出線材固定方式結構構思與試繪製。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2.5 | 生產日會討論會議。 創維交貨問題確認與跟催。 上感測片與葉片組合新增場內加工BO表與料號。 上下感測片交貨與生館供單相關事項處理。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 3.5 | 感測器上下外殼2D工程圖面繪製。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 3.5 | EPR5無顯示經濟型低壓射出SR結構圖面修改。 EPR5無顯示經濟型低壓射出2D工程圖面繪製。 無顯示經濟型低壓射出模具圖面修改。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 3 | SD21光電燈罩鉚合治具修改與組裝測試鉚合成果。 |  | 1459% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2 | EPH日生產討論會議。 EPH-DN40葉片組裝備料問題確認。 李廠長討論EPH-DN13、 DN25葉輪桶結構修改問題。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1 | 薄膜按鍵銘版與弘力討論相關細節問題與出線方式。 薄膜按鍵銘版組裝與安裝示意圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 3 | EPR5無顯示增加SR位置尺寸3D、2D圖面繪製修改。 EPR5無顯示增加SR位置模具圖面內容修改確認。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 4.5 | 夾管式超音波上下支架結構構思。 夾管式超音波上下支架結構設計繪製。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.5 | 宜大產學合作可用經費說明會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1.5 | 助理工程師林光宇依據現況相關工作事項與問題點討論面談。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 | 113年度績效評核總表 - 撰寫說明會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1.5 | EPR5無顯示低壓射出模具修改圖面修改。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2.5 | 日生產討論會議。 葉輪桶軸心修改尖端尺寸規格。 DN40葉片進料問題與QC討論與後續處理問題。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | 前往懿塑討論SD系列低壓開模重點。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1.5 | EPR5無顯示低壓射出模具移出進行設變。 前往模具長討論EPR5無顯示低壓射出模具修改內容。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 3.5 | EPH周生產討論會議。 DN40上感測片超音波熔接問題確認與樣品熔接問題確認。 DN40葉片模具現況交貨問題與尺寸規格與創維確認。 葉輪桶軸心修改與發包樣品製作。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 4.5 | 3D列印樣品交期確認。 上下夾板結構討論與繪製。 壓鑄模具估價確認。 外觀陽極問題討論與確認。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 電一生產MOS馬達內巡檢。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 日生產討論會議: a.DN20、DN25確認依據現況零件結構進行覆測生產(配重超音波榮街上感測片、DN20葉片、DN20葉輪桶)。 b.DN13葉輪桶入水口處減少3MM入水，測試5PCS狀況良好。補測20PCS。 c.DN13葉輪桶圖面修改與模具修改估價。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2.5 | 上下肢架結構位置確認與修改。 依據壓鑄廠建議修改相關尺寸、拔模、R角。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | DN13葉輪桶圖面修改與模具修改估價。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | SPX2探頭加工圖面繪製。 SPX2加長管加工圖面繪製。 SPX2探頭加工零件備料。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1.5 | 日生產討論會議。 DN13-多孔式噴嘴模具修改相關文件撰寫與簽核。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 6.5 | 柔洋低壓射出設備架機與教育訓練。 SD20、SD21六角本體圖面修改與樣品發包。 SD全系列低壓射出模具評估討論。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1 | SPX牙頭結構變更尺寸確認。 修改繪製3D牙頭圖面檔案。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2 | 研發專案進度討論會議: 決議: a.外殼以鋁壓鑄開模(中凱) b.探頭外殼須考慮到DN40規格 c.鋁外殼外觀考粉體漆 d.上下夾板乙兩種規格為一設計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1.5 | 研發二處現況進度與人員配置相關問題點討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 6 | SD全系列開模前結構審查與討論。 SD20金屬外殼系列結構3D、2D圖面修改繪製。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 3.5 | 日生產討論會議。 上感測片第二供應商模具T0試模與試模問題檢討修改。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 3 | SD20金屬型六角牙頭3D、2D圖面修改。 SD全系列模具開模數量確認與討論。 SD全系列低壓射出模具圖面審查。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 3 | SPX牙頭規格尺寸確認。 SPX2封口探頭料號建立。 SPX2相關3D資料查詢與確認需變更內容。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2.5 | SA2全系列防爆圖面內容相關資料收尋。 SA2系列防爆圖面2D圖面整理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1 | PCL線裁定未安裝問題修改3D零件圖面與模具修改估價。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 5 | 周生產討論會議。 現況庫存零件數量問題討論。 上感測片第二供應商T1試模。 零件庫存相關料號規格整理。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT材質證明 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1 | PCB固定片塑料材質換料問題相關UL黃卡資料收尋與無鹵資料收尋。 |  | 10% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 4 | SA2系列防爆圖面2D圖面繪製整理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 4.5 | 前往力致討論EPU安裝結構: 以下為今日實際案廠確認CDU配管空間與非侵入式流量計安裝導入的紀錄: #1 Fine-tek建議: 一次側對接管路法蘭與流量計安裝距離 最大需要外推200mm #2 FCN後續會依照#1確認3D圖面設計後並回覆實際接管外推所需尺寸; 需要 FCN內部確認此項目預計何時能回覆 #3 三方會依照#2決定最終接管外推尺寸 #4 Fine-tek 內部已著手進行EPU夾管式超音波流量計 外掛螢幕大小尺寸設計 #5 SMCI與FCN現階段皆認為流量計監控讀值直接由控制器回授給CDU 並即時顯示於UI即可 #6 延續#5後續需要由Fine-tek內部評估 流量計有錶頭與option :沒有錶頭個別外觀尺寸設計方案給SMCI與FCN確認 ; 需要 Fine-tek 內部確認此項目預計何時能回覆 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 1 | 助理工程師試用期間面談。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 1 | 表頭修改後壓力測試。 透明蓋轉速測試問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2.5 | 表頭上下支架符合16.5~30管徑結構構思與繪製。 薄膜按鍵樣品測試。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 研發週報討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 研發處企畫書內容規範制定討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 研發週報討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 研發週報討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 研發週報討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 柔洋設備驗收文件資料撰寫。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 3.5 | 表頭上下支架結構設計。 EPU力致科技固定支架討論。 表頭上支架工程圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 5 | 產品開發部113下半年度績效考核表撰寫與面談。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2 | 日生產討論會議。 跟催與確認創維、模得發模具修改進度與交貨時間。 DN20、DN40多孔式噴嘴縮小入水口結構評估與素材規格確認備料。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2.5 | 表頭上下支架3D圖面修改。 表頭上下支架2D工程圖面繪製。 表頭下殼氣密位置討論。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2.5 | 產品開發部113下半年度考核表評核撰寫。 產品開發部113下半年度考核人員面談。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2.5 | 生產週會討論會議。 DN20、DN40多孔式噴嘴修改相關零件備料與修改內容討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 4.5 | 表頭外殼-CNC加工3D、2D圖面繪製。 表頭下蓋-CNC加工3D、2D圖面繪製。 表頭上下座支架、2D圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | M12線材安裝防呆結構變更2D工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1.5 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1.5 | 生技助理工程師面試 生技助理工程師錄取資料與錄取內容討論。\ |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.5 | EPU力致科技客製品上下探頭夾具設計。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 3 | 日生產討論會議。 弓銓樣機採購入庫相關事項處理。 DN20、DN40多孔式噴嘴修改入水口問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1 | 外殼與支架樣品發包與問題點討論。 |  | 75% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 4.5 | 力致需求EPU安裝支架與固定位置支架結構設計。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 1 | 長興化工來訪討論相關塑料問題。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 1 | 日生產討論會議。 電子錶頭破裂問題針對短射樣品進行融合線位置討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT材質證明 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 3 | EPT-PCB固定殼材質因UL需求RTI值須高於110度，更換材質: 針對POM材質變更為PA66材質: a.PA66材質試模 b.PA66材質全尺寸量測 c.PA66材質3D零件圖面變更。 |  | 10% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2 | EPT、SDL、PT100(技剛、華碩)需求產品3D圖面檔案規格內容討論與確認。 產品3D圖面檔案繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2.5 | EPT相關零件工程圖面修改與繪製。 EPT修改零件現況庫存數量查詢。 | ECR-24120012 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1.5 | 拆卸弓銓DN20、DN25樣機與討論樣機內容結構。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | 表頭上座支架NCT打樣工程圖面修改繪製。 感測器外殼樣品估價彙整。 薄膜按鍵現況問題點討論與釐清。 |  | 75% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | EPT、PT100-3D成品外觀圖面修改。 SDX5外觀3D圖面修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | 日生產討論會議。 DN20-Q6點問題討論是否為多孔式噴嘴PP墊片問題，取得2.5mm墊片進行相關樣品打樣。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 樣品製作 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | SPX2-1/4"牙現況探棒與牙頭雷射焊接處縫隙過大問題，確認與修改3D零件圖面。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 3.5 | 感測器表頭鋁材質CNC加工圖面修改。 薄膜按鍵FPCB接觸位置錯誤問題與廠商討論對策。 感測器表頭素材、加工圖面2D圖面修改繪製整理。 感測器表頭鋁材質CNC加工圖打樣發包。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | DN40葉片模具修改後驗收相關文件撰寫。 DN13多孔式噴嘴模具修改後驗收相關文件撰寫。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | SEX5軸保護管防暴行計算公式確認與協助。 內置盒型不銹鋼3D零件圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5 | EPT設變內容問題解釋與討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | 相關樣品準備 Keyence-2.5D投影機簡介 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | 周生產討論會議。 DN40多孔式噴嘴修改入水口相關零件與結構尺寸討論。 DN40多孔式噴嘴修改樣品備料。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1 | 標準加長型牙頭與延伸管結構圖面確認與討論。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | DN40葉片軸承全尺寸量測。 DN40葉片軸承試模報告撰寫。 DN13~DN40上感測片第二供應商T1試模樣品尺寸確認。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 6 | DN20更改多孔式噴嘴墊片由PP材質變更為橡膠材質，測試後數據討論。 DN40葉片組合零件組裝與備料。 DN20葉片組合零件組裝與備料。 繪製多孔式噴嘴墊片由PP材質變更為橡膠材平墊片規格設計。 針對寧慈多孔式噴嘴與葉片如何裝配上現況結構，相關尺寸量測與結構尺寸繪製。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 表頭外殼與Display板干涉問題確認與修改素材、加工3D圖面檔案。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1.5 | 上感測固定片第二供應商T1試模報告撰寫。 上感測固定片第二供應商模具驗收相關文件撰寫。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 6 | 日生產討論會議。 DN13規格更換多孔式噴嘴與平墊片(橡膠)測試40PCS: 2PCS-B級、1PCS範圍內，37PCS都是A級 繪製寧坡水表葉輪桶修改為桓達測試相關零件圖面。 討論多孔式噴嘴pp墊片更換為橡膠墊片結構與相關尺寸後續修改內容。 繪製平墊片相關3D、2D圖面與模具估價。 電子表頭修改軸承長度問題點試組裝與確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 3.5 | 申請UL-508認證需求變更相關射出零件、半成品、成品2D工程圖面。 相關零件半成品進料檢驗基準撰寫。 確認PCB固定殼現況RTI值少5度問題與M12內襯更換材質問題。 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 前往懿塑取回SDX5修改模具。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2 | 日生產討會議。 DN13現況測試數據討論。 DN13平墊片尚未完成相關更換零件問題討論與確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構新零件打樣 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1.5 | 前往達億取回3D列印相關樣品。 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT產品組合圖、零件圖 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2.5 | EPT用6PIN內襯更換材質後確認相關尺寸與配合件安裝相關問題點。 4、6PIN內襯更換材質後相關編碼原則變更內容討論與確認。 |  | 25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2.5 | DN13~DN25平墊片開模相關文件撰寫與簽核流程簽核確認。 DN13、DN20多孔式噴嘴修改後相關零件與半成品組合圖面繪製。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2 | SDX8客製品M12接續依據客戶需求變更相關設計。 收尋ISO1649規格O-Ring。 收尋相關O-Ring規格符合與樣品採購。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2.5 | PCL-90度成品3D、2D圖面面修改繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2 | 日生產討論會議。 DN40平墊片更換為橡膠材質，相關素材治具備料製作。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT產品組合圖、零件圖 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 3 | M12內襯相關半成品料號配方表建立。 M12內襯-內插與外插式料號建立。 M12內襯-內插與外插式-3D、2D圖面繪製。 |  | 25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1.5 | 台達電SDX8研發送樣承認圖面繪製。 研發送樣相關零件修改後2D工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1.5 | 生產週會討論會議。 CR墊片素材問題聯繫與取回。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 相關BOM表變更(ECO設變) | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.5 | 新增上感測片第二供應商相關BOM表。 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT產品組合圖、零件圖 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2 | M12內襯與M12線材相關2D、3D設變圖面繪製。 M12內襯與M12線材相關BOM表新增建立。 |  | 25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2 | DN13、DN40相關零件、半成品工程圖面修改確認與設變。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2 | DN13、DN40相關零件、半成品進料檢驗基準撰寫與設變。 |  | 100% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 認證 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2 | SCX5全系列申請IECEX認證圖面內容資料查詢與彙整。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 3 | 日生產討論會議。 凱特水表葉輪桶組裝置桓達相關樣品零件組裝與問題點確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT產品組合圖、零件圖 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1.5 | PCL成品圖面2D、3D繪製。 PCL相關零件與新增圖面變更。 |  | 25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2 | SPX2成品BOM表內容討論與建立。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1.5 | 繪製PCL180度3D、2D工程圖面與變更相關圖面檔案。 | ECO-24120313 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 4 | EPH修改設變歷程報告撰寫。 凱特水表葉片與葉輪桶結構修改樣品組裝與確認。 北水安裝墊圈規格與數量問題討論會議。 DN13、DN20更換PP墊片為CR橡膠墊圈測試組裝。 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2 | LCD泡棉工程圖面繪製與估價。 下蓋氣密平墊片工程圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2 | 多孔式噴嘴平橡膠墊圈雨秋模具試模與相關尺寸量測報告撰寫。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | MOS蔽極馬達電一生產內巡檢。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.5 | EPU-力致科技用夾管支架結構討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2.5 | 凱特水表樣品結構討論。 多孔式噴嘴平墊片數量與模具後續電鍍問題討論。 多孔式噴嘴平墊片取回生產。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 1/2"牙口相關設計變更內容資料查詢與修改內容說明。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 3.5 | EPU半成品結構編碼問題討論。 EPU半成品結構編碼修改。 EPU半成品零件料號建立與相關圖面內容參照修改。 EPU矽膠塞工程圖面繪製。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | 力致科技用EPU夾管樣品組裝測試。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2.5 | 平墊片樣品取回。 凱特水表樣品零件組裝。 現況問題點討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 相關BOM表變更(ECO設變) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.5 | 多孔式噴嘴半成品組合BOM表變更。 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 平墊片與多孔式噴嘴工程圖面新增與變更。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2.5 | 相關零件料號建立。 相關零件3D、2D檔案名稱變更更正。 相關零件3D、2D檔案上傳PLM。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | 平墊片與多孔式噴嘴進料檢驗基準撰寫與變更。 |  | 100% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 協助電二針對柔洋設備挑整問題點排除。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2.5 | 元鈦科技SDX8-M12*P1.0接續規格: 零件工程圖面繪製 承認圖面繪製 測試組裝樣品發包 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1.5 | DN13、DN25成品3D圖面修改。 DN13、DN25成品工程圖面修改繪製。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2.5 | 協助與教學牙頭、散熱管零件工程圖面與公差定義繪製。 審查設遍相關圖面內容正確性。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | SC38認證IECEX防爆圖面內容審查與彙整。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1.5 | SE38回位彈簧3D、2D圖面繪製與確認。 | ECO-25010008 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 元鈦需求SDX8光電M12*P1.0接續相關3D、承認圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2.5 | DN13壓差測試部通過問題點與後續對策修改內容討論。 針對現況與弓銓零件比對相關差異性與討論壓差問題點。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 3 | SPX2新增發行圖面檔案內容審查。 SPX2新增發行圖面內容錯誤問題協助標註與修改。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0.5 | 夾管式超音波樣品零件組裝用螺絲零件領取。 |  | 75% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 3 | 日生產討論會議。 DN25凱特樣品更換平墊片後組裝測試。 DN20修改葉輪桶問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2.5 | Display 板干涉問題確認。 Display 板板寬圖面修改。 LCD泡棉樣品製作與黏貼。 夾管式支架樣品組裝問題確認。 夾管式上座支架樣品組裝。 |  | 75% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 3.5 | Keyance-3D量測與CCD鏡頭檢驗討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2 | DN20結構變更問題討論。 DN40漏水結構問題討論與確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 4 | 夾管式超音波測試樣品零件製作。 夾管式超音波LCD結構變更3D、2D圖面修改與繪製。 夾管式超音波外殼結構問題討論(外殼改為沖壓成型) |  | 75% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2 | 生產週討論會議。 DN20、DN40多孔式噴嘴結構修改內容討論與相關尺寸位置確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 7.5 | 構思與設計外殼板金結構。 查詢板金鉚釘相關規格尺寸。 繪製外殼板金結構圖面。 矽膠墊片樣品製作。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 5 | DN40壓差過大問題: 拆卸弓銓DN40樣品與討論相關結構問題。 修改DN40多孔式噴嘴與樣品組裝。 測試DN40成品壓差問題點。 討論現況壓差問題與修改內容與測試方向。 DN25成品測試壓差。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 3.5 | 繪製外殼、下蓋板金結構圖面。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2 | FAS磁簧開關浮球零件工程圖內容錯誤，協助修改與標註。 | ECO-25010107 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 1.5 | SDX8客製品成品圖面繪製與BOM表內容建立。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 3 | 成品BO表內容修改銅線用量。 DN25修改多孔式噴嘴後測試數據確認。 DN40多孔式噴嘴修改內容討論與構思繪製方式。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 3 | 日生產討論會議。 DN40多孔式噴嘴修改結構3D圖面討論。 DN40多孔式噴嘴依據討論內容修改與繪製3D零件圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 3.5 | SPX2展行相關零件、進料檢驗基準圖文審查與檔案歸檔。 QC進料檢驗基準設變文件審查。 生技零件、進料檢驗基準圖文審查。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 | 研發專案討論會議報告撰寫。 研發專案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(硬體/機構整合) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | PP外殼超音波熔接問題，前往電二架設超音波熔接頭與樣品匙技熔接測試氣密。 |  | 196.9% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 3 | 日生產討論會議。 DN40多孔式噴嘴3D零件圖面修改繪製。 DN40多孔式噴嘴樣品列印評估與發包。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 4 | 夾管式沖壓外殼工程圖面標示。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 設變 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1.5 | 依據ECR-25010002變更相關零件3D、2D圖面檔案。 繪製線材3D工程圖面與2D工程圖面。 |  | 28.33% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | 生產週討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2.5 | 夾管式超音波沖壓外殼結構2D工程圖面繪製。 夾管式超音波沖壓外殼結構模具發包評估。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1.5 | SDX5系列客訴問題點與相關測試需求治具圖面討論與繪製。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 4.5 | DN25多孔式噴嘴模具圖面內容研究確認可否修改與修改內容。 DN20多孔式噴嘴零件3D圖面繪製。 DN20多孔式噴嘴零件2D圖面繪製。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 協助撰寫1月份產品開發部專案進度。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1.5 | 協助電二針對SC35延長超高溫行組裝順序問題釐清。 相關工程圖面查詢。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2 | 取回DN40-多孔式噴嘴3D列印樣品零件。 組裝DN40-多孔式噴嘴3D列印樣品與灌膠。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2 | PT100節冠外觀圖面繪製。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2.5 | SDL研發送樣客製品線材半成品相關資料查詢。 SDL研發送樣客製品線材半成品工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 日生產討論會議。 DN40-3D列印多孔式噴嘴測試現況問題。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 6 | PT100相關零件與PCB固定結構構思。 繪製PT100相關零件與PCB固定結構3D零件圖面。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1.5 | ECP陶瓷結構3D零件與成品圖面參照問題處理示範與修改。 | ECO-25010208 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | SE38-樣品結構組裝確認後專案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38產品整合驗證(RMA所列問題驗證) | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | SE38-3D列印樣品零件組裝。 |  | 18.75% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 6 | PT100相關零件工程圖面繪製。 初版PCB外形結構，PCB固定殼結構構思與繪製。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 日生產討論會議: a.DN20、DN40規格按照現況零件組裝篩選 b.DN40葉片組合尚缺零件調查與下單 c.DN20李廠長修改後多孔式噴嘴結構確認後修改模具 d.DN40李廠長修改後多孔式噴嘴結構確認後修改模具 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8.5 | GPX相關零件2D工程圖面繪製。 針對PT1000樣品結構問題討論。 GPX成品需求相關零件3D圖面繪製。 EPT現況拆卸半成品零件修改為GPX用零件半成品加工問題確認。 GPX相關零件打樣製作領料與文件撰寫。 GPX成品3D組合圖面繪製。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2 | 2樓研發倉庫整理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 協助電二SPX2雷射焊接問題點離請與確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3 | 生產週討論會議 DN40現況組裝干涉問題點討論與釐清。 DN20多孔式噴嘴入水口塞一孔位置結構圖面繪製。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3.5 | PCB結構圖面修改與工程圖面繪製。 成品3D結構圖面修改與繪製。 外殼樣品打樣相關事項處理。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2.5 | 收尋遮光罩塑膠無鹵與耐溫材質。 彙整全系列相關位置圖面。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 4 | 繪製葉片總高度量測檢驗治具。 繪製多孔式噴嘴總高度量測檢驗治具。 日生產討論會議。 確認現況DN20結構先不動維持現況。 討論葉片總高度量測檢驗治具與多孔式噴嘴總高度量測檢驗治具結構。 修改葉片總高度量測檢驗治具與多孔式噴嘴總高度量測檢驗治具結構。 繪製葉片總高度量測檢驗治具與多孔式噴嘴總高度量測檢驗治具零件工程圖面。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電源座機構設計 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 3 | 繪製與查詢電源座外殼相關零件訊息與內容文字確認。 繪製電源座移印文字內容半成品3D圖面。ˋ |  | 12.5% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 4 | 歲末年終大掃除 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 葉片組合與多孔式噴嘴組合檢測治具2D工程圖面繪製。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座機構設計 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1.5 | 雙叉、單棒店員做外殼移印文字3D圖面繪製與核對。 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 機構審查討論會議。 |  | 250% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 研發專案進度討論會議 SE38確認修改相關零件模具。 MOS馬達確認齒輪厚度變更後總體高度差異。 MOS馬達齒輪軸心做上下定位補強結構確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1.5 | 研發專案進度討論會議 鋁壓鑄與沖壓模具單價與成品單價確認開模型式 確認由中凱進行鋁壓鑄模具開發 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2.5 | DN40多孔式噴嘴結構3D圖面變更繪製。 DN40多孔式噴嘴平店片結構3D圖面繪製。 DN40-3D列印樣品拆卸與討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 鋁壓鑄與沖壓模具單價與成品單價彙整表撰寫。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | 研發專案篩選與人員配置討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 6 | 繪製DN40兩種型式多孔式噴嘴2D工程圖面。 發包評估DN40兩種型式多孔式噴嘴模具修改費用。 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1.5 | SDX5(3/8"接續)用客製品遮光罩3D零件設計與繪製(開模版本) |  | 308.3% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 測試樣機組裝問題點確認與修改相關零件。 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2.5 | 生產週會討論會議。 EPH多孔式噴嘴與競品3D零件組合圖面繪製。 討論EPH多孔式噴嘴與競品差異性。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | PCB固定殼3D列印樣品試組裝。 |  | 140% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 5 | SDX5遮光罩2D工程圖面繪製。 SDX5遮光罩塑料材質無鹵與UL認證、溫度問題資料查詢。 SDX5遮光罩3D零件圖面修改。 SDX5遮光罩料號規格零件建立。 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | 組裝加工零件樣品與拋光。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2.5 | FCV35系列用浮球管(PSU材質)針對總經理建議內容修改 繪製3D零件圖面 繪製2D零件圖面 建立相關零件料號 查詢UL有無指定用料 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 日生產討論會議。 DN40規格多孔式噴嘴墊片2D工程圖面繪製。 DN40規格多孔式噴嘴墊片模具評估。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1.5 | 討論現況機構組裝問題點。 LCD壓克力圖面繪製與評估打樣樣品 修改零件工程圖面。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1.5 | 機構審查報告撰寫。 |  | 62.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | 研發送樣樣品組裝焊接。 機構審查內容討論。 |  | 35.42% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 機構審查內容與結構問題討論。 |  | 350% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3 | 日生產討論會議。 DN20修改多孔式噴嘴後測試數據討論。 取回DN40多孔式噴嘴3D列印樣品。 DN40多孔式噴嘴3D列印樣品組裝灌膠。 修改DN40多孔式噴嘴平墊片發包工程圖面內容。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1.5 | LCD固定方式與外殼本體結構內容修改與確認相關可行性。 機構審查報告內容修改。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 討論MOS齒輪殼修改問題點與需修改位置並修改相關3D零組件圖面。 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 機構審查內容與結構問題討論。 |  | 250% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 1 | 研發處人員考核績效規劃成自動報表統整 (第一次討論會) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 1 | 機構審查討論會議。 |  | 350% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 5.5 | DN40-多孔式噴嘴階梯形平墊片開模問題檢討。 DN40-多孔式噴嘴階梯形平墊片3D、2D圖面修改繪製。 DN20-多孔式噴嘴結構3D、2D圖面修改繪製。 DN40-多孔式噴嘴結構3D、2D圖面修改繪製。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 1 | 機構審查討論會議。 |  | 250% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 1 | 機構審查討論會議。 |  | 62.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | SC35超高溫延長型、標準型結構內容核對與討論修改相關零件BOM表內容。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2.5 | LCD壓克力面板樣品組裝與討論相關內容間隙問題改善。 修改LCD壓克力結構尺寸3D圖面檔案。 上下座支架鎖緊後會有滑動問題確認相關結構與後續修改內容。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3.5 | EPH-DN20多孔式噴嘴模具修改相關文件與資料內容核對。 EPH-DN40多孔式噴嘴橡膠平墊片模具開模相關文件資料內容核對。 EPH-DN |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | SDX5(3/8"接續)遮光罩結構內容雨開模檢討。 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.5 | MOS馬達齒輪箱模具修改內容檢討。 MOS馬達齒輪箱成品零件圖面3D、2D修改。 核對與檢討SE38結構修改內容。 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 外觀結構尺寸問題點釐清與討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2 | DN20多孔式噴嘴模具修改進度討論。 DN50奧多曼億豪結構與組裝方式進行相關連討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | EPT廣達測試問題點確認討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | ECP現況敘豐生產測試問題點討論與樣品測試釐清。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1.5 | 日生產討論會議。 EPH-DN40不良品拆卸問題分析: 上感測片鐵片放置歪斜，更換上感測片後組裝 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 3 | LCD透明顯示板結構尺寸設計與工程圖面模具評估。 依據機構審查會議內容修改下蓋相關連結構。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2.5 | EPT廣達客訴樣品拆解。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.5 | 協助生技助理工程是面試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 6.5 | 依據機構審查討論會議內容修改外殼結構3D圖面。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2 | 力致科技EPU夾管樣品毀損整修。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2.5 | EPH生產週討論會議。 EPH-DN40平墊片雨秋試模與試模樣品問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | 夾管式超音波外殼下蓋結構3D圖面變更設計。 夾管式超音波外殼上蓋加工與素材工程圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 志晟鋼模來訪討論(新廠商) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2.5 | EPR5低壓射出模具問題處理與修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 4 | EPU外殼下蓋工程圖面繪製。 EPU外殼下蓋3D圖面修改。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 第二次機構審查報告轉寫。 結構開模資料彙整表撰寫。 |  | 62.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 3.5 | 依據熵一次機構審查內容修改後，相關零件素材工程圖面整理。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 3.5 | MH側裝浮球平蓋3D、2D圖面繪製。 MH側裝浮球平蓋模具開發相關文件撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.5 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2 | 鋁外殼上下蓋素材、加工圖面2D工程圖整理。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 3 | 林光宇、鄭貫中新進人員入職訓練考核表撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2 | EFB-1800動畫製作相關指令學習與製作客戶需求動畫影片。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4.5 | DN20多孔式噴嘴創維模具修改進度協調討論: 經協調後將由2025/03/12提前至2025/03/03 DN40多孔式噴嘴平墊片雨秋試模。 DN40多孔式噴嘴平墊片雨秋試模報告轉寫。 DN40多孔式噴嘴平墊片雨秋模治具確認單撰寫。 下單採購DN40多孔式噴嘴平墊片相關圖面文件處理。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2 | 鄭貫中試用期期滿報告撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 機構助理工程師面試。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 機構第一次審查 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.5 | 機構第二次審查 |  | 350% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | EPH生產週討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2.5 | DN20多孔式噴嘴料號變更申請與BOM表新增建立。 DN40多孔式噴嘴修改3D入水口結構。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.5 | 機構第二次審查 |  | 250% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 機構第二次審查 |  | 62.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2 | 林光宇試用期考核報告撰寫。 生技部助理工程師錄取報告轉寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4.5 | SDX5修改SR模具問題討論。 SDX5修改SR模具內容前往模具廠討論。 依據模具廠討論內容修改繪製SDX5模具3D相關零件圖面。 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2 | 鋁外殼依據第二次機構審查內容修改3D結構。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2.5 | 鋁外殼本體素材、加工工程圖面繪製 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 7 | 前往創維針對DN20多孔式噴嘴修模T1試模樣品檢討。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | MOS齒輪塑膠外殼模具修改後組裝確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1.5 | 研發KPI制定討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | EPT廣達不良品討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 4 | 夾管式超音波下蓋加工、素材工程圖面繪製。 夾管式超音波鋁外殼料申請。 夾管式超音波鋁外殼模具開發文件撰寫。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2 | DN20多孔式噴嘴修改模具後40PCS測試數據問題與良率討論。 DN20多孔式噴嘴後續修改內容模具變更，零件圖面修改繪製。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 3 | 3月份主管會議報告轉寫 上海EG-PFA外殼結構開模相關粗略問題點報告轉寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 生產週討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.5 | 阿米巴讀書會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 生產週討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 3 | 生產週討論會議。 DN40多孔式噴嘴3D列印樣品取回與軸心黏合組裝。 半成品、成品BO表內容查詢與變更內容撰寫。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 鋁外殼素材加工工程圖面變更繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2.5 | SC35電纜型上下槌頭素材BOM表問題釐清。 SC35電纜型上下槌頭3D零件圖面修改。 SC35電纜型上下槌頭2D工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1.5 | 耐壓測試相關治具問題確認與解說。 SDX5模具修改相關資訊問題處理。 |  | 1459% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 相關BOM表變更(ECO設變) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 成品半成品BOM表內容修改。 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | 鋁外殼本體與上蓋素材3D、2D工程圖面修改繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2.5 | 多孔式噴嘴相關半成品3D圖面修改。 多孔式噴嘴相關半成品2D工程圖面繪製。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1.5 | 週生產討論會議。 DN20多孔式噴嘴創維射出進度，與軸心廠內進度問題追蹤與確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1.5 | SDX5-3/8"接續模具移出製模具廠討論修改內容與模具結構問題。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2 | 夾管式超音波鋁外殼模具開模討論。 依據總經理建議內容修改夾管式超音波鋁外殼素材、加工3D、2D圖面內容。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 3 | DN20、DN25-3D成品圖面變更修改。 DN20、DN25-2D成品工程圖面繪製。 DN20、DN25相關工程圖面新增與變更ECO處理。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2 | SCX6配重螺母修改M8*P1.25螺牙改為兩段螺牙結構。 繪製3D、2D工程圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 7.5 | 鋁外殼-CNC打樣3D、2D工程圖面繪製。 鋁外殼-CNC打樣評估。 橡膠模具發包文件撰寫。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3 | FCXAM1C-161CA10703開模前宇恆宇做DFM檢討。 依據DFM檢討內容修改2D、3D相關圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 4 | PCB板寬圖面結構與受限區2D、3D繪製。 討論PCB板寬相關對應與現況問題確認。 構思與繪製下肢價結構。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 模具開模相關結構工程圖面內容審查。 |  | 560% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1.5 | 封口塞採購零件改為自製加工零件: a.素材、加工3D零件圖面變更繪製。 b.素材、加工2D零件工程圖面繪製。 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 週生產討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2 | MOS齒輪塑膠外殼模具修改後相關尺寸量測與模具驗收文件撰寫。 | ECO-25030122 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 週生產討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 週生產討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | DM需求外觀尺寸圖面繪製。 顯示板、POWER板寬與受限區圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2 | DN13~DN25銅上蓋結構變更增加重量。 DN13銅本體增加重量問題修改確認重量符合內容確認。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構開模 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1.5 | 模具開模圖面內容審查與討論。 |  | 40% | 10
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1.5 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 阿米巴讀書會心得報告討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.5 | PLM工程圖面新舊料號問題，與客製品圖面上傳PLM問題討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構設計 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2 | 上海需求用液體洩漏偵測器固定底座PP、PFA材質結構設計與核對。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2.5 | SDL全系列Cable半成品加工圖面內容資料查詢。 SDL全系列Cable半成品加工工程圖繪製。 圖號連結相關資料查詢。 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | DN13~DN40銅本體、銅上蓋工程圖面內容核對 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240701C1 | SDX/SDL/EPT 申請UL-61010認證 | EPT產品組合圖、零件圖 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | EPT-UL需求玻璃纖維管工程圖面繪製與上傳PLM |  | 25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 3 | 專案任務量化指標(機構)內容撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2 | 阿米巴讀書心得報告討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2 | 週五生產討論會議。 核對DN20創維修改多孔式噴嘴模具結構與模具修改加工問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2.5 | 上海需求用液體洩漏偵測器固定底座PP、PFA材質結構設計與修改。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 3.5 | DN40測試樣品拆卸與更換。 DN25樣品零件拆卸與組裝。 DN13銅上蓋與銅本體加重量結構設計修改與重量評估。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4.5 | LCD透明面板結構尺寸確認與圖面內容繪製修改。 特製螺絲規格零件圖面繪製與廠商評估。 下支架三點定位DN15~DN25規格共用圖面設計修改與2D工程圖面修改、樣品估價。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1.5 | 上海需求用液體洩漏偵測器固定底座PP、PFA材質結構設計與修改。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2.5 | 夾管式超音波探頭PEI探頭結構組合逆向繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 中凱外殼開模問題點檢討討論會議。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 協助上海針對扣件底座工程圖標註問題點確認與討論。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5 | 嘗試針對銅本體與銅上蓋增加重量結構出版繪製。 討論現況外形結構差異點。 實際秤重現況銅本體、銅上蓋重量差異點。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | EPT封口塞夾具整修，前往模具廠放電加工。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 大量設變客製解決方案討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2 | 研發下半年度重點討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1.5 | 生產週討論會議。 錶頭線圈焊接問題討論。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構審查單 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 機構審查會議 |  | 187.5% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 3 | 協助上海針對客製品固定底座結構2D工程圖面繪製。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | SDX5廣達外殼無鹵素問題討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 專案進度報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 阿米巴第二階段讀書會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 專案進度報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | MOS蔽級馬達DM製作相關圖面、資料、編碼原則文件製作。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構開模(本體/配件) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1.5 | 協助上海針對客製品固定底座PFA材質結構2D工程圖面繪製。 |  | 229.2% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | DN13護牙套依據印尼提供圖面進行相關3D圖面修改繪製。 DN40多孔式噴嘴結構3D、2D圖面修改繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3.5 | SDX5塑膠外殼生產拖傷問題釐清與模具整修測試。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 5 | 鋁外殼本體與中凱釐清與討論相關問題點 依據中凱建議內容修改外殼與下蓋3D圖面 依據中凱建議內容修改外殼與下蓋2D圖面 因下蓋變更，相配合探頭橡膠墊片3D、2D結構變更繪製 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 3.5 | 依據提案改善020-針對40-A169全系列接線盒本體模具修改評估。 繪製40-A169接地位置變更3D圖面修改。 40-A169-2D工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2.5 | SE38-LED射出燈罩圖面內容核對。 依據實務零件修改3D零件圖面。 依據實務零件繪製2D工程圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2.5 | SDX5塑膠外殼生產拖傷問題釐清與模具整修測試。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1.5 | EPT現況生產產品不一致問題相關結構與零件尺寸討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 7 | 依據提案改善020: 修改內置盒本體:1/2"PF、PT、NPT、無牙、素材3D零件圖面。 修改內置盒本體:1/2"PF、PT、NPT、無牙、素材2D工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计可行性方案（技术/市场/成本） | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 機構審查討論會議。 |  | 350% | 1
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 5 | 協助生技部針對EPD-DN250-DIN PN25規格內襯本體與法蘭規格: 繪製內襯本體組合、法蘭3D圖面檔案(包含相關資料查詢) 繪製內襯本體組合、法蘭2D工程圖面 上傳繪製內襯本體組合、法蘭相關圖面與PLM |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3.5 | 依據提案改善020: 修改內置盒本體:1/2"PF、PT、NPT、無牙、素材2D工程圖面整理繪製。 修改防爆水壓測試後半成品3D圖面。 繪製防爆水壓測試後半成品2D工程圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 生產週討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 阿米巴讀書會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 柔洋來訪討論低壓料與外殼熱塑形問題。 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2 | 針對下肢下樣品做實際DN15、DN20管材安裝確認固定性是否符合規範需求。 經實際安裝確認可符合晃動、搖晃不轉動。 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1.5 | DN40多孔式噴嘴支撐環結構修改。 DN40多孔式噴嘴支撐環更換在不良品上測試。 廠務DN20不良品拆卸進度確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座機構設計 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 3 | SC17、SC14電源座外殼雷射刻印文字內容確認。 SC17、SC14電源座外殼半成品3D示意端子位置結構圖面繪製。 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 5 | SC24標準型相關零件3D圖面彙整。 SC24標準型3D成品圖面繪製。 |  | 1350% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座機構設計 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 3.5 | 單棒與雙叉面板結構圖面繪製與內容料號核對。 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | SPX2延長型雷射焊接夾治具結構討論與樣品製作。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2.5 | SC14電纜型相關零件3D圖面內容整理。 |  | 1350% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 3 | 機構助理工程師面試 機構工程師面試與機構工程師面試錄取資料撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2.5 | 榮團會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4 | 鋁外殼與下蓋依據中凱建議內容修改3D圖面。 鋁外殼與下蓋依據中凱建議內容重新繪製2D工程圖面。 上支架修改2D工程圖面內容。 下支架依據現況安裝測試問題點修改館才固定位置尺寸3D零件圖面。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | 阿米巴讀書會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 3.5 | 週生產討論會議。 創維DN20多孔式噴嘴交貨定位點錯誤問題: a.查詢模具結構位置。 b.確認圖面內容正確性。 c.創維討論改善方式與對策。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 5 | DN15~DN25上下支架3D結構圖面內容修改。 DN15~DN25上下支架2D工程圖面繪製。 DN32~DN40上下支架3D結構圖面繪製。 LCD透明面板模具請購文件撰寫。 DN15~DN25上下支架模具評估。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 3 | EPT測試樣機相關零件組裝。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计可行性方案（技术/市场/成本） | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1.5 | 機構第二次審查討論會議。 |  | 350% | 1
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3.5 | 阿米巴讀書會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2.5 | 繪製DN32、DN40用上下支架3D零件圖面。 繪製DN32、DN40用上下支架2D工程圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3.5 | EPT測試20套樣品結構組裝與焊接。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1.5 | 明緯EPH水表自動化設備討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4 | 生產週討論會議。 DN20多孔式噴嘴創維加工樣品確認。 DN40漏水問題做相關氣壓與結構測試確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4 | 繪製DN32~DN40上下支架工程圖面。 鋁外殼樣品試組裝確認。 繪製相關上下支架需求用半牙螺絲規格。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1.5 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面修改 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 繪製客製品需求連接器3D零件圖面。 繪製客製品需求連接器與線材組合3D圖面。 |  | 312.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 繪製連接器3D零件圖面。 繪製連接器與線材組合3D圖面。 繪製連接器組合與錶頭安裝後3D式意圖。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 3.5 | 針對EST倉溫計修改為低壓射出結構，繪製相關PCB、IC線材等3D零件圖。 繪製EST倉溫計低壓射出3D半成品結構圖面。 繪製EST倉溫計低壓射出PCB板寬圖。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1.5 | DN40多孔式噴嘴結構內容討論。 生產週會討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構圖面修改 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 3 | 繪製客製品需求連接器與線材組合2D工程圖面。 |  | 312.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 3.5 | MH連桿側平蓋T1-試模全尺寸量測報告。 MH連桿側平蓋模治具驗收單撰寫。 MH連桿側平蓋依據實物修改相關素材、加工3D、2D工程圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2 | 討論DN40多孔式噴嘴現況結構無法通過壓差問題點。 繪製DN40多孔式噴嘴塞頭零件3D圖面。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 3 | 繪製M12內襯相關PIN腳接線位置與空中接頭配合3D圖面。 繪製相關M4螺絲加工後半成品3D圖面。 繪製相關M4螺絲加工後半成品2D工程圖面。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 前往雨秋橡膠模具試模與樣品組裝測試。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2.5 | 新舊料號圖面問題，整理相關SEX系列零件3D、2D工程圖面。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | 討論DN40多孔式噴嘴結構變更內容與相關高度尺寸問題。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 3.5 | 針對上下支架螺絲長度問題確認尺寸。 繪製螺絲半成品加工圖面。 繪製DN15上下支架組合3D圖面。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2.5 | SDL-PP超音波熔接治具底座修改夾線位置固定。 |  | 4.167% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2.5 | SC38電二生產無法起振問題確認與改善。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1.5 | 內置盒本體外觀修改，相關料號、產品系文件資料調研。 | ECR-25040004 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1.5 | DN15~DN40上下支架結構3D組合圖面內容繪製。 修改上下支架用半牙螺絲相關零件、半成品參照與2D工程圖面。 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2.5 | 週生產討論會議。 DN40支撐環與多孔式噴嘴位置結構變更3D零件、組合圖面繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K201002P1 | 首次生產-SP數位熱質式開關-DC一體型 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1.5 | 電二確認SPX2迷你型探棒安裝結構確認。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2 | 平墊片試模樣品全尺寸量測。 探頭墊片試模樣品全尺寸量測。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 4.5 | DN40支撐環與多孔式噴嘴支撐環2D工程圖面繪製。 DN40銅上蓋3D、2D圖面繪製。 DN40樣品拆卸。 DN40測試相關零件樣品發包。 DN20、DN25護牙套2D、3D圖面修改。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2 | 針對封口塞固定PCB板結構討論。 繪製EPT固定彈片結構3D、2D圖面。 與廠商確認治做可行性與打樣事項。 |  | 13.33% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 1 | 兩天生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2.5 | SDX5-3/8"PES塑膠外殼廣達客訴破裂問題: a.收詢相關可用測試治具。 b.水壓測試治具結構討論。 c.水壓測試治具草圖繪製。 d.水壓測試治具素材備料。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2.5 | 平墊片全尺寸量測。 EPU探頭矽膠墊片全尺寸量測。 T1試模報告撰寫。 針對T1試模相關尺寸問題修改3D、2D工程圖面。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2 | DN25、DN40、DN50護牙套結構3D圖面修改。 DN25、DN40、DN50護牙套2D工程圖面繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 3.5 | 繪製FDB-0016相關零件3D圖面。 繪製FDB-0016半成品3D組合圖面。 撰寫MH浮球側平蓋上海客製品素材、零件進料檢驗基準。 建立MH浮球側平蓋上海客製品素材、零件料號。 發行MH浮球側平蓋相關零件、素材工程圖面。 針對鴻日MH浮球側平蓋模具驗收文件撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | 討論40-A169接線盒本體外型變更問題點: a.先暫停煜益模具修改。 b.確認防爆修改文件費用。 c.外型結構問題考慮將接地位置移置入線口下端。 | ECR-25040004 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | DN13~DN25上下支架模具彙整表與開模事項討論: a.先以NCT樣品送樣組裝測試確認客戶端是用情況是否需要再修改結構。 b.測場需求作上支架並取消相關圓孔加工，上支架以點焊固定。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | DN40多孔式噴嘴樣品組裝與測式壓力差。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | 確認慈禧大豐LCD透明顯示板模具圖面結構。 討論LCD透明顯示板進料點位置與修改圖面。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2 | DN13~DN50護牙套2D工程圖面修改與ECO變更。 DN13~DN50護牙套進料檢驗基準修改撰寫。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 3 | 聯繫與確認現況木林森DC24V-DIN接頭電磁閥電阻超出規格問題。 a.確認前後批次交貨電阻值差異性。 b.前後批次樣品聯繫測試線圈匝數值。 c.上海確認現況問題點與測試手法問題。 MH浮球上海客製品3D、2D成品組合圖面繪製。 發行MH浮球上海客製品2D、進料檢驗基準等文件與BOM表建立。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 討論DN40多孔式噴嘴壓差問題。 組裝測試加大入水口與塞閉一孔後壓差測試樣品。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | SDX5鎖固扭力值氣密問題協助收詢相關工治據測試。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2.5 | EPU2測廠需求DN13~DN40上支架結構3D、2D圖面修改與繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2 | 構思現況DN40多孔式噴嘴加大入水口位置設計。 繪製DN40多孔式噴嘴加大入水口位置與塞閉一孔位置結構3D圖面。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1.5 | 4月份生日慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | ECP2展覽樣品，收尋相關圖面文件內容。 ECP2零件、半成品自製料號資料查詢與BOM表建立。 ECP2成品BOM表內容建立。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 週生產討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 繪製EPU2安裝式意圖。 構思EPU上支架安裝測廠用可維修結構。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | 構思與繪製DN40多孔式噴嘴結構3D圖面。 討論DN40多孔式噴嘴結構與表頭結合位置結構。 修改DN40多孔式噴嘴結構3D圖面。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1.5 | EST低壓射出結構工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | ECP2零件自製BOM表建立與拋轉BOM表。 ECP2成品BOM表建立與BOM表拋轉。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2.5 | EPR敘豐連接頭配潔淨管尺寸不符問題查詢相關圖面資料回覆。 協助業務針對特規品進行相關素材規格資料查詢、採購、工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | EPU上支架安裝測廠用結構討論。 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2.5 | SDX5水壓測試治具焊接問題處理。 SDX5水壓測試治具鎖固本體扭力值套筒採購。 |  | 1459% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 | 收尋接線盒相關零件料號。 構思接線盒本體結構如何修改。 | 提案改善020 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2.5 | EPR敘豐連接頭配潔淨管尺寸廠務加工事項協調與確認。 協助業務針對特規品進行工程圖面修改繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 3 | SDX5塑膠外殼耐壓力結構測試。 |  | 1459% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 | 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2 | EPU上支架安裝測廠用結構設計。 EPU上支架安裝測廠用工程圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 專案進度討論會議: a.塑膠射出確認連工帶料費用與代工費用。 b.彙整後決議由協輝連工帶料生產製造。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1.5 | EPT至冷測試治具結構內容問題討論會議。 a.至冷測試設備需外面多座外罩防溫度不穩定。 b.另作前後推至定位桿結構。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1.5 | EST低壓射出模具擺放位置示意圖面繪製。 EST低壓射出模具位置與進料點討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 4.5 | 內置盒型接線盒本體素材3D結構圖面構思與繪製。 研發專案討論會議: a.接地位置放在入線口下方。 b.本體防爆止付螺絲結構修改，參照SEG結構，由正面鎖M3螺絲孔。 c.上蓋重新再開模，增加防爆檔齒結構，參照SEG上蓋。 e.Fine Tek結構維持不變，相關防爆，目錄不變。 f.新開內置盒模具給OTC專用。 | 提案改善020 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | DN40電子錶頭增加定位點結構2D圖面繪製。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.5 | 測廠專用上支架結構估價彙整。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 6.5 | 依據4/28專案討論會議內容構思相關結構尺寸問題。 內置盒型本體上蓋3D素材圖面繪製。 內置盒型本體上蓋3D加工圖面繪製。 | 提案改善020 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 3 | DN40多孔式噴嘴3D列印樣品取回。 DN40多孔式噴嘴3D列印樣品軸心組裝與灌膠。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 週生產討論會議 DN40多孔式噴嘴3D列印樣品成品組裝問題釐清與修改。 DN40多孔式噴嘴3D列印樣品成品組裝。 DN40葉片外徑變更，3D、2D圖面修改繪製。 DN40葉片外徑變更模具修改評估。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3 | 測廠需求用DN13~DN40上支架結構3D、2D圖面繪製。 測廠需求用DN13~DN40上支架NCT樣品發包。 DN13~DN40上下支架M4螺絲孔位置增加拉孔尺寸，3D圖面修改。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2.5 | 內置盒型本體上蓋3D素材圖面繪製。 內置盒型本體上蓋3D加工圖面繪製。 SC38成品組合圖面更換接線盒本體與上蓋。 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2 | EST低壓射出模具擺放位置示意圖面繪製。 EST低壓射出模具位置與進料點討論(柔洋)。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1.5 | 日生產討論會議。 DN20多孔式噴嘴修改定位點後結構位置確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 6 | 內置盒型本體3D素材圖面修改。 內置盒型本體2D素材、加工工程圖面繪製。 內置盒外觀變更問題，討埨ˋ相關送認證事項確認。 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0.5 | 研發專案討論會議: DN40-3D列印測試結果討論 DN40葉片加大結構確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 致冷測試設備結構圖面討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | DN40-3D列印樣品樣基拆卸。 DN20多孔式噴嘴式模樣品尺寸量測。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 5 | 內置盒型上蓋素材2D工程圖面繪製。 內置盒型上蓋素材LOGO與外形結構依據專案討論會議中決議內容修改3D圖面。 內置盒型上蓋素材2D工程圖面修改。 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | Sensor板與線材低壓射出結構設計 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0.5 | 倉溫線低壓射出包射模具結構討論: 確認模具開發已一模二穴為主 |  | 50% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | EPD內襯本體鋼管與法蘭台灣製與上海製問題討論與後續彙整方案釐清討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 展覽樣品外殼送至鴻賓進行樣品烤漆。 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構審查單 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 機構審查會議 |  | 43.75% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 | 三合一本體川正3/8"PT牙製作錯誤問題，前往川正討論與修改。 |  | 0.4167% | 240
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 5.5 | 接線盒本體防爆螺絲位置，加大R角結構3D繪製。 接線盒本體1/2"NPT牙型3D結構圖面繪製。 接線盒上蓋，繪製有無LOGO-2D工程圖面。 接線盒本體繪製1/2"PF-2D工程圖面。 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | EPR8廣達客製品3D誠品結構圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1.5 | EPD本體管規格問題討論。 撰寫EPD討論會議內容會議紀錄。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | 週生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | DN32~DN40上下支架新增M4拉孔結構3D圖面修改。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | DN40葉片模具修改相關文件撰寫與簽核。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 內置盒型接線盒本體、上蓋素材、加工相關工程圖面繪製。 內置盒型接線盒本體、上蓋開模重點問題撰寫。 發包中凱模具評估。 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1.5 | 倉溫計萬象基座設變，圖面內容教學與修改繪製2D、3D圖面。 | ECO-25050028 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2 | 展覽樣品外殼樣品烤漆樣品取回。 展覽樣品外殼烤漆後M2牙需在整修問題進行整修。 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2 | DN32、DN40上下支架修改M4螺絲孔拉孔，2D工程圖面繪製。 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M220301C1 | SEX5(SE1X)大阻旋開關_IECEx、北美、ATEX_粉塵防爆認證 | 零件圖 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2 | SEX5系列CSA防爆鐵牌圖面內容與證書內容核對。 修改SEX5系列CSA防爆鐵牌圖2D工程圖面。 繪製SEX5系列CSA防爆鐵牌圖3D圖面。 SEX5系列CSA防爆鐵牌進料檢驗基準撰寫。 設變新增SEX5系列CSA防爆鐵牌圖與進料檢驗基準。 |  | 710% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 插入式接續模具式模需求PVDF塑料領料與送至供應商準備試模。 |  | 560% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 3.5 | 力致夾具議題討論會議 EPU2力致需求探頭夾管安裝治具修改產出。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 聯繫中凱針對模具評估內容問題釐清。 撰寫中凱模具評估價格與單價並比對現況煜益單價價差。 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 依據生產討論會議DN13銅本體總長度修改3D、2D工程圖面修改繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2 | 設計歷程資料查詢與相關歷程資料報告撰寫。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 針對ECO-25040335變更圖面內容進行3D圖面與性內容修改審查。 | ECO-25040334 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 針對ECO-25040335變更圖面內容進行3D圖面與性內容修改審查。 | ECO-25040333 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 針對ECO-25040335變更圖面內容進行3D圖面與性內容修改審查。 | ECO-25040335 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | SQ調壓設備機構審查會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 3 | 依據週生產討論會議決議: DN13~DN50銅本體總長度修改減少0.1mm 避免現況接近檢驗規範上限值的量具器差爭議 修改DN13~DN503D、2D工程圖面。 | ECO-25050112 | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1.5 | 致冷測試設備3D示意圖面繪製。 研發專案討論會議。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 依據週生產討論會議決議: DN13~DN50銅本體總長度修改減少0.1mm 避免現況接近檢驗規範上限值的量具器差爭議 修改撰寫DN13~DN50進料檢驗基準 |  | 100% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構模具開模 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2 | 低壓射出模具開發相關零件料號建立。 低壓射出模具開發相關零件圖面內繪製撰寫。 |  | 35.94% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 修改DN40支撐環結構3D圖面。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | Sensor板與線材低壓射出結構設計 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 6.5 | 修改低壓射出後相關計算公式與零件用量問題點。 討論現況結構與低壓射出後相關結構問題點。 依據討論內容修改PCB板寬圖面與3D、2D半成品工程圖面。 專案任務排程建立。 討論EST後續變更BOM表內容。 討論AETX、IECEX本安防爆續證問題。 |  | 50% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2.5 | 5月份主管會議報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | SE29上海客訴覆歸異常問題，確認現況生產製程。 討論現況製程上如何修改組裝手法避免馬達線材干涉造成誤動作。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 前往和垵針對PES無鹵料況試模與樣品取回。 |  | 1459% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1.5 | 週生產討論會議。 DN40支撐環進料問題釐清。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 專案時程排列 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2.5 | 專案時程排列 |  | 31.25% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 開案內部審查會議 |  | 1175% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | SCX6配重螺母生產零件問題確認。 SCX6配重螺母安裝流程規範確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 矯正及預防報告 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3.5 | EPD全系列上海鋼管規格調查後彙整與確認相關規格內容，並定義相關外精尺寸公差範圍。 查詢EPD-DN100、DN150內襯本體、法蘭、鋼管、支撐環規格尺寸內容資料彙整。 修改DN100內襯本體相關零件、相關零件半成品3D圖面修改。 | EQ4-25040011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2 | DraftSight現況使用者內容與相關使用者人員單位資料查詢。 Solid works現況使用者內容與相關使用者人員單位資料查詢。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 查詢與撰寫EPH全系列用平墊片料號、模具編號、單價、模具穴數文件資料。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.5 | DN40-支撐環與多孔式噴嘴模具修改評估發包。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.5 | 九星接線盒本體模具估價內容確認與估價單內容錯誤釐清。 |  | 75% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 矯正及預防報告 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 8.5 | EPD-全系列上海鋼管規格與公差允收範圍定義調研確認 EPD-DN100規格針對台灣製、上海製全改為上海規格，相關3D、2D零件圖面已修改繪製。 | EQ4-25040011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 日生產討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1.5 | EPU1力致科技需求用2"、3"夾管治具樣品試組裝與討論相關結構。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 5 | EPD-DN150規格修改相關內襯本體、法蘭、支撐環、鋼管3D、2D圖面檔案，與資料內容核對。 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1.5 | 探頭檢測治具討論配電排相關零件配置位置與規格內容。 探頭檢測治具機構零件組裝與整修。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1.5 | 九星模具估價彙整。 專案討論會議討論九星模具價格。 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2.5 | EPD-DN150規格繪製ANSI 300lbs、JIS 10k法蘭3D圖面檔案。 EPD-DN150規格繪製ANSI 300lbs-2D工程圖面檔案。 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | EPT測試探頭治具討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構審查 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | 機構審查相關報告撰寫。 |  | 12.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | Sensor板與線材低壓射出結構設計 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 5 | EST相關零件3D圖面內容繪製。 EST成品組合3D圖面繪製。 修改半成品組合用在成品組合3D示意用結構圖面。 |  | 50% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | EPD-DN150-JIS 10K法蘭工程圖面繪製。 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 硬體審查單 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 軌道型夾管式超音波流量計的機構審查會議 |  | 650% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2.5 | 生產週討論會議。 DN40-葉片模具試模後相關零件領料與組裝。 DN40-測試成品組裝。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 5 | EPT探頭冷熱測試探頭PCB固定塞圖面繪製。 EPT探頭冷熱測試治具組裝測試。 針對EPT探頭冷熱空間擾亂問題討論與拆卸修改壓克力治具。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 中凱外殼樣品初步確認。 中凱外殼樣品入庫事項處理。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構模具開模 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 前往懿塑討論模具開模重點。 |  | 35.94% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 4 | 超音波探頭組裝安裝距離生產治具構思。 超音波探頭組裝安裝距離3D圖面繪製。 超音波探頭組裝安裝距離生產治具3D圖面繪製。 |  | 550% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2.5 | DN40葉片是模樣品全尺寸量測與試模報告撰寫。 DN40葉片組合3D、2D圖面繪製修改。 DN40葉片與葉谝組合設變。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1.5 | 日生產討論會議。 DN40測試數據彙整 DN40模具修改彙整。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 5 | 中凱外殼本體M2牙問題確認與試組裝。 針對尺寸不良位置進行相關配合件尺寸檢驗確認後修改相關公差範圍(外殼、下蓋) 外殼全尺寸量測。 外殼試模報告撰寫。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2 | DN25超音波探頭治具工程圖面繪製。 DN25超音波探頭治具發包討論。 |  | 550% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 外殼下蓋加工、素材進料檢驗基準撰寫。 |  | 125% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1.5 | 外殼下蓋全尺寸量測。 外殼下蓋試模報告撰寫。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 5 | DN25探頭安裝治具試組裝與修改探頭上下搖況問題點。 修改DN13~DN40探頭安裝治具3D圖面規格。 繪製DN13~DN40探頭安裝治據相關零件2D工程圖面。 |  | 550% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 研發專案進度討論會議: DN40模具評估: 增加台北與凱特模具評估 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 研發專案進度討論會議 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 機構工程師面試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT-QA測試驗證 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2.5 | 前往電二針對PFA熱熔問題進行相關測試與確認。 |  | 3.75% | 200
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.5 | 週生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 4 | 中凱模具驗收資料彙整。 中凱模具模治具文件撰寫。 中凱T1樣品問題回覆與聯繫。 中凱模具驗收相關文件撰寫。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | DN13~DN40超音波探頭組裝治具結構圖面修改: 相關零件2D圖面繪製。 |  | 550% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 前往模具廠討論相關配合尺寸與設出問題點。 |  | 560% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1.5 | DN40支撐環新開模具結構3D圖面繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.5 | EPT探頭測試治具用塑膠套環結構討論。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1.5 | 機構工程師面試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.5 | 五月生日慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 6.5 | DN40多孔式噴嘴重新彙整確認相關尺寸與3D列印樣品是否一致。 繪製DN40多孔式噴嘴結構3D圖面。 繪製DN40支撐環2D工程圖面。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 大朋SDX5光電墊片安裝檢具，確認結構與樣品相關尺寸功能說明。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | DN13~DN40探頭安裝治據相關尺寸量測與結構安裝確認。 |  | 550% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 3.5 | EPH-DN40多孔式噴嘴3D結構圖面細微修改。 EPH-DN40多孔式噴嘴2D工程圖面繪製。 EPH-DN40多孔式噴嘴、支撐環模具評估發包。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | EPU2表頭外殼結構尺寸3D、2D(素材、加工)修改。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | EPU表頭外殼素材、加工進料檢驗基準撰寫。 |  | 125% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3.5 | DN40-多孔式噴嘴3D列印樣品取回。 前往淵興取回錶頭線圈需求用架高平墊片樣品。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3 | 零件、半成品料號建立。 零件、半成品2D工程圖面繪製。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 3 | 全系列零件進料檢驗基準撰寫。 |  | 125% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 週生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1.5 | 慈溪大豐LCD透明顯示板T1試模樣品全尺寸量測。 慈溪大豐LCD透明顯示板T1試模報告撰寫。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1.5 | DN40樣品拆卸與測試樣品備料。 銅上蓋、電子表頭加工圖面與加工事項處理。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3.5 | 超音波探頭連接器線材3D半成品與組裝後半成品繪製。 上下支架組合、表頭組合2D工程圖面繪製。 零件、半成品工程圖面上傳PLM。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2 | 矽膠墊片、探頭墊片、I頭螺絲、LCD透明顯示板進料檢驗基準撰寫。 |  | 125% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1.5 | DN13、DN40超音波探頭安裝治具干涉問題確認。 |  | 550% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3.5 | DN40-10PCS測試樣品零件確認。 DN40-10PCS測試樣品組裝。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4.5 | DN15、DN25上下支架結構內容確認。 DN15、DN25上下支架料號申請。 DN15、DN25上下支架3D圖面繪製。 DN15、DN25上下支架2D圖面繪製。 DN25用半牙螺絲料號與圖面繪製。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 日生產討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1.5 | 雨秋橡膠模具驗收資料撰寫。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構模具開模 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 針對試模需求樣品前往政聯採購線材。 |  | 35.94% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | DN40-3D列印樣品測試內容問題點討論與釐清。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 3 | 成品組合圖面繪製。 相關零件、半成品、成品圖面檔案PLM建立與上傳。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2 | 進料檢驗基準PLM建立檔案與上傳。 |  | 125% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | SCX5用音叉棒平行檢測治具3D、2D圖面繪製設計。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT-QA測試驗證 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | 前往射出廠取回PFA修改進料點位置上蓋試模樣品。 測試黏合PFA上蓋融合與測漏。 |  | 3.75% | 200
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 接線盒上蓋修改與繪製有無LOGO-2D工程圖面檔案。 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 彙整DN40多孔式噴嘴與支撐環估價單內容。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1.5 | 拆卸DN40不良品並進行相關零件內容確認。 組裝DN40不良品樣機。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | 討論成品BOM表內容配置問題。 修改成品3D、2D組合圖面內容。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2.5 | SC-40mm音叉棒平行檢測治具3D、2D圖面繪製設計。 MOT齒輪箱鉚合鬆動問題點確認相關尺寸與進料相關問題點。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 週生產討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT-QA測試驗證 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 3 | PFA外殼熱熔樣品測試，與後續模具可能修改內容討論。 |  | 3.75% | 200
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 3 | 內置盒本體中凱開模問題修改相關素材、加工圖面3D、2D圖面。 |  | 75% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2 | 依據業務需求(台達電)EPD-DN150規格，PTFE內襯，JIS-10K法蘭,繪製相關零件與外觀組合3D圖面檔案。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 彙整3D、2D工程圖內容錯誤問題修改繪製。 | ECO-25060059 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 彙整3D、2D工程圖內容錯誤問題修改繪製。 | ECO-25060060 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.5 | 彙整3D、2D工程圖內容錯誤問題修改繪製。 | ECO-25060120 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 彙整3D、2D工程圖內容錯誤問題修改繪製。 | ECO-25060123 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | 依據電一ECR需求變更電錶半成品、DN13、DN20、DN25成品3D圖面檔案。 依據電一ECR需求變更電錶半成品、DN13、DN20、DN25成品2D工程圖面檔案。 | ECR-25050017 | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.5 | 日生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | 依據電一ECR需求變更電錶半成品、DN40、DN50成品3D圖面檔案。 依據電一ECR需求變更電錶半成品、DN40、DN50成品2D工程圖面檔案。 ECO-25060165變更半成品、成品圖面設變。 | ECR-25050017 | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | 繪製探頭封口塞測試結構3D、2D圖面。 建立新增零件料號。 討論探頭測試治具結構。 測試探頭結構零件發包暫行事項處理。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | 半成品EOM表建立。 辦牙螺絲採購需求暫行圖面繪製。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | 專案進度討論會議: 決議接線盒只留一種新型式，舊型式取消 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1.5 | 專案進度討論會議: 決議DN40多孔式噴嘴與支撐環由台北供應商開模 請採購議價 務必在3~4周內完成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | DN25閥體創維模具不繼續問題: a.請創維退回模具前70%款項。 b.創維提出後續處理方案。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1.5 | 專案進度討論會議: EPT探頭治具先製作手動測試確認可行性後再進行自動化。 EPT探頭增加加長管繼續執行。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 3 | DN40多孔式噴嘴3D樣品測試數據彙整。 DN40多孔式噴嘴與支撐環模具評估彙整。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1.5 | DN40多孔式噴嘴3D樣品重點尺寸量測。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 針對中凱建議接線盒本體防爆螺絲位置結構圖面問題討論。 修改接線盒本體3D結構圖面。 繪製接線盒本體2D工程圖面。 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6.5 | DN40-多孔式噴嘴與支撐環3D圖面結構討論與確認。 DN40-多孔式噴嘴與支撐環3D圖面修改。 DN40-多孔式噴嘴與支撐環2D工程圖面修改。 DN40-多孔式噴嘴與支撐環模具請購文件資料撰寫與簽核。 DN40-多孔式噴嘴與支撐環前往模具廠開模檢討。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1.5 | OTC-DN200-150lbs法蘭增加補強網結構3D圖面繪製。 鋼管；支撐環工程圖面繪製修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.5 | SDL線材工程圖面與進料檢驗基準修改與設變。 | ECO-25060226 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | 週生產討論會議。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | 美超微GPX感溫棒客製品零件圖面加工素材問題採購處理。 美超微GPX感溫棒客製品零件加工協調。 |  | 140% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1.5 | DN40支撐環依據與模具廠討論內容修改相關拔模度與厚度尺寸。 3D、2D圖面修改繪製。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4 | 美超微GPX感溫棒客製品3D零件圖面設計繪製。 美超微GPX感溫棒客製品2D零件工程圖面繪製。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 3 | OTC-DN200-150lbs法蘭增加補強網結構3D圖面繪製。 法蘭工程圖面繪製修改。 DN200-150lbs法蘭內襯本體2D工程圖面繪製。 DN200-150lbs法蘭增加補強網內襯本體2D工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構模具開模 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | 前往懿塑針對低壓模具取回，並送往電二準備後續試模。 |  | 35.94% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | DN40多孔式噴嘴拔模問題確認與修改相關拔模斜度3D圖面。 DN40多孔式噴嘴2D工程圖面繪製。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 針對皆須牙規格內容確認。 繪製PT牙規格3D、2D工程圖面。 聯繫素材進料後後續加工事項。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2 | EPD全系列PTFE內襯調研上改規格問題，查詢與撰寫PTFE內襯規格初版提供上海做調研。 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.5 | 日生產討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 4.5 | DN40多孔式噴嘴平墊片3D、2D工程圖面修改繪製。 DN40多孔式噴嘴平墊片模具修改估價確認。 塑膠錶頭增加DN40多孔式噴嘴定位點3D、2D工程圖面修改繪製。 DN40銅上蓋3D、2D工程圖面修改繪製。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | PVT-QA測試驗證 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2.5 | 創維二口二位閥DN25規格閥體模具移模事項處理與更進。 |  | 2.5% | 200
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2 | GPX8美超微樣品進度與樣品加工完成。 繪製一體型結構3D、2D工程圖面並評估價格。 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構模具開模 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 3.5 | EST低壓射出埋入射出模具進行相關試模條件測試與架模。 |  | 35.94% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1.5 | DN40多孔式噴嘴半成品2D工程圖面繪製。 DN40成品組合2D工程圖面繪製。 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | PVT-QA測試驗證 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2.5 | DN25-PVC閥體移模後奕昌試模。 討論DN25-PVC閥體移模後奕昌試模樣品結構。 |  | 2.5% | 200
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 專利討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M220402R1 | SIS2與EDX2改用IO-Link Device 2nd Source |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 專利討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.5 | 專利討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1.5 | GPX8感溫棒3/8"PT牙結構變更為1/8"PT 相關零件3D、2D圖面變更 承認圖需求用成品圖面變更 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2.5 | DN40多孔式噴嘴3D列印樣品，更換為直徑較小葉片組合。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 3 | DN13~DN40上下支架NCT樣品發包，針對NCT樣品進行相關3D、2D圖面修改繪製。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 六月份慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2 | EPT現況測試問題討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3 | 業務需求EPD-DN450-ANSI-300Lbs內襯本體組合 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 周生產討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構模具開模 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1.5 | 更換線材後進行T2試模，已可完全射出成型。 |  | 35.94% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB組裝設計 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 感測板PCB板寬圖面變更討論與繪製。 |  | 37.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 機構工程師面試與面試資料撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 5.5 | 114年上半年度績效考核表撰寫。 114年上半年度績效考核面談。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 機構模具開模 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 針對低壓射出尺寸進行量測與試模報告撰寫。 |  | 35.94% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | PCB組裝設計 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | EPT轉接探頭零件領取與樣品整修裁切。 |  | 37.5% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 6 | 彙整SC35零件、半成品3D圖面檔案，就料號改為新料號，相關3D屬性與名稱變更。 | 提案改善 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3.5 | 美超微GPX8感溫棒接續結構修改規格: a.承認圖面繪製。 b.平墊片規格查詢。 c.牙頭3D、2D工程圖面繪製。 d.成品3D結構圖面繪製修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 6 | 客戶需求碩通散熱、盈聯通、邁萪: EPU1、EPU2、ECP8、SDL、GPX8、EPT 相關系列成品外觀結構圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 美超微GPX8樣品牙頭焊接與樣品取回。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 繪製EPT探頭公差範圍規格圖面。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2 | 研發送樣碩通散熱、盈聯通ECX8矽微外觀尺寸3D圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | GPX8感溫棒樣品數量規格確認。 不足樣品數量製作相關事項處理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | OTC需求DN200-150Lbs法蘭增加補強網內襯本體組合相關圖面確認。 內襯本體組合樣品採購事項處理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | EPH北水需求改善對策報告撰寫。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 4.5 | 討論PT100墊片結構問題。 前往淵興針對墊片尺寸規格樣品取回(兩次) PT100墊片樣品整修製作。 討論試產樣品測試內容與壓合距離問題。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2.5 | MOT馬達外殼上蓋鉚合組與馬達齒輪組外殼鉚合進配合處尺寸公差標示錯誤，會導致無法緊配合。 變更相關配合尺寸公差改為單向公差。 MOTAM1E-MDA411ZN01、MOTAM1E-MDA410ZN01、MOTAM1E-MDA410ZN04-3D，2D，進廖檢驗基準變更。 | ECO-25070041 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0.5 | EPD小型化結構討論(E+H)結構逆向與結構成型方式。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 3 | 可繞式OTC客訴問題討論會議: a.現況出貨數與內容匹配討論。 b.結構拆卸方式與後續更換結構討論。 c.結構改良方式討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 3.5 | DN13北水檢驗異常品拆卸與討論相關細節問題。 針對問題點進行相關報告撰寫。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1.5 | SD金屬型光電開關1/2"UNF牙客製品規格相關進度與料況圖面審查與討論。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 大訊GPX8出貨樣品素材與焊接相關事項處裡。 聯繫與確認平墊片規格與測試報告內容正確性。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | DN13北水檢驗異常品拆卸與討論相關細節問題。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 討論DVT-QA測試內容與需求樣品規格。 |  | 19.53% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 4 | EPT測試需求用雷射焊接治具規格圖面繪製修改。 針對封口塞探頭樣品雷射焊接。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2.5 | 查詢SC174、FD7、FF7、FG7、SRS2、SRT2-IECEX防爆鐵牌相關訊息資料。以利後續鐵牌變更廠區圖面內容修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | EPT封口塞焊接夾具修改與修改後試組裝。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2.5 | SRS2、SRT2-IECEX防爆鐵牌相關訊息資料確認。 SC174、FD7、FF7、FG7圖面內容修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.5 | 研發專案討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4.5 | DN40多孔式噴嘴與支撐環新開模具試模。 DN40多孔式噴嘴與支撐環T1試模樣品尺寸量測。 DN40多孔式噴嘴與支撐環T1試模樣品組裝問題確認。 DN40多孔式噴嘴與支撐環模具問題修改討論。 DN40多孔式噴嘴階梯形平墊片T1試模。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1.5 | 7月份主管會議進度報告撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2.5 | DN40多孔式噴嘴與支撐環T2試模樣品組裝確認。 針對組裝問題點釐清與確認。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 5.5 | DN40多孔式噴嘴T2試模。 DN40階梯型墊片試模樣品尺寸量測。 DN40多孔式噴嘴軸心高度尺寸量測。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2.5 | 美超微GPX8送樣品機構焊接治具確認與製作。 |  | 140% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 6 | DN40多孔式噴嘴、支撐環、階梯形平墊片T1全尺寸量測。 DN40多孔式噴嘴、支撐環、階梯形平墊片T1式模報告撰寫。 DN40多孔式噴嘴、支撐環依據T1實際樣品尺寸修改相關圖面規格尺寸2D、3D。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2.5 | 生技部承認圖面審查。 教導EPD法蘭加工尺寸與鋼管公差配合設計。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 3.5 | 生產週討論會議。 現況韌體問題討論會議。 組裝DN25韌體測試樣機。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1.5 | SDX5低壓射出模具整修。 確認SDX5現況生產問題點。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2 | EST線材低壓射出樣品加工線材位置，讓其低壓射出時線才可完全固定。 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2 | GPX8感溫棒樣品封口塞焊接測試。 GPX8感溫棒樣品數量規格確認。 GPX8感溫棒樣品規格錯誤，重新製作相關零件事項處理。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | SDX5低壓射出模具與現況PCB版寬不合問題確認與討論修改模式。 SDX5低壓射出模具修改，前往模具廠討論修改內容與時間。 SDX5低壓射出模具修改完成取回。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4.5 | EST-Sensor板與線材樣品低壓射出製作: 5M長*10點共5條。 10M長*20點共1條。 針對現況DVT-QA測試樣品組裝，相關BOM表內容諮詢查詢與請宜蘭生管派單生產。 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1.5 | EPR5無顯示，葉片底座(鴻海規格)T3樣品尺寸量測。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 | FD7、FF7-IECEX防爆鐵牌圖面內容修改與確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1.5 | 創維閥體模具問題討論: a.現況模具問題 b.現況模具修改內容 c.模具修改價格 d.EPH生產交期問題討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 5 | 美超微測水用感溫棒樣品組裝。 美超微測水用感溫棒封口塞焊接治具修改。 美超微測水用感溫棒封口塞焊接手法測試確認。 美超微測水用感溫棒封口塞樣品焊接。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.5 | LED透明視窗慈溪T3樣品全尺寸量測。 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 4 | 美超微GPX8量測空氣感溫棒樣品零件焊接確認。 美超微GPX8量測空氣感溫棒出貨樣品進行封口塞焊接。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 5.5 | 針對DVT-QA測試樣品前往宜蘭進行相關零件組裝測試。 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.5 | EFX零件變更後3D檔案參照與歸檔。 | ECO-25060184 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1.5 | EPD-DN100~DN300鋼管規格內容修改撰寫與確認。 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.5 | EPU1客製品零件變更後3D檔案參照與歸檔。 | ECO-25070160 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2 | EPR鴻海客製品無顯示葉片固定座T3試模樣品全尺寸量測。 EPR鴻海客製品無顯示葉片固定座T3試模樣品試模報告撰寫。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | GPX8-ISO-1179-2規格內容查詢與比對修改內容。 美超微GPX8感溫棒研發送樣進度確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1.5 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 順仁-PC312-2101422M01 替代樣品確認格內容查詢與確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.5 | ECX零件變更後3D檔案參照與歸檔。 | ECO-25060196 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | DVT-QA測試相關文件與測試樣品準備。 |  | 19.53% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 研發專案討論會議: 針對ECP恆溫箱測試座發包由北京塞斯頓製作。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4.5 | 美超微GPX8空氣、側水感溫棒，牙頭結構改為一體成型，相關3D、2D圖面繪製。 美超微GPX8空氣、側水感溫棒成品相關配件3D圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 2025研發處下半年度開案目標討論會議。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 研發專案討論會議: 凱裝電纜線內襯須詢問口否再加大由現況6.0變更為8.0 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2 | DN40多孔式噴嘴與支撐環模具驗收文件撰寫。 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 榮團會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 美超微GPX8空氣、側水感溫棒成品相關配件2D工程圖面繪製。 美超微GPX8空氣、側水感溫棒相關零件料號建立。 美超微GPX8墊片規格與拉伸測試問題法規查詢。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3.5 | EPH-DN40規格變更內容資料彙整與撰寫。 EPH-DN40相關零件、半成品變更2D圖面繪製。 | ECR-25070008 | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1.5 | BDB-VD6半成品3D零件繪製與組裝圖面繪製。 BDB-VD6半成品2D工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1 | 生產週討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2 | 針對直接穿管問題點查詢現況PTFE管材接近8mm內徑規格試組裝。 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2 | EPH-DN40相關零件、半成品進料檢驗基準撰寫。 | ECO-25070278 | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1.5 | EPT加長管3D、2D圖面變更繪製。 EPT加長管與封口塞整修問題確認與發包。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1.5 | EPH-DN40相關零件、半成品進料檢驗基準撰寫。 |  | 100% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1.5 | 依據防爆內稽缺失問題料號進行相關承認書、料號規格內容、廠商料號規格確認與修改。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2.5 | SDX5-Gems規格客製品，相關規格內容確認與評估相關成本事項。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 相關BOM表變更(ECO設變) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1 | DN40成品、半成品BOM表規格內容查詢。 DN40成品、半成品BOM表設變申請。 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1.5 | DN40成品工程圖面內容修改。 DN40相關設變圖面更新上傳PLM。 | ECO-25070278 | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1 | 相關零件、半成品進料檢驗基準內容有誤為治變更修改。 相關零件、半成品進料檢驗基準設變更新BPM。 |  | 100% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 研發委託請廠務進行的測試，現場無工單開立及工時記錄討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 美超微(大訊)GPX8樣品送樣問題: 大訊要求平墊片需有IEC 62368-1 G.15.2.3測試報告 聯繫相關樣品素材取得(繼茂、雨秋) 博彥刀模評估與發包製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1.5 | BDB-VD6電磁閥軸心組合問題: BRDAM1A-MTTDA10006(BDB-VD6導引式 軸心)沒料，改換BRCAM1A-MTTDA10001 (BRC25 軸心) 經實際3D圖面比對: 換裝BRCAM1A-MTTDA10001會因軸心外殼與O-Ring氣密位置不符合問題，會有氣密疑慮，不建議如此更換。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 1.MOT10000-AAG04AAA158T01 [同步馬達,OD50*21T,電壓220Vac,4rpm,CW順時鐘轉] 2. 此產品於6/6 出貨，共 10pcs，客戶大批量使用的打油頻率落在每 15分鐘一次，因目前處於廠內試機測試階段，故縮短打油頻率作加嚴測試 3. 其中 6pcs 每 10分鐘打一次油，使用至目前約1個半月，沒問題 4. 另外 4pcs 每 6分鐘打一次油，有 2pcs 約使用1小時馬達就故障，停止轉動，有 2pcs 則正常且使用至目前約1個半月，沒問題 針對上述問題碘進行回廠馬達測試: a.線圈量測沒斷線阻值正常 b.送電運轉正常。 c.送電斷電後運轉正常。 e.24hr運轉正常。 f.進行負載重量運轉測試，7/25下午15:30進行測試運轉中。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 矯正及預防報告 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 依據防爆內稽缺失問題 預防矯正單內容撰寫，共三份 ECO-25060285 新增27-4072-N規格承認書 ECO-25070297 新增27-4101-N規格承認書 ECO-25070301 27-4101-N修改料號規格，廠商料號欄位新增供應商、型號 ECO-25070298 變更料號規格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 週五生產討論會議: DN40設變進度: 工程圖面: ECO-25070276、ECO-25070278設變簽核中 進料檢驗基準: QWNew00100001307 QWNew00100001308 QWNew00100001305 QWNew00100001304 QW01Mod00100002254 QW01Mod00100002253 QW01Mod00100002252 QW01Mod00100002251 變更簽核中 DN25北水測試不良樣品需開立異常單，並持續追蹤後續情況 EPHAM1E-010010001電子塑膠錶頭設計變更暫行圖面處理 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | DVT-QA測試驗證 討論現況QA測試高低溫循環後溫度曲線不穩定問題，懷疑是更換過PT1000問題，將製作舊款PT100樣品做新舊款比對確認是否為PT100導致。 聯繫宜蘭廠協助製作: EST10000-A000000001010A100 數量:1PCS |  | 19.53% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2 | EPT封口塞與導熱膏壓合圓棒治具: 量測封口塞內徑尺寸與壓合圓棒治具配合處尺寸 實際安裝測試封口塞與壓合圓棒治具確認安裝可行性 實際安裝後太過緊密配合Ø5.38對Ø5.38組裝會不易 前往模具廠針對Ø5.38尺寸修改為Ø5.36並實際現況組裝確認可用 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.5 | 專案討論會議: 針對外殼外觀與顏色決議如下: a.外殼材質PP+G20%。 b.外殼外觀依據現況進料點位置浮纖做承認。 c.外殼外觀顏色:黑色 d.面板顏色黑色修改為白色 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 專案討論會議決議: 封口塞縮短Ø4.5mm變更為Ø4.3mm 加長管內徑多增加Ø4.5L深度 玻璃纖維管加長至50mm 漆包線材和接觸只撥1mm 這四種零件變更後依據現況16PCS良率可達90% 觀察後續總數50PCS後再作決議ECR調研修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2.5 | MOT10000-AAG04AAA158T01 [同步馬達,OD50*21T,電壓 1PCS經過附載2.5kg運轉48hr後送斷電依舊可運轉 1PCS經過附載2.5kg運轉8hr後送斷電依舊可運轉 業務李憲宗: 解釋現況馬達問題進度與測試手法差異 查詢MOT馬達先前附載扭力測試報告內容或是影片 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.5 | 美超微(大訊)GPX8樣品送樣問題: 雨秋300*300*1t-送驗測試NBR樣品取回(IEC 62368-1 G.15.2.3) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | EPH-DN13感測片轉動磨痕問題: 修改葉片軸承Ø3.8變更為Ø3.3測試樣機討論 水量計型式認證技術規範CNPA 49 第 4 版法規研讀 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | DVT-QA測試: 新舊版本比對用成品領料(EST10000-A000000001010A100)單據建立 PTFE圓管內徑Ø9mm管材二廠取回 PTFE圓管內徑Ø9mm管材是穿線材 |  | 19.53% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.5 | 設變單號:QWNew00100001306 SQXAM1T-MHTYJ00901(SQA-1070)進料檢驗基準內容查核與確認 | QWNew00100001306 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 產學合作 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.5 | EPU結構規格討論: 外殼結構:尺寸依據市購樣品(雲海峰)EPUAM1S-0001010001 PEI探頭:外徑Ø32，角度40°，安裝陶瓷壓電片位置Ø25.5*6深 陶瓷壓電片:Ø25*2t |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.5 | MOT10000-AAG04AAA158T01(同步馬達,OD50*21T,電壓220Vac,4rpm,CW順時鐘轉) 觀察與確認現況運轉情況，依據現況運轉皆正常 1PCS經過附載2.5kg運轉48hr後送斷電依舊可運轉 1PCS經過附載2.5kg運轉24hr後送斷電依舊可運轉 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3.5 | 美超微(大訊)GPX8樣品送樣問題: 針對送驗測試NBR樣品(IEC 62368-1 G.15.2.3) 針對NBR送測樣品進行刀模切割製作 查詢(IEC 62368-1 G.15.2.3)規範針對橡膠測試內容測試方式 SDX5-GEMS客製品 針對過外業務Julia需求需與GEMS(ELS-950M-2 12V WET SINK)規格繪製外觀相關零組件3D圖面並繪製2D承認工程圖面檔案 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.5 | 張家港有成ECP插入式外殼採購問題: 上海模具合約內容簽定為試模後最低量是3000套，每套單價(RMB:10) 模具驗收用小量式產200套，供應商無法配合生產 經金鑫協調後生產單價將會抬高至(RMB:50)價差5倍 協調現況價格問題 |  | 282.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Sensor與線材須考慮維修問題: 試穿PTFE內管直徑Ø9.0mm 綁上Ø0.8mm鋼索後 拉直PTFE管材 可直接穿到10M長度 收尋現況廠內有無更小內徑規格PTFE管 MT103-1080521901(35-085-050-E)外徑Ø8.5*0.5t(內徑Ø7.5) 針對防爆型鐵牌內容核對與證書內容一致性與正確性 繪製IECEX、ATEX防爆鐵牌3D零件圖面檔案 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 7月份生日慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | QWNew00100001309: 撰寫SDX5-M12、1/4"接續牙用玻璃探頭進料檢驗機準與發行 ECO-25070372: 確認現況PLM圖面內正確性，與發行零件圖面 | ECO-25070372 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 3 | DN13規格: 針對葉片軸承Ø3.8變更為Ø3.3樣品，拆除現況葉片組合內相關零件(上感測片組合、POM軸承、POM軸承寶石)20PCS 組裝葉片軸承Ø3.3規格組裝葉片組合內相關零件(上感測片組合、POM軸承、POM軸承寶石)20PCS 生產週討論會議: a.一廠擴增獻量筒比對，因測廠自動化修改中，無法測試，待自動化修改完成後將進行量桶比對預計8/6完成。 b.北水第二標案零件備料進度: 塑膠零件剩8/14最後一批進料後即滿3.2萬套。 銅製件7月份有交第一批，8/15會再交第二批。 c.南A嘴後一批DN40規格漏水問題: 依據現況抽驗耐壓測試，反覆做三到四次 全部修改為現況新結構 決議:總數480PCS全部更換為新結構，7/30開始組裝兩條線測試生產 兩條測試線一天8小時可產出180PCS，預計下週三8/6可生產完成 下週一8/04開始排產進行雷雕與鉛封 d.DN13-20PCS測試上感測片磨損問題: 無須校驗，用Q6點流速量進行長時間測試，目的在檢測上感測片在修改POM軸承孔徑後有無改善磨損問題。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 3 | Sensor與線材須考慮維修問題: MT103-1080521901(35-085-050-E)外徑Ø8.5*0.5t(內徑Ø7.5) 試穿PTFE內管直徑Ø7.5mm 綁上Ø0.8mm鋼索後 拉直PTFE管材 可直接穿到10M長度 針對3D成品組合圖面需灌膠位置與材質，查詢SOP內容 繪製修改3D成品組合圖 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1.5 | 張家港友模具驗收與射出數量單價問題: 模具合約內容簽訂先預付50%訂金，送樣後40%，射出交貨後10% 每批量MOQ:3,000PCS 每套(4個零件)RMB:10 金鑫協調後: 模具送樣金額需先付40% 1,000套每套RMB:14.5 200套每套RMB:50變更為RMB:40 協理、副總(Peter)決議內容: 1.按照合約內容進行付款 2.先談看看先付40%款項，如無法按照樣品與圖面內容尺寸交貨，將退回40%款項(王瀚霆想的) 第二項沒有共識後，直接執行第一項，付款 採購數量: 決議採購200套零件 1套單價:RMB 40 交貨標準: 依據圖面尺寸規範需符合圖面內尺寸規範 外觀問題: 總共會有三套 總公司1套 上海1套 張家港有1套 依據承認樣品做比對 |  | 560% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1.5 | 採購單EK1-25070113-1，EPD-DN500 10K,內襯PTFE L600,傳感器內襯本體 JIS-10K法蘭M12螺絲左右對齊後法蘭螺絲孔位錯位問題 確認JIS-10K法蘭工程圖面核對相關尺寸確認，M12孔位繪製時偏移2°導致法蘭螺絲孔位錯位，經確認後聯繫上海，請供應商針對法蘭螺絲孔做對應，其餘孔位會偏心。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2 | 各專案人員下週工作內容排程表討論內容: 洪子芸: 1.台大產學合作EPU 2.ECP插入式 3.協助EPD改圖 DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 鄭貫中: 1.SDX光電系列模修改時間表、DVT-QA測是有漏水問題釐清 2.奧多曼水量計、興遠測試報告完成時間、結案報告完成時間 3.工業爆炸環境防爆型音叉感測器: 矽膠塞模具完成時間 矽膠塞備料、模具驗收文件 管材填料焊接結構設計確認 4.SPX2-IP67漏水問題:測試方式、手法報告彙整 葉宏政: 二口二位膜片閥:現況備料進度、寧磁修改膜片結構後確認氣密性、成品長時間壽命測試 水測治具工程圖繪製(王處長討論與確認結構) 鎖上蓋治具測試完成時間 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | SDX5-GEMS客製品 設計內部配合處結構、零件、PCB、O-Ring、低壓射出等相關結構尺寸。 PCB板寬與受限區初版工程圖面繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 繪製修改3D成品組合圖增加灌膠位置結構示意圖 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | EPT封口塞: 研一提出針對封口塞要做平整度與表面光澤度測試 繪製車製件封口塞加工圖面檔案 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2 | MOT10000-AAG04AAA158T01(同步馬達,OD50*21T,電壓220Vac,4rpm,CW順時鐘轉) 經過一週送電測試目前2PCS皆無異常情況產生 8/04因應客戶需求拆卸這2PCS樣品確認內部齒輪有無異常 拆卸馬達上蓋後逐一確認齒輪齒型並無崩牙或異常情況 唯一有異常為其1PCS出力軸齒輪鉚合過深導致出力軸齒輪間隙消失 拍攝影片與相片提供業務與客戶端確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1.5 | 內部稽核防爆產品現況需鎖定供應商與供應商型號(HP412-A140700702) QWNew00100001310 進料檢驗基準撰寫與發行 ECO-25080029 品名規格變更 HP412-A141000703、HP412-A140700702工程圖面與進料檢驗基準查詢發行與否。 | ECO-25080029 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1.5 | SE電源座保護殼來料色與庫存樣品些微色差問題(杜至): 依據照片比對新舊色差差異不大，可以進行允收與混料使用 SC38-1"PF接續新舊料問題(杜至): 依據ECR-21050019，圖面設變單號ECO-21050308 這已經是2021年設變檔案，到現在還有庫存? 建議舊料修改為新圖面內容 修改尺寸: 只能修改6.2、19、Ø18.8 35°位置尺寸無法修改(沒有肉後可進行修改) PC312-2101422M01建立替代料PC312-2231422M01(曾瑞琳): SAD-25080003、SAF-25080032、ECO-25080020 PC312-2101422M01原先供應商為勗連，現況新增順仁，針對順仁提供樣品與承認書內容核對確認，並將承認書發行。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 3.5 | SDX5-GEMS客製品(Julia) 3D成品圖面增加客戶指定connector 六角牙頭2D工程圖面繪製 SDX5-GEMS客製品研發專案討論會議: a.使用溫度-40~110℃確認相關零組件是否符合，包含IC元件、線材 b.探頭夾角2°問題確認 c.GEMS玻璃探頭固定方式(依據照片猜測為焊銀) d.LABEL標籤是否需要? e.庫戶端使用環境位置與應用設備確認 f.SR線材最大折彎角度與折彎後剩餘位置尺寸標示 g.樣品採購(客戶端) h.開發時程須包含UL認證，以新增規格方式同步進行開案 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | EPV全系列法蘭工程圖面標註內容尺寸審查 | ECO-25070381 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1.5 | 機構工程師面試: 專案能力、專業技能、產業別差異過大，薪資職位要求與能力無法匹配 面試評核表撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.5 | EPH-DN40規格相關零件、半成品、成品工程圖面變更圖文連接設定 | ECO-25070278 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1.5 | SDX5-GEMS客製品(Julia) a.Cable線材規格採PVC-3C線材，顏色藍、黑、棕，與GEMS藍、黑、紅不同，UL規範不同UL2464,24AWG，GEMS 9848。 b.connector需在圖面說明內部3 POS。 c.銅材質使用JIS C3601規格與GEMS UNS 36000不同。 d.總體長度差異在後端護線位置多出0.6*Ø0.31"位置。 e.PCB包覆工法與材質為LPM-PA材質與GEMS TPE材質不同。 f.圖面內容須增加尺寸公差定義，可參考GEMS圖面規範。 g.LABEL標籤無法刻印在管材上。 h.玻璃探頭封口位置桓達採用鉚合加VITON-O-Ring，GEMS 為鉛或銀焊。 i.1/4"NPT牙處不會上密封膠，GEMS 有上Loctite 503。 j.須提供接線說明圖示。 k.料號先採用SDX50000-AC-Kodiak Control。 l.圖面內容須有RoHs圖片標示。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 產學合作 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2 | 台大EPU產學合作專案: 針對台大需求繪製EPU外殼、外殼蓋、PEI探頭結構3D零件圖 繪製EPU成品3D組合圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | SC35-零件、半成品3D參照與內容修改彙整後歸檔治機構共用區。 HP414-NAFSCX1112 SCXBM1A-MBB7420001 SCXBM1A-MCB5420001 SCXBE3E-0001 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2 | 研發送樣客製品: 奇鋐需求GPX8感溫棒樣品 確認客製品結構配合零件與規格內容 繪製感溫接頭3D零件圖面共三種規格 繪製感溫接頭2D零件圖面共三種規格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | DN13規格 針對葉片軸承Ø3.8變更為Ø3.3樣品，拆除測試後不良品。 拆除確認上感測片並無磨損痕跡 多孔式噴嘴有看到軸心尖點形變問題 討論問題點:決議全部更換多孔式噴嘴後再行測試 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 撰寫ECR-25080005設變內容差異性與現況庫存數量與如何處理內容文件 EPT生產製程改善良率與產品穩定性 EPTAM1S-MA03060501變更長度，縮短0.2mm 增加PT1000、電阻增加與導熱膏接觸距離 EPTAM1S-MA02060001定位PCB版位置增加Ø4.5深度4.0mm擴圓圓孔，用途在改善漆包線材與內管磨擦導致漆包線材絕緣層破損問題。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 產學合作 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1.5 | 台大EPU產學合作 塑膠外殼與PEI探頭安裝夾角角度討論 塑膠外殼與PEI探頭夾角投影確認 塑膠外殼與PEI探頭結構尺寸修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1.5 | ECO-25070167: DN300內襯本體組合工程圖面審查 ECO-25070168: DN300法蘭、鋼管工程圖面審查與相關3D檔案參照歸檔 ECO-25070379: HP403-C080202501工程圖面審查與相關3D檔案參照歸檔 ECO-25070381: EPV渦街流量計導管及法蘭工程圖審查 ECO-25080031: SE38 高溫軸保護尾端件工程圖面審查與相關3D檔案參照歸檔 ECR-25050010 彙整EPD鋼管DN100~DN300 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2 | 1計量要求: 流量Q1、Q2、Q3 及Q4 值-Q1為最小流量值、Q4為最大流量值 舊版本有明確定義出Q1~Q7範圍 新版本將只規範最小、最大流量 2.準確等級及公差: 舊版本只有定義出±5%、±2% 新版本分類出1級與2級 3.流場敏感度: 舊版本只有在CNS 14866-1內有說明但並無納入CNPA49 新版有將CNS 14866-1規範納入CNPA49 4.含電子裝置之水量計 舊版本無規範 新版有分外部供電、可更換電磁 5.壓力損失檢驗 舊版本Q7點位壓損≦1kg 新版Q6點位壓損≦0.63kg |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2.5 | EPD1轉速監控: 電容旋鈕與外殼上蓋干涉問題 a.比對新舊BOM表差異 b.比對新舊版本電容旋鈕高度差異 c.比對舊版本安裝新版本旋鈕可行性:新舊版本因軸心直徑差異過大所以無法共用。 e.比對新舊版本電容旋鈕是否會干涉 | TU2-25070022 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 一廠第二條線: 自動化生產流程與軟硬體已修改完成。 標定已標準量桶檢測比對後Q1:±0.9%、Q3±0.4%、Q6±0.2% DN40舊版480PCS處理方式將全部拆卸後零件入庫，舊零件報廢 DN40改版後生產良率70% DN40南A最後一批現況A+B級340PCS，剩餘數量將由現況不良品拆卸重新組裝測試，必須要湊足480PCS。 業務提出塑膠保護蓋利角部分需修改。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | EPD1轉速監控客戶抱怨通知處理單內容撰寫回覆 並查詢相關資料與設變紀錄 | TU2-25070022 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 洪子芸: 台大產學合作 EPU零件加工樣品評估價格 EPU零件模具、射出成品評估 ECP插入式技轉文件、圖面等完成與上傳PLM EPD-DN100~DN300零件半成品3D、2D圖面修改與ECO EPD-DN100~DN300-3D成品圖面繪製 鄭貫中: SPX銘版漏水問題確認，包含現況銘版、加後背膠樣品高低溫循環測式 SDX5-M12塑膠型漏水問題:冠氣壓沒露，需再確認洩漏位置 SDX2-M12金屬型功能異常與洩漏無關，後續進行模具修改 奧多曼:億豪本體樣品DN50~DN125逆向 葉宏政: 二口二位閥DN25備料100套、DN15、DN20確認模具驗收與備料100套 二口二位閥生產測試台零件評估與發包 EPD防爆申請測試壓力問題確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4.5 | 依據8/06討論內容撰寫法規差異性位置 討論與確認法規差異性內容 增加水壓試驗問題點與修改差異內容 CNPA49第三版水表器差檢驗測試流量計算內容核對規範 CNPA49第四版水表器差檢驗測試流量計算內容核對規範 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 3 | ECO-25080078 EPTAM1S-MA03060501工程圖繪製與進料檢驗基準撰寫與變更 EPTAM1S-MA02060001工程圖繪製與進料檢驗基準撰寫與變更 EPT10000-A1XXX-3D、2D工程圖繪製變更 協助研一針對EPT絕緣Mylar片: 3D、2D圖面繪製 成品零件價格評估 | ECO-25080078 | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 | ECR-25060016 查核EPD-DN100法蘭、鋼管、內襯本體修改內容與變更過規格是否相符合。 查核相關零件料號、工程圖面內容尺寸。 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 3.5 | CNPA49第四版水表器差檢驗內容核對規範 CNPA49第四版水表器差檢驗測試流量內容核對規範 週五生產週會: 韌體完成時訂於8/22完成 DN40現況生產不良率須統計完整 DN40生產不良品拆除重工 DN40拆解不良品，確認多孔式噴嘴墊片無論良品、不良品皆安裝錯誤為舊款平墊片，導致上下水室會有漏水問題。 決議500PCS全部重工 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 3 | 成品圖面內容查核BOM表內部細部組裝零件規格 繪製相關細部零件3D圖面 繪製成品2D工程圖面 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 | 協助研一針對EPT絕緣Mylar片: Mylar片圖面3D、2D修改 成品零件與刀模下單採購 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | QW01Mod00100002258 EPH水表表頭軸承,DN40~DN50、進料檢驗基準內容審查 QW01Mod00100002259 光電開關電纜線 進料檢驗基準內容審查 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | EPR5無顯示葉片固定座，慈溪大豐模具驗收相關文件撰寫與聯繫後續驗收事項 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 6.5 | EPH新料況進料查詢: 2025/07/04確認下單1000PCS雨秋交貨 2025/07/09針對階梯型墊片雨秋入料後直接派往電一避免混料 2025/07/30決議製作全新結構500PCS 依據7/6EPH生產週會議題，中華電信工班反應: 水錶塑膠掀蓋有銳角會倒置安裝人員刮傷問題，修改相關水錶塑膠掀蓋3D圖面(桓達散客5張、北水LOGO5張、台水LOGO25張) 專案討論會議: 韌體A1061現況問題點與修改內容討論 DN40階梯型平墊片安裝錯誤問題討論 CNPA49第四版 準確等級及公差:確認申請第2極 流場敏感度:確認申請U0、D0為目標 性能試驗、壓力損失檢驗:詢問台南標檢局現況C級表檢測手法雨測試樣品數 下週8/18列表工作內容項目 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | EPT封口塞、加長管、成品圖面、零件進料檢驗基準相關文件變更更新 | ECO-25080078 | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 3.5 | 台達電子 申請相關EPD 之3D資料 協助生技針對EPD10000-A150D58MA21MCADFMA00(DN150、PN16)規格繪製相關零組件3D檔案 光寶科技 申請相關SDX8 之3D資料 協助生技針對SDX80000-AAA403A5BNAAA20008002GB11GBT01(SD20 3/8"PF牙)規格收尋相關零組件3D檔案與規格內容確認問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 7月份產品開發部主管會議報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 4.5 | 依據8/6EPH生產週會議題，中華電信工班反應: 水錶塑膠掀蓋有銳角會倒置安裝人員刮傷問題，修改相關水錶塑膠掀蓋2D圖面(桓達散客5張、北水LOGO4張、台水LOGO4張) EPH-DN13修改POM軸承內孔測試問題點分析: 拆卸後確認尚感測片沒有摩擦痕跡 多孔式噴嘴與POM軸承內孔有明顯摩擦痕跡: 研判應為葉片組裝與運轉時無法維持在同一軸心上，有歪斜導致POM軸承內壁有被摩擦。 將修改多孔式噴嘴軸心尖端規格。 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.5 | ECO-25080078 EPT零件設變後圖面與料號連結 | ECO-25080078 | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | 雄業MOT馬達齒輪箱鉚合問題: Ø1.6軸心鉚合後15kg推力不足與鉚合後軸心與鉚合處會有間隙問題 請雄業協助修改鉚合模具與Ø1.6軸心鉚何處增加擠壓斜角，讓其鉚合後接觸面積增加，增加鉚合力。 預計8/18模具修改後試樣 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 7.5 | 依據8/6EPH生產週會議題，中華電信工班反應: 水錶塑膠掀蓋有銳角會倒置安裝人員刮傷問題，修改相關水錶塑膠掀蓋2D圖面(北水LOGO1張、台水LOGO1張) EPH銅上蓋保護蓋模具修改相關文件撰寫 EPH生產週討論會議: 一廠第二條線驗收規範定義Q1±0.8%、Q3±0.4%、Q6±0.4% 韌體(A1061)修改驗證時間8/15完成 南A-DN40交貨務必在8/15前完成8/17送報告 連板與表頭檢測治具研發已完成，電一再8/15前確認完成技轉 表頭感應線圈由現況120°變更為90°問題: a.韌體判斷無須修改 b.硬體:將線圈人工拉出表頭焊接 c.塑膠表頭加工20PCS測試 EPH銅上蓋保護蓋模具整修完成時間9/02 測試90°感測位置塑膠表頭加工圖面繪製 EPH全系列庫存零件不良品清單清查 CNPA49-1型流場干擾器規範內容查核與確認 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | 張家港友成ECP外殼尺寸問題: a.本體螺母與透明保護蓋安裝配合處，其尺寸T1、T2、T3皆不相同，實際量測比對與確認修改配合尺寸為Ø83.2+0.2/-0.1 b.其餘配合處尺寸與樣品內容討論相關重點位置與確認 |  | 560% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1.5 | 洪子芸: EST成品組合圖、SOP、BOM表變更 EPD-DN100~DN300零件半成品3D、2D圖面修改與ECO EPD-DN100~DN300-3D成品圖面繪製 鄭貫中: SPX銘版漏水問題確認，更換銘版背膠樣品高低溫循環測式 SDX5-M12塑膠型漏水問題:針對現況庫存品在加抽測樣品 SDX2-M12金屬型:模具修改申請 奧多曼:億豪本體樣品DN50~DN125逆向 葉宏政: 二口二位閥DN25備料100套、DN15、DN20確認模具驗收與備料100套 二口二位閥生產測試台零件評估與發包 EPD防爆申請測試壓力治具確認與繪製 二口二位閥上蓋自動化設備評估 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2 | 實威科技來訪簡介Solid works PDM系統內容與相關應用 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1.5 | QW01Mod00100002261 SDXBM1P-2500000007進料檢驗基準審查 QW01Mod00100002260 SDXCM1P-2500000002進料檢驗基準審查 ECO-25080131 EPD-DN200內襯本體組合工程圖面內容確認 DN200內襯本體組合相關3D檔案歸檔 HRNew0100001177 提案改善 依據設計與圖面內容核對，並無卡扣無法卡進卡槽問題。 此設計在設計初期就有驗證過落摔測試。 本次提案改善並無確切證據證明，只憑感覺無法確認。 | ECO-25080131 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4.5 | CNPA49-1、2、3型流場干擾器3D繪製: 干擾器-蓋 干擾器-本體 干擾器-1型干擾產生器 干擾器-2型干擾產生器 干擾器-3型干擾產生器 干擾器-葉片 干擾器-襯墊 1、2、3型干擾器成品組裝圖 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2.5 | ECO-25080132 EPD-DN200法蘭、支撐環、鋼管更改為上海規格內容確認 ECO-25080172 DN400矽鋼片及矽鋼帶尺寸變更確認依據ECR-25080006內容修改，有引響磁通量問題，退回。 ECO-25070187 SCX6系列探棒半成品配重塊變更BOM表內容審查 | ECO-25080172 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 3.5 | NPR-25080089 繪製EPD-DN50、DN65-JIS 10K規格外觀3D圖面，相關資料與零件、半成品3D圖面繪製。 DN65:鋼管、上殼板3D、2D工程圖面變更繪製。 | NPR-25080089 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 3.5 | EPH-CNPA49測試治具規劃 EPH-DN13~DN40壓差數據查詢 EPH-DN13~DN40生產良率數據查詢 週五生產討論會議: DN40南A預計8/16完成、8/18提交報告 後續備品與維修品處理方式，已維修單領出與整修後還入備品倉 器號不可變更，只變更鉛封號與報告內容，可一季統一提交 水錶塑膠掀蓋有銳角會倒置安裝人員刮傷問題，修改相關水錶塑膠掀蓋3D圖面(桓達散客5張、北水LOGO5張、台水LOGO25張) |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | 研發專案討論會議: EPU2現況EST問題點說明 EPU2研發送樣進度 EPU2-Keyence新結構討論 EPU2包材請供應商協助設計，不能使用塑膠、發泡等材料以紙為主 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.5 | 提案079-40-321改善 無法執行模具修改 原因: 開發初期為節省開發成本，下塑膠柱結構採用上下模具成型，並未跑側邊滑塊結構。 現況提案需將上下塑膠柱修改為一樣，依據現況模具結構無法製作成型。 | 079-40-321 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | DN15、DN25閥體螺牙尺寸問題: a.凱特螺牙做太小，須請凱特修改模具 b.膜片氣密位置修改，因閥體氣密外型與Burkert相同，將請廠商修改膜片氣密位置 針對上蓋鎖固方式與設備簡介 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | ECO-25080218 EPD-DN400矽鋼帶、矽鋼片2D工程圖內容修改審查與3D參照修改歸檔 ECO-25080220 SAXBM1P-MA16E00001-2D工程圖內容修改審查與3D參照修改歸檔 | ECO-25080218 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2 | SPX1銘板背膠高低溫循環後脫膠問題: a.更換背膠進行高低溫循環測試 b.後續與QA討論加嚴壽命測試方式 GPX8生產測試治具: a.校驗測試每點須做30分鐘測試問題，後續針對校驗精度做區分與測試 b.EST問題，競品也因距離過小問題導致，將不進行加嚴測試 SQX生產自動校驗治具: a.先確認是否需要預壓 b.確認測試手法與批量穩定度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 4 | 水錶塑膠掀蓋有銳角會倒置安裝人員刮傷問題，修改相關水錶塑膠掀蓋2D圖面(桓達散客5張、北水LOGO10張、台水LOGO10張) 感應線圈120°變更為90°相關零組件料況查詢與領取 投影人造寶石圓弧角缺口修改多孔式噴嘴軸心尖點尺寸，加大圓球型尺寸與斜角角度變小(參考凱特水表作法) DN40多孔式噴嘴軸心2D工程圖面繪製 EPH現況庫存零件數量與需報廢數量金額討論 CNPA49第四版干擾測試: a.確認汐止標檢局測試規範與治具樣式 b.廠內測試將只做內部干擾器夾在管內即可 c.壓差測試需針對新版規格流速流量點進行複測確認 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 產學合作 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | EPU台大需求樣品採購數量變更問題評估與相關文件內容確認協調 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3.5 | 彙整SC35相關零件、半成品3D圖面參照匯整 SC35零件工程圖面參照內容與工程圖面術性內容建立與修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 矯正及預防報告 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0.5 | TQ4-25080009 外徑分厘卡校驗誤差問題回覆 | TQ4-25080009 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | ECP外殼張家港友: 模具現況問題 模具圖面問題 模具修改估價問題 後續移模至慈溪可行性 |  | 560% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3.5 | 增加EPT絕緣Mylar片: 確認Mylar材質有無無鹵證明 確認Mylar材質型號 修改Mylar片工程圖面 建立Mylar片料號 撰寫Mylar片進料檢驗基準 EPT成品3D、2D圖面修改增加Mylar片 EPTMylar片承認書建立 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0.5 | ECO-25080261 ECP零件料號變更內容審查 | ECO-25080261 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | EPH生產週討論會: a.新舊測廠比對，需做三條線比對相關不確定性數值 b.水錶塑膠掀蓋有銳角問題模具已請修預計9/05修改完成 c.3號測試線氣壓缸位置拆除確認有無卡異物 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | ECR變更通知 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 5 | 依據8/12榮團會決議，EST鋼纜確定須變更: a.鋼纜外徑Ø14變更為Ø16，內徑Ø6變更為Ø8 b.因鋼纜外徑、內徑變更，相關牙頭、塞塊、蕊棒、尾套等零件需變更 c.針對新變更零件另外編列料號 d.繪製相關牙頭、塞塊、蕊棒、尾套、鋼纜零件3D圖面 e.繪製EST多點位成品3D組合圖 |  | 100% | 5
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 3 | ECO-25080265 EPT絕緣Mylar片工程圖面發行與承認書簽核發行 ECO-25080267 成品圖面變更發行 QWNew00100001313 EPT絕緣Mylar片進料檢驗基準發行 ECO-25080279 EPT全系列成品BOM表變更 | ECO-25080279 | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 產品開發部週會: 洪子芸: ECP張家港友模具修改請修單建立 北京賽斯頓壓力測試台圖面確認、需求樣品準備(需測過壓力)、壓力台完成時間點 台大產學合作EPU 確認採購發包時間點 EPD-DN100改圖 鋼管、支撐環、法蘭、內襯本體須核對紹海鋼管規格表確認無誤再進行圖面組合 鄭貫中: SPX2-IP67漏水問題，統一針對高低溫循環樣品多做，並與QA討論加嚴壽命測試方式 SC38中凱新接線盒T1尺寸量測須加快確認，後續須下單生產 SD金屬型模具修改時間點掌握 葉宏政: EPD北美防爆膠測試，需做10*10*10樣品共60PCS測試 二口二位閥鎖蓋機須確認最大與最小尺寸是否符合需求 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1.5 | SDX 廣達產能需排程時討論: a.SDX5模具不要只開上模，全部開新模用柔洋機台設計 b.XLPE線材無UL問題，日進送UL時間上趕不急 用採購上海聯穎線材有UL，評估直接有上海轉運至印尼或新加坡洗產地 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 台達電 EPD36尺寸改小案會議 : 需求DN25、DN40、DN50規格 現況接線盒與脖子過大與過長問題，修改脖子改為長方形中間銑上殼版相同R角。長方形螺絲孔不可貫穿、O-Ring位置需比螺絲孔大。螺絲由接線盒內部往外鎖。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1.5 | 評估SDX5低壓射出只開上模供應商可行性、時間、價格 評估SDX5低壓射出全新模具，與懿塑討論新開內容 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | EST規格修改過大，經與林特助討論後確認建立新世代(2世代) 查詢EST120結構圖面內容 繪製ETB-1100接線盒本體3D零件圖面 繪製ETB-1110接線盒上蓋3D零件圖面 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1.5 | 本體管外觀需刻印箭頭標示問題: 修改3D零件圖、繪製2D零件度、撰寫進料檢驗基準 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2.5 | EPD-DN13: 採購回覆DN13衛生型矽鋼片PLM發行D0版本但雄業為D1版本 經查核D0、D1版本差異在安裝後折彎相關尺寸不同 查詢過PLM圖面內容尺寸為人工修改，不是圖面內實際尺寸 查詢EPD30與EPD36內襯本體總程內容結構差異性 查詢EPD30與EPD36內襯本體總程BOM表差異 繪製EDP36015矽鋼片3D、2D相關圖面檔案 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | 日生產討論會議: 8/22發行韌體版本1061，現況半成品、成品更新內容討論 DN40軸心變更後，預計8/29前下單採購1K數量會回廠，將進行採購DN40多孔式噴嘴進行實際採購 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 3.5 | EST120系列相關零件、BOM表、料號查詢 繪製EST120系列相關零件3D圖面檔案 繪製與修改EST110系列3D成品圖面 修改EST110-2世代3D成品組合圖面 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2.5 | EPU2上下支架NCT利角問題 詢問廠內自行振動研磨料號區分問題，需另外新建料號 建立EPU2上下支架NCT零件廠內振動研磨料號 繪製EPU2上下支架NCT半成品組合3D零件圖面修改 繪製EPU2上下支架NCT半成品組合2D零件圖面修改 EOM內容修改與新建 PLM圖面檔案更新 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 研發專案討論會議: a.南A-DN40檢驗需等候南港歲修後 b.韌體更新，將由現況1對10進行 c.OTC更新，需確認更新正確性測試，無法OTC更新位置將採人工更新 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1.5 | 研發專案討論會議: a.研發改善生產與現況生產需做區隔，不要打亂現況生產步調 b.上殼與M12內襯位置，現況導C角需修改為R角避免O-Ring割破 c.不良品拆卸只留本體管上半部，下半部將報廢 d.雷射焊接設備會斷流問題，需與供應商討論 e.導熱膏嘗試用真空吸棒吸起導熱膏安裝 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 7 | EPD衛生型台達電客製品: DN25衛生型內襯本體相關零件資料查詢 DN25衛生型內襯本體相關零件3D圖面繪製與建立 DN25衛生型成品外觀組合圖面繪製 长河机箱外觀3D零件圖面繪製 連接桿配合DN25、DN40、DN50外管結構繪製 DN40衛生型成品外觀組合圖面繪製 DN50衛生型成品外觀組合圖面繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1.5 | TB7-2505023可調電容: 內巡檢，針對陶瓷座與銅鉚釘有一恐歪斜問題確認 查察核過鉚合治具下模歪斜圓孔底部已偏斜不平整，導致鉚何時鉚釘無法正面受力影響鉚釘歪斜。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2.5 | 蔡賜轉退休離職: a.盤點固定資產 b.協助列印固定資產文件資料 c.針對固定資產進行交接 d.離職手續簽核 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 繪製EST120系列零件3D圖面: PCB空板、鋁面板、連接器母座、帶線連接器、銘板、PCB組合 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1.5 | 現況備料問題: 半牙螺絲庫存與估價單確認 上下夾具NCT、開模圖面清查與圖面暫行 評估NCT拉孔問題與估價 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | QW01Mod00100002262 HP404-A006MGSN03進料檢驗基準變更審查 QW01Mod00100002264 SEXAM2P-MA0201C003進料檢驗基準變更審查 ECO-25080265 EPT絕緣Mylar片工程圖圖號連結 ECO-25080308 EPT本體管工程圖圖號連結 QWNew00100001317、QWNew00100001316、QWNew00100001315、QWNew00100001314 EPU探頭固定支架進料檢驗基準變更審查 | QW01Mod00100002262 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 8月份慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1.5 | 週三生產討論會議: a.第四條測試線，比對不確定度預計9/05完成比對。確認可否技轉廠務 b.第四條測試線技轉時將採用校驗，複測用第三條測試線複測與出報告 c.印尼後續交貨將請採購直接運往宜蘭廠存放 d.南ADN40最後一批複測不在用第三條線複測，採用第二條線複測 e.複測不良品將充新校驗複測 f.DN50銅本體查詢有無印尼開模，經查核過有在印尼開模也有交貨紀錄 g.DN40-480PCS不良品將拆卸重新更換支撐環與多孔式噴嘴後測試大葉片良率 h.新版型式認證，將採取3D列印測試 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 3.5 | EST10000-B: 零件、半成品3D圖面繪製 組裝相關零件SOP、BOM表內容核對 含線材端子半成品組裝後3D零件圖繪製 成品3D圖面組裝繪製 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 依據8/25研發專案討論會議: 修改EPT本體管上殼與M12內襯安裝位置C0.2變更為R0.6，3D、2D、進料檢驗基準修改撰寫。 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.5 | 針對EPU2備料問題: 備料長時間零件進行相關暫行圖面 估價單與供應商回覆 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1.5 | 產品開發部週會: 洪子芸: 張家港修模申請-電子送簽完成 2025-08-27 修模預計15個工作天後送樣 2025-09-17 壓力檢測治具-穩壓罐 2025-08-29 DN100 零件、半成品、成品-3D 2025-08-26 鋼管、法蘭、支撐管、內襯本體、內襯本總成 DN125 零件(鋼管、法蘭、支撐管)-3D 2025-08-27 半成品(內襯本體、內襯本總成)、成品-3D 預計2025-08-29完成 鄭貫中: Cable型修改模具 2025-08-20(完成)試模後O-Ring溝槽過小須再修改 M12、SDX5金屬型模具修改需請懿塑協助同步修改預計9/10完成 奧多曼水量計:DN50結構設計初版已完成9/01專案討論會議討論 需量測確認磁鐵極性、高斯值、位置 SPX2-IP67漏水問題:換膠後仍無法確保100%良率，但針對有整修過平面卻可達成100%良率，將針對塑膠相關結構討論是否可用射出條件克服平整度問題 SC38中凱新接線盒下單採購 葉宏政: DN20閥體-凱特KAT-提供試模報告，請KAT修改縮水及螺牙過小問題 上蓋.氣動開關座.本體-恆宇-試模報告完成，有些小問題要修改(本體有部分為咬花、上蓋螺牙受傷)，廠商會再調整模具，預計8/29完成修改，小批量請購簽核中。 寧泰修改的新膜片測試-8/25樣品已送達，寧泰協助修改中。 研發送樣樣品(DN15 EPDM)(景碩)製作--測試-包裝-入庫。 研發送樣樣品(DN15 EPDM+PTFE)(景碩)製作-測試。 鎖蓋機台:查詢大陸廠商提供上海協助聯繫評估。 EPD支撐架與殼體干涉問題確認，模具請修簽核。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | QW01Mod00100002272 RF 螺絲頭(內無牙)進料檢驗基準尺寸內容審查 QW01Mod00100002273 RF螺母1/2”對邊27進料檢驗基準尺寸內容審查 QWNew00100001314、QWNew00100001315、QWNew00100001316、QWNew00100001317 EPU探頭固定支架(力致)客製品進料檢驗基準尺寸審查2"、3" ECO-25080378 EPD控制板支撐架工程圖面審查 | QW01Mod00100002273 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | DVT-QA測試-功能與安全性測試 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | SPX銘版漏水問題: 確認塑膠上蓋將官配合結構位置，討論能否修改相關模具結構 聯繫射出廠針對現況PP+G20%材質變更為PC材質試模事項處理 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4.5 | EST10000-B: 含線材端子半成品組裝後3D零件圖繪製 成品3D圖面組裝繪製 EST20000-A: EST多點位芯棒、EST鋼纜塞塊、EST多點位牙頭-2D工程圖面繪製 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 機構工程師面試與回覆文件撰寫 游輝哲: 景電:只做簡單模具修改維護 璟騰:作螺桿、滾珠零件設計 3D軟體熟UG、Solid works不熟 不夠主動積極、專業能力不足、穩定性不好 不錄用 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2.5 | EST多點位尾套、EST多點位芯棒2D工程圖面繪製 EST20000-AXXXX成品圖面爆炸圖布局 EST10000-BXXXX成品3D圖面增加灌膠示意 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | 研發專案討論會議: a.EPT現況生產精度5%內為限收標準 b.EPT不良品為5~7% c.批量測試針對探頭定位夾角差異性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1.5 | 研發專案討論會議: a.外殼開模可找上海供應商 b.弓銓葉片打孔專利確認與閃避 c.磁鐵安裝方向180度兩PCS d.霍爾元件樣品與測試確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.5 | 研發專案討論會議: EPH-DN40三號線複測比對二號線差異點 EPH-一、二、三號測試線相關馬達、流量計等差異性造冊比對 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1.5 | 研發專案討論會議: a.塑膠上蓋IP測試: 更換背膠材質並修平平面測試確定為有效 背膠黏貼後需再3小時候在型壓迫，協理反應製成時間過長 b.更換材質確認可否在射出時就克服平整度問題 c.內部PCB與PCB固定殼過鬆會脫離問題確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.5 | QWNew00100001318 EPD-ANSI-300Lbs法蘭進料檢驗基準尺寸審查 | QWNew00100001318 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1.5 | 研發專案討論會議: 上下支架材質確認SUS304 上下支架確認NCT不做抽牙 上下支架外觀需做噴砂處理(宜蘭廠) 表頭需有保護蓋(業務需求) M12線材須有護線環(業務需求) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1.5 | EST100XX-B: 繪製防爆鐵牌3D圖面檔案 繪製成品灌膠示意組合圖 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1.5 | EPT上殼組合與下殼雷射焊接夾具: 新夾具3D、2D設計圖面繪製 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | QWNew00100001318 EPD-DN80-300Lbs法蘭進料檢驗基準尺寸審查 QW01Mod00100002275 電容器可動片定位銷進料檢驗基準尺寸審查 QW01Mod00100002276 LF9測試座連接管進料檢驗基準尺寸審查 QW01Mod00100002277 顯示蹼輪上蓋進料檢驗基準尺寸審查 ECO-25080401 EPD-DN65上殼板與鋼管變更工程圖面內容審查 | QWNew00100001318 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1.5 | LED透明顯示板慈溪T3樣品: a.試模樣品全尺寸量測 b.試模報告撰寫 c.模具治具驗收報告轉寫 上下支架NCT圖面與料規格問題討論 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2 | EPH-DN25、DN40北水不良品退回廠問題分析: a.DN25:1PCS卡異物、1PCS上感測片破裂脫離、1PCS懷疑噴嘴墊片無法有效阻隔上下水室。 b.DN40:1PCS寶石掉落、2PCS軸心被嚴重磨損、1PCS懷疑噴嘴墊片無法有效阻隔上下水室。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1.5 | EPH銅保護蓋模具修改: a.試模樣品全尺寸量測 b.試模報告撰寫 c.模具治具驗收報告轉寫 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2 | EPT上殼組合與下殼雷射焊接夾具: a.與精機部討論製作相關夾具 b.夾具製作完成後試組裝與雷射焊接設備上實際安裝運轉確認公件在運轉時不會空轉 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0.5 | DN40多孔式噴嘴變更軸心後最快交期時間9/8~9/9 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1.5 | 塑膠蓋縮水問題: a.討論材質更會為PC，表面光滑度較好，較易黏貼。 b.針對模具修改逃肉厚問題，前往模具廠討論與估價 上下兩邊將進行補模只留1mm厚長條型，頂針改為Ø1.5，修模費用(1萬) c.PCB固定殼，不要銑長條破面，留1/3補強 d.鋼管內徑加厚讓其PCB固定殼晃動位置縮小 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 7.5 | 上下支架DN15~DN40材質SUS304，NCT成型3D、2D工程圖面。 上下支架DN15~DN40材質SUS304，零件、半成品料號建立。 上下支架DN15~DN40材質SUS304，EOM表建立。 上下支架DN15~DN40材質SUS304，成品EOM變更。 上下支架DN15~DN40材質SUS304，進料檢驗基準撰寫。 上下支架DN15~DN40材質SUS304，半成品3D、2D工程圖面。 成品修改支架組合3D、2D工程圖面。 上傳PLM相關圖面、文件檔案。 繪製DN15~DN40成品目錄外觀尺寸圖面。 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 產品開發部週會: 葉宏政:二口二位DN15~DN25模具進度與上蓋設備評估 DN25閥體已入庫模具準備驗收 DN13閥體凱特已修改完成 寧慈膜片DN20已修改完成，DN15測試8kg會漏，修改中 EPD防爆膠樣品製作，將直接做壓克力模型直接灌膠製作 鄭貫中:SPX改善震動與銘版漏水問題 SPX塑膠上蓋修改材質為PC，平面會縮水問題將修改模具公模面肉厚較厚位置 SPX-PCB固定殼，修改不要全面破孔，改為流1/2厚度補強 SPX金屬外殼內徑與PCB固定殼外徑單邊差異0.4mm過大，收尋厚度2.0鋼管 SDX低壓模具修改預計9/10修改完成 洪子芸:ECP張家港友與北京塞斯頓測試平台設備 ECP張家港友修模完成後送樣 2025-09-10 北京賽斯頓壓力檢測台 2025-09-18 EPD全系列3D圖面彙整修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 3.5 | GPX8大訊(美超微)感溫棒封口塞雷射焊接夾具設計與圖面繪製 查詢現況料況卻料問題與零件單價評估事項處理 范博翔: EPR5顯示型零件、半成品相關料號資料查詢與提供 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1.5 | 2025年9月主管會議報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1.5 | SPX塑膠上蓋修改材質為PC，修改零件3D圖面 SPX塑膠上蓋修改材質為PC，針對模具圖面內容模擬與確認修改項目內容 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 討論元鈦需求透明蓋規格內容與設計方式: a.透明蓋固定結構: 卡扣固定在支架上 如ECP透明蓋直接塞緊在鋁外殼上 b.確認固定結構為塞緊在鋁外殼上: 原因:卡扣固定在支架上，客戶拆裝不容易，且容易破裂或卡扣斷裂問題 直接塞緊在鋁外殼上可避免拆裝、破裂或卡扣斷裂問題 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 3 | GPX8大訊(美超微)感溫棒: 郭處長通知9/4大訊回覆線材規格需變更 針對線材由單芯線改為Cable線材: a.兩種六角牙頭型式因線才變更須有加大灌膠位置 變更六角牙頭3D、2D工程圖面 b.繪製Cable線材組合圖面安裝示意3D結構圖 c.修改與繪製兩款成品3D、2D工程圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 5.5 | 針對9/1研發專案會議內容: 表頭需有保護蓋(業務需求) 繪製表頭報護蓋3D結構圖面 模具評估:模具估價一模一穴18萬，材質PC，模仁需做鏡面拋光處理 M12線材須有護線環(業務需求) 討論護線套結構與市售可能性 收尋市購護線套與向廠商討論相關客製品規格 客製品下單MOQ:1.7K、出口單價:0.3RMB、交期接到訂單後7~10天交貨 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | EST與GPX8 DVT-QA不符合項目討論: GPX8: Surge Test 250V未通過 討論內容決議: a.依據現況結構與測試數據技轉(因依據現況結構距離無法改善與增加防護零件) b.往後出貨後須去確實記錄有無因Surge問題導致產品損壞 c.待確實有一定不良數量後將進行相關改善 EST: 溫度循環測試與比對組, 均出現溫度點異常跳動問題 a.無鋼索披覆時測試兩條線材無發現有溫度跳動問題(5個溫度循環) b.需針無鋼索樣品進行10個溫度循環確認 |  | 19.53% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1.5 | 研發專案討論會議: M12橡膠保護套確認由上海客製樣品交貨 透明塑膠外殼先找真空成型機製作PET材質樣品與評估設備費用 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.5 | 討論EPD電源座支架富鈿庫存品處理方式 | ECO-25080378 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | SOP修正(ECO單號) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 換裝低壓射出模具 針對低壓射出條件確認與SOP拍照 |  | 23.44% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1.5 | 透明塑膠外殼與M12橡膠保護套單價與模具評估 成品3D組合示意圖繪製 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 前往射出廠針對DN40多孔式噴嘴交貨進度與射出進度確認 構思比對DN40、DN50結構尺寸 針對DN40結構與DN50結構出水口位置深度相關位置繪製3D初稿圖面 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 9.5 | 構思比對DN40、DN50結構尺寸 針對DN40結構與DN50結構出水口位置深度相關位置繪製多孔試噴嘴3D結構零件 針對多孔試噴嘴軸心尖端放大規格問題: DN13~DN50軸心結構圖面3D、2D圖面繪製 DN13~DN40多孔式噴嘴3D半成品圖面修改 DN13~DN40成品3D圖面修改 DN50成品3D組合圖面更新新版多孔式噴嘴結構 ECO-25090096 EPH北水、台水銅上蓋保護蓋工程圖面變更 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 葉宏政: 二口二位DN15~DN25模具進度與上蓋設備請上海協助收尋上海附近廠商 DN13閥體凱特9/09已收到樣品，但外觀跟氣密面品質不一致 寧慈膜片DN15測試8kg會漏，修改中 EPD防爆膠連接桿與橡膠塞先用車加工與式購品規格進行送樣測試，後續須評估模具費用 鄭貫中: SPX改善震動與銘版漏水問題 SPX塑膠上蓋修改材質為PC，初步測試可完全黏貼並通過測試 SPX塑膠上蓋模具修改請修預計9/17完成 SPX相關零件圖面盡快完成修改 SDX低壓模具修改預計9/09修改完成並測試相關氣密皆符合規範 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1.5 | GPX8大訊感溫棒線材半成品3D、2D圖面繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | ECO-25090096 EPH北水、台水銅上蓋保護蓋工程圖面變更，更新PLM圖面文件檔案 SOPMod00100001124 FLTB-雷雕製程履歷管制標準內容審查 QW01Mod00100002278 MOT馬達齒輪組外殼鉚合進料檢驗基準尺寸內容審查 | ECO-25090096 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | EPH週三生產週會: a.確認地4條生產線證書完成時間 b.現況庫存零件、半成品、成品進行彙整，報廢歸類報廢，重供需拆卸 c.後續標案已確認延期，現況打件、半成品組裝暫緩執行 DN25-Q6點覆測不良品拆卸 初步懷疑是葉輪桶壓不夠緊導致Q6點漏水，經拆卸後量測相關尺寸落差在0.1mm內，並無明顯落差尺寸。針對不良品做更換良品錶頭對換測試，確認是否為錶頭問題。 DN50葉輪桶結構討論: a.葉輪桶內容積不可修改為DN40規格，需依照DN50規格 b.葉輪桶與錶頭配合處需增加另一零件做支撐轉換 c.葉輪桶與銅本體配合處需再放大 d.修改完成後直接3D列印樣品，針對兩種入水口不同做各2PCS樣品測試 修改DN50葉輪桶結構3D圖面 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 修改繪製EST10000-A成品3D圖面，修改為低壓射出版本 針對線材低壓射出製作SOP進行相關照片拍攝 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | MOT馬達齒輪箱軸心鉚合問題: 聯繫合晟收尋有無庫存舊Ø1.6*12.2軸心庫存問題 SDX5低壓射出模具: 修改SDX5一次射出進料點，由現況0.5寬變更為1.5長寬 模具送往模具廠進行整修與取回 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 3.5 | DN50依據9/10討論內容繪製修改: a.葉輪桶內徑不可與DN40相同，需與DN50相同。 b.葉輪桶與表頭結合需做轉接件，用車銑加工。 9/16專案討論會議討論內容: DN50轉接見過薄，會導致壓合葉輪桶不夠力量 須將現況厚度2.0mm變更為5.0mm 修改葉輪桶相關對應位置與尺寸3D圖面 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 9/12討論EPT導熱膏片修改為導熱膏，針對導熱膏結構須在PCB板下方墊上絕緣墊片，墊片規格:OD5.4*ID4*0.8t、材質:PTFE。 聯繫淵興樣品問題，與前往淵興取回樣品。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 大訊感溫棒客製品: 線材加工工程圖繪製 成品3D圖面修改 成品2D圖面繪製 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1.5 | SDX5低壓射出模具: 第一次射出氣泡問題:由降低射嘴溫度10℃後可克服氣泡問題 射嘴會吐黑點問題:將現況射嘴溫度調高至250℃後清洗射嘴可將射嘴壁邊黑料洗出 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | 9/8研發會議提出:錶頭保護蓋嘗試用真空成型方式製作 前往達億試做真空成型透明蓋，材質PET 試做過程需用人工重壓後再由設備抽真空成型，成型後的PET膜需人工拆除與後續人工裁切，且溫度與下壓時間需控制剛好，才不會導致PET膜無法透明變成乳白色 |  | 10% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | 繪製EST1001B-A成品組合3D圖面。 繪製EST1001B-A成品組合2D圖面。 繪製EST10000-B成品組合3D圖面。 繪製EST1001A-B成品組合3D圖面。 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | ECO-25090169 EGB-3820發行圖面失效原因內容核對 ECO-25090172 依據ECR-250800201，EPT1成品工程圖面變更繪製 FES探棒與MUTEC探棒差異性問題尺寸確認 聯繫張家港友誠修模事項: 張家港友誠修不想做了,要我們拖模具別的地方做 | ECO-25090172 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | 真空成型透明蓋成型樣品與廠長解說確認 針對真空成型透明蓋樣品進行裁切 與業務聯繫真空成型透明蓋現況成型方式與問題點，並需詢問客戶接受度 |  | 10% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | EPH週三生產週會: a.後續標案延遲，所以週三會議先行暫停，待標案成立時再招開 b.立項追蹤事項依舊需按時追蹤進度 c.DN40待現況480PCS測試後確認葉片是否修改變小 d.北水備品與維修問題: 備品需隨時準備替換 維修品需定時製作整修，需維持原器號 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 零件、半成品、成品圖面新增修改(ECO單號) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 修整EST10000-B成品組合3D圖面。 修整EST1001A-B成品組合3D圖面。 繪製EST10000-B成品組合2D圖面。 |  | 92.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.5 | PT導熱膏片修改為導熱膏，針對導熱膏結構須在PCB板下方墊上絕緣墊片，墊片規格:OD5.4*ID4*0.8t、材質:PTFE 試做後確認穩定性與良率有提升，需針對墊片規格再行下單採購500PCS |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 產品開發部週會: 葉宏政: 二口二位DN15試模樣品測試後漏水，針對漏水位置進行與DN25修改測試手法相同，修改後測試確認漏水改善方式 鄭貫中: SPX改善震動與銘版漏水問題: 9/15收到修改後樣品(PC材質) 9/19進行高低問循環，9/22有測試結論 SDX模具試模完成、測試IP67皆通過，進行模具驗收 洪子芸: EPD-3D零件、半成品、成品規格排程與完成時間 EST-SOP內容修改與完成時間點 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 5.5 | SDX5光電開關Cable線材: 量測現況Cable撥線長度位置尺寸 討論相關材質無鹵問題 確認線材尺寸問題點與安裝方式 GPX8大訊生產問題: 9/17供應商(育德精密)送樣問題位置討論 確認現況生產供應商評估討論 封口塞雷射焊接治具加工問題討論 NPR-25090089(宇兆工程 )協助生技部繪製EPD-DN150、DN200、DN250分離型3D成品外觀圖面 協助採購針對SD光電開關平墊片(EPDM材質)供應商收尋與確認 HP414-ESXFGXUS03防爆鐵牌圖面因NEPSI證書有分類唯有球與無球證書、證號皆不同，取消NEPSI鐵牌內的證號改為參考證述內容。 防爆鐵牌圖面內容變更繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.5 | EPH-DN50多孔式噴嘴3D列印樣品評估 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 封口塞沖壓模具發包評估 禾富:評估連續沖壓模具，IDØ5.4位置內部會因抽拉問題須在內部製作約R0.6、底部R0.3需修改為R0.6 利達 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2.5 | ECR-25090010 ECO-25090201 MOTAM1E-MDA410ZN01、MOTAM1E-MDA410ZN04工程圖面變更 3D相關半成品、成品變更 QW01Mod00100002281 MOTAM1E-MDA410ZN01進料檢驗基準撰寫與變更 QW01Mod00100002282 MOTAM1E-MDA410ZN04進料檢驗基準撰寫與變更 | ECR-25090010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | BOM表變更(ECO單號) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2.5 | ECR-25090011 撰寫相關變更內容說明檔案 查詢相關半成品、成品BOM表料號 確認半成品內容與失效料號彙整 |  | 10.71% | 56
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 3.5 | CNPA49第4版流場干擾器: 1型螺紋型流場干擾器配合現況EPH測廠管徑零件 DN13~DN40-3D圖面繪製 DN13~DN40-2D圖面繪製 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | GPX8嘉祿出貨: 雷射焊接治具加工問題討論 雷射焊接治具測試 |  | 11.67% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 研發專案討論會議: a.ECR-25090011通知各部門準備進行相關設計變更 b.制定固定長度點位，不要讓業務與客戶端做選擇 c.變更目錄選點位內容與業務端宣導點位固定問題 d.盡快導入低壓射出製程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.5 | 錶頭保護蓋嘗試用真空成型方式製作 a.多詢問幾家客戶是否接收此方式 b.慈溪大豐評估模具與單價 |  | 10% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 3.5 | CNPA49第4版流場干擾器: 1型螺紋型流場干擾器配合現況EPH測廠管徑零件 DN50-3D圖面繪製 2型螺紋型流場干擾器配合現況EPH測廠管徑零件 DN13~DN50-3D圖面繪製 3型螺紋型流場干擾器配合現況EPH測廠管徑零件 DN13~DN50-3D圖面繪製 測試用連接管DN13~DN50-3D圖面繪製 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 4.5 | GPX8嘉祿出貨: 雷射焊接治具與焊接條件測試 雷射焊接治具修改後焊接條件測試 大訊要求橡膠墊片材質送驗問題討論: 1. NBR 和EPDM, 實驗室經驗分享 : 說測試結果, EPDM比較能通過 ,但是 , 最終以測試結果判定。 2. 測試單位: UL或CSA, 麻煩提供窗口, 不建議SGS(因為是歐洲廠商, 美國較不認可) -> 剛才已經提供 3. 測試認證, 可以用桓達名義申請報告 4. 測試條件: IEC62368-1 G15.2.2/G15.2.3 (試樣依據標準 ISO 527-1, ISO527-2 ) |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4 | 榮團會立項內容回覆 週二榮團討論會議: a.EPH需針對CNPA49第4版作開案 b.測試場需做一條線改裝符合CNPA49第4版 c.CNPA49第3版、CNPA49第4版差異列表 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2 | 部門個人職務說明書撰寫: 主任工程師 高級工程師 工程師 副工程師 助理工程師 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1.5 | SDX5生產製程: a.針對一次射出氣泡做樣品 b.一次射出有氣泡可用酒精去除低壓塑料 c.氣泡不良品提供業務與客戶端確認 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1.5 | EST-DVT-QA測試不符合項目討論: a.不考慮舊結構內容與問題點 b.需確認現況成品溫度跳動問題正確原因 c.加長高低溫循環測試 d.確認每一點位位置並編號確認 e.韌體人員協助確認 |  | 19.53% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.5 | PT導熱膏片修改為導熱膏，針對導熱膏結構須在PCB板下方墊上絕緣墊片，墊片規格:OD5.4*ID4*0.8t、材質:PTFE 交貨樣品尺寸抽驗 |  | 11.67% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1.5 | ISO內部稽核 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 週三生產討論會議: a.測廠型式認證預計10底取證 b.北水需求顯示數字問題須修改韌體為1062版本待確認技轉 c.DN40、DN50現況進度回覆，由研發另行招開討論會議 d.廠務生產週會現況暫停招開 CNPA49第4版車市需求: 螺紋型流場干擾器-1、2、3型DN15~DN50-2D工程圖面繪製 水錶連接管-干擾器用DN15~DN50-2D工程圖面繪製 干擾器被料查詢與叫料事項處理 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | 機構工程師面試: |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 產品開發部週會: 鄭貫中: SPX2射變庫存品如何處理，報廢品須立即採購 SDX5系列墊片改為華司墊片需委測QA確認氣密性 洪子芸: EPD全系列3D圖面繪製進度過慢須淨快補齊 ECP測台會場後須作氣密測試確認 出勤問題會談 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | CABLE線材加工圖面: 3D圖面繪製(包含捲線示意) 2D圖面繪製 討論上海進料問題點 |  | 1431% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 4.5 | EPH 水錶會議議程與事務追蹤討論會議 螺紋型流場干擾器-1、2型DN15~DN50因板材與加工程序問題導致須變更相關設計 螺紋型流場干擾器1、2型DN15~DN50、3D圖面修改繪製 螺紋型流場干擾器1-DN15~DN50、2D圖面修改繪製 螺紋型流場干擾器葉片DN15~DN50、3D、2D圖面修改繪製 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3.5 | 螺紋型流場干擾器2-DN15~DN50、2D圖面修改繪製 DN50多孔式噴嘴3D列印樣品取回，並安排軸心安裝事項 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 客訴 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1.5 | MOT-4RPM客訴馬達運轉有異音問題: 說明油機設備結構問題點 實測馬達運轉與附載後有無異音問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | SDX5現況溫度、進料點、原料烘烤後前後差異良率問題討論 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7 | EPH-DN50多孔式噴嘴3D列印樣品黏合軸心 螺紋型流場干擾器1、2-DN15~DN50線割可連同葉片一體成型繪製3D圖面 螺紋型流場干擾器1、2-DN15~DN50線割可連同葉片一體成型繪製3D工程圖面 DN50多孔式噴嘴轉接環與螺紋型流場干擾器3刑廠務協助排單製作事項處理 CNPA49與CNMV49法規內容差異盤點問題討論 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 6 | 螺紋型流場干擾器1、2型繪製2D工程圖面 DN15*2、DN20*2、DN25*2、DN40*2、DN50*2 螺紋型流場干擾器1、2、3型請購單處理 DN50多孔式噴嘴2D工程圖面繪製 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 3.5 | 加長管長度70.5規格料號、BOM表建立 繪製加長管長度50.5規格2D工程圖面 EPT本體管上殼與本體管雷射焊接夾具3D圖面設計與繪製 EPT本體管上殼與本體管雷射焊接夾具2D工程圖面繪製 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 目錄修改EPU1外觀尺寸圖面繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 產品開發部週會: 葉宏政 二口二位閥上蓋鎖固設備，直接由總公司自行查詢與聯繫(微信、Email)聯繫 二口二位閥DN15、DN20閥體與膜片些微洩氣問題，可針對洩氣未製作CNC加工測試樣品測試確認修改方向。 鄭貫中 SPX確認新銘板交期時間 SDX華司墊片QA氣密測試去認完成時間 GPX8-EPDM墊片郭處長提供廠商確認廠商是否為認證單位或是墊片供應商(需可提出UL測試報告)，如微認證廠商請統一由王處長統整回覆 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2 | SDX5客製固定長度低鹵XLPE線材加工圖面繪製。 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2 | 螺紋型流場干擾器請購紙本簽核10/03以簽核完成，並送電子簽核中 EPH的改善工作討論會議: 表頭線圈增加90度位置，並維持120度，M12退一牙，底部需增加肉厚 實際位置須等硬體確認後進行圖面修改與模具修改 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 針對認證需求測試陶瓷膠，進行切割測試，能否切割。 |  | 2194% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 大訊需求新規格感溫棒尺寸，外觀尺寸初步判斷能否製作。 繪製大訊需求新規格感溫棒尺寸2D、3D圖面 |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 | SCX5(SC38)系列 SCX5系列(SC38)OTC客製品白色無LOGO接線盒蓋與接線盒本體，已針對烤漆不良與接地孔容易有氣孔問題點，改變結構並重新開模。 目前已能確認完全改善。 HSGAM1E-MHTCTQ0009 HSGAM1E-MHTMTQ0016 線盒庫存只剩下約74組 後續須針對相關成品BOM表進行接線盒變更更換為 HSGAM1E-MHTCTQ0012 HSGAM1E-MHTMTQ0019 撰寫變更內容與啟立ECR-25100002 | ECR-25100002 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 5.5 | 討論EPH感測板線圈擺放位置與固定螺絲位置問題: a.入線口端線圈位置偏移30度 b.入線口右下方線圈位置往上偏移30度 c.在入線口端線圈位置與右下方線圈位置中間多新增螺絲孔固定位置 EPH感測板、塑膠錶頭依據上方討論內容的兩種方式: a.繪製EPH感測板PCB與PCB組合兩種形式3D圖面 b.繪製塑膠錶頭兩種形式3D圖面 c.繪製EPH感測板PCB板寬與線圈位置2D工程圖面 d.繪製塑膠錶頭2D工程圖面 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.5 | 大訊GPX8歐端規格內容確認 |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2.5 | 張家港友成破產問題處理: 模具現況組數確認 10/07立即派車前往張家港友成模具轉運至慈溪大豐 通知各單位主管 北京賽斯頓壓力檢測台到貨後拆卸外箱處理 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3.5 | ECO-25100054 FD7、SC17、FF7、FG7、SRS、SRT系列IECEX防爆鐵牌地址錯誤已更新證書內容，相對應圖面需變更。 | ECO-25100054 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 3 | 針對TUV測試高溫高壓治具問題，前往工研院金屬中心討論相關治具設計重點 a.治具外觀可製作圓管型式外徑約DN50-SCH20以上規格，長度700mm b.測試件鎖固方式以3/4"PF直牙搭配紅銅墊片做安裝與氣密 c.圓管外觀將纏繞加熱線加熱 d.圓管上方需有兩個延伸管，一孔為逆止閥與球閥安裝位置，用在灌矽油與加壓 e.一孔為通氣孔需安裝球閥，球閥位置要比逆止閥低 f.接續牙都以1/2"PT(4分)為主 g.材質以SUS304為主 |  | 37.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 專案時程規劃 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1.5 | 專案排程內容撰寫與任務時程排列 |  | 87.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | SDX2系列採購需求線材圖面與料號對應問題討論 |  | 1431% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.5 | DN50多孔式噴嘴2D工程圖面修改繪製 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | EPH現況進度與問題點討論 a.製作比對一、二廠區測試線差異 b.製作表頭半成品大量檢驗用治具，用以區隔表頭與結構良率問題 c.韌體程式內容確認問題點 e.弓銓電路硬體、韌體結構確認 f.表頭灌交作業考量到8年保固問題，將回覆成全灌滿 g.結構彙整後續有無修改內容必要性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.5 | 奇鋐感溫棒需求 結構形式討論 a.Ø4探棒型式現況共有三種，請業務與客戶確認固定型式與牙型 b.Ø4探棒長度目前最長46mm，在加長會有加工疑慮，將不建議在加長 c.氣密墊片後續須另行選購不在標準配件中 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1.5 | 產品開發部9月份主管會議專案進度報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 專案時程規劃 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 5.5 | 螺紋型流場干擾器3型塑材加工進度與問題點確認 螺紋型流場干擾器1、2、3型預計完成時間10/20 專案任務時程排列 專案預算表撰寫 專案任務工時排列 |  | 87.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | EPU2表頭透明外罩模具估價內容確認 專案討論會議中決議，將發包慈溪大豐進行模具開模 M12線材保護套(PVC)規格樣品確認與試組裝 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 研發專案討論會議 針對結構內容，需修改內部需用實心圓棒加工，內徑越小越好 |  | 37.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 企畫書內容資料查詢與撰寫 |  | 48% | 25
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | EST鋼纜線材 規格內容確認 上海供應商詢價 供應商規格內容問題確認 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 研發專案討論會議: a.北水維修品 確認批號、出貨時間點、韌體版號、零件版本、需做相關性分類 b.測試點只做Q3點 c.維修紀錄與維修SOP內容確認 d.DN40做20PCS只需測試Q3點 e.現況結構內容需要再度改善列表說明 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 研發專案討論會議 a.現況不良率問題分析 b.測試人員教育訓練內容確不確實 c.新做法再做100PCS驗證 d.確認現況材料庫存問題 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | ECR-25100017修改客製品MOT線材吃錫長度尺寸問題: a.查詢先前設變歷程與原因 b.討論現況電二製作過程確實規格尺寸問題 | ECR-25100017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | 針對DN40抽驗時發現LCM缺畫問題: a.塑膠錶頭層層拆卸 b.確認每一層拆卸零件正確性 c.確認LCM缺畫面問題點位置 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1.5 | EPU2錶頭透明外罩3D面內容確認欲修改 EPU2錶頭透明外罩料號申請 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | DN50、DN80樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | 討論現況硬體逆向問題提 a.弓銓電路逆向問題與確切完成時間點 b.DN50桓達自行設計結構3D樣品如何感應問題 c.後續水測問題點與可行性討論 |  | 1.562% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 | GPX8大訊感溫棒: a.1/8"PF六角探棒結構確認 b.Cable線材結構、出線長度、撥線長度確認 c.歐端規格內容確認 d.EPDM材質斜角墊片規格內容確認 e.繪製Cable線材結構3D結構圖面 f.繪製Cable線材結構2D結構圖面 |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2 | 廣達加長管外包加工廠尺寸加工錯誤問題: a.討論尺寸錯誤位置與影響層面 b.討論特採可能性 c.討論結構性問題與影響層面 d.查詢供應商交貨記錄 e.查詢承認書內容公差定義 |  | 13.33% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2.5 | 繪製EPU2感測器外殼與M12內襯接頭灌膠治具3D、2D工程圖面 繪製EPU2錶頭透明外罩2D工程圖面佈圖與標註尺寸規劃 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2.5 | DN50多孔式噴嘴用墊片規格與刀模發包 DN13~DN50多孔式噴嘴設變歷程內容查詢與撰寫 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1.5 | 大訊需求EPT加長管料號與供應商生產規格確認: a.圖面內容比對與核對 b.實際生產料號長度比對 c.供應商現況進度與修改長度問題通知 d.建立75長需求用料號、BOM表 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3 | 大訊需求GPX8零件、線材規格: a.確認現況線材規格與波線長度 b.確認半成品、成品BOM表新建內容 c.確認線材用歐端規格內容 d.修改Cable線材加工3D圖面 e.修改繪製Cable線材加工2D圖面 |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 產品開發部週會: 葉宏政 二口二位閥DN15、DN20閥體修改氣密位置預計10/17精機完成後進行氣密測試 二口二位閥生產設備11/17組裝完成，須訂定設備操作SOP、設備維修履歷 EPD陶瓷膠切割樣品確認完成時間與樣品取回後須進烤箱烘烤 鄭貫中 SPX2-BOM表設變，洪子芸討論設變內容由洪子芸協助設變 SC38高溫高壓測試桶槽設計10/17完成，已與TUV確認將來廠內進行相關測試 加熱器部分有桓達採購加熱片 奧多曼硬體逆向需確認完成時間、磁鐵規格確認，3D樣品需進行訊號測試 洪子芸 EPD全系列3D已完成，後續須針對PTFE內襯(DN150以下)管材料號規格進行料號規格變更 EPD全系列2D圖面繪製 協助SPX2-BOM表設變 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1.5 | 自動化: a.可繞式焊接治具加工事項前往模具廠討論 b.SE鉚合葉片軸治具前往模具廠加工 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | 繪製EPU2錶頭透明外罩2D工程圖面 發包上海評估EPU2錶頭透明外罩模具費用與成品單價 |  | 196.6% | 176
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1.5 | EST鋼纜線材評估(廊坊兆穗測溫線纜有限公司) a.現況ZS-7外皮PE材質可進行後處理做成XLPE(照射線) b.依據桓達需求規格訂製: 1000米起訂、每1米11(RMB)、交期15~20天 c.鋼纜線材料號規格建立 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.5 | EPT加長管BOM表內容設變資料查詢與回覆各單位 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | EPH塑膠錶頭針對線圈位置與增加M2螺絲孔位: a.繪製修改3D圖面檔案 b.繪製修改2D工程圖面檔案 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3 | 大訊來訪討論: 2025/10/17 大訊EPT治具 - 俊元簡介AI液冷產品 - 詢問EPT 在伺服中心循環水質對流速/溫度之影響（可靠度），Kelvin回答，除非長久積垢硬水，但機率不高，因其它Pump Valve 先掛奌。 - 詢問AI空管穩定性，Kelvin 回答，要控制震動穩定，桶槽液位高度，起動要評估warm up time流埸穩定，再漸進回設定點 - Kelvin 說明EPD做為國家度量衡實驗室標準件特色/穩定/準確/不怕雜貨。，俊元說明OD特性。 - SAI年底GB300需要3600 臺，美超微拿到800臺，2800臺美國Motivair （施耐德集團）拿走，桓達要注意訂單追加 - GPX接線長，會影響阻值，建議至少相同AWG規格，可以估算大約補償長度，線材桓達提供（基帆）。 - O ring 確認EPDM。 - EPT測埸討論，出貨QC標示校正流量點一點，90LPM for 1"管，大訊再AQL抽樣來桓達見證 - 目前認證體糸以CSA為主，基帆：目前是UL+CS，美加皆可 - 漏液提供簡易治證，一套，OK - GPX提供桓溫治具/有查核件/待測件，一套，OK。 Action Item - [ ] SAI年底GB300需要3600 臺，美超微拿到800臺，2800臺美國Motivair （施耐德集團）拿走，桓達要注意訂單追加 - [ ] GPX接線長，會影響阻值，建議至少相同AWG規格，可以估算大約補償長度，線材桓達提供（基帆）。 - [ ] O ring 確認EPDM - [ ] EPT測埸討論，出貨QC報告，標示校正流量點一點，90LPM for 1"管，大訊再AQL II 抽樣來桓達見證 - [ ] 漏液提供簡易治證，一套，OK，出貨QC報告， - [ ] GPX提供桓溫治具/有查核件/待測件，一套，OK，出貨QC報告。 - [ ] 大訊確認EPT，SDL，GPX 需要的認證體系 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | EPH 水錶會議議程與事務追蹤 a.生產每一工站須有相對應的檢驗治具 b.錶頭檢測治具需盡快完成 c.線圈位置90度位置可確實避免漏訊號問題 d.韌體版本驗證QA需盡快完成 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | 企畫書內容資料查詢與撰寫 |  | 48% | 25
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 功能規格討論會議(機構審查) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | GPX8生產測試設備審查會議 a.GPX8檢驗流程依序用1.0.0→2.1.0→3.2.1以此類推檢驗 b.盤面治具作5套，包含測試完成後的包裝用 c.檢驗流程需確認清楚 d.結構材料可以發包製作，同時與韌體一起執行 |  | 100% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | 感測板線圈位置變更為90度: a.相關3D檔案修改變更 b.PCB受限區2D工程圖面繪製 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | EPT本體管與本體管上殼焊接治具: a.二廠取回焊接治具 b.實際安裝測試焊接治具 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | SDX5結構討論: a.遮光罩現況結構與問題點討論 b.先針對底部做多長方形肉厚頂住低壓射出料，確認安裝位置與安裝後平行度 c.針對討論內容修改結構與討論 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 研發專案討論會議: a.出貨時間與數量韌體版次需另齡彙整完成 b.針對新結構須做不良品原因分析 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.5 | EPU2錶頭透明外罩射出模具單價彙整表撰寫 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 本體管與本體管上殼雷焊治具問題討論 封口塞開模文件與圖面繪製撰寫 |  | 532.2% | 160
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 4 | GPX8結構討論會議: a.PCB感測板現況問題點: 絕緣問題、線斷問題、焊接過熱問題、板擠壓變形 b.設計塑膠殼體保護與絕緣 c.針對討論內容繪製相關結構尺寸與討論 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | SDX5低壓射出氣泡問題: 調整測試低壓射出條件與實際測試 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4.5 | 10/20專案討論會議內容修改設計PCB固定扣3D結構圖面 針對PCB板寬位置試擺相對應位置與PCB板寬尺寸 大訊需求用EPDM材質斜角墊片2D工程圖面繪製 及斜角墊片雨秋模具開模問題與時間點討論 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2.5 | 10/20專案討論會議內容修改EPU2錶頭透明外罩 a.3D零件結構圖面 b.2D工程圖面 c.上海紹晴模具議價 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.5 | 聯繫廊坊兆穗测温线缆針對XLPE材質加工問題微信討論 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 共用GPX8-PCB固定扣針對PCB板寬位置試擺相對應位置與PCB板寬尺寸 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | EPU2錶頭透明外罩修改後3D、2D圖面檔案，請上海紹晴協助確認模具結構與模具價格 |  | 81.25% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面修改 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8.5 | 大訊需求GPX8-1/8"牙口用EPDM斜角墊片模具請購是向處理與會簽 PCB固定殼配合相對應結構位置尺寸修改 PCB板寬圖、受限區圖面繪製 PCB固定殼-3D列印樣品評估 PCB固定殼模具開模評估 PCB固定殼-2D工程圖面繪製 |  | 35% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 葉宏政 二口二位閥DN15、DN20洩漏問題須注意上下壓合形狀需一至，避免過高導致干涉壓合不完全問題。 備料時間點須明確壓出 EPD防爆樣品與取證時間需在2025年底完成 鄭貫中 SDX5系列低壓射出需確實安裝上熱風槍，讓模具溫度控制在45度左右降低氣泡不良率 奧多曼需設計裝上自發電結構，3D列印樣品測試 洪子芸 SCX系列設變須完成 EPD系列DN150以下先行設變，後續再進行DN150以上變更 SPX2系列半成品圖面與BOM表需盡快完成設變 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 上海EG防腐型本體M12牙處過薄問題進行相關圖面與配合零件尺寸查詢: 3D檔案M12*P1.0牙處，牙底與牙高都畫錯了 3D圖牙底10.1mm，牙高約11.51mm 牙底10.1減內孔9.6=壁厚單邊0.25mm(量測實際射出樣品與3D圖面尺寸相同) 但依據標準牙底10.917減內孔9.6=壁厚單邊0.658mm 標準語實際射出品壁厚差0.4085mm，難怪射出品一碰就斷裂 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2.5 | 針對DN20長時間磨耗500小時後樣品進行拆卸確認磨耗位置與相關問題點進行問題討論: a.磨耗位置都在下方葉輪桶軸心，些都統一在入水口左前方位置，磨耗降低約1.1mm。 b.懷疑在感測片位置在浸水後會有壓力無宣洩到摯友下壓力把葉片往下壓導致軸心與保時會磨耗嚴重。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2.5 | GPX8繪製增加PCB固定殼成品結構3D圖面 GPX8墊片樣品前往雨秋試模確認，並試組裝至六角本體上確認尺寸 GPX8雷射焊接治具加工問題討論，追蹤治具完成時間點 GPX8雷射焊接治具實際安裝雨測試雷射焊接 |  | 140% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2.5 | ECO-25100217 EPT現況生產導熱膏墊變更為導熱膏，並增加PTFE墊片做絕緣，變更3D成品組合圖面，繪製2D工程圖面 ECO-25100219 查詢現況發行BOM表資料並起ECO變更成品B0M表 EPT1繪製增加PCB固定殼成品結構3D圖面 | ECO-25100219 | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | EPT+GPX: 感測板固定PCB殼，考量需做成半成品入庫(PCB殼、PCB打件、漆包線) 採購AOL(聰華)一套用做檢驗PCB半成品檢驗用 SDL: PFA融合生產良率是否有疑慮 PFA無鹵問題，PFA材質只會用在半導體無須有無鹵證明 PP材質才會用在3C產品，才須無鹵證明 EPD2: 現況尚缺透明保護殼，將直接開模無須再製作樣品確認，開模廠商上海紹晴 PVD: 現況技轉尚無確定日期，商機已失是否考量停案，如停案將以代理進行銷售 EPH: 2025年度現況為止預計工程案5000~8000PCS，2026年度預計2萬PCS 韌體確認需修改內容盡快修改完成 台水Q1~Q7點測試與需確認改善內容，不穩定問題需盡快解決才能降低後續生產測試時間 新線圈確認進料時間點 SPX: 需考量與EPT、GPX8相同有個PCB塑膠固定殼固定探頭。 2025~2026年度開案: EPD小型化1/2"~4"規格 EPV塑膠小型化 EC壓力傳送器現況為矽微採購單價過高，考量自己設計生產 熱量計(配合室內空調)評估開案可行性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | EG防腐型: 協助上海針對M12結構位置進行相關3D結構尺寸確認與修改繪製3D零件圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | 研發專案討論會議: DN20-500小時長時間測試後多孔式噴嘴軸心磨耗1.1mm問題討論 磨耗測試: a.先確認DN13無遮蔽入水口是否與DN20磨耗尺寸與位置相同 b.做分量檢測100小時抽出2PCS確認LC訊號值，最終在統已拆卸確認磨耗差異 c.軸心與寶石配合尖點修改加大 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | Julia客製品需求: 聯繫與確認現況功能外觀能否符合與樣品製作規劃確認 業務問題與規格問題討論 |  | 1431% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.5 | EPU2錶頭透明外罩: 固定凸點位置上移，且不要做一整條，做三到四點斷點，避免鋁外殼前後寬度不一問題 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 新北市114年度模範勞工資料與內容文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 3.5 | Julia客製品需求: 聯繫與確認現況功能外觀能否符合與樣品製作規劃確認 業務問題與規格問題討論 針對客製品零件交期、估價、素材等時間與取得問題討論查詢 塑膠型結構客戶不接受 金屬型長度需控制在50mm以下 依據現況有的零件製作樣品提供客戶測試，無須提供墊片 測試無誤後再進行開案客製品規格 |  | 1431% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1.5 | ECO-25100219 BOM表變更成品B0M表 針對相關焊接位置變更與SOP不足位置治具等問題點確認 | ECO-25100219 | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2.5 | EPU2錶頭透明外罩: 固定凸點位置上移，且不要做一整條，做三到四點斷點，避免鋁外殼前後寬度不一問題 修改3D圖面與繪製2D工程圖面 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2.5 | 針對GPX8相關客製品繪製外觀尺寸圖面製作DM用檔案 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | ECO-25100264 SDX5線材圖面溫度錯誤修改相關3D、2D工程圖面檔案 Julia客製品需求，素材與相關加工時間與後續替代方案問題協調與聯繫 |  | 1431% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | QA測試驗證 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | 現況溫度點會有不規律異常跳動錯誤問題 新舊結構都會有此情況 針對溫度-20°~+85°升溫時間點降低，現況為30分鐘降為1小時，用意在確保現況使用上溫度在不劇烈變化下不會有跳動問題產生 韌體內容須確認問題點 下一次會議時間訂在環溫測試數據後討論與訂定完成修改時間 |  | 19.53% | 64
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 4 | EPT&GPX8共用PCB固定殼 前往正伍哥取回3D列印樣品 依據現有板材進行外觀尺寸研磨 嘗試組裝3D列印樣品與PCB安裝方式與可行性 針對問題點進行3D、2D圖面修改繪製 電一生產EPT封口塞雷射焊接縫隙問題進行確認 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | 葉宏政 二口二位閥DN15、DN20洩漏問題: 針對第一次樣品測試需確實鎖緊後沒有洩漏 壓合形便在角落位置毀有約0.15mm縫隙，依修正凸面清精機加工測試 DN15、DN20需做長時間作動後再行測試確認是否真的無洩漏 鎖蓋設備依據現況三家廠商請上海確認後進行採購 EPD矽膠塞取代灌膠結構發起ECR調研設變 鄭貫中 SCX5系列CSA防爆認證壓力測試至距確認完成時間點 SCX5系列接線盒測試40bar水壓沒洩漏，已符合28.6bar 奧多曼硬體逆向進度需確認時程點 SDX5第三套模具，需與柔洋進行相關結構討論，口否解決氣泡問題 洪子芸 EPD系列DN150以下先行設變，後續再進行DN150以上變更 EST-ECR已通過，進行後續相關BOM、SOP、圖面變更申請 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.5 | 追蹤Julia客製品需求用素材料況進度 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | DN13長時間500小時測試樣品進行拆卸分析: 拆卸後確認多孔式噴嘴軸心依舊磨耗1.1mm 1PCS感測片軸心脫落 1PCS塑膠表頭備感測片軸心擴孔歪斜 1PCS只有軸心磨耗 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | BOM表變更(ECO單號) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3.5 | 針對EST半成品、成品料號設變內容進行逆展資料查詢彙整 半成品、成品工程圖面修改PCB半成品料號 核對線材計算公式正確性 討論BOM表變更內容與後續BOM表需修改方式 |  | 10.71% | 56
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | EPT&GPX8共用PCB固定殼結構與樣品組裝問題與董事長討論相關細節內容 GPX8新版PCB樣品組裝確認 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | EPU2錶頭透明外罩: PES材質模具漲價至RMB:3.6萬，單價漲至RMB:16 PE材質模具價格不變RMB:2.3萬，單價降至RMB:2 建立PE材質零件料號 修改3D、2D相關圖面內容資料 更換修改請購單內容 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3 | 依據模具廠建議值將遮光罩3D結構修改變更 光寶需求樣品與零件O-Ring相關ROHS、材質、料號規格變更，承認書製作發行 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2.5 | EPH雙週會 - 水錶會議議程與事務追蹤: 塑膠錶頭模具修改暫緩，待確認長時間磨耗原因後再行修改 長時間磨耗問題對策: a.多孔式噴嘴軸心更換為硬度最高不銹鋼材質測試磨耗問題(先不用理會磁干擾問題) b.塑膠錶頭下方與多孔式噴嘴固定圓做四等分破孔，改變內入流場壓差 多孔式噴嘴軸心加工問題，請供應商協助評估打樣費用，材質硬度問題確認 修改多孔式噴嘴軸心尺寸規格與繪製3D、2D圖面檔案 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2.5 | 依據模具廠建議值與實際式組裝後缺點問題修改 a.感測板PCB固定殼三處卡溝位置不要破全圓，只做局部破孔，讓模具能開模即可 b.與加長管對接位置現況1mm過短，容易況動，加長1mm 修改相關3D、2D圖面，並進行模具請購流程 |  | 192.5% | 20
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 請業務先針對目標內容與產業類別問題進行調查與撰寫，其餘後續再行討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 敘豐需求EPR-DN20-CNS接續連接管: 查詢相關料號內容，核對現況尺寸與CNS規範內容正確性 修改DN20-CNS連接管加工尺寸2D、3D圖面並發起ECO-25110011變更工程圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 5.5 | EPH研發專案進度討論會議: a.北水反修問題點彙整表說明討論 b.長時間磨耗問題修改軸心材質為SUS420F，並發包打樣製作200PCS c.硬體、韌體、機構現況修改問題點彙整表說明 前往模具廠討論阻流器線割無法成型問題與改善方式 發包SUS420F軸心樣品聯繫與預計完成時間點 撰寫機構現況修改問題點彙整表 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.5 | 追蹤SD客製品料況進度 |  | 1431% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.5 | 依據模具廠建議值與實際式組裝後缺點問題修改 a.感測板PCB固定殼三處卡溝位置0.8寬變更為0.6寬 修改相關3D、2D圖面 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4.5 | 柔洋低壓射出設備交機 a.協助電一設備安裝位置 b.協助針對現況交機設定 c.預約開機與實際模具試樣處理 d.SDX5氣泡問題與模具開模問題討論 空氣停留上母模面，在出線端底部考慮做入子逃氣與母模板作相對應逃氣槽 進料點對面位置做冷料井(與鋁壓鑄相同觀念) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.5 | SDX5客製品PES探頭: PES圓棒素材交貨進度確認，空運需要到11/07才到 與廠長討論有無其他替代方案: 確認現況PES燈罩規格能否整修為客製品規格 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | ED斜角墊片橡膠模具驗收: a.尺寸量測與試模報告轉寫 b.模治具確認單撰寫 c.設備驗收單撰寫 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | DN50規格-1、2型阻流器線割無法取出廢料問題: 線切割一體成型改為片裝安裝厚點焊固定 素材零件加工問題處理 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2.5 | 感測板PCB固定殼結構討論: a.目前結構怕會過強在安裝PCB時會將PCB擠壓變形 b.修改目前結構與3D列印樣品相同，代試模時過軟在型整修研磨模具 c.廠長建議改為兩件式，下方維持PTFE墊片在灌膠後放上PCB板，在製作塑膠片利用加長管壓住塑膠片固定，並在塑膠片中間做時自用以隔開漆包線 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0.5 | 11月亞東醫護人員臨場服務 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2.5 | SDX5一次低壓設出氣泡問題: 查詢鑫野版本模具圖面內容確認母模面有針對氣泡為製作入子逃氣 修改鑫野版本模具圖面針對IC位置過高無法包覆低壓料位置與現況成行低壓位置尺寸不同處進行模具圖面修改 |  | 2131% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 3.5 | 討論軸心磨耗問題與後續測試內容: a.因測廠Q7點只能測試5PCS，因而指測試5PCS。 b.本周測試樣品DN25: 2PCS凱特水表葉片與葉輪桶 1PCS總廠長取消感測片樣品 2PCS塑膠表頭與多孔式噴嘴固定位置削減整圈未制只四點固定 c.下周測試樣品DN25: 4PCS更換軸心材質為SUS420F熱處理後 1PCS弓銓樣品 d.下下周測試樣品DN25: 更換葉片底部POM軸承為縮小內徑後樣品5PCS 針對測試樣品進行相關零件領取 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 開案企畫書內容撰寫 |  | 48% | 25
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 大訊Cable線材半成品變更: GPXCM8P-61C0000003線材圖面因更換歐式端子規格，圖面與BOM表內容不一致，確認原因點與正確性 修改3D檔案，繪製2D工程圖面 |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 廠長建議改為兩件式，下方維持PTFE墊片在灌膠後放上PCB板，在製作塑膠片結構修改: 增加與加長管結合位置，與PCB版接觸面處增加斜面做導引與閃避錫球位置。 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 | 週會會議進度內容彙整與撰寫 葉宏政 二口二位閥DN15、DN20洩漏問題: 1萬次作棟後氣密測試無誤，須加嚴測試 EPD防爆認證上蓋PU膠無法通過問題: 確認其他替代膠 確認測試流程與費用 鄭貫中 SCX5系列CSA防爆認證壓力測試治具須在本周完成 SCX5系列接探棒28bar水壓膠會噴出與洩漏問題，修改為硬膠，確認測試流程與費用 奧多曼葉片行裝需確認，現況無法開模 洪子芸 EPD系列DN150以下剩於半成品圖面未設變 需撰寫整體時間與內容彙整表 EST-ECO變更BOM、SOP、圖面變更11/07完成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2 | GPX8、EPT8、SDL8、SDX8系列零件、半成品、製程、設備、材質都須符合無鹵製程。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 11月份主管會議內容撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 3.5 | DN25庫存備料內容確認 塑膠表頭軸承改裝 塑膠表頭背部與多孔式噴嘴配合處修整為四點樣品加工 DN25測試樣品組裝 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 討論感測板PCB固定殼結構: a.兩件式結構說明 b.單件式結構與模具後續修改內容 c.卡勾破槽位置反向 設計重點:PCB須確實固定、外徑組裝後不可變型 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 4.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 3.5 | 依據11/06討論感測板PCB固定殼結構: 卡勾破槽位置反向 設計重點:PCB須確實固定、外徑組裝後不可變型 依據討論內容繪製相關結構尺寸與配合處尺寸3D圖面 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1.5 | SC38-OTC客製品生產問題: a.本體與上蓋防爆防開蓋M3螺絲無法有效阻擋問題，確認M3內六角螺絲加工尺寸與實際安裝後阻擋位置確認無誤，應為螺絲規格與安裝方式不同造成。 b.接線盒本體、上蓋水壓測試半成品BOM表內容與料號申請確認。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | MOT馬達金屬齒輪評估改為塑膠齒輪 齒輪工程圖面繪製修改 模具評估 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.5 | 說明EST鋼纜樣品製作進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 2025年高階主管共識營活動-BLM 功課討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1.5 | 11/06討論感測板PCB固定殼結構: 確認由11/06討論內容修改方式圖面 思考後續在溫度感測位置增加固定殼結構 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | EPH長時間磨耗樣品測試內容討論 EPH軸心修改材質進度回覆 EPH測試修改立項內容討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | AI 行業產品將進行物料/制程上管控 (第二次會議) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2.5 | SDX5低壓射出設備料桶原料碳化問題確認 確認是設備無使用單料桶溫度持續加溫時間過長導致碳化 協助清洗設備內料桶碳化原料 訂定每PCS用量問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | OTC訂單SC38出貨規格配件問題詢問與確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2.5 | SUS420F軸心樣品完成 拆卸與組裝灌膠DN25多孔是噴嘴軸心樣品 DN25後續測試樣品成品借出以利後續測試樣品改裝測試 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 3.5 | 依據11/10討論感測板PCB固定殼結構: 修改相關結構尺寸3D圖面 繪製2D工程圖面 修改模具請購相關文件 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4.5 | DN25規格長時間磨耗測試樣品: a.組裝更換軸心材質SUS420F多孔式噴嘴測試樣品 b.組裝更換軸心材質SUS420F多孔式噴嘴、POM軸承內徑Ø3.3樣品 c.組裝更換軸心材質SUS420F多孔式噴嘴、POM軸承內徑Ø3.2樣品 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.5 | 樣品結構與後續設計重點逆向討論會議 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4.5 | GPX8大訊感溫棒圖面設變 三種規格3D圖面變更繪製 |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 葉宏政 二口二位閥DN15、DN20洩漏問題: 1萬次作動後氣密測試無誤模具進行修改 EPD防爆認證上蓋PU膠無法通過問題: 確認其他替代膠 王處長協助詢問TUV膠規格與牌號 鄭貫中 SCX5系列接探棒28bar水壓膠會噴出與洩漏問題: 修改為矽橡膠，後端由螺母鎖附固定 SCX5系列CSA防爆認證壓力測試治具延後在灌膠結構確認後製作 奧多曼葉片先行評估模具價格。待模具廠評估後討論結構問題 3D列印樣品測試嘴低流啟動 洪子芸 EPD系列DN150以下剩於半成品圖面已完成，成品待修改 需撰寫整體時間與內容彙整表 小型化EPD結構樣品拆卸與逆向 SD光電樣品逆向: 塑膠結構、金屬結構、陽明結構 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2 | 北水退回DN25成品拆卸確認不轉原因 拆卸後都確認為多孔式噴嘴軸心嚴重磨耗導致感測不到訊號 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3 | 接線盒本體防爆M3螺絲位置尺寸: 修改M3螺絲位置，44±0.1變更為43.7+0.05/-0.15 3D圖面確認修改、2D工程圖面修治修改 |  | 325% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 3.5 | GPX8大訊規格因製成修改: 3D成品圖面與膠用量確認修改 2D成品圖面繪製 牙頭3D零件圖面修改 牙頭2D零件圖面繪製 |  | 328.8% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 機構工程師面談與面試評核表撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 3.5 | MOT馬達塑膠齒輪模具評估: a.志晟鋼模來訪討論齒輪相關規格尺寸問題點 b.繪製模具評估需求用塑膠齒輪3D圖面 c.繪製模具評估需求用塑膠齒輪2D工程圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 3.5 | EPH雙週會 - 水錶會議議程與事務追蹤 二廠測廠測試長時間磨耗: 更換軸心材質SUS420F多孔式噴嘴、POM軸承內徑Ø3.2樣品 繪製DN13多孔式噴嘴進出水口表面積差異3D圖面 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 | GEMS樣品規格內容與結構成型方式討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2 | MOT馬達塑膠齒輪模具評估: 富峰、上海紹晴、慶騰模具、零件價格內容比較彙整表撰寫 MOT馬達塑膠齒輪模具評估討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發企劃會議紀錄 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2 | 開案企畫書內容撰寫 |  | 66.67% | 3
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3.5 | DN13~DN40多孔式噴嘴進出水口表面積計算 多孔式噴嘴進出水口表面積差異問題討論 DN13~DN40多孔式噴嘴進出水口表面積重新計算 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 | EPT、GPX8共用PCB固定殼模具開模內容討論 EPT、GPX8共用PCB固定殼模具開發請購問見修改與簽核 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | 又興鋼模來訪討論MOT塑膠齒輪模具開模重點與疑問處 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | 試算DN13~DN40出入水口表面積差異點: 觀察3D看弓銓、桓達、凱特多孔式噴嘴差異點 拆卸凱特水表軸心，分析前端黑色材質: 材質槍打出為LE(電木)材質 詢問凱特材質:主要為PA，其餘為複合性材料 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 5.5 | 大訊GPX8感溫棒製程變更問題: a.依據11/17決議暫用兩片PTFE墊片對夾固定PCB感測板 車製式樣零件組裝確認修短0.7mm 修改相關六角牙頭圖面 調研現況加工零件，採購零件、庫存數 通知採購、生管針對修改內容與暫行圖面進行採購、庫存零件重工與改善 b.董事長另有想法: 以塑膠管方式進行塞住Ø4.5圓孔讓其PCB感測板不會位移 收尋相關塑膠管規格、玻璃纖維管規格有否符合規範 前往政聯確認玻璃纖維管規格與樣品採購 試組裝玻璃纖維管Ø4.5能否有效阻擋PCB感測板不會位移 確認改善方式後修改回原始圖面規格並通知採購、生管後續對策與圖面規範 |  | 11.67% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1.5 | 產品開發部資深機構工程師面試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 12月迎新請生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 3 | 拆卸測試DN25內容: 1PCS弓銓水表 1PCS多孔式噴嘴改為凱特水表 1PCS取消感測片圓片 2PCS將表頭下方圓環修改為只有四點 測試後: 1PCS弓銓水表 (無異常) 1PCS多孔式噴嘴改為凱特水表 (軸心無異常) 1PCS取消感測片圓片 (上下軸心皆有嚴重磨耗，上軸心有變色，表頭軸承有被磨成長條孔) 1PCS將表頭下方圓環修改為只有四點 (感測片破，感測片軸心掉落、葉片人工寶石掉落、葉片軸承在寶石處擴孔、多孔式噴嘴軸心嚴重磨耗、表頭軸承有被磨成長條孔) 1PCS將表頭下方圓環修改為只有四點 (多孔式噴嘴軸心嚴重磨耗、表頭軸承有被磨成長條孔) 組裝將桓達多孔式噴嘴軸心更換為凱特軸心，其餘不變4PCS樣品進行長時間磨耗測試 現況測試問題點討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 時程規劃/人員安排 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 3.5 | SD光電開關微型化排程內容討論 機構規格: 依據GEMS目錄開發3種牙口規格 金屬型只先做一種規格 認證內容須撰寫SOP，將測試項目與測試時間內容撰寫清楚 |  | 81.25% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | 測試樣品組裝打樣 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.5 | 廊坊兆穗测温线缆上海檢驗規格內容確認 廊坊兆穗测温线缆拉力測試需求聯繫 |  | 252.1% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 3 | 產品開發部週會: 討論現況部門人員所有專案任務內容與制定模式，格式內容問題。 例如: 實際開始時間、預計完成時間、工期、工時內容 專案任務內容工作細項拆分 專案任務重疊問題 專案任務內容細分項目表格撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8.5 | 2025年 高階主管共識營活動 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 2025国际电子电路（深圳）展览会( 深圳国际会展中心)出差申請表撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 5.5 | 拆卸億豪軸心樣品 詢問億豪軸心前端材質與加工方式 材質:膠木 加工方式:代料先車不銹鋼軸心→塞入膠木→車床加工前端膠木 拆卸弓銓DN20水表樣品 測試弓銓、凱特葉片比重數據 組裝軸心更換為凱特樣品與安裝測試 DN50測試樣品零件領料 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 5 | 前往汐止度量衡實驗室參與說明會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 4.5 | DN50改善型結構: 試組裝DN50規格零件 修改DN50多孔式噴嘴轉接環零件規格 組裝測試用DN50入水口大小孔樣品 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2 | 微型化光電開關結構圖面內容討論與確認相關規格 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 7.5 | 開案企畫書內容資料查訊與撰寫相關企畫書內容需求文件 |  | 48% | 25
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 6.5 | 宜蘭生產SE38電源座覆歸異常問題: a.確認相關零件結構有無異常 b.確認彈簧尺寸有無異常 c.討論彈簧K值問題點 d.試做彈簧少1圈樣品與組裝測試 f.測試彈簧K值 e.針對樣品彈簧數據修改3D零件圖面 f.彈簧2D工程圖面繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 電一生產EPU2上支架結構問題確認與說明 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | ECO-25110287 新增EPT廠內自製半成品BOM表 繪製新增EPT廠內自製半成品3D圖面 SAF-25110514 新增EPT廠內自製半成品料號 針對半成品編碼內容建立新增選型 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | TS證書-SR系列成品規則結構表與成品配方表討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 葉宏政: 二口二位閥生產設備零件問題點修改與後續組裝 支援奧多曼水表設計 鄭貫中: 奧多曼水表先做相關驗證、葉片結構可先行3D列印樣品測試 表頭結構需設計 SC38防爆超高溫型結構軟排固定方式確認 洪子芸: SD小型化光電，本周需模具估價完成 12/01專案報告結構與模具估價決議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2.5 | OTC接線盒本體O-Ring刮傷問題: a.現況重複安裝並無發現刮傷問題 b.為避免使用者安裝問題，修改上蓋O-Ring氣密位置加大 c.修改接線盒上蓋3D、2D工程圖面 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 5 | 半成品、成品BOM表內容修改全系列查核 ECO-25110308、ECO-25110309變更相關半成品、成品BOM表 成品3D組合圖面修改繪製 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 研發內部開案審查會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 協助電一前往政聯採購GPX8用玻璃纖維管 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 3.5 | EPH雙週會 - 水錶會議議程與事務追蹤 噴嘴複合式軸心結構3D圖面繪製與比對成品位置寬度 繪製噴嘴複合式軸心相關零件2D工程圖面 零件料號選項確認與建立相關零件料號 相關模具開發文件撰寫 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2.5 | EPT成品BOM表變更ECO-25110318 PCB固定殼試模樣品試組裝 收尋相關配合零件 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1.5 | 研發內部開案審查會議與開案審查會議紀錄撰寫 |  | 116.7% | 3
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 專案討論會議: 金屬型燈罩先行家工樣品提早送樣 塑膠模具在估台中特蘇材料廠商，整體估完後宇董事長確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.5 | 專案討論會議: 現況生產問題點釐清與討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.5 | 專案討論會議: PCB固定殼修改卡溝尺寸，後續進行下單試做 材質改為PES |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5 | 討論EPH噴嘴軸心錐頭開模與加工問題: 先取PPS料頭進行加工，並前往和垵取回PPS料頭 模具同時並行開發作射出材質鈦騰2200MS、2330GMS都試樣品組裝測試 PEEK材質同樣採購圓棒進行車製樣品測試 模具開模相關尺寸問題修改2D、3D圖面，並發包模具進行模具開發。 研發進度討論會議 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2.5 | 針對OTC客訴O-Ring割破問題: 中凱建議不修改上蓋，因會減少入牙齒寸，會不好鎖 實際加工測試確認上蓋修改後並無改善 修改本體O-Ring溝槽高度3.0變更為3.5可改善此問題 修改相關上蓋、本體3D、2D工程圖面 |  | 37.5% | 40
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 紫宸激光设备有限公司 亿翔智能设备(深圳)有限公司 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 东莞市巩固智能科技有限公司 东莞市巩固智能科技有限公司 順仁電子科技有限公司 (東莞工廠) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 8 | 2025国际电子电路（深圳）展览会( 深圳国际会展中心) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 深圳子柒科技有限公司 中山立群电子有限公司 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 5.5 | 出差費用內容彙整表整理與撰寫 出差報告內容彙整表整理與撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 3 | 取回EPH噴嘴軸心錐頭試模樣品 討論PEEK、PPS軸心樣品與軸心交期進度 研發專案討論會議回報現況試模樣品進度 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | PCB固定殼修改卡溝後試模樣品取回 試組裝PCB固定殼修改卡溝後樣品 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 需先釐清 至盛流速流量直，在EPT可否量測 至盛檢驗手法與驗收規則 至盛三通牙規格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 簡介目前研發相關流程內容說明 與鄭貫中合作奧多曼水表專案須注意內容、法規、測試規範等事項 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 7.5 | EPH噴嘴軸心錐頭壓合治具規格討論 前往加工廠針對EPH噴嘴軸心錐頭治具加工 測試EPH噴嘴軸心錐頭壓合治具 繪製EPH噴嘴複合式軸心料號、3D規格內修改建立 EPH噴嘴軸心錐頭試模報告撰寫 EPH噴嘴複合式軸心2D工程圖面繪製 DN13~DN25多孔式噴嘴3D結構圖面修改 DN13~DN25多孔式噴嘴2D工程圖面修改繪製 DN13~DN25多孔式噴嘴模具修改評估 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 9.5 | DN13、DN20、DN25多孔式噴嘴領料 複合式軸心組裝50PCS DN25多孔式噴嘴改裝 撰寫現況線圈120度改為90度後續須排列工作事項內容 討論線圈120度改為90度測試數據與後續須變更內容: 電感上緣厚度縮小為0.7mm，採購單下單5k 電路板線圈位置120度改為90度打件,先不動 表頭塑膠外殼修改: 如何修改融合線破裂問題 (射出溫度、加進膠點等確認) 多孔式噴嘴軸心修改: 316一體軸心，修改為複合式軸心(前端改為PA66+30%GF+2.5%GMS) DN13~DN25軸心錐頭模具一模二穴(共模) DN40~DN50軸心錐頭模具一模一穴(共模) DN25精確度、穩定性、長時間磨耗測試 多孔式噴嘴模具修改: DN13~DN25多孔式噴嘴射出模具修改軸心定位位置 DN40孔式噴嘴射出模具修改軸心定位位置 DN13~DN25軸心錐頭下採購單採購 DN13~DN25多孔式噴嘴軸心組裝 DN13~DN25多孔式噴嘴採購(創維) 庫存EPH1半成品搭配新的多孔式噴嘴 全尺寸各100套驗證可行性 決定舊版表頭是否沿用 DN13~DN40多孔式噴嘴新模具評估(凱特) 表頭塑膠外殼新模具評估(凱特、恆宇)材質評估PBT、PPS 表頭塑膠外殼外觀顏色白改黑(表面浮纖可接收) 庫存PCB打件更換新線圈零件 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 協助電一針對GPX8-PCB固定暫時對策，政聯採購3.5玻璃纖維管 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.5 | 114年研發處績效評核辦法說明會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 | 葉宏政: 二口二位閥生產設備，先行配線待氣動閥入場後再直接接線即可。 壓力表無須採購，直接使用ECP即可 協助奧多曼繪製表頭結構圖面 EPD膠問題先依據現況與新採購膠型號再送驗測試確認，針對上蓋PU膠更換矽膠後續生產問題，待膠確認後再行決定。 鄭貫中: SC38防爆認證，壓力測試設備12/11完成。 CSA-12/12來廠測試 奧多曼塑膠零件，先以舊結構進行矽膠模具發包與測試。 測廠以二樓直接打馬達進行測試，需確認弓銓是否有可在低壓啟動。 洪子芸: 弓銓水表逆向停止 SDX專案由先處理，模具實際完成進度確認 小型化渦接樣品逆向排在SDX空檔 蔣永華: 協助確認奧多曼型式認證測試內容與歸化測試項目排程。 撰寫產品開發部機構進度內容與資料查詢 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 6 | EPH-DN25測試軸心長時間磨耗用相關零配件領取 組裝DN25測試樣機更換多孔式噴嘴、表頭軸心等相關零配件。 拆卸DN25長時間磨耗測試樣品: 凱特軸心有稍微磨耗 弓銓軸心有明顯磨耗 桓達安裝凱特軸心3PCS明顯磨耗 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1.5 | 機構副工程師離職面談與離職事項討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2 | 說明EPH-DN25測試軸心磨耗方式 確認DN25長時間磨耗樣品 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 6 | 前往和垵取回PES(金發)塑料，以利後續PCB固定殼式模。 禾富封口塞試模樣品全尺寸量測與試模報告撰寫 PCB固定殼試模樣品尺寸量測與試模報告撰寫 修改EPT成品3D組合圖面 修改EPT加長管3D、2D工程圖面 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3 | 零件、成品3D檔案修改 零件、成品2D工程圖面繪製 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 5 | 討論確認現況長時間磨耗測試問題點 研發專案討論會議: 弓銓結構全系列逆向 採購凱特水表DN13~DN50樣品各10PCS 軸心錐頭射出零件採購2000PCS 創維多孔式噴嘴模具修改 創維多孔式噴嘴模具修改請修單建立簽核 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1.5 | 成品組合2D工程圖面繪製 PCB固定殼射出零件菜購事項處理 封口塞禾富訂單5000PCS確認 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 3.5 | 查詢GPX8零件、誠品發行版次內容 修改零件、成品3D、2D工程圖面 撰寫零件進料檢驗基準 啟立相關圖面、進料檢驗基準、BOM表變更ECO ECO-25120186 ECO-25120192 QWNew00100001411 QWNew00100001412 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6 | 撰寫ECR-25120013變更內容 針對變更零件撰寫零件進料檢驗基準 查詢相關須變更BOM表內容 啟立相關圖面、進料檢驗基準、BOM表變更ECO ECO-25120181 ECO-25120182 ECO-25120183 QWNew00100001413 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 3.5 | 王瀚霆114年下半年度考核表撰寫 葉宏政114年下半年度考核表複評 鄭貫中114年下半年度考核表複評 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1.5 | 產品開發部週會 葉宏政: 二口二位閥DN15、DN20閥體在20kg水壓下會洩漏，洩漏處再閥體融合線處。須請凱特協助能否在射出條件調整，如不能須請凱特後加工去除融合線問題 設備接線問題需列出育儒目前工作排程後再與自動化協調 鄭貫中: 奧多曼結構設計修改需確認磁感應位置距離是否能夠符合規範 蔣永華: 微小型EPD樣品逆向，需針對專案排乘坐時程變更協助 奧多曼測試計畫內容確認與報告 洪子芸: 離職交接 ECP後續驗收與生產葉宏政接收 微小型EPD逆向與結構設計蔣永華接手 SDX微型化後續模具驗收與生產樣品事項蔣永華接手 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 3.5 | 組裝DN25更換凱特葉片與葉輪桶測試樣品5PCS 組裝DN25更換軸心與線圈下降0.3測試樣品15PCS 討論後續測試內容 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 前往模具廠針對EPT封口塞檢測治具整修 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4.5 | 114年下半年績效考核表與產品開發部年度績效評核撰寫 114年下半年績效考核面談 人員調薪簽呈撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1.5 | 前往射出廠針對塑膠表頭本體進行相關射出件試模 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3.5 | EPT新結構試製樣品組裝與手法確認 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 馬達上支架過於鬆軟 點原作軸心整體晃動問題 馬達支點軸心晃動 整體結構做重新評估設計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 專案進度討論會議: 外型採用圓管方式設計 PCB連接採用焊接軟牌方式進行 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 專案進度討論會議: 現況生產問題點彙整 第一次低壓射出手法確認 生產人員需固定與訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 專案進度討論會議: a.長時間磨耗測試方式確認 b.後續設計先以DN25規格當範本 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1.5 | 導熱墊或導熱膠決議，以導熱墊為基準進行重量管控 需製作治具針對導熱墊進行材皆與擠壓定型 針對不良品做測試校驗時間拉長確認是否反應時間問題導致良率不彰 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 拆卸與量測長時間磨耗軸心樣品 量測比對DN25規格桓達、弓銓、凱特相關重點尺寸規範標格制定 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 3 | SE38彈簧無法覆歸問題討論: a.彈簧K值是否增加 b.微動開關壓合作動公克數規格新舊確認 c.試做彈簧樣品測試覆歸情況 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2.5 | 塑膠錶頭測試水壓情況: 20bar情況下能夠承受，但超過20bar時氣密墊圈會無法承受水壓導致墊圈在M12處脫離，須另行構思測試治具結構。 |  | 116.3% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 4 | 電一EPT生產實務操作確認相關公差值與組裝手法確認。 討論導熱膏墊安裝與裁切治具結構 繪製導熱膏墊安裝與裁切治具3D結構圖 |  | 26.67% | 300
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | 12月份迎新慶生餐會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.5 | EPH噴嘴軸心錐頭模具驗收文件撰寫 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構審查 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.5 | SDX光電開關微型化機構審查會議: a.規格內容須說明 b.開發目標 c.PCB版寬圖與低壓射出問題 d.整體結構確認 |  | 1450% | 1
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 6 | PCB固定殼模具驗收文件撰寫 EPT半成品整修，前往供應商討論與整修 EPT半成品整修後零件組裝上封口塞確認密合度 EPT導熱墊裁切治具結構討論 EPT導熱墊裁切治具結構3D圖面繪製 EPT導熱墊裁切治具2D零件工程圖面繪製 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 家庭旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2 | 研發專案討論會議: a.進行後續組裝測試用軸心半成品，DN13、DN20各20PCS b.DN25變更軸心高度、材質、線圈高度做第三次複測 c.新版軸心進行後續模具量產用鉚合零件製作，共1800PCS |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3.5 | 電一討論陶瓷電容動片焊接治具擴展問題 電一需求陶瓷電容鉚合治具需求第二套模具: a.彙整現況毛合治據相關零件、半成品、成品3D、2D圖面與歸檔需求參照 b.針對整體同軸新定位問題進行相關零件、半成品、成品3D圖面修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 拆卸EPH-DN25長時間磨耗393小時後軸心磨耗樣品 量測軸心磨耗總高度差異 組裝回EPH-DN25長時間磨耗樣品進行後續測試 磨耗差異: 4號: 0.34、6號:0.38、13號:0.76 討論現況磨耗問題點與針對北水慢轉與不轉問題點回覆方式 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 討論現況EPT生產焊接破裂問題點與後續進行方式 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4.5 | 針對整體同軸新定位問題進行相關零件、半成品、成品3D圖面修改完成。 相關零件2D工程圖面繪製完成。 發包評估治具製作費用。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 5 | 組裝修改DN13、DN20、DN25軸心修改為PA66材質多孔式噴嘴測試樣品共50PCS。 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 模具廠討論治具加工方式後修改相關結構零件、半成品、成品3D圖面修改完成。 相關零件、成品2D工程圖面繪製完成。 治具製作費用評估完成。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | 拆卸EPH-DN25長時間磨耗393小時後軸心磨耗樣品 量測軸心磨耗總高度差異 組裝回EPH-DN25長時間磨耗樣品進行後續測試 磨耗差異: 4號: 0.41、6號:0.44、13號:0.79、17號:0.49 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | EPT導熱墊裁切治具圓管試裁後問題點討論 EPT導熱墊裁切治具圓管試裁後問題修改結構 EPT封口塞夾接焊接治具夾持方式討論與結構未置尺寸確認 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 空氣電容鉚合治具沖子軸心高度變更，相關零件、成品2D工程圖面修改繪製。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1.5 | 葉宏政: 二口二位閥凱特融合線問題模具修改進度與樣品完成時間 模具有改完成，提供樣品凱特協助測試，樣品回廠同時測試 蔣永華: EPD微型化結構問題討論 M12結構位置須作後家攻打凸 M12內襯用現況廠內現有規格零件 SDX微型化 燈罩氣泡問題修改中間肉厚位置 六角本體1/4"NPT多O-Ring溝槽位置後續如何修改 燈罩內部做Ø6*3.5L，單邊2°拔模 王瀚霆: EPH排程針對DN13、20、25、40多孔式噴嘴結構重新繪製與開模 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0.5 | 多孔式噴嘴軸心半成品鉚合問題與派料問題確認 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2 | 燈罩T0試模氣泡問題點模具廠討論修改方式 確認燈罩內部逃肉厚位置尺寸與IR、PT位置影響與繪製草圖 六角本體1/4"NPT牙多增加O-Ring溝槽問題點確認後續模具修改方式 |  | 50% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 3 | 討論EP封口塞雷射焊接夾具夾持方式與設計方向 繪製EP封口塞雷射焊接夾具3D、2D工程圖面 修改EPT導熱墊裁切治具整體結構 固定方式、銅管裁切尺寸、銅棒結構、定位固定方式 3D、2D工程圖面繪製修改 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 研發專案討論會議: a.依據現況進行DN13、DN20穩定性樣品測試 b.新軸心鉚合1800PCS需盡快完成 c.DN13、DN20先以舊表頭更換為新軸心進行長時間磨耗測試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 5.5 | EPH-DN13、DN20、DN25新結構軸心組裝開立工單需求事項聯繫 EPH-DN25長時間磨耗550小時樣品拆卸與軸心高度磨耗尺寸量測: 磨耗差異: 4號: 0.45、6號:0.46、13號:0.84、17號:0.58、20號:0.61 EPH-DN13、DN20、DN25測試用零件領料 EPH-DN13、DN20、DN25長時間磨耗軸心高度量測 EPH-DN13組裝長時間測試樣品5PCS EPH-DN20組裝長時間測試樣品5PCS EPH-DN20組裝穩定性測試樣品15PCS EPH-DN25組裝長時間測試樣品5PCS(PEEK材質)、5PCS(PPS材質) |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構審查 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 機構審查會議: O-Ring材質NBR、EPD、VITON三種材質都需要 金屬型外殼材質不要只有SUS316，目錄只須標示SUS即可 金屬型外殼O-Ring安裝時需要有安裝治具避免O-Ring割傷 塑膠型IR、PT發射接收位置須考量到外部光源干擾問題，是否需要有遮光罩? 低壓射出後安裝O-Roig整體壓入外殼需有安裝壓入治具(治具需定位固定高度) 太陽片安裝時需有安裝壓入治具(治具需定位固定高度) |  | 1450% | 1
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | EPT封口塞雷射焊接夾具2D圖面整理 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1.5 | 研究SE38相關零件同軸心問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 5.5 | 開立ECR-260100041並撰寫相關變更內容說明 繪製表頭變更線圈位置、進料點位置結構圖面 繪製軸心錐頭加大相關配合尺寸位置DN13~DN40 比對成品相關對應軸心加大後干涉距離位置 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | 修改EPT導熱墊裁切治具底座 討論EPT導熱墊裁切治具發包或是自製，採購EPT導熱墊裁切治具原材料 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1.5 | 塑膠外殼與燈罩T1試模 討論塑膠外殼斜錐處結合線問題 討論燈罩氣泡問題如何改善 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工況試煉送樣 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1.5 | 繪製研發送樣需求訂單DN25、DN32規格承認圖面 |  | 10% | 80
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 5 | DN25-PPS、PEEK軸心校驗經度偏差，修改更換電子錶頭共4PCS 修改DN13~DN50用葉片POM軸承配合現況塑膠錐頭加大規格3D圖面 修改DN13~DN50用葉片POM軸承配合現況塑膠錐頭加大規格2D工程圖面 評估POM軸承模具修改事項 調研與撰寫銅上蓋螺絲孔為位置公差，已利後續自動鎖螺絲機評估 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 3 | 金屬型光罩模具試模 討論金屬型光罩現況試模氣泡問題點與修改可行性結構與影響層面 討論SDX5現況低壓射出結構位置與相對應光罩修改內容方式結構 |  | 50% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 產品開發部週會: 王瀚霆: EPH水表改善須列入整體改善完成時間 相關細項內容另行展開 葉宏政: PVD二口二位閥需盡快完成文件內容，後續須展行DN40 渦接展型DN100、DN125、DN150、DN200規格 鄭貫中: 奧多曼先期研究:彙整機構設計方向、硬體架構方塊圖做完整結案報告 奧多按表頭結構請於1/12專案討論會議討論 蔣永華: EPD微型需展型設計DN15、DN20、DN25、DN40，接購先行繪製 樣品部分先請模具廠評估價格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3 | SE38接線盒本體樣品拆卸並量測同心圓問題 SE38結構繪製相關變更零件、PCB圖面尺寸與3D組合結構圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 組裝DN13表頭LC值不足樣品充新更換表頭進行後續長時間測試 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2 | 針對金屬型燈罩氣泡問題，前往模具廠討論相關修改事項 修改燈罩與金屬外殼相關結構尺寸 |  | 50% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2.5 | SDX5低壓射出低一次射出需增加肉厚問題，進行結構修改。 SDX5低壓射出低一次射出模具圖面內容確認與修改相關模具圖面檔案 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 4.5 | 事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1.5 | EPH複合式軸心組裝教導與治具架設 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2 | EPT用PCB固定殼現況採購問題聯繫 PCB固定殼料號申請 PCB固定殼規格變更申請 PCB固定殼3D、2D工程圖面變更繪製 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 奧多曼水表結構討論會議: 針對感應方式須提前做確認，需要考量省電 需要有治具測試感應距離問題 軸承材質需做確認 先針對感應方式與感測距離確認後續結構體再依據此原則進行結構修改與開模 每週開兩次討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | DN13、DN20外管尺寸70險況設計結構PCB板材背面會因矽鋼片無法擺放零件 思考多PCB固定塑膠結構增加絕緣是否可增加距離 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2.5 | 研發專案討論會議 表頭、軸承、錐頭模具修改內容與費用報告撰寫 軸心組裝進度1/13完成 後須發包創維製作DN13~DN25多孔式噴嘴 目前DN25長時間磨耗後回測Q1、Q3、Q6、Q7數據檢討 後續DN13、DN20測試規劃 DN40多孔式噴嘴修改方式向，將以修改入水整體面積與出水比例為主，尺寸參考弓銓規格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 目前進度與測試進度回報 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.5 | 主管會議進度報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1.5 | 導熱膏墊確認不在修改 現況製程管控良率66% 韌體補償值是否確認有效果 現況焊接問題與良率 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | SE38鋁本體同心度差一點尺寸量測與報告轉寫 研發專案討論會議 針對現況結構問題與同心度問題討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 光罩試模後尺寸變更相關尺寸結構量測確認 1/4"NPT六角本體模具修改相關事項確認 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2.5 | DN25第100小時第1PCS樣品(PEEK材質)拆卸量測尺寸誤差值0.51mm DN20-15PCS樣品拆卸更換至DN13-15PCS樣品，進行校驗與測試問定性 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 4 | 金屬型燈罩結構，依據試模樣品逆向確認與修改繪製3D圖面 金屬型六角本體1/2"UNF-20-零件圖面尺寸結構反查，並繪製3D零件圖面 金屬型六角本體1/2"UNF-20繪製2D零件工程圖面 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2 | 塑膠表頭2D工程圖面修改繪製 塑膠表頭與軸心錐頭模具變更修改相關文件撰寫 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | PCB固定殼體進料問題討論與需修改位置 |  | 145% | 30
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | 蔣永華離職文件申請與簽核 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | DN25-PPS材質長時間磨耗測試樣品拆卸 PPS材質100小時後磨耗1.22mm已無訊號 將剩餘4PCS停機不做測試 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 4.5 | 繪製塑膠型六角本體M12、1/2-20 UNF、1/4"NPT三種型式3D、2D工程圖面繪製 前往懿塑取回低壓射出模具 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3 | 本體管取消箭頭雷雕3D、2D工程圖面繪製修改 加長管配合感測板PCB固定座尺寸，修改為緊配合3D、2D工程圖面繪製修改 本體管+上殼增加箭頭雷雕3D、2D工程圖面繪製修改 成品組合圖導熱膏變回導熱膏墊成品3D、2D工程圖面繪製修改 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 產品開發部週會: 葉宏政: PVC生產測試治具進度 微型化EPD結構設計 鄭貫中: 奧多曼先期研究結案報告盡快完成 SPX2新結構樣品預計1/20完成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 3 | ECO-26010135:EPT、GPX8零件、成品圖面、進料檢驗基準變更 ECO-26010137:EPT、GPX8成品BOM表變更 GPX8零件、成品圖面3D、2D工程圖面修改繪製 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | DN25-PPS軸心材質樣品拆卸量測軸心磨耗數值: 1:1.22、2:1.16、3:0.94、4:1.14、5:1.15 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2 | 微型化金屬型燈罩2D工程圖面繪製 1/4"NPT牙模具請修相關文件撰寫 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2.5 | ECO-26010132:新增EPTBM1E-MA02270001工程圖面 ECO-26010134:EPTAM1E-MA01274201工程圖面變更 ECO-26010135:EPT、GPX8零件、成品圖面、進料檢驗基準變更 ECO-26010137:EPT、GPX8成品BOM表變更 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.5 | ECO-26010135:EPT、GPX8零件、成品圖面、進料檢驗基準變更更新圖面檔案 ECO-26010137:EPT、GPX8成品BOM表內容變更 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面修改 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2 | 微型化PCB板寬圖面核對與3D零件圖面繪製 SDX5微型化金屬型3D組合圖面繪製 |  | 525% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 5.5 | EPH雙周會: 討論現況庫存品數量與後續相對應零件、半成品處理方式 塑膠表頭先行封存，待新料進後報廢 DN13~DN40多孔式噴嘴全數報廢 塑膠表頭模具修改需在1/30前完成，備料需再2/13前完成 塑膠表頭與上蓋新料號建立 塑膠表頭模具請購簽核後事項處理 DN13~DN40軸心塑膠錐頭、塑膠表頭、塑膠表頭上蓋、軸心、多孔式噴嘴相關零件、半成品2D工程圖面繪製 |  | 737.5% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1.5 | ECO-26010134:EPTAM1E-MA01274201工程圖面變更更新圖面檔案 ECO-26010135:EPT、GPX8零件、成品圖面、進料檢驗基準變更更新圖面檔案 ECO-26010137:EPT、GPX8成品BOM表內容變更 |  | 205% | 50
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1.5 | EST相關設變ECR、ECO單號內容 聯繫生管針對現況ECO變更完成後為何未執行 QA討論後續補送樣品數量與測試內容: EST110:4PCS 目前樣品 EST120:4PCS 需開單生產 JMW60100-A4:4PCS 需開單生產 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 5 | 彙整新料號與相關供應商採購文件資料 建立DN40軸心相關新料號 拆卸與量測DN25-PEEK 225小第1、2號樣機: 255小時磨耗1、2號:0.64mm 拆卸與量測DN20-PA 155小第1號樣機: 155小時磨耗:0.22mm 研發專案討論會議: DN13、DN20、DN25、DN40、DN50需製作比對表比對與弓銓差異點列表 目前半成品先不做拆卸，待銓新軸心結構被料完成後再行拆卸導入生產 |  | 750% | 60
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面修改 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3 | 繪製SDX5微型化線材3D圖面 繪製SDX5微型化金屬型成品3D圖面 繪製SDX5微型化太陽片3D圖面 繪製SDX5微型化太陽片2D工程圖面 |  | 525% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面修改 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 8 | 測試低壓射出模具試模樣品 修改SDX5微型化金屬型、塑膠型3D結構圖面 繪製SDX5微型化金屬型、塑膠型2D工程圖面 量測1/2-20UNF六腳塑膠殼體T2試模樣品全尺寸與試模報告撰寫 確認O-Ring需求與規格數量問題點與樣品採購 SDX5客訴洩漏結構改善問題點討論與後續修改方向 |  | 525% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1.5 | 技轉文件內容錯誤問題與相關圖面文件內容修改 |  | 700% | 8
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 量測燈罩T2試模樣品全尺寸與試模報告撰寫 量測太陽片T1試模樣品全尺寸與試模報告撰寫 |  | 50% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | 全系列成品、半成品圖面修改繪製與上傳PLM |  | 8.333% | 24
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面修改 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | 修改SDX5微型化金屬型、塑膠型3D結構圖面 繪製SDX5微型化金屬型、塑膠型2D工程圖面 繪製線材半成品2D工程圖面 |  | 525% | 4
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 量測1/4"NPT六角塑膠殼體T2試模樣品全尺寸與試模報告撰寫 量測M12*P1.0六角塑膠殼體T2試模樣品全尺寸與試模報告撰寫 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(低壓射出模具) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.5 | 量測低壓射出後樣品全尺寸與試模報告撰寫 |  | 32.81% | 32
產品開發 | 0960305 | 王瀚霆 | 主任工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 進料檢驗基準 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 3 | 撰寫全系列零件、半成品進料檢驗基準 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40塑膠零組件模具開模 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 3 | 1.DN40逆止閥本體3D修改 2.DN40逆止閥本體3D列印詢價及發包 |  | 762.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2.5 | 1.整理工程圖面BOM表說明 |  | 200% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.5 | 1.模具驗收單簽核及轉交採購 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1 | 1.製程履歷製作討論 |  | 68.75% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2 | 1.修改EPD接線盒前後蓋ID造型 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 非生產性質的跨部門協助 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1.5 | 1.聯繫供應商 2.去鋁合金電鍍廠送樣及討論電鍍ˋ規格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1.5 | 1.展型規格討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1 | 1.製程履歷內容修正 |  | 68.75% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | QC工程表 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 4 | 1.定義QC工程ˊ表及上傳PLM |  | 50% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 1.報告渦街流量計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 1.報告二口二位閥 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 1.接地環模具共模確認 2.接地環模具規格整理 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 3.5 | 1.EPV展型設計 2.法蘭共用查詢 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 1.領料 2.加工接線盒 3.委託焊接固定座上蓋 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 1.小批量驗證樣品開單入庫 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 3.5 | 1.法蘭同EPD規格核對 2.修改EPV規格 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2 | 1.模具問題確認 2.副工繪製接地環3D圖面確認 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 4 | 1.工程圖增加進料檢驗重點尺寸標示 2.請富工協助處理，準備範本及說明 |  | 106.7% | 15
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 6 | 1.評估與EPD法蘭共用性可能 2.修改零件及半成品圖面 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 3 | 1.接地環模具報價用資料整理 2.接地環50/65/80/100規格報價 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.5 | 1.討論EPD精實改善進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 7.5 | 1.修改成品.半成品(法蘭.導管) 2.工程圖修改 3.整理請富工協助資料 |  | 322.9% | 35
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 7 | 1.修改共用零件2D/3D 2.更新PLM工程圖 |  | 322.9% | 35
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2 | 1.交辦及指導副工程師EPD大尺寸導管圖面畫法 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1 | 1.報告二口二位閥 2.討論後續工作項目(EPD接地設計修改/治具設計討論) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 1 | 1.整理報價資料(會議使用) 2.報告渦街流量計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 3 | 1.修改DN65/DN50/DN25固定座尺寸調整 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 4 | 1.銘板蓋模具報價詢問 2.繪製一體型導管3D 3.詢問一體型導管可脫蠟鑄造可能性 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 4 | 1.製作產品一覽表 2.翻閱GEMU及Burkert產品規格書 3.產品一覽表上傳PLM |  | 100% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 3 | 1.製作技術說明會用產品說明PPT |  | 87.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2 | 1.去二廠討論零件加工方式及素材大小 2.素材叫料及領料 3.修改零件尺寸 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | 1.說明會會後測試考卷出題 |  | 87.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | 1.檢查副工繪製的DN200/250導管 2.整理需要修改的文件及資料 3.指導副工如何簡易操作修改導管檔案 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 1.5 | 1.樣品加工到二廠領料及討論 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 4 | 1.檢查及修改EPV零件進料檢驗基準 2.上傳進料檢驗基準 3.同步更新工程圖並修改PLM上的工程圖 |  | 106.7% | 15
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.5 | 1.亞東醫院臨場健康服務諮詢 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.5 | 1.討論EPD精實改善進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 7.5 | 1.繪製前後蓋新ID工程圖給CNC做加工用 2.確認DN200/DN250修改後導管與其他配合件公差 3.繪製新接地樣式3D 4.接地還模具報價進度追蹤 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | 1.Kv值設備測試樣機準備 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 5 | 1.繪製新接地樣式3D(另一款接地方式) 2.詢問模具修改的修模費 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 樣品測試及問題解決(機構整合) | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3 | 1.產品Kv值測試及制定標準 2.增加製程履歷流程 3.修改產品檢驗基準 |  | 841.7% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | 1.確認產品文件於工程試製使用 |  | 106.7% | 15
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.5 | 1.報告二口二位閥 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.5 | 1.報告EPD新增接地外觀 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 3 | 1.追蹤接地外觀修改模具費用報價 2.新接地設計eDrawing檔案編輯 3.追蹤接地環模具報價 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.5 | 1.提供資料請FAE安排工程試製 |  | 200% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | 1.模具小批量量產討論 2.模片進料驗收問題討論 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 樣品測試及問題解決(機構整合) | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1 | 1.複測機台Kv值準確性，使用Burkert樣品測試數值，數值與我司開發產品相同，皆為2.02 m3/hr |  | 841.7% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2 | 1.新增送樣樣品需求，樣品零件領料及加工 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | 1.氣動開關座模具驗收單編輯 2.請供應商提供模具照片 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1.5 | 1.與FAE討論工程試製相關事宜 2.準備相關零件及半成品 |  | 200% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | 1.Kv值影響數值相關資料查詢 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | 1.去二廠處理加工樣品的製作排程 2.討論樣品製作順序問題 3.指導副工DN80設計概念 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | 1.DN25法蘭進料檢驗基準制定 |  | 106.7% | 15
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 3 | 1.工程試製會議資料準備 2.工程試製會議討論 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面修改 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 5.5 | 1.討論展型時程 2.修改半成品3D圖 3.修改機構BOM 4.指導副工展型設計概念 |  | 322.9% | 35
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | 1.RD迎新會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.5 | 1.討論EPD精實改善進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 6 | 1.工程試製會議資料準備 2.工程試製會議討論 3.工程試製會議問題整理 4.討論治具開發負責單位及整理需要開發生產治具清單 |  | 200% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.5 | 1.製程履歷修改 |  | 68.75% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 成品 EBOM | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | 1.提出ECO修改BOM表 |  | 2.5% | 60
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.5 | 1.工程試製會議問題整理 |  | 61.25% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 課程名稱：流量計簡介 授課講師：陳俊儒 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 1.確認DN80零件尺寸設計 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 1.去二廠拍攝組裝設備放置製程履歷中 |  | 68.75% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 成品 EBOM | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.5 | 1.銘板收料及確認 2.確認加工零件進度(預計7/24~7/25完成) |  | 2.5% | 60
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 產品前期分析及機構設計 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 3.5 | 1.尋找執行器規格 2.確認Burkert執行器安裝方式 3.整理目前執行器確認資訊 4.拆解DN15/DN20 Burkert產品 5.對副工講解PVD設計概念重點 |  | 264.6% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 1.接地設計外觀(王經理會議提出設計方向)，進行繪製做比較 2.追蹤修模報價 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1 | 1.報告渦街流量計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.5 | 1.報告二口二位閥 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1.5 | 1.壓縮彈簧相關文件更新 |  | 200% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 3.5 | 1.設計DN100規格零件 2.思考脫蠟鑄造模具開發零件樣式 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 3 | 1.模具開發相關文件處理 2.本體小批量生產異常問題處理 3.缺少治具清單更新 4.報價整理 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2 | 1.脫蠟報價結構設計 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1.5 | 1.與主管討論治具設計方向 2.指導富工治具設計方向 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1.5 | 1.開兩套支撐架的模具申請單 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 4.5 | 1.去二廠加工零件(焊接) 2.回來組裝樣品準備送測DVT-QA，測試IPX7 3.討論防水失效DFMEA 4.更新零件成本清單 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 1.颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 1.颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 產品開發風險評估表 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 1.下半年度二口二位閥展型的查核點資料 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 4.5 | 1.DN100結構設計 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 1.指導副工PVD安裝流程，以利於修改製程履歷 |  | 68.75% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2 | 1.技轉缺少文件新增及修改 |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.5 | 1.報告渦街流量計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.5 | 1.報告二口二位閥 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 4 | 1.修改零件尺寸 2.修改工程圖 |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 4 | 1.去二廠測試螺絲扭力值 2.修改製程履歷 |  | 6.667% | 60
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0.5 | 1.面談未來新專案開發方向，可能被分配的任務內容 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 產品前期分析及機構設計 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 1 | 1.說明PVD初期設計概念 2.找參考樣品給副工 |  | 264.6% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 1.繪製半成品組裝圖 2.繪製成品報ˋ炸圖 3.接線盒重工用黏貼鐵片打樣報價詢問及通知發包 4.修改安裝步驟 5.修改會影響的相關文件 |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2 | 1.整理產品說明會樣品及資料 2.開產品說明會 3.產品說明會相關文件上傳PLM |  | 87.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 6 | 1.修改成品工程圖(補上缺少零件電纜固定頭.塞子.接地螺絲/墊片) 2.修改相關進料檢驗基準 3.零件工程圖修正 |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.5 | 1.繳付清單文件下載及簽核 |  | 262.5% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.5 | 1.討論EPD精實改善進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 8.5 | 1.驗收控制板ˋ支撐架T1試模品 2.繪製防爆認證用圖面 3.逆向電路板上新電子元件 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.5 | 1.確認需要修改的文件 |  | 262.5% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 7 | 1.繪製防爆認證用圖面 2.修改PLM發行工程圖 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.5 | 1.請購電子簽核提出送簽 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 6.5 | 1.繪製DN100規格工程圖 2.確認DN80繪製的圖面 3.修改DN80的3D及2D檔 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | DVT-QA樣機EOM建立 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1 | 1.DVT-QA樣品組ˋ裝 |  | 87.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2 | 1.製作接線盒重工SOP 2.通知生管協助開重工單 3.去二廠提供重工零件給生管 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2 | 1.開EPV展行開案設計審查 |  | 150% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 6.5 | 1.確認DN40繪製的圖面 2.修改DN40/80/100的2D檔 3.請廠商報價打樣費用 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 6.5 | 1.展型新零件料號申請 2.與廠商討論打樣報價相關細節 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2.5 | 1.確認治具設計結構 2.整理待開發治具清單 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1.5 | 1.鴻海EPR低壓射出參數調整 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.5 | 1.各專案首產預定需求工治具討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2 | 1.系統RESET，料號需重新建立，ECO重新開單 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4.5 | 1.生產治具設計 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2 | 1.鴻海EPR低壓射出參數調整 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2 | 1.工程圖上傳PLM 2.零件料號申請送簽 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 5 | 1.生產治具設計 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 4.5 | 1.阻流器擺放治具設計(DN25/40/50/65/80/100共用) 2.修改零件尺寸及工程圖並更新PLM資料 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 3.5 | 1.生產治具設計 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 7 | 1.逆向電子零件 2.繪製感應探棒半成品圖面3D/2D |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | DVT-QA測試 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2 | 1.協助QA做DVT-QA測試 |  | 50% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | 1.報告渦街流量計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 5.5 | 1.修改零件圖面 2.追零件報價 3.整理報價資訊 4.開立請購單 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2 | 1.繪製感應探棒半成品圖面3D/2D |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 5 | 1.特休請半天 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2 | 1.模具請購流程 2.成品零件檔案修改 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 產品前期分析及機構設計 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1 | 1.專案開發預算書，計算開銷 |  | 264.6% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 1.零件打樣請購單資料整理ˋ及送簽 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 7.5 | 1.修改缺少文件及文件錯誤(QC工程表.進料檢驗基準.產品檢驗紀錄.產品檢驗基準.圖面.產品規格一覽表) |  | 262.5% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 1.錶頭接地設計，模具修模請購文件整理 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 5 | 1.繪製半成品工程圖 2.修改系列成品圖上的BOM表，並更新PLM |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 3 | 1.整理EPV全規格成品3D組裝檔案的結合零件，與BOM表相同 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 3 | 1.專案啟動及編輯工作排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 4.5 | 1.導管請購方式變更，開C-委外加工請購單，重新申請下階加工零件料號 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1 | 1.編輯開案企劃書 |  | 112.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | 1.KEYENCE機台搬運及請廠商重新校正 2.KEYENCE機台量測使用教學 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 1.八月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 3 | 1.進版修模後錶頭連接桿素材圖面 2.圖面附在請購單上(簽核中) |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 3 | 1.將導管改為C委外加工料號，提ECO新增BOM 2.請購單更新料號名稱(簽核中) 3.修改3D的檔案階層(C委外加工，需有前一階素材檔案) |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 3 | 1.繪製導管委外用料號工程圖及前加工圖面 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.5 | 1.治具設計概念教學 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 1.填寫上課用職務工作分析表 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 7.5 | 1.導管工程圖面上傳PLM 2.替換成品組建3D檔 3.詢價及下訂DN65 JIS 40K法蘭物料 4.更新固定座上蓋圖面及請購單電子簽核 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | 1.EPH雲宇宙案，盒子內部空間1對1顯示器擺放評估 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2 | 1.打樣請購單提供給採購 2.跟生管溝通需要委外加工的零件，加工方式 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 3.5 | 1.模具驗收資料整理 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 3 | 1.模具零件修改討論 2.修改圖面 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1.5 | 1.送樣樣品零件詢價(DN65) 2.詢價零件圖面修改(DN65) |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 7 | 1.申請EPV用法蘭料號 2.依新法蘭料號繪製零件3D/2D圖 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | DVT-QA測試 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1 | 1.與QA一同補測試5PCS的耐壓測試 |  | 50% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1.5 | 1.壓力感測器原理與應用 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構審查單 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1.5 | 1.機構審查單會議紀錄 |  | 37.5% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2.5 | 1.ECO提出新增及修改EPV半成品BOM |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | DVT-QA測試 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | 1.與QA測試經過高低溫桓測的3PCS樣品，其功能性是否正常 |  | 50% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | 1.治具發包或廠內製作分工討論 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 1.展型案開案企劃書製作 |  | 112.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | 1.EPD/EPR/EPU流量計應用概要 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.5 | 研三會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.5 | 1.討論EPD精實改善進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 3 | 1.導管內襯蓋板相關料號申請 2.3D圖面修改 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2 | 1.治具加工討論 2.模具驗收單開單 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD產品組合圖、零件圖 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2 | 1.圖面確認及上傳PLM |  | 26.25% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | 1.研發6S整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | 1.導管內襯蓋板本體及長柄工程圖繪製 2.3D檔修改 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.5 | 1.本體模具小批量生產異常問題討論 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 5 | 1.治具圖面修改 2.更新材質資訊重新詢價及發包 3.修改繪製工程圖 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 1.展型案開案企劃書製作 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 1.修改零件3D及工程圖 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 7.5 | 1.技轉相關文件檢查 2.修改零件及組合件3D檔及工程圖，並更新至PLM |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 1.送樣法蘭請蔡師傅加工 2.帶副工程師去二廠，委託蔡師傅加工零件 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 5.5 | 1.技轉文件缺失資料補齊(工程圖.進料檢驗基準) |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 3 | 1.展型案開案企劃書製作 2.預約會議時間 |  | 112.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.5 | 1.6S辦公室整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 5.5 | 1.與總經理一同去參觀半導體展 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1.5 | 1.鴻海EPR低壓射出參數調整 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 1.繪製JIS40K法藍圖面 2.組裝DN65 JIS40K半成品3D |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1.5 | 1.去二廠請蔡師傅加工DN65 JIS 40K法蘭/導管 2.DN65 JIS 40K法蘭工程圖面修改 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 5 | 1.整理目前專案工作進度 2.整理目前治劇進度 3.DN15產品設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | 1.召開內部審查會議 2.修改專案時程表 |  | 112.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0.5 | 1.鴻海EPR低壓射出參數調整 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1.DN15產品結構設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1.5 | 1.機構組織調整會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 3.5 | 1.整理各規格口徑及各規格法蘭組合成EPV的成品尺寸表 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2 | 1.DN15零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2 | 1.進料檢驗基準文件新增及上傳PLM 2.圖面修改及上傳PLM |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | 1.DN65 JIS 40K法蘭零件及半成品工程圖修改及上傳PLM |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 1.DN15零件設計 2.追蹤模具相關進度 3.追蹤治具相關進度 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8.5 | 1.DN15零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2 | 1.固定座樣品驗收 2.加工樣品聯繫追蹤(與廠商及蔡師傅) 3.與慈溪大豐做模具開發討論 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 7 | 1.DN15零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2 | 1. 團隊賦能績效管理力-課後作業撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 6.5 | 1.DN15零件設計 2.DN20零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 1.討論PVD目前進度狀況(還沒結案原因)，PVC模具問題/治具進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1.5 | 1.新組織專案進度討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0.5 | 1.下單請購樣品所需五金零件 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 6 | 1.DN20零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M221002R1 | M12-4PIN接頭線材自製低壓射出 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 3 | 1.去供應商柔洋測試低壓射出機台設備 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 6 | 1.DN20零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1.5 | 1.零件進料異常處理 2.加工樣品包裝寄出 3.討論廠內加工零件素材尺寸 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 7.5 | 1.DN20零件設計 2.專案進度討論會議 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1.5 | 1.辦公室位置搬動 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1.5 | 1.課程名稱：防爆基礎課程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 3 | 1.DN20零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2 | 1.表頭PCBA組件的鈑金件T1樣品驗收 2.製作試模報告表 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1.5 | 1.導管內襯蓋板開模資料整理 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2 | 1.閥體開模重點報告整理 2.測試閥體最新模具品 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 1.與自動化討論治具需要協助事項 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2 | 1.協助副工設計產品結構 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2 | 1.複驗鈑金件T1模具品試模報告 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 1.九月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2 | 1.導管內襯蓋板開模資料整理 2.工程數.材質詢問 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 1.送樣樣品零件加工素材確認 2.委託蔡師傅加工 3.處理模具驗收進度表 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 1.生產治具檢驗驗收 |  | 27.92% | 120
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 4 | 1.DN20零件設計 2.專案進度討論 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 3.5 | 1.內襯蓋板開模模具請購單籍資料整理送簽 2.確認弘延與原模具差異，請廠商評估修模費 3.控制板支撐架T1模具品量測 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 5 | 1.DN20零件設計及成品圖組配尺寸調整 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 1.課程名稱：渦街流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 5 | 1.支撐架T1試模品尺寸量測 2.模具驗收相關文件整理 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2 | 1.兩套模具的驗收相關文件整理 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.5 | 1.討論進度表填寫方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.5 | 1.樣品初步驗收 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 1.DN15/DN20成品組裝設計確認及調整部分零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 3 | 1.各規格零件單價資料整理 2.打樣零件及模具樣品進度追蹤 3.治具加工素材尺寸討論 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 6 | 1.DN40樣品拆解 2.DN40產品設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 1.颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 1.颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4 | 1.開立模具開發請購單 2.開立模具修模請購單 3.確認連接桿修模樣品 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2 | 1.固定座上蓋模具尺寸確認 2.修改圖面階層 3.與生管協調焊接半成品時間 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0.5 | 1.生產治具驗收 |  | 27.92% | 120
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1.5 | 1.DN40產品設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2.5 | 1.鴻海EPR低壓射出參數調整 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 6 | 1.DN40產品設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.5 | 1.研發二處專案進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 1.模具需再調整問題，與供應商討論 2.修改圖面 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 1.零件加工進度追蹤 2.與蔡師傅討論零件加工位置及重點 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 6.5 | 1.DN40產品設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1.模具驗收相關事宜 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1.半成品焊接進度追蹤 2.廠內加工零件尺寸確認 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 5.5 | 1.DN40產品設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.5 | 1.製具底板驗收 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1.模具驗收相關事宜 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1 | 1.新人洪子芸心得報告書撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 4 | 1.去二廠加工成型耐高溫墊片 2.耐高溫墊片外型修正 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 3 | 1.零件相關設計修改 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1.5 | 1.補上缺少的相關文件 |  | 106.7% | 15
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.5 | 1.新人洪子芸心得報告書撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3 | 1.去二廠處理EPV樣品問題及領料 2.組裝EPV樣品 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 1.埋件GO/NO GO治ˋ具測試 2.治具組裝 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3.5 | 1.DN40零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 1.生管所需物料料號申請(Viton/O-ring) |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.5 | 1.產品開發部內部會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2 | 1.去二廠加工組裝渦街樣品 2.請製一協助銲接半成品 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 4 | 1.DN40零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2 | 1.N.O.型氣動開關座壓合治具測試 2.準備治具確認用樣品 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 5.5 | 1.模具報價圖面繪製 2.DN40零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 3 | 1.低壓射出機台架模及參數調整 2.試射SDX樣品 |  | 66.67% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1 | 1.鴻海EPR低壓射出參數調整 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 6 | 1.DN40零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1.5 | 1.協助助理工程師跑加工流程(去二廠領料及找師傅協助加工) |  | 583.3% | 6
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2 | 1.健康檢查 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1.研發週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 6 | 1.DN40零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1 | 1.去二廠請製一協助焊接樣品 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 7.5 | 1.DN40零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 1.十月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 3.5 | 1.DN40零件設計 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 5 | 1.首產異常會議 2.3D零件歸檔作業 3.模具試模進度追蹤 |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 1.新人試用期報到心得 2. 【0928部屬溝通管理VS跨部門溝通整合力】調查表回填 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 1.討論部門本周進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 課程名稱：機構模組化 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 6 | 1.組合圖3D修正 2.首產被料所需暫行圖面啟用流程 3.提出ECO修改料號BOM |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1 | 1.錶頭連接桿圖面繪製 2.提出ECO修改 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 3 | 1.首產文件提供 2.首產需要購買零件圖面請單整理 |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 進料檢驗基準 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4.5 | 1.進料檢驗基準新增及上傳 2.首產事宜討論 |  | 318.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1.5 | 1.周一研發會議 2.PVD報告整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3 | 1.圖面繪製 2.ECO異常排除 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 4.5 | 1.各尺寸膜片3D建檔 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 9 | 1.膜片請購事宜處理 2.申請膜片料號 3.膜片3D檔案建檔 4.修改設計依會議討論內容 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 3 | 1.首產會議資料整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 5.5 | 1.修改要詢價檔案資料 2.ECO修改零件料號規格說明 3.ECO新增膜片BOM |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 5 | 1.開會討論DN500進度及交期時間 2.討論DN500結構功能 3.找舊圖檔參考 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 4 | 1.模具報價用資料整理 2.模具詢價 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 7.5 | 1.EPD DN500規格零件繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構設計 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 | 1.整理零件成本資訊 |  | 125% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8.5 | 1.整理新零建料號資訊 2.修改成品3D檔 3.繪製工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構件打樣製作 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1.開立領料單及入庫單 2.錶頭加工圖面 |  | 387.5% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 7.5 | 1.繪製零件及半成品工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1.確認銘板蓋試模品 2.反饋問題給廠商 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 6 | 1.繪製零件工程圖 2.確認BOM表 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2 | 1.PVT首產會議 |  | 262.5% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 6 | 1.繪製內襯蓋板 2.確認BOM表零件 3.查詢沉水型接線盒檔案 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 3 | 1.整理報價資訊 2.回覆專案任務進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 9 | 1.整理及確認成品及半成品BOM 2.配件暫行圖面提供 3.整理要設變替換的內襯蓋板資料 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.5 | 1.閥體模具討論 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 3 | 1.修改圖面及工程圖 2.更新資料給採購 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2 | 1.指導助理工程師提ECO修改即失效工程圖 | ECO-24110104 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 3.5 | 1.零件工程圖繪製 2.明日廠商拜訪樣品準備 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 5 | 1去苗栗三甲參訪(PVC模具射出廠) |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 4 | 1.零件工程圖繪製 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 3 | 1.出貨品為全材質SUS304，緊急處理及改善相關問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 5 | 1.零件工程圖繪製 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2.5 | 1.首產零件加工討論 2.修改工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 3.5 | 1.提ECO修正零件在PLM料號建立上規格 2.修改PLM料號建立上規格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1.5 | 1.本體半成品材質選用問題處理 2.修改電極圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1 | 1.專案進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1 | 1.模具報價進度詢問及跟催 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2 | 1.提ECO修正工程圖面 |  | 200% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD產品組合圖、零件圖 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 6.5 | 1.繪製DC電路板3D 2.修改防爆用工程圖，將圖面電路板從AC改成DC |  | 26.25% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1.5 | 1.慶生會前期布置 2.慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 3 | 1.低壓射出樣品協助製作，因塑膠料不足，再加新料，新料需要加熱，改由明日繼續測試 |  | 66.67% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 5 | 1.新增的報整資訊整理 2.展型零件料號申請 3.零件工程圖繪製 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 1.新舊福委會交接會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2 | 1.去二廠試鎖螺絲，確認埋射螺母異常問題 2.異常報告製作，周一開會用 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 1.低壓射出樣品協助射出及調整機台參數 |  | 66.67% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 4 | 1.零件料號申請 2.DN15/20膜片壓合塊評估可公用，修改為共用設計 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2 | 1.接線盒修模與廠商溝通 2.請上海採購協助要報價單 3.廠內樣品請生管協助安排重工 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 7 | 1.配件申請料號 2.3D結構調整，修改部分零件 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 3 | 1.EPD DN500相關圖面上傳至PLM |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 | 1.修模模具修改單補上 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | 1.修模資訊確認 2.開修模請購單 3.銘版蓋模具品確認 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 3 | 1.新料號建立編輯 2.工程圖繪製及修改 3.模具報價進度確認 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 8.5 | 1.銘板蓋T1試模品尺寸確認 2.接線盒修模事宜與廠商溝通 3.接線盒修模請購單送簽 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)優化樣品製作(PCBA) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 1.協助指導新人領料及請蔡師傅加工 |  | 1878% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 3 | 1.跟廠商溝通報價資訊 2.整理報價資料 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 4.5 | 1.新料號建立編輯 2.工程圖繪製及修改 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2 | 1.柔洋機台交機教學 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 6.5 | 1.工程圖繪製及修改 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2 | 1.國倫DN500送樣案，廠商矽鋼帶找不到原設計尺寸素材，依可用尺寸素材重新繪製一版矽鋼帶 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | 1.部門協助議題討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 3 | 1.連接桿修模模具驗收 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 3.5 | 1.固定座上蓋模具驗收 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | 1.模具進度討論 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 7.5 | 1.內襯蓋板T1試模報告 2.模具驗收資料 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1 | 1.績效考核資料填寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 7.5 | 1.DN65/80/100內襯蓋板T1試模品確認 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 7 | 1.確認EPD BOM需要變更的零件 2.確認要變更的零件規格 3.修改EPD半成品BOM表 | ECO-24120007 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | 1.繪製膜片圖面給寧磁 2.與創維討論PVC閥體進度 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2.5 | 1.聖誕樹布置 2.尾牙餐廳場勘 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 6 | 1.上海膜片廠商模具要修模，需要圖面，依廠商提供的DWG圖檔逆向，在畫成工程圖(EPDM版) |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 7.5 | 1.繪製DN15/20 EPDM+PTFE膜片圖面，給廠商評估修模 2.工程圖繪製 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702C1 | EPD優化案CSA防爆認證 | EPD產品組合圖、零件圖 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2 | 1.修改防爆鐵牌刻字內容 |  | 26.25% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 7 | 1.零件料號設定 2.與新廠商做PVC閥體報價資訊溝通 3.工程圖繪製 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2 | 1.零件料號及工程圖系列圖文連結設定 |  | 150% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1.5 | 1.福委會會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2.5 | 1.協助修改要下單EPD的BOM，修改內襯蓋板與其配件 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 5 | 1.工程圖面繪製 2.與供應商溝通PVC閥體射出條件，請廠商評估報價 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 3 | 1.閥體圖面修正及上傳PLM 2.發行PLM工程圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 5 | 1.內襯蓋板長柄T1試模品確認 2.整理內襯蓋板內徑與本體總成內徑差異 3.上傳工程圖至PLM |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 6 | 1.因內襯蓋板而修改安裝配件，法蘭也需要一併將安裝孔改掉，從螺絲孔改為貫穿孔 2.提出ECO並修改法蘭工程圖 | ECO-24120124 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2.5 | 1.閥體問題與廠商溝通 2.膜片問題與廠商溝通並開請購單 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.5 | 1.周一研發會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 8 | 1.模具請佳里興估價 2.DN20閥體圖面修正及繪製工程圖 3.3D檔案修正 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 8 | 1.首產料件及組裝問題會議討論 2.提出ECO修改工程圖面，以利於進料檢驗 3.銘板黏貼對位治具設計 |  | 27.92% | 120
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | 1.廠商閥體狀況確認 2.膜片修模請購 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5 | 1.首產異常問題會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | 1.尾牙排程討論 2.尾牙中獎籤製作 3.新福委負責事項說明 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 5 | 1.治具設計及廠內製作討論 2.治具發外詢價 |  | 7% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1 | 1.本體小批量生產異常問題討論 2.定義驗收標準，請廠商自檢及改善生產良率 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 1.EPD BOM變更，改內襯蓋板物料 | ECO-24120198 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1.5 | 1.尾牙投影片排版編輯 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 1.長柄模具驗收資料整理 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2 | 1.廠商PP材質閥體射出評估詢問 2.PVC射出進度追蹤 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 3.5 | 1.工程圖面修改 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 1.修改EPD出貨樣品BOM表及圖面修改 ECO-24120219 ECO-24120220 ECO-24120228 ECO-24120229 | ECO-24120220 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 開立內聯單請廠務進行備料 (於專案會議確認數量) | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.5 | 1.研發多於樣品入庫 |  | 6.25% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 4 | 1.圖面修正及繪製並上傳PLM |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2 | 1.確認銘板黏貼對正治具 2.調整治具及試用 |  | 7% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 3 | 1.DN15/20/40膜片3D及2D圖面修正 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 3 | 1.聖誕活動 2.12月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 5.5 | 1.閥體圖面整理 2.PP及PVC閥體報價追蹤 3.工程圖修正整理 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 1.工程圖修正整理及繪製 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.5 | 1.尾牙投影簡報製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 3 | 1.內襯蓋板本體5套模具驗收 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 4.5 | 1.工程圖繪製及檔案修改 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.5 | 1.周一研發進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 1.尋找油封規格現品 2.膜片3D模擬壓合狀態 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 1.膜片圖面依廠商模具實物修改 2.依膜片壓合狀況調整零件設計值 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 8 | 1.內襯蓋板料號申請(SUS304/SUS316L) 2.修改工程圖面 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1.5 | 1.修改EPD要出貨的型號的BOM 2.新增內襯蓋板料號 | ECO-25010033 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2.5 | 1.討論尾牙流程 2.2025年慶生會餐點 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2 | 1.尾牙投影片簡報製作 2.回顧影片資料收集 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 3 | 1.圖面上傳至PLM及發行 2.去二廠寄出承認簽樣給廠商 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1 | 1.周一研發進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 7 | 1.半成品料號領號 2.半成品3D及工程圖繪製 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 5.5 | 1.製作尾牙投影片 2.修改尾牙投影片 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 4 | 1.修改成品BOM表 2.提ECO修改內襯蓋板圖面 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 3 | 1.福委會尾牙排演 2.尾牙投影片修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 3.5 | 1.內襯蓋板BOM新增 2.圖文連接 3.3D歸檔 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 模具廠評估報價 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2.5 | 1.模具費及成本營利計算攤體數量 2.首產會議 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 4.5 | 1.尾牙投影片修改 2.尾牙回顧照片整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 3 | 1.內含EPD 0.5t內襯蓋板的半成品清查 2.圖面連結確認 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | 1.聯繫行銷協助組織會議，討論模具是否執行開發 2.DN25首產問題回覆 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 3.5 | 1.尾牙播放筆電測試 2.尾牙放送方式討論 3.尾牙事宜討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 1.5 | 1.EPD請購料號圖面異常處理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 5 | 1.內襯蓋板BOM清單整理 2.圖文連結處理 3.採購下單異常協助 4.宜蘭生管BOM異常處理討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 1.周一研發進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 | 1.模具報價追蹤 2.整理資訊 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 3 | 1.內襯蓋板BOM拋轉失敗處理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 1.新模具廠過來拜訪 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 5 | 1.PVD技轉文件修正 |  | 200% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2 | 1.尾牙問題檢討 2.餐點統計 3.尾牙獎金清單總表整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 5 | 1.成品圖面及進料檢驗基準修正進版 2.首產會議 |  | 200% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1.5 | 1.膜片開闔設計問題整理 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2 | 1.首批生產組裝協助 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.5 | 1.測試治具繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 5.5 | 1.膜片問題整理給上海，詢問是否能夠修模 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 1.首產異常表填寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 5 | 1.整理EPD BOM設變流程清單 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 3 | 1.繪製膜片圖面給上海評估修模 2.膜片差異點資料整理 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | 1.周一研發進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2 | 1.EPD電路板增加元件，評估機構件干涉位置狀況 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2 | 1.模具開發資料整理 2.模具編號申請 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 4 | 1.膜片修改與供應商討論 2.修改位置資料整理，以方便供應商評估 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1.5 | 1.端子板新元件擺放模擬 2.轉2D電路板元件位置圖給RD4 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 1.修改技轉文件 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 6.5 | 1.圖面上傳PLM 2.繪製缺少圖面 3.修改圖面異常問題 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3 | 1.EPD半成品BOM設變流程教學整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 1.年末廢件清掃 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2.5 | 1.首產會議 2.技轉文件修改 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 進料檢驗基準 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3 | 1.閥體進料異常討論 2.閥體進料檢驗基準建立 |  | 318.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2.5 | 1.年末大掃除 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 1.執行器樣品請購單開立及簽核 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 進料檢驗基準 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2 | 1.產品進料檢驗基準更新至PLM |  | 103.3% | 15
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 1.提出ECO修改BOM表 | ECO-25020014 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2 | 1.專案進度優先級討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2.5 | 1.脫蠟鑄造模具報價 2.圖面修改 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 1.法蘭圖面更新 | ECO-25010276 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | 1.EPD內襯蓋板改BOM修改流程表完成及請小瑜確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 1.2025上半年度專案討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 1.脫蠟鑄造模具評估 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產(生產管制表) | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1.5 | 1.首次生產協助 |  | 21.54% | 65
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1.5 | 1.圖面發行及採購下單問題協助 2.3D歸檔 |  | 120% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1.5 | 1.採購EPD內襯蓋板長柄模具品下單異常問題處理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 7.5 | 1.DN15/20射出相關配件圖面確認及修改 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 4 | 1.修模支撐架樣品尺寸確認 2.試模報告 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 4.5 | 1.模具開模圖面修改 2.跑請購電子簽核 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | 1.DN125內襯蓋板工程圖繪製及發行 | ECO-25020082 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | 1.提出ECO修改BOM表 | ECO-25020014 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 1.端子板/顯示板支撐架試模報告 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 1.壓合塊/埋射螺母詢價 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2 | 1.去二場確認閥體進料狀況 2.測試閥體功能 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 6 | 1.零件工程圖繪製(彈簧.軸桿.背托環)及詢價 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 3 | 1.膜片壓合塊上座模具請購 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 5 | 1.配件圖面繪製 2.配件備料詢價及下單 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 6 | 1.模具請購相關事宜處理 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2.5 | 1.零件備料與廠商討論及修改圖面 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | 1.首產會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 4 | 1.模具問題討論 2.模具埋件修改及詢問現有模具問題 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1.5 | 1.模具開模問題協助處理 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產(生產管制表) | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2 | 1.治具損壞，討論修改方案 |  | 21.54% | 65
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2 | 1.治具損壞，重新修改工程圖再發包製作 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 6 | 1.閥體增加滑塊(LOGO/規格型號/日期章)並寄給模具廠商協助更改 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2 | 1.閥體LOGO去除，與供應商溝通 2.圖面修改 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 6 | 1.零件備料下單 2.零件詢價 3.零件料號申請 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 5 | 1.DN25/20/15規格成品成本計算錶整理並提供給特助 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2 | 1.研發二處專案進度周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1.5 | 1.零件BOM物料清單整理 2.O-RING詢價購買 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 3 | 1.專案模具進度表單制定EXCEL格式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 5.5 | 1.零件詢價 2.確認報價回簽下單 3.模具圖面再確認 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2 | 1.慶生會事前準備 2.二月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2 | 1.防爆鐵牌圖面設變 | ECO-25020269 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 1.首產進度追蹤會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2 | 1.與廠商確認模具埋件共用料問題 2.與廠商確認T1試模時間 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1.5 | 1.零件物料詢問及下單購買 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 1.與模具廠討論模具開發問題 2.整理給模具廠的開模檔案 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 7 | 1.圖面修改 2.提ECO新增零件BOM 3.請生管排單製作零件 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 6 | 1.領料寄螺母給模具廠 2.膜片修改確認，並通知上海廠 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2 | 1.零件料號建立 2.零件下單購買 3.背托環驗收 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 3 | 1.與模具廠討論模具問題 2.配件備料 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 6 | 1.成品料號建立 2.成品BOM新增 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 8.5 | 1.零件成品料號申請 2.建立成品BOM |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 1.鎖上蓋治具問題討論 2.首產會議 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 7.5 | 1.彈簧素質確認 2.定製N.O.型彈簧 3.N.O.型彈簧圖面繪製/料號申請 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 7.5 | 1.模具DFM確認及討論 2.模具進度追蹤 3.請模具廠協助報價零件(ECP) |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5 | 1.模具零件外觀變更討論 2.圖面修改 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4 | 1.零件進料確認 2.成品料號及BOM建立 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5 | 1.模具配合件領料 2.包裝寄件給上海 3.配合模具拆模滑塊而改圖 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 3.5 | 1.與生管溝通首產入庫成品料號更改 2.NＯ型彈簧下單請購 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 8.5 | 1.成品料號申請 2.成品BOM建立 |  | 216% | 150
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | 1.技轉會議提出新規格成品料號，建立成品相關料號及BOM |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2.5 | 1.模具相關問題討論及修改確認 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產(生產管制表) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1.5 | 1.協助產線首批測試生產的PVD樣品 |  | 21.54% | 65
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 1.專案先行討論會議 2.資料確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 3 | 1.技轉會議提出新規格成品料號，建立成品相關料號及BOM |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 1.去雅文塑膠參訪 2.配件到廠驗收確認 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 8.5 | 1.閱讀防爆設計資訊 2.參考之前的防爆方式 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2 | 1.EPD成品BOM變更 | ECO-25030212 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產(生產管制表) | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 3 | 1.標籤貼紙定義輸入規格的Excel 2.修改標籤版型格式 |  | 21.54% | 65
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | 1.防爆設計規章閱讀確認 2.尋找設計資料 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.5 | 1.首產進度追蹤會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | 1.模具DFM討論 2.修改圖面 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | 1.防爆設計規章閱讀確認 2.尋找設計資料 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.5 | 1.專案進度部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 1.工程圖設變 | ECO-25030251 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | 1.治具設計討論 2.治具設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | 1.恆宇DFM討論回覆 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產(生產管制表) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2.5 | 1.標籤貼紙定義並提供給生管 2.EPDM膜片異常問題解決 |  | 21.54% | 65
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 4 | 1.法蘭工程圖繪製 2.法蘭工程圖發行 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 1.鎖上蓋治具設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產(生產管制表) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2 | 1.缺少英文版說明書協助處理 2.膜片夾布問題處理 3.閥體進料確認 |  | 21.54% | 65
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 1.殼體爆炸拆解圖提供給專案負責人 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.5 | 1.新舊BPM操作會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2 | 1.週會進度報告 2.整理物料備貨資訊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 首次生產(生產管制表) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1.5 | 1.送樣通知討論 2.入庫樣品安排通知 |  | 21.54% | 65
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發內部審查會議記錄 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 1.內部開案審查會議 |  | 10% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1.5 | 1.製作防爆結構設計說明報告 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 3 | 1.零件備料追蹤及驗收 |  | 415% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | SOP修正 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 1.調整SOP順序 |  | 2.5% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 4 | 1.治具圖面繪製 2.工程圖繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1.5 | 1.恆宇模具進度追蹤，調整開模零件順序 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2 | 1.殼體逆向建置3D 2.專案負責人通知要更換殼體，停止逆向 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2 | 1.三月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 1.DN500零件圖面繪製3D/2D |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3 | 1.與蔡師傅討論治具加工可能性 2.跟廠商討論橡膠塞入鐵件的可能及報價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 1.福委會協助事項-員工旅遊問題處理及詢問加開場次意願 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 6.5 | 1.繪製DN500 PN10規格零件 2.討論內襯蓋板問題 3.修改圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 1.專案進度部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 1.PCB尺寸大小確認給專案負責人 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | 1.週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | 1.修改法蘭尺寸(參考到錯誤資料須改正) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | 1.模具追蹤及問題討論詢問 2.零件加工追蹤及下單 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2.5 | 1.成品圖繪製 |  | 147.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 3 | 1.與CSA討論防爆結構 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 5.5 | 1.成品圖繪製 2.模具進度詢問 |  | 147.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | 1.精實/優化首產會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 3 | 1.去二廠與蔡師傅.廠長討論鎖上蓋治具加工方式 2.與威瑜討論PVC水測耐壓治具設計概念 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 5 | 1.成品圖繪製 2.成品爆炸圖繪製 |  | 147.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4 | 1.計算殼體內容積 2.確認接合處防爆設計 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 5 | 1.繪製及修改工程圖 2.上傳至PLM |  | 147.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 | 1.專案延案申請單 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2 | 1.閥體PVC塑料查詢給KAT 2.領料並安排寄出模具埋射件 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6 | 1.防爆殼體設計 2.查詢資料 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 1.特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2 | 1.零件及工程圖做圖文連結 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 1.專案進度部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1.5 | 1.DN500 PN10規格零件圖面提出新增 2.修改圖面公差 | ECO-25040110 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4.5 | 1.本體內容積計算 2.防爆殼體設計 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 7 | 1.修改個規格導管圖面(增加雷刻箭頭圖示) 2.提ECO設變 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2 | 1.設計討論 2.防爆殼體設計 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 1.雷達式液位感測器逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | 1.小型流量計加工問題 2.提供給蔡師傅加工 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.5 | 1.治具素材提供給蔡師傅 2.加工討論 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1.5 | 1.雷達式液位感測器逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 7 | 1.长河机箱殼體逆向 2.PCB外型評估 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 3 | 1.成品/半成品尺寸圖 2.相關檔案提供給昆達 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.5 | 1.優化生產/首產進行精實生產推動 會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 5 | 1.機構PCB結構設計 2.PCB限高圖 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.5 | 1.週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 1.治具確認及取件 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 6 | 1.EPD防爆殼體3D |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1.5 | 1.DN40膜片圖面更新 |  | 147.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 3 | 1.安裝EPD顯示板設計構思 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 5 | 1.防爆殼體結構設計 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 7.5 | 1.顯示板固定金屬片設計 2.端子台逆向 3.模擬端子台安裝位置 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1.5 | 1.繪製防爆結構 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 6 | 1.去二廠組裝鎖上蓋治具 2.水測治具設計討論及繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 3 | 1.防爆結構設計及說明 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.5 | 1.首產進度報告會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1.5 | 1.四月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 7 | 1.水測治具設計討論及繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 1.週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 7.5 | 1.水測治具設計討論及繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1.5 | 1.機構設計審查資料整理及簡報製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 3 | 1.水測治具設計繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 4 | 1.與振芳討論 2.修改PCB安裝設計 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 6 | 1.水測治具設計討論及繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 3 | 1.製作結構設計說明報告 2.週會報告 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 5 | 1.水測治具設計討論及繪製 2.找尋適合的氣壓缸 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 4 | 1.修改周一討論的顯示板安裝方式設計 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 7.5 | 1.去二廠測試鎖上蓋治具 2.討論鎖上蓋治具修改方式 3.水測治具討論設計方案 4.水測治具第二版設計 5.精實會議 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 1.DN15.DN20膜片壓合塊下座試模報告 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | 1.勞動節 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 7.5 | 1.DN15.DN20膜片壓合塊下座試模報告 2.廠商試模物料異常問題確認 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1 | 1.防爆材料(填砂)材質資料查詢 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 1.模具埋件問題處理 2.領料及安排寄貨 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構審查單 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 3 | 1.設計審查資料整理 2.安排會議 |  | 43.75% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 5 | 1.端子檔案逆向修改 2.端子角位設計 3.討論PCB新安裝方式 4.研發會議 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2 | 1.討論進料品質異常問題 2.提ECO設變圖面 | ECO-25050050 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構審查單 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 3 | 1.機構審查會議 2.機構審查會議後資料整理 |  | 43.75% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | 1.修改第三版PCB安裝方式 2.安裝設計討論 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 5 | 1.零件工程圖 2.3D檔案修改 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2 | 1.PCB限高圖繪製，提供給振芳 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2 | 1.接線盒半成品加工圖繪製 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 1.週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 6.5 | 1.成品3D檔案整理 2.零件工程圖 2.零件工程圖上傳 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 1.接線盒半成品加工圖繪製 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 1.膜片壓合塊上座試模報告 2.DN15.DN20膜片壓合塊下座試模報告異常尺寸問題對策 3.PVD二口二位閥設計歷程 4.EPV渦街流量計設計歷程 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 1.鎖上蓋治具修改討論 2.IP67是否要標住在說明書問題討論 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8.5 | 1.DN20/DN15閥體試模報告 2.外觀問題整理資料提供給供應商 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構組合圖 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 8.5 | 1.半成品3D爆炸圖 2.半成品工程圖 3.半成品英文版工程圖 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | 1.水測治具討論 2.設計修改 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構組合圖 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 7 | 1.零件英文版工程圖 2.成品圖組立 3.需申請料號的零件整理 4.銘板工程圖 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.5 | 1.週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 銘牌圖 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | 1.銘板圖設計 2.銘板圖建檔 |  | 100% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2 | 1.銘板設計 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1.5 | 1.零件料號申請 2.料號申請資料整理 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 6 | 1.請中凱接線盒提供承認書的資料整理 2.接線盒重點檢驗尺寸標註 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2 | 1.整理隔爆設計重點資料 2.工程圖面整理提供給專案負責人 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | 1.銘板繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 1.去雨秋討論治具設計方向及方案 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構設計 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4 | 1.銘板樣式討論 2.銘板修改 |  | 61.5% | 100
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構審查單 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4.5 | 1.機構設計審查資料整理 |  | 68.75% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 8 | 1.病假，看醫生 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構新零件承認 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2.5 | 1.零件料號申請 2.相關設計檔案資料修正 |  | 84.38% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構審查單 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 1.召開機構審查會議 |  | 68.75% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 6 | 1.設計修改 2.工程圖修正 3.PCB元件干涉狀況討論 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.5 | 1.週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 1.模具驗收 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 1.PVD水測治具水壓設備結構討論及設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 6.5 | 1.PVD水測治具水壓設備結構討論及設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1.5 | 1.給CSA的資料整理 2.零件材質查詢並回覆給專案負責人 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | 周一研發會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 7 | 1.討論氣壓測試設備安裝位置 2.修改檔案 3.修改設計(依會議提出方式做設計) |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.5 | 討論給CSA資料問題 |  | 75% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | 1.廠商加工異常討論及回覆 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3 | 1.零件報價詢問 2.成品計算及查詢 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 5 | 1.修改設計(依會議提出方式做設計) |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 5 | 1.零件圖面修正 2.倉庫領料 3.零件試組 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 4 | 1.修改設計(依會議提出方式做設計) |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1.5 | 五月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 6 | 1.修改設計(依會議提出方式做設計) |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 8 | 端午節補假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 6.5 | 1.水測治具設備第二版設計完成 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2 | 1.恆宇零件初步尺寸確認 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1 | 1.水測設備設計討論及修改方向 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 1.恆宇零件試模報告 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3 | 1.整理防爆相關零件資料給專案負責人 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 6 | 1.水測設備設計修改 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8.5 | 1.水測設備設計修改 2.鎖上蓋治具繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 1.零件組裝確認 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 7 | 1.水測設備零件安裝方式設計 2.鎖上蓋治具請蔡師傅加工 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1.5 | 1.專案進度會議報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 | 1.DN15樣品組裝 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5 | 1.水測治具其他規格配件設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 7 | 1.水測治具其他規格配件設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2 | 1.承認書資料詢問 2.零件廠商資料整理 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 1.與採購溝通異常問題 2.修改圖面 3.提ECO | ECO-25060121 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4.5 | 1.DN15本體試模報告 2.上蓋O-RING安裝異常，改善對策構思 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 1.零件詢價 2.金屬螺柱工程圖繪製 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 1.周會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 7 | 1.DN15.DN20試模報告 2.DN15.DN20組裝測試 3.去二廠領料 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 1.零件備料狀況整理 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | 1.DN20試模報告 2.DN15.20組裝測試 3.去二廠領料及借測試DN20管道氣密測試治具 4.設計DN15管道氣密測試治具 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2 | 1.討論二口二位閥進度 2.自動化進度討論與會 3.SCX38進度討論與會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 7.5 | 1.測試DN15.DN20管道氣密性 2.調整膜片.再測試管道氣密性 3.領料 4.請蔡師傅加工DN15管道氣密測試治具 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2 | 1.DN15膜片安裝異常問題確認及討論 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 7 | 1.鎖上蓋治具設計 2.治具加工方式討論 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 1.圖面修改 2.提ECO 3.歸檔 | ECO-25060220 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 7 | 1.鎖上蓋治具重新設計 2.工程圖出圖，明天叫料請蔡師傅加工 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | PVD產品說明會資料準備 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | ˊ周會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 1.修整DN15膜片 2.測試DN15管道氣密性 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 4 | 1.鎖上蓋治具請蔡師傅加工 2.水測治具相互配合件打孔設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1.5 | 1.PVD及ECP產品說明會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1 | 金門.澎湖員工旅遊行前說明會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 1.水測治具零件調整 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 3 | 1.DM及操作手冊修改檔案製作 2.將檔案提供給行銷處 |  | 150% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | 1.114年上半年_研發一般人員績效考核表撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2 | 1.二口二位閥進度說明 2.自動化進度旁聽 3.奧多曼進度旁聽 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 機構開模 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | 1.去益昌確認射出二口二位閥狀況 |  | 543.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 3 | 1.DM及操作手冊資料整理及製作 2.提供資料給行銷處，並與行銷處溝通 |  | 150% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2.5 | 1.螺柱六角形規格設計及詢價 2.與研三討論設計干擾問題 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 1.考核表重新修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 1.延案申請資料填寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4.5 | 1.鎖上蓋治具修改設計 2.請蔡師傅加工 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2.5 | 1.零件詢價及下單購買 2.零件料號編制 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2 | 1.六月慶生會前置作業流程 2.六月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6.5 | 1.上蓋設計修改 2.請模具廠調整上蓋模具 3.試模報告回覆給海山，請海山提供小批量生產的報價 4.試模報告回覆給創維，請創維提供小批量生產的報價 5.試模報告回覆給恆宇，請恆宇進行模具T2修改 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 產品開發部週會進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1.5 | 1.去二廠測試鎖上蓋治具 2.鎖上蓋治具問題及對策討論 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 1.DN25亦昌射出閥體尺寸及組配件對合確認 2.DN25亦昌射出閥體管道密閉性組裝樣品及測試 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.5 | 1.外殼拿去給蔡師傅加工開LMC孔 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3 | 1.修改EPV法蘭工程圖 2.修改EPV固定座工程圖 3.提ECO | ECO-25060349 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1.5 | 1.修改EPD DN500零件及半成品工程圖 2.提ECO | ECO-25060350 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | 1.組裝DN15.DN20樣品 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3 | 1.鎖上蓋治具設計修改 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 1.二口二位閥進度報告 2.自動化進度旁聽 3.音叉進度旁聽 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2 | 1.上殼板修改 2.工程圖修改 3.PLM檔案更新 | ECO-25060350 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3.5 | 1.治具工程圖繪製 2.線切割詢價 3.雷射切割詢價及發包 4.上座請蔡師傅加工 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2 | 1.測試DN15.DN20膜片壓合塊修改後氣密性 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 1.銘板修改 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 7 | 1.修改工程圖面 2.更新PLM檔案 3.閥體問題提供給KAT，請KAT安排修改及祭出樣品 |  | 393.3% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1.5 | 1.銘板更新樣式 2.提供外型給FAE |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 進料檢驗基準 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 7.5 | 1.DN15.DN20零件進料檢驗基準制定 |  | 40% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 | 1.提供銘版初稿檔案給行銷做修改 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2 | 1.組裝DN15.DN20樣品 2.去二廠加工壓合塊(螺牙再攻一次) |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5.5 | 1.DN25閥體3D修改 2.工程圖修改 3.修模位置標註給廠商修模 4.請廠商報價修模費用 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 1.表格增加DN15.DN20產品資料 |  | 25% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | 福委-越南員旅行前說明會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1.5 | 1.組裝給寧泰的樣品 2.到二廠討論產品包裝 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2.5 | 1.組裝樣品測試氣密性 2.找設備安裝 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 進料檢驗基準 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 3 | 1.零件進料檢驗基準製作 |  | 40% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 1.二口二位閥進度報告 2.奧多曼進度旁聽 3.自動化進度旁聽 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4.5 | 1.水測治具零件工程圖繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 3 | 1.DN25閥體氣密性測試 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1 | 1.生產低壓射出異常，協助修改射出參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 1.水測治具零件工程圖繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 5 | 頭痛，請假看病 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 3 | 1.水測治具零件工程圖繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 5 | 1.水測治具零件工程圖繪製 2.鎖上蓋治具加工 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 1.與創維討論閥體異常問題 2.拿膜片壓合塊去加工 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | CSA提出防火路徑設計問題確認 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 3.5 | 1.圖面修改 2.CSA問題回覆給專案負責人 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 5 | 1.SOP修改 2.去二廠拍攝治具照片 |  | 40.62% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.5 | 1.二口二位閥進度報告 2.自動化進度旁聽 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8.5 | 1.連接桿測試用圖面繪製設計 2.CSA問題回覆確認/圖面修改 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1.5 | 1.與創維林總.李副總.陳總監開會討論PVD模具後續處理方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1.5 | 1.實際組裝樣品確認 |  | 132.1% | 120
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 6 | 1.設計王處長所提的連接桿防爆設計樣品 2.回覆CSA圖面問題及修改圖面 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8.5 | 1.水側治具圖面修改 2.零件詢價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 5 | 1.鎖上蓋治具組裝 2.鎖上蓋治具調整設計 3.再組裝測試 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2.5 | 1.模具修模請購單開立 2.修模請購資料整理 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 5 | 1.水測治具零件清單整理 2.水測治具零件圖面修改 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 3 | 1.螺絲詢問 2.焊接治具設計 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.5 | 1.報告PVD鎖上蓋治具問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1.5 | 1.鎖上蓋治具使用測試確認 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 7 | 1.PCB版元件繪製.3D建檔 2.接線端子焊接固定治具設計 3.割尾螺絲詢問 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 8.5 | 1.接線端子焊接固定治具設計 2.治具工程圖繪製 3.零件詢價 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 8 | 1.接線端子焊接固定治具設計 2.治具工程圖繪製 3.鎖上蓋治具雷割樣品拿去二廠震動研磨 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 5 | 1.牙痛，請假看牙醫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1.5 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1.5 | 1.去二廠領料 2.鎖上蓋治具測試(二廠攻牙機) 3.鎖上蓋治具測試(總廠銑床) |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.5 | 福委會-澎湖第三團行前說明會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 5 | 1.治具零件圖轉檔DWG 2.請廠商報價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2 | 1.模具進度詢問 2.扭力值重新定義及測試扭力 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 1.連接桿線塞氣密測試件組裝 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.5 | 報告二口二位閥進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4.5 | 1.缺少報價零件工程圖繪製 2.請廠商估價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 1.端子焊接治具設計 2.去二廠請蔡師傅加工零件 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1.5 | 1.樣品組裝 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構新零件承認 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2 | 1.去二廠拿螺絲 2.組裝測試確認螺絲 3.正式申請料號 |  | 84.38% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2 | 1.零件報價進度追蹤 2.報價資訊確認並回覆 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 | 1.進水測試氣密 2.連接桿修改(增加可氣密性結構) 3.去二廠請蔡師傅加工 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1.5 | 1.慶生會會前布置 2.七月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2 | 1.DVT-QA樣品組裝 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2 | 1.與品宏確認需要修改圖面的問題及原因 2.提出ECO-25070381進行變更 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2 | 1.連接桿線塞氣密性測試 2.洩漏因子排除(線端點快乾堵住，防止氣漏) |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1.5 | 1.SOP修改包裝方式 |  | 40.62% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1.5 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | 1.EPV法蘭及導管全系列3D及工程圖修改 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 1.鎖蓋機廠商初步搜尋 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2 | 1.連接桿線塞氣密性測試 2.洩漏位置確認 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 5 | 1.EPV法蘭及導管全系列3D及工程圖修改 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3 | 1.連接桿線塞氣密性測試 2.洩漏位置確認 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 1.討論PVD.奧多曼.自動化議題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | 1.修改法蘭及導管工程圖公差 2.更新至PLM |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 1.寧磁膜片測試用本體異常問題確認及釐清 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2.5 | 1.氣密洩漏問題討論 2.優力膠測試用線塞設計 3.請蔡師傅加工 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 6 | 1.水測治具鈑金件設計討論 2.修改鈑金件的設計 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 3 | 1.樣品詢價 2.連接桿修改成可打樣的樣式，做樣品報價 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 1.水測治具修改設計及工程圖繪製 2.鎖蓋機廠商尋找及聯繫 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 1.POM線塞氣密性樣品組裝及測試 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 6 | 1.水測治具零件工程圖修改及發包詢價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1.5 | 1.閥體T2樣品初步確認外觀及尺寸 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1.5 | 1.討論員旅後續員工回饋的議題 2.八月慶生會活動 3.明年尾牙事宜 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 3.5 | 1.EPD連接桿配合線塞測試氣密性測試 2.報告撰寫 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工況試煉送樣 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 3 | 1.查詢物料庫存 2.開請購下單 |  | 11.88% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3 | 1.準備會議用資料 2.與CSA討論格報測試內容 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1.5 | 1.3D檔案歸檔作業 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 模具修改 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2.5 | 1.協助確認模具零件T2與T3差異 2.振動測試進度 |  | 7.812% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | QC工程表 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | 1.QC工程表修改 |  | 50% | 4
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 5.5 | 1.DN15.DN20閥體氣密性測試 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2 | 1.DN25閥體試模 2.氣密性測試 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 1.測試用零件繪製 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | 1.與威瑜一同拜訪參觀鎖蓋ˋ機廠商(新碩達) |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 6.5 | 1.研發送樣確認 2.恆宇模具T2樣品確認 3.海山模具驗收 4.樣品組裝 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1.5 | 實威科技拜訪說明SOLIDWORKS PDM資料管理系統 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | 1.組裝測試DN15規格的T2閥體及膜片的氣密性 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1.5 | 1.CSA專案EPD耐水壓設備測試討論 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | 1.EPD PCBA總成圖面異常確認及討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | 1.新膜片與T2閥體組合測試 2.整理測試報告 3.請寧磁協助修改魔片 4.請KAT修改閥體 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | 1.討論PVD專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 7.5 | 1.DN20閥體用治具設計及請蔡師傅加工 2.研發送樣單開立 3.研發送樣樣品新增需求討論 4.樣品組裝 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2 | 1.報價整理 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 6 | 1.膜片壓合塊上座模具驗收 2.DN25閥體試模 3.DN25閥體小批量請購 4.研發送樣樣品送測 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 1.膠相關測試討論 2.膠廠商查詢 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 5.5 | 1.測試DN15.DN20膜片氣密性狀況 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 3 | 1.測試項目及要準備的樣品數量ˋ整理 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1.5 | 1.去二露協助整理研發樣品 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 6 | 1.研發送樣樣品組裝/包裝/入庫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | 1.恆宇模具試模報告 2.需再修改位置提供給恆宇 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 1.二口二位閥進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 8 | 1.KAT閥體試模報告 2.要修模位置提供給KAT |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.5 | 1.回覆業務PVD上的問題(客戶詢問) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.5 | 1.慶生會用資料ˊ準備 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 6.5 | 1.EPD殼體內徑確認 2.支撐架3D修改 3.支撐架限品要修改尺寸提供給品宏 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 1.KAT閥體試模報告 2.要修模位置提供給KAT |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1.5 | 1.八月慶生會及事前準備 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 5 | 1.水測設備圖面調整 2.其他零件工程圖繪製 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | 1.膠體測試用立方塊模型製作 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4.5 | 1.送樣產品初步測試 2.送樣產品與QA一同會測 3.委測單開立 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2.5 | 1.開立ECO 2.修改工程圖面 3.圖面歸檔 | ECO-25080378 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 7 | 1.CNS規格管頭加工 2.CNS規格管頭工程圖繪製 3.與QA一同會測膜片耐壓 4.螺母通知採購修改訂單 5.協助螺母廠及模具廠的配合溝通 6.修改螺母工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 1.雄業修模支撐架模具驗收 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1.5 | 1.研發會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2 | 1.與廠商討論螺母加工注意重點 2.提供牙規給廠商 3.成品BOM新增提出ECO |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 5.5 | 1.PCB尺寸加大設計，確認干涉距離 2.出限高圖給RD3 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | 1.線塞設計修改 2.工程圖繪製 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 6.5 | 1.送樣樣品包裝及入庫 2.成品BOM新增 3.新建物料料號 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | 1.大陸鎖蓋機廠商搜尋 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1.5 | 1.Oleumtech版EPD線塞工程圖修改 2.模具詢價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 6 | 1.DN25閥體試模報告 2.請廠商提供模具照片 3.模具驗收資料 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 1.膠體立方塊製作測試 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 6 | 1.Oleumtech版EPD線塞搭配相關零件3D及工程圖修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2 | 1.膠體立方塊治具圖面設計及詢價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 1.EPD成品建檔專案排程討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250901R1 | EPD接線盒小型化 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 6 | 1.接線盒固定PCB的安裝結構設計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1.5 | 1.膜片修改與廠商討論修改方向 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.5 | 1.膠體立方塊治具發包 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 1.討論二口二位閥 2.自動化進度旁聽 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 1.打樣詢價 2.樣品清單整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工況試煉送樣 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 6 | 1.缺料零件 整理清單請生管協助下單 2.暫行圖提供 3.協助確認Burkert標籤貼上的接續規格說明 4.執行器安裝確認 |  | 11.88% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 5.5 | 1.模具驗收 2.設變零件工程圖 3.小批量進度確認與溝通 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1.5 | 與CSA討論測試樣品問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2 | 1.防爆樣品庫存清查 2.整理表單 3.尋找現品線塞 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | 1.與生管討論備料問題 2.與模具廠確認模具量測問題 3.成品料號失效ECO提出 4.新增半成品BOM |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | 1.物料整理清查 2.繪製工程圖 3.詢價 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4 | 1.模具功能性測試 2.分析異常問題點 3.尼龍布資料查詢(報海關用) |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4.5 | 1.零件加工3D/2D出圖 2.修改3D檔案 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 4 | 1.模具小批量請購 2.閥體加工確認 3.水測治具發包討論 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 4.5 | 1.零件及治具圖面繪製及發包 2.膠體立方塊固化狀況確認 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | 1.執行器安裝說明 2.二口二位閥進度說明 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | 1.討論防爆結構進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 3.5 | 1.防爆零件圖面修改 2.修改後零件再詢價 3.設計討論 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 9.5 | 1.橡膠塞模具請購 2.料號申請 3.圖面修改 4.防爆連接桿圖面繪製 5.防爆連接桿零件請生管協助排單製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 3 | 1.閥體氣密測試 2.洩漏位置原因分析 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 5 | 1.Oleumtech用EPD線塞模具電子簽核 2.請生管排單加工防爆送樣零件 3.工程圖修改 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3.5 | 1.治具圖面修改 2.圖面發出詢價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 1.閥體請精機協助加工 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3 | 1.零件工程圖修改 2.PCB檔案修改 3.礁體測試樣品確認 4.模具圖面修改及告知供應商 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 1.EPD控制板支撐架修改位置尺寸確認 2.實際安裝確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4 | 1.設備工程圖修改 2.上海鎖蓋機廠商搜尋 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 3.5 | 1.模具圖面修改 2.送樣問題回覆 3.樣品驗證氣壓功能(正常) |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 1.報告二口二位罰進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 1.閥體加工進度確認 2.測試加工後閥體氣密性 3.思考改善對策 4.去二廠找精機協助加工 5.執行器電動性能詢問 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 6.5 | 1.水測治具零件交期詢問 2.配電作動流程撰寫提供給育儒 3.設備購買規格及廠商討論 4.零件圖面尺寸及材質修改 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 3 | 1.PU結構膠-膠體塊樣品製作 2.陶瓷膠-膠體塊樣品製作 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 1.配電箱設計討論 2.修改配電箱設計 3.台灣氣立零件確認規格及詢價 4.增加水幫浦詢價 5.配電箱詢價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.5 | 1.領料素材給精機加工，有請生管開工單 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 1.公傷假<上班途中發生車禍> |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1.5 | 1.九月慶生會布置 2.參加九月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 7 | 1.台灣氣立零件請購 2.零件進度跟催 3.圖面修改確認，請廠商再評估報價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 1.桓達中階主管共識營-個別KPI復盤 作業填寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 1.收料入庫成品的成本整理給資材 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6.5 | 1.修改金屬件對接管路的設計 2.高壓軟管配合接頭搜尋 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 5 | 1.胸悶胸痛，去內科照X光 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 3 | 1.修改設備零件工程圖 2.請廠商更新報價 3.氣立請購簽核(電子) |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 5 | 1.確認廠商無法製作問題(中方) 2.修改圖面 3.開立請購單(明發) 4.確認廠商製作工期 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 3 | 1.宜蘭廠樣品領料調撥 2.膠體切割成測試標準規格立方塊 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工況試煉送樣 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.5 | 1.去二廠確認恆宇上蓋異常問題 |  | 11.88% | 80
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 1.零件開單發包製作 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 1.測試閥體水測洩漏狀況 2.討論改善對策 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2 | 1.切割膠體(PU結構膠) 2.陶瓷膠切割方式討論 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構新零件承認 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 | 1.去二廠協助將PCB擴孔 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 4.5 | 1.修改閥體設計，要請CNC廠協助加工現品，來做測試，驗證修模方向 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3.5 | 1.線塞現品詢問 2.陶瓷膠切割廠商搜尋及聯繫 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | 榮團會立項 - 流量計電極線長度及規格變更處理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1.5 | 1.水測耐壓設備零件圖面修改(機架.增壓幫浦板金) 2.固定架圖面繪製，請NCT報價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2.5 | 1.修改閥體設計，要請CNC廠協助加工現品，來做測試，驗證修模方向 2.提供檔案及加工說明給廠商報價 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 4 | 1.外出尋KSS線塞線品 2.去雨秋討論及測試線塞打樣可行性 3.下單請雨秋製作20PCS樣品 4.PU膠切割立方塊 5.陶瓷膠廠商電聯通知 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 1.專案機構進度討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | 1.壓克力固定座詢價跟發包-中方 2.圖面修改 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 5 | 1.陶瓷膠切割廠商詢問 2.再製作一塊陶瓷膠樣板備用 3.膠牌及廠商查詢 4.去二廠領料，請二廠同仁協助加工前蓋 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構新零件承認 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 1.協助加購螺絲樣品(與廠商聯繫.急件) |  | 84.38% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4.5 | 1.閥體CNC加工報價追蹤 2.3D檔案降檔給廠商估價 3.確認備料狀況 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | 1.與廠商討論切割樣品事宜 2.送樣品去廠商那 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | 1.線材3D零件及半成品建檔繪製 2.工程圖繪製 | ECO-25100104 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | 1.控制板支撐架試模報告 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 一體型錶頭模具修改 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1 | 1.控制板支撐架模具驗收資料 |  | 760% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 7.5 | 1.連接桿樣品組裝 2.去二廠準備灌膠膠體(灌膠連接桿) 3.通知生管安排再加工防爆連接桿15PCS 4.EPD 新模具7孔線塞氣密性測試 5.EPD 新模具7孔線塞驗收資料 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 1.專案進度討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | 1.水測治具圖面設計3D/2D |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 5 | 1.膠體灌膠樣品製作 2.7孔線塞模具驗收流程 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3.5 | 1.線材圖面資料查詢及詢問 2.工程圖繪製 | ECO-25100104 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 | 1.陶瓷膠加工樣品去廠商那取件 2.CSA詢問問題回覆 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 1.與廠商討論加工重點 2.氣轉水壓機.金屬件請購 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 1.與CSA討論樣品備料問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 1.測試加工進度詢問 2.水測測試樣品準備 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 研發會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 5 | 1.去二廠領料 2.組裝樣品 3.確認送樣編號 4.連接桿線材端灌膠防水壓測試失效 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 1.請購單異常討論及處理 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2 | 1.加工治具討論 2.去二廠做水測測試 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 6 | 1.樣品組裝 2.樣品送樣點檢表量測 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 1.治具確認異常，請精機協助再修正治具 2.成品使用水壓機測試耐水壓 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 7 | 1.防爆樣品組裝成品 2.樣品尺寸紀錄(CSA提供的樣品點檢表) |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5.5 | 1.修改閥體弧度設計 2.修改的閥體請精機加工 3.兩款膜片壓合塊模具驗收 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2 | 1.去二廠組裝樣品 2.送樣品去包裝區包裝寄出 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.5 | 研發周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2 | 1.設備配件寄送 2.零件加工討論 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 6.5 | 1.測試DN15.DN20修改後閥體 2.分析DN20失效原因 3.修改3D檔請模具廠評估修改 4.確認DN20修改閥體加工進度 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1.5 | 1.測試DN20膜片氣密測試 2.3D模擬洩漏位置間隙 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 7 | 1.恆宇模具驗收資料(DN15氣動開關座.上蓋.本體)(DN20本體) |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 6 | 1.零件高度寬度規格確認 2.符合條件鎖蓋機廠商選定三家 3.請金鑫詢問設備報價 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2.5 | 1.CSA點檢表缺少資料討論 2.缺少資料確認 3.量測與補填 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 5 | 1.整理設變前後差異資料 2.提出ECR | ECR-25100026 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 1.加工文件整理提供給供應商 2.與供應商討論 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.5 | 1.失效位置3D模擬討論 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 1.與CSA開會討論樣品檢驗位置認知 2.討論測試手法 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 1.膜片長時間測試設備尋找 2.設備零件確認 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 6 | 1.修改線圈加工敘述 2.膠體測試結果確認 3.構思更換膠體可行性 4.工程圖繪製 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構開模(銘板開模) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 1.圖檔確認 2.請廠商進行模具開發 |  | 93.75% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | 1.客訴異常問題回覆 2.DN20閥體氣密性修改確認 3.長時間測試機台問題確認(購缺少配件) |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 1.EPD連接桿線塞配件工程圖修改 2.確認加工素材 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構開模(銘板開模) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4.5 | 1.銘版圖面確認 2.修改3D/2D檔與美編繪製相同 |  | 93.75% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 5.5 | 1.DN20閥體氣密性測試 2.異常問題分析 3.長時間測試機台架設及測試 4.修改DN20閥體圖面 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 1.前蓋膠體替換問題討論 2.備用膠體尋找 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構開模(銘板開模) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2 | 1.銘版圖面修改 2.檔案更新給開模廠商 |  | 93.75% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2 | 1.水測設備零件後加工工程圖面繪製 2.確認加工可能性 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 1.長時間測試取下測試式氣密性 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4.5 | 1.設計DN100規格內部結構 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2 | 1.詢問膠場建議更換的備用膠體牌號(有黏著力) 2.查詢該膠體的特性 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 1.膜片長時間測試確認 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4.5 | 1.設計DN100規格內部結構 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2.5 | 1.膠體對策討論 2.膠體問題報告整理 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2.5 | 1.DN15.DN20長時間測試 2.DN20漏水分析 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2 | 1.膠體失效狀況及對策簡報製作 2.簡報討論 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 4 | 1.設計DN100規格內部結構 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 5.5 | 1.測試DN20產品耐水壓性 2.下午會議測試簡報製作 3.膜片樣品確認 4.3D修改 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.5 | 1.操作手冊尺寸圖提供 |  | 1.25% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 3 | 1.會議討論進度 2.討論後續對策 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2 | 1.膜片3D及圖面更新 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 6.5 | 1.CSA問題討論及回覆 2.膠體尋找及確認 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4 | 1.閥體工程圖修改 2.模具修模請購 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4.5 | 1.計算含鐵架內容積 2.PU膠取代膠體尋找，及確認規格跟可靠度 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 7.5 | 1.適合膠體尋找及確認規格 2.詢問購買窗口 3.CSA缺少資料問題討論 4.改善對策回覆 5.缺少圖面繪製 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 5 | 1.測試50000次壓合後膜片，DN20失效，DN15 PASS 2.更換寧磁修模後膜片作測試，開合長時間作動前都PASS 3.請寧磁調整膜片孔距 4.膜片工程圖更新 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 3 | 1.膠體詢問代理商有無販賣 2.前後蓋防退設計討論 3.整理資料回覆 4.O-RING圖面出圖給CSA |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5 | 1.作業標準書確認修改位置 2.BOM修改方向討論 3.重工圖面繪製 4.加工製程履歷查詢 | ECR-25100026 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3 | 1.本體模具驗收資料 2.請廠商提供模具照片(跟催中) |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 | 1.膠體問題討論 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 進料檢驗基準 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | 1.零件進料檢驗基準制定 2.半成品圖面及3D修正 |  | 18.75% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 3 | 1.膜片測試狀況確認 2.閥體加工(供出貨用) 3.與模具廠討論修模進度 |  | 236.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2.5 | 1.測試項目討論 2.後續執行方向討論 3.測試樣品領用 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 1.十一月慶生會會前布置 2.十一月慶生會 | 十一月慶生會 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2 | 1.目前專案任務確認及排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 3 | 1.模具修模事宜討論 2.3D檔案確認及提供 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1.5 | 1.3D檔案修正 2.確認零件干涉 3.提供連接桿重工圖面給廠務製作 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 1.成品BOM新增 2.3D修正 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 4.5 | 1.討論目前專案任務排程 2.整理目前及未來的專案任務排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 3 | 1.樣品組裝及測試防水性 2.進行長時間測試 |  | 230% | 10
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2 | 1.耐水壓測試設備桌板加工 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 3.5 | 1.設備零件領料 2.配電討論 3.設備配件組裝 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 5 | 1.耐水測樣品領料 2.樣品加工協調 3.零件灌膠加工 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 1.討論目前進度及未來有急迫性專案的排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M230705P1 | 首次生產-二口二位膜片閥 | 設變 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 | 1.球閥請購討論 2.請採購協助尋其他廠商做比價 3.設備組裝 |  | 828.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 6 | 1.耐水測治具零件圖面繪製及委託生管排單製作 2.防爆認證流程簡報協助確認資料內容 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1.5 | 1.討論目前測試資料內容的標準 2.討論如何製作北ˋ美防爆紀錄 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 7 | 1.設備安裝 2.零件發現組裝異常，討論改善方案 3.修改圖面給廠商修改 4.請廠商取回零件協助改善加工 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 3 | 1.PVD DN25 EPDM膜片尺寸異常，提ECO進行修正 2.3D及2D工程圖繪製D1版修正 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 1.板金加工 2.設備零件問題加工處理討論 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 5.5 | 1.成品工程圖繪製 2.成品爆炸圖 3.成品缺少零件3D建檔(線材.Connector元件) |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 1.產品開發部週會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 | 1.拿鈑金件去明發加工，等加工完畢直接取回 2.組裝研發送樣樣品DN15 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1.5 | 1.水壓接頭加工討論 2.接頭防水用墊片加工 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4 | 1.零件檔案建檔 2.成品工程圖繪製 |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 3 | 1.研發送樣樣品與QA一同會測 2.列印標籤貼 3.樣品入庫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 3.5 | 1.去二廠做耐水壓測試 2.測試失效分析討論 3.去二廠將接線盒上膠做製程補強 4.失效問題報告整理 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 機構圖面修改 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2 | 1.工程圖圖面上傳PLM 2.進料檢驗基準上傳PLM |  | 350% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 1.討論EPD接線盒耐水壓測試 2.奧多曼水表報告旁聽 3.自動化設備報告旁聽 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 7 | 1.EPD接線盒耐水壓測試 2.測試發生的問題討論對策 3.製作測試報告說明 4.確認前後蓋O-RING車溝方案 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2 | 1.會議討論專案進度及目前遇到狀況 2.討論後續執行方法 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 4 | 1.設備修改零件確認 2.零件叫料 3.確認加工位置及圖面繪製 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 3 | 1.塑膠材質委測詢問 2.樣品拆解 3.請生管安排加工軸心錐頭 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 3.5 | 1.協助請董事長決議開模廠商 2.金屬及塑膠型本體設計問題討論及改善對策 3.廠商又興拜訪，討論模具評估可行性 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 4 | 1.零件加工圖面繪製，為了生產好拆裝 2.零件試組，安裝有問題確認及修改 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 1.請科邁斯協助報價測試塑膠材質成分費用 2.跟QA要對應窗口資訊 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | 1.產品開發部會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 5 | 1.設備零件加工討論 2.DN20送樣樣品組裝 3.設備組裝 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 3 | 1.測試報價追蹤 2.測件再加工，廠商回覆測試只能單獨材料，要把塑膠跟金屬件加工拆開 |  | 634.4% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3 | 1.去科邁斯拜訪並送測試樣品 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2.5 | 1.研發送樣樣品組裝 2.缺少物料領出 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3 | 1.模具開發討論及流程簽核溝通 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4 | 1.Oleumtech分離型銘版工程圖繪製 2.提ECO設變 3.討論設變內容 | ECO-25120089 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 5 | 1.DN20研發送樣樣品送QA測試 2.設備零件組裝問題討論 3.零件加工修改 4.專案進度回報 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 1.塑膠分析測試數值詢問如何分析報告內容 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 5 | 1.DN20送樣樣品與QA會測 2.樣品包裝及入庫 3.首產備料進度追蹤 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2.5 | 1.設備球閥詢價及比價 2.零件加工討論 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 4 | 1.繪製EPD接地導線設變圖面 2.提ECO修改 3.出暫行圖給採購購買物料 | ECO-25120121 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1.5 | 1.福委會聖誕活動討論會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 3.5 | 1.設備物料請購 2.零件加工進度追蹤及討論 3.模具問題討論及送簽 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 1.產品開發部會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 5 | 1.膜片圖面確認修改 2.膜片下單備料 3.設備零件加工進度確認 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3 | 1.奧多曼表頭設計 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 1.恆宇模具驗收 2.設備零件請購退回重送 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7.5 | 1.奧多曼表頭結構設計 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1.開會討論奧多曼及自動化議題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1.設備開發用樣品零件領料 2.精機加工零件確認 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 6.5 | 1.奧多曼表頭結構設計 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2.5 | 1.DN15.DN20閥體模具修改後試模品尺寸確認 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6 | 1.奧多曼表頭結構設計及討論 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 1.績效考核表撰寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 6.5 | 1.DN15.DN20閥體試模報告 2.樣品組裝測試功能性 3.協助小羅量測治具零件的偏心度 4.3D影像掃描確認閥體弧度造型 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | 1.工程圖+3D檔修改 2.半成品BOM提ECO修改 3.零件工程圖提ECO發行圖面 | ECO-25110182 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | 1.試模樣品功能性測試(耐水壓測試) 2.問題點分析 3.射出異常點提出，請模具廠修改 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 1.績效考核面談 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5.5 | 1.與業務確認客戶反應樣品問題 2.修改軸心螺母鬆脫問題 3.試模樣品問題與廠商討論如何修改 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2 | 1.三款膠體老化測試用立方塊製作 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 1.MUTEC銘版繪製 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 5 | 1.設備組裝 2.設備問題改善討論 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2.5 | 1.線材圖面修改 2.線材圖面異常討ˋ論 3.膠塊確認 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 3.5 | 1.福委會聖誕活動事前討論會議 2.活動前置作業處理 3.活動用簡報製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 4.5 | 1.MUTEC用銘版.鐵牌設計 2.料號申請 3.圖面繪製 4.請模具廠估價 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.5 | 1.模具樣品尺寸異常確認 |  | 560% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 8 | 1.休假，出國旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 1.休假，出國旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.5 | 1.閥體模具進度詢問 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.5 | 1.閥體模具進度詢問 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1.5 | 1.圖面提供給行銷製作MUTEC樣式銘版 2.請廠商製作銘版模具 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 機構開模 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1.5 | 1.圖面提供給行銷製作MUTEC樣式銘版 2.請廠商製作銘版模具 |  | 95.31% | 32
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 1.膠體固化確認 2.加速硬化方案討論及查詢 3.送恆溫恆濕機加熱50度，加速膠體凝固 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3 | 1.膠體固化確認 2.加速硬化方案討論及查詢 3.送恆溫恆濕機加熱50度，加速膠體凝固 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 4 | 1.確認螺母與透明蓋安裝鬆緊度 2.修改圖面尺寸及公差 3.修改進料檢驗基準 |  | 560% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 4 | 1.確認螺母與透明蓋安裝鬆緊度 2.修改圖面尺寸及公差 3.修改進料檢驗基準 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1 | 1.福委會交接會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 3.5 | 1.設備組裝 2.零件異常加工 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 | 1.試模報告確認 |  | 560% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2 | 1.協助設計及製作EPT擠壓膠體得壓件 2.壓件治具設計及製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5 | 1.休假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 1.膠體凝固狀況確認 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0.5 | 產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 1.零件叫料 2.組裝設備零件 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 5.5 | 1.從恆溫恆濕機取出膠體 2.將膠體切塊 3.切好的測試塊提供給專案負責人寄出 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 1.鎖固圈模具驗收資料 |  | 560% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 進料檢驗基準 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 5.5 | 1.膜片及閥體的進料檢驗基準製作 |  | 40% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 | 1.樣品成品分析提供給財物 2.工程圖尺寸公差修改 |  | 147.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1.5 | 1.申請SOP修改 2.修改SOP | ECR-25100026 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 7 | 1.確認膜片樣品尺寸 2.修改3D及工程圖 |  | 147.5% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 1.修改SOP | ECR-25100026 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構組合圖 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 7.5 | 1.OIML需求EPD圖面討論 2.3D及工程圖繪製(標準型及分離型) |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構組合圖 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 6 | 1.DN50 3D及工程圖繪製(標準型及分離型) 2.DN50成品圖繪製 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構零件圖 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2 | 1.Oluemtech用銘版繪製 2.料號申請 |  | 393.8% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 7 | 1.設備組裝 2.設備零件加工 3.設備零件繪製及發包 4.廠商鎖蓋機產品安裝問題確認及討論 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 1.修改表頭設計 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 5.5 | 1.耐水壓設備組裝 2.零件異常確認 3.送二廠加工 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 | 1.宜蘭成品樣品拆裝，連接桿上膠 2.本安檢驗需要資料討論 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1.5 | 1.製程履歷修改 | ECR-25100026 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 4.5 | 1.樣品組裝 2.測試膜片及閥體的氣密性 3.設備修改討論 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 3 | 1.防爆樣品組裝 2.OIML圖面修改 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3.5 | 1.專案轉移確認設計 2.DN15規格PCB空間討論 3.DN15 PCB限高圖提供 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面修改 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3 | 1.OIML分離型表頭爆炸圖繪製 |  | 293.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2 | 1.設備治具對位偏心距離評估 2.零件修改方向確認 |  | 181.2% | 40
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 1.產品開發部周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 7.5 | 1.DN25全零件結構清單整理 2.線圈結構設計 3.組配調整 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1.5 | 1.與CSA開本安測試項目討論會議 2.為了匹配測試設備，評估零件加工可能性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 6.5 | 1.成品零件組裝，確認安裝方式 2.修改零件部分配合尺寸 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 8.5 | 1.彈片尺寸規格查詢 2.零件工程圖繪製 3.請廠商估價模具費用 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆零件測試 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 1.溫升測試 2.討論膠體測試問題 |  | 268.8% | 16
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 7 | 1.DN25零件設計(脫蠟鑄造零件及精加工零件) 2.零件工程圖繪製 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 1.樣品備料問題討論 2.提供閥體給生管，安排加工 |  | 1435% | 20
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 8.5 | 1.零件設計 2.零件物料規格查詢 3.顯示板設計修改 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1120501 | 葉宏政 | 高級工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品打樣(10套) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.5 | 1.測試項目討論 2.鐵牌NCT樣品確認 |  | 2194% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2 | 新人訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 4.5 | 接地環共用模具整理 因整塊製作模具會太大塊，故切成兩塊利用中間廢料區 2D圖 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 結構樣品 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1.5 | 二廠領料 |  | 815.6% | 16
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2 | 比對作業： 將所有料號在SMQ & PLM 查詢交叉比對 ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070020 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 4.5 | 接地環共用模具整理 因整塊製作模具會太大塊，故切成兩塊利用中間廢料區 繪製3D圖 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1.5 | 進料檢驗基準圖面繪製 |  | 106.7% | 15
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2 | 比對作業： 將所有料號在SMQ & PLM 查詢交叉比對 ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070035 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2 | 比對作業： 將所有料號在SMQ & PLM 查詢交叉比對 ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070032 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2 | 比對作業： 將所有料號在SMQ & PLM 查詢交叉比對 ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070036 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2 | 比對作業： 將所有料號在SMQ & PLM 查詢交叉比對 ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070025 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 8 | 新人訓練 料號編碼原則 / PLM ECO / 研發程序 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 3.5 | ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070032 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 4.5 | EPD銲接管 2D / 3D (DN250) |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 8 | EPV DN25 DN50 DN60 導管、固定座、阻流器 零件進料檢驗基準、重點檢驗尺寸定義 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2 | 一般職業安全衛生教育訓練課程(上)、(下)含測驗 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 6 | EPV DN25 DN50 DN60 導管、固定座、阻流器 零件進料檢驗基準、重點檢驗尺寸定義 & EPV 控制板支撐架、銘板蓋、銘板、六角螺柱 零件進料檢驗基準 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 4 | EPV 控制板支撐架、銘板蓋、銘板、六角螺柱 零件進料檢驗基準 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070032 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2 | EPD 銲接管 2D / 3D (DN250) |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 3 | EPRBM1C-MAD800B002 轉工程圖 & 承認圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070035 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 4 | EPD 法蘭 & 支撐環 2D / 3D (DN250) |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 5 | ECO申請作業： 依據ECR-24050017內容變更EPD全系成品BOM表 宜蘭成品組裝M6*12L螺絲在鎖固時有效實際牙數不足，會有鬆動客訴問題與疑慮產生。 HP400-SGH6MA0002用量4PCS變更為HP400-SGH6MA0006用量4PCS 共更新162個BOM | ECO-24070036 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230601R1 | EPR1顯示型錶頭可交換性改善設變案[RD4] |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 3 | EPRBM1C-MAD800B002 轉工程圖 & 承認圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8 | 身體不適，請生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 1 | ECO申請作業： 標準盲法蘭加工圖面 變更工程圖 因少標註8-Ø18圓孔標註，故新增其標註 整理工程圖面與跑ECO流程 | ECO-24070215 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 3.5 | EPV 渦街流量計 (DN80) 產品設計 3D零件展型 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 3.5 | EPV 渦街流量計 (DN80) 了解產品結構 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2 | ECO申請作業： 標準盲法蘭加工圖面 變更工程圖 因少標註8-Ø18圓孔標註，故新增其標註 整理工程圖面與跑ECO流程 | ECO-24070215 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 6 | EPV 渦街流量計 (DN80) 產品設計 3D零件展型 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | 研發迎新會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 6 | EPV 渦街流量計 (DN80) 轉工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | 將白色塑膠風扇調整軸高 |  | 1217% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1 | 流量計簡介 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1.5 | 將白色塑膠風扇軸後方的孔用黑膠封住，來固定長度 &去二廠領黑膠 |  | 1217% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構設計 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 4.5 | EPV 渦街流量計 (DN80) 轉工程圖 |  | 147.5% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.5 | 去土城二廠領料 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 7.5 | DN250 導管&法蘭&支撐環工程圖 繪製公差表格 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.5 | 電磁式流量計-世代1-分離型(EPD10400-A250A42MD21MCADFMA10) BOM表中組成零件 線材-電纜線-有隔離網(MT107-5323024A0001) 的投料製程資訊有誤 | ECO-24070276 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230103R1 | EPH-DN13~DN40自製零組件 | DN13、DN20、DN25、DN40自製零組件樣品組裝測試 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1.5 | 將白色塑膠風扇軸後方的孔用黑膠封住，來固定長度 &去二廠領黑膠 |  | 1217% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 成品組裝治具設計 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 6 | 二口二接膜片閥組裝治具-一字固定座 二口二接膜片閥組裝治具-上蓋底座 畫3D與組合圖 |  | 113.8% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 4 | PVD組裝 & 製作 PVD製程履歷 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 4 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (使用keynece機台量測) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 3.5 | PVD組裝 & 製作 PVD製程履歷 |  | 68.75% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 4.5 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (使用keynece機台量測) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 8 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 4.5 | SDX1電二鉚合治具設計 逆向與3D建檔，修改尺寸 (將光電開關六角本體上，組裝玻璃頭周圍鐵片往內壓緊的治具) 分別適用兩款光電開關六角本體 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 3.5 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | SDX1電二鉚合治具設計 轉工程圖+修改公差標註 (將光電開關六角本體上，組裝玻璃頭周圍鐵片往內壓緊的治具) 分別適用兩款光電開關六角本體 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 6 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 8 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2 | PVD組裝 3顆 |  | 68.75% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 6 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 4 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 成品組裝治具設計 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 4 | 二口二接膜片閥組裝治具-一字固定座 二口二接膜片閥組裝治具-上蓋底座 將之前一體成形的設計改成組裝式，並使其他尺寸也可以共用 畫3D |  | 113.8% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 輔助EPH庫存半成品韌體更新 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 型錄、DM(發起PLM提供給FAE) | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 輔助良琪哥繪製產品2D，以利拿去做DM |  | 26.67% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製)(DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240801R1 | AI 用壓力偵測器(4-20mA) | 型錄、DM(發起PLM提供給FAE) | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 輔助良琪哥繪製產品2D，以利拿去做DM |  | 26.67% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 成品組裝治具設計 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8 | 將組裝治具轉成2D工程圖 |  | 113.8% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 3.5 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製) (DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 成品組裝治具設計 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 4.5 | 將組裝治具轉成2D工程圖並轉PDF+發信詢價 |  | 113.8% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2.5 | ECO-24080181 SEX400內建結構需鬆配，故將SEXAM1P-MH03010004修改長度，並移除墊片(HP403-E010092101)使結構增加鬆配空間。 修改兩個組合圖，並且轉成CAD工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 錶頭3D圖面繪製 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 5.5 | DN300 導管&法蘭&支撐環工程圖 繪製公差表格 |  | 897.5% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1.5 | ECO-24080181 SEX400內建結構需鬆配，故將SEXAM1P-MH03010004修改長度，並移除墊片(HP403-E010092101)使結構增加鬆配空間。 修改兩個組合圖，並且轉成CAD工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 協助工程師氣密測試錄影 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2 | EPH 3D組合圖轉IFC檔(5張) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230705R1 | 二口二位膜片閥(DN25) | 產品前期分析及機構設計 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1.5 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製) (DN20) |  | 264.6% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2 | DN300 導管&法蘭&支撐環工程圖 繪製公差表格+轉CAD變更檔案內圖層即格式 |  | 120% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2 | 【ECR-24080002】SE29、38產品檢驗基準以及紀錄表修訂 將馬達檢驗項目新增馬達材質 有塑膠跟銅齒輪 用料耗去區隔 QR-09-SE42-Q4 QW-04-SE42-Q3 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 6 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製) (DN20) |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8 | 逆向客戶提供的樣品 繪製3D |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | keynece教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 8月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 6 | 逆向客戶提供的樣品 繪製3D |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | 宏政，繪製螺牙教學 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.5 | HazLoc 防爆品質系統 ISO 80079-34 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 6.5 | 逆向客戶提供的樣品 繪製3D |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1 | 【ECR-24080002】SE29、38產品檢驗基準以及紀錄表修訂 將馬達檢驗項目新增馬達材質 有塑膠跟銅齒輪 用料耗去區隔 QR-09-SE56-Q4 QW-04-SE56-Q3 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 6.5 | 逆向客戶提供的樣品 繪製3D |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230602R1 | SDX2製程優化 | 機構設計(本體外殼) | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.5 | 與自動化王經理討論如何優化治具 |  | 522.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4.5 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製) (DN20) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 3.5 | 逆向客戶提供的樣品 繪製3D |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 協助製作測試用治具 (3D 繪製) |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 8 | 繪製 陶瓷傳感器測試治具 設計+繪製3D+轉工程圖+發包 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1 | EPD/EPR/EPU流量計應用概要 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 7 | 繪製 陶瓷傳感器測試治具 設計+繪製3D+轉工程圖+發包 剩餘的逆向作業 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 將逆向的3D完成 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 8 | 請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 二口二位膜片閥 逆向工程 (3D 繪製) (DN20) 完成 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 4.5 | 參加半導體展 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 3.5 | 將逆向的3D修改 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 8 | 設計方款與圓款 與金屬款一起組成組合圖給良琪報告用 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 3.5 | keynece機台量測 DN15 |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1.5 | 設計機構1 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 3 | 整理進料檢驗基準表 4份 |  | 106.7% | 15
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 機構設計 原本是用卡扣的方式 改成用植PIN讓它旋轉 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.5 | 協助量測並完成 EPHAM1E-010010001_T2試模報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 7.5 | 機構設計 將過厚的設計修薄以方便射出 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2 | 協助量測並完成 EPHAM1E-010010001_T2試模報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 6 | 去二廠與CNC師傅討論1/4"PT牙可不可以製作 & 修改機構設計 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 3 | keynece機台量測 DN15 / 20 噴上白粉，重新掃描 整合舊的檔案合成新檔，轉STEP檔 |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 5 | 去二廠取PP/PVDF做好的治具 再印圖過去詢問SUS316L啥時可以製作好 並與CNC師傅討論圖面 & 稍微調整一下外型 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8 | 請事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 8 | 中秋節 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 8 | 由於方形的頭與卡扣設計需要保留，故將外型與機構設計改成一體成形 這樣只需要一個模具就可以製作出來 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.5 | 2024下年度各專案機構/測場投入人力討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 7.5 | 將細部結構設計修改 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2 | 防爆基礎課程 16-18 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1.5 | 搬家-整理座位 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | 將細部結構設計修改 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 周一例行會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1.5 | 整理會議需要的圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240101R1 | 渦街流量計商品化[RD4] | 機構開模 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 4.5 | EPVAM1E-MD01000002_T1試模報告 EPVAM1E-MD01000001_T1試模報告 |  | 181.2% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 8 | 將現有產品修改成裝上陶瓷傳感器 需要製作兩個POM底座跟限高塊去限位 轉工程圖 預計發外包 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 王經理開專案進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 7 | 小修改一些機構設計 出工程圖、詢價、去二廠領料給蔡師傅加工 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2 | ISO 17025:2017執行要求與內部稽核員訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 6 | 將2.4吋的LCM放進陽明的設計裡面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 渦街流量計設計與應用 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 7 | 思考後續修改模具機構該怎麼設計 去拿蔡師傅加工完的東西、修毛邊 領料 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 8 | 請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1.5 | 寫試用期報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1.5 | 拆解 二口二位 DN40 |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 5 | 機構設計 將0.56” 雙色七段顯示器放入陽明設計中 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 3.5 | 寫試用期報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 4.5 | 拆解+清洗 二口二位 DN40 |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2 | 周一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1.5 | keynece機台量測 DN40 噴上白粉-掃描-轉STEP檔 |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 4.5 | 插入式ECP機構設計 (將七段顯示器放進陽明的產品設計) |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.5 | 專案進度討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 3.5 | keynece機台量測 DN40 噴上白粉-掃描-轉STEP檔 |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | 修改模具機構設計 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2 | 寫試用期報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2.5 | keynece機台量測 DN40 噴上白粉-掃描-轉STEP檔 |  | 216% | 150
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 3.5 | 修改模具機構設計 做修模修改位置ppt給模具廠查看 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2 | 協助量測並完成 EPHAM1S-021318001_T1 試模報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 6 | 機構設計 將旋轉機構改掉 還有本體的螺紋改成P大一點的 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1 | 周一專案進度會議 決議明版的設計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2 | 將機構差異做出來對比 兩款放在一起 但 電腦有一點問題 所以弄比較久 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2 | 協助填寫 EPDAM1S-MD22000001 殼板銜接板 模具開發申請表 |  | 120% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 3 | 修改外觀設計 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 整理模片版家裡庫存量 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 協助填寫 EPDAM1S-MD22000001 殼板銜接板 模具開發申請表 |  | 120% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 6 | 修改外觀設計 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.5 | 週四會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 7.5 | 修改外觀設計 繪製PCB佈排圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.5 | 簽收刀模 送去二廠 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 7.5 | 機構設計 檢查與修改圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 做15個進料檢驗基準 將基準畫進3D工程圖 再轉2D工程圖 再製作進料檢驗基準表 |  | 103.3% | 15
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 4.5 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1.5 | 公司體檢 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2 | 做15個進料檢驗基準 將基準畫進3D工程圖 再轉2D工程圖 再製作進料檢驗基準表 |  | 103.3% | 15
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 4.5 | 申請料號+轉工程圖 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240702R1 | EPV渦街流量計展型(DN40、DN80、DN100)[RD4] | 進料檢驗基準 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 3.5 | 做15個進料檢驗基準 將基準畫進3D工程圖 再轉2D工程圖 再製作進料檢驗基準表 |  | 103.3% | 15
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 10月生日會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 7 | 模具廠提出修改要求，一要求改圖 並修正圖面，轉工程圖 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 機構模組化 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 週四會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | 量測並填寫試模報告 EPRAM1S-23NDSTPA02_T2試模報告 HP410-R020041701_T1試模報告 HP410-R030041701_T1試模報告 SDX2_T1試模報告 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | 填寫模具申請單 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1.5 | 周一會議 & 人資面談 & 瀚霆哥面談 (試用期後面談) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240705R1 | EPR5蹼輪流量計_客製案 | 機構開模 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3.5 | 量測並填寫試模報告 EPRAM1S-23NDSTPA02_T2試模報告 HP410-R020041701_T1試模報告 HP410-R030041701_T1試模報告 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 | 機構圖面(元件/組裝) | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2 | 瀚霆哥指導修正3D圖面與工程圖 |  | 2800% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 8 | 將3D圖轉成STL檔，請3D列印廠商報價 零件轉工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 8 | 整理工程圖並調整一些結構設計 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 8 | 颱風假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 3D列印有10條的誤差將其調整一些結構設計 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 8 | 3D列印有15~20條的誤差將其調整一些結構設計 轉stp檔 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 7 | 國倫EPD DN500樣品送樣案 研發送樣單號：RDNew0100000601 協助繪製成品工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 跑領料流程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 3.5 | 國倫EPD DN500樣品送樣案 研發送樣單號：RDNew0100000601 協助繪製成品工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4.5 | SDX100-D0-G2 SDXAM1E-MAA4010002-D0-G1 繪製零件與成品工程圖 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 週四 產品開發部會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 3.5 | SDX100-D0-G2 SDXAM1E-MAA4010002-D0-G1 繪製零件與成品工程圖 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1.5 | 查詢庫存&寫領料單&二場領料 |  | 52.08% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2 | 查詢庫存&寫領料單&二場領料 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 二廠 使用2.5D基恩斯基台量測齒輪 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 6 | T1試模報告 量測 領料 試組裝 ECPCM1E-1824102201-T1試模報告 ECPAM1C-1824102201-T1試模報告 |  | 52.08% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 二廠 輸出資料 檔案處理分圖層 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 3 | T1試模報告 量測 ECPCM1E-1824102201-T1試模報告 ECPAM1C-1824102201-T1試模報告 |  | 52.08% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 5 | 齒輪疊圖確認 修改SEX2機構設計 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.5 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | T1試模報告 量測 ECPCM1E-1824102201-T1試模報告 ECPAM1C-1824102201-T1試模報告 |  | 52.08% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 樣品製作(PCBA) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | T1試模報告 量測 EPDAM1S-MD22000001-T1試模報告 |  | 88.75% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 3.5 | 齒輪疊圖確認 修改SEX2機構設計 改模型組態 |  | 140% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 4.5 | 半天生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 研發送樣製作 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 3.5 | 繪製工程圖 |  | 140% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 | 機構設計 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | 繪製3D |  | 129.7% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 送樣樣機製作 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2 | 繪製暫行圖面，掃描給生管請購 |  | 23.75% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 進料檢驗基準-表頭半成品 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 6 | 標註進料檢驗基準 EPDAM1E-MD01000021-D0-G1 EPDAM1E-MD01000022-D0-G1 EPDAM1E-MD01000023-D0-G1 編寫進料檢驗基準表 QW-01-EPDAM1E-MD01000021-Q2 QW-01-EPDAM1E-MD01000022-Q2 QW-01-EPDAM1E-MD01000023-Q2 |  | 287.5% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.5 | 11月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 送樣樣機製作 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2 | 領料/查詢庫存/請生館採購 |  | 23.75% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 進料檢驗基準-表頭半成品 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 3.5 | 標註進料檢驗基準 EPDAM1E-MD01000021-D0-G1 EPDAM1E-MD01000022-D0-G1 EPDAM1E-MD01000023-D0-G1 編寫進料檢驗基準表 QW-01-EPDAM1E-MD01000021-Q2 QW-01-EPDAM1E-MD01000022-Q2 QW-01-EPDAM1E-MD01000023-Q2 |  | 287.5% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.5 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 4.5 | SDX2六角本體鉚合治具 修改3D 繪製工程圖 叫料 請蔡師傅加工 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 送樣樣機製作 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 3 | ECP氣密實驗 充壓泡水，看有沒有氣泡 |  | 23.75% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 4.5 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 送樣樣機製作 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1 | ECP氣密實驗 充壓泡水，看有沒有氣泡 |  | 23.75% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 3.5 | 協助跑eco 與進料檢驗變更 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 3.5 | 三合一機構設計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1.5 | 三合一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 3 | 處理第一批小量產不合規的尺寸 |  | 75% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.5 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 5.5 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | 進料檢驗基準 QW-01-ECPAM1C-1824102201 -Q2 QW-01-ECPCM1E-1824102201-Q2 處理第一批小量產不合規的尺寸 |  | 75% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2 | 低壓射出機台教學課程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1 | 寫113年下半年_研發一般人員績效考核表 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240201R1 | EPD製程優化 | 設變作業執行 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1.5 | 跑ECO 變更工程圖 EPDAM1S-MD22000001-D1-G1 |  | 231.2% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 送樣樣機製作 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1.5 | 組合圖加入PCB 並標註4根排針的開孔位置 |  | 23.75% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | 週一會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 7 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 7 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | 去二廠送資料跟拿塞規 |  | 75% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 8 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1.5 | 二廠 使用2.5D基恩斯基台量測齒輪 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 6.5 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 3.5 | 小馬達齒輪比對 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2 | 修改工程圖，上傳PLM |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2.5 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 看醫生 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 瀚霆哥KPI面談 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 3.5 | 三合一修改結構 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 3.5 | 整理資料回報後續工作任務時程 重新檢查機構並修改 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1 | 週四會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品結構設計 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 3 | 成品圖繪製 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | 三合一修改結構 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | 產品結構設計 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | 調整圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2 | 將預計要修改的零件整理圖面寄給模具廠估價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2 | 整理資料 與KEY資料 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 4 | 三合一 顯示型 外觀設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 3 | 檢查與調整產品外觀與機構 修改會議後要改的設計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 4 | 半天事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | 周一會議 插入式ecp 機構審查 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | 調整3D列印的圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 4 | 請模具廠估修模費用 繪製工程圖 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8 | 繪製工程圖 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1 | 顯示型三合一感測器專案開案說明及任務分配 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2 | 協助瀚霆哥 跑eco 工程圖 3張變更 1張新增 進料檢驗基準 3張變更 1張新增 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 7 | 繪製工程圖 修改銘板圖面 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 8 | 繪製工程圖 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 8 | 繪製工程圖+跑修模申請單 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1.5 | 慶生聖誕會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 3.5 | 上午請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 3 | 檢查送回來的3D樣品 |  | 46.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1 | 週四會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 7 | 修改有誤的圖面、更新3D列印圖面、更新工程圖 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 4 | 將要送車床的零件繪製成好製作的樣子 |  | 46.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 4 | 三合一機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2 | SEX 討論 插入式 ECP 樣品審查，討論要修改的零件機構 三合一機構討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 6 | 修改有誤的圖面、更新工程圖 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 3.5 | 上午請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 修改內容與工程圖 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品製作(PCBA) | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2.5 | 更新3D列印圖面 |  | 46.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 8 | 元旦放假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品製作(PCBA) | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 7 | 修改工程圖 整理模具報價需要的資料 |  | 46.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2 | 開案審查 三合一/插入式ecp |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 6 | 三合一 機構設計 繪製工程圖 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | 機構設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0.5 | 120_提案改善成效評估表 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2.5 | 修改開會後機構設計 樣品測試 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 5 | 繪製樣品工程圖 領料樣品發包 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 矽微樣品逆向繪製3D圖面 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | 收到3D列印樣品 實際組裝 矽微樣品逆向繪製3D圖面 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 | 周一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 3.5 | 矽微樣品評估可否使用並製作報告 後續決議自家開模 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2 | 處理圖面送給蔡師傅製作 並處理入庫的素料 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 3 | 建立BOM表 更新成品圖圖面 |  | 75% | 16
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2 | 拿東西去焊接，並看一下如何焊接 取回已經製作好的東西 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 3 | 6套樣品都回廠了 試組裝 並整理所有配件給研一 後續他們會自行組裝 並測試 |  | 30% | 10
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | 修改機構 展型 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | 機構設計 展型 繪製PCB閃避範圍 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | K241201R1-三合一 本體更新設計&更新工程圖 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 3.5 | 陶瓷盤面式ECP 建立成品圖面BOM表，與更新成品圖面，新增並發行。 |  | 75% | 16
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 4.5 | K240801R2(插入式ECP) 機構設計 展型 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | 周一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 3.5 | 修改成品工程圖 進料檢驗基準 並將圖面歸檔 |  | 75% | 16
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 3.5 | 修改機構 展型 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2 | 修改進料檢驗基準 送審 |  | 75% | 16
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 3 | 修改機構 展型 製作機構審查會義的ppt |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 3 | 樣品組裝測試 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 8 | 機構設計 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 8 | 機構設計 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 4.5 | 打掃 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 3.5 | K240801R2(插入式ECP) / K241201R1-三合一 機構審查會議 |  | 350% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2 | 週一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 6 | 將機構審查會議中需要改善的機構設計做修改 |  | 122.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 2025 Q1 專案分配會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2.5 | 將機構審查會議中需要改善的機構設計做修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4.5 | 將機構審查會議中需要改善的機構設計做修改 / 將修改好的機構 發包3D列印 需要預留0.2MM空間 調整3D |  | 122.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 產品開發部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3.5 | 上午請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4.5 | 整理機構審查會議的資料 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3 | 整理機構審查會議的資料 |  | 250% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2 | 三合一 & 插入式ECP 機構會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 4.5 | 上午1.5小時 整理機構審查會議的資料 下午3小時 修改開會提出的機構圖面 |  | 350% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 1.5 | 修改開會提出的機構圖面 |  | 250% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 8 | 看醫生病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構設計 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 4.5 | 繪製治具圖面 & 去一樓找有沒有現成的轉接頭 叫料 & 繪製工程圖 & 拿圖去二廠給蔡師傅 |  | 2538% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 3.5 | 修改測試用本體設計 設計治具 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 8 | 修改測試用本體設計 / 設計治具 / 修改正式版的接線盒換成小精靈的接線盒 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 3.5 | 事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 4.5 | 設計治具 / 繪製工程圖 / 樣品請購 |  | 56.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3.5 | 樣品發包流程 / 叫料 / 修改組合圖 |  | 56.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 4.5 | 修改機構設計 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 周一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 7 | 修改機構設計 / 修改工程圖 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 3.5 | 修改工程圖 / 跑修模請購單 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 4.5 | 修改工程圖 / 建料號 |  | 122.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 3.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4.5 | 將要拔模的圖面確認一遍 / 整理模具與射出的報價成表單 |  | 122.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 週四部門會議 1.下周開第二次機構審查會議，做報告，上次的報告後面加上改好的東西 2.三合一開脫臘模具，先用長版的去開，之後要縮再縮 標需要加工處，要鑽孔或是螺絲孔要標註 3.請和垵估PVDF白色手把的塑膠射出模具 4.新的專案回報表單，要記得更新 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 7 | 機構修改 |  | 56.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2.5 | 做機構審查的報告 |  | 350% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4.5 | 申請SEX的ECR & D240901R1 SEX38 修改半成品3D組合圖 更換零組件 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 1 | 做機構審查的報告 |  | 250% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38機構設計修改 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 8 | D240901R1 SEX38 修改半成品3D組合圖 更換零組件 |  | 210.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1 | 整理工程圖 寄出脫蠟的估價圖面 |  | 56.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 7 | 工程圖標上求標與定義入料檢驗的標註 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構圖面修改 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 3 | 第二次機構審查後的機構修改 |  | 56.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構審查單 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 第二次機構審查會議 |  | 350% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構審查單 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 第二次機構審查會議 |  | 250% | 4
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 請病假一天 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 4.5 | 下午請病假半天 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 3.5 | 第二次機構審查後的機構修改 |  | 122.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 產品打樣(5套) | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 1.本體5PCS完成，拿配件去二廠焊接 2.修改正式成品機構 3.領料 4.5台樣品組裝+測漏 |  | 78.57% | 14
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 產品打樣(5套) | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 3 | 1.樣品組裝PCB 2.樣品內徑有點問題,找適合的墊片與機構修改 |  | 78.57% | 14
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 5 | 整理模具報價表 寫模具申請表 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 3.5 | 身體不適 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2.5 | 整理工程圖 寫模具申請表 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構測試 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | 樣品修改工程圖 拿給蔡師傅車 |  | 40% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 4.5 | 整理工程圖 寫模具申請表 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構測試 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 3.5 | 1.新治具組裝3台 2.測試壓力治具機構設計 |  | 40% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4 | 1.整理模具報價，發現模具廠報價有誤，確認報價 2.詢問模具廠模仁材質 3.更新模具申請書上的資訊 4.請慧芝開模具請購單 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 3 | 由於要搭配小精靈接線盒，修改氣密設計 又因已經將本體設計給脫蠟模具廠開模了，本體與接線盒無法直接用小精靈的氣密設計 所以一直在思考與設計 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構測試 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | 整理專案任務-機構設計 回覆任務的資料 |  | 40% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 5.5 | 拿模具申請單給瀚霆哥看，還有一些設計需要配合模具去做調整，還有工程圖需要修改 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構開模 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2.5 | 整理需要製作的零件，給蔡師傅加工 |  | 40% | 10
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4.5 | 模具開發申請書 (修改工程圖) |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1.5 | SE38馬達固定座 收到射出品，發現廠商用估價時的圖面去修模，沒有使用下單時採購給的新圖去製作。 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2 | 因無法直接使用小精靈的氣密設計，故設計三合一本體可運用的氣密墊片，並估價。 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 週四部門會議 1.ECP配合件報告，提供給模具廠看 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 7 | 模具開發申請書 (修改工程圖) |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1.5 | 周一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 6.5 | 模具開發申請書 (修改工程圖) |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 3.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4.5 | 模具開發申請書 (修改工程圖) |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 6.5 | 模具開發申請書 (修改工程圖) 修改有牙小圈結構 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1.5 | WA00A0178模治具驗收 SEXAM1P-5603010003 SE38馬達固定架 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | 整理專案進度報告，總經理要看的 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 週四部門會議 1.SEX 跟 Mark 一起送QA檢測 2.三合一本體回來還需要自家加工，3/8"PT用攻牙的 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | SEXAM1P-560301ED02 SE38馬達固定座 修改3D圖面，改成與射出成品相同的樣子 修改工程圖、標球標 編寫模具驗收單 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2 | 整理組合圖最終確認螺牙是否吻合、3D圖面轉檔，整理給模具廠 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 4.5 | 下午請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3.5 | WA00A0179模治具驗收 SEXAM1P-560301ED02 SE38馬達固定座 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8 | 三合一 1.確認零配件，領料 2.繪製成品檢驗壓力治具 3.送去二廠焊接檢測棒 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3.5 | WA00A0179模治具驗收 SEXAM1P-560301ED02 SE38馬達固定座 組裝一套確認WA00A0179模治具驗收 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 4.5 | pvdf那組給上海紹晴估價 確認機構是否干涉 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 3 | 第二次機構審查後的機構修改 |  | 122.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 週四會議 1.ecp 比價表格加入模具開發的附件裡，並備註在請購單上 2.更新模具表、確認結構 3.三合一 下周一聯絡佳燁黃總，確認本體是否會到 4.請樹林錦新報價，加工通孔根螺絲孔的價格 5.sex 組完送QA 6.組合圖要變更 7.排時程給瀚霆哥 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 3 | 確認初胚交期 與整理出胚圖面，提供給加工廠估加工費用 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | SE38模具修改 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2 | 組裝成品，送QA檢測 |  | 362.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2 | 確認上海紹晴回復的報價，整理成表格 決議給佳里興開模 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | 周一專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 3.5 | 事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1.5 | 整理開會要用的資料 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構設計 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 整理開會要用的資料 |  | 186.6% | 56
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1雙叉電源座機構設計 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 修改組合圖 與2D / 3D工程圖 建立料號 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | SCX1振棒電路設計優化 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 3.5 | 將錯誤修改 上傳PLM工程圖 回覆專案任務 |  | 14.58% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 4.5 | 半成品組合圖/工程圖 變更 6個料號 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構圖面修改 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3.5 | 與廠商聯繫是否可以加工通孔螺絲孔 憬新廠商借走出胚 試組裝接線盒 |  | 56.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4.5 | 發出ECO整理要修改的資料 修改半成品工程圖 (先繪製兩版，有LED/無LED) |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 1.修改3D組合圖+工程圖 (工程圖改成將 有LED 合併進去無LED的) 2.找葉片組裝，送QA可靠度檢測 3.BOM修改好 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 3.5 | 請假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4.5 | 1.修正工程圖錯誤 2.用SMQ檢查PLM/ERP上BOM資料有沒有一致 3.修改BOM |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 8 | 畫零件圖(PCB、PCB上的零件) PCB組合圖 (8組) 電源座組合圖(8組) |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 8 | 電源座組合圖(8組)、工程圖(4張) 整理3D檔案歸檔作業 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 7 | 雙叉-一般-組合圖(有比對BOM零件) 整理資料(新舊料號比對) |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 | 3D組合圖歸檔 修改錯誤、整理爆炸圖 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 週四部門會議 1.有牙小圈的六角鎖固治具要設計與製作 2.測試ecp的治具要設計與製作 3.銘版下單 4.三合一本體確認交期 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 7 | 雙叉-加長-組合圖(有比對BOM零件) 整理資料(新舊料號比對) |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | 雙叉-延長-組合圖(有比對BOM零件) 整理資料(新舊料號比對) |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 8 | 雙叉-延長-組合圖(有比對BOM零件) 整理資料(新舊料號比 3款爆炸圖 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 8 | 將零件3D歸檔 組合圖連結到共用資料夾的文件 修改3D圖面 屬性資訊 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3.5 | 雙叉(3組)、振棒(4組)爆炸圖 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面修改 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3.5 | 與客戶討論圖面，有修改面板、透明蓋子厚度，因厚度不夠無法開模。 |  | 122.9% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 7 | 振棒-電纜-組合圖(有比對BOM零件) & 爆炸圖 雙叉成品工程圖(3張) |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 振棒-電纜-組合圖(有比對BOM零件) & 爆炸圖 振棒成品工程圖(2張) |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 4.5 | 振棒-電纜-成品工程圖 3D歸檔 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 設變 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 3.5 | 壓合治具逆向與設變 |  | 28.33% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 4.5 | 測試治具壓克力罩設計 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 設變 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 3.5 | 設變+工程圖繪製 送給蔡師傅加工 |  | 28.33% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 進料檢驗基準 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4.5 | 進料檢驗基準 |  | 387.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3.5 | 測試治具壓克力罩設計 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | 勞動節 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 進料檢驗基準 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 8 | 進料檢驗基準+修改工程圖+2D工程圖 |  | 387.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 進料檢驗基準 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 3.5 | 進料檢驗基準+修改工程圖+2D工程圖 |  | 387.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構測試 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4.5 | 送去焊接熱質管 試組裝，發現3/8"PT牙有問題，跑去2廠借牙規拍照 包裝送回川正維修 |  | 40% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構新零件打樣 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1.5 | 治具設計 |  | 37.5% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 | 機構測試 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 5 | 三合一 試組裝 去二廠領東西 又去二廠用甲醛把油洗掉 LCM重新貼膠 重黏 重組 |  | 40% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1.5 | 工程圖發行 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 週四部門會議 1. SEX 進料檢驗基準 半成品 約20張 電源座驗文字 2. SEX 要跑ECO 用電源座的料號逆展要改的成品BOM 3. 壓克力罩要重新設計 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 7 | 測試治具壓克力罩 3D圖+工程圖 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | SEX 作業標準書(SOP) +組裝 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 4.5 | SEX 作業標準書(SOP) +組裝 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 3.5 | 測試治具壓克力罩 3D圖+工程圖 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 6.5 | 試組裝+驗收 1. 發現有牙小圈&卡扣要改材質 為 PP 2. 本體的M12接頭孔徑太小需要反映 3. 面板會變形 U翹 導致卡本體不旋轉的擋片會擋不到 需要在加長 4. 銘板外型偏大，因忘記用有縮小的新圖去發包 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1.5 | 討論與微調 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3.5 | 設變sop 要上傳BPM時，因檔案過大無法上傳 聯絡IT，並將SOP共185頁的圖片壓縮，花了許多時間 後續將副檔名改掉，doc.改成doxc.就將200多mb變成63mb 成功上傳成功 IT 5/20回應，BPM上傳檔案限制為100mb。 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1.5 | 測試治具壓克力罩 設計微調 與重新發包 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2 | 將圖面標上球標，送4套給QC量測 我這邊有3套 試組裝 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3.5 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4.5 | 發現工程圖都還沒發行 上傳PLM後，有被退件 有再花時間做調整 完成13張半成品圖面發行 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4.5 | 雙叉成品圖修改 3D 修改 / 工程圖修改 / 轉CAD 完成9張進料檢驗基準 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3.5 | 組裝+領料 治具發包 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4.5 | 進料檢驗基準上傳+修改錯誤的工程圖 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 3.5 | 模具驗收 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 設變+外出黏壓克力盒 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 7 | 整理3D圖面 將屬性資料填寫正確 重新組裝成品圖面 建立料號+組裝+本體維修M12街頭的孔 模具驗收 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 7 | 模具驗收+領料+組裝3台給研一 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D240901R1 | SEX全系列產品優化(不含防爆款) | 機構圖文件設變 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | SOP送審被退 格式跑掉 重新調整 |  | 245.8% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 8 | 模具驗收 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 修改放寬的公差+填寫t1試模報告 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 進料檢驗基準 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 5 | 標註進料檢驗基準 外出-去廠商那邊 討論修模事項 |  | 65% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 週四會議 將專案的檔案都上傳 下周幫忙逆向奧多曼 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 7 | 協助奧多曼逆向 DN75 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 8 | 端午 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 8 | 協助奧多曼逆向 DN75 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 協助奧多曼逆向 DN75 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 週四會議 ECP 1. 本體加高與面板的卡位 2. PCB外型+兩個挖曹 SCX 1. 改LOGO 3D / 工程圖 / 進料檢驗 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3 | 改LOGO 3D已歸檔 / 工程圖已完成 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4 | 送本體去修 改PCB 與研一討論組裝 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 8 | 張家港 重新寄來的三個零件 完成世模報告 本體跟面板 需要修模 佳里興 兩套模具驗收 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2.5 | 完成佳里興兩套模具驗收!! 拿去給燕琴了 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 5.5 | 協助奧多曼逆向 DN75 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1.5 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3.5 | 逆向 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | EPT 治具重新設計 一開始只設計手動，後續開始設計有汽缸的自動化版本 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 8 | EPT 治具重新設計 一開始只設計手動，後續開始設計有汽缸的自動化版本 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1.5 | 專案會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | 貼面板 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5.5 | EPT 治具重新設計 一開始只設計手動，後續開始設計有汽缸的自動化版本 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 4.5 | 設計恆溫箱治具 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3.5 | 改回手動版 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 設計恆溫箱治具 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 8 | EPT 治具 設計手動的 工程圖與發包 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4 | 設計恆溫箱治具 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4 | EPT 治具 工程圖與發包 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3.5 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 5.5 | ECP 張家港 T2試模 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 8 | 設計恆溫箱治具 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 8 | 奧多曼逆向 DN75 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4.5 | 奧多曼逆向 DN75 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 試組裝與擴孔 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3.5 | ECP 恆溫箱治具設計 建BOM |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8 | 奧多曼逆向 + 拆解報告 DN75 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1.5 | 一體型電磁式流量計 會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 6.5 | ECP 恆溫箱治具設計 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 8 | ECP 恆溫箱治具設計 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 一體型電磁式流量計 逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4 | 一體型電磁式流量計 逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4 | ECP 恆溫箱治具設計 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 一體型電磁式流量計 逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 8 | 一體型電磁式流量計 逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 6 | 一體型電磁式流量計 逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 模具討論 本體 PP+G20%外觀因玻纖有花紋，模具廠無法再作改善，因PP縮水率不同的關係，料還是不變動PP+G20%，會改白色與灰色送樣試試看。 鎖固圈/面板 料還是不變動PP+G20%，會改白色送樣試試看。模具做咬花需要10-15天。 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2 | 協助瀚霆哥模具試模 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 6 | ECP 恆溫箱治具設計 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1.5 | 一體型電磁式流量計 會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1.5 | 一體型電磁式流量計 逆向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 5 | ECP 恆溫箱治具設計 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 8 | ECP恆溫箱治具 底板、支撐架、鋁擠已完成工程圖與詢價。 高壓軟管的報價待廠商回覆。 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8 | 一早先在PLM建立模具驗收完成的工程圖 今天開會處長建議，保溫箱治具直接發包給「北京 賽斯頓」 所以重新設計一款將圖面發給「北京 賽斯頓」報價 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1.5 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 6.5 | 查庫存 小批量產200套下單 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 一體型電磁式流量計 看專利 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4 | 查庫存 小批量產200套下單 整理北京賽斯頓 壓力檢測台報價 白色手把改用C料，新增BOM |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 一體型電磁式流量計 整理專利報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 6 | EPU 塑膠外殼結構3D-2D |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2 | ECP 通知生管開工單 / 暫行圖 |  | 46.25% | 40
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | ECP 技轉文件撰寫上傳PLM |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 7 | ECP 技轉文件撰寫上傳PLM |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | ECP 成品圖 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 休假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | ECP 成品圖 確認本體鎖固圈尺寸，重新定義圖面尺寸 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | ECP 成品圖 建立料號 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 3 | 整理車件樣品報價 修正工程圖錯誤 暫行圖 請購流程-120套 |  | 75% | 16
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 8 | ECP 成品圖 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 8 | ECP 確認名版樣品與尺寸 銘版 工程圖 & 上傳PLM ----------------------------------------- 佳里興-3組模具小批量驗收 修改工程圖 上傳PLM |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品檢驗基準 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 8 | ECP 樣品入庫 更新 進料檢驗基準 上傳PLM ---------------------------------- ECP 北京賽斯頓壓力測試台 圖面確認 |  | 40% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 8 | EPD DN100 半成品(內襯本體、內襯本總成) 3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 週四會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | EPU 提供給宏庫工程圖CAD |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 6 | ECP 跟上海採購&張家港討論修模問題 因為本體鎖固圈與蓋子干涉量不夠，所以需要修模 但張家港不願意修模 1. 本來尺寸正確，但他們看錯是模報告將尺寸改掉了ˊ 2. 因為我沒注意到干涉量不足的問題，在他們要射出白色樣品時有說尺寸都可以，所以不願意免費修模 3. 討論好我們給他們修模費用，但又因模具尾款還沒給他們不願意修 4. 要支付尾款要有模具圖，張家港又不願意提供，所以問題一直卡著 5. 後續跟他們簽好合約，尾款給他們，他們要幫我們修模又要給我們模具圖面 ------------------------------------ 寄兩款壓力表給北京賽斯頓 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8 | EPD DN100 半成品(內襯本體、內襯本總成) 3D EPD DN100 成品 3D + 爆炸圖 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3.5 | EPD DN100 成品 3D + 爆炸圖 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3 | 協助基恩斯掃描確認尺寸 |  | 205% | 50
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1.5 | ECP 北京賽斯頓壓力測試台 圖面確認 2 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | DN125 零件(鋼管、法蘭、支撐管)-3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4.5 | DN125 半成品(內襯本體、內襯本總成)-3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1.5 | 協助修改工程圖 |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2 | 1.儲壓罐-領料給蔡師傅鑽孔 2.繪製固定罐子配件的工程圖，請中方報價 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4.5 | 協助EPD改圖 DN125-半成品3D (傳感器總成) | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 週四會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2.5 | ECP 儲壓罐領料&協助焊接 |  | 483.8% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 協助EPD改圖 DN125-半成品3D (傳感器總成) | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 3.5 | 協助EPD改圖 DN125-成品3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 4.5 | 協助出圖SCXBM1P-2513000006 3D、2D |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8 | 協助EPD改圖 DN150 零件(鋼管、法蘭、支撐管)-3D DN125 半成品(內襯本體、內襯本總成)-3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 7 | 協助EPD改圖 DN125 半成品3D (傳感器總成) 成品3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 週四會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2 | 教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4 | 協助EPD改圖 DN200-成品3D (傳感器總成) | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2 | ECP 技轉文件修改 調整ebom 工程圖 進料檢驗基準 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 協助EPD改圖 DN200-成品3D (傳感器總成) | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | 協助EPD改圖 DN250-半成品3D (內襯本體) & 零件修改 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | ECP鎖固圈 確認試模樣品尺寸 試模報告 & 驗收 ------------------------------ 確認壓力台 測壓影片 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 8 | 協助EPD改圖 DN250-半成品3D (內襯本體總成) DN250-成品3D DN300-半成品3D (內襯本體) DN300-修改零件 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 早上請事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 協助EPD改圖 DN300-半成品3D (內襯本體總成) DN300-成品3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.5 | 收到張家港有提供的3D模具圖，轉檔寄給金鑫 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 週四會議 1. ECP 張家港一度不想幫忙製作200套，要請金鑫詢問去上海的王處長該怎麼處理 2. ECP 後續托給慈禧大丰 or 運回台灣 3. EST BOM & SOP 改P14-P16 裡面的線本來是熱縮套 改成 低壓射出 貼上數據 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 6 | 協助EPD改圖 DN300-成品3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 請凱挺製作恆溫箱治具前的桌子 繪圖 量尺寸 工程圖 |  | 316.7% | 30
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 協助EPD改圖 DN500-半成品3D (內襯本體&內襯本體總成&錶頭) | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 8 | 發現 DN100 125 150 200 250 300 500 銲道都沒繪製 一併補上 DN80-半成品3D 內襯本體 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 8 | 協助EPD改圖 DN80-半成品3D (內襯本體總成) DN80-成品3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 8 | 病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 7 | DN350 -零件(鋼管、法蘭、支撐管)-3D、編料號 -半成品(內襯本體、內襯本總成)-3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1 | 部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 6 | 協助EPD改圖 DN300-半成品3D (內襯本體總成) DN300-成品3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D250501R1 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | SOP修正(ECO單號) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2 | EST SOP |  | 23.44% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4.5 | 請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 8 | 請事假 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8 | 請事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 請事假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 4 | DN400 -零件(鋼管、法蘭、支撐管)-3D、編料號 -半成品(內襯本體、內襯本總成)-3D -成品-3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 周一專案會議 張家港因為倒閉，之前製作的200套小量產的東西被業務偷走 要我們把剩下的50%尾款匯給他，他就會幫我們出貨 但會沒有發票，怕有相關的法律責任.... 模具已經拖去慈禧大丰那邊 預計10/17試模 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | ECP 賽斯頓壓力台檢測 |  | 11% | 100
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 8 | DN400 -零件(鋼管、法蘭、支撐管)-3D、編料號 -半成品(內襯本體、內襯本總成)-3D -成品-3D DN500 -零件(鋼管、法蘭、支撐管)-3D -半成品(內襯本體、內襯本總成)-3D | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | EPD 所有零件/半成品/成品 3D都完成 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 週四部門會議 1. ECP恆溫箱治具要推進去恆溫箱裡面看看空間夠不夠 2. EPD內襯本體總成只有B料號，因為都是手工組裝 3. EPD PTFE內襯 DN150以下(含) 新尺寸的關係需要調研(但我不確定是要幹嘛 需要再問清楚) 4. ECP慈禧大豐試模樣品10/17寄出 5. SPX2協助貫中改BOM，還有工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 7 | EPD 零件工程圖 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | EPD 零件工程圖 已完成 DN40 / 50 / 65 / 80 / 100 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 8 | EPD 零件工程圖 已完成 DN40 / 50 / 65 / 80 / 100 /125 /150 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 恆溫箱量測治具 推入測試 慈溪大豐樣品驗收 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 生理價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 周四部門會議 ECP 200套 回覆上海驗收完成，轉單給大豐 詢問交期與報價 ECP志具 加上塑膠軌道 SPX2 工程圖 改BOM SCX 跑ECO |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5 | EPD 零件 3D 歸檔 將工程圖連結共用區的3D 檢查工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | SPX2 工程圖 改BOM |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | D241001R1 | SCX1雙叉與振棒電源座優化 | 機構圖面(零件/組合圖) | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | SCX 全部工程圖 跑ECO |  | 1350% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 8 | 跑ECO / EPD-DN50/DN65/DN80/DN100/DN125/DN150 零件3D圖/工程圖 變更申請 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 7 | 跑ECO / EPD-DN50/DN65/DN80/DN100/DN125/DN150 零件3D圖/工程圖 變更申請 因為D0舊圖 換新圖框 尺寸沒有變動 所以要補上變更歷程 有花時間重新整理工程圖 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 修改 EPT SOP | ECR-25080020 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 7 | 跑ECO / EPD-DN50/DN65/DN80/DN100/DN125/DN150 零件3D圖/工程圖 變更申請 因為D0舊圖 換新圖框 尺寸沒有變動 所以要補上變更歷程 有花時間重新整理工程圖 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | 確認雨秋墊片 是否開模 確認模具與規格 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 6.5 | EST-Sensor板與線材製程改善專案BOM表變更。 起ECO 半成品-3個 成品-3個 | ECR-25090011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | 週四會議 EST BOM先用 EPD DN40-150半成品先用 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | EST-Sensor板與線材製程改善專案BOM表變更。 起ECO 半成品 3個 完成 | ECR-25090011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | EPD 修改DN15 / DN25 鋼管3D -半成品 & 成品3D 建立PTEF鋼管的料號 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 3 | EST-Sensor板與線材製程改善專案BOM表變更。 起ECO 成品 第1個 進行中 | ECR-25090011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構開模 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 慈溪大豐 模具驗收單 填寫 |  | 560% | 20
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | EST-Sensor板與線材製程改善專案BOM表變更。 起ECO 成品 完成100筆 | ECR-25090011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 7 | EST-Sensor板與線材製程改善專案BOM表變更。 起ECO 成品 完成147筆 | ECR-25090011 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 樣機外型尺寸逆向 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | EPD 半成品-內襯本體工程圖 DN15 / DN25 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 8 | EPD 半成品-內襯本體工程圖 DN15 / DN25 / DN40 | ECR-25050010 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 8 | EPD 半成品-內襯本體工程圖 DN50 / DN65 / DN80 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 8 | EPD 半成品-內襯本體工程圖 DN80 / DN100 / DN125 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 6 | EPD 半成品-內襯本體工程圖 DN125 / DN150 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 週四部門會議 1. 光電微型 - 逆向、展型 (金屬M12/塑膠M12&M8) 2. EPD改圖 列出排程 3. 一體型電磁式流量計 外型逆向、拆解 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構設計 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | DN25 / DN50 樣機外型逆向 |  | 75% | 80
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4 | DN50 / DN65 新增內襯本體總成爆炸圖 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4 | 樣品逆向 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 8 | DN80 / DN100 / DN125 / DN150 新增內襯本體總成爆炸圖 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 8 | 塑膠 M12展型 PCB尺寸規劃 與禁佈區 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 4 | DN50 / DN65 半成品-內襯本體總成工程圖 | ECR-25060016 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 4 | 塑膠 二分之一-20 UNF展型 PCB尺寸規劃 與禁佈區 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1.5 | 週四部門會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 8.5 | 金屬 二分之一-20 UNF展型 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 9 | 展型確認 由於尺寸有誤 重新展型 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 9 | 由於專案負責人確認的設計上有誤，重新調整 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 8 | 展型調整完成 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 7 | 整理圖面寄出信件請廠商報價 繪製工程圖，之後開模申請要有暫行圖 |  | 50% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 時程規劃/人員安排 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 與研二討論開案後續的排成 定時間 |  | 81.25% | 8
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 週四專案會議 ecp要特採單 微型光電做機構報告 壓太陽片治具與威瑜溝通 要編料號 幾世代 是否加材料編碼 低壓射出要兩穴 太陽片發雷射切割 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8 | 查O-ring 規格與廠商確認是否有現貨 與詢問報價 重新確認尺寸 繪製工程圖，之後開模申請要有暫行圖 壓太陽片治具與威瑜溝通 詢問編料號 幾世代 是否加材料編碼 太陽片沖壓模具估價 要兩穴 太陽片發雷射切割報價 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 8 | 整理機構審查的資料 PPT 整理報價 繪製工程圖 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 10 | 因業務與客戶確認後 決議還是要用 ID10 W2 EPDM的 O-RING 所以機構設計有變更 工程圖變更 編料號 整理報價 追報價 重新修改報告PPT 等等 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8 | 生理假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 9 | 處理開模等資料 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 9.5 | 突然發現肉厚不足的問題 重新修改PCB尺寸 與機構尺寸 更新工程圖 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(低壓射出模具) | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 處理開模等資料 與送簽核 |  | 32.81% | 32
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8 | 請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1130703 | 洪子芸 | 副工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 8 | 修改四款塑膠模具的些微設計 讓模具好脫模 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2 | 新人報到資料寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 7 | 逆向工程零件量測與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 8 | 逆向工程零件量測與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 上一般職業安全衛生教育訓練課程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 7 | 逆向工程零件量測與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 8 | 逆向工程零件量測與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1 | 消防講習 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 3 | 製作工程圖 |  | 216% | 150
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 4 | 逆向工程零件量測與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 4 | 製作工程圖 |  | 216% | 150
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 4 | 機構圖面改善與優化 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | 修改圖面及製作工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 修改圖面及製作工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 8 | 塑膠型修改圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 8 | 塑膠型修改圖面及製作工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 9 | 製作光電開關及EPH結構 報告 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | SD20系列修改圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2 | 去二廠學習低壓射出 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 6 | SD20系列修改圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 去二廠學習低壓射出 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 7 | SD20系列修改圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 7 | 修改圖面及製作工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼_M12出線式_機構設計 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2 | 去二廠看SDX鉚合方式 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 8 | 修改圖面及製作模具說明報告 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | 與廠商討論模具細節 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 6 | 整理舊型光電系列檔案 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 3 | 處理光電開關鉚合事項 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 5 | 整理模具估價資料及修改圖面 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | 樣品申請料號 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 6 | 整理舊型光電系列檔案 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2 | 低壓射出教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 6 | 整理舊型光電系列檔案 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 10 | 整理模具資料及修改圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 整理工程圖資訊及焊接治具繪製 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 8 | 整理模具資料及修改圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 8 | 整理舊型光電系列檔案 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 8 | 整理舊型光電系列檔案 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 8 | 整理進料檢驗資訊及建立六角本體不同接續的料號 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 8 | 整理進料檢驗單及焊接治具繪製 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 8 | 繪製六角本體不同接續的圖面及整理進料檢驗單 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 8 | 整理SPX圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 4 | 整理工程圖資訊 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 4 | 高溫型圖面繪製 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2 | 檢驗測試零件尺寸 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6 | 高溫型圖面繪製 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 3 | 檢驗測試零件尺寸 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 3 | 設變EPU-力致科技 探頭支架 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 5 | 建立SPX2系列BOM表及修改工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 3 | 拿樣品給廠商及討論模具 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2 | 高溫型圖面繪製 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 8 | 設變EPU-力致科技 探頭支架 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 8 | 設變EPU-力致科技 探頭支架及繪製工程圖給廠商報價 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2 | 檢驗焊接治具功能 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 3 | 拿要修改的模具給廠商及討論模具 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 5 | 檢驗焊接治具功能及修改 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 3 | 設變EPU-力致科技 探頭支架及繪製工程圖給廠商 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 3 | 製作光電開關客製承認圖 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 3 | 學如何建立ECO表單及文件整理 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 8 | BOM表建立及在PLM新增工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 5 | 高溫型圖面繪製 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 認證 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 4 | SC38防爆承認圖修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 4 | 探頭鉚合製作及低壓射出樣品製作 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 8 | 探頭設變修改相關3D圖及工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | 3D圖新增零件，修改工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 9 | 探頭設變修改相關工程圖及BOM表 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 9 | 探頭設變修改相關工程圖及製作進料檢驗單 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構審查 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 8 | 修改工程圖細項 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 3 | 製作測試樣品 |  | 583.3% | 6
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 5 | 製作進料檢驗單 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構審查 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 5 | 整理圖面上傳共用區 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 3 | 成品工程圖調整細節 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 高溫型產品結構設計 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 8 | 新增1/4"PF、NPT接續，製作工程圖、成品圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 6 | 製作1/4"PF、NPT接續進料檢驗及上傳 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 進料檢驗基準 (預計2份) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 3 | 修改及上傳進料檢驗 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 5 | SPX檔案歸檔及料件工程圖連結 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8 | 逆向零件尺寸與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 8 | 逆向零件尺寸與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | 測試模具，製作低壓射出樣品。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | 逆向零件尺寸與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 5 | 測試模具，製作低壓射出樣品。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 3.5 | 逆向零件尺寸與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2 | 測試模具，製作低壓射出樣品。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 6 | 逆向零件尺寸與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2 | 測試模具，製作低壓射出樣品。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 6 | 逆向零件尺寸與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 整理2F倉庫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3 | 測試模具，製作SDX5-Cable低壓射出樣品。 整理六角本體工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 4 | 逆向零件尺寸與繪製 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 9 | 用卡尺量測與3D掃描交叉比對尺寸並繪製零件 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 3 | 打掃廠區 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 3 | 整理檔案及上傳工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | 整理圖面資訊，及樣品除錯 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | 調整低壓射出機台參數，及樣品製作。 |  | 66.67% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 進料檢驗基準 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 5 | 製作SDX2、SDX5進料檢驗單，及上傳PLM。 |  | 500% | 1
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 3 | 調整低壓射出機台參數，及樣品製作。 |  | 66.67% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 5 | 1.製作SDX5遮光罩工程圖 2.查詢齒輪結構資料 3.填寫SDX5模具申請單 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 3 | 台達電SDX5六角本體鉚合探頭 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.5 | 產品開發部門周會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | 鉚合SDX2-M12測試樣品 |  | 1459% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 5.5 | 1.繪製PCB板限制區 2.製作DM需要的產品尺寸圖 3.製作機構審查資料 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3 | 製作GPX機構審查報告，及理解設計原理 |  | 35.42% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2 | 製作SDX2-M12送DVT-QA的樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | 1.申請支架、探頭、半成品料號 2.繪製墊片及給廠商報價 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 3 | GPX機構審查報告準備 |  | 35.42% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 5 | 1.SDX2-M12送DVT-QA的樣品製作 2.改善上蓋鉚合問題 |  | 781.2% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構審查單 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 3.5 | 製作機構審查報告 |  | 133.3% | 6
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4.5 | 1.SDX2-M12送DVT-QA的樣品製作 2.解決接器焊接治具問題 |  | 781.2% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 認證 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2 | SCX5防爆認證圖製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 6 | 1.製作SDX5低壓射出樣品 2.SDX5成品組合圖修改 3.查詢SDX5遮光罩UL認證資訊 |  | 781.2% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 5 | 1.製作SDX5低壓射出樣品 2.低壓射出模具問題排除 3.SDX2-M12解決鉚合問題 |  | 781.2% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 認證 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 3 | SCX5防爆認證圖製作 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 6 | 1.製作SDX5-PC樣品 2.製作模具驗收單 3.工程圖調整 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2 | 1.2種尺寸個5套詢問廠商估價與交期 2.提供、整理3D圖檔 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 5 | 調整、更新工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 4 | 製作模具驗收單、試模報告 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 3.5 | 1.GPX結構報告 2.SDX進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2.5 | 製作模具驗收單、試模報告 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2.5 | 繪製半成品工程圖及上傳PLM |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 5 | 1.新增SDX2,3/8"PT,SUS304料號 2.修改工程圖資訊 3.逆向零件、繪製 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 3 | 1.修改會議討論的項目-六角外型的厚度 2.製作給廠商估價的工程圖 3.請廠商報價 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面修改 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 5.5 | 1.修改周一開會內容 2.修改工程圖、進料檢驗單 3.跑模具驗收流程 |  | 308.3% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 認證 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2.5 | 製作SCX5英文版承認圖 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.5 | 專案進度會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 跑模具驗收文件流程 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 5 | 修改工程圖資訊及發行工程圖 |  | 520.8% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 認證 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1.5 | 查詢SCX5英文版承認圖相關資料 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 1.重新修改會議討論的項目-六角外型的厚度 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2 | 1.領料給蔡師傅製作台達電客製品 2.製作目錄所需圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 6 | 建立電子元件圖面，確認PCB限制區無干涉，及修改PCB外殼。 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2 | 1.奧多曼流量計齒輪分析 2.周一研發會議資料準備 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2 | 力致客製品圖面歸檔整理 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 認證 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 製作SCX5英文版承認圖 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4 | 解決低壓射出尺寸會縮水的問題 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4 | PCB板外殼機構設計 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2 | 測試新的PCB版是否符合模具 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 4 | 1.修改機構審查完的內容 2.製作工程圖給廠商報價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2 | GPX、SDX的機構審查 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.5 | 專案進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 3 | 1.上蓋及探頭與廠商討論做法及詢價 2.PCB外殼給廠商詢價及問題回復 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4.5 | 1.修改的模具給廠商並討論做法 2.鉚合六腳本體-台達電客製品 3.繪製給廠商修改模具的3D圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8 | 出國旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 出國旅遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2 | 1.GPX回報廠商樣品製作 2.處理廠商報價及回復 3.修改轉接環的設計方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 6 | 1.設計耐壓測試用的轉接環 2.尋找並解決SDX5遮光罩的問題與狀況 3.寫SDX5遮光罩模具驗收單 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 7 | 1.重新設計耐壓測試用的轉接環 2.鉚合SDX2、SDX5六角本體探頭 3.製作SDX2、SDX5低壓射出樣品 4.跑SDX5修改模具文件流程 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 認證 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | 修改英文版防爆承認圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 5 | 寫試用期報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 3 | 整理給蔡師傅製作樣品的文件，及領料。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8 | 1.將耐壓測試轉接環零件拿給蔡師傅製作及溝通 2.修改SDX5遮光罩工程圖並發行，及寫模具驗收文件 3.SDX5 DVT-QA發生的問題分析 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 8 | 1.將耐壓測試防水墊片零件拿給蔡師傅製作及溝通 2.上傳機構審查文件 3.製作光電開關台達電客製品、及SDX5樣品 4.思考樣品受冷熱衝擊後IP67不會過的原因 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | SCX5-工業爆炸環境防爆型音叉感測器-內部開案審查會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2.5 | 修改試用期報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4.5 | 1.詢問廠商低壓料的材料資訊，以及是否有替代料 2.使用新牌號低壓料製作樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 專案進度報告、SCX5問題討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 3.5 | 1.SDX5 因冷熱衝擊測試完使IP67失效問題分析 2.思考是否為結構問題並修改 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K241001R1 | SPX2產品優化案 | 樣品製作 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 | 給蔡師傅修整零件及領料 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2.5 | 防爆對策結構設計 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 1.SDX5 因冷熱衝擊測試完使IP67失效問題分析 2.與蔡師傅討論製作方式 3.製作冷熱衝擊測試的低壓射出樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | 1.防爆對策設計及思考組裝方式 2.修改防爆承認圖資訊 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | SDX光電開關問題討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 3.5 | 1.製作六角本體上蓋鉚合作業標準書 2.SDX5 解決DVT-QA發現的問題樣品製作與測試 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 3.5 | 1.防爆對策設計及思考組裝方式 2.製作機構審查報告 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構審查單 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4.5 | SCX5新增超高溫型結構設計與製作承認圖 整理機構審查資料 |  | 187.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 3.5 | SDX光電開關IP67對策設計 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2.5 | 製作給廣達的SDX5樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構審查單 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2 | 開機構審查會議，準備報告資料。 |  | 187.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | 修改機構審查內容、防爆承認圖修改。 |  | 325% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.5 | 專案進度報告、SDX問題討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 3 | 製作給廣達的SDX5樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 5 | SDX光電開關IP67對策設計 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3 | 製作給廣達的SDX5樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 認證公司回饋圖面問題，修改承認圖。 |  | 325% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2 | SDX光電開關IP67對策準備凸面給請蔡師傅製作樣品及溝通。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2 | 因探頭固定支架外觀需噴砂，修改工程圖資訊。 | ECO-25030260 | 700% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1.5 | 認證公司回饋圖面問題，更新承認圖。 |  | 325% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2 | 去拿修改完的模具回廠 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 5 | 解決SDX5模具再開模時成品外觀會有壓痕的問題 製作SDX5-塑膠型樣品送DVT-QA |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2 | 測試SDX光電開關IP67對策是否可行 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 3.5 | 1.高溫爐使用方式學習 2.零件更改，修改承認圖 |  | 325% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2.5 | 1.GPX探頭拿給二廠進行焊接 2.整理需新增的產品編碼選項 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2 | 製作SDX2-Cable低壓射出成品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 6 | 1.整理並詢問非金屬零件的材質證明、UL黃卡 2.設計防爆鐵牌樣式 |  | 218.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 討論SDX、SCX5專案問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2.5 | 1.製作IP67對策低壓半成品 2.與廠商討論低壓料軟化塑形問題 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2.5 | 修改承認圖裡O-Ring材質，及調整產品規格。 |  | 325% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 3.5 | 編寫SDX鉚合及測水的SOP |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4.5 | 1.製作IP67對策低壓半成品 2.製作IP67對策樣品 3.測試新結構IP67是否通過 4.製作周一研發會議資料 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2 | 研一因測場需求20PCS 修改圖面及聯絡廠商製作 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2 | SDX IP67對策報告 GPX成本費用報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2.5 | 1.測試新結構IP67是否通過，及上蓋扭力參數 2.測試製程耐壓 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面修改 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 3.5 | 1.修改開模工程圖 2.聯絡廠商報價 |  | 35% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4.5 | 1.台達電六角本體鉚合 2.編寫SDX2壓合SOP文件 3.領取SDX2、SDX5六角本體料號 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1 | 詢問廠商超高溫型所使用材質的材質證明及替換方案 |  | 218.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2.5 | 修改研發會議上討論的內容，將加長管分成現成圓管及封口塞 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6 | 1.找蔡師傅製作低壓半成品零件及討論 2.製作IP67對策樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2.5 | 防爆承認圖新增超高溫型 |  | 325% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 3.5 | 編寫SDX鉚合及測水的SOP |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2.5 | 1.製作IP67對策樣品 2.測試新結構IP67是否通過 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面修改 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2 | PT1000改成PCB板的結構設計，及提供圖面給研發。 |  | 35% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4.5 | 1.製作SDX5修改模具的驗收文件 2.測試新結構IP67是否通過 3.繪製線材出工程圖準備暫行圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3.5 | 統整凱特、弓銓樣機規格領料號、造冊 |  | 418.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1.5 | 教學生使用3D掃描機台 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4 | 1.繪製3芯、4芯線材工程圖準備暫行圖 2.製作給日立客戶的低壓半成品 3.檢測SDX成品扭力值 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 4 | 1.建立GPX8的零件料號 2.整理工程圖給廠商製作 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 1.討論奧多曼水量計開案後專案項目 2.SDX光電開關IP67對策結果 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 3 | 1.收集樣機造冊資料 2.跑樣機入庫、借出流程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 1.製作給客戶的低壓半成品 2.製作送DVT-QA的低壓半成品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 3 | 1.製作給日立的SDX樣品 2.製作給蔡師傅加工的文件 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 5 | 上ECO、ECR流程/樣機入庫、技轉流程/標籤製作/料號結構介紹 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 4 | 1.製作給日立的SDX樣品 2.拿樣品給蔡師傅加工 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 5 | 修改低壓半成品圖面，準備給廠商估修模費用 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 4 | 1.製作給日立的SDX樣品 2.拿樣品給蔡師傅加工 3.製作送東富龍的樣品(六角本體) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | 材質證明整理，上傳PLM |  | 218.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | 絕緣片繪製、新增料號編碼 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 6.5 | 1.跑模具驗收流程 2.聯絡廠商修模資訊 3.研究測試IP67後功能異常問題 4.因改善IP67對策修改零件工程圖 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1.5 | 更新防爆圖面資訊給認證公司 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 | 進度報告 討論SDX IP67對策問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 研發送樣/展覽樣品 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1.5 | 1.製作給東富龍的SDX樣品 2.給蔡師傅加工的文件 3.領料 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2 | 模具需修改，去跟廠商討論修改作法 |  | 66.67% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 3.5 | 製作防爆對策零件工程圖、內聯單及領料單 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2 | 1.將SCX6單棒質量螺母料號轉為發行 2.修改SPX探棒工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 6 | 1.製作給東富龍、日立的SDX樣品 2.打領料單、去二廠領料 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4.5 | 1.因改善IP67對策修改零件工程圖 2.去二廠看SDX5 PCB板無法放入模具的問題 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 3.5 | 1.拿東西給蔡師傅製作 2.與研二釐清日立需求樣品數量與規格 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 1.因改善IP67對策修改零件工程圖 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 1.拿東西給蔡師傅製作 2.與研二釐清日立需求樣品數量與規格 3.查看SDX上蓋鉚合時的問題與解決方式 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 9 | 1.與模具廠商討論後，修改O-Ring溝槽位置 2.SDX樣品測試拉力數據 3.修改零件工程圖 4.製作給日立的樣品 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 討論SCX5材質證明問題，及SDX光電開觀模具修改時程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1.5 | 1.製作暫行圖，給生管下單做小批量生產 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2 | 製做日立需求樣品的低壓射出半成品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 4.5 | 認證公司有回饋問題，修改相關圖面及針對問題製作說明簡報 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6 | 1.拿低壓半成品給精機製作 2.測試SDX5 3/8"PF塑膠殼的製程壓力 3.製做日立需求樣品的低壓射出半成品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2 | 認證公司回饋問題，修改相關工程圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1.5 | 報告 SDX進度 SCX5防爆認證進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 7 | 與Mark討論認證公司回饋的問題回復，修改相關工程圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1.5 | 製做日立需求樣品 討論周一決議的目前IP67對策樣品數量及規格 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 6.5 | 與Mark討論認證公司回饋的問題回復，修改相關工程圖 與廠商聯絡索取材質證明等資料 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 1.修改圖面料號 2.製作SDX5研發送樣、DVT-QA樣品 3.檢驗防水對策失效問題 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 針對認證公司的回饋修改相關工程圖 與廠商聯絡索取材質證明等資料 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 8 | 勞動節休假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1 | 檢驗樣品的防水對策 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 7 | 1.因接線盒設變，修改防爆圖面 2.詢問廠商材質證明 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 3.5 | 查詢奧多曼流量計相關專利 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1.5 | 製作研發送樣 給東富龍的樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 3 | 1.詢問廠商材質證明 2.查詢是否有其他廠商的料可以使用 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 8 | 1.查詢奧多曼流量計相關專利 2.弓銓DN50樣機逆向建檔 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1.5 | 弓銓DN50樣機逆向建檔 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 5 | 力致探頭支架設變，設計3D圖、工程圖 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1.5 | 1.詢問廠商材質證明 2.與Mark討論認證廠商回饋問題的回覆內容 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 報告本週進度 討論SCX5防爆認證案的材質問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 3 | 寧波興遠奧多曼水量計樣機請點、拍照、領料號 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | 力致探頭支架設變，設計3D圖、工程圖發給廠商估價 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構審查單 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2.5 | 製作SDX設計歷程報告 |  | 133.3% | 6
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 6.5 | 力致探頭支架設變夾持角度，修改工程圖發給廠商估價 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 3 | 1.寧波興遠奧多曼水量計樣機入庫 2.弓銓DN50逆向量測、建檔 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 5 | 1.詢問廠商材質證明 2.修改防爆承認圖 3.設計防爆貼紙樣式 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 與廠商溝通製作方式，並提供較低版本CAD檔案 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 7 | 1.詢問防爆貼紙的材質證明 2.修改研發會議決議事項的防爆承認圖 3.設計防爆貼紙樣式 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 6.5 | 1.弓銓DN50逆向量測、建檔 2.SCX6問題了解、分析 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構審查單 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 | 製作SDX5低壓射出樣品-IP67測試用 |  | 133.3% | 6
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 5 | 1.弓銓DN50逆向量測、建檔 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.5 | 1.報告專案進度 2.討論水錶逆向建檔規劃 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2 | 製作SDX2低壓射出樣品-日立送樣用 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1.5 | 與Mark討論認證廠商回饋問題的回覆內容 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 6.5 | 1.弓銓DN50逆向量測、建檔 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2.5 | 日立送樣的樣品轉廠務製作，事項討論、製作文件 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 5 | 1.弓銓DN50逆向量測、建檔 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2 | SDX上蓋鉚合治具問題調整 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 力致EPU探頭支架組裝 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 6 | 1.奧多曼式水量計開案計畫書編寫 2.競品規格查詢 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2 | 1.SDX上蓋鉚合治具問題調整 2.繪製電纜線工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 5 | 1.奧多曼式水量計開案計畫書編寫 2.競品規格查詢 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | EPT測廠需求零件焊接 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2 | 1.防爆銘牌材質詢問、材證索取 2.認證公司有回饋問題，修改工程圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 報告專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 製作SDX5廣達的樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 6 | 認證公司有回饋問題，修改工程圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 廠務協助製作日立樣品時，在旁問題排除 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 認證公司有回饋問題，修改工程圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1.5 | 報告SCX5防爆認證進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2 | SCX6單棒質量螺母新增BOM表、發行工程圖 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1.5 | EPT測廠零件測試 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 3 | 認證公司有回饋問題，修改工程圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1.5 | SCX6討論配重塊調整後的測試方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 6.5 | 修改周一會議中討論項目 並修改工程圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8 | 1.修改、整理3D組合圖 2.製作測試用零件工程圖 |  | 325% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 1.專案進度報告 2.討論奧多曼專案後續排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 新款接線盒領料號，製作開模文件 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | 力致EPU探頭支架修改開孔方式，給廠商報價 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專利收尋(台灣) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4 | 1.搜尋在台灣已申請的水量計相關專利 2.寫周一研發會議的報告內容 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4 | 新增灌防爆膠的SOP |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | 弓銓DN50樣機逆向建檔、拆解DN80樣機 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 4 | 修改工程圖，與Mark討論回復認證公司的問題 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 8 | 1.製作音叉棒灌膠流程SOP 2.修改接線盒工程圖 3.跑申請模具開模文件 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 報告專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專利收尋(台灣) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5 | 1.製作億豪與弓銓產品差異的報告 2.查弓銓已申請的專利內容 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2 | 修改工程圖，與Mark討論回復認證公司的問題 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專利收尋(台灣) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 3 | 1.製作億豪與弓銓產品差異的報告 2.查弓銓已申請的專利內容 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | 1.廠務製作試產樣品時，在旁問題排除 2.台達電樣品鉚合探頭 3.設計台達電樣品改低壓射出 |  | 2131% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 與Mark討論回復認證公司的問題 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3 | 1.報告奧多曼水錶B、C及錶內部差異、專案排程 2.SCX5防爆認證進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機拆解報告 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4 | 領出凱特、興遠DN50樣機，拆解、分析樣機內部結構 |  | 56.25% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 | 與Mark了解給認證公司的資料有哪些還需要修改 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | 力致EPU探頭支架調整彎折角度，半成品試組 |  | 139.6% | 120
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 寫請生管協助開單製作樣品的內聯單 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 寫開案計畫書，比較專利 |  | 260% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 1.SDX2批量試產去協助廠務解決問題 2.製作台達電客製品-低壓射出 |  | 2131% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 5 | 修改認證公司回饋的工程圖問題 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | 寫開案計畫書 |  | 260% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 報告奧多曼專案進度、討論SPX測試會漏水問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5 | 修改認證公司回饋的工程圖問題 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3 | 1.寫開案企劃書，從新版型式認證裡抓取認證目標 2.拍弓銓DN50拆解樣機圖片 |  | 260% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | 將台達電客製品的材料拿給蔡師傅並溝通做法 |  | 2131% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 7 | 查看、了解水量計新版型式認證，並寫盡開案計畫書內 |  | 260% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2 | 報告SCX5專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | 將新的接線盒圖面整理給廠商 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 6 | 1.彙整新版型式認證的資訊到開案企劃書上 2.比較新、舊版型式認證在定義流量的差異 3.查詢葉片角度的差異 |  | 260% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機拆解報告 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 5 | 1.製作弓銓DN50拆解報告 2.拆解弓銓DN100樣機 |  | 56.25% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3 | 將GPX本體上蓋改為沖壓件，畫工程圖給廠商評估 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 解決SPX2防水問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6 | 1.3D成品圖替還成新款接線盒 2.修改組合圖換成新款接線盒 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 | 解決SPX2防水問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | 1.報告專案進度 2.討論SPX防水對策 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1.5 | 1.拿台達電客製品的六角本體 2.鉚合SDX5上蓋 |  | 2131% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 3 | 計算新版型式認證Q3流量與R值的各項數值 |  | 260% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2 | SCX6導振測試整理數據並與Mark討論後續處理方向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1 | 與TUV討論認證事項 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 6 | 1.根據討論結果修改工程圖 2.去二廠拿SCX5測試樣品 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2 | 1.測試SPX2上蓋O-Ring放置狀況及鉚合狀況 2.台達電SDX鉚合治具更換 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 3.5 | 1.奧多曼水量計進度報告 2.GPX模具估價狀況 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 3.5 | 1.根據討論結果修改工程圖 2.與廠商詢問O-Ring材質 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2 | 去精機看低壓射出件車溝情況 |  | 2131% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 5 | 1.與廠商詢問防爆膠材質，及找防爆資訊 2.與廠商詢問O-Ring材質 3.製作樣品測試灌膠 |  | 218.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 模具設計與開模(本體/配件) | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 量測PCB固定殼尺寸，做試模報告。 |  | 68.75% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 3.5 | 1.製作樣品測試灌膠 2.回覆認證公司的問題 |  | 218.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 與坤達討論新版型式認證與舊版的差別，及新版測試項目 |  | 260% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 模具設計與開模(本體/配件) | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 4.5 | 1.畫上蓋工程圖給廠商估價 2.準備圖面給蔡師傅加工 3.模具問題傳給廠商修模 |  | 68.75% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 | 專案進度報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 3 | 1.修改SDX2-3/8"PF圖面出暫行圖 2.有研發送樣-需要1/2"-20UNF接續，修改3D圖 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 5 | 1.製作樣品測試灌膠 2.回覆認證公司的問題 3.製作灌膠SOP |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3.5 | 有研發送樣-需要1/2"-20UNF接續，修改3D圖 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發內部審查會議 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 3 | 1.召開研發內部審查會議 2.修改開案企畫書內容 |  | 100% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2 | 製作樣品測試灌膠 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3.5 | SDX5-3/8"塑膠型，低壓射出時會包住IR/PT，調整射出參數解決問題。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2 | 報告SCX5認證案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2 | 與認證公司討論問題，並修改圖面 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2 | 1.修改客戶需求規格，提供3D圖檔 2.修改3D圖，將探頭部分改為EPT探頭特徵 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1.5 | SDX5-3/8"塑膠型，低壓射出時會包住IR/PT，調整射出參數解決問題。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機拆解報告 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2.5 | 拆解弓銓DN100樣機，並逆向量測 |  | 28.12% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 4 | 1.與認證公司開會討論T code的溫度範圍 2.修改組合圖 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 6 | 1.設計1/2"-20UNF接續的六角本體，繪製3D圖 2.找合適的墊片尺寸，並與廠商詢價 3.以設計過的PF牙六角本體，修改O-Ring特徵 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 3 | 將DN50零件組合變成組立檔 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1 | 1.討論SCX5矽膠塞模具製作 2.討論GPX本體上蓋開模製作方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)金屬外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 3 | 1.安排六角本體製作排程 2.與廠商詢問到貨時間 |  | 362.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5 | 將DN50零件組合變成組立檔、逆向DN100零件 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 1.逆向D100殼體 2.組立DN100 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 3.5 | 報告奧多曼弓銓樣機差異 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 低壓射出機在剛開機時會跳出警告，詢問廠商並解決。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 差異的地方，做簡單測試，分析圖面差異 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4.5 | 1.與TUV開會確認測試報告問題 2.會議後整理測試樣品製作方式 3.矽油爐測試治具發包給廠商 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 出差 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 到台中中科院上齒輪課程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 6 | 1.調整SDX5塑膠型3/8"PF的射出參數 2.量測PCB板與模具尺寸 3.檢查模具特徵 4.去二廠領測試SPX IP的零件 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2 | 組立弓銓DN100 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 1.討論SDX5模具問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 3 | 1.量模具與外殼尺寸 2.修整外殼測試不會與模具干涉的尺寸 3.SDX2-研發送樣樣品給精機修整尺寸 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 組立DN100 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2 | 準備DVT-QA樣品給製一焊接 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4.5 | 1.調整低壓射出參數 2.SDX2研發送樣鉚合探頭 3.SPX 測試IP6X的零件組裝 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機拆解報告 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2 | 製作弓銓DN100的拆解報告 |  | 28.12% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1.5 | 1準備開模申請文件 2.與廠商討論作法、模具方式 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 報告奧多曼弓銓專利 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2.5 | 1.SDX2低壓射出納給精機車O-Ring溝 2.鉚合上蓋 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專利收尋(台灣) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2 | 查詢弓銓專利 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | 力致客製品-探頭支架設變，修改工程圖 |  | 700% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 3.5 | SCX6因改善導震問題設變3D圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 工況試煉送樣 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2 | 解決SDX2上改鉚合治具問題 |  | 1431% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2.5 | 力致客製品-探頭支架設變、修改工程圖、提ECR設變 |  | 700% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 5.5 | SCX6因改善導震問題設變3D圖面，修改工程圖，並提ECR修改 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 3.5 | 1.因六角本體設變，修改光電開關成品圖 2.客戶提防水墊片改用油封華司是否可行，連絡廠商規格 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 力致EPU客製品2D、3D歸檔 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 討論奧多曼水表殼體估價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 3 | 繪製簡易工程圖給廠商估價 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 3 | 提供給台達電的簡易圖面，接續須符合ISO1179-2規範，修改3D圖提供給客戶 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 6 | 1.因六角本體設變，修改光電開關成品圖 2.DVTQA樣品鉚合上蓋 3.評估SDX5-1/4PF接續是否可行 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2 | 1.PCB固定殼量測尺寸準備驗收模具文件 2.整理零件單價-計算成本 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 報告奧多曼水量計外殼估價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | 1.與廠商討論模具製作方式 2.整理廠商報價 3.分析後續結構設計方向 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | 修改矽膠塞割線特徵，準備開模文件 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 | 準備FGX矽膠塞開模的相關文件與圖面 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專利收尋(台灣) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3 | 整理搜尋到的專利項目 |  | 70.83% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 修改SDX低壓射出模具，與廠商聯絡 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2 | 設計焊接治具、與測水治具 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1.5 | 測試SPX防水功能 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 7.5 | 1.工程試製後六角本體尺寸有調整，修改工程圖、進料檢驗上傳PLM 2.模具修改聯絡廠商，跑文件流程 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2 | 討論專案進度及排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2 | 1.測試SPX防水功能 2.詢問廠商膠類的材質問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2.5 | 製作結案報告，分析各競品優點 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2 | 製作SDX8送UL認證樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 3 | 1.測試SPX防水功能 2.測試廠商提供的樣品 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 4.5 | 1.製作結案報告，分析各競品優點 2.填寫延案申請文件，將未完成項目重新排程 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1.5 | 宜蘭提供的數據有問題與製一確認後並整理數據 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2 | 報告SCX5認證進度、奧多曼水表進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2 | 1.拿SDX2-Cable的模具給廠商修模，並討論修改方式 |  | 1459% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2 | 製作結案報告，分析後續開發方向 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2 | 1.與TUV討論後續測試項目的時程 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2 | 去二廠拆解錶頭、詢問殼體估價 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3.5 | SDX8組合圖整理、製作工程圖提供給UL |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2.5 | TUV的問題確認並回覆 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2 | 測試SPX防水功能 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 參加七月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2 | 與廠商詢問殼體估價進度，處理錶頭外殼的漆準備去打材質槍 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 4 | 製作英文版作業標準書給TUV做組裝說明，及提供英文版工程圖說明材料厚度 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 測試SPX防水功能:目前5PCS皆無漏水問題，去二場鉚合上蓋準備測試鉚合後狀況 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1.5 | 討論專案進度及排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1.5 | 處理錶頭外殼的漆準備去打二廠材質槍 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4.5 | 7/31 TUV回覆問題 修改SCX5加長館的焊接方式，更新工程圖給TUV |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2 | 1.測試SPX防水功能 2.彙整到目前的測試方式及結果，做一份報告 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2 | 先設計可以裝進億豪殼體的內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 4 | 8/1 TUV回覆問題 修改SCX5牙頭管與延長焊接方式，製作、更新工程圖給TUV |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 報告奧多曼水表進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2.5 | 1.測試SPX防水功能 2.測試遇熱雙面膠是否失去黏性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4.5 | 設計可以裝進億豪殼體的內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 6 | 1.設計可以裝進億豪殼體的內部結構 2.逆向億豪殼體DN80 3.掃描DN50葉片 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2 | 1.SDX8殼體鉚合探頭 2.去二廠加工零件 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 1.調整DN50葉片角度、與弓銓葉片一致 2.逆向億豪殼體DN80、DN100 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | 1.測試SPX防水功能 2.測試SDX5塑膠型漏水路徑 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 討論專案進度及排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 3 | 逆向億豪殼體DN150 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 出遊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | 報告奧多曼水表進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | SDX2-M12測試完成，準備修模文件 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1.5 | 開模樣品矽膠塞量尺寸、測試功能，寫試模文件 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 3.5 | 逆向億豪DN150殼體 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 3 | 1.測試經冷熱後SPX銘板黏性失效 2.測試不同條件下經高溫膠的黏性是否失效 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2 | SDX2-M12、SDX5-金屬型測試完成，準備修模文件 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1.5 | 1.聯絡TUV認證進度 2.設計測試用的轉接治具 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1.5 | 設計焊接治具，去二廠給蔡師傅加工 |  | 193.8% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 3 | 1.測試經冷熱後SPX銘板黏性失效 2.測試不同條件下經高溫膠的黏性是否失效 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 4.5 | 1.跑修模文件流程 2.台達電客製樣品出暫行圖，修整遮光罩 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | 跑修模文件流程 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2.5 | 更新進料檢驗文件 |  | 250% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2 | 製作給TUV測試樣品 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 討論專案進度及排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2.5 | 找銘板背膠可以耐高溫且黏性高的膠 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案會議 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 3 | 找CNS規範的鑄鐵材質給廠商估價 |  | 53.12% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1.5 | 去二廠量測矽膠塞尺寸、學2.5D使用方式 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 3.5 | 測試計畫已確認完成，整理測試方式及測試條件項目 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2.5 | 廠商來跟廠商討論其他解決方式，並測試今天拿到的樣品 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1.5 | 報告SPX2防水測試進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | 將進料檢驗基準上傳PLM |  | 250% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3 | 測試計畫已確認完成，整理測試計畫表格並翻譯 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2 | 與TUV討論送測試樣品的規格 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 測試新款雙面膠對SPX2的可用性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2 | 模具試模，新增量測的尺寸，跑文件流程 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 3.5 | 設計測試所需加裝的零件 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 3 | 1.將模具拿給廠商修改，並拿回改好的模具 2.測試模具射出狀況 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 6 | 1.設計測試所需加裝的零件，出圖與蔡師傅詢問製作時間 2.製作超高溫型樣品-灌膠 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 討論專案進度及排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1.5 | 1.用新款的雙面膠製作樣品測試冷熱衝擊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | 1.鉚合台達電樣品、測水 2.設計客製品SDX5-1/2"PT的六角本體 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 3 | 1.出圖、領料給蔡師傅製作 2.整理防爆產品BOM表 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 3 | 1.更新圖面，交付任務 2.製作研發送樣樣品 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2.5 | 整理專利資料、葉輪爆炸圖給董事長 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 3 | 新款接線盒試模，量尺寸 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 報告SPX2防水測試進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3 | 1.SPX測試IPXX，製作報告 2.客戶需要EPDM的防水墊片且須過氧化物製程，詢問廠商樣品 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 3.5 | 新款接線盒試模，掃描樣品、製作文件 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 測水治具安裝、測試 |  | 250% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2 | 拿樣品給蔡師傅車平面，貼銘版 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4 | 新款接線盒試模，製作文件、測試水壓 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2 | 製作開模文件、跑流程 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 5 | 1.SPX為防水功能去灌膠測試 2.製作EPU探頭支架進料檢驗 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼Cable出線式低壓射出模具開模 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4.5 | 1.SDX2-Cable型模具修模後測試 2.設計PF牙防水墊片結構 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 3 | 1.SPX測試IPXX 2.更新EPU探頭支架進料檢驗 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 討論專案進度及排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4.5 | 1.找油封華司規格並繪製 2.調整PF直牙的六角本體尺寸 3.畫2D承認圖給生技 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 | 1.SPX測試IPXX，是否O-Ring會漏水，並做進度報告 2.找蔡師傅拿零件 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 4.5 | 1.聯絡廠商油封華司報價及EPDM樣品索取 2.繪製2D工程圖並上傳PLM 3.畫2D承認圖給生技 4.更新進料檢驗文件 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 做周一進度報告資料 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2.5 | 報告SPX2防水測試、奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 3 | 1.確認測試零件、缺少的通知生管備料 2.將已組裝好的管子拆解，準備去修改 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2.5 | 做周一進度報告資料、查王處長給的水力發電機規格 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.5 | 測水治具測試是否可以使用 |  | 250% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 8.5 | 1.確認測試零件製作數量 2.整理3D成品圖面 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 5.5 | 1.確認SPX高溫型加長管圖面 2.繪製SPX2高溫加長型3D圖面 3.紀錄SPX需改善的地方，及改善進度 4.製作塑膠套殼測試零件 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 3.5 | 1.去二場領料請精機修改 2.接線盒模具樣品入庫 3.接線盒驗收文件製作給上海採購簽核 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 3.5 | 1.繪製SPX2高溫加長2D圖面 2.上蓋換材質後測試膠的黏合效果，並做高低溫循環 3.到二廠修整本體 4.詢問廠商圓管報價 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 討論SPX改善項目 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1.5 | 跟志豪討論後續電路、發電機逆向項目 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2.5 | 製作TUV測試成品 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 5 | 1.提ECO變更成品BOM表 2.寫SPX改善項目的報告 3.進行落下測試、去二場領圓管測試樣品 4.PCB板支撐改圖 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 3.5 | 1.寫模具驗收文件 2.給TUV認證圖面變更內容積標示 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1.5 | 1.繪製修改模具的工程圖 2.IPXX測試 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 報告SPX2改善項目 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 更新成品圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 架設溫升測試設備 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 跑修模文件流程 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6.5 | 1.更新成品圖面、3D圖面整理並上傳PLM 2.修改完的模具試模-SDX2-M12、SDX5-SUS |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2 | 跟精機討論測試樣品製作方式 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6 | SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 討論SPX改善項目 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | 防爆款零件3D圖面整理 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 6.5 | SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數並與廠商討論該如何解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2.5 | 防爆款零件3D圖面整理 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2 | 1.SPX本體管、塑膠套管改圖 2.與良琪討論PCB固定方式 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 5 | SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數並與廠商討論該如何解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1.5 | 準備樣品給廠商開模，並把修改好的模具拿回來 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6 | 1.SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數 2.SPX2軟排固定座會脫落，思考並設計初稿修改方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.5 | 報告SPX2改善項目、奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 跑模具驗收流程 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | SPX2軟排固定座會鬆脫，重新設計、出圖給廠商估價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | SDX5低壓射出有射不保的問題，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | 1.找廠商把修改好的模具零件拿回來 2.去二廠修改壓合治具因NPT牙無法使用 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 3 | 調整結構公差，與尋找廠內是否有符合配件(螺絲、O-Ring)並發給廠商估價 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | 防爆測試成品與精機追零件製作進度 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2.5 | 1.調整低壓射出機台參數 2.出三芯線材2D圖面給上海 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4.5 | 防爆測試成品製作與精機追零件製作進度 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 7 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數，觀察射出原因與溫度的關係 2.去二廠使用低壓射出機做SDX5樣品 3.聯絡廠商光寶所需的墊片進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2 | 防爆測試成品製作(灌膠、組裝) |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 4.5 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數，測試原料先烘過是否有差。 2.SPX上蓋模具驗收文件製作 3.SPX上蓋IPXX測試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1.5 | 報告SPX2改善項目、奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 防爆測試成品製作(灌膠、組裝) |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數，測試原料先烘過是否有差。 2.整理SPX要改善的說明文件準備發ECR |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2.5 | 繪製SCX5防爆款零件工程圖 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2.5 | 防爆測試成品製作(灌膠、組裝)、測試IPXX |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | SPX IP67未通過、PCB鬆脫問題改善，發ECR通知變更 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 3.5 | 1.領防爆用零件料號 2繪製SCX5防爆款零件工程圖 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2.5 | 到蘆竹照競品內部結構 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 防爆測試成品組裝 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1.5 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數 2.GPX8研發送樣M8接續評估可行性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.5 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2.5 | 出三芯線材暫行圖面給生管 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2.5 | 繪製SCX5防爆款零件工程圖 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | 防爆測試成品組裝 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | 9月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 5 | 繪製SCX5防爆牙頭、加長管、接線盒工程圖 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3.5 | 防爆測試成品組裝並給TUV確認 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 8 | 9/28國定假日補假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1.5 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數 2.SPX2上蓋漏水問題，新零件請生管備料，並告知與廠商的注意事項 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6.5 | 繪製SCX5成品工程圖 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2 | SPX2上蓋漏水問題，有20PCS需先出貨，嘗試臨時措施協助廠務出貨 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1.5 | 繪製研發送樣圖面、承認圖 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 5.5 | 繪製SCX5成品、零件工程圖、上傳PLM |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 1.協助SDX5-SUS模具從機台上取出 2.SDX5油封華司防水功能測試 3.SDX5壓合治具出圖給廠務製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1.5 | 1.修改研發送樣圖面、承認圖 2.領客製品料號、並出暫行圖請生管備料 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 1.繪製SCX5成品、零件工程圖、上傳PLM 2.整理超高溫型3D圖檔 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 1.協助SDX5-SUS在柔洋射出機生產-調整參數 2.SDX5氣泡問題嘗試用填補透明膠的方式解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 3 | 整理超高溫型3D圖檔 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 8 | 中秋節放假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2.5 | 1.製作SPX2軟排固定方式，去二廠灌膠 2.詢問廠商光寶SDX所需要的墊片資訊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2.5 | 繪製超高溫型的2D工程圖 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3 | 去二廠領料，組裝奧多曼測試樣品 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8.5 | 1.去龍潭的金屬中心討論壓力治具如何製作 2.設計治具,找適合高溫高壓的閥體 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 3 | 1.調整柔洋機台的射出參數給廠務生產 2.去找廠商拿SDX5-3/8"的低壓射出模具 3.協助台達電的SDX探頭鉚合 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1.5 | 客戶承認圖已確認，出暫行圖請生管開單備料 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4 | 整理SCX5防爆型組合圖，上傳PLM |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8 | 國慶日放假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 報告SPX2改善項目、奧多曼水量計進度 討論SCX5測試治具作法 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | SDX5-3/8"塑膠型，新開一副模具，使用柔洋機台試模、調整參數 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 1.起ECO新增加長管B料號BOM表 2.更新圖面牙頭接續公差 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.5 | 思考如何在研發會議上報告奧多曼設計方向 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 1.軟排固定座新結構焊接 2.整理改善項目說明 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 | SDX5-3/8"塑膠型，使用柔洋機台生產，協助調整參數。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 5.5 | 整理圖面、歸檔。 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1.5 | 重新設計高溫高壓治具 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | SDX5-3/8"塑膠型，使用柔洋機台生產時還有氣泡協助調整參數。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2.5 | 1.去二廠領料，組裝奧多曼測試樣品 2.繪製發電機模組，設計放入奧多曼結構內 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 重新設計高溫高壓治具，與討論架設設備方式 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | SDX5-3/8"塑膠型，使用柔洋機台生產時發生問題，協助解決。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3.5 | 重新設計一款，將發電機的電機結構放置在葉輪裡面 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2 | 高溫高壓治具出工程圖請廠內製作 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3 | 1.SDX5-3/8"塑膠型模具拿去給廠商修改尺寸 2.寫模具的試模報告及驗收單 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3.5 | 1.組裝樣品配合硬體，讓轉動時可以分析訊號。 2.組裝先前拆解的樣機，準備還入倉庫 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | 1.討論高溫高壓治具所使用的壓力傳送器事項 2.修改治具圖面，配合壓力傳送器 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 1.討論GPX8小圓板製程 2.討論目前SDX5遮光罩歪斜問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 報告奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2.5 | SDX5-3/8"塑膠型測試將模具鑫野模具放在鑫野的射出機射出，並加模溫是否可以改善良率。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 3 | 1.拆解葉輪中已被灌膠的PCB版 2.設計DN80的葉輪結構 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 發燒請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | SCX5系列(SC38)OTC客製品，變更BOM表，將接線盒改為新版接線盒，O-Ring材質改為Viton料號 | ECO-25100189 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | 1.拆解葉輪中已被灌膠的PCB版 2.設計DN80的葉輪結構 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | TUV反應樣品D灌爆炸氣體時無法填充整個成品，討論如何修改成品。 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1.5 | 去二廠領料，修改接續牙頭 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3.5 | 協助低壓射出機台調整。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1.5 | SDX5新開模具填寫模具驗收文件 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2.5 | 設計DN50的葉輪結構中加入發電機結構 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1.5 | 報告奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3.5 | SDX系列研發送樣 1.將M12改為1/2"-20UNF的接續發給宏庫估價 2.將玻璃探頭改為PSU材質發給宏庫估價 3.將台達電的六角外殼改為1/2"-20UNF接續發給啟軸估價 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | 拆解弓銓葉倫內已灌膠的電路 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 請精機製作的零件進度詢問 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | SDX系列研發送樣 找PES棒材的供應商 聯絡啟軸六角本體交期 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | 拆解弓銓葉倫內已灌膠的電路，發出發電機版本的葉輪結構給廠商估價 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 拿零件給廠務，並告知新的結構組裝方式 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3.5 | SDX系列研發送樣 1.測試PES棒材是否可以拋光，與宏庫謝先生討論製程 2.與伯耕討論並下單O-Ring 3.模具驗收 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | 修改奧多曼水量計的葉輪結構發電機版本圖面，發出去做3D列印，預計11/12回來 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2.5 | 與TUV討論爆炸壓力轉換為1.5倍水壓接線盒是否可以承受並測試，TUV需要新的樣品出圖請廠務製作 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | 找電一討論解決鑫野射出機槍座前進時提早射料問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 1.找廠務拿焊接完的零件 2.製作研發送樣樣品、測水 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2 | 1.設變進料檢驗基準 2.設計新零件來壓PCB版 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5.5 | 1.SDX光電遮光罩，修改圖面給廠商估價 2.設計低壓射出機的熱風槍治具 3.詢問研發送樣零件進度 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.5 | 詢問磁鐵樣品進度 |  | 376.4% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2 | 製作TUV需求的追加樣品 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 | 研發送樣樣品組合時有問題，協助排除 |  | 140% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3.5 | 1.與TUV討論防爆測試溫升問題 2.準備追加的樣品給TUV 3.O-Ring要請TUV更換，拍拆解步驟 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2.5 | 設變固定結構，找太陽片規格 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4.5 | 1.調整低壓射出機的熱風槍治具，出圖給廠商估價 2.柔洋機台交機學如何設定預先開機 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | SCX6音叉半成品修改BOM表 | ECO-25110022 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2.5 | 1.SDX光電遮光罩，領料給精機製作 2.整理研發送樣備料進度 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 3.5 | 修改DN50結構，整理圖面發給廠商評估模具費用 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4 | 1.SDX光電研發送樣樣品鉚合遮光罩、製作低壓射出樣品 2.協助廠務調整低壓射出機台、鉚合治具 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 測試水壓的樣品有問題，與TUV討論並思考如何解決 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 討論奧多曼開模方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 1.去二廠領料組裝內部葉輪結構(發電機版) 2.與研二討論硬體逆向、測試目標完成的時間 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 3 | 1.製作水壓測試的樣品、寫失效說明報告 2.組裝高壓測試設備 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1.5 | 鉚合SDX光電研發送樣樣樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 6.5 | 拆除TUV測試Fail樣品，測試膠在28Bar的壓力下是否漏水 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1.5 | 報告SCX5防爆認證測試狀況 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2.5 | 與研二討論硬體逆向、設計DN50殼體 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 5 | 1.建立接線盒已測水壓的料號、BOM表 2.修改成品圖面 3.製作水壓測試樣品 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1.5 | 早上收到低壓射出機台的料射不出來，協助產線調整低壓射出機。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 7 | 1.修改成品圖面 2.做水壓測試 3.製作水壓測試樣品，加螺母壓住矽膠塞、超高溫用的膠加氧化鎂粉 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3.5 | 1.早上收到低壓射出機台射出的料有氣泡，機台設定等問題，協助產線恢復生產。 2.與廠商溝通解決方法 3.模溫加熱的治具安裝 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 5 | 1.做水壓測試 2.出圖製作水壓測試樣品，用螺母迫緊矽膠塞 3.修改樣品的3D圖 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 與低壓接著劑的廠商討論接著劑問題 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 6.5 | 1.做水壓測試 2.製作水壓測試樣品 3.將TUV寄回來的NG樣品拆除 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 5 | 找葉片與殼體廠商並連繫，設計DN50殼體 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 3.5 | 1.做水壓測試 2.製作水壓測試樣品 3.切割NBR墊片當塞子用 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3.5 | 設計DN50殼體 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5.5 | 1.做水壓測試 2.製作水壓測試樣品 3.修改圖面給精機加工 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 6 | 1.設計DN80殼體 2.修改DN50內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | 準備水壓測試樣品零件，修改圖面給精機加工 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 11月份慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 早上收到低壓射出機台的料射出來有氣泡，協助產線調整低壓射出機。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 5 | 1.設計DN80殼體 2.修改DN50內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2.5 | 準備水壓測試樣品零件 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2.5 | 1.寫專案排成文件2.討論專案排成文件如何寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 5 | 1.設計DN50內部結構 2.與研二討論專案後續的測試方式及需要的資料 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1.5 | 1.SDX光電系列在接液部分的O-Ring需要新增EPDM，查詢缺少的規格並建立料號 2.產線須生產SDX2，協助建立射出機台參數 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8.5 | 1.將3D列印的葉片軸心改為鐵棒，增加穩定度，改善測試時訊號不穩定的狀況 2.設計DN50內部結構 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 討論奧多曼水表專案排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 4.5 | 1.設計DN50內部結構 2.與研二討論專案後續的測試方式及需要的資料 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 | 準備SDX5遮光罩模具修改驗收文件 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 | 與TUV告知樣品變更後的結構說明，及設備校驗報告說明 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2 | 將異常品領回分析，並領取排線測試 | TQ4-25110012 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 5 | 1.設計DN50內部結構 2.組裝發電機版本葉輪上測廠測試 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 與TUV告知樣品變更後的結構說明，詢問送樣零件進度 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 修改結構，並測試排線組裝狀況 | TQ4-25110012 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4.5 | 1.組裝發電機版本葉輪上測廠測試 2.DN80殼體給廠商估價 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | 1.詢問送測試的零件進度 2.做水壓測試樣品 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4 | 1.組裝發電機版本葉輪上測廠測試 2.DN80殼體給廠商估價 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4.5 | 製作水壓測試樣品，並測試在28bar是否會漏水 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4.5 | 1.早上跟董事長討論奧多曼水表的葉輪結構，決議用發電機結構測試但不裝發電機，測試結構特性 2.組裝DN50發電機結構準備上測廠測試 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 3.5 | 製作給TUV的防爆測試樣品，並測試28bar是否會漏水 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 報告奧多曼水表測試數據及後續開案方向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 7.5 | 1.上周五與董事長討論結構，修改並發圖給廠商估價 2.規劃產品開發案的專案排程 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 與研二Mark討論後續測試排程並與TUV確認 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 5.5 | 1.出DN80工程圖給廠商報價 2.與3D列印廠商溝通製作數量 3.修改DN100內部結構 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1.5 | 到二廠重新校正確認功能，並與研一討論功能異常狀況 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8.5 | 1.出DN100上蓋工程圖給廠商報價 2.修改DN100內部結構 3.轉出零件檔案給3D列印廠商報價 4.董事長建議將葉片開孔並測試性能，拆解樣品到二廠修改現有葉片 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1.5 | 1.協助產線解決低壓射出設備問題 2.SDX光電系列墊片問題解決 |  | 640.6% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4.5 | 規劃奧多曼開發案排程 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2 | 高溫高壓治具製作問題與精機討論、拆除樣品零件 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 6 | 1.修改DN50樣品結構，上測廠測試 2.整理目前奧多曼開案排程與問題，周一研發會議上提出 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3.5 | 高溫高壓治具組裝、架設設備 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1.5 | 報告、討論奧多曼水量計後續開案的結構方向與時程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4.5 | 1.整理目前奧多曼開案排程與問題，整理報告 2.修改測試的殼體上蓋，改由割完板材回來後加工 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 3.5 | 高溫高壓治具架設問題解決，出圖改裝散熱管，使壓力感測器可以不受溫度影響而毀損 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 5.5 | 1.與新來的工程師討論結構上可以改善的點 2.修改3D列印樣品 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 3.5 | 高溫高壓治具架設問題解決，組裝散熱管並測試是否溫度在可用範圍內 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8.5 | 1.與新來的工程師討論結構上可以改善的點 2.修改3D列印樣品 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.5 | 與TUV詢問測試細節，散熱管改圖請精機加工 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 6.5 | 1.與董事長討論新的發電方式 2.新的樣品測低流數據 3.修改3D結構 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3 | 高溫高壓治具測試、修改 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 | 1.畫加裝壓電棒的結構給董事長寫專利 2.修改DN50內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2.5 | 做高溫高壓測試給TUV確認 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案會議 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2 | 報告奧多曼水量計這禮拜進度 |  | 53.12% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 1.修改殼體設計可以符合放入壓電片的結構 2.內部結構發給大陸開矽膠膜的廠商估價 3.研發會議決議使用EPH的電感方式，修改圖面 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構樣品製作(金屬型零件車製20PCS) | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2 | 到二廠鉚合探頭 |  | 18.75% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6 | 1.修改殼體設計給董事長寫專利用 2.跟大陸開矽膠膜的廠商溝通細節 3.研發會議決議使用EPH的電感方式，修改圖面 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 寫114年度下半年考核表 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構樣品製作(金屬型零件車製20PCS) | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 到二廠跟師傅溝通修改的零件製作方式 |  | 18.75% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 5.5 | 1.早上與專利的老師討論專利內容 2.修改DN80內部結構與殼體改為電感的方式，並詢問廠商製作的相關問題 3.到二廠修改葉片 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1.5 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1.5 | 協助詢問材質證明文件狀況 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5 | 修改DN80內部結構與殼體改為電感的方式，並給廠商估價 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 協助樣品探頭鉚合 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3 | 寫開案企劃書 |  | 115% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4 | 依王處長建議，修改DN80內部結構，並給廠商估價 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 3.5 | 牙頭設變修改圖面 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 編碼原則建立 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2.5 | 寫開案企劃書、建立編碼原則 |  | 45% | 10
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 因防水墊片換成華司墊片，發會議通知給相關人員召集開會，整理開會說明的資料 |  | 1462% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 3 | 1.設計給光寶針對墊片漏水的對鎖件 2.設計改善低壓射出板子翹起問題 3.低壓射出機台出料不順問題排除 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2.5 | 測試DN50樣機的最低啟動流率 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2.5 | 牙頭設變修改圖面 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 編碼原則建立 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2 | 修改申請專利圖面給專利事務所 |  | 45% | 10
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2 | SDX系列生產不良問題解決，一次射出壓合到殼體的治具改善 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1.5 | 12月份生日會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 3 | 1.修改申請專利圖面給專利事務所 2.與技術中心討論MCU需要使用哪一種及優劣 3.葉片發給新廠商詢價 |  | 115% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2 | 1.牙頭設變修改圖面 2.超高溫型軟排與線的鉚合方式討論 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 3 | 協助新人確認光電O-ring問題、及線材建立零件檔案方式 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 5 | 1.整理3D圖面 2.超高溫型鉚合方法測試 |  | 164.1% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3.5 | 1.整理研發會議要報告的內容 2.報告奧多曼的MCU選用及LCD樣式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 6 | 拿到奧多曼樣品檢查特徵，後加工軸心部分 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 寫專案企畫書裡的風險評估項目 |  | 115% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1.5 | 1.開會討論SDX光電系列是否改為華司墊片 2.整理會議記錄 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2.5 | 1.加工軸心部分 2.組奘3組葉片磁鐵與軸心 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 | 比較標案、型式認證在產品上所需的標示 |  | 115% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2.5 | 1.整理3D圖面 2.超高溫型鉚合方法測試 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5.5 | 設變遮光罩，修改成可以閃過IR/PT大小，並製作樣品測試 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 9/20的補修 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1.5 | SDX客製品鉚合問題解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 1報告SPX IP改善方式 2.報告奧多曼進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 5 | 組裝DN80樣品，上2F測廠測試 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 3 | DN80樣品測試時有問題，修改軸心重新組裝 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2.5 | 出遮光罩圖面給廠商報價 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2.5 | 周一研發會議決議將SPX上蓋改為鐵殼，修改3D圖面出圖給精機加工 |  | 3.625% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 7 | 1.確認壓合治具功能，是否可以一次壓到定位 2.射出後產品特徵有問題，協助調整參數 3.檢出IP67有問題，修改圖面準備修模 4.設變遮光罩特徵，發3D列印回來測試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1.5 | 了解測試進度，並討論後續執行項目 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 1.討論明年度專案項目 2.奧多曼水表進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 5 | 1.檢出IP67有問題，修改圖面準備修模 2.設變遮光罩特徵，發3D列印回來測試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2.5 | 整理標案內容、型式認證在產品上所需的標示規定，列成項目 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 7 | 1.射出後產品特徵有問題，協助調整參數 2.檢出IP67有問題，去測試哪裡漏水 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2.5 | 1.準備給TUV測試的配件 2.製作接線盒進料檢驗 |  | 393.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 3.5 | 1.報告奧多曼水表進度，討論後續硬體測試治具做法，及人力分配 2.討論SDX低壓射出機台問題、出貨問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4.5 | 調整機台參數，開第二條產線生產 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2 | 寫低壓射出模具修模文件，跑紙本簽核流程 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 6 | 射出成品的外觀不良，調整機台參數，協助開第二條產線生產 |  | 345.8% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 3 | 1.收到TUV告知，在接線盒入口處無法纏止瀉帶密封，測試其他塞頭需要多少扭力可以密封並告知TUV 2.製作接線盒的進料檢驗 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案會議 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3.5 | 寫結案報告，將現行結構與弓銓的結構做比較 |  | 53.12% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2.5 | 1.出承認圖給上海確認 2.因探棒內部改為現在GPX8的結構，整合3D圖面 |  | 337.5% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3 | 射出成品的外觀不良，調整機台參數 |  | 345.8% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5 | 報告奧多曼水表進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 3.5 | 整理標案內容、型式認證在產品上所需的標示規定，列成項目 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4.5 | 1.射出成品的外觀不良，調整機台參數 2.廠商來觀察狀況，調整機台設定 |  | 345.8% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4.5 | 1.射出機台成品不良，協助調整機台參數 2.詢問廠商油封華司無鉛無鹵的文件 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 3.5 | 修改感測板的尺寸與對應的殼體特徵，出圖給硬體排板 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3.5 | 報告奧多曼水表結構進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1.5 | 修改特徵，整理型式認證內容中所需標示，在成品上是否有 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3.5 | 1.智邦樣品IP失效，測試成品狀況查問題在哪 2.低壓射出機生產問題確認狀況 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2 | SDX5有漏水狀況，因燈罩進料點剛好在O-Ring處，有進水風險，修改圖面找樣品測試 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 依照週一會議中，討論修改的地方進行修改，找廠商確認軸棒材質與軸棒Coating |  | 115% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(低壓射出模具) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2 | 低壓模具試模，測試射出參數 |  | 32.81% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 4 | 1.建立成品、半成品編碼原則 2.修改殼體與蓋特徵，找廠商製作 |  | 521.9% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構設計 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2.5 | SDX5有漏水狀況，到二廠領料並測試。 |  | 385.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | TUV告知要量測灌膠厚度及鎖牙深度，到二廠製作樣品 |  | 376.2% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 人事資料填寫及教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 一般職業安全衛生教育訓練課程(上)線上上課 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 與機構主管會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 4 | C級奧多曼水錶機構了解及模型問題分析，並與專案負責人討論 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 一般職業安全衛生教育訓練(下)線上上課 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 7 | 水量計認證測試規範閱讀及測試項目設計整理表格 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 7 | 水量計認證測試規範測試項目設計整理表格 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | DFMEA撰寫 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 | 水量計認證測試規範測試項目設計整理表格 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 一體型電磁流量計(DN25)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 一體型電磁流量計(DN25)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 一體型電磁流量計(DN25)樣機逆向工程，分析簡報撰寫 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 7 | 一體型電磁流量計(DN50)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2 | 一體型電磁流量計(DN50)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 6 | 水量計認證測試規範測試項目及測試報告表格修改 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 6 | 一體型電磁流量計(DN50)樣機逆向工程，分析簡報撰寫 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | DFMEA撰寫 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 光電探頭卯合治具圖面繪製 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 7 | 整理與機構相關問題點屆時與專案負責人討論機構設計尺寸 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 樣機感測本體圖面提供廠商估價 |  | 4.167% | 24
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1.5 | 參與迎新慶生聖誕活動 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.5 | 機構審查會議，因內容未更新及招集人員不全，將再擇期招開 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面修改 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 6 | 低壓射出肉厚不足，修改低壓射出及太陽片尺寸，並傳給廠商修改 |  | 525% | 4
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構審查 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 機構審查資料修改編寫，並將原機構負責人圖面錯誤處予以修正 |  | 1450% | 1
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 進行機構設計，目前進度為將感應本體改變設計，減少後加工製程，並變更本體與LCD開槽，以利後續藍芽模組傳送接收訊號不被金屬外殼隔離 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 今日完成PCB板框尺寸圖繪製，已將4片PCB板框尺寸提供EE |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5 | 1.因防水電纜頭找不到適合結構，設計繪製電纜頭機構圖面提供廠商，看是否有接近之規格或日後需開模 2.零件工程圖面繪製 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構審查 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 3 | 機構審查資料修改，增加組裝步驟、設計原理等資料 |  | 1450% | 1
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 7 | 1.零件工程圖面繪製 2.防水電纜頭變更設計圖面繪製 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 報告目前設計與樣品之差異 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 尋找線圈是否有現成市購品及有無其他設計方案 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 編寫目前機構設計與美儀機構差異比較表 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構審查 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 參與機構審查會議，並編寫會議紀錄 |  | 1450% | 1
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 | 生產組裝治具設計及圖面繪製 1.O-Ring組裝治具 2.太陽片壓合治具 3.低壓成型PCB裝配治具 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 5 | 整理零件圖面及2D工程圖，發給廠商估價 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | 塑膠探頭T1試模報告編寫及尺寸量測 |  | 50% | 32
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2 | 低壓射出PCB及太陽片組裝治具修改，參照目前現有光電開關組裝治具，予以修改結構及尺寸，以符合現有架構及尺寸 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 整理目前設計圖面給廠商估模具費用及零件單價 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 增加溫度SENSOR機構設計及圖面繪製 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 3 | 塑膠本體3種規格T1試模報告編寫及尺寸量測 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 1.與自動控制部課長討論修改為一體型底座 2.整理圖面給廠商估價 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 7 | 1.DN25溫度SENSOR圖面繪製 2.DN25機構BON修改及填入成本資料 3.DN15機構設計及圖面繪製 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 6 | 1.DN15機構設計圖面繪製 2.線圈拆解分析及圖面繪製 |  | 72.75% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2 | 塑膠本體3種規格T2試模報告編寫及尺寸量測 |  | 196.9% | 32
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 參與會議討論專案後續進行方針 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 7 | 1.修改DN15機構尺寸及圖面繪製 2.做出DN25與DDN15機構差異比較 |  | 72.75% | 200
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 液體洩漏偵測器成品電測治具配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 量測SP200與統計更換元件 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 更換ECP並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 測量ECP於10/15/20/25溫度下紀錄反覆三次的量測值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 10 | 測量ECP於30/35/40/45溫度下紀錄反覆三次的量測值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 9 | 1.將量測數值量化分析偏差 2.將競品與ECP長時間測試，定壓下溫度對壓力的影響 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 9 | 1.分析競品與ECP長時間測試數值 2.協助ECP生產 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 1.協助ECP出貨包裝 2.協助水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 9 | 1.將已上油之ECP產品進行校正 2.校正水錶及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 11 | 1.EPT在丙二醇介質中30度下各流量測量50% 2.協助水錶檢測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 10 | 1.EPT在丙二醇介質中30度下各流量測量100% 2.將量測數值量化分析偏差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 測試水錶感測器有無鋁箔之數值差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 1.測試水錶感測器有無鋁箔之數值差異 2.長時間測試油品觀察其導電度及pH值之分析 3.校正ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 1.ECP電流異常情況排除 2.EPT SURGE破壞性測試*3PCS |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 9 | EPT於舊測場於水的介質中與新測廠對比 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 9 | 水錶校正與復測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 9 | 1.ECP 0~5kg壓力衝擊測試 2.ECP 5kg壓力於10~50度長時間測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 1.ECP 3kg長時間溫度變化測試 2.長時間測試油品觀察其導電度及pH值之分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 9 | 1.將量測ECP 3kg長時間溫度變化數值量化分析 2.EPT技轉文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 客訴 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9 | 1.協助處理客訴單號TU1-24060004 2.支援二廠水錶韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 10 | 測試科氏力流量計在13/20/25口徑水錶下Q1/Q3的誤差值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 9 | 1.新進人員評核報告撰寫 2.研一會議-下半年度專案分享 3.測試競品壓力計之負載 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 客訴 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1.協助處理客訴單號TU1-24060004 2.長時間測試油品觀察其導電度及pH值之分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 9 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 9 | 1.ECP零件在5kg壓力，10~50度變化下長時間測試 2.水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 9 | 1.ECP感測器元件利用資料搜集器進行步階測試 2.EPT於30度不同流速校正，比較與PC軟體校正之差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 1.水錶校正及複測 2.教育訓練-防爆基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 10.5 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 11 | 1.ECP基礎零件擺設 2.水錶組裝、校正LC值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 12 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 9 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.協助水錶校正複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.新增競品觀測數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 10.5 | 1.ECP於10/20/30/40/50℃下步階測試 2.ECP於10/20/30/40/50℃與3公斤壓力下長時間測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 10 | ECP基礎零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 11 | ECP基礎零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 8 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 9.5 | 1.ECP步階測試觀察ADC差值 2.ECP零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 10.5 | 1.ECP步階測試觀察ADC差值 2.ECP零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 9.5 | 1.EPT基礎零件更動焊接 2.ECP各溫層定點定壓校正 3.水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 1.將量測數值量化分析 2.ECP維修*3pcs 3.ECP壓力校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 9 | 支援二廠水錶測試耐壓 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 9.5 | 1.將校正ECP之數據紀錄 2.測試ECP在6個壓力點反覆5次觀察其ADC值重現性與一致性 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 10.5 | 1.ECP韌體更新*20pcs 2.ECP數值更動、壓力校正 3.水錶耐壓測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 9 | 1.ECP抓漏 2.ECP壓力校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 9 | 1.ECP10℃步階測試 2.ECP校正點測試，觀察ADC值變動及壓力表差值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 10 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.ECP壓力校正*40pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 9.5 | ECP基礎零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 12 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.架設ECP設備 3.水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 12 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.ECP除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9.5 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.ECP手動校正 3.ECP步階測試 4.ECP3公斤壓力下溫度長時間測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 9.5 | 1.將量測數值量化分析 2.ECP衝擊測試9kg 3.維修ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 11.5 | 1.將量測數值量化分析 2.ECP衝擊測試9/5公斤 3.ADAM電流量測判斷差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 10 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.架設ECP 3.ECP3公斤壓力長時間溫度測試 4.水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.將量測數值量化分析 3.ECP ADAM測試通道 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 9.5 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP 抓漏測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 10 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP 修繕 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 11 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP修繕 3.水錶校正及復測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 9 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP架設及校正壓力 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 11 | 1.ECP更換零件 2.消防動態演練 3.教育訓練-北水EPD產品驗收期工況維護 4.ECP校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 1.ECP更動零件後測試數值分析 2.測試ECP電路板是否正常 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 10.5 | 1.北水EPD產品驗收期工況維護 2.ECP架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 12 | 1.變更ECP元件 2.ECP架設並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 11 | 1.ECP20度手動校正、步階測試 2.ECP40度步階測試、自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 9 | 1.ECP架設、更改參數 2.ECP校正除錯、20度步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 9.5 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.手動校正ECP1.9公斤 3.ECP於20/40溫度下步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 10.5 | 1.ECP衝擊測試9KG 2.新增ECP40度校正點 3.ECP30/40度步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 11 | 1.ECP10/20/50度步階測試 2.ECP溫度循環數據分析 3.水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 10 | 1.ECP溫度循環數據分析 2.ECP測漏 3.ECP衝擊數據分析 4.ECP自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 9.5 | 1.ECP自動校正與手動校正量化分析 2.ECP PCBA修整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 10.5 | ECP自動校正後10/20/30度步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 11.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 水表複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 9.5 | 1.ECP自動校正後40/50度步階測試 2.ECP PCBA修整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 1.ECP持壓5KG數據分析 2.ECP自動校正與手動校正量化分析(測試溫層與壓力點必要性) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 9 | 將熱敏電阻用導熱膠固定於陶瓷傳感器中間測試 將ECP新結構進行組裝 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 10 | ECP新結構組裝 ECP配線端子 水表校正與複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 9.5 | ECP新結構組裝 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 9.5 | 研一周會 ECP電源線與電路板焊接*20pcs 至土城二廠領料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 9 | 薄膜型ECP持壓5kg數據分析 ECP 連接埠架設與測試 ECP線路架設50% |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 9 | ECP電源線與電路板焊接*10pcs ECP設備架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP電源線與電路板焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 10.5 | ECP線路架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | ECP線材修整與新增端子 ECP電源線和IO_Link連結盒重新整理50% |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 9 | ECP電源線和IO_Link連結盒重新整理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 9.5 | ECP ADAM除錯 ECP 通訊除錯與架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 執行6S作業 查看ECP產品測試計畫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 12 | ECP濕製程樣品焊接*5 30% |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 10 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接40% 教育訓練-熱質式感測器原理與應用 研一周會 ECP校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 11 | 完成專案-M241001R1測試治具設計與製作/移交清單 ECP校正 漆包線與熱敏電阻焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 9.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP熱敏電阻與陶瓷感測器固定 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 9 | 至土城二廠更新水表韌體 將熱敏電阻用導熱膠固定於陶瓷感測器上 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 將熱敏電阻用導熱膠固定於陶瓷傳感器上*25pcs ECP電路板與電源線焊接*10pcs ECP組裝*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | ECP焊接陶瓷傳感器*30pcs ECP組裝架設並校正*50pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP20度壓力點校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | ECP30/40℃ 5壓力點手動校正*5pcs ECP10/40℃步階測試 ECP自動校正*50pcs 完成產品檢驗基準/產品檢驗紀錄/QC工程表 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 10 | ECP於10℃手動校正 與良琪、Mark討論ECP軟體校正點外插法計算方式 DVT-QA測試ECP於24V最大負載阻抗500Ω及開關功能正常 測試ECP陶瓷感測器之差異性各5pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 11 | 統整ECP校正數據 持壓9公斤觀察壓力ADC之狀態 統整ECP陶瓷感測器之差異性 確認ECP韌體版本是否一致 製作SOP/加工重點文件 研一周會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 10.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 SOP/製成履歷文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 9.5 | 試用期報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 10.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 水表複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 9.5 | ECP持壓2.5kg長時間測試並統整數據 ECP衝擊測試0~3.5kg並統整數據 試用期報告撰寫 EPT感測板焊接*15pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | ECP持壓1.5/2.5kg長時間測試統整數據 ECP校正點步階測試*4並統整數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 10 | ECP持壓0.5/2.5kg長時間測試統整數據 ECP持壓1.5kg長時間測試統整數據 ECP測漏實驗*3 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 10 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 10 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 11.5 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接 ECP壓力2.5公斤衝擊測試並統整數據 ECP校正點步階測試*3循環並統整數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 9.5 | ECP優化案-工程試製 ECP3.5公斤衝擊測試並統整數據 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 10.5 | 根據工程試製討論內容更改SOP文件 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | ECP架設、測漏與校正 測試ECP步階與電流校正 根據工程試製討論內容更改SOP文件 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 9 | 與奕澔討論ECP校正系統問題 ECP電流校正、FQC報告系統測試 ECP校正 架設ECP標準表 整理研發倉庫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 9.5 | 與奕澔討論ECP校正系統問題 ECP校正 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | ECP濕製程壓力樣品*5電測 統整ECP校正資料 年末大掃除 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 9 | ECP韌體更新後架設並校正*40pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 9 | ECP手動校正 觀察與自動校正ADC值之差異 ECP手動校正點步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 10 | ECP步階測試 ECP0~3.5kg反覆測試觀察其重現性 水表複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 9.5 | 整理ECP自動校正數據 ECP手動校正10度 ECP膜片型校正點步階*3 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 9 | 觀測ECP薄膜型上電後穩定狀態 將量測數值量化分析 ECP手動校正20度 ECP步階測試*3 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 測試ECP氣體管徑穩壓 ECP30度校正點步階測試*3 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 11 | 準備ECP膜片型出貨*44pcs之包裝 紀錄設定ECP之offset操作 ECP膜片型電流校正後架設步階測試 ECP自動校正*48pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 10 | ECP自動校正統整數據 ECP0~3.5重現性與量程測試 ECP更換電路板除錯 ECP自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP更換結構自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 9 | ECP自動校正統整數據 研一周會 ECP恆溫箱架設 電流校正測試 ECP薄膜型衝擊測試後校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 9 | 統整ECP自動校正數據 與奕澔討論ECP自動校正流程 10/20/40度校正點步階測試*3 至二廠將薄膜型ECP重工 架設薄膜型ECP並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 11 | 統整ECP自動校正數據 與奕澔討論ECP自動校正流程 40度步階測試*3 ECP校正點寫入 膜片型ECP功能測試*40pcs 二廠ECP重工*33pcs ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 11 | 統整ECP自動校正數據 將40pcsECP參數設定 40度步階測試*3 30度校正點測試 觀測ECP離開恆溫箱後壓力ADC質變化 ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 9.5 | 統整3筆ECP自動校正數據 與奕澔討論ECP自動校正流程 40度步階測試*3 將64pcsECP參數設定 驗證ECP自動校正步階流程 ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 12 | 統整4筆ECP自動校正數據 驗證20/30/40度ECP自動校正流程讀取寫入問題 膜片型ECP組裝並衝擊*35pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 11.5 | 驗證10度ECP自動校正流程讀取 膜片型ECP挖孔上插銷*38pcs 將上插銷的ECP封口並測漏*38pcs 將校正後的ECP移至測試牆並將新組裝ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9 | 測試校正點步階一致性*3 斷電後確認ECP功能性 將ECP擦拭乾淨後貼上標籤包裝*76pcs 架設陶瓷感測器ECP*10pcs與濕製程ECP*4pcs並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 9 | 研一會議 根據工程試製內容更改SOP文件 統整ECP自動校正數據 至土城二廠領取陶瓷感測器*30pcs 填寫ECPCE1M-0004之領料單 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 9 | 整理ECP自動校正數據 於40度環境下測試步階觀測是否更改校正點後壓力線性變好 至土城二廠領取10pcs濕製程插入式壓力感測器 拆卸ECP陶瓷感測器觀察其不良原因*25pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 將ECP於30/40度壓力步階測試數據整理 組裝ECP陶瓷感測器*23pcs ECP架設並校正*23pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 9 | 整理ECP自動校正前後對比數據 填寫K240801R2領料單*10pcs 測試ECP壓力ADC線性度*3並觀察其重現性 將測試結果量化分析 ECP持壓2.5kg觀察溫度變化的影響 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 9 | ECP持壓2.5kg觀察每一度溫度變化造成的影響並統整數據分析 K240801R2-RS485通訊成功率測試 與昆達討論ECP測試結果與後續測試 ECP自動校正*38pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 9 | ECP持壓2.5kg定溫40度驗證ECP溫度與壓力穩定度 將數值量化分析 至土城二廠領取K240801R2所需料號*40pcs 並協助電二生產ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 9 | 至土城二廠協助電二生產ECP 三合一感測器焊接20%*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 9 | 三合一感測器焊接50%*3pcs 至土城二廠協助電二燒錄ECP韌體並電測 濕製程ECP自動校正(6校正點) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 9 | 至土城二廠協助電二電測缺劃並修繕 至土城二廠協助電二塗抹三防膠並改善LED燈位置無法置中問題 ECP WIKA壓力測漏測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 三合一感測器焊接*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | 三合一感測器焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | 三合一感測器焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 將濕製程新舊料號比對並記錄 至土城二廠領取ECP上蓋 組裝ECP上蓋 將薄膜型ECP架設並校正*23pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 10 | ECP校正資料整理並分析 將濕製程新舊料號比對並記錄 替換陶瓷感測器ECP上蓋 自動校正膜片式ECP*23pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 10 | 濕製程ECP通訊除錯修復 整理膜片式ECP校正數據並步階測試比對資料 於30度環境下校正濕製程1/9公斤並壓力步階測試 替換陶瓷感測器ECP上蓋 自動校正ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 9 | 與奕澔討論ECP校正恆溫箱通訊問題 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 11 | 濕製程PCB焊接30%*4pcs ECP10/20/30/40度步階測試 將觀測數據量化分析 調整低通濾波數值 移至壓力牆上觀測一致性 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 燒錄ECP版本 將ECP放置恆溫箱與牆面上測試 0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5kg壓力 比對ECP兩次於恆溫箱校正點測試 架設ECP於恆溫箱內並壓力測試 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5kg |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 10 | ECP出貨包裝*23pcs 架設濕製程ECP並測漏*4pcs 濕製程ECP除錯並測試校正點 (上/下行與開機10秒/分測試) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 9 | 將測試數據整理後送DVT-QA 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 9 | 至土城二廠支援EPH拆除回收 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 9 | 至土城二廠支援EPH拆除回收 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 濕製程PCB焊接 EPH斷劃處理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 10 | 濕製程PCB焊接*4pcs 至土城二廠領料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 9 | 濕製程PCB焊接*4pcs 濕製程PCB電測除錯*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 濕製程PCB電測除錯*4pcs 試用期報告整理 至土城二廠領取水錶*6pcs測試電容規格差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 9 | ECP自動校正數據分析 ECP壓力點步階測試 至土城二廠領取EPH料品 EPH水表電容更換*6pcs EPH組裝測試LC值監測*6pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 9 | ECP自動校正數據分析 研究插入式壓力計connecter與陶瓷感測器接線端子 EPH組裝測試LC值監測*6pcs 插入式壓力計除錯*2pcs 將電測後插入式壓力計燒入程式 ECP校正*37pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 9 | 將先前ECP自動校正數據統整分析 盤面式壓力表工程試製異常之項目更改至SOP 插入式壓力計除錯*1pcs ECP常溫步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | ECP更換氣瓶與步階測試 ECP架設與校正 插入式壓力計除錯 盤面式壓力表工程試製異常之項目更改至SOP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 研發一處/研發二處 新人教育訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 9 | ECP校正資料整理 ECP 10/20/30/40溫層步階測試 濕製程PCB電測除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 9 | 研一周會 濕製程PCB電測除錯 EPH之MCU代燒測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | ECP校正資料與溫度步階資料整理 濕製程PCB電測除錯(放大電路) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 9.5 | 濕製程PCB電測除錯(power模組更換電感) ECP溫度步階資料統計整理 試產之盤面式ECP除錯 ECP架設及校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | ECP校正時步階與溫度步階測試比較 新增盤面式ECP之電測SOP 將兩筆ECP校正資料統整分析測試 ECP 10/20/30/40溫度步階測試 研一周會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 9 | 統整ECP溫度步階測試並分析 ISO 14001外部稽核環境整理 與奕澔討論校正報告新增判定良品功能 插入式ECP通訊RS-485模組驗證 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 與Mark討論插入式ECP並測試更新版本(更改ID、鮑率問題) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 5 | 測試盤面式ECP銘版排線插槽外包是否可行 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 11.5 | 測試插入式ECP更新版本(更改ID、鮑率問題) ECP常溫下三次校正點步階測試其重現性 與瑞洋討論北水工況問題與準備修繕之器具 整理盤面式試產測試數據及插入式壓力表測試數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2 | 確認插入式壓力計模具是否適配 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 6 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 盤面式ECP前後兩次溫度步階比對統整 插入式ECP修整焊接 亞東醫護人員臨場服務 插入式ECP主板EBOM更新並將PCBA入庫後打件 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 將插入式ECP主板與七段顯示器入庫並請安排生管主板打件*100pcs 確認EPH MCU代燒是否可行 測試ECP校正溫層20度與壓力點1/9kg比對校正手法的特性差異 校正後進行4個溫層步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 10 | 將1溫層2校正點與4溫層5校正點進行比對分析 確認EPH MCU代燒是否可行 將試產盤面式ECP之三次複測與與校正點進行比對並探討壓力ADC升高因素 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 9 | 將試產盤面式ECP之三次複測與與校正點進行比對並探討壓力ADC升高因素 手動校正ECP於20/40度與1/9kg下其精度並進行複測 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 12 | 整理盤面式ECP於20/40度與1/9kg校正點下的複測數據並確認其精度 將1溫層2校正點與2溫層2校正點和4溫層5校正點統整精度分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 9 | ECO-陶瓷感測器之零件承認書 TB7-25010184_盤面式ECP試產報告 製作插入式ECP加工重點書 與奕澔討論ECP生成報告格式 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 9 | ECP測廠抓漏 測試ECP於3.5/9kgf壓力的穩定性 測試ECP於5kg下10~50℃特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 9 | 插入式ECP_4~20mA 輸出線性驗證 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 9 | 測試ECP於25度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 測試ECP於25度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 測試ECP於0度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 9 | 測試ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 9 | 測試ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 請奕宏協助修改盤面式ECP電路圖 請慧芝layour盤面式ECP之connecter 協助昆達更換EPH電感測試 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 7 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 測試ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20/40℃ 1/9kgf) |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | 將陶瓷感測器焊接connecter後組裝至插入式ECP測試*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 5 | 資料分析-ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 5 | 焊接插入式ECP電源Power 模組並測試TPS54061 Step-Down DC-DC Converter 轉換效率 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3 | 測試盤面式ECP之JI代工可能性 將8pcs陶瓷感測器盤面式ECP移至壓力牆上低壓長時間測試 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 9 | 與子芸確認插入式ECP樣品結構是否吻合 測試盤面式ECP上/下架反覆3次之重現性*9pcs 校正重現性良好的ECP*3pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 9.5 | 將校正報告統整分析 測試盤面式ECP上/下架反覆5次之重現性*3pcs 更換插入式ECP之按鍵並組裝 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 9.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 測試ECP於0kgf下10~50度溫度特性 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 測試ECP於0kgf下10~50度溫度特性 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 5 | 支援EPH水表更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 盤面式ECP試產41pcs測試報告 清除一樓測廠積水 盤面式ECP陶瓷感測器上/下架重現性測試*3 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 支援水表韌體更新至A1056版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1.5 | 測試盤面式ECP上/下架反覆2次之重現性*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 插入式壓力表9pcs缺件補焊 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 薄膜式ECP於恆溫箱與壓力牆之重現性測試*3 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | 陶瓷感測器之樣品承認書處理 插入式ECP_M12接頭組裝料件確認並至二廠領料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 確認顯示型壓力計技轉文件與ECP優化案相似處並新增 將壓力牆上薄膜式ECP產品場復 與子芸確認ECP優化案技轉文件內容增減 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 9.5 | 試組插入式ECP並與子芸確認結構 插入式ECP之M12接頭排插線色更換*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 盤面式ECP不良品測試*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 確認插入式ECP結構與組裝方式 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 7 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 試產不良品分析*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 與子芸確認插入式ECP結構(M12接頭/o-ring/墊圈) 請Mark燒錄插入式ECP韌體*12pcs 插入式ECP之M12接頭排插線色修整*60pcs 至二廠領取M12接頭測試用線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1.5 | 試產盤面式ECP不良品分析*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 插入式ECP之M12接頭灌膠 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 7 | ECP優化案技轉文件更新 試產盤面式ECP不良品分析*6pcs |  | 17.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6 | ECP測廠電腦設備異常維修 插入式ECP_M12接頭配線確認上電通訊有無異常 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 | ECP不良品更換陶瓷感測器測試 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | EPH_PCB電感更換*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 插入式ECP佈線MOXA連線測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1.5 | 處裡EPH不良品方式-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1.5 | 插入式ECP校正*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | EPH_PCB電感更換*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5.5 | 插入式ECP溫度/壓力ADC異常除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3.5 | EPH_PCB電感更換*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | 上半年績效考核表填寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5.5 | 確認插入式ECP電路是否異常(ADC_signal與MCU連接電壓) 與子芸確認插入式ECP結構件並領料*15pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1.5 | 盤面式ECP試產不良品重現性測試*3與複測 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 9.5 | 與文魁討論插入式ECP壓力/溫度ADC問題是否與軟體相關 插入式ECP軟體功能測試與插入式ECP電路板測試除錯 至二廠領插入式ECP所需用料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 插入式ECP電路板除錯測試 插入式ECP組裝*15pcs並記錄SOP所需步驟(組裝o-ring/灌膠) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 將盤面式ECP於0/25/50度下0~10kgf之特性統整報告 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 插入式ECP組裝並校正*4pcs ECP測廠測漏 與子芸討論插入式ECP測試治具設計 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 教育訓練_ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 9 | 與奕澔討論ECP校正流程問題 (讀取等候時間、新增電流校正) 組裝插入式ECP*14pcs 插入式ECP_SOP製作 插入式ECP校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 11 | 插入式ECP測廠配線共8pcs 與坤達討論插入式ECP測廠零件以利擴充校正數量 觀察插入式ECP_0公斤時溫補ADC數值飄動 插入式ECP重現性測試*3 MOXA配線並更改為RS-485連線 插入式ECP測漏並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 10.5 | ECP測試_40度5壓力校正點下 校正5壓力點與2壓力點數值差異 ECP測試常溫5壓力校正點下 校正5壓力點與2壓力點數值差異 與Mark觀測ECP異常重現性與紀錄並討論PC軟體算法與異常 插入式ECP燒錄軟體並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 10.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 統整插入式ECP校正資料與config檔 插入式ECP燒錄軟體並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 7 | 更新ECP軟體並寫回其校正值查看數據是否正確 統整ECP插入式校正資料 確認新舊軟體參數內容與位置是否一致 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 更新ECP韌體並寫回其校正值查看數據是否正確 將插入式ECP韌體更新*16pcs 插入式ECP測漏並校正*2pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 3 | 研一周會_績效考核面談 教育訓練_開關類產品-測場實際操作 教育訓練_開關類產品-產品原理與應用 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 9 | 與昆達討論插入式ECP測試治具數量擴充 至二廠領取缺氧膠並塗抹治具連接牙上 插入式ECP治具/高壓氣管連接並拉線與確認RS-485通訊是否異常 插入式ECP校正並複測*10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 9.5 | 插入式ECP校正資料統整分析 插入式ECP_DVT-QA測試 盤面式ECP_DM規格修正 與Mark討論插入式ECP通訊軟體顯示值問題 插入式ECP複測10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 9 | 與Mark討論插入式ECP通訊軟體顯示值問題(公式運算問題) 提供插入式ECP治具需求給慶樺 插入式ECP重現性測試 ECP長時間LOG測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 9 | 與慶樺確認治具測試點與需求 ECP優化案技轉文件修改並上傳PLM 與良琪討論ECP產品編碼及DM更改問題 變更BOM表並詢問逸舒PLM流程問題 協助插入式ECP之QVT-QA測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 9 | 至二廠領料與慶樺確認電路板治具設計 變更BOM表後請逸舒協助變更可替代料元件 ECP測場設備拆除 ECP產品編碼原則更新 ECP測場設備搬至3F 教育訓練＿恆溫箱操作原理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 9 | ECP1成品配方表更新 請FAE更改DM簡介與操作手冊 插入式ECP_SOP撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | ECO_BOM表更新（取替代料） ECO_規格內容修正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | ECP1成品配方表更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 7 | 插入式ECP_SOP撰寫 至土城二廠領取1對8通訊器*4 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 確認插入式ECP治具與新增E-BOM(新PCB) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 6 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | 插入式ECP治具確認探點與新增TP點測試 ECP12與ECP13之DM更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1.5 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 9 | 插入式ECP4~20mA校正並更新韌體 ECP測廠配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 9.5 | 插入式ECP4~20mA校正並更新韌體 插入式ECP之PCBA的連接座與接線顏色變更 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 插入式ECP之PCBA的連接座與接線顏色變更 M12接頭線色變更*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 | M12接頭線色變更*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3 | 協助1F水錶抽檢 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 9 | ECO-變更水錶BOM 確認盤面式ECP校正值 插入式ECP_M12接頭編號 將插入式ECP電路圖測試重點給慶樺討論治具 與子芸討論插入式ECP墊片厚度 ECP_M12線材/設備整理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 9 | 確認捲式結束帶並採購 確認插入式ECP樣機線材 ECO-變更水錶BOM 插入式ECP線材整理 至二廠領取插入式ECP樣機備品 修改PC312-508F050002的規格內容 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 9 | 至二廠領料七段顯示器*2並測試插入式ECP之操作選單功能 ECO-修改PC312-508F050002的規格內容 插入式ECP測廠MOXA請自動化設計擺放位置 盤面式ECP電源線連接快速接頭 插入式ECP單位切換測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 與Mark討論插入式ECP單位初始不亮問題 盤面式ECP線材剝線 ECP測廠配線(接Y型端子) 正負極、電流 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 9.5 | 插入式ECP3*7段顯示器樣品組裝與更換 採購插入式ECP線材(捲式結束帶) 準備插入式ECP樣品給QA做振動測試 ECP測試設備安裝(端子台) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 6 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 | ECP測廠ADAM配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | ECP測廠ADAM配線 ECP測廠I/O LINK配線 ECP測廠設備位置調整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 9 | ECP測廠I/O LINK配線 ECP測廠RS-485配線 ECP測廠通訊軟體測試 ECP電流與通訊測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 申請ECP測廠主機最高權限以設定通訊鮑率及協定 ECP測廠設備除錯" ECP更新韌體*12pcs並確認通訊與電流測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 9 | 請奕澔編寫控制軟體於新恆溫箱 ECP恆溫箱內治具安裝 盤面式ECP校正值確認 至土城二廠領取ECP治具所需排座 ECP排座分割焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 9 | 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 插入式ECP_SOP製作 插入式ECP_進料檢驗基準製作 詢問供應商有無4pin的排針提供 ECP規格更改_會議紀錄製作 |  | 11% | 100
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 進料檢驗基準 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 請FAE新增ECP12操作手冊修正 插入式ECP_PCB進料檢驗基準撰寫 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 與供應商談論樣品申請及報價單 插入式ECP空板與慶樺確認治具設計 |  | 65% | 20
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | 詢問供應商MOQ、報價及交期 ECP12顯示型壓力計操作手冊撰寫(初版) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 協助俊毅設定恆溫恆濕箱 建立EBOM_插入ECPCE1M-0006 (雙排顯示) 與供應商採購ECP排針*500pcs 請慧芝協助設計ECP標籤貼紙 確認ECP之PCB庫存狀況及PCBA之EBOM 產品規格比較一覽表撰寫 |  | 40% | 20
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 9 | 確認與供應商採購ECP排針*500pcs 與奕宏確認ECP之PCB數量及PCBA料號之規格 至土城二廠領取熱縮套管 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 11 | 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 填寫QA委測單＿插入式ECP研發送樣 插入式ECP焊接J2_3排針 ECP測廠氣管連接測試 ECP測廠架設並測漏 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | ECP測廠壓力標準表ADAM除錯 ECP測廠架設並測漏 恆溫恆濕箱通訊問題除錯 焊接RS-232轉接頭 插入式ECP重現性測試*3 插入式ECP複測*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 11 | 校正報告統整分析 插入式ECP_40度校正點測試 與Mark討論ECP軟體溫度內/外插算法影響壓力顯示值問題 插入式ECP更新韌體*10pcs 測試韌體更新數值是否正確 插入式ECP手動校正40度查看壓力值與溫補影響 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 9.5 | 確認盤面式與插入式ECP電路元件之差異 整理2F倉庫 至土城二廠領料 插入式ECP元件更改*10pcs並確認壓力ADC值浮動差異 插入式ECP校正*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 9 | 請奕澔撰寫ECP校正軟體-壓力ADC值取30筆資料中位數為校正值 檢修ECP之PCBA 插入式ECP校正*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 5.5 | 整理插入式ECP校正數據 請慧芝協助製作插入式ECP標籤貼紙 M241001R1技轉文件修正 插入式ECP重複性測試*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 9 | 整理插入式ECP重複性數據 測試ECP於20/40溫層下20壓力點之精確性 至土城二廠列印插入式ECP貼紙 測試ECP重現性*3 更改ECPCE1M-0004/5/6之EBOM K240801R2_進料檢驗基準/QC工程表撰寫 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7 | 至土城二廠借出PCBA並領料重工與盤面式ECP標籤貼紙製作 陶瓷感測器0kg下10~50度溫度特性測試 整理LOG資料與校正測試報告 EPH更換電感 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 9 | 修整PCBA_PC308-ECP13M1002*82pcs 與QA共同會測插入式ECP並上標籤貼紙 EPH電感更換 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 9.5 | 整理ECP_LOG40度0kg壓力ADC浮動*10PCS 教育訓練_研發處-基礎課程 協助昆達更換EPH水錶電感*20pcs 至土城二廠還入並領出ECPCE1M-0004*10pcs 測試ECP_LOG20度9kg壓力ADC浮動*6PCS |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 更改ECP13操作手冊 整理ECP_LOG20度9kg壓力ADC浮動測試數據 建立ECPA/B/CE1M-0007之料號 新增PC300-C104D00001後補承認書 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP料號建立 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 9 | 與逸舒詢問料號建立相關問題 新增PC312-508F050001後補承認書 至土城二廠領取陶瓷感測器以組裝測試濕製程ECP 製作ECPCE1M-0005加工重點書並請生管開工單打件PCB |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 包裝濕製程ECP*5pcs 請慧芝協助提供外箱貼紙製作 與良琪子芸討論濕製程ECP結構 至土城二廠研發送樣入庫及PCB打件入料 EPH電感焊接*10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 9 | EPH電感焊接20cm矽膠線*10pcs EPH電感焊接口吸錫*20pcs 插入式ECP三顯示除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 9 | 與昆達討論插入式ECP庫存狀況 更換氣瓶 確認QA送樣報告 插入式ECP電路板焊接排針 確認插入式ECP單/三顯示樣品接線及顯示 與FAE確認DM及操作手冊更改項目並提供樣品與電源拍照 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 9 | 插入式ECP_PCBA焊接排針*82pcs 建立插入式ECP成品料號 建立盤面式ECP_EBOM |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2.5 | EPH電感灌膠*40pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025年度硬體模組化會議 |  | 26.25% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 6 | 與子芸確認插入式ECP結構並建立產品結構BOM 至土城二廠領取傑地膠並組裝插入式ECP 插入式ECP測試組裝並包裝 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025年度硬體模組化會議 |  | 72.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 填寫研發送樣委測單並與QA共同會側 製作盤面式ECP教育訓練考卷 請宏銘協助更改ECP12操作手冊及DM 至土城二廠領料並組裝插入式ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 9 | 插入式ECP韌體燒錄*5pcs 研發處-基礎課程 至土城二廠包裝插入式ECP並入庫 組裝ECP測漏並校正*8pcs 與Mark討論燒韌體鮑率轉換問題 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | 北水EPH韌體更新*750pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 7 | ECP校正點測試與測漏狀況排除 ECP校正*9pcs EPH灌膠電感並焊接主板*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 熱質式感測器介紹 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 9 | 與子芸確認插入式ECP_BOM表 與淑瑤確認專案技轉文件修正點 ECP校正資料整理並測試3.5/9kg壓力穩定性 測試ECP於3.5/9kg重現性*5 整理測試數據並分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 測試ECP數據並驗算後與Mark討論ECP韌體計算問題 整理ECP校正點試算表 ECP韌體燒錄並校正*8pcs 建立料號_ECP韌體及操作手冊 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7.5 | 建立料件承認簽審單並送簽 插入式ECP複測 整理ECP複測及陶瓷感測器溫度特性資料 插入式ECP開機10秒/分後上/下行測試 請逸舒協助將E-BOM拋轉為正式BOM |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 9 | 查看ECP治具電路圖並設計分壓電路 至土城二場領取治具所需料件 與良琪、慶樺討論新增溫度ADC探點可行性 製作擴充版所需電路並量測數據供軟體撰寫 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 至土城二廠領治具所需料件並焊接測試 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 9 | 整理3F測廠並測試ECP_5kg下一致性 測試差動放大器分壓阻值 測試低點濾除壓力並修正 測試OUT1/2警報模式並修正 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 測試OUT1/2選擇NPN/PNP電壓與各警報模式請Mark一同修改 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 10 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正 1.修正顯示值計算 2.新增DAMP功能 3.新增OUT2_EN_HIGH |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 9 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正 1.修正OUT1/2輸出燈號任一亮起，7段顯示器為紅色 2.新增OUT1/2_EN都設HIGH 3.預設OUT1/2為NO/NPN 4.測試ALT0~4模式電壓變化 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 9 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正： 1.測試ALT0~4模式電壓變化與IN腳L/H變化 2.新增顯示選單-參考溫度 3.測試軟體溫度壓力計算與Excel試算是否一致 4.檢修ECP電路板通訊問題 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 測試RS-485通訊問題 測試PC軟體模擬結束後顯示值異常問題 測試ECP選單功能、預設值與設定範圍 測試ECP於-25度時是否運作 更正ECP警報模式數據 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 更新ECP韌體並測試警報模式與競品陽明作動是否一致 LOG_ECP並計算權重變化與顯示值 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 測試ECP韌體權重計算 請Mark修改 1.Damping3秒顯示延遲15秒問題 2.Power on 3秒後警報模式作動 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 測試ECP設定權重0.5與0.05顯示值差異與低點濾除做動 ECX8測試-25~85℃在壓力14/45psi時數據 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 9 | 整理ECX8測試-25~85度壓力14/45psi電流數據 ECP權重設定測試 將ECP_4~20mA版本改為RS-485並更新韌體 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2.5 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5.5 | 測試權重數據請Mark更正程式 將ECX8測試數據整理 測試ECP4~20轉換RS-485版本4pcs功能是否正常 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 測試權重數據請Mark更正程式 複測嵩台ECP數據並更新程式*4pcs(4~20mA轉RS-485) 長時間LOG權重數據 測試分壓給壓力差動放大器之電壓 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8.5 | 與子芸組裝並測試ECP治具漏氣狀況並回報廠商 長時間LOG_ECP數據權重計算與變化量設定值 測試奕澔校正軟體並排除ADAM問題 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 9 | 測試競品與ECP穩壓時間差與權重變化 請Mark更改ECP預設值並修正權重變化差值(絕對值) ECP治具測漏 與奕澔測試恆溫箱連線 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 9 | 測試ECP治具漏氣驗收 QA委託送樣測試ECP ECP料號建立並請逸舒將E-BOM拋轉至正式BOM ECP研發送樣包裝*5pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 9 | 請慧芝設計消銀龍貼紙並至土城二廠列印 研發送樣QA委託測試並包裝備料 治具測試點電壓規格確認 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | QA委託測試研發送樣做動點/耗電流/面板/精度測試 至土城二廠入庫金元福研發送樣 恆溫箱通訊連線除錯 插入式ECP治具良品各點電壓規格測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6.5 | ECP13操作手冊修正 3F機台拓增三線式/四線式量測配線 ECP恆溫箱通訊校正測試與治具測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 5 | 與奕澔討論ECP恆溫箱校正流程 請IT協助ECP測廠電腦問題並填寫電腦軟硬體申請單 插入式ECP校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 請奕澔協助處理插入式ECP校正異常(恆溫箱取樣過快) WIKA送修 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 7 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 插入式ECP韌體料號建立 插入式ECP操作手冊及DM修正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | 至土城二廠領料 插入式ECP之RS-485快速接頭焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 家戶水表行前教育訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 至土城二廠領取PCBA*4連版與矽膠線、熱縮套管 ECP治具製作 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | ECP測廠電腦主機測試 ECP治具焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 | 北水家戶水表照片與Excel統整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | 硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 9 | ECP治具焊接 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 9 | ECP治具焊接 與FAE討論ECP操作手冊須修正的地方以及提供ECP、圖檔 測試ECP電腦設備 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 9 | ECP治具焊接 測試ECP測廠電腦USB擴充卡偵測 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | ECP治具焊接 測試ECP測廠電腦與連接埠順序 ECP校正 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 研發處-基礎課程測驗 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 6 | ECP治具焊接 與奕澔測試ECP軟體report生成問題與更新setting路經存取 ECP複測與電流校正驗證 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 9 | ECP治具焊接 ECP複測及重現性測試並整理 與慶樺討論治具規劃(DAC與ADC_CH2) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 9 | 至土城二廠領料並焊接ECP治具 燒錄ECP並測試治具各點電壓 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 9 | 至土城二廠領料 ECP治具除錯量測各點電壓並焊接燒錄點 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 測試ECP治具並除錯 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 9 | ECP治具除錯 ECP測試並包裝(展覽用) QA委託測試ECP |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 9 | ECP治具除錯 QA委測(通訊測試、電流測試、壓力點測試) ECP包裝*6pcs |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 9 | ECP治具除錯 ECP包裝*6pcs(展覽用) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 9 | ECP治具測試並除錯 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 協助二廠人員壓力測試EC並校正 ECP治具除錯 至土城二廠還料 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | ECP治具測試並焊接 將耗電流改走正迴路 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 9 | ECP治具測試除錯(擴充版IC異常及保險絲) ECP治具測試流程log |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 9 | 制定ECP治具流程並測試電壓範圍 至組裝水表廠商更換水表 紀錄錯誤水表口徑表號及數量 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | ECP治具測試 ECP_SOP製作 教育訓練新人ECP測廠、總廠、二廠環境巡視 至土城二廠還入盤面式ECP |  | 483.8% | 80
海外事業部-上海 | 0931006 | 王仁舜 | 總經理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 4 | 1.確定認證等級為EX db ....... 2. |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 3 | 1、与业务崔总联系，了解防爆需求，申请防爆产品清单，等待时间有3天 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2 | 依业务提供的防爆产品清单，与总部沟通认证事项，最后决定只做SIS2产品的防爆认证，等侍时间有1天 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.5 | 1、写邮件向总部申请SIS2零件图及组合图的CAD档 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 再与业务确认产品的防爆型式，最终确认为隔爆，型式为;Ex db IIC T5...T6,并请崔总签字确认。 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 预算书 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 1、防爆3C证依之前取得的SE17防爆3C取证费用，预估SIS2的费用，若是后面测试不合格，费用另算 2、防爆合格证依之前取得的SIS2取证费用预估 3、核算费用，生成EXCEL表 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 专案排程规划 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 5 | 第一次做排程规划，先在EXCEL表上做了一版，领导审核后，返工2次，合格后，再上PLM上做，因安排的时间问题，再返工一次 |  | 83.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证产品型号/规格确认 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2.5 | 依目录下载产品选型，再依编码原则增加防爆选项7C，再与已取得的粉尘防爆证书核对代码。看是否有其它的增加项。同时增加接续项目 |  | 25% | 16
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证产品型号/规格确认 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1.5 | 查询TTERP，看SIS2粉尘防爆的订单，看有下过什么接续，把所有可能用到的接续编码都纳入选型表，这与防爆性能无关，可以加。以利后继订单用，并上传PLM系统 |  | 25% | 16
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品说明书/操作手册 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2.5 | 1、核对说明书需要修改的内容，并标注出来，上海/台湾---郑仁春，用了1小时 2、修改说明书2份---郭吴你倩（1.5小时） |  | 41.67% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品铭牌图 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1.5 | 1、上海的产品铭牌图，改防爆等级等内容 2、总部的产品铭牌图，改LOGO,及防爆等级等内容 |  | 25% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品原理图（or方块图） | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 1、防爆标识 2、产品组合图 3、产品铭版 4、产品编码原则 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆电气产品CCC认证产品描述报告 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2.5 | 1、编写认证产品的编码含义 2、编写关关键元器件清单，并标注相关厂商 3、编写技术文件清单 |  | 20.83% | 12
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 3.5 | 1、总部于2024/08/22提供CAD档，但版本过高，打不开，请降档 2、2024/08/24收到降档文件 3、8/28按要求修改零件图，里面的乱码修正，重新排版，LOGO更换，尺寸确定。 其中涂琪用时2.5小时，郑仁春审核修订用了1小时 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4.5 | 1、修订乱码，繁改简，重新排版 2、所有组合图上的铭牌内容更换成防爆的 3、做了上海及台湾2个版本的 4、其中涂淇用时2.5小时，郑仁春审核修订用了2小时 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | SITIIAS_NEPSI CCC工厂检查调查问卷 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 3.5 | 1、编写公司基本信息 2、核查相关ISO文件编号 3、提供相关仪器表单 4、提供相关生产设备表单 |  | 29.17% | 12
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品企业标准 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 3 | 1、修改SIS2的选型编码，增加接续的规格 2、增加防爆的相关内容 |  | 10% | 30
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 3.5 | 1、详细阅读GB/T3836.1及GB/T3836.2的标准文件，核对图面的相关尺寸及工艺是否符合标准的要求，从尺寸、工艺、耐压、电器参数一一比对。 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 填写网上申请资料并上传附件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 1、防爆3C网上填写申请书，公司基本信息，产品基本信息，联络人基本信息 2、上传相关技术文件 3、提交申请 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证申请书打印盖章上传 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1.5 | 1、登陆网站，下载申请单 2、详阅申请单内容 3、用印申请单填写 4、用印申请单签核跑流程 5、到财务盖章 6、扫描到电脑 7、上传到网站 其中郑仁春费时1小时，郭吴倩跑盖章流程0.5小时 |  | 25% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 18 | 1、到防爆站与老师沟通SIS2隔爆适宜性的相关事项 2、沟通结果需更改相关技术资料如下： 1）确认探头部分和LED灯部分腔体的净体积，由净体积确认胶水灌入腔体的厚度（从探头的底部和LED灯的底部开始胶水厚度） 2)用哪种胶水，胶水的报告（厂家、型号、COT） 3)出线接头部分的结构图 4)在产品上开M10*1的口，用于防爆站检测 3、到防爆站有3位研发人员（汪佳凯、吴远程、涂琪），每人用时6小时，合计18小时 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 3 | 1、按防爆站要求，申请SIS2的相关图面，并发邮请教黄工灌胶深度 2、按总部提供的技术资料绘制标准型、后座型的灌胶深度图纸，并标注胶粘结合面，同时计算产品的体积 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 6 | 1、按要求绘制需要做传爆实验的零件图，中间增加M10*1的接口 2、绘制做传爆实验的组合图 3、查SIS2相关BOM，确定做样品的相关零件料号 4、申请抛转相关料号（郭吴倩，用时0.5小时） 5、转生管申请相关零件，各5套 6、准备产品电缆线的结构图 7、整合资料，一起提供给防爆站老师确认 8、联系防爆站老师，告之资料已提供，回复暂未有时间确认 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3.5 | 1、请购材料全部到位，组装，确认样品的生产步骤1.5小时 2、4支样品，一侧焊接，氩氟焊（1小时---苏峰） 2、4支样品一侧灌胶水（调胶、灌胶---费凯东）1小时 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 3 | 1、另一侧产品焊接，镭射焊（苏峰1小时） 2、另一侧产品灌胶（2小时--费凯东） |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 1、样品已好，包装，标示，与防爆站确认送样时间，下周三/周四 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 1、郑仁春和涂琪到防爆站与老师沟通认证事项 2、SA27的防爆3C型式实验报告更改事项沟通 2小时/人 3、SIS2防爆3C取证事项沟通2小进/人 4、SF1710防爆3C取理论上事项沟通2小时/人 5、QAR厂审事项沟通1小时/人 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 6 | 1、SIS2防爆站要求更改M12*1的接头工艺，认为此不符合隔爆要求， 2、商量、沟通结构方案，有三种：加盲盖、直接出线、直接出线+防爆接头， 3、出三种方案的图面，与防爆站沟通可行方案 4、防爆站认证直接出线可以 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 1、SIS2上盖结构改善图，需加固定槽居中电路板，但未有电路板的尺寸，固定槽无法确定；向总部申请电路板5块 2、出线需找电缆供应商确定材质，目前暂用库存的电缆线 3、出线上需套护套线，王特建议用SD产品上的，查SD上用的护线套，目前只有外径16.6,查不到内径，再确认 4、SIS2的上盖大概出了一张方案图，没有尺寸 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 5 | 1、更改SIS2灌胶组合图 2、更改产品外观图 3、更改产品铭牌安装图 4、更改产品组合图（因未有CAD档，向总部申请）暂未完成 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6 | 1、去防爆站与老师沟通SIS2直接出现的结构图，进行所有资料的现场审核 2、老师确认目前方案可行，需要增加一个电缆线的拔脱测试 3、确认样品方案： 样品数量：2支 样品规格：中间做M10*1的内牙，上面用10的棒替代电缆线做拔脱测试 4、沟通其它SF1710\SA27/SC38/SRS/QAR的相关事项 5、用时12小时（2个人），其中用于SIS2的6小时（每人各3小时） |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 4 | 1、依老师要求，出图测试棒的图纸，并外发加工，预计12/6到货 2、确认胶水规格，建料号，申请请购，12/11到货 3、确认上盖图面，建料号，申请请购，12/9到货 4、用时郑仁春2小时，涂琪2小时 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 3 | 1、胶水及请购的所有零件到货，做胶水与探棒的粘合测试，手试拉力没有问题，需上拉力测试机上按标准要求做测试， 2、测试台的治具要改进，需要与样品的规格相符合 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 3.5 | 1、样品做好，送到防爆站，与老师沟通SIS2的试验要求，告之还需要做一支，拉线芯的样品，线芯目前是1.6MM，需要焊在试棒上，且另3根线芯插入产品中。 2、需要提供胶水的物性报告 3、需要提供PEEK探头的物性报告 4、产品需做3MPA的压力测试，自已在厂内做，拍视频给老师 5、原做好的样品留一支试样 涂琪去防爆站，郑仁春在公司配合提供资料 共计工时3.5小时 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1.5 | 1、请总部提供PEEK的物性报告-已提供 2、胶水报告---已提供 3、产品的测试棒及线芯绘图，请购外发加工 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 1、第三次测试样品做出，灌胶后旋转线芯棒，因太细了，直接拉出来了 2、重新设计线芯棒前面焊一个粗8MM的棒，增加胶水的粘合面积，再做一个样品 3、向总部追踪SIS2的生产及检测治具是否 要提供给上海 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 5 | 1、线芯测试样品送防爆站，并沟通SIS2防爆相关文件资料 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2 | 1、制做SIS2隔爆型的相关说明书 2、组合图加入新的上盖及保护线套的零件，图面上繁改简 3、选型表增加隔爆电缆线的相关信息 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 10 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 10 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 5 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 测试实验报告 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 16 | 3/26：郑仁春和涂琪到防爆站配合做产品的型式实验报告，告之需要再补做一个参考压力测试，与实际压力3MPA，若有4倍关系，则产品不用再做例行实验，对后继产品工时效率方面有助力 4/2：测试已做，参考压力为0.35-0.4MPA,实际压力为：3MPA，所以大于4倍关系。 |  | 80% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时4小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 市售产品规格调查 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1 | 市场评估报告审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 竞品规格及工艺比对 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 竞品飞卓相关规格及样品比对 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 研发开案计划书 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 设计计划书审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计专案人员分配 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 专案人员分配表审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 研发专案设计任务书制定 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 设计任务书审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计可行性方案（技术/市场/成本） | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 设计可行性方案审核并提交 |  | 350% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 产品所需料件归整并统筹，列表核实 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 送样厂商及数量确认（客户调查） | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 客户：上海森松，相关产品及规格要求调查、填写并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 机构相关3D模型归整并提交 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | EGX5 PP 防腐相关料件确认并录入ERP系统 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面绘制 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 机构相关CAD图档归整并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 送样厂商及数量确认（客户调查） | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | 客户：常州科讯，相关产品及规格要求调查、填写并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2 | EGX5 PFA 防腐相关料件确认并录入ERP系统 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制定零部件《请购单》 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2 | 采购建议书相关零件规格及对应供应商确认 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制定零部件《请购单》 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2 | 采购建议书内容审核并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 机构零件尺寸及外观复核，进行验收，并与厂商沟通改善事宜 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | 机构更改后，相关涉及零件重新送样，再复核并验收 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2 | M12接插件相关资料转采购，并正式请购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 机构件PP零件（本体，上盖、塑胶接头，塑胶塞头）报价并外发请购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | 机构件PFA零件（塑胶接头，塑胶塞头）报价并外发请购（增补，适配总部φ12管径） |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2 | 产品机构再调整，相关零件再评估外购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2 | 产品相关配件厂商寻找，并安排购买样品 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 电路（感测）部分方案再复核并确认 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电子新零件承认 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 零件规格资料整理上传 |  | 50% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 电路感测半成品相关料件到厂，试焊并评估安装效果 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样品系统验证,测试及问题 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 相关零件成组套件测试并确认 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | EG50说明书及型录修改方案讨论并说明（相关页次增加及修改） |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 产品专用样本、说明书修改并审核，安排发行 |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 资料再审核及跑签进度追踪 |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2 | 样机相关零件图纸修改并发包，厂商外加工 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 1 | 样机零件外加工问题，与厂商沟通并修改，进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 4 | 机构型式调整，重建模型 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 4 | 机构零件重新生成，并模拟装配 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | 机构尺寸复核，并细部调整 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | EG测试平台及软件情况评估并试用，测试样品准备并架设 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4 | EG一体式（电路板+内管）感测整组组件测试及校准 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2 | EG感测组件再测试，校准问题反映并重现 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 3 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1 | 电路侧板尺寸规格图面绘制 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | EG平台校准问题，与总部自动化再演示并沟通 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 装配相关五金零件选型并安排购买 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2 | EG共用上固定座改制修模事宜，与总部沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2 | 熔接设备导入相关事宜，与总部沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2 | EG测试平台相关夹具及辅助治具增补 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2 | EG测试平台马达运行异常情况，与总部相关人员沟通并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 机构件试制零件进厂，规格验收并确认，加工问题反馈厂商 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | 机构件模具成本预估事宜，与厂商沟通并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | EG测试平台夹具制作进度追踪 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1.5 | 防腐型EG产品相关机构图面根据试制实配情况修改并转档， 尺寸及公差确认，打包提供总部复核 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2 | EG测试平台新版夹具及辅助治具到厂，实装试验稳定性并 调整细部安装 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | EG防腐型PCB电路板布局范围及尺寸，再展开模型并标注说明 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EGX5电路板（电源板/主板）料件清单申请展开 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EG防腐型 PCB电路板接插件详细图面沟通并提供 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EG防腐型 PCBA成品板及PCB裸板 料件选码并送审 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面修改 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | PFA 接头图面公差及开模注塑工艺问题，与厂商讨论并确认 |  | 300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | EG防腐型电路板相关电子元件料件编码确认并安排申请抛转 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电子新零件承认 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 外购直针插座线缆组件料码选型并送签 |  | 50% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | PFA熔接设备调试及实配熔接方式及设备情况，与总部陳威 瑜沟通 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | PCB 电路板调整方案再讨论并确认，相关图面及标识再修改 并说明 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | EGX5电路板（电源板/主板）相关电子元件申请抛转上海厂区， 相关事宜与总部再沟通 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2 | 热熔铜螺母配合治具3D模型生成并复核，与厂商沟通确认 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | PCB 电路板调整方案再与总部相关人员沟通并确认细节 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | EG防腐型电路板相关电子组件料件抛转情况追踪并确认 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | PFA管供货厂商寻找，并确认规格及单次小批量采购数量 ，执行正式请购流程 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构新零件承认 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | PFA结构尾端封口件相关规格及料码确认，后续供货事宜与 总部沟通 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面修改 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 接线盒等机构图纸再修改，相关尺寸公差调整，并外发 增补5组料件 |  | 300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | EG防腐型线缆接插件安装方式再与总部沟通说明并调整 优化 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2 | JTR2 PFA熔接设备（焊接封口机）导入事宜，与厂务沟通 并确认，增补设备请购流程 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | PFA管（φ12*1）素材到厂，尺寸量测并确认规格 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | PFA接头厂内钻孔修整，热熔铜螺母工艺再试制并评估 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | EG防腐型电路板相关电子组件料件料件汇整并建立BOM清单 签核（PC305-B003K82C01） |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | EG防腐型电路板BOM料件增补，并确认发放 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 模具厂商相关能力评估事宜，与采购/品质沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2 | EGXCE5P-0006电源板/EGXCE5M-0004主板料件清单及相关 料件规格提供至总部，执行半成品请购正式流程 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 150W 大功率 烙铁头进厂，确认规格并试焊效果 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 总部 PFA 熔接 设备进厂进行接收，搬运并安排场地放置 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | PFA 熔接设备调试并进行熔接（尾端+上端）试制，实物效果评 估 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | EG防腐型电路板料件清单数据再复核，汇入表单制作,并提供 总部庆桦，用于正式BOM表生成，Connector汇入问题再沟通 处理 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | EG测试平台再运行，校准并复测相关样品精度 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | EG感测部分组件组装并焊接（顶板），再增加2组用于测试对比 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | 热熔铜螺母配合治具新版（双头同步加热）方案复核，费用确认， 并正式发外制作一组 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 总部EG上固定座样品到场，尺寸及规格复核，并试装实配 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | PCB固定用铁杆图面修改并申请新料，与厂商沟通加工工艺问题 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | EG内管感测半成品组件规格确认并申请建立相关料号 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | EG PCB用固定铁杆上海新版图面确认并发行，执行正式请购流程 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 | EG内管感测半成品组件(新版EG上固定座)请购事宜，再与总部相 关人员沟通并推进 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | EG内管感测半成品组件料号规格再确认并说明 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | 铁杆镀锌制作问题，与厂商沟通并确认（不锈钢替换，保证表面 光洁度） |  | 100% | 18
Formulas:
日期轉換 = [工作日期]

## PLM002-週
桓達科技股份有限公司
2026年1月份研發處專案工時統計表
列印日期: |  | 2026/01/22 13:36 | 部門: |  |  |  |  | RD0000, RD2000, RD2100, RD2200, RD2300, RD1000, RD1100, RD1200, RD1300, RD1600
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 | [17 empty] | 非專案 | [7 empty] | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 2025年度-硬體模組化專案 | AI伺服器用熱質流量計 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | C級奧多曼電子水表先期研究 | C級奧多曼電子水量計 | EPH連板電測治具 | EPH結構改善與提升生產良率 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | SDX光電開關微型化設計 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 小口徑EPH測試台 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 申請量桶量槽製作資格 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 工況 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 其他 | 會議 | 非生產性質的跨部門協助 | 部門會議 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
自動化 | 李育儒 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | EPT測試台-400cm/s GPX8溫度校正設備 SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) 小口徑EPH測試台 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40
技術中心 | 李奕澔 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 40 | 40
研發一處 | 許慧芝 | 100% | 0% | 0 | 12 | 0% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 C級奧多曼電子水量計 EGX5防腐型技转 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) SDX光電開關微型化設計 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
產品開發 | 鄭貫中 | 79.52% | 20.48% | 14.5 | 33 | 43.94% | 10.48% | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 C級奧多曼電子水表先期研究 C級奧多曼電子水量計 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.5 | 41.5
自動化 | 羅友彥 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | GPX8溫度校正設備 SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 32 | 32
自動化 | 蘇漢城 | 55% | 45% | 0 | 22 | 0% | 35% | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 EPT測試台-400cm/s TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) 小口徑EPH測試台 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 首次生產-液體洩漏偵測器 首次生產-渦街流量計商品化 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 40
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
產品開發 | 王瀚霆 | 94.74% | 5.263% | 32 | 45 | 71.11% | 0% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 EPH結構改善與提升生產良率 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 24.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 47.5
研一部 | 何昆達 | 12.5% | 87.5% | 0 | 5 | 0% | 37.5% | 2025年度-硬體模組化專案 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 EPH結構改善與提升生產良率 申請量桶量槽製作資格 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 40
研二部 | 黃胤綸 | 20% | 80% | 0 | 8 | 0% | 30% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 GPX8溫度校正設備 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 首次生產-液體洩漏偵測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40
技術中心 | 蕭金椿 | 34.15% | 65.85% | 14 | 14 | 100% | 15.85% | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 27 | 41
| 職 稱: | 助理工程師 | 90%：10%
研一部 | 劉益瑋 | 100% | 0% | 40 | 40 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
研一部 | 鄭珅易 | 80% | 20% | 16 | 32 | 50% | 10% | 2025年度-硬體模組化專案 緊湊型渦街流量計導入專案 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
技術中心 | 張文魁 | 100% | 0% | 0 | 40 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
研一部 | 陳奕宏 | 100% | 0% | 40 | 40 | 100% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 緊湊型渦街流量計導入專案 | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
研發一處 | 陳威諭 | 77.5% | 22.5% | 0 | 31 | 0% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 SDX光電開關微型化設計 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 40
研二部 | 彭志豪 | 80% | 20% | 0 | 32 | 0% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 C級奧多曼電子水表先期研究 C級奧多曼電子水量計 SDX光電開關微型化設計 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40
產品開發 | 葉宏政 | 97.67% | 2.326% | 0 | 42 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43
研發一處 | 賴慶樺 | 30% | 70% | 0 | 12 | 0% | 40% | 2025年度-硬體模組化專案 AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 EPH連板電測治具 GPX 申請UL-61010認證 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40
研三部 | 蘇哲弘 | 100% | 0% | 0 | 32 | 0% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研二部 | 李騏敬 | 50% | 50% | 0 | 20 | 0% | 40% | 2025年度-硬體模組化專案 AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
研二部 | 莊廉琯 | 78.75% | 21.25% | 31.5 | 31.5 | 100% | 11.25% | 2025年度-硬體模組化專案 SDX光電開關微型化設計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 6 | 0 | 8.5 | 40
研三部 | 魏暉恩 | 65.12% | 34.88% | 0 | 28 | 0% | 24.88% | 2025年度-硬體模組化專案 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43
| 職 稱: | 副課長 | 90%：10%
自動化 | 郭景成 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 GPX8溫度校正設備 SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32
| 職 稱: | 課長 | 90%：10%
自動化 | 陳威瑜 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | SDX光電開關微型化設計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32

## PLM014
桓達科技股份有限公司
專案年度統計表
列印日期: | 2026-01-22 11:11 | [10 empty] | 製表人: |  | shuyao.wang | 王淑瑤 Shuyao Wang
專案類別 | 專案編號 | 專案名稱 | 部門代號 | 部門名稱 | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 預計專案周期 | 預計工期月數(日曆天) | 任務實際開始日 | 任務實際完成日 | 專案結案日期 | 實際專案周期 | 實際工期月數(日曆天) | 專案總進度 | 工況試煉送樣時間
D-協同 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | RD2300 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 44 | 2.1 | 2024-09-23 |  |  | 98 |  | 97
D-協同 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 69 | 3.5667 | 2025-01-13 |  |  | 253 |  | 88 | 2025-02-12
D-協同 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-05-05 16:00 | 182 | 9.1667 | 2025-08-04 |  |  | 68 |  | 18
D-協同 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-02-23 16:00 | 135 | 6.8 | 2025-08-04 |  |  | 113 |  | 87
M-養護 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 245 | 12.1333 | 2025-07-09 |  |  | 128 |  | 75
D-協同 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 129 | 6.3 | 2025-07-28 |  |  | 94 |  | 58
D-協同 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 郑仁春 | Active | 2025-07-31 16:00 | 2025-11-09 16:00 | 67 | 3.3667 | 2025-08-01 |  |  | 69 |  | 33
D-協同 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | RD1100 | 研一部 | 何昆達 | Active | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 111 | 5.4333 | 2025-08-18 |  |  | 79 |  | 78
E-設備 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-05-11 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 161 | 7.7667 | 2025-05-12 |  |  | 132 |  | 90
E-設備 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-19 16:00 | 65 | 3.2 | 2025-08-29 |  |  | 94 |  | 72
E-設備 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-10-22 16:00 | 2025-12-22 16:00 | 42 | 2.0333 |  |  |  | 0 |  | 0
E-設備 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-10-22 16:00 | 2026-02-01 16:00 | 69 | 3.4 | 2025-10-23 |  |  | 58 |  | 85
D-協同 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-01-08 16:00 | 2026-03-31 16:00 | 298 | 14.9 | 2025-01-02 |  |  | 186 |  | 40
D-協同 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-06-27 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 376 | 18.3667 | 2024-07-08 |  |  | 130 |  | 80
D-協同 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-01-01 16:00 | 301 | 14.7667 | 2024-11-01 |  |  | 229 |  | 75
K-關鍵 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | MA1300 | FAE | 楊瑞洋 | Active | 2024-08-22 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 393 | 19.5 | 2024-08-29 |  |  | 302 |  | 100
K-關鍵 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | RD1100 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 110 | 5.5333 | 2024-08-20 |  |  | 339 |  | 75 | 2025-02-21
K-關鍵 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 49 | 2.2333 | 2025-06-03 |  |  | 50 |  | 92
K-關鍵 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 215 | 10.7667 | 2025-12-22 |  |  | 0 |  | 1
K-關鍵 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | RD2300 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 143 | 7.2333 | 2026-01-14 |  |  | 0 |  | 1
D-協同 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-04-01 16:00 | 359 | 17.7667 | 2024-11-01 |  |  | 229 |  | 52
M-養護 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 146 | 7.3 | 2024-09-02 |  |  | 337 |  | 100 | 2025-02-07
D-協同 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-11-02 16:00 | 2026-03-25 16:00 | 95 | 4.7667 | 2025-10-31 |  |  | 47 |  | 50
M-養護 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | RD2300 | 產品開發 | 葉宏政 | Active | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 251 | 12.2333 | 2024-08-27 |  |  | 217 |  | 87 | 2025-07-03
M-養護 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 145 | 6.9667 | 2025-02-25 |  |  | 222 |  | 34
M-養護 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | RD1000 | 研發一處 | 陳威諭 | Active | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 315 | 15.5 | 2025-03-11 |  |  | 213 |  | 62
M-養護 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 180 | 8.7 | 2025-04-01 |  |  | 163 |  | 45 | 2025-09-16
M-養護 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | RD1200 | 研二部 | 彭志豪 | Active | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 106 | 5.4 | 2025-10-20 |  |  | 61 |  | 25 | 2026-02-12
M-養護 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 59 | 3.0667 | 2026-01-02 |  |  | 5 |  | 9
M-養護 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | RD1100 | 研一部 | 陳奕宏 | Active | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 47 | 2.4667 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2026-02-09
D-協同 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 60 | 2.9333 | 2025-10-09 | 2026-01-08 09:01 | 2026-01-08 | 62 | 3.03 | 100

## 研發處人員資料
桓達科技股份有限公司
員工簡易表
列印日期: | 2026-01-22 11:08 |  |  |  |  | 製表人:
員工工號 | 中文姓名 | 部門代號 | 部門簡稱 | 到職日期 | 分機 | 職位名稱
0870403 | 鄭華瑜 | RD2100 | 生技 | 1998-04-07 | 371 | 資深工程師
0870702 | 王志文 | RD2000 | 研發二處 | 1998-07-16 | 361 | 處長
0920604 | 許慧芝 | RD1000 | 研發一處 | 2003-06-19 | 205 | 工程師
0950501 | 林逸舒 | RD1000 | 研發一處 | 2006-05-08 | 207 | 副工程師
0951201 | 陳俊儒 | RD1000 | 研發一處 | 2006-12-04 | 251 | 處長
0960305 | 王瀚霆 | RD2300 | 產品開發 | 2007-03-15 | 212 | 主任工程師
0961102 | 張良琪 | RD1100 | 研一部 | 2008-04-14 | 233 | 副理
0980102 | 郭景成 | RD2200 | 自動化 | 2009-01-05 | 362 | 副課長
0990404 | 陳威瑜 | RD2200 | 自動化 | 2013-12-02 | 362 | 課長
0990711 | 張政崙 | RD1600 | 技術中心 | 2024-07-08 |  | 資深工程師
1000706 | 廖基帆 | RD0000 | 研發處 | 2011-07-04 | 223 | 協理
1001102 | 賴慶樺 | RD1000 | 研發一處 | 2011-11-07 | 225 | 高級工程師
1001106 | 羅友彥 | RD2200 | 自動化 | 2011-11-14 | 363 | 工程師
1030802 | 黃胤綸 | RD1200 | 研二部 | 2014-08-04 | 222 | 主任工程師
1050101 | 蘇漢城 | RD2200 | 自動化 | 2016-01-04 | 364 | 工程師
1050301 | 李育儒 | RD2200 | 自動化 | 2016-03-01 | 365 | 工程師
1050614 | 李奕澔 | RD1600 | 技術中心 | 2016-06-27 | 205 | 工程師
1051001 | 何昆達 | RD1100 | 研一部 | 2016-10-03 | 233 | 主任工程師
1060404 | 蕭金椿 | RD1600 | 技術中心 | 2017-04-17 | 208 | 主任工程師
1070611 | 王淑瑤 | RD1000 | 研發一處 | 2018-06-11 | 205 | 副工程師
1110305 | 楊振民 | RD2000 | 研發二處 | 2022-03-28 |  | 專員
1110408 | 張文魁 | RD1600 | 技術中心 | 2022-04-18 |  | 高級工程師
1110805 | 莊廉琯 | RD1200 | 研二部 | 2022-08-23 | 253 | 副工程師
1120403 | 魏暉恩 | RD1300 | 研三部 | 2023-04-10 | 253 | 副工程師
1120501 | 葉宏政 | RD2300 | 產品開發 | 2023-05-08 |  | 高級工程師
1121002 | 彭志豪 | RD1200 | 研二部 | 2023-10-11 |  | 高級工程師
1130503 | 李騏敬 | RD1200 | 研二部 | 2024-05-06 |  | 副工程師
1130506 | 蘇哲弘 | RD1300 | 研三部 | 2024-05-13 |  | 高級工程師
1130603 | 鄭珅易 | RD1100 | 研一部 | 2024-06-03 | 252 | 助理工程師
1131002 | 林光宇 | RD2100 | 生技 | 2024-10-01 |  | 助理工程師
1131101 | 鄭貫中 | RD2300 | 產品開發 | 2024-11-04 |  | 工程師
1140207 | 陳威諭 | RD1000 | 研發一處 | 2025-02-17 |  | 高級工程師
1140208 | 陳奕宏 | RD1100 | 研一部 | 2025-02-24 |  | 高級工程師
1140404 | 許博元 | RD1300 | 研三部 | 2025-04-07 |  | 副工程師
1141001 | 劉子明 | RD1600 | 技術中心 | 2025-10-01 | 0975536355 | 經理
1141201 | 劉益瑋 | RD1100 | 研一部 | 2025-12-01 |  | 助理工程師

## (細部)工作任務_甘特圖 (hidden)
[各專案進度] 甘特圖
計劃預計時間
計劃實際時間
|  |  | 專案起始日 | 2021-03-15 |  |  |  |  | 顯示第 | 66 | 周 |  | ※任務異常：超過預計結束日且完成度沒有100% |  |  |  | 第 66 周 | [6 empty] | 第 67 周 | [6 empty] | 第 68 周 | [6 empty] | 第 69 周 | [6 empty] | 第 70 周 | [6 empty] | 第 71 周 | [6 empty] | 第 72 周 | [6 empty] | 第 73 周
|  |  | 專案負責人 | [13 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01
※系統操作異常：PLM未依規定填寫專案起始/結束時間。 | time axis 2022-06-13 to 2022-08-07
階層 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 負責人 | 預計起始日 | 預計結束日 | 預計工期 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際工期 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 系統操作異常 | 任務異常 | time axis 2022-06-13 to 2022-08-07
1 |  | [項目] |  |  |  | - | -
1.1 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-07-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/02 | 45471%
1.2 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-07-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/01 | 45476%
1.3 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/08 | 45477%
1.4 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-07-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/22 | 45482%
1.5 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 許宏旭 | 2024-07-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/29 | 45496%
1.6 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2024-08-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/05 | 45503%
1.7 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 余承翰 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-13 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/10 | 45510%
1.8 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 法規申請文件清單 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
1.9 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品目錄或DM | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品編碼原則 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.1 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品操作手冊 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.2 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品組合圖 | 蘇漢城 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.3 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品零件圖 | 蘇漢城 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/29 | 45530%
2.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 葉宏政 | 2024-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/05 | 45530%
2.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 行銷評估首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2024-09-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-29 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/29 | 45530%
2.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構審查單 | 葉宏政 | 2024-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45530%
2.7 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 葉宏政 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/20 | 45530%
2.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) | 葉宏政 | 2024-08-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/27 | 45531%
2.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 陳俊儒 | 2024-09-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/02 | 45537%
3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發企劃書 | 陳俊儒 | 2024-09-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-03 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/02 | 45537%
3.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2024-09-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/01 | 45545%
3.2 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 行銷評估首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2024-09-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-29 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/29 | 45545%
3.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 蘇哲弘 | 2024-10-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45545%
3.4 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 文件上網及審查 | 楊瑞洋 | 2024-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/13 | 45551%
3.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 王瀚霆 | 2024-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45554%
3.6 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 王瀚霆 | 2024-10-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/23 | 45558%
3.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 張政崙 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-18 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/09 | 45560%
3.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 硬體審查單 | 蘇哲弘 | 2024-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45574%
3.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Placement規劃 | 許慧芝 | 2024-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45576%
4 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 王瀚霆 | 2024-10-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45580%
4.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 何昆達 | 2024-11-15 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/08 | 45581%
4.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/11 | 45581%
4.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/11 | 45581%
4.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 王瀚霆 | 2024-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45582%
4.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路Layout圖 | 許慧芝 | 2024-10-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-27 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45583%
4.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 王瀚霆 | 2024-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/07 | 45583%
4.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-10-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/04 | 45586%
4.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-10-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45586%
4.9 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 葉宏政 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/29 | 45586%
5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 模具廠評估報價 | 葉宏政 | 2025-01-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45586%
5.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 王瀚霆 | 2024-11-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45587%
5.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45589%
5.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45589%
5.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 顯示劃面及選單設計 | 張文魁 | 2024-12-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-24 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45589%
5.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | PCB製作 (外包) | 許慧芝 | 2024-11-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-27 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45594%
5.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-11-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45600%
5.7 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-11-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/12 | 45600%
5.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 葉宏政 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/08 | 45600%
5.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 蘇哲弘 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-07 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45607%
6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電子新零件承認 | 魏暉恩 | 2024-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-18 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45611%
6.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.2 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.3 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 相關BOM表變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體審查單 | 張政崙 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45617%
6.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 魏暉恩 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45621%
6.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 蘇哲弘 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45621%
6.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/05 | 45628%
6.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/04 | 45628%
6.9 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 丁智軒 | 2024-12-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/23 | 45638%
7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2025-04-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45638%
7.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 林俊伸 | 2024-12-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/13 | 45638%
7.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45642% | 操作異常 | 任務異常 381 天
7.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發內部審查會議記錄 | 張良琪 | 2024-12-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/03 | 45642%
7.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45642% | 操作異常 | 任務異常 381 天
7.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 先導樣機性能報告 (樣機A) | 林宏銘 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/02 | 45642%
7.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 洪子芸 | 2025-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/20 | 45642%
7.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 張良琪 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/01 | 45643%
7.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 張良琪 | 2024-12-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/08 | 45646%
7.9 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 張良琪 | 2025-03-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/08/06 | 45649% | 操作異常 | 任務異常 324 天
8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-02-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/27 | 45651%
8.1 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | SOP修正 | 丁智軒 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/23 | 45652%
8.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 張良琪 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45652%
8.3 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/29 | 45657%
8.4 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 取得防爆證書及BPM發行 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/12 | 45657%
8.5 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/14 | 45657%
8.6 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 雷達波FMCW-感測原理與感測電路設計 | 何昆達 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/01 | 45659%
8.7 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 陳奕宏 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/09 | 45659%
8.8 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 | 莊廉琯 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/04 | 45659%
8.9 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 丁智軒 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45659% | 操作異常 | 任務異常 22 天
9 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 靜電容開關-感測原理與感測電路設計 | 彭志豪 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/08 | 45659%
9.1 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS79333 LDO電源模組 | 許博元 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/08 | 45659%
9.2 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LTC3621 Step-down電源模組 | 許博元 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/08 | 45659%
9.3 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | ADM8660 負電壓轉換模組模組 | 許博元 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/08 | 45659%
9.4 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 電磁流量計-感測原理與感測電路設計 | 魏暉恩 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45659% | 操作異常 | 任務異常 22 天
9.5 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 阻旋開關-感測原理與感測電路設計 | 鄭珅易 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/30 | 45659%
9.6 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | TPS54140 Buck電源模組 | 陳威諭 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/01 | 45659%
9.7 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | LM317 LDO電源模組 | 陳威諭 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/15 | 45659%
9.8 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | BU9795+LCD 顯示模組 | 陳威諭 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/01 | 45659%
9.9 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 振動式音叉開關-感測原理與感測電路設計 | 李騏敬 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45659%
10 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 超音波(TOF)流量計-感測原理與感測電路設計 | 蘇哲弘 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/30 | 45659%
10.1 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 光電開關-感測原理與感測電路設計 | 江俊毅 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45659% | 操作異常 | 任務異常 22 天
10.2 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 溫度傳感器-感測原理與感測電路設計 | 賴慶樺 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/17 | 45659%
10.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 丁智軒 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-27 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/03 | 45663%
10.4 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/02 | 45666%
10.5 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/01/15 | 45667% | 操作異常 | 任務異常 51 天
10.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 賴慶樺 | 2025-01-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/21 | 45667%
10.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 蘇哲弘 | 2025-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/16 | 45667%
10.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 王瀚霆 | 2025-03-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/10 | 45667%
10.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 內部開案審查會議 | 黃胤綸 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45670%
11 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 專案時程人力與任務規劃 | 黃胤綸 | 2025-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-22 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45670%
11.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 賴慶樺 | 2025-01-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/05 | 45670%
11.2 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具軟體撰寫 | 李奕澔 | 2025-01-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/18 | 45670%
11.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發企劃會議紀錄 | 張良琪 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45671%
11.4 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品驗證計劃 | 朱哲演 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45672%
11.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 黃胤綸 | 2025-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/15 | 45672%
11.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 鄭貫中 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-22 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/22 | 45672%
11.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體審查 | 黃胤綸 | 2025-01-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/17 | 45674%
11.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | DVT-QA測試 | 余承翰 | 2025-02-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/30 | 45674%
11.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB佈局與走線(2塊) | 許慧芝 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-27 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/20 | 45677%
12 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 韌體設計 | 張政崙 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/20 | 45677%
12.1 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 葉宏政 | 2025-05-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45678%
12.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB送洗(2塊) | 黃胤綸 | 2025-01-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/15 | 45679%
12.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 鄭貫中 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45679%
12.4 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 鄭貫中 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/22 | 45679%
12.5 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/23 | 45679%
12.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 李騏敬 | 2025-02-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/20 | 45681%
12.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 魏暉恩 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/21 | 45691%
12.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 李騏敬 | 2025-02-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/23 | 45692%
12.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面修改 | 鄭貫中 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/27 | 45693%
13 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 李騏敬 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/11 | 45693%
13.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工況試煉送樣 | 蘇哲弘 | 2025-04-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/27 | 45695%
13.2 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 蘇哲弘 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/21 | 45695%
13.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | QC工程表 | 蘇哲弘 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/14 | 45695%
13.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45695%
13.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/11 | 45695%
13.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/12 | 45695%
13.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 蘇哲弘 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45695%
13.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/05 | 45695%
13.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/20 | 45695%
14 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 蘇哲弘 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/29 | 45695%
14.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 王瀚霆 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/22 | 45695%
14.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 韌體審查 | 張政崙 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/12 | 45698%
14.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) | 陳威宏 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-18 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/05 | 45698%
14.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | DVT-QA樣機EOM建立 | 張良琪 | 2025-02-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45698% | 操作異常 | 任務異常 346 天
14.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 黃胤綸 | 2025-02-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/07 | 45700%
14.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 模具設計與開模(本體/配件) | 鄭貫中 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/27 | 45700%
14.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | DM與手冊草稿 | 黃胤綸 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/06 | 45700%
14.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次製作 | 蘇漢城 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45701%
14.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | GPX8 DVT-QA | 朱哲演 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45702%
15 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45702%
15.1 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 王俊博 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45709%
15.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | QC工程表 | 王俊博 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45709%
15.3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 專案任務排程與人力規劃 | 黃胤綸 | 2025-03-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/25 | 45714%
15.4 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 賴慶樺 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45719%
15.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | QC工程表 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-26 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/26 | 45719%
15.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45719%
15.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/11 | 45719%
15.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗記錄 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45719%
15.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/31 | 45719%
16 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB圖面 | 許慧芝 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/10 | 45719%
16.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 標籤貼紙(回覆標籤料號) | 黃胤綸 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/15 | 45719%
16.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品規格比一覽表 | 黃胤綸 | 2025-03-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/14 | 45719%
16.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 進料檢驗基準 | 王俊博 | 2025-03-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45719%
16.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 張良琪 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/03 | 45719%
16.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45719%
16.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 蘇哲弘 | 2025-03-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/22 | 45719%
16.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 蘇哲弘 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/15 | 45719%
16.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 蘇哲弘 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/20 | 45719%
16.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 黃胤綸 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/27 | 45720%
17 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品檢驗基準 | 王俊博 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/09 | 45722%
17.1 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品檢驗記錄 | 王俊博 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/09 | 45722%
17.2 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發內部審查會議記錄 | 陳威諭 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-31 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45726%
17.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆認證報價單 | 陳威諭 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45726%
17.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 陳威諭 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-31 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/31 | 45726%
17.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2025-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45727% | 操作異常 | 任務異常 288 天
17.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發內部審查會議記錄 | 黃胤綸 | 2025-03-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45727%
17.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 提案審查會議記錄-跨部門 | 黃胤綸 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/13 | 45728%
17.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次生產 | 蘇漢城 | 2025-05-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/23 | 45729%
17.9 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2025-04-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45729% | 操作異常 | 任務異常 286 天
18 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 張良琪 | 2025-04-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45729%
18.1 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
18.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)電路圖(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
18.3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
18.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 鄭貫中 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/21 | 45735%
18.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 李騏敬 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/09 | 45740%
18.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) BOM | 黃胤綸 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45740%
18.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 鄭貫中 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/26 | 45740%
18.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 李騏敬 | 2025-04-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/01 | 45747%
18.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 李騏敬 | 2025-04-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45747% | 操作異常 | 任務異常 282 天
19 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 簡振芳 | 2025-04-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-16 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/01 | 45748%
19.1 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品驗證企劃書 | 陳威宏 | 2025-04-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/07 | 45749%
19.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 黃胤綸 | 2025-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45756% | 操作異常 | 任務異常 275 天
19.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 蘇哲弘 | 2025-04-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45756%
19.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 張良琪 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45761% | 操作異常 | 任務異常 265 天
19.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 張良琪 | 2025-04-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45761% | 操作異常 | 任務異常 279 天
19.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 李騏敬 | 2025-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45763% | 操作異常 | 任務異常 275 天
19.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 王俊博 | 2025-04-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-21 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/19 | 45768%
19.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 新產品技術說明會 | 黃胤綸 | 2025-04-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45770% | 操作異常 | 任務異常 272 天
19.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 黃胤綸 | 2025-07-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/03/31 | 45770% | 操作異常 | 任務異常 182 天
20 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 254 天
20.1 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 李騏敬 | 2025-04-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 267 天
20.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 賴慶樺 | 2025-05-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 253 天
20.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 黃胤綸 | 2025-04-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45775% | 操作異常 | 任務異常 267 天
20.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 王俊博 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/08 | 45775%
20.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 張良琪 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45775%
20.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-06-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/24 | 45777%
20.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 張良琪 | 2025-05-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45782% | 操作異常 | 任務異常 262 天
20.8 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 功能規格討論會議(機構審查) | 羅友彥 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/12 | 45789%
20.9 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 流程圖 | 羅友彥 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/12 | 45789%
21 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 羅友彥 | 2025-05-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/12 | 45790%
21.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D零件尺寸圖面 | 羅友彥 | 2025-05-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/12 | 45790%
21.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 240 天
21.3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 240 天
21.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 240 天
21.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 240 天
21.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/06 | 45791%
21.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 李奕澔 | 2025-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45792% | 操作異常 | 任務異常 246 天
21.8 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 李騏敬 | 2025-05-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45799% | 操作異常 | 任務異常 239 天
21.9 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 羅友彥 | 2025-06-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/20 | 45800%
22 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2025-07-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45803%
22.1 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 葉宏政 | 2025-06-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45806%
22.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 黃胤綸 | 2025-06-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45806%
22.3 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 葉宏政 | 2025-06-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45812%
22.4 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 羅友彥 | 2025-06-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/27 | 45817%
22.5 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 鄭貫中 | 2025-06-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/09 | 45817%
22.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 第一次製作 | 蘇漢城 | 2025-10-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/17 | 45820%
22.7 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發內部審查會議 | 鄭貫中 | 2025-06-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/12 | 45820%
22.8 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 零件加工 | 羅友彥 | 2025-06-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/11 | 45821%
22.9 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 電路\程式設計 | 李育儒 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/27 | 45821%
23 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 控制軟體設計 | 郭景成 | 2025-07-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/01 | 45821%
23.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 李育儒 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/27 | 45821%
23.2 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 專利收尋(台灣) | 鄭貫中 | 2025-06-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-25 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45821%
23.3 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機拆解報告 | 洪子芸 | 2025-06-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45824%
23.4 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | DN50、DN80樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 鄭貫中 | 2025-06-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/17 | 45825%
23.5 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 洪子芸 | 2025-06-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/03 | 45826%
23.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | DVT-QA測試 | 朱哲演 | 2025-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45826% | 操作異常 | 任務異常 212 天
23.7 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 葉宏政 | 2025-06-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/23 | 45826%
23.8 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機拆解報告 | 鄭貫中 | 2025-06-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/20 | 45828%
23.9 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 鄭貫中 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/12 | 45832%
24 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品檢驗基準 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
24.1 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品檢驗記錄 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
24.2 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 許慧芝 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45833%
24.3 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 葉宏政 | 2025-07-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45833% | 操作異常 | 任務異常 191 天
24.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 葉宏政 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/11 | 45833%
24.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 進料檢驗基準 | 葉宏政 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45833%
24.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | QC工程表 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
24.7 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 羅友彥 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/30 | 45835%
24.8 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機拆解報告 | 鄭貫中 | 2025-07-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/10 | 45839%
24.9 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工程試製 or 工況分析報告 | 楊瑞洋 | 2025-07-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45840% | 操作異常 | 任務異常 204 天
25 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 葉宏政 | 2025-07-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/03 | 45840%
25.1 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 葉宏政 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/20 | 45840%
25.2 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 葉宏政 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/01 | 45840%
25.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品製作(PCBA) | 魏暉恩 | 2025-07-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45840% | 操作異常 | 任務異常 184 天
25.4 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 鄭貫中 | 2025-07-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-25 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/14 | 45841%
25.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工況試煉送樣 | 葉宏政 | 2025-08-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45841% | 操作異常 | 任務異常 148 天
25.6 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 鄭貫中 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45846% | 操作異常 | 任務異常 55 天
25.7 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA | 王琇眉 | 2025-08-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/01 | 45847%
25.8 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 鄭貫中 | 2025-07-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-25 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/21 | 45849%
25.9 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 彭志豪 | 2025-08-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/07/11 | 45849% | 操作異常 | 任務異常 162 天
26 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 羅友彥 | 2025-07-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-18 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/28 | 45856%
26.1 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | DN100、DN150樣機性能測試(弓銓、凱特、興遠) | 鄭貫中 | 2025-08-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/21 | 45859%
26.2 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 鄭貫中 | 2025-08-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/22 | 45860%
26.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 陳俊儒 | 2025-08-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45861% | 操作異常 | 任務異常 163 天
26.4 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 報價單 | 賴慶樺 | 2025-07-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/28 | 45863%
26.5 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 操作說明書 | 羅友彥 | 2025-08-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/12 | 45863%
26.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/25 | 45863%
26.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 黃胤綸 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45863% | 操作異常 | 任務異常 168 天
26.8 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 電路板重新layout確認 | 賴慶樺 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/18 | 45870%
26.9 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 郑仁春 | 2025-08-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/01 | 45870%
27 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 羅友彥 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/19 | 45870%
27.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 小量試產/產線驗收 | 李嘉怡 | 2025-08-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/08/13 | 45870% | 操作異常 | 任務異常 164 天
27.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 羅友彥 | 2025-08-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/11 | 45870%
27.3 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
27.4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-09-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
27.5 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
27.6 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 产品导入方案评估 | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
27.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 黃胤綸 | 2025-09-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45877% | 操作異常 | 任務異常 126 天
27.8 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆證書 | 黃胤綸 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45877% | 操作異常 | 任務異常 154 天
27.9 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 物料采购 | 郑仁春 | 2025-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/08 | 45880%
28 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 魏暉恩 | 2025-08-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45882% | 操作異常 | 任務異常 162 天
28.1 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案會議 | 鄭貫中 | 2025-08-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45883% | 操作異常 | 任務異常 160 天
28.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 陳俊儒 | 2025-08-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45883% | 操作異常 | 任務異常 155 天
28.3 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請評估 | 何昆達 | 2025-08-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/18 | 45887%
28.4 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 購置標準器(量桶5L、10L、20L、50L) | 何昆達 | 2025-08-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/19 | 45888%
28.5 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 標準量桶取得校正報告 | 何昆達 | 2025-08-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/20 | 45889%
28.6 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 熱縮套脫落改善 | 蘇漢城 | 2025-12-01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45889% | 操作異常 | 任務異常 52 天
28.7 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請標準器(流量計1m3/h及10m3/h以上各一只) | 何昆達 | 2025-08-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/21 | 45890%
28.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA測試 | 陳威宏 | 2025-09-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45890% | 操作異常 | 任務異常 134 天
28.9 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品导入方案评估 | 汪佳凯 | 2025-09-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/22 | 45891%
29 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 發外製作 | 賴慶樺 | 2025-09-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/29 | 45894%
29.1 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 標準流量計取得校正報告 | 何昆達 | 2025-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/26 | 45895%
29.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 評估首產及送樣規格及套數 | 郭俊元 | 2025-09-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45895% | 操作異常 | 任務異常 129 天
29.3 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請度量衡業營業許可程序評估 | 何昆達 | 2025-08-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/27 | 45896%
29.4 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可項目變更相關資料匯整及申請 | 何昆達 | 2025-08-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/28 | 45897%
29.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 葉宏政 | 2025-08-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45897% | 操作異常 | 任務異常 147 天
29.6 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 | 何昆達 | 2025-08-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/29 | 45898%
29.7 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可項目變更申請文件審核(標檢局) | 何昆達 | 2025-09-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/03 | 45901%
29.8 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 研发试产，制作样品 | 汪佳凯 | 2025-10-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/02 | 45902%
29.9 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-10-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/11 | 45911%
30 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2025-09-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 133 天
30.1 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-09-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 122 天
30.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2025-09-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 122 天
30.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 魏暉恩 | 2025-10-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 101 天
30.4 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 實地查核(標檢局) | 何昆達 | 2025-09-15 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45915%
30.5 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 核發度量衡業營業許可執照(標檢局) | 何昆達 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/11 | 45916%
30.6 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工況試煉送樣 | 陳俊儒 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45916% | 操作異常 | 任務異常 114 天
30.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | QC工程表 | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45918% | 操作異常 | 任務異常 114 天
30.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 進料檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45918% | 操作異常 | 任務異常 114 天
30.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 李騏敬 | 2025-09-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45919% | 操作異常 | 任務異常 121 天
31 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45923% | 操作異常 | 任務異常 114 天
31.1 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可執照正本繳交至財務處(玉香)保管 | 何昆達 | 2025-10-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/17 | 45931%
31.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 陳俊儒 | 2025-10-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45931% | 操作異常 | 任務異常 106 天
31.3 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 研发试产：产品（旧款）拆装换新作业 | 汪佳凯 | 2025-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/22 | 45932%
31.4 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 | 何昆達 | 2025-12-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/01 | 45932%
31.5 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 設變 | 郑仁春 | 2025-10-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45938% | 操作異常 | 任務異常 101 天
31.6 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 旧品换新作业标准建立 | 汪佳凯 | 2025-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/26 | 45943%
31.7 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SOP修正 | 郑仁春 | 2025-10-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45943% | 操作異常 | 任務異常 97 天
31.8 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產(生產管制表) | 郑仁春 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45944% | 操作異常 | 任務異常 73 天
31.9 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 产品试生产（研发生产、样品制做） | 郑仁春 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/03 | 45944%
32 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2025-11-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45944% | 操作異常 | 任務異常 58 天
32.1 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2025-10-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45944% | 操作異常 | 任務異常 91 天
32.2 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-10-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/17 | 45947%
32.3 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 功能規格討論會議(機構審查) | 羅友彥 | 2025-10-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-22 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/17 | 45947%
32.4 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案會議紀錄 | 郑仁春 | 2025-10-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45950% | 操作異常 | 任務異常 91 天
32.5 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 流程圖 | 黃胤綸 | 2025-10-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/29 | 45950%
32.6 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 2D組合圖面及3D爆炸圖 | 羅友彥 | 2025-10-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/17 | 45951%
32.7 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2025-11-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/22 | 45952%
32.8 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 2D零件尺寸圖面 | 羅友彥 | 2025-10-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/17 | 45953%
32.9 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 零件加工 | 蘇漢城 | 2025-12-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45953% | 操作異常 | 任務異常 49 天
33 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 電路\程式設計 | 李育儒 | 2025-12-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45953% | 操作異常 | 任務異常 49 天
33.1 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 零件加工 | 蘇漢城 | 2025-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/03 | 45953%
33.2 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 電路\程式設計 | 李育儒 | 2025-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/23 | 45953%
33.3 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案報告 | 郑仁春 | 2025-10-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45954% | 操作異常 | 任務異常 83 天
33.4 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 楊瑞洋 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45957% | 操作異常 | 任務異常 43 天
33.5 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | Copy of 物料采购 | 0 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45958% | 操作異常 | 任務異常 73 天
33.6 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 報價，零件表及成本分析表 | 羅友彥 | 2025-10-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/17 | 45958%
33.7 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 請購單簽核 | 羅友彥 | 2025-11-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-18 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/20 | 45960%
33.8 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | D sub 25P的連接器 | 黃胤綸 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/22 | 45960%
33.9 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 旧品换新作业移转车间生产 | 汪佳凯 | 2025-11-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45964% | 操作異常 | 任務異常 63 天
34 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案文件審查 | 郑仁春 | 2025-11-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45964% | 操作異常 | 任務異常 78 天
34.1 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-11-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/03 | 45964%
34.2 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 零件加工 | 羅友彥 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-18 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/27 | 45965%
34.3 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 電路\程式設計 | 李育儒 | 2025-12-15 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/04 | 45965%
34.4 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 控制軟體設計 | 郭景成 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45965% | 操作異常 | 任務異常 27 天
34.5 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2025-11-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/17 | 45967%
34.6 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45967% | 操作異常 | 任務異常 73 天
34.7 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | PVT-QA測試驗證 | 郑仁春 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45967% | 操作異常 | 任務異常 73 天
34.8 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 配電箱設計與製作 | 李育儒 | 2025-12-15 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/06 | 45967%
34.9 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 电路Layout图 | 許慧芝 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/07 | 45967%
35 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 時程規劃/人員安排 | 彭志豪 | 2025-11-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/06 | 45967%
35.1 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 機構組裝測試 | 羅友彥 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/27 | 45971%
35.2 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 開發企劃書 | 彭志豪 | 2025-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/10 | 45971%
35.3 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | PVT技轉會議紀錄 | 汪佳凯 | 2025-11-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45972%
35.4 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-11-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/13 | 45975%
35.5 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45979%
35.6 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/27 | 45980%
35.7 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 研发试产，制作样品（全新产品） | 汪佳凯 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/10 | 45982% | 操作異常 | 任務異常 43 天
35.8 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 機構組裝測試 | 蘇漢城 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/01 | 45982%
35.9 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 配電箱設計與製作 | 李育儒 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/21 | 45982%
36 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 整機測試驗證 | 黃胤綸 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-14 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/05 | 45985%
36.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2025-12-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45986% | 操作異常 | 任務異常 23 天
36.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 專案時程規劃 | 王瀚霆 | 2025-11-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45986% | 操作異常 | 任務異常 58 天
36.3 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 設變 | 簡振芳 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45987% | 操作異常 | 任務異常 51 天
36.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作 | 王瀚霆 | 2025-12-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45987% | 操作異常 | 任務異常 45 天
36.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 王瀚霆 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45988% | 操作異常 | 任務異常 51 天
36.6 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 設計資料 | 賴慶樺 | 2025-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/19 | 45989%
36.7 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 操作說明書 | 羅友彥 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-14 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/14 | 45989%
36.8 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研發內部審查會議記錄 | 彭志豪 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/28 | 45989%
36.9 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/19 | 45992%
37 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次生產 | 蘇漢城 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45992% | 操作異常 | 任務異常 10 天
37.1 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 | 何昆達 | 2026-01-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45993% | 操作異常
37.2 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次製作 | 蘇漢城 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45993% | 操作異常 | 任務異常 9 天
37.3 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45994% | 操作異常 | 任務異常 37 天
37.4 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2025-12-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45994% | 操作異常 | 任務異常 44 天
37.5 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2025-12-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/03 | 45994%
37.6 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 跨部門會議 | 彭志豪 | 2025-12-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45994% | 操作異常 | 任務異常 50 天
37.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發內部審查會議記錄 | 王瀚霆 | 2025-12-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45995% | 操作異常 | 任務異常 49 天
37.8 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 機構組裝測試 | 蘇漢城 | 2025-12-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45996% | 操作異常 | 任務異常 42 天
37.9 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 配電箱設計與製作 | 李育儒 | 2025-12-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45996% | 操作異常 | 任務異常 42 天
38 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發企劃會議紀錄 | 王瀚霆 | 2025-12-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45996% | 操作異常 | 任務異常 48 天
38.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 調整流程重新規劃驗證 | 羅友彥 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45999% | 操作異常 | 任務異常 37 天
38.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46001% | 操作異常 | 任務異常 43 天
38.3 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 24 天
38.4 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 29 天
38.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 專案時程規劃 | 鄭貫中 | 2025-12-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 42 天
38.6 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 陳俊儒 | 2025-12-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 36 天
38.7 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 整機測試驗證 | 蘇漢城 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46003% | 操作異常 | 任務異常 35 天
38.8 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 操作說明書 | 蘇漢城 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46003% | 操作異常 | 任務異常 37 天
38.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 鄭貫中 | 2025-12-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46003% | 操作異常 | 任務異常 38 天
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39.1 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 治具配置 | 賴慶樺 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46006% | 操作異常 | 任務異常 9 天
39.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 測試項目規劃彙整 | 王瀚霆 | 2025-12-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46006% | 操作異常 | 任務異常 34 天
39.3 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/15 | 46006%
39.4 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研發內部審查會議記錄 | 陳奕宏 | 2025-12-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46006% | 操作異常 | 任務異常 38 天
39.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發內部審查會議記錄 | 鄭貫中 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46007% | 操作異常 | 任務異常 37 天
39.6 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品開發風險評估表 | 陳奕宏 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46007% | 操作異常 | 任務異常 37 天
39.7 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 驗收報告 | 蘇漢城 | 2025-12-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46008% | 操作異常 | 任務異常 34 天
39.8 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2025-12-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46008% | 操作異常 | 任務異常 30 天
39.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) | 鄭貫中 | 2025-12-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46008% | 操作異常 | 任務異常 36 天
40 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 提案審查會議記錄-跨部門 (推廣型號及數量) | 陳奕宏 | 2025-12-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46008% | 操作異常 | 任務異常 36 天
40.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常
40.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品驗證企劃書 | 朱哲演 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 9 天
40.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳俊儒 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 35 天
40.4 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 29 天
40.5 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品功能驗證計畫 | 陳奕宏 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 29 天
40.6 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 樣品請購(塑膠*3、金屬*4) | 陳奕宏 | 2026-01-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 13 天
40.7 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 驗證治具設計(DN10、DN15、DN20、DN25、DN32夾具) | 0 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 29 天
40.8 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 鄭珅易 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 35 天
40.9 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 陳奕宏 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 35 天
41 | E251002I1 | EPT測試台-400cm/s | 小量試產/產線驗收 | 蘇漢城 | 2025-12-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 30 天
41.1 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 代客戶申請ML及TR | 陳威諭 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/23 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 27 天
41.2 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 鄭珅易 | 2025-12-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 34 天
41.3 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 小量試產/產線驗收 | 黃胤綸 | 2026-01-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 3 天
41.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品驗證企劃書 | 朱哲演 | 2026-01-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 7 天
41.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 何昆達 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 9 天
41.6 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 陳威諭 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/26 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 2 天
41.7 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | QC工程表 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 24 天
41.8 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 進料檢驗基準 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 24 天
41.9 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品檢驗基準 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 24 天
42 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品檢驗記錄 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 24 天
42.1 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 24 天
42.2 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 彭志豪 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 24 天
42.3 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 莊廉琯 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 2 天
42.4 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 陳威瑜 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/05 | 46013%
42.5 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 余依錚 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46015% | 操作異常 | 任務異常 22 天
42.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2025-12-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46017% | 操作異常 | 任務異常 23 天
42.7 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 驗證治具製作 | 0 | 2026-01-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46017% | 操作異常 | 任務異常 13 天
42.8 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 羅友彥 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/01/15 | 46020% | 操作異常 | 任務異常 10 天
42.9 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 整機測試驗證 | 蘇漢城 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/02 | 46020%
43 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-02-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/25 | 46020% | 操作異常
43.1 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 專案排程 | 賴慶樺 | 2026-01-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/02 | 46020%
43.2 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46021% | 操作異常 | 任務異常 9 天
43.3 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 余依錚 | 2026-01-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46022% | 操作異常 | 任務異常 20 天
43.4 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 生產設備建立 | 蘇漢城 | 2026-02-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46030% | 操作異常
43.5 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 賴慶樺 | 2026-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/08 | 46030%
43.6 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 確認認證等級 | 賴慶樺 | 2026-01-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46034% | 操作異常 | 任務異常 6 天
43.7 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | CSA認證單位-GPX認證報價 | 賴慶樺 | 2026-01-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46034% | 操作異常 | 任務異常 6 天
43.8 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX簽訂認證合約 | 賴慶樺 | 2026-01-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46034% | 操作異常 | 任務異常 8 天
43.9 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 樣品性能驗證 | 陳奕宏 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46034% | 操作異常
44 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | 功能驗證 | 賴慶樺 | 2026-01-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46035% | 操作異常
44.1 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 操作說明書 | 蘇漢城 | 2026-01-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46035% | 操作異常 | 任務異常 3 天
44.2 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次PVT-QA驗證 | 王琇眉 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46035% | 操作異常
44.3 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46036% | 操作異常
44.4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-01-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46036% | 操作異常 | 任務異常 0 天
44.5 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA | 王琇眉 | 2026-02-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46036% | 操作異常
44.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.3 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | CSA認證單位-GPX產品討論 | 賴慶樺 | 2026-01-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46036% | 操作異常
47.4 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 小量試產/產線驗收 | 蘇漢城 | 2026-01-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46042% | 操作異常
47.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 許博元 | 2026-02-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/08 | 46042% | 操作異常
47.6 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-02-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46045% | 操作異常
47.7 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2026-02-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46048% | 操作異常
47.8 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-02-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46048% | 操作異常
47.9 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | 驗收報告 | 蘇漢城 | 2026-02-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46049% | 操作異常
48 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX產品資料整理提供及更新 | 賴慶樺 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46049% | 操作異常
48.1 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 蔣永華 | 2026-02-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46050% | 操作異常
48.2 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 莊廉琯 | 2026-01-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46050% | 操作異常
48.3 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 | 何昆達 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46051% | 操作異常
48.4 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-02-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46051% | 操作異常
48.5 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX文件初審 | 賴慶樺 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46055% | 操作異常
48.6 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-02-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46056% | 操作異常
48.7 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-03-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46059% | 操作異常
48.8 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-02-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46059% | 操作異常
48.9 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX 相關文件修訂 | 賴慶樺 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46062% | 操作異常
49 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 工況試煉送樣 | 陳奕宏 | 2026-02-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46062% | 操作異常
49.1 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | QC工程表 | 陳奕宏 | 2026-02-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46062% | 操作異常
49.2 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46063% | 操作異常
49.3 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 鄭珅易 | 2026-02-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46064% | 操作異常
49.4 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 工況試煉送樣 | 彭志豪 | 2026-03-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46065% | 操作異常
49.5 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 彭志豪 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46065% | 操作異常
49.6 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品檢驗基準 | 鄭珅易 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46065% | 操作異常
49.7 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品檢驗記錄 | 鄭珅易 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46065% | 操作異常
49.8 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | SOP (測試) | 鄭珅易 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46066% | 操作異常
49.9 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-03-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46076% | 操作異常
50 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 設變 | 蘇漢城 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常
50.1 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常
50.2 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 陳奕宏 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常
50.3 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 陳奕宏 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常
50.4 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 設變 | 黃胤綸 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46078% | 操作異常
50.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-03-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常
50.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA樣機EOM建立 | 王瀚霆 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常
50.7 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳奕宏 | 2026-02-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常
50.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-03-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常
50.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 朱哲演 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常
51 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 何昆達 | 2026-03-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常
51.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-03-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常
51.2 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案會議紀錄 | 汪佳凯 | 2026-03-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常
51.3 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 賴慶樺 | 2026-03-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常
51.4 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案報告 | 汪佳凯 | 2026-03-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46086% | 操作異常
51.5 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-03-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46091% | 操作異常
51.6 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-03-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46092% | 操作異常
51.7 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-03-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46092% | 操作異常
51.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-03-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46093% | 操作異常
51.9 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 許博元 | 2026-03-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
52 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 陳威諭 | 2026-04-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | #REF! | #REF!
52.1 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | QC工程表 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
52.2 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 進料檢驗基準 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
52.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗基準 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
52.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗記錄 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
52.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
52.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面 | 葉宏政 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
52.7 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46100% | 操作異常
52.8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 彭志豪 | 2026-04-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46104% | 操作異常
52.9 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 許博元 | 2026-04-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46104% | 操作異常
53 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 | 何昆達 | 2026-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試報告簽核 | 朱哲演 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 蘇漢城 | 2026-05-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.3 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2QC工程表 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新零件進料檢驗基準 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗記錄 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗基準 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.8 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
53.9 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 賴慶樺 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
54 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案文件審查 | 蘇漢城 | 2026-03-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46106% | 操作異常
54.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46107% | 操作異常
54.2 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46111% | 操作異常
54.3 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | 2026-04-01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46111% | 操作異常
54.4 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 余依錚 | 2026-04-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46112% | 操作異常
54.5 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-04-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
54.6 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 彭志豪 | 2026-04-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
54.7 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 彭志豪 | 2026-04-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46126% | 操作異常
54.8 | M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 彭志豪 | 2026-04-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46126% | 操作異常
54.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 朱哲演 | 2026-05-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46127% | 操作異常
55 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-04-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46133% | 操作異常
55.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-05-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/01/21 | 46135% | 操作異常
55.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 何昆達 | 2026-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46135% | 操作異常
55.3 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-05-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
55.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 工程試製(RD主導) | 陳威諭 | 2026-06-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46146% | 操作異常
55.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試報告、簽核 | 朱哲演 | 2026-05-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46149% | 操作異常
55.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 鄭貫中 | 2026-05-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46149% | 操作異常
55.7 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | QC工程表 | 鄭貫中 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46149% | 操作異常
55.8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 進料檢驗基準(表單QR-B-15) | 鄭貫中 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46149% | 操作異常
55.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗基準 | 鄭貫中 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46149% | 操作異常
56 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗記錄 | 鄭貫中 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46149% | 操作異常
56.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 鄭貫中 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46149% | 操作異常
56.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46154% | 操作異常
56.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | CNPA49第4版型式認證送測(DN80、DN100)各5只 | 鄭貫中 | 2026-07-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46154% | 操作異常
56.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 證書取得並上傳(BPM) | 陳威諭 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46163% | 操作異常
56.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 取得防爆認證測試報告 | 陳威諭 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46163% | 操作異常
56.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN13-100只 | 陳義雄 | 2026-05-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
56.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN20-500只 | 陳義雄 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
56.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN25-500只 | 陳義雄 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
56.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
57 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 許慧芝 | 2026-06-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
57.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 鄭貫中 | 2026-06-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
57.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-06-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
57.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | OTC送樣承認 | 陳俊儒 | 2026-06-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46174% | 操作異常
57.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN40-100只 | 陳義雄 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
57.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN50-100只 | 陳義雄 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
57.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 王瀚霆 | 2026-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46185% | 操作異常
57.7 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳威諭 | 2026-06-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46191% | 操作異常
57.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 王瀚霆 | 2026-06-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46198% | 操作異常
57.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80工程試製 or 工況分析報告(包含備料) | 陳義雄 | 2026-07-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46211% | 操作異常
58 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46211% | 操作異常
58.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100工程試製 or 工況分析報告 | 陳義雄 | 2026-07-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46225% | 操作異常
58.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 鄭貫中 | 2026-08-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46237% | 操作異常
58.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 鄭貫中 | 2026-08-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46247% | 操作異常
58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
61.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
99.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
101.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
114.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
115.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
116.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
117.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
118.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
119.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
121.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
122.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
123.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
124.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
125.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
128.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
131.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
133.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
134.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
139.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
156.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
157.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
158.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
159.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
162.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
163.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
164.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
165.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
166.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
167.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
168.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
169.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
174.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
175.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
176.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
177.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
178.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
179.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
182.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
183.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
184.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
185.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
186.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
187.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
188.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
189.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
192.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
193.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
194.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
195.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
196.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
197.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
198.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
199.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
201.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
202.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
203.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
204.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
205.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
206.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
207.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
208.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
209.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
211.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
212.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
213.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
214.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
215.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
216.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
217.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
218.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
219.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
220.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
221.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
222.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
223.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
224.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
225.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
226.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
227.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
228.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
229.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
230.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
231.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
232.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
234.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
235.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
236.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
237.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
238.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
239.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
240.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
241.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
242.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
243.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
244.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
245.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
246.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
247.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
248.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
249.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
250.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
251.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
252.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
253.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
254.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
255.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
256.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
257.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
258.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
259.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
260.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
261.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
262.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
263.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
264.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
265.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
266.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
267.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
268.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
269.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
270.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
271.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
272.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
273.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
274.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
275.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
276.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
277.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
278.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
279.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
280.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
281.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
282.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
283.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
284.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
285.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
286.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
287.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
288.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
289.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
290.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
291.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
292.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
293.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
294.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
295.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
296.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
297.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
298.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
299.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
300.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
301.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
302.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
303.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
304.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
305.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
306.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
307.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
308.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
309.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
310.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
311.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
312.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
313.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
314.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
315.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
316.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
317.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
318.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
319.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
320.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
321.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
322.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
323.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
324.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
325.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
326.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
327.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
328.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
329.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
330.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
331.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
332.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
333.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
334.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
335.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
336.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
337.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
338.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
339.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
340.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
341.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
342.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
343.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
344.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
345.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
346.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
347.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
348.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
349.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
350.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
351.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
352.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
353.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
354.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
355.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
356.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
357.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
358.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
359.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
360.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
361.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
362.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
363.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
364.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
365.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
366.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
367.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
368.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
369.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
370.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
371.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
372.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
373.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
374.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
375.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
376.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
377.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
378.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
379.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
380.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
381.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
382.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
383.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
384.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
385.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
386.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
387.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
388.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
389.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
390.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
391.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
392.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
393.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
394.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
395.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
396.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
397.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
398.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
399.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
400.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
401.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
402.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
403.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
404.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
405.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
406.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
407.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
408.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
409.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
410.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
411.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
412.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
413.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
414.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
415.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
416.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
417.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
418.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
419.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
420.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
421.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
422.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
423.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
424.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
425.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
426.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
427.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
428.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
429.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
430.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
431.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
432.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
433.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
434.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
435.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
436.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
437.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
438.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
439.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
440.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
441.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
442.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
443.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
444.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
445.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
446.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
447.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
448.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
449.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
450.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
451.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
452.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
453.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
454.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!