## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 995.5 | 452.5% | Active | 專案延遲 445 天
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1314.5 | 189.1% | Active | 專案延遲 289 天 | 2025-02-12
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 |  | 488 | 589.6 | 120.8% | Active | 專案延遲 44 天
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 |  | 184 | 188.7 | 102.6% | Active | 專案延遲 16 天
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 0 |  | 未登入 | 63 | #VALUE! | Active
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 0 |  | 未登入 | 0 | #VALUE! | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 846 | 2878.8 | 340.3% | Active | 專案延遲 258 天 | 2025-02-21
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-01-14 |  | 558 | 33 | 5.914% | Active
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 1361 | 399 | 29.32% | Active |  | 2026-04-24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 |  | 1792 | 7428.6 | 414.5% | Active |  | 2025-02-07
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1323 | 259.4% | Active | 專案延遲 169 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 649 | 1108 | 170.7% | Active | 專案延遲 143 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 337 | 1391.5 | 412.9% | Active
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 534 | 1221.6 | 228.8% | Active | 專案延遲 57 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 319 | 1063.5 | 333.4% | Active |  | 2026-02-12
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 |  | 未登入 | 84 | #VALUE! | Active | 專案即將異常
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | 陳奕宏 | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 |  |  | 278 | 1 | 0.3597% | Active | 專案即將異常 | 2026-02-09
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
張良琪 | 副理
何昆達 | 主任工程師 | 18.75% | 81.25%
鄭珅易 | 助理工程師 | 100% | 0%
陳奕宏 | 高級工程師 | 100% | 0%
劉益瑋 | 助理工程師 | 100% | 0%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 79.69% | 20.31%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D27: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E27: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-02-05
結束日期 | 2026-02-11
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 張良琪 |  |  |  | 何昆達 |  |  |  | 鄭珅易 |  |  |  | 陳奕宏 |  |  |  | 劉益瑋
[7 empty] | 副理 |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 助理工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 助理工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Active | 40 | 11.6 | 29% | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 40 | 4 | 0 | 4 | 40 | 32 | 0 | 32 | 40 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Active | 184 | 188.7 | 102.6% | 0 | 23.7 | 0 | 23.7 | 184 | 159 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 216 | 373.5 | 172.9% | 216 | 270 | 0 | 270 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 440 | 280 | 40 | 320 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 64 | 0 | 64
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX光電開關微型化設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
丁智軒 | 研一部 | 副工程師 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025/01/02 | 2025/12/31 |  | 80 | 34 | Active | 0% | 專案延遲407天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/04/14 | 2025/05/02 |  | 800 | 1.5 | Active | 0% | 專案延遲305天
張良琪 | 研一部 | 副理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/05/05 | 2025/05/05 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲284天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 | 2025/12/02 | 2026/01/28 |  | 120 | 8 | Active | 0% | 專案延遲73天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研發內部審查會議記錄 | 2025/12/15 | 2025/12/15 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲60天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品開發風險評估表 | 2025/12/16 | 2025/12/16 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲59天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 提案審查會議記錄-跨部門 (推廣型號及數量) | 2025/12/17 | 2025/12/17 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲58天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品功能驗證計畫 | 2025/12/18 | 2025/12/24 |  | 150 |  | Active | 0% | 專案延遲57天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 2025/12/18 | 2025/12/18 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲57天
陳奕宏 | 研一部 | 高級工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 樣品請購(塑膠*3、金屬*4) | 2025/12/18 | 2026/01/09 |  | 100 |  | Active | 0% | 專案延遲57天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/12/18 | 2025/12/18 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲57天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/12/19 | 2025/12/19 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲56天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 2025/12/22 | 2026/01/13 |  | 864 |  | Active | 0% | 專案延遲53天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 電路設計 | 2026/01/14 | 2026/01/16 |  | 144 |  | Active | 0% | 專案延遲30天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 硬體審查單 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |  | 27 |  | Active | 0% | 專案延遲28天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 電子新零件承認 | 2026/01/19 | 2026/01/23 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲25天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 電子半成品 EOM | 2026/01/21 | 2026/01/26 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲23天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研一部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 張良琪 | 89 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | 軟體設計 | Products produced | Design Verification Test
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-02-10
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2025-01-14 | 2025-02-20 | 2025-01-03 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-05-05 | 2025-04-11
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/01/06/產品驗證企劃書/王琇眉/0% 2025/02/07/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/丁智軒/80% |  |  |  | 2025/05/02/工程試製 or 工況分析報告 /鄭珅易/0% 2025/05/05/列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026/張良琪/0%
M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 陳奕宏 | 0 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | Products produced Specification | Design Verification Test
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 0 | 0 | 0 | 0
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-26
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2025-12-18 | 2026-01-23 | 2026-02-26 | 2026-02-06
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研一部 資料內容: 2025/12/15/研發內部審查會議記錄/陳奕宏/0% 2025/12/16/產品開發風險評估表/陳奕宏/0% |  | 2025/12/19/標籤貼紙 (回覆標籤版型料號)/鄭珅易/0% 2026/02/10/QC工程表/陳奕宏/0% | 2026/02/06/DVT-QA測試/王琇眉/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/02/12 10:58 | 部門: |  |  |  |  | RD1100
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  |  | 非專案 |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | AI伺服器用熱質流量計 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 申請量桶量槽製作資格 | 小計 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研一部 | 何昆達 | 18.75% | 81.25% | 0 | 6 | 0% | 31.25% | 2025年度-硬體模組化專案 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 EPH結構改善與提升生產良率 申請量桶量槽製作資格 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | 26 | 32
| 職 稱: | 助理工程師 | 90%：10%
研一部 | 劉益瑋 | 100% | 0% | 40 | 40 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
研一部 | 鄭珅易 | 100% | 0% | 0 | 40 | 0% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 PCB濕製程用插入式壓力感測器 緊湊型渦街流量計導入專案 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研一部 | 陳奕宏 | 100% | 0% | 40 | 40 | 100% | 0% | 2025年度-硬體模組化專案 緊湊型渦街流量計導入專案 | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40