國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 將盤面式ECP於0/25/50度下0~10kgf之特性統整報告 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 插入式ECP組裝並校正*4pcs ECP測廠測漏 與子芸討論插入式ECP測試治具設計 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 教育訓練_ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 9 | 與奕澔討論ECP校正流程問題 (讀取等候時間、新增電流校正) 組裝插入式ECP*14pcs 插入式ECP_SOP製作 插入式ECP校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 11 | 插入式ECP測廠配線共8pcs 與坤達討論插入式ECP測廠零件以利擴充校正數量 觀察插入式ECP_0公斤時溫補ADC數值飄動 插入式ECP重現性測試*3 MOXA配線並更改為RS-485連線 插入式ECP測漏並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 10.5 | ECP測試_40度5壓力校正點下 校正5壓力點與2壓力點數值差異 ECP測試常溫5壓力校正點下 校正5壓力點與2壓力點數值差異 與Mark觀測ECP異常重現性與紀錄並討論PC軟體算法與異常 插入式ECP燒錄軟體並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 10.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 統整插入式ECP校正資料與config檔 插入式ECP燒錄軟體並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 7 | 更新ECP軟體並寫回其校正值查看數據是否正確 統整ECP插入式校正資料 確認新舊軟體參數內容與位置是否一致 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 更新ECP韌體並寫回其校正值查看數據是否正確 將插入式ECP韌體更新*16pcs 插入式ECP測漏並校正*2pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 3 | 研一周會_績效考核面談 教育訓練_開關類產品-測場實際操作 教育訓練_開關類產品-產品原理與應用 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 9 | 與昆達討論插入式ECP測試治具數量擴充 至二廠領取缺氧膠並塗抹治具連接牙上 插入式ECP治具/高壓氣管連接並拉線與確認RS-485通訊是否異常 插入式ECP校正並複測*10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 9.5 | 插入式ECP校正資料統整分析 插入式ECP_DVT-QA測試 盤面式ECP_DM規格修正 與Mark討論插入式ECP通訊軟體顯示值問題 插入式ECP複測10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 9 | 與Mark討論插入式ECP通訊軟體顯示值問題(公式運算問題) 提供插入式ECP治具需求給慶樺 插入式ECP重現性測試 ECP長時間LOG測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 9 | 與慶樺確認治具測試點與需求 ECP優化案技轉文件修改並上傳PLM 與良琪討論ECP產品編碼及DM更改問題 變更BOM表並詢問逸舒PLM流程問題 協助插入式ECP之QVT-QA測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 9 | 至二廠領料與慶樺確認電路板治具設計 變更BOM表後請逸舒協助變更可替代料元件 ECP測場設備拆除 ECP產品編碼原則更新 ECP測場設備搬至3F 教育訓練＿恆溫箱操作原理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 9 | ECP1成品配方表更新 請FAE更改DM簡介與操作手冊 插入式ECP_SOP撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | ECO_BOM表更新（取替代料） ECO_規格內容修正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | ECP1成品配方表更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 7 | 插入式ECP_SOP撰寫 至土城二廠領取1對8通訊器*4 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 確認插入式ECP治具與新增E-BOM(新PCB) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 6 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | 插入式ECP治具確認探點與新增TP點測試 ECP12與ECP13之DM更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1.5 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 9 | 插入式ECP4~20mA校正並更新韌體 ECP測廠配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 9.5 | 插入式ECP4~20mA校正並更新韌體 插入式ECP之PCBA的連接座與接線顏色變更 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 插入式ECP之PCBA的連接座與接線顏色變更 M12接頭線色變更*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 | M12接頭線色變更*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3 | 協助1F水錶抽檢 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 9 | ECO-變更水錶BOM 確認盤面式ECP校正值 插入式ECP_M12接頭編號 將插入式ECP電路圖測試重點給慶樺討論治具 與子芸討論插入式ECP墊片厚度 ECP_M12線材/設備整理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 9 | 確認捲式結束帶並採購 確認插入式ECP樣機線材 ECO-變更水錶BOM 插入式ECP線材整理 至二廠領取插入式ECP樣機備品 修改PC312-508F050002的規格內容 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 9 | 至二廠領料七段顯示器*2並測試插入式ECP之操作選單功能 ECO-修改PC312-508F050002的規格內容 插入式ECP測廠MOXA請自動化設計擺放位置 盤面式ECP電源線連接快速接頭 插入式ECP單位切換測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 與Mark討論插入式ECP單位初始不亮問題 盤面式ECP線材剝線 ECP測廠配線(接Y型端子) 正負極、電流 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 9.5 | 插入式ECP3*7段顯示器樣品組裝與更換 採購插入式ECP線材(捲式結束帶) 準備插入式ECP樣品給QA做振動測試 ECP測試設備安裝(端子台) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 6 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 | ECP測廠ADAM配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | ECP測廠ADAM配線 ECP測廠I/O LINK配線 ECP測廠設備位置調整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 9 | ECP測廠I/O LINK配線 ECP測廠RS-485配線 ECP測廠通訊軟體測試 ECP電流與通訊測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 申請ECP測廠主機最高權限以設定通訊鮑率及協定 ECP測廠設備除錯" ECP更新韌體*12pcs並確認通訊與電流測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 9 | 請奕澔編寫控制軟體於新恆溫箱 ECP恆溫箱內治具安裝 盤面式ECP校正值確認 至土城二廠領取ECP治具所需排座 ECP排座分割焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 9 | 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 插入式ECP_SOP製作 插入式ECP_進料檢驗基準製作 詢問供應商有無4pin的排針提供 ECP規格更改_會議紀錄製作 |  | 11% | 100
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 進料檢驗基準 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 請FAE新增ECP12操作手冊修正 插入式ECP_PCB進料檢驗基準撰寫 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 與供應商談論樣品申請及報價單 插入式ECP空板與慶樺確認治具設計 |  | 65% | 20
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | 詢問供應商MOQ、報價及交期 ECP12顯示型壓力計操作手冊撰寫(初版) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 協助俊毅設定恆溫恆濕箱 建立EBOM_插入ECPCE1M-0006 (雙排顯示) 與供應商採購ECP排針*500pcs 請慧芝協助設計ECP標籤貼紙 確認ECP之PCB庫存狀況及PCBA之EBOM 產品規格比較一覽表撰寫 |  | 40% | 20
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 9 | 確認與供應商採購ECP排針*500pcs 與奕宏確認ECP之PCB數量及PCBA料號之規格 至土城二廠領取熱縮套管 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 11 | 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 填寫QA委測單＿插入式ECP研發送樣 插入式ECP焊接J2_3排針 ECP測廠氣管連接測試 ECP測廠架設並測漏 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | ECP測廠壓力標準表ADAM除錯 ECP測廠架設並測漏 恆溫恆濕箱通訊問題除錯 焊接RS-232轉接頭 插入式ECP重現性測試*3 插入式ECP複測*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 11 | 校正報告統整分析 插入式ECP_40度校正點測試 與Mark討論ECP軟體溫度內/外插算法影響壓力顯示值問題 插入式ECP更新韌體*10pcs 測試韌體更新數值是否正確 插入式ECP手動校正40度查看壓力值與溫補影響 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 9.5 | 確認盤面式與插入式ECP電路元件之差異 整理2F倉庫 至土城二廠領料 插入式ECP元件更改*10pcs並確認壓力ADC值浮動差異 插入式ECP校正*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 9 | 請奕澔撰寫ECP校正軟體-壓力ADC值取30筆資料中位數為校正值 檢修ECP之PCBA 插入式ECP校正*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 5.5 | 整理插入式ECP校正數據 請慧芝協助製作插入式ECP標籤貼紙 M241001R1技轉文件修正 插入式ECP重複性測試*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 9 | 整理插入式ECP重複性數據 測試ECP於20/40溫層下20壓力點之精確性 至土城二廠列印插入式ECP貼紙 測試ECP重現性*3 更改ECPCE1M-0004/5/6之EBOM K240801R2_進料檢驗基準/QC工程表撰寫 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7 | 至土城二廠借出PCBA並領料重工與盤面式ECP標籤貼紙製作 陶瓷感測器0kg下10~50度溫度特性測試 整理LOG資料與校正測試報告 EPH更換電感 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 9 | 修整PCBA_PC308-ECP13M1002*82pcs 與QA共同會測插入式ECP並上標籤貼紙 EPH電感更換 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 9.5 | 整理ECP_LOG40度0kg壓力ADC浮動*10PCS 教育訓練_研發處-基礎課程 協助昆達更換EPH水錶電感*20pcs 至土城二廠還入並領出ECPCE1M-0004*10pcs 測試ECP_LOG20度9kg壓力ADC浮動*6PCS |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 更改ECP13操作手冊 整理ECP_LOG20度9kg壓力ADC浮動測試數據 建立ECPA/B/CE1M-0007之料號 新增PC300-C104D00001後補承認書 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP料號建立 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 9 | 與逸舒詢問料號建立相關問題 新增PC312-508F050001後補承認書 至土城二廠領取陶瓷感測器以組裝測試濕製程ECP 製作ECPCE1M-0005加工重點書並請生管開工單打件PCB |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 包裝濕製程ECP*5pcs 請慧芝協助提供外箱貼紙製作 與良琪子芸討論濕製程ECP結構 至土城二廠研發送樣入庫及PCB打件入料 EPH電感焊接*10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 9 | EPH電感焊接20cm矽膠線*10pcs EPH電感焊接口吸錫*20pcs 插入式ECP三顯示除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 9 | 與昆達討論插入式ECP庫存狀況 更換氣瓶 確認QA送樣報告 插入式ECP電路板焊接排針 確認插入式ECP單/三顯示樣品接線及顯示 與FAE確認DM及操作手冊更改項目並提供樣品與電源拍照 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 9 | 插入式ECP_PCBA焊接排針*82pcs 建立插入式ECP成品料號 建立盤面式ECP_EBOM |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2.5 | EPH電感灌膠*40pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025年度硬體模組化會議 |  | 26.25% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 6 | 與子芸確認插入式ECP結構並建立產品結構BOM 至土城二廠領取傑地膠並組裝插入式ECP 插入式ECP測試組裝並包裝 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025年度硬體模組化會議 |  | 72.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 填寫研發送樣委測單並與QA共同會側 製作盤面式ECP教育訓練考卷 請宏銘協助更改ECP12操作手冊及DM 至土城二廠領料並組裝插入式ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 9 | 插入式ECP韌體燒錄*5pcs 研發處-基礎課程 至土城二廠包裝插入式ECP並入庫 組裝ECP測漏並校正*8pcs 與Mark討論燒韌體鮑率轉換問題 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | 北水EPH韌體更新*750pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 7 | ECP校正點測試與測漏狀況排除 ECP校正*9pcs EPH灌膠電感並焊接主板*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 熱質式感測器介紹 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 9 | 與子芸確認插入式ECP_BOM表 與淑瑤確認專案技轉文件修正點 ECP校正資料整理並測試3.5/9kg壓力穩定性 測試ECP於3.5/9kg重現性*5 整理測試數據並分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 測試ECP數據並驗算後與Mark討論ECP韌體計算問題 整理ECP校正點試算表 ECP韌體燒錄並校正*8pcs 建立料號_ECP韌體及操作手冊 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7.5 | 建立料件承認簽審單並送簽 插入式ECP複測 整理ECP複測及陶瓷感測器溫度特性資料 插入式ECP開機10秒/分後上/下行測試 請逸舒協助將E-BOM拋轉為正式BOM |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 9 | 查看ECP治具電路圖並設計分壓電路 至土城二場領取治具所需料件 與良琪、慶樺討論新增溫度ADC探點可行性 製作擴充版所需電路並量測數據供軟體撰寫 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 至土城二廠領治具所需料件並焊接測試 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 9 | 整理3F測廠並測試ECP_5kg下一致性 測試差動放大器分壓阻值 測試低點濾除壓力並修正 測試OUT1/2警報模式並修正 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 測試OUT1/2選擇NPN/PNP電壓與各警報模式請Mark一同修改 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 10 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正 1.修正顯示值計算 2.新增DAMP功能 3.新增OUT2_EN_HIGH |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 9 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正 1.修正OUT1/2輸出燈號任一亮起，7段顯示器為紅色 2.新增OUT1/2_EN都設HIGH 3.預設OUT1/2為NO/NPN 4.測試ALT0~4模式電壓變化 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 9 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正： 1.測試ALT0~4模式電壓變化與IN腳L/H變化 2.新增顯示選單-參考溫度 3.測試軟體溫度壓力計算與Excel試算是否一致 4.檢修ECP電路板通訊問題 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 測試RS-485通訊問題 測試PC軟體模擬結束後顯示值異常問題 測試ECP選單功能、預設值與設定範圍 測試ECP於-25度時是否運作 更正ECP警報模式數據 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 更新ECP韌體並測試警報模式與競品陽明作動是否一致 LOG_ECP並計算權重變化與顯示值 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 測試ECP韌體權重計算 請Mark修改 1.Damping3秒顯示延遲15秒問題 2.Power on 3秒後警報模式作動 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 測試ECP設定權重0.5與0.05顯示值差異與低點濾除做動 ECX8測試-25~85℃在壓力14/45psi時數據 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 9 | 整理ECX8測試-25~85度壓力14/45psi電流數據 ECP權重設定測試 將ECP_4~20mA版本改為RS-485並更新韌體 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2.5 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5.5 | 測試權重數據請Mark更正程式 將ECX8測試數據整理 測試ECP4~20轉換RS-485版本4pcs功能是否正常 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 測試權重數據請Mark更正程式 複測嵩台ECP數據並更新程式*4pcs(4~20mA轉RS-485) 長時間LOG權重數據 測試分壓給壓力差動放大器之電壓 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8.5 | 與子芸組裝並測試ECP治具漏氣狀況並回報廠商 長時間LOG_ECP數據權重計算與變化量設定值 測試奕澔校正軟體並排除ADAM問題 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 9 | 測試競品與ECP穩壓時間差與權重變化 請Mark更改ECP預設值並修正權重變化差值(絕對值) ECP治具測漏 與奕澔測試恆溫箱連線 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 9 | 測試ECP治具漏氣驗收 QA委託送樣測試ECP ECP料號建立並請逸舒將E-BOM拋轉至正式BOM ECP研發送樣包裝*5pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 9 | 請慧芝設計消銀龍貼紙並至土城二廠列印 研發送樣QA委託測試並包裝備料 治具測試點電壓規格確認 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | QA委託測試研發送樣做動點/耗電流/面板/精度測試 至土城二廠入庫金元福研發送樣 恆溫箱通訊連線除錯 插入式ECP治具良品各點電壓規格測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6.5 | ECP13操作手冊修正 3F機台拓增三線式/四線式量測配線 ECP恆溫箱通訊校正測試與治具測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 5 | 與奕澔討論ECP恆溫箱校正流程 請IT協助ECP測廠電腦問題並填寫電腦軟硬體申請單 插入式ECP校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 請奕澔協助處理插入式ECP校正異常(恆溫箱取樣過快) WIKA送修 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 7 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 插入式ECP韌體料號建立 插入式ECP操作手冊及DM修正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | 至土城二廠領料 插入式ECP之RS-485快速接頭焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 家戶水表行前教育訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 至土城二廠領取PCBA*4連版與矽膠線、熱縮套管 ECP治具製作 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | ECP測廠電腦主機測試 ECP治具焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 | 北水家戶水表照片與Excel統整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | 硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 9 | ECP治具焊接 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 9 | ECP治具焊接 與FAE討論ECP操作手冊須修正的地方以及提供ECP、圖檔 測試ECP電腦設備 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 9 | ECP治具焊接 測試ECP測廠電腦USB擴充卡偵測 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | ECP治具焊接 測試ECP測廠電腦與連接埠順序 ECP校正 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 研發處-基礎課程測驗 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 6 | ECP治具焊接 與奕澔測試ECP軟體report生成問題與更新setting路經存取 ECP複測與電流校正驗證 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 9 | ECP治具焊接 ECP複測及重現性測試並整理 與慶樺討論治具規劃(DAC與ADC_CH2) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 9 | 至土城二廠領料並焊接ECP治具 燒錄ECP並測試治具各點電壓 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 9 | 至土城二廠領料 ECP治具除錯量測各點電壓並焊接燒錄點 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 測試ECP治具並除錯 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 9 | ECP治具除錯 ECP測試並包裝(展覽用) QA委託測試ECP |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 9 | ECP治具除錯 QA委測(通訊測試、電流測試、壓力點測試) ECP包裝*6pcs |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 9 | ECP治具除錯 ECP包裝*6pcs(展覽用) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 9 | ECP治具測試並除錯 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 協助二廠人員壓力測試EC並校正 ECP治具除錯 至土城二廠還料 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | ECP治具測試並焊接 將耗電流改走正迴路 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 9 | ECP治具測試除錯(擴充版IC異常及保險絲) ECP治具測試流程log |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 9 | 制定ECP治具流程並測試電壓範圍 至組裝水表廠商更換水表 紀錄錯誤水表口徑表號及數量 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | ECP治具測試 ECP_SOP製作 教育訓練新人ECP測廠、總廠、二廠環境巡視 至土城二廠還入盤面式ECP |  | 483.8% | 80
海外事業部-上海 | 0931006 | 王仁舜 | 總經理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 4 | 1.確定認證等級為EX db ....... 2. |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 3 | 1、与业务崔总联系，了解防爆需求，申请防爆产品清单，等待时间有3天 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2 | 依业务提供的防爆产品清单，与总部沟通认证事项，最后决定只做SIS2产品的防爆认证，等侍时间有1天 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.5 | 1、写邮件向总部申请SIS2零件图及组合图的CAD档 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 再与业务确认产品的防爆型式，最终确认为隔爆，型式为;Ex db IIC T5...T6,并请崔总签字确认。 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 预算书 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 1、防爆3C证依之前取得的SE17防爆3C取证费用，预估SIS2的费用，若是后面测试不合格，费用另算 2、防爆合格证依之前取得的SIS2取证费用预估 3、核算费用，生成EXCEL表 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 专案排程规划 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 5 | 第一次做排程规划，先在EXCEL表上做了一版，领导审核后，返工2次，合格后，再上PLM上做，因安排的时间问题，再返工一次 |  | 83.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证产品型号/规格确认 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2.5 | 依目录下载产品选型，再依编码原则增加防爆选项7C，再与已取得的粉尘防爆证书核对代码。看是否有其它的增加项。同时增加接续项目 |  | 25% | 16
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证产品型号/规格确认 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1.5 | 查询TTERP，看SIS2粉尘防爆的订单，看有下过什么接续，把所有可能用到的接续编码都纳入选型表，这与防爆性能无关，可以加。以利后继订单用，并上传PLM系统 |  | 25% | 16
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品说明书/操作手册 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2.5 | 1、核对说明书需要修改的内容，并标注出来，上海/台湾---郑仁春，用了1小时 2、修改说明书2份---郭吴你倩（1.5小时） |  | 41.67% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品铭牌图 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1.5 | 1、上海的产品铭牌图，改防爆等级等内容 2、总部的产品铭牌图，改LOGO,及防爆等级等内容 |  | 25% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品原理图（or方块图） | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 1、防爆标识 2、产品组合图 3、产品铭版 4、产品编码原则 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆电气产品CCC认证产品描述报告 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2.5 | 1、编写认证产品的编码含义 2、编写关关键元器件清单，并标注相关厂商 3、编写技术文件清单 |  | 20.83% | 12
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 3.5 | 1、总部于2024/08/22提供CAD档，但版本过高，打不开，请降档 2、2024/08/24收到降档文件 3、8/28按要求修改零件图，里面的乱码修正，重新排版，LOGO更换，尺寸确定。 其中涂琪用时2.5小时，郑仁春审核修订用了1小时 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4.5 | 1、修订乱码，繁改简，重新排版 2、所有组合图上的铭牌内容更换成防爆的 3、做了上海及台湾2个版本的 4、其中涂淇用时2.5小时，郑仁春审核修订用了2小时 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | SITIIAS_NEPSI CCC工厂检查调查问卷 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 3.5 | 1、编写公司基本信息 2、核查相关ISO文件编号 3、提供相关仪器表单 4、提供相关生产设备表单 |  | 29.17% | 12
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品企业标准 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 3 | 1、修改SIS2的选型编码，增加接续的规格 2、增加防爆的相关内容 |  | 10% | 30
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 3.5 | 1、详细阅读GB/T3836.1及GB/T3836.2的标准文件，核对图面的相关尺寸及工艺是否符合标准的要求，从尺寸、工艺、耐压、电器参数一一比对。 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 填写网上申请资料并上传附件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 1、防爆3C网上填写申请书，公司基本信息，产品基本信息，联络人基本信息 2、上传相关技术文件 3、提交申请 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证申请书打印盖章上传 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1.5 | 1、登陆网站，下载申请单 2、详阅申请单内容 3、用印申请单填写 4、用印申请单签核跑流程 5、到财务盖章 6、扫描到电脑 7、上传到网站 其中郑仁春费时1小时，郭吴倩跑盖章流程0.5小时 |  | 25% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 18 | 1、到防爆站与老师沟通SIS2隔爆适宜性的相关事项 2、沟通结果需更改相关技术资料如下： 1）确认探头部分和LED灯部分腔体的净体积，由净体积确认胶水灌入腔体的厚度（从探头的底部和LED灯的底部开始胶水厚度） 2)用哪种胶水，胶水的报告（厂家、型号、COT） 3)出线接头部分的结构图 4)在产品上开M10*1的口，用于防爆站检测 3、到防爆站有3位研发人员（汪佳凯、吴远程、涂琪），每人用时6小时，合计18小时 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 3 | 1、按防爆站要求，申请SIS2的相关图面，并发邮请教黄工灌胶深度 2、按总部提供的技术资料绘制标准型、后座型的灌胶深度图纸，并标注胶粘结合面，同时计算产品的体积 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 6 | 1、按要求绘制需要做传爆实验的零件图，中间增加M10*1的接口 2、绘制做传爆实验的组合图 3、查SIS2相关BOM，确定做样品的相关零件料号 4、申请抛转相关料号（郭吴倩，用时0.5小时） 5、转生管申请相关零件，各5套 6、准备产品电缆线的结构图 7、整合资料，一起提供给防爆站老师确认 8、联系防爆站老师，告之资料已提供，回复暂未有时间确认 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3.5 | 1、请购材料全部到位，组装，确认样品的生产步骤1.5小时 2、4支样品，一侧焊接，氩氟焊（1小时---苏峰） 2、4支样品一侧灌胶水（调胶、灌胶---费凯东）1小时 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 3 | 1、另一侧产品焊接，镭射焊（苏峰1小时） 2、另一侧产品灌胶（2小时--费凯东） |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 1、样品已好，包装，标示，与防爆站确认送样时间，下周三/周四 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 1、郑仁春和涂琪到防爆站与老师沟通认证事项 2、SA27的防爆3C型式实验报告更改事项沟通 2小时/人 3、SIS2防爆3C取证事项沟通2小进/人 4、SF1710防爆3C取理论上事项沟通2小时/人 5、QAR厂审事项沟通1小时/人 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 6 | 1、SIS2防爆站要求更改M12*1的接头工艺，认为此不符合隔爆要求， 2、商量、沟通结构方案，有三种：加盲盖、直接出线、直接出线+防爆接头， 3、出三种方案的图面，与防爆站沟通可行方案 4、防爆站认证直接出线可以 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 1、SIS2上盖结构改善图，需加固定槽居中电路板，但未有电路板的尺寸，固定槽无法确定；向总部申请电路板5块 2、出线需找电缆供应商确定材质，目前暂用库存的电缆线 3、出线上需套护套线，王特建议用SD产品上的，查SD上用的护线套，目前只有外径16.6,查不到内径，再确认 4、SIS2的上盖大概出了一张方案图，没有尺寸 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 5 | 1、更改SIS2灌胶组合图 2、更改产品外观图 3、更改产品铭牌安装图 4、更改产品组合图（因未有CAD档，向总部申请）暂未完成 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6 | 1、去防爆站与老师沟通SIS2直接出现的结构图，进行所有资料的现场审核 2、老师确认目前方案可行，需要增加一个电缆线的拔脱测试 3、确认样品方案： 样品数量：2支 样品规格：中间做M10*1的内牙，上面用10的棒替代电缆线做拔脱测试 4、沟通其它SF1710\SA27/SC38/SRS/QAR的相关事项 5、用时12小时（2个人），其中用于SIS2的6小时（每人各3小时） |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 4 | 1、依老师要求，出图测试棒的图纸，并外发加工，预计12/6到货 2、确认胶水规格，建料号，申请请购，12/11到货 3、确认上盖图面，建料号，申请请购，12/9到货 4、用时郑仁春2小时，涂琪2小时 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 3 | 1、胶水及请购的所有零件到货，做胶水与探棒的粘合测试，手试拉力没有问题，需上拉力测试机上按标准要求做测试， 2、测试台的治具要改进，需要与样品的规格相符合 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 3.5 | 1、样品做好，送到防爆站，与老师沟通SIS2的试验要求，告之还需要做一支，拉线芯的样品，线芯目前是1.6MM，需要焊在试棒上，且另3根线芯插入产品中。 2、需要提供胶水的物性报告 3、需要提供PEEK探头的物性报告 4、产品需做3MPA的压力测试，自已在厂内做，拍视频给老师 5、原做好的样品留一支试样 涂琪去防爆站，郑仁春在公司配合提供资料 共计工时3.5小时 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1.5 | 1、请总部提供PEEK的物性报告-已提供 2、胶水报告---已提供 3、产品的测试棒及线芯绘图，请购外发加工 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 1、第三次测试样品做出，灌胶后旋转线芯棒，因太细了，直接拉出来了 2、重新设计线芯棒前面焊一个粗8MM的棒，增加胶水的粘合面积，再做一个样品 3、向总部追踪SIS2的生产及检测治具是否 要提供给上海 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 5 | 1、线芯测试样品送防爆站，并沟通SIS2防爆相关文件资料 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2 | 1、制做SIS2隔爆型的相关说明书 2、组合图加入新的上盖及保护线套的零件，图面上繁改简 3、选型表增加隔爆电缆线的相关信息 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 10 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 10 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 5 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 测试实验报告 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 16 | 3/26：郑仁春和涂琪到防爆站配合做产品的型式实验报告，告之需要再补做一个参考压力测试，与实际压力3MPA，若有4倍关系，则产品不用再做例行实验，对后继产品工时效率方面有助力 4/2：测试已做，参考压力为0.35-0.4MPA,实际压力为：3MPA，所以大于4倍关系。 |  | 80% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时4小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 市售产品规格调查 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1 | 市场评估报告审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 竞品规格及工艺比对 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 竞品飞卓相关规格及样品比对 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 研发开案计划书 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 设计计划书审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计专案人员分配 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 专案人员分配表审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 研发专案设计任务书制定 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 设计任务书审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计可行性方案（技术/市场/成本） | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 设计可行性方案审核并提交 |  | 350% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 产品所需料件归整并统筹，列表核实 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 送样厂商及数量确认（客户调查） | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 客户：上海森松，相关产品及规格要求调查、填写并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 机构相关3D模型归整并提交 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | EGX5 PP 防腐相关料件确认并录入ERP系统 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面绘制 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 机构相关CAD图档归整并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 送样厂商及数量确认（客户调查） | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | 客户：常州科讯，相关产品及规格要求调查、填写并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2 | EGX5 PFA 防腐相关料件确认并录入ERP系统 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制定零部件《请购单》 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2 | 采购建议书相关零件规格及对应供应商确认 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制定零部件《请购单》 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2 | 采购建议书内容审核并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 机构零件尺寸及外观复核，进行验收，并与厂商沟通改善事宜 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | 机构更改后，相关涉及零件重新送样，再复核并验收 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2 | M12接插件相关资料转采购，并正式请购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 机构件PP零件（本体，上盖、塑胶接头，塑胶塞头）报价并外发请购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | 机构件PFA零件（塑胶接头，塑胶塞头）报价并外发请购（增补，适配总部φ12管径） |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2 | 产品机构再调整，相关零件再评估外购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2 | 产品相关配件厂商寻找，并安排购买样品 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 电路（感测）部分方案再复核并确认 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电子新零件承认 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 零件规格资料整理上传 |  | 50% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 电路感测半成品相关料件到厂，试焊并评估安装效果 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样品系统验证,测试及问题 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 相关零件成组套件测试并确认 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | EG50说明书及型录修改方案讨论并说明（相关页次增加及修改） |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 产品专用样本、说明书修改并审核，安排发行 |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 资料再审核及跑签进度追踪 |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2 | 样机相关零件图纸修改并发包，厂商外加工 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 1 | 样机零件外加工问题，与厂商沟通并修改，进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 4 | 机构型式调整，重建模型 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 4 | 机构零件重新生成，并模拟装配 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | 机构尺寸复核，并细部调整 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | EG测试平台及软件情况评估并试用，测试样品准备并架设 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4 | EG一体式（电路板+内管）感测整组组件测试及校准 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2 | EG感测组件再测试，校准问题反映并重现 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 3 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1 | 电路侧板尺寸规格图面绘制 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | EG平台校准问题，与总部自动化再演示并沟通 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 装配相关五金零件选型并安排购买 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2 | EG共用上固定座改制修模事宜，与总部沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2 | 熔接设备导入相关事宜，与总部沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2 | EG测试平台相关夹具及辅助治具增补 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2 | EG测试平台马达运行异常情况，与总部相关人员沟通并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 机构件试制零件进厂，规格验收并确认，加工问题反馈厂商 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | 机构件模具成本预估事宜，与厂商沟通并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | EG测试平台夹具制作进度追踪 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1.5 | 防腐型EG产品相关机构图面根据试制实配情况修改并转档， 尺寸及公差确认，打包提供总部复核 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2 | EG测试平台新版夹具及辅助治具到厂，实装试验稳定性并 调整细部安装 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | EG防腐型PCB电路板布局范围及尺寸，再展开模型并标注说明 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EGX5电路板（电源板/主板）料件清单申请展开 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EG防腐型 PCBA成品板及PCB裸板 料件选码并送审 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EG防腐型 PCB电路板接插件详细图面沟通并提供 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面修改 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | PFA 接头图面公差及开模注塑工艺问题，与厂商讨论并确认 |  | 300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | EG防腐型电路板相关电子元件料件编码确认并安排申请抛转 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电子新零件承认 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 外购直针插座线缆组件料码选型并送签 |  | 50% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | PFA熔接设备调试及实配熔接方式及设备情况，与总部陳威 瑜沟通 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | PCB 电路板调整方案再讨论并确认，相关图面及标识再修改 并说明 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | EGX5电路板（电源板/主板）相关电子元件申请抛转上海厂区， 相关事宜与总部再沟通 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2 | 热熔铜螺母配合治具3D模型生成并复核，与厂商沟通确认 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | PCB 电路板调整方案再与总部相关人员沟通并确认细节 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | EG防腐型电路板相关电子组件料件抛转情况追踪并确认 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | PFA管供货厂商寻找，并确认规格及单次小批量采购数量 ，执行正式请购流程 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构新零件承认 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | PFA结构尾端封口件相关规格及料码确认，后续供货事宜与 总部沟通 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面修改 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 接线盒等机构图纸再修改，相关尺寸公差调整，并外发 增补5组料件 |  | 300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | EG防腐型线缆接插件安装方式再与总部沟通说明并调整 优化 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2 | JTR2 PFA熔接设备（焊接封口机）导入事宜，与厂务沟通 并确认，增补设备请购流程 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | PFA管（φ12*1）素材到厂，尺寸量测并确认规格 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | PFA接头厂内钻孔修整，热熔铜螺母工艺再试制并评估 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | EG防腐型电路板相关电子组件料件料件汇整并建立BOM清单 签核（PC305-B003K82C01） |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | EG防腐型电路板BOM料件增补，并确认发放 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 模具厂商相关能力评估事宜，与采购/品质沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2 | EGXCE5P-0006电源板/EGXCE5M-0004主板料件清单及相关 料件规格提供至总部，执行半成品请购正式流程 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 150W 大功率 烙铁头进厂，确认规格并试焊效果 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 总部 PFA 熔接 设备进厂进行接收，搬运并安排场地放置 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | PFA 熔接设备调试并进行熔接（尾端+上端）试制，实物效果评 估 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | EG防腐型电路板料件清单数据再复核，汇入表单制作,并提供 总部庆桦，用于正式BOM表生成，Connector汇入问题再沟通 处理 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | EG测试平台再运行，校准并复测相关样品精度 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | EG感测部分组件组装并焊接（顶板），再增加2组用于测试对比 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | 热熔铜螺母配合治具新版（双头同步加热）方案复核，费用确认， 并正式发外制作一组 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | PCB固定用铁杆图面修改并申请新料，与厂商沟通加工工艺问题 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 总部EG上固定座样品到场，尺寸及规格复核，并试装实配 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | EG内管感测半成品组件规格确认并申请建立相关料号 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | EG PCB用固定铁杆上海新版图面确认并发行，执行正式请购流程 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 | EG内管感测半成品组件(新版EG上固定座)请购事宜，再与总部相 关人员沟通并推进 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | EG内管感测半成品组件料号规格再确认并说明 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | 铁杆镀锌制作问题，与厂商沟通并确认（不锈钢替换，保证表面 光洁度） |  | 100% | 18
Formulas:
日期轉換 = [工作日期]

## PLM002-週
桓達科技股份有限公司
2026年3月份研發處專案工時統計表
列印日期: |  | 2026/03/26 14:01 | 部門: |  |  |  |  | RD0000, RD2000, RD2100, RD2200, RD2300, RD1000, RD1100, RD1200, RD1300, RD1400, RD1600
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 | [16 empty] | 非專案 | [6 empty] | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 2026年程式碼審查1st | AI伺服器用熱質流量計 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | C級奧多曼電子水量計 | EPH結構改善與提升生產良率 | EST-Sensor板與線材製程改善專案 | GPX 申請UL-61010認證 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SDX緊湊型光電開關設計 | SEX2產品設計優化 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 申請量桶量槽製作資格 | 精巧型電磁流量計 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 小計 | 客訴 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 其他 | 會議 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研一部 | 何昆達 | 15% | 85% | 0 | 6 | 0% | 35% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 EPH結構改善與提升生產良率 申請量桶量槽製作資格 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 40
產品開發 | 王瀚霆 | 27.5% | 72.5% | 3 | 11 | 27.27% | 22.5% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 EPH結構改善與提升生產良率 SDX緊湊型光電開關設計 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 40
技術中心 | 蕭金椿 | 56.1% | 43.9% | 0 | 23 | 0% | 0% | 2026年程式碼審查1st HART dd先期研究案 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 41
研二部 | 黃胤綸 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 21 | 0 | 40 | 40
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研二部 | 李騏敬 | 67.5% | 32.5% | 23 | 27 | 85.19% | 22.5% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 40
研二部 | 莊廉琯 | 14.63% | 85.37% | 2 | 6 | 33.33% | 75.37% | SDX緊湊型光電開關設計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 41
研三部 | 許博元 | 23.19% | 76.81% | 8 | 8 | 100% | 66.81% | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 34.5
| 職 稱: | 副課長 | 90%：10%
自動化 | 郭景成 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24
| 職 稱: | 助理工程師 | 90%：10%
研一部 | 劉益瑋 | 100% | 0% | 40 | 40 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
研一部 | 鄭珅易 | 80% | 20% | 8 | 32 | 25% | 10% | PCB濕製程用插入式壓力感測器 緊湊型渦街流量計導入專案 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 40
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
技術中心 | 李奕澔 | 17.5% | 82.5% | 0 | 7 | 0% | 72.5% | 2026年程式碼審查1st 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 33 | 40
自動化 | 李育儒 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 32 | 32
自動化 | 羅友彥 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32
自動化 | 蘇漢城 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 首次生產-液體洩漏偵測器 首次生產-渦街流量計商品化 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0.5 | 0 | 32 | 32
研發一處 | 許慧芝 | 100% | 0% | 0 | 34 | 0% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 C級奧多曼電子水量計 EGX5防腐型技转 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) SDX緊湊型光電開關設計 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 |  | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
產品開發 | 鄭貫中 | 82.22% | 17.78% | 0 | 37 | 0% | 7.778% | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 C級奧多曼電子水量計 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 8 | 45
| 職 稱: | 經理 | 50%：50%
技術中心 | 劉子明 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40
| 職 稱: | 課長 | 90%：10%
自動化 | 陳威瑜 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 40 | 40
| 職 稱: | 資深工程師 | 60%：40%
技術中心 | 張政崙 | 40% | 60% | 0 | 16 | 0% | 20% | 2026年程式碼審查1st AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
技術中心 | 張文魁 | 100% | 0% | 0 | 40 | 0% | 0% | 2026年程式碼審查1st C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
研二部 | 彭志豪 | 75% | 25% | 0 | 30 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 SDX緊湊型光電開關設計 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40
產品開發 | 葉宏政 | 100% | 0% | 16.5 | 43.5 | 37.93% | 0% | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5
研三部 | 蘇哲弘 | 71.43% | 28.57% | 4 | 20 | 20% | 0% | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28
研發一處 | 賴慶樺 | 20% | 80% | 0 | 8 | 0% | 50% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 GPX 申請UL-61010認證 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40
研發一處 | 陳威諭 | 60% | 40% | 1 | 24 | 4.167% | 10% | SDX緊湊型光電開關設計 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 40

## PLM014
桓達科技股份有限公司
專案年度統計表
列印日期: | 2026-03-26 10:47 | [10 empty] | 製表人: |  | shuyao.wang | 王淑瑤 Shuyao Wang
專案類別 | 專案編號 | 專案名稱 | 部門代號 | 部門名稱 | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 預計專案周期 | 預計工期月數(日曆天) | 任務實際開始日 | 任務實際完成日 | 專案結案日期 | 實際專案周期 | 實際工期月數(日曆天) | 專案總進度 | 工況試煉送樣時間
D-協同 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | RD2300 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 44 | 2.1 | 2024-09-23 |  |  | 98 |  | 97
D-協同 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 69 | 3.5667 | 2025-01-13 |  |  | 253 |  | 88 | 2025-02-12
D-協同 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-05-05 16:00 | 182 | 9.1667 | 2025-08-04 |  |  | 68 |  | 18
D-協同 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-02-23 16:00 | 135 | 6.8 | 2025-08-04 |  |  | 113 |  | 87
D-協同 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 郑仁春 | Active | 2025-07-31 16:00 | 2026-01-13 16:00 | 112 | 5.5333 | 2025-08-01 |  |  | 112 |  | 69
D-協同 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | RD1100 | 研一部 | 何昆達 | Active | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 111 | 5.4333 | 2025-08-18 |  |  | 128 |  | 100
M-養護 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | RD1600 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 64 | 3.3333 | 2026-02-13 |  |  | 22 |  | 18
M-養護 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | RD1600 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 75 | 3.8667 | 2023-02-23 |  |  | 763 |  | 24
E-設備 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-05-11 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 161 | 7.7667 | 2025-05-12 |  |  | 198 |  | 99
D-協同 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-01-08 16:00 | 2026-03-31 16:00 | 298 | 14.9 | 2025-01-02 |  |  | 186 |  | 40
D-協同 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-06-27 16:00 | 2026-03-05 16:00 | 416 | 20.5333 | 2024-07-08 |  |  | 130 |  | 80
D-協同 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-01-01 16:00 | 301 | 14.7667 | 2024-11-01 |  |  | 229 |  | 75
K-關鍵 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | MA1300 | FAE | 楊瑞洋 | Active | 2024-08-22 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 393 | 19.5 | 2024-08-29 |  |  | 302 |  | 100
K-關鍵 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | RD1100 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 110 | 5.5333 | 2024-08-20 |  |  | 384 |  | 95 | 2025-02-21
K-關鍵 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 202 | 10.0667 | 2025-12-22 |  |  | 0 |  | 1
K-關鍵 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | RD2300 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 143 | 7.2333 | 2026-01-14 |  |  | 0 |  | 1
K-關鍵 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | RD1300 | 研三部 | 魏暉恩 | Active | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 156 | 7.8333 | 2025-10-13 |  |  | 102 |  | 3 | 2026-04-24
D-協同 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-04-01 16:00 | 359 | 17.7667 | 2024-11-01 |  |  | 229 |  | 52
D-協同 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2026-02-24 16:00 | 2026-07-13 16:00 | 94 | 4.6333 |  |  |  | 0
M-養護 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 146 | 7.3 | 2024-09-02 |  |  | 337 |  | 100 | 2025-02-07
D-協同 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-11-02 16:00 | 2026-03-25 16:00 | 95 | 4.7667 | 2025-10-31 |  |  | 47 |  | 56
M-養護 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | RD2300 | 產品開發 | 葉宏政 | Active | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 251 | 12.2333 | 2024-08-27 |  |  | 217 |  | 87 | 2025-07-03
M-養護 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 145 | 6.9667 | 2025-02-25 |  |  | 222 |  | 33
M-養護 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | RD1000 | 研發一處 | 陳威諭 | Active | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 315 | 15.5 | 2025-03-11 |  |  | 226 |  | 63
M-養護 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 180 | 8.7 | 2025-04-01 |  |  | 210 |  | 56 | 2025-09-16
M-養護 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | RD1200 | 研二部 | 彭志豪 | Active | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 106 | 5.4 | 2025-10-20 |  |  | 80 |  | 57 | 2026-02-12
M-養護 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Active | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 59 | 3.0667 | 2026-01-02 |  |  | 35 |  | 90
M-養護 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | RD1100 | 研一部 | 陳奕宏 | Active | 2025-12-14 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 47 | 2.4667 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2026-02-09
M-養護 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Closed | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 245 | 12.1333 | 2025-07-09 | 2026-01-12 07:27 | 2026-02-23 | 128 | 6.23 | 82
D-協同 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 129 | 6.3 | 2025-07-28 | 2026-01-27 09:11 | 2026-01-27 | 126 | 6.1 | 100
D-協同 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 60 | 2.9333 | 2025-10-09 | 2026-01-08 09:01 | 2026-01-08 | 62 | 3.03 | 100
E-設備 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-19 16:00 | 65 | 3.2 | 2025-08-29 | 2026-03-06 09:01 | 2026-03-06 | 124 | 6.3 | 100
E-設備 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Closed | 2025-10-22 16:00 | 2026-02-01 16:00 | 69 | 3.4 | 2025-10-23 | 2026-02-25 00:18 | 2026-02-23 | 82 | 4.17 | 100
K-關鍵 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Closed | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 49 | 2.2333 | 2025-06-03 | 2026-02-05 09:44 | 2026-02-10 | 172 | 8.23 | 100

## 研發處人員資料
桓達科技股份有限公司
員工簡易表
列印日期: | 2026-03-26 10:46 |  |  |  |  | 製表人:
員工工號 | 中文姓名 | 部門代號 | 部門簡稱 | 到職日期 | 分機 | 職位名稱
0870403 | 鄭華瑜 | RD2100 | 生技 | 1998-04-07 | 371 | 資深工程師
0870702 | 王志文 | RD2000 | 研發二處 | 1998-07-16 | 361 | 處長
0920604 | 許慧芝 | RD1000 | 研發一處 | 2003-06-19 | 205 | 工程師
0950501 | 林逸舒 | RD1000 | 研發一處 | 2006-05-08 | 207 | 副工程師
0951201 | 陳俊儒 | RD1000 | 研發一處 | 2006-12-04 | 251 | 處長
0960305 | 王瀚霆 | RD2300 | 產品開發 | 2007-03-15 | 212 | 主任工程師
0961102 | 張良琪 | RD1100 | 研一部 | 2008-04-14 | 233 | 副理
0980102 | 郭景成 | RD2200 | 自動化 | 2009-01-05 | 362 | 副課長
0990404 | 陳威瑜 | RD2200 | 自動化 | 2013-12-02 | 362 | 課長
0990711 | 張政崙 | RD1600 | 技術中心 | 2024-07-08 |  | 資深工程師
1000706 | 廖基帆 | RD0000 | 研發處 | 2011-07-04 | 223 | 協理
1001102 | 賴慶樺 | RD1000 | 研發一處 | 2011-11-07 | 225 | 高級工程師
1001106 | 羅友彥 | RD2200 | 自動化 | 2011-11-14 | 363 | 工程師
1030802 | 黃胤綸 | RD1200 | 研二部 | 2014-08-04 | 222 | 主任工程師
1050101 | 蘇漢城 | RD2200 | 自動化 | 2016-01-04 | 364 | 工程師
1050301 | 李育儒 | RD2200 | 自動化 | 2016-03-01 | 365 | 工程師
1050614 | 李奕澔 | RD1600 | 技術中心 | 2016-06-27 | 205 | 工程師
1051001 | 何昆達 | RD1100 | 研一部 | 2016-10-03 | 233 | 主任工程師
1060404 | 蕭金椿 | RD1600 | 技術中心 | 2017-04-17 | 208 | 主任工程師
1070611 | 王淑瑤 | RD1000 | 研發一處 | 2018-06-11 | 205 | 副工程師
1110305 | 楊振民 | RD2000 | 研發二處 | 2022-03-28 |  | 專員
1110408 | 張文魁 | RD1600 | 技術中心 | 2022-04-18 |  | 高級工程師
1110805 | 莊廉琯 | RD1200 | 研二部 | 2022-08-23 | 253 | 副工程師
1120403 | 魏暉恩 | RD1300 | 研三部 | 2023-04-10 | 253 | 工程師
1120501 | 葉宏政 | RD2300 | 產品開發 | 2023-05-08 |  | 高級工程師
1121002 | 彭志豪 | RD1200 | 研二部 | 2023-10-11 |  | 高級工程師
1130503 | 李騏敬 | RD1200 | 研二部 | 2024-05-06 |  | 副工程師
1130506 | 蘇哲弘 | RD1300 | 研三部 | 2024-05-13 |  | 高級工程師
1130603 | 鄭珅易 | RD1100 | 研一部 | 2024-06-03 | 252 | 助理工程師
1131002 | 林光宇 | RD2100 | 生技 | 2024-10-01 |  | 助理工程師
1131101 | 鄭貫中 | RD2300 | 產品開發 | 2024-11-04 |  | 工程師
1140207 | 陳威諭 | RD1000 | 研發一處 | 2025-02-17 |  | 高級工程師
1140208 | 陳奕宏 | RD1100 | 研一部 | 2025-02-24 |  | 高級工程師
1140404 | 許博元 | RD1300 | 研三部 | 2025-04-07 |  | 副工程師
1141001 | 劉子明 | RD1600 | 技術中心 | 2025-10-01 | 0975536355 | 經理
1141201 | 劉益瑋 | RD1100 | 研一部 | 2025-12-01 |  | 助理工程師
1150308 | 蘇星丞 | RD2100 | 生技 | 2026-03-20 |  | 工讀生

## (細部)工作任務_甘特圖 (hidden)
[各專案進度] 甘特圖
計劃預計時間
計劃實際時間
|  |  | 專案起始日 | 2021-03-15 |  |  |  |  | 顯示第 | 66 | 周 |  | ※任務異常：超過預計結束日且完成度沒有100% |  |  |  | 第 66 周 | [6 empty] | 第 67 周 | [6 empty] | 第 68 周 | [6 empty] | 第 69 周 | [6 empty] | 第 70 周 | [6 empty] | 第 71 周 | [6 empty] | 第 72 周 | [6 empty] | 第 73 周
|  |  | 專案負責人 | [13 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01
※系統操作異常：PLM未依規定填寫專案起始/結束時間。 | time axis 2022-06-13 to 2022-08-07
階層 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 負責人 | 預計起始日 | 預計結束日 | 預計工期 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際工期 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 系統操作異常 | 任務異常 | time axis 2022-06-13 to 2022-08-07
1 |  | [項目] |  |  |  | - | -
1.1 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-07-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/02 | 45471%
1.2 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-07-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/01 | 45476%
1.3 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/08 | 45477%
1.4 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-07-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/22 | 45482%
1.5 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 許宏旭 | 2024-07-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/29 | 45496%
1.6 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2024-08-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/05 | 45503%
1.7 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 余承翰 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-13 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/10 | 45510%
1.8 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 法規申請文件清單 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
1.9 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品目錄或DM | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品編碼原則 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.1 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品操作手冊 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.2 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品組合圖 | 蘇漢城 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.3 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品零件圖 | 蘇漢城 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/29 | 45530%
2.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 葉宏政 | 2024-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/05 | 45530%
2.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 行銷評估首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2024-09-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-29 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/29 | 45530%
2.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構審查單 | 葉宏政 | 2024-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45530%
2.7 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 葉宏政 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/20 | 45530%
2.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) | 葉宏政 | 2024-08-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/27 | 45531%
2.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 陳俊儒 | 2024-09-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/02 | 45537%
3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發企劃書 | 陳俊儒 | 2024-09-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-03 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/02 | 45537%
3.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2024-09-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/01 | 45545%
3.2 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 行銷評估首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2024-09-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-29 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/29 | 45545%
3.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 蘇哲弘 | 2024-10-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45545%
3.4 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 文件上網及審查 | 楊瑞洋 | 2024-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/13 | 45551%
3.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 王瀚霆 | 2024-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45554%
3.6 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 王瀚霆 | 2024-10-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/23 | 45558%
3.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 張政崙 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-18 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/09 | 45560%
3.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 硬體審查單 | 蘇哲弘 | 2024-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45574%
3.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Placement規劃 | 許慧芝 | 2024-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45576%
4 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 王瀚霆 | 2024-10-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45580%
4.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 何昆達 | 2024-11-15 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/08 | 45581%
4.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/11 | 45581%
4.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/11 | 45581%
4.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 王瀚霆 | 2024-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45582%
4.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 王瀚霆 | 2024-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/07 | 45583%
4.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路Layout圖 | 許慧芝 | 2024-10-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-27 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45583%
4.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-10-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/04 | 45586%
4.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-10-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45586%
4.9 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 葉宏政 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/29 | 45586%
5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 模具廠評估報價 | 葉宏政 | 2025-01-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45586%
5.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 王瀚霆 | 2024-11-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45587%
5.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45589%
5.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45589%
5.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 顯示劃面及選單設計 | 張文魁 | 2024-12-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-24 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45589%
5.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | PCB製作 (外包) | 許慧芝 | 2024-11-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-27 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45594%
5.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-11-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45600%
5.7 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-11-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/12 | 45600%
5.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 葉宏政 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/08 | 45600%
5.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 蘇哲弘 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-07 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45607%
6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電子新零件承認 | 魏暉恩 | 2024-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-18 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45611%
6.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.2 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.3 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 相關BOM表變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體審查單 | 張政崙 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45617%
6.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 魏暉恩 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45621%
6.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 蘇哲弘 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45621%
6.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/05 | 45628%
6.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/04 | 45628%
6.9 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 丁智軒 | 2024-12-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/23 | 45638%
7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2025-04-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45638%
7.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 林俊伸 | 2024-12-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/13 | 45638%
7.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45642% | 操作異常 | 任務異常 449 天
7.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發內部審查會議記錄 | 張良琪 | 2024-12-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/03 | 45642%
7.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45642%
7.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 先導樣機性能報告 (樣機A) | 林宏銘 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/02 | 45642%
7.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 洪子芸 | 2025-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/20 | 45642%
7.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 張良琪 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/01 | 45643%
7.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 張良琪 | 2024-12-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/08 | 45646%
7.9 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 鄭珅易 | 2025-03-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45649%
8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-02-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/27 | 45651%
8.1 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | SOP修正 | 丁智軒 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/23 | 45652%
8.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 張良琪 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45652%
8.3 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/29 | 45657%
8.4 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 取得防爆證書及BPM發行 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/12 | 45657%
8.5 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/14 | 45657%
8.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 丁智軒 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-27 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/03 | 45663%
8.7 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/02 | 45666%
8.8 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-01-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/01/15 | 45667% | 操作異常 | 任務異常 61 天
8.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 王瀚霆 | 2025-03-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/10 | 45667%
9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 賴慶樺 | 2025-01-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/21 | 45667%
9.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 蘇哲弘 | 2025-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/16 | 45667%
9.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 內部開案審查會議 | 黃胤綸 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45670%
9.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 專案時程人力與任務規劃 | 黃胤綸 | 2025-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-22 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45670%
9.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 賴慶樺 | 2025-01-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/05 | 45670%
9.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具軟體撰寫 | 李奕澔 | 2025-01-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/18 | 45670%
9.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發企劃會議紀錄 | 張良琪 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45671%
9.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品驗證計劃 | 朱哲演 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45672%
9.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 黃胤綸 | 2025-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/15 | 45672%
9.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 鄭貫中 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-22 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/22 | 45672%
10 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體審查 | 黃胤綸 | 2025-01-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/17 | 45674%
10.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | DVT-QA測試 | 余承翰 | 2025-02-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/30 | 45674%
10.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB佈局與走線(2塊) | 許慧芝 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-27 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/20 | 45677%
10.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 韌體設計 | 張政崙 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/20 | 45677%
10.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 葉宏政 | 2025-05-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45678%
10.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB送洗(2塊) | 黃胤綸 | 2025-01-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/15 | 45679%
10.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 鄭貫中 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45679%
10.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 鄭貫中 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/22 | 45679%
10.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/23 | 45679%
10.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 李騏敬 | 2025-02-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/20 | 45681%
11 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 魏暉恩 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/21 | 45691%
11.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 李騏敬 | 2025-02-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/23 | 45692%
11.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面修改 | 鄭貫中 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/27 | 45693%
11.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 李騏敬 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/11 | 45693%
11.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工況試煉送樣 | 蘇哲弘 | 2025-04-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/27 | 45695%
11.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 蘇哲弘 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/21 | 45695%
11.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | QC工程表 | 蘇哲弘 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/14 | 45695%
11.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45695%
11.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/11 | 45695%
11.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/12 | 45695%
12 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 蘇哲弘 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45695%
12.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/05 | 45695%
12.2 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/20 | 45695%
12.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 蘇哲弘 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/29 | 45695%
12.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 王瀚霆 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/22 | 45695%
12.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 韌體審查 | 張政崙 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/12 | 45698%
12.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) | 陳威宏 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-18 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/05 | 45698%
12.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | DVT-QA樣機EOM建立 | 張良琪 | 2025-02-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/23 | 45698%
12.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 黃胤綸 | 2025-02-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/07 | 45700%
12.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 模具設計與開模(本體/配件) | 鄭貫中 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/27 | 45700%
13 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | DM與手冊草稿 | 黃胤綸 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/06 | 45700%
13.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次製作 | 蘇漢城 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45701%
13.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | GPX8 DVT-QA | 朱哲演 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45702%
13.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45702%
13.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 鄭珅易 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45709%
13.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | QC工程表 | 鄭珅易 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45709%
13.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 專案任務排程與人力規劃 | 黃胤綸 | 2025-03-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/25 | 45714%
13.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 賴慶樺 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45719%
13.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | QC工程表 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-26 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/26 | 45719%
13.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45719%
14 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/11 | 45719%
14.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗記錄 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45719%
14.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/31 | 45719%
14.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB圖面 | 許慧芝 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/10 | 45719%
14.4 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 標籤貼紙(回覆標籤料號) | 黃胤綸 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/15 | 45719%
14.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品規格比一覽表 | 黃胤綸 | 2025-03-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/14 | 45719%
14.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 進料檢驗基準 | 鄭珅易 | 2025-03-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45719%
14.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 張良琪 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/03 | 45719%
14.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45719%
14.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 蘇哲弘 | 2025-03-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/22 | 45719%
15 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 蘇哲弘 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/15 | 45719%
15.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 蘇哲弘 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/20 | 45719%
15.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 黃胤綸 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/27 | 45720%
15.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品檢驗基準 | 鄭珅易 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/09 | 45722%
15.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品檢驗記錄 | 鄭珅易 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/09 | 45722%
15.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發內部審查會議記錄 | 陳威諭 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-31 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45726%
15.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆認證報價單 | 陳威諭 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45726%
15.7 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 陳威諭 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-31 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/31 | 45726%
15.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 張良琪 | 2025-04-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45727%
15.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發內部審查會議記錄 | 黃胤綸 | 2025-03-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45727%
16 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 提案審查會議記錄-跨部門 | 黃胤綸 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/13 | 45728%
16.1 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次生產 | 蘇漢城 | 2025-05-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/23 | 45729%
16.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | 張良琪 | 2025-04-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45729%
16.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 鄭珅易 | 2025-04-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45729%
16.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
16.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)電路圖(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
16.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
16.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 鄭貫中 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/21 | 45735%
16.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 李騏敬 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/09 | 45740%
16.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) BOM | 黃胤綸 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45740%
17 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 鄭貫中 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/26 | 45740%
17.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 李騏敬 | 2025-04-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/01 | 45747%
17.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 李騏敬 | 2025-04-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45747% | 操作異常 | 任務異常 350 天
17.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 簡振芳 | 2025-04-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-16 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/01 | 45748%
17.4 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品驗證企劃書 | 陳威宏 | 2025-04-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/07 | 45749%
17.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 黃胤綸 | 2025-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45756% | 操作異常 | 任務異常 343 天
17.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 蘇哲弘 | 2025-04-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45756%
17.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 鄭珅易 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/21 | 45761%
17.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 張良琪 | 2025-04-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/23 | 45761%
17.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 李騏敬 | 2025-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45763% | 操作異常 | 任務異常 343 天
18 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 鄭珅易 | 2025-04-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-21 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/19 | 45768%
18.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 新產品技術說明會 | 黃胤綸 | 2025-04-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45770% | 操作異常 | 任務異常 340 天
18.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 黃胤綸 | 2025-07-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/03/31 | 45770% | 操作異常 | 任務異常 250 天
18.3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 322 天
18.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 李騏敬 | 2025-04-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 335 天
18.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 賴慶樺 | 2025-05-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 321 天
18.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 黃胤綸 | 2025-04-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45775% | 操作異常 | 任務異常 335 天
18.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 鄭珅易 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/08 | 45775%
18.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 張良琪 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45775%
18.9 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-06-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/24 | 45777%
19 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 張良琪 | 2025-05-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45782% | 操作異常 | 任務異常 330 天
19.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 功能規格討論會議(機構審查) | 羅友彥 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-28 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45789%
19.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 流程圖 | 羅友彥 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-28 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45789%
19.3 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 羅友彥 | 2025-05-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45790%
19.4 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D零件尺寸圖面 | 羅友彥 | 2025-05-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45790%
19.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 308 天
19.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 308 天
19.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 308 天
19.8 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 308 天
19.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/06 | 45791%
20 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 李奕澔 | 2025-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45792% | 操作異常 | 任務異常 314 天
20.1 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 李騏敬 | 2025-05-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45799% | 操作異常 | 任務異常 307 天
20.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 羅友彥 | 2025-06-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/20 | 45800%
20.3 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2025-07-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45803%
20.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 葉宏政 | 2025-06-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45806%
20.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 黃胤綸 | 2025-06-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45806%
20.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 葉宏政 | 2025-06-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45812%
20.7 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 羅友彥 | 2025-06-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-30 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/27 | 45817%
20.8 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 第一次製作 | 蘇漢城 | 2025-10-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/17 | 45820%
20.9 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 零件加工 | 羅友彥 | 2025-06-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-01 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/06/11 | 45821%
21 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 電路\程式設計 | 李育儒 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-15 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/27 | 45821%
21.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 控制軟體設計 | 郭景成 | 2025-07-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-01 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/09/01 | 45821%
21.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 李育儒 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-15 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/27 | 45821%
21.3 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | DVT-QA測試 | 朱哲演 | 2025-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45826% | 操作異常 | 任務異常 280 天
21.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 葉宏政 | 2025-06-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/23 | 45826%
21.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品檢驗基準 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
21.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品檢驗記錄 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
21.7 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 許慧芝 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45833%
21.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 葉宏政 | 2025-07-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45833% | 操作異常 | 任務異常 259 天
21.9 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 葉宏政 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/11 | 45833%
22 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 進料檢驗基準 | 葉宏政 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45833%
22.1 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | QC工程表 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
22.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 羅友彥 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/06/30 | 45835%
22.3 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工程試製 or 工況分析報告 | 楊瑞洋 | 2025-07-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45840% | 操作異常 | 任務異常 272 天
22.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 葉宏政 | 2025-07-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/03 | 45840%
22.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 葉宏政 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/20 | 45840%
22.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 葉宏政 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/01 | 45840%
22.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品製作(PCBA) | 魏暉恩 | 2025-07-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45840% | 操作異常 | 任務異常 252 天
22.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工況試煉送樣 | 葉宏政 | 2025-08-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45841% | 操作異常 | 任務異常 216 天
22.9 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 鄭貫中 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45846% | 操作異常 | 任務異常 123 天
23 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA | 王琇眉 | 2025-08-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/01 | 45847%
23.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 羅友彥 | 2025-07-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-18 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/07/28 | 45856%
23.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 陳俊儒 | 2025-08-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/13 | 45861%
23.3 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 操作說明書 | 羅友彥 | 2025-08-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/08/12 | 45863%
23.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/25 | 45863%
23.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 黃胤綸 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45863% | 操作異常 | 任務異常 236 天
23.6 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 郑仁春 | 2025-08-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/01 | 45870%
23.7 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 羅友彥 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-19 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/09/19 | 45870%
23.8 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 小量試產/產線驗收 | 羅友彥 | 2025-08-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 2026/03/05 | 2026/03/03 | 45870% | 操作異常 | 任務異常 232 天
23.9 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 羅友彥 | 2025-08-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-01 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/08/11 | 45870%
24 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.1 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.2 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 产品导入方案评估 | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.3 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-09-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 黃胤綸 | 2025-09-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45877% | 操作異常 | 任務異常 194 天
24.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆證書 | 黃胤綸 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45877% | 操作異常 | 任務異常 222 天
24.6 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 物料采购 | 郑仁春 | 2025-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-16 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/08 | 45880%
24.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 魏暉恩 | 2025-08-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45882% | 操作異常 | 任務異常 230 天
24.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 陳俊儒 | 2025-08-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45883% | 操作異常 | 任務異常 223 天
24.9 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽製作資格申請評估 | 何昆達 | 2025-08-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/18 | 45887%
25 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 購置標準器(量桶5L、10L、20L、50L) | 何昆達 | 2025-08-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/19 | 45888%
25.1 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 標準量桶取得校正報告 | 何昆達 | 2025-08-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/20 | 45889%
25.2 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 熱縮套脫落改善 | 蘇漢城 | 2025-12-01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45889% | 操作異常 | 任務異常 120 天
25.3 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請標準器(流量計1m3/h及10m3/h以上各一只) | 何昆達 | 2025-08-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/21 | 45890%
25.4 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA測試 | 陳威宏 | 2025-09-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45890% | 操作異常 | 任務異常 202 天
25.5 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品导入方案评估 | 汪佳凯 | 2025-09-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/22 | 45891%
25.6 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 標準流量計取得校正報告 | 何昆達 | 2025-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/26 | 45895%
25.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 評估首產及送樣規格及套數 | 郭俊元 | 2025-09-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45895% | 操作異常 | 任務異常 197 天
25.8 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請度量衡業營業許可程序評估 | 何昆達 | 2025-08-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/27 | 45896%
25.9 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可項目變更相關資料匯整及申請 | 何昆達 | 2025-08-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/28 | 45897%
26 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 葉宏政 | 2025-08-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45897% | 操作異常 | 任務異常 215 天
26.1 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 提出度量衡業營業許可項目變更申請 | 何昆達 | 2025-08-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/29 | 45898%
26.2 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可項目變更申請文件審核(標檢局) | 何昆達 | 2025-09-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/03 | 45901%
26.3 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 研发试产，制作样品 | 汪佳凯 | 2025-10-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/02 | 45902%
26.4 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-10-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/11 | 45911%
26.5 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2025-09-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 201 天
26.6 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-09-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 190 天
26.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2025-09-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 190 天
26.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 魏暉恩 | 2025-10-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 169 天
26.9 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 實地查核(標檢局) | 何昆達 | 2025-09-15 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45915%
27 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 核發度量衡業營業許可執照(標檢局) | 何昆達 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/11 | 45916%
27.1 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工況試煉送樣 | 陳俊儒 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45916% | 操作異常 | 任務異常 182 天
27.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | QC工程表 | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45918% | 操作異常 | 任務異常 182 天
27.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 進料檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45918% | 操作異常 | 任務異常 182 天
27.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 李騏敬 | 2025-09-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45919% | 操作異常 | 任務異常 189 天
27.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 證書上傳BPM | 李騏敬 | 2025-09-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45919% | 操作異常 | 任務異常 189 天
27.6 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45923% | 操作異常 | 任務異常 182 天
27.7 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 度量衡業營業許可執照正本繳交至財務處(玉香)保管 | 何昆達 | 2025-10-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/17 | 45931%
27.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 陳俊儒 | 2025-10-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45931% | 操作異常 | 任務異常 174 天
27.9 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 研发试产：产品（旧款）拆装换新作业 | 汪佳凯 | 2025-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/22 | 45932%
28 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 申請量桶量槽標定(標檢局)-50L+300L為一組，共三組6個 | 何昆達 | 2025-12-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/01 | 45932%
28.1 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 旧品换新作业标准建立 | 汪佳凯 | 2025-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/26 | 45943%
28.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2025-11-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45944% | 操作異常 | 任務異常 126 天
28.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2025-10-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45944% | 操作異常 | 任務異常 159 天
28.4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-10-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/17 | 45947%
28.5 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 产品试生产（研发生产、样品制做） | 郑仁春 | 2025-11-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/20 | 45950%
28.6 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2025-11-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/22 | 45952%
28.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 楊瑞洋 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45957% | 操作異常 | 任務異常 111 天
28.8 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 旧品换新作业移转车间生产 | 汪佳凯 | 2025-11-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45964% | 操作異常 | 任務異常 131 天
28.9 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-11-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/03 | 45964%
29 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2025-11-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/17 | 45967%
29.1 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 电路Layout图 | 許慧芝 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/07 | 45967%
29.2 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 時程規劃/人員安排 | 彭志豪 | 2025-11-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/06 | 45967%
29.3 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | Copy of 物料采购 | 0 | 2025-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-02 |  |  | Active | 0 | 2025/11/12 | 45971%
29.4 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 開發企劃書 | 彭志豪 | 2025-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/10 | 45971%
29.5 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | PVT技轉會議紀錄 | 汪佳凯 | 2025-11-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45972%
29.6 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-11-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/13 | 45975%
29.7 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45979%
29.8 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/27 | 45980%
29.9 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 研发试产，制作样品（全新产品） | 汪佳凯 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/10 | 45982% | 操作異常 | 任務異常 111 天
30 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產(生產管制表) | 郑仁春 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-13 |  |  | Active | 0 | 2025/12/04 | 45985%
30.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2025-12-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45986% | 操作異常 | 任務異常 91 天
30.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 專案時程規劃 | 王瀚霆 | 2025-11-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45986% | 操作異常 | 任務異常 126 天
30.3 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 設變 | 簡振芳 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45987% | 操作異常 | 任務異常 119 天
30.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作 | 王瀚霆 | 2025-12-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45987% | 操作異常 | 任務異常 113 天
30.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 王瀚霆 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45988% | 操作異常 | 任務異常 119 天
30.6 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研發內部審查會議記錄 | 彭志豪 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/28 | 45989%
30.7 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/19 | 45992%
30.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次生產 | 蘇漢城 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45992% | 操作異常 | 任務異常 78 天
30.9 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 量桶量槽校正(工研院)--50L+300L為一組，共三組6個 | 何昆達 | 2026-01-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-26 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/03 | 45993%
31 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次製作 | 蘇漢城 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45993% | 操作異常 | 任務異常 77 天
31.1 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2025-12-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45994% | 操作異常 | 任務異常 112 天
31.2 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2025-12-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/03 | 45994%
31.3 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 跨部門會議 | 彭志豪 | 2025-12-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/06 | 45994% | 操作異常 | 任務異常 118 天
31.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發內部審查會議記錄 | 王瀚霆 | 2025-12-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45995% | 操作異常 | 任務異常 117 天
31.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發企劃會議紀錄 | 王瀚霆 | 2025-12-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45996% | 操作異常 | 任務異常 116 天
31.6 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 調整流程重新規劃驗證 | 羅友彥 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-02 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2026/01/27 | 45999%
31.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46001% | 操作異常 | 任務異常 111 天
31.8 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 92 天
31.9 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 97 天
32 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 專案時程規劃 | 鄭貫中 | 2025-12-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 110 天
32.1 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 陳俊儒 | 2025-12-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 104 天
32.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 鄭貫中 | 2026-01-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46003% | 操作異常 | 任務異常 64 天
32.3 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 測試項目規劃彙整 | 王瀚霆 | 2025-12-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46006% | 操作異常 | 任務異常 102 天
32.4 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/15 | 46006%
32.5 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 研發內部審查會議記錄 | 陳奕宏 | 2025-12-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46006% | 操作異常 | 任務異常 106 天
32.6 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品開發風險評估表 | 陳奕宏 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46007% | 操作異常 | 任務異常 105 天
32.7 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 提案審查會議記錄-跨部門 (推廣型號及數量) | 陳奕宏 | 2025-12-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46008% | 操作異常 | 任務異常 104 天
32.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳俊儒 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 103 天
32.9 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 97 天
33 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品功能驗證計畫 | 陳奕宏 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 97 天
33.1 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 樣品請購(塑膠*3、金屬*4) | 陳奕宏 | 2026-01-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 81 天
33.2 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 驗證治具設計(DN10、DN15、DN20、DN25、DN32夾具) | 0 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 97 天
33.3 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 鄭珅易 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 103 天
33.4 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 陳奕宏 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 103 天
33.5 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | PVT-QA測試驗證 | 郑仁春 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/01/23 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 95 天
33.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 代客戶申請ML及TR | 陳威諭 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/23 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 95 天
33.7 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 鄭珅易 | 2025-12-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 102 天
33.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品驗證企劃書 | 朱哲演 | 2026-01-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 75 天
33.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 何昆達 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 77 天
34 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 陳威諭 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/26 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 70 天
34.1 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | QC工程表 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 92 天
34.2 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 進料檢驗基準 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/12 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 92 天
34.3 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 產品檢驗基準 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/23 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 92 天
34.4 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 產品檢驗記錄 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/23 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 92 天
34.5 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/12 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 92 天
34.6 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 彭志豪 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 92 天
34.7 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 莊廉琯 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 70 天
34.8 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 陳威瑜 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/05 | 46013%
34.9 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 設變 | 郑仁春 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46017% | 操作異常 | 任務異常 92 天
35 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2025-12-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46017% | 操作異常 | 任務異常 91 天
35.1 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 驗證治具製作 | 0 | 2026-01-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46017% | 操作異常 | 任務異常 81 天
35.2 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-02-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/25 | 46020% | 操作異常 | 任務異常 50 天
35.3 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 專案排程 | 賴慶樺 | 2026-01-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/02 | 46020%
35.4 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46021% | 操作異常 | 任務異常 77 天
35.5 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SOP修正 | 郑仁春 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46021% | 操作異常 | 任務異常 90 天
35.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 余依錚 | 2026-01-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46022% | 操作異常 | 任務異常 88 天
35.7 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 魏暉恩 | 2026-01-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46024% | 操作異常 | 任務異常 88 天
35.8 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 魏暉恩 | 2026-01-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46024% | 操作異常 | 任務異常 88 天
35.9 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2026-01-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46027% | 操作異常 | 任務異常 85 天
36 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 先導樣機性能報告 (樣機A) | 楊瑞洋 | 2026-01-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/13 | 46028%
36.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 魏暉恩 | 2026-01-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46028% | 操作異常 | 任務異常 82 天
36.2 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 預算書(人力預算、設備建置、競爭者樣機購置) | 賴慶樺 | 2026-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/08 | 46030%
36.3 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案文件審查 | 郑仁春 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46031% | 操作異常 | 任務異常 78 天
36.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 魏暉恩 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46031% | 操作異常 | 任務異常 77 天
36.5 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 確認認證等級 | 賴慶樺 | 2026-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/16 | 46034%
36.6 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | CSA認證單位-GPX認證報價 | 賴慶樺 | 2026-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/16 | 46034%
36.7 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX簽訂認證合約 | 賴慶樺 | 2026-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/14 | 46034%
36.8 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 樣品性能驗證 | 陳奕宏 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46034% | 操作異常 | 任務異常 67 天
36.9 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | 2026-01-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46035% | 操作異常 | 任務異常 76 天
37 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次PVT-QA驗證 | 王琇眉 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46035% | 操作異常 | 任務異常 36 天
37.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發企劃會議紀錄 | 魏暉恩 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46035% | 操作異常 | 任務異常 77 天
37.2 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46036% | 操作異常 | 任務異常 67 天
37.3 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-01-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46036% | 操作異常 | 任務異常 68 天
37.4 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA | 王琇眉 | 2026-02-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46036% | 操作異常 | 任務異常 35 天
37.5 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | CSA認證單位-GPX產品討論 | 賴慶樺 | 2026-01-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-12 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/21 | 46036%
37.6 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46037% | 操作異常 | 任務異常 36 天
37.7 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPD30 | 蕭金椿 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-24 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/25 | 46041%
37.8 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 許博元 | 2026-02-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/08 | 46042% | 操作異常 | 任務異常 57 天
37.9 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-02-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46045% | 操作異常 | 任務異常 57 天
38 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2026-02-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46048% | 操作異常 | 任務異常 54 天
38.1 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPH | 張文魁 | 2026-01-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46048% | 操作異常 | 任務異常 60 天
38.2 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-02-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46048% | 操作異常 | 任務異常 53 天
38.3 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX產品資料整理提供及更新 | 賴慶樺 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-26 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/28 | 46049%
38.4 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2026-02-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-11 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/11 | 46050%
38.5 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 莊廉琯 | 2026-01-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/06 | 46050% | 操作異常 | 任務異常 60 天
38.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 | 何昆達 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46051% | 操作異常 | 任務異常 34 天
38.7 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-02-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46051% | 操作異常 | 任務異常 48 天
38.8 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46052% | 操作異常 | 任務異常 47 天
38.9 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPR | 張文魁 | 2026-02-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46055% | 操作異常 | 任務異常 53 天
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39.1 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file文件蒐集閱讀 | 蕭金椿 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/16 | 46055% | 操作異常 | 任務異常 29 天
39.2 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file工具列表請購 | 蕭金椿 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-24 |  |  | Complete | 0 | 2023/02/23 | 46055%
39.3 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX文件初審 | 賴慶樺 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-26 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/09 | 46055%
39.4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-02-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46056% | 操作異常 | 任務異常 54 天
39.5 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-03-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46059% | 操作異常 | 任務異常 4 天
39.6 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-02-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46059% | 操作異常 | 任務異常 35 天
39.7 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPT | 張政崙 | 2026-02-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46062% | 操作異常 | 任務異常 46 天
39.8 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX 相關文件修訂 | 賴慶樺 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-26 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/12 | 46062%
39.9 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 工況試煉送樣 | 陳奕宏 | 2026-02-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46062% | 操作異常 | 任務異常 46 天
40 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | QC工程表 | 陳奕宏 | 2026-02-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46062% | 操作異常 | 任務異常 49 天
40.1 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46063% | 操作異常 | 任務異常 36 天
40.2 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 鄭珅易 | 2026-02-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46064% | 操作異常 | 任務異常 48 天
40.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發內部審查會議記錄 | 鄭貫中 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46065% | 操作異常 | 任務異常 47 天
40.4 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工況試煉送樣 | 彭志豪 | 2026-03-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46065% | 操作異常 | 任務異常 26 天
40.5 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 彭志豪 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46065% | 操作異常
40.6 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品檢驗基準 | 鄭珅易 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46065% | 操作異常 | 任務異常 47 天
40.7 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品檢驗記錄 | 鄭珅易 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46065% | 操作異常 | 任務異常 47 天
40.8 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2026-02-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46066% | 操作異常 | 任務異常 33 天
40.9 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | SOP (測試) | 鄭珅易 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46066% | 操作異常 | 任務異常 36 天
41 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPU1D01_Dinrail | 蕭金椿 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-24 |  |  | Complete | 0 | 2026/03/09 | 46069%
41.1 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-03-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46076% | 操作異常 | 任務異常 18 天
41.2 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 設變 | 蘇漢城 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常 | 任務異常 29 天
41.3 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46077% | 操作異常 | 任務異常 28 天
41.4 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 陳奕宏 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常 | 任務異常 34 天
41.5 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 陳奕宏 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常 | 任務異常 34 天
41.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) | 鄭貫中 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46078% | 操作異常 | 任務異常 34 天
41.7 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 設變 | 黃胤綸 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46078% | 操作異常 | 任務異常 28 天
41.8 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46078% | 操作異常 | 任務異常 28 天
41.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2026-04-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46079% | 操作異常
42 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品驗證企劃書 | 朱哲演 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 8 天
42.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-03-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 0 天
42.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA樣機EOM建立 | 王瀚霆 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 29 天
42.3 | M251201R1 | 緊湊型渦街流量計導入專案 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳奕宏 | 2026-02-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 33 天
42.4 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 余依錚 | 2026-03-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46083% | 操作異常 | 任務異常 25 天
42.5 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPU2 | 張政崙 | 2026-03-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/19 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 22 天
42.6 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file開發環境工具架設 | 蕭金椿 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 1 天
42.7 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-03-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 22 天
42.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 朱哲演 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 8 天
42.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 何昆達 | 2026-03-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 26 天
43 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-03-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常 | 任務異常 21 天
43.1 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2026-03-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常 | 任務異常 22 天
43.2 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案會議紀錄 | 汪佳凯 | 2026-03-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常 | 任務異常 27 天
43.3 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX 溫升測試、拉力測試、過載測試、IP測試......等 | 賴慶樺 | 2026-03-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-12 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/09 | 46085%
43.4 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案報告 | 汪佳凯 | 2026-03-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46086% | 操作異常 | 任務異常 13 天
43.5 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPV | 張文魁 | 2026-03-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/18 | 46091% | 操作異常 | 任務異常 15 天
43.6 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-03-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46091% | 操作異常 | 任務異常 21 天
43.7 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2026-03-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46091% | 操作異常 | 任務異常 19 天
43.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-03-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46092% | 操作異常 | 任務異常 7 天
43.9 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-03-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46092% | 操作異常 | 任務異常 20 天
44 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-03-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46093% | 操作異常 | 任務異常 6 天
44.1 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46094% | 操作異常 | 任務異常 5 天
44.2 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 許博元 | 2026-03-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 15 天
44.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 陳威諭 | 2026-04-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常
44.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | QC工程表 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 11 天
44.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 進料檢驗基準 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 11 天
44.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗基準 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 11 天
47.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗記錄 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 11 天
47.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 11 天
47.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面 | 葉宏政 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 11 天
47.7 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SBX | 李奕澔 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46098% | 操作異常 | 任務異常 8 天
47.8 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 魏暉恩 | 2026-04-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46100% | 操作異常
47.9 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46100% | 操作異常 | 任務異常 8 天
48 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 許博元 | 2026-04-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46104% | 操作異常
48.1 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SBX2 | 李奕澔 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46105% | 操作異常 | 任務異常 1 天
48.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 | 何昆達 | 2026-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
48.3 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試報告簽核 | 朱哲演 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常 | 任務異常 5 天
48.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 蘇漢城 | 2026-05-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
48.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2QC工程表 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
48.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新零件進料檢驗基準 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
48.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗記錄 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
48.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
48.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗基準 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
49 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常 | 任務異常 5 天
49.1 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | GPX測試報告草稿，確認其內容描述正確惍 | 賴慶樺 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/11 | 46105% | 操作異常 | 任務異常 1 天
49.2 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案文件審查 | 蘇漢城 | 2026-03-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46106% | 操作異常 | 任務異常 4 天
49.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46107% | 操作異常 | 任務異常 1 天
49.4 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 生產設備建立 | 蘇漢城 | 2026-04-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46108% | 操作異常
49.5 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46108% | 操作異常
49.6 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46111% | 操作異常
49.7 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | 2026-04-01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46111% | 操作異常
49.8 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 證書上傳BPM | 賴慶樺 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46111% | 操作異常 | 任務異常 1 天
49.9 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SC38 | 張政崙 | 2026-04-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46112% | 操作異常
50 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file製作 | 蕭金椿 | 2026-05-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46112% | 操作異常
50.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 余依錚 | 2026-04-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46112% | 操作異常
50.2 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SC2428 | 李奕澔 | 2026-04-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46121% | 操作異常
50.3 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-04-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
50.4 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
50.5 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 彭志豪 | 2026-04-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
50.6 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 彭志豪 | 2026-04-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46126% | 操作異常
50.7 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 彭志豪 | 2026-04-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46126% | 操作異常
50.8 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SE29 | 蕭金椿 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46128% | 操作異常
50.9 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 魏暉恩 | 2026-04-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46132% | 操作異常
51 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-04-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46133% | 操作異常
51.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 魏暉恩 | 2026-04-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46133% | 操作異常
51.2 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SPX2 | 蕭金椿 | 2026-04-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/13 | 46135% | 操作異常
51.3 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-05-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/01/21 | 46135% | 操作異常
51.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 何昆達 | 2026-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46135% | 操作異常
51.5 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46135% | 操作異常
51.6 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-05-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
51.7 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) | 王琇眉 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
51.8 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
51.9 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工況試煉送樣(DN25) | 魏暉恩 | 2026-05-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
52 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 工程試製(RD主導) | 陳威諭 | 2026-06-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | #REF! | #REF!
52.1 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file整合測試 | 蕭金椿 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46157% | 操作異常
52.2 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 證書取得並上傳(BPM) | 陳威諭 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46163% | 操作異常
52.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 取得防爆認證測試報告 | 陳威諭 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46163% | 操作異常
52.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN13-100只 | 陳義雄 | 2026-05-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
52.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN20-500只 | 陳義雄 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
52.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN25-500只 | 陳義雄 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
52.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
52.8 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-06-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
52.9 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 魏暉恩 | 2026-07-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
53 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | QC工程表 | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
53.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
53.2 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
53.3 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
53.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | OTC送樣承認 | 陳俊儒 | 2026-06-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46174% | 操作異常
53.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 彭志豪 | 2026-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46176% | 操作異常
53.6 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2026-07-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46177% | 操作異常
53.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN40-100只 | 陳義雄 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
53.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN50-100只 | 陳義雄 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
53.9 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 設變 | 彭志豪 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
54 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 王瀚霆 | 2026-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46185% | 操作異常
54.1 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-06-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46185% | 操作異常
54.2 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳威諭 | 2026-06-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46190% | 操作異常
54.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 證書上傳BPM | 陳威諭 | 2026-06-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46190% | 操作異常
54.4 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-06-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46195% | 操作異常
54.5 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-07-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46196% | 操作異常
54.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 朱哲演 | 2026-07-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46198% | 操作異常
54.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 王瀚霆 | 2026-06-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46198% | 操作異常
54.8 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2026-07-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46210% | 操作異常
54.9 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 魏暉恩 | 2026-08-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
55 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 葉宏政 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
55.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 魏暉恩 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
55.2 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
55.3 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 魏暉恩 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
55.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 魏暉恩 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
55.5 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | MP發行 | 余依錚 | 2026-07-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
55.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試報告、簽核 | 朱哲演 | 2026-07-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
55.7 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 鄭貫中 | 2026-07-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
55.8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | QC工程表 | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
55.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 進料檢驗基準(表單QR-B-15) | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
56 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗基準 | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
56.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗記錄 | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
56.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
56.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-08-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46224% | 操作異常
56.4 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | CNPA49第4版型式認證送測(DN80、DN100)各5只 | 鄭貫中 | 2026-09-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46224% | 操作異常
56.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 許慧芝 | 2026-08-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46240% | 操作異常
56.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 鄭貫中 | 2026-08-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46240% | 操作異常
56.7 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-08-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46240% | 操作異常
56.8 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 魏暉恩 | 2026-08-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46246% | 操作異常
56.9 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 魏暉恩 | 2026-08-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46258% | 操作異常
57 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80工程試製 or 工況分析報告(包含備料) | 陳義雄 | 2026-10-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46280% | 操作異常
57.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100工程試製 or 工況分析報告 | 陳義雄 | 2026-09-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46280% | 操作異常
57.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2026-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46280% | 操作異常
57.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 鄭貫中 | 2026-10-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46287% | 操作異常
57.4 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 鄭貫中 | 2026-10-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46301% | 操作異常
57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
61.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
99.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
101.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
114.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
115.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
116.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
117.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
118.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
119.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
121.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
122.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
123.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
124.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
125.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
128.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
131.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
133.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
134.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
139.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
156.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
157.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
158.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
159.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
162.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
163.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
164.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
165.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
166.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
167.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
168.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
169.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
174.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
175.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
176.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
177.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
178.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
179.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
182.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
183.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
184.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
185.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
186.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
187.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
188.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
189.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
192.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
193.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
194.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
195.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
196.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
197.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
198.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
199.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
201.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
202.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
203.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
204.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
205.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
206.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
207.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
208.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
209.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
211.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
212.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
213.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
214.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
215.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
216.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
217.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
218.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
219.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
220.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
221.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
222.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
223.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
224.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
225.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
226.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
227.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
228.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
229.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
230.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
231.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
232.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
234.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
235.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
236.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
237.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
238.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
239.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
240.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
241.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
242.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
243.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
244.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
245.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
246.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
247.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
248.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
249.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
250.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
251.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
252.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
253.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
254.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
255.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
256.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
257.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
258.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
259.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
260.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
261.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
262.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
263.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
264.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
265.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
266.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
267.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
268.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
269.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
270.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
271.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
272.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
273.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
274.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
275.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
276.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
277.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
278.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
279.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
280.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
281.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
282.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
283.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
284.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
285.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
286.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
287.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
288.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
289.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
290.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
291.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
292.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
293.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
294.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
295.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
296.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
297.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
298.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
299.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
300.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
301.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
302.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
303.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
304.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
305.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
306.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
307.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
308.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
309.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
310.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
311.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
312.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
313.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
314.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
315.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
316.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
317.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
318.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
319.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
320.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
321.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
322.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
323.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
324.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
325.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
326.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
327.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
328.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
329.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
330.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
331.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
332.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
333.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
334.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
335.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
336.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
337.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
338.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
339.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
340.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
341.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
342.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
343.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
344.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
345.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
346.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
347.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
348.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
349.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
350.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
351.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
352.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
353.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
354.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
355.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
356.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
357.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
358.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
359.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
360.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
361.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
362.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
363.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
364.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
365.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
366.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
367.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
368.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
369.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
370.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
371.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
372.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
373.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
374.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
375.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
376.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
377.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
378.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
379.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
380.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
381.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
382.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
383.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
384.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
385.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
386.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
387.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
388.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
389.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
390.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
391.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
392.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
393.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
394.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
395.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
396.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
397.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
398.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
399.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
400.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
401.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
402.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
403.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
404.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
405.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
406.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
407.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
408.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
409.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
410.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
411.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
412.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
413.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
414.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
415.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
416.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
417.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
418.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
419.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
420.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
421.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
422.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
423.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
424.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
425.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
426.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
427.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
428.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
429.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
430.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
431.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
432.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
433.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
434.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
435.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
436.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
437.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
438.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
439.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
440.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
441.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
442.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
443.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
444.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
445.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
446.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
447.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
448.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
449.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
450.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
451.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
452.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
453.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
454.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!