## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 1036 | 470.9% | Active | 未投入
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1422 | 204.6% | Active | 未投入 | 2025-02-12
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 |  | 520 | 385 | 74.04% | Active | 專案即將異常
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 6 | 0.8242% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 846 | 3069.3 | 362.8% | Active | 專案延遲 314 天 | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 461 | 1166.5 | 253% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-01-14 |  | 558 | 33 | 5.914% | Active
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 1361 | 927.5 | 68.15% | Active |  | 2026-04-24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 |  | 1792 | 7592.6 | 423.7% | Active |  | 2025-02-07
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1330.5 | 260.9% | Active | 專案延遲 225 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 649 | 1136.5 | 175.1% | Active | 專案延遲 199 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 337 | 1521 | 451.3% | Active | 專案即將異常
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 534 | 1238.6 | 231.9% | Active | 專案延遲 113 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 319 | 1384 | 433.9% | Active | 專案即將異常 | 2026-02-12
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
劉子明 | 經理 | 0% | 100%
蕭金椿 | 主任工程師 | 33.33% | 66.67%
張文魁 | 高級工程師 | 66.67% | 33.33%
張政崙 | 資深工程師 | 12.5% | 87.5%
李奕澔 | 工程師 | 66.67% | 33.33%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 35.83% | 64.17%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D27: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E27: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-04-02
結束日期 | 2026-04-08
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 劉子明 |  |  |  | 蕭金椿 |  |  |  | 張文魁 |  |  |  | 張政崙 |  |  |  | 李奕澔
[7 empty] | 經理 |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 資深工程師 |  |  |  | 工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 新增 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 新增 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 88 | 74 | 84.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Active | 360 | 328 | 91.11% | 0 | 57 | 0 | 57 | 80 | 74 | 2 | 76 | 120 | 88 | 0 | 88 | 80 | 43 | 2 | 45 | 80 | 103 | 16 | 119
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 400 | 6 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 316 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 280 | #DIV/0! | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 0 | 74 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Active | 720 | 2805 | 389.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 320 | 920 | 0 | 920 | 360 | 1800 | 0 | 1800 | 40 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Active | 0 | 159.1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 0 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 2025/05/15 | 2025/05/21 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲330天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 軟/韌體審查單 | 2025/07/18 | 2025/07/18 |  | 64 |  | Active | 50% | 專案延遲266天
張文魁 | 技術中心 | 高級工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPH | 2026/01/26 | 2026/01/30 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲74天
張文魁 | 技術中心 | 高級工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPR | 2026/02/02 | 2026/02/06 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲67天
張文魁 | 技術中心 | 高級工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 軟/韌體設計 | 2026/01/14 | 2026/02/12 | 2026/01/13 | 1440 |  | Active | 10% | 專案延遲57天 | 規劃程式OTA及各儲存空間分配
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟/韌體設計 | 2026/01/14 | 2026/02/12 | 2026/02/01 | 1408 | 68 | Active | 30% | 專案延遲57天 | 顯示板OLED已可點亮
張政崙 | 技術中心 | 資深工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPT | 2026/02/09 | 2026/02/13 | 2026/03/30 | 80 | 5 | Active | 10% | 專案延遲56天 | 審查分析報告產出
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file文件蒐集閱讀 | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 2026/02/15 | 360 | 2 | Active | 50% | 專案延遲39天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file開發環境工具架設 | 2026/03/03 | 2026/03/30 |  | 480 | 4 | Active | 0% | 專案延遲38天
張政崙 | 技術中心 | 資深工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPU2 | 2026/03/03 | 2026/03/09 | 2026/03/18 | 80 | 40 | Active | 90% | 專案延遲32天 | CRIT-001 ~ CRIT-013修改完成
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SBX | 2026/03/17 | 2026/03/23 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲24天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟/韌體審查單 | 2026/03/17 | 2026/03/17 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲24天
張文魁 | 技術中心 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 軟/韌體設計 | 2026/03/18 | 2026/05/15 |  | 1440 |  | Active | 0% | 專案延遲23天
張文魁 | 技術中心 | 高級工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPV | 2026/03/17 | 2026/03/23 | 2026/03/17 | 80 |  | Active | 70% | 專案延遲18天 | debug pulse<=1會有雜訊問題
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SBX2 | 2026/03/24 | 2026/03/30 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲17天
張政崙 | 技術中心 | 資深工程師 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SC38 | 2026/03/31 | 2026/04/08 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲10天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 技術中心
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 蕭金椿 | 30 | Active |  | 任務名稱 | 2026年第一次程式碼審查
[6 empty] | 任務進度 | 30
[6 empty] | 預計開始日 | 2026-01-19
[6 empty] | 預計結束日 | 2026-04-29
[6 empty] | 延遲項目/負責人/進度 | 2026/01/30/EPH/張文魁/0% 2026/02/06/EPR/張文魁/0%
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 蕭金椿 | 24 | Active |  | 任務名稱 | HART dd-file先期準備 | HART dd 製作
技術中心 項目: 任務進度; 技術中心 資料內容: 45 | 0
技術中心 項目: 預計開始日; 技術中心 資料內容: 2026-02-02 | 2026-03-31
技術中心 項目: 預計結束日; 技術中心 資料內容: 2026-03-30 | 2026-05-29
技術中心 項目: 延遲項目/負責人/進度; 技術中心 資料內容: 2026/03/02/HART dd file文件蒐集閱讀/蕭金椿/50% 2026/03/30/HART dd file開發環境工具架設/蕭金椿/0% | 2026/05/14/HART dd file製作/蕭金椿/0% 2026/05/29/HART dd file整合測試/蕭金椿/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/04/09 09:19 | 部門: |  |  |  |  | RD1600
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  |  |  | 非專案 |  |  |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 2026年程式碼審查1st | C級奧多曼電子水量計 | HART dd先期研究案 | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 休假 | 其他 | 會議 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
技術中心 | 李奕澔 | 66.67% | 33.33% | 0 | 16 | 0% | 23.33% | 2026年程式碼審查1st 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 | 24
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
技術中心 | 蕭金椿 | 33.33% | 66.67% | 0 | 8 | 0% | 16.67% | 2026年程式碼審查1st HART dd先期研究案 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | 16 | 24
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
技術中心 | 張文魁 | 66.67% | 33.33% | 0 | 16 | 0% | 3.333% | 2026年程式碼審查1st C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 24
| 職 稱: | 經理 | 50%：50%
技術中心 | 劉子明 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
| 職 稱: | 資深工程師 | 60%：40%
技術中心 | 張政崙 | 12.5% | 87.5% | 0 | 2 | 0% | 47.5% | 2026年程式碼審查1st AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 14 | 16