## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 1036 | 470.9% | Active | 專案延遲 501 天
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1422 | 204.6% | Active | 專案延遲 345 天 | 2025-02-12
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 |  | 520 | 385 | 74.04% | Active | 專案即將異常
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 6 | 0.8242% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 846 | 3069.3 | 362.8% | Active | 專案延遲 314 天 | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 461 | 1166.5 | 253% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-01-14 |  | 558 | 33 | 5.914% | Active
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 1361 | 927.5 | 68.15% | Active |  | 2026-04-24
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 |  | 1792 | 7592.6 | 423.7% | Active |  | 2025-02-07
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1330.5 | 260.9% | Active | 專案延遲 225 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 649 | 1136.5 | 175.1% | Active | 專案延遲 199 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 337 | 1521 | 451.3% | Active | 專案即將異常
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 534 | 1238.6 | 231.9% | Active | 專案延遲 113 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 319 | 1384 | 433.9% | Active | 專案即將異常 | 2026-02-12
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
黃胤綸 | 主任工程師 | 0% | 100%
莊廉琯 | 副工程師 | 52.08% | 47.92%
彭志豪 | 高級工程師 | 75% | 25%
李騏敬 | 副工程師 | 9.756% | 90.24%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 34.21% | 65.79%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D27: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E27: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-04-02
結束日期 | 2026-04-08
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 王仁舜 |  |  |  | 黃胤綸 |  |  |  | 莊廉琯 |  |  |  | 彭志豪 |  |  |  | 李騏敬
[7 empty] | #N/A |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 副工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 副工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 201 | 312.5 | 155.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 660 | 0 | 660
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 404.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 210.5 | 4 | 214.5 | 0 | 149 | 4 | 153
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Active | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 328 | 310.5 | 94.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310.5 | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 199.5 | 0 | 199.5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 177 | 758 | 428.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 108 | 172.5 | 12.5 | 185 | 69 | 541 | 14 | 555 | 0 | 95 | 0 | 95
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 80 | 87 | 108.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 40 | 9.5 | 0 | 9.5 | 40 | 43.5 | 0 | 43.5 | 40 | 74 | 0 | 74
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 46 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 70 | 278 | 397.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 111 | 70 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025/03/31 | 2025/04/15 |  | 240 | 161 | Active | 0% | 專案延遲375天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 2025/04/09 | 2025/04/22 |  | 300 | 30 | Active | 0% | 專案延遲366天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025/04/16 | 2025/04/22 |  | 240 | 22 | Active | 0% | 專案延遲359天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 新產品技術說明會 | 2025/04/23 | 2025/04/25 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲352天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/04/28 | 2025/04/30 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲347天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲331天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲331天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 | 1.5 | Active | 0% | 專案延遲331天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲331天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/05/22 | 2025/05/28 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲323天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025/04/23 | 2025/07/24 | 2025/03/30 | 480 | 134 | Active | 90% | 專案延遲260天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 2025/07/25 | 2025/08/07 |  | 48 | 2 | Active | 0% | 專案延遲259天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/08/08 | 2025/09/18 |  | 960 |  | Active | 0% | 專案延遲245天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆證書 | 2025/08/08 | 2025/08/21 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲245天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/09/19 | 2025/09/23 |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲203天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 證書上傳BPM | 2025/09/19 | 2025/09/23 |  | 6 |  | Active | 0% | 專案延遲203天
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 2025/12/22 | 2026/01/20 |  | 420 |  | Active | 0% | 專案延遲109天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/12/22 | 2025/12/29 |  | 7 | 1 | Active | 0% | 專案延遲109天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025/12/17 | 2026/01/23 | 2025/12/21 | 180 | 260 | Active | 20% | 專案延遲77天 | 1. Hall senosr功耗太大,不採用. 2. TMR sensor功耗很小,目前傾向使用.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體審查單 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | 2025/12/21 | 36 | 6.5 | Active | 20% | 專案延遲74天 | 由於先期研究尚未結束,所以硬體審查無法進行.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026/01/26 | 2026/01/28 | 2026/01/12 | 168 | 157 | Active | 50% | 專案延遲72天 | NPN型電路板搭配外殼(金屬與塑膠),功能驗證OK
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2026/01/28 | 2026/01/30 | 2026/02/05 | 168 | 15.5 | Active | 50% | 專案延遲70天 | 2/6 SDXCE5M-0022、SDXCE5M-0023完成(打件需要) 3/18 其餘加工重點完成
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工況試煉送樣 | 2026/02/12 | 2026/03/05 |  | 112 | 16 | Active | 0% | 專案延遲57天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2026/02/12 | 2026/04/09 |  | 280 |  | Active | 0% | 專案延遲57天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | LCD開模 | 2026/01/05 | 2026/02/13 | 2026/01/05 | 288 |  | Active | 50% | 專案延遲56天 | 向晴已提供LCD規格書,待顯示圖示確認OK,再進行開模.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB製作 (外包) | 2026/02/24 | 2026/03/16 |  | 36 | 1 | Active | 0% | 專案延遲45天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品製作(PCBA) | 2026/03/17 | 2026/03/18 |  | 432 | 81 | Active | 0% | 專案延遲24天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研二部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 黃胤綸 | 88 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 70
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-02-12
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-01-14 | 2025-03-19 | 2025-02-27 | 2025-04-30
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  | 2025/04/22/工程試製/黃胤綸/0% 2025/04/25/新產品技術說明會/黃胤綸/0%
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 黃胤綸 | 36 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 機構設計 | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 61 | 100 | 57 | 6
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-04-24
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-03-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 2025-09-23
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/04/15/防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證)/李騏敬/0% 2025/04/22/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/李騏敬/0% |  | 2025/05/13/DVT-QA測試/王琇眉/0% 2025/07/24/防爆單位驗證進度追蹤/黃胤綸/90% | 2025/05/14/PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/賴慶樺/0% 2025/05/21/PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/李奕澔/0%
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 彭志豪 | 59 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Products produced Specification | Design Verification Test
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 94 | 87 | 100 | 37 | 0
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 2026-01-29
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-12-03 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 2026-04-17 | 2026-02-11
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  | 2026/01/28/整合測試(電子與機構)/彭志豪/50% |  | 2025/12/29/標籤貼紙 (回覆標籤版型料號)/彭志豪/0% 2026/01/20/PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具)/陳威諭/20% | 2026/02/11/DVT-QA測試/王琇眉/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/04/09 09:21 | 部門: |  |  |  |  | RD1200
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  | 非專案 |  |  |  |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | C級奧多曼電子水量計 | SDX緊湊型光電開關設計 | 小計 | 研發送樣/展覽樣品 | 休假 | 其他 | 會議 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研二部 | 黃胤綸 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | 24
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研二部 | 彭志豪 | 75% | 25% | 0 | 18 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 SDX緊湊型光電開關設計 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 |  | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研二部 | 李騏敬 | 9.756% | 90.24% | 4 | 4 | 100% | 80.24% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | 37 | 41
研二部 | 莊廉琯 | 52.08% | 47.92% | 0 | 12.5 | 0% | 37.92% | SDX緊湊型光電開關設計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 24