產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 5 | 1.提ECO變更成品BOM表 2.寫SPX改善項目的報告 3.進行落下測試、去二場領圓管測試樣品 4.PCB板支撐改圖 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 3.5 | 1.寫模具驗收文件 2.給TUV認證圖面變更內容積標示 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1.5 | 1.繪製修改模具的工程圖 2.IPXX測試 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 報告SPX2改善項目 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 更新成品圖面 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2 | 架設溫升測試設備 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 跑修模文件流程 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 6.5 | 1.更新成品圖面、3D圖面整理並上傳PLM 2.修改完的模具試模-SDX2-M12、SDX5-SUS |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2 | 跟精機討論測試樣品製作方式 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6 | SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 討論SPX改善項目 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2 | 防爆款零件3D圖面整理 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 6.5 | SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數並與廠商討論該如何解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2.5 | 防爆款零件3D圖面整理 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2 | 1.SPX本體管、塑膠套管改圖 2.與良琪討論PCB固定方式 | ECR-25080017 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 5 | SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數並與廠商討論該如何解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1.5 | 準備樣品給廠商開模，並把修改好的模具拿回來 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6 | 1.SDX5低壓射出有氣泡問題，協助調整參數 2.SPX2軟排固定座會脫落，思考並設計初稿修改方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.5 | 報告SPX2改善項目、奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構開模 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2 | 跑模具驗收流程 |  | 53.75% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4 | SPX2軟排固定座會鬆脫，重新設計、出圖給廠商估價 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | SDX5低壓射出有射不保的問題，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX201(SD21)與SDX5(SD20)金屬外殼M12出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2 | 1.找廠商把修改好的模具零件拿回來 2.去二廠修改壓合治具因NPT牙無法使用 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 3 | 調整結構公差，與尋找廠內是否有符合配件(螺絲、O-Ring)並發給廠商估價 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2 | 防爆測試成品與精機追零件製作進度 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2.5 | 1.調整低壓射出機台參數 2.出三芯線材2D圖面給上海 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4.5 | 防爆測試成品製作與精機追零件製作進度 |  | 918.8% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 7 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數，觀察射出原因與溫度的關係 2.去二廠使用低壓射出機做SDX5樣品 3.聯絡廠商光寶所需的墊片進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2 | 防爆測試成品製作(灌膠、組裝) |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 4.5 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數，測試原料先烘過是否有差。 2.SPX上蓋模具驗收文件製作 3.SPX上蓋IPXX測試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1.5 | 報告SPX2改善項目、奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 防爆測試成品製作(灌膠、組裝) |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數，測試原料先烘過是否有差。 2.整理SPX要改善的說明文件準備發ECR |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2.5 | 繪製SCX5防爆款零件工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2.5 | 防爆測試成品製作(灌膠、組裝)、測試IPXX |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | SPX IP67未通過、PCB鬆脫問題改善，發ECR通知變更 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 3.5 | 1.領防爆用零件料號 2繪製SCX5防爆款零件工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2.5 | 到蘆竹照競品內部結構 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 防爆測試成品組裝 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1.5 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數 2.GPX8研發送樣M8接續評估可行性 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.5 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2.5 | 出三芯線材暫行圖面給生管 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2.5 | 繪製SCX5防爆款零件工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2 | 防爆測試成品組裝 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | 9月慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 5 | 繪製SCX5防爆牙頭、加長管、接線盒工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3.5 | 防爆測試成品組裝並給TUV確認 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 8 | 9/28國定假日補假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1.5 | 1.SDX5低壓射出有射不保、氣泡的問題，協助調整參數 2.SPX2上蓋漏水問題，新零件請生管備料，並告知與廠商的注意事項 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6.5 | 繪製SCX5成品工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2 | SPX2上蓋漏水問題，有20PCS需先出貨，嘗試臨時措施協助廠務出貨 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1.5 | 繪製研發送樣圖面、承認圖 |  | 443.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 5.5 | 繪製SCX5成品、零件工程圖、上傳PLM |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 1.協助SDX5-SUS模具從機台上取出 2.SDX5油封華司防水功能測試 3.SDX5壓合治具出圖給廠務製作 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1.5 | 1.修改研發送樣圖面、承認圖 2.領客製品料號、並出暫行圖請生管備料 |  | 443.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | 1.繪製SCX5成品、零件工程圖、上傳PLM 2.整理超高溫型3D圖檔 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 4 | 1.協助SDX5-SUS在柔洋射出機生產-調整參數 2.SDX5氣泡問題嘗試用填補透明膠的方式解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 3 | 整理超高溫型3D圖檔 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 8 | 中秋節放假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2.5 | 1.製作SPX2軟排固定方式，去二廠灌膠 2.詢問廠商光寶SDX所需要的墊片資訊 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2.5 | 繪製超高溫型的2D工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3 | 去二廠領料，組裝奧多曼測試樣品 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 8.5 | 1.去龍潭的金屬中心討論壓力治具如何製作 2.設計治具,找適合高溫高壓的閥體 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 3 | 1.調整柔洋機台的射出參數給廠務生產 2.去找廠商拿SDX5-3/8"的低壓射出模具 3.協助台達電的SDX探頭鉚合 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1.5 | 客戶承認圖已確認，出暫行圖請生管開單備料 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4 | 整理SCX5防爆型組合圖，上傳PLM |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 8 | 國慶日放假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2 | 報告SPX2改善項目、奧多曼水量計進度 討論SCX5測試治具作法 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | SDX5-3/8"塑膠型，新開一副模具，使用柔洋機台試模、調整參數 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 1.起ECO新增加長管B料號BOM表 2.更新圖面牙頭接續公差 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.5 | 思考如何在研發會議上報告奧多曼設計方向 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 1.軟排固定座新結構焊接 2.整理改善項目說明 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 | SDX5-3/8"塑膠型，使用柔洋機台生產，協助調整參數。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 5.5 | 整理圖面、歸檔。 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1.5 | 重新設計高溫高壓治具 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | SDX5-3/8"塑膠型，使用柔洋機台生產時還有氣泡協助調整參數。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2.5 | 1.去二廠領料，組裝奧多曼測試樣品 2.繪製發電機模組，設計放入奧多曼結構內 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2 | 重新設計高溫高壓治具，與討論架設設備方式 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | SDX5-3/8"塑膠型，使用柔洋機台生產時發生問題，協助解決。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3.5 | 重新設計一款，將發電機的電機結構放置在葉輪裡面 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2 | 高溫高壓治具出工程圖請廠內製作 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3 | 1.SDX5-3/8"塑膠型模具拿去給廠商修改尺寸 2.寫模具的試模報告及驗收單 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3.5 | 1.組裝樣品配合硬體，讓轉動時可以分析訊號。 2.組裝先前拆解的樣機，準備還入倉庫 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1.5 | 1.討論高溫高壓治具所使用的壓力傳送器事項 2.修改治具圖面，配合壓力傳送器 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 1.討論GPX8小圓板製程 2.討論目前SDX5遮光罩歪斜問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 報告奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2.5 | SDX5-3/8"塑膠型測試將模具鑫野模具放在鑫野的射出機射出，並加模溫是否可以改善良率。 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 3 | 1.拆解葉輪中已被灌膠的PCB版 2.設計DN80的葉輪結構 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 8 | 發燒請病假 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | SCX5系列(SC38)OTC客製品，變更BOM表，將接線盒改為新版接線盒，O-Ring材質改為Viton料號 | ECO-25100189 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | 1.拆解葉輪中已被灌膠的PCB版 2.設計DN80的葉輪結構 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | TUV反應樣品D灌爆炸氣體時無法填充整個成品，討論如何修改成品。 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1.5 | 去二廠領料，修改接續牙頭 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 3.5 | 協助低壓射出機台調整。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)金屬外殼Cable出線式低壓射出模具試模，機台射出參數調整測試 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1.5 | SDX5新開模具填寫模具驗收文件 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2.5 | 設計DN50的葉輪結構中加入發電機結構 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1.5 | 報告奧多曼水量計進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3.5 | SDX系列研發送樣 1.將M12改為1/2"-20UNF的接續發給宏庫估價 2.將玻璃探頭改為PSU材質發給宏庫估價 3.將台達電的六角外殼改為1/2"-20UNF接續發給啟軸估價 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | 拆解弓銓葉倫內已灌膠的電路 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 請精機製作的零件進度詢問 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | SDX系列研發送樣 找PES棒材的供應商 聯絡啟軸六角本體交期 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | 拆解弓銓葉倫內已灌膠的電路，發出發電機版本的葉輪結構給廠商估價 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 拿零件給廠務，並告知新的結構組裝方式 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3.5 | SDX系列研發送樣 1.測試PES棒材是否可以拋光，與宏庫謝先生討論製程 2.與伯耕討論並下單O-Ring 3.模具驗收 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2 | 修改奧多曼水量計的葉輪結構發電機版本圖面，發出去做3D列印，預計11/12回來 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2.5 | 與TUV討論爆炸壓力轉換為1.5倍水壓接線盒是否可以承受並測試，TUV需要新的樣品出圖請廠務製作 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.5 | 找電一討論解決鑫野射出機槍座前進時提早射料問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 1.找廠務拿焊接完的零件 2.製作研發送樣樣品、測水 |  | 155% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2 | 1.設變進料檢驗基準 2.設計新零件來壓PCB版 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5.5 | 1.SDX光電遮光罩，修改圖面給廠商估價 2.設計低壓射出機的熱風槍治具 3.詢問研發送樣零件進度 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 錶頭分析報告 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.5 | 詢問磁鐵樣品進度 |  | 385% | 70
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2 | 製作TUV需求的追加樣品 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 | 研發送樣樣品組合時有問題，協助排除 |  | 155% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3.5 | 1.與TUV討論防爆測試溫升問題 2.準備追加的樣品給TUV 3.O-Ring要請TUV更換，拍拆解步驟 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2.5 | 設變固定結構，找太陽片規格 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4.5 | 1.調整低壓射出機的熱風槍治具，出圖給廠商估價 2.柔洋機台交機學如何設定預先開機 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | SCX6音叉半成品修改BOM表 | ECO-25110022 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2.5 | 1.SDX光電遮光罩，領料給精機製作 2.整理研發送樣備料進度 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 3.5 | 修改DN50結構，整理圖面發給廠商評估模具費用 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 4 | 1.SDX光電研發送樣樣品鉚合遮光罩、製作低壓射出樣品 2.協助廠務調整低壓射出機台、鉚合治具 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 測試水壓的樣品有問題，與TUV討論並思考如何解決 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 討論奧多曼開模方式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 4 | 1.去二廠領料組裝內部葉輪結構(發電機版) 2.與研二討論硬體逆向、測試目標完成的時間 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 3 | 1.製作水壓測試的樣品、寫失效說明報告 2.組裝高壓測試設備 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)塑膠外殼_Cable出線式_機構設計 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1.5 | 鉚合SDX光電研發送樣樣樣品 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 6.5 | 拆除TUV測試Fail樣品，測試膠在28Bar的壓力下是否漏水 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1.5 | 報告SCX5防爆認證測試狀況 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2.5 | 與研二討論硬體逆向、設計DN50殼體 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 5 | 1.建立接線盒已測水壓的料號、BOM表 2.修改成品圖面 3.製作水壓測試樣品 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1.5 | 早上收到低壓射出機台的料射不出來，協助產線調整低壓射出機。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 7 | 1.修改成品圖面 2.做水壓測試 3.製作水壓測試樣品，加螺母壓住矽膠塞、超高溫用的膠加氧化鎂粉 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 3.5 | 1.早上收到低壓射出機台射出的料有氣泡，機台設定等問題，協助產線恢復生產。 2.與廠商溝通解決方法 3.模溫加熱的治具安裝 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 5 | 1.做水壓測試 2.出圖製作水壓測試樣品，用螺母迫緊矽膠塞 3.修改樣品的3D圖 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 討論專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | SDX5(SD20)系列,樣品系統驗證,測試及問題解決(整機) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | 與低壓接著劑的廠商討論接著劑問題 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 6.5 | 1.做水壓測試 2.製作水壓測試樣品 3.將TUV寄回來的NG樣品拆除 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 5 | 找葉片與殼體廠商並連繫，設計DN50殼體 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 3.5 | 1.做水壓測試 2.製作水壓測試樣品 3.切割NBR墊片當塞子用 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 3.5 | 設計DN50殼體 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5.5 | 1.做水壓測試 2.製作水壓測試樣品 3.修改圖面給精機加工 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 6 | 1.設計DN80殼體 2.修改DN50內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2 | 準備水壓測試樣品零件，修改圖面給精機加工 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 11月份慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 早上收到低壓射出機台的料射出來有氣泡，協助產線調整低壓射出機。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 5 | 1.設計DN80殼體 2.修改DN50內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2.5 | 準備水壓測試樣品零件 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2.5 | 1.寫專案排成文件2.討論專案排成文件如何寫 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 5 | 1.設計DN50內部結構 2.與研二討論專案後續的測試方式及需要的資料 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1.5 | 1.SDX光電系列在接液部分的O-Ring需要新增EPDM，查詢缺少的規格並建立料號 2.產線須生產SDX2，協助建立射出機台參數 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8.5 | 1.將3D列印的葉片軸心改為鐵棒，增加穩定度，改善測試時訊號不穩定的狀況 2.設計DN50內部結構 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 討論奧多曼水表專案排程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 4.5 | 1.設計DN50內部結構 2.與研二討論專案後續的測試方式及需要的資料 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 | 準備SDX5遮光罩模具修改驗收文件 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2 | 與TUV告知樣品變更後的結構說明，及設備校驗報告說明 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2 | 將異常品領回分析，並領取排線測試 | TQ4-25110012 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 5 | 1.設計DN50內部結構 2.組裝發電機版本葉輪上測廠測試 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 與TUV告知樣品變更後的結構說明，詢問送樣零件進度 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2 | 修改結構，並測試排線組裝狀況 | TQ4-25110012 |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4.5 | 1.組裝發電機版本葉輪上測廠測試 2.DN80殼體給廠商估價 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 4 | 1.詢問送測試的零件進度 2.做水壓測試樣品 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4 | 1.組裝發電機版本葉輪上測廠測試 2.DN80殼體給廠商估價 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 4.5 | 製作水壓測試樣品，並測試在28bar是否會漏水 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 4.5 | 1.早上跟董事長討論奧多曼水表的葉輪結構，決議用發電機結構測試但不裝發電機，測試結構特性 2.組裝DN50發電機結構準備上測廠測試 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 3.5 | 製作給TUV的防爆測試樣品，並測試28bar是否會漏水 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 報告奧多曼水表測試數據及後續開案方向 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 7.5 | 1.上周五與董事長討論結構，修改並發圖給廠商估價 2.規劃產品開發案的專案排程 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 與研二Mark討論後續測試排程並與TUV確認 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 5.5 | 1.出DN80工程圖給廠商報價 2.與3D列印廠商溝通製作數量 3.修改DN100內部結構 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1.5 | 到二廠重新校正確認功能，並與研一討論功能異常狀況 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8.5 | 1.出DN100上蓋工程圖給廠商報價 2.修改DN100內部結構 3.轉出零件檔案給3D列印廠商報價 4.董事長建議將葉片開孔並測試性能，拆解樣品到二廠修改現有葉片 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 1.5 | 1.協助產線解決低壓射出設備問題 2.SDX光電系列墊片問題解決 |  | 687.5% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN100樣機逆向 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4.5 | 規劃奧多曼開發案排程 |  | 105.2% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2 | 高溫高壓治具製作問題與精機討論、拆除樣品零件 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 6 | 1.修改DN50樣品結構，上測廠測試 2.整理目前奧多曼開案排程與問題，周一研發會議上提出 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3.5 | 高溫高壓治具組裝、架設設備 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1.5 | 報告、討論奧多曼水量計後續開案的結構方向與時程 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 4.5 | 1.整理目前奧多曼開案排程與問題，整理報告 2.修改測試的殼體上蓋，改由割完板材回來後加工 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 3.5 | 高溫高壓治具架設問題解決，出圖改裝散熱管，使壓力感測器可以不受溫度影響而毀損 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 5.5 | 1.與新來的工程師討論結構上可以改善的點 2.修改3D列印樣品 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 3.5 | 高溫高壓治具架設問題解決，組裝散熱管並測試是否溫度在可用範圍內 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 8.5 | 1.與新來的工程師討論結構上可以改善的點 2.修改3D列印樣品 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.5 | 與TUV詢問測試細節，散熱管改圖請精機加工 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 6.5 | 1.與董事長討論新的發電方式 2.新的樣品測低流數據 3.修改3D結構 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3 | 高溫高壓治具測試、修改 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 | 1.畫加裝壓電棒的結構給董事長寫專利 2.修改DN50內部結構 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2.5 | 做高溫高壓測試給TUV確認 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案會議 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2 | 報告奧多曼水量計這禮拜進度 |  | 53.12% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN50樣機逆向 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 1.修改殼體設計可以符合放入壓電片的結構 2.內部結構發給大陸開矽膠膜的廠商估價 3.研發會議決議使用EPH的電感方式，修改圖面 |  | 235.4% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構樣品製作(金屬型零件車製20PCS) | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2 | 到二廠鉚合探頭 |  | 18.75% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 6 | 1.修改殼體設計給董事長寫專利用 2.跟大陸開矽膠膜的廠商溝通細節 3.研發會議決議使用EPH的電感方式，修改圖面 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2 | 寫114年度下半年考核表 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構樣品製作(金屬型零件車製20PCS) | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 到二廠跟師傅溝通修改的零件製作方式 |  | 18.75% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 5.5 | 1.早上與專利的老師討論專利內容 2.修改DN80內部結構與殼體改為電感的方式，並詢問廠商製作的相關問題 3.到二廠修改葉片 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1.5 | 討論奧多曼專案排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1.5 | 協助詢問材質證明文件狀況 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5 | 修改DN80內部結構與殼體改為電感的方式，並給廠商估價 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 協助樣品探頭鉚合 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3 | 寫開案企劃書 |  | 137.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓DN80樣機逆向 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4 | 依王處長建議，修改DN80內部結構，並給廠商估價 |  | 163.5% | 48
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 3.5 | 牙頭設變修改圖面 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 編碼原則建立 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2.5 | 寫開案企劃書、建立編碼原則 |  | 212.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2 | 因防水墊片換成華司墊片，發會議通知給相關人員召集開會，整理開會說明的資料 |  | 1462% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 3 | 1.設計給光寶針對墊片漏水的對鎖件 2.設計改善低壓射出板子翹起問題 3.低壓射出機台出料不順問題排除 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2.5 | 測試DN50樣機的最低啟動流率 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2.5 | 牙頭設變修改圖面 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 編碼原則建立 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2 | 修改申請專利圖面給專利事務所 |  | 212.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2 | SDX系列生產不良問題解決，一次射出壓合到殼體的治具改善 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1.5 | 12月份生日會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 3 | 1.修改申請專利圖面給專利事務所 2.與技術中心討論MCU需要使用哪一種及優劣 3.葉片發給新廠商詢價 |  | 137.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2 | 1.牙頭設變修改圖面 2.超高溫型軟排與線的鉚合方式討論 |  | 173.4% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 3 | 協助新人確認光電O-ring問題、及線材建立零件檔案方式 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 5 | 1.整理3D圖面 2.超高溫型鉚合方法測試 |  | 173.4% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 3.5 | 1.整理研發會議要報告的內容 2.報告奧多曼的MCU選用及LCD樣式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 6 | 拿到奧多曼樣品檢查特徵，後加工軸心部分 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 寫專案企畫書裡的風險評估項目 |  | 137.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1.5 | 1.開會討論SDX光電系列是否改為華司墊片 2.整理會議記錄 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2.5 | 1.加工軸心部分 2.組奘3組葉片磁鐵與軸心 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 | 比較標案、型式認證在產品上所需的標示 |  | 137.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2.5 | 1.整理3D圖面 2.超高溫型鉚合方法測試 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5.5 | 設變遮光罩，修改成可以閃過IR/PT大小，並製作樣品測試 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 8 | 9/20的補修 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1.5 | SDX客製品鉚合問題解決 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 1報告SPX IP改善方式 2.報告奧多曼進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 5 | 組裝DN80樣品，上2F測廠測試 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 3 | DN80樣品測試時有問題，修改軸心重新組裝 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2.5 | 出遮光罩圖面給廠商報價 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2.5 | 周一研發會議決議將SPX上蓋改為鐵殼，修改3D圖面出圖給精機加工 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 7 | 1.確認壓合治具功能，是否可以一次壓到定位 2.射出後產品特徵有問題，協助調整參數 3.檢出IP67有問題，修改圖面準備修模 4.設變遮光罩特徵，發3D列印回來測試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1.5 | 了解測試進度，並討論後續執行項目 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 1.討論明年度專案項目 2.奧多曼水表進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 5 | 1.檢出IP67有問題，修改圖面準備修模 2.設變遮光罩特徵，發3D列印回來測試 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2.5 | 整理標案內容、型式認證在產品上所需的標示規定，列成項目 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 7 | 1.射出後產品特徵有問題，協助調整參數 2.檢出IP67有問題，去測試哪裡漏水 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2.5 | 1.準備給TUV測試的配件 2.製作接線盒進料檢驗 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 3.5 | 1.報告奧多曼水表進度，討論後續硬體測試治具做法，及人力分配 2.討論SDX低壓射出機台問題、出貨問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4.5 | 調整機台參數，開第二條產線生產 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2 | 寫低壓射出模具修模文件，跑紙本簽核流程 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 6 | 射出成品的外觀不良，調整機台參數，協助開第二條產線生產 |  | 654.2% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 3 | 1.收到TUV告知，在接線盒入口處無法纏止瀉帶密封，測試其他塞頭需要多少扭力可以密封並告知TUV 2.製作接線盒的進料檢驗 |  | 167.5% | 80
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 先期研究結案會議 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3.5 | 寫結案報告，將現行結構與弓銓的結構做比較 |  | 53.12% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2.5 | 1.出承認圖給上海確認 2.因探棒內部改為現在GPX8的結構，整合3D圖面 |  | 443.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3 | 射出成品的外觀不良，調整機台參數 |  | 654.2% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5 | 報告奧多曼水表進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 3.5 | 整理標案內容、型式認證在產品上所需的標示規定，列成項目 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 整合測試(電子與機構) | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4.5 | 1.射出成品的外觀不良，調整機台參數 2.廠商來觀察狀況，調整機台設定 |  | 654.2% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M240703R1 | SDX光電系列整併與優化案 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4.5 | 1.射出機台成品不良，協助調整機台參數 2.詢問廠商油封華司無鉛無鹵的文件 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 3.5 | 修改感測板的尺寸與對應的殼體特徵，出圖給硬體排板 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3.5 | 報告奧多曼水表結構進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1.5 | 修改特徵，整理型式認證內容中所需標示，在成品上是否有 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3.5 | 1.智邦樣品IP失效，測試成品狀況查問題在哪 2.低壓射出機生產問題確認狀況 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2 | SDX5有漏水狀況，因燈罩進料點剛好在O-Ring處，有進水風險，修改圖面找樣品測試 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | 依照週一會議中，討論修改的地方進行修改，找廠商確認軸棒材質與軸棒Coating |  | 137.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(低壓射出模具) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2 | 低壓模具試模，測試射出參數 |  | 42.19% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 4 | 1.建立成品、半成品編碼原則 2.修改殼體與蓋特徵，找廠商製作 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2.5 | SDX5有漏水狀況，到二廠領料並測試。 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2 | TUV告知要量測灌膠厚度及鎖牙深度，到二廠製作樣品 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 3 | 出圖給生管下單工程試製備品 |  | 443.8% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2 | 修改內部結構特徵，給廠商估價 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 4.5 | 1.TUV告知要量測灌膠厚度及鎖牙深度，到二廠製作樣品 2.修改成品3D圖，準備給TUV最後的確認 |  | 525% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 3.5 | 分析並測試SDX5漏水問題 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 5.5 | 1.拿樣品測試結構 2.修改成品3D圖，準備給TUV最後的確認 |  | 525% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 3 | 報告SDX5漏水問題及模具修模樣式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面修改 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 6 | 1.TUV告知要量測灌膠厚度及鎖牙深度，到二廠製作樣品 2.修改2D圖面，準備給TUV最後的確認 |  | 525% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 6 | 1.修改2D圖面，準備給TUV最後的確認 2.整理3D成品圖面 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(低壓射出模具) | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 3 | 1.模具修改出低壓射出成品圖給廠商 2.微型光電做琥珀色的樣品 3.SDX系列線材修改提ECO修改 |  | 42.19% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 7 | 1.修改2D圖面，準備給TUV最後的確認 2.整理3D成品圖面 3.製作目錄3D簡易尺寸圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2 | 1.更新進料檢驗基準 2.開工程試製會議 |  | 300% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 討論SDX5塑膠殼如殼修改模具 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 8 | 1.修改2D圖面，準備給TUV最後的確認 2.整理3D成品圖面，出2D工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 9 | 1.整理3D成品圖面，出2D工程圖 2.出進料檢驗基準 3.製作TUV要的灌膠樣品 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 休假 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 8 | 特休 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 5 | 修改塑膠套殼、遮光罩的2D、3D圖面給廠商估修模費用 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構設計 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3 | 牙頭管決議要用脫蠟鑄造後再加工，設計牙頭管開模特徵，修改TUV有問題的地方 |  | 173.4% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1.5 | 修改文件內容並上傳PLM |  | 37.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 5 | 1.聯絡廠商，下單樣品 2.殼體出2D工程圖給廠商估價 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | 與TUV溝通圖面問題 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2 | 設計SDX2客製品，接續改為1/2"20UNF |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1.5 | 討論奧多曼水表發包進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 弓銓C級錶結構分析報告 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1.5 | 修改殼體2D工程圖給廠商估價 |  | 575% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3 | 修改TUV提的2D圖面問題 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 3 | 到二廠鉚合探頭、處理低壓射出機台問題 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 4.5 | 修改TUV提的2D圖面問題 出3/4"PF、NPT牙頭管2D工程圖 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構設計 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2.5 | 處理低壓射出機台問題 |  | 460.4% | 24
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 5 | SDX5低壓射出都會有氣泡，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 4 | 修改TUV提的2D圖面問題 製作TUV需求的灌膠SOP |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 專案時程規劃 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 4.5 | 重新排專案排程，同時更新部門專案排程 |  | 56.25% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2 | 修改TUV提的2D圖面問題 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2 | 補專案企劃書資料，發出研發會議通知 |  | 137.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2.5 | SDX5鉚合治具有問題，到廠務確認問題點，請精機協助修改，完成後廠測試。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2.5 | 將先期研究的圖檔整理並確認尺寸 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | TUV提的2D圖面問題，修改完成上雲端給TUV確認是否有問題 |  | 678.1% | 16
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2.5 | SPX IP測試零件到貨，打領料單到二廠領相關零件，並請廠務協助組裝 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3 | SDX5低壓射出都會有氣泡，協助調整參數 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1.5 | 將先期研究的圖檔整理後，移到新專案資料夾 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 編碼原則建立 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2 | 編輯成品料號編碼並新增企畫書內容 |  | 212.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2 | 二廠請電二協助組裝，並告知組裝方式 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3 | 年末大掃除 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3 | 將先期研究的圖檔整理並確認尺寸後移到新專案資料夾 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2 | 報告SPXIP測試進度、SDXIP測試進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 5 | 將先期研究的圖檔整理並確認尺寸後移到新專案資料夾，修改殼體尺寸給廠商確認報價 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 到二廠領料並請廠務協助焊接楊發送樣樣品 |  | 155% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 4.5 | 去找廠商討論開模方式，回來後修改殼體圖面 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 3 | 去找廠商討論SDX5塑膠套管修模方式並了解模具狀況，回來後做報告說明修模方式 |  | 225% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1.5 | 套管配件機構設計，到二廠拿研發送樣樣品回總廠組裝 |  | 212.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1.5 | 討論奧多曼水表進度與時間排程問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | SDX2六角本體圖面尺寸有問題，修改後提ECO設變 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 6.5 | 準備模具開模文件，依照與廠商討論的標示方式修改圖面。 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 4 | 準備模具開模文件，依照與廠商討論的標示方式修改圖面，組裝葉片感測治具。 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 4 | 開研發內部審查會議、結束後整理會議紀錄，修改開案企劃書內容 |  | 137.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 因電二製作錯誤，去二廠領料請機修改尺寸 |  | 5% | 400
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | 電一說低壓射出會有氣泡問題，協助調整參數，將溫度、射出速度下降 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2 | 報告奧多曼專案進度、說明SDX塑膠套管修模細節 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構開模 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 3.5 | 準備模具開模文件，依照與廠商討論的標示方式修改圖面。 |  | 16.25% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2 | 經研發會議討論後修改套管配件設計、領零件料號 |  | 212.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構開模 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 3 | 董事長針對錶頭底座鎖螺絲的地方要在加厚，修改2D、3D圖面 |  | 16.25% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 編碼原則建立 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2 | 編輯成品、半成品編碼原則，跑BPM流程 |  | 212.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 4 | 套管配件零件出圖、領零件料號、估價 |  | 212.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 7 | 修改導流罩的分模方式，組DN75、100的組立圖面 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1.5 | 準備開模問件 |  | 225% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 報告奧多曼水表進度、討論SDX低壓射出問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 3.5 | 低壓射出出膠有問題，協助處理，將槍頭更換並用較大壓力射出後，後續製作時皆正常，與廠商討論洗料劑如何使用。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 4 | 組DN75的組立圖面 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.5 | 模具申請單跑紙本簽核文件 |  | 225% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 3.5 | 協助清洗低壓射出機台，更換濾網 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、錶頭機構設計 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 5.5 | 組DN75的組立圖面、變更錶頭上蓋模具圖面 |  | 108.7% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 報告奧多曼專案進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 4 | 產線反映射出有缺陷，協助解決問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 4.5 | 組DN100的組立圖面，整理測場需求給自動化 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 8 | 因研發為議中討論掀蓋方向，需與水流方向相反(水處的作業習慣)，修改DN80、DN100殼體，重新設計鎖點鉛封位置，出圖更新給廠商製作模具。 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 3 | 產線反映射出有缺陷，協助解決問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1.5 | 到二廠做SDX光電系列的內巡檢 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 4 | 統計樣品會使用的O-Ring，跟廠商索取樣品，組立DN100的圖面 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2 | 產線反映射出有缺陷，協助解決問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 5 | 組立DN100的圖面，詢問廠商烤漆事項 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 跑模具請購文件流程 |  | 225% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 二次射出時線材會壓傷，協助解決問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 離職人員交接會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5 | 組立DN100的圖面，詢問廠商防盜螺絲作法及報價，整理個零件樣品齊料進度 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2.5 | 早上開舊產品改善案說明會議，下午研發會議討論測廠、報告奧多曼進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 5 | 早上拿到內部結構樣品，領料、修整尺寸組裝起來 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 電一反應射出時有氣泡問題，協助解決問題，將壓力調高，射出、保壓時間調高 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80、DN100測廠規劃 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2 | 清點2F測廠零件 |  | 2% | 100
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 5 | 組DN50的組立圖面，並找零件製造的廠商 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | 與處長討論研發會議中董事長說的流程圖該如何表示 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | 3月份慶生會 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 7 | 組裝葉輪樣品、畫鉛封、鐵絲、電線樣式，並組合到組力圖裡面，將塑膠件給大陸廠商詢價 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2.5 | 電一反應射出時有氣泡問題，協助解決問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 6.5 | 製作機構審查報告，確認組裝方式，尋找合適的防水接頭 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2 | 電一反應射出時有問題，協助解決問題 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6 | 製作機構審查報告，確認組裝方式，尋找合適的防水接頭 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2 | 報告奧多曼進度、結構樣式 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100機構設計 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 7 | 製作機構審查報告，做領取料號的前置作業處理圖片、寫規格，整理DN100 3D圖面 |  | 145% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1.5 | 原本是開機構審查會議，但主管們沒空改成討論奧多曼目前狀況與排成 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 3 | DN100樣品組裝，並裝上2F測廠 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面修改 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 4.5 | 畫零件2D工程圖 |  | 14.06% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 5 | 測試DN100樣品，葉片卡住，修改後重新組裝 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面修改 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2.5 | 畫零件2D工程圖 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構模具評估 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2.5 | 整理各零件模具估價，與先前報價的廠商確認是否報價一樣 |  | 25% | 10
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 5 | 組裝DN75樣品，最低流量無法0.1，找方法改善最低流量問題 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面修改 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 照機構審查會議執行圖面修改及詢問的部分 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構審查單 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 3.5 | 整理各零件模具估價，與先前報價的廠商確認是否報價一樣 |  | 137.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1.5 | 討論後續排程時間，與目標項目 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 5.5 | 組裝DN75樣品，最低流量無法0.1，找方法改善最低流量問題 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面修改 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.5 | 照機構審查會議執行圖面修改及詢問的部分 |  | 0% | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.5 | 報告奧多曼進度 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 5 | 組裝DN75樣品，解決低流量無法0.1的問題，修改結構加裝陶瓷軸承，並組裝上測廠 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2 | TUV告知需要將樣品內的壓電片組取出後重測，與TUV討論相關項目 |  | 25% | 8
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 7 | 解決低流量無法0.1的問題，更換葉片、檢討葉片重心問題，組裝樣品並測試 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2 | GPX客製套管，修改管長將成品的棒底直接與套管接觸 |  | 155% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 4 | 解決低流量無法0.1的問題，更換葉片、檢討葉片重心問題，組裝樣品並測試 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 3 | SDX5遮光罩試模，量測尺寸，微型化玻璃探頭出圖給廠商確認 |  | 225% | 32
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.5 | 將TUV寄回的樣品拆開，讓精機加工 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構樣品&組裝&測試 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 6 | 組裝樣品，做靜壓測試，重新黏合葉片、本體，修改尺寸給廠商估價製作導流罩、葉片回來測試 |  | 227.5% | 20
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 3 | 將TUV寄回的樣品給精機加工，出3D圖給客戶確認尺寸 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 6 | 上新產品設計開發教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2.5 | 聯絡TUV確認修改項目 |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2 | 確認後續優化案負責項目 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 會議 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2 | 專案項目進度確認 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1.5 | 開跨部門研發企劃會議 |  | 37.5% | 4
產品開發 | 1131101 | 鄭貫中 | 工程師 | 一般專案 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 3.5 | 組裝樣品寄回給TUV |  | 402.5% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2 | 人事資料填寫及教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 一般職業安全衛生教育訓練課程(上)線上上課 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 與機構主管會議 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 4 | C級奧多曼水錶機構了解及模型問題分析，並與專案負責人討論 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 一般職業安全衛生教育訓練(下)線上上課 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 7 | 水量計認證測試規範閱讀及測試項目設計整理表格 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 7 | 水量計認證測試規範測試項目設計整理表格 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | DFMEA撰寫 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 | 水量計認證測試規範測試項目設計整理表格 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 一體型電磁流量計(DN25)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8 | 一體型電磁流量計(DN25)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 一體型電磁流量計(DN25)樣機逆向工程，分析簡報撰寫 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 7 | 一體型電磁流量計(DN50)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2 | 一體型電磁流量計(DN50)樣機逆向工程，零件3D建檔 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 6 | 水量計認證測試規範測試項目及測試報告表格修改 |  | 260% | 20
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 6 | 一體型電磁流量計(DN50)樣機逆向工程，分析簡報撰寫 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 樣機性能分析報告 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | DFMEA撰寫 |  | 178.1% | 16
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 光電探頭卯合治具圖面繪製 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 7 | 整理與機構相關問題點屆時與專案負責人討論機構設計尺寸 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 樣機感測本體圖面提供廠商估價 |  | 4.167% | 24
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1.5 | 參與迎新慶生聖誕活動 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.5 | 機構審查會議，因內容未更新及招集人員不全，將再擇期招開 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構圖面修改 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 6 | 低壓射出肉厚不足，修改低壓射出及太陽片尺寸，並傳給廠商修改 |  | 525% | 4
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構審查 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8 | 機構審查資料修改編寫，並將原機構負責人圖面錯誤處予以修正 |  | 1450% | 1
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 8 | 進行機構設計，目前進度為將感應本體改變設計，減少後加工製程，並變更本體與LCD開槽，以利後續藍芽模組傳送接收訊號不被金屬外殼隔離 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 8 | 今日完成PCB板框尺寸圖繪製，已將4片PCB板框尺寸提供EE |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5 | 1.因防水電纜頭找不到適合結構，設計繪製電纜頭機構圖面提供廠商，看是否有接近之規格或日後需開模 2.零件工程圖面繪製 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構審查 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 3 | 機構審查資料修改，增加組裝步驟、設計原理等資料 |  | 1450% | 1
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 7 | 1.零件工程圖面繪製 2.防水電纜頭變更設計圖面繪製 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 報告目前設計與樣品之差異 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 尋找線圈是否有現成市購品及有無其他設計方案 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 編寫目前機構設計與美儀機構差異比較表 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構審查 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2 | 參與機構審查會議，並編寫會議紀錄 |  | 1450% | 1
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3 | 生產組裝治具設計及圖面繪製 1.O-Ring組裝治具 2.太陽片壓合治具 3.低壓成型PCB裝配治具 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 5 | 整理零件圖面及2D工程圖，發給廠商估價 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠探頭) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | 塑膠探頭T1試模報告編寫及尺寸量測 |  | 50% | 32
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2 | 低壓射出PCB及太陽片組裝治具修改，參照目前現有光電開關組裝治具，予以修改結構及尺寸，以符合現有架構及尺寸 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 整理目前設計圖面給廠商估模具費用及零件單價 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 增加溫度SENSOR機構設計及圖面繪製 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 3 | 塑膠本體3種規格T1試模報告編寫及尺寸量測 |  | 225% | 32
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | 1.與自動控制部課長討論修改為一體型底座 2.整理圖面給廠商估價 |  | 20% | 40
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 專案進度追蹤討論 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 7 | 1.DN25溫度SENSOR圖面繪製 2.DN25機構BON修改及填入成本資料 3.DN15機構設計及圖面繪製 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 6 | 1.DN15機構設計圖面繪製 2.線圈拆解分析及圖面繪製 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構開模(塑膠本體模具) | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2 | 塑膠本體3種規格T2試模報告編寫及尺寸量測 |  | 225% | 32
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 會議 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 參與會議討論專案後續進行方針 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1141203 | 蔣永華 | 高級工程師 | 一般專案 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構設計 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 7 | 1.修改DN15機構尺寸及圖面繪製 2.做出DN25與DDN15機構差異比較 |  | 118.8% | 200
產品開發 | 1150309 | 游雅雯 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 8 | 1. 新人報到，熟悉環境 2. 同仁王瀚霆'R簡略說明研發流程內容 3. 職業安全衛生教育訓練 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1150309 | 游雅雯 | 高級工程師 | 其他 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 8 | 1. 同仁王瀚霆'R說明研發內部文件資料 2. 了解公司產品 3. 與處長討論EPX COST DOWN及結構改良 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1150309 | 游雅雯 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 8 | 至土二廠了解EPX焊接製作過程，並彙整結構改善提案。 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1150309 | 游雅雯 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 8 | 1.製作EFX結構設變及製程改善PPT 2.成本分析 3.重新考量整組結構設變 |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1150309 | 游雅雯 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 8 | 1. EFX 本體結構設計方案-2" *2t pipe 2.請採購曾課長詢價"博雅"浮球單價(φ48*160L、φ50*125L、φ50*160L、φ60*145L) |  |  | 尚未填寫
產品開發 | 1150309 | 游雅雯 | 高級工程師 | 改善型設變 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 8 | 1. 處長研發會議-產品優化案人員安排說明 2. 分析LG、SW、LT成本價格 3. 請採購詢價管料價格 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 維修SP200*12 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M240101R1 | 液體洩漏偵測器 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 4 | 液體洩漏偵測器成品電測治具配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 量測SP200與統計更換元件 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 4 | 更換ECP並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 8 | 測量ECP於10/15/20/25溫度下紀錄反覆三次的量測值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 10 | 測量ECP於30/35/40/45溫度下紀錄反覆三次的量測值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 9 | 1.將量測數值量化分析偏差 2.將競品與ECP長時間測試，定壓下溫度對壓力的影響 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 9 | 1.分析競品與ECP長時間測試數值 2.協助ECP生產 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 8 | 1.協助ECP出貨包裝 2.協助水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 9 | 1.將已上油之ECP產品進行校正 2.校正水錶及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 11 | 1.EPT在丙二醇介質中30度下各流量測量50% 2.協助水錶檢測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 10 | 1.EPT在丙二醇介質中30度下各流量測量100% 2.將量測數值量化分析偏差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K200501R1 | 智慧家戶水錶 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 測試水錶感測器有無鋁箔之數值差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 8 | 1.測試水錶感測器有無鋁箔之數值差異 2.長時間測試油品觀察其導電度及pH值之分析 3.校正ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 8 | 1.ECP電流異常情況排除 2.EPT SURGE破壞性測試*3PCS |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 9 | EPT於舊測場於水的介質中與新測廠對比 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 9 | 水錶校正與復測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 9 | 1.ECP 0~5kg壓力衝擊測試 2.ECP 5kg壓力於10~50度長時間測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 1.ECP 3kg長時間溫度變化測試 2.長時間測試油品觀察其導電度及pH值之分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 9 | 1.將量測ECP 3kg長時間溫度變化數值量化分析 2.EPT技轉文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 客訴 |  |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9 | 1.協助處理客訴單號TU1-24060004 2.支援二廠水錶韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 10 | 測試科氏力流量計在13/20/25口徑水錶下Q1/Q3的誤差值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 9 | 1.新進人員評核報告撰寫 2.研一會議-下半年度專案分享 3.測試競品壓力計之負載 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 客訴 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 8 | 1.協助處理客訴單號TU1-24060004 2.長時間測試油品觀察其導電度及pH值之分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 8 | 支援二廠水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 9 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 9 | 1.ECP零件在5kg壓力，10~50度變化下長時間測試 2.水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 9 | 1.ECP感測器元件利用資料搜集器進行步階測試 2.EPT於30度不同流速校正，比較與PC軟體校正之差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 8 | 1.水錶校正及複測 2.教育訓練-防爆基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 10.5 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 11 | 1.ECP基礎零件擺設 2.水錶組裝、校正LC值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 12 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 9 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.協助水錶校正複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K231101R1 | AI伺服器用熱質流量計 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.新增競品觀測數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 10.5 | 1.ECP於10/20/30/40/50℃下步階測試 2.ECP於10/20/30/40/50℃與3公斤壓力下長時間測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 10 | ECP基礎零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 11 | ECP基礎零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 8 | 水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 9.5 | 1.ECP步階測試觀察ADC差值 2.ECP零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 10.5 | 1.ECP步階測試觀察ADC差值 2.ECP零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 9.5 | 1.EPT基礎零件更動焊接 2.ECP各溫層定點定壓校正 3.水錶校正及複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 8 | 1.將量測數值量化分析 2.ECP維修*3pcs 3.ECP壓力校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 9 | 支援二廠水錶測試耐壓 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 9.5 | 1.將校正ECP之數據紀錄 2.測試ECP在6個壓力點反覆5次觀察其ADC值重現性與一致性 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 10.5 | 1.ECP韌體更新*20pcs 2.ECP數值更動、壓力校正 3.水錶耐壓測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M230901R1 | ECP壓力表精度改善案 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 9 | 1.ECP抓漏 2.ECP壓力校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 9 | 1.ECP10℃步階測試 2.ECP校正點測試，觀察ADC值變動及壓力表差值 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 10 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.ECP壓力校正*40pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 9.5 | ECP基礎零件更動焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 12 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.架設ECP設備 3.水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 12 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.ECP除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9.5 | 1.ECP基礎零件更動焊接 2.ECP手動校正 3.ECP步階測試 4.ECP3公斤壓力下溫度長時間測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 9.5 | 1.將量測數值量化分析 2.ECP衝擊測試9kg 3.維修ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 11.5 | 1.將量測數值量化分析 2.ECP衝擊測試9/5公斤 3.ADAM電流量測判斷差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 10 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.架設ECP 3.ECP3公斤壓力長時間溫度測試 4.水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 8 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.將量測數值量化分析 3.ECP ADAM測試通道 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 9.5 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP 抓漏測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 10 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP 修繕 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 11 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP修繕 3.水錶校正及復測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 9 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.ECP架設及校正壓力 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 11 | 1.ECP更換零件 2.消防動態演練 3.教育訓練-北水EPD產品驗收期工況維護 4.ECP校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 8 | 1.ECP更動零件後測試數值分析 2.測試ECP電路板是否正常 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 10.5 | 1.北水EPD產品驗收期工況維護 2.ECP架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 12 | 1.變更ECP元件 2.ECP架設並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 11 | 1.ECP20度手動校正、步階測試 2.ECP40度步階測試、自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 9 | 1.ECP架設、更改參數 2.ECP校正除錯、20度步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 9.5 | 1.ECP衝擊測試9公斤 2.手動校正ECP1.9公斤 3.ECP於20/40溫度下步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 10.5 | 1.ECP衝擊測試9KG 2.新增ECP40度校正點 3.ECP30/40度步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 11 | 1.ECP10/20/50度步階測試 2.ECP溫度循環數據分析 3.水錶複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 10 | 1.ECP溫度循環數據分析 2.ECP測漏 3.ECP衝擊數據分析 4.ECP自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 9.5 | 1.ECP自動校正與手動校正量化分析 2.ECP PCBA修整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 10.5 | ECP自動校正後10/20/30度步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 11.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 水表複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 9.5 | 1.ECP自動校正後40/50度步階測試 2.ECP PCBA修整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 8 | 1.ECP持壓5KG數據分析 2.ECP自動校正與手動校正量化分析(測試溫層與壓力點必要性) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 9 | 將熱敏電阻用導熱膠固定於陶瓷傳感器中間測試 將ECP新結構進行組裝 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 10 | ECP新結構組裝 ECP配線端子 水表校正與複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 9.5 | ECP新結構組裝 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 9.5 | 研一周會 ECP電源線與電路板焊接*20pcs 至土城二廠領料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 9 | 薄膜型ECP持壓5kg數據分析 ECP 連接埠架設與測試 ECP線路架設50% |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 9 | ECP電源線與電路板焊接*10pcs ECP設備架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP電源線與電路板焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 10.5 | ECP線路架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 8 | ECP線材修整與新增端子 ECP電源線和IO_Link連結盒重新整理50% |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 9 | ECP電源線和IO_Link連結盒重新整理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 9.5 | ECP ADAM除錯 ECP 通訊除錯與架設 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 執行6S作業 查看ECP產品測試計畫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 12 | ECP濕製程樣品焊接*5 30% |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 10 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接40% 教育訓練-熱質式感測器原理與應用 研一周會 ECP校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 11 | 完成專案-M241001R1測試治具設計與製作/移交清單 ECP校正 漆包線與熱敏電阻焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 9.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP熱敏電阻與陶瓷感測器固定 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 9 | 至土城二廠更新水表韌體 將熱敏電阻用導熱膠固定於陶瓷感測器上 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 8 | 將熱敏電阻用導熱膠固定於陶瓷傳感器上*25pcs ECP電路板與電源線焊接*10pcs ECP組裝*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 8 | ECP焊接陶瓷傳感器*30pcs ECP組裝架設並校正*50pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 10 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP20度壓力點校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 8 | ECP30/40℃ 5壓力點手動校正*5pcs ECP10/40℃步階測試 ECP自動校正*50pcs 完成產品檢驗基準/產品檢驗紀錄/QC工程表 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 10 | ECP於10℃手動校正 與良琪、Mark討論ECP軟體校正點外插法計算方式 DVT-QA測試ECP於24V最大負載阻抗500Ω及開關功能正常 測試ECP陶瓷感測器之差異性各5pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 11 | 統整ECP校正數據 持壓9公斤觀察壓力ADC之狀態 統整ECP陶瓷感測器之差異性 確認ECP韌體版本是否一致 製作SOP/加工重點文件 研一周會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 10.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 SOP/製成履歷文件撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 9.5 | 試用期報告撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 10.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 水表複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 9.5 | ECP持壓2.5kg長時間測試並統整數據 ECP衝擊測試0~3.5kg並統整數據 試用期報告撰寫 EPT感測板焊接*15pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 8 | ECP持壓1.5/2.5kg長時間測試統整數據 ECP校正點步階測試*4並統整數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 10 | ECP持壓0.5/2.5kg長時間測試統整數據 ECP持壓1.5kg長時間測試統整數據 ECP測漏實驗*3 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 10 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 10 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R1 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 11.5 | ECP濕製程壓力樣品*5焊接 ECP壓力2.5公斤衝擊測試並統整數據 ECP校正點步階測試*3循環並統整數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 9.5 | ECP優化案-工程試製 ECP3.5公斤衝擊測試並統整數據 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 10.5 | 根據工程試製討論內容更改SOP文件 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 8 | ECP架設、測漏與校正 測試ECP步階與電流校正 根據工程試製討論內容更改SOP文件 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 9 | 與奕澔討論ECP校正系統問題 ECP電流校正、FQC報告系統測試 ECP校正 架設ECP標準表 整理研發倉庫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 9.5 | 與奕澔討論ECP校正系統問題 ECP校正 ECP濕製程壓力樣品*5焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 8 | ECP濕製程壓力樣品*5電測 統整ECP校正資料 年末大掃除 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 9 | ECP韌體更新後架設並校正*40pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 9 | ECP手動校正 觀察與自動校正ADC值之差異 ECP手動校正點步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 10 | ECP步階測試 ECP0~3.5kg反覆測試觀察其重現性 水表複測 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 9.5 | 整理ECP自動校正數據 ECP手動校正10度 ECP膜片型校正點步階*3 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 9 | 觀測ECP薄膜型上電後穩定狀態 將量測數值量化分析 ECP手動校正20度 ECP步階測試*3 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 8 | 測試ECP氣體管徑穩壓 ECP30度校正點步階測試*3 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 11 | 準備ECP膜片型出貨*44pcs之包裝 紀錄設定ECP之offset操作 ECP膜片型電流校正後架設步階測試 ECP自動校正*48pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 10 | ECP自動校正統整數據 ECP0~3.5重現性與量程測試 ECP更換電路板除錯 ECP自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP更換結構自動校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 9 | ECP自動校正統整數據 研一周會 ECP恆溫箱架設 電流校正測試 ECP薄膜型衝擊測試後校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 9 | 統整ECP自動校正數據 與奕澔討論ECP自動校正流程 10/20/40度校正點步階測試*3 至二廠將薄膜型ECP重工 架設薄膜型ECP並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 11 | 統整ECP自動校正數據 與奕澔討論ECP自動校正流程 40度步階測試*3 ECP校正點寫入 膜片型ECP功能測試*40pcs 二廠ECP重工*33pcs ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 11 | 統整ECP自動校正數據 將40pcsECP參數設定 40度步階測試*3 30度校正點測試 觀測ECP離開恆溫箱後壓力ADC質變化 ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 9.5 | 統整3筆ECP自動校正數據 與奕澔討論ECP自動校正流程 40度步階測試*3 將64pcsECP參數設定 驗證ECP自動校正步階流程 ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 12 | 統整4筆ECP自動校正數據 驗證20/30/40度ECP自動校正流程讀取寫入問題 膜片型ECP組裝並衝擊*35pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 11.5 | 驗證10度ECP自動校正流程讀取 膜片型ECP挖孔上插銷*38pcs 將上插銷的ECP封口並測漏*38pcs 將校正後的ECP移至測試牆並將新組裝ECP架設並校正*64pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9 | 測試校正點步階一致性*3 斷電後確認ECP功能性 將ECP擦拭乾淨後貼上標籤包裝*76pcs 架設陶瓷感測器ECP*10pcs與濕製程ECP*4pcs並校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 9 | 研一會議 根據工程試製內容更改SOP文件 統整ECP自動校正數據 至土城二廠領取陶瓷感測器*30pcs 填寫ECPCE1M-0004之領料單 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 9 | 整理ECP自動校正數據 於40度環境下測試步階觀測是否更改校正點後壓力線性變好 至土城二廠領取10pcs濕製程插入式壓力感測器 拆卸ECP陶瓷感測器觀察其不良原因*25pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 8 | 將ECP於30/40度壓力步階測試數據整理 組裝ECP陶瓷感測器*23pcs ECP架設並校正*23pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 9 | 整理ECP自動校正前後對比數據 填寫K240801R2領料單*10pcs 測試ECP壓力ADC線性度*3並觀察其重現性 將測試結果量化分析 ECP持壓2.5kg觀察溫度變化的影響 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 9 | ECP持壓2.5kg觀察每一度溫度變化造成的影響並統整數據分析 K240801R2-RS485通訊成功率測試 與昆達討論ECP測試結果與後續測試 ECP自動校正*38pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 9 | ECP持壓2.5kg定溫40度驗證ECP溫度與壓力穩定度 將數值量化分析 至土城二廠領取K240801R2所需料號*40pcs 並協助電二生產ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 9 | 至土城二廠協助電二生產ECP 三合一感測器焊接20%*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 9 | 三合一感測器焊接50%*3pcs 至土城二廠協助電二燒錄ECP韌體並電測 濕製程ECP自動校正(6校正點) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 9 | 至土城二廠協助電二電測缺劃並修繕 至土城二廠協助電二塗抹三防膠並改善LED燈位置無法置中問題 ECP WIKA壓力測漏測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 三合一感測器焊接*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | 三合一感測器焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K241201R1 | 三合一感測器 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | 三合一感測器焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 8 | 將濕製程新舊料號比對並記錄 至土城二廠領取ECP上蓋 組裝ECP上蓋 將薄膜型ECP架設並校正*23pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 10 | ECP校正資料整理並分析 將濕製程新舊料號比對並記錄 替換陶瓷感測器ECP上蓋 自動校正膜片式ECP*23pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 10 | 濕製程ECP通訊除錯修復 整理膜片式ECP校正數據並步階測試比對資料 於30度環境下校正濕製程1/9公斤並壓力步階測試 替換陶瓷感測器ECP上蓋 自動校正ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 9 | 與奕澔討論ECP校正恆溫箱通訊問題 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 11 | 濕製程PCB焊接30%*4pcs ECP10/20/30/40度步階測試 將觀測數據量化分析 調整低通濾波數值 移至壓力牆上觀測一致性 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 8 | 燒錄ECP版本 將ECP放置恆溫箱與牆面上測試 0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5kg壓力 比對ECP兩次於恆溫箱校正點測試 架設ECP於恆溫箱內並壓力測試 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5kg |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 10 | ECP出貨包裝*23pcs 架設濕製程ECP並測漏*4pcs 濕製程ECP除錯並測試校正點 (上/下行與開機10秒/分測試) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 9 | 將測試數據整理後送DVT-QA 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 9 | 至土城二廠支援EPH拆除回收 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 9 | 至土城二廠支援EPH拆除回收 濕製程PCB焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 8 | 濕製程PCB焊接 EPH斷劃處理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 10 | 濕製程PCB焊接*4pcs 至土城二廠領料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 9 | 濕製程PCB焊接*4pcs 濕製程PCB電測除錯*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8 | 濕製程PCB電測除錯*4pcs 試用期報告整理 至土城二廠領取水錶*6pcs測試電容規格差異 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 9 | ECP自動校正數據分析 ECP壓力點步階測試 至土城二廠領取EPH料品 EPH水表電容更換*6pcs EPH組裝測試LC值監測*6pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 9 | ECP自動校正數據分析 研究插入式壓力計connecter與陶瓷感測器接線端子 EPH組裝測試LC值監測*6pcs 插入式壓力計除錯*2pcs 將電測後插入式壓力計燒入程式 ECP校正*37pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 9 | 將先前ECP自動校正數據統整分析 盤面式壓力表工程試製異常之項目更改至SOP 插入式壓力計除錯*1pcs ECP常溫步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 8 | ECP更換氣瓶與步階測試 ECP架設與校正 插入式壓力計除錯 盤面式壓力表工程試製異常之項目更改至SOP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8 | 研發一處/研發二處 新人教育訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 9 | ECP校正資料整理 ECP 10/20/30/40溫層步階測試 濕製程PCB電測除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 9 | 研一周會 濕製程PCB電測除錯 EPH之MCU代燒測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 8 | ECP校正資料與溫度步階資料整理 濕製程PCB電測除錯(放大電路) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 9.5 | 濕製程PCB電測除錯(power模組更換電感) ECP溫度步階資料統計整理 試產之盤面式ECP除錯 ECP架設及校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 8 | ECP校正時步階與溫度步階測試比較 新增盤面式ECP之電測SOP 將兩筆ECP校正資料統整分析測試 ECP 10/20/30/40溫度步階測試 研一周會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 9 | 統整ECP溫度步階測試並分析 ISO 14001外部稽核環境整理 與奕澔討論校正報告新增判定良品功能 插入式ECP通訊RS-485模組驗證 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 與Mark討論插入式ECP並測試更新版本(更改ID、鮑率問題) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 5 | 測試盤面式ECP銘版排線插槽外包是否可行 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 11.5 | 測試插入式ECP更新版本(更改ID、鮑率問題) ECP常溫下三次校正點步階測試其重現性 與瑞洋討論北水工況問題與準備修繕之器具 整理盤面式試產測試數據及插入式壓力表測試數據 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2 | 確認插入式壓力計模具是否適配 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 6 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 8 | 盤面式ECP前後兩次溫度步階比對統整 插入式ECP修整焊接 亞東醫護人員臨場服務 插入式ECP主板EBOM更新並將PCBA入庫後打件 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 8 | 將插入式ECP主板與七段顯示器入庫並請安排生管主板打件*100pcs 確認EPH MCU代燒是否可行 測試ECP校正溫層20度與壓力點1/9kg比對校正手法的特性差異 校正後進行4個溫層步階測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 10 | 將1溫層2校正點與4溫層5校正點進行比對分析 確認EPH MCU代燒是否可行 將試產盤面式ECP之三次複測與與校正點進行比對並探討壓力ADC升高因素 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 9 | 將試產盤面式ECP之三次複測與與校正點進行比對並探討壓力ADC升高因素 手動校正ECP於20/40度與1/9kg下其精度並進行複測 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 12 | 整理盤面式ECP於20/40度與1/9kg校正點下的複測數據並確認其精度 將1溫層2校正點與2溫層2校正點和4溫層5校正點統整精度分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 9 | ECO-陶瓷感測器之零件承認書 TB7-25010184_盤面式ECP試產報告 製作插入式ECP加工重點書 與奕澔討論ECP生成報告格式 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 9 | ECP測廠抓漏 測試ECP於3.5/9kgf壓力的穩定性 測試ECP於5kg下10~50℃特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 9 | 插入式ECP_4~20mA 輸出線性驗證 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 9 | 測試ECP於25度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 測試ECP於25度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 8 | 測試ECP於0度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 9 | 測試ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 9 | 測試ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) 請奕宏協助修改盤面式ECP電路圖 請慧芝layour盤面式ECP之connecter 協助昆達更換EPH電感測試 將量測數值量化分析 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 7 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 | 測試ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20/40℃ 1/9kgf) |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | 將陶瓷感測器焊接connecter後組裝至插入式ECP測試*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 5 | 資料分析-ECP於50度下0～10kgf特性驗證（校正點為20℃ 1/9kgf) |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 5 | 焊接插入式ECP電源Power 模組並測試TPS54061 Step-Down DC-DC Converter 轉換效率 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3 | 測試盤面式ECP之JI代工可能性 將8pcs陶瓷感測器盤面式ECP移至壓力牆上低壓長時間測試 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 9 | 與子芸確認插入式ECP樣品結構是否吻合 測試盤面式ECP上/下架反覆3次之重現性*9pcs 校正重現性良好的ECP*3pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 9.5 | 將校正報告統整分析 測試盤面式ECP上/下架反覆5次之重現性*3pcs 更換插入式ECP之按鍵並組裝 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 9.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 測試ECP於0kgf下10~50度溫度特性 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 8 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 測試ECP於0kgf下10~50度溫度特性 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 8 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 5 | 支援EPH水表更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 盤面式ECP試產41pcs測試報告 清除一樓測廠積水 盤面式ECP陶瓷感測器上/下架重現性測試*3 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 8 | 支援水表韌體更新至A1056版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1.5 | 測試盤面式ECP上/下架反覆2次之重現性*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 插入式壓力表9pcs缺件補焊 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2 | 薄膜式ECP於恆溫箱與壓力牆之重現性測試*3 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3 | 陶瓷感測器之樣品承認書處理 插入式ECP_M12接頭組裝料件確認並至二廠領料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 確認顯示型壓力計技轉文件與ECP優化案相似處並新增 將壓力牆上薄膜式ECP產品場復 與子芸確認ECP優化案技轉文件內容增減 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 9.5 | 試組插入式ECP並與子芸確認結構 插入式ECP之M12接頭排插線色更換*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 盤面式ECP不良品測試*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 確認插入式ECP結構與組裝方式 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 7 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 試產不良品分析*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 8 | 與子芸確認插入式ECP結構(M12接頭/o-ring/墊圈) 請Mark燒錄插入式ECP韌體*12pcs 插入式ECP之M12接頭排插線色修整*60pcs 至二廠領取M12接頭測試用線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1.5 | 試產盤面式ECP不良品分析*6pcs |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 | 插入式ECP之M12接頭灌膠 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 7 | ECP優化案技轉文件更新 試產盤面式ECP不良品分析*6pcs |  | 17.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 6 | ECP測廠電腦設備異常維修 插入式ECP_M12接頭配線確認上電通訊有無異常 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2 | ECP不良品更換陶瓷感測器測試 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 5 | EPH_PCB電感更換*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3 | 插入式ECP佈線MOXA連線測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1.5 | 處裡EPH不良品方式-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1.5 | 插入式ECP校正*3pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2 | EPH_PCB電感更換*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6 | 至二廠支援EPH韌體更新至A1058版本 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 5.5 | 插入式ECP溫度/壓力ADC異常除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 3.5 | EPH_PCB電感更換*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | 上半年績效考核表填寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 5.5 | 確認插入式ECP電路是否異常(ADC_signal與MCU連接電壓) 與子芸確認插入式ECP結構件並領料*15pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1.5 | 盤面式ECP試產不良品重現性測試*3與複測 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 9.5 | 與文魁討論插入式ECP壓力/溫度ADC問題是否與軟體相關 插入式ECP軟體功能測試與插入式ECP電路板測試除錯 至二廠領插入式ECP所需用料 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 8 | 插入式ECP電路板除錯測試 插入式ECP組裝*15pcs並記錄SOP所需步驟(組裝o-ring/灌膠) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 | 產品整合測試 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 將盤面式ECP於0/25/50度下0~10kgf之特性統整報告 |  | 320% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 8 | 插入式ECP組裝並校正*4pcs ECP測廠測漏 與子芸討論插入式ECP測試治具設計 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 | 教育訓練_ISO 17025 認可項目：C244：風管中空氣系統操作訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 9 | 與奕澔討論ECP校正流程問題 (讀取等候時間、新增電流校正) 組裝插入式ECP*14pcs 插入式ECP_SOP製作 插入式ECP校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 11 | 插入式ECP測廠配線共8pcs 與坤達討論插入式ECP測廠零件以利擴充校正數量 觀察插入式ECP_0公斤時溫補ADC數值飄動 插入式ECP重現性測試*3 MOXA配線並更改為RS-485連線 插入式ECP測漏並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 10.5 | ECP測試_40度5壓力校正點下 校正5壓力點與2壓力點數值差異 ECP測試常溫5壓力校正點下 校正5壓力點與2壓力點數值差異 與Mark觀測ECP異常重現性與紀錄並討論PC軟體算法與異常 插入式ECP燒錄軟體並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 10.5 | 北水EPD產品驗收期工況維護 統整插入式ECP校正資料與config檔 插入式ECP燒錄軟體並校正*4pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 7 | 更新ECP軟體並寫回其校正值查看數據是否正確 統整ECP插入式校正資料 確認新舊軟體參數內容與位置是否一致 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 6 | 更新ECP韌體並寫回其校正值查看數據是否正確 將插入式ECP韌體更新*16pcs 插入式ECP測漏並校正*2pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 3 | 研一周會_績效考核面談 教育訓練_開關類產品-測場實際操作 教育訓練_開關類產品-產品原理與應用 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 9 | 與昆達討論插入式ECP測試治具數量擴充 至二廠領取缺氧膠並塗抹治具連接牙上 插入式ECP治具/高壓氣管連接並拉線與確認RS-485通訊是否異常 插入式ECP校正並複測*10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 9.5 | 插入式ECP校正資料統整分析 插入式ECP_DVT-QA測試 盤面式ECP_DM規格修正 與Mark討論插入式ECP通訊軟體顯示值問題 插入式ECP複測10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 9 | 與Mark討論插入式ECP通訊軟體顯示值問題(公式運算問題) 提供插入式ECP治具需求給慶樺 插入式ECP重現性測試 ECP長時間LOG測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 9 | 與慶樺確認治具測試點與需求 ECP優化案技轉文件修改並上傳PLM 與良琪討論ECP產品編碼及DM更改問題 變更BOM表並詢問逸舒PLM流程問題 協助插入式ECP之QVT-QA測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 9 | 至二廠領料與慶樺確認電路板治具設計 變更BOM表後請逸舒協助變更可替代料元件 ECP測場設備拆除 ECP產品編碼原則更新 ECP測場設備搬至3F 教育訓練＿恆溫箱操作原理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 9 | ECP1成品配方表更新 請FAE更改DM簡介與操作手冊 插入式ECP_SOP撰寫 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | ECO_BOM表更新（取替代料） ECO_規格內容修正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | M241001R1 | ECP 優化案 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1 | ECP1成品配方表更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 7 | 插入式ECP_SOP撰寫 至土城二廠領取1對8通訊器*4 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 確認插入式ECP治具與新增E-BOM(新PCB) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 出差 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 8 | 北水工況-家戶水表韌體更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 6 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 3 | 插入式ECP治具確認探點與新增TP點測試 ECP12與ECP13之DM更新 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 8 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1.5 | 除錯EPH不良品-EPH電路圖分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 9 | 插入式ECP4~20mA校正並更新韌體 ECP測廠配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 9.5 | 插入式ECP4~20mA校正並更新韌體 插入式ECP之PCBA的連接座與接線顏色變更 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 8 | 插入式ECP之PCBA的連接座與接線顏色變更 M12接頭線色變更*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 | M12接頭線色變更*100pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3 | 協助1F水錶抽檢 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 9 | ECO-變更水錶BOM 確認盤面式ECP校正值 插入式ECP_M12接頭編號 將插入式ECP電路圖測試重點給慶樺討論治具 與子芸討論插入式ECP墊片厚度 ECP_M12線材/設備整理 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 9 | 確認捲式結束帶並採購 確認插入式ECP樣機線材 ECO-變更水錶BOM 插入式ECP線材整理 至二廠領取插入式ECP樣機備品 修改PC312-508F050002的規格內容 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 9 | 至二廠領料七段顯示器*2並測試插入式ECP之操作選單功能 ECO-修改PC312-508F050002的規格內容 插入式ECP測廠MOXA請自動化設計擺放位置 盤面式ECP電源線連接快速接頭 插入式ECP單位切換測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 8 | 與Mark討論插入式ECP單位初始不亮問題 盤面式ECP線材剝線 ECP測廠配線(接Y型端子) 正負極、電流 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 9.5 | 插入式ECP3*7段顯示器樣品組裝與更換 採購插入式ECP線材(捲式結束帶) 準備插入式ECP樣品給QA做振動測試 ECP測試設備安裝(端子台) |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 6 | 北水EPD產品驗收期工況維護 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 | ECP測廠ADAM配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 慶生會 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 8 | ECP測廠ADAM配線 ECP測廠I/O LINK配線 ECP測廠設備位置調整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 9 | ECP測廠I/O LINK配線 ECP測廠RS-485配線 ECP測廠通訊軟體測試 ECP電流與通訊測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | 申請ECP測廠主機最高權限以設定通訊鮑率及協定 ECP測廠設備除錯" ECP更新韌體*12pcs並確認通訊與電流測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 9 | 請奕澔編寫控制軟體於新恆溫箱 ECP恆溫箱內治具安裝 盤面式ECP校正值確認 至土城二廠領取ECP治具所需排座 ECP排座分割焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 9 | 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 插入式ECP_SOP製作 插入式ECP_進料檢驗基準製作 詢問供應商有無4pin的排針提供 ECP規格更改_會議紀錄製作 |  | 11% | 100
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 進料檢驗基準 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8 | 請FAE新增ECP12操作手冊修正 插入式ECP_PCB進料檢驗基準撰寫 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 與供應商談論樣品申請及報價單 插入式ECP空板與慶樺確認治具設計 |  | 65% | 20
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | 詢問供應商MOQ、報價及交期 ECP12顯示型壓力計操作手冊撰寫(初版) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 8 | 協助俊毅設定恆溫恆濕箱 建立EBOM_插入ECPCE1M-0006 (雙排顯示) 與供應商採購ECP排針*500pcs 請慧芝協助設計ECP標籤貼紙 確認ECP之PCB庫存狀況及PCBA之EBOM 產品規格比較一覽表撰寫 |  | 40% | 20
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 9 | 確認與供應商採購ECP排針*500pcs 與奕宏確認ECP之PCB數量及PCBA料號之規格 至土城二廠領取熱縮套管 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 11 | 插入式ECP快速接頭焊接(RS-485) 填寫QA委測單＿插入式ECP研發送樣 插入式ECP焊接J2_3排針 ECP測廠氣管連接測試 ECP測廠架設並測漏 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | ECP測廠壓力標準表ADAM除錯 ECP測廠架設並測漏 恆溫恆濕箱通訊問題除錯 焊接RS-232轉接頭 插入式ECP重現性測試*3 插入式ECP複測*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 11 | 校正報告統整分析 插入式ECP_40度校正點測試 與Mark討論ECP軟體溫度內/外插算法影響壓力顯示值問題 插入式ECP更新韌體*10pcs 測試韌體更新數值是否正確 插入式ECP手動校正40度查看壓力值與溫補影響 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 9.5 | 確認盤面式與插入式ECP電路元件之差異 整理2F倉庫 至土城二廠領料 插入式ECP元件更改*10pcs並確認壓力ADC值浮動差異 插入式ECP校正*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 9 | 請奕澔撰寫ECP校正軟體-壓力ADC值取30筆資料中位數為校正值 檢修ECP之PCBA 插入式ECP校正*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 5.5 | 整理插入式ECP校正數據 請慧芝協助製作插入式ECP標籤貼紙 M241001R1技轉文件修正 插入式ECP重複性測試*10pcs |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 9 | 整理插入式ECP重複性數據 測試ECP於20/40溫層下20壓力點之精確性 至土城二廠列印插入式ECP貼紙 測試ECP重現性*3 更改ECPCE1M-0004/5/6之EBOM K240801R2_進料檢驗基準/QC工程表撰寫 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7 | 至土城二廠借出PCBA並領料重工與盤面式ECP標籤貼紙製作 陶瓷感測器0kg下10~50度溫度特性測試 整理LOG資料與校正測試報告 EPH更換電感 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 9 | 修整PCBA_PC308-ECP13M1002*82pcs 與QA共同會測插入式ECP並上標籤貼紙 EPH電感更換 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 9.5 | 整理ECP_LOG40度0kg壓力ADC浮動*10PCS 教育訓練_研發處-基礎課程 協助昆達更換EPH水錶電感*20pcs 至土城二廠還入並領出ECPCE1M-0004*10pcs 測試ECP_LOG20度9kg壓力ADC浮動*6PCS |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 更改ECP13操作手冊 整理ECP_LOG20度9kg壓力ADC浮動測試數據 建立ECPA/B/CE1M-0007之料號 新增PC300-C104D00001後補承認書 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 9 | 北水EPD產品驗收期工況維護 ECP料號建立 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 9 | 與逸舒詢問料號建立相關問題 新增PC312-508F050001後補承認書 至土城二廠領取陶瓷感測器以組裝測試濕製程ECP 製作ECPCE1M-0005加工重點書並請生管開工單打件PCB |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 8 | 包裝濕製程ECP*5pcs 請慧芝協助提供外箱貼紙製作 與良琪子芸討論濕製程ECP結構 至土城二廠研發送樣入庫及PCB打件入料 EPH電感焊接*10pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 9 | EPH電感焊接20cm矽膠線*10pcs EPH電感焊接口吸錫*20pcs 插入式ECP三顯示除錯 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 9 | 與昆達討論插入式ECP庫存狀況 更換氣瓶 確認QA送樣報告 插入式ECP電路板焊接排針 確認插入式ECP單/三顯示樣品接線及顯示 與FAE確認DM及操作手冊更改項目並提供樣品與電源拍照 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 9 | 插入式ECP_PCBA焊接排針*82pcs 建立插入式ECP成品料號 建立盤面式ECP_EBOM |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2.5 | EPH電感灌膠*40pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 蹼輪流量計-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025年度硬體模組化會議 |  | 26.25% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 6 | 與子芸確認插入式ECP結構並建立產品結構BOM 至土城二廠領取傑地膠並組裝插入式ECP 插入式ECP測試組裝並包裝 |  | 282.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 熱質式流量開關-感測原理與感測電路設計 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025年度硬體模組化會議 |  | 72.5% | 40
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 8 | 填寫研發送樣委測單並與QA共同會側 製作盤面式ECP教育訓練考卷 請宏銘協助更改ECP12操作手冊及DM 至土城二廠領料並組裝插入式ECP |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 9 | 插入式ECP韌體燒錄*5pcs 研發處-基礎課程 至土城二廠包裝插入式ECP並入庫 組裝ECP測漏並校正*8pcs 與Mark討論燒韌體鮑率轉換問題 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 8 | 北水EPH韌體更新*750pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 7 | ECP校正點測試與測漏狀況排除 ECP校正*9pcs EPH灌膠電感並焊接主板*20pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 熱質式感測器介紹 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 9 | 與子芸確認插入式ECP_BOM表 與淑瑤確認專案技轉文件修正點 ECP校正資料整理並測試3.5/9kg壓力穩定性 測試ECP於3.5/9kg重現性*5 整理測試數據並分析 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8 | 測試ECP數據並驗算後與Mark討論ECP韌體計算問題 整理ECP校正點試算表 ECP韌體燒錄並校正*8pcs 建立料號_ECP韌體及操作手冊 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7.5 | 建立料件承認簽審單並送簽 插入式ECP複測 整理ECP複測及陶瓷感測器溫度特性資料 插入式ECP開機10秒/分後上/下行測試 請逸舒協助將E-BOM拋轉為正式BOM |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 9 | 查看ECP治具電路圖並設計分壓電路 至土城二場領取治具所需料件 與良琪、慶樺討論新增溫度ADC探點可行性 製作擴充版所需電路並量測數據供軟體撰寫 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 至土城二廠領治具所需料件並焊接測試 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 9 | 整理3F測廠並測試ECP_5kg下一致性 測試差動放大器分壓阻值 測試低點濾除壓力並修正 測試OUT1/2警報模式並修正 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8 | 測試OUT1/2選擇NPN/PNP電壓與各警報模式請Mark一同修改 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 10 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正 1.修正顯示值計算 2.新增DAMP功能 3.新增OUT2_EN_HIGH |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 9 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正 1.修正OUT1/2輸出燈號任一亮起，7段顯示器為紅色 2.新增OUT1/2_EN都設HIGH 3.預設OUT1/2為NO/NPN 4.測試ALT0~4模式電壓變化 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 9 | 測試插入式ECP韌體並請Mark修正： 1.測試ALT0~4模式電壓變化與IN腳L/H變化 2.新增顯示選單-參考溫度 3.測試軟體溫度壓力計算與Excel試算是否一致 4.檢修ECP電路板通訊問題 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 8 | 測試RS-485通訊問題 測試PC軟體模擬結束後顯示值異常問題 測試ECP選單功能、預設值與設定範圍 測試ECP於-25度時是否運作 更正ECP警報模式數據 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9 | 更新ECP韌體並測試警報模式與競品陽明作動是否一致 LOG_ECP並計算權重變化與顯示值 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 8 | 測試ECP韌體權重計算 請Mark修改 1.Damping3秒顯示延遲15秒問題 2.Power on 3秒後警報模式作動 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 8 | 測試ECP設定權重0.5與0.05顯示值差異與低點濾除做動 ECX8測試-25~85℃在壓力14/45psi時數據 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 9 | 整理ECX8測試-25~85度壓力14/45psi電流數據 ECP權重設定測試 將ECP_4~20mA版本改為RS-485並更新韌體 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2.5 | 2025年度硬體模組化會議 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5.5 | 測試權重數據請Mark更正程式 將ECX8測試數據整理 測試ECP4~20轉換RS-485版本4pcs功能是否正常 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8 | 測試權重數據請Mark更正程式 複測嵩台ECP數據並更新程式*4pcs(4~20mA轉RS-485) 長時間LOG權重數據 測試分壓給壓力差動放大器之電壓 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 8.5 | 與子芸組裝並測試ECP治具漏氣狀況並回報廠商 長時間LOG_ECP數據權重計算與變化量設定值 測試奕澔校正軟體並排除ADAM問題 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 9 | 測試競品與ECP穩壓時間差與權重變化 請Mark更改ECP預設值並修正權重變化差值(絕對值) ECP治具測漏 與奕澔測試恆溫箱連線 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 9 | 測試ECP治具漏氣驗收 QA委託送樣測試ECP ECP料號建立並請逸舒將E-BOM拋轉至正式BOM ECP研發送樣包裝*5pcs |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 9 | 請慧芝設計消銀龍貼紙並至土城二廠列印 研發送樣QA委託測試並包裝備料 治具測試點電壓規格確認 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8 | QA委託測試研發送樣做動點/耗電流/面板/精度測試 至土城二廠入庫金元福研發送樣 恆溫箱通訊連線除錯 插入式ECP治具良品各點電壓規格測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6.5 | ECP13操作手冊修正 3F機台拓增三線式/四線式量測配線 ECP恆溫箱通訊校正測試與治具測試 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1.5 | 研發處-基礎課程 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 5 | 與奕澔討論ECP恆溫箱校正流程 請IT協助ECP測廠電腦問題並填寫電腦軟硬體申請單 插入式ECP校正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 請奕澔協助處理插入式ECP校正異常(恆溫箱取樣過快) WIKA送修 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 7 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 插入式ECP韌體料號建立 插入式ECP操作手冊及DM修正 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3 | 至土城二廠領料 插入式ECP之RS-485快速接頭焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 其他 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4 | 3F拓增三線式 四線式量測配線 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 家戶水表行前教育訓練 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 8 | 至土城二廠領取PCBA*4連版與矽膠線、熱縮套管 ECP治具製作 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 8 | 北水家戶水表檢查出差 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | ECP測廠電腦主機測試 ECP治具焊接 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | F200201S1 | 北水第三批交貨相關流程管制 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2 | 北水家戶水表照片與Excel統整 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 3 | 硬體模組化報告製作 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 9 | ECP治具焊接 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 9 | ECP治具焊接 與FAE討論ECP操作手冊須修正的地方以及提供ECP、圖檔 測試ECP電腦設備 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 9 | ECP治具焊接 測試ECP測廠電腦USB擴充卡偵測 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 8 | ECP治具焊接 測試ECP測廠電腦與連接埠順序 ECP校正 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 會議 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2 | 研發處-基礎課程測驗 |  |  | 尚未填寫
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 6 | ECP治具焊接 與奕澔測試ECP軟體report生成問題與更新setting路經存取 ECP複測與電流校正驗證 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 9 | ECP治具焊接 ECP複測及重現性測試並整理 與慶樺討論治具規劃(DAC與ADC_CH2) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 9 | 至土城二廠領料並焊接ECP治具 燒錄ECP並測試治具各點電壓 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 9 | 至土城二廠領料 ECP治具除錯量測各點電壓並焊接燒錄點 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 8 | 測試ECP治具並除錯 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 9 | ECP治具除錯 ECP測試並包裝(展覽用) QA委託測試ECP |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 9 | ECP治具除錯 QA委測(通訊測試、電流測試、壓力點測試) ECP包裝*6pcs |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 9 | ECP治具除錯 ECP包裝*6pcs(展覽用) |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 9 | ECP治具測試並除錯 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 8 | 協助二廠人員壓力測試EC並校正 ECP治具除錯 至土城二廠還料 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 8 | ECP治具測試並焊接 將耗電流改走正迴路 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 9 | ECP治具測試除錯(擴充版IC異常及保險絲) ECP治具測試流程log |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 9 | 制定ECP治具流程並測試電壓範圍 至組裝水表廠商更換水表 紀錄錯誤水表口徑表號及數量 |  | 483.8% | 80
國內北區 | 1130802 | 王俊博 | 助理 | 一般專案 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | ECP治具測試 ECP_SOP製作 教育訓練新人ECP測廠、總廠、二廠環境巡視 至土城二廠還入盤面式ECP |  | 483.8% | 80
海外事業部-上海 | 0931006 | 王仁舜 | 總經理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 4 | 1.確定認證等級為EX db ....... 2. |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 3 | 1、与业务崔总联系，了解防爆需求，申请防爆产品清单，等待时间有3天 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2 | 依业务提供的防爆产品清单，与总部沟通认证事项，最后决定只做SIS2产品的防爆认证，等侍时间有1天 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.5 | 1、写邮件向总部申请SIS2零件图及组合图的CAD档 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品防爆型式及认证等级确定 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 再与业务确认产品的防爆型式，最终确认为隔爆，型式为;Ex db IIC T5...T6,并请崔总签字确认。 |  | 55% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 预算书 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 1、防爆3C证依之前取得的SE17防爆3C取证费用，预估SIS2的费用，若是后面测试不合格，费用另算 2、防爆合格证依之前取得的SIS2取证费用预估 3、核算费用，生成EXCEL表 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 专案排程规划 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 5 | 第一次做排程规划，先在EXCEL表上做了一版，领导审核后，返工2次，合格后，再上PLM上做，因安排的时间问题，再返工一次 |  | 83.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证产品型号/规格确认 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2.5 | 依目录下载产品选型，再依编码原则增加防爆选项7C，再与已取得的粉尘防爆证书核对代码。看是否有其它的增加项。同时增加接续项目 |  | 25% | 16
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证产品型号/规格确认 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1.5 | 查询TTERP，看SIS2粉尘防爆的订单，看有下过什么接续，把所有可能用到的接续编码都纳入选型表，这与防爆性能无关，可以加。以利后继订单用，并上传PLM系统 |  | 25% | 16
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品说明书/操作手册 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2.5 | 1、核对说明书需要修改的内容，并标注出来，上海/台湾---郑仁春，用了1小时 2、修改说明书2份---郭吴你倩（1.5小时） |  | 41.67% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品铭牌图 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1.5 | 1、上海的产品铭牌图，改防爆等级等内容 2、总部的产品铭牌图，改LOGO,及防爆等级等内容 |  | 25% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品原理图（or方块图） | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 1、防爆标识 2、产品组合图 3、产品铭版 4、产品编码原则 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 防爆电气产品CCC认证产品描述报告 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2.5 | 1、编写认证产品的编码含义 2、编写关关键元器件清单，并标注相关厂商 3、编写技术文件清单 |  | 20.83% | 12
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 3.5 | 1、总部于2024/08/22提供CAD档，但版本过高，打不开，请降档 2、2024/08/24收到降档文件 3、8/28按要求修改零件图，里面的乱码修正，重新排版，LOGO更换，尺寸确定。 其中涂琪用时2.5小时，郑仁春审核修订用了1小时 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4.5 | 1、修订乱码，繁改简，重新排版 2、所有组合图上的铭牌内容更换成防爆的 3、做了上海及台湾2个版本的 4、其中涂淇用时2.5小时，郑仁春审核修订用了2小时 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | SITIIAS_NEPSI CCC工厂检查调查问卷 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 3.5 | 1、编写公司基本信息 2、核查相关ISO文件编号 3、提供相关仪器表单 4、提供相关生产设备表单 |  | 29.17% | 12
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品企业标准 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 3 | 1、修改SIS2的选型编码，增加接续的规格 2、增加防爆的相关内容 |  | 10% | 30
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 3.5 | 1、详细阅读GB/T3836.1及GB/T3836.2的标准文件，核对图面的相关尺寸及工艺是否符合标准的要求，从尺寸、工艺、耐压、电器参数一一比对。 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 填写网上申请资料并上传附件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 1、防爆3C网上填写申请书，公司基本信息，产品基本信息，联络人基本信息 2、上传相关技术文件 3、提交申请 |  | 33.33% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 认证申请书打印盖章上传 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1.5 | 1、登陆网站，下载申请单 2、详阅申请单内容 3、用印申请单填写 4、用印申请单签核跑流程 5、到财务盖章 6、扫描到电脑 7、上传到网站 其中郑仁春费时1小时，郭吴倩跑盖章流程0.5小时 |  | 25% | 6
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 18 | 1、到防爆站与老师沟通SIS2隔爆适宜性的相关事项 2、沟通结果需更改相关技术资料如下： 1）确认探头部分和LED灯部分腔体的净体积，由净体积确认胶水灌入腔体的厚度（从探头的底部和LED灯的底部开始胶水厚度） 2)用哪种胶水，胶水的报告（厂家、型号、COT） 3)出线接头部分的结构图 4)在产品上开M10*1的口，用于防爆站检测 3、到防爆站有3位研发人员（汪佳凯、吴远程、涂琪），每人用时6小时，合计18小时 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 3 | 1、按防爆站要求，申请SIS2的相关图面，并发邮请教黄工灌胶深度 2、按总部提供的技术资料绘制标准型、后座型的灌胶深度图纸，并标注胶粘结合面，同时计算产品的体积 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 6 | 1、按要求绘制需要做传爆实验的零件图，中间增加M10*1的接口 2、绘制做传爆实验的组合图 3、查SIS2相关BOM，确定做样品的相关零件料号 4、申请抛转相关料号（郭吴倩，用时0.5小时） 5、转生管申请相关零件，各5套 6、准备产品电缆线的结构图 7、整合资料，一起提供给防爆站老师确认 8、联系防爆站老师，告之资料已提供，回复暂未有时间确认 |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3.5 | 1、请购材料全部到位，组装，确认样品的生产步骤1.5小时 2、4支样品，一侧焊接，氩氟焊（1小时---苏峰） 2、4支样品一侧灌胶水（调胶、灌胶---费凯东）1小时 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 3 | 1、另一侧产品焊接，镭射焊（苏峰1小时） 2、另一侧产品灌胶（2小时--费凯东） |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1 | 1、样品已好，包装，标示，与防爆站确认送样时间，下周三/周四 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 4 | 1、郑仁春和涂琪到防爆站与老师沟通认证事项 2、SA27的防爆3C型式实验报告更改事项沟通 2小时/人 3、SIS2防爆3C取证事项沟通2小进/人 4、SF1710防爆3C取理论上事项沟通2小时/人 5、QAR厂审事项沟通1小时/人 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 6 | 1、SIS2防爆站要求更改M12*1的接头工艺，认为此不符合隔爆要求， 2、商量、沟通结构方案，有三种：加盲盖、直接出线、直接出线+防爆接头， 3、出三种方案的图面，与防爆站沟通可行方案 4、防爆站认证直接出线可以 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品零件图 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2 | 1、SIS2上盖结构改善图，需加固定槽居中电路板，但未有电路板的尺寸，固定槽无法确定；向总部申请电路板5块 2、出线需找电缆供应商确定材质，目前暂用库存的电缆线 3、出线上需套护套线，王特建议用SD产品上的，查SD上用的护线套，目前只有外径16.6,查不到内径，再确认 4、SIS2的上盖大概出了一张方案图，没有尺寸 |  | 10% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 产品组合图 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 5 | 1、更改SIS2灌胶组合图 2、更改产品外观图 3、更改产品铭牌安装图 4、更改产品组合图（因未有CAD档，向总部申请）暂未完成 |  | 31.67% | 60
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 资料审核 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6 | 1、去防爆站与老师沟通SIS2直接出现的结构图，进行所有资料的现场审核 2、老师确认目前方案可行，需要增加一个电缆线的拔脱测试 3、确认样品方案： 样品数量：2支 样品规格：中间做M10*1的内牙，上面用10的棒替代电缆线做拔脱测试 4、沟通其它SF1710\SA27/SC38/SRS/QAR的相关事项 5、用时12小时（2个人），其中用于SIS2的6小时（每人各3小时） |  | 25% | 132
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 4 | 1、依老师要求，出图测试棒的图纸，并外发加工，预计12/6到货 2、确认胶水规格，建料号，申请请购，12/11到货 3、确认上盖图面，建料号，申请请购，12/9到货 4、用时郑仁春2小时，涂琪2小时 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 3 | 1、胶水及请购的所有零件到货，做胶水与探棒的粘合测试，手试拉力没有问题，需上拉力测试机上按标准要求做测试， 2、测试台的治具要改进，需要与样品的规格相符合 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 3.5 | 1、样品做好，送到防爆站，与老师沟通SIS2的试验要求，告之还需要做一支，拉线芯的样品，线芯目前是1.6MM，需要焊在试棒上，且另3根线芯插入产品中。 2、需要提供胶水的物性报告 3、需要提供PEEK探头的物性报告 4、产品需做3MPA的压力测试，自已在厂内做，拍视频给老师 5、原做好的样品留一支试样 涂琪去防爆站，郑仁春在公司配合提供资料 共计工时3.5小时 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1.5 | 1、请总部提供PEEK的物性报告-已提供 2、胶水报告---已提供 3、产品的测试棒及线芯绘图，请购外发加工 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品准备 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 1、第三次测试样品做出，灌胶后旋转线芯棒，因太细了，直接拉出来了 2、重新设计线芯棒前面焊一个粗8MM的棒，增加胶水的粘合面积，再做一个样品 3、向总部追踪SIS2的生产及检测治具是否 要提供给上海 |  | 18.89% | 90
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 送样 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 5 | 1、线芯测试样品送防爆站，并沟通SIS2防爆相关文件资料 |  | 62.5% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2 | 1、制做SIS2隔爆型的相关说明书 2、组合图加入新的上盖及保护线套的零件，图面上繁改简 3、选型表增加隔爆电缆线的相关信息 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 10 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 10 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 5 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时2小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 测试实验报告 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 16 | 3/26：郑仁春和涂琪到防爆站配合做产品的型式实验报告，告之需要再补做一个参考压力测试，与实际压力3MPA，若有4倍关系，则产品不用再做例行实验，对后继产品工时效率方面有助力 4/2：测试已做，参考压力为0.35-0.4MPA,实际压力为：3MPA，所以大于4倍关系。 |  | 80% | 20
研发一部 | S010202 | 郑仁春 | 副理 | 一般專案 | M240801C1 | SIS2阻抗谱感测器_NEPSI_防爆3C认证 | 样品测试 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4 | 1、总部测试设备到上海，上海生产5支产品，从组装、灌胶、焊接、测漏、调试、校准、镭雕铭牌，在2/28完成了5支成品 2、费凯东用时20小时，涂琪用时4小时，郑仁春用时6小时，车间焊接1小时 |  | 25.83% | 120
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 市售产品规格调查 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1 | 市场评估报告审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 竞品规格及工艺比对 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 竞品飞卓相关规格及样品比对 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 研发开案计划书 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 设计计划书审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计专案人员分配 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 1 | 专案人员分配表审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 研发专案设计任务书制定 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 设计任务书审核并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 设计可行性方案（技术/市场/成本） | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 设计可行性方案审核并提交 |  | 350% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 产品所需料件归整并统筹，列表核实 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 送样厂商及数量确认（客户调查） | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 客户：上海森松，相关产品及规格要求调查、填写并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 机构相关3D模型归整并提交 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | EGX5 PP 防腐相关料件确认并录入ERP系统 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面绘制 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 机构相关CAD图档归整并提交 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 送样厂商及数量确认（客户调查） | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2 | 客户：常州科讯，相关产品及规格要求调查、填写并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2 | EGX5 PFA 防腐相关料件确认并录入ERP系统 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制定零部件《请购单》 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2 | 采购建议书相关零件规格及对应供应商确认 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制定零部件《请购单》 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2 | 采购建议书内容审核并提交 |  | 100% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2 | 机构零件尺寸及外观复核，进行验收，并与厂商沟通改善事宜 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 | 机构更改后，相关涉及零件重新送样，再复核并验收 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2 | M12接插件相关资料转采购，并正式请购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2 | 机构件PP零件（本体，上盖、塑胶接头，塑胶塞头）报价并外发请购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2 | 机构件PFA零件（塑胶接头，塑胶塞头）报价并外发请购（增补，适配总部φ12管径） |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2 | 产品机构再调整，相关零件再评估外购 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2 | 产品相关配件厂商寻找，并安排购买样品 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 电路（感测）部分方案再复核并确认 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电子新零件承认 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 零件规格资料整理上传 |  | 50% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 电路感测半成品相关料件到厂，试焊并评估安装效果 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样品系统验证,测试及问题 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 相关零件成组套件测试并确认 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | EG50说明书及型录修改方案讨论并说明（相关页次增加及修改） |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 产品专用样本、说明书修改并审核，安排发行 |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 型录、DM与操作手册 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 资料再审核及跑签进度追踪 |  | 100% | 3
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2 | 样机相关零件图纸修改并发包，厂商外加工 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 1 | 样机零件外加工问题，与厂商沟通并修改，进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1 | 样机零件外加工进度追踪并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 4 | 机构型式调整，重建模型 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 4 | 机构零件重新生成，并模拟装配 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构设计 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4 | 机构尺寸复核，并细部调整 |  | 1300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | EG测试平台及软件情况评估并试用，测试样品准备并架设 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 4 | EG一体式（电路板+内管）感测整组组件测试及校准 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2 | EG感测组件再测试，校准问题反映并重现 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 3 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2 | EG平台校准异常情况，故障分析并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1 | 电路侧板尺寸规格图面绘制 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | EG平台校准问题，与总部自动化再演示并沟通 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 装配相关五金零件选型并安排购买 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2 | EG共用上固定座改制修模事宜，与总部沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2 | 熔接设备导入相关事宜，与总部沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2 | EG测试平台相关夹具及辅助治具增补 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2 | EG测试平台马达运行异常情况，与总部相关人员沟通并排查 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2 | 机构件试制零件进厂，规格验收并确认，加工问题反馈厂商 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | 机构件模具成本预估事宜，与厂商沟通并跟催 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2 | EG测试平台夹具制作进度追踪 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1.5 | 防腐型EG产品相关机构图面根据试制实配情况修改并转档， 尺寸及公差确认，打包提供总部复核 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2 | EG测试平台新版夹具及辅助治具到厂，实装试验稳定性并 调整细部安装 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | EG防腐型PCB电路板布局范围及尺寸，再展开模型并标注说明 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 料件清单确认（BOM） | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EGX5电路板（电源板/主板）料件清单申请展开 |  | 133.3% | 6
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EG防腐型 PCBA成品板及PCB裸板 料件选码并送审 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2 | EG防腐型 PCB电路板接插件详细图面沟通并提供 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面修改 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | PFA 接头图面公差及开模注塑工艺问题，与厂商讨论并确认 |  | 300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | EG防腐型电路板相关电子元件料件编码确认并安排申请抛转 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电子新零件承认 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 外购直针插座线缆组件料码选型并送签 |  | 50% | 4
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | PFA熔接设备调试及实配熔接方式及设备情况，与总部陳威 瑜沟通 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2 | PCB 电路板调整方案再讨论并确认，相关图面及标识再修改 并说明 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | EGX5电路板（电源板/主板）相关电子元件申请抛转上海厂区， 相关事宜与总部再沟通 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2 | 热熔铜螺母配合治具3D模型生成并复核，与厂商沟通确认 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | PCB 电路板调整方案再与总部相关人员沟通并确认细节 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | EG防腐型电路板相关电子组件料件抛转情况追踪并确认 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | PFA管供货厂商寻找，并确认规格及单次小批量采购数量 ，执行正式请购流程 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构新零件承认 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | PFA结构尾端封口件相关规格及料码确认，后续供货事宜与 总部沟通 |  | 100% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 机构图面修改 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2 | 接线盒等机构图纸再修改，相关尺寸公差调整，并外发 增补5组料件 |  | 300% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | EG防腐型线缆接插件安装方式再与总部沟通说明并调整 优化 |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2 | JTR2 PFA熔接设备（焊接封口机）导入事宜，与厂务沟通 并确认，增补设备请购流程 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1 | PFA管（φ12*1）素材到厂，尺寸量测并确认规格 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | PFA接头厂内钻孔修整，热熔铜螺母工艺再试制并评估 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路规划 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2 | EG防腐型电路板相关电子组件料件料件汇整并建立BOM清单 签核（PC305-B003K82C01） |  | 2500% | 1
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | EG防腐型电路板BOM料件增补，并确认发放 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 模具厂商相关能力评估事宜，与采购/品质沟通并推进 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2 | EGXCE5P-0006电源板/EGXCE5M-0004主板料件清单及相关 料件规格提供至总部，执行半成品请购正式流程 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 150W 大功率 烙铁头进厂，确认规格并试焊效果 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 总部 PFA 熔接 设备进厂进行接收，搬运并安排场地放置 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2 | PFA 熔接设备调试并进行熔接（尾端+上端）试制，实物效果评 估 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | EG防腐型电路板料件清单数据再复核，汇入表单制作,并提供 总部庆桦，用于正式BOM表生成，Connector汇入问题再沟通 处理 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 样机测试 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | EG测试平台再运行，校准并复测相关样品精度 |  | 140% | 15
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 制作样机 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | EG感测部分组件组装并焊接（顶板），再增加2组用于测试对比 |  | 71.25% | 40
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 工装治具设计及制作 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2 | 热熔铜螺母配合治具新版（双头同步加热）方案复核，费用确认， 并正式发外制作一组 |  | 60% | 20
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | PCB固定用铁杆图面修改并申请新料，与厂商沟通加工工艺问题 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 总部EG上固定座样品到场，尺寸及规格复核，并试装实配 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | EG内管感测半成品组件规格确认并申请建立相关料号 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | EG PCB用固定铁杆上海新版图面确认并发行，执行正式请购流程 |  | 100% | 18
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 | EG内管感测半成品组件(新版EG上固定座)请购事宜，再与总部相 关人员沟通并推进 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 电路感测半成品及元件确认 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | EG内管感测半成品组件料号规格再确认并说明 |  | 550% | 2
研发一部 | S151101 | 汪佳凯 | 副课长 | 一般專案 | M240803R1 | 半导体制程应用物液位计专案 | 采购样机所需零件并验收 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 1 | 铁杆镀锌制作问题，与厂商沟通并确认（不锈钢替换，保证表面 光洁度） |  | 100% | 18
Formulas:
日期轉換 = [工作日期]

## PLM002-週
桓達科技股份有限公司
2026年4月份研發處專案工時統計表
列印日期: |  | 2026/04/09 09:17 | 部門: |  |  |  |  | RD0000, RD2000, RD2100, RD2200, RD2300, RD1000, RD1100, RD1200, RD1300, RD1400, RD1600
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 | [10 empty] | 非專案 | [7 empty] | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 2026年程式碼審查1st | AI伺服器用熱質流量計 | C級奧多曼電子水量計 | HART dd先期研究案 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SDX緊湊型光電開關設計 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 改善型設變 | 研發送樣/展覽樣品 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 其他 | 會議 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
自動化 | 李育儒 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24
技術中心 | 李奕澔 | 66.67% | 33.33% | 0 | 16 | 0% | 23.33% | 2026年程式碼審查1st 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 24
產品開發 | 鄭貫中 | 62.26% | 37.74% | 0 | 16.5 | 0% | 27.74% | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 C級奧多曼電子水量計 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 26.5
研三部 | 魏暉恩 | 66.67% | 33.33% | 0 | 16 | 0% | 23.33% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24
自動化 | 羅友彥 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
自動化 | 蘇漢城 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 首次生產-液體洩漏偵測器 首次生產-渦街流量計商品化 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 2.5 | 0 | 22 | 22
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研一部 | 何昆達 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 EPH結構改善與提升生產良率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24
研二部 | 黃胤綸 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24
技術中心 | 蕭金椿 | 33.33% | 66.67% | 0 | 8 | 0% | 16.67% | 2026年程式碼審查1st HART dd先期研究案 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | 24
| 職 稱: | 助理工程師 | 90%：10%
研一部 | 劉益瑋 | 100% | 0% | 24 | 24 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
研一部 | 鄭珅易 | 50% | 50% | 8 | 8 | 100% | 40% | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
技術中心 | 張文魁 | 66.67% | 33.33% | 0 | 16 | 0% | 3.333% | 2026年程式碼審查1st C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 24
研一部 | 陳奕宏 | 100% | 0% | 12 | 12 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
研發一處 | 陳威諭 | 16.25% | 83.75% | 0 | 6.5 | 0% | 53.75% | SDX緊湊型光電開關設計 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 10.5 | 16 | 0 | 7 | 0 | 33.5 | 40
研二部 | 彭志豪 | 75% | 25% | 0 | 18 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 SDX緊湊型光電開關設計 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24
產品開發 | 游雅雯 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24
產品開發 | 葉宏政 | 73.08% | 26.92% | 1.5 | 19 | 7.895% | 0% | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 26
研發一處 | 賴慶樺 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 32
研三部 | 蘇哲弘 | 50% | 50% | 0 | 8 | 0% | 20% | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研二部 | 李騏敬 | 9.756% | 90.24% | 4 | 4 | 100% | 80.24% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 37 | 41
研二部 | 莊廉琯 | 52.08% | 47.92% | 0 | 12.5 | 0% | 37.92% | SDX緊湊型光電開關設計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 24
研三部 | 許博元 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| 職 稱: | 副課長 | 90%：10%
自動化 | 郭景成 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| 職 稱: | 經理 | 50%：50%
技術中心 | 劉子明 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8
| 職 稱: | 資深工程師 | 60%：40%
技術中心 | 張政崙 | 12.5% | 87.5% | 0 | 2 | 0% | 47.5% | 2026年程式碼審查1st AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 16
| 職 稱: | 課長 | 90%：10%
自動化 | 陳威瑜 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | SDX緊湊型光電開關設計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 7.5 | 0 | 23 | 23

## PLM014
桓達科技股份有限公司
專案年度統計表
列印日期: | 2026-04-09 09:00 | [10 empty] | 製表人: |  | shuyao.wang | 王淑瑤 Shuyao Wang
專案類別 | 專案編號 | 專案名稱 | 部門代號 | 部門名稱 | 專案負責人 | 專案狀態 | 預計起始日 | 預計完成日 | 預計專案周期 | 預計工期月數(日曆天) | 任務實際開始日 | 任務實際完成日 | 專案結案日期 | 實際專案周期 | 實際工期月數(日曆天) | 專案總進度 | 工況試煉送樣時間
D-協同 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | RD2300 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 44 | 2.1 | 2024-09-23 |  |  | 98 |  | 97
D-協同 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 69 | 3.5667 | 2025-01-13 |  |  | 253 |  | 88 | 2025-02-12
D-協同 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-05-05 16:00 | 182 | 9.1667 | 2025-08-04 |  |  | 68 |  | 18
D-協同 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-08-03 16:00 | 2026-02-23 16:00 | 135 | 6.8 | 2025-08-04 |  |  | 113 |  | 87
D-協同 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 郑仁春 | Active | 2025-07-31 16:00 | 2026-01-13 16:00 | 112 | 5.5333 | 2025-08-01 |  |  | 112 |  | 69
M-養護 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | RD1600 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 64 | 3.3333 | 2026-02-13 |  |  | 22 |  | 30
M-養護 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | RD1600 | 技術中心 | 蕭金椿 | Active | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 75 | 3.8667 | 2023-02-23 |  |  | 763 |  | 24
E-設備 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Active | 2025-05-11 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 161 | 7.7667 | 2025-05-12 |  |  | 218 |  | 100
D-協同 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2025-01-08 16:00 | 2026-03-31 16:00 | 298 | 14.9 | 2025-01-02 |  |  | 186 |  | 40
D-協同 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-06-27 16:00 | 2026-03-05 16:00 | 416 | 20.5333 | 2024-07-08 |  |  | 130 |  | 80
D-協同 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-01-01 16:00 | 301 | 14.7667 | 2024-11-01 |  |  | 229 |  | 75
K-關鍵 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | MA1300 | FAE | 楊瑞洋 | Active | 2024-08-22 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 393 | 19.5 | 2024-08-29 |  |  | 302 |  | 100
K-關鍵 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | RD1100 | 研一部 | 張良琪 | Active | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 110 | 5.5333 | 2024-08-20 |  |  | 384 |  | 95 | 2025-02-21
K-關鍵 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Active | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 202 | 10.0667 | 2025-12-22 |  |  | 63 |  | 3
K-關鍵 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | RD2300 | 產品開發 | 王瀚霆 | Active | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 143 | 7.2333 | 2026-01-14 |  |  | 0 |  | 1
K-關鍵 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | RD1300 | 研三部 | 魏暉恩 | Active | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 156 | 7.8333 | 2025-10-13 |  |  | 114 |  | 14 | 2026-04-24
D-協同 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2024-10-15 16:00 | 2026-04-01 16:00 | 359 | 17.7667 | 2024-11-01 |  |  | 229 |  | 52
D-協同 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Active | 2026-02-24 16:00 | 2026-07-13 16:00 | 94 | 4.6333 |  |  |  | 0
M-養護 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 146 | 7.3 | 2024-09-02 |  |  | 337 |  | 100 | 2025-02-07
D-協同 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | SRC1100 | 研发一部 | 汪佳凯 | Active | 2025-11-02 16:00 | 2026-03-25 16:00 | 95 | 4.7667 | 2025-10-31 |  |  | 47 |  | 56
M-養護 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | RD2300 | 產品開發 | 葉宏政 | Active | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 251 | 12.2333 | 2024-08-27 |  |  | 217 |  | 87 | 2025-07-03
M-養護 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Active | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 145 | 6.9667 | 2025-02-25 |  |  | 222 |  | 36
M-養護 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | RD1000 | 研發一處 | 陳威諭 | Active | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 315 | 15.5 | 2025-03-11 |  |  | 226 |  | 63
M-養護 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Active | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 180 | 8.7 | 2025-04-01 |  |  | 210 |  | 56 | 2025-09-16
M-養護 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | RD1200 | 研二部 | 彭志豪 | Active | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 106 | 5.4 | 2025-10-20 |  |  | 80 |  | 59 | 2026-02-12
M-養護 | D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | RD1200 | 研二部 | 黃胤綸 | Closed | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 245 | 12.1333 | 2025-07-09 | 2026-01-12 07:27 | 2026-02-23 | 128 | 6.23 | 82
D-協同 | D250703R1 | EPH連板電測治具 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 129 | 6.3 | 2025-07-28 | 2026-01-27 09:11 | 2026-01-27 | 126 | 6.1 | 100
D-協同 | D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | RD1100 | 研一部 | 何昆達 | Closed | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 111 | 5.4333 | 2025-08-18 | 2026-02-26 08:26 | 2026-01-30 | 128 | 6.4 | 100
D-協同 | D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | RD1000 | 研三部 | 陳俊儒 | Closed | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 60 | 2.9333 | 2025-10-09 | 2026-01-08 09:01 | 2026-01-08 | 62 | 3.03 | 100
E-設備 | E251001I1 | GPX8溫度校正設備 | RD2200 | 自動化 | 羅友彥 | Closed | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-19 16:00 | 65 | 3.2 | 2025-08-29 | 2026-03-06 09:01 | 2026-03-06 | 124 | 6.3 | 100
E-設備 | E251003I1 | 小口徑EPH測試台 | RD2200 | 自動化 | 蘇漢城 | Closed | 2025-10-22 16:00 | 2026-02-01 16:00 | 69 | 3.4 | 2025-10-23 | 2026-02-25 00:18 | 2026-02-23 | 82 | 4.17 | 100
K-關鍵 | K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | RD2300 | 產品開發 | 鄭貫中 | Closed | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 49 | 2.2333 | 2025-06-03 | 2026-02-05 09:44 | 2026-02-10 | 172 | 8.23 | 100
M-養護 | M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | RD1000 | 研發一處 | 賴慶樺 | Closed | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 59 | 3.0667 | 2026-01-02 | 2026-03-31 01:09 | 2026-03-31 | 57 | 2.93 | 100

## 研發處人員資料
桓達科技股份有限公司
員工簡易表
列印日期: | 2026-04-09 08:58 |  |  |  |  | 製表人:
員工工號 | 中文姓名 | 部門代號 | 部門簡稱 | 到職日期 | 分機 | 職位名稱
0870403 | 鄭華瑜 | RD2100 | 生技 | 1998-04-07 | 371 | 資深工程師
0870702 | 王志文 | RD2000 | 研發二處 | 1998-07-16 | 361 | 處長
0920604 | 許慧芝 | RD1000 | 研發一處 | 2003-06-19 | 205 | 工程師
0950501 | 林逸舒 | RD1000 | 研發一處 | 2006-05-08 | 207 | 副工程師
0951201 | 陳俊儒 | RD1000 | 研發一處 | 2006-12-04 | 251 | 處長
0961102 | 張良琪 | RD1100 | 研一部 | 2008-04-14 | 233 | 副理
0980102 | 郭景成 | RD2200 | 自動化 | 2009-01-05 | 362 | 副課長
0990404 | 陳威瑜 | RD2200 | 自動化 | 2013-12-02 | 362 | 課長
0990711 | 張政崙 | RD1600 | 技術中心 | 2024-07-08 |  | 資深工程師
1000706 | 廖基帆 | RD0000 | 研發處 | 2011-07-04 | 223 | 協理
1001102 | 賴慶樺 | RD1000 | 研發一處 | 2011-11-07 | 225 | 高級工程師
1001106 | 羅友彥 | RD2200 | 自動化 | 2011-11-14 | 363 | 工程師
1030802 | 黃胤綸 | RD1200 | 研二部 | 2014-08-04 | 222 | 主任工程師
1050101 | 蘇漢城 | RD2200 | 自動化 | 2016-01-04 | 364 | 工程師
1050301 | 李育儒 | RD2200 | 自動化 | 2016-03-01 | 365 | 工程師
1050614 | 李奕澔 | RD1600 | 技術中心 | 2016-06-27 | 205 | 工程師
1051001 | 何昆達 | RD1100 | 研一部 | 2016-10-03 | 233 | 主任工程師
1060404 | 蕭金椿 | RD1600 | 技術中心 | 2017-04-17 | 208 | 主任工程師
1070611 | 王淑瑤 | RD1000 | 研發一處 | 2018-06-11 | 205 | 副工程師
1110305 | 楊振民 | RD2000 | 研發二處 | 2022-03-28 |  | 專員
1110408 | 張文魁 | RD1600 | 技術中心 | 2022-04-18 |  | 高級工程師
1110805 | 莊廉琯 | RD1200 | 研二部 | 2022-08-23 | 253 | 副工程師
1120403 | 魏暉恩 | RD1300 | 研三部 | 2023-04-10 | 253 | 工程師
1120501 | 葉宏政 | RD2300 | 產品開發 | 2023-05-08 |  | 高級工程師
1121002 | 彭志豪 | RD1200 | 研二部 | 2023-10-11 |  | 高級工程師
1130503 | 李騏敬 | RD1200 | 研二部 | 2024-05-06 |  | 副工程師
1130506 | 蘇哲弘 | RD1300 | 研三部 | 2024-05-13 |  | 高級工程師
1130603 | 鄭珅易 | RD1100 | 研一部 | 2024-06-03 | 252 | 助理工程師
1131002 | 林光宇 | RD2100 | 生技 | 2024-10-01 |  | 助理工程師
1131101 | 鄭貫中 | RD2300 | 產品開發 | 2024-11-04 |  | 工程師
1140207 | 陳威諭 | RD1000 | 研發一處 | 2025-02-17 |  | 高級工程師
1140208 | 陳奕宏 | RD1100 | 研一部 | 2025-02-24 |  | 高級工程師
1140404 | 許博元 | RD1300 | 研三部 | 2025-04-07 |  | 副工程師
1141001 | 劉子明 | RD1600 | 技術中心 | 2025-10-01 | 0975536355 | 經理
1141201 | 劉益瑋 | RD1100 | 研一部 | 2025-12-01 |  | 助理工程師
1150308 | 蘇星丞 | RD2100 | 生技 | 2026-03-20 |  | 工讀生
1150309 | 游雅雯 | RD2300 | 產品開發 | 2026-03-30 | 0953553306 | 高級工程師
1150402 | 曾珮珊 | RD2300 | 產品開發 | 2026-04-07 | 0932393820 | 高級工程師

## (細部)工作任務_甘特圖 (hidden)
[各專案進度] 甘特圖
計劃預計時間
計劃實際時間
|  |  | 專案起始日 | 2021-03-15 |  |  |  |  | 顯示第 | 66 | 周 |  | ※任務異常：超過預計結束日且完成度沒有100% |  |  |  | 第 66 周 | [6 empty] | 第 67 周 | [6 empty] | 第 68 周 | [6 empty] | 第 69 周 | [6 empty] | 第 70 周 | [6 empty] | 第 71 周 | [6 empty] | 第 72 周 | [6 empty] | 第 73 周
|  |  | 專案負責人 | [13 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01
※系統操作異常：PLM未依規定填寫專案起始/結束時間。 | time axis 2022-06-13 to 2022-08-07
階層 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 負責人 | 預計起始日 | 預計結束日 | 預計工期 | 實際開始日 | 實際完成日 | 實際工期 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 系統操作異常 | 任務異常 | time axis 2022-06-13 to 2022-08-07
1 |  | [項目] |  |  |  | - | -
1.1 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-07-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/02 | 45471%
1.2 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-07-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/01 | 45476%
1.3 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/08 | 45477%
1.4 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-07-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/22 | 45482%
1.5 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 許宏旭 | 2024-07-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/07/29 | 45496%
1.6 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2024-08-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/05 | 45503%
1.7 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | PVT-QA測試驗證 | 余承翰 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-13 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/10 | 45510%
1.8 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 法規申請文件清單 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
1.9 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品目錄或DM | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品編碼原則 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.1 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品操作手冊 | 楊瑞洋 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.2 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品組合圖 | 蘇漢城 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/30 | 45530%
2.3 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 產品零件圖 | 蘇漢城 | 2024-08-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-08-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/29 | 45530%
2.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 研發內部審查會議記錄 | 葉宏政 | 2024-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/05 | 45530%
2.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 行銷評估首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2024-09-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-29 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/29 | 45530%
2.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構審查單 | 葉宏政 | 2024-08-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45530%
2.7 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構設計 | 葉宏政 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/20 | 45530%
2.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 提案審查會議記錄-跨部門 (功能增加或外觀改變) | 葉宏政 | 2024-08-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/27 | 45531%
2.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發內部審查會議記錄 | 陳俊儒 | 2024-09-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-09-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/02 | 45537%
3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發企劃書 | 陳俊儒 | 2024-09-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-03 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/02 | 45537%
3.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2024-09-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/01 | 45545%
3.2 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 行銷評估首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2024-09-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-29 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/29 | 45545%
3.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路設計 | 蘇哲弘 | 2024-10-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45545%
3.4 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 文件上網及審查 | 楊瑞洋 | 2024-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/13 | 45551%
3.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構設計 | 王瀚霆 | 2024-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45554%
3.6 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 生產不穩定問題釐清 | 王瀚霆 | 2024-10-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/09/23 | 45558%
3.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體設計 | 張政崙 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-18 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/09 | 45560%
3.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 硬體審查單 | 蘇哲弘 | 2024-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45574%
3.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | Placement規劃 | 許慧芝 | 2024-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45576%
4 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 修改相關結構零組件設計 | 王瀚霆 | 2024-10-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45580%
4.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 何昆達 | 2024-11-15 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/08 | 45581%
4.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/11 | 45581%
4.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2024-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/11 | 45581%
4.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構審查單 | 王瀚霆 | 2024-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45582%
4.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電路Layout圖 | 許慧芝 | 2024-10-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-27 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45583%
4.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面修改 | 王瀚霆 | 2024-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/07 | 45583%
4.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-10-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-04 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/04 | 45586%
4.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2024-10-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45586%
4.9 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面修改 | 葉宏政 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/29 | 45586%
5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 模具廠評估報價 | 葉宏政 | 2025-01-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45586%
5.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構模具修改 | 王瀚霆 | 2024-11-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-01 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45587%
5.2 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45589%
5.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2024-11-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/01 | 45589%
5.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 顯示劃面及選單設計 | 張文魁 | 2024-12-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-24 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/30 | 45589%
5.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | PCB製作 (外包) | 許慧芝 | 2024-11-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-27 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45594%
5.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-11-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45600%
5.7 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2024-11-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-12 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/12 | 45600%
5.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 零件備料 | 葉宏政 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-19 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/08 | 45600%
5.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品製作(PCBA) | 蘇哲弘 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-07 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45607%
6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 電子新零件承認 | 魏暉恩 | 2024-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-11-18 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45611%
6.1 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 機構圖面變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.2 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 進料檢驗基準變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.3 | D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 相關BOM表變更(ECO設變) | 洪子芸 | 2024-11-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-12-20 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/18 | 45614%
6.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 軟/韌體審查單 | 張政崙 | 2024-11-22 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/27 | 45617%
6.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 魏暉恩 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45621%
6.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 蘇哲弘 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45621%
6.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/05 | 45628%
6.8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2024-12-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/04 | 45628%
6.9 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 設變 | 丁智軒 | 2024-12-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/23 | 45638%
7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2025-04-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45638%
7.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 首次生產(生產管制表) | 林俊伸 | 2024-12-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/11/13 | 45638%
7.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45642% | 操作異常 | 任務異常 458 天
7.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發內部審查會議記錄 | 張良琪 | 2024-12-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/03 | 45642%
7.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/05 | 45642%
7.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 先導樣機性能報告 (樣機A) | 林宏銘 | 2025-01-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/02 | 45642%
7.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 洪子芸 | 2025-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2024/08/20 | 45642%
7.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 張良琪 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/01 | 45643%
7.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 張良琪 | 2024-12-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/08 | 45646%
7.9 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 鄭珅易 | 2025-03-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45649%
8 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-02-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-10 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/27 | 45651%
8.1 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | SOP修正 | 丁智軒 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2024/12/23 | 45652%
8.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 張良琪 | 2025-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45652%
8.3 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 取得草稿防爆證書，確認其內容描述正確性 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/29 | 45657%
8.4 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 取得防爆證書及BPM發行 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/12 | 45657%
8.5 | K240801C1 | TS認證查核點-設備監控保護裝置(防爆燈拉繩開關125VDC) | 認證資料歸檔，路徑：\\twfs\Q6產品認證資訊 | 楊瑞洋 | 2025-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/14 | 45657%
8.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 丁智軒 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-27 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/03 | 45663%
8.7 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/02 | 45666%
8.8 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-01-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/01/15 | 45667% | 操作異常 | 任務異常 70 天
8.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 連板測試治具配線規劃 | 賴慶樺 | 2025-01-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/21 | 45667%
9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 蘇哲弘 | 2025-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/16 | 45667%
9.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構開模 | 王瀚霆 | 2025-03-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/10 | 45667%
9.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 內部開案審查會議 | 黃胤綸 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45670%
9.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 專案時程人力與任務規劃 | 黃胤綸 | 2025-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-22 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45670%
9.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具發包 | 賴慶樺 | 2025-01-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/05 | 45670%
9.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具軟體撰寫 | 李奕澔 | 2025-01-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/18 | 45670%
9.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研發企劃會議紀錄 | 張良琪 | 2025-01-14 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45671%
9.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品驗證計劃 | 朱哲演 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45672%
9.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體設計(2塊電路) | 黃胤綸 | 2025-01-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/15 | 45672%
9.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構設計 | 鄭貫中 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-22 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/22 | 45672%
10 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體審查 | 黃胤綸 | 2025-01-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/17 | 45674%
10.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | DVT-QA測試 | 余承翰 | 2025-02-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/30 | 45674%
10.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB佈局與走線(2塊) | 許慧芝 | 2025-01-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-27 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/20 | 45677%
10.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 韌體設計 | 張政崙 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/20 | 45677%
10.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構開模 | 葉宏政 | 2025-05-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2024/10/28 | 45678%
10.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB送洗(2塊) | 黃胤綸 | 2025-01-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/15 | 45679%
10.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構審查 | 鄭貫中 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45679%
10.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構樣品製作 | 鄭貫中 | 2025-02-04 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/22 | 45679%
10.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/23 | 45679%
10.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 電路板焊接(2塊各5 PCS) | 李騏敬 | 2025-02-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/20 | 45681%
11 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 治具配線與功能驗證 | 魏暉恩 | 2025-02-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/21 | 45691%
11.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 硬體電路功能測試(PT1000與RS485) | 李騏敬 | 2025-02-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/23 | 45692%
11.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面修改 | 鄭貫中 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/27 | 45693%
11.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 整合功能驗證(硬體/韌體/機構整合) | 李騏敬 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/11 | 45693%
11.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工況試煉送樣 | 蘇哲弘 | 2025-04-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/27 | 45695%
11.5 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 測試治具設計及製作/移交清單 | 蘇哲弘 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/21 | 45695%
11.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | QC工程表 | 蘇哲弘 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/14 | 45695%
11.7 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45695%
11.8 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/11 | 45695%
11.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/12 | 45695%
12 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 蘇哲弘 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45695%
12.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/05 | 45695%
12.2 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/20 | 45695%
12.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 蘇哲弘 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/29 | 45695%
12.4 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 進料檢驗基準(機構) | 王瀚霆 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/22 | 45695%
12.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 韌體審查 | 張政崙 | 2025-02-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/12 | 45698%
12.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) | 陳威宏 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-18 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/05 | 45698%
12.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | DVT-QA樣機EOM建立 | 張良琪 | 2025-02-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/23 | 45698%
12.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工況試煉送樣 | 黃胤綸 | 2025-02-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/07 | 45700%
12.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 模具設計與開模(本體/配件) | 鄭貫中 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/27 | 45700%
13 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | DM與手冊草稿 | 黃胤綸 | 2025-02-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-02-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/06 | 45700%
13.1 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次製作 | 蘇漢城 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45701%
13.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | GPX8 DVT-QA | 朱哲演 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/06 | 45702%
13.3 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/25 | 45702%
13.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工況試煉送樣 | 鄭珅易 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-28 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45709%
13.5 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | QC工程表 | 鄭珅易 | 2025-02-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45709%
13.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 專案任務排程與人力規劃 | 黃胤綸 | 2025-03-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/25 | 45714%
13.7 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具規劃與製作 | 賴慶樺 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45719%
13.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | QC工程表 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-26 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/26 | 45719%
13.9 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 進料檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45719%
14 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/11 | 45719%
14.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品檢驗記錄 | 李騏敬 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45719%
14.2 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/31 | 45719%
14.3 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | PCB圖面 | 許慧芝 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/10 | 45719%
14.4 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 標籤貼紙(回覆標籤料號) | 黃胤綸 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-21 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/15 | 45719%
14.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 產品規格比一覽表 | 黃胤綸 | 2025-03-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/14 | 45719%
14.6 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 進料檢驗基準 | 鄭珅易 | 2025-03-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45719%
14.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 張良琪 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/03 | 45719%
14.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/06 | 45719%
14.9 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 工程試製 or 工況分析報告 | 蘇哲弘 | 2025-03-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/22 | 45719%
15 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 蘇哲弘 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/15 | 45719%
15.1 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 蘇哲弘 | 2025-03-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/20 | 45719%
15.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發開案企劃書 | 黃胤綸 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/02/27 | 45720%
15.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品檢驗基準 | 鄭珅易 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/09 | 45722%
15.4 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品檢驗記錄 | 鄭珅易 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-09 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/09 | 45722%
15.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發內部審查會議記錄 | 陳威諭 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-31 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45726%
15.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 防爆認證報價單 | 陳威諭 | 2025-03-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45726%
15.7 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 企劃開案企畫書 | 陳威諭 | 2025-03-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-31 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/31 | 45726%
15.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 張良琪 | 2025-04-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45727%
15.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研發內部審查會議記錄 | 黃胤綸 | 2025-03-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/11 | 45727%
16 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 提案審查會議記錄-跨部門 | 黃胤綸 | 2025-03-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-03-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/13 | 45728%
16.1 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次生產 | 蘇漢城 | 2025-05-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/23 | 45729%
16.2 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | 張良琪 | 2025-04-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45729%
16.3 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 鄭珅易 | 2025-04-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-05 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/05 | 45729%
16.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)防爆版目錄/手冊/訂購碼 | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
16.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)電路圖(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
16.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) PCB(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 黃胤綸 | 2025-03-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45729%
16.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)機構關鍵零件UL黃卡與材質證明(非金屬類) | 鄭貫中 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/03/21 | 45735%
16.8 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 連板測試治具測試軟體設計 | 李騏敬 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-13 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/09 | 45740%
16.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) BOM | 黃胤綸 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/15 | 45740%
17 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38)半成品/成品圖面(含防爆對策與防爆鐵牌) | 鄭貫中 | 2025-03-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/26 | 45740%
17.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | SOP/加工重點(半成品/成品) | 李騏敬 | 2025-04-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/01 | 45747%
17.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 李騏敬 | 2025-04-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45747% | 操作異常 | 任務異常 359 天
17.3 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 簡振芳 | 2025-04-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-16 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/01 | 45748%
17.4 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品驗證企劃書 | 陳威宏 | 2025-04-24 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/05/07 | 45749%
17.5 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 黃胤綸 | 2025-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45756% | 操作異常 | 任務異常 352 天
17.6 | M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 蘇哲弘 | 2025-04-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/31 | 45756%
17.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 鄭珅易 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-12 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/21 | 45761%
17.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 張良琪 | 2025-04-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-23 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/23 | 45761%
17.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 李騏敬 | 2025-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45763% | 操作異常 | 任務異常 352 天
18 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 鄭珅易 | 2025-04-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-21 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/19 | 45768%
18.1 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 新產品技術說明會 | 黃胤綸 | 2025-04-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45770% | 操作異常 | 任務異常 349 天
18.2 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 黃胤綸 | 2025-07-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/03/31 | 45770% | 操作異常 | 任務異常 259 天
18.3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 331 天
18.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SCX5(SC38) Ta-Tp電路溫昇測試 | 李騏敬 | 2025-04-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/08/11 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 344 天
18.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 賴慶樺 | 2025-05-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45771% | 操作異常 | 任務異常 330 天
18.6 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 黃胤綸 | 2025-04-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45775% | 操作異常 | 任務異常 344 天
18.7 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 鄭珅易 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-08 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/08 | 45775%
18.8 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 張良琪 | 2025-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/30 | 45775%
18.9 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT-QA測試驗證 | 陳威宏 | 2025-06-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-12 |  |  | Complete | 0 | 2025/04/24 | 45777%
19 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 張良琪 | 2025-05-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45782% | 操作異常 | 任務異常 339 天
19.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 功能規格討論會議(機構審查) | 羅友彥 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-28 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45789%
19.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 流程圖 | 羅友彥 | 2025-05-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-05-28 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45789%
19.3 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D組合圖面及3D爆炸圖面 | 羅友彥 | 2025-05-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45790%
19.4 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 2D零件尺寸圖面 | 羅友彥 | 2025-05-29 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/12 | 45790%
19.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 317 天
19.6 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 317 天
19.7 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 317 天
19.8 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 李騏敬 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45791% | 操作異常 | 任務異常 317 天
19.9 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-05-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/06 | 45791%
20 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 李奕澔 | 2025-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45792% | 操作異常 | 任務異常 323 天
20.1 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 李騏敬 | 2025-05-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45799% | 操作異常 | 任務異常 316 天
20.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 報價，零件表及成本分析表 | 羅友彥 | 2025-06-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-05 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/20 | 45800%
20.3 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第二次PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2025-07-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45803%
20.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試樣品組裝 | 葉宏政 | 2025-06-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45806%
20.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 黃胤綸 | 2025-06-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-14 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45806%
20.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 葉宏政 | 2025-06-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/13 | 45812%
20.7 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 請購單簽核 | 羅友彥 | 2025-06-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-30 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/27 | 45817%
20.8 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 第一次製作 | 蘇漢城 | 2025-10-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/17 | 45820%
20.9 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 零件加工 | 羅友彥 | 2025-06-27 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-01 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/06/11 | 45821%
21 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 電路\程式設計 | 李育儒 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-15 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/27 | 45821%
21.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 控制軟體設計 | 郭景成 | 2025-07-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-01 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/09/01 | 45821%
21.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 配電箱設計與製作 | 李育儒 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-15 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/05/27 | 45821%
21.3 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | DVT-QA測試 | 朱哲演 | 2025-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45826% | 操作異常 | 任務異常 289 天
21.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 葉宏政 | 2025-06-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/23 | 45826%
21.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品檢驗基準 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
21.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品檢驗記錄 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
21.7 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 許慧芝 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/01/13 | 45833%
21.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 測試治具設計及製作/移交清單 | 葉宏政 | 2025-07-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45833% | 操作異常 | 任務異常 268 天
21.9 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 葉宏政 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/11 | 45833%
22 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 進料檢驗基準 | 葉宏政 | 2025-07-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/02 | 45833%
22.1 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | QC工程表 | 葉宏政 | 2025-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/24 | 45833%
22.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 機構組裝測試 | 羅友彥 | 2025-07-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-11 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/06/30 | 45835%
22.3 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工程試製 or 工況分析報告 | 楊瑞洋 | 2025-07-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45840% | 操作異常 | 任務異常 281 天
22.4 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 葉宏政 | 2025-07-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/03 | 45840%
22.5 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 葉宏政 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-06-24 |  |  | Complete | 0 | 2025/06/20 | 45840%
22.6 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 葉宏政 | 2025-07-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-07-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/07/01 | 45840%
22.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品製作(PCBA) | 魏暉恩 | 2025-07-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45840% | 操作異常 | 任務異常 261 天
22.8 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 工況試煉送樣 | 葉宏政 | 2025-08-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45841% | 操作異常 | 任務異常 225 天
22.9 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | IP67改善 | 鄭貫中 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45846% | 操作異常 | 任務異常 132 天
23 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第二次PVT-QA | 王琇眉 | 2025-08-19 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-02 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/01 | 45847%
23.1 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 整機測試驗證 | 羅友彥 | 2025-07-25 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-18 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/07/28 | 45856%
23.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 陳俊儒 | 2025-08-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/13 | 45861%
23.3 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 操作說明書 | 羅友彥 | 2025-08-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-12 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/08/12 | 45863%
23.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-20 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/25 | 45863%
23.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 黃胤綸 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45863% | 操作異常 | 任務異常 245 天
23.6 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 郑仁春 | 2025-08-08 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-07 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/01 | 45870%
23.7 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 試產技術移轉會議/技術移轉時程表 | 羅友彥 | 2025-08-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-09-19 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/09/19 | 45870%
23.8 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 小量試產/產線驗收 | 羅友彥 | 2025-08-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-30 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2026/03/03 | 45870%
23.9 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 圖面資料、採購資料、安裝手冊、操作說明書發行、驗收報告 | 羅友彥 | 2025-08-11 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-01 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2025/08/11 | 45870%
24 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.1 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-09-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.2 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 总部产品资料申请（BOM、图面、SOP） | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.3 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 产品导入方案评估 | 汪佳凯 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/04 | 45873%
24.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 黃胤綸 | 2025-09-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45877% | 操作異常 | 任務異常 203 天
24.5 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆證書 | 黃胤綸 | 2025-08-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45877% | 操作異常 | 任務異常 231 天
24.6 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 物料采购 | 郑仁春 | 2025-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-16 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/08 | 45880%
24.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 魏暉恩 | 2025-08-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45882% | 操作異常 | 任務異常 239 天
24.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 陳俊儒 | 2025-08-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45883% | 操作異常 | 任務異常 232 天
24.9 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 熱縮套脫落改善 | 蘇漢城 | 2025-12-01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45889% | 操作異常 | 任務異常 129 天
25 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA測試 | 陳威宏 | 2025-09-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45890% | 操作異常 | 任務異常 211 天
25.1 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 产品导入方案评估 | 汪佳凯 | 2025-09-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/08/22 | 45891%
25.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 評估首產及送樣規格及套數 | 郭俊元 | 2025-09-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45895% | 操作異常 | 任務異常 206 天
25.3 | M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 葉宏政 | 2025-08-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45897% | 操作異常 | 任務異常 224 天
25.4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 研发试产，制作样品 | 汪佳凯 | 2025-10-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/02 | 45902%
25.5 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-10-01 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/11 | 45911%
25.6 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2025-09-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 210 天
25.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-09-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 199 天
25.8 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2025-09-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 199 天
25.9 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 魏暉恩 | 2025-10-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45911% | 操作異常 | 任務異常 178 天
26 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工況試煉送樣 | 陳俊儒 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45916% | 操作異常 | 任務異常 191 天
26.1 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | QC工程表 | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45918% | 操作異常 | 任務異常 191 天
26.2 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 進料檢驗基準 | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45918% | 操作異常 | 任務異常 191 天
26.3 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 李騏敬 | 2025-09-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45919% | 操作異常 | 任務異常 198 天
26.4 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 證書上傳BPM | 李騏敬 | 2025-09-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45919% | 操作異常 | 任務異常 198 天
26.5 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 魏暉恩 | 2025-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45923% | 操作異常 | 任務異常 191 天
26.6 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 陳俊儒 | 2025-10-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45931% | 操作異常 | 任務異常 183 天
26.7 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 研发试产：产品（旧款）拆装换新作业 | 汪佳凯 | 2025-10-09 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/22 | 45932%
26.8 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 旧品换新作业标准建立 | 汪佳凯 | 2025-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-11 |  |  | Complete | 0 | 2025/09/26 | 45943%
26.9 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2025-11-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45944% | 操作異常 | 任務異常 135 天
27 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2025-10-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45944% | 操作異常 | 任務異常 168 天
27.1 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-10-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-19 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/17 | 45947%
27.2 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 产品试生产（研发生产、样品制做） | 郑仁春 | 2025-11-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-10 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/20 | 45950%
27.3 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2025-11-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/22 | 45952%
27.4 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 楊瑞洋 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45957% | 操作異常 | 任務異常 120 天
27.5 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 旧品换新作业移转车间生产 | 汪佳凯 | 2025-11-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45964% | 操作異常 | 任務異常 140 天
27.6 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 汪佳凯 | 2025-11-05 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/03 | 45964%
27.7 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2025-11-17 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/17 | 45967%
27.8 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 电路Layout图 | 許慧芝 | 2025-11-10 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-07 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/07 | 45967%
27.9 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 時程規劃/人員安排 | 彭志豪 | 2025-11-07 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-06 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/06 | 45967%
28 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | Copy of 物料采购 | 0 | 2025-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-02 |  |  | Active | 0 | 2025/11/12 | 45971%
28.1 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 開發企劃書 | 彭志豪 | 2025-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/10 | 45971%
28.2 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | PVT技轉會議紀錄 | 汪佳凯 | 2025-11-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45972%
28.3 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-11-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-17 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/13 | 45975%
28.4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-10-30 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/31 | 45979%
28.5 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-04 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/27 | 45980%
28.6 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 研发试产，制作样品（全新产品） | 汪佳凯 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/10 | 45982% | 操作異常 | 任務異常 120 天
28.7 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 首次生產(生產管制表) | 郑仁春 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-13 |  |  | Active | 0 | 2025/12/04 | 45985%
28.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2025-12-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45986% | 操作異常 | 任務異常 100 天
28.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 專案時程規劃 | 王瀚霆 | 2025-11-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45986% | 操作異常 | 任務異常 135 天
29 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 設變 | 簡振芳 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45987% | 操作異常 | 任務異常 128 天
29.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版螺紋干擾器1、2、3型製作 | 王瀚霆 | 2025-12-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45987% | 操作異常 | 任務異常 122 天
29.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發開案企劃書 (ISO表單：QR-C-07) | 王瀚霆 | 2025-12-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45988% | 操作異常 | 任務異常 128 天
29.3 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研發內部審查會議記錄 | 彭志豪 | 2025-11-28 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-01 |  |  | Complete | 0 | 2025/11/28 | 45989%
29.4 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/19 | 45992%
29.5 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次生產 | 蘇漢城 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45992% | 操作異常 | 任務異常 87 天
29.6 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次製作 | 蘇漢城 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45993% | 操作異常 | 任務異常 86 天
29.7 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2025-12-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 45994% | 操作異常 | 任務異常 121 天
29.8 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2025-12-12 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-03 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/03 | 45994%
29.9 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 跨部門會議 | 彭志豪 | 2025-12-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/06 | 45994% | 操作異常 | 任務異常 127 天
30 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發內部審查會議記錄 | 王瀚霆 | 2025-12-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45995% | 操作異常 | 任務異常 126 天
30.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研發企劃會議紀錄 | 王瀚霆 | 2025-12-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 45996% | 操作異常 | 任務異常 125 天
30.2 | E250101I1 | SQ壓力開關調校設備(單顆+步進馬達) | 調整流程重新規劃驗證 | 羅友彥 | 2025-12-16 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-02 |  |  | Complete | 2026/03/05 | 2026/01/27 | 45999%
30.3 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2025-12-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46001% | 操作異常 | 任務異常 120 天
30.4 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 汪佳凯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 101 天
30.5 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2025-12-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 106 天
30.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 專案時程規劃 | 鄭貫中 | 2025-12-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/01/12 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 119 天
30.7 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 陳俊儒 | 2025-12-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46002% | 操作異常 | 任務異常 113 天
30.8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 鄭貫中 | 2026-01-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46003% | 操作異常 | 任務異常 73 天
30.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 測試項目規劃彙整 | 王瀚霆 | 2025-12-19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46006% | 操作異常 | 任務異常 111 天
31 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-12-23 |  |  | Complete | 0 | 2025/12/15 | 46006%
31.1 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳俊儒 | 2025-12-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46009% | 操作異常 | 任務異常 112 天
31.2 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | PVT-QA測試驗證 | 郑仁春 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/01/23 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 104 天
31.3 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 代客戶申請ML及TR | 陳威諭 | 2025-12-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/23 | 46010% | 操作異常 | 任務異常 104 天
31.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品驗證企劃書 | 朱哲演 | 2026-01-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 84 天
31.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 何昆達 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 86 天
31.6 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具) | 陳威諭 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/26 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 79 天
31.7 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | QC工程表 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/04/08 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 101 天
31.8 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 進料檢驗基準 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/12 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 101 天
31.9 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 產品檢驗基準 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/23 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 101 天
32 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 產品檢驗記錄 | 莊廉琯 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/23 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 101 天
32.1 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/12 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 101 天
32.2 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 彭志豪 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 101 天
32.3 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 莊廉琯 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46013% | 操作異常 | 任務異常 79 天
32.4 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 生產組裝治具設計及製作(金屬型探頭鉚合治具、太陽片+成品組裝治具) | 陳威瑜 | 2026-01-20 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-15 |  |  | Complete | 0 | 2026/01/05 | 46013%
32.5 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 設變 | 郑仁春 | 2025-12-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46017% | 操作異常 | 任務異常 101 天
32.6 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2025-12-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46017% | 操作異常 | 任務異常 100 天
32.7 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-02-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/25 | 46020% | 操作異常 | 任務異常 59 天
32.8 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 缺料採購(採購單) | 汪佳凯 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46021% | 操作異常 | 任務異常 86 天
32.9 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | SOP修正 | 郑仁春 | 2025-12-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46021% | 操作異常 | 任務異常 99 天
33 | K240101P1 | 首次生產-渦街流量計商品化 | MP發行 | 余依錚 | 2026-01-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46022% | 操作異常 | 任務異常 97 天
33.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 魏暉恩 | 2026-01-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46024% | 操作異常 | 任務異常 97 天
33.2 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 魏暉恩 | 2026-01-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46024% | 操作異常 | 任務異常 97 天
33.3 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2026-01-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46027% | 操作異常 | 任務異常 94 天
33.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 先導樣機性能報告 (樣機A) | 楊瑞洋 | 2026-01-06 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-01-29 |  |  | Complete | 0 | 2025/10/13 | 46028%
33.5 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 魏暉恩 | 2026-01-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46028% | 操作異常 | 任務異常 91 天
33.6 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | 結案文件審查 | 郑仁春 | 2026-01-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46031% | 操作異常 | 任務異常 87 天
33.7 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 魏暉恩 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46031% | 操作異常 | 任務異常 86 天
33.8 | D250801R1 | SCX6标准/加长型技转 | MP發行 | 郑仁春 | 2026-01-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46035% | 操作異常 | 任務異常 85 天
33.9 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 第三次PVT-QA驗證 | 王琇眉 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46035% | 操作異常 | 任務異常 45 天
34 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發企劃會議紀錄 | 魏暉恩 | 2026-01-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46035% | 操作異常 | 任務異常 86 天
34.1 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 汪佳凯 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46036% | 操作異常 | 任務異常 76 天
34.2 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-01-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46036% | 操作異常 | 任務異常 77 天
34.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 第三次PVT-QA | 王琇眉 | 2026-02-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46036% | 操作異常 | 任務異常 44 天
34.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品驗證企劃書 | 王琇眉 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46037% | 操作異常 | 任務異常 45 天
34.5 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPD30 | 蕭金椿 | 2026-01-23 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-24 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/25 | 46041%
34.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 許博元 | 2026-02-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2025/12/08 | 46042% | 操作異常 | 任務異常 66 天
34.7 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-02-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46045% | 操作異常 | 任務異常 66 天
34.8 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 首次生產(生產管制表) | 汪佳凯 | 2026-02-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46048% | 操作異常 | 任務異常 63 天
34.9 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPH | 張文魁 | 2026-01-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46048% | 操作異常 | 任務異常 69 天
35 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2026-02-03 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-02-11 |  |  | Complete | 0 | 2026/02/11 | 46050%
35.1 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 莊廉琯 | 2026-01-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/06 | 46050% | 操作異常 | 任務異常 69 天
35.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 | 何昆達 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46051% | 操作異常 | 任務異常 43 天
35.3 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-02-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46051% | 操作異常 | 任務異常 57 天
35.4 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46052% | 操作異常 | 任務異常 56 天
35.5 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPR | 張文魁 | 2026-02-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46055% | 操作異常 | 任務異常 62 天
35.6 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file文件蒐集閱讀 | 蕭金椿 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/16 | 46055% | 操作異常 | 任務異常 38 天
35.7 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file工具列表請購 | 蕭金椿 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-24 |  |  | Complete | 0 | 2023/02/23 | 46055%
35.8 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-02-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46056% | 操作異常 | 任務異常 63 天
35.9 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | PVT-QA測試驗證 | 汪佳凯 | 2026-03-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46059% | 操作異常 | 任務異常 13 天
36 | D250701R1 | EGX5标准型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-02-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46059% | 操作異常 | 任務異常 44 天
36.1 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPT | 張政崙 | 2026-02-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/31 | 46062% | 操作異常 | 任務異常 55 天
36.2 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-02-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46063% | 操作異常 | 任務異常 45 天
36.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發內部審查會議記錄 | 鄭貫中 | 2026-02-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46065% | 操作異常 | 任務異常 56 天
36.4 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工況試煉送樣 | 彭志豪 | 2026-03-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46065% | 操作異常 | 任務異常 35 天
36.5 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 彭志豪 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46065% | 操作異常 | 任務異常 0 天
36.6 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2026-02-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46066% | 操作異常 | 任務異常 42 天
36.7 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPU1D01_Dinrail | 蕭金椿 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! | 2026-03-24 |  |  | Complete | 0 | 2026/03/09 | 46069%
36.8 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | DVT-QA測試 | 王琇眉 | 2026-03-13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46076% | 操作異常 | 任務異常 27 天
36.9 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 設變 | 蘇漢城 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46077% | 操作異常 | 任務異常 38 天
37 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46077% | 操作異常 | 任務異常 37 天
37.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 研發企劃會議紀錄(跨部門) | 鄭貫中 | 2026-02-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46078% | 操作異常 | 任務異常 43 天
37.2 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 設變 | 黃胤綸 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46078% | 操作異常 | 任務異常 37 天
37.3 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 文件審查 (BOM.圖面.SOP) | 鄭華瑜 | 2026-03-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46078% | 操作異常 | 任務異常 37 天
37.4 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19) | 吳志嘉 | 2026-04-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 7 天
37.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品驗證企劃書 | 朱哲演 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 17 天
37.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-03-31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 9 天
37.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA樣機EOM建立 | 王瀚霆 | 2026-03-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46079% | 操作異常 | 任務異常 38 天
37.8 | K231101P1 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | MP發行 | 余依錚 | 2026-03-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46083% | 操作異常 | 任務異常 34 天
37.9 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPU2 | 張政崙 | 2026-03-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/19 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 31 天
38 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file開發環境工具架設 | 蕭金椿 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 10 天
38.1 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-03-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 31 天
38.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 朱哲演 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 17 天
38.3 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 何昆達 | 2026-03-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46084% | 操作異常 | 任務異常 35 天
38.4 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-03-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常 | 任務異常 30 天
38.5 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | PVT技轉會議紀錄 | 王淑瑤 | 2026-03-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常 | 任務異常 31 天
38.6 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案會議紀錄 | 汪佳凯 | 2026-03-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46085% | 操作異常 | 任務異常 36 天
38.7 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案報告 | 汪佳凯 | 2026-03-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46086% | 操作異常 | 任務異常 22 天
38.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-03-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46091% | 操作異常 | 任務異常 30 天
38.9 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 開立工單(工單、預計生產時間) | 周家儀 | 2026-03-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46091% | 操作異常 | 任務異常 28 天
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39.1 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-03-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46092% | 操作異常 | 任務異常 16 天
39.2 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-03-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46092% | 操作異常 | 任務異常 29 天
39.3 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-03-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46093% | 操作異常 | 任務異常 15 天
39.4 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 缺料採購(採購單) | 曾瑞琳 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46094% | 操作異常 | 任務異常 14 天
39.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 許博元 | 2026-03-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 24 天
39.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 陳威諭 | 2026-04-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 2 天
39.7 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | QC工程表 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 20 天
39.8 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 進料檢驗基準 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 20 天
39.9 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗基準 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 20 天
40 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗記錄 | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 20 天
40.1 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 許博元 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 20 天
40.2 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 機構圖面 | 葉宏政 | 2026-03-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46097% | 操作異常 | 任務異常 20 天
40.3 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | EPV | 張文魁 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/03/18 | 46098% | 操作異常 | 任務異常 17 天
40.4 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SBX | 李奕澔 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46098% | 操作異常 | 任務異常 17 天
40.5 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 魏暉恩 | 2026-04-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46100% | 操作異常
40.6 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-03-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46100% | 操作異常 | 任務異常 17 天
40.7 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 許博元 | 2026-04-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46104% | 操作異常 | 任務異常 2 天
40.8 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SBX2 | 李奕澔 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46105% | 操作異常 | 任務異常 10 天
40.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 | 何昆達 | 2026-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
41 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | DVT-QA測試報告簽核 | 朱哲演 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常 | 任務異常 14 天
41.1 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 蘇漢城 | 2026-05-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
41.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2QC工程表 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
41.3 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新零件進料檢驗基準 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
41.4 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗記錄 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
41.5 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
41.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2產品檢驗基準 | 洪子芸 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常
41.7 | M240803P1 | EGX5防腐型技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-03-26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46105% | 操作異常 | 任務異常 14 天
41.8 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | 結案文件審查 | 蘇漢城 | 2026-03-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46106% | 操作異常 | 任務異常 13 天
41.9 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2026-03-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46107% | 操作異常 | 任務異常 10 天
42 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 生產設備建立 | 蘇漢城 | 2026-04-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46108% | 操作異常
42.1 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 品質檢驗(檢驗紀錄、基準) | 杜至 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46108% | 操作異常 | 任務異常 0 天
42.2 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 設變 | 汪佳凯 | 2026-04-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46111% | 操作異常 | 任務異常 0 天
42.3 | K201002P2 | (K201002R2)SP數位熱質式開關-DC一體型II | MP發行 | 蘇漢城 | 2026-04-01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46111% | 操作異常 | 任務異常 8 天
42.4 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SC38 | 張政崙 | 2026-04-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 0 | 46112% | 操作異常 | 任務異常 1 天
42.5 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file製作 | 蕭金椿 | 2026-05-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46112% | 操作異常
42.6 | M240101P1 | 首次生產-液體洩漏偵測器 | MP發行 | 余依錚 | 2026-04-02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46112% | 操作異常 | 任務異常 7 天
42.7 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SC2428 | 李奕澔 | 2026-04-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46121% | 操作異常
42.8 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | SOP修正 | 汪佳凯 | 2026-04-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
42.9 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 首次生產(生產管制表) | 蘇漢城 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
43 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 彭志豪 | 2026-04-10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46122% | 操作異常
43.1 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 彭志豪 | 2026-04-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46126% | 操作異常
43.2 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 彭志豪 | 2026-04-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46126% | 操作異常
43.3 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SE29 | 蕭金椿 | 2026-04-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/04/07 | 46128% | 操作異常
43.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 魏暉恩 | 2026-04-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46132% | 操作異常
43.5 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | 結案文件審查 | 汪佳凯 | 2026-04-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46133% | 操作異常
43.6 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 魏暉恩 | 2026-04-23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46133% | 操作異常
43.7 | D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | SPX2 | 蕭金椿 | 2026-04-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/02/13 | 46135% | 操作異常
43.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-05-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Active | 0 | 2026/01/21 | 46135% | 操作異常
43.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 何昆達 | 2026-05-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46135% | 操作異常
44 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | PVT-QA測試驗證 | 王琇眉 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46135% | 操作異常
44.1 | D250301R1 | EPD電磁流量計技转 | MP發行 | 汪佳凯 | 2026-05-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
44.2 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照) | 王琇眉 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
44.3 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 行銷確認首產及送樣規格及套數 | 吳志嘉 | 2026-05-27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
44.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工況試煉送樣(DN25) | 魏暉恩 | 2026-05-08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46136% | 操作異常
44.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 工程試製(RD主導) | 陳威諭 | 2026-06-16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46142% | 操作異常
44.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47.3 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file整合測試 | 蕭金椿 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46157% | 操作異常
47.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 證書取得並上傳(BPM) | 陳威諭 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46163% | 操作異常
47.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 取得防爆認證測試報告 | 陳威諭 | 2026-05-29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46163% | 操作異常
47.6 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN13-100只 | 陳義雄 | 2026-05-28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
47.7 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN20-500只 | 陳義雄 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
47.8 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN25-500只 | 陳義雄 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
47.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | EPH2-機構圖面(元件/組裝/銘版) | 王瀚霆 | 2026-06-04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46164% | 操作異常
48 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-06-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
48.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 魏暉恩 | 2026-07-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
48.2 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | QC工程表 | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
48.3 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
48.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗基準 | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
48.5 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗記錄 | 魏暉恩 | 2026-06-03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46170% | 操作異常
48.6 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | OTC送樣承認 | 陳俊儒 | 2026-06-12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46174% | 操作異常
48.7 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 彭志豪 | 2026-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46176% | 操作異常
48.8 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 魏暉恩 | 2026-07-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46177% | 操作異常
48.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN40-100只 | 陳義雄 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
49 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 工程試製與生產良率統計DN50-100只 | 陳義雄 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
49.1 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 設變 | 彭志豪 | 2026-06-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46178% | 操作異常
49.2 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 王瀚霆 | 2026-06-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46185% | 操作異常
49.3 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | SOP修正 | 蘇漢城 | 2026-06-18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46185% | 操作異常
49.4 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 陳威諭 | 2026-06-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46190% | 操作異常
49.5 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 證書上傳BPM | 陳威諭 | 2026-06-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46190% | 操作異常
49.6 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案會議紀錄 | 蘇漢城 | 2026-06-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46195% | 操作異常
49.7 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案報告 | 蘇漢城 | 2026-07-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46196% | 操作異常
49.8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試(CNPA49第4版) | 朱哲演 | 2026-07-15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46198% | 操作異常
49.9 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 王瀚霆 | 2026-06-25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46198% | 操作異常
50 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 結案文件審查 | 余依錚 | 2026-07-09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46210% | 操作異常
50.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 魏暉恩 | 2026-08-11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
50.2 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 葉宏政 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
50.3 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 魏暉恩 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
50.4 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
50.5 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 魏暉恩 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
50.6 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 魏暉恩 | 2026-07-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
50.7 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | MP發行 | 余依錚 | 2026-07-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46213% | 操作異常
50.8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DVT-QA測試報告、簽核 | 朱哲演 | 2026-07-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
50.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 鄭貫中 | 2026-07-22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
51 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | QC工程表 | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
51.1 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 進料檢驗基準(表單QR-B-15) | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
51.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗基準 | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
51.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品檢驗記錄 | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
51.4 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 鄭貫中 | 2026-08-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46219% | 操作異常
51.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 開立內聯單請生管進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 周家儀 | 2026-08-20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46224% | 操作異常
51.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | CNPA49第4版型式認證送測(DN80、DN100)各5只 | 鄭貫中 | 2026-09-14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46224% | 操作異常
51.7 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 許慧芝 | 2026-08-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46240% | 操作異常
51.8 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 鄭貫中 | 2026-08-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46240% | 操作異常
51.9 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB 圖面 | 許慧芝 | 2026-08-17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46240% | 操作異常
52 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 魏暉恩 | 2026-08-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | #REF! | #REF!
52.1 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 魏暉恩 | 2026-08-24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46258% | 操作異常
52.2 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN80工程試製 or 工況分析報告(包含備料) | 陳義雄 | 2026-10-07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46280% | 操作異常
52.3 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | DN100工程試製 or 工況分析報告 | 陳義雄 | 2026-09-21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46280% | 操作異常
52.4 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 機構圖面(元件/組裝/銘版) | 鄭貫中 | 2026-09-30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46280% | 操作異常
52.5 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 鄭貫中 | 2026-10-05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46287% | 操作異常
52.6 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 鄭貫中 | 2026-10-06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Pending | 0 | 0 | 46301% | 操作異常
52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
61.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
99.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
101.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
114.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
115.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
116.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
117.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
118.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
119.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
121.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
122.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
123.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
124.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
125.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
128.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
131.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
132.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
133.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
134.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
139.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
156.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
157.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
158.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
159.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
162.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
163.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
164.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
165.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
166.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
167.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
168.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
169.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
174.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
175.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
176.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
177.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
178.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
179.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
182.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
183.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
184.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
185.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
186.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
187.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
188.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
189.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
192.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
193.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
194.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
195.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
196.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
197.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
198.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
199.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
201.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
202.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
203.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
204.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
205.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
206.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
207.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
208.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
209.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
211.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
212.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
213.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
214.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
215.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
216.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
217.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
218.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
219.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
220.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
221.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
222.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
223.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
224.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
225.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
226.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
227.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
228.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
229.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
230.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
231.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
232.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
234.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
235.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
236.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
237.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
238.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
239.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
240.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
241.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
242.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
243.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
244.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
245.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
246.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
247.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
248.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
249.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
250.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
251.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
252.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
253.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
254.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
255.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
256.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
257.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
258.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
259.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
260.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
261.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
262.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
263.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
264.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
265.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
266.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
267.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
268.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
269.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
270.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
271.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
272.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
273.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
274.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
275.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
276.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
277.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
278.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
279.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
280.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
281.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
282.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
283.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
284.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
285.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
286.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
287.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
288.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
289.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
290.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
291.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
292.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
293.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
294.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
295.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
296.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
297.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
298.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
299.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
300.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
301.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
302.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
303.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
304.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
305.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
306.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
307.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
308.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
309.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
310.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
311.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
312.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
313.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
314.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
315.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
316.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
317.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
318.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
319.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
320.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
321.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
322.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
323.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
324.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
325.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
326.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
327.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
328.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
329.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
330.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
331.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
332.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
333.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
334.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
335.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
336.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
337.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
338.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
339.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
340.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
341.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
342.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
343.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
344.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
345.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
346.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
347.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
348.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
349.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
350.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
351.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
352.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
353.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
354.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
355.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
356.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
357.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
358.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
359.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
360.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
361.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
362.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
363.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
364.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
365.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
366.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
367.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
368.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
369.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
370.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
371.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
372.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
373.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
374.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
375.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
376.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
377.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
378.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
379.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
380.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
381.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
382.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
383.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
384.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
385.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
386.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
387.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
388.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
389.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
390.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
391.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
392.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
393.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
394.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
395.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
396.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
397.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
398.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
399.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
400.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
401.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
402.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
403.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
404.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
405.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
406.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
407.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
408.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
409.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
410.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
411.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
412.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
413.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
414.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
415.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
416.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
417.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
418.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
419.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
420.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
421.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
422.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
423.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
424.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
425.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
426.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
427.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
428.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
429.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
430.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
431.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
432.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
433.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
434.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
435.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
436.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
437.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
438.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
439.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
440.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
441.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
442.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
443.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
444.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
445.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
446.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
447.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
448.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
449.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
450.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
451.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
452.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
453.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
454.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!