## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 1039 | 472.3% | Active | 專案延遲 515 天
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1429 | 205.6% | Active | 專案延遲 359 天 | 2025-02-12
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 |  | 520 | 492 | 94.62% | Active | 專案即將異常
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 6 | 0.8242% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 846 | 3145.3 | 371.8% | Active | 專案延遲 328 天 | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 461 | 1365 | 296.1% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-01-14 |  | 558 | 42 | 7.527% | Active
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 1361 | 1127 | 82.81% | Active |  | 2026-04-24
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1334 | 261.6% | Active | 專案延遲 239 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 649 | 1144.5 | 176.3% | Active | 專案延遲 213 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 337 | 1537 | 456.1% | Active | 專案即將異常
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 534 | 1260.1 | 236% | Active | 專案延遲 127 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 319 | 1469 | 460.5% | Active | 專案延遲 7 天 | 2026-02-12
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 1792 | 7676.6 | 428.4% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
陳俊儒 | 處長
魏暉恩 | 工程師 | 90% | 10%
蘇哲弘 | 高級工程師 | 100% | 0%
許博元 | 副工程師 | 100% | 0%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 96.67% | 3.333%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D27: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E27: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-04-16
結束日期 | 2026-04-22
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 陳俊儒 |  |  |  | 魏暉恩 |  |  |  | 蘇哲弘 |  |  |  | 許博元
[7 empty] | 處長 |  |  |  | 工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 副工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 228 | 438 | 192.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 402 | 36 | 438 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 48 | 16 | 64
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 198.5 | #DIV/0! | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 202 | 0 | 202
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Active | 526 | 38.5 | 7.319% | 304 | 33.5 | 0 | 33.5 | 222 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 40 | 57.5 | 143.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57.5 | 0 | 57.5 | 40 | 16 | 0 | 16 | 24 | 48 | 0 | 48
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 159.5 | 0 | 159.5
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Closed | 292 | 1188.6 | 407.1% | 8 | 460.6 | 0 | 460.6 | 284 | 728 | 0 | 728 | 480 | 2642 | 40 | 2682 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2025/07/02 | 2025/07/22 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲296天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 電子新零件承認 | 2025/07/18 | 2025/07/24 |  | 160 | 40 | Active | 0% | 專案延遲280天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 2025/08/13 | 2025/08/13 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲254天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2025/08/14 | 2025/08/20 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲253天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗記錄 | 2025/09/11 | 2025/09/22 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲225天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2025/09/11 | 2025/10/13 |  | 800 | 110.5 | Active | 0% | 專案延遲225天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品檢驗基準 | 2025/09/11 | 2025/09/22 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲225天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 工況試煉送樣 | 2025/09/16 | 2025/09/30 |  | 640 |  | Active | 0% | 專案延遲220天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 進料檢驗基準 | 2025/09/18 | 2025/09/30 |  | 128 | 3 | Active | 0% | 專案延遲218天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | QC工程表 | 2025/09/18 | 2025/09/30 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲218天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2025/09/23 | 2025/09/30 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲213天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2025/10/01 | 2025/10/08 |  | 128 |  | Active | 0% | 專案延遲205天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/10/14 | 2025/10/23 |  | 256 | 16 | Active | 0% | 專案延遲192天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 電子相關文件修訂 | 2025/11/28 | 2025/12/04 |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲147天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 關鍵電子零件承認書 | 2025/12/05 | 2025/12/11 |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲140天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品說明書 | 2025/12/08 | 2025/12/09 |  | 160 |  | Active | 0% | 專案延遲137天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2025/12/11 | 2025/12/17 |  | 320 | 0.5 | Active | 0% | 專案延遲134天
陳俊儒 | 研三部 | 處長 | M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/12/18 | 2025/12/18 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲127天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 2026/01/02 | 2026/01/02 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲112天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2026/01/02 | 2026/01/02 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲112天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 先導樣機測試/拆解報告 (樣機B) | 2026/01/06 | 2026/01/08 |  | 192 | 1 | Active | 0% | 專案延遲108天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2026/01/09 | 2026/01/13 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲105天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發企劃會議紀錄 | 2026/01/13 | 2026/01/13 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲101天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電路設計 | 2026/01/14 | 2026/01/22 |  | 320 | 111.5 | Active | 0% | 專案延遲100天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | Placement規劃 | 2026/01/23 | 2026/01/27 |  | 168 | 90 | Active | 0% | 專案延遲91天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 硬體審查單 | 2026/01/26 | 2026/01/26 |  | 64 | 20 | Active | 0% | 專案延遲88天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 2025/12/07 | 600 | 41 | Active | 75% | 專案延遲81天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 樣品製作(PCBA) | 2026/03/05 | 2026/03/18 |  | 640 | 89 | Active | 0% | 專案延遲50天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電子新零件承認 | 2026/03/11 | 2026/03/12 |  | 128 | 31 | Active | 0% | 專案延遲44天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 電子半成品 EOM | 2026/03/13 | 2026/03/16 |  | 128 | 16 | Active | 0% | 專案延遲42天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗基準 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | QC工程表 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 2026/03/16 | 2026/03/16 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗記錄 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 進料檢驗基準 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲39天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2026/03/19 | 2026/04/17 |  | 1280 | 108 | Active | 0% | 專案延遲36天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2026/03/23 | 2026/04/07 |  | 400 |  | Active | 0% | 專案延遲32天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研三部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 魏暉恩 | 14 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | 軟體設計 | Products produced | Design Verification Test
研三部 項目: 任務進度; 研三部 資料內容: 10 | 30 | 42 | 41 | 29 | 0 | 0
研三部 項目: 預計開始日; 研三部 資料內容: 2026-01-02 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-24 | 2026-04-24
研三部 項目: 預計結束日; 研三部 資料內容: 2026-01-13 | 2026-05-22 | 2026-03-18 | 2026-05-22 | 2026-03-17 | 2026-08-24 | 2026-06-30
研三部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研三部 資料內容: 2026/01/02/研發內部審查會議記錄/魏暉恩/0% 2026/01/02/提案審查會議記錄 (跨部門)/魏暉恩/0% | 2026/02/23/產品驗證企劃書/王琇眉/0% 2026/04/17/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/魏暉恩/0% | 2026/01/22/電路設計/魏暉恩/0% 2026/01/26/硬體審查單/魏暉恩/0% | 2026/03/17/機構半成品 EOM/葉宏政/0% 2026/05/22/機構開模/葉宏政/0% | 2026/02/12/軟/韌體設計/蕭金椿/30% 2026/03/17/軟/韌體審查單/蕭金椿/0% | 2026/05/08/工況試煉送樣(DN25)/魏暉恩/0% 2026/06/03/進料檢驗基準 (表單QR-B-15)/魏暉恩/0% | 2026/05/27/DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照)/王琇眉/0% 2026/05/27/行銷確認首產及送樣規格及套數/吳志嘉/0%
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 陳俊儒 | 56 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Design Verification Test | 軟體設計 | Products produced Specification
研三部 項目: 任務進度; 研三部 資料內容: 100 | 89 | 94 | 100 | 18 | 96 | 0
研三部 項目: 預計開始日; 研三部 資料內容: 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 2025-09-11
研三部 項目: 預計結束日; 研三部 資料內容: 2025-04-01 | 2025-08-20 | 2025-07-24 | 2025-05-12 | 2025-09-15 | 2025-07-18 | 2025-12-18
研三部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/07/22/樣品製作(PCBA)/魏暉恩/0% 2025/08/13/DVT-QA樣機EOM建立/魏暉恩/0% | 2025/07/24/電子新零件承認/魏暉恩/0% |  | 2025/09/10/DVT-QA測試/陳威宏/0% 2025/09/11/開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) /周家儀/0% | 2025/07/18/軟/韌體審查單/蕭金椿/50% | 2025/09/22/產品檢驗記錄/魏暉恩/0% 2025/09/22/產品檢驗基準/魏暉恩/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/04/23 11:28 | 部門: |  |  |  |  | RD1300
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  | 非專案 |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 其他 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研三部 | 許博元 | 100% | 0% | 16 | 16 | 100% | 0% | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
研三部 | 魏暉恩 | 90% | 10% | 0 | 36 | 0% | 0% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 精巧型電磁流量計 |  | 0 | 36 | 36 | 4 | 4 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研三部 | 蘇哲弘 | 100% | 0% | 0 | 40 | 0% | 0% |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40