## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 |  | 220 | 1042 | 473.6% | Active | 專案延遲 571 天
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1492 | 214.7% | Active | 專案延遲 415 天 | 2025-02-12
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 6 | 0.8242% | Active | 專案延遲 21 天
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-07-30 16:00 | 2026-04-23 |  | 405 | 184 | 45.43% | Active
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 |  |  | 245 | 44 | 17.96% | Active
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 2026-04-26 16:00 | 2026-07-29 16:00 |  |  | 730 | 111.5 | 15.27% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 1268 | 2320.7 | 183% | Active | 專案延遲 384 天 | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 959 | 2182 | 227.5% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-01-14 |  | 947 | 220 | 23.23% | Active | 專案即將異常
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 2566 | 1564 | 60.95% | Active |  | 2026-04-24
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1364 | 267.5% | Active | 專案延遲 295 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 733 | 1172 | 159.9% | Active | 專案延遲 269 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 1033 | 1636 | 158.4% | Active | 專案延遲 1 天
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發一處 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 |  | 1182 | 1308.1 | 110.7% | Active | 專案延遲 183 天 | 2025-09-16
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 553 | 1946 | 351.9% | Active | 專案延遲 63 天 | 2026-02-12
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-04-15 |  | 250 | 20 | 8% | Active | 專案即將異常
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 584.6 | 130.5% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研發一處 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 530 | 555 | 104.7% | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發一處 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 1792 | 7767.6 | 433.5% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
黃胤綸 | 主任工程師 | 0% | 100%
莊廉琯 | 副工程師 | 83.78% | 16.22%
彭志豪 | 高級工程師 | 82.5% | 17.5%
李騏敬 | 副工程師 | 95% | 5%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 65.32% | 34.68%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D31: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E31: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-06-11
結束日期 | 2026-06-17
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 王仁舜 |  |  |  | 黃胤綸 |  |  |  | 莊廉琯 |  |  |  | 彭志豪 |  |  |  | 李騏敬
[7 empty] | #N/A |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 副工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 副工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 201 | 333 | 165.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 708 | 0 | 708
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | Active | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 108 | 681.5 | 631% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 358 | 15 | 373 | 108 | 292.5 | 8 | 300.5 | 0 | 274 | 38 | 312
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品開發 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 328 | 312.5 | 95.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 199.5 | 0 | 199.5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研發一處 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 318 | 1140 | 358.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 108 | 276 | 16 | 292 | 210 | 803 | 25 | 828 | 0 | 141.5 | 0 | 141.5
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 80 | 87 | 108.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 40 | 9.5 | 0 | 9.5 | 40 | 43.5 | 0 | 43.5 | 40 | 74 | 0 | 74
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研發一處 | Closed | 0 | 46 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 70 | 278 | 397.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 111 | 70 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研發一處 | Closed | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證) | 2025/03/31 | 2025/04/15 |  |  | 240 | 185 | Active | 0% | 專案延遲445天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 工程試製 | 2025/04/09 | 2025/04/22 | 2026/01/27 |  | 300 | 94.5 | Active | 80% | 專案延遲423天 | 1/28: 召開工程試製會議 3/19: 齊料排線生產 4/30: 匯整直通率與良率, 請QC提供Cpk, 請電一提供RQ表, 請QA告知要送測數量, 完成後召開結案會議.
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2025/04/16 | 2025/04/22 |  |  | 240 | 22 | Active | 0% | 專案延遲429天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆單位驗證進度追蹤 | 2025/04/23 | 2025/07/24 | 2025/03/30 |  | 480 | 143.5 | Active | 90% | 專案延遲330天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/04/28 | 2025/04/30 |  |  | 80 |  | Active | 0% | 專案延遲417天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲401天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲401天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  |  | 24 | 1.5 | Active | 0% | 專案延遲401天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 |  |  | 24 |  | Active | 0% | 專案延遲401天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/05/22 | 2025/05/28 |  |  | 240 |  | Active | 0% | 專案延遲393天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 2025/07/25 | 2025/08/07 |  |  | 48 | 2 | Active | 0% | 專案延遲329天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆證書 | 2025/08/08 | 2025/08/21 |  |  | 48 | 1 | Active | 0% | 專案延遲315天
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/08/08 | 2025/09/18 |  |  | 960 |  | Active | 0% | 專案延遲315天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 證書上傳BPM | 2025/09/19 | 2025/09/23 |  |  | 6 |  | Active | 0% | 專案延遲273天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/09/19 | 2025/09/23 |  |  | 48 |  | Active | 0% | 專案延遲273天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 電路設計 | 2025/12/17 | 2026/01/23 | 2025/12/21 |  | 180 | 302.5 | Active | 20% | 專案延遲147天 | 1. Hall senosr功耗太大,不採用. 2. TMR sensor功耗很小,目前傾向使用.
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 2025/12/22 | 2026/01/20 |  |  | 420 | 47 | Active | 0% | 專案延遲179天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | LCD開模 | 2026/01/05 | 2026/02/13 | 2026/01/05 |  | 288 |  | Active | 50% | 專案延遲126天 | 向晴已提供LCD規格書,待顯示圖示確認OK,再進行開模.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 硬體審查單 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | 2025/12/21 |  | 36 | 6.5 | Active | 20% | 專案延遲144天 | 由於先期研究尚未結束,所以硬體審查無法進行.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2026/02/12 | 2026/04/09 |  |  | 280 | 101 | Active | 0% | 專案延遲127天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | PCB製作 (外包) | 2026/02/24 | 2026/03/16 |  |  | 36 | 1 | Active | 0% | 專案延遲115天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品製作(PCBA) | 2026/03/17 | 2026/03/18 |  |  | 432 | 170.5 | Active | 0% | 專案延遲94天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2026/04/10 | 2026/04/10 |  |  | 28 |  | Active | 0% | 專案延遲70天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2026/04/14 | 2026/04/17 |  |  | 56 |  | Active | 0% | 專案延遲66天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2026/04/14 | 2026/04/14 |  |  | 28 |  | Active | 0% | 專案延遲66天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2026/06/03 | 2026/06/24 |  |  | 864 | 443 | Active | 0% | 專案延遲16天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研二部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 黃胤綸 | 96 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 91
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-02-12
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-01-14 | 2025-03-19 | 2025-02-27 | 2025-04-30
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  | 2025/04/22/工程試製/黃胤綸/80% 2025/04/30/列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026/黃胤綸/0%
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 黃胤綸 | 36 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 機構設計 | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 61 | 100 | 57 | 6
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-04-24
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-03-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 2025-09-23
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/04/15/防爆樣品製作(包含提供防爆站測試/DVT驗證)/李騏敬/0% 2025/04/22/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/李騏敬/0% |  | 2025/05/13/DVT-QA測試/王琇眉/0% 2025/07/24/防爆單位驗證進度追蹤/黃胤綸/90% | 2025/05/14/PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/賴慶樺/0% 2025/05/21/PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/李奕澔/0%
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 彭志豪 | 65 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Products produced Specification | Design Verification Test
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 0
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 2026-01-29
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-12-03 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 2026-04-17 | 2026-02-11
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  |  | 2026/01/20/PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具)/陳威諭/20% 2026/01/20/成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS)/莊廉琯/0% | 2026/02/11/DVT-QA測試/王琇眉/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/06/18 13:06 | 部門: |  |  |  |  | RD1200
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  | 非專案 | [6 empty] | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | C級奧多曼電子水量計 | SDX緊湊型光電開關設計 | 小計 | 客訴 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 其他 | 會議 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研二部 | 黃胤綸 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 首次生產-液體洩漏偵測器 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | 14 | 5 | 40 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研二部 | 彭志豪 | 82.5% | 17.5% | 0 | 33 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 SDX緊湊型光電開關設計 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 |  | 8 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 40
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研二部 | 李騏敬 | 95% | 5% | 38 | 38 | 100% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40
研二部 | 莊廉琯 | 83.78% | 16.22% | 15 | 31 | 48.39% | 6.216% | SDX緊湊型光電開關設計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1 | 6 | 37