## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1500 | 215.8% | Active | 專案延遲 422 天 | 2025-02-12
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 6 | 0.8242% | Active | 專案延遲 28 天
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-07-30 16:00 | 2026-04-23 |  | 670 | 205 | 30.6% | Active
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-08 |  | 245 | 44 | 17.96% | Active
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 2026-04-26 16:00 | 2026-07-29 16:00 | 2026-05-06 |  | 730 | 115.5 | 15.82% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 1268 | 3409.7 | 268.9% | Active | 專案延遲 391 天 | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 959 | 2267 | 236.4% | Active
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2025-10-13 |  | 947 | 262 | 27.67% | Active | 專案即將異常
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 2566 | 1628.5 | 63.46% | Active |  | 2026-04-24
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 |  | 510 | 1225 | 240.2% | Active | 專案延遲 302 天 | 2025-07-03
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 733 | 1173 | 160% | Active | 專案延遲 276 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 1033 | 1663 | 161% | Active | 專案延遲 8 天
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 553 | 2008.5 | 363.2% | Active | 專案延遲 70 天 | 2026-02-12
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-04-15 |  | 250 | 20 | 8% | Active | 專案即將異常
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 | 2026-06-24 | 1182 | 1308.1 | 110.7% | Cancelled
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 | 2026-06-24 | 220 | 1042 | 473.6% | Closed
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 530 | 555 | 104.7% | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 1792 | 7783.6 | 434.4% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 2026-03-30 16:00 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
張良琪 | 副理 | 37.5% | 62.5%
何昆達 | 主任工程師 | 43.75% | 56.25%
鄭珅易 | 助理工程師 | 17.19% | 82.81%
劉益瑋 | 助理工程師 | 100% | 0%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 49.61% | 50.39%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D31: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E31: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-06-18
結束日期 | 2026-06-24
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 張良琪 |  |  |  | 何昆達 |  |  |  | 鄭珅易 |  |  |  | 劉益瑋
[7 empty] | 副理 |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 助理工程師 |  |  |  | 助理工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | Active | 58 | 58.5 | 100.9% | 58 | 54.5 | 4 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 216 | 481.9 | 223.1% | 216 | 375.4 | 3 | 378.4 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 440 | 667 | 5.5 | 672.5 | 0 | 104 | 0 | 104
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 54 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | Active | 431 | 33 | 7.657% | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 27 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Cancelled | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Closed | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 40 | 11.6 | 29% | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 40 | 4 | 0 | 4 | 40 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 184 | 215.7 | 117.2% | 0 | 23.7 | 0 | 23.7 | 184 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
張良琪 | 研一部 | 副理 | K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/05/05 | 2025/05/05 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲417天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 2025/12/22 | 2026/01/13 |  | 864 |  | Active | 0% | 專案延遲186天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 | 2026/01/29 | 2026/02/25 |  | 864 |  | Active | 0% | 專案延遲148天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2026/03/03 | 2026/03/05 |  | 144 |  | Active | 0% | 專案延遲115天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 | 2026/03/24 | 2026/05/21 |  | 1440 |  | Active | 0% | 專案延遲94天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2026/04/23 | 2026/05/21 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲64天
張良琪 | 研一部 | 副理 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.DVT-QA驗證通過 | 2026/04/24 | 2026/04/24 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲63天
張良琪 | 研一部 | 副理 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | A.產品改善計劃(包含改善標的細項) | 2026/04/27 | 2026/05/14 |  | 400 | 21 | Active | 0% | 專案延遲60天
張良琪 | 研一部 | 副理 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | A.開案會議紀錄 | 2026/05/15 | 2026/05/15 |  | 64 | 2 | Active | 0% | 專案延遲42天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | B.Relayout 避免連接器鬆脫 | 2026/05/18 | 2026/05/29 |  | 640 | 42.5 | Active | 0% | 專案延遲39天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | B.M12接頭+四色線端子半成品快插 | 2026/06/01 | 2026/06/05 |  | 320 | 9 | Active | 50% | 專案延遲25天 | 目前已找安川廠商協助製作，後續需要組合成成品進行測試，並建立料號
張良琪 | 研一部 | 副理 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | C.韌體改善完成 | 2026/06/08 | 2026/06/08 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲18天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | B.供電電壓由19~36Vdc 提升設計至12~36Vdc | 2026/06/08 | 2026/06/10 |  | 192 | 7 | Active | 0% | 專案延遲18天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2026/06/12 | 2026/06/24 |  | 216 |  | Active | 0% | 專案延遲14天
張良琪 | 研一部 | 副理 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | E.製程改善完成 | 2026/06/12 | 2026/06/12 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲14天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.整合測試驗證 | 2026/06/24 | 2026/07/07 |  | 640 |  | Active | 0% | 專案延遲2天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研一部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 張良琪 | 9 | Active |  | 任務名稱 | DVT-QA產品驗證 | 開案計劃 | 硬體改善 | 軟韌體改善 | 機構改善 | 製程改善 | 工程試製階段
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 0 | 0 | 13 | 9 | 38 | 0 | 0
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-08
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2026-07-21 | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 2026-07-30
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研一部 資料內容: 2026/04/24/F.DVT-QA驗證通過/張良琪/0% 2026/05/22/F.產品驗證計劃/王琇眉/0% | 2026/05/14/A.產品改善計劃(包含改善標的細項)/張良琪/0% 2026/05/15/A.開案會議紀錄/張良琪/0% | 2026/05/29/B.Relayout 避免連接器鬆脫/鄭珅易/0% 2026/06/05/B.M12接頭+四色線端子半成品快插/鄭珅易/50% | 2026/05/29/C.依韌體改善計劃，完成 Critical Bug 歸零/蕭金椿/0% 2026/05/29/C.SPX2測廠校正軟體自動化/李奕澔/30% | 2026/06/05/D.機構優化設計/鄭貫中/80% 2026/06/10/D.M12內襯固定/鄭貫中/0% | 2026/05/22/E.感測板組裝方式/蘇漢城/0% 2026/05/29/E.本體管與牙頭管銲接增加測漏治具/蘇漢城/0% | 2026/07/08/G.QC工程表/鄭珅易/0%
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 張良琪 | 97 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | 軟體設計 | Products produced | Design Verification Test
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-02-10
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2025-01-14 | 2025-02-20 | 2025-01-03 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-05-05 | 2025-04-11
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2025/02/07/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/丁智軒/80% |  |  |  | 2025/05/05/列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026/張良琪/0%
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 何昆達 | 42 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 設備改善 | 機構設計 | 硬體設計 | 軟體設計 | Design Verification Test | Products produced
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 100 | 61 | 93 | 35 | 100 | 100 | 0 | 21
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-26 | 2026-03-24
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2025-12-30 | 2026-03-31 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-05-21 | 2026-06-25
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2026/01/13/世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)/何昆達/0% 2026/02/25/世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善/何昆達/0% | 2026/01/14/生產設備韌體改善/郭景成/80% | 2025/12/22/編碼原則建立/王瀚霆/60% 2026/01/23/機構設計改善/王瀚霆/60% |  |  | 2026/03/23/DVT-QA測試(CNPA49第4版)/朱哲演/0% 2026/03/26/DVT-QA測試報告簽核/朱哲演/0% | 2026/04/22/EPH2產品檢驗記錄/陳威諭/0% 2026/04/22/新零件進料檢驗基準/陳威諭/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/06/25 10:09 | 部門: |  |  |  |  | RD1100
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 | [6 empty] | 非專案 | [5 empty] | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | AI伺服器用熱質流量計 | C級奧多曼電子水量計 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 首次生產-AI伺服器用熱質流量計 | 熱質流量開關優化 | 小計 | 客訴 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 其他 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研一部 | 何昆達 | 43.75% | 56.25% | 8 | 14 | 57.14% | 6.25% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 | 32
| 職 稱: | 助理工程師 | 90%：10%
研一部 | 劉益瑋 | 100% | 0% | 32 | 32 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
研一部 | 鄭珅易 | 17.19% | 82.81% | 0 | 5.5 | 0% | 72.81% | PCB濕製程用插入式壓力感測器 熱質流量開關優化 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 15.5 | 0 | 5.5 | 0 | 26.5 | 32
| 職 稱: | 副理 | 50%：50%
研一部 | 張良琪 | 37.5% | 62.5% | 2 | 9 | 22.22% | 12.5% | PCB濕製程用插入式壓力感測器 熱質流量開關優化 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 24