## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1502 | 216.1% | Active | 2 | 45700
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 6 | 0.8242% | Active | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-07-30 16:00 | 2026-04-23 |  | 670 | 333 | 49.7% | Active | 專案即將異常
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-08 |  | 245 | 44 | 17.96% | Active | 專案即將異常
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-06 |  | 706 | 361 | 51.13% | Active
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-03-25 |  | 1128 | 272.5 | 24.16% | Active
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | 2026-04-26 16:00 | 2026-12-31 16:00 | 2025-05-21 |  | 474 | 239 | 50.42% | Active
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-05-12 16:00 | 2026-08-09 16:00 | 2026-04-17 |  | 306 | 200.5 | 65.52% | Active | 專案即將異常
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-06-25 16:00 | 2026-09-02 16:00 | 2026-06-01 |  | 232 | 24.5 | 10.56% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 1268 | 3504.7 | 276.4% | Active |  | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 959 | 2604.5 | 271.6% | Active | 專案即將異常
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2025-10-13 |  | 947 | 537.5 | 56.76% | Active | 專案延遲 31 天
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 2566 | 2105.5 | 82.05% | Active | 專案即將異常 | 2026-04-24
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 733 | 1222.5 | 166.8% | Active | 專案延遲 311 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 1033 | 1712.5 | 165.8% | Active | 專案延遲 43 天
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 553 | 2380.5 | 430.5% | Active | 專案延遲 105 天 | 2026-02-12
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 | 2026-07-28 | 510 | 1235 | 242.2% | Cancelled
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 | 2026-06-24 | 1182 | 1308.1 | 110.7% | Cancelled
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 | 2026-06-24 | 220 | 1042 | 473.6% | Closed
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 530 | 573 | 108.1% | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 1792 | 7864.1 | 438.8% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 1900-01-25 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-04-15 | 2026-07-03 | 250 | 20 | 8% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
劉子明 | 經理 | 0% | 100%
蕭金椿 | 主任工程師 | 42.5% | 57.5%
張文魁 | 高級工程師 | 80% | 20%
張政崙 | 資深工程師 | 75% | 25%
李奕澔 | 工程師 | 0% | 100%
洪尚凰 | 高級工程師 | 0% | 100%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 32.92% | 67.08%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D35: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E35: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-07-23
結束日期 | 2026-07-29
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 劉子明 |  |  |  | 蕭金椿 |  |  |  | 張文魁 |  |  |  | 張政崙 |  |  |  | 李奕澔 |  |  |  | 洪尚凰
[7 empty] | 經理 |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 資深工程師 |  |  |  | 工程師 |  |  |  | 高級工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 新增 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 新增 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 88 | 74 | 84.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 728 | 6 | 0.8242% | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | Active | 90 | 24 | 26.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | Active | 50 | 11 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | Active | 240 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | Active | 184 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 204 | 316 | 154.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 164 | 684 | 417.1% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | Active | 164 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 180 | 457.5 | 254.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 440.5 | 17 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Cancelled | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Cancelled | 128 | 159.1 | 124.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 159.1 | 0 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Closed | 530 | 501 | 94.53% | 0 | 72 | 0 | 72 | 170 | 91 | 2 | 93 | 120 | 116 | 8 | 124 | 120 | 90 | 0 | 90 | 120 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Closed | 720 | 2813 | 390.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 320 | 920 | 0 | 920 | 360 | 1808 | 0 | 1808 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板) | 2025/05/15 | 2025/05/21 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲442天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟/韌體設計 | 2026/01/14 | 2026/02/12 | 2026/02/01 | 1408 | 447.5 | Active | 40% | 專案延遲169天 | 顯示板OLED已可點亮
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 軟/韌體審查單 | 2026/03/17 | 2026/03/17 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲136天
蕭金椿 | 技術中心 | 主任工程師 | D260103R1 | HART dd先期研究案 | HART dd file整合測試 | 2026/05/15 | 2026/05/29 | 2026/05/21 | 264 |  | Active | 1% | 專案延遲63天 | 只透過HART 勾表測試裝置,無主機載入DD File測試
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | C.SPX2測廠校正軟體自動化 | 2026/05/18 | 2026/05/29 | 2026/06/14 | 640 | 5 | Active | 30% | 專案延遲63天
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | C.SPX2測廠整合PNP輸出驗證功能 | 2026/06/01 | 2026/06/05 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲60天
李奕澔 | 技術中心 | 工程師 | D260402R1 | 音叉式開關優化 | SC24/28 兩線/三線式IO-LINK 調試軟件評估合併 | 2026/05/20 | 2026/07/01 | 2026/05/31 | 300 |  | Active | 50% | 專案延遲30天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 技術中心

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/07/30 09:58 | 部門: |  |  |  |  | RD1600
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 | [5 empty] | 非專案 | [5 empty] | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | 2026年程式碼審查1st | AI伺服器用熱質流量計 | EPD製程優化 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 其他 | 會議 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
技術中心 | 蕭金椿 | 42.5% | 57.5% | 0 | 17 | 0% | 7.5% | HART dd先期研究案 精巧型電磁流量計 熱質流量開關優化 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 40
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
技術中心 | 李奕澔 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 音叉式開關優化 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 熱質流量開關優化 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 40 | 40
| 職 稱: | 經理 | 50%：50%
技術中心 | 劉子明 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 3 | 40 | 40
| 職 稱: | 資深工程師 | 60%：40%
技術中心 | 張政崙 | 75% | 25% | 30 | 30 | 100% | 0% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 EPU2超音波流量計優化 | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
技術中心 | 張文魁 | 80% | 20% | 0 | 32 | 0% | 0% | C級奧多曼電子水量計 EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 PCB濕製程用插入式壓力感測器 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 |  | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40
技術中心 | 洪尚凰 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40