## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1502 | 216.1% | Active | 專案延遲 464 天 | 2025-02-12
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 6 | 0.8242% | Active | 專案延遲 70 天
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 2026-04-23 |  | 730 | 341 | 46.71% | Active
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-08 |  | 245 | 44 | 17.96% | Active | 專案即將異常
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-06 |  | 706 | 425 | 60.2% | Active | 專案即將異常
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-03-25 |  | 1128 | 294 | 26.06% | Active | 專案即將異常
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | 2026-04-26 16:00 | 2026-12-31 16:00 | 2025-05-21 |  | 474 | 265.5 | 56.01% | Active
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-05-12 16:00 | 2026-08-09 16:00 | 2026-04-17 |  | 346 | 213 | 61.56% | Active | 專案即將異常
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-06-25 16:00 | 2026-09-02 16:00 | 2026-06-01 |  | 232 | 31.5 | 13.58% | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 1268 | 3520.2 | 277.6% | Active |  | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 959 | 2622 | 273.4% | Active | 專案即將異常
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2025-10-13 |  | 947 | 603.5 | 63.73% | Active | 專案延遲 38 天
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 2566 | 2215.5 | 86.34% | Active | 專案即將異常 | 2026-04-24
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 733 | 1236.5 | 168.7% | Active | 專案延遲 318 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 1033 | 1717.5 | 166.3% | Active | 專案延遲 50 天
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 553 | 2475.5 | 447.6% | Active | 專案延遲 112 天 | 2026-02-12
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 | 2026-07-28 | 510 | 1235 | 242.2% | Cancelled
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 | 2026-06-24 | 1182 | 1308.1 | 110.7% | Cancelled
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 | 2026-06-24 | 220 | 1042 | 473.6% | Closed
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 530 | 597 | 112.6% | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 1792 | 7866.1 | 439% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 1900-01-25 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-04-15 | 2026-07-03 | 250 | 20 | 8% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
陳俊儒 | 處長
魏暉恩 | 工程師 | 66.25% | 33.75%
蘇哲弘 | 高級工程師 | 58.75% | 41.25%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 62.5% | 37.5%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D35: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E35: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-07-30
結束日期 | 2026-08-05
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 陳俊儒 |  |  |  | 魏暉恩 |  |  |  | 蘇哲弘
[7 empty] | 處長 |  |  |  | 工程師 |  |  |  | 高級工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 268 | 21.5 | 289.5
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 1230 | 898 | 73.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 871.5 | 26.5 | 898 | 0 | 28 | 0 | 28
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 192 | 198.5 | 103.4% | 192 | 191 | 0 | 191 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Cancelled | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Cancelled | 546 | 38.5 | 7.051% | 304 | 33.5 | 0 | 33.5 | 242 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 40 | 57.5 | 143.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57.5 | 0 | 57.5 | 40 | 16 | 0 | 16
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Closed | 292 | 1188.6 | 407.1% | 8 | 460.6 | 0 | 460.6 | 284 | 728 | 0 | 728 | 480 | 2836 | 2 | 2838
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 提案審查會議記錄 (跨部門) | 2026/01/02 | 2026/01/02 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲217天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發內部審查會議記錄 | 2026/01/02 | 2026/01/02 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲217天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發開案企劃書+預算書 (ISO表單：QR-C-07) | 2026/01/09 | 2026/01/13 |  | 192 |  | Active | 0% | 專案延遲210天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研發企劃會議紀錄 | 2026/01/13 | 2026/01/13 |  | 32 |  | Active | 0% | 專案延遲206天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2026/01/20 | 2026/02/02 | 2025/12/07 | 600 | 49 | Active | 75% | 專案延遲186天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗基準 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲144天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 產品檢驗記錄 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲144天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 開立內聯單請廠務進行PCBA打件 (基本：A:20套 / K:50套 / M:100套，需在專案會議再次確認) | 2026/03/16 | 2026/03/16 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲144天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | QC工程表 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲144天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲144天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 進料檢驗基準 | 2026/03/16 | 2026/03/20 |  | 40 |  | Active | 0% | 專案延遲144天
許博元 | 研三部 | 副工程師 | M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2026/03/23 | 2026/04/07 |  | 400 |  | Active | 0% | 專案延遲137天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2026/03/19 | 2026/04/17 | 2026/04/09 | 1280 | 560.5 | Active | 30% | 專案延遲112天 | ~6/24 硬體方面發現顯示板負載太大，導致電源異常
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | DVT-QA樣機EOM建立 | 2026/04/20 | 2026/04/20 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲109天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2026/04/21 | 2026/04/23 |  | 168 |  | Active | 0% | 專案延遲108天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工況試煉送樣(DN25) | 2026/04/24 | 2026/05/08 |  | 640 |  | Active | 0% | 專案延遲105天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 製程改善完成 | 2026/05/18 | 2026/05/18 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲81天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 測試治具設計及製作/移交清單 | 2026/05/28 | 2026/07/09 |  | 1920 | 28.5 | Active | 0% | 專案延遲71天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗記錄 | 2026/05/28 | 2026/06/03 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲71天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | QC工程表 | 2026/05/28 | 2026/06/03 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲71天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品檢驗基準 | 2026/05/28 | 2026/06/03 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲71天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 進料檢驗基準 (表單QR-B-15) | 2026/05/28 | 2026/06/03 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲71天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 韌體改善完成 | 2026/06/03 | 2026/06/03 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲65天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2026/06/04 | 2026/07/09 |  | 1600 |  | Active | 0% | 專案延遲64天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | DN15金屬管無法有良好回波進行量測 | 2026/04/28 | 2026/07/03 | 2026/03/31 | 3008 |  | Active | 80% | 專案延遲35天 | 需確認最終弧度是要共用還是分開
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 結構改善完成 | 2026/07/03 | 2026/07/03 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲35天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 硬體改善完成 | 2026/07/06 | 2026/07/06 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
蘇哲弘 | 研三部 | 高級工程師 | D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 整合測試驗證 | 2026/07/06 | 2026/08/06 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲32天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 成品 EBOM(含零件庫存清單、採購建議書) | 2026/07/10 | 2026/07/21 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲28天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 標籤貼紙 (回覆標籤版型料號) | 2026/07/10 | 2026/07/21 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲28天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2026/07/10 | 2026/07/21 |  | 320 |  | Active | 0% | 專案延遲28天
魏暉恩 | 研三部 | 工程師 | K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2026/07/10 | 2026/08/11 |  | 1472 |  | Active | 0% | 專案延遲28天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研三部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 蘇哲弘 | 53 | Active | 2026/08/30 | 任務名稱 | 開案計劃 | 硬體改善 | 軟韌體改善 | 機構改善 | 製程改善 | DVT-QA產品驗證 | 工程試製階段
研三部 項目: 任務進度; 研三部 資料內容: 100 | 80 | 100 | 100 | 30 | 0 | 0
研三部 項目: 預計開始日; 研三部 資料內容: 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-08-07
研三部 項目: 預計結束日; 研三部 資料內容: 2026-05-11 | 2026-07-06 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 2026-08-31
研三部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2026/07/03/DN15金屬管無法有良好回波進行量測/蘇哲弘/80% 2026/07/06/硬體改善完成/蘇哲弘/0% |  |  | 2026/05/15/銘版會鼓包或者凹陷/葉宏政/30% 2026/05/18/製程改善完成/蘇哲弘/0% | 2026/05/15/產品驗證計劃/王琇眉/0% | 2026/08/07/QC工程表/蘇哲弘/0%
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 魏暉恩 | 29 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | 軟體設計 | Design Verification Test | Products produced
研三部 項目: 任務進度; 研三部 資料內容: 42 | 60 | 100 | 73 | 39 | 0 | 0
研三部 項目: 預計開始日; 研三部 資料內容: 2026-01-02 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-04-24 | 2026-04-24
研三部 項目: 預計結束日; 研三部 資料內容: 2026-01-13 | 2026-05-22 | 2026-03-18 | 2026-05-22 | 2026-03-17 | 2026-06-30 | 2026-08-24
研三部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研三部 資料內容: 2026/01/02/研發內部審查會議記錄/魏暉恩/0% 2026/01/02/提案審查會議記錄 (跨部門)/魏暉恩/0% | 2026/02/23/產品驗證企劃書/王琇眉/0% 2026/04/17/樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合)/魏暉恩/30% |  | 2026/05/22/機構開模/葉宏政/50% | 2026/02/12/軟/韌體設計/蕭金椿/40% 2026/03/17/軟/韌體審查單/蕭金椿/0% | 2026/05/27/DVT-QA測試(含競爭樣機性能對照)/王琇眉/0% 2026/05/27/行銷確認首產及送樣規格及套數/吳志嘉/0% | 2026/05/08/工況試煉送樣(DN25)/魏暉恩/0% 2026/06/03/進料檢驗基準 (表單QR-B-15)/魏暉恩/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/08/06 13:21 | 部門: |  |  |  |  | RD1300
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  |  | 非專案 |  |  |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | EPU2超音波流量計優化 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 休假 | 其他 | 會議 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 工程師 | 90%：10%
研三部 | 魏暉恩 | 66.25% | 33.75% | 0 | 26.5 | 0% | 23.75% | 精巧型電磁流量計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 5 | 0 | 8.5 | 13.5 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研三部 | 蘇哲弘 | 58.75% | 41.25% | 0 | 23.5 | 0% | 11.25% | EPU2超音波流量計優化 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 21.5 | 2 | 0 | 23.5 | 0 | 12 | 4.5 | 16.5 | 40