## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1502 | 216.1% | Active | 專案延遲 471 天 | 2025-02-12
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 22 | 3.022% | Active | 專案延遲 77 天
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 2026-04-23 |  | 730 | 357 | 48.9% | Active
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-08 |  | 245 | 44 | 17.96% | Active | 專案即將異常
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-06 |  | 706 | 479 | 67.85% | Active | 專案即將異常
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-03-25 |  | 1128 | 306 | 27.13% | Active | 專案即將異常
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | 2026-04-26 16:00 | 2026-12-31 16:00 | 2025-05-21 |  | 474 | 278 | 58.65% | Active
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-05-12 16:00 | 2026-08-09 16:00 | 2026-04-17 |  | 384 | 232.5 | 60.55% | Active | 專案延遲 4 天
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-06-25 16:00 | 2026-09-29 16:00 | 2026-06-01 |  | 284 | 32 | 11.27% | Active
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-08-09 16:00 | 2026-11-29 16:00 | 2026-08-10 |  | 未登入 | 35 | #VALUE! | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 1268 | 3549.7 | 279.9% | Active |  | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 959 | 2629 | 274.1% | Active | 專案即將異常
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2025-10-13 |  | 947 | 678.5 | 71.65% | Active | 專案延遲 45 天
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 2566 | 2301.5 | 89.69% | Active | 專案即將異常 | 2026-04-24
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 733 | 1278.5 | 174.4% | Active | 專案延遲 325 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 1033 | 1723.5 | 166.8% | Active | 專案延遲 57 天
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 553 | 2554.5 | 461.9% | Active | 專案延遲 119 天 | 2026-02-12
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 | 2026-07-28 | 510 | 1235 | 242.2% | Cancelled
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 | 2026-06-24 | 1182 | 1308.1 | 110.7% | Cancelled
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 | 2026-06-24 | 220 | 1042 | 473.6% | Closed
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 530 | 605 | 114.2% | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 1792 | 7866.1 | 439% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 1900-01-25 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-04-15 | 2026-07-03 | 250 | 20 | 8% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
張良琪 | 副理 | 60% | 40%
何昆達 | 主任工程師 | 57.5% | 42.5%
劉益瑋 | 助理工程師 | 85% | 15%
王楷權 | 助理工程師 | 100% | 0%
陳彥名 | 高級工程師 | 86.25% | 13.75%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 77.75% | 22.25%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D36: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E36: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-08-06
結束日期 | 2026-08-12
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 張良琪 |  |  |  | 何昆達 |  |  |  | 劉益瑋 |  |  |  | 王楷權 |  |  |  | 陳彥名
[7 empty] | 副理 |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 助理工程師 |  |  |  | 助理工程師 |  |  |  | 高級工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | Active | 62 | 143.5 | 231.5% | 62 | 130.5 | 13 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 26 | 163 | 0 | 55 | 10 | 65 | 0 | 9 | 0 | 9
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 376 | 509.9 | 135.6% | 376 | 395.4 | 11 | 406.4 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 130 | 4 | 134 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 4 | 7.5 | 11.5
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 0 | 62 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | Active | 458 | 156 | 34.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 133 | 23 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 81 | 0 | 132.5 | 27 | 159.5
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Cancelled | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Cancelled | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Closed | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 40 | 11.6 | 29% | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 184 | 215.7 | 117.2% | 0 | 23.7 | 0 | 23.7 | 184 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合) | 2025/12/22 | 2026/01/13 |  | 864 |  | Active | 0% | 專案延遲235天 | 長時間磨耗仍持續改善
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 世代2-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)與改善 | 2026/01/29 | 2026/02/25 | 2026/06/28 | 864 | 8 | Active | 10% | 專案延遲170天 | 先進行DN25驗證，已完成器差驗證，後續尚有逆流、擾流、水壓、壓損等測試
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 型錄、DM與操作手冊草稿編修檔資料 (發起PLM提供給FAE) | 2026/03/03 | 2026/03/05 |  | 144 |  | Active | 0% | 專案延遲164天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | CNPA49第4版型式認證送測(DN13~DN50)各5只 | 2026/03/24 | 2026/05/21 |  | 1440 |  | Active | 0% | 專案延遲143天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 產品規格比較一覽表 (ISO表單：QR-C-22) | 2026/04/23 | 2026/05/21 |  | 72 |  | Active | 0% | 專案延遲113天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | B.Relayout 避免連接器鬆脫 | 2026/05/18 | 2026/05/29 |  | 640 | 42.5 | Active | 80% | 專案延遲88天 | 目前已打版回來，後續會組裝整合測試。
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2026/06/12 | 2026/06/24 |  | 216 |  | Active | 0% | 專案延遲63天
何昆達 | 研一部 | 主任工程師 | K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2026/06/25 | 2026/06/25 |  | 27 |  | Active | 0% | 專案延遲50天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.整合測試驗證 | 2026/07/14 | 2026/07/27 |  | 640 |  | Active | 0% | 專案延遲31天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.QC工程表 | 2026/07/28 | 2026/07/28 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲17天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.製程管制履歷 | 2026/07/29 | 2026/07/29 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲16天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.產品檢驗基準 | 2026/07/30 | 2026/07/30 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲15天
鄭珅易 | 研一部 | 助理工程師 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | G.進料檢驗基準 | 2026/07/31 | 2026/07/31 |  | 64 |  | Active | 0% | 專案延遲14天
張良琪 | 研一部 | 副理 | D260403R1 | 熱質流量開關優化 | F.DVT-QA驗證通過 | 2026/08/10 | 2026/08/10 |  | 0 |  | Active | 0% | 專案延遲4天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研一部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 張良琪 | 43 | Active |  | 任務名稱 | 開案計劃 | 硬體改善 | 軟韌體改善 | 機構改善 | 製程改善 | DVT-QA產品驗證 | 工程試製階段
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 100 | 88 | 61 | 38 | 50 | 0 | 0
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2026-04-27 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-28
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2026-05-15 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 2026-08-31
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度 | 2026/05/29/B.Relayout 避免連接器鬆脫/鄭珅易/80% 2026/06/10/B.硬體改善完成/張良琪/70% | 2026/05/29/C.SPX2測廠校正軟體自動化/李奕澔/30% 2026/06/05/C.SPX2測廠整合PNP輸出驗證功能/李奕澔/0% | 2026/06/05/D.機構優化設計/鄭貫中/80% 2026/06/10/D.M12內襯固定/鄭貫中/0% | 2026/05/29/E.感測板組裝方式/蘇漢城/0% 2026/07/13/E.製程改善完成/張良琪/80% | 2026/05/22/F.產品驗證計劃/王琇眉/0% 2026/07/27/F.整合測試驗證/鄭珅易/0% | 2026/07/28/G.QC工程表/鄭珅易/0%
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 何昆達 | 41 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 設備改善 | 機構設計 | 硬體設計 | 軟體設計 | Design Verification Test | Products produced
研一部 項目: 任務進度; 研一部 資料內容: 83 | 61 | 100 | 35 | 100 | 100 | 0 | 21
研一部 項目: 預計開始日; 研一部 資料內容: 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-26 | 2026-03-24
研一部 項目: 預計結束日; 研一部 資料內容: 2025-12-30 | 2026-03-31 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-05-21 | 2026-06-25
研一部 項目: 延遲項目/負責人/進度; 研一部 資料內容: 2025/12/30/商品企劃書+QFD (ISO表單：QR-D-19)/吳志嘉/60% | 2026/01/13/世代1-CNPA49第4版測試(軟體/硬體/機構整合)/何昆達/0% 2026/01/15/產品驗證企劃書/朱哲演/60% |  | 2025/12/22/編碼原則建立/王瀚霆/60% 2026/01/23/機構設計改善/王瀚霆/60% |  |  | 2026/03/23/DVT-QA測試(CNPA49第4版)/朱哲演/0% 2026/03/26/DVT-QA測試報告簽核/朱哲演/0% | 2026/04/22/EPH2產品檢驗記錄/陳威諭/0% 2026/04/22/新零件進料檢驗基準/陳威諭/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/08/13 10:19 | 部門: |  |  |  |  | RD1100
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 | [6 empty] | 非專案 |  |  |  |  | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | AI伺服器用熱質流量計 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | PCB溼製程用的插入式壓力感測器 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 熱質流量開關優化 | 精巧型電磁流量計 | 小計 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 其他 | 會議 | 非生產性質的跨部門協助 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研一部 | 何昆達 | 57.5% | 42.5% | 0 | 23 | 0% | 0% | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | 40
| 職 稱: | 副理 | 50%：50%
研一部 | 張良琪 | 60% | 40% | 0 | 24 | 0% | 0% | PCB濕製程用插入式壓力感測器 熱質流量開關優化 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 24 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 40
| 職 稱: | 助理工程師 | 90%：10%
研一部 | 劉益瑋 | 85% | 15% | 30 | 34 | 88.24% | 5% |  | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40
研一部 | 王楷權 | 100% | 0% | 40 | 40 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研一部 | 陳彥名 | 86.25% | 13.75% | 34.5 | 34.5 | 100% | 0% |  | 2.從事非預計專案的比例過高。 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 27 | 34.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 40