## 專案執行進度表
專案進度
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案負責人 | 預計起始日 | 預計完成日 | 實際開始日 | 實際完成日 | 設計工時分析 |  |  | 專案狀態 | 專案是否異常 | 工況試煉送樣 | 異常說明
[8 empty] | 總預計 | 實際 | 實際/總預計
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-01-12 16:00 | 2025-04-29 16:00 | 2025-01-13 |  | 695 | 1504.5 | 216.5% | Active |  | 2025-02-12
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-02-01 16:00 | 2026-05-28 16:00 | 2023-02-23 |  | 728 | 27 | 3.709% | Active | 專案延遲 84 天
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-10-29 16:00 | 2026-04-23 |  | 730 | 365 | 50% | Active
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-03-31 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-08 |  | 245 | 44 | 17.96% | Active | 專案即將異常
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | 張良琪 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-05-06 |  | 706 | 547 | 77.48% | Active | 專案即將異常
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | 蘇哲弘 | 2026-04-26 16:00 | 2026-08-30 16:00 | 2026-03-25 |  | 1128 | 306 | 27.13% | Active | 專案即將異常
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | 葉宏政 | 2026-04-26 16:00 | 2026-12-31 16:00 | 2025-05-21 |  | 474 | 279 | 58.86% | Active
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-05-12 16:00 | 2026-08-09 16:00 | 2026-04-17 |  | 390 | 245 | 62.82% | Active | 專案延遲 11 天
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | 游雅雯 | 2026-06-25 16:00 | 2026-09-29 16:00 | 2026-06-01 |  | 284 | 32 | 11.27% | Active
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-08-09 16:00 | 2026-11-29 16:00 | 2026-08-10 |  | 未登入 | 83 | #VALUE! | Active
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | 張良琪 | 2024-12-15 16:00 | 2025-05-30 16:00 | 2024-08-20 |  | 1268 | 3564.7 | 281.1% | Active |  | 2025-02-21
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-12-10 16:00 | 2026-10-08 16:00 | 2025-12-22 |  | 959 | 2663.5 | 277.7% | Active | 專案即將異常
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | 何昆達 | 2025-11-24 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2025-10-13 |  | 947 | 753.5 | 79.57% | Active | 專案延遲 52 天
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | 魏暉恩 | 2025-12-31 16:00 | 2026-08-23 16:00 | 2025-10-13 |  | 2566 | 2396.5 | 93.39% | Active | 專案即將異常 | 2026-04-24
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | 黃胤綸 | 2025-02-25 16:00 | 2025-09-22 16:00 | 2025-02-25 |  | 733 | 1321.5 | 180.3% | Active | 專案延遲 332 天
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | 陳威諭 | 2025-03-09 16:00 | 2026-06-17 16:00 | 2025-03-11 |  | 1033 | 1728.5 | 167.3% | Active | 專案延遲 64 天
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | 彭志豪 | 2025-11-05 16:00 | 2026-04-16 16:00 | 2025-10-20 |  | 553 | 2580 | 466.5% | Active | 專案延遲 126 天 | 2026-02-12
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | 葉宏政 | 2024-08-25 16:00 | 2025-08-27 16:00 | 2024-08-27 | 2026-07-28 | 510 | 1235 | 242.2% | Cancelled
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-03-31 16:00 | 2025-12-17 16:00 | 2025-04-01 | 2026-06-24 | 1182 | 1308.1 | 110.7% | Cancelled
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | 王瀚霆 | 2024-09-22 16:00 | 2024-11-24 16:00 | 2024-09-23 | 2026-06-24 | 220 | 1042 | 473.6% | Closed
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | 黃胤綸 | 2024-12-31 16:00 | 2025-12-30 16:00 | 2025-07-09 | 2026-02-23 | 448 | 589.6 | 131.6% | Closed
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-07-24 16:00 | 2026-01-29 16:00 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 未登入 | 88 | #VALUE! | Closed
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | 何昆達 | 2025-08-17 16:00 | 2026-01-27 16:00 | 2025-08-18 | 2026-01-30 | 184 | 215.7 | 117.2% | Closed
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | 陳俊儒 | 2025-08-31 16:00 | 2025-11-27 16:00 | 2025-10-09 | 2026-01-08 | 未登入 | 221.5 | #VALUE! | Closed
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | 蕭金椿 | 2026-01-18 16:00 | 2026-04-28 16:00 | 2026-02-13 | 2026-05-15 | 530 | 605 | 114.2% | Closed
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | 鄭貫中 | 2025-06-08 16:00 | 2025-08-14 16:00 | 2025-06-03 | 2026-02-10 | 462 | 855 | 185.1% | Closed
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | 陳俊儒 | 2024-09-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 1792 | 7866.1 | 439% | Closed
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2025-12-28 16:00 | 1900-01-25 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 306 | 264 | 86.27% | Closed
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | 賴慶樺 | 2026-04-05 16:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-04-15 | 2026-07-03 | 250 | 20 | 8% | Closed
工況試煉
專案編號 | 專案名稱 | 專案負責人 | 開始工況試煉日期 | 實際結束工況試煉日期 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明 (工況試煉進度 ; 工況試煉期間所遇問題)
重要交辦事項
Item | 工作項目 | 負責人員 | 實際開始時間 | 實際結束時間 | 狀態 (Active/Closed) | 進度說明
(週) 部門專案設計投入度
人員 | 職級 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 異常說明
黃胤綸 | 主任工程師 | 46.25% | 53.75%
莊廉琯 | 副工程師 | 51.25% | 48.75%
彭志豪 | 高級工程師 | 65% | 35%
李騏敬 | 副工程師 | 20% | 80%
部門 投入專案/非專案佔比 |  | 45.62% | 54.37%
Formulas:
預計起始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,6,FALSE)
預計完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,7,FALSE)
實際開始日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,8,FALSE)
工況試煉送樣 = IF(VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([專案編號],[1]PLM014!$B:$R,17,FALSE))
實際完成日 = VLOOKUP([專案編號],[1]總表!$A:$L,9,FALSE)
Note on D36: 廖基帆 Patrick Liao: 以第一次送出當為開始日期
Note on E36: 廖基帆 Patrick Liao: 以可進入首產的條件

## 專案參與成員投入工時
查詢日期
開始日期 | 2026-08-13
結束日期 | 2026-08-19
(週) 部門專案設計投入工時
專案編號 | 專案名稱 | 部門 | 專案狀態 | 設計工時 |  |  | 王仁舜 |  |  |  | 黃胤綸 |  |  |  | 莊廉琯 |  |  |  | 彭志豪 |  |  |  | 李騏敬
[7 empty] | #N/A |  |  |  | 主任工程師 |  |  |  | 副工程師 |  |  |  | 高級工程師 |  |  |  | 副工程師
|  |  |  | 預計 | 實際 | 實際/預計 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際 | 預計 | 上次實際 | 本週 增加 | 實際
D250101R1 | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | 研二部 | Active | 201 | 335.5 | 166.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 333 | 2.5 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 718 | 0 | 718
D260103R1 | HART dd先期研究案 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260401R1 | 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 | 研發一處 | Active | 0 | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260402R1 | 音叉式開關優化 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260403R1 | 熱質流量開關優化 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260405R1 | EPU2超音波流量計優化 | 研三部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260406R1 | 阻旋式開關優化 | 產品開發 | Active | 116 | 12 | 10.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260502R1 | 磁性浮子式液面計優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260601R1 | FFX側裝浮球開關優化 | 產品開發 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260801R1 | 2026年下半年專案程式碼審查 | 技術中心 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K240801R2 | PCB濕製程用插入式壓力感測器 | 研一部 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 產品開發 | Active | 204 | 786.5 | 385.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 443 | 14 | 457 | 204 | 309.5 | 9 | 318.5 | 0 | 389.5 | 0 | 389.5
K251001R1 | EPH水量計型式認證技術規範CNPA49第4版結構驗證與改善 | 研一部 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K251101R1 | 精巧型電磁流量計 | 研三部 | Active | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 研二部 | Active | 328 | 352 | 107.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 339 | 13 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 222.5 | 8 | 230.5
M250301C1 | 一體型電磁流量計北美多重防爆認證 | 研發一處 | Active | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 研二部 | Active | 318 | 1601 | 503.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 108 | 475.5 | 6.5 | 482 | 210 | 1081 | 17 | 1098 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5
M240804R1 | PVD二口二位閥展型(DN15、DN20) | 產品開發 | Cancelled | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M250301R1 | 軌道型顯示器夾管式超音波流量計 | 研三部 | Cancelled | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D240902R1 | EPH結構改善與提升生產良率 | 產品開發 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250702R1 | 2025年度-硬體模組化專案 | 研二部 | Closed | 80 | 87 | 108.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 40 | 9.5 | 0 | 9.5 | 40 | 43.5 | 0 | 43.5 | 40 | 74 | 0 | 74
D250703R1 | EPH連板電測治具 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250802R1 | 申請量桶量槽製作資格 | 研一部 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D250803R1 | 台大超音波探頭貼合技術技轉案 | 研三部 | Closed | 0 | 46 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D260102R1 | 2026年程式碼審查1st | 技術中心 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K250501R1 | C級奧多曼電子水表先期研究 | 產品開發 | Closed | 70 | 278 | 397.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 111 | 70 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
M240704R1 | 一體式夾管超音波流量計(DN25)[RD4] | 研三部 | Closed | 0 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M251201C1 | GPX 申請UL-61010認證 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M260401C1 | EPD 衛生型防爆認證更新化計畫 | 研發一處 | Closed | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 成員負責專案(延遲項目)
人員 | 部門名稱 | 職級 | 專案編號 | 專案名稱 | 任務項目 | 預計起始日 | 預計結束日 | 實際開始日 | 預計設工 | 實際設工 | 任務狀態 | 完成% | 專案是否異常 | 描述/延遲原因
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 進料檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2026/06/24 | 24 | 1.5 | Active | 10% | 專案延遲451天 | 260625-等待防爆證書
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗基準 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2026/06/24 | 24 |  | Active | 10% | 專案延遲451天 | 260625-等在防爆證書
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | QC工程表 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2026/06/24 | 24 |  | Active | 10% | 專案延遲451天 | 260625-等待防爆證書
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 產品檢驗記錄 | 2025/05/14 | 2025/05/27 | 2026/06/24 | 24 |  | Active | 10% | 專案延遲451天 | 260625-等待防爆證書
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | SOP/加工重點 (半成品/成品/組裝/測試) | 2025/05/22 | 2025/05/28 | 2026/06/24 | 240 | 72 | Active | 10% | 專案延遲450天 | 260625-等待防爆證書
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 防爆測試報告 | 2025/07/25 | 2025/08/07 | 2026/01/02 | 48 | 2 | Active | 90% | 專案延遲379天 | 2026/6/18 TUV回覆還在等德國審核官回覆.
黃胤綸 | 研二部 | 主任工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2025/08/08 | 2025/09/18 |  | 960 |  | Active | 0% | 專案延遲378天
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 證書上傳BPM | 2025/09/19 | 2025/09/23 | 2026/06/24 | 6 |  | Active | 10% | 專案延遲332天 | 260625-等待防爆證書
李騏敬 | 研二部 | 副工程師 | M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2025/09/19 | 2025/09/23 | 2026/06/24 | 48 |  | Active | 10% | 專案延遲332天 | 260625-等待防爆證書
莊廉琯 | 研二部 | 副工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS) | 2025/12/22 | 2026/01/20 |  | 420 | 60 | Active | 0% | 專案延遲242天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工程試製 or 工況分析報告 | 2026/02/12 | 2026/04/09 | 2026/05/10 | 280 | 351 | Active | 60% | 專案延遲134天 | 1. 5/13召開SDX501工程試製會議,成品料號為SDX50100-AAI378MAENAB2000T01,工單為TB7-26050064 配合元鈦訂單,試製數量250PCS. 2. 因為配合重要尺寸量測,成品BOM有做修正,工單為TB7-26060091,預計6/26~7/6進行試產.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 新產品成果內部產品 & 技術說明會 | 2026/04/14 | 2026/04/14 | 2026/05/19 | 28 |  | Active | 75% | 專案延遲129天 | 報告初稿已完成,待新產品說明會召開.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 列印專案繳付清單(簽核)-SmartQ PLM026 | 2026/04/14 | 2026/04/17 |  | 56 |  | Active | 0% | 專案延遲129天
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | K250501R2 | C級奧多曼電子水量計 | 樣品系統驗證,測試及問題解決(軟體/硬體/機構整合) | 2026/06/03 | 2026/06/24 | 2026/04/19 | 864 | 615 | Active | 60% | 專案延遲58天 | 1. 感測板測試,從3/11開始. 2. 主板與感測板整合測試,從4/17開始.
彭志豪 | 研二部 | 高級工程師 | M240703P1 | 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 設變 | 2026/07/06 | 2026/07/10 |  | 245 |  | Active | 0% | 專案延遲46天

## 專案狀態(含專案延遲項目)
部門名稱: | 研二部
專案編號 | 結案日期 | 專案負責人 | 專案總進度 | 專案狀態 | 結案日期 | 項目 | 資料內容
M250201C1 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 黃胤綸 | 50 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 機構設計 | Design Verification Test | Products produced Specification
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 62 | 12
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-04-24
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-03-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 2025-09-23
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  | 2025/05/13/DVT-QA測試/王琇眉/0% | 2025/05/14/PCBA連板測試治具設計及製作(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/賴慶樺/0% 2025/05/21/PCBA連板測試治具軟體設計及驗證(3種電源板/控制板/顯示板/EEPROM板)/李奕澔/0%
M251001R1 | SDX緊湊型光電開關設計 | 彭志豪 | 70 | Active |  | 任務名稱 | Project preparation needs | Project Development | 硬體設計 | 機構設計 | Products produced Specification | Design Verification Test
研二部 項目: 任務進度; 研二部 資料內容: 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 0
研二部 項目: 預計開始日; 研二部 資料內容: 2025-11-06 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 2026-01-29
研二部 項目: 預計結束日; 研二部 資料內容: 2025-12-03 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 2026-04-17 | 2026-02-11
研二部 項目: 延遲項目/負責人/進度 |  |  |  | 2026/01/20/成品量產測試治具設計及製作(一次5PCS)/莊廉琯/0% 2026/01/20/PCBA量產測試治具設計及製作(連板測試治具)/陳威諭/20% | 2026/02/11/DVT-QA測試/王琇眉/0%

## 工時統計細目
列印日期: |  | 2026/08/20 09:45 | 部門: |  |  |  |  | RD1200
工時類別 | [9 empty] | 一般專案 |  |  |  |  | 非專案 | [7 empty] | 總計
|  | 專案/非專案工時佔比 |  | 專案工時內，從事非預計專案佔比 | [5 empty] | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 | C級奧多曼電子水量計 | SDX緊湊型光電開關設計 | 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 小計 | 改善型設變 | 研發送樣/展覽樣品 | 輔助生產(設備,檢工治模具) | 休假 | 其他 | 會議 | 矯正及預防報告 | 小計
部門名稱 | 回報人員 | 專案百分比 | 非專案百分比 | 處理非負責專案時數 | 專案工時 | 處理非負責專案佔專案比例 | 未達專案比例 | 負責專案 | 工時異常備註 (非專案百分比高;從事非預計專案佔比大於20%) | 工作時數
| 職 稱: | 主任工程師 | 50%：50%
研二部 | 黃胤綸 | 46.25% | 53.75% | 3 | 18.5 | 16.22% | 3.75% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 阻旋式開關優化 首次生產-液體洩漏偵測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 2.5 | 3 | 0 | 13 | 18.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21.5 | 40
| 職 稱: | 高級工程師 | 70%：30%
研二部 | 彭志豪 | 65% | 35% | 0 | 26 | 0% | 5% | C級奧多曼電子水量計 SDX緊湊型光電開關設計 首次生產-SDX光電系列整併與優化案 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 9 | 17 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 40
| 職 稱: | 副工程師 | 90%：10%
研二部 | 李騏敬 | 20% | 80% | 0 | 8 | 0% | 70% | AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40
研二部 | 莊廉琯 | 51.25% | 48.75% | 14 | 20.5 | 68.29% | 38.75% | SDX緊湊型光電開關設計 | 1.非專案類工時，比例超過預設值。 | 0 | 14 | 6.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 3.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 40