桓達科技股份有限公司

研發處 · 會議記錄

處級會議記錄 — RD1~RD3 年底結案專案 Review

各處在研專案進度盤點、重點案期限確認，並彙整 Action Item 追蹤表

| 文件編號 | FT-RD-MIN-20260821 | 版本 | v1.0（草稿 · 待回填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議日期 | 2026-08-21（上午） | 機密等級 | 公司機密 |
| 會議層級 | 處級會議 | 記錄人 | Dennis Liu |
| 參與單位 | RD1 / RD2 / RD3 | Action Item | 20 項 |

文件狀態

本記錄依會議白板照片與口述內容整理，屬草稿版。表中留白欄位（實際完成日、回覆／說明、待填數值）請各主責直接於本檔填寫後回覆，彙整後再行定版發送。

一、會議結論摘要

本次會議盤點 RD1~RD3 各在研專案，目的為確認哪些案可在年底前結案。全案共 20 項 Action Item，其中 3 項需立即處置：

結論 1 — EPH / EPD3 列為重點案，須 12/E 前結案（最高優先）

1 月標案為外部不可延期閘門：屆時若未結案，即失去投標機會，且須等待下一個標案週期。因此 12/E 並非內部目標日，而是由 1 月標案倒推的硬期限，須預留文件與樣品緩衝。

結論 2 — EPT PVT 良率未達 95%，需 Go / No-Go 決議（待決議）

本項為本次會議唯一之分支決策（其餘皆為進度追蹤）。須明確決議放行或停案，並由主責提報決議會議時間。

結論 3 — EPU EFT 未通過，列最優先並跨處支援（最高優先）

EFT（電快速瞬變脈衝群，EMC 抗擾度項目）未通過，屬電路層問題。除 RD3 主責外，由 Mark、Roger 協助，以補足 EMC／硬體專長。

全體指示

■ 各案負責人須自行提報會議時間（含 SDL 材料決議會議、SCX 承認會議、EPT Go / No-Go 決議會議）。

■ 尚未列時程之項目，請主責補列完整時程後回報。

■ QA 驗證不得因設計端未定案而停滯。

責任分工總表

責任分為兩層：處主責負責督導與時程掌控，執行人員負責實際執行與回報。留白者請補列。

| 單位 | 處主責 | 案別 / 機種 | 執行人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD1 | 良琪 Roger | ECP13、SPX2、EPT |  |
| RD2 | 胤綸 Mark | SCX5 防爆 | 貫中 |
| RD2 | 胤綸 Mark | GPX800、EST、SDL、SCX、SEX5、SDX501、SDX |  |
| RD3 | 俊儒 Eric | EPH（新版型式認證） | 昆達 KEN |
| RD3 | 俊儒 Eric | 精巧型 EPD（電磁流量計） | 彥銘、廉琯 |
| RD3 | 俊儒 Eric | EPD2、EPD3 |  |
| RD3 | 俊儒 Eric | EPU、EPU2 |  |
| 處級 | — | 防爆電磁流量計 CID1 | 慶樺 |

待補：留白之執行人員欄請各處主責補列；EPD2 / EPD3 為重點案，執行人員須明確指定。

二、重點案：EPH / EPD3 與 1 月標案倒推時程

EPH — 新版型式認證（主責：昆達 KEN）

| 項次 | 工作項目 | 期限 | 現況 / 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 長時間應力改善 | — | 改善中 |
| 2 | 申請型式認證 | 8/E | 本月底前須完成申請送件 |
| 3 | DN25 PVT | — | QA 驗證中 |
| 4 | 全案結案 | 12/E | 為 1 月標案倒推之硬期限 |

EPD3 — 競爭規格整理與樣品交付（主責：俊儒 Eric）

本案須儘速整理競爭規格，並與 EPD2 對照。下表灰底欄位請 Eric 填實：

| 對比參數 | EPD2 | EPD3 | 競品 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 採集率 |  |  |  | 資料吞吐與運算負載 |
| 取樣率 |  |  |  | 訊號解析度，決定資料是否失真 |
| 發射頻率 |  |  |  | 激磁磁場切換速度，影響響應與抗干擾 |

說明：此三項參數互相牽制：發射頻率提高須有對應之取樣率支撐，取樣率提高則推升採集與運算負載。以此組數字對比 EPD2 與競品，可量化代際差異，亦為客戶端最易驗證之指標。

交付要求

AI 端需使用本機種，樣品須加速交付。 使用單位／應用範圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　樣品需求數量：＿＿＿＿　需求日期：＿＿＿＿＿（請 Eric 填）

1 月標案倒推時程（關鍵閘門）

| 時點 | 關鍵閘門 | 同期事項 / 說明 |
| --- | --- | --- |
| 8/E 2026-08-31 | EPH 型式認證申請送件 | 同期：GPX800 D0 審查、SCX5 防爆 D0 文件 |
| 9/17 | ECP13 PVT | RD1 既定排程 |
| 12/E 2026-12-31 | EPH / EPD3 結案（硬期限） | 同期：精巧型電磁流量計進入量產期 |
| 1 月 | 標案投標（外部閘門 · 不可延期） | 未結案即失去投標機會，須等待下一週期 |

風險：12/E 與 1 月投標之間僅有極短緩衝。認證文件、樣品、規格書若集中於 12 月下旬產出，將無修正餘裕。建議各重點案自行設定 11/E 內部預定案日，以保留一個月修正期（此項為記錄人建議，非會議決議，採納與否請於 A14 回覆）。

三、RD1 追蹤事項

處主責：良琪（Roger）　　執行人員欄請補列。

| 項次 | 機種 | 事項 | 執行人員 | 期限 | 狀態 / 決議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECP13 | PVT |  | 9/17 | 依期執行 |
| 2 | SPX2 | PVT 試產；ECR 已上簽（ECO） |  | 8/10 | ✓ 已執行 |
| 3 | SPX2 | 產品優化 |  | — | 進行中 |
| 4 | EPT | PVT 試產良率未達 95% |  | 待訂 | Go / No-Go 決議：放行 或 停案；主責提報決議會議時間 |

四、RD2 追蹤事項

處主責：胤綸（Mark）　　執行人員與期限欄留白者請補列。

| 項次 | 機種 | 事項 | 執行人員 | 期限 | 狀態 / 決議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPX800 溫度傳感器 | D0 審查 |  | 8/E | 本月底前完成 |
| 2 | SCX5 防爆 | D0 文件 | 貫中 | 8/E | 文件進行中，本月底前完成 |
| 3 | EST | 確認韌體尚需修改之項目 |  | 待訂 | 須釐清剩餘變更範圍；QA 驗證不得停住 |
| 4 | SDL | 材料 PP / PFA 選用 |  | 待訂 | 召開會議決議執行與否；主責提報會議時間 |
| 5 | SCX（全系列） | 優化 |  | 待訂 | 請召開會議承認；主責提報會議時間 |
| 6 | SEX5 防爆 | — |  |  | ✓ 已完成；時程待列 |
| 7 | SDX501 | UL61010 認證 |  |  | 時程待列 |
| 8 | SDX | PVT |  |  | 時程待列 |

RD2 指示

其餘未列時程之項目（項次 6~8）請 Mark 確認並補列完整時程後回報。

五、RD3 追蹤事項

處主責：俊儒（Eric）　　執行人員欄留白者請補列。

| 項次 | 機種 | 事項 | 執行人員 | 期限 | 狀態 / 決議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPU | EFT 未通過 |  | 即刻 | 列最優先；Mark、Roger 協助 |
| 2 | EPU2 | 金屬管問題改善案 |  | 待訂 | 須建立正向列表 |
| 3 | EPH | 新版型式認證（詳見第二章） | 昆達 KEN | 12/E | 重點案 |
| 4 | EPD3 | 競爭規格整理、樣品加速（詳見第二章） |  | 12/E | 重點案；執行人員須指定 |
| 5 | EPD2 | PVT |  | — | QA 驗證發起中 |
| 6 | 精巧型電磁流量計 | 空管驗證；準備重新開案 | 彥銘、廉琯 | 12/E 量產 | 進入量產期 |

說明：EFT 屬 EMC 抗擾度項目（電快速瞬變脈衝群），根因通常位於濾波元件、接地路徑、線束佈局或屏蔽設計，非機構或材料問題，亦非重測即可通過。跨處調派 Mark 與 Roger 之目的為補足硬體／EMC 專長，而非單純增加人力。

六、處級專案

主責：慶樺

| 項次 | 專案 | 現況 | 缺口 / 待辦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆電磁流量計 CID1 | 老化測試中 | 尚未送 QA 驗證認可，須確認送驗時點 |

七、ACTION ITEM 追蹤表（回填用）

依期限先後排序。請各主責填寫右側三欄：狀態（□ 未完成 / ✓ 已完成）、實際完成日、回覆／說明。

A. 期限已定（優先處置）

| 編號 | 期限 | Action Item | 主責 / 執行人 | 完成判準 | 狀態 | 實際完成日 | 回覆 / 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 8/31 | EPH 申請型式認證送件 | 昆達 KEN（Eric 督導） | 取得受理／送件證明 | □ |  |  |
| A02 | 8/31 | GPX800 溫度傳感器 D0 審查 | 胤綸 Mark | D0 審查通過紀錄 | □ |  |  |
| A03 | 8/31 | SCX5 防爆 D0 文件完成 | 貫中（Mark 督導） | D0 文件定版 | □ |  |  |
| A04 | 9/17 | ECP13 PVT 執行 | 良琪 Roger | PVT 報告產出 | □ |  |  |
| A05 | 12/31 | EPH 全案結案（重點案） | 昆達 KEN（Eric 督導） | 結案審查通過；具備投標文件 | □ |  |  |
| A06 | 12/31 | EPD3 全案結案（重點案） | 俊儒 Eric（執行人待指定） | 結案審查通過；具備投標文件 | □ |  |  |
| A07 | 12/E | 精巧型電磁流量計進入量產 | 彥銘、廉琯（Eric 督導） | 空管驗證完成、開案核准、量產放行 | □ |  |  |

B. 即刻處置（最高優先）

| 編號 | 期限 | Action Item | 主責 / 執行人 | 完成判準 | 狀態 | 實際完成日 | 回覆 / 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A08 | 即刻 | EPU EFT 未通過改善 | 俊儒 Eric（Mark、Roger 協助） | EFT 複測通過報告 | □ |  |  |
| A09 | 即刻 | EPD3 競爭規格對照表（採集率／取樣率／發射頻率，對比 EPD2） | 俊儒 Eric | 對照表三項參數填實並比對競品 | □ |  |  |
| A10 | 即刻 | EPD3 樣品加速交付（AI 端需使用） | 俊儒 Eric | 樣品交付至使用單位 | □ |  |  |

C. 待決議（須提報會議時間）

| 編號 | 期限 | Action Item | 主責 / 執行人 | 完成判準 | 狀態 | 實際完成日 | 回覆 / 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11 | 待提報 | EPT Go / No-Go 決議（放行 或 停案） | 良琪 Roger | 決議紀錄明載放行或停案 | □ |  |  |
| A12 | 待提報 | SDL 材料 PP / PFA 決議會議（執行與否） | 胤綸 Mark | 會議決議紀錄 | □ |  |  |
| A13 | 待提報 | SCX 全系列優化 承認會議 | 胤綸 Mark | 承認紀錄 | □ |  |  |
| A14 | 待提報 | 是否採納 11/E 內部預定案日（保留 1 個月修正期） | 各主責 | 決議並更新時程 | □ |  |  |
| A15 | 儘速 | 各案負責人提報會議時間 | 全體主責 | 會議時間回覆完成 | □ |  |  |

D. 待補時程 / 待確認

| 編號 | 期限 | Action Item | 主責 / 執行人 | 完成判準 | 狀態 | 實際完成日 | 回覆 / 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A16 | 儘速 | SEX5 / SDX501 / SDX 時程補列 | 胤綸 Mark | 三案完整時程表提交 | □ |  |  |
| A17 | 儘速 | EST 韌體剩餘變更範圍確認；QA 驗證不得停住 | 胤綸 Mark | 變更清單確認，且 QA 驗證持續進行 | □ |  |  |
| A18 | 待訂 | EPU2 金屬管問題 正向列表建立 | 俊儒 Eric | 正向列表文件定版 | □ |  |  |
| A19 | 待訂 | CID1 防爆電磁流量計 送 QA 驗證認可 | 慶樺 | QA 受理並排入驗證 | □ |  |  |
| A20 | 進行中 | EPD2 PVT — QA 驗證 | 俊儒 Eric | QA 驗證完成報告 | □ |  |  |

追蹤重點

A01（8/31 型式認證送件）為 A05（EPH 12/E 結案）之前置條件 —— 若本月底未送件，12/E 結案與 1 月標案將連動失守。

A09 / A10 為 EPD3 結案之關鍵路徑 —— 規格對照未完成則無法定規格書，樣品未交付則無法驗證。

八、簽核欄

| 記錄人 | 各處主責 | 核決主管 |
| --- | --- | --- |

FineTek 桓達科技股份有限公司｜處級會議記錄 — RD1~RD3 年底結案專案 Review v1.0（草稿）

內含公司機密資訊，未經授權不得複製、轉載或外流。

FINE-TEK CONFIDENTIAL