## DFMEA
DFMEA — EPH 多重噴嘴電子水量計 DN13~DN50（ESI 電子式）｜主板 EPHBE1M-0002 D0／顯示板 EPHBE1D-0001 D0｜V0.1 草案 2026-08-13（LCD 常時顯示）｜黃色＝數值/規格待確認｜負責人/目標日為暫填，待跨機能會議定案
結構分析 Structure |  |  |  | 功能/失效分析 Failure Analysis |  |  | S | 原因/管制分析 Cause & Control |  |  | D / RPN |  |  | 改善措施 Improvement |  | 行動追蹤 Action Tracking |  |  | 修訂後RPN Revised
項次 No. | 子系統/模組 Sub-system/Module | 零件/功能 Item/Function | 功能說明 Function Description | 潛在失效模式 Potential Failure Mode | 失效效應(系統) Effect(System) | 失效效應(使用者) Effect(End User) | 嚴重度 Severity(S) 1~10 | 潛在失效原因 Potential Cause | 現有預防管制 Prevention Controls | 發生度 Occurrence(O) 1~10 | 現有偵測管制 Detection Controls | 偵測度 Detection(D) 1~10 | RPN S×O×D | 風險等級 Risk Level | 建議改善措施 Recommended Action | 負責人 Owner | 目標完成日 Due Date | 採取措施 Action Taken | 修訂S New S | 修訂O New O | 修訂D New D | 修訂RPN New RPN
1 | 電源次系統 Power Subsystem | 電池 ER26500（Li/SOCl₂ 3.6V/9Ah） (SC) | 提供整機壽命期（≥8 年，型錄）之能量；電池不可更換 | 容量提早耗盡 | 整機停止計量與通訊 | 錶提前報廢須整錶更換，計費中斷 | 8 | 誤喚醒未逾時返回睡眠 ESI 掃描率設定過高 改版新增常時漏電 | 電流預算設計規則（手冊 2.3、式 2-1） 喚醒逾時返回睡眠韌體 | 3 | 低電壓旗標（V_BAT<3.4V）＝LCD 電量 <15% 閃爍（同一機制，B6） 電力不足天數（LbAt）計數（B6 診斷頁 5.6） 喚醒事件計數 | 4 |  | 🟡 中 Medium | 以 I_avg(max) ≤ 50 µA 建立壽命預算表並納入量產管制 | R&D-HW/FW | 2026-09-30 | 已確認（2026-08-13）：I_avg ≤ 50 µA（max）→ 理論壽命 ≈ 9.0 Ah／50 µA ≈ 20.5 年（未計自放電），對宣告 8 年裕度 >2 倍
2 | 電源次系統 Power Subsystem | 電池 ER26500 (SC) | 脈衝負載（通訊）期間端電壓 ≥2.7 V | 鈍化致通訊時電壓瞬降 | MCU 掉電重置、交易中斷 | 抄讀失敗、資料缺漏 | 6 | Li/SOCl₂ 長期靜置後首次大電流放電之電壓遲滯（鈍化） | 輸出儲能 C2/C3/C4 通訊前小負載預熱（建議） | 3 | BOR 重置旗標記錄 | 5 |  | 🟡 中 Medium | 韌體實作通訊前電池預熱程序並驗證 | R&D-FW | 2026-09-30 | 待確認：預熱程序是否已實作
3 | 電源次系統 Power Subsystem | LDO 穩壓（U1 TPS7A2033） (SC) | V_BAT 全宣告範圍內 VDD_3V3 穩定 3.3 V | LDO 失調（電池末期＋大負載） | ADC/ESI 參考劣化 → 器差超差 | 計量不準（CNPA49 8.8 不合格風險） | 7 | 電池內阻上升＋通訊負載使瞬時 V_IN 低於穩壓需求（式 4-1） | 低電壓門檻 3.4 V 提前警示 LDO 壓差隨輕載縮小（140mV 為滿載值） | 3 | 低電壓旗標＋8.8 型式試驗（Ubmin 兩端驗證） | 4 |  | 🟡 中 Medium | Ubmin 宣告值（擬 3.4 V）向驗證機構提報確認 | QA | 2026-10-15 | 待確認：Ubmin 宣告值之驗證機構確認
4 | 電源次系統 Power Subsystem | 電池電壓偵測（R3/R5 分壓） | BAT_DET 準確反映電池電壓（增益 0.5） | BAT_DET 誤判 | 低電量誤報／漏報 | 低電量不動作或提早鎖定通訊 | 5 | 高濕下 1 MΩ 高阻節點表面漏電（CNPA49 8.6） ADC 取樣時間不足（源阻抗 500 kΩ） | C5 取樣電荷庫 ADC 取樣時間設計規則（手冊 4.4） | 4 | 濕熱循環試驗（8.6）前後讀值比對 | 5 |  | 🟠 高 High | 高阻節點三防漆塗佈與護環導入 | R&D-HW/MFG | 2026-10-31 | 已確認（2026-08-13）：現行板未塗佈三防漆；導入之材質/塗佈範圍待定
5 | 電源次系統 Power Subsystem | 電源入口保護（D1 @ 預留） | 入口突波不損壞電路 | 突波損壞 | 電源入口元件損壞 | 錶失效 | 8 | 外部突波經電池線耦合（D1 為 @ 不上件預留位置） | 電池內建於錶內、入口線路短 錶體密封（IP68） | 2 | CNPA49 8.16 型式試驗 | 6 |  | 🟡 中 Medium | 維持 @ 不上件；8.16 型式試驗後檢討上件必要性 | R&D-HW | 2026-10-15 | 已決策（2026-08-13）：維持不上件，依 8.16 型式試驗結果再檢討
6 | 感測次系統（ESI） Sensing Subsystem | LC 諧振電路（L1/L2＋C22/C24） (SC) | 葉輪轉動 → 正確之正交計數（不漏計） | 漏計 | 累計水量少計、器差超差（表 1 公差） | 少計費；型式/檢定不合格 | 8 | 衰減對比不足（感測距離機構公差） 圖面未標 C0G 之替料風險（現行用料已確認 C0G/NP0） 門檻未隨溫度自適應 | 現行用料 C0G/NP0（已確認） 比例式/自適應門檻＋定期重校 | 3 | 流量台校驗 自我診斷旗標 | 4 |  | 🟡 中 Medium | 圖面補標 C0G/NP0 並鎖定替料規格（防止未來誤用） | R&D-HW/採購 | 2026-09-15 | 已確認（2026-08-13）：現行量產用料為 C0G/NP0；圖面補標待執行
7 | 感測次系統（ESI） Sensing Subsystem | ESI 計數（含 PSM 去彈跳） (SC) | 無流時計數為零（CNPA49 8.19） | 無流爬數（多計） | 無流時讀數增加 | 多計費、8.19 斷流測試不合格 | 8 | 外接線共地雜訊抬升底噪（EMC-IR-2026-001 機制 #1） 門檻裕度不足 | ESI 地島＋星狀接地（改版 B3） 遲滯＋最小脈寬＋方向驗證 | 5 | 斷流測試（充水/排空各 15 分） 底噪頻譜量測（V1–V3） | 4 |  | 🔴 極高 Critical | 實測接線前後 ESI 底噪並確立裕度目標（基準 +3dB 內） | R&D-HW/EMC | 2026-09-30 | 待確認：ESI 底噪實測值與裕度目標
8 | 感測次系統（ESI） Sensing Subsystem | 正交雙通道（L1/L2 相位） | 流向判別正確（正流/逆流） | 方向誤判 | 逆流計為正流 | 計費爭議 | 6 | 單通道失效或機構裝配相位異常 | PSM 正交狀態機：僅完整循序計數（硬體去彈跳） | 3 | 雙向流量測試 | 4 |  | 🟡 中 Medium | — | — | —
9 | 感測次系統（ESI） Sensing Subsystem | 感測線圈抗磁（L1/L2 鐵芯） (SC) | 1500 G 靜磁場下器差合格（CNPA49 8.18） | 強磁下漏計／竄改 | 鐵芯飽和 → 電感下降、f0 偏移 → 漏計 | 竊水（磁竄改）；認證不合格 | 8 | 外加強磁使鐵芯部分飽和 外磁竄改行為 | 非磁傳動架構（無磁石） | 3 | 8.18 型式試驗 LCD 受磁符號顯示＋磁干擾天數計數（B6 5.7，現行已實作） | 5 |  | 🟠 高 High | 量測 L1/L2 於 1500 G 之電感變化；評估屏蔽必要性 | R&D-HW | 2026-10-31 | 待確認：L1/L2 飽和特性數據（尚未量測）；偵測欄已依操作手冊 B6 納入受磁符號＋磁干擾天數（2026-08-13，D 7→5）
10 | 感測次系統（ESI） Sensing Subsystem | ESI 掃描率設定（韌體） (SC) | 滿量程（qs）不漏計：f_scan ≥ 4·f_rot,max（式 6-5） | 高流量漏計 | 超載流量段少計 | 器差超差 | 7 | 掃描率設定低於 4×f_rot,max | f_scan=500Hz vs f_rot,max=50 圈/s → 最低 200Hz，裕度 2.5 倍（10×f_rot,max，滿足 ≥8 倍建議） | 2 | 流量台滿量程（qs）驗證 | 3 |  | 🟢 低 Low | — | — | — | 已確認（2026-08-13）：f_scan=500Hz、f_rot,max=50 圈/s，式 (6-5) 成立（500 ≥ 200Hz）；改量程/葉輪時重新核算
11 | 電子控制次系統 Electronic Control Subsystem | MCU FRAM（U2 MSP430FR5989） (SC) | 累計讀數斷電不失、不毀損 | 累計讀數毀損 | 計費基準遺失（最嚴重單一失效） | 計費錯誤、客訴/法遵風險 | 9 | 寫入中掉電 FRAM 寫入異常 | FRAM 非揮發架構 SVS/BOR 低壓禁寫 | 2 | 讀數 CRC／鏡像備份比對（韌體） | 4 |  | 🟡 中 Medium | 確認 SVS/BOR 門檻與低壓禁寫實作；讀數雙備份 | R&D-FW | 2026-09-15 | 待確認：SVS/BOR 設定與低壓禁寫實作
12 | 電子控制次系統 Electronic Control Subsystem | MCU 重置電路（R32/C20） | 不發生非預期重置 | EMC 干擾致重置 | 時戳錯亂、狀態遺失 | 記錄不連續 | 5 | EFT/ESD/RF 進入 RST／時脈腳（8.11/8.13/8.14） | C20 重置去彈跳 訊號 22Ω 串阻＋電源腳去耦 | 3 | BOR/WDT 旗標記錄 EMC 型式試驗 | 5 |  | 🟡 中 Medium | — | — | —
13 | 電子控制次系統 Electronic Control Subsystem | 時基（Y1 32.768kHz＋C21/C23） | 時基誤差在設計預算內 | 時基漂移 | 時戳/流量積分誤差 | 記錄時間不準 | 4 | 負載電容 CL 失配（式 5-1） 溫漂（55°C 約 −31ppm，式 5-3） | CL 匹配計算＋溫漂預算 | 4 | 產測頻率量測 | 4 |  | 🟡 中 Medium | — | — | —
14 | 電子控制次系統 Electronic Control Subsystem | 外部記憶體（U4 MX25V2033F） | 歷史用量/事件紀錄正確保存 | Flash 資料毀損 | 歷史紀錄遺失（計費讀數不受影響） | 用水分析資料缺漏 | 5 | 寫入中掉電 抹寫壽命耗盡 | 低壓禁寫 循序日誌＋磨損平均 | 3 | 寫入後讀回驗證 | 4 |  | 🟡 中 Medium | — | — | —
15 | 顯示次系統 Display Subsystem | LCD 顯示（BU9795AFV＋LCM1） | 常時正確顯示累計量/旗標（LCD 不關閉） | LCD 無顯示／亂碼 | 顯示內容錯誤或無法顯示 | 現場無法讀表 | 6 | 跨板排線 ESD（8.13） 連接器接觸不良 | 介面線 22Ω 串阻＋顯示板本地去耦 上拉（@ 預留可啟用） | 3 | 目視＋換頁測試 8.13 型式試驗 | 5 |  | 🟡 中 Medium | 改版於 J2 入口加低電容 ESD 保護元件 | R&D-HW | 2026-11-30
16 | 顯示次系統 Display Subsystem | LCD 玻璃低溫工作（LCM1） | 於產品宣告 −25~70°C 全範圍可讀顯示 | 低溫顯示遲緩／對比劣化 | 顯示更新緩慢、對比下降致難以讀表（計量與資料保存不受影響） | 低溫現場讀表困難 | 4 | 玻璃規格工作溫度 −20°C 下限與產品宣告 −25°C 有 5°C 缺口 TN 液晶低溫響應變慢（規格書 0°C Tr typ 160ms/max 450ms） | 無（現行規格缺口，2026-08-13 依 LC-T16214C 規格書發現） | 3 | 8.4 低溫器差試驗附帶目視檢查 | 6 |  | 🟡 中 Medium | 向供應商確認 −25°C 實際能力（客製加嚴）或限縮顯示低溫宣告 | R&D-HW/採購 | 2026-10-15 | 待確認：LCD −25°C 低溫能力（規格書下限 −20°C）
17 | 顯示次系統 Display Subsystem | 磁簧開關（SW1） | 顯示選單切換（5 選項；LCD 常時顯示） | 磁簧誤觸發（誤換頁） | 顯示選單非預期跳動；無操作 4 分鐘自動返回主畫面 | 影響輕微（短暫讀表混淆，自動復歸） | 2 | 外部強磁 振動 | 韌體去彈跳＋長按判斷 無操作 4 分鐘自動返回主畫面 | 3 | 功能測試（選單操作） LCD 受磁符號＋磁干擾天數計數（B6 5.7） | 4 |  | 🟢 低 Low | —（觸發高斯值無需定義；8.18 之 1500 G 係驗證計量不受影響，見感測次系統列） | — | — | 已確認（2026-08-13）：誤動作 4 分鐘自動復歸、不影響功能；觸發高斯值無需定義
18 | 通訊次系統（RS-485） Communication Subsystem | RS-485 收發（U5 ADM3485EAR） | 抄讀資料正確無誤碼 | 通訊誤碼／中斷 | 抄讀失敗、重試 | 遠端讀表失敗、耗電增加 | 6 | 共模雜訊 匯流排空閒偏壓（R42/R49 @ 不上件） 現場加終端電阻致偏壓不足（式 9-3） | fail-safe 偏壓設計計算（式 9-1~9-3，焊位預留） 協定 CRC＋重試＋逾時 | 4 | Gateway 端重試率統計 錶端通訊次數計數（B6 診斷頁 5.14）交叉比對 | 4 |  | 🟡 中 Medium | 安裝規範載明本介面禁用終端電阻（點對點對接 Gateway）；空閒誤碼實測列入驗證 | R&D-HW/系統 | 2026-09-30 | 已決策（2026-08-13）：維持不上件＋禁用終端電阻；待驗證：不上件組態之空閒誤碼實測
19 | 通訊次系統（RS-485） Communication Subsystem | 突波防護（TVS1/TVS2） | 承受訊號線突波（8.16 E2：2kV 對地） | 突波損壞收發器 | 通訊永久失效 | 須更換錶/現場維修 | 7 | TVS 能量協調未核算 爬電間隙不足 | TVS 兩級鉗位＋R45/R47 二級限流 | 3 | 8.16 型式試驗 | 6 |  | 🟠 高 High | 核算 SM712 Ipp vs 2kV 讓穿；量測 J3/J4 爬電間隙 ≥2mm | R&D-HW | 2026-10-15 | 待確認：TVS 協調核算與爬電間隙量測
20 | Gateway 介面 Gateway Interface | J4 共地介面（GND） (SC) | 外接線不得干擾計量 | 共地雜訊干擾 ESI | ESI 底噪抬升 → 計數不穩/爬數 | 計量不準（跨方塊失效） | 8 | Gateway 接地雜訊經 J4 GND 進入 DGND（機制 #1，實測已重現） | 改版對策：CMC（B1）＋ESI 地島（B3）＋π 濾波（B5） | 5 | 接線前後底噪比對（V1–V3） | 4 |  | 🔴 極高 Critical | 確認 EMC A/B 級對策導入時程與驗證計畫 | R&D-HW/EMC | 2026-09-30 | 待確認：對策導入時程
21 | 喚醒輸入次系統 Wake-up Input Subsystem | 光耦喚醒（U3 KPC357NT） (SC) | 僅 Gateway 訊號可喚醒（EXT_I/O_2） | 誤喚醒 | MCU 頻繁醒來空耗電 | 電池壽命縮短（不可更換） | 7 | EFT/雜訊經 EXT_I/O_2 入侵 EXT_I/O_2 直連 MCU 未隔離路徑（機制 #6） | 光耦隔離＋TVS3 入口鉗位 韌體去彈跳＋通訊逾時返回睡眠 | 4 | 喚醒事件計數器（韌體） | 5 |  | 🟠 高 High | 依 EMC 驗證（V1–V5）結果定案處置：切斷直連或加 π 濾波（B5） | R&D-HW | 2026-10-31 | 已決策（2026-08-13）：現階段維持現狀，處置方案待 EMC 驗證結果定案
22 | 喚醒輸入次系統 Wake-up Input Subsystem | 光耦工作點（R33 887Ω） | Gateway 喚醒必達（不漏抄） | 不喚醒／漏抄 | EXT_WAKE_UP 未產生 | 抄讀失敗 | 6 | 光耦 CTR 老化不足（If 僅 2.37mA，低電流降額） 佈線壓降 | CTR 餘裕 ≥2 倍設計（式 10-2） 承認料 KPC357NT0B：CTR Rank B＝130~260%（IF=5mA） | 3 | Gateway 重試統計 | 4 |  | 🟡 中 Medium | 取得 KPC357NT LED 老化率數據（或依業界通則保守設計） | R&D-HW/系統 | 2026-09-30 | 已確認（2026-08-13）：CTR(min)=130%（Rank B，承認書）；Gateway 驅動位準 3.3~3.6V → If=2.37~2.71mA（式 10-1 成立） 待確認：LED 老化率（規格書未載）
23 | 系統整合／環境 System Integration & Environment | 高阻節點防潮（全板） (SC) | 濕熱循環後器差差值 ≤ 半公差（CNPA49 8.6） | 濕熱漏電致漂移 | BAT_DET/ESI 基準漂移 | 8.6 嚴苛允收不合格 | 7 | >95%RH 下高阻節點（ESI 前端、1MΩ 分壓）表面漏電 | 護環佈局規則（手冊 13.2）；現行未塗佈三防漆（已確認） | 4 | 濕熱循環試驗（IEC 60068-2-30）前後器差比對 | 5 |  | 🟠 高 High | 定義三防漆材質、塗佈範圍與製程管制 | R&D-HW/MFG | 2026-10-31 | 已確認（2026-08-13）：現行未塗佈；導入之材質/塗佈範圍待定
24 | 系統整合／環境 System Integration & Environment | 溫度特性（諧振頻率/晶振） (SC) | 高低溫器差合格（CNPA49 8.4/8.5） | 溫度致 f0/門檻漂移 | 計數增益偏移 | 高低溫器差超差 | 7 | 晶振拋物線溫漂（C22/C24 已確認 C0G，介電質溫漂貢獻低） | C0G 指定（改版）＋比例式門檻 溫漂預算（式 5-2/5-3） | 3 | 溫箱 f0-溫度曲線量測 8.4/8.5 型式試驗 | 4 |  | 🟡 中 Medium | 執行 f0-溫度曲線量測並回饋門檻設計 | R&D-HW | 2026-09-30 | 待確認：f0-溫度曲線（尚未量測）
25 | 系統整合／環境 System Integration & Environment | 讀數保存（斷電） | 電池中斷後儲存值不變（CNPA49 8.9） | 斷電讀數遺失 | 累計讀數歸零/錯誤 | 認證不合格、計費錯誤 | 6 | 掉電（本機電池不可更換，本項適用性特殊） | FRAM＋Flash 非揮發架構 | 2 | 8.9 型式試驗 | 3 |  | 🟢 低 Low | 比照可更換電池執行 8.9 測試（產線治具斷電 1 小時，驗證讀數保存） | QA | 2026-10-15 | 已決策（2026-08-13）：比照可更換電池執行測試